## 1210
ANEXOS: PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS MENSUALIZADAS - POI 2020
1210 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA | [9 empty] | Meta Global |  |  |  |  | Meta Global Financiera |  |  |  |  | Avance Fisico | [5 empty] | Meta |  |  | Programación de la Meta Fisica Mensualizada | [11 empty] | Avance Total |  | Presupuesto S/ |  |  | Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/
SECFUN | COD_POI 2020 | ETAPA | A | B | C | D | E | F | NOMBRE DE LA FINALIDAD | SNIP | Metas Fisicas | U. Med. | Inicio Ejecucion | Fin Ejecucion | N° Contrato | Fecha Contrato | Costo Total Inicial S/ | Costo Total Actual S/ | Costo Unitario S/ | Logrado A 2018 | Logrado 2019 Ene - Ene | Proy,2019 Feb - Dic | Saldo a Dic 2019 | Logrado A 2019 | Proy. 2020 | POI 2020 INICIAL | POI VIGENTE 2020 | U. Med. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | A Dic 2020 | % A Dic 2020 | PIA | PIM | Devengado Ene Dic | RO | RDR | RE | RDYT | Observacion(Dic) | Departamento(s) | Rutas | ESTADO
|  |  | ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059846340 | 5059878283 | 130846965.05 | 4517489904 | 110100000 | 432288379 | 0
|  |  |  | OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676327479 | 3676152136 | 101868000.01 | 3244691788 | 0 | 431460348 | 0
[5 empty] | Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501801679 | 2517668482 | 58998674.81 | 2113208134 | 0 | 404460348 | 0
[6 empty] | 2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA |  |  |  | 2434 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220849 | 2220849 | 0 | 2220849 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO |  |  | 2434 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220849 | 2187286 | 0 | 2187286 | 0 | 0 | 0
0066 | 0091 | PACRI | [6 empty] | 0012016 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO AGUAYTIA SAN ALEJANDRO | 2434 | 34 | Predios Afectados | 2008-09-01 | 2020-12-28 |  |  | 3178142.47 | 3178142.47 | 93474.7785 | 32.3 | 0 | 0 | 1.7 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 95 | 2220849 | 2187286 | 0 | 2187286 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | UCAYALI | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | SAN ALEJANDRO-NESHUYA |  |  | 2434 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33563 | 0 | 33563 | 0 | 0 | 0
0666 | 0076 | PACRI | [6 empty] | 0012036 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA | 2434 | 10 | Predios Afectados | 2008-09-01 | 2019-12-05 |  |  | 284105.83 | 284105.83 | 28410.583 | 9.5 | 0 | 0.01 | 0.49 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 95.1 | 0 | 33563 | 0 | 33563 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | UCAYALI | PE-5N,PE-18C | En Ejecución
[6 empty] | 2002207 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS |  |  |  | 3202 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88227 | 88227 | 0 | 88227 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | INGENIO - CHACHAPOYAS, TR KM 17+000 AL 39+440 |  |  | 3202 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88227 | 88227 | 0 | 88227 | 0 | 0 | 0
0067 | 0023 | PACRI | [6 empty] | 0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440 | 3202 | 95 | Predios Afectados | 2007-02-01 | 2021-12-28 | 051-2008-MTC/16 | 2008-06-30 | 783197.59 | 1110861.39 | 11693.2778 | 86.1 | 0 | 0.01 | 8.89 | 86.11 | 7 | 7 | 7 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 93.11 | 98.0105 | 88227 | 88227 | 0 | 88227 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | AMAZONAS | PE-08C | En Ejecución
[6 empty] | 2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS |  |  |  | 8880 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060928 | 1060928 | 0 | 1060928 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PERICOS - SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO) |  |  | 8880 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0
0069 | 0114 | PACRI | [6 empty] | 0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO | 8880 | 440 | Predios Afectados | 2012-03-01 | 2020-12-28 | Presupuesto | 2017-03-21 | 3340728 | 4460977.21 | 10138.5846 | 180.05 | 1 | 1 | 258.95 | 181.05 | 1 | 1 | 1 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183.05 | 41.6023 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | SAN IGNACIO - PTE. INTEGRACIÓN. |  |  | 8880 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610928 | 212020 | 0 | 212020 | 0 | 0 | 0
0068 | 0105 | PACRI | [6 empty] | 0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION | 8880 | 859 | Predios Afectados | 2011-10-01 | 2020-04-30 | Presupuesto | 2017-03-21 | 2138296.68 | 5693033.18 | 6627.5124 | 287.1 | 3 | 7 | 562.9 | 296.1 | 10 | 10 | 10 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 307.1 | 35.7509 | 610928 | 212020 | 0 | 212020 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | EVITAMIENTO NAMBALLE |  |  | 8880 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398908 | 0 | 398908 | 0 | 0 | 0
0675 | 3146 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION CAJAMARCA | 8880 | 2.4 | Kilometro | 2017-04-02 | 2017-08-30 | 050-2017-MTC/20 | 2017-05-08 | 877533.48 | 877533.48 | 365638.95 | 0.55 | 0 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 70 | 0 | 398908 | 0 | 398908 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 03 en revisión, condicionado a la aprobación del EIA); EIA (Informe N° 02 en revisión). | CAJAMARCA |  | En Ejecución
[6 empty] | 2002604 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ |  |  |  | 3286 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 113468.64 | 600000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CASMA - YAUTAN - HUARAZ |  |  | 3286 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 113468.64 | 600000 | 0 | 0 | 0
0070 | 0007 | PACRI | [6 empty] | 0055851 PACRI CASMA HUARAZ | 3286 | 1084 | Predios Afectados | 2006-02-01 | 2021-06-30 |  |  | 8861357 | 8861357 | 8174.6836 | 775.8 | 0 | 2 | 307.2 | 776.8 | 3 | 3 | 3 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 780.8 | 72.0295 | 600000 | 600000 | 113468.64 | 600000 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. |  |  | En Ejecución
[6 empty] | 2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ |  |  |  | 1249 | 0.305 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840615 | 4840615 | 0 | 4840615 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TACNA - LA PAZ TR. 1: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA) |  |  | 1249 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784619 | 784619 | 0 | 784619 | 0 | 0 | 0
0073 | 2262 | PACRI | [6 empty] | 0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA | 1249 | 8 | Predios Afectados | 2015-04-01 | 2021-12-30 |  |  | 3568910 | 3568910 | 446113.75 | 1.6 | 0 | 1 | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 32.5 | 784619 | 784619 | 0 | 784619 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | TACNA | PE-40 | En Ejecución
[7 empty] | TACNA - LA PAZ TR. 1: C.P. PALCA ? COPAPUJIO (SALDO OBRA) |  |  | 1249 | 0.305 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499232 | 0 | 499232 | 0 | 0 | 0
0642 | 3486 | Obras | [6 empty] | 0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA | 1249 | 0.305 | Kilometro | 2020-01-20 | 2020-04-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337969 | 0 | 337969 | 0 | 0 | 0 | Se atenderá a través de la Unidad Zonal XVI Tacna ? Moquegua. | TACNA | PE-40 | Programado
0674 | 4123 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0166401 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA | 1249 | 0.305 | Kilometro | 2020-01-20 | 2020-04-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161263 | 0 | 161263 | 0 | 0 | 0 | A cargo de PVN. | TACNA | PE-40 | Programado
[7 empty] | TACNA - LA PAZ TR. 2: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA) |  |  | 1249 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371264 | 2872032 | 0 | 2872032 | 0 | 0 | 0
0071 | 3665 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0165319 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA | 1249 | 50.26 | Kilometro | 2019-08-23 | 2021-02-01 | 075-2019-MTC/20 | 2019-07-26 | 3069300 | 3069300 | 61068.4441 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Estudio | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 60 | 1660304 | 1161072 | 0 | 1161072 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 en elaboración por el Consultor. | TACNA | PE-40 | En Ejecución
0072 | 2261 | PACRI | [6 empty] | 0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA | 1249 | 6 | Predios Afectados | 2015-04-01 | 2021-11-22 |  |  | 4763360.25 | 4763360.25 | 793893.375 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 1710960 | 1710960 | 0 | 1710960 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | TACNA | PE-40 | En Ejecución
[7 empty] | TACNA - LA PAZ TR. 3: ANCOMARCA, KM 147+870 - KM 148+140 (SALDO OBRA) |  |  | 1249 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684732 | 684732 | 0 | 684732 | 0 | 0 | 0
0074 | 2276 | PACRI | [6 empty] | 0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA | 1249 | 14 | Predios Afectados | 2015-04-01 | 2021-12-30 |  |  | 3645444 | 3645444 | 260388.8571 | 2.8 | 0 | 2 | 11.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 34.2857 | 684732 | 684732 | 0 | 684732 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | TACNA | PE-40A | En Ejecución
[6 empty] | 2015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE |  |  |  | 2794 | 89.79 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60.9764 | 0.83505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.726 | 15.726 | Kilometro | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62714248 | 62714248 | 0 | 62714248 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | JUANJUI - TOCACHE TR. 1: CAMPANILLA JUANJUI |  |  | 2794 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
0078 | 0219 | PACRI | [6 empty] | 0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA | 2794 | 194 | Predios Afectados | 2012-03-01 | 2020-08-16 |  |  | 2535227.24 | 2535227.24 | 13068.1816 | 148.5 | 1 | 9 | 37.5 | 156.5 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5 | 81.701 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | . | SAN MARTIN | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | JUANJUI - TOCACHE TR. 2 Y 3: PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANILLA |  |  | 2794 | 89.79 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.726 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60652982 | 60652982 | 0 | 60652982 | 0 | 0 | 0
0075 | 1548 | Obras | [6 empty] | 0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA | 2794 | 89.79 | Kilometro | 2017-05-13 | 2020-12-30 | 049-2017-MTC/20 | 2017-04-27 | 410909364.35 | 514313583.16 | 5727960.6099 | 60.9764 | 0.83505 | 16.565 | 11.3315 | 78.4585 | 15.726 | 15.726 | 15.726 | Kilometro | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.126 | 0 | 0 | 94.1024 | 104.8027 | 56575190 | 56575190 | 0 | 56575190 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | SAN MARTIN | PE-5N | En Ejecución
0076 | 1909 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO PIZARRON LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN | 2794 | 89.973 | Kilometro | 2017-05-13 | 2020-12-30 | 043-2017-MTC/20 | 2017-04-25 | 20295291.38 | 21588365.47 | 239942.7103 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2605398 | 2605398 | 0 | 2605398 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | SAN MARTIN | PE-5N | En Ejecución
0079 | 1863 | PACRI | [6 empty] | 0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN | 2794 | 559 | Predios Afectados | 2015-07-01 | 2021-05-15 |  |  | 14012074.87 | 14012074.87 | 25066.3236 | 62.8 | 0 | 370 | 141.2 | 417.8 | 87 | 87 | 87 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 13 | 11 | 519.8 | 92.9875 | 1472394 | 1472394 | 0 | 1472394 | 0 | 0 | 0 | Pendiente la liberación en Viejo San Martín (14 predios), Poblados de San Juan (02 predios) y la estación de peaje. Se elaboran los expedientes de tasación. | SAN MARTIN | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | JUANJUI - TOCACHE TR. 4: TOCACHE - PIZANA |  |  | 2794 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561266 | 1561266 | 0 | 1561266 | 0 | 0 | 0
0077 | 0211 | PACRI | [6 empty] | 0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA | 2794 | 335 | Predios Afectados | 2011-11-01 | 2020-06-30 |  |  | 5090761.8 | 5090761.8 | 15196.3039 | 216.95 | 0 | 20 | 102.05 | 232.95 | 70 | 70 | 70 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | 306.95 | 91.6269 | 1561266 | 1561266 | 0 | 1561266 | 0 | 0 | 0 | . | SAN MARTIN | PE-5N | En Ejecución
[6 empty] | 2018964 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY |  |  |  | 4820 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HUARMEY - HUAMBA BAJA; KM 0+000 - 41+214 |  |  | 4820 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
0080 | 0024 | PACRI | [6 empty] | 0230965 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY-AIJA-RECUAY;MULTIDISTRITAL,HUARMEY,ANCASH | 4820 | 52 | Predios Afectados | 2007-10-01 | 2021-12-01 |  |  | 1880133.37 | 1880133.37 | 36156.411 | 32.9 | 0 | 1 | 18.1 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 65.1923 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. |  |  | En Ejecución
[6 empty] | 2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA |  |  |  | 6655 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA |  |  | 6655 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0
0083 | 0228 | PACRI | [6 empty] | 0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA | 6655 | 522 | Predios Afectados | 2009-10-01 | 2021-12-01 |  |  | 14544750.69 | 14544750.69 | 27863.5071 | 386.2 | 0 | 54 | 81.8 | 440.2 | 92 | 92 | 92 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 16 | 14 | 14 | 532.2 | 101.954 | 450000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO | PE-28B | En Ejecución
[6 empty] | 2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO |  |  |  | 3291 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072636 | 2072636 | 4184.4 | 2072636 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN |  |  | 3291 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422948 | 1422948 | 4184.4 | 1422948 | 0 | 0 | 0
0085 | 0232 | PACRI | [6 empty] | 0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN | 3291 | 671 | Predios Afectados | 2010-01-01 | 2021-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 2176786.79 | 10302295 | 15353.6438 | 307.9 | 0 | 23 | 344.1 | 326.9 | 102 | 102 | 102 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 15 | 15 | 432.9 | 64.5156 | 1422948 | 1422948 | 4184.4 | 1422948 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | LA LIBERTAD | PE-10A,PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | DV. CALLACUYAN - HUAMACHUCO |  |  | 3291 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649688 | 649688 | 0 | 649688 | 0 | 0 | 0
0086 | 0008 | PACRI | [6 empty] | 0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO | 3291 | 344 | Predios Afectados | 2007-08-01 | 2021-12-28 | Presupuesto | 2017-03-22 | 6127058 | 6345058 | 18444.936 | 263.05 | 0 | 0.01 | 80.94 | 263.06 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.06 | 76.4709 | 649688 | 649688 | 0 | 649688 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | LA LIBERTAD | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO |  |  |  | 16256 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003543 | 3003543 | 0 | 3003543 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26+000 - KM 78+500 |  |  | 16256 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124865 | 115865 | 0 | 115865 | 0 | 0 | 0
0088 | 0240 | PACRI | [6 empty] | 0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500 | 16256 | 463 | Predios Afectados | 2010-08-01 | 2022-12-27 |  |  | 3205689 | 3205689 | 6923.7343 | 172.35 | 0 | 42 | 273.65 | 189.35 | 102 | 102 | 102 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 15 | 15 | 316.35 | 68.3261 | 124865 | 115865 | 0 | 115865 | 0 | 0 | 0 | . | AYACUCHO | PE-28B | En Ejecución
[7 empty] | QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 |  |  | 16256 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973256 | 1982256 | 0 | 1982256 | 0 | 0 | 0
0089 | 0375 | PACRI | [6 empty] | 0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420 | 16256 | 1422 | Predios Afectados | 2010-09-01 | 2022-12-31 |  |  | 10070991.07 | 10070991.07 | 7082.2722 | 667 | 0 | 100 | 666 | 756 | 196 | 196 | 196 | Predios Equivalentes | 0 | 3 | 8 | 15 | 9 | 10 | 13 | 18 | 27 | 35 | 30 | 28 | 963 | 67.7215 | 1973256 | 1982256 | 0 | 1982256 | 0 | 0 | 0 | . | AYACUCHO | PE-28B | En Ejecución
[7 empty] | QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 (SECTORES CRÍTICOS) |  |  | 16256 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905422 | 905422 | 0 | 905422 | 0 | 0 | 0
0087 | 3440 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420 | 16256 | 19 | Kilometro | 2019-07-12 | 2020-04-30 | 053-2019-MTC/20.2 | 2019-06-24 | 1358132.38 | 1358132.38 | 71480.6516 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Estudio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 70 | 905422 | 905422 | 0 | 905422 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01 en revisión por PVN); EIA (Informe N° 01 observado); ARQ (Informe N° 01 aprobado). | AYACUCHO | PE-28B | En Ejecución
[6 empty] | 2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI |  |  |  | 3876 | 95.57 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.2163 | 0.74446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 21.9 | Kilometro | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 61450559 | 61450559 | 0 | 61450559 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | NEGROMAYO - YAURI - SAN GENARO |  |  | 3876 | 85.57 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40163793 | 40054793 | 0 | 40054793 | 0 | 0 | 0
0114 | 0432 | Obras | [6 empty] | 0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO | 3876 | 85.57 | Kilometro | 2017-12-22 | 2020-06-09 | 109-2017-MTC/20 | 2017-12-11 | 262333819.74 | 270553154.88 | 3161775.7962 | 24.2163 | 0.74446 | 25.2025 | 34.2537 | 51.3163 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | Kilometro | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 72.0633 | 84.2156 | 37308728 | 37308728 | 0 | 37308728 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | CUSCO,AREQUIPA | PE-34F,PE-3SK,PE-3SG,PE-34E | En Ejecución
0116 | 0433 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO | 3876 | 85.57 | Kilometro | 2017-12-22 | 2020-06-09 | 103-2017-MTC/20 | 2017-11-15 | 14650502.8 | 17198792.15 | 200990.9098 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1370153 | 1566083 | 0 | 1566083 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | CUSCO,AREQUIPA | PE-34E,PE-34F,PE-3SG,PE-3SK | En Ejecución
0120 | 0423 | PACRI | [6 empty] | 0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO | 3876 | 45 | Predios Afectados | 2016-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 6542577.4 | 6542577.4 | 145390.6089 | 2.4 | 0 | 7 | 35.6 | 9.4 | 35 | 35 | 35 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44.4 | 98.6667 | 1484912 | 1179982 | 0 | 1179982 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO,AREQUIPA | PE-34F,PE-3SK,PE-3SG,PE-34E | En Ejecución
[7 empty] | EL DESCANSO-LANGUI |  |  | 3876 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193582 | 193582 | 0 | 193582 | 0 | 0 | 0
0118 | 0408 | PACRI | [6 empty] | 0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI | 3876 | 313 | Predios Afectados | 2010-07-01 | 2021-03-05 | Presupuesto | 2017-03-22 | 434014.55 | 1834825 | 5862.0607 | 19.7 | 0 | 30 | 275.3 | 37.7 | 4 | 4 | 4 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.7 | 17.1565 | 193582 | 193582 | 0 | 193582 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | CUSCO | PE-34F,PE-34G | En Ejecución
[7 empty] | LANGUI - COLPAHUAYCO |  |  | 3876 | 10 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21093184 | 21202184 | 0 | 21202184 | 0 | 0 | 0
0676 | 1984 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI | 3876 | 10 | Kilometro | 2016-02-22 | 2019-12-30 | 041-2016-MTC/20 | 2016-02-12 | 1115399.98 | 1115399.98 | 111539.998 | 0.85 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.95 | 0.05 | 0 | 0.05 | Estudio | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 109 | 0 | 440276 | 0 | 440276 | 0 | 0 | 0 | RD N° 035-2020-MTC/20 (22.Ene.2020). | CUSCO | PE-34G | Concluido
0115 | 3853 | Obras | [6 empty] | 0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI | 3876 | 10 | Kilometro | 2020-11-23 | 2023-05-18 |  |  | 23775654.21 | 23775654.21 | 2377565.421 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500000 | 18500000 | 0 | 18500000 | 0 | 0 | 0 | Adelanto de Obra | CUSCO | PE-34G | Programado
0117 | 3854 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0115446 SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI | 3876 | 10 | Kilometro | 2020-11-23 | 2023-05-18 |  |  | 2956781 | 2956781 | 295678.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  | CUSCO | PE-34G | Programado
0119 | 0009 | PACRI | [6 empty] | 0055860 PACRI COLPAHUAYCO - LANGUI | 3876 | 55 | Predios Afectados | 2008-02-01 | 2022-11-27 |  |  | 1652448.72 | 1652448.72 | 30044.5222 | 21.7 | 0 | 0.01 | 33.29 | 21.71 | 32 | 32 | 32 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 53.71 | 97.6545 | 1093184 | 761908 | 0 | 761908 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | CUSCO | PE-34G | En Ejecución
[6 empty] | 2028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS |  |  |  | 4653 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592794 | 1592794 | 0 | 1592794 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 |  |  | 4653 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860661 | 860661 | 0 | 860661 | 0 | 0 | 0
0122 | 0448 | PACRI | [6 empty] | 0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000 | 4653 | 484 | Predios Afectados | 2012-10-01 | 2021-12-30 | Presupuesto | 2017-03-21 | 557616 | 4117322 | 8506.8636 | 410.45 | 0 | 60 | 9.55 | 474.45 | 16 | 16 | 16 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 486.45 | 100.5062 | 860661 | 860661 | 0 | 860661 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | CAJAMARCA | PE-08B | En Ejecución
[7 empty] | CAJAMARCA - CELENDIN, TR. KM. 52+000 - KM. 94+900 (CELENDÍN) |  |  | 4653 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732133 | 732133 | 0 | 732133 | 0 | 0 | 0
0121 | 0443 | PACRI | [6 empty] | 0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN | 4653 | 407 | Predios Afectados | 2010-07-01 | 2021-12-31 |  |  | 7619564 | 7619564 | 18721.2875 | 335.25 | 1 | 14 | 58.75 | 348.25 | 58 | 58 | 58 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 408.25 | 100.3071 | 732133 | 732133 | 0 | 732133 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-08B | En Ejecución
[6 empty] | 2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR |  |  |  | 26684 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312285 | 312285 | 0 | 312285 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | VARIANTE EJE VIAL N° 1 (DV ZARUMILLA - FRONTERA PERÚ ECUADOR) |  |  | 26684 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312285 | 312285 | 0 | 312285 | 0 | 0 | 0
0123 | 0011 | PACRI | [6 empty] | 0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CEBAF) | 26684 | 46 | Predios Equivalentes | 2006-12-01 | 2022-12-29 |  |  | 3481701.89 | 3481701.89 | 75689.1715 | 44.75 | 0 | 0.01 | 1.24 | 44.76 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.76 | 97.3043 | 312285 | 312285 | 0 | 312285 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | TUMBES | PE-1N | En Ejecución
[6 empty] | 2029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA |  |  |  | 9895 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142119 | 142119 | 0 | 142119 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RONCHAS - CHUPACA |  |  | 9895 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142119 | 142119 | 0 | 142119 | 0 | 0 | 0
0124 | 0486 | PACRI | [6 empty] | 0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA | 9895 | 407 | Predios Afectados | 2009-09-01 | 2022-12-31 |  |  | 12802512.76 | 12802512.76 | 31455.8053 | 301.5 | 0 | 20 | 92.5 | 314.5 | 18 | 18 | 18 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 339.5 | 83.4152 | 142119 | 142119 | 0 | 142119 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | JUNIN | PE-24 | En Ejecución
[6 empty] | 2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR |  |  |  | 15956 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562039 | 562039 | 0 | 562039 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PTE. PALLAR |  |  | 15956 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562039 | 562039 | 0 | 562039 | 0 | 0 | 0
0125 | 0514 | PACRI | [6 empty] | 0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR | 15956 | 458 | Predios Afectados | 2012-07-01 | 2020-12-31 |  |  | 14820014 | 14820014 | 32358.1092 | 351.45 | 0 | 9 | 98.55 | 359.45 | 98 | 98 | 98 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 15 | 13 | 458.45 | 100.0983 | 562039 | 562039 | 0 | 562039 | 0 | 0 | 0 | . | LA LIBERTAD | PE-10B,PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA |  |  |  | 2941 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42321 | 42321 | 0 | 42321 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA |  |  | 2941 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42321 | 42321 | 0 | 42321 | 0 | 0 | 0
0126 | 0772 | PACRI | [6 empty] | 0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA | 2941 | 339 | Predios Afectados | 2009-12-01 | 2021-12-30 |  |  | 4902010 | 4902010 | 14460.2065 | 120.3 | 0 | 41 | 177.7 | 161.3 | 39 | 39 | 39 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 200.3 | 59.0855 | 42321 | 42321 | 0 | 42321 | 0 | 0 | 0 | . | JUNIN,PASCO | PE-5N | En Ejecución
[6 empty] | 2041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO |  |  |  | 48778 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603520 | 603520 | 0 | 603520 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ZONA URBANA DE PUQUIO |  |  | 48778 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603520 | 603520 | 0 | 603520 | 0 | 0 | 0
0127 | 1063 | PACRI | [6 empty] | 0061383 PACRI CARRETERA TRAMO ZONA URBANA DE PUQUIO | 48778 | 14 | Predios Afectados | 2009-08-01 | 2021-12-31 |  |  | 1165603 | 1165603 | 83257.3571 | 11.8 | 0 | 0 | 2.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 84.2857 | 603520 | 603520 | 0 | 603520 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | AYACUCHO | PE-30A | En Ejecución
[6 empty] | 2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN |  |  |  | 38965 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506606 | 506606 | 0 | 506606 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OYOTUN - LAS DELICIAS |  |  | 38965 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506606 | 506606 | 0 | 506606 | 0 | 0 | 0
0128 | 0782 | PACRI | [6 empty] | 0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN | 38965 | 46 | Predios Afectados | 2012-10-07 | 2021-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 1004767.58 | 2379094.08 | 51719.4365 | 9.6 | 0 | 0.01 | 36.39 | 9.61 | 32 | 32 | 32 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 41.61 | 90.4565 | 506606 | 506606 | 0 | 506606 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | LAMBAYEQUE | PE-1NI | En Ejecución
[6 empty] | 2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY |  |  |  | 13558 | 41.97 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6430453 | 6430453 | 81961.11 | 6430453 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (UCHCUMACHAY) |  |  | 13558 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590617 | 990617 | 0 | 990617 | 0 | 0 | 0
0130 | 0791 | PACRI | [6 empty] | 0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000 | 13558 | 154 | Predios Afectados | 2009-11-01 | 2022-12-31 |  |  | 3605239.3 | 3605239.3 | 23410.6448 | 80.75 | 0 | 55 | 26.25 | 127.75 | 12 | 12 | 12 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 147.75 | 95.9416 | 1590617 | 990617 | 0 | 990617 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | AYACUCHO | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (OCROS) |  |  | 13558 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400447 | 400447 | 0 | 400447 | 0 | 0 | 0
0131 | 0808 | PACRI | [6 empty] | 0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800 | 13558 | 191 | Predios Afectados | 2010-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 3826534.59 | 3826534.59 | 20034.2125 | 51.8 | 0 | 55 | 138.2 | 52.8 | 92 | 92 | 92 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 16 | 14 | 14 | 198.8 | 104.0838 | 400447 | 400447 | 0 | 400447 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | APURIMAC,AYACUCHO | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS) |  |  | 13558 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660230 | 1260230 | 0 | 1260230 | 0 | 0 | 0
0132 | 0829 | PACRI | [6 empty] | 0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000 | 13558 | 471 | Predios Afectados | 2011-02-01 | 2022-12-31 |  |  | 13400793.81 | 13400793.81 | 28451.7915 | 83.9 | 0 | 65 | 324.1 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 31.6136 | 660230 | 1260230 | 0 | 1260230 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | APURIMAC,AYACUCHO | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (MACMAJOCHA) |  |  | 13558 | 41.97 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817416 | 517416 | 81961.11 | 517416 | 0 | 0 | 0
0683 | 0850 | Obras | [6 empty] | 0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000 | 13558 | 41.97 | Kilometro | 2010-05-21 | 2012-10-04 | 095-2010-MTC/20 | 2010-05-05 | 119984688.59 | 172235728 | 4103781.9395 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.97 | 100 | 0 | 87940 | 81961.11 | 87940 | 0 | 0 | 0 | Obra Concluida y Liquidada con RD N° 058-2017-MTC/20 (26Ene.17). En ARBITRAJE Vigente. | APURIMAC | PE-3S | Concluido
0133 | 0846 | PACRI | [6 empty] | 0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000 | 13558 | 502 | Predios Afectados | 2009-11-01 | 2022-12-31 |  |  | 14085621.5 | 14085621.5 | 28059.007 | 381.9 | 2 | 25 | 95.1 | 406.9 | 35 | 35 | 35 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 443.9 | 88.4263 | 817416 | 429476 | 0 | 429476 | 0 | 0 | 0 | . | APURIMAC | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256+000 (ANDAHUAYLAS) |  |  | 13558 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329935 | 923436 | 0 | 923436 | 0 | 0 | 0
0134 | 0869 | PACRI | [6 empty] | 0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000 | 13558 | 434 | Predios Afectados | 2009-11-01 | 2022-12-31 |  |  | 14723069.4 | 14723069.4 | 33924.123 | 275.4 | 0 | 78 | 157.6 | 276.4 | 62 | 62 | 62 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 415.4 | 95.7143 | 329935 | 923436 | 0 | 923436 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | APURIMAC | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA |  |  | 13558 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874939 | 874939 | 0 | 874939 | 0 | 0 | 0
0129 | 0788 | PACRI | [6 empty] | 0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA | 13558 | 351 | Predios Afectados | 2009-02-01 | 2020-12-31 |  |  | 13473705.69 | 13473705.69 | 38386.6259 | 242.95 | 0 | 21 | 95.05 | 255.95 | 94 | 94 | 94 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 | 14 | 14 | 357.95 | 101.9801 | 874939 | 874939 | 0 | 874939 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | APURIMAC | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO |  |  | 13558 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756869 | 1463368 | 0 | 1463368 | 0 | 0 | 0
0135 | 0883 | PACRI | [6 empty] | 0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO | 13558 | 420 | Predios Afectados | 2012-04-01 | 2021-12-31 |  |  | 18460364.45 | 18460364.45 | 43953.2487 | 109.75 | 0 | 119 | 191.25 | 228.75 | 69 | 69 | 69 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 297.75 | 70.8929 | 1756869 | 1463368 | 0 | 1463368 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | APURIMAC | PE-3S | En Ejecución
[6 empty] | 2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100 |  |  |  | 10699 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444667 | 444667 | 0 | 444667 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM 6+950-KM 10+100 |  |  | 10699 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444667 | 444667 | 0 | 444667 | 0 | 0 | 0
0136 | 0887 | PACRI | [6 empty] | 0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO | 10699 | 33 | Predios Afectados | 2012-01-01 | 2020-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 13753023.21 | 13908633.21 | 421473.7336 | 18.55 | 0 | 0 | 14.45 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 56.2121 | 444667 | 444667 | 0 | 444667 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | LAMBAYEQUE | PE-06 | En Ejecución
[6 empty] | 2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR |  |  |  | 9966 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883053 | 883053 | 0 | 883053 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MARCAVILCA - DV. POECHOS - EL ALAMOR |  |  | 9966 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883053 | 883053 | 0 | 883053 | 0 | 0 | 0
0137 | 0891 | PACRI | [6 empty] | 0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR | 9966 | 49 | Predios Afectados | 2009-11-01 | 2020-12-31 |  |  | 2471532 | 2471532 | 50439.4286 | 29.65 | 0 | 5 | 15.35 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 70.7143 | 883053 | 883053 | 0 | 883053 | 0 | 0 | 0 | . | PIURA | PE-1NN | En Ejecución
[6 empty] | 2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA |  |  |  | 50669 | 118.5 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 20.25 | Kilometro | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.15 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0 | 129584933 | 129584933 | 4832365.47 | 129584933 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50 |  |  | 50669 | 118.5 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129584933 | 129584933 | 4832365.47 | 129584933 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moquegua |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124858346 | 124858346 | 4832365.47 | 124858346 | 0 | 0 | 0
0139 | 2264 | Obras | [6 empty] | 0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA | 50669 | 118.5 | Kilometro | 2017-03-26 | 2021-12-20 | 074-2017-MTC/20 | 2017-07-25 | 410946084.53 | 416952197.53 | 3518583.9454 | 16.7085 | 0 | 12.788 | 91.3753 | 27.1246 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | Kilometro | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.15 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 49.7465 | 41.9802 | 120000000 | 120000000 | 4832365.47 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | Obra paralizada; se suscribió la Adenda 02 para reanudar los trabajos de obra a partir del 18.Feb.19. | MOQUEGUA | PE-36G | En Ejecución
0140 | 1218 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA | 50669 | 118.5 | Kilometro | 2017-03-26 | 2021-12-20 | 051-2017-MTC/20 | 2017-05-08 | 20527146.68 | 22951331.16 | 193682.1195 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4858346 | 4858346 | 0 | 4858346 | 0 | 0 | 0 | Obra paralizada; se suscribió la Adenda 02 para reanudar los trabajos de obra a partir del 18.Feb.19. | MOQUEGUA | PE-36G | En Ejecución
0141 | 0495 | PACRI | [6 empty] | 0198758 PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA | 50669 | 408 | Predios Afectados | 2016-08-15 | 2022-12-31 |  |  | 16859000 | 16859000 | 41321.0784 | 227.2 | 0 | 130 | 75.8 | 332.2 | 66 | 66 | 66 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 423.2 | 103.7255 | 4726587 | 4726587 | 0 | 4726587 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | MOQUEGUA | PE-36G | En Ejecución
[6 empty] | 2055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR |  |  |  | 10481 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EL REPOSO - DURÁN |  |  | 10481 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
0142 | 0012 | PACRI | [6 empty] | 0011961 PACRI CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN | 10481 | 69 | Predios Afectados | 2007-12-01 | 2021-12-31 |  |  | 1500000 | 1500000 | 21739.1304 | 55.6 | 0 | 0 | 13.4 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 80.5797 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | AMAZONAS | PE-5NC | En Ejecución
[6 empty] | 2055842 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA |  |  |  | 3293 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822983 | 611543 | 0 | 611543 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SANTA - HUALLANCA |  |  | 3293 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822983 | 611543 | 0 | 611543 | 0 | 0 | 0
0026 | 2597 | Estudio de Factibilidad | [6 empty] | 0204854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA - HUALLANCA, ANCASH | 3293 | 132.46 | Kilometro | 2018-08-06 | 2020-04-29 | 074-2018-MTC/20 | 2018-07-17 | 2270586.74 | 2372961.44 | 17914.5511 | 0.25 | 0 | 0.6 | 0.25 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 822983 | 611543 | 0 | 611543 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN); AMB (En espera de la opinión de DGAAM); ARQ (Observado). | ANCASH | PE-3N,PE-12 | En Ejecución
[6 empty] | 2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO |  |  |  | 48115 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000) |  |  | 48115 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
0143 | 1413 | PACRI | [6 empty] | 0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO | 48115 | 2 | Predios Afectados | 2015-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 41019910 | 41019910 | 20509955 | 0.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO | PE-20 | En Ejecución
[6 empty] | 2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY |  |  |  | 52842 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407209 | 407209 | 0 | 407209 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY |  |  | 52842 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407209 | 407209 | 0 | 407209 | 0 | 0 | 0
0144 | 0905 | PACRI | [6 empty] | 0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY | 52842 | 169 | Predios Afectados | 2009-02-01 | 2022-12-31 |  |  | 9563640.3 | 9563640.3 | 56589.5876 | 104.1 | 0 | 0 | 64.9 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 61.5976 | 407209 | 407209 | 0 | 407209 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | LA LIBERTAD | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS |  |  |  | 6804 | 13.364 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 10.46 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.75 | 1.6 | 1.1 | 1.36 | 1.1 | 1.75 | 0 | 0 | 43742105 | 39226860 | 164572.37 | 39226860 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (INC. PTE LA ACHIRANA) |  |  | 6804 | 13.364 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43742105 | 39226860 | 164572.37 | 39226860 | 0 | 0 | 0
0145 | 1552 | Obras | [6 empty] | 0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA | 6804 | 13.364 | Kilometro | 2020-02-01 | 2021-03-30 |  |  | 41903062.55 | 41903062.55 | 3135517.9999 | 0 | 0 | 0.01 | 13.364 | 0 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.75 | 1.6 | 1.1 | 1.36 | 1.1 | 1.75 | 10.47 | 78.3448 | 39825935 | 35310690 | 0 | 35310690 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de financiamiento para iniciar los Actos Preparatorios de la convocatoria. Con RD N° 1363-2018-MTC/20 (24.Jul.18) se aprobó la Actualización de Presupuesto de Obra. | ICA | PE-1SC | Proc. Selección
0146 | 2015 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0193663 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA | 6804 | 13.364 | Kilometro | 2020-02-10 | 2021-03-30 |  |  | 4057736.09 | 4057736.09 | 303631.8535 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1783026 | 1783026 | 0 | 1783026 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de financiamiento para iniciar los Actos Preparatorios de la convocatoria. Con RD N° 1363-2018-MTC/20 (24.Jul.18) se aprobó la Actualización de Presupuesto de Obra. | ICA | PE-1SC | Proc. Selección
0147 | 2350 | PACRI | [6 empty] | 0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA | 6804 | 133 | Predios Afectados | 2015-07-01 | 2021-11-20 |  |  | 3882177.97 | 3882177.97 | 29189.308 | 8.8 | 0 | 100 | 41.2 | 91.8 | 27 | 27 | 27 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 135.8 | 102.1053 | 2133144 | 2133144 | 164572.37 | 2133144 | 0 | 0 | 0 | Liberación de predios, elaboración de expedientes y gestión de pago (3 fases) con servicio de Consorcio Ica - Los Molinos. | ICA | PE-1SC | En Ejecución
[6 empty] | 2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH |  |  |  | 3271 | 73.85 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 20.55 | Kilometro | 0.8 | 1.15 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.15 | 2.3 | 2.16 | 1.8 | 1.56 | 1.13 | 0 | 0 | 162565288 | 162565288 | 0 | 150840288 | 0 | 11725000 | 0
[7 empty] | LIMA - CANTA (RECONSTRUCCIÓN Y SALDO DE OBRA: LA CABAÑA, YASO Y CANTA) |  |  | 3271 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599194 | 3013104 | 0 | 3013104 | 0 | 0 | 0
0150 | 1445 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0217458 CONSTRUCCION VIA EVITAMIENTO YASO (LIMA - CANTA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, LIMA | 3271 | 21 | Kilometro | 2019-01-14 | 2020-08-30 | 002-2019-MTC/20.2 | 2019-01-08 | 1615205 | 1615205 | 76914.5238 | 0 | 0.05 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Estudio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 144 | 306857 | 720767 | 0 | 720767 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 02 aprobado por PVN). | LIMA | PE-20A | En Ejecución
0152 | 0925 | PACRI | [6 empty] | 0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000 | 3271 | 680 | Predios Afectados | 2010-07-01 | 2022-12-31 |  |  | 59582745.97 | 59582745.97 | 87621.6852 | 460.7 | 2 | 124 | 113.3 | 566.7 | 105 | 105 | 105 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 19 | 16 | 14 | 691.7 | 101.7206 | 2292337 | 2292337 | 0 | 2292337 | 0 | 0 | 0 | . | LIMA | PE-20A | En Ejecución
[7 empty] | CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA) |  |  | 3271 | 73.85 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159966094 | 159552184 | 0 | 147827184 | 0 | 11725000 | 0
0149 | 4119 | Saldo de Obra | [6 empty] | 0277142 OBRAS COMPLEMENTARIAS (PEAJES Y PESAJES) EN LA CARRETERA LIMA- CANTA-LA VIUDA- UNISH;MULTIDISTRITAL,LIMA;LIMA | 3271 | 1 | Obra | 2020-01-17 | 2021-06-29 | 103-2019-MTC/20 | 2019-09-24 | 21995979.77 | 21995979.77 | 21995979.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 125 | 7761769 | 7761769 | 0 | 5511697 | 0 | 2250072 | 0 | Con Contrato firmado (24.Set.19). Se estima su inicio en Ene-20. | LIMA,PASCO,JUNIN | PE-20A | Contratado
0148 | 3587 | Obras | [6 empty] | 0047962 CANTA - HUALLAY | 3271 | 73.85 | Kilometro | 2019-11-01 | 2021-06-30 | 103-2019-MTC/20 | 2019-09-24 | 338725656.96 | 338725656.96 | 4586671.0489 | 0 | 0 | 0.111 | 73.739 | 0.111 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | Kilometro | 0.8 | 1.15 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.15 | 2.3 | 2.16 | 1.8 | 1.56 | 1.13 | 20.661 | 27.977 | 145885118 | 144957422 | 0 | 136838483 | 0 | 8118939 | 0 | En actos preparatorios para su convocatoria, se estima en Mar-19. | PASCO,LIMA,JUNIN | PE-20A | En Ejecución
0151 | 3588 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY | 3271 | 95.2 | Kilometro | 2019-11-01 | 2021-06-30 | 077-2014-MTC/20 | 2014-08-18 | 55119399.83 | 90487614.74 | 950500.1548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3206214 | 3720000 | 0 | 2364011 | 0 | 1355989 | 0 | En actos preparatorios para su convocatoria, se estima en Mar-19. | JUNIN,LIMA,PASCO | PE-20A | En Ejecución
0153 | 0921 | PACRI | [6 empty] | 0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY | 3271 | 141 | Predios Afectados | 2012-06-01 | 2021-12-02 | Presupuesto | 2017-03-21 | 20305444 | 20364444 | 144428.6809 | 93.4 | 0 | 39 | 42.6 | 98.4 | 27 | 27 | 27 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 159.4 | 113.0496 | 3112993 | 3112993 | 0 | 3112993 | 0 | 0 | 0 | . | JUNIN,LIMA,PASCO | PE-20A | En Ejecución
[6 empty] | 2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA |  |  |  | 10447 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599931 | 6599931 | 27825.8 | 6599931 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CHONGOYAPE - LLAMA |  |  | 10447 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600256 | 1432256 | 0 | 1432256 | 0 | 0 | 0
0154 | 0949 | PACRI | [6 empty] | 0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA | 10447 | 422 | Predios Afectados | 2010-03-01 | 2021-12-31 | Presopuesto | 2017-03-22 | 10251449 | 10409449 | 24666.9408 | 390.1 | 0 | 16 | 19.9 | 402.1 | 4 | 4 | 4 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 410.1 | 97.1801 | 1600256 | 1432256 | 0 | 1432256 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA,LAMBAYEQUE | PE-06A | En Ejecución
[7 empty] | LLAMA - COCHABAMBA |  |  | 10447 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521200 | 521200 | 0 | 521200 | 0 | 0 | 0
0156 | 0945 | PACRI | [6 empty] | 0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA | 10447 | 489 | Predios Afectados | 2010-02-01 | 2022-12-31 |  |  | 5932524 | 5932524 | 12131.9509 | 237.3 | 0 | 114 | 142.7 | 346.3 | 33 | 33 | 33 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 384.3 | 78.589 | 521200 | 521200 | 0 | 521200 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-06A | En Ejecución
[7 empty] | COCHABAMBA - CHOTA |  |  | 10447 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721945 | 721945 | 27825.8 | 721945 | 0 | 0 | 0
0158 | 0148 | PACRI | [6 empty] | 0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA | 10447 | 637 | Predios Afectados | 2010-02-01 | 2022-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 15340000 | 15340000 | 24081.6327 | 491.4 | 0 | 65 | 83.6 | 553.4 | 69 | 69 | 69 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 625.4 | 98.179 | 721945 | 721945 | 27825.8 | 721945 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC |  |  | 10447 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899009 | 2696274 | 0 | 2696274 | 0 | 0 | 0
0157 | 0830 | PACRI | [6 empty] | 0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC | 10447 | 1427 | Predios Afectados | 2011-08-01 | 2021-12-31 | Presupuesto | 2017-03-21 | 31636883.89 | 31713883.89 | 22224.1653 | 570.55 | 1 | 299 | 555.45 | 871.55 | 201 | 201 | 201 | Predios Equivalentes | 0 | 3 | 8 | 15 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 36 | 30 | 28 | 1071.55 | 75.0911 | 1899009 | 2696274 | 0 | 2696274 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | HUALGAYOC - YANACOCHA |  |  | 10447 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857521 | 1228256 | 0 | 1228256 | 0 | 0 | 0
0155 | 0940 | PACRI | [6 empty] | 0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA | 10447 | 234 | Predios Afectados | 2009-05-01 | 2021-12-31 |  |  | 4571833.93 | 4571833.93 | 19537.7518 | 87.75 | 0 | 0.01 | 146.24 | 87.76 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.76 | 37.5043 | 1857521 | 1228256 | 0 | 1228256 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | CAJAMARCA | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA |  |  |  | 3272 | 45.198 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.033 | 0.70057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | Kilometro | 0.2 | 0.21 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14711788 | 14711788 | 7719.9 | 14711788 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. QUILCA - MATARANI |  |  | 3272 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902185 | 1902185 | 0 | 1902185 | 0 | 0 | 0
0161 | 0957 | PACRI | [6 empty] | 0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI | 3272 | 47 | Predios Afectados | 2012-09-01 | 2021-10-28 |  |  | 6752096.15 | 6752096.15 | 143661.6202 | 21.6 | 0 | 10 | 24.4 | 22.6 | 23 | 23 | 23 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 54.6 | 116.1702 | 1902185 | 1902185 | 0 | 1902185 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | AREQUIPA | PE-1SD | En Ejecución
[7 empty] | MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON |  |  | 3272 | 45.198 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12809603 | 12809603 | 7719.9 | 12809603 | 0 | 0 | 0
0159 | 1553 | Obras | [6 empty] | 0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON | 3272 | 45.198 | Kilometro | 2015-01-10 | 2020-03-30 | 146-2014-MTC/20 | 2014-12-05 | 489402523.17 | 578047503.2 | 12789227.4702 | 39.033 | 0.70057 | 4.9994 | 2.9379 | 42.2601 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | Kilometro | 0.2 | 0.21 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.643 | 105.4095 | 10183276 | 10183276 | 0 | 10183276 | 0 | 0 | 0 | Se reanudaron los trabajos con fecha 07.Ene.19. | AREQUIPA | PE-1SD | En Ejecución
0160 | 1956 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON | 3272 | 45.198 | Kilometro | 2015-01-10 | 2020-03-30 | 134-2014-MTC/20 | 2014-11-24 | 29007058.67 | 38124896.72 | 843508.4898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 27766 | 27766 | 0 | 27766 | 0 | 0 | 0 | Se reanudaron los trabajos con fecha 07.Ene.19. | AREQUIPA | PE-1SD | En Ejecución
0162 | 0962 | PACRI | [6 empty] | 0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON | 3272 | 257 | Predios Afectados | 2013-01-01 | 2020-12-20 | Presupuesto | 2017-03-22 | 39467634 | 39750134 | 154669.7821 | 152.05 | 1 | 89 | 33.95 | 223.05 | 22 | 22 | 22 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 264.05 | 102.7432 | 2598561 | 2598561 | 7719.9 | 2598561 | 0 | 0 | 0 | Liberados a la fecha 57 predios. | AREQUIPA | PE-1SD | En Ejecución
[6 empty] | 2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA |  |  |  | 57858 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509065 | 509065 | 0 | 509065 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA |  |  | 57858 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509065 | 509065 | 0 | 509065 | 0 | 0 | 0
0163 | 0501 | PACRI | [6 empty] | 0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA | 57858 | 167 | Predios Afectados | 2013-01-01 | 2021-12-30 | Presupuesto | 2017-03-22 | 8031121 | 8210121 | 49162.4012 | 57.5 | 0 | 15 | 94.5 | 72.5 | 95 | 95 | 95 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 14 | 14 | 167.5 | 100.2994 | 509065 | 509065 | 0 | 509065 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | LIMA | PE-24 | En Ejecución
[6 empty] | 2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO |  |  |  | 93142 | 73 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | Kilometro | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 85349642 | 85349642 | 5367427.07 | 85349642 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO |  |  | 93142 | 73 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85349642 | 85349642 | 5367427.07 | 85349642 | 0 | 0 | 0
0164 | 1597 | Obras | [6 empty] | 0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO | 93142 | 73 | Kilometro | 2018-10-18 | 2021-12-29 | 044-2018-MTC/20 | 2018-05-21 | 155188460.98 | 135807649.59 | 1860378.7615 | 2.0367 | 0 | 18.3 | 52.596 | 20.404 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | Kilometro | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 41.5367 | 56.8996 | 80506767 | 79033296 | 4714229.1 | 79033296 | 0 | 0 | 0 | Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 21.Ene.19 al 21.Abr.19). | LA LIBERTAD | PE-10B | En Ejecución
0165 | 2265 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO | 93142 | 75.5 | Kilometro | 2018-10-18 | 2021-12-29 | 092-2018-MTC/20 | 2018-08-20 | 9822030.3 | 11228634.95 | 148723.6417 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3660309 | 5133780 | 653197.97 | 5133780 | 0 | 0 | 0 | Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 21.Ene.19 al 21.Abr.19). | LA LIBERTAD | PE-10B | En Ejecución
0166 | 2337 | PACRI | [6 empty] | 0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KM0+000 AL KM 2+560 REGION LA LIBERTAD | 93142 | 110 | Predios Afectados | 2015-10-01 | 2021-12-31 |  |  | 5129305.24 | 5129305.24 | 46630.0476 | 28.8 | 0 | 14 | 81.2 | 28.8 | 80 | 80 | 80 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 12 | 13 | 122.8 | 111.6364 | 1182566 | 1182566 | 0 | 1182566 | 0 | 0 | 0 | Afectación de predios entre el Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar, se estima efectivizar el pago; entre Km.2.560 al Km.12+200 está pendiente definir las afectaciones, debido a las modificaciones de trazo de la vía. | LA LIBERTAD | PE-10B | En Ejecución
[6 empty] | 2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA |  |  |  | 3543 | 56.2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 19.55 | Kilometro | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 2.35 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 91393001 | 91393001 | 199793.47 | 91393001 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TAUCA - PALLASCA |  |  | 3543 | 56.2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91393001 | 91393001 | 199793.47 | 91393001 | 0 | 0 | 0
0167 | 0963 | Obras | [6 empty] | 0110959 CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200) | 3543 | 56.2 | Kilometro | 2019-11-10 | 2021-12-30 | 124-2019-MTC/20.2 | 2019-10-25 | 212442713.03 | 212442713.03 | 3780119.4489 | 0 | 0 | 0.084 | 56.1159 | 0.084086 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | Kilometro | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 2.35 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1 | 19.634 | 34.9359 | 82616611 | 82076893 | 199793.47 | 82076893 | 0 | 0 | 0 | Se volverá a convocar en Mar-19. | ANCASH | PE-3N | En Ejecución
0168 | 2147 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0115402 SUPERVISION DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200) | 3543 | 56.2 | Kilometro | 2019-11-10 | 2021-12-30 | 137-2018-MTC/20 | 2018-11-23 | 11670255.37 | 11670255.37 | 207655.7895 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3676131 | 4215849 | 0 | 4215849 | 0 | 0 | 0 | Se volverá a convocar la Obra en Mar-19. | ANCASH | PE-3N | En Ejecución
0169 | 2266 | PACRI | [6 empty] | 0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH | 3543 | 737 | Predios Afectados | 2015-05-01 | 2021-12-30 |  |  | 15701272.64 | 15701272.64 | 21304.3048 | 34 | 0 | 400 | 304 | 433 | 105 | 105 | 105 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 19 | 16 | 14 | 539 | 73.1343 | 5100259 | 5100259 | 0 | 5100259 | 0 | 0 | 0 | Identificación de inmuebles afectados, elaboración y gestión de Certificados de Búsqueda Catastral (Fase I), así como elaboración de expedientes individuales con fines de Tasación. | ANCASH | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA |  |  |  | 63404 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214035 | 2214035 | 8208 | 2214035 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MALA - CALANGO - LA CAPILLA |  |  | 63404 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214035 | 2214035 | 8208 | 2214035 | 0 | 0 | 0
0170 | 0863 | PACRI | [6 empty] | 0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA | 63404 | 499 | Predios Afectados | 2011-07-01 | 2020-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 15275000 | 15392000 | 30845.6914 | 309.55 | 5 | 42 | 153.45 | 345.55 | 102 | 102 | 102 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 15 | 15 | 458.55 | 91.8938 | 2214035 | 2214035 | 8208 | 2214035 | 0 | 0 | 0 | . | LIMA | PE-18,PE-22A | En Ejecución
[6 empty] | 2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA |  |  |  | 4808 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878286 | 1878286 | 0 | 1878286 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA |  |  | 4808 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878286 | 1878286 | 0 | 1878286 | 0 | 0 | 0
0171 | 0965 | PACRI | [6 empty] | 0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA | 4808 | 780 | Predios Afectados | 2012-09-01 | 2020-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 16875026 | 16875026 | 21634.6487 | 267.7 | 0 | 50 | 466.3 | 313.7 | 104 | 104 | 104 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 19 | 16 | 13 | 421.7 | 54.0641 | 1878286 | 1878286 | 0 | 1878286 | 0 | 0 | 0 | . | JUNIN | PE-5S | En Ejecución
[6 empty] | 2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY |  |  |  | 73004 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385343 | 4385343 | 0 | 4385343 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HUANCAVELICA - LIRCAY; KM 1.55 - LIRCAY |  |  | 73004 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385343 | 4385343 | 0 | 4385343 | 0 | 0 | 0
0172 | 1847 | PACRI | [6 empty] | 0135812 PACRI REHABILTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY | 73004 | 401 | Predios Afectados | 2014-01-01 | 2020-12-30 |  |  | 28086059.38 | 28086059.38 | 70040.0483 | 104.1 | 0 | 71 | 223.9 | 177.1 | 70 | 70 | 70 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | 245.1 | 61.1222 | 4385343 | 4385343 | 0 | 4385343 | 0 | 0 | 0 | . | HUANCAVELICA | PE-26B | En Ejecución
[6 empty] | 2081615 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO (TRAMO: QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO SHULCAS - CRUCE RIO CHILCA - PANAMERICANA SUR), PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN |  |  |  | 87486 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724344 | 724344 | 0 | 724344 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO HUANCAYO |  |  | 87486 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724344 | 724344 | 0 | 724344 | 0 | 0 | 0
0173 | 2267 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO | 87486 | 12.4 | Kilometro | 2017-05-15 | 2021-02-27 | 041-2017-MTC/20 | 2017-04-21 | 2630250.99 | 3287326.53 | 265106.9782 | 0.43 | 0 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Estudio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.23 | 123 | 724344 | 724344 | 0 | 724344 | 0 | 0 | 0 | ING (Observado Geología y Estructuras); EIA (SERFOR observado). | JUNIN |  | En Ejecución
[6 empty] | 2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN |  |  |  | 34470 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534410 | 3534410 | 529321.2 | 3534410 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO |  |  | 34470 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448303 | 1448303 | 0 | 1448303 | 0 | 0 | 0
0174 | 1065 | PACRI | [6 empty] | 0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN | 34470 | 303 | Predios Afectados | 2012-10-01 | 2021-12-02 |  |  | 4677214.15 | 4677214.15 | 15436.3503 | 82.1 | 0 | 17 | 217.9 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 32.7063 | 1448303 | 1448303 | 0 | 1448303 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | LIMA | PE-18,PE-1NE | En Ejecución
[7 empty] | MIRAHUAL / PAMPA LIBRE / PUENTE TINGO (SALDO DE OBRA) |  |  | 34470 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882203 | 529321.2 | 882203 | 0 | 0 | 0
0611 | 3578 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0277929 CULMINACION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN, TRAMO: SAYAN - PUENTE TINGO; DISTRITO DE SAYAN,HUAURA,LIMA | 34470 | 2.8 | Kilometro | 2020-01-15 | 2021-09-11 | 191-2019-MTC/20 | 2019-12-27 | 1764404.01 | 1764404.01 | 630144.2893 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 882203 | 529321.2 | 882203 | 0 | 0 | 0 | Con Contrato firmado (27.Dic.19). | LIMA | PE-18 | En Ejecución
[7 empty] | PUENTE TINGO - CHURIN |  |  | 34470 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086107 | 1203904 | 0 | 1203904 | 0 | 0 | 0
0175 | 2148 | PACRI | [6 empty] | 0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA | 34470 | 54 | Predios Afectados | 2015-01-01 | 2022-11-30 |  |  | 4600000 | 4600000 | 85185.1852 | 9 | 0 | 23 | 45 | 9 | 45 | 45 | 45 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 77 | 142.5926 | 2086107 | 1203904 | 0 | 1203904 | 0 | 0 | 0 | Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios | LIMA | PE-18 | En Ejecución
[6 empty] | 2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA |  |  |  | 70107 | 27.536 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922064 | 960548 | 0 | 960548 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MAYOCC - HUANTA |  |  | 70107 | 27.536 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922064 | 960548 | 0 | 960548 | 0 | 0 | 0
0685 | 0972 | Obras | [6 empty] | 0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA | 70107 | 27.536 | Kilometro | 2013-09-04 | 2015-08-15 | 055-2013-MTC/20 | 2013-05-22 | 120647374.84 | 131033437.29 | 4758622.7952 | 27.536 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 27.536 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.536 | 100 | 0 | 38484 | 0 | 38484 | 0 | 0 | 0 | Obra Concluida (En proceso de Liquidación (RD N° 202-2016-MTC/20)). | HUANCAVELICA,AYACUCHO | PE-3S | Concluido
0178 | 0970 | PACRI | [6 empty] | 0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA | 70107 | 297 | Predios Afectados | 2012-09-01 | 2021-12-31 |  |  | 4259564.82 | 4259564.82 | 14341.9691 | 139.65 | 0 | 48 | 117.35 | 179.65 | 52 | 52 | 52 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 239.65 | 80.6902 | 922064 | 922064 | 0 | 922064 | 0 | 0 | 0 | . | HUANCAVELICA,AYACUCHO | PE-3S | En Ejecución
[6 empty] | 2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS |  |  |  | 69524 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169780 | 169780 | 0 | 169780 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TUNEL YANANGO Y ACCESOS |  |  | 69524 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169780 | 169780 | 0 | 169780 | 0 | 0 | 0
0179 | 1732 | PACRI | [6 empty] | 0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS | 69524 | 29 | Predios Afectados | 2014-05-01 | 2021-12-31 |  |  | 1761785.74 | 1761785.74 | 60751.2324 | 25.3 | 0 | 0 | 3.7 | 25.3 | 1 | 1 | 1 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.3 | 90.6897 | 169780 | 169780 | 0 | 169780 | 0 | 0 | 0 | . | JUNIN |  | En Ejecución
[6 empty] | 2094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES EN EL TRAMO AV. CIRCUNVALACION-CARRETERA CENTRAL Y AMPLIACION PUENTE HUACHIPA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA |  |  |  | 100678 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863471 | 1863471 | 0 | 1863471 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PASOS A DESNIVEL: RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES |  |  | 100678 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863471 | 1863471 | 0 | 1863471 | 0 | 0 | 0
0180 | 0166 | PACRI | [6 empty] | 0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL | 100678 | 45 | Predios Afectados | 2009-11-01 | 2021-12-30 | 149-2015-MTC/20 | 2015-12-09 | 15186002.16 | 15186002.16 | 337466.7147 | 37.15 | 0 | 5 | 3.85 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 93.6667 | 1863471 | 1863471 | 0 | 1863471 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | LIMA | PE-22 | En Ejecución
[6 empty] | 2094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS |  |  |  | 15058 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492240 | 492240 | 0 | 492240 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO URCOS |  |  | 15058 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492240 | 492240 | 0 | 492240 | 0 | 0 | 0
0181 | 1300 | PACRI | [6 empty] | 0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS | 15058 | 32 | Predios Afectados | 2013-02-01 | 2020-12-31 |  |  | 7240717.24 | 7240717.24 | 226272.4138 | 10.15 | 1 | 3 | 17.85 | 14.15 | 5 | 5 | 5 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.15 | 59.8438 | 492240 | 492240 | 0 | 492240 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO | PE-3S | En Ejecución
[6 empty] | 2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO |  |  |  | 5080 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306111 | 1306111 | 0 | 1306111 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO) |  |  | 5080 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306111 | 1306111 | 0 | 1306111 | 0 | 0 | 0
0185 | 0330 | PACRI | [6 empty] | 0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA | 5080 | 305 | Predios Afectados | 2014-04-01 | 2021-12-31 |  |  | 8500569.5 | 8500569.5 | 27870.7197 | 59.55 | 0 | 24 | 221.45 | 83.55 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.55 | 27.3934 | 1306111 | 1306111 | 0 | 1306111 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | APURIMAC | PE-30B | En Ejecución
[6 empty] | 2109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO |  |  |  | 108035 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458050 | 458050 | 0 | 458050 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO |  |  | 108035 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458050 | 458050 | 0 | 458050 | 0 | 0 | 0
0187 | 0987 | PACRI | [6 empty] | 0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO | 108035 | 25 | Predios Afectados | 2014-06-01 | 2021-04-30 | Presupuesto | 2017-03-22 | 1153343 | 1383343 | 55333.72 | 21.7 | 0 | 0.01 | 3.29 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 86.84 | 458050 | 458050 | 0 | 458050 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | PIURA | PE-1NM | En Ejecución
[6 empty] | 2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO |  |  |  | 3373 | 57.241 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 51.9634 | -0.81282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | Kilometro | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36561755 | 36561755 | 512272.17 | 36561755 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN |  |  | 3373 | 57.241 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33445962 | 32989768 | 56078.79 | 32989768 | 0 | 0 | 0
0188 | 0993 | Obras | [6 empty] | 0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION | 3373 | 57.241 | Kilometro | 2016-03-01 | 2020-08-30 | 129-2015-MTC/20 | 2015-11-10 | 266269147.43 | 307852562.36 | 5378182.8123 | 51.9634 | -0.81282 | 3.8128 | 5.3174 | 51.9236 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | Kilometro | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2434 | 105.2452 | 31134340 | 30678146 | 51644.27 | 30678146 | 0 | 0 | 0 | Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 23.Nov.18 al 23.Mar.19). | PASCO | PE-5N | En Ejecución
0189 | 1849 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION | 3373 | 57.241 | Kilometro | 2016-03-01 | 2020-08-30 | 055-2015-MTC/20 | 2015-05-29 | 17596957.2 | 22220204.6 | 388186.8696 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1069469 | 1069469 | 0 | 1069469 | 0 | 0 | 0 | Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 23.Nov.18 al 23.Mar.19). | PASCO | PE-5N | En Ejecución
0192 | 0991 | PACRI | [6 empty] | 0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION | 3373 | 654 | Predios Afectados | 2014-02-01 | 2020-12-18 |  |  | 4763369 | 4763369 | 7283.4388 | 136 | 0 | 21 | 504 | 150 | 258 | 258 | 258 | Predios Equivalentes | 0 | 4 | 11 | 20 | 12 | 14 | 18 | 24 | 36 | 46 | 39 | 34 | 415 | 63.4557 | 1242153 | 1242153 | 4434.52 | 1242153 | 0 | 0 | 0 | . | PASCO | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO |  |  | 3373 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615793 | 1615793 | 0 | 1615793 | 0 | 0 | 0
0190 | 0994 | PACRI | [6 empty] | 0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO | 3373 | 165 | Predios Afectados | 2013-07-01 | 2020-12-31 | 003-2017-MTC/20 | 2017-01-24 | 160800 | 4803167 | 29110.103 | 40 | 0 | 13 | 119 | 46 | 105 | 105 | 105 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 19 | 16 | 14 | 158 | 95.7576 | 1615793 | 1615793 | 0 | 1615793 | 0 | 0 | 0 | Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios | HUANUCO | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO |  |  | 3373 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1956194 | 456193.38 | 1956194 | 0 | 0 | 0
0651 | 0373 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO | 3373 | 62.9 | Kilometro | 2016-03-01 | 2018-04-29 | 128-2015-MTC/20 | 2015-11-10 | 20359903.71 | 23066356.03 | 366714.7223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 456194 | 456193.38 | 456194 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | HUANUCO,UCAYALI | PE-5N | Concluido
0191 | 0997 | PACRI | [6 empty] | 0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO | 3373 | 315 | Predios Afectados | 2015-02-01 | 2020-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 6976331.22 | 7137331.22 | 22658.1943 | 53.2 | 0 | 155 | 88.8 | 226.2 | 112 | 112 | 112 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 17 | 16 | 320.2 | 101.6508 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | . | HUANUCO,UCAYALI | PE-5N | En Ejecución
[6 empty] | 2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA |  |  |  | 11432 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SAN MARCOS - CAJABAMBA |  |  | 11432 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0
0193 | 0999 | PACRI | [6 empty] | 0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA | 11432 | 1137 | Predios Afectados | 2013-05-01 | 2021-12-31 | PRESUPUESTO | 2019-04-02 | 21569841 | 24294898.88 | 21367.5452 | 730.4 | 0 | 250 | 154.6 | 982.4 | 108 | 108 | 108 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 16 | 16 | 1088.4 | 95.7256 | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4802297 | 4802297 | 0 | 4802297 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | VILLARICA - DV. PUERTO BERMUDEZ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4802297 | 4802297 | 0 | 4802297 | 0 | 0 | 0
0197 | 3442 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0110964 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ |  | 105.9 | Kilometro | 2019-08-23 | 2021-08-12 | 071-2019-MTC/20.2 | 2019-07-25 | 6906889.91 | 6906889.91 | 65220.8679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 40 | 2302297 | 2302297 | 0 | 2302297 | 0 | 0 | 0 | Plan de Trabajo en elaboración. | PASCO | PE-5N | En Ejecución
0198 | 2288 | PACRI | [6 empty] | 0167182 PACRI CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ |  | 274 | Predios Afectados | 2018-12-18 | 2023-11-22 |  |  | 4700000 | 4700000 | 17153.2847 | 21 | 0 | 0 | 253 | 21 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.6642 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | PASCO | PE-5N | En Ejecución
[6 empty] | 2132705 REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA |  |  |  | 169126 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763489 | 763489 | 0 | 763489 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. LAS VEGAS - TARMA |  |  | 169126 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763489 | 763489 | 0 | 763489 | 0 | 0 | 0
0199 | 1086 | PACRI | [6 empty] | 0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA | 169126 | 145 | Predios Afectados | 2012-01-03 | 2021-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 384278.28 | 5496476 | 37906.731 | 65.8 | 0 | 8 | 77.2 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 50.8966 | 763489 | 763489 | 0 | 763489 | 0 | 0 | 0 | . | JUNIN | PE-22B | En Ejecución
[6 empty] | 2134846 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN |  |  |  | 34473 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437207 | 469150 | 0 | 469150 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RIO SECO - EL AHORCADO |  |  | 34473 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437207 | 469150 | 0 | 469150 | 0 | 0 | 0
0200 | 1052 | PACRI | [6 empty] | 0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN | 34473 | 155 | Predios Afectados | 2012-02-01 | 2020-04-30 |  |  | 6043445 | 6043445 | 38989.9677 | 61.15 | 2 | 51 | 44.85 | 110.15 | 30 | 30 | 30 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 144.15 | 93 | 437207 | 469150 | 0 | 469150 | 0 | 0 | 0 | . | LIMA | PE-18 | En Ejecución
[6 empty] | 2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO |  |  |  | 116092 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233594 | 233594 | 0 | 233594 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO |  |  | 116092 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233594 | 233594 | 0 | 233594 | 0 | 0 | 0
0201 | 1046 | PACRI | [6 empty] | 0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO | 116092 | 40 | Predios Afectados | 2012-07-01 | 2020-12-31 |  |  | 5501623 | 5501623 | 137540.575 | 6.8 | 0 | 0.01 | 33.19 | 6.81 | 32 | 32 | 32 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 38.81 | 97.025 | 233594 | 233594 | 0 | 233594 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | CUSCO,AREQUIPA | PE-34J | En Ejecución
[6 empty] | 2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO |  |  |  | 128445 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259799 | 259799 | 0 | 259799 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. AEROPUERTO PUCALLPA - CEMENTERIO JARDÍN DEL BUEN RECUERDO |  |  | 128445 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259799 | 259799 | 0 | 259799 | 0 | 0 | 0
0202 | 0102 | PACRI | [6 empty] | 0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO | 128445 | 7 | Predios Afectados | 2013-03-01 | 2020-12-31 |  |  | 9353693.38 | 9353693.38 | 1336241.9114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259799 | 259799 | 0 | 259799 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | UCAYALI | PE-18C | En Ejecución
[6 empty] | 2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA |  |  |  | 107953 | 27.392 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.2448 | 0.03287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.066 | 11.066 | Kilometro | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319026 | 21637933 | 173.81 | 21637933 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SELVA ALEGRE-EMP. PE-5N (CALZADA) |  |  | 107953 | 27.392 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.066 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319026 | 21637933 | 173.81 | 21637933 | 0 | 0 | 0
0203 | 1323 | Obras | [6 empty] | 0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N | 107953 | 27.392 | Kilometro | 2017-07-18 | 2021-02-28 | 072-2017-MTC/20 | 2017-08-02 | 67986406.4 | 86217583.18 | 3147546.1149 | 9.2448 | 0.03287 | 8.7601 | 9.4913 | 17.9007 | 11.066 | 11.066 | 11.066 | Kilometro | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 29.1038 | 106.2493 | 981058 | 20299965 | 173.81 | 20299965 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | SAN MARTIN | PE-08B | En Ejecución
0621 | 1324 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N | 107953 | 27.392 | Kilometro | 2017-07-18 | 2021-02-28 | 068-2017-MTC/20 | 2017-06-21 | 5861635.47 | 7754491.17 | 283093.2816 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | SAN MARTIN | PE-08B | En Ejecución
0204 | 1321 | PACRI | [6 empty] | 0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA | 107953 | 550 | Predios Afectados | 2014-07-01 | 2020-05-01 | Presupuesto | 2017-03-21 | 4590559 | 4678559 | 8506.4709 | 65.05 | 0 | 14 | 471.95 | 78.05 | 2 | 2 | 2 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.05 | 14.7364 | 337968 | 337968 | 0 | 337968 | 0 | 0 | 0 | Se pagaron 70 afectaciones a viviendas, terrenos, plantaciones y otros, que representa un avance del 68% del total de afectaciones. | SAN MARTIN | PE-08B | En Ejecución
[6 empty] | 2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY |  |  |  | 108630 | 12.82 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44 | Kilometro | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.64 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 67738988 | 67738988 | 0 | 67738988 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO ABANCAY |  |  | 108630 | 12.82 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67738988 | 67738988 | 0 | 67738988 | 0 | 0 | 0
0205 | 1568 | Obras | [6 empty] | 0243882 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY; MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - APURIMAC | 108630 | 12.82 | Kilometro | 2020-05-04 | 2022-02-28 |  |  | 101821075 | 101821075 | 7942361.5445 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | Kilometro | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.64 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 6.44 | 50.234 | 59241820 | 59241820 | 0 | 59241820 | 0 | 0 | 0 | LP N° 004-2019-MTC/20.2 (Fase: Absolución de Consultas y Observaciones con demoras), fue convocado (13.jun.19). Se estima la Buena Pro en Ene-20. | APURIMAC |  | Proc. Selección
0206 | 1929 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0115408 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY | 108630 | 12.82 | Kilometro | 2020-05-04 | 2022-02-28 |  |  | 4938872.65 | 4938872.65 | 385247.4766 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2963324 | 2963324 | 0 | 2963324 | 0 | 0 | 0 | CP N° 028-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases), fue convocado (16.Set.19). Se estima la Buena Pro en Ene-20. | APURIMAC |  | Proc. Selección
0207 | 2488 | PACRI | [6 empty] | 0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC | 108630 | 214 | Predios Afectados | 2016-05-01 | 2021-12-26 |  |  | 86444222.61 | 86444222.61 | 403944.9655 | 20 | 0 | 0.01 | 193.99 | 20.01 | 155 | 155 | 155 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 | 8 | 11 | 14 | 21 | 28 | 23 | 23 | 175.01 | 81.7804 | 5533844 | 5533844 | 0 | 5533844 | 0 | 0 | 0 | Se viene realizando la liberación mediante trato directo. | APURIMAC |  | En Ejecución
[6 empty] | 2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS |  |  |  | 73078 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | IMPERIAL - PAMPAS |  |  | 73078 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
0208 | 1820 | PACRI | [6 empty] | 0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS | 73078 | 123 | Predios Afectados | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 3032911.89 | 3090711.89 | 25127.7389 | 33.75 | 0 | 44 | 73.25 | 49.75 | 52 | 52 | 52 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 129.75 | 105.4878 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | . | HUANCAVELICA | PE-3SD | En Ejecución
[6 empty] | 2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA |  |  |  | 8669 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214204 | 1214204 | 0 | 1214204 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA |  |  | 8669 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214204 | 1214204 | 0 | 1214204 | 0 | 0 | 0
0209 | 2291 | PACRI | [6 empty] | 0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN | 8669 | 260 | Predios Afectados | 2015-06-01 | 2020-06-01 |  |  | 15763848.71 | 15763848.71 | 60630.1873 | 154.75 | 0 | 88 | 27.25 | 232.75 | 8 | 8 | 8 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 250.75 | 96.4423 | 1214204 | 1214204 | 0 | 1214204 | 0 | 0 | 0 | Se han identificado 200 afectados, se pagaron a 115 y se cuenta con un servicio para gestionar el pago. | JUNIN | PE-28C | En Ejecución
[6 empty] | 2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE |  |  |  | 103730 | 90.09 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 116918259 | 116918259 | 31902633.53 | 116918259 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE |  |  | 103730 | 90.09 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116918259 | 116918259 | 31902633.53 | 116918259 | 0 | 0 | 0
0210 | 1604 | Obras | [6 empty] | 0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE | 103730 | 90.09 | Kilometro | 2015-09-11 | 2020-07-30 |  |  | 592813152.89 | 592813152.89 | 6580232.5773 | 52.9729 | 0 | 0.01 | 37.1171 | 52.9729 | 15 | 15 | 15 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67.9829 | 75.4611 | 113900000 | 113400000 | 31902633.53 | 113400000 | 0 | 0 | 0 | Fuente OSITRAN: Avance Físico al Mes de Diciembre 2018, informado el 08.Feb.19. | CAJAMARCA | PE-3N | En Ejecución
0211 | 1850 | PACRI | [6 empty] | 0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE | 103730 | 2043 | Predios Afectados | 2014-02-01 | 2020-12-31 |  |  | 67674331.53 | 67674331.53 | 33124.9787 | 1280.7 | 0 | 150 | 636.3 | 1406.7 | 420 | 420 | 420 | Predios Equivalentes | 0 | 7 | 17 | 32 | 19 | 22 | 29 | 39 | 58 | 75 | 63 | 59 | 1850.7 | 90.5874 | 3018259 | 3518259 | 0 | 3518259 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N |  |  |  | 9615 | 150.421 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44.1 | Kilometro | 1.6 | 1.55 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 5.45 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 360276264 | 360068978 | 80932.16 | 282600809 | 0 | 77468169 | 0
[7 empty] | HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. 1: KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52+920 (UNION) |  |  | 9615 | 52.92 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136711186 | 132455611 | 0 | 105178888 | 0 | 27276723 | 0
0215 | 4121 | Saldo de Obra | [6 empty] | 0277141 OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACION DE PESAJE: KM 06+600 Y KM 07+300 DE LA CARRETERA HUANUCO -PUNTO UNION, TRAMO 1;MULTIDISTRITAL,HUANUCO;HUANUCO | 9615 | 1 | Obra | 2020-01-01 | 2022-12-26 |  |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 30 | 5361073 | 5361073 | 0 | 4884673 | 0 | 476400 | 0 |  | HUANUCO | PE-3N | Programado
0212 | 1598 | Obras | [6 empty] | 0208714 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNION) REGION HUANUCO | 9615 | 52.92 | Kilometro | 2018-11-28 | 2021-10-30 | 127-2018-MTC/20 | 2018-11-06 | 337362048.32 | 337362048.32 | 6374944.2237 | 0 | 0.017464 | 5.1325 | 48.5176 | 4.4024 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | Kilometro | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.2 | 23.3 | 44.0287 | 112361285 | 107395502 | 0 | 83075537 | 0 | 24319965 | 0 | Obra en ejecución. | HUANUCO | PE-3N | En Ejecución
0218 | 2334 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0208718 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNION) REGION HUANUCO | 9615 | 52.92 | Kilometro | 2018-11-28 | 2021-10-30 | 144-2018-MTC/20.2 | 2018-12-10 | 45199000 | 45199000 | 854100.5291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8361596 | 11071804 | 0 | 8591446 | 0 | 2480358 | 0 | Obra en ejecución. | HUANUCO | PE-3N | En Ejecución
0222 | 2335 | PACRI | [6 empty] | 0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO | 9615 | 578 | Predios Afectados | 2016-05-01 | 2022-11-02 |  |  | 35159700 | 35159700 | 60829.9308 | 20 | 0 | 30 | 529 | 49 | 208 | 208 | 208 | Predios Equivalentes | 0 | 3 | 8 | 16 | 10 | 11 | 14 | 19 | 29 | 37 | 31 | 30 | 258 | 44.6367 | 10627232 | 8627232 | 0 | 8627232 | 0 | 0 | 0 | Se han contratado 03 servicios para este proceso, falta por liberar 10 predios. | HUANUCO | PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. 2: KM. 52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) |  |  | 9615 | 49.899 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114271507 | 116815423 | 80932.16 | 91764543 | 0 | 25050880 | 0
0214 | 3402 | Obras | [6 empty] | 0208719 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO | 9615 | 49.899 | Kilometro | 2019-11-20 | 2022-04-20 | 127-2018-MTC/20 | 2018-11-06 | 376789778.04 | 376789778.04 | 7551048.6791 | 0 | 0 | 0.023 | 49.876 | 0.022954 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | Kilometro | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 16.473 | 33.0127 | 105814958 | 105814958 | 80932.16 | 82416831 | 0 | 23398127 | 0 | Con Contrato firmado; se estima su inicio en Jul-20 | HUANUCO | PE-3N | En Ejecución
0217 | 3403 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0208716 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO | 9615 | 49.899 | Kilometro | 2019-11-20 | 2022-04-20 | 144-2018-MTC/20.2 | 2019-10-15 | 42217175 | 42217175 | 846052.5261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8456549 | 10000465 | 0 | 8347712 | 0 | 1652753 | 0 | Con Contrato firmado. | HUANUCO | PE-3N | En Ejecución
0686 | 3580 | PACRI | [6 empty] | 0277932 PACRI TRAMO 2: KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO);MULTIDISTRITAL,DOS DE MAYO,HUANUCO | 9615 | 480 | Predios Afectados | 2020-02-01 | 2022-12-31 |  |  | 33865152.5 | 33865152.5 | 70552.401 | 0 | 0 | 0.01 | 479.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0020833 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | HUANUCO | PE-3N | Programado
[7 empty] | HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. 3: KM. 102+819 (TINGO CHICO) AL KM. 150+421 (HUALLANCA) |  |  | 9615 | 47.602 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109293571 | 110797944 | 0 | 85657378 | 0 | 25140566 | 0
0213 | 3404 | Obras | [6 empty] | 0208717 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.102+819 (TINGO CHICO) AL KM.150+421 (HUALLANCA) REGION HUANUCO | 9615 | 47.602 | Kilometro | 2020-05-15 | 2022-12-30 | 127-2018-MTC/20 | 2018-11-06 | 344313944.61 | 344313944.61 | 7233182.3161 | 0 | 0 | 0 | 47.602 | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 9.5 | 19.9571 | 103294184 | 103294184 | 0 | 79353494 | 0 | 23940690 | 0 | Se estima su inicio en May-2020. | ANCASH,HUANUCO | PE-3N | Contratado
0216 | 3405 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0208715 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.102+819 (TINGO CHICO) AL KM.150+421 (HUALLANCA) REGION HUANUCO | 9615 | 47.602 | Kilometro | 2020-05-15 | 2022-09-30 | 144-2018-MTC/20.2 | 2020-05-15 | 36209730.13 | 36209730.13 | 760676.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5999387 | 6503760 | 0 | 5303884 | 0 | 1199876 | 0 | Se estima su inicio en May-2020. | ANCASH,HUANUCO | PE-3N | Contratado
0687 | 3582 | PACRI | [6 empty] | 0277933 PACRI TRAMO 3: KM. 102+819 (TINGO CHICO) AL KM.150+421 (HUALLANCA);MULTIDISTRITAL,DOS DE MAYO,HUANUCO | 9615 | 613 | Predios Afectados | 2020-02-01 | 2022-12-31 |  |  | 31188822.5 | 31188822.5 | 50878.9927 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | ANCASH,HUANUCO | PE-3N | Programado
[6 empty] | 2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO |  |  |  | 396 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128600 | 1128600 | 0 | 1128600 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN |  |  | 396 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128600 | 1128600 | 0 | 1128600 | 0 | 0 | 0
0060 | 3159 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0270143 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN;MULTIDISTRITAL - MAYNAS - LORETO | 396 | 20 | Kilometro | 2020-04-06 | 2021-12-30 |  |  | 6284932.03 | 6284932.03 | 314246.6015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128600 | 1128600 | 0 | 1128600 | 0 | 0 | 0 | Se estima convocar en Dic-19. | LORETO | PE-5NI | Programado
[6 empty] | 2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA |  |  |  | 92806 | 48 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64682550 | 64682550 | 682111.22 | 64682550 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | AUTOPISTA JULIACA - PUNO |  |  | 92806 | 48 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64682550 | 64682550 | 682111.22 | 64682550 | 0 | 0 | 0
0235 | 1595 | Obras | [6 empty] | 0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO | 92806 | 48 | Kilometro | 2015-06-26 | 2021-09-27 | COVISUR | 2007-10-24 | 312746408.49 | 312746408.49 | 6515550.1769 | 40.8 | 0 | 0.01 | 7.2 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.81 | 85.0208 | 57033750 | 54280000 | 0 | 54280000 | 0 | 0 | 0 | Sin avance físico, por falta de entrega de terrenos (en proceso la liberación de predios) de acuerdo a lo informado por OSITRAN (Avance Físico a Jul-18). Tramo a cargo de la Concesión IIRSA Sur; Tr. 5... | PUNO |  | Suspendido
0236 | 2182 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO | 92806 | 48.45 | Kilometro | 2015-06-26 | 2021-09-27 |  |  | 15637320.42 | 15637320.42 | 322751.7115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1148800 | 802550 | 0 | 802550 | 0 | 0 | 0 | . | PUNO |  | En Ejecución
0237 | 2294 | PACRI | [6 empty] | 0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO | 92806 | 525 | Predios Afectados | 2016-02-01 | 2021-08-01 |  |  | 71303955 | 71303955 | 135817.0571 | 147.65 | 0 | 200 | 156.35 | 368.65 | 128 | 128 | 128 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | 23 | 19 | 17 | 475.65 | 90.6 | 6500000 | 9600000 | 682111.22 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | . | PUNO |  | En Ejecución
[6 empty] | 2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCA |  |  |  | 4588 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234320 | 1234320 | 0 | 1234320 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | AJENJO - UCHIZA - DV. TOCACHE |  |  | 4588 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234320 | 1234320 | 0 | 1234320 | 0 | 0 | 0
0239 | 0911 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE | 4588 | 81.01 | Kilometro | 2017-06-01 | 2021-04-06 | 040-2018-MTC/20 | 2018-05-16 | 3085800 | 3085800 | 38091.5936 | 0.05 | 0.05 | 0.37 | 0.85 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.87 | 87 | 1234320 | 1234320 | 0 | 1234320 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (Plan de Trabajo aprobado con recomendaciones). | HUANUCO,SAN MARTIN | PE-12A | En Ejecución
[6 empty] | 2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO |  |  |  | 116051 | 98.33 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7155 | 0.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 31.6 | Kilometro | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.85 | 3.4 | 3.35 | 3.6 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 239762890 | 239762890 | 7602722.9 | 239762890 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OYÓN - AMBO TR. 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO; VAR. 1 Y 2 |  |  | 116051 | 48.94 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120363257 | 117980829 | 6348740.94 | 117980829 | 0 | 0 | 0
0242 | 1575 | Obras | [6 empty] | 0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYON - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA | 116051 | 48.94 | Kilometro | 2018-09-10 | 2021-07-30 | 073-2018-MTC/20 | 2018-07-17 | 356480311.71 | 356480311.71 | 7284027.6197 | 0.7155 | 0.2031 | 9.8539 | 38.9106 | 10.0294 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | Kilometro | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.45 | 1.9 | 1.95 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 28.5725 | 58.3827 | 113000000 | 111834721 | 6348740.94 | 111834721 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2. | LIMA,PASCO | PE-18 | En Ejecución
0244 | 2298 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0211277 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYON - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA | 116051 | 48.94 | Kilometro | 2018-09-10 | 2021-07-30 | 007-2018-MTC/20 | 2018-02-08 | 15645703.7 | 15645703.7 | 319691.5345 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4418504 | 4670747 | 0 | 4670747 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2. | PASCO,LIMA | PE-18 | En Ejecución
0246 | 2027 | PACRI | [6 empty] | 0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO | 116051 | 469 | Predios Afectados | 2014-04-01 | 2021-12-31 |  |  | 8634260 | 8634260 | 18409.936 | 40.4 | 0 | 82 | 346.6 | 122.4 | 24 | 24 | 24 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 146.4 | 31.2154 | 2944753 | 1475361 | 0 | 1475361 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | LIMA,PASCO | PE-18 | En Ejecución
[7 empty] | OYÓN - AMBO TR. 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN; VAR. CHINCHE |  |  | 116051 | 49.39 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118290973 | 120260365 | 706160.37 | 120260365 | 0 | 0 | 0
0243 | 2713 | Obras | [6 empty] | 0211279 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO | 116051 | 49.39 | Kilometro | 2019-01-05 | 2021-04-30 | 167-2018-MTC/20.2 | 2018-12-20 | 444229695.84 | 445691153.25 | 9023914.8259 | 0 | 0 | 14.075 | 39.738 | 9.652 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | Kilometro | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 27.875 | 56.4386 | 112000000 | 109744265 | 706160.37 | 109744265 | 0 | 0 | 0 | Obra inició el 05-Ene-19. | PASCO | PE-18 | Suspendido
0245 | 2714 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0211280 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO | 116051 | 49.39 | Kilometro | 2019-01-05 | 2021-04-30 | 147-2018-MTC/20 | 2018-12-12 | 16736725.29 | 17104644.38 | 346317.9668 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4498317 | 6754052 | 0 | 6754052 | 0 | 0 | 0 | Inició la ejecución de obra con fecha 05-Ene-19. | PASCO | PE-18 | En Ejecución
0247 | 2983 | PACRI | [6 empty] | 0228440 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN (KM. 181+000 - KM. 230+000), MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA | 116051 | 209 | Predios Afectados | 2017-03-01 | 2022-03-01 |  |  | 10962314 | 10962314 | 52451.2632 | 0 | 0 | 180 | 37 | 172 | 101 | 101 | 101 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 15 | 14 | 281 | 134.4498 | 1792656 | 3762048 | 0 | 3762048 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | PASCO | PE-18 | En Ejecución
[7 empty] | OYÓN - AMBO TR. 3: DV. CHACAYAN - AMBO; VAR. COCHACHINCHE |  |  | 116051 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108660 | 1521696 | 547821.59 | 1521696 | 0 | 0 | 0
0610 | 4136 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0211282 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CHACAYAN - AMBO KM. 230+000 - KM. 280+962 REGION HUANUCO | 116051 | 52.76 | Kilometro | 2020-01-14 | 2021-04-17 | 192-2019-MTC/20 | 2019-12-31 | 1826071.96 | 1826071.96 | 34610.9166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913036 | 547821.59 | 913036 | 0 | 0 | 0 | Se estima su inicio el 14.Ene.20. | HUANUCO,PASCO | PE-18 | Contratado
0248 | 2985 | PACRI | [6 empty] | 0228441 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 3: DV. CHACAYAN - AMBO (KM. 230+000 - KM. 280+962), MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA | 116051 | 157 | Predios Afectados | 2017-03-01 | 2023-09-26 |  |  | 9589529 | 9589529 | 61079.8025 | 0 | 0 | 0.01 | 156.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0063694 | 1108660 | 608660 | 0 | 608660 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | HUANUCO,PASCO | PE-18 | En Ejecución
[6 empty] | 2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA |  |  |  | 227125 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888500 | 1888500 | 0 | 1888500 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CHUPACA - PILCOMAYO |  |  | 227125 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888500 | 1888500 | 0 | 1888500 | 0 | 0 | 0
0249 | 1993 | PACRI | [6 empty] | 0193377 PACRI MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP PE - 3S) - CHUPACA REGION JUNIN | 227125 | 26 | Predios Afectados | 2019-09-01 | 2022-10-27 |  |  | 28362917.94 | 28362917.94 | 1090881.4592 | 0 | 0 | 0.01 | 25.99 | 0.01 | 25 | 25 | 25 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 25.01 | 96.1923 | 1888500 | 1888500 | 0 | 1888500 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de liberación de predios. | JUNIN | PE-24 | En Ejecución
[6 empty] | 2234980 MEJORAMIENTO REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE EL CUMBIL- SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE-3N (TUNEL CHOTANO) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 2100511 | 0 | 2100511 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PTE. EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - CHOTANO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 2100511 | 0 | 2100511 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CONVENIO 0001-2012-MTC/20 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0062 | 0644 | Estudio de Factibilidad | [6 empty] | 0277620 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE CUMBIL- SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA- CHANCAY BAÑOS-EMP. RUTA PE-3N (TUNEL CHOTANO);MULTIDISTRITAL;SANTA CRUZ;CAJAMARCA |  | 98.32 | Kilometro | 2013-03-06 | 2018-07-17 | . | 2020-02-10 | 3658954 | 4686665.86 | 47667.4721 | 1 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RD N° 1277-2018-MTC/20 (17.Jul.18) | CAJAMARCA | PE-06B | Concluido
0609 | 1576 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0277620 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE CUMBIL- SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA- CHANCAY BAÑOS-EMP. RUTA PE-3N (TUNEL CHOTANO);MULTIDISTRITAL;SANTA CRUZ;CAJAMARCA |  | 98.32 | Kilometro | 2020-06-16 | 2022-03-30 |  |  | 6500000 | 6500000 | 66110.6591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100511 | 0 | 2100511 | 0 | 0 | 0 | CP N° 042-2019-MTC/20 (Fase: Convocatoria) con fecha (12.Dic.19). Se estima la Buena Pro en Ene-20. | CAJAMARCA | PE-06B | Proc. Selección
[6 empty] | 2234982 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182115 | 3182115 | 857438.13 | 3182115 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CHAGUAL - TAYABAMBA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182115 | 3182115 | 857438.13 | 3182115 | 0 | 0 | 0
0250 | 0096 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD |  | 125.25 | Kilometro | 2019-04-26 | 2020-12-15 | 033-2019-MTC/20 | 2019-04-11 | 7955285.12 | 7955285.12 | 63515.2505 | 0 | 0 | 0.27 | 0.88 | 0.12 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Estudio | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.62 | 62 | 3182115 | 3182115 | 857438.13 | 3182115 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01 observado por PVN). | LA LIBERTAD | PE-10C | En Ejecución
[6 empty] | 2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA |  |  |  | 217922 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936400 | 1936400 | 0 | 1936400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA |  |  | 217922 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936400 | 0 | 1936400 | 0 | 0 | 0
0673 | 1605 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA | 217922 | 229.4 | Kilometro | 2016-04-01 | 2017-08-31 | 059-2014-MTC/20 | 2014-06-26 | 8769869.89 | 9571478.45 | 41723.9688 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1936400 | 0 | 1936400 | 0 | 0 | 0 | Borrador del Informe Final en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA). | HUANUCO,PASCO | PE-18A,PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | CERRO DE PASCO - SAN RAFAEL; TR. 1 DV. CERRO DE PASCO - SAN RAFAEL |  |  | 217922 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0251 | 2581 | PACRI | [6 empty] | 0277229 PACRI TRAMO I DV. CERRO DE PASCO- SAN RAFAEL;YANACANCHA;PASCO;PASCO | 217922 | 1 | Predios Afectados | 2016-11-01 | 2023-12-15 |  |  | 5811000 | 5811000 | 5811000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | PASCO,HUANUCO | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2234984 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI |  |  |  | 142861 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274088 | 2274088 | 0 | 2274088 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. NEGRO MAYO - OCORURO - HECTOR TEJADA - DV. YAURI |  |  | 142861 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274088 | 2274088 | 0 | 2274088 | 0 | 0 | 0
0252 | 2068 | PACRI | [6 empty] | 0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI | 142861 | 239 | Predios Afectados | 2014-10-01 | 2021-12-31 |  |  | 7197819 | 7197819 | 30116.3975 | 105.15 | 0 | 84 | 49.85 | 189.15 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.15 | 79.1423 | 2274088 | 2274088 | 0 | 2274088 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | CUSCO | PE-3SG,PE-34J | En Ejecución
[6 empty] | 2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRA |  |  |  | 245326 | 70.85 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.077864 | 0.13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 19.09 | Kilometro | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.69 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0 | 147785344 | 147785344 | 1507625.03 | 70758605 | 0 | 77026739 | 0
[7 empty] | CANCHAQUE - HUANCABAMBA |  |  | 245326 | 70.85 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.09 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147785344 | 147785344 | 1507625.03 | 70758605 | 0 | 77026739 | 0
0253 | 1277 | Obras | [6 empty] | 0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA | 245326 | 70.85 | Kilometro | 2018-11-20 | 2021-12-27 | 124-2018-MTC/20 | 2018-10-25 | 430062824.61 | 480011712.84 | 6775041.8185 | 0.077864 | 0.13008 | 9.4629 | 65.4669 | 5.3831 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | Kilometro | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.69 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 28.7609 | 40.594 | 60592055 | 137482759 | 1507625.03 | 60456020 | 0 | 77026739 | 0 | Obra en ejecución. | PIURA | PE-02A | En Ejecución
0254 | 1277 | Obras | [6 empty] | 0000910 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.593 | 70.85 | 0 | 19.09 | 19.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.593 | 0 | 77026739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | PIURA | PE-02A | En Ejecución
0255 | 2018 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0193670 SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA | 245326 | 70.85 | Kilometro | 2018-11-20 | 2021-12-27 | 120-2018-MTC/20 | 2018-10-17 | 14497445.61 | 16240981.63 | 229230.51 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4906903 | 5042938 | 0 | 5042938 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | PIURA | PE-02A | En Ejecución
0256 | 2583 | PACRI | [6 empty] | 0193380 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA - REGION PIURA | 245326 | 772 | Predios Afectados | 2017-02-01 | 2020-12-15 |  |  | 21105815.42 | 21105815.42 | 27339.1391 | 0 | 0 | 600 | 156 | 616 | 147 | 147 | 147 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 6 | 11 | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 | 26 | 22 | 21 | 747 | 96.7617 | 5259647 | 5259647 | 0 | 5259647 | 0 | 0 | 0 | . | PIURA | PE-02A | En Ejecución
[6 empty] | 2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA |  |  |  | 7897 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379479 | 379479 | 0 | 379479 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PTE. RANCHO - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA - RUMICHACA |  |  | 7897 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379479 | 379479 | 0 | 379479 | 0 | 0 | 0
0257 | 1943 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA | 7897 | 81 | Kilometro | 2017-04-18 | 2020-05-30 | 068-2016-MTC/20 | 2016-04-05 | 2995724.96 | 3200135.76 | 39507.8489 | 0.65 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Estudio | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 105 | 379479 | 379479 | 0 | 379479 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe final falta las autorizaciones de la MD Chaglla para la extracción de canteras); EIA (En revisión por DGAAM); ARQ (En actualización de CIRAS faltantes). | HUANUCO | PE-18B | En Ejecución
[6 empty] | 2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ |  |  |  | 101490 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571060 | 2571060 | 0 | 2571060 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HUALLANCA - CARAZ |  |  | 101490 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571060 | 2571060 | 0 | 2571060 | 0 | 0 | 0
0258 | 1602 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ | 101490 | 37 | Kilometro | 2015-06-05 | 2020-07-30 | 054-2015-MTC/20 | 2015-05-26 | 2535039.66 | 2746306.86 | 74224.5097 | 0.73 | 0 | 0.27 | 0.22 | 0.78 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Estudio | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 122 | 68060 | 625376 | 0 | 625376 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe BIF N° 04 en revisión por PVN); EIA (Informe final con levantamiento de observaciones enviado a DEGAAM). | ANCASH | PE-3N | En Ejecución
0259 | 2490 | PACRI | [6 empty] | 0234049 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERETERA HUALLANCA - CARAZ; MULTIDISTRITAL,HUAYLAS,ANCASH | 101490 | 63 | Predios Afectados | 2016-11-01 | 2023-05-29 |  |  | 5788433 | 5788433 | 91879.8889 | 0 | 0 | 0.01 | 62.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.015873 | 2503000 | 1945684 | 0 | 1945684 | 0 | 0 | 0 | Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. | ANCASH | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 |  |  |  | 86897 | 105.777 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.3 | Kilometro | 0.2 | 0.9 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.55 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 182948111 | 182948111 | 1419938.23 | 117707671 | 0 | 65240440 | 0
[7 empty] | SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA |  |  | 86897 | 76.36 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117207671 | 117102591 | 0 | 117102591 | 0 | 0 | 0
0260 | 1593 | Obras | [6 empty] | 0115035 OBRA SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA | 86897 | 76.36 | Kilometro | 2020-04-16 | 2022-04-30 |  |  | 439906824.11 | 439906824.11 | 5760958.9328 | 0 | 0 | 0 | 76.36 | 0 | 11 | 11 | 11 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 11 | 14.4054 | 109238843 | 103454184 | 0 | 103454184 | 0 | 0 | 0 | En actos preparatorios para su convocatoria, se estima en Mar-19. | LA LIBERTAD,ANCASH | PE-3N | Proc. Selección
0262 | 2303 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0115425 SUPERVISION DE SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA | 86897 | 76.36 | Kilometro | 2020-04-16 | 2022-04-30 | 111-2019-MTC/20.2 | 2019-10-02 | 17691375.46 | 17691375.46 | 231683.8064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5725153 | 7240579 | 0 | 7240579 | 0 | 0 | 0 | En actos preparatorios para su convocatoria, se estima en Mar-19. | LA LIBERTAD,ANCASH | PE-3N | Contratado
0263 | 2390 | PACRI | [6 empty] | 0179617 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA REGION LA LIBERTAD | 86897 | 1061 | Predios Afectados | 2016-03-01 | 2022-11-28 |  |  | 21992178.78 | 21992178.78 | 20727.784 | 0 | 0 | 0.01 | 1060.99 | 0.01 | 163 | 163 | 163 | Predios Equivalentes | 0 | 3 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 | 15 | 22 | 29 | 25 | 23 | 163.01 | 15.3638 | 2243675 | 6407828 | 0 | 6407828 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | LA LIBERTAD,ANCASH | PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | MOLLEPATA - PALLASCA |  |  | 86897 | 29.417 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65740440 | 65845520 | 1419938.23 | 605080 | 0 | 65240440 | 0
0617 | 2301 | Obras | [6 empty] | 0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA | 86897 | 29.417 | Kilometro | 2019-01-18 | 2021-12-30 | 165-2018-MTC/20 | 2018-12-19 | 235168404.25 | 234799239.3 | 7981753.3841 | 0 | 0 | 5.723 | 27.0227 | 2.3943 | 15.3 | 0 | 15.3 | Kilometro | 0.2 | 0.9 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.55 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 21.023 | 71.4655 | 0 | 60397187 | 1419938.23 | 0 | 0 | 60397187 | 0 | Inicio la ejecución de obra con fecha 04-Ene-19. | ANCASH,LA LIBERTAD | PE-3N | En Ejecución
0261 | 2301 | Obras | [6 empty] | 0000910 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.723 | 29.417 | 0 | 15.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.723 | 0 | 65240440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inicio la ejecución de obra con fecha 04-Ene-19. | ANCASH,LA LIBERTAD | PE-3N | En Ejecución
0618 | 2302 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0166408 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA | 86897 | 30 | Kilometro | 2019-01-18 | 2021-12-30 | 163-2019-MTC/20 | 2020-01-03 | 7573051.5 | 18334188.51 | 611139.617 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754639 | 0 | 0 | 0 | 3754639 | 0 | Inició la ejecución de obra con fecha 04-Ene-19. | ANCASH,LA LIBERTAD | PE-3N | En Ejecución
0264 | 1995 | PACRI | [6 empty] | 0193383 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA REGION ANCASH | 86897 | 267 | Predios Afectados | 2017-03-01 | 2021-12-30 |  |  | 18435808.72 | 18435808.72 | 69047.9727 | 0 | 0 | 170 | 114 | 153 | 19 | 19 | 19 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 189 | 70.7865 | 500000 | 1693694 | 0 | 605080 | 0 | 1088614 | 0 | Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. | ANCASH,LA LIBERTAD | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2234989 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO |  |  |  | 16247 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506864 | 649174 | 0 | 649174 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUNO - DESAGUADERO |  |  | 16247 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506864 | 649174 | 0 | 649174 | 0 | 0 | 0
0020 | 3444 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO | 16247 | 142.17 | Kilometro | 2018-06-18 | 2020-04-01 | 050-2018-MTC/20 | 2018-05-30 | 2455527.93 | 2455527.93 | 17271.7727 | 0.25 | 0 | 0.55 | 0.35 | 0.65 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Estudio | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 506864 | 649174 | 0 | 649174 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (No se define aún el trazo de la Vía de Evitamiento). | PUNO | PE-3S | En Ejecución
[6 empty] | 2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA |  |  |  | 299572 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849825 | 4849825 | 0 | 4849825 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2DA CALZADA PIURA PAITA |  |  | 299572 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849825 | 4849825 | 0 | 4849825 | 0 | 0 | 0
0265 | 2305 | PACRI | [6 empty] | 0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA | 299572 | 81 | Predios Afectados | 2016-02-01 | 2020-12-31 |  |  | 15700000 | 15700000 | 193827.1605 | 18.5 | 0 | 1 | 61.5 | 19.5 | 58 | 58 | 58 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 77.5 | 95.679 | 4849825 | 4849825 | 0 | 4849825 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | PIURA | PE-02 | En Ejecución
[6 empty] | 2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 |  |  |  | 286270 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835074 | 835074 | 0 | 835074 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2DA CALZADA, TR. 1 PANAMERICANA NORTE KM. 988+000 - 995+200 |  |  | 286270 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835074 | 835074 | 0 | 835074 | 0 | 0 | 0
0266 | 2315 | PACRI | [6 empty] | 0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA | 286270 | 132 | Predios Afectados | 2016-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 20698233.95 | 20698233.95 | 156804.8027 | 60.9 | 0 | 4 | 68.1 | 63.9 | 15 | 15 | 15 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 79.9 | 60.5303 | 835074 | 835074 | 0 | 835074 | 0 | 0 | 0 | Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. | PIURA |  | En Ejecución
[6 empty] | 2252619 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA , PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO |  |  |  | 304755 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557515 | 1121644 | 0 | 1121644 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CHIQUINTIRCA - SAN ANTONIO - SANTA ROSA - SAN FRANCISICO |  |  | 304755 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557515 | 1121644 | 0 | 1121644 | 0 | 0 | 0
0031 | 3445 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 304755 | 132 | Kilometro | 2018-06-18 | 2020-10-11 | 051-2018-MTC/20 | 2018-05-30 | 2690000 | 2690000 | 20378.7879 | 0.2 | 0 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | Estudio | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 140 | 557515 | 1121644 | 0 | 1121644 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). | AYACUCHO | PE-28I | En Ejecución
[6 empty] | 2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO |  |  |  | 301371 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52278840 | 52278840 | 0 | 2278840 | 0 | 50000000 | 0
[7 empty] | ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO |  |  | 301371 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52278840 | 52278840 | 0 | 2278840 | 0 | 50000000 | 0
0272 | 1935 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0184878 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA REGION CUSCO | 301371 | 7.5 | Kilometro | 2018-02-26 | 2020-11-30 | 077-2016-MTC/20 | 2016-05-18 | 1163595.37 | 1163595.37 | 155146.0493 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Estudio | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 118 | 778840 | 815651 | 0 | 815651 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe Final suspendido mientras se actualiza el Estudio de Tráfico). | CUSCO | PE-28F | En Ejecución
0273 | 2306 | PACRI | [6 empty] | 0231928 PACRI CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA; DISTRITO DE CHINCHEROS, URUBAMBA, CUSCO | 301371 | 1 | Predios Afectados | 2017-01-02 | 2023-12-15 |  |  | 89381000.8 | 89381000.8 | 89381000.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500000 | 51463189 | 0 | 1463189 | 0 | 50000000 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | CUSCO | PE-28F | En Ejecución
[6 empty] | 2253253 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468252 | 2468252 | 1851188.76 | 2468252 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ACOS - HUAYLLAY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468252 | 2468252 | 1851188.76 | 2468252 | 0 | 0 | 0
0274 | 4189 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUALLAY |  | 85.6 | Kilometro | 2020-05-11 | 2021-12-31 | 001-2020-MTC/20 | 2020-01-09 | 6170629.19 | 6170629.19 | 72086.7896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.3 | 30 | 2468252 | 2468252 | 1851188.76 | 2468252 | 0 | 0 | 0 |  | PASCO,LIMA | PE-20C | Contratado
[6 empty] | 2265044 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY |  |  |  |  | 6 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 0
[7 empty] | INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY |  |  |  | 6 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 0
0275 | 3312 | Obras | [6 empty] | 0222073 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY, REGION LA LIBERTAD |  | 6 | Kilometro | 2020-10-19 | 2021-06-01 |  |  | 54985793 | 54985793 | 9164298.8333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 50443000 | 0 | 0 | 0 | 50443000 | 0 |  | LA LIBERTAD |  | Programado
0614 | 3230 | PACRI | [6 empty] | 0277217 PACRI INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY; MULTIDISTRITAL; TRUJILLO; LA LIBERTAD |  | 1 | Predios Afectados | 2020-01-20 | 2021-02-27 |  |  | 2045022 | 2045022 | 2045022 | 0 | 0 | 0.01 | 0.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 7557000 | 0 | 0 | 0 | 7557000 | 0 |  | LA LIBERTAD |  | En Ejecución
[6 empty] | 2266239 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE TUMBES |  |  |  | 22422 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270134 | 537874 | 0 | 537874 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO TUMBES |  |  | 22422 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270134 | 537874 | 0 | 537874 | 0 | 0 | 0
0023 | 0643 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0189595 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES | 22422 | 18 | Kilometro | 2018-08-23 | 2020-04-05 | 086-2018-MTC/20 | 2018-08-06 | 1315387 | 1315387 | 73077.0556 | 0.15 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Estudio | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 135 | 270134 | 537874 | 0 | 537874 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN). | TUMBES |  | En Ejecución
[6 empty] | 2272651 REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CONOCOCHA (EMPS. RUTAS PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ |  |  |  | 320133 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000 | 1483828 | 0 | 1483828 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. PATIVILCA - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ |  |  | 320133 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000 | 1483828 | 0 | 1483828 | 0 | 0 | 0
0006 | 3682 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ | 320133 | 270.3 | Kilometro | 2021-01-15 | 2023-01-30 |  |  | 3568967 | 3568967 | 13203.7255 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 11 | 2450000 | 1483828 | 0 | 1483828 | 0 | 0 | 0 | En proceso de evaluacion la forma de intervencion, por la extensión del tramo. | LIMA,ANCASH | PE-16,PE-3N | Programado
[6 empty] | 2272701 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANÉ |  |  |  | 320148 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | JULIACA - HUANCANÉ |  |  | 320148 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0
0015 | 3446 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0165572 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANE | 320148 | 52.151 | Kilometro | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Se estima su elaboración en Jul-20. | PUNO | PE-34I,PE-34H | Programado
[6 empty] | 2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU |  |  |  | 172973 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA - MACCHUPICCHU |  |  | 172973 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
0604 | 1580 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO | 172973 | 30.57 | Kilometro | 2016-05-12 | 2019-11-29 | 073-2016-MTC/20 | 2016-04-26 | 3543155.1 | 4346351.16 | 142177.0088 | 0.75 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 120 | 0 | 25735 | 0 | 25735 | 0 | 0 | 0 | RD N° 3101-2019-MTC/20 (29.Nov.19). | CUSCO | PE-3SJ,PE-28B | Concluido
0289 | 1441 | PACRI | [6 empty] | 0193375 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO | 172973 | 86 | Predios Afectados | 2016-11-01 | 2022-12-08 |  |  | 30834124 | 30834124 | 358536.3256 | 0 | 0 | 0.01 | 85.99 | 0.01 | 85 | 85 | 85 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 13 | 12 | 85.01 | 98.8488 | 1000000 | 974265 | 0 | 974265 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO | PE-3SJ,PE-28B | En Ejecución
[6 empty] | 2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO |  |  |  | 198720 | 73.28 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.607 | 1.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19.1 | Kilometro | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 103703176 | 103703176 | 260215.86 | 103703176 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CHECCA - MAZOCRUZ |  |  | 198720 | 73.28 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103703176 | 103703176 | 260215.86 | 103703176 | 0 | 0 | 0
0300 | 2382 | Obras | [6 empty] | 0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO | 198720 | 73.28 | Kilometro | 2018-08-01 | 2021-05-27 | 038-2018-MTC/20 | 2018-05-15 | 242820037.08 | 242820037.08 | 3313592.2091 | 9.607 | 1.1212 | 23.2658 | 39.6221 | 33.6579 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | Kilometro | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 53.094 | 72.4536 | 96620056 | 96620056 | 242717.81 | 96620056 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | PUNO | PE-38A | En Ejecución
0301 | 2644 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0193667 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO | 198720 | 73.28 | Kilometro | 2018-08-01 | 2021-05-27 | 063-2018-MTC/20 | 2018-06-21 | 15476943.43 | 16061915.03 | 219185.5217 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4531120 | 4531120 | 0 | 4531120 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | PUNO | PE-38A | En Ejecución
0302 | 2492 | PACRI | [6 empty] | 0212578 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 198720 | 305 | Predios Afectados | 2016-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 19731958 | 19731958 | 64694.9443 | 0 | 0 | 18 | 301 | 4 | 103 | 103 | 103 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 | 18 | 16 | 14 | 121 | 39.6721 | 2552000 | 2552000 | 17498.05 | 2552000 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | PUNO | PE-38A | En Ejecución
[6 empty] | 2300285 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS |  |  |  | 335634 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173600 | 1173600 | 0 | 1173600 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS |  |  | 335634 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173600 | 1173600 | 0 | 1173600 | 0 | 0 | 0
0010 | 3447 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS | 335634 | 195.6 | Kilometro | 2020-08-13 | 2020-10-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | 1173600 | 1173600 | 0 | 1173600 | 0 | 0 | 0 | Se estima su elaboración en Ago-20. | JUNIN,LIMA | PE-24 | Programado
[6 empty] | 2300355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA - DV. ANANEA - CUYO CUYO - SANDIA DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUTINA - DV. ANANEA - CUYO CUYO - SANDIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0
0017 | 3448 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0165575 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA - SANDIA - SAN JUAN DE ORO FRONTERA CON BOLIVIA |  | 122.97 | Kilometro | 2018-10-29 | 2019-06-11 | ADM. DIRECTA | 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 170 | 3300000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | Aprobado con Formato N° 07-A (11.Jun.19). | PUNO | PE-34H | Concluido
[6 empty] | 2301647 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA |  |  |  | 308903 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266959 | 1575914 | 0 | 1575914 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUERTO OCOPA - ATALAYA |  |  | 308903 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266959 | 1575914 | 0 | 1575914 | 0 | 0 | 0
0016 | 3443 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA | 308903 | 167.58 | Kilometro | 2018-06-04 | 2020-07-29 | 041-2018-MTC/20 | 2018-05-16 | 2835187.42 | 2835187.42 | 16918.4116 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.6 | 0.4 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | Estudio | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.2 | 120 | 266959 | 1575914 | 0 | 1575914 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01 aprobado; N° 02 y 03 observados por PVN); EIA (Observado). | UCAYALI,JUNIN | PE-5SA | En Ejecución
[6 empty] | 2302068 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 |  |  |  | 341445 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155181 | 155181 | 0 | 155181 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 167+190 (PANAM. NORTE) |  |  | 341445 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155181 | 155181 | 0 | 155181 | 0 | 0 | 0
0303 | 3212 | PACRI | [6 empty] | 0277219 PACRI PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190;99. MULTIDISTRITAL;BARRANCA;LIMA | 341445 | 1 | Predios Afectados | 2019-12-17 | 2020-05-15 |  |  | 155181 | 155181 | 155181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155181 | 155181 | 0 | 155181 | 0 | 0 | 0 |  | LIMA |  | Programado
[6 empty] | 2302089 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320 |  |  |  | 341462 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156191 | 156191 | 0 | 156191 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 168+320 (PANAM. NORTE) |  |  | 341462 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156191 | 156191 | 0 | 156191 | 0 | 0 | 0
0304 | 3213 | PACRI | [6 empty] | 0277220 PACRI PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320;99. MULTIDISTRITAL;BARRANCA;LIMA | 341462 | 1 | Predios Afectados | 2019-10-07 | 2020-08-02 |  |  | 156191 | 156191 | 156191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156191 | 156191 | 0 | 156191 | 0 | 0 | 0 |  | LIMA |  | Programado
[6 empty] | 2302529 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700 |  |  |  | 341688 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161880 | 161880 | 0 | 161880 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 170+700 (PANAM. NORTE) |  |  | 341688 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161880 | 161880 | 0 | 161880 | 0 | 0 | 0
0305 | 3216 | PACRI | [6 empty] | 0277222 PACRI PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700;99. MULTIDISTRITAL;BARRANCA;LIMA | 341688 | 1 | Predios Afectados | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 161880 | 161880 | 161880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161880 | 161880 | 0 | 161880 | 0 | 0 | 0 |  | LIMA | PE-1N | Programado
[6 empty] | 2302580 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840 |  |  |  | 341731 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191074 | 191074 | 0 | 191074 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 169+840 (PANAM. NORTE) |  |  | 341731 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191074 | 191074 | 0 | 191074 | 0 | 0 | 0
0306 | 3215 | PACRI | [6 empty] | 0277221 PACRI PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840;99. MULTIDISTRITAL;BARRANCA;LIMA | 341731 | 1 | Predios Afectados | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 191074 | 191074 | 191074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191074 | 191074 | 0 | 191074 | 0 | 0 | 0 |  | LIMA | PE-1N | Programado
[6 empty] | 2309268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO |  |  |  | 347659 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 83002.38 | 700000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (VARIANTE HANCALLE) |  |  | 347659 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 83002.38 | 700000 | 0 | 0 | 0
0671 | 3449 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE) | 347659 | 88.76 | Kilometro | 2018-04-30 | 2020-06-25 | 057-2018-MTC/20 | 2018-06-13 | 2283823.61 | 2283823.61 | 25730.3246 | 0.2 | 0 | 0.65 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 85 | 0 | 700000 | 83002.38 | 700000 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 03 observado por PVN). | CUSCO | PE-28G,PE-28B | En Ejecución
[6 empty] | 2311601 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE CHACANTO - CHACHAPOYAS - RODRÍGUEZ DE MENDOZA |  |  |  | 348803 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909670 | 885467 | 0 | 885467 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PTE. CHACANTO - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA |  |  | 348803 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909670 | 885467 | 0 | 885467 | 0 | 0 | 0
0011 | 3450 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS | 348803 | 261.7 | Kilometro | 2018-04-30 | 2021-12-26 | 075-2018-MTC/20 | 2018-07-23 | 4019338.28 | 4019338.28 | 15358.572 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.85 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 1909670 | 885467 | 0 | 885467 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01 aprobado por PVN). | AMAZONAS | PE-08B | En Ejecución
[6 empty] | 2312107 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 |  |  |  | 349267 | 580 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785409 | 1785409 | 0 | 1785409 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PASO A DESNIVEL CASAGRANDE PE-1N, KM 616+268 (PANAM. NORTE) |  |  | 349267 | 580 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785409 | 1785409 | 0 | 1785409 | 0 | 0 | 0
0325 | 3302 | Obras | [6 empty] | 0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD | 349267 | 580 | Metro | 2017-05-19 | 2018-03-14 | COVISOL S.A. | 2017-05-19 | 15676135.68 | 15744490.06 | 27145.6725 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 100 | 1785409 | 1785409 | 0 | 1785409 | 0 | 0 | 0 | . | LA LIBERTAD | PE-1N | Concluido
[6 empty] | 2313265 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE 28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE RIO ENE |  |  |  | 350378 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371044 | 241769 | 0 | 241769 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B (QUIMBIRI) |  |  | 350378 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371044 | 241769 | 0 | 241769 | 0 | 0 | 0
0007 | 3457 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE | 350378 | 221.16 | Kilometro | 2018-04-30 | 2020-03-26 | 043-2018-MTC/20 | 2018-05-21 | 2473623.92 | 2473623.92 | 11184.7708 | 0.2 | 0.05 | 0.6 | 0.15 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 95 | 371044 | 241769 | 0 | 241769 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01, 02, 03 y 04 aprobados por PVN); AMB (EVAP aprobado); ARQ (Pendiente la entrega de 2 Ciras). | JUNIN,CUSCO | PE-28C | En Ejecución
[6 empty] | 2317498 CREACION (CONSTRUCCION) DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A VÍA LOS LIBERTADORES-EMP.PE-26C-EMP.PE-1S PANAMERICANA SUR) DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93090 | 1725 | 1724.36 | 1725 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO SAN CLEMENTE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93090 | 1725 | 1724.36 | 1725 | 0 | 0 | 0
0019 | 3451 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR) |  | 5.26 | Kilometro | 2018-10-15 | 2019-11-06 | 112-2018-MTC/20 | 2018-09-27 | 1022942.11 | 1022942.11 | 194475.6863 | 0.05 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | 93090 | 1725 | 1724.36 | 1725 | 0 | 0 | 0 | RD N° 2774-2019-MTC/20 (06.Nov.19). | ICA |  | Concluido
[6 empty] | 2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609 |  |  |  | 308306 | 10.6 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37863575 | 37863575 | 0 | 37863575 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609 |  |  | 308306 | 10.6 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37863575 | 37863575 | 0 | 37863575 | 0 | 0 | 0
0328 | 2599 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA | 308306 | 10.6 | Kilometro | 2015-02-19 | 2016-03-23 | CONCES. COVIPERU | 2015-02-19 | 9230387.72 | 9230387.72 | 870791.2943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 8430330 | 8430330 | 0 | 8430330 | 0 | 0 | 0 | Aprobado (23.Mar.16) según Adenda N° 06 - Concesiones. | ICA | PE-1S,PE-1SE | Concluido
0327 | 2600 | Obras | [6 empty] | 0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA | 308306 | 10.6 | Kilometro | 2016-06-20 | 2020-12-30 | CONCES. COVIPERU | 2016-06-20 | 238456985 | 238456985 | 22495941.9811 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 50 | 26479369 | 26479369 | 0 | 26479369 | 0 | 0 | 0 | Culminado la Segunda Etapa de Adenda N° 06 (Autopista Chincha Alta - San Clemente). En ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. | ICA | PE-1SE | En Ejecución
0329 | 2601 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0240376 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609;MULTIDISTRITAL;CHINCHA;ICA | 308306 | 10.6 | Kilometro | 2016-06-20 | 2020-12-30 |  |  | 24869471.8 | 24869471.8 | 2346176.5849 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953876 | 2953876 | 0 | 2953876 | 0 | 0 | 0 | A cargo del concesionario COVIPERU; en ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. | ICA | PE-1S,PE-1SE | En Ejecución
[6 empty] | 2318531 CREACION (CONSTRUCCION) Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 2250000 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | AUTOPISTA PTE. LOS ANGELES - RICARDO PALMA (TUNEL CHOSICA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 2250000 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 0
0008 | 0982 | Estudio de Factibilidad | [6 empty] | 0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA |  | 9.69 | Kilometro | 2017-05-04 | 2018-11-23 | 019-2017-MTC/20 | 2017-02-16 | 1609167.28 | 1609167.28 | 166064.7348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2250000 | 2250000 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2341-2018-MTC/20 (23.nov.18). | LIMA |  | Concluido
[6 empty] | 2318532 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE) PISCO, ICA |  |  |  | 277452 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 633000 | 0 | 633000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. PISCO - PISCO - SAN ANDRÉS - LA PUNTILLA (PE-1SF / PE-1SG / PE-1SH ) |  |  | 277452 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 633000 | 0 | 633000 | 0 | 0 | 0
0012 | 3456 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA | 277452 | 28.4 | Kilometro | 2020-01-29 | 2021-12-22 | 136-2019-MTC/20.2 | 2019-11-13 | 1266000 | 1266000 | 44577.4648 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 41 | 1050000 | 633000 | 0 | 633000 | 0 | 0 | 0 | Con Contrato firmado (13.Nov.19). Se estima su inicio en Ene-20. | ICA | PE-1SF,PE-1SG,PE-1SH | Contratado
[6 empty] | 2318534 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA |  |  |  | 284611 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103741 | 1103741 | 0 | 1103741 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO LA OROYA |  |  | 284611 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103741 | 1103741 | 0 | 1103741 | 0 | 0 | 0
0330 | 1902 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA | 284611 | 31.5 | Kilometro | 2018-09-01 | 2020-09-28 | 090-2018-MTC/20 | 2018-08-09 | 3098498.94 | 3098498.94 | 98365.0457 | 0.05 | 0 | 0.45 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 95 | 1103741 | 1103741 | 0 | 1103741 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). | JUNIN |  | En Ejecución
[6 empty] | 2318535 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA) |  |  |  | 191091 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616887 | 1122502 | 0 | 1122502 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA |  |  | 191091 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616887 | 1122502 | 0 | 1122502 | 0 | 0 | 0
0029 | 0068 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0208192 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA) REGION CAJAMARCA | 191091 | 78.05 | Kilometro | 2009-07-17 | 2012-02-02 |  |  | 1187398 | 1187398 | 15213.2992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1616887 | 1122502 | 0 | 1122502 | 0 | 0 | 0 | RD N° 098-2012-MTC/20 (17.02.2012) | LA LIBERTAD,CAJAMARCA | PE-08 | Concluido
[6 empty] | 2318537 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA |  |  |  | 185240 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088812 | 5088812 | 0 | 5088812 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO JULIACA |  |  | 185240 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088812 | 5088812 | 0 | 5088812 | 0 | 0 | 0
0331 | 2724 | PACRI | [6 empty] | 0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO | 185240 | 99 | Predios Afectados | 2018-02-01 | 2023-12-30 |  |  | 45796000.26 | 45796000.26 | 462585.8612 | 0 | 0 | 0.01 | 98.99 | 0.01 | 98 | 98 | 98 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 15 | 13 | 98.01 | 99 | 5088812 | 5088812 | 0 | 5088812 | 0 | 0 | 0 | Liberación por trato directo con un avance del 39%. | PUNO |  | En Ejecución
[6 empty] | 2324684 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-04, TRAMO: EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR - BAPO DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EL CRUCE - DV. SECHURA - BAYOVAR - BAPO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
0013 | 3458 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA |  | 66.1 | Kilometro | 2018-05-21 | 2019-06-06 | 034-2018-MTC/20 | 2018-05-03 | 1986485 | 1986485 | 30052.7231 | 0.4 | 0.15 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 952000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Aprobado FORMATO 07-A (06.Jun.19) | PIURA | PE-04 | Concluido
[6 empty] | 2327694 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI |  |  |  | 364106 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 112413 | 0 | 112413 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO JUANJUI |  |  | 364106 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 112413 | 0 | 112413 | 0 | 0 | 0
0021 | 3452 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN | 364106 | 9.94 | Kilometro | 2018-08-15 | 2020-05-20 | 071-2018-MTC/20 | 2018-07-09 | 1357000 | 1357000 | 136519.1147 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Estudio | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 600000 | 112413 | 0 | 112413 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); EIA (Aprobado); ARQ (Informe final en revisión). | SAN MARTIN |  | En Ejecución
[6 empty] | 2336262 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918 (HUARI) |  |  |  | 181086 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634031 | 1634031 | 0 | 1634031 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | VARIANTE RIO BLANCO - HUARI (INC. 8 PUENTES Y 3 TUNELES) |  |  | 181086 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634031 | 1634031 | 0 | 1634031 | 0 | 0 | 0
0338 | 1622 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0211150 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918 REGION JUNIN | 181086 | 70.49 | Kilometro | 2018-08-31 | 2020-11-28 |  |  | 2116800 | 2116800 | 30029.7915 | 0.05 | 0 | 0.45 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Estudio | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 90 | 1634031 | 1634031 | 0 | 1634031 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 02 y N° 03 observado por PVN); EIA (Plan de trabajo aprobado). | JUNIN,LIMA |  | En Ejecución
[6 empty] | 2340045 CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE L |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393317 | 1393317 | 0 | 1393317 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO SANTIAGO DE CHUCO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393317 | 1393317 | 0 | 1393317 | 0 | 0 | 0
0341 | 3144 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD |  | 5.18 | Kilometro | 2019-06-17 | 2020-12-30 | 048-2019-MTC/20.2 | 2019-06-03 | 1791406.84 | 1791406.84 | 345831.4363 | 0 | 0 | 0.32 | 0.68 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 82 | 1393317 | 1393317 | 0 | 1393317 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01 aprobado, 02 observado); AMB (Observado por SERFOR); ARQ (Informe N° 01 aprobado). | LA LIBERTAD |  | En Ejecución
[6 empty] | 2389111 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMPALME RUTA PE-28 DISTRITO DE ALTO LARAN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1394785 | 0 | 1394785 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CHINCHA - DV. HUACHOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1394785 | 0 | 1394785 | 0 | 0 | 0
0004 | 2905 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAVELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA |  | 77.23 | Kilometro | 2017-05-31 | 2019-03-04 | 044-2017-MTC/20 | 2017-04-27 | 655500 | 799371.3 | 10350.5283 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.1102e-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RD N° 272-2019-MTC/20 (04.Mar.19). | HUANCAVELICA,ICA | PE-26 | Concluido
0605 | 1586 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0279329 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMPALME RUTA PE-28D DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA - ICA |  | 210 | Kilometro | 2020-03-02 | 2022-03-17 |  |  | 4571853.66 | 4571853.66 | 21770.7317 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.41 | 41 | 0 | 1394785 | 0 | 1394785 | 0 | 0 | 0 | CP N° 033-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases), convocado (15.Oct.19). Se estima la Buena Pro en Ene-20. | HUANCAVELICA,ICA | PE-26 | Proc. Selección
[6 empty] | 2389255 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCHACA (LS 4) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150841 | 0 | 150841 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HUANCAYO - IZCUCHACA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150841 | 0 | 150841 | 0 | 0 | 0
0667 | 3080 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0194916 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCHACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION JUNIN |  | 64.44 | Kilometro | 2017-05-10 | 2020-03-30 | 040-2017-MTC/20 | 2017-04-20 | 423880.14 | 423880.14 | 6577.9041 | 0 | 0 | 0.8 | 0.35 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 80 | 0 | 150841 | 0 | 150841 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 02 en revisión por PVN); EIA ( Consultor en levantamiento de observaciones por SENACE). | HUANCAVELICA,JUNIN | PE-3S | En Ejecución
[6 empty] | 2391717 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE SAN MARCOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157784 | 188255 | 0 | 188255 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO SAN MARCOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157784 | 188255 | 0 | 188255 | 0 | 0 | 0
0049 | 1696 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0233854 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS; DISTRITO DE SAN MARCOS; SAN MARCOS; CAJAMARCA |  | 2.6 | Kilometro | 2018-09-18 | 2020-03-13 | 093-2018-MTC/20 | 2018-08-22 | 983206.92 | 983206.92 | 378156.5077 | 0.1 | 0 | 0.55 | 0.35 | 0.65 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Estudio | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 95 | 157784 | 188255 | 0 | 188255 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01, 02 y 03 Aprobado por PVN); EIA (EVAP conforme); ARQ (Informe N° 02 observado). | CAJAMARCA |  | En Ejecución
[6 empty] | 2392242 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 30C SAN LORENZO - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA) SAN LORENZO Y ALTO PERU DEL DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SAN LORENZO (EMP. PE-30C) - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
0048 | 2839 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0233853 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-30C SAN LORENZO - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA); DISTRITO DE TAHUAMANU; TAHUAMANU; MADRE DE DIOS |  | 7.99 | Kilometro | 2018-07-20 | 2019-11-07 | 068-2018-MTC/20 | 2018-06-22 | 905516.67 | 905516.67 | 113331.2478 | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 95 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | RD N° 2795-2019-MTC/20 (07.Nov.19). | MADRE DE DIOS | PE-30E | Concluido
[6 empty] | 2392641 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 28A VIA LOS LIBERTADORES (PAMPANO) EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 1698013 | 0 | 1698013 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HUANCAVELICA - SANTA INES - PAMPANO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CONV. ESP. N° 026-2016 GR HCA |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0065 | 0130 | Estudio de Factibilidad | [6 empty] | 0277629 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES - TRAMO II: SANTA INES-PAMPANO;MULTIDISTRITAL;PAMPANO;HUANCAVELICA |  | 176.38 | Kilometro | 2016-06-22 | 2019-03-15 | CONV. 026-2016-MTC/20 | 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.15 | 1.1102e-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 105 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RD N° 0364-2019-MTC/20 (15.Mar.19). | HUANCAVELICA,ICA | PE-26,PE-28D | Concluido
[7 empty] | SANTA INES - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698013 | 0 | 1698013 | 0 | 0 | 0
0606 | 0662 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0279142 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 28 A VIA LOS LIBERTADORES (PAMPANO), TRAMO: SANTA INES - PAMPANO; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,HUANCAVELICA |  | 104.383 | Kilometro | 2020-02-06 | 2021-09-28 |  |  | 6288936.68 | 6288936.68 | 60248.6677 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.61 | 61 | 0 | 1698013 | 0 | 1698013 | 0 | 0 | 0 | CP N° 034-2019-MTC/20.1 (Fase: Absolución de Consultas), convocado (15.Oct.19). Se otorgó la Buena Pro al 2do postor CONSORCIO VIAL PAMPANO (03.Ene.20). | HUANCAVELICA,ICA | PE-28D | Proc. Selección
[6 empty] | 2392742 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (DV. QUEHUIRA), DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGION APURIMAC, DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU - |  |  |  |  | 54.82 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 5000000 | 0 | 25000000 | 0
[7 empty] | APURIMAC - CUSCO TR. 1: PROGRESO - DV. PAMPUTA |  |  |  | 54.82 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 5000000 | 0 | 25000000 | 0
0355 | 3413 | Obras | [6 empty] | 0261900 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO 1: PROGRESO - DV. PAMPUTA;MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,APURIMAC |  | 54.82 | Kilometro | 2020-12-21 | 2023-11-28 |  |  | 336330000 | 336330000 | 6135169.6461 | 0 | 0 | 0 | 54.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | APURIMAC | PE-3SX | Programado
0356 | 3534 | PACRI | [6 empty] | 0233500 PACRI MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (DV. QUEHUIRA);MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,APURIMAC |  | 250 | Predios Afectados | 2018-03-12 | 2023-12-30 |  |  | 25344950 | 25344950 | 101379.8 | 0 | 0 | 2 | 248 | 2 | 100 | 100 | 100 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 15 | 13 | 102 | 40.8 | 5000000 | 30000000 | 0 | 5000000 | 0 | 25000000 | 0 | Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. | APURIMAC | PE-3SX | En Ejecución
[6 empty] | 2392807 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA PE-1S, "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO: DV. SAN JUAN (EMP. TRAMO CONCESIONADO) ? LOS CERILLOS (DV. QUILCA) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 840000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. SAN JUAN - LOS CERRILLOS (DV. QUILCA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 840000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0
0036 | 2785 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0222286 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PE-1S, LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR TRAMO: DV. SAN JUAN (EMP. TRAMO CONCESIONADO) - LOS CERILLOS (DV. QUILCA), MULTIDEPARTAMENTAL |  | 361.3 | Kilometro | 2019-10-13 | 2020-12-31 |  |  | 2800000 | 2800000 | 7749.7924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 20 | 840000 | 840000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | Se programará viaje a la zona de los especialistas, para posteriormente elaborar los TDRs. | ICA,AREQUIPA | PE-1S | Programado
[6 empty] | 2392986 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE - 02D: MIRAFLORES ? SANTA ANA ? EMP. PI - 106 (TAMBO GRANDE) DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221739 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MIRAFLORES - SANTA ANA - TAMBOGRANDE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221739 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
0009 | 2857 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0152391 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1N - SANTA ANA - DV. TAMBO GRANDE, PIURA |  | 58.41 | Kilometro | 2018-09-13 | 2019-12-26 | 094-2018-MTC/20 | 2018-08-22 | 1933825.04 | 1933825.04 | 33107.7733 | 0.05 | 0.15 | 0.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Estudio | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 221739 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | RD N° 3296-2019-MTC/20 (12.Dic.19). | PIURA | PE-02D | Concluido
[6 empty] | 2393014 HUALLANCA - DV. ANTAMINA (INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298135 | 0 | 298135 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HUALLANCA - DV. ANTAMINA, INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298135 | 0 | 298135 | 0 | 0 | 0
0668 | 3070 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0199446 CONSTRUCCION DE CARRETERA HUALLANCA DV ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO |  | 30 | Kilometro | 2018-09-17 | 2020-08-20 | 088-2018-MTC/20 | 2018-08-07 | 1536772.19 | 1536772.19 | 51225.7397 | 0.05 | 0 | 0.95 | 0.2 | 0.8 | 0.03 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 298135 | 0 | 298135 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); AMB (Informe único aprobado). | ANCASH | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2393034 CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO - EMP. PE- 5N |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO - EMP. PE- 5N |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
0037 | 3116 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0222291 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POZUZO-CODO DE POZUZO-EMP. PE- 5N, MULTIDEPARTAMENTAL |  | 201 | Kilometro | 2020-11-29 | 2022-06-08 |  |  | 2412000 | 2412000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 10 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | Se programará viaje a la zona de los especialistas, para posteriormente elaborar los TDRs. | HUANUCO,PASCO | PE-5NA | Programado
[6 empty] | 2393047 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIO VIAL MORALES DUÁREZ |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 840000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | INTERCAMBIO VIAL MORALES DUAREZ, RUTA PE-20B |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 840000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0
0059 | 2880 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0270130 CONSTRUCCION DE INTERCAMBIO VIAL MORALES DUAREZ, MULTIDISTRITAL - LIMA - LIMA |  | 5 | Kilometro | 2020-06-29 | 2022-06-08 |  |  | 2001523 | 2001523 | 400304.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 30 | 840000 | 840000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | En evaluación; la intervención se atenderá mediante Mantenimiento Periódico. | PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO |  | Programado
[6 empty] | 2393327 PUENTE CHAGUAL - PUENTE PALLAR |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279649 | 737287 | 0 | 737287 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PTE. PALLAR - CHAGUAL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279649 | 737287 | 0 | 737287 | 0 | 0 | 0
0034 | 2649 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0213751 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL DISTRITO DE CHUGAY, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD |  | 104 | Kilometro | 2018-06-08 | 2020-05-30 | 048-2018-MTC/20 | 2018-05-28 | 1741654.68 | 1741654.68 | 16746.6796 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Estudio | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 110 | 279649 | 737287 | 0 | 737287 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 02 aprobado). | LA LIBERTAD | PE-10C | En Ejecución
[6 empty] | 2393366 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PE-1S, TRAMO: GUADALUPE - ICA - DV. OCUCAJE EN LOS DISTRITOS DE ICA, SANTIAGO Y OCUCAJE DE LA PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | GUADALUPE - ICA - DV. OCUCAJE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0
0005 | 1668 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE-1S LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI |  | 43.94 | Kilometro | 2019-08-05 | 2019-10-18 | ADM. DIRECTA | 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | Declarado viable con Formato N° 07-A (18.Oct.19). | ICA | PE-1S | Concluido
[6 empty] | 2393453 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PICOTA - CASPIZAPA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PICOTA - CASPIZAPA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0
0033 | 3073 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0213750 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI TRAMO PICOTA - CASPIZAPA DISTRITO DE PICOTA, PICOTA, SAN MARTIN |  | 11 | Kilometro | 2020-08-03 | 2020-10-02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 100 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | Se programará viaje a la zona de los especialistas, para posteriormente elaborar los TDRs. | SAN MARTIN | PE-5N | Programado
[6 empty] | 2393476 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214614 | 266395 | 0 | 266395 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO CUTERVO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214614 | 266395 | 0 | 266395 | 0 | 0 | 0
0035 | 2345 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0221340 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA |  | 9.5 | Kilometro | 2018-06-22 | 2020-02-27 | 067-2018-MTC/20 | 2018-06-22 | 1386747.88 | 1386747.88 | 145973.4611 | 0.12 | 0 | 0.75 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Estudio | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 97 | 214614 | 266395 | 0 | 266395 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01, 02, 03 aprobados por PVN); ARQ (Informe N° 01 observado). | CAJAMARCA |  | En Ejecución
[6 empty] | 2402131 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, DISTRITO DE CHIC |  |  |  |  | 10.78 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12153022 | 12153022 | 0 | 12153022 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TRUJILLO - SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 AL 797+580) |  |  |  | 10.78 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12153022 | 12153022 | 0 | 12153022 | 0 | 0 | 0
0363 | 3562 | Obras | [6 empty] | 0232164 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, DISTRITO DE CHICLAYO- CHICLAYO- LAMBAYEQUE |  | 10.78 | Kilometro | 2018-12-10 | 2020-01-19 |  |  | 35892630 | 35892630 | 3329557.5139 | 0 | 0 | 0.01 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.092764 | 11903022 | 10403022 | 0 | 10403022 | 0 | 0 | 0 | Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. | LAMBAYEQUE | PE-1N | En Ejecución
0364 | 3563 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0262222 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, DISTRITO DE CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE |  | 10.78 | Kilometro | 2018-12-10 | 2020-01-19 |  |  | 1944853 | 1944853 | 180413.0798 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. | LAMBAYEQUE | PE-1N | En Ejecución
0615 | 4171 | PACRI | [6 empty] | 0279684 PACRI RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL; DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE |  | 50 | Predios Afectados | 2019-10-01 | 2022-09-15 |  |  | 15000000 | 15000000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  | LAMBAYEQUE | PE-1N | Programado
[6 empty] | 2403345 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMOS CONTINUOS |  |  |  |  | 116.15 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10303014 | 10303014 | 0 | 10303014 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: TRUJILLO / ASCOPE / PACASMAYO (KM 586+110 - KM 702+258) |  |  |  | 116.15 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10303014 | 10303014 | 0 | 10303014 | 0 | 0 | 0
0365 | 3783 | Obras | [6 empty] | 0232708 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO:TRUJILLO-SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL,TRAMOS CONTINUOS TC-1 AL TC-5 (KM 586+110-KM 702+258) CENTRO POBLADO DE TRUJILLO-DIST.TRUJILLO-PROV TRUJILLO-LA LIBERTAD |  | 116.15 | Kilometro | 2019-01-28 | 2020-01-19 | CONCES. COVISOL | 2019-01-28 | 14239476.61 | 14239476.61 | 122595.5799 | 0 | 0 | 68.019 | 48.1311 | 68.0189 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.019 | 58.5613 | 10053014 | 8553014 | 0 | 8553014 | 0 | 0 | 0 | En ejecución. |  |  | En Ejecución
0366 | 3784 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0262223 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO -EL NIÑO-, TRAMOS CONTINUOS TC-1 AL TC-5 (KM 586+110 - KM 702+258);DISTRITO DE TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD |  | 116.15 | Kilometro | 2019-01-28 | 2020-01-19 |  |  | 705990.86 | 705990.86 | 6078.2683 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | A cargo de COVISOL. |  |  | En Ejecución
0616 | 4172 | PACRI | [6 empty] | 0279685 PACRI RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMOS CONTINUOS TC-1 AL TC-5 (KM 586+110 - KM 702+258); DISTRITO DE TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD |  | 50 | Predios Afectados | 2019-10-01 | 2022-09-15 |  |  | 7000000 | 7000000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Programado
[6 empty] | 2413011 CREACION DEL TUNEL OLLACHEA EN EL SECTOR CRITICO KM 231+700 AL KM 232+800 DE LA CARRETERA IIRSA SUR TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO. DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |  |  |  | 1030 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61619611 | 61619611 | 0 | 61619611 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TUNEL OLLACHEA, KM 231 - 232, IIRSA SUR TR. 4 |  |  |  | 1030 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61619611 | 61619611 | 0 | 61619611 | 0 | 0 | 0
0367 | 3815 | Obras | [6 empty] | 0256461 CREACION DEL TUNEL OLLACHEA EN EL SECTOR CRITICO KM 231+700 AL KM 232+800 DE LA CARRETERA IIRSA SUR TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO, DISTRITO DE OLLACHEA, CARABAYA, PUNO |  | 1030 | Metro | 2019-04-08 | 2021-06-10 |  |  | 141671836.03 | 141671836.03 | 137545.4719 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61619611 | 61619611 | 0 | 61619611 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución (incluye la Construcción del Túnel y Punto Crítico Km. 232). |  |  | En Ejecución
[6 empty] | 2422238 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) COREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL,TRAMO 4: PUENTE INAMBARI - AZANGARO. REHABILITACION DEL CRUCE EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE OLLACHEA DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA CARABAYA, D |  |  |  |  | 1.5 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532004 | 532004 | 0 | 532004 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TR 4: PUENTE INAMBARI - AZÁNGARO |  |  |  | 1.5 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532004 | 532004 | 0 | 532004 | 0 | 0 | 0
0368 | 3749 | Obras | [6 empty] | 0242234 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; REHABILITACION DEL CRUCE EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE OLLACHEA; DISTRITO DE OLLACHEA, CARABAYA, PUNO |  | 1.5 | Kilometro | 2018-09-10 | 2019-02-07 | CONCES. INTERSUR | 2018-08-06 | 3413402.61 | 3413402.61 | 2275601.74 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 532004 | 532004 | 0 | 532004 | 0 | 0 | 0 | Obra concluida. |  |  | Concluido
[6 empty] | 2422292 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN |  |  |  |  | 2.1 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11711917 | 11711917 | 0 | 11711917 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 24 SECTORES DAÑADOS LAMAS IIRSA NORTE |  |  |  | 2.1 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11711917 | 11711917 | 0 | 11711917 | 0 | 0 | 0
0369 | 3724 | Obras | [6 empty] | 0239712 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04; DISTRITO DE LAMAS - LAMAS - SAN MARTIN |  | 2.1 | Kilometro | 2019-04-22 | 2020-09-30 | CONCES. INTEROCEÁNICA NORTE | 2019-04-22 | 36746146.59 | 36746146.59 | 17498165.0429 | 0 | 0 | 0.01 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.47619 | 10961917 | 10961917 | 0 | 10961917 | 0 | 0 | 0 | Obra viene siendo ejecutada por el Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). | SAN MARTIN | PE-5N | En Ejecución
0370 | 3725 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0239713 SUPERVISION - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04, DISTRITO DE LAMAS - LAMAS - SAN MARTIN |  | 2.1 | Kilometro | 2019-04-22 | 2020-09-30 |  |  | 1268943 | 1268943 | 604258.5714 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | A cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE. | SAN MARTIN | PE-5N | En Ejecución
[6 empty] | 2424687 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000 DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA |  |  |  |  | 2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086528 | 4086528 | 0 | 4086528 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ACCESO AUCALLAMA PE-1N KM 71+000 (PANAM. NORTE) |  |  |  | 2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086528 | 4086528 | 0 | 4086528 | 0 | 0 | 0
0371 | 3747 | Obras | [6 empty] | 0241562 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000; DISTRITO DE AUCALLAMA; HUARAL; LIMA |  | 2 | Kilometro | 2019-03-04 | 2020-02-28 | NORVIAL | 2019-03-04 | 7305668.51 | 7305668.51 | 3652834.255 | 0 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 4086528 | 4056528 | 0 | 4056528 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). |  |  | En Ejecución
0658 | 3748 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0241524 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000 DISTRITO DE AUCALLAMA, HUARAL, LIMA |  | 2 | Kilometro | 2019-03-04 | 2020-02-28 |  |  | 465940.37 | 465940.37 | 232970.185 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. |  |  | En Ejecución
[6 empty] | 2424690 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300 DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO |  |  |  |  | 1.5 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088897 | 2088897 | 0 | 2088897 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ACCESO HUACHO, PE-1N KM. 148+300 (PANAM. NORTE) |  |  |  | 1.5 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088897 | 2088897 | 0 | 2088897 | 0 | 0 | 0
0372 | 3732 | Obras | [6 empty] | 0241525 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300 DISTRITO DE HUACHO;HUAURA;LIMA |  | 1.5 | Kilometro | 2019-03-04 | 2020-02-28 | NORVIAL | 2019-03-04 | 3655054 | 3655054 | 2436702.6667 | 0 | 0 | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.66667 | 2088897 | 2068897 | 0 | 2068897 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). |  |  | En Ejecución
0662 | 3733 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0241547 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300 DISTRITO DE HUACHO;HUAURA;LIMA |  | 1.5 | Kilometro | 2019-03-04 | 2020-02-28 |  |  | 223854.98 | 223854.98 | 149236.6533 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. |  |  | En Ejecución
[6 empty] | 2424710 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000 DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO |  |  |  |  | 2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028968 | 1028968 | 0 | 1028968 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ACCESO VEGUETA, PE-1N KM 156+000 (PANAM. NORTE) |  |  |  | 2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028968 | 1028968 | 0 | 1028968 | 0 | 0 | 0
0373 | 3734 | Obras | [6 empty] | 0241526 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA |  | 2 | Kilometro | 2019-03-04 | 2020-03-10 | NORVIAL | 2019-03-04 | 2239310.77 | 2239310.77 | 1119655.385 | 0 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 1028968 | 1018968 | 0 | 1018968 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). |  |  | En Ejecución
0663 | 3735 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0241527 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA |  | 2 | Kilometro | 2019-03-04 | 2020-03-10 |  |  | 128150.24 | 128150.24 | 64075.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. |  |  | En Ejecución
[6 empty] | 2424711 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500 DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO |  |  |  |  | 2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466735 | 466735 | 0 | 466735 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | INFRAESTRUCTURA VEGUETA, PE-1N KM 156+500 (PANAM. NORTE) |  |  |  | 2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466735 | 466735 | 0 | 466735 | 0 | 0 | 0
0374 | 3736 | Obras | [6 empty] | 0241528 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA |  | 2 | Kilometro | 2019-03-11 | 2020-02-04 | NORVIAL | 2019-03-11 | 759093 | 759093 | 379546.5 | 0 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 466735 | 456735 | 0 | 456735 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). |  |  | En Ejecución
0659 | 3737 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0241529 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA |  | 2 | Kilometro | 2019-03-11 | 2020-02-04 |  |  | 40388.2 | 40388.2 | 20194.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | A cargo del Concesionario NORVIAL. |  |  | En Ejecución
[6 empty] | 2424714 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250 DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO |  |  |  | 2424714 | 1.5 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590886 | 2590886 | 0 | 2590886 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | INFRAESTRUCTURA VEGUETA, KM 157+250 (PANAM. NORTE) |  |  | 2424714 | 1.5 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590886 | 2590886 | 0 | 2590886 | 0 | 0 | 0
0375 | 3738 | Obras | [6 empty] | 0241536 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA | 2424714 | 1.5 | Kilometro | 2019-07-27 | 2020-03-04 | NORVIAL | 2019-07-29 | 3500453.19 | 3500453.19 | 2333635.46 | 0 | 0 | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.66667 | 2590886 | 2570886 | 0 | 2570886 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). |  |  | En Ejecución
0660 | 3739 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0241530 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA | 2424714 | 1.5 | Kilometro | 2019-07-27 | 2020-03-04 |  |  | 217013.94 | 217013.94 | 144675.96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | A cargo del Concesionario NORVIAL. |  |  | En Ejecución
[6 empty] | 2424715 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000 DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO |  |  |  |  | 2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005981 | 2005981 | 0 | 2005981 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | INFRAESTRUCTURA VEGUETA, KM 158+000 (PANAM. NORTE) |  |  |  | 2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005981 | 2005981 | 0 | 2005981 | 0 | 0 | 0
0376 | 3740 | Obras | [6 empty] | 0241535 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA |  | 2 | Kilometro | 2019-03-11 | 2020-02-04 | NORVIAL | 2019-03-11 | 2784491.56 | 2784491.56 | 1392245.78 | 0 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 2005981 | 1990981 | 0 | 1990981 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). |  |  | En Ejecución
0661 | 3741 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0241537 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA |  | 2 | Kilometro | 2019-03-11 | 2020-02-04 |  |  | 163459.35 | 163459.35 | 81729.675 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | A cargo del Concesionario NORVIAL. |  |  | En Ejecución
[6 empty] | 2424717 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 201+800 DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAM |  |  |  |  | 1.5 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301875 | 5301875 | 0 | 5301875 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TR. PANAMERICANA NORTE, KM 201+800 (DISTRITO DE PATIVILCA) |  |  |  | 1.5 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301875 | 5301875 | 0 | 5301875 | 0 | 0 | 0
0377 | 3742 | Obras | [6 empty] | 0241533 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 201+800 DISTRITO DE PATIVILCA;BARRANCA;LIMA |  | 1.5 | Kilometro | 2018-10-09 | 2020-08-05 |  |  | 4990883 | 4990883 | 3327255.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301875 | 5301875 | 0 | 5301875 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Programado
[6 empty] | 2424721 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 204+000 DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAM |  |  |  |  | 2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451601 | 2451601 | 0 | 2451601 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TR. PANAMERICANA NORTE, KM 204+000 (DISTRITO DE PATIVILCA) |  |  |  | 2 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451601 | 2451601 | 0 | 2451601 | 0 | 0 | 0
0378 | 3744 | Obras | [6 empty] | 0241531 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 204+000 DISTRITO DE PATIVILCA;BARRANCA;LIMA |  | 2 | Kilometro | 2018-10-16 | 2020-08-12 |  |  | 2313516 | 2313516 | 1156758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451601 | 2451601 | 0 | 2451601 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Programado
[6 empty] | 2424722 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO), KM 151+725 (IRENE SALVADOR) Y KM 150+ |  |  |  |  | 0.3 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8817000 | 8817000 | 0 | 8817000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EL MILAGRO/ IRENE SALVADOR/ INDEPENDENCIA, PE-1N KM 149+920/ 151+725/ 150+234 (PANAM. NORTE) |  |  |  | 0.3 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8817000 | 8817000 | 0 | 8817000 | 0 | 0 | 0
0379 | 3688 | Obras | [6 empty] | 0252842 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO), KM 151+725 (IRENE SALVADOR) Y KM 150+234 (INDEPENDENCIA) DISTRITO DE SANTA MARIA, HUAURA, LIMA |  | 0.3 | Kilometro | 2018-12-14 | 2020-01-24 | CONCES. NORVIAL | 2018-12-14 | 14988477.87 | 14988477.87 | 49961592.9 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.3333 | 8817000 | 8631000 | 0 | 8631000 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). |  |  | En Ejecución
0664 | 3769 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0252844 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO), KM 151+725 (IRENE SALVADOR) Y KM 150+234 (INDEPENDENCIA) DISTRITO DE SANTA MARIA, HUAURA, LIMA |  | 0.3 | Kilometro | 2018-12-14 | 2020-01-24 |  |  | 1040376.7 | 1040376.7 | 3467922.3333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000 | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. |  |  | En Ejecución
[6 empty] | 2427566 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 264+280 AL KM. 264+350 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-BRASIL (IIRSA SUR TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI) DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS |  |  |  |  | 0.07 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236176 | 236176 | 0 | 236176 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | IIRSA SUR, TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI (KM. 264+280 AL KM. 264+350) |  |  |  | 0.07 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236176 | 236176 | 0 | 236176 | 0 | 0 | 0
0380 | 3753 | Obras | [6 empty] | 0242236 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 264+280 AL KM. 264+350 (IIRSA SUR TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI) DISTRITO DE INAMBARI, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS |  | 0.07 | Kilometro | 2018-12-17 | 2019-03-22 | CONCES. INTEROCEÁNICO | 2018-12-17 | 4997939.61 | 5126166.98 | 73230956.8571 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | 236176 | 236176 | 0 | 236176 | 0 | 0 | 0 | Obra concluida. |  |  | Concluido
[6 empty] | 2429698 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: VELILLE - ESPINAR. DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 0 | 4000000 | 0 | 30000000 | 0
[7 empty] | APURIMAC - CUSCO TR. 6: VELILLE - ESPINAR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 0 | 4000000 | 0 | 30000000 | 0
0381 | 4116 | PACRI | [6 empty] | 0277215 PACRI CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO VI: VELILLE - ESPINAR; DISTRITO DE ESPINAR;CHUMBIVILCAS;CUSCO |  | 1 | Predios Afectados | 2020-08-01 | 2023-12-31 |  |  | 6556250 | 6556250 | 6556250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 0 | 4000000 | 0 | 30000000 | 0 |  | CUSCO | PE-3SW | Programado
[6 empty] | 2429699 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: DV. COLQUEMARCA - VELILLE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | APURIMAC - CUSCO TR. 5: DV. COLQUEMARCA - VELILLE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0
0382 | 4117 | PACRI | [6 empty] | 0265625 PACRI CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO V: COLQUEMARCA - VELILLE; VELILLE,CHUMBIVILCAS,CUSCO |  | 1 | Predios Afectados | 2020-08-01 | 2023-11-29 |  |  | 35261452 | 35261452 | 35261452 | 0 | 0 | 0.01 | 0.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | CUSCO | PE-3SY | En Ejecución
[6 empty] | 2429700 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: PTE. SAYHUA - DV. COLQUEMARCA EN LOS DISTRITOS DE COLQUEMARCA Y CAPACMARCA DE LA PROVINCIA DE |  |  |  |  | 48.55 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0
[7 empty] | APURIMAC - CUSCO TR. 4: PTE. SAYHUA - DV COLQUEMARCA |  |  |  | 48.55 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0
0383 | 3789 | Obras | [6 empty] | 0261909 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO 4: PTE. SAYHUA - DV. COLQUEMARCA;MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,CUSCO |  | 48.55 | Kilometro | 2021-04-11 | 2023-05-02 |  |  | 306180389 | 306180389 | 6306496.1689 | 0 | 0 | 0 | 48.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CUSCO | PE-3SY | Programado
0384 | 4118 | PACRI | [6 empty] | 0277213 PACRI CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO IV: PTE. SAYHUA - DV. COLQUEMARCA; DISTRITO DE COLQUEMARCA;CHUMBIVILCAS;CUSCO |  | 1 | Predios Afectados | 2020-04-01 | 2022-12-31 |  |  | 34397029.83 | 34397029.83 | 34397029.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 20000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 |  | CUSCO | PE-3SY | Programado
[6 empty] | 2429701 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: PTE. ICHURAY - PTE. SAYHUA. DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENT |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297216 | 5297216 | 0 | 5297216 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | APURIMAC - CUSCO TR. 3: PTE. ISURAY - PTE. SAYHUA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297216 | 5297216 | 0 | 5297216 | 0 | 0 | 0
0385 | 3799 | PACRI | [6 empty] | 0256550 PACRI CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO III: PUENTE ICHURAY - PUENTE SAYHUA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO;COTABAMBAS;APURIMAC |  | 401 | Predios Afectados | 2019-03-20 | 2021-07-29 |  |  | 1607394 | 1607394 | 4008.4638 | 0 | 0 | 33 | 368 | 33 | 400 | 400 | 400 | Predios Equivalentes | 0 | 6 | 16 | 30 | 18 | 21 | 27 | 37 | 55 | 72 | 60 | 58 | 433 | 107.98 | 5297216 | 5297216 | 0 | 5297216 | 0 | 0 | 0 |  | APURIMAC | PE-3SY | En Ejecución
[6 empty] | 2430411 CREACION (CONSTRUCCION) DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA PE-1N, TRAMO: LAMBAYEQUE - PIURA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839573 | 3839573 | 0 | 3839573 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2DA CALZADA LAMBAYEQUE - PIURA (PE-1N: KM. 799+000 - 988+000) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839573 | 3839573 | 0 | 3839573 | 0 | 0 | 0
0386 | 3840 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0258511 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA PE-1N TRAMO: LAMBAYEQUE - PIURA, DISTRITO DE SECHURA;LAMBAYEQUE;LAMBAYEQUE |  | 187 | Kilometro | 2019-07-30 | 2021-07-09 | 063-2019-MTC/20.2 | 2019-07-22 | 7679144.45 | 7679144.45 | 41064.9436 | 0 | 0 | 0.05 | 0.95 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 25 | 3839573 | 3839573 | 0 | 3839573 | 0 | 0 | 0 | Plan de Trabajo en elaboración. | PIURA,LAMBAYEQUE | PE-1N | En Ejecución
[6 empty] | 2432359 MEJORAMIENTO DE LA RUTA PE-34C, TRAMO: DV. CHIGUATA - SANTA LUCIA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Y LA PROVINCIA DE LAMPA DEL |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270860 | 0 | 2270860 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. CHIGUATA - SANTA LUCIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270860 | 0 | 2270860 | 0 | 0 | 0
0607 | 3792 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0253454 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA; MULTIDISTRITAL,AREQUIPA,AREQUIPA |  | 195.04 | Kilometro | 2020-03-03 | 2022-03-06 |  |  | 6812579.35 | 6812579.35 | 34929.1394 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 20 | 0 | 2270860 | 0 | 2270860 | 0 | 0 | 0 | CP N° 035-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases); convocado (16.Oct.19). Se estima la Buena Pro en Ene-20. | AREQUIPA,PUNO | PE-34C | Proc. Selección
[6 empty] | 2434482 CREACION DE OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA, DE LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-22 CARRETERA CENTRAL, TRAMO: PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA EN LOS DISTRITOS DE CHACLACAYO Y LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA (GEODINAMICA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0
0022 | 3385 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA REGION LIMA |  | 10.98 | Kilometro | 2020-08-10 | 2020-11-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 |  | LIMA | PE-22 | Programado
[6 empty] | 2435029 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - EMP. PE-3S, TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLAS - EMP. RUTA PE-3S LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 1080000 | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LIRCAY - LAGUNILLA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 1080000 | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0
0018 | 1113 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0166331 REHABILITACION DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA) TRAMO LIRCAY - LAGUNILLA |  | 108 | Kilometro | 2017-08-01 | 2019-02-18 | 042-2017-MTC/20 | 2017-04-25 | 558152.32 | 716615.33 | 6635.3271 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 105 | 1080000 | 1080000 | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | RD N° 166-2019-MTC/20 (18.Feb.19). | AYACUCHO,HUANCAVELICA | PE-26B | Concluido
[6 empty] | 2440567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0
0056 | 3395 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0254952 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA, LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE; MULTIDISTRITAL - CHUMBIVILCAS - CUSCO |  | 94.13 | Kilometro | 2018-01-16 | 2019-03-25 | ADM. DIRECTA | 2018-12-27 | 15115 | 30230 | 321.1516 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viable con Formato N° 07-A (25.Mar.19). | CUSCO | PE-3SG | Concluido
0387 | 3540 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0254952 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA, LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE; MULTIDISTRITAL - CHUMBIVILCAS - CUSCO |  | 94.13 | Kilometro | 2020-01-21 | 2022-04-21 | 127-2019-MTC/20.2 | 2019-11-04 | 5859975.28 | 5859975.28 | 62254.0665 | 0 | 0 | 0.05 | 0.95 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Estudio | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 45 | 2400000 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | Inició el 09.Dic.19. | CUSCO | PE-3SG | Contratado
[6 empty] | 2455668 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-28: EMP. PE-1S (DV. PARACAS) - PARACAS - PUERTO SAN MARTIN DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740216 | 740215.5 | 740216 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ACCESO AL TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740216 | 740215.5 | 740216 | 0 | 0 | 0
0608 | 3182 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0268942 ACCESO AL TERMINAL PORTUARIO SAN MARTIN - EMP. PE-1S DV. PARACAS PE-28, MULTIDISTRITAL - PISCO - ICA |  | 32.12 | Kilometro | 2020-02-06 | 2021-05-31 | 002-2020-MTC/20 | 2020-01-09 | 2467385.01 | 2467385.01 | 76817.7151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740216 | 740215.5 | 740216 | 0 | 0 | 0 | CP N° 036-2019-MTC/20.1 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) a HOB CONSULTORES (02.Dic.19); convocado (17.Oct.19). Se estima la firma de Contrato en Ene-20. | ICA | PE-28 | Contratado
[6 empty] | 2460027 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD DISTRITO DE COCACHACRA - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE- 1SD |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0
0057 | 3844 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0257219 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1S D.;MULTIDISTRITAL;ISLAY;AREQUIPA |  | 23 | Kilometro | 2019-07-15 | 2019-10-09 | ADM. DIRECTA | 2019-07-15 | 32568 | 32568 | 1416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Viable con Formato N° 07-A (09.Oct.19). | AREQUIPA | PE-1SJ | Concluido
[6 empty] | 2465771 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - CONDORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPI, TRAMO: CONDORCOCHA (DV. VICASHUAMAN) - CANGALLO - HUANCAPI DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CONDORCOCHA (DV. VICASHUAMAN) - CANGALLO - HUANCAPI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0
0058 | 4080 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0257890 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONDORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPI; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, AYACUCHO |  | 62 | Kilometro | 2019-08-12 | 2019-10-15 | ADM. PVN | 2019-08-23 | 30500 | 30500 | 491.9355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Viable con Formato N° 07-A (15.Oct.19). | AYACUCHO | PE-32A | Concluido
[6 empty] | 2472305 CREACION (CONSTRUCCIÓN) DE LA CARRETERA PE-04A: EMP. PE-1N (EL CRUCE) - EMP. PE-1N J (OLMOS), EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368233 | 357948 | 0 | 357948 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EL CRUCE - OLMOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368233 | 357948 | 0 | 357948 | 0 | 0 | 0
0027 | 3006 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0207786 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-4A OLMOS (CASCAJAL) - EMPALME PE-1N (DV. CRUCE BAYOVAR) REGION LAMBAYEQUE |  | 90.17 | Kilometro | 2018-07-31 | 2020-03-20 | 070-2018-MTC/20 | 2018-07-04 | 2298719.27 | 2298719.27 | 25493.1715 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Estudio | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 120 | 368233 | 357948 | 0 | 357948 | 0 | 0 | 0 | Se otorgó la Viabilidad con Formato N° 07-A (10.Dic.19); a la espera de la RD de aprobación. | PIURA,LAMBAYEQUE | PE-04A | En Ejecución
[6 empty] | 2473375 CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20I) EN LOS DISTRITOS DE CALLAO, LA PERLA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194842 | 159633.34 | 194842 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | AV. SANTA ROSA (VÍA EXPRESA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194842 | 159633.34 | 194842 | 0 | 0 | 0
0669 | 2230 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0159189 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA REGION LIMA |  | 3.96 | Kilometro | 2018-06-15 | 2020-04-30 | 046-2018-MTC/20 | 2018-05-25 | 725030 | 853638.18 | 215565.197 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | Estudio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 110 | 0 | 194842 | 159633.34 | 194842 | 0 | 0 | 0 | RD N° 0027-2020-MTC/20 (17.Ene.20). | PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO | PE-20I | Concluido
[6 empty] | 2478179 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TORATA - LIMITE REGIONAL AREQUIPA - MOQUEGUA, TRAMO: PUQUINA - CHACAHUAYO DISTRITO DE PUQUINA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUQUINA - CHACAHUAYO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4167 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0279750 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUINA - CHACAHUAYO; DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA |  | 5.75 | Kilometro | 2019-12-16 | 2019-12-28 | ADM. PVN | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Estudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FTE VIABLE (FORMATO N° 07-A) DEL 20.ENE.20. | MOQUEGUA | PE-36G | Concluido
| 4168 | Estudio Definitivo | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUINA - CHACAHUAYO |  | 5.75 | Kilometro | 2020-07-09 | 2022-03-01 |  |  | 3562154 | 3562154 | 619505.0435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MOQUEGUA | PE-36G | Programado
[6 empty] | CU_2278345 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHEN CHEN - MAMA ROSA ,SAMEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA |  |  |  | 306695 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO CHEN CHEN - MAMA ROSA (SSI - DESACTIVADO) |  |  | 306695 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0
0684 | 2701 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0145957 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIA DE EVITAMIENTO CHEN CHEN MAMA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHEN CHEN, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA | 306695 | 10.8 | Kilometro | 2017-10-10 | 2019-02-02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0 |  | MOQUEGUA |  | Programado
[6 empty] | CU_2392739 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0
0064 | 2846 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0277626 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE;MULTIDISTRITAL;CONTUMAZA;CAJAMARCA |  | 148 | Kilometro | 2021-10-12 | 2023-04-05 |  |  | 3500000 | 3500000 | 23648.6486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 20 | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | Se programará viaje a la zona, para la elaboración de los TDRs. | CAJAMARCA,LA LIBERTAD | PE-1NF | Programado
[6 empty] | CU_2392871 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA (KM. 1019+600 AL KM. 1287+750) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078440 | 1405793 | 0 | 1405793 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | URCOS - CALAPUJA (KM. 1019+600 - KM. 1287+750) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078440 | 1405793 | 0 | 1405793 | 0 | 0 | 0
0032 | 3001 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0211545 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA REGION PUNO |  | 268.34 | Kilometro | 2018-10-15 | 2020-09-13 | 108-2018-MTC/20 | 2018-09-21 | 3447350 | 3447350 | 12846.9479 | 0.05 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | Estudio | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1.6 | 160 | 1078440 | 1405793 | 0 | 1405793 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01, 02 aprobado por PVN); ARQ (En levantamiento de observaciones); AMB (Observado). | CUSCO,PUNO | PE-3S | En Ejecución
[6 empty] | IDEA_40980 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PE- 1N SULLANA - DV. TALARA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SULLANA - DV. TALARA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0
0063 | 3680 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0277625 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARRETERA: RUTA PE-1N SULLANA - DV TALARA;MULTIDISTRITAL;TALARA;PIURA |  | 75.1 | Kilometro | 2022-02-10 | 2023-07-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 10 | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | Se elaborarán los TDRs. | PIURA | PE-1N | Programado
[6 empty] | IDEA_41168 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152376 | 339156 | 0 | 339156 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152376 | 339156 | 0 | 339156 | 0 | 0 | 0
0028 | 3455 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0207787 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DEL CUSCO |  | 40.24 | Kilometro | 2018-08-31 | 2020-05-30 | 089-2018-MTC/20 | 2018-08-09 | 1258177.83 | 1258177.83 | 31266.8447 | 0.05 | 0 | 0.7 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Estudio | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 110 | 152376 | 339156 | 0 | 339156 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 01 y 02 aprobado). | CUSCO | PE-28B | En Ejecución
[6 empty] | IDEA_45728 CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANTA DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO ANTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0
0054 | 1884 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0234765 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DISTRITO DE ANTA; ANTA; CUSCO |  | 15 | Kilometro | 2019-12-30 | 2020-12-24 |  |  | 1523659 | 1523659 | 101577.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | Se elaborarán los TDRs; se estima su convocatoria en Set-19. | CUSCO |  | Programado
[6 empty] | IDEA_46395 CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771126 | 1028500 | 0 | 1028500 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO CUSCO (DV POROY - CUSCO) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771126 | 1028500 | 0 | 1028500 | 0 | 0 | 0
0053 | 3460 | Perfil (Invierte) | [6 empty] | 0234762 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO ; DISTRITO DE CUSCO; CUSCO; CUSCO |  | 15 | Kilometro | 2019-06-01 | 2021-03-31 | 040-2019-MTC/20.2 | 2019-05-13 | 2024144.44 | 2024144.44 | 134942.9627 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.75 | 75 | 1771126 | 1028500 | 0 | 1028500 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01 aprobado y N° 02 en revisión por PVN). | CUSCO |  | En Ejecución
[6 empty] | PIP_393 VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAJABAMBA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EVITAMIENTO CAJABAMBA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0
0052 | 2788 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0233859 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA; DISTRITO DE CAJABAMBA; CAJABAMBA; CAJAMARCA |  | 5.6 | Kilometro | 2020-01-06 | 2020-03-30 |  |  | 30000 | 30000 | 5357.1429 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Estudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 101 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de tráfico concluido; se programará la elaboración de la Ficha Técnica. | CAJAMARCA |  | En Ejecución
[6 empty] | PIP_434 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140486 | 912059 | 0 | 912059 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PTE. DURAN - PTE. WAWICO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140486 | 912059 | 0 | 912059 | 0 | 0 | 0
0050 | 3415 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0233855 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS |  | 64 | Kilometro | 2018-08-01 | 2020-12-30 | 066-2018-MTC/20 | 2018-06-22 | 1841104.5 | 1841104.5 | 28767.2578 | 0.05 | 0 | 0.86 | 0.4 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.46 | 146 | 1140486 | 912059 | 0 | 912059 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN); EVAP (En revisión). | AMAZONAS | PE-5NC | En Ejecución
[6 empty] | PIP_435 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440271 | 0 | 440271 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PTE. WAWICO - NUEVO SIASME (RUTAS: PE-5NC, PE-5ND, PE-5NE) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440271 | 0 | 440271 | 0 | 0 | 0
0670 | 3416 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0233857 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS |  | 171 | Kilometro | 2018-08-08 | 2020-04-30 | 072-2018-MTC/20 | 2018-07-12 | 2918024.56 | 2918024.56 | 17064.4711 | 0.05 | 0 | 0.85 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | 0 | 440271 | 0 | 440271 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 04 en revisión por PVN). | AMAZONAS | PE-5NC,PE-5ND,PE-5NE | En Ejecución
[6 empty] | PIP_436 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO DURAN - PUENTE HUAWICO - NIEVA - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660727 | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | NUEVO SIASME - SARAMIRIZA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660727 | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0
0051 | 3420 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0233856 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: NUEVO SIASME - SARAMIRIZA; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS |  | 69 | Kilometro | 2018-08-01 | 2021-03-01 | 061-2018-MTC/20 | 2018-06-19 | 2257965.08 | 2257965.08 | 32724.1316 | 0.05 | 0 | 0.6 | 0.85 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.95 | 95 | 660727 | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 02 observado). | AMAZONAS,LORETO | PE-5NC | En Ejecución
[6 empty] | PIP_454 CREACIÓN DEL CRUCE A DESNIVEL FERROCARRIL SUR - VÍA DE EVITAMIENTO URCOS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005480 | 1005480 | 0 | 1005480 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FERROCARRIL SUR - VÍA DE EVITAMIENTO URCOS (VIADUCTO) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005480 | 1005480 | 0 | 1005480 | 0 | 0 | 0
0061 | 3547 | Ficha tecnica estandar | [6 empty] | 0271305 CONSTRUCCION DEL CRUCE A DESNIVEL FERROCARRIL SUR - VIA DE EVITAMIENTO URCOS;MULTIDISTRITAL;URCOS;CUSCO |  | 200 | Metro | 2020-10-01 | 2020-11-01 |  |  | 33000 | 33000 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1005480 | 1005480 | 0 | 1005480 | 0 | 0 | 0 | Se solicitó a OAD la inclusión al PAC. | CUSCO |  | Programado
[5 empty] | Mejoramiento con Soluciones Basicas | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390918626 | 390918626 | 18767594.83 | 390918626 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO |  |  |  | 316989 | 159.6 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 21171992 | 21171992 | 4405830.98 | 21171992 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO |  |  | 316989 | 159.6 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21171992 | 21171992 | 4405830.98 | 21171992 | 0 | 0 | 0
0276 | 1401 | Obras | [6 empty] | 0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A ( NEGROMAYO) | 316989 | 159.6 | Kilometro | 2016-11-10 | 2020-12-22 | 098-2016-MTC/20 | 2016-08-04 | 68820248.28 | 68820248.28 | 431204.5632 | 0 | 0 | 107.911 | 51.6897 | 107.9103 | 85 | 85 | 85 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 192.911 | 120.8716 | 20283599 | 20283599 | 4283559.71 | 20283599 | 0 | 0 | 0 | 95.911 Kms concluidos. | AYACUCHO,APURIMAC | PE-30B | En Ejecución
0277 | 2317 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A ( NEGROMAYO) | 316989 | 158.127 | Kilometro | 2017-10-31 | 2020-12-22 | 112-2017-MTC/20 | 2017-12-20 | 18311608.62 | 18311608.62 | 115803.1748 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 888393 | 888393 | 122271.27 | 888393 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | APURIMAC,AYACUCHO | PE-30B | En Ejecución
[6 empty] | 2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRES-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO |  |  |  | 320166 | 134.34 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 17009586 | 17009586 | 0 | 17009586 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA |  |  | 320166 | 134.34 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17009586 | 17009586 | 0 | 17009586 | 0 | 0 | 0
0282 | 1705 | Obras | [6 empty] | 0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA | 320166 | 134.34 | Kilometro | 2017-03-10 | 2020-11-25 | 155-2015-MTC/20 | 2015-10-14 | 55389132.64 | 55389132.64 | 412305.5876 | 23.427 | 0 | 38.139 | 74.6329 | 59.7071 | 80 | 80 | 80 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 141.566 | 105.3789 | 13975039 | 13975039 | 0 | 13975039 | 0 | 0 | 0 | 55.566 Kilómetros concluidos. | CAJAMARCA | PE-3ND | En Ejecución
0283 | 2369 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA REGION CAJAMARCA | 320166 | 134.34 | Kilometro | 2017-03-10 | 2020-11-25 |  |  | 2851279.37 | 2851279.37 | 21224.3514 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3034547 | 3034547 | 0 | 3034547 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | CAJAMARCA | PE-3ND | En Ejecución
[6 empty] | 2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA |  |  |  | 323078 | 326.01 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114.0569 | 20.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15187647 | 15187647 | 0 | 15187647 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA - MARÁN |  |  | 323078 | 326.01 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15187647 | 15187647 | 0 | 15187647 | 0 | 0 | 0
0284 | 1664 | Obras | [6 empty] | 0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN | 323078 | 326.01 | Kilometro | 2017-08-25 | 2020-01-23 | 126-2015-MTC/20 | 2015-11-06 | 142967319.07 | 149870939.82 | 459712.7076 | 114.0569 | 20.864 | 189.27 | 7.8193 | 318.1907 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.1909 | 99.442 | 15168854 | 15168854 | 0 | 15168854 | 0 | 0 | 0 | 318.191 Kms concluidos. | AREQUIPA,AYACUCHO | PE-1SL,PE-32C | En Ejecución
0285 | 2370 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN REGION AREQUIPA | 323078 | 326.01 | Kilometro | 2017-08-25 | 2020-01-23 | 078-2016-MTC/20 | 2016-05-18 | 48907645.84 | 48907645.84 | 150018.8517 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 18793 | 18793 | 0 | 18793 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | AREQUIPA,AYACUCHO | PE-1SL,PE-32C | En Ejecución
[6 empty] | 2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO POR NIVELES DE SERVICIO |  |  |  | 327818 | 202.15 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6528753 | 6528753 | 0 | 6528753 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJIO - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO |  |  | 327818 | 202.15 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528753 | 6528753 | 0 | 6528753 | 0 | 0 | 0
0294 | 1594 | Obras | [6 empty] | 0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC | 327818 | 202.15 | Kilometro | 2017-01-04 | 2020-12-20 | 022-2016-MTC/20 | 2016-01-28 | 113002336.04 | 113002336.04 | 559002.4044 | 181.2656 | 0 | 16 | 20.8844 | 181.2656 | 20 | 20 | 20 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 217.2656 | 107.4774 | 6341967 | 6341967 | 0 | 6341967 | 0 | 0 | 0 | 181.266 Kms concluidos al 100%. | CUSCO,APURIMAC | PE-3SF | En Ejecución
0295 | 2374 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC | 327818 | 202.15 | Kilometro | 2017-01-04 | 2020-12-20 | 053-2018-MTC/20 | 2018-06-04 | 17098126.19 | 17098126.19 | 84581.3811 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 186786 | 186786 | 0 | 186786 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | APURIMAC,CUSCO | PE-3SF | En Ejecución
[6 empty] | 2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) POR NIVELES DE SERVICIO |  |  |  | 329042 | 359.4 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 43218465 | 43218465 | 0 | 43218465 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SAUSACOCHA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CALEMAR - PTE PALLAR |  |  | 329042 | 359.4 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43218465 | 43218465 | 0 | 43218465 | 0 | 0 | 0
0296 | 1643 | Obras | [6 empty] | 0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD | 329042 | 359.4 | Kilometro | 2017-09-01 | 2020-11-23 | 164-2015-MTC/20 | 2015-12-18 | 129399627.68 | 129399627.68 | 360043.4827 | 46.7396 | 0 | 55.66 | 257.0012 | 102.3988 | 102 | 102 | 102 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7 | 204.3996 | 56.8725 | 42310270 | 42310270 | 0 | 42310270 | 0 | 0 | 0 | 75.687 Kilómetros concluidos. | LA LIBERTAD,ANCASH | PE-12C,PE-12B,PE-10C,PE-10B | En Ejecución
0297 | 2375 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD | 329042 | 359.4 | Kilometro | 2017-09-01 | 2020-11-23 | 110-2017-MTC/20 | 2017-12-11 | 18320503.24 | 18320503.24 | 50975.2455 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 908195 | 908195 | 0 | 908195 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | LA LIBERTAD,ANCASH | PE-10B,PE-10C,PE-12B,PE-12C | En Ejecución
[6 empty] | 2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI - BOCA SONORO - PUNTA CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO |  |  |  | 331273 | 140 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52619421 | 52619421 | 0 | 52619421 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO - ALTO ANAPATI |  |  | 331273 | 140 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52619421 | 52619421 | 0 | 52619421 | 0 | 0 | 0
0298 | 1658 | Obras | [6 empty] | 0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA | 331273 | 140 | Kilometro | 2017-10-10 | 2020-12-03 | 024-2016-MTC/20 | 2016-01-29 | 79900343.28 | 79900343.28 | 570716.7377 | 0 | 0 | 5.288 | 134.722 | 5.278 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.288 | 3.7771 | 50230432 | 50230432 | 0 | 50230432 | 0 | 0 | 0 | 5.280 Kms concluidos. | AYACUCHO,CUSCO,JUNIN | PE-28B,PE-28C,PE-28H | En Ejecución
0299 | 2410 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA REGION AYACUCHO | 331273 | 140 | Kilometro | 2017-10-10 | 2020-12-03 | 084-2018-MTC/20 | 2018-08-01 | 15879420.24 | 15879420.24 | 113424.4303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2388989 | 2388989 | 0 | 2388989 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | AYACUCHO,CUSCO,JUNIN | PE-28B,PE-28C,PE-28H | En Ejecución
[6 empty] | 2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18, POR NIVELES DE SERVICIO |  |  |  | 341735 | 141.67 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 58.9576 | 3.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20885296 | 20885296 | 667126.94 | 20885296 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON) |  |  | 341735 | 141.67 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20885296 | 20885296 | 667126.94 | 20885296 | 0 | 0 | 0
0307 | 1661 | Obras | [6 empty] | 0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO | 341735 | 141.67 | Kilometro | 2017-03-15 | 2020-11-30 | 120-2016-MTC/20 | 2016-10-31 | 62757708.88 | 68591059.09 | 484160.7898 | 58.9576 | 3.7599 | 64.5871 | 23.3026 | 118.3674 | 25 | 25 | 25 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3046 | 107.5066 | 20641037 | 20641037 | 608631.07 | 20641037 | 0 | 0 | 0 | 117.754 Kms concluidos. | ANCASH,LIMA | PE-16A | En Ejecución
0308 | 1906 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 REGION LIMA | 341735 | 141.67 | Kilometro | 2017-03-15 | 2020-11-30 | 042-2018-MTC/20 | 2018-05-18 | 11244598.24 | 11244598.24 | 79371.7671 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 244259 | 244259 | 58495.87 | 244259 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | LIMA,ANCASH | PE-16A | En Ejecución
[6 empty] | 2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILILAYA - FRONTER |  |  |  | 335745 | 114.25 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.0371 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 30079670 | 30079670 | 0 | 30079670 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA |  |  | 335745 | 114.25 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30079670 | 30079670 | 0 | 30079670 | 0 | 0 | 0
0319 | 1655 | Obras | [6 empty] | 0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA | 335745 | 114.25 | Kilometro | 2017-07-04 | 2020-12-30 | 066-2016-MTC/20 | 2016-04-22 | 58966084.83 | 58966084.83 | 516114.5281 | 4.0371 | 1.5005 | 33.3645 | 84.3577 | 29.8923 | 64 | 64 | 64 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 102.9021 | 90.0675 | 29334159 | 29334159 | 0 | 29334159 | 0 | 0 | 0 | 29.892 Kilómetros concluidos. | PUNO | PE-34H,PE-34I,PE-34V,PE-34W,PE-34X | En Ejecución
0320 | 1656 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA REGION PUNO | 335745 | 114.25 | Kilometro | 2017-07-04 | 2020-12-30 | 11-2018-MTC/20 | 2018-02-21 | 14401946.93 | 14401946.93 | 126056.4283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 745511 | 745511 | 0 | 745511 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | PUNO | PE-34H,PE-34I,PE-34V,PE-34W,PE-34X | En Ejecución
[6 empty] | 2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA) POR NIVELES DE SERVICIO |  |  |  | 347874 | 269.87 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 39169290 | 39169290 | 0 | 39169290 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA |  |  | 347874 | 269.87 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39169290 | 39169290 | 0 | 39169290 | 0 | 0 | 0
0321 | 1652 | Obras | [6 empty] | 0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA) | 347874 | 269.87 | Kilometro | 2018-01-15 | 2020-12-16 | 002-2017-MTC/20 | 2017-01-11 | 120160300.67 | 120160300.67 | 445252.5315 | 0 | 12.95 | 148.803 | 108.1171 | 161.7529 | 138 | 138 | 138 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 8 | 299.753 | 111.0731 | 37381436 | 37381436 | 0 | 37381436 | 0 | 0 | 0 | 141.326 Kms concluidos. | ANCASH,HUANUCO | PE-14B,PE-14A,PE-14D | En Ejecución
0322 | 1861 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA) REGION ANCASH | 347874 | 269.87 | Kilometro | 2018-08-25 | 2020-12-16 | 069-2018-MTC/20 | 2018-06-28 | 19062268.7 | 19062268.7 | 70635.0046 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1787854 | 1787854 | 0 | 1787854 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | ANCASH,HUANUCO | PE-14D,PE-14A,PE-14B | En Ejecución
[6 empty] | 2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) POR NIVELES DE SERVICIOS |  |  |  | 360272 | 76.6 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12951684 | 12951684 | 153880.5 | 12951684 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN |  |  | 360272 | 76.6 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12951684 | 12951684 | 153880.5 | 12951684 | 0 | 0 | 0
0332 | 2307 | Obras | [6 empty] | 0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN | 360272 | 76.6 | Kilometro | 2017-10-25 | 2020-12-30 | 094-2017-MTC/20 | 2017-10-09 | 22775650.01 | 22775650.01 | 297332.2456 | 0 | 0 | 29 | 76.6 | 0 | 75 | 75 | 75 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 104 | 135.7702 | 10873803 | 10873803 | 0 | 10873803 | 0 | 0 | 0 | Plan de Mejoramiento en elaboración. | JUNIN,LIMA | PE-3NG | En Ejecución
0333 | 2243 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0216299 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, JUNIN | 360272 | 76.6 | Kilometro | 2017-10-25 | 2020-12-30 | 058-2018-MTC/20 | 2018-06-13 | 11309011.57 | 11309011.57 | 147637.2268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2077881 | 2077881 | 153880.5 | 2077881 | 0 | 0 | 0 | CP N° 041-2017-MTC/20 (Fase:Buena Pro Consentida). Se estima la firma de Contrato en Jun-18. | JUNIN,LIMA | PE-3NG | En Ejecución
[6 empty] | 2333078 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP. PE-3N (CURILCAS) EMP.PE-1NJ (EL CINCUENTA)- EMP.PE 1NR (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02A (DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP.PE-1NR POR NIVELES DE SER |  |  |  | 372371 | 112.86 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 18781439 | 18781439 | 148922.6 | 18781439 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON |  |  | 372371 | 112.86 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18781439 | 18781439 | 148922.6 | 18781439 | 0 | 0 | 0
0336 | 2176 | Obras | [6 empty] | 0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA | 372371 | 112.86 | Kilometro | 2017-10-28 | 2020-12-11 | 095-2017-MTC/20 | 2017-10-11 | 30009723.63 | 30009723.63 | 265902.2119 | 0 | 0 | 28.89 | 93.2701 | 19.5899 | 92 | 92 | 92 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | 120.89 | 107.115 | 16653399 | 16653399 | 0 | 16653399 | 0 | 0 | 0 | 18.890 Kms concluidos. | PIURA | PE-1NR,PE-02C,PE-1NS | En Ejecución
0337 | 2435 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0216303 SUPERVISION MEJORAMIENTO EMP PE-1NL(DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS), EMP PE-1NJ(EL CINCUENTA)-EMP PE 1NR(CHULUCANAS) Y EMP PE-02A(DV PTE CARRASQUILLO)-PTE CARRASQUILLO-EMP PE-1N, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA | 372371 | 112.86 | Kilometro | 2017-10-28 | 2020-12-11 | 038-2018-MTC/20 | 2018-05-15 | 11127158.45 | 11127158.45 | 98592.5789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2128040 | 2128040 | 148922.6 | 2128040 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | PIURA | PE-1NS,PE-1NR,PE-02C | En Ejecución
[6 empty] | 2338980 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO) EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - |  |  |  | 377854 | 337 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6293673 | 6293673 | 0 | 6293673 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CONCEPCIÓN - COMAS - SATIPO / PTO. OCOPA - ATALAYA / DV. BAJO KIMIRIKI- POYENI |  |  | 377854 | 337 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6293673 | 6293673 | 0 | 6293673 | 0 | 0 | 0
0339 | 2175 | Obras | [6 empty] | 0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN | 377854 | 337 | Kilometro | 2020-11-20 | 2023-10-29 | 169-2019-MTC/20 | 2019-12-05 | 83524069.75 | 83524069.75 | 247845.9043 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4927807 | 4927807 | 0 | 4927807 | 0 | 0 | 0 | CP N° 043-2017-MTC/20 (Fase: Nueva Integración de Bases) de acuerdo a pronunciamiento de OSCE. Se estima la Buena Pro en Jun-18. | JUNIN,UCAYALI | PE-5SB,PE-24A,PE-5SA | Contratado
0340 | 2247 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0216301 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, JUNIN | 377854 | 337 | Kilometro | 2020-11-20 | 2023-10-29 | 004-2019-MTC/20.2 | 2019-01-16 | 15112277.84 | 15112277.84 | 44843.5544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1365866 | 1365866 | 0 | 1365866 | 0 | 0 | 0 | CP N° 019-2018-MTC/20 (Fase: Aprobación de Expediente de Contrataciones). Se estima su convocatoria en Jun-18. | JUNIN,UCAYALI | PE-24A,PE-5S,PE-5SB,PE-5SA | Contratado
[6 empty] | 2341241 MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGION PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO |  |  |  | 379981 | 1107.17 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 75774458 | 75774458 | 13391833.81 | 75774458 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (Macusani/ Achasiri / Usicayos / Phara / Patambuco / Masiapo) |  |  | 379981 | 378.46 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24091570 | 24091570 | 0 | 24091570 | 0 | 0 | 0
0342 | 1878 | Obras | [6 empty] | 0224707 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 1 | 379981 | 378.46 | Kilometro | 2019-11-04 | 2022-04-22 | 101-2018-MTC/20 | 2018-09-05 | 86134248.27 | 86134248.27 | 227591.4186 | 0 | 0 | 0.01 | 378.46 | 0 | 45 | 45 | 45 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45.01 | 11.8929 | 22512505 | 22512505 | 0 | 22512505 | 0 | 0 | 0 | CP N° 067-2017-MTC/20 (Fase: Nueva Integración de Bases) de acuerdo a lo dispuesto por OSCE. Se estima la Buena Pro en Jul-18. | PUNO | PE-34P,PE-3SM1,PE-34M,PE-34N,PE-34Ñ,PE-34O,PE-3SN | En Ejecución
0346 | 1860 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0227935 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 1 | 379981 | 378.46 | Kilometro | 2019-11-04 | 2022-04-22 | 005-2019-MTC/20.2 | 2019-01-17 | 17118996.56 | 17118996.56 | 45233.3049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1579065 | 1579065 | 0 | 1579065 | 0 | 0 | 0 | En Actos Preparatorios (Fase: Aprobación de Expediente de Contrataciones). | PUNO | PE-34O,PE-34Ñ,PE-34N,PE-34M,PE-3SM1,PE-34P,PE-3SN | En Ejecución
[7 empty] | PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (Macari / Santiago de Pupuja / Chupa / Muñani / Inchupalla / Huata / Cabana) |  |  | 379981 | 210.23 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14721590 | 14721590 | 86120.47 | 14721590 | 0 | 0 | 0
0343 | 2957 | Obras | [6 empty] | 0224708 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 2 | 379981 | 210.23 | Kilometro | 2019-12-01 | 2022-05-08 | 100-2018-MTC/20 | 2018-09-04 | 52699177.46 | 52699177.46 | 250673.9165 | 0 | 0 | 0.01 | 210.23 | 0 | 45 | 45 | 45 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45.01 | 21.4099 | 13782787 | 13782787 | 0 | 13782787 | 0 | 0 | 0 | CP N° 063-2017-MTC/20 (Fase: Presentación de Ofertas). Se estima la Buena Pro en Jun-18. | PUNO | PE-34S,PE-34Q,PE-34T,PE-3SÑ,PE-3SO,PE-3SP,PE-3SS | En Ejecución
0347 | 2958 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0227936 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 2 | 379981 | 210 | Kilometro | 2019-12-01 | 2022-05-08 | 138-2018-MTC/20 | 2018-11-26 | 15586619.14 | 15586619.14 | 74221.9959 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 938803 | 938803 | 86120.47 | 938803 | 0 | 0 | 0 | En Actos Preparatorios (Fase: Aprobación de Expediente de Contrataciones). | PUNO | PE-3SS,PE-3SP,PE-3SO,PE-3SÑ,PE-34T,PE-34Q,PE-34S | En Ejecución
[7 empty] | PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (Ocuviri / Palca / Arapa) |  |  | 379981 | 260.29 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19313439 | 19313439 | 522349.86 | 19313439 | 0 | 0 | 0
0344 | 2959 | Obras | [6 empty] | 0224709 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 3 | 379981 | 260.29 | Kilometro | 2020-01-17 | 2022-06-21 | 103-2018-MTC/20 | 2018-09-10 | 69621892.79 | 69621892.79 | 267478.1697 | 0 | 0 | 0.01 | 260.29 | 0 | 35 | 35 | 35 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35.01 | 13.4504 | 18275885 | 18275885 | 522349.86 | 18275885 | 0 | 0 | 0 | CP N° 066-2017-MTC/20 (Fase: Nueva Integración de Bases) de acuerdo al pronunciamiento de OSCE. Se estima la Buena Pro en Jul-18. | PUNO | PE-34R,PE-3SR,PE-3SQ | Contratado
0348 | 2960 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0227937 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 3 | 379981 | 260.29 | Kilometro | 2020-01-17 | 2022-06-21 | 001-2019-MTC/20.2 | 2019-01-07 | 14592809.82 | 14592809.82 | 56063.6591 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1037554 | 1037554 | 0 | 1037554 | 0 | 0 | 0 | En Actos Preparatorios (Fase: Certificación Presupuestal). | PUNO | PE-3SQ,PE-3SR,PE-34R | Contratado
[7 empty] | PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (Mañazo / Laquina Grande/ Palermo / Piñuta / Pisacoma / Azancalle / Churo) |  |  | 379981 | 258.19 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17647859 | 17647859 | 12783363.48 | 17647859 | 0 | 0 | 0
0345 | 2961 | Obras | [6 empty] | 0224710 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 4 | 379981 | 258.19 | Kilometro | 2019-12-24 | 2022-05-19 | 117-2018-MTC/20 | 2018-10-10 | 63316817.39 | 63316817.39 | 245233.4226 | 0 | 0 | 0 | 258.19 | 0 | 35 | 35 | 35 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 13.5559 | 16579413 | 16579413 | 12783363.48 | 16579413 | 0 | 0 | 0 | CP N° 065-2017-MTC/20 (Fase: Nueva Integración de Bases) de acuerdo a pronunciamiento de OSCE. Se estima la Buena Pro en Jul-18. | PUNO | PE-36E,PE-36F,PE-38B,PE-3ST,PE-3SU | En Ejecución
0349 | 2962 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0227938 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 4 | 379981 | 258.19 | Kilometro | 2019-12-24 | 2022-05-19 | 140-2018-MTC/20 | 2018-12-05 | 15916585.62 | 15916585.62 | 61646.7935 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1068446 | 1068446 | 0 | 1068446 | 0 | 0 | 0 | En Actos Preparatorios (Fase: Certificación Presupuestal). | PUNO | PE-3SU,PE-3ST,PE-38B,PE-36F,PE-36E | En Ejecución
[6 empty] | 2392866 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE - 14B (HUARI) POR NI |  |  |  |  | 206.84 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129401 | 8129401 | 0 | 8129401 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV PASACANCHA - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - HUARI |  |  |  | 206.84 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129401 | 8129401 | 0 | 8129401 | 0 | 0 | 0
0357 | 3128 | Obras | [6 empty] | 0274966 MEJORAMIENTO DE MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO -POMABAMBA -PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE-14B (HUARI);MULTIDIST.;HUARI;ANCASH |  | 206.84 | Kilometro | 2020-12-23 | 2022-12-23 | 010-2020-MTC/20.2 | 2020-01-24 | 82986510.46 | 82986510.46 | 401211.1316 | 0 | 0 | 0 | 206.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926910 | 4926910 | 0 | 4926910 | 0 | 0 | 0 | Monto y longitud actualizado fuente: SSI | ANCASH | PE-14C,PE-3NA,PE-12A | Contratado
0358 | 3129 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0277796 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO -POMABAMBA -PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE-14B (HUARI);MULTIDIST.;HUARI;ANCASH |  | 206.84 | Kilometro | 2020-12-23 | 2022-12-23 |  |  | 5161138.77 | 5161138.77 | 24952.3244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3202491 | 3202491 | 0 | 3202491 | 0 | 0 | 0 | Monto y longitud actualizado fuente: SSI | ANCASH | PE-12A,PE-14C,PE-3N,PE-3NA | Programado
[6 empty] | 2392901 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO)-CUMBA-DV. YAMON-LONYA GRANDE-CAMPO REDONDO-OCALLI-PROVIDENCIA-COHECHAN-LONYA CHICO-EMP. AM-10 |  |  |  |  | 306.51 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6495635 | 6495635 | 0 | 6495635 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CORRAL QUEMADO - DV. LUYA / CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - LA CALZADA |  |  |  | 306.51 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6495635 | 6495635 | 0 | 6495635 | 0 | 0 | 0
0359 | 1877 | Obras | [6 empty] | 0276340 MEJORAMIENTO EMP.PE-5N(CORRAL QUEMADO)CUMBA-DV.YAMON-LONYA GRANDE-CAMPO REDONDO-OCALLI -PROVIDENCIA-COHECHAN-LONYA CHICO-EMP.AM-108(DV.LUYA)Y CHACHAPOYAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-SELVA ALEGRE-SORITOR-EMP.PE-5N(LA CALZADA);MULTIDIST.;CHACHAPOYAS;AMAZONAS |  | 306.51 | Kilometro | 2020-12-17 | 2023-05-09 |  |  | 93976216.38 | 93976216.38 | 306600.8169 | 0 | 0 | 0 | 306.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719485 | 4719485 | 0 | 4719485 | 0 | 0 | 0 | CP N° 031-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases), fue convocado (16.Set.19). Se estima la Buena Pro en Ene-20. | AMAZONAS,SAN MARTIN | PE-5NG,PE-08B | Proc. Selección
0360 | 2249 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0277795 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP.PE-5N(CORRAL QUEMADO)CUMBA-DV.YAMON-LONYA GRANDE-CAMPO REDONDO-OCALLI-PROVIDENCIA-COHECHAN-LONYA CHICO-EMP.AM-108(DV.LUYA)Y CHACHAPOYAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-SELVA ALEGRE-SORITOR-EMP.PE-5N(LA CALZADA);MULTIDIST.;CHAC |  | 306.51 | Kilometro | 2020-12-17 | 2023-05-09 |  |  | 5613098 | 5613098 | 18312.936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1776150 | 1776150 | 0 | 1776150 | 0 | 0 | 0 | Se elaborarán los TDRs para su convocatoria. | AMAZONAS,SAN MARTIN | PE-5NG,PE-08B | Programado
[6 empty] | 2393145 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DE |  |  |  |  | 127.83 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4622216 | 4622216 | 0 | 4622216 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CHAMAYA - PTE. INTEGRACION / SONDOR - TAMBORAPA / CANCHAQUE - HUANCABAMBA |  |  |  | 127.83 | Kilometro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4622216 | 4622216 | 0 | 4622216 | 0 | 0 | 0
0361 | 2393 | Obras | [6 empty] | 0273798 MEJORAMIENTO CHAMAYA (DV. OLMOS)-JAEN- SAN IGNACIO-PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR)/ SONDOR - TABACONAS-DV. SAN JOSE DEL ALTO- TAMBORAPA (EMP. PE-5N) CANCHAQUE-HUANCABAMBA;MULTIDIST.;JAEN;CAJAMARCA |  | 127.83 | Kilometro | 2020-12-19 | 2022-12-19 |  |  | 57885873.82 | 57885873.82 | 452834.8105 | 0 | 0 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801343 | 2801343 | 0 | 2801343 | 0 | 0 | 0 | En elaboración de TDRs para su convocatoria. | CAJAMARCA,PIURA | PE-02B,PE-02A,PE-5N | Programado
0362 | 2251 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0277794 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CHAMAYA (DV. OLMOS)-JAEN-SAN IGNACIO-PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR)/ SONDOR - TABACONAS-DV. SAN JOSE DEL ALTO-TAMBORAPA (EMP. PE-5N) CANCHAQUE-HUANCABAMBA;MULTIDIST.;JAEN;CAJAMARCA |  | 127.83 | Kilometro | 2020-12-19 | 2022-12-19 |  |  | 3540877 | 3540877 | 27699.8905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1820873 | 1820873 | 0 | 1820873 | 0 | 0 | 0 | En elaboración de TDRs para su convocatoria. | PIURA,CAJAMARCA | PE-02B,PE-5N,PE-02A | Programado
[6 empty] | CU_2390909 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1S (CHINCHA) PLAZA ARMAS - PLAZA PATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131000 | 1131000 | 0 | 1131000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PTE. LOS MAESTROS - HUAYTARA / CHINCHA ALTA - LACHOCC / MAL PASO - PISCO - PUERTO SAN MARTIN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131000 | 1131000 | 0 | 1131000 | 0 | 0 | 0
0043 | 2479 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0232986 MEJORAMIENTO EMP.PE-1S PTE. LOS MAESTROS-PARCONA-TAMBILLO-EMP. PE-28 A HUAYTARA/EMP. PE-1S CHINCHA ALTA-PTE.HUACHINGA-EMP.PE-28D LACHOCC/EMP.PE-1S PARACAS-PTO. SAN MARTIN/EMP.PE-1SE MALPASO-SAN CLEM;MULTIDISTRITAL,PISCO,ICA |  | 425 | Kilometro | 2018-11-15 | 2020-12-30 | 116-2018-MTC/20 | 2018-10-10 | 1885000 | 1885000 | 4435.2941 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 90 | 1131000 | 1131000 | 0 | 1131000 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | ICA,HUANCAVELICA | PE-26,PE-28,PE-1S,PE-1SB,PE-1SC,PE-1SF,PE-1SG,PE-1SH | En Ejecución
[6 empty] | CU_2393110 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - CHACHAPOYAS / DV. CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS / EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - LLAUCAN - EMP.PE-3N (BAMBAMARCA) / EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) /EMP. PE-3N - SANTA CRUZ - PUENTE CUMBIL (EMP. PE-06A) / OYOTUN - BOLÍVAR |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738234 | 738234 | 0 | 738234 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CAJAMARCA - CHACHAPOYAS / DV. CACLIC - PTE. INGENIO / DV. YANACANCHILLA ALTA - BAMBAMARCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738234 | 738234 | 0 | 738234 | 0 | 0 | 0
0038 | 2242 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0224692 MEJORAMIENTO DE CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-CHACHAPOYAS/DV CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS/EMP PE-3N(DV YANACANCHILLA ALTA)-LLAUCAN-EMP PE-3N(BAMBAMARCA)/EMP PE-3N(CHOTA)-EMP PE-3N(CUTERVO)/EMP PE-3N-SANTA CRUZ-PTE CUMBIL(EMP PE-06A)/OYOTUN-BOLIVAR |  | 423 | Kilometro | 2018-06-25 | 2020-12-30 | 060-2018-MTC/20 | 2018-06-15 | 1800000 | 1800000 | 4255.3191 | 0.15 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 100 | 738234 | 738234 | 0 | 738234 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | CAJAMARCA,AMAZONAS | PE-3NB,PE-08B,PE-08C | En Ejecución
[6 empty] | CU_2393167 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO / CANAYRE -CENTRO TZOMAVENI |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640388 | 640388 | 0 | 640388 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ROSARIO - SIVIA - CANAYRE / SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640388 | 640388 | 0 | 640388 | 0 | 0 | 0
0041 | 2461 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0232984 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA-SAN MIGUEL- TAMBO/ EMP. PE-28B (ROSARIO) - CANAYRE - UNION MANTARO- CENTRO TZOMAVENI POR NIVELES DE SERVICIO ;MULTIDISTRITAL,LA MAR,AYACUCHO |  | 302 | Kilometro | 2018-08-14 | 2020-12-30 | 083-2018-MTC/20 | 2018-07-31 | 1778854.55 | 1778854.55 | 5890.2469 | 0.15 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.65 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 110 | 640388 | 640388 | 0 | 640388 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | AYACUCHO | PE-28H,PE-28I | En Ejecución
[6 empty] | CU_2393211 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746220 | 746220 | 0 | 746220 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746220 | 746220 | 0 | 746220 | 0 | 0 | 0
0014 | 2246 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0165566 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO |  | 340 | Kilometro | 2018-09-10 | 2020-12-30 | 091-2018-MTC/20 | 2018-08-13 | 1483800 | 1483800 | 4364.1176 | 0.15 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 100 | 746220 | 746220 | 0 | 746220 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 02 aprobado. | AYACUCHO | PE-32A | En Ejecución
[6 empty] | CU_2393286 MEJORAMIENTO CARRETERA URCOS -PUCARÁ/ YAURI - EMP. PE 34F / YAURI - SAN GENARO- EL DESCANSO / EL DESCANSO - SICUANI / HÉCTOR TEJADA - NEGRO MAYO/ EMP. PE-3S (PUCARA) - PTE. PUCARÁ - TIRAPATA - ASILLO - EMP. PE-34 B (VILLA CHUCTANI) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014377 | 1014377 | 0 | 1014377 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. URCOS - SICUANI / EL DESCANSO - SICUANI / SAN GENARO - COMBAPATA / DV. SICUANI - PHINAYA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014377 | 1014377 | 0 | 1014377 | 0 | 0 | 0
0055 | 2792 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0235172 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP PE-30C(DV URCOS)-EMP PE-34G(SICUANI)/EMP PE-34F(EL DESCANSO)-EMP PE-3S(SICUANI)/SAN GENARO-EL DESCANSO-YANAOCA-EMP PE-3S(COMBAPATA)/EMP PE-3S(DV SICUANI)-PHINAYA POR NIVELES DE SERVICIO;MULTIDISTRITAL;ESPINAR;CUSCO |  | 420 | Kilometro | 2018-11-01 | 2020-12-30 | 132-2018-MTC/20 | 2018-11-12 | 1525063 | 1525063 | 3631.1024 | 0.15 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 1 | 100 | 1014377 | 1014377 | 0 | 1014377 | 0 | 0 | 0 | En elaboración el Plan de Trabajo; se otorgó el adelanto directo. | CUSCO | PE-34F,PE-34G,PE-3S,PE-3SI | En Ejecución
[6 empty] | CU_2393337 MEJORAMIENTO CARRETERA DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533622 | 533622 | 0 | 533622 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533622 | 533622 | 0 | 533622 | 0 | 0 | 0
0040 | 2454 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0224705 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DV. POMABAMBA-SIHUAS-HUACRACHUCO-SAN PEDRO DE CHONTA-UCHIZA-EMP. PE-5N, MULTIPROV, ANCASH |  | 269 | Kilometro | 2018-06-28 | 2020-12-30 | 062-2018-MTC/20 | 2018-06-20 | 1667567.36 | 1667567.36 | 6199.1352 | 0.4 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 110 | 533622 | 533622 | 0 | 533622 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | ANCASH,HUANUCO,LA LIBERTAD,SAN MARTIN | PE-12A | En Ejecución
[6 empty] | CU_2393377 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE 1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) CHIRINOS - SURPAMPA - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARA) / EMP. PE-1N L (SAJINO) - PAIMAS - PTE. TONDOPA ARREPITE ALTO AYABACA EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)/ PIURA LA OBRILLA - TAMBO GRANDE |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857800 | 857800 | 0 | 857800 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EMP. PE-1N - PTE. MACARÁ / SAJINO - SOCCHABAMBA / MIRAFLORES - TAMBOGRANDE - 21 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857800 | 857800 | 0 | 857800 | 0 | 0 | 0
0030 | 2440 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0209712 MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) - CHIR |  | 148 | Kilometro | 2018-08-06 | 2020-12-30 | 076-2018-MTC/20 | 2018-07-26 | 1308000 | 1308000 | 8837.8378 | 0.15 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.95 | 95 | 857800 | 857800 | 0 | 857800 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 02 aprobado. | PIURA | PE-02D,PE-1NL,PE-1NM,PE-1NT,PE-1NU | En Ejecución
[6 empty] | CU_2393409 MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPA - MAYOCC / AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE- 3S (OCROS) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746410 | 746410 | 0 | 746410 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. IMPERIAL - MAYOCC / LA MEJORADA - PTE. ALLCOMACHAY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746410 | 746410 | 0 | 746410 | 0 | 0 | 0
0025 | 2250 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0192858 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPA - MAYOCC REGION JUNIN |  | 342 | Kilometro | 2018-06-18 | 2020-08-08 | 056-2018-MTC/20 | 2018-06-08 | 1441500.65 | 1441500.65 | 4214.9142 | 0.4 | 0 | 0.45 | 0.35 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 746410 | 746410 | 0 | 746410 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | HUANCAVELICA | PE-3SM,PE-3SD | En Ejecución
[6 empty] | CU_2393834 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1S (PALPA) - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO - PAMPA CANGALLO - EMP. PE-32A (CHALCO) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506157 | 506157 | 0 | 506157 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO - PAMPA CANGALLO - CHALCO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506157 | 506157 | 0 | 506157 | 0 | 0 | 0
0045 | 2449 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0232988 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA (EMP. PE-1S) - LLAUTA - HUANCA SANCOS - EMP. PE-32A (CHALCO) POR NIVELES DE SERVICIO;MULTIDISTRITAL,HUAMANGA,AYACUCHO |  | 259 | Kilometro | 2018-05-04 | 2020-07-13 | 039-2018-MTC/20 | 2018-05-16 | 1405992.59 | 1405992.59 | 5428.5428 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 115 | 506157 | 506157 | 0 | 506157 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | AYACUCHO,ICA | PE-30D | En Ejecución
[6 empty] | CU_2393863 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-22 B (SAN RAMON) - VITOC - UCHUBAMBA - JULCAN - EMP. PE-3S (ATAURA) / EMP. PE-3S (0V. AEROPUERTO JAUJA) - JAUJA - LOMOLARGO - HUARICOLCA - EMP. PE-22 B (TARMA)/ EMP. PE-3S (PTE STUART) - JAUJA - EMP. PE-24 A (CONCEPCIÓN) - EMP. PE-3SC (HUANCAYO) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355524 | 355524 | 0 | 355524 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SAN RAMÓN - ATAURA / AEROPUERTO JAUJA - TARMA / PTE. STUART - HUANCAYO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355524 | 355524 | 0 | 355524 | 0 | 0 | 0
0039 | 2006 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0224700 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP PE-22B(SAN RAMON)-VITOC-UCHUBAMBA-JULCAN-EMP PE-3S(ATAURA)/EMP PE-3S(DV AEROPUERTO JAUJA)-JAUJA-LOMOLARGO-HUARICOLCA-EMP PE-22B(TARMA)/EMP PE-3S(PTE STUART)-JAUJA-EMP PE-24A(CONCEPCION)-EMP PE-3SC(HUANCAYO), MULTIPROV, J |  | 239 | Kilometro | 2018-07-02 | 2020-12-30 | 064-2018-MTC/20 | 2018-06-22 | 1128135.59 | 1128135.59 | 4720.2326 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 90 | 355524 | 355524 | 0 | 355524 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | JUNIN | PE-24B,PE-3S,PE-3SA | En Ejecución
[6 empty] | CU_2393894 MEJORAMIENTO CARRETERA DV. IMATA -NEGRO MAYO / EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE) - VIZCACHANE - PULPERA - NEGRO MAYO -DV. TINTAYA (PE-3S K) - QUELLO - EMP. PE-3S G (YAURI) /EMP. PE-34 A (DV. CHIGUATA) - PTE. CHIGUATA I - CHIGUATA - ACHOCOLLA - ABRA TAMBO DE AJÍ - ABRA TOROYA - TOROYA - LLAPAPATA - EMP. PE-34 A (SANTA LUCÍA) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235804 | 1235804 | 0 | 1235804 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. CHIGUATA - SANTA LUCÍA - MAÑAZO / IMATA - HÉCTOR TEJADA / PASCANA - YAURI - SAN GENARO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235804 | 1235804 | 0 | 1235804 | 0 | 0 | 0
0044 | 2793 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0232987 MEJORAMIENTO EMP.PE34A DV.CHIGUATA-TOROYA-EMP.PE34A STA LUCIA/EMP.PE34C DV.STA LUCIA-EMP.PU122 MAÑAZO/EMP.PE34A IMATA-NEGROMAYO/DV.IMATA-OCORURO-EMP.PE3SG HECTOR TEJADA/NEGROMAYO-MARQUIRI-;MULTIDISTRITAL,QUISPICQANCHI,CUSCO |  | 610 | Kilometro | 2018-09-21 | 2020-12-30 | 105-2018-MTC/20 | 2018-09-11 | 2331705.08 | 2331705.08 | 3822.4673 | 0.15 | 0 | 0.35 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 100 | 1235804 | 1235804 | 0 | 1235804 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | CUSCO,PUNO,AREQUIPA | PE-34C,PE-34E,PE-34F,PE-34J,PE-3SG,PE-3SK | En Ejecución
[6 empty] | CU_2394012 MEJORAMIENTO CARRETERA SANTA - CHUQUICARA - PUENTE HUAROCHIRI / DV. SIHUAS - CORONGO - TAUCA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762799 | 762799 | 0 | 762799 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SANTA - CHUQUICARA / PTE. HUAROCHIRI - SHOREY / DV. PTE. HUAROCHIRI - TAUCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762799 | 762799 | 0 | 762799 | 0 | 0 | 0
0042 | 2468 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0232985 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP. PE-1N (SANTA)-VINZOS-EMP. PE-3N(CHUQUICARA)/EMP PE-3NA(PTE. HUAROCHIRI)-CHUQUICARA-CABANA-SHOREY(EMP.PE-10A)/EMP.PE-12A(DV.PTE.HUAROCHIRI)-LA PAMPA-EMP.PE-3N(TAUCA;MULTIDISTRITAL,SANTA,ANCASH |  | 508 | Kilometro | 2018-09-20 | 2020-12-30 | 104-2018-MTC/20 | 2018-09-10 | 1799575.12 | 1799575.12 | 3542.4707 | 0.15 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 100 | 762799 | 762799 | 0 | 762799 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | ANCASH,LA LIBERTAD | PE-12,PE-3N,PE-3NA | En Ejecución
[6 empty] | CU_2412970 MEJORAMIENTO CARRETERA: EMP. PE-1N (DV. PIMENTEL) PIMENTEL / EMP PE-1N (LARAN) CHONGOYAPE EMP PE-3N (COCHABAMBA) / EMP. PE-06A (PTE. EL CUMBIL) SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA EMP. PE-3N (CHAMANA) / EMP. PE-3N (CHOTA) EMP. PE-3N (CUTERVO) / OYOTUN - NIEPOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996769 | 996769 | 0 | 996769 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | DV. PIMENTEL - PIMENTEL / LARÁN - COCHABAMBA - CHAMANA / CHOTA - CUTERVO / OYOTÚN - BOLÍVAR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996769 | 996769 | 0 | 996769 | 0 | 0 | 0
0046 | 3481 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0232989 MEJORAMIENTO EMP.PE-1N DV PIMENTEL - PIMENTEL/EMP.PE1N LARAN-CHONGOYAPE-EMP PE3N COCHABAMBA/EMP PE06A PTE EL CUMBIL-STA CRUZ DE SUCCHABAMBA-EMP PE3N CHAMANA/EMP PE3N CHOTA-EMP PE3N CUTERVO/OYO;MULTIDISTRITAL,CHOTA,CAJAMARCA |  | 402 | Kilometro | 2018-10-14 | 2020-12-30 | 095-2018-MTC/20 | 2018-08-23 | 2088131.54 | 2088131.54 | 5194.3571 | 0.15 | 0 | 0.55 | 0.3 | 0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1.25 | 125 | 996769 | 996769 | 0 | 996769 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | LAMBAYEQUE,CAJAMARCA | PE-06,PE-06A,PE-06B,PE-1NI,PE-3NC | En Ejecución
[6 empty] | IDEA_41109 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - ECHARATI - QUILLABAMBA - EMP. PE-28 B (SANTA TERESA) - PTE. HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803159 | 803159 | 0 | 803159 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KIMBIRI - KEPASHIATO - QUILLABAMBA - SANTA TERESA - PTE. HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803159 | 803159 | 0 | 803159 | 0 | 0 | 0
0047 | 2795 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0232993 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE28C ( KIMBIRI)- KEPASHIATO - DV ECHARATI - QUILLABAMBA - SANTA TERESA - PTE. HIDROELECTRICA MACHU PICHU POR NIVELES DE SERVICIO ;MULTIDISTRITAL,LA CONVENCION,CUSCO |  | 352 | Kilometro | 2018-10-10 | 2020-12-30 | 110-2018-MTC/20 | 2018-09-25 | 1796994.91 | 1796994.91 | 5105.0992 | 0.15 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 1.25 | 125 | 803159 | 803159 | 0 | 803159 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado. | CUSCO | PE-3SJ,PE-28B | En Ejecución
[6 empty] | IDEA_46572 MEJORAMIENTO EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMARCA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA) / EMP. PE-3S (AYACUCHO) ¿ TAMBILLO ¿ EMP. PE-3S (DV. OCROS) POR NIVELES DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931737 | 931737 | 0 | 931737 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HUANCAVELICA - LIRCAY - HUAYLLAPAMPA / AYACUCHO - TAMBILLO - DV. OCROS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931737 | 931737 | 0 | 931737 | 0 | 0 | 0
0024 | 2472 | Estudio de Perfil | [6 empty] | 0192857 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY) REGION HUANCAVELICA |  | 192 | Kilometro | 2019-01-09 | 2020-12-30 | 182-2018-MTC/20.2 | 2018-12-31 | 1330081.92 | 1330081.92 | 6927.51 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 100 | 931737 | 931737 | 0 | 931737 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 02 aprobado. | AYACUCHO,HUANCAVELICA | PE-26B,PE-3SL | En Ejecución
[5 empty] | Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783607174 | 767565028 | 24101730.37 | 740565028 | 0 | 27000000 | 0
[6 empty] | 2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA |  |  |  | 6655 | 202 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.0544 | 1.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.98 | 98.98 | Metro | 14.14 | 14.14 | 16.16 | 14.14 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6533341 | 6333341 | 848865.17 | 6333341 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE MARANURA |  |  | 6655 | 202 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.98 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6533341 | 6333341 | 848865.17 | 6333341 | 0 | 0 | 0
0081 | 1864 | Obras | [6 empty] | 0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS | 6655 | 202 | Metro | 2017-08-21 | 2020-02-29 | 006-2017-MTC/20 | 2017-02-09 | 38427886.6 | 43310431.33 | 214408.0759 | 62.0544 | 1.9998 | 109.1344 | 103.4846 | 98.5154 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | Metro | 14.14 | 14.14 | 16.16 | 14.14 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1686 | 134.7369 | 5141318 | 5141318 | 848865.17 | 5141318 | 0 | 0 | 0 | En ejecución. | CUSCO | PE-28B | En Ejecución
0082 | 2075 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS | 6655 | 202 | Metro | 2017-08-21 | 2020-02-29 | 008-2017-MTC/20 | 2017-02-09 | 1964040.82 | 2856808.98 | 14142.6187 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 323037 | 323037 | 0 | 323037 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | CUSCO | PE-28B | En Ejecución
0084 | 2349 | PACRI | [6 empty] | 0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS | 6655 | 33 | Predios Afectados | 2015-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 3855000 | 3855000 | 116818.1818 | 17.65 | 0 | 3 | 12.35 | 20.65 | 5 | 5 | 5 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.65 | 77.7273 | 1068986 | 868986 | 0 | 868986 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | CUSCO | PE-28B | En Ejecución
[6 empty] | 2045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS |  |  |  | 47997 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE PUELLAS Y ACCESOS |  |  | 47997 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0
0138 | 0175 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0055692 ESTUDIO DEFINITIVO PTE. PUELLAS Y ACCESOS | 47997 | 40 | Metro | 2018-12-07 | 2020-12-29 | 141-2018-MTC/20 | 2018-12-05 | 1103822.38 | 1103822.38 | 27595.5595 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Estudio | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | ING (BIF aprobado por PVN); EIA (Aprobadola Compatibilidad del Proyecto). | PASCO | PE-5N | En Ejecución
[6 empty] | 2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA |  |  |  | 70107 | 56.6 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.41 | 16.41 | Metro | 5.09 | 4.53 | 2.83 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9179524 | 9141040 | 0 | 9141040 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE PUCAYACU |  |  | 70107 | 56.6 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.41 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9179524 | 9141040 | 0 | 9141040 | 0 | 0 | 0
0176 | 3047 | Obras | [6 empty] | 0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO | 70107 | 56.6 | Metro | 2019-06-01 | 2020-09-17 | 119-2018-MTC/20.2 | 2018-10-15 | 16546620.41 | 16546620.41 | 292343.1168 | 0 | 0 | 54.1288 | 27.689 | 28.911 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | Metro | 5.09 | 4.53 | 2.83 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5388 | 124.6269 | 8896565 | 8858008 | 0 | 8858008 | 0 | 0 | 0 | Inició la obra (01.Jun.19).. | HUANCAVELICA | PE-3S | En Ejecución
0177 | 3048 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0187274 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO | 70107 | 56.6 | Metro | 2019-06-01 | 2020-09-17 | 146-2018-MTC/20 | 2018-12-12 | 1242790.72 | 1393440.72 | 24619.094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 282959 | 283032 | 0 | 283032 | 0 | 0 | 0 | En espera del inicio de ejecución de Obra (Fecha Estimada: Ene-19). | HUANCAVELICA | PE-3S | En Ejecución
[6 empty] | 2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU |  |  |  | 32006 | 1391.7 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 127.8547 | 23.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.27 | 306.27 | Metro | 86 | 77.07 | 33.16 | 52.22 | 27.62 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47949373 | 47949373 | 7962935.33 | 47949373 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM 1043+000 - 1147+750) |  |  | 32006 | 1279.7 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.27 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47949373 | 47942293 | 7955855.33 | 47942293 | 0 | 0 | 0
0182 | 2282 | Obras | [6 empty] | 0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA | 32006 | 1279.7 | Metro | 2018-11-08 | 2020-07-23 | 066-2017-MTC/20 | 2017-06-14 | 23282268.42 | 222953214.32 | 174223.0322 | 15.8547 | 23.1936 | 1253.3498 | 90.4892 | 1189.2108 | 306.27 | 306.27 | 306.27 | Metro | 86 | 77.07 | 33.16 | 52.22 | 27.62 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.6681 | 124.9252 | 40944335 | 40937255 | 7955855.33 | 40937255 | 0 | 0 | 0 | En espera de la Aprobación del Estudio Definitivo (Nov-18). | PIURA | PE-1N | En Ejecución
0183 | 2287 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0211071 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA | 32006 | 1279.7 | Metro | 2018-11-08 | 2020-07-22 | 082-2018-MTC/20 | 2018-07-30 | 3594882.07 | 17693225.18 | 13826.0727 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5991229 | 5991229 | 0 | 5991229 | 0 | 0 | 0 | 8 Obras de Puentes concluidos y 6 Obra de Puentes en ejecución. | PIURA | PE-1N | En Ejecución
0184 | 3897 | PACRI | [6 empty] | 0258781 PACRI REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU; MULTIDISTRITAL,SULLANA,PIURA | 32006 | 21 | Predios Afectados | 2019-09-21 | 2021-05-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013809 | 1013809 | 0 | 1013809 | 0 | 0 | 0 |  | PIURA | PE-1N | Programado
[7 empty] | PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS |  |  | 32006 | 112 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7080 | 7080 | 7080 | 0 | 0 | 0
0622 | 0484 | Obras | [6 empty] | 0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS | 32006 | 112 | Metro | 2015-10-27 | 2016-08-19 | 064-2016-MTC/20 | 2016-03-14 | 7462378.54 | 8288576.09 | 74005.1437 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100 | 0 | 7080 | 7080 | 7080 | 0 | 0 | 0 | Obra concluida. | TUMBES | PE-1N | Concluido
[6 empty] | 2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS |  |  |  | 104063 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS |  |  | 104063 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
0186 | 1962 | PACRI | [6 empty] | 0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. REGION AMAZONAS | 104063 | 15 | Predios Afectados | 2015-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 861244 | 861244 | 57416.2667 | 11.5 | 0 | 0 | 3.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 76.6667 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | AMAZONAS | PE-5ND | En Ejecución
[6 empty] | 2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS |  |  |  | 124770 | 100 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE CHACANTO Y ACCESOS |  |  | 124770 | 100 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
0194 | 1197 | Obras | [6 empty] | 0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS | 124770 | 100 | Metro | 2016-05-13 | 2019-12-18 | 058-2016-MTC/20 | 2016-03-02 | 18949209.08 | 18404852.05 | 184048.5205 | 77 | 2.8 | 19.36 | 0 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 99.17 | 99.17 | 245633 | 245633 | 0 | 245633 | 0 | 0 | 0 | Concluido 18.Dic.19 (Asiento de Obra N° 1332). | AMAZONAS | PE-08B | Concluido
0195 | 1898 | PACRI | [6 empty] | 0166232 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA | 124770 | 10 | Predios Afectados | 2015-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 270000 | 270000 | 27000 | 4.2 | 0 | 1 | 4.8 | 5.2 | 3 | 3 | 3 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.2 | 82 | 54367 | 54367 | 0 | 54367 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | AMAZONAS | PE-08B | En Ejecución
[6 empty] | 2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS |  |  |  | 74478 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444809 | 444809 | 0 | 444809 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE MALCAS Y ACCESOS |  |  | 74478 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444809 | 444809 | 0 | 444809 | 0 | 0 | 0
0196 | 2319 | PACRI | [6 empty] | 0166229 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS REGION CAJAMARCA | 74478 | 22 | Predios Afectados | 2015-06-01 | 2020-12-31 | Presupuesto | 2017-03-21 | 2072335.4 | 2257807.8 | 102627.6273 | 21.85 | 0 | 0 | 0.15 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 99.3182 | 444809 | 444809 | 0 | 444809 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | CAJAMARCA | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO |  |  |  |  | 60 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE PICHARI |  |  |  | 60 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
0223 | 2001 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO |  | 60 | Metro | 2017-09-13 | 2019-06-24 | 077-2017-MTC/20 | 2017-08-18 | 1001201.52 | 1005250.29 | 16754.1715 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RD N° 1190-2019-MTC/20 (24.Jun.19). | CUSCO | PE-28C | Concluido
0619 | 2053 | Obras | [6 empty] | 0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO |  | 60 | Metro | 2020-03-20 | 2021-06-13 |  |  | 19047419.51 | 19047419.51 | 317456.9918 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Fecha Estimada: Mar-19). | CUSCO | PE-28C | Proc. Selección
0620 | 2897 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0277797 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO; DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO |  | 60 | Metro | 2020-03-20 | 2021-06-13 |  |  | 374372 | 374372 | 6239.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Se elaborarán los TDRs para su convocatoria. | CUSCO | PE-28C | Programado
[6 empty] | 2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000 |  |  |  | 258264 | 697 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.755 | 35.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.05 | 454.05 | Metro | 46.8 | 51.5 | 44.5 | 75.85 | 63.95 | 59.25 | 39.4 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 55459329 | 55459329 | 440334.46 | 55459329 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 13 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA - BAYOVAR |  |  | 258264 | 697 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.05 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55459329 | 55459329 | 440334.46 | 55459329 | 0 | 0 | 0
0224 | 1833 | Obras | [6 empty] | 0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000 | 258264 | 697 | Metro | 2018-11-30 | 2020-12-30 | 045-2017-MTC/20 | 2017-04-27 | 26149771.14 | 120627544.94 | 173066.779 | 13.755 | 35.735 | 416.375 | 336.479 | 360.521 | 454.05 | 454.05 | 454.05 | Metro | 46.8 | 51.5 | 44.5 | 75.85 | 63.95 | 59.25 | 39.4 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 919.915 | 131.9821 | 48219821 | 50035935 | 0 | 50035935 | 0 | 0 | 0 | En espera de la Aprobación del Estudio Definitivo (Nov-18). | PIURA,TUMBES | PE-1NK | En Ejecución
0225 | 2077 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0211066 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000 REGION TUMBES Y PIURA | 258264 | 697 | Metro | 2018-11-30 | 2020-12-30 | 012-2018-MTC/20 | 2018-02-27 | 3880900 | 8936804 | 12821.8135 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5539508 | 3723394 | 440334.46 | 3723394 | 0 | 0 | 0 | 1 Obra de Puentes en ejecución. | TUMBES,PIURA | PE-1N,PE-1NK | En Ejecución
0226 | 2293 | PACRI | [6 empty] | 0166238 PACRI REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000. REGION TUMBES | 258264 | 35 | Predios Afectados | 2017-04-01 | 2021-12-31 |  |  | 3969940 | 3969940 | 113426.8571 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | Demora en la liberación de predios. | PIURA,TUMBES | PE-1NK | En Ejecución
[6 empty] | 2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO |  |  |  | 280373 | 285 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.75 | 213.75 | Metro | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 29664721 | 29664721 | 0 | 29664721 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 PUENTES, PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO |  |  | 280373 | 285 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.75 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29664721 | 29664721 | 0 | 29664721 | 0 | 0 | 0
0227 | 2198 | Obras | [6 empty] | 0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO | 280373 | 285 | Metro | 2020-04-03 | 2021-02-27 | 139-2016-MTC/20 | 2016-12-07 | 28017768.38 | 63525009.19 | 222894.7691 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 213.75 | 213.75 | 213.75 | Metro | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 213.75 | 75 | 26451066 | 26813264 | 0 | 26813264 | 0 | 0 | 0 | Se estima el inicio de OBRAS_1(Pte.Huancano, Rumichaca I, Niñacha, Supaymayo, Suchuna y Niñobamba) en Nov-18, en espera de la liberación de áreas. | HUANCAVELICA,ICA,AYACUCHO | PE-28A | Contratado
0228 | 2199 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0211067 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO REGION AYACUCHO Y HUANCAVELICA | 280373 | 285 | Metro | 2020-04-03 | 2021-02-27 | 024-2018-MTC/20 | 2018-03-23 | 5228540 | 5228540 | 18345.7544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1962198 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Se estima el inicio de OBRAS_1(Pte.Huancano, Rumichaca I, Niñacha, Supaymayo, Suchuna y Niñobamba) en Nov-18, en espera de la liberación de áreas. | AYACUCHO,ICA,HUANCAVELICA | PE-28A | Contratado
0229 | 2336 | PACRI | [6 empty] | 0233783 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO; MULTIDISTRITAL, HUAMANGA, AYACUCHO | 280373 | 12 | Predios Afectados | 2019-01-16 | 2020-12-31 |  |  | 79000 | 79000 | 6583.3333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251457 | 1251457 | 0 | 1251457 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | HUANCAVELICA,ICA,AYACUCHO | PE-28A | En Ejecución
[6 empty] | 2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+ |  |  |  | 266574 | 623 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 434.724 | 14.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 28.01 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 10215640 | 6515660 | 0 | 6515660 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NN: SULLANA - EL ALAMOR |  |  | 266574 | 623 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10215640 | 6515660 | 0 | 6515660 | 0 | 0 | 0
0230 | 1831 | Obras | [6 empty] | 0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900? | 266574 | 623 | Metro | 2018-06-15 | 2020-02-05 | 063-2015-MTC/20 | 2015-06-25 | 47930659.28 | 111357092.85 | 178743.3272 | 434.724 | 14.3394 | 230.8576 | 27.7463 | 608.2536 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 707.931 | 111.3099 | 7798876 | 4848895 | 0 | 4848895 | 0 | 0 | 0 | CONCLUIDOS: PAQUETE OBRA_3 (Pte. Venados) en Nov-18. PAQUETE OBRAS_2 (Ptes: Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo) en Abr-19. EN EJECUCIÓN: PAQUETE_OBRA_1 (Ptes: Panteón, Charán, La Cruz, Corrales). | TUMBES,PIURA | PE-1N,PE-1NN | En Ejecución
0231 | 2078 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0232991 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM 59+200;MULTIDISTRITAL,TUMBES,TUMBES | 266574 | 623 | Metro | 2018-06-15 | 2020-04-05 | 115-2016-MTC/20 | 2016-10-07 | 3716196.41 | 7783804.19 | 12494.0677 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1666764 | 916765 | 0 | 916765 | 0 | 0 | 0 | 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución. | TUMBES,PIURA | PE-1N,PE-1NN | En Ejecución
0232 | 2177 | PACRI | [6 empty] | 0277228 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200;MULTIDISTRITAL - TUMBES - TUMBES | 266574 | 4 | Predios Afectados | 2018-08-14 | 2021-12-31 |  |  | 1200000 | 1200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar | TUMBES,PIURA | PE-1N,PE-1NN | En Ejecución
[6 empty] | 2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO |  |  |  | 396 | 2283.5 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 539.6002 | 52.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.05 | 1162.05 | Metro | 89.04 | 114.15 | 114.15 | 68.49 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 136.98 | 91.32 | 0 | 0 | 161476528 | 161476528 | 7521818.53 | 161476528 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE NANAY Y VIADUCTOS |  |  | 396 | 2283.5 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.05 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161476528 | 161476528 | 7521818.53 | 161476528 | 0 | 0 | 0
0233 | 2379 | Obras | [6 empty] | 0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO | 396 | 2283.5 | Metro | 2017-11-24 | 2021-02-26 | 086-2017-MTC/20 | 2017-09-20 | 584793411.6 | 586374337.92 | 256787.5358 | 539.6002 | 52.736 | 1222.8855 | 1183.3103 | 1100.1897 | 1162.05 | 1162.05 | 1162.05 | Metro | 89.04 | 114.15 | 114.15 | 68.49 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 136.98 | 91.32 | 2977.2717 | 130.3819 | 154344341 | 154344341 | 7196793.12 | 154344341 | 0 | 0 | 0 | En ejecución. | LORETO |  | En Ejecución
0234 | 2519 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO | 396 | 2283.5 | Metro | 2017-11-24 | 2021-02-26 | 096-2017-MTC/20 | 2017-10-12 | 28528747.9 | 28528747.9 | 12493.4302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7132187 | 7132187 | 325025.41 | 7132187 | 0 | 0 | 0 | Obra en ejecución. | LORETO |  | En Ejecución
[6 empty] | 2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCA |  |  |  | 4588 | 750 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.24 | 118.24 | Metro | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 0 | 0 | 80946355 | 80946355 | 0 | 80946355 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE HUALLAGA |  |  | 4588 | 750 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.24 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80946355 | 80946355 | 0 | 80946355 | 0 | 0 | 0
0238 | 2520 | Obras | [6 empty] | 0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS REGION SAN MARTIN | 4588 | 750 | Metro | 2019-11-01 | 2023-11-23 | 006-2020-MTC/20 | 2020-01-15 | 145905252.9 | 145905252.9 | 194540.3372 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 118.24 | 118.24 | 118.24 | Metro | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 118.24 | 15.7653 | 72973860 | 72973860 | 0 | 72973860 | 0 | 0 | 0 | Se estima convocar en Mar-19. | SAN MARTIN | PE-12A | Contratado
0240 | 2527 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0184880 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS REGION SAN MARTIN | 4588 | 750 | Metro | 2020-01-23 | 2023-11-23 | 126-2019-MTC/20.2 | 2019-11-04 | 12746789.5 | 12746789.5 | 16995.7193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5972495 | 5972495 | 0 | 5972495 | 0 | 0 | 0 | Con Contrato firmado (04.Nov.19). | SAN MARTIN | PE-12A | Contratado
0241 | 2526 | PACRI | [6 empty] | 0184881 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS REGION SAN MARTIN | 4588 | 17 | Predios Afectados | 2019-03-04 | 2023-04-12 |  |  | 2356045 | 2356045 | 138590.8824 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | . | SAN MARTIN | PE-12A | En Ejecución
[6 empty] | 2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL |  |  |  | 285117 | 516 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 280.8779 | 47.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083057 | 4083057 | 0 | 4083057 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 PUENTES, PE-3S:CUSCO - LA RAYA / PE-28F:URUBAMBA - CACHIMAYO / PE-34G:EL DESCANSO - SICUANI |  |  | 285117 | 516 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083057 | 4083057 | 0 | 4083057 | 0 | 0 | 0
0267 | 2200 | Obras | [6 empty] | 0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI | 285117 | 516 | Metro | 2018-03-01 | 2019-09-12 | 129-2016-MTC/20 | 2016-11-16 | 65242265.04 | 120542614.8 | 233609.7186 | 280.8779 | 47.5467 | 187.5753 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9999 | 100 | 2676081 | 2676081 | 0 | 2676081 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CONCLUIDAS: PAQUETE OBRA_2 (Ptes: Cachimayo, Uchumayo, Pontón S/N, Macunhayco) con Asiento de Obra N° 313 del 17.Ene.19. PAQUETE OBRA_1 (Ptes: Urcos, Angostura) con Asiento de Obra N° 387 del 13.Mar.19. PAQUETE OBRA_3 (Ptes: Urubamba, Cusipata, Combapata, Hercca, Pte S/N, Casuira) con Asiento de Obra N° 273 del 12.Set.19. | CUSCO | PE-34G,PE-3S | Concluido
0268 | 2201 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0232990 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 3;MULTIDISTRITAL,URUBAMBA,CUSCO | 285117 | 516 | Metro | 2018-03-01 | 2019-11-30 | 023-2018-MTC/20 | 2018-03-16 | 5370971.41 | 11424333.16 | 22140.1805 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 656976 | 656976 | 0 | 656976 | 0 | 0 | 0 | Contrato terminado. | CUSCO | PE-3S,PE-34G | Concluido
0269 | 2316 | PACRI | [6 empty] | 0277227 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI;MULTIDISTRITAL - CANCHIS - CUSCO | 285117 | 1 | Predios Equivalentes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 8562831 | 8562831 | 8562831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 |  | CUSCO | PE-3S,PE-34G | Programado
[6 empty] | 2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 |  |  |  | 294315 | 580 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.5 | 309.5 | Metro | 29 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 75783137 | 75783137 | 2056104.42 | 75783137 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 14 PUENTES, PE-08: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA / PE-1NF: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS |  |  | 294315 | 580 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.5 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75783137 | 75783137 | 2056104.42 | 75783137 | 0 | 0 | 0
0270 | 2202 | Obras | [6 empty] | 0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054 | 294315 | 580 | Metro | 2019-11-08 | 2021-08-29 | 090-2017-MTC/20 | 2017-10-09 | 55757307.15 | 110512661.22 | 190539.0711 | 0 | 0 | 57.411 | 566.688 | 13.312 | 309.5 | 309.5 | 309.5 | Metro | 29 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 366.911 | 63.2605 | 67584399 | 67584399 | 2056104.42 | 67584399 | 0 | 0 | 0 | En espera de la aprobación del Estudio Definitivo (Fecha estimada Abr-19). | CAJAMARCA,LA LIBERTAD | PE-08,PE-1NF | En Ejecución
0271 | 2203 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0211069 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054 REGION CAJAMARCA | 294315 | 580 | Metro | 2019-11-08 | 2021-08-29 | 029-2019-MTC/20.2 | 2019-03-22 | 6168666.8 | 11452615.28 | 19745.8884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8198738 | 8198738 | 0 | 8198738 | 0 | 0 | 0 | CP N° 053-2017-MTC/20 - 3ra Convocatoria (Fase: Nueva Integración de Bases) de acuerdo a lo dispuesto por OSCE. Se estima la Buena Pro en Ene-19. | CAJAMARCA,LA LIBERTAD | PE-08,PE-1NF | En Ejecución
[6 empty] | 2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 |  |  |  | 296278 | 335 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 181.7 | Metro | 32 | 30.5 | 33.5 | 41 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27428208 | 27428208 | 2477329.93 | 27428208 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 PUENTES, PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580 - KM. 173+967) |  |  | 296278 | 335 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27428208 | 27428208 | 2477329.93 | 27428208 | 0 | 0 | 0
0278 | 2208 | Obras | [6 empty] | 0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 | 296278 | 335 | Metro | 2019-05-22 | 2020-06-30 | 092-2017-MTC/20 | 2017-10-09 | 33403151.88 | 70009766.1 | 208984.3764 | 0 | 0 | 368.699 | 113.5418 | 221.4582 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | Metro | 32 | 30.5 | 33.5 | 41 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.399 | 164.2982 | 24117813 | 24117813 | 1973076.24 | 24117813 | 0 | 0 | 0 | En espera de la contratación del Supervisor, para dar inicio a las OBRA_3 (Ptes: Muyuna, Chetilla, Chactarumi, Silimayo, Amillas) y OBRA_4 (Ptes: Chilango, El Mirme, Bebedero, Naranjo, Chilín, Choten y Cruz Blanca). | CAJAMARCA | PE-08 | En Ejecución
0279 | 2209 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0219459 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967, MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA | 296278 | 335 | Metro | 2019-05-22 | 2020-06-30 | 031-2019-MTC/20.2 | 2019-03-22 | 3415176.52 | 7176531.72 | 21422.4827 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3310395 | 3310395 | 504253.69 | 3310395 | 0 | 0 | 0 | CP N° 053-2017-MTC/20 - 3ra Convocatoria (Fase: Nueva Integración de Bases) de acuerdo a lo dispuesto por OSCE. Se estima la Buena Pro en Ene-19. | CAJAMARCA | PE-08 | En Ejecución
[6 empty] | 2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS |  |  |  | 303303 | 176 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | Metro | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 21249113 | 21249113 | 0 | 21249113 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8 PUENTES, PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS |  |  | 303303 | 176 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21249113 | 21249113 | 0 | 21249113 | 0 | 0 | 0
0280 | 2216 | Obras | [6 empty] | 0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS | 303303 | 176 | Metro | 2020-04-06 | 2020-11-30 | 048-2017-MTC/20 | 2017-04-26 | 40432700 | 40432700 | 229731.25 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | Metro | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 114.4 | 65 | 18334913 | 19649113 | 0 | 19649113 | 0 | 0 | 0 | En espera de la aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Feb-19). | LAMBAYEQUE | PE-1NJ | Contratado
0281 | 2217 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0186519 SUPERVISION REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS REGION LAMBAYEQUE | 303303 | 176 | Metro | 2020-04-06 | 2020-11-30 | 014-2018-MTC/20 | 2018-02-27 | 3514200 | 3514200 | 19967.0455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2914200 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Con contratos de supervisión firmados con fecha 27-Feb-18: Contrato N° 012-2018-MTC/20; Contrato N° 013-2018-MTC/20; Contrato N° 014-2018-MTC/20 y Contrato N° 015-2018-MTC/20. | LAMBAYEQUE | PE-1NJ | Contratado
[6 empty] | 2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO |  |  |  | 303218 | 204.8 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.16 | 134.16 | Metro | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 0 | 0 | 40074199 | 40074199 | 0 | 40074199 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 16 PUENTES, PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 / PE-3SH: PUCARA - ASILLO |  |  | 303218 | 204.8 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.16 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40074199 | 40074199 | 0 | 40074199 | 0 | 0 | 0
0286 | 2212 | Obras | [6 empty] | 0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO | 303218 | 204.8 | Metro | 2020-04-06 | 2021-11-27 | 011-2017-MTC/20 | 2017-02-09 | 19059749.25 | 62330354.55 | 304347.4343 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 134.16 | 134.16 | 134.16 | Metro | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 134.16 | 65.5078 | 35240384 | 35240384 | 0 | 35240384 | 0 | 0 | 0 | Se estima el inicio de OBRA_3 en Ene-19; a la espera de la contratación del Supervisor. | PUNO | PE-3S | Contratado
0287 | 2213 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0211070 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO PUNO | 303218 | 204.8 | Metro | 2020-04-06 | 2021-11-27 | 012-2019-MTC/20 | 2019-01-28 | 6282326.3 | 4403841.22 | 21503.131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4503947 | 4503947 | 0 | 4503947 | 0 | 0 | 0 | 16 obras por iniciar en Abr-20. | PUNO | PE-3S | Contratado
0288 | 3960 | PACRI | [6 empty] | 0259105 PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO ;MULTIDISTRITAL,YUNGUYO,PUNO | 303218 | 10 | Predios Afectados | 2019-03-01 | 2021-12-30 |  |  | 564887 | 564887 | 56488.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329868 | 329868 | 0 | 329868 | 0 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-3S | En Ejecución
[6 empty] | 2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA |  |  |  | 303240 | 600.92 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.0831 | 5.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.83 | 354.83 | Metro | 6.11 | 12.22 | 12.22 | 26.1 | 49.76 | 48.49 | 53.03 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 27.46 | 29.86 | 0 | 0 | 53051084 | 53051084 | 0 | 53051084 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-1SD: LOS CERILLOS - EL POZO / PE-38 TACNA - TARATA |  |  | 303240 | 600.92 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.83 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53051084 | 53051084 | 0 | 53051084 | 0 | 0 | 0
0291 | 2100 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA | 303240 | 600.92 | Metro | 2016-12-01 | 2019-08-01 | 144-2016-MTC/20 | 2016-12-07 | 1102097.2 | 7553046.8 | 12569.1387 | 0.55 | 0 | 0.275 | 0.175 | 0.825 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Estudio | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 97.5 | 2624058 | 2624058 | 0 | 2624058 | 0 | 0 | 0 | EDI OBRA_3: APROBADO (RD N° 2248-2019-MTC/20 (25.Set.19)). EDI OBRA_5: EN ELABORACIÓN (Ingeniería: aprobado; Ambiental: en SENACE), se estima su aprobación en Ene-20. EDI OBRA_4: RESUELTO (según RD N° 1524-2019-MTC/20 (25.Jul.19)). | ICA,AREQUIPA,TACNA | PE-1S,PE-1SD,PE-38 | Concluido
0290 | 2214 | Obras | [6 empty] | 0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA | 303240 | 600.92 | Metro | 2018-05-10 | 2021-07-25 | 144-2016-MTC/20 | 2016-12-07 | 5915557.51 | 140530769.72 | 233859.3652 | 14.0831 | 5.4128 | 159.127 | 526.467 | 74.453 | 354.83 | 354.83 | 354.83 | Metro | 6.11 | 12.22 | 12.22 | 26.1 | 49.76 | 48.49 | 53.03 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 27.46 | 29.86 | 533.4529 | 88.7727 | 41688022 | 46071921 | 0 | 46071921 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN: OBRA_7: Pte Tarucachi. (Obra atrasada, inició en May-18). OBRA_6: Pte. Freyre (Obra inició: Oct-18). Se estima su término para el 10.Feb.20. POR INICIAR: OBRA_3: Pontón Losa Km. 292+478, Río Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha Estimada: Abr-20). | TACNA,AREQUIPA,ICA | PE-38,PE-1S,PE-1SD | En Ejecución
0292 | 2215 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA | 303240 | 600.92 | Metro | 2018-05-10 | 2021-07-25 | 026-2018-MTC/20 | 2018-03-23 | 4436938 | 13980200 | 23264.6609 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8543899 | 4160000 | 0 | 4160000 | 0 | 0 | 0 | 2 Obra de Puente en ejecución; 6 por iniciar en Abr-20. | ICA,AREQUIPA,TACNA | PE-1S,PE-1SD,PE-38 | En Ejecución
0293 | 3653 | PACRI | [6 empty] | 0235977 PACRI REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S:TRAMO ICA-DV. QUILCA-REPARTICION, RUTA 1SD:TRAMO LOS CERILLOS-ISLAY-MOLLENDO-ILO-EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA-TARATA;MULTIDISTRITAL;NAZCA;ICA | 303240 | 8 | Predios Afectados | 2018-04-10 | 2020-03-10 |  |  | 597877 | 597877 | 74734.625 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195105 | 195105 | 0 | 195105 | 0 | 0 | 0 | Demora en el proceso de contratación de los servicios. | ICA,AREQUIPA,TACNA | PE-1S,PE-1SD,PE-38 | En Ejecución
[6 empty] | 2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ |  |  |  | 292899 | 312 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3 | 150.3 | Metro | 46.8 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26234700 | 14131018 | 0 | 14131018 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ |  |  | 292899 | 312 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26234700 | 14131018 | 0 | 14131018 | 0 | 0 | 0
0309 | 2206 | Obras | [6 empty] | 0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH | 292899 | 312 | Metro | 2019-05-16 | 2020-04-20 | 026-2017-MTC/20 | 2017-03-01 | 44917402.44 | 78398781.75 | 251278.1466 | 0 | 0 | 248.3716 | 111.597 | 200.403 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | Metro | 46.8 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.6716 | 127.7794 | 24369026 | 12465344 | 0 | 12465344 | 0 | 0 | 0 | Se estima el inicio de las obras en Jun-19. | ANCASH | PE-3N | En Ejecución
0310 | 2207 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH | 292899 | 312 | Metro | 2019-05-16 | 2020-04-20 | 056-2017-MTC/20 | 2017-06-08 | 1662451.85 | 1662451.85 | 5328.3713 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1606061 | 1406061 | 0 | 1406061 | 0 | 0 | 0 | En espera del inicio de las Obras. | ANCASH | PE-3N | En Ejecución
0311 | 3962 | PACRI | [6 empty] | 0259104 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ ;MULTIDISTRITAL,HUARAZ,ANCASH | 292899 | 1 | Predios Afectados | 2019-03-01 | 2020-01-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259613 | 259613 | 0 | 259613 | 0 | 0 | 0 | . | ANCASH | PE-3N | En Ejecución
[6 empty] | 2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B |  |  |  | 290964 | 363 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 237.8 | Metro | 16.3 | 32.6 | 24.45 | 34.45 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 33287856 | 33287856 | 2794342.53 | 33287856 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 17 PUENTES, PE-22B: TARMA - REITHER / PE-5S: REITHER - SATIPO / PE-3SB: STUART - HUAYUCACHI |  |  | 290964 | 363 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33287856 | 33287856 | 2794342.53 | 33287856 | 0 | 0 | 0
0312 | 2204 | Obras | [6 empty] | 0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN | 290964 | 363 | Metro | 2019-06-17 | 2021-04-10 | 028-2017-MTC/20 | 2017-03-01 | 53425833.46 | 101063795.44 | 278412.6596 | 0 | 0 | 120.749 | 242.251 | 120.749 | 237.8 | 237.8 | 237.8 | Metro | 16.3 | 32.6 | 24.45 | 34.45 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 358.549 | 98.7738 | 30918974 | 30918974 | 2794342.53 | 30918974 | 0 | 0 | 0 | Se estima el inicio de ejecución de obra en Feb-19. | JUNIN | PE-3SZ,PE-22B,PE-5S | En Ejecución
0313 | 2205 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN | 290964 | 363 | Metro | 2019-06-17 | 2021-04-10 | 058-2017-MTC/20 | 2017-06-08 | 2102464.29 | 2102464.29 | 5791.9126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1996027 | 1996027 | 0 | 1996027 | 0 | 0 | 0 | Se estima el inicio de ejecución de obra en Feb-19. | JUNIN | PE-5S,PE-22B,PE-3SZ | En Ejecución
0314 | 3961 | PACRI | [6 empty] | 0259106 PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI ;MULTIDISTRITAL,CONCEPCION,JUNIN | 290964 | 10 | Predios Afectados | 2019-03-01 | 2024-07-17 |  |  | 9793208 | 9793208 | 979320.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372855 | 372855 | 0 | 372855 | 0 | 0 | 0 | En liberación de predios. | JUNIN | PE-3SZ,PE-22B,PE-5S | En Ejecución
[6 empty] | 2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 |  |  |  | 303148 | 233 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.35 | 177.35 | Metro | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 20.35 | 17.45 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 23.25 | 23.25 | 14.55 | 0 | 0 | 40810067 | 40810067 | 0 | 40810067 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 PUENTES, RUTA PE-3S SICUANI - JULIACA (1151+095 - 1261+500) |  |  | 303148 | 233 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.35 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40810067 | 40810067 | 0 | 40810067 | 0 | 0 | 0
0316 | 2105 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO | 303148 | 523 | Metro | 2017-02-28 | 2018-08-16 | 009-2017-MTC/20 | 2017-02-09 | 6785000 | 6785000 | 12973.2314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2898455 | 2898455 | 0 | 2898455 | 0 | 0 | 0 | EDI OBRAS_2 (7 puentes) con Contrato Resuelto (12.Jul.19). EDI OBRAS_1 (12 puentes) aprobado con RD N° 1572-2018-MTC/20 (16-Ago-18). | PUNO | PE-3S,PE-3SG | Concluido
0315 | 2210 | Obras | [6 empty] | 0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO | 303148 | 233 | Metro | 2020-04-06 | 2021-08-19 | 009-2017-MTC/20 | 2017-02-09 | 47092234.93 | 80866552.67 | 347066.7497 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 177.35 | 177.35 | 177.35 | Metro | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 20.35 | 17.45 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 23.25 | 23.25 | 14.55 | 177.35 | 76.1159 | 32657631 | 32657631 | 0 | 32657631 | 0 | 0 | 0 | OBRAS_1(12 puentes: Sta Teresa, Ccaccachupa, Mal Paso, Llapamayo, Wataywasi, Pozomayo, Parina, Panccamayo, Mayogrande, Yaurimayo, Choccamaqui, Chiquimayo) se estima su inicio en Ene-19. En espera de la contratación de la supervisión. | PUNO | PE-3SG | Contratado
0317 | 2211 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0185833 SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO | 303148 | 233 | Metro | 2020-04-06 | 2021-08-19 | 012-2019-MTC/20 | 2019-01-28 | 9084888.05 | 9084888.05 | 38990.9358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5053981 | 5053981 | 0 | 5053981 | 0 | 0 | 0 | AS-SM N°009-2018-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) al CONSORCIO SUPERVISOR ALTIPLANO con fecha 30.Oc.18. Se estima la firma de Contrato a fines de Ene-19. | PUNO | PE-3S,PE-3SG | Contratado
0318 | 3898 | PACRI | [6 empty] | 0258780 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500; MULTIDISTRITAL,MELGAR,PUNO | 303148 | 16 | Predios Afectados | 2019-03-21 | 2021-12-15 |  |  | 1725000 | 1725000 | 107812.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-3SG | En Ejecución
[6 empty] | 2309700 REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA |  |  |  | 329473 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761916 | 2761916 | 0 | 2761916 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE FILADERA Y ACCESOS |  |  | 329473 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761916 | 2761916 | 0 | 2761916 | 0 | 0 | 0
0323 | 3552 | Obras | [6 empty] | 0239300 REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA; DISTRITO DE CANCHAQUE;HUANCABAMBA;PIURA | 329473 | 0 |  | 2018-07-15 | 2019-02-24 | CONCES. CANCHAQUE | 2018-10-08 | 7141384.88 | 7141384.88 | 0 | 0 | 0 | 21 | -21 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654616 | 2654616 | 0 | 2654616 | 0 | 0 | 0 | Obra a cargo del Concesionario CANCHAQUE (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). | PIURA | PE-02A | En Ejecución
0324 | 3798 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0239301 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA; DISTRITO DE CANCHAQUE;HUANCABAMBA;PIURA | 329473 | 0 |  | 2018-07-15 | 2020-01-17 |  |  | 434500 | 434500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107300 | 107300 | 0 | 107300 | 0 | 0 | 0 | Obra a cargo del concesionario CANCHAQUE. | PIURA | PE-02A | En Ejecución
[6 empty] | 2318430 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO |  |  |  | 355479 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871128 | 871128 | 0 | 871128 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS |  |  | 355479 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871128 | 871128 | 0 | 871128 | 0 | 0 | 0
0326 | 4194 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0210864 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO REGION AYACUCHO Y CUSCO | 355479 | 237.5 | Metro | 2020-06-09 | 2021-12-31 | 007-2020-MTC/20 | 2020-01-17 | 6365895 | 6365895 | 26803.7684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 871128 | 871128 | 0 | 871128 | 0 | 0 | 0 |  | AYACUCHO | PE-28B | Contratado
[6 empty] | 2328807 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO |  |  |  | 365143 | 160 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31950000 | 31950000 | 0 | 4950000 | 0 | 27000000 | 0
[7 empty] | PUENTE SANTA ROSA, CALLAO |  |  | 365143 | 160 | Metro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31950000 | 31950000 | 0 | 4950000 | 0 | 27000000 | 0
0334 | 1400 | Obras | [6 empty] | 0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO | 365143 | 160 | Metro | 2020-11-01 | 2023-03-25 |  |  | 77729942.12 | 77729942.12 | 485812.1383 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 3000000 | 0 | 27000000 | 0 |  | PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO |  | Programado
0335 | 2996 | PACRI | [6 empty] | 0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO | 365143 | 28 | Predios Afectados | 2018-01-01 | 2023-03-16 |  |  | 49739974 | 49739974 | 1776427.6429 | 1.75 | 0 | 0 | 26.25 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 6.25 | 1950000 | 1950000 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO |  | En Ejecución
[6 empty] | 2343420 CONSTRUCCION DEL PUENTE NACION ASHANINCA Y ACCESOS, UBICADO SOBRE EL RIO ENE EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28C, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN |  |  |  | 382091 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696467 | 696467 | 0 | 696467 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE NACION ASHANINKA (RIO ENE) |  |  | 382091 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696467 | 696467 | 0 | 696467 | 0 | 0 | 0
0350 | 2641 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0239942 CONSTRUCCION DEL PUENTE NACION ASHANINCA Y ACCESOS, MULTIDISTRITAL, SATIPO, JUNIN | 382091 | 500 | Metro | 2019-03-01 | 2020-12-06 | 136-2018-MTC/20 | 2018-11-22 | 3316507.53 | 3316507.53 | 6633.0151 | 0 | 0 | 0.87 | 0.15 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 147 | 696467 | 696467 | 0 | 696467 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (EVAP observado). | JUNIN | PE-28C | En Ejecución
[6 empty] | 2389093 RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI-AREQUIPA-JULIACA-AZANGAROILO-MOQUEGUA-PUNO-JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13796052 | 13796052 | 0 | 13796052 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 PUENTES: CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13796052 | 13796052 | 0 | 13796052 | 0 | 0 | 0
0351 | 3765 | Obras | [6 empty] | 0239721 RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI- AREQUIPA - JULIACA - AZANGARO/ILO - MOQUEGUA - PUNO - JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR; DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO |  | 0 |  | 2018-12-17 | 2020-01-19 | CONCES. COVISUR | 2018-12-17 | 36283542.6 | 36283542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13244210 | 13244210 | 0 | 13244210 | 0 | 0 | 0 | Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur. | PUNO | PE-36B | En Ejecución
0352 | 3638 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0239722 SUPERVISION - RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI - AREQUIPA - JULIACA - AZANGARO/ILO - MOQUEGUA - PUNO - JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO |  | 0 |  | 2018-12-17 | 2020-01-19 |  |  | 1520503 | 1520503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551842 | 551842 | 0 | 551842 | 0 | 0 | 0 | A cargo del concesionario. | PUNO | PE-36B | En Ejecución
[6 empty] | 2389634 CREACION PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171636 | 4171636 | 0 | 4171636 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171636 | 4171636 | 0 | 4171636 | 0 | 0 | 0
0353 | 1783 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA |  | 390 | Metro | 2019-05-21 | 2020-09-14 | 034-2019-MTC/20 | 2019-04-17 | 3838487.36 | 3838487.36 | 9842.2753 | 0 | 0 | 0.85 | 0.15 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 135 | 4171636 | 4171636 | 0 | 4171636 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (Por determinar el tipo de intervención DIA o Semi Detallado). | PIURA | PE-02A | En Ejecución
[6 empty] | 2392435 CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE D |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788934 | 4788934 | 0 | 4788934 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11 PUENTES EN LA RUTA PE-1NR: TAMBOGRANDE - MORROPÓN - CHULUCANAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788934 | 4788934 | 0 | 4788934 | 0 | 0 | 0
0354 | 2674 | Estudio Definitivo | [6 empty] | 0213756 CONSTRUCCION DE 11 PUENTES POR REEMPLAZO EN LA RUTA TAMBOGRANDE - MORROPON MUTIDISTRITAL, TAMBOGRANDE, PIURA |  | 1460 | Metro | 2019-09-16 | 2020-12-31 | 098-2019-MTC/20.2 | 2019-09-04 | 10775101.04 | 10775101.04 | 7380.2062 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 120 | 4788934 | 4788934 | 0 | 4788934 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 01 en elaboración por el Consultor). | PIURA | PE-02A,PE-1NJ,PE-1NL | En Ejecución
|  |  |  | MANTENIMIENTO VIAL | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251276773 | 1251276773 | 22323554.34 | 1165948359 | 85328414 | 0 | 0
[5 empty] | Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19336017 | 19003982 | 0 | 12912123 | 6091859 | 0 | 0
[6 empty] | GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19336017 | 19003982 | 0 | 12912123 | 6091859 | 0 | 0
[7 empty] | ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - AMBATO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500003 | 0 | 289037 | 210966 | 0 | 0
0624 | 3244 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0232802 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - EMP. PE-02B (AMBATO); MULTIDISTRITAL,SAN IGNACIO,CAJAMARCA |  | 99.657 | Kilometro | 2018-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 7373000 | 7373000 | 73983.7643 | 100 | 100 | 1100 | -100.343 | 100 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.3442 | 0 | 500003 | 0 | 289037 | 210966 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-02B | En Ejecución
[7 empty] | AUXILIAR AV. NESTOR GAMBETTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865625 | 1634 | 0 | 0 | 1634 | 0 | 0
0492 | 2404 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256566 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: AUXILIAR AV. NESTOR GAMBETA, MULTIDISTRITAL;LIMA;LIMA |  | 33 | Kilometro | 2016-03-04 | 2022-12-31 |  |  | 1928000 | 1928000 | 58424.2424 | 33 | 0 | 3.95 | -0.5 | 33 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Kilometro | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 33 | 100 | 865625 | 1634 | 0 | 0 | 1634 | 0 | 0 | . | PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO | PE-20 | En Ejecución
[7 empty] | AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0633 | 1709 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0117422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO |  | 384 | Kilometro | 2019-09-15 | 2019-12-31 |  |  | 2144000 | 2144000 | 5583.3333 | 384.5 | 0 | 1515.12 | -378.28 | 384.5 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 99.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inició el servicio. | APURIMAC,AYACUCHO | PE-3S,PE-3SE | En Ejecución
[7 empty] | CAJABAMBA - SAUSACOCHA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787136 | 700003 | 0 | 286717 | 413286 | 0 | 0
0491 | 3819 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256564 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CAJABAMBA - SAUSACOCHA, RUTA PE-3N, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;CAJAMARCA |  | 41.43 | Kilometro | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 341.49 | 0 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | Kilometro | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 100 | 787136 | 700003 | 0 | 286717 | 413286 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA,LA LIBERTAD | PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396620 | 0 | 1817702 | 578918 | 0 | 0
0629 | 4148 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0277931 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PE-24, PE3SZ, PE-3S Y PE-3SC TRAMO CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV.PAMPAS;MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL |  | 353 | Kilometro | 2019-09-23 | 2019-12-30 |  |  | 1111825 | 1111825 | 3149.6459 | 0 | 0 | 1056.162 | 0.946 | 352.054 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396620 | 0 | 1817702 | 578918 | 0 | 0 |  | JUNIN,LIMA,HUANCAVELICA | PE-24,PE-3S,PE-3SC,PE-3SZ | Programado
[7 empty] | CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA REGION CAJAMARCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310003 | 0 | 196713 | 113290 | 0 | 0
0625 | 2705 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA REGION CAJAMARCA |  | 176 | Kilometro | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 1834000 | 1834000 | 10420.4545 | 176.39 | 176.39 | 1233.712 | -176.78 | 176.39 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.39 | 100.2216 | 0 | 310003 | 0 | 196713 | 113290 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC - DV. YANACOCHA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514531 | 872526 | 0 | 872526 | 0 | 0 | 0
0477 | 2024 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0117422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO |  | 109.78 | Kilometro | 2016-10-01 | 2019-04-05 |  |  | 10060000 | 10060000 | 91637.8211 | 109.78 | 0 | 40.155 | -20.08 | 109.78 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.78 | 100 | 514531 | 872526 | 0 | 872526 | 0 | 0 | 0 | CONCLUIDO (Se atendió hasta el 05 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario. | CAJAMARCA | PE-3N | Concluido
[7 empty] | COMBAPATA - YANAOCA - EL DESCANSO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887113 | 402373 | 0 | 125764 | 276609 | 0 | 0
0483 | 3283 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0232809 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EL DESCANSO - YANAOCA - COMBAPATA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO |  | 73.06 | Kilometro | 2018-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 1172000 | 1172000 | 16041.6096 | 73 | 7.45 | 868.55 | -72.94 | 73 | 73 | 73 | 73 | Kilometro | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 99.9179 | 887113 | 402373 | 0 | 125764 | 276609 | 0 | 0 | . | CUSCO | PE-34F | En Ejecución
[7 empty] | DV CAJABAMBA - HUAMACHUCO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0497 | 4055 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0273749 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DV CAJABAMBA - HUAMACHUCO; MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - CAJAMARCA |  | 16.52 | Kilometro | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | Kilometro | 0 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 100 | 547038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LA LIBERTAD | PE-3N | Programado
[7 empty] | ELMER FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA - CANTA CALLAO - TRAPICHE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632771 | 500112 | 0 | 346122 | 153990 | 0 | 0
0479 | 2859 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLON TRAPICHE - AV. TUPAC AMARU REGION LIMA |  | 30.19 | Kilometro | 2017-02-01 | 2022-12-31 |  |  | 1455000 | 1455000 | 48194.7665 | 28 | 0 | 287.5 | -24.41 | 28 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | Kilometro | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 28 | 92.7459 | 632771 | 500112 | 0 | 346122 | 153990 | 0 | 0 | . | LIMA,PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO | PE-20A,PE-20B,PE-20F,PE-20I | En Ejecución
[7 empty] | EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZÁ - CHILETE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273086 | 971617 | 0 | 863848 | 107769 | 0 | 0
0478 | 2615 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE REGION CAJAMARCA |  | 145.7 | Kilometro | 2016-08-01 | 2021-12-31 |  |  | 6910000 | 6910000 | 47426.2183 | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | Kilometro | 0 | 0 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 100 | 1273086 | 971617 | 0 | 863848 | 107769 | 0 | 0 | Se estima su inicio en el 4T-2019. | CAJAMARCA,LA LIBERTAD | PE-1NF | En Ejecución
[7 empty] | EVITAMIENTO CHICLAYO, PE-1N KM 778+500 - KM 797+500 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0496 | 2809 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256745 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: PE-1N VIA EVITAMIENTO - LAMBAYEQUE; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,LAMBAYEQUE |  | 20 | Kilometro | 2017-05-01 | 2019-07-31 |  |  | 1047000 | 1047000 | 52350 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | Kilometro | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 544865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXCLUIDO (Se ejecuta mediante RCC). | LAMBAYEQUE | PE-1N | Programado
[7 empty] | HUAURA - SAYÁN - CHURÍN - OYÓN Y OV. RIO SECO - ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYÁN) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326969 | 1100001 | 0 | 198000 | 902001 | 0 | 0
0484 | 3258 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0232816 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON/OV. RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL,OYON,LIMA |  | 290.24 | Kilometro | 2018-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 1201000 | 1201000 | 4137.9548 | 210 | 2.96 | 1235.84 | -99.76 | 210 | 180 | 180 | 180 | Kilometro | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 72.3539 | 2326969 | 1100001 | 0 | 198000 | 902001 | 0 | 0 | Solo se atienden 175.76 Km (La diferencia: 30 Km con Contrato de Obra y 4.24 Km con Contrato de Reconstrucción). | LIMA | PE-18,PE-1NE | En Ejecución
[7 empty] | LARÁN - POMALCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573930 | 205287 | 0 | 55000 | 150287 | 0 | 0
0493 | 3824 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256577 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN NACIONAL TRAMO: LARAN - POMALCA, MULTIDISTRITAL;LAMBAYEQUE;LAMBAYEQUE |  | 12 | Kilometro | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | Kilometro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 573930 | 205287 | 0 | 55000 | 150287 | 0 | 0 | . | LAMBAYEQUE | PE-06A | En Ejecución
[7 empty] | MAZOCRUZ - CONDURIRI - CHECCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0485 | 3657 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0236465 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA MAZOCRUZ - CONDURIRI - CHECCA;MULTIDISTRITAL;EL COLLAO;PUNO |  | 20.369 | Kilometro | 2018-04-02 | 2022-12-31 |  |  | 2275000 | 2275000 | 111689.3318 | 19.2 | 0 | 0 | 1.169 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 94.2609 | 420667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Trayectoria ha sido modificada por el MTC ? Se encuentra a cargo del MTC. | PUNO | PE-38A | En Ejecución
[7 empty] | MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (EMP PE-14C) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105611 | 0 | 105611 | 0 | 0 | 0
0681 | 3826 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256582 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (EMP PE-14C), MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;ANCASH |  | 126 | Kilometro | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105611 | 0 | 105611 | 0 | 0 | 0 | Se estima su inicio en el 4T-2019 (Meta Total del Tramo: 126 Km (Tramo: Molinopampa (673+328) - Pte. Huarochiri (711+703)= 38.375 Km; Tramo: Pte. Huarochiri (0+000) - Dv. La Pampa (15+970) = 15.970 Km; Tramo: 0+000 - Dv. Pasacancha (71+655) = 71.655 Km.) | ANCASH | PE-12A,PE-3N,PE-3NA | Programado
[7 empty] | OVALO CAMPESINO - PTE. TAMBOGRANDE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100002 | 0 | 90824 | 9178 | 0 | 0
0623 | 2709 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0264721 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA RUTA PE-02A TRAMO SECTOR OVALO CAMPESINO - PUENTE TAMBOGRANDE; MULTIDISTRITAL, TAMBOGRANDE, PIURA |  | 0.8 | Kilometro | 2019-08-01 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100002 | 0 | 90824 | 9178 | 0 | 0 | Inició el servicio en Ago19. | PIURA | PE-1NR | Programado
[7 empty] | PALPA (EMP. PE-1S) - LLAUTA - HUANCA SANCOS - EMP. PE-32A (CHALCO) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453344 | 1300003 | 0 | 1216330 | 83673 | 0 | 0
0498 | 3275 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0273750 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PALPA (EMP. PE-1S) - LLAUTA - HUANCA SANCOS - EMP. PE-32A (CHALCO), MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - AYACUCHO |  | 258.53 | Kilometro | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.53 | 0 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | Kilometro | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 258.53 | 100 | 1453344 | 1300003 | 0 | 1216330 | 83673 | 0 | 0 |  | AYACUCHO,ICA | PE-30D | Programado
[7 empty] | PROGRESO - MATARA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360002 | 0 | 360002 | 0 | 0 | 0
0639 | 3818 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256570 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN CORREDOR VIAL APURIMAC CUSCO AREQUIPA; TRAMO 1: RUTA PE- 3SX- EMP.PE-3SF(PROGRESO)-MATARA (, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;CUSCO- APURIMAC |  | 34 | Kilometro | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | -0.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360002 | 0 | 360002 | 0 | 0 | 0 | . | APURIMAC | PE-3SX | En Ejecución
[7 empty] | PTE PRIMAVERA - AV. GUARDIA CIVIL - AV. LUIS MONTERO - AV. PROGRESO - DV. CATACAOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660197 | 350001 | 0 | 300160 | 49841 | 0 | 0
0480 | 1472 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS (EMP. PE-1N), MULTIDISTRITAL,CASTILLA,PIURA |  | 6.737 | Kilometro | 2017-10-12 | 2022-12-31 |  |  | 748000 | 748000 | 111028.6478 | 7.348 | 6.76 | 80.84 | -7.371 | 7.348 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | Kilometro | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 7.348 | 109.0693 | 660197 | 350001 | 0 | 300160 | 49841 | 0 | 0 | . | PIURA | PE-1NJ | En Ejecución
[7 empty] | PUCARA - TIRAPATA- ASILLO - EMP PE-34B (VILLA CHUCTANI) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426470 | 400000 | 0 | 274710 | 125290 | 0 | 0
0490 | 3768 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0252683 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA PUCARA - TIRAPATA- ASILLO - EMP PE-34B (VILLA CHUCTANI);MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;PUNO |  | 42 | Kilometro | 2018-10-01 | 2022-12-31 |  |  | 267000 | 267000 | 6357.1429 | 41.23 | 0 | 246.5 | -41.23 | 42 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | Kilometro | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 98.1667 | 426470 | 400000 | 0 | 274710 | 125290 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-3SH | En Ejecución
[7 empty] | PUQUINA - CHACAHUAYO - LIMITE MOQUEGUA / AREQUIPA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551601 | 0 | 469424 | 82177 | 0 | 0
0634 | 4130 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0266919 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PUQUINA - CHACAHUAYO - LIMITE DEPARTAMENTAL MOQUEGUA / AREQUIPA RUTA PE-36G; DISTRITO DE PUQUINA,GRAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA |  | 19.453 | Kilometro | 2019-08-01 | 2019-12-31 |  |  | 975000 | 975000 | 50120.804 | 0 | 0 | 109 | -2.347 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551601 | 0 | 469424 | 82177 | 0 | 0 | Servicio iniciado en Ago_19. | MOQUEGUA | PE-36G | Programado
[7 empty] | QUEBRADA HONDA (KM. 118+000) ? VÍA EVITAMIENTO (KM. 120+813) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 214165 | 85835 | 0 | 0
0628 | 3801 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0255426 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PE-3S SECTOR QUEBRADA HONDA (KM 118+000) - VIA DE EVITAMIENTO (KM 120+813) TRAMO JAUJA - HUANCAYO;MULTIDISTRITAL;HUANCAYO;JUNIN |  | 2 | Kilometro | 2018-11-02 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | 17.042 | -2.655 | 2.842 | 2.81 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.813 | 93.7667 | 0 | 300000 | 0 | 214165 | 85835 | 0 | 0 | . | JUNIN | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | ROSASPATA - COLLPA - FRONTERA BOLIVIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 254682 | 45318 | 0 | 0
0635 | 3822 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256575 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: ROSASPATA - COLLPA- FRONTERA BOLIVIA, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;TACNA |  | 41 | Kilometro | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.26 | 248.47 | -0.26 | 41.26 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.26 | 100.6341 | 0 | 300000 | 0 | 254682 | 45318 | 0 | 0 | . | TACNA | PE-40A | En Ejecución
[7 empty] | SAN FRANCISCO - SAMUGARI / CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165336 | 707008 | 0 | 403232 | 303776 | 0 | 0
0486 | 3655 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0236467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO |  | 129.56 | Kilometro | 2018-04-02 | 2022-12-31 |  |  | 1069000 | 1069000 | 8251.0034 | 129.56 | 0 | 863.59 | -123.37 | 129.56 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | Kilometro | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 129.56 | 100 | 1165336 | 707008 | 0 | 403232 | 303776 | 0 | 0 | . | AYACUCHO | PE-28I | En Ejecución
[7 empty] | SANTA - CHUQUICARA - PTE. HUAROCHIRI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499984 | 0 | 404049 | 95935 | 0 | 0
0626 | 3825 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256578 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SANTA - CHUQUICARA-PTE HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;LA LIBERTAD |  | 108 | Kilometro | 2019-08-12 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.45 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499984 | 0 | 404049 | 95935 | 0 | 0 | Servicio iniciado el 12.Ago.19. | ANCASH | PE-12,PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | SIHUAS - UCHIZA - EMP. PE-5N |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795763 | 0 | 517198 | 278565 | 0 | 0
0627 | 3246 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256559 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: DV. SIHUAS (EMP.PE-14C) - SIHUAS- HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;SAN MARTIN |  | 268.579 | Kilometro | 2019-08-01 | 2019-12-31 |  |  | 10610000 | 10610000 | 39504.2055 | 0 | 0 | 531.72 | 26.149 | 242.43 | 265.86 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795763 | 0 | 517198 | 278565 | 0 | 0 | Plan de Trabajo observado (Meta Total: 536 Km (Tramo I: Santa - Chuquicara = 69 Km); Tramo II: Pte. Huarochiri - Chuquicara = 40 Km; Tramo III: Pte. Huarochiri - Sihuas = 109 Km; Tramo IV: Sihuas - Huacrachuco - Chonas = 113 Km; Tramo V: Chonas - San Pedro de Chonta = 40 Km; Tramo VI: San Pedro de Chonta - Uchiza = 103 Km; Tramo VII: Uchiza - Emp.PE-5N = 25 Km; Tramo VIII: Huallanca - Pte. Huarochiri = 25 Km; Tramo IX: Molinopampa - Huallaca = 12 Km). | ANCASH,HUANUCO,LA LIBERTAD,SAN MARTIN | PE-12A | Programado
[7 empty] | SIVIA - CANAYRE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930237 | 550001 | 0 | 180000 | 370001 | 0 | 0
0487 | 3654 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0238447 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SIVIA - CANAYRE;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO |  | 53.96 | Kilometro | 2018-04-02 | 2022-12-31 |  |  | 722000 | 722000 | 13380.2817 | 53.96 | 0 | 323.76 | -53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | Kilometro | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 100 | 930237 | 550001 | 0 | 180000 | 370001 | 0 | 0 | . | AYACUCHO | PE-28H | En Ejecución
[7 empty] | SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644299 | 300001 | 0 | 94000 | 206001 | 0 | 0
0495 | 3821 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256744 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B); MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,PIURA |  | 28.779 | Kilometro | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.453 | 0.779 | 28 | 28 | 28 | 28 | Kilometro | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 97.2932 | 644299 | 300001 | 0 | 94000 | 206001 | 0 | 0 | . | PIURA | PE-02B | En Ejecución
[7 empty] | TACNA - ILO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700001 | 0 | 605908 | 94093 | 0 | 0
0637 | 1824 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO |  | 143 | Kilometro | 2016-01-02 | 2019-12-31 |  |  | 3178000 | 3178000 | 22223.7762 | 143.57 | 143.57 | 1546.27 | -143.14 | 143.57 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.57 | 99.7014 | 0 | 700001 | 0 | 605908 | 94093 | 0 | 0 | . | MOQUEGUA,TACNA | PE-1SD | En Ejecución
[7 empty] | TR. COCHABAMBA - CHOTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0482 | 3530 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0232801 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA COCHABAMBA-CHOTA; MULTIDISTRITAL,CHOTA,LAMBAYEQUE |  | 30 | Kilometro | 2018-01-22 | 2022-12-31 |  |  | 804000 | 804000 | 26800 | 30 | 0 | 12 | -12 | 30 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 403938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario. | CAJAMARCA | PE-3N | Concluido
[7 empty] | TR. DV. SAJINOS - PAIMAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638700 | 350000 | 0 | 222600 | 127400 | 0 | 0
0481 | 3049 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS / AYABACA - DV. SOCCHABAMBA - RUTA NACIONAL: PE-1NT; PAIMAS,AYABACA,PIURA |  | 28.4 | Kilometro | 2017-07-03 | 2022-12-31 |  |  | 2300000 | 2300000 | 80985.9155 | 40.5 | 39.46 | 362.3 | -51.56 | 40.5 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | Kilometro | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 40.5 | 142.6056 | 638700 | 350000 | 0 | 222600 | 127400 | 0 | 0 | . | PIURA | PE-1NT | En Ejecución
[7 empty] | TUNEL YANANGO (KM 76+500 - KM 77+525) - LA MERCED |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 565824 | 0 | 376799 | 189025 | 0 | 0
0494 | 3828 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256742 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: PE - 22B TUNEL YANANGO KM 76+500 AL 77+525, TRAMO TARMA - LA MERCED; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,JUNIN |  | 1.03 | Kilometro | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 5.15 | 0 | 1.03 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | Kilometro | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.03 | 100 | 325000 | 565824 | 0 | 376799 | 189025 | 0 | 0 | . | JUNIN | PE-22B | En Ejecución
[7 empty] | YAUCA - ATICO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250313 | 1250001 | 0 | 756000 | 494001 | 0 | 0
0489 | 3469 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0247902 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA YAUCA-ATICO;MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, AREQUIPA |  | 133.61 | Kilometro | 2019-10-01 | 2022-12-31 |  |  | 4684000 | 4684000 | 35057.2562 | 0 | 0 | 0 | 133.61 | 0 | 120 | 120 | 120 | Kilometro | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 89.8136 | 1250313 | 1250001 | 0 | 756000 | 494001 | 0 | 0 | Se estima su inicio en el 4T-2019. | AREQUIPA | PE-1S | Programado
[7 empty] | YAUCA - CORACORA / CHALA - ULLACASA - PUQUIO / ULLACCASA - PAUSA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064452 | 1558000 | 0 | 1015000 | 543000 | 0 | 0
0488 | 3272 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0238449 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA;MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;AYACUCHO |  | 501.323 | Kilometro | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.323 | 0 | 501.323 | 501.323 | 501.323 | Kilometro | 0 | 0 | 501.323 | 501.323 | 501.323 | 501.323 | 501.323 | 501.323 | 501.323 | 501.323 | 501.323 | 501.323 | 501.323 | 100 | 2064452 | 1558000 | 0 | 1015000 | 543000 | 0 | 0 |  | AREQUIPA,AYACUCHO | PE-1SI,PE-32,PE-32C | Programado
[5 empty] | Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20990051 | 23263730 | 0 | 22447475 | 816255 | 0 | 0
[6 empty] | GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20990051 | 23263730 | 0 | 22447475 | 816255 | 0 | 0
[7 empty] | ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946377 | 1063635 | 0 | 1063635 | 0 | 0 | 0
0510 | 3398 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0224469 MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO, REGION HUANUCO |  | 120 | Kilometro | 2018-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 1718000 | 1718000 | 14316.6667 | 120 | 101 | 357 | -101 | 120 | 120 | 120 | 120 | Kilometro | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 946377 | 1063635 | 0 | 1063635 | 0 | 0 | 0 | Se atiende 51Km. | HUANUCO,LIMA,PASCO | PE-18 | En Ejecución
[7 empty] | ACOS - HUAYLLAY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514872 | 0 | 514872 | 0 | 0 | 0
0638 | 1333 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL |  | 87 | Kilometro | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 7523000 | 7523000 | 86471.2644 | 80.97 | 3.74 | 956.26 | -73.97 | 81 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.97 | 92.0114 | 0 | 514872 | 0 | 514872 | 0 | 0 | 0 | . | LIMA,PASCO | PE-20C | En Ejecución
[7 empty] | AV. CENTENARIO (KM 0+900 - KM 1+820) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 25212 | 74788 | 0 | 0
[8 empty] | CCE con MP del Callao |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 25212 | 74788 | 0 | 0
0630 | 3974 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0262255 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RVN CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO AV. CENTENARIO (KM 0+900 - KM 1+820);MULTIDISTRITAL,CALLAO,CALLAO |  | 0.92 | Kilometro | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 25212 | 74788 | 0 | 0 | En Convenio con la MP del Callao. | PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO |  | Programado
[7 empty] | CANAYRE - UNIÓN MANTARO - TZOMAVENI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639530 | 653915 | 0 | 653915 | 0 | 0 | 0
0523 | 3830 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256739 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CANAYRE - UNION MANATARO-TZOMAVENI; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,AYACUCHO |  | 72 | Kilometro | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | -6 | 78 | 78 | 78 | 78 | Kilometro | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 108.3333 | 639530 | 653915 | 0 | 653915 | 0 | 0 | 0 | Tramo: Unión Mantaro (José Olaya) - Tzomaveni es trocha carrozable. | JUNIN | PE-28H | En Ejecución
[7 empty] | CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902503 | 0 | 902503 | 0 | 0 | 0
0682 | 1126 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE |  | 78 | Kilometro | 2012-01-02 | 2019-12-31 |  |  | 14040000 | 14040000 | 180000 | 78 | 0 | 546.609 | -75.17 | 78 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 100 | 0 | 902503 | 0 | 902503 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA,LA LIBERTAD | PE-1NF | En Ejecución
[7 empty] | CHAGLLA -TOMAYRICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277965 | 438094 | 0 | 438094 | 0 | 0 | 0
0518 | 3834 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256561 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CHAGLLA -TOMAY RICA - MATIAS PUNTA-SHOTOJ, MULTIDISTRITAL;PACHITEA;HUANUCO |  | 35 | Kilometro | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | Kilometro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 277965 | 438094 | 0 | 438094 | 0 | 0 | 0 | . | HUANUCO | PE-18B | En Ejecución
[7 empty] | CHIGUATA - SANTA LUCIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589500 | 1087553 | 0 | 1087553 | 0 | 0 | 0
0502 | 1036 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA |  | 206 | Kilometro | 2013-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 9840000 | 9840000 | 47766.9903 | 204 | 206 | 2254 | -204 | 206 | 206 | 206 | 206 | Kilometro | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 100 | 1589500 | 1087553 | 0 | 1087553 | 0 | 0 | 0 | . | AREQUIPA,PUNO | PE-34C | En Ejecución
[7 empty] | DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417469 | 445695 | 0 | 445695 | 0 | 0 | 0
0509 | 2946 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-HUANIPACA-KINUALLA-ESTACION DE SALIDA DE TELEFERICO REGION CUSCO |  | 52.6 | Kilometro | 2017-05-01 | 2022-12-31 |  |  | 2464000 | 2464000 | 46844.1065 | 52.6 | 52.57 | 578.63 | -52.573 | 52.6 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | Kilometro | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.6 | 100 | 417469 | 445695 | 0 | 445695 | 0 | 0 | 0 | . | APURIMAC | PE-3SV | En Ejecución
[7 empty] | ECHARATE - PALMA REAL - KITENI - KEPASHIATO - KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249849 | 3920936 | 0 | 3920936 | 0 | 0 | 0
0526 | 2838 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0273747 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA;MULTIDISTRITAL;LA CONVENCION;CUSCO |  | 288 | Kilometro | 2017-04-01 | 2021-12-31 |  |  | 3421000 | 3421000 | 11878.4722 | 285.5 | 20 | 2053 | -285.5 | 288 | 255 | 255 | 255 | Kilometro | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 285.5 | 99.1319 | 2249849 | 3920936 | 0 | 3920936 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO | PE-28B | En Ejecución
[7 empty] | EMP PE-3S (DV. KISHUARA) - ABRA CRUSCCASSA - EMP. PE-3S |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333 | 0 | 333333 | 0 | 0 | 0
0632 | 4149 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0278255 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CARRETERA NO PAVIMENTADA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PTE SAHUINTO TRAMO RUTA PE-3SE KISHUARA - EMP PE-3S;MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,APURIMAC |  | 52 | Kilometro | 2019-09-15 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4 | 0.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333 | 0 | 333333 | 0 | 0 | 0 | Se estima su inicio en el 4T-2019. | APURIMAC | PE-3SE | En Ejecución
[7 empty] | EMP. PE 1S CHINCHA - ARMAS - PLAZAPATA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511501 | 0 | 939776 | 571725 | 0 | 0
0631 | 1853 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0136667 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 1S CHINCHA - ARMAS - PLAZAPATA |  | 201.6 | Kilometro | 2015-07-02 | 2015-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -2.4 | 204 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 101.1905 | 0 | 1511501 | 0 | 939776 | 571725 | 0 | 0 | . | HUANCAVELICA,ICA | PE-26 | Programado
[7 empty] | EMP. PE 1SC PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928957 | 213333 | 0 | 213333 | 0 | 0 | 0
0525 | 1854 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0273746 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE 1SC PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - ICA |  | 117.235 | Kilometro | 2015-07-02 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0.235 | 117 | 117 | 117 | 117 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99.7995 | 928957 | 213333 | 0 | 213333 | 0 | 0 | 0 | . | HUANCAVELICA,ICA | PE-1SC | Programado
[7 empty] | EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 E (TINGO CHICO) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802430 | 925856 | 0 | 925856 | 0 | 0 | 0
0517 | 3833 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256560 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 E (TINGO CHICO), MULTIDISTRITAL; DOS DE MAYO;HUANUCO |  | 51.36 | Kilometro | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 7.36 | 44 | 44 | 44 | 44 | Kilometro | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 85.6698 | 802430 | 925856 | 0 | 925856 | 0 | 0 | 0 | . | HUANUCO | PE-14E | En Ejecución
[7 empty] | EMP. PE-14B (HUARI) - EMP. PE-12A (PASACANCHA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198640 | 0 | 198640 | 0 | 0 | 0
0680 | 3009 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH |  | 227 | Kilometro | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 8265000 | 8265000 | 36409.6916 | 225 | 0 | 2875 | -223 | 225 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 99.1189 | 0 | 198640 | 0 | 198640 | 0 | 0 | 0 | . | ANCASH | PE-14C | En Ejecución
[7 empty] | EMP. PE-1N (EL CRUCE) - EMP. PE-1NJ (OLMOS) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694121 | 4257 | 0 | 4257 | 0 | 0 | 0
0524 | 3829 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256740 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: PE - 4A EMP. PE-1N (EL CRUCE) - EMP. PE-1NJ (OLMOS); MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,LAMBAYEQUE |  | 90.169 | Kilometro | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694121 | 4257 | 0 | 4257 | 0 | 0 | 0 | EXCLUIDO (La trayectoria proyectada no forma parte de la RVN del SINAC). | LAMBAYEQUE,PIURA | PE-04A | Programado
[7 empty] | EMP. PE-22B (SAN RAMON) - EMP. PE-3S (ATAURA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000940 | 979745 | 0 | 979745 | 0 | 0 | 0
0507 | 2039 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN |  | 133.57 | Kilometro | 2016-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 4199000 | 4199000 | 31436.6999 | 125.548 | 30 | 1502.16 | -114.978 | 125.548 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | Kilometro | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | 95.5903 | 1000940 | 979745 | 0 | 979745 | 0 | 0 | 0 | . | JUNIN | PE-24B | En Ejecución
[7 empty] | EMP. PE-30C (SAN LORENZO) - ALTO PERÚ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442349 | 157426 | 0 | 157426 | 0 | 0 | 0
0516 | 3831 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256553 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: EMP. PE-30C(SAN LORENZO)-ALTO PERU, MULTIDISTRITAL;TAMBOPATA;MADRE DE DIOS |  | 8.6 | Kilometro | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | Kilometro | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 442349 | 157426 | 0 | 157426 | 0 | 0 | 0 | . | MADRE DE DIOS | PE-30E | En Ejecución
[7 empty] | EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641341 | 736330 | 0 | 736330 | 0 | 0 | 0
0508 | 2779 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE |  | 41.619 | Kilometro | 2017-11-06 | 2022-12-31 |  |  | 698000 | 698000 | 16771.1862 | 40.96 | 0 | 491.52 | -39.791 | 40.96 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | Kilometro | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 41.619 | 100 | 641341 | 736330 | 0 | 736330 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA | PE-3NC | En Ejecución
[7 empty] | EMP. PE-3SG (YAURI) - QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665498 | 349593 | 0 | 349593 | 0 | 0 | 0
0512 | 1523 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0232810 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3SG (YAURI) QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO |  | 26.83 | Kilometro | 2018-01-03 | 2022-12-31 |  |  | 553000 | 553000 | 20611.2561 | 26.829 | 0 | 321.958 | -26.829 | 26.83 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | Kilometro | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 99.9963 | 665498 | 349593 | 0 | 349593 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO | PE-34E | En Ejecución
[7 empty] | EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - EMP. AM-108 (DV. LUYA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500001 | 0 | 500001 | 0 | 0 | 0
0679 | 2405 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS |  | 319 | Kilometro | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 8228000 | 8228000 | 25793.1034 | 319 | 40.2 | 3671.95 | -295.83 | 319 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 100 | 0 | 500001 | 0 | 500001 | 0 | 0 | 0 | A partir del mes de Agosto se atiende con nuevo Contrato Pyme. | AMAZONAS | PE-5NG | En Ejecución
[7 empty] | IQUITOS - BELLAVISTA - MAZAN - SAN ANTONIO DEL ESTRECHO - RÍO PUTUMAYO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538327 | 404947 | 0 | 404947 | 0 | 0 | 0
0505 | 3010 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN |  | 38.072 | Kilometro | 2016-06-01 | 2022-12-31 |  |  | 4138000 | 4138000 | 108688.8002 | 38 | 6.5 | 449.5 | -37.928 | 38 | 38 | 38 | 38 | Kilometro | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 99.8109 | 538327 | 404947 | 0 | 404947 | 0 | 0 | 0 | Lluvias intensas no permiten desarrollar el MR en su totalidad. | LORETO | PE-5NI | En Ejecución
[7 empty] | MALA - CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531527 | 1115066 | 0 | 1115066 | 0 | 0 | 0
0503 | 1361 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA |  | 183.032 | Kilometro | 2016-03-02 | 2022-12-31 |  |  | 7096000 | 7096000 | 38769.177 | 180.25 | 2.13 | 1486.77 | -109.218 | 180.25 | 181 | 181 | 181 | Kilometro | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 98.8898 | 1531527 | 1115066 | 0 | 1115066 | 0 | 0 | 0 | . | LIMA | PE-22A | En Ejecución
[7 empty] | MOCCE - EMP. PE-1N (OLMOS) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725989 | 4455 | 0 | 4455 | 0 | 0 | 0
0520 | 3837 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256573 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: MOCCE - EMP. PE-1N (OLMOS), MULTIDISTRITAL;LAMBAYEQUE;LAMBAYEQUE |  | 85.597 | Kilometro | 2019-01-01 | 2022-01-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.597 | 0 | 85.597 | 85.597 | 85.597 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.597 | 85.597 | 85.597 | 85.597 | 100 | 725989 | 4455 | 0 | 4455 | 0 | 0 | 0 | EXCLUIDO (En el tramo se ejecuta RCC). | LAMBAYEQUE | PE-1NJ | Programado
[7 empty] | MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - MOLLEJÓN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76193 | 313163 | 0 | 313163 | 0 | 0 | 0
0519 | 3835 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256562 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - MOLLEJON, MULTIDISTRITAL;PACHITEA;HUANUCO |  | 9.55 | Kilometro | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | Kilometro | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 100 | 76193 | 313163 | 0 | 313163 | 0 | 0 | 0 | . | HUANUCO | PE-18B | En Ejecución
[7 empty] | PUENTE LOS ÁNGELES - PUENTE RICARDO PALMA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506044 | 354428 | 0 | 354428 | 0 | 0 | 0
0515 | 3708 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0247894 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NO PAVIMENTADA CENTRAL RUTA PE-22: TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA;MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;LIMA |  | 12 | Kilometro | 2019-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 123000 | 123000 | 10250 | 0 | 0 | 96.248 | 0 | 12 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | Kilometro | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 95.3333 | 506044 | 354428 | 0 | 354428 | 0 | 0 | 0 | 8.1 Km es atendido con Contrato de Reconstrucción (Pqte 09). | LIMA | PE-22 | En Ejecución
[7 empty] | ROSARIO - SIVIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566955 | 306873 | 0 | 306873 | 0 | 0 | 0
0514 | 3658 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0238446 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA ROSARIO - SIVIA;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO |  | 28.04 | Kilometro | 2018-04-02 | 2022-12-31 |  |  | 331000 | 331000 | 11804.5649 | 28.04 | 0 | 196 | -28 | 28.04 | 28 | 28 | 28 | Kilometro | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.04 | 100 | 566955 | 306873 | 0 | 306873 | 0 | 0 | 0 | . | AYACUCHO | PE-28H | En Ejecución
[7 empty] | SAMUGARI - CHIQUINTIRCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784665 | 711958 | 0 | 711958 | 0 | 0 | 0
0513 | 3659 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0236470 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA SAMUGARI - CHIQUINTIRCA;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO |  | 97.33 | Kilometro | 2018-04-02 | 2022-12-31 |  |  | 726000 | 726000 | 7459.1596 | 91.22 | 0 | 681.31 | -91.22 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | Kilometro | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 100 | 784665 | 711958 | 0 | 711958 | 0 | 0 | 0 | . | AYACUCHO | PE-28I | En Ejecución
[7 empty] | SANTA MARÍA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELÉCTRICA.. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716036 | 648103 | 0 | 648103 | 0 | 0 | 0
0499 | 1134 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA |  | 50 | Kilometro | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 5805000 | 5805000 | 116100 | 50 | 33.2 | 365.3 | -33.2 | 50 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | Kilometro | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 50 | 100 | 716036 | 648103 | 0 | 648103 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO | PE-3SJ | En Ejecución
[7 empty] | SICUANI - PHINAYA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699336 | 650193 | 0 | 650193 | 0 | 0 | 0
0522 | 1307 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256738 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-3S (DV. SICUANI) - URINSAYA - STA. BARBARA- SUCU PALLCA - PIRHUA PIRHUA- PHINAYA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,AYACUCHO |  | 120 | Kilometro | 2012-05-02 | 2022-12-31 |  |  | 510992 | 510992 | 4258.2667 | 120 | 0 | 606.55 | -86.65 | 120 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | Kilometro | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 120 | 100 | 699336 | 650193 | 0 | 650193 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO | PE-3SI | En Ejecución
[7 empty] | TACNA - PALCA-TRIPARTITO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600001 | 0 | 430259 | 169742 | 0 | 0
0636 | 3836 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256572 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: TACNA - PALCA-TRIPARTITO, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;TACNA |  | 160 | Kilometro | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 909.6 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 68.0745 | 0 | 600001 | 0 | 430259 | 169742 | 0 | 0 | Se incorpora el Tramo I: Tacna - La Paz (50.4 Km). | TACNA | PE-40 | En Ejecución
[7 empty] | TOYOC ? HUANCHOS ? MOLLEPAMPA ? COCAS ? CASTROVIRREYNA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666538 | 614512 | 0 | 614512 | 0 | 0 | 0
0527 | 1524 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0273748 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PE-26 (TOYOC) - HUANCHOS - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA), MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - HUANCAVELICA |  | 130.87 | Kilometro | 2018-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 3928000 | 3928000 | 30014.5182 | 80 | 1.39 | 1240.96 | -80 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | Kilometro | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 100 | 666538 | 614512 | 0 | 614512 | 0 | 0 | 0 | . | HUANCAVELICA | PE-26A | En Ejecución
[7 empty] | TR. DV.PUERTO INCA - PTO INCA (PE - 5NH) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73103 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0
0521 | 3838 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0256737 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: DV.PUERTO INCA - PTO INCA (PE - 5N H) ; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,UCAYALI |  | 9.16 | Kilometro | 2019-01-01 | 2019-07-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 9.46 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 100 | 73103 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | CONCLUIDO (Tramo se atiende mediante CxNS (PFIS 1870)). | HUANUCO | PE-5NH | Concluido
[7 empty] | TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0504 | 2505 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO |  | 30 | Kilometro | 2016-01-02 | 2019-06-30 |  |  | 1975000 | 1975000 | 65833.3333 | 30 | 0 | 360 | -27.29 | 30 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 296533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCLUIDO (A partir del mes de Jul_19 fue reclasificado a Ruta Vecinal). | AYACUCHO |  | Concluido
[7 empty] | TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485059 | 521606 | 0 | 521606 | 0 | 0 | 0
0500 | 1711 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS |  | 57.335 | Kilometro | 2016-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 10034000 | 10034000 | 175006.5405 | 93.55 | 53.04 | 592.56 | -89.255 | 93.55 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | Kilometro | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 93.55 | 163.1639 | 485059 | 521606 | 0 | 521606 | 0 | 0 | 0 | Parte del tramo (Landon - Bolivar) esta siendo intervenido por el Gobierno Regional. | CAJAMARCA,LAMBAYEQUE | PE-1NI | En Ejecución
[7 empty] | TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428735 | 472817 | 0 | 472817 | 0 | 0 | 0
0511 | 2508 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0232806 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PAIMAS - TONDOPA - AYABACA - RUTA NACIONAL PE-1NT;MULTIDISTRITAL,AYABACA,PIURA |  | 54.488 | Kilometro | 2017-07-03 | 2022-12-31 |  |  | 4188000 | 4188000 | 76860.9602 | 53 | 0 | 648 | -51.512 | 53 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | Kilometro | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 54.488 | 100 | 428735 | 472817 | 0 | 472817 | 0 | 0 | 0 | . | PIURA | PE-1NT | En Ejecución
[7 empty] | TR. SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119115 | 937535 | 0 | 937535 | 0 | 0 | 0
0501 | 2185 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO |  | 132 | Kilometro | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 6414000 | 6414000 | 48590.9091 | 132 | 73 | 1216 | -73 | 132 | 132 | 132 | 132 | Kilometro | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 100 | 1119115 | 937535 | 0 | 937535 | 0 | 0 | 0 | Se atiende sólo 73Km; en Obra 59Km. | HUANUCO,PASCO | PE-18D | En Ejecución
[7 empty] | VIZCACHANE - PTE. CALLALLI - NEGROMAYO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479570 | 570401 | 0 | 570401 | 0 | 0 | 0
0506 | 2286 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI - REGION AREQUIPA |  | 112.57 | Kilometro | 2016-09-01 | 2022-07-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.6 | 0 | 603.49 | -351.6 | 351.6 | 50 | 0 | 50 | Kilometro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 351.6 | 312.339 | 479570 | 570401 | 0 | 570401 | 0 | 0 | 0 | (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa; tramo que se atiende: Vizcachane - Negromayo. | AREQUIPA,CUSCO | PE-1SM,PE-34E | En Ejecución
[5 empty] | Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118544594 | 200319661 | 0 | 198519661 | 1800000 | 0 | 0
[6 empty] | GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118544594 | 200319661 | 0 | 198519661 | 1800000 | 0 | 0
[7 empty] | AV. FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA ( PE-20B / PE-20I ) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216635 | 0 | 216635 | 0 | 0 | 0
0678 | 3399 | Estudio Mantenimiento Periódico | [6 empty] | 0224465 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS AVENIDAS: FAUCETT-MORALES DUAREZ-SANTA ROSA (RUTAS PE-20 B Y PE-20 I), REGION CALLAO |  | 13 | Kilometro | 2018-04-30 | 2019-04-25 | 054-2018-MTC/20 | 2018-06-05 | 691899 | 691899 | 53223 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.25 | 0.75 | 0.1 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 110 | 0 | 216635 | 0 | 216635 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 01 aprobado por PVN. | PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO | PE-20B,PE-20I | En Ejecución
[7 empty] | CARRETERA PICOTA - CASPIZAPA / TOCACHE - PORONGO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9222415 | 19931235 | 0 | 19772448 | 158787 | 0 | 0
0472 | 3756 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239066 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO POGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO; MULTIDISTRITAL; LEONCIO PRADO; HUANUCO |  | 41.2 | Kilometro | 2019-02-21 | 2020-06-27 | 011-2019-MTC/20 | 2019-01-25 | 37724982.76 | 37724982.76 | 915654.9214 | 0 | 0 | 26.1 | 15.1 | 26.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | Kilometro | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 90.534 | 9222415 | 19931235 | 0 | 19772448 | 158787 | 0 | 0 | Servicio iniciado (21.Feb.19). Contratista elabora el Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT); se estima su aprobación el 3T-2019. | SAN MARTIN | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRETERA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14034894 | 25449548 | 0 | 25241391 | 208157 | 0 | 0
0475 | 3767 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0252486 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA; MULTIDISTRITAL; RODRIGUEZ DE MENDOZA; AMAZONAS |  | 129.1 | Kilometro | 2019-02-08 | 2020-10-14 | 06-2019-MTC/20.2 | 2019-01-18 | 36062178 | 36062178 | 279335.2285 | 0 | 0 | 51 | 111.829 | 17.271 | 50 | 50 | 50 | Kilometro | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 78.2339 | 14034894 | 25449548 | 0 | 25241391 | 208157 | 0 | 0 | Servicio iniciado (08.Feb.19). Contratista elabora el Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT); se estima su aprobación el 3T-2019. | AMAZONAS,SAN MARTIN | PE-08B | En Ejecución
[7 empty] | COMBAPATA - SICUANI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169914 | 0 | 7169914 | 0 | 0 | 0
0653 | 3696 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239067 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA); MULTIDISTRITAL; QUISPICANCHI; CUSCO |  | 84.4 | Kilometro | 2020-03-09 | 2021-03-31 |  |  | 35000000 | 35000000 | 414691.9431 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169914 | 0 | 7169914 | 0 | 0 | 0 | Se elaborarán los TDRs. | CUSCO | PE-34F,PE-34G,PE-34J | Programado
[7 empty] | DV. MARCONA - DV. PTO LOMAS / TANAKA - PTO. INKA / DV. CHAPARRA - PTE. CHAPARRA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13506149 | 16011374 | 0 | 15653134 | 358240 | 0 | 0
0468 | 3690 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239062 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. MARCONA - DV. PUERTO LOMAS Y TANAKA - PUERTO INKA Y DV. CHAPARRA - PUENTE CHAPARRA; MULTIDISTRITAL; CARAVELI; AREQUIPA |  | 75.75 | Kilometro | 2019-02-01 | 2020-08-30 | 180-2018-MTC/20.2 | 2018-12-28 | 79475132.8 | 79475132.8 | 1049176.6706 | 0 | 0 | 61.419 | 14.331 | 61.419 | 20 | 20 | 20 | Kilometro | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.419 | 107.4838 | 13506149 | 16011374 | 0 | 15653134 | 358240 | 0 | 0 | Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT) con RD N° 856-2019-MTC/20 (22.May.19). Inicio de Obra el 25.May.19. | AREQUIPA,ICA | PE-1S | En Ejecución
[7 empty] | DV. QUILCA-MATARANI-ILO / EMP. PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18472490 | 0 | 18405510 | 66980 | 0 | 0
0654 | 3705 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239059 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. QUILCA-MATARANI-ILO/EMP.PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD; MULTIDISTRITAL; CAMANA; AREQUIPA |  | 88.055 | Kilometro | 2020-05-13 | 2021-06-30 |  |  | 28447000 | 28447000 | 323059.4515 | 0 | 0 | 0 | 88.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18472490 | 0 | 18405510 | 66980 | 0 | 0 | Se elaborarán los TDRs. | AREQUIPA,MOQUEGUA | PE-1SD,PE-1SJ | Programado
[7 empty] | DV. SAN JUAN DE MARCONA- ATICO / GUADALUPE - NAZCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7254400 | 124903 | 0 | 0 | 124903 | 0 | 0
0467 | 3703 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239058 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. SAN JUAN DE MARCONA- ATICO / GUADALUPE - NAZCA; MULTIDISTRITAL; CARAVELI; AREQUIPA |  | 90.39 | Kilometro | 2020-05-08 | 2021-06-07 |  |  | 35672000 | 35672000 | 394645.4254 | 0 | 0 | 0 | 90.39 | 0 | 20 | 20 | 20 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 22.1263 | 7254400 | 124903 | 0 | 0 | 124903 | 0 | 0 | Se elaborarán los TDRs. | ICA | PE-1S | Programado
[7 empty] | EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. AV. LA PAZ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437370 | 6129024 | 0 | 6087059 | 41965 | 0 | 0
0465 | 4236 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0235847 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA), PROV. CONST. CALLAO- CALLAO, REGION CALLAO |  | 3.817 | Kilometro | 2020-04-27 | 2021-01-22 |  |  | 6087058.28 | 6087058.28 | 1594723.1543 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 2 | 2 | 2 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.3972 | 2437370 | 6129024 | 0 | 6087059 | 41965 | 0 | 0 | CP N° 043-2019-MTC/20 (Fase: Convocatoria) con fecha 12.Dic.19. Se estima la Buena Pro en Ene.20. Reemplaza al PFIS 3689. | PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO | PE-20I | Programado
[7 empty] | IZCUCHACA - HUANCAVELICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7254400 | 124903 | 0 | 0 | 124903 | 0 | 0
0466 | 3702 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239057 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP PE 3S- (ICUCHACA)-HUANCAVELCIA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA Y RUMICHACA; MULTIDISTRITAL; HUANCAVELICA; HUANCAVELICA |  | 74 | Kilometro | 2020-03-10 | 2021-07-07 |  |  | 35252000 | 35252000 | 476378.3784 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 | 20 | 20 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 27.027 | 7254400 | 124903 | 0 | 0 | 124903 | 0 | 0 | Se elaborarán los TDRs. | HUANCAVELICA | PE-26 | Programado
[7 empty] | KISHUARA - PUENTE SAHUINTO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221871 | 0 | 221871 | 0 | 0 | 0
0677 | 3068 | Estudio Mantenimiento Periódico | [6 empty] | 0207604 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO |  | 76 | Kilometro | 2018-03-19 | 2019-12-30 | 016-2018-MTC/20 | 2018-02-28 | 1233650.88 | 1233650.88 | 16232.2484 | 0.35 | 0 | 0.65 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 221871 | 0 | 221871 | 0 | 0 | 0 | ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). | APURIMAC | PE-3S | En Ejecución
| 2808 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0207604 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO |  | 10 | Kilometro | 2020-03-20 | 2021-08-16 |  |  | 14000000 | 14000000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 4T-2019. | APURIMAC | PE-3S | Programado
[7 empty] | PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - MOLINOPAMPA / CHIQUIAN - AQUIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14757800 | 254093 | 0 | 0 | 254093 | 0 | 0
0473 | 3697 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239068 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-1N (PATIVILCA) - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. PE-3NE - CHIQUIAN - AQUIA - EMP. PE-3NE; MULTIDISTRITAL; BOLOGNESI; ANCASH |  | 97.89 | Kilometro | 2020-05-08 | 2021-06-05 |  |  | 84789000 | 84789000 | 866166.1048 | 0 | 0 | 0 | 97.89 | 0 | 20 | 20 | 20 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20.4311 | 14757800 | 254093 | 0 | 0 | 254093 | 0 | 0 | Se estima su convocatoria en el 2019. | ANCASH | PE-3N | Programado
[7 empty] | PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0
0652 | 3699 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0238973 MANTENIMIENTO PERIODICO CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA -ECHARATE;MULTIDIST.;ANTA;CUSCO |  | 65 | Kilometro | 2020-04-07 | 2021-04-25 |  |  | 39879000 | 39879000 | 613523.0769 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | Se elaborarán los TDRs. | CUSCO | PE-28B | Programado
[7 empty] | PTE ÑURO - MÁNCORA / CANCAS - PTE. VIEJO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15713221 | 0 | 15713221 | 0 | 0 | 0
0650 | 3698 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239060 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA-TUMBES -PUENTE LA PAZ / OVALO ZARUMILLA- AGUAS VERDES/SULLANA- EL ALAMOR/SULLANA - TAMBOGRANDE; MULTIDISTRITAL; ZARUMILLA; TUMBES |  | 87.5 | Kilometro | 2020-03-16 | 2021-03-27 |  |  | 78566103.89 | 78566103.89 | 897898.3302 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15713221 | 0 | 15713221 | 0 | 0 | 0 | CP N° 041-2019-MTC/20.1 (Fase: Convocatoria) con fecha 30.Oct.19. Se estima la Buena Pro en Dic-19. | PIURA,TUMBES | PE-1N | Proc. Selección
[7 empty] | PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4395970 | 395970 | 0 | 320282 | 75688 | 0 | 0
0474 | 3704 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239097 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-22A-PUENTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA-PUERTO BERMUDEZ-VON HUMBOLT/PUENTE PAUCARTAMBO-OXAPAMPA/PTO. INCA-EMP. PE-5N/EMP. PE-5N-SAN JUAN DE CODO;MULTIDISTRITAL;LA MERCED;JUNIN |  | 45 | Kilometro | 2021-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 38190000 | 38190000 | 848666.6667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 6 | 6 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.3333 | 4395970 | 395970 | 0 | 320282 | 75688 | 0 | 0 | Se estima convocar en Set-20. | PASCO | PE-5NA | Programado
[7 empty] | PUNO ? ILAVE - DESAGUADERO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14177040 | 36566443 | 0 | 36494525 | 71918 | 0 | 0
0471 | 3694 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239065 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA PUNO - DESAGUADERO / CALAPUJA-PUCARA -SICUANI; MULTIDISTRITAL; CANCHIS; CUSCO |  | 70 | Kilometro | 2020-03-08 | 2021-04-26 |  |  | 70000000 | 70000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 15 | 15 | 15 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21.4286 | 14177040 | 16755053 | 0 | 16683135 | 71918 | 0 | 0 | Se estima su convocatoria en el 2019. | PUNO | PE-3S | Programado
0655 | 3694 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239065 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA PUNO - DESAGUADERO / CALAPUJA-PUCARA -SICUANI; MULTIDISTRITAL; CANCHIS; CUSCO |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19811390 | 0 | 19811390 | 0 | 0 | 0 | Se estima su convocatoria en el 2019. | PUNO | PE-3S | Programado
[7 empty] | QUEBRADA HONDA - HUANCAYO, SANTA FE - VALDIVIA Y YANANGO - PTE HERRERIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352491 | 19705499 | 0 | 19664050 | 41449 | 0 | 0
0470 | 3843 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239064 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA/JAUJA LOMO LARGO/PTE. STUAR-JAUJA-HUANCAYO; MULTIDISTRITAL; CHANCHAMAYO; JUNIN |  | 45.8 | Kilometro | 2019-06-21 | 2021-07-26 | 045-2019-MTC/20.2 | 2019-05-17 | 36445641.86 | 36445641.86 | 795756.3725 | 0 | 0 | 34.293 | 11.507 | 34.293 | 43 | 43 | 43 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 77.293 | 168.762 | 8352491 | 19705499 | 0 | 19664050 | 41449 | 0 | 0 | Servicio iniciado (21.Jun.19). Contratista elabora el Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT); se estima su aprobación el 4T-2019. | JUNIN | PE-22B,PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY (KM. 994+296 - KM. 1035+336) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300575 | 23842094 | 0 | 23842094 | 0 | 0 | 0
0469 | 3692 | Mantenimiento Periodico | [6 empty] | 0239063 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY; MULTIDISTRITAL; SANTIAGO DE CHUCO; LA LIBERTAD |  | 41.04 | Kilometro | 2019-02-21 | 2020-02-18 | 10-2019-MTC/20 | 2019-01-28 | 32738039.43 | 32738039.43 | 797710.5124 | 0 | 0 | 32 | 36.032 | 5.008 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 90.8869 | 7300575 | 23842094 | 0 | 23842094 | 0 | 0 | 0 | Servicio iniciado (21.Feb.19). Contratista alcanzó el levantamiento de observaciones del DEPT para su revisión por PVN. | LA LIBERTAD | PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | SULLANA - DV. TAMBO GRANDE - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15851090 | 990444 | 0 | 717527 | 272917 | 0 | 0
0464 | 2383 | Estudio Mantenimiento Periódico | [6 empty] | 0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA |  | 120 | Kilometro | 2016-05-11 | 2020-03-01 | 074-2016-MTC/20 | 2016-04-28 | 1785129.95 | 1785129.95 | 14876.0829 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 70 | 15851090 | 990444 | 0 | 717527 | 272917 | 0 | 0 | ING (Informe N° 03 observado por PVN). | PIURA | PE-1NL | En Ejecución
[5 empty] | Por Niveles de Servicio | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926709028 | 844933961 | 19712244.34 | 826326782 | 18607179 | 0 | 0
[6 empty] | GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926709028 | 844933961 | 19712244.34 | 826326782 | 18607179 | 0 | 0
[7 empty] | ABRA TOCTO (EMP. PE 3S) - QUEROBAMBA - PUQUIO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500000 | 15975534 | 0 | 15975534 | 0 | 0 | 0
0396 | 2055 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO |  | 314.94 | Kilometro | 2020-04-21 | 2022-12-01 | 008-2020-MTC/20 | 2020-01-20 | 39938835.58 | 39938835.58 | 126814.1093 | 0 | 0 | 0 | 314.94 | 0 | 314.94 | 314.94 | 314.94 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 314.94 | 314.94 | 314.94 | 314.94 | 314.94 | 314.94 | 314.94 | 314.94 | 314.94 | 314.94 | 100 | 24500000 | 15975534 | 0 | 15975534 | 0 | 0 | 0 | PP1 - CP N° 015-2019-MTC/20.2 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) al segundo postor CONSORCIO SANTA CLARA II (12.Dic.19) según Informe 564-2019-MTC/20.2.4.2 ; fue convocado (06.Jun.19). Se estima la firma de Contrato en Ene-20. | AYACUCHO | PE-32A | Contratado
[7 empty] | ACOY - ANDAMAYO - AYO - CHIVAY - VIZCACHANE - PATAHUASI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0
0431 | 1650 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105( ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE) |  | 389.81 | Kilometro | 2016-01-25 | 2021-01-23 | 163-2015-MTC/20 | 2015-12-17 | 150884579.78 | 150884579.78 | 387072.1115 | 389.81 | 389.81 | 4287.91 | -389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | Kilometro | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 389.81 | 100 | 18000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. | AREQUIPA | PE-1SM,PE-34E | En Ejecución
[7 empty] | ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) -PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP. PE 30A) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498819 | 7498819 | 637837.07 | 7498819 | 0 | 0 | 0
0406 | 1615 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) |  | 179.6 | Kilometro | 2016-09-01 | 2024-08-30 | 098-2016-MTC/20 | 2016-08-04 | 102688994.97 | 102688994.97 | 571765.0054 | 179.6 | 179.6 | 1975.6 | -179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | Kilometro | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 100 | 7498819 | 7498819 | 637837.07 | 7498819 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial. | APURIMAC,AYACUCHO | PE-30B | En Ejecución
[7 empty] | AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | 9514525 | 0 | 9514525 | 0 | 0 | 0
0389 | 3369 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO |  | 420.8 | Kilometro | 2020-07-06 | 2023-08-21 |  |  | 47572627.33 | 47572627.33 | 113052.8216 | 0 | 0 | 0 | 420.8 | 0 | 452.5 | 452.5 | 452.5 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.5 | 452.5 | 452.5 | 452.5 | 452.5 | 452.5 | 452.5 | 107.5333 | 21000000 | 9514525 | 0 | 9514525 | 0 | 0 | 0 | PP1 - CP N° 016-2019-MTC/20 (CANCELADA) según RJA N° 240-2019-MTC/20.2 (20.Nov.19). Se volverá a convocar en el 1T-2020. | APURIMAC,AYACUCHO | PE-3SE | Programado
[7 empty] | AYACUCHO - OCROS / CHALCO - HUANCASANCOS - PALPA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470965 | 0 | 470965 | 0 | 0 | 0
0648 | 1365 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA |  | 341 | Kilometro | 2013-01-25 | 2020-01-19 | 015-2013-MTC/20 | 2013-01-25 | 164507013.29 | 213032313.74 | 624728.1928 | 341 | 341 | 3669.28 | -341 | 341 | 341 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 100 | 0 | 470965 | 0 | 470965 | 0 | 0 | 0 | PP1 - La longitud que se atiende según IVN es 327.38 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 055-2018-MTC/20 (07.Jun.18) por 18 meses). | AYACUCHO,ICA | PE-30D,PE-3SL | En Ejecución
[7 empty] | CAJAMARCA-CELENDÍN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-DV.CHACHAPOYAS-PEDRO RUIZ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800000 | 10763559 | 0 | 10763559 | 0 | 0 | 0
0397 | 3805 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ |  | 367 | Kilometro | 2019-07-05 | 2022-07-04 | 036-2019-MTC/20.2 | 2019-04-25 | 36816007.02 | 36816007.02 | 100316.0954 | 0 | 0 | 1800 | 7 | 360 | 367 | 367 | 367 | Kilometro | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 100 | 10800000 | 10763559 | 0 | 10763559 | 0 | 0 | 0 | PP1 - (Long: 360Km) Plan de Conservación aprobado con RD N° 3126-2019-MTC/20 (29.Nov.19). | AMAZONAS,CAJAMARCA | PE-08B,PE-08C | En Ejecución
[7 empty] | CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21330436 | 8538651 | 0 | 8538651 | 0 | 0 | 0
0407 | 4229 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS |  | 343.91 | Kilometro | 2020-08-10 | 2025-11-08 |  |  | 89435515.05 | 89435515.05 | 260055 | 0 | 0 | 0 | 343.91 | 0 | 343.91 | 343.91 | 343.91 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.91 | 343.91 | 343.91 | 343.91 | 343.91 | 343.91 | 100 | 21330436 | 8538651 | 0 | 8538651 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se convocará el Servicio de CxNS a 5 años. | LIMA,JUNIN,HUANCAVELICA | PE-24,PE-3SC,PE-3SZ | Programado
[7 empty] | CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24353238 | 24353238 | 0 | 24353238 | 0 | 0 | 0
0408 | 1653 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0111002 CONSERVACION DE CARRETERA CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA) |  | 561.492 | Kilometro | 2017-02-04 | 2022-01-28 | 002-2017-MTC/20 | 2017-01-11 | 197051368.48 | 202470455.34 | 360593.66 | 651.74 | 561 | 6175.92 | -651.248 | 651.74 | 561.492 | 561.492 | 561.492 | Kilometro | 561.492 | 561.492 | 561.492 | 561.492 | 561.492 | 561.492 | 561.492 | 561.492 | 561.492 | 561.492 | 561.492 | 561.492 | 651.74 | 116.0729 | 24353238 | 24353238 | 0 | 24353238 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria en los tramos: 18, 19 y 20. | ANCASH,HUANUCO | PE-14,PE-14A,PE-14B,PE-14D | En Ejecución
[7 empty] | CHAMAYA - PTE. INTEGRACION / SONDOR - TAMBORAPA / CANCHAQUE - HUANCABAMBA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18498520 | 18498520 | 0 | 18498520 | 0 | 0 | 0
0442 | 2395 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0191987 CONSERVACION DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA REGION CAJAMARCA |  | 374 | Kilometro | 2020-07-20 | 2025-07-19 |  |  | 97240000 | 97240000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 374 | 374 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 374 | 100 | 18498520 | 18498520 | 0 | 18498520 | 0 | 0 | 0 | PP2 - En elaboración de TDRs para su convocatoria. | PIURA,CAJAMARCA | PE-02A,PE-02B,PE-5N | Programado
[7 empty] | CHINCHA - ARMAS - PLAZAPATA / PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15004931 | 17004931 | 0 | 17004931 | 0 | 0 | 0
0403 | 1378 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA |  | 321 | Kilometro | 2015-01-15 | 2020-03-30 | 143-2014-MTC/20 | 2014-12-02 | 158067623.5 | 158067623.5 | 492422.5031 | 321 | 317.299 | 3512.501 | -317.3 | 321 | 321 | 321 | 321 | Kilometro | 321 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 100 | 15004931 | 17004931 | 0 | 17004931 | 0 | 0 | 0 | PP1 - (Longitud IVC: 317.299 Km). Se realiza Conservación Periódica solo en 249.372 Km y Rutinaria en los tramos: II y VI del corredor vial. | HUANCAVELICA,ICA | PE-1SC,PE-26 | En Ejecución
[7 empty] | CONCEPCIÓN - COMAS - SATIPO / PTO. OCOPA - ATALAYA / DV. BAJO KIMIRIKI- POYENI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19216436 | 19216436 | 0 | 19216436 | 0 | 0 | 0
0440 | 1866 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0164446 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION)-COMAS-EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO OCOPA)-ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)- -BUENOS AIRES-PTO PRADO-MAZAROBENI-CAMAJENI- POYENI |  | 454.472 | Kilometro | 2020-01-03 | 2025-01-01 | 0169-2019-MTC/20.2 | 2019-12-05 | 151491980.99 | 151491980.99 | 333336.2253 | 0 | 0 | 1636.416 | 545.472 | 0 | 545.472 | 545.472 | 545.472 | Kilometro | 0 | 0 | 545.472 | 545.472 | 545.472 | 545.472 | 545.472 | 545.472 | 545.472 | 545.472 | 545.472 | 545.472 | 545.472 | 100 | 19216436 | 19216436 | 0 | 19216436 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Servicio inició el 03.Ene.20. | JUNIN,UCAYALI | PE-24A,PE-5S,PE-5SA,PE-5SB | En Ejecución
[7 empty] | CORRAL QUEMADO - DV. LUYA / CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - LA CALZADA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16364800 | 30448819 | 0 | 30448819 | 0 | 0 | 0
0462 | 2401 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0243343 CONSERVACION CARRETERA EMP.PE-5N(CORRAL QUEMADO)CUMBA-DV.YAMON-LONYA GRANDE-CAMPO REDONDO-OCALLI-PROVIDENCIA-COHECHAN-LONYA CHICO-EMP.AM-108(DV.LUYA)YCHACHAPOYAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-SELVA ALEGRE-SORITOR-EMP.PE-5N(LA CALZADA);MULTDIST,CHACHA,AMAZONAS |  | 535 | Kilometro | 2020-03-23 | 2025-03-21 |  |  | 139100000 | 139100000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 535 | 535 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 100 | 16364800 | 30448819 | 0 | 30448819 | 0 | 0 | 0 | PP2 - CP N° 031-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases), fue convocado (16.Set.19). Se estima la Buena Pro en Ene-20. | AMAZONAS,SAN MARTIN | PE-08B,PE-5NG | Proc. Selección
[7 empty] | CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - ECHARATE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12165378 | 8472000 | 0 | 8472000 | 0 | 0 | 0
0448 | 3309 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO |  | 323.8 | Kilometro | 2019-02-15 | 2022-02-14 | 003-2019-MTC/20.2 | 2019-01-10 | 33761630.49 | 33761630.49 | 104266.9255 | 0 | 0 | 3885.6 | 0 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | Kilometro | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 100 | 12165378 | 8472000 | 0 | 8472000 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. | CUSCO | PE-28B,PE-28F,PE-28G | En Ejecución
[7 empty] | CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11030035 | 11030035 | 0 | 11030035 | 0 | 0 | 0
0432 | 1703 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA |  | 137.793 | Kilometro | 2016-01-28 | 2024-01-26 | 155-2015-MTC/20 | 2015-12-14 | 72371481.8 | 72371481.8 | 525218.8558 | 137.794 | 137.79 | 1515.72 | -137.791 | 137.794 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | Kilometro | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.794 | 100.0007 | 11030035 | 11030035 | 0 | 11030035 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. | CAJAMARCA | PE-3ND | En Ejecución
[7 empty] | DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAURI - DV. AYAVIRI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23517826 | 23517826 | 0 | 23517826 | 0 | 0 | 0
0437 | 2062 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) |  | 569.35 | Kilometro | 2016-02-08 | 2021-02-08 | 008-2016-MTC/20 | 2016-01-12 | 197821409.36 | 197821409.36 | 347451.3206 | 572.83 | 461.023 | 6046.196 | -464.503 | 572.83 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | Kilometro | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 572.83 | 100.6112 | 23517826 | 23517826 | 0 | 23517826 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). | APURIMAC,CUSCO,PUNO | PE-3SF,PE-3SG | En Ejecución
[7 empty] | DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA - MARÁN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23164910 | 23164910 | 0 | 23164910 | 0 | 0 | 0
0430 | 1665 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN |  | 464.46 | Kilometro | 2015-12-10 | 2020-12-08 | 126-2015-MTC/20 | 2015-11-06 | 187088945.97 | 187088945.97 | 402809.5982 | 464.746 | 464.46 | 5109.06 | -464.746 | 464.746 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | Kilometro | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 464.746 | 100.0616 | 23164910 | 23164910 | 0 | 23164910 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. | AREQUIPA,AYACUCHO | PE-1SL,PE-32C | En Ejecución
[7 empty] | DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA - EMP. 5N (PTE. PUMAHUASI) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10467607 | 8346483 | 926235.91 | 8346483 | 0 | 0 | 0
0436 | 2056 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) |  | 249 | Kilometro | 2019-08-08 | 2022-08-07 | 057-2019-MTC/20 | 2019-07-05 | 28241747.13 | 28241747.13 | 113420.6712 | 0 | 0 | 1257 | -2.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | Kilometro | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 100.9639 | 10467607 | 8346483 | 926235.91 | 8346483 | 0 | 0 | 0 | PP1 - (Longitud: 251.4 Km) Servicio inició el 08.Ago.19. | PASCO,HUANUCO | PE-3N,PE-18A | En Ejecución
[7 empty] | DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - AYACUCHO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14483801 | 14483801 | 0 | 14483801 | 0 | 0 | 0
0451 | 3348 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO, MULTIDIST, MULTIPROV, ICA |  | 433.39 | Kilometro | 2018-10-03 | 2021-10-01 | 102-2018-MTC/20 | 2018-09-10 | 45607120.87 | 45607120.87 | 105233.4407 | 433.4 | 433.4 | 4767.38 | -433.41 | 433.4 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | Kilometro | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.4 | 100.0023 | 14483801 | 14483801 | 0 | 14483801 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. | ICA,AYACUCHO,HUANCAVELICA | PE-1S,PE-1SB,PE-1SF,PE-1SG,PE-1SH,PE-28,PE-28A | En Ejecución
[7 empty] | DV. PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - MOLINOPAMPA / CHIQUIAN - AQUIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19320000 | 25358547 | 0 | 25358547 | 0 | 0 | 0
0390 | 1868 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N |  | 337.89 | Kilometro | 2019-12-10 | 2022-12-23 | 130-2019-MTC/20.2 | 2019-11-06 | 41794110.96 | 41794110.96 | 123691.4705 | 0 | 0 | 333 | 4.89 | 333 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | Kilometro | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 100 | 19320000 | 25358547 | 0 | 25358547 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Inició (10.Dic.19). | ANCASH,LIMA | PE-3N,PE-16 | En Ejecución
[7 empty] | DV. QUILCA - MATARANI - ILO / EMP. PE-1SD (DV. COCACHACRA) - EMP. PE-1S (VENTILLATA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16726184 | 9410000 | 808453.7 | 9410000 | 0 | 0 | 0
0460 | 1471 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0232992 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA ATICO - DV. QUILCA - MATARANI - ILO Y PUNTA DE BOMBON - DV. COCACHACRA - EMP. PE-1S;MULTIDISTRITAL,CASTILLA,AREQUIPA |  | 418.9 | Kilometro | 2019-01-16 | 2022-01-15 | 173-2018-MTC/20 | 2018-12-27 | 32413346.76 | 32413346.76 | 77377.2899 | 0 | 418.9 | 3027.2 | 0 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | Kilometro | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 100 | 16726184 | 9410000 | 808453.7 | 9410000 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. | AREQUIPA,MOQUEGUA | PE-1S,PE-1SD,PE-1SJ | En Ejecución
[7 empty] | EL CRUCE - BAPPO / OV. BAYOVAR - PIURA - TAMBOGRANDE / EL 21 - LA TINA - PTE. MACARÁ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9679547 | 9679547 | 0 | 9679547 | 0 | 0 | 0
0450 | 0331 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0216869 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR -PIURA / PIURA -LA OBRILLA-TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA - EMP. PE-1NL, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA |  | 347.62 | Kilometro | 2018-10-01 | 2021-09-29 | 096-2018-MTC/20 | 2018-08-24 | 35516533.53 | 35516533.53 | 102170.57 | 347.62 | 347.62 | 2433.34 | -347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | Kilometro | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 100 | 9679547 | 9679547 | 0 | 9679547 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. | PIURA | PE-02D,PE-04,PE-1NK,PE-1NL,PE-1NM,PE-1NU | En Ejecución
[7 empty] | EL REPOSO - SARAMIRIZA / WAWICO - SARAMIRIZA / SANTA MARIA DE NIEVA - NUEVO SEASME |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22464629 | 23629854 | 0 | 23629854 | 0 | 0 | 0
0404 | 3786 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI) |  | 378 | Kilometro | 2019-02-08 | 2022-02-07 | 183-2018-MTC/20.2 | 2018-12-31 | 54084617.32 | 54084617.32 | 143080.9982 | 0 | 0 | 4563 | -4.5 | 382.5 | 378 | 378 | 378 | Kilometro | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 100 | 22464629 | 23629854 | 0 | 23629854 | 0 | 0 | 0 | PP1 - (Longitud Contractual e IVC: 382.50 Km). | AMAZONAS,LORETO | PE-5NE,PE-5ND,PE-5NC | En Ejecución
[7 empty] | ELMER FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA - CANTA CALLAO - TRAPICHE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0459 | 3202 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0220892 CONSERVACION DE LA CARRETERA RUTAS LIMA, PROV. CALLAO |  | 39.7 | Kilometro | 2020-11-16 | 2023-11-24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 100 | 2402283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se elaborarán los TDRs (Incluye Estudio de Ingeniería(1 año Aprox.), Mant. Rut. más Emergencias(2 años) y la CXNS que se realizará por los 5 años posteriores). | LIMA,PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO | PE-20A,PE-20B,PE-20F,PE-20H,PE-20I,PE-20J,PE-20K | Programado
[7 empty] | EMP. PE-18A (DV. TINGO MARIA) - TOCACHE - JUANJUI - TARAPOTO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13764508 | 13764504 | 0 | 13764504 | 0 | 0 | 0
0398 | 1867 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO |  | 458.3 | Kilometro | 2018-07-08 | 2021-07-30 | 065-2018-MTC/20 | 2018-06-22 | 39075202.78 | 39075202.78 | 85261.1887 | 457.2 | 368.3 | 4779.3 | -367.2 | 457.2 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | Kilometro | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 458.3 | 100 | 13764508 | 13764504 | 0 | 13764504 | 0 | 0 | 0 | PP1 - (IVC: 458.3 Km) Se reduce (90 Km) por ejecución de Obra (PFIS 1548); a partir del mes de Marzo_19 se reduce (40 Km) por trabajos de Reciclado (PFIS 3756). | SAN MARTIN,HUANUCO | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11269400 | 11269400 | 575441.23 | 11269400 | 0 | 0 | 0
0410 | 1662 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 |  | 214 | Kilometro | 2016-11-30 | 2021-11-24 | 120-2016-MTC/20 | 2016-10-31 | 79730998.56 | 79730998.56 | 372574.7596 | 206.7 | 214 | 2354 | -206.7 | 214 | 214 | 214 | 214 | Kilometro | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 100 | 11269400 | 11269400 | 575441.23 | 11269400 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. | ANCASH,LIMA | PE-16A | En Ejecución
[7 empty] | EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OVALO 200 MILLAS - AV. NESTOR GAMBETA - PTO. CALLAO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200000 | 25200000 | 0 | 15200000 | 10000000 | 0 | 0
0445 | 2188 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0212189 CONSERVACION TUNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS) - AV. GAMBETTA - PUERTO CALLAO REGION CALLAO |  | 27.92 | Kilometro | 2018-12-01 | 2023-11-30 | 128-2018-MTC/20 | 2018-11-05 | 106813881.85 | 106813881.85 | 3825712.1006 | 27.3 | 27.3 | 307.12 | -26.68 | 27.3 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | Kilometro | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 100 | 25200000 | 25200000 | 0 | 15200000 | 10000000 | 0 | 0 | PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. | PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO | PE-20 | En Ejecución
[7 empty] | GUADALUPE - ICA - PALPA - NASCA / DV. MARCONA - CHALA - ATICO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25678084 | 23284894 | 0 | 23284894 | 0 | 0 | 0
0391 | 3170 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO |  | 380.2 | Kilometro | 2020-04-20 | 2023-03-19 |  |  | 130699296.18 | 130699296.18 | 343764.5875 | 0 | 0 | 0 | 380.2 | 0 | 380.2 | 380.2 | 380.2 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 100 | 25678084 | 23284894 | 0 | 23284894 | 0 | 0 | 0 | PP1: CP N° 040-2019-MTC/20 (Fase: Integración de Bases), convocado (30.Oct.19). Se estima la Buena Pro en Ene-20. | AREQUIPA,ICA | PE-1S | Proc. Selección
[7 empty] | HUALAPAMPA - HUANCABAMBA - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21692264 | 21692264 | 3058248.52 | 21692264 | 0 | 0 | 0
0435 | 2060 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE |  | 362.37 | Kilometro | 2015-12-29 | 2021-01-30 | 161-2015-MTC/20 | 2015-12-16 | 117075283.26 | 117075283.26 | 323082.1626 | 366.92 | 362 | 3985.7 | -366.55 | 366.92 | 362.37 | 362.37 | 362.37 | Kilometro | 362.37 | 362.37 | 362.37 | 362.37 | 362.37 | 362.37 | 362.37 | 362.37 | 362.37 | 362.37 | 362.37 | 362.37 | 366.92 | 101.2556 | 21692264 | 21692264 | 3058248.52 | 21692264 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Ejecutando los trabajos de Conservación Rutinaria (antes del Mejoramiento) en el tramo III: Huancabamba; Tramo II: Dv. Curilcas y en el Tramo IV: Dv. Curilcas - Socchabamba. | PIURA | PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | HUANCAVELICA ? LIRCAY ?HUALLAPAMPA / LA MEJORADA ? ACOBAMBA ?PUENTE ALLCOMACHAY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500000 | 9285389 | 1151008.8 | 9285389 | 0 | 0 | 0
0402 | 1379 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY) |  | 344.58 | Kilometro | 2013-08-13 | 2020-11-05 | 122-2018-MTC/20 | 2018-10-22 | 47824751.76 | 218555356.98 | 634265.9382 | 352.415 | 343.42 | 3781.34 | -351.945 | 352.415 | 344.11 | 344.11 | 344.11 | Kilometro | 344.11 | 344.11 | 344.11 | 344.11 | 344.11 | 344.11 | 344.11 | 344.11 | 344.11 | 344.11 | 344.11 | 0 | 352.415 | 102.2738 | 16500000 | 9285389 | 1151008.8 | 9285389 | 0 | 0 | 0 | PP1 - (Longitud IVC: 344.11 Km) y con Contrato Complementario N° 122-2018-MTC/20 (06.Nov.18) por 24 meses. | AYACUCHO,HUANCAVELICA | PE-26B,PE-3SM | En Ejecución
[7 empty] | HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20360862 | 13592041 | 4829489.23 | 13592041 | 0 | 0 | 0
0395 | 3963 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC |  | 430 | Kilometro | 2019-05-29 | 2022-05-28 | 023-2019-MTC/20.2 | 2019-03-22 | 47603242.93 | 47603242.93 | 110705.2161 | 0 | 0 | 2618.4 | -6.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | Kilometro | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 101.4884 | 20360862 | 13592041 | 4829489.23 | 13592041 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. | JUNIN,HUANCAVELICA,AYACUCHO | PE-3S,PE-3SD | En Ejecución
[7 empty] | HUANCAYO - TARMA / DV. LAS VEGAS - MAZAMARI - PTO OCOPA / MAZAMARI - CUBANTiA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12580398 | 11537449 | 0 | 11537449 | 0 | 0 | 0
0452 | 0328 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0220883 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA, MULTIPROV, JUNIN |  | 458.6 | Kilometro | 2018-07-09 | 2021-05-10 | 031-2018-MTC/20 | 2018-04-17 | 40521082.6 | 40521082.6 | 88358.2263 | 375 | 458.6 | 3210.2 | -375 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | Kilometro | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 458.6 | 100 | 12580398 | 11537449 | 0 | 11537449 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Aprobado el Plan de Conservación Vial (PCV) con RD N° 042-2019-MTC/20 (21.Ene.19). | JUNIN | PE-22B,PE-28C,PE-3S,PE-3SA,PE-5N,PE-5S | En Ejecución
[7 empty] | HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV ANTAMINA / TINGO CHICO - ANTAMINA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16295748 | 8409147 | 870599.7 | 8409147 | 0 | 0 | 0
0392 | 1871 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA |  | 240.4 | Kilometro | 2016-01-20 | 2020-09-29 | 051-2019-MTC/20.2 | 2019-06-19 | 18232064.65 | 91191670.05 | 379333.0701 | 240.4 | 240.4 | 1388.5 | -240.4 | 240.4 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | Kilometro | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 100 | 16295748 | 8409147 | 870599.7 | 8409147 | 0 | 0 | 0 | PP1- (Longitud IVC: 186.5 Km) para la atención con Contrato Complementario por un periodo de 12 meses (10.Jul.19). | ANCASH,HUANUCO | PE-3N,PE-3NH | En Ejecución
[7 empty] | HUAURA - SAYAN - OYON - AMBO / RIO SECO - SAYAN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 8278 | 0 | 8278 | 0 | 0 | 0
0444 | 2005 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION LIMA |  | 326.64 | Kilometro | 2020-11-09 | 2023-12-11 |  |  | 84944365.2 | 84944365.2 | 260055 | 0 | 0 | 0 | 326.64 | 0 | 326.64 | 326.64 | 326.64 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.64 | 326.64 | 326.64 | 100 | 12000000 | 8278 | 0 | 8278 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se elaborarán los TDRs (Incluye Estudio de Ingeniería(1 año Aprox.), Mant. Rut. más Emergencias(2 años) y la CXNS que se realizará por los 5 años posteriores). | HUANUCO,LIMA,PASCO | PE-18,PE-1NE | Programado
[7 empty] | HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO - ALTO ANAPATI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26864854 | 26864854 | 0 | 26864854 | 0 | 0 | 0
0434 | 1659 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA |  | 475.1 | Kilometro | 2016-03-14 | 2021-03-15 | 024-2016-MTC/20 | 2016-01-30 | 152695230.37 | 152695230.37 | 321395.9806 | 497.35 | 475.35 | 5227.6 | -490.97 | 497.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | Kilometro | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 497.35 | 103.2425 | 26864854 | 26864854 | 0 | 26864854 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. | AYACUCHO,CUSCO,JUNIN | PE-28B,PE-28C,PE-28H | En Ejecución
[7 empty] | ILO - TACNA - TRIPARTITO / DV TRIPARTITO - COLLPA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18460000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0
0453 | 3173 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0220886 CONSERVACION DE LA CARRETERA ILO-TACNA/TACNA - PALCA - ALTO PERU-FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA)-COLLPA-(FRONTERA CON BOLIVIA), MULTIPROV, TACNA |  | 354.395 | Kilometro | 2020-10-19 | 2023-10-23 |  |  | 92162191.72 | 92162191.72 | 260055 | 0 | 0 | 0 | 354.395 | 0 | 354.395 | 354.395 | 354.395 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.395 | 354.395 | 354.395 | 354.395 | 100 | 18460000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | PP1 - En Actos Preparatorios ( Fase: Elaboración de TDRs); se estima su convocatoria el 4T-19. | MOQUEGUA,TACNA | PE-1SD,PE-40,PE-40A | Programado
[7 empty] | IZCUCHACA - HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - PAMPANO / SANTA INES - RUMICHACA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20615203 | 27211642 | 0 | 27211642 | 0 | 0 | 0
0399 | 2437 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA |  | 287.52 | Kilometro | 2019-04-13 | 2022-04-12 | 026-2019-MTC/20.2 | 2019-03-08 | 53711728.57 | 53711728.57 | 186810.4082 | 0 | 0 | 2264.52 | 107.72 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | Kilometro | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 62.5348 | 20615203 | 27211642 | 0 | 27211642 | 0 | 0 | 0 | PP1 - (IVC: 287.52 Km) Se reducen 107.72 Km por Obras a cargo de RCC (Paquete 11: Pampano - Sta Inés). | HUANCAVELICA,ICA | PE-26,PE-28D,PE-28E | En Ejecución
[7 empty] | JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38234507 | 38234507 | 0 | 29627328 | 8607179 | 0 | 0
0433 | 1774 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA |  | 438.14 | Kilometro | 2016-04-21 | 2021-04-19 | 066-2016-MTC/20 | 2016-03-22 | 231000920.39 | 231000920.39 | 527230.8403 | 438.14 | 438.14 | 4819.54 | -438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | Kilometro | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 438.14 | 100 | 38234507 | 38234507 | 0 | 29627328 | 8607179 | 0 | 0 | PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. | PUNO | PE-34H,PE-34I,PE-34V,PE-34W,PE-34X | En Ejecución
[7 empty] | LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9373769 | 9373769 | 787082.12 | 9373769 | 0 | 0 | 0
0446 | 2308 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN |  | 113.662 | Kilometro | 2017-11-10 | 2022-11-09 | 094-2017-MTC/20 | 2017-10-09 | 45864349.99 | 45864349.99 | 403515.2469 | 113.52 | 110.42 | 1214.28 | -110.278 | 113.52 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | Kilometro | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 113.52 | 99.8751 | 9373769 | 9373769 | 787082.12 | 9373769 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Plan Gestión de Conservación (PGCV) aprobado con RD N° 3364-2019-MTC/20 (16.Dic.19) | JUNIN,LIMA | PE-3NG | En Ejecución
[7 empty] | LIMA-CANTA-HUAYLLAY-DV. COCHAMARCA- EMP. PE 3N |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24469501 | 7463894 | 0 | 7463894 | 0 | 0 | 0
0400 | 3894 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N |  | 207 | Kilometro | 2019-11-01 | 2027-10-30 | 103-2019-MTC/20 | 2019-10-01 | 170111714.14 | 170111714.14 | 821795.7205 | 0 | 0 | 414 | 3.204 | 203.796 | 207 | 207 | 207 | Kilometro | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 100 | 24469501 | 7463894 | 0 | 7463894 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Conservación inicial en el tramo Lima - Canta desde 01.Nov.19. Longitud 203.796 Km. | PASCO,LIMA,JUNIN | PE-20A | En Ejecución
[7 empty] | MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - PISCOBAMBA - PACOSBAMABA - HUARI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17543680 | 30361139 | 0 | 30361139 | 0 | 0 | 0
0463 | 3130 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0243347 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE - 14B (HUARI);MULTIDISTRITAL;HUARI;ANCASH |  | 356 | Kilometro | 2020-03-17 | 2025-02-15 | 010-2020-MTC/20.2 | 2020-01-24 | 112308651.69 | 112308651.69 | 315473.7407 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 | 356 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 100 | 17543680 | 30361139 | 0 | 30361139 | 0 | 0 | 0 | PP2 - CP N° 030-2019-MTC/20.1 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) al CONSORCIO POMABAMBA (19.Dic.19). Se estima la firma de Contrato en Ene-20. | ANCASH | PE-12A,PE-14C,PE-3N,PE-3NA | Contratado
[7 empty] | MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJIO - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0
0401 | 1619 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO |  | 211.24 | Kilometro | 2016-02-16 | 2024-02-14 | 022-2016-MTC/20 | 2016-01-28 | 127690216.83 | 127690216.83 | 604479.345 | 215.283 | 215.283 | 2347.892 | -219.326 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | Kilometro | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 215.283 | 101.9139 | 10500000 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. | APURIMAC,CUSCO | PE-3SF | En Ejecución
[7 empty] | PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790423 | 14645741 | 0 | 14645741 | 0 | 0 | 0
0441 | 1874 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE |  | 297.94 | Kilometro | 2018-10-17 | 2021-10-24 | 109-2018-MTC/20 | 2018-10-25 | 33584868 | 33584868 | 112723.5954 | 297.94 | 297.94 | 3277.34 | -297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | Kilometro | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 297.94 | 100 | 10790423 | 14645741 | 0 | 14645741 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. | LAMBAYEQUE,CAJAMARCA | PE-06,PE-06A,PE-06B | En Ejecución
[7 empty] | PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (Macusani/ Achasiri / Usicayos / Phara / Patambuco / Masiapo) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14784599 | 14784599 | 0 | 14784599 | 0 | 0 | 0
0454 | 1744 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0220887 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 1 |  | 444.54 | Kilometro | 2018-10-01 | 2023-09-30 | 101-2018-MTC/20 | 2018-09-05 | 92098905.48 | 92098905.48 | 207177.9941 | 444.54 | 444.54 | 4886.02 | -444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | Kilometro | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 100 | 14784599 | 14784599 | 0 | 14784599 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Longitud Contractual y de IVC: 440.62 Km. | PUNO | PE-34M,PE-34N,PE-34Ñ,PE-34O,PE-34P,PE-3SM1,PE-3SN | En Ejecución
[7 empty] | PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (Macari / Santiago de Pupuja / Chupa / Muñani / Inchupalla / Huata / Cabana) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14670780 | 14670780 | 900533.22 | 14670780 | 0 | 0 | 0
0455 | 3190 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0220888 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 2 |  | 296 | Kilometro | 2018-10-03 | 2023-10-02 | 100-2018-MTC/20 | 2018-09-04 | 63296119.6 | 63296119.6 | 213838.2419 | 265.14 | 265.14 | 3225.14 | -262.78 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | Kilometro | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 265.14 | 99.1178 | 14670780 | 14670780 | 900533.22 | 14670780 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. | PUNO | PE-34Q,PE-34S,PE-34T,PE-3SÑ,PE-3SO,PE-3SP,PE-3SS | En Ejecución
[7 empty] | PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (Ocuviri / Palca / Arapa) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12063769 | 12063769 | 125689.6 | 12063769 | 0 | 0 | 0
0456 | 3189 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0220889 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 3 |  | 267.52 | Kilometro | 2018-10-05 | 2023-10-04 | 103-2018-MTC/20 | 2018-09-10 | 68007274.79 | 68007274.79 | 254213.7963 | 292.96 | 267 | 3070.44 | -289.92 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | Kilometro | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | 98.973 | 12063769 | 12063769 | 125689.6 | 12063769 | 0 | 0 | 0 | PP2 - (Longitud Contractual e IVC: 292.96 Km) | PUNO | PE-34R,PE-3SQ,PE-3SR | En Ejecución
[7 empty] | PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (Mañazo / Laquina Grande/ Palermo / Piñuta / Pisacoma / Azancalle / Churo) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11256024 | 11256024 | 420016.08 | 11256024 | 0 | 0 | 0
0457 | 3188 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0220890 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 4 |  | 320.44 | Kilometro | 2018-11-02 | 2023-11-06 | 117-2018-MTC/20 | 2018-10-10 | 81879600.88 | 81879600.88 | 255522.4094 | 320.4 | 320.4 | 3524.88 | -320.4 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | Kilometro | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 320.44 | 100 | 11256024 | 11256024 | 420016.08 | 11256024 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. | PUNO | PE-34U,PE-36E,PE-36F,PE-38B,PE-3ST,PE-3SU | En Ejecución
[7 empty] | PTE CHUQUICARA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY / TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400000 | 8331601 | 520188.52 | 8331601 | 0 | 0 | 0
0405 | 0964 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS |  | 408 | Kilometro | 2013-06-21 | 2020-09-19 | 049-2013-MTC/20 | 2013-04-18 | 129101477.3 | 163334255.8 | 400329.0583 | 397.65 | 408 | 3980.22 | -397.65 | 408 | 408 | 408 | 408 | Kilometro | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | 100 | 15400000 | 8331601 | 520188.52 | 8331601 | 0 | 0 | 0 | PP1 - (Longitud: 323.37 Km). Se excluye: Tramo_5: 20.743 Km y Tramo_6: 12.495 Km por ejecución de obra Mollepata - Pallasca. Tramo_8: 41.04 Km por Contrato de Reciclado y Recapeo (010-2019-MTC/20 del 22.Feb.19). Actualmente con Contrato Complementario N° 107-2018-MTC/20 (20.Set.18) por 24 meses. | ANCASH,LA LIBERTAD | PE-3N,PE-3NA | En Ejecución
[7 empty] | PTE. RAITHER - VON HUMBOLT / PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA / PUERTO. INCA - EMP. PE-5N |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12876508 | 13849057 | 0 | 13849057 | 0 | 0 | 0
0443 | 1870 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO |  | 372.758 | Kilometro | 2019-07-03 | 2022-07-06 | 049-2019-MTC/20.2 | 2019-06-05 | 45058153.18 | 45058153.18 | 120877.763 | 0 | 0 | 1343 | 58.158 | 314.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | Kilometro | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 53.5468 | 12876508 | 13849057 | 0 | 13849057 | 0 | 0 | 0 | PP1 - (Longitud IVC: 199.60 Km). Servicio inició el 03.Jul.19. | HUANUCO,JUNIN,PASCO,UCAYALI | PE-5N,PE-5NA,PE-5NH | En Ejecución
[7 empty] | PTE. RANCHO - MONOPAMPA / OXAPAMPA - POZUZO - PUERTO INCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11040000 | 11040000 | 0 | 11040000 | 0 | 0 | 0
0412 | 1618 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA) |  | 378.42 | Kilometro | 2015-10-22 | 2020-10-22 | 101-2015-MTC/20 | 2015-10-01 | 124064989.1 | 124064989.1 | 327849.9791 | 378.42 | 378.42 | 4162.62 | -378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | Kilometro | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 100 | 11040000 | 11040000 | 0 | 11040000 | 0 | 0 | 0 | PP2 - No se interviene en el Tramo Monopampa - Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta reclasificada temporalmente a departamental HU-115; a cargo del GR Huanuco, quien ejecuta una trocha carrozable, mediante convenio. | HUANUCO,PASCO | PE-18B,PE-18E,PE-5NA | En Ejecución
[7 empty] | PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUA - PUCALLPA. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13489523 | 10991571 | 0 | 10991571 | 0 | 0 | 0
0393 | 3785 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA |  | 234.5 | Kilometro | 2019-03-01 | 2022-03-28 | 017-2019-MTC/20 | 2019-02-06 | 28073330.28 | 28073330.28 | 119715.6942 | 0 | 0 | 1876 | 0 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | Kilometro | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 100 | 13489523 | 10991571 | 0 | 10991571 | 0 | 0 | 0 | PP1 - ( Longitud: 234.5 Km); se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. | UCAYALI,HUANUCO | PE-5N,PE-18C | En Ejecución
[7 empty] | ROSARIO - DV PUTINA - COASIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8287342 | 8287342 | 0 | 8287342 | 0 | 0 | 0
0438 | 1647 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA) |  | 209.22 | Kilometro | 2015-11-24 | 2023-11-22 | 120-2015-MTC/20 | 2015-10-30 | 90704220.68 | 90704220.68 | 433535.1337 | 209.22 | 209.19 | 2301.39 | -209.19 | 209.22 | 209.19 | 209.19 | 209.19 | Kilometro | 209.19 | 209.19 | 209.19 | 209.19 | 209.19 | 209.19 | 209.19 | 209.19 | 209.19 | 209.19 | 209.19 | 209.19 | 209.22 | 100 | 8287342 | 8287342 | 0 | 8287342 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. | PUNO | PE-34H,PE-34K,PE-34L | En Ejecución
[7 empty] | SANTA - PUENTE HUAROCHIRÍ / PASACANCHA - SIHUAS - UCHIZA - EMP. PE-5N |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11418490 | 18490 | 0 | 18490 | 0 | 0 | 0
0394 | 2059 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA |  | 305 | Kilometro | 2020-11-16 | 2025-11-24 |  |  | 11418490 | 11418490 | 37437.6721 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 305 | 305 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | 305 | 100 | 11418490 | 18490 | 0 | 18490 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se estima convocar en Jun-20. | ANCASH,HUANUCO,LA LIBERTAD,SAN MARTIN | PE-12,PE-12A,PE-3N | Programado
[7 empty] | SAUSACOCHA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CALEMAR - PTE PALLAR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31097432 | 31097432 | 1309528.6 | 31097432 | 0 | 0 | 0
0411 | 1644 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) |  | 615.44 | Kilometro | 2016-01-20 | 2021-01-18 | 164-2015-MTC/20 | 2015-12-18 | 198639618.28 | 198639618.28 | 322760.3313 | 615.44 | 615.44 | 6769.84 | -615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | Kilometro | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 615.44 | 100 | 31097432 | 31097432 | 1309528.6 | 31097432 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. | LA LIBERTAD,ANCASH | PE-10B,PE-10C,PE-12B,PE-12C | En Ejecución
[7 empty] | SICUANI - PUCARA - CALAPUJA / PUNO - DESAGUADERO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856000 | 11056000 | 608025.01 | 11056000 | 0 | 0 | 0
0458 | 0332 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0220891 CONSERVACION DE LA CARRETERA PUNO-DESAGUADERO/CALAPUJA-PUCARA-SICUANI, MULTIPROV, PUNO |  | 334.795 | Kilometro | 2019-07-03 | 2022-07-02 | 047-2019-MTC/20.2 | 2019-05-29 | 33170057.9 | 33170057.9 | 99075.7266 | 0 | 0 | 1967.916 | 6.809 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | Kilometro | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 327.986 | 97.9662 | 9856000 | 11056000 | 608025.01 | 11056000 | 0 | 0 | 0 | PP1 - (Longitud Tramo Entregado: 327.986) Servicio inició el 03.Jul.19. | PUNO,CUSCO | PE-38A,PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | SULLANA - TUMBES - PTE. LA PAZ/ SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11143442 | 11793607 | 0 | 11793607 | 0 | 0 | 0
0447 | 3295 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA |  | 379.3 | Kilometro | 2018-01-25 | 2021-02-06 | 001-2018-MTC/20 | 2018-01-05 | 34421158.95 | 34421158.95 | 90749.1668 | 384 | 384 | 4200.5 | -388.7 | 384 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | Kilometro | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 384 | 101.2391 | 11143442 | 11793607 | 0 | 11793607 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. | PIURA,TUMBES | PE-1N,PE-1NL,PE-1NN | En Ejecución
[7 empty] | TACNA - TARATA - MAZOCRUZ/ HUMAJALSO - DESAGUADERO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660876 | 16660876 | 2129142.74 | 16660876 | 0 | 0 | 0
0409 | 1617 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ |  | 421.25 | Kilometro | 2016-02-01 | 2021-02-08 | 002-2016-MTC/20 | 2016-01-06 | 188688117.28 | 188688117.28 | 447924.314 | 421.25 | 417.732 | 4616.156 | -417.732 | 421.25 | 417.732 | 417.732 | 417.732 | Kilometro | 417.732 | 417.732 | 417.732 | 417.732 | 417.732 | 417.732 | 417.732 | 417.732 | 417.732 | 417.732 | 417.732 | 417.732 | 421.25 | 100 | 16660876 | 16660876 | 2129142.74 | 16660876 | 0 | 0 | 0 | PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. | TACNA,PUNO,MOQUEGUA | PE-36A,PE-38,PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9070784 | 9070784 | 54724.29 | 9070784 | 0 | 0 | 0
0439 | 2309 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL CINCUANTA) - EMP. PE 1N R (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARRASQUILLO) - PTE. CARRASQUILLO - EMP. PE-1 |  | 186.36 | Kilometro | 2017-10-27 | 2022-10-30 | 095-2017-MTC/20 | 2017-10-11 | 60638055.29 | 67511760.17 | 362265.2939 | 186.4 | 186 | 2050.32 | -186.4 | 186.4 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | Kilometro | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.4 | 100.0215 | 9070784 | 9070784 | 54724.29 | 9070784 | 0 | 0 | 0 | PP2 - (Longitud IVC: 186.36 Km) Plan de Conservación aprobada con RD N° 386-2019-MTC/20.1 (18.Mar.19). | PIURA | PE-02C,PE-1NR,PE-1NS | En Ejecución
[7 empty] | URCOS - SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGROMAYO - EMP. 34A (DV. IMATA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9410878 | 9410878 | 0 | 9410878 | 0 | 0 | 0
0449 | 3308 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO |  | 284.4 | Kilometro | 2018-07-04 | 2021-07-05 | 049-2018-MTC/20 | 2018-05-29 | 28443470.13 | 28443470.13 | 100012.2016 | 287.2 | 287.2 | 3145.2 | -290 | 287.2 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | Kilometro | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 287.2 | 100.9845 | 9410878 | 9410878 | 0 | 9410878 | 0 | 0 | 0 | PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. | CUSCO,AREQUIPA | PE-34F,PE-34G,PE-34J,PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | YAUCA - CORACORA / CHALA - ULLACASA - PUQUIO / ULLACCASA - PAUSA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475239 | 0 | 475239 | 0 | 0 | 0
0649 | 0854 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA |  | 526 | Kilometro | 2012-10-01 | 2019-12-10 | 071-2012-MTC/20 | 2012-08-24 | 237437330.52 | 301085339.21 | 572405.5879 | 526 | 526 | 5738.04 | -526 | 526 | 0 | 0 | 0 | Kilometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 100 | 0 | 475239 | 0 | 475239 | 0 | 0 | 0 | PP1 - La longitud que se atiende según IVC es 502.02 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 108-2017-MTC/20 (30.Nov.17) por 24 meses). | AREQUIPA,AYACUCHO | PE-1SI,PE-32,PE-32C | Concluido
[5 empty] | Emergencias | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 1255640 | 0 | 250000 | 1005640 | 0 | 0
[6 empty] | GI_200 OPERACIONES |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 1255640 | 0 | 250000 | 1005640 | 0 | 0
[7 empty] | UNIDAD ZONAL CUSCO - APURÍMAC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698612 | 53578 | 0 | 0 | 53578 | 0 | 0
0543 | 0591 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC |  | 10 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 1257000 | 1257000 | 125700 | 1 | 0 | 15 | -6 | 16 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | 93578 | 53578 | 0 | 0 | 53578 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
0533 | 0595 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | 210 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 8925000 | 8925000 | 42500 | 239 | 0 | 4 | -33 | 243 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 115.7143 | 605034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL AMAZONAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48961 | 48961 | 0 | 0 | 48961 | 0 | 0
0528 | 0589 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS |  | 12 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 3546000 | 3546000 | 295500 | 53 | 1 | 48 | -90 | 102 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 850 | 48961 | 48961 | 0 | 0 | 48961 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL ANCASH |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0529 | 0590 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 150 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 13674000 | 13674000 | 91160 | 177 | 0 | 17 | -44 | 194 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 129.3333 | 60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL AREQUIPA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0530 | 0592 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |  | 15 | Intervención | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 14184000 | 14184000 | 945600 | 14 | 0 | 3 | -2 | 17 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 113.3333 | 458349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL AYACUCHO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0531 | 0593 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |  | 100 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 2285000 | 2285000 | 22850 | 71 | 0 | 53 | -24 | 124 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 71979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL CAJAMARCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135799 | 34731 | 0 | 0 | 34731 | 0 | 0
0532 | 0594 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA |  | 20 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 13325000 | 13325000 | 666250 | 353 | 0 | 6 | -339 | 359 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1795 | 135799 | 34731 | 0 | 0 | 34731 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75959 | 297134 | 0 | 150000 | 147134 | 0 | 0
0534 | 1150 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA |  | 75 | Intervención | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 4107000 | 4107000 | 54760 | 73 | 0 | 20 | -18 | 93 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 124 | 75959 | 297134 | 0 | 150000 | 147134 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656435 | 355278 | 0 | 0 | 355278 | 0 | 0
0535 | 0596 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO |  | 680 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 25848000 | 25848000 | 38011.7647 | 499 | 0 | 173 | 8 | 672 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 98.8235 | 656435 | 355278 | 0 | 0 | 355278 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL ICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856 | 6856 | 0 | 0 | 6856 | 0 | 0
0560 | 0597 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0213251 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ICA |  | 200 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-30 |  |  | 1845000 | 1845000 | 9225 | 68 | 0 | 5 | 127 | 73 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 36.5 | 6856 | 6856 | 0 | 0 | 6856 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL JUNÍN - PASCO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166453 | 92207 | 0 | 0 | 92207 | 0 | 0
0536 | 0598 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN |  | 30 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 24171000 | 24171000 | 805700 | 260 | 0 | 29 | -259 | 289 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 963.3333 | 74246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
0542 | 1151 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO |  | 6 | Intervención | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 25621000 | 25621000 | 4270166.6667 | 36 | 0 | 1 | -31 | 37 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 616.6667 | 92207 | 92207 | 0 | 0 | 92207 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49703 | 49703 | 0 | 0 | 49703 | 0 | 0
0537 | 0599 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |  | 10 | Intervención | 2016-01-02 | 2022-12-31 | 037-2017-MTC/20 | 2017-04-13 | 8690000 | 8690000 | 869000 | 77 | 0 | 5 | -72 | 82 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 820 | 49703 | 49703 | 0 | 0 | 49703 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17139 | 17139 | 0 | 0 | 17139 | 0 | 0
0559 | 0600 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0186608 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE |  | 30 | Intervención | 2011-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 642000 | 642000 | 21400 | 24 | 0 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 86.6667 | 17139 | 17139 | 0 | 0 | 17139 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL LIMA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0538 | 0601 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA |  | 10 | Intervención | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 102859000 | 102859000 | 10285900 | 167 | 0 | 6 | -163 | 173 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1730 | 223781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL MOQUEGUA - TACNA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42847 | 36560 | 0 | 0 | 36560 | 0 | 0
0558 | 1153 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA |  | 14 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 1766000 | 1766000 | 126142.8571 | 7 | 1 | 19 | -13 | 27 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 192.8571 | 42847 | 36560 | 0 | 0 | 36560 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL PUNO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180249 | 87232 | 0 | 0 | 87232 | 0 | 0
0540 | 0603 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO |  | 60 | Intervención | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 2026000 | 2026000 | 33766.6667 | 19 | 0 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33.3333 | 180249 | 87232 | 0 | 0 | 87232 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL SAN MARTIN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708 | 25708 | 0 | 0 | 25708 | 0 | 0
0541 | 0604 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN |  | 10 | Intervención | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 4898000 | 4898000 | 489800 | 121 | 0 | 2 | -113 | 123 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1230 | 25708 | 25708 | 0 | 0 | 25708 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD ZONAL TUMBES - PIURA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80553 | 150553 | 0 | 100000 | 50553 | 0 | 0
0539 | 0602 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA |  | 6 | Intervención | 2016-01-02 | 2022-12-31 | 111-2017-MTC/20 | 2017-12-18 | 18377955.34 | 18377955.34 | 3062992.5567 | 121 | 0 | 15 | -130 | 136 | 0 | 0 | 0 | Intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2266.6667 | 80553 | 150553 | 0 | 100000 | 50553 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[5 empty] | Peajes - Operación | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100000 | 18900822 | 735043.54 | 246219 | 18654603 | 0 | 0
[6 empty] | GI_200 OPERACIONES |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100000 | 18900822 | 735043.54 | 246219 | 18654603 | 0 | 0
[7 empty] | UNIDA DE PEAJE SHAPAJA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0603 | 1958 | Operacion | [6 empty] | 0193679 UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA |  | 1254223 | Vehículo controlado | 2020-04-01 | 2025-12-31 |  |  | 2008000 | 2008000 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 1254223 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo controlado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente la Implementación de la UP. |  |  | Programado
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596277 | 545145 | 30066.57 | 0 | 545145 | 0 | 0
0578 | 0335 | Operacion | [6 empty] | 0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES |  | 4327727 | Vehículo controlado | 2016-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 8968000 | 8968000 | 2.0722 | 1631019 | 20611 | 222177 | 2485003 | 1842724 | 247619.0004 | 247619.0004 | 247619.0004 | Vehículo controlado | 20634.9167 | 20634.9167 | 20634.9167 | 20634.9167 | 20634.9167 | 20634.9167 | 20634.9167 | 20634.9167 | 20634.9167 | 20634.9167 | 20634.9167 | 20634.9167 | 2121426.0004 | 5.7217 | 596277 | 545145 | 30066.57 | 0 | 545145 | 0 | 0 | . | CUSCO | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393810 | 379330 | 0 | 0 | 379330 | 0 | 0
0601 | 1329 | Operacion | [6 empty] | 0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA |  | 2671827 | Vehículo controlado | 2019-10-01 | 2025-12-31 |  |  | 2902000 | 2902000 | 1.0861 | 0 | 0 | 223609 | 2671827 | 0 | 375015.9996 | 375015.9996 | 375015.9996 | Vehículo controlado | 31251.3333 | 31251.3333 | 31251.3333 | 31251.3333 | 31251.3333 | 31251.3333 | 31251.3333 | 31251.3333 | 31251.3333 | 31251.3333 | 31251.3333 | 31251.3333 | 598624.9996 | 14.0359 | 393810 | 379330 | 0 | 0 | 379330 | 0 | 0 | Se realizará la apertura de la Unidad de Peaje en 4T-2019. | UCAYALI | PE-5N | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE AMBO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759897 | 757158 | 48365.4 | 0 | 757158 | 0 | 0
0579 | 0336 | Operacion | [6 empty] | 0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO |  | 7519823 | Vehículo controlado | 2016-06-01 | 2025-12-31 |  |  | 9276000 | 9276000 | 1.2335 | 2277630 | 47793 | 490600 | 4723732 | 2796091 | 549107.0004 | 549107.0004 | 549107.0004 | Vehículo controlado | 45758.9167 | 45758.9167 | 45758.9167 | 45758.9167 | 45758.9167 | 45758.9167 | 45758.9167 | 45758.9167 | 45758.9167 | 45758.9167 | 45758.9167 | 45758.9167 | 3365130.0004 | 7.3021 | 759897 | 757158 | 48365.4 | 0 | 757158 | 0 | 0 | . | HUANUCO | PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE ATICO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623448 | 574027 | 22358.37 | 0 | 574027 | 0 | 0
0580 | 0337 | Operacion | [6 empty] | 0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO |  | 6354438 | Vehículo controlado | 2016-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 10012000 | 10012000 | 1.5756 | 2675301 | 34936 | 338692 | 3305509 | 3048929 | 315159 | 315159 | 315159 | Vehículo controlado | 26263.25 | 26263.25 | 26263.25 | 26263.25 | 26263.25 | 26263.25 | 26263.25 | 26263.25 | 26263.25 | 26263.25 | 26263.25 | 26263.25 | 3364088 | 4.9597 | 623448 | 574027 | 22358.37 | 0 | 574027 | 0 | 0 | . | AREQUIPA | PE-1S | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649440 | 554187 | 24691.41 | 0 | 554187 | 0 | 0
0581 | 0338 | Operacion | [6 empty] | 0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI |  | 245684 | Vehículo controlado | 2016-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 8508000 | 8508000 | 34.6298 | 2267488 | 29344 | 313380 | -2341663 | 2587347 | 349544.0004 | 349544.0004 | 349544.0004 | Vehículo controlado | 29128.6667 | 29128.6667 | 29128.6667 | 29128.6667 | 29128.6667 | 29128.6667 | 29128.6667 | 29128.6667 | 29128.6667 | 29128.6667 | 29128.6667 | 29128.6667 | 2959756.0004 | 142.2738 | 649440 | 554187 | 24691.41 | 0 | 554187 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE CANCAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715560 | 821927 | 28860.96 | 0 | 821927 | 0 | 0
0585 | 0340 | Operacion | [6 empty] | 0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS |  | 281355 | Vehículo controlado | 2016-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 11952000 | 11952000 | 42.4801 | 2517831 | 33951 | 313017 | -2583444 | 2864799 | 281166 | 281166 | 281166 | Vehículo controlado | 23430.5 | 23430.5 | 23430.5 | 23430.5 | 23430.5 | 23430.5 | 23430.5 | 23430.5 | 23430.5 | 23430.5 | 23430.5 | 23430.5 | 3145965 | 99.9328 | 715560 | 821927 | 28860.96 | 0 | 821927 | 0 | 0 | . | TUMBES | PE-1N | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE CATAC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720771 | 707725 | 35678.23 | 0 | 707725 | 0 | 0
0586 | 0342 | Operacion | [6 empty] | 0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC |  | 3436361 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 10418000 | 10418000 | 3.0317 | 1590240 | 21372 | 247167 | 1577582 | 1858779 | 204941.0004 | 204941.0004 | 204941.0004 | Vehículo controlado | 17078.4167 | 17078.4167 | 17078.4167 | 17078.4167 | 17078.4167 | 17078.4167 | 17078.4167 | 17078.4167 | 17078.4167 | 17078.4167 | 17078.4167 | 17078.4167 | 2063720.0004 | 5.9639 | 720771 | 707725 | 35678.23 | 0 | 707725 | 0 | 0 | . | ANCASH | PE-3N | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578368 | 1369488 | 26548.22 | 0 | 1369488 | 0 | 0
0602 | 2066 | Operacion | [6 empty] | 0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA |  | 4701762 | Vehículo controlado | 2014-05-08 | 2025-12-31 |  |  | 17040000 | 17040000 | 3.6242 | 1417211 | 18133 | 338421 | 3068067 | 1633695 | 363650.0004 | 363650.0004 | 363650.0004 | Vehículo controlado | 30304.1667 | 30304.1667 | 30304.1667 | 30304.1667 | 30304.1667 | 30304.1667 | 30304.1667 | 30304.1667 | 30304.1667 | 30304.1667 | 30304.1667 | 30304.1667 | 2137415.0004 | 7.7343 | 1578368 | 1369488 | 26548.22 | 0 | 1369488 | 0 | 0 | . | JUNIN | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698882 | 591660 | 23653.02 | 0 | 591660 | 0 | 0
0582 | 0343 | Operacion | [6 empty] | 0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO |  | 6294460 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 9814000 | 9814000 | 1.5591 | 3135061 | 36504 | 425060 | 2727746 | 3566714 | 470748.9996 | 470748.9996 | 470748.9996 | Vehículo controlado | 39229.0833 | 39229.0833 | 39229.0833 | 39229.0833 | 39229.0833 | 39229.0833 | 39229.0833 | 39229.0833 | 39229.0833 | 39229.0833 | 39229.0833 | 39229.0833 | 4067373.9996 | 7.4788 | 698882 | 591660 | 23653.02 | 0 | 591660 | 0 | 0 | . | JUNIN | PE-22B | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290345 | 292745 | 13836.81 | 0 | 292745 | 0 | 0
0583 | 0344 | Operacion | [6 empty] | 0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI |  | 1264774 | Vehículo controlado | 2015-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 4554000 | 4554000 | 3.6006 | 1264774 | 0 | 0 | 0 | 1264774 | 0 | 0 | 0 | Vehículo controlado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264774 | 0 | 290345 | 292745 | 13836.81 | 0 | 292745 | 0 | 0 | UP Cerrada definitivamente (Reubicado en el Sector Las Palmas). | HUANUCO | PE-18A | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE CUCULI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754988 | 728261 | 39085.81 | 0 | 728261 | 0 | 0
0584 | 0347 | Operacion | [6 empty] | 0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI |  | 3698665 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 11205000 | 11205000 | 3.0295 | 1819903 | 23849 | 240735 | 1614178 | 2084487 | 227289.9996 | 227289.9996 | 227289.9996 | Vehículo controlado | 18940.8333 | 18940.8333 | 18940.8333 | 18940.8333 | 18940.8333 | 18940.8333 | 18940.8333 | 18940.8333 | 18940.8333 | 18940.8333 | 18940.8333 | 18940.8333 | 2311776.9996 | 6.1452 | 754988 | 728261 | 39085.81 | 0 | 728261 | 0 | 0 | . | LAMBAYEQUE | PE-06A | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765876 | 786276 | 25276.17 | 0 | 786276 | 0 | 0
0587 | 0348 | Operacion | [6 empty] | 0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA |  | 8369295 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 11466000 | 11466000 | 1.37 | 3512346 | 53015 | 514275 | 4289659 | 4079636 | 115572.9996 | 115572.9996 | 115572.9996 | Vehículo controlado | 9631.0833 | 9631.0833 | 9631.0833 | 9631.0833 | 9631.0833 | 9631.0833 | 9631.0833 | 9631.0833 | 9631.0833 | 9631.0833 | 9631.0833 | 9631.0833 | 4195208.9996 | 1.3809 | 765876 | 786276 | 25276.17 | 0 | 786276 | 0 | 0 | . | PIURA | PE-1N | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE ILAVE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761345 | 803795 | 38469.55 | 0 | 803795 | 0 | 0
0588 | 0351 | Operacion | [6 empty] | 0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE |  | 5908404 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 10186000 | 10186000 | 1.724 | 2907619 | 27527 | 337922 | 2634464 | 3273940 | 372720.9996 | 372720.9996 | 372720.9996 | Vehículo controlado | 31060.0833 | 31060.0833 | 31060.0833 | 31060.0833 | 31060.0833 | 31060.0833 | 31060.0833 | 31060.0833 | 31060.0833 | 31060.0833 | 31060.0833 | 31060.0833 | 3645788.9996 | 6.3083 | 761345 | 803795 | 38469.55 | 0 | 803795 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864791 | 1056919 | 24856.93 | 0 | 1056919 | 0 | 0
0589 | 0352 | Operacion | [6 empty] | 0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA |  | 4838818 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 10884000 | 10884000 | 2.2493 | 2330264 | 26480 | 301121 | 2180953 | 2657865 | 313317.9996 | 313317.9996 | 313317.9996 | Vehículo controlado | 26109.8333 | 26109.8333 | 26109.8333 | 26109.8333 | 26109.8333 | 26109.8333 | 26109.8333 | 26109.8333 | 26109.8333 | 26109.8333 | 26109.8333 | 26109.8333 | 2971182.9996 | 6.4751 | 864791 | 1056919 | 24856.93 | 0 | 1056919 | 0 | 0 | . | LIMA | PE-24 | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE NAZCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929106 | 1169815 | 41790.17 | 0 | 1169815 | 0 | 0
0590 | 0355 | Operacion | [6 empty] | 0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA |  | 900000 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 15984000 | 15984000 | 17.76 | 5801473 | 72890 | 758881 | -5733244 | 6633244 | 771150 | 771150 | 771150 | Vehículo controlado | 64262.5 | 64262.5 | 64262.5 | 64262.5 | 64262.5 | 64262.5 | 64262.5 | 64262.5 | 64262.5 | 64262.5 | 64262.5 | 64262.5 | 7404394 | 85.6833 | 929106 | 1169815 | 41790.17 | 0 | 1169815 | 0 | 0 | . | ICA | PE-1S | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE PACRA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691792 | 826907 | 25395.08 | 0 | 826907 | 0 | 0
0591 | 0357 | Operacion | [6 empty] | 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA |  | 3331467 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 9256000 | 9256000 | 2.7784 | 1589312 | 20724 | 226425 | 1495006 | 1836461 | 196848.9996 | 196848.9996 | 196848.9996 | Vehículo controlado | 16404.0833 | 16404.0833 | 16404.0833 | 16404.0833 | 16404.0833 | 16404.0833 | 16404.0833 | 16404.0833 | 16404.0833 | 16404.0833 | 16404.0833 | 16404.0833 | 2033309.9996 | 5.9088 | 691792 | 826907 | 25395.08 | 0 | 826907 | 0 | 0 | . | ICA | PE-28A | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734645 | 695564 | 30582.69 | 0 | 695564 | 0 | 0
0592 | 0358 | Operacion | [6 empty] | 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO |  | 3115043 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 10588000 | 10588000 | 3.399 | 1628409 | 25207 | 208730 | 1256454 | 1858589 | 239136.9996 | 239136.9996 | 239136.9996 | Vehículo controlado | 19928.0833 | 19928.0833 | 19928.0833 | 19928.0833 | 19928.0833 | 19928.0833 | 19928.0833 | 19928.0833 | 19928.0833 | 19928.0833 | 19928.0833 | 19928.0833 | 2101482.9996 | 7.6768 | 734645 | 695564 | 30582.69 | 0 | 695564 | 0 | 0 | . | TACNA | PE-1SD | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBÓN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91501 | 19599.99 | 91501 | 0 | 0 | 0
0612 | 3762 | Operacion | [6 empty] | 0252353 FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBON; DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON;ISLAY;AREQUIPA |  | 5400000 | Vehículo controlado | 2019-09-01 | 2025-12-31 |  |  | 366000 | 366000 | 0.067778 | 0 | 0 | 394935 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo controlado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394935 | 0 | 0 | 91501 | 19599.99 | 91501 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la apertura de la Unidad de Peaje en 3T-2019. | AREQUIPA | PE-1SD | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661492 | 609053 | 27401.49 | 0 | 609053 | 0 | 0
0593 | 0359 | Operacion | [6 empty] | 0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA |  | 773925 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 9466000 | 9466000 | 12.2312 | 415798 | 4653 | 49871 | 303727 | 470198 | 51812.0004 | 51812.0004 | 51812.0004 | Vehículo controlado | 4317.6667 | 4317.6667 | 4317.6667 | 4317.6667 | 4317.6667 | 4317.6667 | 4317.6667 | 4317.6667 | 4317.6667 | 4317.6667 | 4317.6667 | 4317.6667 | 522134.0004 | 6.6947 | 661492 | 609053 | 27401.49 | 0 | 609053 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-36A | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE QUILCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861078 | 19599.99 | 142287 | 718791 | 0 | 0
0613 | 3763 | Operacion | [6 empty] | 0252354 FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE QUILCA; DISTRITO DE QUILCA;CAMANA;AREQUIPA |  | 5300000 | Vehículo controlado | 2019-09-01 | 2025-12-31 |  |  | 631000 | 631000 | 0.11906 | 0 | 0 | 182696 | 5284148 | 15852 | 0 | 0 | 0 | Vehículo controlado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182696 | 0 | 0 | 861078 | 19599.99 | 142287 | 718791 | 0 | 0 | Se realizará la apertura de la Unidad de Peaje en 3T-2019. | AREQUIPA | PE-1SD | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667103 | 635672 | 27183.65 | 0 | 635672 | 0 | 0
0594 | 0361 | Operacion | [6 empty] | 0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA |  | 2470698 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 9234000 | 9234000 | 3.7374 | 1162620 | 14985 | 171534 | 1121559 | 1349139 | 153971.0004 | 153971.0004 | 153971.0004 | Vehículo controlado | 12830.9167 | 12830.9167 | 12830.9167 | 12830.9167 | 12830.9167 | 12830.9167 | 12830.9167 | 12830.9167 | 12830.9167 | 12830.9167 | 12830.9167 | 12830.9167 | 1503110.0004 | 6.2319 | 667103 | 635672 | 27183.65 | 0 | 635672 | 0 | 0 | . | HUANCAVELICA | PE-28A | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE SAYLLA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647612 | 604245 | 29808.49 | 0 | 604245 | 0 | 0
0595 | 0362 | Operacion | [6 empty] | 0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA |  | 6381394 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 9796000 | 9796000 | 1.5351 | 3285205 | 43531 | 468838 | 2582638 | 3798756 | 507206.0004 | 507206.0004 | 507206.0004 | Vehículo controlado | 42267.1667 | 42267.1667 | 42267.1667 | 42267.1667 | 42267.1667 | 42267.1667 | 42267.1667 | 42267.1667 | 42267.1667 | 42267.1667 | 42267.1667 | 42267.1667 | 4304780.0004 | 7.9482 | 647612 | 604245 | 29808.49 | 0 | 604245 | 0 | 0 | . | CUSCO | PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE SICUYANI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678935 | 656794 | 27845.59 | 0 | 656794 | 0 | 0
0596 | 0363 | Operacion | [6 empty] | 0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI |  | 1186250 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 8743000 | 8743000 | 7.3703 | 577771 | 7109 | 80234 | 521136 | 665114 | 69177 | 69177 | 69177 | Vehículo controlado | 5764.75 | 5764.75 | 5764.75 | 5764.75 | 5764.75 | 5764.75 | 5764.75 | 5764.75 | 5764.75 | 5764.75 | 5764.75 | 5764.75 | 734291 | 5.8316 | 678935 | 656794 | 27845.59 | 0 | 656794 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-36A | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE SOCOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722740 | 694267 | 30600.23 | 0 | 694267 | 0 | 0
0597 | 0364 | Operacion | [6 empty] | 0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS |  | 3682439 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 9610000 | 9610000 | 2.6097 | 1784889 | 21191 | 257870 | 1618489 | 2063950 | 237782.0004 | 237782.0004 | 237782.0004 | Vehículo controlado | 19815.1667 | 19815.1667 | 19815.1667 | 19815.1667 | 19815.1667 | 19815.1667 | 19815.1667 | 19815.1667 | 19815.1667 | 19815.1667 | 19815.1667 | 19815.1667 | 2301732.0004 | 6.4572 | 722740 | 694267 | 30600.23 | 0 | 694267 | 0 | 0 | . | AYACUCHO | PE-28A | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875963 | 913759 | 29222.37 | 12431 | 901328 | 0 | 0
0598 | 0365 | Operacion | [6 empty] | 0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE |  | 5543212 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 12727000 | 12727000 | 2.296 | 2900651 | 42048 | 372692 | 2227821 | 3315391 | 310950 | 310950 | 310950 | Vehículo controlado | 25912.5 | 25912.5 | 25912.5 | 25912.5 | 25912.5 | 25912.5 | 25912.5 | 25912.5 | 25912.5 | 25912.5 | 25912.5 | 25912.5 | 3626341 | 5.6096 | 875963 | 913759 | 29222.37 | 12431 | 901328 | 0 | 0 | . | PIURA | PE-1NL | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE TUNAN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735049 | 632027 | 25505.39 | 0 | 632027 | 0 | 0
0599 | 0367 | Operacion | [6 empty] | 0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN |  | 4764251 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 10232000 | 10232000 | 2.1477 | 2342300 | 27226 | 315728 | 2078997 | 2685254 | 265443 | 265443 | 265443 | Vehículo controlado | 22120.25 | 22120.25 | 22120.25 | 22120.25 | 22120.25 | 22120.25 | 22120.25 | 22120.25 | 22120.25 | 22120.25 | 22120.25 | 22120.25 | 2950697 | 5.5716 | 735049 | 632027 | 25505.39 | 0 | 632027 | 0 | 0 | . | LIMA | PE-16 | En Ejecución
[7 empty] | UNIDAD DE PEAJE YAUCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570620 | 541497 | 18760.96 | 0 | 541497 | 0 | 0
0600 | 0368 | Operacion | [6 empty] | 0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA |  | 5688657 | Vehículo controlado | 2011-01-01 | 2025-12-31 | ADM-PVN | 2019-02-28 | 8195000 | 8195000 | 1.4406 | 2970927 | 28227 | 362197 | 2663597 | 3025060 | 398193 | 398193 | 398193 | Vehículo controlado | 33182.75 | 33182.75 | 33182.75 | 33182.75 | 33182.75 | 33182.75 | 33182.75 | 33182.75 | 33182.75 | 33182.75 | 33182.75 | 33182.75 | 3759544 | 6.9998 | 570620 | 541497 | 18760.96 | 0 | 541497 | 0 | 0 | Suspendido el cobro del peaje. | AREQUIPA | PE-1S | En Ejecución
[5 empty] | Operación Zonales | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35817652 | 35641481 | 1867418.64 | 18449857 | 17191624 | 0 | 0
[6 empty] | GI_200 OPERACIONES |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35817652 | 35641481 | 1867418.64 | 18449857 | 17191624 | 0 | 0
[7 empty] | UNIDAD ZONAL AMAZONAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606991 | 1732522 | 95535.62 | 961400 | 771122 | 0 | 0
0413 | 0615 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 20939000 | 20939000 | 139593.3333 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 1606991 | 1732522 | 95535.62 | 961400 | 771122 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL ANCASH |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812775 | 1765024 | 96647.46 | 776283 | 988741 | 0 | 0
0414 | 0616 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 22749000 | 22749000 | 151660 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 1812775 | 1765024 | 96647.46 | 776283 | 988741 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL AREQUIPA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993554 | 1935029 | 144025.09 | 662908 | 1272121 | 0 | 0
0415 | 0617 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 24266000 | 24266000 | 161773.3333 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 1993554 | 1935029 | 144025.09 | 662908 | 1272121 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL AYACUCHO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967531 | 1930567 | 86484.97 | 929402 | 1001165 | 0 | 0
0416 | 0618 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 22894000 | 22894000 | 152626.6667 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 1967531 | 1930567 | 86484.97 | 929402 | 1001165 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL CAJAMARCA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572835 | 2469015 | 125036.51 | 1366092 | 1102923 | 0 | 0
0417 | 0619 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 25347000 | 25347000 | 168980 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 2572835 | 2469015 | 125036.51 | 1366092 | 1102923 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640575 | 2467367 | 159598.91 | 1329770 | 1137597 | 0 | 0
0418 | 0620 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 27895000 | 27895000 | 185966.6667 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 2640575 | 2467367 | 159598.91 | 1329770 | 1137597 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792806 | 1663503 | 78132.74 | 885538 | 777965 | 0 | 0
0419 | 0621 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCAVELICA |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 13899000 | 13899000 | 92660 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 1792806 | 1663503 | 78132.74 | 885538 | 777965 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744581 | 2739634 | 168144.42 | 1253252 | 1486382 | 0 | 0
0420 | 0622 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 29504000 | 29504000 | 196693.3333 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 2744581 | 2739634 | 168144.42 | 1253252 | 1486382 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL ICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360251 | 1466679 | 88531.05 | 677374 | 789305 | 0 | 0
0421 | 0623 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ICA |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 18458000 | 18458000 | 123053.3333 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 1360251 | 1466679 | 88531.05 | 677374 | 789305 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437019 | 2307513 | 124843.95 | 1188709 | 1118804 | 0 | 0
0422 | 0624 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 28366000 | 28366000 | 189106.6667 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 2437019 | 2307513 | 124843.95 | 1188709 | 1118804 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103422 | 2044364 | 138065.89 | 980704 | 1063660 | 0 | 0
0423 | 0625 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 21562000 | 21562000 | 143746.6667 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 2103422 | 2044364 | 138065.89 | 980704 | 1063660 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642164 | 1654618 | 100530.96 | 847659 | 806959 | 0 | 0
0424 | 0626 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 18905000 | 18905000 | 126033.3333 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 1642164 | 1654618 | 100530.96 | 847659 | 806959 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL LIMA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210792 | 2519434 | 109366.29 | 1581403 | 938031 | 0 | 0
0425 | 0627 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LIMA |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 25499000 | 25499000 | 169993.3333 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 2210792 | 2519434 | 109366.29 | 1581403 | 938031 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781274 | 2676597 | 115990.14 | 1188989 | 1487608 | 0 | 0
0426 | 0628 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 30094000 | 30094000 | 200626.6667 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 2781274 | 2676597 | 115990.14 | 1188989 | 1487608 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL PUNO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108913 | 2029934 | 102512.76 | 973714 | 1056220 | 0 | 0
0427 | 0629 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PUNO |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 22905000 | 22905000 | 152700 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 2108913 | 2029934 | 102512.76 | 973714 | 1056220 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL SAN MARTIN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672951 | 1770175 | 58474.34 | 1161609 | 608566 | 0 | 0
0428 | 0630 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 13659000 | 13659000 | 91060 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 1672951 | 1770175 | 58474.34 | 1161609 | 608566 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546175 | 1627009 | 72808.64 | 957694 | 669315 | 0 | 0
0429 | 0631 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA |  | 150 | Informe | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 16669000 | 16669000 | 111126.6667 | 108 | 1 | 11 | 30 | 120 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 132 | 88 | 1546175 | 1627009 | 72808.64 | 957694 | 669315 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | UNIDAD ZONAL UCAYALI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823043 | 842497 | 2688.9 | 727357 | 115140 | 0 | 0
0461 | 3517 | Supervision del Mantenimiento Vial | [6 empty] | 0233303 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - UCAYALI; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, UCAYALI |  | 150 | Informe | 2017-10-25 | 2022-12-31 |  |  | 7661000 | 7661000 | 51073.3333 | 12 | 1 | 11 | 126 | 24 | 12 | 12 | 12 | Informe | [12 empty] | 36 | 24 | 823043 | 842497 | 2688.9 | 727357 | 115140 | 0 | 0 | Corresponde a la Gestión Administrativa de la Unidad Zonal. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[5 empty] | Puentes | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108779431 | 107957496 | 8847.82 | 86796242 | 21161254 | 0 | 0
[6 empty] | GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108779431 | 107957496 | 8847.82 | 86796242 | 21161254 | 0 | 0
[7 empty] | MANTENIMIENTO DE PUENTES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445068 | 275001 | 0 | 248466 | 26535 | 0 | 0
0476 | 2810 | Mantenimiento Rutinario | [6 empty] | 0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES |  | 20 | Puente | 2017-02-01 | 2022-12-30 |  |  | 1698000 | 1698000 | 84900 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | Puente | [12 empty] | 5 | 25 | 445068 | 275001 | 0 | 248466 | 26535 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
[7 empty] | PUENTES MODULARES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108334363 | 107682495 | 8847.82 | 86547776 | 21134719 | 0 | 0
0544 | 0708 | Adquisición | [6 empty] | 0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES |  | 200 | Acción | 2020-01-23 | 2025-12-30 | 172-2019-MTC/20.2 | 2019-12-06 | 53692800 | 160645800 | 803229 | 4 | 0 | 1 | 195 | 5 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60000000 | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | Con Contrato. |  |  | En Ejecución
0545 | 0714 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 41 | Puente | 2019-04-01 | 2020-01-20 | 032-2019-MTC/20 | 2019-03-26 | 8591124.18 | 10184124.18 | 248393.2727 | 15 | 0 | 4 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | Puente | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 100 | 1229545 | 1373652 | 0 | 1373652 | 0 | 0 | 0 | CP N° 018-2018-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) al CONSORCIO PIURA (22-Feb-19). Se estima la firma de Contrato en Abr-19. | PIURA,UCAYALI,JUNIN | PE-04B,PE-1NK,PE-02A,PE-5SA,PE-1NM,PE-1NL,PE-22B,PE-3N | En Ejecución
0554 | 1255 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 0 |  | 2019-06-19 | 2020-12-31 | 117-2015-MTC/20. | 2015-10-28 | 4552304.28 | 7455874.82 | 0 | 313 | 0 | 5 | -318 | 318 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALADOS: CON CONVENIO N° 003 (4) Ptes instalados en Junín: Camajeni I, Camajeni II, Camajeni III, Camajeni IV. | LA LIBERTAD,LIMA,LORETO,JUNIN,HUANUCO,CUSCO,HUANCAVELICA,CAJAMARCA,ANCASH,APURIMAC,AMAZONAS,PUNO,PIURA,AYACUCHO,SAN MARTIN,PASCO,UCAYALI,AREQUIPA | PE-10C,PE-3N,PE-24,PE-5NC,PE-1NF,PE-3SZ,PE-12A,PE-16,PE-28C,PE-28D,PE-06B,PE-3SF,PE-28B,PE-20C,PE-12B,PE-3NA,PE-14B,PE-14A,PE-5ND,PE-08B,PE-5SA,PE-18,PE-34H,PE-24A,PE-3SG,PE-1NL,PE-28A,PE-20A,PE-26,PE-22,PE-1SM,PE-32,PE-1SL,PE-10B | En Ejecución
0547 | 1817 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 100 | Puente | 2014-10-20 | 2020-12-31 | 006-2019-MTC/20.UZLLIB | 2019-10-28 | 331981 | 11846466.63 | 118464.6663 | 41 | 0 | 0 | 59 | 41 | 2 | 2 | 2 | Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 43 | 3000000 | 5610000 | 0 | 0 | 5610000 | 0 | 0 | . | LA LIBERTAD,PASCO,PUNO,ANCASH | PE-10C,PE-5NA,PE-34A,PE-3S,PE-34I,PE-34H,PE-12B,PE-12A,PE-3N | En Ejecución
0548 | 1818 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 0 |  | 2019-05-04 | 2020-12-31 | 081-2014-MTC/20 | 2014-09-03 | 2846350.91 | 2846350.91 | 0 | 7 | 0 | 3 | -10 | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9000000 | 1320000 | 0 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | INSTALADOS: POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado en Ancash: Pillishtubo. (2) Pte instalado en Cajamarca : Palla Peña, Pte. Piedra. | ANCASH,LIMA,PASCO,CAJAMARCA | PE-12A,PE-18,PE-22A,PE-5N | En Ejecución
0556 | 1855 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 100 | Puente | 2019-01-19 | 2020-01-18 | 135-2018-MTC/18 | 2018-11-21 | 1628645.7 | 16217561.33 | 162175.6133 | 21 | 0 | 25 | 54 | 46 | 10 | 10 | 10 | Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 56 | 1000000 | 1306971 | 0 | 1306971 | 0 | 0 | 0 | (5) Ptes instalados en Ayacucho: Tambillo, Cazadora Huayco, Ccachuna, Pasñahuarcuna, CCechccahuaycco; Cont N° 133-2018-MTC/20 (Plan de Trabajo aprobado con RD N° 050-2019-MTC/20 del 25.Ene-19, para la instalación de 15 ptes); Cont N° 139-2018-MTC/20 (Plan de Trabajo aprobado con RD N° 057-2019-MTC/20 del 30.Ene-19, para la instalación de 04 ptes). | AYACUCHO,CUSCO,APURIMAC | PE-1SI,PE-32,PE-3S,PE-28B,PE-34F,PE-3SF,PE-32A | En Ejecución
0549 | 1988 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 54 | Puente | 2015-05-04 | 2020-03-30 | 042-2019-MTC/20.2 | 2019-05-15 | 6739000 | 22900642.54 | 424085.973 | 26 | 0 | 25 | 19 | 35 | 15 | 15 | 15 | Puente | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | 122.2222 | 3000000 | 2348848 | 8847.82 | 8848 | 2340000 | 0 | 0 | . | HUANUCO,HUANCAVELICA,PASCO | PE-18B,PE-5NA,PE-3S,PE-3N,PE-18A | En Ejecución
0552 | 2092 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 70 | Puente | 2019-03-13 | 2020-12-31 | 060-2019-MTC/20 | 2019-07-17 | 4000000 | 23028882.67 | 328984.0381 | 46 | 0 | 4 | 20 | 50 | 6 | 6 | 6 | Puente | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 80 | 5000000 | 82954 | 0 | 82954 | 0 | 0 | 0 | . | CAJAMARCA,ANCASH,AMAZONAS,JUNIN,APURIMAC,LIMA,PIURA | PE-06B,PE-3N,PE-5N,PE-16,PE-22B,PE-14B,PE-12A,PE-3SF,PE-18,PE-14A,PE-02A | En Ejecución
0553 | 2093 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 20 | Puente | 2015-09-01 | 2020-03-30 | 084-2019-MTC/20.2 | 2019-08-09 | 3890000 | 8422408.03 | 421120.4015 | 13 | 0 | 2 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | Puente | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 110 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se convocará la instalación del Paquete_01 (07 puentes); Paquete_02 (09 puentes) y Paquete_03 (05 puentes). | CUSCO,PASCO,LIMA | PE-28B,PE-5N,PE-22,PE-16,PE-1S,PE-22A | En Ejecución
0546 | 2094 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 50 | Puente | 2015-04-01 | 2020-12-31 |  |  | 4023000 | 4023000 | 80460 | 3 | 0 | 2 | 45 | 5 | 6 | 6 | 6 | Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 22 | 3164315 | 2514719 | 0 | 0 | 2514719 | 0 | 0 | CP N° 02-2018-MTC/20.1 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) al CONSORCIO VIAL OXAPAMPA (16.Abr.19). Se estima la firma de Contrato en May-19. | ANCASH,LIMA,PASCO | PE-3N,PE-20C,PE-12A,PE-5NA | En Ejecución
0643 | 2157 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 15 | Puente | 2014-10-22 | 2016-04-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 4803700 | 0 | 4803700 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la instalación de Puentes Modulares en el Dpto. Cusco (Tramo: Sta. María - Sta. Teresa - CC. HH. Macchupicchu). |  |  | En Ejecución
0557 | 2158 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 58 | Puente | 2018-11-01 | 2023-12-30 | 018-2018-MTC/20 | 2018-03-08 | 3595058.27 | 8961411.31 | 154507.0916 | 28 | 0 | 2 | 29 | 29 | 6 | 6 | 6 | Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 62.069 | 6940503 | 2083221 | 0 | 2083221 | 0 | 0 | 0 | (1) Pte instalado en Cusco: Amaybamba. | PUNO,AREQUIPA,PASCO,CUSCO | PE-34C,PE-1SM,PE-5N,PE-34I,PE-28B,PE-34H,PE-34A,PE-3S | En Ejecución
0550 | 2162 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 50 | Puente | 2015-06-20 | 2023-12-30 | 091-2019-MTC/20 | 2019-08-21 | 3150000 | 9440360 | 188807.2 | 9 | 0 | 1 | 41 | 9 | 14 | 14 | 14 | Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 48 | 1000000 | 10093715 | 0 | 3493715 | 6600000 | 0 | 0 | CP N° 39-2018-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) al CONSORCIO VIAL MANTARO (04-Abr-19) . Se estima la firma de Contrato en May-19. | ANCASH,JUNIN,LA LIBERTAD | PE-12A,PE-28C,PE-5S,PE-3NA | En Ejecución
0640 | 2357 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 15 | Puente | 2015-02-05 | 2020-01-24 | 098-2017-MTC/20 | 2017-10-24 | 1593000 | 3168023.43 | 211201.562 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 10458252 | 0 | 10458252 | 0 | 0 | 0 | CONCLUIDO (Se realizó la instalación del Puente Vilcas en el Tramo: Morropon - Pacaipampa - Emp. PE-3N | HUANCAVELICA,ANCASH,PIURA | PE-26,PE-12A,PE-3N | En Ejecución
0551 | 2502 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 25 | Puente | 2018-11-20 | 2020-12-14 | 106-2015-MTC/20 | 2015-10-12 | 2951942.37 | 2951942.37 | 118077.6948 | 12 | 0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 76 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | AYACUCHO,JUNIN,CAJAMARCA,CUSCO,LA LIBERTAD,APURIMAC | PE-28C,PE-5SA,PE-5N,PE-3SF,PE-10C | En Ejecución
0555 | 3012 | Instalación | [6 empty] | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES |  | 68 | Puente | 2018-10-02 | 2020-12-31 |  |  | 1628645.7 | 1628645.7 | 23950.6721 | 12 | 0 | 0 | 56 | 12 | 7 | 7 | 7 | Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 27.9412 | 1000000 | 5686463 | 0 | 2936463 | 2750000 | 0 | 0 | En proceso de instalación el Puente Paracas en Huancavelica. | CUSCO,JUNIN,AYACUCHO | PE-28C,PE-28B,PE-30D | En Ejecución
|  |  |  | GESTION ESTRATEGICA | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132242088 | 132449374 | 6655410.7 | 106849757 | 24771586 | 828031 | 0
[5 empty] | Gestión | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132242088 | 132449374 | 6655410.7 | 106849757 | 24771586 | 828031 | 0
[6 empty] | GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14305 | 14305 | 0 | 14305 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14305 | 14305 | 0 | 14305 | 0 | 0 | 0
0001 | 0632 | Estudios y asesorias | [6 empty] | 0044401 ASESORAMIENTO TECNICO |  | 10 | Documento | 2014-01-01 | 2022-12-30 | DETALLE DE PAGOS | 2016-12-30 | 318694.6 | 869881.14 | 86988.114 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 14305 | 14305 | 0 | 14305 | 0 | 0 | 0 | Corresponde a la Contratación de Servicios. |  |  | En Ejecución
[6 empty] | GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132227783 | 132435069 | 6655410.7 | 106835452 | 24771586 | 828031 | 0
[7 empty] | CONTABILIDAD |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16441 | 16441 | 0 | 16441 | 0 | 0 | 0
0002 | 2168 | Gestion Administrativa | [6 empty] | 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID |  | 1 | Dictamen | 2015-01-10 | 2022-12-30 | DETALLE DE PAGOS 2016 | 2016-12-30 | 1248440.97 | 1248440.97 | 1248440.97 | 5 | 0 | 1 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Dictamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 16441 | 16441 | 0 | 16441 | 0 | 0 | 0 | Informado a la SUNAT con Constancia de Aceptación F-3433.de fecha 08.11.2018 |  |  | En Ejecución
[7 empty] | CONTROL INTERNO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1782 | Gestion Administrativa | [6 empty] | VISITA DE CONTROL |  | 63 | Informe | 2016-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 30 | 33 | 20 | 20 | 20 | Informe | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 53 | 84.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 2432 | Gestion Administrativa | [6 empty] | ORIENTACIÓN DE OFICIO |  | 126 | Informe | 2016-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 20 | 68 | 58 | 20 | 20 | 20 | Informe | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | 59.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 2433 | Gestion Administrativa | [6 empty] | SERVICIO RELACIONADO |  | 246 | Informe | 2016-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 41 | 168 | 78 | 40 | 40 | 40 | Informe | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 111 | 45.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 2434 | Gestion Administrativa | [6 empty] | SERVICIO RELACIONADO |  | 211 | Registro | 2016-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 30 | 117 | 94 | 32 | 32 | 32 | Registro | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 126 | 59.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 3535 | Gestion Administrativa | [6 empty] | SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE |  | 136 | Informe | 2018-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 | 93 | 43 | 32 | 32 | 32 | Informe | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 52.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 3569 | Gestion Administrativa | [6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA RED VIAL NACIONAL |  | 404 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Programado
| 4177 | Gestion Administrativa | [6 empty] | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD |  | 30 | Informe | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | Informe | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dispuesto mediante la RC N° 198-2019-CG del 01.Jul.2019. |  |  | Programado
[7 empty] | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11346706 | 11346706 | 0 | 11346706 | 0 | 0 | 0
0003 | 0559 | Gestion Administrativa | [6 empty] | 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS |  | 300 | Documento | 2015-01-02 | 2021-12-30 | DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS 2016 | 2016-12-30 | 201323936.82 | 201323936.82 | 671079.7894 | 219 | 0 | 2 | 80 | 220 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 245.3 | 81.7667 | 11346706 | 11346706 | 0 | 11346706 | 0 | 0 | 0 | Pago de Laudos Arbitrales. |  |  | En Ejecución
| 0567 | Gestion Administrativa | [6 empty] | 0053822 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES |  | 1 | Sentencia | 2010-01-05 | 2022-12-18 | INFORME UGOB-2018/MTC-20.4 | 2018-08-23 | 1439570.51 | 1439570.51 | 1439570.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sentencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Corresponde al pago de la sentencia judicial del proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yura - Patahuasi - Santa Lucia; Tramo IV: Estación Crucero Alto - Santa Lucia". |  |  | En Ejecución
[7 empty] | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1421 | Gestion Administrativa | [6 empty] | PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN |  | 1 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 1422 | Gestion Administrativa | [6 empty] | EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN |  | 1 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 2041 | Gestion Administrativa | [6 empty] | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD |  | 6 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 2131 | Gestion Administrativa | [6 empty] | PLANILLA ELECTRÓNICA PLAME |  | 12 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 11 | 22 | 60 | 12 | 12 | 12 | Documento | [12 empty] | 72 | 87.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Declaraciones y pago de cargas sociales ante SUNAT. |  |  | En Ejecución | bar: Programación de la Meta Fisica Mensualizada Ene to Programación de la Meta Fisica Mensualizada Dic
| 2524 | Gestion Administrativa | [6 empty] | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER) |  | 1 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 3305 | Gestion Administrativa | [6 empty] | INFORME DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL |  | 5 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 3306 | Gestion Administrativa | [6 empty] | EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL |  | 5 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 3807 | Gestion Administrativa | [6 empty] | SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS |  | 2 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 3808 | Gestion Administrativa | [6 empty] | EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | 1 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | Programado
| 3809 | Gestion Administrativa | [6 empty] | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL |  | 1 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | Programado
| 3810 | Gestion Administrativa | [6 empty] | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL |  | 1 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | Programado
| 3811 | Gestion Administrativa | [6 empty] | EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL |  | 1 | Documento | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | Programado
[7 empty] | GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120864636 | 121071922 | 6655410.7 | 95472305 | 24771586 | 828031 | 0
| 0566 | Gestion Administrativa | [6 empty] | 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS |  | 1 | Documento | 2012-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 3422938 | 3422938 | 3422938 | 13 | 0 | 0 | -12 | 13 | 0 | 0 | 0 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente administrativo del Proyecto Huanuco - La Unión - Huallanca. |  |  | En Ejecución
0388 | 1147 | Gestion Administrativa | [6 empty] | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA |  | 24000 | Acción | 2015-01-01 | 2021-12-31 | 007-2017-MTC/20 | 2017-02-10 | 320000 | 320000 | 13.3333 | 18582.32 | 474.8 | 8074.39 | -3827.81 | 27827.81 | 9067 | 9067 | 9067 | Acción | 337.625 | 620.125 | 692.125 | 736.125 | 996.425 | 775.425 | 791.9 | 642.5 | 851 | 783 | 874.125 | 966.625 | 36198.51 | 150.8271 | 119257901 | 119257901 | 6655410.7 | 94486315 | 24771586 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 1713 | Gestion Administrativa | [6 empty] | 0006448 LIQUIDACION DE OBRAS |  | 1 | Informe | 2014-01-02 | 2022-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Corresponde a Laudo Arbitral de la Obra Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Km. 11+000 al Km. 34+000. |  |  | En Ejecución
| 2482 | Gestion Administrativa | [6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA RED VIAL NACIONAL |  | 40377 | Documento | 2016-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13481 | 265 | 5795 | 19855 | 20522 | 7191 | 7191 | 7191 | Documento | 270 | 450 | 490 | 555 | 810 | 585 | 605 | 506 | 690 | 670 | 740 | 820 | 26732 | 66.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Expedientes atendidos por OAL. |  |  | En Ejecución
0220 | 3773 | Gestion Administrativa | [6 empty] | 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID |  | 1 | Acción | 2019-10-01 | 2027-12-30 |  |  | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 271478 | 478764 | 0 | 239382 | 0 | 239382 | 0 | . |  |  | Programado
0219 | 3866 | Gestion Administrativa | [6 empty] | 0000229 ASISTENCIA TECNICA |  | 4 | Informe | 2020-01-01 | 2024-12-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1061048 | 1061048 | 0 | 472399 | 0 | 588649 | 0 | . |  |  | Programado
0221 | 3867 | Gestion Administrativa | [6 empty] | 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS |  | 4 | Informe | 2018-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 274209 | 274209 | 0 | 274209 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 4081 | Gestion Administrativa | [6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (ATENCIÓN DE DENUNCIAS). |  | 210 | Informe | 2020-01-01 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 35 | 35 | 35 | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 35 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | Programado
| 4173 | Gestion Administrativa | [6 empty] | ARTICULACIÓN A LAS UNIDADES ZONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DESCONCENTRADA DE PROVIAS NACIONAL |  | 210 | Informe | 2020-01-01 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 9 | 9 | 9 | Informe | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | Programado
| 4174 | Gestion Administrativa | [6 empty] | SENSIBILIZACIÓN A COLABORADORES EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | 210 | Informe | 2020-01-01 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 4 | 4 | 4 | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población: 200 colaboradores representantes de las UF. |  |  | Programado
| 4175 | Gestion Administrativa | [6 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL EMITIDOS POR EL OCI - PVN |  | 210 | Informe | 2020-01-01 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 2 | 2 | 2 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | Programado
| 4176 | Gestion Administrativa | [6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |  | 210 | Informe | 2020-01-01 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 2 | 2 | 2 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | Programado
[7 empty] | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2554 | Gestion Administrativa | [6 empty] | INFORME DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL A NIVEL DE ÁREAS DE PVN |  | 1 | Informe | 2016-07-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Diagnostico Organizacional a traves de areas de PVN (Informe N° 325-2016-MTC/20.4.3). |  |  | En Ejecución
| 2563 | Gestion Administrativa | [6 empty] | INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |  | 10 | Informe | 2017-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediante Informe 101-2018-MTC/20.4.3 del 28.SET.2018 se remite a la Dirección Ejecutiva, la información sobre la evaluación de los riesgos identificados en PVN y el registro de controles para la gestión de riesgos, trabajados en coordinación con las áreas usuarias; insumo principal para la actualización del Plan de Gestión de Riesgos. |  |  | En Ejecución
| 2565 | Gestion Administrativa | [6 empty] | ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - MGPP |  | 3 | Documento | 2017-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 233.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Memorandum N° 1161-2017-MTC/20.4. |  |  | En Ejecución
| 2566 | Gestion Administrativa | [6 empty] | FORMULACIÓN, DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE PROCESOS |  | 4 | Informe | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 99-2019-MTC/20.4.3 FORMULACIÓN , DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE MEJORA DE PROCESOS |  |  | En Ejecución
| 2569 | Gestion Administrativa | [6 empty] | FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O GUÍA DE PROCEDIMIENTOS |  | 30 | Documento | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 | 4 | 4 | 4 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se crearon y actualizaron diferentes documentos normativos. |  |  | En Ejecución
| 2570 | Gestion Administrativa | [6 empty] | ESTUDIO PARA EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y MEDICIÓN DE PROCESOS |  | 2 | Informe | 2016-12-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se logró culminar con la meta. |  |  | Programado
| 2623 | Gestion Administrativa | [6 empty] | EVALUACIÓN AL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES ZONALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS) |  | 6 | Informe | 2017-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 133.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contó con la disposición de las áreas usuarias vinculadas, para la implementación del Plan de Fortalecimiento. |  |  | En Ejecución
[7 empty] | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1770 | Gestion Administrativa | [6 empty] | MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL |  | 18 | Documento | 2016-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Memorandum N° 373-2019-MTC/20.4 (06.May.19). |  |  | En Ejecución
| 1771 | Gestion Administrativa | [6 empty] | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL |  | 18 | Documento | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 55.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Memorandum N° 016-2019-MTC/20.4 (10.Ene.19). |  |  | En Ejecución
| 1773 | Gestion Administrativa | [6 empty] | INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI |  | 36 | Documento | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 4 | 4 | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 55.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 1775 | Gestion Administrativa | [6 empty] | INFORME DE GESTIÓN |  | 144 | Documento | 2010-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 11 | 72 | 72 | 24 | 24 | 24 | Documento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 2619 | Gestion Administrativa | [6 empty] | ATENCIÓN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ENTES PÚBLICOS |  | 10200 | Documento | 2017-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3169 | 121 | 1338 | 5442 | 4758 | 1573 | 1573 | 1573 | Documento | 50 | 147 | 175 | 158 | 162 | 152 | 156 | 116 | 134 | 95 | 116 | 112 | 6201 | 60.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | POLÍTICAS MULTISECTORIALES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2130 | Gestion Administrativa | [6 empty] | ELABORACIÓN DE PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO E IMPLEMENTACIÓN |  | 1 | Documento | 2020-02-03 | 2020-02-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se transfiere finalidad a ORH para aprobación del Plan y su implementación. |  |  | Programado
[7 empty] | PRESUPUESTO PÚBLICO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1415 | Gestion Administrativa | [6 empty] | EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL |  | 100 | Documento | 2016-01-02 | 2022-12-22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 87 | 13 | 2 | 2 | 2 | Documento | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 1416 | Gestion Administrativa | [6 empty] | PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PVN |  | 36 | Documento | 2015-01-02 | 2022-12-22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
| 4082 | Gestion Administrativa | [6 empty] | DOCUMENTO DE GESTIÓN DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO |  | 36 | Documento | 2020-01-01 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 6 | 6 | Documento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Programado
| 4083 | Gestion Administrativa | [6 empty] | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS DE PROVIAS NACIONAL |  | 24 | Documento | 2020-01-01 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Programado
| 4188 | Gestion Administrativa | [6 empty] | PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN MULTIANUAL DE PRESUPUESTO DE PROVIAS NACIONAL |  | 6 | Documento | 2020-01-01 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Programado
[7 empty] | PROCESOS DE SELECCIÓN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1419 | Gestion Administrativa | [6 empty] | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) |  | 1 | Documento | 2016-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | -6 | 7 | 1 | 1 | 1 | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprobado con RD N° 029-2018-MTC/20 (11.Ene.18). |  |  | En Ejecución
| 1420 | Gestion Administrativa | [6 empty] | EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PAC |  | 2 | Documento | 2015-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | -12 | 14 | 2 | 2 | 2 | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe N° 017-2018-MTC/20 (08.Ene-18). // Informe N° 0167-2018-MTC/20.2.4 (29.Ago.18). |  |  | En Ejecución
| 3476 | Gestion Administrativa | [6 empty] | CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES (PROCESOS DE SELECCIÓN) |  | 1 | Documento | 2017-02-01 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Memorandum Nº 311-2018-MTC/20 (09.Ene.18). |  |  | En Ejecución
|  |  | ACTIVIDADES Y OBRAS CONCESIONADAS | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531083854 | 1531051911 | 66236356.33 | 1531051911 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030143854 | 1030111911 | 11718195.37 | 1030111911 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cofinanciadas | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000894 | 876581420 | 9932925.34 | 876581420 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | GI_150 RVN CONCESIONADA |  |  |  |  | 319.78 | Cuota |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 266.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000894 | 876581420 | 9932925.34 | 876581420 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CONCESIONES GENERAL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1155 | Gestion Administrativa | [6 empty] | 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS |  | 5 | Informe | 2014-01-01 | 2022-12-31 | 021-2017-MTC/20 | 2017-02-21 | 171884.54 | 554014.54 | 110802.908 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | En Ejecución
[7 empty] | EMP. 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE |  |  |  | 24 | Cuota |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24180582 | 24180582 | 5952324.08 | 24180582 | 0 | 0 | 0
0092 | 0080 | Obras | [6 empty] | 0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE |  | 24 | Cuota | 2008-08-01 | 2026-12-31 |  |  | 364733000 | 364733000 | 15197208.3333 | 20 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87.5 | 23880582 | 23880582 | 5952324.08 | 23880582 | 0 | 0 | 0 | . | PIURA | PE-02A | En Ejecución
0103 | 0185 | PACRI | [6 empty] | 0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE |  | 215 | Predios Afectados | 2008-09-01 | 2026-12-31 |  |  | 13337000 | 13337000 | 62032.5581 | 51.5 | 0 | 0 | 163.5 | 51.5 | 86 | 86 | 86 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 13 | 11 | 137.5 | 63.9535 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. | PIURA | PE-02A | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA NORTE (PAITA - PIURA -TARAPOTO - YURIMAGUAS) |  |  |  | 43 | Cuota |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144776927 | 144276927 | 318798.19 | 144276927 | 0 | 0 | 0
0093 | 1022 | Obras | [6 empty] | 0052420 PAO IIRSA NORTE |  | 10 | Cuota | 2006-03-01 | 2026-12-31 | CONTR.CONCESIÓN | 2005-07-17 | 1945101000 | 1945101000 | 194510100 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 131682269 | 131682269 | 0 | 131682269 | 0 | 0 | 0 | . | PIURA,CAJAMARCA,LAMBAYEQUE,LORETO,SAN MARTIN,AMAZONAS | PE-3N,PE-1NJ,PE-04C,PE-04B,PE-02,PE-5N,PE-5NB | En Ejecución
0099 | 1024 | Obras | [6 empty] | 0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE |  | 33 | Obra | 2009-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 488360000 | 488360000 | 14798787.8788 | 28 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 87.8788 | 5500000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | . | SAN MARTIN,LORETO,CAJAMARCA,AMAZONAS,PIURA,LAMBAYEQUE | PE-5NB,PE-3N,PE-1NJ,PE-04C,PE-04B,PE-02 | En Ejecución
0090 | 1025 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE |  | 1 | Supervisión | 2009-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 16270000 | 16270000 | 16270000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | . | PIURA,LORETO,SAN MARTIN,AMAZONAS,CAJAMARCA,LAMBAYEQUE | PE-5NB,PE-3N,PE-02,PE-04B,PE-04C,PE-1NJ | En Ejecución
0112 | 0018 | PACRI | [6 empty] | 0053818 PACRI IIRSA NORTE |  | 980 | Predios Afectados | 2008-07-01 | 2022-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 83350793.59 | 83457543.59 | 85160.7588 | 571.5 | 0 | 250 | 132.5 | 847.5 | 103 | 103 | 103 | Predios Equivalentes | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 | 18 | 16 | 14 | 924.5 | 94.3367 | 7344658 | 7344658 | 318798.19 | 7344658 | 0 | 0 | 0 | . | LORETO,SAN MARTIN,PIURA,AMAZONAS,CAJAMARCA,LAMBAYEQUE | PE-5NB,PE-3N,PE-02,PE-04B,PE-04C,PE-1NJ | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - AZÁNGARO / ILO - JULIACA) |  |  |  | 11 | Cuota |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90975478 | 89725478 | 0 | 89725478 | 0 | 0 | 0
0098 | 1016 | Obras | [6 empty] | 0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5 |  | 11 | Cuota | 2009-04-01 | 2021-12-31 |  |  | 786264000 | 786264000 | 71478545.4545 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72.7273 | 87075478 | 87075478 | 0 | 87075478 | 0 | 0 | 0 | . | PUNO,MOQUEGUA,AREQUIPA | PE-3S,PE-36B,PE-36A,PE-34B,PE-34A,PE-1SD | En Ejecución
0105 | 0183 | PACRI | [6 empty] | 0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5 |  | 215 | Predios Afectados | 2007-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 16177000 | 16177000 | 75241.8605 | 125.65 | 0 | 1 | 88.35 | 126.65 | 46 | 46 | 46 | Predios Equivalentes | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 172.65 | 80.3023 | 3900000 | 2650000 | 0 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | AREQUIPA,MOQUEGUA,PUNO | PE-1S,PE-1SD,PE-34,PE-34A,PE-34B,PE-36,PE-36A,PE-36B,PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS) |  |  |  | 71 | Obra |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63603792 | 66853792 | 166605.65 | 66853792 | 0 | 0 | 0
0100 | 0425 | Obras | [6 empty] | 0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR |  | 52 | Obra | 2009-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 1590166000 | 1590166000 | 30580115.3846 | 48 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 92.3077 | 8903230 | 8903230 | 48239.06 | 8903230 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO,APURIMAC,ICA,AYACUCHO | PE-3S,PE-30,PE-30A,PE-1S | En Ejecución
0094 | 1764 | Obras | [6 empty] | 0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1 |  | 19 | Cuota | 2009-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 370871000 | 370871000 | 19519526.3158 | 14.858 | 0 | 1 | 3.142 | 15.858 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.858 | 83.4632 | 51182618 | 51182618 | 0 | 51182618 | 0 | 0 | 0 | . | ICA,AYACUCHO,APURIMAC,CUSCO | PE-30A,PE-3S,PE-1S | En Ejecución
0091 | 1802 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR |  | 1 | Supervisión | 2009-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 30577000 | 30577000 | 30577000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 250000 | 250000 | 35789.86 | 250000 | 0 | 0 | 0 | . | ICA,CUSCO,APURIMAC,AYACUCHO | PE-1S,PE-3S,PE-30,PE-30A | En Ejecución
0106 | 0182 | PACRI | [6 empty] | 0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4 |  | 6294 | Predios Equivalentes | 2007-04-01 | 2020-12-31 |  |  | 93762465.48 | 93762465.48 | 14897.1188 | 4794.6 | 0 | 700 | 846.4 | 5447.6 | 40 | 40 | 40 | Predios Equivalentes | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5534.6 | 87.9345 | 3267944 | 6517944 | 82576.73 | 6517944 | 0 | 0 | 0 | . | ICA,APURIMAC,AYACUCHO,CUSCO | PE-1S,PE-30,PE-30A,PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS - INAMBARI) |  |  |  | 24 | Cuota |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156916738 | 156916738 | 0 | 156916738 | 0 | 0 | 0
0095 | 1763 | Obras | [6 empty] | 0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2 |  | 24 | Cuota | 2011-02-01 | 2026-12-30 |  |  | 1486419000 | 1486419000 | 61934125 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29.1667 | 156916738 | 156916738 | 0 | 156916738 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO,MADRE DE DIOS,PUNO | PE-30C,PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI - IÑAPARI) |  |  |  | 12 | Cuota |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203337168 | 203337168 | 0 | 203337168 | 0 | 0 | 0
0096 | 1765 | Obras | [6 empty] | 0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3 |  | 12 | Cuota | 2012-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 2146429000 | 2146429000 | 178869083.3333 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66.6667 | 203337168 | 203337168 | 0 | 203337168 | 0 | 0 | 0 | . | MADRE DE DIOS,PUNO | PE-30C | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI) |  |  |  | 134.78 | Obra |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177525495 | 182606021 | 3489635.67 | 182606021 | 0 | 0 | 0
0101 | 1267 | Obras | [6 empty] | 0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR |  | 121.78 | Obra | 2010-05-01 | 2020-01-19 |  |  | 606825000 | 606825000 | 4982961.0774 | 121.78 | 0 | 0.001 | 0 | 121.78 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.781 | 100.0008 | 18496864 | 22096864 | 3489635.67 | 22096864 | 0 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-34B | En Ejecución
0097 | 1766 | Obras | [6 empty] | 0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4 |  | 13 | Cuota | 2011-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 1351658000 | 1351658000 | 103973692.3077 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | Cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69.2308 | 159028631 | 159028631 | 0 | 159028631 | 0 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-34B | En Ejecución
0656 | 3425 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0220015 SUPERVISION OBRAS FALTANTES - IIRSA SUR TRAMO IV, MULTIDISTRITAL, CARABAYA, PUNO |  | 120 | Kilometro | 2010-05-03 | 2019-12-30 |  |  | 2753000 | 2753000 | 22941.6667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1480526 | 0 | 1480526 | 0 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-34B | En Ejecución
[7 empty] | NUEVO MOCUPE -CAYALTI -OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298714 | 5298714 | 1268 | 5298714 | 0 | 0 | 0
0108 | 0184 | PACRI | [6 empty] | 0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI |  | 168 | Predios Afectados | 2009-10-01 | 2022-12-31 |  |  | 6639474.04 | 6639474.04 | 39520.6788 | 98.85 | 0 | 25 | 45.15 | 122.85 | 44 | 44 | 44 | Predios Equivalentes | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 167.85 | 99.9107 | 5298714 | 5298714 | 1268 | 5298714 | 0 | 0 | 0 | . | LAMBAYEQUE | PE-1NI | En Ejecución
[7 empty] | OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386000 | 3386000 | 4293.75 | 3386000 | 0 | 0 | 0
0104 | 0186 | PACRI | [6 empty] | 0052394 PACRI HUARAL ACOS |  | 584 | Predios Afectados | 2009-10-01 | 2022-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 23429235.21 | 23585545.21 | 40386.2076 | 301.9 | 1 | 129 | 164.1 | 419.9 | 169 | 169 | 169 | Predios Equivalentes | 0 | 3 | 7 | 13 | 8 | 9 | 12 | 16 | 23 | 30 | 26 | 22 | 600.9 | 102.8938 | 3386000 | 3386000 | 4293.75 | 3386000 | 0 | 0 | 0 | . | LIMA | PE-20C,PE-1NB | En Ejecución
[5 empty] | Autosostenible | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160142960 | 153530491 | 1785270.03 | 153530491 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | GI_150 RVN CONCESIONADA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160142960 | 153530491 | 1785270.03 | 153530491 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | AUTOPISTA EL SOL (TRUJILLO - SULLANA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52679384 | 45679384 | 57426.8 | 45679384 | 0 | 0 | 0
0102 | 0188 | PACRI | [6 empty] | 0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO |  | 2401 | Predios Afectados | 2009-06-01 | 2022-12-31 | 022-2017-MTC/20 | 2017-02-22 | 254000 | 452997795.84 | 188670.4689 | 966.85 | 9 | 341 | 1081.15 | 1319.85 | 580 | 580 | 580 | Predios Equivalentes | 0 | 9 | 24 | 44 | 27 | 31 | 40 | 53 | 80 | 104 | 88 | 80 | 1896.85 | 79.0025 | 52679384 | 45679384 | 57426.8 | 45679384 | 0 | 0 | 0 | . | LA LIBERTAD,LAMBAYEQUE,PIURA | PE-1N | En Ejecución
[7 empty] | DV. QUILCA - DV. AREQUIPA - DV. MATARANI - DV. MOQUEGUA - DV. ILO - TACNA - SANTA ROSA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26939656 | 26939656 | 0 | 26939656 | 0 | 0 | 0
0109 | 1029 | PACRI | [6 empty] | 0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE |  | 425 | Predios Afectados | 2011-09-01 | 2022-12-31 | 005-2017-MTC/20 | 2017-02-07 | 115603 | 115603 | 272.0071 | 41.5 | 0 | 140 | 236.5 | 188.5 | 203 | 203 | 203 | Predios Equivalentes | 0 | 3 | 8 | 15 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 36 | 31 | 29 | 384.5 | 90.4706 | 26939656 | 26939656 | 0 | 26939656 | 0 | 0 | 0 | En proceso de liberación. | AREQUIPA,MOQUEGUA,TACNA | PE-1S | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA CENTRO TRAMO 2 (PTE. RICARDO PALMA-LA OROYA-CERRO DE PASCO) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14751329 | 14751329 | 0 | 14751329 | 0 | 0 | 0
0111 | 1028 | PACRI | [6 empty] | 0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO |  | 161 | Predios Equivalentes | 2012-02-01 | 2022-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 31544938.28 | 31585628.28 | 196184.0266 | 61 | 0 | 58 | 55 | 106 | 11 | 11 | 11 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 130 | 80.7453 | 14751329 | 14751329 | 0 | 14751329 | 0 | 0 | 0 | . | JUNIN,LIMA,PASCO | PE-22,PE-24,PE-3N,PE-3S,PE-3SB | En Ejecución
[7 empty] | RED VIAL N° 4 (PATIVILCA - CHIMBOTE - TRUJILLO) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50214878 | 45525935 | 1290595.75 | 45525935 | 0 | 0 | 0
0107 | 0187 | PACRI | [6 empty] | 0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4 |  | 959 | Predios Afectados | 2008-12-01 | 2022-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 386400319.81 | 386490489.01 | 403014.0657 | 380 | 0 | 300 | 331 | 628 | 346 | 346 | 346 | Predios Equivalentes | 0 | 5 | 14 | 26 | 16 | 18 | 24 | 32 | 48 | 62 | 52 | 49 | 1026 | 106.9864 | 50214878 | 45525935 | 1290595.75 | 45525935 | 0 | 0 | 0 | . | LA LIBERTAD,LIMA,ANCASH | PE-1N,PE-10 | En Ejecución
[7 empty] | RED VIAL Nº 5 (CARRETERA ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131768 | 12208242 | 0 | 12208242 | 0 | 0 | 0
0657 | 2647 | Supervisión de Obras | [6 empty] | 0252942 SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5, MULTIDISTRITAL, LIMA, LIMA |  | 0 | Supervisión | 2003-01-15 | 2019-12-31 |  |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76474 | 0 | 76474 | 0 | 0 | 0 |  | LIMA | PE-1N,PE-1NA | Programado
0113 | 1554 | PACRI | [6 empty] | 0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE |  | 726 | Predios Afectados | 2013-01-02 | 2022-12-31 | Presupuesto | 2017-03-22 | 73460068.31 | 73670045.31 | 101473.8916 | 604.65 | 0 | 5 | 118.35 | 607.65 | 10 | 10 | 10 | Predios Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 619.65 | 85.3512 | 7131768 | 12131768 | 0 | 12131768 | 0 | 0 | 0 | . | LIMA | PE-1N,PE-1NA | En Ejecución
[7 empty] | RED VIAL Nº 6 (CARRETERA PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425945 | 8425945 | 437247.48 | 8425945 | 0 | 0 | 0
0110 | 0019 | PACRI | [6 empty] | 0052406 PACRI RED VIAL N° 06 |  | 1052 | Predios Afectados | 2007-03-01 | 2020-12-31 |  |  | 114992647.13 | 114992647.13 | 109308.5999 | 794.9 | 1 | 103 | 158.1 | 893.9 | 170 | 170 | 170 | Predios Equivalentes | 0 | 3 | 7 | 13 | 8 | 9 | 12 | 16 | 23 | 30 | 26 | 23 | 1068.9 | 101.6065 | 8425945 | 8425945 | 437247.48 | 8425945 | 0 | 0 | 0 | . | LIMA,ICA | PE-1S,PE-1SE | En Ejecución
|  |  |  | MANTENIMIENTO VIAL | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500940000 | 500940000 | 54518160.96 | 500940000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cofinanciadas | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500940000 | 500940000 | 54518160.96 | 500940000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | GI_150 RVN CONCESIONADA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500940000 | 500940000 | 54518160.96 | 500940000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | EMPALME 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521820 | 6521820 | 1581674.27 | 6521820 | 0 | 0 | 0
0568 | 0028 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE |  | 78.127 | Kilometro | 2007-02-09 | 2026-02-04 |  |  | 105273000 | 105273000 | 1347459.905 | 78.127 | 78.127 | 859.397 | -78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | Kilometro | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 78.127 | 100 | 6521820 | 6521820 | 1581674.27 | 6521820 | 0 | 0 | 0 | . | PIURA | PE-02A | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA NORTE (PAITA - PIURA -TARAPOTO - YURIMAGUAS) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66341657 | 66341657 | 0 | 66341657 | 0 | 0 | 0
0576 | 1026 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE |  | 3 | Informe | 2005-06-17 | 2030-12-31 |  |  | 86943000 | 86943000 | 28981000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.6667 | 3250000 | 3250000 | 0 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | A cargo del concesionario. | PIURA,LAMBAYEQUE,CAJAMARCA,AMAZONAS,SAN MARTIN,LORETO | PE-02,PE-04B,PE-04C,PE-1NJ,PE-3N,PE-5N,PE-5NB | En Ejecución
0569 | 0025 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053825 PAMO IIRSA NORTE |  | 955.1 | Kilometro | 2005-06-17 | 2030-06-11 |  |  | 920994000 | 920994000 | 964290.6502 | 955.1 | 955.1 | 10506.1 | -955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | Kilometro | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 955.1 | 100 | 63091657 | 63091657 | 0 | 63091657 | 0 | 0 | 0 | . | SAN MARTIN,LORETO,CAJAMARCA,AMAZONAS,PIURA,LAMBAYEQUE | PE-5NB,PE-3N,PE-1NJ,PE-04C,PE-04B,PE-02 | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - AZÁNGARO / ILO - JULIACA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0565 | 1017 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5 |  | 9 | Informe | 2007-10-24 | 2030-12-31 |  |  | 3584000 | 3584000 | 398222.2222 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1111 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A cargo del concesionario. | PUNO,AREQUIPA,MOQUEGUA | PE-3S,PE-1S,PE-1SD,PE-34,PE-34A,PE-34B,PE-36,PE-36A,PE-36B | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50686997 | 50040882 | 11522745.56 | 50040882 | 0 | 0 | 0
0561 | 1010 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1 |  | 1 | Informe | 2007-10-01 | 2030-12-31 |  |  | 5019000 | 5019000 | 5019000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 646120 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | A cargo del concesionario. | ICA,APURIMAC,AYACUCHO,CUSCO | PE-1S,PE-30,PE-30A,PE-3S | En Ejecución
0570 | 0026 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1 |  | 757.64 | Kilometro | 2007-10-23 | 2032-10-16 |  |  | 739545000 | 739545000 | 976116.6253 | 757.64 | 757.64 | 8334.04 | -757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | Kilometro | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | 100 | 50040877 | 50040877 | 11522745.56 | 50040877 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO,APURIMAC,ICA,AYACUCHO | PE-3S,PE-30A,PE-1S | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS - INAMBARI) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42521413 | 42521413 | 191905.82 | 42521413 | 0 | 0 | 0
0562 | 1011 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2 |  | 18 | Informe | 2005-08-04 | 2030-12-31 |  |  | 134844000 | 134844000 | 7491333.3333 | 16 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94.4444 | 5000000 | 5000000 | 191905.82 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | A cargo del concesionario. | CUSCO,MADRE DE DIOS,PUNO | PE-30C,PE-3S | En Ejecución
0571 | 0056 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2 |  | 300 | Kilometro | 2005-08-04 | 2030-07-29 |  |  | 450672000 | 450672000 | 1502240 | 300 | 300 | 3300 | -300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Kilometro | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 37521413 | 37521413 | 0 | 37521413 | 0 | 0 | 0 | . | CUSCO,PUNO,MADRE DE DIOS | PE-30C,PE-3S | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI - IÑAPARI) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50077606 | 50077606 | 0 | 50077606 | 0 | 0 | 0
0563 | 1012 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3 |  | 25 | Informe | 2005-08-04 | 2030-12-31 |  |  | 77393000 | 77393000 | 3095720 | 17 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | A cargo del concesionario. | MADRE DE DIOS,PUNO | PE-30C | En Ejecución
0572 | 0057 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3 |  | 403.2 | Kilometro | 2005-08-04 | 2030-06-29 |  |  | 591692000 | 591692000 | 1467490.0794 | 403.2 | 403.2 | 4435.2 | -403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | Kilometro | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 100 | 47577606 | 47577606 | 0 | 47577606 | 0 | 0 | 0 | . | PUNO,MADRE DE DIOS | PE-30C | En Ejecución
[7 empty] | IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57722624 | 52887076 | 358633.37 | 52887076 | 0 | 0 | 0
0564 | 1014 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4 |  | 32 | Informe | 2005-08-04 | 2030-12-31 |  |  | 527005000 | 527005000 | 16468906.25 | 24 | 0 | 1 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 78.125 | 13687880 | 8852332 | 358633.37 | 8852332 | 0 | 0 | 0 | A cargo del concesionario. | PUNO | PE-34B | En Ejecución
0573 | 0058 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4 |  | 305.9 | Kilometro | 2005-08-04 | 2030-06-29 |  |  | 366953000 | 366953000 | 1199584.8316 | 305.9 | 305.9 | 3364.9 | -305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | Kilometro | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 100 | 44034744 | 44034744 | 0 | 44034744 | 0 | 0 | 0 | . | PUNO | PE-34B | En Ejecución
[7 empty] | LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TR. 2: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA - CHIPLE / CAJAMARCA - TRUJILLO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205437395 | 213135058 | 40863201.94 | 213135058 | 0 | 0 | 0
0577 | 1726 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2 |  | 875.109 | Kilometro | 2015-01-01 | 2039-05-22 |  |  | 1414558000 | 1414558000 | 1616436.3525 | 875.109 | 875.109 | 9626.199 | -875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | Kilometro | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 875.109 | 100 | 205437395 | 205437395 | 40863201.94 | 205437395 | 0 | 0 | 0 | . | LA LIBERTAD,CAJAMARCA | PE-3N,PE-08,PE-08A,PE-10A | En Ejecución
0641 | 3353 | Mantenimiento de Emergencia | [6 empty] | 0209913 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2 REGION CAJAMARCA |  | 1 | Informe | 2017-06-19 | 2020-01-17 |  |  | 3542000 | 3542000 | 3542000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 7697663 | 0 | 7697663 | 0 | 0 | 0 |  | LA LIBERTAD,CAJAMARCA | PE-3N,PE-08,PE-10A,PE-08A | En Ejecución
[7 empty] | NUEVO MOCUPE -CAYALTI -OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6953522 | 5927522 | 0 | 5927522 | 0 | 0 | 0
0566 | 1003 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA |  | 9 | Informe | 2009-04-30 | 2030-12-31 |  |  | 6156000 | 6156000 | 684000 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1111 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A cargo del concesionario. | LAMBAYEQUE | PE-1NI | En Ejecución
0574 | 0141 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN |  | 46.797 | Kilometro | 2009-04-30 | 2024-04-26 |  |  | 52199000 | 52199000 | 1115434.7501 | 46.797 | 46.797 | 514.767 | -46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | Kilometro | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 46.797 | 100 | 5927522 | 5927522 | 0 | 5927522 | 0 | 0 | 0 | . | LAMBAYEQUE | PE-1NI | En Ejecución
[7 empty] | OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA). |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14512966 | 13486966 | 0 | 13486966 | 0 | 0 | 0
0567 | 1008 | Atencion de Emergencia | [6 empty] | 0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA |  | 9 | Informe | 2009-02-02 | 2030-12-31 |  |  | 2061000 | 2061000 | 229000 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1111 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A cargo del concesionario. | LIMA | PE-20C,PE-1NB | En Ejecución
0575 | 0140 | Por niveles de servicio | [6 empty] | 0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS |  | 76.5 | Kilometro | 2009-02-20 | 2024-02-17 |  |  | 51960000 | 51960000 | 679215.6863 | 76.5 | 76.5 | 841.5 | -76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | Kilometro | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 100 | 13486966 | 13486966 | 0 | 13486966 | 0 | 0 | 0 | . | LIMA | PE-20C,PE-1NB | En Ejecución