## Calendario de actuaciones (por
H D M - 4
|  |  |  | Nombre del estudio: | Ponton Qda. Seca - Pte. Santa_1
HIGHWAY DEVELOPMENT & MANAGEMENT |  |  |  | Fecha ejecución: | 17-05-2009
Todos los costes se expresan en: US Dollar.
Alternativa 1
Año | Tramo | Descripción de trabajos |  | Código | Coste Económico | Coste Financiero | Cantidad de trabajo
2010 | Sector 1 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 831272.81 | 1108366.25 | 37,440.00 sq. m
| Sector 10 | Sello1 |  | S11 | 120748.32 | 160996.25 | 22,680.00 sq. m
|  | Prep. sellado fis. |  |  | 0 | 0 | 0.72 sq. m
| Sector 11 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 1462720.5 | 1950298.38 | 65,880.00 sq. m
| Sector 12 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 1478706.5 | 1971613.13 | 66,600.00 sq. m
| Sector 13 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 471587.5 | 628784.69 | 21,240.00 sq. m
| Sector 14 | Sello1 |  | S11 | 195497.27 | 260660.59 | 36,720.00 sq. m
|  | Prep. sellado fis. |  |  | 0 | 0 | 41.04 sq. m
| Sector 15 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 1071063.13 | 1428087.25 | 48,240.00 sq. m
| Sector 16 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 780076.81 | 1040099.63 | 41,760.00 sq. m
| Sector 17 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 954921.63 | 1273225.5 | 51,120.00 sq. m
| Sector 2 | Sello1 |  | S11 | 1443230 | 1924288.5 | 271,080.00 sq. m
|  | Prep. sellado fis. |  |  | 0 | 0 | 64.80 sq. m
| Sector 3 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 239790.25 | 319721.03 | 10,800.00 sq. m
| Sector 4 | Sello1 |  | S11 | 45999.36 | 61331.9 | 8,640.00 sq. m
|  | Prep. sellado fis. |  |  | 0 | 0 | 316.08 sq. m
| Sector 5 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 119895.13 | 159860.52 | 5,400.00 sq. m
| Sector 6 | Bacheo profundo |  | Mej1 | 675684.88 | 900913.13 | 0.00 sq. m
| Sector 7 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 167853.17 | 223804.72 | 7,560.00 sq. m
| Sector 8 | Sello1 |  | S11 | 168664.31 | 224883.64 | 31,680.00 sq. m
|  | Prep. sellado fis. |  |  | 0 | 0 | 26.64 sq. m
| Sector 9 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 511552.53 | 682071.56 | 23,040.00 sq. m
| Sector 18 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 887673.63 | 1183561.63 | 47,520.00 sq. m
| Sector 19 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 731658.25 | 975541.75 | 39,168.00 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 12358595.98 | 16478110.05
2011 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2012 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2013 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2014 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Sello |  | Sell | 550292.44 | 734626.81 | 271,080.00 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Sello |  | Sell | 17539.2 | 23414.4 | 8,640.00 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 789344.14 | 1053391.21
2015 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
|  | Sello |  | Sell | 46040.4 | 61462.8 | 22,680.00 sq. m
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
|  | Sello |  | Sell | 74541.59 | 99511.2 | 36,720.00 sq. m
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
|  | Sello |  | Sell | 64310.4 | 85852.8 | 31,680.00 sq. m
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 406404.89 | 542176.8
2016 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Sello |  | Sell | 28501.2 | 38048.4 | 14,040.00 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 250013.7 | 333398.4
2017 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Sello |  | Sell | 43117.2 | 57560.4 | 21,240.00 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Sello |  | Sell | 103773.59 | 138535.2 | 51,120.00 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Sello |  | Sell | 550292.44 | 734626.81 | 271,080.00 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Sello |  | Sell | 21924 | 29268 | 10,800.00 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Refuerzo 25mm |  | Ref25 | 44049.31 | 58732.13 | 8,640.00 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Sello |  | Sell | 10962 | 14634 | 5,400.00 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Sello |  | Sell | 46771.2 | 62438.4 | 23,040.00 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Sello |  | Sell | 96465.59 | 128779.2 | 47,520.00 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Sello |  | Sell | 79511.04 | 106145.28 | 39,168.00 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 1218378.87 | 1626069.42
2018 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
|  | Sello |  | Sell | 76003.2 | 101462.4 | 37,440.00 sq. m
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
|  | Refuerzo 25mm |  | Ref25 | 115629.45 | 154171.83 | 22,680.00 sq. m
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Sello |  | Sell | 133736.39 | 178534.8 | 65,880.00 sq. m
|  | Prep. Bacheo |  |  | 1091.28 | 1455.04 | 46.88 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Sello |  | Sell | 135198 | 180486 | 66,600.00 sq. m
|  | Prep. Bacheo |  |  | 1091.28 | 1455.04 | 46.88 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
|  | Refuerzo 25mm |  | Ref25 | 187209.58 | 249611.55 | 36,720.00 sq. m
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Sello |  | Sell | 97927.2 | 130730.4 | 48,240.00 sq. m
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
|  | Sello |  | Sell | 84772.8 | 113169.6 | 41,760.00 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Refuerzo 25mm |  | Ref25 | 1382047.25 | 1842720.5 | 271,080.00 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
|  | Sello |  | Sell | 15346.8 | 20487.6 | 7,560.00 sq. m
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
|  | Refuerzo 25mm |  | Ref25 | 161514.14 | 215351.14 | 31,680.00 sq. m
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 2613079.87 | 3484985.9
2019 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Refuerzo 25mm |  | Ref25 | 71580.13 | 95439.7 | 14,040.00 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 293092.63 | 390789.7
2020 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Sello |  | Sell | 43117.2 | 57560.4 | 21,240.00 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Sello |  | Sell | 103773.59 | 138535.2 | 51,120.00 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Sello |  | Sell | 21924 | 29268 | 10,800.00 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Sello |  | Sell | 10962 | 14634 | 5,400.00 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Sello |  | Sell | 46771.2 | 62438.4 | 23,040.00 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Sello |  | Sell | 96465.59 | 128779.2 | 47,520.00 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Sello |  | Sell | 79511.04 | 106145.28 | 39,168.00 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 624037.12 | 832710.48
Costes totales para la Alternativa: |  |  |  |  | 19217484.7 | 25627681.96
Alternativa 2
Año | Tramo | Descripción de trabajos |  | Código | Coste Económico | Coste Financiero | Cantidad de trabajo
2010 | Sector 1 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 831272.81 | 1108366.25 | 37,440.00 sq. m
| Sector 10 | Refuerzo 25mm |  | Ref1 | 190276.13 | 253700.75 | 22,680.00 sq. m
| Sector 11 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 1462720.5 | 1950298.38 | 65,880.00 sq. m
| Sector 12 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 1478706.5 | 1971613.13 | 66,600.00 sq. m
| Sector 13 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 471587.5 | 628784.69 | 21,240.00 sq. m
| Sector 14 | Refuerzo 25mm |  | Ref1 | 308066.09 | 410753.59 | 36,720.00 sq. m
| Sector 15 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 1071063.13 | 1428087.25 | 48,240.00 sq. m
| Sector 16 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 780076.81 | 1040099.63 | 41,760.00 sq. m
| Sector 17 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 954921.63 | 1273225.5 | 51,120.00 sq. m
| Sector 2 | Refuerzo 25mm |  | Ref1 | 2274252.75 | 3032328 | 271,080.00 sq. m
| Sector 3 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 239790.25 | 319721.03 | 10,800.00 sq. m
| Sector 4 | Refuerzo 25mm |  | Ref1 | 72486.15 | 96647.91 | 8,640.00 sq. m
| Sector 5 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 119895.13 | 159860.52 | 5,400.00 sq. m
| Sector 6 | Bacheo profundo |  | Mej1 | 675684.88 | 900913.13 | 0.00 sq. m
| Sector 7 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 167853.17 | 223804.72 | 7,560.00 sq. m
| Sector 8 | Refuerzo 25mm |  | Ref1 | 265782.53 | 354375.66 | 31,680.00 sq. m
| Sector 9 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 511552.53 | 682071.56 | 23,040.00 sq. m
| Sector 18 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 887673.63 | 1183561.63 | 47,520.00 sq. m
| Sector 19 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 731658.25 | 975541.75 | 39,168.00 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 13495320.37 | 17993755.08
2011 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2012 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2013 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2014 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2015 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2016 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Sello |  | Sell | 28501.2 | 38048.4 | 14,040.00 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 250013.7 | 333398.4
2017 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Sello |  | Sell | 43117.2 | 57560.4 | 21,240.00 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Sello |  | Sell | 103773.59 | 138535.2 | 51,120.00 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Sello |  | Sell | 21924 | 29268 | 10,800.00 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Sello |  | Sell | 10962 | 14634 | 5,400.00 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Sello |  | Sell | 46771.2 | 62438.4 | 23,040.00 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Sello |  | Sell | 96465.59 | 128779.2 | 47,520.00 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Sello |  | Sell | 79511.04 | 106145.28 | 39,168.00 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 624037.12 | 832710.48
2018 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
|  | Sello |  | Sell | 76003.2 | 101462.4 | 37,440.00 sq. m
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
|  | Sello |  | Sell | 46040.4 | 61462.8 | 22,680.00 sq. m
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Sello |  | Sell | 133736.39 | 178534.8 | 65,880.00 sq. m
|  | Prep. Bacheo |  |  | 1091.28 | 1455.04 | 46.88 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Sello |  | Sell | 135198 | 180486 | 66,600.00 sq. m
|  | Prep. Bacheo |  |  | 1091.28 | 1455.04 | 46.88 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
|  | Sello |  | Sell | 74541.59 | 99511.2 | 36,720.00 sq. m
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Sello |  | Sell | 97927.2 | 130730.4 | 48,240.00 sq. m
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
|  | Sello |  | Sell | 84772.8 | 113169.6 | 41,760.00 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Sello |  | Sell | 550292.44 | 734626.81 | 271,080.00 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Sello |  | Sell | 17539.2 | 23414.4 | 8,640.00 sq. m
|  | Prep. Bacheo |  |  | 1091.28 | 1455.04 | 46.88 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
|  | Sello |  | Sell | 15346.8 | 20487.6 | 7,560.00 sq. m
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
|  | Sello |  | Sell | 64310.4 | 85852.8 | 31,680.00 sq. m
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 1520494.76 | 2029453.93
2019 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Refuerzo 25mm |  | Ref25 | 71580.13 | 95439.7 | 14,040.00 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 293092.63 | 390789.7
2020 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Sello |  | Sell | 43117.2 | 57560.4 | 21,240.00 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Sello |  | Sell | 103773.59 | 138535.2 | 51,120.00 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Sello |  | Sell | 21924 | 29268 | 10,800.00 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Sello |  | Sell | 10962 | 14634 | 5,400.00 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Sello |  | Sell | 46771.2 | 62438.4 | 23,040.00 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Sello |  | Sell | 96465.59 | 128779.2 | 47,520.00 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Sello |  | Sell | 79511.04 | 106145.28 | 39,168.00 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 624037.12 | 832710.48
Costes totales para la Alternativa: |  |  |  |  | 17914558.2 | 23889568.07
Alternativa 3
Año | Tramo | Descripción de trabajos |  | Código | Coste Económico | Coste Financiero | Cantidad de trabajo
2010 | Sector 1 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 831272.81 | 1108366.25 | 37,440.00 sq. m
| Sector 10 | Micropavimento 25mm |  | Ref2 | 192017.72 | 256023.63 | 22,680.00 sq. m
| Sector 11 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 1462720.5 | 1950298.38 | 65,880.00 sq. m
| Sector 12 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 1478706.5 | 1971613.13 | 66,600.00 sq. m
| Sector 13 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 471587.5 | 628784.69 | 21,240.00 sq. m
| Sector 14 | Micropavimento 25mm |  | Ref2 | 310885.81 | 414514.44 | 36,720.00 sq. m
| Sector 15 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 1071063.13 | 1428087.25 | 48,240.00 sq. m
| Sector 16 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 780076.81 | 1040099.63 | 41,760.00 sq. m
| Sector 17 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 954921.63 | 1273225.5 | 51,120.00 sq. m
| Sector 2 | Micropavimento 25mm |  | Ref2 | 2295069 | 3060092 | 271,080.00 sq. m
| Sector 3 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 239790.25 | 319721.03 | 10,800.00 sq. m
| Sector 4 | Micropavimento 25mm |  | Ref2 | 73149.61 | 97532.81 | 8,640.00 sq. m
| Sector 5 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 119895.13 | 159860.52 | 5,400.00 sq. m
| Sector 6 | Bacheo profundo |  | Mej1 | 675684.88 | 900913.13 | 0.00 sq. m
| Sector 7 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 167853.17 | 223804.72 | 7,560.00 sq. m
| Sector 8 | Micropavimento 25mm |  | Ref2 | 268215.22 | 357620.31 | 31,680.00 sq. m
| Sector 9 | Fres 60mm+Reemp 60mm |  | Fres1 | 511552.53 | 682071.56 | 23,040.00 sq. m
| Sector 18 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 887673.63 | 1183561.63 | 47,520.00 sq. m
| Sector 19 | Fres 30mm+Reemp 50mm |  | Fres2 | 731658.25 | 975541.75 | 39,168.00 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 13523794.08 | 18031732.36
2011 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2012 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2013 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2014 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2015 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 221512.5 | 295350
2016 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Sello |  | Sell | 28501.2 | 38048.4 | 14,040.00 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 250013.7 | 333398.4
2017 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Sello |  | Sell | 43117.2 | 57560.4 | 21,240.00 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Sello |  | Sell | 103773.59 | 138535.2 | 51,120.00 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Sello |  | Sell | 21924 | 29268 | 10,800.00 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Sello |  | Sell | 17539.2 | 23414.4 | 8,640.00 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Sello |  | Sell | 10962 | 14634 | 5,400.00 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Sello |  | Sell | 46771.2 | 62438.4 | 23,040.00 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Sello |  | Sell | 96465.59 | 128779.2 | 47,520.00 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Sello |  | Sell | 79511.04 | 106145.28 | 39,168.00 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 641576.32 | 856124.88
2018 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
|  | Sello |  | Sell | 76003.2 | 101462.4 | 37,440.00 sq. m
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
|  | Sello |  | Sell | 46040.4 | 61462.8 | 22,680.00 sq. m
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Sello |  | Sell | 133736.39 | 178534.8 | 65,880.00 sq. m
|  | Prep. Bacheo |  |  | 1091.28 | 1455.04 | 46.88 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Sello |  | Sell | 135198 | 180486 | 66,600.00 sq. m
|  | Prep. Bacheo |  |  | 1091.28 | 1455.04 | 46.88 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
|  | Sello |  | Sell | 74541.59 | 99511.2 | 36,720.00 sq. m
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Sello |  | Sell | 97927.2 | 130730.4 | 48,240.00 sq. m
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
|  | Sello |  | Sell | 84772.8 | 113169.6 | 41,760.00 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Sello |  | Sell | 550292.44 | 734626.81 | 271,080.00 sq. m
|  | Prep. Bacheo |  |  | 1091.28 | 1455.04 | 46.88 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
|  | Sello |  | Sell | 15346.8 | 20487.6 | 7,560.00 sq. m
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
|  | Sello |  | Sell | 64310.4 | 85852.8 | 31,680.00 sq. m
|  | Prep. Bacheo |  |  | 1091.28 | 1455.04 | 46.88 sq. m
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 1504046.84 | 2007494.57
2019 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Refuerzo 25mm |  | Ref25 | 71580.13 | 95439.7 | 14,040.00 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 293092.63 | 390789.7
2020 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Sello |  | Sell | 43117.2 | 57560.4 | 21,240.00 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 16 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10875 | 14500 | 5.80 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Sello |  | Sell | 103773.59 | 138535.2 | 51,120.00 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Sello |  | Sell | 21924 | 29268 | 10,800.00 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Sello |  | Sell | 17539.2 | 23414.4 | 8,640.00 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Sello |  | Sell | 10962 | 14634 | 5,400.00 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Sello |  | Sell | 46771.2 | 62438.4 | 23,040.00 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Sello |  | Sell | 96465.59 | 128779.2 | 47,520.00 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Sello |  | Sell | 79511.04 | 106145.28 | 39,168.00 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 641576.32 | 856124.88
Costes totales para la Alternativa: |  |  |  |  | 17961662.39 | 23952414.79
Alternativa Base
Año | Tramo | Descripción de trabajos |  | Código | Coste Económico | Coste Financiero | Cantidad de trabajo
2010 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 63.23 | 84.3 | 5.05 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 210700.73 | 280934.3
2011 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 210637.5 | 280850
2012 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Bacheo |  | Bach | 48.93 | 65.24 | 3.91 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 112.74 | 150.32 | 9.00 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
Coste total anual: |  |  |  |  | 210799.17 | 281065.56
2013 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 938.54 | 1251.39 | 74.93 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Bacheo |  | Bach | 864.46 | 1152.62 | 69.01 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 339.13 | 452.17 | 27.07 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Bacheo |  | Bach | 775.56 | 1034.09 | 61.92 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2019.42 | 2692.56 | 161.22 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Bacheo |  | Bach | 80.57 | 107.42 | 6.43 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Bacheo |  | Bach | 68.89 | 91.85 | 5.50 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 465.25 | 620.33 | 37.14 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 462.55 | 616.73 | 36.93 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1877.21 | 2502.94 | 149.87 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1547.27 | 2063.03 | 123.53 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 220076.35 | 293435.13
2014 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1502.43 | 2003.24 | 119.95 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1384.22 | 1845.63 | 110.51 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 543.79 | 725.05 | 43.41 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1241.73 | 1655.64 | 99.13 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 3211.67 | 4282.23 | 256.40 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Bacheo |  | Bach | 199.06 | 265.41 | 15.89 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 104.73 | 139.64 | 8.36 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Bacheo |  | Bach | 110.73 | 147.63 | 8.84 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 622.97 | 830.63 | 49.73 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
|  | Bacheo |  | Bach | 100.5 | 133.99 | 8.02 sq. m
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 621.94 | 829.25 | 49.65 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2985.5 | 3980.66 | 238.35 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2460.77 | 3281.03 | 196.45 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 225727.54 | 300970.03
2015 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 453.34 | 604.45 | 36.19 sq. m
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 300.16 | 400.21 | 23.96 sq. m
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2204.23 | 2938.97 | 175.97 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2031.3 | 2708.4 | 162.17 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 798.7 | 1064.93 | 63.76 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 553.47 | 737.96 | 44.19 sq. m
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1821.7 | 2428.93 | 145.43 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 4682.56 | 6243.42 | 373.83 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Bacheo |  | Bach | 3297.51 | 4396.68 | 263.26 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Bacheo |  | Bach | 266.44 | 355.25 | 21.27 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 171.67 | 228.89 | 13.70 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Bacheo |  | Bach | 162.96 | 217.28 | 13.01 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 759.14 | 1012.19 | 60.61 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
|  | Bacheo |  | Bach | 164.71 | 219.61 | 13.15 sq. m
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
|  | Bacheo |  | Bach | 420.77 | 561.02 | 33.59 sq. m
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 770.88 | 1027.84 | 61.54 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Bacheo |  | Bach | 4352.81 | 5803.74 | 347.50 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Bacheo |  | Bach | 3587.77 | 4783.69 | 286.43 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 237437.62 | 316583.46
2016 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 749.54 | 999.38 | 59.84 sq. m
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 496.62 | 662.15 | 39.65 sq. m
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2921.49 | 3895.32 | 233.24 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2692.77 | 3590.35 | 214.98 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1060.39 | 1413.85 | 84.66 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 913.78 | 1218.37 | 72.95 sq. m
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2415.07 | 3220.1 | 192.81 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 6177.68 | 8236.91 | 493.19 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Bacheo |  | Bach | 5446.21 | 7261.62 | 434.80 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Bacheo |  | Bach | 319.56 | 426.08 | 25.51 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 256.02 | 341.36 | 20.44 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Bacheo |  | Bach | 216.81 | 289.08 | 17.31 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1008.68 | 1344.9 | 80.53 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
|  | Bacheo |  | Bach | 245.61 | 327.49 | 19.61 sq. m
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
|  | Bacheo |  | Bach | 695.59 | 927.45 | 55.53 sq. m
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1021.72 | 1362.3 | 81.57 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Bacheo |  | Bach | 5742.63 | 7656.85 | 458.46 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Bacheo |  | Bach | 4733.32 | 6311.1 | 377.88 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 247750.99 | 330334.66
2017 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1123.95 | 1498.6 | 89.73 sq. m
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 744.93 | 993.24 | 59.47 sq. m
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 3574.88 | 4766.51 | 285.40 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Bacheo |  | Bach | 3295.59 | 4394.12 | 263.10 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1298.53 | 1731.38 | 103.67 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1368.45 | 1824.6 | 109.25 sq. m
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2954.85 | 3939.8 | 235.90 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 7522.26 | 10029.68 | 600.54 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Bacheo |  | Bach | 8161.26 | 10881.68 | 651.55 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Bacheo |  | Bach | 433.5 | 578 | 34.61 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 347.13 | 462.84 | 27.71 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Bacheo |  | Bach | 265.93 | 354.58 | 21.23 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1235.52 | 1647.35 | 98.64 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
|  | Bacheo |  | Bach | 333.02 | 444.03 | 26.59 sq. m
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1042.85 | 1390.47 | 83.26 sq. m
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1250.23 | 1666.97 | 99.81 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Bacheo |  | Bach | 6992.53 | 9323.37 | 558.25 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Bacheo |  | Bach | 5763.54 | 7684.72 | 460.13 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 258346.45 | 344461.94
2018 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1536.12 | 2048.17 | 122.64 sq. m
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1018.8 | 1358.4 | 81.34 sq. m
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 4149.65 | 5532.86 | 331.29 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Bacheo |  | Bach | 3826.01 | 5101.35 | 305.45 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1507.89 | 2010.52 | 120.38 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1868.1 | 2490.8 | 149.14 sq. m
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Bacheo |  | Bach | 3429.09 | 4572.12 | 273.76 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 8692.82 | 11590.43 | 693.99 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Bacheo |  | Bach | 11143.52 | 14858.03 | 889.64 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Bacheo |  | Bach | 537.98 | 717.3 | 42.95 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 430.66 | 574.22 | 34.38 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Bacheo |  | Bach | 309.22 | 412.3 | 24.69 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1434.97 | 1913.29 | 114.56 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
|  | Bacheo |  | Bach | 413.13 | 550.84 | 32.98 sq. m
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1425.2 | 1900.27 | 113.78 sq. m
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1451.24 | 1934.99 | 115.86 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Bacheo |  | Bach | 8080.65 | 10774.2 | 645.12 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Bacheo |  | Bach | 6660.42 | 8880.55 | 531.73 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 268552.97 | 358070.64
2019 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1915.32 | 2553.76 | 152.91 sq. m
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1270.76 | 1694.35 | 101.45 sq. m
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 4354.45 | 5805.94 | 347.64 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Bacheo |  | Bach | 4012.46 | 5349.94 | 320.33 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1598.07 | 2130.76 | 127.58 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2326.74 | 3102.31 | 185.75 sq. m
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Bacheo |  | Bach | 3613.37 | 4817.83 | 288.47 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 9239.85 | 12319.8 | 737.66 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Bacheo |  | Bach | 13885.8 | 18514.4 | 1,108.57 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Bacheo |  | Bach | 630.72 | 840.96 | 50.35 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 504.8 | 673.06 | 40.30 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Bacheo |  | Bach | 328.97 | 438.63 | 26.26 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1534.84 | 2046.46 | 122.53 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
|  | Bacheo |  | Bach | 484.2 | 645.6 | 38.66 sq. m
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1776.83 | 2369.1 | 141.85 sq. m
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1522.87 | 2030.49 | 121.58 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Bacheo |  | Bach | 8589.15 | 11452.21 | 685.71 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Bacheo |  | Bach | 7079.54 | 9439.39 | 565.19 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 275306.24 | 367074.99
2020 | Sector 1 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9750 | 13000 | 5.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2252.81 | 3003.75 | 179.85 sq. m
| Sector 10 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5906.25 | 7875 | 3.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1495 | 1993.33 | 119.35 sq. m
| Sector 11 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17156.25 | 22875 | 9.15 km
|  | Bacheo |  | Bach | 4519.01 | 6025.34 | 360.77 sq. m
| Sector 12 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 17343.75 | 23125 | 9.25 km
|  | Bacheo |  | Bach | 4164.09 | 5552.12 | 332.44 sq. m
| Sector 13 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 5531.25 | 7375 | 2.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1657.72 | 2210.29 | 132.34 sq. m
| Sector 14 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 9562.5 | 12750 | 5.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2734.05 | 3645.4 | 218.27 sq. m
| Sector 15 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12562.5 | 16750 | 6.70 km
|  | Bacheo |  | Bach | 3748.24 | 4997.65 | 299.24 sq. m
| Sector 17 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 13312.5 | 17750 | 7.10 km
|  | Bacheo |  | Bach | 9570.83 | 12761.11 | 764.08 sq. m
| Sector 2 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 70593.75 | 94125 | 37.65 km
|  | Bacheo |  | Bach | 16325.69 | 21767.58 | 1,303.35 sq. m
| Sector 3 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2812.5 | 3750 | 1.50 km
|  | Bacheo |  | Bach | 709 | 945.34 | 56.60 sq. m
| Sector 4 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 2250 | 3000 | 1.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 567.36 | 756.48 | 45.29 sq. m
| Sector 5 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1406.25 | 1875 | 0.75 km
|  | Bacheo |  | Bach | 341.4 | 455.21 | 27.26 sq. m
| Sector 6 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 3656.25 | 4875 | 1.95 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1592.84 | 2123.79 | 127.16 sq. m
| Sector 7 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 1968.75 | 2625 | 1.05 km
|  | Bacheo |  | Bach | 544.2 | 725.6 | 43.45 sq. m
| Sector 8 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 8250 | 11000 | 4.40 km
|  | Bacheo |  | Bach | 2089.68 | 2786.24 | 166.83 sq. m
| Sector 9 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 6000 | 8000 | 3.20 km
|  | Bacheo |  | Bach | 1580.42 | 2107.22 | 126.17 sq. m
| Sector 18 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 12375 | 16500 | 6.60 km
|  | Bacheo |  | Bach | 8896.83 | 11862.44 | 710.27 sq. m
| Sector 19 | Mantenimiento Rutinario |  | MRut | 10200 | 13600 | 5.44 km
|  | Bacheo |  | Bach | 7333.14 | 9777.52 | 585.44 sq. m
Coste total anual: |  |  |  |  | 280759.81 | 374346.41
Costes totales para la Alternativa: |  |  |  |  | 2646095.37 | 3528127.12
Resumen de Costes Económicos Totales Anuales
Año | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3
2010 | 12358595.98 | 13495320.37 | 13523794.08
2011 | 221512.5 | 221512.5 | 221512.5
2012 | 221512.5 | 221512.5 | 221512.5
2013 | 221512.5 | 221512.5 | 221512.5
2014 | 789344.14 | 221512.5 | 221512.5
2015 | 406404.89 | 221512.5 | 221512.5
2016 | 250013.7 | 250013.7 | 250013.7
2017 | 1218378.87 | 624037.12 | 641576.32
2018 | 2613079.87 | 1520494.76 | 1504046.84
2019 | 293092.63 | 293092.63 | 293092.63
2020 | 624037.12 | 624037.12 | 641576.32
Total | 19217484.7 | 17914558.2 | 17961662.39
HDM-4 Version 1.3
Página 1 de 1