## RS TOTAL
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PONTON QDA. SECA - PTE. SANTA
RESUMEN DE METRADOS
MANTENIMIENTO PERIODICO - ETAPA Nº 2
Item | Descripción | Und. | METRADO
1 | PRELIMINARES
101.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | GLB | 1
102.A | TOPOGRAFIA Y GEOREFERNCIACION | KM | 118.136
103.A | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 1
104.A | ACCESOS A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA | GLB | 1.43
4 | PAVIMENTO ASFALTICO
402.A | RIEGO DE LIGA | m2 | 1288800.528
405.A | TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE | m2 | 369363.2
410.C | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON POLIMERO SBS | m3 | 24288.3742
420.I | CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO SBS | Kg | 3631111.9369
421.B | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2 | gln | 225311.552
421.G | EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMERO SBR | gln | 174693.0923
423.A | FILLER | Kg | 1117265.2114
450.A | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | Kg | 18167.7039
7 | TRANSPORTE
701.A | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MENOR A 1 KM. | m3 - Km. | 7387.264
701.B | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM. | m3 - Km. | 222152.72
701.A | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA MENOR A 1 KM. | m3 - Km. | 24288.3742 | 0
701.B | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA MAYOR A 1 KM. | m3 - Km. | 761488.17
8 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
805.B | TACHA RETROREFLECTIVA | UND | 3462
810 | SEÑALIZACION HORIZONTAL
810.A | MARCAS EN EL PAVIMENTO | M2 | 39267.5417
810.F | PINTADO DE REDUCIDORES DE VELOCIDAD | M2 | 1036.8
9 | PROTECCION AMBIENTAL
901 | MITIGACION AMBIENTAL
901.A | SEÑALIZACION AMBIENTAL | und | 6
903 | IMPLEMENTACION PMA, EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL
903.A | CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA | GLB | 1
903.B | CAPACITACION AL PUBLICO EN GENERAL | GLB | 1
903.C | CAPACITACION A FUNCIONARIOS, PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | GLB | 1
904 | PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
904.A | PROGRAMA DE CONTINGENCIA | GLB | 1
905 | PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
905.A | ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME | m3 | 1000
905.B | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS, PLANTAS DE CHANCADO Y DE ASFALTO | m2 | 2500
905.C | READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS, ALMACENES Y PATIOS DE MAQUINA | m2 | 2500

## DEMOLICION_PAVIMENTOS (hidden)
REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CARRETERA | : IZCUCHACA - HUANCAVELICA
TRAMO 3 | : KM 60+000 - KM 75+566.35
METRADOS DE DEMOLICION DE PAVIMENTOS Y
TRANSPORTE INVOLUCRADO
Partida 202.C |  | Demolicion de pavimento | 5136.9 | (m3)
Partida 906.A |  | Deposito de desechos | 5136.9 | (m3)
Partida 700.A |  | Transp. de mat.gran. hasta 1 km |  | m3xkm
Partida 700.B |  | Transp. de mat. Gran.despues de 1 km |  | m3xkm
Partida 700.C |  | Transp. de mezc. asfalt.hasta 1 km | 5136.9 | m3xkm
Partida 700.D |  | Transp. de mezc. asfalt. despues de 1 km | 147623.16 | m3xkm
|  |  |  | 202.C |  |  | Transporte de material para sub base |  |  |  | Transporte de material granular para base negra
[9 empty] | 700.A | 700.B | 906.A |  |  |  | 700.C | 700.D
[5 empty] | Sub base | Cantera |  |  | Trans.mat | Trans.mat | Conf. | Cantera |  |  | Trans.mat | Trans.mat
|  |  | Ancho | Demolicion |  |  |  |  | m3xkm | m3xkm | mat. |  |  |  | m3xkm | m3xkm | Observaciones
Progresiva |  | Long. | Pavimento | pavimento |  |  |  | Dist.cant/ | < 1km | > 1km | botadero |  |  | Dist.cant/ | < 1km | > 1km
[6 empty] | Prog. | Acc. | c.g.km |  |  |  | Prog. | Acc. | c.g.km
(1)
|  | (m) | m | m3 | (m3) | (km) | (km) | (km) | (m3xkm) | (m3xkm) | (m3) | (km) | (km) | (km) | (m3xkm) | (m3xkm)
60000 | 61000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 52.86 | 330 | 17113.8 | 330 | 33660 | 0.1 | 26.94 | 330 | 8560.2 | Huayllapampa. Ver met.urba. | 330 | 330 | #REF!
61000 | 62000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 53.86 | 330 | 17443.8 | 330 | 33660 | 0.1 | 27.94 | 330 | 8890.2 |  | 660 | 660 | #REF!
62000 | 63000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 54.86 | 330 | 17773.8 | 330 | 33660 | 0.1 | 28.94 | 330 | 9220.2 | Pacaycasa. Ver met.urba. | 990 | 990 | #REF!
63000 | 64000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 55.86 | 330 | 18103.8 | 330 | 33660 | 0.1 | 29.94 | 330 | 9550.2 |  | 1320 | 1320 | #REF!
64000 | 65000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 56.86 | 330 | 18433.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 28.4 | 330 | 9042 |  | 1650 | 1650 | #REF!
65000 | 66000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 57.86 | 330 | 18763.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 29.4 | 330 | 9372 |  | 1980 | 1980 | #REF!
66000 | 67000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 58.86 | 330 | 19093.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 30.4 | 330 | 9702 |  | 1980 | 1980 | #REF!
67000 | 68000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 59.86 | 330 | 19423.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 31.4 | 330 | 10032 |  | 2310 | 2310 | #REF!
68000 | 69000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 60.86 | 330 | 19753.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 32.4 | 330 | 10362 | Zona Arqueolog.. Ver met.urba. | 2640 | 2640 | #REF!
69000 | 70000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 61.86 | 330 | 20083.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 33.4 | 330 | 10692 |  | 2970 | 2970 | #REF!
70000 | 71000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 62.86 | 330 | 20413.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 34.4 | 330 | 11022 |  | 3300 | 3300 | #REF!
71000 | 72000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 63.86 | 330 | 20743.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 35.4 | 330 | 11352 |  | 3630 | 3630 | #REF!
72000 | 73000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 64.86 | 330 | 21073.8 | 330 | 47540 | 0.1 | 25.06 | 330 | 7939.8 |  | 3960 | 3960 | #REF!
73000 | 74000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 65.86 | 330 | 21403.8 | 330 | 47540 | 0.1 | 26.06 | 330 | 8269.8 |  | 3960 | 3960 | #REF!
74000 | 75000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 66.86 | 330 | 21733.8 | 330 | 47540 | 0.1 | 27.06 | 330 | 8599.8 |  | 4290 | 4290 | #REF!
75000 | 75566.35 | 566.35 | 6.6 | 186.9 | 186.9 | 11640 | 4 | 67.643 | 186.9 | 12455.58 | 186.9 | 47540 | 0.1 | 27.843 | 186.9 | 5016.96 |  | 4476.9 | 4476.9 | #REF!
Total ===> |  | 15566.35 | 105.6 | 5136.9 | 5136.9 |  | 64 | 965.543 | 5136.9 | 303812.58 | 5136.9 |  |  |  | 5136.9 | 147623.16
Notas: | Imprimacion: = 0.30 gln Asf lq/m2
| Las incid. son estimadas, para | [9 empty] | Los metrados no incluyen los Poblados mencionados en las observaciones
efectos de met.referenciales.
Se reajustarán en Obra.
Asfalto solido :
Carpeta de Superficie | [6 empty] | 2.275 ton/m3
P.U.= |  |  |  | 2.275 ton/m3 |  |  | 7.1%
%C.A.= |  |  |  | 7.1% |  |  | 1.01 gr/cc
P.e.= |  |  |  | 1.01 gr/cc
2.275x7.10%x1000/(3.785x1.01)= 43.4 gal/m3
Cemento Asfaltico Modificado
P.U.= |  |  |  | 2.275 ton/m3 | [5 empty] | 2.275 ton/m3
%C.A.= |  |  |  | 6% |  |  | 7.1%
P.e.= |  |  |  | 1.01 gr/cc |  |  | 1.01 gr/cc
2.275x6%x1000/(3.785x1.01)= 35.7 gal/m3

## TOTAL_TRANSPORTE (hidden)
REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CARRETERA | : IZCUCHACA - HUANCAVELICA
TRAMO 1 | : KM 0+000 - KM 30+000
METRADOS DE TRANSPORTE
RESUMEN DE METRADOS POR PARTIDAS
700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM |  | #REF! | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 0 | M3XKM
| Pavimentos(Excluy.explanaciones) |  | #REF! | M3XKM | 187.5
0.01875
700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM |  | #REF! | M3XKM | 0.0705
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 96068.65 | M3XKM | 0.108
| Pavimentos(Excluy.explanaciones) |  | #REF! | M3XKM | 0.10237
700.C | TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM |  | 874633.73 | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 874633.73
700.D | TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM |  | 1241750.13 | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 1241750.13
700.E | TRANSPORTE DE MEZC. ASFALTICA HASTA 1 KM |  | #REF! | M3XKM | 162.5
12.7475
700.F | TRANSPORTE DE MEZC. ASFALTICA DESPUES DE 1KM |  | #REF! | M3XKM | 1.0198
10.198
| Nota : Ver sustento de metrados en las partidas correspondientes |  |  |  | 48.4
25
12.1
15.04
3.5355
52.58
1.977
MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION - MTCVC |  |  |  |  | 8.4224
PROYECTO ESPECIAL REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES - PERT |  |  |  |  | 1.4278
CARRETERA | : AYACUCHO - SAN FRANCISCO |  |  |  | 9.8502
TRAMO | : VARIANTE B | KM 11+225 - KM 19+200 <>
SECTOR | : SALIDA DE TAMBO HACIA EMPALME CON FIN VARIANTE A | ( KM 61+200 - KM 69+175 )
METRADOS DE TRANSPORTE
RESUMEN DE METRADOS POR PARTIDAS
4.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM |  | #REF! | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 0 | M3XKM
| Pavimentos |  | #REF! | M3XKM
4.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM |  | #REF! | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 0 | M3XKM
| Pavimentos |  | #REF! | M3XKM
4.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM |  | 293072.3323 | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 293072.3323
4.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM |  | 218586.95 | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 218586.95
4.05 | TRANSPORTE DE MEZC. ASFALTICA HASTA 1 KM |  | #REF! | M3XKM
4.06 | TRANSPORTE DE MEZC. ASFALTICA DESPUES DE 1KM |  | #REF! | M3XKM
Nota : Ver sustento de metrados en las partidas correspondientes

## VOL_MAT (hidden)
REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CARRETERA | : IZCUCHACA - HUANCAVELICA
TRAMO 1 | : KM 0+000 - KM 30+000
Partida 309.A Prelavado de agregados |  |  |  |  | m3
VOLUMEN DE A PRELAVAR EN SU POSICION FINAL | [5 empty] | VOLUMEN DE MATERIAL A EXTRAER EN SU POSICION FINAL
VOLUMEN DE AGREGADOS PARA OBRAS DE ARTE/DRENAJE Y SEÑALIZACION/SEG.VIAL
Sub base | Base granular | Carpeta asfaltica | Base asfaltica | Concreto y otros | Total
[6 empty] | Und | Descripcion | Und | Metrado | Inc. |  | m3 material
(m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) |  |  |  |  | cant. | und | seleccionado
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1984.28 | #REF! | 5.06.01 | Concreto Ciclopeo f'c=175kg/cm2 | m3 | 747.34 | 1 | m3/m3 | 747.34
Total partida 309.A ===> |  |  |  |  | #REF! | 5.06.02 | Concreto Simple f'c=140 kg/cm2 | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.06.03 | Concreto Simple f'c=175 kg/cm2 | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.06.04 | Concreto Simple f'c=210 kg/cm2 | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.06.05 | Concreto Simple f'c=245 kg/cm2 | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.08 | Canal revestido de piedra emboquillada | m2 | 3616.04 | 0.23295 | m3/m2 | 842.34
[6 empty] | 5.12.01 | Cuneta revestida Tipo C1 | m | 32640 | 0.2 | m3/m | 6528
[6 empty] | 5.12.02 | Cuneta revestida Tipo C2 | m | 0 | 0.2975 | m3/m | 0
[6 empty] | 5.14.01 | Armado y colocaion de gavion tipo caja | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.14.02 | Armado y colocaion de gavion tipo Colchon | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.15 | Muro de concreto ciclopeo | m3 | 2377.1 | 1 | m3/m3 | 2377.1
[6 empty] | 5.16.02 | Tuberia de descarga D=6" | m | 0 | 0.78 | m3/m | 0
[6 empty] | 5.16.04 | Tuberia de descarga D=8" | m | 0 | 0.78 | m3/m | 0
[6 empty] | 5.18 | Enrocado de Proteccion | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 6.02 | Señales Preventivas | u | 311 | 0.1729 | m3/u | 53.77
[6 empty] | 6.03 | Señales Reglamentarias | u | 129 | 0.1729 | m3/u | 22.3
[6 empty] | 6.04.02 | Cimentación de señales | m3 | 61.48 | 1 | m3/m3 | 61.48
[6 empty] | 6.05.01 | Informativas de Ruta | u | 2 | 0.1729 | m3/u | 0.35
[6 empty] | 6.05.02 | Informacion General | u | 36 | 0.1729 | m3/u | 6.22
[6 empty] | 6.06 | Hitos Kilometricos | u | 52 | 0.1549 | m3/u | 8.05
[6 empty] | 6.08 | Postes delineadores | u | 814 | 0.1347 | m3/u | 109.65
[6 empty] | 6.09 | Guardavias Nuevos ( Inc. Terminal) | m | 18897 | 0.0243 | m3/m | 459.2
[7 empty] | Total de metrado===> |  |  |  |  | 11215.8