MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ Y LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO AV. LAS TORRES – PUENTE LOS ANGELES

VOLUMEN Nº VI:	INFORMACION DIGITAL EN CDs

I NFORME FINAL	  1/14

Estudio de Mantenimiento Periódico de la Autopista Ramiro Priale (km 0+000 al km 10+300) y la carretera Central, tramo: Av. Las Torres-Puente Los Angeles (km 9+768 al km 27+418)

METRADOS

Los saldos de metrados considerados son según las unidades propias de medición para cada partida especifica.

  - COSTO DE MATERIALES

6.03  COSTO DE EQUIPOS

6.04  COSTO DE MANO DE OBRA

Los costos de la mano de obra que intervendrá en la ejecución de cada una de las partidas es el vigente en el territorio nacional al mes de Mayo del 2009.

Los costos unitarios por concepto de mano de obra han sido referidos a la siguiente categorización:

. Capataz

. Operario

. Oficial

. Peón

. Controlador

TAZA DE REMUNERACIONES PARA LOS TRABAJADORES DE 		CONSTRUCCION CIVIL VIGENTE AL 01/052009

| DESCRIPCIÓN | OPERARIO | OFICIAL | PEON |
| --- | --- | --- | --- |
| SALARIO BASICO DESDE EL 01.06.2008 AL 31.05.2009 RENTA FINAL DE NEG. COLEC. EN CONST. CIVIL 2006-2009 REG. Nº 105463-2008-MTPE/2/12.210 REGISTRADO CON Nº 118-2008 EL 17.07.08 BONIF. UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) Operario (32.0 %) Oficial (30.0 %) Peón (30.0 %) OTROS INGRESOS Movilidad Acumulada Overoll ( 2 x S/. 74,09 LEYES SOCIALES Salario Básico ( 105.88 %) Bonificación Unificada de construcción (12.09 %) SEGUROS Póliza de Seguro de + Vida Seguro de Accidentes (S/.Salario Básico ( 105.88 %) | 38.79 12.41 7.62 0.49 41.07 1.50 0.15 | 34.56 10.37 7.62 0.49 36.59 1.25 0.15 | 30.93 9.28 7.62 0.49 32.75 1.12 0.15 |
| JORNALES TOTALES | 102.03 | 91.03 | 82.34 |
| COSTO HORA HOMBRE | 12.75 | 11.38 | 10.29 |

(1 OPERARIO + 4 OFICIALES + 10 PEONES)

- CUADRILLA:   -----------------------------------------------------------

15

(1 x 102.03 + 4 x 91.03 + 10 x 82.34)

____________________________      = 85.97     Total cuadrilla del mes anterior = 85.97

15

85.97

INCREMENTO =   ---------- = 0.00 %

85.97

INDICE 47 A MAYO 2009  =  397.23 x 1.000000 = 397.23		Variación Mensual = 0.00 %

6.05  DISTANCIA MEDIA

CALCULO DE DISTANCIA MEDIA

BOTADERO CAJAMARQUILLA

AUTOPISTA RAMIRO PRIALE:

| BATADERO CAJAMARQUILLA (KM) | INFLUENCIA | DISTANCIA MEDIA (KM) | DISTANCIA ACCESO (KM) | DISTANCIA TOTAL (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5+000 | 10+842- 0.000 | 5+421 | 0+200 | 10+621 |
| TOTAL |  |  |  | 10+621 |

CARRETERA CENTRAL:

| BOTADERO CAJAMARQUILLA (KM) | INFLUENCIA | DISTANCIA MEDIA (KM) | DISTANCIA ACCESO (KM) | DISTANCIA TOTAL (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6+000 | 27+784-9+768 | 9+008 | 0+200 | 15+208 |
| TOTAL |  |  |  | 15+208 |

7.0   ANALISIS DE COSTO DIRECTO

7.01 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7.02 ANALISIS DE SUBPARTIDAS

8.0   ANALISIS DE GASTOS GENERALES

  - GASTOS GENERALES FIJOS

Integrados por los siguientes cargos:

- Campamentos de obra (para el Contratista y la Supervisión)

- Gastos administrativos que incluyen los costos de la licitación, gastos legales, letreros y avisos, gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas del proceso.

- Movilización y desmovilización de los campamentos, mobiliario y menaje.

- Tasa del Sencico.

- Gastos varios de oficina.

8.02   GASTOS GENERALES VARAIABLES

Que corresponden a:

- Costos de la dirección técnica y administrativa de mantenimiento conformada por los sueldos y remuneraciones del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar a utilizar en la ejecución del mantenimiento. Estos costos incluyen los cargos por leyes y beneficios sociales.

-	Gastos de Alimentación y pasajes del personal.

-	Gastos administrativos de la oficina central y costos de personal del Contratista que interviene indirectamente en la obra y que no ha sido cargado ni en los precios unitarios ni en los de dirección y administración de la obra. Los sueldos y remuneraciones han sido igualmente afectados con sus Leyes Sociales.

-	Costo de los equipos no incluidos en los Costos Directos, tales como camionetas, ambulancias, grupo electrógeno para el campamento, equipos de laboratorio, de comunicación y de cómputo, ensayos deflectometricos.

-	Gastos financieros y seguros conformados por los costos de las cartas fianza que debe entregar el Contratista.

9.00   RESUMEN DE PRECISO UNITARIOS

10.0   PRESUPUESTO

El presupuesto de Obra fue actualizado al mes de Junio del 2009, se ha confeccionado considerando la ejecución de la obra por el Sistema de Precios Unitarios en base a los metrados y precios por cada partida, afectando al costo directo por los porcentajes correspondientes a Gastos Generales y Utilidad, además del Impuesto General a las Ventas.

|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra | MANTENUMIENTO PERIDIOCO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRAMO AV. LAS TORRES - PTE LOS ANGELES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBIC. | DEPARTAMENTO Y PROVINCIA | LIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descripciòn | Unidad |  | Metrado | Precio |  | Parcial |  | Total |  |  |
| 01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.00 | MOVILIZACIÒN Y DESMOVILIZACIÓN | Glb |  | 1.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |  |
| 01.02.00 | TRAZO Y REPLANTEO | Km |  | 28.86 | 1,036.64 |  | 29,917.43 |  |  |  |  |
| 01.03.00 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO | Mes |  | 6.00 | 10,160.99 |  | 60,965.94 |  | 240,883.37 |  |  |
| 02.00.00 | PAVIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.00 | LIMPIEZA DE BERMA EXTERNA | M2 |  | 32,139.00 | 1.26 |  | 40,495.14 |  |  |  |  |
| 02.02.00 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN BERMA CENTRAL | M2 |  | 7,869.28 | 128.52 |  | 1,011,359.87 |  |  |  |  |
| 02.03.00 | TRATAMIENTO DE FISURAS (LONG. Y TRANSV.) | Ml |  | 26,497.00 | 4.69 |  | 124,270.93 |  |  |  |  |
| 02.04.00 | SELLO ASFALTICO (AGRIETAMIENTO EN BLOQUE) | M2 |  | 72,195.00 | 3.96 |  | 285,892.20 |  |  |  |  |
| 02.05.00 | BACHEO SUPERFICIAL EN CALZADAS | M2 |  | 21,448.00 | 54.64 |  | 1,171,918.72 |  |  |  |  |
| 02.06.00 | BACHEO PROFUNDO EN CALZADAS | M2 |  | 664.00 | 93.14 |  | 61,844.96 |  |  |  |  |
| 02.07.00 | RIEGO DE LIGA | M2 |  | 568,814.37 | 1.34 |  | 762,211.26 |  |  |  |  |
| 02.08.00 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" P/CALZADA Y BERMA | M3 |  | 7,885.62 | 469.33 |  | 3,700,958.03 |  |  |  |  |
| 02.09.00 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1.5" P/CALZAD Y BERMA | M3 |  | 15,412.72 | 469.33 |  | 7,233,651.88 |  | 14,392,602.98 |  |  |
| 03.00.00 | SEÑALIZACIÒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO | M2 |  | 22,337.72 | 10.94 |  | 244,374.66 |  |  |  |  |
| 03.02.00 | SEÑALES REGLAMENTARIAS MANTENIMIENTO | Und |  | 75.00 | 39.98 |  | 2,998.50 |  |  |  |  |
| 03.03.00 | SEÑALES REGLAMENTARIAS | Und |  | 36.00 | 581.62 |  | 20,938.32 |  |  |  |  |
| 03.04.00 | SEÑALES PREVENTIVAS MANTENIMIENTO | Und |  | 114.00 | 39.98 |  | 4,557.72 |  |  |  |  |
| 03.05.00 | SEÑALES PREVENTIVAS | Und |  | 104.00 | 393.60 |  | 40,934.40 |  |  |  |  |
| 03.06.00 | SEÑALES INFORMATIVAS MANTENIMIENTO | Und |  | 73.00 | 49.1 |  | 3,584.30 |  |  |  |  |
| 03.07.00 | SEÑALES INFORMATIVAS | Und |  | 17.00 | 1,186.39 |  | 20,168.63 |  |  |  |  |
| 03.08.00. | ESTRUCTURA DE SOPORTE P/SEÑAL INFORMATIVA | Und |  | 17.00 | 1,610.26 |  | 27,374.42 |  |  |  |  |
| 03.09.00 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | Ml |  | 316.59 | 529.14 |  | 167,520.43 |  |  |  |  |
| 03.10.00 | TACHAS DELINEADORAS | Und |  | 2,864.00 | 12.75 |  | 36,516.00 |  |  |  |  |
| 03.11.00 | GUARDAVÌAS | Ml |  | 6,575.00 | 213.59 |  | 1,404,354.25 |  |  |  |  |
| 03.12.00 | REUBICACIÒN Y MANTENIMIENTO DE GUARDAVÌAS | Ml |  | 8,186.00 | 27.01 |  | 221,103.86 |  |  |  |  |
| 03.13.00 | POSTES KILOMETRICOS | Und |  | 22.00 | 152.65 |  | 3,358.30 |  | 2,197,783.79 |  |  |
| 04.00.00 | IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.00 | RESTAURACIÒN DEL AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO | M2 |  | 500.00 | 2.41 |  | 1,205.00 |  |  |  |  |
| 04.02.00 | RESTAURACIÒN DEL AREA AFECTADA POR PATIO MAQUINAS | M2 |  | 2,000.00 | 2.41 |  | 4,820.00 |  | 6,025.00 |  |  |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  | 17,581,487.14 |  |  |
|  | GASTOS GENERALES 10.11% |  |  |  |  |  |  |  | 1,758,148.71 |  |  |
|  | UTILIDAD 10% |  |  |  |  |  |  |  | 1,758,148.71 |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 21,097,784.57 |  |  |
|  | IMPUESTO IGV 19% |  |  |  |  |  |  |  | 4,008,579.07 |  |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  | 25,106,363.64 |  |  |
|  | SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SECENTITRES Y 64/100 NUEVOS SOLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- FORMULA POLINOMICA

- EQUIPO MINIMO

Equipo Mecánico

Se ha elaborado un listado de los equipos mecánicos que intervendrán en las diferentes partidas y sub-partidas de la obra. Para determinar el cargo o pago por éste concepto sobre el costo directo de cada partida, se han tenido en cuenta los rendimientos para el equipo mecánico nuevo según las condiciones de emplazamiento de la obra.

Los costos utilizados corresponden a los costos de alquiler horario del equipo mecánico vigentes al mes de Abril del 2009 en el mercado nacional, según publicaciones especializadas (Revista Costos – Grupo S10, Constructivo) y cotizaciones.

Las tarifas empleadas corresponden a máquinas operadas, con excepción de las siguientes:

. Martillos neumáticos			. Vibradores de concreto

. Fajas transportadoras			. Mezcladoras de Concreto

. Calentador de aceite			. Grupos electrógenos

En todas ellas no se han considerado jornales del operador, en la mezcladora de concreto, grupos electrógeno y motobombas no incluye costos de combustibles, lubricantes y filtros.

En la tarifa correspondiente a chancadoras y zarandas, los precios anotados no consideran la fuente de poder que accionan dichas unidades, por lo que se han incluido en los respectivos análisis de precios.

En la tarifa que corresponde a camiones cisternas, los precios no incluyen las motobombas.

En la tarifa básica correspondiente al martillo neumático no se han consignado los elementos de desgaste (barrenos y accesorios), en los análisis de precios se incluyen estos costos.

- RELACION  DE  EQUIPO  MINIMO

| EQUIPO | UNIDAD |
| --- | --- |
| CALENTADOR DE ACEITE CAMIONETA PICK-UP 4x4 148 HP CAMION IMPRIMADOR 6x2 1800 GL 178-210 HP CARGADOR S/LLANTAS 100-115 hp 2.00-2.35 Yd3 CISTERNA 4x2 (AGUA) 2000 GL 145-165 HP COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM 87 HP EQUIPO DE SOLDADURA 225 AMP. (completo) GRUA AUTOPROPULSADA DE 127 HP GRUPO ELECTROGENO 50 Kw MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EM EL PAVIMENTO MARTILLO NEUMATICO 29 KG. MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 P3 MOTONIVELADORA 125 HP CAMION IMPRIMADOR 6x2 178-210HP 2000 gal RUTEADOR DE 25 HP SELLADOR DE FISURAS TRACTOR DE TIRO DE 60 HP TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP RODILLO NEUMATICO RODILLO TANDEM ESTATIC AUT. 58-70 HP &-10T RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20Ton PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16’ VOLQUETE 12 M3 | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

13.0 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DESEMBOLSOS MENSUALES

Se ha elaborado el Cronograma de Ejecución de Obra y el Calendario de desembolsos Mensuales, considerándose un Plazo de Ejecución de Obra de 06 meses (180 días calendario)

8.7	CONCLUSIONES

A continuación se enumera un conjunto de conclusiones.

- El presente proyecto tiene un impacto positivo en el medio ambiente, a partir de la puesta en servicio de la nueva superficie de rodadura, sin embargo los aspectos negativos que podrán presentarse, básicamente referidos a los accidentes y al no atropellamiento de la fauna pueden ser menguados con una buena señalización como medida positiva y una permanente información a los  pobladores a través de los medios masivos de la comunicación social de las autoridades locales y organismos populares , así como a los conductores como medida activa.

- Durante el proceso de ejecución de las actividades del Mantenimiento Periódico, se presentaran una serie de impactos negativos los cuales deberán ser disminuidos adoptando las medidas de mitigación indicadas en el presente estudio u otras que el constructor considere conveniente conforme se presente. Las mismas que deben ser registradas en un Cuaderno de Mantenimiento Periódico y puestas en conocimientos de la supervisión, seria conveniente que en los informes mensuales, así como en el informe final, se considere identificar nuevos impactos positivos o negativos y las acciones correspondientes

- Los principales impactos ambientales positivos derivados del Mantenimiento Periódico se presenta en la fase de operación, y están dirigidos a la mejora continua de los aspectos socio. Económicos de los pobladores de la zona aledañas.

- ANEXOS

9.1	INFORME DE ESTUDIOS ESPECIALES (2 TOMOS)

9.2	PLANOS