## Resumen de Metrados
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : | CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
PLANILLA DE METRADOS VALORIZACION Nº 06 ADICIONAL Nº 03 - JULIO 2014
ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADOS | METRADOS | METRADOS | METRADOS | METRADOS
|  |  | ADICIONAL 03 | ACUMULADO | PRESENTE | ACUMULADO | SALDOS
|  |  | APROBADOS | ANTERIOR | VALORIZACION | ACTUAL | POR VALORIZAR
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA
CX9027 | Material Seleccionado para Terraplen / Rellenos | m3 | 45187.25 | 28040.79 | 1034.59 | 29075.38 | 16111.87

## CX9027. Resumen
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
RESUMEN DE METRADOS
CX9027. MATERIAL SELECCIONADO PARA TERRAPLEN / RELLENOS (M3)
PROGRESIVA |  | DISTANCIA | VOLUMEN | EJECUTADO
INICIO | FINAL | (m) | (m3) | (m3)
204425 | 204720 | 295 | 737.5 | 737.5 |  | CONTRACTUAL
205080 | 205180 | 100 | 1000 | 1000 |  | CONTRACTUAL
205180 | 205425 | 245 | 1225 | 1225 |  | CONTRACTUAL
206000 | 206240 | 240 | 3027.3 | 3027.3 |  | CONTRACTUAL Y ADICIONAL 08
207070 | 208000 | 930 | 9804.91 | 9804.91 |  | CONTRACTUAL Y ADICIONAL 08 | ADICIONAL 03 | 333.8
208000 | 209000 | 1000 | 10104.75 | 10104.75 |  | CONTRACTUAL Y ADICIONAL 08 | ADICIONAL 03 | 765
209000 | 210000 | 1000 | 11061.23 | 11061.23 |  | CONTRACTUAL Y ADICIONAL 08 | ADICIONAL 03 | 1020
210000 | 210730 | 730 | 3043.35 | 3043.35 |  | CONTRACTUAL O ADICIONAL 08 | ADICIONAL 03 | 390
215270 | 216000 | 730 | 6938.86 | 6935.26 |  | CONTRACTUAL O ADICIONAL 08 | ADICIONAL 03 | 1890
216000 | 216460 | 460 | 5590.5 | 3175.51 |  | CONTRACTUAL O ADICIONAL 08 | ADICIONAL 03 | 900
218220 | 219000 | 780 | 6365.48 | 6365.48 |  | CONTRACTUAL O ADICIONAL 08 | ADICIONAL 03 | 660
219000 | 220000 | 1000 | 7292.55 | 7292.55 |  | CONTRACTUAL O ADICIONAL 08 | ADICIONAL 03 | 705
220000 | 220190 | 190 | 601.7 | 601.7 |  | CONTRACTUAL O ADICIONAL 08
Volumen Total (m3) |  |  | 66793.13 | 64374.54 |  |  |  | 6663.8
ACUMULADO ACTUAL (M3) |  |  |  | 64374.54
ACUMULADO ANTERIOR (M3) |  |  |  | 28040.79 | 14501.55
VALORIZADO ADICIONAL 08 (M3) |  |  |  | 35299.16 | 36935.56
PRESENTE VALORIZACION (M3) |  |  |  | 1034.59 | 12937.43

## CX9027. Sustento
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CX9027. MATERIAL SELECCIONADO PARA TERRAPLEN / RELLENOS (M3)
Prog. | Distancia (m) | Area (m2) | Volumen (m3) | Avance % | Volumen a valorizar (m3)
204425 |  | 2.5
204720 | 295 | 2.5 | 737.5 | 100% | 737.5
Km 204+425-204+720 |  |  | 737.5 |  | 737.5
205080 |  | 10
205180 | 100 | 10 | 1000 | 100% | 1000
Km 205+080-205+180 |  |  | 1000 |  | 1000
205180 |  | 5
205425 | 245 | 5 | 1225 | 100% | 1225
Km 205+180-205+425 |  |  | 1225 |  | 1225
206000 |  | 0.64
206010 | 10 | 0.89 | 7.65 | 100% | 7.65
206020 | 10 | 1.14 | 10.15 | 100% | 10.15
206030 | 10 | 1.75 | 14.45 | 100% | 14.45
206040 | 10 | 8.68 | 52.15 | 100% | 52.15 | 21.7
206050 | 10 | 15.6 | 121.4 | 100% | 121.4
206060 | 10 | 16.04 | 158.2 | 100% | 158.2
206070 | 10 | 17.17 | 166.05 | 100% | 166.05
206080 | 10 | 17.19 | 171.8 | 100% | 171.8
206090 | 10 | 17.2 | 171.95 | 100% | 171.95
206100 | 10 | 17.2 | 172 | 100% | 172
206110 | 10 | 17.19 | 171.95 | 100% | 171.95
206120 | 10 | 17.19 | 171.9 | 100% | 171.9
206130 | 10 | 17.19 | 171.9 | 100% | 171.9
206140 | 10 | 17.15 | 171.7 | 100% | 171.7
206150 | 10 | 16.81 | 169.8 | 100% | 169.8
206160 | 10 | 16.47 | 166.4 | 100% | 166.4
206170 | 10 | 16.14 | 163.05 | 100% | 163.05
206180 | 10 | 16.03 | 160.85 | 100% | 160.85
206200 | 20 | 16.07 | 321 | 100% | 321
206220 | 20 | 10.15 | 262.2 | 100% | 262.2
206240 | 20 |  | 50.75 | 100% | 50.75
Km 206+000-206+240 |  |  | 3027.3 |  | 3027.3
207070
207080 | 10 | 6.47 | 16.18 | 100% | 16.18
207090 | 10 | 9.68 | 80.75 | 100% | 80.75
207100 | 10 | 10.7 | 101.9 | 100% | 101.9
207110 | 10 | 9.78 | 102.4 | 100% | 102.4
207120 | 10 | 9.45 | 96.15 | 100% | 96.15
207130 | 10 | 9.51 | 94.8 | 100% | 94.8
207140 | 10 | 10.64 | 100.75 | 100% | 100.75
207150 | 10 | 11.11 | 108.75 | 100% | 108.75
207160 | 10 | 11.07 | 110.9 | 100% | 110.9
207170 | 10 | 10.82 | 109.45 | 100% | 109.45
207180 | 10 | 10.75 | 107.85 | 100% | 107.85
207190 | 10 | 11.14 | 109.45 | 100% | 109.45
207200 | 10 | 11.7 | 114.2 | 100% | 114.2
207210 | 10 | 11.04 | 113.7 | 100% | 113.7
207220 | 10 | 10.79 | 109.15 | 100% | 109.15
207230 | 10 | 10.21 | 105 | 100% | 105
207240 | 10 | 11.48 | 108.45 | 100% | 108.45
207250 | 10 | 11.96 | 117.2 | 100% | 117.2
207260 | 10 | 11.71 | 118.35 | 100% | 118.35
207270 | 10 | 11.05 | 113.8 | 100% | 113.8
207280 | 10 | 10.18 | 106.15 | 100% | 106.15
207300 | 20 | 10.62 | 208 | 100% | 208
207320 | 20 | 10.38 | 210 | 100% | 210
207340 | 20 | 10.7 | 210.8 | 100% | 210.8
207360 | 20 | 10.66 | 213.6 | 100% | 213.6
207370 | 10 | 11.14 | 109 | 100% | 109
207380 | 10 | 10.65 | 108.95 | 100% | 108.95
207390 | 10 | 10 | 103.25 | 100% | 103.25
207400 | 10 | 10.1 | 100.5 | 100% | 100.5
207420 | 20 | 10.95 | 210.5 | 100% | 210.5
207430 | 10 | 10.17 | 105.6 | 100% | 105.6
207440 | 10 | 9.37 | 97.7 | 100% | 97.7
207450 | 10 | 8.67 | 90.2 | 100% | 90.2
207460 | 10 | 6.05 | 73.6 | 100% | 73.6
207470 | 10 | 8.73 | 73.9 | 100% | 73.9
207480 | 10 | 10.89 | 98.1 | 100% | 98.1
207490 | 10 | 10.01 | 104.5 | 100% | 104.5
207500 | 10 | 10.18 | 100.95 | 100% | 100.95
207520 | 20 | 10.67 | 208.5 | 100% | 208.5
207540 | 20 | 10.69 | 213.6 | 100% | 213.6
207541.547 | 1.547 | 10.68 | 16.53 | 100% | 16.53
EE: ATRÁS: 207+541.55 / ADELANTE: 207+529.57
207529.27 |  | 10.68
207530 | 0.73 | 10.68 | 7.8 | 100% | 7.8 | 6.41
207540 | 10 | 10.11 | 103.95 | 100% | 103.95
207550 | 10 | 9.82 | 99.65 | 100% | 99.65
207560 | 10 | 9.98 | 99 | 100% | 99
207570 | 10 | 11.02 | 105 | 100% | 105
207580 | 10 | 10.44 | 107.3 | 100% | 107.3
207590 | 10 | 10.71 | 105.75 | 100% | 105.75
207600 | 10 | 11.54 | 111.25 | 100% | 111.25
207610 | 10 | 9.19 | 103.65 | 100% | 103.65
207620 | 10 | 9.71 | 94.5 | 100% | 94.5
207630 | 10 | 10.43 | 100.7 | 100% | 100.7
207640 | 10 | 10.44 | 104.35 | 100% | 104.35
207650 | 10 | 10.08 | 102.6 | 100% | 102.6
207660 | 10 | 9.3 | 96.9 | 100% | 96.9
207670 | 10 | 10.86 | 100.8 | 100% | 100.8 | 68.9
207680 | 10 | 11.14 | 110 | 100% | 110 | 46.1
207690 | 10 | 11.38 | 112.6 | 100% | 112.6 | 48.5
207700 | 10 | 11.35 | 113.65 | 100% | 113.65 | 49.65
207710 | 10 | 11.74 | 115.45 | 100% | 115.45 | 49.85
207720 | 10 | 12.1 | 119.2 | 100% | 119.2 | 50
207730 | 10 | 11.71 | 119.05 | 100% | 119.05 | 50
207740 | 10 | 11.57 | 116.4 | 100% | 116.4 | 50
207750 | 10 | 11.32 | 114.45 | 100% | 114.45 | 50
207760 | 10 | 10.95 | 111.35 | 100% | 111.35 | 50
207780 | 20 | 11.08 | 220.3 | 100% | 220.3 | 100
207800 | 20 | 10.68 | 217.6 | 100% | 217.6 | 100
207810 | 10 | 10.95 | 108.15 | 100% | 108.15 | 50
207820 | 10 | 10.97 | 109.6 | 100% | 109.6 | 49.95
207830 | 10 | 11.06 | 110.15 | 100% | 110.15 | 48.85
207840 | 10 | 11.3 | 111.8 | 100% | 111.8 | 48
207850 | 10 | 10.84 | 110.7 | 100% | 110.7 | 49.1
207860 | 10 | 11.31 | 110.75 | 100% | 110.75 | 57
207870 | 10 | 10.45 | 108.8 | 100% | 108.8 | 71
207880 | 10 | 10.64 | 105.45 | 100% | 105.45 | 72.9
207890 | 10 | 10.44 | 105.4 | 100% | 105.4 | 61.15
207900 | 10 | 11.34 | 108.9 | 100% | 108.9 | 51.3
207910 | 10 | 11.24 | 112.9 | 100% | 112.9 | 47.55
207920 | 10 | 10.17 | 107.05 | 100% | 107.05 | 45.5
207940 | 20 | 10.57 | 207.4 | 100% | 207.4 | 85.9
207960 | 20 | 9.33 | 199 | 100% | 199 | 77.4
207980 | 20 | 9.21 | 185.4 | 100% | 185.4 | 70.5
208000 | 20 | 9.5 | 187.1 | 100% | 187.1 | 73.1
Km 207+070-208+000 |  |  | 9804.91 |  | 9804.91
208000 |  | 9.5
208010 | 10 | 10.07 | 97.85 | 100% | 97.85 | 40.8
208020 | 10 | 9.54 | 98.05 | 100% | 98.05 | 50.25
208030 | 10 | 9.65 | 95.95 | 100% | 95.95 | 53.5
208040 | 10 | 9.63 | 96.4 | 100% | 96.4 | 50
208050 | 10 | 10.84 | 102.35 | 100% | 102.35 | 50
208060 | 10 | 12.15 | 114.95 | 100% | 114.95 | 68.15
208070 | 10 | 12.16 | 121.55 | 100% | 121.55 | 88.55
208080 | 10 | 12.53 | 123.45 | 100% | 123.45 | 98.85
208090 | 10 | 12.15 | 123.4 | 100% | 123.4 | 83.6
208100 | 10 | 11.74 | 119.45 | 100% | 119.45 | 55.15
208110 | 10 | 11.34 | 115.4 | 100% | 115.4 | 50
208120 | 10 | 10.94 | 111.4 | 100% | 111.4 | 50
208140 | 20 | 10.78 | 217.2 | 100% | 217.2 | 99.8
208150 | 10 | 10.8 | 107.9 | 100% | 107.9 | 49
208160 | 10 | 10.62 | 107.1 | 100% | 107.1 | 46.35
208170 | 10 | 11.37 | 109.95 | 100% | 109.95 | 43.3
208180 | 10 | 12.6 | 119.85 | 100% | 119.85 | 43.65
208190 | 10 | 11.37 | 119.85 | 100% | 119.85 | 46.3
208200 | 10 | 9.83 | 106 | 100% | 106 | 47.35
208210 | 10 | 10.44 | 101.35 | 100% | 101.35 | 46.75
208220 | 10 | 9.42 | 99.3 | 100% | 99.3 | 46.45
208230 | 10 | 12.01 | 107.15 | 100% | 107.15 | 46.45
208240 | 10 | 10.71 | 113.6 | 100% | 113.6 | 44.9
208250 | 10 | 10.92 | 108.15 | 100% | 108.15 | 44.65
208260 | 10 | 11.19 | 110.55 | 100% | 110.55 | 47.8
208270 | 10 | 11.35 | 112.7 | 100% | 112.7 | 74.05
208280 | 10 | 11.35 | 113.5 | 100% | 113.5 | 105.85
208290 | 10 | 11.35 | 113.5 | 100% | 113.5 | 99.05
208300 | 10 | 11.34 | 113.45 | 100% | 113.45 | 67.3
208310 | 10 | 11.32 | 113.3 | 100% | 113.3 | 49.8
208320 | 10 | 10.26 | 107.9 | 100% | 107.9 | 42.2
208330 | 10 | 2.14 | 62 | 100% | 62 | 28.1
208340 | 10 | 1.73 | 19.35 | 100% | 19.35
208350 | 10 | 2.21 | 19.7 | 100% | 19.7
208360 | 10 | 2.19 | 22 | 100% | 22
208370 | 10 | 2.02 | 21.05 | 100% | 21.05
208380 | 10 | 2.51 | 22.65 | 100% | 22.65
208390 | 10 | 2.73 | 26.2 | 100% | 26.2
208400 | 10 | 2.89 | 28.1 | 100% | 28.1
208410 | 10 | 3.09 | 29.9 | 100% | 29.9
208420 | 10 | 2.84 | 29.65 | 100% | 29.65
208440 | 20 | 10.98 | 138.2 | 100% | 138.2
208460 | 20 | 10.52 | 215 | 100% | 215
208480 | 20 | 10.92 | 214.4 | 100% | 214.4
208500 | 20 | 10.96 | 218.8 | 100% | 218.8
208520 | 20 | 11.23 | 221.9 | 100% | 221.9
208540 | 20 | 11.22 | 224.5 | 100% | 224.5
208560 | 20 | 10.62 | 218.4 | 100% | 218.4
208580 | 20 | 10.79 | 214.1 | 100% | 214.1
208600 | 20 | 9.7 | 204.9 | 100% | 204.9
208620 | 20 | 10 | 197 | 100% | 197
208640 | 20 | 10.62 | 206.2 | 100% | 206.2
208660 | 20 | 11 | 216.2 | 100% | 216.2
208670 | 10 | 11.38 | 111.9 | 100% | 111.9
208680 | 10 | 12.36 | 118.7 | 100% | 118.7
208690 | 10 | 12.89 | 126.25 | 100% | 126.25
208700 | 10 | 12.86 | 128.75 | 100% | 128.75
208710 | 10 | 12.18 | 125.2 | 100% | 125.2
208720 | 10 | 12.49 | 123.35 | 100% | 123.35
208730 | 10 | 11.64 | 120.65 | 100% | 120.65
208740 | 10 | 11.3 | 114.7 | 100% | 114.7
208750 | 10 | 11.25 | 112.75 | 100% | 112.75
208760 | 10 | 10.71 | 109.8 | 100% | 109.8
208770 | 10 | 10.82 | 107.65 | 100% | 107.65
208780 | 10 | 10.38 | 106 | 100% | 106
208800 | 20 | 11.12 | 215 | 100% | 215
208820 | 20 | 11.16 | 222.8 | 100% | 222.8 | 158.7
208830 | 10 | 11.69 | 114.25 | 100% | 114.25 | 45.9
208840 | 10 | 12.26 | 119.75 | 100% | 119.75 | 42.5
208850 | 10 | 10.96 | 116.1 | 100% | 116.1 | 42.45
208860 | 10 | 11.11 | 110.35 | 100% | 110.35 | 44.95
208870 | 10 | 11.21 | 111.6 | 100% | 111.6 | 46.2
208880 | 10 | 11.42 | 113.15 | 100% | 113.15 | 47.75
208890 | 10 | 11.13 | 112.75 | 100% | 112.75 | 47.55
208900 | 10 | 11.05 | 110.9 | 100% | 110.9 | 47.05
208910 | 10 | 10.9 | 109.75 | 100% | 109.75 | 48.25
208920 | 10 | 10.74 | 108.2 | 100% | 108.2 | 49.05
208940 | 20 | 10.58 | 213.2 | 100% | 213.2 | 98.7
208960 | 20 | 10.56 | 211.4 | 100% | 211.4 | 98.5
208980 | 20 | 9.67 | 202.3 | 100% | 202.3 | 99.2
208990 | 10 | 11.05 | 103.6 | 100% | 103.6 | 48.35
209000 | 10 | 11.2 | 111.25 | 100% | 111.25 | 47.7
Km 208+000-209+000 |  |  | 10104.75 |  | 10104.75
209000 |  | 11.2
209010 | 10 | 11.02 | 111.1 | 100% | 111.1 | 47.65
209020 | 10 | 10.49 | 107.55 | 100% | 107.55 | 45.8
209030 | 10 | 10.28 | 103.85 | 100% | 103.85 | 46.1
209040 | 10 | 9.88 | 100.8 | 100% | 100.8 | 47.95
209050 | 10 | 9.85 | 98.65 | 100% | 98.65 | 48.65
209060 | 10 | 10.36 | 101.05 | 100% | 101.05 | 48.6
209070 | 10 | 10.6 | 104.8 | 100% | 104.8 | 48.3
209080 | 10 | 10.64 | 106.2 | 100% | 106.2 | 48.2
209090 | 10 | 10.46 | 105.5 | 100% | 105.5 | 48.2
209100 | 10 | 10.48 | 104.7 | 100% | 104.7 | 48.15
209110 | 10 | 10.64 | 105.6 | 100% | 105.6 | 77.35
209120 | 10 | 11.36 | 110 | 100% | 110
209130 | 10 | 11.75 | 115.55 | 100% | 115.55
209140 | 10 | 12.31 | 120.3 | 100% | 120.3
209150 | 10 | 8.43 | 103.7 | 100% | 103.7
209160 | 10 | 11.4 | 99.15 | 100% | 99.15
209170 | 10 | 12.01 | 117.05 | 100% | 117.05
209180 | 10 | 11.68 | 118.45 | 100% | 118.45
209190 | 10 | 11.26 | 114.7 | 100% | 114.7
209200 | 10 | 10.73 | 109.95 | 100% | 109.95
209210 | 10 | 10.57 | 106.5 | 100% | 106.5
209220 | 10 | 10.97 | 107.7 | 100% | 107.7
209230 | 10 | 10.93 | 109.5 | 100% | 109.5
209240 | 10 | 11.01 | 109.7 | 100% | 109.7
209250 | 10 | 10.93 | 109.7 | 100% | 109.7
209260 | 10 | 11.15 | 110.4 | 100% | 110.4
209270 | 10 | 11.12 | 111.35 | 100% | 111.35
209280 | 10 | 10.61 | 108.65 | 100% | 108.65
209290 | 10 | 11.24 | 109.25 | 100% | 109.25
209300 | 10 | 10.72 | 109.8 | 100% | 109.8
209320 | 20 | 10.45 | 211.7 | 100% | 211.7
209330 | 10 | 10.78 | 106.15 | 100% | 106.15
209340 | 10 | 11.07 | 109.25 | 100% | 109.25
209350 | 10 | 10.95 | 110.1 | 100% | 110.1
209360 | 10 | 11.04 | 109.95 | 100% | 109.95
209370 | 10 | 10.89 | 109.65 | 100% | 109.65
209380 | 10 | 10.99 | 109.4 | 100% | 109.4 | 27.23
209390 | 10 | 10.98 | 109.85 | 100% | 109.85
209400 | 10 | 10.78 | 108.8 | 100% | 108.8
209420 | 20 | 10.71 | 214.9 | 100% | 214.9
209440 | 20 | 10.71 | 214.2 | 100% | 214.2
209460 | 20 | 10.71 | 214.2 | 100% | 214.2
209480 | 20 | 10.81 | 215.2 | 100% | 215.2
209490 | 10 | 11.39 | 111 | 100% | 111
209500 | 10 | 12 | 116.95 | 100% | 116.95
209510 | 10 | 12.35 | 121.75 | 100% | 121.75 | 30.88
209520 | 10 | 3.4 | 78.75 | 100% | 78.75
209530 | 10 | 2.5 | 29.5 | 100% | 29.5
209540 | 10 | 3.11 | 28.05 | 100% | 28.05
209550 | 10 | 3.73 | 34.2 | 100% | 34.2
209560 | 10 | 8.41 | 60.7 | 100% | 60.7
209570 | 10 | 11.72 | 100.65 | 100% | 100.65
209580 | 10 | 12.97 | 123.45 | 100% | 123.45 | 76.1
209590 | 10 | 12.49 | 127.3 | 100% | 127.3 | 35
209600 | 10 | 12.81 | 126.5 | 100% | 126.5 | 35
209610 | 10 | 12.88 | 128.45 | 100% | 128.45 | 35
209620 | 10 | 12.13 | 125.05 | 100% | 125.05 | 35
209630 | 10 | 12.67 | 124 | 100% | 124 | 35
209640 | 10 | 11.96 | 123.15 | 100% | 123.15 | 35
209650 | 10 | 11.29 | 116.25 | 100% | 116.25 | 35
209660 | 10 | 10.65 | 109.7 | 100% | 109.7 | 35
209680 | 20 | 10.77 | 214.2 | 100% | 214.2 | 70
209690 | 10 | 11.06 | 109.15 | 100% | 109.15 | 35
209700 | 10 | 11.37 | 112.15 | 100% | 112.15 | 35
209710 | 10 | 11.88 | 116.25 | 100% | 116.25 | 33.95
209720 | 10 | 11.41 | 116.45 | 100% | 116.45 | 29.25
209730 | 10 | 11.98 | 116.95 | 100% | 116.95 | 27.8
209740 | 10 | 11.92 | 119.5 | 100% | 119.5 | 29
209750 | 10 | 10.85 | 113.85 | 100% | 113.85 | 25.15
209760 | 10 | 10.47 | 106.6 | 100% | 106.6 | 23.45
209770 | 10 | 9.17 | 98.2 | 100% | 98.2 | 25.2
209780 | 10 | 10.84 | 100.05 | 100% | 100.05 | 26.25
209790 | 10 | 10.9 | 108.7 | 100% | 108.7 | 26.4
209800 | 10 | 10.79 | 108.45 | 100% | 108.45 | 25.3
209810 | 10 | 8.13 | 94.6 | 100% | 94.6 | 25.15
209820 | 10 | 9.17 | 86.5 | 100% | 86.5 | 22.25
209830 | 10 | 8.9 | 90.35 | 100% | 90.35 | 20.95
209840 | 10 | 8.65 | 87.75 | 100% | 87.75 | 23.85
209850 | 10 | 7.76 | 82.05 | 100% | 82.05 | 25.35
209860 | 10 | 8.1 | 79.3 | 100% | 79.3 | 26.35
209878.362 | 18.362 | 8.83 | 155.43 | 100% | 155.43 | 51.14
EE: ATRÁS: 209+878.36 / ADELANTE: 209+820.00
209820 |  | 8.83
209840 | 20 | 9.58 | 184.1 | 100% | 184.1 | 59
209860 | 20 | 10.15 | 197.3 | 100% | 197.3 | 61.7
209880 | 20 | 10.88 | 210.3 | 100% | 210.3 | 63.9
209900 | 20 | 10.62 | 215 | 100% | 215 | 61.5
209920 | 20 | 10.37 | 209.9 | 100% | 209.9 | 61.2
209940 | 20 | 10.49 | 208.6 | 100% | 208.6 | 64.5
209960 | 20 | 10.68 | 211.7 | 100% | 211.7 | 67.5
209980 | 20 | 10.71 | 213.9 | 100% | 213.9 | 69.7
210000 | 20 | 10.69 | 214 | 100% | 214 | 17.5
Km 209+000-210+000 |  |  | 11061.23 |  | 11061.23
210000 |  | 10.69
210010 | 10 | 10.78 | 107.35 | 100% | 107.35
210020 | 10 | 10.5 | 106.4 | 100% | 106.4
210030 | 10 | 10.97 | 107.35 | 100% | 107.35
210040 | 10 | 10.74 | 108.55 | 100% | 108.55
210050 | 10 | 10.95 | 108.45 | 100% | 108.45
210060 | 10 | 11.38 | 111.65 | 100% | 111.65
210070 | 10 | 10.03 | 107.05 | 100% | 107.05
210080 | 10 | 11.08 | 105.55 | 100% | 105.55
210090 | 10 | 11.57 | 113.25 | 100% | 113.25
210100 | 10 | 11.61 | 115.9 | 100% | 115.9
210110 | 10 | 11.31 | 114.6 | 100% | 114.6
210120 | 10 | 11.09 | 112 | 100% | 112
210130 | 10 | 10.68 | 108.85 | 100% | 108.85
210140 | 10 | 2.54 | 66.1 | 100% | 66.1
210160 | 20 | 2.98 | 55.2 | 100% | 55.2
210170 | 10 | 3.2 | 30.9 | 100% | 30.9
210180 | 10 | 3.06 | 31.3 | 100% | 31.3
210190 | 10 | 2.87 | 29.65 | 100% | 29.65
210200 | 10 | 2.66 | 27.65 | 100% | 27.65
210210 | 10 | 2.19 | 24.25 | 100% | 24.25
210220 | 10 | 2.49 | 23.4 | 100% | 23.4
210230 | 10 | 2.83 | 26.6 | 100% | 26.6
210240 | 10 | 2.93 | 28.8 | 100% | 28.8
210250 | 10 | 2.54 | 27.35 | 100% | 27.35
210260 | 10 | 2.13 | 23.35 | 100% | 23.35
210270 | 10 | 2.39 | 22.6 | 100% | 22.6
210280 | 10 | 2.63 | 25.1 | 100% | 25.1
210290 | 10 | 2.09 | 23.6 | 100% | 23.6
210300 | 10 | 2.13 | 21.1 | 100% | 21.1
210310 | 10 | 1.92 | 20.25 | 100% | 20.25
210320 | 10 | 2.3 | 21.1 | 100% | 21.1
210330 | 10 | 2.76 | 25.3 | 100% | 25.3
210340 | 10 | 2.99 | 28.75 | 100% | 28.75
210350 | 10 | 2.86 | 29.25 | 100% | 29.25
210360 | 10 | 2.91 | 28.85 | 100% | 28.85
210370 | 10 | 2.79 | 28.5 | 100% | 28.5
210380 | 10 | 2.63 | 27.1 | 100% | 27.1
210390 | 10 | 3.34 | 29.85 | 100% | 29.85
210400 | 10 | 3.11 | 32.25 | 100% | 32.25
210410 | 10 | 2.84 | 29.75 | 100% | 29.75
210420 | 10 | 0.9 | 18.7 | 100% | 18.7
210430 | 10 | 3.25 | 20.75 | 100% | 20.75
210440 | 10 | 3.25 | 32.5 | 100% | 32.5
210450 | 10 | 3.35 | 33 | 100% | 33
210460 | 10 | 3.29 | 33.2 | 100% | 33.2
210470 | 10 | 3.2 | 32.45 | 100% | 32.45
210480 | 10 | 3.1 | 31.5 | 100% | 31.5
210490 | 10 | 2.8 | 29.5 | 100% | 29.5
210500 | 10 | 1.98 | 23.9 | 100% | 23.9
210510 | 10 | 2 | 19.9 | 100% | 19.9
210520 | 10 | 1.7 | 18.5 | 100% | 18.5
210540 | 20 | 0.23 | 19.3 | 100% | 19.3
210550 | 10 | 0.31 | 2.7 | 100% | 2.7
210560 | 10 | 1.05 | 6.8 | 100% | 6.8
210570 | 10 | 3.18 | 21.15 | 100% | 21.15
210580 | 10 | 3.29 | 32.35 | 100% | 32.35
210590 | 10 | 3.07 | 31.8 | 100% | 31.8
210600 | 10 | 2.65 | 28.6 | 100% | 28.6
210620 | 20 | 2.6 | 52.5 | 100% | 52.5
210630 | 10 | 3.09 | 28.45 | 100% | 28.45
210640 | 10 | 3.42 | 32.55 | 100% | 32.55
210650 | 10 | 3.49 | 34.55 | 100% | 34.55
210660 | 10 | 3.41 | 34.5 | 100% | 34.5
210670 | 10 | 3.41 | 34.1 | 100% | 34.1
210680 | 10 | 3.41 | 34.1 | 100% | 34.1
210690 | 10 | 3.41 | 34.1 | 100% | 34.1
210700 | 10 | 3.34 | 33.75 | 100% | 33.75
210710 | 10 | 3.26 | 33 | 100% | 33
210720 | 10 | 3.2 | 32.3 | 100% | 32.3
210730 | 10 |  | 8 | 100% | 8
Km 210+000-210+730 |  |  | 3043.35 |  | 3043.35
215270
215280 | 10 | 9.33 | 23.33 | 94.86% | 22.13 | 22.13
215290 | 10 | 8.62 | 89.75 | 97.33% | 87.35 | 87.35
215300 | 10 | 9.58 | 91 | 100% | 91 | 91
215320 | 20 | 9.58 | 191.6 | 100% | 191.6 | 191.6
215340 | 20 | 9.59 | 191.7 | 100% | 191.7 | 191.7
215360 | 20 | 9.76 | 193.5 | 100% | 193.5 | 193.5
215370 | 10 | 8.89 | 93.25 | 100% | 93.25 | 93.25
215380 | 10 | 9.13 | 90.1 | 100% | 90.1 | 90.1
215390 | 10 | 9.39 | 92.6 | 100% | 92.6 | 92.6
215400 | 10 | 9.5 | 94.45 | 100% | 94.45 | 94.45
215410 | 10 | 9.5 | 95 | 100% | 95 | 95
215420 | 10 | 9.5 | 95 | 100% | 95 | 95
215430 | 10 | 9.5 | 95 | 100% | 95 | 95
215440 | 10 | 10.4 | 99.5 | 100% | 99.5 | 99.5
215450 | 10 | 10.13 | 102.65 | 100% | 102.65 | 102.65
215460 | 10 | 9.86 | 99.95 | 100% | 99.95 | 99.95
215470 | 10 | 9.61 | 97.35 | 100% | 97.35 | 97.35
215480 | 10 | 9.63 | 96.2 | 100% | 96.2 | 96.2
215500 | 20 | 8.41 | 180.4 | 100% | 180.4 | 180.4
215520 | 20 | 9.64 | 180.5 | 100% | 180.5 | 180.5
215540 | 20 | 10.71 | 203.5 | 100% | 203.5 | 203.5
215560 | 20 | 10.71 | 214.2 | 100% | 214.2 | 214.2
215580 | 20 | 10.71 | 214.2 | 100% | 214.2 | 214.2
215600 | 20 | 10.7 | 214.1 | 100% | 214.1 | 214.1
215610 | 10 | 10.86 | 107.8 | 100% | 107.8 | 107.8
215620 | 10 | 11.19 | 110.25 | 100% | 110.25 | 110.25
215630 | 10 | 11.55 | 113.7 | 100% | 113.7 | 113.7
215640 | 10 | 11.91 | 117.3 | 100% | 117.3 | 117.3
215650 | 10 | 12.07 | 119.9 | 100% | 119.9 | 119.9
215660 | 10 | 12.07 | 120.7 | 100% | 120.7 | 120.7
215670 | 10 | 12.07 | 120.7 | 100% | 120.7 | 120.7
215680 | 10 | 12.07 | 120.7 | 100% | 120.7 | 120.7
215690 | 10 | 11.81 | 119.4 | 100% | 119.4 | 119.4
215700 | 10 | 11.45 | 116.3 | 100% | 116.3 | 116.3
215710 | 10 | 11.1 | 112.75 | 100% | 112.75 | 112.75
215720 | 10 | 11.77 | 114.35 | 100% | 114.35 | 114.35
215740 | 20 | 10.71 | 224.8 | 100% | 224.8 | 224.8
215760 | 20 | 5.34 | 160.5 | 100% | 160.5 | 160.5
215770 | 10 | 5.37 | 53.55 | 100% | 53.55 | 53.55
215780 | 10 | 5.42 | 53.95 | 100% | 53.95 | 53.95
215790 | 10 | 5.48 | 54.5 | 100% | 54.5 | 54.5
215800 | 10 | 5.86 | 56.7 | 100% | 56.7 | 56.7
215810 | 10 | 4.76 | 53.1 | 100% | 53.1 | 53.1
215820 | 10 | 5.57 | 51.65 | 100% | 51.65 | 51.65
215830 | 10 | 11.16 | 83.65 | 100% | 83.65 | 83.65
215840 | 10 | 11.16 | 111.6 | 100% | 111.6 | 111.6
215850 | 10 | 11.06 | 111.1 | 100% | 111.1 | 111.1
215860 | 10 | 10.92 | 109.9 | 100% | 109.9 | 109.9
215870 | 10 | 10.81 | 108.65 | 100% | 108.65 | 108.65
215880 | 10 | 10.71 | 107.6 | 100% | 107.6 | 107.6
215900 | 20 | 11.6 | 223.1 | 100% | 223.1 | 223.1
215920 | 20 | 12.55 | 241.5 | 100% | 241.5 | 241.5
215930 | 10 | 13.21 | 128.8 | 100% | 128.8 | 128.8
215940 | 10 | 14.12 | 136.65 | 100% | 136.65 | 136.65
215950 | 10 | 11.76 | 129.4 | 100% | 129.4 | 129.4
215960 | 10 | 7.52 | 96.4 | 100% | 96.4 | 96.4
215970 | 10 | 0 | 18.8 | 100% | 18.8 | 18.8
215980 | 10 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
215990 | 10 | 5.73 | 14.33 | 100% | 14.33 | 14.33
216000 | 10 | 9.46 | 75.95 | 100% | 75.95 | 75.95
Km 215+270-216+000 |  |  | 6938.86 |  | 6935.26
216000 |  | 9.46
216010 | 10 | 9.46 | 94.6 | 100% | 94.6
216020 | 10 | 9.38 | 94.2 | 100% | 94.2
216030 | 10 | 9.1 | 92.4 | 100% | 92.4
216040 | 10 | 8.62 | 88.6 | 100% | 88.6
216050 | 10 | 6.61 | 76.15 | 100% | 76.15
216060 | 10 | 7.44 | 70.25 | 100% | 70.25
216080 | 20 | 8.59 | 160.3 | 100% | 160.3
216100 | 20 | 8.12 | 167.1 | 100% | 167.1
216120 | 20 | 16.69 | 248.1 | 100% | 248.1
216130 | 10 | 16.75 | 167.2 | 100% | 167.2
216140 | 10 | 16.85 | 168 | 100% | 168
216150 | 10 | 16.96 | 169.05 | 100% | 169.05
216160 | 10 | 17.08 | 170.2 | 100% | 170.2
216170 | 10 | 17.11 | 170.95 | 100% | 170.95
216180 | 10 | 17.11 | 171.1 | 100% | 171.1
216190 | 10 | 12.83 | 149.7 | 100% | 149.7
216200 | 10 | 12.74 | 127.85 | 100% | 127.85
216210 | 10 | 12.62 | 126.8 | 100% | 126.8
216220 | 10 | 12.5 | 125.6 | 100% | 125.6
216230 | 10 | 14.01 | 132.55 | 100% | 132.55
216240 | 10 | 13.95 | 139.8 | 100% | 139.8
216250 | 10 | 14.3 | 141.25 | 100% | 141.25
216260 | 10 | 15.66 | 149.8 | 82.62% | 123.76
216270 | 10 | 15.35 | 155.05 |  | 0
216280 | 10 | 14.69 | 150.2 |  | 0
216290 | 10 | 13.25 | 139.7 |  | 0
216300 | 10 | 13.96 | 136.05 |  | 0
216310 | 10 | 16.52 | 152.4 |  | 0
216320 | 10 | 15.77 | 161.45 |  | 0
216330 | 10 | 15.77 | 157.7 |  | 0
216340 | 10 | 15.77 | 157.7 |  | 0
216350 | 10 | 15.77 | 157.7 |  | 0
216360 | 10 | 15.77 | 157.7 |  | 0
216370 | 10 | 15.77 | 157.7 |  | 0
216380 | 10 | 15.16 | 154.65 |  | 0
216390 | 10 | 11.69 | 134.25 |  | 0
216400 | 10 | 8.76 | 102.25 |  | 0
216410 | 10 | 7.31 | 80.35 |  | 0
216420 | 10 | 7.19 | 72.5 |  | 0
216440 | 20 | 4.46 | 116.5 |  | 0
216450 | 10 | 3.04 | 37.5 |  | 0
216460 | 10 |  | 7.6 |  | 0
Km 216+000-216+450 |  |  | 5590.5 |  | 3175.51
218220
218230 | 10 | 3.43 | 8.58 | 100% | 8.58
218240 | 10 | 3.53 | 34.8 | 100% | 34.8
218250 | 10 | 3.56 | 35.45 | 100% | 35.45
218260 | 10 | 3.46 | 35.1 | 100% | 35.1
218270 | 10 | 3.36 | 34.1 | 100% | 34.1
218280 | 10 | 3.27 | 33.15 | 100% | 33.15
218290 | 10 | 3.27 | 32.7 | 100% | 32.7
218300 | 10 | 3.21 | 32.4 | 100% | 32.4
218320 | 20 | 3.17 | 63.8 | 100% | 63.8
218340 | 20 | 10.69 | 138.6 | 100% | 138.6
218360 | 20 | 10.92 | 216.1 | 100% | 216.1
218370 | 10 | 11.03 | 109.75 | 100% | 109.75
218380 | 10 | 11.15 | 110.9 | 100% | 110.9
218390 | 10 | 11.15 | 111.5 | 100% | 111.5
218400 | 10 | 11.15 | 111.5 | 100% | 111.5
218410 | 10 | 11.15 | 111.5 | 100% | 111.5
218420 | 10 | 11.15 | 111.5 | 100% | 111.5
218430 | 10 | 11.02 | 110.85 | 100% | 110.85
218440 | 10 | 10.91 | 109.65 | 100% | 109.65
218460 | 20 | 10.71 | 216.2 | 100% | 216.2
218480 | 20 | 10.71 | 214.2 | 100% | 214.2
218500 | 20 | 10.71 | 214.2 | 100% | 214.2
218520 | 20 | 10.71 | 214.2 | 100% | 214.2
218540 | 20 | 10.71 | 214.2 | 100% | 214.2
218560 | 20 | 10.71 | 214.2 | 100% | 214.2
218580 | 20 | 3.21 | 139.2 | 100% | 139.2
218600 | 20 | 3.28 | 64.9 | 100% | 64.9
218620 | 20 | 3.22 | 65 | 100% | 65
218640 | 20 | 3.37 | 65.9 | 100% | 65.9
218650 | 10 | 3.12 | 32.45 | 100% | 32.45
218660 | 10 | 2.64 | 28.8 | 100% | 28.8
218670 | 10 | 3.1 | 28.7 | 100% | 28.7
218680 | 10 | 3.4 | 32.5 | 100% | 32.5
218690 | 10 | 3.41 | 34.05 | 100% | 34.05
218700 | 10 | 3.41 | 34.1 | 100% | 34.1
218710 | 10 | 3.41 | 34.1 | 100% | 34.1
218720 | 10 | 3.41 | 34.1 | 100% | 34.1
218730 | 10 | 11.36 | 73.85 | 100% | 73.85
218740 | 10 | 9.04 | 102 | 100% | 102
218750 | 10 | 9.6 | 93.2 | 100% | 93.2
218760 | 10 | 11.36 | 104.8 | 100% | 104.8
218770 | 10 | 11.36 | 113.6 | 100% | 113.6
218780 | 10 | 11.36 | 113.6 | 100% | 113.6
218790 | 10 | 11.36 | 113.6 | 100% | 113.6
218800 | 10 | 11.36 | 113.6 | 100% | 113.6
218810 | 10 | 11.36 | 113.6 | 100% | 113.6
218820 | 10 | 11.35 | 113.55 | 100% | 113.55
218840 | 20 | 10.88 | 222.3 | 100% | 222.3
218860 | 20 | 10.71 | 215.9 | 100% | 215.9
218880 | 20 | 10.66 | 213.7 | 100% | 213.7
218900 | 20 | 10.71 | 213.7 | 100% | 213.7
218920 | 20 | 8.51 | 192.2 | 100% | 192.2
218940 | 20 | 10.93 | 194.4 | 100% | 194.4
218960 | 20 | 8.66 | 195.9 | 100% | 195.9
218970 | 10 | 9.34 | 90 | 100% | 90
218980 | 10 | 11.48 | 104.1 | 100% | 104.1
218990 | 10 | 11.82 | 116.5 | 100% | 116.5
219000 | 10 | 11.87 | 118.45 | 100% | 118.45
Km 218+220-219+000 |  |  | 6365.48 |  | 6365.48
219000 |  | 11.87
219010 | 10 | 11.86 | 118.65 | 100% | 118.65
219020 | 10 | 11.52 | 116.9 | 100% | 116.9
219030 | 10 | 11.19 | 113.55 | 100% | 113.55
219040 | 10 | 10.86 | 110.25 | 100% | 110.25
219050 | 10 | 10.76 | 108.1 | 100% | 108.1
219060 | 10 | 11.1 | 109.3 | 100% | 109.3
219070 | 10 | 11.92 | 115.1 | 100% | 115.1
219080 | 10 | 32.14 | 220.3 | 100% | 220.3
219090 | 10 | 25.11 | 286.25 | 100% | 286.25
219100 | 10 | 26.88 | 259.95 | 100% | 259.95
219110 | 10 | 12.46 | 196.7 | 100% | 196.7
219120 | 10 | 14.1 | 132.8 | 100% | 132.8
219130 | 10 | 31.68 | 228.9 | 100% | 228.9
219140 | 10 | 1.24 | 164.6 | 100% | 164.6 | 79.2
219150 | 10 | 2.15 | 16.95 | 100% | 16.95
219160 | 10 | 1.43 | 17.9 | 100% | 17.9
219170 | 10 | 1.66 | 15.45 | 100% | 15.45
219180 | 10 | 1.37 | 15.15 | 100% | 15.15
219190 | 10 | 1.93 | 16.5 | 100% | 16.5
219200 | 10 | 3.03 | 24.8 | 100% | 24.8
219210 | 10 | 2.17 | 26 | 100% | 26
219220 | 10 | 1.81 | 19.9 | 100% | 19.9
219230 | 10 | 1.31 | 15.6 | 100% | 15.6
219240 | 10 | 0.25 | 7.8 | 100% | 7.8
219260 | 20 | 0 | 1.25 | 100% | 1.25
219280 | 20 | 0 | 0 | 100% | 0
219290 | 10 | 1.24 | 3.1 | 100% | 3.1
219300 | 10 | 3.26 | 22.5 | 100% | 22.5
219310 | 10 | 3.2 | 32.3 | 100% | 32.3
219320 | 10 | 2.71 | 29.55 | 100% | 29.55
219330 | 10 | 2.12 | 24.15 | 100% | 24.15
219340 | 10 | 0.87 | 14.95 | 100% | 14.95
219350 | 10 | 0.32 | 5.95 | 100% | 5.95
219360 | 10 | 0.12 | 2.2 | 100% | 2.2
219370 | 10 | 0 | 0.3 | 100% | 0.3
219380 | 10 | 0.02 | 0.05 | 100% | 0.05
219390 | 10 | 1.19 | 6.05 | 100% | 6.05
219400 | 10 | 2.12 | 16.55 | 100% | 16.55
219410 | 10 | 2.09 | 21.05 | 100% | 21.05
219420 | 10 | 2.12 | 21.05 | 100% | 21.05
219430 | 10 | 8.8 | 54.6 | 100% | 54.6 | 22
219440 | 10 | 10.43 | 96.15 | 100% | 96.15
219450 | 10 | 10.89 | 106.6 | 100% | 106.6
219460 | 10 | 10.75 | 108.2 | 100% | 108.2
219480 | 20 | 10.79 | 215.4 | 100% | 215.4
219490 | 10 | 10.99 | 108.9 | 100% | 108.9
219500 | 10 | 11.18 | 110.85 | 100% | 110.85
219510 | 10 | 11.36 | 112.7 | 100% | 112.7
219520 | 10 | 10.83 | 110.95 | 100% | 110.95
219530 | 10 | 9.01 | 99.2 | 100% | 99.2
219540 | 10 | 4.23 | 66.2 | 100% | 66.2
219550 | 10 | 3.39 | 38.1 | 100% | 38.1
219560 | 10 | 1.43 | 24.1 | 100% | 24.1
219570 | 10 | 3.07 | 22.5 | 100% | 22.5
219580 | 10 | 3.3 | 31.85 | 100% | 31.85
219600 | 20 | 5.46 | 87.6 | 100% | 87.6
219610 | 10 | 6.64 | 60.5 | 100% | 60.5
219620 | 10 | 11.28 | 89.6 | 100% | 89.6
219630 | 10 | 10.49 | 108.85 | 100% | 108.85
219640 | 10 | 11.68 | 110.85 | 100% | 110.85
219650 | 10 | 11.77 | 117.25 | 100% | 117.25
219660 | 10 | 11.77 | 117.7 | 100% | 117.7
219670 | 10 | 11.51 | 116.4 | 100% | 116.4
219680 | 10 | 11.21 | 113.6 | 100% | 113.6
219690 | 10 | 10.91 | 110.6 | 100% | 110.6
219700 | 10 | 10.67 | 107.9 | 100% | 107.9
219710 | 10 | 10.79 | 107.3 | 100% | 107.3
219720 | 10 | 10.93 | 108.6 | 100% | 108.6
219730 | 10 | 11.07 | 110 | 100% | 110
219740 | 10 | 11.06 | 110.65 | 100% | 110.65
219750 | 10 | 11.16 | 111.1 | 100% | 111.1
219760 | 10 | 11.09 | 111.25 | 100% | 111.25
219770 | 10 | 10.95 | 110.2 | 100% | 110.2
219780 | 10 | 10.81 | 108.8 | 100% | 108.8
219790 | 10 | 10.68 | 107.45 | 100% | 107.45
219800 | 10 | 10.75 | 107.15 | 100% | 107.15
219810 | 10 | 10.88 | 108.15 | 100% | 108.15
219820 | 10 | 11.03 | 109.55 | 100% | 109.55
219830 | 10 | 11.16 | 110.95 | 100% | 110.95
219840 | 10 | 11.16 | 111.6 | 100% | 111.6
219850 | 10 | 10.74 | 109.5 | 100% | 109.5
219860 | 10 | 10.52 | 106.3 | 100% | 106.3
219870 | 10 | 1.69 | 61.05 | 100% | 61.05
219880 | 10 | 2.9 | 22.95 | 100% | 22.95
219890 | 10 | 3.08 | 29.9 | 100% | 29.9
219900 | 10 | 3.01 | 30.45 | 100% | 30.45
219920 | 20 | 1.98 | 49.9 | 100% | 49.9
219930 | 10 | 1.82 | 19 | 100% | 19
219940 | 10 | 1.96 | 18.9 | 100% | 18.9
219950 | 10 | 2.87 | 24.15 | 100% | 24.15
219960 | 10 | 3.69 | 32.8 | 100% | 32.8
219970 | 10 | 3.74 | 37.15 | 100% | 37.15
219980 | 10 | 3.74 | 37.4 | 100% | 37.4
219990 | 10 | 3.74 | 37.4 | 100% | 37.4
220000 | 10 | 3.74 | 37.4 | 100% | 37.4
Km 219+000-220+000 |  |  | 7292.55 |  | 7292.55
220000 |  | 3.74
220010 | 10 | 2.68 | 32.1 | 100% | 32.1
220020 | 10 | 2.86 | 27.7 | 100% | 27.7
220030 | 10 | 3.26 | 30.6 | 100% | 30.6
220040 | 10 | 3.42 | 33.4 | 100% | 33.4
220060 | 20 | 3.19 | 66.1 | 100% | 66.1
220070 | 10 | 3.19 | 31.9 | 100% | 31.9
220080 | 10 | 3.2 | 31.95 | 100% | 31.95
220100 | 20 | 3.28 | 64.8 | 100% | 64.8
220110 | 10 | 3.43 | 33.55 | 100% | 33.55
220120 | 10 | 3.57 | 35 | 100% | 35
220130 | 10 | 3.72 | 36.45 | 100% | 36.45
220140 | 10 | 3.74 | 37.3 | 100% | 37.3
220150 | 10 | 3.74 | 37.4 | 100% | 37.4
220160 | 10 | 3.74 | 37.4 | 100% | 37.4
220170 | 10 | 1.93 | 28.35 | 100% | 28.35
220180 | 10 | 3.74 | 28.35 | 100% | 28.35
220190 | 10 |  | 9.35 | 100% | 9.35
Km 220+000-220+190 |  |  | 601.7 |  | 601.7
Total (m3) |  |  | 66793.13 |  | 64374.54