## Resumen de Metrados
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : | CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
PLANILLA DE METRADOS VALORIZACION Nº 11 ADICIONAL Nº 05 - JULIO 2014
ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADOS | METRADOS | METRADOS | METRADOS | METRADOS
|  |  | ADICIONAL 05 | ACUMULADO | PRESENTE | ACUMULADO | SALDOS
|  |  | APROBADOS | ANTERIOR | VALORIZACION | ACTUAL | POR VALORIZAR
1.00 | OBRAS PRELIMINARES
101.A | Movilización y desmovilización de equipos | glb | 0.283 | 0.14145 | 0 | 0.14145 | 0.14155
102.A | Topografía y Georeferenciación | Km | 0
103.A | Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial | glb | 0
107.A | Accesos a Canteras, Botaderos, Plantas de Proceso y Fuente de Agua sin explosivos | Km | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA
201.B | Desbroce de limpieza en zonas no boscosas | Ha
205.A | Corte en material suelto | m3 | 67323.12 | 67323.12 | 0 | 67323.12 | 0
205.B | Corte en roca suelta | m3
205.C | Corte en roca fija | m3
206 | Remoción de derrumbes | m3
207.A | Perfilado y compactacion en zonas de corte | m2
210.A | Conformación en terraplenes con material propio | m3
210.B | Conformación en terraplenes con material de cantera | m3
220.B | Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante | m3
CX9027 | Material Seleccionado para Terraplen / Rellenos | m3
3.00 | SUB BASES Y BASES
303.A | Sub Base Granular | m3
303.A1 | Sub Base Granular - Leopoldo | m3 | 71202.63 | 0 | 34192.34 | 34192.34 | 37010.29
305.A | Base Granular | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
305.A1 | Base Granular - Leopoldo | m3 | 48730.88 | 0 |  | 0 | 48730.88
4.00 | PAVIMENTOS ASFALTICOS
401.A | Imprimación asfáltica | m2
401.A1 | Imprimacion asfaltica - Leopoldo | m2 | 210886.33 | 0 |  | 0 | 210886.33
410.A | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
410.A1 | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) - Leopoldo | m3 | 16000.8 | 0 |  | 0 | 16000.8
420.C | Cemento asfaltico de penetración 85-100 | Kg
422.A | Asfalto diluido tipo MC-30 | L
423.A | Filler mineral (Cal hidratada) | Kg
424.A | Aditivo mejorador de adherencia | Kg
6.00 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A | Excavacion no clasificada para estructuras | m3
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 Kg/cm2) | m3
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 | m3
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3
610.D1 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Leopoldo | m3 | 935.65 | 681.87 | 186.57 | 868.44 | 67.21
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
610.E | Concreto Clase E (f'c=175 Kg/cm2) | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
610.E1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Leopoldo | m3 | 60.09 | 6.1 | 0 | 6.1 | 53.99
610.E2 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Chota T3 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
610.G | Concreto Clase G (f'c=175 Kg/cm2 + 30% PM) | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
610.G1 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Leopoldo | m3 | 1878.82 | 1675.34 | 66.41 | 1741.75 | 137.07
610.G2 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Chota T3 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 Kg/cm2) | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
610.H1 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Leopoldo | m3 | 45.24 | 45.24 | 0 | 45.24 | 0
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm2 | Kg |  | 0 |  | 0 | 0
622.B | Tubería corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro | m |  | 0 |  | 0 | 0
622.B1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Leopoldo | m | 888.57 | 463.35 | 98.82 | 562.17 | 326.4
622.B2 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Chota T3 | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
622.C | Tubería corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
622.C1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Leopoldo | m | 213.03 | 128.79 | 0 | 128.79 | 84.24
622.C2 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Chota T3 | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
622.D | Tubería corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
622.D1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Leopoldo | m | 57.51 | 29.16 | 0 | 29.16 | 28.35
622.D2 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Chota T3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
630.A | Arco Perfil Bajo Modelo 39SAB | m |  | 0 |  | 0 | 0
635.A | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
635.A1 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Leopoldo | m | 25464.95 | 0 |  | 0 | 25464.95
635.A2 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Chota T3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
635.B | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0
635.B1 | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 - Leopoldo | m | 550 | 0 |  | 0 | 550
635.B2 | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 - Chota T3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
635.C | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
635.C1 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Leopoldo | m | 1030.65 | 0 |  | 0 | 1030.65
635.C2 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Chota T3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
640.A | Emboquillado de piedra e=0.15m. | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Leopoldo | m2 | 2166.12 | 1281.34 | 152.88 | 1434.22 | 731.9
640.A2 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Chota T3 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m. | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
640.B2 | Emboquillado de piedra e=0.35m - Chota T3 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
647 | Filtro drenante | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
647.A1 | Filtro drenante - Leopoldo | m3 | 688.16 | 688.15 |  | 688.15 | 0.01
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=3" | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.C | Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=4" | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.D | Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=6" con perforación | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Leopoldo | m | 775.4 | 775.4 |  | 775.4 | 0
649.D2 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Chota T3 | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.E | Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=6" sin perforación | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.F | Tubo metalico galvanizado 1 1/2" | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.G | Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=2" | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.H | Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=1 1/2" | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.I | Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=1" | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.J | Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=3/4" | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
649.K | Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=1/2" | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
652.A | Material granular para subdren | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
652.A1 | Material Granular para subdren - Leopoldo | m3 | 265.19 | 265.19 |  | 265.19 | 0
652.A2 | Material Granular para subdren - Chota T3 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
658.A | Zanja de drenaje | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
659.A | Junta de construcción | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
663.A | Zanja de coronación revestida | m | 0 | 0 |  | 0 | 0
663.A1 | Zanja de coronacion revestida - Leopoldo | m | 3022 | 240 | 0 | 240 | 2782
663.A2 | Zanja de coronacion revestida - Chota T3 | m
664 | Gaviones rectangulares Tipo A y Tipo B | m3
665 | Gaviones Tipo Colchón tipo D | m3
666 | Enrocado | m3
670.A | Encausamiento de quebradas | m3
7.00 | TRANSPORTES
700.A | Transporte de material granular para D <= 1 Km. | m3-km | 119933.51 | 0 |  | 0 | 119933.51
700.B | Transporte de material granular para D > 1 Km. | m3-km | 1782103.88 | 0 |  | 0 | 1782103.88
700.C | Transporte de mezcla asfaltica para D <= 1 Km. | m3-km | 16000.8 | 0 |  | 0 | 16000.8
700.D | Transporte de mezcla asfaltica para D > 1 Km. | m3-km | 239496.77 | 0 |  | 0 | 239496.77
700.G | Transporte de material excedente a DME para D <= 1 Km. | m3-km | 8503.71 | 8503.71 |  | 8503.71 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D > 1 Km. | m3-km
8.00 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.E | Señal preventiva (0.75 x 0.75m) | u
802.C | Señal reglamentaria octogonal R-1 (0.60x0.60m.) | u
802.F | Señal reglamentaria triangular R-2 (0.75m. de lado) | u
802.J | Señal reglamentaria rectangular (0.80x1.20m.) | u
803.C | Señal informativa | m2
803.D | Señal informativa ambiental | m2
804.A | Postes de soporte de señales | u
804.B | Estructuras de soporte se señales tipo E-1 | u
804.C | Estructuras de soporte se señales tipo E-2 | u
805.A | Postes delineador | u
810.A | Marcas en el pavimento | m2
820.A | Guardavía Metálica | m
825.A | Captafaros | u
830.A | Postes de kilometraje | u
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2
850.A | Tachas delineadoras | u
860.A | Gibas de lomo de toyo | m
9.00 | PROTECCION AMBIENTAL
901.B1 | Retiro y almacenamiento de Topsoil | m3
901.B2 | Reposición de Top soil | m3
902.B | Revegetación | ha
906.A | Deposito de material excedente | m3 | 67323.12 | 67323.12 |  | 67323.12 | 0
907.A1 | Readecuación ambiental de Canteras | m2
907.A2 | Readecuación ambiental de Plantas de Trituración y Asfalto | m2
907.B1 | Readecuación ambiental de Campamentos | m2
907.B2 | Readecuación ambiental de Almacenes y Patio de Maquinas | m2
9.1 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
970.A | Monitoreo de Calidad de Aire | pto
970.B | Monitoreo de Calidad de Agua | pto
11.00 | PUENTES Y PONTONES
6.00 | PONTON MATEO
670.B | Limpieza de Cauce y Encauzamiento | m3
601.B | Excavación no clasificada para estructuras en seco | m3
601.C | Excavación no clasificada para estructuras bajo agua | m3
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 Kg/cm2) | m3
610.H.1 | Concreto Clase H.1 (f'c=140 Kg/cm2 + 30% P.M.) | m3
610.D.1 | Concreto Clase D.1 (f'c=210 Kg/cm2 bajo agua) | m3
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 Kg/cm2) | m3
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 Kg/cm2) | m3
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2
615 | Acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm2 | Kg
616 | Falso puente | m
649.B | Tubo de PVC - SAP, D=3" x pieza | u
207.A | Perfilado y compactado para enrocado | m2
647 | Filtro drenante | m3
666 | Enrocado | m3
700.G | Transporte de material excedente a DME para D <= 1 Km. | m3-km
700.H | Transporte de material excedente a DME para D > 1 Km. | m3-km
820.A | Guardavía Metálica | m
7.00 | PONTON TRANCAMAYO
670.B | Limpieza de Cauce y Encauzamiento | m3
601.B | Excavación no clasificada para estructuras en seco | m3
601.C | Excavación no clasificada para estructuras bajo agua | m3
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 Kg/cm2) | m3
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 Kg/cm2) | m3
610.D.1 | Concreto Clase D.1 (f'c=210 Kg/cm2 bajo agua) | m3
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 Kg/cm2) | m3
611.A | Acabado de veredas | m
611.B | Bruñas rompe aguas | m
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2
615 | Acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm2 | Kg
615.C | Baranda metalica (incluye fabricación y pintura) | m
616 | Falso puente | m
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3
649.B | Tubo de PVC - SAP, D=3" x pieza | u
619.E.1 | Tubo de PVC - SAP, D=6" | m
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2
647 | Filtro drenante | m3
666 | Enrocado | m3
680.C | Apoyo de Neopreno (30x25x6.3) cm | u
700.G | Transporte de material excedente a DME para D <= 1 Km. | m3-km
700.H | Transporte de material excedente a DME para D > 1 Km. | m3-km
820.A | Guardavía Metálica | m
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2
841 | Riego de Liga | m2
8.00 | PUENTE POTRERO
8.01 | SUBESTRUCTURA
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 | m3
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3
610.D.2 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) - Chota T3 | m3
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 | m3
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k
8.02 | SUPERESTRUCTURA
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 | m3
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 | m3
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg
616 | Falso puente | m
8.03 | OBRAS DE PROTECCION
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2
647 | Filtro drenante | m3
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 | m3
666 | Enrocado | m3
8.04 | VARIOS
611.A | Acabado de veredas | m
611.B | Bruñas rompe aguas | m
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m
680.B | Apoyo de Neopreno (30x35x10) cm | u
820.A | Guardavia Metálica | m
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2
841 | Riego de Liga | m2
9.00 | PUENTE MAYGASBAMBA
8.01 | SUBESTRUCTURA
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2+ 30%PM) | m3
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k
8.02 | SUPERESTRUCTURA
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2
616.A | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 | t
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje | t
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura | t
616.D | Pintura de estructura metalica | t
8.03 | OBRAS DE PROTECCION
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2
647 | Filtro drenante | m3
666 | Enrocado | m3
8.04 | VARIOS
611.A | Acabado de veredas | m
611.B | Bruñas rompe aguas | m
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m
680.D | Dispositivo de apoyo (45x45x14) cm | u
820.A | Guardavia Metálica | m
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2
841 | Riego de Liga | m2
10.00 | PUENTE HUALGAYOC
8.01 | SUBESTRUCTURA
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k
8.02 | SUPERESTRUCTURA
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg
616.A1 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 50 | t
616.A2 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 | t
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje | t
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura | t
616.D | Pintura de estructura metalica | t
8.03 | OBRAS DE PROTECCION
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2
647 | Filtro drenante | m3
666 | Enrocado | m3
8.04 | VARIOS
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3
611.A | Acabado de veredas | m
611.B | Bruñas rompe aguas | m
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m
680.A | Dispositivo de apoyo (30x35x9.2) cm | u
820.A | Guardavia Metálica | m
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2
841 | Riego de Liga | m2

## 101.A (hidden)
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO CONTRATADO |  | 207669272.6525
ADICIONAL N° 05 - NUEVA CANTERA LEOPOLDO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
VALORIZACION N°09 - MAYO DEL 2014
101.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Código | Descripción Recurso |  | MOVILIZACION OFERTA | [5 empty] | MOVILIZACION ADICIONAL
|  |  | Unidad | Cantidad | Hora/Viaje | Parcial | Precio Unit. S/. | Total S/. | Unidad | Cantidad | Hora/Viaje | Parcial | Precio Unit. S/. | Total S/.
A | MOVILIZACION | [6 empty] | 42977.76 | [5 empty] | 42977.76
| EQUIPO AUTOTRANSPORTADO | [6 empty] | 24017.76 | [5 empty] | 24017.76
| CAMION VOLQUETE 15 m3 |  | HM | 9 | 16 | 144 | 166.79 | 24017.76 |  | 9 | 16 | 144 | 166.79 | 24017.76
| CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl |  | HM |  | 16 | 0 | 130.79 | 0 |  |  | 16 | 0 | 130.79 | 0
| CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl |  | HM |  | 16 | 0 | 168.92 | 0 |  |  | 16 | 0 | 168.92 | 0
| GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton |  | HM |  | 16 | 0 | 104.82 | 0 |  |  | 16 | 0 | 104.82 | 0
| CAMIONETA 4 X 2 |  | HM |  | 12 | 0 | 104.82 | 0 |  |  | 12 | 0 | 104.82 | 0
Código | Descripción Recurso |  | MOVILIZACION OFERTA | [5 empty] | MOVILIZACION ADICIONAL
|  |  | Unidad | Cantidad | Por viaje | Parcial | Precio Unit. S/. | Total S/. | Unidad | Cantidad | Por viaje | Parcial | Precio Unit. S/. | Total S/.
| VIAJES CAMA BAJA (LIMA - BAMBAMARCA) | [6 empty] | 14460 |  |  |  |  | 0 | 14460
| CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0 |  |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0 |  |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| MOTONIVELADORA DE 145-150 HP |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0 |  |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 69 HP 10-16' |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0 |  |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0 |  |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| PERFORADORA SOBRE ORUGAS |  | u | 3 | 1 | 3 | 4820 | 14460 |  | 3 | 1 | 3 | 4820 | 14460
| ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HP (X 2) |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0 |  |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| VIAJES SEMITRAILER (LIMA - BAMBAMARCA) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 ( X 2 ) |  | u |  | 1 | 0 | 4050 | 0 |  |  | 1 | 0 | 4050 | 0
| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton ( X 2) |  | u |  | 1 | 0 | 4050 | 0 |  |  | 1 | 0 | 4050 | 0
| RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9-26 ton ( X 2) |  | u |  | 1 | 0 | 4050 | 0 |  |  | 1 | 0 | 4050 | 0
| RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111-130HP 9-11 ton ( X 1 ) |  | u |  | 1 | 0 | 4050 | 0
| CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/h |  | u |  | 2 | 0 | 4050 | 0 |  |  | 2 | 0 | 4050 | 0
| PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h |  | u |  | 2 | 0 | 4041.76 | 0
| VIAJES TRACTO (LIMA - BAMBAMARCA) | [6 empty] | 4500 |  |  |  |  | 0 | 4500
| CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/h |  | u | 1 | 1 | 1 | 4500 | 4500 |  | 1 | 1 | 1 | 4500 | 4500
| PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h |  | u |  | 1 | 0 | 4500 | 0
INSTALACION AREAS AUXILIARES
B | INSTALACION DE PLANTAS CHANCADORAS | [6 empty] | 129481.4725 | [5 empty] | 129481.4725
| CHANCADORAS |  |  | 1 |  |  | 129481.4725 | 129481.4725 |  | 1 |  |  | 129481.4725 | 129481.4725
| ZARANDAS VIBRATORIAS | [5 empty] | 3525.2 | 0 |  |  |  |  | 3525.2 | 0
C | INSTALACION Y DESINSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO | [6 empty] | 0
| PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE | [5 empty] | 40431.165 | 0
|  |  | TOTAL MOVILIZACION |  |  |  |  | 172459.2325 | TOTAL MOVILIZADO |  |  |  |  | 172459.2325
Código | Descripción Recurso |  | DESMOVILIZACION OFERTA | [5 empty] | DESMOVILIZACION ADICIONAL
|  |  | Unidad | Cantidad | Hora/Viaje | Parcial | Precio Unit. S/. | Total S/. | Unidad | Cantidad | Hora/Viaje | Parcial | Precio Unit. S/. | Total S/.
A | DESMOVILIZACION | [6 empty] | 42977.76 | [5 empty] | 0
| EQUIPO AUTOTRANSPORTADO | [6 empty] | 24017.76 | [5 empty] | 0
| CAMION VOLQUETE 15 m3 |  | HM | 9 | 16 | 144 | 166.79 | 24017.76 |  | 0 | 16 | 0 | 166.79 | 0
| CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl |  | HM | 0 | 16 | 0 | 130.79 | 0
| CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl |  | HM | 0 | 16 | 0 | 168.92 | 0
| GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton |  | HM | 0 | 16 | 0 | 104.82 | 0
| CAMIONETA 4 X 2 |  | HM |  | 12 | 0 | 104.82 | 0
|  |  | DESMOVILIZACION OFERTA | [5 empty] | DESMOVILIZACION ADICIONAL
Código | Descripción Recurso |  | Unidad | Cantidad | Por viaje | Parcial | Precio Unit. S/. | Total S/. | Unidad | Cantidad | Hora/Viaje | Parcial | Precio Unit. S/. | Total S/.
| VIAJES CAMA BAJA (LIMA - BAMBAMARCA) | [6 empty] | 14460 | [5 empty] | 0
| CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| MOTONIVELADORA DE 145-150 HP |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 69 HP 10-16' |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0 | [5 empty] | 0
| PERFORADORA SOBRE ORUGAS |  | u | 3 | 1 | 3 | 4820 | 14460 |  | 0 | 1 | 0 | 4820 | 0
| ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HP (X 2) |  | u |  | 1 | 0 | 4820 | 0
| VIAJES SEMITRAILER (LIMA - BAMBAMARCA) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 ( X 2 ) |  | u |  | 1 | 0 | 4050 | 0
| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton ( X 2) |  | u |  | 1 | 0 | 4050 | 0
| RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9-26 ton ( X 2) |  | u |  | 1 | 0 | 4050 | 0
| RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111-130HP 9-11 ton ( X 2 ) |  | u |  | 1 | 0 | 4050 | 0
| CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/h |  | u |  | 2 | 0 | 4050 | 0 | [5 empty] | 0
| PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h |  | u |  | 2 | 0 | 4041.76 | 0
| VIAJES TRACTO (LIMA - BAMBAMARCA) | [6 empty] | 4500 | [5 empty] | 0
| CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/h |  | u | 1 | 1 | 1 | 4500 | 4500 |  | 0 | 1 | 0 | 4500 | 0
| PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h |  | u |  | 1 | 0 | 4500 | 0
DESINSTALACION DE AREAS AUXILIARES
B | DESINSTALACION DE PLANTAS CHANCADORAS | [6 empty] | 129481.4725 | [5 empty] | 0
| CHANCADORAS |  |  | 1 |  |  | 129481.4725 | 129481.4725 |  | 0 |  |  | 129481.4725 | 0
| ZARANDAS VIBRATORIAS | [5 empty] | 3525.2 | 0
C | DESINSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE |  |  | 0 |  |  | 40431.155 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL DESMOVILIZACION OFERTA |  |  |  |  | 172459.2325 | TOTAL DESMOVILIZADO ADICIONAL |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 344918.465 | TOTAL ADICIONAL |  |  |  |  | 172459.2325
[9 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  |  |  |  | 0.14145
[9 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | 0.14145
[9 empty] | PRESENTE VALORIZACION |  |  |  |  | 0
1219262.46

## 107.A (hidden)
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
PLANILLA DE METRADOS
ADICIONAL N° 05 - NUEVA CANTERA LEOPOLDO
VALORIZACION Nº 09 -MAYO DEL 2014
100 | OBRAS PRELIMINARES
107.A | ACCESO A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA
Item | Descripción | Acceso DMEs | Aceso Cantera | Acceso a Fuente de Agua | Acceso a Plantas | Total (Km)
1 | Acceso a Cantera Leopoldo. (Del Km. 221+280 al inicio del tramo asfaltado) |  | 2.08 |  |  | 2.08
2 | Acceso a Cantera Leopoldo (Del fin del tramo asfaltado hasta la Cantera) |  | 1.84 |  |  | 1.84
3 | Acceso a Zona de Acopios |  | 0.24 |  |  | 0.24
4 | Acceso a Area de Explotación |  | 0.24 |  |  | 0.24
|  |  | AVANCE ACUMULADO |  | Km | 4.4
|  |  | AVANCE DEL MES ANTERIOR |  |  | 4.4
|  |  | AVANCE DEL MES |  | Km | 0

## 205A,B,C Y 210A,B RESUMEN (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : | CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
MOVIMIENTO DE TIERRAS - CONFORMACION DE AREA INDUSTRIAL EN CANTERA LEOPOLDO
METRADO EJECUTADO
PROGRESIVA |  | 205.A | 205.B | 205.C | Volumen
INICIO | FIN | Vc. Ms. | Vc. Rs. | Vc. Rf. | de Corte
Conformación de área industrial en cantera Leopoldo |  | 67323.12 |  |  | 67323.12
ACUMULADO ACTUAL (M3) |  | 67323.12 | 0 | 0
ACUMULADO ANTERIOR (M3) |  | 67323.12
PRESENTE VALORIZACION (M3) |  | 0

## 205A Cantera Leopoldo (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : | CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
MOVIMIENTO DE TIERRAS - CONFORMACION DE AREA INDUSTRIAL EN CANTERA LEOPOLDO
205.A.- Corte en material suelto
205.B.- Corte en roca suelta
205.C.- Corte en roca fija
METRADO EJECUTADO
Prog. | Dist. | Area Corte | Volumen de corte | CLASIFICACION |  |  | 205.A | 205.B | 205.C | CORTE | 205.A | 205.B | 205.C
|  |  |  | MS | RS | RF | Vc.Ms | Vc. Rs | Vc. Rf | % AVANCE | Vc.Ms | Vc. Rs | Vc. Rf
0 |  | 0
20 | 20 | 177.83 | 889.15 | 100% | 0% | 0% | 889.15 | 0 | 0 | 100% | 889.15 | 0 | 0
40 | 20 | 420.51 | 5983.4 | 100% | 0% | 0% | 5983.4 | 0 | 0 | 100% | 5983.4 | 0 | 0
60 | 20 | 564.7 | 9852.1 | 100% | 0% | 0% | 9852.1 | 0 | 0 | 100% | 9852.1 | 0 | 0
80 | 20 | 585.13 | 11498.3 | 100% | 0% | 0% | 11498.3 | 0 | 0 | 100% | 11498.3 | 0 | 0
100 | 20 | 443.83 | 10289.6 | 100% | 0% | 0% | 10289.6 | 0 | 0 | 100% | 10289.6 | 0 | 0
120 | 20 | 256.52 | 7003.5 | 100% | 0% | 0% | 7003.5 | 0 | 0 | 100% | 7003.5 | 0 | 0
140 | 20 | 72.9 | 3294.2 | 100% | 0% | 0% | 3294.2 | 0 | 0 | 100% | 3294.2 | 0 | 0
160 | 20 | 49.66 | 1225.6 | 100% | 0% | 0% | 1225.6 | 0 | 0 | 100% | 1225.6 | 0 | 0
180 | 20 | 85.66 | 1353.2 | 100% | 0% | 0% | 1353.2 | 0 | 0 | 100% | 1353.2 | 0 | 0
200 | 20 | 22.87 | 1085.3 | 100% | 0% | 0% | 1085.3 | 0 | 0 | 100% | 1085.3 | 0 | 0
220 | 20 | 27.55 | 504.2 | 100% | 0% | 0% | 504.2 | 0 | 0 | 100% | 504.2 | 0 | 0
240 | 20 | 16.07 | 436.2 | 100% | 0% | 0% | 436.2 | 0 | 0 | 100% | 436.2 | 0 | 0
260 | 20 | 23.22 | 392.9 | 100% | 0% | 0% | 392.9 | 0 | 0 | 100% | 392.9 | 0 | 0
280 | 20 | 107.5 | 1307.2 | 100% | 0% | 0% | 1307.2 | 0 | 0 | 100% | 1307.2 | 0 | 0
300 | 20 | 127.56 | 2350.6 | 100% | 0% | 0% | 2350.6 | 0 | 0 | 100% | 2350.6 | 0 | 0
320 | 20 | 0 | 637.8 | 100% | 0% | 0% | 637.8 | 0 | 0 | 100% | 637.8 | 0 | 0
340 | 20 | 1.19 | 5.95 | 100% | 0% | 0% | 5.95 | 0 | 0 | 100% | 5.95 | 0 | 0
360 | 20 | 28.66 | 298.5 | 100% | 0% | 0% | 298.5 | 0 | 0 | 100% | 298.5 | 0 | 0
380 | 20 | 79.01 | 1076.7 | 100% | 0% | 0% | 1076.7 | 0 | 0 | 100% | 1076.7 | 0 | 0
400 | 20 | 96.12 | 1751.3 | 100% | 0% | 0% | 1751.3 | 0 | 0 | 100% | 1751.3 | 0 | 0
420 | 20 | 65.47 | 1615.9 | 100% | 0% | 0% | 1615.9 | 0 | 0 | 100% | 1615.9 | 0 | 0
440 | 20 | 78.45 | 1439.2 | 100% | 0% | 0% | 1439.2 | 0 | 0 | 100% | 1439.2 | 0 | 0
460 | 20 | 3.95 | 824 | 100% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | 100% | 824 | 0 | 0
480 | 20 | 6.27 | 102.2 | 100% | 0% | 0% | 102.2 | 0 | 0 | 100% | 102.2 | 0 | 0
500 | 20 | 6.62 | 128.9 | 100% | 0% | 0% | 128.9 | 0 | 0 | 100% | 128.9 | 0 | 0
520 | 20 | 8.41 | 150.3 | 100% | 0% | 0% | 150.3 | 0 | 0 | 100% | 150.3 | 0 | 0
540 | 20 | 11.7 | 201.1 | 100% | 0% | 0% | 201.1 | 0 | 0 | 100% | 201.1 | 0 | 0
560 | 20 | 39.89 | 515.9 | 100% | 0% | 0% | 515.9 | 0 | 0 | 100% | 515.9 | 0 | 0
580 | 20 | 25.71 | 656 | 100% | 0% | 0% | 656 | 0 | 0 | 100% | 656 | 0 | 0
600 | 20 | 15.98 | 416.9 | 100% | 0% | 0% | 416.9 | 0 | 0 | 100% | 416.9 | 0 | 0
602.77 | 2.77 | 10.75 | 37.02 | 100% | 0% | 0% | 37.02 | 0 | 0 | 100% | 37.02 | 0 | 0
|  |  | 67323.12 |  |  |  | 67323.12 | 0 | 0 |  | 67323.12 | 0 | 0

## 303.A1 Resumen
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
303.A1.- SUB BASE GRANULAR - LEOPOLDO
|  |  | Metrado Total | Metrado Ejecutado
PROGRESIVA |  | Longitud (m) | 303.A1 | 303.A1
INICIO | FINAL |  | SUB BASE | SUB BASE
(Km) | (Km)
162038.3 | 163000 | 961.7 | 2452.9368 | 0
163000 | 164000 | 1000 | 2538.5108 | 0
164000 | 165000 | 1000 | 2527.6414 | 0
165000 | 166000 | 1000 | 2793.2599 | 0
166000 | 167000 | 1000 | 2284.9216 | 0
167000 | 168000 | 1000 | 2648.0144 | 0
168000 | 169000 | 1000 | 2627.8428 | 0
169000 | 170000 | 1000 | 2617.6477 | 0
170000 | 171000 | 1000 | 2622.9161 | 0
171000 | 172000 | 1000 | 2545.4861 | 0
172000 | 173000 | 1000 | 2698.336 | 0
173000 | 174000 | 1000 | 2558.0378 | 0
174000 | 175000 | 1000 | 2629.3835 | 0
175000 | 176000 | 1000 | 2617.4675 | 0
176000 | 177000 | 1000 | 2619.2147 | 0
177000 | 178000 | 1000 | 2594.1165 | 0
178000 | 179000 | 1000 | 2955.7277 | 0
179000 | 180000 | 1000 | 2628.8071 | 0
180000 | 181000 | 1000 | 2584.1194 | 0
181000 | 182000 | 1000 | 2556.5345 | 0
182000 | 183000 | 1000 | 2634.6621 | 0
183000 | 184000 | 1000 | 2586.409 | 0
184000 | 185000 | 1000 | 2614.4688 | 0
185000 | 186000 | 1000 | 2684.0583 | 0
186000 | 187000 | 1000 | 2566.191 | 0
187000 | 188000 | 1000 | 2559.2967 | 0
188000 | 189000 | 1000 | 2560.5365 | 0
189000 | 190000 | 1000 | 2575.8977 | 0
190000 | 191000 | 1000 | 2511.463 | 0
191000 | 192000 | 1000 | 2586.1794 | 0
192000 | 193000 | 1000 | 2650.6363 | 0
193000 | 194000 | 1000 | 2555.8738 | 0
194000 | 195000 | 1000 | 2583.9998 | 0
195000 | 196000 | 1000 | 2698.2158 | 0
196000 | 197000 | 1000 | 2910.7605 | 0
197000 | 198000 | 1000 | 2882.6132 | 0
198000 | 199000 | 1000 | 3220.3019 | 0
199000 | 200000 | 1000 | 3277.8311 | 0
200000 | 201000 | 1000 | 3321.699 | 0
201000 | 202000 | 1000 | 3562.4042 | 408.87
202000 | 203000 | 1000 | 3253.8548 | 3253.9
203000 | 204000 | 1000 | 3428.8572 | 2615.27
204000 | 205000 | 1000 | 3363.6327 | 998.62
205000 | 206000 | 1000 | 3199.0114 | 2249.45
206000 | 207000 | 1000 | 3236.5029 | 3236.52
207000 | 208000 | 1000 | 3252.8952 | 3252.92
208000 | 209000 | 1000 | 3239.322 | 3239.36
209000 | 210000 | 1000 | 3202.2961 | 3202.3
210000 | 211000 | 1000 | 3215.9588 | 1979.83
211000 | 212000 | 1000 | 3293.1878 | 1393.92
212000 | 213000 | 1000 | 3207.4386 | 607.57
213000 | 214000 | 1000 | 3188.6824 | 0
214000 | 215000 | 1000 | 3258.3261 | 0
215000 | 216000 | 1000 | 3297.6786 | 0
216000 | 217000 | 1000 | 4202.3806 | 0
217000 | 218000 | 1000 | 3817.2652 | 1568.62
218000 | 219000 | 1000 | 3256.6199 | 2425.48
219000 | 220000 | 1000 | 3225.6503 | 3225.61
220000 | 221000 | 1000 | 3296.5394 | 534.1
221000 | 221280.48 | 280.48 | 882.4124 | 0
TOTAL (M3) |  |  | 171962.9328 | 34192.34
ACUMULADO ACTUAL (M3) |  |  |  | 34192.34
ACUMULADO ANTERIOR (M3) |  |  |  | 0
PRESENTE VALORIZACION (M3) |  |  |  | 34192.34

## 303.A1 Sustento
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
303.A1.- SUB BASE GRANULAR - LEOPOLDO
Progresiva | Distancia | Area (m2) | Volumen (m3) | Avance (%) | Volumen Ejecutado (m3)
162038.3 |  | 2.50
162040 | 1.7 | 2.50 | 4.25 |  | 0
162060 | 20 | 2.53 | 50.3 |  | 0
162070 | 10 | 2.57 | 25.5 |  | 0
162080 | 10 | 2.6028 | 25.8641 |  | 0
162090 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
162100 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
162110 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
162120 | 10 | 2.603 | 26.0291 |  | 0
162130 | 10 | 2.6034 | 26.0317 |  | 0
162140 | 10 | 2.6105 | 26.0692 |  | 0
162160 | 20 | 2.6406 | 52.5113 |  | 0
162170 | 10 | 2.6569 | 26.4875 |  | 0
162180 | 10 | 2.6731 | 26.6497 |  | 0
162190 | 10 | 2.6866 | 26.7983 |  | 0
162200 | 10 | 2.6956 | 26.911 |  | 0
162210 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
162220 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
162230 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
162240 | 10 | 2.6815 | 26.8855 |  | 0
162250 | 10 | 2.6232 | 26.5233 |  | 0
162260 | 10 | 2.5655 | 25.9433 |  | 0
162270 | 10 | 2.5129 | 25.3921 |  | 0
162280 | 10 | 2.4902 | 25.0156 |  | 0
162300 | 20 | 2.5746 | 50.6481 |  | 0
162310 | 10 | 2.6188 | 25.9673 |  | 0
162320 | 10 | 2.6259 | 26.2238 |  | 0
162330 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
162340 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
162350 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
162360 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
162380 | 20 | 2.6417 | 52.676 |  | 0
162400 | 20 | 2.6696 | 53.1132 |  | 0
162410 | 10 | 2.6842 | 26.769 |  | 0
162420 | 10 | 2.7009 | 26.9256 |  | 0
162430 | 10 | 2.7145 | 27.0771 |  | 0
162440 | 10 | 2.728 | 27.2125 |  | 0
162450 | 10 | 2.7415 | 27.3478 |  | 0
162460 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
162470 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
162480 | 10 | 2.7227 | 27.3214 |  | 0
162490 | 10 | 2.6574 | 26.9007 |  | 0
162500 | 10 | 2.5951 | 26.2623 |  | 0
162510 | 10 | 2.5311 | 25.6306 |  | 0
162520 | 10 | 2.4879 | 25.0951 |  | 0
162530 | 10 | 2.5039 | 24.9591 |  | 0
162540 | 10 | 2.5564 | 25.3014 |  | 0
162550 | 10 | 2.6095 | 25.8297 |  | 0
162560 | 10 | 2.6633 | 26.3643 |  | 0
162570 | 10 | 2.6964 | 26.7989 |  | 0
162580 | 10 | 2.6964 | 26.9644 |  | 0
162590 | 10 | 2.6845 | 26.9048 |  | 0
162600 | 10 | 2.6325 | 26.5852 |  | 0
162610 | 10 | 2.5791 | 26.0579 |  | 0
162620 | 10 | 2.5309 | 25.55 |  | 0
162630 | 10 | 2.4935 | 25.122 |  | 0
162640 | 10 | 2.4968 | 24.9514 |  | 0
162646.45 | 6.45 | 2.4976 | 16.1069 |  | 0
EE: ATRÁS: 162+646.45 / ADELANTE: 162+656.35
162656.35 |  | 2.4976
162660 | 3.65 | 2.4976 | 9.1161 |  | 0
162670 | 10 | 2.4976 | 24.9756 |  | 0
162680 | 10 | 2.4976 | 24.9756 |  | 0
162700 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162720 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162740 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162760 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162780 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162800 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162820 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162840 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162860 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162880 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162900 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162920 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162940 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162960 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
162980 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163000 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
Km 162+038.30-Km 163+000 |  |  | 2452.9368 |  | 0
163000 |  | 2.4976
163020 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163040 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163060 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163080 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163100 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163120 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163140 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163160 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163180 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163200 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163220 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163240 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163260 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163280 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163300 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163320 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163340 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163360 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163380 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163400 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163420 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163440 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
163460 | 20 | 2.4965 | 49.9405 |  | 0
163480 | 20 | 2.4949 | 49.9134 |  | 0
163500 | 20 | 2.4933 | 49.8816 |  | 0
163510 | 10 | 2.4948 | 24.9405 |  | 0
163520 | 10 | 2.5031 | 24.9894 |  | 0
163530 | 10 | 2.5136 | 25.0835 |  | 0
163540 | 10 | 2.5242 | 25.189 |  | 0
163550 | 10 | 2.537 | 25.306 |  | 0
163560 | 10 | 2.5476 | 25.4232 |  | 0
163570 | 10 | 2.5562 | 25.5189 |  | 0
163580 | 10 | 2.5562 | 25.5616 |  | 0
163590 | 10 | 2.5562 | 25.5616 |  | 0
163600 | 10 | 2.5562 | 25.5616 |  | 0
163610 | 10 | 2.5562 | 25.5616 |  | 0
163620 | 10 | 2.5562 | 25.5616 |  | 0
163630 | 10 | 2.5562 | 25.5616 |  | 0
163640 | 10 | 2.5562 | 25.5616 |  | 0
163650 | 10 | 2.5562 | 25.5616 |  | 0
163660 | 10 | 2.5514 | 25.5376 |  | 0
163670 | 10 | 2.5397 | 25.4553 |  | 0
163680 | 10 | 2.5264 | 25.3303 |  | 0
163690 | 10 | 2.5158 | 25.2106 |  | 0
163700 | 10 | 2.5057 | 25.1074 |  | 0
163710 | 10 | 2.4984 | 25.0208 |  | 0
163720 | 10 | 2.4972 | 24.9782 |  | 0
163730 | 10 | 2.5491 | 25.2313 |  | 0
163740 | 10 | 2.6009 | 25.7498 |  | 0
163750 | 10 | 2.6528 | 26.2684 |  | 0
163760 | 10 | 2.6956 | 26.7419 |  | 0
163770 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
163780 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
163790 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
163800 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
163810 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
163820 | 10 | 2.6629 | 26.7926 |  | 0
163830 | 10 | 2.6118 | 26.3733 |  | 0
163840 | 10 | 2.5588 | 25.8528 |  | 0
163850 | 10 | 2.5086 | 25.3368 |  | 0
163860 | 10 | 2.488 | 24.9826 |  | 0
163880 | 20 | 2.5199 | 50.0791 |  | 0
163890 | 10 | 2.5703 | 25.4512 |  | 0
163900 | 10 | 2.6233 | 25.9683 |  | 0
163910 | 10 | 2.6769 | 26.5011 |  | 0
163920 | 10 | 2.6956 | 26.8624 |  | 0
163930 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
163940 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
163950 | 10 | 2.6862 | 26.909 |  | 0
163960 | 10 | 2.6322 | 26.5921 |  | 0
163970 | 10 | 2.579 | 26.0561 |  | 0
163980 | 10 | 2.5309 | 25.5496 |  | 0
164000 | 20 | 2.4963 | 50.2725 |  | 0
Km 163+000-Km 164+000 |  |  | 2538.5108 |  | 0
164000 |  | 2.4963
164020 | 20 | 2.4976 | 49.9388 |  | 0
164040 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164060 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164080 | 20 | 2.4948 | 49.9237 |  | 0
164100 | 20 | 2.5051 | 49.9988 |  | 0
164110 | 10 | 2.5283 | 25.1669 |  | 0
164120 | 10 | 2.5494 | 25.3888 |  | 0
164130 | 10 | 2.5725 | 25.6098 |  | 0
164140 | 10 | 2.5981 | 25.8531 |  | 0
164150 | 10 | 2.6028 | 26.0046 |  | 0
164160 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164170 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164180 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164190 | 10 | 2.6005 | 26.0168 |  | 0
164200 | 10 | 2.5772 | 25.8885 |  | 0
164210 | 10 | 2.554 | 25.6558 |  | 0
164220 | 10 | 2.5303 | 25.4216 |  | 0
164230 | 10 | 2.5093 | 25.198 |  | 0
164240 | 10 | 2.4928 | 25.0106 |  | 0
164260 | 20 | 2.4963 | 49.891 |  | 0
164280 | 20 | 2.4976 | 49.9382 |  | 0
164300 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164320 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164340 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164360 | 20 | 2.4963 | 49.9387 |  | 0
164380 | 20 | 2.493 | 49.8929 |  | 0
164390 | 10 | 2.5072 | 25.001 |  | 0
164400 | 10 | 2.5305 | 25.1887 |  | 0
164410 | 10 | 2.5517 | 25.411 |  | 0
164420 | 10 | 2.5748 | 25.6321 |  | 0
164430 | 10 | 2.5794 | 25.7706 |  | 0
164440 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
164450 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
164460 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
164470 | 10 | 2.5771 | 25.7821 |  | 0
164480 | 10 | 2.5539 | 25.6549 |  | 0
164490 | 10 | 2.5304 | 25.4219 |  | 0
164500 | 10 | 2.5094 | 25.1991 |  | 0
164520 | 20 | 2.4945 | 50.0389 |  | 0
164540 | 20 | 2.4976 | 49.9207 |  | 0
164560 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164580 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164600 | 20 | 2.4968 | 49.9438 |  | 0
164620 | 20 | 2.4934 | 49.9018 |  | 0
164630 | 10 | 2.503 | 24.9819 |  | 0
164640 | 10 | 2.524 | 25.1352 |  | 0
164650 | 10 | 2.5474 | 25.3569 |  | 0
164660 | 10 | 2.5702 | 25.5878 |  | 0
164670 | 10 | 2.5935 | 25.8183 |  | 0
164680 | 10 | 2.6028 | 25.9815 |  | 0
164690 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164700 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164710 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164720 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164730 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164740 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164750 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164760 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
164770 | 10 | 2.5818 | 25.923 |  | 0
164780 | 10 | 2.5563 | 25.6904 |  | 0
164790 | 10 | 2.5346 | 25.4547 |  | 0
164800 | 10 | 2.5136 | 25.2409 |  | 0
164810 | 10 | 2.4949 | 25.0422 |  | 0
164820 | 10 | 2.4943 | 24.9457 |  | 0
164840 | 20 | 2.4976 | 49.9183 |  | 0
164860 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164880 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164900 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164920 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164940 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164960 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
164980 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
165000 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
Km 164+000-Km 165+000 |  |  | 2527.6414 |  | 0
165000 |  | 2.4976
165020 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
165040 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
165060 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
165080 | 20 | 2.4949 | 49.925 |  | 0
165090 | 10 | 2.5118 | 25.0336 |  | 0
165100 | 10 | 2.5787 | 25.4525 |  | 0
165110 | 10 | 2.6478 | 26.1326 |  | 0
165120 | 10 | 2.7201 | 26.8397 |  | 0
165130 | 10 | 2.765 | 27.4257 |  | 0
165140 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
165150 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
165160 | 10 | 2.7414 | 27.532 |  | 0
165170 | 10 | 2.671 | 27.0619 |  | 0
165180 | 10 | 2.6016 | 26.3631 |  | 0
165190 | 10 | 2.5356 | 25.686 |  | 0
165200 | 10 | 2.4938 | 25.1471 |  | 0
165220 | 20 | 2.4976 | 49.914 |  | 0
165240 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
165260 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
165280 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
165300 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
165320 | 20 | 2.4965 | 49.9405 |  | 0
165340 | 20 | 2.4945 | 49.9099 |  | 0
165350 | 10 | 2.5219 | 25.0818 |  | 0
165360 | 10 | 2.5494 | 25.3564 |  | 0
165370 | 10 | 2.5795 | 25.6446 |  | 0
165380 | 10 | 2.6028 | 25.9116 |  | 0
165390 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
165400 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
165410 | 10 | 2.5795 | 25.9118 |  | 0
165420 | 10 | 2.5517 | 25.6562 |  | 0
165430 | 10 | 2.522 | 25.3683 |  | 0
165440 | 10 | 2.4947 | 25.0833 |  | 0
165450 | 10 | 2.506 | 25.0034 |  | 0
165460 | 10 | 2.531 | 25.1852 |  | 0
165470 | 10 | 2.5609 | 25.4597 |  | 0
165480 | 10 | 2.591 | 25.7595 |  | 0
165490 | 10 | 2.6023 | 25.9667 |  | 0
165500 | 10 | 2.6023 | 26.0233 |  | 0
165510 | 10 | 2.6023 | 26.0233 |  | 0
165520 | 10 | 2.5733 | 25.8782 |  | 0
165533.4 | 13.4 | 2.5331 | 34.213 |  | 0
165540 | 6.6 | 2.5153 | 16.6597 |  | 0
165550 | 10 | 2.4908 | 25.0304 |  | 0
165560 | 10 | 2.4911 | 24.9094 |  | 0
165580 | 20 | 2.4917 | 49.8282 |  | 0
165590 | 10 | 2.5124 | 25.0204 |  | 0
165600 | 10 | 2.5646 | 25.3846 |  | 0
165610 | 10 | 2.6236 | 25.9407 |  | 0
165620 | 10 | 2.6804 | 26.5197 |  | 0
165630 | 10 | 2.719 | 26.9968 |  | 0
165640 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
165650 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
165660 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
165670 | 10 | 2.6788 | 26.9891 |  | 0
165680 | 10 | 2.6204 | 26.4962 |  | 0
165690 | 10 | 2.5632 | 25.918 |  | 0
165700 | 10 | 2.5097 | 25.3646 |  | 0
165720 | 20 | 2.6213 | 51.3109 |  | 0
165740 | 20 | 2.8689 | 54.9028 |  | 0
165760 | 20 | 3.1165 | 59.8544 |  | 0
165780 | 20 | 3.2403 | 63.568 |  | 0
165800 | 20 | 3.2403 | 64.8059 |  | 0
165820 | 20 | 3.2398 | 64.8007 |  | 0
165830 | 10 | 3.3062 | 32.7299 |  | 0
165840 | 10 | 3.3817 | 33.4393 |  | 0
165850 | 10 | 3.4594 | 34.2051 |  | 0
165860 | 10 | 3.5096 | 34.8448 |  | 0
165870 | 10 | 3.5096 | 35.096 |  | 0
165880 | 10 | 3.5096 | 35.096 |  | 0
165890 | 10 | 3.4498 | 34.797 |  | 0
165900 | 10 | 3.3723 | 34.1105 |  | 0
165910 | 10 | 3.2985 | 33.3539 |  | 0
165920 | 10 | 3.2439 | 32.712 |  | 0
165930 | 10 | 3.4157 | 33.2982 |  | 0
165940 | 10 | 3.5867 | 35.0118 |  | 0
165950 | 10 | 3.7615 | 36.741 |  | 0
165960 | 10 | 3.872 | 38.1678 |  | 0
165970 | 10 | 3.872 | 38.7201 |  | 0
165980 | 10 | 3.872 | 38.7201 |  | 0
165990 | 10 | 3.872 | 38.7201 |  | 0
166000 | 10 | 3.872 | 38.7201 |  | 0
Km 165+000-Km 166+000 |  |  | 2793.2599 |  | 0
166000 |  | 3.872
166010 | 10 | 3.7344 | 38.032 |  | 0
166020 | 10 | 3.5629 | 36.4863 |  | 0
166030 | 10 | 3.3897 | 34.7629 |  | 0
166040 | 10 | 3.2328 | 33.1126 |  | 0
166060 | 20 | 3.231 | 64.638 |  | 0
166080 | 20 | 3.2304 | 64.6141 |  | 0
166090 | 10 | 3.2554 | 32.4294 |  | 0
166100 | 10 | 3.2853 | 32.7036 |  | 0
166110 | 10 | 3.3155 | 33.0037 |  | 0
166120 | 10 | 3.346 | 33.3075 |  | 0
166130 | 10 | 3.3461 | 33.4605 |  | 0
166140 | 10 | 3.3461 | 33.4608 |  | 0
166150 | 10 | 3.335 | 33.4053 |  | 0
166160 | 10 | 3.3061 | 33.2056 |  | 0
166170 | 10 | 3.2773 | 32.9172 |  | 0
166180 | 10 | 3.253 | 32.6516 |  | 0
166200 | 20 | 3.236 | 64.8904 |  | 0
166210 | 10 | 3.2614 | 32.487 |  | 0
166220 | 10 | 3.3319 | 32.9663 |  | 0
166230 | 10 | 3.4092 | 33.7054 |  | 0
166240 | 10 | 3.4843 | 34.4676 |  | 0
166250 | 10 | 3.5322 | 35.0824 |  | 0
166260 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
166270 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
166280 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
166290 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
166300 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
166310 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
166320 | 10 | 3.5321 | 35.3215 |  | 0
166330 | 10 | 3.4651 | 34.9863 |  | 0
166340 | 10 | 3.388 | 34.2658 |  | 0
166350 | 10 | 3.3143 | 33.5118 |  | 0
166360 | 10 | 3.2394 | 32.7689 |  | 0
166370 | 10 | 3.2691 | 32.5425 |  | 0
166380 | 10 | 3.3267 | 32.9789 |  | 0
166390 | 10 | 3.3877 | 33.5721 |  | 0
166400 | 10 | 3.4475 | 34.1761 |  | 0
166410 | 10 | 3.4633 | 34.5542 |  | 0
166420 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166430 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166440 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166450 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166460 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166470 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166480 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166490 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166500 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166510 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166520 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166530 | 10 | 3.4633 | 34.6331 |  | 0
166540 | 10 | 3.4362 | 34.4978 |  | 0
166550 | 10 | 3.3776 | 34.0692 |  | 0
166560 | 10 | 3.3206 | 33.491 |  | 0
166570 | 10 | 3.2653 | 32.9295 |  | 0
166580 | 10 | 3.2349 | 32.5012 |  | 0
166600 | 20 | 3.2331 | 64.6808 |  | 0
166610 | 10 | 3.2324 | 32.3279 |  | 0
166620 | 10 | 3.2323 | 32.3235 |  | 0
166630 | 10 | 3.2323 | 32.3227 |  | 0
166640 | 10 | 3.2323 | 32.3227 |  | 0
166650 | 10 | 3.2316 | 32.3195 |  | 0
166660 | 10 | 3.2309 | 32.3128 |  | 0
166677.59 | 17.59 | 3.2304 | 56.8277 |  | 0
Km 166+000-Km 167+000 |  |  | 2284.9216 |  | 0
E.E. AT. 166+677.59 - AD.167+060.00
167060 |  | 3.2403
167080 | 20 | 3.2384 | 64.7872 |  | 0
167090 | 10 | 3.2772 | 32.5782 |  | 0
167100 | 10 | 3.4319 | 33.5455 |  | 0
167110 | 10 | 3.5945 | 35.1319 |  | 0
167120 | 10 | 3.7567 | 36.756 |  | 0
167130 | 10 | 3.8269 | 37.9179 |  | 0
167140 | 10 | 3.8269 | 38.2687 |  | 0
167150 | 10 | 3.8269 | 38.2687 |  | 0
167160 | 10 | 3.8269 | 38.2687 |  | 0
167170 | 10 | 3.8269 | 38.2687 |  | 0
167180 | 10 | 3.8011 | 38.1399 |  | 0
167190 | 10 | 3.6383 | 37.1972 |  | 0
167200 | 10 | 3.4775 | 35.5791 |  | 0
167210 | 10 | 3.319 | 33.9823 |  | 0
167220 | 10 | 3.1765 | 32.4775 |  | 0
167240 | 20 | 2.9072 | 60.8371 |  | 0
167260 | 20 | 2.6597 | 55.6684 |  | 0
167280 | 20 | 2.6279 | 52.8752 |  | 0
167290 | 10 | 2.6491 | 26.3847 |  | 0
167300 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
167310 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
167320 | 10 | 2.6303 | 26.3966 |  | 0
167340 | 20 | 2.5218 | 51.521 |  | 0
167360 | 20 | 2.5629 | 50.8476 |  | 0
167370 | 10 | 2.6162 | 25.8955 |  | 0
167380 | 10 | 2.6491 | 26.3263 |  | 0
167390 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
167400 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
167410 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
167420 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
167430 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
167440 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
167450 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
167460 | 10 | 2.6327 | 26.4088 |  | 0
167470 | 10 | 2.5907 | 26.117 |  | 0
167480 | 10 | 2.5515 | 25.7112 |  | 0
167500 | 20 | 2.5037 | 50.5524 |  | 0
167520 | 20 | 2.5882 | 50.9197 |  | 0
167530 | 10 | 2.6323 | 26.1029 |  | 0
167540 | 10 | 2.6723 | 26.5232 |  | 0
167550 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
167560 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
167570 | 10 | 2.63 | 26.5114 |  | 0
167580 | 10 | 2.5859 | 26.0795 |  | 0
167600 | 20 | 2.5055 | 50.9136 |  | 0
167620 | 20 | 2.4972 | 50.0264 |  | 0
167640 | 20 | 2.4938 | 49.9103 |  | 0
167650 | 10 | 2.5689 | 25.3135 |  | 0
167660 | 10 | 2.6786 | 26.2375 |  | 0
167670 | 10 | 2.7893 | 27.3399 |  | 0
167680 | 10 | 2.9014 | 28.4538 |  | 0
167690 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
167700 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
167710 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
167720 | 10 | 2.8483 | 28.7486 |  | 0
167730 | 10 | 2.7356 | 27.9197 |  | 0
167740 | 10 | 2.6258 | 26.807 |  | 0
167750 | 10 | 2.5142 | 25.6997 |  | 0
167760 | 10 | 2.4886 | 25.0137 |  | 0
167780 | 20 | 2.4879 | 49.765 |  | 0
167800 | 20 | 2.518 | 50.0594 |  | 0
167810 | 10 | 2.5798 | 25.4888 |  | 0
167820 | 10 | 2.6442 | 26.1197 |  | 0
167830 | 10 | 2.7113 | 26.7777 |  | 0
167840 | 10 | 2.765 | 27.3818 |  | 0
167850 | 10 | 2.7695 | 27.6727 |  | 0
167860 | 10 | 2.7718 | 27.7066 |  | 0
167870 | 10 | 2.7695 | 27.7065 |  | 0
167880 | 10 | 2.7627 | 27.661 |  | 0
167890 | 10 | 2.6967 | 27.2968 |  | 0
167900 | 10 | 2.6316 | 26.6413 |  | 0
167910 | 10 | 2.5695 | 26.0054 |  | 0
167920 | 10 | 2.506 | 25.3774 |  | 0
167930 | 10 | 2.5691 | 25.3755 |  | 0
167940 | 10 | 2.6803 | 26.2471 |  | 0
167950 | 10 | 2.7923 | 27.3631 |  | 0
167960 | 10 | 2.876 | 28.3416 |  | 0
167970 | 10 | 2.8743 | 28.7516 |  | 0
167980 | 10 | 2.8721 | 28.7321 |  | 0
167990 | 10 | 2.8698 | 28.7095 |  | 0
168000 | 10 | 2.8698 | 28.6982 |  | 0
Km 167+000-Km 168+000 |  |  | 2648.0144 |  | 0
168000 |  | 2.8698
168010 | 10 | 2.8698 | 28.6982 |  | 0
168020 | 10 | 2.8721 | 28.7095 |  | 0
168030 | 10 | 2.8743 | 28.7321 |  | 0
168040 | 10 | 2.8766 | 28.7546 |  | 0
168050 | 10 | 2.8248 | 28.5072 |  | 0
168060 | 10 | 2.7088 | 27.668 |  | 0
168070 | 10 | 2.5949 | 26.5181 |  | 0
168080 | 10 | 2.493 | 25.4394 |  | 0
168090 | 10 | 2.4976 | 24.9528 |  | 0
168100 | 10 | 2.4976 | 24.9756 |  | 0
168120 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168140 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168160 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168180 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168200 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168220 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168240 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168260 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168280 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168300 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168320 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168340 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168360 | 20 | 2.4937 | 49.9124 |  | 0
168370 | 10 | 2.5687 | 25.3121 |  | 0
168380 | 10 | 2.672 | 26.2034 |  | 0
168390 | 10 | 2.7782 | 27.2508 |  | 0
168400 | 10 | 2.8788 | 28.2853 |  | 0
168410 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
168420 | 10 | 2.8789 | 28.7885 |  | 0
168430 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
168440 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
168450 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
168460 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
168470 | 10 | 2.8765 | 28.7768 |  | 0
168480 | 10 | 2.7689 | 28.2272 |  | 0
168490 | 10 | 2.6628 | 27.1586 |  | 0
168500 | 10 | 2.56 | 26.1139 |  | 0
168520 | 20 | 2.4976 | 50.5756 |  | 0
168540 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168560 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168580 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168600 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168620 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168640 | 20 | 2.5312 | 50.2874 |  | 0
168650 | 10 | 2.6039 | 25.6755 |  | 0
168660 | 10 | 2.6803 | 26.4212 |  | 0
168670 | 10 | 2.7579 | 27.1909 |  | 0
168680 | 10 | 2.6838 | 27.2083 |  | 0
168690 | 10 | 2.7244 | 27.041 |  | 0
168700 | 10 | 2.7111 | 27.1775 |  | 0
168710 | 10 | 2.6367 | 26.7393 |  | 0
168720 | 10 | 2.5609 | 25.9884 |  | 0
168730 | 10 | 2.4881 | 25.2452 |  | 0
168740 | 10 | 2.488 | 24.8804 |  | 0
168750 | 10 | 2.574 | 25.3097 |  | 0
168760 | 10 | 2.7328 | 26.5338 |  | 0
168770 | 10 | 2.8925 | 28.1264 |  | 0
168780 | 10 | 3.0533 | 29.7288 |  | 0
168790 | 10 | 3.1271 | 30.902 |  | 0
168800 | 10 | 3.1271 | 31.2714 |  | 0
168810 | 10 | 3.1181 | 31.2262 |  | 0
168820 | 10 | 3.1136 | 31.1585 |  | 0
168830 | 10 | 3.0761 | 30.9486 |  | 0
168840 | 10 | 2.9148 | 29.9547 |  | 0
168850 | 10 | 2.7549 | 28.3484 |  | 0
168860 | 10 | 2.5984 | 26.7665 |  | 0
168880 | 20 | 2.4976 | 50.96 |  | 0
168900 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168910 | 10 | 2.4976 | 24.9756 |  | 0
168920 | 10 | 2.4976 | 24.9756 |  | 0
168930 | 10 | 2.4976 | 24.9756 |  | 0
168940 | 10 | 2.4976 | 24.9756 |  | 0
168960 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
168980 | 20 | 2.4938 | 49.9132 |  | 0
168990 | 10 | 2.5087 | 25.0122 |  | 0
169000 | 10 | 2.561 | 25.3482 |  | 0
Km 168+000-Km 169+000 |  |  | 2627.8428 |  | 0
169000 |  | 2.561
169010 | 10 | 2.6166 | 25.8877 |  | 0
169020 | 10 | 2.6259 | 26.2125 |  | 0
169030 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
169040 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
169050 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
169060 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
169070 | 10 | 2.5932 | 26.0954 |  | 0
169080 | 10 | 2.5447 | 25.6892 |  | 0
169090 | 10 | 2.4969 | 25.2081 |  | 0
169100 | 10 | 2.5309 | 25.1393 |  | 0
169110 | 10 | 2.5859 | 25.5841 |  | 0
169120 | 10 | 2.6439 | 26.1489 |  | 0
169130 | 10 | 2.6956 | 26.6975 |  | 0
169140 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
169150 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
169160 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
169170 | 10 | 2.6817 | 26.8868 |  | 0
169180 | 10 | 2.6241 | 26.5291 |  | 0
169190 | 10 | 2.5689 | 25.965 |  | 0
169200 | 10 | 2.514 | 25.4148 |  | 0
169220 | 20 | 2.4882 | 50.0225 |  | 0
169240 | 20 | 2.488 | 49.7616 |  | 0
169260 | 20 | 2.5088 | 49.967 |  | 0
169270 | 10 | 2.5476 | 25.2818 |  | 0
169280 | 10 | 2.5889 | 25.6828 |  | 0
169290 | 10 | 2.6305 | 26.0973 |  | 0
169300 | 10 | 2.6723 | 26.5141 |  | 0
169310 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
169320 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
169330 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
169340 | 10 | 2.6654 | 26.6883 |  | 0
169350 | 10 | 2.6236 | 26.445 |  | 0
169360 | 10 | 2.5821 | 26.0289 |  | 0
169370 | 10 | 2.5409 | 25.615 |  | 0
169380 | 10 | 2.502 | 25.2145 |  | 0
169400 | 20 | 2.488 | 49.9001 |  | 0
169420 | 20 | 2.4881 | 49.7609 |  | 0
169440 | 20 | 2.489 | 49.771 |  | 0
169460 | 20 | 2.4973 | 49.863 |  | 0
169470 | 10 | 2.5975 | 25.4743 |  | 0
169480 | 10 | 2.698 | 26.478 |  | 0
169490 | 10 | 2.8011 | 27.4958 |  | 0
169500 | 10 | 2.8563 | 28.287 |  | 0
169510 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
169520 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
169530 | 10 | 2.8398 | 28.4802 |  | 0
169540 | 10 | 2.7392 | 27.8947 |  | 0
169550 | 10 | 2.6378 | 26.8847 |  | 0
169560 | 10 | 2.5425 | 25.9014 |  | 0
169580 | 20 | 2.4976 | 50.4009 |  | 0
169600 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
169620 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
169640 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
169660 | 20 | 2.4973 | 49.949 |  | 0
169680 | 20 | 2.544 | 50.4137 |  | 0
169690 | 10 | 2.6177 | 25.8089 |  | 0
169700 | 10 | 2.6943 | 26.5602 |  | 0
169710 | 10 | 2.7743 | 27.3428 |  | 0
169720 | 10 | 2.7841 | 27.7915 |  | 0
169730 | 10 | 2.7818 | 27.8292 |  | 0
169740 | 10 | 2.7818 | 27.8179 |  | 0
169750 | 10 | 2.784 | 27.8292 |  | 0
169760 | 10 | 2.7554 | 27.6973 |  | 0
169770 | 10 | 2.6803 | 27.1785 |  | 0
169780 | 10 | 2.604 | 26.4212 |  | 0
169790 | 10 | 2.5309 | 25.6743 |  | 0
169800 | 10 | 2.5037 | 25.1731 |  | 0
169810 | 10 | 2.5652 | 25.3447 |  | 0
169820 | 10 | 2.6299 | 25.9754 |  | 0
169830 | 10 | 2.6933 | 26.616 |  | 0
169840 | 10 | 2.7182 | 27.0574 |  | 0
169850 | 10 | 2.6979 | 27.0801 |  | 0
169860 | 10 | 2.6349 | 26.6638 |  | 0
169870 | 10 | 2.5722 | 26.0352 |  | 0
169880 | 10 | 2.5105 | 25.4133 |  | 0
169890 | 10 | 2.5444 | 25.2745 |  | 0
169900 | 10 | 2.6491 | 25.9676 |  | 0
169910 | 10 | 2.7551 | 27.0208 |  | 0
169920 | 10 | 2.8623 | 28.087 |  | 0
169930 | 10 | 2.8811 | 28.7172 |  | 0
169940 | 10 | 2.8811 | 28.8111 |  | 0
169950 | 10 | 2.8511 | 28.6611 |  | 0
169960 | 10 | 2.7452 | 27.9817 |  | 0
169970 | 10 | 2.6398 | 26.9253 |  | 0
169980 | 10 | 2.5349 | 25.8737 |  | 0
170000 | 20 | 2.4883 | 50.232 |  | 0
Km 169+000-Km 170+000 |  |  | 2617.6477 |  | 0
170000 |  | 2.4883
170020 | 20 | 2.488 | 49.7627 |  | 0
170040 | 20 | 2.5002 | 49.8815 |  | 0
170050 | 10 | 2.5777 | 25.3892 |  | 0
170060 | 10 | 2.6556 | 26.1663 |  | 0
170070 | 10 | 2.7339 | 26.9476 |  | 0
170080 | 10 | 2.8127 | 27.7333 |  | 0
170090 | 10 | 2.8337 | 28.2322 |  | 0
170100 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
170110 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
170120 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
170130 | 10 | 2.7708 | 28.0226 |  | 0
170140 | 10 | 2.6944 | 27.3261 |  | 0
170150 | 10 | 2.6185 | 26.5644 |  | 0
170160 | 10 | 2.5408 | 25.7964 |  | 0
170180 | 20 | 2.488 | 50.2876 |  | 0
170200 | 20 | 2.4884 | 49.7637 |  | 0
170210 | 10 | 2.5387 | 25.1355 |  | 0
170220 | 10 | 2.6007 | 25.697 |  | 0
170230 | 10 | 2.6654 | 26.3304 |  | 0
170240 | 10 | 2.719 | 26.922 |  | 0
170250 | 10 | 2.719 | 27.19 |  | 0
170260 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
170270 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
170280 | 10 | 2.6671 | 26.9304 |  | 0
170290 | 10 | 2.6042 | 26.3565 |  | 0
170300 | 10 | 2.5439 | 25.7405 |  | 0
170320 | 20 | 2.4967 | 50.4061 |  | 0
170340 | 20 | 2.4976 | 49.9428 |  | 0
170360 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
170380 | 20 | 2.4951 | 49.9265 |  | 0
170390 | 10 | 2.5184 | 25.0676 |  | 0
170400 | 10 | 2.5856 | 25.5201 |  | 0
170410 | 10 | 2.6618 | 26.2368 |  | 0
170420 | 10 | 2.739 | 27.0039 |  | 0
170430 | 10 | 2.765 | 27.5202 |  | 0
170440 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
170450 | 10 | 2.7272 | 27.4609 |  | 0
170460 | 10 | 2.6523 | 26.8976 |  | 0
170470 | 10 | 2.5764 | 26.1437 |  | 0
170480 | 10 | 2.5037 | 25.4005 |  | 0
170490 | 10 | 2.522 | 25.1285 |  | 0
170500 | 10 | 2.5705 | 25.4623 |  | 0
170510 | 10 | 2.6223 | 25.9636 |  | 0
170520 | 10 | 2.6701 | 26.4615 |  | 0
170530 | 10 | 2.6701 | 26.7005 |  | 0
170540 | 10 | 2.652 | 26.6104 |  | 0
170550 | 10 | 2.6024 | 26.2722 |  | 0
170560 | 10 | 2.5552 | 25.7881 |  | 0
170570 | 10 | 2.5103 | 25.3275 |  | 0
170580 | 10 | 2.4924 | 25.0137 |  | 0
170600 | 20 | 2.4928 | 49.8525 |  | 0
170620 | 20 | 2.5383 | 50.3111 |  | 0
170630 | 10 | 2.6084 | 25.7336 |  | 0
170640 | 10 | 2.6761 | 26.4228 |  | 0
170650 | 10 | 2.7415 | 27.0884 |  | 0
170660 | 10 | 2.737 | 27.3929 |  | 0
170670 | 10 | 2.737 | 27.3704 |  | 0
170680 | 10 | 2.7415 | 27.3929 |  | 0
170690 | 10 | 2.6757 | 27.0865 |  | 0
170700 | 10 | 2.6062 | 26.4099 |  | 0
170710 | 10 | 2.5399 | 25.7308 |  | 0
170720 | 10 | 2.4992 | 25.1957 |  | 0
170730 | 10 | 2.5448 | 25.2202 |  | 0
170740 | 10 | 2.5935 | 25.6918 |  | 0
170750 | 10 | 2.6453 | 26.194 |  | 0
170760 | 10 | 2.6746 | 26.5991 |  | 0
170770 | 10 | 2.6746 | 26.7456 |  | 0
170780 | 10 | 2.6701 | 26.7231 |  | 0
170790 | 10 | 2.6205 | 26.4526 |  | 0
170800 | 10 | 2.5731 | 25.9679 |  | 0
170810 | 10 | 2.5237 | 25.4843 |  | 0
170820 | 10 | 2.4924 | 25.0809 |  | 0
170840 | 20 | 2.493 | 49.8543 |  | 0
170850 | 10 | 2.5474 | 25.202 |  | 0
170860 | 10 | 2.6107 | 25.7906 |  | 0
170870 | 10 | 2.6739 | 26.4231 |  | 0
170880 | 10 | 2.737 | 27.0546 |  | 0
170890 | 10 | 2.7415 | 27.3929 |  | 0
170900 | 10 | 2.7416 | 27.4155 |  | 0
170910 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
170920 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
170930 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
170940 | 10 | 2.7416 | 27.4155 |  | 0
170950 | 10 | 2.7416 | 27.4155 |  | 0
170960 | 10 | 2.7416 | 27.4155 |  | 0
170970 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
170980 | 10 | 2.7155 | 27.2855 |  | 0
170990 | 10 | 2.6501 | 26.8284 |  | 0
171000 | 10 | 2.5878 | 26.1899 |  | 0
Km 170+000-Km 171+000 |  |  | 2622.9161 |  | 0
171000 |  | 2.5878
171010 | 10 | 2.527 | 25.5742 |  | 0
171020 | 10 | 2.4941 | 25.1054 |  | 0
171040 | 20 | 2.4976 | 49.9164 |  | 0
171060 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171080 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171100 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171120 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171140 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171160 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171180 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171200 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171220 | 20 | 2.4969 | 49.9443 |  | 0
171240 | 20 | 2.5224 | 50.1925 |  | 0
171250 | 10 | 2.572 | 25.4722 |  | 0
171260 | 10 | 2.6252 | 25.9861 |  | 0
171270 | 10 | 2.6768 | 26.5098 |  | 0
171280 | 10 | 2.6956 | 26.8619 |  | 0
171290 | 10 | 2.6979 | 26.9674 |  | 0
171300 | 10 | 2.6979 | 26.9787 |  | 0
171310 | 10 | 2.6979 | 26.9786 |  | 0
171320 | 10 | 2.6956 | 26.9674 |  | 0
171330 | 10 | 2.6462 | 26.7093 |  | 0
171340 | 10 | 2.5951 | 26.2066 |  | 0
171350 | 10 | 2.5437 | 25.694 |  | 0
171360 | 10 | 2.497 | 25.2035 |  | 0
171380 | 20 | 2.4976 | 49.9451 |  | 0
171400 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171420 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171440 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171460 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171480 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171500 | 20 | 2.4968 | 49.9438 |  | 0
171520 | 20 | 2.4949 | 49.917 |  | 0
171530 | 10 | 2.52 | 25.0745 |  | 0
171540 | 10 | 2.552 | 25.3601 |  | 0
171550 | 10 | 2.5838 | 25.6789 |  | 0
171560 | 10 | 2.6163 | 26.0004 |  | 0
171570 | 10 | 2.6491 | 26.3269 |  | 0
171580 | 10 | 2.6513 | 26.502 |  | 0
171590 | 10 | 2.6513 | 26.5133 |  | 0
171600 | 10 | 2.6513 | 26.5133 |  | 0
171610 | 10 | 2.6513 | 26.5133 |  | 0
171620 | 10 | 2.6491 | 26.5021 |  | 0
171630 | 10 | 2.6186 | 26.3382 |  | 0
171640 | 10 | 2.5838 | 26.0116 |  | 0
171650 | 10 | 2.552 | 25.6789 |  | 0
171660 | 10 | 2.5223 | 25.3714 |  | 0
171670 | 10 | 2.4949 | 25.0858 |  | 0
171680 | 10 | 2.4947 | 24.9477 |  | 0
171700 | 20 | 2.4976 | 49.9222 |  | 0
171720 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171740 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171760 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171780 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171800 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171820 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171840 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
171860 | 20 | 2.496 | 49.9357 |  | 0
171870 | 10 | 2.5013 | 24.9865 |  | 0
171880 | 10 | 2.5565 | 25.289 |  | 0
171890 | 10 | 2.6206 | 25.8856 |  | 0
171900 | 10 | 2.6862 | 26.5342 |  | 0
171910 | 10 | 2.7434 | 27.1482 |  | 0
171920 | 10 | 2.7434 | 27.4341 |  | 0
171930 | 10 | 2.7434 | 27.4341 |  | 0
171940 | 10 | 2.7027 | 27.2308 |  | 0
171950 | 10 | 2.6369 | 26.6981 |  | 0
171960 | 10 | 2.5743 | 26.0559 |  | 0
171970 | 10 | 2.514 | 25.4415 |  | 0
171980 | 10 | 2.4951 | 25.0455 |  | 0
172000 | 20 | 2.4976 | 49.9268 |  | 0
Km 171+000-Km 172+000 |  |  | 2545.4861 |  | 0
172000 |  | 2.4976
172020 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
172040 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
172060 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
172080 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
172100 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
172120 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
172140 | 20 | 2.5167 | 50.1425 |  | 0
172150 | 10 | 2.6147 | 25.6571 |  | 0
172160 | 10 | 2.7177 | 26.6619 |  | 0
172170 | 10 | 2.8218 | 27.6974 |  | 0
172180 | 10 | 2.9059 | 28.6388 |  | 0
172190 | 10 | 2.915 | 29.1045 |  | 0
172200 | 10 | 2.9104 | 29.1271 |  | 0
172210 | 10 | 2.8711 | 28.9075 |  | 0
172220 | 10 | 2.7667 | 28.1887 |  | 0
172230 | 10 | 2.6632 | 27.1495 |  | 0
172240 | 10 | 2.5606 | 26.1191 |  | 0
172260 | 20 | 2.4881 | 50.4866 |  | 0
172270 | 10 | 2.5473 | 25.1768 |  | 0
172280 | 10 | 2.6433 | 25.953 |  | 0
172290 | 10 | 2.7446 | 26.9397 |  | 0
172300 | 10 | 2.8469 | 27.9578 |  | 0
172310 | 10 | 2.8315 | 28.3918 |  | 0
172320 | 10 | 2.8089 | 28.2016 |  | 0
172330 | 10 | 2.7931 | 28.0097 |  | 0
172338.27 | 8.27 | 2.7863 | 23.0707 |  | 0
172348.17 | 9.9 | 2.7818 | 27.5621 |  | 0
172360 | 11.83 | 2.7886 | 32.9486 |  | 0
172370 | 10 | 2.8021 | 27.9533 |  | 0
172380 | 10 | 2.8224 | 28.1226 |  | 0
172390 | 10 | 2.8495 | 28.3596 |  | 0
172400 | 10 | 2.7793 | 28.1442 |  | 0
172410 | 10 | 2.6799 | 27.2961 |  | 0
172420 | 10 | 2.5814 | 26.3063 |  | 0
172440 | 20 | 2.4879 | 50.6931 |  | 0
172450 | 10 | 2.5447 | 25.1632 |  | 0
172460 | 10 | 2.6134 | 25.7906 |  | 0
172470 | 10 | 2.683 | 26.4821 |  | 0
172480 | 10 | 2.7415 | 27.1227 |  | 0
172490 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
172500 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
172510 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
172520 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
172530 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
172540 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
172550 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
172560 | 10 | 2.7507 | 27.4611 |  | 0
172570 | 10 | 2.76 | 27.5532 |  | 0
172580 | 10 | 2.7693 | 27.6465 |  | 0
172590 | 10 | 2.7786 | 27.7394 |  | 0
172600 | 10 | 2.7876 | 27.8307 |  | 0
172610 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
172620 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
172630 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
172640 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
172650 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
172660 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
172670 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
172680 | 10 | 2.7459 | 27.6673 |  | 0
172690 | 10 | 2.6639 | 27.0489 |  | 0
172700 | 10 | 2.5832 | 26.2355 |  | 0
172710 | 10 | 2.5037 | 25.4346 |  | 0
172720 | 10 | 2.6368 | 25.7026 |  | 0
172730 | 10 | 2.8207 | 27.2874 |  | 0
172740 | 10 | 3.006 | 29.1335 |  | 0
172750 | 10 | 3.1723 | 30.8916 |  | 0
172760 | 10 | 3.1723 | 31.7228 |  | 0
172770 | 10 | 3.1723 | 31.7228 |  | 0
172780 | 10 | 3.1723 | 31.7228 |  | 0
172790 | 10 | 3.0936 | 31.3295 |  | 0
172800 | 10 | 2.9074 | 30.0052 |  | 0
172810 | 10 | 2.7229 | 28.1516 |  | 0
172820 | 10 | 2.5434 | 26.3317 |  | 0
172840 | 20 | 2.4976 | 50.4101 |  | 0
172860 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
172880 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
172900 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
172920 | 20 | 2.4949 | 49.9247 |  | 0
172930 | 10 | 2.5771 | 25.3601 |  | 0
172940 | 10 | 2.6677 | 26.224 |  | 0
172950 | 10 | 2.7625 | 27.1511 |  | 0
172960 | 10 | 2.8563 | 28.0941 |  | 0
172970 | 10 | 2.8608 | 28.5853 |  | 0
172980 | 10 | 2.8563 | 28.5853 |  | 0
172990 | 10 | 2.7625 | 28.0939 |  | 0
173000 | 10 | 2.6699 | 27.162 |  | 0
Km 172+000-Km 173+000 |  |  | 2698.336 |  | 0
173000 |  | 2.6699
173010 | 10 | 2.5794 | 26.2465 |  | 0
173020 | 10 | 2.4927 | 25.3606 |  | 0
173040 | 20 | 2.4976 | 49.9028 |  | 0
173060 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173080 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173100 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173120 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173140 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173160 | 20 | 2.5077 | 50.0525 |  | 0
173170 | 10 | 2.5632 | 25.3542 |  | 0
173180 | 10 | 2.6273 | 25.9523 |  | 0
173190 | 10 | 2.6927 | 26.6003 |  | 0
173200 | 10 | 2.7402 | 27.1647 |  | 0
173210 | 10 | 2.7379 | 27.3906 |  | 0
173220 | 10 | 2.7402 | 27.3906 |  | 0
173230 | 10 | 2.719 | 27.2958 |  | 0
173240 | 10 | 2.6538 | 26.8638 |  | 0
173250 | 10 | 2.5914 | 26.2257 |  | 0
173260 | 10 | 2.5272 | 25.5927 |  | 0
173280 | 20 | 2.4879 | 50.1513 |  | 0
173300 | 20 | 2.5044 | 49.923 |  | 0
173310 | 10 | 2.5683 | 25.3635 |  | 0
173320 | 10 | 2.6396 | 26.0396 |  | 0
173330 | 10 | 2.7091 | 26.7433 |  | 0
173340 | 10 | 2.765 | 27.3705 |  | 0
173350 | 10 | 2.765 | 27.6501 |  | 0
173360 | 10 | 2.765 | 27.6501 |  | 0
173370 | 10 | 2.765 | 27.6501 |  | 0
173380 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
173390 | 10 | 2.7603 | 27.6264 |  | 0
173400 | 10 | 2.6896 | 27.2494 |  | 0
173410 | 10 | 2.62 | 26.5481 |  | 0
173420 | 10 | 2.5528 | 25.8641 |  | 0
173440 | 20 | 2.4966 | 50.494 |  | 0
173460 | 20 | 2.4976 | 49.9413 |  | 0
173480 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173500 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173520 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173540 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173560 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173570 | 10 | 2.4945 | 24.9602 |  | 0
173580 | 10 | 2.533 | 25.1376 |  | 0
173590 | 10 | 2.6044 | 25.6874 |  | 0
173600 | 10 | 2.6723 | 26.3838 |  | 0
173610 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
173620 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
173630 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
173640 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
173650 | 10 | 2.6487 | 26.6051 |  | 0
173660 | 10 | 2.5744 | 26.1153 |  | 0
173670 | 10 | 2.5055 | 25.3994 |  | 0
173680 | 10 | 2.4965 | 25.0102 |  | 0
173690 | 10 | 2.4976 | 24.9704 |  | 0
173700 | 10 | 2.4976 | 24.9756 |  | 0
173720 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173740 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173760 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173780 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173800 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173820 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173840 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173860 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173880 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173900 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173920 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173940 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
173960 | 20 | 2.4947 | 49.9222 |  | 0
173970 | 10 | 2.5403 | 25.1749 |  | 0
173980 | 10 | 2.6332 | 25.8678 |  | 0
173990 | 10 | 2.7346 | 26.8394 |  | 0
174000 | 10 | 2.8374 | 27.8605 |  | 0
Km 173+000-Km 174+000 |  |  | 2558.0378 |  | 0
174000 |  | 2.8374
174010 | 10 | 2.8563 | 28.4686 |  | 0
174020 | 10 | 2.854 | 28.5515 |  | 0
174030 | 10 | 2.854 | 28.5402 |  | 0
174040 | 10 | 2.854 | 28.5402 |  | 0
174045 | 5 | 2.854 | 14.2701 |  | 0
174060 | 15 | 2.854 | 42.8103 |  | 0
174070 | 10 | 2.8563 | 28.5515 |  | 0
174080 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
174090 | 10 | 2.8046 | 28.3043 |  | 0
174100 | 10 | 2.7024 | 27.5347 |  | 0
174110 | 10 | 2.6036 | 26.5299 |  | 0
174120 | 10 | 2.506 | 25.5481 |  | 0
174130 | 10 | 2.5174 | 25.1169 |  | 0
174140 | 10 | 2.5658 | 25.4157 |  | 0
174150 | 10 | 2.6152 | 25.9048 |  | 0
174160 | 10 | 2.6655 | 26.4037 |  | 0
174170 | 10 | 2.6723 | 26.6893 |  | 0
174180 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
174190 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
174200 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
174210 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
174220 | 10 | 2.6301 | 26.5119 |  | 0
174230 | 10 | 2.5813 | 26.0571 |  | 0
174240 | 10 | 2.5329 | 25.5712 |  | 0
174260 | 20 | 2.4958 | 50.2868 |  | 0
174280 | 20 | 2.496 | 49.9174 |  | 0
174300 | 20 | 2.5284 | 50.2439 |  | 0
174320 | 20 | 2.6028 | 51.3126 |  | 0
174330 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
174340 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
174350 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
174360 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
174370 | 10 | 2.5722 | 25.8752 |  | 0
174380 | 10 | 2.5421 | 25.5718 |  | 0
174400 | 20 | 2.5063 | 50.4848 |  | 0
174410 | 10 | 2.5906 | 25.4847 |  | 0
174420 | 10 | 2.6846 | 26.3759 |  | 0
174430 | 10 | 2.7794 | 27.3197 |  | 0
174440 | 10 | 2.8563 | 28.1781 |  | 0
174450 | 10 | 2.8585 | 28.574 |  | 0
174460 | 10 | 2.8445 | 28.5153 |  | 0
174470 | 10 | 2.7509 | 27.9769 |  | 0
174480 | 10 | 2.6584 | 27.0463 |  | 0
174490 | 10 | 2.5685 | 26.1347 |  | 0
174500 | 10 | 2.4932 | 25.3085 |  | 0
174520 | 20 | 2.4976 | 49.9072 |  | 0
174540 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
174560 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
174580 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
174600 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
174620 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
174640 | 20 | 2.494 | 49.9155 |  | 0
174650 | 10 | 2.5355 | 25.1473 |  | 0
174660 | 10 | 2.6085 | 25.72 |  | 0
174670 | 10 | 2.685 | 26.4676 |  | 0
174680 | 10 | 2.7626 | 27.2381 |  | 0
174690 | 10 | 2.765 | 27.6382 |  | 0
174700 | 10 | 2.7437 | 27.5438 |  | 0
174710 | 10 | 2.6687 | 27.062 |  | 0
174720 | 10 | 2.5947 | 26.3167 |  | 0
174730 | 10 | 2.5195 | 25.5711 |  | 0
174740 | 10 | 2.5128 | 25.1618 |  | 0
174750 | 10 | 2.5566 | 25.347 |  | 0
174760 | 10 | 2.6058 | 25.8121 |  | 0
174770 | 10 | 2.652 | 26.2893 |  | 0
174780 | 10 | 2.6633 | 26.5766 |  | 0
174790 | 10 | 2.6633 | 26.6329 |  | 0
174800 | 10 | 2.652 | 26.5766 |  | 0
174810 | 10 | 2.6058 | 26.2893 |  | 0
174820 | 10 | 2.5566 | 25.8121 |  | 0
174830 | 10 | 2.5128 | 25.3471 |  | 0
174840 | 10 | 2.5195 | 25.1618 |  | 0
174850 | 10 | 2.5902 | 25.5486 |  | 0
174860 | 10 | 2.6664 | 26.2828 |  | 0
174870 | 10 | 2.7437 | 27.0504 |  | 0
174880 | 10 | 2.765 | 27.5436 |  | 0
174890 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
174900 | 10 | 2.692 | 27.285 |  | 0
174910 | 10 | 2.6177 | 26.5483 |  | 0
174920 | 10 | 2.5422 | 25.7994 |  | 0
174930 | 10 | 2.506 | 25.2409 |  | 0
174940 | 10 | 2.5697 | 25.3782 |  | 0
174950 | 10 | 2.6389 | 26.0431 |  | 0
174960 | 10 | 2.7093 | 26.741 |  | 0
174970 | 10 | 2.7425 | 27.2586 |  | 0
174980 | 10 | 2.7402 | 27.4132 |  | 0
174990 | 10 | 2.7402 | 27.4019 |  | 0
175000 | 10 | 2.7425 | 27.4132 |  | 0
Km 174+000-Km 175+000 |  |  | 2629.3835 |  | 0
175000 |  | 2.7425
175010 | 10 | 2.7215 | 27.3199 |  | 0
175020 | 10 | 2.6521 | 26.868 |  | 0
175030 | 10 | 2.583 | 26.1755 |  | 0
175040 | 10 | 2.5166 | 25.4981 |  | 0
175060 | 20 | 2.4882 | 50.0482 |  | 0
175080 | 20 | 2.488 | 49.7621 |  | 0
175090 | 10 | 2.4973 | 24.9263 |  | 0
175100 | 10 | 2.5384 | 25.1783 |  | 0
175110 | 10 | 2.5865 | 25.6245 |  | 0
175120 | 10 | 2.6328 | 26.0965 |  | 0
175130 | 10 | 2.6723 | 26.5254 |  | 0
175140 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
175150 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
175160 | 10 | 2.6324 | 26.5234 |  | 0
175170 | 10 | 2.5859 | 26.0915 |  | 0
175180 | 10 | 2.5393 | 25.6262 |  | 0
175190 | 10 | 2.4991 | 25.192 |  | 0
175200 | 10 | 2.4951 | 24.9709 |  | 0
175220 | 20 | 2.4976 | 49.9265 |  | 0
175240 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
175260 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
175280 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
175300 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
175320 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
175340 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
175360 | 20 | 2.4928 | 49.9035 |  | 0
175370 | 10 | 2.5373 | 25.1503 |  | 0
175380 | 10 | 2.5882 | 25.6273 |  | 0
175390 | 10 | 2.6415 | 26.1484 |  | 0
175400 | 10 | 2.6956 | 26.6855 |  | 0
175410 | 10 | 2.6956 | 26.956 |  | 0
175420 | 10 | 2.6934 | 26.9448 |  | 0
175430 | 10 | 2.6934 | 26.9336 |  | 0
175440 | 10 | 2.6934 | 26.9336 |  | 0
175450 | 10 | 2.6934 | 26.9336 |  | 0
175460 | 10 | 2.6934 | 26.9336 |  | 0
175470 | 10 | 2.6934 | 26.9336 |  | 0
175480 | 10 | 2.6934 | 26.9336 |  | 0
175490 | 10 | 2.6934 | 26.9336 |  | 0
175500 | 10 | 2.6956 | 26.9449 |  | 0
175510 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
175520 | 10 | 2.6485 | 26.7206 |  | 0
175530 | 10 | 2.5951 | 26.2179 |  | 0
175540 | 10 | 2.5437 | 25.694 |  | 0
175550 | 10 | 2.4992 | 25.2146 |  | 0
175560 | 10 | 2.4954 | 24.9732 |  | 0
175580 | 20 | 2.4976 | 49.9301 |  | 0
175600 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
175620 | 20 | 2.4952 | 49.9278 |  | 0
175630 | 10 | 2.5208 | 25.0802 |  | 0
175640 | 10 | 2.6035 | 25.6218 |  | 0
175650 | 10 | 2.6976 | 26.5057 |  | 0
175660 | 10 | 2.7929 | 27.4524 |  | 0
175670 | 10 | 2.8563 | 28.2457 |  | 0
175680 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
175690 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
175700 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
175710 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
175720 | 10 | 2.8469 | 28.5161 |  | 0
175730 | 10 | 2.7542 | 28.0057 |  | 0
175740 | 10 | 2.6621 | 27.0814 |  | 0
175750 | 10 | 2.5705 | 26.1632 |  | 0
175760 | 10 | 2.4886 | 25.2955 |  | 0
175780 | 20 | 2.488 | 49.7651 |  | 0
175800 | 20 | 2.5431 | 50.3104 |  | 0
175810 | 10 | 2.6119 | 25.7749 |  | 0
175820 | 10 | 2.6835 | 26.4767 |  | 0
175830 | 10 | 2.7533 | 27.184 |  | 0
175840 | 10 | 2.765 | 27.5918 |  | 0
175850 | 10 | 2.765 | 27.6501 |  | 0
175860 | 10 | 2.765 | 27.6501 |  | 0
175870 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
175880 | 10 | 2.7673 | 27.6614 |  | 0
175890 | 10 | 2.7673 | 27.6727 |  | 0
175900 | 10 | 2.7673 | 27.6727 |  | 0
175910 | 10 | 2.765 | 27.6615 |  | 0
175920 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
175930 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
175940 | 10 | 2.765 | 27.6501 |  | 0
175950 | 10 | 2.7579 | 27.6147 |  | 0
175960 | 10 | 2.6878 | 27.2285 |  | 0
175970 | 10 | 2.6183 | 26.5306 |  | 0
175980 | 10 | 2.5495 | 25.8394 |  | 0
176000 | 20 | 2.488 | 50.3749 |  | 0
Km 175+000-Km 176+000 |  |  | 2617.4675 |  | 0
176000 |  | 2.488
176020 | 20 | 2.5455 | 50.3348 |  | 0
176030 | 10 | 2.6326 | 25.8907 |  | 0
176040 | 10 | 2.7226 | 26.7762 |  | 0
176050 | 10 | 2.8111 | 27.6688 |  | 0
176060 | 10 | 2.8134 | 28.1226 |  | 0
176070 | 10 | 2.8134 | 28.1339 |  | 0
176080 | 10 | 2.8134 | 28.1339 |  | 0
176090 | 10 | 2.7804 | 27.9687 |  | 0
176100 | 10 | 2.6914 | 27.3586 |  | 0
176110 | 10 | 2.6037 | 26.4753 |  | 0
176120 | 10 | 2.5173 | 25.6048 |  | 0
176130 | 10 | 2.5174 | 25.1733 |  | 0
176140 | 10 | 2.5682 | 25.4279 |  | 0
176150 | 10 | 2.6201 | 25.9412 |  | 0
176160 | 10 | 2.6708 | 26.4544 |  | 0
176170 | 10 | 2.6821 | 26.7644 |  | 0
176180 | 10 | 2.655 | 26.6855 |  | 0
176190 | 10 | 2.6034 | 26.2923 |  | 0
176200 | 10 | 2.5519 | 25.7766 |  | 0
176210 | 10 | 2.5038 | 25.2783 |  | 0
176220 | 10 | 2.5444 | 25.2409 |  | 0
176230 | 10 | 2.6357 | 25.9006 |  | 0
176240 | 10 | 2.7327 | 26.8422 |  | 0
176250 | 10 | 2.8289 | 27.8081 |  | 0
176260 | 10 | 2.8337 | 28.313 |  | 0
176270 | 10 | 2.8337 | 28.3371 |  | 0
176280 | 10 | 2.7481 | 27.9092 |  | 0
176290 | 10 | 2.6538 | 27.0096 |  | 0
176300 | 10 | 2.5622 | 26.0802 |  | 0
176320 | 20 | 2.4884 | 50.5063 |  | 0
176340 | 20 | 2.488 | 49.7635 |  | 0
176360 | 20 | 2.5091 | 49.9709 |  | 0
176370 | 10 | 2.5686 | 25.3889 |  | 0
176380 | 10 | 2.6308 | 25.9974 |  | 0
176390 | 10 | 2.6957 | 26.6325 |  | 0
176400 | 10 | 2.7145 | 27.0508 |  | 0
176410 | 10 | 2.7122 | 27.1336 |  | 0
176420 | 10 | 2.71 | 27.111 |  | 0
176430 | 10 | 2.7122 | 27.111 |  | 0
176440 | 10 | 2.719 | 27.1561 |  | 0
176450 | 10 | 2.6606 | 26.8982 |  | 0
176460 | 10 | 2.5982 | 26.2941 |  | 0
176470 | 10 | 2.5362 | 25.6719 |  | 0
176480 | 10 | 2.4882 | 25.1222 |  | 0
176500 | 20 | 2.4881 | 49.7631 |  | 0
176510 | 10 | 2.5292 | 25.0862 |  | 0
176520 | 10 | 2.5865 | 25.578 |  | 0
176530 | 10 | 2.642 | 26.1422 |  | 0
176540 | 10 | 2.6956 | 26.688 |  | 0
176550 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
176560 | 10 | 2.6956 | 26.9562 |  | 0
176570 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
176580 | 10 | 2.6397 | 26.6764 |  | 0
176590 | 10 | 2.5819 | 26.1079 |  | 0
176600 | 10 | 2.5269 | 25.544 |  | 0
176620 | 20 | 2.4879 | 50.1483 |  | 0
176640 | 20 | 2.5114 | 49.9937 |  | 0
176650 | 10 | 2.5869 | 25.4914 |  | 0
176660 | 10 | 2.6696 | 26.2822 |  | 0
176670 | 10 | 2.7506 | 27.101 |  | 0
176680 | 10 | 2.8111 | 27.8087 |  | 0
176690 | 10 | 2.8111 | 28.1113 |  | 0
176700 | 10 | 2.7923 | 28.0173 |  | 0
176710 | 10 | 2.7107 | 27.515 |  | 0
176720 | 10 | 2.6298 | 26.7023 |  | 0
176730 | 10 | 2.5496 | 25.897 |  | 0
176740 | 10 | 2.4881 | 25.1886 |  | 0
176750 | 10 | 2.497 | 24.9253 |  | 0
176760 | 10 | 2.5311 | 25.1404 |  | 0
176770 | 10 | 2.5681 | 25.4963 |  | 0
176780 | 10 | 2.6081 | 25.881 |  | 0
176790 | 10 | 2.6265 | 26.173 |  | 0
176800 | 10 | 2.6243 | 26.2542 |  | 0
176810 | 10 | 2.6265 | 26.2542 |  | 0
176820 | 10 | 2.595 | 26.1077 |  | 0
176830 | 10 | 2.5589 | 25.7697 |  | 0
176840 | 10 | 2.5207 | 25.3982 |  | 0
176860 | 20 | 2.4916 | 50.1235 |  | 0
176880 | 20 | 2.5212 | 50.1283 |  | 0
176890 | 10 | 2.5664 | 25.4378 |  | 0
176900 | 10 | 2.6114 | 25.8891 |  | 0
176910 | 10 | 2.6588 | 26.3512 |  | 0
176920 | 10 | 2.6633 | 26.6104 |  | 0
176930 | 10 | 2.6565 | 26.5991 |  | 0
176940 | 10 | 2.6565 | 26.5653 |  | 0
176950 | 10 | 2.6633 | 26.5991 |  | 0
176960 | 10 | 2.6582 | 26.6072 |  | 0
176970 | 10 | 2.6091 | 26.3364 |  | 0
176980 | 10 | 2.5629 | 25.8603 |  | 0
176990 | 10 | 2.5202 | 25.4158 |  | 0
177000 | 10 | 2.4936 | 25.069 |  | 0
Km 176+000-Km 177+000 |  |  | 2619.2147 |  | 0
177000 |  | 2.4936
177020 | 20 | 2.4976 | 49.9114 |  | 0
177040 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
177060 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
177080 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
177100 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
177120 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
177140 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
177160 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
177180 | 20 | 2.497 | 49.9452 |  | 0
177200 | 20 | 2.4922 | 49.8919 |  | 0
177210 | 10 | 2.4901 | 24.9118 |  | 0
177220 | 10 | 2.4886 | 24.8938 |  | 0
177230 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
177240 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
177250 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
177260 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
177270 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
177280 | 10 | 2.4902 | 24.8943 |  | 0
177300 | 20 | 2.4946 | 49.8482 |  | 0
177320 | 20 | 2.4976 | 49.9217 |  | 0
177340 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
177360 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
177380 | 20 | 2.5141 | 50.1165 |  | 0
177400 | 20 | 2.6045 | 51.1859 |  | 0
177410 | 10 | 2.6491 | 26.2679 |  | 0
177420 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
177430 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
177440 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
177450 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
177460 | 10 | 2.6232 | 26.3616 |  | 0
177480 | 20 | 2.5287 | 51.519 |  | 0
177490 | 10 | 2.4969 | 25.128 |  | 0
177500 | 10 | 2.5423 | 25.1964 |  | 0
177510 | 10 | 2.5929 | 25.676 |  | 0
177520 | 10 | 2.6441 | 26.1847 |  | 0
177530 | 10 | 2.6723 | 26.5819 |  | 0
177540 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
177550 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
177560 | 10 | 2.6453 | 26.5878 |  | 0
177570 | 10 | 2.595 | 26.2012 |  | 0
177580 | 10 | 2.5429 | 25.6897 |  | 0
177590 | 10 | 2.497 | 25.1996 |  | 0
177600 | 10 | 2.6325 | 25.6471 |  | 0
177610 | 10 | 2.8507 | 27.4158 |  | 0
177620 | 10 | 3.0734 | 29.6204 |  | 0
177630 | 10 | 3.1497 | 31.1154 |  | 0
177640 | 10 | 3.1497 | 31.4971 |  | 0
177650 | 10 | 3.1497 | 31.4971 |  | 0
177660 | 10 | 3.1497 | 31.4971 |  | 0
177670 | 10 | 3.1497 | 31.4971 |  | 0
177680 | 10 | 2.968 | 30.5887 |  | 0
177690 | 10 | 2.7466 | 28.573 |  | 0
177700 | 10 | 2.5289 | 26.3774 |  | 0
177710 | 10 | 2.4902 | 25.0954 |  | 0
177720 | 10 | 2.5335 | 25.1185 |  | 0
177730 | 10 | 2.5802 | 25.5684 |  | 0
177740 | 10 | 2.6288 | 26.0448 |  | 0
177750 | 10 | 2.6446 | 26.3668 |  | 0
177760 | 10 | 2.6446 | 26.4457 |  | 0
177770 | 10 | 2.6467 | 26.4565 |  | 0
177780 | 10 | 2.6 | 26.2336 |  | 0
177790 | 10 | 2.5516 | 25.7579 |  | 0
177800 | 10 | 2.5083 | 25.2994 |  | 0
177810 | 10 | 2.4947 | 25.0151 |  | 0
177820 | 10 | 2.5403 | 25.175 |  | 0
177830 | 10 | 2.5908 | 25.6554 |  | 0
177840 | 10 | 2.642 | 26.1642 |  | 0
177850 | 10 | 2.6491 | 26.4555 |  | 0
177860 | 10 | 2.6467 | 26.4788 |  | 0
177870 | 10 | 2.5953 | 26.2102 |  | 0
177880 | 10 | 2.5447 | 25.7003 |  | 0
177890 | 10 | 2.4992 | 25.2196 |  | 0
177900 | 10 | 2.5061 | 25.0265 |  | 0
177910 | 10 | 2.5586 | 25.3234 |  | 0
177920 | 10 | 2.614 | 25.8632 |  | 0
177930 | 10 | 2.6468 | 26.3043 |  | 0
177940 | 10 | 2.6446 | 26.457 |  | 0
177950 | 10 | 2.6468 | 26.4569 |  | 0
177960 | 10 | 2.607 | 26.2689 |  | 0
177970 | 10 | 2.552 | 25.7947 |  | 0
177980 | 10 | 2.5054 | 25.2871 |  | 0
178000 | 20 | 2.4976 | 50.0301 |  | 0
Km 177+000-Km 178+000 |  |  | 2594.1165 |  | 0
178000 |  | 2.4976
178020 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
178040 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
178060 | 20 | 2.4933 | 49.9086 |  | 0
178070 | 10 | 2.4902 | 24.9172 |  | 0
178080 | 10 | 2.4889 | 24.8955 |  | 0
178090 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
178100 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
178110 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
178120 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
178130 | 10 | 2.4898 | 24.8939 |  | 0
178140 | 10 | 2.4929 | 24.9139 |  | 0
178160 | 20 | 2.4976 | 49.905 |  | 0
178180 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
178200 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
178220 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
178240 | 20 | 2.6033 | 51.0091 |  | 0
178260 | 20 | 2.8149 | 54.1826 |  | 0
178280 | 20 | 3.0287 | 58.4364 |  | 0
178300 | 20 | 3.2369 | 62.6565 |  | 0
178320 | 20 | 3.3294 | 65.6631 |  | 0
178330 | 10 | 3.3461 | 33.3773 |  | 0
178340 | 10 | 3.3461 | 33.4608 |  | 0
178350 | 10 | 3.3461 | 33.4608 |  | 0
178360 | 10 | 3.3296 | 33.3786 |  | 0
178380 | 20 | 3.2365 | 65.6614 |  | 0
178400 | 20 | 3.2403 | 64.7679 |  | 0
178420 | 20 | 3.2403 | 64.8059 |  | 0
178440 | 20 | 3.2403 | 64.8059 |  | 0
178460 | 20 | 3.2371 | 64.7742 |  | 0
178470 | 10 | 3.2458 | 32.4148 |  | 0
178480 | 10 | 3.2797 | 32.6276 |  | 0
178490 | 10 | 3.3197 | 32.9969 |  | 0
178500 | 10 | 3.3619 | 33.4077 |  | 0
178510 | 10 | 3.3927 | 33.7727 |  | 0
178520 | 10 | 3.3927 | 33.927 |  | 0
178530 | 10 | 3.3814 | 33.8707 |  | 0
178540 | 10 | 3.34 | 33.6072 |  | 0
178550 | 10 | 3.2972 | 33.186 |  | 0
178560 | 10 | 3.2577 | 32.7744 |  | 0
178570 | 10 | 3.2462 | 32.5196 |  | 0
178580 | 10 | 3.3011 | 32.7365 |  | 0
178590 | 10 | 3.3637 | 33.324 |  | 0
178600 | 10 | 3.4253 | 33.9452 |  | 0
178610 | 10 | 3.4374 | 34.3137 |  | 0
178620 | 10 | 3.4352 | 34.363 |  | 0
178630 | 10 | 3.4374 | 34.363 |  | 0
178640 | 10 | 3.4278 | 34.3259 |  | 0
178650 | 10 | 3.3688 | 33.9826 |  | 0
178660 | 10 | 3.3106 | 33.3968 |  | 0
178670 | 10 | 3.2578 | 32.8419 |  | 0
178680 | 10 | 3.2304 | 32.441 |  | 0
178690 | 10 | 3.2623 | 32.4639 |  | 0
178700 | 10 | 3.3175 | 32.8994 |  | 0
178710 | 10 | 3.3758 | 33.4665 |  | 0
178720 | 10 | 3.4349 | 34.0532 |  | 0
178730 | 10 | 3.4397 | 34.3727 |  | 0
178740 | 10 | 3.4397 | 34.3968 |  | 0
178750 | 10 | 3.3061 | 33.7291 |  | 0
178760 | 10 | 3.1755 | 32.408 |  | 0
178770 | 10 | 3.0461 | 31.1076 |  | 0
178780 | 10 | 2.9516 | 29.9882 |  | 0
178790 | 10 | 2.8806 | 29.1609 |  | 0
178800 | 10 | 2.8128 | 28.4672 |  | 0
178810 | 10 | 2.7437 | 27.7825 |  | 0
178820 | 10 | 2.7145 | 27.2908 |  | 0
178830 | 10 | 2.7415 | 27.2801 |  | 0
178840 | 10 | 2.6716 | 27.0657 |  | 0
178850 | 10 | 2.598 | 26.3481 |  | 0
178860 | 10 | 2.5242 | 25.611 |  | 0
178870 | 10 | 2.5556 | 25.3991 |  | 0
178880 | 10 | 2.697 | 26.2632 |  | 0
178890 | 10 | 2.8405 | 27.6877 |  | 0
178900 | 10 | 2.9014 | 28.7098 |  | 0
178910 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
178920 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
178930 | 10 | 2.8265 | 28.6397 |  | 0
178940 | 10 | 2.6832 | 27.5487 |  | 0
178950 | 10 | 2.545 | 26.1408 |  | 0
178960 | 10 | 2.496 | 25.2047 |  | 0
178980 | 20 | 2.4976 | 49.9355 |  | 0
179000 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
Km 178+000-Km 179+000 |  |  | 2955.7277 |  | 0
179000 |  | 2.4976
179020 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
179040 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
179060 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
179080 | 20 | 2.647 | 51.4452 |  | 0
179090 | 10 | 2.8575 | 27.5225 |  | 0
179100 | 10 | 3.0738 | 29.6566 |  | 0
179110 | 10 | 3.1271 | 31.0046 |  | 0
179120 | 10 | 3.1271 | 31.2714 |  | 0
179130 | 10 | 3.1271 | 31.2714 |  | 0
179140 | 10 | 3.1271 | 31.2714 |  | 0
179150 | 10 | 2.9793 | 30.5322 |  | 0
179160 | 10 | 2.7642 | 28.7175 |  | 0
179170 | 10 | 2.5534 | 26.5878 |  | 0
179180 | 10 | 2.5354 | 25.4437 |  | 0
179190 | 10 | 2.627 | 25.8117 |  | 0
179200 | 10 | 2.7225 | 26.7471 |  | 0
179210 | 10 | 2.8202 | 27.7131 |  | 0
179220 | 10 | 2.8563 | 28.3822 |  | 0
179230 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
179240 | 10 | 2.7952 | 28.2573 |  | 0
179250 | 10 | 2.6999 | 27.4755 |  | 0
179260 | 10 | 2.6058 | 26.5284 |  | 0
179270 | 10 | 2.5127 | 25.5926 |  | 0
179280 | 10 | 2.5174 | 25.1507 |  | 0
179290 | 10 | 2.5635 | 25.4047 |  | 0
179300 | 10 | 2.6107 | 25.8712 |  | 0
179310 | 10 | 2.6573 | 26.3399 |  | 0
179320 | 10 | 2.6956 | 26.7645 |  | 0
179330 | 10 | 2.6911 | 26.9336 |  | 0
179340 | 10 | 2.6888 | 26.8998 |  | 0
179350 | 10 | 2.6889 | 26.8885 |  | 0
179360 | 10 | 2.6866 | 26.8772 |  | 0
179370 | 10 | 2.6888 | 26.8772 |  | 0
179380 | 10 | 2.6911 | 26.8998 |  | 0
179390 | 10 | 2.6934 | 26.9223 |  | 0
179400 | 10 | 2.6791 | 26.8623 |  | 0
179410 | 10 | 2.6322 | 26.5566 |  | 0
179420 | 10 | 2.5858 | 26.0902 |  | 0
179430 | 10 | 2.5394 | 25.6262 |  | 0
179440 | 10 | 2.5013 | 25.2036 |  | 0
179460 | 20 | 2.4976 | 49.9887 |  | 0
179480 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
179500 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
179520 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
179540 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
179560 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
179580 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
179600 | 20 | 2.4952 | 49.9276 |  | 0
179610 | 10 | 2.5012 | 24.982 |  | 0
179620 | 10 | 2.548 | 25.2462 |  | 0
179630 | 10 | 2.5997 | 25.7385 |  | 0
179640 | 10 | 2.6509 | 26.2531 |  | 0
179650 | 10 | 2.6956 | 26.7327 |  | 0
179660 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
179670 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
179680 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
179690 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
179700 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
179710 | 10 | 2.6483 | 26.7194 |  | 0
179720 | 10 | 2.5964 | 26.2233 |  | 0
179730 | 10 | 2.5443 | 25.7034 |  | 0
179740 | 10 | 2.4967 | 25.2046 |  | 0
179760 | 20 | 2.5254 | 50.2208 |  | 0
179770 | 10 | 2.5635 | 25.4445 |  | 0
179780 | 10 | 2.604 | 25.8374 |  | 0
179790 | 10 | 2.6446 | 26.2429 |  | 0
179800 | 10 | 2.6491 | 26.4682 |  | 0
179810 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
179820 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
179830 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
179840 | 10 | 2.6491 | 26.4907 |  | 0
179850 | 10 | 2.6491 | 26.4907 |  | 0
179860 | 10 | 2.6491 | 26.4907 |  | 0
179870 | 10 | 2.6491 | 26.4907 |  | 0
179880 | 10 | 2.6491 | 26.4907 |  | 0
179890 | 10 | 2.6491 | 26.4907 |  | 0
179900 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
179910 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
179920 | 10 | 2.6235 | 26.3628 |  | 0
179930 | 10 | 2.5819 | 26.0269 |  | 0
179940 | 10 | 2.5406 | 25.6124 |  | 0
179950 | 10 | 2.5018 | 25.2118 |  | 0
179960 | 10 | 2.488 | 24.9489 |  | 0
179980 | 20 | 2.4881 | 49.7612 |  | 0
180000 | 20 | 2.5365 | 50.2463 |  | 0
Km 179+000-Km 180+000 |  |  | 2628.8071 |  | 0
180000 |  | 2.5365
180010 | 10 | 2.5892 | 25.6286 |  | 0
180020 | 10 | 2.64 | 26.1461 |  | 0
180030 | 10 | 2.6933 | 26.6665 |  | 0
180040 | 10 | 2.6956 | 26.9446 |  | 0
180050 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
180060 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
180070 | 10 | 2.6535 | 26.7457 |  | 0
180080 | 10 | 2.6002 | 26.2687 |  | 0
180090 | 10 | 2.5474 | 25.7378 |  | 0
180100 | 10 | 2.4994 | 25.234 |  | 0
180120 | 20 | 2.4881 | 49.8753 |  | 0
180140 | 20 | 2.5368 | 50.2492 |  | 0
180150 | 10 | 2.6351 | 25.8595 |  | 0
180160 | 10 | 2.7361 | 26.8558 |  | 0
180170 | 10 | 2.8377 | 27.8691 |  | 0
180180 | 10 | 2.8563 | 28.47 |  | 0
180190 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
180200 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
180210 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
180220 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
180230 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
180240 | 10 | 2.7858 | 28.2105 |  | 0
180250 | 10 | 2.686 | 27.3591 |  | 0
180260 | 10 | 2.5875 | 26.3676 |  | 0
180270 | 10 | 2.4879 | 25.3772 |  | 0
180280 | 10 | 2.5875 | 25.3769 |  | 0
180290 | 10 | 2.6926 | 26.4005 |  | 0
180300 | 10 | 2.7992 | 27.459 |  | 0
180310 | 10 | 2.8788 | 28.3901 |  | 0
180320 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
180330 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
180340 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
180350 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
180360 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
180370 | 10 | 2.793 | 28.359 |  | 0
180380 | 10 | 2.6869 | 27.3994 |  | 0
180390 | 10 | 2.5839 | 26.3542 |  | 0
180400 | 10 | 2.4884 | 25.3614 |  | 0
180420 | 20 | 2.5084 | 49.9673 |  | 0
180430 | 10 | 2.5361 | 25.2223 |  | 0
180440 | 10 | 2.5667 | 25.514 |  | 0
180450 | 10 | 2.5961 | 25.8138 |  | 0
180460 | 10 | 2.6028 | 25.9945 |  | 0
180470 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
180480 | 10 | 2.6028 | 26.0281 |  | 0
180490 | 10 | 2.5725 | 25.8764 |  | 0
180500 | 10 | 2.5431 | 25.5779 |  | 0
180510 | 10 | 2.5156 | 25.2935 |  | 0
180520 | 10 | 2.4928 | 25.0421 |  | 0
180540 | 20 | 2.4971 | 49.899 |  | 0
180560 | 20 | 2.4976 | 49.9467 |  | 0
180580 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
180600 | 20 | 2.4956 | 49.9321 |  | 0
180620 | 20 | 2.4928 | 49.8848 |  | 0
180630 | 10 | 2.4915 | 24.9218 |  | 0
180640 | 10 | 2.4903 | 24.909 |  | 0
180650 | 10 | 2.4891 | 24.8969 |  | 0
180660 | 10 | 2.4889 | 24.8901 |  | 0
180670 | 10 | 2.4889 | 24.8894 |  | 0
180680 | 10 | 2.4889 | 24.8892 |  | 0
180690 | 10 | 2.4885 | 24.8869 |  | 0
180700 | 10 | 2.4882 | 24.8832 |  | 0
180710 | 10 | 2.488 | 24.8808 |  | 0
180720 | 10 | 2.4879 | 24.8797 |  | 0
180740 | 20 | 2.4882 | 49.7615 |  | 0
180750 | 10 | 2.4885 | 24.8838 |  | 0
180760 | 10 | 2.4886 | 24.8859 |  | 0
180770 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
180780 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
180790 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
180800 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
180810 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
180820 | 10 | 2.4889 | 24.8877 |  | 0
180840 | 20 | 2.493 | 49.8194 |  | 0
180860 | 20 | 2.4976 | 49.9061 |  | 0
180880 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
180900 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
180920 | 20 | 2.4928 | 49.9035 |  | 0
180940 | 20 | 2.4895 | 49.8232 |  | 0
180950 | 10 | 2.4897 | 24.8963 |  | 0
180960 | 10 | 2.4897 | 24.8974 |  | 0
180970 | 10 | 2.4897 | 24.8974 |  | 0
180980 | 10 | 2.4897 | 24.8974 |  | 0
180990 | 10 | 2.4896 | 24.8966 |  | 0
181000 | 10 | 2.4895 | 24.8955 |  | 0
Km 180+000-Km 181+000 |  |  | 2584.1194 |  | 0
181000 |  | 2.4895
181020 | 20 | 2.4962 | 49.8574 |  | 0
181040 | 20 | 2.4976 | 49.938 |  | 0
181060 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
181080 | 20 | 2.4975 | 49.9505 |  | 0
181100 | 20 | 2.4914 | 49.8886 |  | 0
181110 | 10 | 2.4888 | 24.9007 |  | 0
181120 | 10 | 2.4897 | 24.8925 |  | 0
181130 | 10 | 2.4897 | 24.8974 |  | 0
181140 | 10 | 2.4893 | 24.8953 |  | 0
181150 | 10 | 2.4896 | 24.8946 |  | 0
181160 | 10 | 2.4923 | 24.9095 |  | 0
181180 | 20 | 2.4976 | 49.8987 |  | 0
181200 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
181220 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
181240 | 20 | 2.5011 | 49.9868 |  | 0
181260 | 20 | 2.5864 | 50.8755 |  | 0
181270 | 10 | 2.6028 | 25.9463 |  | 0
181280 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
181290 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
181300 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
181310 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
181320 | 10 | 2.6004 | 26.0163 |  | 0
181340 | 20 | 2.5015 | 51.0191 |  | 0
181350 | 10 | 2.5084 | 25.0494 |  | 0
181360 | 10 | 2.5972 | 25.528 |  | 0
181370 | 10 | 2.6915 | 26.4434 |  | 0
181380 | 10 | 2.7868 | 27.3915 |  | 0
181390 | 10 | 2.8337 | 28.1026 |  | 0
181400 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
181410 | 10 | 2.7865 | 28.1012 |  | 0
181420 | 10 | 2.691 | 27.3875 |  | 0
181430 | 10 | 2.599 | 26.4498 |  | 0
181440 | 10 | 2.506 | 25.5247 |  | 0
181450 | 10 | 2.5535 | 25.2974 |  | 0
181460 | 10 | 2.6495 | 26.0151 |  | 0
181470 | 10 | 2.7445 | 26.9698 |  | 0
181480 | 10 | 2.8337 | 27.8909 |  | 0
181490 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
181500 | 10 | 2.8247 | 28.2919 |  | 0
181510 | 10 | 2.7344 | 27.7953 |  | 0
181520 | 10 | 2.6418 | 26.8812 |  | 0
181530 | 10 | 2.5516 | 25.967 |  | 0
181540 | 10 | 2.4944 | 25.23 |  | 0
181560 | 20 | 2.493 | 49.8748 |  | 0
181580 | 20 | 2.5684 | 50.6146 |  | 0
181590 | 10 | 2.613 | 25.9073 |  | 0
181600 | 10 | 2.6265 | 26.1978 |  | 0
181610 | 10 | 2.6265 | 26.2654 |  | 0
181620 | 10 | 2.6265 | 26.2654 |  | 0
181630 | 10 | 2.5936 | 26.1005 |  | 0
181640 | 10 | 2.5284 | 25.6095 |  | 0
181660 | 20 | 2.4976 | 50.2592 |  | 0
181680 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
181700 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
181720 | 20 | 2.4948 | 49.924 |  | 0
181740 | 20 | 2.6467 | 51.4156 |  | 0
181750 | 10 | 2.6491 | 26.479 |  | 0
181760 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
181770 | 10 | 2.6326 | 26.4084 |  | 0
181780 | 10 | 2.5542 | 25.9343 |  | 0
181800 | 20 | 2.4976 | 50.518 |  | 0
181820 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
181840 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
181860 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
181880 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
181900 | 20 | 2.4937 | 49.9128 |  | 0
181920 | 20 | 2.4901 | 49.8379 |  | 0
181930 | 10 | 2.4886 | 24.8936 |  | 0
181940 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
181950 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
181960 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
181970 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
181980 | 10 | 2.4883 | 24.8849 |  | 0
182000 | 20 | 2.4879 | 49.7627 |  | 0
Km 181+000-Km 182+000 |  |  | 2556.5345 |  | 0
182000 |  | 2.4879
182020 | 20 | 2.4885 | 49.7649 |  | 0
182030 | 10 | 2.4892 | 24.8888 |  | 0
182040 | 10 | 2.4893 | 24.8927 |  | 0
182050 | 10 | 2.489 | 24.8918 |  | 0
182060 | 10 | 2.4903 | 24.8969 |  | 0
182080 | 20 | 2.4966 | 49.8691 |  | 0
182100 | 20 | 2.4976 | 49.9413 |  | 0
182110 | 10 | 2.4942 | 24.9589 |  | 0
182120 | 10 | 2.5994 | 25.4682 |  | 0
182130 | 10 | 2.75 | 26.7471 |  | 0
182140 | 10 | 2.9014 | 28.257 |  | 0
182150 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
182160 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
182170 | 10 | 2.7731 | 28.3727 |  | 0
182180 | 10 | 2.6215 | 26.9731 |  | 0
182190 | 10 | 2.497 | 25.5923 |  | 0
182200 | 10 | 2.5702 | 25.3359 |  | 0
182210 | 10 | 2.6502 | 26.102 |  | 0
182220 | 10 | 2.6956 | 26.7289 |  | 0
182230 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182240 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182250 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182260 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182270 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182280 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182290 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182300 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182310 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182320 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182330 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182340 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182350 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182360 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182370 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182380 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182390 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182400 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182410 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
182420 | 10 | 2.6191 | 26.5734 |  | 0
182423.6 | 3.6 | 2.5914 | 9.3789 |  | 0
182430 | 6.4 | 2.541 | 16.4237 |  | 0
182440 | 10 | 2.4883 | 25.1464 |  | 0
182460 | 20 | 2.4881 | 49.7645 |  | 0
182480 | 20 | 2.5826 | 50.707 |  | 0
182490 | 10 | 2.704 | 26.4326 |  | 0
182500 | 10 | 2.8285 | 27.6621 |  | 0
182510 | 10 | 2.8563 | 28.4237 |  | 0
182520 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
182530 | 10 | 2.7765 | 28.1638 |  | 0
182540 | 10 | 2.6538 | 27.1513 |  | 0
182550 | 10 | 2.5331 | 25.9342 |  | 0
182560 | 10 | 2.5648 | 25.4891 |  | 0
182570 | 10 | 2.686 | 26.2538 |  | 0
182580 | 10 | 2.8092 | 27.4762 |  | 0
182590 | 10 | 2.8563 | 28.3276 |  | 0
182600 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
182610 | 10 | 2.7819 | 28.1909 |  | 0
182620 | 10 | 2.6597 | 27.2079 |  | 0
182630 | 10 | 2.5385 | 25.9908 |  | 0
182640 | 10 | 2.4881 | 25.1329 |  | 0
182650 | 10 | 2.5083 | 24.9817 |  | 0
182660 | 10 | 2.554 | 25.3113 |  | 0
182670 | 10 | 2.6052 | 25.7959 |  | 0
182680 | 10 | 2.6573 | 26.3121 |  | 0
182690 | 10 | 2.6731 | 26.6516 |  | 0
182700 | 10 | 2.6731 | 26.7307 |  | 0
182710 | 10 | 2.6731 | 26.7307 |  | 0
182720 | 10 | 2.6706 | 26.7185 |  | 0
182730 | 10 | 2.6187 | 26.4468 |  | 0
182740 | 10 | 2.5654 | 25.9207 |  | 0
182750 | 10 | 2.5201 | 25.4274 |  | 0
182760 | 10 | 2.4939 | 25.07 |  | 0
182780 | 20 | 2.4976 | 49.9148 |  | 0
182800 | 20 | 2.4945 | 49.9204 |  | 0
182810 | 10 | 2.512 | 25.0325 |  | 0
182820 | 10 | 2.5636 | 25.3781 |  | 0
182830 | 10 | 2.6222 | 25.9289 |  | 0
182840 | 10 | 2.6801 | 26.5112 |  | 0
182850 | 10 | 2.7174 | 26.9872 |  | 0
182860 | 10 | 2.7174 | 27.1739 |  | 0
182870 | 10 | 2.7174 | 27.1739 |  | 0
182880 | 10 | 2.7174 | 27.1739 |  | 0
182890 | 10 | 2.7174 | 27.1739 |  | 0
182900 | 10 | 2.7174 | 27.1739 |  | 0
182910 | 10 | 2.7174 | 27.1739 |  | 0
182920 | 10 | 2.7174 | 27.1739 |  | 0
182930 | 10 | 2.7057 | 27.1153 |  | 0
182940 | 10 | 2.6453 | 26.7548 |  | 0
182950 | 10 | 2.5878 | 26.1654 |  | 0
182960 | 10 | 2.5312 | 25.595 |  | 0
182980 | 20 | 2.4962 | 50.2739 |  | 0
183000 | 20 | 2.4976 | 49.9373 |  | 0
Km 182+000-Km 183+000 |  |  | 2634.6621 |  | 0
183000 |  | 2.4976
183020 | 20 | 2.493 | 49.9053 |  | 0
183030 | 10 | 2.4901 | 24.9154 |  | 0
183040 | 10 | 2.4886 | 24.8938 |  | 0
183050 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
183060 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
183070 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
183080 | 10 | 2.4893 | 24.8899 |  | 0
183090 | 10 | 2.4921 | 24.9071 |  | 0
183100 | 10 | 2.4951 | 24.9361 |  | 0
183120 | 20 | 2.4976 | 49.9271 |  | 0
183140 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183160 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183180 | 20 | 2.4935 | 49.9103 |  | 0
183190 | 10 | 2.5095 | 25.0147 |  | 0
183200 | 10 | 2.5346 | 25.2205 |  | 0
183210 | 10 | 2.5632 | 25.4893 |  | 0
183220 | 10 | 2.5912 | 25.772 |  | 0
183230 | 10 | 2.6028 | 25.97 |  | 0
183240 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
183250 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
183260 | 10 | 2.5958 | 25.9932 |  | 0
183270 | 10 | 2.5656 | 25.8069 |  | 0
183280 | 10 | 2.5367 | 25.5113 |  | 0
183290 | 10 | 2.5115 | 25.2409 |  | 0
183300 | 10 | 2.4932 | 25.0235 |  | 0
183320 | 20 | 2.4976 | 49.9077 |  | 0
183340 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183360 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183380 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183400 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183420 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183440 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183460 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183480 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183500 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183520 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183540 | 20 | 2.4928 | 49.9032 |  | 0
183560 | 20 | 2.5953 | 50.8803 |  | 0
183570 | 10 | 2.6491 | 26.2217 |  | 0
183580 | 10 | 2.6491 | 26.4907 |  | 0
183590 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
183600 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
183610 | 10 | 2.6046 | 26.2684 |  | 0
183620 | 10 | 2.5521 | 25.7836 |  | 0
183640 | 20 | 2.4955 | 50.4759 |  | 0
183660 | 20 | 2.4976 | 49.9304 |  | 0
183680 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183700 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183720 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183740 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
183760 | 20 | 2.5237 | 50.2121 |  | 0
183770 | 10 | 2.7681 | 26.4587 |  | 0
183780 | 10 | 3.0189 | 28.935 |  | 0
183790 | 10 | 3.24 | 31.2945 |  | 0
183800 | 10 | 3.24 | 32.4 |  | 0
183810 | 10 | 3.24 | 32.4 |  | 0
183820 | 10 | 3.24 | 32.4 |  | 0
183830 | 10 | 3.2398 | 32.3992 |  | 0
183840 | 10 | 2.9891 | 31.1445 |  | 0
183850 | 10 | 2.7386 | 28.6382 |  | 0
183860 | 10 | 2.4902 | 26.1438 |  | 0
183870 | 10 | 2.5607 | 25.2544 |  | 0
183880 | 10 | 2.6442 | 26.0244 |  | 0
183890 | 10 | 2.7289 | 26.8655 |  | 0
183900 | 10 | 2.7876 | 27.5825 |  | 0
183910 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
183920 | 10 | 2.7664 | 27.7697 |  | 0
183930 | 10 | 2.6845 | 27.2541 |  | 0
183940 | 10 | 2.6037 | 26.4408 |  | 0
183950 | 10 | 2.524 | 25.6387 |  | 0
183960 | 10 | 2.4881 | 25.0605 |  | 0
183980 | 20 | 2.6329 | 51.2094 |  | 0
183990 | 10 | 2.6491 | 26.4097 |  | 0
184000 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
Km 183+000-Km 184+000 |  |  | 2586.409 |  | 0
184000 |  | 2.6491
184010 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
184020 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
184030 | 10 | 2.642 | 26.4555 |  | 0
184040 | 10 | 2.5768 | 26.0941 |  | 0
184060 | 20 | 2.4952 | 50.72 |  | 0
184080 | 20 | 2.4976 | 49.9277 |  | 0
184100 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
184120 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
184140 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
184160 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
184180 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
184200 | 20 | 2.563 | 50.6055 |  | 0
184210 | 10 | 2.642 | 26.0252 |  | 0
184220 | 10 | 2.6491 | 26.4556 |  | 0
184230 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
184240 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
184250 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
184260 | 10 | 2.642 | 26.4555 |  | 0
184280 | 20 | 2.4929 | 51.3489 |  | 0
184300 | 20 | 2.4976 | 49.9043 |  | 0
184320 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
184340 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
184360 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
184380 | 20 | 2.5164 | 50.1401 |  | 0
184390 | 10 | 2.5945 | 25.5547 |  | 0
184400 | 10 | 2.6818 | 26.3813 |  | 0
184410 | 10 | 2.7702 | 27.2599 |  | 0
184420 | 10 | 2.8337 | 28.0195 |  | 0
184430 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
184440 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
184450 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
184460 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
184470 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
184480 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
184490 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
184500 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
184510 | 10 | 2.7555 | 27.9462 |  | 0
184520 | 10 | 2.6707 | 27.1311 |  | 0
184530 | 10 | 2.5839 | 26.2727 |  | 0
184540 | 10 | 2.4995 | 25.4168 |  | 0
184560 | 20 | 2.489 | 49.8852 |  | 0
184580 | 20 | 2.4882 | 49.7721 |  | 0
184600 | 20 | 2.4879 | 49.7612 |  | 0
184620 | 20 | 2.4883 | 49.7627 |  | 0
184640 | 20 | 2.5434 | 50.317 |  | 0
184660 | 20 | 2.6259 | 51.6929 |  | 0
184670 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
184680 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
184690 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
184700 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
184710 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
184720 | 10 | 2.6265 | 26.2622 |  | 0
184740 | 20 | 2.628 | 52.5447 |  | 0
184760 | 20 | 2.6296 | 52.576 |  | 0
184770 | 10 | 2.6576 | 26.4365 |  | 0
184780 | 10 | 2.7141 | 26.8586 |  | 0
184790 | 10 | 2.7705 | 27.4229 |  | 0
184800 | 10 | 2.8292 | 27.9985 |  | 0
184810 | 10 | 2.8563 | 28.4273 |  | 0
184820 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
184830 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
184840 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
184850 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
184860 | 10 | 2.8401 | 28.4816 |  | 0
184870 | 10 | 2.7477 | 27.9388 |  | 0
184880 | 10 | 2.6558 | 27.0176 |  | 0
184890 | 10 | 2.5644 | 26.1009 |  | 0
184900 | 10 | 2.4891 | 25.2672 |  | 0
184920 | 20 | 2.488 | 49.7708 |  | 0
184940 | 20 | 2.4882 | 49.7619 |  | 0
184960 | 20 | 2.5211 | 50.0923 |  | 0
184970 | 10 | 2.6078 | 25.6443 |  | 0
184980 | 10 | 2.6995 | 26.5364 |  | 0
184990 | 10 | 2.7939 | 27.4667 |  | 0
185000 | 10 | 2.8563 | 28.2507 |  | 0
Km 184+000-Km 185+000 |  |  | 2614.4688 |  | 0
185000 |  | 2.8563
185010 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185020 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185030 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185040 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185050 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185060 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185070 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185080 | 10 | 2.854 | 28.5511 |  | 0
185090 | 10 | 2.7605 | 28.0724 |  | 0
185100 | 10 | 2.6681 | 27.143 |  | 0
185110 | 10 | 2.5765 | 26.223 |  | 0
185120 | 10 | 2.488 | 25.3227 |  | 0
185130 | 10 | 2.515 | 25.0153 |  | 0
185140 | 10 | 2.5697 | 25.4238 |  | 0
185150 | 10 | 2.6275 | 25.986 |  | 0
185160 | 10 | 2.6883 | 26.5789 |  | 0
185170 | 10 | 2.719 | 27.0365 |  | 0
185180 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
185190 | 10 | 2.6741 | 26.9654 |  | 0
185200 | 10 | 2.6158 | 26.4493 |  | 0
185210 | 10 | 2.5589 | 25.8734 |  | 0
185220 | 10 | 2.5055 | 25.3221 |  | 0
185240 | 20 | 2.4976 | 50.0307 |  | 0
185260 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
185280 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
185300 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
185320 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
185340 | 20 | 2.5122 | 50.0981 |  | 0
185350 | 10 | 2.6012 | 25.5674 |  | 0
185360 | 10 | 2.7022 | 26.5173 |  | 0
185370 | 10 | 2.8046 | 27.534 |  | 0
185380 | 10 | 2.8563 | 28.3042 |  | 0
185390 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185400 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185410 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185420 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185430 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185440 | 10 | 2.8022 | 28.2924 |  | 0
185450 | 10 | 2.7022 | 27.5218 |  | 0
185460 | 10 | 2.6035 | 26.528 |  | 0
185470 | 10 | 2.5037 | 25.5358 |  | 0
185480 | 10 | 2.5626 | 25.3313 |  | 0
185490 | 10 | 2.6631 | 26.1282 |  | 0
185500 | 10 | 2.7649 | 27.1399 |  | 0
185510 | 10 | 2.8563 | 28.1059 |  | 0
185520 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185530 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
185540 | 10 | 2.7718 | 28.1405 |  | 0
185550 | 10 | 2.6722 | 27.22 |  | 0
185560 | 10 | 2.5751 | 26.2364 |  | 0
185580 | 20 | 2.4974 | 50.7254 |  | 0
185600 | 20 | 2.4976 | 49.95 |  | 0
185620 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
185640 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
185660 | 20 | 2.4962 | 49.9372 |  | 0
185680 | 20 | 2.6379 | 51.3408 |  | 0
185690 | 10 | 2.7537 | 26.9584 |  | 0
185700 | 10 | 2.8337 | 27.9373 |  | 0
185710 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
185720 | 10 | 2.822 | 28.2784 |  | 0
185730 | 10 | 2.7057 | 27.6385 |  | 0
185740 | 10 | 2.5908 | 26.4825 |  | 0
185760 | 20 | 2.488 | 50.7874 |  | 0
185770 | 10 | 2.5921 | 25.4005 |  | 0
185780 | 10 | 2.6974 | 26.4479 |  | 0
185790 | 10 | 2.804 | 27.5069 |  | 0
185800 | 10 | 2.8788 | 28.414 |  | 0
185810 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185820 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185830 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185840 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185850 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185860 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185870 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185880 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185890 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185900 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185910 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
185920 | 10 | 2.7831 | 28.3097 |  | 0
185930 | 10 | 2.6791 | 27.3109 |  | 0
185940 | 10 | 2.574 | 26.2655 |  | 0
185960 | 20 | 2.5468 | 51.2082 |  | 0
185970 | 10 | 2.6157 | 25.8126 |  | 0
185980 | 10 | 2.6879 | 26.5179 |  | 0
185990 | 10 | 2.7582 | 27.2307 |  | 0
186000 | 10 | 2.765 | 27.6163 |  | 0
Km 185+000-Km 186+000 |  |  | 2684.0583 |  | 0
186000 |  | 2.765
186010 | 10 | 2.765 | 27.6501 |  | 0
186020 | 10 | 2.7109 | 27.3794 |  | 0
186030 | 10 | 2.6432 | 26.7702 |  | 0
186040 | 10 | 2.5755 | 26.0933 |  | 0
186050 | 10 | 2.5078 | 25.4164 |  | 0
186060 | 10 | 2.4943 | 25.0103 |  | 0
186080 | 20 | 2.4929 | 49.8719 |  | 0
186100 | 20 | 2.5187 | 50.1161 |  | 0
186110 | 10 | 2.5702 | 25.4444 |  | 0
186120 | 10 | 2.622 | 25.9612 |  | 0
186130 | 10 | 2.6491 | 26.3556 |  | 0
186140 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
186150 | 10 | 2.642 | 26.4555 |  | 0
186160 | 10 | 2.5883 | 26.1517 |  | 0
186180 | 20 | 2.4932 | 50.8149 |  | 0
186200 | 20 | 2.4976 | 49.9072 |  | 0
186220 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
186240 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
186260 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
186280 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
186300 | 20 | 2.4952 | 49.9277 |  | 0
186310 | 10 | 2.4949 | 24.9505 |  | 0
186320 | 10 | 2.5241 | 25.0949 |  | 0
186330 | 10 | 2.5563 | 25.4021 |  | 0
186340 | 10 | 2.5912 | 25.7379 |  | 0
186350 | 10 | 2.6265 | 26.0889 |  | 0
186360 | 10 | 2.6265 | 26.2654 |  | 0
186370 | 10 | 2.6265 | 26.2654 |  | 0
186380 | 10 | 2.5959 | 26.1122 |  | 0
186390 | 10 | 2.561 | 25.7843 |  | 0
186400 | 10 | 2.5242 | 25.4259 |  | 0
186410 | 10 | 2.4924 | 25.0833 |  | 0
186420 | 10 | 2.5196 | 25.0602 |  | 0
186430 | 10 | 2.5607 | 25.4014 |  | 0
186440 | 10 | 2.6 | 25.8034 |  | 0
186450 | 10 | 2.642 | 26.2102 |  | 0
186460 | 10 | 2.6491 | 26.4556 |  | 0
186470 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
186480 | 10 | 2.6213 | 26.3517 |  | 0
186490 | 10 | 2.582 | 26.0163 |  | 0
186500 | 10 | 2.5407 | 25.6134 |  | 0
186510 | 10 | 2.5019 | 25.213 |  | 0
186520 | 10 | 2.4881 | 24.9498 |  | 0
186540 | 20 | 2.488 | 49.7608 |  | 0
186560 | 20 | 2.4888 | 49.7682 |  | 0
186570 | 10 | 2.5233 | 25.0603 |  | 0
186580 | 10 | 2.585 | 25.5413 |  | 0
186590 | 10 | 2.6492 | 26.1711 |  | 0
186600 | 10 | 2.7138 | 26.8151 |  | 0
186610 | 10 | 2.7415 | 27.2766 |  | 0
186620 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
186630 | 10 | 2.6945 | 27.1802 |  | 0
186640 | 10 | 2.6316 | 26.6304 |  | 0
186650 | 10 | 2.5678 | 25.997 |  | 0
186660 | 10 | 2.5099 | 25.3884 |  | 0
186680 | 20 | 2.4976 | 50.0744 |  | 0
186700 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
186720 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
186740 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
186760 | 20 | 2.4951 | 49.9266 |  | 0
186770 | 10 | 2.523 | 25.0904 |  | 0
186780 | 10 | 2.5991 | 25.6103 |  | 0
186790 | 10 | 2.6887 | 26.4387 |  | 0
186800 | 10 | 2.7772 | 27.3293 |  | 0
186810 | 10 | 2.8337 | 28.0544 |  | 0
186820 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
186830 | 10 | 2.8148 | 28.2423 |  | 0
186840 | 10 | 2.7258 | 27.7026 |  | 0
186850 | 10 | 2.6402 | 26.8298 |  | 0
186860 | 10 | 2.5554 | 25.9779 |  | 0
186880 | 20 | 2.4975 | 50.5283 |  | 0
186900 | 20 | 2.4976 | 49.9501 |  | 0
186920 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
186940 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
186960 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
186980 | 20 | 2.5267 | 50.2426 |  | 0
186990 | 10 | 2.5858 | 25.5625 |  | 0
187000 | 10 | 2.6507 | 26.1825 |  | 0
Km 186+000-Km 187+000 |  |  | 2566.191 |  | 0
187000 |  | 2.6507
187010 | 10 | 2.7143 | 26.8248 |  | 0
187020 | 10 | 2.719 | 27.1664 |  | 0
187030 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
187040 | 10 | 2.719 | 27.1898 |  | 0
187050 | 10 | 2.6553 | 26.8714 |  | 0
187060 | 10 | 2.5926 | 26.2398 |  | 0
187070 | 10 | 2.5309 | 25.6176 |  | 0
187080 | 10 | 2.5015 | 25.1618 |  | 0
187090 | 10 | 2.5449 | 25.2318 |  | 0
187100 | 10 | 2.5937 | 25.6929 |  | 0
187110 | 10 | 2.6407 | 26.1721 |  | 0
187120 | 10 | 2.6723 | 26.5653 |  | 0
187130 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
187140 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
187150 | 10 | 2.6464 | 26.5935 |  | 0
187160 | 10 | 2.5975 | 26.2196 |  | 0
187170 | 10 | 2.5522 | 25.7484 |  | 0
187180 | 10 | 2.5118 | 25.32 |  | 0
187200 | 20 | 2.4972 | 50.0906 |  | 0
187220 | 20 | 2.4976 | 49.9478 |  | 0
187240 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187260 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187280 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187300 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187320 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187340 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187360 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187380 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187400 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187420 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187440 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187460 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187480 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187500 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187520 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187540 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187560 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187580 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187600 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187620 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187640 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187660 | 20 | 2.4928 | 49.9039 |  | 0
187670 | 10 | 2.5615 | 25.2714 |  | 0
187680 | 10 | 2.6429 | 26.0216 |  | 0
187690 | 10 | 2.7265 | 26.8467 |  | 0
187700 | 10 | 2.7876 | 27.5702 |  | 0
187710 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
187720 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
187730 | 10 | 2.7781 | 27.8286 |  | 0
187740 | 10 | 2.6964 | 27.3726 |  | 0
187750 | 10 | 2.6155 | 26.5595 |  | 0
187760 | 10 | 2.5333 | 25.7443 |  | 0
187780 | 20 | 2.5378 | 50.7112 |  | 0
187790 | 10 | 2.5952 | 25.6648 |  | 0
187800 | 10 | 2.6534 | 26.2429 |  | 0
187810 | 10 | 2.6956 | 26.745 |  | 0
187820 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
187830 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
187840 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
187850 | 10 | 2.6838 | 26.8968 |  | 0
187860 | 10 | 2.6252 | 26.5448 |  | 0
187870 | 10 | 2.5675 | 25.9634 |  | 0
187880 | 10 | 2.516 | 25.4176 |  | 0
187900 | 20 | 2.4976 | 50.1361 |  | 0
187920 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
187940 | 20 | 2.4942 | 49.9175 |  | 0
187950 | 10 | 2.5012 | 24.9767 |  | 0
187960 | 10 | 2.524 | 25.1259 |  | 0
187970 | 10 | 2.5517 | 25.3787 |  | 0
187980 | 10 | 2.5818 | 25.6675 |  | 0
187990 | 10 | 2.6028 | 25.9231 |  | 0
188000 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
Km 187+000-Km 188+000 |  |  | 2559.2967 |  | 0
188000 |  | 2.6028
188010 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
188020 | 10 | 2.5935 | 25.9816 |  | 0
188030 | 10 | 2.5634 | 25.7844 |  | 0
188040 | 10 | 2.5335 | 25.4846 |  | 0
188050 | 10 | 2.5061 | 25.1983 |  | 0
188060 | 10 | 2.488 | 24.9705 |  | 0
188070 | 10 | 2.488 | 24.8797 |  | 0
188080 | 10 | 2.4882 | 24.8809 |  | 0
188090 | 10 | 2.4886 | 24.8842 |  | 0
188100 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
188110 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
188120 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
188130 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
188140 | 10 | 2.4889 | 24.8876 |  | 0
188150 | 10 | 2.4899 | 24.8936 |  | 0
188160 | 10 | 2.4909 | 24.9036 |  | 0
188170 | 10 | 2.4919 | 24.914 |  | 0
188180 | 10 | 2.493 | 24.9248 |  | 0
188200 | 20 | 2.4954 | 49.8841 |  | 0
188220 | 20 | 2.4976 | 49.9294 |  | 0
188240 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
188260 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
188280 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
188300 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
188320 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
188340 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
188360 | 20 | 2.4972 | 49.9472 |  | 0
188380 | 20 | 2.5352 | 50.3239 |  | 0
188390 | 10 | 2.595 | 25.6514 |  | 0
188400 | 10 | 2.66 | 26.2754 |  | 0
188410 | 10 | 2.719 | 26.8952 |  | 0
188420 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
188430 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
188440 | 10 | 2.6657 | 26.9235 |  | 0
188450 | 10 | 2.6023 | 26.34 |  | 0
188460 | 10 | 2.5401 | 25.7119 |  | 0
188470 | 10 | 2.4969 | 25.1851 |  | 0
188480 | 10 | 2.5899 | 25.4341 |  | 0
188490 | 10 | 2.6908 | 26.4032 |  | 0
188500 | 10 | 2.7929 | 27.4183 |  | 0
188510 | 10 | 2.8563 | 28.2459 |  | 0
188520 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
188530 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
188540 | 10 | 2.8328 | 28.4454 |  | 0
188550 | 10 | 2.7325 | 27.8265 |  | 0
188560 | 10 | 2.6334 | 26.8295 |  | 0
188570 | 10 | 2.5354 | 25.8443 |  | 0
188580 | 10 | 2.5037 | 25.1958 |  | 0
188590 | 10 | 2.5629 | 25.3333 |  | 0
188600 | 10 | 2.6254 | 25.9419 |  | 0
188610 | 10 | 2.6911 | 26.5827 |  | 0
188620 | 10 | 2.7182 | 27.0463 |  | 0
188630 | 10 | 2.7182 | 27.1816 |  | 0
188640 | 10 | 2.7001 | 27.0914 |  | 0
188650 | 10 | 2.6392 | 26.6968 |  | 0
188660 | 10 | 2.5784 | 26.088 |  | 0
188670 | 10 | 2.5173 | 25.4782 |  | 0
188680 | 10 | 2.4921 | 25.047 |  | 0
188700 | 20 | 2.4915 | 49.8358 |  | 0
188720 | 20 | 2.4908 | 49.823 |  | 0
188740 | 20 | 2.4903 | 49.8113 |  | 0
188750 | 10 | 2.4902 | 24.9025 |  | 0
188760 | 10 | 2.4902 | 24.9021 |  | 0
188770 | 10 | 2.4902 | 24.9021 |  | 0
188780 | 10 | 2.4902 | 24.9019 |  | 0
188790 | 10 | 2.4901 | 24.9013 |  | 0
188800 | 10 | 2.49 | 24.9006 |  | 0
188820 | 20 | 2.4899 | 49.7992 |  | 0
188840 | 20 | 2.501 | 49.9091 |  | 0
188850 | 10 | 2.5213 | 25.1114 |  | 0
188860 | 10 | 2.546 | 25.3365 |  | 0
188870 | 10 | 2.5686 | 25.5729 |  | 0
188880 | 10 | 2.5933 | 25.8094 |  | 0
188890 | 10 | 2.6023 | 25.9782 |  | 0
188900 | 10 | 2.6023 | 26.0233 |  | 0
188910 | 10 | 2.6023 | 26.0233 |  | 0
188920 | 10 | 2.6023 | 26.0233 |  | 0
188930 | 10 | 2.6023 | 26.0233 |  | 0
188940 | 10 | 2.6023 | 26.0233 |  | 0
188950 | 10 | 2.6023 | 26.0233 |  | 0
188960 | 10 | 2.5843 | 25.9332 |  | 0
188970 | 10 | 2.5618 | 25.7305 |  | 0
188980 | 10 | 2.537 | 25.4941 |  | 0
188990 | 10 | 2.5134 | 25.252 |  | 0
189000 | 10 | 2.4902 | 25.0178 |  | 0
Km 188+000-Km 189+000 |  |  | 2560.5365 |  | 0
189000 |  | 2.4902
189010 | 10 | 2.5671 | 25.2864 |  | 0
189020 | 10 | 2.6676 | 26.1737 |  | 0
189030 | 10 | 2.7695 | 27.1857 |  | 0
189040 | 10 | 2.8563 | 28.1289 |  | 0
189050 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
189060 | 10 | 2.8556 | 28.5593 |  | 0
189070 | 10 | 2.7892 | 28.2238 |  | 0
189080 | 10 | 2.69 | 27.396 |  | 0
189090 | 10 | 2.5897 | 26.3984 |  | 0
189100 | 10 | 2.4924 | 25.4104 |  | 0
189110 | 10 | 2.5423 | 25.1737 |  | 0
189120 | 10 | 2.6066 | 25.7443 |  | 0
189130 | 10 | 2.6695 | 26.3801 |  | 0
189140 | 10 | 2.719 | 26.9423 |  | 0
189150 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
189160 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
189170 | 10 | 2.6694 | 26.942 |  | 0
189180 | 10 | 2.6065 | 26.3795 |  | 0
189190 | 10 | 2.5461 | 25.7629 |  | 0
189200 | 10 | 2.493 | 25.1954 |  | 0
189220 | 20 | 2.4976 | 49.9057 |  | 0
189240 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189260 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189280 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189300 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189320 | 20 | 2.4973 | 49.9491 |  | 0
189340 | 20 | 2.5205 | 50.1787 |  | 0
189350 | 10 | 2.572 | 25.4624 |  | 0
189360 | 10 | 2.6295 | 26.007 |  | 0
189370 | 10 | 2.69 | 26.597 |  | 0
189380 | 10 | 2.7182 | 27.0406 |  | 0
189390 | 10 | 2.7182 | 27.1816 |  | 0
189400 | 10 | 2.7182 | 27.1816 |  | 0
189410 | 10 | 2.7182 | 27.1816 |  | 0
189420 | 10 | 2.7182 | 27.1816 |  | 0
189430 | 10 | 2.6694 | 26.938 |  | 0
189440 | 10 | 2.6095 | 26.3947 |  | 0
189450 | 10 | 2.5522 | 25.8085 |  | 0
189460 | 10 | 2.4975 | 25.2483 |  | 0
189480 | 20 | 2.4879 | 49.8541 |  | 0
189500 | 20 | 2.4886 | 49.7651 |  | 0
189520 | 20 | 2.5647 | 50.5324 |  | 0
189530 | 10 | 2.6697 | 26.1719 |  | 0
189540 | 10 | 2.7752 | 27.2246 |  | 0
189550 | 10 | 2.8788 | 28.2702 |  | 0
189560 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
189570 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
189580 | 10 | 2.8788 | 28.7885 |  | 0
189590 | 10 | 2.7922 | 28.3551 |  | 0
189600 | 10 | 2.6857 | 27.3896 |  | 0
189610 | 10 | 2.5829 | 26.3431 |  | 0
189620 | 10 | 2.4879 | 25.3541 |  | 0
189630 | 10 | 2.4886 | 24.8826 |  | 0
189640 | 10 | 2.4897 | 24.8915 |  | 0
189650 | 10 | 2.4897 | 24.8974 |  | 0
189660 | 10 | 2.4897 | 24.8974 |  | 0
189670 | 10 | 2.4897 | 24.8974 |  | 0
189680 | 10 | 2.4897 | 24.8974 |  | 0
189690 | 10 | 2.4897 | 24.8974 |  | 0
189700 | 10 | 2.4897 | 24.897 |  | 0
189710 | 10 | 2.489 | 24.8936 |  | 0
189720 | 10 | 2.4889 | 24.8897 |  | 0
189730 | 10 | 2.4902 | 24.8953 |  | 0
189740 | 10 | 2.4915 | 24.9082 |  | 0
189760 | 20 | 2.4944 | 49.8583 |  | 0
189780 | 20 | 2.4975 | 49.9186 |  | 0
189800 | 20 | 2.4976 | 49.9507 |  | 0
189820 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189840 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189860 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189880 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189900 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189920 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189940 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189960 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
189980 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
190000 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
Km 189+000-Km 190+000 |  |  | 2575.8977 |  | 0
190000 |  | 2.4976
190020 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
190040 | 20 | 2.4959 | 49.9345 |  | 0
190060 | 20 | 2.4936 | 49.8949 |  | 0
190070 | 10 | 2.4925 | 24.9306 |  | 0
190080 | 10 | 2.4915 | 24.92 |  | 0
190090 | 10 | 2.4905 | 24.9098 |  | 0
190100 | 10 | 2.4895 | 24.9 |  | 0
190110 | 10 | 2.4887 | 24.8909 |  | 0
190120 | 10 | 2.4889 | 24.888 |  | 0
190130 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
190140 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
190150 | 10 | 2.4888 | 24.8887 |  | 0
190160 | 10 | 2.4892 | 24.8898 |  | 0
190170 | 10 | 2.4901 | 24.8965 |  | 0
190180 | 10 | 2.4911 | 24.9062 |  | 0
190190 | 10 | 2.4921 | 24.9163 |  | 0
190200 | 10 | 2.4932 | 24.9267 |  | 0
190220 | 20 | 2.4955 | 49.8866 |  | 0
190240 | 20 | 2.4976 | 49.9302 |  | 0
190260 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
190280 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
190300 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
190320 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
190340 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
190360 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
190380 | 20 | 2.493 | 49.9059 |  | 0
190390 | 10 | 2.5287 | 25.1086 |  | 0
190400 | 10 | 2.5721 | 25.5042 |  | 0
190410 | 10 | 2.6207 | 25.9641 |  | 0
190420 | 10 | 2.6676 | 26.4413 |  | 0
190430 | 10 | 2.6723 | 26.6994 |  | 0
190440 | 10 | 2.6723 | 26.723 |  | 0
190450 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
190460 | 10 | 2.6254 | 26.4887 |  | 0
190470 | 10 | 2.579 | 26.0223 |  | 0
190480 | 10 | 2.5332 | 25.5613 |  | 0
190490 | 10 | 2.4902 | 25.117 |  | 0
190500 | 10 | 2.4882 | 24.8918 |  | 0
190510 | 10 | 2.4889 | 24.8854 |  | 0
190520 | 10 | 2.4893 | 24.8911 |  | 0
190530 | 10 | 2.4893 | 24.8932 |  | 0
190540 | 10 | 2.4893 | 24.8932 |  | 0
190550 | 10 | 2.4892 | 24.8927 |  | 0
190560 | 10 | 2.4896 | 24.8941 |  | 0
190580 | 20 | 2.4948 | 49.8443 |  | 0
190600 | 20 | 2.4973 | 49.9215 |  | 0
190620 | 20 | 2.4949 | 49.9226 |  | 0
190640 | 20 | 2.4927 | 49.8767 |  | 0
190650 | 10 | 2.4917 | 24.922 |  | 0
190660 | 10 | 2.4907 | 24.9117 |  | 0
190670 | 10 | 2.4897 | 24.9018 |  | 0
190680 | 10 | 2.4888 | 24.8923 |  | 0
190690 | 10 | 2.4889 | 24.8886 |  | 0
190700 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
190710 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
190720 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
190730 | 10 | 2.4887 | 24.8883 |  | 0
190740 | 10 | 2.4884 | 24.8856 |  | 0
190750 | 10 | 2.4882 | 24.8828 |  | 0
190760 | 10 | 2.488 | 24.8809 |  | 0
190770 | 10 | 2.4879 | 24.8798 |  | 0
190780 | 10 | 2.488 | 24.8795 |  | 0
190790 | 10 | 2.5038 | 24.9588 |  | 0
190800 | 10 | 2.5242 | 25.1401 |  | 0
190810 | 10 | 2.5492 | 25.3673 |  | 0
190820 | 10 | 2.5721 | 25.6067 |  | 0
190830 | 10 | 2.5793 | 25.7568 |  | 0
190840 | 10 | 2.5794 | 25.7932 |  | 0
190850 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
190860 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
190870 | 10 | 2.5702 | 25.7479 |  | 0
190880 | 10 | 2.5474 | 25.5879 |  | 0
190890 | 10 | 2.5223 | 25.3484 |  | 0
190900 | 10 | 2.5018 | 25.1208 |  | 0
190920 | 20 | 2.488 | 49.8986 |  | 0
190940 | 20 | 2.4879 | 49.7596 |  | 0
190950 | 10 | 2.488 | 24.8795 |  | 0
190960 | 10 | 2.4881 | 24.8802 |  | 0
190970 | 10 | 2.4882 | 24.8812 |  | 0
190980 | 10 | 2.4884 | 24.8828 |  | 0
190990 | 10 | 2.4886 | 24.885 |  | 0
191000 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
Km 190+000-Km 191+000 |  |  | 2511.463 |  | 0
191000 |  | 2.4886
191010 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
191020 | 10 | 2.4886 | 24.8864 |  | 0
191030 | 10 | 2.4887 | 24.8868 |  | 0
191040 | 10 | 2.4895 | 24.891 |  | 0
191050 | 10 | 2.4903 | 24.8988 |  | 0
191060 | 10 | 2.4911 | 24.9069 |  | 0
191070 | 10 | 2.492 | 24.9153 |  | 0
191080 | 10 | 2.4928 | 24.924 |  | 0
191100 | 20 | 2.4947 | 49.8752 |  | 0
191120 | 20 | 2.4966 | 49.9133 |  | 0
191140 | 20 | 2.4976 | 49.9421 |  | 0
191160 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
191180 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
191200 | 20 | 2.4943 | 49.9191 |  | 0
191210 | 10 | 2.5054 | 24.9986 |  | 0
191220 | 10 | 2.5414 | 25.2336 |  | 0
191230 | 10 | 2.5814 | 25.6139 |  | 0
191240 | 10 | 2.6232 | 26.0233 |  | 0
191250 | 10 | 2.6491 | 26.3616 |  | 0
191260 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
191270 | 10 | 2.6468 | 26.4795 |  | 0
191280 | 10 | 2.6468 | 26.4682 |  | 0
191290 | 10 | 2.6491 | 26.4795 |  | 0
191300 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
191310 | 10 | 2.6096 | 26.2935 |  | 0
191320 | 10 | 2.5682 | 25.8889 |  | 0
191330 | 10 | 2.5269 | 25.4755 |  | 0
191340 | 10 | 2.4882 | 25.0759 |  | 0
191360 | 20 | 2.488 | 49.7618 |  | 0
191380 | 20 | 2.4886 | 49.7651 |  | 0
191400 | 20 | 2.49 | 49.7859 |  | 0
191410 | 10 | 2.6533 | 25.7167 |  | 0
191420 | 10 | 2.8238 | 27.3854 |  | 0
191430 | 10 | 2.9969 | 29.1034 |  | 0
191440 | 10 | 3.1271 | 30.6203 |  | 0
191450 | 10 | 3.1271 | 31.2714 |  | 0
191460 | 10 | 3.1271 | 31.2714 |  | 0
191470 | 10 | 3.0738 | 31.0048 |  | 0
191480 | 10 | 2.901 | 29.8742 |  | 0
191490 | 10 | 2.7276 | 28.143 |  | 0
191500 | 10 | 2.5588 | 26.4317 |  | 0
191520 | 20 | 2.4976 | 50.5633 |  | 0
191540 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
191560 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
191580 | 20 | 2.4959 | 49.9347 |  | 0
191600 | 20 | 2.5053 | 50.0117 |  | 0
191610 | 10 | 2.5304 | 25.1783 |  | 0
191620 | 10 | 2.5586 | 25.445 |  | 0
191630 | 10 | 2.5888 | 25.7369 |  | 0
191640 | 10 | 2.6028 | 25.958 |  | 0
191650 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
191660 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
191670 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
191680 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
191690 | 10 | 2.5911 | 25.9697 |  | 0
191700 | 10 | 2.5609 | 25.7602 |  | 0
191710 | 10 | 2.5325 | 25.4671 |  | 0
191720 | 10 | 2.5073 | 25.1991 |  | 0
191740 | 20 | 2.4957 | 50.0305 |  | 0
191760 | 20 | 2.4976 | 49.9328 |  | 0
191780 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
191800 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
191820 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
191840 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
191860 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
191880 | 20 | 2.5187 | 50.1625 |  | 0
191890 | 10 | 2.6012 | 25.5997 |  | 0
191900 | 10 | 2.6953 | 26.4827 |  | 0
191910 | 10 | 2.7905 | 27.429 |  | 0
191920 | 10 | 2.8563 | 28.2339 |  | 0
191930 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
191940 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
191950 | 10 | 2.8376 | 28.4695 |  | 0
191960 | 10 | 2.7448 | 27.9121 |  | 0
191970 | 10 | 2.6527 | 26.9876 |  | 0
191980 | 10 | 2.5612 | 26.0696 |  | 0
192000 | 20 | 2.488 | 50.4917 |  | 0
Km 191+000-Km 192+000 |  |  | 2586.1794 |  | 0
192000 |  | 2.488
192010 | 10 | 2.5016 | 24.9476 |  | 0
192020 | 10 | 2.5517 | 25.2661 |  | 0
192030 | 10 | 2.6023 | 25.7699 |  | 0
192040 | 10 | 2.6558 | 26.2903 |  | 0
192050 | 10 | 2.6956 | 26.7568 |  | 0
192060 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
192070 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
192080 | 10 | 2.6956 | 26.9561 |  | 0
192090 | 10 | 2.6586 | 26.7709 |  | 0
192100 | 10 | 2.6055 | 26.3205 |  | 0
192110 | 10 | 2.5528 | 25.7915 |  | 0
192120 | 10 | 2.5047 | 25.2874 |  | 0
192140 | 20 | 2.4881 | 49.9281 |  | 0
192160 | 20 | 2.488 | 49.7608 |  | 0
192180 | 20 | 2.4887 | 49.7672 |  | 0
192200 | 20 | 2.5195 | 50.0825 |  | 0
192210 | 10 | 2.6062 | 25.6288 |  | 0
192220 | 10 | 2.7 | 26.5311 |  | 0
192230 | 10 | 2.7918 | 27.4591 |  | 0
192240 | 10 | 2.8563 | 28.2405 |  | 0
192250 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
192260 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
192270 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
192280 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
192290 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
192300 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
192310 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
192320 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
192330 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
192340 | 10 | 2.8239 | 28.4006 |  | 0
192350 | 10 | 2.7316 | 27.7773 |  | 0
192360 | 10 | 2.6398 | 26.857 |  | 0
192370 | 10 | 2.5484 | 25.9412 |  | 0
192380 | 10 | 2.489 | 25.187 |  | 0
192400 | 20 | 2.488 | 49.7697 |  | 0
192420 | 20 | 2.4882 | 49.7622 |  | 0
192440 | 20 | 2.5279 | 50.161 |  | 0
192450 | 10 | 2.6304 | 25.7915 |  | 0
192460 | 10 | 2.7334 | 26.8189 |  | 0
192470 | 10 | 2.8368 | 27.8508 |  | 0
192480 | 10 | 2.9014 | 28.6911 |  | 0
192490 | 10 | 2.8992 | 29.0029 |  | 0
192500 | 10 | 2.8969 | 28.9803 |  | 0
192510 | 10 | 2.8969 | 28.9691 |  | 0
192520 | 10 | 2.8969 | 28.9691 |  | 0
192530 | 10 | 2.8992 | 28.9803 |  | 0
192540 | 10 | 2.9014 | 29.0029 |  | 0
192550 | 10 | 2.8097 | 28.5555 |  | 0
192560 | 10 | 2.7068 | 27.5822 |  | 0
192570 | 10 | 2.6041 | 26.5544 |  | 0
192580 | 10 | 2.5017 | 25.5293 |  | 0
192600 | 20 | 2.489 | 49.9076 |  | 0
192620 | 20 | 2.4882 | 49.7719 |  | 0
192640 | 20 | 2.4879 | 49.7612 |  | 0
192660 | 20 | 2.4884 | 49.763 |  | 0
192680 | 20 | 2.4894 | 49.7773 |  | 0
192690 | 10 | 2.5104 | 24.9989 |  | 0
192700 | 10 | 2.5744 | 25.4239 |  | 0
192710 | 10 | 2.6454 | 26.0988 |  | 0
192720 | 10 | 2.7143 | 26.7984 |  | 0
192730 | 10 | 2.765 | 27.3967 |  | 0
192740 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192750 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192760 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192770 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192780 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192790 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192800 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192810 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192820 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192830 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192840 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192850 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192860 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
192870 | 10 | 2.6956 | 27.303 |  | 0
192880 | 10 | 2.6265 | 26.6104 |  | 0
192890 | 10 | 2.5577 | 25.921 |  | 0
192900 | 10 | 2.4892 | 25.2348 |  | 0
192920 | 20 | 2.4881 | 49.7739 |  | 0
192940 | 20 | 2.488 | 49.7614 |  | 0
192960 | 20 | 2.4888 | 49.7678 |  | 0
192970 | 10 | 2.521 | 25.0491 |  | 0
192980 | 10 | 2.5806 | 25.5083 |  | 0
192990 | 10 | 2.645 | 26.128 |  | 0
193000 | 10 | 2.7074 | 26.7621 |  | 0
Km 192+000-Km 193+000 |  |  | 2650.6363 |  | 0
193000 |  | 2.7074
193010 | 10 | 2.719 | 27.1321 |  | 0
193020 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
193030 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
193040 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
193050 | 10 | 2.6767 | 26.9786 |  | 0
193060 | 10 | 2.6139 | 26.4533 |  | 0
193070 | 10 | 2.5518 | 25.8287 |  | 0
193080 | 10 | 2.4903 | 25.2108 |  | 0
193100 | 20 | 2.5087 | 49.9899 |  | 0
193110 | 10 | 2.5907 | 25.4969 |  | 0
193120 | 10 | 2.678 | 26.3436 |  | 0
193130 | 10 | 2.766 | 27.2201 |  | 0
193140 | 10 | 2.8337 | 27.9986 |  | 0
193150 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
193160 | 10 | 2.8337 | 28.337 |  | 0
193170 | 10 | 2.8196 | 28.2663 |  | 0
193180 | 10 | 2.7328 | 27.7616 |  | 0
193190 | 10 | 2.6449 | 26.8881 |  | 0
193200 | 10 | 2.5603 | 26.0258 |  | 0
193210 | 10 | 2.4947 | 25.2749 |  | 0
193220 | 10 | 2.5493 | 25.2198 |  | 0
193230 | 10 | 2.607 | 25.7814 |  | 0
193240 | 10 | 2.6681 | 26.3756 |  | 0
193250 | 10 | 2.719 | 26.9354 |  | 0
193260 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
193270 | 10 | 2.719 | 27.1899 |  | 0
193280 | 10 | 2.7119 | 27.1546 |  | 0
193290 | 10 | 2.653 | 26.8248 |  | 0
193300 | 10 | 2.595 | 26.2401 |  | 0
193310 | 10 | 2.5396 | 25.6729 |  | 0
193320 | 10 | 2.4931 | 25.1633 |  | 0
193340 | 20 | 2.4976 | 49.9063 |  | 0
193360 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193380 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193400 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193420 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193440 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193460 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193480 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193500 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193520 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193540 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193560 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193580 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193600 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193620 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193640 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193660 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193680 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193700 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193720 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193740 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193760 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193780 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
193800 | 20 | 2.4958 | 49.9338 |  | 0
193820 | 20 | 2.4928 | 49.8858 |  | 0
193830 | 10 | 2.5116 | 25.0218 |  | 0
193840 | 10 | 2.5283 | 25.1993 |  | 0
193850 | 10 | 2.5495 | 25.3888 |  | 0
193860 | 10 | 2.5724 | 25.6096 |  | 0
193870 | 10 | 2.5794 | 25.7589 |  | 0
193880 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
193890 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
193900 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
193910 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
193920 | 10 | 2.5655 | 25.7244 |  | 0
193930 | 10 | 2.5448 | 25.5515 |  | 0
193940 | 10 | 2.522 | 25.3337 |  | 0
193950 | 10 | 2.5015 | 25.1173 |  | 0
193960 | 10 | 2.4879 | 24.9472 |  | 0
193970 | 10 | 2.488 | 24.8797 |  | 0
193980 | 10 | 2.4882 | 24.881 |  | 0
193990 | 10 | 2.4885 | 24.8837 |  | 0
194000 | 10 | 2.4889 | 24.8874 |  | 0
Km 193+000-Km 194+000 |  |  | 2555.8738 |  | 0
194000 |  | 2.4889
194010 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
194020 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
194030 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
194040 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
194050 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
194060 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
194070 | 10 | 2.4889 | 24.8895 |  | 0
194080 | 10 | 2.4886 | 24.888 |  | 0
194090 | 10 | 2.4898 | 24.8922 |  | 0
194100 | 10 | 2.491 | 24.904 |  | 0
194110 | 10 | 2.4923 | 24.9166 |  | 0
194120 | 10 | 2.4937 | 24.9298 |  | 0
194140 | 20 | 2.4965 | 49.9019 |  | 0
194160 | 20 | 2.4976 | 49.941 |  | 0
194180 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
194200 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
194220 | 20 | 2.4974 | 49.9494 |  | 0
194240 | 20 | 2.4937 | 49.9107 |  | 0
194250 | 10 | 2.5032 | 24.9847 |  | 0
194260 | 10 | 2.5242 | 25.1371 |  | 0
194270 | 10 | 2.5474 | 25.358 |  | 0
194280 | 10 | 2.5724 | 25.5993 |  | 0
194290 | 10 | 2.5794 | 25.759 |  | 0
194300 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
194310 | 10 | 2.5794 | 25.7937 |  | 0
194320 | 10 | 2.5614 | 25.7037 |  | 0
194330 | 10 | 2.5366 | 25.4898 |  | 0
194340 | 10 | 2.5109 | 25.2374 |  | 0
194360 | 20 | 2.6099 | 51.2081 |  | 0
194370 | 10 | 2.7487 | 26.7933 |  | 0
194380 | 10 | 2.8888 | 28.1874 |  | 0
194390 | 10 | 2.9906 | 29.397 |  | 0
194400 | 10 | 2.9907 | 29.9065 |  | 0
194410 | 10 | 2.9906 | 29.9065 |  | 0
194420 | 10 | 2.979 | 29.8482 |  | 0
194430 | 10 | 2.8404 | 29.0969 |  | 0
194440 | 10 | 2.7053 | 27.7285 |  | 0
194450 | 10 | 2.5692 | 26.3724 |  | 0
194460 | 10 | 2.4992 | 25.3419 |  | 0
194470 | 10 | 2.5382 | 25.1872 |  | 0
194480 | 10 | 2.5804 | 25.593 |  | 0
194490 | 10 | 2.622 | 26.0121 |  | 0
194500 | 10 | 2.6491 | 26.3555 |  | 0
194510 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194520 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194530 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194540 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194550 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194560 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194570 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194580 | 10 | 2.6491 | 26.4907 |  | 0
194590 | 10 | 2.6491 | 26.4907 |  | 0
194600 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194610 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194620 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194630 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194640 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
194650 | 10 | 2.6327 | 26.4087 |  | 0
194660 | 10 | 2.5907 | 26.1169 |  | 0
194670 | 10 | 2.5521 | 25.7139 |  | 0
194680 | 10 | 2.5138 | 25.3292 |  | 0
194700 | 20 | 2.4963 | 50.101 |  | 0
194720 | 20 | 2.4974 | 49.9376 |  | 0
194740 | 20 | 2.4949 | 49.9232 |  | 0
194750 | 10 | 2.5243 | 25.0958 |  | 0
194760 | 10 | 2.5562 | 25.4023 |  | 0
194770 | 10 | 2.5932 | 25.7467 |  | 0
194780 | 10 | 2.6259 | 26.0953 |  | 0
194790 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
194800 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
194810 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
194820 | 10 | 2.6095 | 26.1773 |  | 0
194830 | 10 | 2.5746 | 25.9209 |  | 0
194840 | 10 | 2.5412 | 25.5793 |  | 0
194850 | 10 | 2.5095 | 25.2537 |  | 0
194860 | 10 | 2.4937 | 25.0162 |  | 0
194880 | 20 | 2.4976 | 49.9129 |  | 0
194900 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
194920 | 20 | 2.5097 | 50.0725 |  | 0
194930 | 10 | 2.5543 | 25.32 |  | 0
194940 | 10 | 2.6044 | 25.7938 |  | 0
194950 | 10 | 2.6558 | 26.3013 |  | 0
194960 | 10 | 2.6723 | 26.6406 |  | 0
194970 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
194980 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
194990 | 10 | 2.6558 | 26.6404 |  | 0
195000 | 10 | 2.6044 | 26.3011 |  | 0
Km 43+000-km 44+000 |  |  | 2583.9998 |  | 0
195000 |  | 2.6044
195010 | 10 | 2.5538 | 25.7909 |  | 0
195020 | 10 | 2.506 | 25.2987 |  | 0
195030 | 10 | 2.5286 | 25.1727 |  | 0
195040 | 10 | 2.5945 | 25.6153 |  | 0
195050 | 10 | 2.6656 | 26.3008 |  | 0
195060 | 10 | 2.7353 | 27.0045 |  | 0
195070 | 10 | 2.7415 | 27.384 |  | 0
195080 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
195090 | 10 | 2.7415 | 27.4155 |  | 0
195100 | 10 | 2.7041 | 27.2283 |  | 0
195110 | 10 | 2.6345 | 26.693 |  | 0
195120 | 10 | 2.5655 | 26.0001 |  | 0
195130 | 10 | 2.4995 | 25.3249 |  | 0
195140 | 10 | 2.4879 | 24.9369 |  | 0
195150 | 10 | 2.5265 | 25.072 |  | 0
195160 | 10 | 2.5768 | 25.5164 |  | 0
195170 | 10 | 2.6278 | 26.0229 |  | 0
195180 | 10 | 2.6723 | 26.5004 |  | 0
195190 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
195200 | 10 | 2.6701 | 26.7118 |  | 0
195210 | 10 | 2.6723 | 26.7118 |  | 0
195220 | 10 | 2.6723 | 26.723 |  | 0
195230 | 10 | 2.6453 | 26.5878 |  | 0
195240 | 10 | 2.594 | 26.1961 |  | 0
195250 | 10 | 2.5426 | 25.683 |  | 0
195260 | 10 | 2.4947 | 25.1867 |  | 0
195270 | 10 | 2.6346 | 25.6465 |  | 0
195280 | 10 | 2.8073 | 27.2093 |  | 0
195290 | 10 | 2.9792 | 28.9321 |  | 0
195300 | 10 | 3.1271 | 30.5315 |  | 0
195310 | 10 | 3.1271 | 31.2714 |  | 0
195320 | 10 | 3.1271 | 31.2714 |  | 0
195330 | 10 | 3.1271 | 31.2714 |  | 0
195340 | 10 | 3.0785 | 31.028 |  | 0
195350 | 10 | 2.9056 | 29.9204 |  | 0
195360 | 10 | 2.7321 | 28.1887 |  | 0
195370 | 10 | 2.5632 | 26.4765 |  | 0
195380 | 10 | 2.495 | 25.2911 |  | 0
195400 | 20 | 2.4976 | 49.9261 |  | 0
195420 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
195440 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
195460 | 20 | 2.4961 | 49.9363 |  | 0
195480 | 20 | 2.5244 | 50.2045 |  | 0
195490 | 10 | 2.5698 | 25.471 |  | 0
195500 | 10 | 2.6161 | 25.9294 |  | 0
195510 | 10 | 2.6629 | 26.3949 |  | 0
195520 | 10 | 2.6723 | 26.6761 |  | 0
195530 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
195540 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
195550 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
195560 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
195570 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
195580 | 10 | 2.6723 | 26.7231 |  | 0
195590 | 10 | 2.6653 | 26.6879 |  | 0
195600 | 10 | 2.6187 | 26.4199 |  | 0
195610 | 10 | 2.5703 | 25.9448 |  | 0
195620 | 10 | 2.5245 | 25.4737 |  | 0
195640 | 20 | 2.4879 | 50.1241 |  | 0
195650 | 10 | 2.5152 | 25.0157 |  | 0
195660 | 10 | 2.554 | 25.3462 |  | 0
195670 | 10 | 2.5955 | 25.7478 |  | 0
195680 | 10 | 2.6374 | 26.1645 |  | 0
195690 | 10 | 2.6491 | 26.4323 |  | 0
195700 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
195710 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
195720 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
195730 | 10 | 2.6491 | 26.4908 |  | 0
195740 | 10 | 2.6444 | 26.4674 |  | 0
195750 | 10 | 2.6024 | 26.2341 |  | 0
195760 | 10 | 2.5631 | 25.8275 |  | 0
195770 | 10 | 2.5219 | 25.4252 |  | 0
195780 | 10 | 2.4879 | 25.0495 |  | 0
195800 | 20 | 2.4886 | 49.7652 |  | 0
195810 | 10 | 2.539 | 25.1378 |  | 0
195820 | 10 | 2.6146 | 25.7679 |  | 0
195830 | 10 | 2.6907 | 26.5265 |  | 0
195840 | 10 | 2.765 | 27.2786 |  | 0
195850 | 10 | 2.765 | 27.6501 |  | 0
195860 | 10 | 2.765 | 27.6501 |  | 0
195870 | 10 | 2.765 | 27.6502 |  | 0
195880 | 10 | 2.8094 | 27.872 |  | 0
195890 | 10 | 2.8587 | 28.3406 |  | 0
195900 | 10 | 2.9131 | 28.8589 |  | 0
195920 | 20 | 3.0262 | 59.393 |  | 0
195940 | 20 | 3.1345 | 61.6075 |  | 0
195960 | 20 | 3.2403 | 63.7481 |  | 0
195980 | 20 | 3.2403 | 64.8059 |  | 0
196000 | 20 | 3.2403 | 64.8059 |  | 0
Km 195+000-Km 196+000 |  |  | 2698.2158 |  | 0
196000 |  | 3.2403
196020 | 20 | 3.2391 | 64.7939 |  | 0
196040 | 20 | 3.2999 | 65.3902 |  | 0
196050 | 10 | 3.3743 | 33.3713 |  | 0
196060 | 10 | 3.4514 | 34.1287 |  | 0
196070 | 10 | 3.5298 | 34.9059 |  | 0
196080 | 10 | 3.5322 | 35.3097 |  | 0
196090 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
196100 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
196110 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
196120 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
196130 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
196140 | 10 | 3.5322 | 35.3217 |  | 0
196150 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
196160 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
196170 | 10 | 3.5322 | 35.3216 |  | 0
196180 | 10 | 3.4825 | 35.0735 |  | 0
196190 | 10 | 3.4076 | 34.4505 |  | 0
196200 | 10 | 3.3312 | 33.6937 |  | 0
196210 | 10 | 3.2579 | 32.9456 |  | 0
196220 | 10 | 3.2304 | 32.4419 |  | 0
196230 | 10 | 3.2532 | 32.4182 |  | 0
196240 | 10 | 3.3127 | 32.8296 |  | 0
196250 | 10 | 3.3775 | 33.4513 |  | 0
196260 | 10 | 3.4432 | 34.1039 |  | 0
196270 | 10 | 3.4859 | 34.6455 |  | 0
196280 | 10 | 3.4859 | 34.8587 |  | 0
196290 | 10 | 3.4859 | 34.8587 |  | 0
196300 | 10 | 3.4859 | 34.8587 |  | 0
196310 | 10 | 3.4572 | 34.7153 |  | 0
196320 | 10 | 3.3934 | 34.2527 |  | 0
196330 | 10 | 3.3283 | 33.6085 |  | 0
196340 | 10 | 3.2696 | 32.9897 |  | 0
196360 | 20 | 3.2403 | 65.0988 |  | 0
196380 | 20 | 2.9946 | 62.3492 |  | 0
196400 | 20 | 2.7491 | 57.4373 |  | 0
196410 | 10 | 2.6458 | 26.9745 |  | 0
196420 | 10 | 2.5494 | 25.9761 |  | 0
196430 | 10 | 2.5818 | 25.6562 |  | 0
196440 | 10 | 2.6028 | 25.9233 |  | 0
196450 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
196460 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
196470 | 10 | 2.5866 | 25.9469 |  | 0
196480 | 10 | 2.5542 | 25.7039 |  | 0
196490 | 10 | 2.5244 | 25.3931 |  | 0
196500 | 10 | 2.4948 | 25.0959 |  | 0
196520 | 20 | 2.4881 | 49.8286 |  | 0
196540 | 20 | 2.489 | 49.7709 |  | 0
196550 | 10 | 2.5349 | 25.1195 |  | 0
196560 | 10 | 2.608 | 25.7146 |  | 0
196570 | 10 | 2.6838 | 26.4591 |  | 0
196580 | 10 | 2.7599 | 27.2181 |  | 0
196590 | 10 | 2.7876 | 27.7372 |  | 0
196600 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
196610 | 10 | 2.7876 | 27.8758 |  | 0
196620 | 10 | 2.7492 | 27.684 |  | 0
196630 | 10 | 2.6719 | 27.1054 |  | 0
196640 | 10 | 2.5973 | 26.3458 |  | 0
196650 | 10 | 2.5218 | 25.5955 |  | 0
196660 | 10 | 2.5241 | 25.2296 |  | 0
196670 | 10 | 2.5952 | 25.5963 |  | 0
196680 | 10 | 2.6259 | 26.1054 |  | 0
196690 | 10 | 2.6259 | 26.2592 |  | 0
196700 | 10 | 2.6034 | 26.1465 |  | 0
196720 | 20 | 2.5106 | 51.1396 |  | 0
196730 | 10 | 2.5353 | 25.2295 |  | 0
196740 | 10 | 2.6309 | 25.8314 |  | 0
196750 | 10 | 2.7323 | 26.8164 |  | 0
196760 | 10 | 2.8351 | 27.8371 |  | 0
196770 | 10 | 2.8563 | 28.4568 |  | 0
196780 | 10 | 2.8563 | 28.5628 |  | 0
196790 | 10 | 2.8398 | 28.4801 |  | 0
196800 | 10 | 2.7392 | 27.8947 |  | 0
196810 | 10 | 2.6378 | 26.8847 |  | 0
196820 | 10 | 2.5425 | 25.9014 |  | 0
196840 | 20 | 2.4976 | 50.4009 |  | 0
196860 | 20 | 2.4976 | 49.9513 |  | 0
196880 | 20 | 2.4938 | 49.9134 |  | 0
196890 | 10 | 2.5053 | 24.9952 |  | 0
196900 | 10 | 2.5304 | 25.1785 |  | 0
196910 | 10 | 2.5563 | 25.4338 |  | 0
196920 | 10 | 2.5865 | 25.7143 |  | 0
196930 | 10 | 2.6028 | 25.9467 |  | 0
196940 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
196950 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
196960 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
196970 | 10 | 2.6028 | 26.0283 |  | 0
196980 | 10 | 2.5758 | 25.8932 |  | 0
196990 | 10 | 2.546 | 25.6091 |  | 0
197000 | 10 | 2.5154 | 25.3073 |  | 0
Km 196+000-Km 197+000 |  |  | 2910.7605 |  | 0
197000 |  | 2.5154
197010 | 10 | 2.4902 | 25.0282 |  | 0
197020 | 10 | 2.5963 | 25.4324 |  | 0
197030 | 10 | 2.7551 | 26.7567 |  | 0
197040 | 10 | 2.915 | 28.3502 |  | 0
197050 | 10 | 3.0762 | 29.9556 |  | 0
197060 | 10 | 3.1271 | 31.0165 |  | 0
197070 | 10 | 3.1271 | 31.2714 |  | 0
197080 | 10 | 3.1248 | 31.2597 |  | 0
197090 | 10 | 2.9636 | 30.4422 |  | 0
197100 | 10 | 2.8035 | 28.8359 |  | 0
197110 | 10 | 2.6443 | 27.2393 |  | 0
197120 | 10 | 2.4882 | 25.6625 |  | 0
197140 | 20 | 2.4883 | 49.7647 |  | 0
197150 | 10 | 2.5861 | 25.3717 |  | 0
197160 | 10 | 2.6981 | 26.4206 |  | 0
197170 | 10 | 2.8086 | 27.5335 |  | 0
197180 | 10 | 2.9014 | 28.5503 |  | 0
197190 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197200 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197210 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197220 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197230 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197240 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197250 | 10 | 2.8599 | 28.8067 |  | 0
197260 | 10 | 2.7496 | 28.0474 |  | 0
197270 | 10 | 2.6375 | 26.9352 |  | 0
197280 | 10 | 2.5258 | 25.8164 |  | 0
197300 | 20 | 2.4883 | 50.141 |  | 0
197320 | 20 | 2.488 | 49.7625 |  | 0
197340 | 20 | 2.4889 | 49.769 |  | 0
197350 | 10 | 2.5597 | 25.2429 |  | 0
197360 | 10 | 2.6623 | 26.1099 |  | 0
197370 | 10 | 2.7654 | 27.1388 |  | 0
197380 | 10 | 2.8691 | 28.1724 |  | 0
197390 | 10 | 2.9014 | 28.8524 |  | 0
197400 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197410 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197420 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197430 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197440 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197450 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197460 | 10 | 2.9014 | 29.0142 |  | 0
197470 | 10 | 2.8688 | 28.8511 |  | 0
197480 | 10 | 2.7646 | 28.167 |  | 0
197490 | 10 | 2.6612 | 27.1289 |  | 0
197500 | 10 | 3.1766 | 29.189 |  | 0
197520 | 20 | 3.1041 | 62.8069 |  | 0
197530 | 10 | 3.1624 | 31.3325 |  | 0
197540 | 10 | 3.227 | 31.947 |  | 0
197550 | 10 | 3.2924 | 32.5967 |  | 0
197560 | 10 | 3.3441 | 33.1825 |  | 0
197570 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
197580 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
197590 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
197600 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
197610 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
197620 | 10 | 3.2781 | 33.111 |  | 0
197630 | 10 | 3.2128 | 32.4544 |  | 0
197640 | 10 | 3.1509 | 31.8187 |  | 0
197650 | 10 | 3.0971 | 31.2402 |  | 0
197660 | 10 | 3.1014 | 30.9928 |  | 0
197670 | 10 | 3.1039 | 31.0269 |  | 0
197672.95 | 2.95 | 3.1039 | 9.1566 |  | 0
EE: ATRÁS: 197+672.95 / ADELANTE: 197+707.95
197707.95 |  | 3.1039
197710 | 2.05 | 3.1039 | 6.3631 |  | 0
197720 | 10 | 3.1039 | 31.0393 |  | 0
197740 | 20 | 3.1032 | 62.071 |  | 0
197760 | 20 | 3.1151 | 62.1825 |  | 0
197770 | 10 | 3.1558 | 31.3545 |  | 0
197780 | 10 | 3.2046 | 31.802 |  | 0
197790 | 10 | 3.2557 | 32.3013 |  | 0
197800 | 10 | 3.2873 | 32.7147 |  | 0
197810 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
197820 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
197830 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
197840 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
197850 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
197860 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
197870 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
197880 | 10 | 3.2471 | 32.672 |  | 0
197890 | 10 | 3.1961 | 32.2163 |  | 0
197900 | 10 | 3.1457 | 31.7091 |  | 0
197910 | 10 | 3.1013 | 31.2351 |  | 0
197920 | 10 | 3.129 | 31.1514 |  | 0
197930 | 10 | 3.1819 | 31.5545 |  | 0
197940 | 10 | 3.2354 | 32.0868 |  | 0
197950 | 10 | 3.2868 | 32.6113 |  | 0
197960 | 10 | 3.2873 | 32.8704 |  | 0
197970 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
197980 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
197990 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
198000 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
Km 197+000-Km 198+000 |  |  | 2882.6132 |  | 0
198000 |  | 3.2873
198010 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
198020 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
198030 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
198040 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
198050 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
198060 | 10 | 3.25 | 32.6862 |  | 0
198070 | 10 | 3.1961 | 32.2304 |  | 0
198080 | 10 | 3.1401 | 31.6812 |  | 0
198090 | 10 | 3.0903 | 31.1523 |  | 0
198100 | 10 | 3.1704 | 31.3034 |  | 0
198110 | 10 | 3.2621 | 32.1622 |  | 0
198120 | 10 | 3.3545 | 33.083 |  | 0
198130 | 10 | 3.4257 | 33.9011 |  | 0
198140 | 10 | 3.4288 | 34.2723 |  | 0
198150 | 10 | 3.429 | 34.2886 |  | 0
198160 | 10 | 3.429 | 34.2896 |  | 0
198170 | 10 | 3.429 | 34.2896 |  | 0
198180 | 10 | 3.429 | 34.2896 |  | 0
198190 | 10 | 3.429 | 34.2896 |  | 0
198200 | 10 | 3.3913 | 34.1016 |  | 0
198210 | 10 | 3.2998 | 33.4557 |  | 0
198220 | 10 | 3.2096 | 32.5469 |  | 0
198230 | 10 | 3.1257 | 31.6765 |  | 0
198240 | 10 | 3.1007 | 31.1321 |  | 0
198260 | 20 | 3.1039 | 62.0462 |  | 0
198280 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
198300 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
198320 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
198340 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
198360 | 20 | 3.1022 | 62.0612 |  | 0
198380 | 20 | 3.0979 | 62.0004 |  | 0
198390 | 10 | 3.1123 | 31.0509 |  | 0
198400 | 10 | 3.1351 | 31.2374 |  | 0
198410 | 10 | 3.1636 | 31.4935 |  | 0
198420 | 10 | 3.1905 | 31.7704 |  | 0
198430 | 10 | 3.2188 | 32.0466 |  | 0
198440 | 10 | 3.2301 | 32.2446 |  | 0
198450 | 10 | 3.2301 | 32.3012 |  | 0
198460 | 10 | 3.2301 | 32.3012 |  | 0
198470 | 10 | 3.2301 | 32.3012 |  | 0
198480 | 10 | 3.2301 | 32.3012 |  | 0
198490 | 10 | 3.2301 | 32.3012 |  | 0
198500 | 10 | 3.2273 | 32.2871 |  | 0
198510 | 10 | 3.199 | 32.1314 |  | 0
198520 | 10 | 3.1713 | 31.8514 |  | 0
198530 | 10 | 3.1429 | 31.5708 |  | 0
198540 | 10 | 3.1173 | 31.3007 |  | 0
198560 | 20 | 3.0994 | 62.1664 |  | 0
198580 | 20 | 3.1038 | 62.0318 |  | 0
198600 | 20 | 3.1039 | 62.0774 |  | 0
198620 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
198640 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
198660 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
198680 | 20 | 3.0991 | 62.0301 |  | 0
198690 | 10 | 3.1124 | 31.0572 |  | 0
198700 | 10 | 3.1479 | 31.3012 |  | 0
198710 | 10 | 3.1878 | 31.6786 |  | 0
198720 | 10 | 3.2332 | 32.1051 |  | 0
198730 | 10 | 3.259 | 32.4607 |  | 0
198740 | 10 | 3.259 | 32.5896 |  | 0
198750 | 10 | 3.2589 | 32.5895 |  | 0
198760 | 10 | 3.259 | 32.5895 |  | 0
198770 | 10 | 3.2561 | 32.5754 |  | 0
198780 | 10 | 3.2136 | 32.3488 |  | 0
198790 | 10 | 3.1714 | 31.9254 |  | 0
198800 | 10 | 3.1267 | 31.4909 |  | 0
198820 | 20 | 3.0903 | 62.1706 |  | 0
198840 | 20 | 3.0906 | 61.8093 |  | 0
198860 | 20 | 3.0918 | 61.8244 |  | 0
198880 | 20 | 3.1821 | 62.7392 |  | 0
198890 | 10 | 3.2882 | 32.3516 |  | 0
198900 | 10 | 3.3948 | 33.415 |  | 0
198910 | 10 | 3.5017 | 34.4822 |  | 0
198920 | 10 | 3.5129 | 35.073 |  | 0
198930 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
198940 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
198950 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
198960 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
198970 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
198980 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
198990 | 10 | 3.5157 | 35.143 |  | 0
199000 | 10 | 3.5157 | 35.1567 |  | 0
Km 198+000-Km 199+000 |  |  | 3220.3019 |  | 0
199000 |  | 3.5157
199010 | 10 | 3.5157 | 35.1567 |  | 0
199020 | 10 | 3.5157 | 35.1567 |  | 0
199030 | 10 | 3.4733 | 34.9446 |  | 0
199040 | 10 | 3.3688 | 34.2101 |  | 0
199050 | 10 | 3.2621 | 33.1542 |  | 0
199060 | 10 | 3.1587 | 32.1038 |  | 0
199080 | 20 | 3.0907 | 62.4941 |  | 0
199100 | 20 | 3.0904 | 61.811 |  | 0
199110 | 10 | 3.1237 | 31.0704 |  | 0
199120 | 10 | 3.174 | 31.4885 |  | 0
199130 | 10 | 3.2247 | 31.9932 |  | 0
199140 | 10 | 3.273 | 32.4884 |  | 0
199150 | 10 | 3.2873 | 32.8014 |  | 0
199160 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
199170 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
199180 | 10 | 3.2585 | 32.7289 |  | 0
199190 | 10 | 3.2074 | 32.3295 |  | 0
199200 | 10 | 3.1584 | 31.8291 |  | 0
199210 | 10 | 3.115 | 31.367 |  | 0
199220 | 10 | 3.0992 | 31.071 |  | 0
199240 | 20 | 3.1039 | 62.0317 |  | 0
199260 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
199280 | 20 | 3.1179 | 62.2186 |  | 0
199290 | 10 | 3.1853 | 31.5161 |  | 0
199300 | 10 | 3.2631 | 32.2421 |  | 0
199310 | 10 | 3.3427 | 33.0293 |  | 0
199320 | 10 | 3.4003 | 33.7151 |  | 0
199330 | 10 | 3.4003 | 34.0028 |  | 0
199340 | 10 | 3.4003 | 34.0028 |  | 0
199350 | 10 | 3.4003 | 34.0028 |  | 0
199360 | 10 | 3.4003 | 34.0028 |  | 0
199370 | 10 | 3.4003 | 34.0028 |  | 0
199380 | 10 | 3.4003 | 34.0028 |  | 0
199390 | 10 | 3.4003 | 34.0029 |  | 0
199400 | 10 | 3.4003 | 34.0028 |  | 0
199410 | 10 | 3.3424 | 33.7134 |  | 0
199420 | 10 | 3.2652 | 33.038 |  | 0
199430 | 10 | 3.1908 | 32.2799 |  | 0
199440 | 10 | 3.1136 | 31.5218 |  | 0
199460 | 20 | 3.2009 | 63.1449 |  | 0
199480 | 20 | 3.2881 | 64.8905 |  | 0
199490 | 10 | 3.2877 | 32.879 |  | 0
199500 | 10 | 3.2873 | 32.8747 |  | 0
199520 | 20 | 3.2212 | 65.085 |  | 0
199540 | 20 | 3.1206 | 63.418 |  | 0
199550 | 10 | 3.1237 | 31.2211 |  | 0
199560 | 10 | 3.2045 | 31.641 |  | 0
199570 | 10 | 3.2891 | 32.468 |  | 0
199580 | 10 | 3.3745 | 33.3179 |  | 0
199590 | 10 | 3.3975 | 33.8602 |  | 0
199600 | 10 | 3.3948 | 33.9615 |  | 0
199610 | 10 | 3.392 | 33.9339 |  | 0
199620 | 10 | 3.3892 | 33.9063 |  | 0
199630 | 10 | 3.3893 | 33.8925 |  | 0
199640 | 10 | 3.3893 | 33.8926 |  | 0
199650 | 10 | 3.3865 | 33.8788 |  | 0
199660 | 10 | 3.3893 | 33.8788 |  | 0
199670 | 10 | 3.3893 | 33.8926 |  | 0
199680 | 10 | 3.3893 | 33.8926 |  | 0
199690 | 10 | 3.392 | 33.9064 |  | 0
199700 | 10 | 3.3948 | 33.9339 |  | 0
199710 | 10 | 3.3975 | 33.9615 |  | 0
199720 | 10 | 3.383 | 33.9027 |  | 0
199730 | 10 | 3.2999 | 33.4148 |  | 0
199740 | 10 | 3.2153 | 32.5762 |  | 0
199750 | 10 | 3.1317 | 31.7351 |  | 0
199760 | 10 | 3.1207 | 31.2619 |  | 0
199770 | 10 | 3.1986 | 31.5961 |  | 0
199780 | 10 | 3.2858 | 32.4221 |  | 0
199790 | 10 | 3.3715 | 33.2867 |  | 0
199800 | 10 | 3.4058 | 33.8864 |  | 0
199810 | 10 | 3.4058 | 34.058 |  | 0
199820 | 10 | 3.3755 | 33.9064 |  | 0
199830 | 10 | 3.2928 | 33.3412 |  | 0
199840 | 10 | 3.2101 | 32.5142 |  | 0
199850 | 10 | 3.1303 | 31.7018 |  | 0
199860 | 10 | 3.0975 | 31.1392 |  | 0
199880 | 20 | 3.0982 | 61.9577 |  | 0
199900 | 20 | 3.1541 | 62.5236 |  | 0
199910 | 10 | 3.2481 | 32.011 |  | 0
199920 | 10 | 3.3474 | 32.9773 |  | 0
199930 | 10 | 3.4467 | 33.9704 |  | 0
199940 | 10 | 3.4853 | 34.6602 |  | 0
199950 | 10 | 3.4853 | 34.8533 |  | 0
199960 | 10 | 3.4853 | 34.8533 |  | 0
199970 | 10 | 3.4605 | 34.7292 |  | 0
199980 | 10 | 3.3639 | 34.1222 |  | 0
199990 | 10 | 3.2674 | 33.1567 |  | 0
200000 | 10 | 3.1708 | 32.191 |  | 0
Km 199+000-Km 200+000 |  |  | 3277.8311 |  | 0
200000 |  | 3.1708
200020 | 20 | 3.0991 | 62.6992 |  | 0
200040 | 20 | 3.0991 | 61.982 |  | 0
200060 | 20 | 3.1046 | 62.0372 |  | 0
200070 | 10 | 3.1957 | 31.5014 |  | 0
200080 | 10 | 3.2922 | 32.4394 |  | 0
200090 | 10 | 3.3915 | 33.4187 |  | 0
200100 | 10 | 3.4853 | 34.3843 |  | 0
200110 | 10 | 3.477 | 34.8119 |  | 0
200120 | 10 | 3.4743 | 34.7567 |  | 0
200130 | 10 | 3.4715 | 34.7291 |  | 0
200140 | 10 | 3.4743 | 34.7291 |  | 0
200150 | 10 | 3.4771 | 34.7567 |  | 0
200160 | 10 | 3.4826 | 34.7981 |  | 0
200170 | 10 | 3.4132 | 34.4788 |  | 0
200180 | 10 | 3.3134 | 33.6331 |  | 0
200190 | 10 | 3.215 | 32.6422 |  | 0
200200 | 10 | 3.1232 | 31.691 |  | 0
200220 | 20 | 3.1039 | 62.2712 |  | 0
200240 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
200260 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
200280 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
200300 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
200320 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
200340 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
200360 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
200380 | 20 | 3.1022 | 62.0612 |  | 0
200390 | 10 | 3.1402 | 31.2118 |  | 0
200400 | 10 | 3.185 | 31.6257 |  | 0
200410 | 10 | 3.2331 | 32.0906 |  | 0
200420 | 10 | 3.2617 | 32.4743 |  | 0
200430 | 10 | 3.2617 | 32.6171 |  | 0
200440 | 10 | 3.2617 | 32.6171 |  | 0
200450 | 10 | 3.2561 | 32.5892 |  | 0
200460 | 10 | 3.2106 | 32.3337 |  | 0
200470 | 10 | 3.1628 | 31.8672 |  | 0
200480 | 10 | 3.1181 | 31.4046 |  | 0
200500 | 20 | 3.0904 | 62.0852 |  | 0
200510 | 10 | 3.0908 | 30.9063 |  | 0
200520 | 10 | 3.0916 | 30.9124 |  | 0
200530 | 10 | 3.0925 | 30.9207 |  | 0
200540 | 10 | 3.0925 | 30.9251 |  | 0
200550 | 10 | 3.0925 | 30.9251 |  | 0
200560 | 10 | 3.0924 | 30.9244 |  | 0
200570 | 10 | 3.0914 | 30.9187 |  | 0
200580 | 10 | 3.093 | 30.9218 |  | 0
200590 | 10 | 3.0956 | 30.9428 |  | 0
200600 | 10 | 3.0983 | 30.9695 |  | 0
200620 | 20 | 3.1039 | 62.0225 |  | 0
200640 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
200660 | 20 | 3.1024 | 62.0633 |  | 0
200680 | 20 | 3.1325 | 62.3489 |  | 0
200690 | 10 | 3.1824 | 31.5747 |  | 0
200700 | 10 | 3.238 | 32.1021 |  | 0
200710 | 10 | 3.2922 | 32.6509 |  | 0
200720 | 10 | 3.2895 | 32.9083 |  | 0
200730 | 10 | 3.2895 | 32.8945 |  | 0
200740 | 10 | 3.2619 | 32.7566 |  | 0
200750 | 10 | 3.2062 | 32.3403 |  | 0
200760 | 10 | 3.1475 | 31.7685 |  | 0
200770 | 10 | 3.0989 | 31.2318 |  | 0
200780 | 10 | 3.1867 | 31.4279 |  | 0
200790 | 10 | 3.3093 | 32.4802 |  | 0
200800 | 10 | 3.434 | 33.7167 |  | 0
200810 | 10 | 3.5405 | 34.8725 |  | 0
200820 | 10 | 3.546 | 35.4326 |  | 0
200830 | 10 | 3.5488 | 35.474 |  | 0
200840 | 10 | 3.5433 | 35.4602 |  | 0
200850 | 10 | 3.5497 | 35.4647 |  | 0
200860 | 10 | 3.5665 | 35.5806 |  | 0
200870 | 10 | 3.5809 | 35.7368 |  | 0
200880 | 10 | 3.5958 | 35.8834 |  | 0
200900 | 20 | 3.8606 | 74.5639 |  | 0
200920 | 20 | 3.998 | 78.5862 |  | 0
200940 | 20 | 3.9999 | 79.9791 |  | 0
200950 | 10 | 4.0897 | 40.4481 |  | 0
200960 | 10 | 4.2132 | 41.5145 |  | 0
200970 | 10 | 4.3374 | 42.7528 |  | 0
200980 | 10 | 4.4509 | 43.9414 |  | 0
200990 | 10 | 4.4564 | 44.5367 |  | 0
201000 | 10 | 4.4537 | 44.5504 |  | 0
Km 200+000-Km 201+000 |  |  | 3321.699 |  | 0
201000 |  | 4.4537
201010 | 10 | 4.3725 | 44.1307 |  | 0
201020 | 10 | 4.2493 | 43.1088 |  | 0
201030 | 10 | 4.1281 | 41.887 |  | 0
201040 | 10 | 4.0061 | 40.671 |  | 0
201050 | 10 | 4.1058 | 40.5592 |  | 0
201060 | 10 | 4.2266 | 41.6616 |  | 0
201070 | 10 | 4.3493 | 42.8794 |  | 0
201080 | 10 | 4.4509 | 44.0012 |  | 0
201090 | 10 | 4.4481 | 44.4952 |  | 0
201100 | 10 | 4.4509 | 44.4952 |  | 0
201110 | 10 | 4.3702 | 44.1055 |  | 0
201120 | 10 | 4.2502 | 43.1018 |  | 0
201130 | 10 | 4.1303 | 41.9024 |  | 0
201140 | 10 | 4.0106 | 40.7047 |  | 0
201160 | 20 | 4.0031 | 80.1368 |  | 0
201180 | 20 | 4.0013 | 80.0438 |  | 0
201190 | 10 | 4.0006 | 40.0096 |  | 0
201200 | 10 | 3.9999 | 40.0027 |  | 0
201210 | 10 | 3.9995 | 39.997 |  | 0
201220 | 10 | 3.9995 | 39.9946 |  | 0
201230 | 10 | 3.9995 | 39.9946 |  | 0
201236.16 | 6.16 | 3.9995 | 24.6367 |  | 0
201240 | 3.84 | 3.9995 | 15.3579 |  | 0
201250 | 10 | 3.9995 | 39.9946 |  | 0
201260 | 10 | 3.9995 | 39.9946 |  | 0
201270 | 10 | 3.9994 | 39.994 |  | 0
201280 | 10 | 4.0011 | 40.0021 |  | 0
201290 | 10 | 4.0029 | 40.0201 |  | 0
201300 | 10 | 4.005 | 40.0395 |  | 0
201320 | 20 | 4.0094 | 80.144 |  | 0
201340 | 20 | 4.0117 | 80.2116 |  | 0
201360 | 20 | 3.9209 | 79.3266 |  | 0
201380 | 20 | 3.7386 | 76.5956 |  | 0
201390 | 10 | 3.647 | 36.928 |  | 0
201400 | 10 | 3.5528 | 35.9991 |  | 0
201410 | 10 | 3.4573 | 35.0509 |  | 0
201420 | 10 | 3.368 | 34.1269 |  | 0
201430 | 10 | 3.2873 | 33.2765 |  | 0
201440 | 10 | 3.2762 | 32.8175 |  | 0
201450 | 10 | 3.2707 | 32.7349 |  | 0
201460 | 10 | 3.268 | 32.6936 |  | 0
201470 | 10 | 3.268 | 32.6798 |  | 0
201480 | 10 | 3.2735 | 32.7074 |  | 0
201490 | 10 | 3.279 | 32.7625 |  | 0
201500 | 10 | 3.276 | 32.775 |  | 0
201510 | 10 | 3.2281 | 32.5207 |  | 0
201520 | 10 | 3.1777 | 32.0292 |  | 0
201530 | 10 | 3.1274 | 31.5258 |  | 0
201540 | 10 | 3.0911 | 31.0928 |  | 0
201560 | 20 | 3.0904 | 61.8156 |  | 0
201580 | 20 | 3.0903 | 61.8079 |  | 0
201590 | 10 | 3.0905 | 30.9043 |  | 0
201600 | 10 | 3.0908 | 30.9068 |  | 0
201610 | 10 | 3.0912 | 30.91 |  | 0
201620 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
201630 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
201640 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
201650 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
201660 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
201670 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
201680 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
201690 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
201700 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
201710 | 10 | 3.0913 | 30.9122 |  | 0
201720 | 10 | 3.0918 | 30.9152 |  | 0
201740 | 20 | 3.093 | 61.8477 |  | 0
201760 | 20 | 3.0947 | 61.8767 |  | 0
201780 | 20 | 3.0989 | 61.9353 |  | 0
201790 | 10 | 3.1623 | 31.3057 |  | 0
201800 | 10 | 3.2311 | 31.967 |  | 0
201810 | 10 | 3.2973 | 32.6422 |  | 0
201820 | 10 | 3.3579 | 33.276 |  | 0
201830 | 10 | 3.3745 | 33.6619 |  | 0
201840 | 10 | 3.3579 | 33.6619 |  | 0
201850 | 10 | 3.2958 | 33.2685 |  | 0
201860 | 10 | 3.2271 | 32.6147 |  | 0
201870 | 10 | 3.1568 | 31.9199 |  | 0
201880 | 10 | 3.0931 | 31.2495 |  | 0
201890 | 10 | 3.1595 | 31.263 | 100% | 31.26
201900 | 10 | 3.2738 | 32.1666 | 100% | 32.17
201910 | 10 | 3.3892 | 33.3152 | 100% | 33.32
201920 | 10 | 3.5032 | 34.4624 | 100% | 34.46
201930 | 10 | 3.535 | 35.191 | 100% | 35.19
201940 | 10 | 3.5295 | 35.3223 | 100% | 35.32
201950 | 10 | 3.5295 | 35.2947 | 100% | 35.29
201960 | 10 | 3.5322 | 35.3085 | 100% | 35.31
201970 | 10 | 3.5405 | 35.3637 | 100% | 35.36
201980 | 10 | 3.4297 | 34.8508 | 100% | 34.85
201990 | 10 | 3.3168 | 33.7325 | 100% | 33.73
202000 | 10 | 3.2049 | 32.6085 | 100% | 32.61
Km 201+000-Km 202+000 |  |  | 3562.4042 |  | 408.87
202000 |  | 3.2049
202010 | 10 | 3.0936 | 31.4925 | 100% | 31.49
202020 | 10 | 3.0904 | 30.92 | 100% | 30.92
202040 | 20 | 3.0939 | 61.8427 | 100% | 61.84
202050 | 10 | 3.2301 | 31.6201 | 100% | 31.62
202060 | 10 | 3.3671 | 32.9861 | 100% | 32.99
202070 | 10 | 3.5023 | 34.3469 | 100% | 34.35
202080 | 10 | 3.5957 | 35.4897 | 100% | 35.49
202090 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
202100 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
202110 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
202120 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
202130 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
202140 | 10 | 3.5472 | 35.7142 | 100% | 35.71
202150 | 10 | 3.4111 | 34.7911 | 100% | 34.79
202160 | 10 | 3.2736 | 33.4232 | 100% | 33.42
202170 | 10 | 3.1374 | 32.055 | 100% | 32.05
202180 | 10 | 3.0986 | 31.1799 | 100% | 31.18
202190 | 10 | 3.1378 | 31.1819 | 100% | 31.18
202200 | 10 | 3.1808 | 31.5932 | 100% | 31.59
202210 | 10 | 3.2259 | 32.0338 | 100% | 32.03
202220 | 10 | 3.2562 | 32.4106 | 100% | 32.41
202230 | 10 | 3.2424 | 32.4932 | 100% | 32.49
202240 | 10 | 3.2452 | 32.4381 | 100% | 32.44
202250 | 10 | 3.2507 | 32.4794 | 100% | 32.48
202260 | 10 | 3.2051 | 32.2791 | 100% | 32.28
202270 | 10 | 3.1627 | 31.8389 | 100% | 31.84
202280 | 10 | 3.1207 | 31.4169 | 100% | 31.42
202290 | 10 | 3.0986 | 31.0965 | 100% | 31.1
202300 | 10 | 3.1374 | 31.1801 | 100% | 31.18
202310 | 10 | 3.1824 | 31.5991 | 100% | 31.6
202320 | 10 | 3.2251 | 32.0374 | 100% | 32.04
202330 | 10 | 3.2597 | 32.4241 | 100% | 32.42
202340 | 10 | 3.2597 | 32.5972 | 100% | 32.6
202350 | 10 | 3.2597 | 32.5972 | 100% | 32.6
202360 | 10 | 3.2597 | 32.5972 | 100% | 32.6
202370 | 10 | 3.2597 | 32.5972 | 100% | 32.6
202380 | 10 | 3.2539 | 32.5681 | 100% | 32.57
202390 | 10 | 3.2082 | 32.3106 | 100% | 32.31
202400 | 10 | 3.1657 | 31.8698 | 100% | 31.87
202410 | 10 | 3.1237 | 31.4473 | 100% | 31.45
202420 | 10 | 3.0903 | 31.0703 | 100% | 31.07
202440 | 20 | 3.0908 | 61.8117 | 100% | 61.81
202460 | 20 | 3.1644 | 62.5527 | 100% | 62.55
202470 | 10 | 3.2845 | 32.245 | 100% | 32.24
202480 | 10 | 3.4107 | 33.4764 | 100% | 33.48
202490 | 10 | 3.5348 | 34.7279 | 100% | 34.73
202500 | 10 | 3.5377 | 35.3629 | 100% | 35.36
202510 | 10 | 3.5377 | 35.3775 | 100% | 35.38
202520 | 10 | 3.5377 | 35.3775 | 100% | 35.38
202530 | 10 | 3.5208 | 35.2925 | 100% | 35.29
202540 | 10 | 3.3999 | 34.6032 | 100% | 34.6
202550 | 10 | 3.2767 | 33.383 | 100% | 33.38
202560 | 10 | 3.1568 | 32.1674 | 100% | 32.17
202580 | 20 | 3.0913 | 62.481 | 100% | 62.48
202600 | 20 | 3.0904 | 61.8172 | 100% | 61.82
202620 | 20 | 3.0906 | 61.8095 | 100% | 61.81
202640 | 20 | 3.0919 | 61.8246 | 100% | 61.82
202650 | 10 | 3.1122 | 31.0207 | 100% | 31.02
202660 | 10 | 3.21 | 31.6113 | 100% | 31.61
202670 | 10 | 3.3192 | 32.6463 | 100% | 32.65
202680 | 10 | 3.4289 | 33.7406 | 100% | 33.74
202690 | 10 | 3.4881 | 34.5848 | 100% | 34.58
202700 | 10 | 3.4908 | 34.8947 | 100% | 34.89
202710 | 10 | 3.4853 | 34.8809 | 100% | 34.88
202720 | 10 | 3.3931 | 34.3922 | 100% | 34.39
202730 | 10 | 3.2852 | 33.3914 | 100% | 33.39
202740 | 10 | 3.1807 | 32.3292 | 100% | 32.33
202760 | 20 | 3.1039 | 62.8454 | 100% | 62.85
202780 | 20 | 3.0994 | 62.0323 | 100% | 62.03
202790 | 10 | 3.1099 | 31.0462 | 100% | 31.05
202800 | 10 | 3.1426 | 31.2625 | 100% | 31.26
202810 | 10 | 3.1851 | 31.6388 | 100% | 31.64
202820 | 10 | 3.2284 | 32.0676 | 100% | 32.07
202830 | 10 | 3.2606 | 32.4447 | 100% | 32.44
202840 | 10 | 3.2606 | 32.6055 | 100% | 32.61
202850 | 10 | 3.2606 | 32.6055 | 100% | 32.61
202860 | 10 | 3.2606 | 32.6056 | 100% | 32.61
202870 | 10 | 3.232 | 32.4628 | 100% | 32.46
202880 | 10 | 3.186 | 32.0901 | 100% | 32.09
202890 | 10 | 3.1434 | 31.6471 | 100% | 31.65
202900 | 10 | 3.1042 | 31.238 | 100% | 31.24
202910 | 10 | 3.1151 | 31.0965 | 100% | 31.1
202920 | 10 | 3.1623 | 31.3872 | 100% | 31.39
202930 | 10 | 3.213 | 31.8764 | 100% | 31.88
202940 | 10 | 3.2642 | 32.386 | 100% | 32.39
202950 | 10 | 3.2845 | 32.7438 | 100% | 32.74
202960 | 10 | 3.2845 | 32.8451 | 100% | 32.85
202970 | 10 | 3.2845 | 32.8451 | 100% | 32.85
202980 | 10 | 3.2845 | 32.8451 | 100% | 32.85
202990 | 10 | 3.2845 | 32.845 | 100% | 32.85
203000 | 10 | 3.2732 | 32.7884 | 100% | 32.79
Km 202+000-Km 203+000 |  |  | 3253.8548 |  | 3253.9
203000 |  | 3.2732
203010 | 10 | 3.2226 | 32.4788 | 100% | 32.48
203020 | 10 | 3.1749 | 31.9874 | 100% | 31.99
203030 | 10 | 3.1247 | 31.4978 | 100% | 31.5
203040 | 10 | 3.0911 | 31.0788 | 100% | 31.08
203060 | 20 | 3.0904 | 61.8152 | 100% | 61.82
203080 | 20 | 3.0904 | 61.8078 | 100% | 61.81
203090 | 10 | 3.0905 | 30.9044 | 100% | 30.9
203100 | 10 | 3.0909 | 30.907 | 100% | 30.91
203110 | 10 | 3.0913 | 30.911 | 100% | 30.91
203120 | 10 | 3.0915 | 30.9144 | 100% | 30.91
203130 | 10 | 3.0915 | 30.9155 | 100% | 30.92
203140 | 10 | 3.0915 | 30.9155 | 100% | 30.92
203150 | 10 | 3.0915 | 30.9155 | 100% | 30.92
203160 | 10 | 3.0912 | 30.9137 | 100% | 30.91
203170 | 10 | 3.0908 | 30.9097 | 100% | 30.91
203180 | 10 | 3.0905 | 30.9061 | 100% | 30.91
203190 | 10 | 3.0903 | 30.904 | 100% | 30.9
203200 | 10 | 3.0903 | 30.9033 | 100% | 30.9
203220 | 20 | 3.0908 | 61.8111 | 100% | 61.81
203240 | 20 | 3.1275 | 62.1832 | 100% | 62.18
203250 | 10 | 3.1696 | 31.4856 | 100% | 31.49
203260 | 10 | 3.2145 | 31.9205 | 100% | 31.92
203270 | 10 | 3.2569 | 32.357 | 100% | 32.36
203280 | 10 | 3.2487 | 32.5279 | 100% | 32.53
203290 | 10 | 3.2459 | 32.4732 | 100% | 32.47
203300 | 10 | 3.2542 | 32.5008 | 100% | 32.5
203310 | 10 | 3.2307 | 32.4246 | 100% | 32.42
203320 | 10 | 3.1852 | 32.0796 | 100% | 32.08
203330 | 10 | 3.143 | 31.6412 | 100% | 31.64
203340 | 10 | 3.1041 | 31.2356 | 100% | 31.24
203360 | 20 | 3.1267 | 62.3084 | 100% | 62.31
203370 | 10 | 3.2021 | 31.6442 | 100% | 31.64
203380 | 10 | 3.2808 | 32.4147 | 100% | 32.41
203390 | 10 | 3.3602 | 33.2049 | 100% | 33.2
203400 | 10 | 3.3975 | 33.7884 | 100% | 33.79
203410 | 10 | 3.3948 | 33.9615 | 100% | 33.96
203420 | 10 | 3.3975 | 33.9614 | 100% | 33.96
203430 | 10 | 3.3743 | 33.8593 | 100% | 33.86
203440 | 10 | 3.2971 | 33.3571 | 100% | 33.36
203450 | 10 | 3.2181 | 32.5757 | 100% | 32.58
203460 | 10 | 3.1464 | 31.8225 | 100% | 31.82
203480 | 20 | 3.1034 | 62.4981 | 100% | 62.5
203500 | 20 | 3.1039 | 62.0731 | 100% | 62.07
203520 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
203540 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
203560 | 20 | 3.099 | 62.0292 | 100% | 62.03
203570 | 10 | 3.1279 | 31.1343 | 100% | 31.13
203580 | 10 | 3.1847 | 31.563 | 100% | 31.56
203590 | 10 | 3.2496 | 32.1715 | 100% | 32.17
203600 | 10 | 3.3153 | 32.8243 | 100% | 32.82
203610 | 10 | 3.3414 | 33.2833 | 100% | 33.28
203620 | 10 | 3.3386 | 33.4 | 100% | 33.4
203630 | 10 | 3.3414 | 33.4001 | 100% | 33.4
203640 | 10 | 3.3066 | 33.24 | 100% | 33.24
203650 | 10 | 3.241 | 32.7382 | 100% | 32.74
203660 | 10 | 3.1769 | 32.0897 | 100% | 32.09
203670 | 10 | 3.1202 | 31.4856 | 100% | 31.49
203680 | 10 | 3.1794 | 31.498 | 100% | 31.5
203700 | 20 | 3.4616 | 66.4094 | 100% | 66.41
203720 | 20 | 3.7366 | 71.9818 | 100% | 71.98
203740 | 20 | 4.0117 | 77.4835 | 100% | 77.48
203760 | 20 | 4.0117 | 80.2343 | 100% | 80.23
203780 | 20 | 4.0117 | 80.2343 | 100% | 80.23
203800 | 20 | 4.0117 | 80.2343 | 100% | 80.23
203820 | 20 | 4.0094 | 80.2114 |  | 0
203840 | 20 | 4.02 | 80.2942 |  | 0
203850 | 10 | 4.0503 | 40.3516 |  | 0
203860 | 10 | 4.0845 | 40.6743 |  | 0
203870 | 10 | 4.119 | 41.0177 |  | 0
203880 | 10 | 4.1364 | 41.2769 |  | 0
203890 | 10 | 4.1364 | 41.364 |  | 0
203900 | 10 | 4.1364 | 41.364 |  | 0
203910 | 10 | 4.1364 | 41.364 |  | 0
203920 | 10 | 4.1006 | 41.1851 |  | 0
203930 | 10 | 4.0648 | 40.8272 |  | 0
203940 | 10 | 4.0318 | 40.4832 |  | 0
203960 | 20 | 4.002 | 80.3382 |  | 0
203970 | 10 | 4.0243 | 40.1314 |  | 0
203980 | 10 | 4.0657 | 40.4499 |  | 0
203990 | 10 | 4.1125 | 40.8911 |  | 0
204000 | 10 | 4.1566 | 41.3455 |  | 0
Km 203+000-Km 204+000 |  |  | 3428.8572 |  | 2615.27
204000 |  | 4.1566
204010 | 10 | 4.1511 | 41.5382 |  | 0
204020 | 10 | 4.1428 | 41.4694 |  | 0
204030 | 10 | 4.1511 | 41.4694 |  | 0
204040 | 10 | 4.1538 | 41.5244 |  | 0
204050 | 10 | 4.1074 | 41.3062 |  | 0
204060 | 10 | 4.0591 | 40.8327 |  | 0
204070 | 10 | 4.0171 | 40.3812 |  | 0
204080 | 10 | 4.0254 | 40.2129 |  | 0
204090 | 10 | 4.0786 | 40.5201 |  | 0
204100 | 10 | 4.1353 | 41.0692 |  | 0
204110 | 10 | 4.1956 | 41.6544 |  | 0
204120 | 10 | 4.2275 | 42.1158 |  | 0
204130 | 10 | 4.233 | 42.303 | 100% | 42.3
204140 | 10 | 4.233 | 42.3305 | 100% | 42.33
204150 | 10 | 4.2275 | 42.3029 | 100% | 42.3
204160 | 10 | 4.1845 | 42.0604 | 100% | 42.06
204170 | 10 | 4.1247 | 41.5464 | 100% | 41.55
204180 | 10 | 4.0682 | 40.9647 | 100% | 40.96
204190 | 10 | 4.0149 | 40.4158 | 100% | 40.42
204200 | 10 | 3.9979 | 40.0643 | 100% | 40.06
204220 | 20 | 3.8662 | 78.6413 | 100% | 78.64
204240 | 20 | 3.6701 | 75.3635 | 100% | 75.36
204250 | 10 | 3.5748 | 36.2249 | 100% | 36.22
204260 | 10 | 3.4757 | 35.2528 | 100% | 35.25
204270 | 10 | 3.3766 | 34.2618 | 100% | 34.26
204280 | 10 | 3.2775 | 33.2708 | 100% | 33.27
204290 | 10 | 3.1783 | 32.279 | 100% | 32.28
204300 | 10 | 3.0917 | 31.3501 | 100% | 31.35
204320 | 20 | 3.0947 | 61.864 | 100% | 61.86
204340 | 20 | 3.1004 | 61.9507 | 100% | 61.95
204360 | 20 | 3.1039 | 62.0435 | 100% | 62.04
204380 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
204400 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
204420 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
204440 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
204460 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
204480 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
204500 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
204520 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
204540 | 20 | 3.1035 | 62.074 |  | 0
204560 | 20 | 3.0987 | 62.0213 |  | 0
204570 | 10 | 3.0964 | 30.9753 |  | 0
204580 | 10 | 3.0943 | 30.9533 |  | 0
204590 | 10 | 3.0922 | 30.9323 |  | 0
204600 | 10 | 3.0915 | 30.9185 |  | 0
204610 | 10 | 3.092 | 30.9174 |  | 0
204620 | 10 | 3.092 | 30.92 |  | 0
204630 | 10 | 3.092 | 30.92 |  | 0
204640 | 10 | 3.092 | 30.92 |  | 0
204650 | 10 | 3.092 | 30.92 |  | 0
204660 | 10 | 3.092 | 30.92 |  | 0
204680 | 20 | 3.0926 | 61.8456 |  | 0
204700 | 20 | 3.0934 | 61.8602 |  | 0
204720 | 20 | 3.1193 | 62.127 |  | 0
204730 | 10 | 3.1688 | 31.4404 |  | 0
204740 | 10 | 3.2239 | 31.9637 |  | 0
204750 | 10 | 3.2762 | 32.5008 |  | 0
204760 | 10 | 3.2707 | 32.7349 |  | 0
204770 | 10 | 3.2735 | 32.7212 |  | 0
204780 | 10 | 3.2671 | 32.703 |  | 0
204790 | 10 | 3.2103 | 32.3869 |  | 0
204800 | 10 | 3.1584 | 31.8433 |  | 0
204810 | 10 | 3.1124 | 31.3542 |  | 0
204820 | 10 | 3.0998 | 31.0611 |  | 0
204840 | 20 | 3.1039 | 62.037 |  | 0
204860 | 20 | 3.1013 | 62.0525 |  | 0
204870 | 10 | 3.0948 | 30.9807 |  | 0
204880 | 10 | 3.0912 | 30.93 |  | 0
204890 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
204900 | 10 | 3.0912 | 30.9117 |  | 0
204910 | 10 | 3.0925 | 30.9181 |  | 0
204920 | 10 | 3.0986 | 30.9553 |  | 0
204940 | 20 | 3.1039 | 62.0253 |  | 0
204960 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
204980 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205000 | 20 | 3.1566 | 62.6053 |  | 0
Km 204+000-Km 205+000 |  |  | 3363.6327 |  | 998.62
205000 |  | 3.1566
205010 | 10 | 3.2462 | 32.0139 |  | 0
205020 | 10 | 3.3398 | 32.9297 |  | 0
205030 | 10 | 3.4317 | 33.8574 |  | 0
205040 | 10 | 3.4428 | 34.3723 |  | 0
205050 | 10 | 3.426 | 34.344 |  | 0
205060 | 10 | 3.3312 | 33.786 |  | 0
205070 | 10 | 3.2405 | 32.8581 |  | 0
205080 | 10 | 3.1543 | 31.974 |  | 0
205100 | 20 | 3.1039 | 62.5826 |  | 0
205120 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205140 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205160 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205180 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205200 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205220 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205240 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205260 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205280 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205300 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
205320 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
205340 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
205360 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
205380 | 20 | 3.1023 | 62.062 | 100% | 62.06
205400 | 20 | 3.1225 | 62.248 | 100% | 62.25
205410 | 10 | 3.1661 | 31.4431 | 100% | 31.44
205420 | 10 | 3.2159 | 31.91 | 100% | 31.91
205430 | 10 | 3.2672 | 32.4153 | 100% | 32.42
205440 | 10 | 3.2873 | 32.7721 | 100% | 32.77
205450 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
205460 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
205470 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
205480 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
205490 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
205500 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
205510 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
205520 | 10 | 3.2616 | 32.7441 | 100% | 32.74
205530 | 10 | 3.2106 | 32.3607 | 100% | 32.36
205540 | 10 | 3.16 | 31.853 | 100% | 31.85
205550 | 10 | 3.1126 | 31.3632 | 100% | 31.36
205560 | 10 | 3.0903 | 31.0147 | 100% | 31.01
205580 | 20 | 3.0908 | 61.8118 | 100% | 61.81
205590 | 10 | 3.1164 | 31.0362 | 100% | 31.04
205600 | 10 | 3.1946 | 31.5551 | 100% | 31.56
205610 | 10 | 3.2788 | 32.3672 | 100% | 32.37
205620 | 10 | 3.3635 | 33.2115 | 100% | 33.21
205630 | 10 | 3.4003 | 33.8189 | 100% | 33.82
205640 | 10 | 3.4003 | 34.0029 | 100% | 34
205650 | 10 | 3.4003 | 34.0028 | 100% | 34
205660 | 10 | 3.4003 | 34.0028 | 100% | 34
205670 | 10 | 3.3859 | 33.9309 | 100% | 33.93
205680 | 10 | 3.3004 | 33.4313 | 100% | 33.43
205690 | 10 | 3.2157 | 32.5805 | 100% | 32.58
205700 | 10 | 3.1347 | 31.7525 | 100% | 31.75
205720 | 20 | 3.1401 | 62.7489 | 100% | 62.75
205730 | 10 | 3.2155 | 31.7783 | 100% | 31.78
205740 | 10 | 3.2945 | 32.5501 | 100% | 32.55
205750 | 10 | 3.3744 | 33.3447 | 100% | 33.34
205760 | 10 | 3.4003 | 33.8735 | 100% | 33.87
205770 | 10 | 3.4003 | 34.0028 | 100% | 34
205780 | 10 | 3.4003 | 34.0029 | 100% | 34
205790 | 10 | 3.4003 | 34.0029 | 100% | 34
205800 | 10 | 3.4003 | 34.0029 | 100% | 34
205810 | 10 | 3.4003 | 34.0028 | 100% | 34
205820 | 10 | 3.3801 | 33.9018 | 100% | 33.9
205830 | 10 | 3.3027 | 33.4141 | 100% | 33.41
205840 | 10 | 3.2237 | 32.632 | 100% | 32.63
205850 | 10 | 3.1516 | 31.8765 | 100% | 31.88
205860 | 10 | 3.0982 | 31.2495 | 100% | 31.25
205880 | 20 | 3.1039 | 62.0218 | 100% | 62.02
205900 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
205920 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
205940 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
205960 | 20 | 3.103 | 62.0698 | 100% | 62.07
205980 | 20 | 3.1226 | 62.2566 | 100% | 62.26
205990 | 10 | 3.1741 | 31.4837 | 100% | 31.48
206000 | 10 | 3.2299 | 32.0202 | 100% | 32.02
Km 205+000-Km 206+000 |  |  | 3199.0114 |  | 2249.45
206000 |  | 3.2299
206010 | 10 | 3.2897 | 32.5981 | 100% | 32.6
206020 | 10 | 3.3157 | 33.0268 | 100% | 33.03
206030 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206040 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206050 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206060 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206070 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206080 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206090 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206100 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206110 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206120 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206130 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
206140 | 10 | 3.2583 | 32.8699 | 100% | 32.87
206150 | 10 | 3.2016 | 32.2998 | 100% | 32.3
206160 | 10 | 3.1484 | 31.75 | 100% | 31.75
206170 | 10 | 3.0998 | 31.2406 | 100% | 31.24
206180 | 10 | 3.101 | 31.0037 | 100% | 31
206200 | 20 | 3.1039 | 62.0491 | 100% | 62.05
206220 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
206240 | 20 | 3.1026 | 62.0652 | 100% | 62.07
206260 | 20 | 3.1645 | 62.6704 | 100% | 62.67
206270 | 10 | 3.2462 | 32.0532 | 100% | 32.05
206280 | 10 | 3.334 | 32.9011 | 100% | 32.9
206290 | 10 | 3.4203 | 33.7719 | 100% | 33.77
206300 | 10 | 3.4345 | 34.2741 | 100% | 34.27
206310 | 10 | 3.4372 | 34.3586 | 100% | 34.36
206320 | 10 | 3.4317 | 34.3448 | 100% | 34.34
206330 | 10 | 3.3712 | 34.0148 | 100% | 34.01
206340 | 10 | 3.2857 | 33.2845 | 100% | 33.28
206350 | 10 | 3.2012 | 32.4344 | 100% | 32.43
206360 | 10 | 3.123 | 31.6212 | 100% | 31.62
206380 | 20 | 3.1039 | 62.2695 | 100% | 62.27
206400 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
206420 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
206440 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
206460 | 20 | 3.1032 | 62.0712 | 100% | 62.07
206480 | 20 | 3.1435 | 62.467 | 100% | 62.47
206490 | 10 | 3.2181 | 31.8082 | 100% | 31.81
206500 | 10 | 3.2972 | 32.5764 | 100% | 32.58
206510 | 10 | 3.3772 | 33.372 | 100% | 33.37
206520 | 10 | 3.3948 | 33.86 | 100% | 33.86
206530 | 10 | 3.392 | 33.9339 | 100% | 33.93
206540 | 10 | 3.3893 | 33.9063 | 100% | 33.91
206550 | 10 | 3.3893 | 33.8925 | 100% | 33.89
206560 | 10 | 3.392 | 33.9064 | 100% | 33.91
206570 | 10 | 3.3975 | 33.9477 | 100% | 33.95
206580 | 10 | 3.3489 | 33.7321 | 100% | 33.73
206590 | 10 | 3.2696 | 33.0924 | 100% | 33.09
206600 | 10 | 3.1937 | 32.3164 | 100% | 32.32
206610 | 10 | 3.1156 | 31.5467 | 100% | 31.55
206620 | 10 | 3.0904 | 31.0301 | 100% | 31.03
206640 | 20 | 3.0909 | 61.8125 | 100% | 61.81
206650 | 10 | 3.1497 | 31.2028 | 100% | 31.2
206660 | 10 | 3.2531 | 32.0138 | 100% | 32.01
206670 | 10 | 3.3627 | 33.0788 | 100% | 33.08
206680 | 10 | 3.4702 | 34.1645 | 100% | 34.16
206690 | 10 | 3.5129 | 34.9157 | 100% | 34.92
206700 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
206710 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
206720 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
206730 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
206740 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
206750 | 10 | 3.4209 | 34.6693 | 100% | 34.67
206760 | 10 | 3.3158 | 33.6839 | 100% | 33.68
206770 | 10 | 3.2099 | 32.6285 | 100% | 32.63
206780 | 10 | 3.1128 | 31.6134 | 100% | 31.61
206800 | 20 | 3.1039 | 62.1676 | 100% | 62.17
206820 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
206840 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
206860 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
206880 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
206900 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
206920 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
206940 | 20 | 3.1255 | 62.2947 | 100% | 62.29
206950 | 10 | 3.185 | 31.5528 | 100% | 31.55
206960 | 10 | 3.2549 | 32.1994 | 100% | 32.2
206970 | 10 | 3.326 | 32.9042 | 100% | 32.9
206980 | 10 | 3.3404 | 33.3321 | 100% | 33.33
206990 | 10 | 3.3377 | 33.3906 | 100% | 33.39
207000 | 10 | 3.3349 | 33.3632 | 100% | 33.36
Km 206+000-Km 207+000 |  |  | 3236.5029 |  | 3236.52
207000 |  | 3.3349
207010 | 10 | 3.3322 | 33.3357 | 100% | 33.34
207020 | 10 | 3.3322 | 33.3219 | 100% | 33.32
207030 | 10 | 3.3294 | 33.3081 | 100% | 33.31
207040 | 10 | 3.3294 | 33.2943 | 100% | 33.29
207050 | 10 | 3.3267 | 33.2805 | 100% | 33.28
207060 | 10 | 3.3267 | 33.2668 | 100% | 33.27
207070 | 10 | 3.3294 | 33.2805 | 100% | 33.28
207080 | 10 | 3.3294 | 33.2943 | 100% | 33.29
207090 | 10 | 3.3294 | 33.2943 | 100% | 33.29
207100 | 10 | 3.3322 | 33.3081 | 100% | 33.31
207110 | 10 | 3.3349 | 33.3356 | 100% | 33.34
207120 | 10 | 3.3377 | 33.3631 | 100% | 33.36
207130 | 10 | 3.3404 | 33.3907 | 100% | 33.39
207140 | 10 | 3.3432 | 33.4182 | 100% | 33.42
207150 | 10 | 3.2769 | 33.1005 | 100% | 33.1
207160 | 10 | 3.2051 | 32.4099 | 100% | 32.41
207170 | 10 | 3.1374 | 31.7124 | 100% | 31.71
207180 | 10 | 3.1179 | 31.2763 | 100% | 31.28
207190 | 10 | 3.2261 | 31.7199 | 100% | 31.72
207200 | 10 | 3.3414 | 32.8376 | 100% | 32.84
207210 | 10 | 3.461 | 34.0121 | 100% | 34.01
207220 | 10 | 3.5102 | 34.8559 | 100% | 34.86
207230 | 10 | 3.5102 | 35.1016 | 100% | 35.1
207240 | 10 | 3.5102 | 35.1016 | 100% | 35.1
207250 | 10 | 3.5129 | 35.1154 | 100% | 35.12
207260 | 10 | 3.4037 | 34.5831 | 100% | 34.58
207270 | 10 | 3.2877 | 33.4569 | 100% | 33.46
207280 | 10 | 3.1757 | 32.3167 | 100% | 32.32
207300 | 20 | 3.1039 | 62.7962 | 100% | 62.8
207320 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
207340 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
207360 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
207380 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
207400 | 20 | 3.1007 | 62.0466 | 100% | 62.05
207410 | 10 | 3.1313 | 31.16 | 100% | 31.16
207420 | 10 | 3.2316 | 31.8142 | 100% | 31.81
207430 | 10 | 3.3465 | 32.8906 | 100% | 32.89
207440 | 10 | 3.4602 | 34.0336 | 100% | 34.03
207450 | 10 | 3.5405 | 35.0034 | 100% | 35
207460 | 10 | 3.5405 | 35.4051 | 100% | 35.41
207470 | 10 | 3.5405 | 35.405 | 100% | 35.41
207480 | 10 | 3.5322 | 35.3636 | 100% | 35.36
207490 | 10 | 3.4219 | 34.7705 | 100% | 34.77
207500 | 10 | 3.3115 | 33.6666 | 100% | 33.67
207510 | 10 | 3.2002 | 32.5584 | 100% | 32.56
207520 | 10 | 3.0974 | 31.4881 | 100% | 31.49
207530 | 10 | 3.0994 | 30.9839 | 100% | 30.98
207540 | 10 | 3.151 | 31.252 | 100% | 31.25
207550 | 10 | 3.2055 | 31.7824 | 100% | 31.78
207560 | 10 | 3.2633 | 32.3438 | 100% | 32.34
207570 | 10 | 3.3156 | 32.8948 | 100% | 32.89
207580 | 10 | 3.3184 | 33.1703 | 100% | 33.17
207590 | 10 | 3.3184 | 33.1841 | 100% | 33.18
207600 | 10 | 3.3157 | 33.1704 | 100% | 33.17
207610 | 10 | 3.2619 | 32.8876 | 100% | 32.89
207620 | 10 | 3.2023 | 32.3208 | 100% | 32.32
207630 | 10 | 3.1461 | 31.7418 | 100% | 31.74
207640 | 10 | 3.0932 | 31.1963 | 100% | 31.2
207650 | 10 | 3.0903 | 30.9176 | 100% | 30.92
207660 | 10 | 3.143 | 31.1669 | 100% | 31.17
207670 | 10 | 3.2018 | 31.7243 | 100% | 31.72
207680 | 10 | 3.2585 | 32.3014 | 100% | 32.3
207690 | 10 | 3.3157 | 32.8706 | 100% | 32.87
207700 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
207710 | 10 | 3.3156 | 33.1565 | 100% | 33.16
207720 | 10 | 3.3157 | 33.1565 | 100% | 33.16
207730 | 10 | 3.3156 | 33.1565 | 100% | 33.16
207740 | 10 | 3.2578 | 32.8672 | 100% | 32.87
207750 | 10 | 3.2027 | 32.3025 | 100% | 32.3
207760 | 10 | 3.1476 | 31.7516 | 100% | 31.75
207780 | 20 | 3.0959 | 62.435 | 100% | 62.44
207800 | 20 | 3.0966 | 61.9245 | 100% | 61.92
207810 | 10 | 3.1355 | 31.1602 | 100% | 31.16
207820 | 10 | 3.2046 | 31.7002 | 100% | 31.7
207830 | 10 | 3.2762 | 32.4039 | 100% | 32.4
207840 | 10 | 3.3451 | 33.1069 | 100% | 33.11
207850 | 10 | 3.37 | 33.5755 | 100% | 33.58
207860 | 10 | 3.37 | 33.6996 | 100% | 33.7
207870 | 10 | 3.37 | 33.6996 | 100% | 33.7
207880 | 10 | 3.3727 | 33.7134 | 100% | 33.71
207890 | 10 | 3.3294 | 33.5105 | 100% | 33.51
207900 | 10 | 3.2579 | 32.9365 | 100% | 32.94
207910 | 10 | 3.1875 | 32.227 | 100% | 32.23
207920 | 10 | 3.1228 | 31.5515 | 100% | 31.55
207940 | 20 | 3.1039 | 62.2674 | 100% | 62.27
207960 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
207980 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
208000 | 20 | 3.1522 | 62.5611 | 100% | 62.56
Km 207+000-Km 208+000 |  |  | 3252.8952 |  | 3252.92
208000 |  | 3.1522
208010 | 10 | 3.2567 | 32.0444 | 100% | 32.04
208020 | 10 | 3.372 | 33.1435 | 100% | 33.14
208030 | 10 | 3.4887 | 34.3036 | 100% | 34.3
208040 | 10 | 3.5267 | 35.0771 | 100% | 35.08
208050 | 10 | 3.5102 | 35.1843 | 100% | 35.18
208060 | 10 | 3.5046 | 35.074 | 100% | 35.07
208070 | 10 | 3.5102 | 35.074 | 100% | 35.07
208080 | 10 | 3.5216 | 35.1587 | 100% | 35.16
208090 | 10 | 3.5023 | 35.1195 | 100% | 35.12
208100 | 10 | 3.3901 | 34.4618 | 100% | 34.46
208110 | 10 | 3.2785 | 33.3429 | 100% | 33.34
208120 | 10 | 3.1676 | 32.2307 | 100% | 32.23
208140 | 20 | 3.1318 | 62.994 | 100% | 62.99
208150 | 10 | 3.182 | 31.5691 | 100% | 31.57
208160 | 10 | 3.2329 | 32.0746 | 100% | 32.07
208170 | 10 | 3.2816 | 32.5721 | 100% | 32.57
208180 | 10 | 3.2873 | 32.8441 | 100% | 32.84
208190 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
208200 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
208210 | 10 | 3.2845 | 32.8588 | 100% | 32.86
208220 | 10 | 3.2845 | 32.845 | 100% | 32.85
208230 | 10 | 3.2845 | 32.845 | 100% | 32.85
208240 | 10 | 3.2845 | 32.845 | 100% | 32.85
208250 | 10 | 3.2845 | 32.845 | 100% | 32.85
208260 | 10 | 3.2845 | 32.845 | 100% | 32.85
208270 | 10 | 3.2845 | 32.845 | 100% | 32.85
208280 | 10 | 3.2845 | 32.8451 | 100% | 32.85
208290 | 10 | 3.2845 | 32.8451 | 100% | 32.85
208300 | 10 | 3.2845 | 32.845 | 100% | 32.85
208310 | 10 | 3.2845 | 32.8451 | 100% | 32.85
208320 | 10 | 3.2845 | 32.8451 | 100% | 32.85
208330 | 10 | 3.2845 | 32.8451 | 100% | 32.85
208340 | 10 | 3.2845 | 32.8451 | 100% | 32.85
208350 | 10 | 3.2873 | 32.8588 | 100% | 32.86
208360 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
208370 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
208380 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
208390 | 10 | 3.2643 | 32.7579 | 100% | 32.76
208400 | 10 | 3.2131 | 32.387 | 100% | 32.39
208410 | 10 | 3.1662 | 31.8966 | 100% | 31.9
208420 | 10 | 3.1227 | 31.4446 | 100% | 31.44
208440 | 20 | 3.1024 | 62.2514 | 100% | 62.25
208460 | 20 | 3.1039 | 62.0637 | 100% | 62.06
208480 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
208500 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
208520 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
208540 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
208560 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
208580 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
208600 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
208620 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
208640 | 20 | 3.1027 | 62.0663 | 100% | 62.07
208660 | 20 | 3.186 | 62.8867 | 100% | 62.89
208670 | 10 | 3.2906 | 32.3828 | 100% | 32.38
208680 | 10 | 3.4009 | 33.4576 | 100% | 33.46
208690 | 10 | 3.51 | 34.5546 | 100% | 34.55
208700 | 10 | 3.5129 | 35.1145 | 100% | 35.11
208710 | 10 | 3.5157 | 35.143 | 100% | 35.14
208720 | 10 | 3.5157 | 35.1568 | 100% | 35.16
208730 | 10 | 3.5129 | 35.143 | 100% | 35.14
208740 | 10 | 3.4449 | 34.7889 | 100% | 34.79
208750 | 10 | 3.3404 | 33.9263 | 100% | 33.93
208760 | 10 | 3.2338 | 32.8711 | 100% | 32.87
208770 | 10 | 3.1305 | 31.8218 | 100% | 31.82
208780 | 10 | 3.091 | 31.1078 | 100% | 31.11
208800 | 20 | 3.0903 | 61.8135 | 100% | 61.81
208820 | 20 | 3.1436 | 62.3388 | 100% | 62.34
208830 | 10 | 3.208 | 31.7577 | 100% | 31.76
208840 | 10 | 3.2702 | 32.3906 | 100% | 32.39
208850 | 10 | 3.3356 | 33.0287 | 100% | 33.03
208860 | 10 | 3.3386 | 33.3711 | 100% | 33.37
208870 | 10 | 3.3386 | 33.3863 | 100% | 33.39
208880 | 10 | 3.3386 | 33.3863 | 100% | 33.39
208890 | 10 | 3.3272 | 33.329 | 100% | 33.33
208900 | 10 | 3.2623 | 32.9475 | 100% | 32.95
208910 | 10 | 3.1978 | 32.3005 | 100% | 32.3
208920 | 10 | 3.1335 | 31.6561 | 100% | 31.66
208940 | 20 | 3.0908 | 62.243 | 100% | 62.24
208960 | 20 | 3.0903 | 61.8116 | 100% | 61.81
208980 | 20 | 3.0906 | 61.8094 | 100% | 61.81
208990 | 10 | 3.1268 | 31.0872 | 100% | 31.09
209000 | 10 | 3.1688 | 31.478 | 100% | 31.48
Km 208+000-Km 209+000 |  |  | 3239.322 |  | 3239.36
209000 |  | 3.1688
209010 | 10 | 3.2109 | 31.8985 | 100% | 31.9
209020 | 10 | 3.2561 | 32.3352 | 100% | 32.34
209030 | 10 | 3.2645 | 32.6028 | 100% | 32.6
209040 | 10 | 3.2645 | 32.6446 | 100% | 32.64
209050 | 10 | 3.259 | 32.617 | 100% | 32.62
209060 | 10 | 3.2201 | 32.3952 | 100% | 32.4
209070 | 10 | 3.1771 | 31.9858 | 100% | 31.99
209080 | 10 | 3.132 | 31.5453 | 100% | 31.55
209090 | 10 | 3.0931 | 31.1253 | 100% | 31.13
209100 | 10 | 3.0905 | 30.9181 | 100% | 30.92
209110 | 10 | 3.1519 | 31.2123 | 100% | 31.21
209120 | 10 | 3.2883 | 32.2009 | 100% | 32.2
209130 | 10 | 3.4228 | 33.5552 | 100% | 33.56
209140 | 10 | 3.5609 | 34.9183 | 100% | 34.92
209150 | 10 | 3.5957 | 35.7829 | 100% | 35.78
209160 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
209170 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
209180 | 10 | 3.4871 | 35.4139 | 100% | 35.41
209190 | 10 | 3.3514 | 34.1926 | 100% | 34.19
209200 | 10 | 3.2146 | 32.8303 | 100% | 32.83
209210 | 10 | 3.0958 | 31.5522 | 100% | 31.55
209220 | 10 | 3.2038 | 31.4981 | 100% | 31.5
209230 | 10 | 3.3188 | 32.6129 | 100% | 32.61
209240 | 10 | 3.4353 | 33.7703 | 100% | 33.77
209250 | 10 | 3.5129 | 34.7411 | 100% | 34.74
209260 | 10 | 3.5157 | 35.143 | 100% | 35.14
209270 | 10 | 3.5129 | 35.143 | 100% | 35.14
209280 | 10 | 3.4211 | 34.6703 | 100% | 34.67
209290 | 10 | 3.305 | 33.6307 | 100% | 33.63
209300 | 10 | 3.1929 | 32.4896 | 100% | 32.49
209320 | 20 | 3.1264 | 63.1931 | 100% | 63.19
209330 | 10 | 3.1828 | 31.5458 | 100% | 31.55
209340 | 10 | 3.2376 | 32.1021 | 100% | 32.1
209350 | 10 | 3.2873 | 32.6245 | 100% | 32.62
209360 | 10 | 3.2845 | 32.8588 | 100% | 32.86
209370 | 10 | 3.2845 | 32.845 | 100% | 32.85
209380 | 10 | 3.2845 | 32.8449 | 100% | 32.84
209390 | 10 | 3.2312 | 32.5786 | 100% | 32.58
209400 | 10 | 3.1781 | 32.0468 | 100% | 32.05
209410 | 10 | 3.1252 | 31.5164 | 100% | 31.52
209420 | 10 | 3.0916 | 31.0836 | 100% | 31.08
209440 | 20 | 3.0908 | 61.8234 | 100% | 61.82
209460 | 20 | 3.0904 | 61.8112 | 100% | 61.81
209480 | 20 | 3.0904 | 61.8073 | 100% | 61.81
209490 | 10 | 3.0905 | 30.9045 | 100% | 30.9
209500 | 10 | 3.0908 | 30.9066 | 100% | 30.91
209510 | 10 | 3.0911 | 30.9096 | 100% | 30.91
209520 | 10 | 3.0912 | 30.9116 | 100% | 30.91
209530 | 10 | 3.0912 | 30.9117 | 100% | 30.91
209540 | 10 | 3.0912 | 30.9117 | 100% | 30.91
209550 | 10 | 3.0912 | 30.9118 | 100% | 30.91
209560 | 10 | 3.0926 | 30.9189 | 100% | 30.92
209570 | 10 | 3.0941 | 30.9333 | 100% | 30.93
209580 | 10 | 3.0956 | 30.9482 | 100% | 30.95
209600 | 20 | 3.0988 | 61.9435 | 100% | 61.94
209620 | 20 | 3.1022 | 62.0094 | 100% | 62.01
209640 | 20 | 3.1039 | 62.061 | 100% | 62.06
209660 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
209680 | 20 | 3.1308 | 62.3475 | 100% | 62.35
209690 | 10 | 3.1985 | 31.6466 | 100% | 31.65
209700 | 10 | 3.2773 | 32.3791 | 100% | 32.38
209710 | 10 | 3.3571 | 33.1722 | 100% | 33.17
209720 | 10 | 3.403 | 33.8008 | 100% | 33.8
209730 | 10 | 3.403 | 34.0304 | 100% | 34.03
209740 | 10 | 3.403 | 34.0304 | 100% | 34.03
209750 | 10 | 3.3916 | 33.9734 | 100% | 33.97
209760 | 10 | 3.3141 | 33.5289 | 100% | 33.53
209770 | 10 | 3.2349 | 32.7452 | 100% | 32.75
209780 | 10 | 3.1621 | 31.9848 | 100% | 31.98
209800 | 20 | 3.1023 | 62.6434 | 100% | 62.64
209820 | 20 | 3.1039 | 62.0622 | 100% | 62.06
209840 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
209860 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
209880 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
209900 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
209920 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
209940 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
209960 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
209980 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
210000 | 20 | 3.1002 | 62.0409 | 100% | 62.04
Km 209+000-Km 210+000 |  |  | 3202.2961 |  | 3202.3
210000 |  | 3.1002
210010 | 10 | 3.1256 | 31.1286 | 100% | 31.13
210020 | 10 | 3.2013 | 31.6342 | 100% | 31.63
210030 | 10 | 3.2885 | 32.4489 | 100% | 32.45
210040 | 10 | 3.3742 | 33.3133 | 100% | 33.31
210050 | 10 | 3.429 | 34.0156 | 100% | 34.02
210060 | 10 | 3.429 | 34.2896 | 100% | 34.29
210070 | 10 | 3.429 | 34.2896 | 100% | 34.29
210080 | 10 | 3.429 | 34.2896 | 100% | 34.29
210090 | 10 | 3.429 | 34.2896 | 100% | 34.29
210100 | 10 | 3.3948 | 34.1187 | 100% | 34.12
210110 | 10 | 3.3097 | 33.5222 | 100% | 33.52
210120 | 10 | 3.2252 | 32.6741 | 100% | 32.67
210130 | 10 | 3.1412 | 31.8318 | 100% | 31.83
210140 | 10 | 3.0908 | 31.16 | 100% | 31.16
210160 | 20 | 3.0904 | 61.8117 | 100% | 61.81
210170 | 10 | 3.0908 | 30.9061 | 100% | 30.91
210180 | 10 | 3.0918 | 30.9131 | 100% | 30.91
210190 | 10 | 3.0925 | 30.9214 | 100% | 30.92
210200 | 10 | 3.0925 | 30.9251 | 100% | 30.93
210210 | 10 | 3.0925 | 30.9251 | 100% | 30.93
210220 | 10 | 3.0925 | 30.9251 | 100% | 30.93
210230 | 10 | 3.0925 | 30.9251 | 100% | 30.93
210240 | 10 | 3.0925 | 30.9251 | 100% | 30.93
210250 | 10 | 3.0925 | 30.9251 | 100% | 30.93
210260 | 10 | 3.0925 | 30.9251 | 100% | 30.93
210270 | 10 | 3.0925 | 30.9251 | 100% | 30.93
210280 | 10 | 3.0925 | 30.9251 | 100% | 30.93
210290 | 10 | 3.1173 | 31.049 | 100% | 31.05
210300 | 10 | 3.1531 | 31.3517 | 100% | 31.35
210310 | 10 | 3.1888 | 31.7095 | 100% | 31.71
210320 | 10 | 3.2246 | 32.0673 | 100% | 32.07
210330 | 10 | 3.2301 | 32.2737 | 100% | 32.27
210340 | 10 | 3.2301 | 32.3012 | 100% | 32.3
210350 | 10 | 3.2301 | 32.3012 | 100% | 32.3
210360 | 10 | 3.2301 | 32.3012 | 100% | 32.3
210370 | 10 | 3.199 | 32.1457 | 100% | 32.15
210380 | 10 | 3.1625 | 31.8076 | 100% | 31.81
210390 | 10 | 3.1263 | 31.4439 | 100% | 31.44
210400 | 10 | 3.0958 | 31.1105 | 100% | 31.11
210410 | 10 | 3.0931 | 30.9448 | 100% | 30.94
210420 | 10 | 3.1237 | 31.0842 | 100% | 31.08
210430 | 10 | 3.1601 | 31.4188 | 100% | 31.42
210440 | 10 | 3.1967 | 31.7838 | 100% | 31.78
210450 | 10 | 3.2307 | 32.1372 | 100% | 32.14
210460 | 10 | 3.2307 | 32.3073 | 100% | 32.31
210470 | 10 | 3.2307 | 32.3073 | 100% | 32.31
210480 | 10 | 3.2307 | 32.3073 | 100% | 32.31
210490 | 10 | 3.217 | 32.2386 | 100% | 32.24
210500 | 10 | 3.1802 | 31.986 | 100% | 31.99
210510 | 10 | 3.146 | 31.6311 | 100% | 31.63
210520 | 10 | 3.1097 | 31.2784 | 100% | 31.28
210540 | 20 | 3.1513 | 62.61 | 100% | 62.61
210550 | 10 | 3.1937 | 31.7249 | 100% | 31.72
210560 | 10 | 3.2307 | 32.1219 | 100% | 32.12
210570 | 10 | 3.2307 | 32.3074 | 100% | 32.31
210580 | 10 | 3.2307 | 32.3074 | 100% | 32.31
210590 | 10 | 3.2309 | 32.3084 | 100% | 32.31
210600 | 10 | 3.2367 | 32.3383 | 100% | 32.34
210620 | 20 | 3.2538 | 64.9049 | 100% | 64.9
210630 | 10 | 3.2623 | 32.5805 |  | 0
210640 | 10 | 3.2707 | 32.6653 |  | 0
210650 | 10 | 3.2762 | 32.7349 |  | 0
210660 | 10 | 3.2845 | 32.8038 |  | 0
210670 | 10 | 3.2873 | 32.8589 |  | 0
210680 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
210690 | 10 | 3.2872 | 32.8724 |  | 0
210700 | 10 | 3.2188 | 32.5299 |  | 0
210710 | 10 | 3.1541 | 31.8641 |  | 0
210720 | 10 | 3.0931 | 31.2356 |  | 0
210730 | 10 | 3.1842 | 31.3865 |  | 0
210740 | 10 | 3.2929 | 32.3857 |  | 0
210750 | 10 | 3.3999 | 33.464 |  | 0
210760 | 10 | 3.4833 | 34.4159 |  | 0
210770 | 10 | 3.4853 | 34.843 |  | 0
210780 | 10 | 3.4853 | 34.8533 |  | 0
210790 | 10 | 3.3788 | 34.3208 |  | 0
210800 | 10 | 3.2711 | 33.2498 |  | 0
210810 | 10 | 3.1677 | 32.1938 |  | 0
210820 | 10 | 3.0904 | 31.2901 |  | 0
210830 | 10 | 3.1601 | 31.2524 |  | 0
210840 | 10 | 3.2396 | 31.9985 |  | 0
210850 | 10 | 3.3166 | 32.7807 |  | 0
210860 | 10 | 3.3717 | 33.4413 |  | 0
210870 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
210880 | 10 | 3.3315 | 33.5158 |  | 0
210890 | 10 | 3.252 | 32.9171 |  | 0
210900 | 10 | 3.1762 | 32.1406 |  | 0
210910 | 10 | 3.0986 | 31.3738 |  | 0
210920 | 10 | 3.1181 | 31.0833 |  | 0
210930 | 10 | 3.155 | 31.3653 |  | 0
210940 | 10 | 3.1949 | 31.7496 |  | 0
210950 | 10 | 3.2307 | 32.1284 |  | 0
210960 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
210970 | 10 | 3.2168 | 32.2377 |  | 0
210980 | 10 | 3.1769 | 31.9684 |  | 0
210990 | 10 | 3.1375 | 31.5718 |  | 0
211000 | 10 | 3.1013 | 31.1941 |  | 0
Km 210+000-Km 211+000 |  |  | 3215.9588 |  | 1979.83
211000 |  | 3.1013
211020 | 20 | 3.091 | 61.9232 |  | 0
211030 | 10 | 3.1498 | 31.2038 | 100% | 31.2
211040 | 10 | 3.3165 | 32.3314 | 100% | 32.33
211050 | 10 | 3.4839 | 34.0022 | 100% | 34
211060 | 10 | 3.5943 | 35.391 | 100% | 35.39
211070 | 10 | 3.5957 | 35.9497 | 100% | 35.95
211080 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
211090 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
211100 | 10 | 3.436 | 35.1584 | 100% | 35.16
211110 | 10 | 3.2675 | 33.5176 | 100% | 33.52
211120 | 10 | 3.1013 | 31.8441 | 100% | 31.84
211130 | 10 | 3.2177 | 31.595 | 100% | 31.6
211140 | 10 | 3.3583 | 32.8798 | 100% | 32.88
211150 | 10 | 3.5014 | 34.2982 | 100% | 34.3
211160 | 10 | 3.5129 | 35.0714 | 100% | 35.07
211170 | 10 | 3.4898 | 35.0134 | 100% | 35.01
211180 | 10 | 3.3469 | 34.1834 | 100% | 34.18
211190 | 10 | 3.2065 | 32.7672 | 100% | 32.77
211200 | 10 | 3.1068 | 31.5669 | 100% | 31.57
211210 | 10 | 3.2044 | 31.5563 | 100% | 31.56
211220 | 10 | 3.3125 | 32.5844 | 100% | 32.58
211230 | 10 | 3.4246 | 33.6855 | 100% | 33.69
211240 | 10 | 3.5129 | 34.6878 | 100% | 34.69
211250 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
211260 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
211270 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
211280 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
211290 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
211300 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
211310 | 10 | 3.4066 | 34.5974 | 100% | 34.6
211320 | 10 | 3.2989 | 33.5275 | 100% | 33.53
211330 | 10 | 3.1968 | 32.4788 | 100% | 32.48
211340 | 10 | 3.0971 | 31.4698 | 100% | 31.47
211360 | 20 | 3.1039 | 62.0106 | 100% | 62.01
211380 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
211400 | 20 | 3.0984 | 62.023 | 100% | 62.02
211410 | 10 | 3.0952 | 30.9678 | 100% | 30.97
211420 | 10 | 3.0923 | 30.9373 | 100% | 30.94
211430 | 10 | 3.0912 | 30.9172 | 100% | 30.92
211440 | 10 | 3.0912 | 30.9117 | 100% | 30.91
211450 | 10 | 3.0925 | 30.9185 |  | 0
211460 | 10 | 3.0955 | 30.9402 |  | 0
211480 | 20 | 3.1021 | 61.9761 |  | 0
211500 | 20 | 3.1039 | 62.0603 |  | 0
211520 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
211540 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
211560 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
211580 | 20 | 3.1016 | 62.0552 |  | 0
211600 | 20 | 3.1073 | 62.0888 |  | 0
211610 | 10 | 3.1324 | 31.1983 |  | 0
211620 | 10 | 3.1603 | 31.4635 |  | 0
211630 | 10 | 3.1936 | 31.7699 |  | 0
211640 | 10 | 3.225 | 32.0932 |  | 0
211650 | 10 | 3.2307 | 32.2787 |  | 0
211660 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
211670 | 10 | 3.2197 | 32.2523 |  | 0
211680 | 10 | 3.1867 | 32.0321 |  | 0
211690 | 10 | 3.1564 | 31.7155 |  | 0
211700 | 10 | 3.1243 | 31.4034 |  | 0
211710 | 10 | 3.0979 | 31.1109 |  | 0
211720 | 10 | 3.1268 | 31.1234 |  | 0
211730 | 10 | 3.2413 | 31.8404 |  | 0
211740 | 10 | 3.3612 | 33.0124 |  | 0
211750 | 10 | 3.4798 | 34.2049 |  | 0
211760 | 10 | 3.5681 | 35.2395 |  | 0
211770 | 10 | 3.5681 | 35.6809 |  | 0
211780 | 10 | 3.5681 | 35.6809 |  | 0
211790 | 10 | 3.5681 | 35.6809 |  | 0
211800 | 10 | 3.5681 | 35.6809 |  | 0
211810 | 10 | 3.5595 | 35.6379 |  | 0
211820 | 10 | 3.4394 | 34.9943 |  | 0
211830 | 10 | 3.318 | 33.7871 |  | 0
211840 | 10 | 3.2008 | 32.5942 |  | 0
211860 | 20 | 3.1845 | 63.8527 |  | 0
211870 | 10 | 3.3046 | 32.4453 |  | 0
211880 | 10 | 3.4261 | 33.6534 |  | 0
211890 | 10 | 3.5515 | 34.8882 |  | 0
211900 | 10 | 3.5681 | 35.5982 |  | 0
211910 | 10 | 3.5681 | 35.681 |  | 0
211920 | 10 | 3.5681 | 35.681 |  | 0
211930 | 10 | 3.5681 | 35.6809 |  | 0
211940 | 10 | 3.5681 | 35.6809 |  | 0
211950 | 10 | 3.5681 | 35.6809 |  | 0
211960 | 10 | 3.5336 | 35.5087 |  | 0
211970 | 10 | 3.4139 | 34.7376 |  | 0
211980 | 10 | 3.2928 | 33.5335 |  | 0
211990 | 10 | 3.1759 | 32.3434 |  | 0
212000 | 10 | 3.0931 | 31.3448 |  | 0
Km 211+000-Km 212+000 |  |  | 3293.1878 |  | 1393.92
212000 |  | 3.0931
212010 | 10 | 3.1765 | 31.348 |  | 0
212020 | 10 | 3.2666 | 32.2154 |  | 0
212030 | 10 | 3.358 | 33.123 |  | 0
212040 | 10 | 3.429 | 33.9349 |  | 0
212050 | 10 | 3.429 | 34.2896 |  | 0
212060 | 10 | 3.403 | 34.1596 |  | 0
212070 | 10 | 3.3083 | 33.5565 |  | 0
212080 | 10 | 3.2152 | 32.6177 |  | 0
212090 | 10 | 3.1206 | 31.6791 |  | 0
212100 | 10 | 3.1236 | 31.221 |  | 0
212110 | 10 | 3.1855 | 31.5454 |  | 0
212120 | 10 | 3.2515 | 32.1851 |  | 0
212130 | 10 | 3.3166 | 32.8405 |  | 0
212140 | 10 | 3.3441 | 33.3036 |  | 0
212150 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
212160 | 10 | 3.2952 | 33.1967 |  | 0
212170 | 10 | 3.2298 | 32.6248 |  | 0
212180 | 10 | 3.1665 | 31.9811 |  | 0
212190 | 10 | 3.1126 | 31.3951 |  | 0
212200 | 10 | 3.1003 | 31.0643 |  | 0
212220 | 20 | 3.1039 | 62.0423 |  | 0
212240 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
212260 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
212280 | 20 | 3.1038 | 62.0772 |  | 0
212300 | 20 | 3.1888 | 62.9263 |  | 0
212310 | 10 | 3.31 | 32.4941 | 100% | 32.49
212320 | 10 | 3.4345 | 33.7223 | 100% | 33.72
212330 | 10 | 3.5405 | 34.8749 | 100% | 34.87
212340 | 10 | 3.5405 | 35.405 | 100% | 35.41
212350 | 10 | 3.5405 | 35.405 | 100% | 35.41
212360 | 10 | 3.5405 | 35.405 | 100% | 35.41
212370 | 10 | 3.4692 | 35.0484 | 100% | 35.05
212380 | 10 | 3.3473 | 34.0826 | 100% | 34.08
212390 | 10 | 3.2267 | 32.8703 | 100% | 32.87
212400 | 10 | 3.1072 | 31.6694 | 100% | 31.67
212420 | 20 | 3.1321 | 62.3928 | 100% | 62.39
212430 | 10 | 3.2409 | 31.8652 | 100% | 31.87
212440 | 10 | 3.3563 | 32.986 | 100% | 32.99
212450 | 10 | 3.4729 | 34.1458 | 100% | 34.15
212460 | 10 | 3.5129 | 34.9289 | 100% | 34.93
212470 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
212480 | 10 | 3.5129 | 35.1292 | 100% | 35.13
212490 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
212500 | 10 | 3.4754 | 34.9414 |  | 0
212510 | 10 | 3.3583 | 34.1683 |  | 0
212520 | 10 | 3.2456 | 33.0194 |  | 0
212530 | 10 | 3.1364 | 31.9097 |  | 0
212540 | 10 | 3.1007 | 31.1852 |  | 0
212560 | 20 | 3.1039 | 62.0462 |  | 0
212580 | 20 | 3.1032 | 62.0714 |  | 0
212600 | 20 | 3.0985 | 62.0172 |  | 0
212610 | 10 | 3.0963 | 30.9741 |  | 0
212620 | 10 | 3.0942 | 30.9526 |  | 0
212630 | 10 | 3.0922 | 30.9321 |  | 0
212640 | 10 | 3.0915 | 30.9184 |  | 0
212650 | 10 | 3.0915 | 30.9151 |  | 0
212660 | 10 | 3.0915 | 30.9155 |  | 0
212670 | 10 | 3.0915 | 30.9155 |  | 0
212680 | 10 | 3.0913 | 30.914 |  | 0
212690 | 10 | 3.0906 | 30.9095 |  | 0
212700 | 10 | 3.0904 | 30.905 |  | 0
212710 | 10 | 3.1041 | 30.9723 |  | 0
212720 | 10 | 3.1401 | 31.2212 |  | 0
212730 | 10 | 3.182 | 31.6107 |  | 0
212740 | 10 | 3.2242 | 32.0308 |  | 0
212750 | 10 | 3.2301 | 32.2715 |  | 0
212760 | 10 | 3.2301 | 32.3012 |  | 0
212770 | 10 | 3.2245 | 32.2729 |  | 0
212780 | 10 | 3.1849 | 32.0466 |  | 0
212790 | 10 | 3.1455 | 31.652 |  | 0
212800 | 10 | 3.1098 | 31.2765 |  | 0
212820 | 20 | 3.1021 | 62.1185 |  | 0
212840 | 20 | 3.1039 | 62.0601 |  | 0
212860 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
212880 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
212900 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
212920 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
212940 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
212960 | 20 | 3.0984 | 62.0231 |  | 0
212970 | 10 | 3.1252 | 31.1177 |  | 0
212980 | 10 | 3.1687 | 31.4695 |  | 0
212990 | 10 | 3.2187 | 31.9372 |  | 0
213000 | 10 | 3.27 | 32.4435 |  | 0
Km 212+000-Km 213+000 |  |  | 3207.4386 |  | 607.57
213000 |  | 3.27
213010 | 10 | 3.2873 | 32.7863 |  | 0
213020 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
213030 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
213040 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
213050 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
213060 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
213070 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
213080 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
213090 | 10 | 3.2707 | 32.7899 |  | 0
213100 | 10 | 3.2212 | 32.4595 |  | 0
213110 | 10 | 3.1717 | 31.9642 |  | 0
213120 | 10 | 3.1251 | 31.4841 |  | 0
213130 | 10 | 3.0951 | 31.1015 |  | 0
213140 | 10 | 3.0954 | 30.9529 |  | 0
213150 | 10 | 3.1426 | 31.1901 |  | 0
213160 | 10 | 3.2063 | 31.7443 |  | 0
213170 | 10 | 3.2697 | 32.3801 |  | 0
213180 | 10 | 3.3331 | 33.0143 |  | 0
213190 | 10 | 3.3441 | 33.3863 |  | 0
213200 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213210 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213220 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213230 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213240 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213250 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213260 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213270 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213280 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213290 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213300 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213310 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213320 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213330 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
213340 | 10 | 3.3125 | 33.2834 |  | 0
213350 | 10 | 3.247 | 32.7978 |  | 0
213360 | 10 | 3.1822 | 32.146 |  | 0
213370 | 10 | 3.1208 | 31.515 |  | 0
213380 | 10 | 3.0903 | 31.0557 |  | 0
213390 | 10 | 3.0989 | 30.9463 |  | 0
213400 | 10 | 3.1687 | 31.3381 |  | 0
213410 | 10 | 3.2474 | 32.0805 |  | 0
213420 | 10 | 3.3241 | 32.8574 |  | 0
213430 | 10 | 3.3727 | 33.484 |  | 0
213440 | 10 | 3.3727 | 33.7271 |  | 0
213450 | 10 | 3.3727 | 33.7272 |  | 0
213460 | 10 | 3.3727 | 33.7272 |  | 0
213470 | 10 | 3.3727 | 33.7271 |  | 0
213480 | 10 | 3.3727 | 33.7271 |  | 0
213490 | 10 | 3.3727 | 33.7271 |  | 0
213500 | 10 | 3.3562 | 33.6444 |  | 0
213510 | 10 | 3.2817 | 33.1896 |  | 0
213520 | 10 | 3.2068 | 32.4425 |  | 0
213530 | 10 | 3.1314 | 31.6907 |  | 0
213540 | 10 | 3.0947 | 31.1303 |  | 0
213550 | 10 | 3.1214 | 31.0805 |  | 0
213560 | 10 | 3.1565 | 31.3894 |  | 0
213570 | 10 | 3.1922 | 31.7433 |  | 0
213580 | 10 | 3.228 | 32.1008 |  | 0
213590 | 10 | 3.2307 | 32.2936 |  | 0
213600 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
213610 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
213620 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
213630 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
213640 | 10 | 3.2193 | 32.2503 |  | 0
213650 | 10 | 3.1851 | 32.0223 |  | 0
213660 | 10 | 3.1502 | 31.6768 |  | 0
213670 | 10 | 3.1171 | 31.3367 |  | 0
213680 | 10 | 3.0979 | 31.0753 |  | 0
213700 | 20 | 3.1039 | 62.0188 |  | 0
213720 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
213740 | 20 | 3.1039 | 62.0786 |  | 0
213760 | 20 | 3.1024 | 62.063 |  | 0
213770 | 10 | 3.1617 | 31.3204 |  | 0
213780 | 10 | 3.2322 | 31.9694 |  | 0
213790 | 10 | 3.303 | 32.6757 |  | 0
213800 | 10 | 3.3717 | 33.3733 |  | 0
213810 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213820 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213830 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213840 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213850 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213860 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213864.7 | 4.7 | 3.3717 | 15.847 |  | 0
EE: ATRÁS: 213+864.70 / ADELANTE: 213+885.70
213885.7 |  | 3.3717
213890 | 4.3 | 3.37 | 14.4946 |  | 0
213900 | 10 | 3.3717 | 33.7085 |  | 0
213910 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213920 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213930 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213940 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213950 | 10 | 3.3717 | 33.717 |  | 0
213960 | 10 | 3.3058 | 33.3876 |  | 0
213970 | 10 | 3.235 | 32.7042 |  | 0
213980 | 10 | 3.1643 | 31.9964 |  | 0
213990 | 10 | 3.1049 | 31.3461 |  | 0
214000 | 10 | 3.101 | 31.0296 |  | 0
Km 213+000-Km 214+000 |  |  | 3188.6824 |  | 0
214000 |  | 3.101
214020 | 20 | 3.1039 | 62.0491 |  | 0
214040 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
214060 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
214080 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
214100 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
214120 | 20 | 3.0971 | 62.0106 |  | 0
214130 | 10 | 3.183 | 31.4007 |  | 0
214140 | 10 | 3.2825 | 32.3274 |  | 0
214150 | 10 | 3.3847 | 33.3357 |  | 0
214160 | 10 | 3.4565 | 34.206 |  | 0
214170 | 10 | 3.4565 | 34.5654 |  | 0
214180 | 10 | 3.4565 | 34.5654 |  | 0
214190 | 10 | 3.4565 | 34.5654 |  | 0
214200 | 10 | 3.3962 | 34.2637 |  | 0
214210 | 10 | 3.2968 | 33.4648 |  | 0
214220 | 10 | 3.1958 | 32.4625 |  | 0
214230 | 10 | 3.0986 | 31.4719 |  | 0
214240 | 10 | 3.14 | 31.1932 |  | 0
214250 | 10 | 3.2209 | 31.8048 |  | 0
214260 | 10 | 3.3057 | 32.6333 |  | 0
214270 | 10 | 3.3945 | 33.501 |  | 0
214280 | 10 | 3.4003 | 33.9738 |  | 0
214290 | 10 | 3.4003 | 34.0028 |  | 0
214300 | 10 | 3.3831 | 33.9169 |  | 0
214310 | 10 | 3.2979 | 33.4049 |  | 0
214320 | 10 | 3.2134 | 32.5564 |  | 0
214330 | 10 | 3.1296 | 31.7149 |  | 0
214340 | 10 | 3.0904 | 31.1001 |  | 0
214360 | 20 | 3.1046 | 61.9504 |  | 0
214370 | 10 | 3.1965 | 31.5054 |  | 0
214380 | 10 | 3.2891 | 32.4276 |  | 0
214390 | 10 | 3.3824 | 33.3571 |  | 0
214400 | 10 | 3.4278 | 34.0511 |  | 0
214410 | 10 | 3.4278 | 34.2785 |  | 0
214420 | 10 | 3.4278 | 34.2785 |  | 0
214430 | 10 | 3.337 | 33.8242 |  | 0
214440 | 10 | 3.2468 | 32.9191 |  | 0
214450 | 10 | 3.1546 | 32.0071 |  | 0
214460 | 10 | 3.0905 | 31.2258 |  | 0
214480 | 20 | 3.0907 | 61.8121 |  | 0
214490 | 10 | 3.1466 | 31.1862 |  | 0
214500 | 10 | 3.2417 | 31.9414 |  | 0
214510 | 10 | 3.343 | 32.9235 |  | 0
214520 | 10 | 3.4451 | 33.9406 |  | 0
214530 | 10 | 3.4565 | 34.5083 |  | 0
214540 | 10 | 3.4538 | 34.5516 |  | 0
214550 | 10 | 3.3573 | 34.0553 |  | 0
214560 | 10 | 3.258 | 33.0763 |  | 0
214570 | 10 | 3.1562 | 32.071 |  | 0
214580 | 10 | 3.0967 | 31.2644 |  | 0
214590 | 10 | 3.1316 | 31.1417 |  | 0
214600 | 10 | 3.1675 | 31.4955 |  | 0
214610 | 10 | 3.2042 | 31.8582 |  | 0
214620 | 10 | 3.2301 | 32.1716 |  | 0
214630 | 10 | 3.2301 | 32.3012 |  | 0
214640 | 10 | 3.2131 | 32.2161 |  | 0
214650 | 10 | 3.1765 | 31.9478 |  | 0
214660 | 10 | 3.1401 | 31.583 |  | 0
214670 | 10 | 3.1096 | 31.2487 |  | 0
214680 | 10 | 3.0903 | 30.9997 |  | 0
214700 | 20 | 3.0912 | 61.8149 |  | 0
214710 | 10 | 3.114 | 31.0257 |  | 0
214720 | 10 | 3.2197 | 31.6684 |  | 0
214730 | 10 | 3.334 | 32.7686 |  | 0
214740 | 10 | 3.4516 | 33.9279 |  | 0
214750 | 10 | 3.5116 | 34.8159 |  | 0
214760 | 10 | 3.5129 | 35.1227 |  | 0
214770 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
214780 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
214790 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
214800 | 10 | 3.5129 | 35.1292 |  | 0
214810 | 10 | 3.4248 | 34.6885 |  | 0
214820 | 10 | 3.3091 | 33.6694 |  | 0
214830 | 10 | 3.197 | 32.5305 |  | 0
214840 | 10 | 3.0911 | 31.4406 |  | 0
214860 | 20 | 3.0904 | 61.8147 |  | 0
214880 | 20 | 3.1608 | 62.5111 |  | 0
214890 | 10 | 3.2837 | 32.2222 |  | 0
214900 | 10 | 3.4074 | 33.4554 |  | 0
214910 | 10 | 3.532 | 34.6971 |  | 0
214920 | 10 | 3.5405 | 35.3626 |  | 0
214930 | 10 | 3.5405 | 35.405 |  | 0
214940 | 10 | 3.5405 | 35.405 |  | 0
214950 | 10 | 3.4384 | 34.8947 |  | 0
214960 | 10 | 3.3166 | 33.7751 |  | 0
214970 | 10 | 3.1956 | 32.5607 |  | 0
214980 | 10 | 3.0944 | 31.4498 |  | 0
214990 | 10 | 3.0928 | 30.9361 |  | 0
215000 | 10 | 3.0916 | 30.9223 |  | 0
Km 214+000-Km 215+000 |  |  | 3258.3261 |  | 0
215000 |  | 3.0916
215010 | 10 | 3.0915 | 30.9159 |  | 0
215020 | 10 | 3.0915 | 30.9155 |  | 0
215030 | 10 | 3.0915 | 30.9155 |  | 0
215040 | 10 | 3.0915 | 30.9155 |  | 0
215050 | 10 | 3.0914 | 30.9146 |  | 0
215060 | 10 | 3.0908 | 30.9111 |  | 0
215070 | 10 | 3.0905 | 30.9067 |  | 0
215080 | 10 | 3.0903 | 30.9041 |  | 0
215100 | 20 | 3.0905 | 61.8085 |  | 0
215120 | 20 | 3.0914 | 61.8191 |  | 0
215130 | 10 | 3.1141 | 31.0275 |  | 0
215140 | 10 | 3.1755 | 31.4483 |  | 0
215150 | 10 | 3.2372 | 32.0638 |  | 0
215160 | 10 | 3.3019 | 32.6955 |  | 0
215170 | 10 | 3.3441 | 33.23 |  | 0
215180 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
215190 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
215200 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
215210 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
215220 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
215230 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
215240 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
215250 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
215260 | 10 | 3.3158 | 33.2995 |  | 0
215270 | 10 | 3.2508 | 32.8327 |  | 0
215280 | 10 | 3.1861 | 32.1846 |  | 0
215290 | 10 | 3.1246 | 31.5536 |  | 0
215300 | 10 | 3.0909 | 31.0774 |  | 0
215320 | 20 | 3.0903 | 61.812 |  | 0
215340 | 20 | 3.0909 | 61.8118 |  | 0
215360 | 20 | 3.1366 | 62.2745 |  | 0
215370 | 10 | 3.2205 | 31.7852 |  | 0
215380 | 10 | 3.3047 | 32.626 |  | 0
215390 | 10 | 3.3921 | 33.4843 |  | 0
215400 | 10 | 3.429 | 34.1054 |  | 0
215410 | 10 | 3.429 | 34.2896 |  | 0
215420 | 10 | 3.429 | 34.2896 |  | 0
215430 | 10 | 3.429 | 34.2897 |  | 0
215440 | 10 | 3.3426 | 33.8577 |  | 0
215450 | 10 | 3.2574 | 32.9997 |  | 0
215460 | 10 | 3.1751 | 32.1622 |  | 0
215470 | 10 | 3.0971 | 31.3609 |  | 0
215480 | 10 | 3.1021 | 30.996 |  | 0
215500 | 20 | 3.1039 | 62.0604 |  | 0
215520 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
215540 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
215560 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
215580 | 20 | 3.1039 | 62.0788 |  | 0
215600 | 20 | 3.0993 | 62.0326 |  | 0
215610 | 10 | 3.1465 | 31.2292 |  | 0
215620 | 10 | 3.2403 | 31.934 |  | 0
215630 | 10 | 3.339 | 32.8966 |  | 0
215640 | 10 | 3.442 | 33.9051 |  | 0
215650 | 10 | 3.4853 | 34.6365 |  | 0
215660 | 10 | 3.4853 | 34.8533 |  | 0
215670 | 10 | 3.4853 | 34.8533 |  | 0
215680 | 10 | 3.4853 | 34.8533 |  | 0
215690 | 10 | 3.4131 | 34.4924 |  | 0
215700 | 10 | 3.3134 | 33.6328 |  | 0
215710 | 10 | 3.215 | 32.6421 |  | 0
215720 | 10 | 3.1232 | 31.6911 |  | 0
215740 | 20 | 3.1039 | 62.2715 |  | 0
215760 | 20 | 3.0984 | 62.0233 |  | 0
215770 | 10 | 3.1148 | 31.066 |  | 0
215780 | 10 | 3.1424 | 31.2858 |  | 0
215790 | 10 | 3.1767 | 31.5956 |  | 0
215800 | 10 | 3.2136 | 31.9518 |  | 0
215810 | 10 | 3.2307 | 32.2217 |  | 0
215820 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
215830 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
215840 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
215850 | 10 | 3.2022 | 32.1647 |  | 0
215860 | 10 | 3.1655 | 31.8383 |  | 0
215870 | 10 | 3.1322 | 31.4884 |  | 0
215880 | 10 | 3.1047 | 31.1848 |  | 0
215900 | 20 | 3.3473 | 64.5204 |  | 0
215920 | 20 | 3.6088 | 69.5616 |  | 0
215930 | 10 | 3.7935 | 37.0115 |  | 0
215940 | 10 | 4.0461 | 39.1978 |  | 0
215950 | 10 | 4.305 | 41.7556 |  | 0
215960 | 10 | 4.4337 | 43.6938 |  | 0
215970 | 10 | 4.5061 | 44.699 |  | 0
215980 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
215990 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216000 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
Km 215+000-Km 216+000 |  |  | 3297.6786 |  | 0
216000 |  | 4.5061
216010 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216020 | 10 | 4.4654 | 44.8576 |  | 0
216030 | 10 | 4.3363 | 44.0086 |  | 0
216040 | 10 | 4.209 | 42.7264 |  | 0
216050 | 10 | 4.0866 | 41.4782 |  | 0
216060 | 10 | 4.0063 | 40.4648 |  | 0
216080 | 20 | 4.0117 | 80.1803 |  | 0
216100 | 20 | 4.0117 | 80.2343 |  | 0
216120 | 20 | 4.0055 | 80.1726 |  | 0
216130 | 10 | 4.0351 | 40.2035 |  | 0
216140 | 10 | 4.0817 | 40.5842 |  | 0
216150 | 10 | 4.1325 | 41.071 |  | 0
216160 | 10 | 4.1816 | 41.5707 |  | 0
216170 | 10 | 4.1961 | 41.8888 |  | 0
216180 | 10 | 4.1961 | 41.9613 |  | 0
216190 | 10 | 4.1961 | 41.9613 |  | 0
216200 | 10 | 4.1627 | 41.7943 |  | 0
216210 | 10 | 4.1107 | 41.3672 |  | 0
216220 | 10 | 4.0595 | 40.8509 |  | 0
216230 | 10 | 4.0145 | 40.37 |  | 0
216240 | 10 | 3.9978 | 40.0618 |  | 0
216250 | 10 | 4.0946 | 40.4623 |  | 0
216260 | 10 | 4.2197 | 41.5718 |  | 0
216270 | 10 | 4.3457 | 42.8273 |  | 0
216280 | 10 | 4.4727 | 44.092 |  | 0
216290 | 10 | 4.5041 | 44.8841 |  | 0
216300 | 10 | 4.5061 | 45.0511 |  | 0
216310 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216320 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216330 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216340 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216350 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216360 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216370 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216380 | 10 | 4.5044 | 45.0523 |  | 0
216390 | 10 | 4.4541 | 44.7925 |  | 0
216400 | 10 | 4.3274 | 43.9078 |  | 0
216410 | 10 | 4.2015 | 42.6445 |  | 0
216420 | 10 | 4.0762 | 41.3881 |  | 0
216440 | 20 | 3.9978 | 80.7399 |  | 0
216450 | 10 | 3.998 | 39.979 |  | 0
216460 | 10 | 3.9986 | 39.983 |  | 0
216470 | 10 | 3.9998 | 39.9922 |  | 0
216480 | 10 | 4.0001 | 39.9993 |  | 0
216490 | 10 | 4.0001 | 40.0005 |  | 0
216500 | 10 | 4.0001 | 40.0005 |  | 0
216510 | 10 | 4.0001 | 40.0005 |  | 0
216520 | 10 | 3.9994 | 39.9974 |  | 0
216530 | 10 | 3.9998 | 39.996 |  | 0
216540 | 10 | 4.0017 | 40.0074 |  | 0
216550 | 10 | 4.0038 | 40.0275 |  | 0
216560 | 10 | 4.0061 | 40.0495 |  | 0
216580 | 20 | 4.0111 | 80.1716 |  | 0
216600 | 20 | 4.0117 | 80.2279 |  | 0
216620 | 20 | 4.0382 | 80.4994 |  | 0
216630 | 10 | 4.1091 | 40.7367 |  | 0
216640 | 10 | 4.1885 | 41.4881 |  | 0
216650 | 10 | 4.2692 | 42.2883 |  | 0
216660 | 10 | 4.31 | 42.8958 |  | 0
216670 | 10 | 4.31 | 43.1 |  | 0
216680 | 10 | 4.31 | 43.1 |  | 0
216690 | 10 | 4.31 | 43.1 |  | 0
216700 | 10 | 4.249 | 42.7948 |  | 0
216710 | 10 | 4.1688 | 42.0886 |  | 0
216720 | 10 | 4.0925 | 41.3061 |  | 0
216730 | 10 | 4.0144 | 40.5345 |  | 0
216740 | 10 | 4.0144 | 40.1444 |  | 0
216750 | 10 | 4.0869 | 40.5068 |  | 0
216760 | 10 | 4.166 | 41.2645 |  | 0
216770 | 10 | 4.2462 | 42.0607 |  | 0
216780 | 10 | 4.31 | 42.7808 |  | 0
216790 | 10 | 4.31 | 43.1 |  | 0
216800 | 10 | 4.31 | 43.1 |  | 0
216810 | 10 | 4.31 | 43.1 |  | 0
216820 | 10 | 4.2694 | 42.8971 |  | 0
216830 | 10 | 4.1891 | 42.2927 |  | 0
216840 | 10 | 4.1126 | 41.5085 |  | 0
216850 | 10 | 4.0341 | 40.7335 |  | 0
216860 | 10 | 3.9978 | 40.1598 |  | 0
216880 | 20 | 4.0514 | 80.4923 |  | 0
216890 | 10 | 4.1772 | 41.1429 |  | 0
216900 | 10 | 4.3039 | 42.4054 |  | 0
216910 | 10 | 4.4317 | 43.6783 |  | 0
216920 | 10 | 4.5061 | 44.6891 |  | 0
216930 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216940 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216950 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216960 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216970 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
216980 | 10 | 4.4373 | 44.7168 |  | 0
216990 | 10 | 4.3119 | 43.7459 |  | 0
217000 | 10 | 4.185 | 42.4847 |  | 0
Km 216+000-Km 217+000 |  |  | 4202.3806 |  | 0
217000 |  | 4.185
217010 | 10 | 4.0593 | 41.2218 |  | 0
217020 | 10 | 3.9979 | 40.2861 |  | 0
217040 | 20 | 4.0732 | 80.7114 |  | 0
217050 | 10 | 4.1991 | 41.3616 |  | 0
217060 | 10 | 4.3261 | 42.6259 |  | 0
217070 | 10 | 4.4544 | 43.9023 |  | 0
217080 | 10 | 4.5061 | 44.8022 |  | 0
217090 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
217100 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
217110 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
217120 | 10 | 4.5061 | 45.0608 |  | 0
217130 | 10 | 4.4452 | 44.7566 |  | 0
217140 | 10 | 4.3164 | 43.8082 |  | 0
217150 | 10 | 4.1894 | 42.5287 |  | 0
217160 | 10 | 4.0683 | 41.2884 |  | 0
217170 | 10 | 4.0074 | 40.3784 | 100% | 40.38
217180 | 10 | 4.0117 | 40.0954 | 100% | 40.1
217200 | 20 | 4.0117 | 80.2343 | 100% | 80.23
217220 | 20 | 3.7531 | 77.6485 | 100% | 77.65
217240 | 20 | 3.4918 | 72.4494 | 100% | 72.45
217260 | 20 | 3.2332 | 67.2503 | 100% | 67.25
217280 | 20 | 3.1153 | 63.4856 | 100% | 63.49
217290 | 10 | 3.1879 | 31.5163 | 100% | 31.52
217300 | 10 | 3.2744 | 32.3114 | 100% | 32.31
217310 | 10 | 3.3598 | 33.1708 | 100% | 33.17
217320 | 10 | 3.429 | 33.9438 | 100% | 33.94
217330 | 10 | 3.429 | 34.2896 | 100% | 34.29
217340 | 10 | 3.429 | 34.2896 | 100% | 34.29
217350 | 10 | 3.429 | 34.2896 | 100% | 34.29
217360 | 10 | 3.429 | 34.2896 | 100% | 34.29
217370 | 10 | 3.3569 | 33.9292 | 100% | 33.93
217380 | 10 | 3.2715 | 33.1418 | 100% | 33.14
217390 | 10 | 3.1881 | 32.2981 | 100% | 32.3
217400 | 10 | 3.1101 | 31.4911 | 100% | 31.49
217420 | 20 | 3.1039 | 62.1402 | 100% | 62.14
217440 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
217460 | 20 | 3.0993 | 62.0321 | 100% | 62.03
217470 | 10 | 3.1547 | 31.2701 | 100% | 31.27
217480 | 10 | 3.2623 | 32.0851 | 100% | 32.09
217490 | 10 | 3.3749 | 33.1858 | 100% | 33.19
217500 | 10 | 3.4916 | 34.3325 | 100% | 34.33
217510 | 10 | 3.5405 | 35.1607 | 100% | 35.16
217520 | 10 | 3.5405 | 35.405 | 100% | 35.41
217530 | 10 | 3.5376 | 35.3906 | 100% | 35.39
217540 | 10 | 3.423 | 34.8032 | 100% | 34.8
217550 | 10 | 3.3099 | 33.6645 | 100% | 33.66
217560 | 10 | 3.1997 | 32.5479 | 100% | 32.55
217580 | 20 | 3.2319 | 64.316 | 100% | 64.32
217600 | 20 | 3.4918 | 67.2372 | 100% | 67.24
217620 | 20 | 3.7531 | 72.4494 | 100% | 72.45
217640 | 20 | 4.0117 | 77.6485 |  | 0
217660 | 20 | 4.0117 | 80.2343 |  | 0
217680 | 20 | 4.0018 | 80.1356 |  | 0
217700 | 20 | 3.999 | 80.008 |  | 0
217720 | 20 | 3.9996 | 79.9855 |  | 0
217740 | 20 | 4.0025 | 80.0207 |  | 0
217760 | 20 | 4.1418 | 81.4424 |  | 0
217770 | 10 | 4.2907 | 42.1623 |  | 0
217780 | 10 | 4.4233 | 43.5701 |  | 0
217790 | 10 | 4.4233 | 44.2332 |  | 0
217800 | 10 | 4.4233 | 44.2332 |  | 0
217810 | 10 | 4.4233 | 44.2332 |  | 0
217820 | 10 | 4.4227 | 44.2302 |  | 0
217830 | 10 | 4.3726 | 43.9768 |  | 0
217840 | 10 | 4.2228 | 42.9773 |  | 0
217850 | 10 | 4.0751 | 41.4895 |  | 0
217860 | 10 | 4.0227 | 40.4891 |  | 0
217870 | 10 | 4.0767 | 40.4975 |  | 0
217880 | 10 | 4.1381 | 41.0744 |  | 0
217890 | 10 | 4.1686 | 41.5336 |  | 0
217900 | 10 | 4.1686 | 41.6859 |  | 0
217910 | 10 | 4.1686 | 41.6859 |  | 0
217920 | 10 | 4.1277 | 41.4812 |  | 0
217930 | 10 | 4.068 | 40.9783 |  | 0
217940 | 10 | 4.0201 | 40.4403 |  | 0
217960 | 20 | 4.0117 | 80.3177 |  | 0
217980 | 20 | 4.0102 | 80.2188 |  | 0
218000 | 20 | 4.0042 | 80.1434 |  | 0
Km 217+000-Km 218+000 |  |  | 3817.2652 |  | 1568.62
218000 |  | 4.0042
218010 | 10 | 4.0014 | 40.028 |  | 0
218020 | 10 | 3.999 | 40.0022 |  | 0
218030 | 10 | 4.0003 | 39.9964 |  | 0
218040 | 10 | 4.0015 | 40.009 |  | 0
218050 | 10 | 3.8694 | 39.3545 |  | 0
218060 | 10 | 3.7365 | 38.0292 |  | 0
218070 | 10 | 3.6028 | 36.6963 |  | 0
218080 | 10 | 3.4672 | 35.3502 |  | 0
218090 | 10 | 3.3488 | 34.0804 |  | 0
218100 | 10 | 3.2283 | 32.8859 |  | 0
218110 | 10 | 3.1607 | 31.945 |  | 0
218120 | 10 | 3.2312 | 31.9592 |  | 0
218130 | 10 | 3.3024 | 32.668 |  | 0
218140 | 10 | 3.3441 | 33.2328 |  | 0
218150 | 10 | 3.3441 | 33.4414 |  | 0
218160 | 10 | 3.321 | 33.3258 |  | 0
218170 | 10 | 3.2496 | 32.853 |  | 0
218180 | 10 | 3.1791 | 32.1436 |  | 0
218190 | 10 | 3.1151 | 31.4713 |  | 0
218200 | 10 | 3.1317 | 31.2343 |  | 0
218210 | 10 | 3.1987 | 31.6523 |  | 0
218220 | 10 | 3.2667 | 32.3269 |  | 0
218230 | 10 | 3.3383 | 33.0249 |  | 0
218240 | 10 | 3.3441 | 33.4123 |  | 0
218250 | 10 | 3.3441 | 33.4414 | 100% | 33.44
218260 | 10 | 3.3067 | 33.2541 | 100% | 33.25
218270 | 10 | 3.2354 | 32.7105 | 100% | 32.71
218280 | 10 | 3.1664 | 32.0091 | 100% | 32.01
218290 | 10 | 3.1073 | 31.3686 | 100% | 31.37
218300 | 10 | 3.1009 | 31.0413 | 100% | 31.04
218320 | 20 | 3.1039 | 62.0487 | 100% | 62.05
218340 | 20 | 3.1328 | 62.3671 | 100% | 62.37
218360 | 20 | 3.2303 | 63.6302 | 100% | 63.63
218370 | 10 | 3.2298 | 32.3003 | 100% | 32.3
218380 | 10 | 3.2307 | 32.3028 | 100% | 32.3
218390 | 10 | 3.2307 | 32.3073 | 100% | 32.31
218400 | 10 | 3.2307 | 32.3073 | 100% | 32.31
218410 | 10 | 3.2307 | 32.3073 | 100% | 32.31
218420 | 10 | 3.2307 | 32.3073 | 100% | 32.31
218430 | 10 | 3.2291 | 32.2989 | 100% | 32.3
218440 | 10 | 3.2156 | 32.2234 | 100% | 32.22
218460 | 20 | 3.1094 | 63.2507 | 100% | 63.25
218480 | 20 | 3.1039 | 62.1336 | 100% | 62.13
218500 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
218520 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
218540 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
218560 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
218580 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
218600 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
218620 | 20 | 3.1094 | 62.1337 | 100% | 62.13
218640 | 20 | 3.2544 | 63.6382 | 100% | 63.64
218650 | 10 | 3.2842 | 32.693 | 100% | 32.69
218660 | 10 | 3.2869 | 32.8557 | 100% | 32.86
218670 | 10 | 3.2873 | 32.8709 | 100% | 32.87
218680 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218690 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218700 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218710 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218720 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218730 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218740 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218750 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218760 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218770 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218780 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218790 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218800 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218810 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
218820 | 10 | 3.2845 | 32.8586 | 100% | 32.86
218840 | 20 | 3.152 | 64.365 | 100% | 64.37
218860 | 20 | 3.1039 | 62.5597 | 100% | 62.56
218880 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
218900 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
218920 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
218940 | 20 | 3.1039 | 62.0787 | 100% | 62.08
218960 | 20 | 3.1411 | 62.4501 | 100% | 62.45
218970 | 10 | 3.2265 | 31.8379 | 100% | 31.84
218980 | 10 | 3.3198 | 32.7316 | 100% | 32.73
218990 | 10 | 3.4145 | 33.6718 | 100% | 33.67
219000 | 10 | 3.429 | 34.2175 | 100% | 34.22
Km 218+000-Km 219+000 |  |  | 3256.6199 |  | 2425.48
219000 |  | 3.429
219010 | 10 | 3.426 | 34.2746 | 100% | 34.27
219020 | 10 | 3.3311 | 33.7855 | 100% | 33.79
219030 | 10 | 3.2405 | 32.8579 | 100% | 32.86
219040 | 10 | 3.1483 | 31.9438 | 100% | 31.94
219050 | 10 | 3.1206 | 31.3447 | 100% | 31.34
219060 | 10 | 3.2151 | 31.6786 | 100% | 31.68
219070 | 10 | 3.3136 | 32.6435 | 100% | 32.64
219080 | 10 | 3.4162 | 33.6492 | 100% | 33.65
219090 | 10 | 3.4565 | 34.3639 | 100% | 34.36
219100 | 10 | 3.4565 | 34.5654 | 100% | 34.57
219110 | 10 | 3.3793 | 34.1791 | 100% | 34.18
219120 | 10 | 3.2801 | 33.297 | 100% | 33.3
219130 | 10 | 3.182 | 32.3108 | 100% | 32.31
219140 | 10 | 3.0904 | 31.3622 | 100% | 31.36
219150 | 10 | 3.0932 | 30.918 | 100% | 30.92
219160 | 10 | 3.1766 | 31.3488 | 100% | 31.35
219170 | 10 | 3.2692 | 32.229 | 100% | 32.23
219180 | 10 | 3.3629 | 33.1606 | 100% | 33.16
219190 | 10 | 3.429 | 33.9593 | 100% | 33.96
219200 | 10 | 3.429 | 34.2896 | 100% | 34.29
219210 | 10 | 3.4058 | 34.1736 | 100% | 34.17
219220 | 10 | 3.3112 | 33.5848 | 100% | 33.58
219230 | 10 | 3.2208 | 32.66 | 100% | 32.66
219240 | 10 | 3.1334 | 31.771 | 100% | 31.77
219260 | 20 | 3.1039 | 62.3733 | 100% | 62.37
219280 | 20 | 3.0985 | 62.0244 | 100% | 62.02
219290 | 10 | 3.0955 | 30.97 | 100% | 30.97
219300 | 10 | 3.0927 | 30.9408 | 100% | 30.94
219310 | 10 | 3.0916 | 30.9212 | 100% | 30.92
219320 | 10 | 3.092 | 30.9179 | 100% | 30.92
219330 | 10 | 3.092 | 30.92 | 100% | 30.92
219340 | 10 | 3.0919 | 30.9194 | 100% | 30.92
219350 | 10 | 3.091 | 30.9144 | 100% | 30.91
219360 | 10 | 3.0905 | 30.9073 | 100% | 30.91
219370 | 10 | 3.0903 | 30.9039 | 100% | 30.9
219380 | 10 | 3.1043 | 30.9731 | 100% | 30.97
219390 | 10 | 3.1379 | 31.211 | 100% | 31.21
219400 | 10 | 3.1774 | 31.5767 | 100% | 31.58
219410 | 10 | 3.217 | 31.972 | 100% | 31.97
219420 | 10 | 3.2307 | 32.2385 | 100% | 32.24
219430 | 10 | 3.2307 | 32.3074 | 100% | 32.31
219440 | 10 | 3.1966 | 32.1368 | 100% | 32.14
219450 | 10 | 3.157 | 31.7682 | 100% | 31.77
219460 | 10 | 3.1179 | 31.3748 | 100% | 31.37
219480 | 20 | 3.1292 | 62.4715 | 100% | 62.47
219490 | 10 | 3.1823 | 31.5577 | 100% | 31.56
219500 | 10 | 3.236 | 32.0917 | 100% | 32.09
219510 | 10 | 3.2873 | 32.6163 | 100% | 32.62
219520 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
219530 | 10 | 3.2873 | 32.8726 | 100% | 32.87
219540 | 10 | 3.2736 | 32.8044 | 100% | 32.8
219550 | 10 | 3.2215 | 32.4756 | 100% | 32.48
219560 | 10 | 3.1694 | 31.9544 | 100% | 31.95
219570 | 10 | 3.1173 | 31.4333 | 100% | 31.43
219580 | 10 | 3.0955 | 31.0637 | 100% | 31.06
219600 | 20 | 3.0959 | 61.9138 | 100% | 61.91
219610 | 10 | 3.143 | 31.1947 | 100% | 31.19
219620 | 10 | 3.2232 | 31.8311 | 100% | 31.83
219630 | 10 | 3.3062 | 32.6468 | 100% | 32.65
219640 | 10 | 3.3919 | 33.4903 | 100% | 33.49
219650 | 10 | 3.4003 | 33.9609 | 100% | 33.96
219660 | 10 | 3.4003 | 34.0028 | 100% | 34
219670 | 10 | 3.3283 | 33.6428 | 100% | 33.64
219680 | 10 | 3.2456 | 32.8696 | 100% | 32.87
219690 | 10 | 3.161 | 32.0334 | 100% | 32.03
219700 | 10 | 3.0965 | 31.2877 | 100% | 31.29
219710 | 10 | 3.1289 | 31.1268 | 100% | 31.13
219720 | 10 | 3.1674 | 31.4815 | 100% | 31.48
219730 | 10 | 3.2066 | 31.8703 | 100% | 31.87
219740 | 10 | 3.2301 | 32.1835 | 100% | 32.18
219750 | 10 | 3.2307 | 32.304 | 100% | 32.3
219760 | 10 | 3.2107 | 32.2073 | 100% | 32.21
219770 | 10 | 3.1711 | 31.909 | 100% | 31.91
219780 | 10 | 3.1346 | 31.5284 | 100% | 31.53
219790 | 10 | 3.0986 | 31.1659 | 100% | 31.17
219800 | 10 | 3.1179 | 31.0826 | 100% | 31.08
219810 | 10 | 3.1542 | 31.3609 | 100% | 31.36
219820 | 10 | 3.1937 | 31.7398 | 100% | 31.74
219830 | 10 | 3.2307 | 32.1222 | 100% | 32.12
219840 | 10 | 3.2307 | 32.3073 | 100% | 32.31
219850 | 10 | 3.2307 | 32.3073 | 100% | 32.31
219860 | 10 | 3.2307 | 32.3073 | 100% | 32.31
219870 | 10 | 3.2221 | 32.2644 | 100% | 32.26
219880 | 10 | 3.1824 | 32.0225 | 100% | 32.02
219890 | 10 | 3.143 | 31.6269 | 100% | 31.63
219900 | 10 | 3.1069 | 31.2494 | 100% | 31.25
219920 | 20 | 3.0908 | 61.9763 | 100% | 61.98
219930 | 10 | 3.1741 | 31.3246 | 100% | 31.32
219940 | 10 | 3.2993 | 32.3669 | 100% | 32.37
219950 | 10 | 3.425 | 33.621 | 100% | 33.62
219960 | 10 | 3.5513 | 34.8811 | 100% | 34.88
219970 | 10 | 3.5955 | 35.7337 | 100% | 35.73
219980 | 10 | 3.5957 | 35.9558 | 100% | 35.96
219990 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
220000 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
Km 219+000-Km 220+000 |  |  | 3225.6503 |  | 3225.61
220000 |  | 3.5957
220010 | 10 | 3.5815 | 35.8859 | 100% | 35.89
220020 | 10 | 3.4545 | 35.18 | 100% | 35.18
220030 | 10 | 3.3282 | 33.9133 | 100% | 33.91
220040 | 10 | 3.2026 | 32.6538 | 100% | 32.65
220060 | 20 | 3.0906 | 62.9314 | 100% | 62.93
220080 | 20 | 3.0905 | 61.8109 | 100% | 61.81
220100 | 20 | 3.1859 | 62.7639 | 100% | 62.76
220110 | 10 | 3.3114 | 32.4865 | 100% | 32.49
220120 | 10 | 3.4376 | 33.7452 | 100% | 33.75
220130 | 10 | 3.5646 | 35.0109 | 100% | 35.01
220140 | 10 | 3.5957 | 35.8012 | 100% | 35.8
220150 | 10 | 3.5957 | 35.9568 | 100% | 35.96
220160 | 10 | 3.5957 | 35.9567 | 100% | 35.96
220170 | 10 | 3.5957 | 35.9568 |  | 0
220180 | 10 | 3.5957 | 35.9568 |  | 0
220190 | 10 | 3.5957 | 35.9568 |  | 0
220200 | 10 | 3.5957 | 35.9568 |  | 0
220210 | 10 | 3.4854 | 35.4054 |  | 0
220220 | 10 | 3.3589 | 34.2214 |  | 0
220230 | 10 | 3.2331 | 32.9599 |  | 0
220240 | 10 | 3.1079 | 31.7051 |  | 0
220260 | 20 | 3.0903 | 61.9825 |  | 0
220280 | 20 | 3.1104 | 62.0073 |  | 0
220290 | 10 | 3.1969 | 31.5364 |  | 0
220300 | 10 | 3.2894 | 32.4315 |  | 0
220310 | 10 | 3.3826 | 33.3603 |  | 0
220320 | 10 | 3.4565 | 34.1958 |  | 0
220330 | 10 | 3.4565 | 34.5654 |  | 0
220340 | 10 | 3.4565 | 34.5654 |  | 0
220350 | 10 | 3.4537 | 34.5514 |  | 0
220360 | 10 | 3.3635 | 34.0863 |  | 0
220370 | 10 | 3.2709 | 33.1723 |  | 0
220380 | 10 | 3.1814 | 32.2618 |  | 0
220400 | 20 | 3.0914 | 62.7286 |  | 0
220420 | 20 | 3.0904 | 61.8187 |  | 0
220440 | 20 | 3.0904 | 61.8086 |  | 0
220460 | 20 | 3.1078 | 61.9826 |  | 0
220480 | 20 | 3.2281 | 63.3596 |  | 0
220490 | 10 | 3.2873 | 32.5769 |  | 0
220500 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
220510 | 10 | 3.2873 | 32.8726 |  | 0
220520 | 10 | 3.2703 | 32.7879 |  | 0
220540 | 20 | 3.1218 | 63.9211 |  | 0
220560 | 20 | 3.0904 | 62.1219 |  | 0
220580 | 20 | 3.0906 | 61.8103 |  | 0
220600 | 20 | 3.1115 | 62.0218 |  | 0
220610 | 10 | 3.212 | 31.6177 |  | 0
220620 | 10 | 3.3185 | 32.6524 |  | 0
220630 | 10 | 3.4227 | 33.7058 |  | 0
220640 | 10 | 3.4565 | 34.3961 |  | 0
220650 | 10 | 3.4565 | 34.5654 |  | 0
220660 | 10 | 3.4565 | 34.5654 |  | 0
220670 | 10 | 3.4565 | 34.5654 |  | 0
220680 | 10 | 3.416 | 34.3628 |  | 0
220690 | 10 | 3.3106 | 33.633 |  | 0
220700 | 10 | 3.2039 | 32.5723 |  | 0
220710 | 10 | 3.1013 | 31.5261 |  | 0
220720 | 10 | 3.2063 | 31.538 |  | 0
220730 | 10 | 3.3483 | 32.773 |  | 0
220740 | 10 | 3.4947 | 34.215 |  | 0
220750 | 10 | 3.5957 | 35.4518 |  | 0
220760 | 10 | 3.5957 | 35.9568 |  | 0
220770 | 10 | 3.5957 | 35.9568 |  | 0
220780 | 10 | 3.5957 | 35.9568 |  | 0
220790 | 10 | 3.5957 | 35.9568 |  | 0
220800 | 10 | 3.4901 | 35.4291 |  | 0
220810 | 10 | 3.3461 | 34.1812 |  | 0
220820 | 10 | 3.2037 | 32.7492 |  | 0
220840 | 20 | 3.1515 | 63.5519 |  | 0
220850 | 10 | 3.269 | 32.1024 |  | 0
220860 | 10 | 3.3936 | 33.3134 |  | 0
220870 | 10 | 3.4565 | 34.2509 |  | 0
220880 | 10 | 3.4564 | 34.5649 |  | 0
220890 | 10 | 3.4392 | 34.478 |  | 0
220900 | 10 | 3.3199 | 33.7954 |  | 0
220910 | 10 | 3.2008 | 32.6035 |  | 0
220920 | 10 | 3.0955 | 31.4814 |  | 0
220930 | 10 | 3.0949 | 30.9522 |  | 0
220940 | 10 | 3.1275 | 31.1122 |  | 0
220950 | 10 | 3.1656 | 31.4652 |  | 0
220960 | 10 | 3.2036 | 31.846 |  | 0
220970 | 10 | 3.2307 | 32.1719 |  | 0
220980 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
220990 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
221000 | 10 | 3.228 | 32.2936 |  | 0
Km 220+000-Km 221+000 |  |  | 3296.5394 |  | 534.1
221000 |  | 3.228
221010 | 10 | 3.1894 | 32.0871 |  | 0
221020 | 10 | 3.1509 | 31.7017 |  | 0
221030 | 10 | 3.1151 | 31.3301 |  | 0
221040 | 10 | 3.0958 | 31.0548 |  | 0
221050 | 10 | 3.1261 | 31.1098 |  | 0
221060 | 10 | 3.1619 | 31.4402 |  | 0
221070 | 10 | 3.1977 | 31.7981 |  | 0
221080 | 10 | 3.2307 | 32.1422 |  | 0
221090 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
221100 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
221110 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
221120 | 10 | 3.2307 | 32.3073 |  | 0
221130 | 10 | 3.2023 | 32.1652 |  | 0
221140 | 10 | 3.1656 | 31.8398 |  | 0
221150 | 10 | 3.1312 | 31.4843 |  | 0
221160 | 10 | 3.1032 | 31.1721 |  | 0
221180 | 20 | 3.0999 | 62.0307 |  | 0
221200 | 20 | 3.1039 | 62.0379 |  | 0
221210 | 10 | 3.1039 | 31.0393 |  | 0
221220 | 10 | 3.1039 | 31.0393 |  | 0
221230 | 10 | 3.1039 | 31.0393 |  | 0
221240 | 10 | 3.1039 | 31.0393 |  | 0
221260 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
221280 | 20 | 3.1039 | 62.0787 |  | 0
221280.475 | 0.475 | 3.1039 | 1.4744 |  | 0
Km 221+000-Km 221+280.48 |  |  | 882.4124 |  | 0
Total (m3) |  |  |  |  | 34192.34

## 305.A Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR :
305.A.- BASE GRANULAR
|  |  | Metrado Total | Metrado Ejecutado | Saldos
PROGRESIVA |  | Longitud (m) | 305.A | 305.A | 305.A
INICIO | FINAL |  | BASE | BASE | BASE
(Km) | (Km)
162038.3 | 163000 | 961.7 | 1806.382 | 0 | 1806.382
163000 | 164000 | 1000 | 1867.3529 | 0 | 1867.3529
164000 | 165000 | 1000 | 1858.8398 | 0 | 1858.8398
165000 | 166000 | 1000 | 2066.2079 | 0 | 2066.2079
166000 | 167000 | 1000 | 1706.007 | 0 | 1706.007
167000 | 168000 | 1000 | 1960.4596 | 0 | 1960.4596
168000 | 169000 | 1000 | 1936.8161 | 0 | 1936.8161
169000 | 170000 | 1000 | 1930.5297 | 0 | 1930.5297
170000 | 171000 | 1000 | 1934.7487 | 0 | 1934.7487
171000 | 172000 | 1000 | 1872.4835 | 0 | 1872.4835
172000 | 173000 | 1000 | 1992.7997 | 0 | 1992.7997
173000 | 174000 | 1000 | 1882.3384 | 0 | 1882.3384
174000 | 175000 | 1000 | 1939.3611 | 0 | 1939.3611
175000 | 176000 | 1000 | 1929.8644 | 0 | 1929.8644
176000 | 177000 | 1000 | 1932.1437 | 0 | 1932.1437
177000 | 178000 | 1000 | 1911.4877 | 0 | 1911.4877
178000 | 179000 | 1000 | 2192.4908 | 0 | 2192.4908
179000 | 180000 | 1000 | 1938.6953 | 0 | 1938.6953
180000 | 181000 | 1000 | 1904.1541 | 0 | 1904.1541
181000 | 182000 | 1000 | 1882.0448 | 0 | 1882.0448
182000 | 183000 | 1000 | 1943.701 | 0 | 1943.701
183000 | 184000 | 1000 | 1904.7792 | 0 | 1904.7792
184000 | 185000 | 1000 | 1927.5651 | 0 | 1927.5651
185000 | 186000 | 1000 | 1981.7666 | 0 | 1981.7666
186000 | 187000 | 1000 | 1889.5982 | 0 | 1889.5982
187000 | 188000 | 1000 | 1883.4561 | 0 | 1883.4561
188000 | 189000 | 1000 | 1885.7621 | 0 | 1885.7621
189000 | 190000 | 1000 | 1896.9601 | 0 | 1896.9601
190000 | 191000 | 1000 | 1847.1094 | 0 | 1847.1094
191000 | 192000 | 1000 | 1905.0404 | 0 | 1905.0404
192000 | 193000 | 1000 | 1956.6056 | 0 | 1956.6056
193000 | 194000 | 1000 | 1880.9363 | 0 | 1880.9363
194000 | 195000 | 1000 | 1903.8175 | 0 | 1903.8175
195000 | 196000 | 1000 | 1992.8751 | 0 | 1992.8751
196000 | 197000 | 1000 | 2158.3661 | 0 | 2158.3661
197000 | 198000 | 1000 | 2046.2237 | 0 | 2046.2237
198000 | 199000 | 1000 | 2198.0187 | 0 | 2198.0187
199000 | 200000 | 1000 | 2241.0482 | 0 | 2241.0482
200000 | 201000 | 1000 | 2271.9425 | 0 | 2271.9425
201000 | 202000 | 1000 | 2447.864 | 0 | 2447.864
202000 | 203000 | 1000 | 2223.7374 | 0 | 2223.7374
203000 | 204000 | 1000 | 2349.8535 | 0 | 2349.8535
204000 | 205000 | 1000 | 2301.8493 | 0 | 2301.8493
205000 | 206000 | 1000 | 2181.793 | 0 | 2181.793
206000 | 207000 | 1000 | 2209.5043 | 0 | 2209.5043
207000 | 208000 | 1000 | 2222.2474 | 0 | 2222.2474
208000 | 209000 | 1000 | 2212.1673 | 0 | 2212.1673
209000 | 210000 | 1000 | 2184.8807 | 0 | 2184.8807
210000 | 211000 | 1000 | 2196.3406 | 0 | 2196.3406
211000 | 212000 | 1000 | 2251.5195 | 0 | 2251.5195
212000 | 213000 | 1000 | 2188.5222 | 0 | 2188.5222
213000 | 214000 | 1000 | 2179.0529 | 0 | 2179.0529
214000 | 215000 | 1000 | 2226.5697 | 0 | 2226.5697
215000 | 216000 | 1000 | 2254.6731 | 0 | 2254.6731
216000 | 217000 | 1000 | 2913.113 | 0 | 2913.113
217000 | 218000 | 1000 | 2631.9568 | 0 | 2631.9568
218000 | 219000 | 1000 | 2223.98 | 0 | 2223.98
219000 | 220000 | 1000 | 2203.2193 | 0 | 2203.2193
220000 | 221000 | 1000 | 2254.983 | 0 | 2254.983
221000 | 221280.48 | 280.48 | 601.1942 | 0 | 601.1942
Total (m3) |  |  | 122619.8006 | 0 | 122619.8006
Base Granular (m3) |  |  | 9304.7897 | 0 | 9304.7897
Base Granular - Leopoldo (m3) |  |  | 113315.0109 | 0 | 113315.0109
NOTA: EN EL ADICIONAL 05 SE HA CONSIDERADO UN VOLUMEN DE 48 730.88 QUE COMPRENDE DEL KM. 200+000 AL KM. 221+220.48
ACTUALMENTE SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL KM. 167+000 AL KM. 221+220.48 POR LO QUE SE ESTA ELABORANDO EL ADICIONAL RESPECTIVO
ASI MISMO EN EN ADICIONAL 05 SE HA CONSIDERADO EL TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

## 305.A Sustento (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR :
305.A.- BASE GRANULAR
Progresiva | Distancia | Area (m2) | Volumen (m3) | Avance (%) | Volumen Ejecutado (m3) | Saldos (m3)
162038.3 |  | 1.83
162040 | 1.7 | 1.83 | 3.111 |  | 0 | 3.111
162060 | 20 | 1.86 | 36.9 |  | 0 | 36.9
162070 | 10 | 1.90 | 18.8 |  | 0 | 18.8
162080 | 10 | 1.9194 | 19.0971 |  | 0 | 19.0971
162090 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
162100 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
162110 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
162120 | 10 | 1.9195 | 19.1948 |  | 0 | 19.1948
162130 | 10 | 1.9198 | 19.1969 |  | 0 | 19.1969
162140 | 10 | 1.9254 | 19.2261 |  | 0 | 19.2261
162160 | 20 | 1.9488 | 38.7421 |  | 0 | 38.7421
162170 | 10 | 1.9615 | 19.5514 |  | 0 | 19.5514
162180 | 10 | 1.974 | 19.6775 |  | 0 | 19.6775
162190 | 10 | 1.9846 | 19.7931 |  | 0 | 19.7931
162200 | 10 | 1.9916 | 19.8808 |  | 0 | 19.8808
162210 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
162220 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
162230 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
162240 | 10 | 1.9806 | 19.861 |  | 0 | 19.861
162250 | 10 | 1.9352 | 19.5792 |  | 0 | 19.5792
162260 | 10 | 1.8904 | 19.1281 |  | 0 | 19.1281
162270 | 10 | 1.8495 | 18.6994 |  | 0 | 18.6994
162280 | 10 | 1.8318 | 18.4066 |  | 0 | 18.4066
162300 | 20 | 1.8975 | 37.2929 |  | 0 | 37.2929
162310 | 10 | 1.9319 | 19.1468 |  | 0 | 19.1468
162320 | 10 | 1.9374 | 19.3463 |  | 0 | 19.3463
162330 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
162340 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
162350 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
162360 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
162380 | 20 | 1.9496 | 38.8702 |  | 0 | 38.8702
162400 | 20 | 1.9714 | 39.2103 |  | 0 | 39.2103
162410 | 10 | 1.9827 | 19.7704 |  | 0 | 19.7704
162420 | 10 | 1.9957 | 19.8921 |  | 0 | 19.8921
162430 | 10 | 2.0063 | 20.01 |  | 0 | 20.01
162440 | 10 | 2.0168 | 20.1153 |  | 0 | 20.1153
162450 | 10 | 2.0273 | 20.2205 |  | 0 | 20.2205
162460 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
162470 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
162480 | 10 | 2.0127 | 20.2 |  | 0 | 20.2
162490 | 10 | 1.9619 | 19.8728 |  | 0 | 19.8728
162500 | 10 | 1.9134 | 19.3763 |  | 0 | 19.3763
162510 | 10 | 1.8636 | 18.8849 |  | 0 | 18.8849
162520 | 10 | 1.8301 | 18.4684 |  | 0 | 18.4684
162530 | 10 | 1.8425 | 18.3627 |  | 0 | 18.3627
162540 | 10 | 1.8833 | 18.6289 |  | 0 | 18.6289
162550 | 10 | 1.9246 | 19.0398 |  | 0 | 19.0398
162560 | 10 | 1.9665 | 19.4556 |  | 0 | 19.4556
162570 | 10 | 1.9922 | 19.7935 |  | 0 | 19.7935
162580 | 10 | 1.9922 | 19.9223 |  | 0 | 19.9223
162590 | 10 | 1.983 | 19.8759 |  | 0 | 19.8759
162600 | 10 | 1.9425 | 19.6273 |  | 0 | 19.6273
162610 | 10 | 1.9009 | 19.2173 |  | 0 | 19.2173
162620 | 10 | 1.8626 | 18.8178 |  | 0 | 18.8178
162630 | 10 | 1.8321 | 18.4734 |  | 0 | 18.4734
162640 | 10 | 1.8333 | 18.327 |  | 0 | 18.327
162646.45 | 6.45 | 1.8336 | 11.8259 |  | 0 | 11.8259
EE: ATRÁS: 162+646.45 / ADELANTE: 162+656.35
162656.35 |  | 1.8336
162660 | 3.65 | 1.8336 | 6.6927 |  | 0 | 6.6927
162670 | 10 | 1.8336 | 18.3361 |  | 0 | 18.3361
162680 | 10 | 1.8336 | 18.3361 |  | 0 | 18.3361
162700 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162720 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162740 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162760 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162780 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162800 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162820 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162840 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162860 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162880 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162900 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162920 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162940 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162960 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
162980 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163000 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
Km 162+038.30-Km 163+000 |  |  | 1806.382 |  | 0 | 1806.382
163000 |  | 1.8336
163020 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163040 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163060 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163080 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163100 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163120 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163140 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163160 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163180 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163200 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163220 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163240 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163260 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163280 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163300 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163320 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163340 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163360 | 20 | 1.8336 | 36.6723 |  | 0 | 36.6723
163380 | 20 | 1.8336 | 36.6723 |  | 0 | 36.6723
163400 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163420 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163440 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
163460 | 20 | 1.8332 | 36.668 |  | 0 | 36.668
163480 | 20 | 1.8326 | 36.6577 |  | 0 | 36.6577
163500 | 20 | 1.832 | 36.646 |  | 0 | 36.646
163510 | 10 | 1.8335 | 18.3277 |  | 0 | 18.3277
163520 | 10 | 1.8403 | 18.369 |  | 0 | 18.369
163530 | 10 | 1.8488 | 18.4455 |  | 0 | 18.4455
163540 | 10 | 1.8574 | 18.5309 |  | 0 | 18.5309
163550 | 10 | 1.8677 | 18.6251 |  | 0 | 18.6251
163560 | 10 | 1.8762 | 18.7196 |  | 0 | 18.7196
163570 | 10 | 1.8831 | 18.7968 |  | 0 | 18.7968
163580 | 10 | 1.8831 | 18.8313 |  | 0 | 18.8313
163590 | 10 | 1.8831 | 18.8313 |  | 0 | 18.8313
163600 | 10 | 1.8831 | 18.8313 |  | 0 | 18.8313
163610 | 10 | 1.8831 | 18.8313 |  | 0 | 18.8313
163620 | 10 | 1.8831 | 18.8313 |  | 0 | 18.8313
163630 | 10 | 1.8831 | 18.8313 |  | 0 | 18.8313
163640 | 10 | 1.8831 | 18.8313 |  | 0 | 18.8313
163650 | 10 | 1.8831 | 18.8313 |  | 0 | 18.8313
163660 | 10 | 1.8794 | 18.8126 |  | 0 | 18.8126
163670 | 10 | 1.8703 | 18.7486 |  | 0 | 18.7486
163680 | 10 | 1.8599 | 18.6513 |  | 0 | 18.6513
163690 | 10 | 1.8517 | 18.5582 |  | 0 | 18.5582
163700 | 10 | 1.8439 | 18.478 |  | 0 | 18.478
163710 | 10 | 1.8382 | 18.4106 |  | 0 | 18.4106
163720 | 10 | 1.8373 | 18.3775 |  | 0 | 18.3775
163730 | 10 | 1.8776 | 18.5743 |  | 0 | 18.5743
163740 | 10 | 1.9179 | 18.9777 |  | 0 | 18.9777
163750 | 10 | 1.9583 | 19.381 |  | 0 | 19.381
163760 | 10 | 1.9916 | 19.7493 |  | 0 | 19.7493
163770 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
163780 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
163790 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
163800 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
163810 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
163820 | 10 | 1.9661 | 19.7887 |  | 0 | 19.7887
163830 | 10 | 1.9264 | 19.4626 |  | 0 | 19.4626
163840 | 10 | 1.8852 | 19.0577 |  | 0 | 19.0577
163850 | 10 | 1.8461 | 18.6564 |  | 0 | 18.6564
163860 | 10 | 1.8301 | 18.3809 |  | 0 | 18.3809
163880 | 20 | 1.855 | 36.8504 |  | 0 | 36.8504
163890 | 10 | 1.8941 | 18.7454 |  | 0 | 18.7454
163900 | 10 | 1.9354 | 19.1475 |  | 0 | 19.1475
163910 | 10 | 1.977 | 19.5619 |  | 0 | 19.5619
163920 | 10 | 1.9916 | 19.843 |  | 0 | 19.843
163930 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
163940 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
163950 | 10 | 1.9843 | 19.8792 |  | 0 | 19.8792
163960 | 10 | 1.9423 | 19.6327 |  | 0 | 19.6327
163970 | 10 | 1.9009 | 19.2158 |  | 0 | 19.2158
163980 | 10 | 1.8626 | 18.8174 |  | 0 | 18.8174
164000 | 20 | 1.8331 | 36.9574 |  | 0 | 36.9574
Km 163+000-Km 164+000 |  |  | 1867.3529 |  | 0 | 1867.3529
164000 |  | 1.8331
164020 | 20 | 1.8336 | 36.6674 |  | 0 | 36.6674
164040 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164060 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164080 | 20 | 1.8326 | 36.6617 |  | 0 | 36.6617
164100 | 20 | 1.842 | 36.7451 |  | 0 | 36.7451
164110 | 10 | 1.8608 | 18.5135 |  | 0 | 18.5135
164120 | 10 | 1.8779 | 18.6932 |  | 0 | 18.6932
164130 | 10 | 1.8959 | 18.8686 |  | 0 | 18.8686
164140 | 10 | 1.9157 | 19.058 |  | 0 | 19.058
164150 | 10 | 1.9194 | 19.1758 |  | 0 | 19.1758
164160 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164170 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164180 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164190 | 10 | 1.9176 | 19.1853 |  | 0 | 19.1853
164200 | 10 | 1.8995 | 19.0854 |  | 0 | 19.0854
164210 | 10 | 1.8814 | 18.9045 |  | 0 | 18.9045
164220 | 10 | 1.8624 | 18.7194 |  | 0 | 18.7194
164230 | 10 | 1.8454 | 18.539 |  | 0 | 18.539
164240 | 10 | 1.8319 | 18.3862 |  | 0 | 18.3862
164260 | 20 | 1.8331 | 36.6497 |  | 0 | 36.6497
164280 | 20 | 1.8336 | 36.6671 |  | 0 | 36.6671
164300 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164320 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164340 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164360 | 20 | 1.8331 | 36.6673 |  | 0 | 36.6673
164380 | 20 | 1.8319 | 36.6504 |  | 0 | 36.6504
164390 | 10 | 1.8437 | 18.3779 |  | 0 | 18.3779
164400 | 10 | 1.8625 | 18.5308 |  | 0 | 18.5308
164410 | 10 | 1.8796 | 18.7106 |  | 0 | 18.7106
164420 | 10 | 1.8976 | 18.8861 |  | 0 | 18.8861
164430 | 10 | 1.9012 | 18.9938 |  | 0 | 18.9938
164440 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
164450 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
164460 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
164470 | 10 | 1.8994 | 19.0028 |  | 0 | 19.0028
164480 | 10 | 1.8814 | 18.9038 |  | 0 | 18.9038
164490 | 10 | 1.8625 | 18.7193 |  | 0 | 18.7193
164500 | 10 | 1.8454 | 18.5393 |  | 0 | 18.5393
164520 | 20 | 1.8325 | 36.7785 |  | 0 | 36.7785
164540 | 20 | 1.8336 | 36.6606 |  | 0 | 36.6606
164560 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164580 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164600 | 20 | 1.8333 | 36.6693 |  | 0 | 36.6693
164620 | 20 | 1.832 | 36.6536 |  | 0 | 36.6536
164630 | 10 | 1.8403 | 18.3616 |  | 0 | 18.3616
164640 | 10 | 1.8573 | 18.4879 |  | 0 | 18.4879
164650 | 10 | 1.8762 | 18.6674 |  | 0 | 18.6674
164660 | 10 | 1.894 | 18.851 |  | 0 | 18.851
164670 | 10 | 1.9121 | 19.0309 |  | 0 | 19.0309
164680 | 10 | 1.9194 | 19.1579 |  | 0 | 19.1579
164690 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164700 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164710 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164720 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164730 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164740 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164750 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164760 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
164770 | 10 | 1.903 | 19.1123 |  | 0 | 19.1123
164780 | 10 | 1.8833 | 18.9315 |  | 0 | 18.9315
164790 | 10 | 1.8659 | 18.7456 |  | 0 | 18.7456
164800 | 10 | 1.8488 | 18.5734 |  | 0 | 18.5734
164810 | 10 | 1.8335 | 18.4117 |  | 0 | 18.4117
164820 | 10 | 1.8324 | 18.3295 |  | 0 | 18.3295
164840 | 20 | 1.8336 | 36.6598 |  | 0 | 36.6598
164860 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164880 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164900 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164920 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164940 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164960 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
164980 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
165000 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
Km 164+000-Km 165+000 |  |  | 1858.8398 |  | 0 | 1858.8398
165000 |  | 1.8336
165020 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
165040 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
165060 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
165080 | 20 | 1.8326 | 36.6622 |  | 0 | 36.6622
165090 | 10 | 1.8472 | 18.399 |  | 0 | 18.399
165100 | 10 | 1.9007 | 18.7393 |  | 0 | 18.7393
165110 | 10 | 1.9544 | 19.2754 |  | 0 | 19.2754
165120 | 10 | 2.0107 | 19.8253 |  | 0 | 19.8253
165130 | 10 | 2.0456 | 20.2811 |  | 0 | 20.2811
165140 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
165150 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
165160 | 10 | 2.0272 | 20.3637 |  | 0 | 20.3637
165170 | 10 | 1.9724 | 19.9982 |  | 0 | 19.9982
165180 | 10 | 1.9185 | 19.4546 |  | 0 | 19.4546
165190 | 10 | 1.8662 | 18.9231 |  | 0 | 18.9231
165200 | 10 | 1.8322 | 18.4918 |  | 0 | 18.4918
165220 | 20 | 1.8336 | 36.6582 |  | 0 | 36.6582
165240 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
165260 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
165280 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
165300 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
165320 | 20 | 1.8332 | 36.668 |  | 0 | 36.668
165340 | 20 | 1.8334 | 36.6661 |  | 0 | 36.6661
165350 | 10 | 1.8556 | 18.445 |  | 0 | 18.445
165360 | 10 | 1.8779 | 18.6674 |  | 0 | 18.6674
165370 | 10 | 1.9013 | 18.8958 |  | 0 | 18.8958
165380 | 10 | 1.9194 | 19.1035 |  | 0 | 19.1035
165390 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
165400 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
165410 | 10 | 1.9013 | 19.1036 |  | 0 | 19.1036
165420 | 10 | 1.8797 | 18.9048 |  | 0 | 18.9048
165430 | 10 | 1.8565 | 18.6809 |  | 0 | 18.6809
165440 | 10 | 1.8353 | 18.4592 |  | 0 | 18.4592
165450 | 10 | 1.8441 | 18.3971 |  | 0 | 18.3971
165460 | 10 | 1.8636 | 18.5385 |  | 0 | 18.5385
165470 | 10 | 1.8868 | 18.752 |  | 0 | 18.752
165480 | 10 | 1.9102 | 18.9852 |  | 0 | 18.9852
165490 | 10 | 1.919 | 19.1464 |  | 0 | 19.1464
165500 | 10 | 1.919 | 19.1903 |  | 0 | 19.1903
165510 | 10 | 1.919 | 19.1903 |  | 0 | 19.1903
165520 | 10 | 1.8965 | 19.0775 |  | 0 | 19.0775
165533.4 | 13.4 | 1.8652 | 25.2031 |  | 0 | 25.2031
165540 | 6.6 | 1.8513 | 12.2646 |  | 0 | 12.2646
165550 | 10 | 1.8323 | 18.418 |  | 0 | 18.418
165560 | 10 | 1.8325 | 18.3239 |  | 0 | 18.3239
165580 | 20 | 1.833 | 36.6552 |  | 0 | 36.6552
165590 | 10 | 1.8491 | 18.4103 |  | 0 | 18.4103
165600 | 10 | 1.8897 | 18.6936 |  | 0 | 18.6936
165610 | 10 | 1.9356 | 19.1261 |  | 0 | 19.1261
165620 | 10 | 1.9797 | 19.5764 |  | 0 | 19.5764
165630 | 10 | 2.0098 | 19.9475 |  | 0 | 19.9475
165640 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
165650 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
165660 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
165670 | 10 | 1.9785 | 19.9415 |  | 0 | 19.9415
165680 | 10 | 1.9331 | 19.5581 |  | 0 | 19.5581
165690 | 10 | 1.8884 | 19.1077 |  | 0 | 19.1077
165700 | 10 | 1.8455 | 18.6698 |  | 0 | 18.6698
165720 | 20 | 1.9299 | 37.754 |  | 0 | 37.754
165740 | 20 | 2.1225 | 40.5234 |  | 0 | 40.5234
165760 | 20 | 2.315 | 44.3747 |  | 0 | 44.3747
165780 | 20 | 2.4113 | 47.263 |  | 0 | 47.263
165800 | 20 | 2.4113 | 48.2258 |  | 0 | 48.2258
165820 | 20 | 2.413 | 48.2424 |  | 0 | 48.2424
165830 | 10 | 2.4662 | 24.3958 |  | 0 | 24.3958
165840 | 10 | 2.5252 | 24.9569 |  | 0 | 24.9569
165850 | 10 | 2.5856 | 25.5539 |  | 0 | 25.5539
165860 | 10 | 2.6247 | 26.0515 |  | 0 | 26.0515
165870 | 10 | 2.6247 | 26.2469 |  | 0 | 26.2469
165880 | 10 | 2.6247 | 26.2469 |  | 0 | 26.2469
165890 | 10 | 2.5782 | 26.0143 |  | 0 | 26.0143
165900 | 10 | 2.5179 | 25.4804 |  | 0 | 25.4804
165910 | 10 | 2.4605 | 24.8919 |  | 0 | 24.8919
165920 | 10 | 2.4181 | 24.3927 |  | 0 | 24.3927
165930 | 10 | 2.5517 | 24.8486 |  | 0 | 24.8486
165940 | 10 | 2.6846 | 26.1814 |  | 0 | 26.1814
165950 | 10 | 2.8206 | 27.5263 |  | 0 | 27.5263
165960 | 10 | 2.9066 | 28.636 |  | 0 | 28.636
165970 | 10 | 2.9066 | 29.0656 |  | 0 | 29.0656
165980 | 10 | 2.9066 | 29.0656 |  | 0 | 29.0656
165990 | 10 | 2.9066 | 29.0656 |  | 0 | 29.0656
166000 | 10 | 2.9066 | 29.0656 |  | 0 | 29.0656
Km 165+000-Km 166+000 |  |  | 2066.2079 |  | 0 | 2066.2079
166000 |  | 2.9066
166010 | 10 | 2.7995 | 28.5304 |  | 0 | 28.5304
166020 | 10 | 2.6661 | 27.3282 |  | 0 | 27.3282
166030 | 10 | 2.5314 | 25.9878 |  | 0 | 25.9878
166040 | 10 | 2.4094 | 24.7043 |  | 0 | 24.7043
166060 | 20 | 2.408 | 48.174 |  | 0 | 48.174
166080 | 20 | 2.4076 | 48.1554 |  | 0 | 48.1554
166090 | 10 | 2.427 | 24.1729 |  | 0 | 24.1729
166100 | 10 | 2.4502 | 24.3861 |  | 0 | 24.3861
166110 | 10 | 2.4737 | 24.6196 |  | 0 | 24.6196
166120 | 10 | 2.4975 | 24.8558 |  | 0 | 24.8558
166130 | 10 | 2.4975 | 24.9749 |  | 0 | 24.9749
166140 | 10 | 2.4975 | 24.9751 |  | 0 | 24.9751
166150 | 10 | 2.4889 | 24.9319 |  | 0 | 24.9319
166160 | 10 | 2.4664 | 24.7766 |  | 0 | 24.7766
166170 | 10 | 2.444 | 24.5523 |  | 0 | 24.5523
166180 | 10 | 2.4251 | 24.3457 |  | 0 | 24.3457
166200 | 20 | 2.4119 | 48.3703 |  | 0 | 48.3703
166210 | 10 | 2.4316 | 24.2177 |  | 0 | 24.2177
166220 | 10 | 2.4865 | 24.5904 |  | 0 | 24.5904
166230 | 10 | 2.5466 | 25.1653 |  | 0 | 25.1653
166240 | 10 | 2.605 | 25.7581 |  | 0 | 25.7581
166250 | 10 | 2.6422 | 26.2363 |  | 0 | 26.2363
166260 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
166270 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
166280 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
166290 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
166300 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
166310 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
166320 | 10 | 2.6422 | 26.4223 |  | 0 | 26.4223
166330 | 10 | 2.5901 | 26.1616 |  | 0 | 26.1616
166340 | 10 | 2.5301 | 25.6011 |  | 0 | 25.6011
166350 | 10 | 2.4728 | 25.0147 |  | 0 | 25.0147
166360 | 10 | 2.4146 | 24.4369 |  | 0 | 24.4369
166370 | 10 | 2.4376 | 24.2609 |  | 0 | 24.2609
166380 | 10 | 2.4824 | 24.6003 |  | 0 | 24.6003
166390 | 10 | 2.5299 | 25.0616 |  | 0 | 25.0616
166400 | 10 | 2.5764 | 25.5314 |  | 0 | 25.5314
166410 | 10 | 2.5887 | 25.8255 |  | 0 | 25.8255
166420 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166430 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166440 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166450 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166460 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166470 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166480 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166490 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166500 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166510 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166520 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166530 | 10 | 2.5887 | 25.8869 |  | 0 | 25.8869
166540 | 10 | 2.5676 | 25.7816 |  | 0 | 25.7816
166550 | 10 | 2.522 | 25.4483 |  | 0 | 25.4483
166560 | 10 | 2.4777 | 24.9986 |  | 0 | 24.9986
166570 | 10 | 2.4347 | 24.5618 |  | 0 | 24.5618
166580 | 10 | 2.4111 | 24.2287 |  | 0 | 24.2287
166600 | 20 | 2.4097 | 48.2073 |  | 0 | 48.2073
166610 | 10 | 2.4091 | 24.0939 |  | 0 | 24.0939
166620 | 10 | 2.409 | 24.0905 |  | 0 | 24.0905
166630 | 10 | 2.409 | 24.0899 |  | 0 | 24.0899
166640 | 10 | 2.409 | 24.0899 |  | 0 | 24.0899
166650 | 10 | 2.4085 | 24.0874 |  | 0 | 24.0874
166660 | 10 | 2.4079 | 24.0821 |  | 0 | 24.0821
166677.587 | 17.587 | 2.4076 | 42.3451 |  | 0 | 42.3451
Km 165+000-Km 166+000 |  |  | 1706.007 |  | 0 | 1706.007
E.E. AT. 166+677.59 - AD.167+060.00
167060 |  | 2.4113
167080 | 20 | 2.4106 | 48.2186 |  | 0 | 48.2186
167090 | 10 | 2.4424 | 24.265 |  | 0 | 24.265
167100 | 10 | 2.5643 | 25.0335 |  | 0 | 25.0335
167110 | 10 | 2.6907 | 26.2748 |  | 0 | 26.2748
167120 | 10 | 2.8169 | 27.538 |  | 0 | 27.538
167130 | 10 | 2.8715 | 28.4417 |  | 0 | 28.4417
167140 | 10 | 2.8715 | 28.7145 |  | 0 | 28.7145
167150 | 10 | 2.8715 | 28.7145 |  | 0 | 28.7145
167160 | 10 | 2.8715 | 28.7145 |  | 0 | 28.7145
167170 | 10 | 2.8715 | 28.7145 |  | 0 | 28.7145
167180 | 10 | 2.8514 | 28.6144 |  | 0 | 28.6144
167190 | 10 | 2.7248 | 27.8812 |  | 0 | 27.8812
167200 | 10 | 2.5997 | 26.6227 |  | 0 | 26.6227
167210 | 10 | 2.4754 | 25.3755 |  | 0 | 25.3755
167220 | 10 | 2.3629 | 24.1914 |  | 0 | 24.1914
167240 | 20 | 2.1522 | 45.151 |  | 0 | 45.151
167260 | 20 | 1.9625 | 41.1471 |  | 0 | 41.1471
167280 | 20 | 1.9389 | 39.0141 |  | 0 | 39.0141
167290 | 10 | 1.9554 | 19.4715 |  | 0 | 19.4715
167300 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
167310 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
167320 | 10 | 1.9408 | 19.4807 |  | 0 | 19.4807
167340 | 20 | 1.8564 | 37.9719 |  | 0 | 37.9719
167360 | 20 | 1.8884 | 37.4481 |  | 0 | 37.4481
167370 | 10 | 1.9298 | 19.091 |  | 0 | 19.091
167380 | 10 | 1.9554 | 19.426 |  | 0 | 19.426
167390 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
167400 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
167410 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
167420 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
167430 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
167440 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
167450 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
167460 | 10 | 1.9426 | 19.4901 |  | 0 | 19.4901
167470 | 10 | 1.91 | 19.2632 |  | 0 | 19.2632
167480 | 10 | 1.8795 | 18.9476 |  | 0 | 18.9476
167500 | 20 | 1.8423 | 37.2185 |  | 0 | 37.2185
167520 | 20 | 1.9081 | 37.5041 |  | 0 | 37.5041
167530 | 10 | 1.9424 | 19.2522 |  | 0 | 19.2522
167540 | 10 | 1.9735 | 19.5792 |  | 0 | 19.5792
167550 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
167560 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
167570 | 10 | 1.9405 | 19.57 |  | 0 | 19.57
167580 | 10 | 1.9063 | 19.234 |  | 0 | 19.234
167600 | 20 | 1.8421 | 37.4834 |  | 0 | 37.4834
167620 | 20 | 1.8335 | 36.7554 |  | 0 | 36.7554
167640 | 20 | 1.8322 | 36.6568 |  | 0 | 36.6568
167650 | 10 | 1.8923 | 18.6224 |  | 0 | 18.6224
167660 | 10 | 1.9784 | 19.3532 |  | 0 | 19.3532
167670 | 10 | 2.0645 | 20.2143 |  | 0 | 20.2143
167680 | 10 | 2.1517 | 21.0808 |  | 0 | 21.0808
167690 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
167700 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
167710 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
167720 | 10 | 2.1103 | 21.31 |  | 0 | 21.31
167730 | 10 | 2.0227 | 20.6653 |  | 0 | 20.6653
167740 | 10 | 1.9373 | 19.7999 |  | 0 | 19.7999
167750 | 10 | 1.8505 | 18.9387 |  | 0 | 18.9387
167760 | 10 | 1.8305 | 18.4051 |  | 0 | 18.4051
167780 | 20 | 1.8301 | 36.6061 |  | 0 | 36.6061
167800 | 20 | 1.8534 | 36.8351 |  | 0 | 36.8351
167810 | 10 | 1.9015 | 18.7746 |  | 0 | 18.7746
167820 | 10 | 1.9516 | 19.2654 |  | 0 | 19.2654
167830 | 10 | 2.0038 | 19.7771 |  | 0 | 19.7771
167840 | 10 | 2.0456 | 20.247 |  | 0 | 20.247
167850 | 10 | 2.0491 | 20.4732 |  | 0 | 20.4732
167860 | 10 | 2.0508 | 20.4995 |  | 0 | 20.4995
167870 | 10 | 2.0491 | 20.4995 |  | 0 | 20.4995
167880 | 10 | 2.0437 | 20.4641 |  | 0 | 20.4641
167890 | 10 | 1.9924 | 20.1809 |  | 0 | 20.1809
167900 | 10 | 1.9418 | 19.671 |  | 0 | 19.671
167910 | 10 | 1.8935 | 19.1764 |  | 0 | 19.1764
167920 | 10 | 1.8441 | 18.688 |  | 0 | 18.688
167930 | 10 | 1.8932 | 18.6865 |  | 0 | 18.6865
167940 | 10 | 1.9797 | 19.3644 |  | 0 | 19.3644
167950 | 10 | 2.0668 | 20.2324 |  | 0 | 20.2324
167960 | 10 | 2.1319 | 20.9934 |  | 0 | 20.9934
167970 | 10 | 2.1306 | 21.3124 |  | 0 | 21.3124
167980 | 10 | 2.1288 | 21.2972 |  | 0 | 21.2972
167990 | 10 | 2.1271 | 21.2796 |  | 0 | 21.2796
168000 | 10 | 2.1271 | 21.2708 |  | 0 | 21.2708
Km 166+000-Km 168+000 |  |  | 1960.4596 |  | 0 | 1960.4596
168000 |  | 2.1271
168010 | 10 | 2.1271 | 21.2708 |  | 0 | 21.2708
168020 | 10 | 2.1288 | 21.2796 |  | 0 | 21.2796
168030 | 10 | 2.1306 | 21.2972 |  | 0 | 21.2972
168040 | 10 | 2.1324 | 21.3147 |  | 0 | 21.3147
168050 | 10 | 2.0921 | 21.1223 |  | 0 | 21.1223
168060 | 10 | 2.0018 | 20.4696 |  | 0 | 20.4696
168070 | 10 | 1.913 | 19.574 |  | 0 | 19.574
168080 | 10 | 1.8319 | 18.7246 |  | 0 | 18.7246
168090 | 10 | 1.8336 | 18.3277 |  | 0 | 18.3277
168100 | 10 | 1.8336 | 18.3361 |  | 0 | 18.3361
168120 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168140 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168160 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168180 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168200 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168220 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168240 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168260 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168280 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168300 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168320 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168340 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168360 | 20 | 1.8322 | 36.6577 |  | 0 | 36.6577
168370 | 10 | 1.8922 | 18.622 |  | 0 | 18.622
168380 | 10 | 1.9732 | 19.3271 |  | 0 | 19.3271
168390 | 10 | 2.0558 | 20.1451 |  | 0 | 20.1451
168400 | 10 | 2.1341 | 20.9497 |  | 0 | 20.9497
168410 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
168420 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
168430 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
168440 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
168450 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
168460 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
168470 | 10 | 2.1323 | 21.332 |  | 0 | 21.332
168480 | 10 | 2.0486 | 20.9045 |  | 0 | 20.9045
168490 | 10 | 1.9661 | 20.0734 |  | 0 | 20.0734
168500 | 10 | 1.8853 | 19.2568 |  | 0 | 19.2568
168520 | 20 | 1.8336 | 37.1892 |  | 0 | 37.1892
168540 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168560 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168580 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168600 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168620 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168640 | 20 | 1.8627 | 36.9629 |  | 0 | 36.9629
168650 | 10 | 1.9203 | 18.9148 |  | 0 | 18.9148
168660 | 10 | 1.9797 | 19.4999 |  | 0 | 19.4999
168670 | 10 | 2.04 | 20.0985 |  | 0 | 20.0985
168680 | 10 | 1.9824 | 20.112 |  | 0 | 20.112
168690 | 10 | 2.014 | 19.9819 |  | 0 | 19.9819
168700 | 10 | 2.0036 | 20.0881 |  | 0 | 20.0881
168710 | 10 | 1.9458 | 19.7472 |  | 0 | 19.7472
168720 | 10 | 1.8868 | 19.1632 |  | 0 | 19.1632
168730 | 10 | 1.8302 | 18.5852 |  | 0 | 18.5852
168740 | 10 | 1.8301 | 18.3014 |  | 0 | 18.3014
168750 | 10 | 1.897 | 18.6353 |  | 0 | 18.6353
168760 | 10 | 2.0205 | 19.5874 |  | 0 | 19.5874
168770 | 10 | 2.1447 | 20.8261 |  | 0 | 20.8261
168780 | 10 | 2.2698 | 22.0724 |  | 0 | 22.0724
168790 | 10 | 2.3272 | 22.9849 |  | 0 | 22.9849
168800 | 10 | 2.3272 | 23.2722 |  | 0 | 23.2722
168810 | 10 | 2.3202 | 23.2371 |  | 0 | 23.2371
168820 | 10 | 2.3167 | 23.1844 |  | 0 | 23.1844
168830 | 10 | 2.2876 | 23.0212 |  | 0 | 23.0212
168840 | 10 | 2.1621 | 22.2481 |  | 0 | 22.2481
168850 | 10 | 2.0377 | 20.9987 |  | 0 | 20.9987
168860 | 10 | 1.9151 | 19.764 |  | 0 | 19.764
168880 | 20 | 1.8336 | 37.4873 |  | 0 | 37.4873
168900 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168910 | 10 | 1.8336 | 18.3361 |  | 0 | 18.3361
168920 | 10 | 1.8336 | 18.3361 |  | 0 | 18.3361
168930 | 10 | 1.8336 | 18.3361 |  | 0 | 18.3361
168940 | 10 | 1.8336 | 18.3361 |  | 0 | 18.3361
168960 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
168980 | 20 | 1.8322 | 36.658 |  | 0 | 36.658
168990 | 10 | 1.8452 | 18.3868 |  | 0 | 18.3868
169000 | 10 | 1.8869 | 18.6602 |  | 0 | 18.6602
Km 168+000-Km 169+000 |  |  | 1936.8161 |  | 0 | 1936.8161
169000 |  | 1.8869
169010 | 10 | 1.9301 | 19.0849 |  | 0 | 19.0849
169020 | 10 | 1.9374 | 19.3375 |  | 0 | 19.3375
169030 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
169040 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
169050 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
169060 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
169070 | 10 | 1.9119 | 19.2464 |  | 0 | 19.2464
169080 | 10 | 1.8742 | 18.9305 |  | 0 | 18.9305
169090 | 10 | 1.8371 | 18.5563 |  | 0 | 18.5563
169100 | 10 | 1.8635 | 18.5028 |  | 0 | 18.5028
169110 | 10 | 1.9062 | 18.8487 |  | 0 | 18.8487
169120 | 10 | 1.9514 | 19.288 |  | 0 | 19.288
169130 | 10 | 1.9916 | 19.7147 |  | 0 | 19.7147
169140 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
169150 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
169160 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
169170 | 10 | 1.9808 | 19.862 |  | 0 | 19.862
169180 | 10 | 1.936 | 19.5838 |  | 0 | 19.5838
169190 | 10 | 1.8931 | 19.145 |  | 0 | 19.145
169200 | 10 | 1.8504 | 18.7171 |  | 0 | 18.7171
169220 | 20 | 1.8303 | 36.8064 |  | 0 | 36.8064
169240 | 20 | 1.8301 | 36.6035 |  | 0 | 36.6035
169260 | 20 | 1.8463 | 36.7633 |  | 0 | 36.7633
169270 | 10 | 1.8765 | 18.6136 |  | 0 | 18.6136
169280 | 10 | 1.9086 | 18.9255 |  | 0 | 18.9255
169290 | 10 | 1.941 | 19.2479 |  | 0 | 19.2479
169300 | 10 | 1.9735 | 19.5721 |  | 0 | 19.5721
169310 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
169320 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
169330 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
169340 | 10 | 1.9681 | 19.7076 |  | 0 | 19.7076
169350 | 10 | 1.9356 | 19.5183 |  | 0 | 19.5183
169360 | 10 | 1.9033 | 19.1947 |  | 0 | 19.1947
169370 | 10 | 1.8712 | 18.8728 |  | 0 | 18.8728
169380 | 10 | 1.841 | 18.5613 |  | 0 | 18.5613
169400 | 20 | 1.8301 | 36.7112 |  | 0 | 36.7112
169420 | 20 | 1.8302 | 36.6029 |  | 0 | 36.6029
169440 | 20 | 1.8309 | 36.6108 |  | 0 | 36.6108
169460 | 20 | 1.8374 | 36.6823 |  | 0 | 36.6823
169470 | 10 | 1.9153 | 18.7633 |  | 0 | 18.7633
169480 | 10 | 1.9935 | 19.544 |  | 0 | 19.544
169490 | 10 | 2.0737 | 20.3357 |  | 0 | 20.3357
169500 | 10 | 2.1165 | 20.951 |  | 0 | 20.951
169510 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
169520 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
169530 | 10 | 2.1037 | 21.1012 |  | 0 | 21.1012
169540 | 10 | 2.0255 | 20.6459 |  | 0 | 20.6459
169550 | 10 | 1.9466 | 19.8603 |  | 0 | 19.8603
169560 | 10 | 1.8715 | 19.0903 |  | 0 | 19.0903
169580 | 20 | 1.8336 | 37.0507 |  | 0 | 37.0507
169600 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
169620 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
169640 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
169660 | 20 | 1.8335 | 36.6713 |  | 0 | 36.6713
169680 | 20 | 1.873 | 37.0652 |  | 0 | 37.0652
169690 | 10 | 1.931 | 19.0201 |  | 0 | 19.0201
169700 | 10 | 1.9906 | 19.6079 |  | 0 | 19.6079
169710 | 10 | 2.0528 | 20.2166 |  | 0 | 20.2166
169720 | 10 | 2.0604 | 20.5656 |  | 0 | 20.5656
169730 | 10 | 2.0586 | 20.5949 |  | 0 | 20.5949
169740 | 10 | 2.0586 | 20.5861 |  | 0 | 20.5861
169750 | 10 | 2.0604 | 20.5949 |  | 0 | 20.5949
169760 | 10 | 2.0381 | 20.4924 |  | 0 | 20.4924
169770 | 10 | 1.9797 | 20.0888 |  | 0 | 20.0888
169780 | 10 | 1.9203 | 19.4998 |  | 0 | 19.4998
169790 | 10 | 1.8635 | 18.9189 |  | 0 | 18.9189
169800 | 10 | 1.8423 | 18.5291 |  | 0 | 18.5291
169810 | 10 | 1.8902 | 18.6625 |  | 0 | 18.6625
169820 | 10 | 1.9405 | 19.1531 |  | 0 | 19.1531
169830 | 10 | 1.9898 | 19.6513 |  | 0 | 19.6513
169840 | 10 | 2.0091 | 19.9946 |  | 0 | 19.9946
169850 | 10 | 1.9933 | 20.0123 |  | 0 | 20.0123
169860 | 10 | 1.9444 | 19.6885 |  | 0 | 19.6885
169870 | 10 | 1.8956 | 19.1996 |  | 0 | 19.1996
169880 | 10 | 1.8476 | 18.7159 |  | 0 | 18.7159
169890 | 10 | 1.874 | 18.608 |  | 0 | 18.608
169900 | 10 | 1.9554 | 19.147 |  | 0 | 19.147
169910 | 10 | 2.0378 | 19.9662 |  | 0 | 19.9662
169920 | 10 | 2.1213 | 20.7954 |  | 0 | 20.7954
169930 | 10 | 2.1359 | 21.2856 |  | 0 | 21.2856
169940 | 10 | 2.1359 | 21.3586 |  | 0 | 21.3586
169950 | 10 | 2.1125 | 21.242 |  | 0 | 21.242
169960 | 10 | 2.0302 | 20.7136 |  | 0 | 20.7136
169970 | 10 | 1.9482 | 19.8919 |  | 0 | 19.8919
169980 | 10 | 1.8666 | 19.074 |  | 0 | 19.074
170000 | 20 | 1.8303 | 36.9693 |  | 0 | 36.9693
Km 169+000-Km 170+000 |  |  | 1930.5297 |  | 0 | 1930.5297
170000 |  | 1.8303
170020 | 20 | 1.8301 | 36.6043 |  | 0 | 36.6043
170040 | 20 | 1.8396 | 36.6967 |  | 0 | 36.6967
170050 | 10 | 1.8999 | 18.6972 |  | 0 | 18.6972
170060 | 10 | 1.9605 | 19.3016 |  | 0 | 19.3016
170070 | 10 | 2.0214 | 19.9092 |  | 0 | 19.9092
170080 | 10 | 2.0827 | 20.5203 |  | 0 | 20.5203
170090 | 10 | 2.099 | 20.9083 |  | 0 | 20.9083
170100 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
170110 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
170120 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
170130 | 10 | 2.0501 | 20.7454 |  | 0 | 20.7454
170140 | 10 | 1.9906 | 20.2036 |  | 0 | 20.2036
170150 | 10 | 1.9316 | 19.6112 |  | 0 | 19.6112
170160 | 10 | 1.8712 | 19.0139 |  | 0 | 19.0139
170180 | 20 | 1.8301 | 37.0126 |  | 0 | 37.0126
170200 | 20 | 1.8304 | 36.6051 |  | 0 | 36.6051
170210 | 10 | 1.8695 | 18.4999 |  | 0 | 18.4999
170220 | 10 | 1.9178 | 18.9365 |  | 0 | 18.9365
170230 | 10 | 1.9681 | 19.4292 |  | 0 | 19.4292
170240 | 10 | 2.0098 | 19.8893 |  | 0 | 19.8893
170250 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
170260 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
170270 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
170280 | 10 | 1.9694 | 19.8958 |  | 0 | 19.8958
170290 | 10 | 1.9205 | 19.4495 |  | 0 | 19.4495
170300 | 10 | 1.873 | 18.9673 |  | 0 | 18.9673
170320 | 20 | 1.8333 | 37.0624 |  | 0 | 37.0624
170340 | 20 | 1.8336 | 36.6689 |  | 0 | 36.6689
170360 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
170380 | 20 | 1.8327 | 36.6628 |  | 0 | 36.6628
170390 | 10 | 1.8524 | 18.4254 |  | 0 | 18.4254
170400 | 10 | 1.906 | 18.7922 |  | 0 | 18.7922
170410 | 10 | 1.9653 | 19.3564 |  | 0 | 19.3564
170420 | 10 | 2.0254 | 19.953 |  | 0 | 19.953
170430 | 10 | 2.0456 | 20.3546 |  | 0 | 20.3546
170440 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
170450 | 10 | 2.0161 | 20.3085 |  | 0 | 20.3085
170460 | 10 | 1.9579 | 19.8704 |  | 0 | 19.8704
170470 | 10 | 1.8989 | 19.284 |  | 0 | 19.284
170480 | 10 | 1.8423 | 18.7059 |  | 0 | 18.7059
170490 | 10 | 1.8565 | 18.4944 |  | 0 | 18.4944
170500 | 10 | 1.8943 | 18.754 |  | 0 | 18.754
170510 | 10 | 1.9345 | 19.1439 |  | 0 | 19.1439
170520 | 10 | 1.9717 | 19.5312 |  | 0 | 19.5312
170530 | 10 | 1.9717 | 19.7171 |  | 0 | 19.7171
170540 | 10 | 1.9577 | 19.647 |  | 0 | 19.647
170550 | 10 | 1.9191 | 19.384 |  | 0 | 19.384
170560 | 10 | 1.8824 | 19.0075 |  | 0 | 19.0075
170570 | 10 | 1.8475 | 18.6492 |  | 0 | 18.6492
170580 | 10 | 1.8336 | 18.4051 |  | 0 | 18.4051
170600 | 20 | 1.8339 | 36.6742 |  | 0 | 36.6742
170620 | 20 | 1.8692 | 37.0309 |  | 0 | 37.0309
170630 | 10 | 1.9238 | 18.965 |  | 0 | 18.965
170640 | 10 | 1.9764 | 19.5011 |  | 0 | 19.5011
170650 | 10 | 2.0273 | 20.0188 |  | 0 | 20.0188
170660 | 10 | 2.0238 | 20.2556 |  | 0 | 20.2556
170670 | 10 | 2.0238 | 20.2381 |  | 0 | 20.2381
170680 | 10 | 2.0273 | 20.2556 |  | 0 | 20.2556
170690 | 10 | 1.9761 | 20.0173 |  | 0 | 20.0173
170700 | 10 | 1.9221 | 19.4911 |  | 0 | 19.4911
170710 | 10 | 1.8705 | 18.9629 |  | 0 | 18.9629
170720 | 10 | 1.8388 | 18.5467 |  | 0 | 18.5467
170730 | 10 | 1.8743 | 18.5657 |  | 0 | 18.5657
170740 | 10 | 1.9122 | 18.9325 |  | 0 | 18.9325
170750 | 10 | 1.9524 | 19.3231 |  | 0 | 19.3231
170760 | 10 | 1.9752 | 19.6382 |  | 0 | 19.6382
170770 | 10 | 1.9752 | 19.7521 |  | 0 | 19.7521
170780 | 10 | 1.9717 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
170790 | 10 | 1.9331 | 19.5242 |  | 0 | 19.5242
170800 | 10 | 1.8963 | 19.1473 |  | 0 | 19.1473
170810 | 10 | 1.8579 | 18.7711 |  | 0 | 18.7711
170820 | 10 | 1.8336 | 18.4573 |  | 0 | 18.4573
170840 | 20 | 1.834 | 36.6755 |  | 0 | 36.6755
170850 | 10 | 1.8763 | 18.5515 |  | 0 | 18.5515
170860 | 10 | 1.9256 | 19.0094 |  | 0 | 19.0094
170870 | 10 | 1.9747 | 19.5013 |  | 0 | 19.5013
170880 | 10 | 2.0238 | 19.9925 |  | 0 | 19.9925
170890 | 10 | 2.0273 | 20.2556 |  | 0 | 20.2556
170900 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
170910 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
170920 | 10 | 2.0273 | 20.2731 |  | 0 | 20.2731
170930 | 10 | 2.0273 | 20.2731 |  | 0 | 20.2731
170940 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
170950 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
170960 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
170970 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
170980 | 10 | 2.0071 | 20.172 |  | 0 | 20.172
170990 | 10 | 1.9562 | 19.8166 |  | 0 | 19.8166
171000 | 10 | 1.9078 | 19.32 |  | 0 | 19.32
Km 170+000-Km 171+000 |  |  | 1934.7487 |  | 0 | 1934.7487
171000 |  | 1.9078
171010 | 10 | 1.8593 | 18.8352 |  | 0 | 18.8352
171020 | 10 | 1.8323 | 18.4579 |  | 0 | 18.4579
171040 | 20 | 1.8336 | 36.6591 |  | 0 | 36.6591
171060 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171080 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171100 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171120 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171140 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171160 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171180 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171200 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171220 | 20 | 1.8333 | 36.6695 |  | 0 | 36.6695
171240 | 20 | 1.8557 | 36.8908 |  | 0 | 36.8908
171250 | 10 | 1.8955 | 18.7561 |  | 0 | 18.7561
171260 | 10 | 1.9368 | 19.1615 |  | 0 | 19.1615
171270 | 10 | 1.9769 | 19.5687 |  | 0 | 19.5687
171280 | 10 | 1.9916 | 19.8426 |  | 0 | 19.8426
171290 | 10 | 1.9933 | 19.9246 |  | 0 | 19.9246
171300 | 10 | 1.9933 | 19.9334 |  | 0 | 19.9334
171310 | 10 | 1.9933 | 19.9334 |  | 0 | 19.9334
171320 | 10 | 1.9916 | 19.9246 |  | 0 | 19.9246
171330 | 10 | 1.9532 | 19.7239 |  | 0 | 19.7239
171340 | 10 | 1.9134 | 19.3329 |  | 0 | 19.3329
171350 | 10 | 1.8729 | 18.9315 |  | 0 | 18.9315
171360 | 10 | 1.8352 | 18.5407 |  | 0 | 18.5407
171380 | 20 | 1.8336 | 36.6885 |  | 0 | 36.6885
171400 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171420 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171440 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171460 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171480 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171500 | 20 | 1.8333 | 36.6693 |  | 0 | 36.6693
171520 | 20 | 1.8335 | 36.6687 |  | 0 | 36.6687
171530 | 10 | 1.854 | 18.4375 |  | 0 | 18.4375
171540 | 10 | 1.8797 | 18.6683 |  | 0 | 18.6683
171550 | 10 | 1.9046 | 18.9215 |  | 0 | 18.9215
171560 | 10 | 1.9299 | 19.1725 |  | 0 | 19.1725
171570 | 10 | 1.9554 | 19.4265 |  | 0 | 19.4265
171580 | 10 | 1.9571 | 19.5627 |  | 0 | 19.5627
171590 | 10 | 1.9571 | 19.5715 |  | 0 | 19.5715
171600 | 10 | 1.9571 | 19.5715 |  | 0 | 19.5715
171610 | 10 | 1.9571 | 19.5715 |  | 0 | 19.5715
171620 | 10 | 1.9554 | 19.5627 |  | 0 | 19.5627
171630 | 10 | 1.9317 | 19.4352 |  | 0 | 19.4352
171640 | 10 | 1.9046 | 19.1812 |  | 0 | 19.1812
171650 | 10 | 1.8797 | 18.9216 |  | 0 | 18.9216
171660 | 10 | 1.8557 | 18.6771 |  | 0 | 18.6771
171670 | 10 | 1.8335 | 18.4463 |  | 0 | 18.4463
171680 | 10 | 1.8325 | 18.3303 |  | 0 | 18.3303
171700 | 20 | 1.8336 | 36.6612 |  | 0 | 36.6612
171720 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171740 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171760 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171780 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171800 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171820 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171840 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
171860 | 20 | 1.833 | 36.6662 |  | 0 | 36.6662
171870 | 10 | 1.8387 | 18.3585 |  | 0 | 18.3585
171880 | 10 | 1.8832 | 18.6095 |  | 0 | 18.6095
171890 | 10 | 1.9332 | 19.0823 |  | 0 | 19.0823
171900 | 10 | 1.9843 | 19.5877 |  | 0 | 19.5877
171910 | 10 | 2.0288 | 20.0653 |  | 0 | 20.0653
171920 | 10 | 2.0288 | 20.2877 |  | 0 | 20.2877
171930 | 10 | 2.0288 | 20.2877 |  | 0 | 20.2877
171940 | 10 | 1.9971 | 20.1295 |  | 0 | 20.1295
171950 | 10 | 1.9459 | 19.7152 |  | 0 | 19.7152
171960 | 10 | 1.8972 | 19.2157 |  | 0 | 19.2157
171970 | 10 | 1.8489 | 18.7309 |  | 0 | 18.7309
171980 | 10 | 1.8327 | 18.408 |  | 0 | 18.408
172000 | 20 | 1.8336 | 36.6628 |  | 0 | 36.6628
Km 171+000-Km 172+000 |  |  | 1872.4835 |  | 0 | 1872.4835
172000 |  | 1.8336
172020 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
172040 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
172060 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
172080 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
172100 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
172120 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
172140 | 20 | 1.8508 | 36.8444 |  | 0 | 36.8444
172150 | 10 | 1.9287 | 18.8974 |  | 0 | 18.8974
172160 | 10 | 2.0087 | 19.6869 |  | 0 | 19.6869
172170 | 10 | 2.0898 | 20.4924 |  | 0 | 20.4924
172180 | 10 | 2.1552 | 21.2246 |  | 0 | 21.2246
172190 | 10 | 2.1622 | 21.5868 |  | 0 | 21.5868
172200 | 10 | 2.1587 | 21.6044 |  | 0 | 21.6044
172210 | 10 | 2.128 | 21.4336 |  | 0 | 21.4336
172220 | 10 | 2.0469 | 20.8745 |  | 0 | 20.8745
172230 | 10 | 1.9664 | 20.0662 |  | 0 | 20.0662
172240 | 10 | 1.8866 | 19.2648 |  | 0 | 19.2648
172260 | 20 | 1.8302 | 37.1673 |  | 0 | 37.1673
172270 | 10 | 1.8762 | 18.5319 |  | 0 | 18.5319
172280 | 10 | 1.9509 | 19.1356 |  | 0 | 19.1356
172290 | 10 | 2.0297 | 19.9031 |  | 0 | 19.9031
172300 | 10 | 2.1093 | 20.6949 |  | 0 | 20.6949
172310 | 10 | 2.0972 | 21.0325 |  | 0 | 21.0325
172320 | 10 | 2.0797 | 20.8846 |  | 0 | 20.8846
172330 | 10 | 2.0674 | 20.7354 |  | 0 | 20.7354
172338.27 | 8.27 | 2.0621 | 17.0756 |  | 0 | 17.0756
172348.17 | 9.9 | 2.0586 | 20.3977 |  | 0 | 20.3977
172360 | 11.83 | 2.0639 | 24.3846 |  | 0 | 24.3846
172370 | 10 | 2.0744 | 20.6915 |  | 0 | 20.6915
172380 | 10 | 2.0902 | 20.8231 |  | 0 | 20.8231
172390 | 10 | 2.1113 | 21.0075 |  | 0 | 21.0075
172400 | 10 | 2.0567 | 20.8399 |  | 0 | 20.8399
172410 | 10 | 1.9794 | 20.1803 |  | 0 | 20.1803
172420 | 10 | 1.9027 | 19.4104 |  | 0 | 19.4104
172440 | 20 | 1.8301 | 37.328 |  | 0 | 37.328
172450 | 10 | 1.8742 | 18.5214 |  | 0 | 18.5214
172460 | 10 | 1.9277 | 19.0093 |  | 0 | 19.0093
172470 | 10 | 1.9818 | 19.5472 |  | 0 | 19.5472
172480 | 10 | 2.0273 | 20.0454 |  | 0 | 20.0454
172490 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
172500 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
172510 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
172520 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
172530 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
172540 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
172550 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
172560 | 10 | 2.0344 | 20.3086 |  | 0 | 20.3086
172570 | 10 | 2.0417 | 20.3803 |  | 0 | 20.3803
172580 | 10 | 2.0489 | 20.4529 |  | 0 | 20.4529
172590 | 10 | 2.0561 | 20.5251 |  | 0 | 20.5251
172600 | 10 | 2.0631 | 20.5961 |  | 0 | 20.5961
172610 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
172620 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
172630 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
172640 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
172650 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
172660 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
172670 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
172680 | 10 | 2.0307 | 20.469 |  | 0 | 20.469
172690 | 10 | 1.9669 | 19.988 |  | 0 | 19.988
172700 | 10 | 1.9042 | 19.3554 |  | 0 | 19.3554
172710 | 10 | 1.8423 | 18.7325 |  | 0 | 18.7325
172720 | 10 | 1.9459 | 18.9409 |  | 0 | 18.9409
172730 | 10 | 2.0889 | 20.1735 |  | 0 | 20.1735
172740 | 10 | 2.233 | 21.6094 |  | 0 | 21.6094
172750 | 10 | 2.3623 | 22.9768 |  | 0 | 22.9768
172760 | 10 | 2.3623 | 23.6233 |  | 0 | 23.6233
172770 | 10 | 2.3623 | 23.6233 |  | 0 | 23.6233
172780 | 10 | 2.3623 | 23.6233 |  | 0 | 23.6233
172790 | 10 | 2.3011 | 23.3174 |  | 0 | 23.3174
172800 | 10 | 2.1563 | 22.2874 |  | 0 | 22.2874
172810 | 10 | 2.0128 | 20.8457 |  | 0 | 20.8457
172820 | 10 | 1.8717 | 19.4228 |  | 0 | 19.4228
172840 | 20 | 1.8336 | 37.0536 |  | 0 | 37.0536
172860 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
172880 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
172900 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
172920 | 20 | 1.8336 | 36.6717 |  | 0 | 36.6717
172930 | 10 | 1.8991 | 18.6631 |  | 0 | 18.6631
172940 | 10 | 1.9699 | 19.3446 |  | 0 | 19.3446
172950 | 10 | 2.0436 | 20.0675 |  | 0 | 20.0675
172960 | 10 | 2.1165 | 20.801 |  | 0 | 20.801
172970 | 10 | 2.1201 | 21.183 |  | 0 | 21.183
172980 | 10 | 2.1165 | 21.183 |  | 0 | 21.183
172990 | 10 | 2.0436 | 20.8008 |  | 0 | 20.8008
173000 | 10 | 1.9716 | 20.076 |  | 0 | 20.076
Km 172+000-Km 173+000 |  |  | 1992.7997 |  | 0 | 1992.7997
173000 |  | 1.9716
173010 | 10 | 1.9008 | 19.3621 |  | 0 | 19.3621
173020 | 10 | 1.8318 | 18.6632 |  | 0 | 18.6632
173040 | 20 | 1.8336 | 36.6544 |  | 0 | 36.6544
173060 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173080 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173100 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173120 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173140 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173160 | 20 | 1.8438 | 36.7743 |  | 0 | 36.7743
173170 | 10 | 1.8884 | 18.6613 |  | 0 | 18.6613
173180 | 10 | 1.9385 | 19.1345 |  | 0 | 19.1345
173190 | 10 | 1.9894 | 19.6391 |  | 0 | 19.6391
173200 | 10 | 2.0263 | 20.0781 |  | 0 | 20.0781
173210 | 10 | 2.0245 | 20.2538 |  | 0 | 20.2538
173220 | 10 | 2.0263 | 20.2538 |  | 0 | 20.2538
173230 | 10 | 2.0098 | 20.1801 |  | 0 | 20.1801
173240 | 10 | 1.959 | 19.844 |  | 0 | 19.844
173250 | 10 | 1.9105 | 19.3477 |  | 0 | 19.3477
173260 | 10 | 1.8606 | 18.8555 |  | 0 | 18.8555
173280 | 20 | 1.8301 | 36.9066 |  | 0 | 36.9066
173300 | 20 | 1.8428 | 36.729 |  | 0 | 36.729
173310 | 10 | 1.8926 | 18.6772 |  | 0 | 18.6772
173320 | 10 | 1.948 | 19.203 |  | 0 | 19.203
173330 | 10 | 2.0021 | 19.7503 |  | 0 | 19.7503
173340 | 10 | 2.0456 | 20.2381 |  | 0 | 20.2381
173350 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
173360 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
173370 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
173380 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
173390 | 10 | 2.0419 | 20.4372 |  | 0 | 20.4372
173400 | 10 | 1.9869 | 20.144 |  | 0 | 20.144
173410 | 10 | 1.9328 | 19.5985 |  | 0 | 19.5985
173420 | 10 | 1.8799 | 19.0636 |  | 0 | 19.0636
173440 | 20 | 1.8332 | 37.1316 |  | 0 | 37.1316
173460 | 20 | 1.8336 | 36.6683 |  | 0 | 36.6683
173480 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173500 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173520 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173540 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173560 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173570 | 10 | 1.8324 | 18.3303 |  | 0 | 18.3303
173580 | 10 | 1.8643 | 18.4838 |  | 0 | 18.4838
173590 | 10 | 1.9207 | 18.925 |  | 0 | 18.925
173600 | 10 | 1.9735 | 19.4707 |  | 0 | 19.4707
173610 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
173620 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
173630 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
173640 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
173650 | 10 | 1.9551 | 19.6428 |  | 0 | 19.6428
173660 | 10 | 1.8973 | 19.2619 |  | 0 | 19.2619
173670 | 10 | 1.8421 | 18.6969 |  | 0 | 18.6969
173680 | 10 | 1.8332 | 18.3765 |  | 0 | 18.3765
173690 | 10 | 1.8336 | 18.3341 |  | 0 | 18.3341
173700 | 10 | 1.8336 | 18.3361 |  | 0 | 18.3361
173720 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173740 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173760 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173780 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173800 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173820 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173840 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173860 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173880 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173900 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173920 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173940 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
173960 | 20 | 1.8325 | 36.6612 |  | 0 | 36.6612
173970 | 10 | 1.8697 | 18.5111 |  | 0 | 18.5111
173980 | 10 | 1.9431 | 19.064 |  | 0 | 19.064
173990 | 10 | 2.0219 | 19.8251 |  | 0 | 19.8251
174000 | 10 | 2.1019 | 20.6192 |  | 0 | 20.6192
Km 173+000-Km 174+000 |  |  | 1882.3384 |  | 0 | 1882.3384
174000 |  | 2.1019
174010 | 10 | 2.1165 | 21.0923 |  | 0 | 21.0923
174020 | 10 | 2.1148 | 21.1567 |  | 0 | 21.1567
174030 | 10 | 2.1148 | 21.1479 |  | 0 | 21.1479
174040 | 10 | 2.1148 | 21.1479 |  | 0 | 21.1479
174045 | 5 | 2.1148 | 10.574 |  | 0 | 10.574
174060 | 15 | 2.1148 | 31.7219 |  | 0 | 31.7219
174070 | 10 | 2.1165 | 21.1567 |  | 0 | 21.1567
174080 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
174090 | 10 | 2.0763 | 20.9645 |  | 0 | 20.9645
174100 | 10 | 1.9968 | 20.3659 |  | 0 | 20.3659
174110 | 10 | 1.92 | 19.5844 |  | 0 | 19.5844
174120 | 10 | 1.8441 | 18.8207 |  | 0 | 18.8207
174130 | 10 | 1.853 | 18.4854 |  | 0 | 18.4854
174140 | 10 | 1.8906 | 18.7178 |  | 0 | 18.7178
174150 | 10 | 1.929 | 19.0982 |  | 0 | 19.0982
174160 | 10 | 1.9682 | 19.4862 |  | 0 | 19.4862
174170 | 10 | 1.9735 | 19.7083 |  | 0 | 19.7083
174180 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
174190 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
174200 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
174210 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
174220 | 10 | 1.9406 | 19.5704 |  | 0 | 19.5704
174230 | 10 | 1.9027 | 19.2166 |  | 0 | 19.2166
174240 | 10 | 1.8643 | 18.8349 |  | 0 | 18.8349
174260 | 20 | 1.8329 | 36.972 |  | 0 | 36.972
174280 | 20 | 1.833 | 36.6591 |  | 0 | 36.6591
174300 | 20 | 1.8608 | 36.9377 |  | 0 | 36.9377
174320 | 20 | 1.9194 | 37.8021 |  | 0 | 37.8021
174330 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
174340 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
174350 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
174360 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
174370 | 10 | 1.8956 | 19.0752 |  | 0 | 19.0752
174380 | 10 | 1.8722 | 18.8392 |  | 0 | 18.8392
174400 | 20 | 1.8444 | 37.1659 |  | 0 | 37.1659
174410 | 10 | 1.9099 | 18.7714 |  | 0 | 18.7714
174420 | 10 | 1.983 | 19.4646 |  | 0 | 19.4646
174430 | 10 | 2.0567 | 20.1986 |  | 0 | 20.1986
174440 | 10 | 2.1165 | 20.8663 |  | 0 | 20.8663
174450 | 10 | 2.1183 | 21.1743 |  | 0 | 21.1743
174460 | 10 | 2.1074 | 21.1286 |  | 0 | 21.1286
174470 | 10 | 2.0346 | 20.7098 |  | 0 | 20.7098
174480 | 10 | 1.9626 | 19.986 |  | 0 | 19.986
174490 | 10 | 1.8922 | 19.2741 |  | 0 | 19.2741
174500 | 10 | 1.832 | 18.6208 |  | 0 | 18.6208
174520 | 20 | 1.8336 | 36.6559 |  | 0 | 36.6559
174540 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
174560 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
174580 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
174600 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
174620 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
174640 | 20 | 1.8323 | 36.6588 |  | 0 | 36.6588
174650 | 10 | 1.8661 | 18.4919 |  | 0 | 18.4919
174660 | 10 | 1.9239 | 18.9499 |  | 0 | 18.9499
174670 | 10 | 1.9833 | 19.536 |  | 0 | 19.536
174680 | 10 | 2.0437 | 20.1352 |  | 0 | 20.1352
174690 | 10 | 2.0456 | 20.4464 |  | 0 | 20.4464
174700 | 10 | 2.029 | 20.3729 |  | 0 | 20.3729
174710 | 10 | 1.9706 | 19.9982 |  | 0 | 19.9982
174720 | 10 | 1.9131 | 19.4185 |  | 0 | 19.4185
174730 | 10 | 1.8546 | 18.8386 |  | 0 | 18.8386
174740 | 10 | 1.8494 | 18.5203 |  | 0 | 18.5203
174750 | 10 | 1.8835 | 18.6644 |  | 0 | 18.6644
174760 | 10 | 1.9218 | 19.0261 |  | 0 | 19.0261
174770 | 10 | 1.9577 | 19.3972 |  | 0 | 19.3972
174780 | 10 | 1.9664 | 19.6207 |  | 0 | 19.6207
174790 | 10 | 1.9665 | 19.6645 |  | 0 | 19.6645
174800 | 10 | 1.9577 | 19.6207 |  | 0 | 19.6207
174810 | 10 | 1.9218 | 19.3972 |  | 0 | 19.3972
174820 | 10 | 1.8835 | 19.0261 |  | 0 | 19.0261
174830 | 10 | 1.8494 | 18.6644 |  | 0 | 18.6644
174840 | 10 | 1.8546 | 18.5203 |  | 0 | 18.5203
174850 | 10 | 1.9096 | 18.8211 |  | 0 | 18.8211
174860 | 10 | 1.9688 | 19.3922 |  | 0 | 19.3922
174870 | 10 | 2.029 | 19.9892 |  | 0 | 19.9892
174880 | 10 | 2.0456 | 20.3728 |  | 0 | 20.3728
174890 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
174900 | 10 | 1.9888 | 20.1716 |  | 0 | 20.1716
174910 | 10 | 1.931 | 19.5987 |  | 0 | 19.5987
174920 | 10 | 1.8723 | 19.0162 |  | 0 | 19.0162
174930 | 10 | 1.8441 | 18.5818 |  | 0 | 18.5818
174940 | 10 | 1.8936 | 18.6886 |  | 0 | 18.6886
174950 | 10 | 1.9475 | 19.2057 |  | 0 | 19.2057
174960 | 10 | 2.0022 | 19.7486 |  | 0 | 19.7486
174970 | 10 | 2.028 | 20.1511 |  | 0 | 20.1511
174980 | 10 | 2.0263 | 20.2714 |  | 0 | 20.2714
174990 | 10 | 2.0263 | 20.2626 |  | 0 | 20.2626
175000 | 10 | 2.028 | 20.2714 |  | 0 | 20.2714
Km 174+000-Km 175+000 |  |  | 1939.3611 |  | 0 | 1939.3611
175000 |  | 2.028
175010 | 10 | 2.0117 | 20.1988 |  | 0 | 20.1988
175020 | 10 | 1.9577 | 19.8473 |  | 0 | 19.8473
175030 | 10 | 1.904 | 19.3088 |  | 0 | 19.3088
175040 | 10 | 1.8524 | 18.7819 |  | 0 | 18.7819
175060 | 20 | 1.8303 | 36.8264 |  | 0 | 36.8264
175080 | 20 | 1.8301 | 36.6038 |  | 0 | 36.6038
175090 | 10 | 1.8373 | 18.3371 |  | 0 | 18.3371
175100 | 10 | 1.8693 | 18.5331 |  | 0 | 18.5331
175110 | 10 | 1.9067 | 18.8802 |  | 0 | 18.8802
175120 | 10 | 1.9427 | 19.2473 |  | 0 | 19.2473
175130 | 10 | 1.9735 | 19.5809 |  | 0 | 19.5809
175140 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
175150 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
175160 | 10 | 1.9424 | 19.5793 |  | 0 | 19.5793
175170 | 10 | 1.9063 | 19.2434 |  | 0 | 19.2434
175180 | 10 | 1.8694 | 18.8785 |  | 0 | 18.8785
175190 | 10 | 1.8369 | 18.5319 |  | 0 | 18.5319
175200 | 10 | 1.8327 | 18.3481 |  | 0 | 18.3481
175220 | 20 | 1.8336 | 36.6628 |  | 0 | 36.6628
175240 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
175260 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
175280 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
175300 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
175320 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
175340 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
175360 | 20 | 1.8318 | 36.6546 |  | 0 | 36.6546
175370 | 10 | 1.8677 | 18.498 |  | 0 | 18.498
175380 | 10 | 1.908 | 18.8788 |  | 0 | 18.8788
175390 | 10 | 1.9495 | 19.2877 |  | 0 | 19.2877
175400 | 10 | 1.9916 | 19.7054 |  | 0 | 19.7054
175410 | 10 | 1.9916 | 19.9158 |  | 0 | 19.9158
175420 | 10 | 1.9898 | 19.9071 |  | 0 | 19.9071
175430 | 10 | 1.9898 | 19.8983 |  | 0 | 19.8983
175440 | 10 | 1.9898 | 19.8983 |  | 0 | 19.8983
175450 | 10 | 1.9898 | 19.8983 |  | 0 | 19.8983
175460 | 10 | 1.9898 | 19.8983 |  | 0 | 19.8983
175470 | 10 | 1.9898 | 19.8983 |  | 0 | 19.8983
175480 | 10 | 1.9898 | 19.8983 |  | 0 | 19.8983
175490 | 10 | 1.9898 | 19.8983 |  | 0 | 19.8983
175500 | 10 | 1.9916 | 19.9071 |  | 0 | 19.9071
175510 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
175520 | 10 | 1.955 | 19.7327 |  | 0 | 19.7327
175530 | 10 | 1.9134 | 19.3417 |  | 0 | 19.3417
175540 | 10 | 1.8729 | 18.9315 |  | 0 | 18.9315
175550 | 10 | 1.837 | 18.5495 |  | 0 | 18.5495
175560 | 10 | 1.8328 | 18.3489 |  | 0 | 18.3489
175580 | 20 | 1.8336 | 36.6641 |  | 0 | 36.6641
175600 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
175620 | 20 | 1.8327 | 36.6632 |  | 0 | 36.6632
175630 | 10 | 1.8542 | 18.4346 |  | 0 | 18.4346
175640 | 10 | 1.92 | 18.8709 |  | 0 | 18.8709
175650 | 10 | 1.9931 | 19.5656 |  | 0 | 19.5656
175660 | 10 | 2.0672 | 20.3019 |  | 0 | 20.3019
175670 | 10 | 2.1165 | 20.9189 |  | 0 | 20.9189
175680 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
175690 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
175700 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
175710 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
175720 | 10 | 2.1093 | 21.1292 |  | 0 | 21.1292
175730 | 10 | 2.0372 | 20.7322 |  | 0 | 20.7322
175740 | 10 | 1.9655 | 20.0133 |  | 0 | 20.0133
175750 | 10 | 1.8943 | 19.2991 |  | 0 | 19.2991
175760 | 10 | 1.8305 | 18.6243 |  | 0 | 18.6243
175780 | 20 | 1.8301 | 36.6062 |  | 0 | 36.6062
175800 | 20 | 1.873 | 37.0303 |  | 0 | 37.0303
175810 | 10 | 1.9265 | 18.9971 |  | 0 | 18.9971
175820 | 10 | 1.9821 | 19.543 |  | 0 | 19.543
175830 | 10 | 2.0365 | 20.0931 |  | 0 | 20.0931
175840 | 10 | 2.0456 | 20.4103 |  | 0 | 20.4103
175850 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
175860 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
175870 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
175880 | 10 | 2.0473 | 20.4645 |  | 0 | 20.4645
175890 | 10 | 2.0473 | 20.4732 |  | 0 | 20.4732
175900 | 10 | 2.0473 | 20.4732 |  | 0 | 20.4732
175910 | 10 | 2.0456 | 20.4645 |  | 0 | 20.4645
175920 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
175930 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
175940 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
175950 | 10 | 2.04 | 20.4281 |  | 0 | 20.4281
175960 | 10 | 1.9855 | 20.1277 |  | 0 | 20.1277
175970 | 10 | 1.9315 | 19.5849 |  | 0 | 19.5849
175980 | 10 | 1.878 | 19.0473 |  | 0 | 19.0473
176000 | 20 | 1.8301 | 37.0805 |  | 0 | 37.0805
Km 175+000-Km 176+000 |  |  | 1929.8644 |  | 0 | 1929.8644
176000 |  | 1.8301
176020 | 20 | 1.8749 | 37.0493 |  | 0 | 37.0493
176030 | 10 | 1.9426 | 19.0872 |  | 0 | 19.0872
176040 | 10 | 2.0126 | 19.7759 |  | 0 | 19.7759
176050 | 10 | 2.0814 | 20.4702 |  | 0 | 20.4702
176060 | 10 | 2.0832 | 20.8231 |  | 0 | 20.8231
176070 | 10 | 2.0832 | 20.8319 |  | 0 | 20.8319
176080 | 10 | 2.0832 | 20.8319 |  | 0 | 20.8319
176090 | 10 | 2.0575 | 20.7034 |  | 0 | 20.7034
176100 | 10 | 1.9883 | 20.2289 |  | 0 | 20.2289
176110 | 10 | 1.9201 | 19.5419 |  | 0 | 19.5419
176120 | 10 | 1.8529 | 18.8648 |  | 0 | 18.8648
176130 | 10 | 1.853 | 18.5293 |  | 0 | 18.5293
176140 | 10 | 1.8925 | 18.7272 |  | 0 | 18.7272
176150 | 10 | 1.9328 | 19.1265 |  | 0 | 19.1265
176160 | 10 | 1.9723 | 19.5257 |  | 0 | 19.5257
176170 | 10 | 1.9811 | 19.7668 |  | 0 | 19.7668
176180 | 10 | 1.96 | 19.7054 |  | 0 | 19.7054
176190 | 10 | 1.9199 | 19.3996 |  | 0 | 19.3996
176200 | 10 | 1.8798 | 18.9985 |  | 0 | 18.9985
176210 | 10 | 1.8424 | 18.6109 |  | 0 | 18.6109
176220 | 10 | 1.874 | 18.5818 |  | 0 | 18.5818
176230 | 10 | 1.945 | 19.0949 |  | 0 | 19.0949
176240 | 10 | 2.0205 | 19.8272 |  | 0 | 19.8272
176250 | 10 | 2.0952 | 20.5785 |  | 0 | 20.5785
176260 | 10 | 2.099 | 20.9712 |  | 0 | 20.9712
176270 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
176280 | 10 | 2.0324 | 20.6571 |  | 0 | 20.6571
176290 | 10 | 1.9591 | 19.9575 |  | 0 | 19.9575
176300 | 10 | 1.8878 | 19.2346 |  | 0 | 19.2346
176320 | 20 | 1.8304 | 37.1826 |  | 0 | 37.1826
176340 | 20 | 1.8301 | 36.6049 |  | 0 | 36.6049
176360 | 20 | 1.8465 | 36.7663 |  | 0 | 36.7663
176370 | 10 | 1.8928 | 18.6969 |  | 0 | 18.6969
176380 | 10 | 1.9412 | 19.1702 |  | 0 | 19.1702
176390 | 10 | 1.9916 | 19.6642 |  | 0 | 19.6642
176400 | 10 | 2.0063 | 19.9895 |  | 0 | 19.9895
176410 | 10 | 2.0045 | 20.0539 |  | 0 | 20.0539
176420 | 10 | 2.0028 | 20.0363 |  | 0 | 20.0363
176430 | 10 | 2.0045 | 20.0363 |  | 0 | 20.0363
176440 | 10 | 2.0098 | 20.0714 |  | 0 | 20.0714
176450 | 10 | 1.9644 | 19.8708 |  | 0 | 19.8708
176460 | 10 | 1.9158 | 19.401 |  | 0 | 19.401
176470 | 10 | 1.8676 | 18.917 |  | 0 | 18.917
176480 | 10 | 1.8303 | 18.4895 |  | 0 | 18.4895
176500 | 20 | 1.8302 | 36.6046 |  | 0 | 36.6046
176510 | 10 | 1.8621 | 18.4615 |  | 0 | 18.4615
176520 | 10 | 1.9067 | 18.844 |  | 0 | 18.844
176530 | 10 | 1.9499 | 19.2828 |  | 0 | 19.2828
176540 | 10 | 1.9916 | 19.7073 |  | 0 | 19.7073
176550 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
176560 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
176570 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
176580 | 10 | 1.9481 | 19.6983 |  | 0 | 19.6983
176590 | 10 | 1.9032 | 19.2562 |  | 0 | 19.2562
176600 | 10 | 1.8604 | 18.8176 |  | 0 | 18.8176
176620 | 20 | 1.8301 | 36.9043 |  | 0 | 36.9043
176640 | 20 | 1.8483 | 36.784 |  | 0 | 36.784
176650 | 10 | 1.907 | 18.7767 |  | 0 | 18.7767
176660 | 10 | 1.9713 | 19.3917 |  | 0 | 19.3917
176670 | 10 | 2.0344 | 20.0285 |  | 0 | 20.0285
176680 | 10 | 2.0814 | 20.579 |  | 0 | 20.579
176690 | 10 | 2.0814 | 20.8144 |  | 0 | 20.8144
176700 | 10 | 2.0668 | 20.7413 |  | 0 | 20.7413
176710 | 10 | 2.0033 | 20.3506 |  | 0 | 20.3506
176720 | 10 | 1.9404 | 19.7185 |  | 0 | 19.7185
176730 | 10 | 1.878 | 19.0921 |  | 0 | 19.0921
176740 | 10 | 1.8302 | 18.5412 |  | 0 | 18.5412
176750 | 10 | 1.8371 | 18.3364 |  | 0 | 18.3364
176760 | 10 | 1.8636 | 18.5036 |  | 0 | 18.5036
176770 | 10 | 1.8924 | 18.7805 |  | 0 | 18.7805
176780 | 10 | 1.9235 | 19.0796 |  | 0 | 19.0796
176790 | 10 | 1.9379 | 19.3068 |  | 0 | 19.3068
176800 | 10 | 1.9361 | 19.3699 |  | 0 | 19.3699
176810 | 10 | 1.9379 | 19.3699 |  | 0 | 19.3699
176820 | 10 | 1.9133 | 19.256 |  | 0 | 19.256
176830 | 10 | 1.8853 | 18.9931 |  | 0 | 18.9931
176840 | 10 | 1.8555 | 18.7042 |  | 0 | 18.7042
176860 | 20 | 1.8329 | 36.8849 |  | 0 | 36.8849
176880 | 20 | 1.8559 | 36.8887 |  | 0 | 36.8887
176890 | 10 | 1.8911 | 18.7349 |  | 0 | 18.7349
176900 | 10 | 1.9261 | 19.086 |  | 0 | 19.086
176910 | 10 | 1.9629 | 19.4453 |  | 0 | 19.4453
176920 | 10 | 1.9665 | 19.647 |  | 0 | 19.647
176930 | 10 | 1.9612 | 19.6382 |  | 0 | 19.6382
176940 | 10 | 1.9612 | 19.6119 |  | 0 | 19.6119
176950 | 10 | 1.9664 | 19.6382 |  | 0 | 19.6382
176960 | 10 | 1.9624 | 19.6445 |  | 0 | 19.6445
176970 | 10 | 1.9243 | 19.4338 |  | 0 | 19.4338
176980 | 10 | 1.8884 | 19.0636 |  | 0 | 19.0636
176990 | 10 | 1.854 | 18.7121 |  | 0 | 18.7121
177000 | 10 | 1.8321 | 18.4307 |  | 0 | 18.4307
Km 176+000-Km 177+000 |  |  | 1932.1437 |  | 0 | 1932.1437
177000 |  | 1.8321
177020 | 20 | 1.8336 | 36.6573 |  | 0 | 36.6573
177040 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
177060 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
177080 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
177100 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
177120 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
177140 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
177160 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
177180 | 20 | 1.8334 | 36.6699 |  | 0 | 36.6699
177200 | 20 | 1.8317 | 36.6504 |  | 0 | 36.6504
177210 | 10 | 1.831 | 18.3134 |  | 0 | 18.3134
177220 | 10 | 1.8306 | 18.3081 |  | 0 | 18.3081
177230 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
177240 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
177250 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
177260 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
177270 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
177280 | 10 | 1.831 | 18.3082 |  | 0 | 18.3082
177300 | 20 | 1.8325 | 36.6353 |  | 0 | 36.6353
177320 | 20 | 1.8336 | 36.661 |  | 0 | 36.661
177340 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
177360 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
177380 | 20 | 1.849 | 36.8257 |  | 0 | 36.8257
177400 | 20 | 1.9207 | 37.6968 |  | 0 | 37.6968
177410 | 10 | 1.9554 | 19.3806 |  | 0 | 19.3806
177420 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
177430 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
177440 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
177450 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
177460 | 10 | 1.9353 | 19.4534 |  | 0 | 19.4534
177480 | 20 | 1.8617 | 37.9703 |  | 0 | 37.9703
177490 | 10 | 1.8371 | 18.494 |  | 0 | 18.494
177500 | 10 | 1.8724 | 18.5472 |  | 0 | 18.5472
177510 | 10 | 1.9117 | 18.9202 |  | 0 | 18.9202
177520 | 10 | 1.9515 | 19.3158 |  | 0 | 19.3158
177530 | 10 | 1.9735 | 19.6248 |  | 0 | 19.6248
177540 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
177550 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
177560 | 10 | 1.9524 | 19.6294 |  | 0 | 19.6294
177570 | 10 | 1.9133 | 19.3288 |  | 0 | 19.3288
177580 | 10 | 1.8729 | 18.9309 |  | 0 | 18.9309
177590 | 10 | 1.8371 | 18.5497 |  | 0 | 18.5497
177600 | 10 | 1.9425 | 18.8977 |  | 0 | 18.8977
177610 | 10 | 2.1122 | 20.2734 |  | 0 | 20.2734
177620 | 10 | 2.2854 | 21.9881 |  | 0 | 21.9881
177630 | 10 | 2.3448 | 23.1509 |  | 0 | 23.1509
177640 | 10 | 2.3448 | 23.4477 |  | 0 | 23.4477
177650 | 10 | 2.3448 | 23.4477 |  | 0 | 23.4477
177660 | 10 | 2.3448 | 23.4477 |  | 0 | 23.4477
177670 | 10 | 2.3448 | 23.4477 |  | 0 | 23.4477
177680 | 10 | 2.2035 | 22.7412 |  | 0 | 22.7412
177690 | 10 | 2.0312 | 21.1735 |  | 0 | 21.1735
177700 | 10 | 1.8619 | 19.4657 |  | 0 | 19.4657
177710 | 10 | 1.8318 | 18.4687 |  | 0 | 18.4687
177720 | 10 | 1.8655 | 18.4866 |  | 0 | 18.4866
177730 | 10 | 1.9018 | 18.8365 |  | 0 | 18.8365
177740 | 10 | 1.9396 | 19.2071 |  | 0 | 19.2071
177750 | 10 | 1.9519 | 19.4575 |  | 0 | 19.4575
177760 | 10 | 1.9519 | 19.5189 |  | 0 | 19.5189
177770 | 10 | 1.9536 | 19.5273 |  | 0 | 19.5273
177780 | 10 | 1.9172 | 19.3539 |  | 0 | 19.3539
177790 | 10 | 1.8796 | 18.9839 |  | 0 | 18.9839
177800 | 10 | 1.8459 | 18.6273 |  | 0 | 18.6273
177810 | 10 | 1.8354 | 18.4062 |  | 0 | 18.4062
177820 | 10 | 1.8707 | 18.5305 |  | 0 | 18.5305
177830 | 10 | 1.9101 | 18.9042 |  | 0 | 18.9042
177840 | 10 | 1.9499 | 19.2999 |  | 0 | 19.2999
177850 | 10 | 1.9554 | 19.5265 |  | 0 | 19.5265
177860 | 10 | 1.9535 | 19.5446 |  | 0 | 19.5446
177870 | 10 | 1.9136 | 19.3357 |  | 0 | 19.3357
177880 | 10 | 1.8742 | 18.9391 |  | 0 | 18.9391
177890 | 10 | 1.8388 | 18.5653 |  | 0 | 18.5653
177900 | 10 | 1.8442 | 18.4151 |  | 0 | 18.4151
177910 | 10 | 1.885 | 18.646 |  | 0 | 18.646
177920 | 10 | 1.9281 | 19.0658 |  | 0 | 19.0658
177930 | 10 | 1.9536 | 19.4089 |  | 0 | 19.4089
177940 | 10 | 1.9519 | 19.5276 |  | 0 | 19.5276
177950 | 10 | 1.9536 | 19.5276 |  | 0 | 19.5276
177960 | 10 | 1.9226 | 19.3814 |  | 0 | 19.3814
177970 | 10 | 1.8797 | 19.0117 |  | 0 | 19.0117
177980 | 10 | 1.8421 | 18.6089 |  | 0 | 18.6089
178000 | 20 | 1.8336 | 36.7568 |  | 0 | 36.7568
Km 177+000-Km 178+000 |  |  | 1911.4877 |  | 0 | 1911.4877
178000 |  | 1.8336
178020 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
178040 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
178060 | 20 | 1.832 | 36.6563 |  | 0 | 36.6563
178070 | 10 | 1.831 | 18.3152 |  | 0 | 18.3152
178080 | 10 | 1.8308 | 18.3094 |  | 0 | 18.3094
178090 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
178100 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
178110 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
178120 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
178130 | 10 | 1.8309 | 18.3089 |  | 0 | 18.3089
178140 | 10 | 1.8319 | 18.3142 |  | 0 | 18.3142
178160 | 20 | 1.8336 | 36.6551 |  | 0 | 36.6551
178180 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
178200 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
178220 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
178240 | 20 | 1.9159 | 37.495 |  | 0 | 37.495
178260 | 20 | 2.0804 | 39.9633 |  | 0 | 39.9633
178280 | 20 | 2.2467 | 43.2718 |  | 0 | 43.2718
178300 | 20 | 2.4099 | 46.5667 |  | 0 | 46.5667
178320 | 20 | 2.4845 | 48.9445 |  | 0 | 48.9445
178330 | 10 | 2.4975 | 24.9101 |  | 0 | 24.9101
178340 | 10 | 2.4975 | 24.9751 |  | 0 | 24.9751
178350 | 10 | 2.4975 | 24.9751 |  | 0 | 24.9751
178360 | 10 | 2.4847 | 24.9112 |  | 0 | 24.9112
178380 | 20 | 2.4098 | 48.945 |  | 0 | 48.945
178400 | 20 | 2.4113 | 48.2107 |  | 0 | 48.2107
178420 | 20 | 2.4113 | 48.2258 |  | 0 | 48.2258
178440 | 20 | 2.4113 | 48.2258 |  | 0 | 48.2258
178460 | 20 | 2.41 | 48.213 |  | 0 | 48.213
178470 | 10 | 2.4179 | 24.1394 |  | 0 | 24.1394
178480 | 10 | 2.4453 | 24.3157 |  | 0 | 24.3157
178490 | 10 | 2.477 | 24.6113 |  | 0 | 24.6113
178500 | 10 | 2.5098 | 24.9338 |  | 0 | 24.9338
178510 | 10 | 2.5338 | 25.2177 |  | 0 | 25.2177
178520 | 10 | 2.5338 | 25.3377 |  | 0 | 25.3377
178530 | 10 | 2.525 | 25.2938 |  | 0 | 25.2938
178540 | 10 | 2.4928 | 25.089 |  | 0 | 25.089
178550 | 10 | 2.4595 | 24.7613 |  | 0 | 24.7613
178560 | 10 | 2.4288 | 24.4412 |  | 0 | 24.4412
178570 | 10 | 2.4198 | 24.243 |  | 0 | 24.243
178580 | 10 | 2.4625 | 24.4117 |  | 0 | 24.4117
178590 | 10 | 2.5112 | 24.8687 |  | 0 | 24.8687
178600 | 10 | 2.5591 | 25.3518 |  | 0 | 25.3518
178610 | 10 | 2.5686 | 25.6384 |  | 0 | 25.6384
178620 | 10 | 2.5668 | 25.6768 |  | 0 | 25.6768
178630 | 10 | 2.5686 | 25.6768 |  | 0 | 25.6768
178640 | 10 | 2.561 | 25.6479 |  | 0 | 25.6479
178650 | 10 | 2.5151 | 25.3809 |  | 0 | 25.3809
178660 | 10 | 2.4699 | 24.9253 |  | 0 | 24.9253
178670 | 10 | 2.4288 | 24.4937 |  | 0 | 24.4937
178680 | 10 | 2.4076 | 24.1819 |  | 0 | 24.1819
178690 | 10 | 2.4324 | 24.1997 |  | 0 | 24.1997
178700 | 10 | 2.4753 | 24.5384 |  | 0 | 24.5384
178710 | 10 | 2.5206 | 24.9795 |  | 0 | 24.9795
178720 | 10 | 2.5666 | 25.4358 |  | 0 | 25.4358
178730 | 10 | 2.5703 | 25.6843 |  | 0 | 25.6843
178740 | 10 | 2.5703 | 25.7031 |  | 0 | 25.7031
178750 | 10 | 2.4664 | 25.1838 |  | 0 | 25.1838
178760 | 10 | 2.3648 | 24.1562 |  | 0 | 24.1562
178770 | 10 | 2.2642 | 23.1448 |  | 0 | 23.1448
178780 | 10 | 2.1907 | 22.2742 |  | 0 | 22.2742
178790 | 10 | 2.1355 | 21.6307 |  | 0 | 21.6307
178800 | 10 | 2.0828 | 21.0912 |  | 0 | 21.0912
178810 | 10 | 2.029 | 20.5586 |  | 0 | 20.5586
178820 | 10 | 2.0063 | 20.1761 |  | 0 | 20.1761
178830 | 10 | 2.0273 | 20.1679 |  | 0 | 20.1679
178840 | 10 | 1.9729 | 20.0011 |  | 0 | 20.0011
178850 | 10 | 1.9157 | 19.443 |  | 0 | 19.443
178860 | 10 | 1.8582 | 18.8697 |  | 0 | 18.8697
178870 | 10 | 1.8827 | 18.7048 |  | 0 | 18.7048
178880 | 10 | 1.9927 | 19.3769 |  | 0 | 19.3769
178890 | 10 | 2.1043 | 20.4849 |  | 0 | 20.4849
178900 | 10 | 2.1517 | 21.2799 |  | 0 | 21.2799
178910 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
178920 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
178930 | 10 | 2.0934 | 21.2254 |  | 0 | 21.2254
178940 | 10 | 1.9819 | 20.3768 |  | 0 | 20.3768
178950 | 10 | 1.8733 | 19.2761 |  | 0 | 19.2761
178960 | 10 | 1.833 | 18.5313 |  | 0 | 18.5313
178980 | 20 | 1.8336 | 36.6661 |  | 0 | 36.6661
179000 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
Km 178+000-Km 179+000 |  |  | 2192.4908 |  | 0 | 2192.4908
179000 |  | 1.8336
179020 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
179040 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
179060 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
179080 | 20 | 1.9533 | 37.8696 |  | 0 | 37.8696
179090 | 10 | 2.1175 | 20.3544 |  | 0 | 20.3544
179100 | 10 | 2.2857 | 22.0163 |  | 0 | 22.0163
179110 | 10 | 2.3272 | 23.0647 |  | 0 | 23.0647
179120 | 10 | 2.3272 | 23.2722 |  | 0 | 23.2722
179130 | 10 | 2.3272 | 23.2722 |  | 0 | 23.2722
179140 | 10 | 2.3272 | 23.2722 |  | 0 | 23.2722
179150 | 10 | 2.2122 | 22.6972 |  | 0 | 22.6972
179160 | 10 | 2.0449 | 21.2858 |  | 0 | 21.2858
179170 | 10 | 1.8809 | 19.6294 |  | 0 | 19.6294
179180 | 10 | 1.867 | 18.7396 |  | 0 | 18.7396
179190 | 10 | 1.9382 | 19.0258 |  | 0 | 19.0258
179200 | 10 | 2.0125 | 19.7533 |  | 0 | 19.7533
179210 | 10 | 2.0885 | 20.5047 |  | 0 | 20.5047
179220 | 10 | 2.1166 | 21.0251 |  | 0 | 21.0251
179230 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
179240 | 10 | 2.069 | 20.9279 |  | 0 | 20.9279
179250 | 10 | 1.9949 | 20.3198 |  | 0 | 20.3198
179260 | 10 | 1.9217 | 19.5832 |  | 0 | 19.5832
179270 | 10 | 1.8493 | 18.8553 |  | 0 | 18.8553
179280 | 10 | 1.853 | 18.5116 |  | 0 | 18.5116
179290 | 10 | 1.8889 | 18.7092 |  | 0 | 18.7092
179300 | 10 | 1.9255 | 19.072 |  | 0 | 19.072
179310 | 10 | 1.9618 | 19.4366 |  | 0 | 19.4366
179320 | 10 | 1.9916 | 19.7668 |  | 0 | 19.7668
179330 | 10 | 1.9881 | 19.8983 |  | 0 | 19.8983
179340 | 10 | 1.9863 | 19.872 |  | 0 | 19.872
179350 | 10 | 1.9863 | 19.8633 |  | 0 | 19.8633
179360 | 10 | 1.9846 | 19.8545 |  | 0 | 19.8545
179370 | 10 | 1.9863 | 19.8545 |  | 0 | 19.8545
179380 | 10 | 1.9881 | 19.872 |  | 0 | 19.872
179390 | 10 | 1.9898 | 19.8896 |  | 0 | 19.8896
179400 | 10 | 1.9788 | 19.8429 |  | 0 | 19.8429
179410 | 10 | 1.9423 | 19.6051 |  | 0 | 19.6051
179420 | 10 | 1.9062 | 19.2424 |  | 0 | 19.2424
179430 | 10 | 1.8695 | 18.8783 |  | 0 | 18.8783
179440 | 10 | 1.8387 | 18.5407 |  | 0 | 18.5407
179460 | 20 | 1.8336 | 36.723 |  | 0 | 36.723
179480 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
179500 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
179520 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
179540 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
179560 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
179580 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
179600 | 20 | 1.8327 | 36.6631 |  | 0 | 36.6631
179610 | 10 | 1.8387 | 18.3568 |  | 0 | 18.3568
179620 | 10 | 1.8764 | 18.5751 |  | 0 | 18.5751
179630 | 10 | 1.917 | 18.9666 |  | 0 | 18.9666
179640 | 10 | 1.9568 | 19.369 |  | 0 | 19.369
179650 | 10 | 1.9916 | 19.7421 |  | 0 | 19.7421
179660 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
179670 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
179680 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
179690 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
179700 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
179710 | 10 | 1.9548 | 19.7318 |  | 0 | 19.7318
179720 | 10 | 1.9144 | 19.3459 |  | 0 | 19.3459
179730 | 10 | 1.8739 | 18.9415 |  | 0 | 18.9415
179740 | 10 | 1.8368 | 18.5536 |  | 0 | 18.5536
179760 | 20 | 1.8592 | 36.9606 |  | 0 | 36.9606
179770 | 10 | 1.8888 | 18.7402 |  | 0 | 18.7402
179780 | 10 | 1.9203 | 19.0458 |  | 0 | 19.0458
179790 | 10 | 1.9519 | 19.3611 |  | 0 | 19.3611
179800 | 10 | 1.9554 | 19.5364 |  | 0 | 19.5364
179810 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179820 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179830 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179840 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179850 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179860 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179870 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179880 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179890 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179900 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179910 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
179920 | 10 | 1.9355 | 19.4544 |  | 0 | 19.4544
179930 | 10 | 1.9031 | 19.1931 |  | 0 | 19.1931
179940 | 10 | 1.871 | 18.8707 |  | 0 | 18.8707
179950 | 10 | 1.8408 | 18.5592 |  | 0 | 18.5592
179960 | 10 | 1.8301 | 18.3547 |  | 0 | 18.3547
179980 | 20 | 1.8302 | 36.6032 |  | 0 | 36.6032
180000 | 20 | 1.8678 | 36.9805 |  | 0 | 36.9805
Km 179+000-Km 180+000 |  |  | 1938.6953 |  | 0 | 1938.6953
180000 |  | 1.8678
180010 | 10 | 1.9088 | 18.8834 |  | 0 | 18.8834
180020 | 10 | 1.9483 | 19.2858 |  | 0 | 19.2858
180030 | 10 | 1.9898 | 19.6906 |  | 0 | 19.6906
180040 | 10 | 1.9916 | 19.9069 |  | 0 | 19.9069
180050 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
180060 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
180070 | 10 | 1.9589 | 19.7522 |  | 0 | 19.7522
180080 | 10 | 1.9174 | 19.3812 |  | 0 | 19.3812
180090 | 10 | 1.8763 | 18.9683 |  | 0 | 18.9683
180100 | 10 | 1.839 | 18.5764 |  | 0 | 18.5764
180120 | 20 | 1.8302 | 36.6919 |  | 0 | 36.6919
180140 | 20 | 1.8681 | 36.9827 |  | 0 | 36.9827
180150 | 10 | 1.9445 | 19.063 |  | 0 | 19.063
180160 | 10 | 2.0231 | 19.8378 |  | 0 | 19.8378
180170 | 10 | 2.1021 | 20.626 |  | 0 | 20.626
180180 | 10 | 2.1165 | 21.0933 |  | 0 | 21.0933
180190 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
180200 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
180210 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
180220 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
180230 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
180240 | 10 | 2.0617 | 20.8915 |  | 0 | 20.8915
180250 | 10 | 1.9841 | 20.2293 |  | 0 | 20.2293
180260 | 10 | 1.9075 | 19.4581 |  | 0 | 19.4581
180270 | 10 | 1.8301 | 18.6879 |  | 0 | 18.6879
180280 | 10 | 1.9075 | 18.6876 |  | 0 | 18.6876
180290 | 10 | 1.9893 | 19.4837 |  | 0 | 19.4837
180300 | 10 | 2.0721 | 20.307 |  | 0 | 20.307
180310 | 10 | 2.1341 | 21.0312 |  | 0 | 21.0312
180320 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
180330 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
180340 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
180350 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
180360 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
180370 | 10 | 2.0673 | 21.007 |  | 0 | 21.007
180380 | 10 | 1.9848 | 20.2606 |  | 0 | 20.2606
180390 | 10 | 1.9047 | 19.4477 |  | 0 | 19.4477
180400 | 10 | 1.8304 | 18.6755 |  | 0 | 18.6755
180420 | 20 | 1.8459 | 36.7634 |  | 0 | 36.7634
180430 | 10 | 1.8675 | 18.5673 |  | 0 | 18.5673
180440 | 10 | 1.8913 | 18.7942 |  | 0 | 18.7942
180450 | 10 | 1.9142 | 19.0274 |  | 0 | 19.0274
180460 | 10 | 1.9194 | 19.1679 |  | 0 | 19.1679
180470 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
180480 | 10 | 1.9194 | 19.1941 |  | 0 | 19.1941
180490 | 10 | 1.8958 | 19.0761 |  | 0 | 19.0761
180500 | 10 | 1.8727 | 18.8428 |  | 0 | 18.8428
180510 | 10 | 1.8505 | 18.6161 |  | 0 | 18.6161
180520 | 10 | 1.8319 | 18.4117 |  | 0 | 18.4117
180540 | 20 | 1.8334 | 36.6528 |  | 0 | 36.6528
180560 | 20 | 1.8336 | 36.6704 |  | 0 | 36.6704
180580 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
180600 | 20 | 1.8329 | 36.6648 |  | 0 | 36.6648
180620 | 20 | 1.8319 | 36.6474 |  | 0 | 36.6474
180630 | 10 | 1.8314 | 18.3165 |  | 0 | 18.3165
180640 | 10 | 1.8311 | 18.3125 |  | 0 | 18.3125
180650 | 10 | 1.8307 | 18.3089 |  | 0 | 18.3089
180660 | 10 | 1.8308 | 18.3078 |  | 0 | 18.3078
180670 | 10 | 1.8308 | 18.3084 |  | 0 | 18.3084
180680 | 10 | 1.8308 | 18.3083 |  | 0 | 18.3083
180690 | 10 | 1.8305 | 18.3065 |  | 0 | 18.3065
180700 | 10 | 1.8302 | 18.3036 |  | 0 | 18.3036
180710 | 10 | 1.8301 | 18.3017 |  | 0 | 18.3017
180720 | 10 | 1.8301 | 18.3008 |  | 0 | 18.3008
180740 | 20 | 1.8303 | 36.6034 |  | 0 | 36.6034
180750 | 10 | 1.8305 | 18.304 |  | 0 | 18.304
180760 | 10 | 1.8306 | 18.3057 |  | 0 | 18.3057
180770 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
180780 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
180790 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
180800 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
180810 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
180820 | 10 | 1.8307 | 18.3064 |  | 0 | 18.3064
180840 | 20 | 1.8319 | 36.6261 |  | 0 | 36.6261
180860 | 20 | 1.8336 | 36.6555 |  | 0 | 36.6555
180880 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
180900 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
180920 | 20 | 1.8318 | 36.6546 |  | 0 | 36.6546
180940 | 20 | 1.8313 | 36.6315 |  | 0 | 36.6315
180950 | 10 | 1.8315 | 18.3138 |  | 0 | 18.3138
180960 | 10 | 1.8315 | 18.3146 |  | 0 | 18.3146
180970 | 10 | 1.8315 | 18.3146 |  | 0 | 18.3146
180980 | 10 | 1.8315 | 18.3146 |  | 0 | 18.3146
180990 | 10 | 1.8313 | 18.314 |  | 0 | 18.314
181000 | 10 | 1.8308 | 18.3109 |  | 0 | 18.3109
Km 180+000-Km 181+000 |  |  | 1904.1541 |  | 0 | 1904.1541
181000 |  | 1.8308
181020 | 20 | 1.8331 | 36.6393 |  | 0 | 36.6393
181040 | 20 | 1.8336 | 36.6671 |  | 0 | 36.6671
181060 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
181080 | 20 | 1.8336 | 36.6719 |  | 0 | 36.6719
181100 | 20 | 1.8314 | 36.6497 |  | 0 | 36.6497
181110 | 10 | 1.8306 | 18.3102 |  | 0 | 18.3102
181120 | 10 | 1.8315 | 18.3105 |  | 0 | 18.3105
181130 | 10 | 1.8315 | 18.3146 |  | 0 | 18.3146
181140 | 10 | 1.8311 | 18.313 |  | 0 | 18.313
181150 | 10 | 1.8309 | 18.31 |  | 0 | 18.31
181160 | 10 | 1.8317 | 18.3128 |  | 0 | 18.3128
181180 | 20 | 1.8336 | 36.653 |  | 0 | 36.653
181200 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
181220 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
181240 | 20 | 1.8386 | 36.7224 |  | 0 | 36.7224
181260 | 20 | 1.9067 | 37.453 |  | 0 | 37.453
181270 | 10 | 1.9194 | 19.1305 |  | 0 | 19.1305
181280 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
181290 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
181300 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
181310 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
181320 | 10 | 1.9176 | 19.1849 |  | 0 | 19.1849
181340 | 20 | 1.8406 | 37.5815 |  | 0 | 37.5815
181350 | 10 | 1.846 | 18.4328 |  | 0 | 18.4328
181360 | 10 | 1.915 | 18.8051 |  | 0 | 18.8051
181370 | 10 | 1.9884 | 19.5171 |  | 0 | 19.5171
181380 | 10 | 2.0625 | 20.2545 |  | 0 | 20.2545
181390 | 10 | 2.099 | 20.8076 |  | 0 | 20.8076
181400 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
181410 | 10 | 2.0623 | 20.8065 |  | 0 | 20.8065
181420 | 10 | 1.988 | 20.2514 |  | 0 | 20.2514
181430 | 10 | 1.9164 | 19.5221 |  | 0 | 19.5221
181440 | 10 | 1.8441 | 18.8026 |  | 0 | 18.8026
181450 | 10 | 1.8811 | 18.6258 |  | 0 | 18.6258
181460 | 10 | 1.9557 | 19.1839 |  | 0 | 19.1839
181470 | 10 | 2.0296 | 19.9265 |  | 0 | 19.9265
181480 | 10 | 2.099 | 20.6429 |  | 0 | 20.6429
181490 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
181500 | 10 | 2.092 | 20.9548 |  | 0 | 20.9548
181510 | 10 | 2.0217 | 20.5686 |  | 0 | 20.5686
181520 | 10 | 1.9498 | 19.8576 |  | 0 | 19.8576
181530 | 10 | 1.8795 | 19.1465 |  | 0 | 19.1465
181540 | 10 | 1.8351 | 18.5733 |  | 0 | 18.5733
181560 | 20 | 1.834 | 36.6915 |  | 0 | 36.6915
181580 | 20 | 1.8927 | 37.2669 |  | 0 | 37.2669
181590 | 10 | 1.9273 | 19.1001 |  | 0 | 19.1001
181600 | 10 | 1.9379 | 19.3261 |  | 0 | 19.3261
181610 | 10 | 1.9379 | 19.3787 |  | 0 | 19.3787
181620 | 10 | 1.9379 | 19.3787 |  | 0 | 19.3787
181630 | 10 | 1.9122 | 19.2503 |  | 0 | 19.2503
181640 | 10 | 1.8608 | 18.8648 |  | 0 | 18.8648
181660 | 20 | 1.8336 | 36.9438 |  | 0 | 36.9438
181680 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
181700 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
181720 | 20 | 1.8335 | 36.6714 |  | 0 | 36.6714
181740 | 20 | 1.9536 | 37.8709 |  | 0 | 37.8709
181750 | 10 | 1.9554 | 19.5448 |  | 0 | 19.5448
181760 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
181770 | 10 | 1.9426 | 19.4899 |  | 0 | 19.4899
181780 | 10 | 1.8815 | 19.1202 |  | 0 | 19.1202
181800 | 20 | 1.8336 | 37.1507 |  | 0 | 37.1507
181820 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
181840 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
181860 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
181880 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
181900 | 20 | 1.8322 | 36.6578 |  | 0 | 36.6578
181920 | 20 | 1.831 | 36.6317 |  | 0 | 36.6317
181930 | 10 | 1.8306 | 18.308 |  | 0 | 18.308
181940 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
181950 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
181960 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
181970 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
181980 | 10 | 1.8304 | 18.3049 |  | 0 | 18.3049
182000 | 20 | 1.8301 | 36.6044 |  | 0 | 36.6044
Km 181+000-Km 182+000 |  |  | 1882.0448 |  | 0 | 1882.0448
182000 |  | 1.8301
182020 | 20 | 1.8305 | 36.606 |  | 0 | 36.606
182030 | 10 | 1.8311 | 18.308 |  | 0 | 18.308
182040 | 10 | 1.8311 | 18.311 |  | 0 | 18.311
182050 | 10 | 1.8309 | 18.3103 |  | 0 | 18.3103
182060 | 10 | 1.8311 | 18.31 |  | 0 | 18.31
182080 | 20 | 1.8332 | 36.643 |  | 0 | 36.643
182100 | 20 | 1.8336 | 36.6683 |  | 0 | 36.6683
182110 | 10 | 1.8323 | 18.3298 |  | 0 | 18.3298
182120 | 10 | 1.9165 | 18.7443 |  | 0 | 18.7443
182130 | 10 | 2.0339 | 19.752 |  | 0 | 19.752
182140 | 10 | 2.1517 | 20.9277 |  | 0 | 20.9277
182150 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
182160 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
182170 | 10 | 2.0519 | 21.0177 |  | 0 | 21.0177
182180 | 10 | 1.9339 | 19.9291 |  | 0 | 19.9291
182190 | 10 | 1.8371 | 18.8551 |  | 0 | 18.8551
182200 | 10 | 1.8941 | 18.6557 |  | 0 | 18.6557
182210 | 10 | 1.9562 | 19.2515 |  | 0 | 19.2515
182220 | 10 | 1.9916 | 19.7392 |  | 0 | 19.7392
182230 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182240 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182250 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182260 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182270 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182280 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182290 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182300 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182310 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182320 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182330 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182340 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182350 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182360 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182370 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182380 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182390 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182400 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182410 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
182420 | 10 | 1.9321 | 19.6182 |  | 0 | 19.6182
182423.6 | 3.6 | 1.9106 | 6.9167 |  | 0 | 6.9167
182430 | 6.4 | 1.8713 | 12.102 |  | 0 | 12.102
182440 | 10 | 1.8303 | 18.5083 |  | 0 | 18.5083
182460 | 20 | 1.8302 | 36.6057 |  | 0 | 36.6057
182480 | 20 | 1.9037 | 37.3388 |  | 0 | 37.3388
182490 | 10 | 1.9981 | 19.5087 |  | 0 | 19.5087
182500 | 10 | 2.0949 | 20.4649 |  | 0 | 20.4649
182510 | 10 | 2.1165 | 21.0573 |  | 0 | 21.0573
182520 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
182530 | 10 | 2.0545 | 20.8552 |  | 0 | 20.8552
182540 | 10 | 1.9591 | 20.0677 |  | 0 | 20.0677
182550 | 10 | 1.8651 | 19.121 |  | 0 | 19.121
182560 | 10 | 1.8898 | 18.7748 |  | 0 | 18.7748
182570 | 10 | 1.9841 | 19.3697 |  | 0 | 19.3697
182580 | 10 | 2.08 | 20.3204 |  | 0 | 20.3204
182590 | 10 | 2.1165 | 20.9826 |  | 0 | 20.9826
182600 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
182610 | 10 | 2.0587 | 20.8763 |  | 0 | 20.8763
182620 | 10 | 1.9636 | 20.1117 |  | 0 | 20.1117
182630 | 10 | 1.8694 | 19.1651 |  | 0 | 19.1651
182640 | 10 | 1.8302 | 18.4979 |  | 0 | 18.4979
182650 | 10 | 1.8459 | 18.3802 |  | 0 | 18.3802
182660 | 10 | 1.8815 | 18.6366 |  | 0 | 18.6366
182670 | 10 | 1.9212 | 19.0134 |  | 0 | 19.0134
182680 | 10 | 1.9618 | 19.4149 |  | 0 | 19.4149
182690 | 10 | 1.9741 | 19.679 |  | 0 | 19.679
182700 | 10 | 1.9741 | 19.7405 |  | 0 | 19.7405
182710 | 10 | 1.9741 | 19.7405 |  | 0 | 19.7405
182720 | 10 | 1.9722 | 19.7311 |  | 0 | 19.7311
182730 | 10 | 1.9318 | 19.5198 |  | 0 | 19.5198
182740 | 10 | 1.8903 | 19.1105 |  | 0 | 19.1105
182750 | 10 | 1.854 | 18.7214 |  | 0 | 18.7214
182760 | 10 | 1.8322 | 18.4311 |  | 0 | 18.4311
182780 | 20 | 1.8336 | 36.6585 |  | 0 | 36.6585
182800 | 20 | 1.8324 | 36.6605 |  | 0 | 36.6605
182810 | 10 | 1.8473 | 18.3985 |  | 0 | 18.3985
182820 | 10 | 1.8886 | 18.6791 |  | 0 | 18.6791
182830 | 10 | 1.9345 | 19.1152 |  | 0 | 19.1152
182840 | 10 | 1.9795 | 19.5699 |  | 0 | 19.5699
182850 | 10 | 2.0085 | 19.9401 |  | 0 | 19.9401
182860 | 10 | 2.0085 | 20.0852 |  | 0 | 20.0852
182870 | 10 | 2.0085 | 20.0852 |  | 0 | 20.0852
182880 | 10 | 2.0085 | 20.0852 |  | 0 | 20.0852
182890 | 10 | 2.0085 | 20.0852 |  | 0 | 20.0852
182900 | 10 | 2.0085 | 20.0852 |  | 0 | 20.0852
182910 | 10 | 2.0085 | 20.0852 |  | 0 | 20.0852
182920 | 10 | 2.0085 | 20.0852 |  | 0 | 20.0852
182930 | 10 | 1.9994 | 20.0397 |  | 0 | 20.0397
182940 | 10 | 1.9525 | 19.7593 |  | 0 | 19.7593
182950 | 10 | 1.9077 | 19.3009 |  | 0 | 19.3009
182960 | 10 | 1.8627 | 18.8521 |  | 0 | 18.8521
182980 | 20 | 1.8331 | 36.9576 |  | 0 | 36.9576
183000 | 20 | 1.8336 | 36.6668 |  | 0 | 36.6668
Km 182+000-Km 183+000 |  |  | 1943.701 |  | 0 | 1943.701
183000 |  | 1.8336
183020 | 20 | 1.8319 | 36.6552 |  | 0 | 36.6552
183030 | 10 | 1.831 | 18.3146 |  | 0 | 18.3146
183040 | 10 | 1.8306 | 18.3081 |  | 0 | 18.3081
183050 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
183060 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
183070 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
183080 | 10 | 1.8308 | 18.307 |  | 0 | 18.307
183090 | 10 | 1.8316 | 18.312 |  | 0 | 18.312
183100 | 10 | 1.8327 | 18.3215 |  | 0 | 18.3215
183120 | 20 | 1.8336 | 36.6629 |  | 0 | 36.6629
183140 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183160 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183180 | 20 | 1.8321 | 36.6569 |  | 0 | 36.6569
183190 | 10 | 1.8454 | 18.3875 |  | 0 | 18.3875
183200 | 10 | 1.8659 | 18.5565 |  | 0 | 18.5565
183210 | 10 | 1.8886 | 18.7725 |  | 0 | 18.7725
183220 | 10 | 1.9104 | 18.9949 |  | 0 | 18.9949
183230 | 10 | 1.9194 | 19.1489 |  | 0 | 19.1489
183240 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
183250 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
183260 | 10 | 1.914 | 19.1669 |  | 0 | 19.1669
183270 | 10 | 1.8904 | 19.022 |  | 0 | 19.022
183280 | 10 | 1.8676 | 18.7901 |  | 0 | 18.7901
183290 | 10 | 1.8471 | 18.5734 |  | 0 | 18.5734
183300 | 10 | 1.832 | 18.3955 |  | 0 | 18.3955
183320 | 20 | 1.8336 | 36.656 |  | 0 | 36.656
183340 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183360 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183380 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183400 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183420 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183440 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183460 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183480 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183500 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183520 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183540 | 20 | 1.8318 | 36.6545 |  | 0 | 36.6545
183560 | 20 | 1.9135 | 37.4538 |  | 0 | 37.4538
183570 | 10 | 1.9554 | 19.3446 |  | 0 | 19.3446
183580 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
183590 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
183600 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
183610 | 10 | 1.9208 | 19.381 |  | 0 | 19.381
183620 | 10 | 1.8797 | 19.0028 |  | 0 | 19.0028
183640 | 20 | 1.8328 | 37.1255 |  | 0 | 37.1255
183660 | 20 | 1.8336 | 36.6642 |  | 0 | 36.6642
183680 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183700 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183720 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183740 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
183760 | 20 | 1.8561 | 36.8975 |  | 0 | 36.8975
183770 | 10 | 2.048 | 19.5205 |  | 0 | 19.5205
183780 | 10 | 2.243 | 21.455 |  | 0 | 21.455
183790 | 10 | 2.415 | 23.2902 |  | 0 | 23.2902
183800 | 10 | 2.415 | 24.15 |  | 0 | 24.15
183810 | 10 | 2.415 | 24.15 |  | 0 | 24.15
183820 | 10 | 2.415 | 24.15 |  | 0 | 24.15
183830 | 10 | 2.4149 | 24.1494 |  | 0 | 24.1494
183840 | 10 | 2.2198 | 23.1735 |  | 0 | 23.1735
183850 | 10 | 2.025 | 21.2242 |  | 0 | 21.2242
183860 | 10 | 1.8318 | 19.2841 |  | 0 | 19.2841
183870 | 10 | 1.8867 | 18.5923 |  | 0 | 18.5923
183880 | 10 | 1.9516 | 19.1912 |  | 0 | 19.1912
183890 | 10 | 2.0175 | 19.8454 |  | 0 | 19.8454
183900 | 10 | 2.0631 | 20.403 |  | 0 | 20.403
183910 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
183920 | 10 | 2.0466 | 20.5486 |  | 0 | 20.5486
183930 | 10 | 1.9829 | 20.1476 |  | 0 | 20.1476
183940 | 10 | 1.9201 | 19.5151 |  | 0 | 19.5151
183950 | 10 | 1.8581 | 18.8912 |  | 0 | 18.8912
183960 | 10 | 1.8302 | 18.4415 |  | 0 | 18.4415
183980 | 20 | 1.9428 | 37.7296 |  | 0 | 37.7296
183990 | 10 | 1.9554 | 19.4909 |  | 0 | 19.4909
184000 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
Km 183+000-Km 184+000 |  |  | 1904.7792 |  | 0 | 1904.7792
184000 |  | 1.9554
184010 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
184020 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
184030 | 10 | 1.9499 | 19.5265 |  | 0 | 19.5265
184040 | 10 | 1.8992 | 19.2454 |  | 0 | 19.2454
184060 | 20 | 1.8327 | 37.3188 |  | 0 | 37.3188
184080 | 20 | 1.8336 | 36.6632 |  | 0 | 36.6632
184100 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
184120 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
184140 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
184160 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
184180 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
184200 | 20 | 1.8884 | 37.2205 |  | 0 | 37.2205
184210 | 10 | 1.9499 | 19.1918 |  | 0 | 19.1918
184220 | 10 | 1.9554 | 19.5266 |  | 0 | 19.5266
184230 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
184240 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
184250 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
184260 | 10 | 1.9499 | 19.5265 |  | 0 | 19.5265
184280 | 20 | 1.8319 | 37.8178 |  | 0 | 37.8178
184300 | 20 | 1.8336 | 36.6549 |  | 0 | 36.6549
184320 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
184340 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
184360 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
184380 | 20 | 1.8507 | 36.8436 |  | 0 | 36.8436
184390 | 10 | 1.9129 | 18.8184 |  | 0 | 18.8184
184400 | 10 | 1.9808 | 19.4688 |  | 0 | 19.4688
184410 | 10 | 2.0496 | 20.1521 |  | 0 | 20.1521
184420 | 10 | 2.099 | 20.7429 |  | 0 | 20.7429
184430 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
184440 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
184450 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
184460 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
184470 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
184480 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
184490 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
184500 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
184510 | 10 | 2.0382 | 20.6859 |  | 0 | 20.6859
184520 | 10 | 1.9722 | 20.052 |  | 0 | 20.052
184530 | 10 | 1.9047 | 19.3843 |  | 0 | 19.3843
184540 | 10 | 1.8391 | 18.7186 |  | 0 | 18.7186
184560 | 20 | 1.8309 | 36.6996 |  | 0 | 36.6996
184580 | 20 | 1.8302 | 36.6116 |  | 0 | 36.6116
184600 | 20 | 1.8301 | 36.6031 |  | 0 | 36.6031
184620 | 20 | 1.8304 | 36.6043 |  | 0 | 36.6043
184640 | 20 | 1.8732 | 37.0354 |  | 0 | 37.0354
184660 | 20 | 1.9374 | 38.1055 |  | 0 | 38.1055
184670 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
184680 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
184690 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
184700 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
184710 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
184720 | 10 | 1.9378 | 19.3761 |  | 0 | 19.3761
184740 | 20 | 1.939 | 38.7681 |  | 0 | 38.7681
184760 | 20 | 1.9403 | 38.7925 |  | 0 | 38.7925
184770 | 10 | 1.9621 | 19.5117 |  | 0 | 19.5117
184780 | 10 | 2.0059 | 19.84 |  | 0 | 19.84
184790 | 10 | 2.0498 | 20.2789 |  | 0 | 20.2789
184800 | 10 | 2.0955 | 20.7266 |  | 0 | 20.7266
184810 | 10 | 2.1165 | 21.0602 |  | 0 | 21.0602
184820 | 10 | 2.1166 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
184830 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
184840 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
184850 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
184860 | 10 | 2.1039 | 21.1024 |  | 0 | 21.1024
184870 | 10 | 2.0321 | 20.6802 |  | 0 | 20.6802
184880 | 10 | 1.9606 | 19.9637 |  | 0 | 19.9637
184890 | 10 | 1.8895 | 19.2507 |  | 0 | 19.2507
184900 | 10 | 1.8309 | 18.6022 |  | 0 | 18.6022
184920 | 20 | 1.8301 | 36.6107 |  | 0 | 36.6107
184940 | 20 | 1.8302 | 36.6037 |  | 0 | 36.6037
184960 | 20 | 1.8558 | 36.8607 |  | 0 | 36.8607
184970 | 10 | 1.9233 | 18.8956 |  | 0 | 18.8956
184980 | 10 | 1.9946 | 19.5894 |  | 0 | 19.5894
184990 | 10 | 2.068 | 20.313 |  | 0 | 20.313
185000 | 10 | 2.1165 | 20.9227 |  | 0 | 20.9227
Km 184+000-Km 185+000 |  |  | 1927.5651 |  | 0 | 1927.5651
185000 |  | 2.1165
185010 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185020 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185030 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185040 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185050 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185060 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185070 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185080 | 10 | 2.1147 | 21.1565 |  | 0 | 21.1565
185090 | 10 | 2.0421 | 20.7841 |  | 0 | 20.7841
185100 | 10 | 1.9702 | 20.0613 |  | 0 | 20.0613
185110 | 10 | 1.899 | 19.3457 |  | 0 | 19.3457
185120 | 10 | 1.8301 | 18.6455 |  | 0 | 18.6455
185130 | 10 | 1.8511 | 18.4063 |  | 0 | 18.4063
185140 | 10 | 1.8937 | 18.7241 |  | 0 | 18.7241
185150 | 10 | 1.9386 | 19.1614 |  | 0 | 19.1614
185160 | 10 | 1.9859 | 19.6225 |  | 0 | 19.6225
185170 | 10 | 2.0098 | 19.9784 |  | 0 | 19.9784
185180 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
185190 | 10 | 1.9749 | 19.9231 |  | 0 | 19.9231
185200 | 10 | 1.9295 | 19.5217 |  | 0 | 19.5217
185210 | 10 | 1.885 | 19.0724 |  | 0 | 19.0724
185220 | 10 | 1.8421 | 18.6355 |  | 0 | 18.6355
185240 | 20 | 1.8336 | 36.757 |  | 0 | 36.757
185260 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
185280 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
185300 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
185320 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
185340 | 20 | 1.8473 | 36.8095 |  | 0 | 36.8095
185350 | 10 | 1.9182 | 18.8276 |  | 0 | 18.8276
185360 | 10 | 1.9967 | 19.5745 |  | 0 | 19.5745
185370 | 10 | 2.0763 | 20.3653 |  | 0 | 20.3653
185380 | 10 | 2.1165 | 20.9644 |  | 0 | 20.9644
185390 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185400 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185410 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185420 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185430 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185440 | 10 | 2.0745 | 20.9552 |  | 0 | 20.9552
185450 | 10 | 1.9967 | 20.3558 |  | 0 | 20.3558
185460 | 10 | 1.9199 | 19.5829 |  | 0 | 19.5829
185470 | 10 | 1.8423 | 18.8112 |  | 0 | 18.8112
185480 | 10 | 1.8881 | 18.6521 |  | 0 | 18.6521
185490 | 10 | 1.9663 | 19.2719 |  | 0 | 19.2719
185500 | 10 | 2.0455 | 20.0588 |  | 0 | 20.0588
185510 | 10 | 2.1165 | 20.8101 |  | 0 | 20.8101
185520 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185530 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
185540 | 10 | 2.0509 | 20.837 |  | 0 | 20.837
185550 | 10 | 1.9734 | 20.1211 |  | 0 | 20.1211
185560 | 10 | 1.8974 | 19.3537 |  | 0 | 19.3537
185580 | 20 | 1.8336 | 37.3094 |  | 0 | 37.3094
185600 | 20 | 1.8336 | 36.6717 |  | 0 | 36.6717
185620 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
185640 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
185660 | 20 | 1.8331 | 36.6668 |  | 0 | 36.6668
185680 | 20 | 1.9467 | 37.7979 |  | 0 | 37.7979
185690 | 10 | 2.0368 | 19.9176 |  | 0 | 19.9176
185700 | 10 | 2.099 | 20.679 |  | 0 | 20.679
185710 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
185720 | 10 | 2.0899 | 20.9443 |  | 0 | 20.9443
185730 | 10 | 1.9995 | 20.4466 |  | 0 | 20.4466
185740 | 10 | 1.9101 | 19.5475 |  | 0 | 19.5475
185760 | 20 | 1.8301 | 37.4013 |  | 0 | 37.4013
185770 | 10 | 1.9111 | 18.706 |  | 0 | 18.706
185780 | 10 | 1.993 | 19.5206 |  | 0 | 19.5206
185790 | 10 | 2.0759 | 20.3443 |  | 0 | 20.3443
185800 | 10 | 2.1341 | 21.0498 |  | 0 | 21.0498
185810 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185820 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185830 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185840 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185850 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185860 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185870 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185880 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185890 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185900 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185910 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
185920 | 10 | 2.0596 | 20.9687 |  | 0 | 20.9687
185930 | 10 | 1.9787 | 20.1918 |  | 0 | 20.1918
185940 | 10 | 1.897 | 19.3787 |  | 0 | 19.3787
185960 | 20 | 1.8759 | 37.7286 |  | 0 | 37.7286
185970 | 10 | 1.9294 | 19.0265 |  | 0 | 19.0265
185980 | 10 | 1.9856 | 19.575 |  | 0 | 19.575
185990 | 10 | 2.0403 | 20.1294 |  | 0 | 20.1294
186000 | 10 | 2.0456 | 20.4294 |  | 0 | 20.4294
Km 185+000-Km 186+000 |  |  | 1981.7666 |  | 0 | 1981.7666
186000 |  | 2.0456
186010 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
186020 | 10 | 2.0034 | 20.2451 |  | 0 | 20.2451
186030 | 10 | 1.9508 | 19.7712 |  | 0 | 19.7712
186040 | 10 | 1.8982 | 19.2448 |  | 0 | 19.2448
186050 | 10 | 1.8455 | 18.7183 |  | 0 | 18.7183
186060 | 10 | 1.835 | 18.4024 |  | 0 | 18.4024
186080 | 20 | 1.8339 | 36.6892 |  | 0 | 36.6892
186100 | 20 | 1.854 | 36.8791 |  | 0 | 36.8791
186110 | 10 | 1.8941 | 18.7401 |  | 0 | 18.7401
186120 | 10 | 1.9344 | 19.1421 |  | 0 | 19.1421
186130 | 10 | 1.9554 | 19.4488 |  | 0 | 19.4488
186140 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
186150 | 10 | 1.9499 | 19.5265 |  | 0 | 19.5265
186160 | 10 | 1.9081 | 19.2903 |  | 0 | 19.2903
186180 | 20 | 1.832 | 37.4012 |  | 0 | 37.4012
186200 | 20 | 1.8336 | 36.6559 |  | 0 | 36.6559
186220 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
186240 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
186260 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
186280 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
186300 | 20 | 1.8327 | 36.6632 |  | 0 | 36.6632
186310 | 10 | 1.8336 | 18.3313 |  | 0 | 18.3313
186320 | 10 | 1.8573 | 18.4544 |  | 0 | 18.4544
186330 | 10 | 1.8833 | 18.703 |  | 0 | 18.703
186340 | 10 | 1.9104 | 18.9684 |  | 0 | 18.9684
186350 | 10 | 1.9379 | 19.2414 |  | 0 | 19.2414
186360 | 10 | 1.9379 | 19.3787 |  | 0 | 19.3787
186370 | 10 | 1.9379 | 19.3787 |  | 0 | 19.3787
186380 | 10 | 1.914 | 19.2595 |  | 0 | 19.2595
186390 | 10 | 1.8869 | 19.0044 |  | 0 | 19.0044
186400 | 10 | 1.8583 | 18.7257 |  | 0 | 18.7257
186410 | 10 | 1.8336 | 18.4593 |  | 0 | 18.4593
186420 | 10 | 1.8547 | 18.4413 |  | 0 | 18.4413
186430 | 10 | 1.8866 | 18.7067 |  | 0 | 18.7067
186440 | 10 | 1.9172 | 19.0193 |  | 0 | 19.0193
186450 | 10 | 1.9499 | 19.3357 |  | 0 | 19.3357
186460 | 10 | 1.9554 | 19.5266 |  | 0 | 19.5266
186470 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
186480 | 10 | 1.9338 | 19.4458 |  | 0 | 19.4458
186490 | 10 | 1.9032 | 19.1849 |  | 0 | 19.1849
186500 | 10 | 1.8711 | 18.8716 |  | 0 | 18.8716
186510 | 10 | 1.8409 | 18.5601 |  | 0 | 18.5601
186520 | 10 | 1.8302 | 18.3554 |  | 0 | 18.3554
186540 | 20 | 1.8301 | 36.6029 |  | 0 | 36.6029
186560 | 20 | 1.8307 | 36.6086 |  | 0 | 36.6086
186570 | 10 | 1.8575 | 18.4413 |  | 0 | 18.4413
186580 | 10 | 1.9055 | 18.8154 |  | 0 | 18.8154
186590 | 10 | 1.9555 | 19.3053 |  | 0 | 19.3053
186600 | 10 | 2.0057 | 19.8062 |  | 0 | 19.8062
186610 | 10 | 2.0273 | 20.1651 |  | 0 | 20.1651
186620 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
186630 | 10 | 1.9907 | 20.0901 |  | 0 | 20.0901
186640 | 10 | 1.9418 | 19.6625 |  | 0 | 19.6625
186650 | 10 | 1.892 | 19.1689 |  | 0 | 19.1689
186660 | 10 | 1.8456 | 18.6877 |  | 0 | 18.6877
186680 | 20 | 1.8336 | 36.7916 |  | 0 | 36.7916
186700 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
186720 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
186740 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
186760 | 20 | 1.8327 | 36.6628 |  | 0 | 36.6628
186770 | 10 | 1.8559 | 18.443 |  | 0 | 18.443
186780 | 10 | 1.9165 | 18.8621 |  | 0 | 18.8621
186790 | 10 | 1.9862 | 19.5135 |  | 0 | 19.5135
186800 | 10 | 2.055 | 20.2061 |  | 0 | 20.2061
186810 | 10 | 2.099 | 20.7701 |  | 0 | 20.7701
186820 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
186830 | 10 | 2.0843 | 20.9162 |  | 0 | 20.9162
186840 | 10 | 2.015 | 20.4965 |  | 0 | 20.4965
186850 | 10 | 1.9485 | 19.8176 |  | 0 | 19.8176
186860 | 10 | 1.8818 | 19.1513 |  | 0 | 19.1513
186880 | 20 | 1.8336 | 37.1534 |  | 0 | 37.1534
186900 | 20 | 1.8336 | 36.6718 |  | 0 | 36.6718
186920 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
186940 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
186960 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
186980 | 20 | 1.8592 | 36.928 |  | 0 | 36.928
186990 | 10 | 1.9062 | 18.8269 |  | 0 | 18.8269
187000 | 10 | 1.9566 | 19.3142 |  | 0 | 19.3142
Km 186+000-Km 187+000 |  |  | 1889.5982 |  | 0 | 1889.5982
187000 |  | 1.9566
187010 | 10 | 2.0061 | 19.8138 |  | 0 | 19.8138
187020 | 10 | 2.0098 | 20.0794 |  | 0 | 20.0794
187030 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
187040 | 10 | 2.0098 | 20.0976 |  | 0 | 20.0976
187050 | 10 | 1.9602 | 19.85 |  | 0 | 19.85
187060 | 10 | 1.9115 | 19.3587 |  | 0 | 19.3587
187070 | 10 | 1.8635 | 18.8748 |  | 0 | 18.8748
187080 | 10 | 1.8406 | 18.5203 |  | 0 | 18.5203
187090 | 10 | 1.8744 | 18.5748 |  | 0 | 18.5748
187100 | 10 | 1.9123 | 18.9333 |  | 0 | 18.9333
187110 | 10 | 1.9489 | 19.3061 |  | 0 | 19.3061
187120 | 10 | 1.9735 | 19.6119 |  | 0 | 19.6119
187130 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
187140 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
187150 | 10 | 1.9533 | 19.6338 |  | 0 | 19.6338
187160 | 10 | 1.9153 | 19.343 |  | 0 | 19.343
187170 | 10 | 1.8798 | 18.9753 |  | 0 | 18.9753
187180 | 10 | 1.8472 | 18.6348 |  | 0 | 18.6348
187200 | 20 | 1.8335 | 36.8069 |  | 0 | 36.8069
187220 | 20 | 1.8336 | 36.6709 |  | 0 | 36.6709
187240 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187260 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187280 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187300 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187320 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187340 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187360 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187380 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187400 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187420 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187440 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187460 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187480 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187500 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187520 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187540 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187560 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187580 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187600 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187620 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187640 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187660 | 20 | 1.8319 | 36.6547 |  | 0 | 36.6547
187670 | 10 | 1.8868 | 18.5935 |  | 0 | 18.5935
187680 | 10 | 1.9506 | 19.187 |  | 0 | 19.187
187690 | 10 | 2.0156 | 19.8307 |  | 0 | 19.8307
187700 | 10 | 2.0631 | 20.3935 |  | 0 | 20.3935
187710 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
187720 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
187730 | 10 | 2.0558 | 20.5945 |  | 0 | 20.5945
187740 | 10 | 1.9922 | 20.2398 |  | 0 | 20.2398
187750 | 10 | 1.9293 | 19.6074 |  | 0 | 19.6074
187760 | 10 | 1.8654 | 18.9734 |  | 0 | 18.9734
187780 | 20 | 1.8688 | 37.3421 |  | 0 | 37.3421
187790 | 10 | 1.9135 | 18.9115 |  | 0 | 18.9115
187800 | 10 | 1.9588 | 19.3611 |  | 0 | 19.3611
187810 | 10 | 1.9916 | 19.7517 |  | 0 | 19.7517
187820 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
187830 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
187840 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
187850 | 10 | 1.9824 | 19.8697 |  | 0 | 19.8697
187860 | 10 | 1.9368 | 19.5959 |  | 0 | 19.5959
187870 | 10 | 1.8919 | 19.1438 |  | 0 | 19.1438
187880 | 10 | 1.8506 | 18.7127 |  | 0 | 18.7127
187900 | 20 | 1.8336 | 36.8423 |  | 0 | 36.8423
187920 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
187940 | 20 | 1.8323 | 36.6595 |  | 0 | 36.6595
187950 | 10 | 1.8386 | 18.3549 |  | 0 | 18.3549
187960 | 10 | 1.8573 | 18.4798 |  | 0 | 18.4798
187970 | 10 | 1.8797 | 18.6849 |  | 0 | 18.6849
187980 | 10 | 1.9031 | 18.9136 |  | 0 | 18.9136
187990 | 10 | 1.9194 | 19.1124 |  | 0 | 19.1124
188000 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
Km 187+000-Km 188+000 |  |  | 1883.4561 |  | 0 | 1883.4561
188000 |  | 1.9194
188010 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
188020 | 10 | 1.9122 | 19.1579 |  | 0 | 19.1579
188030 | 10 | 1.8887 | 19.0045 |  | 0 | 19.0045
188040 | 10 | 1.8655 | 18.7713 |  | 0 | 18.7713
188050 | 10 | 1.8442 | 18.5487 |  | 0 | 18.5487
188060 | 10 | 1.8301 | 18.3715 |  | 0 | 18.3715
188070 | 10 | 1.8301 | 18.3008 |  | 0 | 18.3008
188080 | 10 | 1.8303 | 18.3018 |  | 0 | 18.3018
188090 | 10 | 1.8306 | 18.3044 |  | 0 | 18.3044
188100 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
188110 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
188120 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
188130 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
188140 | 10 | 1.8307 | 18.3064 |  | 0 | 18.3064
188150 | 10 | 1.8309 | 18.308 |  | 0 | 18.308
188160 | 10 | 1.8312 | 18.3108 |  | 0 | 18.3108
188170 | 10 | 1.8316 | 18.314 |  | 0 | 18.314
188180 | 10 | 1.8319 | 18.3175 |  | 0 | 18.3175
188200 | 20 | 1.8328 | 36.647 |  | 0 | 36.647
188220 | 20 | 1.8336 | 36.6638 |  | 0 | 36.6638
188240 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
188260 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
188280 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
188300 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
188320 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
188340 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
188360 | 20 | 1.8334 | 36.6706 |  | 0 | 36.6706
188380 | 20 | 1.8661 | 36.995 |  | 0 | 36.995
188390 | 10 | 1.9134 | 18.8971 |  | 0 | 18.8971
188400 | 10 | 1.9639 | 19.3864 |  | 0 | 19.3864
188410 | 10 | 2.0098 | 19.8685 |  | 0 | 19.8685
188420 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
188430 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
188440 | 10 | 1.9683 | 19.8905 |  | 0 | 19.8905
188450 | 10 | 1.919 | 19.4367 |  | 0 | 19.4367
188460 | 10 | 1.8706 | 18.9481 |  | 0 | 18.9481
188470 | 10 | 1.8371 | 18.5384 |  | 0 | 18.5384
188480 | 10 | 1.9094 | 18.7321 |  | 0 | 18.7321
188490 | 10 | 1.9878 | 19.4858 |  | 0 | 19.4858
188500 | 10 | 2.0673 | 20.2753 |  | 0 | 20.2753
188510 | 10 | 2.1165 | 20.9191 |  | 0 | 20.9191
188520 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
188530 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
188540 | 10 | 2.0983 | 21.0742 |  | 0 | 21.0742
188550 | 10 | 2.0203 | 20.5928 |  | 0 | 20.5928
188560 | 10 | 1.9432 | 19.8174 |  | 0 | 19.8174
188570 | 10 | 1.867 | 19.0511 |  | 0 | 19.0511
188580 | 10 | 1.8423 | 18.5468 |  | 0 | 18.5468
188590 | 10 | 1.8884 | 18.6537 |  | 0 | 18.6537
188600 | 10 | 1.937 | 19.127 |  | 0 | 19.127
188610 | 10 | 1.9881 | 19.6254 |  | 0 | 19.6254
188620 | 10 | 2.0091 | 19.986 |  | 0 | 19.986
188630 | 10 | 2.0091 | 20.0912 |  | 0 | 20.0912
188640 | 10 | 1.9951 | 20.0211 |  | 0 | 20.0211
188650 | 10 | 1.9477 | 19.7142 |  | 0 | 19.7142
188660 | 10 | 1.9004 | 19.2407 |  | 0 | 19.2407
188670 | 10 | 1.8529 | 18.7664 |  | 0 | 18.7664
188680 | 10 | 1.8333 | 18.431 |  | 0 | 18.431
188700 | 20 | 1.8328 | 36.6611 |  | 0 | 36.6611
188720 | 20 | 1.8323 | 36.6512 |  | 0 | 36.6512
188740 | 20 | 1.8319 | 36.6421 |  | 0 | 36.6421
188750 | 10 | 1.8318 | 18.3186 |  | 0 | 18.3186
188760 | 10 | 1.8318 | 18.3183 |  | 0 | 18.3183
188770 | 10 | 1.8318 | 18.3183 |  | 0 | 18.3183
188780 | 10 | 1.8318 | 18.3181 |  | 0 | 18.3181
188790 | 10 | 1.8317 | 18.3176 |  | 0 | 18.3176
188800 | 10 | 1.8317 | 18.3171 |  | 0 | 18.3171
188820 | 20 | 1.8316 | 36.6327 |  | 0 | 36.6327
188840 | 20 | 1.8402 | 36.7182 |  | 0 | 36.7182
188850 | 10 | 1.856 | 18.4811 |  | 0 | 18.4811
188860 | 10 | 1.8752 | 18.6561 |  | 0 | 18.6561
188870 | 10 | 1.8928 | 18.8401 |  | 0 | 18.8401
188880 | 10 | 1.912 | 19.0239 |  | 0 | 19.0239
188890 | 10 | 1.919 | 19.1553 |  | 0 | 19.1553
188900 | 10 | 1.919 | 19.1903 |  | 0 | 19.1903
188910 | 10 | 1.919 | 19.1903 |  | 0 | 19.1903
188920 | 10 | 1.919 | 19.1903 |  | 0 | 19.1903
188930 | 10 | 1.919 | 19.1903 |  | 0 | 19.1903
188940 | 10 | 1.919 | 19.1903 |  | 0 | 19.1903
188950 | 10 | 1.919 | 19.1903 |  | 0 | 19.1903
188960 | 10 | 1.905 | 19.1203 |  | 0 | 19.1203
188970 | 10 | 1.8875 | 18.9626 |  | 0 | 18.9626
188980 | 10 | 1.8682 | 18.7787 |  | 0 | 18.7787
188990 | 10 | 1.8498 | 18.5905 |  | 0 | 18.5905
189000 | 10 | 1.8318 | 18.4083 |  | 0 | 18.4083
Km 188+000-Km 189+000 |  |  | 1885.7621 |  | 0 | 1885.7621
189000 |  | 1.8318
189010 | 10 | 1.8916 | 18.6172 |  | 0 | 18.6172
189020 | 10 | 1.9698 | 19.3073 |  | 0 | 19.3073
189030 | 10 | 2.0491 | 20.0945 |  | 0 | 20.0945
189040 | 10 | 2.1165 | 20.828 |  | 0 | 20.828
189050 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
189060 | 10 | 2.116 | 21.1628 |  | 0 | 21.1628
189070 | 10 | 2.0644 | 20.9018 |  | 0 | 20.9018
189080 | 10 | 1.9872 | 20.258 |  | 0 | 20.258
189090 | 10 | 1.9092 | 19.4821 |  | 0 | 19.4821
189100 | 10 | 1.8336 | 18.7137 |  | 0 | 18.7137
189110 | 10 | 1.8723 | 18.5296 |  | 0 | 18.5296
189120 | 10 | 1.9223 | 18.9733 |  | 0 | 18.9733
189130 | 10 | 1.9712 | 19.4678 |  | 0 | 19.4678
189140 | 10 | 2.0098 | 19.9051 |  | 0 | 19.9051
189150 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
189160 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
189170 | 10 | 1.9712 | 19.9049 |  | 0 | 19.9049
189180 | 10 | 1.9223 | 19.4674 |  | 0 | 19.4674
189190 | 10 | 1.8747 | 18.9848 |  | 0 | 18.9848
189200 | 10 | 1.8319 | 18.533 |  | 0 | 18.533
189220 | 20 | 1.8336 | 36.6554 |  | 0 | 36.6554
189240 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189260 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189280 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189300 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189320 | 20 | 1.8335 | 36.6714 |  | 0 | 36.6714
189340 | 20 | 1.8541 | 36.8764 |  | 0 | 36.8764
189350 | 10 | 1.8954 | 18.7475 |  | 0 | 18.7475
189360 | 10 | 1.9401 | 19.1776 |  | 0 | 19.1776
189370 | 10 | 1.9872 | 19.6366 |  | 0 | 19.6366
189380 | 10 | 2.0091 | 19.9816 |  | 0 | 19.9816
189390 | 10 | 2.0091 | 20.0912 |  | 0 | 20.0912
189400 | 10 | 2.0091 | 20.0912 |  | 0 | 20.0912
189410 | 10 | 2.0091 | 20.0912 |  | 0 | 20.0912
189420 | 10 | 2.0091 | 20.0912 |  | 0 | 20.0912
189430 | 10 | 1.9712 | 19.9018 |  | 0 | 19.9018
189440 | 10 | 1.9246 | 19.4792 |  | 0 | 19.4792
189450 | 10 | 1.88 | 19.0233 |  | 0 | 19.0233
189460 | 10 | 1.8375 | 18.5876 |  | 0 | 18.5876
189480 | 20 | 1.8301 | 36.6754 |  | 0 | 36.6754
189500 | 20 | 1.8306 | 36.6062 |  | 0 | 36.6062
189520 | 20 | 1.8897 | 37.203 |  | 0 | 37.203
189530 | 10 | 1.9714 | 19.306 |  | 0 | 19.306
189540 | 10 | 2.0535 | 20.1247 |  | 0 | 20.1247
189550 | 10 | 2.1341 | 20.938 |  | 0 | 20.938
189560 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
189570 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
189580 | 10 | 2.1341 | 21.341 |  | 0 | 21.341
189590 | 10 | 2.0667 | 21.004 |  | 0 | 21.004
189600 | 10 | 1.9839 | 20.253 |  | 0 | 20.253
189610 | 10 | 1.9039 | 19.4391 |  | 0 | 19.4391
189620 | 10 | 1.8301 | 18.6699 |  | 0 | 18.6699
189630 | 10 | 1.8306 | 18.3031 |  | 0 | 18.3031
189640 | 10 | 1.8315 | 18.3101 |  | 0 | 18.3101
189650 | 10 | 1.8315 | 18.3146 |  | 0 | 18.3146
189660 | 10 | 1.8315 | 18.3146 |  | 0 | 18.3146
189670 | 10 | 1.8315 | 18.3146 |  | 0 | 18.3146
189680 | 10 | 1.8315 | 18.3146 |  | 0 | 18.3146
189690 | 10 | 1.8315 | 18.3146 |  | 0 | 18.3146
189700 | 10 | 1.8314 | 18.3144 |  | 0 | 18.3144
189710 | 10 | 1.8309 | 18.3117 |  | 0 | 18.3117
189720 | 10 | 1.8307 | 18.308 |  | 0 | 18.308
189730 | 10 | 1.831 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
189740 | 10 | 1.8314 | 18.3122 |  | 0 | 18.3122
189760 | 20 | 1.8324 | 36.6382 |  | 0 | 36.6382
189780 | 20 | 1.8336 | 36.6598 |  | 0 | 36.6598
189800 | 20 | 1.8336 | 36.672 |  | 0 | 36.672
189820 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189840 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189860 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189880 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189900 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189920 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189940 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189960 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
189980 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
190000 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
Km 189+000-Km 190+000 |  |  | 1896.9601 |  | 0 | 1896.9601
190000 |  | 1.8336
190020 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
190040 | 20 | 1.833 | 36.6657 |  | 0 | 36.6657
190060 | 20 | 1.8321 | 36.6509 |  | 0 | 36.6509
190070 | 10 | 1.8318 | 18.3194 |  | 0 | 18.3194
190080 | 10 | 1.8314 | 18.3159 |  | 0 | 18.3159
190090 | 10 | 1.8311 | 18.3127 |  | 0 | 18.3127
190100 | 10 | 1.8308 | 18.3098 |  | 0 | 18.3098
190110 | 10 | 1.8306 | 18.3073 |  | 0 | 18.3073
190120 | 10 | 1.8308 | 18.3073 |  | 0 | 18.3073
190130 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
190140 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
190150 | 10 | 1.8307 | 18.3079 |  | 0 | 18.3079
190160 | 10 | 1.8307 | 18.3074 |  | 0 | 18.3074
190170 | 10 | 1.831 | 18.3088 |  | 0 | 18.3088
190180 | 10 | 1.8313 | 18.3116 |  | 0 | 18.3116
190190 | 10 | 1.8316 | 18.3147 |  | 0 | 18.3147
190200 | 10 | 1.832 | 18.3181 |  | 0 | 18.3181
190220 | 20 | 1.8328 | 36.6479 |  | 0 | 36.6479
190240 | 20 | 1.8336 | 36.6641 |  | 0 | 36.6641
190260 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
190280 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
190300 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
190320 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
190340 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
190360 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
190380 | 20 | 1.8319 | 36.6554 |  | 0 | 36.6554
190390 | 10 | 1.8609 | 18.464 |  | 0 | 18.464
190400 | 10 | 1.8955 | 18.7821 |  | 0 | 18.7821
190410 | 10 | 1.9333 | 19.1443 |  | 0 | 19.1443
190420 | 10 | 1.9698 | 19.5155 |  | 0 | 19.5155
190430 | 10 | 1.9735 | 19.7162 |  | 0 | 19.7162
190440 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
190450 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
190460 | 10 | 1.937 | 19.5523 |  | 0 | 19.5523
190470 | 10 | 1.9009 | 19.1895 |  | 0 | 19.1895
190480 | 10 | 1.8653 | 18.831 |  | 0 | 18.831
190490 | 10 | 1.8318 | 18.4855 |  | 0 | 18.4855
190500 | 10 | 1.8302 | 18.3103 |  | 0 | 18.3103
190510 | 10 | 1.8308 | 18.3053 |  | 0 | 18.3053
190520 | 10 | 1.8311 | 18.3098 |  | 0 | 18.3098
190530 | 10 | 1.8311 | 18.3113 |  | 0 | 18.3113
190540 | 10 | 1.8311 | 18.3113 |  | 0 | 18.3113
190550 | 10 | 1.8311 | 18.311 |  | 0 | 18.311
190560 | 10 | 1.8309 | 18.3096 |  | 0 | 18.3096
190580 | 20 | 1.8326 | 36.6343 |  | 0 | 36.6343
190600 | 20 | 1.8335 | 36.6608 |  | 0 | 36.6608
190620 | 20 | 1.8326 | 36.6613 |  | 0 | 36.6613
190640 | 20 | 1.8318 | 36.6444 |  | 0 | 36.6444
190650 | 10 | 1.8315 | 18.3166 |  | 0 | 18.3166
190660 | 10 | 1.8312 | 18.3133 |  | 0 | 18.3133
190670 | 10 | 1.8309 | 18.3103 |  | 0 | 18.3103
190680 | 10 | 1.8306 | 18.3077 |  | 0 | 18.3077
190690 | 10 | 1.8308 | 18.3075 |  | 0 | 18.3075
190700 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
190710 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
190720 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
190730 | 10 | 1.8307 | 18.3076 |  | 0 | 18.3076
190740 | 10 | 1.8304 | 18.3054 |  | 0 | 18.3054
190750 | 10 | 1.8302 | 18.3033 |  | 0 | 18.3033
190760 | 10 | 1.8301 | 18.3018 |  | 0 | 18.3018
190770 | 10 | 1.8301 | 18.3009 |  | 0 | 18.3009
190780 | 10 | 1.8301 | 18.3007 |  | 0 | 18.3007
190790 | 10 | 1.8424 | 18.3624 |  | 0 | 18.3624
190800 | 10 | 1.8583 | 18.5034 |  | 0 | 18.5034
190810 | 10 | 1.8777 | 18.6801 |  | 0 | 18.6801
190820 | 10 | 1.8955 | 18.8663 |  | 0 | 18.8663
190830 | 10 | 1.9011 | 18.9831 |  | 0 | 18.9831
190840 | 10 | 1.9012 | 19.0114 |  | 0 | 19.0114
190850 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
190860 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
190870 | 10 | 1.8941 | 18.9762 |  | 0 | 18.9762
190880 | 10 | 1.8763 | 18.8517 |  | 0 | 18.8517
190890 | 10 | 1.8568 | 18.6654 |  | 0 | 18.6654
190900 | 10 | 1.8409 | 18.4884 |  | 0 | 18.4884
190920 | 20 | 1.8301 | 36.71 |  | 0 | 36.71
190940 | 20 | 1.8301 | 36.6019 |  | 0 | 36.6019
190950 | 10 | 1.8301 | 18.3008 |  | 0 | 18.3008
190960 | 10 | 1.8302 | 18.3012 |  | 0 | 18.3012
190970 | 10 | 1.8303 | 18.3021 |  | 0 | 18.3021
190980 | 10 | 1.8304 | 18.3033 |  | 0 | 18.3033
190990 | 10 | 1.8306 | 18.305 |  | 0 | 18.305
191000 | 10 | 1.8306 | 18.306 |  | 0 | 18.306
Km 190+000-Km 191+000 |  |  | 1847.1094 |  | 0 | 1847.1094
191000 |  | 1.8306
191010 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
191020 | 10 | 1.8306 | 18.3061 |  | 0 | 18.3061
191030 | 10 | 1.8306 | 18.3062 |  | 0 | 18.3062
191040 | 10 | 1.8308 | 18.3073 |  | 0 | 18.3073
191050 | 10 | 1.8311 | 18.3094 |  | 0 | 18.3094
191060 | 10 | 1.8313 | 18.3118 |  | 0 | 18.3118
191070 | 10 | 1.8316 | 18.3144 |  | 0 | 18.3144
191080 | 10 | 1.8319 | 18.3172 |  | 0 | 18.3172
191100 | 20 | 1.8325 | 36.6438 |  | 0 | 36.6438
191120 | 20 | 1.8333 | 36.6577 |  | 0 | 36.6577
191140 | 20 | 1.8336 | 36.6686 |  | 0 | 36.6686
191160 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
191180 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
191200 | 20 | 1.8324 | 36.66 |  | 0 | 36.66
191210 | 10 | 1.842 | 18.3722 |  | 0 | 18.3722
191220 | 10 | 1.8711 | 18.5659 |  | 0 | 18.5659
191230 | 10 | 1.9028 | 18.8695 |  | 0 | 18.8695
191240 | 10 | 1.9353 | 19.1904 |  | 0 | 19.1904
191250 | 10 | 1.9554 | 19.4535 |  | 0 | 19.4535
191260 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
191270 | 10 | 1.9536 | 19.5452 |  | 0 | 19.5452
191280 | 10 | 1.9536 | 19.5364 |  | 0 | 19.5364
191290 | 10 | 1.9554 | 19.5452 |  | 0 | 19.5452
191300 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
191310 | 10 | 1.9247 | 19.4005 |  | 0 | 19.4005
191320 | 10 | 1.8925 | 19.0858 |  | 0 | 19.0858
191330 | 10 | 1.8604 | 18.7643 |  | 0 | 18.7643
191340 | 10 | 1.8303 | 18.4534 |  | 0 | 18.4534
191360 | 20 | 1.8301 | 36.6036 |  | 0 | 36.6036
191380 | 20 | 1.8305 | 36.6062 |  | 0 | 36.6062
191400 | 20 | 1.8317 | 36.6223 |  | 0 | 36.6223
191410 | 10 | 1.9587 | 18.9519 |  | 0 | 18.9519
191420 | 10 | 2.0913 | 20.2497 |  | 0 | 20.2497
191430 | 10 | 2.2259 | 21.586 |  | 0 | 21.586
191440 | 10 | 2.3272 | 22.7658 |  | 0 | 22.7658
191450 | 10 | 2.3272 | 23.2722 |  | 0 | 23.2722
191460 | 10 | 2.3272 | 23.2722 |  | 0 | 23.2722
191470 | 10 | 2.2858 | 23.0649 |  | 0 | 23.0649
191480 | 10 | 2.1513 | 22.1855 |  | 0 | 22.1855
191490 | 10 | 2.0165 | 20.839 |  | 0 | 20.839
191500 | 10 | 1.8839 | 19.5016 |  | 0 | 19.5016
191520 | 20 | 1.8336 | 37.1748 |  | 0 | 37.1748
191540 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
191560 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
191580 | 20 | 1.833 | 36.6658 |  | 0 | 36.6658
191600 | 20 | 1.842 | 36.7498 |  | 0 | 36.7498
191610 | 10 | 1.8625 | 18.5223 |  | 0 | 18.5223
191620 | 10 | 1.885 | 18.7374 |  | 0 | 18.7374
191630 | 10 | 1.9085 | 18.9676 |  | 0 | 18.9676
191640 | 10 | 1.9194 | 19.1395 |  | 0 | 19.1395
191650 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
191660 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
191670 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
191680 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
191690 | 10 | 1.9103 | 19.1486 |  | 0 | 19.1486
191700 | 10 | 1.8868 | 18.9857 |  | 0 | 18.9857
191710 | 10 | 1.8642 | 18.755 |  | 0 | 18.755
191720 | 10 | 1.8437 | 18.5393 |  | 0 | 18.5393
191740 | 20 | 1.8329 | 36.766 |  | 0 | 36.766
191760 | 20 | 1.8336 | 36.6651 |  | 0 | 36.6651
191780 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
191800 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
191820 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
191840 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
191860 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
191880 | 20 | 1.8525 | 36.861 |  | 0 | 36.861
191890 | 10 | 1.9182 | 18.8534 |  | 0 | 18.8534
191900 | 10 | 1.9913 | 19.5477 |  | 0 | 19.5477
191910 | 10 | 2.0654 | 20.2837 |  | 0 | 20.2837
191920 | 10 | 2.1165 | 20.9097 |  | 0 | 20.9097
191930 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
191940 | 10 | 2.1166 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
191950 | 10 | 2.102 | 21.0929 |  | 0 | 21.0929
191960 | 10 | 2.0299 | 20.6595 |  | 0 | 20.6595
191970 | 10 | 1.9582 | 19.9403 |  | 0 | 19.9403
191980 | 10 | 1.8871 | 19.2264 |  | 0 | 19.2264
192000 | 20 | 1.8301 | 37.1714 |  | 0 | 37.1714
Km 191+000-Km 192+000 |  |  | 1905.0404 |  | 0 | 1905.0404
192000 |  | 1.8301
192010 | 10 | 1.8407 | 18.3537 |  | 0 | 18.3537
192020 | 10 | 1.8796 | 18.6015 |  | 0 | 18.6015
192030 | 10 | 1.919 | 18.9932 |  | 0 | 18.9932
192040 | 10 | 1.9606 | 19.398 |  | 0 | 19.398
192050 | 10 | 1.9916 | 19.7609 |  | 0 | 19.7609
192060 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
192070 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
192080 | 10 | 1.9916 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
192090 | 10 | 1.9628 | 19.7718 |  | 0 | 19.7718
192100 | 10 | 1.9215 | 19.4215 |  | 0 | 19.4215
192110 | 10 | 1.8805 | 19.01 |  | 0 | 19.01
192120 | 10 | 1.8431 | 18.618 |  | 0 | 18.618
192140 | 20 | 1.8302 | 36.7329 |  | 0 | 36.7329
192160 | 20 | 1.8301 | 36.6029 |  | 0 | 36.6029
192180 | 20 | 1.8307 | 36.6079 |  | 0 | 36.6079
192200 | 20 | 1.8546 | 36.8531 |  | 0 | 36.8531
192210 | 10 | 1.9221 | 18.8835 |  | 0 | 18.8835
192220 | 10 | 1.995 | 19.5853 |  | 0 | 19.5853
192230 | 10 | 2.0664 | 20.3071 |  | 0 | 20.3071
192240 | 10 | 2.1165 | 20.9149 |  | 0 | 20.9149
192250 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
192260 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
192270 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
192280 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
192290 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
192300 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
192310 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
192320 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
192330 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
192340 | 10 | 2.0913 | 21.0394 |  | 0 | 21.0394
192350 | 10 | 2.0196 | 20.5545 |  | 0 | 20.5545
192360 | 10 | 1.9482 | 19.8388 |  | 0 | 19.8388
192370 | 10 | 1.8771 | 19.1265 |  | 0 | 19.1265
192380 | 10 | 1.8309 | 18.5399 |  | 0 | 18.5399
192400 | 20 | 1.8301 | 36.6097 |  | 0 | 36.6097
192420 | 20 | 1.8303 | 36.6039 |  | 0 | 36.6039
192440 | 20 | 1.8611 | 36.9141 |  | 0 | 36.9141
192450 | 10 | 1.9409 | 19.01 |  | 0 | 19.01
192460 | 10 | 2.021 | 19.8092 |  | 0 | 19.8092
192470 | 10 | 2.1014 | 20.6117 |  | 0 | 20.6117
192480 | 10 | 2.1517 | 21.2653 |  | 0 | 21.2653
192490 | 10 | 2.1499 | 21.5078 |  | 0 | 21.5078
192500 | 10 | 2.1482 | 21.4903 |  | 0 | 21.4903
192510 | 10 | 2.1482 | 21.4815 |  | 0 | 21.4815
192520 | 10 | 2.1481 | 21.4815 |  | 0 | 21.4815
192530 | 10 | 2.1499 | 21.4903 |  | 0 | 21.4903
192540 | 10 | 2.1517 | 21.5078 |  | 0 | 21.5078
192550 | 10 | 2.0803 | 21.1598 |  | 0 | 21.1598
192560 | 10 | 2.0003 | 20.4028 |  | 0 | 20.4028
192570 | 10 | 1.9204 | 19.6035 |  | 0 | 19.6035
192580 | 10 | 1.8408 | 18.8062 |  | 0 | 18.8062
192600 | 20 | 1.8309 | 36.717 |  | 0 | 36.717
192620 | 20 | 1.8302 | 36.6114 |  | 0 | 36.6114
192640 | 20 | 1.8301 | 36.6031 |  | 0 | 36.6031
192660 | 20 | 1.8304 | 36.6045 |  | 0 | 36.6045
192680 | 20 | 1.8312 | 36.6156 |  | 0 | 36.6156
192690 | 10 | 1.8475 | 18.3935 |  | 0 | 18.3935
192700 | 10 | 1.8973 | 18.7242 |  | 0 | 18.7242
192710 | 10 | 1.9525 | 19.249 |  | 0 | 19.249
192720 | 10 | 2.0061 | 19.7932 |  | 0 | 19.7932
192730 | 10 | 2.0456 | 20.2585 |  | 0 | 20.2585
192740 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192750 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192760 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192770 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192780 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192790 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192800 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192810 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192820 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192830 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192840 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192850 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192860 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
192870 | 10 | 1.9916 | 20.1857 |  | 0 | 20.1857
192880 | 10 | 1.9378 | 19.6469 |  | 0 | 19.6469
192890 | 10 | 1.8843 | 19.1108 |  | 0 | 19.1108
192900 | 10 | 1.8311 | 18.5771 |  | 0 | 18.5771
192920 | 20 | 1.8302 | 36.613 |  | 0 | 36.613
192940 | 20 | 1.8301 | 36.6033 |  | 0 | 36.6033
192960 | 20 | 1.8307 | 36.6082 |  | 0 | 36.6082
192970 | 10 | 1.8558 | 18.4327 |  | 0 | 18.4327
192980 | 10 | 1.9021 | 18.7898 |  | 0 | 18.7898
192990 | 10 | 1.9522 | 19.2718 |  | 0 | 19.2718
193000 | 10 | 2.0008 | 19.765 |  | 0 | 19.765
Km 192+000-Km 193+000 |  |  | 1956.6056 |  | 0 | 1956.6056
193000 |  | 2.0008
193010 | 10 | 2.0098 | 20.0528 |  | 0 | 20.0528
193020 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
193030 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
193040 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
193050 | 10 | 1.9769 | 19.9334 |  | 0 | 19.9334
193060 | 10 | 1.9281 | 19.5248 |  | 0 | 19.5248
193070 | 10 | 1.8797 | 19.039 |  | 0 | 19.039
193080 | 10 | 1.8319 | 18.5584 |  | 0 | 18.5584
193100 | 20 | 1.8462 | 36.781 |  | 0 | 36.781
193110 | 10 | 1.91 | 18.7809 |  | 0 | 18.7809
193120 | 10 | 1.9779 | 19.4395 |  | 0 | 19.4395
193130 | 10 | 2.0464 | 20.1212 |  | 0 | 20.1212
193140 | 10 | 2.099 | 20.7267 |  | 0 | 20.7267
193150 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
193160 | 10 | 2.099 | 20.9899 |  | 0 | 20.9899
193170 | 10 | 2.088 | 20.9349 |  | 0 | 20.9349
193180 | 10 | 2.0205 | 20.5423 |  | 0 | 20.5423
193190 | 10 | 1.9521 | 19.8629 |  | 0 | 19.8629
193200 | 10 | 1.8863 | 19.1923 |  | 0 | 19.1923
193210 | 10 | 1.8353 | 18.6083 |  | 0 | 18.6083
193220 | 10 | 1.8778 | 18.5654 |  | 0 | 18.5654
193230 | 10 | 1.9227 | 19.0022 |  | 0 | 19.0022
193240 | 10 | 1.9702 | 19.4643 |  | 0 | 19.4643
193250 | 10 | 2.0098 | 19.8997 |  | 0 | 19.8997
193260 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
193270 | 10 | 2.0098 | 20.0977 |  | 0 | 20.0977
193280 | 10 | 2.0043 | 20.0702 |  | 0 | 20.0702
193290 | 10 | 1.9585 | 19.8137 |  | 0 | 19.8137
193300 | 10 | 1.9133 | 19.359 |  | 0 | 19.359
193310 | 10 | 1.8695 | 18.9142 |  | 0 | 18.9142
193320 | 10 | 1.8319 | 18.5073 |  | 0 | 18.5073
193340 | 20 | 1.8336 | 36.6556 |  | 0 | 36.6556
193360 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193380 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193400 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193420 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193440 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193460 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193480 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193500 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193520 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193540 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193560 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193580 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193600 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193620 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193640 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193660 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193680 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193700 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193720 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193740 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193760 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193780 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
193800 | 20 | 1.8329 | 36.6655 |  | 0 | 36.6655
193820 | 20 | 1.8318 | 36.6478 |  | 0 | 36.6478
193830 | 10 | 1.8471 | 18.3949 |  | 0 | 18.3949
193840 | 10 | 1.8607 | 18.5393 |  | 0 | 18.5393
193850 | 10 | 1.8779 | 18.6932 |  | 0 | 18.6932
193860 | 10 | 1.8958 | 18.8683 |  | 0 | 18.8683
193870 | 10 | 1.9012 | 18.9847 |  | 0 | 18.9847
193880 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
193890 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
193900 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
193910 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
193920 | 10 | 1.8904 | 18.9579 |  | 0 | 18.9579
193930 | 10 | 1.8743 | 18.8234 |  | 0 | 18.8234
193940 | 10 | 1.8565 | 18.654 |  | 0 | 18.654
193950 | 10 | 1.8406 | 18.4856 |  | 0 | 18.4856
193960 | 10 | 1.8301 | 18.3534 |  | 0 | 18.3534
193970 | 10 | 1.8301 | 18.3009 |  | 0 | 18.3009
193980 | 10 | 1.8303 | 18.3019 |  | 0 | 18.3019
193990 | 10 | 1.8305 | 18.304 |  | 0 | 18.304
194000 | 10 | 1.8308 | 18.3069 |  | 0 | 18.3069
Km 193+000-Km 194+000 |  |  | 1880.9363 |  | 0 | 1880.9363
194000 |  | 1.8308
194010 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
194020 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
194030 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
194040 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
194050 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
194060 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
194070 | 10 | 1.8308 | 18.3085 |  | 0 | 18.3085
194080 | 10 | 1.8306 | 18.3073 |  | 0 | 18.3073
194090 | 10 | 1.8309 | 18.3076 |  | 0 | 18.3076
194100 | 10 | 1.8313 | 18.311 |  | 0 | 18.311
194110 | 10 | 1.8317 | 18.3148 |  | 0 | 18.3148
194120 | 10 | 1.8321 | 18.3192 |  | 0 | 18.3192
194140 | 20 | 1.8332 | 36.6536 |  | 0 | 36.6536
194160 | 20 | 1.8336 | 36.6682 |  | 0 | 36.6682
194180 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
194200 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
194220 | 20 | 1.8335 | 36.6715 |  | 0 | 36.6715
194240 | 20 | 1.8322 | 36.657 |  | 0 | 36.657
194250 | 10 | 1.8403 | 18.3625 |  | 0 | 18.3625
194260 | 10 | 1.8574 | 18.4885 |  | 0 | 18.4885
194270 | 10 | 1.8762 | 18.6677 |  | 0 | 18.6677
194280 | 10 | 1.8958 | 18.8599 |  | 0 | 18.8599
194290 | 10 | 1.9012 | 18.9848 |  | 0 | 18.9848
194300 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
194310 | 10 | 1.9012 | 19.0118 |  | 0 | 19.0118
194320 | 10 | 1.8872 | 18.9417 |  | 0 | 18.9417
194330 | 10 | 1.8679 | 18.7754 |  | 0 | 18.7754
194340 | 10 | 1.8479 | 18.5791 |  | 0 | 18.5791
194360 | 20 | 1.9249 | 37.7285 |  | 0 | 37.7285
194370 | 10 | 2.0329 | 19.7892 |  | 0 | 19.7892
194380 | 10 | 2.1418 | 20.8736 |  | 0 | 20.8736
194390 | 10 | 2.2211 | 21.8143 |  | 0 | 21.8143
194400 | 10 | 2.2211 | 22.2106 |  | 0 | 22.2106
194410 | 10 | 2.2211 | 22.2106 |  | 0 | 22.2106
194420 | 10 | 2.212 | 22.1653 |  | 0 | 22.1653
194430 | 10 | 2.1042 | 21.5809 |  | 0 | 21.5809
194440 | 10 | 1.9991 | 20.5166 |  | 0 | 20.5166
194450 | 10 | 1.8932 | 19.4619 |  | 0 | 19.4619
194460 | 10 | 1.8388 | 18.6604 |  | 0 | 18.6604
194470 | 10 | 1.8692 | 18.5401 |  | 0 | 18.5401
194480 | 10 | 1.902 | 18.8557 |  | 0 | 18.8557
194490 | 10 | 1.9344 | 19.1816 |  | 0 | 19.1816
194500 | 10 | 1.9554 | 19.4488 |  | 0 | 19.4488
194510 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194520 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194530 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194540 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194550 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194560 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194570 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194580 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194590 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194600 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194610 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194620 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194630 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194640 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
194650 | 10 | 1.9426 | 19.4901 |  | 0 | 19.4901
194660 | 10 | 1.91 | 19.2631 |  | 0 | 19.2631
194670 | 10 | 1.8797 | 18.9487 |  | 0 | 18.9487
194680 | 10 | 1.8489 | 18.6429 |  | 0 | 18.6429
194700 | 20 | 1.8331 | 36.8199 |  | 0 | 36.8199
194720 | 20 | 1.8336 | 36.6669 |  | 0 | 36.6669
194740 | 20 | 1.8335 | 36.6711 |  | 0 | 36.6711
194750 | 10 | 1.8574 | 18.4547 |  | 0 | 18.4547
194760 | 10 | 1.8832 | 18.7027 |  | 0 | 18.7027
194770 | 10 | 1.9119 | 18.9752 |  | 0 | 18.9752
194780 | 10 | 1.9374 | 19.2464 |  | 0 | 19.2464
194790 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
194800 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
194810 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
194820 | 10 | 1.9246 | 19.3101 |  | 0 | 19.3101
194830 | 10 | 1.8975 | 19.1107 |  | 0 | 19.1107
194840 | 10 | 1.8711 | 18.8429 |  | 0 | 18.8429
194850 | 10 | 1.8454 | 18.5826 |  | 0 | 18.5826
194860 | 10 | 1.8322 | 18.388 |  | 0 | 18.388
194880 | 20 | 1.8336 | 36.6578 |  | 0 | 36.6578
194900 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
194920 | 20 | 1.8455 | 36.791 |  | 0 | 36.791
194930 | 10 | 1.8815 | 18.6349 |  | 0 | 18.6349
194940 | 10 | 1.9207 | 19.0108 |  | 0 | 19.0108
194950 | 10 | 1.9606 | 19.4065 |  | 0 | 19.4065
194960 | 10 | 1.9735 | 19.6704 |  | 0 | 19.6704
194970 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
194980 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
194990 | 10 | 1.9606 | 19.6704 |  | 0 | 19.6704
195000 | 10 | 1.9207 | 19.4064 |  | 0 | 19.4064
Km 43+000-km 44+000 |  |  | 1903.8175 |  | 0 | 1903.8175
195000 |  | 1.9207
195010 | 10 | 1.8813 | 19.0096 |  | 0 | 19.0096
195020 | 10 | 1.8441 | 18.6268 |  | 0 | 18.6268
195030 | 10 | 1.8617 | 18.5288 |  | 0 | 18.5288
195040 | 10 | 1.913 | 18.873 |  | 0 | 18.873
195050 | 10 | 1.9683 | 19.4061 |  | 0 | 19.4061
195060 | 10 | 2.0224 | 19.9535 |  | 0 | 19.9535
195070 | 10 | 2.0273 | 20.2487 |  | 0 | 20.2487
195080 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
195090 | 10 | 2.0273 | 20.2732 |  | 0 | 20.2732
195100 | 10 | 1.9982 | 20.1275 |  | 0 | 20.1275
195110 | 10 | 1.944 | 19.7112 |  | 0 | 19.7112
195120 | 10 | 1.8904 | 19.1723 |  | 0 | 19.1723
195130 | 10 | 1.839 | 18.6472 |  | 0 | 18.6472
195140 | 10 | 1.8301 | 18.3454 |  | 0 | 18.3454
195150 | 10 | 1.86 | 18.4505 |  | 0 | 18.4505
195160 | 10 | 1.8992 | 18.7961 |  | 0 | 18.7961
195170 | 10 | 1.9388 | 19.1901 |  | 0 | 19.1901
195180 | 10 | 1.9735 | 19.5614 |  | 0 | 19.5614
195190 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
195200 | 10 | 1.9717 | 19.7259 |  | 0 | 19.7259
195210 | 10 | 1.9735 | 19.7258 |  | 0 | 19.7258
195220 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
195230 | 10 | 1.9524 | 19.6294 |  | 0 | 19.6294
195240 | 10 | 1.9125 | 19.3247 |  | 0 | 19.3247
195250 | 10 | 1.8726 | 18.9256 |  | 0 | 18.9256
195260 | 10 | 1.8353 | 18.5396 |  | 0 | 18.5396
195270 | 10 | 1.9441 | 18.8973 |  | 0 | 18.8973
195280 | 10 | 2.0784 | 20.1128 |  | 0 | 20.1128
195290 | 10 | 2.2121 | 21.4528 |  | 0 | 21.4528
195300 | 10 | 2.3272 | 22.6967 |  | 0 | 22.6967
195310 | 10 | 2.3272 | 23.2722 |  | 0 | 23.2722
195320 | 10 | 2.3272 | 23.2722 |  | 0 | 23.2722
195330 | 10 | 2.3272 | 23.2722 |  | 0 | 23.2722
195340 | 10 | 2.2894 | 23.0829 |  | 0 | 23.0829
195350 | 10 | 2.1549 | 22.2214 |  | 0 | 22.2214
195360 | 10 | 2.02 | 20.8745 |  | 0 | 20.8745
195370 | 10 | 1.8873 | 19.5366 |  | 0 | 19.5366
195380 | 10 | 1.8326 | 18.5999 |  | 0 | 18.5999
195400 | 20 | 1.8336 | 36.6626 |  | 0 | 36.6626
195420 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
195440 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
195460 | 20 | 1.833 | 36.6664 |  | 0 | 36.6664
195480 | 20 | 1.8574 | 36.9045 |  | 0 | 36.9045
195490 | 10 | 1.8937 | 18.7558 |  | 0 | 18.7558
195500 | 10 | 1.9297 | 19.1173 |  | 0 | 19.1173
195510 | 10 | 1.9662 | 19.4794 |  | 0 | 19.4794
195520 | 10 | 1.9735 | 19.6981 |  | 0 | 19.6981
195530 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
195540 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
195550 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
195560 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
195570 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
195580 | 10 | 1.9735 | 19.7346 |  | 0 | 19.7346
195590 | 10 | 1.968 | 19.7073 |  | 0 | 19.7073
195600 | 10 | 1.9318 | 19.4988 |  | 0 | 19.4988
195610 | 10 | 1.8941 | 19.1293 |  | 0 | 19.1293
195620 | 10 | 1.8585 | 18.7628 |  | 0 | 18.7628
195640 | 20 | 1.8301 | 36.8854 |  | 0 | 36.8854
195650 | 10 | 1.8513 | 18.4067 |  | 0 | 18.4067
195660 | 10 | 1.8815 | 18.6637 |  | 0 | 18.6637
195670 | 10 | 1.9137 | 18.9761 |  | 0 | 18.9761
195680 | 10 | 1.9463 | 19.3002 |  | 0 | 19.3002
195690 | 10 | 1.9554 | 19.5085 |  | 0 | 19.5085
195700 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
195710 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
195720 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
195730 | 10 | 1.9554 | 19.5539 |  | 0 | 19.5539
195740 | 10 | 1.9518 | 19.5358 |  | 0 | 19.5358
195750 | 10 | 1.9191 | 19.3543 |  | 0 | 19.3543
195760 | 10 | 1.8885 | 19.0381 |  | 0 | 19.0381
195770 | 10 | 1.8565 | 18.7252 |  | 0 | 18.7252
195780 | 10 | 1.8301 | 18.4329 |  | 0 | 18.4329
195800 | 20 | 1.8306 | 36.6062 |  | 0 | 36.6062
195810 | 10 | 1.8698 | 18.5016 |  | 0 | 18.5016
195820 | 10 | 1.9286 | 18.9917 |  | 0 | 18.9917
195830 | 10 | 1.9878 | 19.5818 |  | 0 | 19.5818
195840 | 10 | 2.0456 | 20.1667 |  | 0 | 20.1667
195850 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
195860 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
195870 | 10 | 2.0456 | 20.4557 |  | 0 | 20.4557
195880 | 10 | 2.0801 | 20.6282 |  | 0 | 20.6282
195890 | 10 | 2.1185 | 20.9927 |  | 0 | 20.9927
195900 | 10 | 2.1601 | 21.3926 |  | 0 | 21.3926
195920 | 20 | 2.2449 | 44.0495 |  | 0 | 44.0495
195940 | 20 | 2.329 | 45.7391 |  | 0 | 45.7391
195960 | 20 | 2.4113 | 47.4031 |  | 0 | 47.4031
195980 | 20 | 2.4113 | 48.2258 |  | 0 | 48.2258
196000 | 20 | 2.4113 | 48.2258 |  | 0 | 48.2258
Km 195+000-Km 196+000 |  |  | 1992.8751 |  | 0 | 1992.8751
196000 |  | 2.4113
196020 | 20 | 2.4108 | 48.2212 |  | 0 | 48.2212
196040 | 20 | 2.4611 | 48.7191 |  | 0 | 48.7191
196050 | 10 | 2.5195 | 24.9028 |  | 0 | 24.9028
196060 | 10 | 2.5794 | 25.4946 |  | 0 | 25.4946
196070 | 10 | 2.6404 | 26.0991 |  | 0 | 26.0991
196080 | 10 | 2.6422 | 26.4131 |  | 0 | 26.4131
196090 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
196100 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
196110 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
196120 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
196130 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
196140 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
196150 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
196160 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
196170 | 10 | 2.6422 | 26.4224 |  | 0 | 26.4224
196180 | 10 | 2.6036 | 26.2294 |  | 0 | 26.2294
196190 | 10 | 2.5453 | 25.7448 |  | 0 | 25.7448
196200 | 10 | 2.4859 | 25.1562 |  | 0 | 25.1562
196210 | 10 | 2.4289 | 24.5744 |  | 0 | 24.5744
196220 | 10 | 2.4076 | 24.1826 |  | 0 | 24.1826
196230 | 10 | 2.4253 | 24.1642 |  | 0 | 24.1642
196240 | 10 | 2.4716 | 24.4841 |  | 0 | 24.4841
196250 | 10 | 2.522 | 24.9677 |  | 0 | 24.9677
196260 | 10 | 2.5731 | 25.4753 |  | 0 | 25.4753
196270 | 10 | 2.6062 | 25.8965 |  | 0 | 25.8965
196280 | 10 | 2.6062 | 26.0623 |  | 0 | 26.0623
196290 | 10 | 2.6062 | 26.0623 |  | 0 | 26.0623
196300 | 10 | 2.6062 | 26.0623 |  | 0 | 26.0623
196310 | 10 | 2.5839 | 25.9508 |  | 0 | 25.9508
196320 | 10 | 2.5343 | 25.591 |  | 0 | 25.591
196330 | 10 | 2.4837 | 25.09 |  | 0 | 25.09
196340 | 10 | 2.4368 | 24.6027 |  | 0 | 24.6027
196360 | 20 | 2.4113 | 48.4811 |  | 0 | 48.4811
196380 | 20 | 2.2203 | 46.3163 |  | 0 | 46.3163
196400 | 20 | 2.0313 | 42.5163 |  | 0 | 42.5163
196410 | 10 | 1.9519 | 19.9159 |  | 0 | 19.9159
196420 | 10 | 1.8779 | 19.1489 |  | 0 | 19.1489
196430 | 10 | 1.9031 | 18.9048 |  | 0 | 18.9048
196440 | 10 | 1.9194 | 19.1125 |  | 0 | 19.1125
196450 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
196460 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
196470 | 10 | 1.9068 | 19.131 |  | 0 | 19.131
196480 | 10 | 1.8816 | 18.942 |  | 0 | 18.942
196490 | 10 | 1.8584 | 18.7001 |  | 0 | 18.7001
196500 | 10 | 1.8354 | 18.469 |  | 0 | 18.469
196520 | 20 | 1.8302 | 36.6556 |  | 0 | 36.6556
196540 | 20 | 1.8309 | 36.6106 |  | 0 | 36.6106
196550 | 10 | 1.8666 | 18.4873 |  | 0 | 18.4873
196560 | 10 | 1.9235 | 18.9502 |  | 0 | 18.9502
196570 | 10 | 1.9824 | 19.5293 |  | 0 | 19.5293
196580 | 10 | 2.0416 | 20.1197 |  | 0 | 20.1197
196590 | 10 | 2.0631 | 20.5233 |  | 0 | 20.5233
196600 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
196610 | 10 | 2.0631 | 20.6312 |  | 0 | 20.6312
196620 | 10 | 2.0333 | 20.482 |  | 0 | 20.482
196630 | 10 | 1.9731 | 20.032 |  | 0 | 20.032
196640 | 10 | 1.9151 | 19.4412 |  | 0 | 19.4412
196650 | 10 | 1.8564 | 18.8577 |  | 0 | 18.8577
196660 | 10 | 1.8582 | 18.573 |  | 0 | 18.573
196670 | 10 | 1.9135 | 18.8582 |  | 0 | 18.8582
196680 | 10 | 1.9374 | 19.2542 |  | 0 | 19.2542
196690 | 10 | 1.9374 | 19.3738 |  | 0 | 19.3738
196700 | 10 | 1.9199 | 19.2862 |  | 0 | 19.2862
196720 | 20 | 1.8477 | 37.6752 |  | 0 | 37.6752
196730 | 10 | 1.8669 | 18.5729 |  | 0 | 18.5729
196740 | 10 | 1.9413 | 19.0411 |  | 0 | 19.0411
196750 | 10 | 2.0201 | 19.8072 |  | 0 | 19.8072
196760 | 10 | 2.1001 | 20.6011 |  | 0 | 20.6011
196770 | 10 | 2.1165 | 21.0831 |  | 0 | 21.0831
196780 | 10 | 2.1165 | 21.1655 |  | 0 | 21.1655
196790 | 10 | 2.1037 | 21.1012 |  | 0 | 21.1012
196800 | 10 | 2.0255 | 20.6459 |  | 0 | 20.6459
196810 | 10 | 1.9466 | 19.8604 |  | 0 | 19.8604
196820 | 10 | 1.8715 | 19.0903 |  | 0 | 19.0903
196840 | 20 | 1.8336 | 37.0507 |  | 0 | 37.0507
196860 | 20 | 1.8336 | 36.6722 |  | 0 | 36.6722
196880 | 20 | 1.8322 | 36.658 |  | 0 | 36.658
196890 | 10 | 1.842 | 18.371 |  | 0 | 18.371
196900 | 10 | 1.8625 | 18.5224 |  | 0 | 18.5224
196910 | 10 | 1.8833 | 18.7287 |  | 0 | 18.7287
196920 | 10 | 1.9067 | 18.95 |  | 0 | 18.95
196930 | 10 | 1.9194 | 19.1307 |  | 0 | 19.1307
196940 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
196950 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
196960 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
196970 | 10 | 1.9194 | 19.1942 |  | 0 | 19.1942
196980 | 10 | 1.8984 | 19.0891 |  | 0 | 19.0891
196990 | 10 | 1.8752 | 18.8682 |  | 0 | 18.8682
197000 | 10 | 1.8514 | 18.6334 |  | 0 | 18.6334
Km 196+000-Km 197+000 |  |  | 2158.3661 |  | 0 | 2158.3661
197000 |  | 1.8514
197010 | 10 | 1.8318 | 18.4163 |  | 0 | 18.4163
197020 | 10 | 1.9143 | 18.7307 |  | 0 | 18.7307
197030 | 10 | 2.0378 | 19.7608 |  | 0 | 19.7608
197040 | 10 | 2.1622 | 21.0001 |  | 0 | 21.0001
197050 | 10 | 2.2876 | 22.2488 |  | 0 | 22.2488
197060 | 10 | 2.3272 | 23.0739 |  | 0 | 23.0739
197070 | 10 | 2.3272 | 23.2722 |  | 0 | 23.2722
197080 | 10 | 2.3254 | 23.2631 |  | 0 | 23.2631
197090 | 10 | 2.2001 | 22.6273 |  | 0 | 22.6273
197100 | 10 | 2.0755 | 21.3779 |  | 0 | 21.3779
197110 | 10 | 1.9517 | 20.1361 |  | 0 | 20.1361
197120 | 10 | 1.8302 | 18.9097 |  | 0 | 18.9097
197140 | 20 | 1.8303 | 36.6059 |  | 0 | 36.6059
197150 | 10 | 1.9064 | 18.6836 |  | 0 | 18.6836
197160 | 10 | 1.9935 | 19.4994 |  | 0 | 19.4994
197170 | 10 | 2.0795 | 20.365 |  | 0 | 20.365
197180 | 10 | 2.1517 | 21.1558 |  | 0 | 21.1558
197190 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197200 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197210 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197220 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197230 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197240 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197250 | 10 | 2.1194 | 21.3552 |  | 0 | 21.3552
197260 | 10 | 2.0336 | 20.7647 |  | 0 | 20.7647
197270 | 10 | 1.9464 | 19.8996 |  | 0 | 19.8996
197280 | 10 | 1.8595 | 19.0295 |  | 0 | 19.0295
197300 | 20 | 1.8303 | 36.8985 |  | 0 | 36.8985
197320 | 20 | 1.8301 | 36.6042 |  | 0 | 36.6042
197340 | 20 | 1.8308 | 36.6092 |  | 0 | 36.6092
197350 | 10 | 1.8858 | 18.5833 |  | 0 | 18.5833
197360 | 10 | 1.9657 | 19.2577 |  | 0 | 19.2577
197370 | 10 | 2.0459 | 20.0579 |  | 0 | 20.0579
197380 | 10 | 2.1265 | 20.8619 |  | 0 | 20.8619
197390 | 10 | 2.1517 | 21.3907 |  | 0 | 21.3907
197400 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197410 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197420 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197430 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197440 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197450 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197460 | 10 | 2.1517 | 21.5166 |  | 0 | 21.5166
197470 | 10 | 2.1263 | 21.3898 |  | 0 | 21.3898
197480 | 10 | 2.0452 | 20.8576 |  | 0 | 20.8576
197490 | 10 | 1.9648 | 20.0502 |  | 0 | 20.0502
197500 | 10 | 2.1678 | 20.6629 |  | 0 | 20.6629
197520 | 20 | 2.115 | 42.8278 |  | 0 | 42.8278
197530 | 10 | 2.1574 | 21.3623 |  | 0 | 21.3623
197540 | 10 | 2.2044 | 21.8092 |  | 0 | 21.8092
197550 | 10 | 2.2519 | 22.2817 |  | 0 | 22.2817
197560 | 10 | 2.2896 | 22.7077 |  | 0 | 22.7077
197570 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
197580 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
197590 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
197600 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
197610 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
197620 | 10 | 2.2415 | 22.6557 |  | 0 | 22.6557
197630 | 10 | 2.1941 | 22.1782 |  | 0 | 22.1782
197640 | 10 | 2.1481 | 21.7112 |  | 0 | 21.7112
197650 | 10 | 2.1073 | 21.2771 |  | 0 | 21.2771
197660 | 10 | 2.1087 | 21.0799 |  | 0 | 21.0799
197670 | 10 | 2.1096 | 21.0913 |  | 0 | 21.0913
197672.95 | 2.95 | 2.1096 | 6.2232 |  | 0 | 6.2232
EE: ATRÁS: 197+672.95 / ADELANTE: 197+707.95
197707.95 |  | 2.1096
197710 | 2.05 | 2.1096 | 4.3246 |  | 0 | 4.3246
197720 | 10 | 2.1096 | 21.0956 |  | 0 | 21.0956
197740 | 20 | 2.1093 | 42.1885 |  | 0 | 42.1885
197760 | 20 | 2.1209 | 42.3018 |  | 0 | 42.3018
197770 | 10 | 2.152 | 21.3644 |  | 0 | 21.3644
197780 | 10 | 2.1881 | 21.7005 |  | 0 | 21.7005
197790 | 10 | 2.2253 | 22.0669 |  | 0 | 22.0669
197800 | 10 | 2.2482 | 22.3676 |  | 0 | 22.3676
197810 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
197820 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
197830 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
197840 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
197850 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
197860 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
197870 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
197880 | 10 | 2.2191 | 22.3364 |  | 0 | 22.3364
197890 | 10 | 2.182 | 22.005 |  | 0 | 22.005
197900 | 10 | 2.1453 | 21.6362 |  | 0 | 21.6362
197910 | 10 | 2.113 | 21.2914 |  | 0 | 21.2914
197920 | 10 | 2.1331 | 21.2306 |  | 0 | 21.2306
197930 | 10 | 2.1716 | 21.5237 |  | 0 | 21.5237
197940 | 10 | 2.2105 | 21.9109 |  | 0 | 21.9109
197950 | 10 | 2.2479 | 22.2923 |  | 0 | 22.2923
197960 | 10 | 2.2482 | 22.4807 |  | 0 | 22.4807
197970 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
197980 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
197990 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
198000 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
Km 197+000-Km 198+000 |  |  | 2046.2237 |  | 0 | 2046.2237
198000 |  | 2.2482
198010 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
198020 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
198030 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
198040 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
198050 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
198060 | 10 | 2.2211 | 22.3468 |  | 0 | 22.3468
198070 | 10 | 2.1819 | 22.0153 |  | 0 | 22.0153
198080 | 10 | 2.1412 | 21.6159 |  | 0 | 21.6159
198090 | 10 | 2.105 | 21.2312 |  | 0 | 21.2312
198100 | 10 | 2.1632 | 21.3411 |  | 0 | 21.3411
198110 | 10 | 2.2299 | 21.9657 |  | 0 | 21.9657
198120 | 10 | 2.2972 | 22.6354 |  | 0 | 22.6354
198130 | 10 | 2.3489 | 23.2304 |  | 0 | 23.2304
198140 | 10 | 2.3511 | 23.5003 |  | 0 | 23.5003
198150 | 10 | 2.3513 | 23.5122 |  | 0 | 23.5122
198160 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
198170 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
198180 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
198190 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
198200 | 10 | 2.3239 | 23.3761 |  | 0 | 23.3761
198210 | 10 | 2.2573 | 22.9064 |  | 0 | 22.9064
198220 | 10 | 2.1917 | 22.2454 |  | 0 | 22.2454
198230 | 10 | 2.1288 | 21.6027 |  | 0 | 21.6027
198240 | 10 | 2.1084 | 21.1861 |  | 0 | 21.1861
198260 | 20 | 2.1096 | 42.18 |  | 0 | 42.18
198280 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
198300 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
198320 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
198340 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
198360 | 20 | 2.1089 | 42.1851 |  | 0 | 42.1851
198380 | 20 | 2.1075 | 42.1646 |  | 0 | 42.1646
198390 | 10 | 2.1189 | 21.132 |  | 0 | 21.132
198400 | 10 | 2.1363 | 21.2762 |  | 0 | 21.2762
198410 | 10 | 2.1579 | 21.471 |  | 0 | 21.471
198420 | 10 | 2.1779 | 21.6787 |  | 0 | 21.6787
198430 | 10 | 2.1984 | 21.8816 |  | 0 | 21.8816
198440 | 10 | 2.2067 | 22.0256 |  | 0 | 22.0256
198450 | 10 | 2.2067 | 22.0668 |  | 0 | 22.0668
198460 | 10 | 2.2067 | 22.0668 |  | 0 | 22.0668
198470 | 10 | 2.2067 | 22.0668 |  | 0 | 22.0668
198480 | 10 | 2.2067 | 22.0668 |  | 0 | 22.0668
198490 | 10 | 2.2067 | 22.0668 |  | 0 | 22.0668
198500 | 10 | 2.2046 | 22.0565 |  | 0 | 22.0565
198510 | 10 | 2.184 | 21.9433 |  | 0 | 21.9433
198520 | 10 | 2.1637 | 21.7388 |  | 0 | 21.7388
198530 | 10 | 2.1422 | 21.5296 |  | 0 | 21.5296
198540 | 10 | 2.1227 | 21.3246 |  | 0 | 21.3246
198560 | 20 | 2.108 | 42.3072 |  | 0 | 42.3072
198580 | 20 | 2.1095 | 42.1751 |  | 0 | 42.1751
198600 | 20 | 2.1096 | 42.1908 |  | 0 | 42.1908
198620 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
198640 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
198660 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
198680 | 20 | 2.1079 | 42.1746 |  | 0 | 42.1746
198690 | 10 | 2.1189 | 21.134 |  | 0 | 21.134
198700 | 10 | 2.1461 | 21.3248 |  | 0 | 21.3248
198710 | 10 | 2.1759 | 21.61 |  | 0 | 21.61
198720 | 10 | 2.2089 | 21.9242 |  | 0 | 21.9242
198730 | 10 | 2.2276 | 22.1827 |  | 0 | 22.1827
198740 | 10 | 2.2277 | 22.2765 |  | 0 | 22.2765
198750 | 10 | 2.2276 | 22.2765 |  | 0 | 22.2765
198760 | 10 | 2.2277 | 22.2765 |  | 0 | 22.2765
198770 | 10 | 2.2256 | 22.2662 |  | 0 | 22.2662
198780 | 10 | 2.1947 | 22.1014 |  | 0 | 22.1014
198790 | 10 | 2.164 | 21.7935 |  | 0 | 21.7935
198800 | 10 | 2.1315 | 21.4774 |  | 0 | 21.4774
198820 | 20 | 2.105 | 42.365 |  | 0 | 42.365
198840 | 20 | 2.1052 | 42.1023 |  | 0 | 42.1023
198860 | 20 | 2.1061 | 42.1132 |  | 0 | 42.1132
198880 | 20 | 2.1717 | 42.7785 |  | 0 | 42.7785
198890 | 10 | 2.2489 | 22.1035 |  | 0 | 22.1035
198900 | 10 | 2.3264 | 22.8768 |  | 0 | 22.8768
198910 | 10 | 2.4042 | 23.6529 |  | 0 | 23.6529
198920 | 10 | 2.4123 | 24.0826 |  | 0 | 24.0826
198930 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
198940 | 10 | 2.4124 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
198950 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
198960 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
198970 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
198980 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
198990 | 10 | 2.4144 | 24.1335 |  | 0 | 24.1335
199000 | 10 | 2.4144 | 24.1435 |  | 0 | 24.1435
Km 198+000-Km 199+000 |  |  | 2198.0187 |  | 0 | 2198.0187
199000 |  | 2.4144
199010 | 10 | 2.4144 | 24.1435 |  | 0 | 24.1435
199020 | 10 | 2.4144 | 24.1435 |  | 0 | 24.1435
199030 | 10 | 2.3835 | 23.9893 |  | 0 | 23.9893
199040 | 10 | 2.3075 | 23.4551 |  | 0 | 23.4551
199050 | 10 | 2.2299 | 22.6872 |  | 0 | 22.6872
199060 | 10 | 2.1547 | 21.9232 |  | 0 | 21.9232
199080 | 20 | 2.1053 | 42.6003 |  | 0 | 42.6003
199100 | 20 | 2.105 | 42.1034 |  | 0 | 42.1034
199110 | 10 | 2.1293 | 21.1716 |  | 0 | 21.1716
199120 | 10 | 2.1659 | 21.4757 |  | 0 | 21.4757
199130 | 10 | 2.2027 | 21.8428 |  | 0 | 21.8428
199140 | 10 | 2.2379 | 22.2029 |  | 0 | 22.2029
199150 | 10 | 2.2482 | 22.4306 |  | 0 | 22.4306
199160 | 10 | 2.2482 | 22.4824 |  | 0 | 22.4824
199170 | 10 | 2.2482 | 22.4824 |  | 0 | 22.4824
199180 | 10 | 2.2273 | 22.3778 |  | 0 | 22.3778
199190 | 10 | 2.1901 | 22.0874 |  | 0 | 22.0874
199200 | 10 | 2.154 | 21.7205 |  | 0 | 21.7205
199210 | 10 | 2.1209 | 21.374 |  | 0 | 21.374
199220 | 10 | 2.108 | 21.144 |  | 0 | 21.144
199240 | 20 | 2.1096 | 42.1752 |  | 0 | 42.1752
199260 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
199280 | 20 | 2.1229 | 42.3248 |  | 0 | 42.3248
199290 | 10 | 2.1738 | 21.4836 |  | 0 | 21.4836
199300 | 10 | 2.2307 | 22.0224 |  | 0 | 22.0224
199310 | 10 | 2.2886 | 22.5963 |  | 0 | 22.5963
199320 | 10 | 2.3304 | 23.095 |  | 0 | 23.095
199330 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
199340 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
199350 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
199360 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
199370 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
199380 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
199390 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
199400 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
199410 | 10 | 2.2883 | 23.0938 |  | 0 | 23.0938
199420 | 10 | 2.2322 | 22.6026 |  | 0 | 22.6026
199430 | 10 | 2.1781 | 22.0513 |  | 0 | 22.0513
199440 | 10 | 2.1219 | 21.4999 |  | 0 | 21.4999
199460 | 20 | 2.1854 | 43.0736 |  | 0 | 43.0736
199480 | 20 | 2.2489 | 44.343 |  | 0 | 44.343
199490 | 10 | 2.2485 | 22.487 |  | 0 | 22.487
199500 | 10 | 2.2482 | 22.4839 |  | 0 | 22.4839
199520 | 20 | 2.2002 | 44.4845 |  | 0 | 44.4845
199540 | 20 | 2.127 | 43.2722 |  | 0 | 43.2722
199550 | 10 | 2.1292 | 21.2812 |  | 0 | 21.2812
199560 | 10 | 2.1881 | 21.5866 |  | 0 | 21.5866
199570 | 10 | 2.2495 | 22.1881 |  | 0 | 22.1881
199580 | 10 | 2.3117 | 22.8062 |  | 0 | 22.8062
199590 | 10 | 2.3284 | 23.2006 |  | 0 | 23.2006
199600 | 10 | 2.3264 | 23.2742 |  | 0 | 23.2742
199610 | 10 | 2.3244 | 23.2542 |  | 0 | 23.2542
199620 | 10 | 2.3224 | 23.2341 |  | 0 | 23.2341
199630 | 10 | 2.3224 | 23.2241 |  | 0 | 23.2241
199640 | 10 | 2.3224 | 23.2241 |  | 0 | 23.2241
199650 | 10 | 2.3204 | 23.2141 |  | 0 | 23.2141
199660 | 10 | 2.3224 | 23.2141 |  | 0 | 23.2141
199670 | 10 | 2.3224 | 23.2241 |  | 0 | 23.2241
199680 | 10 | 2.3224 | 23.2241 |  | 0 | 23.2241
199690 | 10 | 2.3244 | 23.2342 |  | 0 | 23.2342
199700 | 10 | 2.3264 | 23.2542 |  | 0 | 23.2542
199710 | 10 | 2.3284 | 23.2743 |  | 0 | 23.2743
199720 | 10 | 2.3179 | 23.2315 |  | 0 | 23.2315
199730 | 10 | 2.2575 | 22.8767 |  | 0 | 22.8767
199740 | 10 | 2.1959 | 22.2668 |  | 0 | 22.2668
199750 | 10 | 2.1351 | 21.655 |  | 0 | 21.655
199760 | 10 | 2.1271 | 21.3109 |  | 0 | 21.3109
199770 | 10 | 2.1837 | 21.554 |  | 0 | 21.554
199780 | 10 | 2.2472 | 22.1547 |  | 0 | 22.1547
199790 | 10 | 2.3095 | 22.7835 |  | 0 | 22.7835
199800 | 10 | 2.3344 | 23.2197 |  | 0 | 23.2197
199810 | 10 | 2.3344 | 23.3444 |  | 0 | 23.3444
199820 | 10 | 2.3124 | 23.2342 |  | 0 | 23.2342
199830 | 10 | 2.2522 | 22.8232 |  | 0 | 22.8232
199840 | 10 | 2.1921 | 22.2217 |  | 0 | 22.2217
199850 | 10 | 2.1341 | 21.6309 |  | 0 | 21.6309
199860 | 10 | 2.1103 | 21.2217 |  | 0 | 21.2217
199880 | 20 | 2.1108 | 42.2101 |  | 0 | 42.2101
199900 | 20 | 2.1514 | 42.6217 |  | 0 | 42.6217
199910 | 10 | 2.2197 | 21.8557 |  | 0 | 21.8557
199920 | 10 | 2.292 | 22.5585 |  | 0 | 22.5585
199930 | 10 | 2.3642 | 23.2808 |  | 0 | 23.2808
199940 | 10 | 2.3923 | 23.7824 |  | 0 | 23.7824
199950 | 10 | 2.3923 | 23.9228 |  | 0 | 23.9228
199960 | 10 | 2.3923 | 23.9228 |  | 0 | 23.9228
199970 | 10 | 2.3742 | 23.8326 |  | 0 | 23.8326
199980 | 10 | 2.304 | 23.3912 |  | 0 | 23.3912
199990 | 10 | 2.2338 | 22.6889 |  | 0 | 22.6889
200000 | 10 | 2.1636 | 21.9867 |  | 0 | 21.9867
Km 199+000-Km 200+000 |  |  | 2241.0482 |  | 0 | 2241.0482
200000 |  | 2.1636
200020 | 20 | 2.1114 | 42.7494 |  | 0 | 42.7494
200040 | 20 | 2.1114 | 42.2278 |  | 0 | 42.2278
200060 | 20 | 2.1154 | 42.2679 |  | 0 | 42.2679
200070 | 10 | 2.1816 | 21.4851 |  | 0 | 21.4851
200080 | 10 | 2.2518 | 22.1673 |  | 0 | 22.1673
200090 | 10 | 2.3241 | 22.8795 |  | 0 | 22.8795
200100 | 10 | 2.3923 | 23.5818 |  | 0 | 23.5818
200110 | 10 | 2.3863 | 23.8927 |  | 0 | 23.8927
200120 | 10 | 2.3843 | 23.8526 |  | 0 | 23.8526
200130 | 10 | 2.3823 | 23.8325 |  | 0 | 23.8325
200140 | 10 | 2.3843 | 23.8325 |  | 0 | 23.8325
200150 | 10 | 2.3863 | 23.8526 |  | 0 | 23.8526
200160 | 10 | 2.3903 | 23.8827 |  | 0 | 23.8827
200170 | 10 | 2.3398 | 23.6505 |  | 0 | 23.6505
200180 | 10 | 2.2673 | 23.0354 |  | 0 | 23.0354
200190 | 10 | 2.1957 | 22.3148 |  | 0 | 22.3148
200200 | 10 | 2.1269 | 21.6127 |  | 0 | 21.6127
200220 | 20 | 2.1096 | 42.3641 |  | 0 | 42.3641
200240 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
200260 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
200280 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
200300 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
200320 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
200340 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
200360 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
200380 | 20 | 2.1111 | 42.2071 |  | 0 | 42.2071
200390 | 10 | 2.1402 | 21.2568 |  | 0 | 21.2568
200400 | 10 | 2.1739 | 21.5703 |  | 0 | 21.5703
200410 | 10 | 2.2089 | 21.9136 |  | 0 | 21.9136
200420 | 10 | 2.2297 | 22.1926 |  | 0 | 22.1926
200430 | 10 | 2.2297 | 22.2965 |  | 0 | 22.2965
200440 | 10 | 2.2297 | 22.2965 |  | 0 | 22.2965
200450 | 10 | 2.2256 | 22.2762 |  | 0 | 22.2762
200460 | 10 | 2.1925 | 22.0904 |  | 0 | 22.0904
200470 | 10 | 2.1577 | 21.7511 |  | 0 | 21.7511
200480 | 10 | 2.1252 | 21.4147 |  | 0 | 21.4147
200500 | 20 | 2.1051 | 42.3029 |  | 0 | 42.3029
200510 | 10 | 2.1054 | 21.0523 |  | 0 | 21.0523
200520 | 10 | 2.106 | 21.0568 |  | 0 | 21.0568
200530 | 10 | 2.1066 | 21.0628 |  | 0 | 21.0628
200540 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
200550 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
200560 | 10 | 2.1065 | 21.0654 |  | 0 | 21.0654
200570 | 10 | 2.1058 | 21.0613 |  | 0 | 21.0613
200580 | 10 | 2.1061 | 21.0593 |  | 0 | 21.0593
200590 | 10 | 2.1068 | 21.0645 |  | 0 | 21.0645
200600 | 10 | 2.1077 | 21.0724 |  | 0 | 21.0724
200620 | 20 | 2.1096 | 42.1722 |  | 0 | 42.1722
200640 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
200660 | 20 | 2.109 | 42.1858 |  | 0 | 42.1858
200680 | 20 | 2.1344 | 42.4339 |  | 0 | 42.4339
200690 | 10 | 2.172 | 21.5319 |  | 0 | 21.5319
200700 | 10 | 2.2124 | 21.922 |  | 0 | 21.922
200710 | 10 | 2.2518 | 22.3211 |  | 0 | 22.3211
200720 | 10 | 2.2498 | 22.5083 |  | 0 | 22.5083
200730 | 10 | 2.2498 | 22.4983 |  | 0 | 22.4983
200740 | 10 | 2.2298 | 22.398 |  | 0 | 22.398
200750 | 10 | 2.1893 | 22.0952 |  | 0 | 22.0952
200760 | 10 | 2.1466 | 21.6793 |  | 0 | 21.6793
200770 | 10 | 2.1112 | 21.289 |  | 0 | 21.289
200780 | 10 | 2.1751 | 21.4316 |  | 0 | 21.4316
200790 | 10 | 2.2643 | 22.197 |  | 0 | 22.197
200800 | 10 | 2.355 | 23.0962 |  | 0 | 23.0962
200810 | 10 | 2.4324 | 23.9368 |  | 0 | 23.9368
200820 | 10 | 2.4364 | 24.3442 |  | 0 | 24.3442
200830 | 10 | 2.4384 | 24.3743 |  | 0 | 24.3743
200840 | 10 | 2.4344 | 24.3643 |  | 0 | 24.3643
200850 | 10 | 2.4391 | 24.3675 |  | 0 | 24.3675
200860 | 10 | 2.4513 | 24.4518 |  | 0 | 24.4518
200870 | 10 | 2.4618 | 24.5654 |  | 0 | 24.5654
200880 | 10 | 2.4726 | 24.672 |  | 0 | 24.672
200900 | 20 | 2.6652 | 51.3784 |  | 0 | 51.3784
200920 | 20 | 2.7651 | 54.3036 |  | 0 | 54.3036
200940 | 20 | 2.7665 | 55.3166 |  | 0 | 55.3166
200950 | 10 | 2.8318 | 27.9918 |  | 0 | 27.9918
200960 | 10 | 2.9216 | 28.7674 |  | 0 | 28.7674
200970 | 10 | 3.0119 | 29.6679 |  | 0 | 29.6679
200980 | 10 | 3.0945 | 30.5323 |  | 0 | 30.5323
200990 | 10 | 3.0985 | 30.9653 |  | 0 | 30.9653
201000 | 10 | 3.0965 | 30.9753 |  | 0 | 30.9753
Km 200+000-Km 201+000 |  |  | 2271.9425 |  | 0 | 2271.9425
201000 |  | 3.0965
201010 | 10 | 3.0375 | 30.6701 |  | 0 | 30.6701
201020 | 10 | 2.9479 | 29.9268 |  | 0 | 29.9268
201030 | 10 | 2.8598 | 29.0383 |  | 0 | 29.0383
201040 | 10 | 2.771 | 28.1539 |  | 0 | 28.1539
201050 | 10 | 2.8435 | 28.0726 |  | 0 | 28.0726
201060 | 10 | 2.9314 | 28.8743 |  | 0 | 28.8743
201070 | 10 | 3.0206 | 29.76 |  | 0 | 29.76
201080 | 10 | 3.0945 | 30.5758 |  | 0 | 30.5758
201090 | 10 | 3.0925 | 30.9352 |  | 0 | 30.9352
201100 | 10 | 3.0945 | 30.9352 |  | 0 | 30.9352
201110 | 10 | 3.0358 | 30.6517 |  | 0 | 30.6517
201120 | 10 | 2.9485 | 29.9218 |  | 0 | 29.9218
201130 | 10 | 2.8614 | 29.0495 |  | 0 | 29.0495
201140 | 10 | 2.7743 | 28.1784 |  | 0 | 28.1784
201160 | 20 | 2.7688 | 55.4313 |  | 0 | 55.4313
201180 | 20 | 2.7676 | 55.3637 |  | 0 | 55.3637
201190 | 10 | 2.767 | 27.6729 |  | 0 | 27.6729
201200 | 10 | 2.7666 | 27.6679 |  | 0 | 27.6679
201210 | 10 | 2.7662 | 27.6638 |  | 0 | 27.6638
201220 | 10 | 2.7662 | 27.662 |  | 0 | 27.662
201230 | 10 | 2.7662 | 27.662 |  | 0 | 27.662
201236.16 | 6.16 | 2.7662 | 17.0398 |  | 0 | 17.0398
201240 | 3.84 | 2.7662 | 10.6222 |  | 0 | 10.6222
201250 | 10 | 2.7662 | 27.662 |  | 0 | 27.662
201260 | 10 | 2.7662 | 27.662 |  | 0 | 27.662
201270 | 10 | 2.7659 | 27.6605 |  | 0 | 27.6605
201280 | 10 | 2.7663 | 27.661 |  | 0 | 27.661
201290 | 10 | 2.7668 | 27.6654 |  | 0 | 27.6654
201300 | 10 | 2.7674 | 27.6708 |  | 0 | 27.6708
201320 | 20 | 2.7689 | 55.363 |  | 0 | 55.363
201340 | 20 | 2.7698 | 55.3868 |  | 0 | 55.3868
201360 | 20 | 2.7037 | 54.7352 |  | 0 | 54.7352
201380 | 20 | 2.5725 | 52.7624 |  | 0 | 52.7624
201390 | 10 | 2.5073 | 25.399 |  | 0 | 25.399
201400 | 10 | 2.4403 | 24.7381 |  | 0 | 24.7381
201410 | 10 | 2.3719 | 24.0613 |  | 0 | 24.0613
201420 | 10 | 2.307 | 23.3946 |  | 0 | 23.3946
201430 | 10 | 2.2482 | 22.7761 |  | 0 | 22.7761
201440 | 10 | 2.2402 | 22.4423 |  | 0 | 22.4423
201450 | 10 | 2.2362 | 22.3822 |  | 0 | 22.3822
201460 | 10 | 2.2342 | 22.3522 |  | 0 | 22.3522
201470 | 10 | 2.2342 | 22.3421 |  | 0 | 22.3421
201480 | 10 | 2.2382 | 22.3622 |  | 0 | 22.3622
201490 | 10 | 2.2422 | 22.4022 |  | 0 | 22.4022
201500 | 10 | 2.24 | 22.4114 |  | 0 | 22.4114
201510 | 10 | 2.2052 | 22.2264 |  | 0 | 22.2264
201520 | 10 | 2.1686 | 21.869 |  | 0 | 21.869
201530 | 10 | 2.132 | 21.5029 |  | 0 | 21.5029
201540 | 10 | 2.1056 | 21.188 |  | 0 | 21.188
201560 | 20 | 2.1051 | 42.1068 |  | 0 | 42.1068
201580 | 20 | 2.105 | 42.1012 |  | 0 | 42.1012
201590 | 10 | 2.1051 | 21.0509 |  | 0 | 21.0509
201600 | 10 | 2.1054 | 21.0526 |  | 0 | 21.0526
201610 | 10 | 2.1056 | 21.055 |  | 0 | 21.055
201620 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
201630 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
201640 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
201650 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
201660 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
201670 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
201680 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
201690 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
201700 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
201710 | 10 | 2.1057 | 21.0566 |  | 0 | 21.0566
201720 | 10 | 2.106 | 21.0587 |  | 0 | 21.0587
201740 | 20 | 2.107 | 42.1301 |  | 0 | 42.1301
201760 | 20 | 2.1082 | 42.1512 |  | 0 | 42.1512
201780 | 20 | 2.1112 | 42.1938 |  | 0 | 42.1938
201790 | 10 | 2.1573 | 21.3427 |  | 0 | 21.3427
201800 | 10 | 2.2074 | 21.8237 |  | 0 | 21.8237
201810 | 10 | 2.2555 | 22.3148 |  | 0 | 22.3148
201820 | 10 | 2.2996 | 22.7758 |  | 0 | 22.7758
201830 | 10 | 2.3116 | 23.0563 |  | 0 | 23.0563
201840 | 10 | 2.2996 | 23.0563 |  | 0 | 23.0563
201850 | 10 | 2.2544 | 22.7703 |  | 0 | 22.7703
201860 | 10 | 2.2045 | 22.2948 |  | 0 | 22.2948
201870 | 10 | 2.1534 | 21.7895 |  | 0 | 21.7895
201880 | 10 | 2.107 | 21.3019 |  | 0 | 21.3019
201890 | 10 | 2.1553 | 21.3117 |  | 0 | 21.3117
201900 | 10 | 2.2384 | 21.9689 |  | 0 | 21.9689
201910 | 10 | 2.3224 | 22.8042 |  | 0 | 22.8042
201920 | 10 | 2.4053 | 23.6385 |  | 0 | 23.6385
201930 | 10 | 2.4284 | 24.1685 |  | 0 | 24.1685
201940 | 10 | 2.4244 | 24.2639 |  | 0 | 24.2639
201950 | 10 | 2.4244 | 24.2439 |  | 0 | 24.2439
201960 | 10 | 2.4264 | 24.2539 |  | 0 | 24.2539
201970 | 10 | 2.4324 | 24.294 |  | 0 | 24.294
201980 | 10 | 2.3518 | 23.9211 |  | 0 | 23.9211
201990 | 10 | 2.2697 | 23.1078 |  | 0 | 23.1078
202000 | 10 | 2.1883 | 22.2903 |  | 0 | 22.2903
Km 201+000-Km 202+000 |  |  | 2447.864 |  | 0 | 2447.864
202000 |  | 2.1883
202010 | 10 | 2.1074 | 21.4786 |  | 0 | 21.4786
202020 | 10 | 2.105 | 21.0622 |  | 0 | 21.0622
202040 | 20 | 2.1076 | 42.1265 |  | 0 | 42.1265
202050 | 10 | 2.2067 | 21.5714 |  | 0 | 21.5714
202060 | 10 | 2.3063 | 22.5649 |  | 0 | 22.5649
202070 | 10 | 2.4046 | 23.5545 |  | 0 | 23.5545
202080 | 10 | 2.4725 | 24.3857 |  | 0 | 24.3857
202090 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
202100 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
202110 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
202120 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
202130 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
202140 | 10 | 2.4373 | 24.549 |  | 0 | 24.549
202150 | 10 | 2.3383 | 23.8776 |  | 0 | 23.8776
202160 | 10 | 2.2383 | 22.8828 |  | 0 | 22.8828
202170 | 10 | 2.1392 | 21.8877 |  | 0 | 21.8877
202180 | 10 | 2.111 | 21.2513 |  | 0 | 21.2513
202190 | 10 | 2.1395 | 21.2527 |  | 0 | 21.2527
202200 | 10 | 2.1708 | 21.5519 |  | 0 | 21.5519
202210 | 10 | 2.2036 | 21.8723 |  | 0 | 21.8723
202220 | 10 | 2.2256 | 22.1463 |  | 0 | 22.1463
202230 | 10 | 2.2156 | 22.2064 |  | 0 | 22.2064
202240 | 10 | 2.2176 | 22.1663 |  | 0 | 22.1663
202250 | 10 | 2.2216 | 22.1964 |  | 0 | 22.1964
202260 | 10 | 2.1885 | 22.0507 |  | 0 | 22.0507
202270 | 10 | 2.1576 | 21.7306 |  | 0 | 21.7306
202280 | 10 | 2.1271 | 21.4236 |  | 0 | 21.4236
202290 | 10 | 2.111 | 21.1906 |  | 0 | 21.1906
202300 | 10 | 2.1393 | 21.2514 |  | 0 | 21.2514
202310 | 10 | 2.172 | 21.5562 |  | 0 | 21.5562
202320 | 10 | 2.203 | 21.8749 |  | 0 | 21.8749
202330 | 10 | 2.2282 | 22.1562 |  | 0 | 22.1562
202340 | 10 | 2.2282 | 22.282 |  | 0 | 22.282
202350 | 10 | 2.2282 | 22.282 |  | 0 | 22.282
202360 | 10 | 2.2282 | 22.282 |  | 0 | 22.282
202370 | 10 | 2.2282 | 22.282 |  | 0 | 22.282
202380 | 10 | 2.224 | 22.2609 |  | 0 | 22.2609
202390 | 10 | 2.1907 | 22.0736 |  | 0 | 22.0736
202400 | 10 | 2.1599 | 21.7531 |  | 0 | 21.7531
202410 | 10 | 2.1293 | 21.4458 |  | 0 | 21.4458
202420 | 10 | 2.105 | 21.1716 |  | 0 | 21.1716
202440 | 20 | 2.1054 | 42.1039 |  | 0 | 42.1039
202460 | 20 | 2.1589 | 42.6429 |  | 0 | 42.6429
202470 | 10 | 2.2463 | 22.0259 |  | 0 | 22.0259
202480 | 10 | 2.338 | 22.9215 |  | 0 | 22.9215
202490 | 10 | 2.4283 | 23.8316 |  | 0 | 23.8316
202500 | 10 | 2.4304 | 24.2934 |  | 0 | 24.2934
202510 | 10 | 2.4304 | 24.3041 |  | 0 | 24.3041
202520 | 10 | 2.4304 | 24.3041 |  | 0 | 24.3041
202530 | 10 | 2.4181 | 24.2423 |  | 0 | 24.2423
202540 | 10 | 2.3301 | 23.741 |  | 0 | 23.741
202550 | 10 | 2.2406 | 22.8536 |  | 0 | 22.8536
202560 | 10 | 2.1533 | 21.9695 |  | 0 | 21.9695
202580 | 20 | 2.1057 | 42.5907 |  | 0 | 42.5907
202600 | 20 | 2.105 | 42.108 |  | 0 | 42.108
202620 | 20 | 2.1052 | 42.1023 |  | 0 | 42.1023
202640 | 20 | 2.1061 | 42.1133 |  | 0 | 42.1133
202650 | 10 | 2.121 | 21.1355 |  | 0 | 21.1355
202660 | 10 | 2.1921 | 21.5651 |  | 0 | 21.5651
202670 | 10 | 2.2715 | 22.3177 |  | 0 | 22.3177
202680 | 10 | 2.3512 | 23.1136 |  | 0 | 23.1136
202690 | 10 | 2.3943 | 23.7276 |  | 0 | 23.7276
202700 | 10 | 2.3963 | 23.9529 |  | 0 | 23.9529
202710 | 10 | 2.3923 | 23.9429 |  | 0 | 23.9429
202720 | 10 | 2.3252 | 23.5875 |  | 0 | 23.5875
202730 | 10 | 2.2467 | 22.8597 |  | 0 | 22.8597
202740 | 10 | 2.17 | 22.0837 |  | 0 | 22.0837
202760 | 20 | 2.1095 | 42.7956 |  | 0 | 42.7956
202780 | 20 | 2.108 | 42.1753 |  | 0 | 42.1753
202790 | 10 | 2.117 | 21.1249 |  | 0 | 21.1249
202800 | 10 | 2.1421 | 21.2956 |  | 0 | 21.2956
202810 | 10 | 2.174 | 21.5805 |  | 0 | 21.5805
202820 | 10 | 2.2054 | 21.8969 |  | 0 | 21.8969
202830 | 10 | 2.2288 | 22.1711 |  | 0 | 22.1711
202840 | 10 | 2.2288 | 22.2881 |  | 0 | 22.2881
202850 | 10 | 2.2288 | 22.2881 |  | 0 | 22.2881
202860 | 10 | 2.2288 | 22.2881 |  | 0 | 22.2881
202870 | 10 | 2.208 | 22.1843 |  | 0 | 22.1843
202880 | 10 | 2.1746 | 21.9132 |  | 0 | 21.9132
202890 | 10 | 2.1436 | 21.5911 |  | 0 | 21.5911
202900 | 10 | 2.1151 | 21.2936 |  | 0 | 21.2936
202910 | 10 | 2.123 | 21.1906 |  | 0 | 21.1906
202920 | 10 | 2.1574 | 21.402 |  | 0 | 21.402
202930 | 10 | 2.1942 | 21.7579 |  | 0 | 21.7579
202940 | 10 | 2.2315 | 22.1285 |  | 0 | 22.1285
202950 | 10 | 2.2462 | 22.3886 |  | 0 | 22.3886
202960 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
202970 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
202980 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
202990 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
203000 | 10 | 2.238 | 22.4211 |  | 0 | 22.4211
Km 202+000-Km 203+000 |  |  | 2223.7374 |  | 0 | 2223.7374
203000 |  | 2.238
203010 | 10 | 2.2012 | 22.1959 |  | 0 | 22.1959
203020 | 10 | 2.1665 | 21.8386 |  | 0 | 21.8386
203030 | 10 | 2.13 | 21.4825 |  | 0 | 21.4825
203040 | 10 | 2.1056 | 21.1778 |  | 0 | 21.1778
203060 | 20 | 2.1051 | 42.1065 |  | 0 | 42.1065
203080 | 20 | 2.105 | 42.1011 |  | 0 | 42.1011
203090 | 10 | 2.1052 | 21.0509 |  | 0 | 21.0509
203100 | 10 | 2.1054 | 21.0528 |  | 0 | 21.0528
203110 | 10 | 2.1057 | 21.0557 |  | 0 | 21.0557
203120 | 10 | 2.1059 | 21.0582 |  | 0 | 21.0582
203130 | 10 | 2.1059 | 21.059 |  | 0 | 21.059
203140 | 10 | 2.1059 | 21.059 |  | 0 | 21.059
203150 | 10 | 2.1059 | 21.059 |  | 0 | 21.059
203160 | 10 | 2.1056 | 21.0577 |  | 0 | 21.0577
203170 | 10 | 2.1053 | 21.0548 |  | 0 | 21.0548
203180 | 10 | 2.1051 | 21.0522 |  | 0 | 21.0522
203190 | 10 | 2.105 | 21.0506 |  | 0 | 21.0506
203200 | 10 | 2.105 | 21.0501 |  | 0 | 21.0501
203220 | 20 | 2.1053 | 42.1035 |  | 0 | 42.1035
203240 | 20 | 2.1321 | 42.3742 |  | 0 | 42.3742
203250 | 10 | 2.1626 | 21.4736 |  | 0 | 21.4736
203260 | 10 | 2.1953 | 21.7899 |  | 0 | 21.7899
203270 | 10 | 2.2261 | 22.1073 |  | 0 | 22.1073
203280 | 10 | 2.2202 | 22.2316 |  | 0 | 22.2316
203290 | 10 | 2.2182 | 22.1919 |  | 0 | 22.1919
203300 | 10 | 2.2242 | 22.2119 |  | 0 | 22.2119
203310 | 10 | 2.2071 | 22.1565 |  | 0 | 22.1565
203320 | 10 | 2.174 | 21.9057 |  | 0 | 21.9057
203330 | 10 | 2.1433 | 21.5868 |  | 0 | 21.5868
203340 | 10 | 2.115 | 21.2918 |  | 0 | 21.2918
203360 | 20 | 2.1315 | 42.4652 |  | 0 | 42.4652
203370 | 10 | 2.1863 | 21.589 |  | 0 | 21.589
203380 | 10 | 2.2436 | 22.1493 |  | 0 | 22.1493
203390 | 10 | 2.3012 | 22.724 |  | 0 | 22.724
203400 | 10 | 2.3284 | 23.1484 |  | 0 | 23.1484
203410 | 10 | 2.3264 | 23.2742 |  | 0 | 23.2742
203420 | 10 | 2.3284 | 23.2742 |  | 0 | 23.2742
203430 | 10 | 2.3116 | 23.2 |  | 0 | 23.2
203440 | 10 | 2.2554 | 22.8347 |  | 0 | 22.8347
203450 | 10 | 2.1979 | 22.2664 |  | 0 | 22.2664
203460 | 10 | 2.1444 | 21.7117 |  | 0 | 21.7117
203480 | 20 | 2.1094 | 42.5379 |  | 0 | 42.5379
203500 | 20 | 2.1096 | 42.1893 |  | 0 | 42.1893
203520 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
203540 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
203560 | 20 | 2.1079 | 42.1743 |  | 0 | 42.1743
203570 | 10 | 2.1306 | 21.1924 |  | 0 | 21.1924
203580 | 10 | 2.1737 | 21.5214 |  | 0 | 21.5214
203590 | 10 | 2.2208 | 21.9725 |  | 0 | 21.9725
203600 | 10 | 2.2686 | 22.4472 |  | 0 | 22.4472
203610 | 10 | 2.2876 | 22.781 |  | 0 | 22.781
203620 | 10 | 2.2856 | 22.8659 |  | 0 | 22.8659
203630 | 10 | 2.2876 | 22.8659 |  | 0 | 22.8659
203640 | 10 | 2.2623 | 22.7495 |  | 0 | 22.7495
203650 | 10 | 2.2146 | 22.3846 |  | 0 | 22.3846
203660 | 10 | 2.1678 | 21.9119 |  | 0 | 21.9119
203670 | 10 | 2.1248 | 21.4627 |  | 0 | 21.4627
203680 | 10 | 2.1661 | 21.4544 |  | 0 | 21.4544
203700 | 20 | 2.3696 | 45.3574 |  | 0 | 45.3574
203720 | 20 | 2.5697 | 49.3935 |  | 0 | 49.3935
203740 | 20 | 2.7698 | 53.3948 |  | 0 | 53.3948
203760 | 20 | 2.7698 | 55.3954 |  | 0 | 55.3954
203780 | 20 | 2.7698 | 55.3954 |  | 0 | 55.3954
203800 | 20 | 2.7698 | 55.3954 |  | 0 | 55.3954
203820 | 20 | 2.769 | 55.3873 |  | 0 | 55.3873
203840 | 20 | 2.7791 | 55.4803 |  | 0 | 55.4803
203850 | 10 | 2.8023 | 27.9069 |  | 0 | 27.9069
203860 | 10 | 2.8281 | 28.1519 |  | 0 | 28.1519
203870 | 10 | 2.8531 | 28.406 |  | 0 | 28.406
203880 | 10 | 2.8658 | 28.5946 |  | 0 | 28.5946
203890 | 10 | 2.8658 | 28.6579 |  | 0 | 28.6579
203900 | 10 | 2.8658 | 28.6579 |  | 0 | 28.6579
203910 | 10 | 2.8658 | 28.6579 |  | 0 | 28.6579
203920 | 10 | 2.8398 | 28.5278 |  | 0 | 28.5278
203930 | 10 | 2.8137 | 28.2675 |  | 0 | 28.2675
203940 | 10 | 2.7897 | 28.0173 |  | 0 | 28.0173
203960 | 20 | 2.768 | 55.5777 |  | 0 | 55.5777
203970 | 10 | 2.7842 | 27.7615 |  | 0 | 27.7615
203980 | 10 | 2.8144 | 27.9931 |  | 0 | 27.9931
203990 | 10 | 2.8484 | 28.314 |  | 0 | 28.314
204000 | 10 | 2.8805 | 28.6444 |  | 0 | 28.6444
Km 203+000-Km 204+000 |  |  | 2349.8535 |  | 0 | 2349.8535
204000 |  | 2.8805
204010 | 10 | 2.8765 | 28.7846 |  | 0 | 28.7846
204020 | 10 | 2.8704 | 28.7345 |  | 0 | 28.7345
204030 | 10 | 2.8765 | 28.7345 |  | 0 | 28.7345
204040 | 10 | 2.8785 | 28.7746 |  | 0 | 28.7746
204050 | 10 | 2.8447 | 28.6159 |  | 0 | 28.6159
204060 | 10 | 2.8096 | 28.2715 |  | 0 | 28.2715
204070 | 10 | 2.7791 | 27.9432 |  | 0 | 27.9432
204080 | 10 | 2.7851 | 27.8207 |  | 0 | 27.8207
204090 | 10 | 2.8237 | 28.0441 |  | 0 | 28.0441
204100 | 10 | 2.865 | 28.4435 |  | 0 | 28.4435
204110 | 10 | 2.9089 | 28.8691 |  | 0 | 28.8691
204120 | 10 | 2.9321 | 29.2046 |  | 0 | 29.2046
204130 | 10 | 2.9361 | 29.3408 |  | 0 | 29.3408
204140 | 10 | 2.9361 | 29.3608 |  | 0 | 29.3608
204150 | 10 | 2.9321 | 29.3408 |  | 0 | 29.3408
204160 | 10 | 2.9008 | 29.1644 |  | 0 | 29.1644
204170 | 10 | 2.8573 | 28.7906 |  | 0 | 28.7906
204180 | 10 | 2.8162 | 28.3676 |  | 0 | 28.3676
204190 | 10 | 2.7775 | 27.9683 |  | 0 | 27.9683
204200 | 10 | 2.7651 | 27.7127 |  | 0 | 27.7127
204220 | 20 | 2.6693 | 54.3436 |  | 0 | 54.3436
204240 | 20 | 2.5267 | 51.9598 |  | 0 | 51.9598
204250 | 10 | 2.4574 | 24.9204 |  | 0 | 24.9204
204260 | 10 | 2.3853 | 24.2134 |  | 0 | 24.2134
204270 | 10 | 2.3132 | 23.4927 |  | 0 | 23.4927
204280 | 10 | 2.2412 | 22.772 |  | 0 | 22.772
204290 | 10 | 2.169 | 22.0506 |  | 0 | 22.0506
204300 | 10 | 2.106 | 21.375 |  | 0 | 21.375
204320 | 20 | 2.1065 | 42.1259 |  | 0 | 42.1259
204340 | 20 | 2.1083 | 42.1489 |  | 0 | 42.1489
204360 | 20 | 2.1096 | 42.179 |  | 0 | 42.179
204380 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
204400 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
204420 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
204440 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
204460 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
204480 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
204500 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
204520 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
204540 | 20 | 2.1094 | 42.1896 |  | 0 | 42.1896
204560 | 20 | 2.1078 | 42.1716 |  | 0 | 42.1716
204570 | 10 | 2.1071 | 21.0741 |  | 0 | 21.0741
204580 | 10 | 2.1064 | 21.0675 |  | 0 | 21.0675
204590 | 10 | 2.1059 | 21.0616 |  | 0 | 21.0616
204600 | 10 | 2.1058 | 21.0587 |  | 0 | 21.0587
204610 | 10 | 2.1062 | 21.0604 |  | 0 | 21.0604
204620 | 10 | 2.1062 | 21.0622 |  | 0 | 21.0622
204630 | 10 | 2.1062 | 21.0622 |  | 0 | 21.0622
204640 | 10 | 2.1062 | 21.0622 |  | 0 | 21.0622
204650 | 10 | 2.1062 | 21.0622 |  | 0 | 21.0622
204660 | 10 | 2.1062 | 21.0622 |  | 0 | 21.0622
204680 | 20 | 2.1066 | 42.1287 |  | 0 | 42.1287
204700 | 20 | 2.1073 | 42.1392 |  | 0 | 42.1392
204720 | 20 | 2.126 | 42.3333 |  | 0 | 42.3333
204730 | 10 | 2.1621 | 21.4408 |  | 0 | 21.4408
204740 | 10 | 2.2022 | 21.8213 |  | 0 | 21.8213
204750 | 10 | 2.2402 | 22.2119 |  | 0 | 22.2119
204760 | 10 | 2.2362 | 22.3822 |  | 0 | 22.3822
204770 | 10 | 2.2382 | 22.3722 |  | 0 | 22.3722
204780 | 10 | 2.2336 | 22.359 |  | 0 | 22.359
204790 | 10 | 2.1922 | 22.1291 |  | 0 | 22.1291
204800 | 10 | 2.1539 | 21.7309 |  | 0 | 21.7309
204810 | 10 | 2.1189 | 21.3644 |  | 0 | 21.3644
204820 | 10 | 2.1081 | 21.1353 |  | 0 | 21.1353
204840 | 20 | 2.1096 | 42.1769 |  | 0 | 42.1769
204860 | 20 | 2.1086 | 42.1821 |  | 0 | 42.1821
204870 | 10 | 2.1066 | 21.0762 |  | 0 | 21.0762
204880 | 10 | 2.1056 | 21.0611 |  | 0 | 21.0611
204890 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
204900 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
204910 | 10 | 2.1059 | 21.0579 |  | 0 | 21.0579
204920 | 10 | 2.1077 | 21.0685 |  | 0 | 21.0685
204940 | 20 | 2.1096 | 42.1731 |  | 0 | 42.1731
204960 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
204980 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205000 | 20 | 2.1522 | 42.6176 |  | 0 | 42.6176
Km 204+000-Km 205+000 |  |  | 2301.8493 |  | 0 | 2301.8493
205000 |  | 2.1522
205010 | 10 | 2.2184 | 21.8527 |  | 0 | 21.8527
205020 | 10 | 2.2864 | 22.5239 |  | 0 | 22.5239
205030 | 10 | 2.3533 | 23.1986 |  | 0 | 23.1986
205040 | 10 | 2.3613 | 23.5731 |  | 0 | 23.5731
205050 | 10 | 2.3492 | 23.5524 |  | 0 | 23.5524
205060 | 10 | 2.2802 | 23.1467 |  | 0 | 23.1467
205070 | 10 | 2.2142 | 22.4718 |  | 0 | 22.4718
205080 | 10 | 2.1503 | 21.8226 |  | 0 | 21.8226
205100 | 20 | 2.1096 | 42.5989 |  | 0 | 42.5989
205120 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205140 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205160 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205180 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205200 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205220 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205240 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205260 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205280 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205300 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205320 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205340 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205360 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205380 | 20 | 2.109 | 42.1854 |  | 0 | 42.1854
205400 | 20 | 2.1267 | 42.3564 |  | 0 | 42.3564
205410 | 10 | 2.1598 | 21.4323 |  | 0 | 21.4323
205420 | 10 | 2.1963 | 21.7807 |  | 0 | 21.7807
205430 | 10 | 2.2336 | 22.1498 |  | 0 | 22.1498
205440 | 10 | 2.2482 | 22.4093 |  | 0 | 22.4093
205450 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
205460 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
205470 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
205480 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
205490 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
205500 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
205510 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
205520 | 10 | 2.2295 | 22.3889 |  | 0 | 22.3889
205530 | 10 | 2.1925 | 22.1101 |  | 0 | 22.1101
205540 | 10 | 2.1557 | 21.7408 |  | 0 | 21.7408
205550 | 10 | 2.1212 | 21.3846 |  | 0 | 21.3846
205560 | 10 | 2.105 | 21.1312 |  | 0 | 21.1312
205580 | 20 | 2.1054 | 42.104 |  | 0 | 42.104
205590 | 10 | 2.124 | 21.1468 |  | 0 | 21.1468
205600 | 10 | 2.1809 | 21.5242 |  | 0 | 21.5242
205610 | 10 | 2.2421 | 22.1148 |  | 0 | 22.1148
205620 | 10 | 2.3037 | 22.7288 |  | 0 | 22.7288
205630 | 10 | 2.3304 | 23.1705 |  | 0 | 23.1705
205640 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
205650 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
205660 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
205670 | 10 | 2.32 | 23.252 |  | 0 | 23.252
205680 | 10 | 2.2578 | 22.8887 |  | 0 | 22.8887
205690 | 10 | 2.1962 | 22.2699 |  | 0 | 22.2699
205700 | 10 | 2.1373 | 21.6677 |  | 0 | 21.6677
205720 | 20 | 2.1412 | 42.7856 |  | 0 | 42.7856
205730 | 10 | 2.1961 | 21.6865 |  | 0 | 21.6865
205740 | 10 | 2.2535 | 22.2478 |  | 0 | 22.2478
205750 | 10 | 2.3116 | 22.8257 |  | 0 | 22.8257
205760 | 10 | 2.3304 | 23.2103 |  | 0 | 23.2103
205770 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
205780 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
205790 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
205800 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
205810 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
205820 | 10 | 2.3157 | 23.2309 |  | 0 | 23.2309
205830 | 10 | 2.2595 | 22.8762 |  | 0 | 22.8762
205840 | 10 | 2.202 | 22.3074 |  | 0 | 22.3074
205850 | 10 | 2.1483 | 21.7516 |  | 0 | 21.7516
205860 | 10 | 2.1076 | 21.2799 |  | 0 | 21.2799
205880 | 20 | 2.1096 | 42.172 |  | 0 | 42.172
205900 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205920 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205940 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
205960 | 20 | 2.1092 | 42.1881 |  | 0 | 42.1881
205980 | 20 | 2.1267 | 42.3593 |  | 0 | 42.3593
205990 | 10 | 2.1658 | 21.4622 |  | 0 | 21.4622
206000 | 10 | 2.2065 | 21.8614 |  | 0 | 21.8614
Km 205+000-Km 206+000 |  |  | 2181.793 |  | 0 | 2181.793
206000 |  | 2.2065
206010 | 10 | 2.25 | 22.2827 |  | 0 | 22.2827
206020 | 10 | 2.2689 | 22.5945 |  | 0 | 22.5945
206030 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206040 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206050 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206060 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206070 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206080 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206090 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206100 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206110 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206120 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206130 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
206140 | 10 | 2.2272 | 22.4804 |  | 0 | 22.4804
206150 | 10 | 2.186 | 22.0658 |  | 0 | 22.0658
206160 | 10 | 2.1462 | 21.6608 |  | 0 | 21.6608
206170 | 10 | 2.1092 | 21.2772 |  | 0 | 21.2772
206180 | 10 | 2.1085 | 21.0889 |  | 0 | 21.0889
206200 | 20 | 2.1096 | 42.1809 |  | 0 | 42.1809
206220 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
206240 | 20 | 2.1091 | 42.1865 |  | 0 | 42.1865
206260 | 20 | 2.1581 | 42.6717 |  | 0 | 42.6717
206270 | 10 | 2.2184 | 21.8823 |  | 0 | 21.8823
206280 | 10 | 2.2823 | 22.5031 |  | 0 | 22.5031
206290 | 10 | 2.345 | 23.1364 |  | 0 | 23.1364
206300 | 10 | 2.3553 | 23.5016 |  | 0 | 23.5016
206310 | 10 | 2.3573 | 23.5631 |  | 0 | 23.5631
206320 | 10 | 2.3533 | 23.553 |  | 0 | 23.553
206330 | 10 | 2.3093 | 23.3131 |  | 0 | 23.3131
206340 | 10 | 2.2471 | 22.7819 |  | 0 | 22.7819
206350 | 10 | 2.1857 | 22.1636 |  | 0 | 22.1636
206360 | 10 | 2.1268 | 21.5623 |  | 0 | 21.5623
206380 | 20 | 2.1096 | 42.3636 |  | 0 | 42.3636
206400 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
206420 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
206440 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
206460 | 20 | 2.1093 | 42.1886 |  | 0 | 42.1886
206480 | 20 | 2.1424 | 42.5167 |  | 0 | 42.5167
206490 | 10 | 2.1979 | 21.7016 |  | 0 | 21.7016
206500 | 10 | 2.2554 | 22.2669 |  | 0 | 22.2669
206510 | 10 | 2.3137 | 22.8455 |  | 0 | 22.8455
206520 | 10 | 2.3264 | 23.2004 |  | 0 | 23.2004
206530 | 10 | 2.3244 | 23.2542 |  | 0 | 23.2542
206540 | 10 | 2.3224 | 23.2341 |  | 0 | 23.2341
206550 | 10 | 2.3224 | 23.2241 |  | 0 | 23.2241
206560 | 10 | 2.3244 | 23.2342 |  | 0 | 23.2342
206570 | 10 | 2.3284 | 23.2642 |  | 0 | 23.2642
206580 | 10 | 2.2931 | 23.1074 |  | 0 | 23.1074
206590 | 10 | 2.2354 | 22.6422 |  | 0 | 22.6422
206600 | 10 | 2.1802 | 22.0779 |  | 0 | 22.0779
206610 | 10 | 2.1234 | 21.518 |  | 0 | 21.518
206620 | 10 | 2.105 | 21.1423 |  | 0 | 21.1423
206640 | 20 | 2.1054 | 42.1046 |  | 0 | 42.1046
206650 | 10 | 2.1482 | 21.2679 |  | 0 | 21.2679
206660 | 10 | 2.2234 | 21.8578 |  | 0 | 21.8578
206670 | 10 | 2.3031 | 22.6323 |  | 0 | 22.6323
206680 | 10 | 2.3813 | 23.4219 |  | 0 | 23.4219
206690 | 10 | 2.4123 | 23.9683 |  | 0 | 23.9683
206700 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
206710 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
206720 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
206730 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
206740 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
206750 | 10 | 2.3455 | 23.789 |  | 0 | 23.789
206760 | 10 | 2.269 | 23.0724 |  | 0 | 23.0724
206770 | 10 | 2.1918 | 22.3038 |  | 0 | 22.3038
206780 | 10 | 2.119 | 21.554 |  | 0 | 21.554
206800 | 20 | 2.1096 | 42.286 |  | 0 | 42.286
206820 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
206840 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
206860 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
206880 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
206900 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
206920 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
206940 | 20 | 2.1287 | 42.383 |  | 0 | 42.383
206950 | 10 | 2.1737 | 21.5123 |  | 0 | 21.5123
206960 | 10 | 2.2247 | 21.992 |  | 0 | 21.992
206970 | 10 | 2.2764 | 22.5053 |  | 0 | 22.5053
206980 | 10 | 2.2869 | 22.8165 |  | 0 | 22.8165
206990 | 10 | 2.2849 | 22.8591 |  | 0 | 22.8591
207000 | 10 | 2.2829 | 22.8391 |  | 0 | 22.8391
Km 206+000-Km 207+000 |  |  | 2209.5043 |  | 0 | 2209.5043
207000 |  | 2.2829
207010 | 10 | 2.2809 | 22.8191 |  | 0 | 22.8191
207020 | 10 | 2.2809 | 22.8091 |  | 0 | 22.8091
207030 | 10 | 2.2789 | 22.799 |  | 0 | 22.799
207040 | 10 | 2.2789 | 22.789 |  | 0 | 22.789
207050 | 10 | 2.2769 | 22.779 |  | 0 | 22.779
207060 | 10 | 2.2769 | 22.769 |  | 0 | 22.769
207070 | 10 | 2.2789 | 22.779 |  | 0 | 22.779
207080 | 10 | 2.2789 | 22.789 |  | 0 | 22.789
207090 | 10 | 2.2789 | 22.7891 |  | 0 | 22.7891
207100 | 10 | 2.2809 | 22.7991 |  | 0 | 22.7991
207110 | 10 | 2.2829 | 22.8191 |  | 0 | 22.8191
207120 | 10 | 2.2849 | 22.8391 |  | 0 | 22.8391
207130 | 10 | 2.2869 | 22.8591 |  | 0 | 22.8591
207140 | 10 | 2.2889 | 22.8792 |  | 0 | 22.8792
207150 | 10 | 2.2407 | 22.6481 |  | 0 | 22.6481
207160 | 10 | 2.1885 | 22.1458 |  | 0 | 22.1458
207170 | 10 | 2.1393 | 21.6386 |  | 0 | 21.6386
207180 | 10 | 2.125 | 21.3214 |  | 0 | 21.3214
207190 | 10 | 2.2038 | 21.6441 |  | 0 | 21.6441
207200 | 10 | 2.2876 | 22.4569 |  | 0 | 22.4569
207210 | 10 | 2.3746 | 23.311 |  | 0 | 23.311
207220 | 10 | 2.4103 | 23.9248 |  | 0 | 23.9248
207230 | 10 | 2.4103 | 24.1034 |  | 0 | 24.1034
207240 | 10 | 2.4103 | 24.1034 |  | 0 | 24.1034
207250 | 10 | 2.4123 | 24.1134 |  | 0 | 24.1134
207260 | 10 | 2.3329 | 23.7264 |  | 0 | 23.7264
207270 | 10 | 2.2485 | 22.9073 |  | 0 | 22.9073
207280 | 10 | 2.1662 | 22.0734 |  | 0 | 22.0734
207300 | 20 | 2.1096 | 42.7571 |  | 0 | 42.7571
207320 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
207340 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
207360 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
207380 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
207400 | 20 | 2.1084 | 42.1801 |  | 0 | 42.1801
207410 | 10 | 2.1328 | 21.2062 |  | 0 | 21.2062
207420 | 10 | 2.2077 | 21.7027 |  | 0 | 21.7027
207430 | 10 | 2.2913 | 22.4954 |  | 0 | 22.4954
207440 | 10 | 2.374 | 23.3267 |  | 0 | 23.3267
207450 | 10 | 2.4324 | 24.032 |  | 0 | 24.032
207460 | 10 | 2.4324 | 24.3241 |  | 0 | 24.3241
207470 | 10 | 2.4324 | 24.3241 |  | 0 | 24.3241
207480 | 10 | 2.4264 | 24.294 |  | 0 | 24.294
207490 | 10 | 2.3461 | 23.8626 |  | 0 | 23.8626
207500 | 10 | 2.2658 | 23.0598 |  | 0 | 23.0598
207510 | 10 | 2.1849 | 22.2538 |  | 0 | 22.2538
207520 | 10 | 2.1101 | 21.4754 |  | 0 | 21.4754
207530 | 10 | 2.1116 | 21.1087 |  | 0 | 21.1087
207540 | 10 | 2.1491 | 21.3037 |  | 0 | 21.3037
207550 | 10 | 2.1887 | 21.6895 |  | 0 | 21.6895
207560 | 10 | 2.2308 | 22.0978 |  | 0 | 22.0978
207570 | 10 | 2.2689 | 22.4985 |  | 0 | 22.4985
207580 | 10 | 2.2709 | 22.6988 |  | 0 | 22.6988
207590 | 10 | 2.2709 | 22.7089 |  | 0 | 22.7089
207600 | 10 | 2.2689 | 22.6989 |  | 0 | 22.6989
207610 | 10 | 2.2298 | 22.4933 |  | 0 | 22.4933
207620 | 10 | 2.1864 | 22.081 |  | 0 | 22.081
207630 | 10 | 2.1455 | 21.6599 |  | 0 | 21.6599
207640 | 10 | 2.1071 | 21.2632 |  | 0 | 21.2632
207650 | 10 | 2.105 | 21.0605 |  | 0 | 21.0605
207660 | 10 | 2.1433 | 21.2418 |  | 0 | 21.2418
207670 | 10 | 2.1861 | 21.6472 |  | 0 | 21.6472
207680 | 10 | 2.2273 | 22.0669 |  | 0 | 22.0669
207690 | 10 | 2.2689 | 22.4809 |  | 0 | 22.4809
207700 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
207710 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
207720 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
207730 | 10 | 2.2689 | 22.6888 |  | 0 | 22.6888
207740 | 10 | 2.2268 | 22.4785 |  | 0 | 22.4785
207750 | 10 | 2.1867 | 22.0677 |  | 0 | 22.0677
207760 | 10 | 2.1467 | 21.667 |  | 0 | 21.667
207780 | 20 | 2.1091 | 42.5573 |  | 0 | 42.5573
207800 | 20 | 2.1095 | 42.186 |  | 0 | 42.186
207810 | 10 | 2.1379 | 21.237 |  | 0 | 21.237
207820 | 10 | 2.1881 | 21.6297 |  | 0 | 21.6297
207830 | 10 | 2.2402 | 22.1415 |  | 0 | 22.1415
207840 | 10 | 2.2903 | 22.6527 |  | 0 | 22.6527
207850 | 10 | 2.3084 | 22.9936 |  | 0 | 22.9936
207860 | 10 | 2.3084 | 23.0838 |  | 0 | 23.0838
207870 | 10 | 2.3084 | 23.0838 |  | 0 | 23.0838
207880 | 10 | 2.3104 | 23.0938 |  | 0 | 23.0938
207890 | 10 | 2.2789 | 22.9463 |  | 0 | 22.9463
207900 | 10 | 2.2269 | 22.5288 |  | 0 | 22.5288
207910 | 10 | 2.1757 | 22.0128 |  | 0 | 22.0128
207920 | 10 | 2.1267 | 21.512 |  | 0 | 21.512
207940 | 20 | 2.1096 | 42.363 |  | 0 | 42.363
207960 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
207980 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
208000 | 20 | 2.1485 | 42.5806 |  | 0 | 42.5806
Km 207+000-Km 208+000 |  |  | 2222.2474 |  | 0 | 2222.2474
208000 |  | 2.1485
208010 | 10 | 2.226 | 21.8725 |  | 0 | 21.8725
208020 | 10 | 2.3099 | 22.6794 |  | 0 | 22.6794
208030 | 10 | 2.3947 | 23.523 |  | 0 | 23.523
208040 | 10 | 2.4224 | 24.0856 |  | 0 | 24.0856
208050 | 10 | 2.4103 | 24.1636 |  | 0 | 24.1636
208060 | 10 | 2.4063 | 24.0834 |  | 0 | 24.0834
208070 | 10 | 2.4103 | 24.0834 |  | 0 | 24.0834
208080 | 10 | 2.4186 | 24.145 |  | 0 | 24.145
208090 | 10 | 2.4046 | 24.1164 |  | 0 | 24.1164
208100 | 10 | 2.323 | 23.6382 |  | 0 | 23.6382
208110 | 10 | 2.2419 | 22.8244 |  | 0 | 22.8244
208120 | 10 | 2.1612 | 22.0156 |  | 0 | 22.0156
208140 | 20 | 2.1352 | 42.9639 |  | 0 | 42.9639
208150 | 10 | 2.1717 | 21.5343 |  | 0 | 21.5343
208160 | 10 | 2.2087 | 21.902 |  | 0 | 21.902
208170 | 10 | 2.2441 | 22.2638 |  | 0 | 22.2638
208180 | 10 | 2.2482 | 22.4616 |  | 0 | 22.4616
208190 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
208200 | 10 | 2.2482 | 22.4824 |  | 0 | 22.4824
208210 | 10 | 2.2462 | 22.4723 |  | 0 | 22.4723
208220 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208230 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208240 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208250 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208260 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208270 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208280 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208290 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208300 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208310 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208320 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208330 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208340 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
208350 | 10 | 2.2482 | 22.4723 |  | 0 | 22.4723
208360 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
208370 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
208380 | 10 | 2.2482 | 22.4824 |  | 0 | 22.4824
208390 | 10 | 2.2315 | 22.3989 |  | 0 | 22.3989
208400 | 10 | 2.1943 | 22.1292 |  | 0 | 22.1292
208410 | 10 | 2.1598 | 21.7707 |  | 0 | 21.7707
208420 | 10 | 2.1267 | 21.4327 |  | 0 | 21.4327
208440 | 20 | 2.109 | 42.3574 |  | 0 | 42.3574
208460 | 20 | 2.1096 | 42.1859 |  | 0 | 42.1859
208480 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
208500 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
208520 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
208540 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
208560 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
208580 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
208600 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
208620 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
208640 | 20 | 2.1091 | 42.1868 |  | 0 | 42.1868
208660 | 20 | 2.174 | 42.8309 |  | 0 | 42.8309
208670 | 10 | 2.2507 | 22.1231 |  | 0 | 22.1231
208680 | 10 | 2.3309 | 22.9078 |  | 0 | 22.9078
208690 | 10 | 2.4102 | 23.7056 |  | 0 | 23.7056
208700 | 10 | 2.4123 | 24.1128 |  | 0 | 24.1128
208710 | 10 | 2.4144 | 24.1335 |  | 0 | 24.1335
208720 | 10 | 2.4144 | 24.1436 |  | 0 | 24.1436
208730 | 10 | 2.4123 | 24.1335 |  | 0 | 24.1335
208740 | 10 | 2.3629 | 23.876 |  | 0 | 23.876
208750 | 10 | 2.2869 | 23.2487 |  | 0 | 23.2487
208760 | 10 | 2.2094 | 22.4813 |  | 0 | 22.4813
208770 | 10 | 2.1343 | 21.7181 |  | 0 | 21.7181
208780 | 10 | 2.1055 | 21.1989 |  | 0 | 21.1989
208800 | 20 | 2.105 | 42.1053 |  | 0 | 42.1053
208820 | 20 | 2.1437 | 42.4873 |  | 0 | 42.4873
208830 | 10 | 2.1906 | 21.6715 |  | 0 | 21.6715
208840 | 10 | 2.2358 | 22.1318 |  | 0 | 22.1318
208850 | 10 | 2.2834 | 22.5959 |  | 0 | 22.5959
208860 | 10 | 2.2856 | 22.8449 |  | 0 | 22.8449
208870 | 10 | 2.2856 | 22.8559 |  | 0 | 22.8559
208880 | 10 | 2.2856 | 22.8559 |  | 0 | 22.8559
208890 | 10 | 2.2773 | 22.8143 |  | 0 | 22.8143
208900 | 10 | 2.2301 | 22.5368 |  | 0 | 22.5368
208910 | 10 | 2.1831 | 22.0663 |  | 0 | 22.0663
208920 | 10 | 2.1364 | 21.5976 |  | 0 | 21.5976
208940 | 20 | 2.1054 | 42.4177 |  | 0 | 42.4177
208960 | 20 | 2.105 | 42.1039 |  | 0 | 42.1039
208980 | 20 | 2.1052 | 42.1023 |  | 0 | 42.1023
208990 | 10 | 2.1316 | 21.1839 |  | 0 | 21.1839
209000 | 10 | 2.1621 | 21.4681 |  | 0 | 21.4681
Km 208+000-Km 209+000 |  |  | 2212.1673 |  | 0 | 2212.1673
209000 |  | 2.1621
209010 | 10 | 2.1927 | 21.7739 |  | 0 | 21.7739
209020 | 10 | 2.2256 | 22.0915 |  | 0 | 22.0915
209030 | 10 | 2.2317 | 22.2861 |  | 0 | 22.2861
209040 | 10 | 2.2317 | 22.3165 |  | 0 | 22.3165
209050 | 10 | 2.2276 | 22.2965 |  | 0 | 22.2965
209060 | 10 | 2.1994 | 22.1352 |  | 0 | 22.1352
209070 | 10 | 2.1681 | 21.8374 |  | 0 | 21.8374
209080 | 10 | 2.1353 | 21.517 |  | 0 | 21.517
209090 | 10 | 2.107 | 21.2116 |  | 0 | 21.2116
209100 | 10 | 2.1052 | 21.0608 |  | 0 | 21.0608
209110 | 10 | 2.1498 | 21.2748 |  | 0 | 21.2748
209120 | 10 | 2.249 | 21.9939 |  | 0 | 21.9939
209130 | 10 | 2.3468 | 22.9788 |  | 0 | 22.9788
209140 | 10 | 2.4473 | 23.9701 |  | 0 | 23.9701
209150 | 10 | 2.4725 | 24.599 |  | 0 | 24.599
209160 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
209170 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
209180 | 10 | 2.3936 | 24.3305 |  | 0 | 24.3305
209190 | 10 | 2.2949 | 23.4423 |  | 0 | 23.4423
209200 | 10 | 2.1954 | 22.4516 |  | 0 | 22.4516
209210 | 10 | 2.109 | 21.5221 |  | 0 | 21.5221
209220 | 10 | 2.1876 | 21.4827 |  | 0 | 21.4827
209230 | 10 | 2.2711 | 22.2935 |  | 0 | 22.2935
209240 | 10 | 2.3559 | 23.1352 |  | 0 | 23.1352
209250 | 10 | 2.4123 | 23.8412 |  | 0 | 23.8412
209260 | 10 | 2.4144 | 24.1335 |  | 0 | 24.1335
209270 | 10 | 2.4123 | 24.1335 |  | 0 | 24.1335
209280 | 10 | 2.3456 | 23.7898 |  | 0 | 23.7898
209290 | 10 | 2.2611 | 23.0337 |  | 0 | 23.0337
209300 | 10 | 2.1796 | 22.2038 |  | 0 | 22.2038
209320 | 20 | 2.1312 | 43.1086 |  | 0 | 43.1086
209330 | 10 | 2.1723 | 21.5174 |  | 0 | 21.5174
209340 | 10 | 2.2121 | 21.922 |  | 0 | 21.922
209350 | 10 | 2.2482 | 22.3019 |  | 0 | 22.3019
209360 | 10 | 2.2462 | 22.4723 |  | 0 | 22.4723
209370 | 10 | 2.2462 | 22.4623 |  | 0 | 22.4623
209380 | 10 | 2.2462 | 22.4622 |  | 0 | 22.4622
209390 | 10 | 2.2075 | 22.2685 |  | 0 | 22.2685
209400 | 10 | 2.1689 | 21.8818 |  | 0 | 21.8818
209410 | 10 | 2.1303 | 21.496 |  | 0 | 21.496
209420 | 10 | 2.1059 | 21.1813 |  | 0 | 21.1813
209440 | 20 | 2.1053 | 42.1125 |  | 0 | 42.1125
209460 | 20 | 2.105 | 42.1036 |  | 0 | 42.1036
209480 | 20 | 2.105 | 42.1008 |  | 0 | 42.1008
209490 | 10 | 2.1052 | 21.051 |  | 0 | 21.051
209500 | 10 | 2.1053 | 21.0525 |  | 0 | 21.0525
209510 | 10 | 2.1056 | 21.0548 |  | 0 | 21.0548
209520 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
209530 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
209540 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
209550 | 10 | 2.1056 | 21.0563 |  | 0 | 21.0563
209560 | 10 | 2.106 | 21.0581 |  | 0 | 21.0581
209570 | 10 | 2.1064 | 21.0618 |  | 0 | 21.0618
209580 | 10 | 2.1068 | 21.066 |  | 0 | 21.066
209600 | 20 | 2.1078 | 42.1462 |  | 0 | 42.1462
209620 | 20 | 2.1089 | 42.1674 |  | 0 | 42.1674
209640 | 20 | 2.1096 | 42.185 |  | 0 | 42.185
209660 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
209680 | 20 | 2.1327 | 42.4223 |  | 0 | 42.4223
209690 | 10 | 2.1837 | 21.5818 |  | 0 | 21.5818
209700 | 10 | 2.241 | 22.1235 |  | 0 | 22.1235
209710 | 10 | 2.299 | 22.7002 |  | 0 | 22.7002
209720 | 10 | 2.3324 | 23.1574 |  | 0 | 23.1574
209730 | 10 | 2.3324 | 23.3244 |  | 0 | 23.3244
209740 | 10 | 2.3324 | 23.3244 |  | 0 | 23.3244
209750 | 10 | 2.3241 | 23.2829 |  | 0 | 23.2829
209760 | 10 | 2.2678 | 22.9596 |  | 0 | 22.9596
209770 | 10 | 2.2102 | 22.3897 |  | 0 | 22.3897
209780 | 10 | 2.1562 | 21.8317 |  | 0 | 21.8317
209800 | 20 | 2.109 | 42.6516 |  | 0 | 42.6516
209820 | 20 | 2.1096 | 42.1854 |  | 0 | 42.1854
209840 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
209860 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
209880 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
209900 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
209920 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
209940 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
209960 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
209980 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
210000 | 20 | 2.1083 | 42.1782 |  | 0 | 42.1782
Km 209+000-Km 210+000 |  |  | 2184.8807 |  | 0 | 2184.8807
210000 |  | 2.1083
210010 | 10 | 2.1287 | 21.185 |  | 0 | 21.185
210020 | 10 | 2.1857 | 21.5722 |  | 0 | 21.5722
210030 | 10 | 2.2491 | 22.1742 |  | 0 | 22.1742
210040 | 10 | 2.3114 | 22.8029 |  | 0 | 22.8029
210050 | 10 | 2.3513 | 23.3136 |  | 0 | 23.3136
210060 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
210070 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
210080 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
210090 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
210100 | 10 | 2.3264 | 23.3886 |  | 0 | 23.3886
210110 | 10 | 2.2645 | 22.9548 |  | 0 | 22.9548
210120 | 10 | 2.2031 | 22.338 |  | 0 | 22.338
210130 | 10 | 2.142 | 21.7254 |  | 0 | 21.7254
210140 | 10 | 2.1054 | 21.2368 |  | 0 | 21.2368
210160 | 20 | 2.105 | 42.104 |  | 0 | 42.104
210170 | 10 | 2.1054 | 21.0522 |  | 0 | 21.0522
210180 | 10 | 2.1061 | 21.0572 |  | 0 | 21.0572
210190 | 10 | 2.1066 | 21.0633 |  | 0 | 21.0633
210200 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
210210 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
210220 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
210230 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
210240 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
210250 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
210260 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
210270 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
210280 | 10 | 2.1066 | 21.066 |  | 0 | 21.066
210290 | 10 | 2.1246 | 21.1561 |  | 0 | 21.1561
210300 | 10 | 2.1506 | 21.3762 |  | 0 | 21.3762
210310 | 10 | 2.1767 | 21.6364 |  | 0 | 21.6364
210320 | 10 | 2.2027 | 21.8967 |  | 0 | 21.8967
210330 | 10 | 2.2067 | 22.0468 |  | 0 | 22.0468
210340 | 10 | 2.2067 | 22.0668 |  | 0 | 22.0668
210350 | 10 | 2.2067 | 22.0668 |  | 0 | 22.0668
210360 | 10 | 2.2067 | 22.0668 |  | 0 | 22.0668
210370 | 10 | 2.1841 | 21.9537 |  | 0 | 21.9537
210380 | 10 | 2.1575 | 21.7078 |  | 0 | 21.7078
210390 | 10 | 2.1312 | 21.4433 |  | 0 | 21.4433
210400 | 10 | 2.109 | 21.2008 |  | 0 | 21.2008
210410 | 10 | 2.107 | 21.0803 |  | 0 | 21.0803
210420 | 10 | 2.1293 | 21.1817 |  | 0 | 21.1817
210430 | 10 | 2.1557 | 21.425 |  | 0 | 21.425
210440 | 10 | 2.1824 | 21.6905 |  | 0 | 21.6905
210450 | 10 | 2.2071 | 21.9475 |  | 0 | 21.9475
210460 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
210470 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
210480 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
210490 | 10 | 2.1971 | 22.0212 |  | 0 | 22.0212
210500 | 10 | 2.1704 | 21.8375 |  | 0 | 21.8375
210510 | 10 | 2.1455 | 21.5795 |  | 0 | 21.5795
210520 | 10 | 2.1191 | 21.323 |  | 0 | 21.323
210540 | 20 | 2.1494 | 42.6846 |  | 0 | 42.6846
210550 | 10 | 2.1802 | 21.6477 |  | 0 | 21.6477
210560 | 10 | 2.2071 | 21.9364 |  | 0 | 21.9364
210570 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
210580 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
210590 | 10 | 2.2073 | 22.072 |  | 0 | 22.072
210600 | 10 | 2.2115 | 22.0938 |  | 0 | 22.0938
210620 | 20 | 2.2239 | 44.3536 |  | 0 | 44.3536
210630 | 10 | 2.2301 | 22.2699 |  | 0 | 22.2699
210640 | 10 | 2.2362 | 22.3316 |  | 0 | 22.3316
210650 | 10 | 2.2402 | 22.3822 |  | 0 | 22.3822
210660 | 10 | 2.2462 | 22.4323 |  | 0 | 22.4323
210670 | 10 | 2.2482 | 22.4723 |  | 0 | 22.4723
210680 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
210690 | 10 | 2.2482 | 22.4822 |  | 0 | 22.4822
210700 | 10 | 2.1984 | 22.2331 |  | 0 | 22.2331
210710 | 10 | 2.1514 | 21.7489 |  | 0 | 21.7489
210720 | 10 | 2.107 | 21.2918 |  | 0 | 21.2918
210730 | 10 | 2.1733 | 21.4015 |  | 0 | 21.4015
210740 | 10 | 2.2523 | 22.1282 |  | 0 | 22.1282
210750 | 10 | 2.3302 | 22.9125 |  | 0 | 22.9125
210760 | 10 | 2.3908 | 23.6048 |  | 0 | 23.6048
210770 | 10 | 2.3923 | 23.9154 |  | 0 | 23.9154
210780 | 10 | 2.3923 | 23.9228 |  | 0 | 23.9228
210790 | 10 | 2.3148 | 23.5356 |  | 0 | 23.5356
210800 | 10 | 2.2365 | 22.7566 |  | 0 | 22.7566
210810 | 10 | 2.1613 | 21.9887 |  | 0 | 21.9887
210820 | 10 | 2.105 | 21.3314 |  | 0 | 21.3314
210830 | 10 | 2.1558 | 21.3041 |  | 0 | 21.3041
210840 | 10 | 2.2135 | 21.8466 |  | 0 | 21.8466
210850 | 10 | 2.2696 | 22.4155 |  | 0 | 22.4155
210860 | 10 | 2.3096 | 22.896 |  | 0 | 22.896
210870 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
210880 | 10 | 2.2804 | 22.9501 |  | 0 | 22.9501
210890 | 10 | 2.2226 | 22.5147 |  | 0 | 22.5147
210900 | 10 | 2.1674 | 21.95 |  | 0 | 21.95
210910 | 10 | 2.111 | 21.3923 |  | 0 | 21.3923
210920 | 10 | 2.1252 | 21.1811 |  | 0 | 21.1811
210930 | 10 | 2.152 | 21.3861 |  | 0 | 21.3861
210940 | 10 | 2.1811 | 21.6656 |  | 0 | 21.6656
210950 | 10 | 2.2071 | 21.9411 |  | 0 | 21.9411
210960 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
210970 | 10 | 2.197 | 22.0206 |  | 0 | 22.0206
210980 | 10 | 2.168 | 21.8248 |  | 0 | 21.8248
210990 | 10 | 2.1393 | 21.5363 |  | 0 | 21.5363
211000 | 10 | 2.113 | 21.2616 |  | 0 | 21.2616
Km 210+000-Km 211+000 |  |  | 2196.3406 |  | 0 | 2196.3406
211000 |  | 2.113
211020 | 20 | 2.1055 | 42.185 |  | 0 | 42.185
211030 | 10 | 2.1482 | 21.2686 |  | 0 | 21.2686
211040 | 10 | 2.2695 | 22.0887 |  | 0 | 22.0887
211050 | 10 | 2.3913 | 23.3039 |  | 0 | 23.3039
211060 | 10 | 2.4715 | 24.3139 |  | 0 | 24.3139
211070 | 10 | 2.4725 | 24.7203 |  | 0 | 24.7203
211080 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
211090 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
211100 | 10 | 2.3564 | 24.1448 |  | 0 | 24.1448
211110 | 10 | 2.2339 | 22.9514 |  | 0 | 22.9514
211120 | 10 | 2.113 | 21.7344 |  | 0 | 21.7344
211130 | 10 | 2.1976 | 21.5532 |  | 0 | 21.5532
211140 | 10 | 2.2999 | 22.4876 |  | 0 | 22.4876
211150 | 10 | 2.404 | 23.5192 |  | 0 | 23.5192
211160 | 10 | 2.4123 | 24.0815 |  | 0 | 24.0815
211170 | 10 | 2.3955 | 24.0393 |  | 0 | 24.0393
211180 | 10 | 2.2916 | 23.4356 |  | 0 | 23.4356
211190 | 10 | 2.1895 | 22.4057 |  | 0 | 22.4057
211200 | 10 | 2.117 | 21.5327 |  | 0 | 21.5327
211210 | 10 | 2.188 | 21.525 |  | 0 | 21.525
211220 | 10 | 2.2666 | 22.2728 |  | 0 | 22.2728
211230 | 10 | 2.3481 | 23.0735 |  | 0 | 23.0735
211240 | 10 | 2.4123 | 23.8025 |  | 0 | 23.8025
211250 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
211260 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
211270 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
211280 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
211290 | 10 | 2.4124 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
211300 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
211310 | 10 | 2.335 | 23.7368 |  | 0 | 23.7368
211320 | 10 | 2.2567 | 22.9586 |  | 0 | 22.9586
211330 | 10 | 2.1819 | 22.1932 |  | 0 | 22.1932
211340 | 10 | 2.1073 | 21.4461 |  | 0 | 21.4461
211360 | 20 | 2.1096 | 42.1684 |  | 0 | 42.1684
211380 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
211400 | 20 | 2.1077 | 42.1723 |  | 0 | 42.1723
211410 | 10 | 2.1067 | 21.0719 |  | 0 | 21.0719
211420 | 10 | 2.1059 | 21.063 |  | 0 | 21.063
211430 | 10 | 2.1056 | 21.0576 |  | 0 | 21.0576
211440 | 10 | 2.1056 | 21.0562 |  | 0 | 21.0562
211450 | 10 | 2.106 | 21.058 |  | 0 | 21.058
211460 | 10 | 2.1068 | 21.0638 |  | 0 | 21.0638
211480 | 20 | 2.1089 | 42.1571 |  | 0 | 42.1571
211500 | 20 | 2.1096 | 42.1848 |  | 0 | 42.1848
211520 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
211540 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
211560 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
211580 | 20 | 2.1087 | 42.183 |  | 0 | 42.183
211600 | 20 | 2.115 | 42.2377 |  | 0 | 42.2377
211610 | 10 | 2.1343 | 21.2468 |  | 0 | 21.2468
211620 | 10 | 2.1557 | 21.4503 |  | 0 | 21.4503
211630 | 10 | 2.1801 | 21.6794 |  | 0 | 21.6794
211640 | 10 | 2.203 | 21.9155 |  | 0 | 21.9155
211650 | 10 | 2.2071 | 22.0504 |  | 0 | 22.0504
211660 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
211670 | 10 | 2.1991 | 22.0312 |  | 0 | 22.0312
211680 | 10 | 2.1751 | 21.8711 |  | 0 | 21.8711
211690 | 10 | 2.1531 | 21.6408 |  | 0 | 21.6408
211700 | 10 | 2.1297 | 21.4139 |  | 0 | 21.4139
211710 | 10 | 2.1105 | 21.2011 |  | 0 | 21.2011
211720 | 10 | 2.1315 | 21.2102 |  | 0 | 21.2102
211730 | 10 | 2.2148 | 21.7317 |  | 0 | 21.7317
211740 | 10 | 2.302 | 22.5841 |  | 0 | 22.5841
211750 | 10 | 2.3883 | 23.4513 |  | 0 | 23.4513
211760 | 10 | 2.4525 | 24.2037 |  | 0 | 24.2037
211770 | 10 | 2.4525 | 24.5248 |  | 0 | 24.5248
211780 | 10 | 2.4525 | 24.5248 |  | 0 | 24.5248
211790 | 10 | 2.4525 | 24.5248 |  | 0 | 24.5248
211800 | 10 | 2.4525 | 24.5248 |  | 0 | 24.5248
211810 | 10 | 2.4462 | 24.4934 |  | 0 | 24.4934
211820 | 10 | 2.3589 | 24.0254 |  | 0 | 24.0254
211830 | 10 | 2.2706 | 23.1474 |  | 0 | 23.1474
211840 | 10 | 2.1854 | 22.2799 |  | 0 | 22.2799
211860 | 20 | 2.1735 | 43.5883 |  | 0 | 43.5883
211870 | 10 | 2.2608 | 22.1716 |  | 0 | 22.1716
211880 | 10 | 2.3492 | 23.0502 |  | 0 | 23.0502
211890 | 10 | 2.4404 | 23.9482 |  | 0 | 23.9482
211900 | 10 | 2.4525 | 24.4646 |  | 0 | 24.4646
211910 | 10 | 2.4525 | 24.5248 |  | 0 | 24.5248
211920 | 10 | 2.4525 | 24.5248 |  | 0 | 24.5248
211930 | 10 | 2.4525 | 24.5248 |  | 0 | 24.5248
211940 | 10 | 2.4525 | 24.5248 |  | 0 | 24.5248
211950 | 10 | 2.4525 | 24.5248 |  | 0 | 24.5248
211960 | 10 | 2.4274 | 24.3995 |  | 0 | 24.3995
211970 | 10 | 2.3403 | 23.8387 |  | 0 | 23.8387
211980 | 10 | 2.2523 | 22.963 |  | 0 | 22.963
211990 | 10 | 2.1672 | 22.0975 |  | 0 | 22.0975
212000 | 10 | 2.107 | 21.3712 |  | 0 | 21.3712
Km 211+000-Km 212+000 |  |  | 2251.5195 |  | 0 | 2251.5195
212000 |  | 2.107
212010 | 10 | 2.1677 | 21.3735 |  | 0 | 21.3735
212020 | 10 | 2.2332 | 22.0044 |  | 0 | 22.0044
212030 | 10 | 2.2997 | 22.6645 |  | 0 | 22.6645
212040 | 10 | 2.3513 | 23.2549 |  | 0 | 23.2549
212050 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
212060 | 10 | 2.3324 | 23.4184 |  | 0 | 23.4184
212070 | 10 | 2.2636 | 22.9797 |  | 0 | 22.9797
212080 | 10 | 2.1958 | 22.2969 |  | 0 | 22.2969
212090 | 10 | 2.1271 | 21.6143 |  | 0 | 21.6143
212100 | 10 | 2.1292 | 21.2812 |  | 0 | 21.2812
212110 | 10 | 2.1742 | 21.5171 |  | 0 | 21.5171
212120 | 10 | 2.2222 | 21.9824 |  | 0 | 21.9824
212130 | 10 | 2.2696 | 22.459 |  | 0 | 22.459
212140 | 10 | 2.2896 | 22.7958 |  | 0 | 22.7958
212150 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
212160 | 10 | 2.254 | 22.718 |  | 0 | 22.718
212170 | 10 | 2.2064 | 22.3021 |  | 0 | 22.3021
212180 | 10 | 2.1599 | 21.8315 |  | 0 | 21.8315
212190 | 10 | 2.119 | 21.3943 |  | 0 | 21.3943
212200 | 10 | 2.1083 | 21.1363 |  | 0 | 21.1363
212220 | 20 | 2.1096 | 42.1787 |  | 0 | 42.1787
212240 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
212260 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
212280 | 20 | 2.1095 | 42.1907 |  | 0 | 42.1907
212300 | 20 | 2.176 | 42.8551 |  | 0 | 42.8551
212310 | 10 | 2.2648 | 22.2038 |  | 0 | 22.2038
212320 | 10 | 2.3553 | 23.1004 |  | 0 | 23.1004
212330 | 10 | 2.4324 | 23.9386 |  | 0 | 23.9386
212340 | 10 | 2.4324 | 24.3241 |  | 0 | 24.3241
212350 | 10 | 2.4324 | 24.3241 |  | 0 | 24.3241
212360 | 10 | 2.4324 | 24.3241 |  | 0 | 24.3241
212370 | 10 | 2.3805 | 24.0647 |  | 0 | 24.0647
212380 | 10 | 2.2919 | 23.3623 |  | 0 | 23.3623
212390 | 10 | 2.2042 | 22.4807 |  | 0 | 22.4807
212400 | 10 | 2.1173 | 21.6073 |  | 0 | 21.6073
212420 | 20 | 2.1354 | 42.5266 |  | 0 | 42.5266
212430 | 10 | 2.2145 | 21.7497 |  | 0 | 21.7497
212440 | 10 | 2.2984 | 22.5648 |  | 0 | 22.5648
212450 | 10 | 2.3832 | 23.4083 |  | 0 | 23.4083
212460 | 10 | 2.4123 | 23.9778 |  | 0 | 23.9778
212470 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
212480 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
212490 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
212500 | 10 | 2.385 | 23.987 |  | 0 | 23.987
212510 | 10 | 2.2999 | 23.4247 |  | 0 | 23.4247
212520 | 10 | 2.2179 | 22.5891 |  | 0 | 22.5891
212530 | 10 | 2.1367 | 21.7731 |  | 0 | 21.7731
212540 | 10 | 2.1084 | 21.2256 |  | 0 | 21.2256
212560 | 20 | 2.1096 | 42.18 |  | 0 | 42.18
212580 | 20 | 2.1093 | 42.1887 |  | 0 | 42.1887
212600 | 20 | 2.1077 | 42.1702 |  | 0 | 42.1702
212610 | 10 | 2.107 | 21.0738 |  | 0 | 21.0738
212620 | 10 | 2.1064 | 21.0673 |  | 0 | 21.0673
212630 | 10 | 2.1059 | 21.0615 |  | 0 | 21.0615
212640 | 10 | 2.1058 | 21.0586 |  | 0 | 21.0586
212650 | 10 | 2.1059 | 21.0587 |  | 0 | 21.0587
212660 | 10 | 2.1059 | 21.059 |  | 0 | 21.059
212670 | 10 | 2.1059 | 21.059 |  | 0 | 21.059
212680 | 10 | 2.1057 | 21.0579 |  | 0 | 21.0579
212690 | 10 | 2.1052 | 21.0546 |  | 0 | 21.0546
212700 | 10 | 2.105 | 21.0514 |  | 0 | 21.0514
212705.24 | 5.24 | 2.115 | 11.0565 |  | 0 | 11.0565
212720 | 14.76 | 2.1412 | 31.4112 |  | 0 | 31.4112
212730 | 10 | 2.1717 | 21.5646 |  | 0 | 21.5646
212740 | 10 | 2.2024 | 21.8702 |  | 0 | 21.8702
212750 | 10 | 2.2067 | 22.0452 |  | 0 | 22.0452
212760 | 10 | 2.2067 | 22.0668 |  | 0 | 22.0668
212770 | 10 | 2.2026 | 22.0462 |  | 0 | 22.0462
212780 | 10 | 2.1738 | 21.8816 |  | 0 | 21.8816
212790 | 10 | 2.1442 | 21.5897 |  | 0 | 21.5897
212800 | 10 | 2.1169 | 21.3056 |  | 0 | 21.3056
212820 | 20 | 2.1089 | 42.2586 |  | 0 | 42.2586
212840 | 20 | 2.1096 | 42.1847 |  | 0 | 42.1847
212860 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
212880 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
212900 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
212920 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
212940 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
212960 | 20 | 2.1077 | 42.1724 |  | 0 | 42.1724
212970 | 10 | 2.1286 | 21.1815 |  | 0 | 21.1815
212980 | 10 | 2.1618 | 21.452 |  | 0 | 21.452
212990 | 10 | 2.1984 | 21.8008 |  | 0 | 21.8008
213000 | 10 | 2.2357 | 22.1703 |  | 0 | 22.1703
Km 212+000-Km 213+000 |  |  | 2188.5222 |  | 0 | 2188.5222
213000 |  | 2.2357
213010 | 10 | 2.2482 | 22.4195 |  | 0 | 22.4195
213020 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
213030 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
213040 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
213050 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
213060 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
213070 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
213080 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
213090 | 10 | 2.2362 | 22.4222 |  | 0 | 22.4222
213100 | 10 | 2.2002 | 22.1819 |  | 0 | 22.1819
213110 | 10 | 2.1642 | 21.8217 |  | 0 | 21.8217
213120 | 10 | 2.1303 | 21.4726 |  | 0 | 21.4726
213130 | 10 | 2.1085 | 21.1942 |  | 0 | 21.1942
213140 | 10 | 2.1087 | 21.0862 |  | 0 | 21.0862
213150 | 10 | 2.143 | 21.2587 |  | 0 | 21.2587
213160 | 10 | 2.1893 | 21.6618 |  | 0 | 21.6618
213170 | 10 | 2.2355 | 22.1242 |  | 0 | 22.1242
213180 | 10 | 2.2816 | 22.5854 |  | 0 | 22.5854
213190 | 10 | 2.2896 | 22.8559 |  | 0 | 22.8559
213200 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213210 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213220 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213230 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213240 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213250 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213260 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213270 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213280 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213290 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213300 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213310 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213320 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213330 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
213340 | 10 | 2.2666 | 22.7811 |  | 0 | 22.7811
213350 | 10 | 2.219 | 22.4279 |  | 0 | 22.4279
213360 | 10 | 2.1718 | 21.9539 |  | 0 | 21.9539
213370 | 10 | 2.1272 | 21.495 |  | 0 | 21.495
213380 | 10 | 2.105 | 21.1609 |  | 0 | 21.1609
213390 | 10 | 2.1113 | 21.0814 |  | 0 | 21.0814
213400 | 10 | 2.162 | 21.3664 |  | 0 | 21.3664
213410 | 10 | 2.2192 | 21.9062 |  | 0 | 21.9062
213420 | 10 | 2.275 | 22.4713 |  | 0 | 22.4713
213430 | 10 | 2.3104 | 22.927 |  | 0 | 22.927
213440 | 10 | 2.3104 | 23.1038 |  | 0 | 23.1038
213450 | 10 | 2.3104 | 23.1038 |  | 0 | 23.1038
213460 | 10 | 2.3104 | 23.1038 |  | 0 | 23.1038
213470 | 10 | 2.3104 | 23.1038 |  | 0 | 23.1038
213480 | 10 | 2.3104 | 23.1038 |  | 0 | 23.1038
213490 | 10 | 2.3104 | 23.1038 |  | 0 | 23.1038
213500 | 10 | 2.2984 | 23.0437 |  | 0 | 23.0437
213510 | 10 | 2.2442 | 22.7129 |  | 0 | 22.7129
213520 | 10 | 2.1897 | 22.1696 |  | 0 | 22.1696
213530 | 10 | 2.1349 | 21.6228 |  | 0 | 21.6228
213540 | 10 | 2.1082 | 21.2152 |  | 0 | 21.2152
213550 | 10 | 2.1276 | 21.179 |  | 0 | 21.179
213560 | 10 | 2.1531 | 21.4037 |  | 0 | 21.4037
213570 | 10 | 2.1791 | 21.6611 |  | 0 | 21.6611
213580 | 10 | 2.2051 | 21.9211 |  | 0 | 21.9211
213590 | 10 | 2.2071 | 22.0612 |  | 0 | 22.0612
213600 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
213610 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
213620 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
213630 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
213640 | 10 | 2.1988 | 22.0298 |  | 0 | 22.0298
213650 | 10 | 2.174 | 21.864 |  | 0 | 21.864
213660 | 10 | 2.148 | 21.6096 |  | 0 | 21.6096
213670 | 10 | 2.1227 | 21.3532 |  | 0 | 21.3532
213680 | 10 | 2.1075 | 21.1511 |  | 0 | 21.1511
213700 | 20 | 2.1096 | 42.171 |  | 0 | 42.171
213720 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
213740 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
213760 | 20 | 2.1112 | 42.2077 |  | 0 | 42.2077
213770 | 10 | 2.1561 | 21.3365 |  | 0 | 21.3365
213780 | 10 | 2.2082 | 21.8213 |  | 0 | 21.8213
213790 | 10 | 2.2597 | 22.3392 |  | 0 | 22.3392
213800 | 10 | 2.3096 | 22.8465 |  | 0 | 22.8465
213810 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213820 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213830 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213840 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213850 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213860 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213864.7 | 4.7 | 2.3096 | 10.8553 |  | 0 | 10.8553
EE: ATRÁS: 213+864.70 / ADELANTE: 213+885.70
213885.7 |  | 2.3096
213890 | 4.3 | 2.3096 | 9.9315 |  | 0 | 9.9315
213900 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213910 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213920 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213930 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213940 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213950 | 10 | 2.3096 | 23.0964 |  | 0 | 23.0964
213960 | 10 | 2.2617 | 22.8569 |  | 0 | 22.8569
213970 | 10 | 2.2102 | 22.3599 |  | 0 | 22.3599
213980 | 10 | 2.158 | 21.8414 |  | 0 | 21.8414
213990 | 10 | 2.1131 | 21.356 |  | 0 | 21.356
214000 | 10 | 2.1085 | 21.1084 |  | 0 | 21.1084
Km 213+000-Km 214+000 |  |  | 2179.0529 |  | 0 | 2179.0529
214000 |  | 2.1085
214020 | 20 | 2.1096 | 42.1809 |  | 0 | 42.1809
214040 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
214060 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
214080 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
214100 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
214120 | 20 | 2.1073 | 42.1685 |  | 0 | 42.1685
214130 | 10 | 2.1719 | 21.396 |  | 0 | 21.396
214140 | 10 | 2.2448 | 22.0833 |  | 0 | 22.0833
214150 | 10 | 2.3191 | 22.8192 |  | 0 | 22.8192
214160 | 10 | 2.3713 | 23.4521 |  | 0 | 23.4521
214170 | 10 | 2.3713 | 23.7135 |  | 0 | 23.7135
214180 | 10 | 2.3713 | 23.7135 |  | 0 | 23.7135
214190 | 10 | 2.3713 | 23.7135 |  | 0 | 23.7135
214200 | 10 | 2.3275 | 23.4941 |  | 0 | 23.4941
214210 | 10 | 2.2551 | 22.913 |  | 0 | 22.913
214220 | 10 | 2.1817 | 22.1841 |  | 0 | 22.1841
214230 | 10 | 2.111 | 21.4637 |  | 0 | 21.4637
214240 | 10 | 2.1411 | 21.261 |  | 0 | 21.261
214250 | 10 | 2.2 | 21.7057 |  | 0 | 21.7057
214260 | 10 | 2.2617 | 22.3083 |  | 0 | 22.3083
214270 | 10 | 2.3262 | 22.9394 |  | 0 | 22.9394
214280 | 10 | 2.3304 | 23.2832 |  | 0 | 23.2832
214290 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
214300 | 10 | 2.3179 | 23.2419 |  | 0 | 23.2419
214310 | 10 | 2.256 | 22.8695 |  | 0 | 22.8695
214320 | 10 | 2.1945 | 22.2523 |  | 0 | 22.2523
214330 | 10 | 2.1336 | 21.6404 |  | 0 | 21.6404
214340 | 10 | 2.1051 | 21.1933 |  | 0 | 21.1933
214360 | 20 | 2.1154 | 42.2048 |  | 0 | 42.2048
214370 | 10 | 2.1822 | 21.488 |  | 0 | 21.488
214380 | 10 | 2.2495 | 22.1588 |  | 0 | 22.1588
214390 | 10 | 2.3174 | 22.8347 |  | 0 | 22.8347
214400 | 10 | 2.3505 | 23.3394 |  | 0 | 23.3394
214410 | 10 | 2.3505 | 23.5048 |  | 0 | 23.5048
214420 | 10 | 2.3505 | 23.5048 |  | 0 | 23.5048
214430 | 10 | 2.2844 | 23.1744 |  | 0 | 23.1744
214440 | 10 | 2.2188 | 22.5161 |  | 0 | 22.5161
214450 | 10 | 2.1518 | 21.8529 |  | 0 | 21.8529
214460 | 10 | 2.1052 | 21.2846 |  | 0 | 21.2846
214480 | 20 | 2.1053 | 42.1042 |  | 0 | 42.1042
214490 | 10 | 2.1459 | 21.2559 |  | 0 | 21.2559
214500 | 10 | 2.2151 | 21.8051 |  | 0 | 21.8051
214510 | 10 | 2.2888 | 22.5194 |  | 0 | 22.5194
214520 | 10 | 2.363 | 23.2591 |  | 0 | 23.2591
214530 | 10 | 2.3713 | 23.6719 |  | 0 | 23.6719
214540 | 10 | 2.3693 | 23.7034 |  | 0 | 23.7034
214550 | 10 | 2.2991 | 23.3424 |  | 0 | 23.3424
214560 | 10 | 2.227 | 22.6305 |  | 0 | 22.6305
214570 | 10 | 2.1529 | 21.8993 |  | 0 | 21.8993
214580 | 10 | 2.1096 | 21.3128 |  | 0 | 21.3128
214590 | 10 | 2.1351 | 21.2235 |  | 0 | 21.2235
214600 | 10 | 2.1611 | 21.4808 |  | 0 | 21.4808
214610 | 10 | 2.1878 | 21.7446 |  | 0 | 21.7446
214620 | 10 | 2.2067 | 21.9725 |  | 0 | 21.9725
214630 | 10 | 2.2067 | 22.0668 |  | 0 | 22.0668
214640 | 10 | 2.1943 | 22.0049 |  | 0 | 22.0049
214650 | 10 | 2.1677 | 21.8098 |  | 0 | 21.8098
214660 | 10 | 2.1412 | 21.5445 |  | 0 | 21.5445
214670 | 10 | 2.119 | 21.3013 |  | 0 | 21.3013
214680 | 10 | 2.105 | 21.1203 |  | 0 | 21.1203
214700 | 20 | 2.1056 | 42.1063 |  | 0 | 42.1063
214710 | 10 | 2.1222 | 21.1391 |  | 0 | 21.1391
214720 | 10 | 2.1991 | 21.6065 |  | 0 | 21.6065
214730 | 10 | 2.2822 | 22.4067 |  | 0 | 22.4067
214740 | 10 | 2.3677 | 23.2499 |  | 0 | 23.2499
214750 | 10 | 2.4114 | 23.8956 |  | 0 | 23.8956
214760 | 10 | 2.4123 | 24.1188 |  | 0 | 24.1188
214770 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
214780 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
214790 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
214800 | 10 | 2.4123 | 24.1235 |  | 0 | 24.1235
214810 | 10 | 2.3483 | 23.803 |  | 0 | 23.803
214820 | 10 | 2.2641 | 23.0619 |  | 0 | 23.0619
214830 | 10 | 2.1826 | 22.2335 |  | 0 | 22.2335
214840 | 10 | 2.1056 | 21.4409 |  | 0 | 21.4409
214860 | 20 | 2.105 | 42.1062 |  | 0 | 42.1062
214880 | 20 | 2.1562 | 42.6127 |  | 0 | 42.6127
214890 | 10 | 2.2456 | 22.0093 |  | 0 | 22.0093
214900 | 10 | 2.3356 | 22.9062 |  | 0 | 22.9062
214910 | 10 | 2.4262 | 23.8092 |  | 0 | 23.8092
214920 | 10 | 2.4324 | 24.2932 |  | 0 | 24.2932
214930 | 10 | 2.4324 | 24.3241 |  | 0 | 24.3241
214940 | 10 | 2.4324 | 24.3241 |  | 0 | 24.3241
214950 | 10 | 2.3582 | 23.9529 |  | 0 | 23.9529
214960 | 10 | 2.2696 | 23.1387 |  | 0 | 23.1387
214970 | 10 | 2.1815 | 22.2555 |  | 0 | 22.2555
214980 | 10 | 2.108 | 21.4475 |  | 0 | 21.4475
214990 | 10 | 2.1068 | 21.074 |  | 0 | 21.074
215000 | 10 | 2.106 | 21.0639 |  | 0 | 21.0639
Km 214+000-Km 215+000 |  |  | 2226.5697 |  | 0 | 2226.5697
215000 |  | 2.106
215010 | 10 | 2.1059 | 21.0593 |  | 0 | 21.0593
215020 | 10 | 2.1059 | 21.059 |  | 0 | 21.059
215030 | 10 | 2.1059 | 21.059 |  | 0 | 21.059
215040 | 10 | 2.1059 | 21.059 |  | 0 | 21.059
215050 | 10 | 2.1058 | 21.0583 |  | 0 | 21.0583
215060 | 10 | 2.1054 | 21.0557 |  | 0 | 21.0557
215070 | 10 | 2.1051 | 21.0526 |  | 0 | 21.0526
215080 | 10 | 2.105 | 21.0507 |  | 0 | 21.0507
215100 | 20 | 2.1051 | 42.1016 |  | 0 | 42.1016
215120 | 20 | 2.1058 | 42.1094 |  | 0 | 42.1094
215130 | 10 | 2.1223 | 21.1405 |  | 0 | 21.1405
215140 | 10 | 2.167 | 21.4465 |  | 0 | 21.4465
215150 | 10 | 2.2118 | 21.8942 |  | 0 | 21.8942
215160 | 10 | 2.2589 | 22.3535 |  | 0 | 22.3535
215170 | 10 | 2.2896 | 22.7423 |  | 0 | 22.7423
215180 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
215190 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
215200 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
215210 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
215220 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
215230 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
215240 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
215250 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
215260 | 10 | 2.269 | 22.7928 |  | 0 | 22.7928
215270 | 10 | 2.2217 | 22.4533 |  | 0 | 22.4533
215280 | 10 | 2.1747 | 21.982 |  | 0 | 21.982
215290 | 10 | 2.1299 | 21.5231 |  | 0 | 21.5231
215300 | 10 | 2.1054 | 21.1767 |  | 0 | 21.1767
215320 | 20 | 2.105 | 42.1041 |  | 0 | 42.1041
215340 | 20 | 2.1054 | 42.104 |  | 0 | 42.104
215360 | 20 | 2.1386 | 42.4405 |  | 0 | 42.4405
215370 | 10 | 2.1997 | 21.6915 |  | 0 | 21.6915
215380 | 10 | 2.2609 | 22.303 |  | 0 | 22.303
215390 | 10 | 2.3245 | 22.9272 |  | 0 | 22.9272
215400 | 10 | 2.3513 | 23.379 |  | 0 | 23.379
215410 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
215420 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
215430 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
215440 | 10 | 2.2885 | 23.1988 |  | 0 | 23.1988
215450 | 10 | 2.2265 | 22.5748 |  | 0 | 22.5748
215460 | 10 | 2.166 | 21.9625 |  | 0 | 21.9625
215470 | 10 | 2.1073 | 21.3663 |  | 0 | 21.3663
215480 | 10 | 2.1089 | 21.081 |  | 0 | 21.081
215500 | 20 | 2.1096 | 42.1848 |  | 0 | 42.1848
215520 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
215540 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
215560 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
215580 | 20 | 2.1096 | 42.1913 |  | 0 | 42.1913
215600 | 20 | 2.108 | 42.1755 |  | 0 | 42.1755
215610 | 10 | 2.1444 | 21.2621 |  | 0 | 21.2621
215620 | 10 | 2.2141 | 21.7925 |  | 0 | 21.7925
215630 | 10 | 2.2859 | 22.4997 |  | 0 | 22.4997
215640 | 10 | 2.3608 | 23.2333 |  | 0 | 23.2333
215650 | 10 | 2.3923 | 23.7652 |  | 0 | 23.7652
215660 | 10 | 2.3923 | 23.9228 |  | 0 | 23.9228
215670 | 10 | 2.3923 | 23.9228 |  | 0 | 23.9228
215680 | 10 | 2.3923 | 23.9228 |  | 0 | 23.9228
215690 | 10 | 2.3398 | 23.6604 |  | 0 | 23.6604
215700 | 10 | 2.2672 | 23.0352 |  | 0 | 23.0352
215710 | 10 | 2.1957 | 22.3147 |  | 0 | 22.3147
215720 | 10 | 2.1269 | 21.6127 |  | 0 | 21.6127
215740 | 20 | 2.1096 | 42.3642 |  | 0 | 42.3642
215760 | 20 | 2.1077 | 42.1724 |  | 0 | 42.1724
215770 | 10 | 2.1208 | 21.1425 |  | 0 | 21.1425
215780 | 10 | 2.1421 | 21.3144 |  | 0 | 21.3144
215790 | 10 | 2.1679 | 21.5496 |  | 0 | 21.5496
215800 | 10 | 2.1947 | 21.8127 |  | 0 | 21.8127
215810 | 10 | 2.2071 | 22.009 |  | 0 | 22.009
215820 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
215830 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
215840 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
215850 | 10 | 2.1864 | 21.9675 |  | 0 | 21.9675
215860 | 10 | 2.1596 | 21.7301 |  | 0 | 21.7301
215870 | 10 | 2.1343 | 21.4697 |  | 0 | 21.4697
215880 | 10 | 2.1131 | 21.2369 |  | 0 | 21.2369
215900 | 20 | 2.2871 | 44.0019 |  | 0 | 44.0019
215920 | 20 | 2.4782 | 47.6535 |  | 0 | 47.6535
215930 | 10 | 2.6147 | 25.4645 |  | 0 | 25.4645
215940 | 10 | 2.8001 | 27.0739 |  | 0 | 27.0739
215950 | 10 | 2.9884 | 28.9427 |  | 0 | 28.9427
215960 | 10 | 3.082 | 30.3523 |  | 0 | 30.3523
215970 | 10 | 3.1346 | 31.0834 |  | 0 | 31.0834
215980 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
215990 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216000 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
Km 215+000-Km 216+000 |  |  | 2254.6731 |  | 0 | 2254.6731
216000 |  | 3.1346
216010 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216020 | 10 | 3.1051 | 31.1987 |  | 0 | 31.1987
216030 | 10 | 3.0112 | 30.5813 |  | 0 | 30.5813
216040 | 10 | 2.9186 | 29.6487 |  | 0 | 29.6487
216050 | 10 | 2.8284 | 28.7349 |  | 0 | 28.7349
216060 | 10 | 2.7678 | 27.981 |  | 0 | 27.981
216080 | 20 | 2.7698 | 55.3759 |  | 0 | 55.3759
216100 | 20 | 2.7698 | 55.3954 |  | 0 | 55.3954
216120 | 20 | 2.7676 | 55.3734 |  | 0 | 55.3734
216130 | 10 | 2.7906 | 27.7907 |  | 0 | 27.7907
216140 | 10 | 2.8259 | 28.0823 |  | 0 | 28.0823
216150 | 10 | 2.863 | 28.4442 |  | 0 | 28.4442
216160 | 10 | 2.8987 | 28.8082 |  | 0 | 28.8082
216170 | 10 | 2.9092 | 29.0396 |  | 0 | 29.0396
216180 | 10 | 2.9092 | 29.0923 |  | 0 | 29.0923
216190 | 10 | 2.9092 | 29.0923 |  | 0 | 29.0923
216200 | 10 | 2.8849 | 28.9709 |  | 0 | 28.9709
216210 | 10 | 2.8471 | 28.6602 |  | 0 | 28.6602
216220 | 10 | 2.8098 | 28.2848 |  | 0 | 28.2848
216230 | 10 | 2.7772 | 27.935 |  | 0 | 27.935
216240 | 10 | 2.765 | 27.7109 |  | 0 | 27.7109
216250 | 10 | 2.8354 | 28.0021 |  | 0 | 28.0021
216260 | 10 | 2.9264 | 28.8091 |  | 0 | 28.8091
216270 | 10 | 3.018 | 29.7222 |  | 0 | 29.7222
216280 | 10 | 3.1104 | 30.642 |  | 0 | 30.642
216290 | 10 | 3.1332 | 31.218 |  | 0 | 31.218
216300 | 10 | 3.1346 | 31.3395 |  | 0 | 31.3395
216310 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216320 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216330 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216340 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216350 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216360 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216370 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216380 | 10 | 3.1334 | 31.3403 |  | 0 | 31.3403
216390 | 10 | 3.0969 | 31.1513 |  | 0 | 31.1513
216400 | 10 | 3.0047 | 30.5079 |  | 0 | 30.5079
216410 | 10 | 2.9131 | 29.5892 |  | 0 | 29.5892
216420 | 10 | 2.822 | 28.6754 |  | 0 | 28.6754
216440 | 20 | 2.765 | 55.8699 |  | 0 | 55.8699
216450 | 10 | 2.7651 | 27.6506 |  | 0 | 27.6506
216460 | 10 | 2.7656 | 27.6535 |  | 0 | 27.6535
216470 | 10 | 2.7665 | 27.6602 |  | 0 | 27.6602
216480 | 10 | 2.7666 | 27.6654 |  | 0 | 27.6654
216490 | 10 | 2.7666 | 27.6663 |  | 0 | 27.6663
216500 | 10 | 2.7666 | 27.6663 |  | 0 | 27.6663
216510 | 10 | 2.7666 | 27.6663 |  | 0 | 27.6663
216520 | 10 | 2.7662 | 27.664 |  | 0 | 27.664
216530 | 10 | 2.766 | 27.6608 |  | 0 | 27.6608
216540 | 10 | 2.7664 | 27.6622 |  | 0 | 27.6622
216550 | 10 | 2.7671 | 27.6675 |  | 0 | 27.6675
216560 | 10 | 2.7678 | 27.6742 |  | 0 | 27.6742
216580 | 20 | 2.7695 | 55.3731 |  | 0 | 55.3731
216600 | 20 | 2.7698 | 55.393 |  | 0 | 55.393
216620 | 20 | 2.7927 | 55.6243 |  | 0 | 55.6243
216630 | 10 | 2.8459 | 28.193 |  | 0 | 28.193
216640 | 10 | 2.9037 | 28.7481 |  | 0 | 28.7481
216650 | 10 | 2.9624 | 29.3302 |  | 0 | 29.3302
216660 | 10 | 2.992 | 29.772 |  | 0 | 29.772
216670 | 10 | 2.992 | 29.9205 |  | 0 | 29.9205
216680 | 10 | 2.992 | 29.9205 |  | 0 | 29.9205
216690 | 10 | 2.992 | 29.9205 |  | 0 | 29.9205
216700 | 10 | 2.9477 | 29.6985 |  | 0 | 29.6985
216710 | 10 | 2.8893 | 29.1849 |  | 0 | 29.1849
216720 | 10 | 2.8338 | 28.6158 |  | 0 | 28.6158
216730 | 10 | 2.7771 | 28.0546 |  | 0 | 28.0546
216740 | 10 | 2.7771 | 27.7709 |  | 0 | 27.7709
216750 | 10 | 2.8298 | 28.0345 |  | 0 | 28.0345
216760 | 10 | 2.8873 | 28.5856 |  | 0 | 28.5856
216770 | 10 | 2.9456 | 29.1646 |  | 0 | 29.1646
216780 | 10 | 2.992 | 29.6883 |  | 0 | 29.6883
216790 | 10 | 2.992 | 29.9205 |  | 0 | 29.9205
216800 | 10 | 2.992 | 29.9205 |  | 0 | 29.9205
216810 | 10 | 2.992 | 29.9205 |  | 0 | 29.9205
216820 | 10 | 2.9625 | 29.7729 |  | 0 | 29.7729
216830 | 10 | 2.9041 | 29.3334 |  | 0 | 29.3334
216840 | 10 | 2.8485 | 28.763 |  | 0 | 28.763
216850 | 10 | 2.7914 | 28.1994 |  | 0 | 28.1994
216860 | 10 | 2.765 | 27.7822 |  | 0 | 27.7822
216880 | 20 | 2.804 | 55.6899 |  | 0 | 55.6899
216890 | 10 | 2.8954 | 28.4971 |  | 0 | 28.4971
216900 | 10 | 2.9876 | 29.4153 |  | 0 | 29.4153
216910 | 10 | 3.0806 | 30.341 |  | 0 | 30.341
216920 | 10 | 3.1346 | 31.0762 |  | 0 | 31.0762
216930 | 10 | 3.1347 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216940 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216950 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216960 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216970 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
216980 | 10 | 3.0846 | 31.0963 |  | 0 | 31.0963
216990 | 10 | 2.9934 | 30.3902 |  | 0 | 30.3902
217000 | 10 | 2.9012 | 29.473 |  | 0 | 29.473
Km 216+000-Km 217+000 |  |  | 2913.113 |  | 0 | 2913.113
217000 |  | 2.9012
217010 | 10 | 2.8097 | 28.5545 |  | 0 | 28.5545
217020 | 10 | 2.7651 | 27.874 |  | 0 | 27.874
217040 | 20 | 2.8199 | 55.8492 |  | 0 | 55.8492
217050 | 10 | 2.9114 | 28.6562 |  | 0 | 28.6562
217060 | 10 | 3.0038 | 29.5757 |  | 0 | 29.5757
217070 | 10 | 3.097 | 30.504 |  | 0 | 30.504
217080 | 10 | 3.1346 | 31.1584 |  | 0 | 31.1584
217090 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
217100 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
217110 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
217120 | 10 | 3.1346 | 31.3465 |  | 0 | 31.3465
217130 | 10 | 3.0904 | 31.1253 |  | 0 | 31.1253
217140 | 10 | 2.9967 | 30.4355 |  | 0 | 30.4355
217150 | 10 | 2.9043 | 29.505 |  | 0 | 29.505
217160 | 10 | 2.8147 | 28.5952 |  | 0 | 28.5952
217170 | 10 | 2.7683 | 27.915 |  | 0 | 27.915
217180 | 10 | 2.7698 | 27.6902 |  | 0 | 27.6902
217200 | 20 | 2.7698 | 55.3954 |  | 0 | 55.3954
217220 | 20 | 2.5817 | 53.5148 |  | 0 | 53.5148
217240 | 20 | 2.3917 | 49.7336 |  | 0 | 49.7336
217260 | 20 | 2.2036 | 45.9524 |  | 0 | 45.9524
217280 | 20 | 2.121 | 43.2456 |  | 0 | 43.2456
217290 | 10 | 2.1758 | 21.4837 |  | 0 | 21.4837
217300 | 10 | 2.2388 | 22.0731 |  | 0 | 22.0731
217310 | 10 | 2.301 | 22.6992 |  | 0 | 22.6992
217320 | 10 | 2.3513 | 23.2614 |  | 0 | 23.2614
217330 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
217340 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
217350 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
217360 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
217370 | 10 | 2.2989 | 23.2508 |  | 0 | 23.2508
217380 | 10 | 2.2368 | 22.6781 |  | 0 | 22.6781
217390 | 10 | 2.1758 | 22.0629 |  | 0 | 22.0629
217400 | 10 | 2.117 | 21.4643 |  | 0 | 21.4643
217420 | 20 | 2.1096 | 42.266 |  | 0 | 42.266
217440 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
217460 | 20 | 2.108 | 42.1753 |  | 0 | 42.1753
217470 | 10 | 2.1504 | 21.292 |  | 0 | 21.292
217480 | 10 | 2.2301 | 21.9025 |  | 0 | 21.9025
217490 | 10 | 2.3119 | 22.7101 |  | 0 | 22.7101
217500 | 10 | 2.3969 | 23.5441 |  | 0 | 23.5441
217510 | 10 | 2.4324 | 24.1464 |  | 0 | 24.1464
217520 | 10 | 2.4324 | 24.3241 |  | 0 | 24.3241
217530 | 10 | 2.4303 | 24.3136 |  | 0 | 24.3136
217540 | 10 | 2.347 | 23.8864 |  | 0 | 23.8864
217550 | 10 | 2.2647 | 23.0582 |  | 0 | 23.0582
217560 | 10 | 2.184 | 22.2432 |  | 0 | 22.2432
217580 | 20 | 2.2031 | 43.8708 |  | 0 | 43.8708
217600 | 20 | 2.3917 | 45.9477 |  | 0 | 45.9477
217620 | 20 | 2.5817 | 49.7336 |  | 0 | 49.7336
217640 | 20 | 2.7698 | 53.5148 |  | 0 | 53.5148
217660 | 20 | 2.7698 | 55.3954 |  | 0 | 55.3954
217680 | 20 | 2.7665 | 55.3625 |  | 0 | 55.3625
217700 | 20 | 2.7658 | 55.3232 |  | 0 | 55.3232
217720 | 20 | 2.7663 | 55.3213 |  | 0 | 55.3213
217740 | 20 | 2.7684 | 55.3468 |  | 0 | 55.3468
217760 | 20 | 2.8697 | 56.3808 |  | 0 | 56.3808
217770 | 10 | 2.978 | 29.2385 |  | 0 | 29.2385
217780 | 10 | 3.0745 | 30.2623 |  | 0 | 30.2623
217790 | 10 | 3.0745 | 30.7446 |  | 0 | 30.7446
217800 | 10 | 3.0745 | 30.7446 |  | 0 | 30.7446
217810 | 10 | 3.0745 | 30.7446 |  | 0 | 30.7446
217820 | 10 | 3.074 | 30.7424 |  | 0 | 30.7424
217830 | 10 | 3.0376 | 30.5582 |  | 0 | 30.5582
217840 | 10 | 2.9286 | 29.8312 |  | 0 | 29.8312
217850 | 10 | 2.8212 | 28.7491 |  | 0 | 28.7491
217860 | 10 | 2.7831 | 28.0217 |  | 0 | 28.0217
217870 | 10 | 2.8224 | 28.0277 |  | 0 | 28.0277
217880 | 10 | 2.8671 | 28.4473 |  | 0 | 28.4473
217890 | 10 | 2.8892 | 28.7813 |  | 0 | 28.7813
217900 | 10 | 2.8892 | 28.892 |  | 0 | 28.892
217910 | 10 | 2.8892 | 28.892 |  | 0 | 28.892
217920 | 10 | 2.8594 | 28.7432 |  | 0 | 28.7432
217930 | 10 | 2.8159 | 28.3767 |  | 0 | 28.3767
217940 | 10 | 2.7791 | 27.975 |  | 0 | 27.975
217960 | 20 | 2.7698 | 55.4885 |  | 0 | 55.4885
217980 | 20 | 2.7692 | 55.3899 |  | 0 | 55.3899
218000 | 20 | 2.7673 | 55.3648 |  | 0 | 55.3648
Km 217+000-Km 218+000 |  |  | 2631.9568 |  | 0 | 2631.9568
218000 |  | 2.7673
218010 | 10 | 2.7665 | 27.6687 |  | 0 | 27.6687
218020 | 10 | 2.7659 | 27.6617 |  | 0 | 27.6617
218030 | 10 | 2.7668 | 27.6632 |  | 0 | 27.6632
218040 | 10 | 2.7677 | 27.6724 |  | 0 | 27.6724
218050 | 10 | 2.6716 | 27.1964 |  | 0 | 27.1964
218060 | 10 | 2.5749 | 26.2326 |  | 0 | 26.2326
218070 | 10 | 2.4777 | 25.2633 |  | 0 | 25.2633
218080 | 10 | 2.3791 | 24.2843 |  | 0 | 24.2843
218090 | 10 | 2.293 | 23.3607 |  | 0 | 23.3607
218100 | 10 | 2.2054 | 22.492 |  | 0 | 22.492
218110 | 10 | 2.1562 | 21.8077 |  | 0 | 21.8077
218120 | 10 | 2.2074 | 21.8181 |  | 0 | 21.8181
218130 | 10 | 2.2593 | 22.3335 |  | 0 | 22.3335
218140 | 10 | 2.2896 | 22.7443 |  | 0 | 22.7443
218150 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
218160 | 10 | 2.2728 | 22.812 |  | 0 | 22.812
218170 | 10 | 2.2208 | 22.4681 |  | 0 | 22.4681
218180 | 10 | 2.1696 | 21.9522 |  | 0 | 21.9522
218190 | 10 | 2.123 | 21.4632 |  | 0 | 21.4632
218200 | 10 | 2.1351 | 21.2908 |  | 0 | 21.2908
218210 | 10 | 2.1838 | 21.5948 |  | 0 | 21.5948
218220 | 10 | 2.2332 | 22.0854 |  | 0 | 22.0854
218230 | 10 | 2.2854 | 22.5932 |  | 0 | 22.5932
218240 | 10 | 2.2896 | 22.8749 |  | 0 | 22.8749
218250 | 10 | 2.2896 | 22.896 |  | 0 | 22.896
218260 | 10 | 2.2624 | 22.7598 |  | 0 | 22.7598
218270 | 10 | 2.2105 | 22.3645 |  | 0 | 22.3645
218280 | 10 | 2.1599 | 21.8521 |  | 0 | 21.8521
218290 | 10 | 2.115 | 21.3746 |  | 0 | 21.3746
218300 | 10 | 2.1085 | 21.1178 |  | 0 | 21.1178
218320 | 20 | 2.1096 | 42.1808 |  | 0 | 42.1808
218340 | 20 | 2.1311 | 42.4063 |  | 0 | 42.4063
218360 | 20 | 2.206 | 43.3711 |  | 0 | 43.3711
218370 | 10 | 2.2065 | 22.0625 |  | 0 | 22.0625
218380 | 10 | 2.2071 | 22.0679 |  | 0 | 22.0679
218390 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
218400 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
218410 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
218420 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
218430 | 10 | 2.2059 | 22.0651 |  | 0 | 22.0651
218440 | 10 | 2.1946 | 22.0023 |  | 0 | 22.0023
218460 | 20 | 2.1136 | 43.0812 |  | 0 | 43.0812
218480 | 20 | 2.1096 | 42.2312 |  | 0 | 42.2312
218500 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
218520 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
218540 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
218560 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
218580 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
218600 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
218620 | 20 | 2.1136 | 42.2313 |  | 0 | 42.2313
218640 | 20 | 2.2226 | 43.362 |  | 0 | 43.362
218650 | 10 | 2.246 | 22.3433 |  | 0 | 22.3433
218660 | 10 | 2.248 | 22.4701 |  | 0 | 22.4701
218670 | 10 | 2.2482 | 22.4811 |  | 0 | 22.4811
218680 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218690 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218700 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218710 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218720 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218730 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218740 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218750 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218760 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218770 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218780 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218790 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218800 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218810 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
218820 | 10 | 2.2462 | 22.4722 |  | 0 | 22.4722
218840 | 20 | 2.1461 | 43.9234 |  | 0 | 43.9234
218860 | 20 | 2.1096 | 42.557 |  | 0 | 42.557
218880 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
218900 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
218920 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
218940 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
218960 | 20 | 2.1405 | 42.5002 |  | 0 | 42.5002
218970 | 10 | 2.204 | 21.7225 |  | 0 | 21.7225
218980 | 10 | 2.2719 | 22.3798 |  | 0 | 22.3798
218990 | 10 | 2.3408 | 23.0636 |  | 0 | 23.0636
219000 | 10 | 2.3513 | 23.4605 |  | 0 | 23.4605
Km 218+000-Km 219+000 |  |  | 2223.98 |  | 0 | 2223.98
219000 |  | 2.3513
219010 | 10 | 2.3491 | 23.502 |  | 0 | 23.502
219020 | 10 | 2.2801 | 23.1462 |  | 0 | 23.1462
219030 | 10 | 2.2142 | 22.4716 |  | 0 | 22.4716
219040 | 10 | 2.1472 | 21.8069 |  | 0 | 21.8069
219050 | 10 | 2.127 | 21.3711 |  | 0 | 21.3711
219060 | 10 | 2.1958 | 21.614 |  | 0 | 21.614
219070 | 10 | 2.2674 | 22.3157 |  | 0 | 22.3157
219080 | 10 | 2.342 | 23.0471 |  | 0 | 23.0471
219090 | 10 | 2.3713 | 23.5669 |  | 0 | 23.5669
219100 | 10 | 2.3713 | 23.7135 |  | 0 | 23.7135
219110 | 10 | 2.3152 | 23.4325 |  | 0 | 23.4325
219120 | 10 | 2.243 | 22.791 |  | 0 | 22.791
219130 | 10 | 2.1717 | 22.0737 |  | 0 | 22.0737
219140 | 10 | 2.1051 | 21.3839 |  | 0 | 21.3839
219150 | 10 | 2.1071 | 21.0608 |  | 0 | 21.0608
219160 | 10 | 2.1677 | 21.3742 |  | 0 | 21.3742
219170 | 10 | 2.2351 | 22.0143 |  | 0 | 22.0143
219180 | 10 | 2.3032 | 22.6918 |  | 0 | 22.6918
219190 | 10 | 2.3513 | 23.2727 |  | 0 | 23.2727
219200 | 10 | 2.3513 | 23.5129 |  | 0 | 23.5129
219210 | 10 | 2.3344 | 23.4285 |  | 0 | 23.4285
219220 | 10 | 2.2656 | 23.0003 |  | 0 | 23.0003
219230 | 10 | 2.1999 | 22.3277 |  | 0 | 22.3277
219240 | 10 | 2.1346 | 21.6726 |  | 0 | 21.6726
219260 | 20 | 2.1096 | 42.4418 |  | 0 | 42.4418
219280 | 20 | 2.1077 | 42.1728 |  | 0 | 42.1728
219290 | 10 | 2.1068 | 21.0725 |  | 0 | 21.0725
219300 | 10 | 2.106 | 21.064 |  | 0 | 21.064
219310 | 10 | 2.1059 | 21.0596 |  | 0 | 21.0596
219320 | 10 | 2.1062 | 21.0607 |  | 0 | 21.0607
219330 | 10 | 2.1062 | 21.0623 |  | 0 | 21.0623
219340 | 10 | 2.1061 | 21.0619 |  | 0 | 21.0619
219350 | 10 | 2.1055 | 21.0582 |  | 0 | 21.0582
219360 | 10 | 2.1051 | 21.053 |  | 0 | 21.053
219370 | 10 | 2.105 | 21.0506 |  | 0 | 21.0506
219380 | 10 | 2.1152 | 21.1009 |  | 0 | 21.1009
219390 | 10 | 2.1396 | 21.2739 |  | 0 | 21.2739
219400 | 10 | 2.1684 | 21.5398 |  | 0 | 21.5398
219410 | 10 | 2.1971 | 21.8273 |  | 0 | 21.8273
219420 | 10 | 2.2071 | 22.0212 |  | 0 | 22.0212
219430 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
219440 | 10 | 2.1823 | 21.9472 |  | 0 | 21.9472
219450 | 10 | 2.1535 | 21.6792 |  | 0 | 21.6792
219460 | 10 | 2.1251 | 21.393 |  | 0 | 21.393
219480 | 20 | 2.1333 | 42.5838 |  | 0 | 42.5838
219490 | 10 | 2.1719 | 21.5261 |  | 0 | 21.5261
219500 | 10 | 2.211 | 21.9144 |  | 0 | 21.9144
219510 | 10 | 2.2482 | 22.2959 |  | 0 | 22.2959
219520 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
219530 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
219540 | 10 | 2.2383 | 22.4327 |  | 0 | 22.4327
219550 | 10 | 2.2004 | 22.1936 |  | 0 | 22.1936
219560 | 10 | 2.1625 | 21.8146 |  | 0 | 21.8146
219570 | 10 | 2.1246 | 21.4356 |  | 0 | 21.4356
219580 | 10 | 2.1087 | 21.1668 |  | 0 | 21.1668
219600 | 20 | 2.1091 | 42.1783 |  | 0 | 42.1783
219610 | 10 | 2.1433 | 21.2621 |  | 0 | 21.2621
219620 | 10 | 2.2016 | 21.7249 |  | 0 | 21.7249
219630 | 10 | 2.262 | 22.3181 |  | 0 | 22.3181
219640 | 10 | 2.3243 | 22.9316 |  | 0 | 22.9316
219650 | 10 | 2.3304 | 23.2738 |  | 0 | 23.2738
219660 | 10 | 2.3304 | 23.3043 |  | 0 | 23.3043
219670 | 10 | 2.2781 | 23.0425 |  | 0 | 23.0425
219680 | 10 | 2.218 | 22.4801 |  | 0 | 22.4801
219690 | 10 | 2.1564 | 21.872 |  | 0 | 21.872
219700 | 10 | 2.1095 | 21.3297 |  | 0 | 21.3297
219710 | 10 | 2.133 | 21.2127 |  | 0 | 21.2127
219720 | 10 | 2.1611 | 21.4706 |  | 0 | 21.4706
219730 | 10 | 2.1896 | 21.7534 |  | 0 | 21.7534
219740 | 10 | 2.2066 | 21.9811 |  | 0 | 21.9811
219750 | 10 | 2.2071 | 22.0688 |  | 0 | 22.0688
219760 | 10 | 2.1926 | 21.9985 |  | 0 | 21.9985
219770 | 10 | 2.1637 | 21.7816 |  | 0 | 21.7816
219780 | 10 | 2.1372 | 21.5048 |  | 0 | 21.5048
219790 | 10 | 2.111 | 21.2411 |  | 0 | 21.2411
219800 | 10 | 2.1251 | 21.1805 |  | 0 | 21.1805
219810 | 10 | 2.1515 | 21.3829 |  | 0 | 21.3829
219820 | 10 | 2.1802 | 21.6585 |  | 0 | 21.6585
219830 | 10 | 2.2071 | 21.9366 |  | 0 | 21.9366
219840 | 10 | 2.2071 | 22.0712 |  | 0 | 22.0712
219850 | 10 | 2.2071 | 22.0712 |  | 0 | 22.0712
219860 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
219870 | 10 | 2.2009 | 22.04 |  | 0 | 22.04
219880 | 10 | 2.1719 | 21.8641 |  | 0 | 21.8641
219890 | 10 | 2.1433 | 21.5764 |  | 0 | 21.5764
219900 | 10 | 2.117 | 21.3018 |  | 0 | 21.3018
219920 | 20 | 2.1053 | 42.2237 |  | 0 | 42.2237
219930 | 10 | 2.166 | 21.3565 |  | 0 | 21.3565
219940 | 10 | 2.257 | 22.1146 |  | 0 | 22.1146
219950 | 10 | 2.3484 | 23.0267 |  | 0 | 23.0267
219960 | 10 | 2.4402 | 23.943 |  | 0 | 23.943
219970 | 10 | 2.4724 | 24.5632 |  | 0 | 24.5632
219980 | 10 | 2.4725 | 24.7247 |  | 0 | 24.7247
219990 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220000 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
Km 219+000-Km 220+000 |  |  | 2203.2193 |  | 0 | 2203.2193
220000 |  | 2.4725
220010 | 10 | 2.4622 | 24.6739 |  | 0 | 24.6739
220020 | 10 | 2.3699 | 24.1604 |  | 0 | 24.1604
220030 | 10 | 2.278 | 23.2393 |  | 0 | 23.2393
220040 | 10 | 2.1866 | 22.3232 |  | 0 | 22.3232
220060 | 20 | 2.1052 | 42.9183 |  | 0 | 42.9183
220080 | 20 | 2.1051 | 42.1034 |  | 0 | 42.1034
220100 | 20 | 2.1745 | 42.7965 |  | 0 | 42.7965
220110 | 10 | 2.2658 | 22.2015 |  | 0 | 22.2015
220120 | 10 | 2.3576 | 23.117 |  | 0 | 23.117
220130 | 10 | 2.4499 | 24.0375 |  | 0 | 24.0375
220140 | 10 | 2.4725 | 24.6122 |  | 0 | 24.6122
220150 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220160 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220170 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220180 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220190 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220200 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220210 | 10 | 2.3923 | 24.3244 |  | 0 | 24.3244
220220 | 10 | 2.3003 | 23.4633 |  | 0 | 23.4633
220230 | 10 | 2.2088 | 22.5458 |  | 0 | 22.5458
220240 | 10 | 2.1178 | 21.6333 |  | 0 | 21.6333
220260 | 20 | 2.105 | 42.2282 |  | 0 | 42.2282
220280 | 20 | 2.1196 | 42.2462 |  | 0 | 42.2462
220290 | 10 | 2.1825 | 21.5105 |  | 0 | 21.5105
220300 | 10 | 2.2498 | 22.1615 |  | 0 | 22.1615
220310 | 10 | 2.3176 | 22.837 |  | 0 | 22.837
220320 | 10 | 2.3713 | 23.4447 |  | 0 | 23.4447
220330 | 10 | 2.3713 | 23.7135 |  | 0 | 23.7135
220340 | 10 | 2.3713 | 23.7135 |  | 0 | 23.7135
220350 | 10 | 2.3693 | 23.7033 |  | 0 | 23.7033
220360 | 10 | 2.3037 | 23.3651 |  | 0 | 23.3651
220370 | 10 | 2.2364 | 22.7003 |  | 0 | 22.7003
220380 | 10 | 2.1713 | 22.0381 |  | 0 | 22.0381
220400 | 20 | 2.1058 | 42.7708 |  | 0 | 42.7708
220420 | 20 | 2.1051 | 42.109 |  | 0 | 42.109
220440 | 20 | 2.1051 | 42.1017 |  | 0 | 42.1017
220460 | 20 | 2.1178 | 42.2283 |  | 0 | 42.2283
220480 | 20 | 2.2052 | 43.2297 |  | 0 | 43.2297
220490 | 10 | 2.2482 | 22.2673 |  | 0 | 22.2673
220500 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
220510 | 10 | 2.2482 | 22.4823 |  | 0 | 22.4823
220520 | 10 | 2.2359 | 22.4207 |  | 0 | 22.4207
220540 | 20 | 2.1279 | 43.6381 |  | 0 | 43.6381
220560 | 20 | 2.1051 | 42.3295 |  | 0 | 42.3295
220580 | 20 | 2.1052 | 42.1029 |  | 0 | 42.1029
220600 | 20 | 2.1204 | 42.2567 |  | 0 | 42.2567
220610 | 10 | 2.1935 | 21.5697 |  | 0 | 21.5697
220620 | 10 | 2.2709 | 22.3222 |  | 0 | 22.3222
220630 | 10 | 2.3467 | 23.0883 |  | 0 | 23.0883
220640 | 10 | 2.3713 | 23.5904 |  | 0 | 23.5904
220650 | 10 | 2.3713 | 23.7135 |  | 0 | 23.7135
220660 | 10 | 2.3713 | 23.7135 |  | 0 | 23.7135
220670 | 10 | 2.3713 | 23.7135 |  | 0 | 23.7135
220680 | 10 | 2.3419 | 23.5661 |  | 0 | 23.5661
220690 | 10 | 2.2652 | 23.0353 |  | 0 | 23.0353
220700 | 10 | 2.1876 | 22.264 |  | 0 | 22.264
220710 | 10 | 2.113 | 21.5031 |  | 0 | 21.5031
220720 | 10 | 2.1893 | 21.5117 |  | 0 | 21.5117
220730 | 10 | 2.2926 | 22.4099 |  | 0 | 22.4099
220740 | 10 | 2.3991 | 23.4587 |  | 0 | 23.4587
220750 | 10 | 2.4725 | 24.3581 |  | 0 | 24.3581
220760 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220770 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220780 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220790 | 10 | 2.4725 | 24.7254 |  | 0 | 24.7254
220800 | 10 | 2.3958 | 24.3416 |  | 0 | 24.3416
220810 | 10 | 2.291 | 23.434 |  | 0 | 23.434
220820 | 10 | 2.1875 | 22.3926 |  | 0 | 22.3926
220840 | 20 | 2.1495 | 43.3696 |  | 0 | 43.3696
220850 | 10 | 2.235 | 21.9222 |  | 0 | 21.9222
220860 | 10 | 2.3256 | 22.8029 |  | 0 | 22.8029
220870 | 10 | 2.3713 | 23.4848 |  | 0 | 23.4848
220880 | 10 | 2.3713 | 23.7131 |  | 0 | 23.7131
220890 | 10 | 2.3587 | 23.6499 |  | 0 | 23.6499
220900 | 10 | 2.272 | 23.1535 |  | 0 | 23.1535
220910 | 10 | 2.1853 | 22.2867 |  | 0 | 22.2867
220920 | 10 | 2.1088 | 21.4705 |  | 0 | 21.4705
220930 | 10 | 2.1084 | 21.0857 |  | 0 | 21.0857
220940 | 10 | 2.132 | 21.2021 |  | 0 | 21.2021
220950 | 10 | 2.1597 | 21.4588 |  | 0 | 21.4588
220960 | 10 | 2.1874 | 21.7357 |  | 0 | 21.7357
220970 | 10 | 2.2071 | 21.9727 |  | 0 | 21.9727
220980 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
220990 | 10 | 2.2071 | 22.0713 |  | 0 | 22.0713
221000 | 10 | 2.2051 | 22.0612 |  | 0 | 22.0612
Km 220+000-Km 221+000 |  |  | 2254.983 |  | 0 | 2254.983
221000 |  | 2.2051
221010 | 10 | 2.1771 | 21.9111 |  | 0 | 21.9111
221020 | 10 | 2.1491 | 21.6308 |  | 0 | 21.6308
221030 | 10 | 2.123 | 21.3605 |  | 0 | 21.3605
221040 | 10 | 2.109 | 21.1603 |  | 0 | 21.1603
221050 | 10 | 2.131 | 21.2003 |  | 0 | 21.2003
221060 | 10 | 2.1571 | 21.4406 |  | 0 | 21.4406
221070 | 10 | 2.1831 | 21.7009 |  | 0 | 21.7009
221080 | 10 | 2.2071 | 21.9511 |  | 0 | 21.9511
221090 | 10 | 2.2071 | 22.0712 |  | 0 | 22.0712
221100 | 10 | 2.2071 | 22.0712 |  | 0 | 22.0712
221110 | 10 | 2.2071 | 22.0712 |  | 0 | 22.0712
221120 | 10 | 2.2071 | 22.0712 |  | 0 | 22.0712
221130 | 10 | 2.1865 | 21.9679 |  | 0 | 21.9679
221140 | 10 | 2.1598 | 21.7312 |  | 0 | 21.7312
221150 | 10 | 2.134 | 21.4691 |  | 0 | 21.4691
221160 | 10 | 2.1126 | 21.2333 |  | 0 | 21.2333
221180 | 20 | 2.1082 | 42.2079 |  | 0 | 42.2079
221200 | 20 | 2.1096 | 42.1772 |  | 0 | 42.1772
221210 | 10 | 2.1096 | 21.0956 |  | 0 | 21.0956
221220 | 10 | 2.1096 | 21.0956 |  | 0 | 21.0956
221230 | 10 | 2.1096 | 21.0956 |  | 0 | 21.0956
221240 | 10 | 2.1096 | 21.0956 |  | 0 | 21.0956
221260 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
221280 | 20 | 2.1096 | 42.1912 |  | 0 | 42.1912
221280.475 | 0.475 | 2.1096 | 1.002 |  | 0 | 1.002
Km 221+000-Km 221+280.48 |  |  | 601.1942 |  | 0 | 601.1942
Total (m3) |  |  | 122619.8006 |  | 0 | 122619.8006
Total (m3) |  |  | 9304.7897 |  | 0 | 9304.7897
Total (m3) |  |  | 113315.0109 |  | 0 | 113315.0109

## 401.A Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR :
401.A.- IMPRIMACION ASFALTICA
|  |  | Metrado Total | Metrado Ejecutado | Saldo
PROGRESIVA |  | Longitud (m) | 401.A | 401.A | 401.A
INICIO | FINAL |  | IMPRIMACION | IMPRIMACION | IMPRIMACION
(Km) | (Km)
162038.3 | 163000 | 961.7 | 8919.2 | 0 | 8919.2
163000 | 164000 | 1000 | 9197.8 | 0 | 9197.8
164000 | 165000 | 1000 | 9151 | 0 | 9151
165000 | 166000 | 1000 | 10331.792 | 0 | 10331.792
166000 | 167000 | 1000 | 8745.7201 | 0 | 8745.7201
167000 | 168000 | 1000 | 9816.25 | 0 | 9816.25
168000 | 169000 | 1000 | 9589.35 | 0 | 9589.35
169000 | 170000 | 1000 | 9559.3 | 0 | 9559.3
170000 | 171000 | 1000 | 9580.3 | 0 | 9580.3
171000 | 172000 | 1000 | 9225.45 | 0 | 9225.45
172000 | 173000 | 1000 | 9907.8659 | 0 | 9907.8659
173000 | 174000 | 1000 | 9280.95 | 0 | 9280.95
174000 | 175000 | 1000 | 9607.95 | 0 | 9607.95
175000 | 176000 | 1000 | 9552.45 | 0 | 9552.45
176000 | 177000 | 1000 | 9568.55 | 0 | 9568.55
177000 | 178000 | 1000 | 9451.6 | 0 | 9451.6
178000 | 179000 | 1000 | 11055.2 | 0 | 11055.2
179000 | 180000 | 1000 | 9603.45 | 0 | 9603.45
180000 | 181000 | 1000 | 9410 | 0 | 9410
181000 | 182000 | 1000 | 9281.95 | 0 | 9281.95
182000 | 183000 | 1000 | 9633.162 | 0 | 9633.162
183000 | 184000 | 1000 | 9411 | 0 | 9411
184000 | 185000 | 1000 | 9538.8 | 0 | 9538.8
185000 | 186000 | 1000 | 9845.4 | 0 | 9845.4
186000 | 187000 | 1000 | 9324.7 | 0 | 9324.7
187000 | 188000 | 1000 | 9288.15 | 0 | 9288.15
188000 | 189000 | 1000 | 9305.5 | 0 | 9305.5
189000 | 190000 | 1000 | 9366.45 | 0 | 9366.45
190000 | 191000 | 1000 | 9088.4 | 0 | 9088.4
191000 | 192000 | 1000 | 9413.75 | 0 | 9413.75
192000 | 193000 | 1000 | 9705.15 | 0 | 9705.15
193000 | 194000 | 1000 | 9274.65 | 0 | 9274.65
194000 | 195000 | 1000 | 9408.9 | 0 | 9408.9
195000 | 196000 | 1000 | 9915.4 | 0 | 9915.4
196000 | 197000 | 1000 | 10859.1 | 0 | 10859.1
197000 | 198000 | 1000 | 9499.05 | 0 | 9499.05
198000 | 199000 | 1000 | 9448.8 | 0 | 9448.8
199000 | 200000 | 1000 | 9659.8 | 0 | 9659.8
200000 | 201000 | 1000 | 9815.2 | 0 | 9815.2
201000 | 202000 | 1000 | 10699.45 | 0 | 10699.45
202000 | 203000 | 1000 | 9579.5 | 0 | 9579.5
203000 | 204000 | 1000 | 10211.55 | 0 | 10211.55
204000 | 205000 | 1000 | 9970.35 | 0 | 9970.35
205000 | 206000 | 1000 | 9366.45 | 0 | 9366.45
206000 | 207000 | 1000 | 9503.7 | 0 | 9503.7
207000 | 208000 | 1000 | 9566.7 | 0 | 9566.7
208000 | 209000 | 1000 | 9519.5 | 0 | 9519.5
209000 | 210000 | 1000 | 9384.8 | 0 | 9384.8
210000 | 211000 | 1000 | 9446.25 | 0 | 9446.25
211000 | 212000 | 1000 | 9712.85 | 0 | 9712.85
212000 | 213000 | 1000 | 9401.8284 | 0 | 9401.8284
213000 | 214000 | 1000 | 9385 | 0 | 9385
214000 | 215000 | 1000 | 9591.5 | 0 | 9591.5
215000 | 216000 | 1000 | 9732.5 | 0 | 9732.5
216000 | 217000 | 1000 | 13019.55 | 0 | 13019.55
217000 | 218000 | 1000 | 11613.8 | 0 | 11613.8
218000 | 219000 | 1000 | 9579.55 | 0 | 9579.55
219000 | 220000 | 1000 | 9479 | 0 | 9479
220000 | 221000 | 1000 | 9733.45 | 0 | 9733.45
221000 | 221280.48 | 280.48 | 2574.275 | 0 | 2574.275
Total (m2) |  |  | 573709.0434 | 0 | 573709.0434
NOTA: EN EL ADICIONAL 05 SE HA CONSIDERADO UN VOLUMEN DE 210 886.33 QUE COMPRENDE DEL KM. 200+000 AL KM. 221+220.48
ACTUALMENTE SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL KM. 167+000 AL KM. 221+220.48 POR LO QUE SE ESTA ELABORANDO EL ADICIONAL RESPECTIVO

## 401.A Sustento (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR :
401.A.- IMPRIMACION ASFALTICA
Progresiva | Distancia | Longitud (m) | Area (m2) | Avance (%) | Area Ejecutada (m2) | Saldo (m2)
162038.3 |  | 9
162040 | 1.7 | 9 | 15.3 |  | 0 | 15.3
162060 | 20 | 9.17 | 181.7 |  | 0 | 181.7
162070 | 10 | 9.38 | 92.75 |  | 0 | 92.75
162080 | 10 | 9.5 | 94.4 |  | 0 | 94.4
162090 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
162100 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
162110 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
162120 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
162130 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
162140 | 10 | 9.53 | 95.15 |  | 0 | 95.15
162160 | 20 | 9.66 | 191.9 |  | 0 | 191.9
162170 | 10 | 9.73 | 96.95 |  | 0 | 96.95
162180 | 10 | 9.8 | 97.65 |  | 0 | 97.65
162190 | 10 | 9.86 | 98.3 |  | 0 | 98.3
162200 | 10 | 9.9 | 98.8 |  | 0 | 98.8
162210 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
162220 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
162230 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
162240 | 10 | 9.84 | 98.7 |  | 0 | 98.7
162250 | 10 | 9.59 | 97.15 |  | 0 | 97.15
162260 | 10 | 9.34 | 94.65 |  | 0 | 94.65
162270 | 10 | 9.11 | 92.25 |  | 0 | 92.25
162280 | 10 | 9.01 | 90.6 |  | 0 | 90.6
162300 | 20 | 9.38 | 183.9 |  | 0 | 183.9
162310 | 10 | 9.57 | 94.75 |  | 0 | 94.75
162320 | 10 | 9.6 | 95.85 |  | 0 | 95.85
162330 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
162340 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
162350 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
162360 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
162380 | 20 | 9.67 | 192.7 |  | 0 | 192.7
162400 | 20 | 9.79 | 194.6 |  | 0 | 194.6
162410 | 10 | 9.85 | 98.2 |  | 0 | 98.2
162420 | 10 | 9.92 | 98.85 |  | 0 | 98.85
162430 | 10 | 9.98 | 99.5 |  | 0 | 99.5
162440 | 10 | 10.04 | 100.1 |  | 0 | 100.1
162450 | 10 | 10.1 | 100.7 |  | 0 | 100.7
162460 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
162470 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
162480 | 10 | 10.02 | 100.6 |  | 0 | 100.6
162490 | 10 | 9.74 | 98.8 |  | 0 | 98.8
162500 | 10 | 9.47 | 96.05 |  | 0 | 96.05
162510 | 10 | 9.19 | 93.3 |  | 0 | 93.3
162520 | 10 | 9 | 90.95 |  | 0 | 90.95
162530 | 10 | 9.07 | 90.35 |  | 0 | 90.35
162540 | 10 | 9.3 | 91.85 |  | 0 | 91.85
162550 | 10 | 9.53 | 94.15 |  | 0 | 94.15
162560 | 10 | 9.76 | 96.45 |  | 0 | 96.45
162570 | 10 | 9.9 | 98.3 |  | 0 | 98.3
162580 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
162590 | 10 | 9.85 | 98.75 |  | 0 | 98.75
162600 | 10 | 9.63 | 97.4 |  | 0 | 97.4
162610 | 10 | 9.4 | 95.15 |  | 0 | 95.15
162620 | 10 | 9.18 | 92.9 |  | 0 | 92.9
162630 | 10 | 9 | 90.9 |  | 0 | 90.9
162640 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
162646.45 | 6.45 | 9 | 58.05 |  | 0 | 58.05
EE: ATRÁS: 162+646.45 / ADELANTE: 162+656.35
162656.35 |  | 9
162660 | 3.65 | 9 | 32.85 |  | 0 | 32.85
162670 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
162680 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
162700 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162720 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162760 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162780 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162800 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162820 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
162980 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163000 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
Km 162+038.30-Km 163+000 |  |  | 8919.2 |  | 0 | 8919.2
163000 |  | 9
163020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
163510 | 10 | 9.01 | 90.05 |  | 0 | 90.05
163520 | 10 | 9.05 | 90.3 |  | 0 | 90.3
163530 | 10 | 9.1 | 90.75 |  | 0 | 90.75
163540 | 10 | 9.15 | 91.25 |  | 0 | 91.25
163550 | 10 | 9.21 | 91.8 |  | 0 | 91.8
163560 | 10 | 9.26 | 92.35 |  | 0 | 92.35
163570 | 10 | 9.3 | 92.8 |  | 0 | 92.8
163580 | 10 | 9.3 | 93 |  | 0 | 93
163590 | 10 | 9.3 | 93 |  | 0 | 93
163600 | 10 | 9.3 | 93 |  | 0 | 93
163610 | 10 | 9.3 | 93 |  | 0 | 93
163620 | 10 | 9.3 | 93 |  | 0 | 93
163630 | 10 | 9.3 | 93 |  | 0 | 93
163640 | 10 | 9.3 | 93 |  | 0 | 93
163650 | 10 | 9.3 | 93 |  | 0 | 93
163660 | 10 | 9.28 | 92.9 |  | 0 | 92.9
163670 | 10 | 9.23 | 92.55 |  | 0 | 92.55
163680 | 10 | 9.17 | 92 |  | 0 | 92
163690 | 10 | 9.12 | 91.45 |  | 0 | 91.45
163700 | 10 | 9.07 | 90.95 |  | 0 | 90.95
163710 | 10 | 9.03 | 90.5 |  | 0 | 90.5
163720 | 10 | 9.02 | 90.25 |  | 0 | 90.25
163730 | 10 | 9.25 | 91.35 |  | 0 | 91.35
163740 | 10 | 9.48 | 93.65 |  | 0 | 93.65
163750 | 10 | 9.71 | 95.95 |  | 0 | 95.95
163760 | 10 | 9.9 | 98.05 |  | 0 | 98.05
163770 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
163780 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
163790 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
163800 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
163810 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
163820 | 10 | 9.76 | 98.3 |  | 0 | 98.3
163830 | 10 | 9.54 | 96.5 |  | 0 | 96.5
163840 | 10 | 9.31 | 94.25 |  | 0 | 94.25
163850 | 10 | 9.09 | 92 |  | 0 | 92
163860 | 10 | 9 | 90.45 |  | 0 | 90.45
163880 | 20 | 9.14 | 181.4 |  | 0 | 181.4
163890 | 10 | 9.36 | 92.5 |  | 0 | 92.5
163900 | 10 | 9.59 | 94.75 |  | 0 | 94.75
163910 | 10 | 9.82 | 97.05 |  | 0 | 97.05
163920 | 10 | 9.9 | 98.6 |  | 0 | 98.6
163930 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
163940 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
163950 | 10 | 9.86 | 98.8 |  | 0 | 98.8
163960 | 10 | 9.63 | 97.45 |  | 0 | 97.45
163970 | 10 | 9.4 | 95.15 |  | 0 | 95.15
163980 | 10 | 9.18 | 92.9 |  | 0 | 92.9
164000 | 20 | 9 | 181.8 |  | 0 | 181.8
Km 163+000-Km 164+000 |  |  | 9197.8 |  | 0 | 9197.8
164000 |  | 9
164020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164100 | 20 | 9.06 | 180.6 |  | 0 | 180.6
164110 | 10 | 9.17 | 91.15 |  | 0 | 91.15
164120 | 10 | 9.27 | 92.2 |  | 0 | 92.2
164130 | 10 | 9.37 | 93.2 |  | 0 | 93.2
164140 | 10 | 9.48 | 94.25 |  | 0 | 94.25
164150 | 10 | 9.5 | 94.9 |  | 0 | 94.9
164160 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164170 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164180 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164190 | 10 | 9.49 | 94.95 |  | 0 | 94.95
164200 | 10 | 9.39 | 94.4 |  | 0 | 94.4
164210 | 10 | 9.29 | 93.4 |  | 0 | 93.4
164220 | 10 | 9.18 | 92.35 |  | 0 | 92.35
164230 | 10 | 9.08 | 91.3 |  | 0 | 91.3
164240 | 10 | 9 | 90.4 |  | 0 | 90.4
164260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164390 | 10 | 9.07 | 90.35 |  | 0 | 90.35
164400 | 10 | 9.18 | 91.25 |  | 0 | 91.25
164410 | 10 | 9.28 | 92.3 |  | 0 | 92.3
164420 | 10 | 9.38 | 93.3 |  | 0 | 93.3
164430 | 10 | 9.4 | 93.9 |  | 0 | 93.9
164440 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
164450 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
164460 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
164470 | 10 | 9.39 | 93.95 |  | 0 | 93.95
164480 | 10 | 9.29 | 93.4 |  | 0 | 93.4
164490 | 10 | 9.18 | 92.35 |  | 0 | 92.35
164500 | 10 | 9.08 | 91.3 |  | 0 | 91.3
164520 | 20 | 9 | 180.8 |  | 0 | 180.8
164540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164630 | 10 | 9.05 | 90.25 |  | 0 | 90.25
164640 | 10 | 9.15 | 91 |  | 0 | 91
164650 | 10 | 9.26 | 92.05 |  | 0 | 92.05
164660 | 10 | 9.36 | 93.1 |  | 0 | 93.1
164670 | 10 | 9.46 | 94.1 |  | 0 | 94.1
164680 | 10 | 9.5 | 94.8 |  | 0 | 94.8
164690 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164700 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164710 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164720 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164730 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164740 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164750 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164760 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
164770 | 10 | 9.41 | 94.55 |  | 0 | 94.55
164780 | 10 | 9.3 | 93.55 |  | 0 | 93.55
164790 | 10 | 9.2 | 92.5 |  | 0 | 92.5
164800 | 10 | 9.1 | 91.5 |  | 0 | 91.5
164810 | 10 | 9.01 | 90.55 |  | 0 | 90.55
164820 | 10 | 9 | 90.05 |  | 0 | 90.05
164840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
164980 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165000 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
Km 164+000-Km 165+000 |  |  | 9151 |  | 0 | 9151
165000 |  | 9
165020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165090 | 10 | 9.09 | 90.45 |  | 0 | 90.45
165100 | 10 | 9.4 | 92.45 |  | 0 | 92.45
165110 | 10 | 9.7 | 95.5 |  | 0 | 95.5
165120 | 10 | 10.01 | 98.55 |  | 0 | 98.55
165130 | 10 | 10.2 | 101.05 |  | 0 | 101.05
165140 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
165150 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
165160 | 10 | 10.1 | 101.5 |  | 0 | 101.5
165170 | 10 | 9.8 | 99.5 |  | 0 | 99.5
165180 | 10 | 9.5 | 96.5 |  | 0 | 96.5
165190 | 10 | 9.2 | 93.5 |  | 0 | 93.5
165200 | 10 | 9 | 91 |  | 0 | 91
165220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165340 | 20 | 9.01 | 180.1 |  | 0 | 180.1
165350 | 10 | 9.14 | 90.75 |  | 0 | 90.75
165360 | 10 | 9.27 | 92.05 |  | 0 | 92.05
165370 | 10 | 9.4 | 93.35 |  | 0 | 93.35
165380 | 10 | 9.5 | 94.5 |  | 0 | 94.5
165390 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
165400 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
165410 | 10 | 9.4 | 94.5 |  | 0 | 94.5
165420 | 10 | 9.28 | 93.4 |  | 0 | 93.4
165430 | 10 | 9.15 | 92.15 |  | 0 | 92.15
165440 | 10 | 9.03 | 90.9 |  | 0 | 90.9
165450 | 10 | 9.08 | 90.55 |  | 0 | 90.55
165460 | 10 | 9.19 | 91.35 |  | 0 | 91.35
165470 | 10 | 9.32 | 92.55 |  | 0 | 92.55
165480 | 10 | 9.45 | 93.85 |  | 0 | 93.85
165490 | 10 | 9.5 | 94.75 |  | 0 | 94.75
165500 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
165510 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
165520 | 10 | 9.37 | 94.35 |  | 0 | 94.35
165533.4 | 13.4 | 9.19 | 124.352 |  | 0 | 124.352
165540 | 6.6 | 9.11 | 60.39 |  | 0 | 60.39
165550 | 10 | 9 | 90.55 |  | 0 | 90.55
165560 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
165580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
165590 | 10 | 9.09 | 90.45 |  | 0 | 90.45
165600 | 10 | 9.32 | 92.05 |  | 0 | 92.05
165610 | 10 | 9.58 | 94.5 |  | 0 | 94.5
165620 | 10 | 9.83 | 97.05 |  | 0 | 97.05
165630 | 10 | 10 | 99.15 |  | 0 | 99.15
165640 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
165650 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
165660 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
165670 | 10 | 9.83 | 99.15 |  | 0 | 99.15
165680 | 10 | 9.58 | 97.05 |  | 0 | 97.05
165690 | 10 | 9.33 | 94.55 |  | 0 | 94.55
165700 | 10 | 9.08 | 92.05 |  | 0 | 92.05
165720 | 20 | 9.55 | 186.3 |  | 0 | 186.3
165740 | 20 | 10.65 | 202 |  | 0 | 202
165760 | 20 | 11.75 | 224 |  | 0 | 224
165780 | 20 | 12.3 | 240.5 |  | 0 | 240.5
165800 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
165820 | 20 | 12.32 | 246.2 |  | 0 | 246.2
165830 | 10 | 12.63 | 124.75 |  | 0 | 124.75
165840 | 10 | 12.96 | 127.95 |  | 0 | 127.95
165850 | 10 | 13.29 | 131.25 |  | 0 | 131.25
165860 | 10 | 13.5 | 133.95 |  | 0 | 133.95
165870 | 10 | 13.5 | 135 |  | 0 | 135
165880 | 10 | 13.5 | 135 |  | 0 | 135
165890 | 10 | 13.25 | 133.75 |  | 0 | 133.75
165900 | 10 | 12.92 | 130.85 |  | 0 | 130.85
165910 | 10 | 12.6 | 127.6 |  | 0 | 127.6
165920 | 10 | 12.36 | 124.8 |  | 0 | 124.8
165930 | 10 | 13.12 | 127.4 |  | 0 | 127.4
165940 | 10 | 13.87 | 134.95 |  | 0 | 134.95
165950 | 10 | 14.63 | 142.5 |  | 0 | 142.5
165960 | 10 | 15.1 | 148.65 |  | 0 | 148.65
165970 | 10 | 15.1 | 151 |  | 0 | 151
165980 | 10 | 15.1 | 151 |  | 0 | 151
165990 | 10 | 15.1 | 151 |  | 0 | 151
166000 | 10 | 15.1 | 151 |  | 0 | 151
Km 165+000-Km 166+000 |  |  | 10331.792 |  | 0 | 10331.792
166000 |  | 15.1
166010 | 10 | 14.5 | 148 |  | 0 | 148
166020 | 10 | 13.75 | 141.25 |  | 0 | 141.25
166030 | 10 | 12.99 | 133.7 |  | 0 | 133.7
166040 | 10 | 12.3 | 126.45 |  | 0 | 126.45
166060 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
166080 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
166090 | 10 | 12.41 | 123.55 |  | 0 | 123.55
166100 | 10 | 12.54 | 124.75 |  | 0 | 124.75
166110 | 10 | 12.67 | 126.05 |  | 0 | 126.05
166120 | 10 | 12.8 | 127.35 |  | 0 | 127.35
166130 | 10 | 12.8 | 128 |  | 0 | 128
166140 | 10 | 12.8 | 128 |  | 0 | 128
166150 | 10 | 12.75 | 127.75 |  | 0 | 127.75
166160 | 10 | 12.62 | 126.85 |  | 0 | 126.85
166170 | 10 | 12.49 | 125.55 |  | 0 | 125.55
166180 | 10 | 12.38 | 124.35 |  | 0 | 124.35
166200 | 20 | 12.3 | 246.8 |  | 0 | 246.8
166210 | 10 | 12.41 | 123.55 |  | 0 | 123.55
166220 | 10 | 12.72 | 125.65 |  | 0 | 125.65
166230 | 10 | 13.06 | 128.9 |  | 0 | 128.9
166240 | 10 | 13.39 | 132.25 |  | 0 | 132.25
166250 | 10 | 13.6 | 134.95 |  | 0 | 134.95
166260 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
166270 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
166280 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
166290 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
166300 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
166310 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
166320 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
166330 | 10 | 13.32 | 134.6 |  | 0 | 134.6
166340 | 10 | 12.99 | 131.55 |  | 0 | 131.55
166350 | 10 | 12.67 | 128.3 |  | 0 | 128.3
166360 | 10 | 12.34 | 125.05 |  | 0 | 125.05
166370 | 10 | 12.47 | 124.05 |  | 0 | 124.05
166380 | 10 | 12.72 | 125.95 |  | 0 | 125.95
166390 | 10 | 12.98 | 128.5 |  | 0 | 128.5
166400 | 10 | 13.23 | 131.05 |  | 0 | 131.05
166410 | 10 | 13.3 | 132.65 |  | 0 | 132.65
166420 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166430 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166440 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166450 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166460 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166470 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166480 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166490 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166500 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166510 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166520 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166530 | 10 | 13.3 | 133 |  | 0 | 133
166540 | 10 | 13.18 | 132.4 |  | 0 | 132.4
166550 | 10 | 12.92 | 130.5 |  | 0 | 130.5
166560 | 10 | 12.67 | 127.95 |  | 0 | 127.95
166570 | 10 | 12.43 | 125.5 |  | 0 | 125.5
166580 | 10 | 12.3 | 123.65 |  | 0 | 123.65
166600 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
166610 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
166620 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
166630 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
166640 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
166650 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
166660 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
166677.587 | 17.587 | 12.3 | 216.3201 |  | 0 | 216.3201
Km 166+000-Km 167+000 |  |  | 8745.7201 |  | 0 | 8745.7201
E.E. AT. 166+677.59 - AD.167+060.00
167060 |  | 12.3
167080 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
167090 | 10 | 12.49 | 123.95 |  | 0 | 123.95
167100 | 10 | 13.19 | 128.4 |  | 0 | 128.4
167110 | 10 | 13.9 | 135.45 |  | 0 | 135.45
167120 | 10 | 14.6 | 142.5 |  | 0 | 142.5
167130 | 10 | 14.9 | 147.5 |  | 0 | 147.5
167140 | 10 | 14.9 | 149 |  | 0 | 149
167150 | 10 | 14.9 | 149 |  | 0 | 149
167160 | 10 | 14.9 | 149 |  | 0 | 149
167170 | 10 | 14.9 | 149 |  | 0 | 149
167180 | 10 | 14.79 | 148.45 |  | 0 | 148.45
167190 | 10 | 14.09 | 144.4 |  | 0 | 144.4
167200 | 10 | 13.39 | 137.4 |  | 0 | 137.4
167210 | 10 | 12.68 | 130.35 |  | 0 | 130.35
167220 | 10 | 12.03 | 123.55 |  | 0 | 123.55
167240 | 20 | 10.82 | 228.5 |  | 0 | 228.5
167260 | 20 | 9.75 | 205.7 |  | 0 | 205.7
167280 | 20 | 9.61 | 193.6 |  | 0 | 193.6
167290 | 10 | 9.7 | 96.55 |  | 0 | 96.55
167300 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
167310 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
167320 | 10 | 9.62 | 96.6 |  | 0 | 96.6
167340 | 20 | 9.15 | 187.7 |  | 0 | 187.7
167360 | 20 | 9.33 | 184.8 |  | 0 | 184.8
167370 | 10 | 9.56 | 94.45 |  | 0 | 94.45
167380 | 10 | 9.7 | 96.3 |  | 0 | 96.3
167390 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
167400 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
167410 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
167420 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
167430 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
167440 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
167450 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
167460 | 10 | 9.63 | 96.65 |  | 0 | 96.65
167470 | 10 | 9.45 | 95.4 |  | 0 | 95.4
167480 | 10 | 9.28 | 93.65 |  | 0 | 93.65
167500 | 20 | 9.07 | 183.5 |  | 0 | 183.5
167520 | 20 | 9.44 | 185.1 |  | 0 | 185.1
167530 | 10 | 9.63 | 95.35 |  | 0 | 95.35
167540 | 10 | 9.8 | 97.15 |  | 0 | 97.15
167550 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
167560 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
167570 | 10 | 9.62 | 97.1 |  | 0 | 97.1
167580 | 10 | 9.43 | 95.25 |  | 0 | 95.25
167600 | 20 | 9.06 | 184.9 |  | 0 | 184.9
167620 | 20 | 9 | 180.6 |  | 0 | 180.6
167640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
167650 | 10 | 9.35 | 91.75 |  | 0 | 91.75
167660 | 10 | 9.84 | 95.95 |  | 0 | 95.95
167670 | 10 | 10.32 | 100.8 |  | 0 | 100.8
167680 | 10 | 10.8 | 105.6 |  | 0 | 105.6
167690 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
167700 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
167710 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
167720 | 10 | 10.57 | 106.85 |  | 0 | 106.85
167730 | 10 | 10.08 | 103.25 |  | 0 | 103.25
167740 | 10 | 9.6 | 98.4 |  | 0 | 98.4
167750 | 10 | 9.11 | 93.55 |  | 0 | 93.55
167760 | 10 | 9 | 90.55 |  | 0 | 90.55
167780 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
167800 | 20 | 9.13 | 181.3 |  | 0 | 181.3
167810 | 10 | 9.4 | 92.65 |  | 0 | 92.65
167820 | 10 | 9.68 | 95.4 |  | 0 | 95.4
167830 | 10 | 9.97 | 98.25 |  | 0 | 98.25
167840 | 10 | 10.2 | 100.85 |  | 0 | 100.85
167850 | 10 | 10.22 | 102.1 |  | 0 | 102.1
167860 | 10 | 10.23 | 102.25 |  | 0 | 102.25
167870 | 10 | 10.22 | 102.25 |  | 0 | 102.25
167880 | 10 | 10.19 | 102.05 |  | 0 | 102.05
167890 | 10 | 9.91 | 100.5 |  | 0 | 100.5
167900 | 10 | 9.63 | 97.7 |  | 0 | 97.7
167910 | 10 | 9.36 | 94.95 |  | 0 | 94.95
167920 | 10 | 9.08 | 92.2 |  | 0 | 92.2
167930 | 10 | 9.36 | 92.2 |  | 0 | 92.2
167940 | 10 | 9.85 | 96.05 |  | 0 | 96.05
167950 | 10 | 10.34 | 100.95 |  | 0 | 100.95
167960 | 10 | 10.7 | 105.2 |  | 0 | 105.2
167970 | 10 | 10.68 | 106.9 |  | 0 | 106.9
167980 | 10 | 10.67 | 106.75 |  | 0 | 106.75
167990 | 10 | 10.66 | 106.65 |  | 0 | 106.65
168000 | 10 | 10.66 | 106.6 |  | 0 | 106.6
Km 167+000-Km 168+000 |  |  | 9816.25 |  | 0 | 9816.25
168000 |  | 10.66
168010 | 10 | 10.66 | 106.6 |  | 0 | 106.6
168020 | 10 | 10.67 | 106.65 |  | 0 | 106.65
168030 | 10 | 10.68 | 106.75 |  | 0 | 106.75
168040 | 10 | 10.69 | 106.85 |  | 0 | 106.85
168050 | 10 | 10.47 | 105.8 |  | 0 | 105.8
168060 | 10 | 9.97 | 102.2 |  | 0 | 102.2
168070 | 10 | 9.47 | 97.2 |  | 0 | 97.2
168080 | 10 | 9 | 92.35 |  | 0 | 92.35
168090 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
168100 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
168120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168370 | 10 | 9.35 | 91.75 |  | 0 | 91.75
168380 | 10 | 9.81 | 95.8 |  | 0 | 95.8
168390 | 10 | 10.27 | 100.4 |  | 0 | 100.4
168400 | 10 | 10.7 | 104.85 |  | 0 | 104.85
168410 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
168420 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
168430 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
168440 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
168450 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
168460 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
168470 | 10 | 10.69 | 106.95 |  | 0 | 106.95
168480 | 10 | 10.23 | 104.6 |  | 0 | 104.6
168490 | 10 | 9.77 | 100 |  | 0 | 100
168500 | 10 | 9.31 | 95.4 |  | 0 | 95.4
168520 | 20 | 9 | 183.1 |  | 0 | 183.1
168540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168640 | 20 | 9.18 | 181.8 |  | 0 | 181.8
168650 | 10 | 9.51 | 93.45 |  | 0 | 93.45
168660 | 10 | 9.84 | 96.75 |  | 0 | 96.75
168670 | 10 | 10.17 | 100.05 |  | 0 | 100.05
168680 | 10 | 9.84 | 100.05 |  | 0 | 100.05
168690 | 10 | 10.02 | 99.3 |  | 0 | 99.3
168700 | 10 | 9.97 | 99.95 |  | 0 | 99.95
168710 | 10 | 9.65 | 98.1 |  | 0 | 98.1
168720 | 10 | 9.32 | 94.85 |  | 0 | 94.85
168730 | 10 | 9 | 91.6 |  | 0 | 91.6
168740 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
168750 | 10 | 9.38 | 91.9 |  | 0 | 91.9
168760 | 10 | 10.08 | 97.3 |  | 0 | 97.3
168770 | 10 | 10.78 | 104.3 |  | 0 | 104.3
168780 | 10 | 11.48 | 111.3 |  | 0 | 111.3
168790 | 10 | 11.8 | 116.4 |  | 0 | 116.4
168800 | 10 | 11.8 | 118 |  | 0 | 118
168810 | 10 | 11.76 | 117.8 |  | 0 | 117.8
168820 | 10 | 11.74 | 117.5 |  | 0 | 117.5
168830 | 10 | 11.58 | 116.6 |  | 0 | 116.6
168840 | 10 | 10.88 | 112.3 |  | 0 | 112.3
168850 | 10 | 10.18 | 105.3 |  | 0 | 105.3
168860 | 10 | 9.48 | 98.3 |  | 0 | 98.3
168880 | 20 | 9 | 184.8 |  | 0 | 184.8
168900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168910 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
168920 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
168930 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
168940 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
168960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168980 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
168990 | 10 | 9.08 | 90.4 |  | 0 | 90.4
169000 | 10 | 9.32 | 92 |  | 0 | 92
Km 168+000-Km 169+000 |  |  | 9589.35 |  | 0 | 9589.35
169000 |  | 9.32
169010 | 10 | 9.56 | 94.4 |  | 0 | 94.4
169020 | 10 | 9.6 | 95.8 |  | 0 | 95.8
169030 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
169040 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
169050 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
169060 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
169070 | 10 | 9.46 | 95.3 |  | 0 | 95.3
169080 | 10 | 9.25 | 93.55 |  | 0 | 93.55
169090 | 10 | 9.04 | 91.45 |  | 0 | 91.45
169100 | 10 | 9.19 | 91.15 |  | 0 | 91.15
169110 | 10 | 9.43 | 93.1 |  | 0 | 93.1
169120 | 10 | 9.68 | 95.55 |  | 0 | 95.55
169130 | 10 | 9.9 | 97.9 |  | 0 | 97.9
169140 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
169150 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
169160 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
169170 | 10 | 9.84 | 98.7 |  | 0 | 98.7
169180 | 10 | 9.59 | 97.15 |  | 0 | 97.15
169190 | 10 | 9.35 | 94.7 |  | 0 | 94.7
169200 | 10 | 9.11 | 92.3 |  | 0 | 92.3
169220 | 20 | 9 | 181.1 |  | 0 | 181.1
169240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
169260 | 20 | 9.09 | 180.9 |  | 0 | 180.9
169270 | 10 | 9.26 | 91.75 |  | 0 | 91.75
169280 | 10 | 9.44 | 93.5 |  | 0 | 93.5
169290 | 10 | 9.62 | 95.3 |  | 0 | 95.3
169300 | 10 | 9.8 | 97.1 |  | 0 | 97.1
169310 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
169320 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
169330 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
169340 | 10 | 9.77 | 97.85 |  | 0 | 97.85
169350 | 10 | 9.59 | 96.8 |  | 0 | 96.8
169360 | 10 | 9.41 | 95 |  | 0 | 95
169370 | 10 | 9.23 | 93.2 |  | 0 | 93.2
169380 | 10 | 9.06 | 91.45 |  | 0 | 91.45
169400 | 20 | 9 | 180.6 |  | 0 | 180.6
169420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
169440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
169460 | 20 | 9.03 | 180.3 |  | 0 | 180.3
169470 | 10 | 9.47 | 92.5 |  | 0 | 92.5
169480 | 10 | 9.91 | 96.9 |  | 0 | 96.9
169490 | 10 | 10.36 | 101.35 |  | 0 | 101.35
169500 | 10 | 10.6 | 104.8 |  | 0 | 104.8
169510 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
169520 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
169530 | 10 | 10.53 | 105.65 |  | 0 | 105.65
169540 | 10 | 10.1 | 103.15 |  | 0 | 103.15
169550 | 10 | 9.66 | 98.8 |  | 0 | 98.8
169560 | 10 | 9.23 | 94.45 |  | 0 | 94.45
169580 | 20 | 9 | 182.3 |  | 0 | 182.3
169600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
169620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
169640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
169660 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
169680 | 20 | 9.24 | 182.4 |  | 0 | 182.4
169690 | 10 | 9.57 | 94.05 |  | 0 | 94.05
169700 | 10 | 9.9 | 97.35 |  | 0 | 97.35
169710 | 10 | 10.24 | 100.7 |  | 0 | 100.7
169720 | 10 | 10.28 | 102.6 |  | 0 | 102.6
169730 | 10 | 10.27 | 102.75 |  | 0 | 102.75
169740 | 10 | 10.27 | 102.7 |  | 0 | 102.7
169750 | 10 | 10.28 | 102.75 |  | 0 | 102.75
169760 | 10 | 10.16 | 102.2 |  | 0 | 102.2
169770 | 10 | 9.84 | 100 |  | 0 | 100
169780 | 10 | 9.51 | 96.75 |  | 0 | 96.75
169790 | 10 | 9.19 | 93.5 |  | 0 | 93.5
169800 | 10 | 9.07 | 91.3 |  | 0 | 91.3
169810 | 10 | 9.34 | 92.05 |  | 0 | 92.05
169820 | 10 | 9.62 | 94.8 |  | 0 | 94.8
169830 | 10 | 9.89 | 97.55 |  | 0 | 97.55
169840 | 10 | 10 | 99.45 |  | 0 | 99.45
169850 | 10 | 9.91 | 99.55 |  | 0 | 99.55
169860 | 10 | 9.64 | 97.75 |  | 0 | 97.75
169870 | 10 | 9.37 | 95.05 |  | 0 | 95.05
169880 | 10 | 9.1 | 92.35 |  | 0 | 92.35
169890 | 10 | 9.25 | 91.75 |  | 0 | 91.75
169900 | 10 | 9.71 | 94.8 |  | 0 | 94.8
169910 | 10 | 10.17 | 99.4 |  | 0 | 99.4
169920 | 10 | 10.63 | 104 |  | 0 | 104
169930 | 10 | 10.71 | 106.7 |  | 0 | 106.7
169940 | 10 | 10.71 | 107.1 |  | 0 | 107.1
169950 | 10 | 10.58 | 106.45 |  | 0 | 106.45
169960 | 10 | 10.12 | 103.5 |  | 0 | 103.5
169970 | 10 | 9.66 | 98.9 |  | 0 | 98.9
169980 | 10 | 9.2 | 94.3 |  | 0 | 94.3
170000 | 20 | 9 | 182 |  | 0 | 182
Km 169+000-Km 170+000 |  |  | 9559.3 |  | 0 | 9559.3
170000 |  | 9
170020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
170040 | 20 | 9.05 | 180.5 |  | 0 | 180.5
170050 | 10 | 9.39 | 92.2 |  | 0 | 92.2
170060 | 10 | 9.73 | 95.6 |  | 0 | 95.6
170070 | 10 | 10.07 | 99 |  | 0 | 99
170080 | 10 | 10.41 | 102.4 |  | 0 | 102.4
170090 | 10 | 10.5 | 104.55 |  | 0 | 104.55
170100 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
170110 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
170120 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
170130 | 10 | 10.23 | 103.65 |  | 0 | 103.65
170140 | 10 | 9.9 | 100.65 |  | 0 | 100.65
170150 | 10 | 9.57 | 97.35 |  | 0 | 97.35
170160 | 10 | 9.23 | 94 |  | 0 | 94
170180 | 20 | 9 | 182.3 |  | 0 | 182.3
170200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
170210 | 10 | 9.22 | 91.1 |  | 0 | 91.1
170220 | 10 | 9.49 | 93.55 |  | 0 | 93.55
170230 | 10 | 9.77 | 96.3 |  | 0 | 96.3
170240 | 10 | 10 | 98.85 |  | 0 | 98.85
170250 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
170260 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
170270 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
170280 | 10 | 9.78 | 98.9 |  | 0 | 98.9
170290 | 10 | 9.51 | 96.45 |  | 0 | 96.45
170300 | 10 | 9.24 | 93.75 |  | 0 | 93.75
170320 | 20 | 9 | 182.4 |  | 0 | 182.4
170340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
170360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
170380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
170390 | 10 | 9.12 | 90.6 |  | 0 | 90.6
170400 | 10 | 9.43 | 92.75 |  | 0 | 92.75
170410 | 10 | 9.76 | 95.95 |  | 0 | 95.95
170420 | 10 | 10.09 | 99.25 |  | 0 | 99.25
170430 | 10 | 10.2 | 101.45 |  | 0 | 101.45
170440 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
170450 | 10 | 10.04 | 101.2 |  | 0 | 101.2
170460 | 10 | 9.72 | 98.8 |  | 0 | 98.8
170470 | 10 | 9.39 | 95.55 |  | 0 | 95.55
170480 | 10 | 9.07 | 92.3 |  | 0 | 92.3
170490 | 10 | 9.15 | 91.1 |  | 0 | 91.1
170500 | 10 | 9.36 | 92.55 |  | 0 | 92.55
170510 | 10 | 9.58 | 94.7 |  | 0 | 94.7
170520 | 10 | 9.79 | 96.85 |  | 0 | 96.85
170530 | 10 | 9.79 | 97.9 |  | 0 | 97.9
170540 | 10 | 9.71 | 97.5 |  | 0 | 97.5
170550 | 10 | 9.49 | 96 |  | 0 | 96
170560 | 10 | 9.28 | 93.85 |  | 0 | 93.85
170570 | 10 | 9.08 | 91.8 |  | 0 | 91.8
170580 | 10 | 9 | 90.4 |  | 0 | 90.4
170600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
170620 | 20 | 9.2 | 182 |  | 0 | 182
170630 | 10 | 9.51 | 93.55 |  | 0 | 93.55
170640 | 10 | 9.81 | 96.6 |  | 0 | 96.6
170650 | 10 | 10.1 | 99.55 |  | 0 | 99.55
170660 | 10 | 10.08 | 100.9 |  | 0 | 100.9
170670 | 10 | 10.08 | 100.8 |  | 0 | 100.8
170680 | 10 | 10.1 | 100.9 |  | 0 | 100.9
170690 | 10 | 9.82 | 99.6 |  | 0 | 99.6
170700 | 10 | 9.52 | 96.7 |  | 0 | 96.7
170710 | 10 | 9.23 | 93.75 |  | 0 | 93.75
170720 | 10 | 9.05 | 91.4 |  | 0 | 91.4
170730 | 10 | 9.25 | 91.5 |  | 0 | 91.5
170740 | 10 | 9.46 | 93.55 |  | 0 | 93.55
170750 | 10 | 9.68 | 95.7 |  | 0 | 95.7
170760 | 10 | 9.81 | 97.45 |  | 0 | 97.45
170770 | 10 | 9.81 | 98.1 |  | 0 | 98.1
170780 | 10 | 9.79 | 98 |  | 0 | 98
170790 | 10 | 9.57 | 96.8 |  | 0 | 96.8
170800 | 10 | 9.36 | 94.65 |  | 0 | 94.65
170810 | 10 | 9.14 | 92.5 |  | 0 | 92.5
170820 | 10 | 9 | 90.7 |  | 0 | 90.7
170840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
170850 | 10 | 9.24 | 91.2 |  | 0 | 91.2
170860 | 10 | 9.52 | 93.8 |  | 0 | 93.8
170870 | 10 | 9.8 | 96.6 |  | 0 | 96.6
170880 | 10 | 10.08 | 99.4 |  | 0 | 99.4
170890 | 10 | 10.1 | 100.9 |  | 0 | 100.9
170900 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
170910 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
170920 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
170930 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
170940 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
170950 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
170960 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
170970 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
170980 | 10 | 9.99 | 100.45 |  | 0 | 100.45
170990 | 10 | 9.71 | 98.5 |  | 0 | 98.5
171000 | 10 | 9.44 | 95.75 |  | 0 | 95.75
Km 170+000-Km 171+000 |  |  | 9580.3 |  | 0 | 9580.3
171000 |  | 9.44
171010 | 10 | 9.16 | 93 |  | 0 | 93
171020 | 10 | 9 | 90.8 |  | 0 | 90.8
171040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171240 | 20 | 9.14 | 181.4 |  | 0 | 181.4
171250 | 10 | 9.37 | 92.55 |  | 0 | 92.55
171260 | 10 | 9.6 | 94.85 |  | 0 | 94.85
171270 | 10 | 9.82 | 97.1 |  | 0 | 97.1
171280 | 10 | 9.9 | 98.6 |  | 0 | 98.6
171290 | 10 | 9.91 | 99.05 |  | 0 | 99.05
171300 | 10 | 9.91 | 99.1 |  | 0 | 99.1
171310 | 10 | 9.91 | 99.1 |  | 0 | 99.1
171320 | 10 | 9.9 | 99.05 |  | 0 | 99.05
171330 | 10 | 9.69 | 97.95 |  | 0 | 97.95
171340 | 10 | 9.47 | 95.8 |  | 0 | 95.8
171350 | 10 | 9.24 | 93.55 |  | 0 | 93.55
171360 | 10 | 9.02 | 91.3 |  | 0 | 91.3
171380 | 20 | 9 | 180.2 |  | 0 | 180.2
171400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171520 | 20 | 9.01 | 180.1 |  | 0 | 180.1
171530 | 10 | 9.13 | 90.7 |  | 0 | 90.7
171540 | 10 | 9.28 | 92.05 |  | 0 | 92.05
171550 | 10 | 9.42 | 93.5 |  | 0 | 93.5
171560 | 10 | 9.56 | 94.9 |  | 0 | 94.9
171570 | 10 | 9.7 | 96.3 |  | 0 | 96.3
171580 | 10 | 9.71 | 97.05 |  | 0 | 97.05
171590 | 10 | 9.71 | 97.1 |  | 0 | 97.1
171600 | 10 | 9.71 | 97.1 |  | 0 | 97.1
171610 | 10 | 9.71 | 97.1 |  | 0 | 97.1
171620 | 10 | 9.7 | 97.05 |  | 0 | 97.05
171630 | 10 | 9.57 | 96.35 |  | 0 | 96.35
171640 | 10 | 9.42 | 94.95 |  | 0 | 94.95
171650 | 10 | 9.28 | 93.5 |  | 0 | 93.5
171660 | 10 | 9.14 | 92.1 |  | 0 | 92.1
171670 | 10 | 9.01 | 90.75 |  | 0 | 90.75
171680 | 10 | 9 | 90.05 |  | 0 | 90.05
171700 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171720 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171760 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171780 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171800 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171820 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
171870 | 10 | 9.04 | 90.2 |  | 0 | 90.2
171880 | 10 | 9.3 | 91.7 |  | 0 | 91.7
171890 | 10 | 9.58 | 94.4 |  | 0 | 94.4
171900 | 10 | 9.86 | 97.2 |  | 0 | 97.2
171910 | 10 | 10.1 | 99.8 |  | 0 | 99.8
171920 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
171930 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
171940 | 10 | 9.93 | 100.15 |  | 0 | 100.15
171950 | 10 | 9.65 | 97.9 |  | 0 | 97.9
171960 | 10 | 9.38 | 95.15 |  | 0 | 95.15
171970 | 10 | 9.1 | 92.4 |  | 0 | 92.4
171980 | 10 | 9 | 90.5 |  | 0 | 90.5
172000 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
Km 171+000-Km 172+000 |  |  | 9225.45 |  | 0 | 9225.45
172000 |  | 9
172020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
172040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
172060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
172080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
172100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
172120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
172140 | 20 | 9.11 | 181.1 |  | 0 | 181.1
172150 | 10 | 9.56 | 93.35 |  | 0 | 93.35
172160 | 10 | 10.01 | 97.85 |  | 0 | 97.85
172170 | 10 | 10.46 | 102.35 |  | 0 | 102.35
172180 | 10 | 10.82 | 106.4 |  | 0 | 106.4
172190 | 10 | 10.86 | 108.4 |  | 0 | 108.4
172200 | 10 | 10.84 | 108.5 |  | 0 | 108.5
172210 | 10 | 10.67 | 107.55 |  | 0 | 107.55
172220 | 10 | 10.22 | 104.45 |  | 0 | 104.45
172230 | 10 | 9.77 | 99.95 |  | 0 | 99.95
172240 | 10 | 9.32 | 95.45 |  | 0 | 95.45
172260 | 20 | 9 | 183.2 |  | 0 | 183.2
172270 | 10 | 9.26 | 91.3 |  | 0 | 91.3
172280 | 10 | 9.68 | 94.7 |  | 0 | 94.7
172290 | 10 | 10.12 | 99 |  | 0 | 99
172300 | 10 | 10.56 | 103.4 |  | 0 | 103.4
172310 | 10 | 10.49 | 105.25 |  | 0 | 105.25
172320 | 10 | 10.39 | 104.4 |  | 0 | 104.4
172330 | 10 | 10.32 | 103.55 |  | 0 | 103.55
172338.27 | 8.27 | 10.29 | 85.2223 |  | 0 | 85.2223
172348.17 | 9.9 | 10.27 | 101.772 |  | 0 | 101.772
172360 | 11.83 | 10.3 | 121.6715 |  | 0 | 121.6715
172370 | 10 | 10.36 | 103.3 |  | 0 | 103.3
172380 | 10 | 10.45 | 104.05 |  | 0 | 104.05
172390 | 10 | 10.57 | 105.1 |  | 0 | 105.1
172400 | 10 | 10.27 | 104.2 |  | 0 | 104.2
172410 | 10 | 9.84 | 100.55 |  | 0 | 100.55
172420 | 10 | 9.41 | 96.25 |  | 0 | 96.25
172440 | 20 | 9 | 184.1 |  | 0 | 184.1
172450 | 10 | 9.25 | 91.25 |  | 0 | 91.25
172460 | 10 | 9.55 | 94 |  | 0 | 94
172470 | 10 | 9.85 | 97 |  | 0 | 97
172480 | 10 | 10.1 | 99.75 |  | 0 | 99.75
172490 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
172500 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
172510 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
172520 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
172530 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
172540 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
172550 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
172560 | 10 | 10.14 | 101.2 |  | 0 | 101.2
172570 | 10 | 10.18 | 101.6 |  | 0 | 101.6
172580 | 10 | 10.22 | 102 |  | 0 | 102
172590 | 10 | 10.26 | 102.4 |  | 0 | 102.4
172600 | 10 | 10.3 | 102.8 |  | 0 | 102.8
172610 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
172620 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
172630 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
172640 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
172650 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
172660 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
172670 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
172680 | 10 | 10.12 | 102.1 |  | 0 | 102.1
172690 | 10 | 9.77 | 99.45 |  | 0 | 99.45
172700 | 10 | 9.42 | 95.95 |  | 0 | 95.95
172710 | 10 | 9.07 | 92.45 |  | 0 | 92.45
172720 | 10 | 9.66 | 93.65 |  | 0 | 93.65
172730 | 10 | 10.47 | 100.65 |  | 0 | 100.65
172740 | 10 | 11.28 | 108.75 |  | 0 | 108.75
172750 | 10 | 12 | 116.4 |  | 0 | 116.4
172760 | 10 | 12 | 120 |  | 0 | 120
172770 | 10 | 12 | 120 |  | 0 | 120
172780 | 10 | 12 | 120 |  | 0 | 120
172790 | 10 | 11.66 | 118.3 |  | 0 | 118.3
172800 | 10 | 10.85 | 112.55 |  | 0 | 112.55
172810 | 10 | 10.04 | 104.45 |  | 0 | 104.45
172820 | 10 | 9.23 | 96.35 |  | 0 | 96.35
172840 | 20 | 9 | 182.3 |  | 0 | 182.3
172860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
172880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
172900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
172920 | 20 | 9.01 | 180.1 |  | 0 | 180.1
172930 | 10 | 9.39 | 92 |  | 0 | 92
172940 | 10 | 9.79 | 95.9 |  | 0 | 95.9
172950 | 10 | 10.2 | 99.95 |  | 0 | 99.95
172960 | 10 | 10.6 | 104 |  | 0 | 104
172970 | 10 | 10.62 | 106.1 |  | 0 | 106.1
172980 | 10 | 10.6 | 106.1 |  | 0 | 106.1
172990 | 10 | 10.2 | 104 |  | 0 | 104
173000 | 10 | 9.8 | 100 |  | 0 | 100
Km 172+000-Km 173+000 |  |  | 9907.8659 |  | 0 | 9907.8659
173000 |  | 9.8
173010 | 10 | 9.4 | 96 |  | 0 | 96
173020 | 10 | 9 | 92 |  | 0 | 92
173040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173160 | 20 | 9.07 | 180.7 |  | 0 | 180.7
173170 | 10 | 9.33 | 92 |  | 0 | 92
173180 | 10 | 9.61 | 94.7 |  | 0 | 94.7
173190 | 10 | 9.89 | 97.5 |  | 0 | 97.5
173200 | 10 | 10.09 | 99.9 |  | 0 | 99.9
173210 | 10 | 10.08 | 100.85 |  | 0 | 100.85
173220 | 10 | 10.09 | 100.85 |  | 0 | 100.85
173230 | 10 | 10 | 100.45 |  | 0 | 100.45
173240 | 10 | 9.72 | 98.6 |  | 0 | 98.6
173250 | 10 | 9.45 | 95.85 |  | 0 | 95.85
173260 | 10 | 9.17 | 93.1 |  | 0 | 93.1
173280 | 20 | 9 | 181.7 |  | 0 | 181.7
173300 | 20 | 9.07 | 180.7 |  | 0 | 180.7
173310 | 10 | 9.35 | 92.1 |  | 0 | 92.1
173320 | 10 | 9.66 | 95.05 |  | 0 | 95.05
173330 | 10 | 9.96 | 98.1 |  | 0 | 98.1
173340 | 10 | 10.2 | 100.8 |  | 0 | 100.8
173350 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
173360 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
173370 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
173380 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
173390 | 10 | 10.18 | 101.9 |  | 0 | 101.9
173400 | 10 | 9.88 | 100.3 |  | 0 | 100.3
173410 | 10 | 9.58 | 97.3 |  | 0 | 97.3
173420 | 10 | 9.28 | 94.3 |  | 0 | 94.3
173440 | 20 | 9 | 182.8 |  | 0 | 182.8
173460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173570 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
173580 | 10 | 9.19 | 90.95 |  | 0 | 90.95
173590 | 10 | 9.51 | 93.5 |  | 0 | 93.5
173600 | 10 | 9.8 | 96.55 |  | 0 | 96.55
173610 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
173620 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
173630 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
173640 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
173650 | 10 | 9.7 | 97.5 |  | 0 | 97.5
173660 | 10 | 9.38 | 95.4 |  | 0 | 95.4
173670 | 10 | 9.06 | 92.2 |  | 0 | 92.2
173680 | 10 | 9 | 90.3 |  | 0 | 90.3
173690 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
173700 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
173720 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173760 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173780 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173800 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173820 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
173970 | 10 | 9.22 | 91.1 |  | 0 | 91.1
173980 | 10 | 9.64 | 94.3 |  | 0 | 94.3
173990 | 10 | 10.08 | 98.6 |  | 0 | 98.6
174000 | 10 | 10.52 | 103 |  | 0 | 103
Km 173+000-Km 174+000 |  |  | 9280.95 |  | 0 | 9280.95
174000 |  | 10.52
174010 | 10 | 10.6 | 105.6 |  | 0 | 105.6
174020 | 10 | 10.59 | 105.95 |  | 0 | 105.95
174030 | 10 | 10.59 | 105.9 |  | 0 | 105.9
174040 | 10 | 10.59 | 105.9 |  | 0 | 105.9
174045 | 5 | 10.59 | 52.95 |  | 0 | 52.95
174060 | 15 | 10.59 | 158.85 |  | 0 | 158.85
174070 | 10 | 10.6 | 105.95 |  | 0 | 105.95
174080 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
174090 | 10 | 10.38 | 104.9 |  | 0 | 104.9
174100 | 10 | 9.94 | 101.6 |  | 0 | 101.6
174110 | 10 | 9.51 | 97.25 |  | 0 | 97.25
174120 | 10 | 9.08 | 92.95 |  | 0 | 92.95
174130 | 10 | 9.13 | 91.05 |  | 0 | 91.05
174140 | 10 | 9.34 | 92.35 |  | 0 | 92.35
174150 | 10 | 9.55 | 94.45 |  | 0 | 94.45
174160 | 10 | 9.77 | 96.6 |  | 0 | 96.6
174170 | 10 | 9.8 | 97.85 |  | 0 | 97.85
174180 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
174190 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
174200 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
174210 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
174220 | 10 | 9.62 | 97.1 |  | 0 | 97.1
174230 | 10 | 9.41 | 95.15 |  | 0 | 95.15
174240 | 10 | 9.19 | 93 |  | 0 | 93
174260 | 20 | 9 | 181.9 |  | 0 | 181.9
174280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
174300 | 20 | 9.17 | 181.7 |  | 0 | 181.7
174320 | 20 | 9.5 | 186.7 |  | 0 | 186.7
174330 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
174340 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
174350 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
174360 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
174370 | 10 | 9.37 | 94.35 |  | 0 | 94.35
174380 | 10 | 9.24 | 93.05 |  | 0 | 93.05
174400 | 20 | 9.08 | 183.2 |  | 0 | 183.2
174410 | 10 | 9.45 | 92.65 |  | 0 | 92.65
174420 | 10 | 9.86 | 96.55 |  | 0 | 96.55
174430 | 10 | 10.27 | 100.65 |  | 0 | 100.65
174440 | 10 | 10.6 | 104.35 |  | 0 | 104.35
174450 | 10 | 10.61 | 106.05 |  | 0 | 106.05
174460 | 10 | 10.55 | 105.8 |  | 0 | 105.8
174470 | 10 | 10.15 | 103.5 |  | 0 | 103.5
174480 | 10 | 9.75 | 99.5 |  | 0 | 99.5
174490 | 10 | 9.35 | 95.5 |  | 0 | 95.5
174500 | 10 | 9 | 91.75 |  | 0 | 91.75
174520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
174540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
174560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
174580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
174600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
174620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
174640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
174650 | 10 | 9.2 | 91 |  | 0 | 91
174660 | 10 | 9.53 | 93.65 |  | 0 | 93.65
174670 | 10 | 9.86 | 96.95 |  | 0 | 96.95
174680 | 10 | 10.19 | 100.25 |  | 0 | 100.25
174690 | 10 | 10.2 | 101.95 |  | 0 | 101.95
174700 | 10 | 10.11 | 101.55 |  | 0 | 101.55
174710 | 10 | 9.79 | 99.5 |  | 0 | 99.5
174720 | 10 | 9.47 | 96.3 |  | 0 | 96.3
174730 | 10 | 9.14 | 93.05 |  | 0 | 93.05
174740 | 10 | 9.11 | 91.25 |  | 0 | 91.25
174750 | 10 | 9.3 | 92.05 |  | 0 | 92.05
174760 | 10 | 9.51 | 94.05 |  | 0 | 94.05
174770 | 10 | 9.71 | 96.1 |  | 0 | 96.1
174780 | 10 | 9.76 | 97.35 |  | 0 | 97.35
174790 | 10 | 9.76 | 97.6 |  | 0 | 97.6
174800 | 10 | 9.71 | 97.35 |  | 0 | 97.35
174810 | 10 | 9.51 | 96.1 |  | 0 | 96.1
174820 | 10 | 9.3 | 94.05 |  | 0 | 94.05
174830 | 10 | 9.11 | 92.05 |  | 0 | 92.05
174840 | 10 | 9.14 | 91.25 |  | 0 | 91.25
174850 | 10 | 9.45 | 92.95 |  | 0 | 92.95
174860 | 10 | 9.78 | 96.15 |  | 0 | 96.15
174870 | 10 | 10.11 | 99.45 |  | 0 | 99.45
174880 | 10 | 10.2 | 101.55 |  | 0 | 101.55
174890 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
174900 | 10 | 9.89 | 100.45 |  | 0 | 100.45
174910 | 10 | 9.57 | 97.3 |  | 0 | 97.3
174920 | 10 | 9.24 | 94.05 |  | 0 | 94.05
174930 | 10 | 9.08 | 91.6 |  | 0 | 91.6
174940 | 10 | 9.36 | 92.2 |  | 0 | 92.2
174950 | 10 | 9.66 | 95.1 |  | 0 | 95.1
174960 | 10 | 9.96 | 98.1 |  | 0 | 98.1
174970 | 10 | 10.1 | 100.3 |  | 0 | 100.3
174980 | 10 | 10.09 | 100.95 |  | 0 | 100.95
174990 | 10 | 10.09 | 100.9 |  | 0 | 100.9
175000 | 10 | 10.1 | 100.95 |  | 0 | 100.95
Km 174+000-Km 175+000 |  |  | 9607.95 |  | 0 | 9607.95
175000 |  | 10.1
175010 | 10 | 10.01 | 100.55 |  | 0 | 100.55
175020 | 10 | 9.71 | 98.6 |  | 0 | 98.6
175030 | 10 | 9.41 | 95.6 |  | 0 | 95.6
175040 | 10 | 9.12 | 92.65 |  | 0 | 92.65
175060 | 20 | 9 | 181.2 |  | 0 | 181.2
175080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175090 | 10 | 9.04 | 90.2 |  | 0 | 90.2
175100 | 10 | 9.22 | 91.3 |  | 0 | 91.3
175110 | 10 | 9.43 | 93.25 |  | 0 | 93.25
175120 | 10 | 9.63 | 95.3 |  | 0 | 95.3
175130 | 10 | 9.8 | 97.15 |  | 0 | 97.15
175140 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
175150 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
175160 | 10 | 9.63 | 97.15 |  | 0 | 97.15
175170 | 10 | 9.43 | 95.3 |  | 0 | 95.3
175180 | 10 | 9.22 | 93.25 |  | 0 | 93.25
175190 | 10 | 9.03 | 91.25 |  | 0 | 91.25
175200 | 10 | 9 | 90.15 |  | 0 | 90.15
175220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175370 | 10 | 9.21 | 91.05 |  | 0 | 91.05
175380 | 10 | 9.44 | 93.25 |  | 0 | 93.25
175390 | 10 | 9.67 | 95.55 |  | 0 | 95.55
175400 | 10 | 9.9 | 97.85 |  | 0 | 97.85
175410 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
175420 | 10 | 9.89 | 98.95 |  | 0 | 98.95
175430 | 10 | 9.89 | 98.9 |  | 0 | 98.9
175440 | 10 | 9.89 | 98.9 |  | 0 | 98.9
175450 | 10 | 9.89 | 98.9 |  | 0 | 98.9
175460 | 10 | 9.89 | 98.9 |  | 0 | 98.9
175470 | 10 | 9.89 | 98.9 |  | 0 | 98.9
175480 | 10 | 9.89 | 98.9 |  | 0 | 98.9
175490 | 10 | 9.89 | 98.9 |  | 0 | 98.9
175500 | 10 | 9.9 | 98.95 |  | 0 | 98.95
175510 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
175520 | 10 | 9.7 | 98 |  | 0 | 98
175530 | 10 | 9.47 | 95.85 |  | 0 | 95.85
175540 | 10 | 9.24 | 93.55 |  | 0 | 93.55
175550 | 10 | 9.03 | 91.35 |  | 0 | 91.35
175560 | 10 | 9 | 90.15 |  | 0 | 90.15
175580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175630 | 10 | 9.13 | 90.65 |  | 0 | 90.65
175640 | 10 | 9.51 | 93.2 |  | 0 | 93.2
175650 | 10 | 9.92 | 97.15 |  | 0 | 97.15
175660 | 10 | 10.33 | 101.25 |  | 0 | 101.25
175670 | 10 | 10.6 | 104.65 |  | 0 | 104.65
175680 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
175690 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
175700 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
175710 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
175720 | 10 | 10.56 | 105.8 |  | 0 | 105.8
175730 | 10 | 10.16 | 103.6 |  | 0 | 103.6
175740 | 10 | 9.76 | 99.6 |  | 0 | 99.6
175750 | 10 | 9.36 | 95.6 |  | 0 | 95.6
175760 | 10 | 9 | 91.8 |  | 0 | 91.8
175780 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
175800 | 20 | 9.24 | 182.4 |  | 0 | 182.4
175810 | 10 | 9.54 | 93.9 |  | 0 | 93.9
175820 | 10 | 9.85 | 96.95 |  | 0 | 96.95
175830 | 10 | 10.15 | 100 |  | 0 | 100
175840 | 10 | 10.2 | 101.75 |  | 0 | 101.75
175850 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
175860 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
175870 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
175880 | 10 | 10.21 | 102.05 |  | 0 | 102.05
175890 | 10 | 10.21 | 102.1 |  | 0 | 102.1
175900 | 10 | 10.21 | 102.1 |  | 0 | 102.1
175910 | 10 | 10.2 | 102.05 |  | 0 | 102.05
175920 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
175930 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
175940 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
175950 | 10 | 10.17 | 101.85 |  | 0 | 101.85
175960 | 10 | 9.87 | 100.2 |  | 0 | 100.2
175970 | 10 | 9.57 | 97.2 |  | 0 | 97.2
175980 | 10 | 9.27 | 94.2 |  | 0 | 94.2
176000 | 20 | 9 | 182.7 |  | 0 | 182.7
Km 175+000-Km 176+000 |  |  | 9552.45 |  | 0 | 9552.45
176000 |  | 9
176020 | 20 | 9.25 | 182.5 |  | 0 | 182.5
176030 | 10 | 9.63 | 94.4 |  | 0 | 94.4
176040 | 10 | 10.02 | 98.25 |  | 0 | 98.25
176050 | 10 | 10.4 | 102.1 |  | 0 | 102.1
176060 | 10 | 10.41 | 104.05 |  | 0 | 104.05
176070 | 10 | 10.41 | 104.1 |  | 0 | 104.1
176080 | 10 | 10.41 | 104.1 |  | 0 | 104.1
176090 | 10 | 10.27 | 103.4 |  | 0 | 103.4
176100 | 10 | 9.89 | 100.8 |  | 0 | 100.8
176110 | 10 | 9.51 | 97 |  | 0 | 97
176120 | 10 | 9.13 | 93.2 |  | 0 | 93.2
176130 | 10 | 9.13 | 91.3 |  | 0 | 91.3
176140 | 10 | 9.35 | 92.4 |  | 0 | 92.4
176150 | 10 | 9.57 | 94.6 |  | 0 | 94.6
176160 | 10 | 9.79 | 96.8 |  | 0 | 96.8
176170 | 10 | 9.84 | 98.15 |  | 0 | 98.15
176180 | 10 | 9.72 | 97.8 |  | 0 | 97.8
176190 | 10 | 9.5 | 96.1 |  | 0 | 96.1
176200 | 10 | 9.28 | 93.9 |  | 0 | 93.9
176210 | 10 | 9.07 | 91.75 |  | 0 | 91.75
176220 | 10 | 9.25 | 91.6 |  | 0 | 91.6
176230 | 10 | 9.65 | 94.5 |  | 0 | 94.5
176240 | 10 | 10.07 | 98.6 |  | 0 | 98.6
176250 | 10 | 10.48 | 102.75 |  | 0 | 102.75
176260 | 10 | 10.5 | 104.9 |  | 0 | 104.9
176270 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
176280 | 10 | 10.13 | 103.15 |  | 0 | 103.15
176290 | 10 | 9.72 | 99.25 |  | 0 | 99.25
176300 | 10 | 9.32 | 95.2 |  | 0 | 95.2
176320 | 20 | 9 | 183.2 |  | 0 | 183.2
176340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
176360 | 20 | 9.09 | 180.9 |  | 0 | 180.9
176370 | 10 | 9.35 | 92.2 |  | 0 | 92.2
176380 | 10 | 9.62 | 94.85 |  | 0 | 94.85
176390 | 10 | 9.9 | 97.6 |  | 0 | 97.6
176400 | 10 | 9.98 | 99.4 |  | 0 | 99.4
176410 | 10 | 9.97 | 99.75 |  | 0 | 99.75
176420 | 10 | 9.96 | 99.65 |  | 0 | 99.65
176430 | 10 | 9.97 | 99.65 |  | 0 | 99.65
176440 | 10 | 10 | 99.85 |  | 0 | 99.85
176450 | 10 | 9.75 | 98.75 |  | 0 | 98.75
176460 | 10 | 9.48 | 96.15 |  | 0 | 96.15
176470 | 10 | 9.21 | 93.45 |  | 0 | 93.45
176480 | 10 | 9 | 91.05 |  | 0 | 91.05
176500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
176510 | 10 | 9.18 | 90.9 |  | 0 | 90.9
176520 | 10 | 9.43 | 93.05 |  | 0 | 93.05
176530 | 10 | 9.67 | 95.5 |  | 0 | 95.5
176540 | 10 | 9.9 | 97.85 |  | 0 | 97.85
176550 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
176560 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
176570 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
176580 | 10 | 9.66 | 97.8 |  | 0 | 97.8
176590 | 10 | 9.41 | 95.35 |  | 0 | 95.35
176600 | 10 | 9.17 | 92.9 |  | 0 | 92.9
176620 | 20 | 9 | 181.7 |  | 0 | 181.7
176640 | 20 | 9.1 | 181 |  | 0 | 181
176650 | 10 | 9.43 | 92.65 |  | 0 | 92.65
176660 | 10 | 9.79 | 96.1 |  | 0 | 96.1
176670 | 10 | 10.14 | 99.65 |  | 0 | 99.65
176680 | 10 | 10.4 | 102.7 |  | 0 | 102.7
176690 | 10 | 10.4 | 104 |  | 0 | 104
176700 | 10 | 10.32 | 103.6 |  | 0 | 103.6
176710 | 10 | 9.97 | 101.45 |  | 0 | 101.45
176720 | 10 | 9.62 | 97.95 |  | 0 | 97.95
176730 | 10 | 9.27 | 94.45 |  | 0 | 94.45
176740 | 10 | 9 | 91.35 |  | 0 | 91.35
176750 | 10 | 9.04 | 90.2 |  | 0 | 90.2
176760 | 10 | 9.19 | 91.15 |  | 0 | 91.15
176770 | 10 | 9.35 | 92.7 |  | 0 | 92.7
176780 | 10 | 9.52 | 94.35 |  | 0 | 94.35
176790 | 10 | 9.6 | 95.6 |  | 0 | 95.6
176800 | 10 | 9.59 | 95.95 |  | 0 | 95.95
176810 | 10 | 9.6 | 95.95 |  | 0 | 95.95
176820 | 10 | 9.46 | 95.3 |  | 0 | 95.3
176830 | 10 | 9.3 | 93.8 |  | 0 | 93.8
176840 | 10 | 9.13 | 92.15 |  | 0 | 92.15
176860 | 20 | 9 | 181.3 |  | 0 | 181.3
176880 | 20 | 9.13 | 181.3 |  | 0 | 181.3
176890 | 10 | 9.33 | 92.3 |  | 0 | 92.3
176900 | 10 | 9.53 | 94.3 |  | 0 | 94.3
176910 | 10 | 9.74 | 96.35 |  | 0 | 96.35
176920 | 10 | 9.76 | 97.5 |  | 0 | 97.5
176930 | 10 | 9.73 | 97.45 |  | 0 | 97.45
176940 | 10 | 9.73 | 97.3 |  | 0 | 97.3
176950 | 10 | 9.76 | 97.45 |  | 0 | 97.45
176960 | 10 | 9.74 | 97.5 |  | 0 | 97.5
176970 | 10 | 9.53 | 96.35 |  | 0 | 96.35
176980 | 10 | 9.33 | 94.3 |  | 0 | 94.3
176990 | 10 | 9.13 | 92.3 |  | 0 | 92.3
177000 | 10 | 9 | 90.65 |  | 0 | 90.65
Km 176+000-Km 177+000 |  |  | 9568.55 |  | 0 | 9568.55
177000 |  | 9
177020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177210 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
177220 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
177230 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
177240 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
177250 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
177260 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
177270 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
177280 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
177300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
177380 | 20 | 9.1 | 181 |  | 0 | 181
177400 | 20 | 9.51 | 186.1 |  | 0 | 186.1
177410 | 10 | 9.7 | 96.05 |  | 0 | 96.05
177420 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
177430 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
177440 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
177450 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
177460 | 10 | 9.59 | 96.45 |  | 0 | 96.45
177480 | 20 | 9.18 | 187.7 |  | 0 | 187.7
177490 | 10 | 9.04 | 91.1 |  | 0 | 91.1
177500 | 10 | 9.24 | 91.4 |  | 0 | 91.4
177510 | 10 | 9.46 | 93.5 |  | 0 | 93.5
177520 | 10 | 9.68 | 95.7 |  | 0 | 95.7
177530 | 10 | 9.8 | 97.4 |  | 0 | 97.4
177540 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
177550 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
177560 | 10 | 9.68 | 97.4 |  | 0 | 97.4
177570 | 10 | 9.46 | 95.7 |  | 0 | 95.7
177580 | 10 | 9.24 | 93.5 |  | 0 | 93.5
177590 | 10 | 9.04 | 91.4 |  | 0 | 91.4
177600 | 10 | 9.64 | 93.4 |  | 0 | 93.4
177610 | 10 | 10.6 | 101.2 |  | 0 | 101.2
177620 | 10 | 11.57 | 110.85 |  | 0 | 110.85
177630 | 10 | 11.9 | 117.35 |  | 0 | 117.35
177640 | 10 | 11.9 | 119 |  | 0 | 119
177650 | 10 | 11.9 | 119 |  | 0 | 119
177660 | 10 | 11.9 | 119 |  | 0 | 119
177670 | 10 | 11.9 | 119 |  | 0 | 119
177680 | 10 | 11.11 | 115.05 |  | 0 | 115.05
177690 | 10 | 10.14 | 106.25 |  | 0 | 106.25
177700 | 10 | 9.18 | 96.6 |  | 0 | 96.6
177710 | 10 | 9.01 | 90.95 |  | 0 | 90.95
177720 | 10 | 9.2 | 91.05 |  | 0 | 91.05
177730 | 10 | 9.4 | 93 |  | 0 | 93
177740 | 10 | 9.61 | 95.05 |  | 0 | 95.05
177750 | 10 | 9.68 | 96.45 |  | 0 | 96.45
177760 | 10 | 9.68 | 96.8 |  | 0 | 96.8
177770 | 10 | 9.69 | 96.85 |  | 0 | 96.85
177780 | 10 | 9.49 | 95.9 |  | 0 | 95.9
177790 | 10 | 9.28 | 93.85 |  | 0 | 93.85
177800 | 10 | 9.09 | 91.85 |  | 0 | 91.85
177810 | 10 | 9.03 | 90.6 |  | 0 | 90.6
177820 | 10 | 9.23 | 91.3 |  | 0 | 91.3
177830 | 10 | 9.45 | 93.4 |  | 0 | 93.4
177840 | 10 | 9.67 | 95.6 |  | 0 | 95.6
177850 | 10 | 9.7 | 96.85 |  | 0 | 96.85
177860 | 10 | 9.69 | 96.95 |  | 0 | 96.95
177870 | 10 | 9.47 | 95.8 |  | 0 | 95.8
177880 | 10 | 9.25 | 93.6 |  | 0 | 93.6
177890 | 10 | 9.05 | 91.5 |  | 0 | 91.5
177900 | 10 | 9.08 | 90.65 |  | 0 | 90.65
177910 | 10 | 9.31 | 91.95 |  | 0 | 91.95
177920 | 10 | 9.55 | 94.3 |  | 0 | 94.3
177930 | 10 | 9.69 | 96.2 |  | 0 | 96.2
177940 | 10 | 9.68 | 96.85 |  | 0 | 96.85
177950 | 10 | 9.69 | 96.85 |  | 0 | 96.85
177960 | 10 | 9.52 | 96.05 |  | 0 | 96.05
177970 | 10 | 9.28 | 94 |  | 0 | 94
177980 | 10 | 9.06 | 91.7 |  | 0 | 91.7
178000 | 20 | 9 | 180.6 |  | 0 | 180.6
Km 177+000-Km 178+000 |  |  | 9451.6 |  | 0 | 9451.6
178000 |  | 9
178020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
178040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
178060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
178070 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
178080 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
178090 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
178100 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
178110 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
178120 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
178130 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
178140 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
178160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
178180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
178200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
178220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
178240 | 20 | 9.47 | 184.7 |  | 0 | 184.7
178260 | 20 | 10.41 | 198.8 |  | 0 | 198.8
178280 | 20 | 11.36 | 217.7 |  | 0 | 217.7
178300 | 20 | 12.3 | 236.6 |  | 0 | 236.6
178320 | 20 | 12.73 | 250.3 |  | 0 | 250.3
178330 | 10 | 12.8 | 127.65 |  | 0 | 127.65
178340 | 10 | 12.8 | 128 |  | 0 | 128
178350 | 10 | 12.8 | 128 |  | 0 | 128
178360 | 10 | 12.73 | 127.65 |  | 0 | 127.65
178380 | 20 | 12.3 | 250.3 |  | 0 | 250.3
178400 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
178420 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
178440 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
178460 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
178470 | 10 | 12.35 | 123.25 |  | 0 | 123.25
178480 | 10 | 12.51 | 124.3 |  | 0 | 124.3
178490 | 10 | 12.69 | 126 |  | 0 | 126
178500 | 10 | 12.87 | 127.8 |  | 0 | 127.8
178510 | 10 | 13 | 129.35 |  | 0 | 129.35
178520 | 10 | 13 | 130 |  | 0 | 130
178530 | 10 | 12.95 | 129.75 |  | 0 | 129.75
178540 | 10 | 12.77 | 128.6 |  | 0 | 128.6
178550 | 10 | 12.59 | 126.8 |  | 0 | 126.8
178560 | 10 | 12.42 | 125.05 |  | 0 | 125.05
178570 | 10 | 12.37 | 123.95 |  | 0 | 123.95
178580 | 10 | 12.61 | 124.9 |  | 0 | 124.9
178590 | 10 | 12.88 | 127.45 |  | 0 | 127.45
178600 | 10 | 13.14 | 130.1 |  | 0 | 130.1
178610 | 10 | 13.19 | 131.65 |  | 0 | 131.65
178620 | 10 | 13.18 | 131.85 |  | 0 | 131.85
178630 | 10 | 13.19 | 131.85 |  | 0 | 131.85
178640 | 10 | 13.15 | 131.7 |  | 0 | 131.7
178650 | 10 | 12.9 | 130.25 |  | 0 | 130.25
178660 | 10 | 12.65 | 127.75 |  | 0 | 127.75
178670 | 10 | 12.42 | 125.35 |  | 0 | 125.35
178680 | 10 | 12.3 | 123.6 |  | 0 | 123.6
178690 | 10 | 12.44 | 123.7 |  | 0 | 123.7
178700 | 10 | 12.68 | 125.6 |  | 0 | 125.6
178710 | 10 | 12.93 | 128.05 |  | 0 | 128.05
178720 | 10 | 13.18 | 130.55 |  | 0 | 130.55
178730 | 10 | 13.2 | 131.9 |  | 0 | 131.9
178740 | 10 | 13.2 | 132 |  | 0 | 132
178750 | 10 | 12.62 | 129.1 |  | 0 | 129.1
178760 | 10 | 12.05 | 123.35 |  | 0 | 123.35
178770 | 10 | 11.48 | 117.65 |  | 0 | 117.65
178780 | 10 | 11.06 | 112.7 |  | 0 | 112.7
178790 | 10 | 10.74 | 109 |  | 0 | 109
178800 | 10 | 10.43 | 105.85 |  | 0 | 105.85
178810 | 10 | 10.11 | 102.7 |  | 0 | 102.7
178820 | 10 | 9.98 | 100.45 |  | 0 | 100.45
178830 | 10 | 10.1 | 100.4 |  | 0 | 100.4
178840 | 10 | 9.79 | 99.45 |  | 0 | 99.45
178850 | 10 | 9.48 | 96.35 |  | 0 | 96.35
178860 | 10 | 9.16 | 93.2 |  | 0 | 93.2
178870 | 10 | 9.3 | 92.3 |  | 0 | 92.3
178880 | 10 | 9.92 | 96.1 |  | 0 | 96.1
178890 | 10 | 10.54 | 102.3 |  | 0 | 102.3
178900 | 10 | 10.8 | 106.7 |  | 0 | 106.7
178910 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
178920 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
178930 | 10 | 10.48 | 106.4 |  | 0 | 106.4
178940 | 10 | 9.86 | 101.7 |  | 0 | 101.7
178950 | 10 | 9.24 | 95.5 |  | 0 | 95.5
178960 | 10 | 9 | 91.2 |  | 0 | 91.2
178980 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179000 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
Km 178+000-Km 179+000 |  |  | 11055.2 |  | 0 | 11055.2
179000 |  | 9
179020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179080 | 20 | 9.7 | 187 |  | 0 | 187
179090 | 10 | 10.63 | 101.65 |  | 0 | 101.65
179100 | 10 | 11.57 | 111 |  | 0 | 111
179110 | 10 | 11.8 | 116.85 |  | 0 | 116.85
179120 | 10 | 11.8 | 118 |  | 0 | 118
179130 | 10 | 11.8 | 118 |  | 0 | 118
179140 | 10 | 11.8 | 118 |  | 0 | 118
179150 | 10 | 11.16 | 114.8 |  | 0 | 114.8
179160 | 10 | 10.22 | 106.9 |  | 0 | 106.9
179170 | 10 | 9.29 | 97.55 |  | 0 | 97.55
179180 | 10 | 9.21 | 92.5 |  | 0 | 92.5
179190 | 10 | 9.61 | 94.1 |  | 0 | 94.1
179200 | 10 | 10.02 | 98.15 |  | 0 | 98.15
179210 | 10 | 10.44 | 102.3 |  | 0 | 102.3
179220 | 10 | 10.6 | 105.2 |  | 0 | 105.2
179230 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
179240 | 10 | 10.34 | 104.7 |  | 0 | 104.7
179250 | 10 | 9.93 | 101.35 |  | 0 | 101.35
179260 | 10 | 9.52 | 97.25 |  | 0 | 97.25
179270 | 10 | 9.11 | 93.15 |  | 0 | 93.15
179280 | 10 | 9.13 | 91.2 |  | 0 | 91.2
179290 | 10 | 9.33 | 92.3 |  | 0 | 92.3
179300 | 10 | 9.53 | 94.3 |  | 0 | 94.3
179310 | 10 | 9.73 | 96.3 |  | 0 | 96.3
179320 | 10 | 9.9 | 98.15 |  | 0 | 98.15
179330 | 10 | 9.88 | 98.9 |  | 0 | 98.9
179340 | 10 | 9.87 | 98.75 |  | 0 | 98.75
179350 | 10 | 9.87 | 98.7 |  | 0 | 98.7
179360 | 10 | 9.86 | 98.65 |  | 0 | 98.65
179370 | 10 | 9.87 | 98.65 |  | 0 | 98.65
179380 | 10 | 9.88 | 98.75 |  | 0 | 98.75
179390 | 10 | 9.89 | 98.85 |  | 0 | 98.85
179400 | 10 | 9.83 | 98.6 |  | 0 | 98.6
179410 | 10 | 9.63 | 97.3 |  | 0 | 97.3
179420 | 10 | 9.43 | 95.3 |  | 0 | 95.3
179430 | 10 | 9.22 | 93.25 |  | 0 | 93.25
179440 | 10 | 9.04 | 91.3 |  | 0 | 91.3
179460 | 20 | 9 | 180.4 |  | 0 | 180.4
179480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
179610 | 10 | 9.04 | 90.2 |  | 0 | 90.2
179620 | 10 | 9.26 | 91.5 |  | 0 | 91.5
179630 | 10 | 9.49 | 93.75 |  | 0 | 93.75
179640 | 10 | 9.71 | 96 |  | 0 | 96
179650 | 10 | 9.9 | 98.05 |  | 0 | 98.05
179660 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
179670 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
179680 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
179690 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
179700 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
179710 | 10 | 9.69 | 97.95 |  | 0 | 97.95
179720 | 10 | 9.46 | 95.75 |  | 0 | 95.75
179730 | 10 | 9.23 | 93.45 |  | 0 | 93.45
179740 | 10 | 9.02 | 91.25 |  | 0 | 91.25
179760 | 20 | 9.15 | 181.7 |  | 0 | 181.7
179770 | 10 | 9.32 | 92.35 |  | 0 | 92.35
179780 | 10 | 9.5 | 94.1 |  | 0 | 94.1
179790 | 10 | 9.68 | 95.9 |  | 0 | 95.9
179800 | 10 | 9.7 | 96.9 |  | 0 | 96.9
179810 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179820 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179830 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179840 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179850 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179860 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179870 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179880 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179890 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179900 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179910 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
179920 | 10 | 9.59 | 96.45 |  | 0 | 96.45
179930 | 10 | 9.41 | 95 |  | 0 | 95
179940 | 10 | 9.23 | 93.2 |  | 0 | 93.2
179950 | 10 | 9.06 | 91.45 |  | 0 | 91.45
179960 | 10 | 9 | 90.3 |  | 0 | 90.3
179980 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180000 | 20 | 9.21 | 182.1 |  | 0 | 182.1
Km 179+000-Km 180+000 |  |  | 9603.45 |  | 0 | 9603.45
180000 |  | 9.21
180010 | 10 | 9.44 | 93.25 |  | 0 | 93.25
180020 | 10 | 9.66 | 95.5 |  | 0 | 95.5
180030 | 10 | 9.89 | 97.75 |  | 0 | 97.75
180040 | 10 | 9.9 | 98.95 |  | 0 | 98.95
180050 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
180060 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
180070 | 10 | 9.72 | 98.1 |  | 0 | 98.1
180080 | 10 | 9.49 | 96.05 |  | 0 | 96.05
180090 | 10 | 9.26 | 93.75 |  | 0 | 93.75
180100 | 10 | 9.05 | 91.55 |  | 0 | 91.55
180120 | 20 | 9 | 180.5 |  | 0 | 180.5
180140 | 20 | 9.21 | 182.1 |  | 0 | 182.1
180150 | 10 | 9.64 | 94.25 |  | 0 | 94.25
180160 | 10 | 10.08 | 98.6 |  | 0 | 98.6
180170 | 10 | 10.52 | 103 |  | 0 | 103
180180 | 10 | 10.6 | 105.6 |  | 0 | 105.6
180190 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
180200 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
180210 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
180220 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
180230 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
180240 | 10 | 10.3 | 104.5 |  | 0 | 104.5
180250 | 10 | 9.87 | 100.85 |  | 0 | 100.85
180260 | 10 | 9.44 | 96.55 |  | 0 | 96.55
180270 | 10 | 9 | 92.2 |  | 0 | 92.2
180280 | 10 | 9.44 | 92.2 |  | 0 | 92.2
180290 | 10 | 9.9 | 96.7 |  | 0 | 96.7
180300 | 10 | 10.36 | 101.3 |  | 0 | 101.3
180310 | 10 | 10.7 | 105.3 |  | 0 | 105.3
180320 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
180330 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
180340 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
180350 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
180360 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
180370 | 10 | 10.33 | 105.15 |  | 0 | 105.15
180380 | 10 | 9.87 | 101 |  | 0 | 101
180390 | 10 | 9.42 | 96.45 |  | 0 | 96.45
180400 | 10 | 9 | 92.1 |  | 0 | 92.1
180420 | 20 | 9.09 | 180.9 |  | 0 | 180.9
180430 | 10 | 9.21 | 91.5 |  | 0 | 91.5
180440 | 10 | 9.34 | 92.75 |  | 0 | 92.75
180450 | 10 | 9.47 | 94.05 |  | 0 | 94.05
180460 | 10 | 9.5 | 94.85 |  | 0 | 94.85
180470 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
180480 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
180490 | 10 | 9.37 | 94.35 |  | 0 | 94.35
180500 | 10 | 9.24 | 93.05 |  | 0 | 93.05
180510 | 10 | 9.11 | 91.75 |  | 0 | 91.75
180520 | 10 | 9 | 90.55 |  | 0 | 90.55
180540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180630 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180640 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180650 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180660 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180670 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180680 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180690 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180700 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180710 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180720 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180750 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180760 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180770 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180780 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180790 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180800 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180810 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180820 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
180950 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180960 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180970 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180980 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
180990 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181000 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
Km 180+000-Km 181+000 |  |  | 9410 |  | 0 | 9410
181000 |  | 9
181020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181110 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181120 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181130 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181140 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181150 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181160 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181240 | 20 | 9.04 | 180.4 |  | 0 | 180.4
181260 | 20 | 9.43 | 184.7 |  | 0 | 184.7
181270 | 10 | 9.5 | 94.65 |  | 0 | 94.65
181280 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
181290 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
181300 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
181310 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
181320 | 10 | 9.49 | 94.95 |  | 0 | 94.95
181340 | 20 | 9.06 | 185.5 |  | 0 | 185.5
181350 | 10 | 9.09 | 90.75 |  | 0 | 90.75
181360 | 10 | 9.48 | 92.85 |  | 0 | 92.85
181370 | 10 | 9.89 | 96.85 |  | 0 | 96.85
181380 | 10 | 10.3 | 100.95 |  | 0 | 100.95
181390 | 10 | 10.5 | 104 |  | 0 | 104
181400 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
181410 | 10 | 10.3 | 104 |  | 0 | 104
181420 | 10 | 9.89 | 100.95 |  | 0 | 100.95
181430 | 10 | 9.49 | 96.9 |  | 0 | 96.9
181440 | 10 | 9.08 | 92.85 |  | 0 | 92.85
181450 | 10 | 9.29 | 91.85 |  | 0 | 91.85
181460 | 10 | 9.71 | 95 |  | 0 | 95
181470 | 10 | 10.12 | 99.15 |  | 0 | 99.15
181480 | 10 | 10.5 | 103.1 |  | 0 | 103.1
181490 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
181500 | 10 | 10.46 | 104.8 |  | 0 | 104.8
181510 | 10 | 10.06 | 102.6 |  | 0 | 102.6
181520 | 10 | 9.65 | 98.55 |  | 0 | 98.55
181530 | 10 | 9.25 | 94.5 |  | 0 | 94.5
181540 | 10 | 9 | 91.25 |  | 0 | 91.25
181560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181580 | 20 | 9.34 | 183.4 |  | 0 | 183.4
181590 | 10 | 9.54 | 94.4 |  | 0 | 94.4
181600 | 10 | 9.6 | 95.7 |  | 0 | 95.7
181610 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
181620 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
181630 | 10 | 9.46 | 95.3 |  | 0 | 95.3
181640 | 10 | 9.17 | 93.15 |  | 0 | 93.15
181660 | 20 | 9 | 181.7 |  | 0 | 181.7
181680 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181700 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181720 | 20 | 9.01 | 180.1 |  | 0 | 180.1
181740 | 20 | 9.69 | 187 |  | 0 | 187
181750 | 10 | 9.7 | 96.95 |  | 0 | 96.95
181760 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
181770 | 10 | 9.63 | 96.65 |  | 0 | 96.65
181780 | 10 | 9.29 | 94.6 |  | 0 | 94.6
181800 | 20 | 9 | 182.9 |  | 0 | 182.9
181820 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
181930 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181940 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181950 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181960 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181970 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
181980 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
182000 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
Km 181+000-Km 182+000 |  |  | 9281.95 |  | 0 | 9281.95
182000 |  | 9
182020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
182030 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
182040 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
182050 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
182060 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
182080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
182100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
182110 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
182120 | 10 | 9.49 | 92.45 |  | 0 | 92.45
182130 | 10 | 10.15 | 98.2 |  | 0 | 98.2
182140 | 10 | 10.8 | 104.75 |  | 0 | 104.75
182150 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
182160 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
182170 | 10 | 10.25 | 105.25 |  | 0 | 105.25
182180 | 10 | 9.59 | 99.2 |  | 0 | 99.2
182190 | 10 | 9.04 | 93.15 |  | 0 | 93.15
182200 | 10 | 9.36 | 92 |  | 0 | 92
182210 | 10 | 9.7 | 95.3 |  | 0 | 95.3
182220 | 10 | 9.9 | 98 |  | 0 | 98
182230 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182240 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182250 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182260 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182270 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182280 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182290 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182300 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182310 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182320 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182330 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182340 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182350 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182360 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182370 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182380 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182390 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182400 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182410 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
182420 | 10 | 9.57 | 97.35 |  | 0 | 97.35
182423.6 | 3.6 | 9.45 | 34.236 |  | 0 | 34.236
182430 | 6.4 | 9.23 | 59.776 |  | 0 | 59.776
182440 | 10 | 9 | 91.15 |  | 0 | 91.15
182460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
182480 | 20 | 9.41 | 184.1 |  | 0 | 184.1
182490 | 10 | 9.94 | 96.75 |  | 0 | 96.75
182500 | 10 | 10.48 | 102.1 |  | 0 | 102.1
182510 | 10 | 10.6 | 105.4 |  | 0 | 105.4
182520 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
182530 | 10 | 10.26 | 104.3 |  | 0 | 104.3
182540 | 10 | 9.73 | 99.95 |  | 0 | 99.95
182550 | 10 | 9.2 | 94.65 |  | 0 | 94.65
182560 | 10 | 9.34 | 92.7 |  | 0 | 92.7
182570 | 10 | 9.87 | 96.05 |  | 0 | 96.05
182580 | 10 | 10.4 | 101.35 |  | 0 | 101.35
182590 | 10 | 10.6 | 105 |  | 0 | 105
182600 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
182610 | 10 | 10.28 | 104.4 |  | 0 | 104.4
182620 | 10 | 9.75 | 100.15 |  | 0 | 100.15
182630 | 10 | 9.22 | 94.85 |  | 0 | 94.85
182640 | 10 | 9 | 91.1 |  | 0 | 91.1
182650 | 10 | 9.09 | 90.45 |  | 0 | 90.45
182660 | 10 | 9.29 | 91.9 |  | 0 | 91.9
182670 | 10 | 9.51 | 94 |  | 0 | 94
182680 | 10 | 9.73 | 96.2 |  | 0 | 96.2
182690 | 10 | 9.8 | 97.65 |  | 0 | 97.65
182700 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
182710 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
182720 | 10 | 9.79 | 97.95 |  | 0 | 97.95
182730 | 10 | 9.57 | 96.8 |  | 0 | 96.8
182740 | 10 | 9.34 | 94.55 |  | 0 | 94.55
182750 | 10 | 9.13 | 92.35 |  | 0 | 92.35
182760 | 10 | 9 | 90.65 |  | 0 | 90.65
182780 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
182800 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
182810 | 10 | 9.09 | 90.45 |  | 0 | 90.45
182820 | 10 | 9.33 | 92.1 |  | 0 | 92.1
182830 | 10 | 9.59 | 94.6 |  | 0 | 94.6
182840 | 10 | 9.84 | 97.15 |  | 0 | 97.15
182850 | 10 | 10 | 99.2 |  | 0 | 99.2
182860 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
182870 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
182880 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
182890 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
182900 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
182910 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
182920 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
182930 | 10 | 9.95 | 99.75 |  | 0 | 99.75
182940 | 10 | 9.69 | 98.2 |  | 0 | 98.2
182950 | 10 | 9.44 | 95.65 |  | 0 | 95.65
182960 | 10 | 9.18 | 93.1 |  | 0 | 93.1
182980 | 20 | 9 | 181.8 |  | 0 | 181.8
183000 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
Km 182+000-Km 183+000 |  |  | 9633.162 |  | 0 | 9633.162
183000 |  | 9
183020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183030 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
183040 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
183050 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
183060 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
183070 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
183080 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
183090 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
183100 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
183120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183190 | 10 | 9.08 | 90.4 |  | 0 | 90.4
183200 | 10 | 9.2 | 91.4 |  | 0 | 91.4
183210 | 10 | 9.33 | 92.65 |  | 0 | 92.65
183220 | 10 | 9.45 | 93.9 |  | 0 | 93.9
183230 | 10 | 9.5 | 94.75 |  | 0 | 94.75
183240 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
183250 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
183260 | 10 | 9.47 | 94.85 |  | 0 | 94.85
183270 | 10 | 9.34 | 94.05 |  | 0 | 94.05
183280 | 10 | 9.21 | 92.75 |  | 0 | 92.75
183290 | 10 | 9.09 | 91.5 |  | 0 | 91.5
183300 | 10 | 9 | 90.45 |  | 0 | 90.45
183320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183560 | 20 | 9.47 | 184.7 |  | 0 | 184.7
183570 | 10 | 9.7 | 95.85 |  | 0 | 95.85
183580 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
183590 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
183600 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
183610 | 10 | 9.51 | 96.05 |  | 0 | 96.05
183620 | 10 | 9.28 | 93.95 |  | 0 | 93.95
183640 | 20 | 9 | 182.8 |  | 0 | 182.8
183660 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183680 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183700 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183720 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
183760 | 20 | 9.14 | 181.4 |  | 0 | 181.4
183770 | 10 | 10.24 | 96.9 |  | 0 | 96.9
183780 | 10 | 11.34 | 107.9 |  | 0 | 107.9
183790 | 10 | 12.3 | 118.2 |  | 0 | 118.2
183800 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
183810 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
183820 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
183830 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
183840 | 10 | 11.21 | 117.55 |  | 0 | 117.55
183850 | 10 | 10.11 | 106.6 |  | 0 | 106.6
183860 | 10 | 9.01 | 95.6 |  | 0 | 95.6
183870 | 10 | 9.32 | 91.65 |  | 0 | 91.65
183880 | 10 | 9.68 | 95 |  | 0 | 95
183890 | 10 | 10.04 | 98.6 |  | 0 | 98.6
183900 | 10 | 10.3 | 101.7 |  | 0 | 101.7
183910 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
183920 | 10 | 10.21 | 102.55 |  | 0 | 102.55
183930 | 10 | 9.86 | 100.35 |  | 0 | 100.35
183940 | 10 | 9.51 | 96.85 |  | 0 | 96.85
183950 | 10 | 9.16 | 93.35 |  | 0 | 93.35
183960 | 10 | 9 | 90.8 |  | 0 | 90.8
183980 | 20 | 9.63 | 186.3 |  | 0 | 186.3
183990 | 10 | 9.7 | 96.65 |  | 0 | 96.65
184000 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
Km 183+000-Km 184+000 |  |  | 9411 |  | 0 | 9411
184000 |  | 9.7
184010 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
184020 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
184030 | 10 | 9.67 | 96.85 |  | 0 | 96.85
184040 | 10 | 9.39 | 95.3 |  | 0 | 95.3
184060 | 20 | 9 | 183.9 |  | 0 | 183.9
184080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184200 | 20 | 9.33 | 183.3 |  | 0 | 183.3
184210 | 10 | 9.67 | 95 |  | 0 | 95
184220 | 10 | 9.7 | 96.85 |  | 0 | 96.85
184230 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
184240 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
184250 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
184260 | 10 | 9.67 | 96.85 |  | 0 | 96.85
184280 | 20 | 9 | 186.7 |  | 0 | 186.7
184300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184380 | 20 | 9.11 | 181.1 |  | 0 | 181.1
184390 | 10 | 9.47 | 92.9 |  | 0 | 92.9
184400 | 10 | 9.85 | 96.6 |  | 0 | 96.6
184410 | 10 | 10.23 | 100.4 |  | 0 | 100.4
184420 | 10 | 10.5 | 103.65 |  | 0 | 103.65
184430 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
184440 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
184450 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
184460 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
184470 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
184480 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
184490 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
184500 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
184510 | 10 | 10.16 | 103.3 |  | 0 | 103.3
184520 | 10 | 9.79 | 99.75 |  | 0 | 99.75
184530 | 10 | 9.41 | 96 |  | 0 | 96
184540 | 10 | 9.04 | 92.25 |  | 0 | 92.25
184560 | 20 | 9 | 180.4 |  | 0 | 180.4
184580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184640 | 20 | 9.24 | 182.4 |  | 0 | 182.4
184660 | 20 | 9.6 | 188.4 |  | 0 | 188.4
184670 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
184680 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
184690 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
184700 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
184710 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
184720 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
184740 | 20 | 9.6 | 192 |  | 0 | 192
184760 | 20 | 9.6 | 192 |  | 0 | 192
184770 | 10 | 9.72 | 96.6 |  | 0 | 96.6
184780 | 10 | 9.97 | 98.45 |  | 0 | 98.45
184790 | 10 | 10.22 | 100.95 |  | 0 | 100.95
184800 | 10 | 10.48 | 103.5 |  | 0 | 103.5
184810 | 10 | 10.6 | 105.4 |  | 0 | 105.4
184820 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
184830 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
184840 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
184850 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
184860 | 10 | 10.53 | 105.65 |  | 0 | 105.65
184870 | 10 | 10.13 | 103.3 |  | 0 | 103.3
184880 | 10 | 9.73 | 99.3 |  | 0 | 99.3
184890 | 10 | 9.33 | 95.3 |  | 0 | 95.3
184900 | 10 | 9 | 91.65 |  | 0 | 91.65
184920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
184960 | 20 | 9.14 | 181.4 |  | 0 | 181.4
184970 | 10 | 9.52 | 93.3 |  | 0 | 93.3
184980 | 10 | 9.92 | 97.2 |  | 0 | 97.2
184990 | 10 | 10.33 | 101.25 |  | 0 | 101.25
185000 | 10 | 10.6 | 104.65 |  | 0 | 104.65
Km 184+000-Km 185+000 |  |  | 9538.8 |  | 0 | 9538.8
185000 |  | 10.6
185010 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185020 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185030 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185040 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185050 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185060 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185070 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185080 | 10 | 10.59 | 105.95 |  | 0 | 105.95
185090 | 10 | 10.19 | 103.9 |  | 0 | 103.9
185100 | 10 | 9.79 | 99.9 |  | 0 | 99.9
185110 | 10 | 9.39 | 95.9 |  | 0 | 95.9
185120 | 10 | 9 | 91.95 |  | 0 | 91.95
185130 | 10 | 9.12 | 90.6 |  | 0 | 90.6
185140 | 10 | 9.36 | 92.4 |  | 0 | 92.4
185150 | 10 | 9.61 | 94.85 |  | 0 | 94.85
185160 | 10 | 9.87 | 97.4 |  | 0 | 97.4
185170 | 10 | 10 | 99.35 |  | 0 | 99.35
185180 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
185190 | 10 | 9.81 | 99.05 |  | 0 | 99.05
185200 | 10 | 9.56 | 96.85 |  | 0 | 96.85
185210 | 10 | 9.31 | 94.35 |  | 0 | 94.35
185220 | 10 | 9.06 | 91.85 |  | 0 | 91.85
185240 | 20 | 9 | 180.6 |  | 0 | 180.6
185260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
185280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
185300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
185320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
185340 | 20 | 9.09 | 180.9 |  | 0 | 180.9
185350 | 10 | 9.5 | 92.95 |  | 0 | 92.95
185360 | 10 | 9.94 | 97.2 |  | 0 | 97.2
185370 | 10 | 10.38 | 101.6 |  | 0 | 101.6
185380 | 10 | 10.6 | 104.9 |  | 0 | 104.9
185390 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185400 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185410 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185420 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185430 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185440 | 10 | 10.37 | 104.85 |  | 0 | 104.85
185450 | 10 | 9.94 | 101.55 |  | 0 | 101.55
185460 | 10 | 9.51 | 97.25 |  | 0 | 97.25
185470 | 10 | 9.07 | 92.9 |  | 0 | 92.9
185480 | 10 | 9.33 | 92 |  | 0 | 92
185490 | 10 | 9.77 | 95.5 |  | 0 | 95.5
185500 | 10 | 10.21 | 99.9 |  | 0 | 99.9
185510 | 10 | 10.6 | 104.05 |  | 0 | 104.05
185520 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185530 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
185540 | 10 | 10.24 | 104.2 |  | 0 | 104.2
185550 | 10 | 9.81 | 100.25 |  | 0 | 100.25
185560 | 10 | 9.38 | 95.95 |  | 0 | 95.95
185580 | 20 | 9 | 183.8 |  | 0 | 183.8
185600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
185620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
185640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
185660 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
185680 | 20 | 9.66 | 186.6 |  | 0 | 186.6
185690 | 10 | 10.16 | 99.1 |  | 0 | 99.1
185700 | 10 | 10.5 | 103.3 |  | 0 | 103.3
185710 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
185720 | 10 | 10.45 | 104.75 |  | 0 | 104.75
185730 | 10 | 9.95 | 102 |  | 0 | 102
185740 | 10 | 9.45 | 97 |  | 0 | 97
185760 | 20 | 9 | 184.5 |  | 0 | 184.5
185770 | 10 | 9.46 | 92.3 |  | 0 | 92.3
185780 | 10 | 9.92 | 96.9 |  | 0 | 96.9
185790 | 10 | 10.38 | 101.5 |  | 0 | 101.5
185800 | 10 | 10.7 | 105.4 |  | 0 | 105.4
185810 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185820 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185830 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185840 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185850 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185860 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185870 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185880 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185890 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185900 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185910 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
185920 | 10 | 10.29 | 104.95 |  | 0 | 104.95
185930 | 10 | 9.84 | 100.65 |  | 0 | 100.65
185940 | 10 | 9.38 | 96.1 |  | 0 | 96.1
185960 | 20 | 9.26 | 186.4 |  | 0 | 186.4
185970 | 10 | 9.56 | 94.1 |  | 0 | 94.1
185980 | 10 | 9.87 | 97.15 |  | 0 | 97.15
185990 | 10 | 10.17 | 100.2 |  | 0 | 100.2
186000 | 10 | 10.2 | 101.85 |  | 0 | 101.85
Km 185+000-Km 186+000 |  |  | 9845.4 |  | 0 | 9845.4
186000 |  | 10.2
186010 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
186020 | 10 | 9.96 | 100.8 |  | 0 | 100.8
186030 | 10 | 9.66 | 98.1 |  | 0 | 98.1
186040 | 10 | 9.36 | 95.1 |  | 0 | 95.1
186050 | 10 | 9.06 | 92.1 |  | 0 | 92.1
186060 | 10 | 9 | 90.3 |  | 0 | 90.3
186080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186100 | 20 | 9.12 | 181.2 |  | 0 | 181.2
186110 | 10 | 9.35 | 92.35 |  | 0 | 92.35
186120 | 10 | 9.58 | 94.65 |  | 0 | 94.65
186130 | 10 | 9.7 | 96.4 |  | 0 | 96.4
186140 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
186150 | 10 | 9.67 | 96.85 |  | 0 | 96.85
186160 | 10 | 9.44 | 95.55 |  | 0 | 95.55
186180 | 20 | 9 | 184.4 |  | 0 | 184.4
186200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186310 | 10 | 9.01 | 90.05 |  | 0 | 90.05
186320 | 10 | 9.15 | 90.8 |  | 0 | 90.8
186330 | 10 | 9.3 | 92.25 |  | 0 | 92.25
186340 | 10 | 9.45 | 93.75 |  | 0 | 93.75
186350 | 10 | 9.6 | 95.25 |  | 0 | 95.25
186360 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
186370 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
186380 | 10 | 9.47 | 95.35 |  | 0 | 95.35
186390 | 10 | 9.32 | 93.95 |  | 0 | 93.95
186400 | 10 | 9.16 | 92.4 |  | 0 | 92.4
186410 | 10 | 9.02 | 90.9 |  | 0 | 90.9
186420 | 10 | 9.14 | 90.8 |  | 0 | 90.8
186430 | 10 | 9.32 | 92.3 |  | 0 | 92.3
186440 | 10 | 9.49 | 94.05 |  | 0 | 94.05
186450 | 10 | 9.67 | 95.8 |  | 0 | 95.8
186460 | 10 | 9.7 | 96.85 |  | 0 | 96.85
186470 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
186480 | 10 | 9.58 | 96.4 |  | 0 | 96.4
186490 | 10 | 9.41 | 94.95 |  | 0 | 94.95
186500 | 10 | 9.23 | 93.2 |  | 0 | 93.2
186510 | 10 | 9.06 | 91.45 |  | 0 | 91.45
186520 | 10 | 9 | 90.3 |  | 0 | 90.3
186540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186570 | 10 | 9.15 | 90.75 |  | 0 | 90.75
186580 | 10 | 9.42 | 92.85 |  | 0 | 92.85
186590 | 10 | 9.7 | 95.6 |  | 0 | 95.6
186600 | 10 | 9.98 | 98.4 |  | 0 | 98.4
186610 | 10 | 10.1 | 100.4 |  | 0 | 100.4
186620 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
186630 | 10 | 9.9 | 100 |  | 0 | 100
186640 | 10 | 9.63 | 97.65 |  | 0 | 97.65
186650 | 10 | 9.35 | 94.9 |  | 0 | 94.9
186660 | 10 | 9.08 | 92.15 |  | 0 | 92.15
186680 | 20 | 9 | 180.8 |  | 0 | 180.8
186700 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186720 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186760 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186770 | 10 | 9.14 | 90.7 |  | 0 | 90.7
186780 | 10 | 9.49 | 93.15 |  | 0 | 93.15
186790 | 10 | 9.88 | 96.85 |  | 0 | 96.85
186800 | 10 | 10.26 | 100.7 |  | 0 | 100.7
186810 | 10 | 10.5 | 103.8 |  | 0 | 103.8
186820 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
186830 | 10 | 10.42 | 104.6 |  | 0 | 104.6
186840 | 10 | 10.04 | 102.3 |  | 0 | 102.3
186850 | 10 | 9.67 | 98.55 |  | 0 | 98.55
186860 | 10 | 9.29 | 94.8 |  | 0 | 94.8
186880 | 20 | 9 | 182.9 |  | 0 | 182.9
186900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
186980 | 20 | 9.16 | 181.6 |  | 0 | 181.6
186990 | 10 | 9.43 | 92.95 |  | 0 | 92.95
187000 | 10 | 9.71 | 95.7 |  | 0 | 95.7
Km 186+000-Km 187+000 |  |  | 9324.7 |  | 0 | 9324.7
187000 |  | 9.71
187010 | 10 | 9.98 | 98.45 |  | 0 | 98.45
187020 | 10 | 10 | 99.9 |  | 0 | 99.9
187030 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
187040 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
187050 | 10 | 9.73 | 98.65 |  | 0 | 98.65
187060 | 10 | 9.46 | 95.95 |  | 0 | 95.95
187070 | 10 | 9.19 | 93.25 |  | 0 | 93.25
187080 | 10 | 9.06 | 91.25 |  | 0 | 91.25
187090 | 10 | 9.25 | 91.55 |  | 0 | 91.55
187100 | 10 | 9.46 | 93.55 |  | 0 | 93.55
187110 | 10 | 9.66 | 95.6 |  | 0 | 95.6
187120 | 10 | 9.8 | 97.3 |  | 0 | 97.3
187130 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
187140 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
187150 | 10 | 9.69 | 97.45 |  | 0 | 97.45
187160 | 10 | 9.48 | 95.85 |  | 0 | 95.85
187170 | 10 | 9.28 | 93.8 |  | 0 | 93.8
187180 | 10 | 9.09 | 91.85 |  | 0 | 91.85
187200 | 20 | 9 | 180.9 |  | 0 | 180.9
187220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187660 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187670 | 10 | 9.32 | 91.6 |  | 0 | 91.6
187680 | 10 | 9.68 | 95 |  | 0 | 95
187690 | 10 | 10.04 | 98.6 |  | 0 | 98.6
187700 | 10 | 10.3 | 101.7 |  | 0 | 101.7
187710 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
187720 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
187730 | 10 | 10.26 | 102.8 |  | 0 | 102.8
187740 | 10 | 9.91 | 100.85 |  | 0 | 100.85
187750 | 10 | 9.56 | 97.35 |  | 0 | 97.35
187760 | 10 | 9.2 | 93.8 |  | 0 | 93.8
187780 | 20 | 9.22 | 184.2 |  | 0 | 184.2
187790 | 10 | 9.47 | 93.45 |  | 0 | 93.45
187800 | 10 | 9.72 | 95.95 |  | 0 | 95.95
187810 | 10 | 9.9 | 98.1 |  | 0 | 98.1
187820 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
187830 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
187840 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
187850 | 10 | 9.85 | 98.75 |  | 0 | 98.75
187860 | 10 | 9.6 | 97.25 |  | 0 | 97.25
187870 | 10 | 9.35 | 94.75 |  | 0 | 94.75
187880 | 10 | 9.11 | 92.3 |  | 0 | 92.3
187900 | 20 | 9 | 181.1 |  | 0 | 181.1
187920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
187950 | 10 | 9.04 | 90.2 |  | 0 | 90.2
187960 | 10 | 9.15 | 90.95 |  | 0 | 90.95
187970 | 10 | 9.28 | 92.15 |  | 0 | 92.15
187980 | 10 | 9.41 | 93.45 |  | 0 | 93.45
187990 | 10 | 9.5 | 94.55 |  | 0 | 94.55
188000 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
Km 187+000-Km 188+000 |  |  | 9288.15 |  | 0 | 9288.15
188000 |  | 9.5
188010 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
188020 | 10 | 9.46 | 94.8 |  | 0 | 94.8
188030 | 10 | 9.33 | 93.95 |  | 0 | 93.95
188040 | 10 | 9.2 | 92.65 |  | 0 | 92.65
188050 | 10 | 9.08 | 91.4 |  | 0 | 91.4
188060 | 10 | 9 | 90.4 |  | 0 | 90.4
188070 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188080 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188090 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188100 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188110 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188120 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188130 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188140 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188150 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188160 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188170 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188180 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188380 | 20 | 9.2 | 182 |  | 0 | 182
188390 | 10 | 9.47 | 93.35 |  | 0 | 93.35
188400 | 10 | 9.75 | 96.1 |  | 0 | 96.1
188410 | 10 | 10 | 98.75 |  | 0 | 98.75
188420 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
188430 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
188440 | 10 | 9.77 | 98.85 |  | 0 | 98.85
188450 | 10 | 9.5 | 96.35 |  | 0 | 96.35
188460 | 10 | 9.23 | 93.65 |  | 0 | 93.65
188470 | 10 | 9.04 | 91.35 |  | 0 | 91.35
188480 | 10 | 9.45 | 92.45 |  | 0 | 92.45
188490 | 10 | 9.89 | 96.7 |  | 0 | 96.7
188500 | 10 | 10.33 | 101.1 |  | 0 | 101.1
188510 | 10 | 10.6 | 104.65 |  | 0 | 104.65
188520 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
188530 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
188540 | 10 | 10.5 | 105.5 |  | 0 | 105.5
188550 | 10 | 10.07 | 102.85 |  | 0 | 102.85
188560 | 10 | 9.64 | 98.55 |  | 0 | 98.55
188570 | 10 | 9.21 | 94.25 |  | 0 | 94.25
188580 | 10 | 9.07 | 91.4 |  | 0 | 91.4
188590 | 10 | 9.33 | 92 |  | 0 | 92
188600 | 10 | 9.6 | 94.65 |  | 0 | 94.65
188610 | 10 | 9.88 | 97.4 |  | 0 | 97.4
188620 | 10 | 10 | 99.4 |  | 0 | 99.4
188630 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
188640 | 10 | 9.92 | 99.6 |  | 0 | 99.6
188650 | 10 | 9.65 | 97.85 |  | 0 | 97.85
188660 | 10 | 9.38 | 95.15 |  | 0 | 95.15
188670 | 10 | 9.11 | 92.45 |  | 0 | 92.45
188680 | 10 | 9 | 90.55 |  | 0 | 90.55
188700 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188720 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188750 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188760 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188770 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188780 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188790 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188800 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
188820 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
188840 | 20 | 9.05 | 180.5 |  | 0 | 180.5
188850 | 10 | 9.14 | 90.95 |  | 0 | 90.95
188860 | 10 | 9.25 | 91.95 |  | 0 | 91.95
188870 | 10 | 9.35 | 93 |  | 0 | 93
188880 | 10 | 9.46 | 94.05 |  | 0 | 94.05
188890 | 10 | 9.5 | 94.8 |  | 0 | 94.8
188900 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
188910 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
188920 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
188930 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
188940 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
188950 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
188960 | 10 | 9.42 | 94.6 |  | 0 | 94.6
188970 | 10 | 9.32 | 93.7 |  | 0 | 93.7
188980 | 10 | 9.21 | 92.65 |  | 0 | 92.65
188990 | 10 | 9.11 | 91.6 |  | 0 | 91.6
189000 | 10 | 9.01 | 90.6 |  | 0 | 90.6
Km 188+000-Km 189+000 |  |  | 9305.5 |  | 0 | 9305.5
189000 |  | 9.01
189010 | 10 | 9.35 | 91.8 |  | 0 | 91.8
189020 | 10 | 9.79 | 95.7 |  | 0 | 95.7
189030 | 10 | 10.23 | 100.1 |  | 0 | 100.1
189040 | 10 | 10.6 | 104.15 |  | 0 | 104.15
189050 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
189060 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
189070 | 10 | 10.32 | 104.6 |  | 0 | 104.6
189080 | 10 | 9.89 | 101.05 |  | 0 | 101.05
189090 | 10 | 9.45 | 96.7 |  | 0 | 96.7
189100 | 10 | 9.02 | 92.35 |  | 0 | 92.35
189110 | 10 | 9.24 | 91.3 |  | 0 | 91.3
189120 | 10 | 9.52 | 93.8 |  | 0 | 93.8
189130 | 10 | 9.79 | 96.55 |  | 0 | 96.55
189140 | 10 | 10 | 98.95 |  | 0 | 98.95
189150 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
189160 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
189170 | 10 | 9.79 | 98.95 |  | 0 | 98.95
189180 | 10 | 9.52 | 96.55 |  | 0 | 96.55
189190 | 10 | 9.25 | 93.85 |  | 0 | 93.85
189200 | 10 | 9 | 91.25 |  | 0 | 91.25
189220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189340 | 20 | 9.13 | 181.3 |  | 0 | 181.3
189350 | 10 | 9.37 | 92.5 |  | 0 | 92.5
189360 | 10 | 9.62 | 94.95 |  | 0 | 94.95
189370 | 10 | 9.88 | 97.5 |  | 0 | 97.5
189380 | 10 | 10 | 99.4 |  | 0 | 99.4
189390 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
189400 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
189410 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
189420 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
189430 | 10 | 9.79 | 98.95 |  | 0 | 98.95
189440 | 10 | 9.53 | 96.6 |  | 0 | 96.6
189450 | 10 | 9.28 | 94.05 |  | 0 | 94.05
189460 | 10 | 9.04 | 91.6 |  | 0 | 91.6
189480 | 20 | 9 | 180.4 |  | 0 | 180.4
189500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189520 | 20 | 9.33 | 183.3 |  | 0 | 183.3
189530 | 10 | 9.79 | 95.6 |  | 0 | 95.6
189540 | 10 | 10.25 | 100.2 |  | 0 | 100.2
189550 | 10 | 10.7 | 104.75 |  | 0 | 104.75
189560 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
189570 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
189580 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
189590 | 10 | 10.33 | 105.15 |  | 0 | 105.15
189600 | 10 | 9.87 | 101 |  | 0 | 101
189610 | 10 | 9.42 | 96.45 |  | 0 | 96.45
189620 | 10 | 9 | 92.1 |  | 0 | 92.1
189630 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189640 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189650 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189660 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189670 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189680 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189690 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189700 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189710 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189720 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189730 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189740 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
189760 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189780 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189800 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189820 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
189980 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190000 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
Km 189+000-Km 190+000 |  |  | 9366.45 |  | 0 | 9366.45
190000 |  | 9
190020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190070 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190080 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190090 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190100 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190110 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190120 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190130 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190140 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190150 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190160 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190170 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190180 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190190 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190200 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190390 | 10 | 9.17 | 90.85 |  | 0 | 90.85
190400 | 10 | 9.37 | 92.7 |  | 0 | 92.7
190410 | 10 | 9.58 | 94.75 |  | 0 | 94.75
190420 | 10 | 9.78 | 96.8 |  | 0 | 96.8
190430 | 10 | 9.8 | 97.9 |  | 0 | 97.9
190440 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
190450 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
190460 | 10 | 9.6 | 97 |  | 0 | 97
190470 | 10 | 9.4 | 95 |  | 0 | 95
190480 | 10 | 9.2 | 93 |  | 0 | 93
190490 | 10 | 9.01 | 91.05 |  | 0 | 91.05
190500 | 10 | 9 | 90.05 |  | 0 | 90.05
190510 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190520 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190530 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190540 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190550 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190560 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190650 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190660 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190670 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190680 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190690 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190700 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190710 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190720 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190730 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190740 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190750 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190760 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190770 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190780 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190790 | 10 | 9.07 | 90.35 |  | 0 | 90.35
190800 | 10 | 9.16 | 91.15 |  | 0 | 91.15
190810 | 10 | 9.27 | 92.15 |  | 0 | 92.15
190820 | 10 | 9.37 | 93.2 |  | 0 | 93.2
190830 | 10 | 9.4 | 93.85 |  | 0 | 93.85
190840 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
190850 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
190860 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
190870 | 10 | 9.36 | 93.8 |  | 0 | 93.8
190880 | 10 | 9.26 | 93.1 |  | 0 | 93.1
190890 | 10 | 9.15 | 92.05 |  | 0 | 92.05
190900 | 10 | 9.06 | 91.05 |  | 0 | 91.05
190920 | 20 | 9 | 180.6 |  | 0 | 180.6
190940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
190950 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190960 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190970 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190980 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
190990 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
191000 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
Km 190+000-Km 191+000 |  |  | 9088.4 |  | 0 | 9088.4
191000 |  | 9
191010 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
191020 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
191030 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
191040 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
191050 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
191060 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
191070 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
191080 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
191100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191210 | 10 | 9.06 | 90.3 |  | 0 | 90.3
191220 | 10 | 9.23 | 91.45 |  | 0 | 91.45
191230 | 10 | 9.41 | 93.2 |  | 0 | 93.2
191240 | 10 | 9.59 | 95 |  | 0 | 95
191250 | 10 | 9.7 | 96.45 |  | 0 | 96.45
191260 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
191270 | 10 | 9.69 | 96.95 |  | 0 | 96.95
191280 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
191290 | 10 | 9.7 | 96.95 |  | 0 | 96.95
191300 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
191310 | 10 | 9.53 | 96.15 |  | 0 | 96.15
191320 | 10 | 9.35 | 94.4 |  | 0 | 94.4
191330 | 10 | 9.17 | 92.6 |  | 0 | 92.6
191340 | 10 | 9 | 90.85 |  | 0 | 90.85
191360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191410 | 10 | 9.72 | 93.6 |  | 0 | 93.6
191420 | 10 | 10.47 | 100.95 |  | 0 | 100.95
191430 | 10 | 11.23 | 108.5 |  | 0 | 108.5
191440 | 10 | 11.8 | 115.15 |  | 0 | 115.15
191450 | 10 | 11.8 | 118 |  | 0 | 118
191460 | 10 | 11.8 | 118 |  | 0 | 118
191470 | 10 | 11.57 | 116.85 |  | 0 | 116.85
191480 | 10 | 10.82 | 111.95 |  | 0 | 111.95
191490 | 10 | 10.06 | 104.4 |  | 0 | 104.4
191500 | 10 | 9.3 | 96.8 |  | 0 | 96.8
191520 | 20 | 9 | 183 |  | 0 | 183
191540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191600 | 20 | 9.06 | 180.6 |  | 0 | 180.6
191610 | 10 | 9.18 | 91.2 |  | 0 | 91.2
191620 | 10 | 9.31 | 92.45 |  | 0 | 92.45
191630 | 10 | 9.44 | 93.75 |  | 0 | 93.75
191640 | 10 | 9.5 | 94.7 |  | 0 | 94.7
191650 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
191660 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
191670 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
191680 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
191690 | 10 | 9.45 | 94.75 |  | 0 | 94.75
191700 | 10 | 9.32 | 93.85 |  | 0 | 93.85
191710 | 10 | 9.19 | 92.55 |  | 0 | 92.55
191720 | 10 | 9.07 | 91.3 |  | 0 | 91.3
191740 | 20 | 9 | 180.7 |  | 0 | 180.7
191760 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191780 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191800 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191820 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
191880 | 20 | 9.12 | 181.2 |  | 0 | 181.2
191890 | 10 | 9.5 | 93.1 |  | 0 | 93.1
191900 | 10 | 9.91 | 97.05 |  | 0 | 97.05
191910 | 10 | 10.32 | 101.15 |  | 0 | 101.15
191920 | 10 | 10.6 | 104.6 |  | 0 | 104.6
191930 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
191940 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
191950 | 10 | 10.52 | 105.6 |  | 0 | 105.6
191960 | 10 | 10.12 | 103.2 |  | 0 | 103.2
191970 | 10 | 9.72 | 99.2 |  | 0 | 99.2
191980 | 10 | 9.32 | 95.2 |  | 0 | 95.2
192000 | 20 | 9 | 183.2 |  | 0 | 183.2
Km 191+000-Km 192+000 |  |  | 9413.75 |  | 0 | 9413.75
192000 |  | 9
192010 | 10 | 9.06 | 90.3 |  | 0 | 90.3
192020 | 10 | 9.28 | 91.7 |  | 0 | 91.7
192030 | 10 | 9.5 | 93.9 |  | 0 | 93.9
192040 | 10 | 9.73 | 96.15 |  | 0 | 96.15
192050 | 10 | 9.9 | 98.15 |  | 0 | 98.15
192060 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
192070 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
192080 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
192090 | 10 | 9.74 | 98.2 |  | 0 | 98.2
192100 | 10 | 9.51 | 96.25 |  | 0 | 96.25
192110 | 10 | 9.28 | 93.95 |  | 0 | 93.95
192120 | 10 | 9.07 | 91.75 |  | 0 | 91.75
192140 | 20 | 9 | 180.7 |  | 0 | 180.7
192160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192200 | 20 | 9.13 | 181.3 |  | 0 | 181.3
192210 | 10 | 9.51 | 93.2 |  | 0 | 93.2
192220 | 10 | 9.92 | 97.15 |  | 0 | 97.15
192230 | 10 | 10.32 | 101.2 |  | 0 | 101.2
192240 | 10 | 10.6 | 104.6 |  | 0 | 104.6
192250 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
192260 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
192270 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
192280 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
192290 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
192300 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
192310 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
192320 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
192330 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
192340 | 10 | 10.46 | 105.3 |  | 0 | 105.3
192350 | 10 | 10.06 | 102.6 |  | 0 | 102.6
192360 | 10 | 9.66 | 98.6 |  | 0 | 98.6
192370 | 10 | 9.26 | 94.6 |  | 0 | 94.6
192380 | 10 | 9 | 91.3 |  | 0 | 91.3
192400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192440 | 20 | 9.17 | 181.7 |  | 0 | 181.7
192450 | 10 | 9.62 | 93.95 |  | 0 | 93.95
192460 | 10 | 10.07 | 98.45 |  | 0 | 98.45
192470 | 10 | 10.52 | 102.95 |  | 0 | 102.95
192480 | 10 | 10.8 | 106.6 |  | 0 | 106.6
192490 | 10 | 10.79 | 107.95 |  | 0 | 107.95
192500 | 10 | 10.78 | 107.85 |  | 0 | 107.85
192510 | 10 | 10.78 | 107.8 |  | 0 | 107.8
192520 | 10 | 10.78 | 107.8 |  | 0 | 107.8
192530 | 10 | 10.79 | 107.85 |  | 0 | 107.85
192540 | 10 | 10.8 | 107.95 |  | 0 | 107.95
192550 | 10 | 10.4 | 106 |  | 0 | 106
192560 | 10 | 9.95 | 101.75 |  | 0 | 101.75
192570 | 10 | 9.5 | 97.25 |  | 0 | 97.25
192580 | 10 | 9.05 | 92.75 |  | 0 | 92.75
192600 | 20 | 9 | 180.5 |  | 0 | 180.5
192620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192660 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192680 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192690 | 10 | 9.09 | 90.45 |  | 0 | 90.45
192700 | 10 | 9.37 | 92.3 |  | 0 | 92.3
192710 | 10 | 9.68 | 95.25 |  | 0 | 95.25
192720 | 10 | 9.98 | 98.3 |  | 0 | 98.3
192730 | 10 | 10.2 | 100.9 |  | 0 | 100.9
192740 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192750 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192760 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192770 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192780 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192790 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192800 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192810 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192820 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192830 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192840 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192850 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192860 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
192870 | 10 | 9.9 | 100.5 |  | 0 | 100.5
192880 | 10 | 9.6 | 97.5 |  | 0 | 97.5
192890 | 10 | 9.3 | 94.5 |  | 0 | 94.5
192900 | 10 | 9 | 91.5 |  | 0 | 91.5
192920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
192970 | 10 | 9.14 | 90.7 |  | 0 | 90.7
192980 | 10 | 9.4 | 92.7 |  | 0 | 92.7
192990 | 10 | 9.68 | 95.4 |  | 0 | 95.4
193000 | 10 | 9.95 | 98.15 |  | 0 | 98.15
Km 192+000-Km 193+000 |  |  | 9705.15 |  | 0 | 9705.15
193000 |  | 9.95
193010 | 10 | 10 | 99.75 |  | 0 | 99.75
193020 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
193030 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
193040 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
193050 | 10 | 9.82 | 99.1 |  | 0 | 99.1
193060 | 10 | 9.55 | 96.85 |  | 0 | 96.85
193070 | 10 | 9.28 | 94.15 |  | 0 | 94.15
193080 | 10 | 9.01 | 91.45 |  | 0 | 91.45
193100 | 20 | 9.09 | 181 |  | 0 | 181
193110 | 10 | 9.45 | 92.7 |  | 0 | 92.7
193120 | 10 | 9.83 | 96.4 |  | 0 | 96.4
193130 | 10 | 10.21 | 100.2 |  | 0 | 100.2
193140 | 10 | 10.5 | 103.55 |  | 0 | 103.55
193150 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
193160 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
193170 | 10 | 10.44 | 104.7 |  | 0 | 104.7
193180 | 10 | 10.07 | 102.55 |  | 0 | 102.55
193190 | 10 | 9.69 | 98.8 |  | 0 | 98.8
193200 | 10 | 9.32 | 95.05 |  | 0 | 95.05
193210 | 10 | 9.03 | 91.75 |  | 0 | 91.75
193220 | 10 | 9.27 | 91.5 |  | 0 | 91.5
193230 | 10 | 9.52 | 93.95 |  | 0 | 93.95
193240 | 10 | 9.78 | 96.5 |  | 0 | 96.5
193250 | 10 | 10 | 98.9 |  | 0 | 98.9
193260 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
193270 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
193280 | 10 | 9.97 | 99.85 |  | 0 | 99.85
193290 | 10 | 9.72 | 98.45 |  | 0 | 98.45
193300 | 10 | 9.47 | 95.95 |  | 0 | 95.95
193310 | 10 | 9.22 | 93.45 |  | 0 | 93.45
193320 | 10 | 9 | 91.1 |  | 0 | 91.1
193340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193660 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193680 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193700 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193720 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193760 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193780 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193800 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193820 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
193830 | 10 | 9.09 | 90.45 |  | 0 | 90.45
193840 | 10 | 9.17 | 91.3 |  | 0 | 91.3
193850 | 10 | 9.27 | 92.2 |  | 0 | 92.2
193860 | 10 | 9.37 | 93.2 |  | 0 | 93.2
193870 | 10 | 9.4 | 93.85 |  | 0 | 93.85
193880 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
193890 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
193900 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
193910 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
193920 | 10 | 9.34 | 93.7 |  | 0 | 93.7
193930 | 10 | 9.25 | 92.95 |  | 0 | 92.95
193940 | 10 | 9.15 | 92 |  | 0 | 92
193950 | 10 | 9.06 | 91.05 |  | 0 | 91.05
193960 | 10 | 9 | 90.3 |  | 0 | 90.3
193970 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
193980 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
193990 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194000 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
Km 193+000-Km 194+000 |  |  | 9274.65 |  | 0 | 9274.65
194000 |  | 9
194010 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194020 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194030 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194040 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194050 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194060 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194070 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194080 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194090 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194100 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194110 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194120 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
194140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
194160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
194180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
194200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
194220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
194240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
194250 | 10 | 9.05 | 90.25 |  | 0 | 90.25
194260 | 10 | 9.15 | 91 |  | 0 | 91
194270 | 10 | 9.26 | 92.05 |  | 0 | 92.05
194280 | 10 | 9.37 | 93.15 |  | 0 | 93.15
194290 | 10 | 9.4 | 93.85 |  | 0 | 93.85
194300 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
194310 | 10 | 9.4 | 94 |  | 0 | 94
194320 | 10 | 9.32 | 93.6 |  | 0 | 93.6
194330 | 10 | 9.21 | 92.65 |  | 0 | 92.65
194340 | 10 | 9.1 | 91.55 |  | 0 | 91.55
194360 | 20 | 9.54 | 186.4 |  | 0 | 186.4
194370 | 10 | 10.15 | 98.45 |  | 0 | 98.45
194380 | 10 | 10.76 | 104.55 |  | 0 | 104.55
194390 | 10 | 11.2 | 109.8 |  | 0 | 109.8
194400 | 10 | 11.2 | 112 |  | 0 | 112
194410 | 10 | 11.2 | 112 |  | 0 | 112
194420 | 10 | 11.15 | 111.75 |  | 0 | 111.75
194430 | 10 | 10.55 | 108.5 |  | 0 | 108.5
194440 | 10 | 9.96 | 102.55 |  | 0 | 102.55
194450 | 10 | 9.36 | 96.6 |  | 0 | 96.6
194460 | 10 | 9.05 | 92.05 |  | 0 | 92.05
194470 | 10 | 9.22 | 91.35 |  | 0 | 91.35
194480 | 10 | 9.4 | 93.1 |  | 0 | 93.1
194490 | 10 | 9.58 | 94.9 |  | 0 | 94.9
194500 | 10 | 9.7 | 96.4 |  | 0 | 96.4
194510 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194520 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194530 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194540 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194550 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194560 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194570 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194580 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194590 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194600 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194610 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194620 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194630 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194640 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
194650 | 10 | 9.63 | 96.65 |  | 0 | 96.65
194660 | 10 | 9.45 | 95.4 |  | 0 | 95.4
194670 | 10 | 9.28 | 93.65 |  | 0 | 93.65
194680 | 10 | 9.1 | 91.9 |  | 0 | 91.9
194700 | 20 | 9 | 181 |  | 0 | 181
194720 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
194740 | 20 | 9.01 | 180.1 |  | 0 | 180.1
194750 | 10 | 9.15 | 90.8 |  | 0 | 90.8
194760 | 10 | 9.3 | 92.25 |  | 0 | 92.25
194770 | 10 | 9.46 | 93.8 |  | 0 | 93.8
194780 | 10 | 9.6 | 95.3 |  | 0 | 95.3
194790 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
194800 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
194810 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
194820 | 10 | 9.53 | 95.65 |  | 0 | 95.65
194830 | 10 | 9.38 | 94.55 |  | 0 | 94.55
194840 | 10 | 9.23 | 93.05 |  | 0 | 93.05
194850 | 10 | 9.08 | 91.55 |  | 0 | 91.55
194860 | 10 | 9 | 90.4 |  | 0 | 90.4
194880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
194900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
194920 | 20 | 9.08 | 180.8 |  | 0 | 180.8
194930 | 10 | 9.29 | 91.85 |  | 0 | 91.85
194940 | 10 | 9.51 | 94 |  | 0 | 94
194950 | 10 | 9.73 | 96.2 |  | 0 | 96.2
194960 | 10 | 9.8 | 97.65 |  | 0 | 97.65
194970 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
194980 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
194990 | 10 | 9.73 | 97.65 |  | 0 | 97.65
195000 | 10 | 9.51 | 96.2 |  | 0 | 96.2
Km 43+000-km 44+000 |  |  | 9408.9 |  | 0 | 9408.9
195000 |  | 9.51
195010 | 10 | 9.29 | 94 |  | 0 | 94
195020 | 10 | 9.08 | 91.85 |  | 0 | 91.85
195030 | 10 | 9.18 | 91.3 |  | 0 | 91.3
195040 | 10 | 9.47 | 93.25 |  | 0 | 93.25
195050 | 10 | 9.78 | 96.25 |  | 0 | 96.25
195060 | 10 | 10.08 | 99.3 |  | 0 | 99.3
195070 | 10 | 10.1 | 100.9 |  | 0 | 100.9
195080 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
195090 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
195100 | 10 | 9.94 | 100.2 |  | 0 | 100.2
195110 | 10 | 9.64 | 97.9 |  | 0 | 97.9
195120 | 10 | 9.34 | 94.9 |  | 0 | 94.9
195130 | 10 | 9.05 | 91.95 |  | 0 | 91.95
195140 | 10 | 9 | 90.25 |  | 0 | 90.25
195150 | 10 | 9.17 | 90.85 |  | 0 | 90.85
195160 | 10 | 9.39 | 92.8 |  | 0 | 92.8
195170 | 10 | 9.61 | 95 |  | 0 | 95
195180 | 10 | 9.8 | 97.05 |  | 0 | 97.05
195190 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
195200 | 10 | 9.79 | 97.95 |  | 0 | 97.95
195210 | 10 | 9.8 | 97.95 |  | 0 | 97.95
195220 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
195230 | 10 | 9.68 | 97.4 |  | 0 | 97.4
195240 | 10 | 9.46 | 95.7 |  | 0 | 95.7
195250 | 10 | 9.24 | 93.5 |  | 0 | 93.5
195260 | 10 | 9.03 | 91.35 |  | 0 | 91.35
195270 | 10 | 9.65 | 93.4 |  | 0 | 93.4
195280 | 10 | 10.41 | 100.3 |  | 0 | 100.3
195290 | 10 | 11.16 | 107.85 |  | 0 | 107.85
195300 | 10 | 11.8 | 114.8 |  | 0 | 114.8
195310 | 10 | 11.8 | 118 |  | 0 | 118
195320 | 10 | 11.8 | 118 |  | 0 | 118
195330 | 10 | 11.8 | 118 |  | 0 | 118
195340 | 10 | 11.59 | 116.95 |  | 0 | 116.95
195350 | 10 | 10.84 | 112.15 |  | 0 | 112.15
195360 | 10 | 10.08 | 104.6 |  | 0 | 104.6
195370 | 10 | 9.32 | 97 |  | 0 | 97
195380 | 10 | 9 | 91.6 |  | 0 | 91.6
195400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
195420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
195440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
195460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
195480 | 20 | 9.15 | 181.5 |  | 0 | 181.5
195490 | 10 | 9.36 | 92.55 |  | 0 | 92.55
195500 | 10 | 9.56 | 94.6 |  | 0 | 94.6
195510 | 10 | 9.76 | 96.6 |  | 0 | 96.6
195520 | 10 | 9.8 | 97.8 |  | 0 | 97.8
195530 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
195540 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
195550 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
195560 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
195570 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
195580 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
195590 | 10 | 9.77 | 97.85 |  | 0 | 97.85
195600 | 10 | 9.57 | 96.7 |  | 0 | 96.7
195610 | 10 | 9.36 | 94.65 |  | 0 | 94.65
195620 | 10 | 9.16 | 92.6 |  | 0 | 92.6
195640 | 20 | 9 | 181.6 |  | 0 | 181.6
195650 | 10 | 9.12 | 90.6 |  | 0 | 90.6
195660 | 10 | 9.29 | 92.05 |  | 0 | 92.05
195670 | 10 | 9.47 | 93.8 |  | 0 | 93.8
195680 | 10 | 9.65 | 95.6 |  | 0 | 95.6
195690 | 10 | 9.7 | 96.75 |  | 0 | 96.75
195700 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
195710 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
195720 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
195730 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
195740 | 10 | 9.68 | 96.9 |  | 0 | 96.9
195750 | 10 | 9.5 | 95.9 |  | 0 | 95.9
195760 | 10 | 9.33 | 94.15 |  | 0 | 94.15
195770 | 10 | 9.15 | 92.4 |  | 0 | 92.4
195780 | 10 | 9 | 90.75 |  | 0 | 90.75
195800 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
195810 | 10 | 9.22 | 91.1 |  | 0 | 91.1
195820 | 10 | 9.55 | 93.85 |  | 0 | 93.85
195830 | 10 | 9.88 | 97.15 |  | 0 | 97.15
195840 | 10 | 10.2 | 100.4 |  | 0 | 100.4
195850 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
195860 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
195870 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
195880 | 10 | 10.41 | 103.05 |  | 0 | 103.05
195890 | 10 | 10.64 | 105.25 |  | 0 | 105.25
195900 | 10 | 10.88 | 107.6 |  | 0 | 107.6
195920 | 20 | 11.35 | 222.3 |  | 0 | 222.3
195940 | 20 | 11.83 | 231.8 |  | 0 | 231.8
195960 | 20 | 12.3 | 241.3 |  | 0 | 241.3
195980 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
196000 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
Km 195+000-Km 196+000 |  |  | 9915.4 |  | 0 | 9915.4
196000 |  | 12.3
196020 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
196040 | 20 | 12.6 | 249 |  | 0 | 249
196050 | 10 | 12.93 | 127.65 |  | 0 | 127.65
196060 | 10 | 13.26 | 130.95 |  | 0 | 130.95
196070 | 10 | 13.59 | 134.25 |  | 0 | 134.25
196080 | 10 | 13.6 | 135.95 |  | 0 | 135.95
196090 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
196100 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
196110 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
196120 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
196130 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
196140 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
196150 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
196160 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
196170 | 10 | 13.6 | 136 |  | 0 | 136
196180 | 10 | 13.39 | 134.95 |  | 0 | 134.95
196190 | 10 | 13.07 | 132.3 |  | 0 | 132.3
196200 | 10 | 12.74 | 129.05 |  | 0 | 129.05
196210 | 10 | 12.42 | 125.8 |  | 0 | 125.8
196220 | 10 | 12.3 | 123.6 |  | 0 | 123.6
196230 | 10 | 12.4 | 123.5 |  | 0 | 123.5
196240 | 10 | 12.66 | 125.3 |  | 0 | 125.3
196250 | 10 | 12.94 | 128 |  | 0 | 128
196260 | 10 | 13.22 | 130.8 |  | 0 | 130.8
196270 | 10 | 13.4 | 133.1 |  | 0 | 133.1
196280 | 10 | 13.4 | 134 |  | 0 | 134
196290 | 10 | 13.4 | 134 |  | 0 | 134
196300 | 10 | 13.4 | 134 |  | 0 | 134
196310 | 10 | 13.28 | 133.4 |  | 0 | 133.4
196320 | 10 | 13.01 | 131.45 |  | 0 | 131.45
196330 | 10 | 12.73 | 128.7 |  | 0 | 128.7
196340 | 10 | 12.46 | 125.95 |  | 0 | 125.95
196360 | 20 | 12.3 | 247.6 |  | 0 | 247.6
196380 | 20 | 11.21 | 235.1 |  | 0 | 235.1
196400 | 20 | 10.14 | 213.5 |  | 0 | 213.5
196410 | 10 | 9.69 | 99.15 |  | 0 | 99.15
196420 | 10 | 9.27 | 94.8 |  | 0 | 94.8
196430 | 10 | 9.41 | 93.4 |  | 0 | 93.4
196440 | 10 | 9.5 | 94.55 |  | 0 | 94.55
196450 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
196460 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
196470 | 10 | 9.43 | 94.65 |  | 0 | 94.65
196480 | 10 | 9.29 | 93.6 |  | 0 | 93.6
196490 | 10 | 9.16 | 92.25 |  | 0 | 92.25
196500 | 10 | 9.03 | 90.95 |  | 0 | 90.95
196520 | 20 | 9 | 180.3 |  | 0 | 180.3
196540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
196550 | 10 | 9.2 | 91 |  | 0 | 91
196560 | 10 | 9.52 | 93.6 |  | 0 | 93.6
196570 | 10 | 9.85 | 96.85 |  | 0 | 96.85
196580 | 10 | 10.18 | 100.15 |  | 0 | 100.15
196590 | 10 | 10.3 | 102.4 |  | 0 | 102.4
196600 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
196610 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
196620 | 10 | 10.13 | 102.15 |  | 0 | 102.15
196630 | 10 | 9.8 | 99.65 |  | 0 | 99.65
196640 | 10 | 9.48 | 96.4 |  | 0 | 96.4
196650 | 10 | 9.15 | 93.15 |  | 0 | 93.15
196660 | 10 | 9.16 | 91.55 |  | 0 | 91.55
196670 | 10 | 9.47 | 93.15 |  | 0 | 93.15
196680 | 10 | 9.6 | 95.35 |  | 0 | 95.35
196690 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
196700 | 10 | 9.5 | 95.5 |  | 0 | 95.5
196720 | 20 | 9.1 | 186 |  | 0 | 186
196730 | 10 | 9.21 | 91.55 |  | 0 | 91.55
196740 | 10 | 9.63 | 94.2 |  | 0 | 94.2
196750 | 10 | 10.07 | 98.5 |  | 0 | 98.5
196760 | 10 | 10.51 | 102.9 |  | 0 | 102.9
196770 | 10 | 10.6 | 105.55 |  | 0 | 105.55
196780 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
196790 | 10 | 10.53 | 105.65 |  | 0 | 105.65
196800 | 10 | 10.1 | 103.15 |  | 0 | 103.15
196810 | 10 | 9.66 | 98.8 |  | 0 | 98.8
196820 | 10 | 9.23 | 94.45 |  | 0 | 94.45
196840 | 20 | 9 | 182.3 |  | 0 | 182.3
196860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
196880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
196890 | 10 | 9.06 | 90.3 |  | 0 | 90.3
196900 | 10 | 9.18 | 91.2 |  | 0 | 91.2
196910 | 10 | 9.3 | 92.4 |  | 0 | 92.4
196920 | 10 | 9.43 | 93.65 |  | 0 | 93.65
196930 | 10 | 9.5 | 94.65 |  | 0 | 94.65
196940 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
196950 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
196960 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
196970 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
196980 | 10 | 9.38 | 94.4 |  | 0 | 94.4
196990 | 10 | 9.25 | 93.15 |  | 0 | 93.15
197000 | 10 | 9.12 | 91.85 |  | 0 | 91.85
Km 196+000-Km 197+000 |  |  | 10859.1 |  | 0 | 10859.1
197000 |  | 9.12
197010 | 10 | 9.01 | 90.65 |  | 0 | 90.65
197020 | 10 | 9.48 | 92.45 |  | 0 | 92.45
197030 | 10 | 10.18 | 98.3 |  | 0 | 98.3
197040 | 10 | 10.88 | 105.3 |  | 0 | 105.3
197050 | 10 | 11.58 | 112.3 |  | 0 | 112.3
197060 | 10 | 11.8 | 116.9 |  | 0 | 116.9
197070 | 10 | 11.8 | 118 |  | 0 | 118
197080 | 10 | 11.79 | 117.95 |  | 0 | 117.95
197090 | 10 | 11.09 | 114.4 |  | 0 | 114.4
197100 | 10 | 10.39 | 107.4 |  | 0 | 107.4
197110 | 10 | 9.69 | 100.4 |  | 0 | 100.4
197120 | 10 | 9 | 93.45 |  | 0 | 93.45
197140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
197150 | 10 | 9.43 | 92.15 |  | 0 | 92.15
197160 | 10 | 9.92 | 96.75 |  | 0 | 96.75
197170 | 10 | 10.4 | 101.6 |  | 0 | 101.6
197180 | 10 | 10.8 | 106 |  | 0 | 106
197190 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197200 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197210 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197220 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197230 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197240 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197250 | 10 | 10.62 | 107.1 |  | 0 | 107.1
197260 | 10 | 10.14 | 103.8 |  | 0 | 103.8
197270 | 10 | 9.65 | 98.95 |  | 0 | 98.95
197280 | 10 | 9.16 | 94.05 |  | 0 | 94.05
197300 | 20 | 9 | 181.6 |  | 0 | 181.6
197320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
197340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
197350 | 10 | 9.31 | 91.55 |  | 0 | 91.55
197360 | 10 | 9.76 | 95.35 |  | 0 | 95.35
197370 | 10 | 10.21 | 99.85 |  | 0 | 99.85
197380 | 10 | 10.66 | 104.35 |  | 0 | 104.35
197390 | 10 | 10.8 | 107.3 |  | 0 | 107.3
197400 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197410 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197420 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197430 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197440 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197450 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197460 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
197470 | 10 | 10.66 | 107.3 |  | 0 | 107.3
197480 | 10 | 10.21 | 104.35 |  | 0 | 104.35
197490 | 10 | 9.76 | 99.85 |  | 0 | 99.85
197500 | 10 | 9.31 | 95.35 |  | 0 | 95.35
197520 | 20 | 9.05 | 183.6 |  | 0 | 183.6
197530 | 10 | 9.26 | 91.55 |  | 0 | 91.55
197540 | 10 | 9.49 | 93.75 |  | 0 | 93.75
197550 | 10 | 9.72 | 96.05 |  | 0 | 96.05
197560 | 10 | 9.9 | 98.1 |  | 0 | 98.1
197570 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
197580 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
197590 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
197600 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
197610 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
197620 | 10 | 9.67 | 97.85 |  | 0 | 97.85
197630 | 10 | 9.44 | 95.55 |  | 0 | 95.55
197640 | 10 | 9.21 | 93.25 |  | 0 | 93.25
197650 | 10 | 9 | 91.05 |  | 0 | 91.05
197660 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
197670 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
197672.95 | 2.95 | 9 | 26.55 |  | 0 | 26.55
EE: ATRÁS: 197+672.95 / ADELANTE: 197+707.95
197707.95 |  | 9
197710 | 2.05 | 9 | 18.45 |  | 0 | 18.45
197720 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
197740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
197760 | 20 | 9.07 | 180.7 |  | 0 | 180.7
197770 | 10 | 9.23 | 91.5 |  | 0 | 91.5
197780 | 10 | 9.41 | 93.2 |  | 0 | 93.2
197790 | 10 | 9.59 | 95 |  | 0 | 95
197800 | 10 | 9.7 | 96.45 |  | 0 | 96.45
197810 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
197820 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
197830 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
197840 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
197850 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
197860 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
197870 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
197880 | 10 | 9.56 | 96.3 |  | 0 | 96.3
197890 | 10 | 9.38 | 94.7 |  | 0 | 94.7
197900 | 10 | 9.2 | 92.9 |  | 0 | 92.9
197910 | 10 | 9.04 | 91.2 |  | 0 | 91.2
197920 | 10 | 9.14 | 90.9 |  | 0 | 90.9
197930 | 10 | 9.33 | 92.35 |  | 0 | 92.35
197940 | 10 | 9.52 | 94.25 |  | 0 | 94.25
197950 | 10 | 9.7 | 96.1 |  | 0 | 96.1
197960 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
197970 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
197980 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
197990 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
198000 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
Km 197+000-Km 198+000 |  |  | 9499.05 |  | 0 | 9499.05
198000 |  | 9.7
198010 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
198020 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
198030 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
198040 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
198050 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
198060 | 10 | 9.57 | 96.35 |  | 0 | 96.35
198070 | 10 | 9.38 | 94.75 |  | 0 | 94.75
198080 | 10 | 9.18 | 92.8 |  | 0 | 92.8
198090 | 10 | 9 | 90.9 |  | 0 | 90.9
198100 | 10 | 9.29 | 91.45 |  | 0 | 91.45
198110 | 10 | 9.62 | 94.55 |  | 0 | 94.55
198120 | 10 | 9.95 | 97.85 |  | 0 | 97.85
198130 | 10 | 10.2 | 100.75 |  | 0 | 100.75
198140 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
198150 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
198160 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
198170 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
198180 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
198190 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
198200 | 10 | 10.07 | 101.35 |  | 0 | 101.35
198210 | 10 | 9.75 | 99.1 |  | 0 | 99.1
198220 | 10 | 9.43 | 95.9 |  | 0 | 95.9
198230 | 10 | 9.11 | 92.7 |  | 0 | 92.7
198240 | 10 | 9 | 90.55 |  | 0 | 90.55
198260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198390 | 10 | 9.06 | 90.3 |  | 0 | 90.3
198400 | 10 | 9.15 | 91.05 |  | 0 | 91.05
198410 | 10 | 9.26 | 92.05 |  | 0 | 92.05
198420 | 10 | 9.36 | 93.1 |  | 0 | 93.1
198430 | 10 | 9.46 | 94.1 |  | 0 | 94.1
198440 | 10 | 9.5 | 94.8 |  | 0 | 94.8
198450 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
198460 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
198470 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
198480 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
198490 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
198500 | 10 | 9.49 | 94.95 |  | 0 | 94.95
198510 | 10 | 9.39 | 94.4 |  | 0 | 94.4
198520 | 10 | 9.29 | 93.4 |  | 0 | 93.4
198530 | 10 | 9.18 | 92.35 |  | 0 | 92.35
198540 | 10 | 9.08 | 91.3 |  | 0 | 91.3
198560 | 20 | 9 | 180.8 |  | 0 | 180.8
198580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198660 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198680 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198690 | 10 | 9.06 | 90.3 |  | 0 | 90.3
198700 | 10 | 9.2 | 91.3 |  | 0 | 91.3
198710 | 10 | 9.35 | 92.75 |  | 0 | 92.75
198720 | 10 | 9.51 | 94.3 |  | 0 | 94.3
198730 | 10 | 9.6 | 95.55 |  | 0 | 95.55
198740 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
198750 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
198760 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
198770 | 10 | 9.59 | 95.95 |  | 0 | 95.95
198780 | 10 | 9.44 | 95.15 |  | 0 | 95.15
198790 | 10 | 9.29 | 93.65 |  | 0 | 93.65
198800 | 10 | 9.13 | 92.1 |  | 0 | 92.1
198820 | 20 | 9 | 181.3 |  | 0 | 181.3
198840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
198880 | 20 | 9.32 | 183.2 |  | 0 | 183.2
198890 | 10 | 9.7 | 95.1 |  | 0 | 95.1
198900 | 10 | 10.08 | 98.9 |  | 0 | 98.9
198910 | 10 | 10.46 | 102.7 |  | 0 | 102.7
198920 | 10 | 10.5 | 104.8 |  | 0 | 104.8
198930 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
198940 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
198950 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
198960 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
198970 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
198980 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
198990 | 10 | 10.51 | 105.05 |  | 0 | 105.05
199000 | 10 | 10.51 | 105.1 |  | 0 | 105.1
Km 198+000-Km 199+000 |  |  | 9448.8 |  | 0 | 9448.8
199000 |  | 10.51
199010 | 10 | 10.51 | 105.1 |  | 0 | 105.1
199020 | 10 | 10.51 | 105.1 |  | 0 | 105.1
199030 | 10 | 10.36 | 104.35 |  | 0 | 104.35
199040 | 10 | 9.99 | 101.75 |  | 0 | 101.75
199050 | 10 | 9.61 | 98 |  | 0 | 98
199060 | 10 | 9.24 | 94.25 |  | 0 | 94.25
199080 | 20 | 9 | 182.4 |  | 0 | 182.4
199100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
199110 | 10 | 9.12 | 90.6 |  | 0 | 90.6
199120 | 10 | 9.3 | 92.1 |  | 0 | 92.1
199130 | 10 | 9.48 | 93.9 |  | 0 | 93.9
199140 | 10 | 9.65 | 95.65 |  | 0 | 95.65
199150 | 10 | 9.7 | 96.75 |  | 0 | 96.75
199160 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
199170 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
199180 | 10 | 9.6 | 96.5 |  | 0 | 96.5
199190 | 10 | 9.42 | 95.1 |  | 0 | 95.1
199200 | 10 | 9.24 | 93.3 |  | 0 | 93.3
199210 | 10 | 9.07 | 91.55 |  | 0 | 91.55
199220 | 10 | 9 | 90.35 |  | 0 | 90.35
199240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
199260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
199280 | 20 | 9.08 | 180.8 |  | 0 | 180.8
199290 | 10 | 9.34 | 92.1 |  | 0 | 92.1
199300 | 10 | 9.62 | 94.8 |  | 0 | 94.8
199310 | 10 | 9.9 | 97.6 |  | 0 | 97.6
199320 | 10 | 10.1 | 100 |  | 0 | 100
199330 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
199340 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
199350 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
199360 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
199370 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
199380 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
199390 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
199400 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
199410 | 10 | 9.89 | 99.95 |  | 0 | 99.95
199420 | 10 | 9.61 | 97.5 |  | 0 | 97.5
199430 | 10 | 9.34 | 94.75 |  | 0 | 94.75
199440 | 10 | 9.06 | 92 |  | 0 | 92
199460 | 20 | 9.38 | 184.4 |  | 0 | 184.4
199480 | 20 | 9.7 | 190.8 |  | 0 | 190.8
199490 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
199500 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
199520 | 20 | 9.47 | 191.7 |  | 0 | 191.7
199540 | 20 | 9.11 | 185.8 |  | 0 | 185.8
199550 | 10 | 9.12 | 91.15 |  | 0 | 91.15
199560 | 10 | 9.41 | 92.65 |  | 0 | 92.65
199570 | 10 | 9.71 | 95.6 |  | 0 | 95.6
199580 | 10 | 10.01 | 98.6 |  | 0 | 98.6
199590 | 10 | 10.09 | 100.5 |  | 0 | 100.5
199600 | 10 | 10.08 | 100.85 |  | 0 | 100.85
199610 | 10 | 10.07 | 100.75 |  | 0 | 100.75
199620 | 10 | 10.06 | 100.65 |  | 0 | 100.65
199630 | 10 | 10.06 | 100.6 |  | 0 | 100.6
199640 | 10 | 10.06 | 100.6 |  | 0 | 100.6
199650 | 10 | 10.05 | 100.55 |  | 0 | 100.55
199660 | 10 | 10.06 | 100.55 |  | 0 | 100.55
199670 | 10 | 10.06 | 100.6 |  | 0 | 100.6
199680 | 10 | 10.06 | 100.6 |  | 0 | 100.6
199690 | 10 | 10.07 | 100.65 |  | 0 | 100.65
199700 | 10 | 10.08 | 100.75 |  | 0 | 100.75
199710 | 10 | 10.09 | 100.85 |  | 0 | 100.85
199720 | 10 | 10.04 | 100.65 |  | 0 | 100.65
199730 | 10 | 9.75 | 98.95 |  | 0 | 98.95
199740 | 10 | 9.45 | 96 |  | 0 | 96
199750 | 10 | 9.15 | 93 |  | 0 | 93
199760 | 10 | 9.11 | 91.3 |  | 0 | 91.3
199770 | 10 | 9.39 | 92.5 |  | 0 | 92.5
199780 | 10 | 9.7 | 95.45 |  | 0 | 95.45
199790 | 10 | 10 | 98.5 |  | 0 | 98.5
199800 | 10 | 10.12 | 100.6 |  | 0 | 100.6
199810 | 10 | 10.12 | 101.2 |  | 0 | 101.2
199820 | 10 | 10.01 | 100.65 |  | 0 | 100.65
199830 | 10 | 9.71 | 98.6 |  | 0 | 98.6
199840 | 10 | 9.41 | 95.6 |  | 0 | 95.6
199850 | 10 | 9.12 | 92.65 |  | 0 | 92.65
199860 | 10 | 9 | 90.6 |  | 0 | 90.6
199880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
199900 | 20 | 9.2 | 182 |  | 0 | 182
199910 | 10 | 9.54 | 93.7 |  | 0 | 93.7
199920 | 10 | 9.9 | 97.2 |  | 0 | 97.2
199930 | 10 | 10.26 | 100.8 |  | 0 | 100.8
199940 | 10 | 10.4 | 103.3 |  | 0 | 103.3
199950 | 10 | 10.4 | 104 |  | 0 | 104
199960 | 10 | 10.4 | 104 |  | 0 | 104
199970 | 10 | 10.31 | 103.55 |  | 0 | 103.55
199980 | 10 | 9.96 | 101.35 |  | 0 | 101.35
199990 | 10 | 9.61 | 97.85 |  | 0 | 97.85
200000 | 10 | 9.26 | 94.35 |  | 0 | 94.35
Km 199+000-Km 200+000 |  |  | 9659.8 |  | 0 | 9659.8
200000 |  | 9.26
200020 | 20 | 9 | 182.6 |  | 0 | 182.6
200040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200060 | 20 | 9.02 | 180.2 |  | 0 | 180.2
200070 | 10 | 9.35 | 91.85 |  | 0 | 91.85
200080 | 10 | 9.7 | 95.25 |  | 0 | 95.25
200090 | 10 | 10.06 | 98.8 |  | 0 | 98.8
200100 | 10 | 10.4 | 102.3 |  | 0 | 102.3
200110 | 10 | 10.37 | 103.85 |  | 0 | 103.85
200120 | 10 | 10.36 | 103.65 |  | 0 | 103.65
200130 | 10 | 10.35 | 103.55 |  | 0 | 103.55
200140 | 10 | 10.36 | 103.55 |  | 0 | 103.55
200150 | 10 | 10.37 | 103.65 |  | 0 | 103.65
200160 | 10 | 10.39 | 103.8 |  | 0 | 103.8
200170 | 10 | 10.15 | 102.7 |  | 0 | 102.7
200180 | 10 | 9.8 | 99.75 |  | 0 | 99.75
200190 | 10 | 9.45 | 96.25 |  | 0 | 96.25
200200 | 10 | 9.1 | 92.75 |  | 0 | 92.75
200220 | 20 | 9 | 181 |  | 0 | 181
200240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200380 | 20 | 9.02 | 180.2 |  | 0 | 180.2
200390 | 10 | 9.17 | 90.95 |  | 0 | 90.95
200400 | 10 | 9.34 | 92.55 |  | 0 | 92.55
200410 | 10 | 9.51 | 94.25 |  | 0 | 94.25
200420 | 10 | 9.61 | 95.6 |  | 0 | 95.6
200430 | 10 | 9.61 | 96.1 |  | 0 | 96.1
200440 | 10 | 9.61 | 96.1 |  | 0 | 96.1
200450 | 10 | 9.59 | 96 |  | 0 | 96
200460 | 10 | 9.43 | 95.1 |  | 0 | 95.1
200470 | 10 | 9.26 | 93.45 |  | 0 | 93.45
200480 | 10 | 9.1 | 91.8 |  | 0 | 91.8
200500 | 20 | 9 | 181 |  | 0 | 181
200510 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
200520 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
200530 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
200540 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
200550 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
200560 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
200570 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
200580 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
200590 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
200600 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
200620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200660 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
200680 | 20 | 9.14 | 181.4 |  | 0 | 181.4
200690 | 10 | 9.33 | 92.35 |  | 0 | 92.35
200700 | 10 | 9.52 | 94.25 |  | 0 | 94.25
200710 | 10 | 9.7 | 96.1 |  | 0 | 96.1
200720 | 10 | 9.69 | 96.95 |  | 0 | 96.95
200730 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
200740 | 10 | 9.59 | 96.4 |  | 0 | 96.4
200750 | 10 | 9.4 | 94.95 |  | 0 | 94.95
200760 | 10 | 9.2 | 93 |  | 0 | 93
200770 | 10 | 9.03 | 91.15 |  | 0 | 91.15
200780 | 10 | 9.35 | 91.9 |  | 0 | 91.9
200790 | 10 | 9.79 | 95.7 |  | 0 | 95.7
200800 | 10 | 10.23 | 100.1 |  | 0 | 100.1
200810 | 10 | 10.6 | 104.15 |  | 0 | 104.15
200820 | 10 | 10.62 | 106.1 |  | 0 | 106.1
200830 | 10 | 10.63 | 106.25 |  | 0 | 106.25
200840 | 10 | 10.61 | 106.2 |  | 0 | 106.2
200850 | 10 | 10.64 | 106.25 |  | 0 | 106.25
200860 | 10 | 10.71 | 106.75 |  | 0 | 106.75
200870 | 10 | 10.77 | 107.4 |  | 0 | 107.4
200880 | 10 | 10.83 | 108 |  | 0 | 108
200900 | 20 | 11.8 | 226.3 |  | 0 | 226.3
200920 | 20 | 12.3 | 241 |  | 0 | 241
200940 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
200950 | 10 | 12.62 | 124.6 |  | 0 | 124.6
200960 | 10 | 13.06 | 128.4 |  | 0 | 128.4
200970 | 10 | 13.5 | 132.8 |  | 0 | 132.8
200980 | 10 | 13.9 | 137 |  | 0 | 137
200990 | 10 | 13.92 | 139.1 |  | 0 | 139.1
201000 | 10 | 13.91 | 139.15 |  | 0 | 139.15
Km 200+000-Km 201+000 |  |  | 9815.2 |  | 0 | 9815.2
201000 |  | 13.91
201010 | 10 | 13.63 | 137.7 |  | 0 | 137.7
201020 | 10 | 13.2 | 134.15 |  | 0 | 134.15
201030 | 10 | 12.77 | 129.85 |  | 0 | 129.85
201040 | 10 | 12.33 | 125.5 |  | 0 | 125.5
201050 | 10 | 12.69 | 125.1 |  | 0 | 125.1
201060 | 10 | 13.12 | 129.05 |  | 0 | 129.05
201070 | 10 | 13.55 | 133.35 |  | 0 | 133.35
201080 | 10 | 13.9 | 137.25 |  | 0 | 137.25
201090 | 10 | 13.89 | 138.95 |  | 0 | 138.95
201100 | 10 | 13.9 | 138.95 |  | 0 | 138.95
201110 | 10 | 13.61 | 137.55 |  | 0 | 137.55
201120 | 10 | 13.18 | 133.95 |  | 0 | 133.95
201130 | 10 | 12.75 | 129.65 |  | 0 | 129.65
201140 | 10 | 12.32 | 125.35 |  | 0 | 125.35
201160 | 20 | 12.3 | 246.2 |  | 0 | 246.2
201180 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
201190 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201200 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201210 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201220 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201230 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201236.16 | 6.16 | 12.3 | 75.768 |  | 0 | 75.768
201240 | 3.84 | 12.3 | 47.232 |  | 0 | 47.232
201250 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201260 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201270 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201280 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201290 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201300 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
201320 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
201340 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
201360 | 20 | 11.97 | 242.7 |  | 0 | 242.7
201380 | 20 | 11.32 | 232.9 |  | 0 | 232.9
201390 | 10 | 11 | 111.6 |  | 0 | 111.6
201400 | 10 | 10.67 | 108.35 |  | 0 | 108.35
201410 | 10 | 10.33 | 105 |  | 0 | 105
201420 | 10 | 10 | 101.65 |  | 0 | 101.65
201430 | 10 | 9.7 | 98.5 |  | 0 | 98.5
201440 | 10 | 9.66 | 96.8 |  | 0 | 96.8
201450 | 10 | 9.64 | 96.5 |  | 0 | 96.5
201460 | 10 | 9.63 | 96.35 |  | 0 | 96.35
201470 | 10 | 9.63 | 96.3 |  | 0 | 96.3
201480 | 10 | 9.65 | 96.4 |  | 0 | 96.4
201490 | 10 | 9.67 | 96.6 |  | 0 | 96.6
201500 | 10 | 9.66 | 96.65 |  | 0 | 96.65
201510 | 10 | 9.49 | 95.75 |  | 0 | 95.75
201520 | 10 | 9.31 | 94 |  | 0 | 94
201530 | 10 | 9.13 | 92.2 |  | 0 | 92.2
201540 | 10 | 9 | 90.65 |  | 0 | 90.65
201560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
201580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
201590 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201600 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201610 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201620 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201630 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201640 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201650 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201660 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201670 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201680 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201690 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201700 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201710 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201720 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
201740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
201760 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
201780 | 20 | 9.01 | 180.1 |  | 0 | 180.1
201790 | 10 | 9.24 | 91.25 |  | 0 | 91.25
201800 | 10 | 9.49 | 93.65 |  | 0 | 93.65
201810 | 10 | 9.73 | 96.1 |  | 0 | 96.1
201820 | 10 | 9.95 | 98.4 |  | 0 | 98.4
201830 | 10 | 10.01 | 99.8 |  | 0 | 99.8
201840 | 10 | 9.95 | 99.8 |  | 0 | 99.8
201850 | 10 | 9.73 | 98.4 |  | 0 | 98.4
201860 | 10 | 9.49 | 96.1 |  | 0 | 96.1
201870 | 10 | 9.24 | 93.65 |  | 0 | 93.65
201880 | 10 | 9.01 | 91.25 |  | 0 | 91.25
201890 | 10 | 9.25 | 91.3 |  | 0 | 91.3
201900 | 10 | 9.66 | 94.55 |  | 0 | 94.55
201910 | 10 | 10.07 | 98.65 |  | 0 | 98.65
201920 | 10 | 10.47 | 102.7 |  | 0 | 102.7
201930 | 10 | 10.58 | 105.25 |  | 0 | 105.25
201940 | 10 | 10.56 | 105.7 |  | 0 | 105.7
201950 | 10 | 10.56 | 105.6 |  | 0 | 105.6
201960 | 10 | 10.57 | 105.65 |  | 0 | 105.65
201970 | 10 | 10.6 | 105.85 |  | 0 | 105.85
201980 | 10 | 10.21 | 104.05 |  | 0 | 104.05
201990 | 10 | 9.81 | 100.1 |  | 0 | 100.1
202000 | 10 | 9.41 | 96.1 |  | 0 | 96.1
Km 201+000-Km 202+000 |  |  | 10699.45 |  | 0 | 10699.45
202000 |  | 9.41
202010 | 10 | 9.01 | 92.1 |  | 0 | 92.1
202020 | 10 | 9 | 90.05 |  | 0 | 90.05
202040 | 20 | 9.01 | 180.1 |  | 0 | 180.1
202050 | 10 | 9.5 | 92.55 |  | 0 | 92.55
202060 | 10 | 9.99 | 97.45 |  | 0 | 97.45
202070 | 10 | 10.47 | 102.3 |  | 0 | 102.3
202080 | 10 | 10.8 | 106.35 |  | 0 | 106.35
202090 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
202100 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
202110 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
202120 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
202130 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
202140 | 10 | 10.63 | 107.15 |  | 0 | 107.15
202150 | 10 | 10.15 | 103.9 |  | 0 | 103.9
202160 | 10 | 9.66 | 99.05 |  | 0 | 99.05
202170 | 10 | 9.17 | 94.15 |  | 0 | 94.15
202180 | 10 | 9.03 | 91 |  | 0 | 91
202190 | 10 | 9.17 | 91 |  | 0 | 91
202200 | 10 | 9.32 | 92.45 |  | 0 | 92.45
202210 | 10 | 9.48 | 94 |  | 0 | 94
202220 | 10 | 9.59 | 95.35 |  | 0 | 95.35
202230 | 10 | 9.54 | 95.65 |  | 0 | 95.65
202240 | 10 | 9.55 | 95.45 |  | 0 | 95.45
202250 | 10 | 9.57 | 95.6 |  | 0 | 95.6
202260 | 10 | 9.41 | 94.9 |  | 0 | 94.9
202270 | 10 | 9.26 | 93.35 |  | 0 | 93.35
202280 | 10 | 9.11 | 91.85 |  | 0 | 91.85
202290 | 10 | 9.03 | 90.7 |  | 0 | 90.7
202300 | 10 | 9.17 | 91 |  | 0 | 91
202310 | 10 | 9.33 | 92.5 |  | 0 | 92.5
202320 | 10 | 9.48 | 94.05 |  | 0 | 94.05
202330 | 10 | 9.6 | 95.4 |  | 0 | 95.4
202340 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
202350 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
202360 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
202370 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
202380 | 10 | 9.58 | 95.9 |  | 0 | 95.9
202390 | 10 | 9.42 | 95 |  | 0 | 95
202400 | 10 | 9.27 | 93.45 |  | 0 | 93.45
202410 | 10 | 9.12 | 91.95 |  | 0 | 91.95
202420 | 10 | 9 | 90.6 |  | 0 | 90.6
202440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
202460 | 20 | 9.26 | 182.6 |  | 0 | 182.6
202470 | 10 | 9.69 | 94.75 |  | 0 | 94.75
202480 | 10 | 10.14 | 99.15 |  | 0 | 99.15
202490 | 10 | 10.58 | 103.6 |  | 0 | 103.6
202500 | 10 | 10.59 | 105.85 |  | 0 | 105.85
202510 | 10 | 10.59 | 105.9 |  | 0 | 105.9
202520 | 10 | 10.59 | 105.9 |  | 0 | 105.9
202530 | 10 | 10.53 | 105.6 |  | 0 | 105.6
202540 | 10 | 10.1 | 103.15 |  | 0 | 103.15
202550 | 10 | 9.66 | 98.8 |  | 0 | 98.8
202560 | 10 | 9.23 | 94.45 |  | 0 | 94.45
202580 | 20 | 9 | 182.3 |  | 0 | 182.3
202600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
202620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
202640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
202650 | 10 | 9.07 | 90.35 |  | 0 | 90.35
202660 | 10 | 9.42 | 92.45 |  | 0 | 92.45
202670 | 10 | 9.81 | 96.15 |  | 0 | 96.15
202680 | 10 | 10.2 | 100.05 |  | 0 | 100.05
202690 | 10 | 10.41 | 103.05 |  | 0 | 103.05
202700 | 10 | 10.42 | 104.15 |  | 0 | 104.15
202710 | 10 | 10.4 | 104.1 |  | 0 | 104.1
202720 | 10 | 10.08 | 102.4 |  | 0 | 102.4
202730 | 10 | 9.7 | 98.9 |  | 0 | 98.9
202740 | 10 | 9.32 | 95.1 |  | 0 | 95.1
202760 | 20 | 9 | 183.2 |  | 0 | 183.2
202780 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
202790 | 10 | 9.05 | 90.25 |  | 0 | 90.25
202800 | 10 | 9.18 | 91.15 |  | 0 | 91.15
202810 | 10 | 9.34 | 92.6 |  | 0 | 92.6
202820 | 10 | 9.49 | 94.15 |  | 0 | 94.15
202830 | 10 | 9.6 | 95.45 |  | 0 | 95.45
202840 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
202850 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
202860 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 | 96
202870 | 10 | 9.5 | 95.5 |  | 0 | 95.5
202880 | 10 | 9.34 | 94.2 |  | 0 | 94.2
202890 | 10 | 9.19 | 92.65 |  | 0 | 92.65
202900 | 10 | 9.05 | 91.2 |  | 0 | 91.2
202910 | 10 | 9.09 | 90.7 |  | 0 | 90.7
202920 | 10 | 9.26 | 91.75 |  | 0 | 91.75
202930 | 10 | 9.44 | 93.5 |  | 0 | 93.5
202940 | 10 | 9.62 | 95.3 |  | 0 | 95.3
202950 | 10 | 9.69 | 96.55 |  | 0 | 96.55
202960 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
202970 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
202980 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
202990 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
203000 | 10 | 9.65 | 96.7 |  | 0 | 96.7
Km 202+000-Km 203+000 |  |  | 9579.5 |  | 0 | 9579.5
203000 |  | 9.65
203010 | 10 | 9.47 | 95.6 |  | 0 | 95.6
203020 | 10 | 9.3 | 93.85 |  | 0 | 93.85
203030 | 10 | 9.12 | 92.1 |  | 0 | 92.1
203040 | 10 | 9 | 90.6 |  | 0 | 90.6
203060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
203080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
203090 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203100 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203110 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203120 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203130 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203140 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203150 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203160 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203170 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203180 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203190 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203200 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
203220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
203240 | 20 | 9.13 | 181.3 |  | 0 | 181.3
203250 | 10 | 9.28 | 92.05 |  | 0 | 92.05
203260 | 10 | 9.44 | 93.6 |  | 0 | 93.6
203270 | 10 | 9.59 | 95.15 |  | 0 | 95.15
203280 | 10 | 9.56 | 95.75 |  | 0 | 95.75
203290 | 10 | 9.55 | 95.55 |  | 0 | 95.55
203300 | 10 | 9.58 | 95.65 |  | 0 | 95.65
203310 | 10 | 9.5 | 95.4 |  | 0 | 95.4
203320 | 10 | 9.34 | 94.2 |  | 0 | 94.2
203330 | 10 | 9.19 | 92.65 |  | 0 | 92.65
203340 | 10 | 9.05 | 91.2 |  | 0 | 91.2
203360 | 20 | 9.13 | 181.8 |  | 0 | 181.8
203370 | 10 | 9.4 | 92.65 |  | 0 | 92.65
203380 | 10 | 9.68 | 95.4 |  | 0 | 95.4
203390 | 10 | 9.96 | 98.2 |  | 0 | 98.2
203400 | 10 | 10.09 | 100.25 |  | 0 | 100.25
203410 | 10 | 10.08 | 100.85 |  | 0 | 100.85
203420 | 10 | 10.09 | 100.85 |  | 0 | 100.85
203430 | 10 | 10.01 | 100.5 |  | 0 | 100.5
203440 | 10 | 9.74 | 98.75 |  | 0 | 98.75
203450 | 10 | 9.46 | 96 |  | 0 | 96
203460 | 10 | 9.19 | 93.25 |  | 0 | 93.25
203480 | 20 | 9 | 181.9 |  | 0 | 181.9
203500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
203520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
203540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
203560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
203570 | 10 | 9.12 | 90.6 |  | 0 | 90.6
203580 | 10 | 9.34 | 92.3 |  | 0 | 92.3
203590 | 10 | 9.57 | 94.55 |  | 0 | 94.55
203600 | 10 | 9.8 | 96.85 |  | 0 | 96.85
203610 | 10 | 9.89 | 98.45 |  | 0 | 98.45
203620 | 10 | 9.88 | 98.85 |  | 0 | 98.85
203630 | 10 | 9.89 | 98.85 |  | 0 | 98.85
203640 | 10 | 9.77 | 98.3 |  | 0 | 98.3
203650 | 10 | 9.54 | 96.55 |  | 0 | 96.55
203660 | 10 | 9.31 | 94.25 |  | 0 | 94.25
203670 | 10 | 9.09 | 92 |  | 0 | 92
203680 | 10 | 9.29 | 91.9 |  | 0 | 91.9
203700 | 20 | 10.3 | 195.9 |  | 0 | 195.9
203720 | 20 | 11.3 | 216 |  | 0 | 216
203740 | 20 | 12.3 | 236 |  | 0 | 236
203760 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
203780 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
203800 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
203820 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
203840 | 20 | 12.36 | 246.6 |  | 0 | 246.6
203850 | 10 | 12.48 | 124.2 |  | 0 | 124.2
203860 | 10 | 12.61 | 125.45 |  | 0 | 125.45
203870 | 10 | 12.73 | 126.7 |  | 0 | 126.7
203880 | 10 | 12.79 | 127.6 |  | 0 | 127.6
203890 | 10 | 12.79 | 127.9 |  | 0 | 127.9
203900 | 10 | 12.79 | 127.9 |  | 0 | 127.9
203910 | 10 | 12.79 | 127.9 |  | 0 | 127.9
203920 | 10 | 12.66 | 127.25 |  | 0 | 127.25
203930 | 10 | 12.53 | 125.95 |  | 0 | 125.95
203940 | 10 | 12.41 | 124.7 |  | 0 | 124.7
203960 | 20 | 12.3 | 247.1 |  | 0 | 247.1
203970 | 10 | 12.38 | 123.4 |  | 0 | 123.4
203980 | 10 | 12.53 | 124.55 |  | 0 | 124.55
203990 | 10 | 12.7 | 126.15 |  | 0 | 126.15
204000 | 10 | 12.86 | 127.8 |  | 0 | 127.8
Km 203+000-Km 204+000 |  |  | 10211.55 |  | 0 | 10211.55
204000 |  | 12.86
204010 | 10 | 12.84 | 128.5 |  | 0 | 128.5
204020 | 10 | 12.81 | 128.25 |  | 0 | 128.25
204030 | 10 | 12.84 | 128.25 |  | 0 | 128.25
204040 | 10 | 12.85 | 128.45 |  | 0 | 128.45
204050 | 10 | 12.69 | 127.7 |  | 0 | 127.7
204060 | 10 | 12.52 | 126.05 |  | 0 | 126.05
204070 | 10 | 12.37 | 124.45 |  | 0 | 124.45
204080 | 10 | 12.4 | 123.85 |  | 0 | 123.85
204090 | 10 | 12.59 | 124.95 |  | 0 | 124.95
204100 | 10 | 12.79 | 126.9 |  | 0 | 126.9
204110 | 10 | 13 | 128.95 |  | 0 | 128.95
204120 | 10 | 13.11 | 130.55 |  | 0 | 130.55
204130 | 10 | 13.13 | 131.2 |  | 0 | 131.2
204140 | 10 | 13.13 | 131.3 |  | 0 | 131.3
204150 | 10 | 13.11 | 131.2 |  | 0 | 131.2
204160 | 10 | 12.96 | 130.35 |  | 0 | 130.35
204170 | 10 | 12.75 | 128.55 |  | 0 | 128.55
204180 | 10 | 12.55 | 126.5 |  | 0 | 126.5
204190 | 10 | 12.36 | 124.55 |  | 0 | 124.55
204200 | 10 | 12.3 | 123.3 |  | 0 | 123.3
204220 | 20 | 11.82 | 241.2 |  | 0 | 241.2
204240 | 20 | 11.1 | 229.2 |  | 0 | 229.2
204250 | 10 | 10.75 | 109.25 |  | 0 | 109.25
204260 | 10 | 10.39 | 105.7 |  | 0 | 105.7
204270 | 10 | 10.03 | 102.1 |  | 0 | 102.1
204280 | 10 | 9.67 | 98.5 |  | 0 | 98.5
204290 | 10 | 9.31 | 94.9 |  | 0 | 94.9
204300 | 10 | 9 | 91.55 |  | 0 | 91.55
204320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204570 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204580 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204590 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204600 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204610 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204620 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204630 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204640 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204650 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204660 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204680 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204700 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204720 | 20 | 9.09 | 180.9 |  | 0 | 180.9
204730 | 10 | 9.27 | 91.8 |  | 0 | 91.8
204740 | 10 | 9.47 | 93.7 |  | 0 | 93.7
204750 | 10 | 9.66 | 95.65 |  | 0 | 95.65
204760 | 10 | 9.64 | 96.5 |  | 0 | 96.5
204770 | 10 | 9.65 | 96.45 |  | 0 | 96.45
204780 | 10 | 9.63 | 96.4 |  | 0 | 96.4
204790 | 10 | 9.43 | 95.3 |  | 0 | 95.3
204800 | 10 | 9.24 | 93.35 |  | 0 | 93.35
204810 | 10 | 9.06 | 91.5 |  | 0 | 91.5
204820 | 10 | 9 | 90.3 |  | 0 | 90.3
204840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204870 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204880 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204890 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204900 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204910 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204920 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
204940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
204980 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205000 | 20 | 9.23 | 182.3 |  | 0 | 182.3
Km 204+000-Km 205+000 |  |  | 9970.35 |  | 0 | 9970.35
205000 |  | 9.23
205010 | 10 | 9.56 | 93.95 |  | 0 | 93.95
205020 | 10 | 9.89 | 97.25 |  | 0 | 97.25
205030 | 10 | 10.21 | 100.5 |  | 0 | 100.5
205040 | 10 | 10.25 | 102.3 |  | 0 | 102.3
205050 | 10 | 10.19 | 102.2 |  | 0 | 102.2
205060 | 10 | 9.86 | 100.25 |  | 0 | 100.25
205070 | 10 | 9.54 | 97 |  | 0 | 97
205080 | 10 | 9.22 | 93.8 |  | 0 | 93.8
205100 | 20 | 9 | 182.2 |  | 0 | 182.2
205120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205140 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205180 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205300 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205400 | 20 | 9.1 | 181 |  | 0 | 181
205410 | 10 | 9.27 | 91.85 |  | 0 | 91.85
205420 | 10 | 9.45 | 93.6 |  | 0 | 93.6
205430 | 10 | 9.63 | 95.4 |  | 0 | 95.4
205440 | 10 | 9.7 | 96.65 |  | 0 | 96.65
205450 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
205460 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
205470 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
205480 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
205490 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
205500 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
205510 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
205520 | 10 | 9.61 | 96.55 |  | 0 | 96.55
205530 | 10 | 9.43 | 95.2 |  | 0 | 95.2
205540 | 10 | 9.25 | 93.4 |  | 0 | 93.4
205550 | 10 | 9.08 | 91.65 |  | 0 | 91.65
205560 | 10 | 9 | 90.4 |  | 0 | 90.4
205580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205590 | 10 | 9.09 | 90.45 |  | 0 | 90.45
205600 | 10 | 9.37 | 92.3 |  | 0 | 92.3
205610 | 10 | 9.67 | 95.2 |  | 0 | 95.2
205620 | 10 | 9.97 | 98.2 |  | 0 | 98.2
205630 | 10 | 10.1 | 100.35 |  | 0 | 100.35
205640 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
205650 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
205660 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
205670 | 10 | 10.05 | 100.75 |  | 0 | 100.75
205680 | 10 | 9.75 | 99 |  | 0 | 99
205690 | 10 | 9.45 | 96 |  | 0 | 96
205700 | 10 | 9.16 | 93.05 |  | 0 | 93.05
205720 | 20 | 9.18 | 183.4 |  | 0 | 183.4
205730 | 10 | 9.45 | 93.15 |  | 0 | 93.15
205740 | 10 | 9.73 | 95.9 |  | 0 | 95.9
205750 | 10 | 10.01 | 98.7 |  | 0 | 98.7
205760 | 10 | 10.1 | 100.55 |  | 0 | 100.55
205770 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
205780 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
205790 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
205800 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
205810 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
205820 | 10 | 10.03 | 100.65 |  | 0 | 100.65
205830 | 10 | 9.76 | 98.95 |  | 0 | 98.95
205840 | 10 | 9.48 | 96.2 |  | 0 | 96.2
205850 | 10 | 9.21 | 93.45 |  | 0 | 93.45
205860 | 10 | 9 | 91.05 |  | 0 | 91.05
205880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
205980 | 20 | 9.1 | 181 |  | 0 | 181
205990 | 10 | 9.3 | 92 |  | 0 | 92
206000 | 10 | 9.5 | 94 |  | 0 | 94
Km 205+000-Km 206+000 |  |  | 9366.45 |  | 0 | 9366.45
206000 |  | 9.5
206010 | 10 | 9.71 | 96.05 |  | 0 | 96.05
206020 | 10 | 9.8 | 97.55 |  | 0 | 97.55
206030 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206040 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206050 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206060 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206070 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206080 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206090 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206100 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206110 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206120 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206130 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
206140 | 10 | 9.6 | 97 |  | 0 | 97
206150 | 10 | 9.4 | 95 |  | 0 | 95
206160 | 10 | 9.2 | 93 |  | 0 | 93
206170 | 10 | 9.01 | 91.05 |  | 0 | 91.05
206180 | 10 | 9 | 90.05 |  | 0 | 90.05
206200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206260 | 20 | 9.26 | 182.6 |  | 0 | 182.6
206270 | 10 | 9.56 | 94.1 |  | 0 | 94.1
206280 | 10 | 9.87 | 97.15 |  | 0 | 97.15
206290 | 10 | 10.17 | 100.2 |  | 0 | 100.2
206300 | 10 | 10.22 | 101.95 |  | 0 | 101.95
206310 | 10 | 10.23 | 102.25 |  | 0 | 102.25
206320 | 10 | 10.21 | 102.2 |  | 0 | 102.2
206330 | 10 | 10 | 101.05 |  | 0 | 101.05
206340 | 10 | 9.7 | 98.5 |  | 0 | 98.5
206350 | 10 | 9.4 | 95.5 |  | 0 | 95.5
206360 | 10 | 9.1 | 92.5 |  | 0 | 92.5
206380 | 20 | 9 | 181 |  | 0 | 181
206400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206480 | 20 | 9.18 | 181.8 |  | 0 | 181.8
206490 | 10 | 9.46 | 93.2 |  | 0 | 93.2
206500 | 10 | 9.74 | 96 |  | 0 | 96
206510 | 10 | 10.02 | 98.8 |  | 0 | 98.8
206520 | 10 | 10.08 | 100.5 |  | 0 | 100.5
206530 | 10 | 10.07 | 100.75 |  | 0 | 100.75
206540 | 10 | 10.06 | 100.65 |  | 0 | 100.65
206550 | 10 | 10.06 | 100.6 |  | 0 | 100.6
206560 | 10 | 10.07 | 100.65 |  | 0 | 100.65
206570 | 10 | 10.09 | 100.8 |  | 0 | 100.8
206580 | 10 | 9.92 | 100.05 |  | 0 | 100.05
206590 | 10 | 9.64 | 97.8 |  | 0 | 97.8
206600 | 10 | 9.37 | 95.05 |  | 0 | 95.05
206610 | 10 | 9.09 | 92.3 |  | 0 | 92.3
206620 | 10 | 9 | 90.45 |  | 0 | 90.45
206640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206650 | 10 | 9.21 | 91.05 |  | 0 | 91.05
206660 | 10 | 9.58 | 93.95 |  | 0 | 93.95
206670 | 10 | 9.97 | 97.75 |  | 0 | 97.75
206680 | 10 | 10.35 | 101.6 |  | 0 | 101.6
206690 | 10 | 10.5 | 104.25 |  | 0 | 104.25
206700 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
206710 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
206720 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
206730 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
206740 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
206750 | 10 | 10.18 | 103.4 |  | 0 | 103.4
206760 | 10 | 9.81 | 99.95 |  | 0 | 99.95
206770 | 10 | 9.43 | 96.2 |  | 0 | 96.2
206780 | 10 | 9.06 | 92.45 |  | 0 | 92.45
206800 | 20 | 9 | 180.6 |  | 0 | 180.6
206820 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
206940 | 20 | 9.11 | 181.1 |  | 0 | 181.1
206950 | 10 | 9.34 | 92.25 |  | 0 | 92.25
206960 | 10 | 9.59 | 94.65 |  | 0 | 94.65
206970 | 10 | 9.84 | 97.15 |  | 0 | 97.15
206980 | 10 | 9.89 | 98.65 |  | 0 | 98.65
206990 | 10 | 9.88 | 98.85 |  | 0 | 98.85
207000 | 10 | 9.87 | 98.75 |  | 0 | 98.75
Km 206+000-Km 207+000 |  |  | 9503.7 |  | 0 | 9503.7
207000 |  | 9.87
207010 | 10 | 9.86 | 98.65 |  | 0 | 98.65
207020 | 10 | 9.86 | 98.6 |  | 0 | 98.6
207030 | 10 | 9.85 | 98.55 |  | 0 | 98.55
207040 | 10 | 9.85 | 98.5 |  | 0 | 98.5
207050 | 10 | 9.84 | 98.45 |  | 0 | 98.45
207060 | 10 | 9.84 | 98.4 |  | 0 | 98.4
207070 | 10 | 9.85 | 98.45 |  | 0 | 98.45
207080 | 10 | 9.85 | 98.5 |  | 0 | 98.5
207090 | 10 | 9.85 | 98.5 |  | 0 | 98.5
207100 | 10 | 9.86 | 98.55 |  | 0 | 98.55
207110 | 10 | 9.87 | 98.65 |  | 0 | 98.65
207120 | 10 | 9.88 | 98.75 |  | 0 | 98.75
207130 | 10 | 9.89 | 98.85 |  | 0 | 98.85
207140 | 10 | 9.9 | 98.95 |  | 0 | 98.95
207150 | 10 | 9.66 | 97.8 |  | 0 | 97.8
207160 | 10 | 9.41 | 95.35 |  | 0 | 95.35
207170 | 10 | 9.17 | 92.9 |  | 0 | 92.9
207180 | 10 | 9.1 | 91.35 |  | 0 | 91.35
207190 | 10 | 9.49 | 92.95 |  | 0 | 92.95
207200 | 10 | 9.9 | 96.95 |  | 0 | 96.95
207210 | 10 | 10.32 | 101.1 |  | 0 | 101.1
207220 | 10 | 10.49 | 104.05 |  | 0 | 104.05
207230 | 10 | 10.49 | 104.9 |  | 0 | 104.9
207240 | 10 | 10.49 | 104.9 |  | 0 | 104.9
207250 | 10 | 10.5 | 104.95 |  | 0 | 104.95
207260 | 10 | 10.12 | 103.1 |  | 0 | 103.1
207270 | 10 | 9.71 | 99.15 |  | 0 | 99.15
207280 | 10 | 9.3 | 95.05 |  | 0 | 95.05
207300 | 20 | 9 | 183 |  | 0 | 183
207320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
207340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
207360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
207380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
207400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
207410 | 10 | 9.13 | 90.65 |  | 0 | 90.65
207420 | 10 | 9.51 | 93.2 |  | 0 | 93.2
207430 | 10 | 9.92 | 97.15 |  | 0 | 97.15
207440 | 10 | 10.32 | 101.2 |  | 0 | 101.2
207450 | 10 | 10.6 | 104.6 |  | 0 | 104.6
207460 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
207470 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
207480 | 10 | 10.57 | 105.85 |  | 0 | 105.85
207490 | 10 | 10.17 | 103.7 |  | 0 | 103.7
207500 | 10 | 9.77 | 99.7 |  | 0 | 99.7
207510 | 10 | 9.37 | 95.7 |  | 0 | 95.7
207520 | 10 | 9 | 91.85 |  | 0 | 91.85
207530 | 10 | 9.01 | 90.05 |  | 0 | 90.05
207540 | 10 | 9.2 | 91.05 |  | 0 | 91.05
207550 | 10 | 9.4 | 93 |  | 0 | 93
207560 | 10 | 9.61 | 95.05 |  | 0 | 95.05
207570 | 10 | 9.8 | 97.05 |  | 0 | 97.05
207580 | 10 | 9.81 | 98.05 |  | 0 | 98.05
207590 | 10 | 9.81 | 98.1 |  | 0 | 98.1
207600 | 10 | 9.8 | 98.05 |  | 0 | 98.05
207610 | 10 | 9.61 | 97.05 |  | 0 | 97.05
207620 | 10 | 9.4 | 95.05 |  | 0 | 95.05
207630 | 10 | 9.2 | 93 |  | 0 | 93
207640 | 10 | 9.01 | 91.05 |  | 0 | 91.05
207650 | 10 | 9 | 90.05 |  | 0 | 90.05
207660 | 10 | 9.19 | 90.95 |  | 0 | 90.95
207670 | 10 | 9.4 | 92.95 |  | 0 | 92.95
207680 | 10 | 9.6 | 95 |  | 0 | 95
207690 | 10 | 9.8 | 97 |  | 0 | 97
207700 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
207710 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
207720 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
207730 | 10 | 9.8 | 98 |  | 0 | 98
207740 | 10 | 9.59 | 96.95 |  | 0 | 96.95
207750 | 10 | 9.39 | 94.9 |  | 0 | 94.9
207760 | 10 | 9.19 | 92.9 |  | 0 | 92.9
207780 | 20 | 9 | 181.9 |  | 0 | 181.9
207800 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
207810 | 10 | 9.14 | 90.7 |  | 0 | 90.7
207820 | 10 | 9.39 | 92.65 |  | 0 | 92.65
207830 | 10 | 9.65 | 95.2 |  | 0 | 95.2
207840 | 10 | 9.9 | 97.75 |  | 0 | 97.75
207850 | 10 | 9.99 | 99.45 |  | 0 | 99.45
207860 | 10 | 9.99 | 99.9 |  | 0 | 99.9
207870 | 10 | 9.99 | 99.9 |  | 0 | 99.9
207880 | 10 | 10 | 99.95 |  | 0 | 99.95
207890 | 10 | 9.85 | 99.25 |  | 0 | 99.25
207900 | 10 | 9.6 | 97.25 |  | 0 | 97.25
207910 | 10 | 9.35 | 94.75 |  | 0 | 94.75
207920 | 10 | 9.1 | 92.25 |  | 0 | 92.25
207940 | 20 | 9 | 181 |  | 0 | 181
207960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
207980 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208000 | 20 | 9.21 | 182.1 |  | 0 | 182.1
Km 207+000-Km 208+000 |  |  | 9566.7 |  | 0 | 9566.7
208000 |  | 9.21
208010 | 10 | 9.6 | 94.05 |  | 0 | 94.05
208020 | 10 | 10.01 | 98.05 |  | 0 | 98.05
208030 | 10 | 10.42 | 102.15 |  | 0 | 102.15
208040 | 10 | 10.55 | 104.85 |  | 0 | 104.85
208050 | 10 | 10.49 | 105.2 |  | 0 | 105.2
208060 | 10 | 10.47 | 104.8 |  | 0 | 104.8
208070 | 10 | 10.49 | 104.8 |  | 0 | 104.8
208080 | 10 | 10.54 | 105.15 |  | 0 | 105.15
208090 | 10 | 10.48 | 105.1 |  | 0 | 105.1
208100 | 10 | 10.08 | 102.8 |  | 0 | 102.8
208110 | 10 | 9.68 | 98.8 |  | 0 | 98.8
208120 | 10 | 9.28 | 94.8 |  | 0 | 94.8
208140 | 20 | 9.15 | 184.3 |  | 0 | 184.3
208150 | 10 | 9.33 | 92.4 |  | 0 | 92.4
208160 | 10 | 9.51 | 94.2 |  | 0 | 94.2
208170 | 10 | 9.68 | 95.95 |  | 0 | 95.95
208180 | 10 | 9.7 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208190 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
208200 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
208210 | 10 | 9.69 | 96.95 |  | 0 | 96.95
208220 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208230 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208240 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208250 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208260 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208270 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208280 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208290 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208300 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208310 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208320 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208330 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208340 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
208350 | 10 | 9.7 | 96.95 |  | 0 | 96.95
208360 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
208370 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
208380 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
208390 | 10 | 9.62 | 96.6 |  | 0 | 96.6
208400 | 10 | 9.44 | 95.3 |  | 0 | 95.3
208410 | 10 | 9.27 | 93.55 |  | 0 | 93.55
208420 | 10 | 9.1 | 91.85 |  | 0 | 91.85
208440 | 20 | 9 | 181 |  | 0 | 181
208460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208660 | 20 | 9.34 | 183.4 |  | 0 | 183.4
208670 | 10 | 9.72 | 95.3 |  | 0 | 95.3
208680 | 10 | 10.11 | 99.15 |  | 0 | 99.15
208690 | 10 | 10.49 | 103 |  | 0 | 103
208700 | 10 | 10.5 | 104.95 |  | 0 | 104.95
208710 | 10 | 10.51 | 105.05 |  | 0 | 105.05
208720 | 10 | 10.51 | 105.1 |  | 0 | 105.1
208730 | 10 | 10.5 | 105.05 |  | 0 | 105.05
208740 | 10 | 10.26 | 103.8 |  | 0 | 103.8
208750 | 10 | 9.89 | 100.75 |  | 0 | 100.75
208760 | 10 | 9.51 | 97 |  | 0 | 97
208770 | 10 | 9.14 | 93.25 |  | 0 | 93.25
208780 | 10 | 9 | 90.7 |  | 0 | 90.7
208800 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208820 | 20 | 9.19 | 181.9 |  | 0 | 181.9
208830 | 10 | 9.42 | 93.05 |  | 0 | 93.05
208840 | 10 | 9.64 | 95.3 |  | 0 | 95.3
208850 | 10 | 9.87 | 97.55 |  | 0 | 97.55
208860 | 10 | 9.88 | 98.75 |  | 0 | 98.75
208870 | 10 | 9.88 | 98.8 |  | 0 | 98.8
208880 | 10 | 9.88 | 98.8 |  | 0 | 98.8
208890 | 10 | 9.84 | 98.6 |  | 0 | 98.6
208900 | 10 | 9.61 | 97.25 |  | 0 | 97.25
208910 | 10 | 9.38 | 94.95 |  | 0 | 94.95
208920 | 10 | 9.15 | 92.65 |  | 0 | 92.65
208940 | 20 | 9 | 181.5 |  | 0 | 181.5
208960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208980 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
208990 | 10 | 9.13 | 90.65 |  | 0 | 90.65
209000 | 10 | 9.28 | 92.05 |  | 0 | 92.05
Km 208+000-Km 209+000 |  |  | 9519.5 |  | 0 | 9519.5
209000 |  | 9.28
209010 | 10 | 9.43 | 93.55 |  | 0 | 93.55
209020 | 10 | 9.59 | 95.1 |  | 0 | 95.1
209030 | 10 | 9.62 | 96.05 |  | 0 | 96.05
209040 | 10 | 9.62 | 96.2 |  | 0 | 96.2
209050 | 10 | 9.6 | 96.1 |  | 0 | 96.1
209060 | 10 | 9.46 | 95.3 |  | 0 | 95.3
209070 | 10 | 9.31 | 93.85 |  | 0 | 93.85
209080 | 10 | 9.15 | 92.3 |  | 0 | 92.3
209090 | 10 | 9.01 | 90.8 |  | 0 | 90.8
209100 | 10 | 9 | 90.05 |  | 0 | 90.05
209110 | 10 | 9.22 | 91.1 |  | 0 | 91.1
209120 | 10 | 9.71 | 94.65 |  | 0 | 94.65
209130 | 10 | 10.19 | 99.5 |  | 0 | 99.5
209140 | 10 | 10.68 | 104.35 |  | 0 | 104.35
209150 | 10 | 10.8 | 107.4 |  | 0 | 107.4
209160 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
209170 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
209180 | 10 | 10.42 | 106.1 |  | 0 | 106.1
209190 | 10 | 9.94 | 101.8 |  | 0 | 101.8
209200 | 10 | 9.45 | 96.95 |  | 0 | 96.95
209210 | 10 | 9.02 | 92.35 |  | 0 | 92.35
209220 | 10 | 9.41 | 92.15 |  | 0 | 92.15
209230 | 10 | 9.82 | 96.15 |  | 0 | 96.15
209240 | 10 | 10.23 | 100.25 |  | 0 | 100.25
209250 | 10 | 10.5 | 103.65 |  | 0 | 103.65
209260 | 10 | 10.51 | 105.05 |  | 0 | 105.05
209270 | 10 | 10.5 | 105.05 |  | 0 | 105.05
209280 | 10 | 10.18 | 103.4 |  | 0 | 103.4
209290 | 10 | 9.77 | 99.75 |  | 0 | 99.75
209300 | 10 | 9.37 | 95.7 |  | 0 | 95.7
209320 | 20 | 9.13 | 185 |  | 0 | 185
209330 | 10 | 9.33 | 92.3 |  | 0 | 92.3
209340 | 10 | 9.52 | 94.25 |  | 0 | 94.25
209350 | 10 | 9.7 | 96.1 |  | 0 | 96.1
209360 | 10 | 9.69 | 96.95 |  | 0 | 96.95
209370 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
209380 | 10 | 9.69 | 96.9 |  | 0 | 96.9
209390 | 10 | 9.5 | 95.95 |  | 0 | 95.95
209400 | 10 | 9.31 | 94.05 |  | 0 | 94.05
209410 | 10 | 9.12 | 92.15 |  | 0 | 92.15
209420 | 10 | 9 | 90.6 |  | 0 | 90.6
209440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209490 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
209500 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
209510 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
209520 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
209530 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
209540 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
209550 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
209560 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
209570 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
209580 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
209600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209620 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209640 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209660 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209680 | 20 | 9.13 | 181.3 |  | 0 | 181.3
209690 | 10 | 9.39 | 92.6 |  | 0 | 92.6
209700 | 10 | 9.67 | 95.3 |  | 0 | 95.3
209710 | 10 | 9.95 | 98.1 |  | 0 | 98.1
209720 | 10 | 10.11 | 100.3 |  | 0 | 100.3
209730 | 10 | 10.11 | 101.1 |  | 0 | 101.1
209740 | 10 | 10.11 | 101.1 |  | 0 | 101.1
209750 | 10 | 10.07 | 100.9 |  | 0 | 100.9
209760 | 10 | 9.8 | 99.35 |  | 0 | 99.35
209770 | 10 | 9.52 | 96.6 |  | 0 | 96.6
209780 | 10 | 9.25 | 93.85 |  | 0 | 93.85
209800 | 20 | 9 | 182.5 |  | 0 | 182.5
209820 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
209980 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
210000 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
Km 209+000-Km 210+000 |  |  | 9384.8 |  | 0 | 9384.8
210000 |  | 9
210010 | 10 | 9.11 | 90.55 |  | 0 | 90.55
210020 | 10 | 9.4 | 92.55 |  | 0 | 92.55
210030 | 10 | 9.71 | 95.55 |  | 0 | 95.55
210040 | 10 | 10.01 | 98.6 |  | 0 | 98.6
210050 | 10 | 10.2 | 101.05 |  | 0 | 101.05
210060 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
210070 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
210080 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
210090 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
210100 | 10 | 10.08 | 101.4 |  | 0 | 101.4
210110 | 10 | 9.78 | 99.3 |  | 0 | 99.3
210120 | 10 | 9.48 | 96.3 |  | 0 | 96.3
210130 | 10 | 9.18 | 93.3 |  | 0 | 93.3
210140 | 10 | 9 | 90.9 |  | 0 | 90.9
210160 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
210170 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210180 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210190 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210200 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210210 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210220 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210230 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210240 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210250 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210260 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210270 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210280 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
210290 | 10 | 9.09 | 90.45 |  | 0 | 90.45
210300 | 10 | 9.22 | 91.55 |  | 0 | 91.55
210310 | 10 | 9.35 | 92.85 |  | 0 | 92.85
210320 | 10 | 9.48 | 94.15 |  | 0 | 94.15
210330 | 10 | 9.5 | 94.9 |  | 0 | 94.9
210340 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
210350 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
210360 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
210370 | 10 | 9.39 | 94.45 |  | 0 | 94.45
210380 | 10 | 9.26 | 93.25 |  | 0 | 93.25
210390 | 10 | 9.13 | 91.95 |  | 0 | 91.95
210400 | 10 | 9.02 | 90.75 |  | 0 | 90.75
210410 | 10 | 9.01 | 90.15 |  | 0 | 90.15
210420 | 10 | 9.12 | 90.65 |  | 0 | 90.65
210430 | 10 | 9.25 | 91.85 |  | 0 | 91.85
210440 | 10 | 9.38 | 93.15 |  | 0 | 93.15
210450 | 10 | 9.5 | 94.4 |  | 0 | 94.4
210460 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
210470 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
210480 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
210490 | 10 | 9.45 | 94.75 |  | 0 | 94.75
210500 | 10 | 9.32 | 93.85 |  | 0 | 93.85
210510 | 10 | 9.2 | 92.6 |  | 0 | 92.6
210520 | 10 | 9.07 | 91.35 |  | 0 | 91.35
210540 | 20 | 9.22 | 182.9 |  | 0 | 182.9
210550 | 10 | 9.37 | 92.95 |  | 0 | 92.95
210560 | 10 | 9.5 | 94.35 |  | 0 | 94.35
210570 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
210580 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
210590 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
210600 | 10 | 9.52 | 95.1 |  | 0 | 95.1
210620 | 20 | 9.58 | 191 |  | 0 | 191
210630 | 10 | 9.61 | 95.95 |  | 0 | 95.95
210640 | 10 | 9.64 | 96.25 |  | 0 | 96.25
210650 | 10 | 9.66 | 96.5 |  | 0 | 96.5
210660 | 10 | 9.69 | 96.75 |  | 0 | 96.75
210670 | 10 | 9.7 | 96.95 |  | 0 | 96.95
210680 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
210690 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
210700 | 10 | 9.46 | 95.8 |  | 0 | 95.8
210710 | 10 | 9.23 | 93.45 |  | 0 | 93.45
210720 | 10 | 9.01 | 91.2 |  | 0 | 91.2
210730 | 10 | 9.34 | 91.75 |  | 0 | 91.75
210740 | 10 | 9.73 | 95.35 |  | 0 | 95.35
210750 | 10 | 10.11 | 99.2 |  | 0 | 99.2
210760 | 10 | 10.4 | 102.55 |  | 0 | 102.55
210770 | 10 | 10.4 | 104 |  | 0 | 104
210780 | 10 | 10.4 | 104 |  | 0 | 104
210790 | 10 | 10.03 | 102.15 |  | 0 | 102.15
210800 | 10 | 9.65 | 98.4 |  | 0 | 98.4
210810 | 10 | 9.28 | 94.65 |  | 0 | 94.65
210820 | 10 | 9 | 91.4 |  | 0 | 91.4
210830 | 10 | 9.25 | 91.25 |  | 0 | 91.25
210840 | 10 | 9.53 | 93.9 |  | 0 | 93.9
210850 | 10 | 9.8 | 96.65 |  | 0 | 96.65
210860 | 10 | 10 | 99 |  | 0 | 99
210870 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
210880 | 10 | 9.86 | 99.3 |  | 0 | 99.3
210890 | 10 | 9.58 | 97.2 |  | 0 | 97.2
210900 | 10 | 9.31 | 94.45 |  | 0 | 94.45
210910 | 10 | 9.03 | 91.7 |  | 0 | 91.7
210920 | 10 | 9.1 | 90.65 |  | 0 | 90.65
210930 | 10 | 9.23 | 91.65 |  | 0 | 91.65
210940 | 10 | 9.37 | 93 |  | 0 | 93
210950 | 10 | 9.5 | 94.35 |  | 0 | 94.35
210960 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
210970 | 10 | 9.45 | 94.75 |  | 0 | 94.75
210980 | 10 | 9.31 | 93.8 |  | 0 | 93.8
210990 | 10 | 9.17 | 92.4 |  | 0 | 92.4
211000 | 10 | 9.04 | 91.05 |  | 0 | 91.05
Km 210+000-Km 211+000 |  |  | 9446.25 |  | 0 | 9446.25
211000 |  | 9.04
211020 | 20 | 9 | 180.4 |  | 0 | 180.4
211030 | 10 | 9.21 | 91.05 |  | 0 | 91.05
211040 | 10 | 9.81 | 95.1 |  | 0 | 95.1
211050 | 10 | 10.41 | 101.1 |  | 0 | 101.1
211060 | 10 | 10.8 | 106.05 |  | 0 | 106.05
211070 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
211080 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
211090 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
211100 | 10 | 10.24 | 105.2 |  | 0 | 105.2
211110 | 10 | 9.64 | 99.4 |  | 0 | 99.4
211120 | 10 | 9.04 | 93.4 |  | 0 | 93.4
211130 | 10 | 9.46 | 92.5 |  | 0 | 92.5
211140 | 10 | 9.96 | 97.1 |  | 0 | 97.1
211150 | 10 | 10.46 | 102.1 |  | 0 | 102.1
211160 | 10 | 10.5 | 104.8 |  | 0 | 104.8
211170 | 10 | 10.42 | 104.6 |  | 0 | 104.6
211180 | 10 | 9.92 | 101.7 |  | 0 | 101.7
211190 | 10 | 9.42 | 96.7 |  | 0 | 96.7
211200 | 10 | 9.06 | 92.4 |  | 0 | 92.4
211210 | 10 | 9.41 | 92.35 |  | 0 | 92.35
211220 | 10 | 9.79 | 96 |  | 0 | 96
211230 | 10 | 10.18 | 99.85 |  | 0 | 99.85
211240 | 10 | 10.5 | 103.4 |  | 0 | 103.4
211250 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
211260 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
211270 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
211280 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
211290 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
211300 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
211310 | 10 | 10.13 | 103.15 |  | 0 | 103.15
211320 | 10 | 9.75 | 99.4 |  | 0 | 99.4
211330 | 10 | 9.38 | 95.65 |  | 0 | 95.65
211340 | 10 | 9 | 91.9 |  | 0 | 91.9
211360 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
211380 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
211400 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
211410 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
211420 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
211430 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
211440 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
211450 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
211460 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
211480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
211500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
211520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
211540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
211560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
211580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
211600 | 20 | 9.04 | 180.4 |  | 0 | 180.4
211610 | 10 | 9.14 | 90.9 |  | 0 | 90.9
211620 | 10 | 9.25 | 91.95 |  | 0 | 91.95
211630 | 10 | 9.37 | 93.1 |  | 0 | 93.1
211640 | 10 | 9.48 | 94.25 |  | 0 | 94.25
211650 | 10 | 9.5 | 94.9 |  | 0 | 94.9
211660 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
211670 | 10 | 9.46 | 94.8 |  | 0 | 94.8
211680 | 10 | 9.34 | 94 |  | 0 | 94
211690 | 10 | 9.23 | 92.85 |  | 0 | 92.85
211700 | 10 | 9.11 | 91.7 |  | 0 | 91.7
211710 | 10 | 9.01 | 90.6 |  | 0 | 90.6
211720 | 10 | 9.11 | 90.6 |  | 0 | 90.6
211730 | 10 | 9.52 | 93.15 |  | 0 | 93.15
211740 | 10 | 9.95 | 97.35 |  | 0 | 97.35
211750 | 10 | 10.38 | 101.65 |  | 0 | 101.65
211760 | 10 | 10.7 | 105.4 |  | 0 | 105.4
211770 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
211780 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
211790 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
211800 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
211810 | 10 | 10.67 | 106.85 |  | 0 | 106.85
211820 | 10 | 10.25 | 104.6 |  | 0 | 104.6
211830 | 10 | 9.82 | 100.35 |  | 0 | 100.35
211840 | 10 | 9.4 | 96.1 |  | 0 | 96.1
211860 | 20 | 9.34 | 187.4 |  | 0 | 187.4
211870 | 10 | 9.77 | 95.55 |  | 0 | 95.55
211880 | 10 | 10.2 | 99.85 |  | 0 | 99.85
211890 | 10 | 10.64 | 104.2 |  | 0 | 104.2
211900 | 10 | 10.7 | 106.7 |  | 0 | 106.7
211910 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
211920 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
211930 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
211940 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
211950 | 10 | 10.7 | 107 |  | 0 | 107
211960 | 10 | 10.58 | 106.4 |  | 0 | 106.4
211970 | 10 | 10.16 | 103.7 |  | 0 | 103.7
211980 | 10 | 9.73 | 99.45 |  | 0 | 99.45
211990 | 10 | 9.31 | 95.2 |  | 0 | 95.2
212000 | 10 | 9.01 | 91.6 |  | 0 | 91.6
Km 211+000-Km 212+000 |  |  | 9712.85 |  | 0 | 9712.85
212000 |  | 9.01
212010 | 10 | 9.31 | 91.6 |  | 0 | 91.6
212020 | 10 | 9.63 | 94.7 |  | 0 | 94.7
212030 | 10 | 9.95 | 97.9 |  | 0 | 97.9
212040 | 10 | 10.2 | 100.75 |  | 0 | 100.75
212050 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
212060 | 10 | 10.11 | 101.55 |  | 0 | 101.55
212070 | 10 | 9.78 | 99.45 |  | 0 | 99.45
212080 | 10 | 9.45 | 96.15 |  | 0 | 96.15
212090 | 10 | 9.11 | 92.8 |  | 0 | 92.8
212100 | 10 | 9.12 | 91.15 |  | 0 | 91.15
212110 | 10 | 9.34 | 92.3 |  | 0 | 92.3
212120 | 10 | 9.57 | 94.55 |  | 0 | 94.55
212130 | 10 | 9.8 | 96.85 |  | 0 | 96.85
212140 | 10 | 9.9 | 98.5 |  | 0 | 98.5
212150 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
212160 | 10 | 9.73 | 98.15 |  | 0 | 98.15
212170 | 10 | 9.5 | 96.15 |  | 0 | 96.15
212180 | 10 | 9.27 | 93.85 |  | 0 | 93.85
212190 | 10 | 9.06 | 91.65 |  | 0 | 91.65
212200 | 10 | 9 | 90.3 |  | 0 | 90.3
212220 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212240 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212300 | 20 | 9.35 | 183.5 |  | 0 | 183.5
212310 | 10 | 9.79 | 95.7 |  | 0 | 95.7
212320 | 10 | 10.23 | 100.1 |  | 0 | 100.1
212330 | 10 | 10.6 | 104.15 |  | 0 | 104.15
212340 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
212350 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
212360 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
212370 | 10 | 10.35 | 104.75 |  | 0 | 104.75
212380 | 10 | 9.92 | 101.35 |  | 0 | 101.35
212390 | 10 | 9.49 | 97.05 |  | 0 | 97.05
212400 | 10 | 9.06 | 92.75 |  | 0 | 92.75
212420 | 20 | 9.15 | 182.1 |  | 0 | 182.1
212430 | 10 | 9.54 | 93.45 |  | 0 | 93.45
212440 | 10 | 9.95 | 97.45 |  | 0 | 97.45
212450 | 10 | 10.36 | 101.55 |  | 0 | 101.55
212460 | 10 | 10.5 | 104.3 |  | 0 | 104.3
212470 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
212480 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
212490 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
212500 | 10 | 10.37 | 104.35 |  | 0 | 104.35
212510 | 10 | 9.96 | 101.65 |  | 0 | 101.65
212520 | 10 | 9.56 | 97.6 |  | 0 | 97.6
212530 | 10 | 9.15 | 93.55 |  | 0 | 93.55
212540 | 10 | 9 | 90.75 |  | 0 | 90.75
212560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212610 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
212620 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
212630 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
212640 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
212650 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
212660 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
212670 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
212680 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
212690 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
212700 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
212705.24 | 5.24 | 9.05 | 47.291 |  | 0 | 47.291
212720 | 14.76 | 9.18 | 134.5374 |  | 0 | 134.5374
212730 | 10 | 9.33 | 92.55 |  | 0 | 92.55
212740 | 10 | 9.48 | 94.05 |  | 0 | 94.05
212750 | 10 | 9.5 | 94.9 |  | 0 | 94.9
212760 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
212770 | 10 | 9.48 | 94.9 |  | 0 | 94.9
212780 | 10 | 9.34 | 94.1 |  | 0 | 94.1
212790 | 10 | 9.19 | 92.65 |  | 0 | 92.65
212800 | 10 | 9.05 | 91.2 |  | 0 | 91.2
212820 | 20 | 9 | 180.5 |  | 0 | 180.5
212840 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212960 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
212970 | 10 | 9.11 | 90.55 |  | 0 | 90.55
212980 | 10 | 9.28 | 91.95 |  | 0 | 91.95
212990 | 10 | 9.46 | 93.7 |  | 0 | 93.7
213000 | 10 | 9.64 | 95.5 |  | 0 | 95.5
Km 212+000-Km 213+000 |  |  | 9401.8284 |  | 0 | 9401.8284
213000 |  | 9.64
213010 | 10 | 9.7 | 96.7 |  | 0 | 96.7
213020 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
213030 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
213040 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
213050 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
213060 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
213070 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
213080 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
213090 | 10 | 9.64 | 96.7 |  | 0 | 96.7
213100 | 10 | 9.46 | 95.5 |  | 0 | 95.5
213110 | 10 | 9.28 | 93.7 |  | 0 | 93.7
213120 | 10 | 9.11 | 91.95 |  | 0 | 91.95
213130 | 10 | 9 | 90.55 |  | 0 | 90.55
213140 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
213150 | 10 | 9.17 | 90.85 |  | 0 | 90.85
213160 | 10 | 9.4 | 92.85 |  | 0 | 92.85
213170 | 10 | 9.63 | 95.15 |  | 0 | 95.15
213180 | 10 | 9.86 | 97.45 |  | 0 | 97.45
213190 | 10 | 9.9 | 98.8 |  | 0 | 98.8
213200 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213210 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213220 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213230 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213240 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213250 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213260 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213270 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213280 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213290 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213300 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213310 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213320 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213330 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
213340 | 10 | 9.79 | 98.45 |  | 0 | 98.45
213350 | 10 | 9.56 | 96.75 |  | 0 | 96.75
213360 | 10 | 9.33 | 94.45 |  | 0 | 94.45
213370 | 10 | 9.11 | 92.2 |  | 0 | 92.2
213380 | 10 | 9 | 90.55 |  | 0 | 90.55
213390 | 10 | 9.03 | 90.15 |  | 0 | 90.15
213400 | 10 | 9.28 | 91.55 |  | 0 | 91.55
213410 | 10 | 9.56 | 94.2 |  | 0 | 94.2
213420 | 10 | 9.83 | 96.95 |  | 0 | 96.95
213430 | 10 | 10 | 99.15 |  | 0 | 99.15
213440 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213450 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213460 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213470 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213480 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213490 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213500 | 10 | 9.94 | 99.7 |  | 0 | 99.7
213510 | 10 | 9.67 | 98.05 |  | 0 | 98.05
213520 | 10 | 9.4 | 95.35 |  | 0 | 95.35
213530 | 10 | 9.13 | 92.65 |  | 0 | 92.65
213540 | 10 | 9 | 90.65 |  | 0 | 90.65
213550 | 10 | 9.1 | 90.5 |  | 0 | 90.5
213560 | 10 | 9.23 | 91.65 |  | 0 | 91.65
213570 | 10 | 9.36 | 92.95 |  | 0 | 92.95
213580 | 10 | 9.49 | 94.25 |  | 0 | 94.25
213590 | 10 | 9.5 | 94.95 |  | 0 | 94.95
213600 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
213610 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
213620 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
213630 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
213640 | 10 | 9.46 | 94.8 |  | 0 | 94.8
213650 | 10 | 9.34 | 94 |  | 0 | 94
213660 | 10 | 9.21 | 92.75 |  | 0 | 92.75
213670 | 10 | 9.08 | 91.45 |  | 0 | 91.45
213680 | 10 | 9 | 90.4 |  | 0 | 90.4
213700 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
213720 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
213740 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
213760 | 20 | 9.02 | 180.2 |  | 0 | 180.2
213770 | 10 | 9.25 | 91.35 |  | 0 | 91.35
213780 | 10 | 9.51 | 93.8 |  | 0 | 93.8
213790 | 10 | 9.76 | 96.35 |  | 0 | 96.35
213800 | 10 | 10 | 98.8 |  | 0 | 98.8
213810 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213820 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213830 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213840 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213850 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213860 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213864.7 | 4.7 | 10 | 47 |  | 0 | 47
EE: ATRÁS: 213+864.70 / ADELANTE: 213+885.70
213885.7 |  | 10
213890 | 4.3 | 10 | 43 |  | 0 | 43
213900 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213910 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213920 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213930 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213940 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213950 | 10 | 10 | 100 |  | 0 | 100
213960 | 10 | 9.77 | 98.85 |  | 0 | 98.85
213970 | 10 | 9.52 | 96.45 |  | 0 | 96.45
213980 | 10 | 9.26 | 93.9 |  | 0 | 93.9
213990 | 10 | 9.03 | 91.45 |  | 0 | 91.45
214000 | 10 | 9 | 90.15 |  | 0 | 90.15
Km 213+000-Km 214+000 |  |  | 9385 |  | 0 | 9385
214000 |  | 9
214020 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
214040 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
214060 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
214080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
214100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
214120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
214130 | 10 | 9.33 | 91.65 |  | 0 | 91.65
214140 | 10 | 9.69 | 95.1 |  | 0 | 95.1
214150 | 10 | 10.05 | 98.7 |  | 0 | 98.7
214160 | 10 | 10.3 | 101.75 |  | 0 | 101.75
214170 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
214180 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
214190 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
214200 | 10 | 10.09 | 101.95 |  | 0 | 101.95
214210 | 10 | 9.74 | 99.15 |  | 0 | 99.15
214220 | 10 | 9.38 | 95.6 |  | 0 | 95.6
214230 | 10 | 9.03 | 92.05 |  | 0 | 92.05
214240 | 10 | 9.18 | 91.05 |  | 0 | 91.05
214250 | 10 | 9.47 | 93.25 |  | 0 | 93.25
214260 | 10 | 9.77 | 96.2 |  | 0 | 96.2
214270 | 10 | 10.08 | 99.25 |  | 0 | 99.25
214280 | 10 | 10.1 | 100.9 |  | 0 | 100.9
214290 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
214300 | 10 | 10.04 | 100.7 |  | 0 | 100.7
214310 | 10 | 9.74 | 98.9 |  | 0 | 98.9
214320 | 10 | 9.44 | 95.9 |  | 0 | 95.9
214330 | 10 | 9.14 | 92.9 |  | 0 | 92.9
214340 | 10 | 9 | 90.7 |  | 0 | 90.7
214360 | 20 | 9.05 | 180.5 |  | 0 | 180.5
214370 | 10 | 9.38 | 92.15 |  | 0 | 92.15
214380 | 10 | 9.71 | 95.45 |  | 0 | 95.45
214390 | 10 | 10.04 | 98.75 |  | 0 | 98.75
214400 | 10 | 10.2 | 101.2 |  | 0 | 101.2
214410 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
214420 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
214430 | 10 | 9.88 | 100.4 |  | 0 | 100.4
214440 | 10 | 9.56 | 97.2 |  | 0 | 97.2
214450 | 10 | 9.23 | 93.95 |  | 0 | 93.95
214460 | 10 | 9 | 91.15 |  | 0 | 91.15
214480 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
214490 | 10 | 9.2 | 91 |  | 0 | 91
214500 | 10 | 9.54 | 93.7 |  | 0 | 93.7
214510 | 10 | 9.9 | 97.2 |  | 0 | 97.2
214520 | 10 | 10.26 | 100.8 |  | 0 | 100.8
214530 | 10 | 10.3 | 102.8 |  | 0 | 102.8
214540 | 10 | 10.29 | 102.95 |  | 0 | 102.95
214550 | 10 | 9.94 | 101.15 |  | 0 | 101.15
214560 | 10 | 9.59 | 97.65 |  | 0 | 97.65
214570 | 10 | 9.23 | 94.1 |  | 0 | 94.1
214580 | 10 | 9.02 | 91.25 |  | 0 | 91.25
214590 | 10 | 9.15 | 90.85 |  | 0 | 90.85
214600 | 10 | 9.28 | 92.15 |  | 0 | 92.15
214610 | 10 | 9.41 | 93.45 |  | 0 | 93.45
214620 | 10 | 9.5 | 94.55 |  | 0 | 94.55
214630 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
214640 | 10 | 9.44 | 94.7 |  | 0 | 94.7
214650 | 10 | 9.31 | 93.75 |  | 0 | 93.75
214660 | 10 | 9.18 | 92.45 |  | 0 | 92.45
214670 | 10 | 9.07 | 91.25 |  | 0 | 91.25
214680 | 10 | 9 | 90.35 |  | 0 | 90.35
214700 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
214710 | 10 | 9.08 | 90.4 |  | 0 | 90.4
214720 | 10 | 9.46 | 92.7 |  | 0 | 92.7
214730 | 10 | 9.87 | 96.65 |  | 0 | 96.65
214740 | 10 | 10.29 | 100.8 |  | 0 | 100.8
214750 | 10 | 10.5 | 103.95 |  | 0 | 103.95
214760 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
214770 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
214780 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
214790 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
214800 | 10 | 10.5 | 105 |  | 0 | 105
214810 | 10 | 10.19 | 103.45 |  | 0 | 103.45
214820 | 10 | 9.78 | 99.85 |  | 0 | 99.85
214830 | 10 | 9.38 | 95.8 |  | 0 | 95.8
214840 | 10 | 9 | 91.9 |  | 0 | 91.9
214860 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
214880 | 20 | 9.25 | 182.5 |  | 0 | 182.5
214890 | 10 | 9.69 | 94.7 |  | 0 | 94.7
214900 | 10 | 10.13 | 99.1 |  | 0 | 99.1
214910 | 10 | 10.57 | 103.5 |  | 0 | 103.5
214920 | 10 | 10.6 | 105.85 |  | 0 | 105.85
214930 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
214940 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
214950 | 10 | 10.23 | 104.15 |  | 0 | 104.15
214960 | 10 | 9.79 | 100.1 |  | 0 | 100.1
214970 | 10 | 9.36 | 95.75 |  | 0 | 95.75
214980 | 10 | 9 | 91.8 |  | 0 | 91.8
214990 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
215000 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
Km 214+000-Km 215+000 |  |  | 9591.5 |  | 0 | 9591.5
215000 |  | 9
215010 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
215020 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
215030 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
215040 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
215050 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
215060 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
215070 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
215080 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
215100 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215120 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215130 | 10 | 9.08 | 90.4 |  | 0 | 90.4
215140 | 10 | 9.3 | 91.9 |  | 0 | 91.9
215150 | 10 | 9.52 | 94.1 |  | 0 | 94.1
215160 | 10 | 9.75 | 96.35 |  | 0 | 96.35
215170 | 10 | 9.9 | 98.25 |  | 0 | 98.25
215180 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
215190 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
215200 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
215210 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
215220 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
215230 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
215240 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
215250 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
215260 | 10 | 9.8 | 98.5 |  | 0 | 98.5
215270 | 10 | 9.57 | 96.85 |  | 0 | 96.85
215280 | 10 | 9.34 | 94.55 |  | 0 | 94.55
215290 | 10 | 9.12 | 92.3 |  | 0 | 92.3
215300 | 10 | 9 | 90.6 |  | 0 | 90.6
215320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215340 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215360 | 20 | 9.16 | 181.6 |  | 0 | 181.6
215370 | 10 | 9.46 | 93.1 |  | 0 | 93.1
215380 | 10 | 9.76 | 96.1 |  | 0 | 96.1
215390 | 10 | 10.07 | 99.15 |  | 0 | 99.15
215400 | 10 | 10.2 | 101.35 |  | 0 | 101.35
215410 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
215420 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
215430 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
215440 | 10 | 9.9 | 100.5 |  | 0 | 100.5
215450 | 10 | 9.6 | 97.5 |  | 0 | 97.5
215460 | 10 | 9.3 | 94.5 |  | 0 | 94.5
215470 | 10 | 9 | 91.5 |  | 0 | 91.5
215480 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
215500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215610 | 10 | 9.19 | 90.95 |  | 0 | 90.95
215620 | 10 | 9.54 | 93.65 |  | 0 | 93.65
215630 | 10 | 9.89 | 97.15 |  | 0 | 97.15
215640 | 10 | 10.25 | 100.7 |  | 0 | 100.7
215650 | 10 | 10.4 | 103.25 |  | 0 | 103.25
215660 | 10 | 10.4 | 104 |  | 0 | 104
215670 | 10 | 10.4 | 104 |  | 0 | 104
215680 | 10 | 10.4 | 104 |  | 0 | 104
215690 | 10 | 10.15 | 102.75 |  | 0 | 102.75
215700 | 10 | 9.8 | 99.75 |  | 0 | 99.75
215710 | 10 | 9.45 | 96.25 |  | 0 | 96.25
215720 | 10 | 9.1 | 92.75 |  | 0 | 92.75
215740 | 20 | 9 | 181 |  | 0 | 181
215760 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
215770 | 10 | 9.07 | 90.35 |  | 0 | 90.35
215780 | 10 | 9.18 | 91.25 |  | 0 | 91.25
215790 | 10 | 9.31 | 92.45 |  | 0 | 92.45
215800 | 10 | 9.44 | 93.75 |  | 0 | 93.75
215810 | 10 | 9.5 | 94.7 |  | 0 | 94.7
215820 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
215830 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
215840 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
215850 | 10 | 9.4 | 94.5 |  | 0 | 94.5
215860 | 10 | 9.27 | 93.35 |  | 0 | 93.35
215870 | 10 | 9.14 | 92.05 |  | 0 | 92.05
215880 | 10 | 9.03 | 90.85 |  | 0 | 90.85
215900 | 20 | 9.89 | 189.2 |  | 0 | 189.2
215920 | 20 | 10.85 | 207.4 |  | 0 | 207.4
215930 | 10 | 11.54 | 111.95 |  | 0 | 111.95
215940 | 10 | 12.47 | 120.05 |  | 0 | 120.05
215950 | 10 | 13.4 | 129.35 |  | 0 | 129.35
215960 | 10 | 13.85 | 136.25 |  | 0 | 136.25
215970 | 10 | 14.1 | 139.75 |  | 0 | 139.75
215980 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
215990 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216000 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
Km 215+000-Km 216+000 |  |  | 9732.5 |  | 0 | 9732.5
216000 |  | 14.1
216010 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216020 | 10 | 13.96 | 140.3 |  | 0 | 140.3
216030 | 10 | 13.51 | 137.35 |  | 0 | 137.35
216040 | 10 | 13.06 | 132.85 |  | 0 | 132.85
216050 | 10 | 12.61 | 128.35 |  | 0 | 128.35
216060 | 10 | 12.3 | 124.55 |  | 0 | 124.55
216080 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
216100 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
216120 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
216130 | 10 | 12.42 | 123.6 |  | 0 | 123.6
216140 | 10 | 12.6 | 125.1 |  | 0 | 125.1
216150 | 10 | 12.78 | 126.9 |  | 0 | 126.9
216160 | 10 | 12.95 | 128.65 |  | 0 | 128.65
216170 | 10 | 13 | 129.75 |  | 0 | 129.75
216180 | 10 | 13 | 130 |  | 0 | 130
216190 | 10 | 13 | 130 |  | 0 | 130
216200 | 10 | 12.88 | 129.4 |  | 0 | 129.4
216210 | 10 | 12.7 | 127.9 |  | 0 | 127.9
216220 | 10 | 12.52 | 126.1 |  | 0 | 126.1
216230 | 10 | 12.36 | 124.4 |  | 0 | 124.4
216240 | 10 | 12.3 | 123.3 |  | 0 | 123.3
216250 | 10 | 12.65 | 124.75 |  | 0 | 124.75
216260 | 10 | 13.1 | 128.75 |  | 0 | 128.75
216270 | 10 | 13.55 | 133.25 |  | 0 | 133.25
216280 | 10 | 14 | 137.75 |  | 0 | 137.75
216290 | 10 | 14.1 | 140.5 |  | 0 | 140.5
216300 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216310 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216320 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216330 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216340 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216350 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216360 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216370 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216380 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216390 | 10 | 13.93 | 140.15 |  | 0 | 140.15
216400 | 10 | 13.48 | 137.05 |  | 0 | 137.05
216410 | 10 | 13.03 | 132.55 |  | 0 | 132.55
216420 | 10 | 12.58 | 128.05 |  | 0 | 128.05
216440 | 20 | 12.3 | 248.8 |  | 0 | 248.8
216450 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216460 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216470 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216480 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216490 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216500 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216510 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216520 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216530 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216540 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216550 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216560 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
216580 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
216600 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
216620 | 20 | 12.43 | 247.3 |  | 0 | 247.3
216630 | 10 | 12.7 | 125.65 |  | 0 | 125.65
216640 | 10 | 12.98 | 128.4 |  | 0 | 128.4
216650 | 10 | 13.26 | 131.2 |  | 0 | 131.2
216660 | 10 | 13.4 | 133.3 |  | 0 | 133.3
216670 | 10 | 13.4 | 134 |  | 0 | 134
216680 | 10 | 13.4 | 134 |  | 0 | 134
216690 | 10 | 13.4 | 134 |  | 0 | 134
216700 | 10 | 13.19 | 132.95 |  | 0 | 132.95
216710 | 10 | 12.91 | 130.5 |  | 0 | 130.5
216720 | 10 | 12.64 | 127.75 |  | 0 | 127.75
216730 | 10 | 12.36 | 125 |  | 0 | 125
216740 | 10 | 12.36 | 123.6 |  | 0 | 123.6
216750 | 10 | 12.62 | 124.9 |  | 0 | 124.9
216760 | 10 | 12.9 | 127.6 |  | 0 | 127.6
216770 | 10 | 13.18 | 130.4 |  | 0 | 130.4
216780 | 10 | 13.4 | 132.9 |  | 0 | 132.9
216790 | 10 | 13.4 | 134 |  | 0 | 134
216800 | 10 | 13.4 | 134 |  | 0 | 134
216810 | 10 | 13.4 | 134 |  | 0 | 134
216820 | 10 | 13.26 | 133.3 |  | 0 | 133.3
216830 | 10 | 12.98 | 131.2 |  | 0 | 131.2
216840 | 10 | 12.71 | 128.45 |  | 0 | 128.45
216850 | 10 | 12.43 | 125.7 |  | 0 | 125.7
216860 | 10 | 12.3 | 123.65 |  | 0 | 123.65
216880 | 20 | 12.49 | 247.9 |  | 0 | 247.9
216890 | 10 | 12.94 | 127.15 |  | 0 | 127.15
216900 | 10 | 13.39 | 131.65 |  | 0 | 131.65
216910 | 10 | 13.84 | 136.15 |  | 0 | 136.15
216920 | 10 | 14.1 | 139.7 |  | 0 | 139.7
216930 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216940 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216950 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216960 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216970 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
216980 | 10 | 13.86 | 139.8 |  | 0 | 139.8
216990 | 10 | 13.42 | 136.4 |  | 0 | 136.4
217000 | 10 | 12.97 | 131.95 |  | 0 | 131.95
Km 216+000-Km 217+000 |  |  | 13019.55 |  | 0 | 13019.55
217000 |  | 12.97
217010 | 10 | 12.52 | 127.45 |  | 0 | 127.45
217020 | 10 | 12.3 | 124.1 |  | 0 | 124.1
217040 | 20 | 12.57 | 248.7 |  | 0 | 248.7
217050 | 10 | 13.02 | 127.95 |  | 0 | 127.95
217060 | 10 | 13.47 | 132.45 |  | 0 | 132.45
217070 | 10 | 13.92 | 136.95 |  | 0 | 136.95
217080 | 10 | 14.1 | 140.1 |  | 0 | 140.1
217090 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
217100 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
217110 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
217120 | 10 | 14.1 | 141 |  | 0 | 141
217130 | 10 | 13.89 | 139.95 |  | 0 | 139.95
217140 | 10 | 13.44 | 136.65 |  | 0 | 136.65
217150 | 10 | 12.99 | 132.15 |  | 0 | 132.15
217160 | 10 | 12.54 | 127.65 |  | 0 | 127.65
217170 | 10 | 12.3 | 124.2 |  | 0 | 124.2
217180 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
217200 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
217220 | 20 | 11.36 | 236.6 |  | 0 | 236.6
217240 | 20 | 10.41 | 217.7 |  | 0 | 217.7
217260 | 20 | 9.47 | 198.8 |  | 0 | 198.8
217280 | 20 | 9.07 | 185.4 |  | 0 | 185.4
217290 | 10 | 9.35 | 92.1 |  | 0 | 92.1
217300 | 10 | 9.66 | 95.05 |  | 0 | 95.05
217310 | 10 | 9.96 | 98.1 |  | 0 | 98.1
217320 | 10 | 10.2 | 100.8 |  | 0 | 100.8
217330 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
217340 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
217350 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
217360 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
217370 | 10 | 9.95 | 100.75 |  | 0 | 100.75
217380 | 10 | 9.65 | 98 |  | 0 | 98
217390 | 10 | 9.35 | 95 |  | 0 | 95
217400 | 10 | 9.05 | 92 |  | 0 | 92
217420 | 20 | 9 | 180.5 |  | 0 | 180.5
217440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
217460 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
217470 | 10 | 9.22 | 91.1 |  | 0 | 91.1
217480 | 10 | 9.62 | 94.2 |  | 0 | 94.2
217490 | 10 | 10.02 | 98.2 |  | 0 | 98.2
217500 | 10 | 10.43 | 102.25 |  | 0 | 102.25
217510 | 10 | 10.6 | 105.15 |  | 0 | 105.15
217520 | 10 | 10.6 | 106 |  | 0 | 106
217530 | 10 | 10.59 | 105.95 |  | 0 | 105.95
217540 | 10 | 10.19 | 103.9 |  | 0 | 103.9
217550 | 10 | 9.79 | 99.9 |  | 0 | 99.9
217560 | 10 | 9.39 | 95.9 |  | 0 | 95.9
217580 | 20 | 9.47 | 188.6 |  | 0 | 188.6
217600 | 20 | 10.41 | 198.8 |  | 0 | 198.8
217620 | 20 | 11.36 | 217.7 |  | 0 | 217.7
217640 | 20 | 12.3 | 236.6 |  | 0 | 236.6
217660 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
217680 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
217700 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
217720 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
217740 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
217760 | 20 | 12.79 | 250.9 |  | 0 | 250.9
217770 | 10 | 13.32 | 130.55 |  | 0 | 130.55
217780 | 10 | 13.8 | 135.6 |  | 0 | 135.6
217790 | 10 | 13.8 | 138 |  | 0 | 138
217800 | 10 | 13.8 | 138 |  | 0 | 138
217810 | 10 | 13.8 | 138 |  | 0 | 138
217820 | 10 | 13.8 | 138 |  | 0 | 138
217830 | 10 | 13.64 | 137.2 |  | 0 | 137.2
217840 | 10 | 13.11 | 133.75 |  | 0 | 133.75
217850 | 10 | 12.58 | 128.45 |  | 0 | 128.45
217860 | 10 | 12.39 | 124.85 |  | 0 | 124.85
217870 | 10 | 12.58 | 124.85 |  | 0 | 124.85
217880 | 10 | 12.79 | 126.85 |  | 0 | 126.85
217890 | 10 | 12.9 | 128.45 |  | 0 | 128.45
217900 | 10 | 12.9 | 129 |  | 0 | 129
217910 | 10 | 12.9 | 129 |  | 0 | 129
217920 | 10 | 12.76 | 128.3 |  | 0 | 128.3
217930 | 10 | 12.55 | 126.55 |  | 0 | 126.55
217940 | 10 | 12.36 | 124.55 |  | 0 | 124.55
217960 | 20 | 12.3 | 246.6 |  | 0 | 246.6
217980 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
218000 | 20 | 12.3 | 246 |  | 0 | 246
Km 217+000-Km 218+000 |  |  | 11613.8 |  | 0 | 11613.8
218000 |  | 12.3
218010 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
218020 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
218030 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
218040 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 123
218050 | 10 | 11.82 | 120.6 |  | 0 | 120.6
218060 | 10 | 11.34 | 115.8 |  | 0 | 115.8
218070 | 10 | 10.86 | 111 |  | 0 | 111
218080 | 10 | 10.37 | 106.15 |  | 0 | 106.15
218090 | 10 | 9.94 | 101.55 |  | 0 | 101.55
218100 | 10 | 9.5 | 97.2 |  | 0 | 97.2
218110 | 10 | 9.25 | 93.75 |  | 0 | 93.75
218120 | 10 | 9.5 | 93.75 |  | 0 | 93.75
218130 | 10 | 9.75 | 96.25 |  | 0 | 96.25
218140 | 10 | 9.9 | 98.25 |  | 0 | 98.25
218150 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
218160 | 10 | 9.82 | 98.6 |  | 0 | 98.6
218170 | 10 | 9.57 | 96.95 |  | 0 | 96.95
218180 | 10 | 9.32 | 94.45 |  | 0 | 94.45
218190 | 10 | 9.09 | 92.05 |  | 0 | 92.05
218200 | 10 | 9.15 | 91.2 |  | 0 | 91.2
218210 | 10 | 9.39 | 92.7 |  | 0 | 92.7
218220 | 10 | 9.63 | 95.1 |  | 0 | 95.1
218230 | 10 | 9.88 | 97.55 |  | 0 | 97.55
218240 | 10 | 9.9 | 98.9 |  | 0 | 98.9
218250 | 10 | 9.9 | 99 |  | 0 | 99
218260 | 10 | 9.77 | 98.35 |  | 0 | 98.35
218270 | 10 | 9.52 | 96.45 |  | 0 | 96.45
218280 | 10 | 9.27 | 93.95 |  | 0 | 93.95
218290 | 10 | 9.04 | 91.55 |  | 0 | 91.55
218300 | 10 | 9 | 90.2 |  | 0 | 90.2
218320 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218340 | 20 | 9.11 | 181.1 |  | 0 | 181.1
218360 | 20 | 9.5 | 186.1 |  | 0 | 186.1
218370 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
218380 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
218390 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
218400 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
218410 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
218420 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
218430 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
218440 | 10 | 9.44 | 94.7 |  | 0 | 94.7
218460 | 20 | 9.02 | 184.6 |  | 0 | 184.6
218480 | 20 | 9 | 180.2 |  | 0 | 180.2
218500 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218520 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218540 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218560 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218620 | 20 | 9.02 | 180.2 |  | 0 | 180.2
218640 | 20 | 9.58 | 186 |  | 0 | 186
218650 | 10 | 9.7 | 96.4 |  | 0 | 96.4
218660 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218670 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218680 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218690 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218700 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218710 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218720 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218730 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218740 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218750 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218760 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218770 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218780 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218790 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218800 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218810 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218820 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
218840 | 20 | 9.19 | 188.9 |  | 0 | 188.9
218860 | 20 | 9 | 181.9 |  | 0 | 181.9
218880 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218900 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218920 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218940 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
218960 | 20 | 9.17 | 181.7 |  | 0 | 181.7
218970 | 10 | 9.49 | 93.3 |  | 0 | 93.3
218980 | 10 | 9.82 | 96.55 |  | 0 | 96.55
218990 | 10 | 10.15 | 99.85 |  | 0 | 99.85
219000 | 10 | 10.2 | 101.75 |  | 0 | 101.75
Km 218+000-Km 219+000 |  |  | 9579.55 |  | 0 | 9579.55
219000 |  | 10.2
219010 | 10 | 10.19 | 101.95 |  | 0 | 101.95
219020 | 10 | 9.86 | 100.25 |  | 0 | 100.25
219030 | 10 | 9.54 | 97 |  | 0 | 97
219040 | 10 | 9.21 | 93.75 |  | 0 | 93.75
219050 | 10 | 9.11 | 91.6 |  | 0 | 91.6
219060 | 10 | 9.45 | 92.8 |  | 0 | 92.8
219070 | 10 | 9.8 | 96.25 |  | 0 | 96.25
219080 | 10 | 10.16 | 99.8 |  | 0 | 99.8
219090 | 10 | 10.3 | 102.3 |  | 0 | 102.3
219100 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
219110 | 10 | 10.03 | 101.65 |  | 0 | 101.65
219120 | 10 | 9.68 | 98.55 |  | 0 | 98.55
219130 | 10 | 9.33 | 95.05 |  | 0 | 95.05
219140 | 10 | 9 | 91.65 |  | 0 | 91.65
219150 | 10 | 9.01 | 90.05 |  | 0 | 90.05
219160 | 10 | 9.31 | 91.6 |  | 0 | 91.6
219170 | 10 | 9.64 | 94.75 |  | 0 | 94.75
219180 | 10 | 9.97 | 98.05 |  | 0 | 98.05
219190 | 10 | 10.2 | 100.85 |  | 0 | 100.85
219200 | 10 | 10.2 | 102 |  | 0 | 102
219210 | 10 | 10.12 | 101.6 |  | 0 | 101.6
219220 | 10 | 9.79 | 99.55 |  | 0 | 99.55
219230 | 10 | 9.47 | 96.3 |  | 0 | 96.3
219240 | 10 | 9.14 | 93.05 |  | 0 | 93.05
219260 | 20 | 9 | 181.4 |  | 0 | 181.4
219280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
219290 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
219300 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
219310 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
219320 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
219330 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
219340 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
219350 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
219360 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
219370 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
219380 | 10 | 9.05 | 90.25 |  | 0 | 90.25
219390 | 10 | 9.17 | 91.1 |  | 0 | 91.1
219400 | 10 | 9.31 | 92.4 |  | 0 | 92.4
219410 | 10 | 9.45 | 93.8 |  | 0 | 93.8
219420 | 10 | 9.5 | 94.75 |  | 0 | 94.75
219430 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
219440 | 10 | 9.38 | 94.4 |  | 0 | 94.4
219450 | 10 | 9.24 | 93.1 |  | 0 | 93.1
219460 | 10 | 9.1 | 91.7 |  | 0 | 91.7
219480 | 20 | 9.14 | 182.4 |  | 0 | 182.4
219490 | 10 | 9.33 | 92.35 |  | 0 | 92.35
219500 | 10 | 9.52 | 94.25 |  | 0 | 94.25
219510 | 10 | 9.7 | 96.1 |  | 0 | 96.1
219520 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
219530 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
219540 | 10 | 9.65 | 96.75 |  | 0 | 96.75
219550 | 10 | 9.46 | 95.55 |  | 0 | 95.55
219560 | 10 | 9.27 | 93.65 |  | 0 | 93.65
219570 | 10 | 9.08 | 91.75 |  | 0 | 91.75
219580 | 10 | 9 | 90.4 |  | 0 | 90.4
219600 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
219610 | 10 | 9.17 | 90.85 |  | 0 | 90.85
219620 | 10 | 9.46 | 93.15 |  | 0 | 93.15
219630 | 10 | 9.76 | 96.1 |  | 0 | 96.1
219640 | 10 | 10.07 | 99.15 |  | 0 | 99.15
219650 | 10 | 10.1 | 100.85 |  | 0 | 100.85
219660 | 10 | 10.1 | 101 |  | 0 | 101
219670 | 10 | 9.84 | 99.7 |  | 0 | 99.7
219680 | 10 | 9.55 | 96.95 |  | 0 | 96.95
219690 | 10 | 9.25 | 94 |  | 0 | 94
219700 | 10 | 9.02 | 91.35 |  | 0 | 91.35
219710 | 10 | 9.14 | 90.8 |  | 0 | 90.8
219720 | 10 | 9.28 | 92.1 |  | 0 | 92.1
219730 | 10 | 9.42 | 93.5 |  | 0 | 93.5
219740 | 10 | 9.5 | 94.6 |  | 0 | 94.6
219750 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
219760 | 10 | 9.43 | 94.65 |  | 0 | 94.65
219770 | 10 | 9.29 | 93.6 |  | 0 | 93.6
219780 | 10 | 9.16 | 92.25 |  | 0 | 92.25
219790 | 10 | 9.03 | 90.95 |  | 0 | 90.95
219800 | 10 | 9.1 | 90.65 |  | 0 | 90.65
219810 | 10 | 9.23 | 91.65 |  | 0 | 91.65
219820 | 10 | 9.37 | 93 |  | 0 | 93
219830 | 10 | 9.5 | 94.35 |  | 0 | 94.35
219840 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
219850 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
219860 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
219870 | 10 | 9.47 | 94.85 |  | 0 | 94.85
219880 | 10 | 9.33 | 94 |  | 0 | 94
219890 | 10 | 9.19 | 92.6 |  | 0 | 92.6
219900 | 10 | 9.06 | 91.25 |  | 0 | 91.25
219920 | 20 | 9 | 180.6 |  | 0 | 180.6
219930 | 10 | 9.3 | 91.5 |  | 0 | 91.5
219940 | 10 | 9.75 | 95.25 |  | 0 | 95.25
219950 | 10 | 10.2 | 99.75 |  | 0 | 99.75
219960 | 10 | 10.65 | 104.25 |  | 0 | 104.25
219970 | 10 | 10.8 | 107.25 |  | 0 | 107.25
219980 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
219990 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220000 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
Km 219+000-Km 220+000 |  |  | 9479 |  | 0 | 9479
220000 |  | 10.8
220010 | 10 | 10.75 | 107.75 |  | 0 | 107.75
220020 | 10 | 10.3 | 105.25 |  | 0 | 105.25
220030 | 10 | 9.85 | 100.75 |  | 0 | 100.75
220040 | 10 | 9.4 | 96.25 |  | 0 | 96.25
220060 | 20 | 9 | 184 |  | 0 | 184
220080 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
220100 | 20 | 9.34 | 183.4 |  | 0 | 183.4
220110 | 10 | 9.79 | 95.65 |  | 0 | 95.65
220120 | 10 | 10.24 | 100.15 |  | 0 | 100.15
220130 | 10 | 10.69 | 104.65 |  | 0 | 104.65
220140 | 10 | 10.8 | 107.45 |  | 0 | 107.45
220150 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220160 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220170 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220180 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220190 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220200 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220210 | 10 | 10.41 | 106.05 |  | 0 | 106.05
220220 | 10 | 9.96 | 101.85 |  | 0 | 101.85
220230 | 10 | 9.51 | 97.35 |  | 0 | 97.35
220240 | 10 | 9.06 | 92.85 |  | 0 | 92.85
220260 | 20 | 9 | 180.6 |  | 0 | 180.6
220280 | 20 | 9.07 | 180.7 |  | 0 | 180.7
220290 | 10 | 9.38 | 92.25 |  | 0 | 92.25
220300 | 10 | 9.71 | 95.45 |  | 0 | 95.45
220310 | 10 | 10.04 | 98.75 |  | 0 | 98.75
220320 | 10 | 10.3 | 101.7 |  | 0 | 101.7
220330 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
220340 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
220350 | 10 | 10.29 | 102.95 |  | 0 | 102.95
220360 | 10 | 9.97 | 101.3 |  | 0 | 101.3
220370 | 10 | 9.64 | 98.05 |  | 0 | 98.05
220380 | 10 | 9.32 | 94.8 |  | 0 | 94.8
220400 | 20 | 9 | 183.2 |  | 0 | 183.2
220420 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
220440 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
220460 | 20 | 9.06 | 180.6 |  | 0 | 180.6
220480 | 20 | 9.49 | 185.5 |  | 0 | 185.5
220490 | 10 | 9.7 | 95.95 |  | 0 | 95.95
220500 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
220510 | 10 | 9.7 | 97 |  | 0 | 97
220520 | 10 | 9.64 | 96.7 |  | 0 | 96.7
220540 | 20 | 9.11 | 187.5 |  | 0 | 187.5
220560 | 20 | 9 | 181.1 |  | 0 | 181.1
220580 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
220600 | 20 | 9.07 | 180.7 |  | 0 | 180.7
220610 | 10 | 9.43 | 92.5 |  | 0 | 92.5
220620 | 10 | 9.81 | 96.2 |  | 0 | 96.2
220630 | 10 | 10.18 | 99.95 |  | 0 | 99.95
220640 | 10 | 10.3 | 102.4 |  | 0 | 102.4
220650 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
220660 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
220670 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
220680 | 10 | 10.16 | 102.3 |  | 0 | 102.3
220690 | 10 | 9.79 | 99.75 |  | 0 | 99.75
220700 | 10 | 9.41 | 96 |  | 0 | 96
220710 | 10 | 9.04 | 92.25 |  | 0 | 92.25
220720 | 10 | 9.42 | 92.3 |  | 0 | 92.3
220730 | 10 | 9.93 | 96.75 |  | 0 | 96.75
220740 | 10 | 10.45 | 101.9 |  | 0 | 101.9
220750 | 10 | 10.8 | 106.25 |  | 0 | 106.25
220760 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220770 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220780 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220790 | 10 | 10.8 | 108 |  | 0 | 108
220800 | 10 | 10.43 | 106.15 |  | 0 | 106.15
220810 | 10 | 9.92 | 101.75 |  | 0 | 101.75
220820 | 10 | 9.41 | 96.65 |  | 0 | 96.65
220840 | 20 | 9.22 | 186.3 |  | 0 | 186.3
220850 | 10 | 9.64 | 94.3 |  | 0 | 94.3
220860 | 10 | 10.08 | 98.6 |  | 0 | 98.6
220870 | 10 | 10.3 | 101.9 |  | 0 | 101.9
220880 | 10 | 10.3 | 103 |  | 0 | 103
220890 | 10 | 10.24 | 102.7 |  | 0 | 102.7
220900 | 10 | 9.81 | 100.25 |  | 0 | 100.25
220910 | 10 | 9.38 | 95.95 |  | 0 | 95.95
220920 | 10 | 9 | 91.9 |  | 0 | 91.9
220930 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
220940 | 10 | 9.12 | 90.6 |  | 0 | 90.6
220950 | 10 | 9.26 | 91.9 |  | 0 | 91.9
220960 | 10 | 9.4 | 93.3 |  | 0 | 93.3
220970 | 10 | 9.5 | 94.5 |  | 0 | 94.5
220980 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
220990 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
221000 | 10 | 9.49 | 94.95 |  | 0 | 94.95
Km 220+000-Km 221+000 |  |  | 9733.45 |  | 0 | 9733.45
221000 |  | 9.49
221010 | 10 | 9.35 | 94.2 |  | 0 | 94.2
221020 | 10 | 9.21 | 92.8 |  | 0 | 92.8
221030 | 10 | 9.08 | 91.45 |  | 0 | 91.45
221040 | 10 | 9.01 | 90.45 |  | 0 | 90.45
221050 | 10 | 9.12 | 90.65 |  | 0 | 90.65
221060 | 10 | 9.25 | 91.85 |  | 0 | 91.85
221070 | 10 | 9.38 | 93.15 |  | 0 | 93.15
221080 | 10 | 9.5 | 94.4 |  | 0 | 94.4
221090 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
221100 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
221110 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
221120 | 10 | 9.5 | 95 |  | 0 | 95
221130 | 10 | 9.4 | 94.5 |  | 0 | 94.5
221140 | 10 | 9.27 | 93.35 |  | 0 | 93.35
221150 | 10 | 9.14 | 92.05 |  | 0 | 92.05
221160 | 10 | 9.03 | 90.85 |  | 0 | 90.85
221180 | 20 | 9 | 180.3 |  | 0 | 180.3
221200 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
221210 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
221220 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
221230 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
221240 | 10 | 9 | 90 |  | 0 | 90
221260 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
221280 | 20 | 9 | 180 |  | 0 | 180
221280.475 | 0.475 | 9 | 4.275 |  | 0 | 4.275
Km 221+000-Km 221+280.48 |  |  | 2574.275 |  | 0 | 2574.275
Total (m2) |  |  | 573709.0434 |  | 0 | 573709.0434

## 410.A Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR :
410.A.- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (MAC)
|  |  | Metrado Total | Metrado Ejecutado | Saldos
PROGRESIVA |  | Longitud (m) | 410.A | 410.A | 410.A
INICIO | FINAL |  | MAC | MAC | MAC
(Km) | (Km)
162038.3 | 163000 | 961.7 | 586.2222 | 0 | 586.2222
163000 | 164000 | 1000 | 604.69 | 0 | 604.69
164000 | 165000 | 1000 | 601.79 | 0 | 601.79
165000 | 166000 | 1000 | 678.4739 | 0 | 678.4739
166000 | 167000 | 1000 | 572.7851 | 0 | 572.7851
167000 | 168000 | 1000 | 644.22 | 0 | 644.22
168000 | 169000 | 1000 | 630.105 | 0 | 630.105
169000 | 170000 | 1000 | 627.97 | 0 | 627.97
170000 | 171000 | 1000 | 629.19 | 0 | 629.19
171000 | 172000 | 1000 | 606.495 | 0 | 606.495
172000 | 173000 | 1000 | 650.6883 | 0 | 650.6883
173000 | 174000 | 1000 | 610.01 | 0 | 610.01
174000 | 175000 | 1000 | 631.075 | 0 | 631.075
175000 | 176000 | 1000 | 627.305 | 0 | 627.305
176000 | 177000 | 1000 | 628.335 | 0 | 628.335
177000 | 178000 | 1000 | 621.06 | 0 | 621.06
178000 | 179000 | 1000 | 725.01 | 0 | 725.01
179000 | 180000 | 1000 | 631.015 | 0 | 631.015
180000 | 181000 | 1000 | 618.7 | 0 | 618.7
181000 | 182000 | 1000 | 610.405 | 0 | 610.405
182000 | 183000 | 1000 | 633.2646 | 0 | 633.2646
183000 | 184000 | 1000 | 618.76 | 0 | 618.76
184000 | 185000 | 1000 | 627.11 | 0 | 627.11
185000 | 186000 | 1000 | 647.04 | 0 | 647.04
186000 | 187000 | 1000 | 613.165 | 0 | 613.165
187000 | 188000 | 1000 | 610.765 | 0 | 610.765
188000 | 189000 | 1000 | 611.93 | 0 | 611.93
189000 | 190000 | 1000 | 615.86 | 0 | 615.86
190000 | 191000 | 1000 | 597.595 | 0 | 597.595
191000 | 192000 | 1000 | 618.75 | 0 | 618.75
192000 | 193000 | 1000 | 637.495 | 0 | 637.495
193000 | 194000 | 1000 | 609.42 | 0 | 609.42
194000 | 195000 | 1000 | 618.07 | 0 | 618.07
195000 | 196000 | 1000 | 650.925 | 0 | 650.925
196000 | 197000 | 1000 | 712.38 | 0 | 712.38
197000 | 198000 | 1000 | 669.26 | 0 | 669.26
198000 | 199000 | 1000 | 717.53 | 0 | 717.53
199000 | 200000 | 1000 | 733.185 | 0 | 733.185
200000 | 201000 | 1000 | 745.05 | 0 | 745.05
201000 | 202000 | 1000 | 811.165 | 0 | 811.165
202000 | 203000 | 1000 | 726.93 | 0 | 726.93
203000 | 204000 | 1000 | 774.6 | 0 | 774.6
204000 | 205000 | 1000 | 756.48 | 0 | 756.48
205000 | 206000 | 1000 | 711.335 | 0 | 711.335
206000 | 207000 | 1000 | 721.695 | 0 | 721.695
207000 | 208000 | 1000 | 726.44 | 0 | 726.44
208000 | 209000 | 1000 | 722.615 | 0 | 722.615
209000 | 210000 | 1000 | 712.545 | 0 | 712.545
210000 | 211000 | 1000 | 717.085 | 0 | 717.085
211000 | 212000 | 1000 | 737.095 | 0 | 737.095
212000 | 213000 | 1000 | 713.675 | 0 | 713.675
213000 | 214000 | 1000 | 712.141 | 0 | 712.141
214000 | 215000 | 1000 | 727.98 | 0 | 727.98
215000 | 216000 | 1000 | 738.315 | 0 | 738.315
216000 | 217000 | 1000 | 985.28 | 0 | 985.28
217000 | 218000 | 1000 | 879.89 | 0 | 879.89
218000 | 219000 | 1000 | 727.155 | 0 | 727.155
219000 | 220000 | 1000 | 719.295 | 0 | 719.295
220000 | 221000 | 1000 | 738.48 | 0 | 738.48
221000 | 221280.48 | 280.48 | 195.5499 | 0 | 195.5499
Total (m3) |  |  | 40078.845 | 0 | 40078.845
NOTA: EN EL ADICIONAL 05 SE HA CONSIDERADO UN VOLUMEN DE 16 000.80 QUE COMPRENDE DEL KM. 200+000 AL KM. 221+220.48
ACTUALMENTE SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL KM. 167+000 AL KM. 221+220.48 POR LO QUE SE ESTA ELABORANDO EL ADICIONAL RESPECTIVO
ASI MISMO EN EN ADICIONAL 05 SE HA CONSIDERADO EL TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFALTICA

## 410.A Sustento (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR :
410.A.- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (MAC)
Progresiva | Distancia | Area (m2) | Volumen (m3) | Avance (%) | Volumen Ejecutado (m3) | Saldo (m3)
162038.3 |  | 0.59
162040 | 1.7 | 0.59 | 1.003 |  | 0 | 1.003
162060 | 20 | 0.60 | 11.9 |  | 0 | 11.9
162070 | 10 | 0.62 | 6.1 |  | 0 | 6.1
162080 | 10 | 0.624 | 6.22 |  | 0 | 6.22
162090 | 10 | 0.624 | 6.24 |  | 0 | 6.24
162100 | 10 | 0.624 | 6.24 |  | 0 | 6.24
162110 | 10 | 0.624 | 6.24 |  | 0 | 6.24
162120 | 10 | 0.624 | 6.24 |  | 0 | 6.24
162130 | 10 | 0.624 | 6.24 |  | 0 | 6.24
162140 | 10 | 0.626 | 6.25 |  | 0 | 6.25
162160 | 20 | 0.634 | 12.6 |  | 0 | 12.6
162170 | 10 | 0.638 | 6.36 |  | 0 | 6.36
162180 | 10 | 0.643 | 6.405 |  | 0 | 6.405
162190 | 10 | 0.647 | 6.45 |  | 0 | 6.45
162200 | 10 | 0.65 | 6.485 |  | 0 | 6.485
162210 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
162220 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
162230 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
162240 | 10 | 0.645 | 6.475 |  | 0 | 6.475
162250 | 10 | 0.629 | 6.37 |  | 0 | 6.37
162260 | 10 | 0.613 | 6.21 |  | 0 | 6.21
162270 | 10 | 0.598 | 6.055 |  | 0 | 6.055
162280 | 10 | 0.592 | 5.95 |  | 0 | 5.95
162300 | 20 | 0.617 | 12.09 |  | 0 | 12.09
162310 | 10 | 0.629 | 6.23 |  | 0 | 6.23
162320 | 10 | 0.631 | 6.3 |  | 0 | 6.3
162330 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
162340 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
162350 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
162360 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
162380 | 20 | 0.635 | 12.66 |  | 0 | 12.66
162400 | 20 | 0.644 | 12.79 |  | 0 | 12.79
162410 | 10 | 0.647 | 6.455 |  | 0 | 6.455
162420 | 10 | 0.652 | 6.495 |  | 0 | 6.495
162430 | 10 | 0.656 | 6.54 |  | 0 | 6.54
162440 | 10 | 0.66 | 6.58 |  | 0 | 6.58
162450 | 10 | 0.664 | 6.62 |  | 0 | 6.62
162460 | 10 | 0.664 | 6.64 |  | 0 | 6.64
162470 | 10 | 0.664 | 6.64 |  | 0 | 6.64
162480 | 10 | 0.658 | 6.61 |  | 0 | 6.61
162490 | 10 | 0.64 | 6.49 |  | 0 | 6.49
162500 | 10 | 0.622 | 6.31 |  | 0 | 6.31
162510 | 10 | 0.605 | 6.135 |  | 0 | 6.135
162520 | 10 | 0.592 | 5.985 |  | 0 | 5.985
162530 | 10 | 0.597 | 5.945 |  | 0 | 5.945
162540 | 10 | 0.611 | 6.04 |  | 0 | 6.04
162550 | 10 | 0.626 | 6.185 |  | 0 | 6.185
162560 | 10 | 0.641 | 6.335 |  | 0 | 6.335
162570 | 10 | 0.651 | 6.46 |  | 0 | 6.46
162580 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
162590 | 10 | 0.647 | 6.49 |  | 0 | 6.49
162600 | 10 | 0.633 | 6.4 |  | 0 | 6.4
162610 | 10 | 0.618 | 6.255 |  | 0 | 6.255
162620 | 10 | 0.603 | 6.105 |  | 0 | 6.105
162630 | 10 | 0.592 | 5.975 |  | 0 | 5.975
162640 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
162646.45 | 6.45 | 0.592 | 3.8184 |  | 0 | 3.8184
EE: ATRÁS: 162+646.45 / ADELANTE: 162+656.35
162656.35 |  | 0.592
162660 | 3.65 | 0.592 | 2.1608 |  | 0 | 2.1608
162670 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
162680 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
162700 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162720 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162740 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162760 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162780 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162800 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162820 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162840 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162860 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162880 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162900 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162920 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162940 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162960 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
162980 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163000 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
Km 162+038.30-Km 163+000 |  |  | 586.2222 |  | 0 | 586.2222
163000 |  | 0.592
163020 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163060 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163100 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163120 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163140 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163160 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163180 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163200 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163240 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163360 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163380 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163400 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163420 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163440 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163460 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163480 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163500 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
163510 | 10 | 0.593 | 5.925 |  | 0 | 5.925
163520 | 10 | 0.596 | 5.945 |  | 0 | 5.945
163530 | 10 | 0.599 | 5.975 |  | 0 | 5.975
163540 | 10 | 0.602 | 6.005 |  | 0 | 6.005
163550 | 10 | 0.606 | 6.04 |  | 0 | 6.04
163560 | 10 | 0.609 | 6.075 |  | 0 | 6.075
163570 | 10 | 0.611 | 6.1 |  | 0 | 6.1
163580 | 10 | 0.611 | 6.11 |  | 0 | 6.11
163590 | 10 | 0.611 | 6.11 |  | 0 | 6.11
163600 | 10 | 0.611 | 6.11 |  | 0 | 6.11
163610 | 10 | 0.611 | 6.11 |  | 0 | 6.11
163620 | 10 | 0.611 | 6.11 |  | 0 | 6.11
163630 | 10 | 0.611 | 6.11 |  | 0 | 6.11
163640 | 10 | 0.611 | 6.11 |  | 0 | 6.11
163650 | 10 | 0.611 | 6.11 |  | 0 | 6.11
163660 | 10 | 0.609 | 6.1 |  | 0 | 6.1
163670 | 10 | 0.606 | 6.075 |  | 0 | 6.075
163680 | 10 | 0.603 | 6.045 |  | 0 | 6.045
163690 | 10 | 0.6 | 6.015 |  | 0 | 6.015
163700 | 10 | 0.596 | 5.98 |  | 0 | 5.98
163710 | 10 | 0.593 | 5.945 |  | 0 | 5.945
163720 | 10 | 0.592 | 5.925 |  | 0 | 5.925
163730 | 10 | 0.608 | 6 |  | 0 | 6
163740 | 10 | 0.623 | 6.155 |  | 0 | 6.155
163750 | 10 | 0.637 | 6.3 |  | 0 | 6.3
163760 | 10 | 0.65 | 6.435 |  | 0 | 6.435
163770 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
163780 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
163790 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
163800 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
163810 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
163820 | 10 | 0.641 | 6.455 |  | 0 | 6.455
163830 | 10 | 0.626 | 6.335 |  | 0 | 6.335
163840 | 10 | 0.612 | 6.19 |  | 0 | 6.19
163850 | 10 | 0.598 | 6.05 |  | 0 | 6.05
163860 | 10 | 0.592 | 5.95 |  | 0 | 5.95
163880 | 20 | 0.601 | 11.93 |  | 0 | 11.93
163890 | 10 | 0.615 | 6.08 |  | 0 | 6.08
163900 | 10 | 0.63 | 6.225 |  | 0 | 6.225
163910 | 10 | 0.645 | 6.375 |  | 0 | 6.375
163920 | 10 | 0.65 | 6.475 |  | 0 | 6.475
163930 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
163940 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
163950 | 10 | 0.648 | 6.49 |  | 0 | 6.49
163960 | 10 | 0.633 | 6.405 |  | 0 | 6.405
163970 | 10 | 0.618 | 6.255 |  | 0 | 6.255
163980 | 10 | 0.603 | 6.105 |  | 0 | 6.105
164000 | 20 | 0.592 | 11.95 |  | 0 | 11.95
Km 163+000-Km 164+000 |  |  | 604.69 |  | 0 | 604.69
164000 |  | 0.592
164020 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164060 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164100 | 20 | 0.596 | 11.88 |  | 0 | 11.88
164110 | 10 | 0.603 | 5.995 |  | 0 | 5.995
164120 | 10 | 0.609 | 6.06 |  | 0 | 6.06
164130 | 10 | 0.616 | 6.125 |  | 0 | 6.125
164140 | 10 | 0.623 | 6.195 |  | 0 | 6.195
164150 | 10 | 0.625 | 6.24 |  | 0 | 6.24
164160 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164170 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164180 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164190 | 10 | 0.624 | 6.245 |  | 0 | 6.245
164200 | 10 | 0.617 | 6.205 |  | 0 | 6.205
164210 | 10 | 0.611 | 6.14 |  | 0 | 6.14
164220 | 10 | 0.604 | 6.075 |  | 0 | 6.075
164230 | 10 | 0.597 | 6.005 |  | 0 | 6.005
164240 | 10 | 0.592 | 5.945 |  | 0 | 5.945
164260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164360 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164380 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164390 | 10 | 0.597 | 5.945 |  | 0 | 5.945
164400 | 10 | 0.603 | 6 |  | 0 | 6
164410 | 10 | 0.61 | 6.065 |  | 0 | 6.065
164420 | 10 | 0.616 | 6.13 |  | 0 | 6.13
164430 | 10 | 0.617 | 6.165 |  | 0 | 6.165
164440 | 10 | 0.618 | 6.175 |  | 0 | 6.175
164450 | 10 | 0.618 | 6.18 |  | 0 | 6.18
164460 | 10 | 0.617 | 6.175 |  | 0 | 6.175
164470 | 10 | 0.616 | 6.165 |  | 0 | 6.165
164480 | 10 | 0.61 | 6.13 |  | 0 | 6.13
164490 | 10 | 0.603 | 6.065 |  | 0 | 6.065
164500 | 10 | 0.596 | 5.995 |  | 0 | 5.995
164520 | 20 | 0.592 | 11.88 |  | 0 | 11.88
164540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164630 | 10 | 0.595 | 5.935 |  | 0 | 5.935
164640 | 10 | 0.602 | 5.985 |  | 0 | 5.985
164650 | 10 | 0.609 | 6.055 |  | 0 | 6.055
164660 | 10 | 0.615 | 6.12 |  | 0 | 6.12
164670 | 10 | 0.622 | 6.185 |  | 0 | 6.185
164680 | 10 | 0.625 | 6.235 |  | 0 | 6.235
164690 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164700 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164710 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164720 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164730 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164740 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164750 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164760 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
164770 | 10 | 0.618 | 6.215 |  | 0 | 6.215
164780 | 10 | 0.612 | 6.15 |  | 0 | 6.15
164790 | 10 | 0.605 | 6.085 |  | 0 | 6.085
164800 | 10 | 0.598 | 6.015 |  | 0 | 6.015
164810 | 10 | 0.593 | 5.955 |  | 0 | 5.955
164820 | 10 | 0.592 | 5.925 |  | 0 | 5.925
164840 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164860 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164880 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164900 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164920 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164940 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164960 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
164980 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165000 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
Km 164+000-Km 165+000 |  |  | 601.79 |  | 0 | 601.79
165000 |  | 0.592
165020 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165060 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165090 | 10 | 0.598 | 5.95 |  | 0 | 5.95
165100 | 10 | 0.618 | 6.08 |  | 0 | 6.08
165110 | 10 | 0.638 | 6.28 |  | 0 | 6.28
165120 | 10 | 0.657 | 6.475 |  | 0 | 6.475
165130 | 10 | 0.67 | 6.635 |  | 0 | 6.635
165140 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
165150 | 10 | 0.669 | 6.695 |  | 0 | 6.695
165160 | 10 | 0.663 | 6.66 |  | 0 | 6.66
165170 | 10 | 0.643 | 6.53 |  | 0 | 6.53
165180 | 10 | 0.624 | 6.335 |  | 0 | 6.335
165190 | 10 | 0.604 | 6.14 |  | 0 | 6.14
165200 | 10 | 0.592 | 5.98 |  | 0 | 5.98
165220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165240 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165340 | 20 | 0.593 | 11.85 |  | 0 | 11.85
165350 | 10 | 0.601 | 5.97 |  | 0 | 5.97
165360 | 10 | 0.61 | 6.055 |  | 0 | 6.055
165370 | 10 | 0.618 | 6.14 |  | 0 | 6.14
165380 | 10 | 0.625 | 6.215 |  | 0 | 6.215
165390 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
165400 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
165410 | 10 | 0.618 | 6.215 |  | 0 | 6.215
165420 | 10 | 0.61 | 6.14 |  | 0 | 6.14
165430 | 10 | 0.602 | 6.06 |  | 0 | 6.06
165440 | 10 | 0.594 | 5.98 |  | 0 | 5.98
165450 | 10 | 0.597 | 5.955 |  | 0 | 5.955
165460 | 10 | 0.604 | 6.005 |  | 0 | 6.005
165470 | 10 | 0.613 | 6.085 |  | 0 | 6.085
165480 | 10 | 0.621 | 6.17 |  | 0 | 6.17
165490 | 10 | 0.625 | 6.23 |  | 0 | 6.23
165500 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
165510 | 10 | 0.624 | 6.245 |  | 0 | 6.245
165520 | 10 | 0.616 | 6.2 |  | 0 | 6.2
165533.4 | 13.4 | 0.605 | 8.1807 |  | 0 | 8.1807
165540 | 6.6 | 0.599 | 3.9732 |  | 0 | 3.9732
165550 | 10 | 0.592 | 5.955 |  | 0 | 5.955
165560 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
165580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
165590 | 10 | 0.598 | 5.95 |  | 0 | 5.95
165600 | 10 | 0.613 | 6.055 |  | 0 | 6.055
165610 | 10 | 0.63 | 6.215 |  | 0 | 6.215
165620 | 10 | 0.646 | 6.38 |  | 0 | 6.38
165630 | 10 | 0.657 | 6.515 |  | 0 | 6.515
165640 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
165650 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
165660 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
165670 | 10 | 0.646 | 6.515 |  | 0 | 6.515
165680 | 10 | 0.63 | 6.38 |  | 0 | 6.38
165690 | 10 | 0.614 | 6.22 |  | 0 | 6.22
165700 | 10 | 0.597 | 6.055 |  | 0 | 6.055
165720 | 20 | 0.628 | 12.25 |  | 0 | 12.25
165740 | 20 | 0.699 | 13.27 |  | 0 | 13.27
165760 | 20 | 0.771 | 14.7 |  | 0 | 14.7
165780 | 20 | 0.806 | 15.77 |  | 0 | 15.77
165800 | 20 | 0.806 | 16.12 |  | 0 | 16.12
165820 | 20 | 0.807 | 16.13 |  | 0 | 16.13
165830 | 10 | 0.827 | 8.17 |  | 0 | 8.17
165840 | 10 | 0.848 | 8.375 |  | 0 | 8.375
165850 | 10 | 0.87 | 8.59 |  | 0 | 8.59
165860 | 10 | 0.884 | 8.77 |  | 0 | 8.77
165870 | 10 | 0.884 | 8.84 |  | 0 | 8.84
165880 | 10 | 0.884 | 8.84 |  | 0 | 8.84
165890 | 10 | 0.867 | 8.755 |  | 0 | 8.755
165900 | 10 | 0.846 | 8.565 |  | 0 | 8.565
165910 | 10 | 0.825 | 8.355 |  | 0 | 8.355
165920 | 10 | 0.81 | 8.175 |  | 0 | 8.175
165930 | 10 | 0.86 | 8.35 |  | 0 | 8.35
165940 | 10 | 0.909 | 8.845 |  | 0 | 8.845
165950 | 10 | 0.958 | 9.335 |  | 0 | 9.335
165960 | 10 | 0.989 | 9.735 |  | 0 | 9.735
165970 | 10 | 0.989 | 9.89 |  | 0 | 9.89
165980 | 10 | 0.989 | 9.89 |  | 0 | 9.89
165990 | 10 | 0.988 | 9.885 |  | 0 | 9.885
166000 | 10 | 0.988 | 9.88 |  | 0 | 9.88
Km 165+000-Km 166+000 |  |  | 678.4739 |  | 0 | 678.4739
166000 |  | 0.988
166010 | 10 | 0.949 | 9.685 |  | 0 | 9.685
166020 | 10 | 0.899 | 9.24 |  | 0 | 9.24
166030 | 10 | 0.85 | 8.745 |  | 0 | 8.745
166040 | 10 | 0.805 | 8.275 |  | 0 | 8.275
166060 | 20 | 0.805 | 16.1 |  | 0 | 16.1
166080 | 20 | 0.805 | 16.1 |  | 0 | 16.1
166090 | 10 | 0.813 | 8.09 |  | 0 | 8.09
166100 | 10 | 0.821 | 8.17 |  | 0 | 8.17
166110 | 10 | 0.829 | 8.25 |  | 0 | 8.25
166120 | 10 | 0.839 | 8.34 |  | 0 | 8.34
166130 | 10 | 0.839 | 8.39 |  | 0 | 8.39
166140 | 10 | 0.839 | 8.39 |  | 0 | 8.39
166150 | 10 | 0.836 | 8.375 |  | 0 | 8.375
166160 | 10 | 0.827 | 8.315 |  | 0 | 8.315
166170 | 10 | 0.819 | 8.23 |  | 0 | 8.23
166180 | 10 | 0.81 | 8.145 |  | 0 | 8.145
166200 | 20 | 0.806 | 16.16 |  | 0 | 16.16
166210 | 10 | 0.814 | 8.1 |  | 0 | 8.1
166220 | 10 | 0.834 | 8.24 |  | 0 | 8.24
166230 | 10 | 0.856 | 8.45 |  | 0 | 8.45
166240 | 10 | 0.876 | 8.66 |  | 0 | 8.66
166250 | 10 | 0.89 | 8.83 |  | 0 | 8.83
166260 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
166270 | 10 | 0.891 | 8.905 |  | 0 | 8.905
166280 | 10 | 0.891 | 8.91 |  | 0 | 8.91
166290 | 10 | 0.891 | 8.91 |  | 0 | 8.91
166300 | 10 | 0.89 | 8.905 |  | 0 | 8.905
166310 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
166320 | 10 | 0.891 | 8.905 |  | 0 | 8.905
166330 | 10 | 0.873 | 8.82 |  | 0 | 8.82
166340 | 10 | 0.851 | 8.62 |  | 0 | 8.62
166350 | 10 | 0.83 | 8.405 |  | 0 | 8.405
166360 | 10 | 0.808 | 8.19 |  | 0 | 8.19
166370 | 10 | 0.816 | 8.12 |  | 0 | 8.12
166380 | 10 | 0.833 | 8.245 |  | 0 | 8.245
166390 | 10 | 0.85 | 8.415 |  | 0 | 8.415
166400 | 10 | 0.866 | 8.58 |  | 0 | 8.58
166410 | 10 | 0.871 | 8.685 |  | 0 | 8.685
166420 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166430 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166440 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166450 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166460 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166470 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166480 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166490 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166500 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166510 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166520 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166530 | 10 | 0.871 | 8.71 |  | 0 | 8.71
166540 | 10 | 0.863 | 8.67 |  | 0 | 8.67
166550 | 10 | 0.846 | 8.545 |  | 0 | 8.545
166560 | 10 | 0.83 | 8.38 |  | 0 | 8.38
166570 | 10 | 0.814 | 8.22 |  | 0 | 8.22
166580 | 10 | 0.806 | 8.1 |  | 0 | 8.1
166600 | 20 | 0.806 | 16.12 |  | 0 | 16.12
166610 | 10 | 0.806 | 8.06 |  | 0 | 8.06
166620 | 10 | 0.806 | 8.06 |  | 0 | 8.06
166630 | 10 | 0.806 | 8.06 |  | 0 | 8.06
166640 | 10 | 0.806 | 8.06 |  | 0 | 8.06
166650 | 10 | 0.806 | 8.06 |  | 0 | 8.06
166660 | 10 | 0.806 | 8.06 |  | 0 | 8.06
166677.587 | 17.587 | 0.806 | 14.1751 |  | 0 | 14.1751
Km 166+000-Km 167+000 |  |  | 572.7851 |  | 0 | 572.7851
E.E. AT. 166+677.59 - AD.167+060.00
167060 |  | 0.807
167080 | 20 | 0.807 | 16.14 |  | 0 | 16.14
167090 | 10 | 0.819 | 8.13 |  | 0 | 8.13
167100 | 10 | 0.865 | 8.42 |  | 0 | 8.42
167110 | 10 | 0.91 | 8.875 |  | 0 | 8.875
167120 | 10 | 0.956 | 9.33 |  | 0 | 9.33
167130 | 10 | 0.976 | 9.66 |  | 0 | 9.66
167140 | 10 | 0.976 | 9.76 |  | 0 | 9.76
167150 | 10 | 0.976 | 9.76 |  | 0 | 9.76
167160 | 10 | 0.976 | 9.76 |  | 0 | 9.76
167170 | 10 | 0.975 | 9.755 |  | 0 | 9.755
167180 | 10 | 0.968 | 9.715 |  | 0 | 9.715
167190 | 10 | 0.922 | 9.45 |  | 0 | 9.45
167200 | 10 | 0.876 | 8.99 |  | 0 | 8.99
167210 | 10 | 0.83 | 8.53 |  | 0 | 8.53
167220 | 10 | 0.789 | 8.095 |  | 0 | 8.095
167240 | 20 | 0.71 | 14.99 |  | 0 | 14.99
167260 | 20 | 0.64 | 13.5 |  | 0 | 13.5
167280 | 20 | 0.631 | 12.71 |  | 0 | 12.71
167290 | 10 | 0.638 | 6.345 |  | 0 | 6.345
167300 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
167310 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
167320 | 10 | 0.631 | 6.345 |  | 0 | 6.345
167340 | 20 | 0.602 | 12.33 |  | 0 | 12.33
167360 | 20 | 0.612 | 12.14 |  | 0 | 12.14
167370 | 10 | 0.628 | 6.2 |  | 0 | 6.2
167380 | 10 | 0.638 | 6.33 |  | 0 | 6.33
167390 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
167400 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
167410 | 10 | 0.637 | 6.375 |  | 0 | 6.375
167420 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
167430 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
167440 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
167450 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
167460 | 10 | 0.632 | 6.345 |  | 0 | 6.345
167470 | 10 | 0.621 | 6.265 |  | 0 | 6.265
167480 | 10 | 0.609 | 6.15 |  | 0 | 6.15
167500 | 20 | 0.596 | 12.05 |  | 0 | 12.05
167520 | 20 | 0.621 | 12.17 |  | 0 | 12.17
167530 | 10 | 0.633 | 6.27 |  | 0 | 6.27
167540 | 10 | 0.644 | 6.385 |  | 0 | 6.385
167550 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
167560 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
167570 | 10 | 0.632 | 6.38 |  | 0 | 6.38
167580 | 10 | 0.62 | 6.26 |  | 0 | 6.26
167600 | 20 | 0.595 | 12.15 |  | 0 | 12.15
167620 | 20 | 0.592 | 11.87 |  | 0 | 11.87
167640 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
167650 | 10 | 0.615 | 6.035 |  | 0 | 6.035
167660 | 10 | 0.645 | 6.3 |  | 0 | 6.3
167670 | 10 | 0.677 | 6.61 |  | 0 | 6.61
167680 | 10 | 0.708 | 6.925 |  | 0 | 6.925
167690 | 10 | 0.708 | 7.08 |  | 0 | 7.08
167700 | 10 | 0.708 | 7.08 |  | 0 | 7.08
167710 | 10 | 0.708 | 7.08 |  | 0 | 7.08
167720 | 10 | 0.693 | 7.005 |  | 0 | 7.005
167730 | 10 | 0.661 | 6.77 |  | 0 | 6.77
167740 | 10 | 0.631 | 6.46 |  | 0 | 6.46
167750 | 10 | 0.599 | 6.15 |  | 0 | 6.15
167760 | 10 | 0.591 | 5.95 |  | 0 | 5.95
167780 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
167800 | 20 | 0.599 | 11.9 |  | 0 | 11.9
167810 | 10 | 0.617 | 6.08 |  | 0 | 6.08
167820 | 10 | 0.635 | 6.26 |  | 0 | 6.26
167830 | 10 | 0.654 | 6.445 |  | 0 | 6.445
167840 | 10 | 0.669 | 6.615 |  | 0 | 6.615
167850 | 10 | 0.671 | 6.7 |  | 0 | 6.7
167860 | 10 | 0.671 | 6.71 |  | 0 | 6.71
167870 | 10 | 0.67 | 6.705 |  | 0 | 6.705
167880 | 10 | 0.669 | 6.695 |  | 0 | 6.695
167890 | 10 | 0.651 | 6.6 |  | 0 | 6.6
167900 | 10 | 0.633 | 6.42 |  | 0 | 6.42
167910 | 10 | 0.615 | 6.24 |  | 0 | 6.24
167920 | 10 | 0.596 | 6.055 |  | 0 | 6.055
167930 | 10 | 0.614 | 6.05 |  | 0 | 6.05
167940 | 10 | 0.646 | 6.3 |  | 0 | 6.3
167950 | 10 | 0.678 | 6.62 |  | 0 | 6.62
167960 | 10 | 0.701 | 6.895 |  | 0 | 6.895
167970 | 10 | 0.701 | 7.01 |  | 0 | 7.01
167980 | 10 | 0.7 | 7.005 |  | 0 | 7.005
167990 | 10 | 0.7 | 7 |  | 0 | 7
168000 | 10 | 0.7 | 7 |  | 0 | 7
Km 166+000-Km 168+000 |  |  | 644.22 |  | 0 | 644.22
168000 |  | 0.7
168010 | 10 | 0.7 | 7 |  | 0 | 7
168020 | 10 | 0.7 | 7 |  | 0 | 7
168030 | 10 | 0.701 | 7.005 |  | 0 | 7.005
168040 | 10 | 0.702 | 7.015 |  | 0 | 7.015
168050 | 10 | 0.687 | 6.945 |  | 0 | 6.945
168060 | 10 | 0.655 | 6.71 |  | 0 | 6.71
168070 | 10 | 0.622 | 6.385 |  | 0 | 6.385
168080 | 10 | 0.591 | 6.065 |  | 0 | 6.065
168090 | 10 | 0.592 | 5.915 |  | 0 | 5.915
168100 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
168120 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168140 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168160 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168180 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168200 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168240 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168360 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
168370 | 10 | 0.614 | 6.025 |  | 0 | 6.025
168380 | 10 | 0.644 | 6.29 |  | 0 | 6.29
168390 | 10 | 0.674 | 6.59 |  | 0 | 6.59
168400 | 10 | 0.702 | 6.88 |  | 0 | 6.88
168410 | 10 | 0.703 | 7.025 |  | 0 | 7.025
168420 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
168430 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
168440 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
168450 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
168460 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
168470 | 10 | 0.702 | 7.025 |  | 0 | 7.025
168480 | 10 | 0.671 | 6.865 |  | 0 | 6.865
168490 | 10 | 0.641 | 6.56 |  | 0 | 6.56
168500 | 10 | 0.611 | 6.26 |  | 0 | 6.26
168520 | 20 | 0.592 | 12.03 |  | 0 | 12.03
168540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168640 | 20 | 0.604 | 11.96 |  | 0 | 11.96
168650 | 10 | 0.625 | 6.145 |  | 0 | 6.145
168660 | 10 | 0.646 | 6.355 |  | 0 | 6.355
168670 | 10 | 0.668 | 6.57 |  | 0 | 6.57
168680 | 10 | 0.645 | 6.565 |  | 0 | 6.565
168690 | 10 | 0.658 | 6.515 |  | 0 | 6.515
168700 | 10 | 0.654 | 6.56 |  | 0 | 6.56
168710 | 10 | 0.634 | 6.44 |  | 0 | 6.44
168720 | 10 | 0.613 | 6.235 |  | 0 | 6.235
168730 | 10 | 0.592 | 6.025 |  | 0 | 6.025
168740 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
168750 | 10 | 0.617 | 6.045 |  | 0 | 6.045
168760 | 10 | 0.662 | 6.395 |  | 0 | 6.395
168770 | 10 | 0.708 | 6.85 |  | 0 | 6.85
168780 | 10 | 0.753 | 7.305 |  | 0 | 7.305
168790 | 10 | 0.774 | 7.635 |  | 0 | 7.635
168800 | 10 | 0.773 | 7.735 |  | 0 | 7.735
168810 | 10 | 0.77 | 7.715 |  | 0 | 7.715
168820 | 10 | 0.769 | 7.695 |  | 0 | 7.695
168830 | 10 | 0.759 | 7.64 |  | 0 | 7.64
168840 | 10 | 0.713 | 7.36 |  | 0 | 7.36
168850 | 10 | 0.668 | 6.905 |  | 0 | 6.905
168860 | 10 | 0.622 | 6.45 |  | 0 | 6.45
168880 | 20 | 0.592 | 12.14 |  | 0 | 12.14
168900 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168910 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
168920 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
168930 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
168940 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
168960 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
168980 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
168990 | 10 | 0.597 | 5.94 |  | 0 | 5.94
169000 | 10 | 0.612 | 6.045 |  | 0 | 6.045
Km 168+000-Km 169+000 |  |  | 630.105 |  | 0 | 630.105
169000 |  | 0.612
169010 | 10 | 0.627 | 6.195 |  | 0 | 6.195
169020 | 10 | 0.63 | 6.285 |  | 0 | 6.285
169030 | 10 | 0.63 | 6.3 |  | 0 | 6.3
169040 | 10 | 0.63 | 6.3 |  | 0 | 6.3
169050 | 10 | 0.63 | 6.3 |  | 0 | 6.3
169060 | 10 | 0.63 | 6.3 |  | 0 | 6.3
169070 | 10 | 0.621 | 6.255 |  | 0 | 6.255
169080 | 10 | 0.607 | 6.14 |  | 0 | 6.14
169090 | 10 | 0.594 | 6.005 |  | 0 | 6.005
169100 | 10 | 0.604 | 5.99 |  | 0 | 5.99
169110 | 10 | 0.619 | 6.115 |  | 0 | 6.115
169120 | 10 | 0.636 | 6.275 |  | 0 | 6.275
169130 | 10 | 0.651 | 6.435 |  | 0 | 6.435
169140 | 10 | 0.65 | 6.505 |  | 0 | 6.505
169150 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
169160 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
169170 | 10 | 0.647 | 6.485 |  | 0 | 6.485
169180 | 10 | 0.631 | 6.39 |  | 0 | 6.39
169190 | 10 | 0.615 | 6.23 |  | 0 | 6.23
169200 | 10 | 0.599 | 6.07 |  | 0 | 6.07
169220 | 20 | 0.592 | 11.91 |  | 0 | 11.91
169240 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
169260 | 20 | 0.597 | 11.88 |  | 0 | 11.88
169270 | 10 | 0.609 | 6.03 |  | 0 | 6.03
169280 | 10 | 0.621 | 6.15 |  | 0 | 6.15
169290 | 10 | 0.632 | 6.265 |  | 0 | 6.265
169300 | 10 | 0.643 | 6.375 |  | 0 | 6.375
169310 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
169320 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
169330 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
169340 | 10 | 0.642 | 6.425 |  | 0 | 6.425
169350 | 10 | 0.631 | 6.365 |  | 0 | 6.365
169360 | 10 | 0.619 | 6.25 |  | 0 | 6.25
169370 | 10 | 0.607 | 6.13 |  | 0 | 6.13
169380 | 10 | 0.596 | 6.015 |  | 0 | 6.015
169400 | 20 | 0.592 | 11.88 |  | 0 | 11.88
169420 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
169440 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
169460 | 20 | 0.594 | 11.86 |  | 0 | 11.86
169470 | 10 | 0.623 | 6.085 |  | 0 | 6.085
169480 | 10 | 0.65 | 6.365 |  | 0 | 6.365
169490 | 10 | 0.679 | 6.645 |  | 0 | 6.645
169500 | 10 | 0.695 | 6.87 |  | 0 | 6.87
169510 | 10 | 0.695 | 6.95 |  | 0 | 6.95
169520 | 10 | 0.696 | 6.955 |  | 0 | 6.955
169530 | 10 | 0.691 | 6.935 |  | 0 | 6.935
169540 | 10 | 0.663 | 6.77 |  | 0 | 6.77
169550 | 10 | 0.634 | 6.485 |  | 0 | 6.485
169560 | 10 | 0.606 | 6.2 |  | 0 | 6.2
169580 | 20 | 0.592 | 11.98 |  | 0 | 11.98
169600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
169620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
169640 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
169660 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
169680 | 20 | 0.608 | 12 |  | 0 | 12
169690 | 10 | 0.629 | 6.185 |  | 0 | 6.185
169700 | 10 | 0.651 | 6.4 |  | 0 | 6.4
169710 | 10 | 0.672 | 6.615 |  | 0 | 6.615
169720 | 10 | 0.675 | 6.735 |  | 0 | 6.735
169730 | 10 | 0.674 | 6.745 |  | 0 | 6.745
169740 | 10 | 0.674 | 6.74 |  | 0 | 6.74
169750 | 10 | 0.675 | 6.745 |  | 0 | 6.745
169760 | 10 | 0.668 | 6.715 |  | 0 | 6.715
169770 | 10 | 0.647 | 6.575 |  | 0 | 6.575
169780 | 10 | 0.625 | 6.36 |  | 0 | 6.36
169790 | 10 | 0.603 | 6.14 |  | 0 | 6.14
169800 | 10 | 0.595 | 5.99 |  | 0 | 5.99
169810 | 10 | 0.614 | 6.045 |  | 0 | 6.045
169820 | 10 | 0.632 | 6.23 |  | 0 | 6.23
169830 | 10 | 0.65 | 6.41 |  | 0 | 6.41
169840 | 10 | 0.657 | 6.535 |  | 0 | 6.535
169850 | 10 | 0.651 | 6.54 |  | 0 | 6.54
169860 | 10 | 0.634 | 6.425 |  | 0 | 6.425
169870 | 10 | 0.615 | 6.245 |  | 0 | 6.245
169880 | 10 | 0.597 | 6.06 |  | 0 | 6.06
169890 | 10 | 0.607 | 6.02 |  | 0 | 6.02
169900 | 10 | 0.637 | 6.22 |  | 0 | 6.22
169910 | 10 | 0.667 | 6.52 |  | 0 | 6.52
169920 | 10 | 0.698 | 6.825 |  | 0 | 6.825
169930 | 10 | 0.703 | 7.005 |  | 0 | 7.005
169940 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
169950 | 10 | 0.694 | 6.985 |  | 0 | 6.985
169960 | 10 | 0.664 | 6.79 |  | 0 | 6.79
169970 | 10 | 0.634 | 6.49 |  | 0 | 6.49
169980 | 10 | 0.604 | 6.19 |  | 0 | 6.19
170000 | 20 | 0.591 | 11.95 |  | 0 | 11.95
Km 169+000-Km 170+000 |  |  | 627.97 |  | 0 | 627.97
170000 |  | 0.591
170020 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
170040 | 20 | 0.595 | 11.86 |  | 0 | 11.86
170050 | 10 | 0.617 | 6.06 |  | 0 | 6.06
170060 | 10 | 0.639 | 6.28 |  | 0 | 6.28
170070 | 10 | 0.661 | 6.5 |  | 0 | 6.5
170080 | 10 | 0.683 | 6.72 |  | 0 | 6.72
170090 | 10 | 0.69 | 6.865 |  | 0 | 6.865
170100 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
170110 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
170120 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
170130 | 10 | 0.672 | 6.81 |  | 0 | 6.81
170140 | 10 | 0.651 | 6.615 |  | 0 | 6.615
170150 | 10 | 0.629 | 6.4 |  | 0 | 6.4
170160 | 10 | 0.606 | 6.175 |  | 0 | 6.175
170180 | 20 | 0.591 | 11.97 |  | 0 | 11.97
170200 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
170210 | 10 | 0.606 | 5.985 |  | 0 | 5.985
170220 | 10 | 0.624 | 6.15 |  | 0 | 6.15
170230 | 10 | 0.642 | 6.33 |  | 0 | 6.33
170240 | 10 | 0.657 | 6.495 |  | 0 | 6.495
170250 | 10 | 0.656 | 6.565 |  | 0 | 6.565
170260 | 10 | 0.656 | 6.56 |  | 0 | 6.56
170270 | 10 | 0.656 | 6.56 |  | 0 | 6.56
170280 | 10 | 0.642 | 6.49 |  | 0 | 6.49
170290 | 10 | 0.624 | 6.33 |  | 0 | 6.33
170300 | 10 | 0.607 | 6.155 |  | 0 | 6.155
170320 | 20 | 0.592 | 11.99 |  | 0 | 11.99
170340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
170360 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
170380 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
170390 | 10 | 0.6 | 5.96 |  | 0 | 5.96
170400 | 10 | 0.62 | 6.1 |  | 0 | 6.1
170410 | 10 | 0.641 | 6.305 |  | 0 | 6.305
170420 | 10 | 0.662 | 6.515 |  | 0 | 6.515
170430 | 10 | 0.67 | 6.66 |  | 0 | 6.66
170440 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
170450 | 10 | 0.66 | 6.65 |  | 0 | 6.65
170460 | 10 | 0.639 | 6.495 |  | 0 | 6.495
170470 | 10 | 0.617 | 6.28 |  | 0 | 6.28
170480 | 10 | 0.595 | 6.06 |  | 0 | 6.06
170490 | 10 | 0.601 | 5.98 |  | 0 | 5.98
170500 | 10 | 0.615 | 6.08 |  | 0 | 6.08
170510 | 10 | 0.628 | 6.215 |  | 0 | 6.215
170520 | 10 | 0.642 | 6.35 |  | 0 | 6.35
170530 | 10 | 0.642 | 6.42 |  | 0 | 6.42
170540 | 10 | 0.637 | 6.395 |  | 0 | 6.395
170550 | 10 | 0.623 | 6.3 |  | 0 | 6.3
170560 | 10 | 0.609 | 6.16 |  | 0 | 6.16
170570 | 10 | 0.596 | 6.025 |  | 0 | 6.025
170580 | 10 | 0.591 | 5.935 |  | 0 | 5.935
170600 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
170620 | 20 | 0.604 | 11.95 |  | 0 | 11.95
170630 | 10 | 0.624 | 6.14 |  | 0 | 6.14
170640 | 10 | 0.644 | 6.34 |  | 0 | 6.34
170650 | 10 | 0.662 | 6.53 |  | 0 | 6.53
170660 | 10 | 0.662 | 6.62 |  | 0 | 6.62
170670 | 10 | 0.662 | 6.62 |  | 0 | 6.62
170680 | 10 | 0.663 | 6.625 |  | 0 | 6.625
170690 | 10 | 0.645 | 6.54 |  | 0 | 6.54
170700 | 10 | 0.626 | 6.355 |  | 0 | 6.355
170710 | 10 | 0.606 | 6.16 |  | 0 | 6.16
170720 | 10 | 0.594 | 6 |  | 0 | 6
170730 | 10 | 0.607 | 6.005 |  | 0 | 6.005
170740 | 10 | 0.621 | 6.14 |  | 0 | 6.14
170750 | 10 | 0.636 | 6.285 |  | 0 | 6.285
170760 | 10 | 0.644 | 6.4 |  | 0 | 6.4
170770 | 10 | 0.645 | 6.445 |  | 0 | 6.445
170780 | 10 | 0.643 | 6.44 |  | 0 | 6.44
170790 | 10 | 0.629 | 6.36 |  | 0 | 6.36
170800 | 10 | 0.615 | 6.22 |  | 0 | 6.22
170810 | 10 | 0.601 | 6.08 |  | 0 | 6.08
170820 | 10 | 0.592 | 5.965 |  | 0 | 5.965
170840 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
170850 | 10 | 0.607 | 5.995 |  | 0 | 5.995
170860 | 10 | 0.626 | 6.165 |  | 0 | 6.165
170870 | 10 | 0.644 | 6.35 |  | 0 | 6.35
170880 | 10 | 0.662 | 6.53 |  | 0 | 6.53
170890 | 10 | 0.663 | 6.625 |  | 0 | 6.625
170900 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
170910 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
170920 | 10 | 0.662 | 6.625 |  | 0 | 6.625
170930 | 10 | 0.662 | 6.62 |  | 0 | 6.62
170940 | 10 | 0.662 | 6.62 |  | 0 | 6.62
170950 | 10 | 0.662 | 6.62 |  | 0 | 6.62
170960 | 10 | 0.662 | 6.62 |  | 0 | 6.62
170970 | 10 | 0.662 | 6.62 |  | 0 | 6.62
170980 | 10 | 0.656 | 6.59 |  | 0 | 6.59
170990 | 10 | 0.638 | 6.47 |  | 0 | 6.47
171000 | 10 | 0.62 | 6.29 |  | 0 | 6.29
Km 170+000-Km 171+000 |  |  | 629.19 |  | 0 | 629.19
171000 |  | 0.62
171010 | 10 | 0.602 | 6.11 |  | 0 | 6.11
171020 | 10 | 0.592 | 5.97 |  | 0 | 5.97
171040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171060 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171100 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171120 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171140 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171160 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171180 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171200 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171240 | 20 | 0.601 | 11.93 |  | 0 | 11.93
171250 | 10 | 0.616 | 6.085 |  | 0 | 6.085
171260 | 10 | 0.631 | 6.235 |  | 0 | 6.235
171270 | 10 | 0.645 | 6.38 |  | 0 | 6.38
171280 | 10 | 0.65 | 6.475 |  | 0 | 6.475
171290 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
171300 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
171310 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
171320 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
171330 | 10 | 0.636 | 6.43 |  | 0 | 6.43
171340 | 10 | 0.622 | 6.29 |  | 0 | 6.29
171350 | 10 | 0.606 | 6.14 |  | 0 | 6.14
171360 | 10 | 0.593 | 5.995 |  | 0 | 5.995
171380 | 20 | 0.592 | 11.85 |  | 0 | 11.85
171400 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171420 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171440 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171460 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171480 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171500 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171520 | 20 | 0.593 | 11.85 |  | 0 | 11.85
171530 | 10 | 0.601 | 5.97 |  | 0 | 5.97
171540 | 10 | 0.61 | 6.055 |  | 0 | 6.055
171550 | 10 | 0.619 | 6.145 |  | 0 | 6.145
171560 | 10 | 0.629 | 6.24 |  | 0 | 6.24
171570 | 10 | 0.638 | 6.335 |  | 0 | 6.335
171580 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
171590 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
171600 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
171610 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
171620 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
171630 | 10 | 0.629 | 6.335 |  | 0 | 6.335
171640 | 10 | 0.62 | 6.245 |  | 0 | 6.245
171650 | 10 | 0.61 | 6.15 |  | 0 | 6.15
171660 | 10 | 0.601 | 6.055 |  | 0 | 6.055
171670 | 10 | 0.593 | 5.97 |  | 0 | 5.97
171680 | 10 | 0.592 | 5.925 |  | 0 | 5.925
171700 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171720 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171740 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171760 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171780 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171800 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171820 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171840 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171860 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
171870 | 10 | 0.593 | 5.925 |  | 0 | 5.925
171880 | 10 | 0.61 | 6.015 |  | 0 | 6.015
171890 | 10 | 0.629 | 6.195 |  | 0 | 6.195
171900 | 10 | 0.648 | 6.385 |  | 0 | 6.385
171910 | 10 | 0.664 | 6.56 |  | 0 | 6.56
171920 | 10 | 0.663 | 6.635 |  | 0 | 6.635
171930 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
171940 | 10 | 0.651 | 6.57 |  | 0 | 6.57
171950 | 10 | 0.633 | 6.42 |  | 0 | 6.42
171960 | 10 | 0.615 | 6.24 |  | 0 | 6.24
171970 | 10 | 0.598 | 6.065 |  | 0 | 6.065
171980 | 10 | 0.592 | 5.95 |  | 0 | 5.95
172000 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
Km 171+000-Km 172+000 |  |  | 606.495 |  | 0 | 606.495
172000 |  | 0.592
172020 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
172040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
172060 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
172080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
172100 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
172120 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
172140 | 20 | 0.599 | 11.91 |  | 0 | 11.91
172150 | 10 | 0.628 | 6.135 |  | 0 | 6.135
172160 | 10 | 0.657 | 6.425 |  | 0 | 6.425
172170 | 10 | 0.687 | 6.72 |  | 0 | 6.72
172180 | 10 | 0.71 | 6.985 |  | 0 | 6.985
172190 | 10 | 0.713 | 7.115 |  | 0 | 7.115
172200 | 10 | 0.712 | 7.125 |  | 0 | 7.125
172210 | 10 | 0.7 | 7.06 |  | 0 | 7.06
172220 | 10 | 0.671 | 6.855 |  | 0 | 6.855
172230 | 10 | 0.642 | 6.565 |  | 0 | 6.565
172240 | 10 | 0.612 | 6.27 |  | 0 | 6.27
172260 | 20 | 0.591 | 12.03 |  | 0 | 12.03
172270 | 10 | 0.608 | 5.995 |  | 0 | 5.995
172280 | 10 | 0.635 | 6.215 |  | 0 | 6.215
172290 | 10 | 0.665 | 6.5 |  | 0 | 6.5
172300 | 10 | 0.693 | 6.79 |  | 0 | 6.79
172310 | 10 | 0.689 | 6.91 |  | 0 | 6.91
172320 | 10 | 0.682 | 6.855 |  | 0 | 6.855
172330 | 10 | 0.678 | 6.8 |  | 0 | 6.8
172338.27 | 8.27 | 0.676 | 5.5988 |  | 0 | 5.5988
172348.17 | 9.9 | 0.675 | 6.6875 |  | 0 | 6.6875
172360 | 11.83 | 0.677 | 7.9971 |  | 0 | 7.9971
172370 | 10 | 0.68 | 6.785 |  | 0 | 6.785
172380 | 10 | 0.685 | 6.825 |  | 0 | 6.825
172390 | 10 | 0.693 | 6.89 |  | 0 | 6.89
172400 | 10 | 0.674 | 6.835 |  | 0 | 6.835
172410 | 10 | 0.646 | 6.6 |  | 0 | 6.6
172420 | 10 | 0.618 | 6.32 |  | 0 | 6.32
172440 | 20 | 0.591 | 12.09 |  | 0 | 12.09
172450 | 10 | 0.607 | 5.99 |  | 0 | 5.99
172460 | 10 | 0.627 | 6.17 |  | 0 | 6.17
172470 | 10 | 0.647 | 6.37 |  | 0 | 6.37
172480 | 10 | 0.663 | 6.55 |  | 0 | 6.55
172490 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
172500 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
172510 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
172520 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
172530 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
172540 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
172550 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
172560 | 10 | 0.665 | 6.64 |  | 0 | 6.64
172570 | 10 | 0.668 | 6.665 |  | 0 | 6.665
172580 | 10 | 0.67 | 6.69 |  | 0 | 6.69
172590 | 10 | 0.673 | 6.715 |  | 0 | 6.715
172600 | 10 | 0.676 | 6.745 |  | 0 | 6.745
172610 | 10 | 0.676 | 6.76 |  | 0 | 6.76
172620 | 10 | 0.676 | 6.76 |  | 0 | 6.76
172630 | 10 | 0.676 | 6.76 |  | 0 | 6.76
172640 | 10 | 0.677 | 6.765 |  | 0 | 6.765
172650 | 10 | 0.677 | 6.77 |  | 0 | 6.77
172660 | 10 | 0.677 | 6.77 |  | 0 | 6.77
172670 | 10 | 0.676 | 6.765 |  | 0 | 6.765
172680 | 10 | 0.664 | 6.7 |  | 0 | 6.7
172690 | 10 | 0.641 | 6.525 |  | 0 | 6.525
172700 | 10 | 0.618 | 6.295 |  | 0 | 6.295
172710 | 10 | 0.595 | 6.065 |  | 0 | 6.065
172720 | 10 | 0.635 | 6.15 |  | 0 | 6.15
172730 | 10 | 0.688 | 6.615 |  | 0 | 6.615
172740 | 10 | 0.74 | 7.14 |  | 0 | 7.14
172750 | 10 | 0.787 | 7.635 |  | 0 | 7.635
172760 | 10 | 0.787 | 7.87 |  | 0 | 7.87
172770 | 10 | 0.787 | 7.87 |  | 0 | 7.87
172780 | 10 | 0.786 | 7.865 |  | 0 | 7.865
172790 | 10 | 0.764 | 7.75 |  | 0 | 7.75
172800 | 10 | 0.711 | 7.375 |  | 0 | 7.375
172810 | 10 | 0.659 | 6.85 |  | 0 | 6.85
172820 | 10 | 0.606 | 6.325 |  | 0 | 6.325
172840 | 20 | 0.592 | 11.98 |  | 0 | 11.98
172860 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
172880 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
172900 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
172920 | 20 | 0.593 | 11.85 |  | 0 | 11.85
172930 | 10 | 0.617 | 6.05 |  | 0 | 6.05
172940 | 10 | 0.644 | 6.305 |  | 0 | 6.305
172950 | 10 | 0.67 | 6.57 |  | 0 | 6.57
172960 | 10 | 0.696 | 6.83 |  | 0 | 6.83
172970 | 10 | 0.697 | 6.965 |  | 0 | 6.965
172980 | 10 | 0.696 | 6.965 |  | 0 | 6.965
172990 | 10 | 0.67 | 6.83 |  | 0 | 6.83
173000 | 10 | 0.644 | 6.57 |  | 0 | 6.57
Km 172+000-Km 173+000 |  |  | 650.6883 |  | 0 | 650.6883
173000 |  | 0.644
173010 | 10 | 0.618 | 6.31 |  | 0 | 6.31
173020 | 10 | 0.592 | 6.05 |  | 0 | 6.05
173040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173060 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173100 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173120 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173140 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173160 | 20 | 0.596 | 11.88 |  | 0 | 11.88
173170 | 10 | 0.612 | 6.04 |  | 0 | 6.04
173180 | 10 | 0.631 | 6.215 |  | 0 | 6.215
173190 | 10 | 0.649 | 6.4 |  | 0 | 6.4
173200 | 10 | 0.663 | 6.56 |  | 0 | 6.56
173210 | 10 | 0.662 | 6.625 |  | 0 | 6.625
173220 | 10 | 0.662 | 6.62 |  | 0 | 6.62
173230 | 10 | 0.656 | 6.59 |  | 0 | 6.59
173240 | 10 | 0.638 | 6.47 |  | 0 | 6.47
173250 | 10 | 0.621 | 6.295 |  | 0 | 6.295
173260 | 10 | 0.602 | 6.115 |  | 0 | 6.115
173280 | 20 | 0.591 | 11.93 |  | 0 | 11.93
173300 | 20 | 0.597 | 11.88 |  | 0 | 11.88
173310 | 10 | 0.614 | 6.055 |  | 0 | 6.055
173320 | 10 | 0.635 | 6.245 |  | 0 | 6.245
173330 | 10 | 0.655 | 6.45 |  | 0 | 6.45
173340 | 10 | 0.67 | 6.625 |  | 0 | 6.625
173350 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
173360 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
173370 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
173380 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
173390 | 10 | 0.669 | 6.695 |  | 0 | 6.695
173400 | 10 | 0.648 | 6.585 |  | 0 | 6.585
173410 | 10 | 0.629 | 6.385 |  | 0 | 6.385
173420 | 10 | 0.609 | 6.19 |  | 0 | 6.19
173440 | 20 | 0.592 | 12.01 |  | 0 | 12.01
173460 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173480 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173500 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173520 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173570 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
173580 | 10 | 0.604 | 5.98 |  | 0 | 5.98
173590 | 10 | 0.624 | 6.14 |  | 0 | 6.14
173600 | 10 | 0.643 | 6.335 |  | 0 | 6.335
173610 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
173620 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
173630 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
173640 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
173650 | 10 | 0.637 | 6.4 |  | 0 | 6.4
173660 | 10 | 0.616 | 6.265 |  | 0 | 6.265
173670 | 10 | 0.595 | 6.055 |  | 0 | 6.055
173680 | 10 | 0.592 | 5.935 |  | 0 | 5.935
173690 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
173700 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
173720 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173740 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173760 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173780 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173800 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173820 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173840 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173860 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173880 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173900 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173920 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173940 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173960 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
173970 | 10 | 0.605 | 5.985 |  | 0 | 5.985
173980 | 10 | 0.633 | 6.19 |  | 0 | 6.19
173990 | 10 | 0.661 | 6.47 |  | 0 | 6.47
174000 | 10 | 0.69 | 6.755 |  | 0 | 6.755
Km 173+000-Km 174+000 |  |  | 610.01 |  | 0 | 610.01
174000 |  | 0.69
174010 | 10 | 0.695 | 6.925 |  | 0 | 6.925
174020 | 10 | 0.695 | 6.95 |  | 0 | 6.95
174030 | 10 | 0.694 | 6.945 |  | 0 | 6.945
174040 | 10 | 0.695 | 6.945 |  | 0 | 6.945
174045 | 5 | 0.695 | 3.475 |  | 0 | 3.475
174060 | 15 | 0.695 | 10.425 |  | 0 | 10.425
174070 | 10 | 0.695 | 6.95 |  | 0 | 6.95
174080 | 10 | 0.695 | 6.95 |  | 0 | 6.95
174090 | 10 | 0.68 | 6.875 |  | 0 | 6.875
174100 | 10 | 0.652 | 6.66 |  | 0 | 6.66
174110 | 10 | 0.624 | 6.38 |  | 0 | 6.38
174120 | 10 | 0.596 | 6.1 |  | 0 | 6.1
174130 | 10 | 0.599 | 5.975 |  | 0 | 5.975
174140 | 10 | 0.613 | 6.06 |  | 0 | 6.06
174150 | 10 | 0.628 | 6.205 |  | 0 | 6.205
174160 | 10 | 0.642 | 6.35 |  | 0 | 6.35
174170 | 10 | 0.644 | 6.43 |  | 0 | 6.43
174180 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
174190 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
174200 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
174210 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
174220 | 10 | 0.633 | 6.385 |  | 0 | 6.385
174230 | 10 | 0.619 | 6.26 |  | 0 | 6.26
174240 | 10 | 0.605 | 6.12 |  | 0 | 6.12
174260 | 20 | 0.592 | 11.97 |  | 0 | 11.97
174280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
174300 | 20 | 0.602 | 11.94 |  | 0 | 11.94
174320 | 20 | 0.624 | 12.26 |  | 0 | 12.26
174330 | 10 | 0.624 | 6.24 |  | 0 | 6.24
174340 | 10 | 0.624 | 6.24 |  | 0 | 6.24
174350 | 10 | 0.624 | 6.24 |  | 0 | 6.24
174360 | 10 | 0.624 | 6.24 |  | 0 | 6.24
174370 | 10 | 0.615 | 6.195 |  | 0 | 6.195
174380 | 10 | 0.607 | 6.11 |  | 0 | 6.11
174400 | 20 | 0.596 | 12.03 |  | 0 | 12.03
174410 | 10 | 0.62 | 6.08 |  | 0 | 6.08
174420 | 10 | 0.647 | 6.335 |  | 0 | 6.335
174430 | 10 | 0.673 | 6.6 |  | 0 | 6.6
174440 | 10 | 0.695 | 6.84 |  | 0 | 6.84
174450 | 10 | 0.695 | 6.95 |  | 0 | 6.95
174460 | 10 | 0.693 | 6.94 |  | 0 | 6.94
174470 | 10 | 0.666 | 6.795 |  | 0 | 6.795
174480 | 10 | 0.64 | 6.53 |  | 0 | 6.53
174490 | 10 | 0.614 | 6.27 |  | 0 | 6.27
174500 | 10 | 0.591 | 6.025 |  | 0 | 6.025
174520 | 20 | 0.592 | 11.83 |  | 0 | 11.83
174540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
174560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
174580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
174600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
174620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
174640 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
174650 | 10 | 0.605 | 5.985 |  | 0 | 5.985
174660 | 10 | 0.625 | 6.15 |  | 0 | 6.15
174670 | 10 | 0.648 | 6.365 |  | 0 | 6.365
174680 | 10 | 0.669 | 6.585 |  | 0 | 6.585
174690 | 10 | 0.67 | 6.695 |  | 0 | 6.695
174700 | 10 | 0.663 | 6.665 |  | 0 | 6.665
174710 | 10 | 0.643 | 6.53 |  | 0 | 6.53
174720 | 10 | 0.622 | 6.325 |  | 0 | 6.325
174730 | 10 | 0.601 | 6.115 |  | 0 | 6.115
174740 | 10 | 0.598 | 5.995 |  | 0 | 5.995
174750 | 10 | 0.611 | 6.045 |  | 0 | 6.045
174760 | 10 | 0.625 | 6.18 |  | 0 | 6.18
174770 | 10 | 0.638 | 6.315 |  | 0 | 6.315
174780 | 10 | 0.641 | 6.395 |  | 0 | 6.395
174790 | 10 | 0.641 | 6.41 |  | 0 | 6.41
174800 | 10 | 0.637 | 6.39 |  | 0 | 6.39
174810 | 10 | 0.624 | 6.305 |  | 0 | 6.305
174820 | 10 | 0.611 | 6.175 |  | 0 | 6.175
174830 | 10 | 0.598 | 6.045 |  | 0 | 6.045
174840 | 10 | 0.6 | 5.99 |  | 0 | 5.99
174850 | 10 | 0.621 | 6.105 |  | 0 | 6.105
174860 | 10 | 0.643 | 6.32 |  | 0 | 6.32
174870 | 10 | 0.664 | 6.535 |  | 0 | 6.535
174880 | 10 | 0.67 | 6.67 |  | 0 | 6.67
174890 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
174900 | 10 | 0.65 | 6.6 |  | 0 | 6.6
174910 | 10 | 0.629 | 6.395 |  | 0 | 6.395
174920 | 10 | 0.608 | 6.185 |  | 0 | 6.185
174930 | 10 | 0.596 | 6.02 |  | 0 | 6.02
174940 | 10 | 0.615 | 6.055 |  | 0 | 6.055
174950 | 10 | 0.635 | 6.25 |  | 0 | 6.25
174960 | 10 | 0.655 | 6.45 |  | 0 | 6.45
174970 | 10 | 0.663 | 6.59 |  | 0 | 6.59
174980 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
174990 | 10 | 0.662 | 6.625 |  | 0 | 6.625
175000 | 10 | 0.662 | 6.62 |  | 0 | 6.62
Km 174+000-Km 175+000 |  |  | 631.075 |  | 0 | 631.075
175000 |  | 0.662
175010 | 10 | 0.656 | 6.59 |  | 0 | 6.59
175020 | 10 | 0.637 | 6.465 |  | 0 | 6.465
175030 | 10 | 0.618 | 6.275 |  | 0 | 6.275
175040 | 10 | 0.598 | 6.08 |  | 0 | 6.08
175060 | 20 | 0.591 | 11.89 |  | 0 | 11.89
175080 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
175090 | 10 | 0.594 | 5.925 |  | 0 | 5.925
175100 | 10 | 0.606 | 6 |  | 0 | 6
175110 | 10 | 0.619 | 6.125 |  | 0 | 6.125
175120 | 10 | 0.632 | 6.255 |  | 0 | 6.255
175130 | 10 | 0.643 | 6.375 |  | 0 | 6.375
175140 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
175150 | 10 | 0.644 | 6.435 |  | 0 | 6.435
175160 | 10 | 0.633 | 6.385 |  | 0 | 6.385
175170 | 10 | 0.62 | 6.265 |  | 0 | 6.265
175180 | 10 | 0.606 | 6.13 |  | 0 | 6.13
175190 | 10 | 0.594 | 6 |  | 0 | 6
175200 | 10 | 0.592 | 5.93 |  | 0 | 5.93
175220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
175240 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
175260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
175280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
175300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
175320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
175340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
175360 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
175370 | 10 | 0.605 | 5.98 |  | 0 | 5.98
175380 | 10 | 0.62 | 6.125 |  | 0 | 6.125
175390 | 10 | 0.634 | 6.27 |  | 0 | 6.27
175400 | 10 | 0.649 | 6.415 |  | 0 | 6.415
175410 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175420 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175430 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175440 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175450 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175460 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175470 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175480 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175490 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175500 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175510 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
175520 | 10 | 0.636 | 6.425 |  | 0 | 6.425
175530 | 10 | 0.621 | 6.285 |  | 0 | 6.285
175540 | 10 | 0.606 | 6.135 |  | 0 | 6.135
175550 | 10 | 0.593 | 5.995 |  | 0 | 5.995
175560 | 10 | 0.592 | 5.925 |  | 0 | 5.925
175580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
175600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
175620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
175630 | 10 | 0.6 | 5.96 |  | 0 | 5.96
175640 | 10 | 0.624 | 6.12 |  | 0 | 6.12
175650 | 10 | 0.652 | 6.38 |  | 0 | 6.38
175660 | 10 | 0.678 | 6.65 |  | 0 | 6.65
175670 | 10 | 0.696 | 6.87 |  | 0 | 6.87
175680 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
175690 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
175700 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
175710 | 10 | 0.695 | 6.955 |  | 0 | 6.955
175720 | 10 | 0.692 | 6.935 |  | 0 | 6.935
175730 | 10 | 0.666 | 6.79 |  | 0 | 6.79
175740 | 10 | 0.64 | 6.53 |  | 0 | 6.53
175750 | 10 | 0.614 | 6.27 |  | 0 | 6.27
175760 | 10 | 0.591 | 6.025 |  | 0 | 6.025
175780 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
175800 | 20 | 0.607 | 11.98 |  | 0 | 11.98
175810 | 10 | 0.627 | 6.17 |  | 0 | 6.17
175820 | 10 | 0.647 | 6.37 |  | 0 | 6.37
175830 | 10 | 0.666 | 6.565 |  | 0 | 6.565
175840 | 10 | 0.669 | 6.675 |  | 0 | 6.675
175850 | 10 | 0.669 | 6.69 |  | 0 | 6.69
175860 | 10 | 0.669 | 6.69 |  | 0 | 6.69
175870 | 10 | 0.669 | 6.69 |  | 0 | 6.69
175880 | 10 | 0.67 | 6.695 |  | 0 | 6.695
175890 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
175900 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
175910 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
175920 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
175930 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
175940 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
175950 | 10 | 0.668 | 6.69 |  | 0 | 6.69
175960 | 10 | 0.648 | 6.58 |  | 0 | 6.58
175970 | 10 | 0.629 | 6.385 |  | 0 | 6.385
175980 | 10 | 0.609 | 6.19 |  | 0 | 6.19
176000 | 20 | 0.591 | 12 |  | 0 | 12
Km 175+000-Km 176+000 |  |  | 627.305 |  | 0 | 627.305
176000 |  | 0.591
176020 | 20 | 0.607 | 11.98 |  | 0 | 11.98
176030 | 10 | 0.632 | 6.195 |  | 0 | 6.195
176040 | 10 | 0.657 | 6.445 |  | 0 | 6.445
176050 | 10 | 0.682 | 6.695 |  | 0 | 6.695
176060 | 10 | 0.682 | 6.82 |  | 0 | 6.82
176070 | 10 | 0.683 | 6.825 |  | 0 | 6.825
176080 | 10 | 0.682 | 6.825 |  | 0 | 6.825
176090 | 10 | 0.674 | 6.78 |  | 0 | 6.78
176100 | 10 | 0.649 | 6.615 |  | 0 | 6.615
176110 | 10 | 0.624 | 6.365 |  | 0 | 6.365
176120 | 10 | 0.6 | 6.12 |  | 0 | 6.12
176130 | 10 | 0.6 | 6 |  | 0 | 6
176140 | 10 | 0.614 | 6.07 |  | 0 | 6.07
176150 | 10 | 0.629 | 6.215 |  | 0 | 6.215
176160 | 10 | 0.643 | 6.36 |  | 0 | 6.36
176170 | 10 | 0.646 | 6.445 |  | 0 | 6.445
176180 | 10 | 0.639 | 6.425 |  | 0 | 6.425
176190 | 10 | 0.624 | 6.315 |  | 0 | 6.315
176200 | 10 | 0.61 | 6.17 |  | 0 | 6.17
176210 | 10 | 0.596 | 6.03 |  | 0 | 6.03
176220 | 10 | 0.607 | 6.015 |  | 0 | 6.015
176230 | 10 | 0.633 | 6.2 |  | 0 | 6.2
176240 | 10 | 0.66 | 6.465 |  | 0 | 6.465
176250 | 10 | 0.687 | 6.735 |  | 0 | 6.735
176260 | 10 | 0.689 | 6.88 |  | 0 | 6.88
176270 | 10 | 0.69 | 6.895 |  | 0 | 6.895
176280 | 10 | 0.665 | 6.775 |  | 0 | 6.775
176290 | 10 | 0.638 | 6.515 |  | 0 | 6.515
176300 | 10 | 0.612 | 6.25 |  | 0 | 6.25
176320 | 20 | 0.592 | 12.04 |  | 0 | 12.04
176340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
176360 | 20 | 0.598 | 11.9 |  | 0 | 11.9
176370 | 10 | 0.614 | 6.06 |  | 0 | 6.06
176380 | 10 | 0.632 | 6.23 |  | 0 | 6.23
176390 | 10 | 0.65 | 6.41 |  | 0 | 6.41
176400 | 10 | 0.656 | 6.53 |  | 0 | 6.53
176410 | 10 | 0.655 | 6.555 |  | 0 | 6.555
176420 | 10 | 0.655 | 6.55 |  | 0 | 6.55
176430 | 10 | 0.655 | 6.55 |  | 0 | 6.55
176440 | 10 | 0.657 | 6.56 |  | 0 | 6.56
176450 | 10 | 0.641 | 6.49 |  | 0 | 6.49
176460 | 10 | 0.623 | 6.32 |  | 0 | 6.32
176470 | 10 | 0.606 | 6.145 |  | 0 | 6.145
176480 | 10 | 0.592 | 5.99 |  | 0 | 5.99
176500 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
176510 | 10 | 0.603 | 5.97 |  | 0 | 5.97
176520 | 10 | 0.62 | 6.115 |  | 0 | 6.115
176530 | 10 | 0.636 | 6.28 |  | 0 | 6.28
176540 | 10 | 0.65 | 6.43 |  | 0 | 6.43
176550 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
176560 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
176570 | 10 | 0.65 | 6.5 |  | 0 | 6.5
176580 | 10 | 0.635 | 6.425 |  | 0 | 6.425
176590 | 10 | 0.618 | 6.265 |  | 0 | 6.265
176600 | 10 | 0.602 | 6.1 |  | 0 | 6.1
176620 | 20 | 0.591 | 11.93 |  | 0 | 11.93
176640 | 20 | 0.597 | 11.88 |  | 0 | 11.88
176650 | 10 | 0.619 | 6.08 |  | 0 | 6.08
176660 | 10 | 0.643 | 6.31 |  | 0 | 6.31
176670 | 10 | 0.666 | 6.545 |  | 0 | 6.545
176680 | 10 | 0.683 | 6.745 |  | 0 | 6.745
176690 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
176700 | 10 | 0.678 | 6.805 |  | 0 | 6.805
176710 | 10 | 0.655 | 6.665 |  | 0 | 6.665
176720 | 10 | 0.631 | 6.43 |  | 0 | 6.43
176730 | 10 | 0.609 | 6.2 |  | 0 | 6.2
176740 | 10 | 0.592 | 6.005 |  | 0 | 6.005
176750 | 10 | 0.593 | 5.925 |  | 0 | 5.925
176760 | 10 | 0.603 | 5.98 |  | 0 | 5.98
176770 | 10 | 0.615 | 6.09 |  | 0 | 6.09
176780 | 10 | 0.626 | 6.205 |  | 0 | 6.205
176790 | 10 | 0.631 | 6.285 |  | 0 | 6.285
176800 | 10 | 0.63 | 6.305 |  | 0 | 6.305
176810 | 10 | 0.63 | 6.3 |  | 0 | 6.3
176820 | 10 | 0.621 | 6.255 |  | 0 | 6.255
176830 | 10 | 0.61 | 6.155 |  | 0 | 6.155
176840 | 10 | 0.6 | 6.05 |  | 0 | 6.05
176860 | 20 | 0.591 | 11.91 |  | 0 | 11.91
176880 | 20 | 0.599 | 11.9 |  | 0 | 11.9
176890 | 10 | 0.612 | 6.055 |  | 0 | 6.055
176900 | 10 | 0.626 | 6.19 |  | 0 | 6.19
176910 | 10 | 0.639 | 6.325 |  | 0 | 6.325
176920 | 10 | 0.64 | 6.395 |  | 0 | 6.395
176930 | 10 | 0.638 | 6.39 |  | 0 | 6.39
176940 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
176950 | 10 | 0.64 | 6.39 |  | 0 | 6.39
176960 | 10 | 0.639 | 6.395 |  | 0 | 6.395
176970 | 10 | 0.626 | 6.325 |  | 0 | 6.325
176980 | 10 | 0.612 | 6.19 |  | 0 | 6.19
176990 | 10 | 0.599 | 6.055 |  | 0 | 6.055
177000 | 10 | 0.591 | 5.95 |  | 0 | 5.95
Km 176+000-Km 177+000 |  |  | 628.335 |  | 0 | 628.335
177000 |  | 0.591
177020 | 20 | 0.592 | 11.83 |  | 0 | 11.83
177040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177060 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177100 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177120 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177140 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177160 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177180 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177200 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
177210 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
177220 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
177230 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
177240 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
177250 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
177260 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
177270 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
177280 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
177300 | 20 | 0.592 | 11.83 |  | 0 | 11.83
177320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177360 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
177380 | 20 | 0.599 | 11.91 |  | 0 | 11.91
177400 | 20 | 0.625 | 12.24 |  | 0 | 12.24
177410 | 10 | 0.638 | 6.315 |  | 0 | 6.315
177420 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
177430 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
177440 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
177450 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
177460 | 10 | 0.63 | 6.34 |  | 0 | 6.34
177480 | 20 | 0.603 | 12.33 |  | 0 | 12.33
177490 | 10 | 0.594 | 5.985 |  | 0 | 5.985
177500 | 10 | 0.607 | 6.005 |  | 0 | 6.005
177510 | 10 | 0.621 | 6.14 |  | 0 | 6.14
177520 | 10 | 0.635 | 6.28 |  | 0 | 6.28
177530 | 10 | 0.643 | 6.39 |  | 0 | 6.39
177540 | 10 | 0.644 | 6.435 |  | 0 | 6.435
177550 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
177560 | 10 | 0.636 | 6.4 |  | 0 | 6.4
177570 | 10 | 0.622 | 6.29 |  | 0 | 6.29
177580 | 10 | 0.608 | 6.15 |  | 0 | 6.15
177590 | 10 | 0.595 | 6.015 |  | 0 | 6.015
177600 | 10 | 0.633 | 6.14 |  | 0 | 6.14
177610 | 10 | 0.696 | 6.645 |  | 0 | 6.645
177620 | 10 | 0.759 | 7.275 |  | 0 | 7.275
177630 | 10 | 0.781 | 7.7 |  | 0 | 7.7
177640 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
177650 | 10 | 0.78 | 7.805 |  | 0 | 7.805
177660 | 10 | 0.78 | 7.8 |  | 0 | 7.8
177670 | 10 | 0.78 | 7.8 |  | 0 | 7.8
177680 | 10 | 0.728 | 7.54 |  | 0 | 7.54
177690 | 10 | 0.665 | 6.965 |  | 0 | 6.965
177700 | 10 | 0.603 | 6.34 |  | 0 | 6.34
177710 | 10 | 0.592 | 5.975 |  | 0 | 5.975
177720 | 10 | 0.604 | 5.98 |  | 0 | 5.98
177730 | 10 | 0.617 | 6.105 |  | 0 | 6.105
177740 | 10 | 0.632 | 6.245 |  | 0 | 6.245
177750 | 10 | 0.636 | 6.34 |  | 0 | 6.34
177760 | 10 | 0.636 | 6.36 |  | 0 | 6.36
177770 | 10 | 0.637 | 6.365 |  | 0 | 6.365
177780 | 10 | 0.624 | 6.305 |  | 0 | 6.305
177790 | 10 | 0.61 | 6.17 |  | 0 | 6.17
177800 | 10 | 0.598 | 6.04 |  | 0 | 6.04
177810 | 10 | 0.593 | 5.955 |  | 0 | 5.955
177820 | 10 | 0.606 | 5.995 |  | 0 | 5.995
177830 | 10 | 0.62 | 6.13 |  | 0 | 6.13
177840 | 10 | 0.634 | 6.27 |  | 0 | 6.27
177850 | 10 | 0.637 | 6.355 |  | 0 | 6.355
177860 | 10 | 0.636 | 6.365 |  | 0 | 6.365
177870 | 10 | 0.622 | 6.29 |  | 0 | 6.29
177880 | 10 | 0.607 | 6.145 |  | 0 | 6.145
177890 | 10 | 0.594 | 6.005 |  | 0 | 6.005
177900 | 10 | 0.597 | 5.955 |  | 0 | 5.955
177910 | 10 | 0.612 | 6.045 |  | 0 | 6.045
177920 | 10 | 0.627 | 6.195 |  | 0 | 6.195
177930 | 10 | 0.637 | 6.32 |  | 0 | 6.32
177940 | 10 | 0.636 | 6.365 |  | 0 | 6.365
177950 | 10 | 0.637 | 6.365 |  | 0 | 6.365
177960 | 10 | 0.626 | 6.315 |  | 0 | 6.315
177970 | 10 | 0.61 | 6.18 |  | 0 | 6.18
177980 | 10 | 0.596 | 6.03 |  | 0 | 6.03
178000 | 20 | 0.592 | 11.88 |  | 0 | 11.88
Km 177+000-Km 178+000 |  |  | 621.06 |  | 0 | 621.06
178000 |  | 0.592
178020 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
178040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
178060 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
178070 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
178080 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
178090 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
178100 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
178110 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
178120 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
178130 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
178140 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
178160 | 20 | 0.592 | 11.83 |  | 0 | 11.83
178180 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
178200 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
178220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
178240 | 20 | 0.623 | 12.15 |  | 0 | 12.15
178260 | 20 | 0.684 | 13.07 |  | 0 | 13.07
178280 | 20 | 0.745 | 14.29 |  | 0 | 14.29
178300 | 20 | 0.807 | 15.52 |  | 0 | 15.52
178320 | 20 | 0.833 | 16.4 |  | 0 | 16.4
178330 | 10 | 0.838 | 8.355 |  | 0 | 8.355
178340 | 10 | 0.838 | 8.38 |  | 0 | 8.38
178350 | 10 | 0.838 | 8.38 |  | 0 | 8.38
178360 | 10 | 0.833 | 8.355 |  | 0 | 8.355
178380 | 20 | 0.805 | 16.38 |  | 0 | 16.38
178400 | 20 | 0.806 | 16.11 |  | 0 | 16.11
178420 | 20 | 0.806 | 16.12 |  | 0 | 16.12
178440 | 20 | 0.806 | 16.12 |  | 0 | 16.12
178460 | 20 | 0.806 | 16.12 |  | 0 | 16.12
178470 | 10 | 0.809 | 8.075 |  | 0 | 8.075
178480 | 10 | 0.819 | 8.14 |  | 0 | 8.14
178490 | 10 | 0.831 | 8.25 |  | 0 | 8.25
178500 | 10 | 0.843 | 8.37 |  | 0 | 8.37
178510 | 10 | 0.851 | 8.47 |  | 0 | 8.47
178520 | 10 | 0.851 | 8.51 |  | 0 | 8.51
178530 | 10 | 0.848 | 8.495 |  | 0 | 8.495
178540 | 10 | 0.837 | 8.425 |  | 0 | 8.425
178550 | 10 | 0.824 | 8.305 |  | 0 | 8.305
178560 | 10 | 0.813 | 8.185 |  | 0 | 8.185
178570 | 10 | 0.81 | 8.115 |  | 0 | 8.115
178580 | 10 | 0.826 | 8.18 |  | 0 | 8.18
178590 | 10 | 0.843 | 8.345 |  | 0 | 8.345
178600 | 10 | 0.861 | 8.52 |  | 0 | 8.52
178610 | 10 | 0.863 | 8.62 |  | 0 | 8.62
178620 | 10 | 0.863 | 8.63 |  | 0 | 8.63
178630 | 10 | 0.864 | 8.635 |  | 0 | 8.635
178640 | 10 | 0.862 | 8.63 |  | 0 | 8.63
178650 | 10 | 0.846 | 8.54 |  | 0 | 8.54
178660 | 10 | 0.829 | 8.375 |  | 0 | 8.375
178670 | 10 | 0.814 | 8.215 |  | 0 | 8.215
178680 | 10 | 0.805 | 8.095 |  | 0 | 8.095
178690 | 10 | 0.815 | 8.1 |  | 0 | 8.1
178700 | 10 | 0.83 | 8.225 |  | 0 | 8.225
178710 | 10 | 0.846 | 8.38 |  | 0 | 8.38
178720 | 10 | 0.862 | 8.54 |  | 0 | 8.54
178730 | 10 | 0.864 | 8.63 |  | 0 | 8.63
178740 | 10 | 0.864 | 8.64 |  | 0 | 8.64
178750 | 10 | 0.826 | 8.45 |  | 0 | 8.45
178760 | 10 | 0.789 | 8.075 |  | 0 | 8.075
178770 | 10 | 0.752 | 7.705 |  | 0 | 7.705
178780 | 10 | 0.726 | 7.39 |  | 0 | 7.39
178790 | 10 | 0.705 | 7.155 |  | 0 | 7.155
178800 | 10 | 0.685 | 6.95 |  | 0 | 6.95
178810 | 10 | 0.664 | 6.745 |  | 0 | 6.745
178820 | 10 | 0.656 | 6.6 |  | 0 | 6.6
178830 | 10 | 0.663 | 6.595 |  | 0 | 6.595
178840 | 10 | 0.644 | 6.535 |  | 0 | 6.535
178850 | 10 | 0.623 | 6.335 |  | 0 | 6.335
178860 | 10 | 0.603 | 6.13 |  | 0 | 6.13
178870 | 10 | 0.61 | 6.065 |  | 0 | 6.065
178880 | 10 | 0.651 | 6.305 |  | 0 | 6.305
178890 | 10 | 0.691 | 6.71 |  | 0 | 6.71
178900 | 10 | 0.708 | 6.995 |  | 0 | 6.995
178910 | 10 | 0.708 | 7.08 |  | 0 | 7.08
178920 | 10 | 0.708 | 7.08 |  | 0 | 7.08
178930 | 10 | 0.687 | 6.975 |  | 0 | 6.975
178940 | 10 | 0.647 | 6.67 |  | 0 | 6.67
178950 | 10 | 0.606 | 6.265 |  | 0 | 6.265
178960 | 10 | 0.592 | 5.99 |  | 0 | 5.99
178980 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179000 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
Km 178+000-Km 179+000 |  |  | 725.01 |  | 0 | 725.01
179000 |  | 0.592
179020 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179060 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179080 | 20 | 0.637 | 12.29 |  | 0 | 12.29
179090 | 10 | 0.697 | 6.67 |  | 0 | 6.67
179100 | 10 | 0.759 | 7.28 |  | 0 | 7.28
179110 | 10 | 0.774 | 7.665 |  | 0 | 7.665
179120 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
179130 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
179140 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
179150 | 10 | 0.732 | 7.53 |  | 0 | 7.53
179160 | 10 | 0.672 | 7.02 |  | 0 | 7.02
179170 | 10 | 0.611 | 6.415 |  | 0 | 6.415
179180 | 10 | 0.605 | 6.08 |  | 0 | 6.08
179190 | 10 | 0.631 | 6.18 |  | 0 | 6.18
179200 | 10 | 0.659 | 6.45 |  | 0 | 6.45
179210 | 10 | 0.686 | 6.725 |  | 0 | 6.725
179220 | 10 | 0.696 | 6.91 |  | 0 | 6.91
179230 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
179240 | 10 | 0.679 | 6.875 |  | 0 | 6.875
179250 | 10 | 0.652 | 6.655 |  | 0 | 6.655
179260 | 10 | 0.625 | 6.385 |  | 0 | 6.385
179270 | 10 | 0.598 | 6.115 |  | 0 | 6.115
179280 | 10 | 0.6 | 5.99 |  | 0 | 5.99
179290 | 10 | 0.613 | 6.065 |  | 0 | 6.065
179300 | 10 | 0.626 | 6.195 |  | 0 | 6.195
179310 | 10 | 0.64 | 6.33 |  | 0 | 6.33
179320 | 10 | 0.65 | 6.45 |  | 0 | 6.45
179330 | 10 | 0.649 | 6.495 |  | 0 | 6.495
179340 | 10 | 0.649 | 6.49 |  | 0 | 6.49
179350 | 10 | 0.648 | 6.485 |  | 0 | 6.485
179360 | 10 | 0.648 | 6.48 |  | 0 | 6.48
179370 | 10 | 0.648 | 6.48 |  | 0 | 6.48
179380 | 10 | 0.649 | 6.485 |  | 0 | 6.485
179390 | 10 | 0.65 | 6.495 |  | 0 | 6.495
179400 | 10 | 0.646 | 6.48 |  | 0 | 6.48
179410 | 10 | 0.633 | 6.395 |  | 0 | 6.395
179420 | 10 | 0.62 | 6.265 |  | 0 | 6.265
179430 | 10 | 0.607 | 6.135 |  | 0 | 6.135
179440 | 10 | 0.594 | 6.005 |  | 0 | 6.005
179460 | 20 | 0.592 | 11.86 |  | 0 | 11.86
179480 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179500 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179520 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
179610 | 10 | 0.595 | 5.935 |  | 0 | 5.935
179620 | 10 | 0.609 | 6.02 |  | 0 | 6.02
179630 | 10 | 0.624 | 6.165 |  | 0 | 6.165
179640 | 10 | 0.638 | 6.31 |  | 0 | 6.31
179650 | 10 | 0.651 | 6.445 |  | 0 | 6.445
179660 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
179670 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
179680 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
179690 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
179700 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
179710 | 10 | 0.636 | 6.435 |  | 0 | 6.435
179720 | 10 | 0.621 | 6.285 |  | 0 | 6.285
179730 | 10 | 0.606 | 6.135 |  | 0 | 6.135
179740 | 10 | 0.592 | 5.99 |  | 0 | 5.99
179760 | 20 | 0.601 | 11.93 |  | 0 | 11.93
179770 | 10 | 0.612 | 6.065 |  | 0 | 6.065
179780 | 10 | 0.624 | 6.18 |  | 0 | 6.18
179790 | 10 | 0.635 | 6.295 |  | 0 | 6.295
179800 | 10 | 0.637 | 6.36 |  | 0 | 6.36
179810 | 10 | 0.638 | 6.375 |  | 0 | 6.375
179820 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
179830 | 10 | 0.637 | 6.375 |  | 0 | 6.375
179840 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
179850 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
179860 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
179870 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
179880 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
179890 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
179900 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
179910 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
179920 | 10 | 0.629 | 6.33 |  | 0 | 6.33
179930 | 10 | 0.618 | 6.235 |  | 0 | 6.235
179940 | 10 | 0.606 | 6.12 |  | 0 | 6.12
179950 | 10 | 0.595 | 6.005 |  | 0 | 6.005
179960 | 10 | 0.591 | 5.93 |  | 0 | 5.93
179980 | 20 | 0.592 | 11.83 |  | 0 | 11.83
180000 | 20 | 0.605 | 11.97 |  | 0 | 11.97
Km 179+000-Km 180+000 |  |  | 631.015 |  | 0 | 631.015
180000 |  | 0.605
180010 | 10 | 0.62 | 6.125 |  | 0 | 6.125
180020 | 10 | 0.635 | 6.275 |  | 0 | 6.275
180030 | 10 | 0.65 | 6.425 |  | 0 | 6.425
180040 | 10 | 0.651 | 6.505 |  | 0 | 6.505
180050 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
180060 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
180070 | 10 | 0.639 | 6.45 |  | 0 | 6.45
180080 | 10 | 0.624 | 6.315 |  | 0 | 6.315
180090 | 10 | 0.609 | 6.165 |  | 0 | 6.165
180100 | 10 | 0.595 | 6.02 |  | 0 | 6.02
180120 | 20 | 0.592 | 11.87 |  | 0 | 11.87
180140 | 20 | 0.606 | 11.98 |  | 0 | 11.98
180150 | 10 | 0.633 | 6.195 |  | 0 | 6.195
180160 | 10 | 0.662 | 6.475 |  | 0 | 6.475
180170 | 10 | 0.691 | 6.765 |  | 0 | 6.765
180180 | 10 | 0.696 | 6.935 |  | 0 | 6.935
180190 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
180200 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
180210 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
180220 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
180230 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
180240 | 10 | 0.677 | 6.865 |  | 0 | 6.865
180250 | 10 | 0.648 | 6.625 |  | 0 | 6.625
180260 | 10 | 0.62 | 6.34 |  | 0 | 6.34
180270 | 10 | 0.592 | 6.06 |  | 0 | 6.06
180280 | 10 | 0.621 | 6.065 |  | 0 | 6.065
180290 | 10 | 0.65 | 6.355 |  | 0 | 6.355
180300 | 10 | 0.68 | 6.65 |  | 0 | 6.65
180310 | 10 | 0.703 | 6.915 |  | 0 | 6.915
180320 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
180330 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
180340 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
180350 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
180360 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
180370 | 10 | 0.679 | 6.91 |  | 0 | 6.91
180380 | 10 | 0.649 | 6.64 |  | 0 | 6.64
180390 | 10 | 0.619 | 6.34 |  | 0 | 6.34
180400 | 10 | 0.592 | 6.055 |  | 0 | 6.055
180420 | 20 | 0.598 | 11.9 |  | 0 | 11.9
180430 | 10 | 0.606 | 6.02 |  | 0 | 6.02
180440 | 10 | 0.614 | 6.1 |  | 0 | 6.1
180450 | 10 | 0.623 | 6.185 |  | 0 | 6.185
180460 | 10 | 0.625 | 6.24 |  | 0 | 6.24
180470 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
180480 | 10 | 0.624 | 6.245 |  | 0 | 6.245
180490 | 10 | 0.616 | 6.2 |  | 0 | 6.2
180500 | 10 | 0.608 | 6.12 |  | 0 | 6.12
180510 | 10 | 0.599 | 6.035 |  | 0 | 6.035
180520 | 10 | 0.592 | 5.955 |  | 0 | 5.955
180540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180630 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180640 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180650 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180660 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180670 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180680 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180690 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180700 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180710 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180720 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180740 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180750 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180760 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180770 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180780 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180790 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180800 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180810 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180820 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180840 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180860 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180880 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180900 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180920 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180940 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
180950 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180960 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180970 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180980 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
180990 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181000 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
Km 180+000-Km 181+000 |  |  | 618.7 |  | 0 | 618.7
181000 |  | 0.592
181020 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181060 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181100 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181110 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181120 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181130 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181140 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181150 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181160 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181180 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181200 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181240 | 20 | 0.595 | 11.87 |  | 0 | 11.87
181260 | 20 | 0.62 | 12.15 |  | 0 | 12.15
181270 | 10 | 0.625 | 6.225 |  | 0 | 6.225
181280 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
181290 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
181300 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
181310 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
181320 | 10 | 0.624 | 6.245 |  | 0 | 6.245
181340 | 20 | 0.596 | 12.2 |  | 0 | 12.2
181350 | 10 | 0.598 | 5.97 |  | 0 | 5.97
181360 | 10 | 0.623 | 6.105 |  | 0 | 6.105
181370 | 10 | 0.65 | 6.365 |  | 0 | 6.365
181380 | 10 | 0.677 | 6.635 |  | 0 | 6.635
181390 | 10 | 0.69 | 6.835 |  | 0 | 6.835
181400 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
181410 | 10 | 0.676 | 6.83 |  | 0 | 6.83
181420 | 10 | 0.65 | 6.63 |  | 0 | 6.63
181430 | 10 | 0.624 | 6.37 |  | 0 | 6.37
181440 | 10 | 0.597 | 6.105 |  | 0 | 6.105
181450 | 10 | 0.611 | 6.04 |  | 0 | 6.04
181460 | 10 | 0.638 | 6.245 |  | 0 | 6.245
181470 | 10 | 0.665 | 6.515 |  | 0 | 6.515
181480 | 10 | 0.69 | 6.775 |  | 0 | 6.775
181490 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
181500 | 10 | 0.687 | 6.885 |  | 0 | 6.885
181510 | 10 | 0.661 | 6.74 |  | 0 | 6.74
181520 | 10 | 0.634 | 6.475 |  | 0 | 6.475
181530 | 10 | 0.608 | 6.21 |  | 0 | 6.21
181540 | 10 | 0.592 | 6 |  | 0 | 6
181560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181580 | 20 | 0.614 | 12.06 |  | 0 | 12.06
181590 | 10 | 0.627 | 6.205 |  | 0 | 6.205
181600 | 10 | 0.631 | 6.29 |  | 0 | 6.29
181610 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
181620 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
181630 | 10 | 0.622 | 6.265 |  | 0 | 6.265
181640 | 10 | 0.603 | 6.125 |  | 0 | 6.125
181660 | 20 | 0.592 | 11.95 |  | 0 | 11.95
181680 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181700 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181720 | 20 | 0.593 | 11.85 |  | 0 | 11.85
181740 | 20 | 0.637 | 12.3 |  | 0 | 12.3
181750 | 10 | 0.638 | 6.375 |  | 0 | 6.375
181760 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
181770 | 10 | 0.633 | 6.355 |  | 0 | 6.355
181780 | 10 | 0.611 | 6.22 |  | 0 | 6.22
181800 | 20 | 0.592 | 12.03 |  | 0 | 12.03
181820 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181840 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181860 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181880 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181900 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181920 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
181930 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181940 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181950 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181960 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181970 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
181980 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
182000 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
Km 181+000-Km 182+000 |  |  | 610.405 |  | 0 | 610.405
182000 |  | 0.592
182020 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
182030 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
182040 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
182050 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
182060 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
182080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
182100 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
182110 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
182120 | 10 | 0.624 | 6.08 |  | 0 | 6.08
182130 | 10 | 0.667 | 6.455 |  | 0 | 6.455
182140 | 10 | 0.709 | 6.88 |  | 0 | 6.88
182150 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
182160 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
182170 | 10 | 0.674 | 6.915 |  | 0 | 6.915
182180 | 10 | 0.63 | 6.52 |  | 0 | 6.52
182190 | 10 | 0.595 | 6.125 |  | 0 | 6.125
182200 | 10 | 0.615 | 6.05 |  | 0 | 6.05
182210 | 10 | 0.638 | 6.265 |  | 0 | 6.265
182220 | 10 | 0.651 | 6.445 |  | 0 | 6.445
182230 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182240 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182250 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182260 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182270 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182280 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182290 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182300 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182310 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182320 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182330 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182340 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182350 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182360 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182370 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182380 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182390 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182400 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
182410 | 10 | 0.65 | 6.505 |  | 0 | 6.505
182420 | 10 | 0.629 | 6.395 |  | 0 | 6.395
182423.6 | 3.6 | 0.621 | 2.25 |  | 0 | 2.25
182430 | 6.4 | 0.607 | 3.9296 |  | 0 | 3.9296
182440 | 10 | 0.592 | 5.995 |  | 0 | 5.995
182460 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
182480 | 20 | 0.619 | 12.11 |  | 0 | 12.11
182490 | 10 | 0.653 | 6.36 |  | 0 | 6.36
182500 | 10 | 0.688 | 6.705 |  | 0 | 6.705
182510 | 10 | 0.696 | 6.92 |  | 0 | 6.92
182520 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
182530 | 10 | 0.674 | 6.85 |  | 0 | 6.85
182540 | 10 | 0.639 | 6.565 |  | 0 | 6.565
182550 | 10 | 0.605 | 6.22 |  | 0 | 6.22
182560 | 10 | 0.614 | 6.095 |  | 0 | 6.095
182570 | 10 | 0.649 | 6.315 |  | 0 | 6.315
182580 | 10 | 0.683 | 6.66 |  | 0 | 6.66
182590 | 10 | 0.696 | 6.895 |  | 0 | 6.895
182600 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
182610 | 10 | 0.675 | 6.855 |  | 0 | 6.855
182620 | 10 | 0.641 | 6.58 |  | 0 | 6.58
182630 | 10 | 0.606 | 6.235 |  | 0 | 6.235
182640 | 10 | 0.592 | 5.99 |  | 0 | 5.99
182650 | 10 | 0.598 | 5.95 |  | 0 | 5.95
182660 | 10 | 0.611 | 6.045 |  | 0 | 6.045
182670 | 10 | 0.625 | 6.18 |  | 0 | 6.18
182680 | 10 | 0.64 | 6.325 |  | 0 | 6.325
182690 | 10 | 0.644 | 6.42 |  | 0 | 6.42
182700 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
182710 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
182720 | 10 | 0.643 | 6.435 |  | 0 | 6.435
182730 | 10 | 0.629 | 6.36 |  | 0 | 6.36
182740 | 10 | 0.614 | 6.215 |  | 0 | 6.215
182750 | 10 | 0.6 | 6.07 |  | 0 | 6.07
182760 | 10 | 0.592 | 5.96 |  | 0 | 5.96
182780 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
182800 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
182810 | 10 | 0.598 | 5.95 |  | 0 | 5.95
182820 | 10 | 0.614 | 6.06 |  | 0 | 6.06
182830 | 10 | 0.63 | 6.22 |  | 0 | 6.22
182840 | 10 | 0.647 | 6.385 |  | 0 | 6.385
182850 | 10 | 0.657 | 6.52 |  | 0 | 6.52
182860 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
182870 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
182880 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
182890 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
182900 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
182910 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
182920 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
182930 | 10 | 0.654 | 6.555 |  | 0 | 6.555
182940 | 10 | 0.637 | 6.455 |  | 0 | 6.455
182950 | 10 | 0.62 | 6.285 |  | 0 | 6.285
182960 | 10 | 0.604 | 6.12 |  | 0 | 6.12
182980 | 20 | 0.592 | 11.96 |  | 0 | 11.96
183000 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
Km 182+000-Km 183+000 |  |  | 633.2646 |  | 0 | 633.2646
183000 |  | 0.592
183020 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183030 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
183040 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
183050 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
183060 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
183070 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
183080 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
183090 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
183100 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
183120 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183140 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183160 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183180 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183190 | 10 | 0.597 | 5.945 |  | 0 | 5.945
183200 | 10 | 0.605 | 6.01 |  | 0 | 6.01
183210 | 10 | 0.613 | 6.09 |  | 0 | 6.09
183220 | 10 | 0.622 | 6.175 |  | 0 | 6.175
183230 | 10 | 0.625 | 6.235 |  | 0 | 6.235
183240 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
183250 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
183260 | 10 | 0.623 | 6.24 |  | 0 | 6.24
183270 | 10 | 0.614 | 6.185 |  | 0 | 6.185
183280 | 10 | 0.606 | 6.1 |  | 0 | 6.1
183290 | 10 | 0.598 | 6.02 |  | 0 | 6.02
183300 | 10 | 0.592 | 5.95 |  | 0 | 5.95
183320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183360 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183380 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183400 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183420 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183440 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183460 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183480 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183500 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183520 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183560 | 20 | 0.622 | 12.14 |  | 0 | 12.14
183570 | 10 | 0.637 | 6.295 |  | 0 | 6.295
183580 | 10 | 0.638 | 6.375 |  | 0 | 6.375
183590 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
183600 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
183610 | 10 | 0.625 | 6.315 |  | 0 | 6.315
183620 | 10 | 0.61 | 6.175 |  | 0 | 6.175
183640 | 20 | 0.592 | 12.02 |  | 0 | 12.02
183660 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183680 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183700 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183720 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183740 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
183760 | 20 | 0.601 | 11.93 |  | 0 | 11.93
183770 | 10 | 0.673 | 6.37 |  | 0 | 6.37
183780 | 10 | 0.744 | 7.085 |  | 0 | 7.085
183790 | 10 | 0.807 | 7.755 |  | 0 | 7.755
183800 | 10 | 0.807 | 8.07 |  | 0 | 8.07
183810 | 10 | 0.807 | 8.07 |  | 0 | 8.07
183820 | 10 | 0.807 | 8.07 |  | 0 | 8.07
183830 | 10 | 0.807 | 8.07 |  | 0 | 8.07
183840 | 10 | 0.735 | 7.71 |  | 0 | 7.71
183850 | 10 | 0.664 | 6.995 |  | 0 | 6.995
183860 | 10 | 0.592 | 6.28 |  | 0 | 6.28
183870 | 10 | 0.613 | 6.025 |  | 0 | 6.025
183880 | 10 | 0.636 | 6.245 |  | 0 | 6.245
183890 | 10 | 0.659 | 6.475 |  | 0 | 6.475
183900 | 10 | 0.677 | 6.68 |  | 0 | 6.68
183910 | 10 | 0.677 | 6.77 |  | 0 | 6.77
183920 | 10 | 0.671 | 6.74 |  | 0 | 6.74
183930 | 10 | 0.648 | 6.595 |  | 0 | 6.595
183940 | 10 | 0.625 | 6.365 |  | 0 | 6.365
183950 | 10 | 0.602 | 6.135 |  | 0 | 6.135
183960 | 10 | 0.592 | 5.97 |  | 0 | 5.97
183980 | 20 | 0.633 | 12.25 |  | 0 | 12.25
183990 | 10 | 0.638 | 6.355 |  | 0 | 6.355
184000 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
Km 183+000-Km 184+000 |  |  | 618.76 |  | 0 | 618.76
184000 |  | 0.638
184010 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
184020 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
184030 | 10 | 0.636 | 6.37 |  | 0 | 6.37
184040 | 10 | 0.617 | 6.265 |  | 0 | 6.265
184060 | 20 | 0.592 | 12.09 |  | 0 | 12.09
184080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184100 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184120 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184140 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184160 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184180 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184200 | 20 | 0.614 | 12.06 |  | 0 | 12.06
184210 | 10 | 0.636 | 6.25 |  | 0 | 6.25
184220 | 10 | 0.638 | 6.37 |  | 0 | 6.37
184230 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
184240 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
184250 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
184260 | 10 | 0.636 | 6.37 |  | 0 | 6.37
184280 | 20 | 0.592 | 12.28 |  | 0 | 12.28
184300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184360 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184380 | 20 | 0.599 | 11.91 |  | 0 | 11.91
184390 | 10 | 0.623 | 6.11 |  | 0 | 6.11
184400 | 10 | 0.647 | 6.35 |  | 0 | 6.35
184410 | 10 | 0.672 | 6.595 |  | 0 | 6.595
184420 | 10 | 0.69 | 6.81 |  | 0 | 6.81
184430 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
184440 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
184450 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
184460 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
184470 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
184480 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
184490 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
184500 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
184510 | 10 | 0.667 | 6.785 |  | 0 | 6.785
184520 | 10 | 0.643 | 6.55 |  | 0 | 6.55
184530 | 10 | 0.619 | 6.31 |  | 0 | 6.31
184540 | 10 | 0.594 | 6.065 |  | 0 | 6.065
184560 | 20 | 0.592 | 11.86 |  | 0 | 11.86
184580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184640 | 20 | 0.608 | 12 |  | 0 | 12
184660 | 20 | 0.631 | 12.39 |  | 0 | 12.39
184670 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
184680 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
184690 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
184700 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
184710 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
184720 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
184740 | 20 | 0.631 | 12.62 |  | 0 | 12.62
184760 | 20 | 0.631 | 12.62 |  | 0 | 12.62
184770 | 10 | 0.639 | 6.35 |  | 0 | 6.35
184780 | 10 | 0.655 | 6.47 |  | 0 | 6.47
184790 | 10 | 0.672 | 6.635 |  | 0 | 6.635
184800 | 10 | 0.688 | 6.8 |  | 0 | 6.8
184810 | 10 | 0.696 | 6.92 |  | 0 | 6.92
184820 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
184830 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
184840 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
184850 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
184860 | 10 | 0.691 | 6.935 |  | 0 | 6.935
184870 | 10 | 0.665 | 6.78 |  | 0 | 6.78
184880 | 10 | 0.639 | 6.52 |  | 0 | 6.52
184890 | 10 | 0.613 | 6.26 |  | 0 | 6.26
184900 | 10 | 0.592 | 6.025 |  | 0 | 6.025
184920 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184940 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
184960 | 20 | 0.601 | 11.93 |  | 0 | 11.93
184970 | 10 | 0.626 | 6.135 |  | 0 | 6.135
184980 | 10 | 0.652 | 6.39 |  | 0 | 6.39
184990 | 10 | 0.679 | 6.655 |  | 0 | 6.655
185000 | 10 | 0.696 | 6.875 |  | 0 | 6.875
Km 184+000-Km 185+000 |  |  | 627.11 |  | 0 | 627.11
185000 |  | 0.696
185010 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185020 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185030 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185040 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185050 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185060 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185070 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185080 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185090 | 10 | 0.67 | 6.83 |  | 0 | 6.83
185100 | 10 | 0.644 | 6.57 |  | 0 | 6.57
185110 | 10 | 0.618 | 6.31 |  | 0 | 6.31
185120 | 10 | 0.592 | 6.05 |  | 0 | 6.05
185130 | 10 | 0.6 | 5.96 |  | 0 | 5.96
185140 | 10 | 0.615 | 6.075 |  | 0 | 6.075
185150 | 10 | 0.632 | 6.235 |  | 0 | 6.235
185160 | 10 | 0.648 | 6.4 |  | 0 | 6.4
185170 | 10 | 0.657 | 6.525 |  | 0 | 6.525
185180 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
185190 | 10 | 0.645 | 6.51 |  | 0 | 6.51
185200 | 10 | 0.628 | 6.365 |  | 0 | 6.365
185210 | 10 | 0.612 | 6.2 |  | 0 | 6.2
185220 | 10 | 0.596 | 6.04 |  | 0 | 6.04
185240 | 20 | 0.592 | 11.88 |  | 0 | 11.88
185260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
185280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
185300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
185320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
185340 | 20 | 0.598 | 11.9 |  | 0 | 11.9
185350 | 10 | 0.624 | 6.11 |  | 0 | 6.11
185360 | 10 | 0.653 | 6.385 |  | 0 | 6.385
185370 | 10 | 0.682 | 6.675 |  | 0 | 6.675
185380 | 10 | 0.696 | 6.89 |  | 0 | 6.89
185390 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185400 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185410 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185420 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185430 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185440 | 10 | 0.681 | 6.885 |  | 0 | 6.885
185450 | 10 | 0.653 | 6.67 |  | 0 | 6.67
185460 | 10 | 0.625 | 6.39 |  | 0 | 6.39
185470 | 10 | 0.597 | 6.11 |  | 0 | 6.11
185480 | 10 | 0.614 | 6.055 |  | 0 | 6.055
185490 | 10 | 0.642 | 6.28 |  | 0 | 6.28
185500 | 10 | 0.671 | 6.565 |  | 0 | 6.565
185510 | 10 | 0.696 | 6.835 |  | 0 | 6.835
185520 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185530 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
185540 | 10 | 0.673 | 6.845 |  | 0 | 6.845
185550 | 10 | 0.645 | 6.59 |  | 0 | 6.59
185560 | 10 | 0.617 | 6.31 |  | 0 | 6.31
185580 | 20 | 0.592 | 12.09 |  | 0 | 12.09
185600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
185620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
185640 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
185660 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
185680 | 20 | 0.635 | 12.27 |  | 0 | 12.27
185690 | 10 | 0.667 | 6.51 |  | 0 | 6.51
185700 | 10 | 0.69 | 6.785 |  | 0 | 6.785
185710 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
185720 | 10 | 0.686 | 6.88 |  | 0 | 6.88
185730 | 10 | 0.654 | 6.7 |  | 0 | 6.7
185740 | 10 | 0.621 | 6.375 |  | 0 | 6.375
185760 | 20 | 0.592 | 12.13 |  | 0 | 12.13
185770 | 10 | 0.622 | 6.07 |  | 0 | 6.07
185780 | 10 | 0.652 | 6.37 |  | 0 | 6.37
185790 | 10 | 0.682 | 6.67 |  | 0 | 6.67
185800 | 10 | 0.703 | 6.925 |  | 0 | 6.925
185810 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185820 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185830 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185840 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185850 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185860 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185870 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185880 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185890 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185900 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185910 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
185920 | 10 | 0.676 | 6.895 |  | 0 | 6.895
185930 | 10 | 0.646 | 6.61 |  | 0 | 6.61
185940 | 10 | 0.616 | 6.31 |  | 0 | 6.31
185960 | 20 | 0.609 | 12.25 |  | 0 | 12.25
185970 | 10 | 0.628 | 6.185 |  | 0 | 6.185
185980 | 10 | 0.648 | 6.38 |  | 0 | 6.38
185990 | 10 | 0.668 | 6.58 |  | 0 | 6.58
186000 | 10 | 0.67 | 6.69 |  | 0 | 6.69
Km 185+000-Km 186+000 |  |  | 647.04 |  | 0 | 647.04
186000 |  | 0.67
186010 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
186020 | 10 | 0.654 | 6.62 |  | 0 | 6.62
186030 | 10 | 0.635 | 6.445 |  | 0 | 6.445
186040 | 10 | 0.615 | 6.25 |  | 0 | 6.25
186050 | 10 | 0.596 | 6.055 |  | 0 | 6.055
186060 | 10 | 0.592 | 5.94 |  | 0 | 5.94
186080 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186100 | 20 | 0.6 | 11.92 |  | 0 | 11.92
186110 | 10 | 0.615 | 6.075 |  | 0 | 6.075
186120 | 10 | 0.63 | 6.225 |  | 0 | 6.225
186130 | 10 | 0.638 | 6.34 |  | 0 | 6.34
186140 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
186150 | 10 | 0.636 | 6.37 |  | 0 | 6.37
186160 | 10 | 0.62 | 6.28 |  | 0 | 6.28
186180 | 20 | 0.592 | 12.12 |  | 0 | 12.12
186200 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186240 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186310 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
186320 | 10 | 0.602 | 5.97 |  | 0 | 5.97
186330 | 10 | 0.612 | 6.07 |  | 0 | 6.07
186340 | 10 | 0.621 | 6.165 |  | 0 | 6.165
186350 | 10 | 0.631 | 6.26 |  | 0 | 6.26
186360 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
186370 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
186380 | 10 | 0.623 | 6.27 |  | 0 | 6.27
186390 | 10 | 0.613 | 6.18 |  | 0 | 6.18
186400 | 10 | 0.603 | 6.08 |  | 0 | 6.08
186410 | 10 | 0.594 | 5.985 |  | 0 | 5.985
186420 | 10 | 0.601 | 5.975 |  | 0 | 5.975
186430 | 10 | 0.613 | 6.07 |  | 0 | 6.07
186440 | 10 | 0.624 | 6.185 |  | 0 | 6.185
186450 | 10 | 0.636 | 6.3 |  | 0 | 6.3
186460 | 10 | 0.638 | 6.37 |  | 0 | 6.37
186470 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
186480 | 10 | 0.63 | 6.34 |  | 0 | 6.34
186490 | 10 | 0.618 | 6.24 |  | 0 | 6.24
186500 | 10 | 0.607 | 6.125 |  | 0 | 6.125
186510 | 10 | 0.596 | 6.015 |  | 0 | 6.015
186520 | 10 | 0.592 | 5.94 |  | 0 | 5.94
186540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186570 | 10 | 0.602 | 5.97 |  | 0 | 5.97
186580 | 10 | 0.619 | 6.105 |  | 0 | 6.105
186590 | 10 | 0.637 | 6.28 |  | 0 | 6.28
186600 | 10 | 0.655 | 6.46 |  | 0 | 6.46
186610 | 10 | 0.664 | 6.595 |  | 0 | 6.595
186620 | 10 | 0.664 | 6.64 |  | 0 | 6.64
186630 | 10 | 0.651 | 6.575 |  | 0 | 6.575
186640 | 10 | 0.633 | 6.42 |  | 0 | 6.42
186650 | 10 | 0.615 | 6.24 |  | 0 | 6.24
186660 | 10 | 0.597 | 6.06 |  | 0 | 6.06
186680 | 20 | 0.592 | 11.89 |  | 0 | 11.89
186700 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186720 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186740 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186760 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186770 | 10 | 0.601 | 5.965 |  | 0 | 5.965
186780 | 10 | 0.624 | 6.125 |  | 0 | 6.125
186790 | 10 | 0.649 | 6.365 |  | 0 | 6.365
186800 | 10 | 0.674 | 6.615 |  | 0 | 6.615
186810 | 10 | 0.69 | 6.82 |  | 0 | 6.82
186820 | 10 | 0.69 | 6.9 |  | 0 | 6.9
186830 | 10 | 0.684 | 6.87 |  | 0 | 6.87
186840 | 10 | 0.66 | 6.72 |  | 0 | 6.72
186850 | 10 | 0.635 | 6.475 |  | 0 | 6.475
186860 | 10 | 0.611 | 6.23 |  | 0 | 6.23
186880 | 20 | 0.592 | 12.03 |  | 0 | 12.03
186900 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186920 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186940 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186960 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
186980 | 20 | 0.603 | 11.95 |  | 0 | 11.95
186990 | 10 | 0.62 | 6.115 |  | 0 | 6.115
187000 | 10 | 0.638 | 6.29 |  | 0 | 6.29
Km 186+000-Km 187+000 |  |  | 613.165 |  | 0 | 613.165
187000 |  | 0.638
187010 | 10 | 0.656 | 6.47 |  | 0 | 6.47
187020 | 10 | 0.657 | 6.565 |  | 0 | 6.565
187030 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
187040 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
187050 | 10 | 0.639 | 6.48 |  | 0 | 6.48
187060 | 10 | 0.622 | 6.305 |  | 0 | 6.305
187070 | 10 | 0.604 | 6.13 |  | 0 | 6.13
187080 | 10 | 0.596 | 6 |  | 0 | 6
187090 | 10 | 0.608 | 6.02 |  | 0 | 6.02
187100 | 10 | 0.622 | 6.15 |  | 0 | 6.15
187110 | 10 | 0.635 | 6.285 |  | 0 | 6.285
187120 | 10 | 0.644 | 6.395 |  | 0 | 6.395
187130 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
187140 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
187150 | 10 | 0.637 | 6.405 |  | 0 | 6.405
187160 | 10 | 0.623 | 6.3 |  | 0 | 6.3
187170 | 10 | 0.61 | 6.165 |  | 0 | 6.165
187180 | 10 | 0.598 | 6.04 |  | 0 | 6.04
187200 | 20 | 0.592 | 11.9 |  | 0 | 11.9
187220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187240 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187360 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187380 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187400 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187420 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187440 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187460 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187480 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187500 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187520 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187640 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187660 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187670 | 10 | 0.613 | 6.025 |  | 0 | 6.025
187680 | 10 | 0.636 | 6.245 |  | 0 | 6.245
187690 | 10 | 0.66 | 6.48 |  | 0 | 6.48
187700 | 10 | 0.677 | 6.685 |  | 0 | 6.685
187710 | 10 | 0.677 | 6.77 |  | 0 | 6.77
187720 | 10 | 0.677 | 6.77 |  | 0 | 6.77
187730 | 10 | 0.674 | 6.755 |  | 0 | 6.755
187740 | 10 | 0.651 | 6.625 |  | 0 | 6.625
187750 | 10 | 0.628 | 6.395 |  | 0 | 6.395
187760 | 10 | 0.605 | 6.165 |  | 0 | 6.165
187780 | 20 | 0.606 | 12.11 |  | 0 | 12.11
187790 | 10 | 0.623 | 6.145 |  | 0 | 6.145
187800 | 10 | 0.639 | 6.31 |  | 0 | 6.31
187810 | 10 | 0.651 | 6.45 |  | 0 | 6.45
187820 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
187830 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
187840 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
187850 | 10 | 0.647 | 6.49 |  | 0 | 6.49
187860 | 10 | 0.631 | 6.39 |  | 0 | 6.39
187870 | 10 | 0.615 | 6.23 |  | 0 | 6.23
187880 | 10 | 0.599 | 6.07 |  | 0 | 6.07
187900 | 20 | 0.592 | 11.91 |  | 0 | 11.91
187920 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187940 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
187950 | 10 | 0.594 | 5.93 |  | 0 | 5.93
187960 | 10 | 0.602 | 5.98 |  | 0 | 5.98
187970 | 10 | 0.61 | 6.06 |  | 0 | 6.06
187980 | 10 | 0.619 | 6.145 |  | 0 | 6.145
187990 | 10 | 0.625 | 6.22 |  | 0 | 6.22
188000 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
Km 187+000-Km 188+000 |  |  | 610.765 |  | 0 | 610.765
188000 |  | 0.625
188010 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
188020 | 10 | 0.622 | 6.235 |  | 0 | 6.235
188030 | 10 | 0.613 | 6.175 |  | 0 | 6.175
188040 | 10 | 0.605 | 6.09 |  | 0 | 6.09
188050 | 10 | 0.597 | 6.01 |  | 0 | 6.01
188060 | 10 | 0.592 | 5.945 |  | 0 | 5.945
188070 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188080 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188090 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188100 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188110 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188120 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188130 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188140 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188150 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188160 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188170 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188180 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188200 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188240 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188360 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188380 | 20 | 0.605 | 11.97 |  | 0 | 11.97
188390 | 10 | 0.623 | 6.14 |  | 0 | 6.14
188400 | 10 | 0.641 | 6.32 |  | 0 | 6.32
188410 | 10 | 0.657 | 6.49 |  | 0 | 6.49
188420 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
188430 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
188440 | 10 | 0.642 | 6.495 |  | 0 | 6.495
188450 | 10 | 0.625 | 6.335 |  | 0 | 6.335
188460 | 10 | 0.607 | 6.16 |  | 0 | 6.16
188470 | 10 | 0.595 | 6.01 |  | 0 | 6.01
188480 | 10 | 0.621 | 6.08 |  | 0 | 6.08
188490 | 10 | 0.65 | 6.355 |  | 0 | 6.355
188500 | 10 | 0.679 | 6.645 |  | 0 | 6.645
188510 | 10 | 0.696 | 6.875 |  | 0 | 6.875
188520 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
188530 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
188540 | 10 | 0.69 | 6.93 |  | 0 | 6.93
188550 | 10 | 0.662 | 6.76 |  | 0 | 6.76
188560 | 10 | 0.634 | 6.48 |  | 0 | 6.48
188570 | 10 | 0.606 | 6.2 |  | 0 | 6.2
188580 | 10 | 0.597 | 6.015 |  | 0 | 6.015
188590 | 10 | 0.613 | 6.05 |  | 0 | 6.05
188600 | 10 | 0.631 | 6.22 |  | 0 | 6.22
188610 | 10 | 0.649 | 6.4 |  | 0 | 6.4
188620 | 10 | 0.657 | 6.53 |  | 0 | 6.53
188630 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
188640 | 10 | 0.652 | 6.545 |  | 0 | 6.545
188650 | 10 | 0.634 | 6.43 |  | 0 | 6.43
188660 | 10 | 0.617 | 6.255 |  | 0 | 6.255
188670 | 10 | 0.599 | 6.08 |  | 0 | 6.08
188680 | 10 | 0.592 | 5.955 |  | 0 | 5.955
188700 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188720 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188740 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188750 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188760 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188770 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188780 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188790 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188800 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
188820 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
188840 | 20 | 0.595 | 11.87 |  | 0 | 11.87
188850 | 10 | 0.601 | 5.98 |  | 0 | 5.98
188860 | 10 | 0.608 | 6.045 |  | 0 | 6.045
188870 | 10 | 0.615 | 6.115 |  | 0 | 6.115
188880 | 10 | 0.622 | 6.185 |  | 0 | 6.185
188890 | 10 | 0.625 | 6.235 |  | 0 | 6.235
188900 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
188910 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
188920 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
188930 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
188940 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
188950 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
188960 | 10 | 0.619 | 6.22 |  | 0 | 6.22
188970 | 10 | 0.613 | 6.16 |  | 0 | 6.16
188980 | 10 | 0.606 | 6.095 |  | 0 | 6.095
188990 | 10 | 0.599 | 6.025 |  | 0 | 6.025
189000 | 10 | 0.593 | 5.96 |  | 0 | 5.96
Km 188+000-Km 189+000 |  |  | 611.93 |  | 0 | 611.93
189000 |  | 0.593
189010 | 10 | 0.614 | 6.035 |  | 0 | 6.035
189020 | 10 | 0.643 | 6.285 |  | 0 | 6.285
189030 | 10 | 0.672 | 6.575 |  | 0 | 6.575
189040 | 10 | 0.696 | 6.84 |  | 0 | 6.84
189050 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
189060 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
189070 | 10 | 0.678 | 6.87 |  | 0 | 6.87
189080 | 10 | 0.65 | 6.64 |  | 0 | 6.64
189090 | 10 | 0.621 | 6.355 |  | 0 | 6.355
189100 | 10 | 0.593 | 6.07 |  | 0 | 6.07
189110 | 10 | 0.608 | 6.005 |  | 0 | 6.005
189120 | 10 | 0.626 | 6.17 |  | 0 | 6.17
189130 | 10 | 0.644 | 6.35 |  | 0 | 6.35
189140 | 10 | 0.657 | 6.505 |  | 0 | 6.505
189150 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
189160 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
189170 | 10 | 0.643 | 6.5 |  | 0 | 6.5
189180 | 10 | 0.626 | 6.345 |  | 0 | 6.345
189190 | 10 | 0.608 | 6.17 |  | 0 | 6.17
189200 | 10 | 0.592 | 6 |  | 0 | 6
189220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189240 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189340 | 20 | 0.6 | 11.92 |  | 0 | 11.92
189350 | 10 | 0.616 | 6.08 |  | 0 | 6.08
189360 | 10 | 0.633 | 6.245 |  | 0 | 6.245
189370 | 10 | 0.649 | 6.41 |  | 0 | 6.41
189380 | 10 | 0.657 | 6.53 |  | 0 | 6.53
189390 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
189400 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
189410 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
189420 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
189430 | 10 | 0.643 | 6.5 |  | 0 | 6.5
189440 | 10 | 0.627 | 6.35 |  | 0 | 6.35
189450 | 10 | 0.61 | 6.185 |  | 0 | 6.185
189460 | 10 | 0.595 | 6.025 |  | 0 | 6.025
189480 | 20 | 0.592 | 11.87 |  | 0 | 11.87
189500 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189520 | 20 | 0.614 | 12.06 |  | 0 | 12.06
189530 | 10 | 0.644 | 6.29 |  | 0 | 6.29
189540 | 10 | 0.673 | 6.585 |  | 0 | 6.585
189550 | 10 | 0.703 | 6.88 |  | 0 | 6.88
189560 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
189570 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
189580 | 10 | 0.703 | 7.03 |  | 0 | 7.03
189590 | 10 | 0.679 | 6.91 |  | 0 | 6.91
189600 | 10 | 0.649 | 6.64 |  | 0 | 6.64
189610 | 10 | 0.619 | 6.34 |  | 0 | 6.34
189620 | 10 | 0.592 | 6.055 |  | 0 | 6.055
189630 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189640 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189650 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189660 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189670 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189680 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189690 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189700 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189710 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189720 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189730 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189740 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
189760 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189780 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189800 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189820 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189840 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189860 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189880 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189900 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189920 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189940 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189960 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
189980 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190000 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
Km 189+000-Km 190+000 |  |  | 615.86 |  | 0 | 615.86
190000 |  | 0.592
190020 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190040 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190060 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190070 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190080 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190090 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190100 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190110 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190120 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190130 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190140 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190150 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190160 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190170 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190180 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190190 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190200 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190240 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190260 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190280 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190300 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190320 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190340 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190360 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190380 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
190390 | 10 | 0.602 | 5.965 |  | 0 | 5.965
190400 | 10 | 0.615 | 6.085 |  | 0 | 6.085
190410 | 10 | 0.628 | 6.215 |  | 0 | 6.215
190420 | 10 | 0.642 | 6.35 |  | 0 | 6.35
190430 | 10 | 0.644 | 6.43 |  | 0 | 6.43
190440 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
190450 | 10 | 0.644 | 6.44 |  | 0 | 6.44
190460 | 10 | 0.631 | 6.375 |  | 0 | 6.375
190470 | 10 | 0.618 | 6.245 |  | 0 | 6.245
190480 | 10 | 0.605 | 6.115 |  | 0 | 6.115
190490 | 10 | 0.592 | 5.985 |  | 0 | 5.985
190500 | 10 | 0.591 | 5.915 |  | 0 | 5.915
190510 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
190520 | 10 | 0.592 | 5.915 |  | 0 | 5.915
190530 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190540 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190550 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190560 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190640 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
190650 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190660 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190670 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190680 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190690 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190700 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190710 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190720 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190730 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190740 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190750 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190760 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190770 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190780 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190790 | 10 | 0.597 | 5.945 |  | 0 | 5.945
190800 | 10 | 0.602 | 5.995 |  | 0 | 5.995
190810 | 10 | 0.609 | 6.055 |  | 0 | 6.055
190820 | 10 | 0.616 | 6.125 |  | 0 | 6.125
190830 | 10 | 0.618 | 6.17 |  | 0 | 6.17
190840 | 10 | 0.618 | 6.18 |  | 0 | 6.18
190850 | 10 | 0.618 | 6.18 |  | 0 | 6.18
190860 | 10 | 0.618 | 6.18 |  | 0 | 6.18
190870 | 10 | 0.615 | 6.165 |  | 0 | 6.165
190880 | 10 | 0.609 | 6.12 |  | 0 | 6.12
190890 | 10 | 0.601 | 6.05 |  | 0 | 6.05
190900 | 10 | 0.595 | 5.98 |  | 0 | 5.98
190920 | 20 | 0.591 | 11.86 |  | 0 | 11.86
190940 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
190950 | 10 | 0.592 | 5.915 |  | 0 | 5.915
190960 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190970 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190980 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
190990 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
191000 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
Km 190+000-Km 191+000 |  |  | 597.595 |  | 0 | 597.595
191000 |  | 0.592
191010 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
191020 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
191030 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
191040 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
191050 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
191060 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
191070 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
191080 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
191100 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191120 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191140 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191160 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191180 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191200 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191210 | 10 | 0.596 | 5.94 |  | 0 | 5.94
191220 | 10 | 0.607 | 6.015 |  | 0 | 6.015
191230 | 10 | 0.619 | 6.13 |  | 0 | 6.13
191240 | 10 | 0.63 | 6.245 |  | 0 | 6.245
191250 | 10 | 0.637 | 6.335 |  | 0 | 6.335
191260 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
191270 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
191280 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
191290 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
191300 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
191310 | 10 | 0.626 | 6.315 |  | 0 | 6.315
191320 | 10 | 0.615 | 6.205 |  | 0 | 6.205
191330 | 10 | 0.603 | 6.09 |  | 0 | 6.09
191340 | 10 | 0.592 | 5.975 |  | 0 | 5.975
191360 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
191380 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
191400 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
191410 | 10 | 0.638 | 6.145 |  | 0 | 6.145
191420 | 10 | 0.687 | 6.625 |  | 0 | 6.625
191430 | 10 | 0.736 | 7.115 |  | 0 | 7.115
191440 | 10 | 0.773 | 7.545 |  | 0 | 7.545
191450 | 10 | 0.774 | 7.735 |  | 0 | 7.735
191460 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
191470 | 10 | 0.759 | 7.665 |  | 0 | 7.665
191480 | 10 | 0.71 | 7.345 |  | 0 | 7.345
191490 | 10 | 0.661 | 6.855 |  | 0 | 6.855
191500 | 10 | 0.612 | 6.365 |  | 0 | 6.365
191520 | 20 | 0.592 | 12.04 |  | 0 | 12.04
191540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191600 | 20 | 0.596 | 11.88 |  | 0 | 11.88
191610 | 10 | 0.602 | 5.99 |  | 0 | 5.99
191620 | 10 | 0.612 | 6.07 |  | 0 | 6.07
191630 | 10 | 0.62 | 6.16 |  | 0 | 6.16
191640 | 10 | 0.625 | 6.225 |  | 0 | 6.225
191650 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
191660 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
191670 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
191680 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
191690 | 10 | 0.621 | 6.23 |  | 0 | 6.23
191700 | 10 | 0.613 | 6.17 |  | 0 | 6.17
191710 | 10 | 0.605 | 6.09 |  | 0 | 6.09
191720 | 10 | 0.597 | 6.01 |  | 0 | 6.01
191740 | 20 | 0.592 | 11.89 |  | 0 | 11.89
191760 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191780 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191800 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191820 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191840 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191860 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
191880 | 20 | 0.599 | 11.91 |  | 0 | 11.91
191890 | 10 | 0.624 | 6.115 |  | 0 | 6.115
191900 | 10 | 0.65 | 6.37 |  | 0 | 6.37
191910 | 10 | 0.677 | 6.635 |  | 0 | 6.635
191920 | 10 | 0.695 | 6.86 |  | 0 | 6.86
191930 | 10 | 0.695 | 6.95 |  | 0 | 6.95
191940 | 10 | 0.696 | 6.955 |  | 0 | 6.955
191950 | 10 | 0.691 | 6.935 |  | 0 | 6.935
191960 | 10 | 0.664 | 6.775 |  | 0 | 6.775
191970 | 10 | 0.639 | 6.515 |  | 0 | 6.515
191980 | 10 | 0.613 | 6.26 |  | 0 | 6.26
192000 | 20 | 0.592 | 12.05 |  | 0 | 12.05
Km 191+000-Km 192+000 |  |  | 618.75 |  | 0 | 618.75
192000 |  | 0.592
192010 | 10 | 0.596 | 5.94 |  | 0 | 5.94
192020 | 10 | 0.61 | 6.03 |  | 0 | 6.03
192030 | 10 | 0.625 | 6.175 |  | 0 | 6.175
192040 | 10 | 0.64 | 6.325 |  | 0 | 6.325
192050 | 10 | 0.651 | 6.455 |  | 0 | 6.455
192060 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
192070 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
192080 | 10 | 0.651 | 6.51 |  | 0 | 6.51
192090 | 10 | 0.64 | 6.455 |  | 0 | 6.455
192100 | 10 | 0.625 | 6.325 |  | 0 | 6.325
192110 | 10 | 0.61 | 6.175 |  | 0 | 6.175
192120 | 10 | 0.597 | 6.035 |  | 0 | 6.035
192140 | 20 | 0.592 | 11.89 |  | 0 | 11.89
192160 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
192180 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
192200 | 20 | 0.599 | 11.9 |  | 0 | 11.9
192210 | 10 | 0.624 | 6.115 |  | 0 | 6.115
192220 | 10 | 0.651 | 6.375 |  | 0 | 6.375
192230 | 10 | 0.677 | 6.64 |  | 0 | 6.64
192240 | 10 | 0.695 | 6.86 |  | 0 | 6.86
192250 | 10 | 0.695 | 6.95 |  | 0 | 6.95
192260 | 10 | 0.696 | 6.955 |  | 0 | 6.955
192270 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
192280 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
192290 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
192300 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
192310 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
192320 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
192330 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
192340 | 10 | 0.687 | 6.915 |  | 0 | 6.915
192350 | 10 | 0.661 | 6.74 |  | 0 | 6.74
192360 | 10 | 0.635 | 6.48 |  | 0 | 6.48
192370 | 10 | 0.609 | 6.22 |  | 0 | 6.22
192380 | 10 | 0.592 | 6.005 |  | 0 | 6.005
192400 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
192420 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
192440 | 20 | 0.602 | 11.93 |  | 0 | 11.93
192450 | 10 | 0.631 | 6.165 |  | 0 | 6.165
192460 | 10 | 0.66 | 6.455 |  | 0 | 6.455
192470 | 10 | 0.69 | 6.75 |  | 0 | 6.75
192480 | 10 | 0.708 | 6.99 |  | 0 | 6.99
192490 | 10 | 0.707 | 7.075 |  | 0 | 7.075
192500 | 10 | 0.707 | 7.07 |  | 0 | 7.07
192510 | 10 | 0.708 | 7.075 |  | 0 | 7.075
192520 | 10 | 0.708 | 7.08 |  | 0 | 7.08
192530 | 10 | 0.708 | 7.08 |  | 0 | 7.08
192540 | 10 | 0.709 | 7.085 |  | 0 | 7.085
192550 | 10 | 0.683 | 6.96 |  | 0 | 6.96
192560 | 10 | 0.654 | 6.685 |  | 0 | 6.685
192570 | 10 | 0.624 | 6.39 |  | 0 | 6.39
192580 | 10 | 0.595 | 6.095 |  | 0 | 6.095
192600 | 20 | 0.592 | 11.87 |  | 0 | 11.87
192620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
192640 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
192660 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
192680 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
192690 | 10 | 0.597 | 5.94 |  | 0 | 5.94
192700 | 10 | 0.615 | 6.06 |  | 0 | 6.06
192710 | 10 | 0.635 | 6.25 |  | 0 | 6.25
192720 | 10 | 0.655 | 6.45 |  | 0 | 6.45
192730 | 10 | 0.669 | 6.62 |  | 0 | 6.62
192740 | 10 | 0.669 | 6.69 |  | 0 | 6.69
192750 | 10 | 0.669 | 6.69 |  | 0 | 6.69
192760 | 10 | 0.669 | 6.69 |  | 0 | 6.69
192770 | 10 | 0.67 | 6.695 |  | 0 | 6.695
192780 | 10 | 0.669 | 6.695 |  | 0 | 6.695
192790 | 10 | 0.67 | 6.695 |  | 0 | 6.695
192800 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
192810 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
192820 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
192830 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
192840 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
192850 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
192860 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
192870 | 10 | 0.651 | 6.605 |  | 0 | 6.605
192880 | 10 | 0.631 | 6.41 |  | 0 | 6.41
192890 | 10 | 0.612 | 6.215 |  | 0 | 6.215
192900 | 10 | 0.592 | 6.02 |  | 0 | 6.02
192920 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
192940 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
192960 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
192970 | 10 | 0.6 | 5.955 |  | 0 | 5.955
192980 | 10 | 0.617 | 6.085 |  | 0 | 6.085
192990 | 10 | 0.635 | 6.26 |  | 0 | 6.26
193000 | 10 | 0.654 | 6.445 |  | 0 | 6.445
Km 192+000-Km 193+000 |  |  | 637.495 |  | 0 | 637.495
193000 |  | 0.654
193010 | 10 | 0.657 | 6.555 |  | 0 | 6.555
193020 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
193030 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
193040 | 10 | 0.657 | 6.57 |  | 0 | 6.57
193050 | 10 | 0.644 | 6.505 |  | 0 | 6.505
193060 | 10 | 0.627 | 6.355 |  | 0 | 6.355
193070 | 10 | 0.609 | 6.18 |  | 0 | 6.18
193080 | 10 | 0.592 | 6.005 |  | 0 | 6.005
193100 | 20 | 0.597 | 11.89 |  | 0 | 11.89
193110 | 10 | 0.621 | 6.09 |  | 0 | 6.09
193120 | 10 | 0.645 | 6.33 |  | 0 | 6.33
193130 | 10 | 0.67 | 6.575 |  | 0 | 6.575
193140 | 10 | 0.688 | 6.79 |  | 0 | 6.79
193150 | 10 | 0.688 | 6.88 |  | 0 | 6.88
193160 | 10 | 0.688 | 6.88 |  | 0 | 6.88
193170 | 10 | 0.685 | 6.865 |  | 0 | 6.865
193180 | 10 | 0.66 | 6.725 |  | 0 | 6.725
193190 | 10 | 0.636 | 6.48 |  | 0 | 6.48
193200 | 10 | 0.612 | 6.24 |  | 0 | 6.24
193210 | 10 | 0.593 | 6.025 |  | 0 | 6.025
193220 | 10 | 0.609 | 6.01 |  | 0 | 6.01
193230 | 10 | 0.626 | 6.175 |  | 0 | 6.175
193240 | 10 | 0.641 | 6.335 |  | 0 | 6.335
193250 | 10 | 0.656 | 6.485 |  | 0 | 6.485
193260 | 10 | 0.656 | 6.56 |  | 0 | 6.56
193270 | 10 | 0.656 | 6.56 |  | 0 | 6.56
193280 | 10 | 0.654 | 6.55 |  | 0 | 6.55
193290 | 10 | 0.638 | 6.46 |  | 0 | 6.46
193300 | 10 | 0.623 | 6.305 |  | 0 | 6.305
193310 | 10 | 0.606 | 6.145 |  | 0 | 6.145
193320 | 10 | 0.591 | 5.985 |  | 0 | 5.985
193340 | 20 | 0.592 | 11.83 |  | 0 | 11.83
193360 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193380 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193400 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193420 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193440 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193460 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193480 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193500 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193520 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193560 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193580 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193600 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193620 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193640 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193660 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193680 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193700 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193720 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193740 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193760 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193780 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193800 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
193820 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
193830 | 10 | 0.597 | 5.94 |  | 0 | 5.94
193840 | 10 | 0.602 | 5.995 |  | 0 | 5.995
193850 | 10 | 0.609 | 6.055 |  | 0 | 6.055
193860 | 10 | 0.615 | 6.12 |  | 0 | 6.12
193870 | 10 | 0.617 | 6.16 |  | 0 | 6.16
193880 | 10 | 0.617 | 6.17 |  | 0 | 6.17
193890 | 10 | 0.617 | 6.17 |  | 0 | 6.17
193900 | 10 | 0.617 | 6.17 |  | 0 | 6.17
193910 | 10 | 0.617 | 6.17 |  | 0 | 6.17
193920 | 10 | 0.613 | 6.15 |  | 0 | 6.15
193930 | 10 | 0.607 | 6.1 |  | 0 | 6.1
193940 | 10 | 0.601 | 6.04 |  | 0 | 6.04
193950 | 10 | 0.595 | 5.98 |  | 0 | 5.98
193960 | 10 | 0.591 | 5.93 |  | 0 | 5.93
193970 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
193980 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
193990 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
194000 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
Km 193+000-Km 194+000 |  |  | 609.42 |  | 0 | 609.42
194000 |  | 0.591
194010 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
194020 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
194030 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
194040 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
194050 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
194060 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
194070 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
194080 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
194090 | 10 | 0.591 | 5.91 |  | 0 | 5.91
194100 | 10 | 0.592 | 5.915 |  | 0 | 5.915
194110 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
194120 | 10 | 0.592 | 5.92 |  | 0 | 5.92
194140 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
194160 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
194180 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
194200 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
194220 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
194240 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
194250 | 10 | 0.595 | 5.935 |  | 0 | 5.935
194260 | 10 | 0.602 | 5.985 |  | 0 | 5.985
194270 | 10 | 0.609 | 6.055 |  | 0 | 6.055
194280 | 10 | 0.616 | 6.125 |  | 0 | 6.125
194290 | 10 | 0.618 | 6.17 |  | 0 | 6.17
194300 | 10 | 0.618 | 6.18 |  | 0 | 6.18
194310 | 10 | 0.618 | 6.18 |  | 0 | 6.18
194320 | 10 | 0.613 | 6.155 |  | 0 | 6.155
194330 | 10 | 0.605 | 6.09 |  | 0 | 6.09
194340 | 10 | 0.597 | 6.01 |  | 0 | 6.01
194360 | 20 | 0.626 | 12.23 |  | 0 | 12.23
194370 | 10 | 0.666 | 6.46 |  | 0 | 6.46
194380 | 10 | 0.705 | 6.855 |  | 0 | 6.855
194390 | 10 | 0.734 | 7.195 |  | 0 | 7.195
194400 | 10 | 0.734 | 7.34 |  | 0 | 7.34
194410 | 10 | 0.734 | 7.34 |  | 0 | 7.34
194420 | 10 | 0.73 | 7.32 |  | 0 | 7.32
194430 | 10 | 0.692 | 7.11 |  | 0 | 7.11
194440 | 10 | 0.653 | 6.725 |  | 0 | 6.725
194450 | 10 | 0.615 | 6.34 |  | 0 | 6.34
194460 | 10 | 0.595 | 6.05 |  | 0 | 6.05
194470 | 10 | 0.605 | 6 |  | 0 | 6
194480 | 10 | 0.618 | 6.115 |  | 0 | 6.115
194490 | 10 | 0.63 | 6.24 |  | 0 | 6.24
194500 | 10 | 0.637 | 6.335 |  | 0 | 6.335
194510 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194520 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194530 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194540 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194550 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194560 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194570 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194580 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194590 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194600 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194610 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194620 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194630 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194640 | 10 | 0.637 | 6.37 |  | 0 | 6.37
194650 | 10 | 0.632 | 6.345 |  | 0 | 6.345
194660 | 10 | 0.621 | 6.265 |  | 0 | 6.265
194670 | 10 | 0.609 | 6.15 |  | 0 | 6.15
194680 | 10 | 0.598 | 6.035 |  | 0 | 6.035
194700 | 20 | 0.592 | 11.9 |  | 0 | 11.9
194720 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
194740 | 20 | 0.593 | 11.85 |  | 0 | 11.85
194750 | 10 | 0.602 | 5.975 |  | 0 | 5.975
194760 | 10 | 0.612 | 6.07 |  | 0 | 6.07
194770 | 10 | 0.622 | 6.17 |  | 0 | 6.17
194780 | 10 | 0.631 | 6.265 |  | 0 | 6.265
194790 | 10 | 0.631 | 6.31 |  | 0 | 6.31
194800 | 10 | 0.63 | 6.305 |  | 0 | 6.305
194810 | 10 | 0.63 | 6.3 |  | 0 | 6.3
194820 | 10 | 0.626 | 6.28 |  | 0 | 6.28
194830 | 10 | 0.616 | 6.21 |  | 0 | 6.21
194840 | 10 | 0.606 | 6.11 |  | 0 | 6.11
194850 | 10 | 0.596 | 6.01 |  | 0 | 6.01
194860 | 10 | 0.591 | 5.935 |  | 0 | 5.935
194880 | 20 | 0.592 | 11.83 |  | 0 | 11.83
194900 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
194920 | 20 | 0.596 | 11.88 |  | 0 | 11.88
194930 | 10 | 0.61 | 6.03 |  | 0 | 6.03
194940 | 10 | 0.624 | 6.17 |  | 0 | 6.17
194950 | 10 | 0.638 | 6.31 |  | 0 | 6.31
194960 | 10 | 0.643 | 6.405 |  | 0 | 6.405
194970 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
194980 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
194990 | 10 | 0.638 | 6.405 |  | 0 | 6.405
195000 | 10 | 0.624 | 6.31 |  | 0 | 6.31
Km 43+000-km 44+000 |  |  | 618.07 |  | 0 | 618.07
195000 |  | 0.624
195010 | 10 | 0.61 | 6.17 |  | 0 | 6.17
195020 | 10 | 0.596 | 6.03 |  | 0 | 6.03
195030 | 10 | 0.603 | 5.995 |  | 0 | 5.995
195040 | 10 | 0.622 | 6.125 |  | 0 | 6.125
195050 | 10 | 0.641 | 6.315 |  | 0 | 6.315
195060 | 10 | 0.661 | 6.51 |  | 0 | 6.51
195070 | 10 | 0.663 | 6.62 |  | 0 | 6.62
195080 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
195090 | 10 | 0.663 | 6.63 |  | 0 | 6.63
195100 | 10 | 0.652 | 6.575 |  | 0 | 6.575
195110 | 10 | 0.633 | 6.425 |  | 0 | 6.425
195120 | 10 | 0.613 | 6.23 |  | 0 | 6.23
195130 | 10 | 0.594 | 6.035 |  | 0 | 6.035
195140 | 10 | 0.591 | 5.925 |  | 0 | 5.925
195150 | 10 | 0.602 | 5.965 |  | 0 | 5.965
195160 | 10 | 0.616 | 6.09 |  | 0 | 6.09
195170 | 10 | 0.63 | 6.23 |  | 0 | 6.23
195180 | 10 | 0.643 | 6.365 |  | 0 | 6.365
195190 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
195200 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
195210 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
195220 | 10 | 0.644 | 6.435 |  | 0 | 6.435
195230 | 10 | 0.636 | 6.4 |  | 0 | 6.4
195240 | 10 | 0.622 | 6.29 |  | 0 | 6.29
195250 | 10 | 0.606 | 6.14 |  | 0 | 6.14
195260 | 10 | 0.593 | 5.995 |  | 0 | 5.995
195270 | 10 | 0.633 | 6.13 |  | 0 | 6.13
195280 | 10 | 0.682 | 6.575 |  | 0 | 6.575
195290 | 10 | 0.732 | 7.07 |  | 0 | 7.07
195300 | 10 | 0.773 | 7.525 |  | 0 | 7.525
195310 | 10 | 0.773 | 7.73 |  | 0 | 7.73
195320 | 10 | 0.773 | 7.73 |  | 0 | 7.73
195330 | 10 | 0.774 | 7.735 |  | 0 | 7.735
195340 | 10 | 0.761 | 7.675 |  | 0 | 7.675
195350 | 10 | 0.711 | 7.36 |  | 0 | 7.36
195360 | 10 | 0.662 | 6.865 |  | 0 | 6.865
195370 | 10 | 0.613 | 6.375 |  | 0 | 6.375
195380 | 10 | 0.592 | 6.025 |  | 0 | 6.025
195400 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
195420 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
195440 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
195460 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
195480 | 20 | 0.601 | 11.93 |  | 0 | 11.93
195490 | 10 | 0.614 | 6.075 |  | 0 | 6.075
195500 | 10 | 0.627 | 6.205 |  | 0 | 6.205
195510 | 10 | 0.641 | 6.34 |  | 0 | 6.34
195520 | 10 | 0.643 | 6.42 |  | 0 | 6.42
195530 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
195540 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
195550 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
195560 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
195570 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
195580 | 10 | 0.643 | 6.43 |  | 0 | 6.43
195590 | 10 | 0.641 | 6.42 |  | 0 | 6.42
195600 | 10 | 0.628 | 6.345 |  | 0 | 6.345
195610 | 10 | 0.614 | 6.21 |  | 0 | 6.21
195620 | 10 | 0.601 | 6.075 |  | 0 | 6.075
195640 | 20 | 0.591 | 11.92 |  | 0 | 11.92
195650 | 10 | 0.599 | 5.95 |  | 0 | 5.95
195660 | 10 | 0.61 | 6.045 |  | 0 | 6.045
195670 | 10 | 0.622 | 6.16 |  | 0 | 6.16
195680 | 10 | 0.633 | 6.275 |  | 0 | 6.275
195690 | 10 | 0.638 | 6.355 |  | 0 | 6.355
195700 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
195710 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
195720 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
195730 | 10 | 0.638 | 6.38 |  | 0 | 6.38
195740 | 10 | 0.636 | 6.37 |  | 0 | 6.37
195750 | 10 | 0.625 | 6.305 |  | 0 | 6.305
195760 | 10 | 0.613 | 6.19 |  | 0 | 6.19
195770 | 10 | 0.601 | 6.07 |  | 0 | 6.07
195780 | 10 | 0.591 | 5.96 |  | 0 | 5.96
195800 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
195810 | 10 | 0.605 | 5.98 |  | 0 | 5.98
195820 | 10 | 0.628 | 6.165 |  | 0 | 6.165
195830 | 10 | 0.649 | 6.385 |  | 0 | 6.385
195840 | 10 | 0.67 | 6.595 |  | 0 | 6.595
195850 | 10 | 0.67 | 6.7 |  | 0 | 6.7
195860 | 10 | 0.669 | 6.695 |  | 0 | 6.695
195870 | 10 | 0.67 | 6.695 |  | 0 | 6.695
195880 | 10 | 0.683 | 6.765 |  | 0 | 6.765
195890 | 10 | 0.699 | 6.91 |  | 0 | 6.91
195900 | 10 | 0.714 | 7.065 |  | 0 | 7.065
195920 | 20 | 0.745 | 14.59 |  | 0 | 14.59
195940 | 20 | 0.776 | 15.21 |  | 0 | 15.21
195960 | 20 | 0.806 | 15.82 |  | 0 | 15.82
195980 | 20 | 0.806 | 16.12 |  | 0 | 16.12
196000 | 20 | 0.806 | 16.12 |  | 0 | 16.12
Km 195+000-Km 196+000 |  |  | 650.925 |  | 0 | 650.925
196000 |  | 0.806
196020 | 20 | 0.806 | 16.12 |  | 0 | 16.12
196040 | 20 | 0.825 | 16.31 |  | 0 | 16.31
196050 | 10 | 0.846 | 8.355 |  | 0 | 8.355
196060 | 10 | 0.868 | 8.57 |  | 0 | 8.57
196070 | 10 | 0.889 | 8.785 |  | 0 | 8.785
196080 | 10 | 0.89 | 8.895 |  | 0 | 8.895
196090 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
196100 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
196110 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
196120 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
196130 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
196140 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
196150 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
196160 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
196170 | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0 | 8.9
196180 | 10 | 0.878 | 8.84 |  | 0 | 8.84
196190 | 10 | 0.856 | 8.67 |  | 0 | 8.67
196200 | 10 | 0.835 | 8.455 |  | 0 | 8.455
196210 | 10 | 0.814 | 8.245 |  | 0 | 8.245
196220 | 10 | 0.806 | 8.1 |  | 0 | 8.1
196230 | 10 | 0.812 | 8.09 |  | 0 | 8.09
196240 | 10 | 0.83 | 8.21 |  | 0 | 8.21
196250 | 10 | 0.847 | 8.385 |  | 0 | 8.385
196260 | 10 | 0.866 | 8.565 |  | 0 | 8.565
196270 | 10 | 0.877 | 8.715 |  | 0 | 8.715
196280 | 10 | 0.877 | 8.77 |  | 0 | 8.77
196290 | 10 | 0.877 | 8.77 |  | 0 | 8.77
196300 | 10 | 0.877 | 8.77 |  | 0 | 8.77
196310 | 10 | 0.869 | 8.73 |  | 0 | 8.73
196320 | 10 | 0.851 | 8.6 |  | 0 | 8.6
196330 | 10 | 0.833 | 8.42 |  | 0 | 8.42
196340 | 10 | 0.816 | 8.245 |  | 0 | 8.245
196360 | 20 | 0.806 | 16.22 |  | 0 | 16.22
196380 | 20 | 0.735 | 15.41 |  | 0 | 15.41
196400 | 20 | 0.665 | 14 |  | 0 | 14
196410 | 10 | 0.636 | 6.505 |  | 0 | 6.505
196420 | 10 | 0.609 | 6.225 |  | 0 | 6.225
196430 | 10 | 0.619 | 6.14 |  | 0 | 6.14
196440 | 10 | 0.625 | 6.22 |  | 0 | 6.22
196450 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
196460 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
196470 | 10 | 0.62 | 6.225 |  | 0 | 6.225
196480 | 10 | 0.61 | 6.15 |  | 0 | 6.15
196490 | 10 | 0.601 | 6.055 |  | 0 | 6.055
196500 | 10 | 0.593 | 5.97 |  | 0 | 5.97
196520 | 20 | 0.592 | 11.85 |  | 0 | 11.85
196540 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
196550 | 10 | 0.605 | 5.985 |  | 0 | 5.985
196560 | 10 | 0.626 | 6.155 |  | 0 | 6.155
196570 | 10 | 0.647 | 6.365 |  | 0 | 6.365
196580 | 10 | 0.669 | 6.58 |  | 0 | 6.58
196590 | 10 | 0.676 | 6.725 |  | 0 | 6.725
196600 | 10 | 0.676 | 6.76 |  | 0 | 6.76
196610 | 10 | 0.676 | 6.76 |  | 0 | 6.76
196620 | 10 | 0.665 | 6.705 |  | 0 | 6.705
196630 | 10 | 0.644 | 6.545 |  | 0 | 6.545
196640 | 10 | 0.623 | 6.335 |  | 0 | 6.335
196650 | 10 | 0.602 | 6.125 |  | 0 | 6.125
196660 | 10 | 0.601 | 6.015 |  | 0 | 6.015
196670 | 10 | 0.621 | 6.11 |  | 0 | 6.11
196680 | 10 | 0.63 | 6.255 |  | 0 | 6.255
196690 | 10 | 0.631 | 6.305 |  | 0 | 6.305
196700 | 10 | 0.624 | 6.275 |  | 0 | 6.275
196720 | 20 | 0.598 | 12.22 |  | 0 | 12.22
196730 | 10 | 0.605 | 6.015 |  | 0 | 6.015
196740 | 10 | 0.632 | 6.185 |  | 0 | 6.185
196750 | 10 | 0.662 | 6.47 |  | 0 | 6.47
196760 | 10 | 0.69 | 6.76 |  | 0 | 6.76
196770 | 10 | 0.696 | 6.93 |  | 0 | 6.93
196780 | 10 | 0.696 | 6.96 |  | 0 | 6.96
196790 | 10 | 0.691 | 6.935 |  | 0 | 6.935
196800 | 10 | 0.663 | 6.77 |  | 0 | 6.77
196810 | 10 | 0.635 | 6.49 |  | 0 | 6.49
196820 | 10 | 0.607 | 6.21 |  | 0 | 6.21
196840 | 20 | 0.592 | 11.99 |  | 0 | 11.99
196860 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
196880 | 20 | 0.592 | 11.84 |  | 0 | 11.84
196890 | 10 | 0.596 | 5.94 |  | 0 | 5.94
196900 | 10 | 0.602 | 5.99 |  | 0 | 5.99
196910 | 10 | 0.611 | 6.065 |  | 0 | 6.065
196920 | 10 | 0.619 | 6.15 |  | 0 | 6.15
196930 | 10 | 0.625 | 6.22 |  | 0 | 6.22
196940 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
196950 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
196960 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
196970 | 10 | 0.625 | 6.25 |  | 0 | 6.25
196980 | 10 | 0.617 | 6.21 |  | 0 | 6.21
196990 | 10 | 0.608 | 6.125 |  | 0 | 6.125
197000 | 10 | 0.6 | 6.04 |  | 0 | 6.04
Km 196+000-Km 197+000 |  |  | 712.38 |  | 0 | 712.38
197000 |  | 0.6
197010 | 10 | 0.592 | 5.96 |  | 0 | 5.96
197020 | 10 | 0.622 | 6.07 |  | 0 | 6.07
197030 | 10 | 0.667 | 6.445 |  | 0 | 6.445
197040 | 10 | 0.713 | 6.9 |  | 0 | 6.9
197050 | 10 | 0.759 | 7.36 |  | 0 | 7.36
197060 | 10 | 0.774 | 7.665 |  | 0 | 7.665
197070 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
197080 | 10 | 0.773 | 7.735 |  | 0 | 7.735
197090 | 10 | 0.728 | 7.505 |  | 0 | 7.505
197100 | 10 | 0.682 | 7.05 |  | 0 | 7.05
197110 | 10 | 0.637 | 6.595 |  | 0 | 6.595
197120 | 10 | 0.592 | 6.145 |  | 0 | 6.145
197140 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
197150 | 10 | 0.619 | 6.05 |  | 0 | 6.05
197160 | 10 | 0.651 | 6.35 |  | 0 | 6.35
197170 | 10 | 0.682 | 6.665 |  | 0 | 6.665
197180 | 10 | 0.708 | 6.95 |  | 0 | 6.95
197190 | 10 | 0.708 | 7.08 |  | 0 | 7.08
197200 | 10 | 0.708 | 7.08 |  | 0 | 7.08
197210 | 10 | 0.709 | 7.085 |  | 0 | 7.085
197220 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
197230 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
197240 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
197250 | 10 | 0.697 | 7.03 |  | 0 | 7.03
197260 | 10 | 0.666 | 6.815 |  | 0 | 6.815
197270 | 10 | 0.634 | 6.5 |  | 0 | 6.5
197280 | 10 | 0.603 | 6.185 |  | 0 | 6.185
197300 | 20 | 0.592 | 11.95 |  | 0 | 11.95
197320 | 20 | 0.591 | 11.83 |  | 0 | 11.83
197340 | 20 | 0.591 | 11.82 |  | 0 | 11.82
197350 | 10 | 0.612 | 6.015 |  | 0 | 6.015
197360 | 10 | 0.641 | 6.265 |  | 0 | 6.265
197370 | 10 | 0.67 | 6.555 |  | 0 | 6.555
197380 | 10 | 0.7 | 6.85 |  | 0 | 6.85
197390 | 10 | 0.709 | 7.045 |  | 0 | 7.045
197400 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
197410 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
197420 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
197430 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
197440 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
197450 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
197460 | 10 | 0.709 | 7.09 |  | 0 | 7.09
197470 | 10 | 0.7 | 7.045 |  | 0 | 7.045
197480 | 10 | 0.671 | 6.855 |  | 0 | 6.855
197490 | 10 | 0.641 | 6.56 |  | 0 | 6.56
197500 | 10 | 0.707 | 6.74 |  | 0 | 6.74
197520 | 20 | 0.688 | 13.95 |  | 0 | 13.95
197530 | 10 | 0.703 | 6.955 |  | 0 | 6.955
197540 | 10 | 0.72 | 7.115 |  | 0 | 7.115
197550 | 10 | 0.737 | 7.285 |  | 0 | 7.285
197560 | 10 | 0.751 | 7.44 |  | 0 | 7.44
197570 | 10 | 0.751 | 7.51 |  | 0 | 7.51
197580 | 10 | 0.751 | 7.51 |  | 0 | 7.51
197590 | 10 | 0.751 | 7.51 |  | 0 | 7.51
197600 | 10 | 0.751 | 7.51 |  | 0 | 7.51
197610 | 10 | 0.752 | 7.515 |  | 0 | 7.515
197620 | 10 | 0.733 | 7.425 |  | 0 | 7.425
197630 | 10 | 0.716 | 7.245 |  | 0 | 7.245
197640 | 10 | 0.7 | 7.08 |  | 0 | 7.08
197650 | 10 | 0.684 | 6.92 |  | 0 | 6.92
197660 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
197670 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
197672.95 | 2.95 | 0.684 | 2.0178 |  | 0 | 2.0178
EE: ATRÁS: 197+672.95 / ADELANTE: 197+707.95
197707.95 |  | 0.684
197710 | 2.05 | 0.684 | 1.4022 |  | 0 | 1.4022
197720 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
197740 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
197760 | 20 | 0.689 | 13.73 |  | 0 | 13.73
197770 | 10 | 0.7 | 6.945 |  | 0 | 6.945
197780 | 10 | 0.715 | 7.075 |  | 0 | 7.075
197790 | 10 | 0.727 | 7.21 |  | 0 | 7.21
197800 | 10 | 0.735 | 7.31 |  | 0 | 7.31
197810 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
197820 | 10 | 0.736 | 7.355 |  | 0 | 7.355
197830 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
197840 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
197850 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
197860 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
197870 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
197880 | 10 | 0.726 | 7.31 |  | 0 | 7.31
197890 | 10 | 0.713 | 7.195 |  | 0 | 7.195
197900 | 10 | 0.699 | 7.06 |  | 0 | 7.06
197910 | 10 | 0.687 | 6.93 |  | 0 | 6.93
197920 | 10 | 0.694 | 6.905 |  | 0 | 6.905
197930 | 10 | 0.708 | 7.01 |  | 0 | 7.01
197940 | 10 | 0.722 | 7.15 |  | 0 | 7.15
197950 | 10 | 0.736 | 7.29 |  | 0 | 7.29
197960 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
197970 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
197980 | 10 | 0.737 | 7.365 |  | 0 | 7.365
197990 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
198000 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
Km 197+000-Km 198+000 |  |  | 669.26 |  | 0 | 669.26
198000 |  | 0.737
198010 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
198020 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
198030 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
198040 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
198050 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
198060 | 10 | 0.727 | 7.32 |  | 0 | 7.32
198070 | 10 | 0.711 | 7.19 |  | 0 | 7.19
198080 | 10 | 0.697 | 7.04 |  | 0 | 7.04
198090 | 10 | 0.683 | 6.9 |  | 0 | 6.9
198100 | 10 | 0.705 | 6.94 |  | 0 | 6.94
198110 | 10 | 0.73 | 7.175 |  | 0 | 7.175
198120 | 10 | 0.755 | 7.425 |  | 0 | 7.425
198130 | 10 | 0.774 | 7.645 |  | 0 | 7.645
198140 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
198150 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
198160 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
198170 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
198180 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
198190 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
198200 | 10 | 0.764 | 7.69 |  | 0 | 7.69
198210 | 10 | 0.74 | 7.52 |  | 0 | 7.52
198220 | 10 | 0.716 | 7.28 |  | 0 | 7.28
198230 | 10 | 0.692 | 7.04 |  | 0 | 7.04
198240 | 10 | 0.684 | 6.88 |  | 0 | 6.88
198260 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198280 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198300 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198320 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198340 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198360 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198380 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198390 | 10 | 0.689 | 6.865 |  | 0 | 6.865
198400 | 10 | 0.696 | 6.925 |  | 0 | 6.925
198410 | 10 | 0.702 | 6.99 |  | 0 | 6.99
198420 | 10 | 0.711 | 7.065 |  | 0 | 7.065
198430 | 10 | 0.718 | 7.145 |  | 0 | 7.145
198440 | 10 | 0.721 | 7.195 |  | 0 | 7.195
198450 | 10 | 0.722 | 7.215 |  | 0 | 7.215
198460 | 10 | 0.722 | 7.22 |  | 0 | 7.22
198470 | 10 | 0.722 | 7.22 |  | 0 | 7.22
198480 | 10 | 0.722 | 7.22 |  | 0 | 7.22
198490 | 10 | 0.722 | 7.22 |  | 0 | 7.22
198500 | 10 | 0.721 | 7.215 |  | 0 | 7.215
198510 | 10 | 0.712 | 7.165 |  | 0 | 7.165
198520 | 10 | 0.704 | 7.08 |  | 0 | 7.08
198530 | 10 | 0.698 | 7.01 |  | 0 | 7.01
198540 | 10 | 0.69 | 6.94 |  | 0 | 6.94
198560 | 20 | 0.684 | 13.74 |  | 0 | 13.74
198580 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198600 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198620 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198640 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198660 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198680 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
198690 | 10 | 0.689 | 6.865 |  | 0 | 6.865
198700 | 10 | 0.699 | 6.94 |  | 0 | 6.94
198710 | 10 | 0.71 | 7.045 |  | 0 | 7.045
198720 | 10 | 0.722 | 7.16 |  | 0 | 7.16
198730 | 10 | 0.728 | 7.25 |  | 0 | 7.25
198740 | 10 | 0.728 | 7.28 |  | 0 | 7.28
198750 | 10 | 0.728 | 7.28 |  | 0 | 7.28
198760 | 10 | 0.728 | 7.28 |  | 0 | 7.28
198770 | 10 | 0.728 | 7.28 |  | 0 | 7.28
198780 | 10 | 0.717 | 7.225 |  | 0 | 7.225
198790 | 10 | 0.705 | 7.11 |  | 0 | 7.11
198800 | 10 | 0.694 | 6.995 |  | 0 | 6.995
198820 | 20 | 0.683 | 13.77 |  | 0 | 13.77
198840 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
198860 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
198880 | 20 | 0.707 | 13.9 |  | 0 | 13.9
198890 | 10 | 0.737 | 7.22 |  | 0 | 7.22
198900 | 10 | 0.765 | 7.51 |  | 0 | 7.51
198910 | 10 | 0.794 | 7.795 |  | 0 | 7.795
198920 | 10 | 0.797 | 7.955 |  | 0 | 7.955
198930 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
198940 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
198950 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
198960 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
198970 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
198980 | 10 | 0.796 | 7.965 |  | 0 | 7.965
198990 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
199000 | 10 | 0.798 | 7.97 |  | 0 | 7.97
Km 198+000-Km 199+000 |  |  | 717.53 |  | 0 | 717.53
199000 |  | 0.798
199010 | 10 | 0.797 | 7.975 |  | 0 | 7.975
199020 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
199030 | 10 | 0.786 | 7.915 |  | 0 | 7.915
199040 | 10 | 0.758 | 7.72 |  | 0 | 7.72
199050 | 10 | 0.729 | 7.435 |  | 0 | 7.435
199060 | 10 | 0.701 | 7.15 |  | 0 | 7.15
199080 | 20 | 0.683 | 13.84 |  | 0 | 13.84
199100 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
199110 | 10 | 0.692 | 6.875 |  | 0 | 6.875
199120 | 10 | 0.705 | 6.985 |  | 0 | 6.985
199130 | 10 | 0.719 | 7.12 |  | 0 | 7.12
199140 | 10 | 0.732 | 7.255 |  | 0 | 7.255
199150 | 10 | 0.735 | 7.335 |  | 0 | 7.335
199160 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
199170 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
199180 | 10 | 0.728 | 7.315 |  | 0 | 7.315
199190 | 10 | 0.714 | 7.21 |  | 0 | 7.21
199200 | 10 | 0.702 | 7.08 |  | 0 | 7.08
199210 | 10 | 0.689 | 6.955 |  | 0 | 6.955
199220 | 10 | 0.684 | 6.865 |  | 0 | 6.865
199240 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
199260 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
199280 | 20 | 0.69 | 13.74 |  | 0 | 13.74
199290 | 10 | 0.708 | 6.99 |  | 0 | 6.99
199300 | 10 | 0.729 | 7.185 |  | 0 | 7.185
199310 | 10 | 0.751 | 7.4 |  | 0 | 7.4
199320 | 10 | 0.766 | 7.585 |  | 0 | 7.585
199330 | 10 | 0.766 | 7.66 |  | 0 | 7.66
199340 | 10 | 0.766 | 7.66 |  | 0 | 7.66
199350 | 10 | 0.766 | 7.66 |  | 0 | 7.66
199360 | 10 | 0.766 | 7.66 |  | 0 | 7.66
199370 | 10 | 0.766 | 7.66 |  | 0 | 7.66
199380 | 10 | 0.766 | 7.66 |  | 0 | 7.66
199390 | 10 | 0.766 | 7.66 |  | 0 | 7.66
199400 | 10 | 0.766 | 7.66 |  | 0 | 7.66
199410 | 10 | 0.751 | 7.585 |  | 0 | 7.585
199420 | 10 | 0.73 | 7.405 |  | 0 | 7.405
199430 | 10 | 0.709 | 7.195 |  | 0 | 7.195
199440 | 10 | 0.689 | 6.99 |  | 0 | 6.99
199460 | 20 | 0.713 | 14.02 |  | 0 | 14.02
199480 | 20 | 0.736 | 14.49 |  | 0 | 14.49
199490 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
199500 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
199520 | 20 | 0.719 | 14.55 |  | 0 | 14.55
199540 | 20 | 0.692 | 14.11 |  | 0 | 14.11
199550 | 10 | 0.692 | 6.92 |  | 0 | 6.92
199560 | 10 | 0.714 | 7.03 |  | 0 | 7.03
199570 | 10 | 0.736 | 7.25 |  | 0 | 7.25
199580 | 10 | 0.76 | 7.48 |  | 0 | 7.48
199590 | 10 | 0.766 | 7.63 |  | 0 | 7.63
199600 | 10 | 0.765 | 7.655 |  | 0 | 7.655
199610 | 10 | 0.764 | 7.645 |  | 0 | 7.645
199620 | 10 | 0.764 | 7.64 |  | 0 | 7.64
199630 | 10 | 0.763 | 7.635 |  | 0 | 7.635
199640 | 10 | 0.763 | 7.63 |  | 0 | 7.63
199650 | 10 | 0.763 | 7.63 |  | 0 | 7.63
199660 | 10 | 0.763 | 7.63 |  | 0 | 7.63
199670 | 10 | 0.763 | 7.63 |  | 0 | 7.63
199680 | 10 | 0.764 | 7.635 |  | 0 | 7.635
199690 | 10 | 0.764 | 7.64 |  | 0 | 7.64
199700 | 10 | 0.765 | 7.645 |  | 0 | 7.645
199710 | 10 | 0.766 | 7.655 |  | 0 | 7.655
199720 | 10 | 0.762 | 7.64 |  | 0 | 7.64
199730 | 10 | 0.74 | 7.51 |  | 0 | 7.51
199740 | 10 | 0.718 | 7.29 |  | 0 | 7.29
199750 | 10 | 0.695 | 7.065 |  | 0 | 7.065
199760 | 10 | 0.692 | 6.935 |  | 0 | 6.935
199770 | 10 | 0.714 | 7.03 |  | 0 | 7.03
199780 | 10 | 0.736 | 7.25 |  | 0 | 7.25
199790 | 10 | 0.759 | 7.475 |  | 0 | 7.475
199800 | 10 | 0.768 | 7.635 |  | 0 | 7.635
199810 | 10 | 0.768 | 7.68 |  | 0 | 7.68
199820 | 10 | 0.76 | 7.64 |  | 0 | 7.64
199830 | 10 | 0.737 | 7.485 |  | 0 | 7.485
199840 | 10 | 0.715 | 7.26 |  | 0 | 7.26
199850 | 10 | 0.693 | 7.04 |  | 0 | 7.04
199860 | 10 | 0.684 | 6.885 |  | 0 | 6.885
199880 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
199900 | 20 | 0.699 | 13.83 |  | 0 | 13.83
199910 | 10 | 0.725 | 7.12 |  | 0 | 7.12
199920 | 10 | 0.752 | 7.385 |  | 0 | 7.385
199930 | 10 | 0.778 | 7.65 |  | 0 | 7.65
199940 | 10 | 0.789 | 7.835 |  | 0 | 7.835
199950 | 10 | 0.789 | 7.89 |  | 0 | 7.89
199960 | 10 | 0.789 | 7.89 |  | 0 | 7.89
199970 | 10 | 0.782 | 7.855 |  | 0 | 7.855
199980 | 10 | 0.756 | 7.69 |  | 0 | 7.69
199990 | 10 | 0.73 | 7.43 |  | 0 | 7.43
200000 | 10 | 0.703 | 7.165 |  | 0 | 7.165
Km 199+000-Km 200+000 |  |  | 733.185 |  | 0 | 733.185
200000 |  | 0.703
200020 | 20 | 0.684 | 13.87 |  | 0 | 13.87
200040 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200060 | 20 | 0.685 | 13.69 |  | 0 | 13.69
200070 | 10 | 0.71 | 6.975 |  | 0 | 6.975
200080 | 10 | 0.737 | 7.235 |  | 0 | 7.235
200090 | 10 | 0.764 | 7.505 |  | 0 | 7.505
200100 | 10 | 0.789 | 7.765 |  | 0 | 7.765
200110 | 10 | 0.787 | 7.88 |  | 0 | 7.88
200120 | 10 | 0.786 | 7.865 |  | 0 | 7.865
200130 | 10 | 0.785 | 7.855 |  | 0 | 7.855
200140 | 10 | 0.786 | 7.855 |  | 0 | 7.855
200150 | 10 | 0.787 | 7.865 |  | 0 | 7.865
200160 | 10 | 0.788 | 7.875 |  | 0 | 7.875
200170 | 10 | 0.77 | 7.79 |  | 0 | 7.79
200180 | 10 | 0.744 | 7.57 |  | 0 | 7.57
200190 | 10 | 0.718 | 7.31 |  | 0 | 7.31
200200 | 10 | 0.692 | 7.05 |  | 0 | 7.05
200220 | 20 | 0.684 | 13.76 |  | 0 | 13.76
200240 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200260 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200280 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200300 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200320 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200340 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200360 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200380 | 20 | 0.686 | 13.7 |  | 0 | 13.7
200390 | 10 | 0.697 | 6.915 |  | 0 | 6.915
200400 | 10 | 0.709 | 7.03 |  | 0 | 7.03
200410 | 10 | 0.722 | 7.155 |  | 0 | 7.155
200420 | 10 | 0.729 | 7.255 |  | 0 | 7.255
200430 | 10 | 0.73 | 7.295 |  | 0 | 7.295
200440 | 10 | 0.73 | 7.3 |  | 0 | 7.3
200450 | 10 | 0.728 | 7.29 |  | 0 | 7.29
200460 | 10 | 0.715 | 7.215 |  | 0 | 7.215
200470 | 10 | 0.703 | 7.09 |  | 0 | 7.09
200480 | 10 | 0.691 | 6.97 |  | 0 | 6.97
200500 | 20 | 0.684 | 13.75 |  | 0 | 13.75
200510 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
200520 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
200530 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
200540 | 10 | 0.684 | 6.835 |  | 0 | 6.835
200550 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
200560 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
200570 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
200580 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
200590 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
200600 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
200620 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200640 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200660 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
200680 | 20 | 0.694 | 13.78 |  | 0 | 13.78
200690 | 10 | 0.709 | 7.015 |  | 0 | 7.015
200700 | 10 | 0.722 | 7.155 |  | 0 | 7.155
200710 | 10 | 0.736 | 7.29 |  | 0 | 7.29
200720 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
200730 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
200740 | 10 | 0.728 | 7.32 |  | 0 | 7.32
200750 | 10 | 0.714 | 7.21 |  | 0 | 7.21
200760 | 10 | 0.699 | 7.065 |  | 0 | 7.065
200770 | 10 | 0.686 | 6.925 |  | 0 | 6.925
200780 | 10 | 0.71 | 6.98 |  | 0 | 6.98
200790 | 10 | 0.743 | 7.265 |  | 0 | 7.265
200800 | 10 | 0.776 | 7.595 |  | 0 | 7.595
200810 | 10 | 0.804 | 7.9 |  | 0 | 7.9
200820 | 10 | 0.806 | 8.05 |  | 0 | 8.05
200830 | 10 | 0.806 | 8.06 |  | 0 | 8.06
200840 | 10 | 0.805 | 8.055 |  | 0 | 8.055
200850 | 10 | 0.807 | 8.06 |  | 0 | 8.06
200860 | 10 | 0.812 | 8.095 |  | 0 | 8.095
200870 | 10 | 0.817 | 8.145 |  | 0 | 8.145
200880 | 10 | 0.821 | 8.19 |  | 0 | 8.19
200900 | 20 | 0.894 | 17.15 |  | 0 | 17.15
200920 | 20 | 0.931 | 18.25 |  | 0 | 18.25
200940 | 20 | 0.931 | 18.62 |  | 0 | 18.62
200950 | 10 | 0.955 | 9.43 |  | 0 | 9.43
200960 | 10 | 0.988 | 9.715 |  | 0 | 9.715
200970 | 10 | 1.021 | 10.045 |  | 0 | 10.045
200980 | 10 | 1.052 | 10.365 |  | 0 | 10.365
200990 | 10 | 1.053 | 10.525 |  | 0 | 10.525
201000 | 10 | 1.052 | 10.525 |  | 0 | 10.525
Km 200+000-Km 201+000 |  |  | 745.05 |  | 0 | 745.05
201000 |  | 1.052
201010 | 10 | 1.031 | 10.415 |  | 0 | 10.415
201020 | 10 | 0.999 | 10.15 |  | 0 | 10.15
201030 | 10 | 0.966 | 9.825 |  | 0 | 9.825
201040 | 10 | 0.934 | 9.5 |  | 0 | 9.5
201050 | 10 | 0.961 | 9.475 |  | 0 | 9.475
201060 | 10 | 0.993 | 9.77 |  | 0 | 9.77
201070 | 10 | 1.025 | 10.09 |  | 0 | 10.09
201080 | 10 | 1.051 | 10.38 |  | 0 | 10.38
201090 | 10 | 1.051 | 10.51 |  | 0 | 10.51
201100 | 10 | 1.051 | 10.51 |  | 0 | 10.51
201110 | 10 | 1.03 | 10.405 |  | 0 | 10.405
201120 | 10 | 0.998 | 10.14 |  | 0 | 10.14
201130 | 10 | 0.965 | 9.815 |  | 0 | 9.815
201140 | 10 | 0.933 | 9.49 |  | 0 | 9.49
201160 | 20 | 0.931 | 18.64 |  | 0 | 18.64
201180 | 20 | 0.931 | 18.62 |  | 0 | 18.62
201190 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
201200 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
201210 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
201220 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
201230 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
201236.16 | 6.16 | 0.931 | 5.735 |  | 0 | 5.735
201240 | 3.84 | 0.931 | 3.575 |  | 0 | 3.575
201250 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
201260 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
201270 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
201280 | 10 | 0.932 | 9.315 |  | 0 | 9.315
201290 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
201300 | 10 | 0.931 | 9.315 |  | 0 | 9.315
201320 | 20 | 0.931 | 18.62 |  | 0 | 18.62
201340 | 20 | 0.931 | 18.62 |  | 0 | 18.62
201360 | 20 | 0.907 | 18.38 |  | 0 | 18.38
201380 | 20 | 0.858 | 17.65 |  | 0 | 17.65
201390 | 10 | 0.834 | 8.46 |  | 0 | 8.46
201400 | 10 | 0.809 | 8.215 |  | 0 | 8.215
201410 | 10 | 0.784 | 7.965 |  | 0 | 7.965
201420 | 10 | 0.759 | 7.715 |  | 0 | 7.715
201430 | 10 | 0.736 | 7.475 |  | 0 | 7.475
201440 | 10 | 0.734 | 7.35 |  | 0 | 7.35
201450 | 10 | 0.731 | 7.325 |  | 0 | 7.325
201460 | 10 | 0.731 | 7.31 |  | 0 | 7.31
201470 | 10 | 0.732 | 7.315 |  | 0 | 7.315
201480 | 10 | 0.733 | 7.325 |  | 0 | 7.325
201490 | 10 | 0.734 | 7.335 |  | 0 | 7.335
201500 | 10 | 0.734 | 7.34 |  | 0 | 7.34
201510 | 10 | 0.72 | 7.27 |  | 0 | 7.27
201520 | 10 | 0.707 | 7.135 |  | 0 | 7.135
201530 | 10 | 0.694 | 7.005 |  | 0 | 7.005
201540 | 10 | 0.684 | 6.89 |  | 0 | 6.89
201560 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
201580 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
201590 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
201600 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
201610 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201620 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201630 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201640 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201650 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201660 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201670 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201680 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201690 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201700 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201710 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201720 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
201740 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
201760 | 20 | 0.684 | 13.67 |  | 0 | 13.67
201780 | 20 | 0.685 | 13.69 |  | 0 | 13.69
201790 | 10 | 0.702 | 6.935 |  | 0 | 6.935
201800 | 10 | 0.719 | 7.105 |  | 0 | 7.105
201810 | 10 | 0.739 | 7.29 |  | 0 | 7.29
201820 | 10 | 0.755 | 7.47 |  | 0 | 7.47
201830 | 10 | 0.759 | 7.57 |  | 0 | 7.57
201840 | 10 | 0.755 | 7.57 |  | 0 | 7.57
201850 | 10 | 0.739 | 7.47 |  | 0 | 7.47
201860 | 10 | 0.72 | 7.295 |  | 0 | 7.295
201870 | 10 | 0.702 | 7.11 |  | 0 | 7.11
201880 | 10 | 0.685 | 6.935 |  | 0 | 6.935
201890 | 10 | 0.703 | 6.94 |  | 0 | 6.94
201900 | 10 | 0.733 | 7.18 |  | 0 | 7.18
201910 | 10 | 0.764 | 7.485 |  | 0 | 7.485
201920 | 10 | 0.794 | 7.79 |  | 0 | 7.79
201930 | 10 | 0.802 | 7.98 |  | 0 | 7.98
201940 | 10 | 0.801 | 8.015 |  | 0 | 8.015
201950 | 10 | 0.801 | 8.01 |  | 0 | 8.01
201960 | 10 | 0.802 | 8.015 |  | 0 | 8.015
201970 | 10 | 0.804 | 8.03 |  | 0 | 8.03
201980 | 10 | 0.775 | 7.895 |  | 0 | 7.895
201990 | 10 | 0.744 | 7.595 |  | 0 | 7.595
202000 | 10 | 0.714 | 7.29 |  | 0 | 7.29
Km 201+000-Km 202+000 |  |  | 811.165 |  | 0 | 811.165
202000 |  | 0.714
202010 | 10 | 0.684 | 6.99 |  | 0 | 6.99
202020 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
202040 | 20 | 0.684 | 13.67 |  | 0 | 13.67
202050 | 10 | 0.72 | 7.02 |  | 0 | 7.02
202060 | 10 | 0.757 | 7.385 |  | 0 | 7.385
202070 | 10 | 0.793 | 7.75 |  | 0 | 7.75
202080 | 10 | 0.818 | 8.055 |  | 0 | 8.055
202090 | 10 | 0.819 | 8.185 |  | 0 | 8.185
202100 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
202110 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
202120 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
202130 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
202140 | 10 | 0.807 | 8.13 |  | 0 | 8.13
202150 | 10 | 0.769 | 7.88 |  | 0 | 7.88
202160 | 10 | 0.733 | 7.51 |  | 0 | 7.51
202170 | 10 | 0.696 | 7.145 |  | 0 | 7.145
202180 | 10 | 0.685 | 6.905 |  | 0 | 6.905
202190 | 10 | 0.696 | 6.905 |  | 0 | 6.905
202200 | 10 | 0.708 | 7.02 |  | 0 | 7.02
202210 | 10 | 0.72 | 7.14 |  | 0 | 7.14
202220 | 10 | 0.727 | 7.235 |  | 0 | 7.235
202230 | 10 | 0.725 | 7.26 |  | 0 | 7.26
202240 | 10 | 0.725 | 7.25 |  | 0 | 7.25
202250 | 10 | 0.725 | 7.25 |  | 0 | 7.25
202260 | 10 | 0.714 | 7.195 |  | 0 | 7.195
202270 | 10 | 0.704 | 7.09 |  | 0 | 7.09
202280 | 10 | 0.691 | 6.975 |  | 0 | 6.975
202290 | 10 | 0.685 | 6.88 |  | 0 | 6.88
202300 | 10 | 0.696 | 6.905 |  | 0 | 6.905
202310 | 10 | 0.707 | 7.015 |  | 0 | 7.015
202320 | 10 | 0.719 | 7.13 |  | 0 | 7.13
202330 | 10 | 0.729 | 7.24 |  | 0 | 7.24
202340 | 10 | 0.729 | 7.29 |  | 0 | 7.29
202350 | 10 | 0.728 | 7.285 |  | 0 | 7.285
202360 | 10 | 0.728 | 7.28 |  | 0 | 7.28
202370 | 10 | 0.728 | 7.28 |  | 0 | 7.28
202380 | 10 | 0.726 | 7.27 |  | 0 | 7.27
202390 | 10 | 0.715 | 7.205 |  | 0 | 7.205
202400 | 10 | 0.703 | 7.09 |  | 0 | 7.09
202410 | 10 | 0.692 | 6.975 |  | 0 | 6.975
202420 | 10 | 0.683 | 6.875 |  | 0 | 6.875
202440 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
202460 | 20 | 0.702 | 13.85 |  | 0 | 13.85
202470 | 10 | 0.735 | 7.185 |  | 0 | 7.185
202480 | 10 | 0.769 | 7.52 |  | 0 | 7.52
202490 | 10 | 0.802 | 7.855 |  | 0 | 7.855
202500 | 10 | 0.803 | 8.025 |  | 0 | 8.025
202510 | 10 | 0.803 | 8.03 |  | 0 | 8.03
202520 | 10 | 0.803 | 8.03 |  | 0 | 8.03
202530 | 10 | 0.799 | 8.01 |  | 0 | 8.01
202540 | 10 | 0.766 | 7.825 |  | 0 | 7.825
202550 | 10 | 0.734 | 7.5 |  | 0 | 7.5
202560 | 10 | 0.701 | 7.175 |  | 0 | 7.175
202580 | 20 | 0.683 | 13.84 |  | 0 | 13.84
202600 | 20 | 0.684 | 13.67 |  | 0 | 13.67
202620 | 20 | 0.683 | 13.67 |  | 0 | 13.67
202640 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
202650 | 10 | 0.688 | 6.855 |  | 0 | 6.855
202660 | 10 | 0.715 | 7.015 |  | 0 | 7.015
202670 | 10 | 0.744 | 7.295 |  | 0 | 7.295
202680 | 10 | 0.774 | 7.59 |  | 0 | 7.59
202690 | 10 | 0.79 | 7.82 |  | 0 | 7.82
202700 | 10 | 0.79 | 7.9 |  | 0 | 7.9
202710 | 10 | 0.789 | 7.895 |  | 0 | 7.895
202720 | 10 | 0.765 | 7.77 |  | 0 | 7.77
202730 | 10 | 0.737 | 7.51 |  | 0 | 7.51
202740 | 10 | 0.707 | 7.22 |  | 0 | 7.22
202760 | 20 | 0.684 | 13.91 |  | 0 | 13.91
202780 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
202790 | 10 | 0.688 | 6.86 |  | 0 | 6.86
202800 | 10 | 0.698 | 6.93 |  | 0 | 6.93
202810 | 10 | 0.708 | 7.03 |  | 0 | 7.03
202820 | 10 | 0.72 | 7.14 |  | 0 | 7.14
202830 | 10 | 0.729 | 7.245 |  | 0 | 7.245
202840 | 10 | 0.729 | 7.29 |  | 0 | 7.29
202850 | 10 | 0.729 | 7.29 |  | 0 | 7.29
202860 | 10 | 0.729 | 7.29 |  | 0 | 7.29
202870 | 10 | 0.72 | 7.245 |  | 0 | 7.245
202880 | 10 | 0.709 | 7.145 |  | 0 | 7.145
202890 | 10 | 0.697 | 7.03 |  | 0 | 7.03
202900 | 10 | 0.687 | 6.92 |  | 0 | 6.92
202910 | 10 | 0.69 | 6.885 |  | 0 | 6.885
202920 | 10 | 0.703 | 6.965 |  | 0 | 6.965
202930 | 10 | 0.717 | 7.1 |  | 0 | 7.1
202940 | 10 | 0.73 | 7.235 |  | 0 | 7.235
202950 | 10 | 0.736 | 7.33 |  | 0 | 7.33
202960 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
202970 | 10 | 0.735 | 7.355 |  | 0 | 7.355
202980 | 10 | 0.736 | 7.355 |  | 0 | 7.355
202990 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
203000 | 10 | 0.733 | 7.345 |  | 0 | 7.345
Km 202+000-Km 203+000 |  |  | 726.93 |  | 0 | 726.93
203000 |  | 0.733
203010 | 10 | 0.72 | 7.265 |  | 0 | 7.265
203020 | 10 | 0.706 | 7.13 |  | 0 | 7.13
203030 | 10 | 0.693 | 6.995 |  | 0 | 6.995
203040 | 10 | 0.684 | 6.885 |  | 0 | 6.885
203060 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
203080 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
203090 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203100 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203110 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203120 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203130 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203140 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203150 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203160 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203170 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203180 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203190 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
203200 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
203220 | 20 | 0.684 | 13.67 |  | 0 | 13.67
203240 | 20 | 0.693 | 13.77 |  | 0 | 13.77
203250 | 10 | 0.705 | 6.99 |  | 0 | 6.99
203260 | 10 | 0.717 | 7.11 |  | 0 | 7.11
203270 | 10 | 0.728 | 7.225 |  | 0 | 7.225
203280 | 10 | 0.726 | 7.27 |  | 0 | 7.27
203290 | 10 | 0.725 | 7.255 |  | 0 | 7.255
203300 | 10 | 0.728 | 7.265 |  | 0 | 7.265
203310 | 10 | 0.721 | 7.245 |  | 0 | 7.245
203320 | 10 | 0.71 | 7.155 |  | 0 | 7.155
203330 | 10 | 0.698 | 7.04 |  | 0 | 7.04
203340 | 10 | 0.688 | 6.93 |  | 0 | 6.93
203360 | 20 | 0.694 | 13.82 |  | 0 | 13.82
203370 | 10 | 0.714 | 7.04 |  | 0 | 7.04
203380 | 10 | 0.735 | 7.245 |  | 0 | 7.245
203390 | 10 | 0.756 | 7.455 |  | 0 | 7.455
203400 | 10 | 0.766 | 7.61 |  | 0 | 7.61
203410 | 10 | 0.765 | 7.655 |  | 0 | 7.655
203420 | 10 | 0.766 | 7.655 |  | 0 | 7.655
203430 | 10 | 0.76 | 7.63 |  | 0 | 7.63
203440 | 10 | 0.738 | 7.49 |  | 0 | 7.49
203450 | 10 | 0.719 | 7.285 |  | 0 | 7.285
203460 | 10 | 0.698 | 7.085 |  | 0 | 7.085
203480 | 20 | 0.684 | 13.82 |  | 0 | 13.82
203500 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
203520 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
203540 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
203560 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
203570 | 10 | 0.693 | 6.885 |  | 0 | 6.885
203580 | 10 | 0.71 | 7.015 |  | 0 | 7.015
203590 | 10 | 0.727 | 7.185 |  | 0 | 7.185
203600 | 10 | 0.744 | 7.355 |  | 0 | 7.355
203610 | 10 | 0.751 | 7.475 |  | 0 | 7.475
203620 | 10 | 0.75 | 7.505 |  | 0 | 7.505
203630 | 10 | 0.751 | 7.505 |  | 0 | 7.505
203640 | 10 | 0.741 | 7.46 |  | 0 | 7.46
203650 | 10 | 0.724 | 7.325 |  | 0 | 7.325
203660 | 10 | 0.707 | 7.155 |  | 0 | 7.155
203670 | 10 | 0.691 | 6.99 |  | 0 | 6.99
203680 | 10 | 0.706 | 6.985 |  | 0 | 6.985
203700 | 20 | 0.781 | 14.87 |  | 0 | 14.87
203720 | 20 | 0.856 | 16.37 |  | 0 | 16.37
203740 | 20 | 0.931 | 17.87 |  | 0 | 17.87
203760 | 20 | 0.931 | 18.62 |  | 0 | 18.62
203780 | 20 | 0.931 | 18.62 |  | 0 | 18.62
203800 | 20 | 0.931 | 18.62 |  | 0 | 18.62
203820 | 20 | 0.931 | 18.62 |  | 0 | 18.62
203840 | 20 | 0.936 | 18.67 |  | 0 | 18.67
203850 | 10 | 0.944 | 9.4 |  | 0 | 9.4
203860 | 10 | 0.953 | 9.485 |  | 0 | 9.485
203870 | 10 | 0.963 | 9.58 |  | 0 | 9.58
203880 | 10 | 0.968 | 9.655 |  | 0 | 9.655
203890 | 10 | 0.967 | 9.675 |  | 0 | 9.675
203900 | 10 | 0.967 | 9.67 |  | 0 | 9.67
203910 | 10 | 0.967 | 9.67 |  | 0 | 9.67
203920 | 10 | 0.958 | 9.625 |  | 0 | 9.625
203930 | 10 | 0.948 | 9.53 |  | 0 | 9.53
203940 | 10 | 0.938 | 9.43 |  | 0 | 9.43
203960 | 20 | 0.93 | 18.68 |  | 0 | 18.68
203970 | 10 | 0.936 | 9.33 |  | 0 | 9.33
203980 | 10 | 0.948 | 9.42 |  | 0 | 9.42
203990 | 10 | 0.96 | 9.54 |  | 0 | 9.54
204000 | 10 | 0.973 | 9.665 |  | 0 | 9.665
Km 203+000-Km 204+000 |  |  | 774.6 |  | 0 | 774.6
204000 |  | 0.973
204010 | 10 | 0.971 | 9.72 |  | 0 | 9.72
204020 | 10 | 0.969 | 9.7 |  | 0 | 9.7
204030 | 10 | 0.971 | 9.7 |  | 0 | 9.7
204040 | 10 | 0.972 | 9.715 |  | 0 | 9.715
204050 | 10 | 0.96 | 9.66 |  | 0 | 9.66
204060 | 10 | 0.947 | 9.535 |  | 0 | 9.535
204070 | 10 | 0.936 | 9.415 |  | 0 | 9.415
204080 | 10 | 0.938 | 9.37 |  | 0 | 9.37
204090 | 10 | 0.952 | 9.45 |  | 0 | 9.45
204100 | 10 | 0.967 | 9.595 |  | 0 | 9.595
204110 | 10 | 0.983 | 9.75 |  | 0 | 9.75
204120 | 10 | 0.992 | 9.875 |  | 0 | 9.875
204130 | 10 | 0.993 | 9.925 |  | 0 | 9.925
204140 | 10 | 0.993 | 9.93 |  | 0 | 9.93
204150 | 10 | 0.992 | 9.925 |  | 0 | 9.925
204160 | 10 | 0.98 | 9.86 |  | 0 | 9.86
204170 | 10 | 0.965 | 9.725 |  | 0 | 9.725
204180 | 10 | 0.949 | 9.57 |  | 0 | 9.57
204190 | 10 | 0.935 | 9.42 |  | 0 | 9.42
204200 | 10 | 0.932 | 9.335 |  | 0 | 9.335
204220 | 20 | 0.895 | 18.27 |  | 0 | 18.27
204240 | 20 | 0.842 | 17.37 |  | 0 | 17.37
204250 | 10 | 0.815 | 8.285 |  | 0 | 8.285
204260 | 10 | 0.787 | 8.01 |  | 0 | 8.01
204270 | 10 | 0.761 | 7.74 |  | 0 | 7.74
204280 | 10 | 0.734 | 7.475 |  | 0 | 7.475
204290 | 10 | 0.707 | 7.205 |  | 0 | 7.205
204300 | 10 | 0.684 | 6.955 |  | 0 | 6.955
204320 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204340 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204360 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204380 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204400 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204420 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204440 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204460 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204480 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204500 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204520 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204540 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204560 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204570 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
204580 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
204590 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
204600 | 10 | 0.684 | 6.835 |  | 0 | 6.835
204610 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
204620 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
204630 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
204640 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
204650 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
204660 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
204680 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
204700 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
204720 | 20 | 0.69 | 13.73 |  | 0 | 13.73
204730 | 10 | 0.705 | 6.975 |  | 0 | 6.975
204740 | 10 | 0.718 | 7.115 |  | 0 | 7.115
204750 | 10 | 0.734 | 7.26 |  | 0 | 7.26
204760 | 10 | 0.732 | 7.33 |  | 0 | 7.33
204770 | 10 | 0.733 | 7.325 |  | 0 | 7.325
204780 | 10 | 0.731 | 7.32 |  | 0 | 7.32
204790 | 10 | 0.717 | 7.24 |  | 0 | 7.24
204800 | 10 | 0.702 | 7.095 |  | 0 | 7.095
204810 | 10 | 0.689 | 6.955 |  | 0 | 6.955
204820 | 10 | 0.684 | 6.865 |  | 0 | 6.865
204840 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204860 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204870 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
204880 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
204890 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
204900 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
204910 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
204920 | 10 | 0.684 | 6.835 |  | 0 | 6.835
204940 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204960 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
204980 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205000 | 20 | 0.701 | 13.85 |  | 0 | 13.85
Km 204+000-Km 205+000 |  |  | 756.48 |  | 0 | 756.48
205000 |  | 0.701
205010 | 10 | 0.725 | 7.13 |  | 0 | 7.13
205020 | 10 | 0.75 | 7.375 |  | 0 | 7.375
205030 | 10 | 0.774 | 7.62 |  | 0 | 7.62
205040 | 10 | 0.778 | 7.76 |  | 0 | 7.76
205050 | 10 | 0.772 | 7.75 |  | 0 | 7.75
205060 | 10 | 0.748 | 7.6 |  | 0 | 7.6
205070 | 10 | 0.724 | 7.36 |  | 0 | 7.36
205080 | 10 | 0.7 | 7.12 |  | 0 | 7.12
205100 | 20 | 0.684 | 13.84 |  | 0 | 13.84
205120 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205140 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205160 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205180 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205200 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205220 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205240 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205260 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205280 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205300 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205320 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205340 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205360 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205380 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205400 | 20 | 0.692 | 13.76 |  | 0 | 13.76
205410 | 10 | 0.705 | 6.985 |  | 0 | 6.985
205420 | 10 | 0.718 | 7.115 |  | 0 | 7.115
205430 | 10 | 0.731 | 7.245 |  | 0 | 7.245
205440 | 10 | 0.737 | 7.34 |  | 0 | 7.34
205450 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
205460 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
205470 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
205480 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
205490 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
205500 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
205510 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
205520 | 10 | 0.728 | 7.325 |  | 0 | 7.325
205530 | 10 | 0.715 | 7.215 |  | 0 | 7.215
205540 | 10 | 0.702 | 7.085 |  | 0 | 7.085
205550 | 10 | 0.689 | 6.955 |  | 0 | 6.955
205560 | 10 | 0.683 | 6.86 |  | 0 | 6.86
205580 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
205590 | 10 | 0.689 | 6.86 |  | 0 | 6.86
205600 | 10 | 0.711 | 7 |  | 0 | 7
205610 | 10 | 0.733 | 7.22 |  | 0 | 7.22
205620 | 10 | 0.757 | 7.45 |  | 0 | 7.45
205630 | 10 | 0.767 | 7.62 |  | 0 | 7.62
205640 | 10 | 0.767 | 7.67 |  | 0 | 7.67
205650 | 10 | 0.767 | 7.67 |  | 0 | 7.67
205660 | 10 | 0.767 | 7.67 |  | 0 | 7.67
205670 | 10 | 0.763 | 7.65 |  | 0 | 7.65
205680 | 10 | 0.739 | 7.51 |  | 0 | 7.51
205690 | 10 | 0.717 | 7.28 |  | 0 | 7.28
205700 | 10 | 0.695 | 7.06 |  | 0 | 7.06
205720 | 20 | 0.696 | 13.91 |  | 0 | 13.91
205730 | 10 | 0.718 | 7.07 |  | 0 | 7.07
205740 | 10 | 0.739 | 7.285 |  | 0 | 7.285
205750 | 10 | 0.76 | 7.495 |  | 0 | 7.495
205760 | 10 | 0.767 | 7.635 |  | 0 | 7.635
205770 | 10 | 0.767 | 7.67 |  | 0 | 7.67
205780 | 10 | 0.767 | 7.67 |  | 0 | 7.67
205790 | 10 | 0.767 | 7.67 |  | 0 | 7.67
205800 | 10 | 0.767 | 7.67 |  | 0 | 7.67
205810 | 10 | 0.767 | 7.67 |  | 0 | 7.67
205820 | 10 | 0.761 | 7.64 |  | 0 | 7.64
205830 | 10 | 0.74 | 7.505 |  | 0 | 7.505
205840 | 10 | 0.719 | 7.295 |  | 0 | 7.295
205850 | 10 | 0.699 | 7.09 |  | 0 | 7.09
205860 | 10 | 0.684 | 6.915 |  | 0 | 6.915
205880 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205900 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205920 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205940 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205960 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
205980 | 20 | 0.692 | 13.76 |  | 0 | 13.76
205990 | 10 | 0.705 | 6.985 |  | 0 | 6.985
206000 | 10 | 0.721 | 7.13 |  | 0 | 7.13
Km 205+000-Km 206+000 |  |  | 711.335 |  | 0 | 711.335
206000 |  | 0.721
206010 | 10 | 0.737 | 7.29 |  | 0 | 7.29
206020 | 10 | 0.744 | 7.405 |  | 0 | 7.405
206030 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206040 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206050 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206060 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206070 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206080 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206090 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206100 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206110 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206120 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206130 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
206140 | 10 | 0.728 | 7.36 |  | 0 | 7.36
206150 | 10 | 0.713 | 7.205 |  | 0 | 7.205
206160 | 10 | 0.699 | 7.06 |  | 0 | 7.06
206170 | 10 | 0.685 | 6.92 |  | 0 | 6.92
206180 | 10 | 0.684 | 6.845 |  | 0 | 6.845
206200 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206220 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206240 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206260 | 20 | 0.703 | 13.87 |  | 0 | 13.87
206270 | 10 | 0.726 | 7.145 |  | 0 | 7.145
206280 | 10 | 0.749 | 7.375 |  | 0 | 7.375
206290 | 10 | 0.772 | 7.605 |  | 0 | 7.605
206300 | 10 | 0.776 | 7.74 |  | 0 | 7.74
206310 | 10 | 0.776 | 7.76 |  | 0 | 7.76
206320 | 10 | 0.775 | 7.755 |  | 0 | 7.755
206330 | 10 | 0.759 | 7.67 |  | 0 | 7.67
206340 | 10 | 0.736 | 7.475 |  | 0 | 7.475
206350 | 10 | 0.713 | 7.245 |  | 0 | 7.245
206360 | 10 | 0.692 | 7.025 |  | 0 | 7.025
206380 | 20 | 0.684 | 13.76 |  | 0 | 13.76
206400 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206420 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206440 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206460 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206480 | 20 | 0.698 | 13.82 |  | 0 | 13.82
206490 | 10 | 0.719 | 7.085 |  | 0 | 7.085
206500 | 10 | 0.74 | 7.295 |  | 0 | 7.295
206510 | 10 | 0.761 | 7.505 |  | 0 | 7.505
206520 | 10 | 0.765 | 7.63 |  | 0 | 7.63
206530 | 10 | 0.764 | 7.645 |  | 0 | 7.645
206540 | 10 | 0.764 | 7.64 |  | 0 | 7.64
206550 | 10 | 0.764 | 7.64 |  | 0 | 7.64
206560 | 10 | 0.765 | 7.645 |  | 0 | 7.645
206570 | 10 | 0.766 | 7.655 |  | 0 | 7.655
206580 | 10 | 0.753 | 7.595 |  | 0 | 7.595
206590 | 10 | 0.731 | 7.42 |  | 0 | 7.42
206600 | 10 | 0.71 | 7.205 |  | 0 | 7.205
206610 | 10 | 0.69 | 7 |  | 0 | 7
206620 | 10 | 0.683 | 6.865 |  | 0 | 6.865
206640 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
206650 | 10 | 0.699 | 6.91 |  | 0 | 6.91
206660 | 10 | 0.727 | 7.13 |  | 0 | 7.13
206670 | 10 | 0.756 | 7.415 |  | 0 | 7.415
206680 | 10 | 0.785 | 7.705 |  | 0 | 7.705
206690 | 10 | 0.797 | 7.91 |  | 0 | 7.91
206700 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
206710 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
206720 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
206730 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
206740 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
206750 | 10 | 0.773 | 7.85 |  | 0 | 7.85
206760 | 10 | 0.744 | 7.585 |  | 0 | 7.585
206770 | 10 | 0.716 | 7.3 |  | 0 | 7.3
206780 | 10 | 0.688 | 7.02 |  | 0 | 7.02
206800 | 20 | 0.684 | 13.72 |  | 0 | 13.72
206820 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206840 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206860 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206880 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206900 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206920 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
206940 | 20 | 0.692 | 13.76 |  | 0 | 13.76
206950 | 10 | 0.709 | 7.005 |  | 0 | 7.005
206960 | 10 | 0.727 | 7.18 |  | 0 | 7.18
206970 | 10 | 0.747 | 7.37 |  | 0 | 7.37
206980 | 10 | 0.751 | 7.49 |  | 0 | 7.49
206990 | 10 | 0.75 | 7.505 |  | 0 | 7.505
207000 | 10 | 0.749 | 7.495 |  | 0 | 7.495
Km 206+000-Km 207+000 |  |  | 721.695 |  | 0 | 721.695
207000 |  | 0.749
207010 | 10 | 0.749 | 7.49 |  | 0 | 7.49
207020 | 10 | 0.748 | 7.485 |  | 0 | 7.485
207030 | 10 | 0.748 | 7.48 |  | 0 | 7.48
207040 | 10 | 0.747 | 7.475 |  | 0 | 7.475
207050 | 10 | 0.747 | 7.47 |  | 0 | 7.47
207060 | 10 | 0.747 | 7.47 |  | 0 | 7.47
207070 | 10 | 0.747 | 7.47 |  | 0 | 7.47
207080 | 10 | 0.748 | 7.475 |  | 0 | 7.475
207090 | 10 | 0.748 | 7.48 |  | 0 | 7.48
207100 | 10 | 0.748 | 7.48 |  | 0 | 7.48
207110 | 10 | 0.749 | 7.485 |  | 0 | 7.485
207120 | 10 | 0.75 | 7.495 |  | 0 | 7.495
207130 | 10 | 0.751 | 7.505 |  | 0 | 7.505
207140 | 10 | 0.751 | 7.51 |  | 0 | 7.51
207150 | 10 | 0.734 | 7.425 |  | 0 | 7.425
207160 | 10 | 0.714 | 7.24 |  | 0 | 7.24
207170 | 10 | 0.695 | 7.045 |  | 0 | 7.045
207180 | 10 | 0.691 | 6.93 |  | 0 | 6.93
207190 | 10 | 0.72 | 7.055 |  | 0 | 7.055
207200 | 10 | 0.752 | 7.36 |  | 0 | 7.36
207210 | 10 | 0.783 | 7.675 |  | 0 | 7.675
207220 | 10 | 0.796 | 7.895 |  | 0 | 7.895
207230 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
207240 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
207250 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
207260 | 10 | 0.768 | 7.82 |  | 0 | 7.82
207270 | 10 | 0.736 | 7.52 |  | 0 | 7.52
207280 | 10 | 0.707 | 7.215 |  | 0 | 7.215
207300 | 20 | 0.684 | 13.91 |  | 0 | 13.91
207320 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
207340 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
207360 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
207380 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
207400 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
207410 | 10 | 0.694 | 6.89 |  | 0 | 6.89
207420 | 10 | 0.721 | 7.075 |  | 0 | 7.075
207430 | 10 | 0.753 | 7.37 |  | 0 | 7.37
207440 | 10 | 0.783 | 7.68 |  | 0 | 7.68
207450 | 10 | 0.804 | 7.935 |  | 0 | 7.935
207460 | 10 | 0.804 | 8.04 |  | 0 | 8.04
207470 | 10 | 0.804 | 8.04 |  | 0 | 8.04
207480 | 10 | 0.802 | 8.03 |  | 0 | 8.03
207490 | 10 | 0.772 | 7.87 |  | 0 | 7.87
207500 | 10 | 0.742 | 7.57 |  | 0 | 7.57
207510 | 10 | 0.712 | 7.27 |  | 0 | 7.27
207520 | 10 | 0.684 | 6.98 |  | 0 | 6.98
207530 | 10 | 0.685 | 6.845 |  | 0 | 6.845
207540 | 10 | 0.699 | 6.92 |  | 0 | 6.92
207550 | 10 | 0.714 | 7.065 |  | 0 | 7.065
207560 | 10 | 0.729 | 7.215 |  | 0 | 7.215
207570 | 10 | 0.744 | 7.365 |  | 0 | 7.365
207580 | 10 | 0.745 | 7.445 |  | 0 | 7.445
207590 | 10 | 0.745 | 7.45 |  | 0 | 7.45
207600 | 10 | 0.744 | 7.445 |  | 0 | 7.445
207610 | 10 | 0.729 | 7.365 |  | 0 | 7.365
207620 | 10 | 0.714 | 7.215 |  | 0 | 7.215
207630 | 10 | 0.698 | 7.06 |  | 0 | 7.06
207640 | 10 | 0.684 | 6.91 |  | 0 | 6.91
207650 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
207660 | 10 | 0.698 | 6.905 |  | 0 | 6.905
207670 | 10 | 0.714 | 7.06 |  | 0 | 7.06
207680 | 10 | 0.729 | 7.215 |  | 0 | 7.215
207690 | 10 | 0.744 | 7.365 |  | 0 | 7.365
207700 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
207710 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
207720 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
207730 | 10 | 0.744 | 7.44 |  | 0 | 7.44
207740 | 10 | 0.729 | 7.365 |  | 0 | 7.365
207750 | 10 | 0.713 | 7.21 |  | 0 | 7.21
207760 | 10 | 0.698 | 7.055 |  | 0 | 7.055
207780 | 20 | 0.684 | 13.82 |  | 0 | 13.82
207800 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
207810 | 10 | 0.695 | 6.895 |  | 0 | 6.895
207820 | 10 | 0.713 | 7.04 |  | 0 | 7.04
207830 | 10 | 0.732 | 7.225 |  | 0 | 7.225
207840 | 10 | 0.752 | 7.42 |  | 0 | 7.42
207850 | 10 | 0.759 | 7.555 |  | 0 | 7.555
207860 | 10 | 0.758 | 7.585 |  | 0 | 7.585
207870 | 10 | 0.758 | 7.58 |  | 0 | 7.58
207880 | 10 | 0.759 | 7.585 |  | 0 | 7.585
207890 | 10 | 0.748 | 7.535 |  | 0 | 7.535
207900 | 10 | 0.729 | 7.385 |  | 0 | 7.385
207910 | 10 | 0.711 | 7.2 |  | 0 | 7.2
207920 | 10 | 0.692 | 7.015 |  | 0 | 7.015
207940 | 20 | 0.684 | 13.76 |  | 0 | 13.76
207960 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
207980 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208000 | 20 | 0.7 | 13.84 |  | 0 | 13.84
Km 207+000-Km 208+000 |  |  | 726.44 |  | 0 | 726.44
208000 |  | 0.7
208010 | 10 | 0.729 | 7.145 |  | 0 | 7.145
208020 | 10 | 0.76 | 7.445 |  | 0 | 7.445
208030 | 10 | 0.79 | 7.75 |  | 0 | 7.75
208040 | 10 | 0.8 | 7.95 |  | 0 | 7.95
208050 | 10 | 0.796 | 7.98 |  | 0 | 7.98
208060 | 10 | 0.794 | 7.95 |  | 0 | 7.95
208070 | 10 | 0.796 | 7.95 |  | 0 | 7.95
208080 | 10 | 0.8 | 7.98 |  | 0 | 7.98
208090 | 10 | 0.794 | 7.97 |  | 0 | 7.97
208100 | 10 | 0.764 | 7.79 |  | 0 | 7.79
208110 | 10 | 0.734 | 7.49 |  | 0 | 7.49
208120 | 10 | 0.704 | 7.19 |  | 0 | 7.19
208140 | 20 | 0.694 | 13.98 |  | 0 | 13.98
208150 | 10 | 0.708 | 7.01 |  | 0 | 7.01
208160 | 10 | 0.721 | 7.145 |  | 0 | 7.145
208170 | 10 | 0.735 | 7.28 |  | 0 | 7.28
208180 | 10 | 0.736 | 7.355 |  | 0 | 7.355
208190 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208200 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208210 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208220 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208230 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208240 | 10 | 0.735 | 7.355 |  | 0 | 7.355
208250 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
208260 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
208270 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
208280 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
208290 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
208300 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
208310 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
208320 | 10 | 0.736 | 7.355 |  | 0 | 7.355
208330 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208340 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208350 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208360 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208370 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208380 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
208390 | 10 | 0.73 | 7.33 |  | 0 | 7.33
208400 | 10 | 0.716 | 7.23 |  | 0 | 7.23
208410 | 10 | 0.703 | 7.095 |  | 0 | 7.095
208420 | 10 | 0.691 | 6.97 |  | 0 | 6.97
208440 | 20 | 0.684 | 13.75 |  | 0 | 13.75
208460 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208480 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208500 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208520 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208540 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208560 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208580 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208600 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208620 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208640 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
208660 | 20 | 0.709 | 13.93 |  | 0 | 13.93
208670 | 10 | 0.737 | 7.23 |  | 0 | 7.23
208680 | 10 | 0.767 | 7.52 |  | 0 | 7.52
208690 | 10 | 0.796 | 7.815 |  | 0 | 7.815
208700 | 10 | 0.797 | 7.965 |  | 0 | 7.965
208710 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
208720 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
208730 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
208740 | 10 | 0.779 | 7.88 |  | 0 | 7.88
208750 | 10 | 0.75 | 7.645 |  | 0 | 7.645
208760 | 10 | 0.721 | 7.355 |  | 0 | 7.355
208770 | 10 | 0.694 | 7.075 |  | 0 | 7.075
208780 | 10 | 0.683 | 6.885 |  | 0 | 6.885
208800 | 20 | 0.684 | 13.67 |  | 0 | 13.67
208820 | 20 | 0.697 | 13.81 |  | 0 | 13.81
208830 | 10 | 0.715 | 7.06 |  | 0 | 7.06
208840 | 10 | 0.732 | 7.235 |  | 0 | 7.235
208850 | 10 | 0.75 | 7.41 |  | 0 | 7.41
208860 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
208870 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
208880 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
208890 | 10 | 0.747 | 7.485 |  | 0 | 7.485
208900 | 10 | 0.729 | 7.38 |  | 0 | 7.38
208910 | 10 | 0.712 | 7.205 |  | 0 | 7.205
208920 | 10 | 0.694 | 7.03 |  | 0 | 7.03
208940 | 20 | 0.683 | 13.77 |  | 0 | 13.77
208960 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
208980 | 20 | 0.684 | 13.67 |  | 0 | 13.67
208990 | 10 | 0.692 | 6.88 |  | 0 | 6.88
209000 | 10 | 0.705 | 6.985 |  | 0 | 6.985
Km 208+000-Km 209+000 |  |  | 722.615 |  | 0 | 722.615
209000 |  | 0.705
209010 | 10 | 0.716 | 7.105 |  | 0 | 7.105
209020 | 10 | 0.728 | 7.22 |  | 0 | 7.22
209030 | 10 | 0.73 | 7.29 |  | 0 | 7.29
209040 | 10 | 0.73 | 7.3 |  | 0 | 7.3
209050 | 10 | 0.729 | 7.295 |  | 0 | 7.295
209060 | 10 | 0.718 | 7.235 |  | 0 | 7.235
209070 | 10 | 0.706 | 7.12 |  | 0 | 7.12
209080 | 10 | 0.695 | 7.005 |  | 0 | 7.005
209090 | 10 | 0.684 | 6.895 |  | 0 | 6.895
209100 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
209110 | 10 | 0.699 | 6.91 |  | 0 | 6.91
209120 | 10 | 0.736 | 7.175 |  | 0 | 7.175
209130 | 10 | 0.773 | 7.545 |  | 0 | 7.545
209140 | 10 | 0.81 | 7.915 |  | 0 | 7.915
209150 | 10 | 0.819 | 8.145 |  | 0 | 8.145
209160 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
209170 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
209180 | 10 | 0.791 | 8.05 |  | 0 | 8.05
209190 | 10 | 0.753 | 7.72 |  | 0 | 7.72
209200 | 10 | 0.717 | 7.35 |  | 0 | 7.35
209210 | 10 | 0.685 | 7.01 |  | 0 | 7.01
209220 | 10 | 0.713 | 6.99 |  | 0 | 6.99
209230 | 10 | 0.744 | 7.285 |  | 0 | 7.285
209240 | 10 | 0.776 | 7.6 |  | 0 | 7.6
209250 | 10 | 0.797 | 7.865 |  | 0 | 7.865
209260 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
209270 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
209280 | 10 | 0.772 | 7.845 |  | 0 | 7.845
209290 | 10 | 0.742 | 7.57 |  | 0 | 7.57
209300 | 10 | 0.711 | 7.265 |  | 0 | 7.265
209320 | 20 | 0.693 | 14.04 |  | 0 | 14.04
209330 | 10 | 0.707 | 7 |  | 0 | 7
209340 | 10 | 0.722 | 7.145 |  | 0 | 7.145
209350 | 10 | 0.735 | 7.285 |  | 0 | 7.285
209360 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
209370 | 10 | 0.736 | 7.355 |  | 0 | 7.355
209380 | 10 | 0.735 | 7.355 |  | 0 | 7.355
209390 | 10 | 0.721 | 7.28 |  | 0 | 7.28
209400 | 10 | 0.706 | 7.135 |  | 0 | 7.135
209410 | 10 | 0.692 | 6.99 |  | 0 | 6.99
209420 | 10 | 0.683 | 6.875 |  | 0 | 6.875
209440 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
209460 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
209480 | 20 | 0.684 | 13.67 |  | 0 | 13.67
209490 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
209500 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
209510 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
209520 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
209530 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
209540 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
209550 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
209560 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
209570 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
209580 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
209600 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209620 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209640 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209660 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209680 | 20 | 0.694 | 13.78 |  | 0 | 13.78
209690 | 10 | 0.713 | 7.035 |  | 0 | 7.035
209700 | 10 | 0.734 | 7.235 |  | 0 | 7.235
209710 | 10 | 0.755 | 7.445 |  | 0 | 7.445
209720 | 10 | 0.767 | 7.61 |  | 0 | 7.61
209730 | 10 | 0.767 | 7.67 |  | 0 | 7.67
209740 | 10 | 0.767 | 7.67 |  | 0 | 7.67
209750 | 10 | 0.764 | 7.655 |  | 0 | 7.655
209760 | 10 | 0.744 | 7.54 |  | 0 | 7.54
209770 | 10 | 0.722 | 7.33 |  | 0 | 7.33
209780 | 10 | 0.703 | 7.125 |  | 0 | 7.125
209800 | 20 | 0.684 | 13.87 |  | 0 | 13.87
209820 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209840 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209860 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209880 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209900 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209920 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209940 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209960 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
209980 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
210000 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
Km 209+000-Km 210+000 |  |  | 712.545 |  | 0 | 712.545
210000 |  | 0.684
210010 | 10 | 0.693 | 6.885 |  | 0 | 6.885
210020 | 10 | 0.714 | 7.035 |  | 0 | 7.035
210030 | 10 | 0.736 | 7.25 |  | 0 | 7.25
210040 | 10 | 0.76 | 7.48 |  | 0 | 7.48
210050 | 10 | 0.774 | 7.67 |  | 0 | 7.67
210060 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
210070 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
210080 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
210090 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
210100 | 10 | 0.765 | 7.695 |  | 0 | 7.695
210110 | 10 | 0.743 | 7.54 |  | 0 | 7.54
210120 | 10 | 0.719 | 7.31 |  | 0 | 7.31
210130 | 10 | 0.697 | 7.08 |  | 0 | 7.08
210140 | 10 | 0.683 | 6.9 |  | 0 | 6.9
210160 | 20 | 0.684 | 13.67 |  | 0 | 13.67
210170 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
210180 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
210190 | 10 | 0.684 | 6.835 |  | 0 | 6.835
210200 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
210210 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
210220 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
210230 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
210240 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
210250 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
210260 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
210270 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
210280 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
210290 | 10 | 0.691 | 6.875 |  | 0 | 6.875
210300 | 10 | 0.701 | 6.96 |  | 0 | 6.96
210310 | 10 | 0.71 | 7.055 |  | 0 | 7.055
210320 | 10 | 0.72 | 7.15 |  | 0 | 7.15
210330 | 10 | 0.721 | 7.205 |  | 0 | 7.205
210340 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
210350 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
210360 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
210370 | 10 | 0.713 | 7.17 |  | 0 | 7.17
210380 | 10 | 0.704 | 7.085 |  | 0 | 7.085
210390 | 10 | 0.694 | 6.99 |  | 0 | 6.99
210400 | 10 | 0.685 | 6.895 |  | 0 | 6.895
210410 | 10 | 0.684 | 6.845 |  | 0 | 6.845
210420 | 10 | 0.692 | 6.88 |  | 0 | 6.88
210430 | 10 | 0.702 | 6.97 |  | 0 | 6.97
210440 | 10 | 0.712 | 7.07 |  | 0 | 7.07
210450 | 10 | 0.721 | 7.165 |  | 0 | 7.165
210460 | 10 | 0.72 | 7.205 |  | 0 | 7.205
210470 | 10 | 0.72 | 7.2 |  | 0 | 7.2
210480 | 10 | 0.72 | 7.2 |  | 0 | 7.2
210490 | 10 | 0.717 | 7.185 |  | 0 | 7.185
210500 | 10 | 0.707 | 7.12 |  | 0 | 7.12
210510 | 10 | 0.698 | 7.025 |  | 0 | 7.025
210520 | 10 | 0.69 | 6.94 |  | 0 | 6.94
210540 | 20 | 0.7 | 13.9 |  | 0 | 13.9
210550 | 10 | 0.712 | 7.06 |  | 0 | 7.06
210560 | 10 | 0.722 | 7.17 |  | 0 | 7.17
210570 | 10 | 0.722 | 7.22 |  | 0 | 7.22
210580 | 10 | 0.722 | 7.22 |  | 0 | 7.22
210590 | 10 | 0.722 | 7.22 |  | 0 | 7.22
210600 | 10 | 0.723 | 7.225 |  | 0 | 7.225
210620 | 20 | 0.728 | 14.51 |  | 0 | 14.51
210630 | 10 | 0.729 | 7.285 |  | 0 | 7.285
210640 | 10 | 0.732 | 7.305 |  | 0 | 7.305
210650 | 10 | 0.734 | 7.33 |  | 0 | 7.33
210660 | 10 | 0.735 | 7.345 |  | 0 | 7.345
210670 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
210680 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
210690 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
210700 | 10 | 0.718 | 7.265 |  | 0 | 7.265
210710 | 10 | 0.7 | 7.09 |  | 0 | 7.09
210720 | 10 | 0.684 | 6.92 |  | 0 | 6.92
210730 | 10 | 0.709 | 6.965 |  | 0 | 6.965
210740 | 10 | 0.738 | 7.235 |  | 0 | 7.235
210750 | 10 | 0.766 | 7.52 |  | 0 | 7.52
210760 | 10 | 0.789 | 7.775 |  | 0 | 7.775
210770 | 10 | 0.789 | 7.89 |  | 0 | 7.89
210780 | 10 | 0.789 | 7.89 |  | 0 | 7.89
210790 | 10 | 0.761 | 7.75 |  | 0 | 7.75
210800 | 10 | 0.732 | 7.465 |  | 0 | 7.465
210810 | 10 | 0.704 | 7.18 |  | 0 | 7.18
210820 | 10 | 0.683 | 6.935 |  | 0 | 6.935
210830 | 10 | 0.702 | 6.925 |  | 0 | 6.925
210840 | 10 | 0.724 | 7.13 |  | 0 | 7.13
210850 | 10 | 0.744 | 7.34 |  | 0 | 7.34
210860 | 10 | 0.759 | 7.515 |  | 0 | 7.515
210870 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
210880 | 10 | 0.748 | 7.535 |  | 0 | 7.535
210890 | 10 | 0.727 | 7.375 |  | 0 | 7.375
210900 | 10 | 0.706 | 7.165 |  | 0 | 7.165
210910 | 10 | 0.685 | 6.955 |  | 0 | 6.955
210920 | 10 | 0.691 | 6.88 |  | 0 | 6.88
210930 | 10 | 0.7 | 6.955 |  | 0 | 6.955
210940 | 10 | 0.711 | 7.055 |  | 0 | 7.055
210950 | 10 | 0.721 | 7.16 |  | 0 | 7.16
210960 | 10 | 0.72 | 7.205 |  | 0 | 7.205
210970 | 10 | 0.717 | 7.185 |  | 0 | 7.185
210980 | 10 | 0.706 | 7.115 |  | 0 | 7.115
210990 | 10 | 0.696 | 7.01 |  | 0 | 7.01
211000 | 10 | 0.687 | 6.915 |  | 0 | 6.915
Km 210+000-Km 211+000 |  |  | 717.085 |  | 0 | 717.085
211000 |  | 0.687
211020 | 20 | 0.684 | 13.71 |  | 0 | 13.71
211030 | 10 | 0.7 | 6.92 |  | 0 | 6.92
211040 | 10 | 0.745 | 7.225 |  | 0 | 7.225
211050 | 10 | 0.79 | 7.675 |  | 0 | 7.675
211060 | 10 | 0.819 | 8.045 |  | 0 | 8.045
211070 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
211080 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
211090 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
211100 | 10 | 0.777 | 7.98 |  | 0 | 7.98
211110 | 10 | 0.732 | 7.545 |  | 0 | 7.545
211120 | 10 | 0.686 | 7.09 |  | 0 | 7.09
211130 | 10 | 0.718 | 7.02 |  | 0 | 7.02
211140 | 10 | 0.755 | 7.365 |  | 0 | 7.365
211150 | 10 | 0.793 | 7.74 |  | 0 | 7.74
211160 | 10 | 0.796 | 7.945 |  | 0 | 7.945
211170 | 10 | 0.79 | 7.93 |  | 0 | 7.93
211180 | 10 | 0.752 | 7.71 |  | 0 | 7.71
211190 | 10 | 0.714 | 7.33 |  | 0 | 7.33
211200 | 10 | 0.687 | 7.005 |  | 0 | 7.005
211210 | 10 | 0.714 | 7.005 |  | 0 | 7.005
211220 | 10 | 0.744 | 7.29 |  | 0 | 7.29
211230 | 10 | 0.772 | 7.58 |  | 0 | 7.58
211240 | 10 | 0.797 | 7.845 |  | 0 | 7.845
211250 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
211260 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
211270 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
211280 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
211290 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
211300 | 10 | 0.797 | 7.97 |  | 0 | 7.97
211310 | 10 | 0.768 | 7.825 |  | 0 | 7.825
211320 | 10 | 0.74 | 7.54 |  | 0 | 7.54
211330 | 10 | 0.712 | 7.26 |  | 0 | 7.26
211340 | 10 | 0.684 | 6.98 |  | 0 | 6.98
211360 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
211380 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
211400 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
211410 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
211420 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
211430 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
211440 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
211450 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
211460 | 10 | 0.684 | 6.835 |  | 0 | 6.835
211480 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
211500 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
211520 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
211540 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
211560 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
211580 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
211600 | 20 | 0.687 | 13.71 |  | 0 | 13.71
211610 | 10 | 0.694 | 6.905 |  | 0 | 6.905
211620 | 10 | 0.702 | 6.98 |  | 0 | 6.98
211630 | 10 | 0.71 | 7.06 |  | 0 | 7.06
211640 | 10 | 0.719 | 7.145 |  | 0 | 7.145
211650 | 10 | 0.72 | 7.195 |  | 0 | 7.195
211660 | 10 | 0.72 | 7.2 |  | 0 | 7.2
211670 | 10 | 0.717 | 7.185 |  | 0 | 7.185
211680 | 10 | 0.709 | 7.13 |  | 0 | 7.13
211690 | 10 | 0.7 | 7.045 |  | 0 | 7.045
211700 | 10 | 0.691 | 6.955 |  | 0 | 6.955
211710 | 10 | 0.685 | 6.88 |  | 0 | 6.88
211720 | 10 | 0.692 | 6.885 |  | 0 | 6.885
211730 | 10 | 0.723 | 7.075 |  | 0 | 7.075
211740 | 10 | 0.755 | 7.39 |  | 0 | 7.39
211750 | 10 | 0.788 | 7.715 |  | 0 | 7.715
211760 | 10 | 0.811 | 7.995 |  | 0 | 7.995
211770 | 10 | 0.811 | 8.11 |  | 0 | 8.11
211780 | 10 | 0.811 | 8.11 |  | 0 | 8.11
211790 | 10 | 0.811 | 8.11 |  | 0 | 8.11
211800 | 10 | 0.81 | 8.105 |  | 0 | 8.105
211810 | 10 | 0.808 | 8.09 |  | 0 | 8.09
211820 | 10 | 0.776 | 7.92 |  | 0 | 7.92
211830 | 10 | 0.745 | 7.605 |  | 0 | 7.605
211840 | 10 | 0.713 | 7.29 |  | 0 | 7.29
211860 | 20 | 0.709 | 14.22 |  | 0 | 14.22
211870 | 10 | 0.741 | 7.25 |  | 0 | 7.25
211880 | 10 | 0.774 | 7.575 |  | 0 | 7.575
211890 | 10 | 0.807 | 7.905 |  | 0 | 7.905
211900 | 10 | 0.811 | 8.09 |  | 0 | 8.09
211910 | 10 | 0.811 | 8.11 |  | 0 | 8.11
211920 | 10 | 0.811 | 8.11 |  | 0 | 8.11
211930 | 10 | 0.811 | 8.11 |  | 0 | 8.11
211940 | 10 | 0.811 | 8.11 |  | 0 | 8.11
211950 | 10 | 0.811 | 8.11 |  | 0 | 8.11
211960 | 10 | 0.803 | 8.07 |  | 0 | 8.07
211970 | 10 | 0.77 | 7.865 |  | 0 | 7.865
211980 | 10 | 0.738 | 7.54 |  | 0 | 7.54
211990 | 10 | 0.706 | 7.22 |  | 0 | 7.22
212000 | 10 | 0.684 | 6.95 |  | 0 | 6.95
Km 211+000-Km 212+000 |  |  | 737.095 |  | 0 | 737.095
212000 |  | 0.684
212010 | 10 | 0.706 | 6.95 |  | 0 | 6.95
212020 | 10 | 0.73 | 7.18 |  | 0 | 7.18
212030 | 10 | 0.755 | 7.425 |  | 0 | 7.425
212040 | 10 | 0.774 | 7.645 |  | 0 | 7.645
212050 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
212060 | 10 | 0.767 | 7.705 |  | 0 | 7.705
212070 | 10 | 0.742 | 7.545 |  | 0 | 7.545
212080 | 10 | 0.717 | 7.295 |  | 0 | 7.295
212090 | 10 | 0.692 | 7.045 |  | 0 | 7.045
212100 | 10 | 0.692 | 6.92 |  | 0 | 6.92
212110 | 10 | 0.709 | 7.005 |  | 0 | 7.005
212120 | 10 | 0.726 | 7.175 |  | 0 | 7.175
212130 | 10 | 0.744 | 7.35 |  | 0 | 7.35
212140 | 10 | 0.751 | 7.475 |  | 0 | 7.475
212150 | 10 | 0.751 | 7.51 |  | 0 | 7.51
212160 | 10 | 0.738 | 7.445 |  | 0 | 7.445
212170 | 10 | 0.721 | 7.295 |  | 0 | 7.295
212180 | 10 | 0.703 | 7.12 |  | 0 | 7.12
212190 | 10 | 0.688 | 6.955 |  | 0 | 6.955
212200 | 10 | 0.684 | 6.86 |  | 0 | 6.86
212220 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212240 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212260 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212280 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212300 | 20 | 0.709 | 13.93 |  | 0 | 13.93
212310 | 10 | 0.742 | 7.255 |  | 0 | 7.255
212320 | 10 | 0.776 | 7.59 |  | 0 | 7.59
212330 | 10 | 0.804 | 7.9 |  | 0 | 7.9
212340 | 10 | 0.804 | 8.04 |  | 0 | 8.04
212350 | 10 | 0.804 | 8.04 |  | 0 | 8.04
212360 | 10 | 0.804 | 8.04 |  | 0 | 8.04
212370 | 10 | 0.786 | 7.95 |  | 0 | 7.95
212380 | 10 | 0.753 | 7.695 |  | 0 | 7.695
212390 | 10 | 0.72 | 7.365 |  | 0 | 7.365
212400 | 10 | 0.687 | 7.035 |  | 0 | 7.035
212420 | 20 | 0.694 | 13.81 |  | 0 | 13.81
212430 | 10 | 0.723 | 7.085 |  | 0 | 7.085
212440 | 10 | 0.754 | 7.385 |  | 0 | 7.385
212450 | 10 | 0.786 | 7.7 |  | 0 | 7.7
212460 | 10 | 0.796 | 7.91 |  | 0 | 7.91
212470 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
212480 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
212490 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
212500 | 10 | 0.787 | 7.915 |  | 0 | 7.915
212510 | 10 | 0.755 | 7.71 |  | 0 | 7.71
212520 | 10 | 0.725 | 7.4 |  | 0 | 7.4
212530 | 10 | 0.695 | 7.1 |  | 0 | 7.1
212540 | 10 | 0.684 | 6.895 |  | 0 | 6.895
212560 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212580 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212600 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212610 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
212620 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
212630 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
212640 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
212650 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
212660 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
212670 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
212680 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
212690 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
212700 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
212710 | 10 | 0.687 | 6.85 |  | 0 | 6.85
212720 | 10 | 0.697 | 6.92 |  | 0 | 6.92
212730 | 10 | 0.708 | 7.025 |  | 0 | 7.025
212740 | 10 | 0.719 | 7.135 |  | 0 | 7.135
212750 | 10 | 0.721 | 7.2 |  | 0 | 7.2
212760 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
212770 | 10 | 0.719 | 7.2 |  | 0 | 7.2
212780 | 10 | 0.708 | 7.135 |  | 0 | 7.135
212790 | 10 | 0.698 | 7.03 |  | 0 | 7.03
212800 | 10 | 0.688 | 6.93 |  | 0 | 6.93
212820 | 20 | 0.684 | 13.72 |  | 0 | 13.72
212840 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212860 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212880 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212900 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212920 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212940 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212960 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
212970 | 10 | 0.692 | 6.88 |  | 0 | 6.88
212980 | 10 | 0.704 | 6.98 |  | 0 | 6.98
212990 | 10 | 0.717 | 7.105 |  | 0 | 7.105
213000 | 10 | 0.731 | 7.24 |  | 0 | 7.24
Km 212+000-Km 213+000 |  |  | 713.675 |  | 0 | 713.675
213000 |  | 0.731
213010 | 10 | 0.735 | 7.33 |  | 0 | 7.33
213020 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
213030 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
213040 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
213050 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
213060 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
213070 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
213080 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
213090 | 10 | 0.731 | 7.33 |  | 0 | 7.33
213100 | 10 | 0.717 | 7.24 |  | 0 | 7.24
213110 | 10 | 0.704 | 7.105 |  | 0 | 7.105
213120 | 10 | 0.692 | 6.98 |  | 0 | 6.98
213130 | 10 | 0.684 | 6.88 |  | 0 | 6.88
213140 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
213150 | 10 | 0.697 | 6.905 |  | 0 | 6.905
213160 | 10 | 0.714 | 7.055 |  | 0 | 7.055
213170 | 10 | 0.731 | 7.225 |  | 0 | 7.225
213180 | 10 | 0.749 | 7.4 |  | 0 | 7.4
213190 | 10 | 0.751 | 7.5 |  | 0 | 7.5
213200 | 10 | 0.75 | 7.505 |  | 0 | 7.505
213210 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
213220 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
213230 | 10 | 0.751 | 7.505 |  | 0 | 7.505
213240 | 10 | 0.751 | 7.51 |  | 0 | 7.51
213250 | 10 | 0.75 | 7.505 |  | 0 | 7.505
213260 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
213270 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
213280 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
213290 | 10 | 0.751 | 7.505 |  | 0 | 7.505
213300 | 10 | 0.75 | 7.505 |  | 0 | 7.505
213310 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
213320 | 10 | 0.751 | 7.505 |  | 0 | 7.505
213330 | 10 | 0.75 | 7.505 |  | 0 | 7.505
213340 | 10 | 0.743 | 7.465 |  | 0 | 7.465
213350 | 10 | 0.725 | 7.34 |  | 0 | 7.34
213360 | 10 | 0.708 | 7.165 |  | 0 | 7.165
213370 | 10 | 0.692 | 7 |  | 0 | 7
213380 | 10 | 0.683 | 6.875 |  | 0 | 6.875
213390 | 10 | 0.685 | 6.84 |  | 0 | 6.84
213400 | 10 | 0.704 | 6.945 |  | 0 | 6.945
213410 | 10 | 0.725 | 7.145 |  | 0 | 7.145
213420 | 10 | 0.746 | 7.355 |  | 0 | 7.355
213430 | 10 | 0.759 | 7.525 |  | 0 | 7.525
213440 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213450 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213460 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213470 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213480 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213490 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213500 | 10 | 0.754 | 7.565 |  | 0 | 7.565
213510 | 10 | 0.734 | 7.44 |  | 0 | 7.44
213520 | 10 | 0.714 | 7.24 |  | 0 | 7.24
213530 | 10 | 0.694 | 7.04 |  | 0 | 7.04
213540 | 10 | 0.684 | 6.89 |  | 0 | 6.89
213550 | 10 | 0.692 | 6.88 |  | 0 | 6.88
213560 | 10 | 0.701 | 6.965 |  | 0 | 6.965
213570 | 10 | 0.711 | 7.06 |  | 0 | 7.06
213580 | 10 | 0.72 | 7.155 |  | 0 | 7.155
213590 | 10 | 0.721 | 7.205 |  | 0 | 7.205
213600 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
213610 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
213620 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
213630 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
213640 | 10 | 0.718 | 7.195 |  | 0 | 7.195
213650 | 10 | 0.708 | 7.13 |  | 0 | 7.13
213660 | 10 | 0.699 | 7.035 |  | 0 | 7.035
213670 | 10 | 0.69 | 6.945 |  | 0 | 6.945
213680 | 10 | 0.684 | 6.87 |  | 0 | 6.87
213700 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
213720 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
213740 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
213760 | 20 | 0.685 | 13.69 |  | 0 | 13.69
213770 | 10 | 0.702 | 6.935 |  | 0 | 6.935
213780 | 10 | 0.721 | 7.115 |  | 0 | 7.115
213790 | 10 | 0.74 | 7.305 |  | 0 | 7.305
213800 | 10 | 0.759 | 7.495 |  | 0 | 7.495
213810 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213820 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213830 | 10 | 0.758 | 7.585 |  | 0 | 7.585
213840 | 10 | 0.758 | 7.58 |  | 0 | 7.58
213850 | 10 | 0.759 | 7.585 |  | 0 | 7.585
213860 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213864.7 | 4.7 | 0.759 | 3.5673 |  | 0 | 3.5673
EE: ATRÁS: 213+864.70 / ADELANTE: 213+885.70
213885.7 |  | 0.759
213890 | 4.3 | 0.759 | 3.2637 |  | 0 | 3.2637
213900 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213910 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213920 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213930 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213940 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213950 | 10 | 0.759 | 7.59 |  | 0 | 7.59
213960 | 10 | 0.741 | 7.5 |  | 0 | 7.5
213970 | 10 | 0.722 | 7.315 |  | 0 | 7.315
213980 | 10 | 0.703 | 7.125 |  | 0 | 7.125
213990 | 10 | 0.686 | 6.945 |  | 0 | 6.945
214000 | 10 | 0.684 | 6.85 |  | 0 | 6.85
Km 213+000-Km 214+000 |  |  | 712.141 |  | 0 | 712.141
214000 |  | 0.684
214020 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
214040 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
214060 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
214080 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
214100 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
214120 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
214130 | 10 | 0.708 | 6.96 |  | 0 | 6.96
214140 | 10 | 0.735 | 7.215 |  | 0 | 7.215
214150 | 10 | 0.763 | 7.49 |  | 0 | 7.49
214160 | 10 | 0.781 | 7.72 |  | 0 | 7.72
214170 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
214180 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
214190 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
214200 | 10 | 0.766 | 7.735 |  | 0 | 7.735
214210 | 10 | 0.739 | 7.525 |  | 0 | 7.525
214220 | 10 | 0.713 | 7.26 |  | 0 | 7.26
214230 | 10 | 0.686 | 6.995 |  | 0 | 6.995
214240 | 10 | 0.697 | 6.915 |  | 0 | 6.915
214250 | 10 | 0.718 | 7.075 |  | 0 | 7.075
214260 | 10 | 0.741 | 7.295 |  | 0 | 7.295
214270 | 10 | 0.765 | 7.53 |  | 0 | 7.53
214280 | 10 | 0.766 | 7.655 |  | 0 | 7.655
214290 | 10 | 0.766 | 7.66 |  | 0 | 7.66
214300 | 10 | 0.761 | 7.635 |  | 0 | 7.635
214310 | 10 | 0.738 | 7.495 |  | 0 | 7.495
214320 | 10 | 0.716 | 7.27 |  | 0 | 7.27
214330 | 10 | 0.694 | 7.05 |  | 0 | 7.05
214340 | 10 | 0.683 | 6.885 |  | 0 | 6.885
214360 | 20 | 0.687 | 13.7 |  | 0 | 13.7
214370 | 10 | 0.713 | 7 |  | 0 | 7
214380 | 10 | 0.736 | 7.245 |  | 0 | 7.245
214390 | 10 | 0.762 | 7.49 |  | 0 | 7.49
214400 | 10 | 0.774 | 7.68 |  | 0 | 7.68
214410 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
214420 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
214430 | 10 | 0.75 | 7.62 |  | 0 | 7.62
214440 | 10 | 0.726 | 7.38 |  | 0 | 7.38
214450 | 10 | 0.702 | 7.14 |  | 0 | 7.14
214460 | 10 | 0.684 | 6.93 |  | 0 | 6.93
214480 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
214490 | 10 | 0.699 | 6.915 |  | 0 | 6.915
214500 | 10 | 0.725 | 7.12 |  | 0 | 7.12
214510 | 10 | 0.751 | 7.38 |  | 0 | 7.38
214520 | 10 | 0.778 | 7.645 |  | 0 | 7.645
214530 | 10 | 0.781 | 7.795 |  | 0 | 7.795
214540 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
214550 | 10 | 0.753 | 7.67 |  | 0 | 7.67
214560 | 10 | 0.727 | 7.4 |  | 0 | 7.4
214570 | 10 | 0.701 | 7.14 |  | 0 | 7.14
214580 | 10 | 0.685 | 6.93 |  | 0 | 6.93
214590 | 10 | 0.695 | 6.9 |  | 0 | 6.9
214600 | 10 | 0.705 | 7 |  | 0 | 7
214610 | 10 | 0.714 | 7.095 |  | 0 | 7.095
214620 | 10 | 0.721 | 7.175 |  | 0 | 7.175
214630 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
214640 | 10 | 0.717 | 7.19 |  | 0 | 7.19
214650 | 10 | 0.707 | 7.12 |  | 0 | 7.12
214660 | 10 | 0.697 | 7.02 |  | 0 | 7.02
214670 | 10 | 0.688 | 6.925 |  | 0 | 6.925
214680 | 10 | 0.683 | 6.855 |  | 0 | 6.855
214700 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
214710 | 10 | 0.69 | 6.865 |  | 0 | 6.865
214720 | 10 | 0.717 | 7.035 |  | 0 | 7.035
214730 | 10 | 0.748 | 7.325 |  | 0 | 7.325
214740 | 10 | 0.779 | 7.635 |  | 0 | 7.635
214750 | 10 | 0.796 | 7.875 |  | 0 | 7.875
214760 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
214770 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
214780 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
214790 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
214800 | 10 | 0.796 | 7.96 |  | 0 | 7.96
214810 | 10 | 0.773 | 7.845 |  | 0 | 7.845
214820 | 10 | 0.742 | 7.575 |  | 0 | 7.575
214830 | 10 | 0.711 | 7.265 |  | 0 | 7.265
214840 | 10 | 0.683 | 6.97 |  | 0 | 6.97
214860 | 20 | 0.684 | 13.67 |  | 0 | 13.67
214880 | 20 | 0.702 | 13.86 |  | 0 | 13.86
214890 | 10 | 0.735 | 7.185 |  | 0 | 7.185
214900 | 10 | 0.769 | 7.52 |  | 0 | 7.52
214910 | 10 | 0.802 | 7.855 |  | 0 | 7.855
214920 | 10 | 0.804 | 8.03 |  | 0 | 8.03
214930 | 10 | 0.804 | 8.04 |  | 0 | 8.04
214940 | 10 | 0.804 | 8.04 |  | 0 | 8.04
214950 | 10 | 0.776 | 7.9 |  | 0 | 7.9
214960 | 10 | 0.743 | 7.595 |  | 0 | 7.595
214970 | 10 | 0.711 | 7.27 |  | 0 | 7.27
214980 | 10 | 0.684 | 6.975 |  | 0 | 6.975
214990 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
215000 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
Km 214+000-Km 215+000 |  |  | 727.98 |  | 0 | 727.98
215000 |  | 0.683
215010 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
215020 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
215030 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
215040 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
215050 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
215060 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
215070 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
215080 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
215100 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
215120 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
215130 | 10 | 0.689 | 6.86 |  | 0 | 6.86
215140 | 10 | 0.705 | 6.97 |  | 0 | 6.97
215150 | 10 | 0.722 | 7.135 |  | 0 | 7.135
215160 | 10 | 0.739 | 7.305 |  | 0 | 7.305
215170 | 10 | 0.75 | 7.445 |  | 0 | 7.445
215180 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
215190 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
215200 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
215210 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
215220 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
215230 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
215240 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
215250 | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0 | 7.5
215260 | 10 | 0.743 | 7.465 |  | 0 | 7.465
215270 | 10 | 0.726 | 7.345 |  | 0 | 7.345
215280 | 10 | 0.709 | 7.175 |  | 0 | 7.175
215290 | 10 | 0.692 | 7.005 |  | 0 | 7.005
215300 | 10 | 0.683 | 6.875 |  | 0 | 6.875
215320 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
215340 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
215360 | 20 | 0.695 | 13.78 |  | 0 | 13.78
215370 | 10 | 0.717 | 7.06 |  | 0 | 7.06
215380 | 10 | 0.741 | 7.29 |  | 0 | 7.29
215390 | 10 | 0.764 | 7.525 |  | 0 | 7.525
215400 | 10 | 0.774 | 7.69 |  | 0 | 7.69
215410 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
215420 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
215430 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
215440 | 10 | 0.751 | 7.625 |  | 0 | 7.625
215450 | 10 | 0.728 | 7.395 |  | 0 | 7.395
215460 | 10 | 0.706 | 7.17 |  | 0 | 7.17
215470 | 10 | 0.684 | 6.95 |  | 0 | 6.95
215480 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
215500 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
215520 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
215540 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
215560 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
215580 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
215600 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
215610 | 10 | 0.698 | 6.91 |  | 0 | 6.91
215620 | 10 | 0.723 | 7.105 |  | 0 | 7.105
215630 | 10 | 0.75 | 7.365 |  | 0 | 7.365
215640 | 10 | 0.778 | 7.64 |  | 0 | 7.64
215650 | 10 | 0.789 | 7.835 |  | 0 | 7.835
215660 | 10 | 0.789 | 7.89 |  | 0 | 7.89
215670 | 10 | 0.789 | 7.89 |  | 0 | 7.89
215680 | 10 | 0.789 | 7.89 |  | 0 | 7.89
215690 | 10 | 0.77 | 7.795 |  | 0 | 7.795
215700 | 10 | 0.743 | 7.565 |  | 0 | 7.565
215710 | 10 | 0.717 | 7.3 |  | 0 | 7.3
215720 | 10 | 0.691 | 7.04 |  | 0 | 7.04
215740 | 20 | 0.684 | 13.75 |  | 0 | 13.75
215760 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
215770 | 10 | 0.689 | 6.865 |  | 0 | 6.865
215780 | 10 | 0.697 | 6.93 |  | 0 | 6.93
215790 | 10 | 0.706 | 7.015 |  | 0 | 7.015
215800 | 10 | 0.717 | 7.115 |  | 0 | 7.115
215810 | 10 | 0.721 | 7.19 |  | 0 | 7.19
215820 | 10 | 0.72 | 7.205 |  | 0 | 7.205
215830 | 10 | 0.72 | 7.2 |  | 0 | 7.2
215840 | 10 | 0.72 | 7.2 |  | 0 | 7.2
215850 | 10 | 0.713 | 7.165 |  | 0 | 7.165
215860 | 10 | 0.703 | 7.08 |  | 0 | 7.08
215870 | 10 | 0.695 | 6.99 |  | 0 | 6.99
215880 | 10 | 0.686 | 6.905 |  | 0 | 6.905
215900 | 20 | 0.751 | 14.37 |  | 0 | 14.37
215920 | 20 | 0.823 | 15.74 |  | 0 | 15.74
215930 | 10 | 0.874 | 8.485 |  | 0 | 8.485
215940 | 10 | 0.943 | 9.085 |  | 0 | 9.085
215950 | 10 | 1.013 | 9.78 |  | 0 | 9.78
215960 | 10 | 1.047 | 10.3 |  | 0 | 10.3
215970 | 10 | 1.067 | 10.57 |  | 0 | 10.57
215980 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
215990 | 10 | 1.065 | 10.66 |  | 0 | 10.66
216000 | 10 | 1.066 | 10.655 |  | 0 | 10.655
Km 215+000-Km 216+000 |  |  | 738.315 |  | 0 | 738.315
216000 |  | 1.066
216010 | 10 | 1.066 | 10.66 |  | 0 | 10.66
216020 | 10 | 1.056 | 10.61 |  | 0 | 10.61
216030 | 10 | 1.021 | 10.385 |  | 0 | 10.385
216040 | 10 | 0.987 | 10.04 |  | 0 | 10.04
216050 | 10 | 0.954 | 9.705 |  | 0 | 9.705
216060 | 10 | 0.931 | 9.425 |  | 0 | 9.425
216080 | 20 | 0.932 | 18.63 |  | 0 | 18.63
216100 | 20 | 0.932 | 18.64 |  | 0 | 18.64
216120 | 20 | 0.932 | 18.64 |  | 0 | 18.64
216130 | 10 | 0.941 | 9.365 |  | 0 | 9.365
216140 | 10 | 0.953 | 9.47 |  | 0 | 9.47
216150 | 10 | 0.966 | 9.595 |  | 0 | 9.595
216160 | 10 | 0.98 | 9.73 |  | 0 | 9.73
216170 | 10 | 0.983 | 9.815 |  | 0 | 9.815
216180 | 10 | 0.983 | 9.83 |  | 0 | 9.83
216190 | 10 | 0.983 | 9.83 |  | 0 | 9.83
216200 | 10 | 0.974 | 9.785 |  | 0 | 9.785
216210 | 10 | 0.96 | 9.67 |  | 0 | 9.67
216220 | 10 | 0.947 | 9.535 |  | 0 | 9.535
216230 | 10 | 0.935 | 9.41 |  | 0 | 9.41
216240 | 10 | 0.931 | 9.33 |  | 0 | 9.33
216250 | 10 | 0.957 | 9.44 |  | 0 | 9.44
216260 | 10 | 0.991 | 9.74 |  | 0 | 9.74
216270 | 10 | 1.025 | 10.08 |  | 0 | 10.08
216280 | 10 | 1.059 | 10.42 |  | 0 | 10.42
216290 | 10 | 1.067 | 10.63 |  | 0 | 10.63
216300 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
216310 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
216320 | 10 | 1.066 | 10.665 |  | 0 | 10.665
216330 | 10 | 1.067 | 10.665 |  | 0 | 10.665
216340 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
216350 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
216360 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
216370 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
216380 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
216390 | 10 | 1.054 | 10.605 |  | 0 | 10.605
216400 | 10 | 1.02 | 10.37 |  | 0 | 10.37
216410 | 10 | 0.987 | 10.035 |  | 0 | 10.035
216420 | 10 | 0.953 | 9.7 |  | 0 | 9.7
216440 | 20 | 0.932 | 18.85 |  | 0 | 18.85
216450 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
216460 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
216470 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
216480 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
216490 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
216500 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
216510 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
216520 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
216530 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
216540 | 10 | 0.931 | 9.315 |  | 0 | 9.315
216550 | 10 | 0.932 | 9.315 |  | 0 | 9.315
216560 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
216580 | 20 | 0.932 | 18.64 |  | 0 | 18.64
216600 | 20 | 0.932 | 18.64 |  | 0 | 18.64
216620 | 20 | 0.942 | 18.74 |  | 0 | 18.74
216630 | 10 | 0.961 | 9.515 |  | 0 | 9.515
216640 | 10 | 0.982 | 9.715 |  | 0 | 9.715
216650 | 10 | 1.004 | 9.93 |  | 0 | 9.93
216660 | 10 | 1.014 | 10.09 |  | 0 | 10.09
216670 | 10 | 1.014 | 10.14 |  | 0 | 10.14
216680 | 10 | 1.013 | 10.135 |  | 0 | 10.135
216690 | 10 | 1.014 | 10.135 |  | 0 | 10.135
216700 | 10 | 0.998 | 10.06 |  | 0 | 10.06
216710 | 10 | 0.976 | 9.87 |  | 0 | 9.87
216720 | 10 | 0.956 | 9.66 |  | 0 | 9.66
216730 | 10 | 0.935 | 9.455 |  | 0 | 9.455
216740 | 10 | 0.935 | 9.35 |  | 0 | 9.35
216750 | 10 | 0.954 | 9.445 |  | 0 | 9.445
216760 | 10 | 0.975 | 9.645 |  | 0 | 9.645
216770 | 10 | 0.996 | 9.855 |  | 0 | 9.855
216780 | 10 | 1.014 | 10.05 |  | 0 | 10.05
216790 | 10 | 1.014 | 10.14 |  | 0 | 10.14
216800 | 10 | 1.014 | 10.14 |  | 0 | 10.14
216810 | 10 | 1.014 | 10.14 |  | 0 | 10.14
216820 | 10 | 1.003 | 10.085 |  | 0 | 10.085
216830 | 10 | 0.982 | 9.925 |  | 0 | 9.925
216840 | 10 | 0.961 | 9.715 |  | 0 | 9.715
216850 | 10 | 0.94 | 9.505 |  | 0 | 9.505
216860 | 10 | 0.931 | 9.355 |  | 0 | 9.355
216880 | 20 | 0.945 | 18.76 |  | 0 | 18.76
216890 | 10 | 0.979 | 9.62 |  | 0 | 9.62
216900 | 10 | 1.013 | 9.96 |  | 0 | 9.96
216910 | 10 | 1.047 | 10.3 |  | 0 | 10.3
216920 | 10 | 1.067 | 10.57 |  | 0 | 10.57
216930 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
216940 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
216950 | 10 | 1.066 | 10.665 |  | 0 | 10.665
216960 | 10 | 1.066 | 10.66 |  | 0 | 10.66
216970 | 10 | 1.066 | 10.66 |  | 0 | 10.66
216980 | 10 | 1.048 | 10.57 |  | 0 | 10.57
216990 | 10 | 1.014 | 10.31 |  | 0 | 10.31
217000 | 10 | 0.98 | 9.97 |  | 0 | 9.97
Km 216+000-Km 217+000 |  |  | 985.28 |  | 0 | 985.28
217000 |  | 0.98
217010 | 10 | 0.947 | 9.635 |  | 0 | 9.635
217020 | 10 | 0.932 | 9.395 |  | 0 | 9.395
217040 | 20 | 0.951 | 18.83 |  | 0 | 18.83
217050 | 10 | 0.985 | 9.68 |  | 0 | 9.68
217060 | 10 | 1.019 | 10.02 |  | 0 | 10.02
217070 | 10 | 1.053 | 10.36 |  | 0 | 10.36
217080 | 10 | 1.067 | 10.6 |  | 0 | 10.6
217090 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
217100 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
217110 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
217120 | 10 | 1.067 | 10.67 |  | 0 | 10.67
217130 | 10 | 1.051 | 10.59 |  | 0 | 10.59
217140 | 10 | 1.017 | 10.34 |  | 0 | 10.34
217150 | 10 | 0.983 | 10 |  | 0 | 10
217160 | 10 | 0.949 | 9.66 |  | 0 | 9.66
217170 | 10 | 0.932 | 9.405 |  | 0 | 9.405
217180 | 10 | 0.932 | 9.32 |  | 0 | 9.32
217200 | 20 | 0.932 | 18.64 |  | 0 | 18.64
217220 | 20 | 0.861 | 17.93 |  | 0 | 17.93
217240 | 20 | 0.79 | 16.51 |  | 0 | 16.51
217260 | 20 | 0.719 | 15.09 |  | 0 | 15.09
217280 | 20 | 0.689 | 14.08 |  | 0 | 14.08
217290 | 10 | 0.71 | 6.995 |  | 0 | 6.995
217300 | 10 | 0.733 | 7.215 |  | 0 | 7.215
217310 | 10 | 0.756 | 7.445 |  | 0 | 7.445
217320 | 10 | 0.774 | 7.65 |  | 0 | 7.65
217330 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
217340 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
217350 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
217360 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
217370 | 10 | 0.755 | 7.645 |  | 0 | 7.645
217380 | 10 | 0.733 | 7.44 |  | 0 | 7.44
217390 | 10 | 0.71 | 7.215 |  | 0 | 7.215
217400 | 10 | 0.688 | 6.99 |  | 0 | 6.99
217420 | 20 | 0.684 | 13.72 |  | 0 | 13.72
217440 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
217460 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
217470 | 10 | 0.701 | 6.925 |  | 0 | 6.925
217480 | 10 | 0.729 | 7.15 |  | 0 | 7.15
217490 | 10 | 0.76 | 7.445 |  | 0 | 7.445
217500 | 10 | 0.791 | 7.755 |  | 0 | 7.755
217510 | 10 | 0.804 | 7.975 |  | 0 | 7.975
217520 | 10 | 0.804 | 8.04 |  | 0 | 8.04
217530 | 10 | 0.803 | 8.035 |  | 0 | 8.035
217540 | 10 | 0.773 | 7.88 |  | 0 | 7.88
217550 | 10 | 0.742 | 7.575 |  | 0 | 7.575
217560 | 10 | 0.712 | 7.27 |  | 0 | 7.27
217580 | 20 | 0.719 | 14.31 |  | 0 | 14.31
217600 | 20 | 0.79 | 15.09 |  | 0 | 15.09
217620 | 20 | 0.861 | 16.51 |  | 0 | 16.51
217640 | 20 | 0.932 | 17.93 |  | 0 | 17.93
217660 | 20 | 0.932 | 18.64 |  | 0 | 18.64
217680 | 20 | 0.932 | 18.64 |  | 0 | 18.64
217700 | 20 | 0.931 | 18.63 |  | 0 | 18.63
217720 | 20 | 0.931 | 18.62 |  | 0 | 18.62
217740 | 20 | 0.931 | 18.62 |  | 0 | 18.62
217760 | 20 | 0.968 | 18.99 |  | 0 | 18.99
217770 | 10 | 1.008 | 9.88 |  | 0 | 9.88
217780 | 10 | 1.043 | 10.255 |  | 0 | 10.255
217790 | 10 | 1.043 | 10.43 |  | 0 | 10.43
217800 | 10 | 1.043 | 10.43 |  | 0 | 10.43
217810 | 10 | 1.043 | 10.43 |  | 0 | 10.43
217820 | 10 | 1.044 | 10.435 |  | 0 | 10.435
217830 | 10 | 1.031 | 10.375 |  | 0 | 10.375
217840 | 10 | 0.991 | 10.11 |  | 0 | 10.11
217850 | 10 | 0.952 | 9.715 |  | 0 | 9.715
217860 | 10 | 0.937 | 9.445 |  | 0 | 9.445
217870 | 10 | 0.952 | 9.445 |  | 0 | 9.445
217880 | 10 | 0.967 | 9.595 |  | 0 | 9.595
217890 | 10 | 0.976 | 9.715 |  | 0 | 9.715
217900 | 10 | 0.976 | 9.76 |  | 0 | 9.76
217910 | 10 | 0.977 | 9.765 |  | 0 | 9.765
217920 | 10 | 0.966 | 9.715 |  | 0 | 9.715
217930 | 10 | 0.95 | 9.58 |  | 0 | 9.58
217940 | 10 | 0.936 | 9.43 |  | 0 | 9.43
217960 | 20 | 0.932 | 18.68 |  | 0 | 18.68
217980 | 20 | 0.932 | 18.64 |  | 0 | 18.64
218000 | 20 | 0.931 | 18.63 |  | 0 | 18.63
Km 217+000-Km 218+000 |  |  | 879.89 |  | 0 | 879.89
218000 |  | 0.931
218010 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
218020 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
218030 | 10 | 0.931 | 9.31 |  | 0 | 9.31
218040 | 10 | 0.93 | 9.305 |  | 0 | 9.305
218050 | 10 | 0.894 | 9.12 |  | 0 | 9.12
218060 | 10 | 0.858 | 8.76 |  | 0 | 8.76
218070 | 10 | 0.822 | 8.4 |  | 0 | 8.4
218080 | 10 | 0.786 | 8.04 |  | 0 | 8.04
218090 | 10 | 0.754 | 7.7 |  | 0 | 7.7
218100 | 10 | 0.721 | 7.375 |  | 0 | 7.375
218110 | 10 | 0.702 | 7.115 |  | 0 | 7.115
218120 | 10 | 0.721 | 7.115 |  | 0 | 7.115
218130 | 10 | 0.739 | 7.3 |  | 0 | 7.3
218140 | 10 | 0.75 | 7.445 |  | 0 | 7.445
218150 | 10 | 0.751 | 7.505 |  | 0 | 7.505
218160 | 10 | 0.745 | 7.48 |  | 0 | 7.48
218170 | 10 | 0.726 | 7.355 |  | 0 | 7.355
218180 | 10 | 0.707 | 7.165 |  | 0 | 7.165
218190 | 10 | 0.69 | 6.985 |  | 0 | 6.985
218200 | 10 | 0.694 | 6.92 |  | 0 | 6.92
218210 | 10 | 0.713 | 7.035 |  | 0 | 7.035
218220 | 10 | 0.731 | 7.22 |  | 0 | 7.22
218230 | 10 | 0.75 | 7.405 |  | 0 | 7.405
218240 | 10 | 0.751 | 7.505 |  | 0 | 7.505
218250 | 10 | 0.751 | 7.51 |  | 0 | 7.51
218260 | 10 | 0.741 | 7.46 |  | 0 | 7.46
218270 | 10 | 0.722 | 7.315 |  | 0 | 7.315
218280 | 10 | 0.704 | 7.13 |  | 0 | 7.13
218290 | 10 | 0.687 | 6.955 |  | 0 | 6.955
218300 | 10 | 0.684 | 6.855 |  | 0 | 6.855
218320 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218340 | 20 | 0.692 | 13.76 |  | 0 | 13.76
218360 | 20 | 0.721 | 14.13 |  | 0 | 14.13
218370 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
218380 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
218390 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
218400 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
218410 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
218420 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
218430 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
218440 | 10 | 0.717 | 7.19 |  | 0 | 7.19
218460 | 20 | 0.685 | 14.02 |  | 0 | 14.02
218480 | 20 | 0.684 | 13.69 |  | 0 | 13.69
218500 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218520 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218540 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218560 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218580 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218600 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218620 | 20 | 0.686 | 13.7 |  | 0 | 13.7
218640 | 20 | 0.727 | 14.13 |  | 0 | 14.13
218650 | 10 | 0.737 | 7.32 |  | 0 | 7.32
218660 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
218670 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
218680 | 10 | 0.736 | 7.365 |  | 0 | 7.365
218690 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218700 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218710 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218720 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218730 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218740 | 10 | 0.737 | 7.365 |  | 0 | 7.365
218750 | 10 | 0.737 | 7.37 |  | 0 | 7.37
218760 | 10 | 0.736 | 7.365 |  | 0 | 7.365
218770 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218780 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218790 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218800 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218810 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218820 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
218840 | 20 | 0.698 | 14.34 |  | 0 | 14.34
218860 | 20 | 0.684 | 13.82 |  | 0 | 13.82
218880 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218900 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218920 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218940 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
218960 | 20 | 0.697 | 13.81 |  | 0 | 13.81
218970 | 10 | 0.721 | 7.09 |  | 0 | 7.09
218980 | 10 | 0.745 | 7.33 |  | 0 | 7.33
218990 | 10 | 0.771 | 7.58 |  | 0 | 7.58
219000 | 10 | 0.774 | 7.725 |  | 0 | 7.725
Km 218+000-Km 219+000 |  |  | 727.155 |  | 0 | 727.155
219000 |  | 0.774
219010 | 10 | 0.773 | 7.735 |  | 0 | 7.735
219020 | 10 | 0.748 | 7.605 |  | 0 | 7.605
219030 | 10 | 0.723 | 7.355 |  | 0 | 7.355
219040 | 10 | 0.699 | 7.11 |  | 0 | 7.11
219050 | 10 | 0.692 | 6.955 |  | 0 | 6.955
219060 | 10 | 0.717 | 7.045 |  | 0 | 7.045
219070 | 10 | 0.743 | 7.3 |  | 0 | 7.3
219080 | 10 | 0.77 | 7.565 |  | 0 | 7.565
219090 | 10 | 0.781 | 7.755 |  | 0 | 7.755
219100 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
219110 | 10 | 0.761 | 7.71 |  | 0 | 7.71
219120 | 10 | 0.734 | 7.475 |  | 0 | 7.475
219130 | 10 | 0.708 | 7.21 |  | 0 | 7.21
219140 | 10 | 0.684 | 6.96 |  | 0 | 6.96
219150 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
219160 | 10 | 0.707 | 6.955 |  | 0 | 6.955
219170 | 10 | 0.732 | 7.195 |  | 0 | 7.195
219180 | 10 | 0.757 | 7.445 |  | 0 | 7.445
219190 | 10 | 0.774 | 7.655 |  | 0 | 7.655
219200 | 10 | 0.774 | 7.74 |  | 0 | 7.74
219210 | 10 | 0.768 | 7.71 |  | 0 | 7.71
219220 | 10 | 0.743 | 7.555 |  | 0 | 7.555
219230 | 10 | 0.719 | 7.31 |  | 0 | 7.31
219240 | 10 | 0.695 | 7.07 |  | 0 | 7.07
219260 | 20 | 0.684 | 13.79 |  | 0 | 13.79
219280 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
219290 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
219300 | 10 | 0.683 | 6.835 |  | 0 | 6.835
219310 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
219320 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
219330 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
219340 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
219350 | 10 | 0.683 | 6.83 |  | 0 | 6.83
219360 | 10 | 0.684 | 6.835 |  | 0 | 6.835
219370 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
219380 | 10 | 0.688 | 6.86 |  | 0 | 6.86
219390 | 10 | 0.697 | 6.925 |  | 0 | 6.925
219400 | 10 | 0.707 | 7.02 |  | 0 | 7.02
219410 | 10 | 0.718 | 7.125 |  | 0 | 7.125
219420 | 10 | 0.721 | 7.195 |  | 0 | 7.195
219430 | 10 | 0.722 | 7.215 |  | 0 | 7.215
219440 | 10 | 0.712 | 7.17 |  | 0 | 7.17
219450 | 10 | 0.701 | 7.065 |  | 0 | 7.065
219460 | 10 | 0.691 | 6.96 |  | 0 | 6.96
219480 | 20 | 0.693 | 13.84 |  | 0 | 13.84
219490 | 10 | 0.708 | 7.005 |  | 0 | 7.005
219500 | 10 | 0.722 | 7.15 |  | 0 | 7.15
219510 | 10 | 0.735 | 7.285 |  | 0 | 7.285
219520 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
219530 | 10 | 0.735 | 7.35 |  | 0 | 7.35
219540 | 10 | 0.732 | 7.335 |  | 0 | 7.335
219550 | 10 | 0.717 | 7.245 |  | 0 | 7.245
219560 | 10 | 0.703 | 7.1 |  | 0 | 7.1
219570 | 10 | 0.689 | 6.96 |  | 0 | 6.96
219580 | 10 | 0.683 | 6.86 |  | 0 | 6.86
219600 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
219610 | 10 | 0.696 | 6.895 |  | 0 | 6.895
219620 | 10 | 0.717 | 7.065 |  | 0 | 7.065
219630 | 10 | 0.74 | 7.285 |  | 0 | 7.285
219640 | 10 | 0.764 | 7.52 |  | 0 | 7.52
219650 | 10 | 0.766 | 7.65 |  | 0 | 7.65
219660 | 10 | 0.766 | 7.66 |  | 0 | 7.66
219670 | 10 | 0.747 | 7.565 |  | 0 | 7.565
219680 | 10 | 0.724 | 7.355 |  | 0 | 7.355
219690 | 10 | 0.702 | 7.13 |  | 0 | 7.13
219700 | 10 | 0.684 | 6.93 |  | 0 | 6.93
219710 | 10 | 0.693 | 6.885 |  | 0 | 6.885
219720 | 10 | 0.704 | 6.985 |  | 0 | 6.985
219730 | 10 | 0.714 | 7.09 |  | 0 | 7.09
219740 | 10 | 0.72 | 7.17 |  | 0 | 7.17
219750 | 10 | 0.72 | 7.2 |  | 0 | 7.2
219760 | 10 | 0.715 | 7.175 |  | 0 | 7.175
219770 | 10 | 0.705 | 7.1 |  | 0 | 7.1
219780 | 10 | 0.695 | 7 |  | 0 | 7
219790 | 10 | 0.685 | 6.9 |  | 0 | 6.9
219800 | 10 | 0.691 | 6.88 |  | 0 | 6.88
219810 | 10 | 0.7 | 6.955 |  | 0 | 6.955
219820 | 10 | 0.711 | 7.055 |  | 0 | 7.055
219830 | 10 | 0.721 | 7.16 |  | 0 | 7.16
219840 | 10 | 0.72 | 7.205 |  | 0 | 7.205
219850 | 10 | 0.72 | 7.2 |  | 0 | 7.2
219860 | 10 | 0.72 | 7.2 |  | 0 | 7.2
219870 | 10 | 0.718 | 7.19 |  | 0 | 7.19
219880 | 10 | 0.708 | 7.13 |  | 0 | 7.13
219890 | 10 | 0.698 | 7.03 |  | 0 | 7.03
219900 | 10 | 0.689 | 6.935 |  | 0 | 6.935
219920 | 20 | 0.684 | 13.73 |  | 0 | 13.73
219930 | 10 | 0.706 | 6.95 |  | 0 | 6.95
219940 | 10 | 0.74 | 7.23 |  | 0 | 7.23
219950 | 10 | 0.774 | 7.57 |  | 0 | 7.57
219960 | 10 | 0.807 | 7.905 |  | 0 | 7.905
219970 | 10 | 0.819 | 8.13 |  | 0 | 8.13
219980 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
219990 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
220000 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
Km 219+000-Km 220+000 |  |  | 719.295 |  | 0 | 719.295
220000 |  | 0.819
220010 | 10 | 0.815 | 8.17 |  | 0 | 8.17
220020 | 10 | 0.781 | 7.98 |  | 0 | 7.98
220030 | 10 | 0.748 | 7.645 |  | 0 | 7.645
220040 | 10 | 0.714 | 7.31 |  | 0 | 7.31
220060 | 20 | 0.683 | 13.97 |  | 0 | 13.97
220080 | 20 | 0.683 | 13.66 |  | 0 | 13.66
220100 | 20 | 0.709 | 13.92 |  | 0 | 13.92
220110 | 10 | 0.742 | 7.255 |  | 0 | 7.255
220120 | 10 | 0.777 | 7.595 |  | 0 | 7.595
220130 | 10 | 0.811 | 7.94 |  | 0 | 7.94
220140 | 10 | 0.818 | 8.145 |  | 0 | 8.145
220150 | 10 | 0.819 | 8.185 |  | 0 | 8.185
220160 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
220170 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
220180 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
220190 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
220200 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
220210 | 10 | 0.79 | 8.045 |  | 0 | 8.045
220220 | 10 | 0.755 | 7.725 |  | 0 | 7.725
220230 | 10 | 0.721 | 7.38 |  | 0 | 7.38
220240 | 10 | 0.687 | 7.04 |  | 0 | 7.04
220260 | 20 | 0.684 | 13.71 |  | 0 | 13.71
220280 | 20 | 0.689 | 13.73 |  | 0 | 13.73
220290 | 10 | 0.712 | 7.005 |  | 0 | 7.005
220300 | 10 | 0.736 | 7.24 |  | 0 | 7.24
220310 | 10 | 0.762 | 7.49 |  | 0 | 7.49
220320 | 10 | 0.781 | 7.715 |  | 0 | 7.715
220330 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
220340 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
220350 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
220360 | 10 | 0.757 | 7.69 |  | 0 | 7.69
220370 | 10 | 0.732 | 7.445 |  | 0 | 7.445
220380 | 10 | 0.707 | 7.195 |  | 0 | 7.195
220400 | 20 | 0.683 | 13.9 |  | 0 | 13.9
220420 | 20 | 0.684 | 13.67 |  | 0 | 13.67
220440 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
220460 | 20 | 0.687 | 13.71 |  | 0 | 13.71
220480 | 20 | 0.72 | 14.07 |  | 0 | 14.07
220490 | 10 | 0.736 | 7.28 |  | 0 | 7.28
220500 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
220510 | 10 | 0.736 | 7.36 |  | 0 | 7.36
220520 | 10 | 0.731 | 7.335 |  | 0 | 7.335
220540 | 20 | 0.691 | 14.22 |  | 0 | 14.22
220560 | 20 | 0.684 | 13.75 |  | 0 | 13.75
220580 | 20 | 0.683 | 13.67 |  | 0 | 13.67
220600 | 20 | 0.689 | 13.72 |  | 0 | 13.72
220610 | 10 | 0.715 | 7.02 |  | 0 | 7.02
220620 | 10 | 0.744 | 7.295 |  | 0 | 7.295
220630 | 10 | 0.773 | 7.585 |  | 0 | 7.585
220640 | 10 | 0.781 | 7.77 |  | 0 | 7.77
220650 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
220660 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
220670 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
220680 | 10 | 0.771 | 7.76 |  | 0 | 7.76
220690 | 10 | 0.742 | 7.565 |  | 0 | 7.565
220700 | 10 | 0.714 | 7.28 |  | 0 | 7.28
220710 | 10 | 0.686 | 7 |  | 0 | 7
220720 | 10 | 0.714 | 7 |  | 0 | 7
220730 | 10 | 0.753 | 7.335 |  | 0 | 7.335
220740 | 10 | 0.792 | 7.725 |  | 0 | 7.725
220750 | 10 | 0.819 | 8.055 |  | 0 | 8.055
220760 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
220770 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
220780 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
220790 | 10 | 0.819 | 8.19 |  | 0 | 8.19
220800 | 10 | 0.791 | 8.05 |  | 0 | 8.05
220810 | 10 | 0.752 | 7.715 |  | 0 | 7.715
220820 | 10 | 0.713 | 7.325 |  | 0 | 7.325
220840 | 20 | 0.699 | 14.12 |  | 0 | 14.12
220850 | 10 | 0.731 | 7.15 |  | 0 | 7.15
220860 | 10 | 0.765 | 7.48 |  | 0 | 7.48
220870 | 10 | 0.781 | 7.73 |  | 0 | 7.73
220880 | 10 | 0.781 | 7.81 |  | 0 | 7.81
220890 | 10 | 0.777 | 7.79 |  | 0 | 7.79
220900 | 10 | 0.745 | 7.61 |  | 0 | 7.61
220910 | 10 | 0.712 | 7.285 |  | 0 | 7.285
220920 | 10 | 0.684 | 6.98 |  | 0 | 6.98
220930 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
220940 | 10 | 0.692 | 6.88 |  | 0 | 6.88
220950 | 10 | 0.704 | 6.98 |  | 0 | 6.98
220960 | 10 | 0.713 | 7.085 |  | 0 | 7.085
220970 | 10 | 0.72 | 7.165 |  | 0 | 7.165
220980 | 10 | 0.72 | 7.2 |  | 0 | 7.2
220990 | 10 | 0.721 | 7.205 |  | 0 | 7.205
221000 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
Km 220+000-Km 221+000 |  |  | 738.48 |  | 0 | 738.48
221000 |  | 0.721
221010 | 10 | 0.71 | 7.155 |  | 0 | 7.155
221020 | 10 | 0.7 | 7.05 |  | 0 | 7.05
221030 | 10 | 0.69 | 6.95 |  | 0 | 6.95
221040 | 10 | 0.685 | 6.875 |  | 0 | 6.875
221050 | 10 | 0.693 | 6.89 |  | 0 | 6.89
221060 | 10 | 0.703 | 6.98 |  | 0 | 6.98
221070 | 10 | 0.713 | 7.08 |  | 0 | 7.08
221080 | 10 | 0.722 | 7.175 |  | 0 | 7.175
221090 | 10 | 0.721 | 7.215 |  | 0 | 7.215
221100 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
221110 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
221120 | 10 | 0.721 | 7.21 |  | 0 | 7.21
221130 | 10 | 0.713 | 7.17 |  | 0 | 7.17
221140 | 10 | 0.703 | 7.08 |  | 0 | 7.08
221150 | 10 | 0.693 | 6.98 |  | 0 | 6.98
221160 | 10 | 0.686 | 6.895 |  | 0 | 6.895
221180 | 20 | 0.684 | 13.7 |  | 0 | 13.7
221200 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
221210 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
221220 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
221230 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
221240 | 10 | 0.684 | 6.84 |  | 0 | 6.84
221260 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
221280 | 20 | 0.684 | 13.68 |  | 0 | 13.68
221280.475 | 0.475 | 0.684 | 0.3249 |  | 0 | 0.3249
Km 221+000-Km 221+280.48 |  |  | 195.5499 |  | 0 | 195.5499
Total (m3) |  |  | 40078.845 |  | 0 | 40078.845

## 610.D1 Resumen
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.D1 Concreto Clase D (f'c=210 Kg/cm2) - Leopoldo (M3)
DESCRIPCION | VOLUMEN TOTAL | EJECUTADO
| M3 | M3
Alcantarillas Tipo Marco de Concreto | 737.55 | 713.3
Sub Dren Transversal | 1.35 | 1.35
Muros Mixtos | 616.86 | 616.86
TOTAL (M3) | 1355.76 | 1331.51
ACUMULADO ACTUAL (M3) |  | 1331.51
ACUMULADO ANTERIOR (M3) |  | 681.87
VALORIZADO ADICIONAL Nº 09 (M3) |  | 463.07
PRESENTE VALORIZACION (M3) |  | 186.57
ACUMULADO ACTUAL
ACUMULADO ANTERIOR
PRESENTE VALORIZACION

## 610.D1 MCA
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : |  | CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.D1 Concreto Clase D (f'c=210 Kg/cm2) - Leopoldo (M3)
ALCANTARILLAS MCA
N° |  | SECCION | ENT. | SAL. | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
REPLANTEO
| EN OBRA |  |  |  | m3 | % | m3
1 | 201792 | 1.0x1.0 |  |  | 15.08 | 100% | 15.08
2 | 202738.24 | 1.0x1.0 |  |  | 15.07 | 100% | 15.07
3 | 205673 | 2.5x1.5 |  |  | 52.99 | 100% | 52.99
4 | 207452.5 | 3.5x2.0 |  |  | 77.95 | 100% | 77.95
5 | 209370.5 | 1.0x1.0 |  |  | 16.02 | 100% | 16.02
6 | 209527 | 1.0x1.0 |  |  | 17.71 | 100% | 17.71
7 | 212357.6 | 2.5x1.5 |  |  | 57.28 | 100% | 57.28
8 | 213236.4 | 3.5x2.0 |  |  | 69.32 | 100% | 69.32
9 | 214521.5 | 1.0x1.0 |  |  | 17.7 | 100% | 17.7
10 | 214739.5 | 3.5x2.0 |  |  | 69.72 | 100% | 69.72
11 | 214831.6 | 2.0x1.5 |  |  | 48.51 | 50% | 24.26
12 | 215981.5 | 4.0x2.5 |  |  | 147.86 | 100% | 147.86
13 | 216955 | 2.5x1.5 |  |  | 57.28 | 100% | 57.28
14 | 220168.3 | 3.5x2.0 |  |  | 75.06 | 100% | 75.06
[5 empty] | 737.55 |  | 713.3

## 610.D1 Sub Dren Transv
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : |  | CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.D1 Concreto Clase D (f'c=210 Kg/cm2) - Leopoldo (M3)
Sub Dren Transversal |  |  |  |  | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m. | Lado
| PROGRESIVA |  |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  |  | m3 | % | m3
1 | 219388.3 |  | 20.29 | Der | 1.35 | 100% | 1.35 | ADICIONAL 05
[5 empty] | 1.35 |  | 1.35

## 610.D1 Muro Mixto
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : |  | CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.D1 Concreto Clase D (f'c=210 Kg/cm2) - Leopoldo (M3)
MUROS MIXTOS |  |  |  | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m.
| PROGRESIVA |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  | m3 | % | m3
1 | 211050 | 211118 | 68 | 96.97 | 100% | 96.97
2 | 212347 | 212387.32 | 40.32 | 126.02 | 100% | 126.02
3 | 212908 | 212944.8 | 36.8 | 42.6 | 100% | 42.6
4 | 214725 | 214743.5 | 18.5 | 92.91 | 100% | 92.91
5 | 216950 | 216986 | 36 | 146.07 | 100% | 146.07
6 | 217049 | 217062.19 | 13.19 | 57.64 | 100% | 57.64
7 | 219330 | 219381.16 | 51.16 | 54.65 | 100% | 54.65
|  |  |  | 616.86 |  | 616.86
|  |  |  | 463.07 |  | 463.07
|  |  |  | 153.79 |  | 153.79

## 610.E1 Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.E1 Concreto Clase E (f'c=175 Kg/cm2) - Leopoldo (M3)
DESCRIPCION | VOLUMEN TOTAL | EJECUTADO
| M3 | M3
Muros Cabezales de Concreto Ciclopeo y Mixto | 6.1 | 6.1
TOTAL (M3) | 6.1 | 6.1
ACUMULADO ACTUAL (M3) |  | 6.1
ACUMULADO ANTERIOR (M3) |  | 6.1
PRESENTE VALORIZACION (M3) |  | 0

## 610.E1 Muro Ciclopeo Alc (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.E1 Concreto Clase D (f'c=175 Kg/cm2) - Leopoldo (M3)
MUROS CABEZALES DE CONCRETO CICLOPEO Y MIXTOS |  |  |  | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m.
| PROGRESIVA |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  | m3 | % | m3
1 | 201342 | 201369.6 | 27.6 | 3.05 | 100% | 3.05 | ADICIONAL 05
2 | 204723 | 204781 | 58 | 3.05 | 100% | 3.05 | ADICIONAL 05
|  |  |  | 6.1 |  | 6.1

## 610.G1 Resumen
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.G1 Concreto Clase G (f'c=175 Kg/cm2 + 30% P.M.) - Leopoldo (M3)
DESCRIPCION | VOLUMEN TOTAL | EJECUTADO
| M3 | M3
Alcantarillas TMC | 795.23 | 611.75
Sub Dren Transversal | 1.16 | 1.16
Muros de Contención de Concreto Ciclopeo y Mixto | 940.01 | 796.44
Muros Cabezales de Concreto Ciclopeo y Mixto | 1015.92 | 1015.92
TOTAL (M3) | 2752.32 | 2425.27
ACUMULADO ACTUAL (M3) |  | 2425.27
ACUMULADO ANTERIOR (M3) |  | 1675.34
VALORIZADO ADICIONAL 09 (M3) |  | 683.52
PRESENTE VALORIZACION (M3) |  | 66.41

## 610.G1 TMC
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : |  | CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.G1 Concreto Clase G (f'c=175 Kg/cm2 + 30% P.M.) - Leopoldo (M3)
ALCANTARILLAS TMC
N° |  | DIAM. | ENT. | SAL. | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
REPLANTEO
| EN OBRA |  |  |  | m3 | % | m3 | CONTRACTUAL | DIFERENCIA
1 | 200016.5 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
2 | 200214 | 36 |  |  | 13.1 | 100% | 13.1
3 | 200620 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
4 | 200775.5 | 36 |  |  | 7.17 | 100% | 7.17
5 | 200993.5 | 36 |  |  | 7.17 | 100% | 7.17
6 | 201361 | 36 |  |  | 7.41 | 100% | 7.41
7 | 201510.3 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
8 | 201679.5 | 48 |  |  | 13.76 | 100% | 13.76
9 | 202055 | 48 |  |  | 13.76 | 100% | 13.76
10 | 202407 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
11 | 202550 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
12 | 202949 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
13 | 203147.5 | 36 |  |  | 7.17 | 100% | 7.17
14 | 203380 | 36 |  |  | 7.17 | 100% | 7.17
15 | 203650 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
16 | 203805 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
17 | 204118.4 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
18 | 204343 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
19 | 204770 | 36 |  |  | 7.41 | 100% | 7.41
20 | 205058 | 48 |  |  | 8.88 | 100% | 8.88
21 | 205199 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
22 | 205314 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
23 | 205481 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
24 | 205761.2 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
25 | 206043.6 | 48 |  |  | 13.85 | 0.51% | 0.07 | 0.9949
26 | 206238 | 48 |  |  | 9.82 |  | 0 | 1
27 | 206435.4 | 36 |  |  | 10.99 | 0.27% | 0.03 | 0.9973
28 | 206725.6 | 48 |  |  | 13.76 | 10.47% | 1.44 | 0.8953
29 | 206869 | 48 |  |  | 13.76 | 10.47% | 1.44 | 0.8953
30 | 207080.3 | 36 |  |  | 7.18 |  | 0 | 1
31 | 207225.5 | 36 |  |  | 7.18 |  | 0 | 1
32 | 207659.4 | 36 |  |  | 14.55 |  | 0 | 1
33 | 207825.3 | 36 |  |  | 10.99 | 0.27% | 0.03 | 0.9973
34 | 208000 | 36 |  |  | 10.99 | 0.18% | 0.02 | 0.9982
35 | 208224.9 | 36 |  |  | 7.17 |  | 0 | 1
36 | 208373.3 | 36 |  |  | 7.18 |  | 0 | 1
37 | 208485.5 | 36 |  |  | 7.18 |  | 0 | 1
38 | 208761.5 | 36 |  |  | 10.99 | 0.27% | 0.03 | 0.9973
39 | 208976.4 | 60 |  |  | 13.5 | 100% | 13.5
40 | 209147.19 | 48 |  |  | 9.82 |  | 0 | 1
41 | 209715.5 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
42 | 209809 | 48 |  |  | 9.77 | 100% | 9.77
43 | 209893.8 | 60 |  |  | 13.5 | 100% | 13.5
44 | 209993.7 | 48 |  |  | 13.76 | 100% | 13.76
45 | 210235 | 36 |  |  | 10.99 | 0.18% | 0.02 | 0.9982
46 | 210470 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
47 | 210610 | 36 |  |  | 7.41 | 100% | 7.41
48 | 210759.9 | 36 |  |  | 10.99 | 0.18% | 0.02 | 0.9982
49 | 211016 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
50 | 211318.7 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
51 | 211521.5 | 36 |  |  | 10.99 | 50% | 5.5
52 | 211777 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
53 | 211968 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
54 | 212170.5 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
55 | 212849 | 36 |  |  | 3.58 | 100% | 3.58
56 | 213028 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
57 | 215498 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
58 | 215806 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
59 | 216077 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
60 | 216284 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
61 | 216487 | 36 |  |  | 7.17 | 100% | 7.17
62 | 216667.4 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
63 | 217052.3 | 36 |  |  | 7.41 | 100% | 7.41
64 | 217237.5 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
65 | 217559 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
66 | 218290 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
67 | 218459.25 | 48 |  |  | 13.76 | 100% | 13.76
68 | 218655 | 48 |  |  | 13.76 | 100% | 13.76
69 | 218918 | 48 |  |  | 13.76 | 100% | 13.76
70 | 219118.1 | 48 |  |  | 13.76 | 100% | 13.76
71 | 219367.77 | 48 |  |  | 16.21 | 100% | 16.21
72 | 219560.15 | 36 |  |  | 7.41 | 100% | 7.41
73 | 219930 | 36 |  |  | 7.41 | 50% | 3.71
74 | 220442.5 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
75 | 220482.5 | 36 |  |  | 10.99 | 100% | 10.99
[5 empty] | 795.23 |  | 611.75

## 610.G1 Sub Dren Transv
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.G1 Concreto Clase G (f'c=175 Kg/cm2 + 30% P.M.) - Leopoldo (M3)
Sub Dren Transversal |  |  |  |  | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M.
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m. | Lado
| PROGRESIVA |  |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  |  | m3 | % | m3
1 | 219388.3 |  | 20.29 | Der | 1.16 | 100% | 1.16
[5 empty] | 1.16 |  | 1.16

## 610.G1 Muro Ciclopeo
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : |  | CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.G1 Concreto Clase G (f'c=175 Kg/cm2 + 30% P.M.) - Leopoldo (M3)
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO Y MIXTOS |  |  |  | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M.
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m.
| PROGRESIVA |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  | m3 | % | m3
1 | 202370 | 202400 | 30 | 49.21 | 100% | 49.21
2 | 206440 | 206472.2 | 32.2 | 70.47 | 100% | 70.47
3 | 210277 | 210304 | 27 | 44.11 | 100% | 44.11
4 | 210413 | 210431 | 18 | 28.01 | 100% | 28.01
5 | 211050 | 211118 | 68 | 127.98 | 100% | 127.98
6 | 211130 | 211160.16 | 30.16 | 65.09 | 100% | 65.09
7 | 211242 | 211254 | 12 | 22.3 | 100% | 22.3
8 | 211652 | 211670.84 | 18.84 | 23.57 | 100% | 23.57
9 | 212006 | 212024 | 18 | 48.76 | 100% | 48.76
10 | 212056 | 212085 | 29 | 54.46 | 100% | 54.46
11 | 212204 | 212222.4 | 18.4 | 46.92 | 100% | 46.92
12 | 212347.8 | 212387.32 | 39.52 | 35.58 | 100% | 35.58
13 | 212908 | 212944.8 | 36.8 | 74.75 | 100% | 74.75
14 | 216390 | 216497.41 | 107.41 | 143.57 |  | 0
15 | 216950 | 216986 | 36 | 0 |  | 0
16 | 216998 | 217017.11 | 19.11 | 45.54 | 100% | 45.54
17 | 218195 | 218218 | 23 | 59.69 | 100% | 59.69
|  |  |  | 940.01 |  | 796.44

## 610.G1 Muro Ciclopeo Alc
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : |  | CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.G1 Concreto Clase G (f'c=175 Kg/cm2 + 30% P.M.) - Leopoldo (M3)
MUROS CABEZALES DE CONCRETO CICLOPEO Y MIXTOS |  |  |  | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M.
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m.
| PROGRESIVA |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  | m3 | % | m3
1 | 201342 | 201369.6 | 27.6 | 73.97 | 100% | 73.97
2 | 204723 | 204781 | 58 | 222.23 | 100% | 222.23
3 | 204840 | 204895 | 55 | 249.09 | 100% | 249.09
4 | 205041 | 205065.79 | 24.79 | 53.02 | 100% | 53.02
5 | 210593 | 210616 | 23 | 41.07 | 100% | 41.07
6 | 212834 | 212893 | 59 | 132.44 | 100% | 132.44
7 | 214725 | 214743.5 | 18.5 |  |  | 0
8 | 217049 | 217062.19 | 13.19 | 0 |  | 0
9 | 219330 | 219381.16 | 51.16 | 132.11 | 100% | 132.11
10 | 219533 | 219561.36 | 28.36 | 61.92 | 100% | 61.92
11 | 219928 | 219945.74 | 17.74 | 50.07 | 100% | 50.07
|  |  |  | 1015.92 |  | 1015.92

## 610.H1 Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.H1 Concreto Clase H (f'c=100 Kg/cm2) - Leopoldo (M3)
DESCRIPCION | VOLUMEN TOTAL | EJECUTADO
| M3 | M3
Alcantarillas Tipo Marco de Concreto | 43.08 | 41.73
Sub Dren Transversal | 0.12 | 0.12
Muros de Contención de Concreto Ciclopeo y Mixto | 151.42 | 151.42 | 4.16
Muros Cabezales de Concreto Ciclopeo y Mixto | 282.83 | 282.83
TOTAL (M3) | 477.45 | 476.1
ACUMULADO ACTUAL (M3) |  | 476.1
ACUMULADO ANTERIOR (M3) |  | 45.24
VALORIZADO ADICIONAL 09 (M3) |  | 430.09
PRESENTE VALORIZACION (M3) |  | 0.77
ACUMULADO ACTUAL | 477.45 | 476.1
ACUMULADO ANTERIOR | #REF! | #REF!
PRESENTE VALORIZACION | #REF! | #REF!

## 610.H1 MCA (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.H1 Concreto Clase H (f'c=100 Kg/cm2) - Leopoldo (M3)
ALCANTARILLAS MCA
N° |  | SECCION | ENT. | SAL. | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
REPLANTEO
| EN OBRA |  |  |  | m3 | % | m3 | CONTRACTUAL | DIFERENCIA
1 | 201792 | 1.0x1.0 |  |  | 1.05 | 100% | 1.05
2 | 202738.24 | 1.0x1.0 |  |  | 1.05 | 100% | 1.05
3 | 205673 | 2.5x1.5 |  |  | 3.12 | 100% | 3.12
4 | 207452.5 | 3.5x2.0 |  |  | 4.85 | 100% | 4.85
5 | 209370.5 | 1.0x1.0 |  |  | 1.12 | 100% | 1.12
6 | 209527 | 1.0x1.0 |  |  | 1.23 | 100% | 1.23
7 | 212357.6 | 2.5x1.5 |  |  | 3.24 | 100% | 3.24
8 | 213236.4 | 3.5x2.0 |  |  | 4.28 | 100% | 4.28
9 | 214521.5 | 1.0x1.0 |  |  | 1.34 | 100% | 1.34
10 | 214739.5 | 3.5x2.0 |  |  | 4.11 | 100% | 4.11
11 | 214831.6 | 2.0x1.5 |  |  | 2.71 | 50% | 1.36
12 | 215981.5 | 4.0x2.5 |  |  | 7.1 | 100% | 7.1
13 | 216955 | 2.5x1.5 |  |  | 3.24 | 100% | 3.24
14 | 220168.3 | 3.5x2.0 |  |  | 4.64 | 100% | 4.64
[5 empty] | 43.08 |  | 41.73

## 610.H1 Sub Dren Transv (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.H1 Concreto Clase H (f'c=100 Kg/cm2) - Leopoldo (M3)
Sub Dren Transversal |  |  |  |  | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m. | Lado
| PROGRESIVA |  |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  |  | m3 | % | m3
1 | 219388.3 |  | 20.29 | Der | 0.12 | 100% | 0.12
[5 empty] | 0.12 |  | 0.12

## 610.H1 Muro Ciclopeo y mixto (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.H Concreto Clase H (f'c=100 Kg/cm2) (M3)
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO Y MIXTOS |  |  |  | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m.
| PROGRESIVA |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  | m3 | % | m3
1 | 202370 | 202400 | 30 | 2.44 | 100% | 2.44
2 | 211050 | 211118 | 68 | 7.18 | 100% | 7.18
3 | 211652 | 211670.84 | 18.84 | 0.22 | 100% | 0.22
4 | 212347.8 | 212387.32 | 39.52 | 17.99 | 100% | 17.99
5 | 212908 | 212944.8 | 36.8 | 16.96 | 100% | 16.96
6 | 216950 | 216986 | 36 | 81.7 | 100% | 81.7
7 | 216998 | 217017.11 | 19.11 | 2.6 | 100% | 2.6
8 | 218195 | 218218 | 23 | 22.33 | 100% | 22.33
|  |  |  | 151.42 |  | 151.42

## 610.H1 Muro Ciclopeo Alc (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
610.H1 Concreto Clase H (f'c=100 Kg/cm2) - Leopoldo (M3)
MUROS CABEZALES DE CONCRETO CICLOPEO Y MIXTOS |  |  |  | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m.
| PROGRESIVA |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  | m3 | % | m3
1 | 204723 | 204781 | 58 | 45.3 | 100% | 45.3
2 | 204840 | 204895 | 55 | 77.3 | 100% | 77.3
3 | 212834 | 212893 | 59 | 52.35 | 100% | 52.35
4 | 214725 | 214743.5 | 18.5 | 92.14 | 100% | 92.14
5 | 217049 | 217062.19 | 13.19 | 6.05 | 100% | 6.05
6 | 219330 | 219381.16 | 51.16 | 9.69 | 100% | 9.69
|  |  |  | 282.83 |  | 282.83

## 622.B1 Resumen
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
622.B1 Tubería corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Leopoldo (M)
DESCRIPCION | LONGITUD TOTAL | EJECUTADO
| M | M
Alcantarillas TMC | 834.01 | 562.17
TOTAL (M) | 834.01 | 562.17
ACUMULADO ACTUAL (M) |  | 562.17
ACUMULADO ANTERIOR (M) |  | 463.35
PRESENTE VALORIZACION (M) |  | 98.82
ACUMULADO ACTUAL
ACUMULADO ANTERIOR
PRESENTE VALORIZACION
| adicional 05 | 365.69
| presente mes | 97.66
| adicional 07 | 43.42
| presente mes | 55.4

## 622.B1 TMC
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
622.B1 Tubería corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Leopoldo (M)
ALCANTARILLAS TMC
N° |  | DIAM. | ENT. | SAL. | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
REPLANTEO
| EN OBRA |  |  |  | m | % | m | CONTRACTUAL | DIFERENCIA
1 | 162190.6 | 36 |  |  | 12.15 |  | 0
2 | 162385.6 | 36 |  |  | 14.58 |  | 0
3 | 165900 | 36 |  |  | 17.01 |  | 0
4 | 166068.5 | 36 |  |  | 16.69 |  | 0
5 | 166315.5 | 36 |  |  | 14.58 |  | 0
6 | 200016.5 | 36 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
7 | 200214 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
8 | 200620 | 36 |  |  | 12.15 | 100% | 12.15
9 | 200775.5 | 36 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
10 | 200993.5 | 36 |  |  | 26.73 | 100% | 26.73
11 | 201361 | 36 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
12 | 201510.3 | 36 |  |  | 13.77 | 100% | 13.77
13 | 202407 | 36 |  |  | 12.15 | 100% | 12.15
14 | 202550 | 36 |  |  | 12.15 | 100% | 12.15
15 | 202949 | 36 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
16 | 203147.5 | 36 |  |  | 12.15 |  | 0 | 1
17 | 203380 | 36 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
18 | 203650 | 36 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
19 | 203805 | 36 |  |  | 21.87 | 100% | 21.87
20 | 204118.4 | 36 |  |  | 15.39 |  | 0 | 1
21 | 204343 | 36 |  |  | 12.15 |  | 0 | 1
22 | 204770 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
23 | 205199 | 36 |  |  | 12.15 | 100% | 12.15
24 | 205314 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
25 | 205481 | 36 |  |  | 13.77 | 100% | 13.77
26 | 205761.2 | 36 |  |  | 13.77 | 100% | 13.77
27 | 206435.4 | 36 |  |  | 11.34 |  | 0 | 1
28 | 207080.3 | 36 |  |  | 15.46 | 0.45% | 0.07 | 0.9955
29 | 207225.5 | 36 |  |  | 14.58 |  | 0 | 1
30 | 207659.4 | 36 |  |  | 12.96 |  | 0 | 1
31 | 207825.3 | 36 |  |  | 12.96 |  | 0 | 1
32 | 208000 | 36 |  |  | 12.15 |  | 0 | 1
33 | 208224.9 | 36 |  |  | 13.77 |  | 0 | 1
34 | 208373.3 | 36 |  |  | 13.77 |  | 0 | 1
35 | 208485.5 | 36 |  |  | 12.96 |  | 0 | 1
36 | 208761.5 | 36 |  |  | 12.96 |  | 0 | 1
37 | 209715.5 | 36 |  |  | 12.15 | 100% | 12.15
38 | 210235 | 36 |  |  | 12.15 |  | 0 | 1
39 | 210470 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
40 | 210610 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
41 | 210759.9 | 36 |  |  | 12.15 |  | 0 | 1
42 | 211016 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
43 | 211318.7 | 36 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
44 | 211777 | 36 |  |  | 13.77 | 100% | 13.77
45 | 211968 | 36 |  |  | 13.77 | 100% | 13.77
46 | 212170.5 | 36 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
47 | 212849 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
48 | 213028 | 36 |  |  | 12.15 | 100% | 12.15
49 | 215498 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
50 | 215806 | 36 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
51 | 216077 | 36 |  |  | 15.39 | 100% | 15.39
52 | 216284 | 36 |  |  | 18.63 | 100% | 18.63
53 | 216487 | 36 |  |  | 17.82 | 100% | 17.82
54 | 216667.4 | 36 |  |  | 16.2 | 100% | 16.2
55 | 217052.3 | 36 |  |  | 14.5 | 100% | 14.5
56 | 217237.5 | 36 |  |  | 13.77 | 100% | 13.77
57 | 217559 | 36 |  |  | 12.19 | 100% | 12.19
58 | 218290 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
59 | 219560.15 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
60 | 219930 | 36 |  |  | 10.53 | 100% | 10.53
61 | 220442.5 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
62 | 220482.5 | 36 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
[5 empty] | 834.01 |  | 562.17

## 622.C1 Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
622.C1 Tubería corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Leopoldo (M)
DESCRIPCION | LONGITUD TOTAL | EJECUTADO
| M | M
Alcantarillas TMC | 207.36 | 128.79
TOTAL (M) | 207.36 | 128.79
ACUMULADO ACTUAL (M) |  | 128.79
ACUMULADO ANTERIOR (M) |  | 128.79
PRESENTE VALORIZACION (M) |  | 0
ACUMULADO ACTUAL | 207.36 | 128.79
ACUMULADO ANTERIOR | #REF! | #REF!
PRESENTE VALORIZACION | #REF! | #REF!

## 622.C1 TMC (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
622.C1 Tubería corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Leopoldo (M)
ALCANTARILLAS TMC
N° |  | DIAM. | ENT. | SAL. | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
REPLANTEO
| EN OBRA |  |  |  | m | % | m | CONTRACTUAL | DIFERENCIA
1 | 201679.5 | 48 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
2 | 202055 | 48 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
3 | 205058 | 48 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
4 | 206043.6 | 48 |  |  | 21.06 |  | 0 | 1
5 | 206238 | 48 |  |  | 12.15 |  | 0 | 1
6 | 206725.6 | 48 |  |  | 18.63 |  | 0 | 1
7 | 206869 | 48 |  |  | 11.34 |  | 0 | 1
8 | 209147.19 | 48 |  |  | 15.39 |  | 0 | 1
9 | 209809 | 48 |  |  | 14.58 | 100% | 14.58
10 | 209993.7 | 48 |  |  | 11.34 | 100% | 11.34
11 | 218459.25 | 48 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
12 | 218655 | 48 |  |  | 12.96 | 100% | 12.96
13 | 218918 | 48 |  |  | 12.15 | 100% | 12.15
14 | 219118.1 | 48 |  |  | 14.58 | 100% | 14.58
15 | 219367.77 | 48 |  |  | 16.2 | 100% | 16.2
[5 empty] | 207.36 |  | 128.79

## 622.D1 Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
622.D1 Tubería corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Leopoldo (M)
DESCRIPCION | LONGITUD TOTAL | EJECUTADO
| M | M
Alcantarillas TMC | 29.16 | 29.16
TOTAL (M) | 29.16 | 29.16
ACUMULADO ACTUAL (M) |  | 29.16
ACUMULADO ANTERIOR (M) |  | 29.16
PRESENTE VALORIZACION (M) |  | 0
ACUMULADO ACTUAL | 29.16 | 29.16
ACUMULADO ANTERIOR | #REF! | #REF!
PRESENTE VALORIZACION | #REF! | #REF!

## 622.D1 TMC (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
622.D1 Tubería corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Leopoldo (M)
ALCANTARILLAS TMC
N° |  | DIAM. | ENT. | SAL. | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
REPLANTEO
| EN OBRA |  |  |  | m | % | m
1 | 208976.4 | 60 |  |  | 13.77 | 100% | 13.77
2 | 209893.8 | 60 |  |  | 15.39 | 100% | 15.39
[5 empty] | 29.16 |  | 29.16

## 640.A1 Resumen
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
640.A1 Emboquillado de piedra e=0.15m. - Leopoldo (M2)
DESCRIPCION | AREA TOTAL | EJECUTADO
| M2 | M2
Alcantarillas TMC | 1183.5634 | 1134.9
Alcantarillas Tipo Marco de Concreto | 310.0649 | 298.24
Sub Dren Transversal | 1.08 | 1.08
TOTAL (M2) | 1494.71 | 1434.22
ACUMULADO ACTUAL (M2) |  | 1434.22
ACUMULADO ANTERIOR (M2) |  | 1281.34
PRESENTE VALORIZACION (M2) |  | 152.88

## 640.A1 TMC
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
640.A1 Emboquillado de piedra e=0.15m. - Leopoldo (M2)
ALCANTARILLAS TMC
N° |  | DIAM. | ENT. | SAL. | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
REPLANTEO
| EN OBRA |  |  |  | m2 | % | m2
1 | 200214 | 36 |  |  | 20.7 | 100% | 20.7
2 | 200620 | 36 |  |  | 20.65 | 100% | 20.65
3 | 200775.5 | 36 |  |  | 30.82 | 100% | 30.82
4 | 201361 | 36 |  |  | 13.17 | 100% | 13.17
5 | 201510.3 | 36 |  |  | 4.88 | 100% | 4.88
6 | 201679.5 | 48 |  |  | 28.31 | 100% | 28.31
7 | 202055 | 48 |  |  | 21.04 | 100% | 21.04
8 | 202407 | 36 |  |  | 23.41 | 100% | 23.41
9 | 202550 | 36 |  |  | 36.6 | 100% | 36.6
10 | 202949 | 36 |  |  | 14.99 | 100% | 14.99
11 | 203147.5 | 36 |  |  | 25.87 | 100% | 25.87
12 | 203650 | 36 |  |  | 24.65 | 100% | 24.65
13 | 203805 | 36 |  |  | 16.02 | 100% | 16.02
14 | 204118.4 | 36 |  |  | 47.88 | 100% | 47.88
15 | 204343 | 36 |  |  | 16.91 | 100% | 16.91
16 | 204770 | 36 |  |  | 4.39 | 100% | 4.39
17 | 205058 | 48 |  |  | 29.11 | 100% | 29.11
18 | 205199 | 36 |  |  | 22.41 | 100% | 22.41
19 | 205314 | 36 |  |  | 19.09 | 100% | 19.09
20 | 205481 | 36 |  |  | 34.27 | 100% | 34.27
21 | 205761.2 | 36 |  |  | 21.14 | 100% | 21.14
22 | 206043.6 | 48 |  |  | 13.38 | 100% | 13.38
23 | 206238 | 48 |  |  | 33.51 | 100% | 33.51
24 | 206435.4 | 36 |  |  | 18.38 | 100% | 18.38
25 | 206725.6 | 48 |  |  | 28.27 | 100% | 28.27
26 | 206869 | 48 |  |  | 15.8 | 100% | 15.8
27 | 207080.3 | 36 |  |  | 23.69 | 100% | 23.69
28 | 207225.5 | 36 |  |  | 20.62 | 100% | 20.62
29 | 207659.4 | 36 |  |  | 12.64 | 100% | 12.64
30 | 207825.3 | 36 |  |  | 15.78 | 100% | 15.78
31 | 208000 | 36 |  |  | 35.77 | 100% | 35.77
32 | 208224.9 | 36 |  |  | 20.6177 | 50% | 10.31
33 | 208373.3 | 36 |  |  | 20.62 | 100% | 20.62
34 | 208485.5 | 36 |  |  | 20.62 | 100% | 20.62
35 | 208761.5 | 36 |  |  | 16.34 | 100% | 16.34
36 | 208976.4 | 60 |  |  | 26.52 | 100% | 26.52
37 | 209147.19 | 48 |  |  | 28.46 | 100% | 28.46
38 | 209715.5 | 36 |  |  | 16.3374 | 100% | 16.34
39 | 209809 | 48 |  |  | 21.18 | 100% | 21.18
40 | 209893.8 | 60 |  |  | 27.72 | 50% | 13.86
41 | 209993.7 | 48 |  |  | 25.0186 | 100% | 25.02
42 | 210235 | 36 |  |  | 16.3374 | 50% | 8.17
43 | 210470 | 36 |  |  | 16.3374 | 50% | 8.17
44 | 210610 | 36 |  |  | 17.35 | 100% | 17.35
45 | 210759.9 | 36 |  |  | 16.3374 | 50% | 8.17
46 | 211016 | 36 |  |  | 16.3374 | 100% | 16.34
47 | 211318.7 | 36 |  |  | 25.74 | 100% | 25.74
48 | 211777 | 36 |  |  | 16.34 | 100% | 16.34
49 | 211968 | 36 |  |  | 16.34 | 100% | 16.34
50 | 212849 | 36 |  |  | 20.62 | 100% | 20.62
50 | 213028 | 36 |  |  | 16.34 | 100% | 16.34
51 | 217237.5 | 36 |  |  | 16.34 | 100% | 16.34
51 | 217559 | 36 |  |  | 16.34 | 100% | 16.34
52 | 218290 | 36 |  |  | 16.34 | 100% | 16.34
52 | 218459.25 | 36 |  |  | 19.44 | 100% | 19.44
53 | 218655 | 36 |  |  | 19.44 | 100% | 19.44
[5 empty] | 1183.5634 |  | 1134.9

## 640.A1 MCA
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
640.A1 Emboquillado de piedra e=0.15m. - Leopoldo (M2)
ALCANTARILLAS MCA
N° |  | SECCION | ENT. | SAL. | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
REPLANTEO
| EN OBRA |  |  |  | m2 | % | m2
1 | 201792 | 1.0x1.0 |  |  | 28.49 | 100% | 28.49 | ADICIONAL 5
2 | 202738.24 | 1.0x1.0 |  |  | 39.4294 | 70% | 27.6 | ADICIONAL 5
3 | 205673 | 2.5x1.5 |  |  | 41.7 | 100% | 41.7 | ADICIONAL 5
4 | 207452.5 | 3.5x2.0 |  |  | 68 | 100% | 68 | ADICIONAL 5
5 | 209370.5 | 1.0x1.0 |  |  | 20.07 | 100% | 20.07 | ADICIONAL 5
6 | 209527 | 1.0x1.0 |  |  | 23.09 | 100% | 23.09 | ADICIONAL 5
7 | 212357.6 | 2.5x1.5 |  |  | 37.5 | 100% | 37.5 | ADICIONAL 5
8 | 213236.4 | 3.5x2.0 |  |  | 51.7854 | 100% | 51.79 | ADICIONAL 5
[5 empty] | 310.0649 |  | 298.24

## 640.A1 Sub Dren Transv
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
640.A1 Emboquillado de piedra e=0.15m. - Leopoldo (M2)
Sub Dren Transversal |  |  |  |  | EMBOQUILLADO | EMBOQUILLADO | EMBOQUILLADO
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m. | Lado
| PROGRESIVA |  |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  |  | m2 | % | m2
1 | 205900 | 205915 | 21.31 |  | 1.08 | 100% | 1.08 | ADICIONAL 5
[5 empty] | 1.08 |  | 1.08

## 647.A1 Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
647. Filtro drenante (M3)
DESCRIPCION | VOLUMEN TOTAL | EJECUTADO
| M3 | M3
Sub Dren Longitudinal | 1878.15 | 1878.15 | 290.75
Muros de Contención de Concreto Ciclopeo y Mixto | 355.94 | 321.67 | 397.4
Muros Cabezales de Concreto Ciclopeo y Mixto | 324.21 | 324.21
TOTAL (M3) | 2558.3 | 2524.03
ACUMULADO ACTUAL (M3) |  | 2524.03
ACUMULADO ANTERIOR (M3) |  | 688.15
VALORIZADO ADICIONAL 08 (M3) |  | 1587.4
VALORIZADO ADICIONAL 09 (M3) |  | 248.48
PRESENTE VALORIZACION (M3) |  | 0

## 647.A1 Sub Dren Long (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
647. Filtro drenante (M3)
Sub Dren Longitudinal |  |  |  |  | FILTRO | FILTRO | FILTRO
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m. | Lado
| PROGRESIVA |  |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  |  | m3 | % | m3
1 | 206050 | 206205 | 149.23 | Der | 56.02 | 100% | 56.02
2 | 207084.42 | 207220 | 140.1 | Der | 48.6 | 100% | 48.6
3 | 207228.32 | 207440 | 225.5 | Der | 91.26 | 100% | 91.26
4 | 207470 | 207658.57 | 225.6 | Der | 74.39 | 100% | 74.39
5 | 207660.59 | 207824.89 | 160 | Der | 57.6 | 100% | 57.6
6 | 207826.96 | 207999.17 | 167.1 | Der | 60.13 | 100% | 60.13
7 | 208001 | 208220 | 213.02 | Der | 75.2 | 100% | 75.2
8 | 208228.44 | 208330 | 107 | Der | 38.28 | 100% | 38.28
9 | 208375.57 | 208480 | 106.8 | Der | 38.45 | 100% | 38.45
10 | 208559 | 208760 | 200.2 | Der | 72.07 | 100% | 72.07
11 | 208762 | 208959 | 201 | Der | 72.36 | 100% | 72.36
12 | 208979 | 209135 | 156.2 | Der | 54.97 | 100% | 54.97
13 | 209151.5 | 209367.62 | 219.5 | Der | 77.77 | 100% | 77.77
14 | 209369 | 209510 | 144 | Der | 51.84 | 100% | 51.84
15 | 209716 | 209795 | 83.6 | Der | 30.1 | 100% | 30.1
16 | 209811 | 209875 | 125 | Der | 45 | 100% | 45
17 | 209896 | 209992 | 96.94 | Der | 34.9 | 100% | 34.9
18 | 209994.43 | 210130 | 145 | Der | 51.21 | 100% | 51.21
19 | 215269 | 215498 | 220.7 | Der | 79.46 | 100% | 79.46
20 | 215342 | 215435 | 107.5 | Izq | 37.17 | 100% | 37.17
21 | 215499 | 215805 | 296.9 | Der | 106.88 | 100% | 106.88
22 | 215627 | 215745 | 133.3 | Izq | 47.99 | 100% | 47.99
23 | 215807 | 215960 | 154.4 | Der | 55.58 | 100% | 55.58
24 | 215981 | 216078 | 103.5 | Der | 37.26 | 100% | 37.26
25 | 216079 | 216283 | 202.7 | Der | 72.97 | 100% | 72.97
26 | 218463 | 218653 | 190.29 | Izq | 68.5 | 100% | 68.5
27 | 218656 | 218916 | 254 | Izq | 91.44 | 100% | 91.44
28 | 218919 | 219117 | 196.82 | Izq | 70.86 | 100% | 70.86
29 | 219380 | 219559.16 | 177 | Izq | 64.73 | 100% | 64.73
30 | 219561.14 | 219649.69 | 90.4 | Izq | 32.54 | 100% | 32.54
31 | 219699.91 | 219928.98 | 229.51 | Izq | 82.62 | 100% | 82.62
[5 empty] | 1878.15 |  | 1878.15

## 647.A1 Muro Ciclopeo y mixto (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
647. Filtro drenante (M3)
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO Y MIXTOS |  |  |  | FILTRO | FILTRO | FILTRO
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m.
| PROGRESIVA |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  | m3 | % | m3
1 | 202370 | 202400 | 30 | 16.47 | 100% | 16.47
2 | 206440 | 206472.2 | 32.2 | 23.32 | 100% | 23.32
3 | 210277 | 210304 | 27 | 13.42 | 100% | 13.42
4 | 210413 | 210431 | 18 | 7.63 | 100% | 7.63
5 | 211050 | 211118 | 68 | 68.55 | 50% | 34.28
6 | 211652 | 211670.84 | 18.84 | 6.3 | 100% | 6.3
7 | 212006 | 212024 | 18 | 13.71 | 100% | 13.71
8 | 212056 | 212085 | 29 | 15.96 | 100% | 15.96
9 | 212204 | 212222.4 | 18.4 | 13.43 | 100% | 13.43
10 | 212347.8 | 212387.32 | 39.52 | 61.74 | 100% | 61.74
11 | 212908 | 212944.8 | 36.8 | 36.13 | 100% | 36.13
12 | 216950 | 216986 | 36 | 65.64 | 100% | 65.64
13 | 216998 | 217017.11 | 19.11 | 13.64 | 100% | 13.64
|  |  |  | 355.94 |  | 321.67

## 647.A1 Muro Ciclopeo Alc (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
647. Filtro drenante (M3)
MUROS CABEZALES DE CONCRETO CICLOPEO Y MIXTOS |  |  |  | FILTRO | FILTRO | FILTRO
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m.
| PROGRESIVA |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  | m3 | % | m3
1 | 201342 | 201369.6 | 27.6 | 21.03 | 100% | 21.03
2 | 204723 | 204781 | 58 | 55.7 | 100% | 55.7
3 | 204840 | 204895 | 55 | 59.71 | 100% | 59.71
4 | 205041 | 205065.79 | 24.79 | 14.95 | 100% | 14.95
5 | 210593 | 210616 | 23 | 10.72 | 100% | 10.72
6 | 212834 | 212893 | 59 | 38.32 | 100% | 38.32
7 | 214725 | 214743.5 | 18.5 | 30.91 | 100% | 30.91
8 | 217049 | 217062.19 | 13.19 | 20.86 | 100% | 20.86
9 | 219330 | 219381.16 | 51.16 | 39.58 | 100% | 39.58
10 | 219533 | 219561.36 | 28.36 | 18.4 | 100% | 18.4
11 | 219928 | 219945.74 | 17.74 | 14.03 | 100% | 14.03
|  |  |  | 324.21 |  | 324.21

## 649.D Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
649.D Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=6" con perforación (M)
DESCRIPCION | LONGITUD TOTAL | EJECUTADO
| M | M
Sub Dren Longitudinal | 5355.61 | 5355.61
TOTAL (M) | 5355.61 | 5355.61
ACUMULADO ACTUAL (M) |  | 5355.61
ACUMULADO ANTERIOR (M) |  | 775.4
VALORIZADO ADICIONAL 08 (M) |  | 4580.21
PRESENTE VALORIZACION (M) |  | 0
ACUMULADO ACTUAL | 5355.61 | 5355.61
ACUMULADO ANTERIOR | #REF! | #REF!
PRESENTE VALORIZACION | #REF! | #REF!

## 649.D Sub Dren Long (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
649.D Tubo de PVC - SAP Clase 10 D=6" con perforación (M)
Sub Dren Longitudinal |  |  |  |  | TUBERIA PVC D=6" | TUBERIA PVC D=6" | TUBERIA PVC D=6"
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m. | Lado
| PROGRESIVA |  |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  |  | m | % | m
1 | 206050 | 206205 | 149.23 | Der | 155.6 | 100% | 155.6
2 | 207084.42 | 207220 | 140.1 | Der | 135 | 100% | 135
3 | 207228.32 | 207440 | 225.5 | Der | 217.29 | 100% | 217.29
4 | 207470 | 207658.57 | 225.6 | Der | 206.65 | 100% | 206.65
5 | 207660.59 | 207824.89 | 160 | Der | 160 | 100% | 160
6 | 207826.96 | 207999.17 | 167.1 | Der | 167.03 | 100% | 167.03
7 | 208001 | 208220 | 213.02 | Der | 208.9 | 100% | 208.9
8 | 208228.44 | 208330 | 107 | Der | 106.34 | 100% | 106.34
9 | 208375.57 | 208480 | 106.8 | Der | 106.8 | 100% | 106.8
10 | 208559 | 208760 | 200.2 | Der | 200.2 | 100% | 200.2
11 | 208762 | 208959 | 201 | Der | 201 | 100% | 201
12 | 208979 | 209135 | 156.2 | Der | 152.7 | 100% | 152.7
13 | 209151.5 | 209367.62 | 219.5 | Der | 216.04 | 100% | 216.04
14 | 209369 | 209510 | 144 | Der | 144 | 100% | 144
15 | 209716 | 209795 | 83.6 | Der | 83.6 | 100% | 83.6
16 | 209811 | 209875 | 125 | Der | 125 | 100% | 125
17 | 209896 | 209992 | 96.94 | Der | 96.94 | 100% | 96.94
18 | 209994.43 | 210130 | 145 | Der | 145 | 100% | 145
19 | 215269 | 215498 | 220.7 | Der | 220.73 | 100% | 220.73
20 | 215342 | 215435 | 107.5 | Izq | 103.25 | 100% | 103.25
21 | 215499 | 215805 | 296.9 | Der | 296.9 | 100% | 296.9
22 | 215627 | 215745 | 133.3 | Izq | 133.3 | 100% | 133.3
23 | 215807 | 215960 | 154.4 | Der | 154.4 | 100% | 154.4
24 | 215981 | 216078 | 103.5 | Der | 103.5 | 100% | 103.5
25 | 216079 | 216283 | 202.7 | Der | 202.7 | 100% | 202.7
26 | 218291 | 218460 | 171.93 | Izq | 171.93 | 100% | 171.93
27 | 218463 | 218653 | 190.29 | Izq | 190.29 | 100% | 190.29
28 | 218656 | 218916 | 254 | Izq | 253.99 | 100% | 253.99
29 | 218919 | 219117 | 196.82 | Izq | 196.82 | 100% | 196.82
30 | 219380 | 219559.16 | 177 | Izq | 179.8 | 100% | 179.8
31 | 219561.14 | 219649.69 | 90.4 | Izq | 90.4 | 100% | 90.4
32 | 219699.91 | 219928.98 | 229.51 | Izq | 229.51 | 100% | 229.51
[5 empty] | 5355.61 |  | 5355.61

## 663.A1 Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
663.A1 Zanja de coronación revestida. - Leopoldo (M)
DESCRIPCION | LONGITUD TOTAL | EJECUTADO
| M | M
Zanja de coronación revestida | 240 | 240
TOTAL (M) | 240 | 240
ACUMULADO ACTUAL |  | 240
ACUMULADO ANTERIOR |  | 240
PRESENTE VALORIZACION |  | 0

## 663.A1 Zanja de Coronacion (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
663.A1 Zanja de coronación revestida. - Leopoldo (M)
ZANJA DE CORONACION REVESTIDA |  |  |  | ZANJA DE CORONACION | ZANJA DE CORONACION | ZANJA DE CORONACION
N° | UBICACIÓN (Km) |  | LADO
| PROGRESIVA |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  | m | % | m
1 | 205380 | 205620 | Der | 240 | 100% | 240 | ADICIONAL 5
|  |  |  | 240 |  | 240

## 652.A Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
652.A Material granular para subdren (M3)
DESCRIPCION | VOLUMEN TOTAL | EJECUTADO
| M3 | M3
Sub Dren Longitudinal | 1744.79 | 1744.79
TOTAL (M3) | 1744.79 | 1744.79
ACUMULADO ACTUAL (M3) |  | 1744.79
ACUMULADO ANTERIOR (M3) |  | 265.19
VALORIZADO ADICIONAL 08 (M3) |  | 1479.63
PRESENTE VALORIZACION (M3) |  | -0.03
ACUMULADO ACTUAL
ACUMULADO ANTERIOR
PRESENTE VALORIZACION

## 652.A Sub Dren Long (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
652.A Material granular para subdren (M3)
Sub Dren Longitudinal |  |  |  |  | MATERIAL GRANULAR | MATERIAL GRANULAR | MATERIAL GRANULAR
N° | UBICACIÓN (Km) |  | Long. m. | Lado
| PROGRESIVA |  |  |  | TOTAL | AVANCE | EJECUTADO
| DE | A |  |  | m3 | % | m3
1 | 206050 | 206205 | 149.23 | Der | 56.02 | 100% | 56.02
2 | 206437.69 | 206670 | 140.1 | Der |  |  | 0
3 | 207084.42 | 207220 | 225.5 | Der | 48.6 | 100% | 48.6
4 | 207228.32 | 207440 | 225.6 | Der | 78.22 | 100% | 78.22
5 | 207470 | 207658.57 | 160 | Der | 74.39 | 100% | 74.39
6 | 207660.59 | 207824.89 | 167.1 | Der | 57.6 | 100% | 57.6
7 | 207826.96 | 207999.17 | 213.02 | Der | 60.13 | 100% | 60.13
8 | 208001 | 208220 | 107 | Der | 75.2 | 100% | 75.2
9 | 208228.44 | 208330 | 106.8 | Der | 38.28 | 100% | 38.28
10 | 208375.57 | 208480 | 200.2 | Der | 38.45 | 100% | 38.45
11 | 208559 | 208760 | 201 | Der | 72.07 | 100% | 72.07
12 | 208762 | 208959 | 156.2 | Der | 72.36 | 100% | 72.36
13 | 208979 | 209135 | 219.5 | Der | 54.97 | 100% | 54.97
14 | 209151.5 | 209367.62 | 144 | Der | 77.77 | 100% | 77.77
15 | 209369 | 209510 | 83.6 | Der |  |  | 0
16 | 209716 | 209795 | 125 | Der | 30.1 | 100% | 30.1
17 | 209811 | 209875 | 96.94 | Der | 45 | 100% | 45
18 | 209896 | 209992 | 145 | Der | 34.92 | 100% | 34.92
19 | 209994.43 | 210130 | 220.7 | Der | 51.21 | 100% | 51.21
20 | 215269 | 215498 | 107.5 | Izq | 79.46 | 100% | 79.46
21 | 215342 | 215435 | 296.9 | Der | 37.17 | 100% | 37.17
22 | 215499 | 215805 | 133.3 | Izq | 106.88 | 100% | 106.88
23 | 215627 | 215745 | 154.4 | Der | 47.99 | 100% | 47.99
24 | 215807 | 215960 | 103.5 | Der | 55.58 | 100% | 55.58
25 | 215981 | 216078 | 202.7 | Der | 37.26 | 100% | 37.26
26 | 216079 | 216283 | 171.93 | Izq | 72.97 | 100% | 72.97
27 | 218463 | 218653 | 190.29 | Izq |  |  | 0
28 | 218656 | 218916 | 254 | Izq | 91.44 | 100% | 91.44
29 | 218919 | 219117 | 196.82 | Izq | 70.86 | 100% | 70.86
30 | 219380 | 219559.16 | 177 | Izq | 64.73 | 100% | 64.73
31 | 219561.14 | 219649.69 | 90.4 | Izq | 32.54 | 100% | 32.54
32 | 219699.91 | 219928.98 | 229.51 | Izq | 82.62 | 100% | 82.62
[5 empty] | 1744.79 |  | 1744.79

## 700.G Y H Resumen (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME
700.G.- Transporte de material excedente a DME para D <= 1 Km. (m3Km)
700.H.- Transporte de material excedente a DME para D > 1 Km. (m3Km)
DESCRIPCION | METRADOS TOTALES |  | METRADOS EJECUTADOS
| 700.G | 700.H | 700.G | 700.H
| D <= 1 Km | D > 1 Km | D <= 1 Km | D > 1 Km
Conformación de plataforma en cantera Leopoldo | 8503.71 | 0 | 8503.71 | 0
TOTALES (m3-km) | 8503.71 | 0 | 8503.71 | 0
ACUMULADO ACTUAL (M3-KM) |  |  | 8503.71 | 0
ACUMULADO ANTERIOR (M3-KM) |  |  | 8503.71 | 0
PRESENTE VALORIZACION (M3-KM) |  |  | 0 | 0

## 700.G Y H Corte Leopoldo (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL | [12 empty] | CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL | [12 empty] | CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC | [12 empty] | OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC | [12 empty] | OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2 | [12 empty] | CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2 | [12 empty] | CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II | [12 empty] | SUPERVISOR : | [12 empty] | SUPERVISOR :
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME - CONFORMACION DE PLATAFORMA EN CANTERA LEOPOLDO | [12 empty] | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME - CONFORMACION DE PLATAFORMA EN CANTERA LEOPOLDO - EJECUTADO | [12 empty] | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME - CONFORMACION DE PLATAFORMA EN CANTERA LEOPOLDO - SALDOS
700.G.- Transporte de material excedente a DME para D <= 1 Km. (m3Km) | [12 empty] | 700.G.- Transporte de material excedente a DME para D <= 1 Km. (m3Km) | [12 empty] | 700.G.- Transporte de material excedente a DME para D <= 1 Km. (m3Km)
700.H.- Transporte de material excedente a DME para D > 1 Km. (m3Km) | [12 empty] | 700.H.- Transporte de material excedente a DME para D > 1 Km. (m3Km) | [12 empty] | 700.H.- Transporte de material excedente a DME para D > 1 Km. (m3Km)
PROGRESIVA |  |  | V0LUMEN | DME |  | DISTANCIA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE (m3-Km) |  | PROGRESIVA |  |  | V0LUMEN | DME |  | DISTANCIA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE (m3-Km) |  | TRANSPORTE (m3-Km)
INICIO | FINAL | C. G. | MATERIAL | PROG. | ACCESO | TOTAL | LIBRE | VALORIZ. | D <= 1 Km | D > 1 Km |  |  | INICIO | FINAL | C. G. | MATERIAL | PROG. | ACCESO | TOTAL | LIBRE | VALORIZ. | D <= 1 Km | D > 1 Km
(Km) | (Km) | (Km) | (m3) | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | D <= 1 Km | D > 1 Km | (Km) | (Km) | (Km) | (m3) | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | D <= 1 Km | D > 1 Km | D <= 1 Km | D > 1 Km
0 | 20 | 10 | 889.15 | 300 | 0.05 | 0.34 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0 | 195.61 | 0 | 0 | 20 | 10 | 889.15 | 300 | 0.05 | 0.34 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0 | 195.61 | 0 | 0 | 0
20 | 40 | 30 | 5983.4 | 300 | 0.05 | 0.32 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1196.68 | 0 | 20 | 40 | 30 | 5983.4 | 300 | 0.05 | 0.32 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1196.68 | 0 | 0 | 0
40 | 60 | 50 | 9852.1 | 300 | 0.05 | 0.3 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0 | 1773.38 | 0 | 40 | 60 | 50 | 9852.1 | 300 | 0.05 | 0.3 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0 | 1773.38 | 0 | 0 | 0
60 | 80 | 70 | 11498.3 | 300 | 0.05 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0 | 1839.73 | 0 | 60 | 80 | 70 | 11498.3 | 300 | 0.05 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0 | 1839.73 | 0 | 0 | 0
80 | 100 | 90 | 10289.6 | 300 | 0.05 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0 | 1440.54 | 0 | 80 | 100 | 90 | 10289.6 | 300 | 0.05 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0 | 1440.54 | 0 | 0 | 0
100 | 120 | 110 | 7003.5 | 300 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 840.42 | 0 | 100 | 120 | 110 | 7003.5 | 300 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 840.42 | 0 | 0 | 0
120 | 140 | 130 | 3294.2 | 300 | 0.05 | 0.22 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 329.42 | 0 | 120 | 140 | 130 | 3294.2 | 300 | 0.05 | 0.22 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 329.42 | 0 | 0 | 0
140 | 160 | 150 | 1225.6 | 300 | 0.05 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0 | 98.05 | 0 | 140 | 160 | 150 | 1225.6 | 300 | 0.05 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0 | 98.05 | 0 | 0 | 0
160 | 180 | 170 | 1353.2 | 300 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0 | 81.19 | 0 | 160 | 180 | 170 | 1353.2 | 300 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0 | 81.19 | 0 | 0 | 0
180 | 200 | 190 | 1085.3 | 300 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 43.41 | 0 | 180 | 200 | 190 | 1085.3 | 300 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 43.41 | 0 | 0 | 0
200 | 220 | 210 | 504.2 | 300 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 | 10.08 | 0 | 200 | 220 | 210 | 504.2 | 300 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0
220 | 240 | 230 | 436.2 | 300 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 240 | 230 | 436.2 | 300 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 260 | 250 | 392.9 | 300 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 260 | 250 | 392.9 | 300 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 280 | 270 | 1307.2 | 300 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 280 | 270 | 1307.2 | 300 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 300 | 290 | 2350.6 | 300 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 300 | 290 | 2350.6 | 300 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 320 | 310 | 637.8 | 300 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 320 | 310 | 637.8 | 300 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 340 | 330 | 5.95 | 300 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 340 | 330 | 5.95 | 300 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 360 | 350 | 298.5 | 300 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 360 | 350 | 298.5 | 300 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 380 | 370 | 1076.7 | 300 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 380 | 370 | 1076.7 | 300 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 400 | 390 | 1751.3 | 300 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 | 35.03 | 0 | 380 | 400 | 390 | 1751.3 | 300 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 | 35.03 | 0 | 0 | 0
400 | 420 | 410 | 1615.9 | 300 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 64.64 | 0 | 400 | 420 | 410 | 1615.9 | 300 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 64.64 | 0 | 0 | 0
420 | 440 | 430 | 1439.2 | 300 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0 | 86.35 | 0 | 420 | 440 | 430 | 1439.2 | 300 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0 | 86.35 | 0 | 0 | 0
440 | 460 | 450 | 824 | 300 | 0.05 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0 | 65.92 | 0 | 440 | 460 | 450 | 824 | 300 | 0.05 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0 | 65.92 | 0 | 0 | 0
460 | 480 | 470 | 102.2 | 300 | 0.05 | 0.22 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.22 | 0 | 460 | 480 | 470 | 102.2 | 300 | 0.05 | 0.22 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.22 | 0 | 0 | 0
480 | 500 | 490 | 128.9 | 300 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 15.47 | 0 | 480 | 500 | 490 | 128.9 | 300 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0
500 | 520 | 510 | 150.3 | 300 | 0.05 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0 | 21.04 | 0 | 500 | 520 | 510 | 150.3 | 300 | 0.05 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 0
520 | 540 | 530 | 201.1 | 300 | 0.05 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0 | 32.18 | 0 | 520 | 540 | 530 | 201.1 | 300 | 0.05 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 0
540 | 560 | 550 | 515.9 | 300 | 0.05 | 0.3 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0 | 92.86 | 0 | 540 | 560 | 550 | 515.9 | 300 | 0.05 | 0.3 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 0
560 | 580 | 570 | 656 | 300 | 0.05 | 0.32 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0 | 131.2 | 0 | 560 | 580 | 570 | 656 | 300 | 0.05 | 0.32 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 0
580 | 600 | 590 | 416.9 | 300 | 0.05 | 0.34 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0 | 91.72 | 0 | 580 | 600 | 590 | 416.9 | 300 | 0.05 | 0.34 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0 | 91.72 | 0 | 0 | 0
600 | 602.77 | 601.385 | 37.02 | 300 | 0.05 | 0.35139 | 0.12 | 0.23139 | 0.23139 | 0 | 8.57 | 0 | 600 | 602.77 | 601.385 | 37.02 | 300 | 0.05 | 0.35139 | 0.12 | 0.23139 | 0.23139 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 0
Km 0+000.00-Km 0+602.77 |  |  | 67323.12 | [7 empty] | 8503.71 | 0 | Km 0+000.00-Km 0+602.77 |  |  | 67323.12 | [7 empty] | 8503.71 | 0 | 0 | 0
|  |  | 67323.12 | [7 empty] | 8503.71 | 0 |  |  |  | 67323.12 | [7 empty] | 8503.71 | 0 | 0 | 0

## 906.A RESUMEN (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
906.A.- Deposito de Material Excedente. (m3)
PROGRESIVA |  | 906.A
INICIO | FIN
Conformación de área industrial en cantera Leopoldo |  | 67323.12
ACUMULADO ACTUAL (M3) |  | 67323.12
ACUMULADO ANTERIOR (M3) |  | 67323.12
PRESENTE VALORIZACION (M3) |  | 0

## 906.A Cantera Leopoldo (hidden)
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONFORMACION DE AREA INDUSTRIAL EN CANTERA LEOPOLDO
906.A.- Deposito de Material Excedente. (m3)
METRADO EJECUTADO
Prog. | Dist. | Area Corte | Volumen de corte | CLASIFICACION |  |  | 205.A | 205.B | 205.C | CORTE | 205.A | 205.B | 205.C
|  |  |  | MS | RS | RF | Vc.Ms | Vc. Rs | Vc. Rf | % AVANCE | Vc.Ms | Vc. Rs | Vc. Rf
0 |  | 0
20 | 20 | 177.83 | 889.15 | 100% | 0% | 0% | 889.15 | 0 | 0 | 100% | 889.15 | 0 | 0
40 | 20 | 420.51 | 5983.4 | 100% | 0% | 0% | 5983.4 | 0 | 0 | 100% | 5983.4 | 0 | 0
60 | 20 | 564.7 | 9852.1 | 100% | 0% | 0% | 9852.1 | 0 | 0 | 100% | 9852.1 | 0 | 0
80 | 20 | 585.13 | 11498.3 | 100% | 0% | 0% | 11498.3 | 0 | 0 | 100% | 11498.3 | 0 | 0
100 | 20 | 443.83 | 10289.6 | 100% | 0% | 0% | 10289.6 | 0 | 0 | 100% | 10289.6 | 0 | 0
120 | 20 | 256.52 | 7003.5 | 100% | 0% | 0% | 7003.5 | 0 | 0 | 100% | 7003.5 | 0 | 0
140 | 20 | 72.9 | 3294.2 | 100% | 0% | 0% | 3294.2 | 0 | 0 | 100% | 3294.2 | 0 | 0
160 | 20 | 49.66 | 1225.6 | 100% | 0% | 0% | 1225.6 | 0 | 0 | 100% | 1225.6 | 0 | 0
180 | 20 | 85.66 | 1353.2 | 100% | 0% | 0% | 1353.2 | 0 | 0 | 100% | 1353.2 | 0 | 0
200 | 20 | 22.87 | 1085.3 | 100% | 0% | 0% | 1085.3 | 0 | 0 | 100% | 1085.3 | 0 | 0
220 | 20 | 27.55 | 504.2 | 100% | 0% | 0% | 504.2 | 0 | 0 | 100% | 504.2 | 0 | 0
240 | 20 | 16.07 | 436.2 | 100% | 0% | 0% | 436.2 | 0 | 0 | 100% | 436.2 | 0 | 0
260 | 20 | 23.22 | 392.9 | 100% | 0% | 0% | 392.9 | 0 | 0 | 100% | 392.9 | 0 | 0
280 | 20 | 107.5 | 1307.2 | 100% | 0% | 0% | 1307.2 | 0 | 0 | 100% | 1307.2 | 0 | 0
300 | 20 | 127.56 | 2350.6 | 100% | 0% | 0% | 2350.6 | 0 | 0 | 100% | 2350.6 | 0 | 0
320 | 20 | 0 | 637.8 | 100% | 0% | 0% | 637.8 | 0 | 0 | 100% | 637.8 | 0 | 0
340 | 20 | 1.19 | 5.95 | 100% | 0% | 0% | 5.95 | 0 | 0 | 100% | 5.95 | 0 | 0
360 | 20 | 28.66 | 298.5 | 100% | 0% | 0% | 298.5 | 0 | 0 | 100% | 298.5 | 0 | 0
380 | 20 | 79.01 | 1076.7 | 100% | 0% | 0% | 1076.7 | 0 | 0 | 100% | 1076.7 | 0 | 0
400 | 20 | 96.12 | 1751.3 | 100% | 0% | 0% | 1751.3 | 0 | 0 | 100% | 1751.3 | 0 | 0
420 | 20 | 65.47 | 1615.9 | 100% | 0% | 0% | 1615.9 | 0 | 0 | 100% | 1615.9 | 0 | 0
440 | 20 | 78.45 | 1439.2 | 100% | 0% | 0% | 1439.2 | 0 | 0 | 100% | 1439.2 | 0 | 0
460 | 20 | 3.95 | 824 | 100% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | 100% | 824 | 0 | 0
480 | 20 | 6.27 | 102.2 | 100% | 0% | 0% | 102.2 | 0 | 0 | 100% | 102.2 | 0 | 0
500 | 20 | 6.62 | 128.9 | 100% | 0% | 0% | 128.9 | 0 | 0 | 100% | 128.9 | 0 | 0
520 | 20 | 8.41 | 150.3 | 100% | 0% | 0% | 150.3 | 0 | 0 | 100% | 150.3 | 0 | 0
540 | 20 | 11.7 | 201.1 | 100% | 0% | 0% | 201.1 | 0 | 0 | 100% | 201.1 | 0 | 0
560 | 20 | 39.89 | 515.9 | 100% | 0% | 0% | 515.9 | 0 | 0 | 100% | 515.9 | 0 | 0
580 | 20 | 25.71 | 656 | 100% | 0% | 0% | 656 | 0 | 0 | 100% | 656 | 0 | 0
600 | 20 | 15.98 | 416.9 | 100% | 0% | 0% | 416.9 | 0 | 0 | 100% | 416.9 | 0 | 0
602.77 | 2.77 | 10.75 | 37.02 | 100% | 0% | 0% | 37.02 | 0 | 0 | 100% | 37.02 | 0 | 0
0 | 602.77 |  | 67323.12 |  |  |  | 67323.12 | 0 | 0 |  | 67323.12 | 0 | 0
|  |  | 67323.12 |  |  |  | 67323.12 | 0 | 0 |  | 67323.12 | 0 | 0