## Cronog Valoriz
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
Item | Descripción | Und | Metrado | P.U | Parcial (S/.) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30
100 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 6787361.33 | [30 empty] | 0 | -6787361.33
101.A | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | gb | 1 | 4399445.96 | 4399445.96 | Mes 1: 2199722.98; Mes 30: 2199722.98 | 4399445.96 | 0
102.A | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | km | 94.47 | 1837.7 | 173607.52 | Mes 1: 40508.42; Mes 2: 40508.42; Mes 3: 44848.61; Mes 4: 43401.88; Mes 5: 4340.19 | 173607.52 | 0
103.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 30 | 29753.91 | 892617.3 | 30745.71 | 27770.32 | 30745.71 | 29753.91 | 30745.71 | 29753.91 | 30745.71 | 30745.71 | 29753.91 | 30745.71 | 29753.91 | 30745.71 | 30745.71 | 27770.32 | 30745.71 | 29753.91 | 30745.71 | 29753.91 | 30745.71 | 30745.71 | 29753.91 | 30745.71 | 29753.91 | 30745.71 | 30745.71 | 28762.11 | 30745.71 | 29753.91 | 30745.71 | 17852.35 | 892617.36 | 0.06
107.A | ACCESOS A CANTERAS, BOTADERO, PLANTAS Y FUENTE DE AGUA | km | 43.99 | 30045.25 | 1321690.55 | Mes 1: 286366.29; Mes 2: 308394.46; Mes 3: 341436.73; Mes 4: 330422.64; Mes 5: 55070.44 | 1321690.56 | 0.01
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 110797219.83 | [30 empty] | 0 | -110797219.83
201.B | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | ha | 0.48 | 2893.88 | 1389.06 | Mes 1: 103.19; Mes 2: 111.12; Mes 3: 123.03; Mes 4: 119.06; Mes 5: 123.03; Mes 6: 119.06; Mes 7: 123.03; Mes 8: 123.03; Mes 9: 119.06; Mes 10: 123.03; Mes 11: 119.06; Mes 12: 83.34 | 1389.04 | -0.02
205.B1 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA | m3 | 1803066.35 | 26.42 | 47637012.97 | 2251931.52 | 2425157.02 | 2684995.28 | 2598382.53 | 2684995.28 | 2598382.53 | 2684995.28 | 2684995.28 | 2598382.53 | 2684995.28 | 2598382.53 | 2684995.28 | 2684995.28 | 2425157.02 | 2684995.28 | 2598382.53 | 2684995.28 | 2598382.53 | 779514.76 | [11 empty] | 47637013.02 | 0.05
205.B2 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA | m3 | 879701.39 | 13.9 | 12227849.32 | Mes 1: 706497.96; Mes 2: 760843.96; Mes 3: 842362.95; Mes 4: 815189.95; Mes 5: 842362.95; Mes 6: 815189.95; Mes 7: 842362.95; Mes 8: 842362.95; Mes 9: 815189.95; Mes 10: 842362.95; Mes 11: 815189.95; Mes 12: 842362.95; Mes 13: 842362.95; Mes 14: 760843.96; Mes 15: 842362.95 | 12227849.28 | -0.04
205.C | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN | m3 | 1877031.75 | 2.99 | 5612324.93 | 265309.91 | 285718.36 | 316331.04 | 306126.81 | 316331.04 | 306126.81 | 316331.04 | 316331.04 | 306126.81 | 316331.04 | 306126.81 | 316331.04 | 316331.04 | 285718.36 | 316331.04 | 306126.81 | 316331.04 | 306126.81 | 91838.04 | [11 empty] | 5612324.89 | -0.04
205.E | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE | m2 | 662256.82 | 2.84 | 1880809.37 |  | 82071.68 | 106009.26 | 102589.6 | 106009.26 | 102589.6 | 106009.26 | 106009.26 | 102589.6 | 106009.26 | 102589.6 | 106009.26 | 106009.26 | 95750.3 | 106009.26 | 102589.6 | 106009.26 | 102589.6 | 106009.26 | 27357.23 | [10 empty] | 1880809.41 | 0.04
206.A | REMOCIÓN DE DERRUMBES | m3 | 48686.89 | 3.84 | 186957.66 | Mes 2: 3739.15; Mes 3: 12879.31; Mes 4: 12463.84; Mes 5: 12879.31; Mes 6: 12463.84; Mes 7: 12879.31; Mes 8: 12879.31; Mes 9: 12463.84; Mes 10: 12879.31; Mes 11: 12463.84; Mes 12: 12879.31; Mes 13: 12879.31; Mes 14: 11632.92; Mes 15: 12879.31; Mes 16: 12463.84; Mes 17: 6231.92 | 186957.67 | 0.01
210.A | CONFORMACION DE TERRAPLENES | m3 | 1515430.8 | 13.74 | 20822019.19 |  | 374796.35 | 1290965.19 | 1249321.15 | 1290965.19 | 1249321.15 | 1290965.19 | 1290965.19 | 1249321.15 | 1290965.19 | 1249321.15 | 1290965.19 | 1290965.19 | 1166033.07 | 1290965.19 | 1249321.15 | 1290965.19 | 1249321.15 | 166576.15 | [11 empty] | 20822019.18 | -0.01
210.A1 | CONFORMACION DE TERRAPLENES PARA H>1.50 m | m3 | 1803930.72 | 6.61 | 11923982.06 | 616072.41 | 556452.5 | 616072.41 | 596199.1 | 616072.41 | 596199.1 | 616072.41 | 616072.41 | 596199.1 | 616072.41 | 596199.1 | 616072.41 | 616072.41 | 556452.5 | 616072.41 | 596199.1 | 616072.41 | 596199.1 | 616072.41 | 457085.98 | [10 empty] | 11923982.09 | 0.03
220.B1 | CORTE PARA MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 46901.2 | 2.64 | 123819.17 | Mes 3: 6878.84; Mes 4: 8254.61; Mes 5: 8529.77; Mes 6: 8254.61; Mes 7: 8529.77; Mes 8: 8529.77; Mes 9: 8254.61; Mes 10: 8529.77; Mes 11: 8254.61; Mes 12: 8529.77; Mes 13: 8529.77; Mes 14: 7704.3; Mes 15: 8529.77; Mes 16: 8254.61; Mes 17: 8254.61 | 123819.19 | 0.02
220.B2 | CONFORMACION DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 46901.2 | 12.64 | 592831.17 | Mes 3: 32935.07; Mes 4: 39522.08; Mes 5: 40839.48; Mes 6: 39522.08; Mes 7: 40839.48; Mes 8: 40839.48; Mes 9: 39522.08; Mes 10: 40839.48; Mes 11: 39522.08; Mes 12: 40839.48; Mes 13: 40839.48; Mes 14: 36887.27; Mes 15: 40839.48; Mes 16: 39522.08; Mes 17: 39522.08 | 592831.18 | 0.01
230.A | MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS | m3 | 1065427.41 | 8.99 | 9578192.42 | Mes 3: 478909.62; Mes 4: 574691.55; Mes 5: 593847.93; Mes 6: 574691.55; Mes 7: 593847.93; Mes 8: 593847.93; Mes 9: 574691.55; Mes 10: 593847.93; Mes 11: 574691.55; Mes 12: 593847.93; Mes 13: 593847.93; Mes 14: 536378.78; Mes 15: 593847.93; Mes 16: 574691.55; Mes 17: 593847.93; Mes 18: 574691.55; Mes 19: 363971.31 | 9578192.45 | 0.03
242.A | BANQUETAS PARA RELLENOS | m3 | 7822.44 | 26.85 | 210032.51 | Mes 4: 11668.47; Mes 5: 14468.91; Mes 6: 14002.17; Mes 7: 14468.91; Mes 8: 14468.91; Mes 9: 14002.17; Mes 10: 14468.91; Mes 11: 14002.17; Mes 12: 14468.91; Mes 13: 14468.91; Mes 14: 13068.69; Mes 15: 14468.91; Mes 16: 14002.17; Mes 17: 14468.91; Mes 18: 13535.43 | 210032.55 | 0.04
300 | SUB BASE Y BASE |  |  |  | 16906614.88 | [30 empty] | 0 | -16906614.88
303.A | SUB BASE GRANULAR | m3 | 186034.42 | 37.27 | 6933502.83 | Mes 12: 462233.52; Mes 13: 716461.96; Mes 14: 647126.93; Mes 15: 716461.96; Mes 16: 693350.28; Mes 17: 716461.96; Mes 18: 693350.28; Mes 19: 716461.96; Mes 20: 716461.96; Mes 21: 693350.28; Mes 22: 161781.73 | 6933502.82 | -0.01
305.A | BASE GRANULAR | m3 | 174288.04 | 54.01 | 9413297.04 | Mes 12: 627553.14; Mes 13: 972707.36; Mes 14: 878574.39; Mes 15: 972707.36; Mes 16: 941329.7; Mes 17: 972707.36; Mes 18: 941329.7; Mes 19: 972707.36; Mes 20: 972707.36; Mes 21: 941329.7; Mes 22: 219643.6 | 9413297.03 | -0.01
315.A | LAVADO DE MATERIAL GRANULAR | m3 | 8110.91 | 69.02 | 559815.01 |  | 9796.76 | 21692.83 | 20993.06 | 21692.83 | 20993.06 | 21692.83 | 21692.83 | 20993.06 | 21692.83 | 20993.06 | 21692.83 | 21692.83 | 19593.53 | 21692.83 | 20993.06 | 21692.83 | 20993.06 | 21692.83 | 21692.83 | 20993.06 | 21692.83 | 20993.06 | 21692.83 | 21692.83 | 20293.29 | 21692.83 | 16794.45 |  |  | 559814.96 | -0.05
400 | PAVIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 46097488.8 | [30 empty] | 0 | -46097488.8
401.A | IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA | m2 | 979765.13 | 0.8 | 783812.1 | Mes 12: 31352.48; Mes 13: 97192.7; Mes 14: 87786.96; Mes 15: 97192.7; Mes 16: 94057.45; Mes 17: 97192.7; Mes 18: 94057.45; Mes 19: 97192.7; Mes 20: 87786.96 | 783812.1 | 0
410.A | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE | m3 | 58653.04 | 196.69 | 11536466.44 | Mes 18: 38454.89; Mes 19: 1192101.53; Mes 20: 1192101.53; Mes 21: 1153646.64; Mes 22: 1192101.53; Mes 23: 1153646.64; Mes 24: 1192101.53; Mes 25: 1192101.53; Mes 26: 1115191.76; Mes 27: 1192101.53; Mes 28: 922917.32 | 11536466.43 | -0.01
420.B | CEMENTO ASFÁLTICO PEN 60-70 | kg | 8025690.44 | 3.51 | 28170173.44 | Mes 18: 93900.58; Mes 19: 2910917.92; Mes 20: 2910917.92; Mes 21: 2817017.34; Mes 22: 2910917.92; Mes 23: 2817017.34; Mes 24: 2910917.92; Mes 25: 2910917.92; Mes 26: 2723116.77; Mes 27: 2910917.92; Mes 28: 2253613.88 | 28170173.43 | -0.01
422.A | ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 | l | 1116932.33 | 4 | 4467729.32 | Mes 18: 14892.43; Mes 19: 461665.36; Mes 20: 461665.36; Mes 21: 446772.93; Mes 22: 461665.36; Mes 23: 446772.93; Mes 24: 461665.36; Mes 25: 461665.36; Mes 26: 431880.5; Mes 27: 461665.36; Mes 28: 357418.35 | 4467729.3 | -0.02
423.A | FILLER MINERAL | kg | 944460.14 | 0.89 | 840569.52 | Mes 18: 2801.9; Mes 19: 86858.85; Mes 20: 86858.85; Mes 21: 84056.95; Mes 22: 86858.85; Mes 23: 84056.95; Mes 24: 86858.85; Mes 25: 86858.85; Mes 26: 81255.05; Mes 27: 86858.85; Mes 28: 67245.56 | 840569.51 | -0.01
424.A | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | kg | 21292.8 | 14.03 | 298737.98 | Mes 18: 995.79; Mes 19: 30869.59; Mes 20: 30869.59; Mes 21: 29873.8; Mes 22: 30869.59; Mes 23: 29873.8; Mes 24: 30869.59; Mes 25: 30869.59; Mes 26: 28878; Mes 27: 30869.59; Mes 28: 23899.04 | 298737.97 | -0.01
600 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  | 36370111.76 | [30 empty] | 0 | -36370111.76
601.A | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | m3 | 93967.76 | 21.89 | 2056954.27 | Mes 4: 149129.18; Mes 5: 159413.96; Mes 6: 154271.57; Mes 7: 159413.96; Mes 8: 159413.96; Mes 9: 154271.57; Mes 10: 159413.96; Mes 11: 154271.57; Mes 12: 159413.96; Mes 13: 159413.96; Mes 14: 143986.8; Mes 15: 159413.96; Mes 16: 154271.57; Mes 17: 30854.31 | 2056954.29 | 0.02
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS | m3 | 197381.43 | 35.84 | 7074150.45 | Mes 5: 321552.29; Mes 6: 643104.59; Mes 7: 664541.41; Mes 8: 664541.41; Mes 9: 643104.59; Mes 10: 664541.41; Mes 11: 643104.59; Mes 12: 664541.41; Mes 13: 664541.41; Mes 14: 600230.95; Mes 15: 664541.41; Mes 16: 235805.02 | 7074150.49 | 0.04
607.A | FILTRO DRENANTE | m3 | 265.4 | 48.69 | 12922.33 | Mes 2: 1033.79; Mes 3: 1144.55; Mes 4: 1107.63; Mes 5: 1144.55; Mes 6: 1107.63; Mes 7: 1144.55; Mes 8: 1144.55; Mes 9: 1107.63; Mes 10: 1144.55; Mes 11: 1107.63; Mes 12: 1144.55; Mes 13: 590.74 | 12922.35 | 0.02
608.A | MATERIAL IMPERMIABLE | m3 | 29 | 69.18 | 2006.22 | Mes 2: 151.82; Mes 3: 168.09; Mes 4: 162.67; Mes 5: 168.09; Mes 6: 162.67; Mes 7: 168.09; Mes 8: 168.09; Mes 9: 162.67; Mes 10: 168.09; Mes 11: 162.67; Mes 12: 168.09; Mes 13: 168.09; Mes 14: 27.11 | 2006.24 | 0.02
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | m3 | 458.32 | 332.15 | 152230.99 | Mes 7: 6765.82; Mes 8: 13108.78; Mes 9: 12685.92; Mes 10: 13108.78; Mes 11: 12685.92; Mes 12: 13108.78; Mes 13: 13108.78; Mes 14: 11840.19; Mes 15: 13108.78; Mes 16: 12685.92; Mes 17: 13108.78; Mes 18: 12685.92; Mes 19: 4228.64 | 152231.01 | 0.02
610.E | CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2) | m3 | 1823 | 288.48 | 525899.04 | Mes 5: 18782.11; Mes 6: 37564.22; Mes 7: 38816.36; Mes 8: 38816.36; Mes 9: 37564.22; Mes 10: 38816.36; Mes 11: 37564.22; Mes 12: 38816.36; Mes 13: 38816.36; Mes 14: 35059.94; Mes 15: 38816.36; Mes 16: 37564.22; Mes 17: 38816.36; Mes 18: 37564.22; Mes 19: 12521.41 | 525899.08 | 0.04
610.G | CONCRETO CLASE G (F'C = 175 KG/CM2 + 30% P.M) | m3 | 531.3 | 237.54 | 126205 | Mes 7: 5609.11; Mes 8: 10867.65; Mes 9: 10517.08; Mes 10: 10867.65; Mes 11: 10517.08; Mes 12: 10867.65; Mes 13: 10867.65; Mes 14: 9815.94; Mes 15: 10867.65; Mes 16: 10517.08; Mes 17: 10867.65; Mes 18: 10517.08; Mes 19: 3505.69 | 126204.96 | -0.04
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) | m3 | 305.7 | 201.1 | 61476.27 | Mes 5: 2195.58; Mes 6: 4391.16; Mes 7: 4537.53; Mes 8: 4537.53; Mes 9: 4391.16; Mes 10: 4537.53; Mes 11: 4391.16; Mes 12: 4537.53; Mes 13: 4537.53; Mes 14: 4098.42; Mes 15: 4537.53; Mes 16: 4391.16; Mes 17: 4537.53; Mes 18: 4391.16; Mes 19: 1463.72 | 61476.23 | -0.04
610.I | CONCRETO CLASE I (F'C = 245 KG/CM2) | m3 | 4667.4 | 390.4 | 1822152.96 | Mes 2: 221827.32; Mes 3: 245594.53; Mes 4: 237672.13; Mes 5: 245594.53; Mes 6: 237672.13; Mes 7: 245594.53; Mes 8: 245594.53; Mes 9: 142603.28 | 1822152.98 | 0.02
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 28200.15 | 51.1 | 1441027.67 | Mes 5: 51465.27; Mes 6: 102930.55; Mes 7: 106361.57; Mes 8: 106361.57; Mes 9: 102930.55; Mes 10: 106361.57; Mes 11: 102930.55; Mes 12: 106361.57; Mes 13: 106361.57; Mes 14: 96068.51; Mes 15: 106361.57; Mes 16: 102930.55; Mes 17: 106361.57; Mes 18: 102930.55; Mes 19: 34310.18 | 1441027.7 | 0.03
615.A | ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 | kg | 451496.08 | 4.26 | 1923373.3 | Mes 5: 80140.55; Mes 6: 160281.11; Mes 7: 165623.81; Mes 8: 165623.81; Mes 9: 160281.11; Mes 10: 165623.81; Mes 11: 160281.11; Mes 12: 165623.81; Mes 13: 165623.81; Mes 14: 149595.7; Mes 15: 165623.81; Mes 16: 160281.11; Mes 17: 58769.74 | 1923373.29 | -0.01
623.A | ALCANTARILLA POLIETLENO DE ALTA DENSIDAD (PEA) D=36" | m | 5887.45 | 708.92 | 4173731.05 | Mes 6: 695621.84; Mes 7: 1437618.47; Mes 8: 1437618.47; Mes 9: 602872.26 | 4173731.04 | -0.01
624.B | TUBO DE PVC-SAP , D=3" | m | 201.84 | 9.95 | 2008.31 | Mes 2: 151.98; Mes 3: 168.26; Mes 4: 162.84; Mes 5: 168.26; Mes 6: 162.84; Mes 7: 168.26; Mes 8: 168.26; Mes 9: 162.84; Mes 10: 168.26; Mes 11: 162.84; Mes 12: 168.26; Mes 13: 168.26; Mes 14: 27.14 | 2008.3 | -0.01
624.C | TUBO DE PVC-SAP , D=4" | m | 200 | 15.23 | 3046 | Mes 2: 230.51; Mes 3: 255.21; Mes 4: 246.97; Mes 5: 255.21; Mes 6: 246.97; Mes 7: 255.21; Mes 8: 255.21; Mes 9: 246.97; Mes 10: 255.21; Mes 11: 246.97; Mes 12: 255.21; Mes 13: 255.21; Mes 14: 41.16 | 3046.02 | 0.02
635.A | CUNETA REVESTIDA TIPO 1 | m | 45278 | 171.9 | 7783288.2 | Mes 2: 660400.21; Mes 3: 731157.38; Mes 4: 707571.65; Mes 5: 731157.38; Mes 6: 707571.65; Mes 7: 731157.38; Mes 8: 731157.38; Mes 9: 707571.65; Mes 10: 731157.38; Mes 11: 707571.65; Mes 12: 636814.49 | 7783288.2 | 0
636.A | CUNETA SIN REVESTIR TIPO 2 | m | 53741.54 | 6.5 | 349320.01 | Mes 2: 42525.91; Mes 3: 47082.26; Mes 4: 45563.48; Mes 5: 47082.26; Mes 6: 45563.48; Mes 7: 47082.26; Mes 8: 47082.26; Mes 9: 27338.09 | 349320 | -0.01
637.A | ZANJA DE DRENAJE | m | 3984 | 8.51 | 33903.84 | Mes 2: 6328.72; Mes 3: 7006.79; Mes 4: 6780.77; Mes 5: 7006.79; Mes 6: 6780.77 | 33903.84 | 0
638.A | JUNTA PARA MUROS | m2 | 128.7 | 5.71 | 734.88 | Mes 2: 342.94; Mes 3: 379.69; Mes 4: 12.25 | 734.88 | 0
639.A | JUNTA CON WATER STOP D= 9" | m | 426.9 | 14.07 | 6006.48 | Mes 6: 2602.81; Mes 7: 3103.35; Mes 8: 300.32 | 6006.48 | 0
640.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E = 0.15M | m2 | 26399 | 49.08 | 1295662.92 | Mes 8: 604642.7; Mes 9: 647831.46; Mes 10: 43188.76 | 1295662.92 | 0
650.A | GEOTEXTIL | m2 | 7034.31 | 6.22 | 43753.41 | Mes 11: 5326.5; Mes 12: 5897.2; Mes 13: 5897.2; Mes 14: 5326.5; Mes 15: 5897.2; Mes 16: 5706.97; Mes 17: 5897.2; Mes 18: 3804.64 | 43753.41 | 0
655.A | GEOMANTA | m2 | 3916.8 | 17.53 | 68661.5 | Mes 18: 11443.58; Mes 19: 35475.11; Mes 20: 21742.81 | 68661.5 | 0
665.A1 | GEOCOLCHON MARINO CON GEOMALLAS BIAXIALES H<=2.40 m L=8.00 m | m3 | 7906.3 | 433.19 | 3424930.1 | Mes 6: 1655382.88; Mes 7: 1769547.22 | 3424930.1 | 0
665.A2 | GEOCOLCHON MARINO CON GEOMALLAS BIAXIALES H>2.40 m L=10.00 m | m3 | 6013.4 | 618.77 | 3720911.52 | Mes 6: 1798440.57; Mes 7: 1922470.95 | 3720911.52 | 0
671.A | ENROCADO | m3 | 5474.97 | 48.54 | 265755.04 | Mes 4: 27491.9; Mes 5: 28408.3; Mes 6: 27491.9; Mes 7: 28408.3; Mes 8: 28408.3; Mes 9: 27491.9; Mes 10: 28408.3; Mes 11: 27491.9; Mes 12: 28408.3; Mes 13: 13745.95 | 265755.05 | 0.01
700 | TRANSPORTE |  |  |  | 75198179.45 | [30 empty] | 0 | -75198179.45
700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM | m3-k | 2266864.38 | 6.73 | 15255997.28 |  |  | 625245.79 | 750294.95 | 775304.78 | 750294.95 | 775304.78 | 775304.78 | 750294.95 | 775304.78 | 750294.95 | 775304.78 | 775304.78 | 700275.28 | 775304.78 | 750294.95 | 775304.78 | 750294.95 | 775304.78 | 775304.78 | 750294.95 | 775304.78 | 150058.99 | [7 empty] | 15255997.29 | 0.01
700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES 1KM | m3-k | 14657917.72 | 1.69 | 24771880.95 |  |  | 1015241.02 | 1218289.23 | 1258898.87 | 1218289.23 | 1258898.87 | 1258898.87 | 1218289.23 | 1258898.87 | 1218289.23 | 1258898.87 | 1258898.87 | 1137069.95 | 1258898.87 | 1218289.23 | 1258898.87 | 1218289.23 | 1258898.87 | 1258898.87 | 1218289.23 | 1258898.87 | 243657.85 | [7 empty] | 24771881 | 0.05
700.C | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA 1KM | m3-k | 50097.33 | 9.95 | 498468.43 | Mes 18: 1661.56; Mes 19: 51508.4; Mes 20: 51508.4; Mes 21: 49846.84; Mes 22: 51508.4; Mes 23: 49846.84; Mes 24: 51508.4; Mes 25: 51508.4; Mes 26: 48185.28; Mes 27: 51508.4; Mes 28: 39877.47 | 498468.39 | -0.04
700.D | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUES 1KM | m3-k | 558185.78 | 1.84 | 1027061.84 | Mes 18: 3423.54; Mes 19: 106129.72; Mes 20: 106129.72; Mes 21: 102706.18; Mes 22: 106129.72; Mes 23: 102706.18; Mes 24: 106129.72; Mes 25: 106129.72; Mes 26: 99282.64; Mes 27: 106129.72; Mes 28: 82164.95 | 1027061.81 | -0.03
700.E | TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM | m3-k | 2137435.68 | 7.33 | 15667403.53 | 646591.26 | 696329.05 | 770935.73 | 746066.83 | 770935.73 | 746066.83 | 770935.73 | 770935.73 | 746066.83 | 770935.73 | 746066.83 | 770935.73 | 770935.73 | 696329.05 | 770935.73 | 746066.83 | 770935.73 | 746066.83 | 770935.73 | 770935.73 | 671460.15 | [9 empty] | 15667403.52 | -0.01
700.F | TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES 1KM | m3-k | 9316028.16 | 1.84 | 17141491.81 | 707426.65 | 761844.08 | 843470.23 | 816261.51 | 843470.23 | 816261.51 | 843470.23 | 843470.23 | 816261.51 | 843470.23 | 816261.51 | 843470.23 | 843470.23 | 761844.08 | 843470.23 | 816261.51 | 843470.23 | 816261.51 | 843470.23 | 843470.23 | 734635.36 | [9 empty] | 17141491.76 | -0.05
700.G | TRANSPORTE DE ROCA HASTA 1KM | m3-k | 4817.97 | 10.04 | 48372.42 | Mes 1: 5170.84; Mes 2: 4670.44; Mes 3: 5170.84; Mes 4: 5004.04; Mes 5: 5170.84; Mes 6: 5004.04; Mes 7: 5170.84; Mes 8: 5170.84; Mes 9: 5004.04; Mes 10: 2835.62 | 48372.38 | -0.04
700.H | TRANSPORTE DE ROCA DESPUES 1KM | m3-k | 24895.34 | 2.13 | 53027.07 | Mes 1: 5668.41; Mes 2: 5119.86; Mes 3: 5668.41; Mes 4: 5485.56; Mes 5: 5668.41; Mes 6: 5485.56; Mes 7: 5668.41; Mes 8: 5668.41; Mes 9: 5485.56; Mes 10: 3108.48 | 53027.07 | 0
700.I | TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE A DME | m3-k | 179045.58 | 1.9 | 340186.6 | Mes 3: 19550.95; Mes 4: 23461.14; Mes 5: 24243.18; Mes 6: 23461.14; Mes 7: 24243.18; Mes 8: 24243.18; Mes 9: 23461.14; Mes 10: 24243.18; Mes 11: 23461.14; Mes 12: 24243.18; Mes 13: 24243.18; Mes 14: 21897.07; Mes 15: 24243.18; Mes 16: 23461.14; Mes 17: 11730.57 | 340186.55 | -0.05
700.J | TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO HASTA 1KM | m3-k | 5819.63 | 27.39 | 159399.67 |  | 8265.17 | 9150.72 | 8855.54 | 9150.72 | 8855.54 | 9150.72 | 9150.72 | 8855.54 | 9150.72 | 8855.54 | 9150.72 | 9150.72 | 8265.17 | 9150.72 | 8855.54 | 9150.72 | 8855.54 | 7379.61 | [11 empty] | 159399.67 | 0
700.K | TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO DESPUES 1KM | m3-k | 71395.09 | 3.29 | 234889.85 |  | 12179.47 | 13484.42 | 13049.44 | 13484.42 | 13049.44 | 13484.42 | 13484.42 | 13049.44 | 13484.42 | 13049.44 | 13484.42 | 13484.42 | 12179.47 | 13484.42 | 13049.44 | 13484.42 | 13049.44 | 10874.53 | [11 empty] | 234889.89 | 0.04
800 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 15662075.82 | [30 empty] | 0 | -15662075.82
801.E | SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 m. | u | 419 | 248.98 | 104322.62 | Mes 27: 12750.54; Mes 28: 34774.21; Mes 29: 35933.35; Mes 30: 20864.52 | 104322.62 | 0
801.F | SEÑAL PREVENTIVA - CHEVRONES (0.30x0.45m) | u | 2509 | 176.64 | 443189.76 | Mes 27: 54167.64; Mes 28: 147729.92; Mes 29: 152654.25; Mes 30: 88637.95 | 443189.76 | 0
802.D | SEÑAL REGLAMENTARIA TRIANGULARES 0.90 m x 0.90 m. | u | 21 | 265.8 | 5581.8 | Mes 27: 682.22; Mes 28: 1860.6; Mes 29: 1922.62; Mes 30: 1116.36 | 5581.8 | 0
802.I | SEÑAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR 0.90 m x 0.60 m. | u | 320 | 311.48 | 99673.6 | Mes 27: 12182.33; Mes 28: 33224.53; Mes 29: 34332.02; Mes 30: 19934.72 | 99673.6 | 0
803.C | SEÑALES INFORMATIVAS | m2 | 93.48 | 519.08 | 48523.6 | Mes 27: 5930.66; Mes 28: 16174.53; Mes 29: 16713.68; Mes 30: 9704.72 | 48523.59 | -0.01
803.D | SEÑALES INFORMATIVAS RECTANGULARES (0.60 m x 0.45 m.) | u | 48 | 201.85 | 9688.8 | Mes 27: 1184.19; Mes 28: 3229.6; Mes 29: 3337.25; Mes 30: 1937.76 | 9688.8 | 0
804.A1 | POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO | u | 910 | 207.88 | 189170.8 | Mes 27: 23120.88; Mes 28: 63056.93; Mes 29: 65158.83; Mes 30: 37834.16 | 189170.8 | 0
804.A2 | POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES DE FIERRO | u | 2509 | 120.11 | 301355.99 | Mes 27: 36832.4; Mes 28: 100452; Mes 29: 103800.4; Mes 30: 60271.2 | 301356 | 0.01
804.B1 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 | m | 279.9 | 1485.58 | 415813.84 | Mes 27: 50821.69; Mes 28: 138604.61; Mes 29: 143224.77; Mes 30: 83162.77 | 415813.84 | 0
804.B2 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-2 | m | 153.8 | 159.53 | 24535.71 | Mes 27: 2998.81; Mes 28: 8178.57; Mes 29: 8451.19; Mes 30: 4907.14 | 24535.71 | 0
804.E | CIMENTACION DE SEÑALES INFORMATIVAS | u | 82 | 441.63 | 36213.66 | Mes 27: 4426.11; Mes 28: 12071.22; Mes 29: 12473.59; Mes 30: 7242.73 | 36213.65 | -0.01
805.A | POSTE DELINEADOR | u | 3130 | 108.18 | 338603.4 | Mes 27: 41384.86; Mes 28: 112867.8; Mes 29: 116630.06; Mes 30: 67720.68 | 338603.4 | 0
805.B | TACHA RETROREFLECTIVA | u | 27990.4 | 14.48 | 405300.99 | Mes 27: 114221.19; Mes 28: 110536.63; Mes 29: 114221.19; Mes 30: 66321.98 | 405300.99 | 0
810.A | MARCAS EN EL PAVIMENTO TIPO II | m2 | 26246.61 | 6.58 | 172702.69 | Mes 27: 48670.76; Mes 28: 47100.73; Mes 29: 48670.76; Mes 30: 28260.44 | 172702.69 | 0
820.A | BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL DE CONTENCION P3, H3 | m | 21369 | 609.95 | 13034021.55 | Mes 27: 1792177.96; Mes 28: 4887758.08; Mes 29: 5050683.35; Mes 30: 1303402.16 | 13034021.55 | 0
830.A | POSTE DE KILOMETRAJE | u | 94 | 127.91 | 12023.54 | Mes 29: 4809.42; Mes 30: 7214.12 | 12023.54 | 0
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS, ALCANTARILLAS Y SARDINELES | m2 | 417.06 | 51.2 | 21353.47 | Mes 29: 8541.39; Mes 30: 12812.08 | 21353.47 | 0
900 | PROTECCIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 7037811.34 | [30 empty] | 0 | -7037811.34
900 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA |  |  |  | 6868941.25 | [30 empty] | 0 | -6868941.25
906.A | DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 2578825.11 | 2.32 | 5982874.26 | 246912.27 | 265905.52 | 294395.4 | 284898.77 | 294395.4 | 284898.77 | 294395.4 | 294395.4 | 284898.77 | 294395.4 | 284898.77 | 294395.4 | 294395.4 | 265905.52 | 294395.4 | 284898.77 | 294395.4 | 284898.77 | 294395.4 | 294395.4 | 256408.9 | [9 empty] | 5982874.23 | -0.03
907.A1 | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO | m2 | 45665.8 | 2.05 | 93614.89 | Mes 25: 6865.09; Mes 26: 18098.88; Mes 27: 19347.08; Mes 28: 18722.98; Mes 29: 19347.08; Mes 30: 11233.79 | 93614.9 | 0.01
907.A2 | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE CERRO | m2 | 306083.16 | 2.31 | 707052.1 | Mes 25: 51850.49; Mes 26: 136696.74; Mes 27: 146124.1; Mes 28: 141410.42; Mes 29: 146124.1; Mes 30: 84846.25 | 707052.1 | 0
907.A3 | READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION Y DE ASFALTO | m2 | 30000 | 1.34 | 40200 | Mes 25: 2948; Mes 26: 7772; Mes 27: 8308; Mes 28: 8040; Mes 29: 8308; Mes 30: 4824 | 40200 | 0
907.B1 | READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO | m2 | 15000 | 2.26 | 33900 | Mes 27: 2542.5; Mes 28: 12712.5; Mes 29: 13136.25; Mes 30: 5508.75 | 33900 | 0
907.B2 | READECUACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MAQUINAS | m2 | 5000 | 2.26 | 11300 | Mes 27: 847.5; Mes 28: 4237.5; Mes 29: 4378.75; Mes 30: 1836.25 | 11300 | 0
910 | SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL |  |  |  | 54123.93 | [30 empty] | 0 | -54123.93
911.A | SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL | m2 | 47.03 | 519.08 | 24412.33 | Mes 1: 5289.34; Mes 2: 5696.21; Mes 3: 6306.52; Mes 4: 6103.08; Mes 5: 1017.18 | 24412.33 | 0
912.A | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 | u | 20 | 1485.58 | 29711.6 | Mes 1: 6437.51; Mes 2: 6932.71; Mes 3: 7675.5; Mes 4: 7427.9; Mes 5: 1237.98 | 29711.6 | 0
970 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  | 114746.16 | [30 empty] | 0 | -114746.16
970.A | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA | pto | 16 | 243.51 | 3896.16 | 134.2 | 121.21 | 134.2 | 129.87 | 134.2 | 129.87 | 134.2 | 134.2 | 129.87 | 134.2 | 129.87 | 134.2 | 134.2 | 121.21 | 134.2 | 129.87 | 134.2 | 129.87 | 134.2 | 134.2 | 129.87 | 134.2 | 129.87 | 134.2 | 134.2 | 125.54 | 134.2 | 129.87 | 134.2 | 77.92 | 3896.11 | -0.05
970.B | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pto | 200 | 511.5 | 102300 | 3523.67 | 3182.67 | 3523.67 | 3410 | 3523.67 | 3410 | 3523.67 | 3523.67 | 3410 | 3523.67 | 3410 | 3523.67 | 3523.67 | 3182.67 | 3523.67 | 3410 | 3523.67 | 3410 | 3523.67 | 3523.67 | 3410 | 3523.67 | 3410 | 3523.67 | 3523.67 | 3296.33 | 3523.67 | 3410 | 3523.67 | 2046 | 102300.06 | 0.06
970.C | MONITOREO DE NIVEL DE PRESION DE RUIDOS | pto | 200 | 42.75 | 8550 | 294.5 | 266 | 294.5 | 285 | 294.5 | 285 | 294.5 | 294.5 | 285 | 294.5 | 285 | 294.5 | 294.5 | 266 | 294.5 | 285 | 294.5 | 285 | 294.5 | 294.5 | 285 | 294.5 | 285 | 294.5 | 294.5 | 275.5 | 294.5 | 285 | 294.5 | 171 | 8550 | 0
1100 | PUENTES |  |  |  | 19640299.76 | [30 empty] | 0 | -19640299.76
| PUENTES |  |  |  | 19640299.76 | Mes 11: 1473022.48; Mes 12: 2536872.05; Mes 13: 2536872.05; Mes 14: 2291368.31; Mes 15: 2536872.05; Mes 16: 2455037.47; Mes 17: 2536872.05; Mes 18: 2455037.47; Mes 19: 818345.82 | 19640299.75 | -0.01
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 334497162.97 | 8024707.04 | 7578865.69 | 11480390.54 | 11804024.57 | 12340738.97 | 16524452.64 | 17922926.19 | 14844349.19 | 13526236.25 | 12547404.52 | 13573450.54 | 16067797.47 | 16080906.36 | 14511301.44 | 16065978.11 | 14325231.19 | 14302907.47 | 13856377.02 | 13677895.95 | 11122589.59 | 10004261.09 | 7312071.26 | 5132209.36 | 4896442.28 | 4958105.86 | 4743110.39 | 7275163.7 | 9700253.16 | 6147550.38 | 4149464.75 | 334497162.97 | 0
| GASTOS GENERALES |  | 11.91% |  | 39843030.81 | 955848.61 | 902743.02 | 1367466.17 | 1406015.26 | 1469945.03 | 1968280.6 | 2134857.27 | 1768158.08 | 1611153.42 | 1494561.63 | 1616777.26 | 1913886.93 | 1915448.38 | 1728487.7 | 1913670.22 | 1706324.27 | 1703665.22 | 1650477.55 | 1629218.09 | 1324847.35 | 1191639.65 | 870964.28 | 611313.93 | 583230.96 | 590575.9 | 564967.1 | 866568.1 | 1155428.29 | 732254.46 | 494256.08 | 39843030.81 | 0
| UTILIDAD |  | 10% |  | 33449716.3 | 802470.7 | 757886.57 | 1148039.05 | 1180402.46 | 1234073.9 | 1652445.26 | 1792292.62 | 1484434.92 | 1352623.63 | 1254740.45 | 1357345.05 | 1606779.75 | 1608090.64 | 1451130.14 | 1606597.81 | 1432523.12 | 1430290.75 | 1385637.7 | 1367789.6 | 1112258.96 | 1000426.11 | 731207.13 | 513220.94 | 489644.23 | 495810.59 | 474311.04 | 727516.37 | 970025.32 | 614755.04 | 414946.45 | 33449716.3 | 0
[36 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 407789910.08 | 9783026.35 | 9239495.28 | 13995895.76 | 14390442.29 | 15044757.9 | 20145178.5 | 21850076.08 | 18096942.19 | 16490013.3 | 15296706.6 | 16547572.85 | 19588464.15 | 19604445.38 | 17690919.28 | 19586246.14 | 17464078.58 | 17436863.44 | 16892492.27 | 16674903.64 | 13559695.9 | 12196326.85 | 8914242.67 | 6256744.23 | 5969317.47 | 6044492.35 | 5782388.53 | 8869248.17 | 11825706.77 | 7494559.88 | 5058667.28 | 407789910.08 | 0
| IGV |  | 18% |  | 73402183.81 | 1760944.74 | 1663109.15 | 2519261.24 | 2590279.61 | 2708056.42 | 3626132.13 | 3933013.69 | 3257449.59 | 2968202.39 | 2753407.19 | 2978563.11 | 3525923.55 | 3528800.17 | 3184365.47 | 3525524.31 | 3143534.14 | 3138635.42 | 3040648.61 | 3001482.66 | 2440745.26 | 2195338.83 | 1604563.68 | 1126213.96 | 1074477.14 | 1088008.62 | 1040829.94 | 1596464.67 | 2128627.22 | 1349020.78 | 910560.12 | 73402183.81 | 0
[36 empty] | 0 | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 481192093.89 | 11543971.09 | 10902604.43 | 16515157 | 16980721.9 | 17752814.32 | 23771310.63 | 25783089.77 | 21354391.78 | 19458215.69 | 18050113.79 | 19526135.96 | 23114387.7 | 23133245.55 | 20875284.75 | 23111770.45 | 20607612.72 | 20575498.86 | 19933140.88 | 19676386.3 | 16000441.16 | 14391665.68 | 10518806.35 | 7382958.19 | 7043794.61 | 7132500.97 | 6823218.47 | 10465712.84 | 13954333.99 | 8843580.66 | 5969227.4 | 481192093.89 | 0