## Separador
PARTIDA 420.B CEMENTO ASFALTICO EN ROTONDA
424.A ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA

## Resumen
RESUMEN
DE METRADOS
PARTIDA : 420.C CEMENTO ASFALTICO | 234267.3166
PARTIDA : 424.A ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | 418.82
ACTIVIDADES | METRADO
(Kg)
Cemento Asfáltico | 234267.3166
Aditivo mejorador de adherencia | 418.82

## 420 cem.asf.
METRADOS
PARTIDA : 420.C CEMENTO ASFALTICO |  | PARTIDA : 424.A ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
DOCIFICACIONES: | MARSHALL PARA CANTERA PAMPA GRANDE-ROCA1
PESO DE MEZCLA : |  | 2398
PEN 60/70 : | 5.6% | 134.288
FILLER : | 2% | 47.96
ADITIVO : | 0.5% | 0.67144
DOCIFICACIONES: | MARSHALL PARA CANTERA ROCA3-RIO QUILCA
PESO DE MEZCLA : |  | 2416
PEN 60/70 : | 5.7% | 137.712
FILLER : | 0% | 0
ADITIVO : | 0.25% | 0.34428
DOCIFICACIONES: | MARSHALL PARA CANTERA PEÑA BEYATO
PESO DE MEZCLA : |  | 2392
PEN 60/70 : | 5.8% | 138.736
FILLER : | 0% | 0
ADITIVO : | 0% | 0
PLATAFORMA
PROGRESIVA | DISTANCIA | CARPETA ASFALTICA
|  | VOLUMEN | CEMENTO ASFALT. | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
(Km) | ( m ) | ( m3 ) | ( Kg ) | ( Kg )
ROTONDA CENTRAL QUILCA
0
10 | 10 | 9.0603 | 1216.6896 | 6.08
20 | 10 | 9.0603 | 1216.6896 | 6.08
30 | 10 | 9.0603 | 1216.6896 | 6.08
40 | 10 | 9.0603 | 1216.6896 | 6.08
50 | 10 | 9.0603 | 1216.6896 | 6.08
53.33 | 3.33 | 3.0243 | 406.1235 | 2.03
53.38 | 0.05 | 0.04541 | 6.098 | 0.03
60 | 6.62 | 6.008 | 806.8086 | 4.03
70 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
80 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
90 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
100 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
106.79 | 6.79 | 6.1727 | 828.9224 | 4.14
110 | 3.21 | 2.9182 | 391.8764 | 1.96
120 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
130 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
140 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
150 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
160 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
160.19 | 0.19 | 0.17273 | 23.1952 | 0.12
170 | 9.81 | 8.9182 | 1197.6036 | 5.99
180 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
190 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
200 | 10 | 9.0909 | 1220.7988 | 6.1
210 | 10 | 9.0801 | 1219.3485 | 6.1
213.6 | 3.6 | 3.2633 | 438.2258 | 2.19
|  | 193.9953 | 26051.2351 | 130.19
RAMAL 1
0.001 |  | 0.00021755 | 0.029215 | 0
20.001 | 20 | 17.4042 | 2337.1752 | 11.69
40.001 | 20 | 17.4042 | 2337.1752 | 11.69
56.601 | 16.6 | 14.4455 | 1939.8554 | 9.7
60.001 | 3.4 | 2.9587 | 397.3198 | 1.99
70.001 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
80.001 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
90.001 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
100.001 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
110.001 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
120.001 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
130.001 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
140.001 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
150.001 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
150.471 | 0.47 | 0.409 | 54.9236 | 0.27
160.001 | 9.53 | 8.2931 | 1113.664 | 5.57
180.001 | 20 | 17.4042 | 2337.1752 | 11.69
183.521 | 3.52 | 3.0631 | 411.3428 | 2.06
190.001 | 6.48 | 4.3262 | 580.9537 | 2.9
200.001 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
210.001 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
213.131 | 3.13 | 1.4555 | 195.4621 | 0.98
|  | 174.7835 | 23471.3237 | 117.34
RAMAL 2
158.902 |  | 0 | 0 | 0
160.002 | 1.1 | 0.54193 | 72.7742 | 0.36
169.492 | 9.49 | 4.6805 | 628.5307 | 3.14
170.002 | 0.51 | 0.23758 | 31.9039 | 0.16
180.002 | 10 | 4.6539 | 624.9629 | 3.12
190.002 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
200.002 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
210.002 | 10 | 6.6762 | 896.5335 | 4.48
220.002 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
230.002 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
240.002 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
250.002 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
260.002 | 10 | 8.7021 | 1168.5876 | 5.84
|  | 69.6012 | 9346.6022 | 46.7
RAMAL 3
150.693 |  | 0 | 0 | 0
160.003 | 9.31 | 4.3345 | 582.0655 | 2.91
170.003 | 10 | 4.6647 | 626.4132 | 3.13
180.003 | 10 | 4.6665 | 626.655 | 3.13
190.003 | 10 | 4.6665 | 626.655 | 3.13
200.003 | 10 | 4.662 | 626.0507 | 3.13
210.003 | 10 | 4.6539 | 624.9629 | 3.12
220.003 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
230.003 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
240.003 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
250.003 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
260.013 | 10.01 | 4.655 | 625.104 | 3.13
|  | 50.9042 | 6835.8241 | 34.16
RAMAL 4
0.004 |  | 0 | 0 | 0
10.004 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
20.004 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
30.004 | 10 | 4.6503 | 624.4795 | 3.12
|  | 13.9509 | 1873.4385 | 9.36
RAMAL 5
40.005 |  | 0 | 0 | 0
50.005 | 10 | 4.698 | 630.885 | 3.15
60.005 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
70.005 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
70.495 | 0.49 | 0.23668 | 31.7839 | 0.16
|  | 14.5953 | 1959.9716 | 9.79
RAMAL 6
0.006 |  | 0 | 0 | 0
10.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
20.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
30.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
40.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
50.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
60.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
70.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
80.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
90.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
100.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
110.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
120.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
130.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
140.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
150.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
160.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
170.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
180.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
190.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
200.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
210.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
220.006 | 10 | 4.8303 | 648.6513 | 3.24
|  | 106.2666 | 14270.3292 | 71.28
ROTONDA QUILCA | 917.64 | 624.0969 | 83808.7245 | 418.82
ROTONDA MATARANI
|  | 1084.4957 | 150458.5922 | 0
ROTONDA MATARANI |  |  | 150458.5922 | 0
TOTAL ROTONDAS |  |  | 234267.3166 | 418.82