## CAO
Proyecto GMI N° | ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION DE LA CARRETERA
181154 | PANAMERICANA NORTE KM 557+000 - KM 886+600
181154-2-PRO-001 | TRAMO: VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO | [13 empty] | 2013-08-20
Km. 557+000 - Km. 586+600
Revision: 1 | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
Item | Descripción | Und | Metrado | P. Unit. S/. | Parcial S/. | Mes 1 |  |  | Mes 2 |  |  | Mes 3 |  |  | Mes 4
[6 empty] | Metrado | Parcial | % | Metrado | Parcial | % | Metrado | Parcial | % | Metrado | Parcial | %
01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 672018.19 |  | 333608.8882 | 49.64% |  | 51491.476 | 7.662% |  | 39956.06 | 5.946% |  | 246961.765 | 36.75%
01.01 | MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA | glb | 1 | 414011.41 | 414011.41 | 0.5 | 207005.705 | [7 empty] | 0.5 | 207005.705
01.02 | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | km | 29.6 | 1169.13 | 34606.25 | 19.7333 | 23070.832 |  | 9.8667 | 11535.416
01.03 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 4 | 39956.06 | 159824.24 | 1 | 39956.06 |  | 1 | 39956.06 |  | 1 | 39956.06 |  | 1 | 39956.06
01.04 | ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA | km | 2.62 | 24265.76 | 63576.29 | 2.62 | 63576.2912 |  |  | 0
02 | PAVIMENTOS |  |  |  | 5154185.49 |  | 434004.03 | 16.82% |  | 1905082.91 | 75.15% |  | 1715817.8275 | 66.59% |  | 1099281.8122 | 41.44%
02.01 | CALZADA |  |  |  | 2963788.98 |  | 251470.97 | 8.485% |  | 992417.71 | 33.48% |  | 985685.6583 | 33.26% |  | 734215.8124 | 24.77%
02.01.01 | FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA E=2.5 CM | m2 | 7200 | 3.74 | 26928 | 1800 | 6732 |  | 3600 | 13464 |  | 1800 | 6732 |  |  | 0
02.01.05 | BACHEO SUPERFICIAL | m2 | 2361.12 | 59.16 | 139683.86 | 196.76 | 11640.32 |  | 787.04 | 46561.29 |  | 787.04 | 46561.2864 |  | 590.28 | 34920.9648
02.01.06 | RIEGO DE LIGA | m2 | 143175.48 | 0.52 | 74451.25 | 11931.29 | 6204.27 |  | 47725.16 | 24817.08 |  | 47725.16 | 24817.0832 |  | 35793.87 | 18612.8124
02.01.07 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA | L | 443614.99 | 2.29 | 1015878.33 | 36967.92 | 84656.54 |  | 147871.66 | 338626.1 |  | 147871.6633 | 338626.109 |  | 110903.75 | 253969.5875
02.01.08 | RECAPADO ASFALTICO | m3 | 2844.42 | 122.35 | 348014.79 | 237.04 | 29001.84 |  | 948.14 | 116004.93 |  | 948.14 | 116004.929 |  | 711.11 | 87004.3085
02.01.09 | CEMENTO ASFALTICO PEN 60 - 70 | L | 375131.73 | 2.49 | 934078.01 | 31260.98 | 77839.84 |  | 125043.91 | 311359.34 |  | 125043.91 | 311359.3359 |  | 93782.93 | 233519.4957
02.01.10 | FILLER | kg | 59732.84 | 0.61 | 36437.03 | 4977.74 | 3036.42 |  | 19910.95 | 12145.68 |  | 19910.9467 | 12145.6775 |  | 14933.21 | 9109.2581
02.01.11 | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | kg | 1991.09 | 17.02 | 33888.35 | 165.92 | 2823.96 |  | 663.7 | 11296.17 |  | 663.6967 | 11296.1173 |  | 497.77 | 8472.0454
02.01.12 | SLURRY SEAL | m2 | 167976 | 2.11 | 354429.36 | 13998 | 29535.78 |  | 55992 | 118143.12 |  | 55992 | 118143.12 |  | 41994 | 88607.34
02.02 | BERMAS |  |  |  | 2190396.51 |  | 182533.06 | 8.333% |  | 912665.2 | 41.67% |  | 730132.1692 | 33.33% |  | 365065.9998 | 16.67%
02.02.01 | ESCARIFICADO DE BERMAS | m2 | 93295.7 | 0.58 | 54111.51 | 7774.64 | 4509.29 |  | 38873.21 | 22546.46 |  | 31098.5667 | 18037.1687 |  | 15549.28 | 9018.5824
02.02.02 | RECONFORMACIÓN DE BERMAS CON ADICIÓN DE RAP | m3 | 13994.36 | 12.6 | 176328.94 | 1166.2 | 14694.12 |  | 5830.98 | 73470.35 |  | 4664.7867 | 58776.312 |  | 2332.39 | 29388.114
02.02.03 | IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN BERMAS | m2 | 93295.7 | 0.94 | 87697.96 | 7774.64 | 7308.16 |  | 38873.21 | 36540.82 |  | 31098.5667 | 29232.6527 |  | 15549.28 | 14616.3232
02.02.04 | ASFALTO DILUIDO MC-30 | L | 93295.7 | 2.76 | 257496.13 | 7774.64 | 21458.01 |  | 38873.21 | 107290.06 |  | 31098.5667 | 85832.044 |  | 15549.28 | 42916.0128
02.02.05 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA | m2 | 93295.7 | 6.13 | 571902.64 | 7774.64 | 47658.54 |  | 38873.21 | 238292.78 |  | 31098.5667 | 190634.2137 |  | 15549.28 | 95317.0864
02.02.06 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA | L | 429160.22 | 2.43 | 1042859.33 | 35763.35 | 86904.94 |  | 178816.76 | 434524.73 |  | 143053.4067 | 347619.7782 |  | 71526.7 | 173809.881
03 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  | 33631.33 |  | 20178.8 | 60% |  | 13452.54 | 40% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
03.01 | OBRAS DE ARTE MENORES |  |  |  | 33631.33 |  | 20178.8 | 60% |  | 13452.54 | 40% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
03.01.01 | ROCE | m2 | 683.2 | 7.95 | 5431.44 | 409.92 | 3258.86 |  | 273.28 | 2172.58
03.01.02 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS | m3 | 128.8 | 32.92 | 4240.1 | 77.28 | 2544.06 |  | 51.52 | 1696.04
03.01.03 | DESCOLMATACIÓN DE ALCANTARILLAS | m3 | 540.36 | 33.12 | 17896.72 | 324.216 | 10738.03 |  | 216.144 | 7158.69
03.01.04 | REPARACION DE CABEZALES ALCANTARILLA | m3 | 7.18 | 785.1 | 5637.02 | 4.308 | 3382.21 |  | 2.872 | 2254.81
03.01.05 | REPARACIÓN SUPERFICIAL DE CONCRETO | m2 | 7.8 | 42.73 | 333.29 | 4.68 | 199.98 |  | 3.12 | 133.32
03.01.06 | PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 10.05 | 9.23 | 92.76 | 6.03 | 55.66 |  | 4.02 | 37.1
04 | TRANSPORTE |  |  |  | 313159.26 |  | 77324.09 | 24.69% |  | 93607.4967 | 29.89% |  | 101216.5294 | 32.32% |  | 41011.14 | 13.1%
04.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 KM | m3k | 1806.2 | 6.98 | 12607.28 | 301.03 | 2101.19 |  | 301.0333 | 2101.2127 |  | 602.0667 | 4202.4253 |  | 602.0667 | 4202.43
04.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 KM | m3k | 31176.34 | 1.06 | 33046.92 | 5196.06 | 5507.82 |  | 5196.0567 | 5507.8201 |  | 10392.1133 | 11015.6401 |  | 10392.1133 | 11015.64
04.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1 KM | m3k | 1085.79 | 7.57 | 8219.43 | 271.45 | 2054.88 |  | 271.4475 | 2054.8576 |  | 271.4475 | 2054.8576 |  | 271.4475 | 2054.86
04.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1 KM | m3k | 26157.23 | 1.14 | 29819.24 | 6539.31 | 7454.81 |  | 6539.3075 | 7454.8106 |  | 6539.3075 | 7454.8106 |  | 6539.3075 | 7454.81
04.05 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 KM | m3k | 2844.41 | 10.16 | 28899.21 | 474.0683 | 4816.53 |  | 948.1367 | 9633.0685 |  | 948.1367 | 9633.0685 |  | 474.0683 | 4816.53
04.06 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D> 1 KM | m3k | 60351.93 | 1.14 | 68801.2 | 10058.655 | 11466.87 |  | 20117.31 | 22933.7334 |  | 20117.31 | 22933.7334 |  | 10058.655 | 11466.87
04.07 | TRANSPORTE DE MATERIAL RAD D<= 1 KM | m3k | 2088.44 | 7.57 | 15809.49 | 696.1467 | 5269.83 |  | 696.1467 | 5269.8303 |  | 696.1467 | 5269.8303
04.08 | TRANSPORTE DE MATERIAL RAD D> 1 KM | m3k | 101716.22 | 1.14 | 115956.49 | 33905.4067 | 38652.16 |  | 33905.4067 | 38652.1636 |  | 33905.4067 | 38652.1636
05 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 284562.81 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 106798.5901 | 37.53% |  | 177764.34 | 62.47%
05.01 | SEÑAL PREVENTIVA DE 0.75 X 0.75 M | u | 23 | 259.19 | 5961.37 | [6 empty] | 11.5 | 2980.685 |  | 11.5 | 2980.69
05.02 | REEMPLAZO DE SEÑAL PREVENTIVA DE 0.75 X 0.75 M. | u | 10 | 279.77 | 2797.7 | [6 empty] | 5 | 1398.85 |  | 5 | 1398.85
05.03 | MANTENIMIENTO DE SEÑAL PREVENTIVA | u | 24 | 28.8 | 691.2 | [6 empty] | 12 | 345.6 |  | 12 | 345.6
05.04 | SEÑAL REGLAMENTARIA DE 0.80 X 1.20 M. | u | 11 | 440.55 | 4846.05 | [6 empty] | 5.5 | 2423.025 |  | 5.5 | 2423.03
05.04.01 | REEMPLAZO DE SEÑAL REGLAMENTARIA DE 0.80 X 1.20 M. | u | 19 | 438.86 | 8338.34 | [6 empty] | 9.5 | 4169.17 |  | 9.5 | 4169.17
05.05 | MANTENIMIENTO DE SEÑAL REGLAMENTARIA | u | 17 | 28.8 | 489.6 | [6 empty] | 8.5 | 244.8 |  | 8.5 | 244.8
05.06 | SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 46.8 | 569.23 | 26639.96 | [6 empty] | 23.4 | 13319.982 |  | 23.4 | 13319.98
05.07 | REEMPLAZO DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 47.82 | 485.49 | 23216.13 | [6 empty] | 23.91 | 11608.0659 |  | 23.91 | 11608.07
05.08 | MANTENIMIENTO DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 8.88 | 77.88 | 691.57 | [6 empty] | 4.44 | 345.7872 |  | 4.44 | 345.79
05.09 | REEMPLAZO DE POSTE DE SOPORTE DE SEÑAL | u | 21 | 243.21 | 5107.41 | [6 empty] | 10.5 | 2553.705 |  | 10.5 | 2553.71
05.10 | MANTENIMIENTO DE POSTE DE SOPORTE DE SEÑAL | u | 49 | 21.94 | 1075.06 | [9 empty] | 49 | 1075.06
05.11 | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES | u | 12 | 1057.88 | 12694.56 | [9 empty] | 12 | 12694.56
05.12 | REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES | u | 6 | 1086.23 | 6517.38 | [9 empty] | 6 | 6517.38
05.13 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑAL | u | 11 | 21.94 | 241.34 | [9 empty] | 11 | 241.34
05.16 | MANTENIMIENTO DE POSTES DELINEADORES | u | 7 | 21.61 | 151.27 | [9 empty] | 7 | 151.27
05.17 | TACHAS RETROREFLECTIVAS | u | 1350 | 9.62 | 12987 | [9 empty] | 1350 | 12987
05.18 | MARCAS EN EL PAVIMENTO | m2 | 17486.09 | 7.71 | 134817.75 | [6 empty] | 8743.05 | 67408.92 |  | 8743.05 | 67408.92
05.19 | MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS | u | 170 | 18.88 | 3209.6 | [9 empty] | 170 | 3209.6
05.25 | POSTE KILOMETRICOS | u | 6 | 96.72 | 580.32 | [9 empty] | 6 | 580.32
05.26 | MANTENIMIENTO DE POSTE KILOMETRICO | u | 24 | 29.41 | 705.84 | [9 empty] | 24 | 705.84
05.27 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | u | 2 | 7257.14 | 14514.28 | [9 empty] | 2 | 14514.28
05.28 | POSTE DELINEADOR | u | 98 | 112.08 | 10983.84 | [9 empty] | 98 | 10983.84
05.29 | POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES | u | 34 | 214.86 | 7305.24 | [9 empty] | 34 | 7305.24
06 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  | 66375.43 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 33187.73 | 50% |  | 33187.73 | 50%
06.01 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 1085.79 | 2.43 | 2638.47 | [6 empty] | 542.9 | 1319.25 |  | 542.9 | 1319.25
06.02 | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS, PLANTAS DE CHANCADO Y ASFALTO | m2 | 30840 | 1.34 | 41325.6 | [6 empty] | 15420 | 20662.8 |  | 15420 | 20662.8
06.03 | READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS, ALMACENES Y PATIOS DE MAQUINAS | m2 | 5140 | 1.09 | 5602.6 | [6 empty] | 2570 | 2801.3 |  | 2570 | 2801.3
06.04 | SEÑALIZACION AMBIENTAL | u | 4 | 2902.19 | 11608.76 | [6 empty] | 2 | 5804.38 |  | 2 | 5804.38
06.05 | MONITOREO AIRE RUIDO | glb | 1 | 700 | 700 | [6 empty] | 0.5 | 350 |  | 0.5 | 350
06.07 | CAPACITACION AMBIENTAL | glb | 1 | 4500 | 4500 | [6 empty] | 0.5 | 2250 |  | 0.5 | 2250
| Costo Directo |  |  | S/. | 6523932.51 |  | 865115.8082 |  |  | 2063634.4227 |  |  | 1996976.737 |  |  | 1598205.5372
| Gastos Generales |  | 24.17% | S/. | 1576770.2924 |  | 209089.98 |  |  | 498760.13 |  |  | 482649.63 |  |  | 386270.55
| Utilidad |  | 10% | S/. | 652393.25 |  | 86511.58 |  |  | 206363.44 |  |  | 199697.67 |  |  | 159820.55
| Sub-Total |  |  | S/. | 8753096.0524 |  | 1160717.3682 |  |  | 2768757.9927 |  |  | 2679324.037 |  |  | 2144296.6372
| Impuesto General a las Ventas |  | 18% | S/. | 1575557.29 |  | 208929.13 |  |  | 498376.44 |  |  | 482278.33 |  |  | 385973.39
| Total Final |  |  | S/. | 10328653.3424 |  | 1369646.4982 | 13.26% |  | 3267134.4327 | 31.63% |  | 3161602.367 | 30.61% |  | 2530270.0272 | 24.5%

## Calend Equipo
Proyecto GMI N° | ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION DE LA CARRETERA
181154 | PANAMERICANA NORTE KM 557+000 - KM 886+600
181154-2-PRO-001 | TRAMO: VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO |  |  | 2013-08-20
Revision: 1 | Km. 557+000 - Km. 586+600
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPO
Item | Descripción | Cantidad Und | PLAZO DE EJECUCION
|  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
1 | BARREDORA MECANICA | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p3 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 | CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 | CAMION PAVIMENTADOR DE MICRO-PAVIMENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | CAMION VOLQUETE 15 m3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | CHANCADORA PRI-SEC INC 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP | 2 |  | 2 | 2
10 | COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | CORTADORA DE ASFALTO | 1 |  | 1 | 1
12 | EQUIPO DE SOLDAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | ESTACION TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | FAJA TRANSPORTADORA 18" X 5' MOTOR ELECTRICO 3KW 150 ton/h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | FRESADORA DE PAVIMENTOS 565 HP | 1 |  | 1 | 1 | 1
16 | GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO | 1 |  |  | 1 | 1
19 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg | 1 |  |  | 1 | 1
20 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP | 1 |  |  | 1 | 1
21 | MINICARGADOR TIPO BOBCAT | 1 |  | 1 | 1 | 1
22 | MOTONIVELADORA DE 145-150 HP | 1 |  |  | 1 | 1
23 | NIVEL OPTICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' | 1 |  | 1 | 1 | 1
25 | PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h | 1 |  | 1 | 1 | 1
26 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 | 1 |  |  | 1 | 1
27 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton | 1 |  | 1 | 1 | 1
28 | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton | 1 |  | 1 | 1 | 1
29 | RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9-26 ton | 1 |  | 1 | 1 | 1
30 | RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton | 1 |  | 1 | 1 | 1
31 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 ton | 1 |  | 1 | 1 | 1
32 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | 1 |  | 1 | 1 | 1
33 | TRACTOR DE TIRO DE 80 HP | 1 |  | 1 | 1 | 1
34 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | 1 |  | 1 | 1 | 1
35 | ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HP | 2 | 2 | 2 | 2

## Calend Mater
Proyecto GMI N° |  | ESTUDIO PARA LA PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA
181154 |  | PANAMERICANA NORTE KM 557+000 - KM 886+600
181154-2-PRO-001 |  | TRAMO: VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO | [5 empty] | 2013-08-20
Revision: 1 |  | Km. 557+000 - Km. 586+600
VOLUMEN N° 8: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
| Item | Descripción | Und | Cant. | P. Unit. S/. | Parcial S/. | PLAZO DE EJECUCION
[7 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
| 1 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 | kg | 88.6279 | 3.91 | 346.54 |  | 115.5133 | 115.5133 | 115.5133 |  | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 | kg | 72.3079 | 3.91 | 282.72 | 16.32 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 | kg | 88.6279 | 3.91 | 346.54 | -16.32
| 2 | ALAMBRE NEGRO # 8 | kg | 20.7287 | 3.91 | 81.05 |  | 27.0167 | 27.0167 | 27.0167 |  | ALAMBRE NEGRO # 8 | kg | 20.7287 | 3.91 | 81.05 | 0 | ALAMBRE NEGRO # 8 | kg | 20.7287 | 3.91 | 81.05 | 0
| 3 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" | kg | 21.9127 | 3.38 | 74.06 |  | 24.6867 | 24.6867 | 24.6867 |  | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" | kg | 21.9127 | 3.38 | 74.06 | 0 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" | kg | 21.9127 | 3.38 | 74.06 | 0
| 4 | PERNOS 3/4" X 18 CON TUERCA | u | 176 | 8.87 | 1561.12 |  |  | 780.56 | 780.56 |  | PERNOS 3/4" X 18 CON TUERCA | u | 176 | 8.87 | 1561.12 | 0 | PERNOS 3/4" X 18 CON TUERCA | u | 176 | 8.87 | 1561.12 | 0
| 5 | PERNOS 5/16" X 6" C/TUERCA Y ARANDELA | pza | 121.76 | 5.32 | 647.76 |  |  | 323.88 | 323.88 |  | PERNOS 5/16" X 6" C/TUERCA Y ARANDELA | pza | 125.76 | 5.32 | 669.04 | -4 | PERNOS 5/16" X 6" C/TUERCA Y ARANDELA | pza | 121.76 | 5.32 | 647.76 | 4
| 6 | PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA | pza | 236.676 | 3.73 | 882.8 |  |  | 441.4 | 441.4 |  | PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA | pza | 237.204 | 3.73 | 884.77 | -0.528 | PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA | pza | 236.676 | 3.73 | 882.8 | 0.528
| 7 | PERNOS 3/8" X 3" | pza | 220 | 3.2 | 704 |  |  | 352 | 352 |  | PERNOS 3/8" X 3" | pza | 220 | 3.2 | 704 | 0 | PERNOS 3/8" X 3" | pza | 220 | 3.2 | 704 | 0
| 8 | TUBO DE FIERRO NEGRO 3" | m | 162.8 | 17.9 | 2914.12 |  | 971.3733 | 971.3733 | 971.3733 |  | TUBO DE FIERRO NEGRO 3" | m | 162.8 | 17.9 | 2914.12 | 0 | TUBO DE FIERRO NEGRO 3" | m | 162.8 | 17.9 | 2914.12 | 0
| 9 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1846.9904 | 3.23 | 5965.78 |  | 1988.5933 | 1988.5933 | 1988.5933 |  | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1561.3884 | 3.23 | 5043.28 | 285.602 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1846.9904 | 3.23 | 5965.78 | -285.602
| 10 | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD AMARILLA | p2 | 206.2505 | 15.53 | 3203.07 |  | 1067.69 | 1067.69 | 1067.69 |  | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD AMARILLA | p2 | 206.2505 | 15.53 | 3203.07 | 0 | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD AMARILLA | p2 | 206.2505 | 15.53 | 3203.07 | 0
| 11 | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA | p2 | 949.78 | 15.53 | 14750.08 |  | 4916.6933 | 4916.6933 | 4916.6933 |  | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA | p2 | 994.3 | 15.53 | 15441.48 | -44.52 | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA | p2 | 949.78 | 15.53 | 14750.08 | 44.52
| 12 | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD VERDE | p2 | 892.914 | 15.53 | 13866.95 |  | 4622.3167 | 4622.3167 | 4622.3167 |  | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD VERDE | p2 | 894.906 | 15.53 | 13897.89 | -1.992 | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD VERDE | p2 | 892.914 | 15.53 | 13866.95 | 1.992
| 13 | FILLER | kg | 60927.4968 | 0.6 | 36556.5 | 4569.5625 | 13708.6875 | 13708.6875 | 4569.5625 |  | FILLER | kg | 60927.4968 | 0.6 | 36556.5 | 0 | FILLER | kg | 60927.4968 | 0.6 | 36556.5 | 0
| 14 | ASFALTO DILUIDO MC‑30 | gal | 25404.2823 | 10.46 | 265728.79 | 33216.0987 | 99648.2962 | 99648.2962 | 33216.0987 |  | ASFALTO DILUIDO MC‑30 | gal | 25404.2823 | 10.46 | 265728.79 | 0 | ASFALTO DILUIDO MC‑30 | gal | 25404.2823 | 10.46 | 265728.79 | 0
| 15 | PINTURA ASFALTICA | gal | 0.5025 | 75 | 37.69 | 18.845 | 18.845 |  |  |  | PINTURA ASFALTICA | gal | 0.5025 | 75 | 37.69 | 0 | PINTURA ASFALTICA | gal | 0.5025 | 75 | 37.69 | 0
| 16 | CEMENTO ASFALTICO PEN 60 ‑ 70 | gal | 107609.8351 | 9.41 | 1012608.55 | 126576.0688 | 379728.2062 | 379728.2062 | 126576.0688 |  | CEMENTO ASFALTICO PEN 60 ‑ 70 | gal | 107609.8351 | 9.41 | 1012608.55 | 0 | CEMENTO ASFALTICO PEN 60 ‑ 70 | gal | 107609.8351 | 9.41 | 1012608.55 | 0
| 17 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA | gal | 113384.1301 | 9.2 | 1043134 | 130391.75 | 391175.25 | 391175.25 | 130391.75 |  | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA | gal | 113384.1301 | 9.2 | 1043134 | 0 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA | gal | 113384.1301 | 9.2 | 1043134 | 0
| 18 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA | gal | 117203.0804 | 8.67 | 1016150.71 | 127018.8387 | 381056.5162 | 381056.5162 | 127018.8387 |  | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA | gal | 117203.0804 | 8.67 | 1016150.71 | 0 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA | gal | 117203.0804 | 8.67 | 1016150.71 | 0
| 19 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bls | 1998.0986 | 21.09 | 42139.9 | 5267.4875 | 15802.4625 | 15802.4625 | 5267.4875 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bls | 1952.4026 | 21.09 | 41176.17 | 45.696 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bls | 1998.0986 | 21.09 | 42139.9 | -45.696
| 20 | YESO DE 28 Kg | bls | 59.2 | 8.3 | 491.36 | 122.84 | 122.84 | 122.84 | 122.84 |  | YESO DE 28 Kg | bls | 59.2 | 8.3 | 491.36 | 0 | YESO DE 28 Kg | bls | 59.2 | 8.3 | 491.36 | 0
| 21 | THINNER CORRIENTE | gal | 16.7832 | 12.97 | 217.68 |  |  | 108.84 | 108.84 |  | THINNER CORRIENTE | gal | 16.0626 | 12.97 | 208.33 | 0.7206 | THINNER CORRIENTE | gal | 16.7832 | 12.97 | 217.68 | -0.7206
| 22 | SOLDADURA CELLOCORD | kg | 68.666 | 13.08 | 898.15 |  |  | 449.075 | 449.075 |  | SOLDADURA CELLOCORD | kg | 68.914 | 13.08 | 901.4 | -0.248 | SOLDADURA CELLOCORD | kg | 68.666 | 13.08 | 898.15 | 0.248
| 23 | BARRENO DE 7/8" X 3 p | u | 0.2512 | 357.24 | 89.74 | 22.435 | 22.435 | 22.435 | 22.435 |  | BARRENO DE 7/8" X 3 p | u | 0.2512 | 357.24 | 89.74 | 0 | BARRENO DE 7/8" X 3 p | u | 0.2512 | 357.24 | 89.74 | 0
| 24 | PEGAMENTO EPOXICO | gal | 22.9901 | 86.82 | 1996 | 998 | 998 |  |  |  | PEGAMENTO EPOXICO | gal | 22.9901 | 86.82 | 1996 | 0 | PEGAMENTO EPOXICO | gal | 22.9901 | 86.82 | 1996 | 0
| 25 | PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO | gal | 11.6 | 229.47 | 2661.85 |  |  | 1330.925 | 1330.925 |  | PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO | gal | 11.6 | 229.47 | 2661.85 | 0 | PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO | gal | 11.6 | 229.47 | 2661.85 | 0
| 26 | PINTURA ESMALTE EPOXICO NEGRO | gal | 2.15 | 174.01 | 374.12 |  |  | 187.06 | 187.06 |  | PINTURA ESMALTE EPOXICO NEGRO | gal | 2.15 | 174.01 | 374.12 | 0 | PINTURA ESMALTE EPOXICO NEGRO | gal | 2.15 | 174.01 | 374.12 | 0
| 27 | FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO | m2 | 157.9415 | 148.02 | 23378.5 |  |  | 11689.25 | 11689.25 |  | FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO | m2 | 162.1063 | 148.02 | 23994.97 | -4.1648 | FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO | m2 | 157.9415 | 148.02 | 23378.5 | 4.1648
| 28 | TINTA SERIGRAFICA COLOR NEGRO | gal | 0.432 | 1108.58 | 478.91 |  |  | 239.455 | 239.455 |  | TINTA SERIGRAFICA COLOR NEGRO | gal | 0.472 | 1108.58 | 523.25 | -0.04 | TINTA SERIGRAFICA COLOR NEGRO | gal | 0.432 | 1108.58 | 478.91 | 0.04
| 29 | TINTA SERIGRAFICA COLOR ROJO | gal | 0.39 | 1108.58 | 432.35 |  |  | 216.175 | 216.175 |  | TINTA SERIGRAFICA COLOR ROJO | gal | 0.442 | 1108.58 | 489.99 | -0.052 | TINTA SERIGRAFICA COLOR ROJO | gal | 0.39 | 1108.58 | 432.35 | 0.052
| 30 | TACHA REFLECTORIZANTE | u | 1350 | 6.43 | 8680.5 |  |  | 4340.25 | 4340.25 |  | TACHA REFLECTORIZANTE | u | 1350 | 6.43 | 8680.5 | 0 | TACHA REFLECTORIZANTE | u | 1350 | 6.43 | 8680.5 | 0
| 31 | MICROESFERAS DE VIDRIO | kg | 6120.1315 | 4.4 | 26928.58 |  |  | 13464.29 | 13464.29 |  | MICROESFERAS DE VIDRIO | kg | 6120.1315 | 4.4 | 26928.58 | 0 | MICROESFERAS DE VIDRIO | kg | 6120.1315 | 4.4 | 26928.58 | 0
| 32 | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | kg | 1991.09 | 17.02 | 33888.35 | 8472.0875 | 12708.1313 | 8472.0875 | 4236.0437 |  | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | kg | 1991.09 | 17.02 | 33888.35 | 0 | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | kg | 1991.09 | 17.02 | 33888.35 | 0
| 33 | LIJA | u | 83.4 | 1.48 | 123.43 |  |  | 61.715 | 61.715 |  | LIJA | u | 83.4 | 1.48 | 123.43 | 0 | LIJA | u | 83.4 | 1.48 | 123.43 | 0
| 34 | DISCO DE CORTE | pza | 0.2361 | 410 | 96.8 |  |  | 48.4 | 48.4 |  | DISCO DE CORTE | pza | 0.2361 | 410 | 96.8 | 0 | DISCO DE CORTE | pza | 0.2361 | 410 | 96.8 | 0
| 35 | DETERGENTE | kg | 17.9976 | 10 | 179.98 | 89.99 | 89.99 |  |  |  | DETERGENTE | kg | 17.9976 | 10 | 179.98 | 0 | DETERGENTE | kg | 17.9976 | 10 | 179.98 | 0
| 36 | WAYPE INDUSTRIAL | kg | 9.976 | 7 | 69.83 |  |  | 34.915 | 34.915 |  | WAYPE INDUSTRIAL | kg | 9.976 | 7 | 69.83 | 0 | WAYPE INDUSTRIAL | kg | 9.976 | 7 | 69.83 | 0
| 37 | CORDEL | m | 1480 | 1.5 | 2220 | 555 | 832.5 | 555 | 277.5 |  | CORDEL | m | 1480 | 1.5 | 2220 | 0 | CORDEL | m | 1480 | 1.5 | 2220 | 0
| 38 | MATERIALES Y MANO DE OBRA | glb | 1 | 700 | 700 | 175 | 262.5 | 175 | 87.5 |  | MATERIALES Y MANO DE OBRA | glb | 1 | 700 | 700 | 0 | MATERIALES Y MANO DE OBRA | glb | 1 | 700 | 700 | 0
| 39 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 4 | 39956.06 | 159824.24 | 39956.06 | 59934.09 | 39956.06 | 19978.03 |  | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 4 | 39956.06 | 159824.24 | 0 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 4 | 39956.06 | 159824.24 | 0
| 40 | MADERA TORNILLO | p2 | 737.3178 | 5.07 | 3738.2 | 1869.1 | 1869.1 |  |  |  | MADERA TORNILLO | p2 | 737.3178 | 5.07 | 3738.2 | 0 | MADERA TORNILLO | p2 | 737.3178 | 5.07 | 3738.2 | 0
| 41 | PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" | m | 340.476 | 4.84 | 1647.9 |  |  | 823.95 | 823.95 |  | PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" | m | 347.804 | 4.84 | 1683.37 | -7.328 | PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" | m | 340.476 | 4.84 | 1647.9 | 7.328
| 42 | PLATINA DE FIERRO 1 1/2" X 3/16" X 6 M. | pza | 7.5 | 34.09 | 255.68 |  |  | 127.84 | 127.84 |  | PLATINA DE FIERRO 1 1/2" X 3/16" X 6 M. | pza | 8.4999 | 34.09 | 289.76 | -0.9999 | PLATINA DE FIERRO 1 1/2" X 3/16" X 6 M. | pza | 7.5 | 34.09 | 255.68 | 0.9999
| 43 | PLATINA 3/8" X 3 | m | 19.8 | 24.31 | 481.34 |  |  | 240.67 | 240.67 |  | PLATINA 3/8" X 3 | m | 19.8 | 24.31 | 481.34 | 0 | PLATINA 3/8" X 3 | m | 19.8 | 24.31 | 481.34 | 0
| 44 | PETROLEO DIESSEL # 2 | gal | 16511.2556 | 11.81 | 194997.93 | 24374.7412 | 73124.2238 | 73124.2238 | 24374.7412 |  | PETROLEO DIESSEL # 2 | gal | 16508.6374 | 11.81 | 194967.01 | 2.6182 | PETROLEO DIESSEL # 2 | gal | 16511.2556 | 11.81 | 194997.93 | -2.6182
| 45 | DISOLVENTE XILOL | gal | 139.8887 | 23.05 | 3224.43 |  |  | 1612.215 | 1612.215 |  | DISOLVENTE XILOL | gal | 139.8887 | 23.05 | 3224.43 | 0 | DISOLVENTE XILOL | gal | 139.8887 | 23.05 | 3224.43 | 0
| 46 | PINTURA ESMALTE | gal | 26.7178 | 27.7 | 740.08 |  |  | 370.04 | 370.04 |  | PINTURA ESMALTE | gal | 25.2994 | 27.7 | 700.79 | 1.4184 | PINTURA ESMALTE | gal | 26.7178 | 27.7 | 740.08 | -1.4184
| 47 | PINTURA ANTICORROSIVA | gal | 0.33 | 27.7 | 9.14 |  |  | 4.57 | 4.57 |  | PINTURA ANTICORROSIVA | gal | 0.33 | 27.7 | 9.14 | 0 | PINTURA ANTICORROSIVA | gal | 0.33 | 27.7 | 9.14 | 0
| 48 | PINTURA IMPRIMANTE | gal | 3.145 | 18.97 | 59.66 |  |  | 29.83 | 29.83 |  | PINTURA IMPRIMANTE | gal | 1.845 | 18.97 | 35 | 1.3 | PINTURA IMPRIMANTE | gal | 3.145 | 18.97 | 59.66 | -1.3
| 49 | PINTURA DE TRAFICO | gal | 1960.1421 | 41.76 | 81855.53 |  |  | 40927.765 | 40927.765 |  | PINTURA DE TRAFICO | gal | 1960.1421 | 41.76 | 81855.53 | 0 | PINTURA DE TRAFICO | gal | 1960.1421 | 41.76 | 81855.53 | 0
| 50 | PLANCHA DE ACERO E=3/8" | m2 | 3.08 | 213.94 | 658.94 |  |  | 329.47 | 329.47 |  | PLANCHA DE ACERO E=3/8" | m2 | 3.08 | 213.94 | 658.94 | 0 | PLANCHA DE ACERO E=3/8" | m2 | 3.08 | 213.94 | 658.94 | 0
| 51 | TUBO PVC 3/8" | m | 16.5 | 2.3 | 37.95 |  |  | 18.975 | 18.975 |  | TUBO PVC 3/8" | m | 6.3 | 2.3 | 14.49 | 10.2 | TUBO PVC 3/8" | m | 16.5 | 2.3 | 37.95 | -10.2
|  |  |  | COSTO |  | 4012790.62 | 503693.905 | 1444835.9571 | 1495834.4633 | 568426.2946 |  | 4012790.62 |  |  |  | 4012249.73 | [5 empty] | 4012790.62
|  |  |  | I.G.V. 18% |  | 762430.22 | 95701.84 | 274518.83 | 284208.55 | 108001 | 4012790.62
|  |  |  | COSTO FINAL |  | 4775220.84 | 599395.745 | 1719354.7871 | 1780043.0133 | 676427.2946

## Sheet1 (hidden)
1 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 | kg | 58.922 | 3.91 | 230.39
2 | ALAMBRE NEGRO # 8 | kg | 9.3899 | 3.91 | 36.71
3 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" | kg | 10.5739 | 3.38 | 35.74
4 | CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 1" | kg | 0 | 3.38 | 0
5 | PERNOS Y TUERCAS PARA GUARDAVIA | u | 8.44 | 27.7 | 233.79
6 | PERNOS 3/4" X 18 CON TUERCA | u | 72 | 8.87 | 638.64
7 | PERNOS 5/16" X 6" C/TUERCA Y ARANDELA | pza | 116.24 | 5.32 | 618.4
8 | PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA | pza | 193.028 | 3.73 | 719.99
9 | PERNOS 3/8" X 3" | pza | 90 | 3.2 | 288
10 | Plancha de Acero de 9 mm, 200x240x1/4" | pza | 0 | 599.38 | 0
11 | Plancha de Acero de 9 mm 220x270x3/8" | pza | 0 | 685.49 | 0
12 | Tubo Metálico de FG. | m | 0 | 20.76 | 0
13 | TUBO DE FIERRO NEGRO 3" | m | 66.6 | 17.9 | 1192.14
14 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1327.1 | 3.23 | 4286.53
15 | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD AMARILLA | p2 | 337.5 | 15.53 | 5241.38
16 | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA | p2 | 661.3875 | 15.53 | 10271.35
17 | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD VERDE | p2 | 728.242 | 15.53 | 11309.6
18 | FILLER | kg | 432445.269 | 0.6 | 259467.16
19 | ASFALTO DILUIDO MC-30 | gal | 25404.2823 | 10.46 | 265728.79
20 | PINTURA ASFALTICA | gal | 0 | 75 | 0
21 | CEMENTO ASFALTICO PEN 60 - 70 | gal | 711951.9533 | 9.41 | 6699467.88
22 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA | gal | 113384.1301 | 9.2 | 1043134
23 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA | gal | 114099.3988 | 8.67 | 989241.79
24 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bls | 1862.907 | 21.09 | 39288.71
25 | TUERCA NNC 3/8" | u | 0 | 1 | 0
26 | YESO DE 28 Kg | bls | 59.2 | 8.3 | 491.36
27 | THINNER CORRIENTE | gal | 16.5642 | 12.97 | 214.84
28 | OXIGENO | m3 | 0 | 18.51 | 0
29 | ACETILENO | m3 | 0 | 48.17 | 0
30 | SOLDADURA CELLOCORD | kg | 38.848 | 13.08 | 508.13
31 | NEOPRENO EXPANDIBLE CONPRESIBLE TIPO PANAL | kg | 0 | 6.15 | 0
32 | BARRENO DE 7/8" X 3 p | u | 0.5271 | 357.24 | 188.3
33 | PEGAMENTO EPOXICO | gal | 26.1268 | 86.82 | 2268.33
34 | RESINA EPOXICA | kg | 0 | 76.86 | 0
35 | MASILLA SELLANTE PLASTO ELASTICA | kg | 0 | 11 | 0
36 | PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO | gal | 13.8921 | 229.47 | 3187.82
37 | PINTURA ESMALTE EPOXICO NEGRO | gal | 2.15 | 174.01 | 374.12
38 | FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO | m2 | 132.0348 | 148.02 | 19543.79
39 | PEGAMENTO PARA PVC | L | 0 | 42 | 0
40 | TINTA SERIGRAFICA COLOR NEGRO | gal | 0.336 | 1108.58 | 372.48
41 | TINTA SERIGRAFICA COLOR ROJO | gal | 0.156 | 1108.58 | 172.94
42 | CAPTARAFOS | u | 0 | 20.44 | 0
43 | TACHA REFLECTORIZANTE | u | 1350 | 6.43 | 8680.5
44 | MICROESFERAS DE VIDRIO | kg | 2928.583 | 4.4 | 12885.77
45 | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | kg | 14132.2 | 17.02 | 240530.04
46 | GEOTEXTIL CLASE 2 | m2 | 1266.3 | 2.36 | 2988.47
47 | LIJA | u | 78.8 | 1.48 | 116.62
48 | BOLSAS DE POLIETILENO | bls | 0 | 2.5 | 0
49 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | est | 1 | 736434.42 | 736434.42
50 | DISCO DE CORTE | pza | 0.2361 | 410 | 96.8
51 | DETERGENTE | kg | 17.9424 | 10 | 179.42
52 | WAYPE INDUSTRIAL | kg | 9.424 | 7 | 65.97
53 | CORDEL | m | 1480 | 1.5 | 2220
54 | MATERIALES Y MANO DE OBRA | glb | 1 | 700 | 700
55 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 5 | 38863.76 | 194318.8
56 | MADERA TORNILLO | p2 | 374.4774 | 5.07 | 1898.6
57 | GAVION TIPO COLCHON | m3 | 316.8 | 133.87 | 42410.02
58 | GAVION MALLA DE 1.0X 1.0 | m3 | 140 | 102.37 | 14331.8
59 | GAVIÓN MALLA DE 1.5X1.0X1.0 | m3 | 52.5 | 81.39 | 4272.98
60 | GUARDAVIA METALICO | m | 41.91 | 55.95 | 2344.86
61 | VIRUTA METÁLICA | kg | 0 | 14 | 0
62 | PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" | m | 299.828 | 4.84 | 1451.17
63 | PLATINA DE FIERRO 1 1/2" X 3/16" X 6 M. | pza | 3 | 34.09 | 102.27
64 | PLATINA 3/8" X 3 | m | 8.1 | 24.31 | 196.91
65 | PETROLEO DIESSEL # 2 | gal | 106396.6074 | 11.81 | 1256543.93
66 | DISOLVENTE XILOL | gal | 67.144 | 23.05 | 1547.67
67 | PINTURA ESMALTE | gal | 23.7904 | 27.7 | 658.99
68 | PINTURA ANTICORROSIVA | gal | 0.135 | 27.7 | 3.74
69 | PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS | gal | 0 | 19.12 | 0
70 | PINTURA IMPRIMANTE | gal | 1.67 | 18.97 | 31.68
71 | REMOVEDOR DE PINTURA SH.W | gal | 0 | 32.5 | 0
72 | PINTURA DE TRAFICO | gal | 939.1536 | 41.76 | 39219.05
73 | PINTURA WASH PRIMER | gal | 0.3651 | 150.66 | 55.01
74 | PLANCHA DE ACERO E=3/8" | m2 | 1.26 | 213.94 | 269.56
75 | TERMINAL DE GUARDAVIA TIPO 1 | u | 1 | 61.92 | 61.92
76 | TERMINAL DE GUARDAVIA TIPO 2 | u | 0 | 92.52 | 0
77 | POSTE DE ACERO DE 1.80 M. X 6 MM P/GUARDAVIA | u | 4.03 | 118.92 | 479.25
78 | TUBO PVC 3/8" | m | 5.1 | 2.3 | 11.73
79 | TUBERÍA PVC SAP 4" | m | 0 | 12 | 0
80 | TUBERIA PVC SAL 3" | m | 0 | 6.38 | 0