## CARATULA (hidden)
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, TRAMO: I
TRAMO: Km. 586+600 AL Km. 736+600
Nº 181154-2-MTO-001
*181154-2-PRO-002*
METRADOS
Rev. B
APROBADO POR:
Jefe de Disciplina |  | Belmira Rios caro
Jefe de Proyecto |  | Fabio Vásquez Ramos
Cliente |  | Provías Nacional
Revisión | Hecho Por | Descripción | Fecha | Revisado | Aprobado
A | B.rios | Emitido para Coordinación | 2013-03-15 | F.Vásquez | A. Ponce
B | B.rios | Emitido para Coordinación | 2013-03-15 | F.Vásquez | A. Ponce
COMENTARIOS DEL CLIENTE:

## RESUMEN
ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION
DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
Proyecto GMI |  | TRAMO: KM 557+600 - KM 886+600 | FECHA:
N° 181154 |  |  | 2013-12-03
RESUMEN DE METRADOS
TRAMO I: KM 586+600 - KM 736+600
RESUMEN DE METRADOS DE OBRAS PRELIMINARES
Item | Partida |  | Metrado | Unidad
01.01 | MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA |  | 1 | Glb
01.02 | TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN |  | 150 | Km
01.03 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |  | 12 | mes
01.04 | ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA |  | 15.37 | Km

## Ob. Prel.
ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION
DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
Proyecto GMI |  | TRAMO: KM 557+600 - KM 886+600 |  |  | FECHA:
N° 181154 |  |  |  |  | 2013-12-03
RESUMEN DE METRADOS
TRAMO I: KM 586+600 - KM 736+600
METRADO DE OBRAS PRELIMINARES
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | MOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA |  |  |  | 1 | GLB
29600
| Descripción |  |  | Metrado | Unidad
| Movilización y Desmovilización de Equipos |  |  | 1 | GLB |  | 29.6
1.02 | TOPOGRAFIA Y REFERENCIACION |  |  |  | 150 | KM
| Descripción |  |  | Metrado | Unidad
| Trazo y Replanteo |  |  | 150 | km
1.03 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 12 | MES
| Descripción |  |  | Metrado | Unidad
| Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial |  |  | 12 | mes
1.04 | ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA |  |  |  | 15.37 | KM
| Descripción |  | Ubicación | Accesos (km.) | Longitud (Km.) | Mat. de Relleno m3/km
| Cantera El Milagro |  | 584700 | 1.4 | 1.4 | 0
| Cantera Río Chicama |  | 610200 | 1 | 1 | 300
| Cantera Chilco 2 |  | 663200 | 0.8 | 0.8 | 0
| Cantera Chaman |  | 714250 | 8.3 | 8.3 | 50
| DME 1 |  | 596600 | 0.1 | 0.1 | 0
| DME 2 |  | 604000 | 0.1 | 0.1 | 0
| DME 3A |  | 610000 | 0.1 | 0.1 | 0
| DME 3B |  | 610000 | 0.1 | 0.1 | 0
| DME 4 |  | 614400 | 3 | 3 | 0
| DME 5 |  | 631000 | 0.1 | 0.1 | 0
| DME 6 |  | 701000 | 0.1 | 0.1 | 0
| Fuente de Agua |  | 612200 | 0.02 | 0.02 | 0
| Fuente de Agua |  | 634500 | 0.03 | 0.03 | 0
| Fuente de Agua |  | 673800 | 0.2 | 0.2 | 0
| Fuente de Agua |  | 704800 | 0.02 | 0.02 | 0
[5 empty] | 15.37 | 350