## PG
ANEXO. 1 PADRON GENERAL PUENTE TINGO
ID | ID | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CÓDIGO | PROGRESIVA (km) |  | LADO | PROPIETARIO / POSESIONARIO | TENENCIA | SOLICITANTE | FECHA DE LA INSPECCION | ESPECIALISTA | C.I.P. | ZONA | USO ACTUAL | TERRENO (m2) |  |  | INFORMACION REGISTRAL |  |  |  | VALORES
[6 empty] | INICIO | FIN | [9 empty] | AREA TOTAL | AREA AFECTADA | AREA REMANENTE | DOCUMENTO ADJUNTO | ANALISIS LEGAL | TENENCIA | OBSERVACION | TERRENO AFECTADO | TOTAL (S/.)
| 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN JUAN | PTE TING-T-001 | 132+971 | 133+077 | AMBOS | COMUNIDAD CAMPESINA QUIVINCHAN | PROPIETARIO | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 2014-06-16 | ELMER PERALES PACHERES | 7205 | RURAL | TERRENO | 13937211.31 | 2072.83 | 13935138.48 | PROPIEDAD INSCRITA EN LAS REGISTRO PUBLICOS CON NUMERO DE PARTIDA N 02117519 | ES PROPIETARIO Y CUENTA CON DOCUMENTACION NECESARIA, SE INCLUIRA EN EL PROYECTO DE TRATO DIRECTO | PROPIETARIO | PROPIETARIO, SE INCLUIRA EN EL PROGRAMA DE TRATO DIRECTO. |  | 331.65
1 | 2 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN JUAN | PTE TING-T-002 | 133+074 | 133+255 | AMBOS | COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE YANAC | PROPIETARIO | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 2014-06-17 | ELMER PERALES PACHERES | 7205 | RURAL | TERRENO | 15562500 | 2808.89 | 15559691.11 | PROPIEDAD INSCRITA EN LAS REGISTRO PUBLICOS CON NUMERO DE PARTIDA N 02272112 | ES PROPIETARIO Y CUENTA CON DOCUMENTACION NECESARIA, SE INCLUIRA EN EL PROYECTO DE TRATO DIRECTO | PROPIETARIO | PROPIETARIO, SE INCLUIRA EN EL PROGRAMA DE TRATO DIRECTO. |  | 449.42

## Hoja1
ID | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CÓDIGO | PROGRESIVA (km) |  | LADO | PROPIETARIO / POSESIONARIO | TENENCIA | SOLICITANTE | FECHA DE LA INSPECCION | ESPECIALISTA | C.I.P. | ZONA | USO ACTUAL | TERRENO (m2) |  |  | INFORMACION REGISTRAL
[5 empty] | INICIO | FIN | [9 empty] | AREA TOTAL | AREA AFECTADA | AREA REMANENTE | DOCUMENTO ADJUNTO | ANALISIS LEGAL | TENENCIA | OBSERVACION
1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN JUAN | PTE TING-T-001 | 132+971 | 133+077 | AMBOS | COMUNIDAD CAMPESINA QUIVINCHAN | PROPIETARIO | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 2014-06-16 | ELMER PERALES PACHERES | 7205 | RURAL | TERRENO | 14768100 | 2072.83 | 14766027.17 | PROPIEDAD INSCRITA EN LAS REGISTRO PUBLICOS CON NUMERO DE PARTIDA N 02272112 | ES PROPIETARIO Y CUENTA CON DOCUMENTACION NECESARIA, SE INCLUIRA EN EL PROYECTO DE TRATO DIRECTO | PROPIETARIO | PROPIETARIO, SE INCLUIRA EN EL PROGRAMA DE TRATO DIRECTO.
2 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN JUAN | PTE TING-T-002 | 133+077 | 133+255 | AMBOS | COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE YANAC | PROPIETARIO | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 2014-06-17 | ELMER PERALES PACHERES | 7205 | RURAL | TERRENO | 15562500 | 2807.64 | 15559692.36 | PROPIEDAD INSCRITA EN LAS REGISTRO PUBLICOS CON NUMERO DE PARTIDA N 02117520 | ES PROPIETARIO Y CUENTA CON DOCUMENTACION NECESARIA, SE INCLUIRA EN EL PROYECTO DE TRATO DIRECTO | PROPIETARIO | PROPIETARIO, SE INCLUIRA EN EL PROGRAMA DE TRATO DIRECTO.