## Separador
03.02 SUBBASES Y BASES
CONSORCIO

## RESUMEN
SUB BASES Y BASES
ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TINGO Y ACCESOS
RESUMEN DE METRADOS - SUB BASES Y BASES
ITEM | PARTIDAS | UNIDAD | METRADO TOTAL
3.02 | SUB BASES Y BASES
03.02.01 | BASE GRANULAR | m3 | 604.2628
03.02.02 | LAVADO DE AGREGADOS | m3 | 2172.148
CONSORCIO

## Planilla Base
SUB BASES Y BASES
ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TINGO Y ACCESOS
PLANILLA DE METRADO DE BASE
VIA PRINCIPAL
PROGRESIVA | DIST. | ANCHO A NIVEL DE IMPRIMACION | BASE GRANULAR
|  |  | ANCHO BASE | ESP. | 03.02.01
BASE GRANULAR
(km) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3)
132970 |  |  |  |  | 0
132971.2 | 1.2 | 8.79 | 9.73 | 0.275 | 3.2109
132980 | 8.8 | 9.35 | 9.7625 | 0.275 | 23.6252
132990 | 10 | 10.3 | 10.7125 | 0.275 | 29.4594
133000 | 10 | 11.69 | 12.1025 | 0.275 | 33.2819
133010 | 10 | 11.55 | 11.9625 | 0.275 | 32.8969
133020 | 10 | 12.12 | 12.5325 | 0.275 | 34.4644
133030 | 10 | 12.12 | 12.5325 | 0.275 | 34.4644
133039.1 | 9.1 | 12.12 | 12.5325 | 0.275 | 31.3626
133040 | 0.9
133050 | 10
133060 | 10
133070 | 10
133080 | 10
133090 | 10
133100 | 10
133110 | 10
133120 | 10
133121.4 | 1.4 | 13.8 | 14.2125 | 0.275 | 5.4718
133130 | 8.6 | 13.8 | 14.2125 | 0.275 | 33.6126
133140 | 10 | 17.26 | 14.21 | 0.275 | 39.0775
133150 | 10 | 11.79 | 12.2025 | 0.275 | 33.5569
133160 | 10 | 10.27 | 10.6825 | 0.275 | 29.3769
133170 | 10 | 10 | 10.4125 | 0.275 | 28.6344
133180 | 10 | 8.74 | 9.1525 | 0.275 | 25.1694
133190 | 10 | 8.74 | 9.1525 | 0.275 | 25.1694
133200 | 10 | 8.74 | 9.1525 | 0.275 | 25.1694
133210 | 10 | 8.74 | 9.1525 | 0.275 | 25.1694
133220 | 10 | 8.91 | 9.3225 | 0.275 | 25.6369
133230 | 10 | 8.96 | 9.3725 | 0.275 | 25.7744
133240 | 10 | 8.55 | 8.9625 | 0.275 | 24.6469
133250 | 10 | 8.08 | 8.4925 | 0.275 | 23.3544
133255 | 5 | 8.08 | 8.4925 | 0.275 | 11.6772
TOTAL |  |  |  |  | 604.2628
CONSORCIO

## Lavado
SUB BASES Y BASES
ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TINGO Y ACCESOS
METRADO DE LAVADO DE MATERIAL GRANULAR
ITEM | PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | FACTOR | METRADO TOTAL | OBSERVACIONES
03.02.02 | LAVADO DE AGREGADOS
| CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | m3 | 68.94 | 0.5 | 34.47 | OBRAS DE ARTE
| CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) | m3 | 0 | 0.5 | 0 | OBRAS DE ARTE
| CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) PARA ESTRIBOS | m3 | 2203.73 | 0.5 | 1101.865 | PUENTE
| CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) PARA ESTRIBOS | m3 | 943.5 | 0.5 | 471.75 | PUENTE
| CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) PARA PILOTES | m3 | 395.096 | 0.5 | 197.548 | PUENTE
| CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) PARA VIGAS ARCO | m3 | 291.21 | 0.5 | 145.605 | PUENTE
| CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) PARA PORTICOS | m3 | 66.56 | 0.5 | 33.28 | PUENTE
| CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) PARA VIGAS, LOSAS DE CONCRETO Y VEREDAS | m3 | 360.08 | 0.5 | 180.04 | PUENTE
| CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) | m3 | 15.18 | 0.5 | 7.59 | PUENTE
| TOTAL |  | 4344.296 |  | 2172.148
LAVADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO
CONSORCIO