## Sheet1 (2)
[6 empty] | CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA CREACION DEL BY PASS EN LA SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS “ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL REFORZADO DEL PROYECTO: "CARRETERA HUAYCAN - CIENEGUILLA - SANTIAGO DE TUNA - SAN ANDRES DE TUPICOCHA - SAN DAMIAN - YURACMAYO - YAULI - PACHACHACA- EMP PE-22" | [19 empty] | CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA CREACION DEL BY PASS EN LA SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS “ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL REFORZADO DEL PROYECTO: "CARRETERA HUAYCAN - CIENEGUILLA - SANTIAGO DE TUNA - SAN ANDRES DE TUPICOCHA - SAN DAMIAN - YURACMAYO - YAULI - PACHACHACA- EMP PE-22"
[6 empty] | EXPEDIENTE TECNICO | [7 empty] | EJECUCION Y SUPERVISION | [11 empty] | EJECUCION Y SUPERVISION
Item Alterno | Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27 | MES 28 | MES 29 | MES 30 | MES 31 | MES 32 | MES 33 | MES 34 | MES 35 | MES 36
01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 419860965.7976 | [8 empty] | 12051564.759 | 10885284.2985 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 12051564.759 | 11274044.452 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 12051564.759 | 10885284.2985 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 12051564.759 | 11662804.6055 | 5831402.3027 | 419860965.7976 | 0
02 | DEMOLICIONES |  |  |  | 3095644927.7782 | [8 empty] | 88856474.7788 | 80257461.0905 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 88856474.7788 | 83123798.9866 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 88856474.7788 | 80257461.0905 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 88856474.7788 | 85990136.8827 | 42995068.4414 | 3095644927.7782 | 0
03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2400819515.1564 | [8 empty] | 68912412.0091 | 62243468.9115 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 68912412.0091 | 64466449.944 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 68912412.0091 | 62243468.9115 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 68912412.0091 | 66689430.9766 | 33344715.4883 | 2400819515.1564 | 0
[50 empty] | 0 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 5916325408.7322 | [8 empty] | 169820451.5469 | 153386214.3005 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 169820451.5469 | 158864293.3826 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 169820451.5469 | 153386214.3005 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 169820451.5469 | 164342372.4648 | 82171186.2324 | 5916325408.7322 | 0
| GASTOS GENERALES |  |  | 15% | 887448811.31 | [8 empty] | 25473067.73 | 23007932.15 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 25473067.73 | 23829644.01 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 25473067.73 | 23007932.15 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 25473067.73 | 24651355.87 | 25473067.73 | 24651355.87 | 12325677.93 | 887448811.28 | 0.03
| UTILIDAD (10.00%) |  |  | 10% | 591632540.87 | [8 empty] | 16982045.15 | 15338621.43 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16982045.15 | 15886429.34 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16982045.15 | 15338621.43 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16982045.15 | 16434237.25 | 16982045.15 | 16434237.25 | 8217118.62 | 591632540.82 | 0.05
[5 empty] | ================ | [44 empty] | 0 | #VALUE!
| SUB TOTAL |  |  |  | 7395406760.9122 | [8 empty] | 212275564.4269 | 191732767.8805 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 212275564.4269 | 198580366.7326 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 212275564.4269 | 191732767.8805 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 212275564.4269 | 205427965.5848 | 102713982.7824 | 7395406760.8322 | 0.080001
| IGV (18.00%) |  |  | 18% | 1331173216.96 | [8 empty] | 38209601.6 | 34511898.22 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 38209601.6 | 35744466.01 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 38209601.6 | 34511898.22 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 38209601.6 | 36977033.81 | 38209601.6 | 36977033.81 | 18488516.9 | 1331173217.07 | -0.11
[5 empty] | ================ | [44 empty] | 0 | #VALUE!
| TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  | 8726579977.8722 | [8 empty] | 250485166.0269 | 226244666.1005 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 250485166.0269 | 234324832.7426 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 250485166.0269 | 226244666.1005 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 250485166.0269 | 242404999.3948 | 121202499.6824 | 8726579977.9022 | -0.029999
[5 empty] | ================ | [44 empty] | 0 | #VALUE!
| ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |  |  | 2.5% | 218164499.4468 | EXPEDIENTE TECNICO MES 1: 27270562.4309; EXPEDIENTE TECNICO MES 2: 27270562.4309; EXPEDIENTE TECNICO MES 3: 27270562.4309; EXPEDIENTE TECNICO MES 4: 27270562.4309; EXPEDIENTE TECNICO MES 5: 27270562.4309; EXPEDIENTE TECNICO MES 6: 27270562.4309; EXPEDIENTE TECNICO MES 7: 27270562.4309; EXPEDIENTE TECNICO MES 8: 27270562.4309 | 218164499.4468 | 0
| ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DE OBRA |  |  | 0.5% | 43632899.8894 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 991656.8157 | 43632899.8894 | 0
| INTERFERENCIAS |  |  | 4% | 349063199.1149 | EJECUCION Y SUPERVISION MES 1: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 2: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 3: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 4: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 5: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 6: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 7: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 8: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 9: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 10: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 11: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 12: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 13: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 14: 23270879.941; EJECUCION Y SUPERVISION MES 15: 23270879.941 | 349063199.1149 | 0
| SUPERVISION DE OBRA |  |  | 5% | 436328998.8936 | [8 empty] | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 12120249.9693 | 436328998.8936 | 0
| ARQUEOLOGÍA |  |  | 0.6% | 52359479.8672 | EJECUCION Y SUPERVISION MES 1: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 2: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 3: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 4: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 5: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 6: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 7: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 8: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 9: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 10: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 11: 4363289.9889; EJECUCION Y SUPERVISION MES 12: 4363289.9889 | 52359479.8672 | 0
| PACRI |  |  | 20% | 1745315995.5744 | EJECUCION Y SUPERVISION MES 1: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 2: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 3: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 4: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 5: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 6: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 7: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 8: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 9: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 10: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 11: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 12: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 13: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 14: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 15: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 16: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 17: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 18: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 19: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 20: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 21: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 22: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 23: 72721499.8156; EJECUCION Y SUPERVISION MES 24: 72721499.8156 | 1745315995.5744 | 0
[5 empty] | ================ | [44 empty] | 0 | #VALUE!
| COSTOS TOTALES DE INVERSION |  |  |  | 11571445050.6585 | 28262219.2465 | 28262219.2465 | 28262219.2465 | 28262219.2465 | 28262219.2465 | 28262219.2465 | 28262219.2465 | 28262219.2465 | 363952742.5574 | 339712242.6309 | 363952742.5574 | 355872575.9252 | 363952742.5574 | 355872575.9252 | 363952742.5574 | 363952742.5574 | 355872575.9252 | 363952742.5574 | 355872575.9252 | 363952742.5574 | 359589452.5685 | 343429119.2842 | 359589452.5685 | 328238405.9953 | 336318572.6275 | 328238405.9953 | 336318572.6275 | 336318572.6275 | 328238405.9953 | 336318572.6275 | 328238405.9953 | 336318572.6275 | 263597072.8119 | 239356572.8854 | 263597072.8119 | 255516906.1797 | 263597072.8119 | 255516906.1797 | 263597072.8119 | 263597072.8119 | 255516906.1797 | 263597072.8119 | 255516906.1797 | 134314406.4673 | 11571445050.6885 | -0.029999
| AVANCE (%) |  |  |  | 100% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 3.15% | 2.94% | 3.15% | 3.08% | 3.15% | 3.08% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 3.15% | 3.08% | 3.15% | 3.11% | 2.97% | 3.11% | 2.84% | 2.91% | 2.84% | 2.91% | 2.91% | 2.84% | 2.91% | 2.84% | 2.91% | 2.28% | 2.07% | 2.28% | 2.21% | 2.28% | 2.21% | 2.28% | 2.28% | 2.21% | 2.28% | 2.21% | 1.16% |  | -2.5925e-12
| AVANCE ACUMULADO (%) |  |  |  |  | 0.24% | 0.48% | 0.72% | 0.96% | 1.2% | 1.44% | 1.68% | 1.92% | 5.07% | 8.01% | 11.16% | 14.24% | 17.39% | 20.47% | 23.62% | 26.77% | 29.85% | 33% | 36.08% | 39.23% | 42.34% | 45.31% | 48.42% | 51.26% | 54.17% | 57.01% | 59.92% | 62.83% | 65.67% | 68.58% | 71.42% | 74.33% | 76.61% | 78.68% | 80.96% | 83.17% | 85.45% | 87.66% | 89.94% | 92.22% | 94.43% | 96.71% | 98.92% | 100.1%
916129982.77

## Sheet1 (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA CREACION DEL BY PASS EN LA INTERSECCION AV. VENEZUELA - AV. FAUCETT, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA -LIMA
Item Alterno | Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27 | MES 28 | MES 29 | MES 30 | MES 31 | MES 32 | MES 33 | MES 34 | MES 35 | MES 36
01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 252492.75 | MES 1: 7247.4771; MES 2: 6546.1083; MES 3: 7247.4771; MES 4: 7013.6875; MES 5: 7247.4771; MES 6: 7013.6875; MES 7: 7247.4771; MES 8: 7247.4771; MES 9: 7013.6875; MES 10: 7247.4771
02 | DEMOLICIONES |  |  |  | 456864 | MES 1: 13113.6889; MES 2: 11844.6222; MES 3: 13113.6889; MES 4: 12690.6667; MES 5: 13113.6889; MES 6: 12690.6667; MES 7: 13113.6889; MES 8: 13113.6889; MES 9: 12690.6667; MES 10: 13113.6889
03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 448220.5 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 1934380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05 | ACERAS Y SARDINELES |  |  |  | 290942.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
06 | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 137147.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07 | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 274841.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08 | MURO DE CONCRETO (AV. VENEZUELA) |  |  |  | 16134443.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09 | MURO SUELO REFORZADO (AV. FAUCETT) |  |  |  | 4434442.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | TÚNEL TIPO CAJÓN |  |  |  | 3165539.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | PUENTE VEHICULAR POSTENSADO |  |  |  | 3446323.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | MEDIDAS DE MITIGACIÓN, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS |  |  |  | 1073785.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | SISTEMA DE ILUMINACION |  |  |  | 1200000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 550000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | SISTEMA DE RIEGO |  |  |  | 750000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | PLAN DE DESVÍOS |  |  |  | 3000000 | MES 1: #REF!; MES 2: #REF!; MES 3: #REF!; MES 4: #REF!; MES 5: #REF!; MES 6: #REF!; MES 7: #REF!; MES 8: #REF!; MES 9: #REF!; MES 10: #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 37549423.79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| GASTOS GENERALES |  |  | 22.5% | 8448620.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| UTILIDAD (10.00%) |  |  | 10% | 3754942.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
================
| SUB TOTAL |  |  |  | 49752986.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| IGV (18.00%) |  |  | 18% | 8955537.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
================
| TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  | 58708524.09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE (%) |  |  |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE ACUMULADO (%) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
916129982.77

## Hoja1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01
VIA PRINCIPAL | 2019-01-01 | 2021-12-15 | 1080 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15 |  | 1080 | OK
TUNELES | 2019-01-01 | 2021-12-15 | 1080 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15 |  | 1080 | OK
VIADUCTOS | 2019-01-01 | 2021-12-15 | 1080 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15 |  | 1080 | OK
[41 empty] | 0 | OK
VIA PRINCIPAL |  |  |  | 2.87% | 2.593% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.685% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.593% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 1.389% |  | 100%
TUNELES |  |  |  | 2.87% | 2.593% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.685% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.593% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 1.389% |  | 100%
VIADUCTOS |  |  |  | 2.87% | 2.593% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.685% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.593% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.87% | 2.778% | 2.87% | 2.778% | 1.389% |  | 100%
0%
| Comienzo | Fin
| 2016-03-01 | 2016-03-15
| 2016-03-13 | 2016-05-11
| 2016-05-08 | 2016-07-21
| 2016-07-17 | 2016-11-13
| 2016-07-17 | 2016-09-14
| 2016-12-04 | 2016-12-18
| 2016-11-06 | 2016-12-05
| 2016-03-01 | 2016-11-25
| 2016-04-03 | 2016-08-30
| 2016-05-01 | 2016-09-27
| 2016-03-20 | 2016-12-14
| 2016-03-01 | 2016-12-25
| 2016-08-28 | 2016-10-26
| 2016-09-18 | 2016-11-16
| 2016-10-23 | 2016-12-06
| 2016-03-01 | 2016-12-25

## Hoja2 (hidden)
Item | Descripción Partida | Duración | Cuadrilla | Comienzo | Fin
| PROGRAMACIÓN DE OBRA | 1080 d |  | lun 01/07/13 | mar 14/06/16
| INICIO DE OBRA | 0 d |  | lun 01/07/13 | lun 01/07/13
100 | OBRAS PRELIMINARES | 1080 d |  | lun 01/07/13 | mar 14/06/16
101.A | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | 120 d | 1 | sáb 06/07/13 | mar 14/06/16
102.A | TRAZO Y REPLANTEO | 120 d | 1 | lun 01/07/13 | lun 28/10/13
103.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL | 1080 d | 1 | lun 01/07/13 | mar 14/06/16
104.B | ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTE DE AGUA | 30 d | 1 | sáb 06/07/13 | dom 04/08/13
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 803 d |  | sáb 06/07/13 | mié 16/09/15
201.A | DESBROCE Y LIMPIEZA EN BOSQUE | 185 d | 1 | sáb 06/07/13 | lun 06/01/14
201.B | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | 30 d | 1 | sáb 06/07/13 | dom 04/08/13
202.B1 | EXCAVACION EN ROCA FIJA | 600 d | 4 | dom 21/07/13 | jue 12/03/15
202.B2 | EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) | 670 d | 5 | dom 21/07/13 | jue 21/05/15
202.B3 | EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO | 682 d | 8 | dom 29/09/13 | mar 11/08/15
202.E | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | 315 d | 1 | dom 29/09/13 | sáb 09/08/14
203.A | REMOCIÓN DE DERRUMBES | 536 d | 2 | dom 30/03/14 | mié 16/09/15
205.A | CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES | 450 d | 1 | lun 29/07/13 | mar 21/10/14
205.B | MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS | 623 d | 4 | lun 29/07/13 | dom 12/04/15
207.A | MEJORAMIENTO DE SUELOS | 330 d | 4 | lun 01/09/14 | lun 27/07/15
400 | PAVIMENTOS | 683 d |  | lun 21/04/14 | jue 03/03/16
401 | SUB BASE Y BASE | 583 d |  | lun 21/04/14 | mar 24/11/15
402.A | SUB BASE GRANULAR | 532 d | 1 | lun 21/04/14 | dom 04/10/15
403.A | BASE GRANULAR | 551 d | 1 | vie 23/05/14 | mar 24/11/15
415 | PAVIMENTO ASFÁLTICO | 600 d |  | dom 13/07/14 | jue 03/03/16
416.A | IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA | 600 d | 1 | dom 13/07/14 | jue 03/03/16
417.A | RIEGO DE LIGA | 5 d | 1 | mié 25/11/15 | dom 29/11/15
423.A | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE | 469 d | 1 | lun 17/11/14 | dom 28/02/16
426.A | CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 60-70 | 469 d | 1 | lun 17/11/14 | dom 28/02/16
427.A | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CSS-1 | 5 d | 1 | mié 25/11/15 | dom 29/11/15
428.A | ASFALTO DILUIDO MC-30 | 469 d | 1 | lun 17/11/14 | dom 28/02/16
429.A | FILLER MINERAL | 469 d | 1 | lun 17/11/14 | dom 28/02/16
430.A | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | 469 d | 1 | lun 17/11/14 | dom 28/02/16
500 | DRENAJE | 1044 d |  | dom 21/07/13 | dom 29/05/16
500.A | ALCANTARILLA MCA | 325 d |  | dom 21/07/13 | mar 10/06/14
501.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | 98 d | 1 | dom 21/07/13 | sáb 26/10/13
502.A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | 125 d | 1 | dom 27/10/13 | vie 28/02/14
503.C | CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) | 197 d | 1 | mar 27/08/13 | mar 11/03/14
503.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | 137 d | 1 | mar 27/08/13 | vie 10/01/14
503.E | CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2) | 41 d | 1 | mar 27/08/13 | dom 06/10/13
503.H | CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) | 27 d | 1 | mié 31/07/13 | lun 26/08/13
504.A | ACERO DE REFUERZO | 110 d | 20 | mar 27/08/13 | sáb 14/12/13
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 89 d | 20 | mar 27/08/13 | sáb 23/11/13
601.A | MAMPOSTERIA DE PIEDRA | 91 d | 2 | mié 12/03/14 | mar 10/06/14
601.C | PIEDRA ACOMODADA | 60 d | 2 | mié 12/03/14 | sáb 10/05/14
500.B | ALCANTARILLA TMC | 618 d |  | dom 21/07/13 | lun 30/03/15
501.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | 306 d | 1 | dom 21/07/13 | jue 22/05/14
502.A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | 287 d | 2 | lun 04/11/13 | dom 17/08/14
503.E | CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2) | 315 d | 1 | lun 04/11/13 | dom 14/09/14
507.A3 | TUBERÍA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 1.20 M DE DIÁMETRO | 404 d | 1 | lun 04/11/13 | vie 12/12/14
507.A4 | TUBERÍA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 1.50 M DE DIÁMETRO | 487 d | 1 | lun 04/11/13 | jue 05/03/15
507.A5 | TUBERÍA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 1.80 M DE DIÁMETRO | 160 d | 1 | lun 04/11/13 | sáb 12/04/14
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 383 d | 3 | lun 04/11/13 | vie 21/11/14
601.A | MAMPOSTERIA DE PIEDRA | 100 d | 2 | dom 21/12/14 | lun 30/03/15
601.C | PIEDRA ACOMODADA | 100 d | 2 | dom 21/12/14 | lun 30/03/15
500.C | BADENES | 90 d |  | mié 09/10/13 | lun 06/01/14
501.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | 5 d | 1 | mié 09/10/13 | dom 13/10/13
503.C | CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) | 37 d | 1 | lun 14/10/13 | mar 19/11/13
503.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | 10 d | 1 | lun 14/10/13 | mié 23/10/13
503.H | CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) | 7 d | 1 | lun 14/10/13 | dom 20/10/13
504.A | ACERO DE REFUERZO | 33 d | 12 | lun 14/10/13 | vie 15/11/13
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 33 d | 1 | lun 14/10/13 | vie 15/11/13
655.A | JUNTA PARA BADENES | 33 d | 1 | mié 20/11/13 | dom 22/12/13
601.A | MAMPOSTERIA DE PIEDRA | 10 d | 1 | lun 23/12/13 | mié 01/01/14
601.C | PIEDRA ACOMODADA | 5 d | 1 | jue 02/01/14 | lun 06/01/14
500.C | CUNETAS | 650 d |  | lun 18/11/13 | sáb 29/08/15
510.A2 | CUNETAS RECTANGULARES | 60 d | 1 | lun 18/11/13 | jue 16/01/14
510.A4 | CUNETAS TRAPEZOIDALES | 650 d | 1 | lun 18/11/13 | sáb 29/08/15
510.A5 | CUNETAS TRIANGULARES (DME) | 360 d | 1 | vie 17/01/14 | dom 11/01/15
510.A6 | CUNETAS RECTANGULARES TIPO A (DME) | 20 d | 1 | lun 12/01/15 | sáb 31/01/15
510.A7 | ZANJAS (DME) | 200 d | 1 | dom 01/02/15 | mié 19/08/15
510.A8 | CUNETAS RECTANGULARES TIPO B | 20 d | 1 | vie 17/01/14 | mié 05/02/14
500.C | VARIOS DRENAJE | 770 d |  | lun 21/04/14 | dom 29/05/16
527.A | BORDILLO | 300 d | 1 | lun 21/04/14 | sáb 14/02/15
509.A | SUBDRENES | 560 d | 1 | lun 17/11/14 | dom 29/05/16
509.B | CAJAS DE INSPECCION | 300 d | 1 | lun 17/11/14 | sáb 12/09/15
600 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 683 d |  | lun 01/07/13 | jue 14/05/15
600.A | MUROS DE CONTENCIÓN | 60 d |  | lun 01/07/13 | jue 29/08/13
501.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | 530 d | 1 | dom 21/07/13 | jue 01/01/15
502.A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | 560 d | 5 | mié 09/10/13 | mar 21/04/15
503.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | 490 d | 4 | lun 23/12/13 | dom 26/04/15
503.D | CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) | 179 d | 1 | lun 27/10/14 | jue 23/04/15
503.G | CONCRETO CLASE G (F'C = 140 KG/CM2 + 25%PM) | 188 d | 2 | lun 27/10/14 | sáb 02/05/15
503.H | CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) | 73 d | 1 | mié 09/10/13 | vie 20/12/13
504.A | ACERO DE REFUERZO | 414 d | 30 | lun 23/12/13 | lun 09/02/15
511.A2 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 | 202 d | 1 | lun 23/12/13 | sáb 12/07/14
514.A | CAPA FILTRANTE | 152 d | 1 | lun 14/07/14 | vie 12/12/14
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 508 d | 15 | lun 23/12/13 | jue 14/05/15
655.B | JUNTA PARA MURO | 152 d | 1 | lun 14/07/14 | vie 12/12/14
624.A | TUBERIA PVC PERFORADA 6'' | 152 d | 1 | lun 14/07/14 | vie 12/12/14
624.A | TUBERIA PVC NO PERFORADA 3'' | 152 d | 1 | lun 14/07/14 | vie 12/12/14
613.A | BARRERA TIPO 1 | 152 d | 1 | lun 14/07/14 | vie 12/12/14
603.A | PROTECCION DE CAUCE | 152 d | 1 | lun 14/07/14 | vie 12/12/14
600.A | MUROS DE SUELO REFORZADO | 608 d |  | dom 21/07/13 | vie 20/03/15
501.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | 302 d | 1 | dom 21/07/13 | dom 18/05/14
502.A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | 309 d | 2 | lun 12/08/13 | lun 16/06/14
502.B | RELLENO PARA SUELO REFORZADO | 300 d | 1 | lun 12/08/13 | sáb 07/06/14
503.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | 28 d | 1 | lun 12/08/13 | dom 08/09/13
514.A | CAPA FILTRANTE | 104 d | 1 | lun 12/08/13 | sáb 23/11/13
616.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 122 d | 1 | dom 15/09/13 | mar 14/01/14
610.1 | BLOQUE MESA ESTANDAR | 350 d | 1 | mié 06/11/13 | mar 21/10/14
610.2 | CONECTOR DOT | 350 d | 1 | mié 06/11/13 | mar 21/10/14
610.3 | CONECTOR ESTANDAR | 350 d | 1 | mié 06/11/13 | mar 21/10/14
610.A1 | GEOMALLA UNIAXIAL DE POLIETILENO 70 kN/m | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
610.A2 | GEOMALLA UNIAXIAL DE POLIETILENO 114 kN/m | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
610.A3 | GEOMALLA UNIAXIAL DE POLIETILENO 144 kN/m | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
610.A4 | GEOMALLA UNIAXIAL DE POLIETILENO 175 kN/m | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
610.A5 | GEOCOMPUESTO DE DRENAJE | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
610.A6 | TUBERIA HDPE PERFORADA 4'' | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
610.A7 | TUBERIA HDPE NO PERFORADA 4'' | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
610.A8 | TEE HDPE 4'' | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
610.A9 | CODO HDPE DE 90º 4'' | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
610.A10 | SPLIT HDPE 4'' | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
610.A11 | ENCAP HDPE 4'' | 330 d | 1 | mié 06/11/13 | mié 01/10/14
613.B | BARRERA TIPO 2 Y LOSA DE APOYO | 150 d | 1 | mié 22/10/14 | vie 20/03/15
610.A12 | GEOMALLA MULTIAXIAL | 5 d | 1 | lun 12/08/13 | vie 16/08/13
610.A13 | GEOCELDA | 2 d | 1 | sáb 17/08/13 | dom 18/08/13
511.A2 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 | 5 d | 1 | lun 19/08/13 | vie 23/08/13
600.A | VARIOS OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60 d |  | lun 01/07/13 | jue 29/08/13
608.A | CRUCE VEHICULAR | 1 d | 1 | lun 01/07/13 | lun 01/07/13
700 | TRANSPORTE | 922 d |  | mié 21/08/13 | dom 28/02/16
700.A | TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M | 621 d |  | mié 21/08/13 | vie 05/02/16
700.B | TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M | 621 d |  | mié 21/08/13 | lun 09/05/16
700.C | TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M | 600 d |  | lun 02/09/13 | sáb 28/05/16
700.D | TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M | 600 d |  | lun 09/09/13 | sáb 04/06/16
700.E | TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS HASTA 1000M | 600 d |  | mié 09/07/14 | dom 13/09/15
700.F | TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M | 600 d |  | mié 09/07/14 | jue 03/09/15
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBES A DME PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M | 360 d |  | lun 04/11/13 | jue 02/06/16
800 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 204 d |  | lun 12/10/15 | lun 02/05/16
801.A2 | SEÑALES PREVENTIVAS 0.75 m x 0.75 m. | 125 d | 1 | lun 19/10/15 | sáb 20/02/16
802.A1 | SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL 0.75 m x 0.75 m. | 1 d | 1 | sáb 20/02/16 | sáb 20/02/16
802.A1 | SEÑAL REGLAMENTARIA 1.20 m x 0.80 m. | 57 d | 1 | lun 28/12/15 | lun 22/02/16
802.B1 | SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS AUXILIARES 0.75 m x 0.60 m. | 3 d | 1 | sáb 20/02/16 | lun 22/02/16
803.A1 | SEÑAL INFORMATIVA | 38 d | 1 | mar 19/01/16 | jue 25/02/16
800.A2 | POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO | 56 d | 20 | lun 12/10/15 | dom 06/12/15
800.A4 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 | 54 d | 2 | lun 19/10/15 | vie 11/12/15
800.A5 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-2 | 16 d | 1 | jue 26/11/15 | vie 11/12/15
804.A | POSTE DELINEADOR | 46 d | 2 | sáb 28/11/15 | mar 12/01/16
804.A.A | TACHAS RETROREFLECTIVAS | 58 d | 6 | dom 24/01/16 | lun 21/03/16
805.A | MARCAS EN EL PAVIMENTO | 44 d | 1 | jue 18/02/16 | vie 01/04/16
806.A1 | BARRERA DE SEGURIDAD VIAL TIPO TL4 W2 P3 | 81 d | 5 | mié 13/01/16 | sáb 02/04/16
810.A | POSTE DE KILOMETRAJE | 36 d | 3 | sáb 13/02/16 | sáb 19/03/16
811.A | PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS, ALCANTARILLAS Y SARDINELES | 70 d | 1 | lun 22/02/16 | dom 01/05/16
815.A | GIBAS O RESALTO | 19 d | 1 | jue 14/04/16 | lun 02/05/16
816.A | PARADEROS | 30 d | 1 | dom 21/02/16 | lun 21/03/16
900 | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 1006 d |  | lun 29/07/13 | vie 29/04/16
900.A | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA | 719 d |  | lun 12/05/14 | vie 29/04/16
908.A | ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE | 671 d | 7 | lun 12/05/14 | sáb 12/03/16
918.A | REVEGETACION DE AREAS AUXILIARES | 33 d | 10 | dom 13/03/16 | jue 14/04/16
906.B | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERA DE RIO | 21 d | 10 | dom 13/03/16 | sáb 02/04/16
906.C | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERA DE CERRO | 8 d | 2 | vie 15/04/16 | vie 22/04/16
906.D | READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE CHANCADO | 2 d | 1 | vie 15/04/16 | sáb 16/04/16
906.E | READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE ASFALTO | 2 d | 1 | dom 17/04/16 | lun 18/04/16
906.F | READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTO | 3 d | 1 | dom 24/04/16 | mar 26/04/16
906.G | READECUACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MAQUINA | 3 d | 1 | mié 27/04/16 | vie 29/04/16
906.H | READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE CONCRETO | 3 d | 1 | vie 15/04/16 | dom 17/04/16
909.A | RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP-SOIL | 32 d | 10 | lun 12/05/14 | jue 12/06/14
909.B | REPOSICION DE TOP-SOIL | 32 d | 10 | dom 13/03/16 | mié 13/04/16
950 | SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL | 16 d |  | dom 13/03/16 | lun 28/03/16
| SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL | 9 d | 5 | dom 13/03/16 | lun 21/03/16
| ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 | 7 d | 5 | mar 22/03/16 | lun 28/03/16
960 | SUBPROGRAMA DE COMPENSACION POR USO DE AREAS AUXILIARES | 623 d |  | lun 29/07/13 | dom 12/04/15
960.A | PAGO POR MATERIAL DE CANTERA (MUNICIPALIDAD VILLA RICA) | 623 d | 1 | lun 29/07/13 | dom 12/04/15
960.B | PAGO POR MATERIAL DE CANTERA (MUNICIPALIDAD SAN LUIS DE SHUARO) | 623 d | 1 | lun 29/07/13 | dom 12/04/15
960.C | PAGO POR MATERIAL DE CANTERA (MUNICIPALIDAD PALCAZU) | 623 d | 1 | lun 29/07/13 | dom 12/04/15
960.D | PAGO POR MATERIAL DE CANTERA (MUNICIPALIDAD PUERTO BERMUDEZ) | 623 d | 1 | lun 29/07/13 | dom 12/04/15
960.E | PAGO POR MATERIAL DE CANTERA DE CERRO CHURUMAZU | 623 d | 1 | lun 29/07/13 | dom 12/04/15
970 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | 1000 d |  | lun 29/07/13 | sáb 23/04/16
970.A | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, AIRE Y RUIDO | 1000 d | 1 | lun 29/07/13 | sáb 23/04/16
970.B | MONITOREO HIDROBIOLOGICO | 1000 d | 1 | lun 29/07/13 | sáb 23/04/16
970.C | MONITOREO BIOLOGICO | 1000 d | 1 | lun 29/07/13 | sáb 23/04/16
1000 | PUENTES EXISTENTES (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO) | 360 d |  | dom 29/09/13 | mar 23/09/14
1001 | PUENTE COLORADO | 85 d |  | dom 29/09/13 | dom 22/12/13
1001 | PUENTE ATAZ | 100 d |  | sáb 23/11/13 | dom 02/03/14
1001 | PUENTE COCOMAZ | 115 d |  | sáb 01/02/14 | lun 26/05/14
1001 | PUENTE NOCHOZ | 90 d |  | dom 27/04/14 | vie 25/07/14
1001 | PUENTE GAVILAN | 90 d |  | jue 26/06/14 | mar 23/09/14
1100 | PUENTES | 960 d |  | dom 29/09/13 | dom 15/05/16
1101 | PUENTE ENEÑAZ | 90 d |  | dom 29/09/13 | vie 27/12/13
1102 | PUENTE MELLIZOS | 90 d |  | mar 29/10/13 | dom 26/01/14
1103 | PUENTE BORRACHO I | 90 d |  | jue 28/11/13 | mar 25/02/14
1104 | PUENTE BORRACHO II | 90 d |  | sáb 28/12/13 | jue 27/03/14
1105 | PUENTE HUACAMAYO | 180 d |  | lun 27/01/14 | vie 25/07/14
1106 | PUENTE CHURUCHUMAS | 180 d |  | mié 26/02/14 | dom 24/08/14
1107 | PUENTE EL ASALTO | 180 d |  | vie 28/03/14 | mar 23/09/14
1108 | PUENTE CAMARON | 90 d |  | sáb 26/07/14 | jue 23/10/14
1109 | PUENTE EL SOL | 180 d |  | lun 25/08/14 | vie 20/02/15
1110 | PUENTE NUEVA ESPERANZA | 180 d |  | mié 24/09/14 | dom 22/03/15
1111 | PUENTE PICHANAZ | 180 d |  | vie 24/10/14 | mar 21/04/15
1112 | PUENTE SALADA | 90 d |  | sáb 21/02/15 | jue 21/05/15
1113 | PUENTE ALTO CHIVIZ | 180 d |  | lun 23/03/15 | vie 18/09/15
1114 | PUENTE PARAISO | 90 d |  | mar 21/07/15 | dom 18/10/15
1115 | PUENTE EL SOLDADO | 180 d |  | jue 20/08/15 | lun 15/02/16
1116 | PUENTE NAVAJA | 90 d |  | vie 18/12/15 | mié 16/03/16
1117 | PUENTE SANTA ROSA DE CHIVIZ | 90 d |  | dom 17/01/16 | vie 15/04/16
1118 | PUENTE SANTA ROSA | 90 d |  | mar 16/02/16 | dom 15/05/16
| FIN DE OBRA | 0 d |  | mar 14/06/16 | mar 14/06/16

## Hoja3 (hidden)
Comienzo | Fin
2016-03-01 | 2016-03-15
2016-03-13 | 2016-05-11
2016-05-08 | 2016-07-21
2016-07-17 | 2016-11-13
2016-07-17 | 2016-09-14
2016-12-04 | 2016-12-18
2016-11-06 | 2016-12-05
2016-03-01 | 2016-11-25
2016-04-03 | 2016-08-30
2016-05-29 | 2016-08-26
2016-07-31 | 2016-10-28
2016-03-01 | 2016-12-25
2016-08-28 | 2016-10-26
2016-09-18 | 2016-11-16
2016-10-23 | 2016-12-06
2016-03-01 | 2016-12-25