ÁREAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

Sistema de Gestión de Procesos

Guía para la elaboración de:

MCVSPVN-T1-2136 Informe de Avance

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/12/2009 | 1.0 | Elaboración del Formato | M&T Consulting |

Revisado y Aprobado por:

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |

Tabla de Contenido

1.	RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO	4

2.	aCUERDOS DE LA rEUNIÓN aNTERIOR	4

3.	Actividades REalizadas en el Periodo	4

4.	Actividades Atrasadas en el Periodo	4

5.	Actividades A RealizaR en el Próximo Periodo	4

6.	Acuerdos	5

7.	Riesgos	5

8.	ASISTENTES	5

- RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO

| Proyecto: | Sistema de Gestión de Procesos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Felipe López |  |  |  |
| Informe al: | 21/05/2009 |  |  |  |
| PROGRAMADO |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | % DE AVANCE |
| PROGRAMADO |  |  |  |  |
| REAL |  |  |  |  |

- aCUERDOS DE LA rEUNIÓN aNTERIOR

Seguimiento a los acuerdos de la reunión anterior:

| N | Acuerdo | Seguimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Según el estado de las pruebas a la fecha, al día de hoy El Proveedor va a presentar los informes establecidos en las bases; pero dado que no se ha completado aún una prueba de todas las funcionalidades del sistema se acuerda continuar con las pruebas de usuario y no iniciar las iteraciones hasta que se haya realizado al menos una prueba de todo el sistema en su conjunto. | En proceso, Las actividades realizadas para este acuerdo se mencionan en el punto 3. |

- Actividades REalizadas en el Periodo

| N | Descripción | Horas | Fecha Planificada | Fecha Real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Presentación del Documento Funcional | 1 | 12/12/2009 | 12/12/2009 |
| 2. | Envío del Documento - 2da versión | 1 | 15/12/2009 | 15/12/2009 |
| 3. | Revisión de los Documentos de Gestión (Normas) | 1 | 15/12/2009 | 15/12/2009 |
| 4. | Actualización del Cronograma | 4 | 18/12/2009 | 18/12/2009 |
| 5. | Entrega de los Documentos de Gestión aprobados y firmados | 1 | 12/12/2009 | 16/12/2009 |

- Actividades Atrasadas en el Periodo

| # | Descripción | Fecha Planificada | Fecha Real | Responsable | Acción Correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aprobación del Documento Funcional | 14/12/2009 | 14/12/2009 | José Pérez | Solicitar Aprobación |
| 2. | Uniformización de campo estado en los diferentes formatos | 12/12/2009 | 12/12/2009 | Luis Hurtado | Ajustar Cronograma |

- Actividades A RealizaR en el Próximo Periodo

| # | Actividad a realizar | Responsable | Fecha planificada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparación de Reportes de Estado | Luis Hurtado | 22/12/2009 |
| 2. | Configuración del Correo de Alertas | Luis Hurtado | 23/12/2009 |
| 3. | Configuración de los Procesos | Eric Mariño | 23/12/2009 |

- Acuerdos

Se tomaron los siguientes acuerdos:

- Gestión de la Calidad continuará con las pruebas una vez que el equipo de programación informe la corrección de los mismos.

- Riesgos

Se adjunta informe de seguimiento de riesgos.

- ASISTENTES

| No. | ASISTENTE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Juan Pérez Patrocinador del Proyecto |  |
| 2. | Juan Ramírez Líder Usuario |  |
| 3. | Juan Montoya Usuario |  |
| 4. | Juan Sánchez Usuario |  |
| 5. | José Pérez Gestor de Proyecto |  |