## Carátula
ÁREAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
Sistema de Gestión de Procesos
Guía para la elaboración de:
MCVSPVN-T1-2137 Seguimiento de Riesgos
Historial de Versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2009-12-08 | 1.0 | Versión Inicial. | M&T Consulting

## Riesgos
MCVSPVN-T1-2137
SEGUIMIENTO DE RIESGOS
# | Tipo | Riesgo | Prob. | Impacto | Severidad | Disparador del Riesgo | Respuesta al Riesgo | Responsable | Contingencia | Estado
1 | Alcance | Alcance del proyecto mal definido | 0.5 | 3 | 1.5 | Los cambios no terminan | Validación del Alcance del Proyecto | José Pérez | Revisión del alcance por el Gestor de Proyecto | Terminado
2 | Tiempos | Tiempos mal estimados | 0.5 | 3 | 1.5 | Desviación de los tiempos | Ajustar Cronograma | José Pérez | Ejecución en Paralelo | Pendiente
3 | RR.HH. | Roles y responsabilidades no claros. | 0.3 | 1 | 0.3 |  |  | José Pérez |  | En Proceso
4 | Comunicación | Distribución de la información fuera de tiempo. | 0.5 | 3 | 1.5 |  |  | José Pérez |  | Pendiente

## Leyenda
MCVSPVN-T1-2137
SEGUIMIENTO DE RIESGOS
RIESGOS
Escalas para la probabilidad |  |  | Escalas para el impacto
Probabilidad | Valores |  | Impacto | Valores
Muy alto | 0.9 |  | Muy alto | 9
Alto | 0.7 |  | Alto | 7
Medio | 0.5 |  | Medio | 5
Bajo | 0.3 |  | Bajo | 3
Muy bajo | 0.1 |  | Muy bajo | 1
Riesgo del Proyecto (Promedio de severidad)
Matriz de Probabilidad e Impacto
Probabilidad | Amenazas / Oportunidades
0.9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1
0.7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3
0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5
0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7
0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
Impacto | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo Bajo
n
Riesgo del Proyecto = ∑ Pi x Ii
i=1 n