## Carátula
ÁREAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
Guía para la elaboración de:
MCVSPVN-T1-2101 Control del Portafolio de Proyectos de Software
Historial de Versiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2009-12-04 | 1.0 | Versión Inicial. | M&T Consulting

## Proyectos en Ejecución
FORMATO
MCVSPVN-T1-2101 CONTROL DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE SOFTWARE
Coordinador de Sistemas de Información |  |  |  | Javier Herrera
Actualizado al |  |  |  | 2009-12-09
Código Proyecto |  | Proyecto |  |  |  |  | Usuario |  | Patrocinador | Gestor de Proyecto
|  | Nombre |  |  | Alias |  | Unidad / Oficina | Área
PR-34-09 |  | Implementación Sistema Administrativo |  |  | SIGA |  | UGAD |  | Marianela Carrazco | Mirtha Vergara
Programación del Proyecto |  |  |  | ETAPA EN LA MCVSAGR
Inicio | Fin | % Prog. | % Real | Nombre |  | % Prog. | % Real | Entregables |  | % Prog. | % Real
2009-07-01 | 2009-11-30 | 75% | 75% | 4. Análisis y Diseño |  | 75% | 78% | MCVSPVN-O1-3011 Modelo del Software |  | 75% | 79%
Código Proyecto |  | Proyecto |  |  |  |  | Usuario |  | Sponsor | Gestor de Proyecto
|  | Nombre |  |  | Alias |  | Unidad / Oficina | Área
PR-35-09 |  | Sistema de Gestión de Procesos |  |  | SGP |  | OPEI |  | Pedro Arias | Luis Miranda
Programación del Proyecto |  |  |  | ETAPA EN LA MCVSAGR
Inicio | Fin | % Prog. | % Real | Nombre |  | % Prog. | % Real | Entregables |  | % Prog. | % Real
2009-09-01 | 2009-11-30 | 75% | 75% | 6. Integración y Pruebas |  | 50% | 45% | MCVSPVN-O1-3031 Manual del Sistema |  | 75% | 70%
[8 empty] | MCVSPVN-O1-3033 Manual de Operaciones |  | 56% | 40%