ÁREAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

PRO-MCVSPVN-PE Administración de Proyectos Específicos

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/12/2009 | 1.0 | Versión Inicial. | M&T Consulting |

Revisado y Aprobado por:

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |

Tabla de Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Entradas y Salidas	4

3.1.	Entradas	4

3.2.	Salidas	4

4.	MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES	4

5.	ACTIVIDADES	6

5.1.	A.1 Planificación	7

5.2.	A.2 Realización	7

5.3.	A.3 Evaluación	7

5.4.	A.4 Cierre	8

6.	DIAGRAMA DE FLUJO	9

- Objetivo

Establecer la secuencia de actividades que se deben seguir, por parte del equipo del proyecto, para llevar a cabo el proceso de Administración de Proyectos Específicos.

El proceso de Administración de Proyectos Específicos involucra establecer y llevar a cabo sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un proyecto en tiempo, calidad, alcance y costo esperado.

- Alcance

El presente procedimiento se aplica al equipo del proyecto designado para tal fin.

- Entradas y Salidas

## Entradas

- MCVSPVN-T1-2111 Carta Constitutiva del Proyecto.

- MCVSPVN-T1-2112 Informe de Viabilidad.

- MCVSPVN-T1-2113 Modelamiento del Negocio.

- MCVSPVN-T1-2115 Requerimientos de Usuario.

- MCVSPVN-T1-2116 Requerimientos Técnicos.

- MCVSPVN-T1-2117 Términos de Referencia.

- MCVSPVN-O1-3114 Matriz de Trazabilidad.

- Documentos del Proceso de Gestión de Proyectos.

- Documentos del Proceso de Desarrollo de Software.

## Salidas

- Solicitud de modificación del Plan Anual de Contrataciones – PAC.

- Solicitud de modificación del Plan Anual de Capacitación – PC.

- Todos los documentos considerados en las diferentes etapas del proceso de Administración de Proyectos Específicos.

- MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

Los roles que intervienen en el procedimiento son:

| Roles | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Coordinador de Sistemas de Información - CSI | - Toma conocimiento acerca del estado de la ejecución de los proyectos. |
| Área Usuaria – AUS | - Valida el software. |
| Comité de Gestión del Proyecto – CGP | - Realiza seguimiento y control a las actividades del proyecto. - Emite conformidad sobre los entregables del proyecto. - Aprueban cambios al alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto. - Aprueban el pase a producción de la solución. |
| Patrocinador – PAT | - Establece la dirección del proyecto. |
| Líder Usuario – LUS | - Supervisa y aprueba que las características funcionales del proyecto se implementen y estén disponibles a tiempo. - Define y prepara la información (data) para las pruebas. - Ejecuta las pruebas funcionales. |
| Usuario – USU | - Apoya en la especificación de los requerimientos funcionales del software. - Ejecuta las pruebas funcionales. |
| Gestor de Calidad – GCA | - Responsable de la planificación, revisión, verificación y validación de la calidad del producto. - Da conformidad preliminar de la solución para su pase a producción. |
| Gestor de Proyecto – GPR-PVN | - Dirige, supervisa y controla las actividades según el cronograma de trabajo. - Coordina las reuniones de trabajo con el equipo del proyecto. - Informa al CSI el estado del proyecto para su actualización. |
| Gestor de Proyecto – GPR-PRO | - Informa al Comité de Gestión los avances del proyecto. - Responsable de gestionar los riesgos. - Dirigir, supervisar y controlar las actividades según el cronograma de trabajo. |
| Analista Funcional – AFU-PVN | - Valida el modelo del software. |
| Analista Funcional – AFU-PRO | - Realiza la especificación de los requerimientos funcionales del software. - Responsable del entrenamiento a los usuarios. |
| Arquitecto de Tecnología – ATE-PVN | - Valida el diseño de la solución. - Valida que los requerimientos técnicos se cumplan. |
| Arquitecto de Tecnología – ATE-PRO | - Realiza el diseño de la solución para la aceptación del producto. |
| Analista de Calidad – ACA-PVN | - Ejecuta las actividades de aseguramiento y control de calidad acorde con lo definido en el Plan de Gestión de Calidad de cada proyecto. - Valida los casos de prueba. - Encargado de ejecutar la inicialización de la data para los casos de prueba. - Guía a los usuarios durante la ejecución de las pruebas funcionales. - Comunica al gestor de proyecto del proveedor y de PROVIAS NACIONAL en caso de errores en las pruebas. |
| Analista de Calidad – ACA-PRO | - Apoya en la ejecución de las revisiones de verificación y validación de la calidad del producto. - Apoya en la ejecución de las pruebas. |
| Implantador – IMP-PVN | - Apoya en la planificación de la implantación del sistema. - Valida la instalación y configuración del software. - Valida el manual de instalación y configuración. |
| Implantador – IMP-PRO | - Responsable de equipar, instalar y poner en operación la plataforma técnica del sistema. - Asegura una implantación sin contratiempos. - Ejecuta la inicialización de datos. - Ejecuta el manual de instalación y configuración. |
| Equipo de Programación – EPR-PRO | - Construye el software sobre la base del análisis y diseño efectuado. - Ejecuta las pruebas internas al software. |

A continuación se presenta la matriz de asignación de responsabilidades para llevar a cabo el proceso de administración de proyectos específicos:

Tabla No 1: RAM Administración de Proyectos Específicos

- ACTIVIDADES

Las actividades que se deben llevar a cabo son las siguientes:

- A.1 Planificación.

- A.2 Realización.

- A.3 Evaluación.

- A.4 Cierre.

## A.1 Planificación

### El GPR-PRO debe analizar los documentos de la etapa de inicio de la gestión de proyectos, sobretodo los MCVSPVN-T1-2117 Términos de Referencia según sea el caso.

### El GPR-PRO debe elaborar el MCVSPVN-T1-2120 Plan de Gestión del Proyecto y los planes subsidiarios:

- MCVSPVN-T1-2122 Plan de Gestión de Calidad.

- MCVSPVN-T1-2123 Plan de Gestión de Riesgos.

- MCVSPVN-T1-2124 Plan de Gestión de Cambios.

- MCVSPVN-T1-2125 Plan de Gestión de Desarrollo.

- MCVSPVN-T1-2126 Plan de Gestión de Entrenamiento.

- MCVSPVN-T1-2127 Plan de Gestión de Implantación.

- MCVSPVN-T1-2128 Plan de Gestión de Post-Implantación.

- MCVSPVN-T1-2129 Plan de Gestión de Migración.

### El GPR-PRO debe definir cuántas fases contendrá el proyecto que va a gestionar, dicha definición se plasma en el MCVSPVN-T1-2120 Plan de Gestión del Proyecto. De manera estándar, la gestión de un proyecto específico sigue 9 etapas: Inicio, planificación, análisis y diseño, construcción, integración y pruebas, entrenamiento, implantación, revisión post-implantación y cierre.

### La asignación de fechas de inicio y fin a cada una de las actividades para generar el calendario de trabajo tomando en cuenta los recursos asignados, la secuencia y dependencia de las actividades se establece en el MCVSPVN-T1-2121 Cronograma del Proyecto.

### De ser el caso, el CSI debe coordinar con la Unidad Gerencial de Administración (UGAD) la modificación del Plan Anual de Contrataciones – PAC y/o del Plan Anual de Capacitación – PC sobre la base de las necesidades del proyecto.

### El GPR-PRO debe actualizar todos los planes, de ser el caso, al finalizar cada etapa del proyecto, antes de iniciar la siguiente.

## A.2 Realización

### El GPR-PVN, el GPR-PRO y el CSI deben coordinar la asignación de tareas al equipo de trabajo.

### Se realizan las etapas de análisis y diseño, construcción, integración y pruebas, entrenamiento e implantación.

### Luego de la implantación, el proyecto entra en la fase de revisión post-implantación donde se realiza la verificación del cumplimiento de implementación de todos los requerimientos de validación.

### Se deben generar los siguientes informes:

- MCVSPVN-T1-2131 Informe de Pruebas.

- MCVSPVN-T1-2132 Informe de Entrenamiento.

- MCVSPVN-T1-2134 Informe de Implantación.

- MCVSPVN-T1-2135 Informe de Revisión Post-Implantación.

## A.3 Evaluación

### El CGP, establecido de acuerdo al documento MCVSPVN-T1-2120 Plan de Gestión del Proyecto, llevará a cabo reuniones periódicas para tomar conocimiento del estado de avance del proyecto respecto al alcance, costo, calendario, equipo de trabajo y la metodología, para lo cual el GPR-PRO debe presentar el MCVSPVN-T1-2136 Informe de Avance.

### Ejecutar el MCVSPVN-T1-2123 Plan de Gestión de Riesgos, e informar de acuerdo al MCVSPVN-T1-2137 Seguimiento de Riesgos. Actualizar la MCVSPVN-O1-3114 Matriz de Trazabilidad con la trazabilidad entre los requerimientos y los riesgos relacionados.

### Las reuniones de trabajo en el proyecto serán documentas en las MCVSPVN-T1-2130 Acta de Reunión.

### En caso se soliciten cambios durante el proyecto, éstos deben gestionarse de acuerdo al MCVSPVN-T1-2124 Plan de Gestión de Cambios mediante el MCVSPVN-T1-2138 Informe de Gestión de Cambios.

## A.4 Cierre

### El CGP emite la conformidad a los entregables a través de la MCVSPVN-T1-2150 Conformidad del Comité de Gestión, la cual será firmado por los miembros del CGP.

### El GPR-PVN debe manifestar el término del proyecto a través de la generación del MCVSPVN-T1-2151 Acta de Cierre del Proyecto.

- DIAGRAMA DE FLUJO