## Mov-Desm. ETAPA 1 (hidden)
ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODOCO
DE LA CARRETERA PONTON QDA. SECA - PUENTE SANTA
ETAPA Nº 01
Partida : 101.A MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
ETAPA Nº 2
A ) EQUIPO TRANSPORTADO
| TIPO DE VEHICULO |  | PESO | DISTRIBUCION DE VIAJES
CANT. | A MOVILIZAR Y DESMOVILIZAR |  |  | CAMION | SEMI
|  |  |  | CAMA BAJA | TRAYLER
|  |  | KG. | VIAJE | VIAJE
1 | CALENTADOR DE ACEITE |  | 5700 | 1
3 | CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 |  | 2450 | 3
1 | CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3 YD3. |  | 10308 | 1
| CARGADOR S/LLANTAS 160 - 195 HP 3 YD3. |  | 16584
1 | CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/h |  | 23000 |  | 4
1 | ESPARCIDORA DE AGREGADOS |  | 10000 | 1
1 | FAJA TRANSPORT 18"x5' M.E. 3KW 150 TON/H |  | 4000 | 1
0 | FRESADORA |  | 30000
| GRUA MECANICA 318 HP 35 TON 9 MT |  | 36000
| MAQUINA RECICLADORA |  | 33000
1 | MOTONIVELADORA DE 125 HP |  | 11515 | 1
1 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS |  | 12000 | 1
1 | PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 TON/H |  | 46800 | 4 | 4
0 | RETROEXCAVADOR S/O 80-110 HP 0.50 - 1.30 YD3. |  | 17300 | 0
1 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T |  | 11100 | 1
1 | RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T |  | 5500 | 1
1 | RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T |  | 8800 | 1
1 | SECADOR DE ARIDOS |  | 8500 | 1
1 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |  | 20520 |  | 1
2 | TRACTOR DE TIRO DE 80 HP |  | 4320 | 2
1 | ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP |  | 7000 | 1
| TOTALES |  | 318697 | 20 | 9
B ) NUMERO DE VIAJES POR TIPO DE VEHICULO DE CARGA
TIPO DE VEHICULO DE CARGA |  |  | CAP. EFECTIVA DE MOVILIZ. DE EQUIPOS (Tn) | PESO CARGA EQUIPOS | NUMERO DE VIAJES
CAMA BAJA ( 6 x 4 - 300 HP - 19 Ton ) |  |  | 19 | 127793 | 20
CAMION SEMI-TRAYLER 6 X 4 |  |  | 40 | 206620 | 9
C ) EQUIPO AUTOTRANSPORTADO
CANT. | DESCRIPCION |  | HORAS | ALQUILER HORARIO | COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES S/.
1 | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl |  | 10 | 128.62 | 1287
2 | CAMION IMPRIMADOR 6x2 178-210 HP 1,800 G |  | 10 | 108.66 | 2174
1 | CAMIONETA PICK-UP 4x4 107HP 1 TON. |  | 8 | 40.12 | 321
1 | CAMION BARANDA |  | 8 | 63.4 | 508
8 | VOLQUETE DE 15 M3 |  | 10 | 220.76 | 17661
| VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 |  | 8 | 202.3875 | 0
20 | CAMA BAJA |  | 13 | 216.17 | 56205
9 | CAMION SEMI-TRAYLER 6 X 4 |  | 13 | 206.84 | 24201
|  | MOVILIZACION |  |  | 102357
|  | DESMOVILIZACION |  |  | 102357
| SEGUROS |  | 5% |  | 10235.7
214949.7
| C) MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTA DE ASFALTO |  | 80549.1725 |  | 80549.1725
| D) INSTALACION Y DESISTALACION DE CHANCADORA |  | 28102.951 |  | 28102.951
| E) INSTALACION Y DESISTALACION DE ZARANDA VIBRATORIA |  | 15616.9315 |  | 15616.9315
| F) LIMPIEZA DEL SITIO |  | 2.5% |  | 3106.7264
| COSTO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS |  |  |  | 342325.4814
* | Se considera que las plantas se cambiaran de posicion, por lo cual se considera dos veces el montaje e instalacion de estas
** | Equipos considerados en los gastos generales y en el Costo directo

## manten ETAPA 1 (hidden)
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO
DE LA CARRETERA PONTON QDA. SECA - PUENTE SANTA
0.16667
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | COSTO MENSUAL | PLAZO (MESES) | FACTOR DE | VALOR TOTAL
[7 empty] | PARTICIPACION | S/.
103.A | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MANTENIMIENTO DE DESVIO QUE INVOLUCRE LA OBRA EN EJECUCION
Para el periodo contractual, 1.0 dias/semana para trabajos livianos, 1.00dia/semana para trabajos con equipo pesados
MANO DE OBRA
| Capataz "A" | MES | 1 | 16.5799 | 3979.17 | 6 | 0.13333 | 3183.336 | 16.58 | 3979.209 | #VALUE!
| Capataz "B" | MES | 1 | 15.3 | 3672 | 6 | 0.13333 | 2937.6 | 15.3047 | 3673.116 | #VALUE!
| Peones | MES | 10 | 10.2925 | 24702 | 6 | 0.16667 | 24702 | 10.29 | 2469.6 | #VALUE! | #VALUE! | MO | 25.52%
| EQUIPOS | [11 empty] | EQ | 58.6%
| Camioneta Pick-Up 4x4 c/s | MES | 1 | 40.12 | 9628.8 | 6 | 0.13333 | 7703.04 | 39.33 | 9439.2 | #VALUE! |  | MAT | 15.88%
| Camion cisterna 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl | MES | 1 | 128.62 | 30868.8 | 6 | 0.16667 | 30868.7999 | 108.85 | 26124 | #VALUE!
| Motoniveladora 125 HP | MES | 1 | 149.3 | 35832 | 6 | 0.16667 | 35831.9999 | 151.54 | 36369.6 | #VALUE!
| Cargador S/Llantas 100-115 Hp 2,25 Yd3 | MES | 1 | 137.31 | 32954.4 | 6 | 0.16667 | 32954.3999 | 139.59 | 33501.6 | #VALUE!
| Volquete 15 m3 | MES | 1 | 220.76 | 52982.4 | 6 | 0.16667 | 52982.3998 | 221.03 | 53047.2 | #VALUE!
SUB PARTIDAS
| Limpieza de Cunetas | MES |  |  | 1000 | 6 |  | 6000
| Limpieza de Alcantarillas | MES |  |  | 2000 | 6 |  | 12000
| Limpieza de Señales y Accesorios de Seguridad | MES |  |  | 3500 | 6 |  | 21000
| Limpieza de Derrumbes Menores | MES |  |  |  | 8 |  | 0
MATERIALES
| Implementos de Seguridad * | MES |  |  | 7243.3333 | 6 |  | 43460
| Total | [6 empty] | 273623.5754
* Incluye señales, barreras, cono, lamparas, banderines, chalecos y agregados, de acuerdo con las especificaciones tenicas
|  | UND | PRECIO | PARCIAL
| SEÑALES RESTRICTIVAS | 10 | 550 | 5500
| SEÑALES PREVENTIVAS | 25 | 400 | 10000
| BARRERAS | 25 | 200 | 5000
| CONOS | 43 | 50 | 2150
| LAMPARAS | 30 | 120 | 3600
| BANDERINES | 10 | 5 | 50
| SEÑALES INFORMATIVAS | 20 | 850 | 17000
| CHALECOS | 20 | 8 | 160
|  | COSTO TOTAL. |  | 43460
|  | COSTO MENSUAL |  | 7243.3333
NOTA:
FACTOR DE PARTICIPACION
PEON (5 DIAS POR MES) |  | 5/30= | 0.16667
1.6

## INSTA. DE PLANTA DE ASFALTO, CH (hidden)
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO
DE LA CARRETERA PONTON QDA. SECA - PUENTE SANTA
1.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTA DE ASFALTO
| UND | CANTIDAD | PRECIO (S/.) | HORAS | PARCIAL (S/.)
MANO DE OBRA
CAPATAZ A | HH | 1 | 16.5799 | 240 | 3979.17
OPERARIO | HH | 2 | 12.7538 | 240 | 6121.8
OFICIAL | HH | 2 | 11.3788 | 240 | 5461.8
PEON | HH | 4 | 10.2925 | 240 | 9880.8
MATERIALES
SOLDADURA | KG | 100 | 13.6 |  | 86.4
EQUIPO
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO | 5% | 25443.57 |  | 1272.1785
GRUA MECANICA 127 HP 18 TON 9M | HM | 1 | 159.16 | 120 | 19099.2
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100 - 115 HP 2-2.25 YD3 | HM | 1 | 137.31 | 120 | 16477.2
GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW | HM | 1 | 95.1 | 120 | 11412
EQUIPO DE SOLDAR | HM | 1 | 4.14 | 120 | 496.8
SUBPARTIDAS
CONCRETO (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 8 | 329.98 |  | 2639.84
ACERO DE REFUERZO* | KG | 480 | 4.12 |  | 1977.6
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO* | M2 | 33.6 | 48.94 |  | 1644.384
|  |  | TOTAL |  | 80549.1725
2.- INSTALACION Y DESINSTALACION DE PLANTA DE CHANCADORA
| UND | CANTIDAD | PRECIO (S/.) | HORAS | PARCIAL (S/.)
MANO DE OBRA
CAPATAZ A | HH | 1 | 16.5799 | 160 | 2652.78
OPERARIO | HH | 2 | 12.7538 | 160 | 4081.2
PEON | HH | 4 | 10.2925 | 160 | 6587.2
EQUIPO
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO | 5% | 13321.18 |  | 666.059
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100 - 115 HP 2-2.25 YD3 | HM | 1 | 137.31 | 80 | 10984.8
SUBPARTIDAS
CONCRETO (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 4 | 329.98 |  | 1319.92
ACERO DE REFUERZO* | KG | 240 | 4.12 |  | 988.8
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO* | M2 | 16.8 | 48.94 |  | 822.192
|  |  | TOTAL |  | 28102.951
3.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDAS VIBRATORIAS
| UND | CANTIDAD | PRECIO (S/.) | HORAS | PARCIAL (S/.)
MANO DE OBRA
CAPATAZ A | HH | 1 | 16.5799 | 80 | 1326.39
OPERARIO | HH | 2 | 12.7538 | 80 | 2040.6
PEON | HH | 4 | 10.2925 | 80 | 3293.6
EQUIPO
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO | 5% | 6660.59 |  | 333.0295
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100 - 115 HP 2-2.25 YD3 | HM | 1 | 137.31 | 40 | 5492.4
SUBPARTIDAS
CONCRETO (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 4 | 329.98 |  | 1319.92
ACERO DE REFUERZO* | KG | 240 | 4.12 |  | 988.8
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO* | M2 | 16.8 | 48.94 |  | 822.192
|  |  | TOTAL |  | 15616.9315

## Equip-mín ETAPA 1
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DE LA CARRETERA PONTON QDA. SECA - PUENTE SANTA | [9 empty] | 1680 | 1680 | 3360 | 5040 | 6720 | 8400 | 10080 | 8.0464
EQUIPO MINIMO REFERENCIAL ETAPA 2
EQUIPO MECANICO | POT. | CAPACIDAD | PESO | Cantidad de Hora | Nº de Días de | CANTIDAD
| HP |  | KG | Requerida | Ejecución
CALENTADOR DE ACEITE |  |  | 5700 |  |  | 1
CAMION BARANDA 3 TN |  | 6-8 TN | 3000 | 401.3075 | 330 | 1 | 0.15201 | 2640 | 5280
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 | 122 | 2000GLN | 13000 | 303.4369 | 330 | 1 | 0.11494 | 2640 | 5280
CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN | 210 | 2000 GLN | 13500 | 1145.8848 | 330 | 2 | 0.43405 | 2640 | 5280
CAMIONETA PICK-UP 4x2 84 HP | 84 HP | 5 PASAJEROS | 2450 | 5817.4723 | 330 | 1 | 2.2036 | 2640 | 5280
CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.35 YD3 | 100-115 | 2-2.35yd3 | 10308 | 775.4594 | 330 | 3 | 0.29373 | 2640 | 5280
CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3 YD3. | 125-155 | 3 YD3 | 16584 | 4860.0869 | 330 | 1 | 1.8409 | 2640 | 5280
CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/h | 75 | 46-70 | 23000 | 3858.636 | 330 | 1 | 1.4616 | 2640 | 5280
ESPARCIDORA DE AGREGADOS |  |  | 10000 | 0.2339 | 330 | 1 |  |  | 0.2339
FAJA TRANSPORT 18"x50'' M.E. 3HP 150 TN/H | M.E. 3 HP | 150 TN / H | 4000 | 2488.3391 | 330 | 1 | #VALUE! | 2640 | 5280 |  | 3: 5420.6667
FRESADORA DE PAVIMENTOS | 565 | 421 KW | 30000 |  |  | 0
GRUA MECANICA 318 HP 35 TON - 9MT | 318 | 35 TN | 36000 |  |  | 0
MAQUINA RECICLADORA | 670 |  | 33000 |  |  | 0
MOTONIVELADORA DE 125 HP | 125 |  | 11515 | 262.7776 | 330 | 1 | #VALUE! | 2640 | 5280
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 105 HP | 10 | 12000 | 2326.31 | 330 | 1 | 0.51021 | 2640 | 5280
PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 150 TN/H | 50 | 150 TN/H | 46800 | 1346.9587 | 330 | 1 | 0.060397 | 2640 | 5280
RETROEXCAVADOR S/O 80-110 HP 0.50 - 1.30 YD3. | 80-110 | 0.50-1.30 YD3 | 17300 | 159.4478 | 330 | 0 | #VALUE! | 2640 | 5280
RETROEXCAVADOR S/O 235 HP 2.0-3.8 YD3. | 235 | 2.0-3.8 YD 3 | 33800 | 159.4478 | 330
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 7-9T | 101-135 | 10-12 TN | 11100 | 111.2776 | 330
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T | 70-100 | 7-9 TN | 7300 | 111.2776 | 330 | 1 | #VALUE! | 2640 | 5280
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12 T | 101-135 | 10-12 TN | 11100 | 111.2776 | 330 | 1
RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T | 81-100 | 5.5-20T | 5500 | 1324.2339 | 330 | 1 | 0.5016 | 2640 | 5280
RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T | 58-70 | 8-10T | 8800 | 1324.2339 | 330 | 1 | #VALUE! | 2640 | 5280
RUTEADOR | [5 empty] | 1
SELLADOR | [5 empty] | 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | 140-160 |  | 14900 | 1717.0834 | 330 |  | 255.99 |  | 165
SECADOR DE ARIDOS |  |  | 8500 |  |  | 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | 190-240 |  | 20520 | 254.4249 | 330 | 1 | 0.35285 | 2640 | 5280
TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP | 310 |  | 31980 | 931.5196 | 330 |  | 0.62832 | 2640 | 5280
TRACTOR DE TIRO DE 80 HP | 80 |  | 4320 | 1658.7691 | 330 | 2 | #VALUE! | 2640 | 5280
VOLQUETE 15 M3 | 330 | 15 M3 | 27500 | 26884.8077 | 330 | 8 | 10.1836 | 2640 | 5280
VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 | 330 |  | 26000 | 30.605 | 330 |  | 0.011593 | 2640 | 5280
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP | M.E. 15 HP |  | 7000 | 2511.2782 | 330 | 1 | 0.95124 | 2640 | 5280 |  | 1: 10691.3333
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280
[8 empty] | 2640 | 5280