Lima,  18 de Abril del 2006

Señores

Presente

Atención:   MOTLIMA CONSULTORES S.A.

Asunto: 	Resolución Directoral Nacional Nº 473/INC del Oficio Nº 941-2006-INC/DREPH-DA-D.

Estimados Señores:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en mención a la Resolución Directoral Nacional Nº 473/INC, lo siguiente:

Que al haberse aprobado con Oficio Nº 941-2006-INC/DREPH-DA-D el 5 abril del 2006, por parte de la Comisión Nacional Técnica de Arqueología  el Informe Final del PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE RECONOCIMINETO SIN EXCAVACIÓN DE LA CARRETERA “CASMA – YAUTAN – HUARAZ”, TRAMO II: PARIACOTO – YUPASH Y TRAMO III: YUPASH - HUARAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH, el cual fue remitido el 5 de diciembre del 2005 con registro Nº 10935, concluyen:

Registrar y declarar Patrimonios Culturales de la Nación en el área de influencia directa un Sitio Arqueológico denominado “Deposito Chacchán”  y tres Paisajes Culturales  denominados “Caminos Prehispánicos I”,  “Caminos Prehispánicos II” y “Caminos Prehispánicos III” y en el área de influencia indirecta el Sitio Arqueológico “Hualon”.

Por tales evidencias se declara en suspenso la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) hasta que se ejecute un Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavación con fines de delimitación, señalizados y levantados topográficamente.

Tal Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavación implicaría un tiempo y presupuesto adicional, para lo cual adjuntamos una propuesta económica.

Agradeciendo la atención que se brinde a la presente, quedo de Ustedes.

Atentamente,

- Adjuntamos la Resolución Directoral Nacional

- Adjuntamos Propuesta Económica

PROPUESTA ECONÓMICA

CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA)

CARRETERA

ETAPA DE EXCAVACIÓN

GENERALIDADES

De conformidad al Articulo 12 de la ley General de Amparo del Patrimonio Cultural de ola Nación (ley 28296), el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), es el documento mediante el cual, el Instituto Nacional de Cultura se pronuncia oficial y técnicamente con relación al contenido o no de vestigios arqueológicos en un terreno, área o zona de acuerdo a la norma legal establecida para el caso (Texto Único de Procedimientos Administrativos: D.S. Nº 022-2002-ED y Reglamento de Investigaciones arqueológicas: R.S. Nº 004-2000-ED).

De acuerdo a la normalidad indicada, y a Resolución Directoral Nacional Nº 473/INC del Oficio Nº 941-2006-INC/DREPH-DA-D es indispensable la ejecución de un Proyecto de Evaluación Arqueológica Con Excavaciones en el ámbito del Proyecto de Rehabilitación de la Carretera.

El trabajo de campo implica la prospección, registro y apertura de unidades de Excavación Arqueológica, así como establecer la delimitación perimétrica y área de cada sitio.

Este proyecto incluirá la recuperación (extracción física) de ciertas evidencias culturales encontradas y el análisis especializado, tratamiento y preservación, clasificación, registro, embalaje y custodia de estos restos, para su posterior entrega al INC.

ALCANCES DEL SERVICIO

El servicio se efectuara en concordancia al Artículo 65º del Reglamento de Investigaciones, debiendo considerar lo siguiente:

METODO DE EXCAVACIÓN

En el presente Proyecto denominado Proyecto de Evaluación Arqueológica Con Excavación se utilizará el método de excavación por unidades con recolección de material arqueológico, el cual se puede dividir en las siguientes etapas:

ETAPA DE BÚSQUEDA DOCUMENTAL

- Búsqueda de antecedentes de posibles investigaciones anteriores en el lugar

- Búsqueda de catastros realizados en la zona.

- Búsqueda de estudios o investigaciones realizadas.

- Búsqueda de datos de comunicación personal.

- Búsqueda Cartográfica y Aerofotográfica

- Instituto Geográfico Nacional.

- Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN).

- Instituto Nacional de Cultura (INC).

- Planos levantados por los ingenieros de PROVIAS NACIONA.

- Planos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

ETAPA DE CAMPO

- Inspección ocular de los sitios, registro de evidencias en el terreno. Se harán exámenes hacia los lados, en la búsqueda de salvaguardar el sitio arqueológico, así como del entorno de la misma.

- Se realizará un reconocimiento sistemático en toda el área empleándose fichas específicas a fin de registrar toda evidencia arqueológica que pudiera comprobarse. (Un modelo de esta ficha será presentado en el proyecto).

- Entrevista a los pobladores de las localidades cercanas con la finalidad de establecer la ubicación de posibles restos  arqueológicos al entorno de la zona de estudio, para ampliar la cobertura de las excavaciones.

- Excavación sistemática de unidades en el ámbito de los sitios arqueológicos con la finalidad de delimitación, señalizados y levantados topográficamente en plano mediante poligonal.

- Se contará con un minucioso registro fotográfico de la zona, así como de las unidades aperturazas.

OTROS

En vista de que este proyecto es de excavación contempla la recolección de material cultural arqueológico, su preservación, embalaje y custodia del material recuperado.

INFORME FINAL

Comprende el procesamiento de la información de los resultados del estudio arqueológico y será redactado de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (R.S Nº 004-2000-ED).

PLAZO DE EJECUCION

- El plazo para la ejecución del servicio tendrá una duración de 90 días calendario, computados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del Contrato, este plazo no contempla demoras que pudiesen presentarse en la realización de trámites en el Instituto Nacional de Cultura.

CRONOGRAMA

| CRONOGRAMA | Semanas |
| --- | --- |
| Firma del Contrato | 1 |
| Presentación del Proyecto | 2 |
| Aprobación del Proyecto | 3 |
| Entrega de la Resolución Directoral Nacional del INC | 4 |
| Salida a la Evaluación Arqueológica en campo con excavación | 5 |
| Pago por Supervisión | 11 |
| Salida de Supervisión Arqueológica | 14 |
| Entrega del Informe Final | 18 |
| Aprobación del Informe Final | 20 |
| Entrega de la Resolución de aprobación del Informe del INC. | 22 |
| Entrega del material cultural al INC, si lo hubiese | 23 |
| A la entrega de la Memoria Descriptiva | 24 |
| Aprobación de la Memoria Descriptiva y entrega del CIRA | 26 |

RECURSOS FINANCIEROS

La evaluación estará financiada totalmente por la empresa contratante.

HONORARIOS

| PAGO | MONTO (S/.) | CONDICION | ###### SEMANAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er. Pago | ###### 10,000.00 | A la entrega del Proyecto de Evaluación | 02 semana |
| 2do. Pago | 10,000.00 | A la entrega de la Resolución Directoral por parte del INC | 04 semana |
| 3er. Pago | 10,000.00 | A la entrega del Informe Final | 18 semana |
| 4to. Pago | 5,000.00 | A la entrega del CIRA por parte del INC | Sin plazo |

TOTAL HONORARIOS                        :       S/ 35,000.00

Adicionalmente se incluye:

- El pago por Trámites en el INC       :       S/   5,000.00

- Gastos en recursos materiales        :       S/   5,000.00

En conclusión para realizar una evaluación arqueológica con excavaciones se requerirá de un Monto Total de: Cuarenta y cinco mil y 00/100 soles

MONTO TOTAL                                     :       S/ 45,0000

RECURSOS MATERIALES

Cartas Nacionales, planos, viáticos, movilidad a la zona y en el área de trabajo, Asimismo, hitos de delimitación según modelo del INC, paneles de Información, según modelo del INC.

- Proporcionados por la empresa contratante.

Herramientas de excavación arqueológica (lampa, pico, picota, badilejo, brocha, pabilo, clavos, y otros), cuadernos de campo, lapiceros, minas, portaminas, pizarras acrílicas, escala, cámaras fotográficas digitales, GPS, brújula.

- Proporcionados por los Arqueólogos evaluadores.

- SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

La Evaluación del Proyecto y la supervisión del mismo estará a cargo del INC, quién designará al profesional encargado y coordinará las fechas respectivas.

La empresa contratante efectuara el pago de los derechos contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A.) del Instituto Nacional de cultura.