## RESUMEN_PU (hidden)
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional |  |  |  |  | 6000 | 600
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz |  |  |  | 200 | 20
Tramo | : Pariacoto - Yupash
RELACION DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | 0.48202
0.45863
DICIEMBRE.2005 |  | TIPO DE CAMBIO : | 3.43 |  | 0.059347
ITEM | DESCRIPCION | UND | PRECIO UNIT.
S/.
| PRELIMINARES |  |  | Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Precio Parcial
101.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB | 890206.028
103.A | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 1469728 | 01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 310942.3
| MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
202.B | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 16.09
202.N | REMOCION DE POSTES Y SEÑALES EXISTENTES | UND | 36.13
205.A | EXCAVACION EN EXPLANACIONES SIN CLASIFICAR | M3 | 10.83
206.A | REMOCION DE DERRUMBES | M3 | 1.84
207.A | PRESTAMO DE CANTERA | M3 | 2.93
208.A | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE | M2 | 1.57
209.A | EXCAVACION PARA MEJORAMIENTOS | M3 | 4.37
210.A | TERRAPLENES | M3 | 8.44
| SUB BASES Y BASES |  |  | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
303.C | SUB BASE GRANULAR | M3 | 24.06
305.D | BASE GRANULAR | M3 | 35.67
|  |  |  | 01,01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | glb | 1 | 255276.16 | 255276.16
| PAVIMENTO ASFALTICO |  |  | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
401.A | IMPRIMACION DE CALZADA | M2 | 1.22 | 02 | PAVIMENTOS |  |  |  | 274577.697
405.A | TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA | M2 | 2.97 |  | IMPRIMACION DE BERMAS | m2 | 6336 | 2.06 | 13052.16
422.G | ASFALTO LIQUIDO RC-250 | GLN | 6 | 02.09 | SELLADO DE FISURAS MODERADAS | m | 31796.9 | 2.73 | 86805.537
422.H | ASFALTO LIQUIDO MC-30 | GLN | 7.23
424.A | ADITIVO PARA ASFALTO | KG | 15.31 | 02.15 | PERFILADO Y COMPACTACION BASE | m2 | 134400 | 1.3 | 174720
|  |  |  | 02.23 | CARPETA ASFALTICA 50 mm | m2
| OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  | 02.24 | GEOCOMPUESTO | m2
601.E | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS SIN CLASIFICAR | M3 | 14.22
602.A | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS | M3 | 32.16
602.B | LIMPIEZA DE CAUCES | M3 | 6.82
605.A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 12.25
605.B | FILTRO DE GRAVA Y ARENA | M3 | 89.4
610.D | CONCRETO SIMPLE f'C=210 KG/CM2 (CLASE D) | M3 | 327.02
610.E | CONCRETO SIMPLE f'C=175 KG/CM2 (CLASE E) | M3 | 300.62
610.J | CONCRETO CICLOPEO f'C=140 KG/CM2 (CLASE J) | M3 | 203.74
610.K | CONCRETO CICLOPEO f'C=100 KG/CM2 (CLASE K) | M3 | 181.61
611.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 46.41
612.A | CANAL REVESTIDO DE PIEDRA EMBOQ. | M2 | 66.27
615.A | ACERO DE REFUERZO | KG | 3.67
622.A | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=24" | M | 226.75
622.B | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=36" | M | 310.2
624.A | PINTURA ASFALTICA PARA ALCANT.METALICAS | M2 | 74.74
635.D | CUNETA RECTANGULAR TIPO R1 | M | 287.44
635.I | CUNETA TRAPEZOIDAL TIPO TR1 | M | 60.84
640.A | MUROS DE CONCRETO CICLOPEO | M3 | 417.61
644.A | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 6.56
650.N | MANTO GEOTEXTIL | M2 | 5.06
652.A | JUNTA PARA BADENES | M | 24.79
654.A | JUNTA PARA MUROS | M | 7.19
656.A | TUBO DE PVC D=2" | M | 10.43
656.C | TUBO DE PVC D=4" | M | 23.26
680.A | TUBERIAS DE PVC | M | 33.64
680.B | TUBERIAS DE FIERRO | M | 36.31
688.A | REUBICACION DE POSTES EXISTENTES | U | 887.55
690.A | PILETAS DE SERVICIOS DE AGUA | U | 384.42
690.B | POZA DE AGUA | U | 925.08
| TRANSPORTE |  |  | 04 | SEÑALIZACION |  |  |  | 25167.55
700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA HASTA 1 KM | M3KM | 4.37 | 04.02 | REPOSICION DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 30 | 582.78 | 17483.4
700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA DESPUES 1 KM | M3KM | 0.74 | 04.03 | REPOSICION DE PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA 0.75 X 0.75 m | und | 14 | 256.56 | 3591.84
700.C | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D < 1 Km | M3KM | 4.47 | 18984.16 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA (RESTRICTIVA) 0.80 X 1.20 m | und | 5 | 12.31 | 61.55
700.D | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D > 1 Km | M3KM | 0.77 | 558777.41 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 18.75 | 4.21 | 78.94
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A | SEÑAL PREVENTIVA | UND | 416.99
802.A | SEÑAL REGLAMENTARIA | UND | 538.52
SEÑAL INFORMATIVA
803.A | PANEL DE SEÑAL | M2 | 450.54
803.B | CIMENTACION DE SEÑAL | M3 | 809.57
803.C | POSTE DE SEÑAL | M | 81.64
803.D | SENALES INFORMATIVAS DE RUTA | U | 559.31
803.E | SENALES DE SERVICIOS AUXILIARES | U | 566.82
805.A | POSTES DELINEADORES | UND | 93.19
805.B | TACHAS RETROREFLECTIVAS | UND | 13.77
810.A | MARCAS EN EL PAVIMENTO | M2 | 9.37
820.A | GUARDAVIAS NUEVAS (Inc.terminal) | M | 100.33
830.A | POSTES DE KILOMETRAJE | UND | 111.54
840.A | PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS | M2 | 14.36
| IMPACTO AMBIENTAL |  |  | 04.14 | MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS | m | 501.8 | 7.17 | 3597.91
905.A | REVEGETALIZACION | M2 | 3.47
906.A | DEPOSITO DE DESECHOS | M3 | 1.67 | 04.15 | REPOSICION DE POSTES DELINEADORES | und | 3 | 117.97 | 353.91
PUENTES
1000.A | PUENTE PARIACOTO | L | 34300
1000.B | PUENTE TAQUILMA 1 | L | 27440
1000.C | PUENTE TAQUILMA 2 | L | 27440
1000.D | PUENTE CHACCHAN1 | L | 27440
1000.E | PUENTE CHACCHAN2 | L | 27440
1000.F | PUENTE CHACCHAN3 | L | 27440

## RELACION PARTIDAS Y METRA
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional |  |  |  |  | 6000 | 600
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz |  |  |  | 200 | 20
Tramo | : Pariacoto - Yupash
RELACION DE PARTIDAS Y METRADOS |  |  |  |  | 0.48202
CARRETERA MAS PUENTES |  |  |  |  | 0.45863
SEPTIEMBRE.2006 |  |  |  |  | 0.059347
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO
TOTAL
| PRELIMINARES |  |  | Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Precio Parcial
101.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB | 1
103.A | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 1 | 01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 310942.3
| MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
202.B | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 60.29
202.N | REMOCION DE POSTES Y SEÑALES EXISTENTES | UND | 4
205.A | EXCAVACION EN EXPLANACIONES SIN CLASIFICAR | M3 | 1592927.22
206.A | REMOCION DE DERRUMBES | M3 | 4500
207.A | PRESTAMO DE CANTERA | M3 | 12523.04
208.A | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE | M2 | 406158.62
209.A | EXCAVACION PARA MEJORAMIENTOS | M3 | 11692.04
210.A | TERRAPLENES | M3 | 117817.12
| SUB BASES Y BASES |  |  | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
303.C | SUB BASE GRANULAR | M3 | 87839.23
305.D | BASE GRANULAR | M3 | 64576.75
|  |  |  | 01,01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | glb | 1 | 255276.16 | 255276.16
| PAVIMENTO ASFALTICO |  |  | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
401.A | IMPRIMACION DE CALZADA | M2 | 311085.91 | 02 | PAVIMENTOS |  |  |  | 274577.697
405.A | TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA | M2 | 336920.44 |  | IMPRIMACION DE BERMAS | m2 | 6336 | 2.06 | 13052.16
422.G | ASFALTO LIQUIDO RC-250 | GLN | 239213.5 | 02.09 | SELLADO DE FISURAS MODERADAS | m | 31796.9 | 2.73 | 86805.537
422.H | ASFALTO LIQUIDO MC-30 | GLN | 93325.75
424.A | ADITIVO PARA ASFALTO | KG | 3348.98 | 02.15 | PERFILADO Y COMPACTACION BASE | m2 | 134400 | 1.3 | 174720
|  |  |  | 02.23 | CARPETA ASFALTICA 50 mm | m2
| OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  | 02.24 | GEOCOMPUESTO | m2
601.E | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS SIN CLASIFICAR | M3 | 60054.77
602.A | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS | M3 | 2.32
602.B | LIMPIEZA DE CAUCES | M3 | 2815
605.A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 27189.47
605.B | FILTRO DE GRAVA Y ARENA | M3 | 1516.49
610.D | CONCRETO SIMPLE f'C=210 KG/CM2 (CLASE D) | M3 | 4161.49
610.E | CONCRETO SIMPLE f'C=175 KG/CM2 (CLASE E) | M3 | 1532.71
610.J | CONCRETO CICLOPEO f'C=140 KG/CM2 (CLASE J) | M3 | 2456.56
610.K | CONCRETO CICLOPEO f'C=100 KG/CM2 (CLASE K) | M3 | 959.26
611.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 23274.26
612.A | CANAL REVESTIDO DE PIEDRA EMBOQ. | M2 | 8125.68
615.A | ACERO DE REFUERZO | KG | 206458.91
622.A | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=24" | M | 356.4
622.B | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=36" | M | 1115.37
624.A | PINTURA ASFALTICA PARA ALCANT.METALICAS | M2 | 7665.47
635.D | CUNETA RECTANGULAR TIPO R1 | M | 1971.8
635.I | CUNETA TRAPEZOIDAL TIPO TR1 | M | 46800.14
640.A | MUROS DE CONCRETO CICLOPEO | M3 | 2277.7
644.A | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 21510
650.N | MANTO GEOTEXTIL | M2 | 8274
652.A | JUNTA PARA BADENES | M | 334.12
654.A | JUNTA PARA MUROS | M | 415
656.A | TUBO DE PVC D=2" | M | 895.27
656.C | TUBO DE PVC D=4" | M | 858.26
680.A | TUBERIAS DE PVC | M | 75
680.B | TUBERIAS DE FIERRO | M | 60
688.A | REUBICACION DE POSTES EXISTENTES | U | 92
690.A | PILETAS DE SERVICIOS DE AGUA | U | 6
690.B | POZA DE AGUA | U | 2
| TRANSPORTE |  |  | 04 | SEÑALIZACION |  |  |  | 25167.55
700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA HASTA 1 KM | M3KM | 173283.05 | 04.02 | REPOSICION DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 30 | 582.78 | 17483.4
700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA DESPUES 1 KM | M3KM | 8587286.35 | 04.03 | REPOSICION DE PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA 0.75 X 0.75 m | und | 14 | 256.56 | 3591.84
700.C | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D < 1 Km | M3KM | 1378827.48 | 18984.16 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA (RESTRICTIVA) 0.80 X 1.20 m | und | 5 | 12.31 | 61.55
700.D | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D > 1 Km | M3KM | 48024261.98 | 558777.41 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 18.75 | 4.21 | 78.94
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A | SEÑAL PREVENTIVA | UND | 206
802.A | SEÑAL REGLAMENTARIA | UND | 37
| SEÑAL INFORMATIVA |  | 0
803.A | PANEL DE SEÑAL | M2 | 22.64
803.B | CIMENTACION DE SEÑAL | M3 | 17.22
803.C | POSTE DE SEÑAL | M | 255.86
803.D | SENALES INFORMATIVAS DE RUTA | U | 2
803.E | SENALES DE SERVICIOS AUXILIARES | U | 5
805.A | POSTES DELINEADORES | UND | 927
805.B | TACHAS RETROREFLECTIVAS | UND | 7629
810.A | MARCAS EN EL PAVIMENTO | M2 | 11364.2
820.A | GUARDAVIAS NUEVAS (Inc.terminal) | M | 1989
830.A | POSTES DE KILOMETRAJE | UND | 40
840.A | PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS | M2 | 1038.54
| IMPACTO AMBIENTAL |  |  | 04.14 | MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS | m | 501.8 | 7.17 | 3597.91
905.A | REVEGETALIZACION | M2 | 105422.87
906.A | DEPOSITO DE DESECHOS | M3 | 1388689.05 | 04.15 | REPOSICION DE POSTES DELINEADORES | und | 3 | 117.97 | 353.91
908.A | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | MES | 18
909.A | PROGRAMA DE CONTINGENCIAS | MES | 18
911.A | RESTAURACION DE CANTERAS | M2 | 197450
911.B | RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS POR PLANTA CHANCADORA Y ZARANDA | M2 | 10000
911.C | RESTAURACION DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO | M2 | 10000
911.D | RESTAURACION DE AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINAS | M2 | 5000
911.D | SELLADO DE LETRINAS | U | 15
911.D | PROGRAMA DE SEÑALIZACION | U | 18
PUENTES
PRELIMINARES
1110.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | GLB | 1
1101.B | LIMPIEZA DE CAUCE | M3 | 5655
1103.A | PASE PROVISIONAL TIPO 1 | U | 3
1103.B | PASE PROVISIONAL TIPO 2 | U | 2
1103.C | PASE PROVISIONAL TIPO 3 | U | 1
1106.A | TRASLADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE TIPO BAYLEY | UND | 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1202.B | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 2115
1205.A | EXCAVACION EN SECO | M3 | 8096.35
1205.C | EXCAVACION BAJO AGUA | M3 | 8750.09
1210,A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 11036.89
1211.A | EXTRAC.Y TRANSP.MAT.PARA RELLENOS | M3 | 480.55
1212,A | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 14060.1
SUB Y SUPER ESTRUCTURA
1610,C | CONCRETO SIMPLE F´C=280 | M3 | 579.77
1610.D | CONCRETO SIMPLE F´C=210 | M3 | 765.02
1610.E | CONCRETO SIMPLE F´C=175 | M3 | 860
1610.J | CONCRETO CICLOPEO F´C=140 | M3 | 1346.82
1610.K | CONCRETO CICLOPEO F´C=100 | M3 | 3732.48
1611,A | ENCOFRADO RECTO NO CARAVISTA | M2 | 3137.22
1611,B | ENCOFRADO RECTO CARAVISTA | M2 | 5793.85
1611.D | ENCOFRADO CURVO CARAVISTA | M2 | 573.07
1611,H | FALSO PUENTE | M | 117
1615,C | ACERO DE REFUERZO FY 4200 | KG | 144337.76
ELEMENTOS
1706.A | APOYO FIJO DE NEOPREN0 TIPO 1 | CM3 | 89100
1706.B | APOYO MOVIL DE NEOPREN0 TIPO 1 | CM3 | 72075
1706.C | APOYO FIJO DE NEOPREN0 TIPO 2 | CM3 | 26850
1706.D | APOYO MOVIL DE NEOPREN0 TIPO 2 | CM3 | 26850
1708.A | JUNTA DE DILATACION METALICA TIPO 1 | M | 110.26
1708.B | JUNTA DE DILATACION METALICA TIPO 2 | M | 110.26
LOSA DE APROXIMACION
1810.C | CONCRETO SIMPLE F´C=210 | M3 | 155.32
1815.A | ACERO DE REFUERZO FY 4200 | KG | 14042.16
1811.A | ENCOFRADO RECTO NO CARAVISTA | M2 | 133.32
1811.C | ENCOFRADO CURVO NO CARAVISTA | M2 | 21.8
ACABADOS Y ACCESORIOS
2003.B | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4 | M | 22.5
2004.B | ACABADO DE SARDINELES, VEREDAS Y BARANDA | M | 242
OTROS
2301.A | RIEGO DE LIGA | M2 | 1509.57
2302.A | CARPETA ASFALTICA | M3 | 75.49

## METRA_DETALLADO_PARA VOL_MET (hidden)
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz
Tramo | : Yupash - Huaraz
RESUMEN DE METRADOS | [10 empty] | 0.48202
0.45863
SEPTIEMBRE.2006 | [10 empty] | 0.059347
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | PAVIMENTOS | EXPLANACIONES | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | SEÑALIZACION | PUENTES
TOTAL
| PRELIMINARES | [5 empty] | 0 |  |  | Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Precio Parcial
101.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB | 1
103.A | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 1 | [6 empty] | 01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 310942.3
| MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
202.B | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 60.29 |  |  | 60.29
202.N | REMOCION DE POSTES Y SEÑALES EXISTENTES | UND | 4 |  |  |  | 4
205.A | EXCAVACION EN EXPLANACIONES SIN CLASIFICAR | M3 | 1592927.22 |  | 1592927.22
206.A | REMOCION DE DERRUMBES | M3 | 4500 |  | 4500
207.A | PRESTAMO DE CANTERA | M3 | 12511.28 |  | 11692.04 | 819.24
208.A | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE | M2 | 406158.62 |  | 406158.62
209.A | EXCAVACION PARA MEJORAMIENTOS | M3 | 11692.04 |  | 11692.04
210.A | TERRAPLENES | M3 | 117817.12 |  | 117817.12
| SUB BASES Y BASES | [8 empty] | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
303.C | SUB BASE GRANULAR | M3 | 87839.23 | 87839.23
305.D | BASE GRANULAR | M3 | 64576.75 | 64576.75
[10 empty] | 01,01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | glb | 1 | 255276.16 | 255276.16
| PAVIMENTO ASFALTICO | [8 empty] | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
401.A | IMPRIMACION DE CALZADA | M2 | 311085.91 | 311085.91 | [5 empty] | 02 | PAVIMENTOS |  |  |  | 463570.764
405.A | TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA | M2 | 336920.44 | 336920.44 | [5 empty] | 02 | PAVIMENTOS |  |  |  | 13052.16
422.G | ASFALTO LIQUIDO RC-250 | GLN | 239213.5 | 239213.5 | [5 empty] | 02.01 | BACHEO DE BERMAS e = 0.25 mt. | m2 | 10511.4 | 21.43 | 225259.302
422.H | ASFALTO LIQUIDO MC-30 | GLN | 93325.75 | 93325.75 | [5 empty] | 02.01 | BACHEO DE BERMAS e = 0.25 mt. | m2 | 10511.4 | 21.43 | 225259.302
424.A | ADITIVO PARA ASFALTO | KG | 3348.98 | 3348.98 | [5 empty] | 02.02 | IMPRIMACION DE BERMAS | m2 | 6336 | 2.06 | 13052.16
[10 empty] | 02.23 | CARPETA ASFALTICA 50 mm | m2
| OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | [8 empty] | 02.24 | GEOCOMPUESTO | m2
601.E | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS SIN CLASIFICAR | M3 | 58579.82 |  |  | 58579.82
602.A | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS | M3 | 2.32 |  |  | 2.32
602.B | LIMPIEZA DE CAUCES | M3 | 2815 |  |  | 2815
605.A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 25739.61 |  |  | 25739.61
605.B | FILTRO DE GRAVA Y ARENA | M3 | 1538.32 |  |  | 1538.32
610.D | CONCRETO SIMPLE f'C=210 KG/CM2 (CLASE D) | M3 | 3465.99 |  |  | 3465.99
610.E | CONCRETO SIMPLE f'C=175 KG/CM2 (CLASE E) | M3 | 1810.44 |  |  | 1810.44
610.J | CONCRETO CICLOPEO f'C=140 KG/CM2 (CLASE J) | M3 | 2873.2 |  |  | 2873.2
610.K | CONCRETO CICLOPEO f'C=100 KG/CM2 (CLASE K) | M3 | 1185.9 |  |  | 1185.9
611.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 23651.99 |  |  | 23651.99
612.A | CANAL REVESTIDO DE PIEDRA EMBOQ. | M2 | 7943.89 |  |  | 7943.89
615.A | ACERO DE REFUERZO | KG | 181214.06 |  |  | 181214.06
622.A | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=24" | M | 356.4 |  |  | 356.4
622.B | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=36" | M | 1117.8 |  |  | 1117.8
624.A | PINTURA ASFALTICA PARA ALCANT.METALICAS | M2 | 7679.21 |  |  | 7679.21
635.D | CUNETA RECTANGULAR TIPO R1 | M | 1971.8 |  |  | 1971.8
635.I | CUNETA TRAPEZOIDAL TIPO TR1 | M | 46800.14 |  |  | 46800.14
640.A | MUROS DE CONCRETO CICLOPEO | M3 | 2277.7 |  |  | 2277.7
644.A | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 22352 |  |  | 22352
650.N | MANTO GEOTEXTIL | M2 | 7874 |  |  | 7874
652.A | JUNTA PARA BADENES | M | 334.12 |  |  | 334.12
654.A | JUNTA PARA MUROS | M | 415 |  |  | 415
656.A | TUBO DE PVC D=2" | M | 1016.97 |  |  | 1016.97
656.C | TUBO DE PVC D=4" | M | 850.49 |  |  | 850.49
680.A | TUBERIAS DE PVC | M | 75 |  |  | 75
680.B | TUBERIAS DE FIERRO | M | 60 |  |  | 60
688.A | REUBICACION DE POSTES EXISTENTES | U | 92 |  |  | 92
690.A | PILETAS DE SERVICIOS DE AGUA | U | 6 |  |  | 6
690.B | POZA DE AGUA | U | 2 |  |  | 2
| TRANSPORTE | [8 empty] | 04 | SEÑALIZACION |  |  |  | 25167.55
700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA HASTA 1 KM | M3KM | 173271.29 | 160799.62 | 11692.04 | 779.63 |  |  |  | 04.02 | REPOSICION DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 30 | 582.78 | 17483.4
700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA DESPUES 1 KM | M3KM | 8587085.11 | 8491636.95 | 86728.08 | 8720.08 |  |  |  | 04.03 | REPOSICION DE PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA 0.75 X 0.75 m | und | 14 | 256.56 | 3591.84
700.C | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D < 1 Km | M3KM | 1379145.71 |  | 1356254.69 | 22891.02 |  |  | 18813.55 | 18813.55 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA (RESTRICTIVA) 0.80 X 1.20 m | und | 5 | 12.31 | 61.55
700.D | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D > 1 Km | M3KM | 48025981.37 |  | 47890171.01 | 135810.36 |  |  | 535234.53 | 535234.53 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 18.75 | 4.21 | 78.94
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A | SEÑAL PREVENTIVA | UND | 206 |  |  |  | 206
802.A | SEÑAL REGLAMENTARIA | UND | 37 |  |  |  | 37
| SEÑAL INFORMATIVA |  | 0
803.A | PANEL DE SEÑAL | M2 | 22.64 |  |  |  | 22.64
803.B | CIMENTACION DE SEÑAL | M3 | 17.22 |  |  |  | 17.22
803.C | POSTE DE SEÑAL | M | 255.86 |  |  |  | 255.86
803.D | SENALES INFORMATIVAS DE RUTA | U | 2 |  |  |  | 2
803.E | SENALES DE SERVICIOS AUXILIARES | U | 5 |  |  |  | 5
805.A | POSTES DELINEADORES | UND | 927 |  |  |  | 927
805.B | TACHAS RETROREFLECTIVAS | UND | 7629 |  |  |  | 7629
810.A | MARCAS EN EL PAVIMENTO | M2 | 11364.2009 |  |  |  | 11364.2009
820.A | GUARDAVIAS NUEVAS (Inc.terminal) | M | 1989 |  |  |  | 1989
830.A | POSTES DE KILOMETRAJE | UND | 40 |  |  |  | 40
840.A | PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS | M2 | 1039.92 |  |  | 1039.92
| IMPACTO AMBIENTAL | [8 empty] | 04.14 | MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS | m | 501.8 | 7.17 | 3597.91
905.A | REVEGETALIZACION | M2 | 105422.87 |  |  | 105422.87
906.A | DEPOSITO DE DESECHOS | M3 | 1388655.54 |  | 1356710.6 | 31944.94 |  |  |  | 04.15 | REPOSICION DE POSTES DELINEADORES | und | 3 | 117.97 | 353.91
| PUENTES | [8 empty] | 04 | SEÑALIZACION |  |  |  | 30629.45
1000.A | PUENTE PARIACOTO | L | 25 |  |  |  |  | 25 |  | 04.02 | REPOSICION DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 30 | 582.78 | 17483.4
1000.B | PUENTE TAQUILMA 1 | L | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 04.03 | REPOSICION DE PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA 0.75 X 0.75 m | und | 14 | 256.56 | 3591.84
1000.C | PONTON TAQUILMA 2 | L | 10 |  |  |  |  | 10 | 18813.55 | 18813.55 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA (RESTRICTIVA) 0.80 X 1.20 m | und | 5 | 12.31 | 61.55
1000.D | PONTON CHACCHAN1 | L | 10 |  |  |  |  | 10 | 535234.53 | 535234.53 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 18.75 | 4.21 | 78.94
1000.E | PONTON CHACCHAN2 | L | 10 |  |  |  |  | 10 | 535234.53 | 535234.53 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 18.75 | 4.21 | 78.94
1000.F | PONTON CHACCHAN3 | L | 10 |  |  |  |  | 10 | 4377.08 | 4377.08 | REPOSICION DE PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA (RESTRICTIVA) 0.80 X 1.20 m | und | 23 | 405.86 | 9334.78

## PTO_CARRE+PTE
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional | [8 empty] | 6000 | 600
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz | [7 empty] | 200 | 20
Tramo | : Pariacoto - Yupash
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA | [8 empty] | 0.48202
CARRETERA MAS PUENTES | [8 empty] | 0.45863
SEPTIEMBRE.2006 |  |  |  | TIPO DE CAMBIO : | 3.25 |  |  |  | 0.059347
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | PRECIO UNIT. | MONTO PARCIAL
|  |  | TOTAL | S/. | S/.
94432150.32
| PRELIMINARES |  |  |  | 2384091.87 |  |  | Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Unitario | Precio Parcial
101.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB | 1 | 904087.07 | 904087.07
103.A | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 1 | 1480004.8 | 1480004.8 |  |  | 01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 310942.3
| MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 18501341.1 |  |  | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
202.B | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 60.29 | 16.09 | 970.07
202.N | REMOCION DE POSTES Y SEÑALES EXISTENTES | UND | 4 | 36.13 | 144.52
205.A | EXCAVACION EN EXPLANACIONES SIN CLASIFICAR | M3 | 1592927.22 | 10.53 | 16773523.63
206.A | REMOCION DE DERRUMBES | M3 | 4500 | 1.82 | 8190
207.A | PRESTAMO DE CANTERA | M3 | 12523.04 | 2.89 | 36191.59
208.A | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE | M2 | 406158.62 | 1.57 | 637669.03
209.A | EXCAVACION PARA MEJORAMIENTOS | M3 | 11692.04 | 4.3 | 50275.77
210.A | TERRAPLENES | M3 | 117817.12 | 8.44 | 994376.49
| SUB BASES Y BASES |  |  |  | 4384006.71 |  |  | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
303.C | SUB BASE GRANULAR | M3 | 87839.23 | 23.98 | 2106384.74
305.D | BASE GRANULAR | M3 | 64576.75 | 35.27 | 2277621.97
[8 empty] | 01,01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | glb | 1 | 255276.16 | 255276.16
| PAVIMENTO ASFALTICO |  |  |  | 3546936.41 |  |  | 01,02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 55666.14 | 55666.14
401.A | IMPRIMACION DE CALZADA | M2 | 311085.91 | 1.22 | 379524.81 |  |  | 02 | PAVIMENTOS |  |  |  | 274577.697
405.A | TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA | M2 | 336920.44 | 2.97 | 1000653.71 |  |  |  | IMPRIMACION DE BERMAS | m2 | 6336 | 2.06 | 13052.16
422.G | ASFALTO LIQUIDO RC-250 | GLN | 239213.5 | 6 | 1435281 |  |  | 02.09 | SELLADO DE FISURAS MODERADAS | m | 31796.9 | 2.73 | 86805.537
422.H | ASFALTO LIQUIDO MC-30 | GLN | 93325.75 | 7.23 | 674745.17
424.A | ADITIVO PARA ASFALTO | KG | 3348.98 | 16.94 | 56731.72 |  |  | 02.15 | PERFILADO Y COMPACTACION BASE | m2 | 134400 | 1.3 | 174720
[8 empty] | 02.23 | CARPETA ASFALTICA 50 mm | m2
| OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  | 11893522.02 |  |  | 02.24 | GEOCOMPUESTO | m2
601.E | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS SIN CLASIFICAR | M3 | 60054.77 | 14.11 | 847372.8
602.A | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS | M3 | 2.32 | 32.16 | 74.61
602.B | LIMPIEZA DE CAUCES | M3 | 2815 | 6.76 | 19029.4
605.A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 27189.47 | 12.35 | 335789.95
605.B | FILTRO DE GRAVA Y ARENA | M3 | 1516.49 | 89.47 | 135680.36
610.D | CONCRETO SIMPLE f'C=210 KG/CM2 (CLASE D) | M3 | 4161.49 | 326.68 | 1359475.55
610.E | CONCRETO SIMPLE f'C=175 KG/CM2 (CLASE E) | M3 | 1532.71 | 300.26 | 460211.5
610.J | CONCRETO CICLOPEO f'C=140 KG/CM2 (CLASE J) | M3 | 2456.56 | 203.48 | 499860.83
610.K | CONCRETO CICLOPEO f'C=100 KG/CM2 (CLASE K) | M3 | 959.26 | 181.34 | 173952.21
611.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 23274.26 | 46.2 | 1075270.81
612.A | CANAL REVESTIDO DE PIEDRA EMBOQ. | M2 | 8125.68 | 66.14 | 537432.48
615.A | ACERO DE REFUERZO | KG | 206458.91 | 3.89 | 803125.16
622.A | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=24" | M | 356.4 | 217.92 | 77666.69
622.B | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=36" | M | 1115.37 | 297.33 | 331632.96
624.A | PINTURA ASFALTICA PARA ALCANT.METALICAS | M2 | 7665.47 | 74.74 | 572917.23
635.D | CUNETA RECTANGULAR TIPO R1 | M | 1971.8 | 289.55 | 570934.69
635.I | CUNETA TRAPEZOIDAL TIPO TR1 | M | 46800.14 | 60.59 | 2835620.48
640.A | MUROS DE CONCRETO CICLOPEO | M3 | 2277.7 | 416.1 | 947750.97
644.A | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 21510 | 6.51 | 140030.1
650.N | MANTO GEOTEXTIL | M2 | 8274 | 4.86 | 40211.64
652.A | JUNTA PARA BADENES | M | 334.12 | 24.79 | 8282.83
654.A | JUNTA PARA MUROS | M | 415 | 7.17 | 2975.55
656.A | TUBO DE PVC D=2" | M | 895.27 | 10.09 | 9033.27
656.C | TUBO DE PVC D=4" | M | 858.26 | 22.25 | 19096.29
680.A | TUBERIAS DE PVC | M | 75 | 32.28 | 2421
680.B | TUBERIAS DE FIERRO | M | 60 | 36.32 | 2179.2
688.A | REUBICACION DE POSTES EXISTENTES | U | 92 | 884.08 | 81335.36
690.A | PILETAS DE SERVICIOS DE AGUA | U | 6 | 383.62 | 2301.72
690.B | POZA DE AGUA | U | 2 | 928.19 | 1856.38
| TRANSPORTE |  |  |  | 50191794.97 |  |  | 04 | SEÑALIZACION |  |  |  | 25167.55
700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA HASTA 1 KM | M3KM | 173283.05 | 4.33 | 750315.61 |  |  | 04.02 | REPOSICION DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 30 | 582.78 | 17483.4
700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA DESPUES 1 KM | M3KM | 8587286.35 | 0.74 | 6354591.9 |  |  | 04.03 | REPOSICION DE PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA 0.75 X 0.75 m | und | 14 | 256.56 | 3591.84
700.C | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D < 1 Km | M3KM | 1378827.48 | 4.43 | 6108205.74 |  |  | 18984.16 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA (RESTRICTIVA) 0.80 X 1.20 m | und | 5 | 12.31 | 61.55
700.D | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D > 1 Km | M3KM | 48024261.98 | 0.77 | 36978681.72 |  |  | 558777.41 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 18.75 | 4.21 | 78.94
| SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 662669.98
801.A | SEÑAL PREVENTIVA | UND | 206 | 415.04 | 85498.24
802.A | SEÑAL REGLAMENTARIA | UND | 37 | 532.35 | 19696.95
| SEÑAL INFORMATIVA |  | 0 |  | 0
803.A | PANEL DE SEÑAL | M2 | 22.64 | 443.85 | 10048.76
803.B | CIMENTACION DE SEÑAL | M3 | 17.22 | 808.25 | 13918.07
803.C | POSTE DE SEÑAL | M | 255.86 | 81.86 | 20944.7
803.D | SENALES INFORMATIVAS DE RUTA | U | 2 | 552.86 | 1105.72
803.E | SENALES DE SERVICIOS AUXILIARES | U | 5 | 559.97 | 2799.85
805.A | POSTES DELINEADORES | UND | 927 | 93.28 | 86470.56
805.B | TACHAS RETROREFLECTIVAS | UND | 7629 | 13.22 | 100855.38
810.A | MARCAS EN EL PAVIMENTO | M2 | 11364.2 | 9.01 | 102391.44
820.A | GUARDAVIAS NUEVAS (Inc.terminal) | M | 1989 | 100.32 | 199536.48
830.A | POSTES DE KILOMETRAJE | UND | 40 | 112.26 | 4490.4
840.A | PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS | M2 | 1038.54 | 14.36 | 14913.43
| IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 2867787.26 |  |  | 04.14 | MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS | m | 501.8 | 7.17 | 3597.91
905.A | REVEGETALIZACION | M2 | 105422.87 | 3.45 | 363708.9
906.A | DEPOSITO DE DESECHOS | M3 | 1388689.05 | 1.67 | 2319110.71 |  |  | 04.15 | REPOSICION DE POSTES DELINEADORES | und | 3 | 117.97 | 353.91
908.A | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | MES | 18 | 777.78 | 14000.04
909.A | PROGRAMA DE CONTINGENCIAS | MES | 18 | 166.67 | 3000.06
911.A | RESTAURACION DE CANTERAS | M2 | 197450 | 0.67 | 132291.5
911.B | RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS POR PLANTA CHANCADORA Y ZARANDA | M2 | 10000 | 1.24 | 12400
911.C | RESTAURACION DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO | M2 | 10000 | 1.36 | 13600
911.D | RESTAURACION DE AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINAS | M2 | 5000 | 1.14 | 5700
911.D | SELLADO DE LETRINAS | U | 15 | 132.71 | 1990.65
911.D | PROGRAMA DE SEÑALIZACION | U | 18 | 110.3 | 1985.4
| PUENTES |  |  |  | 4205488.88
| PRELIMINARES |  |  |  | 274996.83
1110.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | GLB | 1 | 47690.08 | 47690.08
1101.B | LIMPIEZA DE CAUCE | M3 | 5655 | 10.84 | 61300.2
1103.A | PASE PROVISIONAL TIPO 1 | U | 3 | 13826.05 | 41478.15
1103.B | PASE PROVISIONAL TIPO 2 | U | 2 | 38369.6 | 76739.2
1103.C | PASE PROVISIONAL TIPO 3 | U | 1 | 37868.26 | 37868.26
1106.A | TRASLADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE TIPO BAYLEY | UND | 1 | 9920.94 | 9920.94
| MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 682903.85
1202.B | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 2115 | 18.52 | 39169.8
1205.A | EXCAVACION EN SECO | M3 | 8096.35 | 10.04 | 81287.35
1205.C | EXCAVACION BAJO AGUA | M3 | 8750.09 | 10.47 | 91613.44
1210,A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 11036.89 | 24.31 | 268306.8
1211.A | EXTRAC.Y TRANSP.MAT.PARA RELLENOS | M3 | 480.55 | 10.66 | 5122.66
1212,A | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 14060.1 | 14.04 | 197403.8
| SUB Y SUPER ESTRUCTURA |  |  |  | 2940120.38
1610,C | CONCRETO SIMPLE F´C=280 | M3 | 579.77 | 351.61 | 203852.93
1610.D | CONCRETO SIMPLE F´C=210 | M3 | 765.02 | 311.73 | 238479.68
1610.E | CONCRETO SIMPLE F´C=175 | M3 | 860 | 286.48 | 246372.8
1610.J | CONCRETO CICLOPEO F´C=140 | M3 | 1346.82 | 199.69 | 268946.49
1610.K | CONCRETO CICLOPEO F´C=100 | M3 | 3732.48 | 177.54 | 662664.5
1611,A | ENCOFRADO RECTO NO CARAVISTA | M2 | 3137.22 | 46.22 | 145002.31
1611,B | ENCOFRADO RECTO CARAVISTA | M2 | 5793.85 | 58.35 | 338071.15
1611.D | ENCOFRADO CURVO CARAVISTA | M2 | 573.07 | 61.6 | 35301.11
1611,H | FALSO PUENTE | M | 117 | 2272.96 | 265936.32
1615,C | ACERO DE REFUERZO FY 4200 | KG | 144337.76 | 3.71 | 535493.09
| ELEMENTOS |  |  |  | 167938.65
1706.A | APOYO FIJO DE NEOPREN0 TIPO 1 | CM3 | 89100 | 0.41 | 36531
1706.B | APOYO MOVIL DE NEOPREN0 TIPO 1 | CM3 | 72075 | 0.39 | 28109.25
1706.C | APOYO FIJO DE NEOPREN0 TIPO 2 | CM3 | 26850 | 0.4 | 10740
1706.D | APOYO MOVIL DE NEOPREN0 TIPO 2 | CM3 | 26850 | 0.38 | 10203
1708.A | JUNTA DE DILATACION METALICA TIPO 1 | M | 110.26 | 700.74 | 77263.59
1708.B | JUNTA DE DILATACION METALICA TIPO 2 | M | 110.26 | 46.18 | 5091.81
| LOSA DE APROXIMACION |  |  |  | 105264.53
1810.C | CONCRETO SIMPLE F´C=210 | M3 | 155.32 | 306.42 | 47593.15
1815.A | ACERO DE REFUERZO FY 4200 | KG | 14042.16 | 3.6 | 50551.78
1811.A | ENCOFRADO RECTO NO CARAVISTA | M2 | 133.32 | 44.7 | 5959.4
1811.C | ENCOFRADO CURVO NO CARAVISTA | M2 | 21.8 | 53.22 | 1160.2
| ACABADOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 3217.46
2003.B | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4 | M | 22.5 | 25.44 | 572.4
2004.B | ACABADO DE SARDINELES, VEREDAS Y BARANDA | M | 242 | 10.93 | 2645.06
| OTROS |  |  |  | 31047.18
2301.A | RIEGO DE LIGA | M2 | 1509.57 | 1.51 | 2279.45
2302.A | CARPETA ASFALTICA | M3 | 75.49 | 381.08 | 28767.73
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 98637639.2 | 98637639.2 |  | 0 | 14795645.88
| COSTO INDIRECTO |  |  |  | 13363189.39 | 13363189.39 | 12793439.9 | 569749.49 | 295912.9176
| UTILIDAD |  | 10% |  | 9863763.92 | 9863763.92 | 9443215.03 | 420548.89
| MONTO DEL VALOR REFERENCIAL |  |  |  | 121864592.51 | 121864592.51 | 116668805.25 | 5195787.26 | 143622472.75
| I.G.V. |  | 19% |  | 23154272.58 | 23154272.58 | 22167073 | 987199.58
| MONTO DEL VALOR REFERENCIAL + I.G.V. EN M.N. S/.--->. |  |  |  | 145018865.09 | 145018865.09 | 138835878.25 | 6182986.84
| MONTO DEL VALOR REFERENCIAL + I.G.V. EN U.S.$--->. |  |  |  | 44621189.2585 |  |  | 10816989.8911
| SUPERVISION 7.5%===> |  |  |  | 3346589.19 |  |  | 33804199.3673
| TOTAL INC.+SUPERVISION (EN U.S.$)==> |  |  |  | 47967778.4485 |  |  |  |  | 34551697.6867
| COSTO POR KILOMETRO EN U.S.$.-----> | Monto por Financiar en la 3era Etapa==> |  |  | 454390.9293
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
PARCIAL
| GASTOS GENERALES: |  |  |  | S/.
| A) GASTOS FIJOS |  |  |  | 548447.52 |  |  | 0.556%
| B) GASTOS VARIABLES |  |  |  | 12200952.59 |  |  | 12.37%
| C) MANTENIMIENTO DE ACCESOS A CANTERAS FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS, Y DE LAS OBRAS |  |  |  | 212242 |  |  | 0.2152%
| TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | 12961642.11 |  |  | 13.14%

## MOVILIZACION (hidden)
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz
Tramo | : Yupash - Huaraz
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | [6 empty] | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3/TOLVA | 8.72 | 0.0436 | 1 | 0.0436
(TENIENDO EN CUENTA LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION) | [6 empty] | MOTOBOMBA 12 HP 4" | 304.97 | 1.5249 | 1 | 1.5249
A.- EQUIPO TRANSPORTADO | [6 empty] | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. | 609.99 | 3.0499 | 1 | 3.0499
[7 empty] | CAMION BARANDA 3 TON. | 241.69 | 1.2085 | 1 | 1.2085
D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | PESO (Kg) | PARCIAL (Kg) | CAMA BAJA | SEMITARYLER | EQUIPO PROPIO | EQUIPO DE SOLDAR | 70.19 | 0.35095 | 1 | 0.35095
|  |  |  | (VIAJE) | (VIAJE) |  | CORTADORA DE ASFALTO | 489.98 | 2.4499 | 1 | 2.4499
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 1 | BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD | 1 | 4.6024 | 1 | 4.6024
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  |  | CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 | 1 | 11.7078 | 2 | 0.0108
CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 | 3 | 10308 | 30924 | 3 |  |  | CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 | 4 | 11.7078 | 2 | 5.8539
CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. | 8 | 18585 | 148680 | 8 |  |  | CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. | 1 | 0.0352 | 1 | 5.8539
COCINA DE ASFALTO 320 GLNS |  | 2100 | 0 |  |  | 0 | COCINA DE ASFALTO 320 GLNS | 1 | 18.9537 | 3 | 0.0352
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP | 6 | 160 | 960 |  |  | 0.96 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP | 1 | 2.6978 | 1 | 6.3179
COMPRESORA NEUMATICA 600-690 PCM, 196 HP | 10 | 5000 | 50000 | 5 |  |  | COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP | 1 | 0.4 | 1 | 2.6978
COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2 | COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP | 1 | 0.4 | 1 | 2.6978
CORTADORA DE ASFALTO | 0 | 160 | 0 |  |  | 0 | CORTADORA DE ASFALTO | 1 | 0.00135 | 1 | 0.4
CHANCAD.PRIM.SECUND.5FAJAS 75HP 46-70 T/ | 2 | 39000 | 78000 | 4 |  |  | CHANCAD.PRIM.SECUND.5FAJAS 75HP 46-70 T/ | 2 | 2.4529 | 1 | 0.00135
DOSIFICADORA DE AGREGADOS | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0
EQUIPO DE SOLDAR | 1 | 200 | 200 |  |  | 0.2 | EQUIPO DE SOLDAR | 1 | 3.13 | 1 | 2.4529
ESPARCIDORA DE AGREGADOS | 1 | 12000 | 12000 | 1 |  |  | ESPARCIDORA DE AGREGADOS | 1 | 0.83895 | 1 | 6.3407
GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW | 2 | 2000 | 4000 |  |  | 4 | GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW | 3 | 1.1112 | 1 | 1.1112
GRUPO ELECTROGENO DE 75 KW. | 2 | 1500 | 3000 |  |  | 3 | GRUPO ELECTROGENO DE 75 KW. | 1 | 1.1112 | 1 | 1.1112
MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO | 1 | 135 | 135 |  |  | 0.135 | MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO | 1 | 9.7827 | 2 | 1.1112
MARTILLO NEUMATICO 24 KGS | 2 | 24 | 48 |  |  | 0.048 | MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO
MARTILLO NEUMATICO 29 KGS | 40 | 29 | 1160 |  |  | 1.16 | MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3/TOLVA | 4 | 2200 | 8800 |  |  | 8.8 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3/TOLVA | 1 | 2.8112 | 1 | 4.8914
MOTOBOMBA 12 HP 4" | 5 | 295 | 1475 |  |  | 1.475 | MOTOBOMBA 12 HP 4" | 1 | 8.446 | 2 | 2.8112
MOTONIVELADORA DE 125 HP | 3 | 11515 | 34545 | 3 |  |  | MOTONIVELADORA DE 125 HP | 1 | 0.69515 | 1 | 4.223
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP | 3 | 13540 | 40620 | 3 |  |  | MOTONIVELADORA DE 145-150 HP | 1 | 2.9562 | 1 | 0.69515
PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 TON/H |  | 38400 | 0
RETROEXCAVADOR S/ORUG 115-165HP .75-1.4Y | 1 | 23400 | 23400 | 1 |  |  | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. | 1 | 16.1234 | 2 | 5.1335
RETROEXCAVADORA S/O 75-110 HP,.50-1.3Y3 | 1 | 17300 | 17300 | 1 |  |  | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. | 1 | 16.1234 | 2 | 5.1335
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. | 0 | 9000 | 0 |  |  |  | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. | 1 | 16.1234 | 2 | 5.1335
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T(1) | 4 | 11100 | 44400 | 2 |  |  | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T | 1 | 6.2105 | 1 | 8.0617
RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T | 2 | 800 | 1600 |  |  | 1.6 | RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T | 1 | 5.0138 | 1 | 6.2105
RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T | 1 | 5500 | 5500 | 1 |  |  | RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T | 1 | 6.2672 | 1 | 5.0138
RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T(1) | 1 | 8800 | 8800 |  |  |  | RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T | 2 | 2.8112 | 1 | 6.2672
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100HP 7-9T | 1 | 7300 | 7300 | 1 |  |  | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T | 1 | 6.2105 | 1 | 8.0617
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | 1 | 14900 | 14900 | 1 |  | 14.9 | TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | 1 |  |  | 0.92
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | 9 | 20520 | 184680 | 9 |  |  | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP | 8 | 36380 | 291040 | 8 |  |  | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | 1
TRACTOR DE TIRO DE 80 HP | 1 | 4320 | 4320 | 1 |  |  | TRACTOR DE TIRO DE 80 HP | 2
VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" | 4 | 10 | 40 |  |  | 0.04 | VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" | 1
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP | 2 | 7000 | 14000 | 2 |  |  | ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP | 1
TOTAL |  |  |  | 56 | 0 | 39.318
(1) Dos equipos por cama baja; (2) Tres equipos por camabaja
NOTA: Una Planta de asfalto moderna transportable necesita de 4 movilizaciones para su completa instalación.
NOTA: Una Chancadora Primaria-Secundaria transportable se moviliza con un camion tracto
CALCULO NUMERO DE VIAJES POR CARGA
VEHICULOS | CANTIDAD | PRECIO | HORAS | PARCIAL | TOTAL
|  | HORA S/. | (IDA - VUELTA) | S/. | S/.
CAMA BAJA | 56 | 213.6 | 24 | 287078.4
SEMI TRAYLER |  | 263.74 | 24 | 0
287078.4
MOVILIZACION |  |  |  |  | 287078.4
DESMOVILIZACION |  |  |  |  | 287078.4
SEGUROS |  | 5% |  |  | 28707.84
|  | TOTAL MOVILIZACION+DESMOVILIZACION EQUIPO TRANSPORTADO |  |  | 602864.64
[7 empty] | DISTANCIA | 1100 | KM
B.- EQUIPO AUTOTRANSPORTADO
[7 empty] | VEHICULO | CAMA BAJA | CISTERNA | CAMIONETA
DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | HORAS | PARCIAL | TOTAL |  | VELOCIDAD IDA | 60 | 70 | 85
HM
|  | HORA S/. | (IDA - VUELTA) | S/. | S/. |  | TIEMPO | 18.34 | 15.72 | 12.95 | CAMION
CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 GAL | 6 | 115.28 | 18 | 12450.24 |  |  | VELOCIDAD REGRESO | 80 | 70 | 85 | 70
CAMION BARANDA 3 ton | 1 | 52.44 | 18 | 943.92 |  |  | TIEMPO | 13.75 | 15.72 | 12.95 | 15.72
CAMION IMPRIMADOR 6 x 2 178 - 210 HP 1,800 GAL | 1 | 154.16 | 18 | 2774.88 |  |  | TIEMPO TOTAL | 32.09 | 31.44 | 25.9 | 70 | SEMITRAYLER
CAMIONETA PICK - UP C. D 1 ton | 6 | 56.28 | 14 | 4727.52 | [6 empty] | 15.72 | 60
VOLQUETE 6 x 4 330 HP 15 m3 | 100 | 120 | 18 | 216000 |  |  | 0.63134 |  |  |  | 31.44 | 18.34
[5 empty] | 236896.56 |  | 115 |  |  |  |  | 85
SEGUROS |  | 5% |  |  | 11844.828 |  | 72.6041 |  |  |  |  | 12.95
|  | TOTAL MOVILIZACION+DESMOVILIZACION EQUIPO AUTOTRANSPORTDO |  |  | 248741.388
31.29
C.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTA DE ASFALTO (CALIENTE) | [6 empty] | 63.79 | 104.99
CORTE Y NIVELACION | TRACTOR 140-160 HP |  | HM | 4 | 150 | 600
| MOTONIVELADOR 120 HP |  | HM | 2 | 140 | 280
DADOS DE CONCRETO NIVELANTES | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 |  | M3 | 1 | 250 | 250
MONTAJE | GRUA |  | HM | 60 | 150 | 9000
( 6 HORAS/DIA X 10 DIAS, GRUA+CARGADOR. 2 HORAS/DIA X10 DIAS,SOLDADOR) | CARGADO FRONTAL 100-115 HP |  | HM | 60 | 150 | 9000
| SOLDADORA ELECTRICA |  | HM | 20 | 15 | 300
CABLEADO ELECTRICO | CABLES TW Y ELEMENTOS VARIOS |  | GLB | 1 | 400 | 400
PUESTA A PUNTO | PLANTA DE ASFALTO |  | HM | 8 | 350 | 2800
(4 HORAS/DIAX2DIAS) | PETROLEO |  | GLN | 2100 | 5 | 10500
DESMONTAJE | GRUA |  | HM | 120 | 150 | 18000
| CARGADO FRONTAL 100-115 HP |  | HM | 120 | 150 | 18000
| SOLDADORA ELECTRICA |  | HM | 8 | 15 | 120
LIMPIEZA | CARGADO FRONTAL 100-115 HP |  | HM | 8 | 150 | 1200
| MONTAJE Y DESMONTAJE |  |  |  | 0 |  | 67.4 | 116.41
D.- INSTALACION Y DESINSTALACION DE CHANCADORA | 2 | CHANCADORA
CORTE Y NIVELACION | TRACTOR 140-160 HP |  | HM | 4 | 150 | 600
| MOTONIVELADOR 120 HP |  | HM | 2 | 140 | 280
DADOS DE CONCRETO NIVELANTES | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 |  | M3 | 1 | 250 | 250
MONTAJE | GRUA |  | HM | 12 | 150 | 1800
( 6 HORAS/DIA X 2 DIAS, GRUA+CARGADOR. 2 HORAS/DIA X2 DIAS,SOLDADOR) | CARGADO FRONTAL 100-115 HP |  | HM | 12 | 150 | 1800
| SOLDADORA ELECTRICA |  | HM | 4 | 15 | 60
DESMONTAJE | GRUA |  | HM | 12 | 150 | 1800
| CARGADO FRONTAL 100-115 HP |  | HM | 12 | 150 | 1800
| SOLDADORA ELECTRICA |  | HM | 4 | 15 | 60
LIMPIEZA | CARGADO FRONTAL 100-115 HP |  | HM | 8 | 150 | 1200
| MONTAJE Y DESMONTAJE (PARCIAL) |  |  |  | 9650
| MONTAJE Y DESMONTAJE (TOTAL) |  |  |  | 19300
D.1 UNA MOVILIZACION DE LA PLANTA CHANCADORA
| CAMION PLATAFORMA* |  | HM |  |  | 0
MONTAJE Y DESMONTAJE
| TOTAL UNA MOVILIZACION INTERNA CHANCADORA |  |  |  | 0
E.- INSTALACION Y DESINSTALACION DE ZARANDA VIBRATORIA | 2 | ZARANDA
CORTE Y NIVELACION | TRACTOR 140-160 HP |  | HM | 4 | 150 | 600
| MOTONIVELADOR 120 HP |  | HM | 2 | 140 | 280
DADOS DE CONCRETO NIVELANTES | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 |  | M3 | 1 | 250 | 250
MONTAJE | GRUA |  | HM | 12 | 150 | 1800
( 6 HORAS/DIA X 2 DIAS, GRUA+CARGADOR. 2 HORAS/DIA X2 DIAS,SOLDADOR) | CARGADO FRONTAL 100-115 HP |  | HM | 12 | 150 | 1800
| SOLDADORA ELECTRICA |  | HM | 4 | 15 | 60
DESMONTAJE | GRUA |  | HM | 12 | 150 | 1800
| CARGADO FRONTAL 100-115 HP |  | HM | 12 | 150 | 1800
| SOLDADORA ELECTRICA |  | HM | 4 | 15 | 60
LIMPIEZA | CARGADO FRONTAL 100-115 HP |  | HM | 8 | 150 | 1200
| MONTAJE Y DESMONTAJE (PARCIAL) |  |  |  | 9650
| MONTAJE Y DESMONTAJE (TOTAL) |  |  |  | 19300
E.1 UNA MOVILIZACION DE LA PLANTA ZARANDEADORA
| CAMION PLATAFORMA* |  | HM |  |  | 0
MONTAJE Y DESMONTAJE
| TOTAL UNA MOVILIZACION INTERNA DE ZARANDA |  |  |  | 0
F.- RESUMEN
MOVILIZACION DE EQUIPOS |  |  |  |  | 851606.028
- Movilizacion a Obra equipo transportado |  |  |  |  | 602864.64
- Movilizacion a Obra equipo autotransportado |  |  |  |  | 248741.388
INSTALACION DE PLANTA CHANCADORA |  |  |  |  | 19300
INSTALACION DE PLANTA ZARANDEADORA |  |  |  |  | 19300
UNA MOVILIZACION INTERNA DE PLANTA CHANCADORA |  |  |  |  | 0
UNA MOVILIZACION INTERNA DE PLANTA ZARANDEADORA |  |  |  |  | 0
COSTO DE MOV. Y DESMOV. DE EQUIPO |  |  |  |  | 890206.028

## EQUIPO_MIN_CARRE+PTE
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz
Tramo | : Pariacoto - Yupash
EQUIPO MINIMO REFERENCIAL
D E S C R I P C I O N | TOTAL | CANTIDAD | CANTIDAD
|  | CARRETERA | PUENTES
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD | 1 | 1
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 | 2 | 2
CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 | 3 | 3
CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. | 9 | 8 | 1
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP | 10 | 6 | 4
COMPRESORA NEUMATICA 600-690 PCM, 196 HP | 10 | 10
COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP | 1 | 1
CHANCAD.PRIM.SECUND.5FAJAS 75HP 46-70 T/ | 2 | 2
EQUIPO DE SOLDAR | 2 | 1 | 1
ESPARCIDORA DE AGREGADOS | 1 | 1
GRUA 18 TON 9 M 127 HP | 1 |  | 1
GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW | 2 | 2
GRUPO ELECTROGENO DE 75 KW. | 2 | 2
MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO | 1 | 1
MARTILLO NEUMATICO 24 KGS | 2 | 2
MARTILLO NEUMATICO 29 KGS | 40 | 40
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3/TOLVA | 6 | 4 | 2
MOTOBOMBA 12 HP 4" | 6 | 5 | 1
MOTONIVELADORA DE 125 HP | 3 | 3
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP | 3 | 3
RETROEXCAVADOR S/ORUG 115-165HP .75-1.4Y | 2 | 1 | 1
RETROEXCAVADORA S/O 75-110 HP,.50-1.3Y3 | 1 | 1
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T(1) | 4 | 4
RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T | 2 | 2
RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T | 1 | 1
RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T(1) | 1 | 1
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100HP 7-9T | 1 | 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | 1 | 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | 9 | 9
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP | 8 | 8
TRACTOR DE TIRO DE 80 HP | 1 | 1
VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" | 8 | 4 | 4
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP | 2 | 2
CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 GAL | 7 | 6 | 1
CAMION BARANDA 3 ton | 2 | 1 | 1
CAMION IMPRIMADOR 6 x 2 178 - 210 HP 1,800 GAL | 1 | 1
CAMIONETA PICK - UP C. D 1 ton | 7 | 6 | 1
VOLQUETE 6 x 4 330 HP 15 m3 | 121 | 120 | 1

## CRONOGRAMA_CARRE+PTE
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz
Tramo | : Pariacoto - Yupash
CRONOGRAMA ESTIMADO DE DESEMBOLSOS
PLAZO DE EJECUCION |  | 18 MESES ( 540 dias Calendarios ) | [18 empty] | SEPTIEMBRE.2006
|  |  | D U R AC I O N E N M E S E S | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ITEM | DESCRIPCION | PARCIAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
|  | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/.
1 | PRELIMINARES | 2384091.87 | 95363.6748 | 119204.5935 | 238409.187 | 238409.187 | 143045.5122 | 119204.5935 | 95363.6748 | 95363.6748 | 95363.6748 | 95363.6748 | 95363.6748 | 95363.6748 | 95363.6748 | 95363.6748 | 143045.5122 | 238409.187 | 238409.187 | 47681.8374 | 2384091.87 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.02
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 18501341.1 | 370026.822 | 1850134.11 | 1850134.11 | 1850134.11 | 1850134.11 | 1850134.11 | 1850134.11 | 1850134.11 | 1850134.11 | 1850134.11 | 1110080.466 | 370026.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18501341.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.02
3 | SUB BASES Y BASES | 4384006.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219200.3355 | 438400.671 | 876801.342 | 876801.342 | 876801.342 | 438400.671 | 438400.671 | 219200.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384006.71 | 7: 0.05; 8: 0.1; 9: 0.2; 10: 0.2; 11: 0.2; 12: 0.1; 13: 0.1; 14: 0.05
4 | PAVIMENTO ASFALTICO | 3546936.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177346.8205 | 354693.641 | 709387.282 | 709387.282 | 709387.282 | 709387.282 | 177346.8205 | 0 | 0 | 3546936.41 | 10: 0.05; 11: 0.1; 12: 0.2; 13: 0.2; 14: 0.2; 15: 0.2; 16: 0.05
5 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | 11893522.02 | 237870.4404 | 1189352.202 | 1189352.202 | 1189352.202 | 1189352.202 | 1189352.202 | 1189352.202 | 1189352.202 | 1189352.202 | 1189352.202 | 475740.8808 | 237870.4404 | 237870.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11893522.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
6 | TRANSPORTE | 50191794.97 | 2007671.7988 | 2509589.7485 | 5019179.497 | 5019179.497 | 3011507.6982 | 2509589.7485 | 2007671.7988 | 2007671.7988 | 2007671.7988 | 2007671.7988 | 2007671.7988 | 2007671.7988 | 2007671.7988 | 2007671.7988 | 3011507.6982 | 5019179.497 | 5019179.497 | 1003835.8994 | 50191794.97 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.02
7 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 662669.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66266.998 | 198800.994 | 198800.994 | 165667.495 | 33133.499 | 662669.98 | 14: 0.1; 15: 0.3; 16: 0.3; 17: 0.25; 18: 0.05
8 | IMPACTO AMBIENTAL | 2867787.26 | 57355.7452 | 114711.4904 | 172067.2356 | 286778.726 | 286778.726 | 286778.726 | 286778.726 | 286778.726 | 286778.726 | 200745.1082 | 143389.363 | 114711.4904 | 86033.6178 | 86033.6178 | 57355.7452 | 57355.7452 | 28677.8726 | 28677.8726 | 2867787.26 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
9 | PUENTES | 4205488.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420548.888 | 841097.776 | 1261646.664 | 841097.776 | 841097.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4205488.88 | 6: 0.1; 7: 0.2; 8: 0.3; 9: 0.2; 10: 0.2
TOTAL COSTO DIRECTO |  | 98637639.2 | 2768288.4812 | 5782992.1444 | 8469142.2316 | 8583853.722 | 6480818.2484 | 6375608.268 | 6489598.6231 | 7129347.8466 | 7147199.6296 | 7238512.8323 | 5063741.1664 | 3973432.1794 | 3574727.4848 | 3183923.7069 | 4120097.2316 | 5691092.2437 | 5451934.0516 | 1113329.1084 | 98637639.2
TOTAL COSTO INDIRECTO |  | 13363189.39 | 375041.0448 | 783465.8239 | 1147378.9573 | 1162919.7932 | 878005.621 | 863752.0266 | 879195.1649 | 965866.8463 | 968285.3628 | 980656.2552 | 686023.4367 | 538311.0055 | 484295.4554 | 431350.3024 | 558180.833 | 771015.4471 | 738614.8722 | 150831.1416 | 13363189.39
UTILIDAD |  | 9863763.92 | 276828.8481 | 578299.2144 | 846914.2232 | 858385.3722 | 648081.8248 | 637560.8268 | 648959.8623 | 712934.7847 | 714719.963 | 723851.2832 | 506374.1166 | 397343.2179 | 357472.7485 | 318392.3707 | 412009.7232 | 569109.2244 | 545193.4052 | 111332.9108 | 9863763.92
MONTO DEL VALOR DEL REFERENCIAL --->. |  | 121864592.51 | 3420158.3741 | 7144757.1828 | 10463435.412 | 10605158.8874 | 8006905.6942 | 7876921.1214 | 8017753.6503 | 8808149.4776 | 8830204.9554 | 8943020.3707 | 6256138.7197 | 4909086.4029 | 4416495.6887 | 3933666.38 | 5090287.7877 | 7031216.9152 | 6735742.329 | 1375493.1609 | 121864592.51
I.G.V. |  | 23154272.58 | 649830.0912 | 1357503.8649 | 1988052.7285 | 2014980.1889 | 1521312.0821 | 1496615.0133 | 1523373.1938 | 1673548.401 | 1677738.9417 | 1699173.8707 | 1188666.3569 | 932726.4167 | 839134.181 | 747396.6123 | 967154.6798 | 1335931.2141 | 1279791.0427 | 261343.7006 | 23154272.58
MONTO DEL VALOR REFERENCIAL + I.G.V. EN M.N.S/.--->. |  | 145018865.09 | 4069988.4653 | 8502261.0477 | 12451488.1406 | 12620139.0763 | 9528217.7763 | 9373536.1347 | 9541126.8441 | 10481697.8785 | 10507943.8971 | 10642194.2414 | 7444805.0766 | 5841812.8195 | 5255629.8697 | 4681062.9923 | 6057442.4675 | 8367148.1292 | 8015533.3717 | 1636836.8615 | 145018865.09
MONTO DEL VALOR REFERENCIAL + I.G.V. EN U.S.$.--->. |  | 44621189.2585 | 1252304.1432 | 2616080.3224 | 3831227.1202 | 3883119.7158 | 2931759.3158 | 2884164.9645 | 2935731.3367 | 3225137.8088 | 3233213.5068 | 3274521.305 | 2290709.2543 | 1797480.8676 | 1617116.883 | 1440327.0746 | 1863828.4515 | 2574507.1167 | 2466317.9605 | 503642.1112 | 44621189.2585
NOTA 1: LOS FRENTES DE TRABAJO HAN SIDO DEFINIDOS CON EL CRITERIO DE MAGNITUD DE LOS TRABAJOS Y COMPLEJIDAD DE LA ZONA DE OBRAS.
NOTA 2: EL MES 2 EMPIEZA LA PRODUCCION DE AGREGADOS. EL MES 4 EMPIEZA EL PERIODO DE LLUVIAS QUE DURA HASTA EL MES 7. EL MES 5, 6 Y 7 SE EMPIEZA A COLOCAR LA SUB BASE Y BASE CON RENDIMIENTO RESTRINGIDO. EL MES 8 SE EMPIEZA A COLOCAR EN FORMA MASIVA.
NOTA 3: EL ITEM 8 SE REFIERE AL TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA.
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz
Tramo | : Pariacoto - Yupash
DIAGRAMA DE EJECUCION EN BARRAS
PLAZO DE EJECUCION |  |  | 18 MESES ( 540 dias Calendarios )
D U R AC I O N E N M E S E S
ITEM | DESCRIPCION | PARCIAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
S/.
1 | PRELIMINARES | 2384091.87 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
0 | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 18501341.1 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
0 | 0 | 0
3 | SUB BASES Y BASES | 4384006.71 | [6 empty] | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTO ASFALTICO | 3546936.41 | [9 empty] | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
0 | 0 | 0
5 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | 11893522.02 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
0 | 0 | 0
6 | TRANSPORTE | 50191794.97 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
0 | 0 | 0
7 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 662669.98 | [13 empty] | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
0 | 0 | 0
8 | IMPACTO AMBIENTAL | 2867787.26 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
9 | PUENTES | 4205488.88 | [5 empty] | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
NOTA 1: LOS FRENTES DE TRABAJO HAN SIDO DEFINIDOS CON EL CRITERIO DE MAGNITUD DE LOS TRABAJOS Y COMPLEJIDAD DE LA ZONA DE OBRAS.
NOTA 2: EL MES 2 EMPIEZA LA PRODUCCION DE AGREGADOS. EL MES 4 EMPIEZA EL PERIODO DE LLUVIAS QUE DURA HASTA EL MES 7. EL MES 5, 6 Y 7 SE EMPIEZA A COLOCAR LA SUB BASE Y BASE CON RENDIMIENTO RESTRINGIDO. EL MES 8 SE EMPIEZA A COLOCAR EN FORMA MASIVA.
NOTA 3: EL ITEM 8 SE REFIERE AL TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA.

## GASTOS_GRLES (hidden)
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz
Tramo | : Pariacoto -Yupash
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
SEPTIEMBRE.2006 |  |  |  |  | TIPO DE CAMBIO : | 3.25
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
|  |  | DESCR. | UND. | S/. / UND | S/.
40
I. | CAMPAMENTO
1 | Constr.Ofic. Ing. Tecnicos/Campamentos* | M2 | 1 | 1000 | 100 | 25000
2 | Constr.talleres/instalaciones/pat.maq.* | M2 | 1 | 4000 | 3.775 | 15100
3 | Constr.polvorin | M2 | 1 | 60 | 487.5 | 7312.5
4 | Constr.posa para lavado de agregados | M2 |  |  | 130 | 0
5 | Const.baden.prov.acces.cant. | M2 | 1 | 90 | 150 | 13500
6 | Constr.posa de asfalto (8x5x2) | M2 | 1 | 40 | 390 | 3900
7 | Oficina Supervisión** | M2 | 1 | 40 | 100 | 1000
| Total |  |  |  |  | 65812.5
*El Valor Total incluye 4 usos.** El valor incluye 4 usos para construccion cerco y techado 100m2. 1 uso servicios, cimientos,planta trat.aguas
***El Valor Total incluye 4 usos. El area de acuerdo a la sección 04.02 de las Especificaciones Técnicas
II. | CONTROL TECNICO Y OTROS
1 | Calibracion Planta de asfalto | GLB |  |  | 11520 | 0
2 | Pista de Prueba mezcla asfaltica | GLB |  |  | 23900 | 0 | 57.6 | 400 |  | 23040
1 | Pista de Prueba Sub base | GLB | 1 |  | 2170 | 2170
2 | Pista de Prueba Base granular | GLB | 1 |  | 2870 | 2870
3 | Ensayos no Destructivos Sub rasante(Deflex./Prep.Inform.) | GLB | 1 |  | 12000 | 12000 | 500 | 5 | 1 | 2500
4 | Ensayos no DestructivosSub base/base (Rugosidad/Deflex./Prep.Inform.) | GLB | 1 |  | 24000 | 24000 | 57.6 | 0.6 | 5 | 172.8
5 | Ensayos no Destructivos trat.sup.bicapa (Rugosidad/Deflex./Prep.Inform.) | GLB | 1 |  | 15000 | 15000 | 576 | 0.7 |  | 403.2
6 | Ensayos no Destructivos carpeta asfáltica (Rugosidad/Deflex./Prep.Inform.) | GLB |  |  | 15000 | 0 | 576 | 0.7 |  | 403.2
7 | Colocación puntos de control geográfico de la Red de apoyo (GPS) | GLB | 1 |  | 3900 | 3900
| Total |  |  |  |  | 59940
III. | LIQUIDACION DE OBRA
1 | Ing.Residente | MES | 1 | 1 | 15000 | 15000
2 | Ing.Metrados y Valorizaciones | MES | 1 | 1 | 8000 | 8000
3 | Contador - Administrador | MES | 1 | 1 | 3000 | 3000
4 | Secretaria | MES | 1 | 1 | 2000 | 2000
5 | Dibujante | MES | 1 | 1 | 2500 | 2500
6 | Leyes Sociales (60 % del 1 al 5) |  | 60% |  | 30500 | 18300
7 | Copias Xerox | EST. | 1 |  | 2000 | 2000
8 | Copias Planos | EST. | 1 |  | 12000 | 12000
9 | Comunicaciones | EST. | 1 |  | 2000 | 2000
10 | Alquiler de Oficina | EST. | 1 |  | 2000 | 2000
| Total |  |  |  |  | 66800
IV. | GASTOS DE ASESORIA LEGAL EN OBRA
1 | Abogado | EST. | 0.5% |  | 18494557.35 | 92472.79
| Total |  |  |  |  | 92472.79
V. | IMPUESTOS Y TIMBRES
1 | Sencico (0.2% Total sin I.G.V.) | EST. | 0.2% |  | 121711113.6608 | 243422.23
| Total |  |  |  |  | 243422.23
VI. | DIVERSOS
1 | Carteles/Avisos, etc. | UND. | 4 |  | 2000 | 8000
2 | Gastos de Licitación/Legales | EST. | 1 | 1 | 12000 | 12000
| Total |  |  |  |  | 20000
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS |  |  |  |  | 548447.52
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz
Tramo | : Pariacoto -Yupash
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
[5 empty] | S/. / UND | S/.
40
I. | MANO DE OBRA INDIRECTA
1 | Ing.Residente | MES | 1 | 18 | 15000 | 270000 |  | 81250 | 0.01 | 8 | 6500
2 | Ing.Metrados y Valorizac. | MES | 1 | 18 | 8000 | 144000 |  | 81250 | 0.01 | 8 | 6500
3 | Ing.Suelos y Pavimentos | MES | 1 | 18 | 8000 | 144000 |  | 81250 | 0.01 | 8 | 6500
4 | Ing.Explanaciones | MES | 1 | 18 | 8000 | 144000 |  | 81250 | 0.01 | 8 | 6500
5 | Ing.Obras de Arte y Drenaje | MES | 1 | 17 | 8000 | 136000 |  | 81250 | 0.01 | 8 | 6500
6 | Ing.Impacto Ambiental | MES | 1 | 4.5 | 8000 | 36000 |  | 81250 | 0.01 | 8 | 6500
7 | Ing.Mecanico - Electrico | MES | 1 | 18 | 8000 | 144000 |  | 81250 | 0.01 | 8 | 6500
8 | Contador - Administrador | MES | 1 | 18 | 3000 | 54000 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
9 | Capataz General | MES | 1 | 18 | 3000 | 54000 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
10 | Analista Programador | MES | 2 | 17 | 2000 | 68000 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
11 | Asist.Técnico | MES | 2 | 17 | 2000 | 68000 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
12 | Téc.Laboratorio | MES | 2 | 18 | 3000 | 108000 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
13 | Mecánico | MES | 1 | 17 | 1500 | 25500 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
14 | Electricista | MES | 1 | 17 | 1500 | 25500 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
15 | Enfermero | MES | 1 | 9 | 1500 | 13500 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
16 | Topógrafo | MES | 2 | 18 | 3000 | 108000 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
17 | Secretaria | MES | 1 | 18 | 1200 | 21600 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
18 | Dibujante | MES | 2 | 18 | 2500 | 90000 |  | 65000 | 0.01 | 8 | 5200
18 | Asist.Laboratorio | MES | 6 | 18 | 1000 | 108000 |  | 48750 | 0.01 | 8 | 3900
19 | Comprador | MES | 1 | 16 | 1000 | 16000 |  | 48750 | 0.01 | 8 | 3900
20 | Aux.Administrativo | MES | 1 | 16 | 2000 | 32000 |  | 48750 | 0.01 | 8 | 3900
21 | Almacenero | MES | 1 | 17 | 900 | 15300 |  | 48750 | 0.01 | 8 | 3900
22 | Aux.Topografía | MES | 6 | 18 | 1000 | 108000 |  | 48750 | 0.01 | 8 | 3900
23 | Conserje | MES | 1 | 17 | 900 | 15300 |  | 48750 | 0.01 | 8 | 3900
24 | Guardián | MES | 2 | 17 | 900 | 30600 |  | 48750 | 0.01 | 8 | 3900
25 | Leyes Sociales (60 % del 1 al 25) |  | 60% |  | 1979300 | 1187580 |  | 1625000 |  |  | 130000
| Total |  |  |  |  | 3166880
II. | ALQUILER DE RESIDENCIAS
1 | Casas Alquiladas ( Se habilitará campamentos) | MES
Total
III. | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
1 | Personal Profesional (Aéreo. 1 salida cada 45 dias) | VJE. |  | 91.6667 | 500 | 0
2 | Personal Profesional (Terrestre. 1 salida cada 45 dias) | VJE. | 1 | 91.6667 | 300 | 27500
3 | Personal Tecnico (Terrestre. 1 salida cada 60 dias) | VJE. | 1 | 91 | 100 | 9100
| Total |  |  |  |  | 36600
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
[5 empty] | S/. / UND | S/.
IV. | VIAJES DE SERVICIO
1 | Internacionales | VJE. | 2 |  | 650 | 0
Total
V. | VEHICULOS
1 | Camioneta Pick Up 1000 ton capacidad | MES | 6 | 18 | 7000 | 756000
2 | Camión Ferguson 80 HP ( taller manten) | MES | 2 | 18 | 13000 | 468000
| Total |  |  |  |  | 1224000
VI. | ALIMENTACION
1 | Ingenieros/Profesionales | MES | 1 | 137.5 | 1500 | 206250
2 | Técnicos | MES | 1 | 182 | 900 | 163800
3 | Auxiliares | MES | 1 | 137 | 750 | 102750
| Total |  |  |  |  | 472800
VII. | EQUIPOS INDIRECTO
1 | Amort.Equipo de Topografía | MES | 2 | 18 | 1200 | 43200
2 | Amort.Equipo de Laboratorio | MES | 2 | 18 | 3000 | 108000
3 | Amort.Equipo de Radio | MES | 2 | 18 | 500 | 18000
4 | Amort.Equipo de Ingeniería(computadoras/impresoras/ploter/scaner,etc) | MES | 1 | 18 | 2000 | 36000
5 | Grupo Electrógeno 38 HP 20 KW | MES | 2 | 18 | 2641 | 95076
| Total |  |  |  |  | 300276
VIII. | MATERIAL DE CONSUMO EN TOPOGRAFIA Y LABORATORIO
1 | Pinturas, cal, cemento, agregados, agua, clavos, etc | MES | 2 | 18 | 200 | 7200
2 | Petroleo, kerosene, filtros, aditivos, parafinas, guantes, etc | MES | 2 | 18 | 200 | 7200
| Total |  |  |  |  | 14400
IX. | MATERIAL DE LIMPIEZA
1 | Materiales de Limpieza | MES | 1 | 18 | 300 | 5400
2 | Materiales Varios Consumo | MES | 1 | 18 | 500 | 9000
| Total |  |  |  |  | 14400
X. | REMEDIOS
1 | Asist.Médica Externa | MES | 1 | 18 | 100 | 1800
| Total |  |  |  |  | 1800
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz
Tramo | : Pariacoto -Yupash
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
[5 empty] | S/. / UND | S/.
XI. | COMUNICACIONES
1 | Teléfono - Cuenta | MES | 1 | 18 | 600 | 10800
2 | Fax | MES | 1 | 18 | 600 | 10800
| Total |  |  |  |  | 21600
XII. | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA
1 | Computadoras/impresoras/scaners | MES | 6 | 6 | 100 | 3600
2 | Ploter | MES | 1 | 6 | 300 | 1800
3 | Equipo Adm. | MES | 1 | 6 | 100 | 600
| Total |  |  |  |  | 6000
XIII. | MATERIALES Y SERVICIOS DE OFICINAS
1 | Copias Xerox | MES | 1 | 18 | 600 | 10800
2 | Materiales | MES | 1 | 18 | 600 | 10800
| Total |  |  |  |  | 21600
XIV. | OFICINA CENTRAL
1 | Coordinador | MES | 1 | 4.5 | 12000 | 54000
2 | Contador - Administrador | MES | 1 | 4.5 | 3000 | 13500
3 | Aux.Administrativo | MES | 1 | 4.5 | 2000 | 9000
4 | Secretaria | MES | 1 | 4.5 | 1500 | 6750
5 | Leyes Sociales (60 % del 1 al 4) |  | 60% |  | 83250 | 49950
6 | Alquiler de Oficina | EST. | 1 |  | 2000 | 2000
7 | Aporte a la Oficina Central | EST. | 0.5% |  | 121711113.6608 | 608555.5683 |  |  | 121711113.6608
| Total |  |  |  |  | 743755.5683
XV. | GASTOS POR FIANZAS Y DEPRESIACION DEL CAPITAL
1 | Fianza Seriedad de Oferta | MES | 0.004167% | 4 | 121711113.6608 | 20285.1856
2 | Fianza Cumplimiento de Contrato | MES | 0.02083% | 20 | 121711113.6608 | 507129.6403
3 | Fianza adelanto en Efectivo* | MES | 0.0716% | 21 | 121711113.6608 | 87145.1574
4 | Fianza adelanto materiales* | MES | 0.125% | 3 | 121711113.6608 | 152138.8921
5 | Fianza Beneficios Sociales | MES | 0.0125% | 7 | 121711113.6608 | 106497.2245
6 | Capital Retenido Fondo Garantia | MES | 0.01759% | 20 | 121711113.6608 | 428242.8073
7 | Capital Retenido Seriedad Oferta | MES | 0.006667% | 4 | 121711113.6608 | 32456.297
8 | Capital Retenido Cumplimiento Contrato | MES | 0.03333% | 20 | 121711113.6608 | 811407.4244
9 | Capital retenido Adelanto en Efectivo | MES | 0.03519% | 21 | 121711113.6608 | 899309.8954
10 | Capital Retenido Beneficios Sociales | MES | 0.02% | 7 | 121711113.6608 | 170395.5591
* Porcentaje aplicable al monto total
| Total |  |  |  |  | 3215008.083
XVI. | GASTOS POR PRIMAS DE SEGUROS
1 | Accid.Personal ( Prima 1.0% anual. Planilla de obra 15% del presupuesto)) | MES | 0.08333% | 18 | 18494557.35 | 277418.3603
2 | Seguro vida ( Prima 1.0% anual del Monto asegurado. $25,000 Prof, $20,000 Tec, $15,000 otros)) | MES | 0.08333% | 18 | 1625000 | 24375
3 | Seguro trabajo de riesgo ( Prima 1.2% anual.Planilla de obra 15% del presupuesto) | MES | 0.1% | 18 | 18494557.35 | 332902.0323
4 | Seguro para remocion de escombros (Prima 1.6% anual) sobre 0.5% del monto base | MES | 0.1333% | 18 | 616485.245 | 14795.6459
5 | Seguro contra movimiento masas de tierras y/o sup.(Prima 1.6% anual) sobre 0.25% del monto base | MES | 0.1333% | 18 | 308242.6225 | 7397.8229
4 | Eq.Pesado/Livian. (Prima total 2.1% Valor del Equipo asegurado )-TREC | MES | 0.175% | 18 | 36989114.7 | 1165157.1131
5 | Riesgo Ingeniería CAR (Prima 0.6% Anual) del monto base | MES | 0.05% | 18 | 121711113.6608 | 1095400.0229
6 | Responsabilidad frente Terceros (Prima 0.6% Anual) del 1% del Presupuesto base) | MES | 0.2% | 18 | 1232970.49 | 44386.9376
| Total |  |  |  |  | 2961832.935
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  |  |  | 12200952.59
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional
Carretera | : Casma - Yautan - Huaraz
Tramo | : Pariacoto -Yupash
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
[5 empty] | S/. / UND | S/.
I. | MANTENIMIENTO RUTINARIO DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION |  |  | 18 | meses efectivo
I.1 | MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA RECEPCION FINAL Y DE LOS ACCESOS A
CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS
Esta actividad cubre la limpieza de todas las Obras ejecutadas hasta la recepcion final como limpieza de alcantarillas, etc.
Para el periodo contractual, 1.0 dia/quincenal para trabajos livianos, 4.00 dia/mes para trabajos con equipos pesados (motoniveladora+cisterna) | [8 empty] | UND | PRECIO | PARCIAL
1 | Capataz | MES | 1 | 1.2 | 2738 | 3286 |  | SEÑALES RESTRICTIVAS |  | 40 | 0
2 | Peones | MES | 4 | 1.2 | 1846 | 8861 |  | SEÑALES PREVENTIVAS |  | 40 | 0
3 | Camioneta 4x4 C/S Pick Up | MES | 1 | 1.2 | 11256 | 13507 |  | BARRERAS | 2 | 50 | 100
4 | Cargador Frontal 125-155 3.0 YD3 | MES | 1 | 1.2 | 31678 | 38014 |  | CONOS | 4 | 10 | 40
5 | Motoniveladora 125 HP | MES | 1 | 2.4 | 26668 | 64003 |  | LAMPARAS | 2 | 30 | 60
6 | Volquete 6X4 330 HP | MES | 1 | 1.2 | 24000 | 28800 |  | BANDERINES | 2 | 4 | 8
7 | Camión Cisterna 2,000 GLNS. | MES | 1 | 2.4 | 23056 | 55334 |  | SEÑALES INFORMATIVAS | 2 | 70 | 140
8 | Materiales Varios (*) | MES | 1 | 1.2 | 364 | 437 |  | CHALECOS | 2 | 8 | 16
| Total |  |  |  |  | 212242 |  |  |  |  | 364
ANALISIS DE GASTOS FINANCIEROS
| TIEMPO DE EJECUCION : |  | = |  | 18
CARTA FIANZA DE SERIEDAD DE PROPUETA
| - Porcentaje a aplicar al monto de la Obra sin I.G.V. |  |  |  | 2%
| - Tiempo de retención |  |  |  | 4 |  | Hasta el otorgamiento de la buena Pro, o firma del Contrato
| - Carta Fianza Anual |  |  |  | 2.5%
- Porcentaje mensual a aplicar
| 0.020 x 0.025 ( 1/12) |  |  |  | 0.004167%
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
| - Tiempo de retención : 18+2 |  | = |  | 20 |  | Hasta aprobacion de la liquidacion final.1 mes para formularla + 1 mes para aprobarla
| - Porcentaje a aplicar al monto de la Obra sin I.G.V. |  | = |  | 10%
| - Carta Fianza Anual |  | = |  | 2.5%
- Porcentaje mensual a aplicar
| 0.10 x 0.025 ( 1/12) |  |  |  | 0.02083%
CARTA FIANZA POR ADELANTO EN EFECTIVO :
| - Adelanto en efectivo |  | = |  | 20%
| - Renovación de Carta Fianza |  | = | c/ | 3
| - Tiempo de retención : 18+3 |  | = |  | 21
| - Número de Trimestres |  | = |  | 7
| - Carta Fianza trimestral |  | = |  | 0.625%
| 1er.(7/7) x 0.0063 x 0.2 x ( 3/21) |  | = |  | 0.000179 |  |  | 0.000179
| 2do.(6/7) x 0.0063 x 0.2 x ( 3/21) |  | = |  | 0.000153 |  |  | 0.000153
| 3er.(5/7) x 0.0063 x 0.2 x ( 3/21) |  | = |  | 0.000128 |  |  | 0.000128
| 4to.(4/7) x 0.0063 x 0.2 x ( 3/21) |  | = |  | 0.000102 |  |  | 0.000102
| 5to.(3/7) x 0.0063 x 0.2 x ( 3/21) |  | = |  | 7.7e-05 |  |  | 7.7e-05
| 6to.(2/7) x 0.0063 x 0.2 x ( 3/21) |  | = |  | 5.1e-05 |  |  | 5.1e-05
| 7mo.(1/7) x 0.0063 x 0.2 x ( 3/21) |  | = |  | 2.6e-05 |  |  | 2.6e-05
0
| - Porcentaje mensual a aplicar |  |  |  | 0.0716%
CARTA FIANZA POR ADELANTO MATERIALES : | [6 empty] | 14000000
| - Adelanto materiales |  | = |  | 20% |  | 0.00625 | 87500
| - Renovación de Carta Fianza |  | = | c/ | 3
| - Tiempo de retención : |  | = |  | 3
| - Número de Trimestres |  | = |  | 1
| - Carta Fianza trimestral |  | = |  | 0.625%
| 1er.(1/1) x 0.0063 x 0.2 x ( 3/3) |  | = |  | 0.00125 |  |  | 0.00125
0
-0.00125
-0.0025
-0.00375
-0.005
-0.00625
-0.0075
| - Porcentaje mensual a aplicar |  |  |  | 0.125%
CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO DE PAGO DE GARANTIAS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES
Ha presentar cuando la Obra alcanze las (2/3) de avance. Tiempo estimado de pago
final, 1 mes despues de culminado la Obra.
| - Tiempo de retención : (1/3) x18+1 |  |  |  | 7
| - Porcentaje a aplicar al monto de la Obra sin I.G.V. |  |  |  | 6%
| - Carta Fianza Anual |  | = |  | 2.5%
- Porcentaje mensual a aplicar
| 0.0600 x 0.0250 ( 1/12) |  |  |  | 0.0125%
CAPITAL RETENIDO POR FONDO DE GARANTIA :
| - Primera retención 0.10N /18 |  | = |  | 0.0055556
| - Ultima retención 0.1 N |  | = |  | 0.1
| - Retención promedio |  | = |  | 0.052778
| - Tiempo de retención : 18+2 |  | = |  | 20
- Intereses de retención :
|  | - | 16% | Tasa interes banacrio
|  | - | 12% | Tasa interes fondo garantía
- Porcentaje mensual a aplicar
| (0.1600 - 0.1200 ) / (12) x 0.0528 |  | = |  | 0.01759%
CAPITAL RETENIDO POR FIANZA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
| - Tiempo de retención : |  | = |  | 4
| - Porcentaje a aplicar al monto de la Obra sin I.G.V. |  | = |  | 2%
- Intereses de retención :
|  | - | 16% | Tasa efect.préstamo Anual
| - Tasa mensual | - | 12% | Tasa efect.ahorro Anual
- Porcentaje mensual a aplicar
| (0.1600 - 0.1200 ) / (12) x 0.0200 |  | = |  | 0.006667%
CAPITAL RETENIDO POR FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
| - Tiempo de retención : |  | = |  | 20
| - Porcentaje a aplicar al monto de la Obra sin I.G.V. |  | = |  | 10%
- Intereses de retención :
|  | - | 16% | Tasa interes bancario efect.préstamo Anual
| - Tasa mensual | - | 12% | Tasa interes por bonos efect.ahorro Anual
- Porcentaje mensual a aplicar
| (0.1600 - 0.1200 ) / (12) x 0.1000 |  | = |  | 0.03333%
CAPITAL RETENIDO POR FIANZA DEL ADELANTO EN EFECTIVO
| - Primera retencion por la fianza del adelanto: 0.20N |  |  |  | 0.2
| -Ultima retencion por la fianza del adelanto: 0.20N/18 |  |  |  | 0.011111
| -Retencion promedio |  |  |  | 0.10556
| - Tiempo de retención : 18+3 |  |  |  | 21
- Intereses de retención :
|  | - | 16% | Tasa efect.préstamo Anual
|  | - | 12% | Tasa efect.ahorro Anual
- Porcentaje mensual a aplicar
| (0.1600 - 0.1200 ) / (12) x 0.1056 |  | = |  | 0.03519%
CAPITAL RETENIDO POR FIANZA DE BENEFICIOS SOCIALES
| - Tiempo de retención : |  | = |  | 7
| - Porcentaje a aplicar al monto de la Obra sin I.G.V. |  | = |  | 6%
- Intereses de retención :
|  | - | 16% | Tasa efect.préstamo Anual
| - Tasa mensual | - | 12% | Tasa efect.ahorro Anual
| (0.1600 - 0.1200 ) / (100x12) x 0.0600 |  |  | = | 0.02%
TIPO DE CAMBIO : |  | S/. | 3.25
Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construccion
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpote Nacional - Provias Nacional
#REF!
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
[5 empty] | S/. / UND | S/.
40
I. | MANTENIMIENTO RUTINARIO |  |  | 18 | meses
1 | Ing. Mantenimiento Vial | MES | 1 | 9 | 4000 | 36000
2 | Capataz | MES | 1 | 9 | 2000 | 18000
3 | Peones | MES | 6 | 9 | 1649 | 89046
4 | Leyes Sociales (60 % del 1 al 3) |  | 60% |  | 143046 | 85828
5 | Camioneta | MES | 1 | 9 | 5298 | 47682
6 | Cargador Frontal | MES | 1 | 9 | 23692 | 213228
7 | Motoniveladora | MES | 1 | 9 | 16070 | 144630
8 | Volquete | MES | 2 | 9 | 16794 | 302292
9 | Camión Cisterna | MES | 1 | 9 | 9040 | 81360
10 | Materiales | MES | 1 | 9 | 600 | 5400
| Total |  |  |  |  | 1023466
II. | MANTENIMIENTO EN EPOCAS DE LLUVIA |  |  | 6 | meses
1 | Ing. Mantenimiento Vial | MES | 1 | 6 | 4000 | 24000
2 | Capataz | MES | 1 | 6 | 2000 | 12000
3 | Peones | MES | 6 | 6 | 1649 | 59364
4 | Leyes Sociales (60 % del 1 al 3) |  | 60% |  | 95364 | 57218
5 | Camioneta | MES | 1 | 6 | 5298 | 31788
6 | Cargador Frontal | MES | 1 | 6 | 23692 | 142152
7 | Motoniveladora | MES | 1 | 6 | 16070 | 96420
8 | Volquete | MES | 2 | 6 | 16794 | 201528
9 | Camión Cisterna | MES | 1 | 6 | 9040 | 54240
10 | Materiales | MES | 1 | 6 | 600 | 3600
| Total |  |  |  |  | 682310
| TOTAL POST-CONSTRUCCION |  |  |  |  | 0
Note on B18: equipo9: De 8mx5mx2m, inc.: Excav. Relleno Poza de concret. Tuberias+llaves Eliminacion
Note on B24: equipo9: Con 50m3 agreg. 50x40=2000 20m3de mezcla 20x400=8000 Cargador 4hx150=600 Volq. 8hx115=920 2000+8000+600+920=11520
Note on B25: equipo9: 7.2x0.10x80m=57.6m3 57.6x400=23040 57.6x5=288 57.6x0.6x5=172.8 576.m2x0.7=403.2 23040+288+172.8+403.2=23900 aprox
Note on B26: equipo9: Agrega.7x0.20x50=70m3x25=1750 Transp.70x(3+0.3x10)=420 tot=2170
Note on B27: equipo9: agreg.7x0.20x50=70m3x35=2450 trans.70(3+0.3x10)=420 tot.=2870
Note on B47: equipo9: 1% monto adicionales.monto adicionales 15% monto de obra
Note on B116: equipo9: La camioneta couster para transp.personal esta en partida mant.transito
Note on B189: equipo9: Aplicable al personal de obra como cap,oficial,peon.% sale del S10
Note on B190: equipo9: Aplicable al personal profesional,tecnico y administrativo.
Note on B191: equipo9: Aplicable al personal obrero
Note on B192: equipo9: Monto aplicable 0.5% del monto de obra
Note on B193: equipo9 0.25% aplicable al presup.base
Note on B194: equipo9: Se considera el valor de los equipos un 30% del valor de la obra
Note on F14: equipo9: Construc.cerco madera 260mx80/(4usos)=5,200 Construc.area techada 100m2x100/(4usos)=2,500 Cimientos 12ux0.5mx0.5mx0.5mx250=375 Servicios agua/luz/desague=2,000 Planta tratamiento aguas servidas=5,000 Total=15,075 (15,100)
Note on F32: equipo9: u.s.$250 pto.gps UNI+viaticos+movili+alojam, prom.u.s.$=300. Ptos cada 10km: 4ptos
Note on F47: equipo9: 0.5%monto adicionales.adicionales 15%monto obra