## Hoja2
Nº | TIPO DE PLANOS | ORIGINAL 1 (MTC) | ORIGINAL 2 (MOTLIMA) | COPIA 1 (MTC) | COPIA 2 (MTC) | COPIA 3 (MTC)
1 | CARATULA | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVO | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVO | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVO | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVO | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVO
2 | INDICE | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVO | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVO | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVO | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVO | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVO
3 | PLANO DE UBICACIÓN
| PU-01 ; PU-02 | OK | OK | OK | FALTAN | FALTAN
4 | PLANO CLAVE
| PC-01 | OK | OK | FALTA | FALTA | FALTA
5 | PLANO DE SECCIONES TIPICAS
| S-01 ; S-02 | OK | OK | FALTAN | FALTAN | FALTAN
6 | PLANO DE CANTERAS
| CTU-01 | OK | OK | FALTA | FALTA | FALTA
| CT-01 ; CT-04 | OK | OK | FALTAN | FALTAN | FALTAN
| CT-05A ; CT-05B ; CT-05C | OK | OK | FALTAN | FALTAN | FALTAN
| Diagrama de canteras | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA
| Diagrama de fuentes de agua | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA
7 | DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
| DME-01 ; DME-10 | OK | OK | FALTAN | FALTAN | FALTAN
8 | PLANOS DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
| PP-01 ; PP-40 | OK | OK | OK | Reemplazar del PP-03 al PP-08 | Reemplazar del PP-01 al PP-08
9 | PLANOS DE SECCIONES TRANSVERSALES
| ST-01 ; ST-105 | Reemplazar ST-59 | OK | FALTA ST-42; ST-46; ST-77 | FALTA ST-42; ST-46; ST-77 | FALTA ST-01 AL ST-77
10 | PLANOS DEL SISTEMA DE DRENAJE
| SD-01 ; SD-12 | OK | FALTAN | FALTAN | FALTAN | FALTAN
11 | PLANOS DE OBRAS DE ARTE
| EOA-01 ; EOA-03 | Reemp. EOA-03 (corregir "?" en cuadro de texto ) | Reemp. EOA-03 (corregir "?" en cuadro de texto ) | FALTAN | FALTAN | FALTAN
| STA-01 ; STA-08 | FALTA STA-04 | OK | FALTAN | FALTAN | FALTAN
| BD-01 ; BD-07 | Reemp. BD-07 (los circulos están desplazados) | FALTA BD-06 Y BD-07 | FALTAN | FALTAN | FALTAN
| EMC-01 ; EMC-03 | Esperar a actualizacion de archivo | Esperar a actualizacion de archivo | Esperar a actualizacion de archivo | Esperar a actualizacion de archivo | Esperar a actualizacion de archivo
| EOA-04 ; EOA-06 | FALTAN | FALTAN | FALTAN | FALTAN | FALTAN
| DR-01 ; DR-09 | FALTA DR-03 | FALTA DR-09 | FALTAN | FALTAN | FALTAN
| SDR-01 ; SDR-04 | OK | FALTA SDR-03 | FALTAN | FALTAN | FALTAN
| EOA-07 | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA
12 | PLANOS DE PUENTES
| ELA-01 | OK | OK | REEMPLAZAR (mal ploteado) | REEMPLAZAR (mal ploteado) | REEMPLAZAR (mal ploteado)
| EP-01 ; EP-04 | FALTA EP-02 | OK | REEMPLAZAR EP-04 (fallado) | OK | REEMPLAZAR EP-03 Y EP-04 (fallado)
| ET1-01 ; ET1-04 | REEMP. ETI-02 Y ET1-03 (circulos desplazados) | REEMP. ETI-02 Y ET1-03 (circulos desplazados) | REEMP. ETI-02 Y ET1-03; FALTA ET1-04 | REEMP. ETI-02 Y ET1-03 (circulos desplazados) | REEMP. ETI-02 Y ET1-03 (circulos desplazados)
| ET2-01 ; ET2-05 | OK | OK | REEMP ET2-01 Y ET2-02; FALTA ET2-04 Y ET2-05 | REEMP ET2-01 Y ET2-02; FALTA ET2-05 | REEMP ET2-01 Y ET2-02; FALTA ET2-05
| ECH1-01 ; ECH1-05 | OK | OK | REEMPLAZAR TODOS (fallados) | REEMPLAZAR TODOS (fallados) | REEMPLAZAR TODOS (fallados)
| ECH2-01 ; ECH2-05 | OK | OK | OK | OK | OK
| ECH3-01 ; ECH3-04 | REEMP. ECH3-03 y ECH3-04 (desconfigurado) | REEMP. ECH3-03 y ECH3-04 (desconfigurado) | REEMP. ECH3-03 y ECH3-04 (desconfigurado) | REEMP. ECH3-03 y ECH3-04 (desconfigurado) | REEMP. ECH3-03 y ECH3-04 (desconfigurado)
13 | PLANOS DE SEÑALIZACION
| SÑ-01 ; SÑ-26 | OK | FALTA SÑ-24, SÑ-25 y SÑ-26 | FALTAN (mejorar la calidad del ploteo) | FALTAN | FALTAN
14 | PERFIL ESTRATIGRAFICO DE LA CARRETERA
| 2 Planos del Perfil Estratigráfico de la carretera | OK | OK | OK | OK | OK
| 1 plano del Perfil Estratigráfico de las canteras | OK | OK | FALTA | FALTA | FALTA
15 | PLANOS GEOLOGICOS
| 1 Plano de fotografía aérea | OK | OK | REEMPLAZAR (fallado) | OK | OK
| PGM-01 ; PGM-03 | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS
| PG-01 ; PG-03 | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS
16 | PLANO DE CUENCAS HIDROLOGICAS
| 1 Plano de cuencas | OK | OK | FALTA | OK | OK
17 | PLANOS DE DIAGRAMA MASA
| DM-01 ; DM- | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS | FALTA ACTUALIZAR ARCHIVOS
18 | SEPARADORES | FALTAN | FALTAN | FALTAN | FALTAN | FALTAN