## 1.Val_02_Ajustada
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial
Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N
PAGO A CUENTA A CANCELAR AL SUPERVISOR
REFERENCIA | : | CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 077-2014-MTC/20
PRESUPUESTO | : | 13028203.94 | a Julio del 2014 (Inc. I.G.V.)……...…… | correspondiente a OI
VALORIZACIÓN AJUSTADA DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 02 - ADENDA N°04
Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Diciembre 2019
Fuente de Financiamiento: BD05 2769/OC-PE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | S/. | US $
Monto Valorizado el presente mes |  |  |  | 303066.55
Valorización de Supervisión de Obra N°02 - Adenda N°04 - Diciembre 2019 |  |  |  | 303066.55 | 0
Regularización de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
Ajuste de Valorización |  |  |  | 43541.49
Ajuste de la presente Valorización |  |  |  | 43541.49 | 0
Regularización de Ajuste de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
Deducción de Ajuste que no corresponde por Adelanto otorgado |  |  |  | -12598.52
Deducción en la presente Valorización |  |  |  | -12598.52 | 0
Regularización de Deducción de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
Amortización del Adelanto en Efectivo en el mes |  |  |  | -37327.13
Amortización en la presente Valorización |  |  |  | -37327.13 | 0
Regularización de la Amortización de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
I. MONTO NETO SIN I.G.V. (S/.) |  |  |  | 296682.39 | 0
Monto Retenido |  |  |  | 0 | 0
Otros |  |  |  | 0 | 0
II. MONTO RETENIDO |  |  |  | 0 | 0
III. MONTO EFECTIVO A PAGAR (I + II) |  |  |  | 296682.39 | 0
IV. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18%) |  |  |  | 53402.83 | 0
V. MONTO A FACTURAR (I + IV) |  |  |  | 350085.22 | 0
479011.32

## 2.Resumen
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial |  |  |  |  | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N |  |  |  |  | PROVIAS NACIONAL
RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°02 - ADENDA N°04
Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Dic. 2019
Fuente de Financiamiento: BD05 2769/OC-PE
DESCRIPCIÓN |  |  | MONTO CONTRATADO (S/.) | ACUMULADO ANTERIOR (S/.) | PRESENTE PERIODO (S/.) | ACUMULADO ACTUAL (S/.) | SALDO (S/.)
Supervisión de la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) |  |  | 10883447 | 248177.12 | 303066.55 | 551243.67 | 10332203.33
Aceptación y Liquidación de las Obras Iniciales (OI) |  |  | 157403.8 | 0 | 0 | 0 | 157403.8
SUBTOTAL |  |  | 11040850.8 | 248177.12 | 303066.55 | 551243.67 | 10489607.13
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18%) |  |  | 1987353.14 | 44671.88 | 54551.98 | 99223.86 | 1888129.2834
TOTAL (Inc. I.G.V.) |  |  | 13028203.94 | 292849 | 357618.53 | 650467.53 | 12377736.4134
PORCENTAJE VALORIZADO |  |  |  | 2.25% | 2.75% | 4.99% | 95.01%
'file:///tmp/in/input.xls'#$2.Resumen

## 3.Val_02
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [12 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [12 empty] | PROVIAS NACIONAL
VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 02 - ADENDA N°04 - Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Diciembre 2019
DESGLOSE POR REMUNERACIONES
CONCEPTO |  |  | PRESUPUESTO DE ADENDA N°04 |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | PRESENTE VALORIZACIÓN |  | ACUMULADO ACTUAL |  | SALDO
|  |  | UND | CANTIDAD | IMPORTE (S/.) | SUBTOTAL (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | %
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Beneficios Sociales)
PERSONAL PROFESIONAL | [5 empty] | 5664716.75 |  | 154808.5 |  | 186667.25 |  | 341475.75 |  | 5323241 |  |  |  |  | 5664716.75
Jefe de Supervisión |  |  | Mes | 24 | 39462.5 | 947100 | 1 | 39462.5 | 1 | 39462.5 | 2 | 78925 | 22 | 868175 | 91.67% |  | 0.8 | 1183875 | 947100 | 1 | 0.73333 | 118387.5 | OK
Asistente de la Supervisión |  |  | Mes | 24 | 15400 | 369600 | 1 | 15400 | 1 | 15400 | 2 | 30800 | 22 | 338800 | 91.67% |  | 0.8 | 462000 | 369600 | 1 | 0.73333 | 0 | OK
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I |  |  | Mes | 23.67 | 21175 | 501212.25 | 0.67 | 14187.25 | 1 | 21175 | 1.67 | 35362.25 | 22 | 465850 | 92.94% |  | 0.789 | 635250 | 501212.25 | 1 | 0.73333 | -6987.75 | OK
Especialista en Suelos y Pavimentos I |  |  | Mes | 23.5 | 21175 | 497612.5 | 0.53 | 11222.75 | 1 | 21175 | 1.53 | 32397.75 | 21.97 | 465214.75 | 93.49% |  | 0.78333 | 635250 | 497612.5 | 1 | 0.73233 | -10587.5 | OK
Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización I |  |  | Mes | 24 | 21175 | 508200 | 1 | 21175 | 1 | 21175 | 2 | 42350 | 22 | 465850 | 91.67% |  | 0.8 | 635250 | 508200 | 1 | 0.73333 | 0 | OK
Especialista en Geología - Geotecnia I |  |  | Mes | 11.69 | 21175 | 247535.75 | 0 | 0 | 0.17 | 3599.75 | 0.17 | 3599.75 | 11.52 | 243936 | 98.55% |  | 0.38967 | 635250 | 247535.75 |  | 0.384 | -27739.25 | OK
Especialista de Estructuras y Obras de Arte I |  |  | Mes | 19.87 | 21175 | 420747.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 420747.25 | 100% |  | 0.66233 | 635250 | 420747.25 |  | 0.66233 | -87452.75 | OK
Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I |  |  | Mes | 8 | 21175 | 169400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 169400 | 100% |  | 0.26667 | 635250 | 169400 |  | 0.26667 | -84700 | OK
Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I |  |  | Mes | 23.7 | 16170 | 383229 | 0.7 | 11319 | 1 | 16170 | 1.7 | 27489 | 22 | 355740 | 92.83% |  | 0.79 | 485100 | 383229 |  |  | 43659
Especialista en Evaluación Económica I |  |  | Mes | 1.6 | 16170 | 25872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 25872 | 100% |  | 0.053333 | 485100 | 25872 |  | 0.053333 | -14553 | OK
Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional I |  |  | Mes | 23.6 | 16170 | 381612 | 0.6 | 9702 | 1 | 16170 | 1.6 | 25872 | 22 | 355740 | 93.22% |  | 0.78667 | 485100 | 381612 |  |  | 42042
Especialista en liberación de predios |  |  | Mes | 24 | 16170 | 388080 | 1 | 16170 | 1 | 16170 | 2 | 32340 | 22 | 355740 | 91.67% |  | 0.8 | 485100 | 388080 |  | 0.73333 | 0 | OK
Especialista en Relaciones Comunitarias |  |  | Mes | 24 | 16170 | 388080 | 1 | 16170 | 1 | 16170 | 2 | 32340 | 22 | 355740 | 91.67% |  | 0.8 | 485100 | 388080 |  |  | 0
Especialista en Arqueología |  |  | Mes | 14 | 16170 | 226380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 226380 | 100% |  | 0.46667 | 485100 | 226380 |  |  | -113190
Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra |  |  | Mes | 9.92 | 21175 | 210056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 210056 | 100% |  | 0.33067 | 635250 | 210056 |  |  | -234619
OK
PERSONAL TÉCNICO | [5 empty] | 2073136.45 |  | 23781.45 |  | 36960 |  | 60741.45 |  | 2012395 |  |  |  |  | 2073136.45 |  |  |  | OK
Topografo I |  |  | Mes | 23 | 9625 | 221375 | 0 | 0 | 1 | 9625 | 1 | 9625 | 22 | 211750 | 95.65% |  | 0.76667 | 288750 | 221375 | 1 | 0.73333 | -9625 | OK
Técnico de Suelos y Asfalto I |  |  | Mes | 23.87 | 8855 | 211368.85 | 0.87 | 7703.85 | 1 | 8855 | 1.87 | 16558.85 | 22 | 194810 | 92.17% |  | 0.79567 | 265650 | 211368.85 | 1 | 0.73333 | -1151.15 | OK
Técnico Laboratorista I |  |  | Mes | 23.87 | 8855 | 211368.85 | 0.87 | 7703.85 | 1 | 8855 | 1.87 | 16558.85 | 22 | 194810 | 92.17% |  | 0.79567 | 265650 | 211368.85 |  | 0.73333 | 25413.85 | OK
Técnico de Computo/Dibujo I |  |  | Mes | 21 | 7700 | 161700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 161700 | 100% |  | 0.7 | 231000 | 161700 |  | 0.7 | 0 | OK
Técnico en Autocad para Pacris |  |  | Mes | 21 | 7700 | 161700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 161700 | 100% |  | 0.7 | 231000 | 161700 |  | 0.7 | -23100 | OK
Técnico Informático |  |  | Mes | 16 | 7700 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 123200 | 100% |  | 0.53333 | 231000 | 123200 |  | 0.53333 | 77000 | OK
Asistente Técnico en Liberación de Predios |  |  | Mes | 19 | 7700 | 146300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 146300 | 100% |  | 0.63333 | 231000 | 146300 |  | 0.63333 | -38500 | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 1 |  |  | Mes | 23.87 | 9625 | 229748.75 | 0.87 | 8373.75 | 1 | 9625 | 1.87 | 17998.75 | 22 | 211750 | 92.17% |  | 0.79567 | 288750 | 229748.75 |  | 0.73333 |  | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 2 |  |  | Mes | 22 | 9625 | 211750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 211750 | 100% |  | 0.73333 | 288750 | 211750 |  | 0.73333 |  | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 3 |  |  | Mes | 22 | 9625 | 211750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 211750 | 100% |  | 0.73333 | 288750 | 211750 |  | 0.73333 |  | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 4 |  |  | Mes | 19 | 9625 | 182875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 182875 | 100% |  | 0.63333 | 288750 | 182875 |  | 0.63333 | -48125 | OK
OK
PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS | [5 empty] | 811705.13 |  | 16198.88 |  | 19731.25 |  | 35930.13 |  | 775775 |  |  |  |  | 811705.13 |  |  |  | OK
Administrador |  |  | Mes | 24 | 8662.5 | 207900 | 1 | 8662.5 | 1 | 8662.5 | 2 | 17325 | 22 | 190575 | 91.67% |  | 0.8 | 259875 | 207900 | 1 | 0.73333 | 25987.5 | OK
Secretaria I (Campo) |  |  | Mes | 23.87 | 3850 | 91899.5 | 0.87 | 3349.5 | 1 | 3850 | 1.87 | 7199.5 | 22 | 84700 | 92.17% |  | 0.79567 | 115500 | 91899.5 |  | 0.73333 | 11049.5 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 1 |  |  | Mes | 21 | 2406.25 | 50531.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50531.25 | 100% |  | 0.7 | 72187.5 | 50531.25 | 0 | 0.7 | -7218.75 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 2 |  |  | Mes | 21 | 2406.25 | 50531.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50531.25 | 100% |  | 0.7 | 72187.5 | 50531.25 | 0 | 0.7 | -7218.75 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 3 |  |  | Mes | 19 | 2406.25 | 45718.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45718.75 | 100% |  | 0.63333 | 72187.5 | 45718.75 |  | 0.63333 | -12031.25 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 4 |  |  | Mes | 19 | 2406.25 | 45718.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45718.75 | 100% |  | 0.63333 | 72187.5 | 45718.75 |  | 0.63333 | -12031.25 | OK
Auxiliares de Laboratorio 1 |  |  | Mes | 21 | 2406.25 | 50531.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50531.25 | 100% |  | 0.7 | 72187.5 | 50531.25 |  | 0.7 |  | OK
Auxiliares de Laboratorio 2 |  |  | Mes | 19 | 2406.25 | 45718.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45718.75 | 100% |  | 0.63333 | 72187.5 | 45718.75 |  | 0.63333 |  | OK
Auxiliares de Topografía I - 1 |  |  | Mes | 23 | 2406.25 | 55343.75 | 0 | 0 | 1 | 2406.25 | 1 | 2406.25 | 22 | 52937.5 | 95.65% |  | 0.76667 | 72187.5 | 55343.75 | 1 | 0.73333 |  | OK
Auxiliares de Topografía I - 2 |  |  | Mes | 22 | 2406.25 | 52937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52937.5 | 100% |  | 0.73333 | 72187.5 | 52937.5 | 0 | 0.73333 |  | OK
Conserje/Guardían 1 |  |  | Mes | 23.87 | 2406.25 | 57437.19 | 0.87 | 2093.44 | 1 | 2406.25 | 1.87 | 4499.69 | 22 | 52937.5 | 92.17% |  | 0.79567 | 72187.5 | 57437.19 |  | 0.73333 |  | OK
Conserje/Guardían 2 |  |  | Mes | 23.87 | 2406.25 | 57437.19 | 0.87 | 2093.44 | 1 | 2406.25 | 1.87 | 4499.69 | 22 | 52937.5 | 92.17% |  | 0.79567 | 72187.5 | 57437.19 |  | 0.73333 |  | OK
OK
SUBTOTAL A | [5 empty] | 8549558.33 |  | 194788.83 |  | 243358.5 |  | 438147.33 |  | 8111411 |  |  |  |  | 8549558.33 |  |  |  | OK
SUBTOTAL DESGLOSE POR REMUNERACIONES | [5 empty] | 8549558.33 |  | 194788.83 |  | 243358.5 |  | 438147.33 |  | 8111411
DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES
B. ALQUILERES Y SERVICIOS | [22 empty] | OK
ALQUILERES DE OFICINA Y VIVIENDAS | [5 empty] | 182404.8 |  | 7600.2 |  | 7853.54 |  | 15453.74 |  | 166951.06 |  |  |  |  | 182404.8 |  |  |  | OK
Alquiler y mantenimiento de Oficinas |  |  | dias | 720 | 66.67 | 48002.4 | 30 | 2000.1 | 31 | 2066.77 | 61 | 4066.87 | 659 | 43935.53 | 91.53% |  | 24 | 2000.1 | 48002.4 |  |  | 4800.24 | OK
Alquiler y mantenimiento de Vivienda |  |  | dias | 720 | 186.67 | 134402.4 | 30 | 5600.1 | 31 | 5786.77 | 61 | 11386.87 | 659 | 123015.53 | 91.53% |  | 24 | 5600.1 | 134402.4 |  |  | 13440.24 | OK
OK
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y LABORATORIO | [5 empty] | 373326.46 |  | 3019.5 |  | 4003.34 |  | 7022.84 |  | 366303.62 |  |  |  |  | 367278.31 |  |  |  | OK
Equipo de Topografía completo I |  |  | dias | 691 | 28.49 | 19686.59 | 0 | 0 | 31 | 883.19 | 31 | 883.19 | 660 | 18803.4 | 95.51% |  | 23.0333 | 854.7 | 19686.59 |  |  | 1225.07 | OK
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I |  |  | dias | 646 | 150 | 96900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 96900 | 100% |  | 21.5333 | 4500 | 96900 |  |  | -300 | OK
Servicio de medición del IRI - RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | dias | 2.7 | 19242.53 | 51954.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 51954.83 | 100% |  | 0.09 | 577275.9 | 51954.83 |  | 3463.6553 | 0 | OK
Servicio de medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | dias | 12 | 9010.37 | 108124.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 108124.44 | 100% |  | 0.4 | 270311.1 | 108124.44 |  | 7208.296 | 10812.44 | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 1 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 2 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 | 96660.6 |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 3 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 4 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 5 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 6 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 7 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 8 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 9 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 10 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 11 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 30 | 274.5 | 31 | 283.65 | 61 | 558.15 | 659 | 6029.85 | 91.53% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 12 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 6048.15 | 100% |  | 22.0333 | 274.5 | 6048.15 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 13 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 6048.15 | 100% |  | 22.0333 | 274.5 | 6048.15 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 14 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 6048.15 | 100%
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 15 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 6048.15 | 100% |  | 22.0333 | 274.5 | 6048.15 |  |  |  | OK
OK
ALQUILER DE VEHICULOS (Incluidos operador, gasolina y seguros) | [5 empty] | 1044442.63 |  | 23970.1 |  | 27020.84 |  | 50990.94 |  | 993451.69 |  |  |  |  | 907159.33 |  |  |  | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Jefe de Supervisión |  |  | dias | 720 | 217.91 | 156895.2 | 30 | 6537.3 | 31 | 6755.21 | 61 | 13292.51 | 659 | 143602.69 | 91.53% |  | 24 | 6537.3 | 156895.2 | 573757.03 |  | 15689.52 | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 1 |  |  | dias | 712 | 217.91 | 155151.92 | 20 | 4358.2 | 31 | 6755.21 | 51 | 11113.41 | 661 | 144038.51 | 92.84% |  | 23.7333 | 6537.3 | 155151.92 |  |  |  | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 2 |  |  | dias | 661 | 217.91 | 144038.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 144038.51 | 100% |  | 22.0333 | 6537.3 | 144038.51 |  |  |  | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 3 |  |  | dias | 630 | 217.91 | 137283.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 137283.3 | 100%
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 4 |  |  | dias | 630 | 217.91 | 137283.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 137283.3 | 100% |  | 21 | 6537.3 | 137283.3 |  |  |  | OK
Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para PACRI |  |  | dias | 720 | 217.91 | 156895.2 | 30 | 6537.3 | 31 | 6755.21 | 61 | 13292.51 | 659 | 143602.69 | 91.53% |  | 24 | 6537.3 | 156895.2 |  |  | 15689.52 | OK
Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para Relaciones Comunitarias |  |  | dias | 720 | 217.91 | 156895.2 | 30 | 6537.3 | 31 | 6755.21 | 61 | 13292.51 | 659 | 143602.69 | 91.53% |  | 24 | 6537.3 | 156895.2 |  |  | 15689.52 | OK
OK
OTROS ALQUILERES | [5 empty] | 28800 |  | 1200 |  | 1240 |  | 2440 |  | 26360 |  |  |  |  | 28800 |  |  |  | OK
Comunicaciones(Telefonia e Internet) 1 |  |  | dias | 720 | 20 | 14400 | 30 | 600 | 31 | 620 | 61 | 1220 | 659 | 13180 | 91.53% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  |  | OK
Comunicaciones(Telefonia e Internet) 2 |  |  | dias | 720 | 20 | 14400 | 30 | 600 | 31 | 620 | 61 | 1220 | 659 | 13180 | 91.53% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  |  | OK
OK
SUBTOTAL B | [5 empty] | 1628973.89 |  | 35789.8 |  | 40117.72 |  | 75907.52 |  | 1553066.37 |  |  |  |  | 1485642.44 |  |  |  | OK
C. MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO | [22 empty] | OK
PASAJES (Ida y Vuelta) | [5 empty] | 32289.6 |  | 780 |  | 900 |  | 1680 |  | 30609.6 |  |  |  |  | 32289.6 |  |  |  | OK
Personal Profesional (Terrestre) |  |  | Psje | 279.55 | 60 | 16773 | 9 | 540 | 10 | 600 | 19 | 1140 | 260.55 | 15633 | 93.2% |  | 9.3183 | 1800 | 16773 |  |  |  | OK
Personal Técnico (Terrestre) |  |  | Psje | 234.61 | 60 | 14076.6 | 3 | 180 | 4 | 240 | 7 | 420 | 227.61 | 13656.6 | 97.02% |  | 7.8203 | 1800 | 14076.6 |  |  |  | OK
Personal Administrativo (Terrestre) |  |  | Psje | 24 | 60 | 1440 | 1 | 60 | 1 | 60 | 2 | 120 | 22 | 1320 | 91.67% |  | 0.8 | 1800 | 1440 |  |  |  | OK
OK
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL | [5 empty] | 610525.2 |  | 12168.49 |  | 16210.33 |  | 28378.82 |  | 582146.38 |  |  |  |  | 610525.2 |  |  |  | OK
Personal Profesional |  |  | días | 8386.5 | 36.67 | 307532.96 | 225 | 8250.75 | 284.27 | 10424.18 | 509.27 | 18674.93 | 7877.2307 | 288858.03 | 93.93% | 51.77 | 279.55 | 1100.1 | 307532.96 |  |  | -80879.35 | OK
Personal Técnico |  |  | días | 7038.3 | 25.33 | 178280.14 | 78.3 | 1983.34 | 124 | 3140.92 | 202.3 | 5124.26 | 6836 | 173155.88 | 97.13% | 9.3 | 234.61 | 759.9 | 178280.14 |  |  | -1246.24 | OK
Personal Administrativo |  |  | días | 720 | 25.33 | 18237.6 | 30 | 759.9 | 31 | 785.23 | 61 | 1545.13 | 658.999 | 16692.47 | 91.53% |  | 24 | 759.9 | 18237.6 |  |  | 1823.76 | OK
Personal Auxiliar y de Servicios |  |  | días | 7098.3 | 15 | 106474.5 | 78.3 | 1174.5 | 124 | 1860 | 202.3 | 3034.5 | 6896 | 103440 | 97.15% |  | 236.61 | 450 | 106474.5 |  |  | -28998 | OK
OK
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | [5 empty] | 4500 |  | 2250 |  | 0 |  | 2250 |  | 2250 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | OK
Movilización y Desmovilización de Equipo de Supervisión |  |  | Glb | 1 | 4500 | 4500 | 0.5 | 2250 | 0 | 0 | 0.5 | 2250 | 0.5 | 2250 | 50% |  | 0.033333 | 135000 | 4500 |  |  | 450 | OK
SUBTOTAL C | [5 empty] | 647314.8 |  | 15198.49 |  | 17110.33 |  | 32308.82 |  | 615005.98 |  |  |  |  | 647314.8
D. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | [5 empty] | 57600 |  | 2400 |  | 2480 |  | 4880 |  | 52720 |  |  |  |  | 57600 |  |  |  | OK
Útiles de Oficina y Dibujo |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 30 | 600 | 31 | 620 | 61 | 1220 | 659 | 13180 | 91.53% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
Materiales Fungibles de Topografía y Suelos |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 30 | 600 | 31 | 620 | 61 | 1220 | 659 | 13180 | 91.53% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
Copias, Reproducciones e Impresiones |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 30 | 600 | 31 | 620 | 61 | 1220 | 659 | 13180 | 91.53% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
Materiales Fotográficos |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 30 | 600 | 31 | 620 | 61 | 1220 | 659 | 13180 | 91.53% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
SUBTOTAL D | [5 empty] | 57600 |  | 2400 |  | 2480 |  | 4880 |  | 52720 |  |  |  |  | 57600
SUBTOTAL DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES | [5 empty] | 2333888.67 |  | 53388.29 |  | 59708.05 |  | 113096.34 |  | 2220792.35
SUBTOTAL DESGLOSE POR REMUNERACIONES | [5 empty] | 8549558.33 |  | 194788.83 |  | 243358.5 |  | 438147.33 |  | 8111411
SUBTOTAL DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES | [5 empty] | 2333888.67 |  | 53388.29 |  | 59708.05 |  | 113096.34 |  | 2220792.35
SUBTOTAL | [5 empty] | 10883447 |  | 248177.12 |  | 303066.55 |  | 551243.67 |  | 10332203.35 |  |  |  |  | #REF!
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18.%) | [5 empty] | 1959020.46 |  | 44671.88 |  | 54551.98 |  | 99223.86 |  | 1859796.6 |  |  |  |  | #REF!
TOTAL (Inc. I.G.V.) | [5 empty] | 12842467.46 |  | 292849 |  | 357618.53 |  | 650467.53 |  | 12191999.95 |  |  |  |  | #REF!
PORCENTAJE VALORIZADO | [7 empty] | 2.28% |  | 2.79% |  | 5.06% |  | 94.94%
'file:///tmp/in/input.xls'#$3.Val_02
0

## 4.Ajuste
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial
Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N
REAJUSTE DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 02 - ADENDA N°04
Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Diciembre 2019
1.0 |  | Fórmula de Ajuste (Ítem 4.6 de Solicitud de Propuesta y Cláusula 6 del Contrato)
|  | Pr = | Vr - Da - Ae = | [Po x (Ir / Io)] - [(A / C) x Po x (Ir - Ia) / (Ia)] -[(A / C) X Po]
| a) | Monto de Valorización (Po):
[5 empty] | S/. | US $
|  |  |  | Po = | 303066.55 | 0
[5 empty] | . |  |  | Actualizar siempre el índice de precios del mes de la valorización
| b) | Valorización Ajustada Bruta (Vr): |  |  | * Aplicable a montos en Moneda Nacional (S/.)
ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI - LIMA)
|  | Monomio |  |  | Mes | IPC
|  | Ir = al mes de la valorización |  |  | Diciembre 2019 | 132.7 |  | Proyeccion ipc marzo 2013
|  | Io = al mes de propuesta |  |  | Julio 2014 | 116.03
|  | Ia = al mes de pago del adelanto |  |  | Octubre 2014 | 116.55 |  | Indice de precio de diciembre 2012
|  | Vr = | Po x Ir / Io |  | Vr | Reaj. = Vr - Po
[5 empty] | 346608.04 | 43541.49 |  |  | 43541.49
| c) | Deducción del Ajuste que no corresponde por Adelanto otorgado (Da):
|  | Da = | Po x (A / C) x (Ir / Ia -1) |  | Adelanto Otorgado (A) (S/.) | Monto Contractual (C) (S/.) | Da (S/.)
[5 empty] | 3923062.86 | 13076876.21 | -12598.52 | verificacion |  | -12598.5194 | 30%
Adelanto Otorgado
| d) | Amortización de Adelanto en Efectivo: | [5 empty] | 0
0
|  | Ae = | (A / C) x Po |  | Adelanto Otorgado (A) (S/.) | Monto Contractual (C) (S/.) | Ae (S/.)
[5 empty] | 3923062.86 | 13076876.21 | -37327.13 | 90919.97 |  | 90919.965 | 30% | -12.32%
2.0 |  | Monto de Valorización Ajustada
|  | Pr = | Vr - Da - Ae |  | Pr = | 296682.39
'file:///tmp/in/input.xls'#$4.Ajuste
Note on F23: La propuesta de precio negociada fue presentada el 22/07/14
Note on F24: El pago total del adelanto fue realizado el 07/10/14

## 5.Res_Adelantos
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [6 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [6 empty] | PROVIAS NACIONAL
RESUMEN DE AMORTIZACIONES DE LAS OBRAS INICIALES (OI) - Diciembre 2019 | [9 empty] | Adelanto Otorgado | 4629214.17
PRESUPUESTO |  |  | VALORIZACIÓN |  |  | AMORTIZACIÓN |  | SALDO
|  |  | N° | PERIODO | MONTO | S/. | % | S/. | %
Adelanto en Efectivo (Sin Inc. I.G.V.) | [7 empty] | 3923062.86 | 100% |  | 4629214.17
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 |  |  | 01 - 29 | Valorizaciones hasta antes de la Suspensión | 12704275.26 | 3811282.59 | 97.15% | 111780.27 | 2.849% | 30%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 01 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Nov 2019 | 248177.12 | 74453.14 | 1.898% | 37327.13 | 0.9515% | 30%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 02 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Dic 2019 | 303066.55 | 37327.13 | 0.9515% | 0 | 0% | 12.32%
|  |  |  | TOTAL | 13255518.93 | 3923062.86 | 100% | 0 | 0%
* El adelanto en Efectivo fue pagado el 07 de Octubre del 2014
'file:///tmp/in/input.xls'#$5.Res_Adelantos

## 6.Personal
SUPERVISOR |  | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA |  | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [35 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  |  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [35 empty] | PROVIAS NACIONAL
TAREO DEL PERSONAL DEL SUPERVISOR N°02 - Adenda N°04 - Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Diciembre 2019
N° | CARGO |  |  | NOMBRE | CANTIDAD (Meses) |  |  |  | DICIEMBRE 2019
[5 empty] | Progr. (Mes) | Acum. Anter. | Mes Actual | Acum. Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Jefe de Supervisión |  |  | Octaviano Ubillus Jimenez | 24 | 1 | 1 | 2 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
2 | Asistente de la Supervisión |  |  | Raul Fernandez Condeña | 24 | 1 | 1 | 2 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
3 | Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I |  |  | David Zevallos Jauregui | 23.67 | 0.67 | 1 | 1.67 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
4 | Especialista en Suelos y Pavimentos I |  |  | Oswaldo Piñas Yauri | 23.5 | 0.53 | 1 | 1.53 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
5 | Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización I |  |  | Victor Ramos Chinga | 24 | 1 | 1 | 2 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
6 | Especialista en Geología - Geotecnia I |  |  | Nestor Romero Ramirez | 11.69 | 0 | 0.17 | 0.17 | bar: DICIEMBRE 2019 4 to DICIEMBRE 2019 8
7 | Especialista de Estructuras y Obras de Arte I |  |  |  | 19.87 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | NOMBRE
8 | Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1
9 | Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I |  |  | Raul Casana Barrera | 23.7 | 0.7 | 1 | 1.7 | [31 empty] | 1 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
10 | Especialista en Evaluación Económica I |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | Carlos Alberto Ruiz Luna
11 | Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional I |  |  | Javier Clementino Cardenas Bonilla | 23.6 | 0.6 | 1 | 1.6 | [31 empty] | 1 | Emiliano Saturnino Soria Gonzales | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
12 | Especialista en liberación de predios |  |  | Dorle Martini Ore | 24 | 1 | 1 | 2 | [32 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
13 | Especialista en Relaciones Comunitarias |  |  | Carlos Banda Quintana | 24 | 1 | 1 | 2 | [32 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
14 | Especialista en Arqueología |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo
15 | Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra |  |  |  | 9.92 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo
María Ysabel Campos Vásquez
| PERSONAL TÉCNICO | [38 empty] | 1 | David Vasquez López
16 | Topografo I |  |  | Virgilo Flores Lizana | 23 | 0 | 1 | 1 | [31 empty] | 1 | Jorge Ricardo Calderón Bruno | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
17 | Técnico de Suelos y Asfalto I |  |  | Humberto Nevado Cavero | 23.87 | 0.87 | 1 | 1.87 | [31 empty] | 1 | William Delgado Zurita | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
18 | Técnico Laboratorista I |  |  | Javier Baquedano Herrera | 23.87 | 0.87 | 1 | 1.87 | [32 empty] | Lilia Domitila De la Cruz | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
19 | Técnico de Computo/Dibujo I |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Raúl Eugenio Casana Barrera
20 | Técnico en Autocad para Pacris |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Elmer Valentín Perales Pacherres
21 | Técnico Informático |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Giuliana Beatriz Acosta Loayza
22 | Asistente Técnico en Liberación de Predios |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Casimiro Oscar Moreno Araujo
23 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 1 |  |  | José Pintado Huamanchumo | 23.87 | 0.87 | 1 | 1.87 | [32 empty] | Desidee Alcalde Arévalo | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
24 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 2 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Desidee Alcalde Arévalo
25 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 3 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Desidee Alcalde Arévalo
26 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 4 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Desidee Alcalde Arévalo
PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS
27 | Administrador |  |  | Julio Anicama Moran | 24 | 1 | 1 | 2 | [32 empty] | Luis Alfonso Garcia Cahuaza | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
28 | Secretaria I (Campo) |  |  | Brigith Huaman Sotelo | 23.87 | 0.87 | 1 | 1.87 | [32 empty] | Salvatore Garcia Salome | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
29 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 1 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Guísela León Santi
30 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 2 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Guísela León Santi
31 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 3 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Guísela León Santi
32 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 4 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Guísela León Santi
33 | Auxiliares de Laboratorio 1 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Rodolfo Orlando Avila Sota
34 | Auxiliares de Laboratorio 2 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Rodolfo Orlando Avila Sota
35 | Auxiliares de Topografía I - 1 |  |  | Yolvi Roque Llacsa | 23 | 0 | 1 | 1 | [32 empty] | Hernán Ever Muñiz Huanco | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
36 | Auxiliares de Topografía I - 2 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Ruben Dario Salazar Gutierrez
37 | Conserje/Guardían 1 |  |  | Vladislav Cruz Cahuana | 23.87 | 0.87 | 1 | 1.87 | [32 empty] | Wendy Llerena Morales | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
38 | Conserje/Guardían 2 |  |  | Julio Zarate Lopez | 23.87 | 0.87 | 1 | 1.87 | [32 empty] | Wendy Llerena Morales | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
Pedro Osorio Vergara
Luis Miguel Uscamaita Huaman
'file:///tmp/in/input.xls'#$6.Personal | [40 empty] | Raul Suel Chipao
Marcial Huarcaya Pampañaupa
Note on F19: Raul Casana a partir del 27/02/16

## 7.Recursos
SUPERVISOR |  | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA |  | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [33 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  |  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [33 empty] | PROVIAS NACIONAL
TAREO DE RECURSOS DEL SUPERVISOR N°02 - Adenda N°04 - Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Diciembre 2019
N° | CARGO |  |  | CANTIDAD (Días) | [5 empty] | DICIEMBRE 2019
|  |  |  | Prog. (Días) | Acum. Anter. | Mes Actual | Factor | Mes Actual | Acum. Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ALQUILERES DE OFICINA Y VIVIENDAS
1 | Alquiler y mantenimiento de Oficinas I |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
2 | Alquiler y mantenimiento de Vivienda I |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y LABORATORIO
3 | Equipo de Topografía completo I |  |  | 691 | 0 | 28 | 0.9 | 31 | 31 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
4 | Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I |  |  | 646 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
5 | Servicio de medición del IRI - RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
6 | Servicio de medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | 12 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
7 | Equipo Computo 1 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
8 | Equipo Computo 2 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
9 | Equipo Computo 3 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
10 | Equipo Computo 4 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
11 | Equipo Computo 5 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
12 | Equipo Computo 6 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
13 | Equipo Computo 7 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
14 | Equipo Computo 8 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
15 | Equipo Computo 9 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
16 | Equipo Computo 10 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
17 | Equipo Computo 11 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
18 | Equipo Computo 12 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
19 | Equipo Computo 13 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
20 | Equipo Computo 14 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
21 | Equipo Computo 15 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
ALQUILER DE VEHICULOS (Incluidos operador, gasolina y seguros)
22 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Jefe de Supervisión, Placa: ANS-290 |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
23 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 1, Placa: AUX-733 |  |  | 712 | 20 | 28 | 0.9 | 31 | 51 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
24 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 2 |  |  | 661 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
25 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 3 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
26 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 4 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
27 | Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para PACRI, Placa: D1P-960 |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
28 | Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para Relaciones Comunitarias, Placa: ANS-488 |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
OTROS ALQUILERES
29 | Gastos de Comunicación entre Obra y Lima, y Obra y DF |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
30 | Gastos de Comunicación entre Obra y Lima, y Obra y DF |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
| MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO |  |  |  | 0
30 | PASAJES (Ida y Vuelta) |  |  |  | 0
31 | Personal Profesional |  |  | 181 | 0 | 0 |  |  | 0
32 | Personal Técnico |  |  | 317 | 0 | 0 |  |  | 0
33 | Personal Administrativo |  |  | 48 | 0 | 0 |  |  | 0
34 | Personal Auxiliar y de Servicios |  |  | 424 | 0 | 0 |  |  | 0
0
35 | ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL |  |  |  | 0
36 | Personal Profesional |  |  | 5410 | 0 | 0 |  |  | 0
37 | Personal Técnico |  |  | 9510 | 0 | 0 |  |  | 0
38 | Personal Administrativo |  |  | 1440 | 0 | 0 |  |  | 0
39 | Personal Auxiliar y de Servicios |  |  | 12720 | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO |  |  |  | 0
40 | MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO |  |  | 60 | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
31 | Útiles de Oficina y Dibujo |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
32 | Materiales Fungibles de Topografía y Suelos |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
33 | Copias, Reproducciones e Impresiones |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
34 | Materiales Fotográficos, etc. |  |  | 720 | 30 | 28 | 0.9 | 31 | 61 | bar: DICIEMBRE 2019 1 to DICIEMBRE 2019 31
'file:///tmp/in/input.xls'#$7.Recursos

## CARTAS FIANZAS
SUPERVISOR : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR |  |  | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [5 empty] | PROVIAS NACIONAL
Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N
CARTAS FIANZAS VIGENTES DEL SUPERVISOR - SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS INICIALES (OI)
CERTIF./ FIANZA N° | GARANTE | GARANTIA | MONTO |  | VIGENCIA |  | OBSERVACION
|  |  | S/. | US$. | Inicio | Fin
0011-0949-9800039484-55 | Banco Continental | Adelanto en Efectivo (1) | 131900.72 |  | 2016-08-17 | 2020-05-16
(1) 30% del monto correspondiente a las OOI Tipo I, incluido I.G.V.

## CALCULO FACTOR (hidden)
FORMULARIO PR-4 DESGLOSE POR REMUNERACION 1
1.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES TIPO I (OOI Tipo I) Y OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS (OOC)
Nombre2 | Cargo3 | Tarifa persona-mes 4 | Participación (persona-mes)5 TOTAL (TIPO I y OOC) | Participación (persona-mes)5 TIPO I | FACTOR | Tarifa
Nuevos Soles (S/.)6
Personal Extranjero
Personal Local
Victor Raul Maurolagoitia Cenzano | Jefe de Supervisión | 39462.5 | 24 | 21 | 0.875 | 947100
Raul Fernandez Codeñas | Asistente de Supervisión | 15400 | 24 | 24 | 1 | 369600
Jaime Alberto Valera Sánchez | Coordinador de Obras Civiles | 21175 | 7 |  | 0 | 148225
Jorge Nelson Salazar Moreno | Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Augusto Segundo Rodriguez Chavez | Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones II | 21175 | 7 |  | 0 | 148225
Jaime Vergara Perez | Especialista en Suelos y Pavimentos I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Jose Hermogenes Melendez Palma | Especialista en Suelos y Pavimentos II | 21175 | 15.8 | 12.8 | 0.81013 | 334565
Antonio Cieza Paredes | Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Emiliano Soria Gonzales | Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización II | 21175 | 15.5 | 12.5 | 0.80645 | 328212.5
Ricardo Aniya Kohatsu | Especialista en Geología - Geotecnia I | 21175 | 16 | 13 | 0.8125 | 338800
Jesus Vega Centeno | Especialista de Estructuras y Obras de Arte I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Andres Galan Fiestas | Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I | 21175 | 12 | 12 | 1 | 254100
Jorge Millones Olano | Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I | 16170 | 24 | 21 | 0.875 | 388080
Hector Mamani Bautista | Especialista Mecánico Eléctrico para Pesaje y Peaje | 16170 | 7 |  | 0 | 113190
Oscar Moreno Araujo | Especialista en Evaluación Económica I | 16170 | 3 | 2.5 | 0.83333 | 48510
Max Iturrizaga Valerio | Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional I | 16170 | 24 | 21 | 0.875 | 388080
Cesar Delgado Canaval | Especialista en liberación de predios | 16170 | 24 | 24 | 1 | 388080
Wendy Llerena Morales | Especialista legal en liberación de predios | 16170 | 24 | 24 | 1 | 388080
Francisco Ames Hinostroza | Especialista en Relaciones Comunitarias | 16170 | 24 | 24 | 1 | 388080
Leonardo de los Santos | Especialista en Arqueología | 16170 | 21 | 21 | 1 | 339570
Marco Montalvo Farfan | Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra | 21175 | 24 | 21 | 0.875 | 508200
| Topografo I | 9625 | 24 | 24 | 1 | 231000
| Topografo II | 9625 | 15.5 | 12.5 | 0.80645 | 149187.5
| Técnico de Suelos y Asfalto I | 8855 | 24 | 24 | 1 | 212520
| Técnico Laboratorista I | 8855 | 24 | 21 | 0.875 | 212520
| Técnico de Computo/Dibujo I | 7700 | 24 | 21 | 0.875 | 184800
| Técnico en Autocad para Pacris | 7700 | 24 | 24 | 1 | 184800
| Técnico Informático | 7700 | 7 | 6 | 0.85714 | 53900
| Asistente Técnico en Liberación de Predios | 7700 | 24 | 24 | 1 | 184800
| Controlador (Suelos y Obras de Arte) | 9625 | 96 | 96 | 1 | 924000
| Administrador | 8662.5 | 24 | 21 | 0.875 | 207900
| Secretaria I (Campo) | 3850 | 24 | 21 | 0.875 | 92400
| Auxiliares de Suelos y Pavimentos I | 2406.25 | 96 | 96 | 1 | 231000
| Auxiliares de Laboratorio I | 2406.25 | 48 | 42 | 0.875 | 115500
| Auxiliares de Topografía I | 2406.25 | 72 | 72 | 1 | 173250
| Auxiliares de Topografía II | 2406.25 | 46.5 | 37.5 | 0.80645 | 111890.63
| Conserje/Guardían I | 2406.25 | 48 | 42 | 0.875 | 115500
Precios Totales | [5 empty] | 11236465.63
FORMULARIO PR-5 DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES 1
1.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES TIPO I (OOI Tipo I) Y OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS (OOC)
Nº | Descripción2 | Unidad | Precio Unitario3 | Cantidad TOTAL (TIPO I y OOC) | Cantidad Tipo I | FACTOR | Tarifa
Nuevos Soles (S/.)6
Alquileres de Oficinas y Viviendas
| Alquiler Equipamiento y Mantenimiento de Oficinas I | días | 66.67 | 720 | 648 | 0.9 | 48002.4
| Alquiler Equipamiento y Mantenimiento de Vivienda I | días | 186.67 | 720 | 648 | 0.9 | 134402.4
Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos
| Equipo de Topografía completo I | días | 28.49 | 720 | 648 | 0.9 | 20512.8
| Equipo de Topografía completo II | días | 28.49 | 465 | 418.5 | 0.9 | 13247.85
| Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I | días | 150 | 720 | 648 | 0.9 | 108000
| Servicio de medición del IRI - RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) | días | 19242.53 | 3 | 2.7 | 0.9 | 57727.59
| Servicio de medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) | días | 9010.37 | 12 | 10.8 | 0.9 | 108124.44
| Equipo Computo I (Computadora, Impresoras, y otros) | días | 9.15 | 10800 | 9720 | 0.9 | 98820
Alquiler de Vehículos (Incluidos operador, combustible y seguros)
| Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Jefe de Supervisión | días | 217.91 | 720 | 648 | 0.9 | 156895.2
| Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas | días | 217.91 | 2880 | 2592 | 0.9 | 627580.8
| Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para PACRI | días | 217.91 | 720 | 648 | 0.9 | 156895.2
| Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para Relaciones Comunitarias | días | 217.91 | 720 | 648 | 0.9 | 156895.2
Otros Alquileres
| Gastos de Comunicación entre Obra y Lima, y Obra y DF | días | 20 | 1440 | 1296 | 0.9 | 28800
Pasajes (ida y vuelta)
| Personal Profesional (Terrestre) | psje | 60 | 337 | 303.3 | 0.9 | 20220
| Personal Técnico (Terrestre) | psje | 60 | 225 | 202.5 | 0.9 | 13500
| Personal Administrativo (Terrestre) | psje | 60 | 21 | 18.9 | 0.9 | 1260
Alimentacion del Personal
| Personal Profesional | días | 36.67 | 11769 | 10592.1 | 0.9 | 431569.23
| Personal Técnico | días | 25.33 | 7875 | 7087.5 | 0.9 | 199473.75
| Personal Administrativo | días | 25.33 | 720 | 648 | 0.9 | 18237.6
| Personal Auxiliar y de Servicios | días | 15 | 10035 | 9031.5 | 0.9 | 150525
Movilización y Desmovilizacion de Equipo
| Movilización y Desmovilización de Equipos | Glb | 4500 | 1 | 0.9 | 0.9 | 4500
Materiales y Utiles de Oficina
| Utiles de Oficina y Dibujo | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
| Materiales Fungibles de Topografía y Suelos | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
| Copias Reproducciones e Impresiónes | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
| Materiales Fotograficos, etc. | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
Precios Totales | [6 empty] | 2612789.46