## 1.Val_06_Ajustada
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial
Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N
PAGO A CUENTA A CANCELAR AL SUPERVISOR
REFERENCIA | : | CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 077-2014-MTC/20
PRESUPUESTO | : | 13028203.94 | a Julio del 2014 (Inc. I.G.V.)……...…… | correspondiente a OI
VALORIZACIÓN AJUSTADA DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 06 - ADENDA N°04
Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Julio 2020
Fuente de Financiamiento: BD05 2769/OC-PE | [5 empty] | CESEL | CAL Y MAYOR | CONSORCIO | 83.58% | 16.42% |  | 100%
[6 empty] | 83.58% | 16.42% | 5% | CESEL | CAL Y MAYOR | CONSORCIO | TOTAL
DESCRIPCIÓN |  |  |  | S/. | US $ | S/. | S/. | S/. | 82.43% | 16.2% | 2.125% | 100.8%
Monto Valorizado el presente mes |  |  |  | 443471.61 |  | 352120.89 | 69177.14 | 22173.58 | 365549.3 | 71837.97 | 9424.73 | 446812 | 443471.61 | -3340.39
Valorización de Supervisión de Obra N°06 - Adenda N°04 - Julio 2020 |  |  |  | 443471.61 | 0 | 352120.89 | 69177.14 | 22173.58 | 0
Regularización de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
Ajuste de Valorización |  |  |  | 70554.91 |  | 56021.3 | 11005.86 | 3527.75
Ajuste de la presente Valorización |  |  |  | 70554.91 | 0 | 56021.3 | 11005.86 | 3527.75 | 0
Regularización de Ajuste de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
Deducción de Ajuste que no corresponde por Adelanto otorgado |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Deducción en la presente Valorización |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regularización de Deducción de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
Amortización del Adelanto en Efectivo en el mes |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Amortización en la presente Valorización |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regularización de la Amortización de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
I. MONTO NETO SIN I.G.V. (S/.) |  |  |  | 514026.52 | 0 | 408142.19 | 80183 | 25701.33 | 0
Monto Retenido |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. MONTO RETENIDO |  |  |  | 0 | 0
III. MONTO EFECTIVO A PAGAR (I + II) |  |  |  | 514026.52 | 0 | 408142.19 | 80183 | 25701.33 | 0
IV. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18%) |  |  |  | 92524.77 | 0 | 73465.59 | 14432.94 | 4626.24 | 0
V. MONTO A FACTURAR (I + IV) |  |  |  | 606551.29 | 0 | 481607.78 | 94615.94 | 30327.57 | 0

## 2.Resumen
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial |  |  |  |  | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N |  |  |  |  | PROVIAS NACIONAL
RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°06- ADENDA N°04
Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Julio 2020
Fuente de Financiamiento: BD05 2769/OC-PE
DESCRIPCIÓN |  |  | MONTO CONTRATADO (S/.) | ACUMULADO ANTERIOR (S/.) | PRESENTE PERIODO (S/.) | ACUMULADO ACTUAL (S/.) | SALDO (S/.)
Supervisión de la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) |  |  | 10883447 | 1140329.4 | 443471.61 | 1583801.01 | 9299645.99
Aceptación y Liquidación de las Obras Iniciales (OI) |  |  | 157403.8 | 0 | 0 | 0 | 157403.8
SUBTOTAL |  |  | 11040850.8 | 1140329.4 | 443471.61 | 1583801.01 | 9457049.79
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18%) |  |  | 1987353.14 | 205259.29 | 79824.89 | 285084.18 | 1702268.9622
TOTAL (Inc. I.G.V.) |  |  | 13028203.94 | 1345588.69 | 523296.5 | 1868885.19 | 11159318.7522
PORCENTAJE VALORIZADO |  |  |  | 10.33% | 4.02% | 14.34% | 85.66%
'file:///tmp/in/input.xls'#$2.Resumen

## 3.Val_06
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [12 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [12 empty] | PROVIAS NACIONAL
VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 06 - ADENDA N°04 - Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Julio 2020
DESGLOSE POR REMUNERACIONES
CONCEPTO |  |  | PRESUPUESTO DE ADENDA N°04 |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | PRESENTE VALORIZACIÓN |  | ACUMULADO ACTUAL |  | SALDO
|  |  | UND | CANTIDAD | IMPORTE (S/.) | SUBTOTAL (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | %
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Beneficios Sociales)
PERSONAL PROFESIONAL | [5 empty] | 5664716.75 |  | 660968 |  | 232694 |  | 893662 |  | 4771054.75 |  |  |  |  | 5664716.75
Jefe de Supervisión |  |  | Mes | 24 | 39462.5 | 947100 | 3.5 | 138118.75 | 1 | 39462.5 | 4.5 | 177581.25 | 19.5 | 769518.75 | 81.25% |  | 0.8 | 1183875 | 947100 | 1 | 0.65 | 118387.5 | OK
Asistente de la Supervisión |  |  | Mes | 24 | 15400 | 369600 | 3.5 | 53900 | 1 | 15400 | 4.5 | 69300 | 19.5 | 300300 | 81.25% |  | 0.8 | 462000 | 369600 | 1 | 0.65 | 0 | OK
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I |  |  | Mes | 23.67 | 21175 | 501212.25 | 3.17 | 67124.75 | 1 | 21175 | 4.17 | 88299.75 | 19.5 | 412912.5 | 82.38% |  | 0.789 | 635250 | 501212.25 | 1 | 0.65 | -6987.75 | OK
Especialista en Suelos y Pavimentos I |  |  | Mes | 23.5 | 21175 | 497612.5 | 3.03 | 64160.25 | 1 | 21175 | 4.03 | 85335.25 | 19.47 | 412277.25 | 82.85% |  | 0.78333 | 635250 | 497612.5 | 1 | 0.649 | -10587.5 | OK
Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización I |  |  | Mes | 24 | 21175 | 508200 | 3.5 | 74112.5 | 1 | 21175 | 4.5 | 95287.5 | 19.5 | 412912.5 | 81.25% |  | 0.8 | 635250 | 508200 | 1 | 0.65 | 0 | OK
Especialista en Geología - Geotecnia I |  |  | Mes | 11.69 | 21175 | 247535.75 | 0.92 | 19481 | 0.58 | 12281.5 | 1.5 | 31762.5 | 10.19 | 215773.25 | 87.17% |  | 0.38967 | 635250 | 247535.75 |  | 0.33967 | -27739.25 | OK
Especialista de Estructuras y Obras de Arte I |  |  | Mes | 19.87 | 21175 | 420747.25 | 1.37 | 29009.75 | 1 | 21175 | 2.37 | 50184.75 | 17.5 | 370562.5 | 88.07% |  | 0.66233 | 635250 | 420747.25 |  | 0.58333 | -87452.75 | OK
Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I |  |  | Mes | 8 | 21175 | 169400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 169400 | 100% |  | 0.26667 | 635250 | 169400 |  | 0.26667 | -84700 | OK
Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I |  |  | Mes | 23.7 | 16170 | 383229 | 3.2 | 51744 | 1 | 16170 | 4.2 | 67914 | 19.5 | 315315 | 82.28% |  | 0.79 | 485100 | 383229 |  |  | 43659
Especialista en Evaluación Económica I |  |  | Mes | 1.6 | 16170 | 25872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 25872 | 100% |  | 0.053333 | 485100 | 25872 |  | 0.053333 | -14553 | OK
Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional I |  |  | Mes | 23.6 | 16170 | 381612 | 3.1 | 50127 | 1 | 16170 | 4.1 | 66297 | 19.5 | 315315 | 82.63% |  | 0.78667 | 485100 | 381612 |  |  | 42042
Especialista en liberación de predios |  |  | Mes | 24 | 16170 | 388080 | 3.5 | 56595 | 1 | 16170 | 4.5 | 72765 | 19.5 | 315315 | 81.25% |  | 0.8 | 485100 | 388080 |  | 0.65 | 0 | OK
Especialista en Relaciones Comunitarias |  |  | Mes | 24 | 16170 | 388080 | 3.5 | 56595 | 1 | 16170 | 4.5 | 72765 | 19.5 | 315315 | 81.25% |  | 0.8 | 485100 | 388080 |  |  | 0
Especialista en Arqueología |  |  | Mes | 14 | 16170 | 226380 | 0 | 0 | 1 | 16170 | 1 | 16170 | 13 | 210210 | 92.86% |  | 0.46667 | 485100 | 226380 |  |  | -113190
Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra |  |  | Mes | 9.92 | 21175 | 210056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 210056 | 100% |  | 0.33067 | 635250 | 210056 |  |  | -234619
OK
PERSONAL TÉCNICO | [5 empty] | 2073136.45 |  | 152756.45 |  | 88935 |  | 241691.45 |  | 1831445 |  |  |  |  | 2073136.45 |  |  |  | OK
Topografo I |  |  | Mes | 23 | 9625 | 221375 | 2.5 | 24062.5 | 1 | 9625 | 3.5 | 33687.5 | 19.5 | 187687.5 | 84.78% |  | 0.76667 | 288750 | 221375 | 1 | 0.65 | -9625 | OK
Técnico de Suelos y Asfalto I |  |  | Mes | 23.87 | 8855 | 211368.85 | 3.37 | 29841.35 | 1 | 8855 | 4.37 | 38696.35 | 19.5 | 172672.5 | 81.69% |  | 0.79567 | 265650 | 211368.85 | 1 | 0.65 | -1151.15 | OK
Técnico Laboratorista I |  |  | Mes | 23.87 | 8855 | 211368.85 | 3.37 | 29841.35 | 1 | 8855 | 4.37 | 38696.35 | 19.5 | 172672.5 | 81.69% |  | 0.79567 | 265650 | 211368.85 |  | 0.65 | 25413.85 | OK
Técnico de Computo/Dibujo I |  |  | Mes | 21 | 7700 | 161700 | 0.5 | 3850 | 1 | 7700 | 1.5 | 11550 | 19.5 | 150150 | 92.86% |  | 0.7 | 231000 | 161700 |  | 0.65 | 0 | OK
Técnico en Autocad para Pacris |  |  | Mes | 21 | 7700 | 161700 | 0.5 | 3850 | 1 | 7700 | 1.5 | 11550 | 19.5 | 150150 | 92.86% |  | 0.7 | 231000 | 161700 |  | 0.65 | -23100 | OK
Técnico Informático |  |  | Mes | 16 | 7700 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 123200 | 100% |  | 0.53333 | 231000 | 123200 |  | 0.53333 | 77000 | OK
Asistente Técnico en Liberación de Predios |  |  | Mes | 19 | 7700 | 146300 | 0 | 0 | 1 | 7700 | 1 | 7700 | 18 | 138600 | 94.74% |  | 0.63333 | 231000 | 146300 |  | 0.6 | -38500 | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 1 |  |  | Mes | 23.87 | 9625 | 229748.75 | 3.37 | 32436.25 | 1 | 9625 | 4.37 | 42061.25 | 19.5 | 187687.5 | 81.69% |  | 0.79567 | 288750 | 229748.75 |  | 0.65 |  | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 2 |  |  | Mes | 22 | 9625 | 211750 | 1.5 | 14437.5 | 1 | 9625 | 2.5 | 24062.5 | 19.5 | 187687.5 | 88.64% |  | 0.73333 | 288750 | 211750 |  | 0.65 |  | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 3 |  |  | Mes | 22 | 9625 | 211750 | 1.5 | 14437.5 | 1 | 9625 | 2.5 | 24062.5 | 19.5 | 187687.5 | 88.64% |  | 0.73333 | 288750 | 211750 |  | 0.65 |  | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 4 |  |  | Mes | 19 | 9625 | 182875 | 0 | 0 | 1 | 9625 | 1 | 9625 | 18 | 173250 | 94.74% |  | 0.63333 | 288750 | 182875 |  | 0.6 | -48125 | OK
OK
PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS | [5 empty] | 811705.13 |  | 79386.99 |  | 29356.25 |  | 108743.24 |  | 702961.89 |  |  |  |  | 811705.13 |  |  |  | OK
Administrador |  |  | Mes | 24 | 8662.5 | 207900 | 4 | 34650 | 1 | 8662.5 | 5 | 43312.5 | 19 | 164587.5 | 79.17% |  | 0.8 | 259875 | 207900 | 1 | 0.63333 | 25987.5 | OK
Secretaria I (Campo) |  |  | Mes | 23.87 | 3850 | 91899.5 | 3.37 | 12974.5 | 1 | 3850 | 4.37 | 16824.5 | 19.5 | 75075 | 81.69% |  | 0.79567 | 115500 | 91899.5 |  | 0.65 | 11049.5 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 1 |  |  | Mes | 21 | 2406.25 | 50531.25 | 0.48 | 1155 | 1 | 2406.25 | 1.48 | 3561.25 | 19.52 | 46970 | 92.95% |  | 0.7 | 72187.5 | 50531.25 | 1 | 0.65067 | -7218.75 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 2 |  |  | Mes | 21 | 2406.25 | 50531.25 | 0.48 | 1155 | 1 | 2406.25 | 1.48 | 3561.25 | 19.52 | 46970 | 92.95% |  | 0.7 | 72187.5 | 50531.25 | 1 | 0.65067 | -7218.75 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 3 |  |  | Mes | 19 | 2406.25 | 45718.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45718.75 | 100% |  | 0.63333 | 72187.5 | 45718.75 |  | 0.63333 | -12031.25 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 4 |  |  | Mes | 19 | 2406.25 | 45718.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45718.75 | 100% |  | 0.63333 | 72187.5 | 45718.75 |  | 0.63333 | -12031.25 | OK
Auxiliares de Laboratorio 1 |  |  | Mes | 21 | 2406.25 | 50531.25 | 0.5 | 1203.12 | 1 | 2406.25 | 1.5 | 3609.37 | 19.5 | 46921.88 | 92.86% |  | 0.7 | 72187.5 | 50531.25 |  | 0.65 |  | OK
Auxiliares de Laboratorio 2 |  |  | Mes | 19 | 2406.25 | 45718.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45718.75 | 100% |  | 0.63333 | 72187.5 | 45718.75 |  | 0.63333 |  | OK
Auxiliares de Topografía I - 1 |  |  | Mes | 23 | 2406.25 | 55343.75 | 2.5 | 6015.62 | 1 | 2406.25 | 3.5 | 8421.87 | 19.5 | 46921.88 | 84.78% |  | 0.76667 | 72187.5 | 55343.75 | 1 | 0.65 |  | OK
Auxiliares de Topografía I - 2 |  |  | Mes | 22 | 2406.25 | 52937.5 | 1.5 | 3609.37 | 1 | 2406.25 | 2.5 | 6015.62 | 19.5 | 46921.88 | 88.64% |  | 0.73333 | 72187.5 | 52937.5 | 1 | 0.65 |  | OK
Conserje/Guardían 1 |  |  | Mes | 23.87 | 2406.25 | 57437.19 | 3.87 | 9312.19 | 1 | 2406.25 | 4.87 | 11718.44 | 19 | 45718.75 | 79.6% |  | 0.79567 | 72187.5 | 57437.19 |  | 0.63333 |  | OK
Conserje/Guardían 2 |  |  | Mes | 23.87 | 2406.25 | 57437.19 | 3.87 | 9312.19 | 1 | 2406.25 | 4.87 | 11718.44 | 19 | 45718.75 | 79.6% |  | 0.79567 | 72187.5 | 57437.19 |  | 0.63333 |  | OK
OK
SUBTOTAL A | [5 empty] | 8549558.33 |  | 893111.44 |  | 350985.25 |  | 1244096.69 |  | 7305461.64 |  |  |  |  | 8549558.33 |  |  |  | OK
SUBTOTAL DESGLOSE POR REMUNERACIONES | [5 empty] | 8549558.33 |  | 893111.44 |  | 350985.25 |  | 1244096.69 |  | 7305461.64
DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES
B. ALQUILERES Y SERVICIOS | [22 empty] | OK
ALQUILERES DE OFICINA Y VIVIENDAS | [5 empty] | 182404.8 |  | 31160.82 |  | 7600.2 |  | 38761.02 |  | 143643.78 |  |  |  |  | 182404.8 |  |  |  | OK
Alquiler y mantenimiento de Oficinas |  |  | dias | 720 | 66.67 | 48002.4 | 123 | 8200.41 | 30 | 2000.1 | 153 | 10200.51 | 567 | 37801.89 | 78.75% |  | 24 | 2000.1 | 48002.4 |  |  | 4800.24 | OK
Alquiler y mantenimiento de Vivienda |  |  | dias | 720 | 186.67 | 134402.4 | 123 | 22960.41 | 30 | 5600.1 | 153 | 28560.51 | 567 | 105841.89 | 78.75% |  | 24 | 5600.1 | 134402.4 |  |  | 13440.24 | OK
OK
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y LABORATORIO | [5 empty] | 373326.46 |  | 24348.72 |  | 9472.2 |  | 33820.92 |  | 339505.54 |  |  |  |  | 367278.31 |  |  |  | OK
Equipo de Topografía completo I |  |  | dias | 691 | 28.49 | 19686.59 | 93 | 2649.57 | 30 | 854.7 | 123 | 3504.27 | 568 | 16182.32 | 82.2% |  | 23.0333 | 854.7 | 19686.59 |  |  | 1225.07 | OK
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I |  |  | dias | 646 | 150 | 96900 | 47 | 7050 | 30 | 4500 | 77 | 11550 | 569 | 85350 | 88.08% |  | 21.5333 | 4500 | 96900 |  |  | -300 | OK
Servicio de medición del IRI - RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | dias | 2.7 | 19242.53 | 51954.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 51954.83 | 100% |  | 0.09 | 577275.9 | 51954.83 |  | 3463.6553 | 0 | OK
Servicio de medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | dias | 12 | 9010.37 | 108124.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 108124.44 | 100% |  | 0.4 | 270311.1 | 108124.44 |  | 7208.296 | 10812.44 | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 1 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 2 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 | 96660.6 |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 3 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 4 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 5 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 6 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 7 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 8 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 9 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 10 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 11 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 123 | 1125.45 | 30 | 274.5 | 153 | 1399.95 | 567 | 5188.05 | 78.75% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 12 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 62 | 567.3 | 30 | 274.5 | 92 | 841.8 | 569 | 5206.35 | 86.08% |  | 22.0333 | 274.5 | 6048.15 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 13 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 62 | 567.3 | 30 | 274.5 | 92 | 841.8 | 569 | 5206.35 | 86.08% |  | 22.0333 | 274.5 | 6048.15 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 14 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 62 | 567.3 | 30 | 274.5 | 92 | 841.8 | 569 | 5206.35 | 86.08%
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 15 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 62 | 567.3 | 30 | 274.5 | 92 | 841.8 | 569 | 5206.35 | 86.08% |  | 22.0333 | 274.5 | 6048.15 |  |  |  | OK
OK
ALQUILER DE VEHICULOS (Incluidos operador, gasolina y seguros) | [5 empty] | 1044442.63 |  | 111134.1 |  | 45761.1 |  | 156895.2 |  | 887547.43 |  |  |  |  | 907159.33 |  |  |  | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Jefe de Supervisión |  |  | dias | 720 | 217.91 | 156895.2 | 123 | 26802.93 | 30 | 6537.3 | 153 | 33340.23 | 567 | 123554.97 | 78.75% |  | 24 | 6537.3 | 156895.2 | 573757.03 |  | 15689.52 | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 1 |  |  | dias | 712 | 217.91 | 155151.92 | 97 | 21137.27 | 30 | 6537.3 | 127 | 27674.57 | 585 | 127477.35 | 82.16% |  | 23.7333 | 6537.3 | 155151.92 |  |  |  | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 2 |  |  | dias | 661 | 217.91 | 144038.51 | 46 | 10023.86 | 30 | 6537.3 | 76 | 16561.16 | 585 | 127477.35 | 88.5% |  | 22.0333 | 6537.3 | 144038.51 |  |  |  | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 3 |  |  | dias | 630 | 217.91 | 137283.3 | 15 | 3268.65 | 30 | 6537.3 | 45 | 9805.95 | 585 | 127477.35 | 92.86%
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 4 |  |  | dias | 630 | 217.91 | 137283.3 | 15 | 3268.65 | 30 | 6537.3 | 45 | 9805.95 | 585 | 127477.35 | 92.86% |  | 21 | 6537.3 | 137283.3 |  |  |  | OK
Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para PACRI |  |  | dias | 720 | 217.91 | 156895.2 | 107 | 23316.37 | 30 | 6537.3 | 137 | 29853.67 | 583 | 127041.53 | 80.97% |  | 24 | 6537.3 | 156895.2 |  |  | 15689.52 | OK
Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para Relaciones Comunitarias |  |  | dias | 720 | 217.91 | 156895.2 | 107 | 23316.37 | 30 | 6537.3 | 137 | 29853.67 | 583 | 127041.53 | 80.97% |  | 24 | 6537.3 | 156895.2 |  |  | 15689.52 | OK
OK
OTROS ALQUILERES | [5 empty] | 28800 |  | 4920 |  | 1200 |  | 6120 |  | 22680 |  |  |  |  | 28800 |  |  |  | OK
Comunicaciones(Telefonia e Internet) 1 |  |  | dias | 720 | 20 | 14400 | 123 | 2460 | 30 | 600 | 153 | 3060 | 567 | 11340 | 78.75% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  |  | OK
Comunicaciones(Telefonia e Internet) 2 |  |  | dias | 720 | 20 | 14400 | 123 | 2460 | 30 | 600 | 153 | 3060 | 567 | 11340 | 78.75% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  |  | OK
OK
SUBTOTAL B | [5 empty] | 1628973.89 |  | 171563.64 |  | 64033.5 |  | 235597.14 |  | 1393376.75 |  |  |  |  | 1485642.44 |  |  |  | OK
C. MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO | [22 empty] | OK
PASAJES (Ida y Vuelta) | [5 empty] | 32289.6 |  | 3375 |  | 1354.8 |  | 4729.8 |  | 27559.8 |  |  |  |  | 32289.6 |  |  |  | OK
Personal Profesional (Terrestre) |  |  | Psje | 279.55 | 60 | 16773 | 35.25 | 2115 | 11.58 | 694.8 | 46.83 | 2809.8 | 232.72 | 13963.2 | 83.25% |  | 9.3183 | 1800 | 16773 |  |  |  | OK
Personal Técnico (Terrestre) |  |  | Psje | 234.61 | 60 | 14076.6 | 17 | 1020 | 10 | 600 | 27 | 1620 | 207.61 | 12456.6 | 88.49% |  | 7.8203 | 1800 | 14076.6 |  |  |  | OK
Personal Administrativo (Terrestre) |  |  | Psje | 24 | 60 | 1440 | 4 | 240 | 1 | 60 | 5 | 300 | 19 | 1140 | 79.17% |  | 0.8 | 1800 | 1440 |  |  |  | OK
OK
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL | [5 empty] | 610525.2 |  | 60189.32 |  | 24698.06 |  | 84887.38 |  | 525637.82 |  |  |  |  | 610525.2 |  |  |  | OK
Personal Profesional |  |  | días | 8386.5 | 36.67 | 307532.96 | 993.49 | 36431.27 | 347.4 | 12739.16 | 1340.89 | 49170.43 | 7045.6107 | 258362.53 | 84.01% | 51.77 | 279.55 | 1100.1 | 307532.96 |  |  | -80879.35 | OK
Personal Técnico |  |  | días | 7038.3 | 25.33 | 178280.14 | 512.3 | 12976.56 | 300 | 7599 | 812.3 | 20575.56 | 6226 | 157704.58 | 88.46% | 9.3 | 234.61 | 759.9 | 178280.14 |  |  | -1246.24 | OK
Personal Administrativo |  |  | días | 720 | 25.33 | 18237.6 | 123 | 3115.59 | 30 | 759.9 | 153 | 3875.49 | 566.999 | 14362.11 | 78.75% |  | 24 | 759.9 | 18237.6 |  |  | 1823.76 | OK
Personal Auxiliar y de Servicios |  |  | días | 7098.3 | 15 | 106474.5 | 511.06 | 7665.9 | 240 | 3600 | 751.06 | 11265.9 | 6347.24 | 95208.6 | 89.42% |  | 236.61 | 450 | 106474.5 |  |  | -28998 | OK
OK
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | [5 empty] | 4500 |  | 2250 |  | 0 |  | 2250 |  | 2250 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | OK
Movilización y Desmovilización de Equipo de Supervisión |  |  | Glb | 1 | 4500 | 4500 | 0.5 | 2250 | 0 | 0 | 0.5 | 2250 | 0.5 | 2250 | 50% |  | 0.033333 | 135000 | 4500 |  |  | 450 | OK
SUBTOTAL C | [5 empty] | 647314.8 |  | 65814.32 |  | 26052.86 |  | 91867.18 |  | 555447.62 |  |  |  |  | 647314.8
D. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | [5 empty] | 57600 |  | 9840 |  | 2400 |  | 12240 |  | 45360 |  |  |  |  | 57600 |  |  |  | OK
Útiles de Oficina y Dibujo |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 123 | 2460 | 30 | 600 | 153 | 3060 | 567 | 11340 | 78.75% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
Materiales Fungibles de Topografía y Suelos |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 123 | 2460 | 30 | 600 | 153 | 3060 | 567 | 11340 | 78.75% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
Copias, Reproducciones e Impresiones |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 123 | 2460 | 30 | 600 | 153 | 3060 | 567 | 11340 | 78.75% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
Materiales Fotográficos |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 123 | 2460 | 30 | 600 | 153 | 3060 | 567 | 11340 | 78.75% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
SUBTOTAL D | [5 empty] | 57600 |  | 9840 |  | 2400 |  | 12240 |  | 45360 |  |  |  |  | 57600
SUBTOTAL DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES | [5 empty] | 2333888.67 |  | 247217.96 |  | 92486.36 |  | 339704.32 |  | 1994184.37
SUBTOTAL DESGLOSE POR REMUNERACIONES | [5 empty] | 8549558.33 |  | 893111.44 |  | 350985.25 |  | 1244096.69 |  | 7305461.64
SUBTOTAL DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES | [5 empty] | 2333888.67 |  | 247217.96 |  | 92486.36 |  | 339704.32 |  | 1994184.37
SUBTOTAL | [5 empty] | 10883447 |  | 1140329.4 |  | 443471.61 |  | 1583801.01 |  | 9299646.01 |  |  |  |  | #REF!
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18.%) | [5 empty] | 1959020.46 |  | 205259.29 |  | 79824.89 |  | 285084.18 |  | 1673936.28 |  |  |  |  | #REF!
TOTAL (Inc. I.G.V.) | [5 empty] | 12842467.46 |  | 1345588.69 |  | 523296.5 |  | 1868885.19 |  | 10973582.29 |  |  |  |  | #REF!
PORCENTAJE VALORIZADO | [7 empty] | 10.48% |  | 4.08% |  | 14.55% |  | 85.45%
'file:///tmp/in/input.xls'#$3.Val_06
0

## 4.Ajuste
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial
Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N
REAJUSTE DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 06 - ADENDA N°04
Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Julio 2020
1.0 |  | Fórmula de Ajuste (Ítem 4.6 de Solicitud de Propuesta y Cláusula 6 del Contrato)
|  | Pr = | Vr - Da - Ae = | [Po x (Ir / Io)] - [(A / C) x Po x (Ir - Ia) / (Ia)] -[(A / C) X Po]
| a) | Monto de Valorización (Po):
[5 empty] | S/. | US $
|  |  |  | Po = | 443471.61 | 0
[5 empty] | . |  |  | Actualizar siempre el índice de precios del mes de la valorización
| b) | Valorización Ajustada Bruta (Vr): |  |  | * Aplicable a montos en Moneda Nacional (S/.)
ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI - LIMA)
|  | Monomio |  |  | Mes | IPC
|  | Ir = al mes de la valorización |  |  | Julio 2020 | 134.49 |  | Proyeccion ipc marzo 2013
|  | Io = al mes de propuesta |  |  | Julio 2014 | 116.03
|  | Ia = al mes de pago del adelanto |  |  | Octubre 2014 | 116.55 |  | Indice de precio de diciembre 2012
|  | Vr = | Po x Ir / Io |  | Vr | Reaj. = Vr - Po
[5 empty] | 514026.52 | 70554.91 |  |  | 70554.91
| c) | Deducción del Ajuste que no corresponde por Adelanto otorgado (Da):
|  | Da = | Po x (A / C) x (Ir / Ia -1) |  | Adelanto Otorgado (A) (S/.) | Monto Contractual (C) (S/.) | Da (S/.)
[5 empty] | 3923062.86 | 13076876.21 | 0 | verificacion |  | -20478.4573 | 30%
Adelanto Otorgado
| d) | Amortización de Adelanto en Efectivo: | [5 empty] | 0
0
|  | Ae = | (A / C) x Po |  | Adelanto Otorgado (A) (S/.) | Monto Contractual (C) (S/.) | Ae (S/.)
[5 empty] | 3923062.86 | 13076876.21 | 0 | 133041.48 |  | 133041.483 | 30% | 0%
2.0 |  | Monto de Valorización Ajustada
|  | Pr = | Vr - Da - Ae |  | Pr = | 514026.52
'file:///tmp/in/input.xls'#$4.Ajuste
Note on F23: La propuesta de precio negociada fue presentada el 22/07/14
Note on F24: El pago total del adelanto fue realizado el 07/10/14

## 5.Res_Adelantos
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [6 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [6 empty] | PROVIAS NACIONAL
RESUMEN DE AMORTIZACIONES DE LAS OBRAS INICIALES (OI) - Julio 2020 | [9 empty] | Adelanto Otorgado | 4629214.17
PRESUPUESTO |  |  | VALORIZACIÓN |  |  | AMORTIZACIÓN |  | SALDO
|  |  | N° | PERIODO | MONTO | S/. | % | S/. | %
Adelanto en Efectivo (Sin Inc. I.G.V.) | [7 empty] | 3923062.86 | 100% |  | 4629214.17
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 |  |  | 01 - 29 | Valorizaciones hasta antes de la Suspensión | 12704275.26 | 3811282.59 | 97.15% | 111780.27 | 2.849% | 30%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 01 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Nov 2019 | 248177.12 | 74453.14 | 1.898% | 37327.13 | 0.9515% | 30%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 02 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Dic 2019 | 303066.55 | 37327.13 | 0.9515% | 0 | 0% | 12.32%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 03 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Ene 2020 | 364002.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 04 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Feb 2020 | 404226.32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 05 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Mar 2020 | 225083.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 06 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Jul 2020 | 443471.61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | TOTAL | 14692302.59 | 3923062.86 | 100% | 0 | 0%
* El adelanto en Efectivo fue pagado el 07 de Octubre del 2014
'file:///tmp/in/input.xls'#$5.Res_Adelantos

## 6.Personal
SUPERVISOR |  | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA |  | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [36 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  |  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [36 empty] | PROVIAS NACIONAL
TAREO DEL PERSONAL DEL SUPERVISOR N°06 - Adenda N°04 - Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Julio 2020
N° | CARGO |  |  | NOMBRE (Anterior) | NOMBRE | CANTIDAD (Meses) |  |  |  | JULIO 2020
[6 empty] | Progr. (Mes) | Acum. Anter. | Mes Actual | Acum. Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Jefe de Supervisión |  |  | Octaviano Ubillus Jimenez | Octaviano Ubillus Jimenez | 24 | 3.5 | 1 | 4.5 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
2 | Asistente de la Supervisión |  |  | Raul Fernandez Condeña | Raul Fernandez Condeña | 24 | 3.5 | 1 | 4.5 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
3 | Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I |  |  | David Zevallos Jauregui | David Zevallos Jauregui | 23.67 | 3.17 | 1 | 4.17 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
4 | Especialista en Suelos y Pavimentos I |  |  | Oswaldo Piñas Yauri | Oswaldo Piñas Yauri | 23.5 | 3.03 | 1 | 4.03 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
5 | Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización I |  |  | Victor Ramos Chinga | Victor Ramos Chinga | 24 | 3.5 | 1 | 4.5 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
6 | Especialista en Geología - Geotecnia I |  |  | Nestor Romero Ramirez | Nestor Romero Ramirez | 11.69 | 0.92 | 0.58 | 1.5 | JULIO 2020 2: 1; JULIO 2020 3: 1; JULIO 2020 4: 1; JULIO 2020 5: 1; JULIO 2020 6: 1; JULIO 2020 7: 1; JULIO 2020 8: 1; JULIO 2020 9: 1; JULIO 2020 10: 1; JULIO 2020 11: 1; JULIO 2020 12: 1; JULIO 2020 13: 1; JULIO 2020 14: 1; JULIO 2020 15: 1; JULIO 2020 16: 1; JULIO 2020 17: 1; JULIO 2020 18: 1; JULIO 2020 19: 0.5
7 | Especialista de Estructuras y Obras de Arte I |  |  | Jesus Flores Vergara | Jesus Flores Vergara | 19.87 | 1.37 | 1 | 2.37 | [37 empty] | NOMBRE | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
8 | Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 1
9 | Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I |  |  | Raul Casana Barrera | Raul Casana Barrera | 23.7 | 3.2 | 1 | 4.2 | [36 empty] | 1 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
10 | Especialista en Evaluación Económica I |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 1 | Carlos Alberto Ruiz Luna
11 | Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional I |  |  | Javier Cardenas Bonilla | Javier Cardenas Bonilla | 23.6 | 3.1 | 1 | 4.1 | [36 empty] | 1 | Emiliano Saturnino Soria Gonzales | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
12 | Especialista en liberación de predios |  |  | Dorle Martini Ore | Dorle Martini Ore | 24 | 3.5 | 1 | 4.5 | [37 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
13 | Especialista en Relaciones Comunitarias |  |  | Carlos Banda Quintana | Carlos Banda Quintana | 24 | 3.5 | 1 | 4.5 | [37 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
14 | Especialista en Arqueología |  |  |  | Lilyan Soto | 14 | 0 | 1 | 1 | [37 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
15 | Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra |  |  |  |  | 9.92 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo
María Ysabel Campos Vásquez
| PERSONAL TÉCNICO | [44 empty] | 1 | David Vasquez López
16 | Topografo I |  |  | Virgilo Flores Lizana | Virgilo Flores Lizana | 23 | 2.5 | 1 | 3.5 | [36 empty] | 1 | Jorge Ricardo Calderón Bruno | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
17 | Técnico de Suelos y Asfalto I |  |  | Humberto Nevado Cavero | Alejandro Mendoza | 23.87 | 3.37 | 1 | 4.37 | [36 empty] | 1 | William Delgado Zurita | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
18 | Técnico Laboratorista I |  |  | Javier Baquedano Herrera | José Pintado Huamanchumo | 23.87 | 3.37 | 1 | 4.37 | [37 empty] | Lilia Domitila De la Cruz | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
19 | Técnico de Computo/Dibujo I |  |  | Paul Borja Chero | Paul Borja Chero | 21 | 0.5 | 1 | 1.5 | [37 empty] | Raúl Eugenio Casana Barrera | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
20 | Técnico en Autocad para Pacris |  |  | Nelson Cotrina Terrones | Nelson Cotrina Terrones | 21 | 0.5 | 1 | 1.5 | [37 empty] | Elmer Valentín Perales Pacherres | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
21 | Técnico Informático |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | Giuliana Beatriz Acosta Loayza
22 | Asistente Técnico en Liberación de Predios |  |  |  | Vladislav Cruz Cahuana | 19 | 0 | 1 | 1 | [37 empty] | Casimiro Oscar Moreno Araujo | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
23 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 1 |  |  | José Pintado Huamanchumo | Miguel Franco Olivares | 23.87 | 3.37 | 1 | 4.37 | [37 empty] | Desidee Alcalde Arévalo | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
24 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 2 |  |  | Miguel Troncos Abendaño | Miguel Troncos Abendaño | 22 | 1.5 | 1 | 2.5 | [37 empty] | Desidee Alcalde Arévalo | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
25 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 3 |  |  | Martin Dominguez Coronado | Martin Dominguez Coronado | 22 | 1.5 | 1 | 2.5 | [37 empty] | Desidee Alcalde Arévalo | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
26 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 4 |  |  |  | Ivan Soto Verde | 19 | 0 | 1 | 1 | [37 empty] | Desidee Alcalde Arévalo | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS
27 | Administrador |  |  | Julio Anicama Moran | Julio Anicama Moran | 24 | 4 | 1 | 5 | [37 empty] | Luis Alfonso Garcia Cahuaza | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
28 | Secretaria I (Campo) |  |  | Brigith Huaman Sotelo | Brigith Huaman Sotelo | 23.87 | 3.37 | 1 | 4.37 | [37 empty] | Salvatore Garcia Salome | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
29 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 1 |  |  | Walter Vilela Pittman | Jerry Pastrana Bandan | 21 | 0.48 | 1 | 1.48 | [37 empty] | Guísela León Santi | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
30 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 2 |  |  | Carlos Sanchez | Antoni Pastrana Navarro | 21 | 0.48 | 1 | 1.48 | [37 empty] | Guísela León Santi | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
31 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 3 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | Guísela León Santi
32 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 4 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 4.5 | 24 | 19.5 | 19 | 0.5 |  | Guísela León Santi
33 | Auxiliares de Laboratorio 1 |  |  | Miguel Franco Olivares | Alina Gomez | 21 | 0.5 | 1 | 1.5 | [37 empty] | Rodolfo Orlando Avila Sota | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
34 | Auxiliares de Laboratorio 2 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | Rodolfo Orlando Avila Sota
35 | Auxiliares de Topografía I - 1 |  |  | Yolvi Roque Llacsa | Yolvi Roque Llacsa | 23 | 2.5 | 1 | 3.5 | [37 empty] | Hernán Ever Muñiz Huanco | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
36 | Auxiliares de Topografía I - 2 |  |  | Orlando Torres Vilca | Orlando Torres Vilca | 22 | 1.5 | 1 | 2.5 | [37 empty] | Ruben Dario Salazar Gutierrez | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
37 | Conserje/Guardían 1 |  |  | Magno Muñoz Ureta | Magno Muñoz Ureta | 23.87 | 3.87 | 1 | 4.87 | [37 empty] | Wendy Llerena Morales | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
38 | Conserje/Guardían 2 |  |  | Antonia Huaman Andres | Antonia Huaman Andres | 23.87 | 3.87 | 1 | 4.87 | [37 empty] | Wendy Llerena Morales | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
Pedro Osorio Vergara
Luis Miguel Uscamaita Huaman
'file:///tmp/in/input.xls'#$6.Personal | [46 empty] | Raul Suel Chipao
Marcial Huarcaya Pampañaupa
Note on F19: Raul Casana a partir del 27/02/16
Note on G19: Raul Casana a partir del 27/02/16

## 7.Recursos
SUPERVISOR |  | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA |  | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [33 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  |  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [33 empty] | PROVIAS NACIONAL
TAREO DE RECURSOS DEL SUPERVISOR N°06 - Adenda N°04 - Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Julio 2020
N° | CARGO |  |  | CANTIDAD (Días) | [5 empty] | JULIO 2020
|  |  |  | Prog. (Días) | Acum. Anter. | Mes Actual | Factor | Mes Actual | Acum. Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ALQUILERES DE OFICINA Y VIVIENDAS
1 | Alquiler y mantenimiento de Oficinas I |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
2 | Alquiler y mantenimiento de Vivienda I |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y LABORATORIO
3 | Equipo de Topografía completo I |  |  | 691 | 93 | 27 | 0.9 | 30 | 123 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
4 | Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I |  |  | 646 | 47 | 27 | 0.9 | 30 | 77 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
5 | Servicio de medición del IRI - RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
6 | Servicio de medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | 12 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
7 | Equipo Computo 1 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
8 | Equipo Computo 2 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
9 | Equipo Computo 3 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
10 | Equipo Computo 4 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
11 | Equipo Computo 5 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
12 | Equipo Computo 6 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
13 | Equipo Computo 7 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
14 | Equipo Computo 8 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
15 | Equipo Computo 9 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
16 | Equipo Computo 10 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
17 | Equipo Computo 11 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
18 | Equipo Computo 12 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 62 | 27 | 0.9 | 30 | 92 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
19 | Equipo Computo 13 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 62 | 27 | 0.9 | 30 | 92 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
20 | Equipo Computo 14 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 62 | 27 | 0.9 | 30 | 92 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
21 | Equipo Computo 15 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 62 | 27 | 0.9 | 30 | 92 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
ALQUILER DE VEHICULOS (Incluidos operador, gasolina y seguros)
22 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Jefe de Supervisión, Placa: ANS-290 |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
23 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 1, Placa: AVW-781 |  |  | 712 | 113 | 27 | 0.9 | 30 | 143 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
24 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 2, Placa: AMI-928 |  |  | 661 | 62 | 27 | 0.9 | 30 | 92 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
25 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 3, Placa: AUX-733 |  |  | 630 | 31 | 27 | 0.9 | 30 | 61 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
26 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 4_Placa AME 845 |  |  | 630 | 31 | 27 | 0.9 | 30 | 61 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
27 | Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para PACRI, Placa: D1P-960 |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
28 | Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para Relaciones Comunitarias, Placa: ANS-488 |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
OTROS ALQUILERES
29 | Gastos de Comunicación entre Obra y Lima, y Obra y DF |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
30 | Gastos de Comunicación entre Obra y Lima, y Obra y DF |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
30 | PASAJES (Ida y Vuelta)
31 | Personal Profesional |  |  | 181 | 0 | 0 |  |  | 0
32 | Personal Técnico |  |  | 317 | 0 | 0 |  |  | 0
33 | Personal Administrativo |  |  | 48 | 0 | 0 |  |  | 0
34 | Personal Auxiliar y de Servicios |  |  | 424 | 0 | 0 |  |  | 0
35 | ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL
36 | Personal Profesional |  |  | 5410 | 0 | 0 |  |  | 0
37 | Personal Técnico |  |  | 9510 | 0 | 0 |  |  | 0
38 | Personal Administrativo |  |  | 1440 | 0 | 0 |  |  | 0
39 | Personal Auxiliar y de Servicios |  |  | 12720 | 0 | 0 |  |  | 0
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
40 | MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO |  |  | 60 | 0 | 0 |  |  | 0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
31 | Útiles de Oficina y Dibujo |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
32 | Materiales Fungibles de Topografía y Suelos |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
33 | Copias, Reproducciones e Impresiones |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
34 | Materiales Fotográficos, etc. |  |  | 720 | 123 | 27 | 0.9 | 30 | 153 | bar: JULIO 2020 2 to JULIO 2020 31
'file:///tmp/in/input.xls'#$7.Recursos

## CARTAS FIANZAS
SUPERVISOR : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR |  |  | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [5 empty] | PROVIAS NACIONAL
Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N
CARTAS FIANZAS VIGENTES DEL SUPERVISOR - SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS INICIALES (OI)
CERTIF./ FIANZA N° | GARANTE | GARANTIA | MONTO |  | VIGENCIA |  | OBSERVACION
|  |  | S/. | US$. | Inicio | Fin
0011-0708-9800090756-52 | Banco Continental | Adelanto en Efectivo | 853885.95 |  | 2014-11-26 | 2020-08-28
0011-0949-9800039506-55 | Banco Continental |  | 1040846.96 |  | 2014-11-26 | 2020-11-12

## CALCULO FACTOR (hidden)
FORMULARIO PR-4 DESGLOSE POR REMUNERACION 1
1.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES TIPO I (OOI Tipo I) Y OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS (OOC)
Nombre2 | Cargo3 | Tarifa persona-mes 4 | Participación (persona-mes)5 TOTAL (TIPO I y OOC) | Participación (persona-mes)5 TIPO I | FACTOR | Tarifa
Nuevos Soles (S/.)6
Personal Extranjero
Personal Local
Victor Raul Maurolagoitia Cenzano | Jefe de Supervisión | 39462.5 | 24 | 21 | 0.875 | 947100
Raul Fernandez Codeñas | Asistente de Supervisión | 15400 | 24 | 24 | 1 | 369600
Jaime Alberto Valera Sánchez | Coordinador de Obras Civiles | 21175 | 7 |  | 0 | 148225
Jorge Nelson Salazar Moreno | Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Augusto Segundo Rodriguez Chavez | Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones II | 21175 | 7 |  | 0 | 148225
Jaime Vergara Perez | Especialista en Suelos y Pavimentos I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Jose Hermogenes Melendez Palma | Especialista en Suelos y Pavimentos II | 21175 | 15.8 | 12.8 | 0.81013 | 334565
Antonio Cieza Paredes | Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Emiliano Soria Gonzales | Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización II | 21175 | 15.5 | 12.5 | 0.80645 | 328212.5
Ricardo Aniya Kohatsu | Especialista en Geología - Geotecnia I | 21175 | 16 | 13 | 0.8125 | 338800
Jesus Vega Centeno | Especialista de Estructuras y Obras de Arte I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Andres Galan Fiestas | Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I | 21175 | 12 | 12 | 1 | 254100
Jorge Millones Olano | Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I | 16170 | 24 | 21 | 0.875 | 388080
Hector Mamani Bautista | Especialista Mecánico Eléctrico para Pesaje y Peaje | 16170 | 7 |  | 0 | 113190
Oscar Moreno Araujo | Especialista en Evaluación Económica I | 16170 | 3 | 2.5 | 0.83333 | 48510
Max Iturrizaga Valerio | Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional I | 16170 | 24 | 21 | 0.875 | 388080
Cesar Delgado Canaval | Especialista en liberación de predios | 16170 | 24 | 24 | 1 | 388080
Wendy Llerena Morales | Especialista legal en liberación de predios | 16170 | 24 | 24 | 1 | 388080
Francisco Ames Hinostroza | Especialista en Relaciones Comunitarias | 16170 | 24 | 24 | 1 | 388080
Leonardo de los Santos | Especialista en Arqueología | 16170 | 21 | 21 | 1 | 339570
Marco Montalvo Farfan | Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra | 21175 | 24 | 21 | 0.875 | 508200
| Topografo I | 9625 | 24 | 24 | 1 | 231000
| Topografo II | 9625 | 15.5 | 12.5 | 0.80645 | 149187.5
| Técnico de Suelos y Asfalto I | 8855 | 24 | 24 | 1 | 212520
| Técnico Laboratorista I | 8855 | 24 | 21 | 0.875 | 212520
| Técnico de Computo/Dibujo I | 7700 | 24 | 21 | 0.875 | 184800
| Técnico en Autocad para Pacris | 7700 | 24 | 24 | 1 | 184800
| Técnico Informático | 7700 | 7 | 6 | 0.85714 | 53900
| Asistente Técnico en Liberación de Predios | 7700 | 24 | 24 | 1 | 184800
| Controlador (Suelos y Obras de Arte) | 9625 | 96 | 96 | 1 | 924000
| Administrador | 8662.5 | 24 | 21 | 0.875 | 207900
| Secretaria I (Campo) | 3850 | 24 | 21 | 0.875 | 92400
| Auxiliares de Suelos y Pavimentos I | 2406.25 | 96 | 96 | 1 | 231000
| Auxiliares de Laboratorio I | 2406.25 | 48 | 42 | 0.875 | 115500
| Auxiliares de Topografía I | 2406.25 | 72 | 72 | 1 | 173250
| Auxiliares de Topografía II | 2406.25 | 46.5 | 37.5 | 0.80645 | 111890.63
| Conserje/Guardían I | 2406.25 | 48 | 42 | 0.875 | 115500
Precios Totales | [5 empty] | 11236465.63
FORMULARIO PR-5 DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES 1
1.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES TIPO I (OOI Tipo I) Y OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS (OOC)
Nº | Descripción2 | Unidad | Precio Unitario3 | Cantidad TOTAL (TIPO I y OOC) | Cantidad Tipo I | FACTOR | Tarifa
Nuevos Soles (S/.)6
Alquileres de Oficinas y Viviendas
| Alquiler Equipamiento y Mantenimiento de Oficinas I | días | 66.67 | 720 | 648 | 0.9 | 48002.4
| Alquiler Equipamiento y Mantenimiento de Vivienda I | días | 186.67 | 720 | 648 | 0.9 | 134402.4
Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos
| Equipo de Topografía completo I | días | 28.49 | 720 | 648 | 0.9 | 20512.8
| Equipo de Topografía completo II | días | 28.49 | 465 | 418.5 | 0.9 | 13247.85
| Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I | días | 150 | 720 | 648 | 0.9 | 108000
| Servicio de medición del IRI - RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) | días | 19242.53 | 3 | 2.7 | 0.9 | 57727.59
| Servicio de medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) | días | 9010.37 | 12 | 10.8 | 0.9 | 108124.44
| Equipo Computo I (Computadora, Impresoras, y otros) | días | 9.15 | 10800 | 9720 | 0.9 | 98820
Alquiler de Vehículos (Incluidos operador, combustible y seguros)
| Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Jefe de Supervisión | días | 217.91 | 720 | 648 | 0.9 | 156895.2
| Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas | días | 217.91 | 2880 | 2592 | 0.9 | 627580.8
| Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para PACRI | días | 217.91 | 720 | 648 | 0.9 | 156895.2
| Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para Relaciones Comunitarias | días | 217.91 | 720 | 648 | 0.9 | 156895.2
Otros Alquileres
| Gastos de Comunicación entre Obra y Lima, y Obra y DF | días | 20 | 1440 | 1296 | 0.9 | 28800
Pasajes (ida y vuelta)
| Personal Profesional (Terrestre) | psje | 60 | 337 | 303.3 | 0.9 | 20220
| Personal Técnico (Terrestre) | psje | 60 | 225 | 202.5 | 0.9 | 13500
| Personal Administrativo (Terrestre) | psje | 60 | 21 | 18.9 | 0.9 | 1260
Alimentacion del Personal
| Personal Profesional | días | 36.67 | 11769 | 10592.1 | 0.9 | 431569.23
| Personal Técnico | días | 25.33 | 7875 | 7087.5 | 0.9 | 199473.75
| Personal Administrativo | días | 25.33 | 720 | 648 | 0.9 | 18237.6
| Personal Auxiliar y de Servicios | días | 15 | 10035 | 9031.5 | 0.9 | 150525
Movilización y Desmovilizacion de Equipo
| Movilización y Desmovilización de Equipos | Glb | 4500 | 1 | 0.9 | 0.9 | 4500
Materiales y Utiles de Oficina
| Utiles de Oficina y Dibujo | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
| Materiales Fungibles de Topografía y Suelos | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
| Copias Reproducciones e Impresiónes | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
| Materiales Fotograficos, etc. | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
Precios Totales | [6 empty] | 2612789.46