## 1.Val_05_Ajustada
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial
Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N
PAGO A CUENTA A CANCELAR AL SUPERVISOR
REFERENCIA | : | CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 077-2014-MTC/20
PRESUPUESTO | : | 13028203.94 | a Julio del 2014 (Inc. I.G.V.)……...…… | correspondiente a OI
VALORIZACIÓN AJUSTADA DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 05 - ADENDA N°04
Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Marzo 2020
Fuente de Financiamiento: BD05 2769/OC-PE
[11 empty] | CESEL | CESEL
DESCRIPCIÓN |  |  |  | S/. | US $ |  | CESEL | CAL Y MAYOR | CONSORCIO |  | OI | OI + C
Monto Valorizado el presente mes |  |  |  | 225083.54 |  |  |  |  | 5%
Valorización de Supervisión de Obra N°05 - Adenda N°04 - Marzo 2020 |  |  |  | 225083.54 | 0 | 408655.22 | 0 | 0 | 11254.177 | 11254.177 |  | 14036.991
Regularización de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | OI - CESEL |  | C - CESEL
Ajuste de Valorización |  |  |  | 34510.35 | [6 empty] | Deveng | Fact | Deveng | Fact
Ajuste de la presente Valorización |  |  |  | 34510.35 | 0 |  |  |  | Val 2 | 2019-12-01 | 264880.16 | 259300.4
Regularización de Ajuste de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Val 3 | 2020-01-01 | 300847.81 | 331691.55 | 28742.69 | 30597.49
[9 empty] | Val 4 | 2020-02-01 | 330252.9 | 364490.6
Deducción de Ajuste que no corresponde por Adelanto otorgado |  |  |  | -10005.63
Deducción en la presente Valorización |  |  |  | -10005.63 | 0 | [6 empty] | 955482.55 |  | 30597.49 | 986080.04
Regularización de Deducción de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
Amortización del Adelanto en Efectivo en el mes |  |  |  | 0
Amortización en la presente Valorización |  |  |  | 0 | 0
Regularización de la Amortización de Valorización Anterior |  |  |  | 0 | 0
I. MONTO NETO SIN I.G.V. (S/.) |  |  |  | 249588.26 | 0
Monto Retenido |  |  |  | 0 | 0
Otros |  |  |  | 0 | 0
II. MONTO RETENIDO |  |  |  | 0 | 0
III. MONTO EFECTIVO A PAGAR (I + II) |  |  |  | 249588.26 | 0 |  | 0 | 0 | 12479.413 | 12479.413 |  | 14964.2009
IV. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18%) |  |  |  | 44925.88 | 0
V. MONTO A FACTURAR (I + IV) |  |  |  | 294514.14 | 0
479011.32
Note on I16: Con todos los recursos

## 2.Resumen
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial |  |  |  |  | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N |  |  |  |  | PROVIAS NACIONAL
RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°05 - ADENDA N°04
Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Marzo 2020
Fuente de Financiamiento: BD05 2769/OC-PE
DESCRIPCIÓN |  |  | MONTO CONTRATADO (S/.) | ACUMULADO ANTERIOR (S/.) | PRESENTE PERIODO (S/.) | ACUMULADO ACTUAL (S/.) | SALDO (S/.)
Supervisión de la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) |  |  | 10883447 | 915245.86 | 225083.54 | 1140329.4 | 9743117.6
Aceptación y Liquidación de las Obras Iniciales (OI) |  |  | 157403.8 | 0 | 0 | 0 | 157403.8
SUBTOTAL |  |  | 11040850.8 | 915245.86 | 225083.54 | 1140329.4 | 9900521.4
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18%) |  |  | 1987353.14 | 164744.25 | 40515.04 | 205259.29 | 1782093.852
TOTAL (Inc. I.G.V.) |  |  | 13028203.94 | 1079990.11 | 265598.58 | 1345588.69 | 11682615.252
PORCENTAJE VALORIZADO |  |  |  | 8.29% | 2.04% | 10.33% | 89.67%
'file:///tmp/in/input.xls'#$2.Resumen

## 3.Val_05
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [12 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [12 empty] | PROVIAS NACIONAL
VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 05 - ADENDA N°04 - Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Marzo 2020
DESGLOSE POR REMUNERACIONES
CONCEPTO |  |  | PRESUPUESTO DE ADENDA N°04 |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | PRESENTE VALORIZACIÓN |  | ACUMULADO ACTUAL |  | SALDO
|  |  | UND | CANTIDAD | IMPORTE (S/.) | SUBTOTAL (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | TIEMPO (Mes) | IMPORTE (S/.) | %
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Beneficios Sociales)
PERSONAL PROFESIONAL | [5 empty] | 5664716.75 |  | 553553 |  | 107415 |  | 660968 |  | 5003748.75 |  |  |  |  | 5664716.75
Jefe de Supervisión |  |  | Mes | 24 | 39462.5 | 947100 | 3 | 118387.5 | 0.5 | 19731.25 | 3.5 | 138118.75 | 20.5 | 808981.25 | 85.42% |  | 0.8 | 1183875 | 947100 | 1 | 0.68333 | 118387.5 | OK
Asistente de la Supervisión |  |  | Mes | 24 | 15400 | 369600 | 3 | 46200 | 0.5 | 7700 | 3.5 | 53900 | 20.5 | 315700 | 85.42% |  | 0.8 | 462000 | 369600 | 1 | 0.68333 | 0 | OK
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I |  |  | Mes | 23.67 | 21175 | 501212.25 | 2.67 | 56537.25 | 0.5 | 10587.5 | 3.17 | 67124.75 | 20.5 | 434087.5 | 86.61% |  | 0.789 | 635250 | 501212.25 | 1 | 0.68333 | -6987.75 | OK
Especialista en Suelos y Pavimentos I |  |  | Mes | 23.5 | 21175 | 497612.5 | 2.53 | 53572.75 | 0.5 | 10587.5 | 3.03 | 64160.25 | 20.47 | 433452.25 | 87.11% |  | 0.78333 | 635250 | 497612.5 | 1 | 0.68233 | -10587.5 | OK
Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización I |  |  | Mes | 24 | 21175 | 508200 | 3 | 63525 | 0.5 | 10587.5 | 3.5 | 74112.5 | 20.5 | 434087.5 | 85.42% |  | 0.8 | 635250 | 508200 | 1 | 0.68333 | 0 | OK
Especialista en Geología - Geotecnia I |  |  | Mes | 11.69 | 21175 | 247535.75 | 0.67 | 14187.25 | 0.25 | 5293.75 | 0.92 | 19481 | 10.77 | 228054.75 | 92.13% |  | 0.38967 | 635250 | 247535.75 |  | 0.359 | -27739.25 | OK
Especialista de Estructuras y Obras de Arte I |  |  | Mes | 19.87 | 21175 | 420747.25 | 0.87 | 18422.25 | 0.5 | 10587.5 | 1.37 | 29009.75 | 18.5 | 391737.5 | 93.11% |  | 0.66233 | 635250 | 420747.25 |  | 0.61667 | -87452.75 | OK
Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I |  |  | Mes | 8 | 21175 | 169400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 169400 | 100% |  | 0.26667 | 635250 | 169400 |  | 0.26667 | -84700 | OK
Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I |  |  | Mes | 23.7 | 16170 | 383229 | 2.7 | 43659 | 0.5 | 8085 | 3.2 | 51744 | 20.5 | 331485 | 86.5% |  | 0.79 | 485100 | 383229 |  |  | 43659
Especialista en Evaluación Económica I |  |  | Mes | 1.6 | 16170 | 25872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 25872 | 100% |  | 0.053333 | 485100 | 25872 |  | 0.053333 | -14553 | OK
Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional I |  |  | Mes | 23.6 | 16170 | 381612 | 2.6 | 42042 | 0.5 | 8085 | 3.1 | 50127 | 20.5 | 331485 | 86.86% |  | 0.78667 | 485100 | 381612 |  |  | 42042
Especialista en liberación de predios |  |  | Mes | 24 | 16170 | 388080 | 3 | 48510 | 0.5 | 8085 | 3.5 | 56595 | 20.5 | 331485 | 85.42% |  | 0.8 | 485100 | 388080 |  | 0.68333 | 0 | OK
Especialista en Relaciones Comunitarias |  |  | Mes | 24 | 16170 | 388080 | 3 | 48510 | 0.5 | 8085 | 3.5 | 56595 | 20.5 | 331485 | 85.42% |  | 0.8 | 485100 | 388080 |  |  | 0
Especialista en Arqueología |  |  | Mes | 14 | 16170 | 226380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 226380 | 100% |  | 0.46667 | 485100 | 226380 |  |  | -113190
Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra |  |  | Mes | 9.92 | 21175 | 210056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 210056 | 100% |  | 0.33067 | 635250 | 210056 |  |  | -234619
OK
PERSONAL TÉCNICO | [5 empty] | 2073136.45 |  | 116951.45 |  | 35805 |  | 152756.45 |  | 1920380 |  |  |  |  | 2073136.45 |  |  |  | OK
Topografo I |  |  | Mes | 23 | 9625 | 221375 | 2 | 19250 | 0.5 | 4812.5 | 2.5 | 24062.5 | 20.5 | 197312.5 | 89.13% |  | 0.76667 | 288750 | 221375 | 0 | 0.68333 | -9625 | OK
Técnico de Suelos y Asfalto I |  |  | Mes | 23.87 | 8855 | 211368.85 | 2.87 | 25413.85 | 0.5 | 4427.5 | 3.37 | 29841.35 | 20.5 | 181527.5 | 85.88% |  | 0.79567 | 265650 | 211368.85 | 0 | 0.68333 | -1151.15 | OK
Técnico Laboratorista I |  |  | Mes | 23.87 | 8855 | 211368.85 | 2.87 | 25413.85 | 0.5 | 4427.5 | 3.37 | 29841.35 | 20.5 | 181527.5 | 85.88% |  | 0.79567 | 265650 | 211368.85 |  | 0.68333 | 25413.85 | OK
Técnico de Computo/Dibujo I |  |  | Mes | 21 | 7700 | 161700 | 0 | 0 | 0.5 | 3850 | 0.5 | 3850 | 20.5 | 157850 | 97.62% |  | 0.7 | 231000 | 161700 |  | 0.68333 | 0 | OK
Técnico en Autocad para Pacris |  |  | Mes | 21 | 7700 | 161700 | 0 | 0 | 0.5 | 3850 | 0.5 | 3850 | 20.5 | 157850 | 97.62% |  | 0.7 | 231000 | 161700 |  | 0.68333 | -23100 | OK
Técnico Informático |  |  | Mes | 16 | 7700 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 123200 | 100% |  | 0.53333 | 231000 | 123200 |  | 0.53333 | 77000 | OK
Asistente Técnico en Liberación de Predios |  |  | Mes | 19 | 7700 | 146300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 146300 | 100% |  | 0.63333 | 231000 | 146300 |  | 0.63333 | -38500 | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 1 |  |  | Mes | 23.87 | 9625 | 229748.75 | 2.87 | 27623.75 | 0.5 | 4812.5 | 3.37 | 32436.25 | 20.5 | 197312.5 | 85.88% |  | 0.79567 | 288750 | 229748.75 |  | 0.68333 |  | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 2 |  |  | Mes | 22 | 9625 | 211750 | 1 | 9625 | 0.5 | 4812.5 | 1.5 | 14437.5 | 20.5 | 197312.5 | 93.18% |  | 0.73333 | 288750 | 211750 |  | 0.68333 |  | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 3 |  |  | Mes | 22 | 9625 | 211750 | 1 | 9625 | 0.5 | 4812.5 | 1.5 | 14437.5 | 20.5 | 197312.5 | 93.18% |  | 0.73333 | 288750 | 211750 |  | 0.68333 |  | OK
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 4 |  |  | Mes | 19 | 9625 | 182875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 182875 | 100% |  | 0.63333 | 288750 | 182875 |  | 0.63333 | -48125 | OK
OK
PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS | [5 empty] | 811705.13 |  | 58067.63 |  | 21319.36 |  | 79386.99 |  | 732318.14 |  |  |  |  | 811705.13 |  |  |  | OK
Administrador |  |  | Mes | 24 | 8662.5 | 207900 | 3 | 25987.5 | 1 | 8662.5 | 4 | 34650 | 20 | 173250 | 83.33% |  | 0.8 | 259875 | 207900 | 1 | 0.66667 | 25987.5 | OK
Secretaria I (Campo) |  |  | Mes | 23.87 | 3850 | 91899.5 | 2.87 | 11049.5 | 0.5 | 1925 | 3.37 | 12974.5 | 20.5 | 78925 | 85.88% |  | 0.79567 | 115500 | 91899.5 |  | 0.68333 | 11049.5 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 1 |  |  | Mes | 21 | 2406.25 | 50531.25 | 0 | 0 | 0.48 | 1155 | 0.48 | 1155 | 20.52 | 49376.25 | 97.71% |  | 0.7 | 72187.5 | 50531.25 | 0 | 0.684 | -7218.75 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 2 |  |  | Mes | 21 | 2406.25 | 50531.25 | 0 | 0 | 0.48 | 1155 | 0.48 | 1155 | 20.52 | 49376.25 | 97.71% |  | 0.7 | 72187.5 | 50531.25 | 0 | 0.684 | -7218.75 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 3 |  |  | Mes | 19 | 2406.25 | 45718.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45718.75 | 100% |  | 0.63333 | 72187.5 | 45718.75 |  | 0.63333 | -12031.25 | OK
Auxiliar de Suelos y Pavimentos 4 |  |  | Mes | 19 | 2406.25 | 45718.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45718.75 | 100% |  | 0.63333 | 72187.5 | 45718.75 |  | 0.63333 | -12031.25 | OK
Auxiliares de Laboratorio 1 |  |  | Mes | 21 | 2406.25 | 50531.25 | 0 | 0 | 0.5 | 1203.12 | 0.5 | 1203.12 | 20.5 | 49328.13 | 97.62% |  | 0.7 | 72187.5 | 50531.25 |  | 0.68333 |  | OK
Auxiliares de Laboratorio 2 |  |  | Mes | 19 | 2406.25 | 45718.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45718.75 | 100% |  | 0.63333 | 72187.5 | 45718.75 |  | 0.63333 |  | OK
Auxiliares de Topografía I - 1 |  |  | Mes | 23 | 2406.25 | 55343.75 | 2 | 4812.5 | 0.5 | 1203.12 | 2.5 | 6015.62 | 20.5 | 49328.13 | 89.13% |  | 0.76667 | 72187.5 | 55343.75 | 0 | 0.68333 |  | OK
Auxiliares de Topografía I - 2 |  |  | Mes | 22 | 2406.25 | 52937.5 | 1 | 2406.25 | 0.5 | 1203.12 | 1.5 | 3609.37 | 20.5 | 49328.13 | 93.18% |  | 0.73333 | 72187.5 | 52937.5 | 0 | 0.68333 |  | OK
Conserje/Guardían 1 |  |  | Mes | 23.87 | 2406.25 | 57437.19 | 2.87 | 6905.94 | 1 | 2406.25 | 3.87 | 9312.19 | 20 | 48125 | 83.79% |  | 0.79567 | 72187.5 | 57437.19 |  | 0.66667 |  | OK
Conserje/Guardían 2 |  |  | Mes | 23.87 | 2406.25 | 57437.19 | 2.87 | 6905.94 | 1 | 2406.25 | 3.87 | 9312.19 | 20 | 48125 | 83.79% |  | 0.79567 | 72187.5 | 57437.19 |  | 0.66667 |  | OK
OK
SUBTOTAL A | [5 empty] | 8549558.33 |  | 728572.08 |  | 164539.36 |  | 893111.44 |  | 7656446.89 |  |  |  |  | 8549558.33 |  |  |  | OK
SUBTOTAL DESGLOSE POR REMUNERACIONES | [5 empty] | 8549558.33 |  | 728572.08 |  | 164539.36 |  | 893111.44 |  | 7656446.89
DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES
B. ALQUILERES Y SERVICIOS | [22 empty] | OK
ALQUILERES DE OFICINA Y VIVIENDAS | [5 empty] | 182404.8 |  | 23307.28 |  | 7853.54 |  | 31160.82 |  | 151243.98 |  |  |  |  | 182404.8 |  |  |  | OK
Alquiler y mantenimiento de Oficinas |  |  | dias | 720 | 66.67 | 48002.4 | 92 | 6133.64 | 31 | 2066.77 | 123 | 8200.41 | 597 | 39801.99 | 82.92% |  | 24 | 2000.1 | 48002.4 |  |  | 4800.24 | OK
Alquiler y mantenimiento de Vivienda |  |  | dias | 720 | 186.67 | 134402.4 | 92 | 17173.64 | 31 | 5786.77 | 123 | 22960.41 | 597 | 111441.99 | 82.92% |  | 24 | 5600.1 | 134402.4 |  |  | 13440.24 | OK
OK
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y LABORATORIO | [5 empty] | 373326.46 |  | 14560.78 |  | 9787.94 |  | 24348.72 |  | 348977.74 |  |  |  |  | 367278.31 |  |  |  | OK
Equipo de Topografía completo I |  |  | dias | 691 | 28.49 | 19686.59 | 62 | 1766.38 | 31 | 883.19 | 93 | 2649.57 | 598 | 17037.02 | 86.54% |  | 23.0333 | 854.7 | 19686.59 |  |  | 1225.07 | OK
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I |  |  | dias | 646 | 150 | 96900 | 16 | 2400 | 31 | 4650 | 47 | 7050 | 599 | 89850 | 92.72% |  | 21.5333 | 4500 | 96900 |  |  | -300 | OK
Servicio de medición del IRI - RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | dias | 2.7 | 19242.53 | 51954.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 51954.83 | 100% |  | 0.09 | 577275.9 | 51954.83 |  | 3463.6553 | 0 | OK
Servicio de medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | dias | 12 | 9010.37 | 108124.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 108124.44 | 100% |  | 0.4 | 270311.1 | 108124.44 |  | 7208.296 | 10812.44 | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 1 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 2 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 | 96660.6 |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 3 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 4 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 5 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 6 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 7 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 8 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 9 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 10 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 11 |  |  | dias | 720 | 9.15 | 6588 | 92 | 841.8 | 31 | 283.65 | 123 | 1125.45 | 597 | 5462.55 | 82.92% |  | 24 | 274.5 | 6588 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 12 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 31 | 283.65 | 31 | 283.65 | 62 | 567.3 | 599 | 5480.85 | 90.62% |  | 22.0333 | 274.5 | 6048.15 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 13 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 31 | 283.65 | 31 | 283.65 | 62 | 567.3 | 599 | 5480.85 | 90.62% |  | 22.0333 | 274.5 | 6048.15 |  |  |  | OK
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 14 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 31 | 283.65 | 31 | 283.65 | 62 | 567.3 | 599 | 5480.85 | 90.62%
Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 15 |  |  | dias | 661 | 9.15 | 6048.15 | 31 | 283.65 | 31 | 283.65 | 62 | 567.3 | 599 | 5480.85 | 90.62% |  | 22.0333 | 274.5 | 6048.15 |  |  |  | OK
OK
ALQUILER DE VEHICULOS (Incluidos operador, gasolina y seguros) | [5 empty] | 1044442.63 |  | 84766.99 |  | 26367.11 |  | 111134.1 |  | 933308.53 |  |  |  |  | 907159.33 |  |  |  | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Jefe de Supervisión |  |  | dias | 720 | 217.91 | 156895.2 | 92 | 20047.72 | 31 | 6755.21 | 123 | 26802.93 | 597 | 130092.27 | 82.92% |  | 24 | 6537.3 | 156895.2 | 573757.03 |  | 15689.52 | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 1 |  |  | dias | 712 | 217.91 | 155151.92 | 82 | 17868.62 | 15 | 3268.65 | 97 | 21137.27 | 615 | 134014.65 | 86.38% |  | 23.7333 | 6537.3 | 155151.92 |  |  |  | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 2 |  |  | dias | 661 | 217.91 | 144038.51 | 31 | 6755.21 | 15 | 3268.65 | 46 | 10023.86 | 615 | 134014.65 | 93.04% |  | 22.0333 | 6537.3 | 144038.51 |  |  |  | OK
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 3 |  |  | dias | 630 | 217.91 | 137283.3 | 0 | 0 | 15 | 3268.65 | 15 | 3268.65 | 615 | 134014.65 | 97.62%
Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 4 |  |  | dias | 630 | 217.91 | 137283.3 | 0 | 0 | 15 | 3268.65 | 15 | 3268.65 | 615 | 134014.65 | 97.62% |  | 21 | 6537.3 | 137283.3 |  |  |  | OK
Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para PACRI |  |  | dias | 720 | 217.91 | 156895.2 | 92 | 20047.72 | 15 | 3268.65 | 107 | 23316.37 | 613 | 133578.83 | 85.14% |  | 24 | 6537.3 | 156895.2 |  |  | 15689.52 | OK
Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para Relaciones Comunitarias |  |  | dias | 720 | 217.91 | 156895.2 | 92 | 20047.72 | 15 | 3268.65 | 107 | 23316.37 | 613 | 133578.83 | 85.14% |  | 24 | 6537.3 | 156895.2 |  |  | 15689.52 | OK
OK
OTROS ALQUILERES | [5 empty] | 28800 |  | 3680 |  | 1240 |  | 4920 |  | 23880 |  |  |  |  | 28800 |  |  |  | OK
Comunicaciones(Telefonia e Internet) 1 |  |  | dias | 720 | 20 | 14400 | 92 | 1840 | 31 | 620 | 123 | 2460 | 597 | 11940 | 82.92% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  |  | OK
Comunicaciones(Telefonia e Internet) 2 |  |  | dias | 720 | 20 | 14400 | 92 | 1840 | 31 | 620 | 123 | 2460 | 597 | 11940 | 82.92% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  |  | OK
OK
SUBTOTAL B | [5 empty] | 1628973.89 |  | 126315.05 |  | 45248.59 |  | 171563.64 |  | 1457410.25 |  |  |  |  | 1485642.44 |  |  |  | OK
C. MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO | [22 empty] | OK
PASAJES (Ida y Vuelta) | [5 empty] | 32289.6 |  | 2760 |  | 615 |  | 3375 |  | 28914.6 |  |  |  |  | 32289.6 |  |  |  | OK
Personal Profesional (Terrestre) |  |  | Psje | 279.55 | 60 | 16773 | 30 | 1800 | 5.25 | 315 | 35.25 | 2115 | 244.3 | 14658 | 87.39% |  | 9.3183 | 1800 | 16773 |  |  |  | OK
Personal Técnico (Terrestre) |  |  | Psje | 234.61 | 60 | 14076.6 | 13 | 780 | 4 | 240 | 17 | 1020 | 217.61 | 13056.6 | 92.75% |  | 7.8203 | 1800 | 14076.6 |  |  |  | OK
Personal Administrativo (Terrestre) |  |  | Psje | 24 | 60 | 1440 | 3 | 180 | 1 | 60 | 4 | 240 | 20 | 1200 | 83.33% |  | 0.8 | 1800 | 1440 |  |  |  | OK
OK
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL | [5 empty] | 610525.2 |  | 47988.73 |  | 12200.59 |  | 60189.32 |  | 550335.88 |  |  |  |  | 610525.2 |  |  |  | OK
Personal Profesional |  |  | días | 8386.5 | 36.67 | 307532.96 | 830.74 | 30463.23 | 162.75 | 5968.04 | 993.49 | 36431.27 | 7393.0107 | 271101.69 | 88.15% | 51.77 | 279.55 | 1100.1 | 307532.96 |  |  | -80879.35 | OK
Personal Técnico |  |  | días | 7038.3 | 25.33 | 178280.14 | 388.3 | 9835.64 | 124 | 3140.92 | 512.3 | 12976.56 | 6526 | 165303.58 | 92.72% | 9.3 | 234.61 | 759.9 | 178280.14 |  |  | -1246.24 | OK
Personal Administrativo |  |  | días | 720 | 25.33 | 18237.6 | 92 | 2330.36 | 31 | 785.23 | 123 | 3115.59 | 596.999 | 15122.01 | 82.92% |  | 24 | 759.9 | 18237.6 |  |  | 1823.76 | OK
Personal Auxiliar y de Servicios |  |  | días | 7098.3 | 15 | 106474.5 | 357.3 | 5359.5 | 153.76 | 2306.4 | 511.06 | 7665.9 | 6587.24 | 98808.6 | 92.8% |  | 236.61 | 450 | 106474.5 |  |  | -28998 | OK
OK
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | [5 empty] | 4500 |  | 2250 |  | 0 |  | 2250 |  | 2250 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | OK
Movilización y Desmovilización de Equipo de Supervisión |  |  | Glb | 1 | 4500 | 4500 | 0.5 | 2250 | 0 | 0 | 0.5 | 2250 | 0.5 | 2250 | 50% |  | 0.033333 | 135000 | 4500 |  |  | 450 | OK
SUBTOTAL C | [5 empty] | 647314.8 |  | 52998.73 |  | 12815.59 |  | 65814.32 |  | 581500.48 |  |  |  |  | 647314.8
D. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | [5 empty] | 57600 |  | 7360 |  | 2480 |  | 9840 |  | 47760 |  |  |  |  | 57600 |  |  |  | OK
Útiles de Oficina y Dibujo |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 92 | 1840 | 31 | 620 | 123 | 2460 | 597 | 11940 | 82.92% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
Materiales Fungibles de Topografía y Suelos |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 92 | 1840 | 31 | 620 | 123 | 2460 | 597 | 11940 | 82.92% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
Copias, Reproducciones e Impresiones |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 92 | 1840 | 31 | 620 | 123 | 2460 | 597 | 11940 | 82.92% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
Materiales Fotográficos |  |  | días | 720 | 20 | 14400 | 92 | 1840 | 31 | 620 | 123 | 2460 | 597 | 11940 | 82.92% |  | 24 | 600 | 14400 |  |  | 1440 | OK
SUBTOTAL D | [5 empty] | 57600 |  | 7360 |  | 2480 |  | 9840 |  | 47760 |  |  |  |  | 57600
SUBTOTAL DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES | [5 empty] | 2333888.67 |  | 186673.78 |  | 60544.18 |  | 247217.96 |  | 2086670.73
SUBTOTAL DESGLOSE POR REMUNERACIONES | [5 empty] | 8549558.33 |  | 728572.08 |  | 164539.36 |  | 893111.44 |  | 7656446.89
SUBTOTAL DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES | [5 empty] | 2333888.67 |  | 186673.78 |  | 60544.18 |  | 247217.96 |  | 2086670.73
SUBTOTAL | [5 empty] | 10883447 |  | 915245.86 |  | 225083.54 |  | 1140329.4 |  | 9743117.62 |  |  |  |  | #REF!
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18.%) | [5 empty] | 1959020.46 |  | 164744.25 |  | 40515.04 |  | 205259.29 |  | 1753761.17 |  |  |  |  | #REF!
TOTAL (Inc. I.G.V.) | [5 empty] | 12842467.46 |  | 1079990.11 |  | 265598.58 |  | 1345588.69 |  | 11496878.79 |  |  |  |  | #REF!
PORCENTAJE VALORIZADO | [7 empty] | 8.41% |  | 2.07% |  | 10.48% |  | 89.52%
'file:///tmp/in/input.xls'#$3.Val_05
0

## 4.Ajuste
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial
Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N
REAJUSTE DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 05 - ADENDA N°04
Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Marzo 2020
1.0 |  | Fórmula de Ajuste (Ítem 4.6 de Solicitud de Propuesta y Cláusula 6 del Contrato)
|  | Pr = | Vr - Da - Ae = | [Po x (Ir / Io)] - [(A / C) x Po x (Ir - Ia) / (Ia)] -[(A / C) X Po]
| a) | Monto de Valorización (Po):
[5 empty] | S/. | US $
|  |  |  | Po = | 225083.54 | 0
[5 empty] | . |  |  | Actualizar siempre el índice de precios del mes de la valorización
| b) | Valorización Ajustada Bruta (Vr): |  |  | * Aplicable a montos en Moneda Nacional (S/.)
ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI - LIMA)
|  | Monomio |  |  | Mes | IPC
|  | Ir = al mes de la valorización |  |  | Marzo 2020 | 133.82 |  | Proyeccion ipc marzo 2013
|  | Io = al mes de propuesta |  |  | Julio 2014 | 116.03
|  | Ia = al mes de pago del adelanto |  |  | Octubre 2014 | 116.55 |  | Indice de precio de diciembre 2012
|  | Vr = | Po x Ir / Io |  | Vr | Reaj. = Vr - Po
[5 empty] | 259593.89 | 34510.35 |  |  | 34510.35
| c) | Deducción del Ajuste que no corresponde por Adelanto otorgado (Da):
|  | Da = | Po x (A / C) x (Ir / Ia -1) |  | Adelanto Otorgado (A) (S/.) | Monto Contractual (C) (S/.) | Da (S/.)
[5 empty] | 3923062.86 | 13076876.21 | -10005.64 | verificacion |  | -10005.6441 | 30%
Adelanto Otorgado
| d) | Amortización de Adelanto en Efectivo: | [5 empty] | 0
0
|  | Ae = | (A / C) x Po |  | Adelanto Otorgado (A) (S/.) | Monto Contractual (C) (S/.) | Ae (S/.)
[5 empty] | 3923062.86 | 13076876.21 | 0 | 67525.06 |  | 67525.062 | 30% | 0%
2.0 |  | Monto de Valorización Ajustada
|  | Pr = | Vr - Da - Ae |  | Pr = | 249588.25
'file:///tmp/in/input.xls'#$4.Ajuste
Note on F23: La propuesta de precio negociada fue presentada el 22/07/14
Note on F24: El pago total del adelanto fue realizado el 07/10/14

## 5.Res_Adelantos
SUPERVISOR | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [6 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [6 empty] | PROVIAS NACIONAL
RESUMEN DE AMORTIZACIONES DE LAS OBRAS INICIALES (OI) - Marzo 2020 | [9 empty] | Adelanto Otorgado | 4629214.17
PRESUPUESTO |  |  | VALORIZACIÓN |  |  | AMORTIZACIÓN |  | SALDO
|  |  | N° | PERIODO | MONTO | S/. | % | S/. | %
Adelanto en Efectivo (Sin Inc. I.G.V.) | [7 empty] | 3923062.86 | 100% |  | 4629214.17
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 |  |  | 01 - 29 | Valorizaciones hasta antes de la Suspensión | 12704275.26 | 3811282.59 | 97.15% | 111780.27 | 2.849% | 30%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 01 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Nov 2019 | 248177.12 | 74453.14 | 1.898% | 37327.13 | 0.9515% | 30%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 02 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Dic 2019 | 303066.55 | 37327.13 | 0.9515% | 0 | 0% | 12.32%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 03 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Ene 2020 | 364002.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 04 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Feb 2020 | 404226.32 | 0 | 0% | 0 | 0%
Contrato Principal N° 077-2014-MTC/20 - ADENDA N°4 |  |  | 05 | Actividades durante la Ejecución de las OI - Mar 2020 | 225083.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | TOTAL | 14248830.98 | 3923062.86 | 100% | 0 | 0%
* El adelanto en Efectivo fue pagado el 07 de Octubre del 2014
'file:///tmp/in/input.xls'#$5.Res_Adelantos

## 6.Personal
SUPERVISOR |  | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA |  | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [35 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  |  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [35 empty] | PROVIAS NACIONAL
TAREO DEL PERSONAL DEL SUPERVISOR N°05 - Adenda N°04 - Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Marzo 2020
N° | CARGO |  |  | NOMBRE | CANTIDAD (Meses) |  |  |  | MARZO 2020
[5 empty] | Progr. (Mes) | Acum. Anter. | Mes Actual | Acum. Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Jefe de Supervisión |  |  | Octaviano Ubillus Jimenez | 24 | 3 | 1 | 4 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
2 | Asistente de la Supervisión |  |  | Raul Fernandez Condeña | 24 | 3 | 1 | 4 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
3 | Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I |  |  | David Zevallos Jauregui | 23.67 | 2.67 | 1 | 3.67 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
4 | Especialista en Suelos y Pavimentos I |  |  | Oswaldo Piñas Yauri | 23.5 | 2.53 | 1 | 3.53 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
5 | Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización I |  |  | Victor Ramos Chinga | 24 | 3 | 1 | 4 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
6 | Especialista en Geología - Geotecnia I |  |  | Nestor Romero Ramirez | 11.69 | 0.67 | 0.5 | 1.17 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 15
7 | Especialista de Estructuras y Obras de Arte I |  |  | Jesus Flores Vergara | 19.87 | 0.87 | 1 | 1.87 | [32 empty] | NOMBRE | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
8 | Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1
9 | Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I |  |  | Raul Casana Barrera | 23.7 | 2.7 | 1 | 3.7 | [31 empty] | 1 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
10 | Especialista en Evaluación Económica I |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | Carlos Alberto Ruiz Luna
11 | Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional I |  |  | Javier Cardenas Bonilla | 23.6 | 2.6 | 1 | 3.6 | [31 empty] | 1 | Emiliano Saturnino Soria Gonzales | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
12 | Especialista en liberación de predios |  |  | Dorle Martini Ore | 24 | 3 | 1 | 4 | [32 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
13 | Especialista en Relaciones Comunitarias |  |  | Carlos Banda Quintana | 24 | 3 | 1 | 4 | [32 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
14 | Especialista en Arqueología |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo
15 | Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra |  |  |  | 9.92 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Daniel Augusto Sánchez Castillo
María Ysabel Campos Vásquez
| PERSONAL TÉCNICO | [38 empty] | 1 | David Vasquez López
16 | Topografo I |  |  | Virgilo Flores Lizana | 23 | 2 | 1 | 3 | [31 empty] | 1 | Jorge Ricardo Calderón Bruno | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
17 | Técnico de Suelos y Asfalto I |  |  | Humberto Nevado Cavero | 23.87 | 2.87 | 1 | 3.87 | [31 empty] | 1 | William Delgado Zurita | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
18 | Técnico Laboratorista I |  |  | Javier Baquedano Herrera | 23.87 | 2.87 | 1 | 3.87 | [32 empty] | Lilia Domitila De la Cruz | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
19 | Técnico de Computo/Dibujo I |  |  | Paul Borja Chero | 21 | 0 | 1 | 1 | [32 empty] | Raúl Eugenio Casana Barrera | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
20 | Técnico en Autocad para Pacris |  |  | Nelson Cotrina Terrones | 21 | 0 | 1 | 1 | [32 empty] | Elmer Valentín Perales Pacherres | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
21 | Técnico Informático |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Giuliana Beatriz Acosta Loayza
22 | Asistente Técnico en Liberación de Predios |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Casimiro Oscar Moreno Araujo
23 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 1 |  |  | José Pintado Huamanchumo | 23.87 | 2.87 | 1 | 3.87 | [32 empty] | Desidee Alcalde Arévalo | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
24 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 2 |  |  | Miguel Troncos Abendaño | 22 | 1 | 1 | 2 | [32 empty] | Desidee Alcalde Arévalo | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
25 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 3 |  |  | Martin Dominguez Coronado | 22 | 1 | 1 | 2 | [32 empty] | Desidee Alcalde Arévalo | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
26 | Controlador (Suelos y Obras de Arte) 4 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Desidee Alcalde Arévalo
PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS
27 | Administrador |  |  | Julio Anicama Moran | 24 | 3 | 1 | 4 | [32 empty] | Luis Alfonso Garcia Cahuaza | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
28 | Secretaria I (Campo) |  |  | Brigith Huaman Sotelo | 23.87 | 2.87 | 1 | 3.87 | [32 empty] | Salvatore Garcia Salome | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
29 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 1 |  |  | Walter Vilela Pittman | 21 | 0 | 0.48 | 0.48 | [32 empty] | Guísela León Santi | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 15
30 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 2 |  |  | Carlos Sanchez | 21 | 0 | 0.48 | 0.48 | [32 empty] | Guísela León Santi | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 15
31 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 3 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Guísela León Santi
32 | Auxiliar de Suelos y Pavimentos 4 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Guísela León Santi
33 | Auxiliares de Laboratorio 1 |  |  | Miguel Franco Olivares | 21 | 0 | 1 | 1 | [32 empty] | Rodolfo Orlando Avila Sota | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
34 | Auxiliares de Laboratorio 2 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Rodolfo Orlando Avila Sota
35 | Auxiliares de Topografía I - 1 |  |  | Yolvi Roque Llacsa | 23 | 2 | 1 | 3 | [32 empty] | Hernán Ever Muñiz Huanco | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
36 | Auxiliares de Topografía I - 2 |  |  | Orlando Torres Vilca | 22 | 1 | 1 | 2 | [32 empty] | Ruben Dario Salazar Gutierrez | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
37 | Conserje/Guardían 1 |  |  | Magno Muñoz Ureta | 23.87 | 2.87 | 1 | 3.87 | [32 empty] | Wendy Llerena Morales | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
38 | Conserje/Guardían 2 |  |  | Antonia Huaman Andres | 23.87 | 2.87 | 1 | 3.87 | [32 empty] | Wendy Llerena Morales | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
Pedro Osorio Vergara
Luis Miguel Uscamaita Huaman
'file:///tmp/in/input.xls'#$6.Personal | [40 empty] | Raul Suel Chipao
Marcial Huarcaya Pampañaupa
Note on F19: Raul Casana a partir del 27/02/16

## 7.Recursos
SUPERVISOR |  | : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR
OBRA |  | : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [33 empty] | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
|  |  | Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N | [33 empty] | PROVIAS NACIONAL
TAREO DE RECURSOS DEL SUPERVISOR N°05 - Adenda N°04 - Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI) - Marzo 2020
N° | CARGO |  |  | CANTIDAD (Días) | [5 empty] | MARZO 2020
|  |  |  | Prog. (Días) | Acum. Anter. | Mes Actual | Factor | Mes Actual | Acum. Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ALQUILERES DE OFICINA Y VIVIENDAS
1 | Alquiler y mantenimiento de Oficinas I |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
2 | Alquiler y mantenimiento de Vivienda I |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y LABORATORIO
3 | Equipo de Topografía completo I |  |  | 691 | 62 | 28 | 0.9 | 31 | 93 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
4 | Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I |  |  | 646 | 16 | 28 | 0.9 | 31 | 47 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
5 | Servicio de medición del IRI - RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
6 | Servicio de medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) |  |  | 12 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
7 | Equipo Computo 1 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
8 | Equipo Computo 2 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
9 | Equipo Computo 3 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
10 | Equipo Computo 4 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
11 | Equipo Computo 5 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
12 | Equipo Computo 6 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
13 | Equipo Computo 7 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
14 | Equipo Computo 8 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
15 | Equipo Computo 9 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
16 | Equipo Computo 10 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
17 | Equipo Computo 11 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
18 | Equipo Computo 12 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 31 | 28 | 0.9 | 31 | 62 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
19 | Equipo Computo 13 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 31 | 28 | 0.9 | 31 | 62 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
20 | Equipo Computo 14 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 31 | 28 | 0.9 | 31 | 62 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
21 | Equipo Computo 15 (Computadora, Impresoras, y otros) |  |  | 661 | 31 | 28 | 0.9 | 31 | 62 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
ALQUILER DE VEHICULOS (Incluidos operador, gasolina y seguros)
22 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Jefe de Supervisión, Placa: ANS-290 |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
23 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 1, Placa: AVW-781 |  |  | 712 | 82 | 28 | 0.9 | 31 | 113 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
24 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 2, Placa: AMI-928 |  |  | 661 | 31 | 28 | 0.9 | 31 | 62 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
25 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 3, Placa: AUX-733 |  |  | 630 | 0 | 28 | 0.9 | 31 | 31 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
26 | Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas - 4_Placa AME 845 |  |  | 630 | 0 | 28 | 0.9 | 31 | 31 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
27 | Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para PACRI, Placa: D1P-960 |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
28 | Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para Relaciones Comunitarias, Placa: ANS-488 |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
OTROS ALQUILERES
29 | Gastos de Comunicación entre Obra y Lima, y Obra y DF |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
30 | Gastos de Comunicación entre Obra y Lima, y Obra y DF |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
| MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO |  |  |  | 0
30 | PASAJES (Ida y Vuelta) |  |  |  | 0
31 | Personal Profesional |  |  | 181 | 0 | 0 |  |  | 0
32 | Personal Técnico |  |  | 317 | 0 | 0 |  |  | 0
33 | Personal Administrativo |  |  | 48 | 0 | 0 |  |  | 0
34 | Personal Auxiliar y de Servicios |  |  | 424 | 0 | 0 |  |  | 0
0
35 | ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL |  |  |  | 0
36 | Personal Profesional |  |  | 5410 | 0 | 0 |  |  | 0
37 | Personal Técnico |  |  | 9510 | 0 | 0 |  |  | 0
38 | Personal Administrativo |  |  | 1440 | 0 | 0 |  |  | 0
39 | Personal Auxiliar y de Servicios |  |  | 12720 | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO |  |  |  | 0
40 | MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO |  |  | 60 | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
31 | Útiles de Oficina y Dibujo |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
32 | Materiales Fungibles de Topografía y Suelos |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
33 | Copias, Reproducciones e Impresiones |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
34 | Materiales Fotográficos, etc. |  |  | 720 | 92 | 28 | 0.9 | 31 | 123 | bar: MARZO 2020 1 to MARZO 2020 31
'file:///tmp/in/input.xls'#$7.Recursos

## CARTAS FIANZAS
SUPERVISOR : | CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR |  |  | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : | Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación por Niveles de Servicio del Corredor Vial | [5 empty] | PROVIAS NACIONAL
Lima - Canta - Huayllay – Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N
CARTAS FIANZAS VIGENTES DEL SUPERVISOR - SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS INICIALES (OI)
CERTIF./ FIANZA N° | GARANTE | GARANTIA | MONTO |  | VIGENCIA |  | OBSERVACION
|  |  | S/. | US$. | Inicio | Fin
0011-0949-9800039484-55 | Banco Continental | Adelanto en Efectivo (1) | 131900.72 |  | 2016-08-17 | 2020-05-16
(1) 30% del monto correspondiente a las OOI Tipo I, incluido I.G.V.

## CALCULO FACTOR (hidden)
FORMULARIO PR-4 DESGLOSE POR REMUNERACION 1
1.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES TIPO I (OOI Tipo I) Y OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS (OOC)
Nombre2 | Cargo3 | Tarifa persona-mes 4 | Participación (persona-mes)5 TOTAL (TIPO I y OOC) | Participación (persona-mes)5 TIPO I | FACTOR | Tarifa
Nuevos Soles (S/.)6
Personal Extranjero
Personal Local
Victor Raul Maurolagoitia Cenzano | Jefe de Supervisión | 39462.5 | 24 | 21 | 0.875 | 947100
Raul Fernandez Codeñas | Asistente de Supervisión | 15400 | 24 | 24 | 1 | 369600
Jaime Alberto Valera Sánchez | Coordinador de Obras Civiles | 21175 | 7 |  | 0 | 148225
Jorge Nelson Salazar Moreno | Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Augusto Segundo Rodriguez Chavez | Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones II | 21175 | 7 |  | 0 | 148225
Jaime Vergara Perez | Especialista en Suelos y Pavimentos I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Jose Hermogenes Melendez Palma | Especialista en Suelos y Pavimentos II | 21175 | 15.8 | 12.8 | 0.81013 | 334565
Antonio Cieza Paredes | Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Emiliano Soria Gonzales | Especialista en Topografia, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización II | 21175 | 15.5 | 12.5 | 0.80645 | 328212.5
Ricardo Aniya Kohatsu | Especialista en Geología - Geotecnia I | 21175 | 16 | 13 | 0.8125 | 338800
Jesus Vega Centeno | Especialista de Estructuras y Obras de Arte I | 21175 | 24 | 24 | 1 | 508200
Andres Galan Fiestas | Especialista en Hidrología y Drenaje Vial I | 21175 | 12 | 12 | 1 | 254100
Jorge Millones Olano | Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales I | 16170 | 24 | 21 | 0.875 | 388080
Hector Mamani Bautista | Especialista Mecánico Eléctrico para Pesaje y Peaje | 16170 | 7 |  | 0 | 113190
Oscar Moreno Araujo | Especialista en Evaluación Económica I | 16170 | 3 | 2.5 | 0.83333 | 48510
Max Iturrizaga Valerio | Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional I | 16170 | 24 | 21 | 0.875 | 388080
Cesar Delgado Canaval | Especialista en liberación de predios | 16170 | 24 | 24 | 1 | 388080
Wendy Llerena Morales | Especialista legal en liberación de predios | 16170 | 24 | 24 | 1 | 388080
Francisco Ames Hinostroza | Especialista en Relaciones Comunitarias | 16170 | 24 | 24 | 1 | 388080
Leonardo de los Santos | Especialista en Arqueología | 16170 | 21 | 21 | 1 | 339570
Marco Montalvo Farfan | Especialista en manejo técnico administrativo del contrato de obra | 21175 | 24 | 21 | 0.875 | 508200
| Topografo I | 9625 | 24 | 24 | 1 | 231000
| Topografo II | 9625 | 15.5 | 12.5 | 0.80645 | 149187.5
| Técnico de Suelos y Asfalto I | 8855 | 24 | 24 | 1 | 212520
| Técnico Laboratorista I | 8855 | 24 | 21 | 0.875 | 212520
| Técnico de Computo/Dibujo I | 7700 | 24 | 21 | 0.875 | 184800
| Técnico en Autocad para Pacris | 7700 | 24 | 24 | 1 | 184800
| Técnico Informático | 7700 | 7 | 6 | 0.85714 | 53900
| Asistente Técnico en Liberación de Predios | 7700 | 24 | 24 | 1 | 184800
| Controlador (Suelos y Obras de Arte) | 9625 | 96 | 96 | 1 | 924000
| Administrador | 8662.5 | 24 | 21 | 0.875 | 207900
| Secretaria I (Campo) | 3850 | 24 | 21 | 0.875 | 92400
| Auxiliares de Suelos y Pavimentos I | 2406.25 | 96 | 96 | 1 | 231000
| Auxiliares de Laboratorio I | 2406.25 | 48 | 42 | 0.875 | 115500
| Auxiliares de Topografía I | 2406.25 | 72 | 72 | 1 | 173250
| Auxiliares de Topografía II | 2406.25 | 46.5 | 37.5 | 0.80645 | 111890.63
| Conserje/Guardían I | 2406.25 | 48 | 42 | 0.875 | 115500
Precios Totales | [5 empty] | 11236465.63
FORMULARIO PR-5 DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES 1
1.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES TIPO I (OOI Tipo I) Y OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS (OOC)
Nº | Descripción2 | Unidad | Precio Unitario3 | Cantidad TOTAL (TIPO I y OOC) | Cantidad Tipo I | FACTOR | Tarifa
Nuevos Soles (S/.)6
Alquileres de Oficinas y Viviendas
| Alquiler Equipamiento y Mantenimiento de Oficinas I | días | 66.67 | 720 | 648 | 0.9 | 48002.4
| Alquiler Equipamiento y Mantenimiento de Vivienda I | días | 186.67 | 720 | 648 | 0.9 | 134402.4
Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos
| Equipo de Topografía completo I | días | 28.49 | 720 | 648 | 0.9 | 20512.8
| Equipo de Topografía completo II | días | 28.49 | 465 | 418.5 | 0.9 | 13247.85
| Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto I | días | 150 | 720 | 648 | 0.9 | 108000
| Servicio de medición del IRI - RSP (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) | días | 19242.53 | 3 | 2.7 | 0.9 | 57727.59
| Servicio de medición de la deflectometría - FWD (incluye camioneta, chofer, operador, viáticos) | días | 9010.37 | 12 | 10.8 | 0.9 | 108124.44
| Equipo Computo I (Computadora, Impresoras, y otros) | días | 9.15 | 10800 | 9720 | 0.9 | 98820
Alquiler de Vehículos (Incluidos operador, combustible y seguros)
| Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Jefe de Supervisión | días | 217.91 | 720 | 648 | 0.9 | 156895.2
| Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas | días | 217.91 | 2880 | 2592 | 0.9 | 627580.8
| Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para PACRI | días | 217.91 | 720 | 648 | 0.9 | 156895.2
| Camioneta 4 X 4 (equipada con radio) para Relaciones Comunitarias | días | 217.91 | 720 | 648 | 0.9 | 156895.2
Otros Alquileres
| Gastos de Comunicación entre Obra y Lima, y Obra y DF | días | 20 | 1440 | 1296 | 0.9 | 28800
Pasajes (ida y vuelta)
| Personal Profesional (Terrestre) | psje | 60 | 337 | 303.3 | 0.9 | 20220
| Personal Técnico (Terrestre) | psje | 60 | 225 | 202.5 | 0.9 | 13500
| Personal Administrativo (Terrestre) | psje | 60 | 21 | 18.9 | 0.9 | 1260
Alimentacion del Personal
| Personal Profesional | días | 36.67 | 11769 | 10592.1 | 0.9 | 431569.23
| Personal Técnico | días | 25.33 | 7875 | 7087.5 | 0.9 | 199473.75
| Personal Administrativo | días | 25.33 | 720 | 648 | 0.9 | 18237.6
| Personal Auxiliar y de Servicios | días | 15 | 10035 | 9031.5 | 0.9 | 150525
Movilización y Desmovilizacion de Equipo
| Movilización y Desmovilización de Equipos | Glb | 4500 | 1 | 0.9 | 0.9 | 4500
Materiales y Utiles de Oficina
| Utiles de Oficina y Dibujo | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
| Materiales Fungibles de Topografía y Suelos | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
| Copias Reproducciones e Impresiónes | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
| Materiales Fotograficos, etc. | días | 20 | 720 | 648 | 0.9 | 14400
Precios Totales | [6 empty] | 2612789.46