## RES
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PONTON QDA. SECA - PTE. SANTA
METRADOS DE PAVIMENTOS
MANTENIMIENTO PERIODICO - ETAPA Nº 2
Item | Descripción | Und. | METRADOS
4 | PAVIMENTO ASFALTICO
402.A | RIEGO DE LIGA | m2 | 1215320.0676
405.A | TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE | m2 | 354408
410.C | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON POLIMERO SBS | m3 | 22824.1177
420.I | CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO SBS | Kg | 3412205.5887
421.B | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2 | gln | 216188.88
421.G | EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMERO SBR | gln | 163573.2928
423.A | FILLER | Kg | 1049909.4119
450.A | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | Kg | 17072.44

## PAV. ETAPA 1
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PONTON QDA. SECA - PTE. SANTA
METRADOS DE PAVIMENTOS - ETAPA Nº 2
[9 empty] | RIEGO DE LIGA |  |  | RIEGO DE LIGA |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO |  |  |  |  | BERMAS
[9 empty] | 402.A | 422.E |  | 402.A | 422.E | 421.G |  | 410.C | 420.I | 423,A | 450,A | 402.A | 421.B | 405.A | 421.B
|  |  |  | Ancho |  |  |  | Ancho | Riego | Asfalto | Ancho | Riego de | Asfalto | Emulsion | Espesor | Pavimento de | Cemento | Filler | Aditivo | Riego | Emulsion | Tratamiento | Emulsion
|  |  |  | Calzada |  |  |  | Berma | de Liga | diluido | Berma | liga | diluido | asfaltica | de | Concreto | Asfaltico |  | Mejorador de | de Liga | asfaltica de | superficial | asfaltica de
[10 empty] | RC - 250 |  |  | RC-250 | modificada | refuerzo | Asfaltico en | modificado |  | Adherencia |  | rotura | simple | rotura
| Progresiva |  | Long. |  | s/a | lc | S/A | [6 empty] | con polimero |  | caliente con | con polimero |  |  |  | rapida |  | rapida
| Sectores | [12 empty] | SBR |  | polimero SBS | SBS |  |  |  | CRS-2 |  | CRS-2
[10 empty] | 0.19 |  |  | 0.19 | 0.19 |  |  | 149.5 | 46 | 0.748 |  | 0.19 |  | 0.42
|  |  | (m) | m |  |  | m2 | m | m2 | Gln | m | m2 | gln | gln | m | m3 | Kg | Kg | Kg | m2 | Gln | m2 | Gln
SECTOR
1 | 330800 | 331000 | 200 | 7.2 |  |  | 33.7752 |  |  |  | 1.5 | 1473.7752 |  | 280.0173 | 0.025 | 36.8444 | 5508.2348 | 1694.8415 | 27.5596 | 600 | 114 | 600 | 252
| 331000 | 332000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 332000 | 332700 | 700 | 7.2 |  |  | 185.1064 |  |  |  | 1.5 | 5225.1064 |  | 992.7702 | 0.025 | 130.6277 | 19528.8352 | 6008.8724 | 97.7095 | 2100 | 399 | 2100 | 882
| 332700 | 333000 | 300 | 7.2 |  |  | 60.5648 |  |  |  | 1.5 | 2220.5648 |  | 421.9073 | 0.025 | 55.5141 | 8299.3609 | 2553.6495 | 41.5246 | 900 | 171 | 900 | 378
| 333000 | 334000 | 1000 | 7.2 |  |  | 161.6632 |  |  |  | 1.5 | 7361.6632 |  | 1398.716 | 0.025 | 184.0416 | 27514.2162 | 8465.9127 | 137.6631 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 334000 | 335000 | 1000 | 7.2 | 0.6 | 347.84 | 50.9036 |  |  |  | 1.5 | 7250.9036 |  | 1377.6717 | 0.025 | 181.2726 | 27100.2522 | 8338.5391 | 135.5919 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 335000 | 336000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 296.43 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
2 | 336000 | 337000 | 1000 | 7.2 | 0.7 | 237.49 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 337000 | 338000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 296.43 | 194.9456 |  |  |  | 1.5 | 7394.9456 |  | 1405.0397 | 0.025 | 184.8736 | 27638.6092 | 8504.1874 | 138.2855 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 338000 | 339000 | 1000 | 7.2 | 0.6 | 153.67 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 339000 | 340000 | 1000 | 7.2 | 0.7 | 237.49 | 131.5164 |  |  |  | 1.5 | 7331.5164 |  | 1392.9881 | 0.025 | 183.2879 | 27401.5425 | 8431.2439 | 137.0994 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 340000 | 341000 | 1000 | 7.2 | 0.6 | 153.67 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 341000 | 342000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 296.43 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 342000 | 342500 | 500 | 7.2 | 0.3 | 4074.26 | 0 |  |  |  | 1.5 | 3600 |  | 684 | 0.025 | 90 | 13455 | 4140 | 67.32 | 1500 | 285 | 1500 | 630
3 | 342500 | 343000 | 500 | 7.2 |  |  | 76.092 |  |  |  | 1.5 | 3676.092 |  | 698.4575 | 0.025 | 91.9023 | 13739.3939 | 4227.5058 | 68.7429 | 1500 | 285 | 1500 | 630
| 343000 | 344000 | 1000 | 7.2 |  |  | 124.6948 |  |  |  | 1.5 | 7324.6948 |  | 1391.692 | 0.025 | 183.1174 | 27376.0468 | 8423.399 | 136.9718 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 344000 | 344100 | 100 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 720 |  | 136.8 | 0.025 | 18 | 2691 | 828 | 13.464 | 300 | 57 | 300 | 126
4 | 344100 | 345000 | 900 | 7.2 |  |  | 119.5672 |  |  |  | 1.5 | 6599.5672 |  | 1253.9178 | 0.025 | 164.9892 | 24665.8824 | 7589.5023 | 123.4119 | 2700 | 513 | 2700 | 1134
| 345000 | 346000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 346000 | 347000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 347000 | 348000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 348000 | 349000 | 1000 | 7.2 |  |  | 174.304 |  |  |  | 1.5 | 7374.304 |  | 1401.1178 | 0.025 | 184.3576 | 27561.4612 | 8480.4496 | 137.8995 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
5 | 349000 | 350000 | 1000 | 7.2 |  |  | 84.0712 |  |  |  | 1.5 | 7284.0712 |  | 1383.9735 | 0.025 | 182.1018 | 27224.2161 | 8376.6819 | 136.2121 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 350000 | 351000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 793.18 | 119.5556 |  |  |  | 1.5 | 7319.5556 |  | 1390.7156 | 0.025 | 182.9889 | 27356.8391 | 8417.4889 | 136.8757 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 351000 | 352000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
6 | 352000 | 353000 | 1000 | 7.2 | 0.4 | 402.89 | 102.0764 |  |  |  | 1.5 | 7302.0764 |  | 1387.3945 | 0.025 | 182.5519 | 27291.5105 | 8397.3879 | 136.5488 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
7 | 353000 | 354000 | 1000 | 7.2 |  |  | 120.6304 |  |  |  | 1.5 | 7320.6304 |  | 1390.9198 | 0.025 | 183.0158 | 27360.8561 | 8418.725 | 136.8958 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 354000 | 355000 | 1000 | 7.2 |  |  | 84.468 |  |  |  | 1.5 | 7284.468 |  | 1384.0489 | 0.025 | 182.1117 | 27225.6992 | 8377.1382 | 136.2196 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 355000 | 356000 | 1000 | 7.2 |  |  | 38.5668 |  |  |  | 1.5 | 7238.5668 |  | 1375.3277 | 0.025 | 180.9642 | 27054.1434 | 8324.3518 | 135.3612 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
8 | 356000 | 357000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 357000 | 358000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 358000 | 359000 | 1000 | 7.2 | 0.4 | 512.19 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 359000 | 360000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 434.08 | 85.3668 |  |  |  | 1.5 | 7285.3668 |  | 1384.2197 | 0.025 | 182.1342 | 27229.0584 | 8378.1718 | 136.2364 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 360000 | 361000 | 1000 | 7.2 |  |  | 210.8272 |  |  |  | 1.5 | 7410.8272 |  | 1408.0572 | 0.025 | 185.2707 | 27697.9667 | 8522.4513 | 138.5825 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 361000 | 362000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 476.37 | 33.6444 |  |  |  | 1.5 | 7233.6444 |  | 1374.3924 | 0.025 | 180.8411 | 27035.7459 | 8318.6911 | 135.2692 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 362000 | 363000 | 1000 | 7.2 |  |  | 50.1928 |  |  |  | 1.5 | 7250.1928 |  | 1377.5366 | 0.025 | 181.2548 | 27097.5956 | 8337.7217 | 135.5786 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 363000 | 364000 | 1000 | 7.2 |  |  | 245.5764 |  |  |  | 1.5 | 7445.5764 |  | 1414.6595 | 0.025 | 186.1394 | 27827.8418 | 8562.4129 | 139.2323 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 364000 | 365000 | 1000 | 7.2 |  |  | 119.6536 |  |  |  | 1.5 | 7319.6536 |  | 1390.7342 | 0.025 | 182.9913 | 27357.2053 | 8417.6016 | 136.8775 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 365000 | 366000 | 1000 | 7.2 |  |  | 127.1456 |  |  |  | 1.5 | 7327.1456 |  | 1392.1577 | 0.025 | 183.1786 | 27385.2067 | 8426.2174 | 137.0176 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 366000 | 367000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 672.83 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 367000 | 368000 | 1000 | 7.2 |  |  | 88.2168 |  |  |  | 1.5 | 7288.2168 |  | 1384.7612 | 0.025 | 182.2054 | 27239.7103 | 8381.4493 | 136.2897 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 368000 | 369000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 1881.92 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 369000 | 370000 | 1000 | 7.2 |  |  | 574.3232 |  |  |  | 1.5 | 7774.3232 |  | 1477.1214 | 0.025 | 194.3581 | 29056.533 | 8940.4717 | 145.3798 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 370000 | 371000 | 1000 | 7.2 | 0.9 | 141.27 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 371000 | 372000 | 1000 | 7.2 | 0.6 | 313.15 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 372000 | 373000 | 1000 | 7.2 | 0.6 | 515.95 | 145.132 |  |  |  | 1.5 | 7345.132 |  | 1395.5751 | 0.025 | 183.6283 | 27452.4309 | 8446.9018 | 137.354 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 373000 | 373650 | 650 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 4680 |  | 889.2 | 0.025 | 117 | 17491.5 | 5382 | 87.516 | 1950 | 370.5 | 1950 | 819
9 | 373650 | 374000 | 350 | 7.2 | 0.3 | 449.85 | 478.9576 |  |  |  | 1.5 | 2998.9576 |  | 569.8019 | 0.025 | 74.9739 | 11208.604 | 3448.8012 | 56.0805 | 1050 | 199.5 | 1050 | 441
| 374000 | 375000 | 1000 | 7.2 |  |  | 312.6124 |  |  |  | 1.5 | 7512.6124 |  | 1427.3964 | 0.025 | 187.8153 | 28078.3888 | 8639.5043 | 140.4859 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 375000 | 375150 | 150 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 1080 |  | 205.2 | 0.025 | 27 | 4036.5 | 1242 | 20.196 | 450 | 85.5 | 450 | 189
10 | 375150 | 376000 | 850 | 8.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 6970 |  | 1324.3 | 0.025 | 174.25 | 26050.375 | 8015.5 | 130.339 | 2550 | 484.5 | 2550 | 1071
| 376000 | 376350 | 350 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 137.5656 |  |  |  | 1.5 | 2657.5656 |  | 504.9375 | 0.025 | 66.4391 | 9932.6514 | 3056.2004 | 49.6965 | 1050 | 199.5 | 1050 | 441
11 | 376350 | 377000 | 650 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 4680 |  | 889.2 | 0.025 | 117 | 17491.5 | 5382 | 87.516 | 1950 | 370.5 | 1950 | 819
| 377000 | 377100 | 100 | 7.2 | 0.3 | 449.85 | 0 |  |  |  | 1.5 | 720 |  | 136.8 | 0.025 | 18 | 2691 | 828 | 13.464 | 300 | 57 | 300 | 126
12 | 377100 | 378000 | 900 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 6480 |  | 1231.2 | 0.025 | 162 | 24219 | 7452 | 121.176 | 2700 | 513 | 2700 | 1134
| 378000 | 379000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 449.85 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 379000 | 379050 | 50 | 7.2 |  |  | 84.2348 |  |  |  | 1.5 | 444.2348 |  | 84.4046 | 0.025 | 11.1059 | 1660.3276 | 510.87 | 8.3072 | 150 | 28.5 | 150 | 63
13 | 379050 | 380000 | 950 | 7.2 |  |  | 100.0256 |  |  |  | 1.5 | 6940.0256 |  | 1318.6049 | 0.025 | 173.5006 | 25938.3457 | 7981.0294 | 129.7785 | 2850 | 541.5 | 2850 | 1197
| 380000 | 380100 | 100 | 7.2 | 0.3 | 449.85 | 0 |  |  |  | 1.5 | 720 |  | 136.8 | 0.025 | 18 | 2691 | 828 | 13.464 | 300 | 57 | 300 | 126
14 | 380100 | 381000 | 900 | 7.2 | 0.3 | 450.85 | 0 |  |  |  | 1.5 | 6480 |  | 1231.2 | 0.025 | 162 | 24219 | 7452 | 121.176 | 2700 | 513 | 2700 | 1134
| 381000 | 382000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 382000 | 383000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 383000 | 384000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 175.87 |  |  |  | 1.5 | 7375.87 |  | 1401.4153 | 0.025 | 184.3967 | 27567.3141 | 8482.2505 | 137.9288 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 384000 | 384500 | 500 | 7.2 | 0.3 | 449.85 | 0 |  |  |  | 1.5 | 3600 |  | 684 | 0.025 | 90 | 13455 | 4140 | 67.32 | 1500 | 285 | 1500 | 630
15 | 384500 | 385000 | 500 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 3600 |  | 684 | 0.025 | 90 | 13455 | 4140 | 67.32 | 1500 | 285 | 1500 | 630
| 385000 | 386000 | 1000 | 6.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 6200 |  | 1178 | 0.025 | 155 | 23172.5 | 7130 | 115.94 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 386000 | 387000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 387000 | 387700 | 700 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 106.156 |  |  |  | 1.5 | 5146.156 |  | 977.7696 | 0.025 | 128.6539 | 19233.7581 | 5918.0794 | 96.2331 | 2100 | 399 | 2100 | 882
16 | 387700 | 388000 | 300 | 7.2 | 0.3 | 449.85 | 0 |  |  |  | 1.5 | 2160 |  | 410.4 | 0.025 | 54 | 8073 | 2484 | 40.392 | 900 | 171 | 900 | 378
| 388000 | 389000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 389000 | 390000 | 1000 | 8.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 8200 |  | 1558 | 0.025 | 205 | 30647.5 | 9430 | 153.34 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 390000 | 390850 | 850 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 6120 |  | 1162.8 | 0.025 | 153 | 22873.5 | 7038 | 114.444 | 2550 | 484.5 | 2550 | 1071
17 | 390850 | 391000 | 150 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1080 |  | 205.2 | 0.05 | 54 | 8073 | 2484 | 40.392 | 450 | 85.5 | 450 | 189
| 391000 | 392000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 448.85 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.05 | 360 | 53820 | 16560 | 269.28 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 392000 | 393000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 449.85 | 114.558 |  |  |  | 1.5 | 7314.558 |  | 1389.766 | 0.05 | 365.7279 | 54676.321 | 16823.4834 | 273.5645 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 393000 | 394000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.05 | 360 | 53820 | 16560 | 269.28 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
18 | 394000 | 395000 | 1000 | 7.2 |  |  | 215.4516 |  |  |  | 1.5 | 7415.4516 |  | 1408.9358 | 0.025 | 185.3863 | 27715.2504 | 8527.7693 | 138.6689 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 395000 | 396000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 396000 | 397000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 240.2096 |  |  |  | 1.5 | 7440.2096 |  | 1413.6398 | 0.025 | 186.0052 | 27807.7834 | 8556.241 | 139.1319 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 397000 | 398000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 875.228 |  |  |  | 1.5 | 8075.228 |  | 1534.2933 | 0.025 | 201.8807 | 30181.1646 | 9286.5122 | 151.0068 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 398000 | 399000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 219.4644 |  |  |  | 1.5 | 7419.4644 |  | 1409.6982 | 0.025 | 185.4866 | 27730.2482 | 8532.3841 | 138.744 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 399000 | 400000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 355.0164 |  |  |  | 1.5 | 7555.0164 |  | 1435.4531 | 0.025 | 188.8754 | 28236.8738 | 8688.2689 | 141.2788 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
19 | 400000 | 401000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.05 | 360 | 53820 | 16560 | 269.28 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 401000 | 402000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 298.7976 |  |  |  | 1.5 | 7498.7976 |  | 1424.7715 | 0.05 | 374.9399 | 56053.5121 | 17247.2345 | 280.455 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 402000 | 403000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 136.792 |  |  |  | 1.5 | 7336.792 |  | 1393.9905 | 0.05 | 366.8396 | 54842.5202 | 16874.6216 | 274.396 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 403000 | 404000 | 1000 | 7.2 |  |  | 247.4908 |  |  |  | 1.5 | 7447.4908 |  | 1415.0233 | 0.05 | 372.3745 | 55669.9937 | 17129.2288 | 278.5362 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
20 | 404000 | 405000 | 1000 | 7.2 |  |  | 109.85 |  |  |  | 1.5 | 7309.85 |  | 1388.8715 | 0.025 | 182.7463 | 27320.5644 | 8406.3275 | 136.6942 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 405000 | 406000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 94.4932 |  |  |  | 1.5 | 7294.4932 |  | 1385.9537 | 0.025 | 182.3623 | 27263.1683 | 8388.6672 | 136.407 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 406000 | 407000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 407000 | 408000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 408000 | 409000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 409000 | 409250 | 250 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1800 |  | 342 | 0.025 | 45 | 6727.5 | 2070 | 33.66 | 750 | 142.5 | 750 | 315
21 | 409250 | 410000 | 750 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 81.2624 |  |  |  | 1.5 | 5481.2624 |  | 1041.4399 | 0.025 | 137.0316 | 20486.2182 | 6303.4518 | 102.4996 | 2250 | 427.5 | 2250 | 945
| 410000 | 411000 | 1000 | 7.2 |  |  | 45.3072 |  |  |  | 1.5 | 7245.3072 |  | 1376.6084 | 0.025 | 181.1327 | 27079.3357 | 8332.1033 | 135.4872 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 411000 | 412000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 412000 | 412200 | 200 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1440 |  | 273.6 | 0.025 | 36 | 5382 | 1656 | 26.928 | 600 | 114 | 600 | 252
22 | 412200 | 413000 | 800 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 5760 |  | 1094.4 | 0.025 | 144 | 21528 | 6624 | 107.712 | 2400 | 456 | 2400 | 1008
| 413000 | 414000 | 1000 | 6.2 |  |  | 178.2016 |  |  |  | 1.5 | 6378.2016 |  | 1211.8583 | 0.025 | 159.455 | 23838.5285 | 7334.9318 | 119.2724 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 414000 | 415000 | 1000 | 7.2 |  |  | 92.466 |  |  |  | 1.5 | 7292.466 |  | 1385.5685 | 0.025 | 182.3116 | 27255.5917 | 8386.3359 | 136.3691 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 415000 | 416000 | 1000 | 7.2 |  |  | 115.31 |  |  |  | 1.5 | 7315.31 |  | 1389.9089 | 0.025 | 182.8827 | 27340.9711 | 8412.6065 | 136.7963 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 416000 | 417000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 88.3824 |  |  |  | 1.5 | 7288.3824 |  | 1384.7927 | 0.025 | 182.2096 | 27240.3292 | 8381.6398 | 136.2928 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 417000 | 417300 | 300 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 2160 |  | 410.4 | 0.025 | 54 | 8073 | 2484 | 40.392 | 900 | 171 | 900 | 378
23 | 417300 | 418000 | 700 | 7.2 |  |  | 96.9668 |  |  |  | 1.5 | 5136.9668 |  | 976.0237 | 0.025 | 128.4242 | 19199.4134 | 5907.5118 | 96.0613 | 2100 | 399 | 2100 | 882
24 | 418000 | 419000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 419000 | 420000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 998.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 420000 | 421000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 421000 | 422000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 422000 | 423000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 423000 | 424000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
25 | 424000 | 425000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 425000 | 426000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 426000 | 427000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 427000 | 428000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
26 | 428000 | 429000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 429000 | 429800 | 800 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 5760 |  | 1094.4 | 0.025 | 144 | 21528 | 6624 | 107.712 | 2400 | 456 | 2400 | 1008
27 | 429800 | 430000 | 200 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 149.624 |  |  |  | 1.5 | 1589.624 |  | 302.0286 | 0.025 | 39.7406 | 5941.2197 | 1828.0676 | 29.726 | 600 | 114 | 600 | 252
| 430000 | 431000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
28 | 431000 | 432000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 432000 | 433000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 433000 | 434000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 434000 | 435000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 435000 | 436000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 436000 | 436900 | 900 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 6480 |  | 1231.2 | 0.025 | 162 | 24219 | 7452 | 121.176 | 2700 | 513 | 2700 | 1134
29 | 436900 | 437000 | 100 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 720 |  | 136.8 | 0.025 | 18 | 2691 | 828 | 13.464 | 300 | 57 | 300 | 126
| 437000 | 438000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 124.172 |  |  |  | 1.5 | 7324.172 |  | 1391.5927 | 0.025 | 183.1043 | 27374.0929 | 8422.7978 | 136.962 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 438000 | 439000 | 1000 | 7.2 |  |  | 311.9624 |  |  |  | 1.5 | 7511.9624 |  | 1427.2729 | 0.025 | 187.7991 | 28075.9595 | 8638.7568 | 140.4737 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
30 | 439000 | 440000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 440000 | 441000 | 1000 | 7.2 |  |  | 191.1044 |  |  |  | 1.5 | 7391.1044 |  | 1404.3098 | 0.025 | 184.7776 | 27624.2527 | 8499.7701 | 138.2137 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 441000 | 442000 | 1000 | 7.2 |  |  | 96.614 |  |  |  | 1.5 | 7296.614 |  | 1386.3567 | 0.025 | 182.4153 | 27271.0948 | 8391.1061 | 136.4467 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 442000 | 443000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 231.552 |  |  |  | 1.5 | 7431.552 |  | 1411.9949 | 0.025 | 185.7888 | 27775.4256 | 8546.2848 | 138.97 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 443000 | 443500 | 500 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 252.1496 |  |  |  | 1.5 | 3852.1496 |  | 731.9084 | 0.025 | 96.3037 | 14397.4091 | 4429.972 | 72.0352 | 1500 | 285 | 1500 | 630
31 | 443500 | 444000 | 500 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 3600 |  | 684 | 0.025 | 90 | 13455 | 4140 | 67.32 | 1500 | 285 | 1500 | 630
| 444000 | 445000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 445000 | 446000 | 1000 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 446000 | 447000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 0 |  |  |  | 1.5 | 7200 |  | 1368 | 0.025 | 180 | 26910 | 8280 | 134.64 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 447000 | 448000 | 1000 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 78.4756 |  |  |  | 1.5 | 7278.4756 |  | 1382.9104 | 0.025 | 181.9619 | 27203.3026 | 8370.2469 | 136.1075 | 3000 | 570 | 3000 | 1260
| 448000 | 448936 | 936 | 7.2 | 0.3 | 999.47 | 53.9632 |  |  |  | 1.5 | 6793.1632 |  | 1290.701 | 0.025 | 169.8291 | 25389.4475 | 7812.1377 | 127.0322 | 2808 | 533.52 | 2808 | 1179.36
Total ===> |  |  | 118.136 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 860462.0676 | 0 | 163487.7928 |  | 22818.4927 | 3411364.6512 | 1049650.6619 | 17068.2325 | 354408 | 67337.52 | 354408 | 148851.36

## DEMOLICION_PAVIMENTOS (hidden)
REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CARRETERA | : IZCUCHACA - HUANCAVELICA
TRAMO 3 | : KM 60+000 - KM 75+566.35
METRADOS DE DEMOLICION DE PAVIMENTOS Y
TRANSPORTE INVOLUCRADO
Partida 202.C |  | Demolicion de pavimento | 5136.9 | (m3)
Partida 906.A |  | Deposito de desechos | 5136.9 | (m3)
Partida 700.A |  | Transp. de mat.gran. hasta 1 km |  | m3xkm
Partida 700.B |  | Transp. de mat. Gran.despues de 1 km |  | m3xkm
Partida 700.C |  | Transp. de mezc. asfalt.hasta 1 km | 5136.9 | m3xkm
Partida 700.D |  | Transp. de mezc. asfalt. despues de 1 km | 147623.16 | m3xkm
|  |  |  | 202.C |  |  | Transporte de material para sub base |  |  |  | Transporte de material granular para base negra
[9 empty] | 700.A | 700.B | 906.A |  |  |  | 700.C | 700.D
[5 empty] | Sub base | Cantera |  |  | Trans.mat | Trans.mat | Conf. | Cantera |  |  | Trans.mat | Trans.mat
|  |  | Ancho | Demolicion |  |  |  |  | m3xkm | m3xkm | mat. |  |  |  | m3xkm | m3xkm | Observaciones
Progresiva |  | Long. | Pavimento | pavimento |  |  |  | Dist.cant/ | < 1km | > 1km | botadero |  |  | Dist.cant/ | < 1km | > 1km
[6 empty] | Prog. | Acc. | c.g.km |  |  |  | Prog. | Acc. | c.g.km
(1)
|  | (m) | m | m3 | (m3) | (km) | (km) | (km) | (m3xkm) | (m3xkm) | (m3) | (km) | (km) | (km) | (m3xkm) | (m3xkm)
60000 | 61000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 52.86 | 330 | 17113.8 | 330 | 33660 | 0.1 | 26.94 | 330 | 8560.2 | Huayllapampa. Ver met.urba. | 330 | 330 | #REF!
61000 | 62000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 53.86 | 330 | 17443.8 | 330 | 33660 | 0.1 | 27.94 | 330 | 8890.2 |  | 660 | 660 | #REF!
62000 | 63000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 54.86 | 330 | 17773.8 | 330 | 33660 | 0.1 | 28.94 | 330 | 9220.2 | Pacaycasa. Ver met.urba. | 990 | 990 | #REF!
63000 | 64000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 55.86 | 330 | 18103.8 | 330 | 33660 | 0.1 | 29.94 | 330 | 9550.2 |  | 1320 | 1320 | #REF!
64000 | 65000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 56.86 | 330 | 18433.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 28.4 | 330 | 9042 |  | 1650 | 1650 | #REF!
65000 | 66000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 57.86 | 330 | 18763.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 29.4 | 330 | 9372 |  | 1980 | 1980 | #REF!
66000 | 67000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 58.86 | 330 | 19093.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 30.4 | 330 | 9702 |  | 1980 | 1980 | #REF!
67000 | 68000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 59.86 | 330 | 19423.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 31.4 | 330 | 10032 |  | 2310 | 2310 | #REF!
68000 | 69000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 60.86 | 330 | 19753.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 32.4 | 330 | 10362 | Zona Arqueolog.. Ver met.urba. | 2640 | 2640 | #REF!
69000 | 70000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 61.86 | 330 | 20083.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 33.4 | 330 | 10692 |  | 2970 | 2970 | #REF!
70000 | 71000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 62.86 | 330 | 20413.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 34.4 | 330 | 11022 |  | 3300 | 3300 | #REF!
71000 | 72000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 63.86 | 330 | 20743.8 | 330 | 36200 | 0.1 | 35.4 | 330 | 11352 |  | 3630 | 3630 | #REF!
72000 | 73000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 64.86 | 330 | 21073.8 | 330 | 47540 | 0.1 | 25.06 | 330 | 7939.8 |  | 3960 | 3960 | #REF!
73000 | 74000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 65.86 | 330 | 21403.8 | 330 | 47540 | 0.1 | 26.06 | 330 | 8269.8 |  | 3960 | 3960 | #REF!
74000 | 75000 | 1000 | 6.6 | 330 | 330 | 11640 | 4 | 66.86 | 330 | 21733.8 | 330 | 47540 | 0.1 | 27.06 | 330 | 8599.8 |  | 4290 | 4290 | #REF!
75000 | 75566.35 | 566.35 | 6.6 | 186.9 | 186.9 | 11640 | 4 | 67.643 | 186.9 | 12455.58 | 186.9 | 47540 | 0.1 | 27.843 | 186.9 | 5016.96 |  | 4476.9 | 4476.9 | #REF!
Total ===> |  | 15566.35 | 105.6 | 5136.9 | 5136.9 |  | 64 | 965.543 | 5136.9 | 303812.58 | 5136.9 |  |  |  | 5136.9 | 147623.16
Notas: | Imprimacion: = 0.30 gln Asf lq/m2
| Las incid. son estimadas, para | [9 empty] | Los metrados no incluyen los Poblados mencionados en las observaciones
efectos de met.referenciales.
Se reajustarán en Obra.
Asfalto solido :
Carpeta de Superficie | [6 empty] | 2.275 ton/m3
P.U.= |  |  |  | 2.275 ton/m3 |  |  | 7.1%
%C.A.= |  |  |  | 7.1% |  |  | 1.01 gr/cc
P.e.= |  |  |  | 1.01 gr/cc
2.275x7.10%x1000/(3.785x1.01)= 43.4 gal/m3
Cemento Asfaltico Modificado
P.U.= |  |  |  | 2.275 ton/m3 | [5 empty] | 2.275 ton/m3
%C.A.= |  |  |  | 6% |  |  | 7.1%
P.e.= |  |  |  | 1.01 gr/cc |  |  | 1.01 gr/cc
2.275x6%x1000/(3.785x1.01)= 35.7 gal/m3

## TOTAL_TRANSPORTE (hidden)
REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CARRETERA | : IZCUCHACA - HUANCAVELICA
TRAMO 1 | : KM 0+000 - KM 30+000
METRADOS DE TRANSPORTE
RESUMEN DE METRADOS POR PARTIDAS
700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM |  | #REF! | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 0 | M3XKM
| Pavimentos(Excluy.explanaciones) |  | #REF! | M3XKM | 187.5
0.01875
700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM |  | #REF! | M3XKM | 0.0705
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 96068.65 | M3XKM | 0.108
| Pavimentos(Excluy.explanaciones) |  | #REF! | M3XKM | 0.10237
700.C | TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM |  | 874633.73 | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 874633.73
700.D | TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM |  | 1241750.13 | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 1241750.13
700.E | TRANSPORTE DE MEZC. ASFALTICA HASTA 1 KM |  | #REF! | M3XKM | 162.5
12.7475
700.F | TRANSPORTE DE MEZC. ASFALTICA DESPUES DE 1KM |  | #REF! | M3XKM | 1.0198
10.198
| Nota : Ver sustento de metrados en las partidas correspondientes |  |  |  | 48.4
25
12.1
15.04
3.5355
52.58
1.977
MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION - MTCVC |  |  |  |  | 8.4224
PROYECTO ESPECIAL REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES - PERT |  |  |  |  | 1.4278
CARRETERA | : AYACUCHO - SAN FRANCISCO |  |  |  | 9.8502
TRAMO | : VARIANTE B | KM 11+225 - KM 19+200 <>
SECTOR | : SALIDA DE TAMBO HACIA EMPALME CON FIN VARIANTE A | ( KM 61+200 - KM 69+175 )
METRADOS DE TRANSPORTE
RESUMEN DE METRADOS POR PARTIDAS
4.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM |  | #REF! | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 0 | M3XKM
| Pavimentos |  | #REF! | M3XKM
4.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM |  | #REF! | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 0 | M3XKM
| Pavimentos |  | #REF! | M3XKM
4.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM |  | 293072.3323 | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 293072.3323
4.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM |  | 218586.95 | M3XKM
| Explanaciones y Obras de Arte y Drenaje |  | 218586.95
4.05 | TRANSPORTE DE MEZC. ASFALTICA HASTA 1 KM |  | #REF! | M3XKM
4.06 | TRANSPORTE DE MEZC. ASFALTICA DESPUES DE 1KM |  | #REF! | M3XKM
Nota : Ver sustento de metrados en las partidas correspondientes

## VOL_MAT (hidden)
REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CARRETERA | : IZCUCHACA - HUANCAVELICA
TRAMO 1 | : KM 0+000 - KM 30+000
Partida 309.A Prelavado de agregados |  |  |  |  | m3
VOLUMEN DE A PRELAVAR EN SU POSICION FINAL | [5 empty] | VOLUMEN DE MATERIAL A EXTRAER EN SU POSICION FINAL
VOLUMEN DE AGREGADOS PARA OBRAS DE ARTE/DRENAJE Y SEÑALIZACION/SEG.VIAL
Sub base | Base granular | Carpeta asfaltica | Base asfaltica | Concreto y otros | Total
[6 empty] | Und | Descripcion | Und | Metrado | Inc. |  | m3 material
(m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) |  |  |  |  | cant. | und | seleccionado
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1984.28 | #REF! | 5.06.01 | Concreto Ciclopeo f'c=175kg/cm2 | m3 | 747.34 | 1 | m3/m3 | 747.34
Total partida 309.A ===> |  |  |  |  | #REF! | 5.06.02 | Concreto Simple f'c=140 kg/cm2 | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.06.03 | Concreto Simple f'c=175 kg/cm2 | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.06.04 | Concreto Simple f'c=210 kg/cm2 | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.06.05 | Concreto Simple f'c=245 kg/cm2 | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.08 | Canal revestido de piedra emboquillada | m2 | 3616.04 | 0.23295 | m3/m2 | 842.34
[6 empty] | 5.12.01 | Cuneta revestida Tipo C1 | m | 32640 | 0.2 | m3/m | 6528
[6 empty] | 5.12.02 | Cuneta revestida Tipo C2 | m | 0 | 0.2975 | m3/m | 0
[6 empty] | 5.14.01 | Armado y colocaion de gavion tipo caja | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.14.02 | Armado y colocaion de gavion tipo Colchon | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 5.15 | Muro de concreto ciclopeo | m3 | 2377.1 | 1 | m3/m3 | 2377.1
[6 empty] | 5.16.02 | Tuberia de descarga D=6" | m | 0 | 0.78 | m3/m | 0
[6 empty] | 5.16.04 | Tuberia de descarga D=8" | m | 0 | 0.78 | m3/m | 0
[6 empty] | 5.18 | Enrocado de Proteccion | m3 | 0 | 1 | m3/m3 | 0
[6 empty] | 6.02 | Señales Preventivas | u | 311 | 0.1729 | m3/u | 53.77
[6 empty] | 6.03 | Señales Reglamentarias | u | 129 | 0.1729 | m3/u | 22.3
[6 empty] | 6.04.02 | Cimentación de señales | m3 | 61.48 | 1 | m3/m3 | 61.48
[6 empty] | 6.05.01 | Informativas de Ruta | u | 2 | 0.1729 | m3/u | 0.35
[6 empty] | 6.05.02 | Informacion General | u | 36 | 0.1729 | m3/u | 6.22
[6 empty] | 6.06 | Hitos Kilometricos | u | 52 | 0.1549 | m3/u | 8.05
[6 empty] | 6.08 | Postes delineadores | u | 814 | 0.1347 | m3/u | 109.65
[6 empty] | 6.09 | Guardavias Nuevos ( Inc. Terminal) | m | 18897 | 0.0243 | m3/m | 459.2
[7 empty] | Total de metrado===> |  |  |  |  | 11215.8

## TRAS
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PONTON QDA. SECA - PUENTE SANTA
TRASLAPES
|  |  |  | RIEGO DE LIGA |  | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
|  |  |  | 402.A | 421.G | 410.C | 420.I | 423,A | 450,A
|  | Ancho | Longitud | Riego | Emulsion | Pavimento de | Cemento | Filler | Aditivo
|  | calzada | de | de Liga | asfaltica | Concreto | Asfaltico |  | Mejorador de
|  |  | empalme |  | modificada | Asfaltico en | modificado |  | Adherencia
Progresiva | Diferencia |  |  |  | con | caliente con | con
Empalmes | Espesores |  |  |  | polimero | polimero SBS | polimero SBS
SBR
[5 empty] | 0.19 |  | 149.5 | 46 | 0.748
| (mm) | m | m | m2 | Gln | m3 | Kg | Kg | Kg
390850 | 25 | 7.2 | 12.5 | 90 | 17.1 | 1.125 | 168.1875 | 51.75 | 0.8415
394000 | 25 | 7.2 | 12.5 | 90 | 17.1 | 1.125 | 168.1875 | 51.75 | 0.8415
400000 | 25 | 7.2 | 12.5 | 90 | 17.1 | 1.125 | 168.1875 | 51.75 | 0.8415
404000 | 25 | 7.2 | 12.5 | 90 | 17.1 | 1.125 | 168.1875 | 51.75 | 0.8415
448936 | 25 | 7.2 | 12.5 | 90 | 17.1 | 1.125 | 168.1875 | 51.75 | 0.8415
Total ===> |  |  |  | 450 | 85.5 | 5.625 | 840.9375 | 258.75 | 4.2075