## Hoja1
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PONTON QDA. SECA - PUENTE SANTA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
Item | Descripción | Parcial S/. | Dias | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
1 | PRELIMINARES | 757762.58 | #REF! | 126293.7633 | 126293.7633 | 126293.7633 | 126293.7633 | 126293.7633 | 126293.7633 | 757762.58
0
4 | PAVIMENTO ASFALTICO | 18127397.35 | #REF! | 2719109.6025 | 4531849.3375 | 4531849.3375 | 4531849.3375 | 1812739.735 |  | 18127397.35
0
7 | TRANSPORTE | 1521090.93 | #REF! |  | 152109.093 | 532381.8255 | 532381.8255 | 304218.186 |  | 1521090.93
0
8 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 535200.91 |  | MES 5: 267600.455; MES 6: 267600.455 | 535200.91
0
9 | PROTECCION AMBIENTAL | 36870 |  | 5530.5 | 5530.5 | 5530.5 | 5530.5 | 9217.5 | 5530.5 | 36870
0
| COSTO DIRECTO | 20978321.77 |  | 2850933.8658 | 4815782.6938 | 5196055.4263 | 5196055.4263 | 2520069.6393 | 399424.7183 | 0
0
| GASTOS GENERALES | 2224247.7202 | 0 | 302273.138 | 510598.2163 | 550917.0163 | 550917.0163 | 267192.9247 | 42349.4085 | 0
0
| UTILIDAD (10%) | 2097832.177 | 0 | 285093.3866 | 481578.2694 | 519605.5426 | 519605.5426 | 252006.9639 | 39942.4718 | 0
0
| SUB TOTAL | 25300401.6672 | 0 | 3438300.3904 | 5807959.1796 | 6266577.9852 | 6266577.9852 | 3039269.528 | 481716.5987 | 0
0
| IGV | 4807076.3168 | 0 | 653277.0742 | 1103512.2441 | 1190649.8172 | 1190649.8172 | 577461.2103 | 91526.1538 | 0
| TOTAL PRESUPUESTO | 30107477.99 |  | 4091577.4646 | 6911471.4237 | 7457227.8024 | 7457227.8024 | 3616730.7383 | 573242.7525
0.85714