## ARQ
RESUMEN DE METRADOS
ARQUITECTURA
OBRA | CEBAF PERU
UBICACIÓN | TUMBES - ZARUMILLA - ZARUMILLA
PROPIETARIO | MTC - PROVIAS NACIONAL
FECHA | 2009-06-01
Ítem | Descripción | Unid. | METRADO CONTRATO | METRADO CONTRATO | METRADO CONTRATO | VAL-1 |  | VAL-2 |  | VAL-3 |  | VAL-4 |  | VAL-5 |  | VAL-6 |  | VAL-7 |  | VAL-8 |  | VAL-9 |  | VAL-10 |  | VAL-11 |  | VAL-12 |  | VAL-13 |  | VAL-14 |  | VAL-15 |  | VAL-16 |  | VAL-17 |  | VAL-18 |  | VAL-19 |  | VAL-20 |  | VAL-21 |  | VAL-22 |  | METRADO EJECUTADO |  | SALDO A EJECUTAR |  | NOTA
[6 empty] | 2007-07-01 |  | 2007-08-01 |  | 2007-09-01 |  | 2007-10-01 |  | 2007-11-01 |  | 2007-12-01 |  | 2008-01-01 |  | 2008-02-01 |  | 2008-03-01 |  | 2008-04-01 |  | 2008-05-01 |  | 2008-06-01 |  | 2008-07-01 |  | 2008-08-01 |  | 2008-09-01 |  | 2008-10-01 |  | 2008-11-01 |  | 2008-12-01 |  | 2009-01-01 |  | 2009-02-01 |  | 2009-03-01 |  | 2009-04-01
[6 empty] | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL |  |  |  | PARCIAL
01 | BLOQUE E1 |  |  |  | 512125.2349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10569.08 |  | 0 |  | 2972.8 |  | 5939.38 |  | 9112.43 |  | 12048.2 |  | 6487.35 |  | 5402.43 |  | 0 |  | 0 |  | 1055.34 |  | 4714.86 |  | 58301.87 |  |  |  | 0 | 453823.36
01.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [53 empty] | 0 | 0
01.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 321.32 | 10.68 | 3431.6976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.85 | 863.47 | 175.7 | 1876.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 256.55 | 2739.95 | 64.77 | 691.75 |  | 0 | 0
01.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 1912.51 | 9.29 | 17767.2179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 320 | 2972.8 | 150 | 1393.5 | 640.51 | 5950.33 | 515 | 4784.35 | 155.26 | 1442.37 | 21.95 | 203.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1802.72 | 16747.27 | 109.79 | 1019.95 |  | 0 | 0
01.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 565.65 | 9.29 | 5254.8885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 1393.5 |  | 0 |  | 0 | 140.86 | 1308.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.6 | 1055.34 |  | 0 | 404.46 | 3757.43 | 161.19 | 1497.46 |  | 0 | 0
01.01.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA | m2 | 317.43 | 9.29 | 2948.9247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109.34 | 1015.77 | 84.7 | 786.86 | 30.8 | 286.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 224.84 | 2088.76 | 92.59 | 860.16 |  | 0 | 0
01.01.05 | TARRAJEO DE SUPERFICIESVIGAS PERALTADAS INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) | m2 | 518.38 | 10.35 | 5365.233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 369 | 3819.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 369 | 3819.15 | 149.38 | 1546.08 |  | 0 | 0
01.01.06 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 462.55 | 24.75 | 11448.1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.35 | 2681.66 | 198.48 | 4912.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 306.83 | 7594.04 | 155.72 | 3854.07 |  | 0 | 0
01.01.07 | BRUÑAS | m | 471.15 | 7.17 | 3378.1455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 320.59 | 2298.63 | 77.05 | 552.45 | 37.36 | 267.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 435 | 3118.95 | 36.15 | 259.2 |  | 0 | 0
01.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.02.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 468.28 | 22.57 | 10569.0796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 468.28 | 10569.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 468.28 | 10569.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.02.02 | FALSO CIELO RASO ACÚSTICO | m2 | 410.76 | 36.87 | 15144.7212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 410.76 | 15144.72 |  | 0 | 0
01.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.03.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 472.21 | 40.32 | 19039.5072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 472.21 | 19039.51 |  | 0 | 0
01.03.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 410.76 | 33.39 | 13715.2764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 410.76 | 13715.28 |  | 0 | 0
01.03.03 | PISO DE CONCRETO E=2" f'c 140 Kg./cm2 X 4 cm. PULIDO 1:2 X 1 cm. | m2 | 138.08 | 33.76 | 4661.5808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138.08 | 4661.58 |  | 0 | 0
01.04 | CONTRA ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.04.01 | CONTRA ZÓCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=15 cm. | m | 83.3 | 23.7 | 1974.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 1974.21 |  | 0 | 0
01.04.02 | CONTRA ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 261.61 | 47.05 | 12308.7505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 261.61 | 12308.75 |  | 0 | 0
01.05 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.05.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 322.27 | 47.05 | 15162.8035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322.27 | 15162.8 |  | 0 | 0
01.06 | TABIQUERIA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.06.01 | TABIQUERIA DE MADERA E= 10 CM | m2 | 20.65 | 122.35 | 2526.5275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 2526.53 |  | 0 | 0
01.06.02 | TABIQUERIA SSHH | m2 | 16.75 | 20.85 | 349.2375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 349.24 |  | 0 | 0
01.07 | CARPINTERÍA DE MELAMINE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.07.01 | CLOSET TIPO 1 | u | 1 | 1152.2 | 1152.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1152.2 |  | 0 | 0
01.07.02 | CLOSET TIPO 2 | u | 30 | 2487.32 | 74619.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 74619.6 |  | 0 | 0
01.07.03 | MUEBLE ALTO DE COCINA EN MELAMINE | m | 3 | 375.27 | 1125.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1125.81 |  | 0 | 0
01.07.04 | MUEBLE BAJO DE COCINA EN MELAMINE | m | 3 | 418.68 | 1256.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1256.04 |  | 0 | 0
01.08 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.08.01 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P2-A | u | 8 | 453.93 | 3631.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3631.44 |  | 0 | 0
01.08.02 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P2-B | u | 1 | 453.93 | 453.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 453.93 |  | 0 | 0
01.08.03 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P2-C | u | 1 | 574.17 | 574.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 574.17 |  | 0 | 0
01.08.04 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P3 | u | 4 | 532.71 | 2130.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2130.84 |  | 0 | 0
01.08.05 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P4-A | u | 2 | 739.29 | 1478.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1478.58 |  | 0 | 0
01.08.06 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P7-A | u | 3 | 574.17 | 1722.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1722.51 |  | 0 | 0
01.08.07 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P8 | u | 2 | 453.93 | 907.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 907.86 |  | 0 | 0
01.08.08 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P10 | u | 1 | 958.8 | 958.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 958.8 |  | 0 | 0
01.08.09 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P11 | u | 1 | 739.29 | 739.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 739.29 |  | 0 | 0
01.08.10 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P24 | u | 3 | 825.24 | 2475.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2475.72 |  | 0 | 0
01.09 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.09.01 | PUERTA ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO 6MM - P9 | u | 2 | 2677.58 | 5355.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5355.16 |  | 0 | 0
01.09.02 | PUERTA ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO 6MM - P9 A | u | 2 | 3480.5 | 6961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6961 |  | 0 | 0
01.09.03 | VENTANA V-7 | u | 27 | 272.81 | 7365.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 7365.87 |  | 0 | 0
01.09.04 | VENTANA V-8 | u | 9 | 334.27 | 3008.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 3008.43 |  | 0 | 0
01.09.05 | VENTANA V-9 | u | 6 | 492.81 | 2956.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2956.86 |  | 0 | 0
01.09.06 | VENTANA V-10 | u | 1 | 474.76 | 474.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 474.76 |  | 0 | 0
01.09.07 | VENTANA VT-01 | u | 5 | 416.81 | 2084.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2084.05 |  | 0 | 0
01.09.08 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.09.08.01 | PUERTA FIERRO CON MALLA METÁLICA 2" - P24 | u | 1 | 773.87 | 773.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 773.87 |  | 0 | 0
01.09.08.02 | PUERTA FIERRO CON MALLA METÁLICA 2" CL 1 | u | 1 | 5340.5 | 5340.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5340.5 |  | 0 | 0
01.10 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 123 | 13.77 | 1693.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 1693.71 |  | 0 | 0
01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TIPO A | pza | 5 | 72.94 | 364.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 364.7 |  | 0 | 0
01.10.03 | CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANIJA LLAVE DORMITORIO - TIPO B | pza | 8 | 36.69 | 293.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 293.52 |  | 0 | 0
01.10.04 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 5 | 34.83 | 174.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 174.15 |  | 0 | 0
01.10.05 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITOS, ALMACENES - TIPO D | u | 7 | 86.04 | 602.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 602.28 |  | 0 | 0
01.10.06 | CERRADURA TIPO PARCHE TRES GOLPE - TIPO G | u | 2 | 130.98 | 261.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 261.96 |  | 0 | 0
01.10.07 | CERRADURA DE PERILLA LLAVE- LLAVE - TIPO H | u | 1 | 41.55 | 41.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.55 |  | 0 | 0
01.10.08 | CIERRA PUERTAS AÉREO HIDRÁULICO - TIPO I | u | 13 | 137.02 | 1781.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 1781.26 |  | 0 | 0
01.10.09 | TOPE DE ZÓCALO | u | 37 | 18.34 | 678.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 678.58 |  | 0 | 0
01.10.10 | CERRADURA CON CANDADO - TIPO L | u | 3 | 42.14 | 126.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 126.42 |  | 0 | 0
01.10.11 | PICAPORTES DE EMBUTIR DE 4" | u | 16 | 50.82 | 813.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 813.12 |  | 0 | 0
01.11 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 855.16 | 11.55 | 9877.098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 855.16 | 9877.1 |  | 0 | 0
01.11.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm. | m2 | 855.16 | 19.58 | 16744.0328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 161 | 3152.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 240.8 | 4714.86 | 401.8 | 7867.24 | 453.36 | 8876.79 |  | 0 | 0
01.11.03 | GÁRGOLAS DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.17 M | pza | 3 | 106.15 | 318.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 318.45 |  | 0 | 0
01.12 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.12.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 3640.39 | 9.58 | 34874.9362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3640.39 | 34874.94 |  | 0 | 0
01.13 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.13.01 | LAVATORIO MALIBU / BLANCO | u | 2 | 160.25 | 320.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 320.5 |  | 0 | 0
01.13.02 | OVALIN SONNET | u | 9 | 452.21 | 4069.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 4069.89 |  | 0 | 0
01.13.03 | INODORO SIFÓN JET BLANCO ESTÁNDAR (TAZA Y TANQUE) | u | 2 | 376.8 | 753.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 753.6 |  | 0 | 0
01.13.04 | INODORO TOP PIECE FLUXOMÈTRICO | u | 7 | 405.45 | 2838.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 2838.15 |  | 0 | 0
01.13.05 | URINARIO ACADEMY | u | 4 | 458.73 | 1834.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1834.92 |  | 0 | 0
01.13.06 | LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE | pza | 1 | 217.75 | 217.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 217.75 |  | 0 | 0
01.13.07 | JABONERA SIN ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | pza | 2 | 59.19 | 118.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 118.38 |  | 0 | 0
01.13.08 | PAR TOALLERO DE EMPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA | u | 2 | 27.76 | 55.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.52 |  | 0 | 0
01.13.09 | DISPENSADOR PAPEL TOALLA | u | 2 | 39.8 | 79.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.6 |  | 0 | 0
01.13.10 | DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO | u | 7 | 39.8 | 278.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 278.6 |  | 0 | 0
01.13.11 | DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO | u | 7 | 58.37 | 408.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 408.59 |  | 0 | 0
01.13.12 | SECAMANOS | u | 2 | 566 | 1132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 |  | 0 | 0
01.13.13 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 12.53 | 59.08 | 740.2724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 740.27 |  | 0 | 0
01.13.14 | MESA DE CONCRETO REVESTIDA CON GRANITO | m2 | 12.36 | 679.05 | 8393.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 8393.06 |  | 0 | 0
01.13.15 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 12 | 185.95 | 2231.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2231.4 |  | 0 | 0
01.13.16 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOZA CON EJE | pza | 2 | 19.22 | 38.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.44 |  | 0 | 0
01.13.17 | JABONERA CON ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 10 | 71.13 | 711.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 711.3 |  | 0 | 0
01.13.18 | LLAVE PARA LAVATORIO | u | 3 | 159.32 | 477.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 477.96 |  | 0 | 0
01.13.19 | LLAVE MEZCLADORA PARA DUCHA | u | 10 | 165.74 | 1657.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1657.4 |  | 0 | 0
01.13.20 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 36 | 37.85 | 1362.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 1362.6 |  | 0 | 0
01.13.21 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 63 | 36.78 | 2317.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 2317.14 |  | 0 | 0
01.14 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.14.01 | MUEBLES BLOQUE E-1 | glb | 1 | 111600.93 | 111600.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 111600.93 |  | 0 | 0
01.15 | EQUIPOS DE OFICINA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.15.01 | EQUIPOS OF - BLOQUE E -1 | glb | 1 | 28228.32 | 28228.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 28228.32 |  | 0 | 0
01.16 | CELOSÍAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.16.01 | CELOSÍA DE BLOQUE DE CONCRETO 0.45x0.45 | m2 | 28.32 | 13.73 | 388.8336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 388.83 |  | 0 | 0
01.16.02 | GÁRGOLAS DE CONCRETO |  | 3 | 210.37 | 631.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 631.11 |  | 0 | 0
02 | BLOQUE F |  |  |  | 662695.5519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9705.1 |  | 4062.6 |  | 0 |  | 31686.77 |  | 10512.57 |  | 3152.38 |  | 1398.22 |  | 9111.79 |  | 4230.78 |  | 3123.32 |  | 1812.47 |  | 8310.58 |  | 10432.77 |  | 28294.27 |  | 125833.62 |  | 536861.93 |  | 0 | 0
02.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [53 empty] | 0 | 0
02.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 439.09 | 10.68 | 4689.4812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 1602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220 | 2349.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.79 | 104.56 | 21.67 | 231.44 | 25.87 | 276.28 | 427.33 | 4563.88 | 11.76 | 125.6 |  | 0 | 0
02.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 3250.23 | 9.29 | 30194.6367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1550 | 14399.5 | 550 | 5109.5 |  | 0 |  | 0 | 281.62 | 2616.25 | 230.11 | 2137.72 | 22.45 | 208.56 |  | 0 | 99.68 | 926.03 |  | 0 |  | 0 | 2733.86 | 25397.56 | 516.37 | 4797.08 |  | 0 | 0
02.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 1349.52 | 9.29 | 12537.0408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.89 | 426.32 | 230 | 2136.7 | 47.18 | 438.3 |  | 0 |  | 0 | 327.96 | 3046.75 | 0.14 | 1.3 | 73.23 | 680.31 | 724.4 | 6729.68 | 625.12 | 5807.36 |  | 0 | 0
02.01.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA | m2 | 391.27 | 9.29 | 3634.8983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 1114.8 |  | 0 |  | 0 | 78.15 | 726.01 |  | 0 |  | 0 | 96.07 | 892.49 | 65.94 | 612.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 360.16 | 3345.89 | 31.11 | 289.01 |  | 0 | 0
02.01.05 | TARRAJEO DE SUPERFICIESVIGAS PERALTADAS INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) | m2 | 518.37 | 10.35 | 5365.1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 161 | 1666.35 |  | 0 |  | 0 | 18.32 | 189.61 | 125 | 1293.75 |  | 0 |  | 0 | 115.93 | 1199.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 420.25 | 4349.59 | 98.12 | 1015.54 |  | 0 | 0
02.01.06 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 857.08 | 24.75 | 21212.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 254 | 6286.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.05 | 1288.23 | 79.7 | 1972.58 |  | 0 | 132.8 | 3286.8 | 152.7 | 3779.33 | 21.6 | 534.6 | 692.85 | 17148.04 | 164.23 | 4064.69 |  | 0 | 0
02.01.07 | BRUÑAS | m | 680.3 | 7.17 | 4877.751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 136 | 975.12 | 150 | 1075.5 |  | 0 | 7.85 | 56.28 | 99.79 | 715.49 | 51.12 | 366.53 | 6.93 | 49.69 |  | 0 | 132 | 946.44 | 34.11 | 244.58 | 19.43 | 139.31 | 637.23 | 4568.94 | 43.07 | 308.81 |  | 0 | 0
02.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 1110.24 | 22.57 | 25058.1168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 430 | 9705.1 | 180 | 4062.6 |  | 0 | 250 | 5642.5 | 191.74 | 4327.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1051.74 | 23737.77 | 58.5 | 1320.35 |  | 0 | 0
02.02.02 | FALSO CIELO RASO ACÚSTICO | m2 | 639.41 | 36.87 | 23575.0467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 639.41 | 23575.05 |  | 0 | 0
02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 640.85 | 40.32 | 25839.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 525.55 | 21190.18 | 525.55 | 21190.18 | 115.3 | 4648.89 |  | 0 | 0
02.03.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 640.85 | 33.39 | 21397.9815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 640.85 | 21397.98 |  | 0 | 0
02.03.03 | PISO DE CONCRETO E=2" f'c 140 Kg./cm2 X 4 cm. PULIDO 1:2 X 1 cm. | m2 | 129.62 | 33.76 | 4375.9712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129.62 | 4375.97 |  | 0 | 0
02.03.04 | PISO DE CONCRETO E=2" f'c 140 Kg./cm2 X 4 cm. BRUÑADO 1:2 X 1 cm. | m2 | 12.9 | 26.5 | 341.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 341.85 |  | 0 | 0
02.04 | CONTRA ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.04.01 | CONTRA ZÓCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=15 cm. | m | 55.82 | 23.7 | 1322.934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.82 | 1322.93 |  | 0 | 0
02.04.02 | CONTRA ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 478.38 | 47.05 | 22507.779 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 478.38 | 22507.78 |  | 0 | 0
02.05 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 336.18 | 47.05 | 15817.269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 336.18 | 15817.27 |  | 0 | 0
02.06 | REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.06.01 | FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO | m2 | 62.52 | 24.9 | 1556.748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62.52 | 1556.75 |  | 0 | 0
02.07 | TABIQUERIA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.07.01 | TABIQUES DOBLE PLACA SUPERBOARD E=6 MM. | m2 | 101.01 | 86.63 | 8750.4963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101.01 | 8750.5 |  | 0 | 0
02.07.02 | TABIQUERIA SSHH | m2 | 12.66 | 20.85 | 263.961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 263.96 |  | 0 | 0
02.08 | CELOSÍAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.08.01 | CELOSÍA DE BLOQUE DE CONCRETO 0.45x0.45 | m2 | 28.32 | 13.73 | 388.8336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 388.83 |  | 0 | 0
02.08.02 | CELOSÍA DE ALUMINIO 5.77 x 0.75MT | u | 8 | 1027.24 | 8217.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8217.92 |  | 0 | 0
02.09 | CARPINTERÍA DE MELAMINE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.09.01 | CLOSET TIPO 3 | u | 2 | 1449.97 | 2899.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2899.94 |  | 0 | 0
02.09.02 | CLOSET TIPO 4 | u | 2 | 434.92 | 869.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 869.84 |  | 0 | 0
02.09.03 | MUEBLE ALTO DE COCINA EN MELAMINE | m | 3.8 | 375.27 | 1426.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1426.03 |  | 0 | 0
02.09.04 | MUEBLE BAJO DE COCINA EN MELAMINE | m | 3.8 | 418.68 | 1590.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1590.98 |  | 0 | 0
02.10 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.10.01 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P2-A | u | 21 | 453.93 | 9532.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 9532.53 |  | 0 | 0
02.10.02 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P3 | u | 20 | 532.71 | 10654.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 10654.2 |  | 0 | 0
02.10.03 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P4 | u | 1 | 641.73 | 641.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 641.73 |  | 0 | 0
02.10.04 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P10 | u | 1 | 958.8 | 958.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 958.8 |  | 0 | 0
02.10.05 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P12 | u | 1 | 569.29 | 569.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 569.29 |  | 0 | 0
02.10.06 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P12-A | u | 1 | 569.29 | 569.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 569.29 |  | 0 | 0
02.10.07 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P13 | u | 2 | 1515.62 | 3031.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3031.24 |  | 0 | 0
02.10.08 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P26 | u | 1 | 1122.21 | 1122.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1122.21 |  | 0 | 0
02.10.09 | TARIMA DE FIBRABLOCK (6.15X1.40) | u | 1 | 1005.29 | 1005.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1005.29 |  | 0 | 0
02.11 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.11.01 | PUERTA ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO 6MM - P9 | u | 5 | 2677.58 | 13387.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 13387.9 |  | 0 | 0
02.11.02 | PUERTA ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO 6MM - P9 A | u | 1 | 3480.5 | 3480.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3480.5 |  | 0 | 0
02.11.03 | VENTANA V-3 | u | 4 | 272.81 | 1091.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1091.24 |  | 0 | 0
02.11.04 | VENTANA V-7 | u | 33 | 272.81 | 9002.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 9002.73 |  | 0 | 0
02.11.05 | VENTANA V-8 | u | 57 | 334.27 | 19053.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 19053.39 |  | 0 | 0
02.11.06 | VENTANA V-9 | u | 3 | 492.81 | 1478.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1478.43 |  | 0 | 0
02.11.07 | VENTANA V-10 | u | 1 | 474.76 | 474.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 474.76 |  | 0 | 0
02.11.08 | VENTANA V-11 | u | 1 | 966.46 | 966.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 966.46 |  | 0 | 0
02.11.09 | VENTANA V-12 | u | 1 | 580.12 | 580.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 580.12 |  | 0 | 0
02.11.10 | VT-01 | u | 6 | 506 | 3036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3036 |  | 0 | 0
02.12 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.12.01 | BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 2" - PARANTE 1.1/2" X 0.9 m | m | 75.88 | 136.85 | 10384.178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75.88 | 10384.18 |  | 0 | 0
02.12.02 | CANTONERA DE ALUMINIO 1/2" | m | 84.1 | 13.92 | 1170.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 1170.67 |  | 0 | 0
02.12.03 | ESCALERA DE GATO CON TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" - 0.80x0.30 MT. | M | 6.3 | 36.33 | 228.879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 228.88 |  | 0 | 0
02.12.04 | PASARELA METÁLICA DE MANTENIMIENTO | m | 21 | 129.5 | 2719.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 2719.5 |  | 0 | 0
02.13 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.13.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 195 | 13.77 | 2685.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195 | 2685.15 |  | 0 | 0
02.13.02 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TIPO A | pza | 6 | 72.94 | 437.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 437.64 |  | 0 | 0
02.13.03 | CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANIJA LLAVE DORMITORIO - TIPO B | pza | 14 | 36.69 | 513.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 513.66 |  | 0 | 0
02.13.04 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 22 | 34.83 | 766.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 766.26 |  | 0 | 0
02.13.05 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITOS, ALMACENES - TIPO D | u | 3 | 86.04 | 258.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 258.12 |  | 0 | 0
02.13.06 | CERRADURA TIPO PARCHE TRES GOLPE - TIPO G | u | 1 | 130.98 | 130.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.98 |  | 0 | 0
02.13.07 | CERRADURA DE PERILLA LLAVE- LLAVE - TIPO H | u | 4 | 41.55 | 166.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 166.2 |  | 0 | 0
02.13.08 | CIERRA PUERTAS AÉREO HIDRÁULICO - TIPO I | u | 16 | 137.02 | 2192.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 2192.32 |  | 0 | 0
02.13.09 | BARRA ANTIPANICO DE SOBREPONER - TIPO J | u | 4 | 603.43 | 2413.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2413.72 |  | 0 | 0
02.13.10 | TOPE PARA PUERTA - TIPO K | u | 105 | 18.34 | 1925.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | 1925.7 |  | 0 | 0
02.13.11 | PICAPORTES DE EMBUTIR DE 4" | u | 20 | 50.82 | 1016.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1016.4 |  | 0 | 0
02.14 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.14.01 | SUMINISTRO E INSTILACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 873.28 | 11.55 | 10086.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 873.28 | 10086.38 |  | 0 | 0
02.14.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 873.28 | 19.58 | 17098.8224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 161 | 3152.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 315.43 | 6176.12 | 279.55 | 5473.59 | 755.98 | 14802.09 | 117.3 | 2296.73 |  | 0 | 0
02.14.03 | GÁRGOLAS DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.17 M | pza | 3 | 282.83 | 848.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 848.49 |  | 0 | 0
02.15 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.15.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 6014.06 | 9.17 | 55148.9302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6014.06 | 55148.93 |  | 0 | 0
02.16 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.16.01 | LAVATORIO MALIBU / BLANCO | u | 13 | 160.25 | 2083.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 2083.25 |  | 0 | 0
02.16.02 | OVALIN SONNET | u | 8 | 452.21 | 3617.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3617.68 |  | 0 | 0
02.16.03 | INODORO SIFÓN JET BLANCO STANDAR (TAZA Y TANQUE) | u | 16 | 376.8 | 6028.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 6028.8 |  | 0 | 0
02.16.04 | INODORO TOP PIECE FLUXOMÈTRICO | u | 5 | 405.45 | 2027.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2027.25 |  | 0 | 0
02.16.05 | URINARIO ACADEMY | u | 5 | 458.73 | 2293.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2293.65 |  | 0 | 0
02.16.06 | LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE | pza | 3 | 217.75 | 653.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 653.25 |  | 0 | 0
02.16.07 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA CON EJE | u | 16 | 19.22 | 307.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 307.52 |  | 0 | 0
02.16.08 | JABONERA SIN ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | pza | 16 | 59.19 | 947.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 947.04 |  | 0 | 0
02.16.09 | JABONERA CON ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 2 | 71.13 | 142.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 142.26 |  | 0 | 0
02.16.10 | PAR TOALLERO DE EMPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA | u | 13 | 27.76 | 360.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 360.88 |  | 0 | 0
02.16.11 | GANCHO DOBLE DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 3 | 22.76 | 68.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.28 |  | 0 | 0
02.16.12 | DISPENSADOR PAPEL TOALLA | u | 1 | 39.8 | 39.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.8 |  | 0 | 0
02.16.13 | DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO | u | 5 | 39.8 | 199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 |  | 0 | 0
02.16.14 | DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO | u | 3 | 58.37 | 175.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 175.11 |  | 0 | 0
02.16.15 | SECAMANOS | u | 1 | 566 | 566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 566 |  | 0 | 0
02.16.16 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 22.19 | 59.08 | 1310.9852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 1310.99 |  | 0 | 0
02.16.17 | MESA DE CONCRETO REVESTIDA CON GRANITO | m2 | 5.69 | 679.05 | 3863.7945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 3863.79 |  | 0 | 0
02.16.18 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 23 | 185.95 | 4276.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 4276.85 |  | 0 | 0
02.16.19 | LLAVE MEZCLADORA PARA DUCHA | u | 4 | 165.74 | 662.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 662.96 |  | 0 | 0
02.16.20 | COLORACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 49 | 37.85 | 1854.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | 1854.65 |  | 0 | 0
02.16.21 | COLORACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 114 | 36.78 | 4192.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 4192.92 |  | 0 | 0
02.17 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.17.01 | MUEBLES BLOQUE F | glb | 1 | 112754.69 | 112754.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 112754.69 |  | 0 | 0
02.18 | EQUIPOS DE OFICINA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.18.01 | EQUIPOS OF - BLOQUE F | glb | 1 | 74728.38 | 74728.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 74728.38 |  | 0 | 0
03 | BLOQUE G |  |  |  | 629284.691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18689.77 |  | 0 |  | 1752 |  | 4539 |  | 21215.2 |  | 16155.18 |  | 2505.94 |  | 1701.7 |  | 11681.45 |  | 6685.16 |  | 1728.9 |  | 15840.64 |  | 14010.76 |  | 14948.18 |  | 1285.74 |  | 132739.62 |  | 496545.065 |  | 0 | 0.01
03.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 465.35 | 10.68 | 4969.938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154 | 1644.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195 | 2082.6 | 8.12 | 86.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 357.12 | 3814.04 | 108.23 | 1155.9 |  | 0 | 0
03.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 2946.57 | 9.29 | 27373.6353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 1393.5 | 450 | 4180.5 | 656 | 6094.24 | 550 | 5109.5 |  | 0 |  | 0 | 290 | 2694.1 | 504.31 | 4685.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.72 | 201.78 |  | 0 | 2622.03 | 24358.66 | 324.54 | 3014.98 |  | 0 | 0
03.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 1355.94 | 9.29 | 12596.6826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 456 | 4236.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182.6 | 1696.35 | 83.86 | 779.06 | 112.16 | 1041.97 | 834.62 | 7753.62 | 521.32 | 4843.06 |  | 0 | 0
03.01.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA | m2 | 402.52 | 9.29 | 3739.4108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 135 | 1254.15 |  | 0 |  | 0 | 63.15 | 586.66 | 80 | 743.2 |  | 0 | 27.32 | 253.8 | 57.75 | 536.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 363.22 | 3374.31 | 39.3 | 365.1 |  | 0 | 0
03.01.05 | TARRAJEO DE SUPERFICIESVIGAS PERALTADAS INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) | m2 | 518.37 | 10.35 | 5365.1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156 | 1614.6 |  | 0 |  | 0 | 23.32 | 241.36 | 230 | 2380.5 |  | 0 |  | 0 | 76.07 | 787.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 485.39 | 5023.79 | 32.98 | 341.34 |  | 0 | 0
03.01.06 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 746.44 | 24.75 | 18474.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185 | 4578.75 | 125 | 3093.75 |  | 0 | 35.3 | 873.68 | 150 | 3712.5 | 51.5 | 1274.63 | 59.6 | 1475.1 |  | 0 | 39.24 | 971.18 | 91.2 | 2257.2 |  | 0 | 736.84 | 18236.79 | 9.6 | 237.6 |  | 0 | 0
03.01.07 | BRUÑAS | m | 653.6 | 7.17 | 4686.312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 358.5 | 50 | 358.5 | 250 | 1792.5 | 150 | 1075.5 |  | 0 |  | 0 | 9.56 | 68.55 | 89.09 | 638.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 598.65 | 4292.32 | 54.95 | 393.99 |  | 0 | 0
03.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.02.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 1104.11 | 22.57 | 24919.7627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 828.08 | 18689.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 165 | 3724.05 | 111.03 | 2505.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1104.11 | 24919.76 | 0 | 0 | * | 0 | 0
03.02.02 | FALSO CIELO RASO ACÚSTICO | m2 | 631.63 | 36.87 | 23288.1981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 631.63 | 23288.2 |  | 0 | 0
03.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.03.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 791.34 | 40.32 | 31906.8288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 360.04 | 14516.81 | 22.07 | 889.86 | 273.55 | 11029.54 |  | 0 | 655.66 | 26436.21 | 135.68 | 5470.62 |  | 0 | 0
03.03.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 380.97 | 33.39 | 12720.5883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 380.97 | 12720.59 |  | 0 | 0
03.03.03 | PISO DE CONCRETO E=2" f'c 140 Kg./cm2 X 4 cm PULIDO 1:2 X 1 cm | m2 | 129.62 | 33.76 | 4375.9712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129.62 | 4375.97 |  | 0 | 0
03.04 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.04.01 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=15 cm | m | 55.82 | 23.7 | 1322.934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.82 | 1322.93 |  | 0 | 0
03.04.02 | CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 483.05 | 47.05 | 22727.5025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 483.05 | 22727.5 |  | 0 | 0
03.05 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.05.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 380.97 | 47.05 | 17924.6385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 380.97 | 17924.64 |  | 0 | 0
03.06 | REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.06.01 | FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO | m2 | 62.52 | 24.9 | 1556.748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62.52 | 1556.75 |  | 0 | 0
03.07 | TABIQUERIA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.07.01 | TABIQUES DOBLE PLACA SUPERBOARD E=6 MM. | m2 | 17.03 | 86.63 | 1475.3089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 1475.31 |  | 0 | 0
03.07.02 | TABIQUERIA SSHH | m2 | 12.03 | 20.85 | 250.8255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 250.83 |  | 0 | 0
03.07.03 | TABIQUERIA DE MADERA E=10 cm | m2 | 47.46 | 122.35 | 5806.731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.46 | 5806.73 |  | 0 | 0
03.08 | CELOSÍAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.08.01 | CELOSÍA DE BLOQUE DE CONCRETO 0.45x0.45 | m2 | 28.32 | 13.73 | 388.8336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 388.83 |  | 0 | 0
03.08.02 | CELOSÍA DE ALUMINIO 5.77 x 0.75MT | u | 8 | 1027.24 | 8217.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8217.92 |  | 0 | 0
03.09 | CARPINTERÍA DE MELAMINE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.09.01 | CLOSET TIPO 3 | u | 6 | 1449.97 | 8699.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 8699.82 |  | 0 | 0
03.09.02 | MUEBLE ALTO DE COCINA EN MELAMINE | m | 6.22 | 375.27 | 2334.1794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 2334.18 |  | 0 | 0
03.09.03 | MUEBLE BAJO DE COCINA EN MELAMINE | m | 6.22 | 418.68 | 2604.1896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 2604.19 |  | 0 | 0
03.10 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.10.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2-A | u | 13 | 453.93 | 5901.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5901.09 |  | 0 | 0
03.10.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2-B | u | 3 | 574.17 | 1722.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1722.51 |  | 0 | 0
03.10.03 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P3 | u | 21 | 532.71 | 11186.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 11186.91 |  | 0 | 0
03.10.04 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P4 | u | 1 | 641.73 | 641.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 641.73 |  | 0 | 0
03.10.05 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P10 | u | 1 | 958.8 | 958.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 958.8 |  | 0 | 0
03.10.06 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P12-A | u | 1 | 569.29 | 569.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 569.29 |  | 0 | 0
03.10.07 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P26 | u | 1 | 1122.21 | 1122.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1122.21 |  | 0 | 0
03.11 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.11.01 | PUERTA ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO 6MM - P9 | u | 5 | 2677.58 | 13387.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 13387.9 |  | 0 | 0
03.11.02 | PUERTA ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO 6MM - P9 A | u | 1 | 3480.5 | 3480.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3480.5 |  | 0 | 0
03.11.03 | VENTANA V-3 | u | 6 | 272.81 | 1636.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1636.86 |  | 0 | 0
03.11.04 | VENTANA V-7 | u | 33 | 272.81 | 9002.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 9002.73 |  | 0 | 0
03.11.05 | VENTANA V-8 | u | 78 | 334.27 | 26073.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 26073.06 |  | 0 | 0
03.11.06 | VENTANA V-9 | u | 6 | 492.81 | 2956.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2956.86 |  | 0 | 0
03.11.07 | VENTANA V-10 | u | 1 | 474.76 | 474.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 474.76 |  | 0 | 0
03.11.08 | VENTANA V-11 | u | 1 | 966.46 | 966.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 966.46 |  | 0 | 0
03.11.09 | VENTANA V-12 | u | 1 | 580.12 | 580.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 580.12 |  | 0 | 0
03.11.10 | VT-01 | u | 6 | 506 | 3036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3036 |  | 0 | 0
03.12 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.12.01 | BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 2" - PARANTE 1.1/2" X 0.9 m | m | 58.23 | 136.85 | 7968.7755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.23 | 7968.78 |  | 0 | 0
03.12.02 | CANTONERA DE ALUMINIO 1/2" | m | 84.1 | 13.92 | 1170.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 1170.67 |  | 0 | 0
03.12.03 | ESCALERA DE GATO CON TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" - 0.80x0.30 MT. | M | 6.3 | 36.33 | 228.879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 228.88 |  | 0 | 0
03.12.04 | PASARELA METÁLICA DE MANTENIMIENTO | m | 21 | 129.5 | 2719.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 2719.5 |  | 0 | 0
03.13 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.13.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 147 | 13.77 | 2024.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147 | 2024.19 |  | 0 | 0
03.13.02 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TIPO A | pza | 4 | 72.94 | 291.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 291.76 |  | 0 | 0
03.13.03 | CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANIJA LLAVE DORMITORIO - TIPO B | pza | 14 | 36.69 | 513.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 513.66 |  | 0 | 0
03.13.04 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 18 | 34.83 | 626.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 626.94 |  | 0 | 0
03.13.05 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITOS, ALMACENES - TIPO D | u | 1 | 86.04 | 86.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.04 |  | 0 | 0
03.13.06 | CERRADURA TIPO PARCHE TRES GOLPE - TIPO G | u | 1 | 130.98 | 130.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.98 |  | 0 | 0
03.13.07 | CIERRA PUERTAS AÉREO HIDRÁULICO - TIPO I | u | 14 | 137.02 | 1918.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1918.28 |  | 0 | 0
03.13.08 | BARRA ANTIPANICO DE SOBREPONER - TIPO J | u | 1 | 603.43 | 603.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 603.43 |  | 0 | 0
03.13.09 | TOPE PARA PUERTA - TIPO K | u | 41 | 18.34 | 751.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 751.94 |  | 0 | 0
03.13.10 | PICAPORTES DE EMBUTIR DE 4" | u | 16 | 50.82 | 813.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 813.12 |  | 0 | 0
03.14 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.14.01 | SUMINISTRO E INSTILACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 873.28 | 11.55 | 10086.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 873.28 | 10086.38 |  | 0 | 0
03.14.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 873.28 | 19.58 | 17098.8224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 161 | 3152.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 533.88 | 10453.37 | 34.76 | 680.6 | 12.45 | 243.77 | 742.09 | 14530.12 | 131.19 | 2568.7 |  | 0 | 0
03.14.03 | GÁRGOLAS DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.17 M | pza | 3 | 282.83 | 848.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 848.49 |  | 0 | 0
03.15 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.15.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 5700 | 9.17 | 52269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5700 | 52269 |  | 0 | 0
03.16 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.16.01 | LAVATORIO MALIBU / BLANCO | u | 2 | 160.25 | 320.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 320.5 |  | 0 | 0
03.16.02 | OVALIN SONNET | u | 16 | 452.21 | 7235.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 7235.36 |  | 0 | 0
03.16.03 | INODORO SIFÓN JET BLANCO STANDAR (TAZA Y TANQUE) | u | 7 | 376.8 | 2637.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 2637.6 |  | 0 | 0
03.16.04 | INODORO TOP PIECE FLUXOMÈTRICO | u | 9 | 405.45 | 3649.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 3649.05 |  | 0 | 0
03.16.05 | URINARIO ACADEMY | u | 2 | 458.73 | 917.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 917.46 |  | 0 | 0
03.16.06 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA CON EJE | u | 7 | 19.22 | 134.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 134.54 |  | 0 | 0
03.16.07 | LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE | pza | 3 | 217.75 | 653.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 653.25 |  | 0 | 0
03.16.08 | JABONERA SIN ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | pza | 7 | 59.19 | 414.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 414.33 |  | 0 | 0
03.16.09 | JABONERA CON ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 7 | 71.13 | 497.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 497.91 |  | 0 | 0
03.16.10 | PAR TOALLERO DE EMPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA | u | 7 | 27.76 | 194.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 194.32 |  | 0 | 0
03.16.11 | GANCHO DOBLE DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 7 | 22.76 | 159.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 159.32 |  | 0 | 0
03.16.12 | DISPENSADOR PAPEL TOALLA | u | 3 | 39.8 | 119.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 119.4 |  | 0 | 0
03.16.13 | DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO | u | 11 | 39.8 | 437.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 437.8 |  | 0 | 0
03.16.14 | DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO | u | 8 | 58.37 | 466.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 466.96 |  | 0 | 0
03.16.15 | SECAMANOS | u | 3 | 566 | 1698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1698 |  | 0 | 0
03.16.16 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 22.06 | 59.08 | 1303.3048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 1303.3 |  | 0 | 0
03.16.17 | MESA DE CONCRETO REVESTIDA CON GRANITO | m2 | 15.5 | 679.05 | 10525.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 10525.275 |  | 0 | 0
03.16.18 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 21 | 185.95 | 3904.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 3904.95 |  | 0 | 0
03.16.19 | LLAVE PARA LAVATORIO | u | 1 | 31.8 | 31.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.8 |  | 0 | 0
03.16.20 | LLAVE MEZCLADORA PARA DUCHA | u | 7 | 165.74 | 1160.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1160.18 |  | 0 | 0
03.16.21 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 39 | 37.85 | 1476.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 1476.15 |  | 0 | 0
03.16.22 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 106 | 36.78 | 3898.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106 | 3898.68 |  | 0 | 0
03.17 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.17.01 | MUEBLES BLOQUE G | glb | 1 | 106714.11 | 106714.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 106714.11 |  | 0 | 0
03.18 | EQUIPOS DE OFICINA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.18.01 | EQUIPOS OF - BLOQUE G | glb | 1 | 49159.31 | 49159.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 49159.31 |  | 0 | 0
04 | BLOQUE H1 |  |  |  | 469756.1138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11285 |  | 3886.03 |  | 14361.25 |  | 13702.6 |  | 6795.29 |  | 3152.38 |  | 17399.72 |  | 958.79 |  | 2197.99 |  | 0 |  | 0 |  | 9936.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83675.4 | 0 | 386080.705 |  | 0 | 0.01
04.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [50 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
04.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 142.15 | 10.68 | 1518.162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 640.8 | 60 | 640.8 |  | 0 |  | 0 | 22.15 | 236.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 142.15 | 1518.16 | 0 | 0 | * | 0 | 0
04.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 2155.6 | 9.29 | 20025.524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 350 | 3251.5 | 950 | 8825.5 | 300 | 2787 | 282.79 | 2627.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1882.79 | 17491.12 | 272.81 | 2534.4 |  | 0 | 0
04.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 545.93 | 9.29 | 5071.6897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 350 | 3251.5 |  | 0 |  | 0 | 100 | 929 |  | 0 | 95.93 | 891.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 545.93 | 5071.69 | 0 | 0 | * | 0 | 0
04.01.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA | m2 | 317.44 | 9.29 | 2949.0176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 1114.8 | 120 | 1114.8 | 35.33 | 328.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 275.33 | 2557.82 | 42.11 | 391.2 |  | 0 | 0
04.01.05 | TARRAJEO DE SUPERFICIESVIGAS PERALTADAS INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) | m2 | 506.81 | 10.35 | 5245.4835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.67 | 276.03 | 125 | 1293.75 | 180 | 1863 | 22.14 | 229.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 353.81 | 3661.93 | 153 | 1583.55 |  | 0 | 0
04.01.06 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 382.6 | 24.75 | 9469.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 1980 | 120 | 2970 | 120 | 2970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.8 | 1306.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 372.8 | 9226.8 | 9.8 | 242.55 |  | 0 | 0
04.01.07 | BRUÑAS | m | 460.73 | 7.17 | 3303.4341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 358.5 | 160 | 1147.2 | 150 | 1075.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.73 | 722.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 460.73 | 3303.43 | 0 | 0 | * | 0 | 0
04.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
04.02.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 500 | 22.57 | 11285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 11285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 11285 | 0 | 0 | * | 0 | 0
04.02.02 | FALSO CIELO RASO ACÚSTICO | m2 | 413.79 | 36.87 | 15256.4373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 413.79 | 15256.44 |  | 0 | 0
04.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.03.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 516.59 | 40.32 | 20828.9088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 408.5 | 16470.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.1101 | 2262.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 464.61 | 18733.08 | 51.98 | 2095.83 |  | 0 | 0
04.03.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 375.05 | 33.39 | 12522.9195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 375.05 | 12522.92 |  | 0 | 0
04.03.03 | PISO DE CONCRETO E=2" f'c 140 Kg./cm2 X 4 cm PULIDO 1:2 X 1 cm | m2 | 174.6 | 33.76 | 5894.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 5894.5 |  | 0 | 0
04.04 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.04.01 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=15 cm | m | 93.69 | 23.7 | 2220.453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93.69 | 2220.45 |  | 0 | 0
04.04.02 | CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 331.9 | 47.05 | 15615.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331.9 | 15615.895 |  | 0 | 0
04.05 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.05.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 142.14 | 47.05 | 6687.687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142.14 | 6687.69 |  | 0 | 0
04.06 | TABIQUERIA |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.06.01 | TABIQUERIA DE MADERA E= 10 CM | m2 | 22.71 | 122.35 | 2778.5685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.71 | 2778.57 |  | 0 | 0
04.06.02 | TABIQUES DOBLE PLACA SUPERBOARD E=6 MM. | m2 | 51.06 | 86.63 | 4423.3278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.06 | 4423.33 |  | 0 | 0
04.06.03 | TABIQUERIA SSHH | m2 | 2.8 | 20.85 | 58.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 58.38 |  | 0 | 0
04.07 | CARPINTERÍA DE MELAMINE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.07.01 | MUEBLE ALTO DE COCINA EN MELAMINE | m | 12.05 | 375.27 | 4522.0035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 4522 |  | 0 | 0
04.07.02 | MUEBLE BAJO DE COCINA EN MELAMINE | m | 12.05 | 418.68 | 5045.094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 5045.09 |  | 0 | 0
04.08 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.08.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2-A | u | 12 | 453.93 | 5447.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 5447.16 |  | 0 | 0
04.08.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P3 | u | 6 | 532.71 | 3196.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3196.26 |  | 0 | 0
04.08.03 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P4 | u | 4 | 641.73 | 2566.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2566.92 |  | 0 | 0
04.08.04 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P10 | u | 2 | 958.8 | 1917.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1917.6 |  | 0 | 0
04.08.05 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P13 | u | 1 | 1515.62 | 1515.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1515.62 |  | 0 | 0
04.09 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.09.01 | PUERTA ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO 6MM - P9 | u | 4 | 2677.58 | 10710.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 10710.32 |  | 0 | 0
04.09.02 | PUERTA ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO 6MM - P9 A | u | 2 | 3480.5 | 6961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6961 |  | 0 | 0
04.09.03 | VENTANA V-7 | u | 27 | 272.81 | 7365.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 7365.87 |  | 0 | 0
04.09.04 | VENTANA V-8 | u | 25 | 334.27 | 8356.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 8356.75 |  | 0 | 0
04.09.05 | VENTANA V-8C | u | 17 | 334.27 | 5682.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 5682.59 |  | 0 | 0
04.09.06 | VENTANA VT-01 | u | 4 | 417.69 | 1670.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1670.76 |  | 0 | 0
04.10 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 134 | 13.77 | 1845.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134 | 1845.18 |  | 0 | 0
04.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TIPO A | pza | 6 | 72.94 | 437.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 437.64 |  | 0 | 0
04.10.03 | CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANIJA LLAVE DORMITORIO - TIPO B | pza | 18 | 36.69 | 660.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 660.42 |  | 0 | 0
04.10.04 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 6 | 34.83 | 208.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 208.98 |  | 0 | 0
04.10.05 | CERRADURA TIPO PARCHE TRES GOLPE - TIPO G | u | 2 | 130.98 | 261.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 261.96 |  | 0 | 0
04.10.06 | CIERRA PUERTAS AÉREO HIDRÁULICO - TIPO I | u | 7 | 137.02 | 959.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 959.14 |  | 0 | 0
04.10.07 | BARRA ANTIPANICO DE SOBREPONER - TIPO J | u | 3 | 603.43 | 1810.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1810.29 |  | 0 | 0
04.10.08 | TOPE PARA PUERTA - TIPO K | u | 42 | 18.34 | 770.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 770.28 |  | 0 | 0
04.10.09 | PICAPORTES DE EMBUTIR DE 4" | u | 26 | 50.82 | 1321.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 1321.32 |  | 0 | 0
04.11 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 855.16 | 11.55 | 9877.098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 855.16 | 9877.1 |  | 0 | 0
04.11.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 855.16 | 19.58 | 16744.0328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 161 | 3152.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 391.93 | 7673.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 552.93 | 10826.37 | 302.23 | 5917.66 |  | 0 | 0
04.11.03 | GÁRGOLAS DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.17 M | pza | 3 | 282.83 | 848.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 848.49 |  | 0 | 0
04.12 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.12.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 4037.59 | 9.17 | 37024.7003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4037.59 | 37024.7 |  | 0 | 0
04.13 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.13.01 | LAVATORIO MALIBU / BLANCO | u | 3 | 160.25 | 480.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 480.75 |  | 0 | 0
04.13.02 | OVALIN SONNET | u | 5 | 452.21 | 2261.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2261.05 |  | 0 | 0
04.13.03 | INODORO SIFÓN JET BLANCO STANDAR (TAZA Y TANQUE) | u | 3 | 376.8 | 1130.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1130.4 |  | 0 | 0
04.13.04 | INODORO TOP PIECE FLUXOMÈTRICO | u | 4 | 405.45 | 1621.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1621.8 |  | 0 | 0
04.13.05 | URINARIO ACADEMY | u | 2 | 458.73 | 917.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 917.46 |  | 0 | 0
04.13.06 | LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE | pza | 2 | 217.75 | 435.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 435.5 |  | 0 | 0
04.13.07 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA CON EJE | u | 3 | 19.22 | 57.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 57.66 |  | 0 | 0
04.13.08 | JABONERA CON ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 3 | 71.13 | 213.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 213.39 |  | 0 | 0
04.13.09 | PAR TOALLERO DE EMPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA | u | 2 | 27.76 | 55.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.52 |  | 0 | 0
04.13.10 | DISPENSADOR PAPEL TOALLA | u | 2 | 39.8 | 79.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.6 |  | 0 | 0
04.13.11 | DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO | u | 4 | 39.8 | 159.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 159.2 |  | 0 | 0
04.13.12 | DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO | u | 5 | 58.37 | 291.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 291.85 |  | 0 | 0
04.13.13 | SECAMANOS | u | 2 | 566 | 1132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 |  | 0 | 0
04.13.14 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 11.38 | 59.08 | 672.3304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 672.33 |  | 0 | 0
04.13.15 | MESA DE CONCRETO REVESTIDA CON GRANITO | m2 | 7.02 | 679.05 | 4766.931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 4766.93 |  | 0 | 0
04.13.16 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 10 | 185.95 | 1859.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1859.5 |  | 0 | 0
04.13.17 | LLAVE MEZCLADORA PARA DUCHA | u | 2 | 165.74 | 331.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 331.48 |  | 0 | 0
04.13.18 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 25 | 37.85 | 946.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 946.25 |  | 0 | 0
04.13.19 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 43 | 36.78 | 1581.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 1581.54 |  | 0 | 0
04.14 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.14.01 | MUEBLES BLOQUE H 1 | glb | 1 | 120128.56 | 120128.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 120128.56 |  | 0 | 0
04.15 | EQUIPOS DE OFICINA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.15.01 | EQUIPOS OF - BLOQUE H-1 | glb | 1 | 47751.13 | 47751.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 47751.13 |  | 0 | 0
05 | BLOQUE I |  |  |  | 90205.6222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 90205.62 |  | 0 | 0
05.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
05.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 97.02 | 10.68 | 1036.1736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97.02 | 1036.17 |  | 0 | 0
05.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 398.41 | 9.29 | 3701.2289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 398.41 | 3701.23 |  | 0 | 0
05.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 263.29 | 9.29 | 2445.9641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263.29 | 2445.96 |  | 0 | 0
05.01.04 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 175.25 | 24.75 | 4337.4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175.25 | 4337.44 |  | 0 | 0
05.01.05 | BRUÑAS | m | 250.88 | 7.17 | 1798.8096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250.88 | 1798.81 |  | 0 | 0
05.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.02.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 112.57 | 22.57 | 2540.7049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 112.57 | 2540.7 |  | 0 | 0
05.02.02 | FALSO CIELO RASO ACÚSTICO | m2 | 90.9 | 36.87 | 3351.483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 3351.48 |  | 0 | 0
05.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.03.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 135.98 | 40.32 | 5482.7136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135.98 | 5482.71 |  | 0 | 0
05.03.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 97.66 | 33.39 | 3260.8674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97.66 | 3260.87 |  | 0 | 0
05.04 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.04.01 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=70 cm | m | 49.16 | 23.7 | 1165.092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.16 | 1165.09 |  | 0 | 0
05.04.02 | CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 96.6 | 47.05 | 4545.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 4545.03 |  | 0 | 0
05.05 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.05.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 81.59 | 47.05 | 3838.8095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81.59 | 3838.81 |  | 0 | 0
05.06 | CARPINTERÍA DE MELAMINE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.06.01 | REPISAS DE MELAMINE | m | 34.35 | 176.62 | 6066.897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 6066.9 |  | 0 | 0
05.07 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.07.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2-A | u | 6 | 453.93 | 2723.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2723.58 |  | 0 | 0
05.07.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P3 | u | 3 | 532.71 | 1598.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1598.13 |  | 0 | 0
05.08 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.08.01 | VENTANA V-2 | u | 3 | 264.03 | 792.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 792.09 |  | 0 | 0
05.08.02 | VENTANA V-3 | u | 12 | 272.81 | 3273.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 3273.72 |  | 0 | 0
05.08.03 | VENTANA V-15 | u | 5 | 1073.29 | 5366.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5366.45 |  | 0 | 0
05.09 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.09.01 | PUERTA FIERRO CON MALLA METÁLICA 2" - R 1 | u | 1 | 1934.35 | 1934.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1934.35 |  | 0 | 0
05.09.02 | BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 2" - PARANTE 1.1/2" X 0.9 m | m | 12.8 | 136.85 | 1751.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1751.68 |  | 0 | 0
05.09.03 | ESCALERA CARACOL R=1.50 MT. | u | 1 | 2095 | 2095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2095 |  | 0 | 0
05.10 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 27 | 13.77 | 371.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 371.79 |  | 0 | 0
05.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TIPO A | pza | 3 | 72.94 | 218.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 218.82 |  | 0 | 0
05.10.03 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 3 | 34.83 | 104.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 104.49 |  | 0 | 0
05.10.04 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITOS, ALMACENES - TIPO D | u | 3 | 86.04 | 258.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 258.12 |  | 0 | 0
05.10.05 | CERRADURA TIPO PICO DE LORO - TIPO E | u | 1 | 48.28 | 48.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.28 |  | 0 | 0
05.10.06 | TOPE PARA PUERTA - TIPO K | u | 10 | 18.34 | 183.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 183.4 |  | 0 | 0
05.11 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 120.65 | 11.55 | 1393.5075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 1393.51 |  | 0 | 0
05.11.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 120.65 | 19.58 | 2362.327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 2362.33 |  | 0 | 0
05.11.03 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10 MM. | m2 | 13.83 | 65.94 | 911.9502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 911.95 |  | 0 | 0
05.11.04 | GÁRGOLAS DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.17 M | pza | 3 | 282.83 | 848.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 848.49 |  | 0 | 0
05.12 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.12.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 667 | 9.17 | 6116.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 667 | 6116.39 |  | 0 | 0
05.13 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.13.01 | LAVATORIO MALIBU / BLANCO | u | 3 | 160.25 | 480.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 480.75 |  | 0 | 0
05.13.02 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA CON EJE | u | 3 | 19.22 | 57.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 57.66 |  | 0 | 0
05.13.03 | INODORO SIFÓN JET BLANCO STANDAR (TAZA Y TANQUE) | u | 3 | 376.8 | 1130.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1130.4 |  | 0 | 0
05.13.04 | JABONERA SIN ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | pza | 3 | 59.19 | 177.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 177.57 |  | 0 | 0
05.13.05 | PAR TOALLERO DE EMPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA | u | 3 | 27.76 | 83.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 83.28 |  | 0 | 0
05.13.06 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 2.83 | 59.08 | 167.1964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 167.2 |  | 0 | 0
05.13.07 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 3 | 185.95 | 557.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 557.85 |  | 0 | 0
05.13.08 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 6 | 37.85 | 227.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 227.1 |  | 0 | 0
05.13.09 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 15 | 36.78 | 551.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 551.7 |  | 0 | 0
05.14 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05.14.01 | MUEBLES BLOQUE I | glb | 1 | 10848.34 | 10848.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10848.34 |  | 0 | 0
06 | BLOQUE M |  |  |  | 166627.8049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4016.56 |  | 6111.11 |  | 3553.63 |  | 7686.71 |  | 1522.61 |  | 5536.56 |  | 596.42 |  | 0 |  | 0 |  | 520.99 |  | 0 |  | 29544.59 | 0 | 137083.21 |  | 0 | 0
06.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [53 empty] | 0 | 0
06.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 157.58 | 10.68 | 1682.9544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.53 | 625.1 | 46.59 | 497.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105.12 | 1122.68 | 52.46 | 560.27 |  | 0 | 0
06.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 718.44 | 9.29 | 6674.3076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.63 | 563.25 | 405.27 | 3764.96 | 96.61 | 897.51 | 91.73 | 852.17 | 64.2 | 596.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 718.44 | 6674.31 | 0 | 0 | * | 0 | 0
06.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 359.94 | 9.29 | 3343.8426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.98 | 1003.13 | 251.96 | 2340.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 359.94 | 3343.84 | 0 | 0 | * | 0 | 0
06.01.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA | m2 | 80.4 | 9.29 | 746.916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.45 | 468.68 | 29.95 | 278.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.4 | 746.92 | 0 | 0 | * | 0 | 0
06.01.05 | TARRAJEO DE SUPERFICIESVIGAS PERALTADAS INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) | m2 | 119.38 | 10.35 | 1235.583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.75 | 897.86 | 32.63 | 337.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 119.38 | 1235.58 | 0 | 0 | * | 0 | 0
06.01.06 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 181.2 | 24.75 | 4484.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151.4 | 3747.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.05 | 520.99 |  | 0 | 172.45 | 4268.14 | 8.75 | 216.56 |  | 0 | 0
06.01.07 | BRUÑAS | m | 283.49 | 7.17 | 2032.6233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.57 | 620.71 | 134.6 | 965.08 |  | 0 | 61.32 | 439.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 282.49 | 2025.45 | 1 | 7.17 |  | 0 | 0
06.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
06.02.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 177.96 | 22.57 | 4016.5572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 177.96 | 4016.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 177.96 | 4016.56 | 0 | 0 | * | 0 | 0
06.02.02 | FALSO CIELO RASO ACÚSTICO | m2 | 135.7 | 36.87 | 5003.259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 5003.26 |  | 0 | 0
06.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
06.03.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 313.66 | 40.32 | 12646.7712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313.66 | 12646.77 |  | 0 | 0
06.03.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 313.66 | 33.39 | 10473.1074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313.66 | 10473.11 |  | 0 | 0
06.04 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
06.04.01 | CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 145.33 | 47.05 | 6837.7765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145.33 | 6837.78 |  | 0 | 0
06.05 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
06.05.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 118.87 | 47.05 | 5592.8335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.87 | 5592.83 |  | 0 | 0
06.06 | TABIQUERIA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
06.06.01 | TABIQUES DOBLE PLACA SUPERBOARD E=6 MM. | m2 | 46.26 | 86.63 | 4007.5038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46.26 | 4007.5 |  | 0 | 0
06.07 | CARPINTERÍA DE MELAMINE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
06.07.01 | MUEBLE ALTO DE COCINA EN MELAMINE | m | 24.2 | 375.27 | 9081.534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 9081.53 |  | 0 | 0
06.07.02 | MUEBLE BAJO DE COCINA EN MELAMINE | m | 24.2 | 418.68 | 10132.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 10132.06 |  | 0 | 0
06.08 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
06.08.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2-A | u | 10 | 453.93 | 4539.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 4539.3 |  | 0 | 0
06.08.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P3 | u | 7 | 532.71 | 3728.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 3728.97 |  | 0 | 0
06.09 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
06.09.01 | VENTANA V-2 | u | 11 | 264.03 | 2904.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 2904.33 |  | 0 | 0
06.09.02 | VENTANA V-3 | u | 8 | 272.81 | 2182.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2182.48 |  | 0 | 0
06.09.03 | MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO 10 mm - M1 | u | 2 | 2460.32 | 4920.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4920.64 |  | 0 | 0
06.09.04 | MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO 10 mm - M3 | u | 2 | 2221.75 | 4443.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4443.5 |  | 0 | 0
06.09.05 | MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO 10 mm - M4 | u | 2 | 1098.08 | 2196.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2196.16 |  | 0 | 0
06.09.06 | MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO 10 mm - M5 | u | 1 | 1463.93 | 1463.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1463.93 |  | 0 | 0
06.09.07 | MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO 10 mm - M | m | 16.5 | 506.99 | 8365.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 8365.34 |  | 0 | 0
06.10 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
06.10.01 | PUERTA BLINDADA - P27 | u | 1 | 7871.44 | 7871.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7871.44 |  | 0 | 0
06.11 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
06.11.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 51 | 13.77 | 702.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 702.27 |  | 0 | 0
06.11.02 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TIPO A | pza | 6 | 72.94 | 437.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 437.64 |  | 0 | 0
06.11.03 | CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANIJA LLAVE DORMITORIO - TIPO B | pza | 6 | 36.69 | 220.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 220.14 |  | 0 | 0
06.11.04 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 7 | 34.83 | 243.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 243.81 |  | 0 | 0
06.11.05 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITOS, ALMACENES - TIPO D | u | 2 | 86.04 | 172.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 172.08 |  | 0 | 0
06.11.06 | CERRADURA DE PERILLA LLAVE- LLAVE - TIPO H | u | 2 | 41.55 | 83.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.1 |  | 0 | 0
06.11.07 | CIERRA PUERTAS AÉREO HIDRÁULICO - TIPO I | u | 4 | 137.02 | 548.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 548.08 |  | 0 | 0
06.11.08 | PICAPORTES DE EMBUTIR DE 4" | u | 8 | 50.82 | 406.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 406.56 |  | 0 | 0
06.12 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
06.12.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 312.11 | 11.55 | 3604.8705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312.11 | 3604.87 |  | 0 | 0
06.12.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 312.11 | 19.58 | 6111.1138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 312.11 | 6111.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 312.11 | 6111.11 | 0 | 0 | * | 0 | 0
06.12.03 | GÁRGOLAS DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.17 M | pza | 7 | 210.37 | 1472.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1472.59 |  | 0 | 0
06.13 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
06.13.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 1549.97 | 9.17 | 14213.2249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1549.97 | 14213.22 |  | 0 | 0
06.14 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
06.14.01 | LAVATORIO MALIBU / BLANCO | u | 6 | 160.25 | 961.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 961.5 |  | 0 | 0
06.14.02 | OVALIN SONNET | u | 1 | 452.21 | 452.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 452.21 |  | 0 | 0
06.14.03 | INODORO SIFÓN JET BLANCO STANDAR (TAZA Y TANQUE) | u | 6 | 376.8 | 2260.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2260.8 |  | 0 | 0
06.14.04 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA CON EJE | u | 6 | 19.22 | 115.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 115.32 |  | 0 | 0
06.14.05 | JABONERA SIN ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | pza | 6 | 59.19 | 355.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 355.14 |  | 0 | 0
06.14.06 | PAR TOALLERO DE EMPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA | u | 6 | 27.76 | 166.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 166.56 |  | 0 | 0
06.14.07 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 6 | 185.95 | 1115.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1115.7 |  | 0 | 0
06.14.08 | LLAVE PARA LAVADERO DE ROPA | u | 1 | 31.8 | 31.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.8 |  | 0 | 0
06.14.09 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 11.44 | 59.08 | 675.8752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 675.88 |  | 0 | 0
06.14.10 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 13 | 37.85 | 492.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 492.05 |  | 0 | 0
06.14.11 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 32 | 36.78 | 1176.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 1176.96 |  | 0 | 0
07 | BLOQUE O |  |  |  | 11058.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11058.8 |  | 0 | 0
07.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
07.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 13.59 | 10.68 | 145.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 145.14 |  | 0 | 0
07.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 51.32 | 9.29 | 476.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.32 | 476.76 |  | 0 | 0
07.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 51.55 | 9.29 | 478.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.55 | 478.9 |  | 0 | 0
07.01.04 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 17.2 | 24.75 | 425.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 425.7 |  | 0 | 0
07.01.05 | BRUÑAS | m | 21.64 | 7.17 | 155.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 155.16 |  | 0 | 0
07.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07.02.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 11.42 | 40.32 | 460.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 460.45 |  | 0 | 0
07.02.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 11.42 | 33.39 | 381.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 381.31 |  | 0 | 0
07.03 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07.03.01 | CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 2.57 | 47.05 | 120.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 120.92 |  | 0 | 0
07.04 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07.04.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 11.03 | 47.05 | 518.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 518.96 |  | 0 | 0
07.05 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07.05.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2-A | u | 2 | 453.93 | 907.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 907.86 |  | 0 | 0
07.05.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P3 | u | 1 | 532.71 | 532.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 532.71 |  | 0 | 0
07.06 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07.06.01 | PUERTA METÁLICA ENROLLABLE R-6 | u | 1 | 884.16 | 884.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 884.16 |  | 0 | 0
07.07 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07.07.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 9 | 13.77 | 123.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 123.93 |  | 0 | 0
07.07.02 | CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANIJA LLAVE DORMITORIO - TIPO B | pza | 2 | 36.69 | 73.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.38 |  | 0 | 0
07.07.03 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 1 | 34.83 | 34.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.83 |  | 0 | 0
07.07.04 | TOPE PARA PUERTA - TIPO K | u | 3 | 18.34 | 55.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.02 |  | 0 | 0
07.08 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07.08.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10 MM. | m2 | 28.24 | 65.94 | 1862.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.24 | 1862.15 |  | 0 | 0
07.09 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07.09.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 102.87 | 9.17 | 943.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102.87 | 943.32 |  | 0 | 0
07.10 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07.10.01 | LAVATORIO MALIBU / BLANCO | u | 1 | 160.25 | 160.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.25 |  | 0 | 0
07.10.02 | INODORO SIFÓN JET BLANCO STANDAR (TAZA Y TANQUE) | u | 1 | 376.8 | 376.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 376.8 |  | 0 | 0
07.10.03 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA CON EJE | u | 1 | 19.22 | 19.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.22 |  | 0 | 0
07.10.04 | JABONERA SIN ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | pza | 1 | 59.19 | 59.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.19 |  | 0 | 0
07.10.05 | PAR TOALLERO DE EMPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA | u | 1 | 27.76 | 27.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.76 |  | 0 | 0
07.10.06 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 0.94 | 59.08 | 55.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 55.54 |  | 0 | 0
07.10.07 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 1 | 185.95 | 185.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 185.95 |  | 0 | 0
07.10.08 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 2 | 37.85 | 75.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.7 |  | 0 | 0
07.10.09 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 5 | 36.78 | 183.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 183.9 |  | 0 | 0
07.11 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
07.11.01 | MUEBLES BLOQUE O | glb | 1 | 1333.83 | 1333.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1333.83 |  | 0 | 0
08 | BLOQUE P |  |  |  | 117122.2376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 117122.2376 |  | 0 | 0
08.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
08.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 233.48 | 10.68 | 2493.5664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233.48 | 2493.57 |  | 0 | 0
08.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 866.1 | 9.29 | 8046.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 866.1 | 8046.07 |  | 0 | 0
08.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 387.88 | 9.29 | 3603.4052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 387.88 | 3603.41 |  | 0 | 0
08.01.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIESVIGAS PERALTADAS INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) | m2 | 8.89 | 10.35 | 92.0115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 92.01 |  | 0 | 0
08.01.05 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 107.7 | 24.75 | 2665.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 2665.58 |  | 0 | 0
08.01.06 | BRUÑAS | m | 332.54 | 7.17 | 2384.3118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 332.54 | 2384.31 |  | 0 | 0
08.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.02.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 301.89 | 22.57 | 6813.6573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 301.89 | 6813.66 |  | 0 | 0
08.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.03.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 305.87 | 40.32 | 12332.6784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305.87 | 12332.68 |  | 0 | 0
08.03.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 64.72 | 33.39 | 2161.0008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64.72 | 2161 |  | 0 | 0
08.03.03 | PISO DE CONCRETO E=2" f'c 140 Kg./cm2 X 4 cm PULIDO 1:2 X 1 cm | m2 | 241.15 | 33.76 | 8141.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 241.15 | 8141.22 |  | 0 | 0
08.04 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.04.01 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=15 cm | m | 106.23 | 23.7 | 2517.651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106.23 | 2517.65 |  | 0 | 0
08.04.02 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=70 cm | m | 63.47 | 23.7 | 1504.239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.47 | 1504.24 |  | 0 | 0
08.05 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.05.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 231.23 | 47.05 | 10879.3715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231.23 | 10879.37 |  | 0 | 0
08.06 | TABIQUERIA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.06.01 | TABIQUERIA SSHH | m2 | 7.12 | 20.85 | 148.452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 148.45 |  | 0 | 0
08.07 | CELOSÍAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.07.01 | CELOSÍA DE BLOQUE DE CONCRETO 0.45x0.45 | m2 | 10.61 | 13.73 | 145.6753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 145.68 |  | 0 | 0
08.08 | CARPINTERÍA DE MELAMINE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.08.01 | REPISAS DE MELAMINE | m | 5.7 | 176.62 | 1006.734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1006.73 |  | 0 | 0
08.09 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.09.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2-B | u | 2 | 574.17 | 1148.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1148.34 |  | 0 | 0
08.09.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P3 | u | 1 | 532.71 | 532.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 532.71 |  | 0 | 0
08.09.03 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P7 | u | 1 | 453.93 | 453.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 453.93 |  | 0 | 0
08.09.04 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P10 | u | 3 | 958.8 | 2876.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2876.4 |  | 0 | 0
08.10 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.10.01 | VENTANA V-3 | u | 4 | 272.81 | 1091.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1091.24 |  | 0 | 0
08.11 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.11.01 | PUERTA METÁLICA ENROLLABLE R-7 | u | 1 | 2722.76 | 2722.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2722.76 |  | 0 | 0
08.12 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.12.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 33 | 13.77 | 454.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 454.41 |  | 0 | 0
08.12.02 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 3 | 34.83 | 104.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 104.49 |  | 0 | 0
08.12.03 | CERRADURA TIPO PARCHE TRES GOLPE - TIPO G | u | 1 | 130.98 | 130.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.98 |  | 0 | 0
08.12.04 | TOPE PARA PUERTA - TIPO K | u | 4 | 18.34 | 73.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 73.36 |  | 0 | 0
08.12.05 | PICAPORTES DE EMBUTIR DE 4" | u | 11 | 50.82 | 559.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 559.02 |  | 0 | 0
08.13 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.13.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 224.67 | 11.55 | 2594.9385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224.67 | 2594.94 |  | 0 | 0
08.13.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 224.67 | 19.58 | 4399.0386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224.67 | 4399.04 |  | 0 | 0
08.13.03 | GÁRGOLAS DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.17 M | pza | 5 | 210.37 | 1051.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1051.85 |  | 0 | 0
08.14 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.14.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 1346.08 | 9.17 | 12343.5536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1346.08 | 12343.55 |  | 0 | 0
08.14.02 | PINTURA EPOXICA PARA MARCAR PISOS | m2 | 209.78 | 30.99 | 6501.0822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209.78 | 6501.08 |  | 0 | 0
08.15 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
08.15.01 | OVALIN SONNET | u | 6 | 452.21 | 2713.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2713.26 |  | 0 | 0
08.15.02 | INODORO TOP PIECE FLUXOMÈTRICO | u | 4 | 405.45 | 1621.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1621.8 |  | 0 | 0
08.15.03 | URINARIO ACADEMY | u | 3 | 458.73 | 1376.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1376.19 |  | 0 | 0
08.15.04 | JABONERA CON ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 4 | 71.13 | 284.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 284.52 |  | 0 | 0
08.15.05 | GANCHO DOBLE DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 4 | 22.76 | 91.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.04 |  | 0 | 0
08.15.06 | DISPENSADOR PAPEL TOALLA | u | 2 | 39.8 | 79.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.6 |  | 0 | 0
08.15.07 | DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO | u | 4 | 39.8 | 159.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 159.2 |  | 0 | 0
08.15.08 | DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO | u | 4 | 58.37 | 233.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 233.48 |  | 0 | 0
08.15.09 | SECAMANOS | u | 2 | 566 | 1132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 |  | 0 | 0
08.15.10 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 6.45 | 59.08 | 381.066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 381.07 |  | 0 | 0
08.15.11 | MESA DE CONCRETO REVESTIDA CON GRANITO | m2 | 4.73 | 679.05 | 3211.9065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 3211.91 |  | 0 | 0
08.15.12 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 6 | 185.95 | 1115.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1115.7 |  | 0 | 0
08.15.13 | LLAVE PARA LAVATORIO | u | 1 | 159.32 | 159.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 159.32 |  | 0 | 0
08.15.14 | LLAVE MEZCLADORA PARA DUCHA | u | 4 | 165.74 | 662.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 662.96 |  | 0 | 0
08.15.15 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 13 | 37.85 | 492.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 492.05 |  | 0 | 0
08.15.16 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 39 | 36.78 | 1434.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 1434.42 |  | 0 | 0
09 | BLOQUE Q1 |  |  |  | 73378.8856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9762.11 |  | 2259.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 371.25 |  | 0 |  | 12392.41 | 0 | 60986.47 |  | 0 | 0.01
09.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
09.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 97.12 | 10.68 | 1037.2416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.78 | 606.41 | 27.99 | 298.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84.77 | 905.34 | 12.35 | 131.9 |  | 0 | 0
09.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 305.35 | 9.29 | 2836.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 283.78 | 2636.31 | 21.57 | 200.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 305.35 | 2836.7 | 0 | 0 | * | 0 | 0
09.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 175.89 | 9.29 | 1634.0181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 175.89 | 1634.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 175.89 | 1634.02 | 0 | 0 | * | 0 | 0
09.01.04 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 86.1 | 24.75 | 2130.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.1 | 1759.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 371.25 |  | 0 | 86.1 | 2130.98 | 0 | 0 | * | 0 | -0.01
09.01.05 | BRUÑAS | m | 167.66 | 7.17 | 1202.1222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.26 | 1063.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.26 | 1063.02 | 19.4 | 139.1 |  | 0 | 0
09.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.02.01 | FALSO CIELO RASO ACÚSTICO | m2 | 87.73 | 36.87 | 3234.6051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.73 | 3234.61 |  | 0 | 0
09.02.02 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 87.73 | 22.57 | 1980.0661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.73 | 1980.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.73 | 1980.07 | 0 | 0 | * | 0 | 0
09.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.03.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 87.73 | 40.32 | 3537.2736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.73 | 3537.27 |  | 0 | 0
09.03.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 87.73 | 33.39 | 2929.3047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.73 | 2929.3 |  | 0 | 0
09.04 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.04.01 | CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 64.87 | 47.05 | 3052.1335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64.87 | 3052.13 |  | 0 | 0
09.05 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.05.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 104.69 | 47.05 | 4925.6645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104.69 | 4925.66 |  | 0 | 0
09.06 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.06.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P1-A | u | 1 | 714.9 | 714.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 714.9 |  | 0 | 0
09.06.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2-A | u | 3 | 453.93 | 1361.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1361.79 |  | 0 | 0
09.06.03 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P3 | u | 4 | 532.71 | 2130.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2130.84 |  | 0 | 0
09.06.04 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P5 | u | 1 | 453.93 | 453.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 453.93 |  | 0 | 0
09.07 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.07.01 | VENTANA V-3E | u | 4 | 272.81 | 1091.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1091.24 |  | 0 | 0
09.07.02 | VENTANA V-19A | u | 2 | 290.37 | 580.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 580.74 |  | 0 | 0
09.07.03 | VENTANA-25 | u | 1 | 237.69 | 237.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 237.69 |  | 0 | 0
09.07.04 | VT-04 | u | 2 | 314 | 628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 628 |  | 0 | 0
09.07.05 | VT-05 | u | 2 | 314 | 628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 628 |  | 0 | 0
09.08 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.08.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 24 | 13.77 | 330.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 330.48 |  | 0 | 0
09.08.02 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TIPO A | pza | 3 | 72.94 | 218.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 218.82 |  | 0 | 0
09.08.03 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 4 | 34.83 | 139.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 139.32 |  | 0 | 0
09.08.04 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITOS, ALMACENES - TIPO D | u | 2 | 86.04 | 172.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 172.08 |  | 0 | 0
09.08.05 | CIERRA PUERTAS AÉREO HIDRÁULICO - TIPO I | u | 1 | 137.02 | 137.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.02 |  | 0 | 0
09.08.06 | TOPE PARA PUERTA - TIPO K | u | 8 | 18.34 | 146.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 146.72 |  | 0 | 0
09.08.07 | PICAPORTES DE EMBUTIR DE 4" | u | 2 | 50.82 | 101.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 101.64 |  | 0 | 0
09.09 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 94.09 | 11.55 | 1086.7395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94.09 | 1086.74 |  | 0 | 0
09.09.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 94.09 | 19.58 | 1842.2822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.09 | 1842.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.09 | 1842.28 | 0 | 0 | * | 0 | 0
09.10 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.10.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 481.24 | 9.17 | 4412.9708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 481.24 | 4412.97 |  | 0 | 0
09.11 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.11.01 | LAVATORIO MALIBU / BLANCO | u | 5 | 160.25 | 801.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 801.25 |  | 0 | 0
09.11.02 | INODORO SIFÓN JET BLANCO STANDAR (TAZA Y TANQUE) | u | 5 | 376.8 | 1884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1884 |  | 0 | 0
09.11.03 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA CON EJE | u | 5 | 19.22 | 96.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 96.1 |  | 0 | 0
09.11.04 | JABONERA SIN ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | pza | 5 | 59.19 | 295.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 295.95 |  | 0 | 0
09.11.05 | JABONERA CON ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 3 | 71.13 | 213.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 213.39 |  | 0 | 0
09.11.06 | PAR TOALLERO DE EMPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA | u | 5 | 27.76 | 138.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 138.8 |  | 0 | 0
09.11.07 | GANCHO DOBLE DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 3 | 22.76 | 68.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.28 |  | 0 | 0
09.11.08 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 4.59 | 59.08 | 271.1772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 271.18 |  | 0 | 0
09.11.09 | LLAVE MEZCLADORA PARA DUCHA | u | 3 | 165.74 | 497.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 497.22 |  | 0 | 0
09.11.10 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 10 | 37.85 | 378.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 378.5 |  | 0 | 0
09.11.11 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 29 | 36.78 | 1066.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 1066.62 |  | 0 | 0
09.12 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.12.01 | MUEBLES BLOQUE Q-1 | glb | 1 | 15821.97 | 15821.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 15821.97 |  | 0 | 0
09.13 | EQUIPOS DE OFICINA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09.13.01 | EQUIPOS OF - BLOQUE Q-1 | glb | 1 | 6930.32 | 6930.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6930.32 |  | 0 | 0
10 | BLOQUE R |  |  |  | 52155.7944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 52155.81 |  | 0 | -0.02
10.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 95.94 | 10.68 | 1024.6392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95.94 | 1024.64 |  | 0 | 0 | 1024.64
10.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 120.32 | 9.29 | 1117.7728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.32 | 1117.77 |  | 0 | 0 | 1117.77
10.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 363.9 | 9.29 | 3380.631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 363.9 | 3380.63 |  | 0 | 0 | 3380.63
10.01.04 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 123.9 | 24.75 | 3066.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 3066.53 |  | 0 | -0.01 | 3066.53
10.01.05 | BRUÑAS | m | 67.92 | 7.17 | 486.9864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67.92 | 486.99 |  | 0 | 0 | 486.99
10.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.02.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 31.68 | 22.57 | 715.0176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 715.02 |  | 0 | 0 | 715.02
10.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.03.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 31.68 | 40.32 | 1277.3376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 1277.34 |  | 0 | 0 | 1277.34
10.03.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 31.68 | 33.39 | 1057.7952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 1057.8 |  | 0 | 0 | 1057.8
10.04 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.01 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=70 cm | m | 60 | 23.7 | 1422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1422 |  | 0 | 0 | 1422
10.04.02 | CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 6.12 | 47.05 | 287.946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 287.95 |  | 0 | 0 | 287.95
10.05 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.05.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 66.44 | 47.05 | 3126.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66.44 | 3126 |  | 0 | 0 | 3126
10.06 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.06.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2-A | u | 6 | 453.93 | 2723.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2723.58 |  | 0 | 0 | 2723.58
10.06.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P3 | u | 6 | 532.71 | 3196.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3196.26 |  | 0 | 0 | 3196.26
10.07 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.07.01 | VENTANA V-3 | u | 6 | 272.81 | 1636.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1636.86 |  | 0 | 0 | 1636.86
10.07.02 | VENTANA V-24 | u | 6 | 1264.02 | 7584.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 7584.12 |  | 0 | 0 | 7584.12
10.08 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.08.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 36 | 13.77 | 495.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 495.72 |  | 0 | 0 | 495.72
10.09 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 33.3 | 11.55 | 384.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 384.62 |  | 0 | 0 | 384.62
10.09.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 33.3 | 19.58 | 652.014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 652.01 |  | 0 | 0 | 652.01
10.10 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.10.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 515.9 | 9.17 | 4730.803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 515.9 | 4730.8 |  | 0 | 0 | 4730.8
10.11 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.11.01 | LAVATORIO MALIBU / BLANCO | u | 3 | 160.25 | 480.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 480.75 |  | 0 | 0 | 480.75
10.11.02 | INODORO SIFÓN JET BLANCO STANDAR (TAZA Y TANQUE) | u | 3 | 376.8 | 1130.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1130.4 |  | 0 | 0 | 1130.4
10.11.03 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA CON EJE | u | 3 | 19.22 | 57.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 57.66 |  | 0 | 0 | 57.66
10.11.04 | JABONERA SIN ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | pza | 3 | 59.19 | 177.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 177.57 |  | 0 | 0 | 177.57
10.11.05 | JABONERA CON ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 3 | 71.13 | 213.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 213.39 |  | 0 | 0 | 213.39
10.11.06 | PAR TOALLERO DE EMPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA | u | 3 | 27.76 | 83.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 83.28 |  | 0 | 0 | 83.28
10.11.07 | GANCHO DOBLE DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 3 | 22.76 | 68.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.28 |  | 0 | 0 | 68.28
10.11.08 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 1.12 | 59.08 | 66.1696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 66.17 |  | 0 | 0 | 66.17
10.11.09 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 3 | 185.95 | 557.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 557.85 |  | 0 | 0 | 557.85
10.11.10 | LLAVE PARA LAVADERO DE ROPA | u | 3 | 31.8 | 95.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 95.4 |  | 0 | 0 | 95.4
10.11.11 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 6 | 37.85 | 227.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 227.1 |  | 0 | 0 | 227.1
10.11.12 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 21 | 36.78 | 772.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 772.38 |  | 0 | 0 | 772.38
10.12 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.12.01 | MUEBLES BLOQUE R | glb | 1 | 9858.94 | 9858.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9858.94 |  | 0 | 0 | 9858.94
11 | BLOQUE T |  |  |  | 50594.644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50594.64 |  | 0 | 0
11.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [48 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 50.86 | 10.68 | 543.1848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.86 | 543.18 |  | 0 | 0
11.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 255.67 | 9.29 | 2375.1743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 255.67 | 2375.17 |  | 0 | 0
11.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 266.33 | 9.29 | 2474.2057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266.33 | 2474.21 |  | 0 | 0
11.01.04 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 118.6 | 24.75 | 2935.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 2935.35 |  | 0 | 0
11.01.05 | BRUÑAS | m | 84.04 | 7.17 | 602.5668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84.04 | 602.57 |  | 0 | 0
11.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.02.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 50.85 | 40.32 | 2050.272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.85 | 2050.27 |  | 0 | 0
11.02.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 50.85 | 33.39 | 1697.8815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.85 | 1697.88 |  | 0 | 0
11.03 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.03.01 | CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 44.74 | 47.05 | 2105.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.74 | 2105.02 |  | 0 | 0
11.03.02 | SARDINELES DE CONCRETO INDEPENDIENTES | m | 25.38 | 53.35 | 1354.023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 1354.02 |  | 0 | 0
11.04 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.04.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 44.15 | 47.05 | 2077.2575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.15 | 2077.26 |  | 0 | 0
11.05 | REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.05.01 | FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO | m2 | 25.27 | 24.9 | 629.223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.27 | 629.22 |  | 0 | 0
11.06 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.06.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2 | u | 2 | 453.93 | 907.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 907.86 |  | 0 | 0
11.06.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P3 | u | 1 | 532.71 | 532.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 532.71 |  | 0 | 0
11.07 | TABIQUERIA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.07.01 | TABIQUERIA DE MADERA E=10 cm | m2 | 3.64 | 122.35 | 445.354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 445.35 |  | 0 | 0
11.08 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.08.01 | PUERTA ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO 6MM - P9 | u | 2 | 2677.58 | 5355.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5355.16 |  | 0 | 0
11.08.02 | VENTANA V-3 | u | 8 | 272.81 | 2182.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2182.48 |  | 0 | 0
11.09 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 21 | 13.77 | 289.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 289.17 |  | 0 | 0
11.09.02 | CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANIJA LLAVE DORMITORIO - TIPO B | pza | 3 | 36.69 | 110.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 110.07 |  | 0 | 0
11.09.03 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 2 | 34.83 | 69.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.66 |  | 0 | 0
11.09.04 | TOPE PARA PUERTA - TIPO K | u | 3 | 18.34 | 55.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.02 |  | 0 | 0
11.09.05 | PICAPORTES DE EMBUTIR DE 4" | u | 4 | 50.82 | 203.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 203.28 |  | 0 | 0
11.10 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 42.24 | 11.55 | 487.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 487.87 |  | 0 | 0
11.10.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 42.24 | 19.58 | 827.0592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 827.06 |  | 0 | 0
11.10.03 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10 MM. | m2 | 101.34 | 65.94 | 6682.3596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101.34 | 6682.36 |  | 0 | 0
11.10.04 | GÁRGOLAS DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.17 M | pza | 5 | 282.83 | 1414.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1414.15 |  | 0 | 0
11.11 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.11.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 544.52 | 9.17 | 4993.2484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 544.52 | 4993.25 |  | 0 | 0
11.12 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.12.01 | LAVATORIO MALIBU / BLANCO | u | 1 | 160.25 | 160.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.25 |  | 0 | 0
11.12.02 | INODORO SIFÓN JET BLANCO STANDAR (TAZA Y TANQUE) | u | 1 | 376.8 | 376.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 376.8 |  | 0 | 0
11.12.03 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA CON EJE | u | 1 | 19.22 | 19.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.22 |  | 0 | 0
11.12.04 | JABONERA SIN ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | pza | 1 | 59.19 | 59.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.19 |  | 0 | 0
11.12.05 | JABONERA CON ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 2 | 71.13 | 142.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 142.26 |  | 0 | 0
11.12.06 | PAR TOALLERO DE EMPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA | u | 1 | 27.76 | 27.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.76 |  | 0 | 0
11.12.07 | GANCHO DOBLE DE EMPOTRAR LOZA BLANCA | u | 2 | 22.76 | 45.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.52 |  | 0 | 0
11.12.08 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 0.94 | 59.08 | 55.5352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 55.54 |  | 0 | 0
11.12.09 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 1 | 185.95 | 185.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 185.95 |  | 0 | 0
11.12.10 | LLAVE MEZCLADORA PARA DUCHA | u | 2 | 165.74 | 331.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 331.48 |  | 0 | 0
11.12.11 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 2 | 37.85 | 75.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.7 |  | 0 | 0
11.12.12 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 9 | 36.78 | 331.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 331.02 |  | 0 | 0
11.13 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.13.01 | MUEBLES BLOQUE T | glb | 1 | 1873.19 | 1873.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1873.19 |  | 0 | 0
11.14 | EQUIPOS DE OFICINA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.14.01 | EQUIPOS OF - BLOQUE T | glb | 1 | 3511.16 | 3511.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3511.16 |  | 0 | 0
12 | BLOQUE U |  |  |  | 164220.1549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 164220.17 |  | 0 | -0.02
12.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.01.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 122.72 | 10.68 | 1310.6496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.72 | 1310.65 |  | 0 | 0
12.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 555.81 | 9.29 | 5163.4749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 555.81 | 5163.47 |  | 0 | 0
12.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 340.23 | 9.29 | 3160.7367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 340.23 | 3160.74 |  | 0 | 0
12.01.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA | m2 | 35.75 | 9.29 | 332.1175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 332.12 |  | 0 | 0
12.01.05 | TARRAJEO DE SUPERFICIESVIGAS PERALTADAS INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) | m2 | 36.12 | 10.35 | 373.842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 373.84 |  | 0 | 0
12.01.06 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 294.88 | 24.75 | 7298.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 294.88 | 7298.28 |  | 0 | 0
12.01.07 | BRUÑAS | m | 279.11 | 7.17 | 2001.2187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 279.11 | 2001.22 |  | 0 | 0
12.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.02.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 284.09 | 22.57 | 6411.9113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284.09 | 6411.91 |  | 0 | 0
12.02.02 | FALSO CIELO RASO ACÚSTICO | m2 | 7.74 | 36.87 | 285.3738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 285.37 |  | 0 | 0
12.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.03.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 280.3 | 40.32 | 11301.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280.3 | 11301.7 |  | 0 | 0
12.03.02 | PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 30x30 CM. | m2 | 280.3 | 33.39 | 9359.217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280.3 | 9359.22 |  | 0 | 0
12.04 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.04.01 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=70 cm | m | 72.88 | 23.7 | 1727.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72.88 | 1727.26 |  | 0 | 0
12.04.02 | CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.15x0.30 MT | m | 81.19 | 47.05 | 3819.9895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81.19 | 3819.99 |  | 0 | 0
12.05 | ZÓCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.05.01 | ZÓCALO DE ENCHAPE CERÁMICO 30 X 30 | m2 | 110.54 | 47.05 | 5200.907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110.54 | 5200.91 |  | 0 | 0
12.06 | TABIQUERIA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.06.01 | TABIQUES DOBLE PLACA SUPERBOARD E=6 MM. | m2 | 26.2 | 86.63 | 2269.706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 2269.71 |  | 0 | 0
12.06.02 | TABIQUERIA SSHH | m2 | 14.2 | 20.85 | 296.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 296.07 |  | 0 | 0
12.07 | CELOSÍAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.07.01 | CELOSÍA DE BLOQUE DE CONCRETO 0.45x0.45 | m2 | 63.42 | 13.73 | 870.7566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.42 | 870.76 |  | 0 | 0
12.08 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.08.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P3 | u | 1 | 532.71 | 532.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 532.71 |  | 0 | 0
12.08.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P1-A | u | 1 | 574.17 | 574.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 574.17 |  | 0 | 0
12.08.03 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P7-A | u | 2 | 714.9 | 1429.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1429.8 |  | 0 | 0
12.09 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.09.01 | PUERTA ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO 6MM - P9 | u | 8 | 2677.58 | 21420.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 21420.64 |  | 0 | 0
12.09.02 | VENTANA V-3 | u | 3 | 272.81 | 818.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 818.43 |  | 0 | 0
12.09.03 | VENTANA V-13 | u | 2 | 451.35 | 902.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 902.7 |  | 0 | 0
12.09.04 | VENTANA V-18 | u | 2 | 103.23 | 206.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 206.46 |  | 0 | 0
12.10 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.10.01 | PUERTA FIERRO CON MALLA METÁLICA 2" - R 13 | u | 2 | 1092.5 | 2185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2185 |  | 0 | 0
12.10.02 | PUERTA FIERRO CON MALLA METÁLICA 2" - R 14 | u | 4 | 1624.47 | 6497.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 6497.88 |  | 0 | 0
12.11 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.11.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 60 | 13.77 | 826.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 826.2 |  | 0 | 0
12.11.02 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TIPO A | pza | 8 | 72.94 | 583.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 583.52 |  | 0 | 0
12.11.03 | CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANIJA LLAVE DORMITORIO - TIPO B | pza | 2 | 36.69 | 73.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.38 |  | 0 | 0
12.11.04 | CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA - TIPO C | pza | 2 | 34.83 | 69.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.66 |  | 0 | 0
12.11.05 | CERRADURA TIPO PICO DE LORO TIPO E | u | 2 | 48.28 | 96.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 96.56 |  | 0 | 0
12.11.06 | CIERRA PUERTAS AÉREO HIDRÁULICO - TIPO I | u | 16 | 137.02 | 2192.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 2192.32 |  | 0 | 0
12.11.07 | TOPE PARA PUERTA - TIPO K | u | 21 | 18.34 | 385.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 385.14 |  | 0 | 0
12.11.08 | PICAPORTES DE EMBUTIR DE 4" | u | 18 | 50.82 | 914.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 914.76 |  | 0 | 0
12.12 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.12.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 277.58 | 11.55 | 3206.049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277.58 | 3206.05 |  | 0 | 0
12.12.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 277.58 | 19.58 | 5435.0164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277.58 | 5435.02 |  | 0 | 0
12.12.03 | GÁRGOLAS DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.17 M | pza | 9 | 210.37 | 1893.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 1893.33 |  | 0 | 0
12.13 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.13.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 1152 | 9.17 | 10563.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1152 | 10563.84 |  | 0 | 0
12.14 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.14.01 | OVALIN SONNET | u | 7 | 452.21 | 3165.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 3165.47 |  | 0 | 0
12.14.02 | INODORO TOP PIECE FLUXOMÈTRICO | u | 6 | 405.45 | 2432.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2432.7 |  | 0 | 0
12.14.03 | URINARIO ACADEMY | u | 6 | 458.73 | 2752.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2752.38 |  | 0 | 0
12.14.04 | DISPENSADOR PAPEL TOALLA | u | 2 | 39.8 | 79.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.6 |  | 0 | 0
12.14.05 | DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO | u | 6 | 39.8 | 238.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 238.8 |  | 0 | 0
12.14.06 | DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO | u | 5 | 58.37 | 291.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 291.85 |  | 0 | 0
12.14.07 | SECAMANOS | u | 2 | 566 | 1132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 |  | 0 | 0
12.14.08 | ESPEJO IMPORTADO CRISTAL INCOLORO 4MM | m2 | 9.68 | 59.08 | 571.8944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 571.89 |  | 0 | 0
12.14.09 | MESA DE CONCRETO REVESTIDA CON GRANITO | m2 | 6.85 | 679.05 | 4651.4925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 4651.49 |  | 0 | 0
12.14.10 | LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALIN | u | 7 | 185.95 | 1301.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1301.65 |  | 0 | 0
12.14.11 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | pza | 31 | 37.85 | 1173.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 1173.35 |  | 0 | 0
12.14.12 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 39 | 36.78 | 1434.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 1434.42 |  | 0 | 0
12.15 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.15.01 | MUEBLES BLOQUE U | glb | 1 | 10712.9 | 10712.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10712.9 |  | 0 | 0
12.16 | EQUIPOS DE OFICINA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.16.01 | EQUIPOS OF - BLOQUE U | glb | 1 | 12290.88 | 12290.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12290.88 |  | 0 | 0
13 | TANQUE ELEVADO |  |  |  | 50608.4209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 50608.41 |  | 0 | 0.01
13.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
13.01.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE FONDO PISO | m2 | 36.65 | 10.91 | 399.8515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.65 | 399.85 |  | 0 | 0
13.01.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS EN TANQUE Y/O RESERVORIOS | m2 | 182.21 | 10.91 | 1987.9111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182.21 | 1987.91 |  | 0 | 0
13.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.02.01 | PISOS DE CONCRETO FROTACHADO E=4" | m2 | 34.21 | 39.4 | 1347.874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.21 | 1347.87 |  | 0 | 0
13.03 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.03.01 | CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H = 20 cm | m | 20.99 | 23.7 | 497.463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 497.46 |  | 0 | 0
13.04 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.04.01 | BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 2" - PARANTE 1.1/2" X 0.9 m | m | 52.19 | 136.85 | 7142.2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.19 | 7142.2 |  | 0 | 0
13.04.02 | PASARELA METÁLICA DE MANTENIMIENTO | m | 26.4 | 129.5 | 3418.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 3418.8 |  | 0 | 0
13.04.03 | ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE 2" X PELDAÑOS DE 1" | m | 11.85 | 36.33 | 430.5105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 430.51 |  | 0 | 0
13.04.04 | PUERTA METÁLICA LAC 1/16" Y VENTANA PERSIANA CON MARCO 2"X2"X1/4" | m2 | 2.45 | 211.36 | 517.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 517.83 |  | 0 | 0
13.04.05 | ESCALERA DE GATO CON TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" - 0.80x0.30 MT. | M | 91.15 | 36.33 | 3311.4795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91.15 | 3311.48 |  | 0 | 0
13.04.06 | CARPINTERÍA METÁLICA DEL TANQUE ELEVADO | u | 1 | 13503.31 | 13503.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 13503.31 |  | 0 | 0
13.04.07 | CANASTILLA DE SEGURIDAD | M | 11.18 | 222.69 | 2489.6742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 2489.67 |  | 0 | 0
13.04.08 | VENTANA METÁLICA DE ESCAPE (0.60X0.70) | u | 1 | 265.98 | 265.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.98 |  | 0 | 0
13.05 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.05.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P2-B | u | 1 | 574.17 | 574.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 574.17 |  | 0 | 0
13.06 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.06.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 3 | 13.77 | 41.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 41.31 |  | 0 | 0
13.06.02 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TIPO A | u | 1 | 72.94 | 72.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.94 |  | 0 | 0
13.06.03 | CIERRA PUERTAS AÉREO HIDRÁULICO - TIPO I | u | 1 | 137.02 | 137.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.02 |  | 0 | 0
13.06.04 | TOPE DE ZÓCALO - TIPO K | u | 2 | 18.34 | 36.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.68 |  | 0 | 0
13.07 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 40.34 | 11.55 | 465.927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.34 | 465.93 |  | 0 | 0
13.07.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 40.34 | 19.58 | 789.8572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.34 | 789.86 |  | 0 | 0
13.08 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.08.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 697.4 | 9.17 | 6395.158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 697.4 | 6395.16 |  | 0 | 0
13.08.02 | PINTURA EPOXICA PARA MARCAR PISOS | m2 | 218.86 | 30.99 | 6782.4714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218.86 | 6782.47 |  | 0 | 0
14 | BLOQUE VARIOS |  |  |  | 227632.0319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55337.76 |  | 55337.76 |  | 172294.27 |  | 0 | 0
14.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [48 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.01.01 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 98.21 | 9.29 | 912.3709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98.21 | 912.37 |  | 0 | 0
14.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 1115.76 | 9.29 | 10365.4104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1115.76 | 10365.41 |  | 0 | 0
14.01.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA | m2 | 9.45 | 9.29 | 87.7905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 87.79 |  | 0 | 0
14.01.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIESVIGAS PERALTADAS INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) | m2 | 19.13 | 10.35 | 197.9955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.13 | 198 |  | 0 | 0
14.01.05 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 108.2 | 24.75 | 2677.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 2677.95 |  | 0 | 0
14.01.06 | BRUÑAS | m | 424.38 | 7.17 | 3042.8046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 424.38 | 3042.8 |  | 0 | 0
14.01.07 | ENLUCIDO DE TERRAZO LAVADO | m2 | 124.64 | 34.54 | 4305.0656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124.64 | 4305.07 |  | 0 | 0
14.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.02.01 | CONTRAPISO DE 40 mm | m2 | 896 | 40.32 | 36126.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 747 | 30119.04 | 747 | 30119.04 | 149 | 6007.68 |  | 0 | 0
14.02.02 | PISO DE CONCRETO E=2" f'c 140 Kg./cm2 X 4 cm PULIDO 1:2 X 1 cm | m2 | 896 | 33.76 | 30248.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 747 | 25218.72 | 747 | 25218.72 | 149 | 5030.24 |  | 0 | 0
14.03 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
14.03.01 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=70 cm | m | 175.34 | 23.7 | 4155.558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175.34 | 4155.56 |  | 0 | 0
14.03.02 | CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 15 cm PULIDO | m | 29.76 | 23.7 | 705.312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 705.31 |  | 0 | 0
14.04 | REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.04.01 | FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO | m2 | 43.2 | 24.9 | 1075.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 1075.68 |  | 0 | 0
14.05 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.05.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P8 | u | 2 | 453.93 | 907.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 907.86 |  | 0 | 0
14.05.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA P10 | u | 2 | 958.8 | 1917.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1917.6 |  | 0 | 0
14.06 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.06.01 | VENTANA V-13 | u | 1 | 451.35 | 451.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 451.35 |  | 0 | 0
14.07 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.07.01 | BASUREROS DE MALLA METÁLICA | u | 41 | 201.3 | 8253.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 8253.3 |  | 0 | 0
14.07.02 | REJA METÁLICA R12 | u | 2 | 2766.78 | 5533.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5533.56 |  | 0 | 0
14.07.03 | REJA METÁLICA R17 | u | 2 | 2766.78 | 5533.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5533.56 |  | 0 | 0
14.07.04 | REJA PARA CORRAL | u | 2 | 2767.85 | 5535.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5535.7 |  | 0 | 0
14.07.05 | ASTA DE BANDERA | u | 1 | 361.77 | 361.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 361.77 |  | 0 | 0
14.08 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.08.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" | pza | 13 | 13.77 | 179.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 179.01 |  | 0 | 0
14.08.02 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TIPO G | u | 3 | 109.8 | 329.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 329.4 |  | 0 | 0
14.08.03 | CERRADURA CON CANDADO - TIPO L | u | 2 | 125.44 | 250.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 250.88 |  | 0 | 0
14.08.04 | PICAPORTES DE EMBUTIR DE 4" | u | 5 | 50.82 | 254.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 254.1 |  | 0 | 0
14.09 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 11.47 | 11.55 | 132.4785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 132.48 |  | 0 | 0
14.09.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2 cm | m2 | 11.47 | 19.58 | 224.5826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 224.58 |  | 0 | 0
14.10 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.10.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 548.36 | 9.17 | 5028.4612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 548.36 | 5028.46 |  | 0 | 0
14.10.02 | PINTURA EPOXICA PARA MARCAR PISOS | m2 | 162.79 | 30.99 | 5044.8621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162.79 | 5044.86 |  | 0 | 0
14.11 | MUEBLES Y ENSERES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.11.01 | MUEBLES BLOQUE VARIOS | glb | 1 | 93791.94 | 93791.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 93791.94 |  | 0 | 0
15 | ESTRUCTURA METÁLICA 1 - GARITA DE INGRESO |  |  |  | 22803.3708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22803.37 |  | 0 | 0
15.01 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.01.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10 MM. | m2 | 345.82 | 65.94 | 22803.3708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 345.82 | 22803.37 |  | 0 | 0
16 | ESTRUCTURA METÁLICA 2 - GARITA DE SALIDA |  |  |  | 13032.3816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13032.38 |  | 0 | 0
16.01 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16.01.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10 MM. | m2 | 197.64 | 65.94 | 13032.3816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197.64 | 13032.38 |  | 0 | 0
17 | ESTRUCTURA METÁLICA 3 - CONTROL PEATONAL |  |  |  | 38456.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 38456.21 |  | 0 | 0
17.01 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.01.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10 MM. | m2 | 583.2 | 65.94 | 38456.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 583.2 | 38456.21 |  | 0 | 0
18 | ESTRUCTURA METÁLICA 5 - CONTROL DE CAMIONES |  |  |  | 19584.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19584.18 |  | 0 | 0
18.01 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18.01.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10 MM. | m2 | 297 | 65.94 | 19584.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 297 | 19584.18 |  | 0 | 0
19 | ESTRUCTURA METÁLICA 7 - CALLES TRANSVERSALES |  |  |  | 18010.8516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18010.85 |  | 0 | 0
19.01 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19.01.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10 MM. | m2 | 273.14 | 65.94 | 18010.8516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 273.14 | 18010.85 |  | 0 | 0
20 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 2202241.3503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2202241.34 |  | 0 | 0.01
20.01 | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO | m3 | 2516.83 | 246.83 | 621229.1489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2516.83 | 621229.15 |  | 0 | 0
20.02 | CEMENTO ASFÁLTICO (35GLN/M3) | L | 333417.16 | 1.45 | 483454.882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333417.16 | 483454.88 |  | 0 | 0
20.03 | FILLER (49KG/M3) | Kg. | 123324.71 | 0.7 | 86327.297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123324.71 | 86327.3 |  | 0 | 0
20.04 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN | m2 | 20973.59 | 0.75 | 15730.1925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20973.59 | 15730.19 |  | 0 | 0
20.05 | BETÚN PARA RIEGO DE IMPRIMACIÓN | L | 27784.76 | 1.03 | 28618.3028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27784.76 | 28618.3 |  | 0 | 0
20.06 | RIEGO DE LIGA | m2 | 20973.59 | 1.83 | 38381.6697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20973.59 | 38381.67 |  | 0 | 0
20.07 | BETÚN PARA RIEGO DE LIGA | L | 7938.5 | 5.12 | 40645.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7938.5 | 40645.12 |  | 0 | 0
20.08 | BASE GRANULAR DE PIEDRA PARTIDA | m3 | 3146.04 | 50.61 | 159221.0844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3146.04 | 159221.08 |  | 0 | 0
20.09 | SUBBASE GRANULAR | m3 | 3146.04 | 36.31 | 114232.7124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3146.04 | 114232.71 |  | 0 | 0
20.10 | VEREDAS | m2 | 14346.16 | 29.92 | 429237.1072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14346.16 | 429237.11 |  | 0 | 0
20.11 | ÁREAS VERDES | m2 | 11969.22 | 15.47 | 185163.8334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11969.22 | 185163.83 |  | 0 | 0
21 | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 64915.382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64915.39 |  | 0 | -0.01
21.01 | SEÑAL PREVENTIVA | u | 1 | 569.08 | 569.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 569.08 |  | 0 | 0
21.02 | SEÑAL REGLAMENTARIA | u | 4 | 569.08 | 2276.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2276.32 |  | 0 | 0
21.03 | SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 40.62 | 732.17 | 29740.7454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.62 | 29740.75 |  | 0 | 0
21.04 | POSTE DE SOPORTE | u | 25 | 385.02 | 9625.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 9625.5 |  | 0 | 0
21.05 | MARCAS PERMANENTES SOBRE EL PAVIMENTO | m2 | 558.93 | 40.62 | 22703.7366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 558.93 | 22703.74 |  | 0 | 0
22 | FLETE A OBRA |  |  |  | 92362.447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 923.62 |  | 114.73 |  | 468.49 |  | 637.4 |  | 1051.71 |  | 573.66 |  | 0 |  | 4356.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8126.24 | 0 | 84236.21 |  | 0 | 0
22.01 | FLETE TRANSPORTE LOCAL | t. | 289.81 | 318.7 | 92362.447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.8981 | 923.62 | 0.36 | 114.73 | 1.47 | 468.49 | 2 | 637.4 | 3.3 | 1051.71 | 1.8 | 573.66 |  | 0 | 13.67 | 4356.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.4981 | 8126.24 | 264.31 | 84236.21 |  | 0 | 0
[51 empty] | 505951.51 |  | 638153.16
NOTA (*): | ESTOS METRADOS NO SE HAN CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DEL SALDO DE OBRA, POR ESTAR CONCLUIDOS.
16327.44
111258.74
617210.25

## EST
RESUMEN DE METRADOS
ESTRUCTURAS
| OBRA | CEBAF PERU
| UBICACIÓN | TUMBES - ZARUMILLA - ZARUMILLA
| PROPIETARIO | MTC - PROVIAS NACIONAL
| FECHA | 2009-06-01
1 | Ítem | Descripción | Unid. | METRADO CONTRATO |  |  | VAL-1 |  | VAL-2 |  | VAL-3 |  | VAL-4 |  | VAL-5 |  | VAL-6 |  | VAL-7 |  | VAL-8 |  | VAL-9 |  | VAL-10 |  | VAL-11 |  | VAL-12 |  | VAL-13 |  | VAL-14 |  | VAL-15 |  | VAL-16 |  | VAL-17 |  | VAL-18 |  | VAL-19 |  | VAL-20 |  | VAL-21 |  | VAL-22 |  | TOTAL EJECUTADO |  | SALDO A EJECUTAR |  | NOTA
1 | [6 empty] | 2007-07-01 |  | 2007-08-01 |  | 2007-09-01 |  | 2007-10-01 |  | 2007-11-01 |  | 2007-12-01 |  | 2008-01-01 |  | 2008-02-01 |  | 2008-03-01 |  | 2008-04-01 |  | 2008-05-01 |  | 2008-06-01 |  | 2008-07-01 |  | 2008-08-01 |  | 2008-09-01 |  | 2008-10-01 |  | 2008-11-01 |  | 2008-12-01 |  | 2009-01-01 |  | 2009-02-01 |  | 2009-03-01 |  | 2009-04-01
1 |  |  |  |  | Precio S/. | Parcial S/. | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL |  | PARCIAL |  | PARCIAL
1 | 01 | BLOQUE E1 |  |  |  | 575489.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14923.69 |  | 72424.38 |  | 75717.38 |  | 819.61 |  | 46842.21 |  | 182518.19 |  | 70380.27 |  | 9340.46 |  | 10456.69 |  | 36248.22 |  | 6107.3 |  | 5412.34 |  | 1626.38 |  | 0 |  | 0 |  | 385.75 |  | 0 |  | 3264.96 |  | 5984.97 |  | 542452.8 | 7018.15 | 33036.71
1 | 01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | 01.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 125.11 | 39.39 | 4928.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123.81 | 4876.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123.81 | 4876.88 | 1.3 | 51.2 |  | modif.
| 01.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 204.71 | 39.39 | 8063.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 204.71 | 8063.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 204.71 | 8063.53 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO SIMPLE
| 01.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 203.73 | 9.96 | 2029.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 448.2 | 75 | 747 | 45 | 448.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.73 | 385.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 203.73 | 2029.15 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO F'c 100 kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0.65
| 01.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 93.95 | 21.11 | 1983.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93.95 | 1983.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93.95 | 1983.28 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO F'c 100 kg/cm2 EN FALSOPISO, E=4" | m2 | 382.81
| 01.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 1023.23 | 2.67 | 2732.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 306.969 | 819.61 |  | 0 | 306.97 | 819.61 |  | 0 | 250 | 667.5 | 51 | 136.17 | 108.29 | 289.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1023.23 | 2732.02 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO ARMADO
1 | 01.02 | CONCRETO SIMPLE. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 01.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 61.93 | 261.93 | 16221.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.64 | 13788 | 8.64 | 2263.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.28 | 16051.07 | 0.65 | 170.25 |  | modif.
1 | 01.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSO PISO, E=4" | m2 | 684.32 | 19.85 | 13583.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 301.51 | 5984.97 | 301.51 | 5984.97 | 382.81 | 7598.78
1 | 01.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 01.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 01.03.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 102.35 | 452.58 | 46321.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.11 | 29467.48 | 37.24 | 16854.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.35 | 46321.56 | 0 | 0 | * |  | VIGAS
| 01.03.01.02 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 881.45 | 3.36 | 2961.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 661.1 | 2221.3 | 220.35 | 740.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 881.45 | 2961.67 | 0 | 0 | * | modif. | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 2.79
| 01.03.02 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [38 empty] | LOSA MACIZA
| 01.03.02.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 55.5 | 258.15 | 14327.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.05 | 4659.61 | 37.45 | 9667.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.5 | 14327.33 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 2.21
| 01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 598.13 | 30.73 | 18380.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 221.22 | 6798.09 | 376.91 | 11582.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 598.13 | 18380.53 | 0 | 0 | * |  | LOSAS ALIGERADAS
| 01.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 1050.93 | 3.26 | 3426.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 367.83 | 1199.12 | 683.1 | 2226.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1050.93 | 3426.03 | 0 | 0 | * | modif. | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 1.3
1 | 01.03.03 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 01.03.03.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 16.23 | 452.58 | 7345.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.06 | 1837.47 | 12.17 | 5507.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.23 | 7345.37 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 700.84
| 01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 256.89 | 27.62 | 7095.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.22 | 1773.75 | 192.67 | 5321.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 256.89 | 7095.3 | 0 | 0 | * | modif. | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | u | 239.63
1 | 01.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1384 | 3.36 | 4650.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 830.4 | 2790.14 |  | 0 | 138.4 | 465.02 | 402.71 | 1353.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1371.51 | 4608.27 | 12.49 | 41.97 |  | modif.
1 | 01.03.04 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 01.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 97.07 | 474.96 | 46104.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.13 | 20959.98 |  | 0 | 20.47 | 9722.43 | 31.67 | 15041.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96.27 | 45724.4 | 0.8 | 379.97 |  | modif.
| 01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 977.06 | 32.38 | 31637.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 432.52 | 14005 |  | 0 | 203.79 | 6598.72 | 340.75 | 11033.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 977.06 | 31637.2 | 0 | 0 | * |  | ALBAÑILERIA
1 | 01.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 24247.38 | 3.36 | 81471.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12123.69 | 40735.6 | 6061.85 | 20367.81 |  | 0 |  | 0 | 528.19 | 1774.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18713.73 | 62878.13 | 5533.65 | 18593.07 |  | modif.
1 | 01.03.05 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 01.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 120.26 | 474.96 | 57118.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.07 | 46104.37 |  | 0 |  | 0 | 20.4 | 9689.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 117.47 | 55793.55 | 2.79 | 1325.14
| 01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENVIGAS | m2 | 856.4 | 38.84 | 33262.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 727.94 | 28273.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128.46 | 4989.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 856.4 | 33262.58 | 0 | 0 | * |  | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 0.48
| 01.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 10588.26 | 3.36 | 35576.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9000.021 | 30240.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1588.239 | 5336.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10588.26 | 35576.55 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO SIMPLE
1 | 01.03.06 | LOSA MACIZA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 01.03.06.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS | m3 | 4.19 | 463.77 | 1943.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.19 | 1943.2 |  | 0 | 4.19 | 1943.2 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO ARMADO
1 | 01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 39.4 | 36.59 | 1441.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.19 | 1360.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.19 | 1360.78 | 2.21 | 80.87
| 01.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 393.38 | 3.36 | 1321.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 393.38 | 1321.76 |  | 0 | 393.38 | 1321.76 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO PARA PLACAS 210 KG/CM2 | m3 | 14.91
1 | 01.03.07 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 01.03.07.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 67.5 | 441.38 | 29793.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 24275.9 |  | 0 |  | 0 | 11.2 | 4943.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.2 | 29219.36 | 1.3 | 573.79
1 | 01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 750.02 | 27.62 | 20715.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 736.53 | 20342.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 736.53 | 20342.96 | 13.49 | 372.59
1 | 01.03.07.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 5153.23 | 3.36 | 17314.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4452.39 | 14960.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4452.39 | 14960.03 | 700.84 | 2354.82
1 | 01.03.07.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 6247.63 | 3.68 | 22991.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6008 | 22109.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6008 | 22109.44 | 239.63 | 881.84
1 | 01.03.08 | ESCALERAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 01.03.08.01 | CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 9.61 | 430.19 | 4134.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.17 | 3944.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.17 | 3944.84 | 0.44 | 189.29
| 01.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS | m2 | 61.76 | 41.33 | 2552.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.76 | 2552.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.76 | 2552.54 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 3.63
1 | 01.03.08.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 639.83 | 3.36 | 2149.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 514.1 | 1727.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 514.1 | 1727.38 | 125.73 | 422.45
1 | 01.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 01.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 384.77 | 34.04 | 13097.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.431 | 3929.27 | 125 | 4255 | 65.76 | 2238.47 | 58.5 | 1991.34 | 20.079 | 683.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 384.77 | 13097.57 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 569.13
1 | 01.04.02 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 552.71 | 34.04 | 18814.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 165.813 | 5644.25 | 185 | 6297.38 | 73.68 | 2508.05 | 100.5 | 3421 | 27.7 | 942.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 552.69 | 18813.57 | 0.02 | 0.68 |  | modif.
1 | 02 | BLOQUE F |  |  |  | 839860.51 |  | 0 |  | 0 |  | 10914.97 |  | 34649.73 |  | 87964.82 |  | 95409.49 |  | 76798.29 |  | 168499.24 |  | 94887.86 |  | 22686.99 |  | 91464.18 |  | 61676.26 |  | 30236.69 |  | 2570.02 |  | 0 |  | 9159.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2589.23 |  | 7423.59 |  | 181.09 |  | 797112.32 |  | 42748.19
1 | 02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | 02.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 131.04 | 39.39 | 5161.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130.56 | 5142.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130.56 | 5142.76 | 0.48 | 18.91
| 02.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 277.1 | 39.39 | 10914.97 |  | 0 |  | 0 | 277.1 | 10914.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 277.1 | 10914.97 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 305.7
| 02.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 150.61 | 9.96 | 1500.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 249 | 85 | 846.6 | 40.61 | 404.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150.61 | 1500.08 | 0 | 0 | * |  | ALBAÑILERIA
| 02.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 274.85 | 21.11 | 5802.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 137 | 2892.07 |  | 0 | 137.7 | 2906.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.15 | 3.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 274.85 | 5802.08 | 0 | 0 | * | modif. | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 22.74
| 02.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 1426.14 | 2.67 | 3807.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 427.842 | 1142.34 |  | 0 | 427.84 | 1142.32 |  | 0 | 300 | 801 | 270.46 | 722.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1426.14 | 3807.79 | 0 | 0 | * | modif. | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 9.64
1 | 02.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 02.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 63.3 | 261.93 | 16580.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.98 | 9948.1 | 23.24 | 6087.25 |  | 0 |  | 0 | 2.08 | 544.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.3 | 16580.17 | 0 | 0 | * | modif. | CONCRETO SIMPLE
1 | 02.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSO PISO, E=4" | m2 | 609.05 | 19.85 | 12089.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130.44 | 2589.23 | 156.54 | 3107.32 |  | 0 | 286.98 | 5696.55 | 322.07 | 6393.09
1 | 02.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0
1 | 02.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0
| 02.03.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 128.3 | 452.58 | 58066.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.59 | 44167.28 | 30.71 | 13898.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128.3 | 58066.01 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO PARA PLACAS 210 KG/CM2 | m3 | 10.98
| 02.03.01.02 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 1492.47 | 3.36 | 5014.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 746.24 | 2507.37 | 373.12 | 1253.68 | 373.11 | 1253.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1492.47 | 5014.7 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 72.34
1 | 02.03.02 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.02.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 75.11 | 258.15 | 19389.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.07 | 11634.82 | 30.04 | 7754.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.11 | 19389.65 | 0 | 0 | * |  | VIGAS
| 02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 844.04 | 30.73 | 25937.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 506.42 | 15562.29 | 337.62 | 10375.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 844.04 | 25937.35 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 30.03
| 02.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 886.42 | 3.26 | 2889.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 886.42 | 2889.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 886.42 | 2889.73 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 245.62
1 | 02.03.03 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 02.03.03.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 44.25 | 452.58 | 20026.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.9 | 3575.38 | 10.85 | 4910.5 | 8.85 | 4005.33 |  | 0 |  | 0 | 1.74 | 787.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.34 | 13278.7 | 14.91 | 6747.97 |  | modif.
1 | 02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 517.35 | 27.62 | 14289.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93.16 | 2573.08 | 127.9 | 3532.6 | 103.47 | 2857.84 |  | 0 |  | 0 | 23.08 | 637.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 347.61 | 9600.99 | 169.74 | 4688.22
1 | 02.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 5631.8 | 3.36 | 18922.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2168.6699 | 7286.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2168.67 | 7286.73 | 3463.13 | 11636.12
| 02.03.04 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 |  |  | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | u | 264.23
| 02.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 154.01 | 474.96 | 73148.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.2 | 3894.67 | 61.6 | 29257.54 | 16.35 | 7765.6 | 15.4 | 7314.38 |  | 0 |  | 0 | 47.46 | 22541.6 |  | 0 | 5 | 2374.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.01 | 73148.59 | 0 | 0 | * |  | ESCALERAS
| 02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 1749.39 | 32.38 | 56645.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.15 | 2433.36 | 699.76 | 22658.23 | 55.24 | 1788.67 | 174.94 | 5664.56 |  | 0 |  | 0 | 699.3 | 22643.33 |  | 0 | 45 | 1457.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1749.39 | 56645.25 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 3.62
| 02.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 28699.45 | 3.36 | 96430.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7174.86 | 24107.53 | 8609.85 | 28929.1 | 5739.89 | 19286.03 |  | 0 |  | 0 | 4304.92 | 14464.53 | 2550 | 8568 | 319.93 | 1074.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28699.45 | 96430.15 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS | m2 | 14.75
1 | 02.03.05 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0
1 | 02.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARAVIGAS Y DINTELES | m3 | 188.16 | 474.96 | 89368.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.3 | 58087.61 |  | 0 |  | 0 | 39.86 | 18931.91 | 22 | 10449.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 184.16 | 87468.63 | 4 | 1899.84 |  | modif.
1 | 02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENVIGAS | m2 | 1637.96 | 38.84 | 63618.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 245.69 | 9542.6 | 1015.62 | 39446.68 | 49.05 | 1905.1 |  | 0 | 140 | 5437.6 | 87.59 | 3402 | 60 | 2330.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1597.95 | 62064.38 | 40.01 | 1553.99 |  | corregido
1 | 02.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 16033.83 | 3.36 | 53873.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2405.07 | 8081.04 | 10421.99 | 35017.88 |  | 0 |  | 0 | 860 | 2889.6 | 1346.76 | 4525.11 | 982.57 | 3301.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16016.39 | 53815.07 | 17.44 | 58.6 |  | modif.
1 | 02.03.06 | LOSA MACIZA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0
1 | 02.03.06.01 | CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 16.22 | 452.58 | 7340.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.59 | 5697.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.59 | 5697.98 | 3.63 | 1642.87
| 02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 115.6 | 36.59 | 4229.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.6 | 4229.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.6 | 4229.8 | 0 | 0 | * |  | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 0.21
1 | 02.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1444.66 | 3.36 | 4854.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1017.73 | 3419.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1017.73 | 3419.57 | 426.93 | 1434.49
1 | 02.03.07 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 02.03.07.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 87.4 | 441.38 | 38576.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.7 | 19288.3 |  | 0 |  | 0 | 30.7 | 13550.37 | 13 | 5737.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.4 | 38576.61 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 0.88
| 02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 971.1 | 27.62 | 26821.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 677.35 | 18708.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 193.75 | 5351.37 | 100 | 2762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 971.1 | 26821.78 | 0 | 0 | * | modif. | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 2.63
1 | 02.03.07.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 6058 | 3.36 | 20354.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4846.4 | 16283.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 605 | 2032.8 | 37.47 | 125.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5488.87 | 18442.6 | 569.13 | 1912.28
1 | 02.03.07.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 8143 | 3.68 | 29966.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4071.5 | 14983.12 |  | 0 |  | 0 | 2520 | 9273.6 | 814 | 2995.52 | 351.5 | 1293.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7757 | 28545.76 | 386 | 1420.48
1 | 02.03.08 | ESCALERAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0
1 | 02.03.08.01 | CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 11.5 | 430.19 | 4947.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.75 | 2473.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.93 | 1690.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.68 | 4164.24 | 1.82 | 782.95
1 | 02.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS | m2 | 73.07 | 41.33 | 3019.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.54 | 1510.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.15 | 1080.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.69 | 2590.98 | 10.38 | 429
1 | 02.03.08.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1171.07 | 3.36 | 3934.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 585 | 1965.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280.37 | 942.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 865.37 | 2907.64 | 305.7 | 1027.16
1 | 02.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0
1 | 02.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 568.6 | 34.04 | 19355.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 4084.8 | 150 | 5106 | 118.6 | 4037.14 |  | 0 | 35.7 | 1215.23 |  | 0 | 58 | 1974.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.24 | 1982.49 | 5.32 | 181.09 | 545.86 | 18581.07 | 22.74 | 774.07
1 | 02.04.02 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 675.15 | 34.04 | 22982.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 4084.8 | 180 | 6127.2 | 155.15 | 5281.31 |  | 0 | 39.8 | 1354.79 |  | 0 | 102 | 3472.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.56 | 2333.78 |  | 0 | 665.51 | 22653.96 | 9.64 | 328.15
1 | 03 | BLOQUE G |  |  |  | 826776.36 |  | 0 |  | 0 |  | 15360.92 |  | 156251.84 |  | 56877.42 |  | 86010.43 |  | 214780.13 |  | 24563.69 |  | 19346.29 |  | 66239.57 |  | 65040.17 |  | 28459.16 |  | 23517.8 |  | 6725.36 |  | 8484.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7699.42 |  | 1790.95 |  | 552.41 |  | 581.61 |  | 782281.92 |  | 44494.44
| 03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [54 empty] | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 03.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 101.34 | 39.39 | 3991.78 |  | 0 |  | 0 | 101.34 | 3991.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 101.34 | 3991.78 | 0 | 0 | * |  | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 1.91
| 03.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 288.63 | 39.39 | 11369.14 |  | 0 |  | 0 | 288.63 | 11369.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 288.63 | 11369.14 | 0 | 0 | * |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 17.63
| 03.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 292.4 | 9.96 | 2912.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 1494 | 65 | 647.4 | 77.4 | 770.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 292.4 | 2912.3 | 0 | 0 | * |  | MATERIAL DE PRESTAMO O PRESTAMO INTERIOR | m3 | 19.83
| 03.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 30.59 | 21.11 | 645.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.59 | 645.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.59 | 645.75 | 0 | 0 | * |  | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 28.53
| 03.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 1391.78 | 2.67 | 3716.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 417.53 | 1114.81 | 417.53 | 1114.81 |  | 0 | 350 | 934.5 | 206.72 | 551.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1391.78 | 3716.05 | 0 | 0 | * | corregido | CONCRETO SIMPLE
1 | 03.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 03.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 50.13 | 261.93 | 13130.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.54 | 3284.6 |  | 0 | 37.59 | 9845.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.13 | 13130.55 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO ARMADO
1 | 03.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSO PISO, E=4" | m2 | 552.17 | 19.85 | 10960.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 387.88 | 7699.42 |  | 0 | 13.84 | 274.72 | 29.3 | 581.61 | 431.02 | 8555.75 | 121.15 | 2404.82
| 03.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 kg/cm2 | kg | 2.88
| 03.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | PLACAS
| 03.03.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 133.79 | 452.58 | 60550.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.79 | 60550.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.79 | 60550.68 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO PARA PLACAS 210 KG/CM2 | m3 | 8.07
| 03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS | m2 | 9.28 | 17.86 | 165.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.28 | 165.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.28 | 165.74 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 139.21
| 03.03.01.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 1514.4 | 3.36 | 5088.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1514.4 | 5088.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1514.4 | 5088.38 | 0 | 0 | * |  | COLUMNAS
| 03.03.02 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 4.27
| 03.03.02.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 55.56 | 258.15 | 14342.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.84 | 4089.1 | 39.72 | 10253.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.56 | 14342.81 | 0 | 0 | * | modif. | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 43.37
| 03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 580.54 | 30.73 | 17839.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 126.76 | 3895.33 | 453.78 | 13944.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 580.54 | 17839.99 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 181.17
| 03.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 762.9 | 3.26 | 2487.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 762.9 | 2487.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 762.9 | 2487.05 | 0 | 0 | * |  | VIGAS
1 | 03.03.03 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 03.03.03.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 40.32 | 452.58 | 18248.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.73 | 1688.12 | 13.09 | 5924.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.52 | 5666.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.34 | 13278.7 | 10.98 | 4969.33 |  | modif.
1 | 03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 419.95 | 27.62 | 11599.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.82 | 1376.03 | 148.54 | 4102.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149.25 | 4122.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 347.61 | 9600.99 | 72.34 | 1998.03
1 | 03.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 2948 | 3.36 | 9905.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1474 | 4952.64 |  | 0 | 694.67 | 2334.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2168.67 | 7286.73 | 779.33 | 2618.55
1 | 03.03.04 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 03.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 158.51 | 474.96 | 75285.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.7 | 15056.23 | 40.72 | 19340.37 | 39.09 | 18566.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 20423.28 |  | 0 | 4 | 1899.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 158.51 | 75285.91 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 106.75
| 03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 1743.72 | 32.38 | 56461.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 348.74 | 11292.2 | 382.54 | 12386.65 | 493.9 | 15992.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 470 | 15218.6 | 22.54 | 729.84 | 26 | 841.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1743.72 | 56461.65 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 704.56
| 03.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 32866.43 | 3.36 | 110431.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16433.22 | 55215.62 | 6573.29 | 22086.25 | 5587.29 | 18773.29 |  | 0 | 1643.32 | 5521.56 |  | 0 | 2100 | 7056 | 529.31 | 1778.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32866.43 | 110431.2 | 0 | 0 | * |  | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | u | 889.26
1 | 03.03.05 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 03.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARAVIGAS Y DINTELES | m3 | 188.68 | 474.96 | 89615.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.64 | 47325.01 |  | 0 |  | 0 | 18 | 8549.28 |  | 0 | 41.01 | 19478.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 158.65 | 75352.4 | 30.03 | 14263.05
1 | 03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENVIGAS | m2 | 1571.74 | 38.84 | 61046.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 804.25 | 31237.07 |  | 0 |  | 0 | 120 | 4660.8 | 401.87 | 15608.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1326.12 | 51506.5 | 245.62 | 9539.88
| 03.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 18357.97 | 3.36 | 61682.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11079.32 | 37226.52 | 4038.75 | 13570.2 |  | 0 |  | 0 | 1739.9 | 5846.06 | 1500 | 5040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18357.97 | 61682.78 | 0 | 0 | * |  | VIGAS DE ACERO 2"x3"x3/16" | m | 18.23
1 | 03.03.06 | LOSA MACIZA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 03.03.06.01 | CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 16.22 | 452.58 | 7340.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 4525.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.19 | 991.15 | 0.4 | 181.03 |  | 0 | 12.59 | 5697.98 | 3.63 | 1642.87
| 03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 115.6 | 36.59 | 4229.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 3110.15 |  | 0 |  | 0 | 30.6 | 1119.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.6 | 4229.8 | 0 | 0 | * |  | APOYO DE ACERO EN PL 3/16", 3" x 3" | u | 21
1 | 03.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1444.66 | 3.36 | 4854.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 950 | 3192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.96 | 130.91 | 28.77 | 96.66 |  | 0 | 1017.73 | 3419.57 | 426.93 | 1434.49
1 | 03.03.07 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 03.03.07.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 87.4 | 441.38 | 38576.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.97 | 26910.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.43 | 11665.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.4 | 38576.61 | 0 | 0 | * |  | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 1.31
| 03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 971.1 | 27.62 | 26821.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 677.36 | 18708.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 173.74 | 4798.7 |  | 0 | 120 | 3314.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 971.1 | 26821.78 | 0 | 0 | * |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 44.64
| 03.03.07.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 5551.96 | 3.36 | 18654.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3754.03 | 12613.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1047.93 | 3521.05 |  | 0 | 750 | 2520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5551.96 | 18654.59 | 0 | 0 | * |  | MATERIAL DE PRESTAMO O PRESTAMO INTERIOR | m3 | 25.3
1 | 03.03.07.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 8089.23 | 3.68 | 29768.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 16560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2639.23 | 9712.37 |  | 0 | 685.77 | 2523.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7825 | 28796 | 264.23 | 972.37
1 | 03.03.08 | ESCALERAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 03.03.08.01 | CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 13.3 | 430.19 | 5721.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.75 | 2473.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.93 | 1690.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.68 | 4164.24 | 3.62 | 1557.29
1 | 03.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS | m2 | 77.74 | 41.33 | 3212.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.5 | 1467.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.49 | 1136.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.99 | 2603.38 | 14.75 | 609.61
1 | 03.03.08.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1215.57 | 3.36 | 4084.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 585 | 1965.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280.3707 | 942.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 865.37 | 2907.64 | 350.2 | 1176.68
1 | 03.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 03.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 535.84 | 34.04 | 18239.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128 | 4357.12 | 180 | 6127.2 | 65 | 2212.6 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1361.6 | 65.93 | 2244.26 | 30.98 | 1054.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 509.91 | 17357.34 | 25.93 | 882.65
1 | 03.04.02 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 699.03 | 34.04 | 23794.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 355.59 | 12104.28 | 65 | 2212.6 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1361.6 | 98.75 | 3361.45 | 107.56 | 3661.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.65 | 668.89 |  | 0 |  | 0 | 686.55 | 23370.16 | 12.48 | 424.82
1 | 04 | BLOQUE H1 |  |  |  | 539845.31 |  | 0 |  | 7582.58 |  | 79251.48 |  | 70227.755 |  | 120075.025 |  | 173685.93 |  | 21912.51 |  | 24593.5 |  | 6604.88 |  | 1095.465 |  | 10444.69 |  | 19922.925 |  | 0 |  | 1025.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1073.49 |  | 0 |  | 537495.48 |  | 2349.83
1 | 04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0
1 | 04.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 128.63 | 39.39 | 5066.74 |  | 0 |  | 0 | 128.42 | 5058.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128.42 | 5058.46 | 0.21 | 8.28
| 04.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 192.5 | 39.39 | 7582.58 |  | 0 | 192.5 | 7582.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 192.5 | 7582.58 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 26.6
| 04.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 122.81 | 9.96 | 1223.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.41 | 611.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.4 | 611.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.81 | 1223.19 | 0 | 0 | * | modif. | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 281.79
| 04.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 209.53 | 21.11 | 4423.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 209.53 | 4423.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 209.53 | 4423.18 | 0 | 0 | * |  | COLUMNAS
| 04.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 1023.23 | 2.67 | 2732.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1023.23 | 2732.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1023.23 | 2732.02 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 485.8
| 04.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | VIGAS
| 04.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 64.32 | 261.93 | 16847.34 |  | 0 |  | 0 | 64.32 | 16847.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.32 | 16847.34 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 615
| 04.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSO PISO, E=4" | m2 | 545.73 | 19.85 | 10832.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 440 | 8734 |  | 0 |  | 0 | 51.65 | 1025.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.08 | 1073.49 |  | 0 | 545.73 | 10832.74 | 0 | 0 | * |  | LOSAS ALIGERADAS
1 | 04.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 04.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | BLOQUE O
| 04.03.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 96.25 | 452.58 | 43560.83 |  | 0 |  | 0 | 57.75 | 26136.5 | 38.5 | 17424.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96.25 | 43560.83 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO SIMPLE
| 04.03.01.02 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 668.26 | 3.36 | 2245.35 |  | 0 |  | 0 | 668.26 | 2245.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 668.26 | 2245.35 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO F'c 100 kg/cm2 EN FALSOPISO, E=4" | m2 | 11.34
| 04.03.02 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | CONCRETO ARMADO
| 04.03.02.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 73.23 | 258.15 | 18904.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.54 | 15112.1 | 14.69 | 3792.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.23 | 18904.32 | 0 | 0 | * |  | SOBRECIMIENTOS ARMADOS
| 04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 705.58 | 30.73 | 21682.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 620.63 | 19071.96 | 84.95 | 2610.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 705.58 | 21682.47 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0.39
| 04.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 892.5 | 3.26 | 2909.55 |  | 0 |  | 0 | 892.5 | 2909.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 892.5 | 2909.55 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 0.59
| 04.03.03 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 kg/cm2 | kg | 19.94
| 04.03.03.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 18.09 | 452.58 | 8187.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.64 | 7983.51 | 0.45 | 203.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.09 | 8187.17 | 0 | 0 | * |  | COLUMNAS
| 04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 185.5 | 27.62 | 5123.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185.5 | 5123.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185.5 | 5123.51 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 10.23
| 04.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1256.26 | 3.36 | 4221.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 628.13 | 2110.515 | 628.13 | 2110.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1256.26 | 4221.03 | 0 | 0 | * | modif. | VIGAS
1 | 04.03.04 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 04.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 103.71 | 474.96 | 49258.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.74 | 9850.67 | 74.87 | 35560.26 | 7.22 | 3429.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.83 | 48840.14 | 0.88 | 417.96
1 | 04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 1177.01 | 32.38 | 38111.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 235.4 | 7622.25 | 722.11 | 23381.92 | 216.87 | 7022.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1174.38 | 38026.42 | 2.63 | 85.16
| 04.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 16324.73 | 3.36 | 54851.09 |  | 0 |  | 0 | 7754.25 | 26054.28 | 8570.48 | 28796.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16324.73 | 54851.09 | 0 | 0 | * |  | VIGAS DE ACERO 2"x2"x3/16" | m | 2.58
| 04.03.05 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | APOYO DE ACERO EN PL 3/16", 3" x 3" | u | 24
| 04.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARAVIGAS Y DINTELES | m3 | 107.86 | 474.96 | 51229.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.5 | 35859.49 | 16.18 | 7684.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.18 | 7684.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.86 | 51229.19 | 0 | 0 | * | modif. | BLOQUE P
| 04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENVIGAS | m2 | 796.65 | 38.84 | 30941.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 557.66 | 21659.52 | 119.5 | 4641.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 119.49 | 4640.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 796.65 | 30941.89 | 0 | 0 | * | modif. | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 04.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 10397.15 | 3.36 | 34934.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10397.15 | 34934.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10397.15 | 34934.42 | 0 | 0 | * |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 178.47
1 | 04.03.06 | LOSA MACIZA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 04.03.06.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS | m3 | 4.19 | 463.77 | 1943.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.19 | 1943.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.19 | 1943.2 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO F'c 100 kg/cm2 EN FALSOPISO, E=4" | m2 | 214.4
1 | 04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 39.4 | 36.59 | 1441.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.7 | 720.825 |  | 0 | 18.55 | 678.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.25 | 1399.57 | 1.15 | 42.08
| 04.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 223 | 3.36 | 749.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 111.5 | 374.64 |  | 0 | 111.5 | 374.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 223 | 749.28 | 0 | 0 | * |  | PLACAS
1 | 04.03.07 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 04.03.07.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 65.7 | 441.38 | 28998.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.85 | 24651.07 | 4.93 | 2176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.86 | 2145.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.64 | 28972.18 | 0.06 | 26.49
1 | 04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 750.88 | 27.62 | 20739.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 375.44 | 10369.65 | 300.35 | 8295.67 | 37.54 | 1036.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.2 | 640.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 736.53 | 20342.96 | 14.35 | 396.35
1 | 04.03.07.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 4234.24 | 3.36 | 14227.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3810.82 | 12804.36 | 211.71 | 711.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.17 | 296.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4110.7 | 13811.95 | 123.54 | 415.1
1 | 04.03.07.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 6258 | 3.68 | 23029.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5006.4 | 18423.55 | 630 | 2318.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 412.6 | 1518.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6049 | 22260.32 | 209 | 769.12
1 | 04.03.08 | ESCALERAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 04.03.08.01 | CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 9.61 | 430.19 | 4134.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.17 | 3944.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.17 | 3944.84 | 0.44 | 189.29
| 04.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS | m2 | 61.76 | 41.33 | 2552.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.23 | 1786.7 | 18.53 | 765.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.76 | 2552.54 | 0 | 0 | * |  | VIGAS
| 04.03.08.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 563.75 | 3.36 | 1894.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 563.75 | 1894.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 563.75 | 1894.2 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 17.85
| 04.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 196.03
| 04.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 406.42 | 34.04 | 13834.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1361.6 |  | 0 |  | 0 | 350 | 11914 |  | 0 |  | 0 | 16.42 | 558.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 406.42 | 13834.54 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 2408.84
| 04.04.02 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 335.87 | 34.04 | 11433.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 320 | 10892.8 |  | 0 |  | 0 | 15.87 | 540.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 335.87 | 11433.01 | 0 | 0 | * |  | LOSA MACIZA
1 | 05 | BLOQUE I |  |  |  | 115812.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2772.66 |  | 0 |  | 2383.68 |  | 9553.59 |  | 11843.3 |  | 2544.82 |  | 10103.92 |  | 0 |  | 2001.45 |  | 7835.06 |  | 49038.48 |  | 66774.26
1 | 05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0
1 | 05.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 68.27 | 39.39 | 2689.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.36 | 2613.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.36 | 2613.92 | 1.91 | 75.24
| 05.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 4.03 | 39.39 | 158.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.03 | 158.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.03 | 158.74 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 19.15
1 | 05.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 70.53 | 9.96 | 702.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.9 | 526.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.9 | 526.88 | 17.63 | 175.6
1 | 05.01.04 | MATERIAL DE PRÉSTAMO O PRÉSTAMO INTERIOR | m3 | 19.83 | 29.91 | 593.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.83 | 593.12
1 | 05.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 144.31 | 2.67 | 385.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.78 | 151.6 | 30 | 80.1 | 29 | 77.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.78 | 309.13 | 28.53 | 76.18
1 | 05.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 05.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 27.31 | 261.93 | 7153.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.31 | 7153.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.31 | 7153.31 | 0 | 0 | * |  | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 63.97
1 | 05.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSO PISO, E=4" | m2 | 95.34 | 19.85 | 1892.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95.34 | 1892.5
1 | 05.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 05.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 05.03.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 1.61 | 452.58 | 728.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.61 | 728.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.61 | 728.65 | 0 | 0 | * |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5.69
| 05.03.02 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | CONCRETO SIMPLE
| 05.03.02.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 14.32 | 258.15 | 3696.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.96 | 2571.17 | 4.36 | 1125.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.32 | 3696.71 | 0 | 0 | * | modif. | CONCRETO F'c 100 kg/cm2 EN FALSOPISO, E=4" | m2 | 89.22
| 05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 95.47 | 30.73 | 2933.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.43 | 2041.39 | 29.04 | 892.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.47 | 2933.79 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO ARMADO
1 | 05.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 502.77 | 3.26 | 1639.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499.89 | 1629.64 | 499.89 | 1629.64 | 2.88 | 9.39
1 | 05.03.03 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 05.03.03.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 19.31 | 452.58 | 8739.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.75 | 4865.24 |  | 0 | 0.49 | 221.76 |  | 0 | 11.24 | 5087 | 8.07 | 3652.32
1 | 05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 268.13 | 27.62 | 7405.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128.92 | 3560.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128.92 | 3560.77 | 139.21 | 3844.98
| 05.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 3027.95 | 3.36 | 10173.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2119.5 | 7121.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125.15 | 420.5 | 783.3 | 2631.89 | 3027.95 | 10173.91 | 0 | 0 | * |  | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 25.73
1 | 05.03.04 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 05.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 6.94 | 474.96 | 3296.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.75 | 831.18 |  | 0 | 0.92 | 436.96 |  | 0 | 2.67 | 1268.14 | 4.27 | 2028.08
1 | 05.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 88.54 | 32.38 | 2866.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.15 | 846.73 |  | 0 | 19.02 | 615.87 |  | 0 | 45.17 | 1462.6 | 43.37 | 1404.33 |  | modif.
1 | 05.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1328.61 | 3.36 | 4464.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 664.31 | 2232.08 | 483.13 | 1623.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1147.44 | 3855.4 | 181.17 | 608.73
1 | 05.03.05 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 05.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 32.13 | 474.96 | 15260.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 15260.46
1 | 05.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 340.07 | 38.84 | 13208.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 340.07 | 13208.32
1 | 05.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 2585.51 | 3.36 | 8687.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1063.55 | 3573.53 | 1063.55 | 3573.53 | 1521.96 | 5113.78
1 | 05.03.06 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 05.03.06.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 9.61 | 441.38 | 4241.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 4241.66
1 | 05.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 106.75 | 27.62 | 2948.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 2948.44
1 | 05.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 704.56 | 3.36 | 2367.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 704.56 | 2367.32
1 | 05.03.06.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 889.26 | 3.68 | 3272.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 889.26 | 3272.48
1 | 05.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 05.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 162.43 | 34.04 | 5529.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 306.36 |  | 0 | 9 | 306.36 | 153.43 | 5222.76
1 | 05.05 | ESTRUCTURA DE ACERO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 05.05.01 | VIGAS DE ACERO 2"x3"x3/16" | m | 18.23 | 26.03 | 474.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 474.53
1 | 05.05.02 | VIGAS DE ACERO 1"x2"x3/16" | m | 22.21 | 11.97 | 265.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 265.85
1 | 05.05.03 | APOYO DE ACERO EN PL 1/4", 3" x 4" | U | 6 | 2.06 | 12.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.36
1 | 05.05.04 | APOYO DE ACERO EN PL 3/16", 3" x 3" | U | 21 | 1.23 | 25.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 25.83
1 | 06 | BLOQUE M |  |  |  | 209252.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9854.54 |  | 8245.24 |  | 55656.515 |  | 103839.915 |  | 8699.57 |  | 4935.8 |  | 190.71 |  | 3213.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 939.7 |  | 195575.71 |  | 13677.08
1 | 06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0
1 | 06.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 72.55 | 39.39 | 2857.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.24 | 2806.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.24 | 2806.14 | 1.31 | 51.6
| 06.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 50.5 | 39.39 | 1989.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.5 | 1989.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.5 | 1989.2 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 238.16
1 | 06.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 114.64 | 9.96 | 1141.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 697.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 697.2 | 44.64 | 444.61
1 | 06.01.04 | MATERIAL DE PRÉSTAMO O PRÉSTAMO INTERIOR | m3 | 25.3 | 29.91 | 756.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 756.72
| 06.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 356.09 | 2.67 | 950.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106.83 | 285.24 | 106.83 | 285.24 |  | 0 |  | 0 | 71 | 189.57 |  | 0 | 71.43 | 190.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 356.09 | 950.76 | 0 | 0 | * | modif. | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 3.35
1 | 06.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 06.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 43.53 | 261.93 | 11401.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.62 | 9329.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.62 | 9329.95 | 7.91 | 2071.86
1 | 06.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSO PISO, E=4" | m2 | 205.02 | 19.85 | 4069.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.34 | 939.7 | 47.34 | 939.7 | 157.68 | 3129.95
1 | 06.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 06.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 06.03.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 26.1 | 452.58 | 11812.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.53 | 2955.34 | 18.75 | 8485.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.28 | 11441.22 | 0.82 | 371.12 |  | modif.
| 06.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS | m2 | 7.37 | 17.86 | 131.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.37 | 131.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.37 | 131.63 | 0 | 0 | * |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 35.72
1 | 06.03.01.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 274.64 | 3.36 | 922.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.66 | 230.7 | 161.22 | 541.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 229.88 | 772.4 | 44.76 | 150.39
1 | 06.03.02 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 06.03.02.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 37 | 258.15 | 9551.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.5 | 4775.775 | 18.5 | 4775.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 9551.55 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO SIMPLE
1 | 06.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 330.55 | 30.73 | 10157.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 165.28 | 5079.06 | 161.02 | 4948.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 326.3 | 10027.2 | 4.25 | 130.6
| 06.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 376.65 | 3.26 | 1227.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 376.65 | 1227.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 376.65 | 1227.88 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA GRADAS Y/O RAMPAS | m3 | 7.12
1 | 06.03.03 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 06.03.03.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 8.47 | 452.58 | 3833.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.66 | 3014.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.66 | 3014.18 | 1.81 | 819.17
1 | 06.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 82.24 | 27.62 | 2271.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.64 | 1536.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.64 | 1536.78 | 26.6 | 734.69
1 | 06.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 629.95 | 3.36 | 2116.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 348.16 | 1169.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 348.16 | 1169.82 | 281.79 | 946.81
1 | 06.03.04 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 06.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 24.69 | 474.96 | 11726.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.69 | 11726.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.69 | 11726.76 | 0 | 0 | * |  | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | kg | 163.82
| 06.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 297.25 | 32.38 | 9624.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 297.25 | 9624.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 297.25 | 9624.96 | 0 | 0 | * |  | SOBRECIMIENTOS ARMADOS
1 | 06.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 4736.05 | 3.36 | 15913.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1420.82 | 4773.96 | 1420.82 | 4773.96 | 1408.6081 | 4732.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4250.25 | 14280.84 | 485.8 | 1632.29
1 | 06.03.05 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 06.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 52.13 | 474.96 | 24759.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.13 | 24759.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.13 | 24759.66 | 0 | 0 | * |  | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 kg/cm2 | kg | 755.01
| 06.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 404.09 | 38.84 | 15694.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 404.09 | 15694.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 404.09 | 15694.86 | 0 | 0 | * |  | PLACAS
1 | 06.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 4409.41 | 3.36 | 14815.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3794.41 | 12749.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3794.41 | 12749.22 | 615 | 2066.4
1 | 06.03.06 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 06.03.06.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 27.41 | 441.38 | 12098.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.41 | 12098.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.41 | 12098.23 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 733.1
| 06.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 304.54 | 27.62 | 8411.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 304.54 | 8411.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 304.54 | 8411.39 | 0 | 0 | * |  | COLUMNAS
| 06.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1494.1 | 3.36 | 5020.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1494.1 | 5020.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1494.1 | 5020.18 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 6.12
1 | 06.03.06.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 2536.78 | 3.68 | 9335.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2436 | 8964.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2436 | 8964.48 | 100.78 | 370.87
| 06.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 233.06
| 06.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 291.18 | 34.04 | 9911.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 5106 | 85 | 2893.4 |  | 0 | 56.18 | 1912.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 291.18 | 9911.77 | 0 | 0 | * |  | VIGAS
| 06.04.02 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 198.23 | 34.04 | 6747.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3404 | 60 | 2042.4 |  | 0 | 38.23 | 1301.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 198.23 | 6747.75 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 39.61
1 | 07 | BLOQUE O |  |  |  | 9319.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 524.84 |  | 675.87 |  | 3327.43 |  | 0 |  | 3650.33 |  | 0 |  | 340.35 |  | 0 |  | 8518.82 |  | 800.19
| 07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0 |  |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1738.07
| 07.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 11.62 | 39.39 | 457.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.62 | 457.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.62 | 457.71 | 0 | 0 | * |  | LOSA MACIZA
| 07.01.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 7.26 | 9.96 | 72.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.3 | 62.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 9.56 |  | 0 | 7.26 | 72.31 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 12.82
| 07.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 3.18 | 21.11 | 67.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.18 | 67.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.18 | 67.13 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 54.52
| 07.01.04 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 14.03 | 2.67 | 37.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.42 | 22.48 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13.35 |  | 0 | 0.61 | 1.63 |  | 0 | 14.03 | 37.46 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1072.51
| 07.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ALBAÑILERIA
| 07.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 4.65 | 261.93 | 1217.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.65 | 1217.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.65 | 1217.97 | 0 | 0 | * |  | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 199.86
1 | 07.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSO PISO, E=4" | m2 | 11.34 | 19.85 | 225.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 225.1
1 | 07.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 07.03.01 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 07.03.01.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 3.18 | 258.15 | 820.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.54 | 655.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 64.54 |  | 0 | 2.79 | 720.24 | 0.39 | 100.68
1 | 07.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 45.2 | 30.73 | 1389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.16 | 1111.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.45 | 259.67 |  | 0 | 44.61 | 1370.87 | 0.59 | 18.13
1 | 07.03.01.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 107.29 | 3.26 | 349.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.83 | 279.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.52 | 4.95 |  | 0 | 87.35 | 284.76 | 19.94 | 65.01 |  | modif.
1 | 07.03.02 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 07.03.02.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 0.66 | 474.96 | 313.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.66 | 313.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.66 | 313.47 | 0 | 0 | * |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 12.95
| 07.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 12.76 | 32.38 | 413.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.76 | 413.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.76 | 413.17 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO SIMPLE
1 | 07.03.02.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 204.69 | 3.36 | 687.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194.46 | 653.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194.46 | 653.39 | 10.23 | 34.37
1 | 07.03.03 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 07.03.03.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 1.09 | 474.96 | 517.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.09 | 517.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.09 | 517.71 | 0 | 0 | * |  | PLACAS
| 07.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 20.73 | 38.84 | 805.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.73 | 805.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.73 | 805.15 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO PARA PLACAS 210 KG/CM2 | m3 | 0.24
1 | 07.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 90.16 | 3.36 | 302.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.8 | 271.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.8 | 271.49 | 9.36 | 31.45
| 07.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 98.8
| 07.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 38.66 | 34.04 | 1315.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.66 | 1315.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.66 | 1315.99 | 0 | 0 | * |  | VIGAS
1 | 07.05 | ESTRUCTURA DE ACERO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 07.05.01 | VIGAS DE ACERO 2"x3"x3/16" | m | 8.85 | 26.03 | 230.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 230.37
1 | 07.05.02 | VIGAS DE ACERO 2"x2"x3/16" | m | 2.58 | 25.41 | 65.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 65.56
1 | 07.05.03 | APOYO DE ACERO EN PL 3/16", 3" x 3" | U | 24 | 1.23 | 29.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 29.52
1 | 08 | BLOQUE P |  |  |  | 258821.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36179.82 |  | 0 |  | 0 |  | 16115.21 |  | 36042.83 |  | 22322.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3782.93 |  | 10005.72 |  | 18237.82 |  | 16439.04 |  | 12717.45 |  | 8469.99 |  | 588.67 |  | 180902.26 |  | 77919.7
1 | 08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0
| 08.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 148.43 | 39.39 | 5846.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.43 | 5846.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.43 | 5846.66 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 128.34
| 08.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 486.43 | 39.39 | 19160.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 486.43 | 19160.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 486.43 | 19160.48 | 0 | 0 | * |  | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | u | 332
1 | 08.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 178.47 | 9.96 | 1777.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178.47 | 1777.56
| 08.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 529.26 | 21.11 | 11172.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 529.26 | 11172.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 529.26 | 11172.68 | 0 | 0 | * |  | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 117.81
| 08.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 244.5 | 2.67 | 652.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.25 | 326.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 80.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92.25 | 246.31 |  | 0 | 244.5 | 652.82 | 0 | 0 | * |  | TANQUE ELEVADO
1 | 08.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 08.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 65.66 | 261.93 | 17198.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.2 | 10005.72 | 27.46 | 7192.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.66 | 17198.32 | 0 | 0 | * |  | MURO CILINDRICO (FUSTE)
1 | 08.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSOPISO, E=4" | m2 | 214.4 | 19.85 | 4255.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 4255.84
1 | 08.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 08.03.01 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 4836.14
| 08.03.01.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 69.18 | 258.15 | 17858.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.35 | 7318.55 | 40.83 | 10540.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.18 | 17858.82 | 0 | 0 | * | modif. | LOSA MACIZA
| 08.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 245.88 | 30.73 | 7555.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.4 | 3484.78 | 132.48 | 4071.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 245.88 | 7555.89 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA | m3 | 10.15
| 08.03.01.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 180.37 | 3.26 | 588.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.2 | 241.89 |  | 0 |  | 0 | 106.17 | 346.12 |  | 0 | 180.37 | 588.01 | 0 | 0 | * | modif. | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS CURVA | m2 | 37.85
1 | 08.03.02 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 08.03.02.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 25.23 | 452.58 | 11418.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 8825.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 8825.31 | 5.73 | 2593.28
1 | 08.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 201.81 | 27.62 | 5573.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 141.27 | 3901.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 141.27 | 3901.88 | 60.54 | 1672.11
1 | 08.03.02.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 2986.97 | 3.36 | 10036.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 896.091 | 3010.87 | 1194.79 | 4014.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 597.5 | 2007.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2688.38 | 9032.96 | 298.59 | 1003.26
1 | 08.03.03 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 08.03.03.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 24.84 | 474.96 | 11798.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.49 | 1182.65 | 7.01 | 3329.47 |  | 0 |  | 0 | 9.5 | 4512.12 | 15.34 | 7285.89
1 | 08.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 214.69 | 32.38 | 6951.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.92 | 645.01 | 89.35 | 2893.15 | 31.98 | 1035.52 |  | 0 | 141.25 | 4573.68 | 73.44 | 2377.98 |  | modif.
1 | 08.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 2522.65 | 3.36 | 8476.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 756.795 | 2542.83 | 1009.06 | 3390.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 504.53 | 1695.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.08 | 376.6 | 2382.47 | 8005.1 | 140.18 | 471 |  | modif.
1 | 08.03.04 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 08.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARAVIGAS Y DINTELES | m3 | 24.32 | 474.96 | 11551.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.47 | 3072.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.47 | 3072.99 | 17.85 | 8478.04
1 | 08.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENVIGAS | m2 | 246.69 | 38.84 | 9581.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.66 | 1967.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.66 | 1967.63 | 196.03 | 7613.81
1 | 08.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 2800 | 3.36 | 9408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 391.16 | 1314.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 391.16 | 1314.3 | 2408.84 | 8093.7
1 | 08.03.05 | LOSA MACIZA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 08.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS | m3 | 57.19 | 463.77 | 26523.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 15304.41 | 18.04 | 8366.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.04 | 23670.82 | 6.15 | 2852.19
| 08.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 110.48 | 36.59 | 4042.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.57 | 606.3 | 93.91 | 3436.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.48 | 4042.46 | 0 | 0 | * | modif. | CONCRETO F'c 100 kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 302.01
1 | 08.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 4351.66 | 3.36 | 14621.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3046.16 | 10235.1 |  | 0 | 1239.67 | 4165.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4285.83 | 14400.39 | 65.83 | 221.19
1 | 08.03.06 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1 | 08.03.06.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 19.15 | 441.38 | 8452.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 8452.43
1 | 08.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 212.8 | 27.62 | 5877.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 5877.54
1 | 08.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1413.72 | 3.36 | 4750.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1413.72 | 4750.1
1 | 08.03.06.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 1776.24 | 3.68 | 6536.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1776.24 | 6536.56
1 | 08.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1 | 08.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 420 | 34.04 | 14296.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 172.25 | 5863.39 | 177.55 | 6043.8 | 6.23 | 212.07 | 356.03 | 12119.26 | 63.97 | 2177.54
1 | 08.04.02 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 84 | 34.04 | 2859.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.55 | 631.44 | 23.45 | 798.24 |  | 0 | 42 | 1429.68 | 42 | 1429.68
1 | 09 | BLOQUE Q1 |  |  |  | 61751.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3125.97 |  | 0 |  | 80.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22132.14 |  | 4335.1 |  | 15166.35 |  | 14613.08 |  | 53.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53.4 |  | 235.06 |  | 59794.6 |  | 1956.49
1 | 09.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0
| 09.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 57.14 | 39.39 | 2250.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.14 | 2250.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.14 | 2250.74 | 0 | 0 | * |  | PLACAS
| 09.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 5.07 | 39.39 | 199.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.07 | 199.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.07 | 199.71 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO PARA PLACAS 210 KG/CM2 | m3 | 159.87
1 | 09.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 29.29 | 9.96 | 291.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.6 | 235.06 | 23.6 | 235.06 | 5.69 | 56.67
| 09.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 32 | 21.11 | 675.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 675.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 675.52 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C.V. PARA PLACAS | m2 | 770.38
| 09.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 100 | 2.67 | 267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 80.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 80.1 |  | 0 |  | 0 | 20 | 53.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 53.4 |  | 0 | 100 | 267 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 4879.46
1 | 09.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 09.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 22.85 | 261.93 | 5985.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.85 | 5985.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.85 | 5985.1 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 12.94
1 | 09.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSOPISO, E=4" | m2 | 89.22 | 19.85 | 1771.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.22 | 1771.02
| 09.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C.V. EN COLUMNAS | m2 | 15.68
| 09.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1091.79
| 09.03.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 2.03 | 452.58 | 918.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.03 | 918.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.03 | 918.74 | 0 | 0 | * |  | VIGAS
| 09.03.01.02 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 89.15 | 3.36 | 299.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.15 | 299.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.15 | 299.54 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 24.99
| 09.03.02 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 229.67
| 09.03.02.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 10.53 | 258.15 | 2718.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.53 | 2718.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.53 | 2718.32 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1279.83
| 09.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 140.41 | 30.73 | 4314.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140.41 | 4314.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140.41 | 4314.8 | 0 | 0 | * |  | LOSAS ALIGERADAS
| 09.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 410.63 | 3.26 | 1338.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 410.63 | 1338.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 410.63 | 1338.65 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 1.97
| 09.03.03 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 22.48
| 09.03.03.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 7.59 | 474.96 | 3604.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1899.84 |  | 0 | 3.59 | 1705.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.59 | 3604.95 | 0 | 0 | * |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 120.7
| 09.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 95.68 | 32.38 | 3098.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1619 |  | 0 | 45.68 | 1479.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.68 | 3098.12 | 0 | 0 | * |  | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | u | 206
| 09.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 904.21 | 3.36 | 3038.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 904.21 | 3038.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 904.21 | 3038.15 | 0 | 0 | * |  | ALBAÑILERIA
| 09.03.04 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 25.7
| 09.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 15.37 | 474.96 | 7300.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.37 | 7300.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.37 | 7300.14 | 0 | 0 | * |  | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 70.3
| 09.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 43.41 | 38.84 | 1686.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.41 | 1686.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.41 | 1686.04 | 0 | 0 | * |  | MURO DE SOGA LADRILLO KK 18H, SOLAQUEADO | m2 | 838.29
| 09.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 723.7 | 3.36 | 2431.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 723.7 | 2431.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 723.7 | 2431.63 | 0 | 0 | * |  | VARIOS
| 09.03.05 | LOSA MACIZA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 1/2" | m2 | 10.7
| 09.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS | m3 | 8.05 | 463.77 | 3733.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.05 | 3733.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.05 | 3733.35 | 0 | 0 | * |  | ESTRUCTURA METALICA 1 - GARITA DE INGRESO
| 09.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 40.21 | 36.59 | 1471.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.21 | 1471.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.21 | 1471.28 | 0 | 0 | * |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 09.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 637.52 | 3.36 | 2142.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 637.52 | 2142.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 637.52 | 2142.07 | 0 | 0 | * |  | EXCAVACION PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 33.75
| 09.03.06 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 18
| 09.03.06.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 8.11 | 441.38 | 3579.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.11 | 3579.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.11 | 3579.59 | 0 | 0 | * |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km | m3 | 14.06
| 09.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 40.55 | 27.62 | 1119.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.55 | 1119.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.55 | 1119.99 | 0 | 0 | * |  | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 347.69
| 09.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 29.85 | 3.36 | 100.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.85 | 100.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.85 | 100.3 | 0 | 0 | * |  | CONCRETO ARMADO
1 | 09.03.06.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 338 | 3.68 | 1243.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 303 | 1115.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 303 | 1115.04 | 35 | 128.8
| 09.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 17.63
| 09.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 181.28 | 34.04 | 6170.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125 | 4255 | 56.28 | 1915.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 181.28 | 6170.77 | 0 | 0 | * |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS | m2 | 33
1 | 10 | BLOQUE R |  |  |  | 82245.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1301.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1301.4 |  | 80943.97
1 | 10.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [51 empty] | 0
1 | 10.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 51.45 | 39.39 | 2026.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.72 | 1013.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.72 | 1013.11 | 25.73 | 1013.51
1 | 10.01.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 28.61 | 9.96 | 284.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 284.96
1 | 10.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 19.61 | 21.11 | 413.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 | 206.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 | 206.88 | 9.81 | 207.09
1 | 10.01.04 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 60.99 | 2.67 | 162.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.49 | 81.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.49 | 81.41 | 30.5 | 81.43
1 | 10.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 10.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 20.58 | 261.93 | 5390.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 5390.52
1 | 10.02.02 | CONCRETO PARA DEFENSA | m3 | 11.06 | 230.17 | 2545.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 2545.68
1 | 10.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DEFENSA | m2 | 38.5 | 17.01 | 654.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 654.89
1 | 10.02.04 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSOPISO, E=4" | m2 | 37.28 | 19.85 | 740.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 740.01
1 | 10.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 10.03.01 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 10.03.01.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 2.1 | 258.15 | 542.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 542.12
1 | 10.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 28 | 30.73 | 860.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 860.44
1 | 10.03.01.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 110.14 | 3.26 | 359.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110.14 | 359.06
1 | 10.03.02 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 10.03.02.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 34.82 | 452.58 | 15758.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.82 | 15758.84
1 | 10.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 477.61 | 27.62 | 13191.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 477.61 | 13191.59
1 | 10.03.02.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 2213.17 | 3.36 | 7436.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2213.17 | 7436.25
1 | 10.03.03 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 10.03.03.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 2.02 | 474.96 | 959.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 959.42
1 | 10.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 32.73 | 32.38 | 1059.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.73 | 1059.8
1 | 10.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 516.11 | 3.36 | 1734.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 516.11 | 1734.13
1 | 10.03.04 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 10.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 21.57 | 474.96 | 10244.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 10244.89
1 | 10.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 238.16 | 38.84 | 9250.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.16 | 9250.13
1 | 10.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1196.1 | 3.36 | 4018.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1196.1 | 4018.9
| 10.03.05 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0 |  |  | CONCRETO ARMADO
1 | 10.03.05.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 3.35 | 441.38 | 1478.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 1478.62
1 | 10.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 37.28 | 27.62 | 1029.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 1029.67
1 | 10.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 285.53 | 3.36 | 959.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285.53 | 959.38
1 | 10.03.05.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 310.5 | 3.68 | 1142.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 310.5 | 1142.64
1 | 11 | BLOQUE T |  |  |  | 115170.71 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2612.87 |  | 4022.46 |  | 0 |  | 5746.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12382.07 |  | 102788.64
1 | 11.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [51 empty] | 0
| 11.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 60.7 | 39.39 | 2390.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.7 | 2390.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.7 | 2390.97 | 0 | 0 | * |  | TIJERAL DE ACERO 2"x2"x3/16", L=1.5 | m | 99
1 | 11.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 4.32 | 39.39 | 170.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 170.16
1 | 11.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 35.72 | 9.96 | 355.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.72 | 355.77
1 | 11.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 25.46 | 21.11 | 537.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 537.46
1 | 11.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 166.22 | 2.67 | 443.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.11 | 221.9 | 24.4 | 65.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.51 | 287.05 | 58.71 | 156.76
1 | 11.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [41 empty] | 0
| 11.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 21.94 | 261.93 | 5746.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.94 | 5746.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.94 | 5746.74 | 0 | 0 | * |  | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 118.73
1 | 11.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSOPISO, E=4" | m2 | 51.55 | 19.85 | 1023.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.55 | 1023.27
1 | 11.02.03 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 PARA GRADAS Y/O RAMPAS | m3 | 7.12 | 269.34 | 1917.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 1917.7
1 | 11.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/GRADA Y/O RAMPAS | m2 | 12.26 | 17.01 | 208.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 208.54
1 | 11.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 11.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 11.03.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 2.38 | 452.58 | 1077.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1077.14
1 | 11.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS | m2 | 4.32 | 17.86 | 77.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 77.16
1 | 11.03.01.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 163.82 | 3.36 | 550.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163.82 | 550.44
1 | 11.03.02 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 11.03.02.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 18.77 | 258.15 | 4845.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 4845.48
1 | 11.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 227.21 | 30.73 | 6982.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 227.21 | 6982.16
1 | 11.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 755.01 | 3.26 | 2461.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 755.01 | 2461.33
1 | 11.03.03 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 11.03.03.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 29.72 | 452.58 | 13450.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.72 | 13450.68
1 | 11.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 38.3 | 27.62 | 1057.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 1057.85
1 | 11.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1456.88 | 3.36 | 4895.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 723.78 | 2431.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 723.78 | 2431.9 | 733.1 | 2463.22
1 | 11.03.04 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 11.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 6.12 | 474.96 | 2906.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 2906.76
1 | 11.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 36.35 | 32.38 | 1177.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.35 | 1177.01
1 | 11.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 687.05 | 3.36 | 2308.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 453.99 | 1525.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 453.99 | 1525.41 | 233.06 | 783.08
1 | 11.03.05 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 11.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 39.61 | 474.96 | 18813.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 18813.17
1 | 11.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 178.44 | 38.84 | 6930.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178.44 | 6930.61
1 | 11.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1738.07 | 3.36 | 5839.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1738.07 | 5839.92
1 | 11.03.06 | LOSA MACIZA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 11.03.06.01 | CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 12.82 | 452.58 | 5802.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 5802.08
1 | 11.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 54.52 | 36.59 | 1994.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.52 | 1994.89
1 | 11.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1072.51 | 3.36 | 3603.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1072.51 | 3603.63
1 | 11.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 11.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 199.86 | 34.04 | 6803.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199.86 | 6803.23
1 | 11.05 | ESTRUCTURA DE ACERO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 11.05.01 | COLUMNA DE ACERO D=6" | m | 33.76 | 169.71 | 5729.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.76 | 5729.41
1 | 11.05.02 | VIGAS DE ACERO 3"x6"x3/16" | m | 98.75 | 45.18 | 4461.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 4461.53
1 | 11.05.03 | ANCLAJE DE COLUMNAS METÁLICAS | U | 8 | 66.5 | 532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 532
1 | 11.05.04 | APOYO DE ACERO EN PL 3/16" - 4" x 7" | U | 20 | 3.81 | 76.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 76.2
1 | 12 | BLOQUE U |  |  |  | 234957.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24008.26 |  | 19064.665 |  | 57395.585 |  | 20016.72 |  | 16766.67 |  | 0 |  | 2069.79 |  | 14443.13 |  | 57678.08 |  | 6297.53 |  | 217740.43 |  | 17217.01
1 | 12.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0
| 12.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 58 | 39.39 | 2284.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 | 2284.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 | 2284.62 | 0 | 0 | *
| 12.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 80.52 | 39.39 | 3171.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.52 | 3171.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.52 | 3171.68 | 0 | 0 | *
1 | 12.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 64.73 | 9.96 | 644.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.78 | 515.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.78 | 515.73 | 12.95 | 128.98
| 12.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 72.02 | 21.11 | 1520.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72.02 | 1520.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72.02 | 1520.34 | 0 | 0 | *
| 12.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 305 | 2.67 | 814.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 400.5 |  | 0 |  | 0 | 70 | 186.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 226.95 |  | 0 | 305 | 814.35 | 0 | 0 | *
1 | 12.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
| 12.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 28.44 | 261.93 | 7449.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.22 | 3724.645 |  | 0 | 14.22 | 3724.645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.44 | 7449.29 | 0 | 0 | * | modif.
1 | 12.02.02 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSOPISO, E=4" | m2 | 296.5 | 19.85 | 5885.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296.5 | 5885.53
1 | 12.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
| 12.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
| 12.03.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 32.21 | 452.58 | 14577.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.1 | 7286.54 | 16.11 | 7291.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.21 | 14577.6 | 0 | 0 | *
| 12.03.01.02 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 245.48 | 3.36 | 824.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.6 | 411.935 | 122.88 | 412.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 245.48 | 824.81 | 0 | 0 | * | modif.
| 12.03.02 | SOBRECIMIENTOS ARMADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.03.02.01 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 29.5 | 258.15 | 7615.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.75 | 3807.71 | 10.18 | 2627.97 | 4.57 | 1179.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.5 | 7615.43 | 0 | 0 | *
| 12.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 393.29 | 30.73 | 12085.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 196.65 | 6043.05 | 135.71 | 4170.37 | 60.93 | 1872.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 393.29 | 12085.8 | 0 | 0 | *
| 12.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO f´y=4,200 Kg/cm2 | Kg | 921.59 | 3.26 | 3004.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 460.795 | 1502.19 | 460.795 | 1502.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 921.59 | 3004.38 | 0 | 0 | *
1 | 12.03.03 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 12.03.03.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 24.46 | 452.58 | 11070.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.23 | 7797.95 |  | 0 | 6.99 | 3163.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.22 | 10961.49 | 0.24 | 108.62
1 | 12.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 323.78 | 27.62 | 8942.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 242.54 | 6698.95 | 40 | 1104.8 | 36.96 | 1020.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 319.5 | 8824.59 | 4.28 | 118.21
1 | 12.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 2308.9 | 3.36 | 7757.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1267.87 | 4260.04 | 826.78 | 2777.98 | 115.445 | 387.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2210.1 | 7425.94 | 98.8 | 331.96 |  | modif.
1 | 12.03.04 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 18.87 | 474.96 | 8962.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.43 | 6378.71 |  | 0 | 1.85 | 878.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.59 | 1705.11 |  | 0 | 18.87 | 8962.5 | 0 | 0 | *
| 12.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 293.27 | 32.38 | 9496.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195.67 | 6335.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.6 | 3160.29 |  | 0 | 293.27 | 9496.08 | 0 | 0 | *
| 12.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 3663.3 | 3.36 | 12308.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1550 | 5208 | 2113.3 | 7100.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3663.3 | 12308.69 | 0 | 0 | *
1 | 12.03.05 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 12.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 57.07 | 474.96 | 27105.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.39 | 4459.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.54 | 18779.92 | 7 | 3324.72 | 55.93 | 26564.51 | 1.14 | 541.46
1 | 12.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 623.78 | 38.84 | 24227.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 234.5 | 9107.98 | 35 | 1359.4 | 107.92 | 4191.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123.58 | 4799.85 | 76.54 | 2972.81 | 577.54 | 22431.65 | 46.24 | 1795.97
1 | 12.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 6775.55 | 3.36 | 22765.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 958.52 | 3220.63 | 2429 | 8161.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2617.45 | 8794.63 |  | 0 |  | 0 | 6004.97 | 20176.7 | 770.58 | 2589.15
1 | 12.03.06 | LOSA MACIZA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
| 12.03.06.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS | m3 | 4.77 | 463.77 | 2212.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.77 | 2212.18 |  | 0 | 4.77 | 2212.18 | 0 | 0 | *
| 12.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 23.85 | 36.59 | 872.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.85 | 872.67 |  | 0 | 23.85 | 872.67 | 0 | 0 | *
1 | 12.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 164.07 | 3.36 | 551.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.03 | 497.38 |  | 0 |  | 0 | 148.03 | 497.38 | 16.04 | 53.9
1 | 12.03.07 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
| 12.03.07.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 24.51 | 441.38 | 10818.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.51 | 10818.22 |  | 0 | 24.51 | 10818.22 | 0 | 0 | *
| 12.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 280.07 | 27.62 | 7735.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280.07 | 7735.53 |  | 0 | 280.07 | 7735.53 | 0 | 0 | *
1 | 12.03.07.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1269.39 | 3.36 | 4265.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 616.01 | 2069.79 | 525.04 | 1764.14 |  | 0 |  | 0 | 1141.05 | 3833.93 | 128.34 | 431.22 |  | modif.
1 | 12.03.07.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 2334 | 3.68 | 8589.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2002 | 7367.36 |  | 0 | 2002 | 7367.36 | 332 | 1221.76
1 | 12.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 12.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 217.31 | 34.04 | 7397.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.5 | 3386.98 |  | 0 |  | 0 | 99.5 | 3386.98 | 117.81 | 4010.25
1 | 13 | TANQUE ELEVADO |  |  |  | 386073.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112652.375 |  | 51376.565 |  | 0 |  | 41259.36 |  | 9871.42 |  | 0 |  | 948.19 |  | 948.19 |  | 9366.03 |  | 7799.65 |  | 18719.65 |  | 26519.3 |  | 14233.04 |  | 7783.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 301477.31 |  | 84596.46
| 13.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0
| 13.01.01 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 678.58 | 39.39 | 26729.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 678.58 | 26729.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 678.58 | 26729.27 | 0 | 0 | *
| 13.01.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 476 | 9.96 | 4740.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 285.6 | 2844.58 |  | 0 | 95.2 | 948.19 | 95.2 | 948.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 476 | 4740.96 | 0 | 0 | *
| 13.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 104.48 | 21.11 | 2205.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104.48 | 2205.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104.48 | 2205.57 | 0 | 0 | *
| 13.01.04 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 192.28 | 2.67 | 513.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 192.28 | 513.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 192.28 | 513.39 | 0 | 0 | *
| 13.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
| 13.02.01 | SOLADO CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 h=2" | m2 | 113.1 | 27.81 | 3145.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.1 | 3145.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.1 | 3145.31 | 0 | 0 | *
1 | 13.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
| 13.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
| 13.03.01.01 | CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 PARA ZAPATAS | m3 | 201.94 | 508.83 | 102753.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.97 | 51376.565 | 100.97 | 51376.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 201.94 | 102753.13 | 0 | 0 | * | modif.
| 13.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS CIRCULARES | m2 | 49.01 | 27.62 | 1353.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.01 | 1353.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.01 | 1353.66 | 0 | 0 | *
| 13.03.01.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 3272.29 | 3.36 | 10994.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3272.29 | 10994.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3272.29 | 10994.89 | 0 | 0 | *
1 | 13.03.02 | MURO CILÍNDRICO (FUSTE) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 13.03.02.01 | CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 PARA MUROS CILÍNDRICOS | m3 | 163.58 | 536.81 | 87811.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.9 | 6388.04 | 13.09 | 7026.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.67 | 6801.38 | 10.43 | 5598.93 | 10.43 | 5598.93 | 20.86 | 11197.86 | 10.4 | 5582.82 | 10.4 | 5582.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.18 | 53777.63 | 63.4 | 34033.75
1 | 13.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS CILÍNDRICOS DE CUBA | m2 | 1569.22 | 21.11 | 33126.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170.9 | 3607.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.49 | 2564.65 | 104.25 | 2200.72 | 104.25 | 2200.72 | 208.5 | 4401.44 | 104.25 | 2200.72 | 104.25 | 2200.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 917.89 | 19376.66 | 651.33 | 13749.57
1 | 13.03.02.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 27421.51 | 3.36 | 92136.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5014.02 | 16847.11 |  | 0 |  | 0 | 9151.8537 | 30750.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3250 | 10920 | 3250 | 10920 | 1919.5 | 6449.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22585.37 | 75886.84 | 4836.14 | 16249.43 |  | modif.
1 | 13.03.03 | LOSA MACIZA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 13.03.03.01 | CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 PARA LOSA MACIZA | m3 | 10.15 | 525.62 | 5335.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 5335.04
1 | 13.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS CURVA | m2 | 37.85 | 27.62 | 1045.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.85 | 1045.42
1 | 13.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1352.9 | 3.36 | 4545.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1352.9 | 4545.74
1 | 13.03.04 | CÚPULA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 13.03.04.01 | CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 PARA CÚPULA | m3 | 6.2 | 525.62 | 3258.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3258.84
1 | 13.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CÚPULA ESFÉRICA | m2 | 45.24 | 40.63 | 1838.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.24 | 1838.1
1 | 13.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 379.96 | 3.36 | 1276.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 379.96 | 1276.67
1 | 13.04 | VARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 13.04.01 | JUNTA WATER STOP DE 6" | m | 128.5 | 25.4 | 3263.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 3263.9
1 | 14 | BLOQUE VARIOS |  |  |  | 747725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17077.08 |  | 61602.57 |  | 17424.51 |  | 21033.45 |  | 18622.8 |  | 22394.58 |  | 62068.34 |  | 35312.44 |  | 3432.18 |  | 7052.88 |  | 24875.29 |  | 8666.82 |  | 27657.45 |  | 0 |  | 327220.39 |  | 420504.61
1 | 14.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0
1 | 14.01.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 1257.57 | 39.39 | 49535.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3939 | 298 | 11738.22 |  | 0 | 135 | 5317.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 82.3 | 3241.8 | 14.77 | 581.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 630.07 | 24818.46 | 627.5 | 24717.22
1 | 14.01.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 146.27 | 9.96 | 1456.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.58 | 583.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.58 | 583.46 | 87.69 | 873.39
| 14.01.03 | RELLENO DE TERRAPLEN | m3 | 202.15 | 54.56 | 11029.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202.15 | 11029.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202.15 | 11029.3 | 0 | 0 | *
1 | 14.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 1421.11 | 21.11 | 29999.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 5277.5 | 210 | 4433.1 |  | 0 | 258.75 | 5462.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 718.75 | 15172.81 | 702.36 | 14826.82
1 | 14.01.05 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 1424.27 | 2.67 | 3802.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 712.14 | 1901.41 |  | 0 | 313.8326 | 837.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1025.97 | 2739.34 | 398.3 | 1063.46
1 | 14.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 14.02.01 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 553.08 | 261.93 | 144868.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 5762.46 | 50 | 13096.5 | 16 | 4190.88 | 60 | 15715.8 |  | 0 |  | 0 | 24.44 | 6401.57 | 17.33 | 4539.25 |  | 0 | 14.55 | 3811.08 | 46.75 | 12245.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 251.07 | 65762.77 | 302.01 | 79105.47
1 | 14.02.02 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 136.27 | 269.34 | 36702.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 4040.1 |  | 0 |  | 0 | 24.96 | 6722.73 |  | 0 | 7.73 | 2082 | 2.16 | 581.77 |  | 0 |  | 0 | 25.47 | 6860.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.32 | 20286.69 | 60.95 | 16416.27
1 | 14.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 1790.78 | 14.52 | 26002.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 3630 | 120 | 1742.4 |  | 0 | 160 | 2323.2 |  | 0 | 102.16 | 1483.36 | 32.05 | 465.37 |  | 0 |  | 0 | 340.08 | 4937.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1004.29 | 14582.29 | 786.49 | 11419.84
1 | 14.02.04 | CONCRETO F'c 100 Kg/cm2 EN FALSOPISO, E=4" | m2 | 22.94 | 19.85 | 455.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.94 | 455.36
1 | 14.03 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 14.03.01 | SARDINEL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 14.03.01.01 | SARDINELES DE CONCRETO INDEPENDIENTES | m | 748.85 | 68.28 | 51131.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 748.85 | 51131.48
1 | 14.03.01.02 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1533 | 3.36 | 5150.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1533 | 5150.88
1 | 14.03.02 | LOSA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 14.03.02.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA LOSAS DE PISO | m3 | 135.84 | 452.58 | 61478.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.03 | 31241.6 | 47.04 | 21289.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116.07 | 52530.96 | 19.77 | 8947.51
1 | 14.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE PISO | m2 | 86.2 | 11.36 | 979.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.91 | 373.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.91 | 373.86 | 53.29 | 605.37
| 14.03.02.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 4702.5 | 3.36 | 15800.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2351.25 | 7900.2 | 1851.25 | 6220.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 1680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4702.5 | 15800.4 | 0 | 0 | *
1 | 14.03.02.04 | ACABADO FROTACHADO EN PISO E:1CM., 1:2 | m2 | 747 | 17.27 | 12900.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 747 | 12900.69
1 | 14.03.03 | PLACAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 14.03.03.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 159.87 | 452.58 | 72353.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159.87 | 72353.96
1 | 14.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 159.9 | 27.62 | 4416.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159.9 | 4416.44
1 | 14.03.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C.V. PARA PLACAS | m2 | 770.38 | 30.78 | 23712.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 770.38 | 23712.3
1 | 14.03.03.04 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 4879.46 | 3.36 | 16394.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4879.46 | 16394.99
1 | 14.03.04 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 14.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 32.81 | 474.96 | 15583.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.3 | 1567.37 | 8.36 | 3970.66 | 1.62 | 769.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.59 | 3129.99 |  | 0 | 19.87 | 9437.46 | 12.94 | 6145.98
1 | 14.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 444.69 | 32.38 | 14399.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.3 | 2146.79 | 88.58 | 2868.23 | 46.5 | 1505.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.11 | 1039.72 |  | 0 | 233.49 | 7560.41 | 211.2 | 6838.65
1 | 14.03.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C.V. EN COLUMNAS | m2 | 15.68 | 32.38 | 507.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 507.72
1 | 14.03.04.04 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 4851.92 | 3.36 | 16302.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1455.58 | 4890.75 | 1455.58 | 4890.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 774.5 | 2602.32 |  | 0 |  | 0 | 74.47 | 250.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3760.13 | 12634.04 | 1091.79 | 3668.41
1 | 14.03.05 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 14.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 45.09 | 474.96 | 21415.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.04 | 2393.8 | 5.9 | 2802.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.16 | 4350.64 |  | 0 | 20.1 | 9546.7 | 24.99 | 11869.25 |  | modif.
1 | 14.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 564.63 | 38.84 | 21930.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.72 | 2707.92 | 74.72 | 2902.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190.52 | 7399.8 |  | 0 | 334.96 | 13009.85 | 229.67 | 8920.38 |  | modif.
1 | 14.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 3628.22 | 3.36 | 12190.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 414.68 | 1393.32 | 723.64 | 2431.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1210.07 | 4065.84 |  | 0 | 2348.39 | 7890.59 | 1279.83 | 4300.23
1 | 14.03.06 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 14.03.06.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 1.97 | 441.38 | 869.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 869.52
1 | 14.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS | m2 | 22.48 | 27.62 | 620.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 620.9
1 | 14.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 120.7 | 3.36 | 405.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 405.55
1 | 14.03.06.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO | U | 206 | 3.68 | 758.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 206 | 758.08
1 | 14.04 | ALBAÑILERÍA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 14.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 25.7 | 34.04 | 874.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 874.83
1 | 14.04.02 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 70.3 | 34.04 | 2393.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 2393.01
1 | 14.04.03 | MURO DE SOGA LADRILLO KK 18H, SOLAQUEADO | m2 | 2131.2 | 32.97 | 70265.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.8 | 4114.66 | 369.59 | 12185.38 | 103.83 | 3423.27 | 95.04 | 3133.47 | 104.1 | 3432.18 |  | 0 |  | 0 | 262.87 | 8666.82 | 232.68 | 7671.46 |  | 0 | 1292.91 | 42627.24 | 838.29 | 27638.42 |  | modif.
1 | 14.05 | VARIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 14.05.01 | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON TEKNOPORT 1/2" | m2 | 24.3 | 18.9 | 459.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.6 | 257.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.6 | 257.04 | 10.7 | 202.23
| 14.05.02 | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON TEKNOPORT | m2 | 34.39 | 16.77 | 576.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 150.93 | 25.39 | 425.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.39 | 576.72 | 0 | 0 | *
1 | 15 | ESTRUCTURA METÁLICA 1 - GARITA DE INGRESO |  |  |  | 40354.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40354.4
1 | 15.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | 15.01.01 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 33.75 | 39.39 | 1329.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 1329.41
1 | 15.01.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 18 | 9.96 | 179.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 179.28
1 | 15.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 14.06 | 21.11 | 296.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 296.81
1 | 15.01.04 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 347.69 | 2.67 | 928.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 347.69 | 928.33
1 | 15.02 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 15.02.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 15.02.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 17.63 | 452.58 | 7978.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 7978.99
1 | 15.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS | m2 | 33 | 17.86 | 589.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 589.38
1 | 15.02.01.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 705.49 | 3.36 | 2370.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 705.49 | 2370.45
1 | 15.03 | ESTRUCTURA DE ACERO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 15.03.01 | COLUMNA DE ACERO D=10" | m | 50.5 | 282.85 | 14283.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 14283.93
1 | 15.03.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS METÁLICAS D=10" | U | 10 | 66.5 | 665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 665
1 | 15.03.03 | TIJERAL DE ACERO 2"x2"x3/16", L=1.5 | m | 64.04 | 25.41 | 1627.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64.04 | 1627.26
1 | 15.03.04 | TIJERAL DE ACERO 2"x2"x3/16", L=1.8 | m | 108 | 25.41 | 2744.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108 | 2744.28
1 | 15.03.05 | VIGAS DE ACERO 2"x2"x3/16" | m | 289.7 | 25.41 | 7361.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 289.7 | 7361.28
1 | 16 | ESTRUCTURA METÁLICA 2 - GARITA DE SALIDA |  |  |  | 29911.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 29911.23
1 | 16.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0
1 | 16.01.01 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 27 | 39.39 | 1063.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 1063.53
1 | 16.01.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 14.4 | 9.96 | 143.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 143.42
1 | 16.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 11.25 | 21.11 | 237.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 237.49
1 | 16.01.04 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 205.75 | 2.67 | 549.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205.75 | 549.35
1 | 16.02 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 16.02.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 16.02.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 14.1 | 452.58 | 6381.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 6381.38
1 | 16.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS | m2 | 26.4 | 17.86 | 471.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 471.5
1 | 16.02.01.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 564.39 | 3.36 | 1896.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 564.39 | 1896.35
1 | 16.03 | ESTRUCTURA DE ACERO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 16.03.01 | COLUMNA DE ACERO D=10" | m | 40.4 | 282.85 | 11427.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 11427.14
1 | 16.03.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS METÁLICAS D=10" | U | 8 | 66.5 | 532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 532
1 | 16.03.03 | TIJERAL DE ACERO 2"x2"x3/16", L=1.5 | m | 37.86 | 25.41 | 962.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.86 | 962.02
1 | 16.03.04 | TIJERAL DE ACERO 2"x2"x3/16", L=1.8 | m | 64.8 | 25.41 | 1646.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 1646.57
1 | 16.03.05 | VIGAS DE ACERO 2"x2"x3/16" | m | 181.05 | 25.41 | 4600.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181.05 | 4600.48
1 | 17 | ESTRUCTURA METÁLICA 3 - CONTROL PEATONAL |  |  |  | 97023.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3318.64 |  | 0 |  | 0 |  | 1859.25 |  | 21153.97 |  | 800.13 |  | 5328.72 |  | 106.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32567.51 |  | 64456.08
1 | 17.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0
| 17.01.01 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 94.5 | 39.39 | 3722.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 1378.65 |  | 0 |  | 0 | 59.5 | 2343.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.5 | 3722.36 | 0 | 0 | *
1 | 17.01.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 50.4 | 9.96 | 501.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 501.98
| 17.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 39.38 | 21.11 | 831.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.38 | 831.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.38 | 831.31 | 0 | 0 | *
1 | 17.01.04 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 585.94 | 2.67 | 1564.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 180 | 480.6 |  | 0 |  | 0 | 130 | 347.1 | 40 | 106.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 350 | 934.5 | 235.94 | 629.96
1 | 17.02 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 17.02.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 17.02.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 49.35 | 452.58 | 22334.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.4 | 19641.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.4 | 19641.97 | 5.95 | 2692.85
1 | 17.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS | m2 | 92.4 | 17.86 | 1650.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.8 | 800.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.8 | 800.13 | 47.6 | 850.13
| 17.02.01.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 1975.37 | 3.36 | 6637.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 987.69 | 3318.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 450 | 1512 |  | 0 | 537.68 | 1806.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1975.37 | 6637.24 | 0 | 0 | *
1 | 17.03 | ESTRUCTURA DE ACERO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [41 empty] | 0
1 | 17.03.01 | COLUMNA DE ACERO D=10" | m | 133.4 | 282.85 | 37732.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133.4 | 37732.19
1 | 17.03.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS METÁLICAS D=10" | U | 28 | 66.5 | 1862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 1862
1 | 17.03.03 | TIJERAL DE ACERO 2"x2"x3/16", L=1.5 | m | 99 | 25.41 | 2515.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 2515.59
1 | 17.03.04 | TIJERAL DE ACERO 2"x2"x3/16", L=1.8 | m | 209.1 | 25.41 | 5313.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 5313.23
1 | 17.03.05 | VIGAS DE ACERO 2"x2"x3/16" | m | 486.35 | 25.41 | 12358.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 486.35 | 12358.15
1 | 18 | ESTRUCTURA METÁLICA 5 - CONTROL DE CAMIONES |  |  |  | 43475.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1605.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7799.45 |  | 495.08 |  | 2852.14 |  | 80.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12832.11 |  | 30643.22
1 | 18.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 18.01.01 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS ZAPATAS | m3 | 40.5 | 39.39 | 1595.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.5 | 1595.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.5 | 1595.3 | 0 | 0 | *
1 | 18.01.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 21.6 | 9.96 | 215.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 215.14
| 18.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km. | m3 | 16.88 | 21.11 | 356.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.88 | 356.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.88 | 356.34 | 0 | 0 | *
1 | 18.01.04 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 298.73 | 2.67 | 797.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 400.5 | 30 | 80.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 180 | 480.6 | 118.73 | 317.01
1 | 18.02 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 18.02.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 18.02.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 21.15 | 452.58 | 9572.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.6 | 7060.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.6 | 7060.25 | 5.55 | 2511.82
1 | 18.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS | m2 | 39.6 | 17.86 | 707.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.72 | 495.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.72 | 495.08 | 11.88 | 212.18
1 | 18.02.01.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS | Kg | 955.56 | 3.36 | 3210.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 477.78 | 1605.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220 | 739.2 |  | 0 | 148.81 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 846.59 | 2844.54 | 108.97 | 366.14
1 | 18.03 | ESTRUCTURA DE ACERO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 |  | 0
1 | 18.03.01 | COLUMNA DE ACERO D=10" | m | 57 | 282.85 | 16122.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 16122.45
1 | 18.03.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS METÁLICAS D=10" | U | 12 | 66.5 | 798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 798
1 | 18.03.03 | TIJERAL DE ACERO 2"x2"x3/16", L=1.5 | m | 82.5 | 25.41 | 2096.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 2096.33
1 | 18.03.04 | TIJERAL DE ACERO 2"x2"x3/16", L=1.8 | m | 72 | 25.41 | 1829.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1829.52
1 | 18.03.05 | VIGAS DE ACERO 2"x2"x3/16" | m | 243 | 25.41 | 6174.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243 | 6174.63
1 | 19 | ESTRUCTURA METÁLICA 7 - CALLES TRANSVERSALES |  |  |  | 24138.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24138.67
1 | 19.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [49 empty] | 0 |  | 0
1 | 19.01.01 | TRAZO y REPLANTEO DURANTE LA OBRA CON EQUIPO | m2 | 279.68 | 2.67 | 746.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 279.68 | 746.75
1 | 19.02 | ESTRUCTURA DE ACERO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 19.02.01 | VIGAS DE ACERO 4"x8"x3/16" | m | 129.06 | 112.94 | 14576.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129.06 | 14576.04
1 | 19.02.02 | VIGAS DE ACERO 2"x2"x3/16" | m | 266.59 | 25.41 | 6774.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266.59 | 6774.05
1 | 19.02.03 | APOYO DE ACERO EN PL 3/16" - 12"x8" | U | 12 | 13.08 | 156.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 156.96
1 | 19.02.04 | PASARELA METÁLICA DE MALLA COCADA 2" | m | 20.95 | 89.97 | 1884.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 1884.87
1 | 20 | FLETE A OBRA |  |  |  | 25075.32 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 7521.32 |  | 2007.81 |  | 1689.11 |  | 1746.48 |  | 1593.5 |  | 987.97 |  | 956.1 |  | 478.05 |  | 0 |  | 2450.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19431.14 |  | 5644.18
1 | 20.01 | FLETE LIMA-PIURA | t | 78.68 | 318.7 | 25075.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.6 | 7521.32 | 6.3 | 2007.81 | 5.3 | 1689.11 | 5.48 | 1746.48 | 5 | 1593.5 | 3.1 | 987.97 | 3 | 956.1 | 1.5 | 478.05 |  | 0 | 7.69 | 2450.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.97 | 19431.14 | 17.71 | 5644.18
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 98359.74
| NOTA (*): | ESTOS METRADOS NO SE HAN CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DEL SALDO DE OBRA, POR ESTAR CONCLUIDOS.
0
4799888.81
1364732.94
464133.6
900599.34
6164621.75
1171278.13
7335899.88

## ELEC
RESUMEN DE METRADOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
OBRA | CEBAF PERU
UBICACIÓN | TUMBES - ZARUMILLA - ZARUMILLA
PROPIETARIO | MTC - PROVIAS NACIONAL
FECHA | 2009-06-01
Ítem | Descripción | UNID. | METRADO CONTRATO |  |  | VAL-1 |  | VAL-2 |  | VAL-3 |  | VAL-4 |  | VAL-5 |  | VAL-6 |  | VAL-7 |  | VAL-8 |  | VAL-9 |  | VAL-10 |  | VAL-11 |  | VAL-12 |  | VAL-13 |  | VAL-14 |  | VAL-15 |  | VAL-16 |  | VAL-17 |  | VAL-18 |  | VAL-19 |  | VAL-20 |  | VAL-21 |  | VAL-22 |  | TOTAL EJECUTADO |  | SALDO A EJECUTAR |  | NOTA
[6 empty] | 2007-07-01 |  | 2007-08-01 |  | 2007-09-01 |  | 2007-10-01 |  | 2007-11-01 |  | 2007-12-01 |  | 2008-01-01 |  | 2008-02-01 |  | 2008-03-01 |  | 2008-04-01 |  | 2008-05-01 |  | 2008-06-01 |  | 2008-07-01 |  | 2008-08-01 |  | 2008-09-01 |  | 2008-10-01 |  | 2008-11-01 |  | 2008-12-01 |  | 2009-01-01 |  | 2009-02-01 |  | 2009-03-01 |  | 2009-04-01
|  |  |  | Precio S/. | Parcial S/. | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL |  | PARCIAL
01 | BLOQUE E1 |  |  |  | 46163.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4316.4 |  | 4299.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3350.69 |  | 0 |  | 0 |  | 1481.3 |  | 0 |  | 3647.12 |  | 17095.05 |  | 29068.89 |  |  | 0 | 0
01.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [54 empty] | 0 | 0
01.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 110 | 78.48 | 8632.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 4316.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 1726.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 2118.96 | 104 | 8161.92 | 6 | 470.88 |  |  | 0 | 0
01.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 28 | 71.53 | 2002.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 858.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 543.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.4 | 529.32 | 27 | 1931.31 | 1 | 71.53 |  |  | 0 | 0
01.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 62 | 119.46 | 7406.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 2986.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 716.76 |  | 0 |  | 0 | 12.4 | 1481.3 |  | 0 | 7.6 | 907.9 | 51 | 6092.46 | 11 | 1314.06 |  |  | 0 | 0
01.01.04 | SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO | Pto | 9 | 113.67 | 1023.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 454.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 363.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 90.94 | 8 | 909.36 | 1 | 113.67 |  |  | 0 | 0
01.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
01.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE | Pto | 5 | 57.08 | 285.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 285.4 |  |  | 0 | 0
01.03 | COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
01.03.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 8 | 91.19 | 729.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 729.52 |  |  | 0 | 0
01.03.02 | SALIDA DE COMPUTO | Pto | 9 | 192.37 | 1731.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 1731.33 |  |  | 0 | 0
01.04 | TABLERO DE INTERRUPTORES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
01.04.01 | TABLERO ELÉCTRICO DE 24 POLOS | U | 1 | 416.43 | 416.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 416.43 |  |  | 0 | 0
01.05 | ILUMINACIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
01.05.01 | INTERIORES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
01.05.01.01 | ARTEFACTO TIPO A-4 | U | 87 | 187.76 | 16335.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87 | 16335.12 |  |  | 0 | 0
01.05.01.02 | ARTEFACTO TIPO F-1 | U | 8 | 126.64 | 1013.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1013.12 |  |  | 0 | 0
01.05.01.03 | ARTEFACTO TIPO S | U | 5 | 109.97 | 549.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 549.85 |  |  | 0 | 0
01.05.01.04 | ARTEFACTO TIPO F-2 | U | 2 | 187.76 | 375.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 375.52 |  |  | 0 | 0
01.05.02 | EXTERIORES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
01.05.02.01 | ARTEFACTO TIPO B-1 | U | 27 | 143.31 | 3869.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 3869.37 |  |  | 0 | 0
01.06 | PRUEBA DEL SISTEMA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
01.06.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 1793.09 | 1793.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1793.09 |  |  | 0 | 0
02 | BLOQUE F |  |  |  | 77134.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3642.07 |  | 4188 |  | 6233.92 |  | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2467.4 |  | 0 |  | 3080.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64.5 |  | 19805.25 |  | 57329.05 |  |  | 0 | 0
02.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
02.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 152 | 79.87 | 12140.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.6 | 3642.07 | 30 | 2396.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1277.92 |  | 0 | 28.4 | 2268.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 9584.4 | 32 | 2555.84 |  |  | 0 | 0
02.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 68 | 71.53 | 4864.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2002.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 929.89 |  | 0 | 10 | 715.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51 | 3648.03 | 17 | 1216.01 |  |  | 0 | 0
02.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 99 | 119.46 | 11826.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1791.9 | 24 | 2867.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 4658.94 | 60 | 7167.6 |  |  | 0 | 0
02.01.04 | SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO | Pto | 30 | 113.67 | 3410.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1364.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 227.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1591.38 | 16 | 1818.72 |  |  | 0 | 0
02.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA SECADOR DE MANO | Pto | 2 | 161.25 | 322.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 32.25 |  | 0 | 0.6 | 96.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 64.5 | 2 | 322.5 | 0 | 0 | * |  | 0 | 0
02.02.02 | SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE | Pto | 7 | 57.08 | 399.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 399.56 |  |  | 0 | 0
02.02.03 | SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO | Pto | 7 | 533.26 | 3732.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 3732.82 |  |  | 0 | 0
02.03 | COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02.03.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 32 | 91.19 | 2918.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 2918.08 |  |  | 0 | 0
02.03.02 | SALIDA DE TV CABLE | Pto | 2 | 187.57 | 375.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 375.14 |  |  | 0 | 0
02.03.03 | SALIDA DE COMPUTO | Pto | 27 | 192.37 | 5193.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 5193.99 |  |  | 0 | 0
02.04 | TABLERO DE INTERRUPTORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.01 | TABLERO ELÉCTRICO DE 24 POLOS | U | 4 | 416.43 | 1665.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1665.72 |  |  | 0 | 0
02.05 | ILUMINACIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02.05.01 | INTERIORES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
02.05.01.01 | ARTEFACTO TIPO A-4 | U | 87 | 187.76 | 16335.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87 | 16335.12 |  |  | 0 | 0
02.05.01.02 | ARTEFACTO TIPO F'-1 | U | 3 | 209.99 | 629.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 629.97 |  |  | 0 | 0
02.05.01.03 | ARTEFACTO TIPO S | U | 28 | 109.97 | 3079.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 3079.16 |  |  | 0 | 0
02.05.01.04 | ARTEFACTO TIPO S-1 | U | 10 | 381.44 | 3814.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 3814.4 |  |  | 0 | 0
02.05.02 | EXTERIORES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
02.05.02.01 | ARTEFACTO TIPO B-1 | U | 23 | 143.31 | 3296.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 3296.13 |  |  | 0 | 0
02.05.03 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.05.03.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 3130.79 | 3130.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3130.79 |  |  | 0 | 0
03 | BLOQUE G |  |  |  | 80379.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6229.86 |  | 0 |  | 0 |  | 9901.3 |  | 0 |  | 0 |  | 1552.98 |  | 5691.89 |  | 3855.59 |  | 0 |  | 2016.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1298.17 |  |  |  | 49832.92 |  |  | 30546.23 | 30546.23
03.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 157 | 79.87 | 12539.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78 | 6229.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1597.4 | 19 | 1517.53 |  | 0 | 8.6 | 686.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.4 | 591.04 | 133 | 10622.71 | 24 | 1916.88 |  |  | 0 | 0
03.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 57 | 71.53 | 4077.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2002.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 715.3 | 5 | 357.65 |  | 0 | 2.6 | 185.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 28.61 | 46 | 3290.38 | 11 | 786.83 |  |  | 0 | 0
03.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 133 | 119.46 | 15888.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52 | 6211.92 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1552.98 | 20 | 2389.2 | 14 | 1672.44 |  | 0 | 7.4 | 884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.6 | 549.52 | 111 | 13260.06 | 22 | 2628.12 |  |  | 0 | 0
03.01.04 | SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO | Pto | 30 | 113.67 | 3410.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1364.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 909.36 | 2 | 227.34 |  | 0 | 2 | 227.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 2728.08 | 6 | 682.02 |  |  | 0 | 0
03.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA SECADOR DE MANO | Pto | 4 | 161.25 | 645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 322.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 80.63 | 0.5 | 80.63 |  | 0 | 0.2 | 32.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 129 | 4 | 645 | 0 | 0 | * | mod | 0 | 0
03.02.02 | SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE | Pto | 10 | 57.08 | 570.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 570.8 |  |  | 0 | 0
03.02.03 | SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO | Pto | 6 | 533.26 | 3199.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3199.56 |  |  | 0 | 0
03.03 | COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.03.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 33 | 91.19 | 3009.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 3009.27 |  |  | 0 | 0
03.03.02 | SALIDA DE TV CABLE | Pto | 1 | 187.57 | 187.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 187.57 |  |  | 0 | 0
03.03.03 | SALIDA DE COMPUTO | Pto | 30 | 192.37 | 5771.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 5771.1 |  |  | 0 | 0
03.04 | TABLERO DE INTERRUPTORES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.04.01 | TABLERO ELÉCTRICO DE 24 POLOS | U | 2 | 416.43 | 832.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 832.86 |  |  | 0 | 0
03.05 | ILUMINACIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.05.01 | INTERIORES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.05.01.01 | ARTEFACTO TIPO A-4 | U | 61 | 187.76 | 11453.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 11453.36 |  |  | 0 | 0
03.05.01.02 | ARTEFACTO TIPO F-1 | U | 4 | 126.64 | 506.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 506.56 |  |  | 0 | 0
03.05.01.03 | ARTEFACTO TIPO F'-1 | U | 6 | 209.99 | 1259.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1259.94 |  |  | 0 | 0
03.05.01.04 | ARTEFACTO TIPO S | U | 38 | 109.97 | 4178.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 4178.86 |  |  | 0 | 0
03.05.01.05 | ARTEFACTO TIPO S-1 | U | 14 | 381.44 | 5340.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 5340.16 |  |  | 0 | 0
03.05.01.06 | ARTEFACTO TIPO F-2 | U | 2 | 192.84 | 385.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 385.68 |  |  | 0 | 0
03.05.02 | EXTERIORES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.05.02.01 | ARTEFACTO TIPO B-1 | U | 27 | 143.31 | 3869.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 3869.37 |  |  | 0 | 0
03.06 | PRUEBA DEL SISTEMA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.06.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 3253.98 | 3253.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3253.98 |  |  | 0 | 0
04 | BLOQUE H1 |  |  |  | 55074.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4392.85 |  | 0 |  | 0 |  | 5506.6 |  | 0 |  | 1349.67 |  | 0 |  | 0 |  | 2436.49 |  | 2206.39 |  | 0 |  | 542.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 521 |  | 16955.56 |  | 38119.43 |  |  | 0 | 0
04.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 110 | 79.87 | 8785.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 4392.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 958.44 | 5 | 399.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72 | 5750.64 | 38 | 3035.06 |  |  | 0 | 0
04.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 41 | 71.53 | 2932.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1144.48 |  | 0 | 4 | 286.12 |  | 0 |  | 0 | 5 | 357.65 | 3 | 214.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2002.84 | 13 | 929.89 |  |  | 0 | 0
04.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 68 | 119.46 | 8123.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 3225.42 |  | 0 | 7 | 836.22 |  | 0 |  | 0 | 7 | 836.22 | 10 | 1194.6 |  | 0 | 3.4 | 406.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.6 | 430.06 | 58 | 6928.68 | 10 | 1194.6 |  |  | 0 | 0
04.01.04 | SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO | Pto | 24 | 113.67 | 2728.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1136.7 |  | 0 | 2 | 227.33 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 284.18 | 3.5 | 397.85 |  | 0 | 1.2 | 136.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 90.94 | 20 | 2273.4 | 4 | 454.68 |  | mod | 0 | 0
04.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE | Pto | 8 | 57.08 | 456.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 456.64 |  |  | 0 | 0
04.02.02 | SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO | Pto | 7 | 533.26 | 3732.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 3732.82 |  |  | 0 | 0
04.03 | COMUNICACIONES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
04.03.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 18 | 91.19 | 1641.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1641.42 |  |  | 0 | 0
04.03.02 | SALIDA DE COMPUTO | Pto | 21 | 192.37 | 4039.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 4039.77 |  |  | 0 | 0
04.04 | TABLERO DE INTERRUPTORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
04.04.01 | TABLERO ELÉCTRICO DE 24 POLOS | U | 3 | 416.43 | 1249.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1249.29 |  |  | 0 | 0
04.05 | ILUMINACIÓN | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
04.05.01 | INTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
04.05.01.01 | ARTEFACTO TIPO A-4 | U | 72 | 187.76 | 13518.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 13518.72 |  |  | 0 | 0
04.05.01.02 | ARTEFACTO TIPO F-1 | U | 4 | 126.64 | 506.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 506.56 |  |  | 0 | 0
04.05.01.03 | ARTEFACTO TIPO F'-1 | U | 1 | 209.99 | 209.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 209.99 |  |  | 0 | 0
04.05.01.04 | ARTEFACTO TIPO S | U | 13 | 109.97 | 1429.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 1429.61 |  |  | 0 | 0
04.05.02 | EXTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
04.05.02.01 | ARTEFACTO TIPO B-1 | U | 28 | 143.31 | 4012.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 4012.68 |  |  | 0 | 0
04.06 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
04.06.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 1707.7 | 1707.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1707.7 |  |  | 0 | 0
05 | BLOQUE I |  |  |  | 14527.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14527.51 |  |  | 0 | 0
05.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 31 | 79.87 | 2475.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 2475.97 |  |  | 0 | 0
05.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 13 | 71.53 | 929.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 929.89 |  |  | 0 | 0
05.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 27 | 119.46 | 3225.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 3225.42 |  |  | 0 | 0
05.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
05.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE | Pto | 3 | 57.08 | 171.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.24 |  |  | 0 | 0
05.02.02 | SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO | Pto | 3 | 458.46 | 1375.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1375.38 |  |  | 0 | 0
05.03 | COMUNICACIONES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
05.03.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 6 | 45.51 | 273.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 273.06 |  |  | 0 | 0
05.04 | ILUMINACIÓN | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
05.04.01 | INTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
05.04.01.01 | ARTEFACTO TIPO A-4 | U | 12 | 187.76 | 2253.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2253.12 |  |  | 0 | 0
05.04.01.02 | ARTEFACTO TIPO S | U | 3 | 109.97 | 329.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 329.91 |  |  | 0 | 0
05.04.01.03 | ARTEFACTO TIPO F-2 | U | 7 | 192.84 | 1349.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1349.88 |  |  | 0 | 0
05.04.02 | EXTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
05.04.02.01 | ARTEFACTO TIPO B-1 | U | 9 | 143.31 | 1289.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 1289.79 |  |  | 0 | 0
05.05 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
05.05.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 853.85 | 853.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 853.85 |  |  | 0 | 0
06 | BLOQUE M |  |  |  | 29662.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5352.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3123.33 |  | 0 |  | 0 |  | 358.16 |  | 0 |  | 1543.65 |  | 10378.11 |  | 19284.55 |  |  | 0 | 0
06.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 70 | 79.87 | 5590.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2236.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2236.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1118.18 | 70 | 5590.9 | 0 | 0 | * |  | 0 | 0
06.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 31 | 71.53 | 2217.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.4 | 886.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.4 | 886.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.2 | 300.43 | 29 | 2074.37 | 2 | 143.06 |  |  | 0 | 0
06.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 40 | 119.46 | 4778.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1911.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 119.46 |  | 0 |  | 0 | 17 | 2030.82 | 23 | 2747.58 |  |  | 0 | 0
06.01.04 | SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO | Pto | 7 | 113.67 | 795.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 318.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.1 | 238.7 |  | 0 | 1.1 | 125.04 | 6 | 682.02 | 1 | 113.67 |  | mod | 0 | 0
06.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
06.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE | Pto | 5 | 57.08 | 285.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 285.4 |  |  | 0 | 0
06.02.02 | SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO | Pto | 1 | 458.46 | 458.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 458.46 |  |  | 0 | 0
06.03 | COMUNICACIONES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
06.03.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 17 | 91.19 | 1550.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1550.23 |  |  | 0 | 0
06.03.02 | SALIDA DE TV CABLE | Pto | 2 | 187.57 | 375.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 375.14 |  |  | 0 | 0
06.04 | TABLERO DE INTERRUPTORES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
06.04.01 | TABLERO ELÉCTRICO DE 24 POLOS | U | 1 | 416.43 | 416.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 416.43 |  |  | 0 | 0
06.04.02 | TABLERO ELÉCTRICO DE 12 POLOS | U | 2 | 219.32 | 438.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 438.64 |  |  | 0 | 0
06.05 | ILUMINACIÓN | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
06.05.01 | INTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
06.05.01.01 | ARTEFACTO TIPO A-4 | U | 33 | 187.76 | 6196.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 6196.08 |  |  | 0 | 0
06.05.01.02 | ARTEFACTO TIPO F-1 | U | 3 | 126.64 | 379.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 379.92 |  |  | 0 | 0
06.05.01.03 | ARTEFACTO TIPO S | U | 20 | 109.97 | 2199.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 2199.4 |  |  | 0 | 0
06.05.01.04 | ARTEFACTO TIPO F-2 | U | 14 | 192.84 | 2699.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 2699.76 |  |  | 0 | 0
06.06 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
06.06.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 1280.78 | 1280.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1280.78 |  |  | 0 | 0
07 | BLOQUE O | [51 empty] | 1735.88 |  |  | 0 | -1735.88
07.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
07.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 3 | 79.87 | 239.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 239.61 |  |  | 0 | 0
07.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 3 | 71.53 | 214.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 214.59 |  |  | 0 | 0
07.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 3 | 119.46 | 358.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 358.38 |  |  | 0 | 0
07.02 | COMUNICACIONES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
07.02.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 1 | 91.19 | 91.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.19 |  |  | 0 | 0
07.03 | ILUMINACIÓN | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
07.03.01 | INTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
07.03.01.01 | ARTEFACTO TIPO A-4 | U | 1 | 187.76 | 187.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 187.76 |  |  | 0 | 0
07.03.01.02 | ARTEFACTO TIPO S | U | 1 | 109.97 | 109.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 109.97 |  |  | 0 | 0
07.03.01.03 | ARTEFACTO TIPO F-2 | U | 1 | 192.84 | 192.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 192.84 |  |  | 0 | 0
07.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
07.04.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 341.54 | 341.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 341.54 |  |  | 0 | 0
08 | BLOQUE P | [51 empty] | 13141.84 |  |  | 0 | -13141.84
08.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
08.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 35 | 79.87 | 2795.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 2795.45 |  |  | 0 | 0
08.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 7 | 71.53 | 500.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 500.71 |  |  | 0 | 0
08.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 13 | 119.46 | 1552.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 1552.98 |  |  | 0 | 0
08.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
08.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA SECADOR DE MANO | Pto | 2 | 161.25 | 322.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 322.5 |  |  | 0 | 0
08.02.02 | SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE | Pto | 4 | 57.08 | 228.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 228.32 |  |  | 0 | 0
08.03 | TABLERO DE INTERRUPTORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
08.03.01 | TABLERO ELÉCTRICO DE 42 POLOS | U | 1 | 650.94 | 650.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 650.94 |  |  | 0 | 0
08.04 | ILUMINACIÓN | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
08.04.01 | INTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
08.04.01.01 | ARTEFACTO TIPO F-2 | U | 35 | 192.84 | 6749.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 6749.4 |  |  | 0 | 0
08.05 | PRUEBA DEL SISTEMA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
08.05.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 341.54 | 341.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 341.54 |  |  | 0 | 0
09 | BLOQUE Q1 |  |  |  | 10113.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2414.82 |  | 0 |  | 39.94 |  | 0 |  | 0 |  | 599.63 |  | 0 |  | 340.37 |  | 3394.76 |  | 6719.01 |  |  | 0 | 0
09.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
09.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 25 | 79.87 | 1996.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 958.43 |  | 0 | 0.5 | 39.94 |  | 0 |  | 0 | 5 | 399.35 |  | 0 | 0.5 | 39.94 | 18 | 1437.66 | 7 | 559.09 |  | mod | 0 | 0
09.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 14 | 71.53 | 1001.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 500.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 200.28 |  | 0 | 4.2 | 300.43 | 14 | 1001.42 | 0 | 0 | * |  | 0 | 0
09.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 17 | 119.46 | 2030.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 955.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 955.68 | 9 | 1075.14 |  |  | 0 | 0
09.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
09.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE | Pto | 4 | 57.08 | 228.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 228.32 |  |  | 0 | 0
09.03 | COMUNICACIONES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
09.03.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 2 | 91.19 | 182.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 182.38 |  |  | 0 | 0
09.04 | TABLERO DE INTERRUPTORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
09.04.01 | TABLERO ELÉCTRICO DE 24 POLOS | U | 1 | 416.43 | 416.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 416.43 |  |  | 0 | 0
09.05 | ILUMINACIÓN | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
09.05.01 | INTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
09.05.01.01 | ARTEFACTO TIPO A-4 | U | 12 | 187.76 | 2253.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2253.12 |  |  | 0 | 0
09.05.01.02 | ARTEFACTO TIPO S | U | 6 | 109.97 | 659.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 659.82 |  |  | 0 | 0
09.05.02 | EXTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
09.05.02.01 | ARTEFACTO TIPO B-1 | U | 7 | 143.31 | 1003.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1003.17 |  |  | 0 | 0
09.06 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
09.06.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 341.54 | 341.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 341.54 |  |  | 0 | 0
10 | BLOQUE R | [51 empty] | 5119.34 |  |  | 0 | -5119.34
10.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
10.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 9 | 79.87 | 718.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 718.83 |  |  | 0 | 0
10.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 9 | 71.53 | 643.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 643.77 |  |  | 0 | 0
10.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 16 | 119.46 | 1911.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1911.36 |  |  | 0 | 0
10.02 | COMUNICACIONES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
10.02.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 8 | 45.51 | 364.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 364.08 |  |  | 0 | 0
10.03 | ILUMINACIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.03.01 | INTERIORES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.03.01.01 | ARTEFACTO TIPO F-1 | U | 9 | 126.64 | 1139.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 1139.76 |  |  | 0 | 0
10.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
10.04.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 341.54 | 341.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 341.54 |  |  | 0 | 0
11 | BLOQUE T | [51 empty] | 6438.61 |  |  | 0 | -6438.61
11.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
11.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 15 | 79.87 | 1198.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1198.05 |  |  | 0 | 0
11.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 6 | 71.53 | 429.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 429.18 |  |  | 0 | 0
11.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 5 | 119.46 | 597.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 597.3 |  |  | 0 | 0
11.01.04 | SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO | Pto | 2 | 113.67 | 227.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 227.34 |  |  | 0 | 0
11.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
11.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO | Pto | 1 | 441.39 | 441.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 441.39 |  |  | 0 | 0
11.03 | COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.03.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 1 | 45.51 | 45.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.51 |  |  | 0 | 0
11.03.02 | SALIDA DE COMPUTO | Pto | 1 | 151.65 | 151.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 151.65 |  |  | 0 | 0
11.04 | TABLERO DE INTERRUPTORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
11.04.01 | TABLERO ELÉCTRICO DE 12 POLOS | U | 1 | 219.32 | 219.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 219.32 |  |  | 0 | 0
11.05 | ILUMINACIÓN | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
11.05.01 | INTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
11.05.01.01 | ARTEFACTO TIPO A-4 | U | 5 | 187.76 | 938.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 938.8 |  |  | 0 | 0
11.05.01.02 | ARTEFACTO TIPO S | U | 5 | 109.97 | 549.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 549.85 |  |  | 0 | 0
11.05.01.03 | ARTEFACTO TIPO F-2 | U | 1 | 192.84 | 192.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 192.84 |  |  | 0 | 0
11.05.01.04 | ARTEFACTO MODELO POMPEI SBF 505M | U | 4 | 133.15 | 532.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 532.6 |  |  | 0 | 0
11.05.02 | EXTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
11.05.02.01 | ARTEFACTO TIPO B-1 | U | 4 | 143.31 | 573.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 573.24 |  |  | 0 | 0
11.06 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
11.06.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 341.54 | 341.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 341.54 |  |  | 0 | 0
12 | BLOQUE U | [51 empty] | 20073.73 |  |  | 0 | -20073.73
12.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
12.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto | 55 | 79.87 | 4392.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 4392.85 |  |  | 0 | 0
12.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto | 11 | 71.53 | 786.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 786.83 |  |  | 0 | 0
12.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto | 16 | 119.46 | 1911.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1911.36 |  |  | 0 | 0
12.01.04 | SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO | Pto | 6 | 104.99 | 629.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 629.94 |  |  | 0 | 0
12.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
12.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA SECADOR DE MANO | Pto | 2 | 123.85 | 247.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 247.7 |  |  | 0 | 0
12.02.02 | SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE | Pto | 4 | 57.08 | 228.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 228.32 |  |  | 0 | 0
12.03 | COMUNICACIONES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
12.03.01 | SALIDA DE TELÉFONO | Pto | 6 | 45.51 | 273.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 273.06 |  |  | 0 | 0
12.03.02 | SALIDA DE COMPUTO | Pto | 6 | 192.37 | 1154.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1154.22 |  |  | 0 | 0
12.04 | TABLERO DE INTERRUPTORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
12.04.01 | TABLERO ELÉCTRICO DE 24 POLOS | U | 1 | 416.43 | 416.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 416.43 |  |  | 0 | 0
12.05 | ILUMINACIÓN | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
12.05.01 | INTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
12.05.01.01 | ARTEFACTO TIPO A-4 | U | 37 | 187.76 | 6947.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 6947.12 |  |  | 0 | 0
12.05.01.02 | ARTEFACTO TIPO F-1 | U | 2 | 126.64 | 253.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 253.28 |  |  | 0 | 0
12.05.01.03 | ARTEFACTO TIPO F-2 | U | 4 | 192.84 | 771.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 771.36 |  |  | 0 | 0
12.05.02 | EXTERIORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
12.05.02.01 | ARTEFACTO TIPO B-1 | U | 12 | 143.31 | 1719.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1719.72 |  |  | 0 | 0
12.06 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
12.06.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 341.54 | 341.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 341.54 |  |  | 0 | 0
13 | RED ELÉCTRICA EXTERIOR | [51 empty] | 1397511.63 |  |  | 0 | -1397511.63
13.01 | SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
13.01.01 | TABLERO ELÉCTRICO AUTOSOPORTADO | U | 1 | 2627.54 | 2627.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2627.54 |  |  | 0 | 0
13.01.02 | SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA 24KVA | U | 1 | 95268.99 | 95268.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 95268.99 |  |  | 0 | 0
13.01.03 | POZO A TIERRA PARA 5 Ohm | U | 4 | 190.43 | 761.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 761.72 |  |  | 0 | 0
13.01.04 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA | U | 1 | 42350.44 | 42350.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 42350.44 |  |  | 0 | 0
13.02 | ALIMENTADORES | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
13.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE NKY 2-1x6mm2 y NEUTRO | m | 541 | 20.63 | 11160.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 541 | 11160.83 |  |  | 0 | 0
13.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE NKY 3-1x6mm2 y NEUTRO | m | 1804.79 | 23.06 | 41618.4574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1804.79 | 41618.46 |  |  | 0 | 0
13.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE NYY 3-1x10mm2 y NEUTRO | m | 1797.89 | 29.45 | 52947.8605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1797.89 | 52947.86 |  |  | 0 | 0
13.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE NYY 3-1x16mm2 y NEUTRO | m | 2778.41 | 43.27 | 120221.8007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2778.41 | 120221.8 |  |  | 0 | 0
13.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE NYY 3-1x25mm2 y NEUTRO | m | 830.98 | 68.13 | 56614.6674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 830.98 | 56614.67 |  |  | 0 | 0
13.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE NYY 3-1x35mm2 y NEUTRO | m | 642.61 | 110.54 | 71034.1094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 642.61 | 71034.11 |  |  | 0 | 0
13.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE NYY 3-1x70mm2 y NEUTRO | m | 1300 | 165.31 | 214903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1300 | 214903 |  |  | 0 | 0
13.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE NYY 3-1x120mm2 y NEUTRO | m | 210 | 200.87 | 42182.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 42182.7 |  |  | 0 | 0
13.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N2XSY 3-1x70mm2 30kV | m | 560 | 228.56 | 127993.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 560 | 127993.6 |  |  | 0 | 0
13.03 | ALUMBRADO PUBLICO | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
13.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTES H=11mt ALUMBRADO PUBLICO PASTORAL SIMPLE | U | 132 | 834.28 | 110124.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 110124.96 |  |  | 0 | 0
13.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTES REFLECTOR ALUMINIO | U | 50 | 113.85 | 5692.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 5692.5 |  |  | 0 | 0
13.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TRONCO CÓNICO H=25 mt - 3 REFLECTORES | U | 7 | 3614.28 | 25299.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 25299.96 |  |  | 0 | 0
13.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TRONCO CÓNICO H=25mt - 4 REFLECTORES | U | 7 | 4328.65 | 30300.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 30300.55 |  |  | 0 | 0
13.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TRONCO CÓNICO H=25mt - 12 REFLECTORES | U | 2 | 10043.64 | 20087.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 20087.28 |  |  | 0 | 0
13.04 | SUB TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
13.04.01 | TABLERO ELÉCTRICO DE 12 POLOS | U | 7 | 219.32 | 1535.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1535.24 |  |  | 0 | 0
13.04.02 | TABLERO ELÉCTRICO DE 18 POLOS | U | 4 | 322.97 | 1291.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1291.88 |  |  | 0 | 0
13.04.03 | TABLERO ELÉCTRICO DE 30 POLOS | U | 1 | 443.45 | 443.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 443.45 |  |  | 0 | 0
13.05 | PARARRAYOS | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
13.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS, INC. CABLE Y POZO | U | 3 | 8857.97 | 26573.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 26573.91 |  |  | 0 | 0
13.06 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
13.06.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | U | 1 | 296476.18 | 296476.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 296476.18 |  |  | 0 | 0
14 | FLETE A OBRA |  |  |  | 3199.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.58 |  | 42.35 |  | 38.5 |  | 0 |  | 7.7 |  | 3.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.64 |  | 184.63 |  | 3014.57 |  |  | -0.01 | 0
14.01 | FLETE LIMA-PIURA | t. | 415.48 | 7.7 | 3199.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5173 | 65.58 | 5.5 | 42.35 | 5 | 38.5 |  | 0 | 1 | 7.7 | 0.5 | 3.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.46 | 26.64 | 23.9773 | 184.63 | 391.5027 | 3014.57 |  |  | -0.01 | 0
NOTA (*): | ESTOS METRADOS NO SE HAN CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DEL SALDO DE OBRA, POR ESTAR CONCLUIDOS.
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 316255.516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4392.85 |  | 6229.86 |  | 3642.07 |  | 14076.58 |  | 20477.11 |  | 6870.14 |  | 0 |  | 1560.68 |  | 8132.23 |  | 10944.2 |  | 0 |  | 12153.32 |  | 0 |  | 0 |  | 2439.09 |  | 0 |  | 7441.45 |  | 98359.58 |  | 1661916.95 | 217895.936 | 98359.74 | 0 | -1444021.01
| GASTOS GENERALES |  | 21.99% |  | 69544.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 965.99 |  | 1369.94 |  | 800.89 |  | 3095.44 |  | 4502.91 |  | 1510.74 |  | 0 |  | 343.19 |  | 1788.27 |  | 2406.63 |  | 0 |  | 2672.52 |  | 0 |  | 0 |  | 536.35 |  | 0 |  | 8668.06 |  | 21629.24 |  | 47915.34 | 28660.93 | 75260.66 | 7031.69 | 0
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  | 18.76% |  | 59338.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 824.23 |  | 1168.9 |  | 683.36 |  | 2641.18 |  | 3842.1 |  | 1289.04 |  | 0 |  | 292.83 |  | 1525.84 |  | 2053.45 |  | 0 |  | 2280.32 |  | 0 |  | 0 |  | 457.64 |  | 0 |  | 1396.23 |  | 18455.12 |  | 40883.65 | 18455.12 | 18455.15
| GASTOS GENERALES FIJOS |  | 3.227% |  | 10205.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 141.76 |  | 201.04 |  | 117.53 |  | 454.26 |  | 660.81 |  | 221.7 |  | 0 |  | 50.36 |  | 262.43 |  | 353.18 |  | 0 |  | 392.2 |  | 0 |  | 0 |  | 78.71 |  | 0 |  | 7271.83 |  | 3174.12 |  | 7031.69 | -7031.69 | 56805.51
| SUB TOTAL |  |  |  | 385800.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5358.84 |  | 7599.8 |  | 4442.96 |  | 17172.02 |  | 24980.02 |  | 8380.88 |  | 0 |  | 1903.87 |  | 9920.5 |  | 13350.83 |  | 0 |  | 14825.84 |  | 0 |  | 0 |  | 2975.44 |  | 0 |  | 16109.51 |  | 119988.82 |  | 1709832.29 | 10205.81 | 173620.4 | 7031.69 | -1444021.01
[6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.39% |  | 1.97% |  | 1.15% |  | 4.45% |  | 6.47% |  | 2.17% |  | 0% |  | 0.49% |  | 2.57% |  | 3.46% |  | 0% |  | 3.84% |  | 0% |  | 0% |  | 0.77% |  | 0% |  | 4.18% |  | 31.1% |  | 443.2% |  | 17237.5 |  | 0 | 0
0
[52 empty] | 12813.1827 | 217895.936
98359.58
18455.12
3174.12
[42 empty] | 0 | [6 empty] | transporte contrato |  | 21629.24
[49 empty] | transporte liqui |  | 119988.82
0
0
0
[5 empty] | 387083.4466 | VAL-01 |  | VAL-02 |  | VAL-03 |  | VAL-04 |  | VAL-05 |  | VAL-06 |  | VAL-07 |  | VAL-08 |  | VAL-09 |  | VAL-10 |  | VAL-11 |  | VAL-12 |  | VAL-13 |  | VAL-14 |  | VAL-15 |  | VAL-16 |  | VAL-17 |  | VAL-18 |  | VAL-19 |  | VAL-20 |  | VAL-21 |  | VAL-22
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.23 | 0 | 1168.9 | 0 | 683.36 | 0 | 2641.18 | 0 | 3842.1 | 0 | 1289.04 | 0 | 0 | 0 | 292.83 | 0 | 1525.84 | 0 | 2053.45 | 0 | 0 | 0 | 2280.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.64 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.76 | 0 | 201.04 | 0 | 117.53 | 0 | 454.26 | 0 | 660.81 | 0 | 221.7 | 0 | 0 | 0 | 50.36 | 0 | 262.43 | 0 | 353.18 | 0 | 0 | 0 | 392.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.71 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.99 | 0 | 1369.94 | 0 | 800.89 | 0 | 3095.44 | 0 | 4502.91 | 0 | 1510.74 | 0 | 0 | 0 | 343.19 | 0 | 1788.27 | 0 | 2406.63 | 0 | 0 | 0 | 2672.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.35 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SAN
RESUMEN DE METRADOS
INSTALACIONES SANITARIAS
OBRA | CEBAF PERU
UBICACIÓN | TUMBES - ZARUMILLA - ZARUMILLA
PROPIETARIO | MTC - PROVIAS NACIONAL
FECHA | 2009-06-01
Item | Descripción | Und. | METRADO CONTRATO |  |  | VAL-1 |  | VAL-2 |  | VAL-3 |  | VAL-4 |  | VAL-5 |  | VAL-6 |  | VAL-7 |  | VAL-8 |  | VAL-9 |  | VAL-10 |  | VAL-11 |  | VAL-12 |  | VAL-13 |  | VAL-14 |  | VAL-15 |  | VAL-16 |  | VAL-17 |  | VAL-18 |  | VAL-19 |  | VAL-20 |  | VAL-21 |  | VAL-22 |  | TOTAL EJECUTADO |  | SALDO A EJECUTAR |  | NOTA
[6 empty] | 2007-07-01 |  | 2007-08-01 |  | 2007-09-01 |  | 2007-10-01 |  | 2007-11-01 |  | 2007-12-01 |  | 2008-01-01 |  | 2008-02-01 |  | 2008-03-01 |  | 2008-04-01 |  | 2008-05-01 |  | 2008-06-01 |  | 2008-07-01 |  | 2008-08-01 |  | 2008-09-01 |  | 2008-10-01 |  | 2008-11-01 |  | 2008-12-01 |  | 2009-01-01 |  | 2009-02-01 |  | 2009-03-01 |  | 2009-04-01
|  |  |  | Precio S/. | Parcial S/. | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL |  | PARCIAL |  | PARCIAL
01 | BLOQUE E1 |  |  |  | 19531.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1939.68 |  | 0 |  | 0 |  | 235.14 |  | 1447.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 470.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4092.54 |  | 15439.19 |  |  | 0
01.01 | AGUA | [54 empty] | 0
01.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 22 | 39.19 | 862.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 862.18 |  |  | 0
01.01.02 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1" | pto | 4 | 46.99 | 187.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 187.96 |  |  | 0
01.01.03 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1.1/4" | pto | 7 | 52.81 | 369.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 369.67 |  |  | 0
01.02 | DESAGÜE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 24 | 39.19 | 940.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 235.14 | 6 | 235.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 470.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 940.56 | 0 | 0 | * |  | 0
01.02.02 | REGISTROS DE 4" | u | 7 | 42.42 | 296.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 296.94 |  |  | 0
01.02.03 | SUMIDERO DE 2" | u | 7 | 26.67 | 186.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 186.69 |  |  | 0
01.02.04 | SUMIDERO DE 3" | u | 12 | 36.04 | 432.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 432.48 |  |  | 0
01.02.05 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 5 | 343.37 | 1716.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1716.85 |  |  | 0
01.03 | AGUAS PLUVIALES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 32 | 121.23 | 3879.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1939.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1212.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 3151.98 | 6 | 727.38 |  |  | 0
01.03.02 | CAJA DE REGISTRO 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 16 | 624.11 | 9985.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 9985.76 |  |  | 0
01.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.04.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | u | 1 | 673.28 | 673.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 673.28 |  |  | 0
02 | BLOQUE F |  |  |  | 31207.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2182.14 |  | 0 |  | 732.62 |  | 0 |  | 1780.66 |  | 0 |  | 1039.25 |  | 0 |  | 0 |  | 1638.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 93.98 |  | 0 |  | 7467.54 |  | 23739.54 |  |  | 0
02.01 | AGUA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
02.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 42 | 39.19 | 1645.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 822.99 |  | 0 | 4 | 156.76 |  | 0 |  | 0 | 3 | 117.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 1097.32 | 14 | 548.66 |  |  | 0
02.01.02 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1" | pto | 5 | 46.99 | 234.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 93.98 |  | 0 | 1 | 46.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 93.98 |  | 0 | 5 | 234.95 | 0 | 0 | * |  | 0
02.01.03 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1.1/4" | pto | 5 | 52.81 | 264.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 105.62 |  | 0 | 3 | 158.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 264.05 | 0 | 0 | * |  | 0
02.01.04 | SALIDA PARA AGUA CALIENTE DE 1/2" | pto | 4 | 47.65 | 190.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 95.3 |  | 0 | 2 | 95.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 190.6 | 0 | 0 | * |  | 0
02.01.05 | CALENTADOR ELÉCTRICO DE 50 LT. | u | 2 | 1095.01 | 2190.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2190.02 |  |  | 0
02.01.06 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | u | 3 | 780.06 | 2340.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2340.18 |  |  | 0
02.02 | DESAGÜE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 32 | 39.19 | 1254.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 313.52 |  | 0 | 8 | 313.52 |  | 0 | 2 | 78.38 |  | 0 |  | 0 | 6 | 235.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 940.56 | 8 | 313.52 |  |  | 0
02.02.02 | SALIDA DE DESAGÜE DE 4" PVC-SAL | pto | 23 | 69.85 | 1606.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 419.1 |  | 0 | 5 | 349.25 |  | 0 | 2 | 139.7 |  | 0 |  | 0 | 8 | 558.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1466.85 | 2 | 139.7 |  |  | 0
02.02.03 | REGISTROS DE 2" | u | 10 | 22.27 | 222.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 222.7 |  |  | 0
02.02.04 | REGISTROS DE 4" | u | 8 | 42.42 | 339.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 339.36 |  |  | 0
02.02.05 | SUMIDERO DE 2" | u | 2 | 26.67 | 53.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.34 |  |  | 0
02.02.06 | SUMIDERO DE 3" | u | 4 | 36.04 | 144.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 144.16 |  |  | 0
02.02.07 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 14 | 343.37 | 4807.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 4807.18 |  |  | 0
02.03 | AGUAS PLUVIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 36 | 121.23 | 4364.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 2182.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 363.69 |  | 0 |  | 0 | 6 | 727.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 3273.21 | 9 | 1091.07 |  |  | 0
02.03.02 | CAJA DE REGISTRO 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 17 | 624.11 | 10609.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 10609.87 |  |  | 0
02.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.01 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA | u | 1 | 939.78 | 939.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 939.78 |  |  | 0
03 | BLOQUE G |  |  |  | 26799.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2060.91 |  | 0 |  | 523.07 |  | 0 |  | 1647.44 |  | 0 |  | 842.65 |  | 0 |  | 0 |  | 2004.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 979.54 |  | 0 |  | 0 |  | 8058.46 |  | 18740.98 |  |  | 0
03.01 | AGUA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
03.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 40 | 39.19 | 1567.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 783.8 |  | 0 | 3 | 117.57 |  | 0 |  | 0 | 6 | 235.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 431.09 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1567.6 | 0 | 0 | * |  | 0
03.01.02 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1.1/4" | pto | 7 | 52.81 | 369.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 158.43 |  | 0 | 1 | 52.81 |  | 0 |  | 0 | 1 | 52.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 264.05 | 2 | 105.62 |  |  | 0
03.01.03 | SALIDA PARA AGUA CALIENTE DE 1/2" | pto | 7 | 47.65 | 333.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 142.95 |  | 0 | 1 | 47.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 142.95 |  | 0 |  | 0 | 7 | 333.55 | 0 | 0 | * |  | 0
03.01.04 | CALENTADOR A GAS DE 13 LT/SEG. | u | 3 | 1282.04 | 3846.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3846.12 |  |  | 0
03.01.05 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | u | 3 | 780.06 | 2340.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2340.18 |  |  | 0
03.02 | DESAGÜE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
03.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 34 | 39.19 | 1332.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 313.52 |  | 0 | 9 | 352.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 313.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 195.95 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1175.7 | 4 | 156.76 |  |  | 0
03.02.02 | SALIDA DE DESAGÜE DE 4" PVC-SAL | pto | 12 | 69.85 | 838.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 209.55 |  | 0 | 3 | 209.55 |  | 0 | 2 | 139.7 |  | 0 |  | 0 | 1 | 69.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 209.55 |  | 0 |  | 0 | 12 | 838.2 | 0 | 0 | * |  | 0
03.02.03 | REGISTROS DE 3" | u | 1 | 31.27 | 31.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.27 |  |  | 0
03.02.04 | REGISTROS DE 4" | u | 5 | 42.42 | 212.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 212.1 |  |  | 0
03.02.05 | SUMIDERO DE 2" | u | 6 | 26.67 | 160.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 160.02 |  |  | 0
03.02.06 | SUMIDERO DE 3" | u | 7 | 36.04 | 252.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 252.28 |  |  | 0
03.02.07 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 5 | 343.37 | 1716.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1716.85 |  |  | 0
03.03 | AGUAS PLUVIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0
03.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 34 | 121.23 | 4121.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 2060.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 484.92 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1333.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 3879.36 | 2 | 242.46 |  |  | 0
03.03.02 | CAJA DE REGISTRO 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 14 | 624.11 | 8737.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 8737.54 |  |  | 0
03.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
03.04.01 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA | u | 1 | 939.78 | 939.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 939.78 |  |  | 0
04 | BLOQUE H |  |  |  | 25190.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2909.52 |  | 0 |  | 296.46 |  | 657.7 |  | 0 |  | 871.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 187.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 531.6 |  | 0 |  | 0 |  | 5454.65 |  | 19735.55 |  |  | 0
04.01 | AGUA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
04.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 23 | 39.19 | 901.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 470.28 |  | 0 | 3 | 117.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 78.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 235.14 |  | 0 |  | 0 | 23 | 901.37 | 0 | 0 | * |  | 0
04.01.02 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1.1/4" | pto | 4 | 52.81 | 211.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 211.24 |  |  | 0
04.01.03 | CALENTADOR ELÉCTRICO DE 50 LT. | u | 2 | 1095.01 | 2190.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2190.02 |  |  | 0
04.01.04 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | u | 3 | 780.06 | 2340.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2340.18 |  |  | 0
04.02 | DESAGÜE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
04.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 14 | 39.19 | 548.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 156.76 | 3 | 117.57 |  | 0 | 2 | 78.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 39.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 156.76 |  | 0 |  | 0 | 14 | 548.66 | 0 | 0 | * |  | 0
04.02.02 | SALIDA DE DESAGÜE DE 4" PVC-SAL | pto | 7 | 69.85 | 488.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 139.7 | 1 | 69.85 |  | 0 | 1 | 69.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 69.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 139.7 |  | 0 |  | 0 | 7 | 488.95 | 0 | 0 | * |  | 0
04.02.03 | REGISTROS DE 2" | u | 3 | 22.27 | 66.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.81 |  |  | 0
04.02.04 | REGISTROS DE 4" | u | 3 | 42.42 | 127.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 127.26 |  |  | 0
04.02.05 | SUMIDERO DE 2" | u | 3 | 26.67 | 80.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 80.01 |  |  | 0
04.02.06 | SUMIDERO DE 3" | u | 3 | 36.04 | 108.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 108.12 |  |  | 0
04.02.07 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 5 | 343.37 | 1716.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1716.85 |  |  | 0
04.03 | AGUAS PLUVIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0
04.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 32 | 121.23 | 3879.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 2909.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 606.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 3515.67 | 3 | 363.69 |  |  | 0
04.03.02 | CAJA DE REGISTRO 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 19 | 624.11 | 11858.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 11858.09 |  |  | 0
04.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
04.04.01 | PRUEBA DEL SISTEMA | u | 1 | 673.28 | 673.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 673.28 |  |  | 0
05 | BLOQUE I |  |  |  | 6321.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6321.86 |  |  | 0
05.01 | AGUA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
05.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 6 | 39.19 | 235.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 235.14 |  |  | 0
05.01.02 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | u | 1 | 780.06 | 780.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 780.06 |  |  | 0
05.02 | DESAGÜE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
05.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 6 | 39.19 | 235.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 235.14 |  |  | 0
05.02.02 | SALIDA DE DESAGÜE DE 4" PVC-SAL | pto | 6 | 69.85 | 419.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 419.1 |  |  | 0
05.02.03 | REGISTROS DE 2" | u | 2 | 22.27 | 44.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.54 |  |  | 0
05.02.04 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 2 | 343.37 | 686.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 686.74 |  |  | 0
05.03 | AGUAS PLUVIALES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 4 | 121.23 | 484.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 484.92 |  |  | 0
05.03.02 | CAJA DE REGISTRO 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 4 | 624.11 | 2496.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2496.44 |  |  | 0
05.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
05.04.01 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA | u | 1 | 939.78 | 939.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 939.78 |  |  | 0
06 | BLOQUE M |  |  |  | 12041.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 484.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 484.92 |  | 11556.43 |  |  | 0
06.01 | AGUA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
06.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 14 | 39.19 | 548.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 548.66 |  |  | 0
06.01.02 | SALIDA PARA AGUA CALIENTE DE 1/2" | pto | 2 | 47.65 | 95.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 95.3 |  |  | 0
06.01.03 | CALENTADOR A GAS DE 13 LT/SEG. | u | 2 | 1282.04 | 2564.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2564.08 |  |  | 0
06.01.04 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | u | 3 | 780.06 | 2340.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2340.18 |  |  | 0
06.02 | DESAGÜE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
06.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 7 | 39.19 | 274.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 274.33 |  |  | 0
06.02.02 | SALIDA DE DESAGÜE DE 3" PVC-SAL | pto | 2 | 53.45 | 106.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 106.9 |  |  | 0
06.02.03 | SALIDA DE DESAGÜE DE 4" PVC-SAL | pto | 6 | 69.85 | 419.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 419.1 |  |  | 0
06.02.04 | REGISTROS DE 2" | u | 6 | 22.27 | 133.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 133.62 |  |  | 0
06.02.05 | REGISTROS DE 3" | u | 3 | 31.27 | 93.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 93.81 |  |  | 0
06.02.06 | SUMIDERO DE 3" | u | 3 | 36.04 | 108.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 108.12 |  |  | 0
06.02.07 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 6 | 343.37 | 2060.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2060.22 |  |  | 0
06.03 | AGUAS PLUVIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0
06.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 4 | 121.23 | 484.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 484.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 484.92 | 0 | 0 | * |  | 0
06.03.02 | CAJA DE REGISTRO 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 3 | 624.11 | 1872.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1872.33 |  |  | 0
06.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
06.04.01 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA | u | 1 | 939.78 | 939.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 939.78 |  |  | 0
07 | BLOQUE O |  |  |  | 2250.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2250.63 |  |  | 0
07.01 | AGUA | [50 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
07.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 2 | 39.19 | 78.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 78.38 |  |  | 0
07.01.02 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | u | 1 | 780.06 | 780.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 780.06 |  |  | 0
07.02 | DESAGÜE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
07.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 1 | 39.19 | 39.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.19 |  |  | 0
07.02.02 | SALIDA DE DESAGÜE DE 4" PVC-SAL | pto | 1 | 69.85 | 69.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.85 |  |  | 0
07.02.03 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 1 | 343.37 | 343.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 343.37 |  |  | 0
07.03 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
07.03.01 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA | u | 1 | 939.78 | 939.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 939.78 |  |  | 0
08 | BLOQUE P |  |  |  | 10735.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10735.44 |  |  | 0
08.01 | AGUA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
08.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 15 | 39.19 | 587.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 587.85 |  |  | 0
08.01.02 | SALIDA PARA AGUA CALIENTE DE 1/2" | pto | 4 | 47.65 | 190.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 190.6 |  |  | 0
08.01.03 | CALENTADOR A GAS DE 13 LT/SEG. | u | 2 | 1282.04 | 2564.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2564.08 |  |  | 0
08.01.04 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | u | 2 | 780.06 | 1560.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1560.12 |  |  | 0
08.02 | DESAGÜE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
08.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 14 | 39.19 | 548.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 548.66 |  |  | 0
08.02.02 | SALIDA DE DESAGÜE DE 4" PVC-SAL | pto | 4 | 69.85 | 279.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 279.4 |  |  | 0
08.02.03 | REGISTROS DE 2" | u | 5 | 22.27 | 111.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 111.35 |  |  | 0
08.02.04 | REGISTROS DE 3" | u | 1 | 31.27 | 31.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.27 |  |  | 0
08.02.05 | REGISTROS DE 4" | u | 2 | 42.42 | 84.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.84 |  |  | 0
08.02.06 | SUMIDERO DE 2" | u | 5 | 26.67 | 133.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 133.35 |  |  | 0
08.02.07 | SUMIDERO DE 3" | u | 1 | 36.04 | 36.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.04 |  |  | 0
08.02.08 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 2 | 343.37 | 686.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 686.74 |  |  | 0
08.03 | AGUAS PLUVIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0
08.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 4 | 121.23 | 484.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 484.92 |  |  | 0
08.03.02 | CAJA DE REGISTRO 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 4 | 624.11 | 2496.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2496.44 |  |  | 0
08.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
08.04.01 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA | u | 1 | 939.78 | 939.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 939.78 |  |  | 0
09 | BLOQUE R |  |  |  | 11100.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11100.18 |  |  | 0
09.01 | AGUA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
09.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 9 | 39.19 | 352.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 352.71 |  |  | 0
09.01.02 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | u | 6 | 780.06 | 4680.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 4680.36 |  |  | 0
09.02 | DESAGÜE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
09.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 3 | 39.19 | 117.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 117.57 |  |  | 0
09.02.02 | SALIDA DE DESAGÜE DE 4" PVC-SAL | pto | 3 | 69.85 | 209.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 209.55 |  |  | 0
09.02.03 | REGISTROS DE 3" | u | 3 | 31.27 | 93.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 93.81 |  |  | 0
09.02.04 | REGISTROS DE 4" | u | 3 | 42.42 | 127.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 127.26 |  |  | 0
09.02.05 | SUMIDERO DE 3" | u | 6 | 36.04 | 216.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 216.24 |  |  | 0
09.02.06 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 12 | 343.37 | 4120.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 4120.44 |  |  | 0
09.03 | AGUAS PLUVIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0
09.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 2 | 121.23 | 242.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 242.46 |  |  | 0
09.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
09.04.01 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA | u | 1 | 939.78 | 939.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 939.78 |  |  | 0
10 | BLOQUE T |  |  |  | 7127.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7127.74 |  |  | 0
10.01 | AGUA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
10.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 8 | 39.19 | 313.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 313.52 |  |  | 0
10.01.02 | SALIDA PARA AGUA CALIENTE DE 1/2" | pto | 2 | 47.65 | 95.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 95.3 |  |  | 0
10.01.03 | CALENTADOR A GAS DE 13 LT/SEG. | u | 1 | 1282.04 | 1282.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1282.04 |  |  | 0
10.01.04 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | u | 2 | 780.06 | 1560.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1560.12 |  |  | 0
10.02 | DESAGÜE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
10.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 3 | 39.19 | 117.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 117.57 |  |  | 0
10.02.02 | SALIDA DE DESAGÜE DE 4" PVC-SAL | pto | 1 | 69.85 | 69.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.85 |  |  | 0
10.02.03 | REGISTROS DE 2" | u | 1 | 22.27 | 22.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.27 |  |  | 0
10.02.04 | SUMIDERO DE 2" | u | 1 | 26.67 | 26.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.67 |  |  | 0
10.02.05 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 1 | 343.37 | 343.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 343.37 |  |  | 0
10.03 | AGUAS PLUVIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0
10.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 4 | 121.23 | 484.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 484.92 |  |  | 0
10.03.02 | CAJA DE REGISTRO 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 3 | 624.11 | 1872.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1872.33 |  |  | 0
10.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
10.04.01 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA | u | 1 | 939.78 | 939.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 939.78 |  |  | 0
11 | BLOQUE U |  |  |  | 9637.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9637.36 |  |  | 0
11.01 | AGUA | [51 empty] | 0 |  |  | 0
11.01.01 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 7 | 39.19 | 274.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 274.33 |  |  | 0
11.01.02 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1" | pto | 6 | 46.99 | 281.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 281.94 |  |  | 0
11.01.03 | SALIDA PARA AGUA FRÍA DE 1.1/4" | pto | 6 | 52.81 | 316.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 316.86 |  |  | 0
11.01.04 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | u | 1 | 780.06 | 780.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 780.06 |  |  | 0
11.02 | DESAGÜE | [54 empty] | 0
11.02.01 | SALIDA DE DESAGÜE DE 2" PVC-SAL | pto | 13 | 39.19 | 509.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 509.47 |  |  | 0
11.02.02 | SALIDA DE DESAGÜE DE 4" PVC-SAL | pto | 6 | 69.85 | 419.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 419.1 |  |  | 0
11.02.03 | REGISTROS DE 2" | u | 4 | 22.27 | 89.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 89.08 |  |  | 0
11.02.04 | REGISTROS DE 4" | u | 4 | 42.42 | 169.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 169.68 |  |  | 0
11.02.05 | SUMIDERO DE 2" | u | 8 | 26.67 | 213.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 213.36 |  |  | 0
11.02.06 | CAJA DE REGISTRO 24"x12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 2 | 343.37 | 686.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 686.74 |  |  | 0
11.03 | AGUAS PLUVIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0
11.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 10 | 121.23 | 1212.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1212.3 |  |  | 0
11.03.02 | CAJA DE REGISTRO 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 6 | 624.11 | 3744.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3744.66 |  |  | 0
11.04 | PRUEBA DEL SISTEMA | [54 empty] | 0
11.04.01 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA | u | 1 | 939.78 | 939.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 939.78 |  |  | 0
12 | RED SANITARIA EXTERIOR |  |  |  | 934937.4996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22031.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11378.53 |  | 26597.51 |  | 20048.04 |  | 0 |  | 80055.51 |  | 854882.01 |  |  | -0.01
12.01 | ELECTROBOMBAS | [51 empty] | 0 |  |  | 0
12.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROBOMBA DE AGUA POTABLE | u | 2 | 44115.2 | 88230.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 88230.4 |  |  | 0
12.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROBOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO | u | 2 | 29931.21 | 59862.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 59862.42 |  |  | 0
12.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROBOMBA DE AGUA PARA RIEGO | u | 2 | 8505.8 | 17011.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 17011.6 |  |  | 0
12.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROBOMBA DE DESAGÜE | u | 3 | 6554.6 | 19663.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 19663.8 |  |  | 0
12.02 | REDES DE AGUA POTABLE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
12.02.01 | ACOMETIDA DE 4" A LA CISTERNA | m | 3120.21 | 30.2 | 94230.342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3120.21 | 94230.34 |  |  | 0
12.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC A10 1" | m | 102.03 | 26.5 | 2703.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102.03 | 2703.8 |  |  | 0
12.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC A10 1 1/4" | m | 37.6 | 20.84 | 783.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 783.58 |  |  | 0
12.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC A10 1 1/2" | m | 40.1 | 29.8 | 1194.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 1194.98 |  |  | 0
12.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC A10 2" | m | 30 | 40.53 | 1215.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1215.9 |  |  | 0
12.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC A15 4" | m | 1397.1 | 83.07 | 116057.097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1397.1 | 116057.1 |  |  | 0
12.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC A15 6" | m | 102.9 | 114.29 | 11760.441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 11760.44 |  |  | 0
12.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES C.I. | u | 6 | 2271 | 13626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 13626 |  |  | 0
12.03 | REDES DE AGUA DE RIEGO | [51 empty] | 0 |  |  | 0
12.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE RIEGO DE 7m. DE DIÁMETRO | u | 126 | 126.89 | 15988.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126 | 15988.14 |  |  | 0
12.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE RIEGO DE 5m. DE DIÁMETRO | u | 14 | 126.89 | 1776.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1776.46 |  |  | 0
12.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE RIEGO DE 3m. DE DIÁMETRO | u | 3 | 126.89 | 380.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 380.67 |  |  | 0
12.04 | REDES DE DESAGÜE | [51 empty] | 0 |  |  | 0
12.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 4" PARA DESAGÜE | m | 699.44 | 26.88 | 18800.9472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190.86 | 5130.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190.86 | 5130.32 | 508.58 | 13670.63 |  |  | 0
12.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 6" PARA DESAGÜE | m | 741.75 | 40.05 | 29707.0875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.63 | 2708.58 | 124.09 | 4969.81 |  | 0 |  | 0 | 191.72 | 7678.39 | 550.03 | 22028.7 |  | mod | 0
12.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 8" PARA DESAGÜE | m | 590 | 51.86 | 30597.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 167.18 | 8669.95 | 112.93 | 5856.55 | 135.88 | 7046.74 |  | 0 | 415.99 | 21573.24 | 174.01 | 9024.16 |  |  | 0
12.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 10" PARA DESAGÜE | m | 144.9 | 57.89 | 8388.261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 8388.26 |  |  | 0
12.04.05 | BUZÓN DE DESAGÜE CON TAPA DE FIERRO | u | 26 | 446.99 | 11621.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 11621.74 |  |  | 0
12.04.06 | LÍNEA DE IMPULSIÓN A LA RED PUBLICA | m | 3308.4 | 77.47 | 256301.748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3308.4 | 256301.75 |  |  | 0
12.04.07 | TRAMPA DE GRASA | u | 4 | 1045.1 | 4180.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4180.4 |  |  | 0
12.05 | RED DE AGUAS PLUVIALES | [51 empty] | 0 |  |  | 0
12.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 6" PARA AGUAS PLUVIALES | m | 1320.15 | 40.05 | 52872.0075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 422 | 16901.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 422 | 16901.1 | 898.15 | 35970.91 |  |  | 0
12.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 8" PARA AGUAS PLUVIALES | m | 857.14 | 51.86 | 44451.2804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 304.11 | 15771.15 | 250.7 | 13001.3 |  | 0 | 554.81 | 28772.45 | 302.33 | 15678.83 |  | mod | 0
12.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 20" PARA AGUAS PLUVIALES | m | 154.19 | 122.1 | 18826.599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 18826.6 |  |  | 0
12.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 30" PARA AGUAS PLUVIALES | m | 12 | 182.39 | 2188.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2188.68 |  |  | 0
12.05.05 | BUZÓN DE DESAGÜE CON TAPA DE FIERRO | u | 28 | 446.99 | 12515.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 12515.72 |  |  | 0
13 | FLETE A OBRA |  |  |  | 81214.331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 812.14 |  | 366.51 |  | 159.35 |  | 191.22 |  | 3027.65 |  | 764.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6517.42 |  | 11839.16 |  | 69375.17 |  |  | 0.01
13.01 | FLETE LIMA-PIURA | t | 254.83 | 318.7 | 81214.331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5483 | 812.14 | 1.15 | 366.51 | 0.5 | 159.35 | 0.6 | 191.22 | 9.5 | 3027.65 | 2.4 | 764.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.45 | 6517.42 | 37.1483 | 11839.16 | 217.6817 | 69375.17 |  |  | 0.01
NOTA (*): | ESTOS METRADOS NO SE HAN CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DEL SALDO DE OBRA, POR ESTAR CONCLUIDOS.
4078124.78
98359.74
117452.78
0
4799888.81
1364732.94
464133.6
900599.34
6164621.75
1171278.13
7335899.88

## MEC
RESUMEN DE METRADOS
INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS
OBRA | CEBAF PERU
UBICACIÓN | TUMBES - ZARUMILLA - ZARUMILLA
PROPIETARIO | MTC - PROVIAS NACIONAL
FECHA | 2009-06-01
Item | Descripción | Und. | METRADO CONTRATO |  |  | VAL-1 |  | VAL-2 |  | VAL-3 |  | VAL-4 |  | VAL-5 |  | VAL-6 |  | VAL-7 |  | VAL-8 |  | VAL-9 |  | VAL-10 |  | VAL-11 |  | VAL-12 |  | VAL-13 |  | VAL-14 |  | VAL-15 |  | VAL-16 |  | VAL-17 |  | VAL-18 |  | VAL-19 |  | VAL-20 |  | VAL-21 |  | VAL-22 |  | TOTAL EJECUTADO |  | SALDO A EJECUTAR |  | NOTA
[6 empty] | 2007-07-01 |  | 2007-08-01 |  | 2007-09-01 |  | 2007-10-01 |  | 2007-11-01 |  | 2007-12-01 |  | 2008-01-01 |  | 2008-02-01 |  | 2008-03-01 |  | 2008-04-01 |  | 2008-05-01 |  | 2008-06-01 |  | 2008-07-01 |  | 2008-08-01 |  | 2008-09-01 |  | 2008-10-01 |  | 2008-11-01 |  | 2008-12-01 |  | 2009-01-01 |  | 2009-02-01 |  | 2009-03-01 |  | 2009-04-01
|  |  |  | Precio S/. | Parcial S/. | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL |  | PARCIAL |  | PARCIAL
01 | BLOQUE E1 |  |  |  | 14332.0372 | [45 empty] | 0 |  | 14332.0372
01.01 | EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE | [49 empty] | 0 |  | 0
01.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 280/300 CFM | u | 7 | 1813.19 | 12692.33 | [44 empty] | 0 | 0 | 7 | 12692.33
01.02 | DUCTOS | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
01.02.01 | DUCTOS DE VENTILACIÓN | Kg. | 42.38 | 17.44 | 739.1072 | [44 empty] | 0 | 0 | 42.38 | 739.1072
01.03 | DIFUSORES Y REJILLAS DE ALUMINIO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 9" x 9" | u | 12 | 75.05 | 900.6 | [44 empty] | 0 | 0 | 12 | 900.6
02 | BLOQUE F |  |  |  | 107693.7 | [45 empty] | 0 |  | 107693.7
02.01 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [49 empty] | 0 |  | 0
02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 3 Ton. | u | 3 | 4829.02 | 14487.06 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 14487.06
02.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 4 Ton. | u | 1 | 6146.08 | 6146.08 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 6146.08
02.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 5 Ton. | u | 1 | 6146.08 | 6146.08 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 6146.08
02.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 8 Ton. | u | 2 | 14914.78 | 29829.56 | [44 empty] | 0 | 0 | 2 | 29829.56
02.02 | EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE | [51 empty] | 0
02.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 100 CFM | u | 13 | 680.25 | 8843.25 | [44 empty] | 0 | 0 | 13 | 8843.25
02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 600/620 CFM | u | 1 | 2355.62 | 2355.62 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 2355.62
02.03 | DUCTOS | [51 empty] | 0
02.03.01 | DUCTOS DE VENTILACIÓN | Kg. | 332 | 17.44 | 5790.08 | [44 empty] | 0 | 0 | 332 | 5790.08
02.03.02 | DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO | Kg. | 1207 | 22.88 | 27616.16 | [44 empty] | 0 | 0 | 1207 | 27616.16
02.04 | DIFUSORES Y REJILLAS DE ALUMINIO | [51 empty] | 0
02.04.01 | DIFUSORES 9" x 9" | u | 16 | 75.05 | 1200.8 | [44 empty] | 0 | 0 | 16 | 1200.8
02.04.02 | DIFUSORES 12" x 12" | u | 15 | 104.32 | 1564.8 | [44 empty] | 0 | 0 | 15 | 1564.8
02.04.03 | DIFUSORES 15" x 15" | u | 3 | 133.59 | 400.77 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 400.77
02.04.04 | REJILLA DE RETORNO 12" x 12" | u | 25 | 90.66 | 2266.5 | [44 empty] | 0 | 0 | 25 | 2266.5
02.04.05 | REJILLA DE RETORNO 15" x 15" | u | 3 | 123.83 | 371.49 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 371.49
02.04.06 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 9" x 9" | u | 9 | 75.05 | 675.45 | [44 empty] | 0 | 0 | 9 | 675.45
03 | BLOQUE G | [51 empty] | 0
03.01 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [51 empty] | 0
03.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT | u | 1 | 4144.15 | 4144.15 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 4144.15
03.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 8 Ton. | u | 1 | 14914.78 | 14914.78 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 14914.78
03.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 6 Ton. | u | 1 | 14914.78 | 14914.78 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 14914.78
03.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 5 Ton. | u | 2 | 6146.08 | 12292.16 | [44 empty] | 0 | 0 | 2 | 12292.16
03.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 3 Ton. | u | 1 | 4829.02 | 4829.02 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 4829.02
03.02 | EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 100 CFM | u | 7 | 680.25 | 4761.75 | [44 empty] | 0 | 0 | 7 | 4761.75
03.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 180 CFM | u | 2 | 680.25 | 1360.5 | [44 empty] | 0 | 0 | 2 | 1360.5
03.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 480 CFM | u | 1 | 2355.62 | 2355.62 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 2355.62
03.03 | DUCTOS | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | DUCTOS DE VENTILACIÓN | Kg. | 192 | 17.44 | 3348.48 | [44 empty] | 0 | 0 | 192 | 3348.48
03.03.02 | DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO | Kg. | 1286 | 22.88 | 29423.68 | [44 empty] | 0 | 0 | 1286 | 29423.68
03.04 | DIFUSORES Y REJILLAS DE ALUMINIO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | DIFUSORES 9" x 9" | u | 21 | 75.05 | 1576.05 | [44 empty] | 0 | 0 | 21 | 1576.05
03.04.02 | DIFUSORES 12" x 12" | u | 10 | 104.32 | 1043.2 | [44 empty] | 0 | 0 | 10 | 1043.2
03.04.03 | DIFUSORES 15" x 15" | u | 12 | 133.59 | 1603.08 | [44 empty] | 0 | 0 | 12 | 1603.08
03.04.04 | REJILLA DE RETORNO 12" x 12" | u | 12 | 90.66 | 1087.92 | [44 empty] | 0 | 0 | 12 | 1087.92
03.04.05 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 10" x 10" | u | 4 | 78.95 | 315.8 | [44 empty] | 0 | 0 | 4 | 315.8
03.04.06 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 12" x 12" | u | 9 | 10.66 | 95.94 | [44 empty] | 0 | 0 | 9 | 95.94
03.04.07 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 15" x 15" | u | 3 | 123.83 | 371.49 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 371.49
04 | BLOQUE H1 |  |  |  | 18327.4128 | [45 empty] | 0 |  | 18327.4128
04.01 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
04.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 6 Ton. | u | 1 | 14914.78 | 14914.78 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 14914.78
04.02 | EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
04.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 240 CFM | u | 3 | 752.45 | 2257.35 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 2257.35
04.03 | DUCTOS | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
04.03.01 | DUCTOS DE VENTILACIÓN | Kg. | 36.12 | 17.44 | 629.9328 | [44 empty] | 0 | 0 | 36.12 | 629.9328
04.04 | DIFUSORES Y REJILLAS DE ALUMINIO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
04.04.01 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 9" x 9" | u | 7 | 75.05 | 525.35 | [44 empty] | 0 | 0 | 7 | 525.35
05 | BLOQUE I |  |  |  | 18742.89 | [45 empty] | 0 |  | 18742.89
05.01 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 1 Ton. | u | 3 | 4829.02 | 14487.06 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 14487.06
05.02 | EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 100 CFM | u | 3 | 680.25 | 2040.75 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 2040.75
05.03 | DUCTOS | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | DUCTOS DE VENTILACIÓN | Kg. | 20 | 17.44 | 348.8 | [44 empty] | 0 | 0 | 20 | 348.8
05.03.02 | DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO | Kg. | 50 | 22.88 | 1144 | [44 empty] | 0 | 0 | 50 | 1144
05.04 | DIFUSORES Y REJILLAS DE ALUMINIO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | DIFUSORES 9" x 9" | u | 6 | 75.05 | 450.3 | [44 empty] | 0 | 0 | 6 | 450.3
05.04.02 | REJILLA DE RETORNO 12" x 12" | u | 3 | 90.66 | 271.98 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 271.98
06 | BLOQUE M |  |  |  | 32149.41 | [45 empty] | 0 |  | 32149.41
06.01 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
06.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 8 Ton. | u | 1 | 14914.78 | 14914.78 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 14914.78
06.02 | EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
06.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 280/300 CFM | u | 1 | 1813.19 | 1813.19 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 1813.19
06.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 120 CFM | u | 3 | 680.25 | 2040.75 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 2040.75
06.03 | DUCTOS | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
06.03.01 | DUCTOS DE VENTILACIÓN | Kg. | 40 | 17.44 | 697.6 | [44 empty] | 0 | 0 | 40 | 697.6
06.03.02 | DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO | Kg. | 416 | 22.88 | 9518.08 | [44 empty] | 0 | 0 | 416 | 9518.08
06.04 | DIFUSORES Y REJILLAS DE ALUMINIO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
06.04.01 | DIFUSORES 9" x 9" | u | 14 | 75.05 | 1050.7 | [44 empty] | 0 | 0 | 14 | 1050.7
06.04.02 | REJILLA DE RETORNO 12" x 12" | u | 16 | 90.66 | 1450.56 | [44 empty] | 0 | 0 | 16 | 1450.56
06.04.03 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 9" x 9" | u | 6 | 75.05 | 450.3 | [44 empty] | 0 | 0 | 6 | 450.3
06.04.04 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 10" x 5" | u | 3 | 71.15 | 213.45 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 213.45
07 | BLOQUE P |  |  |  | 11153.82 | [45 empty] | 0 |  | 11153.82
07.01 | EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
07.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 350 CFM | u | 1 | 1815.14 | 1815.14 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 1815.14
07.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 800 CFM | u | 2 | 2355.62 | 4711.24 | [44 empty] | 0 | 0 | 2 | 4711.24
07.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 700 CFM | u | 1 | 2355.62 | 2355.62 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 2355.62
07.02 | DUCTOS | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
07.02.01 | DUCTOS DE VENTILACIÓN | Kg. | 102 | 17.44 | 1778.88 | [44 empty] | 0 | 0 | 102 | 1778.88
07.03 | DIFUSORES Y REJILLAS DE ALUMINIO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
07.03.01 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 9" x 9" | u | 6 | 75.05 | 450.3 | [44 empty] | 0 | 0 | 6 | 450.3
07.03.02 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 12" x 12" | u | 4 | 10.66 | 42.64 | [44 empty] | 0 | 0 | 4 | 42.64
08 | BLOQUE Q1 |  |  |  | 10976.46 | [45 empty] | 0 |  | 10976.46
08.01 | EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
08.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 100 CFM | u | 1 | 680.25 | 680.25 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 680.25
08.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 140 CFM | u | 1 | 680.25 | 680.25 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 680.25
08.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR LOREN COOK 1/8 HP | u | 1 | 1815.14 | 1815.14 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 1815.14
08.02 | DUCTOS | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
08.02.01 | DUCTOS DE VENTILACIÓN | Kg. | 40 | 17.44 | 697.6 | [44 empty] | 0 | 0 | 40 | 697.6
08.02.02 | DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO | Kg. | 216 | 22.88 | 4942.08 | [44 empty] | 0 | 0 | 216 | 4942.08
08.03 | DIFUSORES Y REJILLAS DE ALUMINIO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
08.03.01 | DIFUSORES 11" x 11" | u | 3 | 104.32 | 312.96 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 312.96
08.03.02 | DIFUSORES 12" x 12" | u | 3 | 104.32 | 312.96 | [44 empty] | 0 | 0 | 3 | 312.96
08.03.03 | REJILLA DE RETORNO 12" x 12" | u | 7 | 90.66 | 634.62 | [44 empty] | 0 | 0 | 7 | 634.62
08.03.04 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 9" x 9" | u | 12 | 75.05 | 900.6 | [44 empty] | 0 | 0 | 12 | 900.6
09 | BLOQUE T |  |  |  | 8482.47 | [45 empty] | 0 |  | 8482.47
09.01 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
09.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 2 Ton. | u | 1 | 4829.02 | 4829.02 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 4829.02
09.02 | EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
09.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQ. EXTRACTORES DE AIRE ECL 200 CFM | u | 1 | 752.45 | 752.45 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 752.45
09.03 | DUCTOS | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
09.03.01 | DUCTOS DE VENTILACIÓN | Kg. | 20 | 17.44 | 348.8 | [44 empty] | 0 | 0 | 20 | 348.8
09.03.02 | DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO | Kg. | 98 | 22.88 | 2242.24 | [44 empty] | 0 | 0 | 98 | 2242.24
09.04 | DIFUSORES Y REJILLAS DE ALUMINIO | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
09.04.01 | DIFUSORES 12" x 12" | u | 2 | 104.32 | 208.64 | [44 empty] | 0 | 0 | 2 | 208.64
09.04.02 | REJILLA DE RETORNO 12" x 12" | u | 1 | 90.66 | 90.66 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 90.66
09.04.03 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 12" x 12" | u | 1 | 10.66 | 10.66 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 10.66
10 | BLOQUE EXTERIOR |  |  |  | 52343.93 | [45 empty] | 0 |  | 52343.93
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASCULA ESTÁTICA DE CAMIONES | u | 1 | 52343.93 | 52343.93 | [44 empty] | 0 | 0 | 1 | 52343.93
11 | FLETE A OBRA |  |  |  | 59504.477 | [45 empty] | 0 |  | 59504.477
11.01 | FLETE LIMA-PIURA | t | 186.71 | 318.7 | 59504.477 | [44 empty] | 0 | 0 | 186.71 | 59504.477
NOTA (*): | ESTOS METRADOS NO SE HAN CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DEL SALDO DE OBRA, POR ESTAR CONCLUIDOS.
350
26.67
50
2.8981
Note on D280: SE HA CONSIDERADO COMO VALIDO EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA : SE