## VAL_1-ADIC 04
PRESUPUESTO DEDUCTIVO ADICIONAL N°4
OBRA ADICIONAL EN TAPA GRADAS Y PARTIDA NUEVA PARA OBRAS DE PROTECCION EN SEGUNDA PLANTA DE LOS BLOQUES E Y H
OBRA | CEBAF PERU
UBICACIÓN | TUMBES - ZARUMILLA - ZARUMILLA
PROPIETARIO | MTC - PROVIAS NACIONAL
FECHA | 2009-06-01
Partida | Descripción | Unidad | MENTRADO CONTRATO |  |  | ADIC 1 |  | ADIC 2 |  | ADIC 3 |  | ADIC 4 |  | METRADO EJECUTADO |  | SALDO POR EJECUTAR |  | NOTA
[6 empty] | 2008-11-01 |  | 2008-12-01 |  | 2009-01-01 |  | 2009-03-01
|  |  |  | Importe S/, | Parcial S/, | Metrado | Parcial | Metrado | Parcial S/. | Metrado | Parcial S/. | Metrado | Parcial S/.
| ARQUITECTURA |  |  |  | 55884.63 |  | 0 |  | 0 |  | 769.77 |  | 0 |  | 769.77 |  | 55114.86 |  | 769.77 | 0
01.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [17 empty] | 0 | 0
01.01.02 | TARRAJEO FINO DE MUROS INTERIORES | m2 | 359.24 | 9.29 | 3337.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 359.24 | 3337.34 |  | 0 | 0
01.01.03 | TARRAJEO FINO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 966.88 | 9.29 | 8982.32 |  | 0 |  | 0 | 82.86 | 769.77 |  | 0 | 82.86 | 769.77 | 884.02 | 8212.55 |  | 769.77 | 0
01.01.06 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS | m | 82.16 | 24.75 | 2033.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82.16 | 2033.46 |  | 0 | 0
01.02 | CIELORRASOS | [17 empty] | 0 | 0
01.02.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2 | 112.86 | 22.57 | 2547.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 112.86 | 2547.25 |  | 0 | 0
02.10 | CARPINTERÍA DE MADERA | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
02.10.08 | PUERTA MADERA CONTRA PLACADA P26 | Unid. | 4 | 1122.21 | 4488.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4488.84 |  | 0 | 0
02.11 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.11.08 | VENTANA V-11 | Unid. | 4 | 966.46 | 3865.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3865.84 |  | 0 | 0
02.11.09 | VENTANA V-12 | Unid. | 4 | 580.12 | 2320.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2320.48 |  | 0 | 0
02.13 | CERRAJERÍA | [17 empty] | 0 | 0
02.13.05 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITOS, ALMACENES - TIPO D | Unid. | 4 | 86.04 | 344.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 344.16 |  | 0 | 0
04.11 | COBERTURAS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
04.11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTA ASFÁLTICA 3mm | m2 | 112.84 | 11.55 | 1303.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 112.84 | 1303.3 |  | 0 | 0
04.11.02 | COBERTURA DE MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE DE 2cm. | m2 | 712.84 | 19.58 | 13957.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 712.84 | 13957.41 |  | 0 | 0
01.12 | PINTURA | [17 empty] | 0 | 0
01.12.01 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS 2 MANOS | m2 | 1326.12 | 9.58 | 12704.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1326.12 | 12704.23 |  | 0 | 0
| ESTRUCTURAS |  |  |  | 143756.51 |  | 53511.09 |  | 7481.23 |  | 11150.77 |  | 29426.1 |  | 101569.19 |  | 42187.29 |  | 101569.19 | 0
01.02 | CONCRETO SIMPLE | [17 empty] | 0 | 0
| PARTIDA NUEVA | [17 empty] | 0 | 0
| MORTERO DE f´c = 60 Kg/cm2 PARA FALSAS COLUMNAS Y COLUMNETAS | m3 | 21.03 | 258.74 | 5441.4 |  | 0 |  | 0 | 9.97 | 2579.64 |  | 0 | 9.97 | 2579.64 | 11.06 | 2861.76 |  | 2579.64 | 0
01.03.03 | PLACAS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01.03.03.01 | CONCRETO PARA PLACAS 210 Kg/CM2 | m3 | 28.08 | 452.58 | 12708.45 | 11.7 | 5295.19 |  | 0 |  | 0 | 12.64 | 5720.61 | 24.34 | 11015.8 | 3.74 | 1692.65 |  | 11015.8 | 0
01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS | m2 | 374.32 | 27.62 | 10338.72 | 156 | 4308.72 |  | 0 |  | 0 | 168.4 | 4651.21 | 324.4 | 8959.93 | 49.92 | 1378.79 |  | 8959.93 | 0
01.03.03.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1356.1 | 3.36 | 4556.5 | 740.65 | 2488.58 |  | 0 |  | 0 | 615.45 | 2067.91 | 1356.1 | 4556.49 | 0 | 0 | * | 4556.49 | 0
01.03.04 | COLUMNAS | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
01.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 14.28 | 474.96 | 6782.43 | 11.5 | 5462.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 5462.04 | 2.78 | 1320.39 |  | 5462.04 | 0
01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | m2 | 281.45 | 32.38 | 9113.35 | 107.53 | 3481.82 |  | 0 | 137.65 | 4457.11 |  | 0 | 245.18 | 7938.93 | 36.27 | 1174.42 |  | 7938.93 | 0
01.03.04.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 10961.46 | 3.36 | 36830.51 | 9665.1 | 32474.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9665.1 | 32474.74 | 1296.36 | 4355.77 |  | 32474.74 | 0
01.03.05 | VIGAS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES | m3 | 25.6 | 474.96 | 12158.98 |  | 0 | 1.3 | 617.45 |  | 0 | 5.85 | 2778.52 | 7.15 | 3395.97 | 18.45 | 8763.01 |  | 3395.97 | 0
01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 203.96 | 38.84 | 7921.81 |  | 0 | 12.54 | 487.05 |  | 0 | 44.07 | 1711.68 | 56.61 | 2198.73 | 147.35 | 5723.07 |  | 2198.73 | 0
01.03.05.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 2306.13 | 3.36 | 7748.6 |  | 0 | 164.25 | 551.88 | 328.5 | 1103.76 | 947.44 | 3183.4 | 1440.19 | 4839.04 | 865.94 | 2909.56 |  | 4839.04 | 0
01.03.06 | LOSA MACIZA | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
01.03.06.01 | CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS | m3 | 28.8 | 463.77 | 13356.58 |  | 0 | 7.2 | 3339.14 |  | 0 | 14.4 | 6678.29 | 21.6 | 10017.43 | 7.2 | 3339.14 |  | 10017.43 | 0
01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS | m2 | 144 | 36.59 | 5268.96 |  | 0 | 36 | 1317.24 |  | 0 | 72 | 2634.48 | 108 | 3951.72 | 36 | 1317.24 |  | 3951.72 | 0
01.03.06.03 | ACERO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 | Kg | 1391.04 | 3.36 | 4673.89 |  | 0 | 347.76 | 1168.47 | 695.52 | 2336.95 |  | 0 | 1043.28 | 3505.42 | 347.76 | 1168.47 |  | 3505.42 | 0
01.04 | ALBAÑILERÍA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.04.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 79.8 | 34.04 | 2716.39 |  | 0 |  | 0 | 2.25 | 76.59 |  | 0 | 2.25 | 76.59 | 77.55 | 2639.8 |  | 76.59 | 0
01.04.02 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm | m2 | 121.62 | 34.04 | 4139.94 |  | 0 |  | 0 | 17.53 | 596.72 |  | 0 | 17.53 | 596.72 | 104.09 | 3543.22 |  | 596.72 | 0
| INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 4076.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4076.88 |  | 0 | 0
01.01 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE | [17 empty] | 0 | 0
01.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP, ALAMBRE, ETC. | Pto. | 20 | 78.48 | 1569.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1569.6 |  | 0 | 0
01.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO | Pto. | 8 | 71.53 | 572.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 572.24 |  | 0 | 0
01.01.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE L/T, INCLUYE CAJA, TUBO PVC-SAP | Pto. | 8 | 119.46 | 955.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 955.68 |  | 0 | 0
01.02 | SALIDAS DE FUERZAS ESPECIALES | [17 empty] | 0 | 0
01.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE | Pto. | 4 | 57.08 | 228.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 228.32 |  | 0 | 0
01.05 | ILUMINACIÓN | [17 empty] | 0 | 0
01.05.01 | INTERIORES | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.05.01.01 | ARTEFACTO TIPO A - 4 | Unid. | 4 | 187.76 | 751.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 751.04 |  | 0 | 0
| INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 917.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 917.4 |  | 0 | 0
06.02 | DESAGUE | [17 empty] | 0 | 0
06.02.06 | SUMIDERO DE 3" | u | 12 | 36.04 | 432.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 432.48 |  | 0 | 0
01.03 | AGUAS PLUVIALES | [17 empty] | 0 | 0
01.03.01 | TUBERÍA 6" DE PVC-SAL PARA AGUA PLUVIALES | pto | 4 | 121.23 | 484.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 484.92 |  | 0 | 0
[6 empty] | 26.59% | [10 empty] | 20015.93
NOTA (*): | ESTOS METRADOS NO SE HAN CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DEL SALDO DE OBRA, POR ESTAR CONCLUIDOS.
150785.68
52.14%