BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2010-MTC/20

“OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA – SAN FRANCISCO, TRAMO: Km. 26+000 al Km. 78+500”

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1    CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

  - BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un período mínimo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial  notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

  - INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

  - CALIFICACIÓN PREVIA

Sólo aquellos participantes que hayan sido aprobados en esta etapa, podrán presentar las propuestas técnica y económica, en el plazo establecido en las presentes Bases. Asimismo, en la sección específica se fijarán las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la calificación previa, en la que solo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares, y de ser el caso, en equipamiento  y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por contratar.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

  - CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

- Garantía de seriedad de oferta.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica		: 100 puntos

1.14.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

  - ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado en el numeral 1.12.3 de la presente sección.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1	Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. En los procesos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2	Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

  - DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

- Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final;

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;

- Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores;

- Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica;

- Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;

- Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;

- Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

- El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma alzada.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

  - DE LAS GARANTÍAS

    - GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

    - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

  - DEL PRECIO

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

  - RESIDENTE DE OBRA

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

  - SUPERVISOR

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

  - CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

  - OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

  - ADELANTOS

    - ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto de hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

3.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantía.

  - INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

- Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda.

- Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.

- Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

- Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecución contractual iniciará al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

  - RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

  - CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

  - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1	ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre	: Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL

RUC 	: 20503503639

  - DOMICILIO LEGAL

Jr. Zorritos N° 1203, piso 3A Cercado de Lima.

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar al CONTRATISTA que ejecutará la obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Quinua – San Francisco, tramo: Km. 26+000 al Km. 78+500” ubicado en las provincias de Huamanga y la Mar, Región Ayacucho.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 162 234 058.54 (Ciento Sesenta y Dos Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Cincuenta y Ocho con 54/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril de 2010.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

| 90 % del Valor Referencial | Valor Referencial | 110% del Valor Referencial |
| --- | --- | --- |
| S/. 146 010 652.69 (Ciento Cuarenta y Seis Millones Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 69/100 nuevos soles) | S/. 162 234 058.54 (Ciento Sesenta y Dos Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Cincuenta y Ocho con 54/100 Nuevos Soles) | S/. 178 457 464.39 (Ciento Setenta y Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con 39/100 nuevos soles) |

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante R.S. N° 242-2010-MTC/04 del              23 de Julio de 2010.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La obra materia del presente proceso será financiada con Recursos Ordinarios.

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.

  - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos (referidos al proyecto, equipos de construcción, personal, entre otros) están definidos en los Anexos N° 03, 06 y 08 que forman parte de las presentes Bases.

  - BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley Nº 29465  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Código Civil.

- Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje

- Las demás normas vigentes, según corresponda.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

  - LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en:

Distrito		:	Quinua y Tambo

Provincia		:	Huamanga y La mar

Departamento		:	Ayacucho

Región 			:	Ayacucho

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de la obra es de 570 días calendarios.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

- Convocatoria………………………………………….…: 09.08.10

- Registro de Participantes………………………………: Del 10.08.10 al  14.09.10

- Formulación de Consultas …………………………….: Del 10.08.10  al 16.08.10

- Absolución de Consultas  …………………………….: 23.08.10

- Formulación Observaciones a las Bases………..: Del 24.08.10  al 31.08.10

- Absolución de Observaciones a las Bases……….: 07.09.10

- Integración de las Bases……………………………...: 13.09.10

- Presentación de Propuestas sobre N° 01………......: 20.09.10

(Calificación Previa)

El acto público se realizará en...……..……..:Sala de Licitaciones de Provias Nacional, en

Jr. Zorritos 1203 Piso 3° a las 10:00 horas

- Resultados de la Calificación Previa………..:24.09.10

El acto público se realizará en...……..……..: Sala de Licitaciones de Provias Nacional, en

Jr. Zorritos 1203 Piso 3° a las 15:00 horas

- Presentación de Propuestas sobres N° 02 y 03……: 01.10.10

(Para postores precalificados)

El acto público se realizará en...……..……..: Sala de Licitaciones de Provias Nacional, en

Jr. Zorritos 1203 Piso 3° a las 10:00 horas

- Calificación y Evaluación de Propuestas: Del 04.10.10  al 07.10.10

- Otorgamiento de la Buena Pro….…………………..: 11.10.10

El acto público se realizará en…………….: Sala de Licitaciones de Provias Nacional, en

Jr. Zorritos 1203 Piso 3° a las 15:00 horas

- REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en en la Unidad de Tesorería de PROVIAS Nacional, sito en Jr. Zorritos N° 1203, piso 4-B, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 a 16:00 horas, previo pago de la suma de S/.600.00 (Seiscientos y con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

- FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones  se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en Jr. Zorritos N° 1203 – Cercado de Lima, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N°  12-2010-MTC/20.

- CALIFICACIÓN PREVIA

Sólo en el caso que el valor referencial sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT) se fijarán: el plazo, las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la calificación previa, en la que solo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares, y de ser el caso, en equipamiento  y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por contratar.

Sólo podrán presentar propuesta técnica y económica aquellos que hayan sido aprobados en la calificación previa.

- ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la sala de licitaciones de PROVIAS NACIONAL Jr. Zorritos N° 1203, piso 3-A, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario público.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2010-MTC/20, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Calificación Previa. El sobre será rotulado

# Señores

PROVIAS NACIONAL

# Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1

# Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2010-MTC/20

Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Quinua – San Francisco, tramo: Km. 26+000 al Km. 78+500.

SOBRE N° 01: CALIFICACION PREVIA

ORIGINAL y (2) COPIAS

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE N° 2: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

# Señores

PROVIAS NACIONAL

# Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1

# Atte.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2010-MTC/20

Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Quinua – San Francisco, tramo: Km. 26+000 al Km. 78+500.

SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE Nº 3: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

# Señores

PROVIAS NACIONAL

# Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1

# Atte.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2010-MTC/20

Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Quinua – San Francisco, tramo: Km. 26+000 al Km. 78+500.

SOBRE N° 03: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

    - SOBRE Nº 1 – CALIFICACION PREVIA:

Se presentará en un (01) original y 02 copias

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra

- Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

- Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de  Contrataciones del Estado - Anexo Nº 02.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

- Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 03.

- Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 04.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Capacidad Económica:

Solvencia Económica, el postor demostrará que posee solvencia económica mediante la presentación de línea(s) de crédito bancaria(s) por un monto mínimo de S/. 80’000,000.00 (Ochenta Millones y 00/100 de Nuevos Soles), netos fuera de aplicación a otros contratos, para cubrir el flujo de caja para la construcción durante la ejecución del contrato. De tratarse de empresas extranjeras, presentarán la(s)  línea(s) de crédito bancaria(s), otorgadas por banco(s) extranjero(s) de primera categoría, incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular Nº 025-2006-BCRP, publicada en la edición del Diario Oficial El Peruano el 27 de octubre de 2006, o la norma que la sustituya.

Se requiere que el postor, individual o en consorcio, cumpla con la solvencia económica requerida en las bases, como uno de los requisitos de calificación previa.

Para el caso de Perú, la emisión de líneas de crédito será otorgada por los bancos autorizados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Esta declaración será presentada en el Formato N° 2: Carta de Referencia Bancaria.

- Experiencia en la actividad: Experiencia en Obras Generales.

Relación de 5 obras construidas en los últimos diez (10) años, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de obra, contados desde la fecha de presentación de propuestas, como ejecutor de obras, cuyos montos no sean inferiores al 25% del Valor Referencial de (S/. 40 558 514.64). Se considerará el monto final de obra actualizado al mes de abril de 2010, desde la fecha de término real  de la obra, para lo cual se debe usar el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

Asimismo, en el caso de que la obra general presentada en el Anexo N° 05, haya sido ejecutada en Consorcio, se aplicará al monto final actualizado de la obra terminada, el porcentaje de participación del postor, a efectos de verificar que dicho resultado sea mayor o igual a los S/. 40 558 514.64 requeridos.

Las Obras Generales declaradas  en el sobre N° 01 calificación previa se pueden declarar en  las Obras Generales del sobre N° 02  Propuesta Técnica.

En la etapa de Calificación Previa, puede acreditar la Experiencia en Obras Generales, con Obras Similares, siempre y cuando cumpla con el % mínimo establecido para tal efecto.

Será válida la experiencia adquirida como subcontratista en obras públicas o privadas, debiendo cumplir con los requisitos precisados para las obras ejecutadas como contratista. La experiencia debe ser acreditada con copias simples de los Sub Contratos y Certificados de Conformidad o Ejecución de Subcontrato,  o Acta de obra o Liquidación de obra (Subcontrato), donde se indique el monto final del Subcontrato respectivo.

- Experiencia en la ejecución de prestaciones similares: Experiencia en Obras Similares.

Relación de 5 obras de Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación de Carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa, construidas en los últimos 10 años, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de obra, contados desde la fecha de presentación de propuestas,  cuyos montos no sean inferiores al 15% del Valor Referencial (S/. 24 33 5108.78). Se considerará el monto final de obra actualizado al mes de abril de 2010, desde la fecha de término real  de la obra, para lo cual se debe usar el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

Las Obras Similares declaradas  en el Sobre N° 01 Calificación Previa se pueden declarar en  las Obras Generales en el Sobre N° 01 y sobre N° 02, y en las Obras similares del sobre N° 02.

No será considerada como válida  la experiencia adquirida en Contratos de Mantenimiento Periódico, por no ser considerada como similar para el presente proceso.

Será válida la experiencia adquirida como subcontratista en obras públicas o privadas, debiendo cumplir con los requisitos precisados para las obras ejecutadas como contratista. La experiencia debe ser acreditada con copias simples de los Sub Contratos y Certificados de Conformidad o Ejecución de Subcontrato,  o Acta de obra o Liquidación de obra (Subcontrato), donde se indique el monto final del Subcontrato respectivo.

La información referida para obras en general y obras similares, se limitará a obras concluidas y deberán respaldarse con copias simples de los Contratos y Certificados de Conformidad o Ejecución de Obra o Acta de Recepción Final de Obra o Liquidación de obra.

En los casos de Contratos con base legal extranjera que solicitan que una vez culminada la ejecución de la obra y recepcionada, se inicie una etapa de garantía o mantenimiento, se aceptará como experiencia para acreditar Experiencia en Obras Generales y Obras Similares, la parte correspondiente a la ejecución de la Obra, siempre y cuando se presente una Acta de Recepción Provisional, o similar, sin observaciones para dicha prestación; y se especifique fehacientemente en dicho  contrato tal situación. En caso contrario, no se tomara en cuenta como experiencia del postor.

- Capacidad Técnica:

a. Profesionales que Efectuaran Labores Estratégicas y Relevantes en la Ejecución de la Obra.

| Cargo | Perfil Requerido | Nombre | Destreza o Capacidad Técnica Acreditada. | Cumple / No cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Residente | Ingeniero Civil |  | Un máximo de dos (02) Cursos o Seminarios o Capacitaciones que totalicen como mínimo 24 horas lectivas en Programaciones de Obras (Ms. Project, Primavera o similar), con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas, |  |
| Especialista Suelos y Pavimentos | Ingeniero Civil |  | Un máximo de dos (02) Cursos o Seminarios o Capacitaciones que totalicen como mínimo 16 horas lectivas en Diseño de Pavimentos Rígidos y/o Flexibles, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. |  |
| Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones | Ingeniero Civil |  | Un máximo de dos (02) Cursos o Seminarios o Capacitaciones que totalicen como mínimo 16 horas lectivas en Programaciones de Obras (Ms. Project, Primavera o similar) y Liquidación de obras, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. |  |

Los Certificados o Constancias de los Cursos, Seminarios y/o Capacitaciones solicitados, deberán ser emitidos por Universidades, Institutos u Organizaciones Especializadas. Las constructoras que ofrecen capacitaciones deben demostrar documentalmente, mediante su estatuto o similar, que están facultadas para dictar cursos y certificar los mismos.

Los certificados o constancias de los cursos, seminarios y/o capacitaciones también pueden ser de asociaciones que actúen en el rubro de la construcción o consultoría (CAPECO, APC, CAP, etc.).

b. Profesionales de la Organización

“El Postor (individual o en consorcio) deberá demostrar que cuenta con un mínimo de 08 profesionales (Ingenieros Civiles, Arquitectos, Ingenieros Geólogos, Agrícolas, Mecánicos, Sanitarios, de Transportes o Eléctricos) en su plantel técnico que tengan vinculo contractual vigente. Los profesionales presentados sólo podrán ser acreditados por un postor. Dichos profesionales deberán demostrar, con constancias o certificados que han participado en un mínimo de 02 obras de infraestructura vial en cargos jefaturales de áreas técnicas, asesores o especialistas.

Los 8 profesionales solicitados en la calificación previa deben ser acreditados por el Postor, ya sea individual o en consorcio, es decir  para el caso de un Consorcio bastará que entre todos los consorciados presenten los 8 profesionales requeridos.

La relación de profesionales presentada en el Anexo N° 04 se considerará como una declaración jurada de que los mismos tienen vínculo contractual vigente con el postor, la cual podrá ser objeto de fiscalización posterior por parte de la Entidad.

Para el caso de profesionales extranjeros, debe indicarse el número de registro profesional de su país de origen, con base en el principio del trato justo e igualitario.

La información de los literales e, f, g y h se resumirá en el Anexo N° 05

    - SOBRE Nº 2 - PROPUESTA TÉCNICA:

El sobre Nº 2 contendrá, además de un índice de documentos2 la siguiente documentación:

Documentación relacionada a los Requerimientos Técnicos Mínimos:

- Requerimientos mínimos de Personal Profesional, Anexo N° 06 acompañado del Anexo N° 11, Declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.

La Declaración Jurada de Compromiso de los Profesionales Propuestos, a ser adjuntada en el presente Anexo N° 11, en caso de Consorcio podrá ser en nombre del Consorcio o de una de las empresas integrantes del Consorcio

- Requerimientos de Equipo Mínimo, Anexo N° 07 de acuerdo a lo precisado en el Capítulo III.

Los Requerimientos Técnicos Mínimos deben ser cumplidos y presentados por todos los Postores para que sus Propuestas sean admitidas.

Documentación de presentación facultativa:

- Para la acreditación de los factores “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” deberá requerirse: Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepción y conformidad Anexos N° 08 y 09.

- Para la acreditación del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” deberá requerirse: Copia simple de contratos con conformidad, constancias o certificados. Anexo N° 10

- Para la acreditación del factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”, deberá requerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor Anexo N° 12.

Para el caso de postores extranjeros, se confirma que los documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero (inclusive los contratos de obra pública y sus respectivas liquidaciones y actas de terminación o recepción), podrán ser presentados por el postor en copia simple.

La asignación de puntajes se ha precisado en el CAPITULO IV – SECCION ESPECIFICA – CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN, “Factores y criterios de evaluación”.

2.5.2	SOBRE Nº 3 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 3 deberá contener la siguiente información obligatoria:

- Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 13, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.

- Presupuesto Detallado

El postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios cumpliendo las partidas contenidas en el Formato Nº 03. Se presentará el Presupuesto Detallado por partidas, indicando el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) que corresponda, del Sub Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta.

- Carta fianza de Garantía de seriedad de oferta por un monto de S/. 3 000 000.00 (Tres Millones 00/100 Nuevos Soles)

  - Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1    	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70.

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30.

El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva

  - REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, se requieren, los siguientes documentos:

      - Copia de DNI del Representante Legal;

      - Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

      - Copia de la constitución de la empresa o consorcio y sus modificatorias debidamente actualizado;

      - Copia del RUC de la empresa o Consorcio de corresponder;

      - Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

      - Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

      - Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;

      - Certificado de habilidad de todos los profesionales propuestos

      - Calendarios de Avance de Obra Valorizado, sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM)

      - Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos

      - Diagramas GANTT y PERT – CPM, que deberán ser elaborados utilizando un Software de Programación de Obras, en los que se indicará en forma clara y precisa las actividades, señalando la ruta crítica que deberá de concordar con la oferta económica del Postor, así como con las Adquisiciones de Materiales e Insumos.

      - Análisis de Precios Unitarios que dieron origen a su propuesta económica.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente:

- El fiel cumplimiento del contrato

Las Pólizas de Seguros deberán ser presentadas conforme a lo indicado en el   numeral  26.2, de la Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato.

2.8	PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 10 días hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de trámite documentario de PROVIAS NACIONAL sito en Jr. Zorritos N° 1203 1er. Piso.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

        - PLAZO DE LA OBRA:

570 días calendario.

        - PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda estipulado que si en el curso de los siete (07) años siguientes a su Recepción sin observaciones,  la Obra se destruye total o parcialmente, por razones imputables al Contratista,  éste será responsable.

        - REQUISITOS MÍNIMOS DE PERSONAL

| Cantidad | Cargo | Requisito Técnico Mínimo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ing. Residente | Ing. Civil |
| 1 | Especialista Suelos Y Pavimentos | Ing. Civil |
| 1 | Especialista en Estructuras y obras de Arte | Ing. Civil |
| 1 | Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones | Ing. Civil |
| 1 | Especialista en medio Ambiente | Profesional de cualquier especialidad. |

        - RELACION DE EQUIPO MÍNIMO.

| EQUIPO | Cantidad (UND) |
| --- | --- |
| CAMION CISTERNA 4X2 3,000 GAL (INC MOTOBOMBA) | 1.00 |
| CAMION IMPRIMADOR DE 1800 GLS. | 1.00 |
| CAMIONETA PICK UP 4X2 C.SIMPLE 1 TON | 1.00 |
| CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. | 4.00 |
| CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.1 YD3. | 3.00 |
| CHANCAD.PRIM.SECUND.5FAJAS 75HP 46-70 T/ | 2.00 |
| COMPACTADOR TIPO PLANCHA 7 HP | 7.00 |
| COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP | 1.00 |
| COMPRESORA NEUMATICA 600-690 PCM | 2.00 |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75 - 1.4 YD3 | 3.00 |
| FAJA TRANSPORTADORA 150 TON/HS | 3.00 |
| GRUA HIAB SOBRE CAMION 5 TON | 1.00 |
| GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW | 2.00 |
| GRUPO ELECTROGENO 140HP 90 KW | 2.00 |
| GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW | 1.00 |
| MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS | 1.00 |
| MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. | 8.00 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 18 HP | 4.00 |
| MINICARGADOR 70 HP | 1.00 |
| MOTOBOMBA 34 HP 8" | 1.00 |
| MOTONIVELADORA 145 - 150 HP | 2.00 |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 69 HP 10-16 | 1.00 |
| PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE 60-115 TON/HS | 1.00 |
| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 101-135 HP 10-12T | 3.00 |
| RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 TON | 2.00 |
| RODILLO NEUMATICO AUTOPROP 135 HP 9-26 TON | 1.00 |
| RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111 - 130 HP 9-11 TON | 1.00 |
| TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | 1.00 |
| TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | 6.00 |
| VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.25" | 4.00 |
| VOLQUETE DE 15 M3 | 50.00 |
| ZARANDA VIBRATORIA 4" x 6" x 14 M.E. 15 HP | 3.00 |

        - FINALIDAD PUBLICA:

Esta vía en su concepción integral (Quinua San Francisco) facilita la unión de la zona Andina con la Selva Alta de la región, vinculando física, social y económicamente a los centros poblados del Valle del Río Apurímac.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

| - Factor “Experiencia en obras en general” Se calificará considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria. Incluye a todas las obras ejecutadas por los postores. - Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado igual o menor a una (01) vez el valor referencial (S/. 162 234 058.54 Nuevos Soles) se le asignará cero (00) puntos. - Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado mayor o igual a cinco (05) veces el valor referencial (S/. 811 170 292.70 Nuevos Soles) se le asignará Quince (15) puntos. Para montos intermedios se considerará interpolación lineal | 15 puntos |
| --- | --- |
| - Factor “Experiencia en obras similares” Se calificará considerando las obras similares ejecutadas en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del valor referencial. (S/. 24 335 108.78). Únicamente se calificaran aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. Es decir obras de Mejoramiento, Construcción y Rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa. - Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o menor al cincuenta por ciento (50%) del valor referencial. (S/. 81 117 029.27 Nuevos Soles) se le asignará cero (00) puntos. - Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o mayor a dos (2) vez el valor referencial. (S/. 324 468 117.08 Nuevos Soles) se le asignará treinta y cinco (35 puntos) Para montos intermedios se considerará interpolación lineal La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general. | 35 puntos |
| - Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto. c.1 Ingeniero Residente de Obra Mayor o igual a 8 años como residente de Obra… diez (10) puntos. Menor o igual a 2 años como residente de Obra …cero (00) puntos. Para valores intermedios se considerará interpolación lineal c.2 Especialista en Estructuras y obras de Arte Mayor o igual a 5 años en la especialidad …cinco (05) puntos Menor o igual a 2 años en la especialidad …cero (00) puntos Para valores intermedios se considerará interpolación lineal c.3 Especialista en Suelos y Pavimentos Mayor o igual a 5 años en la especialidad …ocho (08) puntos Menor o igual a 2 años en la especialidad …cero (00) puntos Para valores intermedios se considerará interpolación lineal c.4 Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones Mayor o igual a 5 años en la especialidad …siete (07) puntos Menor o igual a 2 años en la especialidad …cero (00) puntos Para valores intermedios se considerará interpolación lineal c.5 Especialista en Medio Ambiente Mayor o igual a 4 años en la especialidad …cinco (05) puntos Menor o igual a 1.5 años en la especialidad …cero (00) puntos Para valores intermedios se considerará interpolación lineal Deberá evaluarse en función a la experiencia en la especialidad requerida en obras iguales o similares (obras de Mejoramiento, Construcción y Rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa), condición que debe ser acreditada fehacientemente. Si el certificado o Constancia no precisara la condición de similar de la experiencia presentada deberá adjuntar otro documento emitido por la entidad contratante como Contratos, Actas de Recepción de Obras, etc., que indiquen de manera expresa que se trata de una obra igual o similar, caso contrario no se considerarán dichas experiencias para la evaluación. | 35 puntos |
| - Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras” Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares. Por ejemplo se puede utilizar la siguiente fórmula de evaluación: PCP= PF x CBC NC Donde: PCP; =; Puntaje a otorgarse al postor. PF; =; Puntaje máximo del Factor. NC; =; Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. CBC; =; Número de constancias de buen cumplimento de la prestación. Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba. Notas: 1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa. 2. Ver Pronunciamientos Nº 108-2010/DTN y Nº112-2010/DTN. | 15 puntos |
| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.

La evaluación de la experiencia y calificación del personal propuesto se realizará en base a la sumatoria del tiempo efectivo, en el cargo requerido, a ser informado de acuerdo a lo indicado en el Anexo Nº 11. Las experiencias deberán estar sustentadas con las constancias o certificados correspondientes.

Para efectos de evaluación no se considerarán experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen (el tiempo de traslape no se considerará en uno de los servicios presentados). Se computarán los plazos para el caso de profesionales peruanos, desde la fecha en la cual obtuvo su inscripción el Colegio Profesional correspondiente y para el caso de los profesionales extranjeros, desde la fecha en la cual se inscribió en el colegio profesional similar en su país de origen.

En caso de obtener la Buena Pro, el profesional extranjero propuesto está obligado a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú.

Los profesionales pueden participar con más de un postor, sin ser esto, motivo de descalificación para el postor y el profesional.

Una vez otorgada y consentida la buena pro, los profesionales propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarán en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos

Para la suscripción del Contrato de Obra el postor acreditará debidamente al Ingeniero Residente de Obra, y Especialistas mediante el original del Certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros del Capítulo correspondiente.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra que celebran de una parte, el Proyecto  Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, con RUC  Nº 20503503639,  con domicilio legal en Jr.  Zorritos            Nº 1203, 3er. Piso, Cercado de Lima, Perú, a quien en adelante se denominará PROVIAS NACIONAL, debidamente representado por su Director Ejecutivo, MAG. RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO, con DNI N° 07192012, designado por Resolución Ministerial Nº 102-2007-MTC/01 del 13.03.2007, rectificada con Resolución Ministerial Nº 691-2008-MTC/02 del 10.09.2008, y de otra parte ………………………………………, con domicilio legal en ………………………………., con RUC               N° ………………………, con dirección electrónico ……………………., representada por ……………………. con DNI                       N° ………………………………….., según Testimonio de Empresa, que se anexa al presente Contrato, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y que suscriben en los términos y condiciones siguientes.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1	PROVIAS NACIONAL ha previsto la Ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Quinua – San Francisco, tramo: Km. 26+000 al Km. 78+500”, ubicada en los distritos de Quinua y Tambo, provincias de Huamanga y La Mar del departamento de Ayacucho, la misma que en adelante se denominará LA  OBRA, que se ejecutará financiada con Recursos Ordinarios de PROVIAS NACIONAL del MTC, sujeto a la disponibilidad presupuestal y financiera de PROVIAS NACIONAL durante el periodo de ejecución de LA OBRA.

1.2	En tal sentido, PROVIAS NACIONAL convocó a la Licitación Pública N° 0012-2010-MTC/20, mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), por un Valor Referencial de S/. ………………… (………………………….. y …/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de …………….., según lo establecido en el Numeral 1.4 Capítulo I, Generalidades de las Bases Integradas de la Licitación Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO Y MONTO

2.1	Con fecha ………………, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 0012-2010-MTC/20, convocada para la Ejecución de la Obra: ……………………………………………., a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto de su Propuesta Económica ascendente ……………………….. (………………………………………… con .../100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V.

2.2	Este monto comprende la mano de obra y el cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de LA OBRA durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de LA OBRA hasta su total terminación y entrega.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato,  regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus modificatorias y el Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los  documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el Artículo 197º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA SEPTIMA: DECLARACIÓN DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente  Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del Contrato la respectiva Garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por el concepto, importe y vigencia siguientes:

- De Fiel Cumplimiento del Contrato: …………………….. (…………………………… Nuevos Soles), a través de la Carta Fianza N° ……………… del ………………….. del ………………. con expiración automática el …………………. Cantidad que en total es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

PROVIAS NACIONAL está facultada para ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, acorde al Numeral 3.4.4, Capítulo III, Suscripción de Contrato de las Bases Integradas de la Licitación Pública.

CLÁUSULA DECIMA: PLAZOS.-

10.1  	PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutará LA OBRA será entregado a EL CONTRATISTA dentro   de los quince (15) días  siguientes a la firma del presente Contrato.

10.2  	INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar LA OBRA materia de este Contrato, en un plazo de Quinientos Setenta (570) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184º de EL REGLAMENTO, y acorde a lo establecido en el Numeral 1.12 del Capítulo I Generalidades y Numeral 3.12 del Capítulo III Suscripción del Contrato de las Bases Integradas de la Licitación Pública.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el Artículo 200º de EL REGLAMENTO.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

11.1	EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de LA OBRA, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

11.2	Durante la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra Vigente. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al Artículo 205º de EL REGLAMENTO.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el Cuaderno de Obra debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y el Residente. En este Cuaderno de Obra se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de LA OBRA.

CLÁUSULA DUODÉCIMO: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la obra por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar      posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 50º de LA LEY, es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de LA OBRA, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

13.1	En caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecución de LA OBRA, PROVIAS NACIONAL le aplicará una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación Final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato.

13.2	La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente Fórmula:

Penalidad diaria	 = 	0.10 x Monto del Contrato

F x plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

13.3	Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de LA OBRA se sujetará a lo establecido en el Artículo 210º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de LA OBRA se sujetará a lo establecido en los Artículos 211º, 212º y 213º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ARTIBUIBLES A EL CONTRATISTA.-

16.1	En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por PROVIAS NACIONAL, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los Artículos 40º Literal c) de LA LEY, y en el Artículo 209º de EL REGLAMENTO.

  - En este supuesto, se ejecutarán las Garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el Artículo 164º y lo previsto en el Artículo 165° de EL REGLAMENTO, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que    pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL

18.1 	Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

18.2 	Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o   sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los artículos  215º,  218º, y  219º de EL REGLAMENTO.

18.3 	En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea (n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud,  la (s) controversia (s)  será (n)  resuelta (s) por  un  Tribunal  Arbitral  compuesto  por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, la respectiva designación, acorde a lo establecido en los artículos 219º y 220º de EL REGLAMENTO.

18.4  De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de  arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el  artículo 220º de EL REGLAMENTO.

18.5  	En caso que la (s) controversia (s)  señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral conforme al Numeral 18.3  de la presente Cláusula Arbitral.

18.6  La designación de árbitro efectuada  por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú en defecto de las partes, será inimpugnable.

18.7  	Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral.

18.8	Asimismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral será realizado bajo la organización,  administración y reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio de lo expresamente estipulado en la totalidad de la presente cláusula arbitral

18.9 	Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva                controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.

18.10 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva,     siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.

18.11  Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de  depósito  bancario, fianza  solidaria  por  el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualesquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del               presente Contrato.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1	PROVIAS NACIONAL ha previsto la Ejecución de la Obra: “……………………………”, ubicada en el distrito de ………, provincia de ……… del departamento de ………., la misma que en adelante se denominará LA  OBRA, que se ejecutará financiada con Recursos Ordinarios de PROVIAS NACIONAL del MTC, sujeto a la disponibilidad presupuestal y financiera de PROVIAS NACIONAL durante el periodo de ejecución de LA OBRA.

1.2	En tal sentido, PROVIAS NACIONAL convocó a la Licitación Pública N° 0012-2010-MTC/20, mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), por un Valor Referencial de S/. …………………. (…………………………… Nuevos Soles), incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de ………………, según lo establecido en el Numeral 1.4 de la Bases de Licitación. El presente Contrato está regido por el Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, de fechas 04.06.2008, y 01.01.2009, respectivamente, en adelante LA  LEY y EL REGLAMENTO,  según corresponda, con vigencia a partir del 01.02.2009, según  Decreto de Urgencia Nº 014-2009 del 31.01.2009.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de LA OBRA precisada en el Numeral 1.1 de la    Cláusula Primera de las Disposiciones Complementarias de este Contrato, de acuerdo con los documentos integrantes del Expediente Técnico (Bases Integradas de la Licitación Pública) y las Propuestas Técnica y Económica respectivas, los que se incorporan como parte integrante de este Contrato. Asimismo los requisitos adicionales para la suscripción del Contrato de Obra, establecidos en el Artículo 183º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA TERCERA: REGIMEN LEGAL

3.1 	La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en  LA LEY y EL REGLAMENTO  y  demás normas ampliatorias y modificatorias.

3.2 	Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases Integradas de la Licitación Pública, así como las  Propuestas Técnica y Económica de EL CONTRATISTA y las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico, según el objeto del proceso de selección.

3.3  	El orden de prelación de los documentos que conforman el Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión,  es el siguiente:

3.3.1	Especificaciones Técnicas o Expediente Técnico, según el objeto del proceso.

3.2.2	Bases Integradas de la Licitación Pública.

3.3.3	Propuestas Técnica y Económica de EL CONTRATISTA.

3.3.4	El presente Documento Contractual

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO

4.1  	LA OBRA está presupuestada con Recursos Ordinarios de PROVIAS NACIONAL del MTC; estando sujeta su ejecución a la disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego, en el marco de los calendarios de compromisos, las asignaciones trimestrales de gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondientes para el Ejercicio  Fiscal  2010, conforme a lo establecido en la Ley  Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, y de ser el caso el Artículo 27° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

4.2  	El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avance de Obra Valorizado, elaborado en concordancia con el Cronograma de Desembolsos Económicos establecido, con el plazo de ejecución del Contrato y sustentado en el Programa  de Ejecución de Obra (PERT-PCM), el cual deberá  considerar la estación climática propia del área  donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

CLÁUSULA QUINTA: VALORIZACIONES Y METRADOS

El tema de valorizaciones y metrados, de los reajustes y eventuales discrepancias, se rigen por lo dispuesto en los Artículos 197°, 198° y 199° de EL REGLAMENTO, particularmente el procedimiento de pago de valorizaciones y los intereses de corresponder, se encuentra establecido en el precitado Artículo 197°, siendo aplicable en forma supletoria el Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

PROVIAS NACIONAL ejecutará las Garantías a su simple requerimiento, en los supuestos establecidos en los Numerales 1., 2., y  3. del Artículo 164º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA SÉTIMA: PENALIDADES

7.1 	Si EL CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que ejecuta, PROVIAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o personas   responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato observando las formalidades consignadas  en el Artículo 44° de LA LEY y Artículo 209° de EL REGLAMENTO.

7.2	En atención al Artículo 166º de EL REGLAMENTO, para los cambios del personal profesional calificado de EL CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica se tendrán las siguientes consideraciones:

7.2.1  Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, y el profesional de reemplazo no tiene iguales o mayores calificaciones que el profesional reemplazado, PROVIAS NACIONAL optará entre resolver el Contrato o aplicar una penalidad por un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del Contrato Vigente o de ser el caso, del Ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, el que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la Liquidación Final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

7.2.2  Si el cambio del profesional cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL no será de aplicación penalidad alguna.

CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

  - En caso la ejecución del presente Contrato excediera un ejercicio presupuestal, su continuidad queda condicionada a la asignación de recursos financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo 27° de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; este Contrato podrá ser resuelto por razones de orden presupuestal.

  - El sentido de lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo 27° de la Ley Nº 28411, supone la exención de obligaciones indemnizatorias a favor de  EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA NOVENA: ESCRITURA PÚBLICA Y ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus       Anexos, que detallados a continuación forman parte integrante de éste:

Anexo Nº 1:   Testimonio de Constitución Social de la Empresa y  Poder de Representante  Legal.

Anexo Nº 2:      Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por OSCE.

Anexo Nº 3:	Bases Integradas de la Licitación Pública y Expediente Técnico.

Anexo Nº 4:	Calendario de Avance Valorizado.

Anexo Nº 5:	Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

Anexo Nº 6:	Calendarios de Avance de Obra Valorizado.

Anexo N° 7:	Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de Movilización y Desmovilización de equipo.

Anexo Nº 8:      Propuesta Técnica y Económica, incluyendo Análisis de Precios Unitarios.

Anexo Nº 9:      Copia de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Anexo Nº 10:	Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por el  OSCE.

Anexo Nº 11:	Modelo de Notificación

CLÁUSULA DÉCIMA: DOMICILIO LEGAL

10.1   Para los efectos de todas las comunicaciones entre PROVIAS NACIONAL y EL CONTRATISTA,    ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato de Ejecución de Obra, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier variación de domicilio para ser reputada como válida, debe comunicarse notarialmente con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.

10.2  En caso se omita el cumplimiento del plazo y formalidad señalados en el párrafo anterior, las  partes acuerdan que las notificaciones que se efectúen al domicilio fijado en este Contrato se  considerarán válidamente efectuadas para todo efecto legal; sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula Décimo Novena de las Cláusulas Adicionales del presente contrato.

CLÁUSULAS ADICIONALES

CLÁUSULA PRIMERA: ADELANTO DIRECTO

1.1 	PROVIAS NACIONAL otorgará a EL CONTRATISTA un Adelanto Directo que en ningún caso excederá en conjunto del DIEZ (10%) del monto del Contrato Original, siempre que en las Bases se hayan establecido el otorgamiento de este Adelanto. EL CONTRATISTA  podrá solicitar formalmente la entrega del Adelanto Directo, adjuntando a su solicitud la Garantía y el comprobante de pago correspondiente, según lo establecido en los Artículos 186º y 187º de EL REGLAMENTO, acorde a lo establecido en el Numeral 3.11, Sub numeral 3.11.1 del Capítulo III de las Bases de la Licitación Pública.

1.2  	PROVIAS NACIONAL, sólo puede entregar los Adelantos previstos en las Bases Integradas de Licitación y solicitados por  EL CONTRATISTA, contra la presentación de una Garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la recuperación total del Adelanto Directo otorgado. La presentación de esta Garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, conforme lo establece el Artículo 162º de EL REGLAMENTO.

1.3  	La amortización del Adelanto Directo otorgado se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las valorizaciones mensuales.

1.4  	La renovación de la Garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto Directo otorgado pendientes de amortización. La renovación de la Garantía deberá ser por el monto pendiente del saldo del Adelanto Directo otorgado por amortizar, incluido el I.G.V.

1.5  	El Adelanto Directo otorgado no constituye un pago a cuenta. El tratamiento del Adelanto Directo otorgado se efectuará acorde a lo establecido en los Artículos 186°, 187º y 189º de EL REGLAMENTO. Se liberará la Garantía por concepto de Adelanto Directo otorgado, una vez que se haya amortizado el 100%  del  mismo.

CLÁUSULA SEGUNDA: ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS

2.1 	PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el importe para Materiales e Insumos  a utilizarse en el objeto del Contrato, los que en conjunto no deberán superar el cuarenta (40%) del monto del Contrato Original. La solicitud de otorgamiento de Adelanto para Materiales e Insumos deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos presentado por EL CONTRATISTA,  conforme  lo establecen  los Artículos 186º, 188º de EL REGLAMENTO, y Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias,  ampliatorias y complementarias, en concordancia a lo establecido en el Numeral 3.11, Subnumeral 3.11.2 del Capítulo III de las Bases de la Licitación Pública.

2.2  	El valor de los Materiales e Insumos pagados deberá estar de acuerdo con el  metrado de LA OBRA y en conjunto no deberán superar  el 40% del monto del Contrato Original, según Artículo 186º de EL REGLAMENTO.

2.3 	Los Adelantos para Materiales e Insumos deberán estar respaldados por la correspondiente Garantía, a través de una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de PROVIAS NACIONAL, vigente hasta la amortización total del Adelanto para Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en el Artículo 162º de EL REGLAMENTO.

2.4  	La amortización por el Adelanto para Materiales e insumos, se efectuará según lo dispuesto en el Artículo 189º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA TERCERA: INSPECCIÓN  O  SUPERVISION DE LA OBRA

3.1  	LA OBRA, contará de modo permanente y directo con un INSPECTOR o SUPERVISOR, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma Obra, cuyas condiciones o características establece el Artículo 190º de EL REGLAMENTO. LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS NACIONAL, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la  fiscalización de PROVIAS NACIONAL; cuyas funciones se hallan establecidas en el Artículo 193º de EL  REGLAMENTO.

3.2  	EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL.

3.3 	EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, separará a cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA.

CLÁUSULA CUARTA: CUADERNO DE OBRA

4.1  	El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo establecido en el Artículo 194° de EL REGLAMENTO.

4.2  	Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los Artículos 195º  y     196° de   EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBRAS ADICIONALES  Y   OBRAS NUEVAS

5.1 	Sólo procederá la ejecución de las Obras Adicionales cuando previamente se cuente con la      certificación de crédito presupuestario y la Resolución del Titular de la Entidad (máxima autoridad administrativa)  y  en  los  casos  en  que  sus  montos,  restándole  los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince (15%) del monto del Contrato Original, se procederá acorde al Artículo 207º de EL REGLAMENTO.

5.2  	Las Obras Adicionales cuyos montos restándole los presupuestos deductivos vinculados,  superen el quince (15%)  del monto del Contrato Original, luego de ser aprobados por PROVIAS NACIONAL, requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo dispone el  Artículo 208° de EL REGLAMENTO, acorde a lo establecido en la Única Disposición Complementaria  Modificatoria de LA LEY.

Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su carácter de emergencia, su no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma Obra, la autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que EL SUPERVISOR pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio, de la verificación que realizará PROVIAS NACIONAL  previo a la emisión de la Resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.

Los Adicionales de Obra con carácter de emergencia, cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%)  del monto del Contrato Original, la autorización de la Contraloría General de la República se emitirá previa al pago, conforme procedimiento señalado en el Artículo 208º de EL REGLAMENTO.

5.3 	El concepto, trámite y pago de las Obras Adicionales está normado en los “Lineamientos para    cautelar el adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de  Obra”, a que se contrae la Directiva N° 01-2007-CG/OEA, Autorización Previa a la Ejecución y al  Pago de Presupuestos Adicionales de Obra, aprobada por Resolución de Contraloría  Nº 369-2007- CG de fecha 01.11.2007  y  lo establecido en el Artículo 41º de LA LEY y en los Artículos 207º y  208º de EL REGLAMENTO.

5.4 	El presupuesto de cualquier  Obra Adicional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los Precios Unitarios del Contrato; y, de no existir, se pactarán de mutuo acuerdo. En el Presupuesto Adicional se tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 207º de EL REGLAMENTO.

5.5  	Cuando se apruebe  el Adicional de Obra, EL CONTRATISTA estará obligado  a ampliar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

5.6 	Los Adicionales de LA OBRA no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del Contrato de Ejecución de Obra original. En caso que superen este límite se procederá a  la resolución del Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: SEGUROS

6.1  	EL CONTRATISTA, según lo establecido en el Artículo 154º de EL REGLAMENTO, antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el Numeral 6.2 de esta Cláusula Adicional Contractual, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las Bases Integradas de la Licitación Pública; se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecución de Obra haya sido recibido por PROVIAS NACIONAL, satisfactoriamente.

Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la  Cláusula Décimo Tercera, Sub-cláusula 13.1 del Contrato de Ejecución de Obra Principal.

6.2  	EL CONTRATISTA presentará una Póliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas después  de la suscripción del presente Contrato de Ejecución de Obra y antes de la presentación de la Primera Valorización (no mayor de treinta (30) días):

Coberturas:

Cobertura Básica  “A"

Daños materiales que sufran los bienes asegurados.

Cobertura "B"

Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.

Cobertura "C"

Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

Cobertura "E"

Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por daños causados a bienes de terceros.

Cobertura "F"

La Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones personales.

Cobertura "G"

Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente Póliza.

Sumas Aseguradas

| Cobertura | Suma Asegurada |
| --- | --- |
| Principal A | Valor total de la Obra. |
| Cobertura B | Valor total de la Obra. |
| Cobertura C | Valor total de la Obra. |
| Coberturas E y F | Por el 10% del valor de la Obra |
| Cobertura G | Se determina como suma asegurada para la cobertura “G” el importe de US$ 3 000 000,00 |

1.-  EL CONTRATISTA deberá considerar todos los Seguros personales de acuerdo a ley.

6.3  	La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecución de LA OBRA, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si la Póliza de Seguro no  se encuentra vigente.

6.4  EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL un Endoso o Adenda de Cesión de Derechos a favor de PROVIAS NACIONAL en la que conste que la Compañía de Seguros que emite la Póliza de Seguro, se compromete a no anular ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra Original, sin previo aviso por escrito a PROVIAS NACIONAL con treinta (30) días de anticipación.

6.5   	EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL copia de la Factura cancelada por el pago de la Prima correspondiente.

6.6  	EL CONTRATISTA será responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la tramitación de un siniestro a la Compañía de Seguros.

6.7   	EL CONTRATISTA será responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran daños a consecuencia de algún siniestro; así como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por LA LEY.

6.8   	Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demás derechos y beneficios que le correspondan y en general cualesquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con PROVIAS NACIONAL.

Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra PROVIAS NACIONAL será asumido directa y plenamente por EL CONTRATISTA.

Cualesquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos  casos, serán de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes contratantes.

6.9  	Las coberturas de la Póliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la Cláusula Sexta de las Cláusulas Adicionales del presente Contrato, coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, ente público supervisor en este tema.

Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de  tierra o de rocas indicados en la Cláusula Adicional Sexta, Cobertura C, de cobertura están referidos a aquellos producidos por eventos de la naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones realizadas por EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA SÉTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

7.1   Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado      especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por  circunstancias  caso fortuito o  fuerza mayor, debidamente comprobadas. Para  este  efecto,  EL CONTRATISTA       deberá proponer a PROVIAS NACIONAL con diez (10) días hábiles de anticipación, el cambio   de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades    que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.

El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y no esté debidamente justificada, será causal de aplicación de la Cláusula Sétima, Sub cláusula 7.2, de las Disposiciones Complementarias del presente Contrato.

7.2   EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado   aprobado por PROVIAS NACIONAL, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el Artículo 185° de EL REGLAMENTO. Su sustitución se encuentra establecida en el mismo Artículo citado.

Asimismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su Propuesta, así como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los trabajos.

7.3  Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.

7.4  EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico – administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

7.5   EL CONTRATISTA dará por terminados los Servicios de cualesquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL.

En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a PROVIAS NACIONAL el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) días naturales y en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta, se considerará por aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA OCTAVA: INTERVENCIÓN ECONOMICA DE LA OBRA

PROVIAS NACIONAL, podrá de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente LA OBRA, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, según lo previsto en el Artículo 206º  de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA  NOVENA: NULIDAD DEL CONTRATO

9.1   	Son causales de declaración de nulidad de oficio del Contrato las siguientes:

- Por haberse suscrito el presente Contrato en contravención con el Artículo 10º de LA LEY.

- Cuando se verifique la transgresión  del Principio e Presunción de Veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción del presente Contrato.

- Cuando se haya suscrito el Contrato no obstante encontrase en trámite un recurso de apelación.

- Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente.

- Cuando se incurra en las causales reconocidas en el derecho público aplicable.

9.2  	El procedimiento para declarar la Nulidad del Contrato se regirá por el establecido en el Artículo   144º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

10.1 	Para que PROVIAS NACIONAL proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe haber quedado consentida la Liquidación del Contrato y  cumplirse previamente    por  EL CONTRATISTA, lo siguiente:

10.1.1  Que presente el Acta de Recepción de LA OBRA sin observaciones.

10.1.2  Que haya entregado los planos de post construcción y la minuta de declaratoria    de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso.

10.1.3 Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por   reclamos laborales.

10.1.4 Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecución y el Plan de Acción a seguir para su implementación, como un Anexo del Informe Final.

10.2   La ejecución  de  las Garantías  se realizará  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo 164º de EL REGLAMENTO.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO

11.1   EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo donde se ubique LA OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

11.2  El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONTROL DE CALIDAD

12.1  EL CONTRATISTA, deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de PROVIAS NACIONAL

12.2 EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las    indicaciones de PROVIAS NACIONAL, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OTRAS  RESPONSABILIDADES  DE  EL  CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u                       omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PERIODO DE GARANTÍA

Queda estipulado que si en el curso de los siete (07) años siguientes a su Recepción sin observaciones,  LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos,  éste será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones que se establece en el Artículo  212º de EL REGLAMENTO y en la normativa legal que corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPUESTOS  Y  DERECHO DE ADUANA

15.1  EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le      correspondan. Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal, se regularán por las normas de la materia, según lo establecido por el Artículo 154º de EL REGLAMENTO.

15.2  En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de   importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: ACUERDOS VERBALES

Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualesquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, antes, durante el proceso de ejecución o después podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente Contrato de Ejecución de Obra.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

EL CONTRATISTA acepta todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales (Locales) para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a PROVIAS NACIONAL de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA:	CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO  O  FUERZA MAYOR

18.1	Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no  imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos contratantes y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc., que imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 1315º del Código Civil).

También se considerarán las demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL, o la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando los trabajos, como consecuencia de las situaciones descritas en el párrafo anterior.

18.2  Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

18.2.1	Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

18.2.2 	El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los trabajos, en razón de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

18.2.3	Si la paralización de los trabajos por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiere por un período de sesenta (60) días naturales, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de LA OBRA reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.

18.2.4	En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días naturales, toda la información relacionada con LA OBRA  y  a través de EL SUPERVISOR, la Liquidación del Contrato, en un plazo de sesenta (60) días naturales.

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA: DE LAS NOTIFICACIONES

19.1   Para los fines del presente contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL CONTRATISTA en la introducción del presente Contrato.

19.2   Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo Nº 11, con sus  Informes Técnico y Legal correspondientes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

19.3    Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL CONTRATISTA no será obligatoria; no obstante, de producirse dicha notificación (según Anexo Nº 11), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

19.4  Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA  mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo de conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

De acuerdo con las Bases Integradas de la Licitación Pública, las Propuestas Técnico – Económicas, y las estipulaciones del presente Contrato, las partes lo firman en dos ejemplares, en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, el

| PROVIAS NACIONAL |  | EL CONTRATISTA |
| --- | --- | --- |

# ANEXO Nº 11

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

(Fax o correo electrónico)

| # CEDULA Nº |  |
| --- | --- |
| FECHA | DIA..............................MES .............................................. AÑO ............................. |

| # DESTINATARIO (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio) |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio) |  |  |  |  |  |  |
| # DIRECCIÓN FISICA DEL # DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio) |  |  |  |  |  |  |
| # DOCUMENTO NOTIFICADO |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTENIDO # (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación) |  |  |  |  |  |  |
| # ASUNTO / SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de contenido) |  |  |  |  |  |  |
| VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique pronunciamiento) |  |  | DIA |  | MES | AÑO |

El reporte de transmisión por Fax o la impresión del correo electrónico enviado, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

......................................................

Notificador

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

# MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Fecha), ………………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 012-2010-MTC/20

Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC 
Nº ……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública 
N° 012-2010-MTC/20, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

FORMATO Nº 2

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA

Lima,………  de……………….. 2010

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0012-2010-MTC/20.

Presente.-

Ref.:		LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0012-2010-MTC/20.

Estimados señores:

A solicitud de nuestro cliente, los señores: ……………………………………………., con quienes tenemos relaciones bancarias desde el año ........, han cumplido en todo momento con sus obligaciones y compromisos.

Nuestro cliente, participa en la Licitación Pública de la referencia y en el caso de ser favorecido con la Buena Pro del Contrato, el banco confirma que nuestro cliente tiene acceso a las líneas de crédito suficientes para cubrir el flujo de caja para la construcción durante la ejecución del contrato en S/. ……………..…………….., netos fuera de aplicación a otros contratos.

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas  del Banco.

Atentamente,

_________________________

Firma del Banco

Dirección del Banco: __________________________________________

Nota:

Las cartas que no consignen en forma precisa la disponibilidad de líneas de crédito, es decir si señalan condicionalidad a futuro como “estará o estaría en condiciones de otorgar una línea de crédito” serán rechazadas.

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 012-2010-MTC/20

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Fecha,…………………..………

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 012-2010-MTC/20

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 012-2010-MTC/20, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento:

1.-	No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-	Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Fecha,…………………..………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO  Nº 03

DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 012-2010-MTC/20

Presente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra ……………………… de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:	570  DÍAS CALENDARIO.

Fecha,…………………..………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 012-2010-MTC/20

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2010-MTC/20, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE ……………….:			(	) % Participación

- ………………………

- ………………………

OBLIGACIONES DE ….……………:			(	) % Participación

- ……………………..

- ……………………..

…………………………………………..			…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del			Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1			Representante Legal Empresa 2

Fecha, …………………………………………

ANEXO N° 05

RESUMEN DE INFORMACION PARA LA CALIFICACIÓN PREVIA

- Capacidad Económica.

  - Solvencia Económica:

Banco …………………………………S/...................

Banco …………………………………S/...................

Banco …………………………………S/...................

…….

…….

Total…………………………………...S/...................

- Adjuntar la documentación sustentatoria del Formato N° 2: Carta de Referencia Bancaria.

  - Experiencia en la Actividad: Experiencia en Obras Generales.

Obra 1(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

Obra 2 (Descripción, fecha de concluida y cliente)………………….S/................

Obra 3(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

Obra 4(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

Obra 5(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

  - Experiencia en la ejecución de prestaciones similares: Experiencia en Obras Similares.

Obra 1(Descripción, fecha de concluida y cliente)……………………….. S/............

Obra 2(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..……S/................	Obra 3(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………….. ..S/..........

Obra 4(Descripción, fecha de concluida y cliente)………………………. S/............

Obra 5(Descripción, fecha de concluida y cliente)… …………………….S/…………..

  - Capacidad Técnica:

a	 Profesionales que Efectuaran Labores Estratégicas y Relevantes en la

Ejecución de la Obra:

| Cargo | Perfil Requerido | Nombre | Destreza o Capacidad Técnica Acreditada. | Cumple / No cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Residente | Ingeniero Civil |  | Un máximo de dos (02) Cursos o Seminarios o Capacitaciones que totalicen como mínimo 24 horas lectivas en Programaciones de Obras (Ms Project o Primavera o similar), con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas, |  |
| Especialista Suelos y Pavimentos | Ingeniero Civil |  | Un máximo de dos (02) Cursos o Seminarios o Capacitaciones que totalicen como mínimo 16 horas lectivas en Diseño de Pavimentos Rígidos y Flexibles, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. |  |
| Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones | Ingeniero Civil |  | Un máximo de dos (02) Cursos o Seminarios o Capacitaciones que totalicen como mínimo 16 horas lectivas en Programaciones de Obras (Ms Project o Primavera o similar) y Liquidación de obras, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. |  |

b. Profesionales de la Organización:

| Nombre del Profesional | Especialidad | Colegiatura |
| --- | --- | --- |

La

Lima,…. de………..… de 2010

________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 06

REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL

| Cantidad | Cargo | Nombre | Requisito Técnico Mínimo | Cumple / no Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ing. Residente |  | Ing. Civil |  |
| 1 | Especialista Suelos Y Pavimentos |  | Ing. Civil |  |
| 1 | Especialista en Estructuras y obras de Arte |  | Ing. Civil |  |
| 1 | Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones |  | Ing. Civil |  |
| 1 | Especialista en medio Ambiente |  | Profesional de cualquier especialidad. |  |

Lima,…. de………..… de 2010

________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA:

El Requisito Técnico Mínimo deberá ser acreditado con:

- Copia simple del Diploma de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú u organismo similar para profesionales extranjeros. En caso de obtener la Buena Pro el profesional extranjero está obligado a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú.

ANEXO N° 07

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MÍNIMO

| Nº | DESCRIPCION | AÑO DE FABRICACION | CANTIDAD | TENENCIA (PROPIO, LEASING, ALQUILER) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declaro que mi representada se compromete a disponer  de las Maquinarias y Equipos, cuya relación se adjunta en el cuadro precedente, para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, de acuerdo a la relación de Maquinarias y Equipos mínimos, y calendario de utilización,  precisados en el Expediente Técnico.

Lima,…. de…… de 2010

____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA:

Las Maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad máxima de 15 años para los equipos y maquinaria, y de 10 años para los vehículos, bajo causal de descalificación.

Del mismo modo, no serán consideradas las Propuestas que presenten Maquinarias y Equipos que en la columna de descripción de la maquinaria no tengan la información de capacidad y potencia de la maquinaria propuesta.

La Entidad podrá verificar la exactitud de la Declaración Jurada propuesta por el postor.

Para efectos de la evaluación no es necesario acreditar la tenencia ni la antigüedad de los equipos o maquinarias, bastará con que esta información sea precisada en el Anexo.

Se aceptará equipo con características superiores que cumplan el mismo propósito a las indicadas en el equipo mínimo referencial.

La presentación del Equipo incompleto o inferior en número, potencia, capacidad, etc., dará lugar a no considerar la propuesta del postor.

El Postor ganador previo a la suscripción del contrato presentará el Anexo N° 07 con el número de serie y/o placa y ubicación de los equipos ofertados.

ANEXO Nº  08

RELACION DE OBRAS  EN GENERAL

Postor: ________________________________________________________________________________________________

| CONTRATISTA | Descripción de la Obra | Cliente | Fecha |  | Monto De la liquidación | Consorcio | % Part. | IPC (*) |  | Monto actualizado a mes del Valor Referencial | Nº de Folio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Término |  |  |  | A la fecha de Término de la obra | A mes del Valor Referencial |  |  |

(*).-	IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

- Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (abril 2010), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

- Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra.

- Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

- En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante.

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO Nº  09

RELACION DE OBRAS SIMILARES

Postor: ________________________________________________________________________________________________

| CONTRATISTA | Descripción de la Obra | Cliente | Fecha |  | Monto De la liquidación | Consorcio | % Part. | IPC (*) |  | Monto actualizado a mes del Valor Referencial | Nº de Folio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Término |  |  |  | A la fecha de Término de la obra | A mes del Valor Referencial |  |  |

(*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

- Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (abril 2010), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

- Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra

- El valor mínimo de cada obra es el 15% del Valor Referencial.

- Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

- En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. Asimismo se aceptará obras que han sido ejecutadas en consorcio cuyo monto total de la Obra es mayor del 15% del Valor Referencial  de esta licitación, pero que al aplicarle el porcentaje de participación resulta  un monto igual o menor del 15% de este Valor Referencial, teniendo en cuenta el Pronunciamiento Nº 318-2005/GTN.

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 10

#### EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el presente formato para cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los certificados y/o Constancias de trabajos realizados.

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:______________________________________

CARGO POR OCUPAR: ___________________________________

| 1. DATOS DEL PROFESIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSITARIOS |  |  |  |  |  |  |
| Nº DE ORDEN | UNIVERSIDAD | TITULO OBTENIDO | FECHA DE GRADO (mes – año) | COLEGIATURA |  |  |
|  |  |  |  | Nº | Fecha | Nº Folio |

| 2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DE ORDEN | OBRA | RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE | CARGO DESEMPEÑADO | PERIODO |  |  |
|  |  |  |  | Inicio Término | Duración | Nº Folio |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Notas:

1.	El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2.	La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.

3.	La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado, y menos para sustentar experiencia del personal  profesional  propuesto y para la declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.

FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO Nº 11

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) Nº ............................, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 0012-2010-MTC/20, convocada por PROVIAS NACIONAL.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Lima, …….. De…………. de 2010.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Nota:

Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado, y menos paras sustentar experiencia del personal  profesional  propuesto y para la declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.

ANEXO N° 12

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0012-2010-MTC/20

Presente.-

Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

| N° | NOMBRE DE LA OBRA | DOCUMENTO SUSTENTATORIO | PÁGINA N° (del / al) |
| --- | --- | --- | --- |
| NUMERO TOTAL DE LAS OBRAS |  |  |  |

NOTA:

Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en obras en general y obras similares.

Lima,….. De………….. de 2010

___________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Se permitirá la acreditación del factor “cumplimiento de ejecución de obras” con otros documentos, tales como los Certificados de Obra, las Resoluciones o Actas de Liquidación del Contrato de Obra, entre otros, siempre y cuando en su contenido se señale de manera indubitable y fehaciente que la obra fue ejecutada sin penalidades.

ANEXO N° 13

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº  0012 -2010-MTC/20

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

TOTAL OFERTA ECONÓMICA			(S/.)		__________________

En letras, son: _______________________________________________________________

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, con precios al mes ABRIL 2010.

La Propuesta Económica es a precios unitarios y se presenta el Presupuesto Detallado en documento adjunto  (Formato Nº 03).

Lima,…. de…… de 2010

____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

FORMATO Nº 3

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación: Precios Unitarios

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 101.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | GLB | 1.00 |  |  |
| 102.A | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | KM | 50.91 |  |  |
| 103.A | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | MES | 19.00 |  |  |
| 107.A | ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA | KM | 19.60 |  |  |
| 200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 201.B | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | HA. | 5.30 |  |  |
| 205.B | EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA | M3 | 92,452.97 |  |  |
| 205.C | EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA | M3 | 46,037.28 |  |  |
| 205.D | EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN | M3 | 685,934.53 |  |  |
| 206.A | REMOCION DE DERRUMBES | M3 | 65,953.98 |  |  |
| 210.B | CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES | M3 | 68,593.90 |  |  |
| 211.A | PEDRAPLEN | M3 | 1,327.28 |  |  |
| 220.B | MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE ADICIONANDO MATERIAL | M3 | 13,668.75 |  |  |
| 225.A | COMPACTACIÓN Y PERFILADO EN ZONAS DE CORTE | M2 | 399,297.09 |  |  |
| 242.A | BANQUETAS PARA RELLENOS | M3 | 6,763.37 |  |  |
| 250.A | MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO | m3 | 67,026.33 |  |  |
| 300 | SUB BASE Y BASE |  |  |  |  |
| 303.C | SUB BASE GRANULAR | M3 | 68,537.44 |  |  |
| 305.D | BASE GRANULAR | M3 | 65,101.52 |  |  |
| 400 | PAVIMENTO ASFALTICO |  |  |  |  |
| 401.A | IMPRIMACION ASFALTICA | M2 | 422,557.10 |  |  |
| 410.A | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE | M3 | 31,258.60 |  |  |
| 420.A | CEMENTO ASFALTICO PEN 120 - 150 | KG | 4,935,732.60 |  |  |
| 422.A | ASFALTO DILUIDO MC-30 | LT | 481,723.67 |  |  |
| 423.A | FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) | KG | 1,451,648.43 |  |  |
| 425.A | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | KG | 24,694.07 |  |  |
| 600 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  |  |
| 601.C | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS NO CLASIFICADO EN SECO | M3 | 73,152.97 |  |  |
| 601.E | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 1,129.18 |  |  |
| 602.A | ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE | M | 954.75 |  |  |
| 605.A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 10,800.68 |  |  |
| 605.C | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE BASE | M3 | 278.34 |  |  |
| 610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) | M3 | 606.33 |  |  |
| 610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 1,101.40 |  |  |
| 610.E | CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2) | M3 | 81.74 |  |  |
| 610.F | CONCRETO CLASE F (F'C=140 KG/CM2) | M3 | 10.73 |  |  |
| 610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=175 KG/CM2 + 30% PG) | M3 | 5,513.02 |  |  |
| 610.I | CONCRETO CLASE I (F'C=100KG/CM2) | M3 | 271.64 |  |  |
| 610.J | CONCRETO CLASE J (F'C=140 KG/CM2 + 30% PM) | M3 | 175.00 |  |  |
| 612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 21,456.44 |  |  |
| 615. A | ACERO DE REFUERZO | KG | 140,474.60 |  |  |
| 622.B | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 0.90 M DE DIAMETRO | M | 2,060.64 |  |  |
| 622.C | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 1.20 M DE DIAMETRO | M | 277.00 |  |  |
| 622.D | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 1.50 M DE DIAMETRO | M | 12.15 |  |  |
| 625.B1 | SUBDRENAJE PROFUNDO | M3 | 10,044.00 |  |  |
| 625.B2 | SUB DREN DESCARGA | M3 | 379.45 |  |  |
| 625.C | TUBERIA DE PVC PESADA D=6" CON PERFORACION | M | 14,477.01 |  |  |
| 625.E | TUBERIA DE PVC 3'' PARA MUROS | M | 477.12 |  |  |
| 625.F | TUBERIA HDPE D=4" | M | 4,150.29 |  |  |
| 625.G | TUBERIA DE VENTILACION | M | 959.00 |  |  |
| 635.A | CUNETA TRIANGULAR | M | 56,763.60 |  |  |
| 635.B | CUNETA TRIANGULAR EN ZONAS CON FILTRACIONES | M | 12,788.20 |  |  |
| 635.C | CUNETA RECTANGULAR | M | 4,565.00 |  |  |
| 638.A | SARDINEL DE VEREDA | M | 2,408.00 |  |  |
| 638.B | BORDILLO | M | 460.00 |  |  |
| 640.A | PIEDRA SENTADA Y EMBOQUILLADA E=0.15 m | M2 | 6,409.80 |  |  |
| 640.B | PIEDRA SENTADA Y EMBOQUILLADA E=0.35 m | M2 | 1,087.29 |  |  |
| 640.C | PIEDRA SENTADA Y EMBOQUILLADA E=0.70 m | M2 | 50.00 |  |  |
| 640.D | PIEDRA SENTADA Y EMBOQUILLADA E=0.30 m | M2 | 362.25 |  |  |
| 640.E | PIEDRA SENTADA Y EMBOQUILLADA E=0.50 m | M2 | 234.00 |  |  |
| 640.F | PIEDRA SENTADA Y EMBOQUILLADA E=0.20 m | M2 | 24.75 |  |  |
| 645.A | VEREDA | M2 | 2,255.00 |  |  |
| 648.A | GAVION CAJA 5.00 X 1.00 X 1.00 | UND | 282.00 |  |  |
| 648.B | GAVION CAJA 5.00 X 1.50 X 1.00 | UND | 219.00 |  |  |
| 648.C | GAVION CAJA 5.00 X 0.50 X 1.00 | UND | 124.00 |  |  |
| 648.D | GAVION CAJA 5.00 X 0.50 X 1.50 | UND | 28.00 |  |  |
| 650.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 | M2 | 48,123.49 |  |  |
| 650.D | GEOCOMPUESTO DE DRENAJE e=11mm. | M2 | 261.69 |  |  |
| 650.E | GEOMALLA TEJIDA DE POLIESTER REVESTIDA CON PVC. | M2 | 3,450.00 |  |  |
| 655.A | JUNTA DE MUROS | M2 | 874.68 |  |  |
| 655.B | JUNTA PARA BADENES | M | 419.02 |  |  |
| 660.A | ELEMENTOS PARA MURO DE SUELOS REFORZADOS 1.00 X 1.00 X 4.00 | UND | 102.00 |  |  |
| 660.B | ELEMENTOS PARA MURO DE SUELOS REFORZADOS 0.50 X 1.00 X 4.00 | UND | 172.00 |  |  |
| 695.A | NIVELACION DE BUZONES | UND | 15.00 |  |  |
| 696.A | COLOCACION DE BARANDA METALICA PARA ESCALERAS | M | 75.86 |  |  |
| 700 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 700.A | TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120 M Y 1000 M | M3-KM | 172,800.71 |  |  |
| 700.B | TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M | M3-KM | 5,619,605.38 |  |  |
| 701.A | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM | M3-KM | 31,258.60 |  |  |
| 701.B | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA A MAS DE 1 KM | M3-KM | 557,684.07 |  |  |
| 702.A | TRANSPORTE DE ESCOMBROS ENTRE 120 M Y 1000 METROS | M3-KM | 763,843.64 |  |  |
| 702.B | TRANSPORTE DE ESCOMBROS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M | M3-KM | 9,362,461.26 |  |  |
| 702.C | TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M | M3-KM | 701,832.03 |  |  |
| 800 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  |
| 801.B | SEÑAL PREVENTIVA (0.75 M X 0.75 M) | UND | 527.00 |  |  |
| 802.G | SEÑAL REGLAMENTARIA (0.80 M x 1.20 M) | UND | 207.00 |  |  |
| 803.C | SEÑAL INFORMATIVA | M2 | 63.36 |  |  |
| 804.A | POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES | UND | 734.00 |  |  |
| 804.B1 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 | UND | 22.00 |  |  |
| 805.A | POSTES DELINEADORES | UND | 2,090.00 |  |  |
| 805.B | TACHAS RETROREFLECTIVA | UND | 6,156.00 |  |  |
| 810.A | MARCAS RETROREFLECTIVAS CON PINTURA DE TRANSITO CONVENCIONAL | M2 | 14,791.00 |  |  |
| 820.A | BARRERA DE SEGURIDAD GUARDAVIA METALICO P3 | M | 9,553.33 |  |  |
| 820.B | SECCION FINAL | UND | 90.00 |  |  |
| 820.C | SECCION DE AMORTIGUACION | UND | 90.00 |  |  |
| 825.A | CAPTAFAROS | UND | 2,875.00 |  |  |
| 830.A | POSTES DE KILOMETRAJE | UND | 53.00 |  |  |
| 900 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  |
| 901.A | SUMINISTRO Y COLOCACION O PREPARACION DE CAPA SUPERFICIAL DE SUELO | M2 | 239,528.98 |  |  |
| 903.A | REVEGETACIÓN | HA | 23.95 |  |  |
| 906.A | DEPÓSITO DE DESECHOS | M3 | 925,555.45 |  |  |
| 907.A | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO | M2 | 79,639.42 |  |  |
| 907.B | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE CERRO | M2 | 29,676.25 |  |  |
| 907.C | READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION Y DE ASFALTO | M2 | 26,400.00 |  |  |
| 907.E | READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS | M2 | 6,900.67 |  |  |
| 909.A | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA | PTO | 49.00 |  |  |
| 909.B | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | PTO | 28.00 |  |  |
| 909.C | MONITOREO DE RUIDOS | PTO | 21.00 |  |  |
| 910.B | REPOSICION DE TUBERIA PVC AGUA SP CLASE 10 DIAM 2" | M | 3,200.00 |  |  |
| 1000 | PUENTES Y ALCANTARILLA TIPO PORTICO |  |  |  |  |
| 1000.A | PUENTE ACCO |  |  |  |  |
| 1001 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1001.A | TRAZO.REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | m2 | 468.00 |  |  |
| 1001.B | PASE PROVISIONAL P/ PTE ACCO | Glb | 1.00 |  |  |
| 1001.C | DEMOLICION DE ROCA | m3 | 93.40 |  |  |
| 1001.D | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | m3 | 69.57 |  |  |
| 1002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 1002.A | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO EN SECO | m3 | 1,104.41 |  |  |
| 1002.B | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO BAJO AGUA | m3 | 1,157.85 |  |  |
| 1002.D | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS | m3 | 705.59 |  |  |
| 1002.E | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 821.50 |  |  |
| 1002.G | ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 1,650.07 |  |  |
| 1002.H | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3 | 821.50 |  |  |
| 1003 | ZAPATAS |  |  |  |  |
| 1003.A | CONCRETO F´C 100 KG/CM2 BAJO AGUA | M3 | 16.64 |  |  |
| 1003.B | CONCRETO F´C 210 KG/CM2 BAJO AGUA | M3 | 201.22 |  |  |
| 1003.D | ENCOFRADO CARA NO VISTA BAJO AGUA | M2 | 138.72 |  |  |
| 1003.E | ACERO DE REFUERZO | KG | 11,234.16 |  |  |
| 1004 | ESTRIBOS |  |  |  |  |
| 1004.A | CONCRETO CLASE D (F´c = 210 Kg/cm2) | M3 | 126.11 |  |  |
| 1004.B | CONCRETO F´C 210 KG/CM2 BAJO AGUA | M3 | 152.55 |  |  |
| 1004.C | ENCOFRADO CARA VISTA EN ELEVACIONES BAJO AGUA | M2 | 355.30 |  |  |
| 1004.D | ENCOFRADO CARA VISTA EN ELEVACIONES | M2 | 399.26 |  |  |
| 1004.E | ACERO DE REFUERZO | KG | 24,534.54 |  |  |
| 1005 | VIGAS, LOSAS, TABLEROS |  |  |  |  |
| 1005.A | CONCRETO CLASE C (F´c = 280 Kg/cm2) | M3 | 84.13 |  |  |
| 1005.C | ENCOFRADO DE VIGAS, LOSAS | M2 | 432.84 |  |  |
| 1005.D | ACERO DE REFUERZO | KG | 10,745.73 |  |  |
| 1005.E | CONCRETO CLASE I (F´C = 100 KG/CM2 ) | M3 | 7.16 |  |  |
| 1006 | DEFENSA RIBEREÑA |  |  |  |  |
| 1006.A | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO EN SECO | m3 | 1,456.14 |  |  |
| 1006.B | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO BAJO AGUA | m3 | 3,242.90 |  |  |
| 1006.C | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS | m3 | 429.28 |  |  |
| 1006.D | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 22.45 |  |  |
| 1006.E | ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 4,269.77 |  |  |
| 1006.F | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3 | 22.45 |  |  |
| 1006.G | ENROCADO | m3 | 3,126.87 |  |  |
| 1006.H | GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 | m2 | 1,141.20 |  |  |
| 1007 | VARIOS |  |  |  |  |
| 1007.A | APOYOS DE NEOPRENO 0.10x0.35x0.30m. | UND | 8.00 |  |  |
| 1007.B | TUBO DE DRENAJE PVC 3" x 0.50 m | UND | 5.00 |  |  |
| 1007.C | COLOCACION DE BARANDA METALICA (INCLUYE PINTADO) | M | 30.96 |  |  |
| 1007.D | BRUÑAS ROMPE AGUA EN LOSA | M | 31.50 |  |  |
| 1007.E | VEREDA |  |  |  |  |
| 1007. E1 | CONCRETO CLASE D (F´c = 210 Kg/cm2) | M3 | 14.15 |  |  |
| 1007. E2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 17.72 |  |  |
| 1007. E3 | ACERO DE REFUERZO | KG | 167.40 |  |  |
| 1007.G | JUNTA DE DILATACION | M | 19.60 |  |  |
| 1007.I | FALSO PUENTE | M | 15.00 |  |  |
| 1007.J | TUBOS PVC 6" | M | 110.50 |  |  |
| 1007.N | RIEGO DE LIGA | M2 | 147.93 |  |  |
| 1007.O | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2 | LT | 66.57 |  |  |
| 1000.B | PUENTE CALCACHACA |  |  |  |  |
| 1001 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1001.A | TRAZO.REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | m2 | 468.00 |  |  |
| 1001.C | DEMOLICION DE ROCA | m3 | 308.52 |  |  |
| 1001.D | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 23.22 |  |  |
| 1002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 1002.A | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO EN SECO | m3 | 394.21 |  |  |
| 1002.B | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO BAJO AGUA | m3 | 1,058.76 |  |  |
| 1002.D | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS | m3 | 222.55 |  |  |
| 1002.E | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 891.56 |  |  |
| 1002.G | ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 1,538.93 |  |  |
| 1002.H | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3 | 891.56 |  |  |
| 1003 | ZAPATAS |  |  |  |  |
| 1003.B | CONCRETO F´C 210 KG/CM2 BAJO AGUA | M3 | 234.37 |  |  |
| 1003.D | ENCOFRADO CARA NO VISTA BAJO AGUA | M2 | 100.88 |  |  |
| 1003.E | ACERO DE REFUERZO | KG | 17,015.31 |  |  |
| 1003.F | CONCRETO F´C 140 KG/CM2 + 30% PG BAJO AGUA | M3 | 510.01 |  |  |
| 1004 | ESTRIBOS |  |  |  |  |
| 1004.A | CONCRETO CLASE D (F´c = 210 Kg/cm2) | M3 | 218.34 |  |  |
| 1004.B | CONCRETO F´C 210 KG/CM2 BAJO AGUA | M3 | 43.50 |  |  |
| 1004.C | ENCOFRADO CARA VISTA EN ELEVACIONES BAJO AGUA | M2 | 91.94 |  |  |
| 1004.D | ENCOFRADO CARA VISTA EN ELEVACIONES | M2 | 592.38 |  |  |
| 1004.E | ACERO DE REFUERZO | KG | 25,423.65 |  |  |
| 1005 | VIGAS, LOSAS, TABLEROS |  |  |  |  |
| 1005.A | CONCRETO CLASE C (F´c = 280 Kg/cm2) | M3 | 88.75 |  |  |
| 1005.C | ENCOFRADO DE VIGAS, LOSAS | M2 | 422.54 |  |  |
| 1005.D | ACERO DE REFUERZO | KG | 10,745.73 |  |  |
| 1005.E | CONCRETO CLASE I (F´C = 100 KG/CM2 ) | M3 | 9.59 |  |  |
| 1006 | DEFENSA RIBEREÑA |  |  |  |  |
| 1006.A | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO EN SECO | m3 | 1,944.44 |  |  |
| 1006.B | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO BAJO AGUA | m3 | 2,646.45 |  |  |
| 1006.C | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS | m3 | 1,818.40 |  |  |
| 1006.D | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 1,119.64 |  |  |
| 1006.E | ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 2,772.49 |  |  |
| 1006.F | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3 | 1,119.64 |  |  |
| 1006.G | ENROCADO | m3 | 872.41 |  |  |
| 1006.H | GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 | m2 | 1,635.00 |  |  |
| 1006.O | ROCA ACOMODADA | m3 | 1,816.54 |  |  |
| 1007 | VARIOS |  |  |  |  |
| 1007.A | APOYOS DE NEOPRENO 0.10x0.35x0.30m. | UND | 8.00 |  |  |
| 1007.B | TUBO DE DRENAJE PVC 3" x 0.50 m | UND | 5.00 |  |  |
| 1007.C | COLOCACION DE BARANDA METALICA (INCLUYE PINTADO) | M | 31.20 |  |  |
| 1007.D | BRUÑAS ROMPE AGUA EN LOSA | M | 31.35 |  |  |
| 1007.E | VEREDA |  |  |  |  |
| 1007. E1 | CONCRETO CLASE D (F´c = 210 Kg/cm2) | M3 | 14.15 |  |  |
| 1007. E2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 17.64 |  |  |
| 1007. E3 | ACERO DE REFUERZO | KG | 167.40 |  |  |
| 1007.G | JUNTA DE DILATACION | M | 19.91 |  |  |
| 1007.I | FALSO PUENTE | M | 15.00 |  |  |
| 1007.J | TUBOS PVC 6" | M | 113.90 |  |  |
| 1007.K | ACCESOS |  |  |  |  |
| 1007. K1 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO EN SECO | M3 | 105.51 |  |  |
| 1007. K2 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 162.59 |  |  |
| 1007. K6 | TUBERIA HDPE D=4" | M | 35.30 |  |  |
| 1007. K9 | GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 | M2 | 165.90 |  |  |
| 1007. K10 | GEOCOMPUESTO DE DRENAJE e=11mm. | M2 | 87.38 |  |  |
| 1007. K11 | GEOMALLA TEJIDA DE POLIESTER REVESTIDA CON PVC. | M2 | 245.00 |  |  |
| 1007. K12 | ELEMENTOS PARA MURO DE SUELOS REFORZADOS 1.0 x 1.0 x 4.0 M | UND | 46.00 |  |  |
| 1007. K13 | ELEMENTOS PARA MURO DE SUELOS REFORZADOS 0.5x1.0x4.0 | UND | 24.00 |  |  |
| 1007.N | RIEGO DE LIGA | M2 | 151.03 |  |  |
| 1007.O | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2 | LT | 67.97 |  |  |
| 1000.C | ALCANTARILLAS TIPO PORTICO |  |  |  |  |
| 1001 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1001.A | TRAZO.REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | m2 | 637.47 |  |  |
| 1001.B2 | PASE PROVISIONAL P/ ALCANTARILLA TIPO PORTICO KM. 77+765 | GLB | 1.00 |  |  |
| 1001.B3 | PASE PROVISIONAL P/ ALCANTARILLA TIPO PORTICO KM. 78+407 | GLB | 1.00 |  |  |
| 1001.D | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | m3 | 180.30 |  |  |
| 1002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 1002.A | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO EN SECO | m3 | 2,041.28 |  |  |
| 1002.B | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO BAJO AGUA | m3 | 5,328.71 |  |  |
| 1002.D | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS | m3 | 2,041.28 |  |  |
| 1002.E | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 3,342.02 |  |  |
| 1002.G | ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 5,328.71 |  |  |
| 1002.H | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m2 | 3,342.02 |  |  |
| 1002.I | LIMPIEZA DE CAUCE | m3 | 595.20 |  |  |
| 1003 | ZAPATAS |  |  |  |  |
| 1003.A | CONCRETO F´C 100 KG/CM2 BAJO AGUA | M3 | 28.36 |  |  |
| 1003.B | CONCRETO F´C 210 KG/CM2 BAJO AGUA | M3 | 230.74 |  |  |
| 1003.D | ENCOFRADO CARA NO VISTA BAJO AGUA | M2 | 199.32 |  |  |
| 1003.E | ACERO DE REFUERZO | KG | 21,557.10 |  |  |
| 1003.F | CONCRETO F´C 140 KG/CM2 + 30% PG BAJO AGUA | M3 | 685.13 |  |  |
| 1004 | ESTRIBOS |  |  |  |  |
| 1004.C | ENCOFRADO CARA VISTA EN ELEVACIONES BAJO AGUA | M2 | 1,024.19 |  |  |
| 1004.D | ENCOFRADO CARA VISTA EN ELEVACIONES | M2 | 554.00 |  |  |
| 1004.E | ACERO DE REFUERZO | KG | 38,440.00 |  |  |
| 1004.F | CONCRETO CLASE C (F´c = 280 Kg/cm2) | M3 | 188.02 |  |  |
| 1004.G | CONCRETO F´C 280 KG/CM2 BAJO AGUA | M3 | 757.11 |  |  |
| 1005 | VIGAS, LOSAS, TABLEROS |  |  |  |  |
| 1005.A | CONCRETO CLASE C (F´c = 280 Kg/cm2) | M3 | 217.30 |  |  |
| 1005.C | ENCOFRADO DE VIGAS, LOSAS | M2 | 247.92 |  |  |
| 1005.D | ACERO DE REFUERZO | KG | 13,587.40 |  |  |
| 1005.E | CONCRETO CLASE I (F´c = 100 Kg/cm2) | M3 | 14.76 |  |  |
| 1006 | DEFENSA RIBEREÑA |  |  |  |  |
| 1006.A | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO EN SECO | M3 | 685.10 |  |  |
| 1006.C | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 163.41 |  |  |
| 1006.D | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 17.04 |  |  |
| 1006.E | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 521.69 |  |  |
| 1006.I | CONCRETO CLASE H (F'C=175 KG/CM2 + 30% PG) | M3 | 172.23 |  |  |
| 1006.J | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 399.57 |  |  |
| 1006.K | TUBERIA DE PVC 3'' PARA MUROS | M | 15.00 |  |  |
| 1006.L | TUBERIA HDPE D=4" | M | 104.05 |  |  |
| 1006.M | GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 | M2 | 108.96 |  |  |
| 1006.N | JUNTA DE MUROS | M2 | 21.70 |  |  |
| 1006.O | ROCA ACOMODADA | M3 | 321.63 |  |  |
| 1006. P | CONCRETO CICLOPEO (F'C=140 KG/CM2 + 30% PG) | M3 | 3.59 |  |  |
| 1006. Q | CONCRETO CICLOPEO (F'C=140 KG/CM2 + 30% PM) | M3 | 102.85 |  |  |
| 1006.R | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3 | 17.04 |  |  |
| 1007 | VARIOS |  |  |  |  |
| 1007.B2 | TUBO DE DRENAJE PVC 4" x 0.50 m | UND | 9.00 |  |  |
| 1007.C | COLOCACION DE BARANDA METALICA (INCLUYE PINTADO) | M | 37.72 |  |  |
| 1007.E | VEREDA |  |  |  |  |
| 1007. E1 | CONCRETO CLASE D (F´c = 210 Kg/cm2) | M3 | 9.51 |  |  |
| 1007. E2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 37.61 |  |  |
| 1007,J | TUBOS PVC 6" | M | 132.00 |  |  |
| 1007.K | ACCESOS |  |  |  |  |
| 1007. K1 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURA NO CLASIFICADO EN SECO | M3 | 2,111.71 |  |  |
| 1007. K2 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1,580.09 |  |  |
| 1007. K6 | TUBERIA HDPE D=4" | M | 71.11 |  |  |
| 1007. K9 | GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 | M2 | 453.20 |  |  |
| 1007. K10 | GEOCOMPUESTO DE DRENAJE e=11mm. | M2 | 205.19 |  |  |
| 1007. K11 | GEOMALLA TEJIDA DE POLIESTER REVESTIDA CON PVC. | M2 | 1,560.00 |  |  |
| 1007. K12 | ELEMENTOS PARA MURO DE SUELOS REFORZADOS 1.0x1.0x4.0 | UND | 116.00 |  |  |
| 1007. K13 | ELEMENTOS PARA MURO DE SUELOS REFORZADOS 0.5x1.0x4.0 | UND | 94.00 |  |  |
| 1007.M | CONCRETO CLASE G (F´c = 140 Kg/cm2 + 30% PG) | M3 | 23.49 |  |  |
| 1007.N | RIEGO DE LIGA | M2 | 136.14 |  |  |
| 1007.O | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2 | LT | 61.26 |  |  |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | GASTOS GENERALES FIJOS % |  |  |  |  |
|  | GASTOS GENERALES VARIABLES % |  |  |  |  |
|  | UTILIDAD % |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |
|  | I.G.V. (19%) |  |  |  |  |
|  | PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  |

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.

En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

De acuerdo con el artículo 194º  del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.

La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos directos al contratista, el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.

La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos para materiales e insumos, el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.

La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

2	 	La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberá acompañarse la documentación que sustente cuál ha sido el porcentaje de su participación en dicho consorcio, de lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.

Según artículo 184º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo, referida a la entrega del   terreno o lugar donde se ejecutará la obra, deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

De ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.