## Información
INFORMACIÓN
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 25
VAL Nº | AL 30 DE JUNIO 2014
VAL Nº | 25
FECHA | 2014-06-30
MONTO REFERENCIAL | 224980760.32
MONTO CONTRATADO | 245049741.73
FACTOR DE RELACION | 1.0892
OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO CONTRATADO | 207669272.6525 | Sin IGV
ADELANTO DIRECTO Nº 01 | 41533854.5254 | Sin IGV | 20%
ADEL. MATERIALES Nº 01 | 16173292.91 | Sin IGV | 7.889% |  | SALDO M.C. | 205016727.5525
ADEL. MATERIALES Nº 02 |  | Sin IGV | 0%
ADEL. MATERIALES Nº 03 |  | Sin IGV | 0% | 7.889%
MONTO CONTRATADO | 245049741.73 | Inc. IGV
SUMATORIA ADELANTO MATER. | 16173292.91
ADELANTO DIRECTO | 49009948.34 | (Inc. IGV)
| 2012-05-01 | 19 | días calendario
| 2012-06-01 | 30
| 2012-07-01 | 31
| 2012-08-01 | 31
| 2012-09-01 | 30
| 2012-10-01 | 31
| 2012-11-01 | 30
| 2012-12-01 | 31
| 2013-01-01 | 31
| 2013-02-01 | 28
| 2013-03-01 | 31
| 2013-04-01 | 30
| 2013-05-01 | 31
| 2013-06-01 | 30
| 2013-07-01 | 31
| 2013-08-01 | 31
| 2013-09-01 | 30
| 2013-10-01 | 31
| 2013-11-01 | 30
| 2013-12-01 | 31 |  |  |  |  | 41
| 2014-01-01 | 31 |  |  |  |  | 7
| 2014-02-01 | 28 |  |  |  |  | 34
| 2014-03-01 | 31
| 2014-04-01 | 30
| 2014-05-01 | 2 | de mayo 2014
|  | 720 | PLAZO INICIAL
AMPLIACION DE PLAZO N° 1 (39 días) | 2014-05-01 | 29
AMPLIACION DE PLAZO N° 2 (15 días) | 2014-06-01 | 30
AMPLIACION DE PLAZO N° 3 (41 días) | 2014-07-01 | 31
AMPLIACION DE PLAZO N° 3 (41 días) | 2014-08-01 | 5 | de Agosto 2014
AMPLIACION DE PLAZO N° 4 (0 días) | 2014-08-01 | 26
AMPLIACION DE PLAZO N° 5 (86 días) | 2014-09-01 | 30
| 2014-10-01 | 30 | de Octubre 2014
ADENDA N° 3 (60 días) | 2014-10-01 | 1
| 2014-11-01 | 30
| 2014-12-01 | 29 | 60
AMPLIACION DE PLAZO N° 6 (24 días) | 2014-12-01 | 2
| 2015-01-01 | 22 | 24 |  |  |  | 84
AMPLIACION DE PLAZO N° 7 (22 días) | 2015-01-01 | 9
| 2015-02-01 | 13 | de febrero 2015 | (Nueva fecha de término de plazo de obra) |  |  | 106
22
| 2014-06-01 | 20
| 2014-07-01 | 31
| 2014-08-01 | 31
| 2014-09-01 | 30
| 2014-10-01 | 4 | de Octubre 2014
| 2014-10-01 | 27
| 2014-11-01 | 30
| 2014-12-01 | 29
202
| 2014-12-01 | 2
| 2015-01-01 | 31
| 2015-02-01 | 28
| 2015-03-01 | 23 | 84 | amp pl 6
| 2015-03-01 | 8
| 2015-04-01 | 14 | de Abril 2015 (Nueva fecha de término de liquidacion de obra) |  |  |  | 106 | amp pl 7

## Resumen
[9 empty] | SUB TOTAL DEDUCTIVO N° 2 |  |  | 195163.47 |  | SUB TOTAL DEDUCTIVO N° 7 |  |  | 3866304.3808
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 25 | [8 empty] | SUB TOTAL DEDUCTIVO N° 4 |  |  | 47061.08 |  | SUB TOTAL DEDUCTIVO N° 8 |  |  | 612062.58
AL 30 DE JUNIO 2014 | [8 empty] | SUB TOTAL DEDUCTIVO N° 5 |  |  | 24967431.87 |  | SUB TOTAL DEDUCTIVO N° 9 |  |  | 2600357.04
[9 empty] | SUB TOTAL DEDUCTIVO N° 6 |  |  | 10638308.68 |  | SUB TOTAL DEDUCTIVO N° 10
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, | [6 empty] | SUB TOTAL DEDUCTIVOS (2 al 6) |  |  | 35847965.1 |  | SUB TOTAL DEDUCTIVOS (7 al 9) |  |  | 7078724.0008
|  | TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC" | [6 empty] | TOTAL DEDUCTIVOS |  |  | 42926689.1008
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20 | [6 empty] | SUB TOTAL POR VALORIZAR |  |  | 148250187.5725
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU, | [6 empty] | SUB TOTAL POR VALORIZAR (IN. DED.) |  |  | 105323498.4717
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. - | [6 empty] | SALDO POR AMORTIZAR AD. DIRECTO |  |  | 28124920.9254 |  | 0.18971
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO CONTRATADO |  | 207669272.6525 | Sin IGV | [5 empty] | PORCENTAJE A AMORTIZAR ADE. DIRECTO |  |  | 0.26703
ADELANTO DIRECTO Nº 01 |  | 41533854.5254 | Sin IGV
ADEL. MATERIALES Nº 01 |  | 16173292.91 | Sin IGV | [5 empty] | COEFICIENTE APLICAR A AMORTIZAR ADE. MATERIALES |  |  | 1.4076
DESCRIPCION |  |  | ACUMULADO ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL | SALDO POR EJECUTAR |  | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25 | VAL 26 | VAL 27 | VAL 28 | VAL 29 | VAL 30
|  |  | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) |  | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2013-06-30 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2014-09-30 | 2014-10-30
1) | VALORIZACION CONTRACTUAL |  | 54655314.05 | 4763771.03 | 59419085.08 | 148250187.5725 | 4763771.03 | 114330.83 | 0 | 138100.11 | 516213.96 | 1883900.2 | 2225343.45 | 3902512.03 | 2876338.4 | 2155132.02 | 2013443.74 | 1408068.18 | 773155.34 | 0 | 2202945.01 | 5449595.31 | 5920980.19 | 5138338.95 | 5299759.46 | 4238549.02 | 2591004.38 | 1632357.43 | 2095417.72 | 396406.24 | 997418.16 | 686003.92 | 4763771.03
2) | REAJUSTES (A) - (B) |  | 3243498.25 | 355816.14 | 3599314.39 |  | 355816.14 | 5259.22 | 0 | 5740.11 | 16142.83 | 64266.42 | 82850.17 | 106083.88 | 97719.45 | 43368.09 | 18265.62 | 95326.67 | 39893.46 | 0 | 114533.06 | 371938.07 | 497395.1 | 438169.23 | 300517.96 | 276840.93 | 174309.65 | 153712.65 | 176346.87 | 37833.79 | 76652.1 | 50332.92 | 355816.14
| A. REINTEGROS |  | 3786614.95 | 450874.83 | 4237489.78 |  | 450874.83 | 5259.22 | 0 | 5595.31 | 14345.43 | 58972.56 | 78236.56 | 88724.13 | 89541.66 | 26219.06 | -2544.25 | 99326.34 | 51784.16 | 0 | 118753.42 | 422283.93 | 598576.93 | 542044.54 | 395182.95 | 345600.02 | 217644.37 | 189002.54 | 232851.58 | 45906.96 | 100238.8 | 63068.73 | 450874.83
Reintegro de Valorización Nº 23
Reintegro de Valorización Nº 24
Reintegro de Valorización Nº 25
| Reintegro de Valorización |  | 3786614.95 | 450874.83 | 4237489.78 |  | 450874.83 | 5259.22 | 0 | 5595.31 | 14345.43 | 58972.56 | 78236.56 | 88724.13 | 89541.66 | 26219.06 | -2544.25 | 99326.34 | 51784.16 | 0 | 118753.42 | 422283.93 | 598576.93 | 542044.54 | 395182.95 | 345600.02 | 217644.37 | 189002.54 | 232851.58 | 45906.96 | 100238.8 | 63068.73 | 450874.83
| B. DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE |  | 543116.7 | 95058.69 | 638175.39 |  | 95058.69 | 0 | 0 | -144.8 | -1797.4 | -5293.86 | -4613.61 | -17359.75 | -8177.79 | -17149.03 | -20809.87 | 3999.67 | 11890.7 | 0 | 4220.36 | 50345.86 | 101181.83 | 103875.31 | 94664.99 | 68759.09 | 43334.72 | 35289.89 | 56504.71 | 8073.17 | 23586.7 | 12735.81 | 95058.69
| Adelanto Directo Nº 01 |  | 295883.2 | 57780.26 | 353663.46 |  | 57780.26 | 0 | 0 | -144.8 | -1797.4 | -5293.86 | -4613.61 | -17359.75 | -8177.79 | -13412.58 | -13472.66 | 1799.52 | 3101.14 | 0 | 2885.63 | 32811.19 | 62373.2 | 69492.58 | 37789.52 | 36159.07 | 23635.61 | 27966.56 | 33832.03 | 6899.55 | 13553.02 | 7857.03 | 57780.26
| Adelanto de Materiales Nº 01 |  | 247233.5 | 37278.43 | 284511.93 |  | 37278.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3736.45 | -7337.21 | 2200.15 | 8789.56 | 0 | 1334.73 | 17534.67 | 38808.63 | 34382.73 | 56875.47 | 32600.02 | 19699.11 | 7323.33 | 22672.68 | 1173.62 | 10033.68 | 4878.78 | 37278.43
3) | VALORIZACION BRUTA (1) + (2) |  | 57898812.3 | 5119587.17 | 63018399.47 |  | 5119587.17 | 119590.05 | 0 | 143840.22 | 532356.79 | 1948166.62 | 2308193.62 | 4008595.91 | 2974057.85 | 2198500.11 | 2031709.36 | 1503394.85 | 813048.8 | 0 | 2317478.07 | 5821533.38 | 6418375.29 | 5576508.18 | 5600277.42 | 4515389.95 | 2765314.03 | 1786070.08 | 2271764.59 | 434240.03 | 1074070.26 | 736336.84 | 5119587.17
4) | AMORTIZACIONES |  | 18124953.98 | 1932776.16 | 20057730.14 | 37649417.2954 | 1932776.16 | 22866.17 | 0 | 27620.02 | 103242.79 | 376780.04 | 445068.69 | 1193033.27 | 879033.94 | 659529.82 | 615617.6 | 430521.88 | 236395 | 0 | 673558.29 | 1666233.22 | 1810360.83 | 1972535.96 | 2034503.02 | 1627119.28 | 994650.1 | 662286.56 | 850161.23 | 160831.53 | 404676.49 | 278328.25 | 1932776.16
| Adelanto Directo Nº 01 |  | 12166542.12 | 1242391.48 | 13408933.6 | 28124920.9254 | 1242391.48 | 22866.17 | 0 | 27620.02 | 103242.79 | 376780.04 | 445068.69 | 780502.41 | 575267.68 | 431026.4 | 402688.75 | 281613.64 | 154631.07 | 0 | 440589 | 1089919.06 | 1184196.04 | 1290236.91 | 1330769.6 | 1064299.66 | 650601.2 | 425718.82 | 546484.94 | 103382.75 | 260126.66 | 178909.82 | 1242391.48
| Adelanto Materiales Nº 01 |  | 5958411.86 | 690384.68 | 6648796.54 | 9524496.37 | 690384.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412530.86 | 303766.26 | 228503.42 | 212928.85 | 148908.24 | 81763.93 | 0 | 232969.29 | 576314.16 | 626164.79 | 682299.05 | 703733.42 | 562819.62 | 344048.9 | 236567.74 | 303676.29 | 57448.78 | 144549.83 | 99418.43 | 690384.68
5) | VALORIZACION NETA (3) - (4) |  | 39773858.32 | 3186811.01 | 42960669.33 |  | 3186811.01 | 96723.88 | 0 | 116220.2 | 429114 | 1571386.58 | 1863124.93 | 2815562.64 | 2095023.91 | 1538970.29 | 1416091.76 | 1072872.97 | 576653.8 | 0 | 1643919.78 | 4155300.16 | 4608014.46 | 3603972.22 | 3565774.4 | 2888270.67 | 1770663.93 | 1123783.52 | 1421603.36 | 273408.5 | 669393.77 | 458008.59 | 3186811.01
6) | IGV (% DE (3) - (4) ) |  | 7159294.49 | 573625.98 | 7732920.47 |  | 573625.98 | 17410.3 | 0 | 20919.64 | 77240.52 | 282849.58 | 335362.49 | 506801.28 | 377104.3 | 277014.65 | 254896.52 | 193117.13 | 103797.68 | 0 | 295905.56 | 747954.03 | 829442.6 | 648715 | 641839.39 | 519888.72 | 318719.51 | 202281.03 | 255888.6 | 49213.53 | 120490.88 | 82441.55 | 573625.98
7) | MONTO A TOTAL A CANCELAR (5) + (6) |  | 46933152.81 | 3760436.99 | 50693589.8 |  | 3760436.99 | 114134.18 | 0 | 137139.84 | 506354.52 | 1854236.16 | 2198487.42 | 3322363.92 | 2472128.21 | 1815984.94 | 1670988.28 | 1265990.1 | 680451.48 | 0 | 1939825.34 | 4903254.19 | 5437457.06 | 4252687.22 | 4207613.79 | 3408159.39 | 2089383.44 | 1326064.55 | 1677491.96 | 322622.03 | 789884.65 | 540450.14 | 3760436.99
AVANCE COMPARATIVO GENERAL
| AVANCE DE OBRA | EJECUTADO AL30 JUNIO DEL 2014 |  | 2.892% | ACUM EJE. | 36.07%
|  | PROGRAMADO AL 30 JUNIO DEL 2014 | #REF! | 3.928% | ACUM PROG. | 37.14%
97.11%
30
JUNIO
13408933.6
[6 empty] | 100% | 2.89%

## REINTEGRO
CALCULO DEL REINTEGRO DE LA VALORIZACION Nº 25
AL 30 DE JUNIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO CONTRATADO |  | 207669272.6525 | Sin IGV
Val Nº | MES | Monto Valorizado |  | Monto Acumulado |  | Mes de Reajuste |  | Reajuste |  |  |  | Reajuste Acumulado
|  | Real | Programado | Real | Programado | Mes | Kr | Real | Programado | Reconocido |  | Real | Programado | Reconocido
01 | 2012-05-01 | 114330.83 | 114330.83 | 114330.83 | 114330.83 | 2012-06-01 | 1.048 | 5487.88 | 5487.88 | 5487.88 |  | 5487.88 | 5487.88 | 5487.88
02 | 2012-06-01 | 0 | 0 | 114330.83 | 114330.83 | 2012-07-01 | 1.036 | 0 | 0 | 0 |  | 5487.88 | 5487.88 | 5487.88
03 | 2012-07-01 | 138100.11 | 138100.11 | 252430.94 | 252430.94 | 2012-08-01 | 1.031 | 4281.1 | 4281.1 | 4281.1 |  | 9768.98 | 9768.98 | 9768.98
04 | 2012-08-01 | 516213.96 | 516213.96 | 768644.9 | 768644.9 | 2012-09-01 | 1.033 | 17035.06 | 17035.06 | 17035.06 |  | 26804.04 | 26804.04 | 26804.04
05 | 2012-09-01 | 1883900.2 | 1883900.2 | 2652545.1 | 2652545.1 | 2012-10-01 | 1.028 | 52749.21 | 52749.21 | 52749.21 |  | 79553.25 | 79553.25 | 79553.25
06 | 2012-10-01 | 2225343.45 | 2225343.45 | 4877888.55 | 4877888.55 | 2012-11-01 | 1.03 | 66760.3 | 66760.3 | 66760.3 |  | 146313.55 | 146313.55 | 146313.55
07 | 2012-11-01 | 3902512.03 | 3902512.03 | 8780400.58 | 8780400.58 | 2012-12-01 | 1.025 | 97562.8 | 97562.8 | 97562.8 |  | 243876.35 | 243876.35 | 243876.35
08 | 2012-12-01 | 2876338.4 | 2876338.4 | 11656738.98 | 11656738.98 | 2013-01-01 | 1.021 | 60403.11 | 60403.11 | 60403.11 |  | 304279.46 | 304279.46 | 304279.46
09 | 2013-01-01 | 2155132.02 | 2155132.02 | 13811871 | 13811871 | 2013-02-01 | 1.029 | 62498.83 | 62498.83 | 62498.83 |  | 366778.29 | 366778.29 | 366778.29
10 | 2013-02-01 | 2013443.74 | 2013443.74 | 15825314.74 | 15825314.74 | 2013-03-01 | 1.036 | 72483.97 | 72483.97 | 72483.97 |  | 439262.26 | 439262.26 | 439262.26
11 | 2013-03-01 | 1408068.18 | 1408068.18 | 17233382.92 | 17233382.92 | 2013-04-01 | 1.037 | 52098.52 | 52098.52 | 52098.52 |  | 491360.78 | 491360.78 | 491360.78
12 | 2013-04-01 | 773155.34 | 773155.34 | 18006538.26 | 18006538.26 | 2013-05-01 | 1.048 | 37111.46 | 37111.46 | 37111.46 |  | 528472.24 | 528472.24 | 528472.24
13 | 2013-05-01 | 0 | 0 | 18006538.26 | 18006538.26 | 2013-06-01 | 1.069 | 0 | 0 | 0 |  | 528472.24 | 528472.24 | 528472.24
14 | 2013-06-01 | 2202945.01 | 2202945.01 | 20209483.27 | 20209483.27 | 2013-07-01 | 1.083 | 182844.44 | 182844.44 | 182844.44 |  | 711316.68 | 711316.68 | 711316.68
15 | 2013-07-01 | 5449595.31 | 5449595.31 | 25659078.58 | 25659078.58 | 2013-08-01 | 1.09 | 490463.58 | 490463.58 | 490463.58 |  | 1201780.26 | 1201780.26 | 1201780.26
16 | 2013-08-01 | 5920980.19 | 5920980.19 | 31580058.77 | 31580058.77 | 2013-09-01 | 1.085 | 503283.32 | 503283.32 | 503283.32 |  | 1705063.58 | 1705063.58 | 1705063.58
17 | 2013-09-01 | 5138338.95 | 5138338.95 | 36718397.72 | 36718397.72 | 2013-10-01 | 1.084 | 431620.47 | 431620.47 | 431620.47 |  | 2136684.05 | 2136684.05 | 2136684.05
18 | 2013-10-01 | 5299759.46 | 5299759.46 | 42018157.18 | 42018157.18 | 2013-11-01 | 1.089 | 471678.59 | 471678.59 | 471678.59 |  | 2608362.64 | 2608362.64 | 2608362.64
19 | 2013-11-01 | 4238549.02 | 4238549.02 | 46256706.2 | 46256706.2 | 2013-12-01 | 1.087 | 368753.76 | 368753.76 | 368753.76 |  | 2977116.4 | 2977116.4 | 2977116.4
20 | 2013-12-01 | 2591004.38 | 2591004.38 | 48847710.58 | 48847710.58 | 2014-01-01 | 1.095 | 246145.42 | 246145.42 | 246145.42 |  | 3223261.82 | 3223261.82 | 3223261.82
21 | 2014-01-01 | 1632357.43 | 1632357.43 | 50480068.01 | 50480068.01 | 2014-02-01 | 1.097 | 158338.67 | 158338.67 | 158338.67 |  | 3381600.49 | 3381600.49 | 3381600.49
22 | 2014-02-01 | 2095417.72 | 2095417.72 | 52575485.73 | 52575485.73 | 2014-03-01 | 1.098 | 205350.94 | 205350.94 | 205350.94 |  | 3586951.43 | 3586951.43 | 3586951.43
23 | 2014-03-01 | 396406.24 | 396406.24 | 52971891.97 | 52971891.97 | 2014-04-01 | 1.096 | 38055 | 38055 | 38055 |  | 3625006.43 | 3625006.43 | 3625006.43
24 | 2014-04-01 | 997418.16 | 997418.16 | 53969310.13 | 53969310.13 | 2014-05-01 | 1.095 | 94754.73 | 94754.73 | 94754.73 |  | 3719761.16 | 3719761.16 | 3719761.16
25 | 2014-05-01 | 686003.92 | 747994.5 | 54655314.05 | 54717304.63 | 2014-05-01 | 1.095 | 65170.37 | 71059.48 | 65170.37 |  | 3784931.53 | 3790820.64 | 3784931.53
26 | 2014-06-25 | 4763771.03 | 6470409.84 | 59419085.08 | 61187714.47 | 2014-05-01 | 1.095 | 452558.25 | 614688.93 | 452558.25 |  | 4237489.78 | 4405509.57 | 4237489.78
27 | 2014-07-01
28 | 2014-08-01
29 | 2014-09-01
30 | 2014-10-01
31 | 2014-11-01
32 | 2014-12-01
33 | 2015-01-01
34 | 2015-02-01
[12 empty] | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25 | VAL 26 | VAL 27 | VAL 28 | VAL 29 | VAL 30
|  | 59419085.08 | 61187714.47 |  |  |  |  | 4237489.78 | 4405509.57 | 4237489.78 |  | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2013-06-30 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-08-30 | 2014-09-09 | 2014-10-30
Resumen
[9 empty] | Acumulado actual | 4237489.78
[9 empty] | Acumulado anterior | 3786614.95 | OK | 5259.22 | 0 | 5595.31 | 14345.43 | 58972.56 | 78236.56 | 88724.13 | 89541.66 | 26219.06 | -2544.25 | 99326.34 | 51784.16 | 0 | 118753.42 | 422283.93 | 598576.93 | 542044.54 | 395182.95 | 345600.02 | 217644.37 | 189002.54 | 232851.58 | 45906.96 | 100238.8 | 63068.73
[9 empty] | Monto del mes actual | 450874.83
[12 empty] | 5259.22 | 0 | 5595.31 | 14345.43 | 58972.56 | 78236.56 | 88724.13 | 89541.66 | 26219.06 | -2544.25
[7 empty] | REINTEGRO VAL Nº01 | 11736.73 | NO CORREGIDO | 11840.27
[7 empty] | REINTEGRO VAL Nº02 | 30500.13 | NO CORREGIDO | 30500.13
[7 empty] | REINTEGRO TOTAL | 42236.86 | TOTAL NO CORREG. | 42340.4

## A MAT
AMORTIZACION DE ADELANTO POR MATERIALES
AL 30 DE JUNIO 2014
OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO CONTRATADO | 207669272.6525 | Sin IGV
ADEL. MATERIALES Nº 01 | 16173292.91 | Sin IGV | 7.889%
FECHA ADELANTO | : 08 Noviembre del 2012 | [12 empty] | FACTOR RELACION 1
ADELANTO DE MATERIALES Nº 01 | [13 empty] | 1.2556
MATERIAL | MONTO | MES | Nº Y MES | MONTO | MONOMIO | % |  |  |  | AMORTIZACION | SALDO
INDICE | ADELANTO | ADELANTO | VALORIZACION | VALORIZADO | CORRESPONDIENTE | INCIDENCIA | INDICES |  |  | REAL | REAL | DEDUCCION | DEDUCCION | FACTOR RELACION 2
| OTORGADO | PAGADO | CORRESPONDIENTE |  | MATERIAL | MATERIAL |  |  |  | MATERIAL | MATERIAL |  | ACUMULADA | 1.3704
Ind. ADELANTO |  |  |  |  | coeficiente |  | Imo | Ima | Imr
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | ( 10 ) | ( 11 ) | ( 12 ) | ( 13 ) | ( 14 )
21 ADEL. 01 | 3046994.68 | 2012-11-01
CEMENTO PORTLAND TIPO I |  |  | 2012-11-07 | 3902512.03 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 442.7 | 94495.61 | 2952499.07 | 843.04 | 843.04
|  |  | 2012-12-08 | 2876338.4 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 452.44 | 69647.79 | 2882851.28 | 2248.27 | 3091.31
|  |  | 2013-01-09 | 2155132.02 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 454.01 | 52184.47 | 2830666.81 | 1881.03 | 4972.34
|  |  | 2013-02-10 | 2013443.74 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 457.84 | 48753.62 | 2781913.19 | 2205.18 | 7177.52
|  |  | 2013-03-11 | 1408068.18 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 457.84 | 34095.03 | 2747818.16 | 1542.15 | 8719.67
|  |  | 2013-04-12 | 773155.34 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 457.84 | 18721.22 | 2729096.94 | 846.78 | 9566.45
|  |  | 2013-05-13 | 0 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 457.84 | 0 | 2729096.94 | 0 | 9566.45
|  |  | 2013-06-14 | 2202945.01 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 457.84 | 53342.21 | 2675754.73 | 2412.73 | 11979.18
|  |  | 2013-07-15 | 5449595.31 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 457.84 | 131956.76 | 2543797.97 | 5968.55 | 17947.73
|  |  | 2013-08-16 | 5920980.19 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 457.84 | 143370.89 | 2400427.08 | 6484.82 | 24432.55
|  |  | 2013-09-17 | 5138338.95 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 457.84 | 156223.77 | 2244203.31 | 7066.17 | 31498.72
|  |  | 2013-10-18 | 5299759.46 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 460.44 | 161131.53 | 2083071.78 | 8292.88 | 39791.6
|  |  | 2013-11-19 | 4238549.02 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 460.44 | 128866.96 | 1954204.82 | 6632.34 | 46423.94
|  |  | 2013-12-20 | 2591004.38 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 460.44 | 78775.74 | 1875429.08 | 4054.31 | 50478.25
|  |  | 2014-01-21 | 1632357.43 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 448.77 | 54166.14 | 1821262.94 | 1271.76 | 51750.01
|  |  | 2014-02-22 | 2095417.72 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 448.77 | 69531.76 | 1751731.18 | 1632.53 | 53382.54
|  |  | 2014-03-23 | 396406.24 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 448.77 | 13153.86 | 1738577.32 | 308.84 | 53691.38
|  |  | 2014-04-24 | 997418.16 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 449.97 | 33097.1 | 1705480.22 | 872.33 | 54563.71
|  |  | 2014-05-25 | 686003.92 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 449.97 | 22763.51 | 1682716.71 | 599.97 | 55163.68
|  |  | 2014-06-26 | 4763771.03 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 438.98 | 449.97 | 158075.11 | 1524641.6 | 4166.36 | 59330.04
[15 empty] | 1308417.36 | 0
43 ADEL. 01 | 564598.8 | 2012-11-01
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA |  |  | 2012-11-07 | 3902512.03 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 603.61 | 33202.33 | 531396.47 | -120.68 | -120.68
|  |  | 2012-12-08 | 2876338.4 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 607.79 | 24471.71 | 506924.76 | 90.67 | -30.01
|  |  | 2013-01-09 | 2155132.02 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 616.57 | 18335.73 | 488589.03 | 350.61 | 320.6
|  |  | 2013-02-10 | 2013443.74 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 619.56 | 17130.25 | 471458.78 | 417.5 | 738.1
|  |  | 2013-03-11 | 1408068.18 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 619.64 | 11979.76 | 459479.02 | 293.65 | 1031.75
|  |  | 2013-04-12 | 773155.34 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 622 | 6577.96 | 452901.06 | 188.5 | 1220.25
|  |  | 2013-05-13 | 0 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 619.49 | 0 | 452901.06 | 0 | 1220.25
|  |  | 2013-06-14 | 2202945.01 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 619.35 | 18742.52 | 434158.54 | 449.88 | 1670.13
|  |  | 2013-07-15 | 5449595.31 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 616.75 | 46364.81 | 387793.73 | 901.23 | 2571.36
|  |  | 2013-08-16 | 5920980.19 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 619.49 | 50375.33 | 337418.4 | 1221.55 | 3792.91
|  |  | 2013-09-17 | 5138338.95 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 631.39 | 54891.36 | 282527.04 | 2478.02 | 6270.93
|  |  | 2013-10-18 | 5299759.46 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 633.68 | 56615.77 | 225911.27 | 2783.52 | 9054.45
|  |  | 2013-11-19 | 4238549.02 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 634.08 | 45279.17 | 180632.1 | 2257.96 | 11312.41
|  |  | 2013-12-20 | 2591004.38 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 646.07 | 27678.94 | 152953.16 | 1963.01 | 13275.42
|  |  | 2014-01-21 | 1632357.43 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 660.99 | 19032.01 | 133921.15 | 1848.36 | 15123.78
|  |  | 2014-02-22 | 2095417.72 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 647.55 | 24430.94 | 109490.21 | 1796.15 | 16919.93
|  |  | 2014-03-23 | 396406.24 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 653.8 | 4621.79 | 104868.42 | 390.51 | 17310.44
|  |  | 2014-04-24 | 997418.16 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 651.44 | 11629.12 | 93239.3 | 934.4 | 18244.84
|  |  | 2014-05-25 | 686003.92 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 651.44 | 7998.27 | 85241.03 | 642.66 | 18887.5
|  |  | 2014-06-26 | 4763771.03 | 0.051 | 15.69% | 569.51 | 605.68 | 651.44 | 55541.86 | 29699.17 | 4462.78 | 23350.28
[15 empty] | 459730.38 | 0
03 ADEL. 01 | 1696351.64 | 2012-11-01
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO |  |  | 2012-11-07 | 3902512.03 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 422.58 | 64904.17 | 1631447.47 | -791.58 | -791.58
|  |  | 2012-12-08 | 2876338.4 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 422.64 | 47837.48 | 1583609.99 | -577.86 | -1369.44
|  |  | 2013-01-09 | 2155132.02 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 432.33 | 35842.82 | 1547767.17 | 240.46 | -1128.98
|  |  | 2013-02-10 | 2013443.74 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 438.01 | 33486.35 | 1514280.82 | 593.45 | -535.53
|  |  | 2013-03-11 | 1408068.18 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 436.72 | 23418.12 | 1490862.7 | 356.44 | -179.09
|  |  | 2013-04-12 | 773155.34 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 446.97 | 12858.64 | 1478004.06 | 451.28 | 272.19
|  |  | 2013-05-13 | 0 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 463.77 | 0 | 1478004.06 | 0 | 272.19
|  |  | 2013-06-14 | 2202945.01 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 469.79 | 36638.02 | 1441366.04 | 2906.94 | 3179.13
|  |  | 2013-07-15 | 5449595.31 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 473.58 | 90634.3 | 1350731.74 | 7857.18 | 11036.31
|  |  | 2013-08-16 | 5920980.19 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 469.34 | 98474.08 | 1252257.66 | 7727.24 | 18763.55
|  |  | 2013-09-17 | 5138338.95 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 468.45 | 107302.06 | 1144955.6 | 8234.8 | 26998.35
|  |  | 2013-10-18 | 5299759.46 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 474.9 | 110672.94 | 1034282.66 | 9877.6 | 36875.95
|  |  | 2013-11-19 | 4238549.02 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 469.58 | 88512.07 | 945770.59 | 6986.71 | 43862.66
|  |  | 2013-12-20 | 2591004.38 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 474.67 | 54107 | 891663.59 | 4804.94 | 48667.6
|  |  | 2014-01-21 | 1632357.43 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 473.6 | 37203.93 | 854459.66 | 3226.69 | 51894.29
|  |  | 2014-02-22 | 2095417.72 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 477.82 | 47757.78 | 806701.88 | 4532.79 | 56427.08
|  |  | 2014-03-23 | 396406.24 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 470.04 | 9034.71 | 797667.17 | 721.21 | 57148.29
|  |  | 2014-04-24 | 997418.16 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 473.03 | 22732.69 | 774934.48 | 1946.48 | 59094.77
|  |  | 2014-05-25 | 686003.92 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 473.03 | 15635.08 | 759299.4 | 1338.75 | 60433.52
|  |  | 2014-06-26 | 4763771.03 | 0.051 | 39.22% | 515.74 | 428.87 | 473.03 | 108573.65 | 650725.75 | 9296.57 | 69730.09
09 ADEL. 01 | 1736507.69 | 2012-11-01
ALCANTARILLA METALICA |  |  | 2012-11-07 | 3902512.03 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 273.13 | 46595.13 | 1689912.56 | -510.88 | -510.88
|  |  | 2012-12-08 | 2876338.4 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 271.43 | 34342.84 | 1655569.72 | -570.52 | -1081.4
|  |  | 2013-01-09 | 2155132.02 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 274.3 | 25731.8 | 1629837.92 | -182.1 | -1263.5
|  |  | 2013-02-10 | 2013443.74 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 276 | 24040.07 | 1605797.85 | -34.35 | -1297.85
|  |  | 2013-03-11 | 1408068.18 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 276.32 | 16812.02 | 1588985.83 | -6.14 | -1303.99
|  |  | 2013-04-12 | 773155.34 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 281.43 | 9231.3 | 1579754.53 | 153.35 | -1150.64
|  |  | 2013-05-13 | 0 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 292.17 | 0 | 1579754.53 | 0 | -1150.64
|  |  | 2013-06-14 | 2202945.01 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 295.47 | 26302.67 | 1553451.86 | 1663.91 | 513.27
|  |  | 2013-07-15 | 5449595.31 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 298.02 | 65066.96 | 1488384.9 | 4667.41 | 5180.68
|  |  | 2013-08-16 | 5920980.19 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 295.68 | 70695.19 | 1417689.71 | 4521.5 | 9702.18
|  |  | 2013-09-17 | 5138338.95 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 294.62 | 77032.85 | 1340656.86 | 4655.55 | 14357.73
|  |  | 2013-10-18 | 5299759.46 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 297.7 | 79452.83 | 1261204.03 | 5614.86 | 19972.59
|  |  | 2013-11-19 | 4238549.02 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 296.32 | 63543.4 | 1197660.63 | 4199.21 | 24171.8
|  |  | 2013-12-20 | 2591004.38 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 298.87 | 38843.77 | 1158816.86 | 2896.05 | 27067.85
|  |  | 2014-01-21 | 1632357.43 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 299.19 | 26708.94 | 1132107.92 | 2019.72 | 29087.57
|  |  | 2014-02-22 | 2095417.72 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 298.55 | 34285.63 | 1097822.29 | 2519.76 | 31607.33
|  |  | 2014-03-23 | 396406.24 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 297.28 | 6486.07 | 1091336.22 | 449.31 | 32056.64
|  |  | 2014-04-24 | 997418.16 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 296.53 | 16319.95 | 1075016.27 | 1089.88 | 33146.52
|  |  | 2014-05-25 | 686003.92 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 296.53 | 11224.53 | 1063791.74 | 749.59 | 33896.11
|  |  | 2014-06-26 | 4763771.03 | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 276.43 | 296.53 | 77945.73 | 985846.01 | 5205.36 | 39101.47
28 ADEL. 01 | 3218285.25 | 2012-11-01
DINAMITA |  |  | 2012-11-07 | 3902512.03 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 484.88 | 61165.62 | 3157119.63 | -952.36 | -952.36
|  |  | 2012-12-08 | 2876338.4 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 481.86 | 45082 | 3112037.63 | -1064.3 | -2016.66
|  |  | 2013-01-09 | 2155132.02 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 486.96 | 33778.24 | 3078259.39 | -338.93 | -2355.59
|  |  | 2013-02-10 | 2013443.74 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 489.98 | 31557.5 | 3046701.89 | -62.99 | -2418.58
|  |  | 2013-03-11 | 1408068.18 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 490.55 | 22069.21 | 3024632.68 | -10.57 | -2429.15
|  |  | 2013-04-12 | 773155.34 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 499.61 | 12117.97 | 3012514.71 | 286.4 | -2142.75
|  |  | 2013-05-13 | 0 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 518.68 | 0 | 3012514.71 | 0 | -2142.75
|  |  | 2013-06-14 | 2202945.01 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 524.53 | 34527.63 | 2977987.08 | 3106.13 | 963.38
|  |  | 2013-07-15 | 5449595.31 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 529.06 | 85413.68 | 2892573.4 | 8713.69 | 9677.07
|  |  | 2013-08-16 | 5920980.19 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 524.91 | 92801.88 | 2799771.52 | 8442.37 | 18119.44
|  |  | 2013-09-17 | 5138338.95 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 523.03 | 101121.36 | 2698650.16 | 8693.23 | 26812.67
|  |  | 2013-10-18 | 5299759.46 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 528.49 | 104298.08 | 2594352.08 | 10482 | 37294.67
|  |  | 2013-11-19 | 4238549.02 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 526.04 | 83413.69 | 2510938.39 | 7839.18 | 45133.85
|  |  | 2013-12-20 | 2591004.38 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 530.58 | 50990.39 | 2459948 | 5408.2 | 50542.05
|  |  | 2014-01-21 | 1632357.43 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 531.14 | 35060.95 | 2424887.05 | 3770.93 | 54312.98
|  |  | 2014-02-22 | 2095417.72 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 530.01 | 45006.89 | 2379880.16 | 4705.29 | 59018.27
|  |  | 2014-03-23 | 396406.24 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 527.74 | 8514.3 | 2371365.86 | 838.69 | 59856.96
|  |  | 2014-04-24 | 997418.16 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 526.42 | 21423.27 | 2349942.59 | 2035.02 | 61891.98
|  |  | 2014-05-25 | 686003.92 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 526.42 | 14734.49 | 2335208.1 | 1399.64 | 63291.62
|  |  | 2014-06-26 | 4763771.03 | 0.062 | 19.36% | 375.72 | 490.73 | 526.42 | 102319.7 | 2232888.4 | 9719.45 | 73011.07
53 ADEL. 01 | 5910554.85 | 2012-11-01
PETROLEO DIESSEL |  |  | 2012-11-07 | 3902512.03 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 891.45 | 112341.72 | 5798213.13 | -99.69 | -99.69
|  |  | 2012-12-08 | 2876338.4 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 856.35 | 82801.23 | 5715411.9 | -3981.09 | -4080.78
|  |  | 2013-01-09 | 2155132.02 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 853.03 | 62039.85 | 5653372.05 | -3259.81 | -7340.59
|  |  | 2013-02-10 | 2013443.74 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 893.43 | 57961.06 | 5595410.99 | 102.87 | -7237.72
|  |  | 2013-03-11 | 1408068.18 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 891.45 | 40534.1 | 5554876.89 | -35.97 | -7273.69
|  |  | 2013-04-12 | 773155.34 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 851.05 | 22256.84 | 5532620.05 | -1228.71 | -8502.4
|  |  | 2013-05-13 | 0 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 849.06 | 0 | 5532620.05 | 0 | -8502.4
|  |  | 2013-06-14 | 2202945.01 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 879.53 | 63416.24 | 5469203.81 | -1072.63 | -9575.03
|  |  | 2013-07-15 | 5449595.31 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 879.53 | 156877.65 | 5312326.16 | -2653.44 | -12228.47
|  |  | 2013-08-16 | 5920980.19 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 923.9 | 170447.42 | 5141878.74 | 7285.31 | -4943.16
|  |  | 2013-09-17 | 5138338.95 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 923.9 | 185727.65 | 4956151.09 | 7938.42 | 2995.26
|  |  | 2013-10-18 | 5299759.46 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 902.71 | 191562.27 | 4764588.82 | 2730.13 | 5725.39
|  |  | 2013-11-19 | 4238549.02 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 899.39 | 153204.33 | 4611384.49 | 1499.58 | 7224.97
|  |  | 2013-12-20 | 2591004.38 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 904.03 | 93653.06 | 4517731.43 | 1500.95 | 8725.92
|  |  | 2014-01-21 | 1632357.43 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 905.36 | 64395.77 | 4453335.66 | 1147.2 | 9873.12
|  |  | 2014-02-22 | 2095417.72 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 919.26 | 82663.29 | 4370672.37 | 3017.52 | 12890.64
|  |  | 2014-03-23 | 396406.24 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 917.28 | 15638.05 | 4355034.32 | 529.22 | 13419.86
|  |  | 2014-04-24 | 997418.16 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 911.32 | 39347.7 | 4315686.62 | 1016.28 | 14436.14
|  |  | 2014-05-25 | 686003.92 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 911.32 | 27062.55 | 4288624.07 | 698.98 | 15135.12 |  | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25 | VAL 26 | VAL 27 | VAL 28 | VAL 29 | VAL 30
|  |  | 2014-06-26 | 4763771.03 | 0.1 | 24% | 743.76 | 892.11 | 911.32 | 187928.63 | 4100695.44 | 4853.86 | 19988.98 |  | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25 | VAL 26 | VAL 27 | VAL 28 | VAL 29 | VAL 30
[15 empty] | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2013-06-30 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-08-30 | 2014-09-30 | 2014-10-30
| 16173292.91 | [5 empty] | Amortz. Acum. Actual |  |  | 6648796.54 | 9524496.37
[7 empty] | Deduc. Acum. Actual |  |  |  |  | 284511.93 |  | DED. AD. MAT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3736.45 | -7337.21 | 2200.15 | 8789.56 | 0 | 1334.73 | 17534.67 | 38808.63 | 34382.73 | 56875.47 | 32600.02 | 19699.11 | 7323.33 | 22672.68 | 1173.62 | 10033.68 | 4878.78
[7 empty] | Acumulado Anterior |  |  | 5958411.86 |  | 247233.5 |  | AMO. AD. MAT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412530.86 | 303766.26 | 228503.42 | 212928.85 | 148908.24 | 81763.93 | 0 | 232969.29 | 576314.16 | 626164.79 | 682299.05 | 703733.42 | 562819.62 | 344048.9 | 236567.74 | 303676.29 | 57448.78 | 144549.83 | 99418.43
[7 empty] | Amortizacion Actual |  |  | 690384.68 | Deductivo Actual | 37278.43
232321.04
231147.42
ADEL. MAT. N° 1 | 19084485.6338 | Inc. IGV
19084485.6338
[6 empty] | REINTEGRO VAL Nº01 | 11736.73 | NO CORREGIDO | 11840.27
[6 empty] | REINTEGRO VAL Nº02 | 30500.13 | NO CORREGIDO | 30500.13
[6 empty] | REINTEGRO TOTAL | 42236.86 | TOTAL NO CORREG. | 42340.4

## AD. DIR.
AMORTIZACION Y DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO Nº 01
AL 30 DE JUNIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO CONTRATADO |  | 207669272.6525 |  | Sin IGV
FECHA ADELANTO |  | : 17 Abril del 2012
MONTO ADELANTO Nº 01 |  | 41533854.5254 |  | Sin IGV
A/C |  | 20%
[7 empty] | MES | AL 30 DE JUNIO 2014
VAL Nº | MES |  | Monto Valorizado | Ka | Mes | Kr mes de reajuste | % | Deducción | Amortización |  | SALDO
2012-04-01
01 | 2012-05-01 |  | 114330.83 | 1.046 | 2012-06-01 | 1.048 | 20% | 43.72 | 22866.17
02 | 2012-06-01 |  | 0 | 1.046 | 2012-07-01 | 1.036 | 20% | 0 | 0
03 | 2012-07-01 |  | 138100.11 | 1.046 | 2012-08-01 | 1.031 | 20% | -396.08 | 27620.02
04 | 2012-08-01 |  | 516213.96 | 1.046 | 2012-09-01 | 1.033 | 20% | -1283.13 | 103242.79
05 | 2012-09-01 |  | 1883900.2 | 1.046 | 2012-10-01 | 1.028 | 20% | -6483.79 | 376780.04
06 | 2012-10-01 |  | 2225343.45 | 1.046 | 2012-11-01 | 1.03 | 20% | -6807.93 | 445068.69
07 | 2012-11-01 |  | 3902512.03 | 1.046 | 2012-12-01 | 1.025 | 20% | -15669.74 | 780502.41
08 | 2012-12-01 |  | 2876338.4 | 1.046 | 2013-01-01 | 1.021 | 20% | -13749.23 | 575267.68
09 | 2013-01-01 |  | 2155132.02 | 1.046 | 2013-02-01 | 1.029 | 20% | -7005.21 | 431026.4
10 | 2013-02-01 |  | 2013443.74 | 1.046 | 2013-03-01 | 1.036 | 20% | -3849.8 | 402688.75
11 | 2013-03-01 |  | 1408068.18 | 1.046 | 2013-04-01 | 1.037 | 20% | -2423.06 | 281613.64
12 | 2013-04-01 |  | 773155.34 | 1.046 | 2013-05-01 | 1.048 | 20% | 295.66 | 154631.07
13 | 2013-05-01 |  | 0 | 1.046 | 2013-06-01 | 1.069 | 20% | 0 | 0
14 | 2013-06-01 |  | 2202945.01 | 1.046 | 2013-07-01 | 1.083 | 20% | 15584.89 | 440589
15 | 2013-07-01 |  | 5449595.31 | 1.046 | 2013-08-01 | 1.09 | 20% | 45847.46 | 1089919.06
16 | 2013-08-01 |  | 5920980.19 | 1.046 | 2013-09-01 | 1.085 | 20% | 44152.62 | 1184196.04
17 | 2013-09-01 |  | 5138338.95 | 1.046 | 2013-10-01 | 1.084 | 25.11% | 46872.85 | 1290236.91
18 | 2013-10-01 |  | 5299759.46 | 1.046 | 2013-11-01 | 1.089 | 25.11% | 54706.59 | 1330769.6
19 | 2013-11-01 |  | 4238549.02 | 1.046 | 2013-12-01 | 1.087 | 25.11% | 41717.29 | 1064299.66
20 | 2013-12-01 |  | 2591004.38 | 1.046 | 2014-01-01 | 1.095 | 25.11% | 30477.49 | 650601.2
21 | 2014-01-01 |  | 1632357.43 | 1.046 | 2014-02-01 | 1.097 | 26.08% | 20756.84 | 425718.82
22 | 2014-02-01 |  | 2095417.72 | 1.046 | 2014-03-01 | 1.098 | 26.08% | 27167.51 | 546484.94
23 | 2014-03-01 |  | 396406.24 | 1.046 | 2014-04-01 | 1.096 | 26.08% | 4941.81 | 103382.75
24 | 2014-04-01 |  | 997418.16 | 1.046 | 2014-05-01 | 1.095 | 26.08% | 12185.67 | 260126.66
25 | 2014-05-01 |  | 686003.92 | 1.046 | 2014-05-01 | 1.095 | 26.08% | 8381.05 | 178909.82
26 | 2014-06-25 |  | 4763771.03 | 1.046 | 2014-05-01 | 1.095 | 26.08% | 58199.98 | 1242391.48
27 | 2014-07-01
28 | 2014-08-01
29 | 2014-09-01
30 | 2014-10-01
ADELANTO |  |  | 59419085.08 |  |  |  |  | 353663.46 | 13408933.6 |  | 28124920.9254
[11 empty] | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25 | VAL 26 | VAL 27 | VAL 28 | VAL 29 | VAL 30
[8 empty] | Resumen |  |  | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2013-06-30 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-08-30 | 2014-09-30 | 2014-10-30
[8 empty] | Deducción | Amortización
[5 empty] | Acumulado actual |  |  | 353663.46 | 13408933.6 | DED. AD. DIR. | 0 | 0 | -144.8 | -1797.4 | -5293.86 | -4613.61 | -17359.75 | -8177.79 | -13412.58 | -13472.66 | 1799.52 | 3101.14 | 0 | 2885.63 | 32811.19 | 62373.2 | 69492.58 | 37789.52 | 36159.07 | 23635.61 | 27966.56 | 33832.03 | 6899.55 | 13553.02 | 7857.03
[5 empty] | Acumulado anterior PP |  |  | 295883.2 | 12166542.12 | AMO. AD. DIR. | 22866.17 | 0 | 27620.02 | 103242.79 | 376780.04 | 445068.69 | 780502.41 | 575267.68 | 431026.4 | 402688.75 | 281613.64 | 154631.07 | 0 | 440589 | 1089919.06 | 1184196.04 | 1290236.91 | 1330769.6 | 1064299.66 | 650601.2 | 425718.82 | 546484.94 | 103382.75 | 260126.66 | 178909.82
[5 empty] | Monto del mes actual |  |  | 57780.26 | 1242391.48
[10 empty] | DED | 2012-05-31: 0; 2012-06-30: 0; 2012-07-31: -144.8; 2012-08-31: -1797.4; 2012-09-30: -5293.86; 2012-10-31: -4613.61; 2012-11-30: -17359.75; 2012-12-31: -8177.79
[10 empty] | AMORT. | 2012-05-31: 22866.17; 2012-06-30: 0; 2012-07-31: 27620.02; 2012-08-31: 103242.79; 2012-09-30: 376780.04; 2012-10-31: 445068.69; 2012-11-30: 780502.41; 2012-12-31: 575267.68

## FOR. POL.
INDICES UNIFICADOS
Area Geográfica 01
[5 empty] | Código | 2010-11-01 | 2012-04-01 |  | 2012-05-01 |  | 2012-06-01 |  | 2012-07-01 |  | 2012-08-01 |  | 2012-09-01 |  | 2012-10-01 |  | 2012-11-01 |  | 2012-12-01 |  | 2013-01-01 |  | 2013-02-01 |  | 2013-03-01 |  | 2013-04-01 |  | 2013-05-01 |  | 2013-06-01 |  | 2013-07-01 |  | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01
P. BASE
[5 empty] | 21 | 416.97 | 418.26 |  | 418.26 |  | 419.05 |  | 422.97 |  | 432.21 |  | 438.98 |  | 438.98 |  | 438.98 |  | 442.7 |  | 452.44 |  | 454.01 |  | 457.84 |  | 457.84 |  | 457.84 |  | 457.84 |  | 457.84 |  | 457.84 |  | 457.84 |  | 457.84 |  | 460.44 |  | 460.44 |  | 460.44 |  | 448.77 |  | 448.77 |  | 448.77 |  | 449.97
[5 empty] | 43 | 569.51 | 609.37 |  | 613.84 |  | 613.5 |  | 617.61 |  | 615.62 |  | 602.54 |  | 610.82 |  | 605.68 |  | 603.61 |  | 607.79 |  | 616.57 |  | 619.56 |  | 619.64 |  | 622 |  | 619.49 |  | 619.35 |  | 616.75 |  | 619.49 |  | 631.39 |  | 633.68 |  | 634.08 |  | 646.07 |  | 660.99 |  | 647.55 |  | 653.8 |  | 651.44
[5 empty] | 3 | 515.74 | 496.88 |  | 498.41 |  | 486.71 |  | 471.48 |  | 431.43 |  | 429.12 |  | 427.77 |  | 428.87 |  | 422.58 |  | 422.64 |  | 432.33 |  | 438.01 |  | 436.72 |  | 446.97 |  | 463.77 |  | 469.79 |  | 473.58 |  | 469.34 |  | 468.45 |  | 474.9 |  | 469.58 |  | 474.67 |  | 473.6 |  | 477.82 |  | 470.04 |  | 473.03
[5 empty] | 9 | 300.98 | 282.7 |  | 283.98 |  | 284.19 |  | 280.36 |  | 278.34 |  | 276.85 |  | 275.26 |  | 276.43 |  | 273.13 |  | 271.43 |  | 274.3 |  | 276 |  | 276.32 |  | 281.43 |  | 292.17 |  | 295.47 |  | 298.02 |  | 295.68 |  | 294.62 |  | 297.7 |  | 296.32 |  | 298.87 |  | 299.19 |  | 298.55 |  | 297.28 |  | 296.53
[5 empty] | 28 | 375.72 | 400.43 |  | 402.24 |  | 486.3 |  | 497.72 |  | 494.13 |  | 491.49 |  | 488.66 |  | 490.73 |  | 484.88 |  | 481.86 |  | 486.96 |  | 489.98 |  | 490.55 |  | 499.61 |  | 518.68 |  | 524.53 |  | 529.06 |  | 524.91 |  | 523.03 |  | 528.49 |  | 526.04 |  | 530.58 |  | 531.14 |  | 530.01 |  | 527.74 |  | 526.42
[5 empty] | 30 | 357.53 | 355.21 |  | 357.9 |  | 357.75 |  | 352.41 |  | 349.29 |  | 349.36 |  | 348.9 |  | 350.24 |  | 344.42 |  | 341.35 |  | 345.99 |  | 350.99 |  | 352.3 |  | 358.48 |  | 372.66 |  | 377.89 |  | 381.32 |  | 378.78 |  | 377.86 |  | 380.83 |  | 378.29 |  | 381.51 |  | 383.34 |  | 383.93 |  | 384.75 |  | 385.05
[5 empty] | 20 | 1508.89 | 2220 |  | 2235.76 |  | 2061.06 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2000.5 |  | 2010.06 |  | 2011.06 |  | 2010.06 |  | 2010.06 |  | 2010.06
[5 empty] | 53 | 743.76 | 906.68 |  | 912.64 |  | 912.64 |  | 870.92 |  | 868.93 |  | 893.43 |  | 893.43 |  | 892.11 |  | 891.45 |  | 856.35 |  | 853.03 |  | 893.43 |  | 891.45 |  | 851.05 |  | 849.06 |  | 879.53 |  | 879.53 |  | 923.9 |  | 923.9 |  | 902.71 |  | 899.39 |  | 904.03 |  | 905.36 |  | 919.26 |  | 917.28 |  | 911.32
[5 empty] | 47 | 430.83 | 448.25 |  | 448.25 |  | 470.75 |  | 470.75 |  | 470.75 |  | 470.79 |  | 470.79 |  | 470.79 |  | 470.79 |  | 471.44 |  | 471.44 |  | 471.44 |  | 471.44 |  | 471.44 |  | 471.44 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1
[5 empty] | 48 | 331.7 | 326.76 |  | 329.22 |  | 328.79 |  | 327.55 |  | 325.98 |  | 325.11 |  | 324.3 |  | 324.97 |  | 323.01 |  | 321.94 |  | 323.59 |  | 325.69 |  | 326.22 |  | 328.27 |  | 335.41 |  | 337.08 |  | 338.62 |  | 337.65 |  | 336.95 |  | 338.15 |  | 336.78 |  | 339.09 |  | 339.73 |  | 339.81 |  | 338.89 |  | 338.34
[5 empty] | 49 | 240.48 | 233.54 |  | 234.59 |  | 234.94 |  | 231.78 |  | 230.11 |  | 229.22 |  | 227.56 |  | 228.18 |  | 225.8 |  | 224.22 |  | 227.27 |  | 228.85 |  | 229.46 |  | 233.87 |  | 243.07 |  | 245.72 |  | 248.02 |  | 246.08 |  | 245.55 |  | 248.12 |  | 246.97 |  | 249.28 |  | 249.92 |  | 249.75 |  | 248.5 |  | 248.06
[5 empty] | 39 | 354.04 | 377.15 |  | 377.3 |  | 377.16 |  | 377.5 |  | 379.42 |  | 381.48 |  | 380.86 |  | 380.33 |  | 381.32 |  | 381.76 |  | 381.42 |  | 384.88 |  | 385.85 |  | 386.6 |  | 387.61 |  | 389.74 |  | 391.85 |  | 392.28 |  | 392.43 |  | 391.57 |  | 392.22 |  | 393.46 |  | 395.83 |  | 397.88 |  | 399.44 |  | 400.34
CALCULO DE "K" DE REAJUSTE MENSUAL
OBRA |  |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO CONTRATADO |  |  | 207669272.6525
AREA GEOGRAFICA |  |  | : 1
FORMULA POLINOMICA UNICA
K= 0.051*(CAMr/CAMo) + 0.062*(DADr/DADo) + 0.100*(CPr/CPo) + 0.086*(Mr/Mo) + 0.499*(MMr/MMo) + 0.202*(Ir/Io)
N° | Simb. | Código | Descripción | Coef. | % | Ind. Base | 2012-04-01 |  | 2012-05-01 |  | 2012-06-01 |  | 2012-07-01 |  | 2012-08-01 |  | 2012-09-01 |  | 2012-10-01 |  | 2012-11-01 |  | 2012-12-01 |  | 2013-01-01 |  | 2013-02-01 |  | 2013-03-01 |  | 2013-04-01 |  | 2013-05-01 |  | 2013-06-01 |  | 2013-07-01 |  | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01
[5 empty] | Incid. | 2010-11-01 | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K
1 | CAM | 21 | Cemento Portland Tipo 1 | 0.051 | 45.1% | 416.97 | 418.26 | 0.051 | 418.26 | 0.051 | 419.05 | 0.051 | 422.97 | 0.05 | 432.21 | 0.049 | 438.98 | 0.049 | 438.98 | 0.049 | 438.98 | 0.049 | 442.7 | 0.049 | 452.44 | 0.049 | 454.01 | 0.05 | 457.84 | 0.051 | 457.84 | 0.051 | 457.84 | 0.051 | 457.84 | 0.052 | 457.84 | 0.052 | 457.84 | 0.052 | 457.84 | 0.052 | 457.84 | 0.052 | 460.44 | 0.052 | 460.44 | 0.052 | 460.44 | 0.053 | 448.77 | 0.052 | 448.77 | 0.052 | 448.77 | 0.052 | 449.97 | 0.052
|  | 43 | Madera Nacional para Encofrado y Carpintería |  | 15.69% | 569.51 | 609.37 |  | 613.84 |  | 613.5 |  | 617.61 |  | 615.62 |  | 602.54 |  | 610.82 |  | 605.68 |  | 603.61 |  | 607.79 |  | 616.57 |  | 619.56 |  | 619.64 |  | 622 |  | 619.49 |  | 619.35 |  | 616.75 |  | 619.49 |  | 631.39 |  | 633.68 |  | 634.08 |  | 646.07 |  | 660.99 |  | 647.55 |  | 653.8 |  | 651.44
|  | 03 | Acero de Construcción Corrugado |  | 39.22% | 515.74 | 496.88 |  | 498.41 |  | 486.71 |  | 471.48 |  | 431.43 |  | 429.12 |  | 427.77 |  | 428.87 |  | 422.58 |  | 422.64 |  | 432.33 |  | 438.01 |  | 436.72 |  | 446.97 |  | 463.77 |  | 469.79 |  | 473.58 |  | 469.34 |  | 468.45 |  | 474.9 |  | 469.58 |  | 474.67 |  | 473.6 |  | 477.82 |  | 470.04 |  | 473.03
2 | DAD | 9 | Alcantarilla Metálica | 0.062 | 20.97% | 300.98 | 282.7 | 0.062 | 283.98 | 0.062 | 284.19 | 0.065 | 280.36 | 0.065 | 278.34 | 0.064 | 276.85 | 0.064 | 275.26 | 0.064 | 276.43 | 0.064 | 273.13 | 0.063 | 271.43 | 0.063 | 274.3 | 0.064 | 276 | 0.064 | 276.32 | 0.064 | 281.43 | 0.066 | 292.17 | 0.068 | 295.47 | 0.069 | 298.02 | 0.07 | 295.68 | 0.069 | 294.62 | 0.069 | 297.7 | 0.07 | 296.32 | 0.069 | 298.87 | 0.07 | 299.19 | 0.07 | 298.55 | 0.07 | 297.28 | 0.07 | 296.53 | 0.07
|  | 28 | Dinamita |  | 19.36% | 375.72 | 400.43 |  | 402.24 |  | 486.3 |  | 497.72 |  | 494.13 |  | 491.49 |  | 488.66 |  | 490.73 |  | 484.88 |  | 481.86 |  | 486.96 |  | 489.98 |  | 490.55 |  | 499.61 |  | 518.68 |  | 524.53 |  | 529.06 |  | 524.91 |  | 523.03 |  | 528.49 |  | 526.04 |  | 530.58 |  | 531.14 |  | 530.01 |  | 527.74 |  | 526.42
|  | 30 | Dólar más Inflación del Mercado USA |  | 59.68% | 357.53 | 355.21 |  | 357.9 |  | 357.75 |  | 352.41 |  | 349.29 |  | 349.36 |  | 348.9 |  | 350.24 |  | 344.42 |  | 341.35 |  | 345.99 |  | 350.99 |  | 352.3 |  | 358.48 |  | 372.66 |  | 377.89 |  | 381.32 |  | 378.78 |  | 377.86 |  | 380.83 |  | 378.29 |  | 381.51 |  | 383.34 |  | 383.93 |  | 384.75 |  | 385.05
3 | CP | 20 | Cemento Asfáltico | 0.1 | 76% | 1508.89 | 2220 | 0.144 | 2235.76 | 0.145 | 2061.06 | 0.135 | 2000.5 | 0.13 | 2000.5 | 0.13 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.13 | 2000.5 | 0.13 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.13 | 2000.5 | 0.13 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.131 | 2000.5 | 0.131 | 2010.06 | 0.132 | 2011.06 | 0.132 | 2010.06 | 0.132 | 2010.06 | 0.132 | 2010.06 | 0.132
|  | 53 | Petroleo Diessel |  | 24% | 743.76 | 906.68 |  | 912.64 |  | 912.64 |  | 870.92 |  | 868.93 |  | 893.43 |  | 893.43 |  | 892.11 |  | 891.45 |  | 856.35 |  | 853.03 |  | 893.43 |  | 891.45 |  | 851.05 |  | 849.06 |  | 879.53 |  | 879.53 |  | 923.9 |  | 923.9 |  | 902.71 |  | 899.39 |  | 904.03 |  | 905.36 |  | 919.26 |  | 917.28 |  | 911.32
4 | M | 47 | Mano de Obra | 0.086 | 100% | 430.83 | 448.25 | 0.089 | 448.25 | 0.089 | 470.75 | 0.094 | 470.75 | 0.094 | 470.75 | 0.094 | 470.79 | 0.094 | 470.79 | 0.094 | 470.79 | 0.094 | 470.79 | 0.094 | 471.44 | 0.094 | 471.44 | 0.094 | 471.44 | 0.094 | 471.44 | 0.094 | 471.44 | 0.094 | 471.44 | 0.094 | 497.55 | 0.099 | 497.55 | 0.099 | 497.55 | 0.099 | 497.55 | 0.099 | 497.55 | 0.099 | 497.55 | 0.099 | 498.1 | 0.099 | 498.1 | 0.099 | 498.1 | 0.099 | 498.1 | 0.099 | 498.1 | 0.099
5 | MM | 48 | Maquinaria y Equipo Nacional | 0.499 | 5.01% | 331.7 | 326.76 | 0.485 | 329.22 | 0.487 | 328.79 | 0.488 | 327.55 | 0.482 | 325.98 | 0.478 | 325.11 | 0.477 | 324.3 | 0.473 | 324.97 | 0.475 | 323.01 | 0.47 | 321.94 | 0.467 | 323.59 | 0.473 | 325.69 | 0.476 | 326.22 | 0.477 | 328.27 | 0.486 | 335.41 | 0.504 | 337.08 | 0.51 | 338.62 | 0.514 | 337.65 | 0.51 | 336.95 | 0.509 | 338.15 | 0.514 | 336.78 | 0.512 | 339.09 | 0.517 | 339.73 | 0.518 | 339.81 | 0.518 | 338.89 | 0.515 | 338.34 | 0.514
|  | 49 | Maquinaria y Equipo Importado |  | 94.99% | 240.48 | 233.54 |  | 234.59 |  | 234.94 |  | 231.78 |  | 230.11 |  | 229.22 |  | 227.56 |  | 228.18 |  | 225.8 |  | 224.22 |  | 227.27 |  | 228.85 |  | 229.46 |  | 233.87 |  | 243.07 |  | 245.72 |  | 248.02 |  | 246.08 |  | 245.55 |  | 248.12 |  | 246.97 |  | 249.28 |  | 249.92 |  | 249.75 |  | 248.5 |  | 248.06
6 | I | 39 | Indice General de Precios al Consumidor | 0.202 | 100% | 354.04 | 377.15 | 0.215 | 377.3 | 0.215 | 377.16 | 0.215 | 377.5 | 0.215 | 379.42 | 0.216 | 381.48 | 0.218 | 380.86 | 0.217 | 380.33 | 0.217 | 381.32 | 0.218 | 381.76 | 0.218 | 381.42 | 0.218 | 384.88 | 0.22 | 385.85 | 0.22 | 386.6 | 0.221 | 387.61 | 0.221 | 389.74 | 0.222 | 391.85 | 0.224 | 392.28 | 0.224 | 392.43 | 0.224 | 391.57 | 0.223 | 392.22 | 0.224 | 393.46 | 0.224 | 395.83 | 0.226 | 397.88 | 0.227 | 399.44 | 0.228 | 400.34 | 0.228
COEFICIENTE DE REAJUSTE " K " | [6 empty] | K1= | 1.046 | K1= | 1.049 | K1= | 1.048 | K1= | 1.036 | K1= | 1.031 | K1= | 1.033 | K1= | 1.028 | K1= | 1.03 | K1= | 1.025 | K1= | 1.021 | K1= | 1.029 | K1= | 1.036 | K1= | 1.037 | K1= | 1.048 | K1= | 1.069 | K1= | 1.083 | K1= | 1.09 | K1= | 1.085 | K1= | 1.084 | K1= | 1.089 | K1= | 1.087 | K1= | 1.095 | K1= | 1.097 | K1= | 1.098 | K1= | 1.096 | K1= | 1.095

## Curva SCACT
CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Vs. EJECUTADO
PRESUPUESTO PRINCIPAL - VALORIZACION Nº 25 - AL 30 DE JUNIO 2014
OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
L. P. Nº | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISION | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| SITUACION ACTUAL DE LA OBRA : | [5 empty] | ATRASADA EN |  |  |  | -0.8517%
MESES |  | 13-May-12 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01
AVANCE | MENSUAL | 0% | 0.05505% | 0% | 0.0665% | 0.2486% | 0.9072% | 1.072% | 1.879% | 1.385% | 1.038% | 0.9697% | 0.678% | 0.3723% | 0% | 1.061% | 2.624% | 2.851% | 2.474% | 2.552% | 2.041% | 1.248% | 0.786% | 1.009% | 0.1909% | 0.4803% | 0.3602% | 3.116% | 5.994% | 7.455% | 7.408% | 6.762% | 6.552% | 4.441% | 2.202% | 2.199% | 2.197% | 4.341% | 6.482% | 6.132% | 4.505% | 2.959% | 0.9075% | 207669272.65 | 164158256.1695
PROGRAMADO | ACUMULADO | 0% | 0.05505% | 0.05505% | 0.1216% | 0.3701% | 1.277% | 2.349% | 4.228% | 5.613% | 6.651% | 7.62% | 8.298% | 8.671% | 8.671% | 9.732% | 12.36% | 15.21% | 17.68% | 20.23% | 22.27% | 23.52% | 24.31% | 25.32% | 25.51% | 25.99% | 26.35% | 29.46% | 35.46% | 42.91% | 50.32% | 57.08% | 63.63% | 68.08% | 70.28% | 72.48% | 74.67% | 79.02% | 85.5% | 91.63% | 96.13% | 99.09% | 100% |  | 79.05%
AVANCE | MENSUAL | 0% | 0.05505% | 0% | 0.0665% | 0.2486% | 0.9072% | 1.072% | 1.879% | 1.385% | 1.038% | 0.9695% | 0.678% | 0.3723% | 0% | 1.061% | 2.624% | 2.851% | 2.474% | 2.552% | 2.041% | 1.248% | 0.786% | 1.009% | 0.1909% | 0.4803% | 0.3303% | 2.294% | [16 empty] | 25.51% | 32.27%
REAL | ACUMULADO | 0% | 0.05505% | 0.05505% | 0.1216% | 0.3701% | 1.277% | 2.349% | 4.228% | 5.613% | 6.651% | 7.62% | 8.298% | 8.671% | 8.671% | 9.732% | 12.36% | 15.21% | 17.68% | 20.23% | 22.27% | 23.52% | 24.31% | 25.32% | 25.51% | 25.99% | 26.32% | 28.61%
0.32027
LEYENDA
CURVA DE AVANCE PROG.
CURVA DE AVANCE REAL

## Valor
CUADRO RESUMEN DE LA VALORIZACION Nº 25
AL 30 DE JUNIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO CONTRATADO |  | 207669272.6525 | Sin IGV
ITEM | SUB PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  | VALORIZACION ANTERIOR |  | VALORIZACION ACTUAL |  | VALORIZACION ACUMULADA |  | SALDO POR VALORIZAR
| DESCRIPCION |  | MONTO | Valorizado | % | Valorizado | % | Valorizado | % | Valorizado | %
01 | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  | 207669272.65 | 54655314.01 | 26.32% | 4763771.03 | 2.29% | 59419085.04 | 28.61% | 148250187.61 | 71.39%
COSTO DE OBRA |  |  | 207669272.65 | 54655314.01 | 26.32% | 4763771.03 | 2.294% | 59419085.04 | 28.61% | 148250187.61 | 71.39%
71.39%

## VAL
PLANILLA DE VALORIZACION Nº 25
AL 30 DE JUNIO 2014
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
| OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, | [11 empty] | Valorización Nº |  | 25
|  | TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC" | [11 empty] | Fecha |  | 2014-06-30
| CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20 | [11 empty] | Valor Referencial |  | 224980760.32
| PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL | [11 empty] | Monto Contratado |  | 245049741.73
| CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU, | [11 empty] | Factor de Relación |  | 1.0892
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
| SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| MONTO CONTRATADO | 207669272.6525 | Sin IGV
| ADELANTO DIRECTO Nº 01 | 41533854.5254 | Sin IGV
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA |  | Und. | METRADO | COSTOS (S/.) |  | VALORIZACION ANTERIOR |  |  | VALORIZACION ACTUAL |  |  | VALORIZACION ACUMULADA |  |  | SALDO POR VALORIZAR |  |  |  | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  | PRESUPUESTO |  |  |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | UNITARIO | P. PARCIAL | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % |  | DEDUCTIVO N° 2 | DEDUCTIVO N° 4 | DEDUCTIVO N° 5 | DEDUCTIVO N° 6 | DEDUCTIVO N° 7 | DEDUCTIVO N° 8 | DEDUCTIVO N° 9 | DIFERENCIA | DEDUCTIVO | PARCIAL |  |  | REFORMULADO
[6 empty] | S/. |  | S/. |  |  | S/. |  |  | S/. |  |  | S/. | [10 empty] | TOTAL | S/. |  |  | (INC. DED.) |  |  |  |  | 0.0335
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5914646.36 |  | 2028476.14 | 34.3% |  | 69222.2 | 1.17% |  | 2097698.33 | 35.47% |  | 3816948.04 | 64.53%
101.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS |  | GLB | 1 | 1219262.46 | 1219262.46 | 0.44384 | 541153.91 | 44.38% | 0 | 0 | 0% | 0.44384 | 541153.91 | 44.38% | 0.55616 | 678108.56 | 55.62% | [9 empty] | 0 | 0
102.A | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION |  | KM | 59.24 | 3205.55 | 189896.78 | 59.24 | 189896.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | 59.24 | 189896.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
103.A | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |  | GLB | 1 | 2884258.32 | 2884258.32 | 0.26246 | 757015.85 | 26.25% | 0.024 | 69222.2 | 2.4% | 0.28646 | 826238.04 | 28.65% | 0.71354 | 2058020.28 | 71.35% | [9 empty] | 0 | 0
107.A | ACCESOS A CANTERAS, BOTADEROS, PLANTAS DE PROCESO Y FUENTES DE AGUA. SIN EXPLOSIVOS |  | KM | 15 | 108081.92 | 1621228.8 | 5 | 540409.6 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 5 | 540409.6 | 33.33% | 10 | 1080819.2 | 66.67% | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 10 | 1080819.2
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 30076670.87 | 0 | 14913596.69 | 49.59% | 0 | 1362293.23 | 4.529% | 0 | 16275889.91 | 54.11% | 0 | 13800780.98 | 45.89%
201.B | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS |  | HA | 120 | 3196.11 | 383533.2 | 38.41 | 122762.59 | 32.01% | 0.29 | 926.87 | 0.2417% | 38.7 | 123689.46 | 32.25% | 81.3 | 259843.74 | 67.75% |  |  |  |  | 20.72 | 40.71 |  |  | 19.87 | 61.43 | 196337.0373
205.A | CORTE EN MATERIAL SUELTO |  | M3 | 626209.13 | 6.01 | 3763516.87 | 514912.3937 | 3094623.49 | 82.23% | 3104.93 | 18660.63 | 0.4958% | 518017.3237 | 3113284.12 | 82.72% | 108191.8063 | 650232.76 | 17.28% | [9 empty] | 0 | 0
205.B | CORTE EN ROCA SUELTA |  | M3 | 231504.46 | 20.01 | 4632404.24 | 219496.7151 | 4392129.27 | 94.81% | 0 | 0 | 0% | 219496.7151 | 4392129.27 | 94.81% | 12007.7449 | 240274.97 | 5.187% | [9 empty] | 0 | 0
205.C | CORTE EN ROCA FIJA |  | M3 | 536914.98 | 24.48 | 13143678.71 | 256559.2555 | 6280570.57 | 47.78% | 669.14 | 16380.55 | 0.1246% | 257228.3955 | 6296951.12 | 47.91% | 279686.5845 | 6846727.59 | 52.09% |  |  |  |  | 194248.36 |  |  |  | 85438.2245 | 194248.36 | 4755199.8528
206 | REMOCION DE DERRUMBES |  | M3 | 13890.63 | 14.62 | 203081.01 | 13890.63 | 203081.01 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13890.63 | 203081.01 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
207.A | PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE |  | M2 | 385875.19 | 2.25 | 868219.18 | 0 | 0 | 0% | 67617.52 | 152139.42 | 17.52% | 67617.52 | 152139.42 | 17.52% | 318257.67 | 716079.76 | 82.48% | [6 empty] | 82560.05 | 18413.21 | 217284.41 | 100973.26 | 227189.835
210.A | CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO |  | M3 | 75105.52 | 11.23 | 843434.99 | 5157.8 | 57922.09 | 6.867% | 2150.29 | 24147.76 | 2.863% | 7308.09 | 82069.85 | 9.73% | 67797.43 | 761365.14 | 90.27% |  |  |  |  | 22684.5 |  |  | 12723.28 | 32389.65 | 35407.78 | 397629.3694
210.B | CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA |  | M3 | 244139.94 | 23 | 5615218.62 | 24648.455 | 566914.47 | 10.1% | 41679.07 | 958618.61 | 17.07% | 66327.525 | 1525533.08 | 27.17% | 177812.415 | 4089685.55 | 72.83% | [9 empty] | 0 | 0
220.B | MEJORAMIENTO DE SUELO ANIVEL DE SUBRASANTE |  | M3 | 45187.25 | 13.8 | 623584.05 | 14173.42 | 195593.2 | 31.37% | 13870.97 | 191419.39 | 30.7% | 28044.39 | 387012.58 | 62.06% | 17142.86 | 236571.47 | 37.94% | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | SUB BASE Y BASES |  |  |  |  | 13964244.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13964244.81 | 100%
303.A | SUB BASE GRANULAR |  | M3 | 174221 | 35.61 | 6204009.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174221 | 6204009.81 | 100% |  |  |  | 71926.59 |  |  |  |  | 102294.41 | 71926.59 | 2561305.8699
305.A | BASE GRANULAR |  | M3 | 124163.76 | 62.5 | 7760235 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 124163.76 | 7760235 | 100% |  |  |  | 49118.17 |  |  |  |  | 75045.59 | 49118.17 | 3069885.625
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | PAVIMENTOS ASFALTICOS |  |  |  |  | 23519504.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23519504.15 | 100%
401.A | IMPRIMACION ASFALTICA |  | M2 | 594708.13 | 1.19 | 707702.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 594708.13 | 707702.67 | 100% |  |  |  | 218192.26 |  |  |  |  | 376515.87 | 218192.26 | 259648.7894
410.A | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (MAC) |  | M3 | 40651.69 | 150.22 | 6106696.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40651.69 | 6106696.87 | 100% |  |  |  | 16184.87 |  |  |  |  | 24466.82 | 16184.87 | 2431291.1714
420.C | CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85-100 |  | KG | 6391258.68 | 2.07 | 13229905.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6391258.68 | 13229905.47 | 100% |  |  |  | 28940.13 |  |  |  |  | 6362318.55 | 28940.13 | 59906.0691
422.A | ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 |  | L | 713649.78 | 2.1 | 1498664.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 713649.78 | 1498664.54 | 100% |  |  |  | 8767.14 |  |  |  |  | 704882.64 | 8767.14 | 18410.994
423.A | FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) |  | KG | 1879734.17 | 0.78 | 1466192.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1879734.17 | 1466192.65 | 100% |  |  |  | 8511.59 |  |  |  |  | 1871222.58 | 8511.59 | 6639.0402
0424.B | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA |  | KG | 31956.29 | 15.97 | 510341.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31956.29 | 510341.95 | 100% |  |  |  | 144.69 |  |  |  |  | 31811.6 | 144.69 | 2310.6993
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  |  | 29462372.94 | 0 | 6549727.88 | 22.23% | 0 | 239388.39 | 0.8125% | 0 | 6789116.28 | 23.04% | 0 | 22673256.68 | 76.96%
601.A | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS |  | M3 | 75600.66 | 20.51 | 1550569.54 | 35330.08 | 724619.94 | 46.73% | 2698.65 | 55349.31 | 3.57% | 38028.73 | 779969.25 | 50.3% | 37571.93 | 770600.28 | 49.7% | [5 empty] | 1652.97 |  | 1039.11 | 34879.85 | 2692.08 | 55214.5608
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO |  | M3 | 45701.3 | 75 | 3427597.5 | 11565.3 | 867397.5 | 25.31% | 1432.53 | 107439.75 | 3.135% | 12997.83 | 974837.25 | 28.44% | 32703.47 | 2452760.25 | 71.56% | [7 empty] | 3264.88 | 29438.59 | 3264.88 | 244866
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) |  | M3 | 33 | 425.8 | 14051.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33 | 14051.4 | 100% | [5 empty] | 16.5 |  |  | 16.5 | 16.5 | 7025.7
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) |  | M3 | 5000.76 | 380 | 1900288.8 | 283.18 | 107608.4 | 5.663% | 0 | 0 | 0% | 283.18 | 107608.4 | 5.663% | 4717.58 | 1792680.4 | 94.34% |  |  |  | 935.65 |  | 1416.4 |  |  | 2365.53 | 2352.05 | 893779
610.E | CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2) |  | M3 | 250.55 | 344.11 | 86216.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 250.55 | 86216.76 | 100% |  |  |  | 60.09 |  | 10.31 |  |  | 180.15 | 70.4 | 24225.344
610.G | CONCRETO CLASE G (F'C=175 KG/CM2 + 30% PM) |  | M3 | 6017.75 | 261.99 | 1576590.32 | 174.2942 | 45663.34 | 2.896% | 0 | 0 | 0% | 174.2942 | 45663.34 | 2.896% | 5843.4558 | 1530926.98 | 97.1% |  |  |  | 1878.82 |  | 290.14 |  |  | 3674.4958 | 2168.96 | 568245.8304
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) |  | M3 | 396.57 | 317.53 | 125922.87 | 85.54 | 27161.52 | 21.57% | 0 | 0 | 0% | 85.54 | 27161.52 | 21.57% | 311.03 | 98761.36 | 78.43% |  |  |  | 45.24 |  | 49.77 |  |  | 216.02 | 95.01 | 30168.5253
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO |  | M2 | 38049.51 | 67.66 | 2574429.85 | 15330.32 | 1037249.45 | 40.29% | 51.36 | 3475.02 | 0.135% | 15381.68 | 1040724.47 | 40.43% | 22667.83 | 1533705.38 | 59.57% | [9 empty] | 0 | 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 314293.7 | 5.73 | 1800902.9 | 146159.04 | 837491.3 | 46.5% | 9247.72 | 52989.44 | 2.942% | 155406.76 | 890480.73 | 49.45% | 158886.94 | 910422.17 | 50.55% | [9 empty] | 0 | 0
622.B | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 0.90 M DE DIAMETRO |  | M | 2866.59 | 380 | 1089304.2 | 196.83 | 74795.4 | 6.866% | 0 | 0 | 0% | 196.83 | 74795.4 | 6.866% | 2669.76 | 1014508.8 | 93.13% |  |  |  | 888.57 |  | 89.1 |  | 189.13 | 1502.96 | 1166.8 | 443384
622.C | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 1.20 M DE DIAMETRO |  | M | 603.45 | 641.49 | 387107.14 | 78.57 | 50401.87 | 13.02% | 0 | 0 | 0% | 78.57 | 50401.87 | 13.02% | 524.88 | 336705.27 | 86.98% |  |  |  | 213.03 |  | 20.25 |  | 38.07 | 253.53 | 271.35 | 174068.3115
622.D | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 1.50 M DE DIAMETRO |  | M | 166.89 | 764.8 | 127637.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.89 | 127637.47 | 100% |  |  |  | 57.51 |  | 30 |  | 14.58 | 64.8 | 102.09 | 78078.432
630.A | ARCO PERFIL BAJO MODELO 39SA8 |  | M | 125.3 | 7743.45 | 970254.29 | 84.41 | 653624.61 | 67.37% | 0 | 0 | 0% | 84.41 | 653624.61 | 67.37% | 40.89 | 316629.67 | 32.63% | [9 empty] | 0 | 0
635.A | CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS CON CONCRETO TIPO 1 |  | M | 57054.99 | 91 | 5192004.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57054.99 | 5192004.09 | 100% |  |  |  | 25464.95 |  | 2408 |  |  | 29182.04 | 27872.95 | 2536438.45
635.B | CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS CON CONCRETO TIPO 2 |  | M | 1052 | 344.02 | 361909.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1052 | 361909.04 | 100% |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 502 | 550 | 189211
635.C | CUNETAS REVESTIDAS CON CONCRETO TIPO 3 |  | M | 2644 | 112.11 | 296418.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2644 | 296418.84 | 100% |  |  |  | 1030.65 |  | 45 |  |  | 1568.35 | 1075.65 | 120591.1215
640.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e = 0.15 M |  | M2 | 6207.96 | 77.63 | 481923.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6207.96 | 481923.93 | 100% |  |  |  | 2166.12 |  | 512.13 |  |  | 3529.71 | 2678.25 | 207912.5475
640.B | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e = 0.35 M |  | M2 | 122.27 | 189.05 | 23115.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.27 | 23115.14 | 100% | [5 empty] | 122.27 |  |  | 0 | 122.27 | 23115.1435
645 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | M3 | 1871.25 | 137.34 | 256997.48 | 565.88 | 77717.96 | 30.24% | 81.58 | 11204.2 | 4.36% | 647.46 | 88922.16 | 34.6% | 1223.79 | 168075.32 | 65.4% | [9 empty] | 0 | 0
647 | FILTRO DRENANTE |  | M3 | 4554.02 | 80 | 364321.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4554.02 | 364321.6 | 100% |  |  |  | 688.16 |  | 208.85 |  |  | 3657.01 | 897.01 | 71760.8
649.B | TUBO DE PVC-SAP CLASE 10 D=3" |  | M | 1155.2 | 24.21 | 27967.39 | 519.68 | 12581.45 | 44.99% | 11.88 | 287.61 | 1.028% | 531.56 | 12869.07 | 46.01% | 623.64 | 15098.32 | 53.99% | [9 empty] | 0 | 0
649.C | TUBO DE PVC-SAP CLASE 10 D=4" |  | M | 1661.6 | 38.43 | 63855.29 | 867.29 | 33329.95 | 52.2% | 40.05 | 1539.12 | 2.41% | 907.34 | 34869.08 | 54.61% | 754.26 | 28986.21 | 45.39% | [9 empty] | 0 | 0
649.D | TUBO DE PVC-SAP CLASE 10 D=6" CON PERFORACION |  | M | 8213.2 | 117 | 960944.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8213.2 | 960944.4 | 100% |  |  |  | 775.4 |  | 474 |  |  | 6963.8 | 1249.4 | 146179.8
649.E | TUBO DE PVC-SAP CLASE 10 D=6" SIN PERFORACION |  | M | 1083.81 | 76.87 | 83312.47 | 0 | 0 | 0% | 41.5 | 3190.11 | 3.829% | 41.5 | 3190.11 | 3.829% | 1042.31 | 80122.37 | 96.17% | [5 empty] | 82.17 |  |  | 960.14 | 82.17 | 6316.4079
649.F | TUBO METALICO GALVANIZADO 1 1/2" |  | M | 180.6 | 13.74 | 2481.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.6 | 2481.44 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
650.A | GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE |  | M2 | 26217.17 | 7.77 | 203707.41 | 8182.44 | 63577.56 | 31.21% | 503.71 | 3913.83 | 1.921% | 8686.15 | 67491.39 | 33.13% | 17531.02 | 136216.03 | 66.87% | [9 empty] | 0 | 0
652.A | MATERIAL GRANULAR PARA SUBDREN |  | M3 | 2808.91 | 80 | 224712.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2808.91 | 224712.8 | 100% |  |  |  | 265.19 |  | 162.11 |  |  | 2381.61 | 427.3 | 34184
658.A | ZANJA DE DRENAJE |  | M | 9053.12 | 15.96 | 144487.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9053.12 | 144487.8 | 100% | [5 empty] | 540.99 |  |  | 8512.13 | 540.99 | 8634.2004
659.A | JUNTA DE CONSTRUCCION |  | M2 | 410.27 | 10.28 | 4217.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 410.27 | 4217.58 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
663.A | ZANJA DE CORONACION REVESTIDA |  | M | 16518 | 116.89 | 1930789.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16518 | 1930789.02 | 100% |  |  |  | 8773 |  | 1095 |  |  | 6650 | 9868 | 1153470.52
664 | GAVIONES RECTANGULARES TIPO A, TIPO B |  | M3 | 10920 | 194.53 | 2124267.6 | 5861.5 | 1140237.6 | 53.68% | 0 | 0 | 0% | 5861.5 | 1140237.6 | 53.68% | 5058.5 | 984030.01 | 46.32% | [5 empty] | 5058.5 |  |  | 0 | 5058.5 | 984030.005
665 | GAVIONES TIPO COLCHON TIPO D |  | M3 | 3120 | 304.44 | 949852.8 | 2316.6 | 705265.7 | 74.25% | 0 | 0 | 0% | 2316.6 | 705265.7 | 74.25% | 803.4 | 244587.1 | 25.75% | [5 empty] | 803.4 |  |  | 0 | 803.4 | 244587.096
666 | ENROCADO |  | M3 | 1164.93 | 78.12 | 91004.33 | 1164.93 | 91004.33 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1164.93 | 91004.33 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
670.A | ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADAS |  | M3 | 12488.28 | 3.46 | 43209.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12488.28 | 43209.45 | 100% | [5 empty] | 293.72 |  | 2199.43 | 9995.13 | 2493.15 | 8626.299
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 40859742.71 | 0 | 13282569.53 | 32.51% | 0 | 1854793.26 | 4.539% | 0 | 15137362.79 | 37.05% | 0 | 25722379.91 | 62.95%
700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1 KM |  | M3K | 610594.85 | 5.62 | 3431543.06 | 37646.6504 | 211574.18 | 6.166% | 52646.86 | 295875.35 | 8.622% | 90293.5104 | 507449.53 | 14.79% | 520301.3396 | 2924093.53 | 85.21% |  |  |  | 129137.42 |  |  |  |  | 391163.9196 | 129137.42 | 725752.3004
700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1 KM |  | M3K | 10746333.52 | 1.5 | 16119500.28 | 106207.5698 | 159311.35 | 0.9883% | 787841.51 | 1181762.27 | 7.331% | 894049.0798 | 1341073.62 | 8.32% | 9852284.4402 | 14778426.66 | 91.68% |  |  |  | 2207879.93 |  |  |  | 953090.19 | 6691314.3202 | 3160970.12 | 4741455.18
700.C | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D<= 1 KM |  | M3K | 39902.85 | 9.38 | 374288.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39902.85 | 374288.73 | 100% |  |  |  | 15449.4 |  |  |  |  | 24453.45 | 15449.4 | 144915.372
700.D | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D> 1 KM |  | M3K | 650376.16 | 0.99 | 643872.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 650376.16 | 643872.4 | 100% |  |  |  | 101274.54 |  |  |  |  | 549101.62 | 101274.54 | 100261.7946
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM |  | M3K | 1228718.99 | 5.47 | 6721092.88 | 1081974.1038 | 5918398.35 | 88.06% | 27042.39 | 147921.87 | 2.201% | 1109016.4938 | 6066320.22 | 90.26% | 119702.4962 | 654772.65 | 9.742% | [9 empty] | 0 | 0
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM |  | M3K | 11307871.13 | 1.2 | 13569445.36 | 5827738.0402 | 6993285.65 | 51.54% | 191028.14 | 229233.77 | 1.689% | 6018766.1802 | 7222519.42 | 53.23% | 5289104.9498 | 6346925.94 | 46.77% |  |  |  |  | 2556373.11 | 131774.15 |  |  | 2600957.6898 | 2688147.26 | 3225776.712
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | 2582047.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2582047.51 | 100%
801.E | SEÑAL PREVENTIVA (0.75m X 0.75m) |  | U | 374 | 204.41 | 76449.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 374 | 76449.34 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
802.C | SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL R-1 (0.60 x 0.60 M) |  | U | 5 | 308.46 | 1542.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1542.3 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
802.F | SEÑAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR R-2 (0.75 M DE LADO) |  | U | 4 | 308.46 | 1233.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1233.84 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
802.J | SEÑAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.80 x 1.20 M) |  | U | 86 | 308.46 | 26527.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86 | 26527.56 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
803.C | SEÑAL INFORMATIVA |  | M2 | 65.86 | 311.49 | 20514.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 65.86 | 20514.73 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
803.D | SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL |  | M2 | 22.32 | 311.49 | 6952.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.32 | 6952.46 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
804.A | POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES |  | U | 469 | 272.56 | 127830.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 469 | 127830.64 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
804.B | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 |  | U | 31 | 2433.5 | 75438.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31 | 75438.5 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
804.C | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-2 |  | U | 2 | 3358.24 | 6716.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6716.48 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
805.A | POSTES DELINEADOR |  | U | 7176 | 146.02 | 1047839.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7176 | 1047839.52 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
810.A | MARCAS EN EL PAVIMENTO |  | M2 | 20895.62 | 13.62 | 284598.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20895.62 | 284598.34 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
820.A | GUARDAVIA METALICA |  | M | 4048 | 180.08 | 728963.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4048 | 728963.84 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
825.A | CAPTAFAROS |  | U | 1355 | 27.27 | 36950.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1355 | 36950.85 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
830.A | POSTES DE KILOMETRAJE |  | U | 60 | 194.69 | 11681.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 11681.4 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS |  | M2 | 1296.36 | 11.69 | 15154.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1296.36 | 15154.45 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
850.A | TACHAS DELINEADORAS |  | U | 9135 | 9.26 | 84590.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9135 | 84590.1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
860.A | GIBAS LOMO DE TORO |  | M | 36 | 807.31 | 29063.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36 | 29063.16 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  | 4715595.06 | 0 | 2113726.26 | 44.82% | 0 | 64149.26 | 1.36% | 0 | 2177875.52 | 46.18% | 0 | 2537719.53 | 53.82%
901.B1 | RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOPSOIL |  | M3 | 52300.8 | 1.69 | 88388.35 | 18420.06 | 31129.9 | 35.22% | 0 | 0 | 0% | 18420.06 | 31129.9 | 35.22% | 33880.74 | 57258.45 | 64.78% |  |  |  |  | 4931.96 | 24267.15 |  |  | 4681.63 | 29199.11 | 49346.4959
901.B2 | REPOSICION DE TO-PSOIL |  | M3 | 52300.8 | 2.09 | 109308.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 52300.8 | 109308.67 | 100% |  |  |  |  | 4931.96 | 24267.15 |  |  | 23101.69 | 29199.11 | 61026.1399
902.B | REVEGETACION |  | HA | 26.58 | 9923.99 | 263779.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.58 | 263779.65 | 100% | [5 empty] | 9.82 |  |  | 16.76 | 9.82 | 97453.5818
906.A | DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | M3 | 1500907.01 | 1.75 | 2626587.27 | 1141688.5512 | 1997954.96 | 76.07% | 36656.72 | 64149.26 | 2.442% | 1178345.2712 | 2062104.22 | 78.51% | 322561.7388 | 564483.04 | 21.49% | [9 empty] | 0 | 0
907.A1 | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS |  | M2 | 412208 | 2.06 | 849148.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 412208 | 849148.48 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
907.A2 | READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION Y ASFALTO |  | M2 | 20000 | 11.45 | 229000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20000 | 229000 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
907.B1 | READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS |  | M2 | 20000 | 9.16 | 183200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20000 | 183200 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
907.B2 | READECUACION AMBIENTAL DE ALMACENES Y PATIO DE MAQUINAS |  | M2 | 45000 | 6.1 | 274500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45000 | 274500 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
9.1 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  |  | 91682.64 | 0 | 84641.4 | 92.32% | 0 | 0 | 0% | 0 | 84641.4 | 92.32% | 0 | 7041.24 | 7.68%
970.A | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE |  | PTO | 42 | 1791.74 | 75253.08 | 42 | 75253.08 | 100% | 0 | 0 | 0% | 42 | 75253.08 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
970.B | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA |  | PTO | 28 | 586.77 | 16429.56 | 16 | 9388.32 | 57.14% | 0 | 0 | 0% | 16 | 9388.32 | 57.14% | 12 | 7041.24 | 42.86% | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | PUENTES Y PONTONES |  |  |  |  | 6103865.71 | 0 | 2484147.26 | 40.7% | 0 | 16168.92 | 0.2649% | 0 | 2500316.18 | 40.96% | 0 | 3602033.5 | 59.01%
6 | PONTON MATEO |  |  |  |  | 630088.08 | 0 | 590377.9 | 93.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 590377.9 | 93.7% | 0 | 39710.18 | 6.302%
670.B | LIMPIEZA DE CAUCE Y ENCAUSAMIENTO |  | M3 | 1164.4 | 3.46 | 4028.82 | 1164.4 | 4028.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1164.4 | 4028.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
601.B | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO |  | M3 | 981.69 | 20.51 | 20134.46 | 981.69 | 20134.46 | 100% | 0 | 0 | 0% | 981.69 | 20134.46 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
601.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA |  | M3 | 1524.9 | 23.35 | 35606.42 | 1524.9 | 35606.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1524.9 | 35606.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO |  | M3 | 1158.42 | 75 | 86881.5 | 1158.42 | 86881.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1158.42 | 86881.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
605.B | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO |  | M3 | 178.74 | 27.03 | 4831.34 | 178.74 | 4831.34 | 100% | 0 | 0 | 0% | 178.74 | 4831.34 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) |  | M3 | 11.89 | 317.53 | 3775.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.89 | 3775.43 | 100% |  | 0 | 11.89 | [5 empty] | 0 | 11.89 | 3775.4317
610.H.1 | CONCRETO CLASE H (F'C=140 KG/CM2 + 30% PM) |  | M3 | 34.23 | 254.01 | 8694.76 | 34.23 | 8694.76 | 100% | 0 | 0 | 0% | 34.23 | 8694.76 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
610.D.1 | CONCRETO CLASE D 1(F'C=210 KG/CM2 BAJO AGUA) |  | M3 | 233.46 | 382.25 | 89240.09 | 196.29 | 75031.85 | 84.08% | 0 | 0 | 0% | 196.29 | 75031.85 | 84.08% | 37.17 | 14208.23 | 15.92% |  | 0 | 37.17 | [5 empty] | 0 | 37.17 | 14208.2325
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) |  | M3 | 66.87 | 380 | 25410.6 | 52.34 | 19889.2 | 78.27% | 0 | 0 | 0% | 52.34 | 19889.2 | 78.27% | 14.53 | 5521.4 | 21.73% |  | 0 | 14.53 | [5 empty] | 0 | 14.53 | 5521.4
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) |  | M3 | 160.69 | 425.8 | 68421.8 | 160.69 | 68421.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 160.69 | 68421.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO |  | M2 | 99.5 | 80.7 | 8029.65 | 99.5 | 8029.65 | 100% | 0 | 0 | 0% | 99.5 | 8029.65 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
612.B | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA |  | M2 | 76.62 | 83.54 | 6400.83 | 76.62 | 6400.83 | 100% | 0 | 0 | 0% | 76.62 | 6400.83 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
612.C | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA |  | M2 | 367.02 | 82.09 | 30128.67 | 367.02 | 30128.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | 367.02 | 30128.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 27764.82 | 6.06 | 168254.81 | 27764.82 | 168254.81 | 100% | 0 | 0 | 0% | 27764.82 | 168254.81 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
616 | FALSO PUENTE |  | M | 9.9 | 1512.8 | 14976.72 | 9.9 | 14976.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9.9 | 14976.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
649.B | TUBO DE PVC-SAP D=3" x PIEZA |  | U | 6 | 14.63 | 87.78 | 6 | 87.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 87.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
207.A | PERFILADO Y COMPACTADO PARA ENROCADO |  | M2 | 152.29 | 8.35 | 1271.62 | 152.29 | 1271.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 152.29 | 1271.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
647 | FILTRO DRENANTE |  | M3 | 16.98 | 80 | 1358.4 | 16.98 | 1358.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 16.98 | 1358.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
666 | ENROCADO |  | M3 | 152.29 | 78.12 | 11896.89 | 152.29 | 11896.89 | 100% | 0 | 0 | 0% | 152.29 | 11896.89 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM |  | M3K | 3608.17 | 5.47 | 19736.69 | 3608.17 | 19736.69 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3608.17 | 19736.69 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM |  | M3K | 14432.67 | 1.2 | 17319.2 | 3929.74 | 4715.69 | 27.23% | 0 | 0 | 0% | 3929.74 | 4715.69 | 27.23% | 10502.93 | 12603.52 | 72.77% |  | 0 | 10502.93 | [5 empty] | 0 | 10502.93 | 12603.516
820.A | GUARDAVIA METALICA |  | M | 20 | 180.08 | 3601.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 3601.6 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | PONTON TRANCAMAYO |  |  |  |  | 668649.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 668649.42 | 100%
670.B | LIMPIEZA DE CAUCE Y ENCAUSAMIENTO |  | M3 | 955.55 | 3.46 | 3306.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 955.55 | 3306.2 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
601.B | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO |  | M3 | 667.45 | 20.51 | 13689.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 667.45 | 13689.4 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
601.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA |  | M3 | 1331.48 | 23.35 | 31090.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1331.48 | 31090.06 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO |  | M3 | 1539.39 | 75 | 115454.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1539.39 | 115454.25 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
605.B | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO |  | M3 | 349.09 | 27.03 | 9435.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 349.09 | 9435.9 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) |  | M3 | 100.62 | 425.8 | 42844 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.62 | 42844 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) |  | M3 | 83.47 | 380 | 31718.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.47 | 31718.6 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
610.D.1 | CONCRETO CLASE D 1(F'C=210 KG/CM2 BAJO AGUA) |  | M3 | 205.37 | 382.25 | 78502.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 205.37 | 78502.68 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) |  | M3 | 14.97 | 317.53 | 4753.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.97 | 4753.42 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
611.A | ACABADO DE VEREDAS |  | M | 37.2 | 20.13 | 748.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37.2 | 748.84 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
611.B | BRUÑAS ROMPE AGUAS |  | M | 21.2 | 6.54 | 138.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.2 | 138.65 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO |  | M2 | 399.67 | 80.7 | 32253.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.67 | 32253.37 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
612.B | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA |  | M2 | 199.65 | 83.54 | 16678.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 199.65 | 16678.76 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
612.C | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA |  | M2 | 165.3 | 82.09 | 13569.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.3 | 13569.48 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 27180.27 | 6.06 | 164712.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27180.27 | 164712.44 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
615.C | BARANDA METALICA (INCLUYE FABRICACION Y PINTURA) |  | M | 21.2 | 468.93 | 9941.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.2 | 9941.32 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
616 | FALSO PUENTE |  | M | 11 | 1512.8 | 16640.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 16640.8 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
645 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | M3 | 15 | 137.34 | 2060.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 2060.1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
649.B | TUBO DE PVC-SAP D=3" x PIEZA |  | U | 3 | 14.63 | 43.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 43.89 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
619.E.1 | TUBO DE PVC-SAP, D=6" |  | M | 62.7 | 76.63 | 4804.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 62.7 | 4804.7 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
659 | FABRICACION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION |  | M | 22.38 | 307.92 | 6891.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.38 | 6891.25 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
207.B | PERFILADO Y COMPACTADO PARA ENROCADO |  | M2 | 43.31 | 8.35 | 361.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43.31 | 361.64 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
647 | FILTRO DRENANTE |  | M3 | 90 | 80 | 7200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 7200 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
666 | ENROCADO |  | M3 | 360.89 | 78.12 | 28192.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 360.89 | 28192.73 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
680.C | APOYO DE NEOPRENO (30x25x6.3) CM |  | U | 8 | 306.6 | 2452.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 2452.8 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM |  | M3K | 2557.26 | 5.47 | 13988.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2557.26 | 13988.21 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM |  | M3K | 10229.02 | 1.2 | 12274.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10229.02 | 12274.82 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
820.A | GUARDAVIA METALICA |  | M | 20 | 180.08 | 3601.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 3601.6 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS |  | M2 | 18.02 | 53.99 | 972.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18.02 | 972.9 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
841 | RIEGO DE LIGA |  | M2 | 171 | 1.91 | 326.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 171 | 326.61 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | PUENTE POTRERO |  |  |  |  | 811518.12 | 0 | 510243.43 | 62.88% | 0 | 12567.32 | 1.549% | 0 | 522810.75 | 64.42% | 0 | 288707.37 | 35.58%
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 413068.56 | 0 | 287214.24 | 69.53% | 0 | 0 | 0% | 0 | 287214.24 | 69.53% | 0 | 125854.32 | 30.47%
601.B | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO |  | M3 | 268.93 | 20.51 | 5515.75 | 268.93 | 5515.75 | 100% | 0 | 0 | 0% | 268.93 | 5515.75 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
601.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA |  | M3 | 2051.35 | 23.35 | 47899.02 | 2051.35 | 47899.02 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2051.35 | 47899.02 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO |  | M3 | 170.94 | 75 | 12820.5 | 170.94 | 12820.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 170.94 | 12820.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
605.B | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO |  | M3 | 449.07 | 27.03 | 12138.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.07 | 12138.36 | 100% | [6 empty] | 449.07 |  | 0 | 449.07 | 12138.3621
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) |  | M3 | 78.62 | 380 | 29875.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78.62 | 29875.6 | 100% | [6 empty] | 78.62 |  | 0 | 78.62 | 29875.6
610.D.1 | CONCRETO CLASE D 1(F'C=210 KG/CM2 BAJO AGUA) |  | M3 | 181.07 | 382.25 | 69214.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 181.07 | 69214.01 | 100% | [6 empty] | 181.07 |  | 0 | 181.07 | 69214.0075
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) |  | M3 | 14.69 | 317.53 | 4664.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.69 | 4664.52 | 100% | [6 empty] | 14.69 |  | 0 | 14.69 | 4664.5157
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO |  | M2 | 313.66 | 80.7 | 25312.36 | 293.94 | 23720.96 | 93.71% | 0 | 0 | 0% | 293.94 | 23720.96 | 93.71% | 19.72 | 1591.4 | 6.287% | [6 empty] | 19.72 |  | 0 | 19.72 | 1591.404
612.B | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA |  | M2 | 309.02 | 83.54 | 25815.53 | 309.02 | 25815.53 | 100% | 0 | 0 | 0% | 309.02 | 25815.53 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
612.C | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA |  | M2 | 156.5 | 82.09 | 12847.09 | 156.5 | 12847.09 | 100% | 0 | 0 | 0% | 156.5 | 12847.09 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 22636.8 | 6.06 | 137179.01 | 22636.8 | 137179.01 | 100% | 0 | 0 | 0% | 22636.8 | 137179.01 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM |  | M3K | 2900.37 | 5.47 | 15865.02 | 2900.37 | 15865.02 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2900.37 | 15865.02 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM |  | M3K | 11601.49 | 1.2 | 13921.79 | 4626.13 | 5551.36 | 39.88% | 0 | 0 | 0% | 4626.13 | 5551.36 | 39.88% | 6975.36 | 8370.43 | 60.12% | [6 empty] | 6975.36 |  | 0 | 6975.36 | 8370.432
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 295304.41 | 0 | 145941.26 | 49.42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 145941.26 | 49.42% | 0 | 149363.15 | 50.58%
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) |  | M3 | 89 | 425.8 | 37896.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 89 | 37896.2 | 100% | [6 empty] | 89 |  | 0 | 89 | 37896.2
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) |  | M3 | 9.65 | 380 | 3667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.65 | 3667 | 100% | [6 empty] | 9.65 |  | 0 | 9.65 | 3667
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO |  | M2 | 371.68 | 80.7 | 29994.58 | 371.68 | 29994.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 371.68 | 29994.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 33576.75 | 6.06 | 203475.11 | 15787.98 | 95675.16 | 47.02% | 0 | 0 | 0% | 15787.98 | 95675.16 | 47.02% | 17788.77 | 107799.95 | 52.98% | [6 empty] | 17788.77 |  | 0 | 17788.77 | 107799.9462
616 | FALSO PUENTE |  | M | 13.4 | 1512.8 | 20271.52 | 13.4 | 20271.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13.4 | 20271.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 62962.85 | 0 | 54322.85 | 86.28% | 0 | 0 | 0% | 0 | 54322.85 | 86.28% | 0 | 8640 | 13.72%
207.B | PERFILADO Y COMPACTADO PARA ENROCADO |  | M2 | 119.07 | 8.35 | 994.23 | 119.07 | 994.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 119.07 | 994.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
647 | FILTRO DRENANTE |  | M3 | 108 | 80 | 8640 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108 | 8640 | 100% | [6 empty] | 108 |  | 0 | 108 | 8640
666 | ENROCADO |  | M3 | 682.65 | 78.12 | 53328.62 | 682.65 | 53328.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 682.65 | 53328.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 40182.3 | 0 | 22765.08 | 56.65% | 0 | 12567.32 | 31.28% | 0 | 35332.4 | 87.93% | 0 | 4849.9 | 12.07%
611.A | ACABADO DE VEREDAS |  | M | 33.48 | 20.13 | 673.95 | 33.48 | 673.95 | 100% | 0 | 0 | 0% | 33.48 | 673.95 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
611.B | BRUÑAS ROMPE AGUAS |  | M | 26.96 | 6.54 | 176.32 | 26.96 | 176.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 26.96 | 176.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
615.C | BARANDA METALICA (INCLUYE FABRICACION Y PINTURA) |  | M | 26.8 | 468.93 | 12567.32 | 0 | 0 | 0% | 26.8 | 12567.32 | 100% | 26.8 | 12567.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
649.B | TUBO DE PVC-SAP D=3" x PIEZA |  | U | 4 | 14.63 | 58.52 | 4 | 58.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 58.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
619.E.1 | TUBO DE PVC-SAP, D=6" |  | M | 134 | 76.63 | 10268.42 | 134 | 10268.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 134 | 10268.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
659 | FABRICACION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION |  | M | 26.66 | 307.92 | 8209.15 | 26.66 | 8209.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 26.66 | 8209.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
680.B | APOYO DE NEOPRENO (30x35x10) CM |  | U | 8 | 422.34 | 3378.72 | 8 | 3378.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3378.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
820.A | GUARDAVIA METALICA |  | M | 20 | 180.08 | 3601.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 3601.6 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS |  | M2 | 16.18 | 53.99 | 873.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.18 | 873.56 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
841 | RIEGO DE LIGA |  | M2 | 196.2 | 1.91 | 374.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 196.2 | 374.74 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | PUENTE MAYGASBAMBA |  |  |  |  | 2454395.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2454395.65 | 100%
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 931379.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 931379.1 | 100%
601.B | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO |  | M3 | 964.27 | 20.51 | 19777.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 964.27 | 19777.18 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
601.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA |  | M3 | 3066.06 | 23.35 | 71592.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3066.06 | 71592.5 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO |  | M3 | 1539.39 | 75 | 115454.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1539.39 | 115454.25 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
605.B | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO |  | M3 | 349.09 | 27.03 | 9435.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 349.09 | 9435.9 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) |  | M3 | 216.56 | 380 | 82292.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 216.56 | 82292.8 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
610.D.1 | CONCRETO CLASE D 1(F'C=210 KG/CM2 BAJO AGUA) |  | M3 | 415.43 | 382.25 | 158798.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 415.43 | 158798.12 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
610.H.1 | CONCRETO CLASE H 1(F'C=140 KG/CM2 + 30%PM) |  | M3 | 215.63 | 254.01 | 54772.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 215.63 | 54772.18 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO |  | M2 | 345.26 | 80.7 | 27862.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 345.26 | 27862.48 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
612.B | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA |  | M2 | 122.21 | 83.54 | 10209.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.21 | 10209.42 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
612.C | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA |  | M2 | 356.56 | 82.09 | 29270.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 356.56 | 29270.01 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 48401.73 | 6.06 | 293314.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48401.73 | 293314.48 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM |  | M3K | 5705.92 | 5.47 | 31211.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5705.92 | 31211.38 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM |  | M3K | 22823.67 | 1.2 | 27388.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22823.67 | 27388.4 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 1284362.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1284362.57 | 100%
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) |  | M3 | 60.8 | 425.8 | 25888.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.8 | 25888.64 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) |  | M3 | 37.97 | 380 | 14428.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37.97 | 14428.6 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO |  | M2 | 502.17 | 80.7 | 40525.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 502.17 | 40525.12 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
616.A | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA C/ACERO GRADO 36 |  | T | 75.79 | 6673.39 | 505776.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 75.79 | 505776.23 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 23059.62 | 6.06 | 139741.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23059.62 | 139741.3 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
616.B | TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE MONTAJE |  | T | 81.09 | 741.23 | 60106.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.09 | 60106.34 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
616.C | MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA |  | T | 75.79 | 5215.34 | 395270.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 75.79 | 395270.62 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
616.D | PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA |  | T | 75.79 | 1354.08 | 102625.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 75.79 | 102625.72 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 164747.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 164747.8 | 100%
207.B | PERFILADO Y COMPACTADO PARA ENROCADO |  | M2 | 189.49 | 8.35 | 1582.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.49 | 1582.24 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
647 | FILTRO DRENANTE |  | M3 | 195 | 80 | 15600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 195 | 15600 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
666 | ENROCADO |  | M3 | 1888.96 | 78.12 | 147565.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1888.96 | 147565.56 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 73906.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 73906.18 | 100%
611.A | ACABADO DE VEREDAS |  | M | 87.2 | 20.13 | 1755.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 87.2 | 1755.34 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
611.B | BRUÑAS ROMPE AGUAS |  | M | 71.2 | 6.54 | 465.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 | 465.65 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
615.C | BARANDA METALICA (INCLUYE FABRICACION Y PINTURA) |  | M | 72.8 | 468.93 | 34138.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72.8 | 34138.1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
649.B | TUBO DE PVC-SAP D=3" x PIEZA |  | U | 18 | 14.63 | 263.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 263.34 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
619.E.1 | TUBO DE PVC-SAP, D=6" |  | M | 213.6 | 76.63 | 16368.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 213.6 | 16368.17 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
659 | FABRICACION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION |  | M | 21.08 | 307.92 | 6490.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.08 | 6490.95 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
680.D | DISPOSITIVO DE APOYO (45x45x14) CM |  | U | 8 | 849.9 | 6799.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 6799.2 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
820.A | GUARDAVIA METALICA |  | M | 20 | 180.08 | 3601.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 3601.6 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS |  | M2 | 60.52 | 53.99 | 3267.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.52 | 3267.47 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
841 | RIEGO DE LIGA |  | M2 | 396 | 1.91 | 756.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 396 | 756.36 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | PUENTE HUALGAYOC |  |  |  |  | 1539214.44 | 0 | 1383525.93 | 89.89% | 0 | 3601.6 | 0.234% | 0 | 1387127.53 | 90.12% | 0 | 150570.88 | 9.782%
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 596993.55 | 0 | 535278.93 | 89.66% | 0 | 0 | 0% | 0 | 535278.93 | 89.66% | 0 | 61714.63 | 10.34%
601.B | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO |  | M3 | 873.86 | 20.51 | 17922.87 | 873.86 | 17922.87 | 100% | 0 | 0 | 0% | 873.86 | 17922.87 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
601.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA |  | M3 | 2016.5 | 23.35 | 47085.28 | 2016.5 | 47085.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2016.5 | 47085.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO |  | M3 | 660.94 | 75 | 49570.5 | 660.94 | 49570.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 660.94 | 49570.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
605.B | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO |  | M3 | 688.15 | 27.03 | 18600.69 | 609.59 | 16477.22 | 88.58% | 0 | 0 | 0% | 609.59 | 16477.22 | 88.58% | 78.56 | 2123.48 | 11.42% |  | 78.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 78.56 | 2123.4768
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) |  | M3 | 190.46 | 380 | 72374.8 | 123.3 | 46854 | 64.74% | 0 | 0 | 0% | 123.3 | 46854 | 64.74% | 67.16 | 25520.8 | 35.26% |  | 67.16 | 0 | [5 empty] | 0 | 67.16 | 25520.8
610.D.1 | CONCRETO CLASE D 1(F'C=210 KG/CM2 BAJO AGUA) |  | M3 | 232.47 | 382.25 | 88861.66 | 193.5 | 73965.38 | 83.24% | 0 | 0 | 0% | 193.5 | 73965.38 | 83.24% | 38.97 | 14896.28 | 16.76% |  | 38.97 | 0 | [5 empty] | 0 | 38.97 | 14896.2825
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) |  | M3 | 20.2 | 317.53 | 6414.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20.2 | 6414.11 | 100% |  | 20.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 20.2 | 6414.106
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO |  | M2 | 167.92 | 80.7 | 13551.14 | 167.92 | 13551.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | 167.92 | 13551.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
612.B | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA |  | M2 | 248.52 | 83.54 | 20761.36 | 248.52 | 20761.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 248.52 | 20761.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
612.C | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA |  | M2 | 220.97 | 82.09 | 18139.43 | 208.88 | 17146.96 | 94.53% | 0 | 0 | 0% | 208.88 | 17146.96 | 94.53% | 12.09 | 992.47 | 5.471% |  | 12.09 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.09 | 992.4681
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 34431.66 | 6.06 | 208655.86 | 32489.83 | 196888.37 | 94.36% | 0 | 0 | 0% | 32489.83 | 196888.37 | 94.36% | 1941.83 | 11767.49 | 5.64% |  | 1941.83 | 0 | [5 empty] | 0 | 1941.83 | 11767.4898
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM |  | M3K | 3413.42 | 5.47 | 18671.41 | 3413.42 | 18671.41 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3413.42 | 18671.41 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM |  | M3K | 13653.7 | 1.2 | 16384.44 | 13653.7 | 16384.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13653.7 | 16384.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 569102.31 | 0 | 566872.17 | 99.61% | 0 | 0 | 0% | 0 | 566872.17 | 99.61% | 0 | 2230.14 | 0.3919%
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) |  | M3 | 52.7 | 425.8 | 22439.66 | 52.7 | 22439.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | 52.7 | 22439.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) |  | M3 | 36.13 | 380 | 13729.4 | 36.13 | 13729.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 36.13 | 13729.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO |  | M2 | 354.82 | 80.7 | 28633.97 | 354.82 | 28633.97 | 100% | 0 | 0 | 0% | 354.82 | 28633.97 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 8825.4 | 6.06 | 53481.92 | 8457.39 | 51251.78 | 95.83% | 0 | 0 | 0% | 8457.39 | 51251.78 | 95.83% | 368.01 | 2230.14 | 4.17% |  | 368.01 | 0 | [5 empty] | 0 | 368.01 | 2230.1406
616.A1 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA C/ACERO GRADO 50 |  | T | 24.44 | 6737.64 | 164667.92 | 24.44 | 164667.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | 24.44 | 164667.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
616.A2 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA C/ACERO GRADO 36 |  | T | 7.41 | 6673.39 | 49449.82 | 7.41 | 49449.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7.41 | 49449.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
616.B | TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE MONTAJE |  | T | 37.14 | 741.23 | 27529.28 | 37.14 | 27529.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 37.14 | 27529.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
616.C | MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA |  | T | 31.84 | 5215.34 | 166056.43 | 31.84 | 166056.43 | 100% | 0 | 0 | 0% | 31.84 | 166056.43 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
616.D | PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA |  | T | 31.84 | 1354.08 | 43113.91 | 31.84 | 43113.91 | 100% | 0 | 0 | 0% | 31.84 | 43113.91 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 310397.98 | 0 | 224287.57 | 72.26% | 0 | 0 | 0% | 0 | 224287.57 | 72.26% | 0 | 86110.41 | 27.74%
207.B | PERFILADO Y COMPACTADO PARA ENROCADO |  | M2 | 257.29 | 8.35 | 2148.37 | 257.29 | 2148.37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 257.29 | 2148.37 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
647 | FILTRO DRENANTE |  | M3 | 85.5 | 80 | 6840 | 81.6 | 6528 | 95.44% | 0 | 0 | 0% | 81.6 | 6528 | 95.44% | 3.9 | 312 | 4.561% | [9 empty] | 0 | 0
666 | ENROCADO |  | M3 | 3858.29 | 78.12 | 301409.61 | 2760 | 215611.2 | 71.53% | 0 | 0 | 0% | 2760 | 215611.2 | 71.53% | 1098.29 | 85798.41 | 28.47% |  | 1098.29 | 0 | [5 empty] | 0 | 1098.29 | 85798.4148
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 62720.6 | 0 | 57087.26 | 91.02% | 0 | 3601.6 | 5.742% | 0 | 60688.86 | 96.76% | 0 | 515.7 | 0.8222%
645 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | M3 | 109.56 | 137.34 | 15046.97 | 109.56 | 15046.97 | 100% | 0 | 0 | 0% | 109.56 | 15046.97 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
611.A | ACABADO DE VEREDAS |  | M | 59.2 | 20.13 | 1191.7 | 59.2 | 1191.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 59.2 | 1191.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
611.B | BRUÑAS ROMPE AGUAS |  | M | 43.2 | 6.54 | 282.53 | 43.2 | 282.53 | 100% | 0 | 0 | 0% | 43.2 | 282.53 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
615.C | BARANDA METALICA (INCLUYE FABRICACION Y PINTURA) |  | M | 40.4 | 468.93 | 18944.77 | 40.4 | 18944.77 | 100% | 0 | 0 | 0% | 40.4 | 18944.77 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
649.B | TUBO DE PVC-SAP D=3" x PIEZA |  | U | 7 | 14.63 | 102.41 | 7 | 102.41 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 102.41 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
619.E.1 | TUBO DE PVC-SAP, D=6" |  | M | 129.6 | 76.63 | 9931.25 | 129.6 | 9931.25 | 100% | 0 | 0 | 0% | 129.6 | 9931.25 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
659 | FABRICACION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION |  | M | 23.93 | 307.92 | 7368.53 | 23.93 | 7368.53 | 100% | 0 | 0 | 0% | 23.93 | 7368.53 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
680.A | DISPOSITIVO DE APOYO (30x35x9.2) CM |  | U | 10 | 421.91 | 4219.1 | 10 | 4219.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 | 4219.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
820.A | GUARDAVIA METALICA |  | M | 20 | 180.08 | 3601.6 | 0 | 0 | 0% | 20 | 3601.6 | 100% | 20 | 3601.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS |  | M2 | 28.08 | 53.99 | 1516.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
841 | RIEGO DE LIGA |  | M2 | 270 | 1.91 | 515.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 270 | 515.7 | 100% | [9 empty] | 0 | 0
0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | S/. | 157198690.12 |  | 41372243.76 |  |  | 3606015.26 |  |  | 44978259.01 |  |  | 112218915.11 | [10 empty] | COSTO DIRECTO | 32936383.4505 | 32936383.4486 |  | 124262306.6695
| GASTOS GENERALES FIJOS |  |  | 1.774% | S/. | 2788876.22 |  | 733988.73 |  |  | 63974.64 |  |  | 797963.37 |  |  | 1990885.95 | [6 empty] | 195740.56 |  |  |  | GAST. GEN. FIJOS | 0 | 0 |  | 2788876.22
6696667.3
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  | 20.33% | S/. | 31961837.3 |  | 8411857.14 |  |  | 733179.6 |  |  | 9145036.74 |  |  | 22816492.33 | [10 empty] | GAST. GEN. VAR. | 6696667.31 | 6696667.3 |  | 25265169.99
| UTILIDAD |  |  | 10% | S/. | 15719869.01 |  | 4137224.38 |  |  | 360601.53 |  |  | 4497825.9 |  |  | 11221891.51 | [10 empty] | UTILIDAD | 3293638.35 | 3293638.35 |  | 12426230.66
| SUBTOTAL |  |  |  | S/. | 207669272.65 |  | 54655314.01 | 26.32% |  | 4763771.03 | 2.294% |  | 59419085.02 | 28.61% |  | 148248184.9 | 71.39% |  | 100% | [7 empty] | SUBTOTAL | 42926689.1105 | 42926689.0986 | PORCENTAJE | 164742583.5395 | 164742583.5395
| I.G.V. (18% ) |  |  | 18% | S/. | 37380469.08 |  | 9837956.52 |  |  | 857478.79 |  |  | 10695435.3 |  |  | 26684673.28 | [10 empty] | I.G.V. (18% ) | 7726804.04 |  | DEDUCTIVO | 29653665.04
| TOTAL |  |  |  | S/. | 245049741.73 |  | 64493270.53 |  |  | 5621249.82 |  |  | 70114520.32 |  |  | 174932858.18 | [10 empty] | TOTAL | 50653493.1505 |  | 20.67% | 194396248.5795 | 79.33%
[6 empty] | 164742583.5395 |  | 54655314.01 | 33.18% |  | 4763771.03 | 2.892% |  | 59419085.02 | 36.07% |  | 105323498.5195 | 63.93%
GASTO GENERAL DIARIO
|  |  |  | G.G. VARIABLES | 31961837.3 | [12 empty] | 100%
|  |  |  | DIAS | 720
|  |  |  | G.G. DIARIO | 44391.4407 | (Sin IGV)
|  |  |  | G.G. DIARIO | 52381.9 | (Inc. IGV)
|  |  |  | PENALIDAD DIARIA | [29 empty] | P.D. 1 | P.D. 2 | P.D. 3 | P.D. 4 | P.D. 5 | P.D. 6 | P.D. 7 | P.D. 8 | P.D. 9 | P.D. 10 | TOTAL
|  |  |  | F | 0.15
[32 empty] | COSTO DIRECTO |  |  | 149743.18 |  | 36108.58 | 19156774.65 | 8162460.7278 | 2966501.4108 | 469617.58 | 1995177.32 |  | 32936383.4486
|  |  |  | MONTO | 245049741.73 | [26 empty] | GASTOS GENERALES FIJOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[32 empty] | GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  | 30445.97 |  | 7341.64 | 3894979.75 | 1659601.88 | 603152.83 | 95483.24 | 405661.99 |  | 6696667.3
|  |  |  | PLAZO | 720 | [26 empty] | UTILIDAD |  |  | 14974.32 |  | 3610.86 | 1915677.47 | 816246.07 | 296650.14 | 46961.76 | 199517.73 |  | 3293638.35
0
[32 empty] | SUB TOTAL |  |  | 195163.47 | 0 | 47061.08 | 24967431.87 | 10638308.6778 | 3866304.3808 | 612062.58 | 2600357.04 | 0 | 42926689.0986
|  |  |  | 0.10 x MONTO |  | 24504974.173
|  |  |  | Fx PLAZO |  | 108
|  |  |  | 226897.909 | PENALIDAD DIARIA

## PLANILLA MET
PLANILLA DE AVANCE DE METRADOS VAL Nº 25
AL 30 DE JUNIO 2014
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
| OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA -
CAJAMARCA, TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
| CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
| PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
| CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES)
| SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. -
CONSULTORA COLOMBIANA S.A. - CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| MONTO CONTRATADO | 207669272.6525 |  | Sin IGV
| ADELANTO DIRECTO Nº 01 | 41533854.5254 |  | Sin IGV
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UND | METRADO | AVANCE | AVANCE | AVANCE | SALDO POR | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25 | VAL 26 | VAL 27 | VAL 28 | VAL 29 | VAL 30
|  |  | CONTRACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | EJECUTAR | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2013-06-30 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-08-30 | 55532.07 | 2014-10-30
1 | OBRAS PRELIMINARES
101.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB | 1 | 0.44384 | 0 | 0.44384 | 0.55616 | 0.023891 | 0 | 0.05196 | 0.081886 | 0.018927 | 0.025209 | 0.048861 | 0 | 0.03756 | 0.10909 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.046455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102.A | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | KM | 59.24 | 59.24 | 0 | 59.24 | 0 | 13.33 | 0 | 12.7356 | 13.0284 | 0 | 0 | 0 | 20.0038 | 0.14218 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103.A | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 1 | 0.26246 | 0.024 | 0.28646 | 0.71354 | 0.00055054 | 0 | 0.00012465 | 0.0025741 | 0.0090716 | 0.010716 | 0.018865 | 0.013777 | 0.010231 | 0.0096954 | 0.0067803 | 0.003723 |  | 0.010608 | 0.026242 | 0.028512 | 0.024743 | 0.025548 | 0.02041 | 0.012477 | 0.0078604 | 0.01009 | 0.0019088 | 0.0048029 | 0.0031546 | 0.024
107.A | ACCESOS A CANTERAS, BOTADEROS, PLANTAS DE PROCESO Y FUENTES DE AGUA. SIN EXPLOSIVOS | KM | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.55 | 0.23 | 0 | 0 | 1.58 | 0.23 | 0.41 |  |  |  | 1.21 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0
201.B | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | HA | 120 | 38.41 | 0.29 | 38.7 | 81.3 |  | 0 | 0 | 1.38 | 1.95 | 1.74 | 0.54 | 0.08 | 0.95 | 1.61 | 0.22 |  |  | 2.76 | 0.59 | 2.21 | 0 | 17 | 5.92 | 1.46 |  | 0 |  |  |  | 0.29
205.A | CORTE EN MATERIAL SUELTO | M3 | 626209.13 | 514912.3937 | 3104.93 | 518017.3237 | 108191.8063 |  | 0 | 0 | 7666.77 | 26598.79 | 21056.55 | 31605.3 | 23749.27 | 14922.4 | 8988.07 | 7513.96 | 4260.48 |  | 21486.18 | 65459.44 | 22349.2187 | 75436.81 | 77099.75 | 63233.585 | 24652.14 |  | 18833.68 |  |  |  | 3104.93
205.B | CORTE EN ROCA SUELTA | M3 | 231504.46 | 219496.7151 | 0 | 219496.7151 | 12007.7449 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 04: 5412.59; VAL 05: 24366.67; VAL 06: 19886.24; VAL 07: 22869.53; VAL 08: 14794.84; VAL 09: 13890.09; VAL 10: 11008.4; VAL 11: 7872.31; VAL 12: 5348.34; VAL 14: 25587.7; VAL 15: 44367.56; VAL 16: 24092.4451; VAL 20: 0; VAL 22: 0
205.C | CORTE EN ROCA FIJA | M3 | 536914.98 | 256559.2555 | 669.14 | 257228.3955 | 279686.5845 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18138.69 | 13052.64 | 7249.41 | 7143.11 | 9207.7 | 3630.59 |  | 11939.54 | 33973.14 | 56587.6155 | 32229.78 | 26126.14 | 23437.01 | 8282.62 |  | 5561.27 |  |  |  | 669.14
206 | REMOCION DE DERRUMBES | M3 | 13890.63 | 13890.63 | 0 | 13890.63 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 05: 8702.32; VAL 06: 5098.42; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 09: 0; VAL 10: 89.89; VAL 11: 0; VAL 16: 0; VAL 17: 0; VAL 18: 0; VAL 19: 0; VAL 20: 0; VAL 22: 0
207.A | PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE | M2 | 385875.19 | 0 | 67617.52 | 67617.52 | 318257.67 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 05: 0; VAL 06: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 09: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0; VAL 16: 0; VAL 17: 0; VAL 18: 0; VAL 19: 0; VAL 20: 0; VAL 22: 0; VAL 26: 67617.52
210.A | CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO | M3 | 75105.52 | 5157.8 | 2150.29 | 7308.09 | 67797.43 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 05: 0; VAL 06: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 09: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0; VAL 16: 0; VAL 17: 0; VAL 18: 0; VAL 19: 4557; VAL 20: 600.8; VAL 22: 0; VAL 26: 2150.29
210.B | CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA | M3 | 244139.94 | 24648.455 | 41679.07 | 66327.525 | 177812.415 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 05: 0; VAL 06: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 09: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0; VAL 16: 1568.825; VAL 17: 2348.32; VAL 18: 0; VAL 19: 3170.55; VAL 20: 0; VAL 22: 16347.4; VAL 25: 1213.36; VAL 26: 41679.07
220.B | MEJORAMIENTO DE SUELO ANIVEL DE SUBRASANTE | M3 | 45187.25 | 14173.42 | 13870.97 | 28044.39 | 17142.86 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 05: 0; VAL 06: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 09: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0; VAL 16: 4124.35; VAL 17: 5397.2; VAL 18: 0; VAL 19: 0; VAL 20: 2797.2; VAL 22: 1854.67; VAL 26: 13870.97
0
3 | SUB BASE Y BASES |  |  | 0
303.A | SUB BASE GRANULAR | M3 | 174221 | 0 | 0 | 0 | 174221 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
305.A | BASE GRANULAR | M3 | 124163.76 | 0 | 0 | 0 | 124163.76 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
0
4 | PAVIMENTOS ASFALTICOS | [5 empty] | 0
401.A | IMPRIMACION ASFALTICA | M2 | 594708.13 | 0 | 0 | 0 | 594708.13 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
410.A | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (MAC) | M3 | 40651.69 | 0 | 0 | 0 | 40651.69 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
420.C | CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85-100 | KG | 6391258.68 | 0 | 0 | 0 | 6391258.68 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
422.A | ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 | L | 713649.78 | 0 | 0 | 0 | 713649.78 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
423.A | FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) | KG | 1879734.17 | 0 | 0 | 0 | 1879734.17 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
0424.B | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | KG | 31956.29 | 0 | 0 | 0 | 31956.29 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
0
6 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | [5 empty] | 0
601.A | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 75600.66 | 35330.08 | 2698.65 | 38028.73 | 37571.93 |  | 0 | 0 |  | 1118.18 | 0 | 1004.15 | 326.97 | 1270.62 | 1445.83 | 257.19 | 423.8 |  |  | 515.56 | 3489.45 | 4154.45 | 3225.45 | 2444.72 | 1938.8 | 4857.36 | 2764.31 | 1217.82 | 1816.85 | 3058.57 | 2698.65
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 45701.3 | 11565.3 | 1432.53 | 12997.83 | 32703.47 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1176.26 | 333.75 | 280.44 | 537.72 | 0 | 0 |  |  | 283.8 | 0 | 0 | 105.88 | 1533.86 | 471.57 | 1728.23 | 3185.68 | 274.92 | 1341.31 | 311.88 | 1432.53
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) | M3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 5000.76 | 283.18 | 0 | 283.18 | 4717.58 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.12 | 46.46 | 87.72 |  |  | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E | CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2) | M3 | 250.55 | 0 | 0 | 0 | 250.55 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G | CONCRETO CLASE G (F'C=175 KG/CM2 + 30% PM) | M3 | 6017.75 | 174.2942 | 0 | 174.2942 | 5843.4558 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 104.8942 | 0 |  |  | 44.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) | M3 | 396.57 | 85.54 | 0 | 85.54 | 311.03 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 66.45 | 4.4 |  |  | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO | M2 | 38049.51 | 15330.32 | 51.36 | 15381.68 | 22667.83 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.14 | 521.37 | 157.37 |  |  | 457.26 | 0 | 0 | 2576.02 | 763.76 | 2262.91 | 3691.5 | 899.71 | 318.26 | 1514.73 | 1872.29 | 51.36
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 314293.7 | 146159.04 | 9247.72 | 155406.76 | 158886.94 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970.52 | 2128.5 | 5088.6 |  |  | 4568.58 | 0 | 0 | 38363.94 | 23712.66 | 34375.55 | 3597.98 | 0 | 0 | 22333.11 | 7019.6 | 9247.72
622.B | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 0.90 M DE DIAMETRO | M | 2866.59 | 196.83 | 0 | 196.83 | 2669.76 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 41.31 | 53.46 | 62.37 | 0 | 0 |  |  | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 1.20 M DE DIAMETRO | M | 603.45 | 78.57 | 0 | 78.57 | 524.88 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.06 | 12.15 | 34.02 | 0 | 0 |  |  | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 1.50 M DE DIAMETRO | M | 166.89 | 0 | 0 | 0 | 166.89 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630.A | ARCO PERFIL BAJO MODELO 39SA8 | M | 125.3 | 84.41 | 0 | 84.41 | 40.89 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25
635.A | CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS CON CONCRETO TIPO 1 | M | 57054.99 | 0 | 0 | 0 | 57054.99 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.B | CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS CON CONCRETO TIPO 2 | M | 1052 | 0 | 0 | 0 | 1052 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C | CUNETAS REVESTIDAS CON CONCRETO TIPO 3 | M | 2644 | 0 | 0 | 0 | 2644 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e = 0.15 M | M2 | 6207.96 | 0 | 0 | 0 | 6207.96 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.B | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e = 0.35 M | M2 | 122.27 | 0 | 0 | 0 | 122.27 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | M3 | 1871.25 | 565.88 | 81.58 | 647.46 | 1223.79 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 49.32 | 60.6 | 78.71 | 0 | 0 |  |  | 26.06 | 0 | 156.63 | 0 | 0 | 51.98 | 42.76 | 43.55 | 24.09 | 13.6 | 18.58 | 81.58
647 | FILTRO DRENANTE | M3 | 4554.02 | 0 | 0 | 0 | 4554.02 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | TUBO DE PVC-SAP CLASE 10 D=3" | M | 1155.2 | 519.68 | 11.88 | 531.56 | 623.64 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.06 | 32.15 | 0 | 41.11 | 202.36 | 11.88
649.C | TUBO DE PVC-SAP CLASE 10 D=4" | M | 1661.6 | 867.29 | 40.05 | 907.34 | 754.26 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.89 | 10.21 | 0 | 0 | 355.19 | 40.05
649.D | TUBO DE PVC-SAP CLASE 10 D=6" CON PERFORACION | M | 8213.2 | 0 | 0 | 0 | 8213.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.E | TUBO DE PVC-SAP CLASE 10 D=6" SIN PERFORACION | M | 1083.81 | 0 | 41.5 | 41.5 | 1042.31 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.5
649.F | TUBO METALICO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 180.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650.A | GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE | M2 | 26217.17 | 8182.44 | 503.71 | 8686.15 | 17531.02 |  | 0 | 0 |  | 916.7 | 27.6 | 1339.85 | 464 | 643.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 574.08 | 1320 | 1477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.08 | 0 | 0 | 1426.54 | 503.71
652.A | MATERIAL GRANULAR PARA SUBDREN | M3 | 2808.91 | 0 | 0 | 0 | 2808.91 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658.A | ZANJA DE DRENAJE | M | 9053.12 | 0 | 0 | 0 | 9053.12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659.A | JUNTA DE CONSTRUCCION | M2 | 410.27 | 0 | 0 | 0 | 410.27 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A | ZANJA DE CORONACION REVESTIDA | M | 16518 | 0 | 0 | 0 | 16518 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | GAVIONES RECTANGULARES TIPO A, TIPO B | M3 | 10920 | 5861.5 | 0 | 5861.5 | 5058.5 |  | 0 | 0 |  | 180 | 447.5 | 372.5 | 147.5 | 270 | 0 | 0 | 0 |  |  | 234 | 540 | 602.5 | 1717.5 | 550 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
665 | GAVIONES TIPO COLCHON TIPO D | M3 | 3120 | 2316.6 | 0 | 2316.6 | 803.4 |  | 0 | 0 |  |  | 171 | 180 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 |  |  | 93.6 | 216 | 234 | 666 | 234 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0
666 | ENROCADO | M3 | 1164.93 | 1164.93 | 0 | 1164.93 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.9 | 0 | 157.03 | 0
670.A | ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADAS | M3 | 12488.28 | 0 | 0 | 0 | 12488.28 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
7 | TRANSPORTES | [5 empty] | 0
700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1 KM | M3K | 610594.85 | 37646.6504 | 52646.86 | 90293.5104 | 520301.3396 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2923.3504 | 7745.53 | 0 | 5450.77 | 2125.83 | 0 | 18187.81 | 0 |  | 1213.36 | 52646.86
700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1 KM | M3K | 10746333.52 | 106207.5698 | 787841.51 | 894049.0798 | 9852284.4402 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5546.98 | 16738.95 | 0 | 22388.7498 | 3448.97 | 0 | 47498.15 | 0 |  | 10585.77 | 787841.51
700.C | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D<= 1 KM | M3K | 39902.85 | 0 | 0 | 0 | 39902.85 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 05: 0; VAL 06: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 09: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0; VAL 16: 0; VAL 17: 0; VAL 18: 0; VAL 19: 0; VAL 20: 0; VAL 21: 0; VAL 22: 0; VAL 23: 0
700.D | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D> 1 KM | M3K | 650376.16 | 0 | 0 | 0 | 650376.16 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 05: 0; VAL 06: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 09: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0; VAL 16: 0; VAL 17: 0; VAL 18: 0; VAL 19: 0; VAL 20: 0; VAL 21: 0; VAL 22: 0; VAL 23: 0
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM | M3K | 1228718.99 | 1081974.1038 | 27042.39 | 1109016.4938 | 119702.4962 |  | 0 | 0 | 6069.49 | 56949.99 | 54319.56 | 61044.83 | 51805.42 | 36449.05 | 30961.48 | 24851.18 | 13663.21 |  | 59013.42 | 126568.96 | 101855.6488 | 144671.35 | 134436.6 | 112282.055 | 41055.36 | 130.16 | 22811.67 | 1217.82 | 1816.85 |  | 27042.39
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM | M3K | 11307871.13 | 5827738.0402 | 191028.14 | 6018766.1802 | 5289104.9498 |  | 0 | 0 | 2988.12 | 42192.71 | 341381.73 | 433447.09 | 363378.38 | 359266.52 | 164503.25 | 165881.52 | 61319.5 |  | 223866.39 | 518742.39 | 604354.8458 | 769184.79 | 477889.78 | 522357.3244 | 464171.59 | 287715.4 | 14589.83 | 5114.99 | 5391.89 |  | 191028.14
0
8 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [5 empty] | 0
801.E | SEÑAL PREVENTIVA (0.75m X 0.75m) | U | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
802.C | SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL R-1 (0.60 x 0.60 M) | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
802.F | SEÑAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR R-2 (0.75 M DE LADO) | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
802.J | SEÑAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.80 x 1.20 M) | U | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
803.C | SEÑAL INFORMATIVA | M2 | 65.86 | 0 | 0 | 0 | 65.86 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
803.D | SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL | M2 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
804.A | POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES | U | 469 | 0 | 0 | 0 | 469 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
804.B | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 | U | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
804.C | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-2 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
805.A | POSTES DELINEADOR | U | 7176 | 0 | 0 | 0 | 7176 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
810.A | MARCAS EN EL PAVIMENTO | M2 | 20895.62 | 0 | 0 | 0 | 20895.62 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
820.A | GUARDAVIA METALICA | M | 4048 | 0 | 0 | 0 | 4048 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
825.A | CAPTAFAROS | U | 1355 | 0 | 0 | 0 | 1355 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
830.A | POSTES DE KILOMETRAJE | U | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS | M2 | 1296.36 | 0 | 0 | 0 | 1296.36 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
850.A | TACHAS DELINEADORAS | U | 9135 | 0 | 0 | 0 | 9135 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
860.A | GIBAS LOMO DE TORO | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
9 | PROTECCION AMBIENTAL
901.B1 | RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOPSOIL | M3 | 52300.8 | 18420.06 | 0 | 18420.06 | 33880.74 |  | 0 | 0 | 972.57 | 1698.74 | 1953.54 | 1446.44 | 376.3 | 0 | 1054.25 | 0 | 0 |  |  | 6819.47 | 1200.4 | 0 | 0 | 2355.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 542.52
901.B2 | REPOSICION DE TO-PSOIL | M3 | 52300.8 | 0 | 0 | 0 | 52300.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902.B | REVEGETACION | HA | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 26.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906.A | DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1500907.01 | 1141688.5512 | 36656.72 | 1178345.2712 | 322561.7388 |  | 0 | 0 | 13079.35 | 60785.94 | 46041.23 | 73617.65 | 51923.72 | 37236.66 | 28771.14 | 24593.99 | 13920.4 |  | 59013.42 | 144315.69 | 107578.94 | 144671.8672 | 142178.99 | 114678.339 | 44844.3169 | 5019.6331 | 26382.605 | 1217.82 | 1816.85 |  | 36656.72
907.A1 | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS | M2 | 412208 | 0 | 0 | 0 | 412208 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.A2 | READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION Y ASFALTO | M2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.B1 | READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS | M2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.B2 | READECUACION AMBIENTAL DE ALMACENES Y PATIO DE MAQUINAS | M2 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
970.A | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE | PTO | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | 0 |  | 6
970.B | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA | PTO | 28 | 16 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 2
11 | PUENTES Y PONTONES | [5 empty] | 0
6 | PONTON MATEO | [5 empty] | 0
670.B | LIMPIEZA DE CAUCE Y ENCAUSAMIENTO | M3 | 1164.4 | 1164.4 | 0 | 1164.4 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 23: 1164.4
601.B | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO | M3 | 981.69 | 981.69 | 0 | 981.69 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 981.69; VAL 23: 0
601.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA | M3 | 1524.9 | 1524.9 | 0 | 1524.9 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 1524.9; VAL 23: 0
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 1158.42 | 1158.42 | 0 | 1158.42 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 23: 1158.42
605.B | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO | M3 | 178.74 | 178.74 | 0 | 178.74 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 10: 0; VAL 23: 178.74
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) | M3 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 23: 0
610.H.1 | CONCRETO CLASE H (F'C=140 KG/CM2 + 30% PM) | M3 | 34.23 | 34.23 | 0 | 34.23 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 10: 0; VAL 16: 34.23; VAL 23: 0
610.D.1 | CONCRETO CLASE D 1(F'C=210 KG/CM2 BAJO AGUA) | M3 | 233.46 | 196.29 | 0 | 196.29 | 37.17 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 10: 0; VAL 16: 196.29; VAL 23: 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 66.87 | 52.34 | 0 | 52.34 | 14.53 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 52.34; VAL 23: 0
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) | M3 | 160.69 | 160.69 | 0 | 160.69 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 160.69; VAL 23: 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO | M2 | 99.5 | 99.5 | 0 | 99.5 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 99.5; VAL 23: 0
612.B | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA | M2 | 76.62 | 76.62 | 0 | 76.62 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 76.62; VAL 23: 0
612.C | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA | M2 | 367.02 | 367.02 | 0 | 367.02 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 367.02; VAL 23: 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 27764.82 | 27764.82 | 0 | 27764.82 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 27764.82; VAL 23: 0
616 | FALSO PUENTE | M | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 9.9; VAL 23: 0
649.B | TUBO DE PVC-SAP D=3" x PIEZA | U | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 6; VAL 23: 0
207.A | PERFILADO Y COMPACTADO PARA ENROCADO | M2 | 152.29 | 152.29 | 0 | 152.29 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 23: 152.29
647 | FILTRO DRENANTE | M3 | 16.98 | 16.98 | 0 | 16.98 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 23: 16.98
666 | ENROCADO | M3 | 152.29 | 152.29 | 0 | 152.29 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 23: 152.29
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM | M3K | 3608.17 | 3608.17 | 0 | 3608.17 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 10: 0; VAL 16: 2443.77; VAL 23: 1164.4
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM | M3K | 14432.67 | 3929.74 | 0 | 3929.74 | 10502.93 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 16: 2707.12; VAL 23: 1222.62
820.A | GUARDAVIA METALICA | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
0
7 | PONTON TRANCAMAYO | [5 empty] | 0
670.B | LIMPIEZA DE CAUCE Y ENCAUSAMIENTO | M3 | 955.55 | 0 | 0 | 0 | 955.55 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
601.B | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO | M3 | 667.45 | 0 | 0 | 0 | 667.45 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
601.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA | M3 | 1331.48 | 0 | 0 | 0 | 1331.48 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 1539.39 | 0 | 0 | 0 | 1539.39 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
605.B | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO | M3 | 349.09 | 0 | 0 | 0 | 349.09 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) | M3 | 100.62 | 0 | 0 | 0 | 100.62 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 83.47 | 0 | 0 | 0 | 83.47 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
610.D.1 | CONCRETO CLASE D 1(F'C=210 KG/CM2 BAJO AGUA) | M3 | 205.37 | 0 | 0 | 0 | 205.37 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) | M3 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 14.97 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
611.A | ACABADO DE VEREDAS | M | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
611.B | BRUÑAS ROMPE AGUAS | M | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO | M2 | 399.67 | 0 | 0 | 0 | 399.67 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
612.B | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA | M2 | 199.65 | 0 | 0 | 0 | 199.65 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
612.C | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA | M2 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 27180.27 | 0 | 0 | 0 | 27180.27 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
615.C | BARANDA METALICA (INCLUYE FABRICACION Y PINTURA) | M | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
616 | FALSO PUENTE | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
645 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | M3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
649.B | TUBO DE PVC-SAP D=3" x PIEZA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
619.E.1 | TUBO DE PVC-SAP, D=6" | M | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
659 | FABRICACION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION | M | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
207.B | PERFILADO Y COMPACTADO PARA ENROCADO | M2 | 43.31 | 0 | 0 | 0 | 43.31 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
647 | FILTRO DRENANTE | M3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
666 | ENROCADO | M3 | 360.89 | 0 | 0 | 0 | 360.89 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
680.C | APOYO DE NEOPRENO (30x25x6.3) CM | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM | M3K | 2557.26 | 0 | 0 | 0 | 2557.26 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM | M3K | 10229.02 | 0 | 0 | 0 | 10229.02 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
820.A | GUARDAVIA METALICA | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS | M2 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
841 | RIEGO DE LIGA | M2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
0
8 | PUENTE POTRERO | [5 empty] | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA | [5 empty] | 0
601.B | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO | M3 | 268.93 | 268.93 | 0 | 268.93 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 17: 268.93; VAL 20: 0; VAL 23: 0
601.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA | M3 | 2051.35 | 2051.35 | 0 | 2051.35 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 17: 1304.9965; VAL 20: 0; VAL 23: 746.3535
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 170.94 | 170.94 | 0 | 170.94 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 20: 170.94; VAL 23: 0
605.B | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO | M3 | 449.07 | 0 | 0 | 0 | 449.07 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 20: 0; VAL 23: 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 78.62 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 20: 0; VAL 23: 0
610.D.1 | CONCRETO CLASE D 1(F'C=210 KG/CM2 BAJO AGUA) | M3 | 181.07 | 0 | 0 | 0 | 181.07 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 20: 0; VAL 23: 0
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) | M3 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 20: 0; VAL 23: 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO | M2 | 313.66 | 293.94 | 0 | 293.94 | 19.72 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 20: 293.94; VAL 23: 0
612.B | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA | M2 | 309.02 | 309.02 | 0 | 309.02 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 20: 309.02; VAL 23: 0
612.C | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA | M2 | 156.5 | 156.5 | 0 | 156.5 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 20: 156.5; VAL 23: 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 22636.8 | 22636.8 | 0 | 22636.8 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 20: 22636.8; VAL 23: 0
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM | M3K | 2900.37 | 2900.37 | 0 | 2900.37 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 17: 1967.41; VAL 20: 121.03; VAL 23: 811.93
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM | M3K | 11601.49 | 4626.13 | 0 | 4626.13 | 6975.36 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 17: 926.65; VAL 20: 1509.55; VAL 23: 2189.93
8.02 | SUPERESTRUCTURA | [5 empty] | 0 | VAL 23: 0
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) | M3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 0; VAL 23: 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 0; VAL 23: 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO | M2 | 371.68 | 371.68 | 0 | 371.68 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 371.68; VAL 23: 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 33576.75 | 15787.98 | 0 | 15787.98 | 17788.77 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 15787.98; VAL 23: 0
616 | FALSO PUENTE | M | 13.4 | 13.4 | 0 | 13.4 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 13.4; VAL 23: 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION | [5 empty] | 0 | VAL 23: 0
207.B | PERFILADO Y COMPACTADO PARA ENROCADO | M2 | 119.07 | 119.07 | 0 | 119.07 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 23: 119.07
647 | FILTRO DRENANTE | M3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 23: 0
666 | ENROCADO | M3 | 682.65 | 682.65 | 0 | 682.65 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 23: 682.65
8.04 | VARIOS | [5 empty] | 0 | VAL 23: 0
611.A | ACABADO DE VEREDAS | M | 33.48 | 33.48 | 0 | 33.48 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 33.48; VAL 23: 0
611.B | BRUÑAS ROMPE AGUAS | M | 26.96 | 26.96 | 0 | 26.96 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 26.96; VAL 23: 0
615.C | BARANDA METALICA (INCLUYE FABRICACION Y PINTURA) | M | 26.8 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 0; VAL 23: 0; VAL 26: 26.8
649.B | TUBO DE PVC-SAP D=3" x PIEZA | U | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 4; VAL 23: 0
619.E.1 | TUBO DE PVC-SAP, D=6" | M | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 134; VAL 23: 0
659 | FABRICACION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION | M | 26.66 | 26.66 | 0 | 26.66 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 26.66; VAL 23: 0
680.B | APOYO DE NEOPRENO (30x35x10) CM | U | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 8; VAL 23: 0
820.A | GUARDAVIA METALICA | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 0; VAL 23: 0
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS | M2 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 0; VAL 23: 0
841 | RIEGO DE LIGA | M2 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 22: 0; VAL 23: 0
0
9 | PUENTE MAYGASBAMBA | [5 empty] | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA | [5 empty] | 0
601.B | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO | M3 | 964.27 | 0 | 0 | 0 | 964.27 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
601.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA | M3 | 3066.06 | 0 | 0 | 0 | 3066.06 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 1539.39 | 0 | 0 | 0 | 1539.39 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
605.B | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO | M3 | 349.09 | 0 | 0 | 0 | 349.09 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 216.56 | 0 | 0 | 0 | 216.56 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
610.D.1 | CONCRETO CLASE D 1(F'C=210 KG/CM2 BAJO AGUA) | M3 | 415.43 | 0 | 0 | 0 | 415.43 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
610.H.1 | CONCRETO CLASE H 1(F'C=140 KG/CM2 + 30%PM) | M3 | 215.63 | 0 | 0 | 0 | 215.63 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO | M2 | 345.26 | 0 | 0 | 0 | 345.26 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
612.B | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA | M2 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 122.21 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
612.C | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA | M2 | 356.56 | 0 | 0 | 0 | 356.56 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 48401.73 | 0 | 0 | 0 | 48401.73 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM | M3K | 5705.92 | 0 | 0 | 0 | 5705.92 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM | M3K | 22823.67 | 0 | 0 | 0 | 22823.67 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA | [5 empty] | 0
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) | M3 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 37.97 | 0 | 0 | 0 | 37.97 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO | M2 | 502.17 | 0 | 0 | 0 | 502.17 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
616.A | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA C/ACERO GRADO 36 | T | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 75.79 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 23059.62 | 0 | 0 | 0 | 23059.62 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
616.B | TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE MONTAJE | T | 81.09 | 0 | 0 | 0 | 81.09 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
616.C | MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA | T | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 75.79 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
616.D | PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA | T | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 75.79 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION | [5 empty] | 0
207.B | PERFILADO Y COMPACTADO PARA ENROCADO | M2 | 189.49 | 0 | 0 | 0 | 189.49 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
647 | FILTRO DRENANTE | M3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
666 | ENROCADO | M3 | 1888.96 | 0 | 0 | 0 | 1888.96 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
8.04 | VARIOS | [5 empty] | 0
611.A | ACABADO DE VEREDAS | M | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
611.B | BRUÑAS ROMPE AGUAS | M | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
615.C | BARANDA METALICA (INCLUYE FABRICACION Y PINTURA) | M | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
649.B | TUBO DE PVC-SAP D=3" x PIEZA | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
619.E.1 | TUBO DE PVC-SAP, D=6" | M | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
659 | FABRICACION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION | M | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
680.D | DISPOSITIVO DE APOYO (45x45x14) CM | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
820.A | GUARDAVIA METALICA | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS | M2 | 60.52 | 0 | 0 | 0 | 60.52 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
841 | RIEGO DE LIGA | M2 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | VAL 02: 0; VAL 03: 0
0
10 | PUENTE HUALGAYOC | [5 empty] | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA | [5 empty] | 0
601.B | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO | M3 | 873.86 | 873.86 | 0 | 873.86 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 06: 873.86; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0
601.C | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA | M3 | 2016.5 | 2016.5 | 0 | 2016.5 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 06: 958.06; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 1058.44; VAL 11: 0
605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 660.94 | 660.94 | 0 | 660.94 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 355.04; VAL 08: 305.9; VAL 10: 0; VAL 11: 0
605.B | RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO | M3 | 688.15 | 609.59 | 0 | 609.59 | 78.56 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 609.59; VAL 11: 0
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 190.46 | 123.3 | 0 | 123.3 | 67.16 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 46.58; VAL 08: 76.72; VAL 10: 0; VAL 11: 0
610.D.1 | CONCRETO CLASE D 1(F'C=210 KG/CM2 BAJO AGUA) | M3 | 232.47 | 193.5 | 0 | 193.5 | 38.97 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 194.25; VAL 08: 0; VAL 10: -0.75; VAL 11: 0
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) | M3 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO | M2 | 167.92 | 167.92 | 0 | 167.92 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 148.81; VAL 08: 19.11; VAL 10: 0; VAL 11: 0
612.B | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA | M2 | 248.52 | 248.52 | 0 | 248.52 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 248.52; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0
612.C | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA | M2 | 220.97 | 208.88 | 0 | 208.88 | 12.09 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 94.99; VAL 08: 113.89; VAL 10: 0; VAL 11: 0
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 34431.66 | 32489.83 | 0 | 32489.83 | 1941.83 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 21411.59; VAL 08: 11078.24; VAL 10: 0; VAL 11: 0
700.G | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1 KM | M3K | 3413.42 | 3413.42 | 0 | 3413.42 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 06: 1831.91; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 1581.51; VAL 11: 0
700.H | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1 KM | M3K | 13653.7 | 13653.7 | 0 | 13653.7 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 06: 10945.66; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 2708.04; VAL 11: 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA | [5 empty] | 0 | VAL 07: 0
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) | M3 | 52.7 | 52.7 | 0 | 52.7 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 52.7
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) | M3 | 36.13 | 36.13 | 0 | 36.13 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 36.13
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO | M2 | 354.82 | 354.82 | 0 | 354.82 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 327.65; VAL 11: 27.17
615 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 8825.4 | 8457.39 | 0 | 8457.39 | 368.01 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 8457.39; VAL 11: 0
616.A1 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA C/ACERO GRADO 50 | T | 24.44 | 24.44 | 0 | 24.44 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 24.44; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0
616.A2 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA C/ACERO GRADO 36 | T | 7.41 | 7.41 | 0 | 7.41 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 7.41; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0
616.B | TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE MONTAJE | T | 37.14 | 37.14 | 0 | 37.14 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 37.14; VAL 10: 0; VAL 11: 0
616.C | MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA | T | 31.84 | 31.84 | 0 | 31.84 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 31.84; VAL 10: 0; VAL 11: 0
616.D | PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA | T | 31.84 | 31.84 | 0 | 31.84 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 31.84; VAL 10: 0; VAL 11: 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION | [5 empty] | 0 | VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0
207.B | PERFILADO Y COMPACTADO PARA ENROCADO | M2 | 257.29 | 257.29 | 0 | 257.29 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 180.8; VAL 11: 0; VAL 25: 76.49
647 | FILTRO DRENANTE | M3 | 85.5 | 81.6 | 0 | 81.6 | 3.9 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 27.2; VAL 11: 0; VAL 25: 54.4
666 | ENROCADO | M3 | 3858.29 | 2760 | 0 | 2760 | 1098.29 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 948.8; VAL 11: 0; VAL 25: 1811.2
8.04 | VARIOS | [5 empty] | 0 | VAL 07: 0
645 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | M3 | 109.56 | 109.56 | 0 | 109.56 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0; VAL 25: 109.56
611.A | ACABADO DE VEREDAS | M | 59.2 | 59.2 | 0 | 59.2 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 59.2
611.B | BRUÑAS ROMPE AGUAS | M | 43.2 | 43.2 | 0 | 43.2 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 43.2
615.C | BARANDA METALICA (INCLUYE FABRICACION Y PINTURA) | M | 40.4 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 40.4
649.B | TUBO DE PVC-SAP D=3" x PIEZA | U | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 7
619.E.1 | TUBO DE PVC-SAP, D=6" | M | 129.6 | 129.6 | 0 | 129.6 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 129.6
659 | FABRICACION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION | M | 23.93 | 23.93 | 0 | 23.93 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 23.93
680.A | DISPOSITIVO DE APOYO (30x35x9.2) CM | U | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 10; VAL 10: 0; VAL 11: 0
820.A | GUARDAVIA METALICA | M | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0; VAL 26: 20
840.A | PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS | M2 | 28.08 | 0 | 0 | 0 |  | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0
841 | RIEGO DE LIGA | M2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | VAL 02: 0; VAL 03: 0; VAL 07: 0; VAL 08: 0; VAL 10: 0; VAL 11: 0
0
[16 empty] | 82306.3826 | 427157.2274
[16 empty] | 82744.0944 | 345337.4474
36108.58
0
7341.64
3610.86

## CONSTANCIA
OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO CONTRATADO | 207669272.6525 | Sin IGV
CONSTANCIA
Por la presente, certificamos que el Contratista de Obra "Consorcio Cajamarca 2" durante el periodo correspondiente al mes de Junio del 2,014, ha realizado el Mantenimiento correspondiente a la partida 103.A: Mantenimiento de Tránsito Temporal y Seguridad Vial, de acuerdo al Programa de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial presentado por el Contratista en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto, vigente durante el periodo de ejecución de obras.
2577186.96
523651.8
Bambamarca, 30 de Junio del 2014. | [5 empty] | 8200
257718.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 0 | 11.89
|  |  | 0 | 37.17
|  |  | 0 | 14.53
|  |  | 0 | 10502.93
0
36108.58
0
7341.64
3610.86

## CAO ejecutado
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
Carretera: Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca
Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc
Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2
[14 empty] | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA - VALORIZADO | [20 empty] | 0
|  | METRADOS |  | PROPUESTA S/. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | P.U. S/. | PARCIAL S/. | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01
1.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 5914646.36
101.A | Movilizacion y desmovilizacion de Equipos | glb | 1 | 1219262.46 | 1219262.46 | 29129.2 | 0 | 63353.04 | 99840.5 | 23077.28 | 30736.4 | 59574.16 | 0 | 45795.92 | 133006.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56640.74 | 0 | 0 | [11 empty] | 678108.55
102.A | Topografia y Georeferenciacion | km | 59.24 | 3205.55 | 189896.78 | 42729.98 | 0 | 40824.6 | 41763.19 | 0 | 0 | 0 | 64123.26 | 455.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
103.A | Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial | glb | 1 | 2884258.32 | 2884258.32 | 1587.91 | 0 | 359.52 | 7424.42 | 26164.94 | 30907.15 | 54410.22 | 39737.38 | 29509 | 27964.14 | 19556.25 | 10738.13 | 0 | 30596.06 | 75687.85 | 82234.78 | 71364.9 | 73688.37 | 58867.98 | [11 empty] | 2243459.32
107.A | Accesos a Canteras, Botaderos, Plantas de Proceso y Fuente de Agua. Sin explosivos | km | 15 | 108081.92 | 1621228.8 | 2012-08-01: 21616.38; 2012-09-01: 59445.06; 2012-10-01: 24858.84; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 170769.43; 2013-02-01: 24858.84; 2013-03-01: 44313.59; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 130779.12; 2013-08-01: 63768.33; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 1080819.21
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 30076670.87
201.B | Desbroce y limpieza en zonas no boscosas | ha | 120 | 3196.11 | 383533.2 | 2012-08-01: 4410.63; 2012-09-01: 6232.41; 2012-10-01: 5561.23; 2012-11-01: 1725.9; 2012-12-01: 255.69; 2013-01-01: 3036.3; 2013-02-01: 5145.74; 2013-03-01: 703.14; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 8821.26; 2013-07-01: 1885.7; 2013-08-01: 7063.4; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 54333.87; 2013-11-01: 18920.97 | 265436.96
205.A | Corte en material suelto | m3 | 626209.13 | 6.01 | 3763516.87 | 2012-08-01: 46077.29; 2012-09-01: 159858.73; 2012-10-01: 126549.87; 2012-11-01: 189947.85; 2012-12-01: 142733.11; 2013-01-01: 89683.62; 2013-02-01: 54018.3; 2013-03-01: 45158.9; 2013-04-01: 25605.48; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 129131.94; 2013-07-01: 393411.23; 2013-08-01: 134318.8; 2013-09-01: 453375.23; 2013-10-01: 463369.5; 2013-11-01: 380033.85 | 930243.17
205.B | Corte en roca suelta | m3 | 231504.46 | 20.01 | 4632404.24 | 2012-08-01: 108305.93; 2012-09-01: 487577.07; 2012-10-01: 397923.66; 2012-11-01: 457619.3; 2012-12-01: 296044.75; 2013-01-01: 277940.7; 2013-02-01: 220278.08; 2013-03-01: 157524.92; 2013-04-01: 107020.28; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 512009.88; 2013-07-01: 887794.88; 2013-08-01: 482089.83; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 240274.96
205.C | Corte en roca fija | m3 | 536914.98 | 24.48 | 13143678.71 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 444035.13; 2012-12-01: 319528.63; 2013-01-01: 177465.56; 2013-02-01: 174863.33; 2013-03-01: 225404.5; 2013-04-01: 88876.84; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 292279.94; 2013-07-01: 831662.47; 2013-08-01: 1385264.83; 2013-09-01: 788985.01; 2013-10-01: 639567.91; 2013-11-01: 573738 | 7202006.56
206 | Remocion de derrumbes | m3 | 13890.63 | 14.62 | 203081.01 | 2012-09-01: 127227.92; 2012-10-01: 74538.9; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 1314.19; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado en zona de corte | m2 | 385875.19 | 2.25 | 868219.18 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 868219.18
210.A | Conformacion en terraplenes con material propio | m3 | 75105.52 | 11.23 | 843434.99 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 51175.11 | 792259.88
210.B | Conformacion en terraplenes con material de cantera | m3 | 244139.94 | 23 | 5615218.62 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 36082.98; 2013-09-01: 54011.36; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 72922.65 | 5452201.63
220.B | Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante | m3 | 45187.25 | 13.8 | 623584.05 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 56916.03; 2013-09-01: 74481.36; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 492186.66
3.00 | SUB BASE Y BASES |  |  |  | 13964244.81
303.A | Sub Base Granular | m3 | 174221 | 35.61 | 6204009.81 | 2013-05-01: 0 | 6204009.81
305.A | Base Granular | m3 | 124163.76 | 62.5 | 7760235 | 2013-05-01: 0 | 7760235
4.00 | PAVIMENTO ASFALTICOS |  |  |  | 23519504.15
401.A | Imprimacion asfaltica | m2 | 594708.13 | 1.19 | 707702.67 | 2013-05-01: 0 | 707702.67
410.A | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) | m3 | 40651.69 | 150.22 | 6106696.87 | 2013-05-01: 0 | 6106696.87
420.C | Cemento asfaltico de penetracion 85-100 | kg | 6391258.68 | 2.07 | 13229905.47 | 2013-05-01: 0 | 13229905.47
422.A | Asfalto diluido tipo MC-30 | L | 713649.78 | 2.1 | 1498664.54 | 2013-05-01: 0 | 1498664.54
423.A | Filler mineral (Cal hidratada) | kg | 1879734.17 | 0.78 | 1466192.65 | 2013-05-01: 0 | 1466192.65
424.A | Aditivo mejorador de adherencia | kg | 31956.29 | 15.97 | 510341.95 | 2013-05-01: 0 | 510341.95
6.00 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  | 29462372.94
601.A | Excavacion no clasificada para estructuras | m3 | 75600.66 | 20.51 | 1550569.54 | 2012-09-01: 22933.87; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 20595.12; 2012-12-01: 6706.15; 2013-01-01: 26060.42; 2013-02-01: 29653.97; 2013-03-01: 5274.97; 2013-04-01: 8692.14; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 10574.14; 2013-08-01: 71568.62; 2013-09-01: 85207.77; 2013-10-01: 66153.98; 2013-11-01: 50141.21 | 1147007.18
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 45701.3 | 75 | 3427597.5 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 88219.5; 2012-12-01: 25031.25; 2013-01-01: 21033; 2013-02-01: 40329; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 21285; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 7941; 2013-11-01: 115039.5 | 3108719.25
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 33 | 425.8 | 14051.4 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 14051.4
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 5000.76 | 380 | 1900288.8 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 38805.6; 2013-03-01: 17654.8; 2013-04-01: 33333.6; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 17814.4; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 1792680.4
610.E | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) | m3 | 250.55 | 344.11 | 86216.76 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 86216.76
610.G | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) | m3 | 6017.75 | 261.99 | 1576590.32 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 6633.59; 2013-03-01: 27481.23; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 11548.52; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 1530926.98
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 396.57 | 317.53 | 125922.87 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 2375.12; 2013-03-01: 21099.87; 2013-04-01: 1397.13; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 2289.39; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 98761.36
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 38049.51 | 67.66 | 2574429.85 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 19969.17; 2013-03-01: 35275.89; 2013-04-01: 10647.65; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 30938.21; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 174293.51; 2013-11-01: 51676 | 2251629.42
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 314293.7 | 5.73 | 1800902.9 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 28481.08; 2013-03-01: 12196.31; 2013-04-01: 29157.68; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 26177.96; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 219825.38; 2013-11-01: 135873.54 | 1349190.95
622.B | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro | m | 2866.59 | 380 | 1089304.2 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 15697.8; 2013-01-01: 20314.8; 2013-02-01: 23700.6; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 15082.2; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 1014508.8
622.C | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro | m | 603.45 | 641.49 | 387107.14 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 13509.78; 2013-01-01: 7794.1; 2013-02-01: 21823.49; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 7274.5; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 336705.27
622.D | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro | m | 166.89 | 764.8 | 127637.47 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 127637.47
630.A | Arco Perfil Bajo Modelo 39SA8 | m | 125.3 | 7743.45 | 970254.29 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 85177.95; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 218055.55; 2013-11-01: 0 | 667020.79
635.A | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 | m | 57054.99 | 91 | 5192004.09 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 5192004.09
635.B | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 | m | 1052 | 344.02 | 361909.04 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 361909.04
635.C | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 | m | 2644 | 112.11 | 296418.84 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 296418.84
640.A | Emboquillado de piedra e=0.15m | m2 | 6207.96 | 77.63 | 481923.93 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 481923.93
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m | m2 | 122.27 | 189.05 | 23115.14 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 23115.14
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 | 1871.25 | 137.34 | 256997.48 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 6773.61; 2013-01-01: 8322.8; 2013-02-01: 10810.03; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 3579.08; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 21511.56; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 206000.4
647 | Filtro drenante | m3 | 4554.02 | 80 | 364321.6 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 364321.6
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" | m | 1155.2 | 24.21 | 27967.39 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 27967.39
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" | m | 1661.6 | 38.43 | 63855.29 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 63855.29
649.D | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion | m | 8213.2 | 117 | 960944.4 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 960944.4
649.E | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" sin perforacion | m | 1083.81 | 76.87 | 83312.47 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 83312.47
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" | m | 180.6 | 13.74 | 2481.44 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 2481.44
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje | m2 | 26217.17 | 7.77 | 203707.41 | 2012-09-01: 7122.76; 2012-10-01: 214.45; 2012-11-01: 10410.63; 2012-12-01: 3605.28; 2013-01-01: 4998.05; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 4460.6; 2013-08-01: 10256.4; 2013-09-01: 11480.18; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 151159.06
652.A | Material Granular para subdren | m3 | 2808.91 | 80 | 224712.8 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 224712.8
658.A | Zanja de drenaje | m | 9053.12 | 15.96 | 144487.8 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 144487.8
659.A | Junta de construccion | m2 | 410.27 | 10.28 | 4217.58 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 4217.58
663.A | Zanja de coronacion revestida | m | 16518 | 116.89 | 1930789.02 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 1930789.02
664 | Gaviones rectangulares Tipo A, Tipo B | m3 | 10920 | 194.53 | 2124267.6 | 2012-09-01: 35015.4; 2012-10-01: 87052.18; 2012-11-01: 72462.43; 2012-12-01: 28693.18; 2013-01-01: 52523.1; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 45520.02; 2013-08-01: 105046.2; 2013-09-01: 117204.33; 2013-10-01: 334105.28; 2013-11-01: 106991.5 | 1139653.98
665 | Gaviones Tipo Colchon tipo D | m3 | 3120 | 304.44 | 949852.8 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 52059.24; 2012-11-01: 54799.2; 2012-12-01: 32879.52; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 32879.52; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 28495.58; 2013-08-01: 65759.04; 2013-09-01: 71238.96; 2013-10-01: 202757.04; 2013-11-01: 71238.96 | 337745.74
666 | Enrocado | m3 | 1164.93 | 78.12 | 91004.33 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 91004.33
670.A | Encausamiento de quebradas | m3 | 12488.28 | 3.46 | 43209.45 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 43209.45
7.00 | TRANSPORTES |  |  |  | 40859742.71
700.A | Transporte de material granular para D<= 1km | m3k | 610594.85 | 5.62 | 3431543.06 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 16429.23; 2013-09-01: 43529.88; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 30633.33 | 3340950.62
700.B | Transporte de material granular para D> 1km | m3k | 10746333.52 | 1.5 | 16119500.28 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 8320.47; 2013-09-01: 25108.43; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 33583.12 | 16052488.26
700.C | Transporte de mezcla asfaltica para D<= 1km | m3k | 39902.85 | 9.38 | 374288.73 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 374288.73
700.D | Transporte de mezcla asfaltica para D> 1km | m3k | 650376.16 | 0.99 | 643872.4 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 643872.4
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 1228718.99 | 5.47 | 6721092.88 | 2012-08-01: 33200.11; 2012-09-01: 311516.45; 2012-10-01: 297127.99; 2012-11-01: 333915.22; 2012-12-01: 283375.65; 2013-01-01: 199376.3; 2013-02-01: 169359.3; 2013-03-01: 135935.95; 2013-04-01: 74737.76; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 322803.41; 2013-07-01: 692332.21; 2013-08-01: 557150.4; 2013-09-01: 791352.28; 2013-10-01: 735368.2; 2013-11-01: 614182.84 | 1169358.81
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 11307871.13 | 1.2 | 13569445.36 | 2012-08-01: 3585.74; 2012-09-01: 50631.25; 2012-10-01: 409658.08; 2012-11-01: 520136.51; 2012-12-01: 436054.06; 2013-01-01: 431119.82; 2013-02-01: 197403.9; 2013-03-01: 199057.82; 2013-04-01: 73583.4; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 268639.67; 2013-07-01: 622490.87; 2013-08-01: 725225.81; 2013-09-01: 923021.75; 2013-10-01: 573467.74; 2013-11-01: 626828.79 | 7508540.15
8.00 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 2582047.51
801.E | Señal preventiva (0.75x0.75m) | u | 374 | 204.41 | 76449.34 | 2013-05-01: 0 | 76449.34
802.C | Señal reglamentaria octogonal R-1 (0.60x0.60m) | u | 5 | 308.46 | 1542.3 | 2013-05-01: 0 | 1542.3
802.F | Señal reglamentaria triangular R-2 (0.75m de lado) | u | 4 | 308.46 | 1233.84 | 2013-05-01: 0 | 1233.84
802.J | Señal reglamentaria rectangular (0.80x1.20m) | u | 86 | 308.46 | 26527.56 | 2013-05-01: 0 | 26527.56
803.C | Señal informativa | m2 | 65.86 | 311.49 | 20514.73 | 2013-05-01: 0 | 20514.73
803.D | Señal informativa ambiental | m2 | 22.32 | 311.49 | 6952.46 | 2013-05-01: 0 | 6952.46
804.A | Postes de soporte de señales | u | 469 | 272.56 | 127830.64 | 2013-05-01: 0 | 127830.64
804.B | Estructuras de soporte de señales tipo E-1 | u | 31 | 2433.5 | 75438.5 | 2013-05-01: 0 | 75438.5
804.C | Estructuras de soporte de señales tipo E-2 | u | 2 | 3358.24 | 6716.48 | 2013-05-01: 0 | 6716.48
805.A | Postes delineador | u | 7176 | 146.02 | 1047839.52 | 2013-05-01: 0 | 1047839.52
810.A | Marcas en el pavimento | m2 | 20895.62 | 13.62 | 284598.34 | 2013-05-01: 0 | 284598.34
820.A | Guardavia Metálica | m | 4048 | 180.08 | 728963.84 | 2013-05-01: 0 | 728963.84
825.A | Captafaros | u | 1355 | 27.27 | 36950.85 | 2013-05-01: 0 | 36950.85
830.A | Postes de kilometraje | u | 60 | 194.69 | 11681.4 | 2013-05-01: 0 | 11681.4
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 1296.36 | 11.69 | 15154.45 | 2013-05-01: 0 | 15154.45
850.A | Tachas delineadoras | u | 9135 | 9.26 | 84590.1 | 2013-05-01: 0 | 84590.1
860.A | Gibas lomo de toro | m | 36 | 807.31 | 29063.16 | 2013-05-01: 0 | 29063.16
9.00 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  | 4715595.06
901.B1 | Retiro y almacenamiento de Topsoil | m3 | 52300.8 | 1.69 | 88388.35 | 2012-08-01: 1643.64; 2012-09-01: 2870.87; 2012-10-01: 3301.48; 2012-11-01: 2444.48; 2012-12-01: 635.95; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 1781.68; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 11524.9; 2013-08-01: 2028.68; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 3981.35 | 58175.32
901.B2 | Reposicion de Top-soil | m3 | 52300.8 | 2.09 | 109308.67 | 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 109308.67
902.B | Revegetacion | ha | 26.58 | 9923.99 | 263779.65 | 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 263779.65
906.A | Deposito de material excedente | m3 | 1500907.01 | 1.75 | 2626587.27 | 2012-08-01: 22888.86; 2012-09-01: 106375.4; 2012-10-01: 80572.15; 2012-11-01: 128830.89; 2012-12-01: 90866.51; 2013-01-01: 65164.15; 2013-02-01: 50349.5; 2013-03-01: 43039.48; 2013-04-01: 24360.7; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 103273.49; 2013-07-01: 252552.46; 2013-08-01: 188263.15; 2013-09-01: 253175.77; 2013-10-01: 248813.23; 2013-11-01: 200687.09 | 767374.44
907.A1 | Readecuacion ambiental de Canteras | m2 | 412208 | 2.06 | 849148.48 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 849148.48
907.A2 | Readecuacion ambiental de Plantas de Trituracion y Asfalto | m2 | 20000 | 11.45 | 229000 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 229000
907.B1 | Readecuacion ambiental de Campamentos | m2 | 20000 | 9.16 | 183200 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 183200
907.B2 | Readecuacion ambiental de Almacenes y Patio de Maquinas | m2 | 45000 | 6.1 | 274500 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 0; 2013-10-01: 0; 2013-11-01: 0 | 274500
9.1 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  | 91682.64 | 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0
970.A | Monitoreo de Calidad de Aire | pto | 42 | 1791.74 | 75253.08 | 2012-05-01: 10750.44; 2012-06-01: 0; 2012-11-01: 10750.44; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 10750.44; 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 10750.44; 2013-11-01: 10750.44 | 21500.88
970.B | Monitoreo de Calidad de Agua | pto | 28 | 586.77 | 16429.56 | 2012-05-01: 2347.08; 2012-06-01: 0; 2012-11-01: 1173.54; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 1173.54; 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 1173.54; 2013-11-01: 1173.54 | 9388.32
11.00 | PUENTES Y PONTONES |  |  |  | 6103865.71
6.00 | PONTON MATEO |  |  |  | 630088.08
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento | m3 | 1164.4 | 3.46 | 4028.82 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 0 | 4028.82
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 981.69 | 20.51 | 20134.46 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 20134.46 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 1524.9 | 23.35 | 35606.42 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 35606.42 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 1158.42 | 75 | 86881.5 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 0 | 86881.5
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 178.74 | 27.03 | 4831.34 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 0 | 4831.34
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 11.89 | 317.53 | 3775.43 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 0 | 3775.43
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2 + 30%PM) | m3 | 34.23 | 254.01 | 8694.76 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 8694.76 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 233.46 | 382.25 | 89240.09 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 75031.85 | 14208.24
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 66.87 | 380 | 25410.6 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 19889.2 | 5521.4
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 160.69 | 425.8 | 68421.8 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 68421.8 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 99.5 | 80.7 | 8029.65 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 8029.65 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 76.62 | 83.54 | 6400.83 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 6400.83 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 367.02 | 82.09 | 30128.67 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 30128.67 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 27764.82 | 6.06 | 168254.81 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 168254.81 | 0
616 | Falso puente | m | 9.9 | 1512.8 | 14976.72 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 14976.72 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 6 | 14.63 | 87.78 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 87.78 | 0
207.A | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 152.29 | 8.35 | 1271.62 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 0 | 1271.62
647 | Filtro drenante | m3 | 16.98 | 80 | 1358.4 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 0 | 1358.4
666 | Enrocado | m3 | 152.29 | 78.12 | 11896.89 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 0 | 11896.89
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 3608.17 | 5.47 | 19736.69 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 13367.42 | 6369.27
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 14432.67 | 1.2 | 17319.2 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 3248.54 | 14070.66
820.A | Guardavia Metálica | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 2013-05-01: 0; 2013-08-01: 0 | 3601.6
7.00 | PONTON TRANCAMAYO |  |  |  | 668649.42
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento | m3 | 955.55 | 3.46 | 3306.2 | 2013-05-01: 0 | 3306.2
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 667.45 | 20.51 | 13689.4 | 2013-05-01: 0 | 13689.4
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 1331.48 | 23.35 | 31090.06 | 2013-05-01: 0 | 31090.06
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 1539.39 | 75 | 115454.25 | 2013-05-01: 0 | 115454.25
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 349.09 | 27.03 | 9435.9 | 2013-05-01: 0 | 9435.9
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 100.62 | 425.8 | 42844 | 2013-05-01: 0 | 42844
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 83.47 | 380 | 31718.6 | 2013-05-01: 0 | 31718.6
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 205.37 | 382.25 | 78502.68 | 2013-05-01: 0 | 78502.68
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 14.97 | 317.53 | 4753.42 | 2013-05-01: 0 | 4753.42
611.A | Acabado de veredas | m | 37.2 | 20.13 | 748.84 | 2013-05-01: 0 | 748.84
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 21.2 | 6.54 | 138.65 | 2013-05-01: 0 | 138.65
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 399.67 | 80.7 | 32253.37 | 2013-05-01: 0 | 32253.37
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 199.65 | 83.54 | 16678.76 | 2013-05-01: 0 | 16678.76
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 165.3 | 82.09 | 13569.48 | 2013-05-01: 0 | 13569.48
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 27180.27 | 6.06 | 164712.44 | 2013-05-01: 0 | 164712.44
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 21.2 | 468.93 | 9941.32 | 2013-05-01: 0 | 9941.32
616 | Falso puente | m | 11 | 1512.8 | 16640.8 | 2013-05-01: 0 | 16640.8
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 | 15 | 137.34 | 2060.1 | 2013-05-01: 0 | 2060.1
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 3 | 14.63 | 43.89 | 2013-05-01: 0 | 43.89
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 62.7 | 76.63 | 4804.7 | 2013-05-01: 0 | 4804.7
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 22.38 | 307.92 | 6891.25 | 2013-05-01: 0 | 6891.25
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 43.31 | 8.35 | 361.64 | 2013-05-01: 0 | 361.64
647 | Filtro drenante | m3 | 90 | 80 | 7200 | 2013-05-01: 0 | 7200
666 | Enrocado | m3 | 360.89 | 78.12 | 28192.73 | 2013-05-01: 0 | 28192.73
680.C | Apoyo de Neopreno (30x25x6.3) cm | u | 8 | 306.6 | 2452.8 | 2013-05-01: 0 | 2452.8
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 2557.26 | 5.47 | 13988.21 | 2013-05-01: 0 | 13988.21
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 10229.02 | 1.2 | 12274.82 | 2013-05-01: 0 | 12274.82
820.A | Guardavia Metálica | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 2013-05-01: 0 | 3601.6
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 18.02 | 53.99 | 972.9 | 2013-05-01: 0 | 972.9
841 | Riego de Liga | m2 | 171 | 1.91 | 326.61 | 2013-05-01: 0 | 326.61
8.00 | PUENTE POTRERO |  |  |  | 811518.12
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  | 413068.56
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 268.93 | 20.51 | 5515.75 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 5515.75 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 2051.35 | 23.35 | 47899.02 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 30471.67 | 17427.35
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 170.94 | 75 | 12820.5 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 12820.5
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 449.07 | 27.03 | 12138.36 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 12138.36
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 78.62 | 380 | 29875.6 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 29875.6
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 181.07 | 382.25 | 69214.01 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 69214.01
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 14.69 | 317.53 | 4664.52 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 4664.52
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 313.66 | 80.7 | 25312.36 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 25312.36
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 309.02 | 83.54 | 25815.53 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 25815.53
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 156.5 | 82.09 | 12847.09 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 12847.09
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 22636.8 | 6.06 | 137179.01 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 137179.01
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 2900.37 | 5.47 | 15865.02 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 10761.73 | 5103.29
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 11601.49 | 1.2 | 13921.79 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 1111.98 | 12809.81
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  | 295304.41 | 2013-09-01: 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 89 | 425.8 | 37896.2 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 37896.2
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 9.65 | 380 | 3667 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 3667
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 371.68 | 80.7 | 29994.58 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 29994.58
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 33576.75 | 6.06 | 203475.11 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 203475.11
616 | Falso puente | m | 13.4 | 1512.8 | 20271.52 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 20271.52
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  | 62962.85 | 2013-09-01: 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 119.07 | 8.35 | 994.23 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 994.23
647 | Filtro drenante | m3 | 108 | 80 | 8640 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 8640
666 | Enrocado | m3 | 682.65 | 78.12 | 53328.62 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 53328.62
8.04 | VARIOS |  |  |  | 40182.3 | 2013-09-01: 0
611.A | Acabado de veredas | m | 33.48 | 20.13 | 673.95 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 673.95
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 26.96 | 6.54 | 176.32 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 176.32
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 26.8 | 468.93 | 12567.32 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 12567.32
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 4 | 14.63 | 58.52 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 58.52
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 134 | 76.63 | 10268.42 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 10268.42
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 26.66 | 307.92 | 8209.15 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 8209.15
680.B | Apoyo de Neopreno (30x35x10) cm | u | 8 | 422.34 | 3378.72 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 3378.72
820.A | Guardavia Metálica | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 3601.6
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 16.18 | 53.99 | 873.56 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 873.56
841 | Riego de Liga | m2 | 196.2 | 1.91 | 374.74 | 2013-05-01: 0; 2013-09-01: 0 | 374.74
9.00 | PUENTE MAYGASBAMBA |  |  |  | 2454395.65
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  | 931379.1
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 964.27 | 20.51 | 19777.18 | 2013-05-01: 0 | 19777.18
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 3066.06 | 23.35 | 71592.5 | 2013-05-01: 0 | 71592.5
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 1539.39 | 75 | 115454.25 | 2013-05-01: 0 | 115454.25
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 349.09 | 27.03 | 9435.9 | 2013-05-01: 0 | 9435.9
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 216.56 | 380 | 82292.8 | 2013-05-01: 0 | 82292.8
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 415.43 | 382.25 | 158798.12 | 2013-05-01: 0 | 158798.12
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2+ 30%PM) | m3 | 215.63 | 254.01 | 54772.18 | 2013-05-01: 0 | 54772.18
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 345.26 | 80.7 | 27862.48 | 2013-05-01: 0 | 27862.48
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 122.21 | 83.54 | 10209.42 | 2013-05-01: 0 | 10209.42
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 356.56 | 82.09 | 29270.01 | 2013-05-01: 0 | 29270.01
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 48401.73 | 6.06 | 293314.48 | 2013-05-01: 0 | 293314.48
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 5705.92 | 5.47 | 31211.38 | 2013-05-01: 0 | 31211.38
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 22823.67 | 1.2 | 27388.4 | 2013-05-01: 0 | 27388.4
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  | 1284362.57
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 60.8 | 425.8 | 25888.64 | 2013-05-01: 0 | 25888.64
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 37.97 | 380 | 14428.6 | 2013-05-01: 0 | 14428.6
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 502.17 | 80.7 | 40525.12 | 2013-05-01: 0 | 40525.12
616.A | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 | t | 75.79 | 6673.39 | 505776.23 | 2013-05-01: 0 | 505776.23
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 23059.62 | 6.06 | 139741.3 | 2013-05-01: 0 | 139741.3
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje | t | 81.09 | 741.23 | 60106.34 | 2013-05-01: 0 | 60106.34
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura | t | 75.79 | 5215.34 | 395270.62 | 2013-05-01: 0 | 395270.62
616.D | Pintura de estructura metalica | t | 75.79 | 1354.08 | 102625.72 | 2013-05-01: 0 | 102625.72
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  | 164747.8
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 189.49 | 8.35 | 1582.24 | 2013-05-01: 0 | 1582.24
647 | Filtro drenante | m3 | 195 | 80 | 15600 | 2013-05-01: 0 | 15600
666 | Enrocado | m3 | 1888.96 | 78.12 | 147565.56 | 2013-05-01: 0 | 147565.56
8.04 | VARIOS |  |  |  | 73906.18
611.A | Acabado de veredas | m | 87.2 | 20.13 | 1755.34 | 2013-05-01: 0 | 1755.34
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 71.2 | 6.54 | 465.65 | 2013-05-01: 0 | 465.65
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 72.8 | 468.93 | 34138.1 | 2013-05-01: 0 | 34138.1
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 18 | 14.63 | 263.34 | 2013-05-01: 0 | 263.34
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 213.6 | 76.63 | 16368.17 | 2013-05-01: 0 | 16368.17
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 21.08 | 307.92 | 6490.95 | 2013-05-01: 0 | 6490.95
680.D | Dispositivo de apoyo (45x45x14) cm | u | 8 | 849.9 | 6799.2 | 2013-05-01: 0 | 6799.2
820.A | Guardavia Metálica | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 2013-05-01: 0 | 3601.6
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 60.52 | 53.99 | 3267.47 | 2013-05-01: 0 | 3267.47
841 | Riego de Liga | m2 | 396 | 1.91 | 756.36 | 2013-05-01: 0 | 756.36
10.00 | PUENTE HUALGAYOC |  |  |  | 1539214.44
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  | 596993.55
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 873.86 | 20.51 | 17922.87 | 2012-10-01: 17922.87; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-05-01: 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 2016.5 | 23.35 | 47085.28 | 2012-10-01: 22370.7; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 24714.57; 2013-05-01: 0 | 0.01
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 660.94 | 75 | 49570.5 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 26628; 2012-12-01: 22942.5; 2013-02-01: 0; 2013-05-01: 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 688.15 | 27.03 | 18600.69 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 16477.22; 2013-05-01: 0 | 2123.47
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 190.46 | 380 | 72374.8 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 17700.4; 2012-12-01: 29153.6; 2013-02-01: 0; 2013-05-01: 0 | 25520.8
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 232.47 | 382.25 | 88861.66 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 74252.06; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: -286.69; 2013-05-01: 0 | 14896.29
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 20.2 | 317.53 | 6414.11 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-05-01: 0 | 6414.11
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 167.92 | 80.7 | 13551.14 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 12008.97; 2012-12-01: 1542.18; 2013-02-01: 0; 2013-05-01: 0 | -0.01
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 248.52 | 83.54 | 20761.36 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 20761.36; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-05-01: 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 220.97 | 82.09 | 18139.43 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 7797.73; 2012-12-01: 9349.23; 2013-02-01: 0; 2013-05-01: 0 | 992.47
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 34431.66 | 6.06 | 208655.86 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 129754.24; 2012-12-01: 67134.13; 2013-02-01: 0; 2013-05-01: 0 | 11767.49
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 3413.42 | 5.47 | 18671.41 | 2012-10-01: 10020.55; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 8650.86; 2013-05-01: 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 13653.7 | 1.2 | 16384.44 | 2012-10-01: 13134.79; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 3249.65; 2013-05-01: 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  | 569102.31 | 2012-10-01: 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 52.7 | 425.8 | 22439.66 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 22439.66; 2013-05-01: 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 36.13 | 380 | 13729.4 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 13729.4; 2013-05-01: 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 354.82 | 80.7 | 28633.97 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 26441.36; 2013-03-01: 2192.62; 2013-05-01: 0 | -0.01
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 8825.4 | 6.06 | 53481.92 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 51251.78; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 2230.14
616.A1 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 50 | t | 24.44 | 6737.64 | 164667.92 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 164667.92; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 0
616.A2 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 | t | 7.41 | 6673.39 | 49449.82 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 49449.82; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje | t | 37.14 | 741.23 | 27529.28 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 27529.28; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura | t | 31.84 | 5215.34 | 166056.43 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 166056.43; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica | t | 31.84 | 1354.08 | 43113.91 | 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 43113.91; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  | 310397.98 | 2012-10-01: 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 257.29 | 8.35 | 2148.37 | 2012-10-01: 0; 2013-02-01: 1509.68; 2013-05-01: 0 | 638.69
647 | Filtro drenante | m3 | 85.5 | 80 | 6840 | 2012-10-01: 0; 2013-02-01: 2176; 2013-05-01: 0 | 4664
666 | Enrocado | m3 | 3858.29 | 78.12 | 301409.61 | 2012-10-01: 0; 2013-02-01: 74120.26; 2013-05-01: 0 | 227289.35
8.04 | VARIOS |  |  |  | 62720.6 | 2012-10-01: 0; 2013-02-01: 0
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 | 109.56 | 137.34 | 15046.97 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 15046.97
611.A | Acabado de veredas | m | 59.2 | 20.13 | 1191.7 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 1191.7; 2013-05-01: 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 43.2 | 6.54 | 282.53 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 282.53; 2013-05-01: 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 40.4 | 468.93 | 18944.77 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 18944.77; 2013-05-01: 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 7 | 14.63 | 102.41 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 102.41; 2013-05-01: 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 129.6 | 76.63 | 9931.25 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 9931.25; 2013-05-01: 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 23.93 | 307.92 | 7368.53 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 7368.53; 2013-05-01: 0 | 0
680.A | Dispositivo de apoyo (30x35x9.2) cm | u | 10 | 421.91 | 4219.1 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 4219.1; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 3601.6
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 28.08 | 53.99 | 1516.04 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 1516.04
841 | Riego de Liga | m2 | 270 | 1.91 | 515.7 | 2012-10-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-05-01: 0 | 515.7
| VALOR DIRECTO TOTAL S/. |  |  |  | 157198690.12 | 86544.61 | 0 | 104537.16 | 390756.69 | 1426049.41 | 1684510.53 | 2954071.02 | 2177291.92 | 1631362.82 | 1524109.53 | 1065860.49 | 585252.72 | 0 | 1667555.65 | 4125161.29 | 4481983.87 | 3889550.64 | 4011740.56 | 3208439.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122183911.44
| Gastos Generales fijos ( %) |  |  | 1.774% | 2788876.22 | 1535.3958 | 0 | 1854.6032 | 6932.4499 | 25299.6719 | 29885.0541 | 52408.4419 | 38627.5334 | 28942.1558 | 27039.3654 | 18909.5276 | 10383.0216 | 0 | 29584.256 | 73184.8606 | 79515.2824 | 69004.8707 | 71172.6531 | 56921.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167675.8556
| Gastos Generales variables ( %) |  |  | 20.33% | 31961837.3 | 17596.36 | 0 | 21254.6281 | 79449.1464 | 289946.177 | 342496.8201 | 600625.4712 | 442689.7581 | 331690.7602 | 309883.8851 | 216712.1084 | 118994.3262 | 0 | 339049.5324 | 838733.032 | 911282.6521 | 790828.3755 | 815672.1852 | 652344.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24842588.0335
| Utilidad (%) |  |  | 10% | 15719869.01 | 8654.461 | 0 | 10453.716 | 39075.669 | 142604.941 | 168451.053 | 295407.102 | 217729.192 | 163136.282 | 152410.953 | 106586.049 | 58525.272 | 0 | 166755.565 | 412516.129 | 448198.387 | 388955.064 | 401174.056 | 320843.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12218391.142
| Sub Total S/. |  |  |  | 207669272.65 | 114330.8268 | 0 | 138100.1074 | 516213.9553 | 1883900.1999 | 2225343.4472 | 3902512.0351 | 2876338.4036 | 2155132.018 | 2013443.7435 | 1408068.175 | 773155.3398 | 0 | 2202945.0134 | 5449595.3116 | 5920980.1915 | 5138338.9502 | 5299759.4543 | 4238549.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161412566.4611
| I.G.V. (18%) |  |  | 18% | 37380469.08 | 20579.5488 | 0 | 24858.0193 | 92918.512 | 339102.036 | 400561.8205 | 702452.1663 | 517740.9126 | 387923.7632 | 362419.8738 | 253452.2715 | 139167.9612 | 0 | 396530.1024 | 980927.1561 | 1065776.4345 | 924901.011 | 953956.7018 | 762938.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29054261.966
| Total Presupuesto S/. |  |  |  | 245049741.73 | 134910.3756 | 0 | 162958.1267 | 609132.4673 | 2223002.2359 | 2625905.2677 | 4604964.2014 | 3394079.3162 | 2543055.7812 | 2375863.6173 | 1661520.4465 | 912323.301 | 0 | 2599475.1158 | 6430522.4677 | 6986756.6259 | 6063239.9612 | 6253716.1561 | 5001487.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190466828.4271
|  |  |  | CAO Final | % Mensual | 0.05505% | 0% | 0.0665% | 0.2486% | 0.9072% | 1.072% | 1.879% | 1.385% | 1.038% | 0.9695% | 0.678% | 0.3723% | 0% | 1.061% | 2.624% | 2.851% | 2.474% | 2.552% | 2.041% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | % Acumulado | 0.05505% | 0.05505% | 0.1216% | 0.3701% | 1.277% | 2.349% | 4.228% | 5.613% | 6.651% | 7.62% | 8.298% | 8.671% | 8.671% | 9.732% | 12.36% | 15.21% | 17.68% | 20.23% | 22.27% | 22.27% | 22.27% | 22.27% | 22.27% | 22.27% | 22.27% | 22.27% | 22.27% | 22.27% | 22.27% | 22.27%
[10 empty] | 1883900.2 | 2225343.45 | 3950176.48 | 2876338.4 |  |  | 1065860.49
18909.53
[10 empty] | 0.9072% | 1.072% | 1.902% | 1.385%
216712.11
106586.05
1408068.18

## CAO Programado
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
Carretera: Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca
Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc
Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2
AMPLIACION DE PLAZO No 16
CALENDARIO AVANCE DE OBRA - VALORIZADO
R.D. N° 778 - 2013 - MTC / 20
|  |  | METRADOS |  | PROPUESTA S/. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANTIDAD | P.U. S/. | PARCIAL S/. | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01
1.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5914646.36
101.A | Movilizacion y desmovilizacion de Equipos |  | glb | 1 | 1219262.46 | 1219262.46 | 29129.2 | 0 | 63353.04 | 99840.5 | 23077.28 | 30736.4 | 59574.16 | 0 | 45795.92 | 133006.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56640.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30481.56 | 37995.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97541 | 158504.12 | 158504.12 | 158504.12 | 36577.87 | 0
102.A | Topografia y Georeferenciacion |  | km | 59.24 | 3205.55 | 189896.78 | 42729.98 | 0 | 40824.6 | 41763.19 | 0 | 0 | 0 | 64123.26 | 455.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103.A | Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial |  | glb | 1 | 2884258.32 | 2884258.32 | 1587.91 | 0 | 359.52 | 7424.42 | 26164.94 | 30907.15 | 54410.22 | 39737.38 | 29509 | 27964.14 | 19556.25 | 10738.13 | 0 | 30596.06 | 75687.85 | 82234.78 | 71364.9 | 73688.37 | 58867.98 | 35985.71 | 22671.34 | 29102.65 | 5505.57 | 13852.85 | 9691.11 | 89964.83 | 173060.95 | 215253.99 | 213900.4 | 195255.5 | 189177.95 | 128243.32 | 63586.3 | 63508.94 | 63447.52 | 125333.1 | 187157.16 | 177048.28 | 130081.32 | 85427.88 | 26202.65 | 0
107.A | Accesos a Canteras, Botaderos, Plantas de Proceso y Fuente de Agua. Sin explosivos |  | km | 15 | 108081.92 | 1621228.8 | 0 | 0 | 0 | 21616.38 | 59445.06 | 24858.84 | 0 | 0 | 170769.43 | 24858.84 | 44313.59 | 0 | 0 | 0 | 130779.12 | 63768.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216163.84 | 270204.8 | 270204.8 | 216163.84 | 108081.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  |  | 30076670.87
201.B | Desbroce y limpieza en zonas no boscosas |  | ha | 120 | 3196.11 | 383533.2 | 0 | 0 | 0 | 4410.63 | 6232.41 | 5561.23 | 1725.9 | 255.69 | 3036.3 | 5145.74 | 703.14 | 0 | 0 | 8821.26 | 1885.7 | 7063.4 | 0 | 54333.87 | 18920.97 | 4666.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31641.49 | 31641.49 | 31641.49 | 31641.49 | 31641.49 | 31641.49 | 26783.4 | 7414.98 | 7414.98 | 7414.98 | 21893.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.A | Corte en material suelto |  | m3 | 626209.13 | 6.01 | 3763516.87 | 0 | 0 | 0 | 46077.29 | 159858.73 | 126549.87 | 189947.85 | 142733.11 | 89683.62 | 54018.3 | 45158.9 | 25605.48 | 0 | 129131.94 | 393411.23 | 134318.8 | 453375.23 | 463369.5 | 380033.85 | 148159.36 | 0 | 113190.42 | 0 | 0 | 0 | 81135 | 81135 | 81135 | 81135 | 81135 | 81135 | 68696.82 | 18991.6 | 18991.6 | 18991.6 | 56411.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.B | Corte en roca suelta |  | m3 | 231504.46 | 20.01 | 4632404.24 | 0 | 0 | 0 | 108305.93 | 487577.07 | 397923.66 | 457619.3 | 296044.75 | 277940.7 | 220278.08 | 157524.92 | 107020.28 | 0 | 512009.88 | 887794.88 | 482089.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37518.75 | 37518.75 | 37518.75 | 37518.75 | 37518.75 | 37518.75 | 15162.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.C | Corte en roca fija |  | m3 | 536914.98 | 24.48 | 13143678.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444035.13 | 319528.63 | 177465.56 | 174863.33 | 225404.5 | 88876.84 | 0 | 292279.94 | 831662.47 | 1385264.83 | 788985.01 | 639567.91 | 573738 | 202758.54 | 0 | 136139.89 | 0 | 0 | 0 | 348972.19 | 697944.38 | 697944.38 | 697944.38 | 697944.38 | 697944.38 | 465296.26 | 232648.13 | 232648.13 | 232648.13 | 465296.26 | 697944.38 | 697932.75 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Remocion de derrumbes |  | m3 | 13890.63 | 14.62 | 203081.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127227.92 | 74538.9 | 0 | 0 | 0 | 1314.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado en zona de corte |  | m2 | 385875.19 | 2.25 | 868219.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40697.78 | 81395.55 | 81395.55 | 81395.55 | 81395.55 | 81395.55 | 67829.63 | 27131.85 | 27131.85 | 27131.85 | 67829.63 | 81395.55 | 81395.55 | 40697.74 | 0 | 0 | 0
210.A | Conformacion en terraplenes con material propio |  | m3 | 75105.52 | 11.23 | 843434.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51175.11 | 6746.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39539.71 | 79078.29 | 79078.29 | 79078.29 | 79078.29 | 79078.29 | 52719.24 | 15815.21 | 15815.21 | 15815.21 | 52719.24 | 79078.29 | 79078.29 | 39541.05 | 0 | 0 | 0
210.B | Conformacion en terraplenes con material de cantera |  | m3 | 244139.94 | 23 | 5615218.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36082.98 | 54011.36 | 0 | 72922.65 | 0 | 0 | 375990.2 | 0 | 0 | 29302.69 | 246592.2 | 493184.4 | 493184.4 | 493184.4 | 493184.4 | 493184.4 | 328789.6 | 147954.4 | 147954.4 | 147954.4 | 328789.6 | 493184.4 | 493184.4 | 246583.34 | 0 | 0 | 0
220.B | Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante |  | m3 | 45187.25 | 13.8 | 623584.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56916.03 | 74481.36 | 0 | 0 | 38601.36 | 0 | 25594.45 | 0 | 0 | 0 | 75900 | 89700 | 134115.3 | 128275.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX9027 | Material Seleccionado para Terraplen / Rellenos |  | m3 | 0 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00 | SUB BASE Y BASES |  |  |  |  | 13964244.81
303.A | Sub Base Granular |  | m3 | 174221 | 35.61 | 6204009.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273705.58 | 547414.73 | 547414.73 | 547414.73 | 547414.73 | 547414.73 | 364941.96 | 273705.58 | 273705.58 | 273705.58 | 364941.96 | 547414.73 | 547414.73 | 547400.46 | 0 | 0 | 0
303.A1 | Sub Base Granular - Leopoldo |  | m3 | 0 | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305.A | Base Granular |  | m3 | 124163.76 | 62.5 | 7760235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716331.25 | 716331.25 | 716331.25 | 716331.25 | 716331.25 | 477550 | 238775 | 238775 | 238775 | 477550 | 716331.25 | 716331.25 | 716331.25 | 358160 | 0 | 0
305.A1 | Base Granular - Leopoldo |  | m3 | 0 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 | PAVIMENTO ASFALTICOS |  |  |  |  | 23519504.15
401.A | Imprimacion asfaltica |  | m2 | 594708.13 | 1.19 | 707702.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31687.75 | 63377.23 | 63377.23 | 63377.23 | 63377.23 | 42251.49 | 21125.75 | 21125.75 | 21125.75 | 42251.49 | 63377.23 | 63377.23 | 63377.23 | 63377.23 | 21116.85 | 0
401.A1 | Imprimacion asfaltica - Leopoldo |  | m2 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410.A | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) |  | m3 | 40651.69 | 150.22 | 6106696.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273430.44 | 546875.91 | 546875.91 | 546875.91 | 546875.91 | 364583.94 | 182291.97 | 182291.97 | 182291.97 | 364583.94 | 546875.91 | 546875.91 | 546875.91 | 546875.91 | 182215.36 | 0
410.A1 | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 280.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420.C | Cemento asfaltico de penetracion 85-100 |  | kg | 6391258.68 | 2.07 | 13229905.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592375.71 | 1184783.98 | 1184783.98 | 1184783.98 | 1184783.98 | 789855.99 | 394927.99 | 394927.99 | 394927.99 | 789855.99 | 1184783.98 | 1184783.98 | 1184783.98 | 1184783.98 | 394761.97 | 0
422.A | Asfalto diluido tipo MC-30 |  | L | 713649.78 | 2.1 | 1498664.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67103.46 | 134210.62 | 134210.62 | 134210.62 | 134210.62 | 89473.73 | 44736.87 | 44736.87 | 44736.87 | 89473.73 | 134210.62 | 134210.62 | 134210.62 | 134210.62 | 44718.05 | 0
423.A | Filler mineral (Cal hidratada) |  | kg | 1879734.17 | 0.78 | 1466192.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65649.52 | 131302.64 | 131302.64 | 131302.64 | 131302.64 | 87535.09 | 43767.55 | 43767.55 | 43767.55 | 87535.09 | 131302.64 | 131302.64 | 131302.64 | 131302.64 | 43749.18 | 0
424.A | Aditivo mejorador de adherencia |  | kg | 31956.29 | 15.97 | 510341.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22850.83 | 45702.95 | 45702.95 | 45702.95 | 45702.95 | 30468.52 | 15234.26 | 15234.26 | 15234.26 | 30468.52 | 45702.95 | 45702.95 | 45702.95 | 45702.95 | 15227.7 | 0
6.00 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  |  | 29462372.94
601.A | Excavacion no clasificada para estructuras |  | m3 | 75600.66 | 20.51 | 1550569.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22933.87 | 0 | 20595.12 | 6706.15 | 26060.42 | 29653.97 | 5274.97 | 8692.14 | 0 | 0 | 10574.14 | 71568.62 | 85207.77 | 66153.98 | 50141.21 | 39764.79 | 99624.45 | 56696 | 24977.49 | 37263.59 | 65867.87 | 99473.5 | 99473.5 | 99473.5 | 99473.5 | 99473.5 | 99473.5 | 64606.5 | 25227.3 | 25227.3 | 25227.3 | 64606.5 | 21077.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 45701.3 | 75 | 3427597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88219.5 | 25031.25 | 21033 | 40329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21285 | 0 | 0 | 7941 | 115039.5 | 35367.75 | 129617.25 | 238926 | 20619 | 100598.25 | 24560.25 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 187500 | 66750 | 66750 | 66750 | 187500 | 277500 | 41280.75 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 33 | 425.8 | 14051.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14051.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 455.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 5000.76 | 380 | 1900288.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38805.6 | 17654.8 | 33333.6 | 0 | 0 | 17814.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155800 | 155800 | 155800 | 155800 | 155800 | 155800 | 138700 | 89300 | 89300 | 89300 | 139680.4 | 155800 | 155800 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D1 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 503.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) |  | m3 | 250.55 | 344.11 | 86216.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7570.42 | 7570.42 | 7570.42 | 7570.42 | 7570.42 | 7570.42 | 6538.09 | 4129.32 | 4129.32 | 4129.32 | 6538.09 | 7759.68 | 7570.42 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 467.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 373.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) |  | m3 | 6017.75 | 261.99 | 1576590.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.59 | 27481.23 | 0 | 0 | 0 | 11548.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133614.9 | 137544.75 | 137544.75 | 137544.75 | 137544.75 | 137544.75 | 111345.75 | 70737.3 | 70737.3 | 70737.3 | 110942.29 | 137544.75 | 137543.64 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G1 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 361.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G1 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 280.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 396.57 | 317.53 | 125922.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375.12 | 21099.87 | 1397.13 | 0 | 0 | 2289.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890.84 | 8890.84 | 8890.84 | 8890.84 | 8890.84 | 8890.84 | 7938.25 | 4286.66 | 4286.66 | 4286.66 | 7938.25 | 8890.84 | 7789 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H1 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 439.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 38049.51 | 67.66 | 2574429.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19969.17 | 35275.89 | 10647.65 | 0 | 0 | 30938.21 | 0 | 0 | 174293.51 | 51676 | 153108.49 | 249766.89 | 60874.38 | 21533.47 | 102486.63 | 133012.79 | 155618 | 155618 | 155618 | 155618 | 155618 | 155618 | 121788 | 60894 | 60894 | 60894 | 121788 | 155618 | 15262.77 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 314293.7 | 5.73 | 1800902.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28481.08 | 12196.31 | 29157.68 | 0 | 0 | 26177.96 | 0 | 0 | 219825.38 | 135873.54 | 196971.9 | 20616.43 | 0 | 0 | 127968.72 | 42233.42 | 97731.05 | 97731.05 | 97731.05 | 97731.05 | 97731.05 | 97731.05 | 76485.13 | 38242.59 | 38242.59 | 38242.59 | 76485.13 | 97731.05 | 9585.1 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro |  | m | 2866.59 | 380 | 1089304.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15697.8 | 20314.8 | 23700.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15082.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89300 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 79800 | 36100 | 36100 | 36100 | 79800 | 96900 | 75908.8 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 392.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Chota T3 |  | m | 0 | 391.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro |  | m | 603.45 | 641.49 | 387107.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13509.78 | 7794.1 | 21823.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29508.54 | 30791.52 | 30791.52 | 30791.52 | 30791.52 | 29508.54 | 24376.62 | 17320.23 | 17320.23 | 17320.23 | 24376.62 | 28867.05 | 24941.13 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 664.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Chota T3 |  | m | 0 | 664.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro |  | m | 166.89 | 764.8 | 127637.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16963.26 | 17628.64 | 17865.73 | 17865.73 | 17628.64 | 16963.26 | 15296 | 7426.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 791.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Chota T3 |  | m | 0 | 790.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630.A | Arco Perfil Bajo Modelo 39SA8 |  | m | 125.3 | 7743.45 | 970254.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85177.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218055.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350391.11 | 0 | 81306.23 | 81306.23 | 81306.23 | 72710.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 |  | m | 57054.99 | 91 | 5192004.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232474.97 | 464961.77 | 464961.77 | 464961.77 | 464961.77 | 309974.21 | 154987.56 | 154987.56 | 154987.56 | 309974.21 | 464961.77 | 464961.77 | 464961.77 | 464961.77 | 154923.86 | 0
635.A1 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Leopoldo |  | m | 0 | 108.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A1 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Chota T3 |  | m | 0 | 95.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.B | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 |  | m | 1052 | 344.02 | 361909.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172010 | 189899.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.B1 | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 - Leopoldo |  | m | 0 | 379.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 |  | m | 2644 | 112.11 | 296418.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13272.7 | 26545.41 | 26545.41 | 26545.41 | 26545.41 | 17696.56 | 8848.84 | 8848.84 | 8848.84 | 17696.56 | 26545.41 | 26545.41 | 26545.41 | 26545.41 | 8843.22 | 0
635.C1 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Leopoldo |  | m | 0 | 130.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C1 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Chota T3 |  | m | 0 | 116.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A | Emboquillado de piedra e=0.15m |  | m2 | 6207.96 | 77.63 | 481923.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21578.03 | 43157.62 | 43157.62 | 43157.62 | 43157.62 | 28772.01 | 14385.62 | 14385.62 | 14385.62 | 28772.01 | 43157.62 | 43157.62 | 43157.62 | 43157.62 | 14384.06 | 0
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Leopoldo |  | m2 | 0 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Chota T3 |  | m2 | 0 | 79.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m |  | m2 | 122.27 | 189.05 | 23115.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.95 | 7562 | 7562 | 4399.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m - Chota T3 |  | m2 | 0 | 191.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 1871.25 | 137.34 | 256997.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773.61 | 8322.8 | 10810.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579.08 | 0 | 21511.56 | 0 | 0 | 7138.93 | 5872.66 | 5981.16 | 3308.52 | 1867.82 | 2679.5 | 21658.52 | 21658.52 | 21658.52 | 21658.52 | 21658.52 | 21658.52 | 14066.36 | 5492.23 | 5492.23 | 5492.23 | 14066.36 | 4591.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 4554.02 | 80 | 364321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.8 | 32732 | 32732 | 32732 | 32732 | 32732 | 26497.6 | 16833.6 | 16833.6 | 16833.6 | 26401.6 | 32732 | 32732.8 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A1 | Filtro drenante - Leopoldo |  | m3 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 |  | m3 | 0 | 103.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" |  | m | 1155.2 | 24.21 | 27967.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5908.69 | 778.35 | 0 | 995.27 | 5144.14 | 1321.38 | 1360.36 | 1360.36 | 1360.36 | 1360.36 | 1360.36 | 1101.31 | 699.67 | 699.67 | 699.67 | 1097.2 | 1360.36 | 1359.88 | 0 | 0 | 0 | 0
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" |  | m | 1661.6 | 38.43 | 63855.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19287.63 | 392.37 | 0 | 0 | 14332.47 | 2604.79 | 2681.26 | 2681.26 | 2681.26 | 2681.26 | 2681.26 | 2170.53 | 1378.87 | 1378.87 | 1378.87 | 2162.46 | 2681.26 | 2680.87 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion |  | m | 8213.2 | 117 | 960944.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83867.94 | 86335.47 | 86335.47 | 86335.47 | 86335.47 | 86335.47 | 69889.95 | 44401.5 | 44401.5 | 44401.5 | 69637.23 | 86335.47 | 86331.96 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Leopoldo |  | m | 0 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Chota T3 |  | m | 0 | 120.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.E | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" sin perforacion |  | m | 1083.81 | 76.87 | 83312.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7271.13 | 7484.83 | 7484.83 | 7484.83 | 7484.83 | 7484.83 | 6059.66 | 3849.65 | 3849.65 | 3849.65 | 6037.37 | 7484.83 | 7486.38 | 0 | 0 | 0 | 0
649.G | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=2" - Agua Potable | m | m | 0 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.H | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=1 1/2"- Agua potable | m | m | 0 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.I | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=1"- Agua potable | m | m | 0 | 22.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.J | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3/4"- Agua potable | m | m | 0 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.K | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D= 1/2"- Agua potable | m | m | 0 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" |  | m | 180.6 | 13.74 | 2481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.54 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 180.54 | 114.59 | 114.59 | 114.59 | 179.86 | 223 | 222.73 | 0 | 0 | 0 | 0
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje |  | m2 | 26217.17 | 7.77 | 203707.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7122.76 | 214.45 | 10410.63 | 3605.28 | 4998.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460.6 | 10256.4 | 11480.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.01 | 0 | 0 | 11638.45 | 12181.65 | 12540.08 | 12540.08 | 12540.08 | 12540.08 | 12540.08 | 10151.43 | 6449.26 | 6449.26 | 6449.26 | 10114.68 | 12540.08 | 12539.6 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A | Material Granular para subdren |  | m3 | 2808.91 | 80 | 224712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19612 | 20188.8 | 20188.8 | 20188.8 | 20188.8 | 20188.8 | 16343.2 | 10383.2 | 10383.2 | 10383.2 | 16284 | 20188.8 | 20191.2 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A1 | Material Granular para subdren - Leopoldo |  | m3 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A1 | Material Granular para subdren - Chota T3 |  | m3 | 0 | 103.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658.A | Zanja de drenaje |  | m | 9053.12 | 15.96 | 144487.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469.55 | 12939.41 | 12939.41 | 12939.41 | 12939.41 | 8626.22 | 4313.19 | 4313.19 | 4313.19 | 8626.22 | 12939.41 | 12939.41 | 12939.41 | 12939.41 | 4310.96 | 0
659.A | Junta de construccion |  | m2 | 410.27 | 10.28 | 4217.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.29 | 370.29 | 370.29 | 370.29 | 370.29 | 370.29 | 319.81 | 202 | 202 | 202 | 319.81 | 379.95 | 370.27 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A | Zanja de coronacion revestida |  | m | 16518 | 116.89 | 1930789.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122500.72 | 246637.9 | 246637.9 | 246637.9 | 246637.9 | 164814.9 | 81823 | 81823 | 81823 | 164814.9 | 246637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A1 | Zanja de coronacion revestida - Leopoldo |  | m | 0 | 139.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A1 | Zanja de coronacion revestida - Chota T3 |  | m | 0 | 123.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Gaviones rectangulares Tipo A, Tipo B |  | m3 | 10920 | 194.53 | 2124267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35015.4 | 87052.18 | 72462.43 | 28693.18 | 52523.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45520.02 | 105046.2 | 117204.33 | 334105.28 | 106991.5 | 0 | 155624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100182.95 | 100182.95 | 100182.95 | 100182.95 | 100182.95 | 100182.95 | 88511.15 | 40851.3 | 40851.3 | 40851.3 | 88511.15 | 83356.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | Gaviones Tipo Colchon tipo D |  | m3 | 3120 | 304.44 | 949852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52059.24 | 54799.2 | 32879.52 | 0 | 32879.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28495.58 | 65759.04 | 71238.96 | 202757.04 | 71238.96 | 0 | 93158.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24900.15 | 24900.15 | 24900.15 | 24900.15 | 24900.15 | 24900.15 | 21998.83 | 10153.07 | 10153.07 | 10162.21 | 21998.83 | 20720.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 1164.93 | 78.12 | 91004.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78737.15 | 0 | 12267.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670.A | Encausamiento de quebradas |  | m3 | 12488.28 | 3.46 | 43209.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.5 | 3633 | 3633 | 3633 | 3633 | 3633 | 2941 | 1072.6 | 1072.6 | 1072.6 | 2941 | 3633 | 3633 | 3633 | 1845.15 | 0 | 0
7.00 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 40859742.71
700.A | Transporte de material granular para D<= 1km |  | m3k | 610594.85 | 5.62 | 3431543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16429.23 | 43529.88 | 0 | 30633.33 | 11947.16 | 0 | 102215.49 | 0 | 0 | 7160.05 | 132684.32 | 305550.63 | 305550.63 | 305550.63 | 305550.63 | 305550.63 | 203872.64 | 104775.01 | 104775.01 | 104775.01 | 203872.64 | 305550.63 | 289244.54 | 212656.53 | 29668.44 | 0 | 0
700.B | Transporte de material granular para D> 1km |  | m3k | 10746333.52 | 1.5 | 16119500.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8320.47 | 25108.43 | 0 | 33583.12 | 5173.46 | 0 | 71247.23 | 0 | 0 | 16672.59 | 657703.92 | 1514586.02 | 1514586.02 | 1514586.02 | 1514586.02 | 1514586.02 | 1010577.74 | 519359.88 | 519359.88 | 519359.88 | 1010577.74 | 1514586.02 | 1433758.13 | 1054118.58 | 147063.11 | 0 | 0
700.C | Transporte de mezcla asfaltica para D<= 1km |  | m3k | 39902.85 | 9.38 | 374288.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16758.96 | 33518.87 | 33518.87 | 33518.87 | 33518.87 | 22345.88 | 11172.99 | 11172.99 | 11172.99 | 22345.88 | 33518.87 | 33518.87 | 33518.87 | 33518.87 | 11168.08 | 0
700.D | Transporte de mezcla asfaltica para D> 1km |  | m3k | 650376.16 | 0.99 | 643872.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28829.71 | 57661.01 | 57661.01 | 57661.01 | 57661.01 | 38440.67 | 19220.34 | 19220.34 | 19220.34 | 38440.67 | 57661.01 | 57661.01 | 57661.01 | 57661.01 | 19212.25 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 1228718.99 | 5.47 | 6721092.88 | 0 | 0 | 0 | 33200.11 | 311516.45 | 297127.99 | 333915.22 | 283375.65 | 199376.3 | 169359.3 | 135935.95 | 74737.76 | 0 | 322803.41 | 692332.21 | 557150.4 | 791352.28 | 735368.2 | 614182.84 | 224572.82 | 711.98 | 124779.83 | 6661.48 | 9938.17 | 0 | 62367.3 | 88152.11 | 88152.11 | 88152.11 | 88152.11 | 88152.11 | 62123.06 | 25130.38 | 25130.38 | 25130.38 | 57055.16 | 53428.44 | 51568.88 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 11307871.13 | 1.2 | 13569445.36 | 0 | 0 | 0 | 3585.74 | 50631.25 | 409658.08 | 520136.51 | 436054.06 | 431119.82 | 197403.9 | 199057.82 | 73583.4 | 0 | 268639.67 | 622490.87 | 725225.81 | 923021.75 | 573467.74 | 626828.79 | 557005.91 | 345258.48 | 17507.8 | 6137.99 | 6470.27 | 0 | 510950.72 | 722195.58 | 722195.58 | 722195.58 | 722195.58 | 722195.58 | 508949.63 | 205883.48 | 205883.48 | 205883.48 | 467430.32 | 437718.02 | 422482.67 | 0 | 0 | 0 | 0
8.00 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | 2582047.51
801.E | Señal preventiva (0.75x0.75m) |  | u | 374 | 204.41 | 76449.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11467.4 | 17201.1 | 21023.57 | 19112.34 | 7644.93 | 0
802.C | Señal reglamentaria octogonal R-1 (0.60x0.60m) |  | u | 5 | 308.46 | 1542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.35 | 348.56 | 422.59 | 385.58 | 154.22 | 0
802.F | Señal reglamentaria triangular R-2 (0.75m de lado) |  | u | 4 | 308.46 | 1233.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.08 | 277.61 | 339.31 | 308.46 | 123.38 | 0
802.J | Señal reglamentaria rectangular (0.80x1.20m) |  | u | 86 | 308.46 | 26527.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3979.13 | 5968.7 | 7295.08 | 6631.89 | 2652.76 | 0
803.C | Señal informativa |  | m2 | 65.86 | 311.49 | 20514.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077.52 | 4616.28 | 5637.97 | 5130.24 | 2052.72 | 0
803.D | Señal informativa ambiental |  | m2 | 22.32 | 311.49 | 6952.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.49 | 1563.68 | 1912.55 | 1738.11 | 694.63 | 0
804.A | Postes de soporte de señales |  | u | 469 | 272.56 | 127830.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19174.6 | 28763.26 | 35152.06 | 31957.66 | 12783.06 | 0
804.B | Estructuras de soporte de señales tipo E-1 |  | u | 31 | 2433.5 | 75438.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11315.78 | 16985.83 | 20733.42 | 18859.63 | 7543.84 | 0
804.C | Estructuras de soporte de señales tipo E-2 |  | u | 2 | 3358.24 | 6716.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.47 | 1511.21 | 1847.03 | 1679.12 | 671.65 | 0
805.A | Postes delineador |  | u | 7176 | 146.02 | 1047839.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157175.93 | 235763.89 | 288155.87 | 261959.88 | 104783.95 | 0
810.A | Marcas en el pavimento |  | m2 | 20895.62 | 13.62 | 284598.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42689.71 | 64034.57 | 78264.61 | 71149.65 | 28459.8 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 4048 | 180.08 | 728963.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109344.58 | 164016.86 | 200465.06 | 182240.96 | 72896.38 | 0
825.A | Captafaros |  | u | 1355 | 27.27 | 36950.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542.63 | 8314.08 | 10161.35 | 9237.71 | 3695.08 | 0
830.A | Postes de kilometraje |  | u | 60 | 194.69 | 11681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.21 | 2628.32 | 3212.39 | 2920.35 | 1168.13 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 1296.36 | 11.69 | 15154.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.12 | 3409.74 | 4167.49 | 3788.61 | 1515.49 | 0
850.A | Tachas delineadoras |  | u | 9135 | 9.26 | 84590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12688.52 | 19032.82 | 23262.23 | 21147.53 | 8459 | 0
860.A | Gibas lomo de toro |  | m | 36 | 807.31 | 29063.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359.47 | 6539.21 | 7992.37 | 7265.79 | 2906.32 | 0
9.00 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  | 4715595.06
901.B1 | Retiro y almacenamiento de Topsoil |  | m3 | 52300.8 | 1.69 | 88388.35 | 0 | 0 | 0 | 1643.64 | 2870.87 | 3301.48 | 2444.48 | 635.95 | 0 | 1781.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11524.9 | 2028.68 | 0 | 0 | 3981.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.71 | 4199.65 | 6220.13 | 6220.13 | 6220.13 | 6220.13 | 6220.13 | 4421.46 | 1794.86 | 1794.86 | 1794.86 | 4024.35 | 4041.01 | 4040.91 | 0 | 0 | 0 | 0
901.B2 | Reposicion de Top-soil |  | m3 | 52300.8 | 2.09 | 109308.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16396.3 | 27327.17 | 27327.17 | 27327.17 | 10930.86 | 0
902.B | Revegetacion |  | ha | 26.58 | 9923.99 | 263779.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39398.24 | 65994.53 | 65994.53 | 65994.53 | 26397.82 | 0
906.A | Deposito de material excedente |  | m3 | 1500907.01 | 1.75 | 2626587.27 | 0 | 0 | 0 | 22888.86 | 106375.4 | 80572.15 | 128830.89 | 90866.51 | 65164.15 | 50349.5 | 43039.48 | 24360.7 | 0 | 103273.49 | 252552.46 | 188263.15 | 253175.77 | 248813.23 | 200687.09 | 78477.56 | 8784.36 | 46169.56 | 2131.19 | 3179.49 | 0 | 48843.11 | 69036.56 | 69036.56 | 69036.56 | 69036.56 | 69036.56 | 48651.82 | 19680.94 | 19680.94 | 19680.94 | 44682.89 | 41842.61 | 40386.23 | 0 | 0 | 0 | 0
907.A1 | Readecuacion ambiental de Canteras |  | m2 | 412208 | 2.06 | 849148.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127372.27 | 212287.12 | 212287.12 | 212287.12 | 84914.85 | 0
907.A2 | Readecuacion ambiental de Plantas de Trituracion y Asfalto |  | m2 | 20000 | 11.45 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34350 | 57250 | 57250 | 57250 | 22900 | 0
907.B1 | Readecuacion ambiental de Campamentos |  | m2 | 20000 | 9.16 | 183200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27480 | 45800 | 45800 | 45800 | 18320 | 0
907.B2 | Readecuacion ambiental de Almacenes y Patio de Maquinas |  | m2 | 45000 | 6.1 | 274500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41175 | 68625 | 68625 | 68625 | 27450 | 0
9.1 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  |  | 91682.64
970.A | Monitoreo de Calidad de Aire |  | pto | 42 | 1791.74 | 75253.08 | 10750.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10750.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10750.44 | 0 | 0 | 0 | 10750.44 | 0 | 0 | 10750.44 | 0 | 0 | 10750.44 | 0 | 0 | 1791.74 | 0 | 0 | 1791.74 | 0 | 0 | 1791.74 | 0 | 0 | 1791.74 | 0 | 0 | 1791.74 | 0 | 0 | 1791.74 | 0 | 0
970.B | Monitoreo de Calidad de Agua |  | pto | 28 | 586.77 | 16429.56 | 2347.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.54 | 0 | 0 | 0 | 1173.54 | 0 | 0 | 1173.54 | 0 | 0 | 1173.54 | 0 | 0 | 1760.31 | 0 | 0 | 1760.31 | 0 | 0 | 1760.31 | 0 | 0 | 1173.54 | 0 | 0 | 1173.54 | 0 | 0 | 586.77 | 0 | 0
11.00 | PUENTES Y PONTONES |  |  |  |  | 6103865.71
6.00 | PONTON MATEO |  |  |  |  | 630088.08
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento |  | m3 | 1164.4 | 3.46 | 4028.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 981.69 | 20.51 | 20134.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20134.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 1524.9 | 23.35 | 35606.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35606.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 1158.42 | 75 | 86881.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86881.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 178.74 | 27.03 | 4831.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 11.89 | 317.53 | 3775.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2 + 30%PM) |  | m3 | 34.23 | 254.01 | 8694.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8694.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 233.46 | 382.25 | 89240.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75031.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14208.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 66.87 | 380 | 25410.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19889.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 160.69 | 425.8 | 68421.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68421.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 99.5 | 80.7 | 8029.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8029.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 76.62 | 83.54 | 6400.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 367.02 | 82.09 | 30128.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30128.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 27764.82 | 6.06 | 168254.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168254.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 9.9 | 1512.8 | 14976.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14976.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 6 | 14.63 | 87.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 152.29 | 8.35 | 1271.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 16.98 | 80 | 1358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 152.29 | 78.12 | 11896.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11896.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 3608.17 | 5.47 | 19736.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13367.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6369.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 14432.67 | 1.2 | 17319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.14 | 0 | 0 | 12603.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.00 | PONTON TRANCAMAYO |  |  |  |  | 668649.42
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento |  | m3 | 955.55 | 3.46 | 3306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.12 | 1653.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 667.45 | 20.51 | 13689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6844.8 | 6844.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 1331.48 | 23.35 | 31090.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15545.03 | 15545.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 1539.39 | 75 | 115454.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57727.5 | 57726.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 349.09 | 27.03 | 9435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4718.09 | 4717.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 100.62 | 425.8 | 42844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10713.13 | 21422 | 10708.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 83.47 | 380 | 31718.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930.6 | 15861.2 | 7926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 205.37 | 382.25 | 78502.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19624.72 | 39253.25 | 19624.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 14.97 | 317.53 | 4753.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.56 | 2378.3 | 1187.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 37.2 | 20.13 | 748.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.42 | 374.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 21.2 | 6.54 | 138.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.32 | 69.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 399.67 | 80.7 | 32253.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8063.54 | 16127.09 | 8062.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 199.65 | 83.54 | 16678.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4169.48 | 8339.8 | 4169.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 165.3 | 82.09 | 13569.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392.78 | 6784.74 | 3391.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 27180.27 | 6.06 | 164712.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41178.12 | 82356.25 | 41178.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 21.2 | 468.93 | 9941.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970.66 | 4970.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 11 | 1512.8 | 16640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8320.4 | 8320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 15 | 137.34 | 2060.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.05 | 1030.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 3 | 14.63 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 62.7 | 76.63 | 4804.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.35 | 2402.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 22.38 | 307.92 | 6891.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445.62 | 3445.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 43.31 | 8.35 | 361.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.43 | 180.86 | 90.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 90 | 80 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 360.89 | 78.12 | 28192.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7047.99 | 14096.75 | 7047.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.C | Apoyo de Neopreno (30x25x6.3) cm |  | u | 8 | 306.6 | 2452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.4 | 1226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 2557.26 | 5.47 | 13988.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6994.11 | 6994.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 10229.02 | 1.2 | 12274.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6137.41 | 6137.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.8 | 1800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 18.02 | 53.99 | 972.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.45 | 486.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 171 | 1.91 | 326.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.00 | PUENTE POTRERO |  |  |  |  | 811518.12
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 413068.56
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 268.93 | 20.51 | 5515.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5515.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 2051.35 | 23.35 | 47899.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30471.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17427.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 170.94 | 75 | 12820.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12820.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 449.07 | 27.03 | 12138.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12138.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 78.62 | 380 | 29875.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29875.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 181.07 | 382.25 | 69214.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69214.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.2 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 14.69 | 317.53 | 4664.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 313.66 | 80.7 | 25312.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23720.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 309.02 | 83.54 | 25815.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25815.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 156.5 | 82.09 | 12847.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12847.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 22636.8 | 6.06 | 137179.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137179.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 2900.37 | 5.47 | 15865.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10761.73 | 0 | 0 | 662.03 | 0 | 0 | 4441.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 11601.49 | 1.2 | 13921.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.98 | 0 | 0 | 1811.46 | 0 | 0 | 2627.92 | 0 | 0 | 8370.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 295304.41
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 89 | 425.8 | 37896.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37896.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 455.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 9.65 | 380 | 3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 371.68 | 80.7 | 29994.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29994.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 33576.75 | 6.06 | 203475.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95675.16 | 0 | 0 | 0 | 107799.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 13.4 | 1512.8 | 20271.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20271.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 62962.85 | 2013-01-01: 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 119.07 | 8.35 | 994.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 108 | 80 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 |  | m3 | 0 | 103.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 682.65 | 78.12 | 53328.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53328.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 40182.3 | 2013-01-01: 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 33.48 | 20.13 | 673.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 26.96 | 6.54 | 176.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 26.8 | 468.93 | 12567.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12567.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 4 | 14.63 | 58.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 134 | 76.63 | 10268.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10268.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 26.66 | 307.92 | 8209.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8209.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.B | Apoyo de Neopreno (30x35x10) cm |  | u | 8 | 422.34 | 3378.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3378.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 16.18 | 53.99 | 873.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 196.2 | 1.91 | 374.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.00 | PUENTE MAYGASBAMBA |  |  |  |  | 2454395.65
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 931379.1
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 964.27 | 20.51 | 19777.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9888.69 | 9888.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 3066.06 | 23.35 | 71592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35796.25 | 35796.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 1539.39 | 75 | 115454.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40409.25 | 57726.75 | 17318.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 349.09 | 27.03 | 9435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.8 | 4717.82 | 1415.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 216.56 | 380 | 82292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27432.2 | 27432.2 | 27428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 415.43 | 382.25 | 158798.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52933.98 | 52933.98 | 52930.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2+ 30%PM) |  | m3 | 215.63 | 254.01 | 54772.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18258.24 | 18258.24 | 18255.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 345.26 | 80.7 | 27862.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9287.49 | 9287.49 | 9287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 122.21 | 83.54 | 10209.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3403.42 | 3403.42 | 3402.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 356.56 | 82.09 | 29270.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9756.67 | 9756.67 | 9756.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 48401.73 | 6.06 | 293314.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97771.51 | 97771.51 | 97771.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 5705.92 | 5.47 | 31211.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15605.69 | 15605.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 22823.67 | 1.2 | 27388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13694.2 | 13694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 1284362.57
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 60.8 | 425.8 | 25888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530.51 | 4314.77 | 8629.55 | 8413.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 37.97 | 380 | 14428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.2 | 2405.4 | 4810.8 | 4689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 502.17 | 80.7 | 40525.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7091.92 | 6754.32 | 13508.64 | 13170.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 |  | t | 75.79 | 6673.39 | 505776.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252921.48 | 252854.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 23059.62 | 6.06 | 139741.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24454.77 | 23290.22 | 46580.43 | 45415.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje |  | t | 81.09 | 741.23 | 60106.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42072.21 | 18034.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura |  | t | 75.79 | 5215.34 | 395270.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197661.39 | 197609.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica |  | t | 75.79 | 1354.08 | 102625.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51319.63 | 51306.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 164747.8
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 189.49 | 8.35 | 1582.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.44 | 791.08 | 263.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 195 | 80 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 7800 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 1888.96 | 78.12 | 147565.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49188.52 | 73782.78 | 24594.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 73906.18
611.A | Acabado de veredas |  | m | 87.2 | 20.13 | 1755.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.11 | 877.67 | 292.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 71.2 | 6.54 | 465.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.22 | 232.82 | 77.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 72.8 | 468.93 | 34138.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11379.37 | 17069.05 | 5689.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 18 | 14.63 | 263.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.56 | 87.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 213.6 | 76.63 | 16368.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10912.11 | 5456.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 21.08 | 307.92 | 6490.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.3 | 2163.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.D | Dispositivo de apoyo (45x45x14) cm |  | u | 8 | 849.9 | 6799.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.8 | 2266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.53 | 1800.8 | 600.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 60.52 | 53.99 | 3267.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.16 | 1633.74 | 544.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 396 | 1.91 | 756.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.00 | PUENTE HUALGAYOC |  |  |  |  | 1539214.44
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 596993.55
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 873.86 | 20.51 | 17922.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17922.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 2016.5 | 23.35 | 47085.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22370.7 | 0 | 0 | 0 | 24714.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 660.94 | 75 | 49570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26628 | 22942.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 688.15 | 27.03 | 18600.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16477.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 190.46 | 380 | 72374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700.4 | 29153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 232.47 | 382.25 | 88861.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73965.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14896.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 20.2 | 317.53 | 6414.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6414.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 167.92 | 80.7 | 13551.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12008.97 | 1542.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 248.52 | 83.54 | 20761.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20761.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 220.97 | 82.09 | 18139.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.73 | 9349.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 34431.66 | 6.06 | 208655.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129754.24 | 67134.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11767.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 3413.42 | 5.47 | 18671.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10020.55 | 0 | 0 | 0 | 8650.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 13653.7 | 1.2 | 16384.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13134.79 | 0 | 0 | 0 | 3249.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 569102.31
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 52.7 | 425.8 | 22439.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22439.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 36.13 | 380 | 13729.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13729.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 354.82 | 80.7 | 28633.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26441.36 | 2192.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 8825.4 | 6.06 | 53481.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51251.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A1 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 50 |  | t | 24.44 | 6737.64 | 164667.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164667.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A2 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 |  | t | 7.41 | 6673.39 | 49449.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49449.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje |  | t | 37.14 | 741.23 | 27529.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27529.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura |  | t | 31.84 | 5215.34 | 166056.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166056.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica |  | t | 31.84 | 1354.08 | 43113.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43113.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 310397.98
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 257.29 | 8.35 | 2148.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 85.5 | 80 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 3858.29 | 78.12 | 301409.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74120.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148565.49 | 78723.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 62720.6
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 109.56 | 137.34 | 15046.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15046.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 59.2 | 20.13 | 1191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 43.2 | 6.54 | 282.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 40.4 | 468.93 | 18944.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18944.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 7 | 14.63 | 102.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 129.6 | 76.63 | 9931.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9931.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 23.93 | 307.92 | 7368.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7368.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.A | Dispositivo de apoyo (30x35x9.2) cm |  | u | 10 | 421.91 | 4219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 28.08 | 53.99 | 1516.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 270 | 1.91 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.00 | REUBICACION DE ESTRUCTURAS
EL.10 | LINEAS Y REDES PRIMARIAS
EL.100 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO
EL.101.00 | OBRAS PRELIMINARES
EL.101.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras |  | km | 0 | 499.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.102.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA
EL.102.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado |  | und | 0 | 1954.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.103.00 | INSTALACION DE RETENIDAS
EL.103.01 | Instalacion y montaje de retenidas |  | und | 0 | 216.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.104.00 | MONTAJE DE ARMADOS
EL.104.01 | Instalacion y montaje de Armados |  | und | 0 | 212.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.105.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES
EL.105.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 50 MM2 |  | km | 0 | 8011.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.105.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 120 MM2 |  | km | 0 | 24033.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.106.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
EL.106.01 | Instalacion y montaje de puestas a tierra |  | und | 0 | 759.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.107.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EL.107.01 | Prueba y puesta en servicio de lineas y redes primarias |  | sector | 0 | 907.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.108.00 | DESMONTAJE DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS
EL.108.01 | Desmontaje de lineas y postes de madera |  | und | 0 | 2164.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.108.02 | Desmontaje de lineas y postes de concreto |  | und | 0 | 3094.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.109.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
EL.109.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas primarias |  | glb | 0 | 94726.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.20 | REDES SECUNDARIAS
EL.200 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO
EL.201.00 | OBRAS PRELIMINARES
EL.201.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras (RS) |  | sector | 0 | 487.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.202.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA
EL.202.01 | Instalacion y Montaje de postes de madera (RS) |  | und | 0 | 676.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.202.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado (RS) |  | und | 0 | 1295.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.203.00 | INSTALACION DE RETENIDAS
EL.203.01 | Instalación de retenida inclinada (R.S) |  | und | 0 | 164.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.203.02 | Instalación de retenida vertical (R.S) |  | und | 0 | 247.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.204.00 | MONTAJE DE ARMADOS
EL.204.01 | Instalacion y montaje de Armados (RS) |  | und | 0 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.205.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
EL.205.01 | Instalación y montaje de conductores autoportantes (R.S.) |  | km | 0 | 3973.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.206.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
EL.206.01 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ Puesta a tierra, c/ un electrodo, en poste de madera |  | und | 0 | 338.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.206.02 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ puesta a tierra, c/ un eletrodo, en poste de CAC |  | und | 0 | 507.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.207.00 | PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
EL.207.01 | Instalacion y montaje de pastorales, luminarias y lamparas (RS) |  | und | 0 | 116.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.208.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
EL.208.01 | Instalacion y montaje de conexiones domiciliarias |  | und | 0 | 207.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.209.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EL.209.01 | Prueba y puesta a servicio (R.S.) |  | sector | 0 | 1098.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.210.00 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES
EL.210.01 | Desmontaje de redes secundarias en postes de madera (RS) |  | und | 0 | 908.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.210.02 | Desmontaje de redes secundarias en postes de concreto (RS) |  | und | 0 | 1293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.211.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
EL.211.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas secundarias |  | glb | 0 | 588290.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR DIRECTO TOTAL S/. |  |  |  |  | 157198690.12 | 86544.61 | 0 | 104537.16 | 390756.69 | 1426049.41 | 1684510.53 | 2953784.34 | 2177291.91 | 1631362.82 | 1524396.23 | 1065860.48 | 585252.72 | 0 | 1667555.65 | 4125161.29 | 4481983.87 | 3889550.64 | 4011740.56 | 3208439.77 | 1961303.62 | 1235639.95 | 1586161.09 | 300066.25 | 755012.17 | 566206.8 | 4897883.73 | 9421819.82 | 11718902.14 | 11645209.67 | 10630139.91 | 10299264.9 | 6981849.35 | 3461778.68 | 3457567 | 3454222.83 | 6823410.42 | 10189248.65 | 9638897.99 | 7081913.58 | 4650881.96 | 1426530.93 | 0
| Gastos Generales fijos ( %) |  |  |  | 1.774% | 2788876.22 | 1535.4 | 0 | 1854.6 | 6932.45 | 25299.67 | 29885.05 | 52403.36 | 38627.53 | 28942.16 | 27044.45 | 18909.53 | 10383.02 | 0 | 29584.26 | 73184.86 | 79515.28 | 69004.87 | 71172.65 | 56921.22 | 34795.67 | 21921.6 | 28140.23 | 5323.5 | 13394.74 | 10045.13 | 86893.8 | 167153.36 | 207906.11 | 206598.72 | 188590.28 | 182720.19 | 123865.62 | 61415.73 | 61341.01 | 61281.68 | 121054.74 | 180768.38 | 171004.56 | 125640.87 | 82511.72 | 25308.22 | 0
| Gastos Generales variables ( %) |  |  |  | 20.33% | 31961837.3 | 17596.36 | 0 | 21254.63 | 79449.15 | 289946.18 | 342496.82 | 600567.18 | 442689.76 | 331690.76 | 309942.18 | 216712.11 | 118994.33 | 0 | 339049.53 | 838733.03 | 911282.65 | 790828.38 | 815672.19 | 652344.05 | 398774.74 | 251231.88 | 322500.29 | 61009.85 | 153510.03 | 115121.89 | 995843.94 | 1915656.37 | 2382702.06 | 2367718.82 | 2161333.55 | 2094059.62 | 1419558.48 | 703853.24 | 702996.91 | 702316.97 | 1387344.47 | 2071690.97 | 1959792.98 | 1439903.66 | 945623.23 | 290044.06 | 0
| Utilidad (%) |  |  |  | 10% | 15719869.01 | 8654.46 | 0 | 10453.72 | 39075.67 | 142604.94 | 168451.05 | 295378.43 | 217729.19 | 163136.28 | 152439.62 | 106586.05 | 58525.27 | 0 | 166755.57 | 412516.13 | 448198.39 | 388955.06 | 401174.06 | 320843.98 | 196130.36 | 123564 | 158616.11 | 30006.63 | 75501.22 | 56620.68 | 489788.37 | 942181.98 | 1171890.21 | 1164520.97 | 1063013.99 | 1029926.49 | 698184.94 | 346177.87 | 345756.7 | 345422.28 | 682341.04 | 1018924.87 | 963889.8 | 708191.36 | 465088.2 | 142653.07 | 0
| Sub Total S/. |  |  |  |  | 207669272.65 | 114330.83 | 0 | 138100.11 | 516213.96 | 1883900.2 | 2225343.45 | 3902133.31 | 2876338.39 | 2155132.02 | 2013822.48 | 1408068.17 | 773155.34 | 0 | 2202945.01 | 5449595.31 | 5920980.19 | 5138338.95 | 5299759.46 | 4238549.02 | 2591004.39 | 1632357.43 | 2095417.72 | 396406.23 | 997418.16 | 747994.5 | 6470409.84 | 12446811.53 | 15481400.52 | 15384048.18 | 14043077.73 | 13605971.2 | 9223458.39 | 4573225.52 | 4567661.62 | 4563243.76 | 9014150.67 | 13460632.87 | 12733585.33 | 9355649.47 | 6144105.11 | 1884536.28 | 0
| I.G.V. (18%) |  |  |  | 18% | 37380469.08 | 20579.55 | 0 | 24858.02 | 92918.51 | 339102.04 | 400561.82 | 702384 | 517740.91 | 387923.76 | 362488.05 | 253452.27 | 139167.96 | 0 | 396530.1 | 980927.16 | 1065776.43 | 924901.01 | 953956.7 | 762938.82 | 466380.79 | 293824.34 | 377175.19 | 71353.12 | 179535.27 | 134639.01 | 1164673.77 | 2240426.08 | 2786652.09 | 2769128.67 | 2527753.99 | 2449074.82 | 1660222.51 | 823180.59 | 822179.09 | 821383.88 | 1622547.12 | 2422913.92 | 2292045.36 | 1684016.9 | 1105938.92 | 339216.54 | 0
| Total Presupuesto S/. |  |  |  |  | 245049741.73 | 134910.38 | 0 | 162958.13 | 609132.47 | 2223002.24 | 2625905.27 | 4604517.31 | 3394079.3 | 2543055.78 | 2376310.53 | 1661520.44 | 912323.3 | 0 | 2599475.11 | 6430522.47 | 6986756.62 | 6063239.96 | 6253716.16 | 5001487.84 | 3057385.18 | 1926181.77 | 2472592.91 | 467759.35 | 1176953.43 | 882633.51 | 7635083.61 | 14687237.61 | 18268052.61 | 18153176.85 | 16570831.72 | 16055046.02 | 10883680.9 | 5396406.11 | 5389840.71 | 5384627.64 | 10636697.79 | 15883546.79 | 15025630.69 | 11039666.37 | 7250044.03 | 2223752.82 | 0
[5 empty] | CAO Final | % Mensual | 0.05505% | 0% | 0.0665% | 0.2486% | 0.9072% | 1.072% | 1.879% | 1.385% | 1.038% | 0.9697% | 0.678% | 0.3723% | 0% | 1.061% | 2.624% | 2.851% | 2.474% | 2.552% | 2.041% | 1.248% | 0.786% | 1.009% | 0.1909% | 0.4803% | 0.3602% | 3.116% | 5.994% | 7.455% | 7.408% | 6.762% | 6.552% | 4.441% | 2.202% | 2.199% | 2.197% | 4.341% | 6.482% | 6.132% | 4.505% | 2.959% | 0.9075%
[6 empty] | % Acumulado | 0.05505% | 0.05505% | 0.1216% | 0.3701% | 1.277% | 2.349% | 4.228% | 5.613% | 6.651% | 7.62% | 8.298% | 8.671% | 8.671% | 9.732% | 12.36% | 15.21% | 17.68% | 20.23% | 22.27% | 23.52% | 24.31% | 25.32% | 25.51% | 25.99% | 26.35% | 29.46% | 35.46% | 42.91% | 50.32% | 57.08% | 63.63% | 68.08% | 70.28% | 72.48% | 74.67% | 79.02% | 85.5% | 91.63% | 96.13% | 99.09% | 100%
245049741.73 | bar: 2012-05-01 to 2013-12-01
[5 empty] | MONTO ACUMULADO PROGRAMADO |  | 114330.83 | 114330.83 | 252430.94 | 768644.9 | 2652545.1 | 4877888.55 | 8780021.86 | 11656360.25 | 13811492.27 | 15825314.75 | 17233382.92 | 18006538.26 | 18006538.26 | 20209483.27 | 25659078.58 | 31580058.77 | 36718397.72 | 42018157.18 | 46256706.2 | 48847710.59 | 50480068.02 | 52575485.74 | 52971891.97 | 53969310.13 | 54717304.63 | 61187714.47 | 73634526 | 89115926.52 | 104499974.7 | 118543052.43 | 132149023.63 | 141372482.02 | 145945707.54 | 150513369.16 | 155076612.92 | 164090763.59 | 177551396.46 | 190284981.79 | 199640631.26
|  |  |  | PRES. REFORMULADO (INC. DED.) |  | 164742583.5395
|  |  |  | % PARCIAL REFORMULADO (PROGRAMADO) |  |  | 0.0694% | 0% | 0.08383% | 0.3133% | 1.144% | 1.351% | 2.369% | 1.746% | 1.308% | 1.222% | 0.8547% | 0.4693% | 0% | 1.337% | 3.308% | 3.594% | 3.119% | 3.217% | 2.573% | 1.573% | 0.9909% | 1.272% | 0.2406% | 0.6054% | 0.454% | 3.928%
|  |  |  | % ACUMULADO REFORMULADO (PROGRAMADO) |  |  | 0.0694% | 0.0694% | 0.1532% | 0.4666% | 1.61% | 2.961% | 5.33% | 7.075% | 8.384% | 9.606% | 10.46% | 10.93% | 10.93% | 12.27% | 15.58% | 19.17% | 22.29% | 25.51% | 28.08% | 29.65% | 30.64% | 31.91% | 32.15% | 32.76% | 33.21% | 37.14%