## Información
INFORMACIÓN
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 03 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10
VAL Nº | AL 31 DE JULIO 2014
VAL Nº | 03 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10
FECHA | 2014-07-31
MONTO PRES. ADIC. Nº 10 | 13023974.41
OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 10 | 11037266.4492 | Sin IGV
[5 empty] | SALDO M.C. | 205016727.5525
MONTO PRES. ADIC. Nº 10 | 13023974.41 | Inc. IGV
ADELANTO DIRECTO | 0 | (Inc. IGV)
| 2012-05-01 | 19 | días calendario
| 2012-06-01 | 30
| 2012-07-01 | 31
| 2012-08-01 | 31
| 2012-09-01 | 30
| 2012-10-01 | 31
| 2012-11-01 | 30
| 2012-12-01 | 31
| 2013-01-01 | 31
| 2013-02-01 | 28
| 2013-03-01 | 31
| 2013-04-01 | 30
| 2013-05-01 | 31
| 2013-06-01 | 30
| 2013-07-01 | 31
| 2013-08-01 | 31
| 2013-09-01 | 30
| 2013-10-01 | 31
| 2013-11-01 | 30
| 2013-12-01 | 31 |  |  |  |  | 41
| 2014-01-01 | 31 |  |  |  |  | 7
| 2014-02-01 | 28 |  |  |  |  | 34
| 2014-03-01 | 31
| 2014-04-01 | 30
| 2014-05-01 | 2 | de mayo 2014
|  | 720 | PLAZO INICIAL
AMPLIACION DE PLAZO N° 1 (39 días) | 2014-05-01 | 29
AMPLIACION DE PLAZO N° 2 (15 días) | 2014-06-01 | 30
AMPLIACION DE PLAZO N° 3 (41 días) | 2014-07-01 | 31
AMPLIACION DE PLAZO N° 3 (41 días) | 2014-08-01 | 5 | de Agosto 2014 | (Nueva fecha de término de plazo de obra)
| 2014-06-01 | 20
| 2014-07-01 | 31
| 2014-08-01 | 31
| 2014-09-01 | 30
| 2014-10-01 | 4 | de Octubre 2014 | (Nueva fecha de término de liquidacion de obra)
116

## Resumen
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 03 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10
AL 31 DE JULIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 10 |  | 11037266.4492 | Sin IGV
DESCRIPCION |  |  | ACUMULADO ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL | SALDO POR EJECUTAR |  | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25
|  |  | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) |  | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2016-01-31 | 2016-02-29 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 2016-05-31
1) | VALORIZACION PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10 |  | 5099003.24 | 1284301.75 | 6383304.99 | 4653961.4592 | 1284301.75 | 2014-05-31: 3111052; 2014-06-30: 1987951.24; 2014-07-31: 1284301.75
2) | REAJUSTES (A) - (B) |  | 540494.34 | 142519.29 | 683013.63 |  | 142519.29 | 2014-05-31: 332882.56; 2014-06-30: 207611.78; 2014-07-31: 142519.29
| A. REINTEGROS |  | 540494.34 | 142519.29 | 683013.63 |  | 142519.29 | 2014-05-31: 332882.56; 2014-06-30: 207611.78; 2014-07-31: 142519.29
| Reintegro de Valorización |  | 540494.34 | 142519.29 | 683013.63 |  | 142519.29 | 2014-05-31: 332882.56; 2014-06-30: 207611.78; 2014-07-31: 142519.29
| B. DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
| Adelanto Directo Nº 01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
| Adelanto de Materiales Nº 01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
3) | VALORIZACION BRUTA (1) + (2) |  | 5639497.58 | 1426821.04 | 7066318.62 |  | 1426821.04 | 2014-05-31: 3443934.56; 2014-06-30: 2195563.02; 2014-07-31: 1426821.04
4) | AMORTIZACIONES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
| Adelanto Directo Nº 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
| Adelanto Materiales Nº 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
5) | VALORIZACION NETA (3) - (4) |  | 5639497.58 | 1426821.04 | 7066318.62 |  | 1426821.04 | 2014-05-31: 3443934.56; 2014-06-30: 2195563.02; 2014-07-31: 1426821.04
6) | IGV (% DE (3) - (4) ) |  | 1015109.56 | 256827.79 | 1271937.35 |  | 256827.79 | 2014-05-31: 619908.22; 2014-06-30: 395201.34; 2014-07-31: 256827.79
7) | MONTO A TOTAL A CANCELAR (5) + (6) |  | 6654607.14 | 1683648.83 | 8338255.97 |  | 1683648.83 | 2014-05-31: 4063842.78; 2014-06-30: 2590764.36; 2014-07-31: 1683648.83
AVANCE COMPARATIVO GENERAL
| AVANCE DE OBRA | EJECUTADO AL31 JULIO DEL 2014 |  | 11.64% | ACUM EJE. | 60.79%
|  | PROGRAMADO AL 31 JULIO DEL 2014 | #REF! | 23.19% | ACUM PROG. | 81.56%
74.54%
31
JULIO
0
[6 empty] | 100% | 25.46%

## REINTEGRO
CALCULO DEL REINTEGRO DE LA VALORIZACION Nº 03 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10
AL 31 DE JULIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 10 |  | 11037266.4492 | Sin IGV
Val Nº | MES | Monto Valorizado |  | Monto Acumulado |  | Mes de Reajuste |  | Reajuste |  |  |  | Reajuste Acumulado
|  | Real | Programado | Real | Programado | Mes | Kr | Real | Programado | Reconocido |  | Real | Programado | Reconocido
01 | 2014-05-01 | 3111052 | 3266610.95 | 3111052 | 3266610.95 | 2014-06-01 | 1.107 | 332882.56 | 349527.37 | 332882.56 |  | 332882.56 | 349527.37 | 332882.56
02 | 2014-06-01 | 1987951.24 | 2787627.96 | 1987951.24 | 2787627.96 | 2014-06-01 | 1.107 | 212710.78 | 298276.19 | 212710.78 |  | 545593.34 | 647803.56 | 545593.34
03 | 2014-07-01 | 1284301.75 | 2406121.1 | 1284301.75 | 2406121.1 | 2014-06-01 | 1.107 | 137420.29 | 257454.96 | 137420.29 |  | 683013.63 | 905258.52 | 683013.63
04 | 2014-08-01
05 | 2014-09-01
06 | 2014-10-01
07 | 2014-11-01
08 | 2014-12-01
09 | 2015-01-01
10 | 2015-02-01
11 | 2015-03-01
12 | 2015-04-01
13 | 2015-05-01
14 | 2015-06-01
15 | 2015-07-01
16 | 2015-08-01
17 | 2015-09-01
[12 empty] | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25
|  | 6383304.99 | 8460360.01 |  |  |  |  | 683013.63 | 905258.52 | 683013.63 |  | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2016-01-31 | 2016-02-29 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 2016-05-31
Resumen
[9 empty] | Acumulado actual | 683013.63
[9 empty] | Acumulado anterior | 540494.34 | OK | 2014-05-31: 332882.56; 2014-06-30: 207611.78
[9 empty] | Monto del mes actual | 142519.29
[7 empty] | REINTEGRO VAL Nº01 | 11736.73 | NO CORREGIDO | 11840.27
[7 empty] | REINTEGRO VAL Nº02 | 30500.13 | NO CORREGIDO | 30500.13
[7 empty] | REINTEGRO TOTAL | 42236.86 | TOTAL NO CORREG. | 42340.4

## FOR. POL.
INDICES UNIFICADOS
Area Geográfica 01
[5 empty] | Código | 2010-11-01 | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01 |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01
P. BASE
[5 empty] | 47 | 430.83 | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1
[5 empty] | 48 | 331.7 | 339.81 |  | 338.89 |  | 338.34 |  | 338.46
[5 empty] | 49 | 240.48 | 249.75 |  | 248.5 |  | 248.06 |  | 248.68
[5 empty] | 39 | 354.04 | 397.88 |  | 399.44 |  | 400.34 |  | 400.98
[5 empty] | 53 | 743.76 | 919.26 |  | 917.28 |  | 911.32 |  | 909.33
[5 empty] | 1 | 723.84 | 840.03 |  | 826.4 |  | 821.91 |  | 822.23
[5 empty] | 72 | 334.58 | 367.25 |  | 366.08 |  | 368.4 |  | 370.39
[5 empty] | 21 | 416.97 | 448.77 |  | 448.77 |  | 449.97 |  | 452.04
CALCULO DE "K" DE REAJUSTE MENSUAL
OBRA |  |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 10 |  |  | 11037266.4492
AREA GEOGRAFICA |  |  | : 1
FORMULA POLINOMICA UNICA
K= 0.144*(MOr/MOo) + 0.318*(EQr/EQo) + 0.245*(GGUr/GGUo)+ 0.175*(APr/APo) + 0.118*(TCr/TCo)
N° | Simb. | Código | Descripción | Coef. | % | Ind. Base | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01
[5 empty] | Incid. | 2010-11-01 | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K
1 | MO | 47 | Mano de Obra | 0.144 | 100% | 430.83 | 498.1 | 0.166 | 498.1 | 0.166 | 498.1 | 0.166 | 498.1 | 0.166
2 | EQ | 48 | Maquinaria y Equipo Nacional | 0.318 | 41.82% | 331.7 | 339.81 | 0.328 | 338.89 | 0.327 | 338.34 | 0.326 | 338.46 | 0.327
|  | 49 | Maquinaria y Equipo Importado |  | 58.18% | 240.48 | 249.75 |  | 248.5 |  | 248.06 |  | 248.68
3 | GGU | 39 | Indice General de Precios al Consumidor | 0.245 | 100% | 354.04 | 397.88 | 0.275 | 399.44 | 0.276 | 400.34 | 0.277 | 400.98 | 0.277
4 | AP | 53 | Petroleo Diessel | 0.175 | 61.71% | 743.76 | 919.26 | 0.211 | 917.28 | 0.21 | 911.32 | 0.209 | 909.33 | 0.208
|  | 1 | Lubricantes., Grasas y Filtros |  | 38.29% | 723.84 | 840.03 |  | 826.4 |  | 821.91 |  | 822.23
5 | TC | 72 | Tuberias de PVC | 0.118 | 46.61% | 334.58 | 367.25 | 0.128 | 366.08 | 0.128 | 368.4 | 0.128 | 370.39 | 0.129
|  | 21 | Cemento Portland tipo I |  | 53.39% | 416.97 | 448.77 |  | 448.77 |  | 449.97 |  | 452.04
COEFICIENTE DE REAJUSTE " K " | [6 empty] | K1= | 1.108 | K1= | 1.107 | K1= | 1.106 | K1= | 1.107

## CURVA
CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Vs. EJECUTADO
VALORIZACION Nº 03 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10 - AL 31 DE JULIO 2014
OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
L. P. Nº | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISION | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| SITUACION ACTUAL DE LA OBRA : | [5 empty] | ATRASADA EN |  |  |  | -20.77%
MESES |  | 13-May-12 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01
AVANCE | MENSUAL | 0% | 31.49% | 26.87% | 23.19% | 5.057% | 4.253% | 2.988% | 2.504% | 2.422% | 0.6491% | 0.5726%
PROGRAMADO | ACUMULADO | 0% | 31.49% | 58.36% | 81.56% | 86.61% | 90.86% | 93.85% | 96.36% | 98.78% | 99.43% | 100%
AVANCE | MENSUAL | 0% | 29.99% | 19.16% | 11.64%
REAL | ACUMULADO | 0% | 29.99% | 49.15% | 60.79%
LEYENDA
CURVA DE AVANCE PROG.
CURVA DE AVANCE REAL

## Valor
CUADRO RESUMEN DE LA VALORIZACION Nº 03 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10
AL 31 DE JULIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 10 |  | 11037266.4492 | Sin IGV
ITEM | SUB PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  | VALORIZACION ANTERIOR |  | VALORIZACION ACTUAL |  | VALORIZACION ACUMULADA |  | SALDO POR VALORIZAR
| DESCRIPCION |  | MONTO | Valorizado | % | Valorizado | % | Valorizado | % | Valorizado | %
01 | PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10 |  | 11037266.45 | 5166361.66 | 46.81% | 1284301.75 | 11.64% | 6450663.41 | 58.45% | 4586603.04 | 41.55%
COSTO DE OBRA |  |  | 11037266.45 | 5166361.66 | 46.81% | 1284301.75 | 11.64% | 6450663.41 | 58.44% | 4586603.04 | 41.56%
41.56%

## VAL
PLANILLA DE VALORIZACION Nº 03 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10
AL 31 DE JULIO 2014
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10
| OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, | [11 empty] | Valorización Nº |  | 03 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10
|  | TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC" | [11 empty] | Fecha |  | 2014-07-31
| CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
| PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL | [11 empty] | MONTO PRES. ADIC. Nº 10 |  | 13023974.41
| CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
| SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| MONTO PRES. ADIC. Nº 10 | 11037266.4492 | Sin IGV
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA |  | Und. | METRADO | COSTOS (S/.) |  | VALORIZACION ANTERIOR |  |  | VALORIZACION ACTUAL |  |  | VALORIZACION ACUMULADA |  |  | SALDO POR VALORIZAR
[5 empty] | UNITARIO | P. PARCIAL | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | %
[6 empty] | S/. |  | S/. |  |  | S/. |  |  | S/. |  |  | S/.
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 2724490 | 0 | 1550879.61 | 56.92% | 0 | 201869.44 | 7.409% | 0 | 1752749.06 | 64.33% | 0 | 971740.95 | 35.67%
206 | Remocion de derrumbes |  | m3 | 90407.33 | 14.62 | 1321755.16 | 75893.724 | 1109566.24 | 83.95% | 13483.95 | 197135.35 | 14.91% | 89377.674 | 1306701.59 | 98.86% | 1029.656 | 15053.57 | 1.139%
220.B | Mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante |  | m3 | 47989.56 | 13.8 | 662255.93 | 15097.96 | 208351.85 | 31.46% | 161.96 | 2235.05 | 0.3375% | 15259.92 | 210586.9 | 31.8% | 32729.64 | 451669.03 | 68.2%
CX9027 | Material seleccionado para terraplenes y rellenos |  | m3 | 47989.56 | 15.43 | 740478.91 | 15097.96 | 232961.52 | 31.46% | 161.96 | 2499.04 | 0.3375% | 15259.92 | 235460.57 | 31.8% | 32729.64 | 505018.35 | 68.2%
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  |  | 3444537.74 | 0 | 905337.18 | 26.28% | 0 | 711090.75 | 20.64% | 0 | 1616427.92 | 46.93% | 0 | 1828109.8 | 53.07%
601.A | Excavacion no clasificada para estructuras |  | m3 | 4219.97 | 20.51 | 86551.58 | 1218.15 | 24984.26 | 28.87% | 1064.49 | 21832.69 | 25.23% | 2282.64 | 46816.95 | 54.09% | 1937.33 | 39734.64 | 45.91%
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) -Chota T3 |  | m3 | 16.5 | 455.83 | 7521.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.5 | 7521.2 | 100%
610.D1 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2)- Leopoldo |  | m3 | 5.4 | 503.29 | 2717.77 | 1.35 | 679.44 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1.35 | 679.44 | 25% | 4.05 | 2038.32 | 75%
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2)- Chota T3 |  | m3 | 731.97 | 409.05 | 299412.33 | 265.35 | 108541.42 | 36.25% | 174.76 | 71485.58 | 23.88% | 440.11 | 180027 | 60.13% | 291.86 | 119385.33 | 39.87%
610.E..1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 2.55 | 467.38 | 1191.82 | 0.51 | 238.36 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.51 | 238.36 | 20% | 2.04 | 953.46 | 80%
610.E..2 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 13.77 | 373.14 | 5138.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.77 | 5138.14 | 100%
610.G2 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Chota T3 |  | m3 | 2402.79 | 280.63 | 674294.96 | 1018.28 | 285759.92 | 42.38% | 411.52 | 115484.86 | 17.13% | 1429.8 | 401244.77 | 59.51% | 972.99 | 273050.18 | 40.49%
610.H1 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0.24 | 439.84 | 105.56 | 0.12 | 52.78 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0.12 | 52.78 | 50% | 0.12 | 52.78 | 50%
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 245.24 | 345.6 | 84754.94 | 57.98 | 20037.89 | 23.64% | 31.61 | 10924.42 | 12.89% | 89.59 | 30962.3 | 36.53% | 155.65 | 53792.64 | 63.47%
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 3605.22 | 67.66 | 243929.19 | 2637.2 | 178432.95 | 73.15% | 968.02 | 65496.23 | 26.85% | 3605.22 | 243929.19 | 100% | 0 | 0 | 0%
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 11736.07 | 5.73 | 67247.68 | 5559.97 | 31858.63 | 47.38% | 6176.1 | 35389.05 | 52.62% | 11736.07 | 67247.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
622.B2 | Tuberia corrugada de acero galv. circular de 0.90m de dia.-Chota T3 |  | m | 464.13 | 391.98 | 181929.68 | 27.54 | 10795.13 | 5.934% | 151.08 | 59220.34 | 32.55% | 178.62 | 70015.47 | 38.48% | 285.51 | 111914.21 | 61.52%
622.C2 | Tuberia corrugada de acero galv. circular de 1.20m de diá. - Chota T3 |  | m | 70.47 | 664.29 | 46812.52 | 0 | 0 | 0% | 14.18 | 9419.63 | 20.12% | 14.18 | 9419.63 | 20.12% | 56.29 | 37392.88 | 79.88%
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Leopoldo |  | m2 | 5.4 | 99.68 | 538.27 | 1.08 | 107.65 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1.08 | 107.65 | 20% | 4.32 | 430.62 | 80%
640.A2 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Chota T3 |  | m2 | 29.16 | 79.37 | 2314.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29.16 | 2314.43 | 100%
647.A1 | Filtro drenante - Leopoldo |  | m3 | 602.71 | 177 | 106679.67 | 197.07 | 34881.39 | 32.7% | 363.64 | 64364.28 | 60.33% | 560.71 | 99245.67 | 93.03% | 42 | 7434 | 6.969%
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 |  | m3 | 2734.81 | 103.46 | 282943.44 | 194.02 | 20073.31 | 7.094% | 114.78 | 11875.14 | 4.197% | 308.8 | 31948.45 | 11.29% | 2426.01 | 250994.99 | 88.71%
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" |  | m | 225.37 | 24.21 | 5456.21 | 159.31 | 3856.9 | 70.69% | 66.06 | 1599.31 | 29.31% | 225.37 | 5456.21 | 100% | 0 | 0 | 0%
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" |  | m | 651.44 | 38.43 | 25034.84 | 199.5 | 7666.79 | 30.62% | 116.08 | 4460.95 | 17.82% | 315.58 | 12127.74 | 48.44% | 335.86 | 12907.1 | 51.56%
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Leopoldo |  | m | 1620.2 | 122.1 | 197826.42 | 611.1 | 74615.31 | 37.72% | 896.2 | 109426.02 | 55.31% | 1507.3 | 184041.33 | 93.03% | 112.9 | 13785.09 | 6.968%
649.D2 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Chota T3 |  | m | 5248.35 | 120.25 | 631114.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5248.35 | 631114.09 | 100%
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" |  | m | 61.4 | 13.74 | 843.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 61.4 | 843.64 | 100%
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje |  | m2 | 13301.17 | 7.77 | 103350.09 | 2333.72 | 18133 | 17.55% | 2925.97 | 22734.79 | 22% | 5259.69 | 40867.79 | 39.54% | 8041.48 | 62482.3 | 60.46%
652.A1 | Material Granular para subdren - Leopoldo |  | m3 | 554.64 | 177 | 98171.28 | 181.35 | 32098.95 | 32.7% | 334.64 | 59231.28 | 60.33% | 515.99 | 91330.23 | 93.03% | 38.65 | 6841.05 | 6.968%
652.A2 | Material Granular para subdren - Chota T3 |  | m3 | 1796.66 | 103.46 | 185882.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1796.66 | 185882.44 | 100%
659.A | Junta de construccion |  | m2 | 204.89 | 10.28 | 2106.27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 204.89 | 2106.27 | 100%
664 | Gaviones rectangulares Tipo A, Tipo B |  | m3 | 517.5 | 194.53 | 100669.28 | 270 | 52523.1 | 52.17% | 247.5 | 48146.18 | 47.83% | 517.5 | 100669.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 2342468.57 | 0 | 1482207.23 | 63.28% | 0 | 78888.39 | 3.368% | 0 | 1561095.6 | 66.64% | 0 | 781372.97 | 33.36%
700.A | Transporte de material granular para D<= 1km |  | m3k | 40768.76 | 5.62 | 229120.43 | 15097.96 | 84850.54 | 37.03% | -1669.23 | -9381.07 | -4.094% | 13428.73 | 75469.46 | 32.94% | 27340.03 | 153650.97 | 67.06%
700.B | Transporte de material granular para D> 1km |  | m3k | 480708.5 | 1.5 | 721062.75 | 196176.35 | 294264.53 | 40.81% | 3875.13 | 5812.7 | 0.8061% | 200051.48 | 300077.22 | 41.62% | 280657.02 | 420985.53 | 58.38%
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 121092.92 | 5.47 | 662378.27 | 89986.27 | 492224.9 | 74.31% | 2899.34 | 15859.39 | 2.394% | 92885.61 | 508084.29 | 76.71% | 28207.31 | 154293.99 | 23.29%
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 608255.93 | 1.2 | 729907.12 | 509056.05 | 610867.26 | 83.69% | 55497.81 | 66597.37 | 9.124% | 564553.86 | 677464.63 | 92.82% | 43702.07 | 52442.48 | 7.185%
9 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  | 244407.57 | 0 | 160069.6 | 65.49% | 0 | 26992.7 | 11.04% | 0 | 187062.3 | 76.54% | 0 | 57345.28 | 23.46%
906.A | Deposito de material excedente |  | m3 | 139661.47 | 1.75 | 244407.57 | 91468.34 | 160069.6 | 65.49% | 15424.4 | 26992.7 | 11.04% | 106892.74 | 187062.3 | 76.54% | 32768.73 | 57345.28 | 23.46%
0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | S/. | 8755903.88 |  | 4098493.62 |  |  | 1018841.28 |  |  | 5117334.88 |  |  | 3638569
| GASTOS GENERALES FIJOS |  |  | 0.2521% | S/. | 22074.51 |  | 10332.71 |  |  | 2568.6 |  |  | 12901.31 |  |  | 9173.2
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  | 15.8% | S/. | 1383697.67 |  | 647685.97 |  |  | 161007.74 |  |  | 808693.71 |  |  | 575003.97
| UTILIDAD |  |  | 10% | S/. | 875590.39 |  | 409849.36 |  |  | 101884.13 |  |  | 511733.49 |  |  | 363856.9
| SUBTOTAL |  |  |  | S/. | 11037266.45 |  | 5166361.66 | 46.81% |  | 1284301.75 | 11.64% |  | 6450663.39 | 58.44% |  | 4586603.07 | 41.56% | 100%
| I.G.V. (18% ) |  |  | 18% | S/. | 1986707.96 |  | 929945.1 |  |  | 231174.32 |  |  | 1161119.41 |  |  | 825588.55
| TOTAL |  |  |  | S/. | 13023974.41 |  | 6096306.76 |  |  | 1515476.07 |  |  | 7611782.8 |  |  | 5412191.62
GASTO GENERAL DIARIO
|  |  |  | G.G. VARIABLES | 1383697.67
|  |  |  | DIAS | 720
|  |  |  | G.G. DIARIO | 1921.8023 | (Sin IGV)
|  |  |  | G.G. DIARIO | 2267.7267 | (Inc. IGV)
PENALIDAD DIARIA
|  |  |  | F | 0.15
|  |  |  | MONTO | 13023974.41
|  |  |  | PLAZO | 720
|  |  |  | 0.10 x MONTO |  | 1302397.441
|  |  |  | Fx PLAZO |  | 108
|  |  |  | 12059.2356 | PENALIDAD DIARIA

## PLANILLA MET
PLANILLA DE AVANCE DE METRADOS VAL Nº 03 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10
AL 31 DE JULIO 2014
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10
| OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA -
CAJAMARCA, TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
| CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
| PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
| CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES)
| SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. -
CONSULTORA COLOMBIANA S.A. - CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| MONTO PRES. ADIC. Nº 10 | 11037266.4492 |  | Sin IGV
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UND | METRADO | AVANCE | AVANCE | AVANCE | SALDO POR | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25
|  |  | ADICIONAL N° 10 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | EJECUTAR | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
206 | Remocion de derrumbes | m3 | 90407.33 | 75893.724 | 13483.95 | 89377.674 | 1029.656 | 2014-05-01: 66109.46; 2014-06-01: 9784.264; 2014-07-01: 13483.95
220.B | Mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante | m3 | 47989.56 | 15097.96 | 161.96 | 15259.92 | 32729.64 | 2014-05-01: 593.98; 2014-06-01: 14503.98; 2014-07-01: 161.96
CX9027 | Material seleccionado para terraplenes y rellenos | m3 | 47989.56 | 15097.96 | 161.96 | 15259.92 | 32729.64 | 2014-05-01: 593.98; 2014-06-01: 14503.98; 2014-07-01: 161.96
6 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A | Excavacion no clasificada para estructuras | m3 | 4219.97 | 1218.15 | 1064.49 | 2282.64 | 1937.33 | 2014-05-01: 979.2; 2014-06-01: 238.95; 2014-07-01: 1064.49
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) -Chota T3 | m3 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5
610.D1 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2)- Leopoldo | m3 | 5.4 | 1.35 | 0 | 1.35 | 4.05 | 2014-05-01: 1.35
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2)- Chota T3 | m3 | 731.97 | 265.35 | 174.76 | 440.11 | 291.86 | 2014-05-01: 142.89; 2014-06-01: 122.46; 2014-07-01: 174.76
610.E..1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Leopoldo | m3 | 2.55 | 0.51 | 0 | 0.51 | 2.04 | 2014-05-01: 0.51
610.E..2 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Chota T3 | m3 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 13.77
610.G2 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Chota T3 | m3 | 2402.79 | 1018.28 | 411.52 | 1429.8 | 972.99 | 2014-05-01: 553.96; 2014-06-01: 464.32; 2014-07-01: 411.52
610.H1 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Leopoldo | m3 | 0.24 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 2014-05-01: 0.12
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 | m3 | 245.24 | 57.98 | 31.61 | 89.59 | 155.65 | 2014-05-01: 53.32; 2014-06-01: 4.66; 2014-07-01: 31.61
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 3605.22 | 2637.2 | 968.02 | 3605.22 | 0 | 2014-05-01: 1261.01; 2014-06-01: 1376.19; 2014-07-01: 968.02
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 11736.07 | 5559.97 | 6176.1 | 11736.07 | 0 | 2014-05-01: 5559.97; 2014-07-01: 6176.1
622.B2 | Tuberia corrugada de acero galv. circular de 0.90m de dia.-Chota T3 | m | 464.13 | 27.54 | 151.08 | 178.62 | 285.51 | 2014-06-01: 27.54; 2014-07-01: 151.08
622.C2 | Tuberia corrugada de acero galv. circular de 1.20m de diá. - Chota T3 | m | 70.47 | 0 | 14.18 | 14.18 | 56.29 | 2014-07-01: 14.18
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Leopoldo | m2 | 5.4 | 1.08 | 0 | 1.08 | 4.32 | 2014-05-01: 1.08
640.A2 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Chota T3 | m2 | 29.16 | 0 | 0 | 0 | 29.16
647.A1 | Filtro drenante - Leopoldo | m3 | 602.71 | 197.07 | 363.64 | 560.71 | 42 | 2014-05-01: 113.37; 2014-06-01: 83.7; 2014-07-01: 363.64
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 | m3 | 2734.81 | 194.02 | 114.78 | 308.8 | 2426.01 | 2014-05-01: 6.76; 2014-06-01: 187.26; 2014-07-01: 114.78
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" | m | 225.37 | 159.31 | 66.06 | 225.37 | 0 | 2014-05-01: 86.05; 2014-06-01: 73.26; 2014-07-01: 66.06
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" | m | 651.44 | 199.5 | 116.08 | 315.58 | 335.86 | 2014-05-01: 13.7; 2014-06-01: 185.8; 2014-07-01: 116.08
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Leopoldo | m | 1620.2 | 611.1 | 896.2 | 1507.3 | 112.9 | 2014-05-01: 304.75; 2014-06-01: 306.35; 2014-07-01: 896.2
649.D2 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Chota T3 | m | 5248.35 | 0 | 0 | 0 | 5248.35
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" | m | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 61.4
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje | m2 | 13301.17 | 2333.72 | 2925.97 | 5259.69 | 8041.48 | 2014-05-01: 856.64; 2014-06-01: 1477.08; 2014-07-01: 2925.97
652.A1 | Material Granular para subdren - Leopoldo | m3 | 554.64 | 181.35 | 334.64 | 515.99 | 38.65 | 2014-05-01: 104.33; 2014-06-01: 77.02; 2014-07-01: 334.64
652.A2 | Material Granular para subdren - Chota T3 | m3 | 1796.66 | 0 | 0 | 0 | 1796.66
659.A | Junta de construccion | m2 | 204.89 | 0 | 0 | 0 | 204.89
664 | Gaviones rectangulares Tipo A, Tipo B | m3 | 517.5 | 270 | 247.5 | 517.5 | 0 | 2014-06-01: 270; 2014-07-01: 247.5
7.00 | TRANSPORTES
700.A | Transporte de material granular para D<= 1km | m3k | 40768.76 | 15097.96 | -1669.23 | 13428.73 | 27340.03 | 2014-05-01: 593.98; 2014-06-01: 14503.98; 2014-07-01: -1669.23
700.B | Transporte de material granular para D> 1km | m3k | 480708.5 | 196176.35 | 3875.13 | 200051.48 | 280657.02 | 2014-05-01: 8897.82; 2014-06-01: 187278.53; 2014-07-01: 3875.13
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 121092.92 | 89986.27 | 2899.34 | 92885.61 | 28207.31 | 2014-05-01: 66703.44; 2014-06-01: 23282.83; 2014-07-01: 2899.34
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 608255.93 | 509056.05 | 55497.81 | 564553.86 | 43702.07 | 2014-05-01: 468385.74; 2014-06-01: 40670.31; 2014-07-01: 55497.81
9 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  | 0
906.A | Deposito de material excedente | m3 | 139661.47 | 91468.34 | 15424.4 | 106892.74 | 32768.73 | 2014-05-01: 66703.44; 2014-06-01: 24764.9; 2014-07-01: 15424.4
[16 empty] | 82306.3826 | 427157.2274
[16 empty] | 82744.0944 | 345337.4474

## CAO Programado
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
Carretera: Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca
Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc
Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2
AMPLIACION DE PLAZO No 16
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA DEL ADICIONAL No 10 - VALORIZADO
R.M. N° 115 - 2014 - MTC / 02 - RGC No 007 - 2014 CG / GCAL
|  |  | METRADOS |  | PROPUESTA S/. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANTIDAD | P.U. S/. | PARCIAL S/. | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01
1.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
101.A | Movilizacion y desmovilizacion de Equipos |  | glb | 0 | 1219262.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102.A | Topografia y Georeferenciacion |  | km | 0 | 3205.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103.A | Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial |  | glb | 0 | 2884258.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107.A | Accesos a Canteras, Botaderos, Plantas de Proceso y Fuente de Agua. Sin explosivos |  | km | 0 | 108081.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  |  | 2724490
201.B | Desbroce y limpieza en zonas no boscosas |  | ha | 0 | 3196.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.A | Corte en material suelto |  | m3 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.B | Corte en roca suelta |  | m3 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.C | Corte en roca fija |  | m3 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Remocion de derrumbes |  | m3 | 90407.33 | 14.62 | 1321755.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014846.28 | 306908.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado en zona de corte |  | m2 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210.A | Conformacion en terraplenes con material propio |  | m3 | 0 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210.B | Conformacion en terraplenes con material de cantera |  | m3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220.B | Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante |  | m3 | 47989.56 | 13.8 | 662255.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8606.78 | 333781.7 | 319867.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX9027 | Material Seleccionado para Terraplen / Rellenos |  | m3 | 47989.56 | 15.43 | 740478.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9623.38 | 373206.64 | 357648.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00 | SUB BASE Y BASES |  |  |  |  | 0
303.A | Sub Base Granular |  | m3 | 0 | 35.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303.A1 | Sub Base Granular - Leopoldo |  | m3 | 0 | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305.A | Base Granular |  | m3 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305.A1 | Base Granular - Leopoldo |  | m3 | 0 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 | PAVIMENTO ASFALTICOS |  |  |  |  | 0
401.A | Imprimacion asfaltica |  | m2 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401.A1 | Imprimacion asfaltica - Leopoldo |  | m2 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410.A | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) |  | m3 | 0 | 150.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410.A1 | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 280.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420.C | Cemento asfaltico de penetracion 85-100 |  | kg | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422.A | Asfalto diluido tipo MC-30 |  | L | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423.A | Filler mineral (Cal hidratada) |  | kg | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424.A | Aditivo mejorador de adherencia |  | kg | 0 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.00 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  |  | 3070855.1
601.A | Excavacion no clasificada para estructuras |  | m3 | 3073.04 | 20.51 | 63028.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21087.56 | 11517.39 | 11517.39 | 11517.39 | 7388.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 16.5 | 455.83 | 7521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D1 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 2.7 | 503.29 | 1358.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.67 | 644.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 731.97 | 409.05 | 299412.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61369.77 | 94286.03 | 94286.03 | 49470.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 344.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 1.53 | 467.38 | 715.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.39 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 12.24 | 373.14 | 4567.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) |  | m3 | 0 | 261.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G1 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 361.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G1 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Chota T3 |  | m3 | 2402.79 | 280.63 | 674294.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163231.25 | 74366.95 | 74366.95 | 74366.95 | 74366.95 | 74366.95 | 74366.95 | 64862.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H1 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0.24 | 439.84 | 105.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.18 | 48.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 245.24 | 345.6 | 84754.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19350.14 | 28252.8 | 28252.8 | 8899.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 3553.55 | 67.66 | 240433.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89585.9 | 30725.76 | 30725.76 | 30725.76 | 30725.76 | 27944.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 11592.63 | 5.73 | 66425.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33451.57 | 14329.53 | 14329.53 | 4315.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro |  | m | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 392.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Chota T3 |  | m | 464.13 | 391.98 | 181929.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45481.44 | 90966.8 | 45481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro |  | m | 0 | 641.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 664.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Chota T3 |  | m | 70.47 | 664.29 | 46812.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46812.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro |  | m | 0 | 764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 791.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Chota T3 |  | m | 0 | 790.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630.A | Arco Perfil Bajo Modelo 39SA8 |  | m | 0 | 7743.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 |  | m | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A1 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Leopoldo |  | m | 0 | 108.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A1 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Chota T3 |  | m | 0 | 95.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.B | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 |  | m | 0 | 344.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.B1 | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 - Leopoldo |  | m | 0 | 379.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 |  | m | 0 | 112.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C1 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Leopoldo |  | m | 0 | 130.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C1 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Chota T3 |  | m | 0 | 116.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A | Emboquillado de piedra e=0.15m |  | m2 | 0 | 77.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Leopoldo |  | m2 | 3.24 | 99.68 | 322.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.64 | 210.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Chota T3 |  | m2 | 25.92 | 79.37 | 2057.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m |  | m2 | 0 | 189.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m - Chota T3 |  | m2 | 0 | 191.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A1 | Filtro drenante - Leopoldo |  | m3 | 269.33 | 177 | 47671.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21070.08 | 20355 | 6246.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 |  | m3 | 2559.48 | 103.46 | 264803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.57 | 33287.22 | 33287.22 | 33287.22 | 33287.22 | 33287.22 | 33287.22 | 33289.29 | 17070.9 | 13985.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" |  | m | 225.37 | 24.21 | 5456.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.37 | 682 | 682 | 682 | 682 | 540.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" |  | m | 651.44 | 38.43 | 25034.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.01 | 3513.65 | 3513.65 | 3513.65 | 3513.65 | 3513.65 | 3513.65 | 3399.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion |  | m | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Leopoldo |  | m | 724 | 122.1 | 88400.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39069.56 | 49330.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Chota T3 |  | m | 4777.05 | 120.25 | 574440.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74248.36 | 74248.36 | 74248.36 | 74248.36 | 74248.36 | 74248.36 | 74250.77 | 28258.75 | 26440.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.E | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" sin perforacion |  | m | 0 | 76.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.G | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=2" - Agua Potable | m | m | 0 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.H | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=1 1/2"- Agua potable | m | m | 0 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.I | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=1"- Agua potable | m | m | 0 | 22.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.J | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3/4"- Agua potable | m | m | 0 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.K | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D= 1/2"- Agua potable | m | m | 0 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" |  | m | 59.1 | 13.74 | 812.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.18 | 114.18 | 120.23 | 120.23 | 114.18 | 114.18 | 114.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje |  | m2 | 9608.92 | 7.77 | 74661.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.88 | 13263.78 | 13263.78 | 13263.78 | 13263.78 | 13263.78 | 1353.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A | Material Granular para subdren |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A1 | Material Granular para subdren - Leopoldo |  | m3 | 247.85 | 177 | 43869.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19390.35 | 24479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A1 | Material Granular para subdren - Chota T3 |  | m3 | 1635.32 | 103.46 | 169190.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21868.34 | 21868.34 | 21868.34 | 21868.34 | 21868.34 | 21868.34 | 21869.37 | 8794.1 | 7316.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658.A | Zanja de drenaje |  | m | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659.A | Junta de construccion |  | m2 | 204.89 | 10.28 | 2106.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A | Zanja de coronacion revestida |  | m | 0 | 116.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A1 | Zanja de coronacion revestida - Leopoldo |  | m | 0 | 139.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A1 | Zanja de coronacion revestida - Chota T3 |  | m | 0 | 123.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Gaviones rectangulares Tipo A, Tipo B |  | m3 | 517.5 | 194.53 | 100669.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100669.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | Gaviones Tipo Colchon tipo D |  | m3 | 0 | 304.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670.A | Encausamiento de quebradas |  | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.00 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 2300540.59
700.A | Transporte de material granular para D<= 1km |  | m3k | 40770.11 | 5.62 | 229128.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505.08 | 115212.87 | 110410.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.B | Transporte de material granular para D> 1km |  | m3k | 472589.15 | 1.5 | 708883.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14014.07 | 354830.7 | 340038.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.C | Transporte de mezcla asfaltica para D<= 1km |  | m3k | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.D | Transporte de mezcla asfaltica para D> 1km |  | m3k | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 120283.44 | 5.47 | 657950.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383111.2 | 137660.21 | 132051.76 | 3123.53 | 2003.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 587148.68 | 1.2 | 704578.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590166.04 | 57306.34 | 54971.63 | 1300.28 | 834.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.00 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | 0
801.E | Señal preventiva (0.75x0.75m) |  | u | 0 | 204.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802.C | Señal reglamentaria octogonal R-1 (0.60x0.60m) |  | u | 0 | 308.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802.F | Señal reglamentaria triangular R-2 (0.75m de lado) |  | u | 0 | 308.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802.J | Señal reglamentaria rectangular (0.80x1.20m) |  | u | 0 | 308.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803.C | Señal informativa |  | m2 | 0 | 311.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803.D | Señal informativa ambiental |  | m2 | 0 | 311.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804.A | Postes de soporte de señales |  | u | 0 | 272.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804.B | Estructuras de soporte de señales tipo E-1 |  | u | 0 | 2433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804.C | Estructuras de soporte de señales tipo E-2 |  | u | 0 | 3358.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805.A | Postes delineador |  | u | 0 | 146.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810.A | Marcas en el pavimento |  | m2 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825.A | Captafaros |  | u | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830.A | Postes de kilometraje |  | u | 0 | 194.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850.A | Tachas delineadoras |  | u | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860.A | Gibas lomo de toro |  | m | 0 | 807.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.00 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  | 242392.15
901.B1 | Retiro y almacenamiento de Topsoil |  | m3 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901.B2 | Reposicion de Top-soil |  | m3 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902.B | Revegetacion |  | ha | 0 | 9923.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906.A | Deposito de material excedente |  | m3 | 138509.8 | 1.75 | 242392.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122567.57 | 61187.65 | 58636.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.A1 | Readecuacion ambiental de Canteras |  | m2 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.A2 | Readecuacion ambiental de Plantas de Trituracion y Asfalto |  | m2 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.B1 | Readecuacion ambiental de Campamentos |  | m2 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.B2 | Readecuacion ambiental de Almacenes y Patio de Maquinas |  | m2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  |  | 0
970.A | Monitoreo de Calidad de Aire |  | pto | 0 | 1791.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970.B | Monitoreo de Calidad de Agua |  | pto | 0 | 586.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.00 | PUENTES Y PONTONES |  |  |  |  | 0
6.00 | PONTON MATEO |  |  |  |  | 0
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento |  | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2 + 30%PM) |  | m3 | 0 | 254.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 0 | 1512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.00 | PONTON TRANCAMAYO |  |  |  |  | 0
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento |  | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 0 | 1512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.C | Apoyo de Neopreno (30x25x6.3) cm |  | u | 0 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.00 | PUENTE POTRERO |  |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.2 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 455.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 0 | 1512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 |  | m3 | 0 | 103.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.B | Apoyo de Neopreno (30x35x10) cm |  | u | 0 | 422.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.00 | PUENTE MAYGASBAMBA |  |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2+ 30%PM) |  | m3 | 0 | 254.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 |  | t | 0 | 6673.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje |  | t | 0 | 741.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura |  | t | 0 | 5215.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica |  | t | 0 | 1354.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.D | Dispositivo de apoyo (45x45x14) cm |  | u | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.00 | PUENTE HUALGAYOC |  |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A1 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 50 |  | t | 0 | 6737.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A2 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 |  | t | 0 | 6673.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje |  | t | 0 | 741.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura |  | t | 0 | 5215.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica |  | t | 0 | 1354.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.A | Dispositivo de apoyo (30x35x9.2) cm |  | u | 0 | 421.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.00 | REUBICACION DE ESTRUCTURAS
EL.10 | LINEAS Y REDES PRIMARIAS
EL.100 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO
EL.101.00 | OBRAS PRELIMINARES
EL.101.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras |  | km | 0 | 499.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.102.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA
EL.102.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado |  | und | 0 | 1954.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.103.00 | INSTALACION DE RETENIDAS
EL.103.01 | Instalacion y montaje de retenidas |  | und | 0 | 216.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.104.00 | MONTAJE DE ARMADOS
EL.104.01 | Instalacion y montaje de Armados |  | und | 0 | 212.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.105.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES
EL.105.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 50 MM2 |  | km | 0 | 8011.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.105.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 120 MM2 |  | km | 0 | 24033.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.106.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
EL.106.01 | Instalacion y montaje de puestas a tierra |  | und | 0 | 759.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.107.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EL.107.01 | Prueba y puesta en servicio de lineas y redes primarias |  | sector | 0 | 907.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.108.00 | DESMONTAJE DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS
EL.108.01 | Desmontaje de lineas y postes de madera |  | und | 0 | 2164.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.108.02 | Desmontaje de lineas y postes de concreto |  | und | 0 | 3094.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.109.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
EL.109.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas primarias |  | glb | 0 | 94726.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.20 | REDES SECUNDARIAS
EL.200 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO
EL.201.00 | OBRAS PRELIMINARES
EL.201.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras (RS) |  | sector | 0 | 487.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.202.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA
EL.202.01 | Instalacion y Montaje de postes de madera (RS) |  | und | 0 | 676.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.202.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado (RS) |  | und | 0 | 1295.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.203.00 | INSTALACION DE RETENIDAS
EL.203.01 | Instalación de retenida inclinada (R.S) |  | und | 0 | 164.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.203.02 | Instalación de retenida vertical (R.S) |  | und | 0 | 247.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.204.00 | MONTAJE DE ARMADOS
EL.204.01 | Instalacion y montaje de Armados (RS) |  | und | 0 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.205.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
EL.205.01 | Instalación y montaje de conductores autoportantes (R.S.) |  | km | 0 | 3973.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.206.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
EL.206.01 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ Puesta a tierra, c/ un electrodo, en poste de madera |  | und | 0 | 338.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.206.02 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ puesta a tierra, c/ un eletrodo, en poste de CAC |  | und | 0 | 507.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.207.00 | PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
EL.207.01 | Instalacion y montaje de pastorales, luminarias y lamparas (RS) |  | und | 0 | 116.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.208.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
EL.208.01 | Instalacion y montaje de conexiones domiciliarias |  | und | 0 | 207.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.209.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EL.209.01 | Prueba y puesta a servicio (R.S.) |  | sector | 0 | 1098.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.210.00 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES
EL.210.01 | Desmontaje de redes secundarias en postes de madera (RS) |  | und | 0 | 908.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.210.02 | Desmontaje de redes secundarias en postes de concreto (RS) |  | und | 0 | 1293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.211.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
EL.211.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas secundarias |  | glb | 0 | 588290.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR DIRECTO TOTAL S/. |  |  |  |  | 8338277.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625647.29 | 2240648.76 | 1933999.93 | 421669.13 | 354596.42 | 249147.57 | 208752.23 | 201949.76 | 54123.75 | 47743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos Generales fijos ( %) |  |  |  | 0.2488% | 20747.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6533.22 | 5575.26 | 4812.24 | 1049.21 | 882.32 | 619.94 | 519.42 | 502.5 | 134.67 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos Generales variables ( %) |  |  |  | 14.16% | 1180935.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371865.71 | 317339.06 | 273908.94 | 59720.24 | 50220.85 | 35286.32 | 29565.2 | 28601.78 | 7665.45 | 6761.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad (%) |  |  |  | 10% | 833827.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262564.73 | 224064.88 | 193399.99 | 42166.91 | 35459.64 | 24914.76 | 20875.22 | 20194.98 | 5412.38 | 4774.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub Total S/. |  |  |  |  | 10373788.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266610.95 | 2787627.96 | 2406121.1 | 524605.49 | 441159.23 | 309968.59 | 259712.07 | 251249.02 | 67336.25 | 59397.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I.G.V. (18%) |  |  |  | 18% | 1867281.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587989.97 | 501773.03 | 433101.8 | 94428.99 | 79408.66 | 55794.35 | 46748.17 | 45224.82 | 12120.53 | 10691.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Presupuesto S/. |  |  |  |  | 12241070.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854600.92 | 3289400.99 | 2839222.9 | 619034.48 | 520567.89 | 365762.94 | 306460.24 | 296473.84 | 79456.78 | 70089.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CAO Final | % Mensual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.49% | 26.87% | 23.19% | 5.057% | 4.253% | 2.988% | 2.504% | 2.422% | 0.6491% | 0.5726% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | % Acumulado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.49% | 58.36% | 81.56% | 86.61% | 90.86% | 93.85% | 96.36% | 98.78% | 99.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 10373788.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155558.95 | 2787627.96 | 2406121.1 | 524605.49 | 441159.23 | 309968.59 | 259712.07 | 251249.02 | 67336.25 | 59397.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7262736.52