## Información
INFORMACIÓN
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 06 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
VAL Nº | AL 31 DE JULIO 2014
VAL Nº | 06 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
FECHA | 2014-07-31
MONTO PRES. ADIC. Nº 3 | 1074760.15
OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 3 | 910813.6864 | Sin IGV
ADELANTO DIRECTO Nº 01 | 41533854.5254 | Sin IGV | 4560%
ADEL. MATERIALES Nº 01 | 16173292.91 | Sin IGV | 7.889% |  | SALDO M.C. | 205016727.5525
ADEL. MATERIALES Nº 02 |  | Sin IGV | 0%
ADEL. MATERIALES Nº 03 |  | Sin IGV | 0% | 7.889%
MONTO PRES. ADIC. Nº 3 | 1074760.15 | Inc. IGV
SUMATORIA ADELANTO MATER. | 16173292.91
ADELANTO DIRECTO | 49009948.34 | (Inc. IGV)
| 2012-05-01 | 19 | días calendario
| 2012-06-01 | 30
| 2012-07-01 | 31
| 2012-08-01 | 31
| 2012-09-01 | 30
| 2012-10-01 | 31
| 2012-11-01 | 30
| 2012-12-01 | 31
| 2013-01-01 | 31
| 2013-02-01 | 28
| 2013-03-01 | 31
| 2013-04-01 | 30
| 2013-05-01 | 31
| 2013-06-01 | 30
| 2013-07-01 | 31
| 2013-08-01 | 31
| 2013-09-01 | 30
| 2013-10-01 | 31
| 2013-11-01 | 30
| 2013-12-01 | 31 |  |  |  |  | 41
| 2014-01-01 | 31 |  |  |  |  | 7
| 2014-02-01 | 28 |  |  |  |  | 34
| 2014-03-01 | 31
| 2014-04-01 | 30
| 2014-05-01 | 2 | de mayo 2014
|  | 720 | PLAZO INICIAL
AMPLIACION DE PLAZO N° 1 (39 días) | 2014-05-01 | 29
AMPLIACION DE PLAZO N° 2 (15 días) | 2014-06-01 | 30
AMPLIACION DE PLAZO N° 3 (41 días) | 2014-07-01 | 31
AMPLIACION DE PLAZO N° 3 (41 días) | 2014-08-01 | 5 | de Agosto 2014 | (Nueva fecha de término de plazo de obra)
AMPLIACION DE PLAZO N° 4 (0 días)
| 2014-06-01 | 20
| 2014-07-01 | 31
| 2014-08-01 | 31
| 2014-09-01 | 30
| 2014-10-01 | 4 | de Octubre 2014 | (Nueva fecha de término de liquidacion de obra)
116

## Resumen
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 06 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
AL 31 DE JULIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 3 |  | 910813.6864 | Sin IGV
DESCRIPCION |  |  | ACUMULADO ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL | SALDO POR EJECUTAR |  | VAL 1 | VAL 2 | VAL 3 | VAL 4 | VAL 5 | VAL 6 | VAL 7 | VAL 8 | VAL 9 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19
|  |  | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) |  | 2013-08-28 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2013-11-30 | 2013-12-30 | 2014-01-30 | 2014-02-28 | 2014-03-30 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-08-30 | 2014-09-30 | 2014-10-30 | 2014-11-30 | 2014-12-30 | 2015-01-30 | 2015-02-28
1) | VALORIZACION ADICIONAL N° 3 |  | 565202.27 | 20853.63 | 586055.9 | 324757.7864 | 20853.63 | 83132.17 | 108788.3 | 0 | 0 | 56381.57 | 0 | 37383.54 | 0 | 0 | 0 | 279516.69 | 20853.63
2) | REAJUSTES (A) - (B) |  | 57388.36 | 2469.14 | 59857.5 |  | 2469.14 | 6899.97 | 9989.03 | 0 | 0 | -1919.09 | 0 | 13012.26 | 0 | 0 | 0 | 29406.19 | 2469.14
| A. REINTEGROS |  | 57388.36 | 2469.14 | 59857.5 |  | 2469.14 | 6899.97 | 9989.03 | 0 | 0 | -1919.09 | 0 | 13012.26 | 0 | 0 | 0 | 29406.19 | 2469.14
| Reintegro de Valorización |  | 57388.36 | 2469.14 | 59857.5 |  | 2469.14 | 6899.97 | 9989.03 | 0 | 0 | -1919.09 | 0 | 13012.26 | 0 | 0 | 0 | 29406.19 | 2469.14
| B. DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adelanto Directo |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adelanto de Materiales |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) | VALORIZACION BRUTA (1) + (2) |  | 622590.63 | 23322.77 | 645913.4 |  | 23322.77 | 90032.14 | 118777.33 | 0 | 0 | 54462.48 | 0 | 50395.8 | 0 | 0 | 0 | 308922.88 | 23322.77
4) | AMORTIZACIONES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adelanto Directo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adelanto Materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5) | VALORIZACION NETA (3) - (4) |  | 622590.63 | 23322.77 | 645913.4 |  | 23322.77 | 90032.14 | 118777.33 | 0 | 0 | 54462.48 | 0 | 50395.8 | 0 | 0 | 0 | 308922.88 | 23322.77
6) | IGV (% DE (3) - (4) ) |  | 112066.32 | 4198.1 | 116264.42 |  | 4198.1 | 16205.79 | 21379.92 | 0 | 0 | 9803.25 | 0 | 9071.24 | 0 | 0 | 0 | 55606.12 | 4198.1
7) | MONTO A TOTAL A CANCELAR (5) + (6) |  | 734656.95 | 27520.87 | 762177.82 |  | 27520.87 | 106237.93 | 140157.25 | 0 | 0 | 64265.73 | 0 | 59467.04 | 0 | 0 | 0 | 364529 | 27520.87
AVANCE COMPARATIVO GENERAL
| AVANCE DE OBRA | EJECUTADO AL31 JULIO DEL 2014 |  | 2.29% | ACUM EJE. | 64.34%
|  | PROGRAMADO AL 31 JULIO DEL 2014 | #REF! | 14.38% | ACUM PROG. | 57.92%
111.1%
31
JULIO
0
[6 empty] | 100% | -11.09%

## REINTEGRO
CALCULO DEL REINTEGRO DE LA VALORIZACION Nº 06 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
AL 31 DE JULIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 3 |  | 910813.6864 | Sin IGV
Val Nº | MES | Monto Valorizado |  | Monto Acumulado |  | Mes de Reajuste |  | Reajuste |  |  |  | Reajuste Acumulado
|  | Real | Programado | Real | Programado | Mes | Kr | Real | Programado | Reconocido |  | Real | Programado | Reconocido
01 | 2013-08-01 | 83132.17 | 83132.17 | 83132.17 | 83132.17 | 2013-09-01 | 1.098 | 8146.95 | 8146.95 | 8146.95 |  | 8146.95 | 8146.95 | 8146.95
02 | 2013-09-01 | 108788.3 | 108788.3 | 108788.3 | 108788.3 | 2013-10-01 | 1.097 | 10552.47 | 10552.47 | 10552.47 |  | 18699.42 | 18699.42 | 18699.42
03 | 2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-01 | 1.096 | 0 | 0 | 0 |  | 18699.42 | 18699.42 | 18699.42
04 | 2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01 | 1.092 | 0 | 0 | 0 |  | 18699.42 | 18699.42 | 18699.42
05 | 2013-12-01 | 56381.57 | 56381.57 | 56381.57 | 56381.57 | 2014-01-01 | 1.099 | 5581.78 | 5581.78 | 5581.78 |  | 24281.2 | 24281.2 | 24281.2
06 | 2014-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01 | 1.103 | 0 | 0 | 0 |  | 24281.2 | 24281.2 | 24281.2
07 | 2014-02-01 | 37383.54 | 37383.54 | 37383.54 | 37383.54 | 2014-03-01 | 1.108 | 4037.42 | 4037.42 | 4037.42 |  | 28318.62 | 28318.62 | 28318.62
08 | 2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-01 | 1.108 | 0 | 0 | 0 |  | 28318.62 | 28318.62 | 28318.62
09 | 2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-01 | 1.108 | 0 | 0 | 0 |  | 28318.62 | 28318.62 | 28318.62
10 | 2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-01 | 1.108 | 0 | 0 | 0 |  | 28318.62 | 28318.62 | 28318.62
11 | 2014-06-01 | 279516.69 | 110860.37 | 279516.69 | 110860.37 | 2014-06-01 | 1.105 | 29349.25 | 11640.34 | 29349.25 |  | 57667.87 | 39958.96 | 57667.87
12 | 2014-07-01 | 20853.63 | 131016.8 | 20853.63 | 131016.8 | 2014-06-01 | 1.105 | 2189.63 | 13756.76 | 2189.63 |  | 59857.5 | 53715.72 | 59857.5
13 | 2014-08-01
14 | 2014-09-01
15 | 2014-10-01
16 | 2014-11-01
17 | 2014-12-01
18 | 2015-01-01
19 | 2015-02-01
[12 empty] | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19
|  | 586055.9 | 527562.75 |  |  |  |  | 59857.5 | 53715.72 | 59857.5 |  | 2013-08-28 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2013-11-30 | 2013-12-30 | 2014-01-30 | 2014-02-28 | 2014-03-30 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-08-30 | 2014-09-30 | 2014-10-30 | 2014-11-30 | 2014-12-30 | 2015-01-30 | 2015-02-28
Resumen
[9 empty] | Acumulado actual | 59857.5
[9 empty] | Acumulado anterior | 57388.36 | OK | 2013-08-28: 6899.97; 2013-09-30: 9989.03; 2013-10-30: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-30: -1919.09; 2014-01-30: 0; 2014-02-28: 13012.26; 2014-03-30: 0; 2014-04-30: 0; 2014-05-30: 0; 2014-06-30: 29406.19
[9 empty] | Monto del mes actual | 2469.14
[7 empty] | REINTEGRO VAL Nº01 | 11736.73 | NO CORREGIDO | 11840.27
[7 empty] | REINTEGRO VAL Nº02 | 30500.13 | NO CORREGIDO | 30500.13
[7 empty] | REINTEGRO TOTAL | 42236.86 | TOTAL NO CORREG. | 42340.4

## FOR. POL.
INDICES UNIFICADOS
Area Geográfica 01
[6 empty] | Código | 2010-11-01 | 2013-06-01 |  | 2013-07-01 |  | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01 |  | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01
P. BASE
|  |  |  | 53 |  | 53 | 743.76 | 849.06 |  | 879.53 |  | 879.53 |  | 923.9 |  | 923.9 |  | 902.71 |  | 899.93 |  | 904.03 |  | 905.36 |  | 919.26 |  | 911.32 |  | 909.33
|  |  |  | 47 |  | 47 | 430.83 | 471.44 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1
|  |  |  | 48 |  | 48 | 331.7 | 335.41 |  | 337.08 |  | 338.62 |  | 337.65 |  | 336.95 |  | 338.15 |  | 336.78 |  | 339.09 |  | 339.73 |  | 339.81 |  | 338.34 |  | 338.46
|  |  |  | 49 |  | 49 | 240.48 | 243.07 |  | 245.72 |  | 248.02 |  | 246.08 |  | 245.55 |  | 248.12 |  | 246.97 |  | 249.28 |  | 249.92 |  | 249.75 |  | 248.06 |  | 248.68
|  |  |  | 39 |  | 39 | 354.04 | 387.61 |  | 389.74 |  | 391.85 |  | 392.28 |  | 392.43 |  | 391.57 |  | 392.22 |  | 393.46 |  | 395.83 |  | 397.88 |  | 400.34 |  | 400.98
CALCULO DE "K" DE REAJUSTE MENSUAL
OBRA |  |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 3 |  |  | 910813.6864
AREA GEOGRAFICA |  |  | : 1
FORMULA POLINOMICA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
K= 0.065*(Mr/Mo) + 0.215*(Pr/Po) + 0.485*(MMr/MMo) + 0.235*(Ir/Io)
N° | Simb. | Código | Descripción |  | Coef. | % | Ind. Base | 2013-06-01 |  | 2013-07-01 |  | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01
[6 empty] | Incid. | 2010-11-01 | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K
1 | M | 47 | Mano de Obra |  | 0.065 | 100% | 430.83 | 471.44 | 0.071 | 497.55 | 0.075 | 497.55 | 0.075 | 497.55 | 0.075 | 497.55 | 0.075 | 497.55 | 0.075 | 497.55 | 0.075 | 498.1 | 0.075 | 498.1 | 0.075 | 498.1 | 0.075 | 498.1 | 0.075 | 498.1 | 0.075
2 |  | 53 | Petroleo Diessel |  | 0.215 | 100% | 743.76 | 849.06 | 0.245 | 879.53 | 0.254 | 879.53 | 0.254 | 923.9 | 0.267 | 923.9 | 0.267 | 902.71 | 0.261 | 899.93 | 0.26 | 904.03 | 0.261 | 905.36 | 0.262 | 919.26 | 0.266 | 911.32 | 0.263 | 909.33 | 0.263
3 | MM | 48 | Maquinaria y Equipo Nacional |  | 0.485 | 10.56% | 331.7 | 335.41 | 0.49 | 337.08 | 0.495 | 338.62 | 0.499 | 337.65 | 0.496 | 336.95 | 0.495 | 338.15 | 0.5 | 336.78 | 0.497 | 339.09 | 0.502 | 339.73 | 0.503 | 339.81 | 0.503 | 338.34 | 0.5 | 338.46 | 0.501
|  | 49 | Maquinaria y Equipo Importado |  |  | 89.44% | 240.48 | 243.07 |  | 245.72 |  | 248.02 |  | 246.08 |  | 245.55 |  | 248.12 |  | 246.97 |  | 249.28 |  | 249.92 |  | 249.75 |  | 248.06 |  | 248.68
4 | I | 39 | Indice General de Precios al Consumidor |  | 0.235 | 100% | 354.04 | 387.61 | 0.257 | 389.74 | 0.259 | 391.85 | 0.26 | 392.28 | 0.26 | 392.43 | 0.26 | 391.57 | 0.26 | 392.22 | 0.26 | 393.46 | 0.261 | 395.83 | 0.263 | 397.88 | 0.264 | 400.34 | 0.266 | 400.98 | 0.266
COEFICIENTE DE REAJUSTE " K " | [7 empty] | K1= | 1.063 | K1= | 1.083 | K1= | 1.088 | K1= | 1.098 | K1= | 1.097 | K1= | 1.096 | K1= | 1.092 | K1= | 1.099 | K1= | 1.103 | K1= | 1.108 | K1= | 1.104 | K1= | 1.105

## Curva SCACT
CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Vs. EJECUTADO
VALORIZACION Nº 06 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3 - AL 31 DE JULIO 2014
OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
L. P. Nº | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISION | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| SITUACION ACTUAL DE LA OBRA : | [5 empty] | ADELANTADO EN : |  |  |  |  | 6.422%
MESES |  | 13-May-12 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01
AVANCE | MENSUAL | 0% | 9.127% | 11.94% | 0% | 0% | 6.19% | 0% | 4.104% | 0% | 0% | 0% | 12.17% | 14.38% | 21.51% | 20.57% | 79.43%
PROGRAMADO | ACUMULADO | 0% | 9.127% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 27.26% | 27.26% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 43.54% | 57.92% | 79.43% | 100%
AVANCE | MENSUAL | 0% | 9.127% | 11.94% | 0% | 0% | 6.19% | 0% | 4.104% | 0% | 0% | 0% | 30.69% | 2.29%
REAL | ACUMULADO | 0% | 9.127% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 27.26% | 27.26% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 62.05% | 64.34%
LEYENDA
CURVA DE AVANCE PROG.
CURVA DE AVANCE REAL

## Valor
CUADRO RESUMEN DE LA VALORIZACION Nº 06 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
AL 31 DE JULIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 3 |  | 910813.6864 | Sin IGV
ITEM | PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3 |  |  | VALORIZACION ANTERIOR |  | VALORIZACION ACTUAL |  | VALORIZACION ACUMULADA |  | SALDO POR VALORIZAR
| DESCRIPCION |  | MONTO | Valorizado | % | Valorizado | % | Valorizado | % | Valorizado | %
01 | PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3 |  | 910813.69 | 565202.24 | 62.05% | 20853.63 | 2.29% | 586055.87 | 64.34% | 324757.82 | 35.66%
COSTO DE OBRA |  |  | 910813.69 | 565202.24 | 62.05% | 20853.63 | 2.29% | 586055.87 | 64.34% | 324757.82 | 35.66%
35.66%

## VAL
PLANILLA DE VALORIZACION Nº 06 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
AL 31 DE JULIO 2014
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
| OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, | [11 empty] | Valorización Nº |  | 06 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
|  | TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC" | [11 empty] | Fecha |  | 2014-07-31
| CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
| PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL | [11 empty] | Monto Presupuesto Adic. N° 3 |  | 1074760.15
| CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
| SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| MONTO PRES. ADIC. Nº 3 | 910813.6864 | Sin IGV
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA |  | Und. | METRADO | COSTOS (S/.) |  | VALORIZACION ANTERIOR |  |  | VALORIZACION ACTUAL |  |  | VALORIZACION ACUMULADA |  |  | SALDO POR VALORIZAR |  |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | UNITARIO | P. PARCIAL | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | DEDUCTIVO N° 2 | DIFERENCIA
[6 empty] | S/. |  | S/. |  |  | S/. |  |  | S/. |  |  | S/.
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 697239.27 | 0 | 432669.39 | 62.05% | 0 | 15963.72 | 2.29% | 0 | 448633.11 | 64.34% | 0 | 248606.15 | 35.66%
| CX9027 - MATERIAL SELECCIONADO PARA TERRAPLEN/RELLENOS |  | M3 | 45187.25 | 15.43 | 697239.27 | 28040.79 | 432669.39 | 62.05% | 1034.59 | 15963.72 | 2.29% | 29075.38 | 448633.11 | 64.34% | 16111.87 | 248606.15 | 35.66%
0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | S/. | 697239.27 |  | 432669.39 |  |  | 15963.72 |  |  | 448633.11 |  |  | 248606.15
| GASTOS GENERALES FIJOS |  |  | 0.3123% | S/. | 2177.38 |  | 1351.16 |  |  | 49.85 |  |  | 1401.02 |  |  | 776.36
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  | 20.32% | S/. | 141673.11 |  | 87914.75 |  |  | 3243.69 |  |  | 91158.45 |  |  | 50514.66
| UTILIDAD |  |  | 10% | S/. | 69723.93 |  | 43266.94 |  |  | 1596.37 |  |  | 44863.31 |  |  | 24860.62
| SUBTOTAL |  |  |  | S/. | 910813.69 |  | 565202.24 | 62.05% |  | 20853.63 | 2.29% |  | 586055.89 | 64.34% |  | 324757.79 | 35.66% | 100%
| I.G.V. (18% ) |  |  | 18% | S/. | 163946.46 |  | 101736.4 |  |  | 3753.65 |  |  | 105490.06 |  |  | 58456.4
| TOTAL |  |  |  | S/. | 1074760.15 |  | 666938.64 |  |  | 24607.28 |  |  | 691545.95 |  |  | 383214.19
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2202059.53 | -1504820.26
| GASTOS GENERALES FIJOS |  | 0.327% |  |  | 7200 | -5022.62
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  | 22.11% |  |  | 486779.72 | -345106.61
| UTILIDAD |  | 10% |  |  | 220205.95 | -150482.02
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2916245.2 | -2005431.51
| IGV |  | 18% |  |  | 524924.14 | -360977.68
| TOTAL ( INCL. IGV ) |  |  |  |  | 3441169.34 | -2366409.19

## PLANILLA MET
PLANILLA DE AVANCE DE METRADOS VAL Nº 06 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
AL 31 DE JULIO 2014
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 3
| OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA -
CAJAMARCA, TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
| CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
| PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
| CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES)
| SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. -
CONSULTORA COLOMBIANA S.A. - CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| MONTO PRES. ADIC. Nº 3 | 910813.6864 |  | Sin IGV
| ADELANTO DIRECTO Nº 01 | 41533854.5254 |  | Sin IGV
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UND | METRADO | AVANCE | AVANCE | AVANCE | SALDO POR | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25
|  |  | ADICIONAL N° 3 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | EJECUTAR | 2013-08-01 | 2013-09-30 | 2013-10-26 | 2013-11-21 | 2013-12-17 | 2014-01-12 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0 |  | 0
| CX9027 - MATERIAL SELECCIONADO PARA TERRAPLEN/RELLENOS | M3 | 45187.25 | 28040.79 | 1034.59 | 29075.38 | 16111.87 | 2013-08-01: 4124.35; 2013-09-30: 5397.2; 2013-10-26: 0; 2013-11-21: 0; 2013-12-17: 2797.2; 2014-01-12: 0; 2014-02-28: 1854.67; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 0; 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 13867.37; 2014-07-31: 1034.59

## CAO Ejecutado
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
Carretera: Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca
Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc
Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2 | [13 empty] | AMPLIACION DE PLAZO No 06
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA DEL ADICIONAL No 03 - VALORIZADO
R.M. N° 427 - 2013 - MTC / 02
|  | METRADOS |  | PROPUESTA S/. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | P.U. S/. | PARCIAL S/. | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01
1.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
101.A | Movilizacion y desmovilizacion de Equipos | glb | 0 | 1219262.46 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
102.A | Topografia y Georeferenciacion | km | 0 | 3205.55 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
103.A | Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial | glb | 0 | 2884258.32 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
107.A | Accesos a Canteras, Botaderos, Plantas de Proceso y Fuente de Agua. Sin explosivos | km | 0 | 108081.92 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 697239.27
201.B | Desbroce y limpieza en zonas no boscosas | ha | 0 | 3196.11 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
205.A | Corte en material suelto | m3 | 0 | 6.01 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
205.B | Corte en roca suelta | m3 | 0 | 20.01 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
205.C | Corte en roca fija | m3 | 0 | 24.48 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
206 | Remocion de derrumbes | m3 | 0 | 14.62 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado en zona de corte | m2 | 0 | 2.25 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
210.A | Conformacion en terraplenes con material propio | m3 | 0 | 11.23 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
210.B | Conformacion en terraplenes con material de cantera | m3 | 0 | 23 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
220.B | Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante | m3 | 0 | 13.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
CX9027 | Material Seleccionado para Terraplen / Rellenos | m3 | 45187.25 | 15.43 | 697239.27 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2013-07-01: 0; 2013-08-01: 63638.72; 2013-09-01: 83278.8; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 550321.75
3.00 | SUB BASE Y BASES |  |  |  | 0
303.A | Sub Base Granular | m3 | 0 | 35.61 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
305.A | Base Granular | m3 | 0 | 62.5 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
4.00 | PAVIMENTO ASFALTICOS |  |  |  | 0
401.A | Imprimacion asfaltica | m2 | 0 | 1.19 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
410.A | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) | m3 | 0 | 150.22 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
420.C | Cemento asfaltico de penetracion 85-100 | kg | 0 | 2.07 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
422.A | Asfalto diluido tipo MC-30 | L | 0 | 2.1 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
423.A | Filler mineral (Cal hidratada) | kg | 0 | 0.78 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
424.A | Aditivo mejorador de adherencia | kg | 0 | 15.97 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
6.00 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  | 0
601.A | Excavacion no clasificada para estructuras | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 0 | 75 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 0 | 380 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.E | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) | m3 | 0 | 344.11 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.G | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) | m3 | 0 | 261.99 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 0 | 67.66 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 0 | 5.73 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
622.B | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro | m | 0 | 380 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
622.C | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro | m | 0 | 641.49 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
622.D | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro | m | 0 | 764.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
630.A | Arco Perfil Bajo Modelo 39SA8 | m | 0 | 7743.45 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
635.A | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 | m | 0 | 91 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
635.B | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 | m | 0 | 344.02 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
635.C | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 | m | 0 | 112.11 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
640.A | Emboquillado de piedra e=0.15m | m2 | 0 | 77.63 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m | m2 | 0 | 189.05 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
647 | Filtro drenante | m3 | 0 | 80 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" | m | 0 | 24.21 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" | m | 0 | 38.43 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
649.D | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion | m | 0 | 117 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
649.E | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" sin perforacion | m | 0 | 76.87 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" | m | 0 | 13.74 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje | m2 | 0 | 7.77 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
652.A | Material Granular para subdren | m3 | 0 | 80 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
658.A | Zanja de drenaje | m | 0 | 15.96 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
659.A | Junta de construccion | m2 | 0 | 10.28 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
663.A | Zanja de coronacion revestida | m | 0 | 116.89 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
664 | Gaviones rectangulares Tipo A, Tipo B | m3 | 0 | 194.53 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
665 | Gaviones Tipo Colchon tipo D | m3 | 0 | 304.44 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
666 | Enrocado | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
670.A | Encausamiento de quebradas | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
7.00 | TRANSPORTES |  |  |  | 0
700.A | Transporte de material granular para D<= 1km | m3k | 0 | 5.62 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.B | Transporte de material granular para D> 1km | m3k | 0 | 1.5 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.C | Transporte de mezcla asfaltica para D<= 1km | m3k | 0 | 9.38 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.D | Transporte de mezcla asfaltica para D> 1km | m3k | 0 | 0.99 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.00 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 0
801.E | Señal preventiva (0.75x0.75m) | u | 0 | 204.41 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
802.C | Señal reglamentaria octogonal R-1 (0.60x0.60m) | u | 0 | 308.46 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
802.F | Señal reglamentaria triangular R-2 (0.75m de lado) | u | 0 | 308.46 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
802.J | Señal reglamentaria rectangular (0.80x1.20m) | u | 0 | 308.46 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
803.C | Señal informativa | m2 | 0 | 311.49 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
803.D | Señal informativa ambiental | m2 | 0 | 311.49 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
804.A | Postes de soporte de señales | u | 0 | 272.56 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
804.B | Estructuras de soporte de señales tipo E-1 | u | 0 | 2433.5 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
804.C | Estructuras de soporte de señales tipo E-2 | u | 0 | 3358.24 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
805.A | Postes delineador | u | 0 | 146.02 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
810.A | Marcas en el pavimento | m2 | 0 | 13.62 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica | m | 0 | 180.08 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
825.A | Captafaros | u | 0 | 27.27 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
830.A | Postes de kilometraje | u | 0 | 194.69 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 0 | 11.69 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
850.A | Tachas delineadoras | u | 0 | 9.26 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
860.A | Gibas lomo de toro | m | 0 | 807.31 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
9.00 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  | 0
901.B1 | Retiro y almacenamiento de Topsoil | m3 | 0 | 1.69 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
901.B2 | Reposicion de Top-soil | m3 | 0 | 2.09 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
902.B | Revegetacion | ha | 0 | 9923.99 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
906.A | Deposito de material excedente | m3 | 0 | 1.75 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
907.A1 | Readecuacion ambiental de Canteras | m2 | 0 | 2.06 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
907.A2 | Readecuacion ambiental de Plantas de Trituracion y Asfalto | m2 | 0 | 11.45 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
907.B1 | Readecuacion ambiental de Campamentos | m2 | 0 | 9.16 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
907.B2 | Readecuacion ambiental de Almacenes y Patio de Maquinas | m2 | 0 | 6.1 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
9.1 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  | 0
970.A | Monitoreo de Calidad de Aire | pto | 0 | 1791.74 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
970.B | Monitoreo de Calidad de Agua | pto | 0 | 586.77 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
11.00 | PUENTES Y PONTONES |  |  |  | 0
6.00 | PONTON MATEO |  |  |  | 0
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 0 | 75 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2 + 30%PM) | m3 | 0 | 254.01 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 0 | 380 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 0 | 6.06 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616 | Falso puente | m | 0 | 1512.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 0 | 14.63 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
647 | Filtro drenante | m3 | 0 | 80 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
666 | Enrocado | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica | m | 0 | 180.08 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
7.00 | PONTON TRANCAMAYO |  |  |  | 0
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 0 | 75 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 0 | 380 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
611.A | Acabado de veredas | m | 0 | 20.13 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 0 | 6.54 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 0 | 6.06 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 0 | 468.93 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616 | Falso puente | m | 0 | 1512.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 0 | 14.63 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 0 | 76.63 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 0 | 307.92 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
647 | Filtro drenante | m3 | 0 | 80 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
666 | Enrocado | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
680.C | Apoyo de Neopreno (30x25x6.3) cm | u | 0 | 306.6 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica | m | 0 | 180.08 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
841 | Riego de Liga | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.00 | PUENTE POTRERO |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 0 | 75 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 0 | 380 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 0 | 6.06 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 0 | 380 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 0 | 6.06 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616 | Falso puente | m | 0 | 1512.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
647 | Filtro drenante | m3 | 0 | 80 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
666 | Enrocado | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  | 0
611.A | Acabado de veredas | m | 0 | 20.13 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 0 | 6.54 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 0 | 468.93 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 0 | 14.63 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 0 | 76.63 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 0 | 307.92 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
680.B | Apoyo de Neopreno (30x35x10) cm | u | 0 | 422.34 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica | m | 0 | 180.08 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
841 | Riego de Liga | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
9.00 | PUENTE MAYGASBAMBA |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 0 | 75 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 0 | 380 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2+ 30%PM) | m3 | 0 | 254.01 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 0 | 6.06 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 0 | 380 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616.A | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 | t | 0 | 6673.39 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 0 | 6.06 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje | t | 0 | 741.23 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura | t | 0 | 5215.34 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica | t | 0 | 1354.08 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
647 | Filtro drenante | m3 | 0 | 80 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
666 | Enrocado | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  | 0
611.A | Acabado de veredas | m | 0 | 20.13 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 0 | 6.54 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 0 | 468.93 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 0 | 14.63 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 0 | 76.63 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 0 | 307.92 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
680.D | Dispositivo de apoyo (45x45x14) cm | u | 0 | 849.9 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica | m | 0 | 180.08 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
841 | Riego de Liga | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
10.00 | PUENTE HUALGAYOC |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 0 | 75 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 0 | 380 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 0 | 6.06 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 0 | 380 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 0 | 6.06 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616.A1 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 50 | t | 0 | 6737.64 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616.A2 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 | t | 0 | 6673.39 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje | t | 0 | 741.23 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura | t | 0 | 5215.34 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica | t | 0 | 1354.08 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
647 | Filtro drenante | m3 | 0 | 80 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
666 | Enrocado | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
611.A | Acabado de veredas | m | 0 | 20.13 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 0 | 6.54 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 0 | 468.93 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 0 | 14.63 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 0 | 76.63 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 0 | 307.92 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
680.A | Dispositivo de apoyo (30x35x9.2) cm | u | 0 | 421.91 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica | m | 0 | 180.08 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
841 | Riego de Liga | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0; 2012-12-01: 0; 2013-01-01: 0; 2013-02-01: 0; 2013-03-01: 0; 2013-04-01: 0; 2013-05-01: 0; 2013-06-01: 0; 2014-12-01: 0; 2015-01-01: 0 | 0
| VALOR DIRECTO TOTAL S/. |  |  |  | 697239.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63638.72 | 83278.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550321.75
| Gastos Generales fijos ( %) |  |  | 0.3123% | 2177.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.73 | 260.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.58
| Gastos Generales variables ( %) |  |  | 20.32% | 141673.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12930.85 | 16921.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 111820.73
| Utilidad (%) |  |  | 10% | 69723.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363.87 | 8327.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55032.18
| Sub Total S/. |  |  |  | 910813.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83132.17 | 108788.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 718893.24
| I.G.V. (18%) |  |  | 18% | 163946.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14963.79 | 19581.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 129400.74
| Total Presupuesto S/. |  |  |  | 1074760.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98095.96 | 128370.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 848293.98
|  |  |  | CAO Final | % Mensual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.127% | 11.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.861e-06% | 0% | 0%
[5 empty] | % Acumulado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.127% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 21.07%
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## CAO Programado
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
Carretera: Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca
Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc
Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2
AMPLIACION DE PLAZO No 16
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA DEL ADICIONAL No 03 - VALORIZADO
R.M. N° 427 - 2013 - MTC / 02
|  |  | METRADOS |  | PROPUESTA S/. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANTIDAD | P.U. S/. | PARCIAL S/. | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01
1.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
101.A | Movilizacion y desmovilizacion de Equipos |  | glb | 0 | 1219262.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102.A | Topografia y Georeferenciacion |  | km | 0 | 3205.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103.A | Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial |  | glb | 0 | 2884258.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107.A | Accesos a Canteras, Botaderos, Plantas de Proceso y Fuente de Agua. Sin explosivos |  | km | 0 | 108081.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  |  | 697239.27
201.B | Desbroce y limpieza en zonas no boscosas |  | ha | 0 | 3196.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.A | Corte en material suelto |  | m3 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.B | Corte en roca suelta |  | m3 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.C | Corte en roca fija |  | m3 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Remocion de derrumbes |  | m3 | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado en zona de corte |  | m2 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210.A | Conformacion en terraplenes con material propio |  | m3 | 0 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210.B | Conformacion en terraplenes con material de cantera |  | m3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220.B | Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante |  | m3 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX9027 | Material Seleccionado para Terraplen / Rellenos |  | m3 | 45187.25 | 15.43 | 697239.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63638.72 | 83278.8 | 0 | 0 | 43160.8 | 0 | 28617.56 | 0 | 0 | 0 | 84865 | 100295 | 149956.46 | 143426.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00 | SUB BASE Y BASES |  |  |  |  | 0
303.A | Sub Base Granular |  | m3 | 0 | 35.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303.A1 | Sub Base Granular - Leopoldo |  | m3 | 0 | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305.A | Base Granular |  | m3 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305.A1 | Base Granular - Leopoldo |  | m3 | 0 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 | PAVIMENTO ASFALTICOS |  |  |  |  | 0
401.A | Imprimacion asfaltica |  | m2 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401.A1 | Imprimacion asfaltica - Leopoldo |  | m2 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410.A | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) |  | m3 | 0 | 150.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410.A1 | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 280.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420.C | Cemento asfaltico de penetracion 85-100 |  | kg | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422.A | Asfalto diluido tipo MC-30 |  | L | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423.A | Filler mineral (Cal hidratada) |  | kg | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424.A | Aditivo mejorador de adherencia |  | kg | 0 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.00 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  |  | 0
601.A | Excavacion no clasificada para estructuras |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 455.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D1 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 503.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 344.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 467.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 373.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) |  | m3 | 0 | 261.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G1 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 361.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G1 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 280.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H1 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 439.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 67.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro |  | m | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 392.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Chota T3 |  | m | 0 | 391.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro |  | m | 0 | 641.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 664.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Chota T3 |  | m | 0 | 664.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro |  | m | 0 | 764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 791.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Chota T3 |  | m | 0 | 790.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630.A | Arco Perfil Bajo Modelo 39SA8 |  | m | 0 | 7743.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 |  | m | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A1 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Leopoldo |  | m | 0 | 108.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A1 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Chota T3 |  | m | 0 | 95.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.B | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 |  | m | 0 | 344.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.B1 | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 - Leopoldo |  | m | 0 | 379.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 |  | m | 0 | 112.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C1 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Leopoldo |  | m | 0 | 130.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C1 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Chota T3 |  | m | 0 | 116.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A | Emboquillado de piedra e=0.15m |  | m2 | 0 | 77.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Leopoldo |  | m2 | 0 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Chota T3 |  | m2 | 0 | 79.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m |  | m2 | 0 | 189.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m - Chota T3 |  | m2 | 0 | 191.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A1 | Filtro drenante - Leopoldo |  | m3 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 |  | m3 | 0 | 103.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" |  | m | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" |  | m | 0 | 38.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion |  | m | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Leopoldo |  | m | 0 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Chota T3 |  | m | 0 | 120.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.E | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" sin perforacion |  | m | 0 | 76.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.G | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=2" - Agua Potable | m | m | 0 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.H | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=1 1/2"- Agua potable | m | m | 0 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.I | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=1"- Agua potable | m | m | 0 | 22.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.J | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3/4"- Agua potable | m | m | 0 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.K | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D= 1/2"- Agua potable | m | m | 0 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" |  | m | 0 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje |  | m2 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A | Material Granular para subdren |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A1 | Material Granular para subdren - Leopoldo |  | m3 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A1 | Material Granular para subdren - Chota T3 |  | m3 | 0 | 103.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658.A | Zanja de drenaje |  | m | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659.A | Junta de construccion |  | m2 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A | Zanja de coronacion revestida |  | m | 0 | 116.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A1 | Zanja de coronacion revestida - Leopoldo |  | m | 0 | 139.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A1 | Zanja de coronacion revestida - Chota T3 |  | m | 0 | 123.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Gaviones rectangulares Tipo A, Tipo B |  | m3 | 0 | 194.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | Gaviones Tipo Colchon tipo D |  | m3 | 0 | 304.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670.A | Encausamiento de quebradas |  | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.00 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 0
700.A | Transporte de material granular para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.B | Transporte de material granular para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.C | Transporte de mezcla asfaltica para D<= 1km |  | m3k | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.D | Transporte de mezcla asfaltica para D> 1km |  | m3k | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.00 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | 0
801.E | Señal preventiva (0.75x0.75m) |  | u | 0 | 204.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802.C | Señal reglamentaria octogonal R-1 (0.60x0.60m) |  | u | 0 | 308.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802.F | Señal reglamentaria triangular R-2 (0.75m de lado) |  | u | 0 | 308.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802.J | Señal reglamentaria rectangular (0.80x1.20m) |  | u | 0 | 308.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803.C | Señal informativa |  | m2 | 0 | 311.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803.D | Señal informativa ambiental |  | m2 | 0 | 311.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804.A | Postes de soporte de señales |  | u | 0 | 272.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804.B | Estructuras de soporte de señales tipo E-1 |  | u | 0 | 2433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804.C | Estructuras de soporte de señales tipo E-2 |  | u | 0 | 3358.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805.A | Postes delineador |  | u | 0 | 146.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810.A | Marcas en el pavimento |  | m2 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825.A | Captafaros |  | u | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830.A | Postes de kilometraje |  | u | 0 | 194.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850.A | Tachas delineadoras |  | u | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860.A | Gibas lomo de toro |  | m | 0 | 807.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.00 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  | 0
901.B1 | Retiro y almacenamiento de Topsoil |  | m3 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901.B2 | Reposicion de Top-soil |  | m3 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902.B | Revegetacion |  | ha | 0 | 9923.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906.A | Deposito de material excedente |  | m3 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.A1 | Readecuacion ambiental de Canteras |  | m2 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.A2 | Readecuacion ambiental de Plantas de Trituracion y Asfalto |  | m2 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.B1 | Readecuacion ambiental de Campamentos |  | m2 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.B2 | Readecuacion ambiental de Almacenes y Patio de Maquinas |  | m2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  |  | 0
970.A | Monitoreo de Calidad de Aire |  | pto | 0 | 1791.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970.B | Monitoreo de Calidad de Agua |  | pto | 0 | 586.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.00 | PUENTES Y PONTONES |  |  |  |  | 0
6.00 | PONTON MATEO |  |  |  |  | 0
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento |  | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2 + 30%PM) |  | m3 | 0 | 254.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 0 | 1512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.00 | PONTON TRANCAMAYO |  |  |  |  | 0
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento |  | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 0 | 1512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.C | Apoyo de Neopreno (30x25x6.3) cm |  | u | 0 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.00 | PUENTE POTRERO |  |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.2 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 455.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 0 | 1512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 |  | m3 | 0 | 103.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.B | Apoyo de Neopreno (30x35x10) cm |  | u | 0 | 422.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.00 | PUENTE MAYGASBAMBA |  |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2+ 30%PM) |  | m3 | 0 | 254.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 |  | t | 0 | 6673.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje |  | t | 0 | 741.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura |  | t | 0 | 5215.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica |  | t | 0 | 1354.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.D | Dispositivo de apoyo (45x45x14) cm |  | u | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.00 | PUENTE HUALGAYOC |  |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A1 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 50 |  | t | 0 | 6737.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A2 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 |  | t | 0 | 6673.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje |  | t | 0 | 741.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura |  | t | 0 | 5215.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica |  | t | 0 | 1354.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.A | Dispositivo de apoyo (30x35x9.2) cm |  | u | 0 | 421.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.00 | REUBICACION DE ESTRUCTURAS
EL.10 | LINEAS Y REDES PRIMARIAS
EL.100 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO
EL.101.00 | OBRAS PRELIMINARES
EL.101.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras |  | km | 0 | 499.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.102.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA
EL.102.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado |  | und | 0 | 1954.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.103.00 | INSTALACION DE RETENIDAS
EL.103.01 | Instalacion y montaje de retenidas |  | und | 0 | 216.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.104.00 | MONTAJE DE ARMADOS
EL.104.01 | Instalacion y montaje de Armados |  | und | 0 | 212.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.105.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES
EL.105.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 50 MM2 |  | km | 0 | 8011.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.105.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 120 MM2 |  | km | 0 | 24033.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.106.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
EL.106.01 | Instalacion y montaje de puestas a tierra |  | und | 0 | 759.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.107.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EL.107.01 | Prueba y puesta en servicio de lineas y redes primarias |  | sector | 0 | 907.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.108.00 | DESMONTAJE DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS
EL.108.01 | Desmontaje de lineas y postes de madera |  | und | 0 | 2164.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.108.02 | Desmontaje de lineas y postes de concreto |  | und | 0 | 3094.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.109.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
EL.109.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas primarias |  | glb | 0 | 94726.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.20 | REDES SECUNDARIAS
EL.200 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO
EL.201.00 | OBRAS PRELIMINARES
EL.201.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras (RS) |  | sector | 0 | 487.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.202.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA
EL.202.01 | Instalacion y Montaje de postes de madera (RS) |  | und | 0 | 676.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.202.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado (RS) |  | und | 0 | 1295.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.203.00 | INSTALACION DE RETENIDAS
EL.203.01 | Instalación de retenida inclinada (R.S) |  | und | 0 | 164.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.203.02 | Instalación de retenida vertical (R.S) |  | und | 0 | 247.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.204.00 | MONTAJE DE ARMADOS
EL.204.01 | Instalacion y montaje de Armados (RS) |  | und | 0 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.205.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
EL.205.01 | Instalación y montaje de conductores autoportantes (R.S.) |  | km | 0 | 3973.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.206.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
EL.206.01 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ Puesta a tierra, c/ un electrodo, en poste de madera |  | und | 0 | 338.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.206.02 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ puesta a tierra, c/ un eletrodo, en poste de CAC |  | und | 0 | 507.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.207.00 | PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
EL.207.01 | Instalacion y montaje de pastorales, luminarias y lamparas (RS) |  | und | 0 | 116.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.208.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
EL.208.01 | Instalacion y montaje de conexiones domiciliarias |  | und | 0 | 207.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.209.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EL.209.01 | Prueba y puesta a servicio (R.S.) |  | sector | 0 | 1098.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.210.00 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES
EL.210.01 | Desmontaje de redes secundarias en postes de madera (RS) |  | und | 0 | 908.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.210.02 | Desmontaje de redes secundarias en postes de concreto (RS) |  | und | 0 | 1293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.211.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
EL.211.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas secundarias |  | glb | 0 | 588290.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR DIRECTO TOTAL S/. |  |  |  |  | 697239.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63638.72 | 83278.8 | 0 | 0 | 43160.8 | 0 | 28617.56 | 0 | 0 | 0 | 84865 | 100295 | 149956.46 | 143426.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos Generales fijos ( %) |  |  |  | 0.3123% | 2177.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.73 | 260.07 | 0 | 0 | 134.78 | 0 | 89.37 | 0 | 0 | 0 | 265.02 | 313.21 | 468.29 | 447.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos Generales variables ( %) |  |  |  | 20.32% | 141673.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12930.85 | 16921.55 | 0 | 0 | 8769.91 | 0 | 5814.85 | 0 | 0 | 0 | 17243.85 | 20379.09 | 30469.88 | 29143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad (%) |  |  |  | 10% | 69723.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363.87 | 8327.88 | 0 | 0 | 4316.08 | 0 | 2861.76 | 0 | 0 | 0 | 8486.5 | 10029.5 | 14995.65 | 14342.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub Total S/. |  |  |  |  | 910813.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83132.17 | 108788.3 | 0 | 0 | 56381.57 | 0 | 37383.54 | 0 | 0 | 0 | 110860.37 | 131016.8 | 195890.28 | 187360.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I.G.V. (18%) |  |  |  | 18% | 163946.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14963.79 | 19581.89 | 0 | 0 | 10148.68 | 0 | 6729.04 | 0 | 0 | 0 | 19954.87 | 23583.02 | 35260.25 | 33724.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Presupuesto S/. |  |  |  |  | 1074760.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98095.96 | 128370.19 | 0 | 0 | 66530.25 | 0 | 44112.58 | 0 | 0 | 0 | 130815.24 | 154599.82 | 231150.53 | 221085.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CAO Final | % Mensual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.127% | 11.94% | 0% | 0% | 6.19% | 0% | 4.104% | 0% | 0% | 0% | 12.17% | 14.38% | 21.51% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | % Acumulado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.127% | 21.07% | 21.07% | 21.07% | 27.26% | 27.26% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 43.54% | 57.92% | 79.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 910813.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83132.17 | 108788.3 | 0 | 0 | 56381.57 | 0 | 37383.54 | 0 | 0 | 0 | 54648.91 | 55618.84 | 55618.84 | 55618.84 | 55618.84 | 54056.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56211.46 | 75397.96 | 140271.44 | 131741.82 | -55618.84 | -54056.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
293947.46