## Información
INFORMACIÓN
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 10 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7
VAL Nº | AL 31 DE JULIO 2014
VAL Nº | 10 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7
FECHA | 2014-07-31
MONTO PRES. ADIC. Nº 7 | 8139906.7744
OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 7 | 6898226.08 | Sin IGV
[5 empty] | SALDO M.C. | 205016727.5525
MONTO PRES. ADIC. Nº 7 | 8139906.7744 | Inc. IGV
ADELANTO DIRECTO | 0 | (Inc. IGV)
| 2012-05-01 | 19 | días calendario
| 2012-06-01 | 30
| 2012-07-01 | 31
| 2012-08-01 | 31
| 2012-09-01 | 30
| 2012-10-01 | 31
| 2012-11-01 | 30
| 2012-12-01 | 31
| 2013-01-01 | 31
| 2013-02-01 | 28
| 2013-03-01 | 31
| 2013-04-01 | 30
| 2013-05-01 | 31
| 2013-06-01 | 30
| 2013-07-01 | 31
| 2013-08-01 | 31
| 2013-09-01 | 30
| 2013-10-01 | 31
| 2013-11-01 | 30
| 2013-12-01 | 31 |  |  |  |  | 41
| 2014-01-01 | 31 |  |  |  |  | 7
| 2014-02-01 | 28 |  |  |  |  | 34
| 2014-03-01 | 31
| 2014-04-01 | 30
| 2014-05-01 | 2 | de mayo 2014
|  | 720 | PLAZO INICIAL
AMPLIACION DE PLAZO N° 1 (39 días) | 2014-05-01 | 29
AMPLIACION DE PLAZO N° 2 (15 días) | 2014-06-01 | 30
AMPLIACION DE PLAZO N° 3 (41 días) | 2014-07-01 | 31
AMPLIACION DE PLAZO N° 3 (41 días) | 2014-08-01 | 5 | de Agosto 2014 | (Nueva fecha de término de plazo de obra)
| 2014-06-01 | 20
| 2014-07-01 | 31
| 2014-08-01 | 31
| 2014-09-01 | 30
| 2014-10-01 | 4 | de Octubre 2014 | (Nueva fecha de término de liquidacion de obra)
116

## Resumen
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 10 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7
AL 31 DE JULIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 7 |  | 6898226.08 | Sin IGV
DESCRIPCION |  |  | ACUMULADO ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL | SALDO POR EJECUTAR |  | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25
|  |  | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) |  | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31
1) | VALORIZACION PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7 |  | 3942323.06 | 166489.42 | 4108812.48 | 2789413.6 | 166489.42 | 2013-10-31: 448072.82; 2013-11-30: 1355283.59; 2013-12-31: 517091.22; 2014-01-31: 431716.8; 2014-02-28: 138565.28; 2014-03-31: 299455.21; 2014-04-30: 422485.13; 2014-05-31: 115478.66; 2014-06-30: 214174.35; 2014-07-31: 166489.42
2) | REAJUSTES (A) - (B) |  | 405411.9 | 17647.88 | 423059.78 |  | 17647.88 | 2013-10-31: 44359.21; 2013-11-30: 130566.36; 2013-12-31: 50157.85; 2014-01-31: 48725.08; 2014-02-28: 19154.84; 2014-03-31: 32882.81; 2014-04-30: 45643.93; 2014-05-31: 10681.38; 2014-06-30: 23240.44; 2014-07-31: 17647.88
| A. REINTEGROS |  | 405411.9 | 17647.88 | 423059.78 |  | 17647.88 | 2013-10-31: 44359.21; 2013-11-30: 130566.36; 2013-12-31: 50157.85; 2014-01-31: 48725.08; 2014-02-28: 19154.84; 2014-03-31: 32882.81; 2014-04-30: 45643.93; 2014-05-31: 10681.38; 2014-06-30: 23240.44; 2014-07-31: 17647.88
| Reintegro de Valorización |  | 405411.9 | 17647.88 | 423059.78 |  | 17647.88 | 2013-10-31: 44359.21; 2013-11-30: 130566.36; 2013-12-31: 50157.85; 2014-01-31: 48725.08; 2014-02-28: 19154.84; 2014-03-31: 32882.81; 2014-04-30: 45643.93; 2014-05-31: 10681.38; 2014-06-30: 23240.44; 2014-07-31: 17647.88
| B. DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2013-10-31: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-02-28: 0; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 0; 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
| Adelanto Directo Nº 01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2013-10-31: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-02-28: 0; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 0; 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
| Adelanto de Materiales Nº 01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2013-10-31: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-02-28: 0; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 0; 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
3) | VALORIZACION BRUTA (1) + (2) |  | 4347734.96 | 184137.3 | 4531872.26 |  | 184137.3 | 2013-10-31: 492432.03; 2013-11-30: 1485849.95; 2013-12-31: 567249.07; 2014-01-31: 480441.88; 2014-02-28: 157720.12; 2014-03-31: 332338.02; 2014-04-30: 468129.06; 2014-05-31: 126160.04; 2014-06-30: 237414.79; 2014-07-31: 184137.3
4) | AMORTIZACIONES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-31: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-02-28: 0; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 0; 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
| Adelanto Directo Nº 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-31: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-02-28: 0; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 0; 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
| Adelanto Materiales Nº 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-31: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-02-28: 0; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 0; 2014-05-31: 0; 2014-06-30: 0; 2014-07-31: 0
5) | VALORIZACION NETA (3) - (4) |  | 4347734.96 | 184137.3 | 4531872.26 |  | 184137.3 | 2013-10-31: 492432.03; 2013-11-30: 1485849.95; 2013-12-31: 567249.07; 2014-01-31: 480441.88; 2014-02-28: 157720.12; 2014-03-31: 332338.02; 2014-04-30: 468129.06; 2014-05-31: 126160.04; 2014-06-30: 237414.79; 2014-07-31: 184137.3
6) | IGV (% DE (3) - (4) ) |  | 782592.29 | 33144.71 | 815737 |  | 33144.71 | 2013-10-31: 88637.77; 2013-11-30: 267452.99; 2013-12-31: 102104.83; 2014-01-31: 86479.54; 2014-02-28: 28389.62; 2014-03-31: 59820.84; 2014-04-30: 84263.23; 2014-05-31: 22708.81; 2014-06-30: 42734.66; 2014-07-31: 33144.71
7) | MONTO A TOTAL A CANCELAR (5) + (6) |  | 5130327.25 | 217282.01 | 5347609.26 |  | 217282.01 | 2013-10-31: 581069.8; 2013-11-30: 1753302.94; 2013-12-31: 669353.9; 2014-01-31: 566921.42; 2014-02-28: 186109.74; 2014-03-31: 392158.86; 2014-04-30: 552392.29; 2014-05-31: 148868.85; 2014-06-30: 280149.45; 2014-07-31: 217282.01
AVANCE COMPARATIVO GENERAL
| AVANCE DE OBRA | EJECUTADO AL31 JULIO DEL 2014 |  | 2.414% | ACUM EJE. | 59.56%
|  | PROGRAMADO AL 31 JULIO DEL 2014 | #REF! | 4.38% | ACUM PROG. | 67.86%
87.77%
31
JULIO
0
[6 empty] | 100% | 12.23%

## REINTEGRO
CALCULO DEL REINTEGRO DE LA VALORIZACION Nº 10 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7
AL 31 DE JULIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 7 |  | 6898226.08 | Sin IGV
Val Nº | MES | Monto Valorizado |  | Monto Acumulado |  | Mes de Reajuste |  | Reajuste |  |  |  | Reajuste Acumulado
|  | Real | Programado | Real | Programado | Mes | Kr | Real | Programado | Reconocido |  | Real | Programado | Reconocido
01 | 2013-10-01 | 448072.82 | 448072.82 | 448072.82 | 448072.82 | 2013-11-01 | 1.102 | 45703.43 | 45703.43 | 45703.43 |  | 45703.43 | 45703.43 | 45703.43
02 | 2013-11-01 | 1355283.59 | 1355283.59 | 1803356.41 | 1803356.41 | 2013-12-01 | 1.099 | 134173.08 | 134173.08 | 134173.08 |  | 179876.51 | 179876.51 | 179876.51
03 | 2013-12-01 | 517091.22 | 517091.22 | 2320447.63 | 2320447.63 | 2014-01-01 | 1.104 | 53777.49 | 53777.49 | 53777.49 |  | 233654 | 233654 | 233654
04 | 2014-01-01 | 431716.8 | 431716.8 | 2752164.43 | 2752164.43 | 2014-02-01 | 1.106 | 45761.98 | 45761.98 | 45761.98 |  | 279415.98 | 279415.98 | 279415.98
05 | 2014-02-01 | 138565.28 | 138565.28 | 2890729.71 | 2890729.71 | 2014-03-01 | 1.107 | 14826.48 | 14826.48 | 14826.48 |  | 294242.46 | 294242.46 | 294242.46
06 | 2014-03-01 | 299455.21 | 299455.21 | 3190184.92 | 3190184.92 | 2014-04-01 | 1.105 | 31442.8 | 31442.8 | 31442.8 |  | 325685.26 | 325685.26 | 325685.26
07 | 2014-04-01 | 422485.13 | 422485.13 | 3612670.05 | 3612670.05 | 2014-05-01 | 1.106 | 44783.42 | 44783.42 | 44783.42 |  | 370468.68 | 370468.68 | 370468.68
08 | 2014-05-01 | 115478.66 | 123662.47 | 3728148.71 | 3736332.52 | 2014-06-01 | 1.106 | 12240.74 | 13108.22 | 12240.74 |  | 382709.42 | 383576.9 | 382709.42
09 | 2014-06-01 | 214174.35 | 642579.81 | 3942323.06 | 4378912.33 | 2014-06-01 | 1.106 | 22702.48 | 68113.46 | 22702.48 |  | 405411.9 | 451690.36 | 405411.9
10 | 2014-07-01 | 166489.42 | 302176.74 | 4108812.48 | 4681089.07 | 2014-06-01 | 1.106 | 17647.88 | 32030.73 | 17647.88 |  | 423059.78 | 483721.09 | 423059.78
11 | 2014-08-01
12 | 2014-09-01
13 | 2014-10-01
14 | 2014-11-01
15 | 2014-12-01
16 | 2015-01-01
17 | 2015-02-01
18 | 2015-03-01
19 | 2015-04-01
20 | 2015-05-01
21 | 2015-06-01
22 | 2015-07-01
23 | 2015-08-01
24 | 2015-09-01
25 | 2015-10-01
26 | 2015-11-01
[12 empty] | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25
|  | 4108812.48 | 4681089.07 |  |  |  |  | 423059.78 | 483721.09 | 423059.78 |  | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31
Resumen
[9 empty] | Acumulado actual | 423059.78
[9 empty] | Acumulado anterior | 405411.9 | OK | 2013-10-31: 44359.21; 2013-11-30: 130566.36; 2013-12-31: 50157.85; 2014-01-31: 48725.08; 2014-02-28: 19154.84; 2014-03-31: 32882.81; 2014-04-30: 45643.93; 2014-05-31: 10681.38; 2014-06-30: 23240.44
[9 empty] | Monto del mes actual | 17647.88
[12 empty] | 5259.22 | 0 | 5595.31 | 14345.43 | 58972.56
[7 empty] | REINTEGRO VAL Nº01 | 11736.73 | NO CORREGIDO | 11840.27
[7 empty] | REINTEGRO VAL Nº02 | 30500.13 | NO CORREGIDO | 30500.13
[7 empty] | REINTEGRO TOTAL | 42236.86 | TOTAL NO CORREG. | 42340.4

## FOR. POL.
INDICES UNIFICADOS
Area Geográfica 01
[5 empty] | Código | 2010-11-01 | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01 |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01
P. BASE
[5 empty] | 21 | 416.97 | 457.84 |  | 457.84 |  | 457.84 |  | 460.44 |  | 460.44 |  | 460.44 |  | 448.77 |  | 448.77 |  | 448.77 |  | 449.97 |  | 452.04
[5 empty] | 62 | 390.43 | 400.37 |  | 399 |  | 399.04 |  | 410.64 |  | 409.58 |  | 411.77 |  | 411.72 |  | 411.2 |  | 410.03 |  | 412.05 |  | 410.93
[5 empty] | 28 | 375.72 | 529.06 |  | 524.91 |  | 523.03 |  | 528.49 |  | 526.04 |  | 530.58 |  | 531.14 |  | 530.01 |  | 527.74 |  | 526.42 |  | 527.74
[5 empty] | 2 | 520.51 | 481.38 |  | 477.6 |  | 475.64 |  | 480.08 |  | 478.63 |  | 479.33 |  | 477.98 |  | 478.28 |  | 471.74 |  | 478.45 |  | 492.06
[5 empty] | 9 | 300.98 | 298.02 |  | 295.68 |  | 294.62 |  | 297.7 |  | 296.32 |  | 298.87 |  | 299.19 |  | 298.55 |  | 297.28 |  | 296.53 |  | 297.28
[5 empty] | 6 | 832.77 | 806.26 |  | 803.96 |  | 800.86 |  | 809.54 |  | 804.43 |  | 815.08 |  | 818.71 |  | 812.64 |  | 799.76 |  | 797.93 |  | 802.79
[5 empty] | 11 | 233.36 | 207.28 |  | 206.01 |  | 205.44 |  | 207.11 |  | 206.36 |  | 207.94 |  | 208.13 |  | 207.77 |  | 206.95 |  | 206.49 |  | 206.95
[5 empty] | 30 | 357.53 | 381.32 |  | 378.78 |  | 377.86 |  | 380.83 |  | 378.29 |  | 381.51 |  | 383.34 |  | 383.93 |  | 384.75 |  | 385.05 |  | 387.37
[5 empty] | 1 | 723.84 | 837.67 |  | 834.13 |  | 832.53 |  | 839.66 |  | 839.06 |  | 840.16 |  | 840.31 |  | 840.03 |  | 826.4 |  | 821.91 |  | 822.23
[5 empty] | 53 | 743.76 | 879.53 |  | 923.9 |  | 923.9 |  | 902.71 |  | 899.39 |  | 904.03 |  | 905.36 |  | 919.26 |  | 917.28 |  | 911.32 |  | 909.33
[5 empty] | 47 | 430.83 | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 497.55 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1 |  | 498.1
[5 empty] | 48 | 331.7 | 338.62 |  | 337.65 |  | 336.95 |  | 338.15 |  | 336.78 |  | 339.09 |  | 339.73 |  | 339.81 |  | 338.89 |  | 338.34 |  | 338.46
[5 empty] | 49 | 240.48 | 248.02 |  | 246.08 |  | 245.55 |  | 248.12 |  | 246.97 |  | 249.28 |  | 249.92 |  | 249.75 |  | 248.5 |  | 248.06 |  | 248.68
[5 empty] | 39 | 354.04 | 391.85 |  | 392.28 |  | 392.43 |  | 391.57 |  | 392.22 |  | 393.46 |  | 395.83 |  | 397.88 |  | 399.44 |  | 400.34 |  | 400.98
CALCULO DE "K" DE REAJUSTE MENSUAL
OBRA |  |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 7 |  |  | 6898226.08
AREA GEOGRAFICA |  |  | : 1
FORMULA POLINOMICA UNICA
K= 0.092*(PDCr/PDCo) + 0.063*(AAAr/AAAo) + 0.073*(ADr/ADo)+ 0.095*(LPr/LPo) + 0.238*(Mr/Mo) + 0.197*(Er/Eo) + 0.242*(Ir/Io)
N° | Simb. | Código | Descripción | Coef. | % | Ind. Base | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01
[5 empty] | Incid. | 2010-11-01 | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K
1 | PDC | 62 | Poste de Concreto | 0.092 | 17.38% | 390.43 | 400.37 | 0.104 | 399 | 0.104 | 399.04 | 0.103 | 410.64 | 0.105 | 409.58 | 0.104 | 411.77 | 0.105 | 411.72 | 0.103 | 411.2 | 0.103 | 410.03 | 0.103 | 412.05 | 0.103 | 410.93 | 0.103
|  | 28 | Dinamita |  | 14.51% | 375.72 | 529.06 |  | 524.91 |  | 523.03 |  | 528.49 |  | 526.04 |  | 530.58 |  | 531.14 |  | 530.01 |  | 527.74 |  | 526.42 |  | 527.74
|  | 21 | Cemento |  | 68.11% | 416.97 | 457.84 |  | 457.84 |  | 457.84 |  | 460.44 |  | 460.44 |  | 460.44 |  | 448.77 |  | 448.77 |  | 448.77 |  | 449.97 |  | 452.04
2 | AAA | 2 | Acero de construcción liso | 0.063 | 5.251% | 520.51 | 481.38 | 0.061 | 477.6 | 0.06 | 475.64 | 0.06 | 480.08 | 0.061 | 478.63 | 0.06 | 479.33 | 0.061 | 477.98 | 0.062 | 478.28 | 0.061 | 471.74 | 0.06 | 478.45 | 0.06 | 492.06 | 0.06
|  | 6 | Alambre y Cable de cobre desnudo |  | 79.78% | 832.77 | 806.26 |  | 803.96 |  | 800.86 |  | 809.54 |  | 804.43 |  | 815.08 |  | 818.71 |  | 812.64 |  | 799.76 |  | 797.93 |  | 802.79
|  | 11 | Artefacto de Alumbra Exterior |  | 14.96% | 233.36 | 207.28 |  | 206.01 |  | 205.44 |  | 207.11 |  | 206.36 |  | 207.94 |  | 208.13 |  | 207.77 |  | 206.95 |  | 206.49 |  | 206.95
3 | AD | 9 | Alcantarillas metálicas | 0.073 | 15.32% | 300.98 | 298.02 | 0.077 | 295.68 | 0.077 | 294.62 | 0.076 | 297.7 | 0.077 | 296.32 | 0.077 | 298.87 | 0.077 | 299.19 | 0.078 | 298.55 | 0.078 | 297.28 | 0.078 | 296.53 | 0.078 | 297.28 | 0.078
|  | 30 | Dólar más Inflación del Mercado USA |  | 84.68% | 357.53 | 381.32 |  | 378.78 |  | 377.86 |  | 380.83 |  | 378.29 |  | 381.51 |  | 383.34 |  | 383.93 |  | 384.75 |  | 385.05 |  | 387.37
4 | LP | 1 | Lubricantes., Grasas y Filtros | 0.095 | 43.39% | 723.84 | 837.67 | 0.111 | 834.13 | 0.114 | 832.53 | 0.114 | 839.66 | 0.113 | 839.06 | 0.113 | 840.16 | 0.113 | 840.31 | 0.113 | 840.03 | 0.114 | 826.4 | 0.113 | 821.91 | 0.113 | 822.23 | 0.113
|  | 53 | Petroleo Diessel |  | 56.61% | 743.76 | 879.53 |  | 923.9 |  | 923.9 |  | 902.71 |  | 899.39 |  | 904.03 |  | 905.36 |  | 919.26 |  | 917.28 |  | 911.32 |  | 909.33
5 | M | 47 | Mano de Obra | 0.238 | 100% | 430.83 | 497.55 | 0.275 | 497.55 | 0.275 | 497.55 | 0.275 | 497.55 | 0.275 | 497.55 | 0.275 | 498.1 | 0.275 | 498.1 | 0.275 | 498.1 | 0.275 | 498.1 | 0.275 | 498.1 | 0.275 | 498.1 | 0.275
6 | E | 48 | Maquinaria y Equipo Nacional | 0.197 | 7.944% | 331.7 | 338.62 | 0.203 | 337.65 | 0.201 | 336.95 | 0.201 | 338.15 | 0.203 | 336.78 | 0.202 | 339.09 | 0.204 | 339.73 | 0.204 | 339.81 | 0.204 | 338.89 | 0.203 | 338.34 | 0.203 | 338.46 | 0.203
|  | 49 | Maquinaria y Equipo Importado |  | 92.06% | 240.48 | 248.02 |  | 246.08 |  | 245.55 |  | 248.12 |  | 246.97 |  | 249.28 |  | 249.92 |  | 249.75 |  | 248.5 |  | 248.06 |  | 248.68
7 | I | 39 | Indice General de Precios al Consumidor | 0.242 | 100% | 354.04 | 391.85 | 0.268 | 392.28 | 0.268 | 392.43 | 0.268 | 391.57 | 0.268 | 392.22 | 0.268 | 393.46 | 0.269 | 395.83 | 0.271 | 397.88 | 0.272 | 399.44 | 0.273 | 400.34 | 0.274 | 400.98 | 0.274
COEFICIENTE DE REAJUSTE " K " | [6 empty] | K1= | 1.099 | K1= | 1.099 | K1= | 1.097 | K1= | 1.102 | K1= | 1.099 | K1= | 1.104 | K1= | 1.106 | K1= | 1.107 | K1= | 1.105 | K1= | 1.106 | K1= | 1.106

## CURVA
CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Vs. EJECUTADO
VALORIZACION Nº 10 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7 - AL 31 DE JULIO 2014
OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
L. P. Nº | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISION | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| SITUACION ACTUAL DE LA OBRA : | [5 empty] | ATRASADA EN |  |  |  | -8.296%
MESES |  | 13-May-12 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01
AVANCE | MENSUAL | 0% | 6.495% | 19.65% | 7.496% | 6.258% | 2.009% | 4.341% | 6.125% | 1.793% | 9.315% | 4.38% | 4.47% | 4.179% | 4.633% | 4.633% | 4.67% | 1.655% | 1.655% | 1.655% | 3.295% | 1.298%
PROGRAMADO | ACUMULADO | 0% | 6.495% | 26.14% | 33.64% | 39.9% | 41.91% | 46.25% | 52.37% | 54.16% | 63.48% | 67.86% | 72.33% | 76.51% | 81.14% | 85.77% | 90.44% | 92.1% | 93.75% | 95.41% | 98.7% | 100%
AVANCE | MENSUAL | 0% | 2013-10-01: 6.495%; 2013-11-01: 19.65%; 2013-12-01: 7.496%; 2014-01-01: 6.258%; 2014-02-01: 2.009%; 2014-03-01: 4.341%; 2014-04-01: 6.125%; 2014-05-01: 1.674%; 2014-06-01: 3.105%; 2014-07-01: 2.414%
REAL | ACUMULADO | 0% | 2013-10-01: 6.495%; 2013-11-01: 26.14%; 2013-12-01: 33.64%; 2014-01-01: 39.9%; 2014-02-01: 41.91%; 2014-03-01: 46.25%; 2014-04-01: 52.37%; 2014-05-01: 54.05%; 2014-06-01: 57.15%; 2014-07-01: 59.56%
LEYENDA
CURVA DE AVANCE PROG.
CURVA DE AVANCE REAL

## Valor
CUADRO RESUMEN DE LA VALORIZACION Nº 10 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7
AL 31 DE JULIO 2014
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA,
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO PRES. ADIC. Nº 7 |  | 6898226.08 | Sin IGV
ITEM | SUB PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  | VALORIZACION ANTERIOR |  | VALORIZACION ACTUAL |  | VALORIZACION ACUMULADA |  | SALDO POR VALORIZAR
| DESCRIPCION |  | MONTO | Valorizado | % | Valorizado | % | Valorizado | % | Valorizado | %
01 | PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7 |  | 6898226.08 | 3942323.04 | 57.15% | 166489.42 | 2.41% | 4108812.46 | 59.56% | 2789413.62 | 40.44%
COSTO DE OBRA |  |  | 6898226.08 | 3942323.04 | 57.15% | 166489.42 | 2.414% | 4108812.46 | 59.56% | 2789413.62 | 40.44%
40.44%

## VAL
PLANILLA DE VALORIZACION Nº 10 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7
AL 31 DE JULIO 2014
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7
| OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, | [11 empty] | Valorización Nº |  | 10 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7
|  | TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC" | [11 empty] | Fecha |  | 2014-07-31
| CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
| PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL | [11 empty] | MONTO PRES. ADIC. Nº 7 |  | 8139906.7744
| CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
| SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. -
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| MONTO PRES. ADIC. Nº 7 | 6898226.08 | Sin IGV
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA |  | Und. | METRADO | COSTOS (S/.) |  | VALORIZACION ANTERIOR |  |  | VALORIZACION ACTUAL |  |  | VALORIZACION ACUMULADA |  |  | SALDO POR VALORIZAR
[5 empty] | UNITARIO | P. PARCIAL | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | %
[6 empty] | S/. |  | S/. |  |  | S/. |  |  | S/. |  |  | S/.
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 735279.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 735279.01 | 100%
205.A | Corte en material suelto |  | m3 | 42727.02 | 6.01 | 256789.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42727.02 | 256789.39 | 100%
205.B | Corte en roca suelta |  | m3 | 23693.11 | 20.01 | 474099.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23693.11 | 474099.13 | 100%
205.C | Corte en roca fija |  | m3 | 179.35 | 24.48 | 4390.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.35 | 4390.49 | 100%
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  |  | 1845632.7 | 0 | 1147749.18 | 62.19% | 0 | 7333.03 | 0.3973% | 0 | 1155082.21 | 62.58% | 0 | 690550.51 | 37.42%
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 1965.82 | 75 | 147436.5 | 1434.59 | 107594.25 | 72.98% | 11.25 | 843.75 | 0.5723% | 1445.84 | 108438 | 73.55% | 519.98 | 38998.5 | 26.45%
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 23.38 | 455.83 | 10657.31 | 23.38 | 10657.31 | 100% | 0 | 0 | 0% | 23.38 | 10657.31 | 100% | 0 | 0 | 0%
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 1321.42 | 409.05 | 540526.85 | 1321.42 | 540526.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1321.42 | 540526.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
610.E.2 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 3.65 | 373.14 | 1361.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.65 | 1361.96 | 100%
610.G2 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Chota T3 |  | m3 | 594.37 | 280.63 | 166798.05 | 571.63 | 160416.53 | 96.17% | 11.78 | 3305.82 | 1.982% | 583.41 | 163722.35 | 98.16% | 10.96 | 3075.7 | 1.844%
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 56.44 | 345.6 | 19505.66 | 56.44 | 19505.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | 56.44 | 19505.66 | 100% | 0 | 0 | 0%
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 560.7 | 67.66 | 37936.96 | 560.7 | 37936.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 560.7 | 37936.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 1267.23 | 5.73 | 7261.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1267.23 | 7261.23 | 100%
622.B2 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Chota T3 |  | m | 89.47 | 391.98 | 35070.45 | 82.24 | 32236.44 | 91.92% | 0 | 0 | 0% | 82.24 | 32236.44 | 91.92% | 7.23 | 2834.02 | 8.081%
622.C2 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Chota T3 |  | m | 20.71 | 664.29 | 13757.45 | 20.71 | 13757.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20.71 | 13757.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
622.D2 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Chota T3 |  | m | 30 | 790.71 | 23721.3 | 30 | 23721.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 30 | 23721.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
630.A | Arco Perfil Bajo Modelo 39SA8 |  | m | 3.67 | 7743.45 | 28418.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.67 | 28418.46 | 100%
635.A2 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Chota T3 |  | m | 2304.09 | 95.23 | 219418.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2304.09 | 219418.49 | 100%
635.C2 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Chota T3 |  | m | 45 | 116.45 | 5240.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45 | 5240.25 | 100%
640.A2 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Chota T3 |  | m2 | 504.85 | 79.37 | 40069.94 | 141.15 | 11203.08 | 27.96% | 0 | 0 | 0% | 141.15 | 11203.08 | 27.96% | 363.7 | 28866.87 | 72.04%
640.B2 | Emboquillado de piedra e=0.35m - Chota T3 |  | m2 | 122.27 | 191.07 | 23362.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.27 | 23362.13 | 100%
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 123.83 | 137.34 | 17006.81 | 123.83 | 17006.81 | 100% | 0 | 0 | 0% | 123.83 | 17006.81 | 100% | 0 | 0 | 0%
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 |  | m3 | 422.89 | 103.46 | 43752.2 | 47.39 | 4902.97 | 11.21% | 30.77 | 3183.46 | 7.276% | 78.16 | 8086.43 | 18.48% | 344.73 | 35665.77 | 81.52%
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" |  | m | 35.2 | 24.21 | 852.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.2 | 852.19 | 100%
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" |  | m | 126.56 | 38.43 | 4863.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 126.56 | 4863.7 | 100%
649.D2 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Chota T3 |  | m | 930.1 | 120.25 | 111844.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 930.1 | 111844.53 | 100%
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" |  | m | 13.8 | 13.74 | 189.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.8 | 189.61 | 100%
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje |  | m2 | 15666.92 | 7.77 | 121731.97 | 11218.47 | 87167.51 | 71.61% | 0 | 0 | 0% | 11218.47 | 87167.51 | 71.61% | 4448.45 | 34564.46 | 28.39%
652.A2 | Material Granular para subdren - Chota T3 |  | m3 | 334.84 | 103.46 | 34642.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 334.84 | 34642.55 | 100%
659.A | Junta de construccion |  | m2 | 51.63 | 10.28 | 530.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 51.63 | 530.76 | 100%
663.A2 | Zanja de coronacion revestida - Chota T3 |  | m | 698.08 | 123.58 | 86268.73 | 240 | 29659.2 | 34.38% | 0 | 0 | 0% | 240 | 29659.2 | 34.38% | 458.08 | 56609.53 | 65.62%
666 | Enrocado |  | m3 | 1323.69 | 78.12 | 103406.66 | 658.69 | 51456.86 | 49.76% | 0 | 0 | 0% | 658.69 | 51456.86 | 49.76% | 665 | 51949.8 | 50.24%
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 606855.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 606855.26 | 100%
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 110942.46 | 5.47 | 606855.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110942.46 | 606855.26 | 100%
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  | 75468.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 75468.72 | 100%
906.A | Deposito de material excedente |  | m3 | 43124.98 | 1.75 | 75468.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43124.98 | 75468.72 | 100%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
EL.10 | LINEAS Y REDES PRIMARIAS |  |  |  |  | 274151.93 | 0 | 229552.92 | 83.73% | 0 | 44599 | 16.27% | 0 | 274151.93 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.100 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO |  |  |  |  | 179425.45 | 0 | 144299.09 | 80.42% | 0 | 35126.35 | 19.58% | 0 | 179425.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.101.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 649.49 | 0 | 649.49 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 649.49 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.101.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras |  | km | 1.3 | 499.61 | 649.49 | 1.3 | 649.49 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1.3 | 649.49 | 100% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
EL.102.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA |  |  |  |  | 60600.04 | 0 | 54735.52 | 90.32% | 0 | 5864.52 | 9.677% | 0 | 60600.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.102.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado |  | und | 31 | 1954.84 | 60600.04 | 28 | 54735.52 | 90.32% | 3 | 5864.52 | 9.677% | 31 | 60600.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.103.00 | INSTALACION DE RETENIDAS |  |  |  |  | 3030.86 | 0 | 2164.9 | 71.43% | 0 | 865.96 | 28.57% | 0 | 3030.86 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.103.01 | Instalacion y montaje de retenidas |  | und | 14 | 216.49 | 3030.86 | 10 | 2164.9 | 71.43% | 4 | 865.96 | 28.57% | 14 | 3030.86 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.104.00 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  |  |  | 8512.8 | 0 | 7235.88 | 85% | 0 | 1276.92 | 15% | 0 | 8512.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.104.01 | Instalacion y montaje de Armados |  | und | 40 | 212.82 | 8512.8 | 34 | 7235.88 | 85% | 6 | 1276.92 | 15% | 40 | 8512.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.105.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES |  |  |  |  | 29961.61 | 0 | 20027.81 | 66.84% | 0 | 9933.79 | 33.16% | 0 | 29961.61 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.105.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 50 MM2 |  | km | 1.52 | 8011.13 | 12176.92 | 1.3 | 10414.47 | 85.53% | 0.22 | 1762.45 | 14.47% | 1.52 | 12176.92 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.105.02 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 120 MM2 |  | km | 0.74 | 24033.36 | 17784.69 | 0.4 | 9613.34 | 54.05% | 0.34 | 8171.34 | 45.95% | 0.74 | 17784.69 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.106.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  | 18988.25 | 0 | 15950.13 | 84% | 0 | 3038.12 | 16% | 0 | 18988.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.106.01 | Instalacion y montaje de puestas a tierra |  | und | 25 | 759.53 | 18988.25 | 21 | 15950.13 | 84% | 4 | 3038.12 | 16% | 25 | 18988.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
EL.107.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  |  | 7258.96 | 0 | 3629.48 | 50% | 0 | 3629.48 | 50% | 0 | 7258.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.107.01 | Prueba y puesta en servicio de lineas y redes primarias |  | Sector | 8 | 907.37 | 7258.96 | 4 | 3629.48 | 50% | 4 | 3629.48 | 50% | 8 | 7258.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.108.00 | DESMONTAJE DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS |  |  |  |  | 50423.44 | 0 | 39905.88 | 79.14% | 0 | 10517.56 | 20.86% | 0 | 50423.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.108.01 | Desmontaje de lineas y postes de madera |  | und | 9 | 2164.36 | 19479.24 | 7 | 15150.52 | 77.78% | 2 | 4328.72 | 22.22% | 9 | 19479.24 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.108.02 | Desmontaje de lineas y postes de concreto |  | und | 10 | 3094.42 | 30944.2 | 8 | 24755.36 | 80% | 2 | 6188.84 | 20% | 10 | 30944.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.109.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 94726.48 | 0 | 85253.83 | 90% | 0 | 9472.65 | 10% | 0 | 94726.48 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.109.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas primarias |  | glb | 1 | 94726.48 | 94726.48 | 0.9 | 85253.83 | 90% | 0.1 | 9472.65 | 10% | 1 | 94726.48 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.20 | REDES SECUNDARIAS |  |  |  |  | 1676953.51 | 0 | 1602683.89 | 95.57% | 0 | 73916.64 | 4.408% | 0 | 1676600.54 | 99.98% | 0 | 352.97 | 0.02105%
EL.200 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO |  |  |  |  | 1088663.19 | 0 | 1038278.16 | 95.37% | 0 | 50385.03 | 4.628% | 0 | 1088663.19 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.201.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 39034.4 | 0 | 34155.1 | 87.5% | 0 | 4879.3 | 12.5% | 0 | 39034.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.201.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras (RS) |  | Sector | 80 | 487.93 | 39034.4 | 70 | 34155.1 | 87.5% | 10 | 4879.3 | 12.5% | 80 | 39034.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.202.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA |  |  |  |  | 360761.51 | 0 | 349720.72 | 96.94% | 0 | 11040.79 | 3.06% | 0 | 360761.51 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.202.01 | Instalacion y Montaje de postes de madera (RS) |  | und | 89 | 676.31 | 60191.59 | 88 | 59515.28 | 98.88% | 1 | 676.31 | 1.124% | 89 | 60191.59 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.202.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado (RS) |  | und | 232 | 1295.56 | 300569.92 | 224 | 290205.44 | 96.55% | 8 | 10364.48 | 3.448% | 232 | 300569.92 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.203.00 | INSTALACION DE RETENIDAS |  |  |  |  | 21000.27 | 0 | 20094.38 | 95.69% | 0 | 905.89 | 4.314% | 0 | 21000.27 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.203.01 | Instalación de retenida inclinada (R.S) |  | und | 102 | 164.71 | 16800.42 | 98 | 16141.58 | 96.08% | 4 | 658.84 | 3.922% | 102 | 16800.42 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.203.02 | Instalación de retenida vertical (R.S) |  | und | 17 | 247.05 | 4199.85 | 16 | 3952.8 | 94.12% | 1 | 247.05 | 5.882% | 17 | 4199.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.204.00 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  |  |  | 14628.6 | 0 | 14195.16 | 97.04% | 0 | 433.44 | 2.963% | 0 | 14628.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.204.01 | Instalacion y montaje de Armados (RS) |  | und | 540 | 27.09 | 14628.6 | 524 | 14195.16 | 97.04% | 16 | 433.44 | 2.963% | 540 | 14628.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.205.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES |  |  |  |  | 76166.63 | 0 | 74537.61 | 97.86% | 0 | 1629.02 | 2.139% | 0 | 76166.63 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.205.01 | Instalación y montaje de conductores autoportantes (R.S.) |  | km | 19.17 | 3973.22 | 76166.63 | 18.76 | 74537.61 | 97.86% | 0.41 | 1629.02 | 2.139% | 19.17 | 76166.63 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.206.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  | 25031 | 0 | 24354.48 | 97.3% | 0 | 676.52 | 2.703% | 0 | 25031 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.206.01 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ Puesta a tierra, c/ un electrodo, en poste de madera |  | und | 56 | 338.26 | 18942.56 | 54 | 18266.04 | 96.43% | 2 | 676.52 | 3.571% | 56 | 18942.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.206.02 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ puesta a tierra, c/ un eletrodo, en poste de CAC |  | und | 12 | 507.37 | 6088.44 | 12 | 6088.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12 | 6088.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.207.00 | PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS |  |  |  |  | 12326.74 | 0 | 11861.58 | 96.23% | 0 | 465.16 | 3.774% | 0 | 12326.74 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.207.01 | Instalacion y montaje de pastorales, luminarias y lamparas (RS) |  | und | 106 | 116.29 | 12326.74 | 102 | 11861.58 | 96.23% | 4 | 465.16 | 3.774% | 106 | 12326.74 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.208.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  |  | 67288 | 0 | 63768.32 | 94.77% | 0 | 3519.68 | 5.231% | 0 | 67288 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.208.01 | Instalacion y montaje de conexiones domiciliarias |  | und | 325 | 207.04 | 67288 | 308 | 63768.32 | 94.77% | 17 | 3519.68 | 5.231% | 325 | 67288 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.209.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  |  | 87884 | 0 | 75799.95 | 86.25% | 0 | 12084.05 | 13.75% | 0 | 87884 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.209.01 | Prueba y puesta a servicio (R.S.) |  | Sector | 80 | 1098.55 | 87884 | 69 | 75799.95 | 86.25% | 11 | 12084.05 | 13.75% | 80 | 87884 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.210.00 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES |  |  |  |  | 384542.04 | 0 | 369790.86 | 96.16% | 0 | 14751.18 | 3.836% | 0 | 384542.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.210.01 | Desmontaje de redes secundarias en postes de madera (RS) |  | und | 93 | 908.04 | 84447.72 | 91 | 82631.64 | 97.85% | 2 | 1816.08 | 2.151% | 93 | 84447.72 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.210.02 | Desmontaje de redes secundarias en postes de concreto (RS) |  | und | 232 | 1293.51 | 300094.32 | 222 | 287159.22 | 95.69% | 10 | 12935.1 | 4.31% | 232 | 300094.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
EL.211.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 588290.32 | 0 | 564405.73 | 95.94% | 0 | 23531.61 | 4% | 0 | 587937.35 | 99.94% | 0 | 352.97 | 0.06%
EL.211.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas secundarias |  | glb | 1 | 588290.32 | 588290.32 | 0.9594 | 564405.73 | 95.94% | 0.04 | 23531.61 | 4% | 0.9994 | 587937.35 | 99.94% | 0.0006 | 352.97 | 0.06%
0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | S/. | 5214341.11 |  | 2979985.99 |  |  | 125848.67 |  |  | 3105834.68 |  |  | 2108506.45
| GASTOS GENERALES FIJOS |  |  | 0.8125% | S/. | 42368.38 |  | 24213.45 |  |  | 1022.57 |  |  | 25236.01 |  |  | 17132.37
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  | 21.48% | S/. | 1120082.48 |  | 640125 |  |  | 27033.31 |  |  | 667158.31 |  |  | 452924.17
| UTILIDAD |  |  | 10% | S/. | 521434.11 |  | 297998.6 |  |  | 12584.87 |  |  | 310583.47 |  |  | 210850.65
| SUBTOTAL |  |  |  | S/. | 6898226.08 |  | 3942323.04 | 57.15% |  | 166489.42 | 2.414% |  | 4108812.47 | 59.56% |  | 2789413.64 | 40.44% | 100%
| I.G.V. (18% ) |  |  | 18% | S/. | 1241680.69 |  | 709618.15 |  |  | 29968.1 |  |  | 739586.24 |  |  | 502094.46
| TOTAL |  |  |  | S/. | 8139906.77 |  | 4651941.19 |  |  | 196457.52 |  |  | 4848398.71 |  |  | 3291508.1
GASTO GENERAL DIARIO
|  |  |  | G.G. VARIABLES | 1120082.48
|  |  |  | DIAS | 720
|  |  |  | G.G. DIARIO | 1555.6701 | (Sin IGV)
|  |  |  | G.G. DIARIO | 1835.6907 | (Inc. IGV)
PENALIDAD DIARIA
|  |  |  | F | 0.15
|  |  |  | MONTO | 8139906.77
|  |  |  | PLAZO | 720
|  |  |  | 0.10 x MONTO |  | 813990.677
|  |  |  | Fx PLAZO |  | 108
|  |  |  | 7536.9507 | PENALIDAD DIARIA

## PLANILLA MET
PLANILLA DE AVANCE DE METRADOS VAL Nº 10 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7
AL 31 DE JULIO 2014
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 7
| OBRA | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA -
CAJAMARCA, TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
| CONTRATO DE OBRA | : N° 021-2012-MTC/20
| PROPIETARIO | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
| CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU,
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES)
| SUPERVISIÓN | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. -
CONSULTORA COLOMBIANA S.A. - CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
| MONTO PRES. ADIC. Nº 7 | 6898226.08 |  | Sin IGV
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UND | METRADO | AVANCE | AVANCE | AVANCE | SALDO POR | VAL 01 | VAL 02 | VAL 03 | VAL 04 | VAL 05 | VAL 06 | VAL 07 | VAL 08 | VAL 09 | VAL 10 | VAL 11 | VAL 12 | VAL 13 | VAL 14 | VAL 15 | VAL 16 | VAL 17 | VAL 18 | VAL 19 | VAL 20 | VAL 21 | VAL 22 | VAL 23 | VAL 24 | VAL 25
|  |  | ADICIONAL N° 7 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | EJECUTAR | 2013-10-01 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0 |  | 0
205.A | Corte en material suelto | m3 | 42727.02 | 0 | 0 | 0 | 42727.02
205.B | Corte en roca suelta | m3 | 23693.11 | 0 | 0 | 0 | 23693.11
205.C | Corte en roca fija | m3 | 179.35 | 0 | 0 | 0 | 179.35
|  |  |  | 0 |  | 0
6 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  | 0 |  | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 1965.82 | 1434.59 | 11.25 | 1445.84 | 519.98 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 1434.59; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0; 2014-07-31: 11.25
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 | m3 | 23.38 | 23.38 | 0 | 23.38 | 0 | 2013-10-01: 23.38; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 | m3 | 1321.42 | 1321.42 | 0 | 1321.42 | 0 | 2013-10-01: 563.87; 2013-11-30: 511; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 246.55
610.E.2 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Chota T3 | m3 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
610.G2 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Chota T3 | m3 | 594.37 | 571.63 | 11.78 | 583.41 | 10.96 | 2013-10-01: 228.7; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-02-28: 238.05; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 51.01; 2014-06-30: 53.87; 2014-07-31: 11.78
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 | m3 | 56.44 | 56.44 | 0 | 56.44 | 0 | 2013-10-01: 27.45; 2013-11-30: 19.8; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 12.82; 2014-05-31: -3.63
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 560.7 | 560.7 | 0 | 560.7 | 0 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-02-28: 560.7; 2014-03-31: 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 1267.23 | 0 | 0 | 0 | 1267.23 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
622.B2 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Chota T3 | m | 89.47 | 82.24 | 0 | 82.24 | 7.23 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 75.01; 2014-06-30: 7.23
622.C2 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Chota T3 | m | 20.71 | 20.71 | 0 | 20.71 | 0 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0; 2014-06-30: 20.71
622.D2 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Chota T3 | m | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2013-10-01: 30; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
630.A | Arco Perfil Bajo Modelo 39SA8 | m | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
635.A2 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Chota T3 | m | 2304.09 | 0 | 0 | 0 | 2304.09 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
635.C2 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Chota T3 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
640.A2 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Chota T3 | m2 | 504.85 | 141.15 | 0 | 141.15 | 363.7 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0; 2014-06-30: 141.15
640.B2 | Emboquillado de piedra e=0.35m - Chota T3 | m2 | 122.27 | 0 | 0 | 0 | 122.27 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 | 123.83 | 123.83 | 0 | 123.83 | 0 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 123.83; 2014-03-31: 0
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 | m3 | 422.89 | 47.39 | 30.77 | 78.16 | 344.73 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0; 2014-06-30: 47.39; 2014-07-31: 30.77
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" | m | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" | m | 126.56 | 0 | 0 | 0 | 126.56 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
649.D2 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Chota T3 | m | 930.1 | 0 | 0 | 0 | 930.1 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" | m | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje | m2 | 15666.92 | 11218.47 | 0 | 11218.47 | 4448.45 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 1390; 2013-12-31: 6223.58; 2014-01-31: 3604.89; 2014-03-31: 0
652.A2 | Material Granular para subdren - Chota T3 | m3 | 334.84 | 0 | 0 | 0 | 334.84 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
659.A | Junta de construccion | m2 | 51.63 | 0 | 0 | 0 | 51.63 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0
663.A2 | Zanja de coronacion revestida - Chota T3 | m | 698.08 | 240 | 0 | 240 | 458.08 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 0; 2014-06-30: 240
666 | Enrocado | m3 | 1323.69 | 658.69 | 0 | 658.69 | 665 | 2013-10-01: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 658.69
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | TRANSPORTES |  |  | 0 |  | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 110942.46 | 0 | 0 | 0 | 110942.46
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  | 0 |  | 0
906.A | Deposito de material excedente | m3 | 43124.98 | 0 | 0 | 0 | 43124.98
|  |  |  | 0 |  | 0
EL.10 | LINEAS Y REDES PRIMARIAS |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.100 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.101.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.101.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras | km | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 2013-12-31: 0.52; 2014-04-30: 0.22; 2014-05-31: 0.37; 2014-06-30: 0.19
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.102.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.102.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado | und | 31 | 28 | 3 | 31 | 0 | 2013-12-31: 12; 2014-04-30: 10; 2014-05-31: 6; 2014-07-31: 3
0
EL.103.00 | INSTALACION DE RETENIDAS |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.103.01 | Instalacion y montaje de retenidas | und | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2013-12-31: 5; 2014-04-30: 2; 2014-05-31: 3; 2014-07-31: 4
EL.104.00 | MONTAJE DE ARMADOS
EL.104.01 | Instalacion y montaje de Armados | und | 40 | 34 | 6 | 40 | 0 | 2013-12-31: 16; 2014-04-30: 12; 2014-05-31: 6; 2014-07-31: 6
EL.105.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES
EL.105.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 50 MM2 | km | 1.52 | 1.3 | 0.22 | 1.52 | 0 | 2013-12-31: 0.86; 2014-04-30: 0.23; 2014-06-30: 0.21; 2014-07-31: 0.22
EL.105.02 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 120 MM2 | km | 0.74 | 0.4 | 0.34 | 0.74 | 0 | 2013-12-31: 0; 2014-06-30: 0.4; 2014-07-31: 0.34
EL.106.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  | 0
EL.106.01 | Instalacion y montaje de puestas a tierra | und | 25 | 21 | 4 | 25 | 0 | 2013-12-31: 9; 2014-04-30: 8; 2014-05-31: 4; 2014-07-31: 4
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.107.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EL.107.01 | Prueba y puesta en servicio de lineas y redes primarias | Sector | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2013-12-31: 4; 2014-07-31: 4
EL.108.00 | DESMONTAJE DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.108.01 | Desmontaje de lineas y postes de madera | und | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2013-12-31: 5; 2014-05-31: 2; 2014-07-31: 2
EL.108.02 | Desmontaje de lineas y postes de concreto | und | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2013-12-31: 5; 2014-05-31: 3; 2014-07-31: 2
EL.109.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.109.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas primarias | glb | 1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 2013-12-31: 0.4; 2014-04-30: 0.4; 2014-05-31: 0.1; 2014-07-31: 0.1
EL.20 | REDES SECUNDARIAS | [5 empty] | 0
EL.200 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO | [5 empty] | 0
EL.201.00 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
EL.201.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras (RS) | Sector | 80 | 70 | 10 | 80 | 0 | 2013-11-30: 20; 2013-12-31: 0; 2014-03-31: 20; 2014-04-30: 20; 2014-05-31: 10; 2014-07-31: 10
EL.202.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA |  |  | 0
EL.202.01 | Instalacion y Montaje de postes de madera (RS) | und | 89 | 88 | 1 | 89 | 0 | 2013-11-30: 45; 2013-12-31: 1; 2014-01-31: 2; 2014-03-31: 19; 2014-04-30: 21; 2014-07-31: 1
EL.202.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado (RS) | und | 232 | 224 | 8 | 232 | 0 | 2013-11-30: 123; 2013-12-31: 16; 2014-01-31: 52; 2014-03-31: 20; 2014-05-31: 10; 2014-06-30: 3; 2014-07-31: 8
EL.203.00 | INSTALACION DE RETENIDAS |  |  | 0
EL.203.01 | Instalación de retenida inclinada (R.S) | und | 102 | 98 | 4 | 102 | 0 | 2013-11-30: 54; 2013-12-31: 14; 2014-01-31: 14; 2014-03-31: 7; 2014-04-30: 7; 2014-05-31: 2; 2014-07-31: 4
EL.203.02 | Instalación de retenida vertical (R.S) | und | 17 | 16 | 1 | 17 | 0 | 2013-11-30: 7; 2013-12-31: 1; 2014-01-31: 4; 2014-03-31: 3; 2014-04-30: 1; 2014-07-31: 1
EL.204.00 | MONTAJE DE ARMADOS
EL.204.01 | Instalacion y montaje de Armados (RS) | und | 540 | 524 | 16 | 540 | 0 | 2013-11-30: 267; 2013-12-31: 53; 2014-01-31: 102; 2014-03-31: 46; 2014-04-30: 40; 2014-05-31: 16; 2014-07-31: 16
0
EL.205.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
EL.205.01 | Instalación y montaje de conductores autoportantes (R.S.) | km | 19.17 | 18.76 | 0.41 | 19.17 | 0 | 2013-11-30: 8.8; 2013-12-31: 1.74; 2014-01-31: 4.19; 2014-03-31: 1.72; 2014-04-30: 1.81; 2014-06-30: 0.5; 2014-07-31: 0.41
EL.206.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.206.01 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ Puesta a tierra, c/ un electrodo, en poste de madera | und | 56 | 54 | 2 | 56 | 0 | 2013-11-30: 27; 2013-12-31: 8; 2014-01-31: 11; 2014-03-31: 6; 2014-05-31: 2; 2014-07-31: 2
EL.206.02 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ puesta a tierra, c/ un eletrodo, en poste de CAC | und | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2013-11-30: 5; 2013-12-31: 0; 2014-01-31: 0; 2014-03-31: 7
EL.207.00 | PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.207.01 | Instalacion y montaje de pastorales, luminarias y lamparas (RS) | und | 106 | 102 | 4 | 106 | 0 | 2013-11-30: 74; 2013-12-31: 4; 2014-01-31: 18; 2014-03-31: 0; 2014-04-30: 6; 2014-07-31: 4
0
EL.208.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.208.01 | Instalacion y montaje de conexiones domiciliarias | und | 325 | 308 | 17 | 325 | 0 | 2013-11-30: 158; 2013-12-31: 35; 2014-01-31: 48; 2014-03-31: 28; 2014-04-30: 23; 2014-05-31: 16; 2014-07-31: 17
EL.209.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EL.209.01 | Prueba y puesta a servicio (R.S.) | Sector | 80 | 69 | 11 | 80 | 0 | 2013-11-30: 20; 2014-03-31: 20; 2014-06-30: 29; 2014-07-31: 11
EL.210.00 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.210.01 | Desmontaje de redes secundarias en postes de madera (RS) | und | 93 | 91 | 2 | 93 | 0 | 2013-11-30: 47; 2013-12-31: 1; 2014-01-31: 3; 2014-03-31: 18; 2014-04-30: 22; 2014-07-31: 2
EL.210.02 | Desmontaje de redes secundarias en postes de concreto (RS) | und | 232 | 222 | 10 | 232 | 0 | 2013-11-30: 116; 2013-12-31: 23; 2014-01-31: 52; 2014-03-31: 13; 2014-04-30: 7; 2014-05-31: 11; 2014-07-31: 10
0
EL.211.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  | 0 |  | 0 | 0
EL.211.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas secundarias | glb | 1 | 0.9594 | 0.04 | 0.9994 | 0.0006 | 2013-11-30: 0.4721; 2013-12-31: 0.08803; 2014-01-31: 0.17704; 2014-03-31: 0.084816; 2014-04-30: 0.05741; 2014-05-31: 0.02; 2014-06-30: 0.06; 2014-07-31: 0.04

## CAO ejecutado
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
Carretera: Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca
Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc
Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2
[14 empty] | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA - VALORIZADO | [15 empty] | 0
|  | METRADOS |  | PROPUESTA S/. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | P.U. S/. | PARCIAL S/. | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01
1.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 5914646.36
101.A | Movilizacion y desmovilizacion de Equipos | glb | 1 | 1219262.46 | 1219262.46 | 2012-05-01: 29129.2; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 63353.04; 2012-08-01: 99840.5; 2012-09-01: 23077.28; 2012-10-01: 30736.4 | 973126.04
102.A | Topografia y Georeferenciacion | km | 59.24 | 3205.55 | 189896.78 | 2012-05-01: 42729.98; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 40824.6; 2012-08-01: 41763.19; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 64579.01
103.A | Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial | glb | 1 | 2884258.32 | 2884258.32 | 2012-05-01: 1587.91; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 359.52; 2012-08-01: 7424.42; 2012-09-01: 26164.94; 2012-10-01: 30907.15 | 2817814.38
107.A | Accesos a Canteras, Botaderos, Plantas de Proceso y Fuente de Agua. Sin explosivos | km | 15 | 108081.92 | 1621228.8 | 2012-08-01: 21616.38; 2012-09-01: 59445.06; 2012-10-01: 24858.84 | 1515308.52
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 30076670.87
201.B | Desbroce y limpieza en zonas no boscosas | ha | 120 | 3196.11 | 383533.2 | 2012-08-01: 4410.63; 2012-09-01: 6232.41; 2012-10-01: 5561.23 | 367328.93
205.A | Corte en material suelto | m3 | 626209.13 | 6.01 | 3763516.87 | 2012-08-01: 46077.29; 2012-09-01: 159858.73; 2012-10-01: 126549.87 | 3431030.98
205.B | Corte en roca suelta | m3 | 231504.46 | 20.01 | 4632404.24 | 2012-08-01: 108305.93; 2012-09-01: 487577.07; 2012-10-01: 397923.66 | 3638597.58
205.C | Corte en roca fija | m3 | 536914.98 | 24.48 | 13143678.71 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 13143678.71
206 | Remocion de derrumbes | m3 | 13890.63 | 14.62 | 203081.01 | 2012-09-01: 127227.92; 2012-10-01: 74538.9 | 1314.19
207.A | Perfilado y compactado en zona de corte | m2 | 385875.19 | 2.25 | 868219.18 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 868219.18
210.A | Conformacion en terraplenes con material propio | m3 | 75105.52 | 11.23 | 843434.99 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 843434.99
210.B | Conformacion en terraplenes con material de cantera | m3 | 244139.94 | 23 | 5615218.62 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 5615218.62
220.B | Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante | m3 | 45187.25 | 13.8 | 623584.05 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 623584.05
3.00 | SUB BASE Y BASES |  |  |  | 13964244.81
303.A | Sub Base Granular | m3 | 174221 | 35.61 | 6204009.81 | [25 empty] | 6204009.81
305.A | Base Granular | m3 | 124163.76 | 62.5 | 7760235 | [25 empty] | 7760235
4.00 | PAVIMENTO ASFALTICOS |  |  |  | 23519504.15
401.A | Imprimacion asfaltica | m2 | 594708.13 | 1.19 | 707702.67 | [25 empty] | 707702.67
410.A | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) | m3 | 40651.69 | 150.22 | 6106696.87 | [25 empty] | 6106696.87
420.C | Cemento asfaltico de penetracion 85-100 | kg | 6391258.68 | 2.07 | 13229905.47 | [25 empty] | 13229905.47
422.A | Asfalto diluido tipo MC-30 | L | 713649.78 | 2.1 | 1498664.54 | [25 empty] | 1498664.54
423.A | Filler mineral (Cal hidratada) | kg | 1879734.17 | 0.78 | 1466192.65 | [25 empty] | 1466192.65
424.A | Aditivo mejorador de adherencia | kg | 31956.29 | 15.97 | 510341.95 | [25 empty] | 510341.95
6.00 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  | 29462372.94
601.A | Excavacion no clasificada para estructuras | m3 | 75600.66 | 20.51 | 1550569.54 | 2012-09-01: 22933.87; 2012-10-01: 0 | 1527635.67
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 45701.3 | 75 | 3427597.5 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 3427597.5
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 33 | 425.8 | 14051.4 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 14051.4
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 5000.76 | 380 | 1900288.8 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 1900288.8
610.E | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) | m3 | 250.55 | 344.11 | 86216.76 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 86216.76
610.G | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) | m3 | 6017.75 | 261.99 | 1576590.32 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 1576590.32
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 396.57 | 317.53 | 125922.87 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 125922.87
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 38049.51 | 67.66 | 2574429.85 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 2574429.85
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 314293.7 | 5.73 | 1800902.9 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 1800902.9
622.B | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro | m | 2866.59 | 380 | 1089304.2 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 1089304.2
622.C | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro | m | 603.45 | 641.49 | 387107.14 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 387107.14
622.D | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro | m | 166.89 | 764.8 | 127637.47 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 127637.47
630.A | Arco Perfil Bajo Modelo 39SA8 | m | 125.3 | 7743.45 | 970254.29 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 970254.29
635.A | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 | m | 57054.99 | 91 | 5192004.09 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 5192004.09
635.B | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 | m | 1052 | 344.02 | 361909.04 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 361909.04
635.C | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 | m | 2644 | 112.11 | 296418.84 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 296418.84
640.A | Emboquillado de piedra e=0.15m | m2 | 6207.96 | 77.63 | 481923.93 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 481923.93
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m | m2 | 122.27 | 189.05 | 23115.14 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 23115.14
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 | 1871.25 | 137.34 | 256997.48 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 256997.48
647 | Filtro drenante | m3 | 4554.02 | 80 | 364321.6 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 364321.6
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" | m | 1155.2 | 24.21 | 27967.39 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 27967.39
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" | m | 1661.6 | 38.43 | 63855.29 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 63855.29
649.D | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion | m | 8213.2 | 117 | 960944.4 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 960944.4
649.E | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" sin perforacion | m | 1083.81 | 76.87 | 83312.47 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 83312.47
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" | m | 180.6 | 13.74 | 2481.44 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 2481.44
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje | m2 | 26217.17 | 7.77 | 203707.41 | 2012-09-01: 7122.76; 2012-10-01: 214.45 | 196370.2
652.A | Material Granular para subdren | m3 | 2808.91 | 80 | 224712.8 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 224712.8
658.A | Zanja de drenaje | m | 9053.12 | 15.96 | 144487.8 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 144487.8
659.A | Junta de construccion | m2 | 410.27 | 10.28 | 4217.58 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 4217.58
663.A | Zanja de coronacion revestida | m | 16518 | 116.89 | 1930789.02 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 1930789.02
664 | Gaviones rectangulares Tipo A, Tipo B | m3 | 10920 | 194.53 | 2124267.6 | 2012-09-01: 35015.4; 2012-10-01: 87052.18 | 2002200.02
665 | Gaviones Tipo Colchon tipo D | m3 | 3120 | 304.44 | 949852.8 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 52059.24 | 897793.56
666 | Enrocado | m3 | 1164.93 | 78.12 | 91004.33 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 91004.33
670.A | Encausamiento de quebradas | m3 | 12488.28 | 3.46 | 43209.45 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 43209.45
7.00 | TRANSPORTES |  |  |  | 40859742.71
700.A | Transporte de material granular para D<= 1km | m3k | 610594.85 | 5.62 | 3431543.06 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 3431543.06
700.B | Transporte de material granular para D> 1km | m3k | 10746333.52 | 1.5 | 16119500.28 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 16119500.28
700.C | Transporte de mezcla asfaltica para D<= 1km | m3k | 39902.85 | 9.38 | 374288.73 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 374288.73
700.D | Transporte de mezcla asfaltica para D> 1km | m3k | 650376.16 | 0.99 | 643872.4 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 643872.4
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 1228718.99 | 5.47 | 6721092.88 | 2012-08-01: 33200.11; 2012-09-01: 311516.45; 2012-10-01: 297127.99 | 6079248.33
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 11307871.13 | 1.2 | 13569445.36 | 2012-08-01: 3585.74; 2012-09-01: 50631.25; 2012-10-01: 409658.08 | 13105570.29
8.00 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 2582047.51
801.E | Señal preventiva (0.75x0.75m) | u | 374 | 204.41 | 76449.34 | [25 empty] | 76449.34
802.C | Señal reglamentaria octogonal R-1 (0.60x0.60m) | u | 5 | 308.46 | 1542.3 | [25 empty] | 1542.3
802.F | Señal reglamentaria triangular R-2 (0.75m de lado) | u | 4 | 308.46 | 1233.84 | [25 empty] | 1233.84
802.J | Señal reglamentaria rectangular (0.80x1.20m) | u | 86 | 308.46 | 26527.56 | [25 empty] | 26527.56
803.C | Señal informativa | m2 | 65.86 | 311.49 | 20514.73 | [25 empty] | 20514.73
803.D | Señal informativa ambiental | m2 | 22.32 | 311.49 | 6952.46 | [25 empty] | 6952.46
804.A | Postes de soporte de señales | u | 469 | 272.56 | 127830.64 | [25 empty] | 127830.64
804.B | Estructuras de soporte de señales tipo E-1 | u | 31 | 2433.5 | 75438.5 | [25 empty] | 75438.5
804.C | Estructuras de soporte de señales tipo E-2 | u | 2 | 3358.24 | 6716.48 | [25 empty] | 6716.48
805.A | Postes delineador | u | 7176 | 146.02 | 1047839.52 | [25 empty] | 1047839.52
810.A | Marcas en el pavimento | m2 | 20895.62 | 13.62 | 284598.34 | [25 empty] | 284598.34
820.A | Guardavia Metálica | m | 4048 | 180.08 | 728963.84 | [25 empty] | 728963.84
825.A | Captafaros | u | 1355 | 27.27 | 36950.85 | [25 empty] | 36950.85
830.A | Postes de kilometraje | u | 60 | 194.69 | 11681.4 | [25 empty] | 11681.4
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 1296.36 | 11.69 | 15154.45 | [25 empty] | 15154.45
850.A | Tachas delineadoras | u | 9135 | 9.26 | 84590.1 | [25 empty] | 84590.1
860.A | Gibas lomo de toro | m | 36 | 807.31 | 29063.16 | [25 empty] | 29063.16
9.00 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  | 4715595.06
901.B1 | Retiro y almacenamiento de Topsoil | m3 | 52300.8 | 1.69 | 88388.35 | 2012-08-01: 1643.64; 2012-09-01: 2870.87; 2012-10-01: 3301.48 | 80572.36
901.B2 | Reposicion de Top-soil | m3 | 52300.8 | 2.09 | 109308.67 | 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 109308.67
902.B | Revegetacion | ha | 26.58 | 9923.99 | 263779.65 | 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 263779.65
906.A | Deposito de material excedente | m3 | 1500907.01 | 1.75 | 2626587.27 | 2012-08-01: 22888.86; 2012-09-01: 106375.4; 2012-10-01: 80572.15 | 2416750.86
907.A1 | Readecuacion ambiental de Canteras | m2 | 412208 | 2.06 | 849148.48 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 849148.48
907.A2 | Readecuacion ambiental de Plantas de Trituracion y Asfalto | m2 | 20000 | 11.45 | 229000 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 229000
907.B1 | Readecuacion ambiental de Campamentos | m2 | 20000 | 9.16 | 183200 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 183200
907.B2 | Readecuacion ambiental de Almacenes y Patio de Maquinas | m2 | 45000 | 6.1 | 274500 | 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0 | 274500
9.1 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  | 91682.64
970.A | Monitoreo de Calidad de Aire | pto | 42 | 1791.74 | 75253.08 | 2012-05-01: 10750.44; 2012-06-01: 0 | 64502.64
970.B | Monitoreo de Calidad de Agua | pto | 28 | 586.77 | 16429.56 | 2012-05-01: 2347.08; 2012-06-01: 0 | 14082.48
11.00 | PUENTES Y PONTONES |  |  |  | 6103865.71
6.00 | PONTON MATEO |  |  |  | 630088.08
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento | m3 | 1164.4 | 3.46 | 4028.82 | [25 empty] | 4028.82
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 981.69 | 20.51 | 20134.46 | [25 empty] | 20134.46
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 1524.9 | 23.35 | 35606.42 | [25 empty] | 35606.42
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 1158.42 | 75 | 86881.5 | [25 empty] | 86881.5
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 178.74 | 27.03 | 4831.34 | [25 empty] | 4831.34
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 11.89 | 317.53 | 3775.43 | [25 empty] | 3775.43
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2 + 30%PM) | m3 | 34.23 | 254.01 | 8694.76 | [25 empty] | 8694.76
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 233.46 | 382.25 | 89240.09 | [25 empty] | 89240.09
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 66.87 | 380 | 25410.6 | [25 empty] | 25410.6
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 160.69 | 425.8 | 68421.8 | [25 empty] | 68421.8
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 99.5 | 80.7 | 8029.65 | [25 empty] | 8029.65
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 76.62 | 83.54 | 6400.83 | [25 empty] | 6400.83
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 367.02 | 82.09 | 30128.67 | [25 empty] | 30128.67
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 27764.82 | 6.06 | 168254.81 | [25 empty] | 168254.81
616 | Falso puente | m | 9.9 | 1512.8 | 14976.72 | [25 empty] | 14976.72
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 6 | 14.63 | 87.78 | [25 empty] | 87.78
207.A | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 152.29 | 8.35 | 1271.62 | [25 empty] | 1271.62
647 | Filtro drenante | m3 | 16.98 | 80 | 1358.4 | [25 empty] | 1358.4
666 | Enrocado | m3 | 152.29 | 78.12 | 11896.89 | [25 empty] | 11896.89
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 3608.17 | 5.47 | 19736.69 | [25 empty] | 19736.69
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 14432.67 | 1.2 | 17319.2 | [25 empty] | 17319.2
820.A | Guardavia Metálica | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | [25 empty] | 3601.6
7.00 | PONTON TRANCAMAYO |  |  |  | 668649.42
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento | m3 | 955.55 | 3.46 | 3306.2 | [25 empty] | 3306.2
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 667.45 | 20.51 | 13689.4 | [25 empty] | 13689.4
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 1331.48 | 23.35 | 31090.06 | [25 empty] | 31090.06
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 1539.39 | 75 | 115454.25 | [25 empty] | 115454.25
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 349.09 | 27.03 | 9435.9 | [25 empty] | 9435.9
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 100.62 | 425.8 | 42844 | [25 empty] | 42844
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 83.47 | 380 | 31718.6 | [25 empty] | 31718.6
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 205.37 | 382.25 | 78502.68 | [25 empty] | 78502.68
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 14.97 | 317.53 | 4753.42 | [25 empty] | 4753.42
611.A | Acabado de veredas | m | 37.2 | 20.13 | 748.84 | [25 empty] | 748.84
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 21.2 | 6.54 | 138.65 | [25 empty] | 138.65
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 399.67 | 80.7 | 32253.37 | [25 empty] | 32253.37
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 199.65 | 83.54 | 16678.76 | [25 empty] | 16678.76
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 165.3 | 82.09 | 13569.48 | [25 empty] | 13569.48
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 27180.27 | 6.06 | 164712.44 | [25 empty] | 164712.44
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 21.2 | 468.93 | 9941.32 | [25 empty] | 9941.32
616 | Falso puente | m | 11 | 1512.8 | 16640.8 | [25 empty] | 16640.8
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 | 15 | 137.34 | 2060.1 | [25 empty] | 2060.1
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 3 | 14.63 | 43.89 | [25 empty] | 43.89
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 62.7 | 76.63 | 4804.7 | [25 empty] | 4804.7
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 22.38 | 307.92 | 6891.25 | [25 empty] | 6891.25
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 43.31 | 8.35 | 361.64 | [25 empty] | 361.64
647 | Filtro drenante | m3 | 90 | 80 | 7200 | [25 empty] | 7200
666 | Enrocado | m3 | 360.89 | 78.12 | 28192.73 | [25 empty] | 28192.73
680.C | Apoyo de Neopreno (30x25x6.3) cm | u | 8 | 306.6 | 2452.8 | [25 empty] | 2452.8
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 2557.26 | 5.47 | 13988.21 | [25 empty] | 13988.21
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 10229.02 | 1.2 | 12274.82 | [25 empty] | 12274.82
820.A | Guardavia Metálica | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | [25 empty] | 3601.6
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 18.02 | 53.99 | 972.9 | [25 empty] | 972.9
841 | Riego de Liga | m2 | 171 | 1.91 | 326.61 | [25 empty] | 326.61
8.00 | PUENTE POTRERO |  |  |  | 811518.12
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  | 413068.56
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 268.93 | 20.51 | 5515.75 | [25 empty] | 5515.75
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 2051.35 | 23.35 | 47899.02 | [25 empty] | 47899.02
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 170.94 | 75 | 12820.5 | [25 empty] | 12820.5
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 449.07 | 27.03 | 12138.36 | [25 empty] | 12138.36
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 78.62 | 380 | 29875.6 | [25 empty] | 29875.6
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 181.07 | 382.25 | 69214.01 | [25 empty] | 69214.01
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 14.69 | 317.53 | 4664.52 | [25 empty] | 4664.52
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 313.66 | 80.7 | 25312.36 | [25 empty] | 25312.36
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 309.02 | 83.54 | 25815.53 | [25 empty] | 25815.53
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 156.5 | 82.09 | 12847.09 | [25 empty] | 12847.09
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 22636.8 | 6.06 | 137179.01 | [25 empty] | 137179.01
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 2900.37 | 5.47 | 15865.02 | [25 empty] | 15865.02
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 11601.49 | 1.2 | 13921.79 | [25 empty] | 13921.79
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  | 295304.41
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 89 | 425.8 | 37896.2 | [25 empty] | 37896.2
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 9.65 | 380 | 3667 | [25 empty] | 3667
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 371.68 | 80.7 | 29994.58 | [25 empty] | 29994.58
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 33576.75 | 6.06 | 203475.11 | [25 empty] | 203475.11
616 | Falso puente | m | 13.4 | 1512.8 | 20271.52 | [25 empty] | 20271.52
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  | 62962.85
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 119.07 | 8.35 | 994.23 | [25 empty] | 994.23
647 | Filtro drenante | m3 | 108 | 80 | 8640 | [25 empty] | 8640
666 | Enrocado | m3 | 682.65 | 78.12 | 53328.62 | [25 empty] | 53328.62
8.04 | VARIOS |  |  |  | 40182.3
611.A | Acabado de veredas | m | 33.48 | 20.13 | 673.95 | [25 empty] | 673.95
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 26.96 | 6.54 | 176.32 | [25 empty] | 176.32
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 26.8 | 468.93 | 12567.32 | [25 empty] | 12567.32
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 4 | 14.63 | 58.52 | [25 empty] | 58.52
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 134 | 76.63 | 10268.42 | [25 empty] | 10268.42
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 26.66 | 307.92 | 8209.15 | [25 empty] | 8209.15
680.B | Apoyo de Neopreno (30x35x10) cm | u | 8 | 422.34 | 3378.72 | [25 empty] | 3378.72
820.A | Guardavia Metálica | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | [25 empty] | 3601.6
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 16.18 | 53.99 | 873.56 | [25 empty] | 873.56
841 | Riego de Liga | m2 | 196.2 | 1.91 | 374.74 | [25 empty] | 374.74
9.00 | PUENTE MAYGASBAMBA |  |  |  | 2454395.65
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  | 931379.1
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 964.27 | 20.51 | 19777.18 | [25 empty] | 19777.18
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 3066.06 | 23.35 | 71592.5 | [25 empty] | 71592.5
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 1539.39 | 75 | 115454.25 | [25 empty] | 115454.25
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 349.09 | 27.03 | 9435.9 | [25 empty] | 9435.9
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 216.56 | 380 | 82292.8 | [25 empty] | 82292.8
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 415.43 | 382.25 | 158798.12 | [25 empty] | 158798.12
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2+ 30%PM) | m3 | 215.63 | 254.01 | 54772.18 | [25 empty] | 54772.18
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 345.26 | 80.7 | 27862.48 | [25 empty] | 27862.48
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 122.21 | 83.54 | 10209.42 | [25 empty] | 10209.42
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 356.56 | 82.09 | 29270.01 | [25 empty] | 29270.01
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 48401.73 | 6.06 | 293314.48 | [25 empty] | 293314.48
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 5705.92 | 5.47 | 31211.38 | [25 empty] | 31211.38
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 22823.67 | 1.2 | 27388.4 | [25 empty] | 27388.4
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  | 1284362.57
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 60.8 | 425.8 | 25888.64 | [25 empty] | 25888.64
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 37.97 | 380 | 14428.6 | [25 empty] | 14428.6
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 502.17 | 80.7 | 40525.12 | [25 empty] | 40525.12
616.A | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 | t | 75.79 | 6673.39 | 505776.23 | [25 empty] | 505776.23
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 23059.62 | 6.06 | 139741.3 | [25 empty] | 139741.3
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje | t | 81.09 | 741.23 | 60106.34 | [25 empty] | 60106.34
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura | t | 75.79 | 5215.34 | 395270.62 | [25 empty] | 395270.62
616.D | Pintura de estructura metalica | t | 75.79 | 1354.08 | 102625.72 | [25 empty] | 102625.72
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  | 164747.8
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 189.49 | 8.35 | 1582.24 | [25 empty] | 1582.24
647 | Filtro drenante | m3 | 195 | 80 | 15600 | [25 empty] | 15600
666 | Enrocado | m3 | 1888.96 | 78.12 | 147565.56 | [25 empty] | 147565.56
8.04 | VARIOS |  |  |  | 73906.18
611.A | Acabado de veredas | m | 87.2 | 20.13 | 1755.34 | [25 empty] | 1755.34
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 71.2 | 6.54 | 465.65 | [25 empty] | 465.65
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 72.8 | 468.93 | 34138.1 | [25 empty] | 34138.1
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 18 | 14.63 | 263.34 | [25 empty] | 263.34
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 213.6 | 76.63 | 16368.17 | [25 empty] | 16368.17
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 21.08 | 307.92 | 6490.95 | [25 empty] | 6490.95
680.D | Dispositivo de apoyo (45x45x14) cm | u | 8 | 849.9 | 6799.2 | [25 empty] | 6799.2
820.A | Guardavia Metálica | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | [25 empty] | 3601.6
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 60.52 | 53.99 | 3267.47 | [25 empty] | 3267.47
841 | Riego de Liga | m2 | 396 | 1.91 | 756.36 | [25 empty] | 756.36
10.00 | PUENTE HUALGAYOC |  |  |  | 1539214.44
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  | 596993.55
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 873.86 | 20.51 | 17922.87 | 2012-10-01: 17922.87 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 2016.5 | 23.35 | 47085.28 | 2012-10-01: 22370.7 | 24714.58
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo | m3 | 660.94 | 75 | 49570.5 | 2012-10-01: 0 | 49570.5
605.B | Relleno para estructuras con material propio | m3 | 688.15 | 27.03 | 18600.69 | 2012-10-01: 0 | 18600.69
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 190.46 | 380 | 72374.8 | 2012-10-01: 0 | 72374.8
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) | m3 | 232.47 | 382.25 | 88861.66 | 2012-10-01: 0 | 88861.66
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) | m3 | 20.2 | 317.53 | 6414.11 | 2012-10-01: 0 | 6414.11
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 167.92 | 80.7 | 13551.14 | 2012-10-01: 0 | 13551.14
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 248.52 | 83.54 | 20761.36 | 2012-10-01: 0 | 20761.36
612.C | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 220.97 | 82.09 | 18139.43 | 2012-10-01: 0 | 18139.43
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 34431.66 | 6.06 | 208655.86 | 2012-10-01: 0 | 208655.86
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km | m3k | 3413.42 | 5.47 | 18671.41 | 2012-10-01: 10020.55 | 8650.86
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km | m3k | 13653.7 | 1.2 | 16384.44 | 2012-10-01: 13134.79 | 3249.65
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  | 569102.31 | 2012-10-01: 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) | m3 | 52.7 | 425.8 | 22439.66 | 2012-10-01: 0 | 22439.66
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) | m3 | 36.13 | 380 | 13729.4 | 2012-10-01: 0 | 13729.4
612.A | Encofrado y desencofrado en seco | m2 | 354.82 | 80.7 | 28633.97 | 2012-10-01: 0 | 28633.97
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 8825.4 | 6.06 | 53481.92 | 2012-10-01: 0 | 53481.92
616.A1 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 50 | t | 24.44 | 6737.64 | 164667.92 | 2012-10-01: 0 | 164667.92
616.A2 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 | t | 7.41 | 6673.39 | 49449.82 | 2012-10-01: 0 | 49449.82
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje | t | 37.14 | 741.23 | 27529.28 | 2012-10-01: 0 | 27529.28
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura | t | 31.84 | 5215.34 | 166056.43 | 2012-10-01: 0 | 166056.43
616.D | Pintura de estructura metalica | t | 31.84 | 1354.08 | 43113.91 | 2012-10-01: 0 | 43113.91
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  | 310397.98 | 2012-10-01: 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado | m2 | 257.29 | 8.35 | 2148.37 | 2012-10-01: 0 | 2148.37
647 | Filtro drenante | m3 | 85.5 | 80 | 6840 | 2012-10-01: 0 | 6840
666 | Enrocado | m3 | 3858.29 | 78.12 | 301409.61 | 2012-10-01: 0 | 301409.61
8.04 | VARIOS |  |  |  | 62720.6 | 2012-10-01: 0
645 | Demolición de estructuras de concreto | m3 | 109.56 | 137.34 | 15046.97 | 2012-10-01: 0 | 15046.97
611.A | Acabado de veredas | m | 59.2 | 20.13 | 1191.7 | 2012-10-01: 0 | 1191.7
611.B | Bruñas rompe aguas | m | 43.2 | 6.54 | 282.53 | 2012-10-01: 0 | 282.53
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) | m | 40.4 | 468.93 | 18944.77 | 2012-10-01: 0 | 18944.77
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza | u | 7 | 14.63 | 102.41 | 2012-10-01: 0 | 102.41
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" | m | 129.6 | 76.63 | 9931.25 | 2012-10-01: 0 | 9931.25
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación | m | 23.93 | 307.92 | 7368.53 | 2012-10-01: 0 | 7368.53
680.A | Dispositivo de apoyo (30x35x9.2) cm | u | 10 | 421.91 | 4219.1 | 2012-10-01: 0 | 4219.1
820.A | Guardavia Metálica | m | 20 | 180.08 | 3601.6 | 2012-10-01: 0 | 3601.6
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas | m2 | 28.08 | 53.99 | 1516.04 | 2012-10-01: 0 | 1516.04
841 | Riego de Liga | m2 | 270 | 1.91 | 515.7 | 2012-10-01: 0 | 515.7
| VALOR DIRECTO TOTAL S/. |  |  |  | 157198690.12 | 86544.61 | 0 | 104537.16 | 390756.69 | 1426049.41 | 1684510.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153506291.72
| Gastos Generales fijos ( %) |  |  | 1.774% | 2788876.22 | 1535.3958 | 0 | 1854.6032 | 6932.4499 | 25299.6719 | 29885.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723369.0451
| Gastos Generales variables ( %) |  |  | 20.33% | 31961837.3 | 17596.36 | 0 | 21254.6281 | 79449.1464 | 289946.177 | 342496.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31211094.1683
| Utilidad (%) |  |  | 10% | 15719869.01 | 8654.461 | 0 | 10453.716 | 39075.669 | 142604.941 | 168451.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15350629.17
| Sub Total S/. |  |  |  | 207669272.65 | 114330.8268 | 0 | 138100.1074 | 516213.9553 | 1883900.1999 | 2225343.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202791384.1134
| I.G.V. (18%) |  |  | 18% | 37380469.08 | 20579.5488 | 0 | 24858.0193 | 92918.512 | 339102.036 | 400561.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36502449.1434
| Total Presupuesto S/. |  |  |  | 245049741.73 | 134910.3756 | 0 | 162958.1267 | 609132.4673 | 2223002.2359 | 2625905.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239293833.2568
|  |  |  | CAO Final | % Mensual | 0.05505% | 0% | 0.0665% | 0.2486% | 0.9072% | 1.072% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | % Acumulado | 0.05505% | 0.05505% | 0.1216% | 0.3701% | 1.277% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349% | 2.349%
[10 empty] | 1883900.2 | 2225343.45
[10 empty] | 0.9072% | 1.072%

## CAO Programado
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
Carretera: Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca
Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc
Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2
AMPLIACION DE PLAZO No 16
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA DEL ADICIONAL No 07 - VALORIZADO
R.M. N° 648 - 2013 - MTC / 02
|  |  | METRADOS |  | PROPUESTA S/. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANTIDAD | P.U. S/. | PARCIAL S/. | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01
1.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
101.A | Movilizacion y desmovilizacion de Equipos |  | glb | 0 | 1219262.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102.A | Topografia y Georeferenciacion |  | km | 0 | 3205.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103.A | Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial |  | glb | 0 | 2884258.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107.A | Accesos a Canteras, Botaderos, Plantas de Proceso y Fuente de Agua. Sin explosivos |  | km | 0 | 108081.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  |  | 735279.01
201.B | Desbroce y limpieza en zonas no boscosas |  | ha | 0 | 3196.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.A | Corte en material suelto |  | m3 | 42727.02 | 6.01 | 256789.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29749.5 | 29749.5 | 29749.5 | 29749.5 | 29749.5 | 29749.5 | 22958.2 | 10787.95 | 10787.95 | 10787.95 | 22970.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.B | Corte en roca suelta |  | m3 | 23693.11 | 20.01 | 474099.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59029.5 | 59029.5 | 59029.5 | 59029.5 | 59029.5 | 59029.5 | 50025 | 9004.5 | 9004.5 | 9004.5 | 42883.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.C | Corte en roca fija |  | m3 | 179.35 | 24.48 | 4390.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Remocion de derrumbes |  | m3 | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado en zona de corte |  | m2 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210.A | Conformacion en terraplenes con material propio |  | m3 | 0 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210.B | Conformacion en terraplenes con material de cantera |  | m3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220.B | Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante |  | m3 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX9027 | Material Seleccionado para Terraplen / Rellenos |  | m3 | 0 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00 | SUB BASE Y BASES |  |  |  |  | 0
303.A | Sub Base Granular |  | m3 | 0 | 35.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303.A1 | Sub Base Granular - Leopoldo |  | m3 | 0 | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305.A | Base Granular |  | m3 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305.A1 | Base Granular - Leopoldo |  | m3 | 0 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 | PAVIMENTO ASFALTICOS |  |  |  |  | 0
401.A | Imprimacion asfaltica |  | m2 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401.A1 | Imprimacion asfaltica - Leopoldo |  | m2 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410.A | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) |  | m3 | 0 | 150.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410.A1 | Pavimento de concreto asfaltico en caliente (MAC) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 280.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420.C | Cemento asfaltico de penetracion 85-100 |  | kg | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422.A | Asfalto diluido tipo MC-30 |  | L | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423.A | Filler mineral (Cal hidratada) |  | kg | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424.A | Aditivo mejorador de adherencia |  | kg | 0 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.00 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  |  | 1845632.7
601.A | Excavacion no clasificada para estructuras |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 1965.82 | 75 | 147436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107594.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13275 | 13292.25 | 13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 23.38 | 455.83 | 10657.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D1 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 503.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 1321.42 | 409.05 | 540526.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230651.02 | 209024.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100851.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 344.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 467.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.E1 | Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 3.65 | 373.14 | 1361.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) |  | m3 | 0 | 261.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G1 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 361.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.G1 | Concreto Clase G (f'c=175 kg/cm2 + 30%PM) - Chota T3 |  | m3 | 594.37 | 280.63 | 166798.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64180.08 | 0 | 0 | 0 | 66803.97 | 0 | 14314.94 | 0 | 12628.35 | 8870.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H1 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Leopoldo |  | m3 | 0 | 439.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 56.44 | 345.6 | 19505.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9486.72 | 6842.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430.59 | -1316.74 | 62.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 560.7 | 67.66 | 37936.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37936.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 1267.23 | 5.73 | 7261.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7261.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro |  | m | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 392.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.B1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 0.90m de diámetro - Chota T3 |  | m | 89.47 | 391.98 | 35070.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29402.42 | 0 | 5668.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro |  | m | 0 | 641.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 664.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.C1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.20m de diámetro - Chota T3 |  | m | 20.71 | 664.29 | 13757.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13757.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro |  | m | 0 | 764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Leopoldo |  | m | 0 | 791.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622.D1 | Tuberia corrugada de acero galvanizado circular de 1.50m de diámetro - Chota T3 |  | m | 30 | 790.71 | 23721.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23721.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630.A | Arco Perfil Bajo Modelo 39SA8 |  | m | 3.67 | 7743.45 | 28418.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28418.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 |  | m | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A1 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Leopoldo |  | m | 0 | 108.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.A1 | Cunetas triangulares revestidas con concreto tipo 1 - Chota T3 |  | m | 2304.09 | 95.23 | 219418.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43805.8 | 21902.9 | 21902.9 | 21902.9 | 43805.8 | 66098.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.B | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 |  | m | 0 | 344.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.B1 | Cunetas rectangulares revestidas con concreto tipo 2 - Leopoldo |  | m | 0 | 379.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 |  | m | 0 | 112.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C1 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Leopoldo |  | m | 0 | 130.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635.C1 | Cunetas revestidas con concreto tipo 3 - Chota T3 |  | m | 45 | 116.45 | 5240.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.05 | 524.03 | 524.03 | 524.03 | 1048.05 | 1572.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A | Emboquillado de piedra e=0.15m |  | m2 | 0 | 77.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Leopoldo |  | m2 | 0 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.A1 | Emboquillado de piedra e=0.15m - Chota T3 |  | m2 | 504.85 | 79.37 | 40069.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.96 | 8571.96 | 8571.96 | 8571.96 | 5782.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m |  | m2 | 0 | 189.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640.B | Emboquillado de piedra e=0.35m - Chota T3 |  | m2 | 122.27 | 191.07 | 23362.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.82 | 4967.82 | 4967.82 | 4967.82 | 3490.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 123.83 | 137.34 | 17006.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17006.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A1 | Filtro drenante - Leopoldo |  | m3 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 |  | m3 | 422.89 | 103.46 | 43752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 4655.7 | 1651.22 | 1651.22 | 1652.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3" |  | m | 35.2 | 24.21 | 852.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.98 | 283.98 | 284.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.C | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=4" |  | m | 126.56 | 38.43 | 4863.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.36 | 1621.36 | 1620.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion |  | m | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Leopoldo |  | m | 0 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.D1 | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" con perforacion - Chota T3 |  | m | 930.1 | 120.25 | 111844.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13227.5 | 13227.5 | 13227.5 | 13227.5 | 13227.5 | 13227.5 | 11423.75 | 7018.99 | 7018.99 | 7017.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.E | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=6" sin perforacion |  | m | 0 | 76.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.G | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=2" - Agua Potable | m | m | 0 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.H | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=1 1/2"- Agua potable | m | m | 0 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.I | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=1"- Agua potable | m | m | 0 | 22.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.J | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D=3/4"- Agua potable | m | m | 0 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.K | Tubo de PVC-SAP Clase 10 D= 1/2"- Agua potable | m | m | 0 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.F | Tubo metelico galvanizado 1 1/2" |  | m | 13.8 | 13.74 | 189.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 17.86 | 16.49 | 16.49 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650.A | Geotextil clase 2 para drenaje |  | m2 | 15666.92 | 7.77 | 121731.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800.3 | 48357.22 | 28010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545.45 | 4545.45 | 4545.45 | 4545.45 | 4545.45 | 4545.45 | 3379.95 | 1303.96 | 1303.96 | 1303.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A | Material Granular para subdren |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A1 | Material Granular para subdren - Leopoldo |  | m3 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652.A1 | Material Granular para subdren - Chota T3 |  | m3 | 334.84 | 103.46 | 34642.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.56 | 3724.56 | 3724.56 | 3724.56 | 3724.56 | 3724.56 | 3190.71 | 3034.48 | 3034.48 | 3035.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658.A | Zanja de drenaje |  | m | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659.A | Junta de construccion |  | m2 | 51.63 | 10.28 | 530.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 205.6 | 119.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A | Zanja de coronacion revestida |  | m | 0 | 116.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A1 | Zanja de coronacion revestida - Leopoldo |  | m | 0 | 139.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663.A1 | Zanja de coronacion revestida - Chota T3 |  | m | 698.08 | 123.58 | 86268.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23480.2 | 23480.2 | 15210.23 | 8032.7 | 8032.7 | 8032.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Gaviones rectangulares Tipo A, Tipo B |  | m3 | 0 | 194.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | Gaviones Tipo Colchon tipo D |  | m3 | 0 | 304.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 1323.69 | 78.12 | 103406.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51456.86 | 0 | 0 | 7421.4 | 7421.4 | 7421.4 | 7421.4 | 7421.4 | 7421.4 | 7421.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670.A | Encausamiento de quebradas |  | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.00 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 606855.26
700.A | Transporte de material granular para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.B | Transporte de material granular para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.C | Transporte de mezcla asfaltica para D<= 1km |  | m3k | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.D | Transporte de mezcla asfaltica para D> 1km |  | m3k | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 110942.46 | 5.47 | 606855.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71984.98 | 71984.98 | 71984.98 | 71984.98 | 71984.98 | 71984.98 | 59222.21 | 20456.49 | 20456.49 | 20456.49 | 54353.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.00 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | 0
801.E | Señal preventiva (0.75x0.75m) |  | u | 0 | 204.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802.C | Señal reglamentaria octogonal R-1 (0.60x0.60m) |  | u | 0 | 308.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802.F | Señal reglamentaria triangular R-2 (0.75m de lado) |  | u | 0 | 308.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802.J | Señal reglamentaria rectangular (0.80x1.20m) |  | u | 0 | 308.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803.C | Señal informativa |  | m2 | 0 | 311.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803.D | Señal informativa ambiental |  | m2 | 0 | 311.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804.A | Postes de soporte de señales |  | u | 0 | 272.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804.B | Estructuras de soporte de señales tipo E-1 |  | u | 0 | 2433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804.C | Estructuras de soporte de señales tipo E-2 |  | u | 0 | 3358.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805.A | Postes delineador |  | u | 0 | 146.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810.A | Marcas en el pavimento |  | m2 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825.A | Captafaros |  | u | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830.A | Postes de kilometraje |  | u | 0 | 194.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850.A | Tachas delineadoras |  | u | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860.A | Gibas lomo de toro |  | m | 0 | 807.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.00 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  | 75468.72
901.B1 | Retiro y almacenamiento de Topsoil |  | m3 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901.B2 | Reposicion de Top-soil |  | m3 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902.B | Revegetacion |  | ha | 0 | 9923.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906.A | Deposito de material excedente |  | m3 | 43124.98 | 1.75 | 75468.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8952.07 | 8952.07 | 8952.07 | 8952.07 | 8952.07 | 8952.07 | 7364.89 | 2543.98 | 2543.98 | 2543.98 | 6759.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.A1 | Readecuacion ambiental de Canteras |  | m2 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.A2 | Readecuacion ambiental de Plantas de Trituracion y Asfalto |  | m2 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.B1 | Readecuacion ambiental de Campamentos |  | m2 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907.B2 | Readecuacion ambiental de Almacenes y Patio de Maquinas |  | m2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  |  | 0
970.A | Monitoreo de Calidad de Aire |  | pto | 0 | 1791.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970.B | Monitoreo de Calidad de Agua |  | pto | 0 | 586.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.00 | PUENTES Y PONTONES |  |  |  |  | 0
6.00 | PONTON MATEO |  |  |  |  | 0
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento |  | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2 + 30%PM) |  | m3 | 0 | 254.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 0 | 1512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.A | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.00 | PONTON TRANCAMAYO |  |  |  |  | 0
670.B | Limpieza de Cauce y Encausamiento |  | m3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 0 | 1512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.C | Apoyo de Neopreno (30x25x6.3) cm |  | u | 0 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.00 | PUENTE POTRERO |  |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.2 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H2 | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.C2 | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 455.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D2 | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) - Chota T3 |  | m3 | 0 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Falso puente |  | m | 0 | 1512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647.A2 | Filtro drenante - Chota T3 |  | m3 | 0 | 103.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.B | Apoyo de Neopreno (30x35x10) cm |  | u | 0 | 422.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.00 | PUENTE MAYGASBAMBA |  |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H.1 | Concreto Clase H 1(f'c=140 kg/cm2+ 30%PM) |  | m3 | 0 | 254.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 |  | t | 0 | 6673.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje |  | t | 0 | 741.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura |  | t | 0 | 5215.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica |  | t | 0 | 1354.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.D | Dispositivo de apoyo (45x45x14) cm |  | u | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.00 | PUENTE HUALGAYOC |  |  |  |  | 0
8.01 | SUBESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
601.B | Excavacion no clasificada para estructuras en seco |  | m3 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601.C | Excavacion no clasificada para estructuras bajo agua |  | m3 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.A | Relleno para estructuras con material de prestamo |  | m3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605.B | Relleno para estructuras con material propio |  | m3 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D.1 | Concreto Clase D 1(f'c=210 kg/cm2 bajo agua) |  | m3 | 0 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.H | Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.B | Encofrado y desencofrado bajo agua |  | m2 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.C | Encofrado y desencofrado caravista |  | m2 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.G | Transporte de material excedente a DME para D<= 1km |  | m3k | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.H | Transporte de material excedente a DME para D> 1km |  | m3k | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
610.C | Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610.D | Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) |  | m3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612.A | Encofrado y desencofrado en seco |  | m2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 |  | kg | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A1 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 50 |  | t | 0 | 6737.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.A2 | Fabricación de estructura metalica c/acero grado 36 |  | t | 0 | 6673.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.B | Transporte de estructura metalica, herramientas y equipos de montaje |  | t | 0 | 741.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.C | Montaje y lanzamiento de estructura |  | t | 0 | 5215.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616.D | Pintura de estructura metalica |  | t | 0 | 1354.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
207.B | Perfilado y compactado para enrocado |  | m2 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Filtro drenante |  | m3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Enrocado |  | m3 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | VARIOS |  |  |  |  | 0 | 2013-05-01: 0
645 | Demolición de estructuras de concreto |  | m3 | 0 | 137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.A | Acabado de veredas |  | m | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611.B | Bruñas rompe aguas |  | m | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615.C | Baranda metalica (incluye fabricacion y pintura) |  | m | 0 | 468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649.B | Tubo de PVC-SAP, D=3" x pieza |  | u | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619.E.1 | Tubo de PVC-SAP, D=6" |  | m | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fabricación y colocación de juntas de dilatación |  | m | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680.A | Dispositivo de apoyo (30x35x9.2) cm |  | u | 0 | 421.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820.A | Guardavia Metálica |  | m | 0 | 180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840.A | Pintados de parapetos en muros y alcantarillas |  | m2 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Riego de Liga |  | m2 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.00 | REUBICACION DE ESTRUCTURAS
EL.10 | LINEAS Y REDES PRIMARIAS
EL.100 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO
EL.101.00 | OBRAS PRELIMINARES
EL.101.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras |  | km | 1.3 | 499.61 | 649.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 109.91 | 194.85 | 84.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.102.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA
EL.102.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado |  | und | 31 | 1954.84 | 60600.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23458.08 | 0 | 0 | 0 | 19548.4 | 13683.88 | 3909.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.103.00 | INSTALACION DE RETENIDAS
EL.103.01 | Instalacion y montaje de retenidas |  | und | 14 | 216.49 | 3030.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.45 | 0 | 0 | 0 | 432.98 | 649.47 | 865.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.104.00 | MONTAJE DE ARMADOS
EL.104.01 | Instalacion y montaje de Armados |  | und | 40 | 212.82 | 8512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405.12 | 0 | 0 | 0 | 2553.84 | 1489.74 | 1064.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.105.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES
EL.105.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 50 MM2 |  | km | 1.52 | 8011.13 | 12176.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6889.57 | 0 | 0 | 0 | 1842.56 | 0 | 3444.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.105.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor AAAC 120 MM2 |  | km | 0.74 | 24033.36 | 17784.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17784.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.106.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
EL.106.01 | Instalacion y montaje de puestas a tierra |  | und | 25 | 759.53 | 18988.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6835.77 | 0 | 0 | 0 | 6076.24 | 3797.65 | 2278.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.107.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EL.107.01 | Prueba y puesta en servicio de lineas y redes primarias |  | sector | 8 | 907.37 | 7258.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.108.00 | DESMONTAJE DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS
EL.108.01 | Desmontaje de lineas y postes de madera |  | und | 9 | 2164.36 | 19479.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10821.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4328.72 | 4328.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.108.02 | Desmontaje de lineas y postes de concreto |  | und | 10 | 3094.42 | 30944.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15472.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.26 | 6188.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.109.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
EL.109.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas primarias |  | glb | 1 | 94726.48 | 94726.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37890.59 | 0 | 0 | 0 | 37890.59 | 9472.65 | 9472.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.20 | REDES SECUNDARIAS
EL.200 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO
EL.201.00 | OBRAS PRELIMINARES
EL.201.01 | Reaplanteo Topografico y ubicación de Estructuras (RS) |  | sector | 80 | 487.93 | 39034.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9758.6 | 0 | 0 | 0 | 9758.6 | 9758.6 | 5367.23 | 4391.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.202.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA
EL.202.01 | Instalacion y Montaje de postes de madera (RS) |  | und | 89 | 676.31 | 60191.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30433.95 | 676.31 | 1352.62 | 0 | 12849.89 | 14202.51 | 0 | 676.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.202.02 | Instalacion y Montaje de postes de concreto armado (RS) |  | und | 232 | 1295.56 | 300569.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.88 | 20728.96 | 67369.12 | 0 | 25911.2 | 0 | 14251.16 | 12955.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.203.00 | INSTALACION DE RETENIDAS
EL.203.01 | Instalación de retenida inclinada (R.S) |  | und | 102 | 164.71 | 16800.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8894.34 | 2305.94 | 2305.94 | 0 | 1152.97 | 1152.97 | 329.42 | 658.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.203.02 | Instalación de retenida vertical (R.S) |  | und | 17 | 247.05 | 4199.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729.35 | 247.05 | 988.2 | 0 | 741.15 | 247.05 | 0 | 247.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.204.00 | MONTAJE DE ARMADOS
EL.204.01 | Instalacion y montaje de Armados (RS) |  | und | 540 | 27.09 | 14628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233.03 | 1435.77 | 2763.18 | 0 | 1246.14 | 1083.6 | 460.53 | 406.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.205.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
EL.205.01 | Instalación y montaje de conductores autoportantes (R.S.) |  | km | 19.17 | 3973.22 | 76166.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34964.34 | 6913.4 | 16647.79 | 0 | 6833.94 | 7191.53 | 0 | 3615.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.206.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
EL.206.01 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ Puesta a tierra, c/ un electrodo, en poste de madera |  | und | 56 | 338.26 | 18942.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9133.02 | 2706.08 | 3720.86 | 0 | 2029.56 | 0 | 676.52 | 676.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.206.02 | Inst. y conex. de PAT-1, P/ puesta a tierra, c/ un eletrodo, en poste de CAC |  | und | 12 | 507.37 | 6088.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.85 | 0 | 0 | 0 | 3551.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.207.00 | PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
EL.207.01 | Instalacion y montaje de pastorales, luminarias y lamparas (RS) |  | und | 106 | 116.29 | 12326.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8605.46 | 465.16 | 2093.22 | 0 | 0 | 697.74 | 0 | 465.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.208.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
EL.208.01 | Instalacion y montaje de conexiones domiciliarias |  | und | 325 | 207.04 | 67288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32712.32 | 7246.4 | 9937.92 | 0 | 5797.12 | 4761.92 | 3519.68 | 3312.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.209.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EL.209.01 | Prueba y puesta a servicio (R.S.) |  | sector | 80 | 1098.55 | 87884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21971 | 0 | 0 | 0 | 21971 | 0 | 0 | 43942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.210.00 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES
EL.210.01 | Desmontaje de redes secundarias en postes de madera (RS) |  | und | 93 | 908.04 | 84447.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42677.88 | 908.04 | 2724.12 | 0 | 16344.72 | 19976.88 | 0 | 1816.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.210.02 | Desmontaje de redes secundarias en postes de concreto (RS) |  | und | 232 | 1293.51 | 300094.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150047.16 | 29750.73 | 67262.52 | 0 | 16815.63 | 9054.57 | 15522.12 | 11641.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.211.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
EL.211.01 | Suministro de materiales y accesorios para lineas secundarias |  | glb | 1 | 588290.32 | 588290.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277734.45 | 51787.09 | 104150.68 | 0 | 49896.61 | 33773.68 | 11765.81 | 59182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR DIRECTO TOTAL S/. |  |  |  |  | 5214341.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338696.43 | 1024453.36 | 390867.16 | 326332.98 | 104740.93 | 226356.98 | 319354.8 | 93475.95 | 485723.47 | 228414.17 | 233065.86 | 217885.65 | 241571.45 | 241571.45 | 243506.75 | 86277.69 | 86277.69 | 86277.12 | 171820.99 | 67670.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos Generales fijos ( %) |  |  |  | 0.8125% | 42368.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.03 | 8324.05 | 3175.93 | 2651.57 | 851.06 | 1839.23 | 2594.87 | 759.53 | 3946.68 | 1855.95 | 1893.74 | 1770.4 | 1962.85 | 1962.85 | 1978.58 | 701.04 | 701.04 | 701.03 | 1396.11 | 549.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos Generales variables ( %) |  |  |  | 21.48% | 1120082.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72754.72 | 220060.83 | 83961.41 | 70098.95 | 22499.2 | 48623.3 | 68599.98 | 20079.39 | 104337.31 | 49065.2 | 50064.42 | 46803.59 | 51891.49 | 51891.49 | 52307.21 | 18533.14 | 18533.14 | 18533.02 | 36908.53 | 14536.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad (%) |  |  |  | 10% | 521434.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33869.64 | 102445.34 | 39086.72 | 32633.3 | 10474.09 | 22635.7 | 31935.48 | 9347.6 | 48572.35 | 22841.42 | 23306.59 | 21788.57 | 24157.15 | 24157.15 | 24350.68 | 8627.77 | 8627.77 | 8627.71 | 17182.1 | 6766.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub Total S/. |  |  |  |  | 6898226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448072.82 | 1355283.58 | 517091.22 | 431716.8 | 138565.28 | 299455.21 | 422485.13 | 123662.47 | 642579.81 | 302176.74 | 308330.61 | 288248.21 | 319582.94 | 319582.94 | 322143.22 | 114139.64 | 114139.64 | 114138.88 | 227307.73 | 89523.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I.G.V. (18%) |  |  |  | 18% | 1241680.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80653.11 | 243951.04 | 93076.42 | 77709.02 | 24941.75 | 53901.94 | 76047.32 | 22259.24 | 115664.37 | 54391.81 | 55499.51 | 51884.68 | 57524.93 | 57524.93 | 57985.78 | 20545.14 | 20545.14 | 20545 | 40915.39 | 16114.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Presupuesto S/. |  |  |  |  | 8139906.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528725.93 | 1599234.62 | 610167.64 | 509425.82 | 163507.03 | 353357.15 | 498532.45 | 145921.71 | 758244.18 | 356568.55 | 363830.12 | 340132.89 | 377107.87 | 377107.87 | 380129 | 134684.78 | 134684.78 | 134683.88 | 268223.12 | 105637.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CAO Final | % Mensual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.495% | 19.65% | 7.496% | 6.258% | 2.009% | 4.341% | 6.125% | 1.793% | 9.315% | 4.38% | 4.47% | 4.179% | 4.633% | 4.633% | 4.67% | 1.655% | 1.655% | 1.655% | 3.295% | 1.298% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | % Acumulado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.495% | 26.14% | 33.64% | 39.9% | 41.91% | 46.25% | 52.37% | 54.16% | 63.48% | 67.86% | 72.33% | 76.51% | 81.14% | 85.77% | 90.44% | 92.1% | 93.75% | 95.41% | 98.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 6898226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448072.82 | 1355283.59 | 517091.22 | 431716.8 | 138565.28 | 299455.21 | 422485.13 | 115478.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8183.81 | 642579.81 | 302176.74 | 308330.61 | 288248.21 | 319582.94 | 319582.94 | 322143.22 | 114139.64 | 114139.64 | 114138.88 | 227307.73 |  |  |  |  | 0
3080554.16