## 600
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
RESUMEN DE METRADOS
ALCANTARILLA MULTIPLATE
KM. 172+341.47
| ITEM | DESCRIPCION | UND | TOTAL
| 600 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
| 601.A | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | m3
|  | RELLENO MASIVO | m3 | 1691.91
| 610.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | m3
| 610.H | CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2) | m3
| 612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2
| 615.A | ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 | kg
| 630.A | ARCO PERFIL BAJO MODELO 39SA8 | m
| 622.D | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 1.50 M DE DIAMETRO | ml
| 645 | DEMOLICION DE ESTRCTURAS EXISTENTES | m3
| 666 | ENROCADO | m3
| 670.A | ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADAS | m3

## 605.A
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
ALCANTARILLA MULTIPLATE
KM. 172+341.47
PARTIDA:
RELLENO MASIVO
| Progresiva | Distancia | Área Relleno (m2) | Área Promedio (m2) | Volumen Parcial (m3) | Volumen Acumulado (m3)
Tramo 1
| 40 |  | 53.95
| 36 | 4 | 47.59 | 50.77 | 203.08 | 203.08
Tramo 2
| 36 |  | 47.59
| 31 | 5 | 62.78 | 55.19 | 275.95 | 479.03
Tramo 3
| 31 |  | 62.78
| 26 | 5 | 57.45 | 60.12 | 300.6 | 779.63
Tramo 4
| 26 |  | 57.46
| 21 | 5 | 58.73 | 58.1 | 290.5 | 1070.13
Tramo 5
| 21 |  | 58.73
| 16 | 5 | 16.73 | 37.73 | 188.65 | 1258.78
Tramo 6
| 16 |  | 16.73
| 11 | 5 | 21.43 | 19.08 | 95.4 | 1354.18
Tramo 7
| 11 |  | 21.43
| 6 | 5 | 31.86 | 26.65 | 133.25 | 1487.43
Tramo 8
| 6 |  | 31.9
| 0 | 6 | 36.26 | 34.08 | 204.48 | 1691.91
|  |  |  | TOTAL RELLENO |  | 1691.91