## 600
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
RESUMEN DE METRADOS
ALCANTARILLA MULTIPLATE
KM. 175+681.23
| ITEM | DESCRIPCION | UND | TOTAL
| 600 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
| 601.A | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | m3 | 3350.1
| 605.A | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS | m3 | 2730.85
| 610.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | m3 | 511.008
| 610.H | CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2) | m3 | 19.8
| 612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 763.756
| 615.A | ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 | kg | 23712.66
| 630.A | ARCO PERFIL BAJO MODELO 39SA8 | m | 45.25
| 666 | ENROCADO | m3 | 815.62
| 670.A | ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADAS | m3 | 224.32

## 601.A
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
ALCANTARILLA MULTIPLATE
KM. 175+681.23
| PARTIDA: | 601.A
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
| Progresiva | Distancia | Área Excavación (m2) | Área Promedio (m2) | Volumen Parcial (m3) | Volumen Acumulado (m3)
Tramo 1
| 45 |  | 92.9
| 40 | 5 | 94.81 | 93.86 | 469.3 | 469.3
Tramo 2
| 40 |  | 76.93
| 35 | 5 | 65.05 | 70.99 | 354.95 | 824.25
Tramo 3
| 35 |  | 77.11
| 30 | 5 | 61.03 | 69.07 | 345.35 | 1169.6
Tramo 4
| 30 |  | 72.73
| 25 | 5 | 54.28 | 63.51 | 317.55 | 1487.15
Tramo 5
| 25 |  | 66.23
| 20 | 5 | 61.6 | 63.92 | 319.6 | 1806.75
Tramo 6
| 20 |  | 73.64
| 15 | 5 | 76.44 | 75.04 | 375.2 | 2181.95
Tramo 7
| 15 |  | 88.38
| 10 | 5 | 71.61 | 80 | 400 | 2581.95
Tramo 8
| 10 |  | 83.59
| 5 | 5 | 72.42 | 78.01 | 390.05 | 2972
Tramo 9
| 5 |  | 84.83
| 0 | 5 | 66.4 | 75.62 | 378.1 | 3350.1
|  |  |  | TOTAL EXCAVACIÓN |  | 3350.1

## 605.A
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
ALCANTARILLA MULTIPLATE
KM. 175+681.23
| PARTIDA: | 605.A
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS
| Progresiva | Distancia | Área Relleno (m2) | Área Promedio (m2) | Volumen Parcial (m3) | Volumen Acumulado (m3)
Tramo 1
| 45 |  | 58.61
| 40 | 5 | 63.25 | 60.93 | 304.65 | 304.65
Tramo 2
| 40 |  | 60.43
| 35 | 5 | 63.17 | 61.8 | 309 | 613.65
Tramo 3
| 35 |  | 60.38
| 30 | 5 | 63.11 | 61.75 | 308.75 | 922.4
Tramo 4
| 30 |  | 60.28
| 25 | 5 | 61.36 | 60.82 | 304.1 | 1226.5
Tramo 5
| 25 |  | 58.54
| 20 | 5 | 62.79 | 60.67 | 303.35 | 1529.85
Tramo 6
| 20 |  | 59.97
| 15 | 5 | 62.12 | 61.05 | 305.25 | 1835.1
Tramo 7
| 15 |  | 59.3
| 10 | 5 | 61.29 | 60.3 | 301.5 | 2136.6
Tramo 8
| 10 |  | 58.47
| 5 | 5 | 61.48 | 59.98 | 299.9 | 2436.5
Tramo 9
| 5 |  | 58.66
| 0 | 5 | 59.08 | 58.87 | 294.35 | 2730.85
|  |  |  | TOTAL RELLENO |  | 2730.85

## 610.D
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
ALCANTARILLA MULTIPLATE
KM. 175+681.23
| PARTIDA: | 610.D
CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2)
| Progresiva | Distancia | Área Concreto (m2) | Área Promedio (m2) | Volumen Parcial (m3) | Volumen Acumulado (m3)
Tramo 1
| 45 |  | 10.02
| 40 | 5 | 10.86 | 10.44 | 52.2 | 52.2
Tramo 2
| 40 |  | 10.02
| 35 | 5 | 10.86 | 10.44 | 52.2 | 104.4
Tramo 3
| 35 |  | 10.02
| 30 | 5 | 10.86 | 10.44 | 52.2 | 156.6
Tramo 4
| 30 |  | 10.02
| 25 | 5 | 10.86 | 10.44 | 52.2 | 208.8
Tramo 5
| 25 |  | 10.02
| 20 | 5 | 10.86 | 10.44 | 52.2 | 261
Tramo 6
| 20 |  | 10.02
| 15 | 5 | 10.86 | 10.44 | 52.2 | 313.2
Tramo 7
| 15 |  | 10.02
| 10 | 5 | 10.86 | 10.44 | 52.2 | 365.4
Tramo 8
| 10 |  | 10.02
| 5 | 5 | 10.86 | 10.44 | 52.2 | 417.6
Tramo 9
| 5 |  | 10.02
| 0 | 5 | 10.86 | 10.44 | 52.2 | 469.8
| VIGA | 40.4 | 0.51 |  | 41.208 | 511.008
| KM. 175+681.23 |  |  | TOTAL CONCRETO |  | 511.008

## 610.H
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
ALCANTARILLA MULTIPLATE
KM. 175+681.23
| PARTIDA: | 610.H
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
| Progresiva | Long. (m) | Área Concreto (m2) | Área Promedio (m2) | Volumen Parcial (m3) | Volumen Acumulado (m3)
Tramo 1
| 45 |  | 0.44
| 40 | 5 | 0.44 | 0.44 | 2.2 | 2.2
Tramo 2
| 40 |  | 0.44
| 35 | 5 | 0.44 | 0.44 | 2.2 | 4.4
Tramo 3
| 35 |  | 0.44
| 30 | 5 | 0.44 | 0.44 | 2.2 | 6.6
Tramo 4
| 30 |  | 0.44
| 25 | 5 | 0.44 | 0.44 | 2.2 | 8.8
Tramo 5
| 25 |  | 0.44
| 20 | 5 | 0.44 | 0.44 | 2.2 | 11
Tramo 6
| 20 |  | 0.44
| 15 | 5 | 0.44 | 0.44 | 2.2 | 13.2
Tramo 7
| 15 |  | 0.44
| 10 | 5 | 0.44 | 0.44 | 2.2 | 15.4
Tramo 8
| 10 |  | 0.44
| 5 | 5 | 0.44 | 0.44 | 2.2 | 17.6
Tramo 9
| 5 |  | 0.44
| 0 | 5 | 0.44 | 0.44 | 2.2 | 19.8
| KM. 175+681.23 |  |  | TOTAL CONCRETO |  | 19.8

## 612.A
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
#REF!
#REF!
| PARTIDA: | 612.A
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
| Progresiva | Distancia | Pantallas (m) | Pantallas Promedio (m) | Área Parcial (m2) | Área Acumulado (m2)
Encofrado Longitudinal de Pantallas
Tramo 1
| 45 |  | 14.1
| 40 | 5 | 16.5 | 15.3 | 76.5 | 76.5
Tramo 2
| 40 |  | 14.1
| 35 | 5 | 16.5 | 15.3 | 76.5 | 153
Tramo 3
| 35 |  | 14.1
| 30 | 5 | 16.5 | 15.3 | 76.5 | 229.5
Tramo 4
| 30 |  | 14.1
| 25 | 5 | 16.5 | 15.3 | 76.5 | 306
Tramo 5
| 25 |  | 14.1
| 20 | 5 | 16.5 | 15.3 | 76.5 | 382.5
Tramo 6
| 20 |  | 14.1
| 15 | 5 | 16.5 | 15.3 | 76.5 | 459
Tramo 7
| 15 |  | 14.1
| 10 | 5 | 16.5 | 15.3 | 76.5 | 535.5
Tramo 8
| 10 |  | 14.1
| 5 | 5 | 16.5 | 15.3 | 76.5 | 612
Tramo 9
| 5 |  | 14.1
| 0 | 5 | 16.5 | 15.3 | 76.5 | 688.5
Encofrado Longitudinal de Solado
Tramo 1
| 45 |  | 0.2
| 40 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 689.5
Tramo 2
| 40 |  | 0.2
| 35 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 690.5
Tramo 3
| 35 |  | 0.2
| 30 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 691.5
Tramo 4
| 30 |  | 0.2
| 25 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 692.5
Tramo 5
| 25 |  | 0.2
| 20 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 693.5
Tramo 6
| 20 |  | 0.2
| 15 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 694.5
Tramo 7
| 15 |  | 0.2
| 10 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 695.5
Tramo 8
| 10 |  | 0.2
| 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 696.5
Tramo 9
| 5 |  | 0.2
| 0 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 697.5
| VIGA | 40.4 | 0.82 | 0.82 | 66.256 | 763.756
|  |  |  | TOTAL ENCOFRADO |  | 763.756

## 615.A
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
ALCANTARILLA MULTIPLATE
KM. 175+681.23
| PARTIDA: | 615.A
ACERO DE REFUERZO
MURO PANTALLA - TRAMO I AL IX
Pos | Tipo | Φ | Cant | a | b | c | d | e | Long. Unit. | Long. Total | N° | Peso Kg | ESQUEMA
|  | (pulg) | [6 empty] | (m) | (m) | Barras
Z-1 | I | 0.625 | 33 | 0.4 | 4.2 | 0.4 |  |  | 5 | 165 | 19 | 265.05
Z-2 | I | 0.5 | 25 | 0.4 | 4.2 | 0.4 |  |  | 5 | 125 | 14 | 126
Z-3 | I | 0.5 | 22 | 0.4 | 4.9 | 0.4 |  |  | 5.7 | 125.4 | 14 | 126
Z-4 | I | 0.5 | 22 | 0.4 | 4.9 | 0.4 |  |  | 5.7 | 125.4 | 14 | 126
P-5 | I | 0.5 | 18 | 0.4 | 4.9 | 0.4 |  |  | 5.7 | 102.6 | 12 | 108
P-5-1 | I | 0.5 | 3 | 0.4 | 2.19 | 0.4 |  |  | 2.99 | 8.97 | 1 | 9
P-6 | I | 0.5 | 18 | 0.4 | 4.9 | 0.4 |  |  | 5.7 | 102.6 | 12 | 108
P-6-1 | I | 0.5 | 3 | 0.4 | 2.19 | 0.4 |  |  | 2.99 | 8.97 | 1 | 9
P-7 | IV | 0.625 | 25 | 0.3 | 3.725 |  |  |  | 4.025 | 100.625 | 12 | 167.4
P-8 | IV | 0.75 | 25 | 0.3 | 3.725 |  |  |  | 4.025 | 100.625 | 12 | 241.92
SUB-TOTALES | [11 empty] | 1286.37
ACERO DE REFUERZO CARACTERISTICAS DE MASA
Relación de peso
por metro lineal
|  |  | 0.375 | 0.56 | 5.04
|  |  | 0.5 | 1 | 9
|  |  | 0.625 | 1.55 | 13.95
|  |  | 0.75 | 2.24 | 20.16
|  |  | 1 | 3.97 | 35.73
MURO PANTALLA - TRAMO II al TRAMO VII
ACERO DE REFUERZO CARACTERISTICAS DE MASA
Relación de peso
por metro lineal
|  |  | 0.375 | 0.56 | 5.04
|  |  | 0.5 | 1 | 9
|  |  | 0.625 | 1.55 | 13.95
|  |  | 0.75 | 2.24 | 20.16
|  |  | 1 | 3.97 | 35.73
MURO PANTALLA - TRAMO VIII
Pos | Tipo | Φ | Cant | a | b | c | d | e | Long. Unit. | Long. Total | N° | Peso Kg | ESQUEMA
|  | (pulg) | [6 empty] | (m) | (m) | Barras
V-1 | I | 0.5 | 6 | 40.5 | 0.2 | 0.2 | 4.8 |  | 45.7 | 274.2 | 31 | 279
V-2 | I | 0.5 | 6 | 40.5 | 0.2 | 0.2 | 4.8 |  | 45.7 | 274.2 | 31 | 279
SUB-TOTALES | [11 empty] | 558
RESUMEN GENERAL
|  |  | TRAMO | LADOS | CANT | TOTAL
|  |  | TRAMO I | 2 | 1286.37 | 2572.74
|  |  | TRAMO II | 2 | 1286.37 | 2572.74
|  |  | TRAMO III | 2 | 1286.37 | 2572.74
|  |  | TRAMO IV | 2 | 1286.37 | 2572.74
|  |  | TRAMO V | 2 | 1286.37 | 2572.74
|  |  | TRAMO VI | 2 | 1286.37 | 2572.74
|  |  | TRAMO VII | 2 | 1286.37 | 2572.74
|  |  | TRAMO VIII | 2 | 1286.37 | 2572.74
|  |  | TRAMO IX | 2 | 1286.37 | 2572.74
|  |  | VIGAS | 1 | 558 | 558
23712.66

## 666
ENTIDAD | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA | : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO | : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (Km 162+038.30 - Km 221+280.48)
CONTRATO | : 021 - 2012 - MTC/20
CONTRATISTA | : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
ALCANTARILLA MULTIPLATE
KM. 172+335.80
| PARTIDA: | 666
ENROCADO
| Progresiva | Distancia | Area (m) | Area Promedio (m) | Volumen Parcial (m2) | Vol Acumulado (m2)
Enrocado en Multiplate
Tramo 1
| 45 |  | 15.572
| 40 | 5 | 10.7172 | 13.14 | 65.7 | 65.7
Tramo 2
| 40 |  | 15.572
| 35 | 5 | 10.7172 | 13.14 | 65.7 | 131.4
Tramo 3
| 35 |  | 15.572
| 30 | 5 | 10.7172 | 13.14 | 65.7 | 197.1
Tramo 4
| 30 |  | 15.572
| 25 | 5 | 10.7172 | 13.14 | 65.7 | 262.8
Tramo 5
| 25 |  | 15.572
| 20 | 5 | 10.7172 | 13.14 | 65.7 | 328.5
Tramo 6
| 20 |  | 15.572
| 15 | 5 | 10.7172 | 13.14 | 65.7 | 394.2
Tramo 7
| 15 |  | 15.572
| 10 | 5 | 10.7172 | 13.14 | 65.7 | 459.9
Tramo 8
| 10 |  | 15.572
| 5 | 5 | 10.7172 | 13.14 | 65.7 | 525.6
Tramo 8
| 5 |  | 15.572
| 0 | 5 | 10.7172 | 13.14 | 65.7 | 591.3
Entrada y salida
Entrada
9.16
|  | 6.78 | 9.16 | 9.16 | 62.1 | 587.7
Salida
9.16
|  | 17.71 | 9.16 | 9.16 | 162.22 | 749.92
|  |  |  | TOTAL ENCOFRADO |  | 815.62