SUSTENTO COMPARATIVO DE

MONTOS DE INVERSION

A continuación se analiza el Estudio Definitivo vs Actualización del Estudio de Factibilidad, en el siguiente cuadro se presenta las longitudes por tramo vial correspondientes según cada estudio efectuado, donde se observa un ligero aumento de metas físicas, por un total de 397 metros de la carretera en estudio, según el estudio de trazo y diseño vial del Estudio Definitivo y de Factibilidad.

Cuadro Nº º 1

| TRAMOS | DESCRIPCION |  | LONGITUD EN KM. SEGÚN ESTUDIO DEFINITIVO |  | LONGITUD EN KM SEGÚN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DV. QUILCA - QUILCA |  | 30.376 |  | 29.895 |
| 2 | QUILCA - MATARANI |  | 64.114 |  | 62.215 |
| LONGITUD TOTAL |  | 94.49 |  | 92.110 |  |

Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Trazo y Diseño Vial.

Revisando el presupuesto tanto el Estudio de Factibilidad y Definitivo una de las partidas que se excede mucho en relación al estudio de factibilidad es Obras Generales tenemos una diferencia fuerte en aproximadamente el 1296% debido a que no se han considerado varias partidas, a continuación mostramos el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 2

| DESCRIPCION | ESTUDIO DE DEFINITIVO |  |  |  | ESTUDIO FACTIBILIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) |
| Obras Preliminares |  |  |  | 4,584,063.88 |  |  |  | 353,717.00 |
| Movilización y Desmovilización de Equipos | Glb | 1.00 | 2,367,433.39 | 2,367,433.39 | Glb | 1.00 | 353,717.00 | 353,717.00 |
| Topografía y Georeferenciación | Km | 94.49 | 1,755.36 | 165,863.97 |  |  |  |  |
| Mantenimiento de transito y seguridad vial | Mes | 30.00 | 43,894.74 | 1,316,842.20 |  |  |  |  |
| Acceso a canteras, botaderos, planta y fuentes de agua | Km | 43.99 | 16,683.89 | 733,924.32 |  |  |  |  |

Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Costos y Presupuestos

Se observa en el cuadro Nº 2, ya mirando a detalle las partidas de Obras preliminares que el Estudio de Factibilidad no ha considerado las partidas de Topografía y Georeferenciación, Mantenimiento de transito y seguridad vial y acceso de canteras, botaderos, planta y fuentes de agua.

En la partida de movilización y desmovilización de equipos hay una gran diferencia en cuanto a su composición y en el costo, la variación es del 669% más. En el Estudio de Factibilidad solo indica

ESTUDIO DEFINITIVO

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO | PESO (TON) UND | CANTIDAD |  | PESO TOTAL | Nº VIAJES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cama Baja 25 Ton. |  | Cama Baja 18 Ton. |  |  | Camion Plataforma 19 Ton. | Semi- Trailer 35 Ton. |  |  |  |  |  |
| CARGADOR S/LLANTAS 100-115 Hp 2-2.25 Yd2 | 10.31 | 1.00 |  | 10.31 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGADOR S/LLANTAS 125-155 Hp 3,00 Yd3 | 16.59 | 11.00 |  | 182.44 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGADOR S/LLANTAS 200-250 Hp 4 - 4.11 Yd3 | 20.83 | 6.00 |  | 124.98 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHANCADORA PRI-SEC INC.5 FAJAS 46-70 Ton/Hr | 39.00 | 3.00 |  | 86.00 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.6 Y3 | 23.40 | 4.00 |  | 93.60 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MINICARGADOR 70HP | 12.30 | 2.00 |  | 24.60 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTONIVELADORA 145 - 150 Hp | 13.54 | 7.00 |  | 94.78 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 69 HP | 12.00 | 1.00 |  | 12.00 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h (*) | 60.00 | 2.00 |  | 120.00 |  |  | 6 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 | 9.00 | 4.00 |  | 36.00 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP.70-100 Hp, 7-9 Ton | 7.30 | 1.00 |  | 7.30 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP.101-135 Hp, 10-12 Ton | 11.10 | 5.00 |  | 55.50 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODILLO NEUMATICO AUTOP. 135 Hp, 9-26 Ton | 9.00 | 1.00 |  | 9.00 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODILLO TANDEM VIBRATORO AUTOPROPULSADO 111-130 HP 9-11 Ton. | 11.00 | 1.00 |  | 11.00 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP | 14.90 | 1.00 |  | 14.90 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP | 20.52 | 19.00 |  | 389.88 | 19 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZARANDA VIBRATORIA 4" x 6" x 15' | 7.00 | 3.00 |  | 21.00 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de viajes |  |  |  |  | 61.00 |  | 46.00 |  |  | 4.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| Duración del viaje IDA (HM) |  |  |  |  | 19.40 |  | 19.40 |  |  | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |
| FRV : Factor de Retornol Vacío |  |  |  |  | 1.40 |  | 1.40 |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| Costo de alquiler de Equipo (S/. / HM) |  |  |  |  | 218.50 |  | 214.00 |  |  | 216.63 | 202.41 |  |  |  |  |  |
| MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) |  |  |  |  | 362,002.06 |  | 232,489.60 |  |  | 23,534.68 | 10,994.91 |  |  |  |  |  |
| DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) |  |  |  |  | 362,002.06 |  | 232,363.04 |  |  | 23,534.68 | 10,994.91 |  |  |  |  |  |
| SEGUROS DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 36,200.21 |  | 23,248.96 |  |  | 2,353.47 | 1,099.49 |  |  |  |  |  |
| MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) |  |  |  |  | 1,320,944.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) D.S Nº 010-2006/MTC del 26.03.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Origen / Destino | Distancia Real (Km.) |  | Velocidad (Km./h) |  |  |  | Tiempo (Horas) Ida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lima - Camana | 834.03 |  | 50.00 |  |  |  | 16.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Camana - Dv Quilca | 9.10 |  | 30.00 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dv. Quilca C.G Obra | 48.09 |  | 20.00 |  |  |  | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 891.22 |  | 100.00 |  |  |  | 19.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO AUTOTRANSPORTADO |  | CANTIDAD |  | HM (S/.) |  |  |  | Distancia (Km.) |  |  | Velocidad (Km./h) |  | HORAS |  | PARCIAL (S/.) |  |
| CAMION VOLQUETE 15 m3 |  | 42 |  | 238.54 |  |  |  | 891 |  |  | 45.00 |  | 20 |  | 200,373.60 |  |
| CAMION IMPRIMADOR 1800 gl |  | 1 |  | 112.64 |  |  |  | 891 |  |  | 45.00 |  | 20 |  | 2,252.80 |  |
| CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2000 gl |  | 24 |  | 145.61 |  |  |  | 891 |  |  | 45.00 |  | 20 |  | 67,430.40 |  |
| CAMIONETA PICK-UP 4x2 DOBLE CABINA |  | 3 |  | 43.31 |  |  |  | 891 |  |  | 70.00 |  | 13 |  | 1,689.09 |  |
| GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton |  | 1 |  | 120.00 |  |  |  | 891 |  |  | 45.00 |  | 20 |  | 2,400.00 |  |
| MOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,145.89 |  |
| DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,145.89 |  |
| SEGUROS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,414.59 |  |
| MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,706.37 |  |
| C.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS DE ASFALTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  | PRECIO (S/.) |  |  | HORAS |  | PARCIAL (S/.) |  |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ "A" |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 19.18 |  |  | 240.00 |  | 4,603.20 |  |  |
| OPERARIO |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 14.75 |  |  | 240.00 |  | 7,080.00 |  |  |
| OFICIAL |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 12.84 |  |  | 240.00 |  | 6,163.20 |  |  |
| PEON |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 11.58 |  |  | 240.00 |  | 11,116.80 |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLDADURA |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 16.08 |  |  |  |  | 1,608.00 |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 28,963.20 |  |  |  |  | 1,448.16 |  |  |
| GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 146.00 |  |  | 120.00 |  | 17,520.00 |  |  |
| CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3.00 yd3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 167.49 |  |  | 120.00 |  | 19,274.40 |  |  |
| GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 117.12 |  |  | 120.00 |  | 16,803.60 |  |  |
| SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 56.60 |  |  | 120.00 |  | 6,792.00 |  |  |
| SUBPARTIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCRETO CLASE D(F'C=210KG/CM2) |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 449.13 |  |  |  |  | 3,593.04 |  |  |
| ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |  | 480 |  |  | 4.52 |  |  |  |  | 2,169.60 |  |  |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  |  |  | 33.6 |  |  | 55.17 |  |  |  |  | 1,853.71 |  |  |
| MONTAJE Y DESMONTAJE DE (01) PLANTA DE ASFALTO (S/.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,025.71 |  |  |
| NRO. DE UBICACIONES DE LAS PLANTAS DE ASFALTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS DE ASFALTO (S/.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,077.13 |  |  |
| D.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS CHANCADORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | PRECIO (S/.) |  |  | HORAS |  | PARCIAL (S/.) |  |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ "A" |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 19.18 |  |  | 160.00 |  | 3,068.80 |  |  |
| OPERARIO |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 14.75 |  |  | 160.00 |  | 4,720.00 |  |  |
| PEON |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 11.58 |  |  | 160.00 |  | 7,411.20 |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 15,200.00 |  |  |  |  | 760.00 |  |  |
| CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3.00 yd3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 167.49 |  |  | 80.00 |  | 12,849.60 |  |  |
| SUBPARTIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCRETO CLASE D(F'C=210KG/CM2) |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 449.13 |  |  |  |  | 1,796.52 |  |  |
| ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 4.52 |  |  |  |  | 1,084.80 |  |  |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  | 55.17 |  |  |  |  | 926.86 |  |  |
| MONTAJE Y DESMONTAJE DE (01) PLANTA CHANCADORA (S/.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,167.38 |  |  |
| NRO. DE UBICACIONES DE LAS PLANTAS CHANCADORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS CHANCADORAS (S/.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,853.34 |  |  |

| E.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDAS VIBRATORIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CANTIDAD | PRECIO (S/.) | HORAS | PARCIAL (S/.) |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| CAPATAZ "A" | 1 | 19.18 | 80.00 | 1,534.40 |
| OPERARIO | 2 | 14.75 | 80.00 | 2,360.00 |
| PEON | 4 | 11.58 | 80.00 | 3,705.60 |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | 5% | 7,600.00 |  | 380.00 |
| CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3.00 yd3 | 1 | 160.62 | 40.00 | 6,424.80 |
| SUBPARTIDAS |  |  |  |  |
| CONCRETO CLASE D(F'C=210KG/CM2) | 4 | 449.13 |  | 1,796.52 |
| ACERO DE REFUERZO | 240 | 4.52 |  | 1,084.80 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 16.8 | 55.17 |  | 926.86 |
| MONTAJE Y DESMONTAJE DE (01) ZARANDA VIBRATORIA (S/.) |  |  |  | 18,212.98 |
| NRO. DE UBICACIONES DE LAS ZARANDAS VIBRATORIAS (5) |  |  |  | 4.00 |
| MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDAS VIBRATORIAS (S/.) |  |  |  | 72,851.92 |

ESTUDIO FACTIBILIDAD

| CARRETERA: CAMANA-DV. QUILCA-MATARANI-ILO-TACNA TRAMO: DV. QUILCA-MATARANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PESO | EN CAMA BAJA (UND) |  |  | EN EQUIPO PROPIO ( PESO ) |  |  |  |  |
| UND | UNIDAD MOVILIZADA |  | DISTR POR PESO | DISTR POR DIMENS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KG. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 /TOLVA | 2,200 |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  |
| 3 | CAMIONETA 4 x 2 C/S | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MOTOBOMBA 12 HP D=4" | 295 |  |  |  | 1.18 |  |  |  |  |
| 1 | EQUIPO DE SOLDAR | 90 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |
| 5 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM | 2,000 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 14 | COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 660-690 PCM | 5,000 | 2.20 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BARREDORA MECANICA 10-20 HP | 1,000 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 6 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP, 3.0 YD3 | 16,585 | 3.10 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP, 3.0 YD3 | 18,585 | 1.20 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140-160 HP | 14,900 | 1.40 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TRACTOR SOBRE ORUGA DE 190-240 HP | 20,520 | 7.10 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TRACTOR SOBRE ORUGA DE 300-330 HP | 31,980 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RODILLO TANDEM 8-10 TON | 8,800 | 0.30 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RODILLO NEUMATICO 5.5-20 TON | 5,500 | 0.20 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON | 7,300 | 1.60 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHANCADORA PRIMARIA - SECUNDARIA | 19,000 | 0.60 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZARANDA VIBRATORIA 4" x 6" x 15 | 7,000 | 0.20 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MOTONIVELADORA DE 125 HP | 11,515 | 1.80 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAVIMENTADORA ASFALTICA | 12,000 | 0.40 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ESPARCIDOR DE AGREGADOS | 12,000 | 0.40 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE 60-115 TON/H | 23,200 | 0.70 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CAMION VOLQUETE 15M3 ( i ) | 26,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CAMION IMPRIMADOR DE 1800 GLS. | 16,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CAMION CISTERNA 2,000 GLN | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VIBRADOR DE CONC. 4 HP = 1.25" | 50 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 1 | MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO | 135 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |
|  | T O T A L E S |  | 23.20 | 48.00 |  | 14.66 |  |  |  |  |
|  | CALCULO DEL NUMERO DE VIAJES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHICULOS |  | CAPACIDAD | PESO CARGA | No. DE UNIDADES |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PESO ( TON ) | EQUIPOS | CAMA BAJA | VOLQUETE |  |  |  |  |  |
|  | CAMABAJA ( ii ) | 32 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | VOLQUETE 6x4 15 M3 ( i ) | 6 | 14.66 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nro. de | COSTO EN SOLES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VEHICULOS | DIAS/VIAJE | POR DIA |  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 11 | Cisterna 4x2 (agua) 2,000 GAL. | 0.125 | 919.04 |  | 1,264.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Camion Imprimador 6x2 1,800 GAL | 0.125 | 1,234.80 |  | 154.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Camioneta Pick Up 4x2 C/S | 0.250 | 642.80 |  | 482.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Volquete 6x4 15 M3 ( i ) | 0.125 | 920.00 |  | 1,610.00 |  |  |  |  |  |
| 48 | Cama Baja | 0.250 | 2,557.50 |  | 122,760.00 |  |  |  |  |  |
|  | PARCIAL |  | S/. |  | 126,270.00 |  |  |  |  |  |
| ( i ) | De la comparación tomamos el mayor número de unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ii ) | Consideramos la distribución por dimensiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTO MOVILIZACION |  |  | S/. |  | 126,270.00 |  |  |  |  |  |
| MONTO DESMOVILIZACION |  |  | S/. |  | 126,270.00 |  |  |  |  |  |
| SEGUROS (5.00%) |  |  | S/. |  | 12,627.00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DE MOVILIZACION y DESMOVILIZACION EQUIPO |  |  |  | 265,167.00 |  |  |  |  |  |
| B. - | NSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - EXPLANACIONES | ESTIMADO | S/. |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | - ESTRUCTURAS DE CONCRETO | ESTIMADO | S/. |  | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | - ARMADO E INST. REDES ELECTRICAS | ESTIMADO | S/. |  | 15,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | - CALIBRACION | ESTIMADO | S/. |  | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | - DESARMADO | ESTIMADO |  |  | 9,000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  |
|  | PARCIAL (B) --->: |  |  |  | 42,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (B) --->: |  |  |  | 42,000.00 |  |  |  |  |  |
| C. - | INSTALACION DE CHANCADORA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - EXPLANACIONES | ESTIMADO | S/. |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | - ESTRUCTURAS DE CONCRETO | ESTIMADO | S/. |  | 2,500.00 |  |  |  |  |  |
|  | - REDES ELECTRICAS | ESTIMADO | S/. |  | 8,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | - GRUA HIDRAULICA | ESTIMADO |  |  | 3,200.00 |  |  |  |  |  |
|  | - DESARMADO | ESTIMADO |  |  | 1,800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  |
|  | PARCIAL (C) --->: |  |  |  | 25,500.00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (C) --->: |  |  |  | 25,500.00 |  |  |  |  |  |
| D. - | INSTALACION DE ZARANDAS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - EXPLANACIONES | ESTIMADO | S/. |  | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | - ESTRUCTURAS DE CONCRETO | ESTIMADO | S/. |  | 1,250.00 |  |  |  |  |  |
|  | - REDES ELECTRICAS | ESTIMADO | S/. |  | 8,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | - DESARMADO | ESTIMADO |  |  | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | - LIMPIEZA DE TERRENO | ESTIMADO |  |  | 1,800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  |
|  | PARCIAL (D) --->: |  |  |  | 21,050.00 |  |  |  |  |  |
|  | NUMERO DE UNIDADES --->: |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (D) --->: |  |  |  | 21,050.00 |  |  |  |  |  |
|  | RESUMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MOVILIZACION DE EQUIPOS |  |  |  | 265,167.00 |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO |  |  |  | 42,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACION DE CHANCADORA |  |  |  | 25,500.00 |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACION DE ZARANDA |  |  |  | 21,050.00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E) : MOVILIZACION -->: |  |  |  | 353,717.00 |  |  |  |  |  |

A continuación mostramos una de las partidas donde se encontrado mayor diferencia de costos y metrados.

CUADRO Nº 3

| ESTUDIO DEFINITIVO |  |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 55,771,489.21 |
|  |  |  |  | 129,076,312.91 |  |  |  |  |  |
| Desbroce y Limpieza en zonas no bosocosas | Ha | 0.48 | 3185.35 | 1,528.97 |  |  |  |  |  |
| Demolicion de estructuras | m3 | 62.6 | 102.6 |  |  |  |  |  |  |
| Excavación en explanaciones en roca suelta | m3 | 852,198.07 | 12.93 | 11,018,921.05 | Corte en roca suelta | M3 | 199,714.50 | 8.43 | 1,683,593.24 |
| Excavación en explanaciones en roca fija | m3 | 1,750,547.88 | 24.42 | 42,748,379.23 | Corte en roca fija | M3 | 1,992,335.20 | 21.87 | 43,572,370.82 |
| Excavación en explanaciones en material común | m3 | 1,819,207.26 | 3.13 | 5,694,118.72 | Corte en material suelto | M3 | 500,639.50 | 3.84 | 1,922,455.68 |
| Remoción de derrumbes | m3 | 69,410.15 | 4.3 | 298,463.65 |  |  |  |  |  |
| Perfilado y compactación de sub-rasante en zonas de corte | m2 | 671,186.77 | 2.52 | 1,691,390.66 | Compactación y perfilado de subrasante | M2 | 946,430.00 | 1.28 | 1,211,430.40 |
| Conformación de terraplenes | m3 | 2,291,641.46 | 12.99 | 29,768,422.57 | Conformación de terraplenes | M3 | 417,087.20 | 5.36 | 2,235,587.39 |
| Conformación de terraplenes para h>1.5m | m3 | 1,808,900.93 | 10.82 | 19,572,308.06 |  |  |  |  |  |
| Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante | m3 | 46,901.20 | 18.08 | 847,973.70 | Pedraplenes | M3 | 835,398.00 | 6.16 | 5,146,051.68 |
| Material de cantera para rellenos | m3 | 1,173,544.03 | 14.73 | 17,286,303.56 |  |  |  |  |  |
| Banquetas para rellenos | m3 | 7,611.41 | 18.67 | 142,105.02 |  |  |  |  |  |

Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo

Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Costos y Presupuestos

La diferencia de metrados se debe al mejoramiento del trazo, también observamos que hay partidas que no han sido consideradas.

El tipo de intervención a la carretera es similar en ambos estudios, carpeta asfáltica, la única diferencia está en los espesores. Mientras el Estudio de Factibilidad proponía colocar una capa de asfalto de espesor de 7.5 cm, el Estudio Definitivo plantea colocar una capa de asfalto de espesor de 6.5 cm., para una vida útil de 10 años.

Cuadro Nº 4

| DESCRIPCION | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | ESTUDIO DEFINITIVO |
| --- | --- | --- |
|  | TRAMO: KM 0+000 - KM 92+108 | TRAMO: KM 0+000 - KM 94+458 |
|  | DV. QUILCA - MATARANI | DV. QUILCA - MATARANI |
| Superficie de rodadura | Asfaltado | Asfaltado |
|  | e = 7.5 cm. | e = 6.5 cm. |
| Base Granular | e = 20 cm. | e = 17.0 cm. (PROM) |
| Sub Base | e = 15 cm. | e = 17.50 cm. (PROM) |
| Plataforma | 9.00 m | 9.00 m |
| Ancho de Calzada | 6.60 m | 6.60 m |
| Ancho de Berma | 1.2 m cada lado | 1.2 m cada lado |
| Velocidad Directriz | 40- 50 Km./h | 40- 80 Km./h |

Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna,

Tramo Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Pavimentos

CUADRO Nº 5

| DESCRIPCION | UND | ESTUDIO DEFINITIVO |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | METRADO | C.U | TOTAL | METRADO | C.U | TOTAL |
| SUB BASES Y BASES |  |  |  | 30,582,758.84 |  |  | 12,933,396.84 |
| SUB-BASE GRANULAR | m3 | 185,957.80 | 50.72 | 9,431,779.62 | 138,856.00 | 35.19 | 4,886,342.64 |
| BASE GRANULAR | m3 | 174,229.02 | 70.25 | 12,239,588.86 | 175,470.00 | 45.86 | 8,047,054.20 |

Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna,

Tramo Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Costos y Presupuestos

Según el cuadro Nº 05,  encontramos diferencia en los metrados y precios unitarios, en un 236 %  esto debido a los espesores de la sub base granular.

El Estudio Definitivo tiene algunas diferencias con respecto al Estudio de Factibilidad, la más resaltante es la longitud del Puente Quilca, la longitud planteada inicialmente en el Estudio de Factibilidad de 153 m versus 240.85 m del Estudio Definitivo y el número de alcantarillas proyectadas es de 47 alcantarillas en el Estudio de Factibilidad versus Estudio Definitivo con 301.

Cuadro Nº 6

|  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | ESTUDIO DEFINITIVO |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO | L= 92.10 | L= 92.507 |
|  | Dv. Quilca - Quilca | Dv. Quilca - Quilca |
| - Red Vial | PE-1SD | PE-1SD |
| - Categoría según la demanda | Segunda Clase | Segunda Clase |
| - Orográficas | 3 Y 4 | 3 y 4 |
| - Tipo de pavimento | Pavimentada | Pavimentada |
| - Ancho de Calzada | 6.60 m | 6.60 m |
| - Ancho de Berma a cada lado | 1.20 m a cada lado | 1.20 m a cada lado |
| - Pendiente máxima excepcional | 8 % | 8 % |
| - Ancho y Altura de cuneta | 0.50, 0.30 | 0.90 , 0.30 |
| - Velocidad Directriz | 60 -80 Km/h | 40 -80 Km/h |
| - Radio mínimo y máximo | ------ | 40 m – 135 m |
| - Máximo sobreancho | 0.50 m | 0.50 m |
| - Radio de curvas horizontales y de vuelta | 1000 m | 1000 m |
| - Bombeo de calzada | 2% | 2% |
| - Ancho de Derecho de Vía | ----- | 15.00 |
| - Obras de Arte | 47 | 301 |
| - Puentes: ml /Un | 153.00/1 | 240.85/1 |

Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo

Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Trazo y Diseño Vial.

El diseño del Puente Quilca con respecto al estudio de factibilidad tiene diferencia en el tipo de estructura, de acuerdo a las condiciones Topográficas de la zona, a las condiciones hidráulicas del río, al diseño geométrico del proyecto vial y a las posibilidades constructivas en el lugar de ubicación del puente, el estudio definitivo  plantea un puente de 240.85 m. de longitud, compuesto por 6 tramos de 38.00 m y 44.00 m de longitud entre apoyos en pilares y cimentadas en pilotes.  El ancho de la calzada es de 7.80 m. y cubre la superficie de rodadura de la vía y las bermas correspondientes.

El diseño en planta del puente se considera recto toda vez que el eje del puente  cruza el eje predominante del río aproximadamente a 90º. De acuerdo a las necesidades hidráulicas y para controlar la socavación local en los estribos, se proyectaran enrocados en ambas márgenes.

Esta alternativa contempla además la colocación de alcantarillas de alivio en el acceso de la margen derecha en una longitud aproximada de 120 m. para absorber los volúmenes de agua extraordinarios. Con cargo a reajustar de acuerdo a la Hidráulica definitiva se plantean 6 alcantarillas de 3000 mm. de diámetro cada 20000 mm.

Mientras que el Estudio de Factibilidad hace referencia a que el Puente tiene un proyecto elaborado del 1995, el cual es una estructura de dos apoyos con las siguientes características:

| Luz | 153.00 m |  |
| --- | --- | --- |
| Ancho de calzada | 7.20 m |  |
| Ancho de veredas | 0.90 m | por lado |
| Galibo inferior | 5.00 m |  |
| Sobrecarga | HS-25 |  |

En el siguiente cuadro Nº 7, mostramos la diferencia presupuestal referente al Puente Quilca entre el Estudio de Factibilidad y Definitivo.

Cuadro Nº 7

| DESCRIPCION | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | ESTUDIO DEFINITIVO |
| --- | --- | --- |
| Puente Quilca |  |  |
| Longitud | 153.00 m | 240.85 m |
| Costo | 3’779,441.00 | 12,414,931.14 |

En el rubro de Señalización también existen diferencias, en el caso de guardavías tenemos ahora que  se están cambiando por las barreras de seguridad por la directiva N°007-2008 MTC/02 – Sistemas de contención de vehículos tipo barreras de seguridad.

Cuadro Nº 8

Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Metrados, Costos y Presupuesto