## Equipo
CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS
Item | Equipos | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Parcial (S/.) | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30
[6 empty] | 1.494% | 1.489% | 1.708% | 3.954% | 4.304% | 5.115% | 5.134% | 5.798% | 6.041% | 5.662% | 5.102% | 5.106% | 5.101% | 5.209% | 4.248% | 3.165% | 2.55% | 1.934% | 1.907% | 2.658% | 2.584% | 1.967% | 2.553% | 2.558% | 2.553% | 2.556% | 2.567% | 2.568% | 2.192% | 0.2233%
1 | ANDAMIOS | hm | 7165.6729 | 1.5 | 10748.51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | BOMBA DE INYECCION | hm | 1487.304 | 350 | 520556.4 | bar: M 1 to M 30
3 | BOMBA ELECTRO HIDRAULICA DE TENSADO | hm | 572.04 | 250 | 143010 | bar: M 1 to M 30
4 | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145 - 165 HP | hm | 140143.3215 | 156.54 | 21938035.55 | 9 | 9 | 10 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | 34 | 30 | 30 | 30 | 31 | 25 | 19 | 15 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 2
5 | CAMION GRUA DE 5 ton | hm | 89.9264 | 125 | 11240.8 | bar: M 1 to M 30
6 | CAMION IMPRIMADOR 210 HP DE 2000 GLN | hm | 1769.7579 | 136.58 | 241713.53 | bar: M 1 to M 30
7 | CAMION MIXER 8 m3 | hm | 2085.9156 | 267.46 | 557898.99 | bar: M 1 to M 30
8 | CAMION VOLQUETE 15 m3 | hm | 270767.605 | 259.6 | 70291270.26 | 17 | 17 | 20 | 45 | 49 | 58 | 58 | 66 | 69 | 64 | 58 | 58 | 58 | 59 | 48 | 36 | 29 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 3
9 | CAMIONETA PICK UP 4 X 2 84 HP | hm | 6575.1706 | 51.27 | 337109 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 | hm | 51276.372 | 170.08 | 8721085.35 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1
11 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 | hm | 34689.9279 | 238.24 | 8264528.42 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
12 | CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46 - 70 ton/h | hm | 12235.8384 | 116.77 | 1428778.85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
13 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP | hm | 73160.1936 | 26.22 | 1918260.28 | 5 | 5 | 6 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1
14 | COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM | hm | 59288.7553 | 172.43 | 10223160.08 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1
15 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM | hm | 4531.1378 | 77.65 | 351842.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | CORTADORA DE PAVIMENTO | hm | 1208.9226 | 9.71 | 11738.64 | bar: M 1 to M 30
17 | EQUIPO DE ARENADO | hm | 255.9272 | 28.56 | 7309.28 | bar: M 1 to M 30
18 | EQUIPO DE OXICORTE | hm | 192.68 | 2.55 | 491.33 | bar: M 1 to M 30
19 | EQUIPO DE PINTURA AIRLESS | hm | 767.7335 | 35.55 | 27292.93 | bar: M 1 to M 30
20 | ESTACION TOTAL | hm | 1118.0783 | 11.96 | 13372.22 | bar: M 1 to M 30
21 | ESTRUCTURA DOSIFICADORA DE CONCRETO POR VOLUMEN 40 HP - 50 m3/hr | hm | 625.793 | 79.48 | 49738.03 | bar: M 1 to M 30
22 | EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 | hm | 20219.7242 | 216.21 | 4371706.57 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
23 | FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' MOTOR ELECTRICO 3 KW 150 ton/h | hm | 61862.5749 | 5.62 | 347667.67 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1
24 | GATO HIDRAULICO DE TENSADO | hm | 572.04 | 200 | 114408 | bar: M 1 to M 30
25 | GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m | hm | 981.3393 | 293.13 | 287659.99 | bar: M 1 to M 30
26 | GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW | hm | 20305.27 | 140.27 | 2848220.22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
27 | GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW | hm | 12400.4898 | 154.75 | 1918975.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
28 | GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 KW | hm | 2309.7876 | 201.09 | 464475.19 | bar: M 1 to M 30
29 | GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW | hm | 2456.3209 | 117.83 | 289428.29 | bar: M 1 to M 30
30 | LAVADORA DE GUSANO 48" 25 - 150Tn/hr | hm | 164.6515 | 53.14 | 8749.58 | bar: M 1 to M 30
31 | MAQUINA DE DUCTOS | hm | 572.04 | 150 | 85806 | bar: M 1 to M 30
32 | MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO | hm | 262.718 | 46.5 | 12216.39 | bar: M 1 to M 30
33 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg | hm | 241142.3569 | 3.89 | 938043.77 | 16 | 15 | 18 | 40 | 44 | 52 | 52 | 59 | 61 | 57 | 52 | 52 | 52 | 53 | 43 | 32 | 26 | 20 | 20 | 27 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 3
34 | MINICARGADOR 70 HP | hm | 1769.7579 | 66.15 | 117069.49 | bar: M 1 to M 30
35 | MOTOBOMBA 34 HP 8" | hm | 313.9373 | 63.33 | 19881.65 | bar: M 1 to M 30
36 | MOTOBOMBA 7-10 HP 3-4" | hm | 139978.8717 | 8.23 | 1152026.11 | 9 | 9 | 10 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | 34 | 30 | 30 | 30 | 31 | 25 | 19 | 15 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 2
37 | MOTONIVELADORA DE 145-150 HP | hm | 32064.5893 | 203.02 | 6509752.92 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
38 | MOTOSIERRA DE 30" | hh | 7.68 | 6 | 46.08 | bar: M 1 to M 30
39 | NIVEL TOPOGRAFICO | hm | 1118.0783 | 6.9 | 7714.74 | bar: M 1 to M 30
40 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10-16' | hm | 1974.7801 | 129.84 | 256405.45 | bar: M 1 to M 30
41 | PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h | hm | 2309.7876 | 570 | 1316578.93 | bar: M 1 to M 30
42 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 | hm | 8204.0377 | 99.51 | 816383.79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton | hm | 32232.7717 | 146.08 | 4708563.29 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
44 | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton | hm | 31640.1104 | 30.72 | 971984.19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
45 | RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton | hm | 1974.7801 | 125.01 | 246867.26 | bar: M 1 to M 30
46 | RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111-130HP 9-11 ton | hm | 1974.7801 | 120 | 236973.61 | bar: M 1 to M 30
47 | SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A | hm | 6121.4896 | 10.63 | 65071.43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | hm | 13295.7093 | 243.06 | 3231655.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
49 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | hm | 90545.4392 | 289.79 | 26239162.83 | 6 | 6 | 7 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1
50 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | hm | 1041.2227 | 5.28 | 5497.66 | bar: M 1 to M 30
51 | ZARANDA ESTATICA | hm | 21692.9309 | 9.2 | 199574.96 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
52 | ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HP | hm | 19737.038 | 50.03 | 987444.01 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 183845192.27
| IGV (18%) |  |  |  | 34930586.53
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 218775778.8

## MATERIALES
CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS
Item | Materiales | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Parcial (S/.) | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30
[6 empty] | 1.494% | 1.489% | 1.708% | 3.954% | 4.304% | 5.115% | 5.134% | 5.798% | 6.041% | 5.662% | 5.102% | 5.106% | 5.101% | 5.209% | 4.248% | 3.165% | 2.55% | 1.934% | 1.907% | 2.658% | 2.584% | 1.967% | 2.553% | 2.558% | 2.553% | 2.556% | 2.567% | 2.568% | 2.192% | 0.2233%
1 | ACERO DE PRETENSAR ASTM A-416 G-270 | kg | 108687.6 | 19.09 | 2074846.28 | 30992.14 | 30890.4 | 35432.68 | 82034.85 | 89308 | 106128.99 | 106521.92 | 120303.01 | 125341.98 | 117483.76 | 105861.31 | 105940.87 | 105839.13 | 108081.54 | 88141.96 | 65676.7 | 52905.84 | 40124.49 | 39563.37 | 55144.6 | 53620.25 | 40816 | 52973.21 | 53074.95 | 52973.21 | 53032.26 | 53256.67 | 53274.36 | 45475.56 | 4632.44
2 | ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36 | t | 34.7236 | 3121.55 | 108391.45 | 1619.06 | 1613.74 | 1851.03 | 4285.56 | 4665.52 | 5544.26 | 5564.79 | 6284.72 | 6547.96 | 6137.44 | 5530.27 | 5534.43 | 5529.12 | 5646.26 | 4604.6 | 3431 | 2763.84 | 2096.14 | 2066.82 | 2880.8 | 2801.16 | 2132.26 | 2767.36 | 2772.68 | 2767.36 | 2770.45 | 2782.17 | 2783.1 | 2375.68 | 242.01
3 | ACETILENO | kg | 96.34 | 38.86 | 3743.77 | 55.93 | 55.74 | 63.94 | 148.03 | 161.15 | 191.5 | 192.21 | 217.07 | 226.17 | 211.99 | 191.02 | 191.16 | 190.98 | 195.02 | 159.04 | 118.51 | 95.47 | 72.4 | 71.39 | 99.51 | 96.76 | 73.65 | 95.59 | 95.77 | 95.59 | 95.69 | 96.1 | 96.13 | 82.06 | 8.36
4 | ADITIVO CURADOR | gal | 4012.1857 | 10.19 | 40884.17 | 610.69 | 608.69 | 698.19 | 1616.47 | 1759.79 | 2091.24 | 2098.98 | 2370.54 | 2469.83 | 2314.98 | 2085.97 | 2087.54 | 2085.53 | 2129.72 | 1736.81 | 1294.14 | 1042.5 | 790.64 | 779.59 | 1086.61 | 1056.57 | 804.27 | 1043.82 | 1045.83 | 1043.82 | 1044.99 | 1049.41 | 1049.76 | 896.09 | 91.29
5 | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | kg | 29362.19 | 14.03 | 411951.53 | 6153.36 | 6133.16 | 7035 | 16287.66 | 17731.71 | 21071.44 | 21149.46 | 23885.63 | 24886.1 | 23325.88 | 21018.3 | 21034.09 | 21013.89 | 21459.12 | 17500.2 | 13039.82 | 10504.22 | 7966.54 | 7855.14 | 10948.72 | 10646.07 | 8103.84 | 10517.6 | 10537.8 | 10517.6 | 10529.32 | 10573.88 | 10577.39 | 9028.97 | 919.75
6 | ADITIVO PARA CONCRETO RETARDADOR | gal | 5232.1083 | 21.35 | 111705.51 | 1668.56 | 1663.08 | 1907.63 | 4416.59 | 4808.17 | 5713.77 | 5734.93 | 6476.87 | 6748.16 | 6325.09 | 5699.36 | 5703.65 | 5698.17 | 5818.9 | 4745.39 | 3535.91 | 2848.35 | 2160.23 | 2130.02 | 2968.88 | 2886.81 | 2197.46 | 2851.97 | 2857.45 | 2851.97 | 2855.15 | 2867.24 | 2868.19 | 2448.32 | 249.41
7 | ALAMBRE NEGRO # 8 | kg | 15161.2482 | 4.18 | 63374.02 | 946.63 | 943.52 | 1082.26 | 2505.67 | 2727.82 | 3241.6 | 3253.61 | 3674.54 | 3828.45 | 3588.42 | 3233.43 | 3235.86 | 3232.75 | 3301.24 | 2692.21 | 2006.03 | 1615.96 | 1225.57 | 1208.43 | 1684.34 | 1637.78 | 1246.69 | 1618.02 | 1621.12 | 1618.02 | 1619.82 | 1626.67 | 1627.21 | 1389.01 | 141.5
8 | ALAMBRE NEGRO # 16 | kg | 86713.6075 | 4.18 | 362462.88 | 5414.14 | 5396.37 | 6189.87 | 14330.99 | 15601.56 | 18540.09 | 18608.73 | 21016.2 | 21896.48 | 20523.69 | 18493.32 | 18507.22 | 18489.45 | 18881.18 | 15397.86 | 11473.32 | 9242.33 | 7009.5 | 6911.48 | 9633.43 | 9367.13 | 7130.31 | 9254.1 | 9271.87 | 9254.1 | 9264.41 | 9303.62 | 9306.71 | 7944.3 | 809.26
9 | ALCANTARILLA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=36" | m | 5887.45 | 618.23 | 3639798.21 | 54367.95 | 54189.47 | 62157.75 | 143909.6 | 156668.51 | 186176.73 | 186866.03 | 211041.51 | 219881.11 | 206095.83 | 185707.15 | 185846.72 | 185668.25 | 189602 | 154622.99 | 115213.33 | 92810.05 | 70388.36 | 69404.02 | 96737.38 | 94063.3 | 71601.45 | 92928.22 | 93106.7 | 92928.22 | 93031.82 | 93425.49 | 93456.51 | 79775.48 | 8126.45
10 | ANCLAJE FIJO CON ACCESORIOS | u | 457.632 | 1546.5 | 707727.89 | 10571.39 | 10536.69 | 12086.05 | 27982.01 | 30462.87 | 36200.49 | 36334.52 | 41035.24 | 42754.02 | 40073.59 | 36109.18 | 36136.32 | 36101.62 | 36866.5 | 30065.13 | 22402.26 | 18046.13 | 13686.42 | 13495.03 | 18809.77 | 18289.81 | 13922.3 | 18069.11 | 18103.81 | 18069.11 | 18089.25 | 18165.8 | 18171.83 | 15511.67 | 1580.12
11 | ANCLAJE MOVIL MULTIPLE | u | 457.632 | 1541 | 705210.91 | 10533.79 | 10499.21 | 12043.07 | 27882.49 | 30354.53 | 36071.75 | 36205.3 | 40889.3 | 42601.97 | 39931.07 | 35980.76 | 36007.81 | 35973.23 | 36735.39 | 29958.21 | 22322.59 | 17981.95 | 13637.75 | 13447.03 | 18742.87 | 18224.77 | 13872.78 | 18004.85 | 18039.43 | 18004.85 | 18024.92 | 18101.19 | 18107.2 | 15456.5 | 1574.5
12 | ANGULO DE ACERO 3/8" x 1 x 3/16" | m | 32.4 | 5.4 | 174.96 | 2.62 | 2.61 | 2.99 | 6.92 | 7.54 | 8.95 | 8.99 | 10.15 | 10.57 | 9.91 | 8.93 | 8.94 | 8.93 | 9.12 | 7.44 | 5.54 | 4.47 | 3.39 | 3.34 | 4.66 | 4.53 | 3.45 | 4.47 | 4.48 | 4.47 | 4.48 | 4.5 | 4.5 | 3.84 | 0.4
13 | ANGULO DE ACERO 4" X 4" X 1/2" | m | 32.4 | 50.5 | 1636.2 | 24.45 | 24.36 | 27.95 | 64.7 | 70.43 | 83.7 | 84.01 | 94.87 | 98.85 | 92.65 | 83.49 | 83.55 | 83.47 | 85.24 | 69.51 | 51.8 | 41.73 | 31.65 | 31.2 | 43.49 | 42.29 | 32.19 | 41.78 | 41.86 | 41.78 | 41.83 | 42 | 42.02 | 35.87 | 3.66
14 | APOYO DE NEOPRENO | dm3 | 1890.3 | 36.48 | 68958.14 | 1030.04 | 1026.66 | 1177.62 | 2726.46 | 2968.18 | 3527.23 | 3540.29 | 3998.31 | 4165.78 | 3904.61 | 3518.34 | 3520.98 | 3517.6 | 3592.13 | 2929.43 | 2182.79 | 1758.35 | 1333.55 | 1314.91 | 1832.75 | 1782.09 | 1356.54 | 1760.59 | 1763.97 | 1760.59 | 1762.55 | 1770.01 | 1770.59 | 1511.4 | 153.97
15 | ASFALTO LIQUIDO MC-30 | l | 1116932.33 | 4 | 4467729.32 | 66734.82 | 66515.74 | 76296.54 | 176644.17 | 192305.3 | 228525.64 | 229371.73 | 259046.32 | 269896.63 | 252975.67 | 227949.25 | 228120.57 | 227901.5 | 232730.04 | 189794.49 | 141420.46 | 113921.19 | 86399.33 | 85191.09 | 118741.86 | 115459.52 | 87888.36 | 114066.25 | 114285.33 | 114066.25 | 114193.41 | 114676.63 | 114714.71 | 97921.7 | 9974.94
16 | BARRENO 5' X 39 mm | u | 35931.8944 | 407.47 | 14641169.01 | 218696.26 | 217978.34 | 250030.92 | 578879.55 | 630202.55 | 748900.01 | 751672.72 | 848919.13 | 884476.61 | 829025.05 | 747011.11 | 747572.55 | 746854.62 | 762678.23 | 621974.38 | 463448.14 | 373330.45 | 283138.72 | 279179.21 | 389128.24 | 378371.68 | 288018.4 | 373805.82 | 374523.74 | 373805.82 | 374222.53 | 375806.07 | 375930.88 | 320898.62 | 32688.8
17 | BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL DE CONTENCION P3,H3 | m | 21369 | 515.47 | 11015078.43 | 164533.07 | 163992.95 | 188107.26 | 435511.92 | 474124.06 | 563424.43 | 565510.44 | 638672.42 | 665423.59 | 623705.39 | 562003.35 | 562425.74 | 561885.62 | 573790.28 | 467933.72 | 348668.72 | 280869.94 | 213015.45 | 210036.57 | 292755.18 | 284662.64 | 216686.61 | 281227.57 | 281767.69 | 281227.57 | 281541.08 | 282732.44 | 282826.34 | 241423.58 | 24592.96
18 | BRAID HDPE | m | 1040694.087 | 1.15 | 1196798.2 | 17876.67 | 17817.99 | 20438.03 | 47318.77 | 51514.01 | 61216.58 | 61443.22 | 69392.34 | 72298.88 | 67766.16 | 61062.17 | 61108.07 | 61049.38 | 62342.84 | 50841.42 | 37883.18 | 30516.78 | 23144.33 | 22820.67 | 31808.12 | 30928.86 | 23543.2 | 30555.63 | 30614.32 | 30555.63 | 30589.7 | 30719.14 | 30729.34 | 26230.89 | 2672.05
19 | CABLES, ESTROBOS, ETC | est | 319.897 | 25 | 7997.43 | 119.46 | 119.07 | 136.58 | 316.21 | 344.24 | 409.08 | 410.59 | 463.71 | 483.13 | 452.84 | 408.04 | 408.35 | 407.96 | 416.6 | 339.75 | 253.15 | 203.93 | 154.66 | 152.5 | 212.56 | 206.68 | 157.33 | 204.19 | 204.58 | 204.19 | 204.42 | 205.28 | 205.35 | 175.29 | 17.86
20 | CAL HIDRATADA | kg | 950223.99 | 0.89 | 845699.35 | 12632.28 | 12590.81 | 14442.23 | 33437.09 | 36401.6 | 43257.77 | 43417.93 | 49035.05 | 51088.91 | 47885.93 | 43148.66 | 43181.09 | 43139.62 | 44053.62 | 35926.33 | 26769.57 | 21564.22 | 16354.59 | 16125.88 | 22476.73 | 21855.41 | 16636.45 | 21591.68 | 21633.15 | 21591.68 | 21615.75 | 21707.22 | 21714.43 | 18535.67 | 1888.17
21 | CEMENTO ASFALTICO 60/70 | kg | 8025767.29 | 3.51 | 28170443.19 | 420784.06 | 419402.73 | 481073.73 | 1113797.22 | 1212545.6 | 1440926.27 | 1446261.13 | 1633368.75 | 1701783.37 | 1595091.42 | 1437291.93 | 1438372.16 | 1436990.84 | 1467436.35 | 1196714.14 | 891700.62 | 718309.06 | 544775.02 | 537156.7 | 748704.9 | 728008.67 | 554163.8 | 719223.69 | 720605.01 | 719223.69 | 720025.46 | 723072.29 | 723312.43 | 617427.22 | 62895.1
22 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) | bls | 206630.0068 | 28.62 | 5913750.79 | 88334.15 | 88044.17 | 100990.61 | 233816.67 | 254546.67 | 302490.06 | 303609.99 | 342889.03 | 357251.14 | 334853.56 | 301727.11 | 301953.88 | 301663.9 | 308055.25 | 251223.21 | 187192.49 | 150792.83 | 114363.26 | 112763.97 | 157173.75 | 152829.05 | 116334.23 | 150984.84 | 151274.81 | 150984.84 | 151153.15 | 151792.76 | 151843.18 | 129614.96 | 13203.42
23 | CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS | kg | 9300.5032 | 4.38 | 40736.2 | 608.48 | 606.49 | 695.67 | 1610.62 | 1753.42 | 2083.67 | 2091.39 | 2361.96 | 2460.89 | 2306.61 | 2078.42 | 2079.98 | 2077.98 | 2122.01 | 1730.53 | 1289.46 | 1038.72 | 787.78 | 776.77 | 1082.68 | 1052.75 | 801.36 | 1040.05 | 1042.04 | 1040.05 | 1041.21 | 1045.61 | 1045.96 | 892.84 | 90.96
24 | CLAVOS PARA CALAMINA | kg | 400.0521 | 4.38 | 1752.23 | 26.18 | 26.09 | 29.93 | 69.28 | 75.43 | 89.63 | 89.96 | 101.6 | 105.86 | 99.22 | 89.41 | 89.47 | 89.39 | 91.28 | 74.44 | 55.47 | 44.68 | 33.89 | 33.42 | 46.58 | 45.29 | 34.47 | 44.74 | 44.83 | 44.74 | 44.79 | 44.98 | 45 | 38.41 | 3.92
25 | DESMOLDANTE PARA MADERA | gal | 2063.3892 | 30.93 | 63820.63 | 953.3 | 950.17 | 1089.89 | 2523.33 | 2747.05 | 3264.45 | 3276.53 | 3700.43 | 3855.42 | 3613.71 | 3256.21 | 3258.66 | 3255.53 | 3324.51 | 2711.18 | 2020.17 | 1627.35 | 1234.2 | 1216.94 | 1696.21 | 1649.32 | 1255.47 | 1629.42 | 1632.55 | 1629.42 | 1631.24 | 1638.14 | 1638.68 | 1398.8 | 142.49
26 | DESMOLDANTE PARA MADERA CARAVISTA | gal | 423.8562 | 52.51 | 22256.69 | 332.45 | 331.36 | 380.09 | 879.99 | 958 | 1138.44 | 1142.66 | 1290.48 | 1344.54 | 1260.24 | 1135.57 | 1136.42 | 1135.33 | 1159.39 | 945.5 | 704.51 | 567.52 | 430.42 | 424.4 | 591.54 | 575.18 | 437.83 | 568.24 | 569.34 | 568.24 | 568.88 | 571.28 | 571.47 | 487.82 | 49.7
27 | DINAMITA AL 65% | kg | 540105.469 | 13.11 | 7080782.7 | 105766.2 | 105418.99 | 120920.31 | 279958.54 | 304779.44 | 362184.08 | 363525.02 | 410555.46 | 427751.82 | 400934.26 | 361270.56 | 361542.09 | 361194.88 | 368847.52 | 300800.13 | 224133.44 | 180550.6 | 136931.95 | 135017.04 | 188190.75 | 182988.65 | 139291.86 | 180780.5 | 181127.7 | 180780.5 | 180982.03 | 181747.86 | 181808.22 | 155193.44 | 15809
28 | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 20" | u | 226.39 | 677.87 | 153462.99 | 2292.29 | 2284.77 | 2620.73 | 6067.59 | 6605.54 | 7849.68 | 7878.74 | 8898.04 | 9270.74 | 8689.52 | 7829.88 | 7835.77 | 7828.24 | 7994.1 | 6519.3 | 4857.69 | 3913.11 | 2967.75 | 2926.25 | 4078.69 | 3965.95 | 3018.9 | 3918.09 | 3925.62 | 3918.09 | 3922.46 | 3939.06 | 3940.36 | 3363.54 | 342.64
29 | DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO | gal | 76.4458 | 39.05 | 2985.21 | 44.6 | 44.45 | 50.98 | 118.03 | 128.5 | 152.7 | 153.26 | 173.09 | 180.34 | 169.04 | 152.31 | 152.43 | 152.28 | 155.51 | 126.82 | 94.5 | 76.12 | 57.73 | 56.93 | 79.34 | 77.15 | 58.73 | 76.22 | 76.37 | 76.22 | 76.31 | 76.63 | 76.65 | 65.43 | 6.67
30 | DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA | gal | 113.5849 | 39.05 | 4435.49 | 66.26 | 66.04 | 75.75 | 175.37 | 190.92 | 226.88 | 227.72 | 257.18 | 267.95 | 251.16 | 226.31 | 226.48 | 226.26 | 231.06 | 188.43 | 140.4 | 113.1 | 85.78 | 84.58 | 117.89 | 114.63 | 87.26 | 113.25 | 113.47 | 113.25 | 113.37 | 113.85 | 113.89 | 97.22 | 9.91
31 | DISOLVENTE PARA PINTURA IMPRIMANTE | gal | 55.6845 | 55.32 | 3080.47 | 46.02 | 45.87 | 52.61 | 121.8 | 132.6 | 157.57 | 158.16 | 178.62 | 186.1 | 174.43 | 157.17 | 157.29 | 157.14 | 160.47 | 130.87 | 97.51 | 78.55 | 59.58 | 58.74 | 81.88 | 79.61 | 60.6 | 78.65 | 78.8 | 78.65 | 78.74 | 79.07 | 79.1 | 67.52 | 6.88
32 | DISPOSITIVO DE CONTROL SISMICO | u | 48 | 565.4 | 27139.2 | 405.39 | 404.05 | 463.47 | 1073.03 | 1168.16 | 1388.18 | 1393.32 | 1573.58 | 1639.49 | 1536.7 | 1384.68 | 1385.72 | 1384.39 | 1413.72 | 1152.91 | 859.06 | 692.02 | 524.84 | 517.5 | 721.3 | 701.36 | 533.88 | 692.9 | 694.23 | 692.9 | 693.67 | 696.61 | 696.84 | 594.83 | 60.6
33 | DUCTO CORRUGADO | kg | 8008.56 | 28.27 | 226401.99 | 3381.79 | 3370.69 | 3866.33 | 8951.44 | 9745.07 | 11580.53 | 11623.41 | 13127.17 | 13677 | 12819.54 | 11551.32 | 11560 | 11548.9 | 11793.59 | 9617.83 | 7166.48 | 5772.96 | 4378.29 | 4317.06 | 6017.24 | 5850.91 | 4453.74 | 5780.31 | 5791.41 | 5780.31 | 5786.75 | 5811.24 | 5813.17 | 4962.18 | 505.48
34 | FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO | m2 | 823.5741 | 148.12 | 121987.8 | 1822.15 | 1816.16 | 2083.22 | 4823.13 | 5250.75 | 6239.72 | 6262.82 | 7073.06 | 7369.32 | 6907.3 | 6223.98 | 6228.66 | 6222.67 | 6354.51 | 5182.19 | 3861.38 | 3110.53 | 2359.07 | 2326.08 | 3242.16 | 3152.54 | 2399.73 | 3114.49 | 3120.47 | 3114.49 | 3117.97 | 3131.16 | 3132.2 | 2673.68 | 272.36
35 | FULMINANTE # 8 | pza | 2248392.015 | 0.72 | 1618842.25 | 24180.77 | 24101.4 | 27645.38 | 64005.46 | 69680.13 | 82804.25 | 83110.82 | 93863.15 | 97794.66 | 91663.5 | 82595.4 | 82657.48 | 82578.1 | 84327.68 | 68770.36 | 51242.46 | 41278.34 | 31306.04 | 30868.24 | 43025.07 | 41835.74 | 31845.57 | 41330.9 | 41410.28 | 41330.9 | 41376.98 | 41552.07 | 41565.87 | 35481.07 | 3614.33
36 | GEOMALLA BIAXIAL | m2 | 276601.4968 | 16.53 | 4572222.74 | 68295.64 | 68071.45 | 78081 | 180775.61 | 196803.03 | 233870.51 | 234736.39 | 265105.02 | 276209.1 | 258892.39 | 233280.64 | 233455.97 | 233231.77 | 238173.25 | 194233.5 | 144728.07 | 116585.64 | 88420.08 | 87183.58 | 121519.06 | 118159.94 | 89943.93 | 116734.09 | 116958.29 | 116734.09 | 116864.22 | 117358.74 | 117397.71 | 100211.94 | 10208.24
37 | GEOMANTA | m2 | 4308.48 | 14.97 | 64497.95 | 963.42 | 960.25 | 1101.45 | 2550.11 | 2776.2 | 3299.09 | 3311.31 | 3739.7 | 3896.34 | 3652.06 | 3290.77 | 3293.25 | 3290.08 | 3359.79 | 2739.96 | 2041.61 | 1644.62 | 1247.3 | 1229.86 | 1714.21 | 1666.83 | 1268.8 | 1646.71 | 1649.87 | 1646.71 | 1648.55 | 1655.52 | 1656.07 | 1413.64 | 144.01
38 | GEOTEXTIL | m2 | 59240.631 | 4.69 | 277838.56 | 4150.1 | 4136.48 | 4744.72 | 10985.13 | 11959.06 | 14211.53 | 14264.14 | 16109.54 | 16784.3 | 15732.02 | 14175.68 | 14186.34 | 14172.71 | 14472.99 | 11802.92 | 8794.64 | 7084.52 | 5372.99 | 5297.86 | 7384.31 | 7180.19 | 5465.59 | 7093.54 | 7107.17 | 7093.54 | 7101.45 | 7131.5 | 7133.87 | 6089.55 | 620.32
39 | LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD | p2 | 9859.5454 | 11.08 | 109243.76 | 1631.79 | 1626.43 | 1865.59 | 4319.26 | 4702.2 | 5587.85 | 5608.54 | 6334.14 | 6599.45 | 6185.7 | 5573.76 | 5577.95 | 5572.59 | 5690.66 | 4640.81 | 3457.98 | 2785.58 | 2112.62 | 2083.08 | 2903.45 | 2823.19 | 2149.03 | 2789.12 | 2794.48 | 2789.12 | 2792.23 | 2804.05 | 2804.98 | 2394.36 | 243.91
40 | LIJA PARA CONCRETO | hja | 3317 | 1.54 | 5108.18 | 76.31 | 76.06 | 87.24 | 201.97 | 219.88 | 261.29 | 262.26 | 296.19 | 308.59 | 289.24 | 260.63 | 260.83 | 260.58 | 266.1 | 217.01 | 161.7 | 130.26 | 98.79 | 97.41 | 135.77 | 132.02 | 100.49 | 130.42 | 130.67 | 130.42 | 130.57 | 131.12 | 131.16 | 111.96 | 11.41
41 | MADERA TORNILLO | p2 | 123964.0047 | 5.29 | 655769.58 | 9795.29 | 9763.13 | 11198.75 | 25927.69 | 28226.42 | 33542.81 | 33667 | 38022.61 | 39615.21 | 37131.56 | 33458.2 | 33483.35 | 33451.2 | 34159.93 | 27857.88 | 20757.58 | 16721.26 | 12681.63 | 12504.28 | 17428.84 | 16947.06 | 12900.18 | 16742.55 | 16774.71 | 16742.55 | 16761.22 | 16832.14 | 16837.73 | 14372.87 | 1464.12
42 | MATERIAL DE RESPALDO 1 1/8" PARA JUNTA 1" | m | 45278 | 7.11 | 321926.58 | 4808.65 | 4792.86 | 5497.63 | 12728.27 | 13856.75 | 16466.64 | 16527.61 | 18665.84 | 19447.67 | 18228.41 | 16425.11 | 16437.45 | 16421.67 | 16769.59 | 13675.83 | 10190.19 | 8208.71 | 6225.59 | 6138.53 | 8556.07 | 8319.55 | 6332.89 | 8219.16 | 8234.94 | 8219.16 | 8228.32 | 8263.14 | 8265.88 | 7055.85 | 718.76
43 | MATERIAL DE RESPALDO 2 1/2" PARA JUNTA 2" | m | 45278 | 14.23 | 644305.94 | 9624.05 | 9592.46 | 11002.98 | 25474.44 | 27732.98 | 32956.44 | 33078.46 | 37357.93 | 38922.68 | 36482.46 | 32873.32 | 32898.02 | 32866.43 | 33562.77 | 27370.89 | 20394.71 | 16428.95 | 12459.94 | 12285.69 | 17124.16 | 16650.8 | 12674.67 | 16449.87 | 16481.47 | 16449.87 | 16468.21 | 16537.9 | 16543.39 | 14121.62 | 1438.52
44 | MECHA O GUIA BLANCA | m | 2248392.015 | 0.72 | 1618842.25 | 24180.77 | 24101.4 | 27645.38 | 64005.46 | 69680.13 | 82804.25 | 83110.82 | 93863.15 | 97794.66 | 91663.5 | 82595.4 | 82657.48 | 82578.1 | 84327.68 | 68770.36 | 51242.46 | 41278.34 | 31306.04 | 30868.24 | 43025.07 | 41835.74 | 31845.57 | 41330.9 | 41410.28 | 41330.9 | 41376.98 | 41552.07 | 41565.87 | 35481.07 | 3614.33
45 | MICROESFERAS DE VIDRIO | kg | 9195.13 | 3.43 | 31539.3 | 471.11 | 469.56 | 538.61 | 1247 | 1357.56 | 1613.25 | 1619.22 | 1828.71 | 1905.3 | 1785.85 | 1609.18 | 1610.39 | 1608.84 | 1642.93 | 1339.83 | 998.34 | 804.22 | 609.93 | 601.4 | 838.25 | 815.08 | 620.44 | 805.24 | 806.79 | 805.24 | 806.14 | 809.55 | 809.82 | 691.27 | 70.42
46 | NEOPRENO EXPANDIBLE - COMPRESIBLE (TIPO PANAL) | m | 16.2 | 73.48 | 1190.38 | 17.79 | 17.73 | 20.33 | 47.07 | 51.24 | 60.89 | 61.12 | 69.03 | 71.92 | 67.41 | 60.74 | 60.79 | 60.73 | 62.01 | 50.57 | 37.69 | 30.36 | 23.03 | 22.7 | 31.64 | 30.77 | 23.42 | 30.4 | 30.46 | 30.4 | 30.43 | 30.56 | 30.57 | 26.1 | 2.66
47 | OXIGENO | m3 | 290.64 | 12.36 | 3592.31 | 53.66 | 53.49 | 61.35 | 142.04 | 154.63 | 183.75 | 184.43 | 208.29 | 217.02 | 203.41 | 183.29 | 183.43 | 183.25 | 187.13 | 152.61 | 113.72 | 91.6 | 69.48 | 68.5 | 95.48 | 92.84 | 70.67 | 91.72 | 91.9 | 91.72 | 91.82 | 92.21 | 92.24 | 78.74 | 8.03
48 | PEGAMENTO EPOXICO | kg | 998.803 | 45.29 | 45235.79 | 675.7 | 673.48 | 772.51 | 1788.53 | 1947.1 | 2313.83 | 2322.4 | 2622.85 | 2732.71 | 2561.39 | 2307.99 | 2309.73 | 2307.51 | 2356.4 | 1921.68 | 1431.89 | 1153.46 | 874.8 | 862.57 | 1202.27 | 1169.03 | 889.88 | 1154.93 | 1157.14 | 1154.93 | 1156.21 | 1161.11 | 1161.49 | 991.46 | 101
49 | PERNOS 3/8" X 8" + T + A | pza | 7173.5584 | 1.47 | 10545.13 | 157.52 | 157 | 180.09 | 416.94 | 453.9 | 539.39 | 541.39 | 611.43 | 637.04 | 597.1 | 538.03 | 538.44 | 537.92 | 549.32 | 447.97 | 333.8 | 268.89 | 203.93 | 201.08 | 280.27 | 272.52 | 207.45 | 269.23 | 269.75 | 269.23 | 269.53 | 270.67 | 270.76 | 231.13 | 23.55
50 | PERNOS 5/8" X 14" + T + A | pza | 2514.55 | 8.38 | 21071.93 | 314.76 | 313.72 | 359.86 | 833.14 | 907.01 | 1077.84 | 1081.83 | 1221.79 | 1272.97 | 1193.16 | 1075.12 | 1075.93 | 1074.9 | 1097.67 | 895.17 | 667.01 | 537.31 | 407.51 | 401.81 | 560.05 | 544.57 | 414.53 | 538 | 539.03 | 538 | 538.6 | 540.87 | 541.05 | 461.85 | 47.05
51 | PETROLEO DIESSEL # 2 | gal | 443150.0788 | 11.95 | 5295643.44 | 79101.43 | 78841.76 | 90435.04 | 209378.07 | 227941.36 | 270873.69 | 271876.57 | 307050.14 | 319911.12 | 299854.55 | 270190.48 | 270393.55 | 270133.88 | 275857.21 | 224965.27 | 167627.06 | 135031.91 | 102409.98 | 100977.84 | 140745.9 | 136855.3 | 104174.93 | 135203.85 | 135463.52 | 135203.85 | 135354.57 | 135927.33 | 135972.47 | 116067.56 | 11823.39
52 | PINTURA ANTICORROSIVA | gal | 90.7325 | 22.8 | 2068.7 | 30.91 | 30.8 | 35.33 | 81.8 | 89.05 | 105.82 | 106.21 | 119.95 | 124.98 | 117.14 | 105.55 | 105.63 | 105.53 | 107.77 | 87.89 | 65.49 | 52.75 | 40.01 | 39.45 | 54.99 | 53.47 | 40.7 | 52.82 | 52.92 | 52.82 | 52.88 | 53.1 | 53.12 | 45.35 | 4.62
53 | PINTURA DE POLIURETANO ALTO BRILLO | gal | 254.9638 | 174.56 | 44506.48 | 664.8 | 662.62 | 760.05 | 1759.69 | 1915.71 | 2276.52 | 2284.95 | 2580.56 | 2688.65 | 2520.09 | 2270.78 | 2272.49 | 2270.31 | 2318.41 | 1890.69 | 1408.8 | 1134.86 | 860.69 | 848.66 | 1182.88 | 1150.19 | 875.53 | 1136.31 | 1138.49 | 1136.31 | 1137.57 | 1142.39 | 1142.77 | 975.48 | 99.37
54 | PINTURA DE RESINA EPOXICA | gal | 378.7607 | 94.61 | 35834.55 | 535.27 | 533.51 | 611.96 | 1416.82 | 1542.44 | 1832.95 | 1839.74 | 2077.75 | 2164.78 | 2029.06 | 1828.33 | 1829.7 | 1827.95 | 1866.67 | 1522.3 | 1134.3 | 913.74 | 692.99 | 683.3 | 952.4 | 926.08 | 704.94 | 914.9 | 916.66 | 914.9 | 915.92 | 919.8 | 920.1 | 785.41 | 80.01
55 | PINTURA ESMALTE | gal | 816.9149 | 30.19 | 24662.66 | 368.39 | 367.18 | 421.18 | 975.11 | 1061.56 | 1261.51 | 1266.18 | 1429.99 | 1489.88 | 1396.48 | 1258.33 | 1259.27 | 1258.06 | 1284.72 | 1047.7 | 780.67 | 628.87 | 476.94 | 470.27 | 655.48 | 637.36 | 485.16 | 629.67 | 630.88 | 629.67 | 630.37 | 633.04 | 633.25 | 540.55 | 55.07
56 | PINTURA IMPRIMANTE | gal | 1038.635 | 15.5 | 16098.84 | 240.47 | 239.69 | 274.93 | 636.52 | 692.95 | 823.47 | 826.51 | 933.44 | 972.54 | 911.57 | 821.39 | 822.01 | 821.22 | 838.62 | 683.9 | 509.59 | 410.5 | 311.33 | 306.98 | 427.87 | 416.05 | 316.7 | 411.03 | 411.82 | 411.03 | 411.49 | 413.23 | 413.36 | 352.85 | 35.95
57 | PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO | gal | 501.5061 | 150.17 | 75311.17 | 1124.93 | 1121.24 | 1286.11 | 2977.64 | 3241.64 | 3852.19 | 3866.46 | 4366.67 | 4549.57 | 4264.34 | 3842.48 | 3845.36 | 3841.67 | 3923.07 | 3199.31 | 2383.89 | 1920.34 | 1456.41 | 1436.05 | 2001.6 | 1946.27 | 1481.51 | 1922.79 | 1926.48 | 1922.79 | 1924.93 | 1933.07 | 1933.72 | 1650.64 | 168.15
58 | PINTURA PARA TRAFICO | gal | 2661.6764 | 38.81 | 103299.66 | 1543 | 1537.93 | 1764.08 | 4084.25 | 4446.35 | 5283.81 | 5303.37 | 5989.49 | 6240.36 | 5849.13 | 5270.49 | 5274.45 | 5269.38 | 5381.02 | 4388.3 | 3269.83 | 2634.01 | 1997.67 | 1969.73 | 2745.47 | 2669.58 | 2032.1 | 2637.36 | 2642.43 | 2637.36 | 2640.3 | 2651.48 | 2652.36 | 2264.08 | 230.64
59 | PLANCHA ACERO 1.5 mm X 1.22m X 2.40 m | pza | 93.9 | 116.45 | 10934.66 | 163.34 | 162.8 | 186.74 | 432.34 | 470.67 | 559.32 | 561.39 | 634.01 | 660.57 | 619.16 | 557.91 | 558.32 | 557.79 | 569.61 | 464.52 | 346.13 | 278.82 | 211.47 | 208.51 | 290.62 | 282.59 | 215.11 | 279.18 | 279.72 | 279.18 | 279.49 | 280.67 | 280.77 | 239.67 | 24.42
60 | PLANCHA ACERO 16mm X 1.22m X 2.40 m | pza | 4.4285 | 875.25 | 3876.04 | 57.9 | 57.71 | 66.2 | 153.26 | 166.84 | 198.27 | 199 | 224.74 | 234.16 | 219.48 | 197.77 | 197.91 | 197.72 | 201.91 | 164.66 | 122.7 | 98.84 | 74.96 | 73.91 | 103.02 | 100.17 | 76.25 | 98.96 | 99.15 | 98.96 | 99.08 | 99.49 | 99.53 | 84.96 | 8.66
61 | PLANCHA ACERO 3 mm X 1.22m X 2.40 m | pza | 8.5306 | 207.16 | 1767.2 | 26.4 | 26.32 | 30.18 | 69.88 | 76.07 | 90.4 | 90.73 | 102.47 | 106.76 | 100.07 | 90.17 | 90.24 | 90.15 | 92.06 | 75.08 | 55.94 | 45.07 | 34.18 | 33.7 | 46.97 | 45.67 | 34.77 | 45.12 | 45.21 | 45.12 | 45.17 | 45.37 | 45.38 | 38.74 | 3.95
62 | PLANCHA ACERO 9.5 mm X 1.22m X 2.40 m | pza | 4.8492 | 671.9 | 3258.18 | 48.67 | 48.51 | 55.65 | 128.83 | 140.25 | 166.66 | 167.28 | 188.92 | 196.83 | 184.49 | 166.24 | 166.37 | 166.21 | 169.73 | 138.42 | 103.14 | 83.08 | 63.01 | 62.13 | 86.6 | 84.21 | 64.1 | 83.19 | 83.35 | 83.19 | 83.28 | 83.64 | 83.66 | 71.42 | 7.28
63 | PLASTIFICANTE EXPANSIVO | kg | 800.856 | 8.02 | 6422.87 | 95.94 | 95.63 | 109.69 | 253.95 | 276.47 | 328.54 | 329.75 | 372.41 | 388.01 | 363.69 | 327.71 | 327.95 | 327.64 | 334.58 | 272.86 | 203.31 | 163.78 | 124.21 | 122.48 | 170.71 | 165.99 | 126.35 | 163.99 | 164.3 | 163.99 | 164.17 | 164.87 | 164.92 | 140.78 | 14.35
64 | PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" | m | 3910.6 | 3.48 | 13608.89 | 203.28 | 202.61 | 232.41 | 538.07 | 585.77 | 696.1 | 698.68 | 789.07 | 822.12 | 770.58 | 694.35 | 694.87 | 694.2 | 708.91 | 578.13 | 430.78 | 347.01 | 263.18 | 259.5 | 361.7 | 351.7 | 267.72 | 347.46 | 348.12 | 347.46 | 347.84 | 349.31 | 349.43 | 298.28 | 30.39
65 | PLATINA DE ACERO 2" X 3/16" | m | 63.056 | 5.18 | 326.63 | 4.88 | 4.87 | 5.58 | 12.92 | 14.06 | 16.71 | 16.77 | 18.94 | 19.74 | 18.5 | 16.67 | 16.68 | 16.67 | 17.02 | 13.88 | 10.34 | 8.33 | 6.32 | 6.23 | 8.69 | 8.45 | 6.43 | 8.34 | 8.36 | 8.34 | 8.35 | 8.39 | 8.39 | 7.16 | 0.73
66 | PLATINA DE ACERO 3/16" X 3 1/2" | m | 192.2433 | 10.44 | 2007.02 | 29.98 | 29.89 | 34.28 | 79.36 | 86.39 | 102.66 | 103.04 | 116.38 | 121.25 | 113.65 | 102.41 | 102.48 | 102.38 | 104.55 | 85.27 | 63.53 | 51.18 | 38.82 | 38.28 | 53.35 | 51.87 | 39.49 | 51.25 | 51.34 | 51.25 | 51.3 | 51.52 | 51.54 | 43.99 | 4.49
67 | PRIMER PARA SELLANTE | gal | 362.5463 | 157.17 | 56981.4 | 851.14 | 848.35 | 973.09 | 2252.92 | 2452.67 | 2914.62 | 2925.41 | 3303.88 | 3442.27 | 3226.46 | 2907.27 | 2909.45 | 2906.66 | 2968.24 | 2420.64 | 1803.68 | 1452.96 | 1101.94 | 1086.53 | 1514.44 | 1472.58 | 1120.93 | 1454.81 | 1457.6 | 1454.81 | 1456.43 | 1462.59 | 1463.08 | 1248.9 | 127.23
68 | SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO | gal | 14945.809 | 183.97 | 2749580.48 | 41070.7 | 40935.87 | 46955.28 | 108712.35 | 118350.71 | 140641.84 | 141162.55 | 159425.22 | 166102.83 | 155689.15 | 140287.11 | 140392.54 | 140257.72 | 143229.36 | 116805.47 | 87034.58 | 70110.67 | 53172.86 | 52429.27 | 73077.46 | 71057.4 | 54089.25 | 70199.94 | 70334.77 | 70199.94 | 70278.2 | 70575.59 | 70599.03 | 60264.08 | 6138.89
69 | SOLDADURA (AWS E6011) | kg | 335.0818 | 13.82 | 4630.83 | 69.18 | 68.95 | 79.09 | 183.1 | 199.33 | 236.87 | 237.75 | 268.51 | 279.75 | 262.22 | 236.28 | 236.45 | 236.23 | 241.23 | 196.73 | 146.59 | 118.09 | 89.56 | 88.31 | 123.08 | 119.68 | 91.1 | 118.24 | 118.46 | 118.24 | 118.37 | 118.87 | 118.91 | 101.5 | 10.34
70 | SOLDADURA (AWS E7018) | kg | 1685.95 | 16.86 | 28425.12 | 424.59 | 423.2 | 485.43 | 1123.87 | 1223.51 | 1453.96 | 1459.34 | 1648.14 | 1717.17 | 1609.52 | 1450.29 | 1451.38 | 1449.99 | 1480.71 | 1207.54 | 899.77 | 724.81 | 549.71 | 542.02 | 755.48 | 734.6 | 559.18 | 725.73 | 727.12 | 725.73 | 726.54 | 729.61 | 729.86 | 623.01 | 63.47
71 | SOLVENTE XILOL | gal | 478.8787 | 29.6 | 14174.81 | 211.74 | 211.04 | 242.07 | 560.45 | 610.13 | 725.05 | 727.74 | 821.88 | 856.31 | 802.62 | 723.22 | 723.77 | 723.07 | 738.39 | 602.17 | 448.69 | 361.44 | 274.13 | 270.29 | 376.74 | 366.32 | 278.85 | 361.9 | 362.6 | 361.9 | 362.31 | 363.84 | 363.96 | 310.68 | 31.65
72 | TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES | u | 27990.4 | 5.98 | 167382.59 | 2500.21 | 2492 | 2858.44 | 6617.94 | 7204.68 | 8561.67 | 8593.37 | 9705.12 | 10111.63 | 9477.69 | 8540.08 | 8546.5 | 8538.29 | 8719.19 | 7110.62 | 5298.29 | 4268.04 | 3236.94 | 3191.67 | 4448.65 | 4325.67 | 3292.72 | 4273.47 | 4281.68 | 4273.47 | 4278.24 | 4296.34 | 4297.77 | 3668.62 | 373.71
73 | TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 6 m | pza | 71.6601 | 63.12 | 4523.19 | 67.57 | 67.35 | 77.25 | 178.84 | 194.7 | 231.37 | 232.22 | 262.27 | 273.25 | 256.12 | 230.78 | 230.96 | 230.74 | 235.62 | 192.16 | 143.18 | 115.34 | 87.48 | 86.25 | 120.22 | 116.9 | 88.98 | 115.49 | 115.71 | 115.49 | 115.62 | 116.11 | 116.14 | 99.14 | 10.1
74 | TEKNOPOR DE 1" | m2 | 45278 | 2.4 | 108667.2 | 1623.18 | 1617.85 | 1855.74 | 4296.47 | 4677.39 | 5558.36 | 5578.94 | 6300.71 | 6564.62 | 6153.05 | 5544.34 | 5548.51 | 5543.18 | 5660.63 | 4616.32 | 3439.73 | 2770.87 | 2101.47 | 2072.08 | 2888.13 | 2808.29 | 2137.69 | 2774.4 | 2779.73 | 2774.4 | 2777.5 | 2789.25 | 2790.18 | 2381.72 | 242.62
75 | TEKNOPOR DE 2" | m2 | 45278 | 4.79 | 216881.62 | 3239.58 | 3228.95 | 3703.75 | 8575.03 | 9335.28 | 11093.56 | 11134.63 | 12575.16 | 13101.88 | 12280.47 | 11065.58 | 11073.9 | 11063.26 | 11297.66 | 9213.4 | 6865.13 | 5530.2 | 4194.18 | 4135.52 | 5764.21 | 5604.88 | 4266.46 | 5537.24 | 5547.88 | 5537.24 | 5543.41 | 5566.87 | 5568.72 | 4753.52 | 484.23
76 | TINTA XEROGRÁFICA NEGRA | gal | 50.084 | 1109.1 | 55548.16 | 829.73 | 827.01 | 948.61 | 2196.26 | 2390.97 | 2841.31 | 2851.83 | 3220.78 | 3355.68 | 3145.3 | 2834.14 | 2836.27 | 2833.55 | 2893.58 | 2359.76 | 1758.31 | 1416.41 | 1074.22 | 1059.2 | 1476.35 | 1435.54 | 1092.74 | 1418.21 | 1420.94 | 1418.21 | 1419.79 | 1425.8 | 1426.28 | 1217.48 | 124.03
77 | TINTA XEROGRÁFICA ROJA | gal | 4.433 | 1109.1 | 4916.64 | 73.45 | 73.2 | 83.97 | 194.4 | 211.63 | 251.49 | 252.42 | 285.08 | 297.02 | 278.4 | 250.86 | 251.05 | 250.81 | 256.12 | 208.87 | 155.64 | 125.37 | 95.09 | 93.76 | 130.68 | 127.07 | 96.72 | 125.53 | 125.77 | 125.53 | 125.67 | 126.2 | 126.25 | 107.77 | 10.98
78 | TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO | pl | 2943.4999 | 95.24 | 280338.93 | 4187.45 | 4173.7 | 4787.42 | 11083.99 | 12066.69 | 14339.42 | 14392.51 | 16254.52 | 16935.35 | 15873.6 | 14303.25 | 14314 | 14300.26 | 14603.24 | 11909.14 | 8873.79 | 7148.28 | 5421.35 | 5345.53 | 7450.76 | 7244.8 | 5514.78 | 7157.38 | 7171.13 | 7157.38 | 7165.36 | 7195.68 | 7198.07 | 6144.35 | 625.91
79 | TUBO DE FIERRO NEGRO STD. Ø2" | m | 7777.9 | 10.87 | 84545.77 | 1262.87 | 1258.73 | 1443.81 | 3342.76 | 3639.12 | 4324.55 | 4340.56 | 4902.11 | 5107.44 | 4787.23 | 4313.64 | 4316.88 | 4312.73 | 4404.11 | 3591.61 | 2676.2 | 2155.81 | 1635 | 1612.13 | 2247.04 | 2184.92 | 1663.17 | 2158.56 | 2162.7 | 2158.56 | 2160.96 | 2170.11 | 2170.83 | 1853.04 | 188.77
80 | TUBO DE FIERRO NEGRO STD. Ø3" | m | 2852.9 | 16.29 | 46473.74 | 694.19 | 691.91 | 793.65 | 1837.47 | 2000.38 | 2377.15 | 2385.95 | 2694.63 | 2807.5 | 2631.48 | 2371.15 | 2372.94 | 2370.66 | 2420.88 | 1974.27 | 1471.07 | 1185.02 | 898.74 | 886.17 | 1235.17 | 1201.03 | 914.23 | 1186.53 | 1188.81 | 1186.53 | 1187.86 | 1192.88 | 1193.28 | 1018.6 | 103.77
81 | TUBO PVC SAP Ø3" | m | 211.932 | 6.49 | 1375.44 | 20.55 | 20.48 | 23.49 | 54.39 | 59.21 | 70.36 | 70.62 | 79.76 | 83.1 | 77.89 | 70.18 | 70.23 | 70.17 | 71.65 | 58.44 | 43.54 | 35.08 | 26.6 | 26.23 | 36.56 | 35.55 | 27.06 | 35.12 | 35.19 | 35.12 | 35.16 | 35.31 | 35.32 | 30.15 | 3.08
82 | TUBO PVC SAP Ø3/8" | m | 1025.7 | 1.04 | 1066.73 | 15.94 | 15.89 | 18.22 | 42.18 | 45.92 | 54.57 | 54.77 | 61.86 | 64.45 | 60.41 | 54.43 | 54.47 | 54.42 | 55.57 | 45.32 | 33.77 | 27.21 | 20.63 | 20.35 | 28.36 | 27.57 | 20.99 | 27.24 | 27.29 | 27.24 | 27.27 | 27.39 | 27.39 | 23.39 | 2.39
83 | TUBO PVC SAP Ø4" | m | 210 | 11.06 | 2322.6 | 34.7 | 34.58 | 39.67 | 91.84 | 99.98 | 118.81 | 119.25 | 134.67 | 140.31 | 131.52 | 118.51 | 118.6 | 118.48 | 120.99 | 98.67 | 73.52 | 59.23 | 44.92 | 44.29 | 61.73 | 60.03 | 45.69 | 59.3 | 59.42 | 59.3 | 59.37 | 59.62 | 59.64 | 50.91 | 5.19
84 | TUBO PVC SAP Ø6" | m | 1602.405 | 27.65 | 44306.5 | 661.81 | 659.64 | 756.64 | 1751.79 | 1907.1 | 2266.3 | 2274.69 | 2568.97 | 2676.57 | 2508.77 | 2260.58 | 2262.28 | 2260.11 | 2307.99 | 1882.2 | 1402.47 | 1129.76 | 856.83 | 844.85 | 1177.57 | 1145.02 | 871.59 | 1131.2 | 1133.37 | 1131.2 | 1132.46 | 1137.25 | 1137.63 | 971.1 | 98.93
85 | WATER STOP 9" | m | 426.9 | 11.7 | 4994.73 | 74.61 | 74.37 | 85.3 | 197.49 | 214.99 | 255.49 | 256.43 | 289.61 | 301.74 | 282.82 | 254.84 | 255.03 | 254.79 | 260.19 | 212.19 | 158.11 | 127.36 | 96.6 | 95.24 | 132.75 | 129.08 | 98.26 | 127.53 | 127.77 | 127.53 | 127.67 | 128.21 | 128.25 | 109.48 | 11.16
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 101826909.34
| IGV (18%) |  |  |  | 19347112.77
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 121174022.11

## S10 (hidden)
ACERO DE PRETENSAR ASTM A-416 G-270 | kg | 108687.6 | 19.09 | 2074846.28
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36 | t | 34.7236 | 3121.55 | 108391.45
ACETILENO | kg | 96.34 | 38.86 | 3743.77
ADITIVO CURADOR | gal | 4012.1857 | 10.19 | 40884.17
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | kg | 29362.19 | 14.03 | 411951.53
ADITIVO PARA CONCRETO RETARDADOR | gal | 5232.1083 | 21.35 | 111705.51
ALAMBRE NEGRO # 8 | kg | 15161.2482 | 4.18 | 63374.02
ALAMBRE NEGRO # 16 | kg | 86713.6075 | 4.18 | 362462.88
ALCANTARILLA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=36" | m | 5887.45 | 618.23 | 3639798.21
ANCLAJE FIJO CON ACCESORIOS | u | 457.632 | 1546.5 | 707727.89
ANCLAJE MOVIL MULTIPLE | u | 457.632 | 1541 | 705210.91
ANGULO DE ACERO 3/8" x 1 x 3/16" | m | 32.4 | 5.4 | 174.96
ANGULO DE ACERO 4" X 4" X 1/2" | m | 32.4 | 50.5 | 1636.2
APOYO DE NEOPRENO | dm3 | 1890.3 | 36.48 | 68958.14
ASFALTO LIQUIDO MC-30 | l | 1116932.33 | 4 | 4467729.32
BARRENO 5' X 39 mm | u | 35931.8944 | 407.47 | 14641169.01
BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL DE CONTENCION P3,H3 | m | 21369 | 515.47 | 11015078.43
BRAID HDPE | m | 1040694.087 | 1.15 | 1196798.2
CABLES, ESTROBOS, ETC | est | 319.897 | 25 | 7997.43
CAL HIDRATADA | kg | 950223.99 | 0.89 | 845699.35
CEMENTO ASFALTICO 60/70 | kg | 8025767.29 | 3.51 | 28170443.19
CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) | bls | 206630.0068 | 28.62 | 5913750.79
CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS | kg | 9300.5032 | 4.38 | 40736.2
CLAVOS PARA CALAMINA | kg | 400.0521 | 4.38 | 1752.23
DESMOLDANTE PARA MADERA | gal | 2063.3892 | 30.93 | 63820.63
DESMOLDANTE PARA MADERA CARAVISTA | gal | 423.8562 | 52.51 | 22256.69
DINAMITA AL 65% | kg | 540105.469 | 13.11 | 7080782.7
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 20" | u | 226.39 | 677.87 | 153462.99
DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO | gal | 76.4458 | 39.05 | 2985.21
DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA | gal | 113.5849 | 39.05 | 4435.49
DISOLVENTE PARA PINTURA IMPRIMANTE | gal | 55.6845 | 55.32 | 3080.47
DISPOSITIVO DE CONTROL SISMICO | u | 48 | 565.4 | 27139.2
DUCTO CORRUGADO | kg | 8008.56 | 28.27 | 226401.99
FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO | m2 | 823.5741 | 148.12 | 121987.8
FULMINANTE # 8 | pza | 2248392.015 | 0.72 | 1618842.25
GEOMALLA BIAXIAL | m2 | 276601.4968 | 16.53 | 4572222.74
GEOMANTA | m2 | 4308.48 | 14.97 | 64497.95
GEOTEXTIL | m2 | 59240.631 | 4.69 | 277838.56
LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD | p2 | 9859.5454 | 11.08 | 109243.76
LIJA PARA CONCRETO | hja | 3317 | 1.54 | 5108.18
MADERA TORNILLO | p2 | 123964.0047 | 5.29 | 655769.58
MATERIAL DE RESPALDO 1 1/8" PARA JUNTA 1" | m | 45278 | 7.11 | 321926.58
MATERIAL DE RESPALDO 2 1/2" PARA JUNTA 2" | m | 45278 | 14.23 | 644305.94
MECHA O GUIA BLANCA | m | 2248392.015 | 0.72 | 1618842.25
MICROESFERAS DE VIDRIO | kg | 9195.13 | 3.43 | 31539.3
NEOPRENO EXPANDIBLE - COMPRESIBLE (TIPO PANAL) | m | 16.2 | 73.48 | 1190.38
OXIGENO | m3 | 290.64 | 12.36 | 3592.31
PEGAMENTO EPOXICO | kg | 998.803 | 45.29 | 45235.79
PERNOS 3/8" X 8" + T + A | pza | 7173.5584 | 1.47 | 10545.13
PERNOS 5/8" X 14" + T + A | pza | 2514.55 | 8.38 | 21071.93
PETROLEO DIESSEL # 2 | gal | 443150.0788 | 11.95 | 5295643.44
PINTURA ANTICORROSIVA | gal | 90.7325 | 22.8 | 2068.7
PINTURA DE POLIURETANO ALTO BRILLO | gal | 254.9638 | 174.56 | 44506.48
PINTURA DE RESINA EPOXICA | gal | 378.7607 | 94.61 | 35834.55
PINTURA ESMALTE | gal | 816.9149 | 30.19 | 24662.66
PINTURA IMPRIMANTE | gal | 1038.635 | 15.5 | 16098.84
PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO | gal | 501.5061 | 150.17 | 75311.17
PINTURA PARA TRAFICO | gal | 2661.6764 | 38.81 | 103299.66
PLANCHA ACERO 1.5 mm X 1.22m X 2.40 m | pza | 93.9 | 116.45 | 10934.66
PLANCHA ACERO 16mm X 1.22m X 2.40 m | pza | 4.4285 | 875.25 | 3876.04
PLANCHA ACERO 3 mm X 1.22m X 2.40 m | pza | 8.5306 | 207.16 | 1767.2
PLANCHA ACERO 9.5 mm X 1.22m X 2.40 m | pza | 4.8492 | 671.9 | 3258.18
PLASTIFICANTE EXPANSIVO | kg | 800.856 | 8.02 | 6422.87
PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" | m | 3910.6 | 3.48 | 13608.89
PLATINA DE ACERO 2" X 3/16" | m | 63.056 | 5.18 | 326.63
PLATINA DE ACERO 3/16" X 3 1/2" | m | 192.2433 | 10.44 | 2007.02
PRIMER PARA SELLANTE | gal | 362.5463 | 157.17 | 56981.4
SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO | gal | 14945.809 | 183.97 | 2749580.48
SOLDADURA (AWS E6011) | kg | 335.0818 | 13.82 | 4630.83
SOLDADURA (AWS E7018) | kg | 1685.95 | 16.86 | 28425.12
SOLVENTE XILOL | gal | 478.8787 | 29.6 | 14174.81
TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES | u | 27990.4 | 5.98 | 167382.59
TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 6 m | pza | 71.6601 | 63.12 | 4523.19
TEKNOPOR DE 1" | m2 | 45278 | 2.4 | 108667.2
TEKNOPOR DE 2" | m2 | 45278 | 4.79 | 216881.62
TINTA XEROGRÁFICA NEGRA | gal | 50.084 | 1109.1 | 55548.16
TINTA XEROGRÁFICA ROJA | gal | 4.433 | 1109.1 | 4916.64
TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO | pl | 2943.4999 | 95.24 | 280338.93
TUBO DE FIERRO NEGRO STD. Ø2" | m | 7777.9 | 10.87 | 84545.77
TUBO DE FIERRO NEGRO STD. Ø3" | m | 2852.9 | 16.29 | 46473.74
TUBO PVC SAP Ø3" | m | 211.932 | 6.49 | 1375.44
TUBO PVC SAP Ø3/8" | m | 1025.7 | 1.04 | 1066.73
TUBO PVC SAP Ø4" | m | 210 | 11.06 | 2322.6
TUBO PVC SAP Ø6" | m | 1602.405 | 27.65 | 44306.5
WATER STOP 9" | m | 426.9 | 11.7 | 4994.73
ANDAMIOS | hm | 7165.6729 | 1.5 | 10748.51
BOMBA DE INYECCION | hm | 1487.304 | 350 | 520556.4
BOMBA ELECTRO HIDRAULICA DE TENSADO | hm | 572.04 | 250 | 143010
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145 - 165 HP | hm | 140143.3215 | 156.54 | 21938035.55
CAMION GRUA DE 5 ton | hm | 89.9264 | 125 | 11240.8
CAMION IMPRIMADOR 210 HP DE 2000 GLN | hm | 1769.7579 | 136.58 | 241713.53
CAMION MIXER 8 m3 | hm | 2085.9156 | 267.46 | 557898.99
CAMION VOLQUETE 15 m3 | hm | 270767.605 | 259.6 | 70291270.26
CAMIONETA PICK UP 4 X 2 84 HP | hm | 6575.1706 | 51.27 | 337109
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 | hm | 51276.372 | 170.08 | 8721085.35
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 | hm | 34689.9279 | 238.24 | 8264528.42
CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46 - 70 ton/h | hm | 12235.8384 | 116.77 | 1428778.85
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP | hm | 73160.1936 | 26.22 | 1918260.28
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM | hm | 59288.7553 | 172.43 | 10223160.08
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM | hm | 4531.1378 | 77.65 | 351842.85
CORTADORA DE PAVIMENTO | hm | 1208.9226 | 9.71 | 11738.64
EQUIPO DE ARENADO | hm | 255.9272 | 28.56 | 7309.28
EQUIPO DE OXICORTE | hm | 192.68 | 2.55 | 491.33
EQUIPO DE PINTURA AIRLESS | hm | 767.7335 | 35.55 | 27292.93
ESTACION TOTAL | hm | 1118.0783 | 11.96 | 13372.22
ESTRUCTURA DOSIFICADORA DE CONCRETO POR VOLUMEN 40 HP - 50 m3/hr | hm | 625.793 | 79.48 | 49738.03
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 | hm | 20219.7242 | 216.21 | 4371706.57
FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' MOTOR ELECTRICO 3 KW 150 ton/h | hm | 61862.5749 | 5.62 | 347667.67
GATO HIDRAULICO DE TENSADO | hm | 572.04 | 200 | 114408
GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m | hm | 981.3393 | 293.13 | 287659.99
GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW | hm | 20305.27 | 140.27 | 2848220.22
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW | hm | 12400.4898 | 154.75 | 1918975.8
GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 KW | hm | 2309.7876 | 201.09 | 464475.19
GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW | hm | 2456.3209 | 117.83 | 289428.29
LAVADORA DE GUSANO 48" 25 - 150Tn/hr | hm | 164.6515 | 53.14 | 8749.58
MAQUINA DE DUCTOS | hm | 572.04 | 150 | 85806
MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO | hm | 262.718 | 46.5 | 12216.39
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg | hm | 241142.3569 | 3.89 | 938043.77
MINICARGADOR 70 HP | hm | 1769.7579 | 66.15 | 117069.49
MOTOBOMBA 34 HP 8" | hm | 313.9373 | 63.33 | 19881.65
MOTOBOMBA 7-10 HP 3-4" | hm | 139978.8717 | 8.23 | 1152026.11
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP | hm | 32064.5893 | 203.02 | 6509752.92
MOTOSIERRA DE 30" | hh | 7.68 | 6 | 46.08
NIVEL TOPOGRAFICO | hm | 1118.0783 | 6.9 | 7714.74
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10-16' | hm | 1974.7801 | 129.84 | 256405.45
PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h | hm | 2309.7876 | 570 | 1316578.93
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 | hm | 8204.0377 | 99.51 | 816383.79
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton | hm | 32232.7717 | 146.08 | 4708563.29
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton | hm | 31640.1104 | 30.72 | 971984.19
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton | hm | 1974.7801 | 125.01 | 246867.26
RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111-130HP 9-11 ton | hm | 1974.7801 | 120 | 236973.61
SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A | hm | 6121.4896 | 10.63 | 65071.43
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | hm | 13295.7093 | 243.06 | 3231655.1
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | hm | 90545.4392 | 289.79 | 26239162.83
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | hm | 1041.2227 | 5.28 | 5497.66
ZARANDA ESTATICA | hm | 21692.9309 | 9.2 | 199574.96
ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HP | hm | 19737.038 | 50.03 | 987444.01