## 2.00 MOV TIERRAS
OBRA : PUENTE ALFAMAYO
PLANILLA DE METRADOS
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02 Excavacion en material suelto (en seco) | [7 empty] | SHANY | OK
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA1 | AREA2 | ALTO | TOTAL
| MARGEN IZQUIERDA |  |  |  |  | 586.85 | M3
ESTRIBO
| N.F. 2430.40 |  | 132.99 | [5 empty] | 2430.4
| N.C. 2431.00 |  | 119.78 |  | 0.6 | 75.83 |  |  | 2431
| N.C. 2432.00 |  | 104.82 |  | 1 | 112.3 |  |  | 2432
| N.C. 2433.00 |  | 101.85 |  | 1 | 103.34 |  |  | 2433
| N.C. 2434.00 |  | 99.85 |  | 1 | 100.85 |  |  | 2434
| N.C. 2435.00 |  | 97.38 |  | 1 | 98.62 |  |  | 2435
| N.C. 2436.00 |  | 94.43 |  | 1 | 95.91 |  |  | 2436
| MARGEN DERECHA |  |  |  |  | 592.5 | M3
ESTRIBO
| N.F. 2430.40 |  | 119.53 | [5 empty] | 2430.4
| N.C. 2431.00 |  | 116.49 |  | 0.6 | 70.81 |  |  | 2431
| N.C. 2432.00 |  | 107.05 |  | 1 | 111.77 |  |  | 2432
| N.C. 2433.00 |  | 132.99 |  | 1 | 120.02 |  |  | 2433
| N.C. 2434.00 |  | 99.36 |  | 1 | 116.18 |  |  | 2434
| N.C. 2435.00 |  | 95.09 |  | 1 | 97.23 |  |  | 2435
| N.C. 2436.00 |  | 57.88 |  | 1 | 76.49 |  |  | 2436
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1179.35 | M3
02.03 Excavacion en material suelto (bajo agua) | [7 empty] | SHANY | OK
| DESCRIPCION | - | AREA1 | AREA 2 | ALTO | TOTAL
| MARGEN IZQUIERDA |  |  |  |  | 524.17 | M3
| SOLADO | 1 | 108.93 |  | 0.075 | 8.17
ESTRIBO
| C.F. 2426.52 |  | 132.99 | [5 empty] | 2426.52
| N.F. 2430.40 |  | 132.99 |  | 3.88 | 516 |  |  | 2430.4
| MARGEN DERECHA |  |  |  |  | 471.95 | M3
| SOLADO | 1 | 108.93 |  | 0.075 | 8.17
ESTRIBO
| C.F. 2426.52 |  | 119.53 | [5 empty] | 2426.52
| N.F. 2430.40 |  | 119.53 |  | 3.88 | 463.78 |  |  | 2430.4
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 996.12 | M3
02.04 Relleno compactado con material seleccionado | [7 empty] | SHANY | OK
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA1 | AREA 2 | ALTO | TOTAL
MARGEN IZQUIERDA
| CORTE A-A |  | 24.059 |  | 1.2 | 28.87 | m3
| CORTE B-B |  | 113.691
| CORTE C-C |  | 116.076 |  | 2.68 | 307.89 | m3
| CORTE D-D |  | 74.215
| CORTE E-E |  | 74.364 |  | 1.32 | 98.06 | m3
| CORTE E-E |  | 74.364 |  | 4.4 | 327.2 | m3
| AREA F |  | 10.46 |  | 0.5 | 5.23 | m3
MARGEN DERECHA
| CORTE A-A |  | 22.041 |  | 1.2 | 26.45 | m3
| CORTE B-B |  | 101.184
| CORTE C-C |  | 103.436 |  | 2.68 | 274.19 | m3
| CORTE D-D |  | 61.581
| CORTE E-E |  | 62.702 |  | 1.32 | 82.03 | m3
| CORTE E-E |  | 62.702 |  | 4.4 | 275.89 | m3
| AREA F |  | 8.14 |  | 0.5 | 4.07 | m3
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1429.88 | m3
02.05 Relleno compactado con material propio
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA1 | AREA2 | ALTO | TOTAL
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 0 | m3
02.06 Eliminacion de material de demolición de estructuras de concreto
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA1 | AREA2 | ALTO | TOTAL
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 0 | m3
02.07 Eliminación de material excedente | [7 empty] | SHANY OK
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | VOLUMEN (M3) | PARCIAL | TOTAL
| 02.01 Excavacion en material suelto (en seco) | 1 |  | 1179.35 |  | 1179.35 | m3
| 02.02 Excavacion en material suelto (bajo agua) | 1 |  | 996.12 |  | 996.12 | m3
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 2175.47 | m3

## ENCOFRADOS
OBRA : PUENTE ALFAMAYO
PLANILLA DE METRADOS
ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS
Encofrado no visto en Estribos ( en agua) | [7 empty] | OK
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA | LONGITUD | ALTURA/ DISTANCIA | TOTAL
| ESTRIBO IZQUIERDO |  |  |  |  | 182.49 | m2
ZAPATA
| Perimetro | 1 | 0 | 46.119 | 1.2 | 55.34
PATALLA
| AREA ANTERIOR Af1 | 1 | 31.5 |  |  | 31.5
| AREA POSTERIOR | 1 |  | 2.69 | 11.99 | 32.25
ALA 1
| AREA ANTERIOR "AVL3 y AVL4" | 1 | 14.48 |  |  | 14.48
| AREA POSTERIOR "AVL3" | 1 | 11.16 |  |  | 11.16
| AREA COSTADO "AVL6" | 1 | 2.51 |  |  | 2.51
ALA 2
| AREA ANTERIOR "AV2.3 y AVL5" | 1 | 18.46 |  |  | 18.46
| AREA POSTERIOR "AVL5" | 1 | 14.49 |  |  | 14.49
| AREA COSTADO "AC1" | 1 | 2.3 |  |  | 2.3
| ESTRIBO DERECHO |  |  |  |  | 170.04 | m2
ZAPATA
| Perimetro | 1 | 0 | 42.083 | 1.2 | 50.5
PATALLA
| AREA ANTERIOR Af1 | 1 | 30.74 |  |  | 30.74
| AREA POSTERIOR | 1 |  | 2.69 | 11.29 | 30.37
ALA 1
| AREA ANTERIOR "AVL3 y AVL4" | 1 | 14.475 |  |  | 14.48
| AREA POSTERIOR "AVL3" | 1 | 11.16 |  |  | 11.16
| AREA COSTADO "AVL6" | 1 | 2.51 |  |  | 2.51
ALA 2
| AREA ANTERIOR "AV2.3 y AV5" | 1 | 15.73 |  |  | 15.73
| AREA POSTERIOR "AV5" | 1 | 12.25 |  |  | 12.25
| AREA COSTADO "AC1" | 1 | 2.3 |  |  | 2.3
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 352.53 | m2
Encofrado no visto en Estribos( en seco) | [7 empty] | OK
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA | LONGITUD PROMEDIO | ALTURA/ DISTANCIA | TOTAL
| ESTRIBO IZQUIERDO |  |  |  |  | 172.64 | m2
PANTALLA
| AREA FRONTAL Af3 | 1 | 17.2 |  |  | 17.2
| AREA POSTERIOR | 1 |  | 4.7 | 11.99 | 56.35
| AREA POSTERIOR PARAPETO | 1 |  | 1.52 | 11.83 | 17.98
ALA1
| AREA POSTERIOR AVL1 | 1 | 30.86 |  |  | 30.86
| AREA COSTADO "AVL5" | 1 | 3.85 |  |  | 3.85
ALA2
| AREA POSTERIOR AV7 | 1 | 42.63 |  |  | 42.63
| AREA COSTADO "AC2" | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
| AREA COSTADO | 1 |  | 0.48 | 3.91 | 1.88
| AREA COSTADO "AC3" | 1 | 0.49 |  |  | 0.49
| ESTRIBO DERECHO |  |  |  |  | 160.88 | m2
PANTALLA
| AREA FRONTAL Af3 | 1 | 16.42 |  |  | 16.42
| AREA POSTERIOR | 1 |  | 4.725 | 11.29 | 53.35
| AREA POSTERIOR PARAPETO | 1 |  | 1.52 | 11.23 | 17.07
ALA1
| AREA POSTERIOR AVL1 | 1 | 30.86 |  |  | 30.86
| AREA COSTADO "AVL5" | 1 | 3.86 |  |  | 3.86
ALA2
| AREA POSTERIOR AV7 | 1 | 35.76 |  |  | 35.76
| AREA COSTADO "AC2" | 1 | 1.43 |  |  | 1.43
| AREA COSTADO | 1 |  | 0.48 | 3.42 | 1.64
| AREA COSTADO "AC3" | 1 | 0.49 |  |  | 0.49
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 333.52 | m2
Encofrado caravista en Estribos ( en seco) | [7 empty] | OK
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA | - | PARCIAL | TOTAL
| ESTRIBO IZQUIERDO |  |  |  |  | 140.79 | m2
PANTALLA
| AREA FRONTAL Af2 | 1 | 55.5 |  |  | 55.5
| AREA FRONTAL Af4 | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
| AREA FRONTAL Af5 | 1 | 0.15 |  |  | 0.15
ALA1
| AREA FRONTAL "AVL1 y AVL2" | 1 | 36.64 |  |  | 36.64
ALA2
| AREA FRONTAL "AV2.1 y AV2.2" | 1 | 48.32 |  |  | 48.32
| ESTRIBO DERECHO |  |  |  |  | 132.03 | m2
PANTALLA
| AREA FRONTAL Af2 | 1 | 54.29 |  |  | 54.29
| AREA FRONTAL Af4 | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
| AREA FRONTAL Af5 | 1 | 0.15 |  |  | 0.15
ALA1
| AREA FRONTAL "AVL1 y AVL2" | 1 | 36.64 |  |  | 36.64
ALA2
| AREA FRONTAL "AV2.1 y AV2.2" | 1 | 40.79 |  |  | 40.79
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 272.82 | m2
Encofrado Losa de Aproximacion ( en seco)
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA | - | PARCIAL | TOTAL
| LOSA APROXIMACION IZQUIERDA | 1 |  | 21.07 | 0.25 | 5.27
| LOSA APROXIMACION DERECHA | 1 |  | 18.58 | 0.25 | 4.65
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 9.92 | m2
Encofrados de losa, veredas y parapetos
| DESCRIPCION | CANTIDAD | LONGITUD | ALTO/ ANCHO | PARCIAL | TOTAL
| LOSA |  |  |  |  | 11.248 | m2
MURO LONGITUDINALES
| LATERAL | 1 | 11.32 | 0.2 | 2.264
| LATERAL | 1 | 11.98 | 0.2 | 2.396
MURO CURVOS
| LATERAL | 1 | 16.34 | 0.2 | 3.268
| LATERAL | 1 | 16.6 | 0.2 | 3.32
| VIGAS |  |  |  |  | 217.08 | m2
| LATERAL 1 | 5 | 16.2 | 1.06 | 85.86
| LATERAL 2 | 5 | 16.2 | 1.12 | 90.72
| BASES | 5 | 16.2 | 0.5 | 40.5
| VEREDAS |  |  |  |  | 58.9808 | m2
| EN CURVA ABIERTA | 1 | 16.34 | 1.72 | 28.1048
| EN CURVA CERRADA | 1 | 16.6 | 1.86 | 30.876
| DIAFRAGMAS |  |  |  |  | 46.29 | m2
DIAFRAGMA DERECHO
| LATERAL | 8 | 1.76 | m2 | 14.08
| BASE | 4 | 1.85 | 0.3 | 2.22
DIAFRAGMA IZQUIERDO
| LATERAL | 8 | 1.76 | m2 | 14.08
| BASE | 4 | 1.85 | 0.3 | 2.22
DIAFRAGMA CENTRAL
| LATERAL | 8 | 1.48 | m2 | 11.84
| BASE | 4 | 1.85 | 0.25 | 1.85
| * METRADO TOTAL |  |  |  |  | 333.5988 | m2

## CONCRETOS
OBRA : PUENTE ALFAMAYO
PLANILLA DE METRADOS
OBRAS DE CONCRETO
3.01 | Concreto f'c=140kg/cm2 bajo agua (solado) | [6 empty] | ok
| DESCRIPCION | ANCHO | LARGO | AREA | ALTO | TOTAL
ESTRIBO DERECHO
| SOLADO PARA ZAPATA | AREA BASE= |  | 97.485 | 0.1 | 9.75 | M3
ESTRIBO IZQUIERDO
| SOLADO PARA ZAPATA | AREA BASE= |  | 108.931 | 0.1 | 10.89 | M3
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 20.64 | m3
6.01 | Concreto f'c=140kg/cm2 (solado)
| DESCRIPCION | ANCHO | LARGO | AREA | ALTO | TOTAL
ESTRIBO DERECHO
| SOLADO PARA LOSA APROX. | AREA A1= |  | 38.47 | 0.1 | 3.85 | M3
ESTRIBO IZQUIERDO
| SOLADO PARA LOSA APROX. | AREA A1= |  | 43.25 | 0.1 | 4.33 | M3
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 8.18 | m3
3.02 | Concreto f'c=210kg/cm2 bajo agua (zapata) | [6 empty] | ok
| DESCRIPCION | AREA 1 | AREA 2 | ALTO / DISTANCIA | PARCIAL | TOTAL
| ESTRIBO IZQUIERDO |  |  |  |  | 130.7172 | m3
| ZAPATA | 108.931 | 0 | 1.2 | 130.7172
| ESTRIBO DERECHO |  |  |  |  | 116.982 | m3
| ZAPATA | 97.485 | 0 | 1.2 | 116.982
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 247.6992 | m3
4.01 | Concreto f'c=280kg/cm2 bajo agua (elevacion)
| DESCRIPCION | AREA 1 | AREA 2 | ALTO / DISTANCIA | PARCIAL | TOTAL
| ESTRIBO IZQUIERDO |  |  |  |  | 60.8644 | m3
| PANTALLA N.F.(+2.68m sobre Zapata) Vol.3 | 2.51 | 0 | 4.05 | 10.1655 |  |  | 3.339
| Vol.4 | 16.957 | 16.474 | 2.68 | 44.7975
|  | -31.5 |  | 0.2 | -6.3
| Vol.5 | 2.3 | 0 | 5.27 | 12.121 |  |  | 4.332
| Vol.6 | 0.03 | 0 | 2.68 | 0.0804
| ESTRIBO DERECHO |  |  |  |  | 53.3926 | m3
| PANTALLA N.F.(+2.68m sobre Zapata) Vol.3 | 2.51 | 0 | 4.05 | 10.1655
| Vol.4 | 13.403 | 15.778 | 2.68 | 39.1025
|  | -30.74 |  | 0.2 | -6.148
| Vol.5 | 2.3 | 0 | 4.45 | 10.235
| Vol.6 | 0.014 | 0 | 2.68 | 0.03752
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 114.257 | m3
4.02 | Concreto f'c=280kg/cm2 en seco (elevacion) | [6 empty] | ok
| DESCRIPCION | AREA 1 | AREA 2 | ALTO / DISTANCIA | PARCIAL | TOTAL
| ESTRIBO IZQUIERDO |  |  |  |  | 96.9114 | m3
| PANTALLA N.F.(Mayor a 2.68m) Vol.1 | 3.86 | 0 | 4.35 | 16.791
| Vol.8-A | 13.957 | 12.708 | 1.32 | 17.5989 |  |  | 0
| Vol.8-B | 39.983 | 0 | 1.15 | 45.9804
|  | -55.49 |  | 0.2 | -11.098
| Vol.7 | 0.49 | 1.69 | 3 | 3.27 |  |  | 12.747
|  | 3.09 |  | 5.63 | 17.3967
parapeto | Vol.9 | 17.2 | 0 | 0.25 | 4.3 |  |  | 0
| Vol.10 | 0.367 | 0 | 2.93 | 1.0753 |  |  | 0
parapeto | Vol.11 | 0.135 |  | 11.83 | 1.5971
| ESTRIBO DERECHO |  |  |  |  | 91.2134 | m3 | 45.6067
| PANTALLA N.F.(Mayor a 2.68m) Vol.1 | 3.86 | 0 | 4.35 | 16.791 |  |  | 0
| Vol.8-A | 13.403 | 12.221 | 1.32 | 16.9118 |  |  | 0
| Vol.8-B | 39.147 | 0 | 1.15 | 45.0191 |  |  | 0
|  | -55.29 |  | 0.2 | -11.058
| Vol.7 | 0.49 | 1.69 | 2.34 | 2.5506
|  | 3.12 |  | 4.76 | 14.8512
parapeto | Vol.9 | 16.419 | 0 | 0.25 | 4.1048 |  |  | 0
| Vol.10 | 0.178 | 0 | 2.96 | 0.52688 |  |  | 0
parapeto | Vol.11 | 0.135 |  | 11.23 | 1.516
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 188.1248 | m3
5.01 | Concreto f'c=280kg/cm2 en losa | [6 empty] | ok | #REF!
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA | ALTURA/ LONGITUD | PARCIAL | TOTAL
| LOSA | 1 | 182.521 | 0.2 | 36.5042
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 36.5042 | m3
5.02 | Concreto f'c=450kg/cm2 en vigas postensadas
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA | ALTURA/ LONGITUD | PARCIAL | TOTAL
| VIGAS | 5 | 0.487 | 16.15 | 39.3252
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 39.3252 | m3
5.04 | Concreto f'c=280kg/cm2 en diafragmas
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA | ALTURA/ LONGITUD | PARCIAL | TOTAL
DIAFRAGMA
| ESTRIBO DERECHO | 4 | 1.76 | 0.3 | 2.112
| ESTRIBO IZQUIERDO | 4 | 1.76 | 0.3 | 2.112
| EJE CENTRAL | 4 | 1.48 | 0.25 | 1.48
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 5.704 | m3
5.03 | Concreto f'c=280kg/cm2 en veredas | [6 empty] | ok
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA | ALTURA/ LONGITUD | PARCIAL | TOTAL
VEREDA
| SECCIÓN EN CURVA ABIERTA | 1 | 0.314 | 16.34 | 5.13
| SECCIÓN EN CURVA CERRADA | 1 | 0.37 | 16.6 | 6.14
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 11.27 | m3
6.02 | Concreto f'c=280kg/cm2 en losa
LOSA APROXIMACION
| ESTRIBO IZQUIERDO | 1 | 46.36 | 0.25 | 11.59
|  | 1 | 6.36 | 0.15 | 0.95
| ESTRIBO DERECHO | 1 | 39.16 | 0.25 | 9.79
|  | 1 | 5.18 | 0.15 | 0.78
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 23.11 | m3

## 7.00 ACERO
PLANILLA DE METRADOS
07.00 ACERO
07.01 Acero de refuerzo G-60 / fy=4200 kg/cm2
| DIAMETRO | Nº VARILLAS | LONGITUD TOTAL (m) | PESO/ML | PESO PARCIAL
| Ø1" | 954 | 8586 | 3.97 | 34086.42
| Ø1/2" | 940 | 8460 | 0.99 | 8375.4
| Ø5/8" | 1722 | 15498 | 1.55 | 24021.9
| Ø3/4" | 420 | 3780 | 2.24 | 8467.2
| Ø3/8" | 78 | 702 | 0.56 | 393.12
| PESO TOTAL ACERO PUENTE ALFAMAYO |  |  |  | 75344.04

## 8.00 VARIOS
PLANILLA DE METRADOS
PUENTE ALFAMAYO
08.00 VARIOS
08.01 Juntas de dilatacion metalica (inc neopreno)
| DESCRIPCION | CANTIDAD | LARGO | AREA | TOTAL
| LADO IZQUIERDO |  | 9.4 |  | 9.4
| LADO DERECHO |  | 9.4 |  | 9.4
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 18.8
08.02 Acabado de veredas
| DESCRIPCION | CANTIDAD | LARGO | AREA | TOTAL
| VEREDA AGUAS ABAJO | 1 | 16.6 |  | 16.6
| VEREDA AGUAS ARRIBA | 1 | 16.34 |  | 16.34
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 32.94
08.03 Bruñas rompe aguas en losa
| DESCRIPCION | CANTIDAD | LARGO | AREA | TOTAL
| VEREDA AGUAS ABAJO | 1 | 16.6 |  | 16.6
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 16.6
08.04 Tubos de drenaje PVC D = 3" x 0.50 m
| DESCRIPCION | CANTIDAD | LARGO | AREA | TOTAL
| DEBAJO DE LOSA | 4 |  |  | 4
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 4
08.05 APOYO DE NEOPRENOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD | LARGO | AREA | TOTAL
| SOBRE ESTRIBO IZQUIERDO | 5 |  |  | 5
| SOBRE ESTRIBO DERECHO | 5 |  |  | 5
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 10
08.06 Topes Sismicos
| DESCRIPCION | CANTIDAD | LARGO | AREA | TOTAL
| SOBRE ESTRIBO IZQUIERDO | 4 |  |  | 4
| SOBRE ESTRIBO DERECHO | 4 |  |  | 4
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 8
08.07 Colocacion de baranda metalica (Incluye Pintura)
| DESCRIPCION | CANTIDAD | LARGO | AREA | TOTAL
| VEREDA AGUAS ABAJO | 1 | 16.6 |  | 16.6
| VEREDA AGUAS ARRIBA | 1 | 16.34 |  | 16.34
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 32.94
08.08 Tubos PVC D = 6" x L (aligerado de veredas)
| DESCRIPCION | CANTIDAD | LARGO | LON CTE | TOTAL
POR TUBO
| VEREDA AGUAS ABAJO | 3 | 16.6 | 3 | 49.8
| VEREDA AGUAS ARRIBA | 3 | 16.34 | 3 | 49.02
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 98.82
08.09 Riego de Liga
| DESCRIPCION | CANTIDAD | LARGO | AREA | TOTAL
| AREA DE LOSA |  |  | 182.82 | 182.82
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 182.82
08.10 Carpeta asfaltica (e=5cm)
| DESCRIPCION | CANTIDAD | ALTO | AREA | TOTAL
| AREA DE LOSA |  |  | 182.52 | 182.52
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 182.52
8.11 Pintura en elementos de concreto
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PERIMETRO | LONGITUD | TOTAL
| VEREDA AGUAS ABAJO | 1 | 1.1 | 16.6 | 18.26
| VEREDA AGUAS ARRIBA | 1 | 1.1 | 16.34 | 17.974
| CANTIDAD TOTAL |  |  |  | 36.234

## RESUMENPARTIDAS
RESUMEN DE PARTIDAS DEL PUENTE ALFAMAYO
PUENTE ALFAMAYO
RESUMEN DE PARTIDAS DEL PUENTE ALFAMAYO
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO
01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES
01.01.00 | Desbroce y limpieza en zona de trabajo | m2 | 1252.04
01.02.00 | Trazo, replanteo y control topografico | m2 | 1252.04
02.00.00 | PASE PROVISIONAL (VADO)
02.01.00 | Movimiento de tierras (corte de material suelto) | m3 | 12.5
02.02.00 | Extraccion, transporte y apilamiento de material de relleno | m3 | 223.13
02.03.00 | Extendido riego y compactacion | m2 | 481.06
02.04.00 | Colocacion de alcantarilla TMC Ø=48" | ml | 22.68
02.05.00 | Mantenimiento de pase provisional | mes | 4
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 | Excavacion en material suelto (en seco) | m3 | 1179.35
03.02.00 | Excavacion en material suelto (bajo agua) | m3 | 996.12
03.03.00 | Relleno compactado con material seleccionado | m3 | 1429.88
03.04.00 | Demolicion de estructuras de concreto | m3 | 59.44
03.05.00 | Eliminacion de material excedente | m3 | 2175.47
04.00.00 | ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS
04.01.00 | Encofrados no visto en muros (en agua) | m2 | 352.53
04.02.00 | Encofrados no visto en muros (en seco) | m2 | 333.52
04.03.00 | Encofrado caravista en muros (en seco) | m2 | 272.82
04.04.00 | Encofrado de losa de transicion (en seco) | m2 | 9.92
04.05.00 | Encofrados de losa, veredas y parapetos | m2 | 333.6
05.00.00 | FALSO PUENTE
05.01.00 | Falso Puente | ml | 15.6
06.00.00 | CONCRETO
06.01.00 | Concreto f'c=100 Kg/cm2 (solado) | m3 | 28.82
06.02.00 | Concreto f'c=210 Kg/cm2 (cimentaciones y aleros en agua) | m3 | 247.7
06.03.00 | Concreto f'c=210 Kg/cm2 (aleros en seco) | m3 | 188.12
06.04.00 | Concreto f'c=280 Kg/cm2 (en agua) | m3 | 114.26
06.05.00 | Concreto f'c=280 Kg/cm2 (losa, pantall y losa de transicion) | m3 | 42.2
06.06.00 | Concreto f'c=210 Kg/cm2 (veredas y parapeto) | m3 | 11.27
07.00.00 | ACERO
07.01.00 | Acero de refuerzo G-60 / Fy=4200 Kg/cm2 | Kg | 75344.04
08.00.00 | VARIOS
08.01.00 | Junta de dilatacion | ml | 18.8
08.02.00 | Apoyo de neopreno | und | 10
08.03.00 | Tubos de drenaje D=4" x 0.50 ml | und | 4
08.04.00 | Tubos PVC D=6" | ml | 98.82
08.05.00 | Acabado de veredas | ml | 32.94
08.06.00 | Barandas metalicas (incluye fabricacion y pintura) | ml | 32.94
08.07.00 | Bruñas rompe aguas en losa | ml | 16.6
08.08.00 | Riego de Liga | m2 | 182.82
08.09.00 | Carpeta Asfaltica (e=5 cms) | m2 | 182.52

## DATOS
LONG. EMPALME
DIAMETRO | EMPALME
1/4" | 0.4
3/8" | 0.5
1/2" | 0.7
5/8" | 0.8
3/4" | 1.1
1" | 1.4
1 3/8" | 1.6
PESO NOMINAL
DIAMETRO | PESO N.
1/4" | 0.25
3/8" | 0.56
1/2" | 0.99
5/8" | 1.55
3/4" | 2.24
1" | 3.97
1 3/8" | 7.91
| LUZ | NEOPRENO |  |  | PLANCHA
TIPO | PUENTE | B | H | en | BM | HM | ep
A | 15 | 500 | 300 | 45 | 450 | 760 | 20 | 45 | 76 | 45cmx76cmx2cm | Plancha PL 45cmx76cmx2cm | 111
B | 20 | 500 | 300 | 45 | 300 | 650 | 20 | 30 | 65 | 30cmx65cmx2cm | Plancha PL 30cmx65cmx2cm
C | 25-30 | 400 | 300 | 45 | 450 | 650 | 20 | 45 | 65 | 45cmx65cmx2cm | Plancha PL 45cmx65cmx2cm
D | 35 | 400 | 300 | 45 | 450 | 650 | 20 | 45 | 65 | 45cmx65cmx2cm | Plancha PL 45cmx65cmx2cm
E | 40 | 400 | 300 | 45 | 450 | 650 | 20 | 45 | 65 | 45cmx65cmx2cm | Plancha PL 45cmx65cmx2cm
F | 75 | 400 | 600 | 75 | 500 | 650 | 20 | 50 | 65 | 50cmx65cmx2cm | Plancha PL 50cmx65cmx2cm