## Excavacion
PUENTE AMAYBAMBA
MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavacion en Seco-Estribo derecho
PROGRESIVA | SECCION DE CORTE | DISTANCIA | TOTAL (m3)
0
|  | 4 | 115.8
57.9
|  | 6.6 | 375.84
55.99
|  | 6.6 | 205.52
| 6.29 |  | 0
|  | 4 | 12.58
0
| Volumen Total |  | 709.74
Excavacion en Agua-Estribo derecho
Nivel de Agua: | 342.404 m.s.n.m
PROGRESIVA | SECCION DE CORTE | DISTANCIA | TOTAL (m3)
0
|  | 2 | 23.8
A ARRIBA | 23.8
|  | 6.6 | 157.08
EJE | 23.8
|  | 6.6 | 157.08
ABAJO | 23.8 |  | 0
|  | 2 | 23.8
0
| Volumen Total |  | 361.76
| RESUMEN |  | TOTAL (m3)
| EXCAVACION EN SECO |  | 709.74
| EXCAVACION EN AGUA |  | 361.76
1071.5
Excavacion en Seco-Estribo izquierdo
PROGRESIVA | SECCION DE CORTE | DISTANCIA | TOTAL (m3)
0
|  | 4 | 156
78
|  | 6.6 | 409.2
46
|  | 6.6 | 287
| 40.97 |  | 0
|  | 4 | 81.94
0
| Volumen Total |  | 934.14
Excavacion en Agua-Estribo izquierdo
PROGRESIVA | SECCION DE CORTE | DISTANCIA | TOTAL (m3)
0
|  | 2 | 23.87
23.87
|  | 6.6 | 157.54
23.87
|  | 6.6 | 157.54
23.87
|  | 2 | 23.87
0
| Volumen Total |  | 362.82
EXCAVACION SECO ACCESO PROVIS
| RESUMEN |  | TOTAL (m3)
| EXCAVACION EN SECO |  | 934.14
| EXCAVACION EN AGUA |  | 362.82
1296.96

## Relleno Estructural
PUENTE AMAYBAMBA
RELLENO ESTRIBO DERECHO MATERIAL PROPIO
PROGRESIVA | SECCION DE RELLENO | DISTANCIA | TOTAL (m3)
0
|  | 2 | 13.37
AGUAS ARRIBA | 13.37
|  | 6.6 | 82.37
EJE | 11.59
|  | 6.6 | 61.08
AGUAS ABAJO | 6.92 |  | 0
|  | 2 | 6.92
0
| Volumen Total (m3) |  | 163.74
Volumen de la Estructura (m3)
| VOL. RELLENO PROPIO |  | 163.74
RELLENO ESTRIBO DERECHO MATERIAL SELECCIONADO
PROGRESIVA | SECCION DE | DISTANCIA | TOTAL (m3)
RELLENO
0
|  | 2.5 | 67.13
AGUAS ARRIBA | 53.7
|  | 6.6 | 354.42
EJE | 53.7
|  | 6.6 | 354.42
AGUAS ABAJO | 53.7 |  | 0
|  | 2.5 | 67.13
0
| Volumen Total (m3) |  | 843.1
| Volumen de la Estructura (m3) |  | 44.32
| VOLUMEN NETO (m3) |  | 798.78
RELLENO ESTRIBO IZQUIERDO MATERIAL PROPIO
PROGRESIVA | SECCION DE RELLENO | DISTANCIA | TOTAL (m3)
0
|  | 2 | 16.03
AGUAS ARRIBA | 16.03
|  | 6.15 | 82.96
EJE | 10.95
|  | 6.15 | 61.81
AGUAS ABAJO | 9.15 |  | 0
|  | 2 | 9.15
0
| Volumen Total (m3) |  | 169.95
Volumen de la Estructura (m3)
| VOL. RELLENO PROPIO |  | 169.95
RELLENO ESTRIBO IZQUIERDO MATERIAL SELECCIONADO
PROGRESIVA | SECCION DE | DISTANCIA | TOTAL (m3)
RELLENO
0
|  | 2.5 | 65.13
AGUAS ARRIBA | 52.1
|  | 6.6 | 343.86
EJE | 52.1
|  | 6.6 | 343.86
AGUAS ABAJO | 52.1 |  | 0
|  | 2.5 | 65.13
0
| Volumen Total (m3) |  | 817.98
| Volumen de la Estructura (m3) |  | 48.01
| VOLUMEN NETO (m3) |  | 769.97

## Concreto
METRADO DE CONCRETO
2.07 Concreto f'c=210 kg/cm2
Elemento | Descripcion |  |  | Dimensiones |  |  | Vol | Vol
|  | Nº de | Nº de Veces | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Total
|  | Elementos |  | (m) | (m) | (m) | m3 | m3
ESTRIBO DERCHO
Zapata |  | 1 | 1 | 11.62 | 6.5 | 1.2 | 90.64 | 117.42
|  | 1 | 1 | 4.96 | 4.5 | 1.2 | 26.78
Muro frontal |  | 1 | 1 | 12.545 | 1.19 | 3.5 | 52.25 | 90.68
|  | 1 | 1 | 12.545 | 1.1 | 2.785 | 38.43
Muro lateral 1 |  | 1 | 1 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 0.59 | 20.53
|  | 1 | 1 | 3.9 | 0.625 | 8.18 | 19.94
Muro Lateral 2 |  | 1 | 1 | 4.87 | 0.3 | 0.5 | 0.73 | 23.79
|  | 1 | 1 | 4.87 | 0.625 | 7.18 | 21.85
| ALERO | 1 | 1 | 1.79 | 0.3 | 2.25 | 1.21
Parapeto |  | 1 | 1 | 12.765 | 0.3 | 1.5 | 5.74 | 5.74
[6 empty] | TOTAL |  | 258.16
ESTRIBO IZQUIERDO
Elemento | Descripcion |  |  | Dimensiones |  |  | Vol | Vol
|  | Nº de | Nº de Veces | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Total
|  | Elementos |  | (m) | (m) | (m) | m3 | m3
Zapata |  | 1 | 1 | 12.545 | 6.5 | 1.2 | 97.85 | 129.17
|  | 1 | 1 | 5.8 | 4.5 | 1.2 | 31.32
Muro frontal |  | 1 | 1 | 13.41 | 1.19 | 3.5 | 55.85 | 95.24
|  | 1 | 1 | 13.41 | 1.1 | 2.67 | 39.39
Muro lateral 1 |  | 1 | 1 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 0.59 | 22.22
|  | 1 | 1 | 3.9 | 0.625 | 8.18 | 19.94
|  | 1 | 1 | 2.5 | 0.3 | 2.25 | 1.69
Muro Lateral 2 |  | 1 | 1 | 5.36 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 25.79
|  | 1 | 1 | 5.36 | 0.625 | 7.09 | 23.75
|  | 1 | 1 | 1.83 | 0.3 | 2.25 | 1.24
Parapeto |  | 1 | 1 | 13.41 | 0.3 | 1.5 | 6.03 | 6.03
[6 empty] | TOTAL |  | 278.45
resumen
| estribo derecho |  | 258.16 | m3
| estribo izquierdo |  | 278.45 | m3
|  |  | 536.61 | m3

## acero
LOSA
Codigo | Ø | Separacion | Longitud | Longitud |  | Barra/ | Cantidad |  |  | Sob.
|  | (La) en m | Influencia | Acero (m) |  | Pieza | (Li/La) | Total | # Barras
(Li) en m
L1 | 5/8" | 0.2 | 18.2 | 12.4 | 3.4 | 1.5 | 91 | 136.5 | 137
L2 | 1/2" | 0.25 |  | 18.2 | 0.2 | 2 | 32 | 64 | 64
L2'' | 1/2" |  |  | 15 | 6 | 2 | 5 | 10 | 10
L3 | 5/8" | 0.2 | 17.7 | 12.4 | 3.4 | 1.5 | 91 | 136.5 | 137
L3' | 5/8" |  |  | 12.5 | 3.5 | 1.5 | 4 | 6 | 6
L4 | 1/2" |  |  | 18.2 | 0.2 | 2 | 36 | 72 | 72
L4' | 1/2" |  |  | 7 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11
L4'' | 1/2" |  |  | 15 | 6 | 2 | 6 | 12 | 12
L5 | 3/8" |  |  | 1.4 | 0 | 0.16667 | 71 | 11.8333 | 12
L6 | 5/8" |  |  | 12.4 | 3.4 | 1.5 | 20 | 30 | 30
L6' | 5/8" |  |  | 11.65 |  | 1 | 10 | 10 | 10
L7 | 3/8" |  |  | 1.9 | 0 | 0.25 | 28 | 7 | 7
L8 | 1/2" |  |  | 18.5 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 4
L9 | 1/2" |  |  | 19.2 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 4
L10 | 3/8" |  |  | 18.8 | 0.8 | 2 | 10 | 20 | 20
L11 | 1/2" | 0.2 | 18.8 | 2.05 | 0 | 0.25 | 188 | 47 | 47
L12 | 1/2" | 0.3 | 37 | 1 | 0 | 0.11111 | 124 | 13.7778 | 14
P1 | 1/2" |  |  | 2.25 | 0 | 0.25 | 184 | 46 | 46
P2 | 3/8" |  |  | 18 | 9 | 2 | 8 | 16 | 16
|  | Resumen de LOSA | [6 empty] | 659
|  |  | f | No Barras de 9.0 m |  |  | Peso (Kg)
|  |  | 1" | 0 |  | 35.73 | 0
|  |  | 3/8" | 55 |  | 5.04 | 277.2
|  |  | 5/8" | 320 |  | 13.95 | 4464
|  |  | 1/2" | 284 |  | 8.91 | 2530.44
|  |  |  | total |  |  | 7271.64
659
VIGA PRINCIPAL Y DIAFRAGAMAS
Codigo | Ø | Separacion | Longitud | Longitud |  | Barra/ | Cantidad |  |  | Sob.
|  | (La) en m | Influencia | Acero (m) |  | Pieza | (Li/La) | Total | # Barras
(Li) en m
V1 | 1" |  |  | 18.8 | 0.8 | 2 | 30 | 60 | 60
V2 | 1" |  |  | 18.8 | 0.8 | 2 | 30 | 60 | 60
V3 | 1" |  |  | 13.5 | 4.5 | 1.5 | 30 | 45 | 45
V4 | 1" |  |  | 7.5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10
V5 | 1" |  |  | 18.8 | 0.8 | 2 | 25 | 50 | 50
V6 | 1/2" |  |  | 3.2 | 0 | 0.5 | 490 | 245 | 245
V7 | 1/2" |  |  | 18.8 | 0.8 | 2 | 30 | 60 | 60
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
D1 | 5/8" |  |  | 12.6 | 3.6 | 1.5 | 8 | 12 | 12
D2 | 5/8" |  |  | 12.42 | 3.42 | 1.5 | 6 | 9 | 9
D3 | 1/2" |  |  | 2.73 | 0 | 0.33333 | 150 | 50 | 50
D4 | 3/8" |  |  | 12 | 3 | 1.3333 | 12 | 16 | 16
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
D'1 | 5/8" |  |  | 10.15 | 1.15 | 1 | 4 | 4 | 4
D'2 | 5/8" |  |  | 11.46 | 2.46 | 1.3333 | 2 | 2.6667 | 3
D'3 | 1/2" |  |  | 2.4 | 0 | 0.33333 | 52 | 17.3333 | 18
D'4 | 3/8" |  |  | 7.45 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6
| 3/8" |  |  | 2.7 | 0 | 0.33333 | 6 | 2 | 2
[5 empty] | 0 | 0
| Resumen de VIGAS | [7 empty] | 650
|  |  | f | No Barras de 9.0 m |  |  | Peso (Kg)
|  |  | 1" | 225 |  | 35.73 | 8039.25
|  |  | 3/8" | 24 |  | 5.04 | 120.96
|  |  | 5/8" | 28 |  | 13.95 | 390.6
|  |  | 1/2" | 373 |  | 8.91 | 3323.43
|  |  |  | total |  |  | 11874.24
|  |  |  | 650 |  |  | 0
ESTRIBOS
Codigo | Ø | Separacion | Longitud | Longitud |  | Barra/ | Cantidad |  |  | Sob.
|  | (La) en m | Influencia | Acero (m) |  | Pieza | (Li/La) | Total | # Barras
(Li) en m
ESTRIBO DERECHO
Z1 | 1" | 0.2 | 12.2 | 7.775 | 0 | 1 | 62 | 62 | 62 | 0
Z2 | 5/8" | 0.2 | 6.5 | 13 | 4 | 1.5 | 34 | 51 | 51 | 0
Z3 | 1" | 0.175 | 12.2 | 7.775 | 0 | 1 | 71 | 71 | 71 | 0
Z4 | 5/8" | 0.2 | 1.6 | 13 | 4 | 1.5 | 9 | 13.5 | 14 | 0
Z5 | 3/4" | 0.2 | 3.6 | 13 | 4 | 1.5 | 19 | 28.5 | 29 | 0
Z6 | 5/8" |  |  | 11.778 | 2.778 | 1.3333 | 3 | 4 | 4 | 0
Z7 | 5/8" |  |  | 13.205 | 4.205 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5 | 0
Z8 | 1" | 0.175 | 2.625 | 5.75 | 0 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0
Z9 | 1" | 0.175 | 4.55 | 4.2 | 0 | 0.5 | 54 | 27 | 27 | 0
Z10 | 5/8" | 0.2 | 4.35 | 7.9 | 0 | 1 | 46 | 46 | 46 | 0
Z11 | 5/8" |  |  | 7.295 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Z12 | 5/8" |  |  | 8.258 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Z13 | 5/8" |  |  | 5.3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Z14 | 5/8" |  |  | 3.423 | 0 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
M1 | 1" | 0.125 | 11.125 | 6.481 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 0
M2 | 3/4" | 0.125 | 11.125 | 5.346 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 0
M3 | 5/8" | 0.15 | 12.099 | 3 | 0 | 0.33333 | 82 | De Sobrante M4 |  | 0
M4 | 5/8" | 0.15 | 12.099 | 5.075 | 0 | 1 | 82 | 82 | 82 | 0
M5 | 5/8" | 0.2 | 6.45 | 13.072 | 4.072 | 1.5 | 34 | 51 | 51 | 0
M5` | 5/8" | 0.2 | 6.45 | 3 |  | 0.33333 | 34 | 11.3333 | 12
M6 | 5/8" | 0.125 | 5.5 | 12.711 | 3.711 | 1.5 | 45 | 67.5 | 68 | 0
M6` | 5/8" | 0.2 | 5.5 | 3 |  | 0.33333 | 29 | 9.6667 | 10
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
MC1 | 1/2" | 0.25 | 12.21 | 4.304 | 0 | 0.5 | 50 | 25 | 25 | 0
MC2 | 1/2" | 0.25 | 12.21 | 1.538 | 0 | 0.2 | 50 | 10 | 10 | 0
MC3 | 1/2" |  |  | 13.6 | 4.6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0
MC4 | 1/2" |  |  | 13.6 | 4.6 | 2 | 12 | 24 | 24 | 0
MC5 | 5/8" | 0.25 | 12.21 | 3.4 | 0 | 0.5 | 50 | 25 | 25 | sob
MC6 | 5/8" |  |  | 13.3 |  | 1 | 7 | 7 | 7
ala 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
A1 | 3/4" | 0.125 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0.5 | 29 | 14.5 | 15 | 0
A2 | 5/8" | 0.125 | 3.5 | 6.69 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0
A3 | 5/8" | 0.25 | 4.673 | 2.25 | 0 | 0.25 | 20 | 5 | 5 | 0
A4 | 5/8" | 0.25 | 4.4 | 8.828 | 0 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0
| 5/8" | 0.25 | 0.5 | 6.884 |  | 1 | 3 | 3 | 3
A5 | 5/8" | 0.2 | 6.6 | 5.28 | 0 | 1 | 34 | 34 | 34 | 0
A5' | 5/8" | 0.2 | 4.2 | 3 | 0 | 0.33333 | 22 | 7.3333 | 8 | 0
A6 | 5/8" | 0.2 | 6.6 | 5.28 | 0 | 1 | 34 | 34 | 34 | 0
A7 | 5/8" | 0.2 | 1.6 | 4.35 | 0 | 0.5 | 9 | 4.5 | 5 | 0
A8 | 1/2" | 0.2 | 1.6 | 4.35 | 0 | 0.5 | 9 | 4.5 | 5 | 0
A9 | 3/4" |  |  | 4.521 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
A10 | 5/8" |  |  | 6.995 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
A11 | 1/2" |  |  | 7.313 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
ala 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
A1 | 1" | 0.15 | 4.716 | 4.37 | 0 | 0.5 | 33 | 16.5 | 17 | 0
A2 | 3/4" | 0.15 | 4.716 | 5.97 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 | 0
A3 | 5/8" | 0.2 | 5.699 | 2.12 | 0 | 0.25 | 30 | 7.5 | 8 | 0
A4 | 5/8" | 0.2 | 5.034 | 7.797 | 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0
| 5/8" | 0.2 | 0.665 | 5.884 |  | 1 | 5 | 5 | 5
A5 | 5/8" | 0.2 | 5.6 | 6.4 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0
A5' | 3/4" | 0.2 | 3.4 | 4.5 |  | 0.5 | 18 | 9 | 9
A6 | 5/8" | 0.2 | 5.6 | 6.397 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0
A7 | 5/8" | 0.2 | 1.6 | 5.534 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0
A8 | 1/2" | 0.2 | 1.6 | 5.534 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0
A9 | 1/2" | 0.25 | 1.704 | 2.631 | 0 | 0.33333 | 16 | 5.3333 | 6 | 0
A10 | 1/2" | 0.25 | 1.34 | 2.464 | 0 | 0.33333 | 14 | 4.6667 | 5 | 0
A10 | 1/2" | 0.25 | 1.16 | 1.73 | 0 | 0.2 | 12 | 2.4 | 3 | 0
A11 | 3/4" |  |  | 6.933 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
A12 | 1/2" |  |  | 10.122 | 1.122 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
A13 | 1/2" |  |  | 3.963 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0
A14 | 1/2" |  |  | 1.34 | 0 | 0.16667 | 48 | 8 | 8 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
ESTRIBO IZQUIERDO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Z1 | 1" | 0.2 | 12.8 | 7.775 | 0 | 1 | 65 | 65 | 65 | 0
Z2 | 5/8" | 0.2 | 6.939 | 12.825 | 3.825 | 1.5 | 36 | 54 | 54 | 0
Z3 | 1" | 0.175 | 12.8 | 7.775 | 0 | 1 | 75 | 75 | 75 | 0
Z4 | 5/8" | 0.2 | 1.6 | 12.8 | 3.8 | 1.5 | 9 | 13.5 | 14 | 0
Z5 | 5/8" | 0.2 | 3.6 | 12.8 | 3.8 | 1.5 | 19 | 28.5 | 29 | 0
Z6 | 5/8" |  |  | 13.197 | 4.197 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5 | 0
Z7 | 5/8" |  |  | 13.71 | 4.71 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0
Z8 | 1" | 0.175 | 3.5 | 5.75 | 0 | 1 | 42 | 42 | 42 | 0
Z9 | 1" | 0.175 | 4.375 | 4.2 | 0 | 0.5 | 52 | 26 | 26 | 0
Z10 | 5/8" | 0.2 | 4.5 | 8.7 | 0 | 1 | 48 | 48 | 48 | 0
Z11 | 5/8" |  |  | 7.295 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Z12 | 5/8" |  |  | 8.996 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Z13 | 5/8" |  |  | 5.3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Z14 | 5/8" |  |  | 4.416 | 0 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
M1 | 1" | 0.125 | 12.25 | 6.481 | 0 | 1 | 99 | 99 | 99 | 0
M2 | 3/4" | 0.125 | 12.25 | 5.32 | 0 | 1 | 99 | 99 | 99 | 0
M3 | 5/8" | 0.15 | 12.9 | 3 | 0 | 0.33333 | 87 | de sobrante M4 |  | 0
M4 | 5/8" | 0.15 | 12.9 | 5.05 | 0 | 1 | 87 | 87 | 87 | 0
M5 | 5/8" | 0.2 | 6.45 | 14.034 | 5.034 | 2 | 34 | 68 | 68 | 0
| 5/8" | 0.2 | 6.45 | 3 |  | 0.33333 | 34 | 11.3333 | 12
M6 | 5/8" | 0.125 | 5.984 | 13.517 | 4.517 | 2 | 98 | 196 | 196 | 0
| 5/8" | 0.2 | 5.984 | 3 |  | 0.33333 | 62 | 20.6667 | 21
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
MC1 | 1/2" | 0.25 | 13.14 | 4.304 | 0 | 0.5 | 54 | 27 | 27 | 0
MC2 | 1/2" | 0.25 | 13.14 | 1.538 | 0 | 0.2 | 54 | 10.8 | 11 | 0
MC3 | 1/2" |  |  | 13.6 | 4.6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0
MC4 | 1/2" |  |  | 13.6 | 4.6 | 2 | 12 | 24 | 24 | 0
MC5 | 5/8" | 0.25 | 13.14 | 3.4 | 0 | 0.5 | 54 | 27 | 27 | sob
MC6 | 5/8" |  |  | 13.3 |  | 1 | 7 | 7 | 7
ala 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
A1 | 3/4" | 0.1 | 3.8 | 4.5 | 0 | 0.5 | 39 | 19.5 | 20 | 0
A2 | 5/8" | 0.1 | 3.8 | 6.74 | 0 | 1 | 39 | 39 | 39 | 0
A3 | 5/8" | 0.25 | 4.674 | 2.25 | 0 | 0.25 | 20 | 5 | 5 | 0
A4 | 5/8" | 0.25 | 4.1 | 8.9 | 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0
| 5/8" | 0.25 | 0.574 | 6.884 |  | 1 | 4 | 4 | 4
A5 | 5/8" | 0.2 | 6.8 | 5.25 | 0 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
A5' | 5/8" | 0.2 | 4.2 | 3 | 0 | 0.33333 | 22 | 7.3333 | 8 | 0
A6 | 5/8" | 0.2 | 6.8 | 5.25 | 0 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
A7 | 5/8" | 0.2 | 1.4 | 4.6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0
A8 | 1/2" | 0.2 | 1.4 | 4.6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0
A9 | 1/2" | 0.25 | 2.41 | 2.4 | 0 | 0.33333 | 22 | 7.3333 | 8 | 0
A10 | 1/2" | 0.25 | 1.392 | 3.267 | 0 | 0.5 | 14 | 7 | 7 | 0
| 1/2" | 0.25 | 1.378 | 1.903 | 0 | 0.25 | 14 | 3.5 | 4 | 0
A11 | 3/4" |  |  | 8.2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
A12 | 1/2" |  |  | 10.116 | 1.116 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
A13 | 1/2" |  |  | 4.459 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0
ala 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
A1 | 1" | 0.15 | 5.31 | 4.45 | 0 | 0.5 | 37 | 18.5 | 19 | 0
A2 | 3/4" | 0.15 | 5.31 | 5.89 | 0 | 1 | 37 | 37 | 37 | 0
A3 | 5/8" | 0.2 | 5.31 | 2.2 | 0 | 0.25 | 28 | 7 | 7 | 0
A4 | 5/8" | 0.2 | 5.31 | 7.72 | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0
A5 | 5/8" | 0.2 | 5.4 | 7.05 | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0
A5' | 3/4" | 0.2 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0.5 | 18 | 9 | 9 | 0
A6 | 5/8" | 0.2 | 5.4 | 6.872 | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0
A7 | 5/8" | 0.2 | 1.8 | 6.137 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
A8 | 1/2" | 0.2 | 1.8 | 6.137 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
A9 | 1/2" | 0.25 | 1.675 | 2.63 | 0 | 0.33333 | 16 | 5.3333 | 6 | 0
A10 | 1/2" | 0.25 | 1.339 | 2.526 | 0 | 0.33333 | 14 | 4.6667 | 5 | 0
| 1/2" | 0.25 | 1.221 | 1.718 | 0 | 0.2 | 12 | 2.4 | 3 | 0
A11 | 3/4" |  |  | 7.063 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
A12 | 1/2" |  |  | 10.787 | 1.787 | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 | 0
A13 | 1/2" |  |  | 4.121 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0
A14 | 1/2" |  |  | 1.34 | 0 | 0.16667 | 48 | 8 | 8 | 0
| Resumen de ESTRIBO | [7 empty] | 2697
|  |  | f | No Barras de 9.0 m |  |  | Peso (Kg)
|  |  | 1" | 625 |  | 35.73 | 22331.25
|  |  | 3/4" | 353 |  | 20.16 | 7116.48
|  |  | 5/8" | 1471 |  | 13.95 | 20520.45
|  |  | 1/2" | 248 |  | 8.91 | 2209.68
|  |  | 3/8" | 0 |  | 5.04 | 0
|  |  |  | total |  |  | 52177.86
2697
LOSA DE APROXIMACION
Codigo | Ø | Separacion | Longitud | Longitud |  | Barra/ | Cantidad |  |  | Sob.
|  | (La) en m | Influencia | Acero (m) |  | Pieza | (Li/La) | Total | # Barras
(Li) en m
LA1 | 1/2" | 0.25 | 4 | 13.1 | 4.1 | 1.5 | 17 | 25.5 | 26
LA2 | 1/2" | 0.25 | 4 | 13.1 | 4.1 | 1.5 | 17 | 25.5 | 26
LA3 | 1/2" | 0.25 | 12.7 | 4.4 | 0 | 0.5 | 52 | 26 | 26
LA4 | 1/2" | 0.25 | 12.7 | 4.4 | 0 | 0.5 | 52 | 26 | 26
[5 empty] | 0 | 0
derecha |  |  |  |  | 0 | 0
LA1 | 1/2" | 0.25 | 4 | 12 | 3 | 1.3333 | 17 | 22.6667 | 23
LA2 | 1/2" | 0.25 | 4 | 12 | 3 | 1.3333 | 17 | 22.6667 | 23
LA3 | 1/2" | 0.25 | 11.6 | 4.4 | 0 | 0.5 | 47 | 23.5 | 24
LA4 | 1/2" | 0.25 | 11.6 | 4.4 | 0 | 0.5 | 47 | 23.5 | 24
| Resumen de LOSA DE APROXIMACION | [7 empty] | 198
|  |  | f | No Barras de 9.0 m |  |  | Peso (Kg)
|  |  | 1" | 0 |  | 35.73 | 0
|  |  | 3/8" | 0 |  | 5.04 | 0
|  |  | 5/8" | 0 |  | 13.95 | 0
|  |  | 1/2" | 198 |  | 8.91 | 1764.18
|  |  |  | total |  |  | 1764.18
1764.18
|  |  |  | 198 |  |  | 0
Note on H135: casa: *2
Note on H203: casa: *2

## Sustento Metrado
HOJA DE SUSTENTO DE METRADOS
OBRA : | CONSTRUCCION DEL PUENTE AMAYBAMBA | [7 empty] | ABRIL DEL 2009
PARTIDA | DESCRIPCION |  |  | UND | # DE ELEM. | N. VECES | MEDIDAS |  |  | PARCIAL | TOTAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
01.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Desbroce y Limpieza en la zona de trabajo |  |  | m2 | [6 empty] | 1375
|  |  | estribos |  | 2 | 1 | 25 | 15 |  | 750
|  |  | campamento y almacen |  | 1 | 1 | 25 | 25 |  | 625
1.02 | Pase Provisional |  |  | m2 | [6 empty] | 270
[7 empty] | 60 | 4.5 |  | 270
1.03 | Mantenimiento de pase provisional |  |  | Mes | [6 empty] | 3
1.04 | Trazo, replanteo y control topgrafico |  |  | glb | [6 empty] | 1
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.02 | Excavacion en material suelto (en seco) |  |  | M3 | [6 empty] | 1643.88
|  | ESTRIBO DERECHO(Planilla de Mov. tierras) | [7 empty] | 709.74
|  | ESTRIBO IZQUIERDO(Planilla de Mov. tierras) | [7 empty] | 934.14
2.03 | Excavacion en material suelto (bajo agua) |  |  | M3 | [6 empty] | 724.58
|  | ESTRIBO DERECHO(planos cad) | [7 empty] | 361.76
|  | ESTRIBO IZQUIERDO(Plano CAD) | [7 empty] | 362.82
2.05 | Relleno compactado con material de prestamo |  |  | m3 | [6 empty] | 1568.75
|  | ESTRIBO DERECHO | [7 empty] | 798.78
|  | ESTRIBO IZQUIERDO | [7 empty] | 769.97
2.04 | Relleno compactado con material propio |  |  | m3 | [6 empty] | 333.69
|  | ESTRIBO DERECHO | [7 empty] | 163.74
|  | ESTRIBO IZQUIERDO | [7 empty] | 169.95
2.06 | Eliminación de material proviniente de demolicion |  |  | m3
2.07 | Eliminación de material proviniente de excavacion |  |  | m3 | [6 empty] | 1310.19
|  | EXCAVACION | [7 empty] | 1643.88
|  | RELLENO MAT PROPIO | [7 empty] | -333.69
ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS
| Encofrado no visto en Estribos ( en agua) |  |  | m2 | [6 empty] | 247.36
Estribo derecho
|  | zapata + solado |  |  | 1 | 1 | 44.17 |  | 1.25 | 55.21
|  | Muro frontal |  |  | 1 | 2 | 11.8 |  | 1.5 | 35.4
[5 empty] | 1 | 2 | 0.655 |  | 1.5 | 1.97
|  | Muro lateral 1 |  |  | 1 | 2 | 3.985 |  | 1.5 | 11.96
|  | Muro lateral 2 |  |  | 1 | 2 | 4.895 |  | 1.5 | 14.69
|  | estribo izquierdo | [7 empty] | 0
|  | zapata + solado |  |  | 1 | 1 | 47.69 |  | 1.25 | 59.61
|  | Muro frontal |  |  | 1 | 2 | 12.665 |  | 1.5 | 38
[5 empty] | 1 | 2 | 0.705 |  | 1.5 | 2.12
|  | Muro lateral 1 |  |  |  | 2 | 3.985 |  | 1.5 | 11.96
|  | Muro lateral 2 |  |  |  | 2 | 5.48 |  | 1.5 | 16.44
| Encofrado no visto en Estribos( en seco) |  |  | m2 | [6 empty] | 297.03
Estribo derecho
|  | Muro frontal |  |  | 1 | 1 | 12.85 |  | 6.2 | 79.67
|  | Muro lateral 1 |  |  | 1 | 1 | 3.9 |  | 7.12 | 27.77
0
|  | Muro lateral 2 |  |  | 1 | 1 | 4.8 |  | 6.17 | 29.62
[5 empty] | 1 | 1 | 1.79 |  | 2.25 | 4.03
|  | estribo izquierdo | [7 empty] | 0
|  | Muro frontal |  |  | 1 | 1 | 13.83 |  | 6.17 | 85.33
|  | Muro lateral 1 |  |  | 1 | 1 | 3.9 |  | 7.18 | 28
[6 empty] | 1 | 2.5 |  | 2.25 | 5.63
|  | Muro lateral 2 |  |  | 1 | 1 | 5.36 |  | 6.13 | 32.86
[5 empty] | 1 | 1 | 1.83 |  | 2.25 | 4.12
0
| Encofrado caravista en Estribos ( en seco) |  |  | m2 | [6 empty] | 318.4
Estribo derecho
|  | Muro frontal |  |  | 1 | 1 | 13.84 |  | 6.2 | 85.81
|  | Muro lateral 1 |  |  | 1 | 1 | 3.9 |  | 7.12 | 27.77
[5 empty] | 1 | 1 | 0.3 |  | 7.12 | 2.14
|  | Muro lateral 2 |  |  | 1 | 1 | 5.13 |  | 6.15 | 31.55
[5 empty] | 1 | 1 | 1.79 |  | 2.25 | 4.03
[5 empty] | 1 | 1 | 0.3 |  | 7 | 2.1
|  | estribo izquierdo | [7 empty] | 0
|  | Muro frontal |  |  | 1 | 1 | 14.5 |  | 6.17 | 89.47
|  | Muro lateral 1 |  |  | 1 | 1 | 3.9 |  | 7.18 | 28
[5 empty] | 1 | 1 | 2.5 |  | 2.25 | 5.63
[5 empty] | 1 | 1 | 8.75 |  | 0.3 | 2.63
|  | Muro lateral 2 |  |  | 1 | 1 | 5.36 |  | 6.13 | 32.86
[5 empty] | 1 | 1 | 1.83 |  | 2.25 | 4.12
[5 empty] | 1 | 1 | 7.63 |  | 0.3 | 2.29
| Encofrado Losa de Aproximacion ( en seco) |  |  | m2 | [6 empty] | 10.78
|  | DERECHO |  |  |  | 1 | 14.3 |  | 0.25 | 3.58
[6 empty] | 2 | 4 |  | 0.25 | 2
|  | IZQUIERDO |  |  |  | 1 | 12.8 |  | 0.25 | 3.2
[6 empty] | 2 | 4 |  | 0.25 | 2
| Encofrado Vigas en concreto armado |  |  | m2 | [6 empty] | 287.93
|  | vigas principal |  |  | 5 | 1 | 18.1 |  | 2.683 | 242.81
|  | viga diafragma apoyos |  |  | 8 | 2 | 1.86 |  | 0.9 | 26.78
[5 empty] | 1 | 2 | 1.8 |  | 0.75 | 2.7
[5 empty] | 1 | 2 | 1.5 |  | 0.75 | 2.25
|  | diafragma central |  |  | 4 | 2 | 1.86 |  | 0.9 | 13.39
| Encofrados de losa, veredas y parapetos |  |  | m2 | [6 empty] | 376.4475
|  | area fondo losa autocad | [7 empty] | 215.5675
|  | perimetro externo |  |  | 1 | 1 | 62.9761 |  | 0.25 | 15.74
|  | veredas |  |  | 2 | 2 | 18.85 |  | 0.25 | 18.85
|  | parapetos |  |  | 2 | 2 | 12.88 |  | 1.5 | 77.28
|  | sardinel |  |  | 2 | 2 | 18.85 |  | 0.65 | 49.01
CONCRETOS
| Concreto f´c=100 kg/cm2 (solado) |  |  | M3 |  |  | Area |  |  |  | 31.2
|  | ESTRIBO DERECHO |  |  |  | 1 | 102.3357 |  | 0.1 | 10.23
|  | ESTRIBO IZQUIERDO |  |  |  | 1 | 112.4633 |  | 0.1 | 11.25
|  | LOSA DE APROX DERECHA |  |  |  | 1 | 50.8 |  | 0.1 | 5.08
|  | LOSA DE APROX DERECHA |  |  |  | 1 | 46.4 |  | 0.1 | 4.64
| Concreto f'c=210kg/cm2 bajo agua (zapata) |  |  | M3 | [6 empty] | 246.59
ESTRIBO DERECHO
|  | Zapata |  |  | 1 | 1 | 11.62 | 6.5 | 1.2 | 90.64
[5 empty] | 1 | 1 | 4.96 | 4.5 | 1.2 | 26.78
ESTRIBO IZQUIERDO
|  | Zapata |  |  | 1 | 1 | 12.545 | 6.5 | 1.2 | 97.85
[5 empty] | 1 | 1 | 5.8 | 4.5 | 1.2 | 31.32
| Concreto f'c=280kg/cm2 bajo agua (elevacion) |  |  | M3 | [6 empty] | 62.52
ESTRIBO DERECHO
|  | Muro frontal |  |  | 1 | 1 | 12.455 | 1.035 | 1.5 | 19.34
|  | Muro lateral 1 |  |  | 1 | 1 | 3.9 | 0.89 | 1.5 | 5.21
|  | Muro Lateral 2 |  |  | 1 | 1 | 4.7 | 0.81 | 1.5 | 5.71
ESTRIBO IZQUIERDO
|  | Muro frontal |  |  | 1 | 1 | 13.335 | 1.035 | 1.5 | 20.7
|  | Muro lateral 1 |  |  | 1 | 1 | 3.9 | 0.89 | 1.5 | 5.21
|  | Muro Lateral 2 |  |  | 1 | 1 | 5.225 | 0.81 | 1.5 | 6.35
| Concreto f'c=280kg/cm2 en seco (elevacion) |  |  | M3 | [6 empty] | 197.9406
ESTRIBO DERECHO
|  | Muro frontal |  |  | 1 | 1 | 12.455 | 0.945 | 1.5 | 17.65
[5 empty] | 1 | 1 | 12.455 | 0.9 | 2.5 | 28.02
|  | Muro lateral 1 |  |  | 1 | 1 | 3.9 | 0.565 | 7.12 | 15.69
|  | Muro Lateral 2 |  |  | 1 | 1 | 4.79 | 0.525 | 6.15 | 15.47
[5 empty] | 1 | 1 | 1.79 | 0.3 | 2.25 | 1.21
|  | Parapeto |  |  | 1 | 1 | 12.72 | AREA(m2)= | 1.335 | 16.9812
ESTRIBO IZQUIERDO
|  | Muro frontal |  |  | 1 | 1 | 13.335 | 0.945 | 1.5 | 18.9
[5 empty] | 1 | 1 | 13.335 | 0.9 | 2.47 | 29.64
|  | Muro lateral 1 |  |  | 1 | 1 | 3.9 | 0.565 | 7.23 | 15.93
[5 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 0.3 | 2.25 | 1.69
|  | Muro Lateral 2 |  |  | 1 | 1 | 5.36 | 0.525 | 6.15 | 17.31
[5 empty] | 1 | 1 | 1.83 | 0.3 | 2.25 | 1.24
|  | Parapeto |  |  | 1 | 1 | 13.64 | AREA(m2)= | 1.335 | 18.2094
| Concreto f'c=450kg/cm2 en vigas principales |  |  | M3 | [6 empty] | 47.51
|  | vigas principal |  |  | 5 | 1 | 18.1 | 0.5 | 1.05 | 47.51
| Concreto f'c=280kg/cm2 en diafragmas | [9 empty] | 7.16
|  | viga diafraga apoyos |  |  | 8 | 1 | 1.86 | 0.3 | 0.9 | 4.02
[5 empty] | 4 | 1 | 1.55 | 0.3 | 0.79 | 1.47
|  | diafragma central |  |  | 4 | 1 | 1.86 | 0.25 | 0.9 | 1.67
| Concreto f'c=280kg/cm2 en losa de puente |  |  | M3 | [6 empty] | 43.1135
AREA
|  | area fondo losa autocad |  |  | 1 | 1 |  | 215.5675 | 0.2 | 43.1135
| Concreto f´c=280 kg/cm2 (vereda, parapeto y losa de aproximación) |  |  | M3 | [6 empty] | 35.1742
|  | veredas |  |  | 2 | 1 | 18.85 | 0.85 | 0.25 | 8.01
parapetos (incluido en concreto de estribos
|  | sardinel |  |  | 2 | 1 | 18.85 | 0.2 | 0.65 | 4.9
|  | TUBOS 6" |  |  | 2 | -3 | 18.85 | AREA(m2)= | 0.018 | -2.0358
|  | LOSA DE APROXI. DERECHA |  |  | 1 | 1 | 12.7 | 4 | 0.25 | 12.7
|  | LOSA DE APROXI. IZQUIERDA |  |  | 1 | 1 | 11.6 | 4 | 0.25 | 11.6
7 | ACEROS
07.01.00 | Acero de refuerzo G-60 / fy=4200 kg/cm2 |  |  | KG | [6 empty] | 73087.92
|  | ACERO EN ESTRIBOS | [7 empty] | 52177.86
|  | ACERO EN LOSA | [7 empty] | 7271.64
|  | ACERO EN VIGAS | [7 empty] | 11874.24
|  | ACERO EN LOSA DE APROXIMACION | [7 empty] | 1764.18
08.00.00 | VARIOS
08.01.00 | Juntas de dilatacion metalica (inc neopreno) |  |  | m | [6 empty] | 18.8
|  | ESTRIBO DERECHO | [7 empty] | 9.4
|  | ESTRIBO IZQUIERDO | [7 empty] | 9.4
08.02.00 | Acabado de veredas |  |  | m | [6 empty] | 37.7
|  | AGUAS ARRIBA | [7 empty] | 18.5
|  | AGUAS ABAJO | [7 empty] | 19.2
08.03.00 | Bruñas rompe aguas en losa |  |  | m | [6 empty] | 18.5
08.04.00 | Tubos de drenaje PVC D = 4" x 0.50 m |  |  | und | [6 empty] | 4
08.05.00 | Apoyo de neopreno (45x45x14 cm) |  |  | und | [6 empty] | 10
|  | ESTRIBO DERECHO | [7 empty] | 5
|  | ESTRIBO IZQUIERDO | [7 empty] | 5
08.06.00 | Topes sismicos |  |  | und | [6 empty] | 8
08.07.00 | Colocacion de baranda metalica (Incluye Pintura) |  |  | m | [6 empty] | 37.7
08.08.00 | Tubos PVC D = 6" x L (aligerado de veredas) |  |  | M | [6 empty] | 113.1
[7 empty] | 18.5 | 3 |  | 55.5
[7 empty] | 19.2 | 3 |  | 57.6
08.09.00 | Riego de liga |  |  | m2 | [6 empty] | 183.5671
Area
|  |  | DEL PLANO |  |  |  | 183.5671
08.10.00 | Carpeta asfaltica (e=5cm) |  |  | m2 | [6 empty] | 183.5671
08.11.00 | Pintura en elementos de concreto |  |  | m2 | [6 empty] | 32.045
|  | sardinel |  |  |  |  | 37.7 |  | 0.65 | 24.505
|  | vereda |  |  |  |  | 37.7 |  | 0.2 | 7.54

## resumenPARTIDAS
RESUMEN DE PARTIDAS DEL PUENTE AMAYBAMBA
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UND. | Metrado
01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES
01.01.00 | Desbroce y limpieza en la zona de trabajo |  |  | m2 | 1139.65
01.02.00 | Pase provisional (vado) |  |  | m | 95.9059
| Volumen de corte | 14.93 | m3
| Volumen de relleno | 1267.06 | m3
| Alcantarilla TMC 72" | 40.5 | m
01.03.00 | Mantenimiento de pase provisional |  |  | mes | 6
01.04.00 | Trazo, replanteo y control topografico |  |  | m2 | 1139.65
02.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 | Demolición de estructuras existentes |  |  | m3 | 0
02.02.00 | Excavacion en material suelto (en seco) |  |  | m3 | 1643.88
02.03.00 | Excavacion en material suelto (bajo agua) |  |  | m3 | 724.58
02.04.00 | Relleno compactado con material propio |  |  | m3 | 333.69
02.05.00 | Relleno compactado con material de prestamo |  |  | m3 | 1568.75
02.06.00 | Eliminación de material proviniente de demolicion |  |  | m3
02.07.00 | Eliminación de material proviniente de excavacion |  |  | m3 | 1310.19
03.00.00 | ESTRIBOS (cimentacion)
03.01.00 | Concreto f'c=100kg/cm2 bajo agua (solado) |  |  | m2 | 21.48
03.02.00 | Concreto f'c=210kg/cm2 bajo agua (zapata) |  |  | m2 | 246.59
03.03.00 | Encofrado cara no vista bajo agua |  |  | m2 | 114.82
04.00.00 | ESTRIBOS (elevacion)
04.01.00 | Concreto f'c=280kg/cm2 bajo agua (elevacion) |  |  | m3 | 62.52
04.02.00 | Concreto f'c=280kg/cm2 en seco (elevacion) |  |  | m3 | 197.94
04.03.00 | Encofrado cara no vista bajo agua |  |  | m2 | 132.54
04.04.00 | Encofrado caravista bajo agua |  |  | m2 | 0
04.05.00 | Encofrado caravista en seco |  |  | m2 | 318.4
04.06.00 | Encofrado cara no vista en seco |  |  | m2 | 374.31
05.00.00 | SUPERESTRUCTURA
05.01.00 | Concreto f'c=280kg/cm2 en losa |  |  | m3 | 43.111
05.02.00 | Concreto f'c=450kg/cm2 en vigas postensadas |  |  | m3 | 47.51
05.03.00 | Concreto f'c=280kg/cm2 en veredas |  |  | m3 | 10.87
05.04.00 | Concreto f'c=280kg/cm2 en diafragmas |  |  | m3 | 7.16
05.05.00 | Encofrado caravista en seco |  |  | m2 | 310.67
05.06.00 | Encofrado cara no vista en seco |  |  | m2 | 276.43
06.00.00 | LOSA DE TRANSICION
06.01.00 | Concreto f'c=100kg/cm2 (solado) |  |  | m3 | 9.72
06.02.00 | Concreto f'c=280kg/cm2 en losa |  |  | m3 | 24.3
06.03.00 | Encofrado cara no vista en seco |  |  | m2 | 10.78
07.00.00 | ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 kg/cm2
07.01.00 | Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  | 73087.92
08.00.00 | VARIOS
08.01.00 | Juntas de dilatacion metalica (inc neopreno) |  |  | m | 18.8
08.02.00 | Acabado de veredas |  |  | m | 37.7
08.03.00 | Bruñas rompe aguas en losa |  |  | m | 18.5
08.04.00 | Tubos de drenaje PVC D = 4" x 0.50 m |  |  | und | 4
08.05.00 | Apoyo de neopreno (45x45x14 cm) |  |  | und | 10
08.06.00 | Topes Sismicos |  |  | und | 8
08.07.00 | Colocacion de baranda metalica (Incluye Pintura) |  |  | m | 37.7
08.08.00 | Tubos PVC D = 6" x L (aligerado de veredas) |  |  | m | 113.1
08.09.00 | Riego de liga |  |  | m2 | 183.5671
08.10.00 | Carpeta asfaltica (e=5cm) |  |  | m2 | 183.5671
08.11.00 | Pintura en elementos de concreto |  |  | m2 | 32.045