## Alternativas de solucion
ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: Km. 736+600 - Km. 886+600
Cuadro 25: RESUMEN DE EVALUACIONES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION PLANTEADAS
| Sección Homogénea Nº | Via | Progresiva |  | Longitud | Tipo de Pavimento Existente | Estructura del Pavimento Existente (cm) |  |  | Condición Superficial Método PCI - ASTM D 6433 | Condición Funcional Bump Integrator |  |  |  | Condición Estructural Viga Benkelman ( VB ) |  |  |  | Resultados de la Condición Estructural (Espesores de Refuerzo para 05años) |  |  | ESALs |  | Etapas para 05 Años |  | ALTERNATIVAS DE SOLUCION (5 Años) | [5 empty] | SECTORES |  |  | Nivel de los Trabajos Propuestos
|  |  | Del Km | Al Km | (Km.) |  | Carpeta Asfáltica | Base Granular | Sub Base Granular | PCI | IRIp | Desv Std | CV | IRIc | Deflexión Promedio | Dvstd | CV | Deflexión Característica | Deflexión Admisible (05 Años) | Refuerzo Asfáltico (05 años) | Espesor de Refuerzo Asfáltico Adoptado | 05 Años | 10 Años | Primer Año | Hasta cumplir | Alternativa I |  | Alternativa II |  | Alternativa III |  | N° | Km. INICIO | Km. FINAL
[11 empty] | m / Km. |  |  | m / Km.
| 1 | Carretera | 736600 | 742150 | 5550 | ASFALTO | 10 | 20 | 20 | BUENO | 2.5714 | 0.27399 | 10.66% | 3.0221 | 14.767 | 4.5534 | 30.83% | 22.2573 | 60.5636 | 1.026 | 1 | 13000000 | 25200000 | OBRAS DE PUESTA A PUNTO Mantenimiento Periódico.- Reparaciones, parchados superficiales, parchados profundos, tratamiento de fisuras según severidad, y refuerzos asfálticos Mantenimiento Restringido.- Reparaciones, parchados superficiales, parchados profundos, tratamiento de fisuras según severidad | Mantenimiento Rutinario A partir del año cero (0), hasta cumplir el período de diseño (05 años) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 736600 | 744400 | Mantenimiento Periodico
| 2 |  | 742150 | 744400 | 2250 |  |  | 20 | 35 | EXCELENTE | 2.0372 | 0.36132 | 17.74% | 2.6316 | 45.5629 | 13.1343 | 28.83% | 67.1689 |  | 1.0976 | 1
| 3 |  | 744400 | 744900 | 500 |  |  |  |  | BUENO | 3.3403 | 0.20125 | 6.025% | 3.6714 | 85.452 | 19.184 | 22.45% | 117.0096 |  | 2.2906 | 2.5 |  |  |  |  | ZONA CRITICA 1 | [5 empty] | 2 | 744400 | 744900
| 4 |  | 744900 | 746900 | 2000 |  |  |  |  | MUY BUENO | 2.5302 | 0.40833 | 16.14% | 3.2019 | 12.2022 | 3.8667 | 31.69% | 18.5629 |  | NR | NR |  |  |  |  | 3 | S/R | 3 | S/R | 3 | S/R | 3 | 744900 | 748150
| 5 |  | 746900 | 748150 | 1250 |  |  |  |  | BUENO | 2.7908 | 0.25025 | 8.967% | 3.2024 | 50.9377 | 6.752 | 13.26% | 62.0447 |  | NR | NR
| 6 |  | 748150 | 756650 | 8500 |  |  |  |  | BUENO | 2.1438 | 0.28929 | 13.49% | 2.6197 | 18.5788 | 5.9416 | 31.98% | 28.3527 |  | NR | NR |  |  |  |  | 2 | S/R | 2 | S/R | 2 | S/R | 4 | 748150 | 756650
| 7 |  | 756650 | 758250 | 1600 |  |  | 20 | 15 | REGULAR | 2.2006 | 0.22602 | 10.27% | 2.5724 | 48.4688 | 9.1053 | 18.79% | 63.447 |  | 1.6702 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 756650 | 763250
| 8 |  | 758250 | 759150 | 900 |  |  |  |  | REGULAR | 2.2869 | 0.17816 | 7.791% | 2.58 | 40.12 | 5.2377 | 13.05% | 48.7359 |  | 1.8611 | 2
| 9 |  | 759150 | 763250 | 4100 |  |  |  |  | POBRE | 2.1189 | 0.2529 | 11.94% | 2.535 | 16.7654 | 5.1773 | 30.88% | 25.282 |  | 1.3123 | 2
| 10 |  | 763250 | 769850 | 6600 |  | 15 | 30 | 20 | BUENO | 2.5814 | 0.34984 | 13.55% | 3.1569 | 23.4775 | 7.7089 | 32.84% | 36.1586 |  | NR | NR |  |  |  |  | 3 | S/R | 3 | S/R | 3 | S/R | 6 | 763250 | 769850
| 11 |  | 769850 | 771050 | 1200 |  |  |  |  | MUY BUENO | 2.0896 | 0.2559 | 12.25% | 2.5105 | 47.4482 | 12.6369 | 26.63% | 68.2359 | 58.6317 | NR | NR | 14800000 | 28800000 |  |  | 2 | S/R | 2 | S/R | 2 | S/R | 7 | 769850 | 771050
| 12 |  | 771050 | 773750 | 2700 |  |  |  |  | EXCELENTE | 2.3534 | 0.56586 | 24.04% | 3.2842 | 25.425 | 7.4477 | 29.29% | 37.6765 |  | NR | NR |  |  |  |  | 3 | S/R | 3 | S/R | 3 | S/R | 8 | 771050 | 773750
| 13 |  | 773750 | 779050 | 5300 |  | 11 | 30 | 20 | EXCELENTE | 2.0418 | 0.22086 | 10.82% | 2.4051 | 42.1394 | 14.0961 | 33.45% | 65.3275 |  | 0.89477 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 773750 | 779050
| 14 | Evitamiento Chiclayo | 779050 | 783250 | 4200 |  | 10.5 | 20 | 20 | MUY BUENO | 2.1329 | 0.30245 | 14.18% | 2.6304 | 52.3102 | 10.4607 | 20% | 69.5181 |  | 2.9766 | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 779050 | 785650
[11 empty] | 1.8455 | 0.26356 | 14.28% | 2.279 | 54.8233 | 10.6426 | 19.41% | 72.3305 |  | 2.9817 | 3
| 15 |  | 783250 | 785650 | 2400 |  | 7 | 25 | 15 | BUENO | 2.2378 | 0.3203 | 14.31% | 2.7647 | 27.4154 | 9.5837 | 34.96% | 43.1807 |  | 2.9759 | 3
[11 empty] | 2.3367 | 0.29378 | 12.57% | 2.82 | 32.135 | 10.0279 | 31.21% | 48.6308 |  | 2.9229 | 3
| 16 |  | 785650 | 788050 | 2400 |  |  |  |  | REGULAR | 2.6089 | 0.34089 | 13.07% | 3.1696 | 44.9838 | 15.1184 | 33.61% | 69.8536 |  | 3.424 | 3.5 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 11 | 785650 | 788050
[11 empty] | 2.6652 | 0.32916 | 12.35% | 3.2067 | 41.2658 | 11.5636 | 28.02% | 60.288 |  | 3.4479 | 3.5
| 17 | Autopista Chiclayo | 788050 | 789250 | 1200 |  | 18.5 | 15 | 35 | EXCELENTE | 2.2582 | 0.54255 | 24.03% | 3.1507 | 23.4125 | 8.0724 | 34.48% | 36.6915 | 53.2211 | NR | NR | 21800000 | 42300000 |  |  | 2 | S/R | 2 | S/R | 2 | S/R | 12 | 788050 | 789250
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.2331 | 0.47217 | 21.14% | 3.0098 | 26.4483 | 9.114 | 34.46% | 41.4409 |  | NR | NR
| 18 |  | 789250 | 791450 | 2200 |  |  |  |  | BUENO | 1.6661 | 0.17257 | 10.36% | 1.95 | 54.2423 | 12.899 | 23.78% | 75.4611 |  | NR | NR |  |  |  |  | 1 | S/R | 1 | S/R | 1 | S/R | 13 | 789250 | 791450
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.0821 | 0.26761 | 12.85% | 2.5224 | 26.025 | 8.6043 | 33.06% | 40.179 |  | NR | NR
| 19 |  | 791450 | 794650 | 3200 |  | 10 | 20 | 25 | BUENO | 2.3187 | 0.15893 | 6.854% | 2.5801 | 70.1041 | 21.6905 | 30.94% | 105.785 |  | 3.7223 | 4 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 791450 | 794650
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.4737 | 0.35453 | 14.33% | 3.0569 | 72.8691 | 24.3271 | 33.38% | 112.8872 |  | 3.6745 | 4
| 20 |  | 794650 | 795550 | 900 |  |  | 15 | 25 | MUY BUENO | 2.5386 | 0.1568 | 6.177% | 2.7965 | 33.3722 | 9.8784 | 29.6% | 49.6221 |  | 2.911 | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 794650 | 795550
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.4192 | 0.13088 | 5.41% | 2.6345 | 37.2189 | 10.0292 | 26.95% | 53.7169 |  | 2.911 | 3
| 21 | Zona Urbana Lambayeque | 795550 | 797350 | 1800 |  |  |  |  | REGULAR | 3.0836 | 0.36275 | 11.76% | 3.6803 | 85.7417 | 24.6079 | 28.7% | 126.2216 | 59.2415 | 4.0325 | 4 | 14200000 | 27400000 |  |  | ZONA CRITICA 2 | [5 empty] | 16 | 795550 | 797350
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.9368 | 0.44071 | 15.01% | 3.6618 | 77.0494 | 18.533 | 24.05% | 107.5361 |  | 4.0563 | 4
| 22 | Carretera | 797350 | 799350 | 2000 |  | 10 | 20 | 15 | REGULAR | 2.7352 | 0.40755 | 14.9% | 3.4056 | 65.1784 | 18.584 | 28.51% | 95.749 |  | 3.078 | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 | 797350 | 804300
| 23 |  | 799350 | 804300 | 4950 |  |  | 20 | 15 | REGULAR | 2.4347 | 0.36882 | 15.15% | 3.0414 | 72.6565 | 22.4118 | 30.85% | 109.5239 | 67.5103 | 2.9587 | 3 | 8420000 | 16300000
| 24 |  | 804300 | 805200 | 900 |  |  | 30 | 0 | MUY BUENO | 2.1631 | 0.31507 | 14.57% | 2.6814 | 31.5656 | 8.7993 | 27.88% | 46.0404 |  | 1.9327 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 804300 | 805200
| 25 |  | 805200 | 807350 | 2150 |  |  |  |  | BUENO | 2.1504 | 0.32296 | 15.02% | 2.6816 | 74.8146 | 20.6481 | 27.6% | 108.7808 |  | 3.5075 | 3.5 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 | 805200 | 807350
| 26 |  | 807350 | 812550 | 5200 |  |  |  |  | BUENO | 2.0484 | 0.29816 | 14.56% | 2.5389 | 39.1704 | 12.0142 | 30.67% | 58.9338 |  | 2.2668 | 2.5 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 807350 | 812550
| 27 |  | 812550 | 815300 | 2750 |  |  |  |  | MUY BUENO | 2.0499 | 0.28485 | 13.9% | 2.5185 | 27.0976 | 8.8478 | 32.65% | 41.6523 |  | 1.6702 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 812550 | 815300
| 28 |  | 815300 | 816800 | 1500 |  |  | 30 | 25 | BUENO | 2.2879 | 0.35685 | 15.6% | 2.8749 | 66.4776 | 21.3957 | 32.18% | 101.6735 |  | 0.21475 | NR |  |  |  |  | 2 | S/R | 2 | S/R | 2 | S/R | 22 | 815300 | 820250
| 29 |  | 816800 | 820250 | 3450 |  |  |  |  | MUY BUENO | 2.1023 | 0.29158 | 13.87% | 2.5819 | 22.2212 | 7.2996 | 32.85% | 34.229 |  | NR | NR
| 30 |  | 820250 | 820750 | 500 |  |  |  |  | BUENO | 2.4576 | 0.34299 | 13.96% | 3.0219 | 70.1378 | 20.5884 | 29.35% | 104.0057 |  | 0.83512 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 820250 | 820750
| 31 |  | 820750 | 825850 | 5100 |  | 10 | 32.5 | 0 | MUY BUENO | 1.8831 | 0.25805 | 13.7% | 2.3076 | 32.3959 | 10.4581 | 32.28% | 49.5996 |  | 1.7299 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 820750 | 825850
| 32 |  | 825850 | 827050 | 1200 |  |  |  |  | MUY BUENO | 1.948 | 0.1996 | 10.25% | 2.2763 | 81.2033 | 26.1674 | 32.22% | 124.2487 |  | 2.9296 | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 | 825850 | 828900
| 33 |  | 827050 | 828900 | 1850 |  |  |  |  | EXCELENTE | 1.7854 | 0.25363 | 14.21% | 2.2026 | 46.3338 | 14.6546 | 31.63% | 70.4407 |  | 2.5822 | 3
| 34 |  | 828900 | 829200 | 300 |  |  |  |  | BUENO | 2.0669 | 0.31015 | 15.01% | 2.5771 | 69.4467 | 17.9654 | 25.87% | 98.9998 |  | 3.4854 | 3.5 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 26 | 828900 | 829200
| 35 |  | 829200 | 830450 | 1250 |  |  |  |  | MUY BUENO | 2.0582 | 0.41982 | 20.4% | 2.7488 | 50.29 | 15.9146 | 31.65% | 76.4695 |  | 2.3969 | 2.5 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 829200 | 830450
| 36 |  | 830450 | 831750 | 1300 |  |  |  |  | MUY BUENO | 2.0068 | 0.40481 | 20.17% | 2.6727 | 30.9104 | 9.7112 | 31.42% | 46.8853 |  | 1.8411 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 830450 | 834750
| 37 |  | 831750 | 834750 | 3000 |  | 10 | 20 | 20 | MUY BUENO | 1.9134 | 0.31122 | 16.26% | 2.4254 | 44.5582 | 13.2961 | 29.84% | 66.4302 |  | 1.7895 | 2
| 38 |  | 834750 | 835900 | 1150 |  |  |  |  | MUY BUENO | 1.99 | 0.25862 | 13% | 2.4155 | 26.5983 | 7.5301 | 28.31% | 38.9853 |  | 0.9067 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 834750 | 835900
| 39 |  | 835900 | 839350 | 3450 |  |  |  |  | MUY BUENO | 2.1437 | 0.31162 | 14.54% | 2.6563 | 60.0657 | 17.3426 | 28.87% | 88.5943 |  | 2.3383 | 2.5 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 835900 | 839350
| 40 |  | 839350 | 842950 | 3600 |  |  |  |  | BUENO | 2.0102 | 0.23196 | 11.54% | 2.3918 | 39.0887 | 12.3065 | 31.48% | 59.333 |  | 1.2885 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 839350 | 842950
| 41 |  | 842950 | 850500 | 7550 |  |  |  |  | MUY BUENO | 1.8804 | 0.22045 | 11.72% | 2.2431 | 18.1533 | 6.0094 | 33.1% | 28.0387 |  | 0.21475 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 842950 | 850500
| 42 |  | 850500 | 853550 | 3050 |  |  |  |  | MUY BUENO | 2.0501 | 0.28865 | 14.08% | 2.5249 | 54.8367 | 17.6425 | 32.17% | 83.8586 |  | 2.0282 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | 850500 | 854600
| 43 |  | 853550 | 854600 | 1050 |  | 10 | 20 | 15 | EXCELENTE | 2.1896 | 0.32871 | 15.01% | 2.7303 | 25.2168 | 7.8811 | 31.25% | 38.1812 |  | 1.4316 | 2
| 44 |  | 854600 | 863350 | 8750 |  |  |  |  | MUY BUENO | 1.8763 | 0.25014 | 13.33% | 2.2877 | 47.571 | 15.3298 | 32.23% | 72.7885 |  | 2.1952 | 2.5 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 34 | 854600 | 863350
| 45 |  | 863350 | 867350 | 4000 |  | 7.5 | 20 | 20 | BUENO | 1.9749 | 0.32519 | 16.47% | 2.5099 | 69.1776 | 19.4398 | 28.1% | 101.156 |  | 4.0861 | 4 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 35 | 863350 | 867350
| 46 |  | 867350 | 872750 | 5400 |  |  |  |  | BUENO | 1.8218 | 0.2606 | 14.3% | 2.2505 | 30.9079 | 10.4448 | 33.79% | 48.0896 |  | 1.891 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | 867350 | 886600
| 47 |  | 872750 | 886600 | 13850 |  | 11 | 20 | 20 | EXCELENTE | 1.9402 | 0.24348 | 12.55% | 2.3407 | 50.1339 | 11.5497 | 23.04% | 69.1332 |  | 1.7299 | 2
NOTA: Los valores negativos y en rojo, significa que no requieren refuerzo.
|  | ALTERNATIVA 1: FRESADO + REFUERZO ASFALTICO EN CALIENTE y BERMAS CON RAP | [10 empty] | ALTERNATIVA 2: CAPA NIVELANTE + REFUERZO ASFALTICO EN CALIENTE y BERMAS CON BASE GRANULAR | [11 empty] | ALTERNATIVA 1: FRESADO + REFUERZO ASFALTICO EN CALIENTE y BERMAS CON MATERIAL GRANULAR
|  | FRESADO 1 |  | Paso 1: Fresado y eliminación de la Carpeta Asfáltica existente en un espesor de 2.50 cm. | [6 empty] | Paso 1 |  | CAPA NIVELANTE 1 |  | Paso 1: Riego de Liga en toda la superficie considerada. | [7 empty] | Paso 1 |  | FRESADO 1 |  | Paso 1: Fresado y eliminación de la Carpeta Asfáltica existente en un espesor de 2.50 cm. | [5 empty] | Paso 1
|  |  |  | Paso 2: Culminado el Paso 1, Riego de Liga en toda la superficie fresada. | [22 empty] | Paso 2: Culminado el Paso 1, Riego de Liga en toda la superficie fresada.
|  |  |  | Paso 3: Colocación de la Nueva Carpeta Asfáltica en un espesor de 2.50 cm. (Reposición de la Carpeta Fresada). | [10 empty] | Paso 2: Colocación de la Capa Nivelante en un espesor de 2.5 cm. | [11 empty] | Paso 3: Colocación de la Nueva Carpeta Asfáltica en un espesor de 2.50 cm. (Reposición de la Carpeta Fresada).
|  | FRESADO 2 |  | Paso 1: Fresado y eliminación de la Carpeta Asfáltica existente en un espesor de 5.00 cm. | [8 empty] | CAPA NIVELANTE 2 |  | Paso 1: Riego de Liga en toda la superficie considerada. | [9 empty] | FRESADO 2 |  | Paso 1: Fresado y eliminación de la Carpeta Asfáltica existente en un espesor de 5.00 cm.
|  |  |  | Paso 2: Culminado el Paso 1, Riego de Liga en toda la superficie fresada. | [22 empty] | Paso 2: Culminado el Paso 1, Riego de Liga en toda la superficie fresada.
|  |  |  | Paso 3: Colocación de la Nueva Carpeta Asfáltica en un espesor de 5.00 cm. (Reposición de la Carpeta Fresada). | [10 empty] | Paso 2: Colocación de la Capa Nivelante en un espesor de 5.0 cm. | [11 empty] | Paso 3: Colocación de la Nueva Carpeta Asfáltica en un espesor de 5.00 cm. (Reposición de la Carpeta Fresada).
|  | FRESADO 3 |  | Paso 1: Fresado y eliminación de la Carpeta Asfáltica existente en un espesor de 7.5 cm. | [8 empty] | CAPA NIVELANTE 3 |  | Paso 1: Riego de Liga en toda la superficie considerada. | [9 empty] | FRESADO 3 |  | Paso 1: Fresado y eliminación de la Carpeta Asfáltica existente en un espesor de 7.5 cm.
|  |  |  | Paso 2: Culminado el Paso 1, Riego de Liga en toda la superficie fresada. | [22 empty] | Paso 2: Culminado el Paso 1, Riego de Liga en toda la superficie fresada.
|  |  |  | Paso 3: Colocación de la Nueva Carpeta Asfáltica en un espesor de 7.5 cm. (Reposición de la Carpeta Fresada). | [10 empty] | Paso 2: Colocación de la Capa Nivelante en un espesor de 7.5 cm. | [11 empty] | Paso 3: Colocación de la Nueva Carpeta Asfáltica en un espesor de 7.5 cm. (Reposición de la Carpeta Fresada).
|  | REFUERZO 1 |  | 1 |  | Asfalto Convencional |  | Se colocará el Refuerzo previo al tratamiento de los deterioros (Fisuras de Alta Severidad, Bacheos Superficiales y Profundo, etc.). |  |  | Paso 2 |  | REFUERZO 1 |  | 1 |  |  | Asfalto Convencional |  | Se colocará el Refuerzo previo al tratamiento de los deterioros (Fisuras Moderadas y de Alta Severidad, Bacheos Superficial y Profundo, etc.). |  |  | Paso 2 |  | REFUERZO 1 |  | 1 |  | Asfalto Convencional |  | Se colocará el Refuerzo previo al tratamiento de los deterioros (Fisuras de Alta Severidad, Bacheos Superficiales y Profundo, etc.). |  | Paso 2
|  | REFUERZO 2 |  | 2 | [8 empty] | REFUERZO 2 |  | 2 | [9 empty] | REFUERZO 2 |  | 2
|  | REFUERZO 3 |  | 2.5 | [8 empty] | REFUERZO 3 |  | 2.5 | [9 empty] | REFUERZO 3 |  | 2.5
|  | REFUERZO 4 |  | 3 | [8 empty] | REFUERZO 4 |  | 3 | [9 empty] | REFUERZO 4 |  | 3
|  | REFUERZO 5 |  | 3.5 | [8 empty] | REFUERZO 5 |  | 3.5 | [9 empty] | REFUERZO 5 |  | 3.5
|  | REFUERZO 6 |  | 4 | [8 empty] | REFUERZO 6 |  | 4 | [9 empty] | REFUERZO 6 |  | 4
|  | BERMAS |  | Paso 1: Escarificado y conformación de Berma (con adición de RAP y material de Base proveniente de Cantera). | [8 empty] | BERMAS |  | Paso 1: Escarificado y conformación de Berma (con material de Base proveniente de Cantera). | [9 empty] | BERMAS |  | Paso 1: Escarificado y conformación de Berma (con adición de material de Base proveniente de Cantera).
|  |  |  | Paso 2: Imprimación de Bermas con Asfalto Diluido Tipo MC-30 | [10 empty] | Paso 2: Imprimación de Bermas con Asfalto Diluido Tipo MC-30 | [11 empty] | Paso 2: Imprimación de Bermas con Asfalto Diluido Tipo MC-30
|  |  |  | Paso 3: Colocación de Tratamiento Superficial Doble con Emulsión Asfáltica de Rotura Rápida CRS-2 | [10 empty] | Paso 3: Colocación de Tratamiento Superficial con Emulsión Asfáltica de Rotura Rápida CRS-2 | [11 empty] | Paso 3: Colocación de Tratamiento Superficial Doble con Emulsión Asfáltica de Rotura Rápida CRS-2
|  | ZONA CRIRICA 1 y ZONA CRITICA 2 |  | Paso 1: Remover Carpeta Asfáltica Existente (h=10 cm.) | [7 empty] | En estos sectores se realizara estos trabajos con la finalidad de controlar la condición Funcional de estos sectores (Zonas Urbanas de Reque y Lambayeque). Se debe Realizar trabajos Rehabilitación en esta Zona despues de 2 años.
Paso 2: Escarificar y Conformar Base Granular Existente con Material de Cantera (h= 15 cm.)
Paso 3: Imprimación con Asfalto Diluido MC-30
Paso 4: Reposición de Asfalto Convencional (h=10 cm.)
| {$} |  | Los Puentes y Pontones serán excluidos de las soluciones aquí planteadas, únicamente se colocará un recubrimiento con asfalto convencional de e= 2.5 cm. (ver ubicación en Cuadro "P") | [22 empty] | Nota.-
| # |  | Ver SolucIón en Obras de Arte y Drenaje | [22 empty] | Considerar Tratamiento de Fisuras, según detalle adjunto (fisuras > 3 mm, pero <10mm), para los casos de fisuración con severdidad Baja B
| ( * ) |  | Los Sectores en los que estructuralmente no requiere de colocar un refuerzo asfáltico "NR", Necesariamente se colocará una sobrecapa de e=2.5 cm de Carpeta Asfáltica, | [22 empty] | Considerar Tratamiento de Fisuras, según detalle adjunto (fisuras >10mm), para los casos de fisuración con severdidad Media M, y Alta A
(previo Tratamiento de Fisuras y parchados superficiales de ser necesario) para proteger la Superficie de Rodadura
Sectores Vulnerable para Reconstrucción
Proceso constructivo
- Escarificar y Eliminar la carpeta asfáltica existente | [22 empty] | 1 | - Escarificar y Eliminar la estructura del Pavimento hasta el Nivel de Sub Rasante (Profundidad = 0.375 m.)
- Escarificar y Eliminar la Base granular existente en un espesor de 0.05 m. | [22 empty] | 2 | - Escarificar, Conformar los 0.15m superiores de la Sub rasante
- Adicionar Piedra triturada (e=0.10 m), y homogenizar con base Granuar existente (e=0.10m), (CBR > 80.0%) | [22 empty] | 3 | - Colocar manta geotextil, a todo lo ancho de la Plataforma, con la finalidad de empaquetar la Sub Base Granular e=0.15m
- Riego de Imprimación | [22 empty] | 4 | - Colocar la Base Granular Triturada e= 0.15m
- Colocación de Carpeta con Asfalto Modificado con Polímeros (e=0.075 m), incluye Bermas | [22 empty] | 5 | - Aplicar el riego de Imprimación
[23 empty] | 6 | - Colocación de carpeta Asfáltica, incluye Bermas (e=0.075 m), de borde a borde de la Plataforma

## Alt. Selectas (hidden)
Consorcio Vial Piura
TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN ALTERNATIVA SELECCIONADA
Sectores para Rehabilitación
Alterantiva 03 -
(Carpeta Asfáltica con Asfalto Modificado)-Proceso constructivo
- Escarificar y Eliminar la carpeta asfáltica existente
- Escarificar y Eliminar la Base granular existente en un espesor de 0.05 m.
- Adicionar Piedra triturada (e=0.10 m), y homogenizar con base Granuar existente (e=0.10m), (CBR > 80.0%)
- Riego de Imprimación
- Colocación de Carpeta con Asfalto Modificado con Polímeros (e=0.075 m), incluye Bermas
Sectores para Mantenimiento Periódico
Alterantiva 02 -
Con Asfalto Modificado con Polímeros (Previo Tratamiento de la carpeta asfaltica existente)
Sectores para Mantenimiento Restringido
Alterantiva Única -
Revestimiento con Asfalto Convencional de 2.5 cm
Sectores Vulnerable para Rehabilitación
Alterantiva 01 - Proceso constructivo
- Escarificar y Eliminar la carpeta asfáltica y Tratamiento Superficial Monocapa de bermas existentes
- Escarificar y Eliminar la Base granular existente en un espesor de 0.05 m.
- Adicionar Piedra triturada (e=0.10 m), y homogenizar con base Granuar existente (e=0.10m), (CBR > 80.0%)
- Riego de Imprimación
- Colocación de carpeta con Asfalto convencional, incluye Bermas (e=0.075 m)
Sectores Vulnerable para Reconstrucción
Proceso constructivo
- Escarificar y Eliminar la estructura del Pavimento hasta el Nivel de Sub Rasante (Profundidad = 0.375m.)
- Escarificar, Conformar los 0.15m superiores de la Sub rasante
- Colocar manta geotextil, a todo lo ancho de la Plataforma, con la finalidad de empaquetar la Sub Base Granular e=0.15m
- Colocar la Base Granular Triturada e= 0.15m
- Aplicar el riego de Imprimación
- Colocación de carpeta con Asfalto convencional, incluye Bermas (e=0.075 m), de borde a borde de la Plataforma
Note on K10: Alternativa Seleccionada
Note on K19: Alternativa Seleccionada

## Hoja1 (hidden)
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Total | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [22 empty] | Fresado 1 |  | : Pasos a seguir en el Proceso Constructivo. (Diseño 05 Años) | Fresado 2 | : Pasos a seguir en el Proceso Constructivo. (Diseño para 05 Años)
[45 empty] | Paso 1: Fresado y eliminación de la Carpeta Asfáltica existente en un espesor de 6.00cm. |  |  | Paso 1: Fresado y eliminación de la Carpeta Asfáltica existente en un espesor de 3.00cm.
[45 empty] | Paso 2: Culminado el Paso 1, Riego de Liga en toda la superficie fresada. |  |  | Paso 2 Culminado el Paso 1, Riego de Liga en toda la superficie fresada.
[43 empty] | Sellado 1 | : Sello con Slarry Seel
: Se colocará el Sello previo
tratamiento de los deterioros
(*) ZONA DE BACHEO PROFUNDO: Colocación de Pavimento Nuevo, previa compactación de subrasante. | [43 empty] | (Fisuras, bacheos superficial y | Paso 3: Colocación de la Nueva Carpeta Asfáltica en un espesor de 6.00cm. (Reposición de la |  |  | Paso 3: Colocación de la Nueva Carpeta Asfáltica en un espesor de 5.00cm., en una sola capa (3.00cm
Zona Urbana de CASMA: Km. 377+100 - Km. 379+050 |  |  | CBR de Diseño = 2.93% | [22 empty] | (*) ZONA DE BACHEO PROFUNDO: Colocación de Base y MACSM nuevos previa compactación de la Capa exist. | [17 empty] | profundo, etc. | Carpeta Fresada). |  |  | de reposición del Fresado + 2.00cm. de Refuerzo).
Carpeta Asfáltica en Caliente : 10.00 cm. |  |  | Periódo Diseño: 05 años | [22 empty] | Zona Urbana de CHIMBOTE (Zona de Losas Existentes) | [10 empty] | Periódo Diseño: 05 años
Base Granular : 35.00 cm. | [25 empty] | Subtramos: Km. 435+300 - Km. 435+350, Km. 435+480 - Km. 435+672 | [10 empty] | CBR de Diseño = 7.54% |  |  |  |  | Refuerzo 1 | : Espesor= 2.50 cms.
Sub Base Granular : 35.00 cm. | [25 empty] | Pasos Previos |  | Pavimento Nuevo |  | Carpeta Asfáltica en Caliente Modificada : 07.50 cm. | [12 empty] | : Asfalto Modificado con Polímeros |  |  | NOTA N° 01: La cantidad (metrados) de fisuras y parchados del Paso 2 serán |  | Micropavimento: El espesor será de 2.50cm (1 Pulg.), con Emulsión Asfáltica Modific.
[26 empty] | 1. Eliminción de las Losas existentes, por encontrarse totalmente (100%) deterioradas. |  |  |  | Base Granular : 15.00 cm. | [12 empty] | : Se colocará el Refuerzo previo |  |  | las que se obstuvieron en la Evaluación Superficial (PCI), con fines de |  | y previo a su colocación se realizará el tratamiento de fisuras y tratado de parchados.
Nota: Las carpetas asfálticas en Caliente de Superficie son con asfaltos modificados con polímeros. | [27 empty] | Pavimento Existente |  | Base Granular existente : 25.00 cm. | [12 empty] | tratamiento de los deterioros |  |  | Presupuesto, las mismas que serán verificadas por el Ing. Supervisor durante
[30 empty] | Sub Base Granular existente : 20.00 cm. | [12 empty] | (Fisuras, bacheos superficial y profundo, etc.). |  |  | el Proceso Constructivo.