BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA – CANTA – LA VIUDA – UNISH

(2769/OC-PE)

BORRADOR DE LAS BASES de LICITACIÓN para la CONTRATACIÓN del

CONTRATO DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL LIMA – CANTA- HUAYLLAY- DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº ___ / ___

PARTE 3

JUNIO 2013

Índice General

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación

Sección I.  Instrucciones a los Oferentes

Sección II.  Datos de la Licitación

Sección III.  Criterios de Evaluación y Calificación

Sección IV.  Formularios de Oferta

Sección V.  Países Elegibles

PARTE 2 - Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato

Sección VI.  Condiciones Generales del Contrato

Sección VII.  Condiciones Especiales del Contrato

Sección VIII.  Formularios del Contrato

PARTE 3 – Condiciones y Especificaciones Particulares del Contrato

Sección IX.  Condiciones y Especificaciones Particulares del Contrato

PARTE 3

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES

PARTICULARES DEL CONTRATO

Sección IX. Condiciones y Especificaciones Particulares del Contrato

Índice

Capítulo 1. Generalidades	1

1.	GENERALIDADES	1

2.	OBJETO, CONCEPCIÓN Y MARCO GENERAL DEL CONTRATO	1

2.1.	OBJETO GENERAL DEL CONTRATO	1

2.2.	CONCEPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO	1

2.3.	MARCO GENERAL DEL CONTRATO	2

3.	OBJETIVOS DEL CONTRATO	3

4.	INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATO	3

4.1.	TRAMOS DE CARRETERA COMPRENDIDOS EN EL CONTRATO	3

4.2.	Elementos de la carretera comprendidos en el contrato	4

5.	PLAZO DEL CONTRATO	4

5.1.	Plazo del contrato	4

5.2.	Finalización del contrato	4

5.3.	Extensión del plazo del contrato	4

6.	PLAZOS PARCIALES DEL CONTRATO	5

6.1.	Período de obras obligatorias iniciales	6

6.2.	Período de obras obligatorias complementarias	7

6.3.	Período de conservación	7

6.4.	Período de obras obligatorias programadas	8

6.5.	Período de atenciones especiales	9

6.6.	Período de responsabilidad por defectos	9

6.7.	Conservación posterior	9

7.	PRÓRROGAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS	10

7.1.	Inclemencias climáticas habituales	10

7.2.	Inclemencias climáticas extraordinarias	10

8.	FORMA DE OFERTAR, ADJUDICAR, PAGAR Y GARANTIZAR EL CONTRATO	10

8.1.	Presentación de ofertas	10

8.2.	Adjudicación de la licitación	11

8.3.	Forma de pago del contrato	11

8.4.	Precio del contrato.	12

8.5.	Monto del contrato	13

8.6.	Garantía de cumplimiento del contrato	13

8.7.	Liquidación del contrato	14

9.	BONIFICACIONES, SANCIONES DEL CONTRATO Y RESCISION DEL CONTRATO	14

9.1.	Bonificaciones	14

9.2.	Sanciones	15

10.	DIRECCIÓN DEL CONTRATO	17

10.1.	CONTRATANTE	17

10.2.	CONTRATISTA	17

10.3.	Cuaderno de Obra	18

10.4.	Coordinaciones del contrato	18

10.5.	Incumplimientos del contrato	18

10.6.	Suministros del contrato	19

11.	ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN	19

12.	PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD	19

13.	PLAN DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA	20

14.	SUBCONTRATACIONES	21

15.	CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL	21

Capítulo 2. Obras OBLIGATORIAS INICIALES	22

1.	ALCANCES DE LAS OBRAS DE  OBLIGATORIAS INICIALES	22

2.	DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES	22

2.1.	Diseño y programación de las obras de obligatorias iniciales	22

2.1.1.	Diseño ejecutivo y programa de trabajo de las obras de obligatorias iniciales	22

2.2.	Presentación del Programa de obras obligatorias iniciales.	23

2.3.	Ejecución de las obras obligatorias iniciales	25

2.4.	Ajustes al  Programa de obras obligatorias iniciales	25

2.5.	Actualización del Programa de obras obligatorias iniciales	26

3.	CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES	26

3.1.	Tipos de controles	26

3.2.	Control del estudio de ingeniería y diseño ejecutivo	27

3.3.	Control del programa de trabajo	27

3.4.	Control final para la aceptación de las obras obligatorias iniciales	28

4.	PAGO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES	28

4.1.	Pago de adelantos	28

4.2.	Pagos de las Obras obligatorias iniciales	29

5.	LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES	30

Capítulo 3. Obras OBLIGATORIAS complementarias	31

1.	ALCANCES DE LAS OBRAS DE  OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS	31

2.	DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS	31

2.1.	Diseño y programación de las obras de obligatorias complementarias	31

2.2.	Ejecución de las obras obligatorias complementarias	33

2.3.	Ajustes al  Programa de obras obligatorias complementarias	33

2.4.	Actualización del Programa de obras obligatorias complementarias	33

3.	CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS.	34

3.1.	Tipos de controles	34

3.2.	Control del diseño ejecutivo	34

3.3.	Control del programa de trabajo de las obras obligatorias complementarias	35

3.4.	Control final para la aceptación de las obras obligatorias complementarias.	35

4.	PAGO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS	36

4.1.	Pago de adelantos	36

4.2.	Pagos de las obras obligatorias complementarias	36

5.	LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS	36

Capítulo 4. Obras OBLIGATORIAS programadas	37

1.	ALCANCES DE LAS OBRAS DE  OBLIGATORIAS PROGRAMADAS	37

2.	DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS PROGRAMADAS	37

2.1.	Diseño y programación de las obras de obligatorias programadas	37

2.1.1.	Diseño ejecutivo y programa de trabajo de las obras de obligatorias programadas	37

2.1.2.	Presentación Programa de obras obligatorias programadas.	38

2.1.3.	Ejecución de las obras obligatorias programadas	39

2.1.4.	Ajustes al  Programa de obras obligatorias programadas	40

2.1.5.	Actualización del Programa de obras obligatorias programadas	40

3.	CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRAS OBLIGATORIAS PROGRAMADAS	40

3.1.	Tipos de controles	40

3.2.	Control del diseño ejecutivo	41

3.3.	Control del programa de trabajo	41

3.4.	Control final para la aceptación de las obras obligatorias programadas	42

4.	PAGO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS PROGRAMADAS	42

4.1.	Pago de adelantos	42

4.2.	Pago de las obras obligatorias programadas	43

5.	LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS PROGRAMADAS	43

Capítulo 5. CONSERVACIÓN	44

1.	ALCANCES DE LA CONSERVACIÓN	44

2.	GESTION DE LA CONSERVACIÓN	44

3.	EVALUACIONES DE LA CONSERVACION VIAL	45

3.1.	Tipos de evaluaciones	45

3.2.	Evaluaciones de estándares	45

3.3.	Evaluaciones del índice de servicio	48

3.4.	Evaluaciones de los materiales y procedimientos de construcción	50

4.	PAGO DE LA CONSERVACIÓN VIAL	50

5.	LIQUIDACIÓN DE LA CONSERVACION	50

Capitulo 6.  AtenciONES  ESPECIALES	51

1.	ALCANCES DE LAS ATENCIONES ESPECIALES	51

2.	DEFINICIÓN DE LAS ATENCIONES ESPECIALES	52

3.	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIONES ESPECIALES (PAE)	52

4.	EJECUCIÓN DE LAS ATENCIONES ESPECIALES	54

5.	ACCIÓN DEL CONTRATISTA FRENTE A LA  ATENCION ESPECIAL.	54

5.1.	Procedimiento ante la ocurrencia de una Emergencia Vial.-	55

5.2.	Procedimiento ante la situación de Riesgo Potencial	55

6.	CONTROL DE LAS ATENCIONES ESPECIALES.	56

6.1.	Tipos de controles	56

6.2.	Control de las Atenciones Especiales	56

6.3.	Control del avance de atenciones especiales.	57

6.4.	Control final de las atenciones especiales	57

7.	PAGO DE LAS ATENCIONES ESPECIALES	57

8.	LIQUIDACIÓN DE LAS ATENCIONES ESPECIALES	58

9.	CONSERVACION DURANTE LAS ATENCIONES DE LAS SITUACIONES ESPECIALES	58

Capítulo 7. Gestión socio-ambiental	60

1.	GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL	60

2.	PAGO DE LA GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL	61

Anexo 1. Ubicación	63

Anexo 2. Obras OBLIGATORIAS INICIALES	64

1	ALCANCES DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES	64

TRAMO: CANTA – HUAYLLAY	64

TRAMO: HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA	68

1.1	Obras de pavimento	68

1.2	Obra obligatoria de seguridad vial	69

1.3	Obra de drenajes y derecho de vía	70

TRAMO: DV. COCHAMARCA – EMP. PE-3N	71

1.1	Obras de pavimento	71

1.2	Obra obligatoria de seguridad vial	72

1.3	Obra de drenajes y derecho de vía	73

2	PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES	74

Anexo 3. Obras Obligatorias complementarias	75

1	PESAJE	75

2. Peajes	86

2.1.	Diseños y cantidades preliminares	87

2.1.1.	Obras Provisionales y Preliminares	87

2.1.2.	Movimiento de Tierras.	87

2.1.3.	Pavimento	88

2.1.4.	Instalaciones y Equipamiento	88

2.1.5.	Señalización	92

2.1.6.	Equipos	93

2.2.	Especificaciones Preliminares	95

2.2.1.	Infraestructura	95

2.2.2.	CAPACITACION E INFORMACION	96

2.2.2.1.	CAPACITACION	96

2.2.2.2.	INFORMACIÓN	97

Anexo 4. Obras Obligatorias programadas	99

1	ALCANCES DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES	99

TRAMO: LIMA -  CANTA	99

1.1	Obras de pavimento	99

1.2	Obra obligatoria de seguridad vial	99

TRAMO: CANTA - HUAYLLAY	99

1.1	Obras de pavimento	99

1.2	Obra obligatoria de seguridad vial	100

TRAMO: HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA	100

1.1	Obras de pavimento	100

1.2	Obra obligatoria de seguridad vial	101

TRAMO: DV. COCHAMARCA – Emp. PE-3N	101

1.1	Obras de pavimento	101

1.2	Obra obligatoria de seguridad vial	101

Anexo 5. Estándares	103

1.	DEFINICIÓN DE LOS ESTÁNDARES	103

1.1.	Estándares	103

1.2.	Estándares de calzada	103

1.3.	Estándares de Bermas	104

1.4.	Estándares de seguridad vial	104

1.5.	Estándares de drenajes	105

1.6.	Estándares de derecho de vía	106

1.7.	Aclaraciones	106

2.	EXCEPCIONES Y DESTACADOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS ESTÁNDARES	135

2.1.	Excepciones a los estándares	135

2.2.	Flexibilizaciones a los estándares	135

2.3.	Advertencia de dificultades especiales para el cumplimiento de los estándares	135

Anexo 6. atenciones especiales	136

Anexo 7. Índice de servicio	137

1.	METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO	137

2.	ÍNDICE DE SERVICIO COMPROMETIDO	138

Anexo 8. Modelos de documentos de obras OBLIGATORIAS INICIALES	139

1.	PLANILLAS CON EL RELEVAMIENTO DE ESTÁNDARES INCUMPLIDOS O PRÓXIMO A INCUMPLIRSE	139

2.	PLANILLAS CON LAS UBICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR PARA ATENDER LOS ESTÁNDARES INCUMPLIDOS O PRÓXIMO A INCUMPLIRSE Y LAS OBRAS OBLIGATORIAS EXIGIDAS	141

3.	PLANILLAS CON LAS CANTIDADES DE OBRA A REALIZAR	143

4.	PLANILLAS CON EL PROGRAMA DE TRABAJO	145

5.	PLANILLA CON EL RESUMEN DE PAGO	147

6.	PLANILLA CON EL CÁLCULO DEL PAGO DE ANTICIPO	148

Anexo 9. Modelos de documentos de CONSERVACION	149

1.	MODELO DE AVISO	149

2.	MODELO DE COMUNICADO	149

3.	MODELO DE CÁLCULO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES	150

4.	MODELO DE ACTA DE EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO	150

5.	MODELO DE RESUMEN DE PAGO	151

Anexo 10. OTROS Modelos de documentos	152

1.	MODELO DE ORDEN	152

Anexo 11. Fórmulas de ajuste de precios	153

# Capítulo 1. Generalidades

## GENERALIDADES

Provias Nacional tiene por finalidad la construcción, rehabilitación y mejoramiento; así como la preservación, conservación y operación de la infraestructura vial nacional, adecuándola a las exigencias del desarrollo y de la integración nacional e internacional, creando un desarrollo vial continuo.

Provias Nacional (en adelante el CONTRATANTE)  está lanzando una nueva modalidad de contratos en la cual abarca los componentes de: mejoramiento, construcción y conservación; logrando preservar la vida funcional de las carreteras de nuestro país, cumpliendo así con el círculo virtuoso de las carreteras. En ese marco se ha convocado la presente licitación denominada “Contrato de Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por Niveles de Servicio del Corredor vial Lima – Canta- Huayllay - Dv. Cochamarca – Empalme PE-3N” (en adelante el CONTRATO).

## OBJETO, CONCEPCIÓN Y MARCO GENERAL DEL CONTRATO

### OBJETO GENERAL DEL CONTRATO

El objetivo del contrato es gestionar y ejecutar las obras obligatorias iniciales, obras obligatorias complementarias, obras obligatorias programadas, atenciones especiales y la conservación de la infraestructura vial de un conjunto de tramos de la red vial garantizando al usuario adecuadas condiciones de transitabilidad y seguridad vial, de forma de satisfacer los indicadores de resultados establecidos en las bases de licitación (estándares e índice de servicio), que garantizan un servicio de carreteras de calidad.

La administración de la red vial integrante del contrato continuará a cargo del CONTRATANTE, siendo éstos las responsables de establecer y controlar las reglamentaciones, sancionar las infracciones a las normas, otorgar los permisos en el derecho de vía, etc.

### CONCEPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Es una nueva modalidad en donde la responsabilidad del contratista encargado de las obras y la conservación (en adelante el CONTRATISTA) no se limita simplemente a ejecutar las obras, sino que además se encarga de planificar, gestionar y ejecutar las acciones necesarias a fin de garantizar que el citado corredor vial siempre se conserve mejor o igual que los estados o condiciones definidos como indicadores (estándares e índice de servicio).

Se entiende que gestionar es una actividad intelectual tendiente a determinar acciones a corto, mediano y largo plazo para obtener ciertos resultados; en particular gestionar la conservación del corredor es la actividad intelectual orientada a definir las intervenciones que permitan alcanzar y mantener las condiciones de estado establecidas con anterioridad, sin esperar indicaciones del CONTRATANTE.

El estado del corredor se expresa a través de indicadores (estándares e índice de servicio) a los cuales se les establecen límites admisibles como forma de asegurarles a los usuarios ciertas condiciones de seguridad y confort en las mismas. Para la determinación del grado de cumplimiento en las actividades de conservación, se empleará el concepto de niveles de servicio, concepto en el cual considera que la funcionalidad de la infraestructura vial puede ser expresada a través de parámetros para los cuales pueden establecerse limites que  denominaremos niveles de servicio. Estos niveles son los límites admisibles dentro de los cuales puede fluctuar la medida de los parámetros, de manera que la infraestructura vial brinde adecuadamente el servicio para la cual fue concebida.

Entonces la conservación incluye la ejecución de las diferentes actividades necesarias para alcanzar y mantener las condiciones de estado (denominadas estándares e índice de servicio), con independencia de la causa que generó el deterioro: simple deterioro por efecto combinado del tránsito y el clima, materiales defectuosos, accidentes de tránsito, vandalismo, etc.

Las únicas actividades que el CONTRATISTA se encuentra exonerado de realizar como parte de las obligaciones de la conservación son aquellas derivadas directamente de fenómenos extraordinarios como conflictos sociales y efectos climáticos tales como: tormentas, vientos fuertes, inundaciones o terremotos que provoquen deterioros que superan una cierta magnitud que se establece, circunstancia en que se habilita un procedimiento para las atenciones especiales.

El CONTRATISTA al iniciar el servicio, ejecutará obras obligatorias iniciales de acuerdo a los tramos en los plazos previstos, las cuales servirán para mejorar las características de la vía y facilitarán el logro de los estándares. Cumplido dicho plazo, el CONTRATANTE realizará distintos tipos de controles (denominados evaluaciones) tendientes a verificar que el servicio prestado se ajusta a las exigencias establecidas (expresadas como estándares e índice de servicio), procediendo a aplicar las sanciones (multas y penalizaciones) en los casos de incumplimientos y a otorgar premios (bonificaciones) si se superan los requerimientos. Por ello, el CONTRATISTA deberá incluir en las obras obligatorias iniciales todas aquellas otras actividades que resulten necesarias para alcanzar los niveles de exigencias planteados con los estándares y el nivel de servicio.

Luego a lo largo del contrato para mantener los estándares alcanzados, el CONTRATISTA se debe organizar para detectar por sí mismo aquellas situaciones que no satisfagan o se encuentren próximas a no satisfacer los requerimientos contractuales sin esperar indicaciones del CONTRATANTE, analizar y arbitrar las medidas necesarias para su corrección o prevención, y ejecutar las actividades u obras pertinentes de forma que con todo ello se logre garantizar el servicio comprometido. En este sentido la programación que realice el CONTRATISTA para mantener los estándares alcanzados se integrará con una serie de obras obligatorias programadas establecidas en este pliego.

### MARCO GENERAL DEL CONTRATO

Con esta modalidad de contratación se busca preservar a través de la conservación las inversiones realizadas como es el caso de las obras obligatorias iniciales; cumpliendo así el círculo virtuoso, conservando el patrimonio vial obtenido, pero sin pretender resolver todos los problemas que rodean al sector vial.

En tal sentido el CONTRATISTA deberá aceptar y convivir con una serie de imperfecciones del sistema vial, como por ejemplo: el exceso de cargas en los vehículos de transporte, incremento de tráfico; los daños provocados durante el tendido de servicios públicos (energía, comunicación, etc.); el vandalismo a la infraestructura de la carretera (señales, barandas, etc.); los desperfectos resultantes de los conflictos sociales (quema de neumáticos, colocación de obstáculos, etc.); los deterioros generados por un eventual mayor incremento del tránsito (derivados de la construcción o mejoramiento de una carretera, desarrollo de un nuevo centro de producción, etc.) o desviación del tránsito (instalación de nuevos puestos de recaudación de peaje o control de pesos y dimensiones, construcción de nuevas vías).

También se deja expresa constancia que el CONTRATANTE está dispuesto a acompañar todas aquellas iniciativas que el CONTRATISTA proponga y facilite tendientes a minimizar los efectos negativos derivados de las imperfecciones del sistema, pero sin que ello signifique la exoneración total o parcial de responsabilidades por parte del CONTRATISTA en lo que tiene que ver con sus obligaciones contractuales en relación la conservación del corredor vial contratado.

## OBJETIVOS DEL CONTRATO

El contrato abarcará las siguientes obligaciones:

- Obras obligatorias iniciales según el capítulo 2;

- Obras obligatorias complementarias según el capítulo 3;

- Obras obligatorias programadas según el capítulo 4;

- La gestión y ejecución de la conservación vial según el capítulo 5;

- La atenciones especiales según el capítulo 6;

- La gestión socio-ambiental del contrato según el capítulo 7.

## INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATO

### TRAMOS DE CARRETERA COMPRENDIDOS EN EL CONTRATO

El contrato abarcará los tramos de carretera detallados a continuación:

| N° | Ruta | Tramo |  |  |  | Long. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inicio | Km | Fin | Km | (km) |
| 1 | PE – 20A | Lima | 21.500 | Canta | 100.970 | 79.470 |
| 2 | PE – 20A | Canta | 100.970 | Huayllay | 197.078 | 96.108 |
| 3 | PE – 20A | Huayllay | 197.078 | Dv. Cochamarca | 214.178 | 17.100 |
| 4 | PE – 20A | Dv. Cochamarca | 214.178 | Emp. PE-3N | 227.678 | 13.500 |
| Total |  |  |  |  |  | 206.178 |

En el tramo 1: Lima – Canta, actualmente se viene ejecutando una obra de Rehabilitación y Mejoramiento mediante el contrato de ejecución de obra Nº 032-2012-MTC/20, este tramo se incorporará al CONTRATO una vez finalizados y recepcionados los trabajos del contrato N° 032-2012-MTC/20. La documentación relacionada a la ejecución de la obra, está disponible para las consultas en la Unidad Gerencial de Obras de Provias Nacional.

Una vez efectuada la entrega de los tramos al CONTRATISTA permanecerán durante todo el desarrollo del mismo, no previéndose en principio la exclusión temporal o definitiva de sub tramos durante el desarrollo del contrato.

Sin perjuicio a lo antes expuesto, el CONTRATANTE se reserva el derecho a realizar exclusiones temporales o definitivas de tramos; debiendo en este caso el CONTRATISTA aceptar el correspondiente ajuste en el monto del contrato derivadas de la reducción de los kilómetros a conservar sin derecho a reclamaciones.

### Elementos de la carretera comprendidos en el contrato

El contrato abarcará los diferentes elementos viales que integran la carretera: calzada, bermas, drenajes (alcantarillas, puentes, pontones), seguridad vial (señalización vertical, señalización horizontal y elementos de encarrilamiento y defensa) y derecho de vía, de acuerdo a las definiciones dadas en el anexo 5.

El contrato también abarcará otros elementos que ubicados fuera de los límites del derecho de vía de los tramos que integran el contrato, hacen el correcto y seguro funcionamiento del corredor vial.

De esta forma se consideran incluidas la señalización ubicada en las calles, caminos y carreteras con acceso a la carretera contratada y que advierten la intersección; el pavimento de las calles, caminos o carreteras con acceso a la carretera contratada hasta donde la calle, camino o carretera de acceso adopta su perfil transversal (ancho) normal; los cauces de agua que acceden al derecho de vía de la carretera en la longitud necesaria para mantener limpias las obras de drenaje; etc.

Dentro de los elementos de la carretera comprendidos en el contrato, no solo se considerará incluida la infraestructura existente al momento del inicio del contrato, sino toda otra infraestructura que se adicione como resultado de las obras realizadas en el marco del contrato.

## PLAZO DEL CONTRATO

### Plazo del contrato

El tiempo de ejecución del contrato es 96 meses calendario contados a partir del día siguiente de la entrega de áreas y bienes.

El CONTRATISTA asume plena responsabilidad por la gestión del corredor vial a partir de la fecha del inicio del contrato.

La entrega de las áreas y bienes del corredor vial, se efectuará con la participación del representante designado por el CONTRATISTA, por el CONTRATANTE mediante el personal asignado al control del contrato y Administrador del contrato.

### Finalización del contrato

La finalización del contrato se dará cuando se culmine la ejecución de las Obras Obligatorias Iniciales, Obras Obligatorias Programadas, Obras Obligatorias Complementarias, Conservación, y Atenciones Especiales, y termine el periodo de responsabilidad por defectos.

### Extensión del plazo del contrato

El contrato se podrá extender por decisión unilateral del CONTRATANTE hasta por un período de 12 meses calendario, para todos o algunos de los tramos de carretera, cuando: (a) el CONTRATANTE disponga de presupuesto; (b) el CONTRATANTE no disponga de otro contrato de obra o conservación que permita atender los tramos en cuestión; y c) el CONTRATISTA haya brindado un buen servicio de conservación (dado por un índice de servicio del contrato no inferior a 90% en las evaluaciones salvo en cinco o menos evaluaciones de los índices de servicios, continuos o discontinuos).

La extensión del contrato considerará la gestión, conservación vial y las atenciones especiales. El pago de estas actividades se continuará realizando al precio resultante de la oferta y estas bases de licitación. La no aceptación de la extensión del plazo del contrato por parte del CONTRATISTA podrá ser interpretada por el CONTRATANTE como un incumplimiento de contrato y proceder a ejecutar la garantía de cumplimiento del contrato.

## PLAZOS PARCIALES DEL CONTRATO

Se presentan a continuación un esquema simplificado de los plazos parciales de ejecución en relación con los objetivos y las obligaciones del contrato:

| Actividad | Obra Obligatoria Inicial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo / Semestre | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Canta - Huayllay | x | x | x | x |
| Huayllay - Dv. Cochamarca | x |  |  |  |
| Dv. Cochamarca - Emp. PE-3N | x |  |  |  |

| Actividad | Obras Obligatorias Complementarías |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción / Semestre | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Estaciones de Pesajes |  |  | x |  |
| Estaciones de Peajes |  |  | x |  |

| Actividad | Obras Obligatorias programadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo / Semestre | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Lima - Canta | x |  |  |  |
| Canta - Huayllay |  |  | x |  |
| Huayllay - Dv. Cochamarca | x |  |  |  |
| Dv. Cochamarca - Emp. PE-3N | x |  |  |  |

| Actividad | Conservación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo / Semestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Lima – Canta |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Canta - Huayllay |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Huayllay - Dv. Cochamarca |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dv. Cochamarca - Emp. PE-3N |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Actividad | Atenciones Especiales |
| --- | --- |
| Según sea el caso | En todo el plazo de ejecución del contrato |

### Período de obras obligatorias iniciales

El contrato comenzará con los tramos en el estado que se encuentren al momento de su entrega, sin que esto signifique derecho del CONTRATISTA a reclamo de ninguna índole, estableciéndose un plazo para realizar las obras obligatorias iniciales que permitan mejorar las características de la vía y facilitar el logro de los estándares establecidos. Durante el plazo de las obras obligatorias iniciales, el CONTRATISTA deberá realizar una serie de obras obligatorias (detalladas en el capítulo 2 y anexo 2)  y todas aquellas actividades necesarias de forma de lograr los estándares establecidos (detallados en los anexos 5 y 7).

El plazo de las obras obligatorias iniciales se divide de acuerdo a los tramos del corredor, los cuales establecemos a continuación:

| Actividad | Obras Obligatorias Iniciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo / Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Canta - Huayllay | Ejecución de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huayllay - Dv. Cochamarca | Diseño Ejecutivo |  |  | Ejecución de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dv. Cochamarca – Emp. PE 3N | Diseño Ejecutivo |  |  | Ejecución de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para los tramos Huayllay – Dv. Cochamarca y Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N  las obras obligatorias iniciales se ejecutarán en 2 fases:

- Diseño ejecutivo.

- Ejecución de las actividades de las obras obligatorias iniciales las cuales se efectuaran una vez aprobado el diseño ejecutivo por el CONTRATANTE.

Para todos los tramos las obras obligatorias iniciales finalizan cuando se satisfacen las siguientes condiciones:

- Se cumpla el plazo de la ejecución de las obras obligatorias iniciales.

- Se terminen las obras establecidas en el diseño ejecutivo de las obras obligatorias iniciales y se cumplan a satisfacción los controles realizados por el CONTRATANTE. Para los tramos Huayllay – Dv. Cochamarca y Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N, se verifique que se satisface el índice de servicio comprometido (detalles en el anexo 7),

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con cualquiera de los requerimientos para dar por finalizada las obras obligatorias iniciales en los diferentes tramos, se aplicará una multa de 0,1%, del precio de cada una de las obras obligatorias iniciales por día de atraso hasta que se satisfagan todos los requerimientos que permitan dar por finalizada las obras obligatorias iniciales. Así mismo los días de atraso por incumplimientos generarán que se acorte el plazo de conservación para dicho tramo, de manera de mantener inalterado el plazo del contrato.

El contrato podrá ser rescindido por incumplimiento del CONTRATISTA cuando la demora en satisfacer todos los requerimientos para dar por finalizada las obras obligatorias iniciales alcance los 90 días calendario en el tramo Canta - Huayllay y los 30 días calendario en los tramos Huayllay - Dv. Cochamarca  y  Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N, siempre contados a partir del plazo previsto para su terminación.

Cuando se demore el cumplimiento de los requerimientos para dar por finalizada las obras obligatorias iniciales y no se aplique la rescisión del contrato, se duplicará el valor diario de la multa.

Una vez cumplido con todos los requerimientos para dar por finalizada las obras obligatorias iniciales, se otorgará para cada uno de los tramos el Certificado de aceptación de la obra obligatoria inicial.

### Período de obras obligatorias complementarias

El contrato, durante el período de las obras obligatorias complementarias, incluye un plazo para la realización del diseño ejecutivo y la construcción de las obras de las estaciones de pesajes y peajes (detalles en el capítulo 3).

Para realizar el diseño ejecutivo de todas las obras obligatorias complementarias se dispondrá de 3 meses calendario antes de finalizar el primer año.

Para la construcción de las obras obligatorias complementarias se dispondrá de un plazo de 6 meses calendario, debiéndose iniciar en los meses detallados a continuación:

| Actividad | Obras Obligatorias complementarias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción / Semestre | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Estaciones de Pesaje |  |  | X |  |
| Estaciones de Peaje |  |  | X |  |

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con cualquiera de los requerimientos  (ver Capítulo 3) para dar por finalizada las obras obligatorias complementarias, se aplicará una multa de 0,1% del precio de cada una de las obras obligatorias complementarias por día de atraso hasta que se satisfagan todos los requerimientos que permitan dar por finalizada las obras obligatorias complementarias.

El contrato podrá ser rescindido por incumplimiento del CONTRATISTA cuando la demora en satisfacer todos los requerimientos para dar por finalizada las obras obligatorias complementarias alcance los 90 días calendario contados a partir del plazo previsto para su terminación. Cuando se demore el cumplimiento de los requerimientos para dar por finalizada las obras obligatorias complementarias y no se aplique la rescisión del contrato se duplicará el valor diario de la multa.

Una vez cumplido con todos los requerimientos para dar por finalizada las obras obligatorias complementarias, se otorgará para cada una el certificado de aceptación de la obra obligatoria complementaria.

### Período de conservación

El período de conservación se inicia luego de finalizadas y aceptadas las obras obligatorias iniciales (tener en cuenta las condiciones establecidas en el Capítulo 2).

| Actividad | Conservación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo / Semestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Lima – Canta |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Canta – Huayllay |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Huayllay - Dv. Cochamarca |  | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dv. Cochamarca - Emp. PE-3N |  | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Para el Tramo: Lima – Canta, luego de recepcionada la obra (actualmente se encuentra en ejecución) por el CONTRATANTE y entregada al CONTRATISTA, éste tendrá 30 días calendarios para ejecutar las actividades necesarias a fin de alcanzar los estándares e índice de servicio establecidos.

En el Tramo: Canta – Huayllay, finalizada y aceptada la obra, el CONTRATISTA tendrá 30 días calendarios para ejecutar las actividades necesarias a fin de alcanzar los estándares e índice de servicio establecidos.

En los Tramos: Huayllay – Dv. Cochamarca y Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N, culminadas y aceptadas las obras obligatorias iniciales, el CONTRATISTA continuará con la conservación de los tramos.

La Conservación está orientada a alcanzar los estándares e índice de servicio (para los tramos Lima – Canta y Canta – Huayllay), y mantener todos los estándares e índice de servicio comprometido en todos los tramos. Se realizarán evaluaciones tendientes a verificar el cumplimiento de todos los estándares establecidos y determinar el índice de servicio alcanzado por el CONTRATISTA, procediéndose a: aplicar multas si no se satisfacen los estándares comprometidos, y aplicar penalizaciones u otorgar bonificaciones según el índice de servicio sea inferior o superior al índice de servicio comprometido (detalles en el anexo 7).

Una vez cumplido el periodo de conservación y habiendo subsanado todas las deficiencias encontradas en las evaluaciones de estándares, se otorgará el certificado de aceptación de la conservación.

### Período de obras obligatorias programadas

El contrato, durante el período de conservación, incluye un plazo para la realización de obras obligatorias programadas tendientes a preservar a largo plazo, el estado de los pavimentos (detallados en el capítulo 4 y anexo 4). La ejecución de las obras obligatorias programadas no liberará al CONTRATISTA de los compromisos de conservación, salvo en lo referente al pavimento y la señalización horizontal en la zona de obras y durante el plazo estrictamente de trabajo.

Para la ejecución de cada una de las obras obligatorias programadas se dispondrá de un plazo de 3 meses calendario, debiéndose iniciar en los meses detallados a continuación:

| Actividad | Obras Obligatorias programadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo / Semestre | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Lima – Canta | x |  |  |  |
| Canta - Huayllay |  |  | x |  |
| Huayllay - Dv. Cochamarca | x |  |  |  |
| Dv. Cochamarca - Emp. PE 3N | x |  |  |  |

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con cualquiera de los requerimientos (ver Capítulo 4) para dar por finalizada las obras obligatorias programadas, se aplicará una multa de 0,1% del precio de cada uno de los tramos de las obras obligatorias programadas por día de atraso hasta que se satisfagan todos los requerimientos que permitan dar por finalizada las obras obligatorias programadas.

El contrato podrá ser rescindido por incumplimiento del CONTRATISTA cuando la demora en satisfacer todos los requerimientos para dar por finalizada las obras obligatorias programadas alcance los 30 días calendario contados a partir del plazo previsto para su terminación. Cuando se demore el cumplimiento de los requerimientos para dar por finalizada las obras obligatorias programadas y no se aplique la rescisión del contrato se duplicará el valor diario de la multa.

Una vez cumplido con todos los requerimientos para dar por finalizada las obras obligatorias programadas, se otorgará para cada uno de los tramos el certificado de aceptación de la obra obligatoria programada.

### Período de atenciones especiales

Cuando durante la vigencia del contrato se presenten eventos o situaciones que califiquen como atenciones especiales (detalles en el capítulo 6), el CONTRATISTA ejecutará las actividades correspondientes de manera inmediata hasta la superación del evento o situación.

Una vez cumplido con todos los requerimientos de cada evento o situación para dar por finalizada la atención especial, se otorgará el certificado de aceptación de la atención especial, el cual detallará la actividad realizada y el costo.

### Período de responsabilidad por defectos

El periodo de responsabilidad del CONTRATISTA por defectos será de la siguiente manera:

Obras obligatorias iniciales, y obras obligatorias complementarias  que califiquen como obras aplicará la responsabilidad por defectos de 7 años contados a partir de la fecha del certificado de aceptación de las obras.

Conservación, obras obligatorias programadas y atenciones especiales, el período de responsabilidad por efectos del contrato es de 12 meses calendario contados a partir de la fecha de la emisión del certificado de aceptación de la conservación.

Una vez culminado cada uno de los plazos se emitirá el Certificado de terminación del período de responsabilidad por defectos, con lo cual se procederá a la devolución del saldo de la garantía del cumplimiento del contrato.

Las responsabilidades por defectos se mantendrán vigentes aun cuando se implemente un nuevo contrato en los tramos.

### Conservación posterior

Una vez otorgado el Certificado de aceptación de la conservación o notificado el inicio del proceso de rescisión del contrato por cualquiera de las causales establecidas en la Sección VI al CONTRATISTA, el CONTRATANTE tomará posesión inmediata de los tramos del contrato de forma de poder continuar con la conservación que estime conveniente.

## PRÓRROGAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

### Inclemencias climáticas habituales

Cuando sucedan inclemencias climáticas habituales no se otorgarán prórrogas en ninguno de los plazos que se mencionan en el contrato (“plazo del contrato”, “plazo de obras obligatorias iniciales”, “plazo de obras obligatorias programadas” “plazo de la conservación”, plazo de las obras obligatorias complementarias, plazo de atenciones especiales, etc.), salvo en el caso del “plazo para la reparación de los deterioros” en que se concederá prórrogas cuando la situación así lo amerite.

La prórroga en el plazo para la reparación de los deterioros se concederá según los siguientes criterios:

- Cuando el plazo de reparación no sea superior a 7 días calendario, la prórroga se concederá a razón de un día de prórroga por cada día en que no fue posible trabajar en la solución del deterioro en cuestión.

- Cuando el plazo de reparación sea superior a 7 días calendario, la prórroga se concederá a razón de medio día de prórroga por cada día en que no fue posible trabajar en la solución del deterioro en cuestión.

La prórroga deberá ser solicitada por el CONTRATISTA antes que venza el plazo originalmente establecido. Estas prórrogas no requerirán de una modificación de contrato, siendo analizadas y resueltas en obra por el personal encargado del control.

### Inclemencias climáticas extraordinarias

Cuando se sucedan inclemencias climáticas extraordinarias o razones de fuerza mayor, se podrá otorgar una prórroga especial aún en aquellos plazos que en principio no contemplan tal posibilidad.

En ese caso la solicitud de prórroga deberá ser presentada por el CONTRATISTA debidamente justificada (sustentando la imposibilidad de ejecutar los trabajos, y sea verificada por el CONTRATANTE), dentro de los 7 días calendarios posteriores al término del evento que motiva la solicitud. En cada caso particular, se evaluará si corresponde la prórroga y dispondrá las condiciones en que se otorga la eventual prórroga especial. En el caso que el CONTRATANTE no se pronuncie en un plazo de 28 días calendario, se dará por no aceptada la prórroga por inclemencias climáticas extraordinarias.

## FORMA DE OFERTAR, ADJUDICAR, PAGAR Y GARANTIZAR EL CONTRATO

### Presentación de ofertas

La presentación de la oferta incluirá un precio, denominado “precio ofertado”, expresado exclusivamente en la moneda oficial del país (S/. Nuevos Soles), que resultará de la contraprestación por el cumplimiento de todas las obligaciones referidas a la ejecución de las obras obligatorias iniciales, programadas, complementarias, la gestión y  conservación vial, y las atenciones especiales (con sus correspondientes gestiones socio-ambientales).

En caso que el CONTRATANTE entienda que la oferta le merece reparos, podrá solicitar antes de la adjudicación, la presentación de la estrategia de la conservación (cronograma con cantidades de obras a realizar y actividades de conservación) y los precios unitarios (incluyendo el análisis de costos unitarios) que justifiquen la oferta.

### Adjudicación de la licitación

La adjudicación del contrato se realizará a la empresa que:

- Satisfaga sustancialmente los criterios de evaluación y calificación de la Sección III, y

- Cotice el “precio ofertado” más bajo.

En caso que varias ofertas resulten iguales de acuerdo con el criterio de adjudicación antes expuesto, se procederá a sortear el contrato entre las ofertas que hayan resultado iguales.

En el caso que el “precio ofertado” más bajo sea significativamente inferior al presupuesto referencial, se analizará la estrategia de conservación y los precios unitarios. Si el CONTRATANTE considera a su solo juicio como inviable el precio ofertado, podrá desestimar la oferta.

### Forma de pago del contrato

Los pagos que recibirá el CONTRATISTA por sus obligaciones son los siguientes:

Obras Obligatorias Iniciales

Para el tramo Canta - Huayllay, la ejecución se pagará en forma mensual de acuerdo a las actividades ejecutadas en ese periodo sobre la base de los precios ofertadospor el CONTRATISTA en dicha actividad, aplicando las sanciones que correspondan (multas) y bonificaciones.

Para los tramos de Huayllay – Dv. Cochamarca y Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N, el diseño y ejecución se pagará según el precio resultante de la oferta del CONTRATISTA, aplicando las sanciones que correspondan (multas), al mes siguiente de la fecha de la emisión del certificado de aceptación de la obra obligatoria inicial de dichos tramos.

Obras Obligatorias Complementarias

El diseño y ejecución se pagará en 03 partes, según el precio resultante de la oferta del CONTRATISTA, aplicando las sanciones que correspondan (multas). El primer pago será el 50% del precio resultante de la oferta cuando se culminen las obras civiles, el 30 % cuando se culminen las instalaciones eléctricas y los equipos, y el 20% al mes siguiente de la fecha de la emisión del certificado de aceptación de cada una de las obras obligatorias complementarias.

Obras Obligatorias programadas

El diseño y ejecución se pagará según el precio resultante de la oferta del CONTRATISTA, aplicando las sanciones que correspondan (multas), al mes siguiente de la fecha de la emisión del certificado de aceptación de cada una de las obras obligatorias programadas.

Gestión y ejecución de la conservación

La gestión y ejecución de la conservación se pagará mensualmente, de acuerdo con la cantidad de kilómetros sujetos a conservación en cada mes, según el precio resultante de la oferta del CONTRATISTA, en función de la calidad del servicio prestado, aplicando las sanciones que correspondan (multas y/o penalizaciones).

Atenciones Especiales

Para cada atención especial el diseño y ejecución se pagará al mes siguiente de la fecha de la emisión del certificado de aceptación de las atenciones especiales, de acuerdo a las actividades dispuestas por el CONTRATANTE y efectivamente ejecutadas por el CONTRATISTA, según el precio de los recursos ofertado por el CONTRATISTA en su oferta.

En caso de requerir un recurso diferente a los previstos y el recurso no se haya utilizado en ninguna actividad del CONTRATO, el CONTRATISTA solicitará la autorización para el uso al CONTRATANTE y efectuará la pactación de precios con el personal directamente asignado al control del contrato.

Gestión socio-ambiental

La gestión socio-ambiental no será objeto de pago directo, considerándose sus costos incluidos con la correspondiente actividad asociada: obras obligatorias iniciales, obras obligatorias programadas, obras obligatorias complementarias, conservación vial y atenciones especiales.

Todos los montos a pagar (incluido la amortización de adelantos), se cuantificarán en una valorización de los trabajos mensuales, y estarán sujetos a una actualización de precio de acuerdo con las fórmulas de ajuste  (que se establecen en el anexo 11) y que se imputarán a una partida adicional al precio ofertado (que se establece en la cláusula 8.5 del capítulo1). Esta valorización mensual de los trabajos deberá tener como sustento un Informe Mensual del CONTRATISTA, cuyo contenido será solicitado por el CONTRATISTA al inicio del contrato.

El Informe Mensual y la Valorización serán elaborados y presentados por el CONTRATISTA el último día hábil del mes, al personal asignado al control del contrato, cuyo plazo máximo para la revisión es de 5 días contados a partir del 1er día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por el CONTRATANTE en fecha no posterior al último día de tal mes.

### Precio del contrato.

El CONTRATISTA deberá preparar su oferta  de acuerdo al siguiente detalle:

| Actividades | Cantidad | Unidad de medida | Cantidad en meses / años | Precios Unitario (S/.) | Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obras Obligatorias Iniciales |  |  |  |  |  |
| Lima – Canta | 79.470 | Km | - |  |  |
| Canta – Huayllay | 96.108 | Km | - |  |  |
| Huayllay – Dv. Cochamarca | 17.100 | Km | - |  |  |
| Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N | 13.500 | Km | - |  |  |
| Obras Obligatorias Complementarias |  |  |  |  |  |
| Construcción y equipamiento de Estaciones de Pesajes (02 Unidades) | 1.00 | Glb | - |  |  |
| Construcción y equipamiento de Estaciones de Peajes (02 Unidades) | 1.00 | Glb | - |  |  |
| Obras Obligatorias Programadas | 206.178 | Km |  |  |  |
| Lima – Canta | 79.470 | Km | - |  |  |
| Canta – Huayllay | 96.108 | Km | - |  |  |
| Huayllay – Dv. Cochamarca | 17.100 | Km | - |  |  |
| Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N | 13.500 | Km | - |  |  |
| Conservación Vial | 206.178 | Km |  |  |  |
| Lima – Canta | 79.470 | Km/mes | 84 |  |  |
| Canta – Huayllay | 96.108 | Km/mes | 12 |  |  |
| Huayllay – Dv. Cochamarca | 17.100 | Km/mes | 90 |  |  |
| Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N | 13.500 | Km/mes | 90 |  |  |
| Atenciones Especiales | 1.000 | Glb/ año |  |  |  |
| SUMATORIA DE LOS PRECIOS OFERTADOS | -- | -- | -- | -- |  |

### Monto del contrato

El “monto del contrato” es el “sumatoria de los precio ofertados” el cual debe incluir todos los gastos, para que el CONTRATISTA cumpla satisfactoriamente lo requerido por el CONTRATANTE,

### Garantía de cumplimiento del contrato

El monto de la garantía de cumplimiento del contrato responderá al siguiente criterio:

- Cuando el monto del contrato sea igual o superior a [indicar monto aproximado al presupuesto referencial expresado en Nuevos Soles], el monto de la garantía de cumplimiento del contrato será el resultante de la siguiente fórmula:

Monto de la garantía de cumplimiento del contrato = 10% x monto del contrato (expresado en Nuevos Soles);

- Cuando el monto del contrato sea inferior a [indicar monto aproximado al presupuesto referencial expresado en Nuevos Soles], el monto de la garantía de cumplimiento del contrato será el resultante de la siguiente fórmula:

Monto de la garantía de cumplimiento del contrato = 10% x {[indicar monto aproximado al presupuesto referencial expresado en Nuevos Soles] + 2.5 x [[indicar monto aproximado al presupuesto referencial expresado en Nuevos Soles] – monto del contrato (expresado en Nuevos Soles)]};

La garantía de cumplimiento del contrato deberá tener una vigencia que supere en 3 meses el plazo de ejecución del contrato más el período de responsabilidad por defectos, y se reducirá progresivamente según el siguiente criterio:

- Con el certificado de aceptación de todas las obras obligatorias iniciales y complementarias se devolverá el 80% del monto de la garantía;

- Con el certificado de aceptación de todas las obras obligatorias programadas se devolverá el 10% del monto de la garantía;

- Con el certificado de terminación del contrato (vencido el plazo de responsabilidad por defectos) se devolverá el saldo equivalente al 10%.

### Liquidación del contrato

El CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación, y cálculos detallados (cuyos formatos serán solicitados por el CONTRATISTA) por cada actividad (OOI, OOP, OOC, AE y CNS) y por tramo, dentro de 60 días calendarios contados desde la emisión del certificado de aceptación. Las Atenciones Especiales y la Conservación por niveles de servicio serán liquidadas de manera conjunta, luego de la aceptación de la conservación.

Dentro de un plazo máximo de 60 días de recibida el CONTRATANTE deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada o de considerarlo pertinente elaborando otra liquidación de pagos y notificará al CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando no sea observada por las partes en el plazo establecido.

Si el CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva del CONTRATANTE, en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo al CONTRATISTA, no teniendo éste último derecho a reclamos de ningún tipo.

Las liquidaciones de OOI, OOP y OOC se considerarán como parciales, debiendo ser éstas adjuntadas en la liquidación de AE y CNS de manera de tener la Liquidación Final para la emisión de la Resolución del CONTRATANTE.

Para la liquidación de cada una de las actividades el CONTRATISTA deberá presentar el Certificado de aceptación de cada una de ellas.

## BONIFICACIONES, SANCIONES DEL CONTRATO Y RESCISION DEL CONTRATO

### Bonificaciones

Se otorgará una bonificación por terminación anticipada al CONTRATISTA en la ejecución de la obra obligatoria inicial del tramo Canta – Huayllay, siempre y cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- Se termine la obra obligatoria inicial del tramo Canta – Huayllay antes del plazo establecido en el ítem 6.1 del capítulo 1 de esta sección.

- No se hallan presentado prorrogas al plazo de ejecución.

- No se hallan presentado adicionales o se hallan presentado adicionales hasta por un monto máximo del 10% del monto de la obra obligatoria inicial del tramo Canta – Huayllay.

En este caso, el CONTRATANTE le pagará por cada día calendario que transcurra entre la fecha del Certificado de aceptación de la obra obligatoria inicial y el vencimiento del plazo establecido en el ítem 6.1 del capítulo 1 de esta sección, la suma correspondiente a S/. 15,000 nuevos soles, por concepto de bonificación por terminación anticipada. El monto máximo a otorgar por ésta bonificación será el equivalente a  60 días calendario.

En el caso de presentarse deductivos que generen una reducción del plazo de ejecución, ésta no entrará en el cálculo de terminación anticipada, sino que se generará un nuevo plazo de terminación que reemplazará al del ítem 6.1 del capítulo 1.

Las bonificaciones serán consideradas en la liquidación de la OOI del tramo Canta – Huayllay.

Los montos de las bonificaciones por la prestación de un servicio de conservación de calidad superior al contratado son las establecidas en el ítem 2.3 del capítulo 5 de esta sección.

### Sanciones

Los montos de las sanciones (multas y penalizaciones) tienen carácter de obligatorias, es decir que si el CONTRATISTA incumple con las obligaciones contractuales sancionables, el CONTRATANTE está obligado a aplicar la multa, no pudiéndose suspender su aplicación.

Los montos de las sanciones se descontarán directamente en la valorización mensual de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Los montos de las multas expresados en Unidades de Multa (UM) se transformarán a Nuevos Soles mediante una tasa de conversión, cada 1 UM será equivalente a S/. 10 (Diez y 00/100 Nuevos Soles).

- Los montos de las sanciones expresados en Nuevos Soles, se descontarán del monto a pagar en el correspondiente mes, previamente a realizar el ajuste de precios con la fórmula de ajuste de precios (las multas referidas a las obras obligatorias iniciales, obras obligatorias programadas, obras complementarias y atenciones especiales se descontarán respectivamente de acuerdo a los pagos establecidos por las mismas, las restantes multas se descontarán del pago de la conservación).

Se presenta a continuación un resumen de las multas del contrato. Los detalles y procedimientos de aplicación se desarrollan en las cláusulas y capítulos indicados:

## DIRECCIÓN DEL CONTRATO

### CONTRATANTE

El CONTRATANTE integrará una Administración del Contrato con un Gerente de Obras (con las facultades indicadas en la Sección VI), todos a cargo del Director Ejecutivo del PVN. El equipo Administrador del Contrato (con facultades de representar al Gerente de Obras en el terreno) a cargo de profesionales del CONTRATANTE.

La administración del contrato delegará algunas de sus funciones de control del contrato en una firma consultora, aunque seguirá siendo responsable del CONTRATO. La administración del contrato podrá anular cualquier delegación de funciones realizada al equipo encargado del control del contrato mediante notificación escrita a ellos y al CONTRATISTA. En ausencia del equipo encargado del control del contrato, la administración del contrato asumirá todas las funciones de control delegadas a ellos..

La Administración del contrato tendrá también bajo su responsabilidad el contrato de supervisión con la firma consultora.

### CONTRATISTA

Para la ejecución de las Obras Obligatorias, se requerirá el siguiente equipo profesional mínimo:

El CONTRATISTA contará con un Gerente Vial quien tendrá a su cargo la dirección técnico - administrativa del contrato y representara a la empresa en todos los aspectos del contrato. El Gerente tendrá su residencia en el país durante el contrato, y una dedicación permanente (no inferior a 6 días por semana) durante este plazo.

El CONTRATISTA contará con un Ingeniero Residente quien tendrá a su cargo la dirección técnico - administrativa del contrato y representara a la empresa en los aspectos del contrato en el sitio de obra. El Ingeniero Residente tendrá su residencia en el sitio de obra durante el contrato y una dedicación permanente (no inferior a 6 días por semana) durante este plazo.

El CONTRATISTA contará con un Especialista de Suelos y pavimentos quien tendrá a su cargo la elaboración de los diseños y control de las obras de pavimento.  El Especialista tendrá una dedicación permanente (no inferior a 6 días por semana)

El CONTRATISTA contará con un Especialista en obras de arte y drenaje quien tendrá a su cargo la elaboración de los diseños y control de las obras de drenaje. El Especialista tendrá una dedicación permanente (no inferior a 6 días por semana)

El CONTRATISTA contará con un Especialista en señalización, seguridad y medio ambiente quien tendrá a su cargo la elaboración de los diseños y control de las  obras señalización, seguridad y medio ambiente, tendrá a su cargo la gestión socio ambiental. El Especialista tendrá una dedicación permanente (no inferior a 6 días por semana)

El CONTRATISTA contará con un Especialista en Derecho de vía quien tendrá a su cargo la demarcación y protección del derecho de vía. El Especialista tendrá una dedicación permanente (no inferior a 6 días por semana)

El CONTRATISTA contará con un Especialista en Planeamiento quien tendrá a su la programación de la ejecución de las actividades de obras durante el plazo. El Especialista tendrá una dedicación permanente (no inferior a 6 días por semana)

Para los profesionales nacionales la experiencia se contabiliza desde la obtención de la colegiatura. Los profesionales nacionales deberán presentar copia simple de su título profesional y su colegiatura. Los profesionales extranjeros deberán presentar copia simple de su título profesional, y para la firma del contrato deberán acreditar el inicio del trámite de la obtención de la colegiatura en el CIP.

El incumplimiento en las dedicaciones mínimas del equipo profesional mínimo será sancionado con una multa de UM 60 por día y por profesional.

### Cuaderno de Obra

El CONTRATANTE y CONTRATISTA llevarán un cuaderno de obra donde consten las principales novedades del contrato (trabajos realizados, clima imperante, visitas a obra de autoridades públicas y especialistas, etc.) y las comunicaciones intercambiadas entre las partes (órdenes, avisos, comunicados, etc.), durante la vigencia del contrato. Todo esto  será remitido semanalmente vía correo electrónico a la Administración del contrato y serán adjuntadas para el pago mensual.

### Coordinaciones del contrato

El CONTRATANTE promoverá reuniones de coordinación entre la Administración del contrato, el personal asignado al control del contrato y CONTRATISTA para coordinar las funciones de cada una de las partes en la implementación del contrato. La participación del personal del equipo técnico del CONTRATISTA que resulte invitado con una anticipación mayor a 14 días calendario será obligatoria y las inasistencias del personal del equipo técnico del CONTRATISTA a las reuniones de coordinación serán sancionadas con una multa de UM 100 por día.

En este contexto queda establecida una primera reunión en la primera semana del contrato, de una jornada completa de duración, de participación obligatoria para todo el equipo técnico del CONTRATISTA y Supervisión, con el objetivo de coordinar trabajos a realizar en los primeros tres meses del contrato (diseño ejecutivo y plan de trabajo de las obras obligatorias iniciales, plan de autocontrol de calidad, plan de señalización de obra, plan de gestión socio-ambiental, suministros del contrato, etc.).

Se planificarán reuniones similares para antes que comiencen las evaluaciones de estándares e índice de servicio respectivamente, y tendrán por objetivo unificar los criterios para realizar dichas evaluaciones.

### Incumplimientos del contrato

En caso de importantes o reiterados incumplimientos a las disposiciones del contrato, aunque estás tengan previstas otro régimen de sanción, el CONTRATANTE podrá emitir una orden (según modelo del anexo 10) disponiendo la corrección del incumplimiento y estableciendo un plazo para su solución bajo apercibimiento de la aplicación de una multa por incumplimiento de la orden que se establecerá a solo juicio del CONTRATANTE entre UM 100 y UM 1000 por día de incumplimiento de lo ordenado, en función de la gravedad que se le asigne a la situación.

### Suministros del contrato

10.4.1	Suministros a la supervisión

El Contratista suministrará a la supervisión del Contratante, dentro de los primeros 7 días calendario posteriores al inicio del contrato y hasta la fecha del certificado de aceptación del mantenimiento, los siguientes elementos:

- un vehículos 0 km, tipo camioneta pick – up, doble cabina, con tracción simple, con aire acondicionado, póliza de seguro completo, atención mecánica y combustible para 5.000 km promedio por mes;

- una computadora transportable, una impresora (para hoja A3) y un celular (con máquina de fotos), todos nuevos y de última generación;

- papelería, cartuchos de tinta, tarjeta de telefonía celular o Internet móvil, y otros gastos de funcionamiento para el control de obra, no definidos anteriormente, por un monto mensual equivalente UM 200, debiendo la supervisión realizar la correspondiente solicitud por escrito, debiendo el contratista entregar los insumos en especies con el correspondiente registro de la fecha y persona que los recibió.

El vehículo, computadora, impresora y celular serán devueltos al Contratista cuando el certificado de aceptación del mantenimiento.

El incumplimiento de los suministros para la supervisión será sancionado con una multa de UM 100 por día y por elemento no suministrado.

10.4.1	Suministros a la fiscalización

El Contratista no deberá brindar ningún suministro a la fiscalización contratada por el Contratante salvo un local en el obrador donde pueda instalar una oficina - laboratorio.

El CONTRATISTA no deberá brindar ningún suministro al personal asignado al control del contrato y Administración del contrato.

## ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Los materiales y procedimientos de construcción a emplear en las obras obligatorias iniciales, obras obligatorias programadas, obras obligatorias complementarias, conservación, atenciones especiales se deberán ajustar a lo establecido en:

- “Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras” del MTC.

- “Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001)”

- “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras”.

- “Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2000)”.

- “Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2000)”

- “Manual de Diseño de Puentes 2003“

- Directiva “Guía para la Inspección de Puentes 2006”.

- Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y prácticas ambientales del MTC.

- Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del Sub Sector Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial.

- Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial”.

- Decreto Supremo N° 044-2008-MTC y DS N° 026-2009-MTC.

- Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial.

- Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 – Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial.

- Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del derecho de vía de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC.

- Sistema de Gestión de Carreteras.

Así mismo se podrá hacer uso de las prácticas del buen arte para aquellos casos en que hubiera un vacío en las anteriores normas.

En las actividades de conservación (por ejemplo bacheo), el CONTRATISTA deberá emplear materiales y procedimientos constructivos lo más similares posibles a los utilizados para la construcción de las obras existentes (por ejemplo mezcla asfáltica en caliente deberá ser reparada con mezcla asfáltica en caliente (no admitiéndose mezcla asfáltica en frío)).

El CONTRATISTA podrá someter a consideración del CONTRATANTE aquellas mejoras en las especificaciones de los materiales o procedimientos constructivos que estime convenientes con vista a su utilización en la ejecución de las obras. La presentación de estas mejoras deberá estar acompañadas de toda la documentación que permita un análisis previo a su implementación en obra, pudiendo el CONTRATANTE exigir un tramo de prueba fuera de la carretera para completar su evaluación. En ninguna circunstancia el CONTRATANTE estará obligado a aceptar las propuestas realizadas.

## PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD

El contrato abarcará la obligación del CONTRATISTA de preparar e implementar un plan de autocontrol de la calidad de los materiales y procedimientos de: construcción de las obras obligatorias iniciales,  obras obligatorias programadas, obras obligatorias complementarias, conservación vial y las atenciones especiales, aplicable a cada una de las intervenciones antes descritas.

El plan de autocontrol de calidad que incluirá la frecuencia de los ensayos de materiales, controles de procedimientos y pruebas de topografía que se realizarán, la nómina de los equipos de laboratorio y topografía que estarán disponibles para la obra (adjuntando los certificados de calibración que deberán tener menos de un año de obtenidos) y los contenidos de los informes que se remitirán al CONTRATANTE.

El plan de autocontrol de calidad, con sus correspondientes elementos que permitan su implementación (equipos de laboratorio y topografía calibrados, Tablet o GPS con cámara), deberá ser sometido a la consideración del CONTRATANTE como parte de la evaluación en la presentación de su oferta técnica. A los 7 días calendario de iniciado el contrato remitirá copia del plan presentado como parte de la oferta técnica. Cumplido 7 días calendarios de presentado al CONTRATANTE el plan con sus elementos de implementación sin que medien observaciones del mismo, el plan se considerará aprobado a los efectos de su implementación.

El incumplimiento en la presentación de un plan de autocontrol de calidad (incluyendo los elementos necesarios para su implementación) satisfactorio en el plazo antes indicado será sancionado con una multa de UM 100 por día de atraso. El plazo que insuma la revisión del CONTRATANTE no se computará como parte del plazo de atraso a los efectos de la valoración de la multa por la presentación de un plan insatisfactorio.

El plan de autocontrol de calidad aplicará para los trabajos de los ejecutados por el CONTRATISTA.

Los informes con los resultados del plan de autocontrol de calidad serán mensuales para todas las actividades. Los informes deberán ser presentados al CONTRATANTE antes de los 7 días calendario de cerrado el periodo correspondiente. Cumplido 14 días calendario de presentado al CONTRATANTE el informe con resultados del plan de autocontrol de calidad sin que medien observaciones del mismo, el informe se considerará aprobado.

El incumplimiento en la implementación del plan de autocontrol de calidad o en la presentación de los informes satisfactorio con los resultados del plan de autocontrol de calidad será sancionado con una multa de UM 100 por día.

## PLAN DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA

El contrato abarcará la obligación del CONTRATISTA de preparar e implementar un plan de señalización de obra que incluya la señalización y seguridad de las obras, así como la señalización e identificación del personal y maquinaria de obra, de acuerdo con las normatividad vigente, aplicable a las obras de obligatorias iniciales, programadas, complementarias, la conservación y atenciones especiales.

El plan de señalización abarcará la zona directa de obra, así como los desvíos de tránsito necesarios para realizar dichas obras, para los diferentes trabajos previsibles de realizar durante el contrato (corte de vegetación, limpieza de alcantarillas, apertura de baches, cerrado de baches, aplicación de los tratamientos, curado de los tratamientos, etc.).

El plan de señalización e identificación del personal y maquinaría incluirá para el personal el uniforme de acuerdo a la normatividad vigente con elementos reflectivos, logotipo y nombre del CONTRATANTE, y considerará para la maquinaria (incluido toda clase de vehículos) elementos reflectivos y destellantes, logotipo y nombre del CONTRATANTE.

El plan de señalización de obra, con sus correspondientes elementos que permitan su implementación (carteles, balizas, conos, cintas, delineadores, banderillas, radios, chalecos, uniformes, destellantes, etc.), deberá ser sometido a la consideración del CONTRATANTE 10 días después de la suscripción del contrato. Cumplido 14 días calendario de presentado al CONTRATANTE el plan con sus elementos de implementación sin que medien observaciones del mismo, el plan se considerará aprobado a los efectos de su implementación.

El plan de señalización de obra aplicará para los trabajos, personal y maquinaria del CONTRATISTA.

El incumplimiento en la presentación de un plan de señalización de obra (incluyendo los elementos necesarios para su implementación) satisfactorio en el plazo antes indicado será sancionado con una multa de UM 100 por día de atraso. El plazo que insuma la revisión del CONTRATANTE no se computará como parte del plazo de atraso a los efectos de la valoración de la multa por la presentación de un plan insatisfactorio.

El incumplimiento en la implementación del plan de seguridad vial será sancionado con una multa de UM 100 por día.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de ordenar el retirar de obra aquel personal y maquinaria que incumpla con el plan, la detención de las actividades de obras que no cumplan con el plan o las correcciones al plan que surjan de su implementación.

El contrato abarcará la obligación del Contratista de subcontratar una parte del mantenimiento por resultados con las microempresas que le indique el Contratante. Estas serán moradores de las adyacencias de la zona a ser intervenida que serán seleccionados por el Contratante de acuerdo con los criterios acordados con el Banco Mundial, debiendo las microempresas estar registradas y habilitadas en el MOPC.

Los tramos de estos subcontratos serán los establecidos por el Contratante, pudiendo abarcar la totalidad de la extensión del contrato. Los tramos no cubiertos por las microempresa estarán directamente a cargo del Contratista bajo la modalidad que estime más conveniente.

Los subcontratos de las microempresas deberán comenzar dentro de los 14 días calendario de iniciado el contrato de mantenimiento o de la fecha en que el Contratante comunicó la nómina de microempresas seleccionadas. El incumplimiento del plazo de inicio de los subcontratos de las microempresas será sancionado con una multa de UM 100 por día y por microempresa.

Los alcances y términos de estos subcontratos se expresan en el anexo 6. Los montos de estos subcontratos serán acordados entre el Contratista y las microempresas, respetando un monto mínimo de Gs XXX por kilómetro y por mes más IVA por los alcances y términos establecidos en dicho anexo.

En caso que las microempresas comprueben ante el Contratante que el Contratista presenta atrasos en los pagos superiores a dos meses, el Contratista estará obligado a autorizar una cesión de los créditos a cobrar en el marco del presente contrato a favor de las microempresas de forma de asegurar el cobro de las mismas

El Contratista y las microempresas podrán alcanzar otros acuerdos de subcontratación en la medida que los mismos cuenten con la aprobación del Contratante y mejoren la participación de las microempresas.

El contrato de mantenimiento podrá ser rescindido por incumplimiento del Contratista cuando se compruebe que no se ha respetado la obligación de subcontratar con las microempresas en los términos antes mencionados.

La obligatoriedad de subcontratar parte del mantenimiento no exonera al Contratista del cumplimiento de los resultados comprometidos en el contrato, debiendo el Contratista adoptar las medidas que aseguren el fiel cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Inclusive la demora u omisión del Contratante en designar las microempresas a contratar no exonerará al Contratista de la obligación de cumplir con los resultados establecidos en el contrato.

En caso de que la demora u omisión del Contratante en designar las microempresas sobrepasa el plazo de 6 meses desde la emisión de la orden de inicio, el Contratista quedará exonerado de la obligación de contratarlas.

## SUBCONTRATACIONES

El CONTRATISTA no podrá subcontratar la conservación.

## CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL

El CONTRATISTA se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que se contrate, para la ejecución del presente contrato, residentes de los lugares donde se ejecutaran las diversas actividades en función de la especialización requerida por el tipo de trabajo a realizar.

# Capítulo 2. Obras OBLIGATORIAS INICIALES

## ALCANCES DE LAS OBRAS DE  OBLIGATORIAS INICIALES

Dentro del plazo de las obras obligatorias iniciales, el contrato abarca la obligación del CONTRATISTA de:

- Para el tramo Canta – Huayllay, mejorar las características de la vía a través de la programación y ejecución de los estudios de ingeniería alcanzados por el CONTRATANTE.

- Para el tramo Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N,  alcanzar los indicadores de conservación denominados estándares (anexo 5) e índice de servicio (anexo 7), a través de la ejecución de las actividades descritas en el anexo 2 y otras actividades que definirá el Contratista, de forma que el conjunto permita lograr los indicadores de conservación, las cuales serán plasmadas mediante el diseño ejecutivo, programación y ejecución.

En lo referente a las otras actividades, el CONTRATISTA definirá por si solo las características y cantidades de obra a ejecutar en la medida que las especificaciones se ajusten a las mismas establecidas para las obras obligatorias.

En este contexto es sumamente importante que las obras obligatorias iniciales se definan y diseñen en concordancia con las exigencias planteadas a través de los estándares y el índice de servicio.

Resulta trascendental que se tome en consideración que la carretera será incorporada al contrato sin ninguna preparación o tratamiento especial, por lo que al momento de elaborar la oferta se deberá considerar que la infraestructura existente continuará en proceso de deterioro a los efectos de considerar los trabajos necesarios para el logro de los estándares, con sus correspondientes costos asociados.

También resulta fundamental aceptar y contemplar en la preparación de la oferta y en el diseño de las obras que el sistema vial presenta una serie de imperfecciones (referidas en la cláusula 2.3 del capítulo 1) con las cuales el CONTRATISTA deberá convivir sin derecho a reclamación al CONTRATANTE.

## DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES

### Diseño y programación de las obras de obligatorias iniciales

### Diseño ejecutivo y programa de trabajo de las obras de obligatorias iniciales

El CONTRATISTA elaborará el diseño ejecutivo para los tramos Huayllay – Dv. Cochamarca, Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N, y el programa de trabajo de todas las obras obligatorias iniciales desde Canta hasta el Emp. PE-3N, el cual será denominado Programa de obras obligatorias iniciales.

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por la elaboración del Programa de obras obligatorias iniciales, la cual no dará reconocimiento de compensación de adicionales.

La aprobación por parte del CONTRATANTE no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad final y total de las mismas.

En las obras obligatorias iniciales del tramo Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N, el CONTRATISTA podrá proponer modificaciones en las obras en la medida que las mismas signifiquen una clara mejora en las características (por ejemplo reemplazar un tratamiento por un micro pavimento o un refuerzo con concreto asfáltico) o una clara mejora en las cantidades (por ejemplo aumentar el espesor de una capa, el área de bacheo o cualquier otra cantidad de obra a realizar) o una clara mejora en las especificaciones (por ejemplo reemplazar un asfalto tradicional por un asfalto modificado con polímeros), no estando el CONTRATANTE obligado a aceptarlas, ni a reembolsar pago alguno.

Las modificaciones en las características, cantidades y/o especificaciones que se propongan deberán estar debidamente documentadas de forma de facilitar su evaluación. Las modificaciones solo serán aprobadas en la medida que resulten claramente mejores, no estando el CONTRATANTE obligado a aceptarlas, ni a reembolsar pago alguno.

En la duda si una modificación será aceptable en oportunidad de la presentación del Programa de obras obligatorias iniciales, se recomienda durante el proceso de preparación de las ofertas proponer las mejoras a las características, cantidades o especificaciones de las obras obligatorias iniciales que se estimen convenientes mediante el procedimiento establecido en la Sección I para la solicitud de aclaraciones. En este caso, las notas con las propuestas se recibirán de acuerdo al calendario descrito en la Sección I Las propuestas de modificación deberán estar justificadas técnicamente y avaladas por un ingeniero civil con no menos de 5 años de experiencia en el diseño de obras similares.

La programación de los trabajos de las obras obligatorias iniciales responderá a los criterios establecidos en el anexo 2.

### Presentación del Programa de obras obligatorias iniciales.

Para el caso del tramo de Canta - Huayllay

El informe incluirá como mínimo los siguientes documentos:

  - Programa de trabajo que contendrá la planificación de las obras a ejecutar con indicación expresa en cada mes de: los días estimados como habitualmente disponibles para trabajar (resultantes del promedio de las estadísticas meteorológicas de los últimos 5 años, para la zona de las obras, suministradas por Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI), los equipos asignados a la obra con su correspondiente producción efectiva, las necesidades de materiales producidos fuera de la obra, las cantidades de obra a realizar y las cantidades de kilómetros a terminar (desglosadas en kilómetros de obras de pavimento, obras de seguridad vial y obras de drenaje y derecho de vía).

  - Plan de autocontrol de calidad, plan de señalización de obra, plan socioambiental.

El CONTRATISTA dispondrá de los siguientes plazos máximos para la presentación de los informes:

Para –Canta – Huayllay:

Primer informe: 14 días calendario de haber recepcionado el tramo.

Corrección del primer informe: 30 días calendario de haber recepcionado el tramo;

Para el caso de los tramo de Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

El CONTRATISTA someterá a consideración del CONTRATANTE el diseño ejecutivo y el programa de trabajo de las obras de obligatorias iniciales mediante dos informes que se detallan a continuación.

El primer informe incluirá como mínimo los siguientes documentos:

    - Planillas con el relevamiento de los estándares incumplidos o próximos a incumplirse en la infraestructura existente, detallando claramente su ubicación;

    - Planillas y planos con las obras a ejecutar para atender los estándares incumplidos o próximos a incumplirse relevados y las obras obligatorias exigidas, detallando claramente su ubicación (los planos podrán reemplazarse por marcas en la propia carretera);

    - Planilla con las cantidades de obra a realizar (desglosadas en obras de pavimento, obras de seguridad vial, obras de drenaje y derecho de vía) (desglosadas en obras obligatorias y obras complementarias) (desglosadas por tramos y en total), con su correspondiente memoria de cálculo en función de la propuesta de obras a ejecutar;

    - Especificaciones técnicas de los materiales y procedimientos constructivos a emplear, así como las normas de los ensayos involucrados.

El segundo informe incluirá como mínimo los siguientes documentos:

- fuente de abastecimiento de materiales (piedra, gravilla, arena, cementos, emulsiones, etc.) y el diseño de las dosificaciones de los materiales compuestos (micro pavimento, concreto asfáltico, concreto hidráulico, etc.), con indicación los resultados de los ensayos de caracterización de los materiales o dosificaciones según corresponda;

- programa de trabajo contendrá la planificación de las obras a ejecutar con indicación expresa en cada mes de: los días estimados como habitualmente disponibles para trabajar (resultantes del promedio de las estadísticas meteorológicas de los últimos 5 años, para la zona de las obras, suministradas por Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI), los equipos asignados a la obra con su correspondiente producción efectiva, las necesidades de materiales producidos fuera de la obra, las cantidades de obra a realizar y las cantidades de kilómetros a terminar (desglosadas en kilómetros de obras de pavimento, obras de seguridad vial y obras de drenaje y derecho de vía).

- Plan de autocontrol de calidad, plan de señalización de obra, plan socioambiental.

El CONTRATISTA dispondrá de los siguientes plazos máximos para la presentación de los informes:

- Primer informe: 28 días calendario de iniciado el contrato;

- Corrección del primer informe: 40 días calendario de iniciado el contrato;

- Segundo informe: 49 días calendario de iniciado el contrato;

- Corrección del segundo informe: 70 días calendario de iniciado el contrato;

Para todos los informes indistintamente del tiempo de presentación, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Los informes deberán contar con el aval técnico del equipo profesional mínimo. Los informes se presentarán en papel (tres copias) y en soporte magnético (formato Office modificable). Y una vez aprobado deberá remitirlo en formato PDF. En el anexo 8 se incluyen los formularios para la presentación de algunos de los elementos del diseño ejecutivo y programa de trabajo, debiendo el CONTRATISTA proponer y CONTRATANTE aprobar los formatos de los restantes contenidos.

Cuando sea necesario corregir un informe se volverá a presentar todo el documento con todos sus contenidos completos y corregidos.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de alguno de los informes (originales o corregidos), se aplicará una multa de UM 100 por tramo y por día de atraso hasta que se entregue el informe correspondiente plenamente satisfactorio. Los atrasos del CONTRATANTE en sus plazos para evaluar los informes no se computará como parte del plazo de atraso a los efectos de la valoración de la multa por la presentación de un informe insatisfactorio.

Los atrasos del CONTRATANTE en la evaluación de los informes presentados por el CONTRATISTA generarán una prórroga en los plazos del CONTRATISTA directamente vinculados (plazo para la presentación del siguiente informe, plazo de las obras obligatorias iniciales). Los atrasos del CONTRATISTA en la presentación de los informes no generarán prórrogas de ninguna clase.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de rescindir el contrato por incumplimiento del CONTRATISTA a partir de los 140 días calendarios de iniciado el contrato sin que se alcance el Programa de obras obligatorias iniciales que resulte satisfactorio.

### Ejecución de las obras obligatorias iniciales

Para el caso del tramo Canta - Huayllay, se deberá ejecutar de acuerdo al estudio de ingeniería alcanzado por la entidad.

Para el caso de los tramo de Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE 3N, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

El CONTRATISTA deberá ejecutar las obras obligatorias iniciales de acuerdo con el Programa de obras obligatorias iniciales que obtuvo la aprobación del CONTRATANTE sin introducir modificaciones que no cuenten con la expresa autorización del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA solo podrá iniciar la ejecución de las obras obligatorias iniciales en el Tramo Huayllay – Dv Cochamarca – Emp. PE-3N cuando se cuente con la aprobación del Programa de obras obligatorias iniciales.

### Ajustes al  Programa de obras obligatorias iniciales

Para el caso específico de los tramo de Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE 3N, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Durante la ejecución de las obras obligatorias iniciales, el CONTRATISTA podrá someter a consideración del CONTRATANTE las propuestas de ajuste al Programa de obras obligatorias iniciales que estime pertinentes en la medida que:

- Los resultados esperados con el Programa de obras obligatorias iniciales ajustado sean iguales o superiores a los resultados esperados con el diseño vigente;

- El costo de las obras asociadas al nuevo Programa de obras obligatorias iniciales  no sea inferior al costo de las obras correspondientes al diseño vigente; y

- No se requiera al CONTRATANTE un mayor precio o plazo por los ajustes a las obras.

El CONTRATANTE dispondrá de las facultades necesarias en obra para analizar y autorizar los ajustes (sin la necesidad de realizar una modificación del contrato) en la medida que la propuesta encuadre en las premisas antes indicadas.

La falta de respuesta del CONTRATANTE a una propuesta de ajuste del Programa de obras obligatorias iniciales en un plazo de 14 días calendario, deberá ser interpretada por el CONTRATISTA como un rechazo, debiendo continuar con la ejecución del Programa de obras obligatorias iniciales vigente.

### Actualización del Programa de obras obligatorias iniciales

Durante el plazo de las obras obligatorias iniciales para todos los tramos, el CONTRATISTA deberá presentar una actualización del programa de trabajo dentro de los primeros 5 días calendario de vencido cada mes o cada vez que el CONTRATANTE lo solicite, introduciendo los correctivos necesarios para cumplir con las obras de obligatorias iniciales en el plazo establecido.

En caso de incumplimiento del plazo de ejecución de las obras obligatoria iniciales, el CONTRATISTA también deberá presentar (dentro de los primeros 5 días calendario de vencido el plazo de ejecución de las obras obligatorias iniciales) una actualización del programa de trabajo para terminar las obras obligatorias iniciales en el menor plazo posible.

El CONTRATANTE dispondrá de hasta 7 días calendario para analizar y expedirse respecto a cada presentación de la actualización del programa de trabajo. Cumplido dicho plazo sin que medien observaciones del CONTRATANTE, la actualización del programa de trabajo se considerará aprobada a los efectos de su implementación.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de la actualización del programa de trabajo, se aplicará una multa de UM 100 por día de atraso hasta que se entregue la actualización correspondiente plenamente satisfactoria. El plazo que insuma la revisión del CONTRATANTE no se computará como parte del plazo de atraso a los efectos de la valoración de la multa por la presentación de un informe insatisfactorio.

## CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES

### Tipos de controles

El CONTRATANTE para evaluar el cumplimiento, instrumentará los siguientes controles para todos los tramos:

- Control del estudio de ingeniería y diseño ejecutivo;

- Control del programa de trabajo;

- Control final para la aceptación.

Los controles serán realizados con el instrumental del personal directamente asignado al control del contrato por el CONTRATANTE, pudiendo el CONTRATISTA revisar el estado y calibración antes de su utilización.

### Control del estudio de ingeniería y diseño ejecutivo

El CONTRATANTE realizará el control del cumplimiento del estudio de ingeniería y diseño ejecutivo de acuerdo a cada tramo, que incluirá la verificación de la localización y cantidades de obra ejecutadas, así como el cumplimiento de las especificaciones de materiales y procedimientos constructivos empleados.

Las obras obligatorias iniciales estarán sometidas a una inspección y aprobación por partes, para lo cual el CONTRATANTE implantará un procedimiento de solicitud y aprobación de las distintas actividades de obra. El procedimiento establecerá la forma de realizar la solicitud, los resultados del autocontrol que se presentarán y el plazo que dispondrá el CONTRATANTE para realizar las verificaciones (ensayos de laboratorio, pruebas de topografía o inspección de los procedimientos) en función del tipo de actividad de obra.

En la medida que el programa de autocontrol del CONTRATISTA se muestre confiable, el CONTRATANTE podrá introducir flexibilizaciones en las verificaciones para brindarle mayor agilidad a la ejecución de las obras, pero manteniendo siempre el carácter de control por partes.

Las obras que no cumplan con el Programa de obras obligatorias iniciales deberán ser corregidas y/o complementadas. Cuando las obras no satisfagan las cantidades establecidas en los diseños, el CONTRATISTA deberá complementar las obras del diseño ejecutivo. Cuando las obras no satisfagan las especificaciones de materiales o los procedimientos establecidos en los diseños, el CONTRATISTA deberá corregirlas o demolerlas para volverlas a construir según las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE.

El CONTRATANTE documentará y dispondrá las correcciones que estime necesarias mediante una orden dictada según lo establecido en la cláusula 10.5 del capítulo 1 cuando se comprueben incumplimientos en el Programa de obras obligatorias iniciales.

Cuando se compruebe que el autocontrol del CONTRATISTA en las obras obligatorias iniciales no resulta eficiente, el CONTRATANTE podrá implementar un mayor número de verificaciones y trasladar los costos al CONTRATISTA.

### Control del programa de trabajo

De acuerdo a los tramos, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente:

El CONTRATANTE realizará el control del cumplimiento del programa de trabajo de las obras obligatorias iniciales sobre la base de las obras terminadas.

Las obras obligatorias iniciales estarán sometidas todos los meses al control en relación con el programa de trabajo, pero en especial al vencimiento de las metas intermedias establecidas en el último punto de la cláusula 2 del anexo 2.

Cuando el avance de las obras obligatorias iniciales en los meses de control de las metas intermedias sea inferior al 50% de lo establecido en la cláusula 2 del anexo 2, el CONTRATANTE aplicará una multa de UM 100 por día de atraso hasta que se satisfagan las metas establecidas.

### Control final para la aceptación de las obras obligatorias iniciales

De acuerdo a los plazos establecidos en los diferentes tramos, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente:

Cuando el CONTRATISTA considere que las obras realizadas cumplen plenamente en el tramo Canta – Huayllay con el estudio de ingeniería, y en el tramo Huayllay – Dv Cochamarca – Emp. PE-3Ncon el diseño ejecutivo y satisface el índice de servicio comprometido (establecido en el anexo 7), procederá a solicitar por escrito al CONTRATANTE la aceptación de las obras obligatorias iniciales de cada tramo.

En un plazo no superior a 7 días calendario, el CONTRATANTE realizará los controles finales que estime pertinentes y comunicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias detectadas en relación al estudio de ingeniería alcanzado por el CONTRATANTE, y diseño ejecutivo (o el índice de servicio) para ser corregidas.

Cuando el CONTRATISTA subsane las deficiencias detectadas, procederá a solicitar nuevamente por escrito al CONTRATANTE la aceptación de las obras obligatorias iniciales; disponiendo el CONTRATANTE de 7 días calendario para verificar la corrección de las deficiencias indicadas y otorgar el certificado de aceptación de las obras obligatorias iniciales de cada tramo o indicar por escrito que persisten las deficiencias oportunamente señaladas.

Los plazos que dispone el CONTRATANTE para realizar los controles finales no se consideran incluidos en el plazo de obras obligatorias iniciales que cuenta el CONTRATISTA para ejecutar las obras.

El vencimiento de los plazos que dispone el CONTRATANTE para formalizar por escrito sus observaciones significará la aceptación tácita de las obras obligatorias iniciales, aunque no exonera al CONTRATISTA de realizar las correcciones que se indiquen.

## PAGO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES

### Pago de adelantos

Para el tramo de Canta – HuayllayEl CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA que lo solicite, un monto de hasta el 20% de las Obras obligatorias iniciales de acuerdo al precio ofertado por la OOI en este tramo (definido en la cláusula 8.4 del capítulo 1), disponiendo el CONTRATISTA de 8 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato.

Para el tramo de Huayllay – Dv. Cochamarca.

El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA que lo solicite, un monto de hasta el 20% de las Obras obligatorias iniciales de acuerdo al precio ofertado por la OOI en este tramo (definido en la cláusula 8.4 del capítulo 1) en concepto de adelantos desglosado de la forma que se detalla a continuación:

- Hasta un 5% del monto del precio ofertado, disponiendo el CONTRATISTA de 8 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato para presentar la solicitud; y

- Hasta un 15% del monto del precio ofertado, luego de la “aprobación” a l diseño ejecutivo y programa de trabajo, disponiendo el CONTRATISTA de 8 días calendarios contados desde la “aprobación” al diseño ejecutivo y programa de trabajo para presentar la solicitud.

Para el tramo de Dv. Cochamarca - Emp. PE-3N.

El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA que lo solicite, un monto de hasta el 20% de las Obras obligatorias iniciales de acuerdo al precio ofertado por la OOI en este tramo (definido en la cláusula 8.4 del capítulo 1) en concepto de adelantos desglosado de la forma que se detalla a continuación:

- Hasta un 5% del monto del precio ofertado luego de la orden de inicio, disponiendo el CONTRATISTA de 8 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato para presentar la solicitud; y

- Hasta un 15% del monto del precio ofertado, luego de la “aprobación” al diseño ejecutivo y programa de trabajo, disponiendo el CONTRATISTA de 8 días calendarios contados desde la “aprobación” al diseño ejecutivo y programa de trabajo para presentar la solicitud.

Para todos los tramos:

El CONTRATISTA deberá adjuntar a su solicitud la garantía y comprobante de pago correspondiente. El adelanto estará garantizado por una Carta Fianza por un monto igual al que se entregue en calidad de adelanto, incluyendo el IGV, dicha garantía será solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento del CONTRATANTE. Vencido el plazo otorgado, no procederá la solicitud.

El CONTRATISTA devolverá el adelanto mediante amortizaciones en los pagos establecidos  en la misma proporción en que fue otorgado.

### Pagos de las Obras obligatorias iniciales

Para el caso del tramo Canta - Huayllay

El CONTRATANTE realizará un pago mensual por concepto de las obras obligatorias iniciales  en función de las actividades ejecutadas en ese periodo sobre la base de los precios ofertados. A los pagos mensuales así definidos, antes de realizar el ajuste de precios, se le descontarán o agregarán la retención / devolución por concepto de la gestión socio - ambiental y las multas que pudieran corresponder, de forma que implícitamente las multas estarán sujetas a ajuste de precio.

Las actividades ejecutadas en dicho mes serán cuantificadas y valorizadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el personal asignado al control del contrato, y presentados al CONTRATANTE dentro de los plazos que establece éstas bases de licitación.

Para el tramo de Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE 3N

El CONTRATANTE realizara el pago de las Obras obligatorias iniciales según el precio resultante de la oferta del CONTRATISTA, al mes siguiente de la emisión del certificado de aceptación de las obras obligatorias iniciales de cada tramo.

A los pagos mensuales así definidos, antes de realizar el ajuste de precios, se le descontarán o agregarán la retención / devolución por concepto de la gestión socio - ambiental y las multas que pudieran corresponder, de forma que implícitamente las multas estarán sujetas a ajuste de precio.

La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo.

## LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES

Para el tramo de Canta – HuayllayEl CONTRATISTA presentara la liquidación de acuerdo a lo indicado en el ítem 8.7 Capítulo 1, con la regularización de ajustes hasta la fecha que corresponde el pago. Así mismo se adjuntará la memoria descriptiva valorizada y  los planos post construcción, obligación cuyo cumplimiento será condición para el pago del monto de la liquidación a favor del CONTRATISTA.

Para el tramo de Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N.

El CONTRATISTA presentara la liquidación de acuerdo a lo indicado en el ítem 8.7 Capítulo 1, realizando la regularización de ajustes para cada mes trabajado hasta la fecha que corresponde el pago.

# Capítulo 3. Obras OBLIGATORIAS complementarias

## ALCANCES DE LAS OBRAS DE  OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS

Dentro del plazo de las obras obligatorias complementarias, el contrato abarca la obligación del CONTRATISTA de diseñar, construir y equipar 02 estaciones de pesajes y 02 estaciones de peaje de acuerdo a las indicaciones del CONTRATANTE, así como brindar capacitación e información respecto al uso y operación de éstas.

Estas se ubicarán en los siguientes tramos:

Estaciones de Pesaje:

| Progresiva Inicial de la Estación Km. referente a la Progresivas del Contrato | Progresiva Final de la Estación Km. referente a la Progresivas del Contrato | C.G Estación | Lado | Progresiva respecto al Inicio de cada Tramo | Tramo | Zona | Tipo de estación | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32+980 | 33+400 | 33+190 | Izquierdo - Derecho | 11+690 | Lima – Canta | Trapiche | Fija simplificada doble | S 1146.433 W 7658.805 |
| 205+680 | 206+080 | 205+878 | Derecho | 8+800 | Huayllay – Dv. Cochamarca | Huayllay | Fija simplificada simple | S 1057.010 W 7618.792 |

Estaciones de Peaje:

| Progresiva Inicial de la Estación Km. referente a la Progresivas del Contrato | Progresiva Final de la Estación Km. referente a la Progresivas del Contrato | C.G Estación | Lado | Progresiva respecto al Inicio de cada Tramo | Tramo | Zona | Tipo de estación | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31+800 | 32+200 | 32+000 | Derecho | 10+500 | Lima – Canta | Trapiche | Fijo | S 1147.028 W 7658.993 |
| 117+970 | 118+370 | 118+170 | Derecho | 17+200 | Canta - Huayllay | Huaros | Fijo | S 1124.589 W 7633.454 |

## DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS

### Diseño y programación de las obras de obligatorias complementarias

El CONTRATISTA elaborará el diseño ejecutivo, y programa de trabajo de las obras obligatorias complementarias que será denominado Programa de obras obligatorias complementarias de modo que se cumplan las indicaciones del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por la elaboración del Programa de obras obligatorias complementarias, la cual no dará reconocimiento de compensación de adicionales.

La aprobación por parte del CONTRATANTE no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad final y total de las mismas.

Las obras obligatorias complementarias se detallan en el anexo 3.

Si bien el diseño referencial elaborado por el CONTRATANTE de las obras obligatorias complementarias son una buena aproximación a los requerimientos, necesariamente el CONTRATISTA deberá considerar otras actividades que permitan satisfacer lo planteado por el CONTRATANTE, y el costo del diseño, construcción, equipamiento, capacitación e información deberá estar estipulado en la oferta, ya que en ningún caso durante la ejecución del contrato se reconocerá ningún pago sobre el precio ofertado.

En la duda si una modificación será aceptable en oportunidad de la presentación del Programa de obras obligatorias complementarias, se recomienda durante el proceso de preparación de las ofertas proponer las mejoras a las características, cantidades o especificaciones de las obras obligatorias complementarias que se estimen convenientes mediante el procedimiento establecido en la Sección I para la solicitud de aclaraciones. En este caso, las notas con las propuestas se recibirán de acuerdo al calendario descrito en la Sección I. Las propuestas de modificación deberán estar justificadas técnicamente y avaladas por un ingeniero civil con no menos de 5 años de experiencia en el diseño de obras similares.

La programación de los trabajos de las obras obligatorias complementarias responderá a los criterios establecidos en el anexo 3.

Obras de Pesajes y Peajes

El CONTRATISTA someterá a consideración del CONTRATANTE el diseño ejecutivo y el programa de trabajo mediante un informe que se detallan a continuación.

El informe incluirá como mínimo los siguientes documentos:

  - Diseño ejecutivo (memoria descriptiva, memoria de cálculo, estudio ambiental, cronograma de ejecución, planos, metrados, costos)

  - Especificaciones técnicas de los materiales y procedimientos constructivos a emplear, así como las normas de los ensayos involucrados.

  - Programa de trabajo que contendrá la planificación de las obras a ejecutar con indicación expresa en cada mes de: los días estimados como habitualmente disponibles para trabajar (resultantes del promedio de las estadísticas meteorológicas de los últimos 5 años, para la zona de las obras, suministradas por Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI), los equipos asignados a la obra con su correspondiente producción efectiva, las necesidades de materiales producidos fuera de la obra, las cantidades de obra a realizar.

  - Plan de autocontrol de calidad, plan de señalización de obra, plan socioambiental.

El CONTRATISTA dispondrá de los siguientes plazos máximos para la presentación de los informes:

- Primer informe: 300 días calendario de iniciado el contrato.

- Corrección del primer informe:  360 días calendario de iniciado el contrato;

Los informes deberán contar con el aval técnico del equipo profesional mínimo . Los informes se presentarán en papel (tres copias) y en soporte magnético (formato Office modificable). Y una vez aprobado deberá remitirlo en formato PDF.

Cuando sea necesario corregir un informe se volverá a presentar todo el documento con todos sus contenidos completos y corregidos.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de alguno de los informes (originales o corregidos), se aplicará una multa de UM 100 por tramo y por día de atraso hasta que se entregue el informe correspondiente plenamente satisfactorio. Los atrasos del CONTRATANTE en sus plazos para evaluar los informes no se computará como parte del plazo de atraso a los efectos de la valoración de la multa por la presentación de un informe insatisfactorio.

### Ejecución de las obras obligatorias complementarias

El CONTRATISTA deberá ejecutar las obras obligatorias complementarias de acuerdo con el Programa de obras obligatorias complementarias que obtuvo la aprobación del CONTRATANTE sin introducir modificaciones que no cuenten con la expresa autorización del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA solo podrá iniciar la ejecución de las obras complementarias que cuenten con la aprobación del Programa de obras obligatorias complementarias.

### Ajustes al  Programa de obras obligatorias complementarias

Durante la ejecución de las obras obligatorias complementarias, el CONTRATISTA podrá someter a consideración del CONTRATANTE las propuestas de ajuste al Programa de obras obligatorias complementarias que estime pertinentes en la medida que:

- Los resultados esperados con el Programa de obras obligatorias complementarias ajustado sean iguales o superiores a los resultados esperados con el diseño vigente;

- El costo de las obras asociadas al nuevo Programa de obras obligatorias complementarias no sea inferior al costo de las obras correspondientes al diseño vigente; y

- No se requiera al CONTRATANTE un mayor precio o plazo por los ajustes a las obras obligatorias complementarias.

El CONTRATANTE dispondrá de las facultades necesarias en obra para analizar y autorizar los ajustes (sin la necesidad de realizar una modificación del contrato) en la medida que la propuesta encuadre en las premisas antes indicadas.

La falta de respuesta del CONTRATANTE a una propuesta de ajuste del Programa de obras obligatorias complementarias en un plazo de 14 días calendario, deberá ser interpretada por el CONTRATISTA como un rechazo, debiendo continuar con la ejecución del Programa de obras obligatorias complementarias vigente.

### Actualización del Programa de obras obligatorias complementarias

Durante el plazo de las obras obligatorias complementarias, el CONTRATISTA deberá presentar una actualización del programa de trabajo dentro de los primeros 5 días calendario de vencido cada mes o cada vez que el CONTRATANTE lo solicite, introduciendo los correctivos necesarios para cumplir con las obras de obligatorias complementarias en el plazo establecido.

En caso de incumplimiento del plazo de ejecución de las obras obligatorias complementarias, el CONTRATISTA también deberá presentar (dentro de los primeros 5 días calendario de vencido el plazo de ejecución de las obras obligatorias complementarias) una actualización del programa de trabajo para terminar las obras obligatorias complementarias en el menor plazo posible.

El CONTRATANTE dispondrá de hasta 7 días calendario para analizar y expedirse respecto a la cada presentación de la actualización del programa de trabajo. Cumplido dicho plazo sin que medien observaciones del CONTRATANTE, la actualización del programa de trabajo se considerará aprobada a los efectos de su implementación.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de la actualización del programa de trabajo, se aplicará una multa de UM 100 por día de atraso hasta que se entregue la actualización correspondiente plenamente satisfactoria. El plazo que insuma la revisión del CONTRATANTE no se computará como parte del plazo de atraso a los efectos de la valoración de la multa por la presentación de un informe insatisfactorio.

## CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS.

### Tipos de controles

El CONTRATANTE para evaluar el cumplimiento, instrumentará los siguientes controles para todos los tramos:

- Control del diseño ejecutivo;

- Control del programa de trabajo;

- Control final para la aceptación.

Los controles serán realizados por el personal directamente asignado para el control del contrato por el CONTRATANTE.

### Control del diseño ejecutivo

El CONTRATANTE realizará el control del cumplimiento del Programa de obras obligatorias Complementarias que incluirá la verificación de la localización y cantidades de obra ejecutadas, así como el cumplimiento de las especificaciones de materiales y procedimientos constructivos empleados.

Las obras obligatorias complementarias estarán sometidas a una inspección y aprobación por partes, para lo cual el CONTRATANTE implantará un procedimiento de solicitud y aprobación de las distintas obras. El procedimiento establecerá la forma de realizar la solicitud, los resultados del autocontrol que se presentarán y el plazo que dispondrá el CONTRATANTE para realizar las verificaciones (ensayos de laboratorio, pruebas de topografía o inspección de los procedimientos) en función del tipo de actividad de obra.

En la medida que el programa de autocontrol del CONTRATISTA se muestre confiable, el CONTRATANTE podrá introducir flexibilizaciones en las verificaciones para brindarle mayor agilidad a la ejecución de las obras, pero manteniendo siempre el carácter de control por partes.

Las obras que no cumplan con el Programa de obras obligatorias Complementarias deberán ser corregidas y/o complementadas. Cuando las obras no satisfagan las cantidades establecidas en los diseños, el CONTRATISTA deberá complementar las obras del diseño ejecutivo. Cuando las obras no satisfagan las especificaciones de materiales o los procedimientos establecidos en los diseños, el CONTRATISTA deberá corregirlas o demolerlas para volverlas a construir según las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE.

El CONTRATANTE documentará y dispondrá las correcciones que estime necesarias mediante una orden dictada según lo establecido en la cláusula 10.5 del capítulo 1 cuando se comprueben incumplimientos en el Programa de obras obligatorias complementarias.

Cuando se compruebe que el autocontrol del CONTRATISTA en las obras de obligatorias complementarias no resulta eficiente, el CONTRATANTE podrá implementar un mayor número de verificaciones y trasladar los costos al CONTRATISTA.

### Control del programa de trabajo de las obras obligatorias complementarias

El CONTRATANTE realizará el control del cumplimiento del programa de trabajo de las obras obligatorias complementarias.

Las obras obligatorias complementarias estarán sometidas todos los meses al control en relación con el programa de trabajo.

El CONTRATANTE aplicará una multa de UM 100 por día de atraso hasta que se satisfagan las metas establecidas.

### Control final para la aceptación de las obras obligatorias complementarias.

De acuerdo a los plazos establecidos en los diferentes tramos, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente:

Cuando el CONTRATISTA considere que las obras realizadas cumplen plenamente con el diseño ejecutivo y que satisface lo requerido por el CONTRATANTE (establecido en el anexo 3), procederá a solicitar por escrito al CONTRATANTE la aceptación de cada una de las obras obligatorias complementarias.

En un plazo no superior a 7 días calendario, el CONTRATANTE realizará los controles finales que estime pertinentes y comunicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias detectadas en relación al diseño ejecutivo o el índice de servicio para ser corregidas.

Cuando el CONTRATISTA subsane las deficiencias detectadas, procederá a solicitar nuevamente por escrito al CONTRATANTE la aceptación de las obras obligatorias complementarias; disponiendo el CONTRATANTE de 7 días calendario para verificar la corrección de las deficiencias indicadas y otorgar el certificado de aceptación de las obras obligatorias complementarias o indicar por escrito que persisten las deficiencias oportunamente señaladas.

Los plazos que dispone el CONTRATANTE para realizar los controles finales no se consideran incluidos en el plazo de obras obligatorias complementarias que cuenta el CONTRATISTA para ejecutar las obras.

El vencimiento de los plazos que dispone el CONTRATANTE para formalizar por escrito sus observaciones significará la aceptación tácita de las obras obligatorias complementarias, aunque no exonera al CONTRATISTA de realizar las correcciones que se indiquen.

Sin perjuicio a lo antes expuesto, el CONTRATISTA custodiará las estaciones de pesaje y peaje hasta la operación.

## PAGO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS

### Pago de adelantos

El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA que lo solicite, un monto de hasta el 20% de las Obras obligatorias complementarias de acuerdo a su oferta (definido en la cláusula 8.4 del capítulo 1) en concepto de adelantos desglosado de la forma que se detalla a continuación:

- hasta un 5% del monto del precio ofertado antes de los 90 días de la presentación del primer informe de las obras obligatorias complementarias, disponiendo el CONTRATISTA de 14 días calendario antes del vencimiento de este plazo para presentar la solicitud; y

- hasta un 15% del monto del precio ofertado, luego de la “aprobación” a todo el diseño ejecutivo y programa de trabajo, disponiendo el CONTRATISTA de 14 días calendarios contados desde la “aprobación” a todo el diseño ejecutivo y programa de trabajo para presentar la solicitud.

El CONTRATISTA deberá adjuntar a su solicitud la garantía y comprobante de pago correspondiente. El adelanto estará garantizado por una Carta Fianza por un monto igual al que se entregue en calidad de adelanto, incluyendo el IGV, dicha garantía será solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento del CONTRATANTE. Vencido el plazo otorgado, no procederá la solicitud.

El CONTRATISTA devolverá el adelanto mediante amortizaciones en los pagos establecidos  en la misma proporción en que fue otorgado.

### Pagos de las obras obligatorias complementarias

El CONTRATANTE realizara el pago de cada una de las Obras obligatorias complementarias de acuerdo al precio ofertado, en 03 partes: El primer pago será el 50% del precio resultante de la oferta cuando se culminen las obras civiles, el 30 % cuando se culminen las instalaciones eléctricas y los equipos, y el 20% al mes siguiente de la emisión del certificado de aceptación de cada una de las obras obligatorias complementarias. A los pagos así definidos, antes de realizar el ajuste de precios, se le descontarán o agregarán la retención / devolución por concepto de la gestión socio - ambiental y las multas que pudieran corresponder, de forma que implícitamente las multas estarán sujetas a ajuste de precio.

## LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS

El CONTRATISTA presentara la liquidación de acuerdo a lo indicado en el ítem 8.7 Capítulo 1, con la regularización de ajustes hasta la fecha que corresponde el pago. Así mismo se adjuntará la memoria descriptiva valorizada y  los planos post construcción, obligación cuyo cumplimiento será condición para el pago del monto de la liquidación a favor del CONTRATISTA.

# Capítulo 4. Obras OBLIGATORIAS programadas

## ALCANCES DE LAS OBRAS DE  OBLIGATORIAS PROGRAMADAS

Dentro del plazo de las obras obligatorias programadas, el contrato facilita el cumplimiento de los indicadores denominados estándares (anexo 5) e índice de servicio (anexo 7) de las obras de pavimento (calzada y berma), a través de la ejecución de las actividades descritas en el (anexo 4) y otras actividades que definirá el Contratista, las cuales serán plasmadas mediante el diseño ejecutivo, programación y ejecución de las obras que estime conveniente.

En lo referente a las otras actividades, el CONTRATISTA definirá por si solo las características y cantidades de obra a ejecutar en la medida que las especificaciones se ajusten a las mismas establecidas para las obras obligatorias.

En este contexto es sumamente importante que las obras obligatorias programadas se definan y diseñen en concordancia con las exigencias planteadas a través de los estándares y el índice de servicio.

También resulta fundamental aceptar y contemplar en la preparación de la oferta y en el diseño de las obras que el sistema vial presenta una serie de imperfecciones (referidas en la cláusula 2.3 del capítulo 1) con las cuales el CONTRATISTA deberá convivir sin derecho a reclamación al CONTRATANTE.

## DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS PROGRAMADAS

### Diseño y programación de las obras de obligatorias programadas

#### Diseño ejecutivo y programa de trabajo de las obras de obligatorias programadas

El CONTRATISTA elaborará el diseño ejecutivo, y programa de trabajo de las obras obligatorias programadas el cual será denominado Programa de obras obligatorias programadas.

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por la elaboración del Programa de obras obligatorias programadas, la cual no dará reconocimiento de compensación de adicionales.

La aprobación por parte del CONTRATANTE no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad final y total de las mismas.

Si bien las obras obligatorias programadas son una buena aproximación a los requerimientos de la carretera, necesariamente el CONTRATISTA deberá considerar otras actividades programadas que permitan cumplir los estándares y el índice de servicio establecidos, y el costo de la ejecución deberá estar estipulado en la oferta, ya que en ningún caso durante la ejecución del contrato se reconocerá ningún pago sobre el precio ofertado.

En las obras obligatorias programadas, el CONTRATISTA podrá proponer modificaciones en las obras en la medida que las mismas signifiquen una clara mejora en las características (por ejemplo reemplazar un tratamiento por un micro pavimento o un refuerzo con concreto asfáltico) o una clara mejora en las cantidades (por ejemplo aumentar el espesor de una capa, el área de bacheo o cualquier otra cantidad de obra a realizar) o una clara mejora en las especificaciones (por ejemplo reemplazar un asfalto tradicional por un asfalto modificado con polímeros), no estando el CONTRATANTE obligado a aceptarlas, ni a reembolsar pago alguno.

Las modificaciones en las características, cantidades y/o especificaciones que se propongan deberán estar debidamente documentadas de forma de facilitar su evaluación. Las modificaciones solo serán aprobadas en la medida que resulten claramente mejores, no estando el CONTRATANTE obligado a aceptarlas, ni a reembolsar pago alguno.

En la duda si una modificación será aceptable en oportunidad de la presentación del Programa de obras obligatorias programadas, se recomienda durante el proceso de preparación de las ofertas proponer las mejoras a las características, cantidades o especificaciones de las obras obligatorias programadas que se estimen convenientes mediante el procedimiento establecido en la Sección I para la solicitud de aclaraciones. En este caso, las notas con las propuestas se recibirán de acuerdo al calendario descrito en la Sección I. Las propuestas de modificación deberán estar justificadas técnicamente y avaladas por un ingeniero civil con no menos de 5 años de experiencia en el diseño de obras similares.

La programación de los trabajos de las obras obligatorias programadas responderá a los criterios establecidos en el anexo 4.

#### Presentación Programa de obras obligatorias programadas.

El CONTRATISTA someterá a consideración del CONTRATANTE el diseño ejecutivo y el programa de trabajo de las obras de obligatorias programadas mediante un informe que se detallan a continuación.

El informe incluirá como mínimo los siguientes documentos:

- Planilla con las cantidades de obra a realizar (desglosadas en obras de pavimento, obras de seguridad vial) (desglosadas por tramos y en total), con su correspondiente memoria de cálculo en función de la propuesta de obras a ejecutar;

- Especificaciones técnicas de los materiales y procedimientos constructivos a emplear, así como las normas de los ensayos involucrados.

- Fuente de abastecimiento de materiales (piedra, gravilla, arena, cementos, emulsiones, etc.) y el diseño de las dosificaciones de los materiales compuestos (micro pavimento, concreto asfáltico, concreto hidráulico, etc.), con indicación los resultados de los ensayos de caracterización de los materiales o dosificaciones según corresponda;

- Programa de trabajo que contendrá la planificación de las obras a ejecutar con indicación expresa en cada mes de: los días estimados como habitualmente disponibles para trabajar (resultantes del promedio de las estadísticas meteorológicas de los últimos 5 años, para la zona de las obras, suministradas por Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI), los equipos asignados a la obra con su correspondiente producción efectiva, las necesidades de materiales producidos fuera de la obra, las cantidades de obra a realizar y las cantidades de kilómetros a terminar (desglosadas en kilómetros de obras de pavimento, obras de seguridad vial y obras de drenaje y derecho de vía).

- Plan de autocontrol de calidad, plan de señalización de obra, plan socioambiental.

El CONTRATISTA dispondrá de los siguientes plazos máximos para la presentación de los informes:

Para Lima – Canta, Huayllay – Dv. Cochamarca, Dv Cochamarca – Emp. PE 3N

- Primer informe: el primer día hábil del mes 65 de inicio del contrato.

- Corrección del primer informe: el primer día hábil del mes 66 de inicio del contrato.

Para Canta - Huayllay

- Primer informe: el primer día hábil del mes 77 de inicio del contrato.

- Corrección del primer informe: el primer día hábil del mes 78 de inicio del contrato.

Para todos los informes indistintamente del tiempo de presentación, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Los informes deberán contar con el aval técnico del equipo profesional mínimo. Los informes se presentarán en papel (tres copias) y en soporte magnético (formato Office modificable). Y una vez aprobado deberá remitirlo en formato PDF

Cuando sea necesario corregir un informe se volverá a presentar todo el documento con todos sus contenidos completos y corregidos.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de alguno de los informes (originales o corregidos), se aplicará una multa de UM 100 por tramo y por día de atraso hasta que se entregue el informe correspondiente plenamente satisfactorio. Los atrasos del CONTRATANTE en sus plazos para evaluar los informes no se computará como parte del plazo de atraso a los efectos de la valoración de la multa por la presentación de un informe insatisfactorio.

Los atrasos del CONTRATANTE en la evaluación de los informes  presentados por el CONTRATISTA generarán una prórroga en los plazos del CONTRATISTA directamente vinculados (plazo para la presentación del siguiente informe, plazo de las obras obligatorias programadas). Los atrasos del CONTRATISTA en la presentación de los informes no generarán prórrogas de ninguna clase.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de rescindir el contrato por incumplimiento del CONTRATISTA a partir del primer día hábil del mes 69 y el mes 81 respectivamente de iniciado el contrato sin que se alcance el Programa de obras obligatorias programadas que resulte satisfactorio para cada tramo

#### Ejecución de las obras obligatorias programadas

El CONTRATISTA deberá ejecutar las obras obligatorias programadas de acuerdo con el Programa de obras obligatorias programadas que obtuvo la aprobación del CONTRATANTE sin introducir modificaciones que no cuenten con la expresa autorización del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA solo podrá iniciar la ejecución de las obras obligatorias programadas que cuenten con la aprobación del Programa de obras obligatorias programadas.

#### Ajustes al  Programa de obras obligatorias programadas

Durante la ejecución de las obras obligatorias programadas, el CONTRATISTA podrá someter a consideración del CONTRATANTE las propuestas de ajuste al Programa de obras obligatorias programadas que estime pertinentes en la medida que:

- Los resultados esperados con el Programa de obras obligatorias programadas ajustado sean iguales o superiores a los resultados esperados con el diseño vigente;

- El costo de las obras asociadas al nuevo Programa de obras obligatorias programadas no sea inferior al costo de las obras correspondientes al diseño vigente; y

- No se requiera al CONTRATANTE un mayor precio o plazo por los ajustes a las obras.

El CONTRATANTE dispondrá de las facultades necesarias en obra para analizar y autorizar los ajustes (sin la necesidad de realizar una modificación del contrato) en la medida que la propuesta encuadre en las premisas antes indicadas.

La falta de respuesta del CONTRATANTE a una propuesta de ajuste del Programa de obras obligatorias programadas en un plazo de 14 días calendario, deberá ser interpretada por el CONTRATISTA como un rechazo, debiendo continuar con la ejecución del Programa de obras obligatorias programadas vigente.

#### Actualización del Programa de obras obligatorias programadas

Durante el plazo de las obras obligatorias programadas para todos los tramos, el CONTRATISTA deberá presentar una actualización del programa de trabajo dentro de los primeros 5 días calendario de vencido cada mes o cada vez que el CONTRATANTE lo solicite, introduciendo los correctivos necesarios para cumplir con las obras de obligatorias programadas en el plazo establecido.

En caso de incumplimiento del plazo de ejecución de las obras obligatoria programadas, el CONTRATISTA también deberá presentar (dentro de los primeros 5 días calendario de vencido el plazo de ejecución de las obras obligatorias programadas) una actualización del programa de trabajo para terminar las obras obligatorias programadas en el menor plazo posible.

El CONTRATANTE dispondrá de hasta 7 días calendario para analizar y expedirse respecto a la cada presentación de la actualización del programa de trabajo. Cumplido dicho plazo sin que medien observaciones del CONTRATANTE, la actualización del programa de trabajo se considerará aprobada a los efectos de su implementación.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de la actualización del programa de trabajo, se aplicará una multa de UM 100 por día de atraso hasta que se entregue la actualización correspondiente plenamente satisfactoria. El plazo que insuma la revisión del CONTRATANTE no se computará como parte del plazo de atraso a los efectos de la valoración de la multa por la presentación de un informe insatisfactorio.

## CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRAS OBLIGATORIAS PROGRAMADAS

### Tipos de controles

El CONTRATANTE para evaluar el cumplimiento, instrumentará los siguientes controles para todos los tramos:

- Control del diseño ejecutivo;

- Control del programa de trabajo;

- Control final para la aceptación.

Los controles serán realizados con el instrumental del personal directamente asignado al control del contrato por el CONTRATANTE, pudiendo el CONTRATISTA revisar el estado y calibración antes de su utilización.

### Control del diseño ejecutivo

El CONTRATANTE realizará el control del cumplimiento del Programa de obras obligatorias programadas para cada tramo que incluirá la verificación de la localización y cantidades de obra ejecutadas, así como el cumplimiento de las especificaciones de materiales y procedimientos constructivos empleados.

Las obras de obligatorias programadas estarán sometidas a una inspección y aprobación por partes, para lo cual el CONTRATANTE implantará un procedimiento de solicitud y aprobación de las distintas actividades de obra. El procedimiento establecerá la forma de realizar la solicitud, los resultados del autocontrol que se presentarán y el plazo que dispondrá el CONTRATANTE para realizar las verificaciones (ensayos de laboratorio, pruebas de topografía o inspección de los procedimientos) en función del tipo de actividad de obra.

En la medida que el programa de autocontrol del CONTRATISTA se muestre confiable, el CONTRATANTE podrá introducir flexibilizaciones en las verificaciones para brindarle mayor agilidad a la ejecución de las obras, pero manteniendo siempre el carácter de control por partes.

Las obras que no cumplan con el Programa de obras obligatorias programadas  deberán ser corregidas y/o complementadas. Cuando las obras no satisfagan las cantidades establecidas en los diseños, el CONTRATISTA deberá complementar las obras del diseño ejecutivo. Cuando las obras no satisfagan las especificaciones de materiales o los procedimientos establecidos en los diseños, el CONTRATISTA deberá corregirlas o demolerlas para volverlas a construir según las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE.

El CONTRATANTE documentará y dispondrá las correcciones que estime necesarias mediante una orden dictada según lo establecido en la cláusula 10.5 del capítulo 1 cuando se comprueben incumplimientos en el Programa de obras obligatorias programadas.

Cuando se compruebe que el autocontrol del CONTRATISTA en las obras de obligatorias programadas no resulta eficiente, el CONTRATANTE podrá implementar un mayor número de verificaciones y trasladar los costos al CONTRATISTA.

### Control del programa de trabajo

De acuerdo a los tramos, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente:

El CONTRATANTE realizará el control del cumplimiento del programa de trabajo de las obras obligatorias programadas sobre la base de las obras terminadas.

Las obras obligatorias programadas estarán sometidas todos los meses al control en relación con el programa de trabajo, pero en especial al vencimiento de las metas intermedias establecidas en la cláusula 2 del anexo 4.

Cuando el avance de las obras obligatorias programadas en los meses de control de las metas intermedias sea inferior al 50% de lo establecido en la cláusula 2 del anexo 4, el CONTRATANTE aplicará una multa de UM 100 por día de atraso hasta que se satisfagan las metas establecidas.

### Control final para la aceptación de las obras obligatorias programadas

De acuerdo a los plazos establecidos en los diferentes tramos, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente:

Cuando el CONTRATISTA considere que las obras realizadas cumplen plenamente con el diseño ejecutivo y que satisface el índice de servicio comprometido (establecido en el anexo 7), procederá a solicitar por escrito al CONTRATANTE la aceptación de las obras obligatorias programadas por tramo

En un plazo no superior a 7 días calendario, el CONTRATANTE realizará los controles finales que estime pertinentes y comunicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias detectadas en relación al diseño ejecutivo o el índice de servicio para ser corregidas.

Cuando el CONTRATISTA subsane las deficiencias detectadas, procederá a solicitar nuevamente por escrito al CONTRATANTE la aceptación de las obras obligatorias programadas; disponiendo el CONTRATANTE de 7 días calendario para verificar la corrección de las deficiencias indicadas y otorgar el certificado de aceptación de las obras obligatorias programadas de cada tramo o indicar por escrito que persisten las deficiencias oportunamente señaladas.

Los plazos que dispone el CONTRATANTE para realizar los controles finales no se consideran incluidos en el plazo de obras obligatorias programadas que cuenta el CONTRATISTA para ejecutar las obras.

El vencimiento de los plazos que dispone el CONTRATANTE para formalizar por escrito sus observaciones significará la aceptación tácita de las obras obligatorias programadas, aunque no exonera al CONTRATISTA de realizar las correcciones que se indiquen.

## PAGO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS PROGRAMADAS

### Pago de adelantos

- El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA que lo solicite, un monto de hasta el 20% de las Obras obligatorias programadas de acuerdo al precio ofertado por la OOP en este tramo (definido en la cláusula 8.4 del capítulo 1) en concepto de adelantos desglosado de la forma que se detalla a continuación:Hasta un 5% del monto del precio ofertado, disponiendo el CONTRATISTA de 8 días calendario contados a partir del inicio del mes 64 para presentar la solicitud; y

- hasta un 15% del monto del precio ofertado, luego de la “aprobación” a todo el diseño ejecutivo y programa de trabajo, disponiendo el CONTRATISTA de 8 días calendarios contados desde la “aprobación” a todo el diseño ejecutivo y programa de trabajo para presentar la solicitud.

El CONTRATISTA deberá adjuntar a su solicitud la garantía y comprobante de pago correspondiente. El adelanto estará garantizado por una Carta Fianza por un monto igual al que se entregue en calidad de adelanto, incluyendo el IGV, dicha garantía será solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento del CONTRATANTE. Vencido el plazo otorgado, no procederá la solicitud.

El CONTRATISTA devolverá el adelanto mediante amortizaciones en los pagos establecidos  en la misma proporción en que fue otorgado.

### Pago de las obras obligatorias programadas

El CONTRATANTE realizara el pago de las Obras obligatorias programadas de acuerdo al precio ofertado, al mes siguiente de la emisión del certificado de aceptación de las obras obligatorias programadas.

A los pagos así definidos, antes de realizar el ajuste de precios, se le descontarán o agregarán la retención / devolución por concepto de la gestión socio - ambiental y las multas que pudieran corresponder, de forma que implícitamente las multas estarán sujetas a ajuste de precio.

La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo.

## LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS PROGRAMADAS

El CONTRATISTA presentara la liquidación de acuerdo a lo indicado en el ítem 8.7 Capítulo 1, realizando la regularización de ajustes para cada mes trabajado hasta la fecha que corresponde el pago.

# Capítulo 5. CONSERVACIÓN

## ALCANCES DE LA CONSERVACIÓN

Dentro del plazo de la conservación, el contrato abarca la obligación del CONTRATISTA de:

- Para el tramo Lima – Canta y Canta – Huayllay, alcanzar (en los primeros 30 días) y mantener los indicadores de conservación (durante el resto del periodo de la conservación), los que son denominados estándares, cumpliendo las exigencias descritas en el anexo 5, e índice de servicio (anexo 7), a través de la ejecución de las actividades que definirá el Contratista, de forma que el conjunto permita lograr los indicadores de conservación, las cuales serán plasmadas en el Programa de conservación.

- Para el tramo Huayllay – Dv. Cochamarca y Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N, mantener los indicadores de conservación (durante todo el plazo de la conservación), los que son denominados estándares, cumpliendo las exigencias descritas en el anexo 5, e índice de servicio (anexo 7), a través de la ejecución de las actividades que definirá el Contratista, de forma que el conjunto permita lograr los indicadores de conservación, las cuales serán plasmadas en el Programa de conservación.

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, bermas, drenajes,  seguridad vial  y derecho de vía) de acuerdo a las definiciones dadas en el anexo 5, se les establecen ciertos indicadores de estado denominados estándares. Como forma de integrar los distintos estándares de un mismo tramo del contrato, en un único parámetro, se establece un indicador de la calidad del servicio prestado denominado índice de servicio.

En el anexo 5 figuran las exigencias para los estándares (con sus correspondientes metodologías de evaluación) de los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, bermas, drenajes, seguridad vial, derecho de vía), cuyos incumplimientos se entienden como deterioros.

En el anexo 7 figura la exigencia para el índice de servicio prestado en la carretera (con su correspondiente metodología de evaluación), como forma de expresar en un único indicador el grado de cumplimiento de los distintos estándares de los diversos elementos de la carretera de un mismo tramo del contrato o de todo el contrato en general.

Ante una eventual insuficiencia de detalle en alguna de las metodologías de evaluación de los indicadores establecidas en los anexos, el CONTRATANTE dispondrá los complementos que estime necesarios como para obtener un procedimiento objetivo y sencillo.

## GESTION DE LA CONSERVACIÓN

A lo largo del contrato para mantener los estándares alcanzados, el CONTRATISTA asumirá la gestión de la conservación tendiente a asegurar el logro y mantener los estándares e índice de servicio, para lo cual se debe organizar para detectar por sí mismo aquellas situaciones que no satisfagan o se encuentren próximas a no satisfacer los requerimientos contractuales sin esperar indicaciones del CONTRATANTE, analizar y arbitrar las medidas necesarias para su corrección o prevención, y ejecutar las actividades u obras pertinentes de forma que con todo ello se logre garantizar el servicio comprometido.

En este contexto, el CONTRATISTA ejecutará las actividades que estime convenientes para asegurar el cumplimiento de los indicadores de conservación (estándares e índice de servicio), pudiendo el CONTRATANTE exigir la presentación de un programa de trabajo cuando lo estime conveniente.

En la ejecución de las actividades, el CONTRATISTA deberá cumplir con las especificaciones establecidas para los materiales y procedimientos de construcción en la cláusula 11 del capítulo 1.

El CONTRATISTA deberá elaborar el Programa de Conservación para el correspondiente periodo que describe las actividades que prevé ejecutar, con los diseños y especificaciones que correspondan. Así mismo debe incluir las políticas y el cronograma de las operaciones a realizar. Este programa estará debidamente justificado en aspectos técnicos, indicando el análisis de estado sobre el que se basa, los indicadores considerados y las políticas aplicadas para la toma de decisiones. El primero deberá ser presentados 90 días iniciado el contrato y los siguientes programas se presentaran 30 días antes de finalizado el año.

Luego del primer programa referencial de conservación y hasta la caducidad del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar durante los primeros cinco (5) días de cada mes, un informe con la descripción de las actividades de conservación ejecutadas en el mes inmediato anterior, indicando las variaciones respecto de lo establecido en el programa de conservación anual y su justificación.

El incumplimiento de las presentaciones anuales del programa de conservación e informes mensuales en los términos y condiciones y plazos mencionados dará lugar a una penalidad de  UM 100 por cada día de retraso.

Este programa podrá ser objeto de ajustes y evaluaciones periódicas.

Se entiende que con la ejecución del programa el CONTRATISTA cumple con los estándares requeridos, sin perjuicio a ello, si habiendo ejecutado las actividades del programa y no alcanzara el estándar requerido, deberá ejecutar las actividades necesarias para alcanzar el estándar requerido sin costo alguno para el CONTRATANTE.

## EVALUACIONES DE LA CONSERVACION VIAL

### Tipos de evaluaciones

El CONTRATANTE para controlar el cumplimiento de los indicadores de conservación denominados estándares e índice de servicio, así como para verificar la calidad de los materiales y procedimientos de construcción empleados en las obras, instrumentará las siguientes evaluaciones:

- Evaluaciones de estándares;

- Evaluaciones del índice de servicio;

- Evaluaciones de los materiales y procedimientos de construcción.

Las evaluaciones serán realizados con el instrumental del personal directamente asignado al control del contrato por el CONTRATANTE, pudiendo el CONTRATISTA revisar su estado y calibración antes de su utilización.

### Evaluaciones de estándares

El CONTRATANTE realizará las evaluaciones de estándares, tendientes a verificar el cumplimiento de la totalidad de los estándares.

En el anexo 5 figuran las exigencias de los estándares para los distintos elementos de la carretera (calzada, bermas, drenajes, seguridad vial, derecho de vía).

Las evaluaciones de los estándares se realizarán con una frecuencia mínima de una vez a la semana y abarcará la totalidad de la red contratada.

Solo para los tramos de Lima – Canta y Canta – Huayllay, luego de aceptadas las obras obligatorias iniciales, se otorgará el plazo de 30 días, para que el CONTRATISTA, a través de las actividades de conservación alcancen los indicadores de conservación.

Las evaluaciones del cumplimiento de las exigencias de los estándares serán realizadas por el CONTRATANTE o quien este designe y será acompañada por el CONTRATISTA (Gerente vial). Los deterioros constatados serán comunicados al CONTRATISTA por medio de un aviso llamado Notificación de Estándares incumplidos, entendiéndose como deterioros a los incumplimientos de las exigencias de los estándares establecidos en el anexo 5.

El CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA el aviso en la misma semana de evaluación. Cumplida la semana sin la emisión de un aviso, el CONTRATISTA podrá considerar que no habrá un aviso correspondiente a dicha semana. Sin perjuicio a lo expuesto el CONTRATISTA continuara con la ejecución de las actividades consideradas en el Programa de Conservación vial o las que el haya detectado que estén por incumplirse.

Los avisos se ajustarán al modelo establecido en el anexo 9 y contendrán: un número correlativo de aviso, la fecha, un número correlativo de deterioro constatado, la ubicación del deterioro (ruta, tramo y segmento), la identificación de deterioro (código, denominación y registro fotográfico) y el plazo concedido para solucionar el deterioro (plazo de reparación y fecha de vencimiento).

Para el cálculo de la fecha de vencimiento para solucionar el deterioro se considerará como fecha de emisión del aviso el día siguiente a la emisión del fax con el aviso.

Los plazos para dar solución a los deterioros detectados, sin que se apliquen multas, son los establecidos en las tablas del anexo 5. En casos de especial gravedad el CONTRATANTE podrá disponer, a su solo juicio, menores plazos de reparación.

El CONTRATANTE, en ningún caso, se hará cargo de los mayores costos de reparación derivados del avance en los deterioros derivados del transcurso del plazo de reparación y sus eventuales prórrogas o demoras.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el CONTRATANTE en sus avisos podrá citar al CONTRATISTA al sitio de los deterioros con la finalidad de evaluar su gravedad y/o los métodos de reparación.

El CONTRATISTA remitirá al CONTRATANTE un comunicado cuando solucione cada uno de los deterioros oportunamente avisados.

Los comunicados se ajustarán al modelo establecido en el anexo 9 y contendrán: un número correlativo de comunicado, la fecha, el número correlativo de deterioro asignado en el aviso, la ubicación del deterioro (ruta, tramo y segmento), la identificación de deterioro (código y denominación), el cálculo del eventual atraso en solucionar el deterioro (fecha de vencimiento, fecha de reparado, atraso) y el registro fotográfico del deterioro solucionado.

Para el cálculo de la demora en solucionar el deterioro se considerará como fecha de reparación la correspondiente a la fecha de recepción del fax con el comunicado, independientemente de cuál fue la fecha efectiva de la reparación y en la medida que el CONTRATANTE, al realizar la comprobación, verifique que el deterioro ha sido solucionado satisfactoriamente.

Cuando las circunstancias climáticas lo ameriten, el CONTRATISTA podrá solicitar por escrito al CONTRATANTE una prórroga en los plazos de reparación según los criterios establecidos en la cláusula 7.1 del capítulo 1.

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA mantendrán conectados sus faxes durante las 24 horas del día para la recepción de los comunicados y avisos respectivamente. Las partes podrán acordar otros procedimientos de notificación, como correos electrónicos con direcciones electrónicas dedicadas exclusivamente a este fin.

Si cumplido el plazo establecido en un aviso para la reparación de un deterioro el CONTRATISTA no lo ha solucionado satisfactoriamente, el CONTRATANTE aplicará una multa diaria por concepto de incumplimiento de los estándares desde la fecha de emisión del aviso de la presencia del deterioro y la fecha de recepción del comunicado (en la medida que se compruebe que el deterioro se solucionó satisfactoriamente).

La multa por incumplimiento de los estándares se establece en UM 5 por día, por segmento (100 m) y por elemento de la carretera con deterioros.

Si en el mismo segmento, en el mismo elementos de la carretera (calzada, bermas, drenajes, seguridad vial y derecho de vía), en el mismo día, se suceden varios deterioros que no fueron solucionados en el plazo de reparación establecido, con independencia si fueron notificados en el mismo aviso, se aplicará una sola multa por ese día – segmento.

Emitido un comunicado por parte del CONTRATISTA informando la reparación de un deterioro, el CONTRATANTE dispondrá de 7 días calendario para evaluar la solución del deterioro.

Si el CONTRATANTE comprobase en dicho plazo que la solución no resulta satisfactoria o que el deterioro no ha sido solucionado, el CONTRATANTE emitirá un nuevo aviso sin conceder un plazo adicional para la reparación, pudiendo disponer la aplicación de una multa del doble de la indicada precedentemente a partir del momento de notificación del nuevo aviso. Durante el período transcurrido entre la comunicación del CONTRATISTA y el nuevo aviso del CONTRATANTE, se aplicará la correspondiente multa por incumplimiento de estándares.

Si el CONTRATANTE no emitiese el nuevo aviso en el plazo antes indicado para evaluar la solución del deterioro, a los efectos del cómputo de la multa se considerará aceptada la solución del deterioro, debiendo el CONTRATANTE darle a la situación el tratamiento como un nuevo deterioro.

Mensualmente el CONTRATANTE preparará un resumen de los deterioros corregidos y sin corregir del mes y realizará el cálculo de las multas por incumplimiento de los estándares correspondientes al mes a los efectos de descontarlas del pago.

Estos resúmenes de pago se ajustarán al modelo establecido en el anexo 9 y contendrán: el número correlativo de deterioro asignado en el aviso, la ubicación del deterioro (ruta, tramo y segmento), la identificación de deterioro (código y denominación del deterioro), el cálculo del eventual atraso en solucionar el deterioro (fecha de vencimiento, fecha de reparado, atraso), y el cálculo de la multa y el monto a pagar en el mes.

En deterioros de especial gravedad que el CONTRATISTA no solucione satisfactoriamente en los plazos anteriormente establecidos, el CONTRATANTE podrá emitir una orden complementaria al aviso disponiendo la reparación inmediata del deterioro y estableciendo un nuevo plazo para la ejecución de los trabajos. A la multa por incumplimiento del aviso se agregará la multa establecida por incumplimiento de la orden según se indica en la cláusula 10.5 del capítulo 1.

Las multas que pudieran surgir como consecuencia de cualquiera de las dos clases de evaluaciones de estándares se incorporarán al resumen de pago, descontándose de los montos previstos para pagar en dicho mes.

### Evaluaciones del índice de servicio

Para los tramos de Lima – Canta y Canta – Huayllay, luego del plazo establecido para la obtención de las exigencias de los indicadores de conservación el CONTRATANTE realizará una evaluación del índice de servicio una vez al mes y abarcará una muestra de la red contratada seleccionada al azar.

Para los tramos Huayllay - Dv Cochamarca y Dv. Cochamarca - Emp. PE-3N, el CONTRATANTE realizará una evaluación del índice de servicio una vez al mes y abarcará una muestra de la red contratada seleccionada al azar. La primera de estas evaluaciones se realizará finalizado el plazo de las obras obligatorias iniciales en cada tramo.

En el anexo 7 se indica la metodología para la determinación del índice de servicio de cada tramo y del contrato en general. Para la evaluación del índice de servicio se utilizarán todos los estándares establecidos en el anexo 5.

El CONTRATANTE efectuará la selección de la muestra y evaluación en presencia del CONTRATISTA en los últimos tres días hábiles del mes. Una vez seleccionada la muestra, y hasta que se termine la evaluación, no se podrán realizar trabajos en los segmentos de la muestra para no alterar el resultado de la evaluación, salvo expresa orden del CONTRATANTE.

Estas evaluaciones podrán ser presenciadas y auditadas por personal técnico del CONTRATANTE independiente del que usualmente está a cargo del control del contrato.

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA suscribirán un acta conteniendo el índice de servicio prestado en cada tramo en particular y en el contrato en general.

Las actas se ajustarán al modelo establecido en el anexo 9 conteniendo el número correlativo de acta, la fecha, los valores del índice de servicio obtenidos para cada tramo y para el contrato, y las eventuales observaciones que pudieran realizar las partes; adjuntándose el registro fotográfico de los defectos y las planillas de cálculo del índice de servicio de cada tramo y del contrato según sus correspondientes modelos.

La ausencia del gerente vial e ingeniero residente del CONTRATISTA y/o la falta de descargos del CONTRATISTA en el acta, se tomarán como conformidad del mismo con el resultado de la evaluación realizada. Las controversias surgidas serán arbitradas en primera instancia por personal técnico jerárquico del CONTRATANTE independiente del que usualmente está a cargo del contrato.

La ausencia del gerente vial y del ingeniero residente del CONTRATISTA será sancionada con una multa de UM 100 por cada profesional y por inasistencia por cada día de evaluación.

Según el resultado de la evaluación del índice de servicio se aplicará una penalización o bonificación según el criterio que se detalla a continuación:

- Si el índice de servicio evaluado es igual al índice de servicio comprometido (establecido en el anexo 7) no se aplicará penalización o bonificación.

- Si el índice de servicio evaluado es inferior al índice de servicio comprometido (establecido en el anexo 7), se aplicará una penalización por la prestación de un servicio de calidad inferior al contratado, según el siguiente criterio:

Penalización = [IS comprometido – IS evaluado]  x M

10

Donde	IS comprometido	: índice de servicio comprometido;

IS evaluado	: índice de servicio registrado en la evaluación;

M	: monto mensual a pagar por la conservación (según se establece en la cláusula 4 del capítulo 5);

Penalización	: en UM

- Si el índice de servicio evaluado es superior al índice de servicio comprometido (establecido en el anexo 7), se otorgará una bonificación por la prestación de un servicio de calidad superior al contratado, según el siguiente criterio:

Bonificación = 	[ IS evaluado - IS comprometido]  x M

10

Donde	IS comprometido	: índice de servicio comprometido;

IS evaluado	: índice de servicio registrado en la evaluación;

M	: monto mensual a pagar por el mantenimiento (según se establece en la cláusula 4 del capítulo 5);

Bonificación	: en UM

Las multas, penalizaciones y bonificaciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones del índice de servicio se incorporarán al resumen de pago, descontándose de los montos previstos para pagar en dicho mes.

Las bonificaciones son acumulativas y funcionarán como créditos del CONTRATISTA para reducir las penalizaciones generadas en el mes o en meses venideros, solo para el caso de los índices de servicio.

Si resulta que al finalizar el contrato, el CONTRATISTA tiene a su favor bonificaciones, la entidad le expedirá un certificado con las bonificaciones acumuladas.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de rescindir el contrato por incumplimiento del CONTRATISTA cuando el índice de servicio sea igual o inferior al 85% en tres o más evaluaciones de los índices de servicios (continuos o discontinuos).

El CONTRATANTE rescindirá el contrato por incumplimiento del CONTRATISTA cuando el índice de servicio sea igual o inferior al 80% en una evaluación del índice de servicio.

### Evaluaciones de los materiales y procedimientos de construcción

El CONTRATANTE podrá someter a inspección y aprobación previa los materiales y procedimientos de construcción de las actividades de conservación.

El CONTRATANTE implementará un programa de verificación de los resultados de los ensayos de materiales, los controles de procedimientos y las pruebas de topografía que realice el CONTRATISTA en el marco de su plan de autocontrol de la calidad de los materiales y procedimientos de construcción. Las verificaciones se realizarán sobre muestras seleccionadas a criterio exclusivo del CONTRATANTE, procurando no interferir con el avance de las obras.

El CONTRATANTE documentará y dispondrá las correcciones que estime necesarias mediante una orden dictada según lo establecido en la cláusula 10.5 del capítulo 1 cuando se compruebe un incumplimiento en los materiales o procedimientos de construcción empleados.

Cuando se compruebe que el autocontrol del CONTRATISTA en conservación vial no resulta eficiente, el CONTRATANTE podrá implementar un programa de control previo y trasladar los costos al CONTRATISTA.

## PAGO DE LA CONSERVACIÓN VIAL

El CONTRATANTE realizará un pago mensual por concepto de la gestión y ejecución de la conservación en función de la cantidad efectiva de kilómetros en conservación y al precio ofertado de la conservación. A los pagos mensuales así definidos, antes de realizar el ajuste de precios, se le descontarán o agregarán la retención / devolución por la gestión socio – ambiental, las multas y la penalización / bonificación que pudieran corresponder, de forma que implícitamente las multas, penalizaciones / bonificaciones y retención / devolución por la gestión socio - ambiental estarán sujetas a ajuste de precio.

Los kilómetros efectivamente en conservación son la cantidad de kilómetros establecidos en la definición de tramos comprendidos en el contrato (cláusula 4.1 del capítulo 1), menos la cantidad de kilómetros excluidos temporal o definitivamente del contrato y la cantidad de kilómetros de los tramos aún no incorporados al contrato.

## LIQUIDACIÓN DE LA CONSERVACION

El CONTRATISTA presentará la liquidación de acuerdo a lo indicado en el ítem 8.7 Capítulo 1, con la regularización de ajustes hasta la fecha que corresponde el pago. Esta liquidación se presentará conjuntamente con la liquidación de las Atenciones especiales y se adjuntará las liquidaciones de las OOI, OOP, OOC, de manera que constituya la Liquidación Final del Contrato.

# Capitulo 6.  AtenciONES  ESPECIALES

## ALCANCES DE LAS ATENCIONES ESPECIALES

El contrato abarca la obligación del CONTRATISTA de ejecutar todas aquellas actividades de obra ante ciertas situaciones especiales, no incluidas en los otros alcances del contrato, que el CONTRATANTE defina como necesarias.

Para ello definiremos,

1.1 Situación de Riesgo Potencial, será definido por el CONTRATANTE y es todo aquello que sin calificar como una emergencia vial (por no haber ocurrido el evento imprevisto que afecten al cumplimiento de estándares, y no siendo  responsabilidad del CONTRATISTA por su inacción),  generará en un futuro inmediato una interrupción del tránsito o de inseguridad para el usuario.

Este tipo de obras responderá a la necesitad del CONTRATANTE de atender problemas, que no afectando los estándares de conservación, requieren de una urgente solución, pero que no están previstos en otros alcances del contrato;

Se trata de problemas que comprometan el entorno socio-ambiental, la seguridad del tránsito o la infraestructura vial; abarca obras para prevenir o mitigar potenciales impactos al entorno socio-ambiental (como recuperación de zonas afectadas por derrames, etc.), obras para mejorar la seguridad del tránsito de los vehículos y peatones (como terceras sendas, calzadas de servicio, sendas peatonales, pasarelas peatonales, paradas de buses, señalización adicional, remodelación de un empalme, etc.), u obras para atender la preservación de la infraestructura vial en aspectos no previstos en otros alcances del contrato (como limpieza de cauces de ríos adicionales, reparación de estructuras de puentes y todo otro deterioro no contemplado en la conservación por estándares);

1.2 Emergencia vial, serán considerados daños imprevistos que experimenta la vía por causa de las fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana, y que obstaculiza o impide la circulación de los usuarios de la vía.

Este tipo de obras responderá a la necesidad del CONTRATISTA de solucionar problemas derivados de fenómenos naturales impredecibles (como conflictos sociales, tormentas o vientos fuertes, inundaciones, terremotos, etc.) que afecten los estándares de conservación y signifiquen un deterioro de magnitud superior al indicado a continuación:

- Derrumbes mayores a 200 m3 por evento.

- Atención de aludes de lodo y piedras (huaycos) superiores a 200 m3.

- Limpieza de volúmenes superiores a los 200m3 de nevadas o granizos.

- Pérdida de la plataforma, en una longitud superior a 10m.

- Perdida de un tramo de pavimento, en una longitud superior de 20 m.

- Pérdida de una alcantarilla tipo tubo de más de 2.5 m de longitud o tipo cajón (marco) de más de 2.5 m3 de concreto hidráulico, incluye caja de entrada y cabezal salida.

- Perdida de tramo de cunetas y  bordillos, por erosión  en longitud mayor de más de 10 ml.

- Perdidas bajadas de agua en una longitud mayores a 10 ml.

- Perdida de mampostería de piedra de más de 10 m2.

- Perdida de muros de mampostería de piedra por erosión de un  volumen de más de 10 m3.

- Perdida de Talud inferior por escorrentías superficiales de más de 50 m3.

- Colmatación de un drenaje o alcantarilla (entrada, cuerpo y salida), en un volumen superior a los 100 m3.

- Perdida por erosión de tramo de cunetas y  bordillos de más de 12 ml, por erosión.

- Colapso de puentes, pontones o alcantarillas.

- Desborde de ríos, acequias,

- Obstrucción de la vía por efecto de accidentes

- Atención de puntos críticos que pongan en peligro la seguridad e integridad física (la vida y salud) de los usuarios, y su patrimonio.

- Refuerzos de defensa ribereña para evitar la erosión de la plataforma, hasta restablecer la seguridad de la vía.

- Atención puntual debido al colapso de puentes o actividades puntuales de prevención orientadas a evitar el colapso de puentes.

- Asentamiento de plataforma por fallas geológicas que superen los 20m.

En cualquier otra circunstancia no citada expresamente, el CONTRATISTA será el único responsable de ejecutar todas las obras necesarias para satisfacer los estándares establecidos, con independencia de la causa que generó el deterioro: simple deterioro, o por efecto combinado del tránsito y el clima, materiales defectuosos, accidentes de tránsito, vandalismos, etc.

## DEFINICIÓN DE LAS ATENCIONES ESPECIALES

En las situaciones especiales que no afectan el cumplimiento de los estándares de conservación, el CONTRATANTE asumirá todos los gastos de construcción, correspondiéndole exclusivamente al CONTRATANTE promover y definir este tipo de obra.

En las situaciones especiales que afectan el cumplimiento de los estándares de conservación, el CONTRATANTE asumirá solamente los gastos de reparación que superen el límite establecido precedentemente, correspondiéndole al CONTRATISTA promover la ejecución de la obra, y al CONTRATANTE evaluar y definir cuáles situaciones son catalogadas como emergencias y elegibles para este tipo de obra.

En estos casos, el CONTRATISTA deberá solicitar al CONTRATANTE la definición de la situación, presentando los argumentos que fundamentan la solicitud (incluyendo detalles del fenómeno extraordinario impredecible y la magnitud del deterioro), debiendo el CONTRATANTE expedirse en un plazo inferior a los 3 días calendario. El fallo del CONTRATANTE deberá ser en primera instancia aceptado por el CONTRATISTA, quien deberá proceder a reparar los deterioros acaecidos como requisito previo a solicitar una rectificación de la decisión inicial. Las eventuales controversias que pudieran surgir en relación a la elegibilidad de las situaciones, serán arbitradas en primera instancia por personal técnico jerárquico del CONTRATANTE independiente del personal técnico que participó de la decisión inicial. En caso que se rectifique la decisión inicial, el CONTRATANTE reconocerá los gastos en que incurrió el CONTRATISTA para solucionar el problema. Para la definición del precio de las obras ejecutadas, el CONTRATANTE empleará los criterios que se detallan más adelante.

Podrán ser elegibles como situaciones especiales que requieran de una atención especial, aquellas situaciones sucedidas entre el momento de la presentación de las ofertas de la licitación y la finalización del contrato.

En ningún caso se considerará como situación especial elegible para una atención especial, cuando la obra estuviese contemplada en las obligaciones originales del contrato o la situación se derivase de un incumplimiento del CONTRATISTA.

## ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIONES ESPECIALES (PAE)

El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar el Programa de Atenciones Especiales, a fin de que se tengan detalladas las acciones que efectuará, con la finalidad de prevenir la ocurrencia o la mitigación del mismo.

El PAE deberá tener identificado todas las zonas potenciales de vulnerabilidad de la vía (puntos críticos), y la respectiva ponderación en orden de importancia o riesgo de dichas zonas o sectores vulnerables, así como todas las acciones a realizar para la atención de las diversas emergencias viales que pudiesen presentarse; debiendo contener todos los protocolos operativos de atención de emergencias viales en concordancia con la normatividad sectorial respectiva.

Este PAE debe indicar objetivos, alcances, ítems a considerar en dos aspectos, respecto a las atenciones especiales (activas o potenciales):

- El programa de intervención ante el evento de emergencias, criterios de control, instalaciones y campamentos, distribución de personal y equipo, sistemas de comunicación y otros que se considere por conveniente; y,

- El programa acciones preventivas, ante la existencia de zonas de riesgo, que suponen un potencial peligro para la integridad de los usuarios de la vía, la continuidad ininterrumpida del transporte seguro de personas y carga e incluso de prevención ante riesgo de pérdida de la infraestructura.

Teniendo en cuenta que éste documento forma parte de los documentos de gestión del contrato, es obligación del CONTRATISTA mantener actualizado el mismo a fin de tener la vía permanentemente operativa.

Durante el transcurso de la elaboración del PAE y a lo largo de la vigencia del contrato, el CONTRATISTA deberá recopilar información de entidades como el SENAMHI, INDECI, CISMID, etc., que generen reportes, estadísticas y otros, cuya evaluación y procesamiento sean de utilidad para acciones preventivas y establecimiento de señales de alerta temprana.

No obstante, frente a las atenciones especiales que se requieran o susciten antes de la aprobación del PAE, el CONTRATISTA implementará un PAE de atenciones especiales, el cual deberá ejecutarse en forma inmediata, cuyos criterios y experiencia serán recogidos en el PAE a presentar.

El CONTRATISTA dispondrá de los siguientes plazos máximos para la presentación de los informes:

- Presentación del PAE: 56 días calendario de iniciado el contrato;

- Corrección del PAE: 70 días calendario de iniciado el contrato;

Para la presentación del PAE, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Los informes deberán contar con el aval técnico del equipo profesional mínimo. Los informes se presentarán en papel (tres copias) y en soporte magnético (formato Office modificable),y una vez aprobado deberá remitirlo en formato PDF.

Cuando sea necesario corregir un informe se volverá a presentar todo el documento con todos sus contenidos completos y corregidos.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de alguno de los informes (originales o corregidos), se aplicará una multa de UM 100 por día de atraso hasta que se entregue el informe correspondiente plenamente satisfactorio. Los atrasos del CONTRATANTE en sus plazos para evaluar los informes no se computará como parte del plazo de atraso a los efectos de la valoración de la multa por la presentación de un informe insatisfactorio.

Los atrasos del CONTRATANTE en la evaluación de los informes  presentados por el CONTRATISTA generarán una prórroga en los plazos del CONTRATISTA directamente vinculados (plazo para la presentación del siguiente informe, plazo de las obras obligatorias iniciales). Los atrasos del CONTRATISTA en la presentación de los informes no generarán prórrogas de ninguna clase.

Los diseños ejecutivos y cronogramas de las situaciones potencialmente de riesgos serán incluidos dentro del programa de atenciones especiales.

## EJECUCIÓN DE LAS ATENCIONES ESPECIALES

En caso que la situación sea catalogada como especial y corresponda ejecutar una atención especial de situación de riesgo potencial, el CONTRATANTE preparará los diseños, especificaciones técnicas que permitan ejecutar las obras, y dispondrá que el CONTRATISTA proceda a realizar las mismas en un cierto plazo y de acuerdo con un cronograma mediante una Orden de trabajo.

En el caso de una emergencia vial, el CONTRATISTA atenderá de inmediato a fin de restablecer el tránsito.

Para ambos casos el incumplimiento de una orden para realizar una atención especial podrá ser considerado por el CONTRATANTE como un incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA y proceder a:

- rescindir el contrato; o

- contratar la obra con otro contratista, imputar el monto de la obra al rubro de atenciones especiales de este contrato, y sancionar al CONTRATISTA con una multa de hasta el 25% del monto de la obra no ejecutada.

El CONTRATISTA estará obligado a ejecutar las Atenciones especiales que le fueran ordenadas siempre y cuando el monto estimado para dichas atenciones no supere el precio ofertado por esa actividad. En el supuesto que no se contara con los recursos para atender dichas atenciones, el CONTRATISTA preparará un informe que contenga el costo promedio anual de las atenciones especiales, y  proyecte el monto estimado necesario para cubrir las necesidades de atenciones especiales durante el tiempo que resta del contrato. El CONTRATANTE realizará los trámites necesarios para ampliar el presupuesto en base al sustento del CONTRATISTA, para cumplir con el objeto del CONTRATO.

El atraso en relación con el cronograma de ejecución de las atenciones especiales podrá ser sancionado con una multa de hasta UM 300 por día de demora en los plazos parciales o finales establecidos.

Los materiales y procedimientos de construcción a emplear en las atenciones especiales deberán ajustarse a las especificaciones establecidas en la en el cláusula 11 del capítulo 1 y las prácticas del buen arte para aquellos casos en que hubiera un vacío en las anteriores normas. (Las formas o bases de pago indicadas en las especificaciones generales y/o particulares antes indicadas no aplican en este contrato.)

## ACCIÓN DEL CONTRATISTA FRENTE A LA  ATENCION ESPECIAL.

En cada oportunidad que se requiera de una atención especial, el CONTRATISTA deberá atenderlos de manera inmediata a fin de garantizar la restitución del tránsito vehicular o hasta la eliminación de los riesgos para la transitabilidad o seguridad de los usuarios.

### Procedimiento ante la ocurrencia de una Emergencia Vial.-

- El primero que tome conocimiento de la emergencia vial (CONTRATISTA o CONTRATANTE) comunicará al área de emergencias viales del CONTRATANTE, a la dirección electrónica: emergencia_vial@proviasnac.gob.pe, y al equipo administrador del contrato, indicando la ocurrencia del evento, se acompañará la ficha de reporte de emergencia vial. De ser el CONTRATISTA el que reporte primero la emergencia, deberá comunicar al CONTRATANTE del hecho inmediatamente.

- Identificado el problema y evaluada la magnitud, el CONTRATISTA procederá a la atención inmediata, asignando recursos de mano de obra, de equipo mecánico y cualquier otro recurso necesario para la restitución del tránsito vehicular o para superar aquella situación que supone un peligro de interrupción de la vía o de seguridad para los usuarios.

- Durante el tiempo en que se restituya la transitabilidad, el personal asignado al control del contrato preparará los diseños, especificaciones técnicas para la reparación del deterioro, que permitan cumplir las exigencias de los estándares e índice de servicio, el que será revisado por el CONTRATANTE y dispondrá su ejecución por parte del CONTRATISTA.

- Durante la atención de la emergencia debe llenar la Ficha de Emergencia Vial todos los días mientras dure la atención, indicando todos los recursos utilizados y los metros cúbicos (m3) de remoción de obstáculos ejecutados y la ubicación de las zonas de eliminación de material excedente (botaderos)  utilizados para dicho fin de acuerdo al formato el cual será solicitado al inicio del contrato.

- La Ficha de Emergencia Vial debe estar aprobada por el CONTRATANTE para efectos de pago.

- Mitigada la Emergencia Vial, se procederá a liquidar los trabajos realizados totalizando los recursos utilizados o los m3 de obstáculos removidos, según sea el caso, de acuerdo a los precios ofertados por el CONTRATISTA.

- El CONTRATISTA deberá documentar la atención de cada emergencia vial con fotografías fechadas como mínimo tomadas de 06 ángulos distintos, dos (02) vistas fotográficas de frente, dos (02) vistas fotográficas del costado lateral izquierdo y dos (02) vistas fotográficas del costado lateral derecho, filmaciones, de ser el caso levantamientos topográficos y otros.

- Las fotografías deben ser tomadas todos los días mientras dure la atención de la emergencia y las cuales deberán registrar la fecha y hora en las que fueron tomadas.

- Una vez culminada la atención de la emergencia, el CONTRATISTA elaborara un expediente con la consolidación de  las cantidades de recursos y materiales utilizados ejecutados y la Fichas de Emergencia Vial reportadas, filmaciones en medio magnético (de ser el caso), paneles fotográficos, levantamientos topográficos, partes diarios del equipo y maquinaria utilizada, así como la Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados para la atención de la emergencia.

### Procedimiento ante la situación de Riesgo Potencial

- El CONTRATISTA documentará la situación de riesgo potencial.

- Una vez emitida la orden de trabajo por el CONTRATANTE,  el CONTRATISTA proceda a realizar las intervenciones de acuerdo al diseño final, acorde con el presupuesto y según cronograma aprobado.

- El CONTRATISTA procederá a la atención inmediata, asignando recursos de mano de obra, de equipo mecánico y cualquier otro recurso necesario para la ejecución de la actividad teniendo en cuenta el plan de señalización de obra.

- El CONTRATISTA deberá documentar la atención  con fotografías fechadas como mínimo tomadas de 06 ángulos distintos, dos (02) vistas fotográficas de frente, dos (02) vistas fotográficas del costado lateral izquierdo y dos (02) vistas fotográficas del costado lateral derecho, filmaciones, de ser el caso levantamientos topográficos y otros.

- Las fotografías deben ser tomadas todos los días mientras dure la atención.

- Una vez finalizada la atención presentará un expedientillo de ejecución de las actividades el cual se adjuntará la Fichas, filmaciones en medio magnético (de ser el caso), paneles fotográficos, Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados.

## CONTROL DE LAS ATENCIONES ESPECIALES.

### Tipos de controles

El CONTRATANTE para evaluar el cumplimiento, instrumentará los siguientes controles para todos los tramos:

- Control del diseño ejecutivo;

- Control del programa de trabajo;

- Control final para la aceptación de cada atención especial.

Los controles serán realizados con el instrumental del personal directamente asignado al control del contrato por el CONTRATANTE, pudiendo el CONTRATISTA revisar el estado y calibración antes de su utilización.

### Control de las Atenciones Especiales

De acuerdo a las situaciones definidas sean situaciones de riesgo potencial o emergencias viales, el CONTRATANTE realizará el control del cumplimiento del Programa de Atenciones Especiales  para cada tramo que incluirá la verificación de la localización y cantidades de obra ejecutadas, así como el cumplimiento de las especificaciones de materiales y procedimientos constructivos empleados.

Las atenciones especiales estarán sometidas a una inspección y aprobación por partes, para lo cual el CONTRATANTE implantará un procedimiento de solicitud y aprobación de las distintas actividades de obra. El procedimiento establecerá la forma de realizar la solicitud, los resultados del autocontrol que se presentarán y el plazo que dispondrá el CONTRATANTE para realizar las verificaciones (ensayos de laboratorio, pruebas de topografía o inspección de los procedimientos) en función del tipo de actividad de obra.

En la medida que el programa de autocontrol del CONTRATISTA se muestre confiable, el CONTRATANTE podrá introducir flexibilizaciones en las verificaciones para brindarle mayor agilidad a la ejecución de las obras, pero manteniendo siempre el carácter de control por partes.

Las obras que no cumplan con el Programa de Atenciones Especiales  deberán ser corregidas y/o complementadas. Cuando las obras no satisfagan las cantidades establecidas en los diseños, el CONTRATISTA deberá complementar las obras del diseño ejecutivo. Cuando las obras no satisfagan las especificaciones de materiales o los procedimientos establecidos en los diseños, el CONTRATISTA deberá corregirlas o demolerlas para volverlas a construir según las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE.

El CONTRATANTE documentará y dispondrá las correcciones que estime necesarias mediante una orden dictada según lo establecido en la cláusula 10.5 del capítulo 1 cuando se comprueben incumplimientos en el Programa de Atenciones Especiales  .

Cuando se compruebe que el autocontrol del CONTRATISTA en las obras de obligatorias iniciales no resulta eficiente, el CONTRATANTE podrá implementar un mayor número de verificaciones y trasladar los costos al CONTRATISTA.

### Control del avance de atenciones especiales.

El CONTRATANTE realizará el control del cumplimiento del programa de trabajo de las atenciones especiales sobre la base de las obras terminadas.

Las atenciones especiales estarán sometidas al control en relación con el programa de trabajo.

Cuando el avance de las atenciones especiales sea inferior al 50% de lo establecido en el cronograma o plan de trabajo. El CONTRATANTE aplicará una multa de UM 100 por día de atraso hasta que se satisfagan las metas establecidas.

### Control final de las atenciones especiales

De acuerdo a los plazos establecidos en los diferentes tramos, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente:

Cuando el CONTRATISTA considere que las obras realizadas cumplen plenamente con el diseño ejecutivo o cuando la emergencia haya sido superada, procederá a solicitar por escrito al CONTRATANTE la aceptación de las atenciones especiales (por cada una de las ocurrencias).

En un plazo no superior a 14 días calendario, el CONTRATANTE realizará los controles finales que estime pertinentes y comunicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias detectadas en relación al diseño ejecutivo o el índice de servicio para ser corregidas.

Cuando el CONTRATISTA subsane las deficiencias detectadas, procederá a solicitar nuevamente por escrito al CONTRATANTE la aceptación de las atenciones especiales; disponiendo el CONTRATANTE de 7 días calendario para verificar la corrección de las deficiencias indicadas y otorgar el certificado de aceptación de las atenciones especiales o indicar por escrito que persisten las deficiencias oportunamente señaladas.

Los plazos que dispone el CONTRATANTE para realizar los controles finales no se consideran incluidos en el plazo de obras obligatorias iniciales que cuenta el CONTRATISTA para ejecutar las obras.

El vencimiento de los plazos que dispone el CONTRATANTE para formalizar por escrito sus observaciones significará la aceptación tácita de las atenciones especiales, aunque no exonera al CONTRATISTA de realizar las correcciones que se indiquen.

## PAGO DE LAS ATENCIONES ESPECIALES

El pago será el resultado de la valorización de todos los recursos utilizados por el CONTRATISTA para las atenciones especiales de acuerdo al anexo 6; de contarse con recursos no incluidos en la relación ofertada en la licitación, se asumirá el costo de las actividades ofertadas en las otras Obras Obligatorias. En caso de requerir un recurso diferente a los previstos y el recurso no se haya utilizado en ninguna actividad del CONTRATO, el CONTRATISTA solicitará la autorización para el uso al CONTRATANTE y efectuará la pactación de precios con el personal directamente asignado al control del contrato, en función al costo de mercado, en cuyo caso no será reajustado.

El CONTRATANTE pagará:

- la totalidad de los gastos de construcción en las situaciones potenciales de riesgo que no afectan el cumplimiento de los estándares de conservación, y

- la fracción de los gastos de reparación que supera el límite establecido como mínimo para ser considerada como una emergencia en las situaciones especiales que afectan el cumplimiento de los estándares de conservación.

En el caso de remoción de derrumbes que necesiten traslado a zonas de depósito de material excedente (botaderos), el pago será por m3 según los precios ofertados en su oferta.

En los casos de derrumbes en que sea factible el uso de zonas laterales solo se reconocerá el uso de recursos (logística utilizada).

El CONTRATANTE realizará el pago por concepto de las Atenciones Especiales, cada vez que haya culminado su atención. Al CONTRATISTA se le reconocerán los gastos directos de mano de obra, equipos, maquinaria y materiales empleados en las obras. Los gastos se documentarán con facturas de adquisición de los insumos, planillas de cómputo de utilización de los insumos, etc.

Las eventuales controversias que pudieran surgir en la determinación del precio de las obras serán arbitradas en primera instancia por personal técnico jerárquico del CONTRATANTE independiente del personal técnico que participó de la decisión inicial.

En el caso de las atenciones especiales derivadas de las emergencias viales que afectan el cumplimiento de los estándares de conservación, el CONTRATANTE descontará del resumen de pago  las cantidades correspondientes al límite establecido como mínimo para ser considerada como una emergencia vial.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de descontar de los pagos cualquier ejecución que debiera contratar con otro contratista para lograr una correcta ejecución de las atenciones especiales o para atender una emergencia vial no atendida por el CONTRATISTA.

Para el pago de los reajustes estos tendrán en cuenta el avance mensual de la partida ejecutada, a fin de que sea afectada por el reajuste del mes.

## LIQUIDACIÓN DE LAS ATENCIONES ESPECIALES

El CONTRATISTA presentara la liquidación de acuerdo a lo indicado en el ítem 8.7 Capítulo 1, con la regularización de ajustes hasta la fecha que corresponde el pago. Esta liquidación se presentara conjuntamente con la liquidación de la Conservación y se adjuntará las liquidaciones de las OOI, OOP, OOC, de manera que constituya la Liquidación Final del Contrato.

## CONSERVACION DURANTE LAS ATENCIONES DE LAS SITUACIONES ESPECIALES

En lo referente a la conservación, si no es posible satisfacer los estándares del contrato en la zona de obras, se considerará dicho sector de carretera como excluido temporalmente del contrato, por lo que el CONTRATISTA estará exonerado de cumplir con los diferentes indicadores del contrato en dicho sector, y por ende no recibirá pago alguno por dicho sector. Si por el contrario resultara que es posible satisfacer los estándares del contrato en la zona afectada, se considerará dicho sector de carretera como incluido en el contrato, por lo que el CONTRATISTA mantendrá la obligación de cumplir con los diferentes indicadores del contrato con la sola excepción de aquellos estándares que resulten imposibles de satisfacer como consecuencia de la situación especial, y por ende continuará recibiendo el pago correspondiente a dicho sector.

La decisión de mantener incluido o de excluir temporalmente un sector del contrato hasta la finalización de las obras corresponderá exclusivamente al CONTRATANTE.

En cualquiera de los casos, sea o no una situación catalogable como especial, esté incluido o excluido el sector afectado en el contrato, sea o no el CONTRATISTA encargado de la obra, el CONTRATISTA deberá colocar inmediatamente, y mantener posteriormente, una señalización que advierta al tránsito el peligro de la situación especial.

# Capítulo 7. Gestión socio-ambiental

## GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

El CONTRATISTA durante la ejecución de las obligaciones del contrato deberá satisfacer:

- La legislación ambiental vigente;

- Las normas ambientales establecidas por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales o el Ministerio del Ambiente.

- Las normas internacionales de buenas prácticas socio-ambientales, para aquellos casos en que hubiera un vacío en las anteriores normas.

Con base en los documentos antes señalados, el CONTRATISTA deberá preparar el plan de gestión socio-ambiental donde se presente las medidas y acciones específicas requeridas para la prevención, mitigación y/o compensación de los impactos socio-ambientales producto de las obras o actividades  previstas (obras obligatorias iniciales, obras obligatorias programadas, conservación, y atenciones especiales).

El plan de gestión socio-ambiental deberá incluir: (a) un detalle de las medidas y acciones específicas a desarrollar para el manejo socio-ambiental de las obras; (b) un cronograma para la implementación de las medidas y acciones; y (c) los responsables para la ejecución de las medidas y acciones.

El plan de gestión socio-ambiental integrará otros documentos ambientales (como la licencia ambiental general y los permisos adicionales requeridos por la legislación) y otros planes vinculados (como el plan de traslado de los ocupantes ilegales de la franja de dominio y el plan de señalización de obra).

Será de responsabilidad del CONTRATISTA, gestionar los permisos ambientales y municipales requeridos por la legislación, como es el caso de los permisos de explotación de áridos y agregados, los permisos de desmonte, etc.

El plan de gestión socio-ambiental incluirá un plan de comunicación con usuarios y vecinos de la carretera que como mínimo considerará: (a) un cartel en cada extremo del contrato (de 4 m de altura por 5 m de ancho) con información sobre el contrato (plazos y detalle de obras a realizar), nombre y logotipo del CONTRATANTE, CONTRATISTA e institución financiera, (b) una campaña de divulgación de la modalidad de contrato a realizarse en cada centro poblado que resulte atravesado por el contrato que incluya como mínimo una reunión con los pobladores y autoridades locales, la colocación de afiches en centros de comercios y la distribución de folletos (que alcance a la mitad de los vecinos frentistas a la carretera), donde se explique las características generales del contrato, el alcance y plazo de la ejecución en la zona del poblado, la forma de plantear quejas o sugerencias, las cierres o restricciones en la circulación, los desvíos de tránsito, las modificaciones en las líneas de transporte público, las afectaciones a los vecinos frentistas a la obra (cierre de accesos a comercios o viviendas, el desplazamiento temporal de comercios callejeros, etc.) y cualquier otro aspecto que se estime relevante. En la cronología del plan de comunicación, los cartelones, la línea y los carteles para recibir las quejas y sugerencias deberán estar pautados para antes del comienzo de la ejecución de las obras obligatorias iniciales, complementarias, programadas y la conservación, las campañas de sensibilización en cada centro poblado deberán estar pautadas para antes del comienzo de las obras en dicho centro poblado.

En el marco de la responsabilidad social que asume el CONTRATISTA como parte de este contrato, se entiende que deberá: (a) advertir al CONTRATANTE de todo evento que pudiera afectar directa o indirectamente la infraestructura vial, aunque ésta no estuviera incluida en las obligaciones del contrato; (b) implementar políticas sociales con sus funcionarios durante la ejecución del contrato; (c) velar para que el derecho de vía se mantenga libre de nuevos ocupantes ilícitos, comunicando todo inconveniente a las dependencias especializadas del CONTRATANTE; (d) velar para que el derecho de vía se mantenga libre de animales sueltos, comunicando todo inconveniente a las autoridades competentes.

El plan de gestión socio-ambiental se presentará antes de los  56 días calendario de iniciado el contrato. Cumplido 14 días calendario de presentado al CONTRATANTE el plan sin que medien observaciones del mismo, el plan se considerará aprobado a los efectos de su implementación.

El incumplimiento en la presentación de un plan de gestión socio-ambiental satisfactorio en el plazo antes indicado será sancionado con una multa de UM 100 por día de atraso. El plazo que insuma la revisión del CONTRATANTE no se computará como parte del plazo de atraso a los efectos de la valoración de la multa por la presentación de un plan insatisfactorio.

El CONTRATANTE podrá solicitar una actualización o ajuste del plan de gestión socio-ambiental cada vez que las circunstancias lo justifiquen.

## PAGO DE LA GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Los costos de las diferentes actividades identificadas en el plan de gestión socio-ambiental se consideran incluidos en las correspondientes actividades asociadas (obras de obligatorias iniciales, obras obligatorias programadas, obras obligatorias complementarias, conservación), no siendo objeto de un pago directo independiente.

No obstante ello, el CONTRATANTE retendrá de cada valorización un 2% del importe que corresponde pagar hasta que el Especialista Ambiental del equipo de control  del contrato, verifiquen el cumplimiento de las acciones y medidas específicas contenidas en el plan de gestión socio-ambiental y autorice la devolución del monto retenido. La devolución del monto retenido se realizará con reconocimiento del correspondiente ajuste de precios, pero sin reconocimiento de intereses. Las instancias de verificación y devolución de los montos retenidos serán trimestrales durante el periodo de las obras obligatorias iniciales y semestrales durante el resto del plazo del contrato. La devolución de los montos retenidos se realizará cuando se haya verificado el cumplimiento de las acciones y medidas previstas en el plan de gestión socio-ambiental en el momento planificado.

Cuando no se hayan cumplido las acciones y medidas previstas en el plan de gestión socio-ambiental en el momento planificado, se procederá de la siguiente forma:

- Cuando aún se está a tiempo de realizar las acciones y medidas previstas:

  - se devuelve la totalidad del importe cuando se realicen las acciones y medidas previstas inicialmente y las subsanaciones que se acuerden, aplicándose la cuarta parte de la multa por incumplimiento del plan de gestión socio-ambiental durante el plazo de demora en la implementación de totalidad de acciones y/o medidas planificadas inicialmente y de subsanación;

- Cuando el incumplimiento generó impactos subsanables:

  - se devolverá la totalidad del importe cuando se realicen las acciones y medidas previstas inicialmente, aplicándose la mitad de la multa por incumplimiento del plan de gestión socio-ambiental durante el plazo de demora en la implementación de las acciones y/o medidas planificadas;

- Cuando no se está a tiempo de realizar las acciones y medidas previstas:

  - se devuelve la totalidad del importe cuando se realicen las acciones y/o medidas de subsanación que se acuerden, aplicándose la mitad de la multa por incumplimiento del plan de gestión socio-ambiental durante el plazo entre el momento oportuno de realización de las acciones y/o medidas planificadas y la ejecución de las acciones y/o medidas de subsanación;

- Cuando el incumplimiento generó impactos no subsanables:

  - Se devolverá la totalidad del importe, aplicándose una multa equivalente al costo de las acciones y/o medidas no realizadas, más la totalidad de la multa por incumplimiento del plan de gestión socio-ambiental durante un plazo ficto de 100 días.

Las eventuales controversias que pudieran surgir en la clasificación del incumplimiento y sus consecuencias, serán arbitradas en primera instancia por personal técnico jerárquico del CONTRATANTE independiente del personal técnico que participó de la decisión inicial.

El valor de la totalidad de la multa por incumplimiento del plan de gestión socio-ambiental se establece en UM 100 por día.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de descontar de los pagos cualquier ejecución que debiera contratar con otro contratista para ejecutar las subsanaciones que el CONTRATISTA se negase a realizar.

# Anexo 1. Ubicación

# Anexo 2. Obras OBLIGATORIAS INICIALES

## ALCANCES DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES

Se detallan a continuación las obras obligatorias iniciales por tramos:

### TRAMO: CANTA – HUAYLLAY

Las actividades comprendidas son las siguientes:

- Obras preliminares y provisionales

| Movilización Y Desmovilización De Equipo | glb | 1.00 |
| --- | --- | --- |
| Trazo Y Replanteo | Km | 96.11 |
| Mantenimiento De Transito Y Seguridad Vial | mes | 24.00 |
| Accesos A Canteras, Dme, Plantas Y Fuente De Agua | Km | 9.00 |

- Movimiento de tierras

| Desbroce Y Limpieza En Zonas No Boscosas | Ha | 123.04 |
| --- | --- | --- |
| Demolición De Estructuras | m3 | 360.56 |
| Excavación En Explanaciones En Roca Fija | m3 | 693,208.94 |
| Excavación En Explanaciones En Roca Suelta | m3 | 336,295.29 |
| Excavación En Explanaciones En Material Común | m3 | 1,780,612.46 |
| Perfilado Y Compactado En Zonas De Corte | m2 | 686,579.23 |
| Remoción De Derrumbes | m3 | 16,743.35 |
| Conformación De Terraplenes Con Material Propio | m3 | 1,323,002.90 |
| Mejoramiento De Suelos A Nivel De Subrasante | m3 | 43,771.00 |
| Banquetas Para Rellenos | m3 | 13,773.36 |

- Bases y sub-bases

| Subbase Granular | m3 | 231,540.19 |
| --- | --- | --- |
| Base Granular | m3 | 159,322.16 |

- Pavimento asfaltico

| Imprimación Asfáltica | m2 | 981,429.27 |
| --- | --- | --- |
| Riego De Liga | m2 | 446.88 |
| Pavimento De Concreto Asfaltico Caliente (Mac) | m3 | 95,547.93 |
| Cemento Asfaltico De Penetración 120 - 150 | kg | 11,511,200.81 |
| Asfalto Diluido Tipo Mc-30 | l | 1,177,678.27 |
| Aditivo Mejorador De Adherencia | kg | 57,254.01 |

- Obras de arte

| Excavación No Clasificada Para Estructuras | m3 | 56,537.03 |
| --- | --- | --- |
| Eliminación De Alcantarillas Existentes | m | 62.70 |
| Limpieza De Cauce Y Encauzamientos Para Badenes Y Alcantarillas | m3 | 2,191.52 |
| Rellenos Para Estructuras | m3 | 23,070.87 |
| Rellenos Para Suelo Reforzado | m3 | 6,396.64 |
| Material De Cantera Para Rellenos | m3 | 29,467.51 |
| CONCRETO CLASE C 27.4 Mpa (280 Kg/Cm2) | m3 | 216.00 |
| CONCRETO CLASE D 20.6 Mpa (210 Kg/Cm2) | m3 | 2,460.94 |
| CONCRETO CLASE E 17.2 Mpa (175 Kg/Cm2) | m3 | 2,042.01 |
| CONCRETO CLASE H1 17.2 Mpa (175 Kg/Cm2) (Concreto Clase E Y 30 % De Piedra Grande). | m3 | 1,471.78 |
| CONCRETO CLASE I 9.8 Mpa (100 Kg/Cm2) | m3 | 244.42 |
| Encofrado Y Desencofrado | m2 | 13,822.82 |
| ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/Cm2 | kg | 215,545.40 |
| TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 0.90 M. DE DIAMETRO | m | 3,093.07 |
| TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETRO | m | 476.01 |
| ALCANTARILLA DE GRAN LUZ ARCO PERFIL BAJO 8.31m. X 3.05m | m | 12.80 |
| ALCANTARILLA MULTIPLATE ARCO 5.09m. X 2.06m | m | 27.45 |
| Tubo De Pvc-Sap, D=2" | m | 48.27 |
| Tubo De Pvc-Sap, D=8" | m | 624.00 |
| Tubo De Pvc-Sap, D=8" (Perforada) | m | 8,822.00 |
| Tubo De Hdpe, D=4" | m | 334.19 |
| Tubo De Hdpe, D=4" (Perforada) | m | 603.70 |
| Subdren Profundo | m3 | 7,653.71 |
| Tuberia De Ventilacion Fierro Galvanizado D=1.5" | m | 165.60 |
| Geocompuesto De Drenaje Para Muros | m2 | 2,750.48 |
| Cunetas Triangular Tipo I Revestida En Concreto | m | 102,481.00 |
| Cunetas Triangular Tipo Ii Revestida En Concreto | m | 809.00 |
| Cunetas Batea Tipo Iii Revestida En Concreto | m | 30.00 |
| Zanjas De Drenaje Revestida | m | 17,820.00 |
| Cunetas De Coronación | m | 1,096.21 |
| Bordillo | m | 5,684.00 |
| Cruce Vehicular | m | 171.20 |
| EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=15cm | m2 | 429.00 |
| EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=20cm | m2 | 5,217.74 |
| EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=35cm | m2 | 750.00 |
| Piedra Asentada | m3 | 182.05 |
| Geotextil No Tejido Clase 2 | m2 | 135,058.33 |
| Geomalla Uniaxial Tejida De Poliester Tipo I | m2 | 585.00 |
| Junta Longitudinal Para Badenes | m | 60.00 |
| Junta Transversal Para Badenes | m | 132.00 |
| Junta Para Muros | m | 383.34 |
| Gavión Tipo Caja | m3 | 18,386.52 |
| Gavión Tipo Colchón E=0.30 M | m2 | 506.94 |
| Elemento Muro De Suelo Reforzado | m3 | 1,346.50 |
| Pedraplenes | m3 | 114,499.28 |

- Transportes

| Transporte De Materiales Granulares Entre Ciento Veinte Metros (120 M.) Y Mil Metros (1000 M.) | m3k | 466,211.09 |
| --- | --- | --- |
| Transporte De Materiales Granulares Para Distancias Mayores De Mil Metros (1000 M.) | m3k | 11,321,458.00 |
| Transporte De Mezcla Asfaltica Hasta Mil Metros (1000 M.) | m3k | 93,930.72 |
| Transporte De Mezcla Asfaltica Para Distancias Mayores De Mil Metros (1000 M.) | m3k | 1,449,864.76 |
| Transporte De Desechos Y Excedentes A Dme Entre Ciento Veinte Metros (120 M.) Y Mil Metros (1000 M.) | m3k | 1,860,428.89 |
| Transporte De Desechos Y Excedentes A Dme Para Distancias Mayores De Mil Metros (1000 M.) | m3k | 32,223,853.36 |
| Transporte De Roca Entre Ciento Veinte Metros (120 M.) Y Mil Metros (1000 M.) | m3k | 100,759.37 |
| Transporte De Roca Para Distancias Mayores De Mil Metros (1000 M.) | m3k | 1,050,280.41 |
| Eliminación De Derrumbes Para Distancias Mayores De Mil Metros (1000 M.) | m3k | 414,853.56 |

- Señalización y seguridad vial

| Señal Preventiva (0.60 M. X 0.60 M.) | u | 565.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Señal Preventiva (0.750 M. X 0.75 M.) | u | 60.00 |  |
| Señal Reglamentaria Octogonal (0.60 M. X 0.60 M.) | u | 23.00 |  |
| Señal Reglamentaria Rectangular (0.60 M. X 0.90 M.) | u | 274.00 |  |
| Señal Reglamentaria Rectangular (0.80 M. X 1.20 M.) | u | 28.00 |  |
| Señal De Servicios Auxiliares (0.75 M. X 0.62 M.) | u | 152.00 |  |
| Señal Informativa | m2 | 234.50 |  |
| Postes De Soporte De Señales | u | 1,117.00 |  |
| Estructuras De Soporte De Señales Tipo E-1 | u | 101.00 |  |
| Poste Delineador | u | 4,111.00 |  |
| Tacha Retroreflectiva Unidireccional | u | 22.00 |  |
| Tacha Retroreflectiva Bidireccional | u | 17,723.00 |  |
| Tachones Retroreflectivos | u | 1,516.00 |  |
| Chevrones | u | 367.00 |  |
| Marcas En El Pavimento Tipo I | m2 | 35,538.93 |  |
| Poste De Kilometraje | u | 96.00 |  |
| Pintado De Sardineles, Parapetos En Muros Y Alcantarillas | m2 | 1,074.26 |  |
| Reductor De Velocidad Tipo Resalto | m | 21.00 |  |
| Rampa De Frenado | m | 230.00 |  |
| BARRERA DE SEGURIDAD BORDE LATERAL (Incada) | m | 55,955.55 |  |
| BARRERA DE SEGURIDAD BORDE PUENTE (Montada) | m | 9,397.55 |  |
| Viga De Anclaje Para Barrera De Seguridad | m | 9,397.55 |  |

- Protección ambiental

| PROGRAMA DE MITIGACION O CORRECCION DE IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis De Calidad De Aire |  | pto | 216.00 |
| Análisis De Calidad De Ruido Ambiental |  | pto | 88.00 |
| Análisis De Calidad De Ruido Ocupacional |  | pto | 96.00 |
| Análisis De Calidad Del Agua |  | pto | 56.00 |
| Análisis De Calidad De Efluentes |  | pto | 16.00 |
| Análisis De Calidad De Emisiones Atmosfericas |  | pto | 16.00 |
| Análisis De Calidad De Suelos |  | pto | 12.00 |
| Parámetros Metereológicos |  | pto | 88.00 |
| Monitoreo Biológico |  | pto | 2.00 |
| PROGRAMA DE CIERRE |  |  |  |
| Conformación De Material Excedente En Dme |  | m3 | 1,259,023.81 |
| Readecuación Ambiental Del Área De Dme |  | m2 | 163,229.50 |
| Readecuación Ambiental Del Área De Canteras |  | m2 | 216,000.00 |
| Readecuación Ambiental Del Área De Patio De Maquinas Y Plantas Industriales |  | m2 | 16,800.00 |
| Readecuación Ambiental Del Área De Polvorin |  | m2 | 3,000.00 |

- Pontones

| Trazo, Replanteo Y Control Topografico | m2 | 873.00 |
| --- | --- | --- |
| Falso Puente Para Pontones | m | 48.94 |
| Pintura Bituminosa | m2 | 3,399.15 |
| Demolición De Estructuras | m3 | 50.00 |
| Excavación No Clasificada Para Estructuras En Seco | m3 | 1,049.73 |
| Excavación No Clasificada Para Estructuras Bajo Agua | m3 | 6,912.45 |
| Encauzamiento Para Puentes Y Pontones | m3 | 1,215.00 |
| Rellenos Para Estructuras | m3 | 6,599.80 |
| Material De Cantera Para Rellenos | m3 | 6,599.80 |
| CONCRETO CLASE C 27.4 Mpa (280 Kg/Cm2) | m3 | 1,554.58 |
| CONCRETO CLASE C1 27.4 Mpa (280 Kg/Cm2) BAJO AGUA | m3 | 1,188.50 |
| CONCRETO CLASE D1 20.6 Mpa (210 Kg/Cm2) BAJO AGUA | m3 | 1,052.94 |
| CONCRETO CLASE I 9.8 Mpa (100 Kg/Cm2) | m3 | 80.98 |
| Encofrado Y Desencofrado Caravista | m2 | 942.99 |
| Encofrado Y Desencofrado Caravista Bajo Agua | m2 | 1,036.00 |
| Encofrado Y Desencofrado Cara No Vista En Seco | m2 | 1,571.74 |
| Encofrado Y Desencofrado Cara No Vista Bajo Agua | m2 | 1,546.23 |
| ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/Cm2 | kg | 246,240.96 |
| Tubo De Pvc-Sap, D=4" | m | 40.00 |
| Transporte De Materiales Granulares Entre Ciento Veinte Metros (120 M.) Y Mil Metros (1000 M.) | m3k | 6,599.80 |
| Transporte De Materiales Granulares Para Distancias Mayores De Mil Metros (1000 M.) | m3k | 33,746.07 |
| Transporte De Desechos Y Excedentes A Dme Entre Ciento Veinte Metros (120 M.) Y Mil Metros (1000 M.) | m3k | 7,962.17 |
| Transporte De Desechos Y Excedentes A Dme Para Distancias Mayores De Mil Metros (1000 M.) | m3k | 92,655.52 |

### TRAMO: HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA

Las actividades descritas a continuación son el requerimiento mínimo, se reitera la importancia de concebir y evaluar las obras obligatorias iniciales en función de las exigencias planteadas a través de los estándares y el índice de servicio.

#### 1.1	Obras de pavimento

La obra obligatoria del pavimento de la calzada y las bermas consiste en:

- Calzada

    - Limpieza general

    - Nivelación del pavimento en los accesos a las alcantarillas y los puentes en aquellas zonas que se han hundido, de forma de restituir la rasante original;

    - Bacheo del pavimento con concreto asfáltico en caliente, adecuando la profundidad de la reparación a la causa del deterioro;

    - Sellado de grietas (fisuras con más de 3 mm de abertura) con maquina selladora y asfalto modificado con polímero;

    - Sellado de fisuras mayor o igual a 1mm.

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de calzada, en toda la extensión del tramo;

    - Bermas

    - Restitución del ancho de la berma de acuerdo a la construcción inicial

    - Bacheo del pavimento con materiales similares a los existentes, adecuando la profundidad de la reparación a la causa del deterioro;

    - Sellado de grietas (fisuras con más de 3 mm de abertura) con maquina selladora y asfalto modificado con polímero;

    - Sellado de fisuras mayor o igual a 1mm.

    - Nivelado del borde de la calzada terminada con el borde de la berma cuando dicho desnivel incumpla con el estándar denominado “desnivel entre la calzada y la berma” (acuñando los sectores con desnivel colocando mezcla asfáltica en todo el ancho de la berma, previamente a la ejecución del micro pavimento);

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de la berma, en toda la extensión del tramo;

    - Nivelado del borde de la berma terminada con el borde del talud cuando dicho desnivel incumpla con el estándar denominado “desnivel entre la berma y el talud” (acuñando los sectores de talud bajo o cortando los sectores con talud alto);

Las cantidades de bacheo y sellado de grietas en cada tramo será definido por el CONTRATISTA en la presentación del diseño ejecutivo con arreglo a las siguientes cantidades mínimas:

- Bacheo del pavimento de calzada y bermas, con concreto asfáltico en caliente, adecuando la profundidad de la reparación a la causa del deterioro, en un mínimo de 342 m2 en el tramo.

- Sellado de fisuras y grietas, con maquina selladora y asfalto modificado con polímero, en un mínimo de 42,750 m en la calzada y bermas en el tramo.

#### 1.2	Obra obligatoria de seguridad vial

La obra obligatoria de seguridad vial consiste en:

- Señalización horizontal

    - Demarcación de las líneas de borde, eje y separación de carriles, con un ancho de 0,10 m, en toda la extensión, según el diseño preliminar (5617 m2 el cual está comprendido por 7.848 Km de línea del eje central discontinua amarilla, 9.208 Km de línea del eje central izquierda continua amarilla, 36.364 km de línea de borde izquierda y derecha continua blanca (líneas discontinuas: 4,5 m pintado, 7,5 m sin pintar) (tolerancia constructiva en el ancho o largo: 5%);

- Tachas reflectivas

- Colocación de las tachas reflectivas (ojos de gato) cada 24 m en los bordes y cada 12 m en el centro de la carretera o la separación de carriles, junto a las líneas de la señalización horizontal, en toda la extensión del tramo (918 und de Tachas Reflectivas);

- Elemento de encarrilamiento y de contención.

    - Retiro de la señalización existente (incluye transporte al campamento de Leticia del MTC) y colocación y pintado de 5,318.60 ml de barrera de seguridad el cual incluye postes colocadas en las ubicaciones descritas en el diseño inicial del tramo. este  incluye un elemento reflectivo de 50 cm2 y pintado de los postes de guía de tránsito recolocados y colocados;

    - Colocación de delineadores (señal P-12-4a) y chevrones (señal P-1-9), según el diseño inicial (diseño: 1836 delineadores y 70 chevrones) [#];

- Señalización vertical

    - Retiro de la señalización existentes (incluido sus postes) sin provocar deterioros adicionales; y transporte al campamento de Leticia del Mtc.

    - Colocación de señales (con sus postes), según el diseño inicial (diseño 104 unid señales  equivalentes a  95.10m2 señales más sus postes (no se incluyen los delineadores (señal P-12-4a) y los chevrones (señal P-1-9));, estas serán conformadas 58 preventivas, 25 reglamentarias y 21 informativas

    - Pintado de sardineles, parapetos en muros y alcantarillas como mínimo 102 m2.

- Hitos kilométricos

    - Retiro de los hitos kilométricos existentes.

    - Colocación de Hitos kilométricos de acuerdo a la normativa vigente en las ubicaciones definidas por el MTC.

Los elementos de seguridad vial que se propongan en el diseño ejecutivo se deberán ajustar a lo establecido en el ¨Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras¨ o a especificaciones acordadas con el CONTRATANTE.

#### 1.3	Obra de drenajes y derecho de vía

La obra obligatoria de drenajes y derecho de vía consiste en:

- Alcantarillas (tubos, cajones, cajas, etc.)

    - Limpieza del interior de todas las alcantarillas;

    - Reposición y/o reparación de la estructura de las alcantarillas;

    - Reparación de los terraplenes y revestimientos adyacentes a las alcantarillas;

    - Limpieza y reconstrucción del perfil y la pendiente de todos los cauces de entrada y salida de las alcantarillas en los primeros 20 m medidos desde la alcantarilla (con equipos), de forma facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dañar los árboles, columnas, caños enterrados, accesos particulares, etc.);

- Puentes

    - Limpieza de la estructura de los puentes;

    - Reparación de los terraplenes y revestimientos adyacentes a los puentes;

    - Limpieza y reconstrucción del perfil y la pendiente de los cauces de entrada y salida de los puentes en los primeros 50 m medidos desde el puente (con equipos), de forma facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dañar los árboles, columnas, caños enterrados, accesos particulares, etc.);

- Pontones

    - Limpieza de la estructura de los pontones;

    - Reparación de los terraplenes y revestimientos adyacentes a los pontones;

    - Limpieza y reconstrucción del perfil y la pendiente de los cauces de entrada y salida de los puentes en los primeros 50 m medidos desde el puente (con equipos), de forma facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dañar los árboles, columnas, caños enterrados, accesos particulares, etc.);

- Cunetas (cunetas, canales, cordón – cuneta, bordillos, etc.)

    - Limpieza de obstrucciones en cunetas (sin revestir y revestidas);

    - Reconstrucción del perfil y la pendiente de las cunetas sin revestir existentes (con equipos), de forma facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dañar los árboles, columnas, caños enterrados, accesos particulares, etc.);

    - Reposición y/o reparación de las estructuras de las cunetas revestidas (cunetas, canales, cordón – cuneta, bordillos, etc.) existentes;

    - Reparación de juntas de cunetas.

- Derecho de vía (áreas verdes, casetas, aceras peatonales y calzadas de servicio, etc.)

    - Corte y retiro del exceso de vegetación;

    - Retiro de obstáculos y residuos;

    - Retiro de la propaganda sin autorización (ver cláusula 2.1 del anexo 5);

    - Demarcación del derecho de vía de acuerdo a la normatividad vigente.

    - Balizado de los segmentos de 100 m para las evaluaciones de estándares e índice de servicio, con la colocación de chapas colgadas en los cercos (o pequeños postes en ausencia de cercos) y marcas con pintura en el pavimento de los hombros, en concordancia con el marcado inicial realizado por el CONTRATANTE.

En las obras donde se deba acondicionar los escurrimientos de las aguas (limpieza de cauces, perfilado de cunetas y derecho de vía, etc.) en las zonas pobladas se pondrá especial atención de no perjudicar a los vecinos a la carretera.

### TRAMO: DV. COCHAMARCA – EMP. PE-3N

Las actividades descritas a continuación son el requerimiento mínimo, se reitera la importancia de concebir y evaluar las obras obligatorias iniciales en función de las exigencias planteadas a través de los estándares y el índice de servicio.

#### 1.1	Obras de pavimento

La obra obligatoria del pavimento de la calzada y los hombros consiste en:

- Calzada

    - Limpieza general

    - Nivelación del pavimento en los accesos a las alcantarillas y los puentes en aquellas zonas que se han hundido, de forma de restituir la rasante original;

    - Bacheo del pavimento con concreto asfáltico en caliente, adecuando la profundidad de la reparación a la causa del deterioro;

    - Sellado de grietas (fisuras con más de 3 mm de abertura) con maquina selladora y asfalto modificado con polímero;

    - Sellado de fisuras mayor o igual a 1mm.

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de calzada, en toda la extensión del tramo;

    - Bermas

    - Restitución del ancho de la berma de acuerdo a la construcción inicial

    - Bacheo del pavimento con materiales similares a los existentes, adecuando la profundidad de la reparación a la causa del deterioro;

    - Sellado de grietas (fisuras con más de 3 mm de abertura) con maquina selladora y asfalto modificado con polímero;

    - Sellado de fisuras mayor o igual a 1mm.

    - Nivelado del borde de la calzada terminada con el borde de la berma cuando dicho desnivel incumpla con el estándar denominado “desnivel entre la calzada y la berma” (acuñando los sectores con desnivel colocando mezcla asfáltica en todo el ancho de la berma, previamente a la ejecución del micro pavimento);

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de la berma, en toda la extensión del tramo;

    - Nivelado del borde de la berma terminada con el borde del talud cuando dicho desnivel incumpla con el estándar denominado “desnivel entre la berma y el talud” (acuñando los sectores de talud bajo o cortando los sectores con talud alto);

    - Las cantidades de bacheo y sellado de grietas en cada tramo será definido por el CONTRATISTA en la presentación del diseño ejecutivo con arreglo a las siguientes cantidades mínimas:

- Sellado de fisuras y grietas, con maquina selladora y asfalto modificado con polímero, en un mínimo de 6750 m en la calzada y bermas en el tramo.

#### 1.2	Obra obligatoria de seguridad vial

La obra obligatoria de seguridad vial consiste en:

- Señalización horizontal

    - Demarcación de las líneas de borde, eje y separación de carriles, con un ancho de 0,10 m, en toda la extensión, según el diseño preliminar (3,770.10 m2 el cual está comprendido por 0.523 Km de línea central izquierda discontinua amarilla, 6.869 Km de línea central izquierda continua amarilla, 0.361 línea central derecha discontinua amarilla, 2.471 línea central derecha continua amarilla, 13.69 km línea de borde izquierda continua blanca, 0.047 km línea de borde izquierda discontinua blanca, 13.719 km línea de borde derecha continua blanca y 0.021 km de línea de borde derecha discontinua blanca (líneas discontinuas: 4,5 m pintado, 7,5 m sin pintar) (tolerancia constructiva en el ancho o largo: 5%);

    - Demarcación de simbología según el diseño preliminar (diseño: 767.40 m2 flechas, retenidas, altos, ceda, cruces, texto);

- Tachas reflectivas

- Colocación de las tachas reflectivas (ojos de gato) cada 24 m en los bordes y cada 12 m en el centro de la carretera o la separación de carriles, junto a las líneas de la señalización horizontal, en toda la extensión del tramo (1663.00 und de Tachas Reflectivas);

- Elemento de encarrilamiento y de contención.

    - Retiro de la señalización existente (incluye transporte al campamento de Leticia del MTC) y colocación y pintado de 400 ml de barrera de seguridad el cual incluye postes colocadas en las ubicaciones descritas en el diseño inicial del tramo. este  incluye un elemento reflectivo de 50 cm2 y pintado de los postes de guía de tránsito recolocados y colocados;

    - Colocación de delineadores (señal P-12-4a) y chevrones (señal P-1-9), según el diseño inicial (diseño: 52 delineadores );

- Señalización vertical

    - Retiro de la señalización existentes (incluido sus postes) sin provocar deterioros adicionales; y transporte al campamento de Leticia del Mtc.

    - Colocación de señales (con sus postes), según el diseño inicial (diseño 80 unid señales  equivalentes a  72m2 señales más sus postes (no se incluyen los delineadores (señal P-12-4a) y los chevrones (señal P-1-9));, estas serán conformadas 39 preventivas, 26 reglamentarias y 15 informativas

    - Pintado de sardineles, parapetos en muros y alcantarillas como mínimo 767.40 m2.

- Hitos kilométricos

    - Retiro de los hitos kilométricos existentes.

    - Colocación de Hitos kilométricos de acuerdo a la normativa vigente en las ubicaciones definidas por el MTC.

Los elementos de seguridad vial que se propongan en el diseño ejecutivo se deberán ajustar a lo establecido en el ¨Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras¨ o a especificaciones acordadas con el CONTRATANTE.

#### 1.3	Obra de drenajes y derecho de vía

La obra obligatoria de drenajes y derecho de vía consiste en:

- Alcantarillas (tubos, cajones, cajas, etc.)

    - Limpieza del interior de todas las alcantarillas;

    - Reposición y/o reparación de la estructura de las alcantarillas;

    - Reparación de los terraplenes y revestimientos adyacentes a las alcantarillas;

    - Limpieza y reconstrucción del perfil y la pendiente de todos los cauces de entrada y salida de las alcantarillas en los primeros 20 m medidos desde la alcantarilla (con equipos), de forma facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dañar los árboles, columnas, caños enterrados, accesos particulares, etc.);

- Puentes

    - Limpieza de la estructura de los puentes;

    - Reparación de los terraplenes y revestimientos adyacentes a los puentes;

    - Limpieza y reconstrucción del perfil y la pendiente de los cauces de entrada y salida de los puentes en los primeros 50 m medidos desde el puente (con equipos), de forma facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dañar los árboles, columnas, caños enterrados, accesos particulares, etc.);

- Pontones

    - Limpieza de la estructura de los pontones;

    - Reparación de los terraplenes y revestimientos adyacentes a los pontones;

    - Limpieza y reconstrucción del perfil y la pendiente de los cauces de entrada y salida de los puentes en los primeros 50 m medidos desde el puente (con equipos), de forma facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dañar los árboles, columnas, caños enterrados, accesos particulares, etc.);

- Cunetas (cunetas, canales, cordón – cuneta, bordillos, etc.)

    - Limpieza de obstrucciones en cunetas (sin revestir y revestidas);

    - Reconstrucción del perfil y la pendiente de las cunetas sin revestir existentes (con equipos), de forma facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dañar los árboles, columnas, caños enterrados, accesos particulares, etc.);

    - Reposición y/o reparación de las estructuras de las cunetas revestidas (cunetas, canales, cordón – cuneta, bordillos, etc.) existentes;

    - Reparación de juntas de cunetas.

- Derecho de vía (áreas verdes, casetas, aceras peatonales y calzadas de servicio, etc.)

    - Corte y retiro del exceso de vegetación;

    - Retiro de obstáculos y residuos;

    - Retiro de la propaganda sin autorización (ver cláusula 2.1 del anexo 5);

    - Demarcación del derecho de vía de acuerdo a la normatividad vigente.

    - Balizado de los segmentos de 100 m para las evaluaciones de estándares e índice de servicio, con la colocación de chapas colgadas en los cercos (o pequeños postes en ausencia de cercos) y marcas con pintura en el pavimento de los hombros, en concordancia con el marcado inicial realizado por el CONTRATANTE.

En las obras donde se deba acondicionar los escurrimientos de las aguas (limpieza de cauces, perfilado de cunetas y derecho de vía, etc.) en las zonas pobladas se pondrá especial atención de no perjudicar a los vecinos a la carretera.

## PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES

Las obras obligatorias iniciales programarán tomando en consideración:

- Los plazos de las obras obligatorias iniciales establecidos en la cláusula 6.1 del capítulo 1;

- Las inclemencias climáticas habituales en la zona de obras que no generan prórrogas en el plazo de las obras obligatorias iniciales, según se indica en la cláusula 7.1 del capítulo 1;

- La terminación de las obras obligatorias iniciales se deberá realizar ordenadamente en cada kilómetro de la carretera, terminando primero las obras de drenaje y derecho de vía, segundo las obras de pavimento y tercero las obras de seguridad vial;

- Para el tramo de Canta – Huayllay, se deberá tomar en cuenta el Cronograma de Ejecución de obra del estudio de ingeniería alcanzado por el CONTRATANTE.

- Para el tramo de Huayllay – Dv Cochamarca – Emp. PE-3N, el cumplimiento de las siguientes metas intermedias en relación a obra terminada y aprobada es el siguiente:

    - al vencimiento del mes 4 del contrato:

Obras de drenaje y derecho de vía: 30% de la extensión del contrato;

Obras de pavimento: 50% de la extensión del contrato;

Obras de señalización: 25% de la extensión del contrato;

Obras de seguridad vial: 20% de la extensión del contrato.

    - al vencimiento del mes 5 del contrato:

Obras de drenaje y derecho de vía: 70% de la extensión del contrato;

Obras de pavimento: 100% de la extensión del contrato;

Obras de señalización: 55% de la extensión del contrato;

Obras de seguridad vial: 40% de la extensión del contrato.

    - al vencimiento del mes 6 del contrato:

Obras de drenaje y derecho de vía: 100% de la extensión del contrato;

Obras de pavimento: 100% de la extensión del contrato;

Obras de seguridad vial: 100% de la extensión del contrato.

# Anexo 3. Obras Obligatorias complementarias

## PESAJE

Las Obras Obligatorias Complementarias contemplan el diseño y la construcción de dos (02) Estaciones de Pesajes, las cuales se ubican preliminarmente de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 3, así como de suministrar e instalar todos los equipos necesarios para el control de pesos y medidas en dichas estaciones.

La Estación Fija Simplificada Simple está compuesta por una estación fija de pesaje simplificada, que en el presente caso es proyectada referencialmente al lado derecho de la vía. La Estación Fija Simplificada Doble está compuesta por dos estaciones fijas simplificadas proyectadas al lado derecho e izquierdo de la vía existente. Esta determinación se hace con el fin de plantear desde este punto la descripción del diseño preliminar a partir de un módulo de estación fija simplificada cuyo detalle se muestra a continuación:

- Estación fija simplificada:

- Estación para el control de pesos y medidas de vehículos pesados, ubicado al lado derecho de la vía principal en el sentido del tráfico, cuenta además con una zona de estacionamiento para los vehículos infraccionados, una caseta de control, una casa de fuerza, tanque séptico, pozo percolador, cisterna, tanque elevado y como medida de protección un pararrayos, una zanja de drenaje y un cerco en el perímetro de esta estación de pesaje.

- Equipo de control de pesos y medidas en movimiento, con balanza de precisión, Tipo IV SWIM, que corresponde a la tipología señalada en la norma ASTM 1318-02.

- Equipos y software de control e infracciones.

Si bien la localización preliminar de las estaciones de pesaje, se regirá por lo establecido en el Capítulo 3, el CONTRATISTA deberá ajustar las localizaciones propuestas durante el diseño ejecutivo, debiendo estos ajustes estar en un todo de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

La localización de las estaciones fijas simplificadas, serán seleccionadas de forma de controlar el mayor volumen de vehículos pesados cargados, minimizando las posibilidades (presentes y futuras) de evasión de dicho control. También se deberá prestar especial atención a seleccionar una zona de la carretera con baja pendiente y buena visibilidad, con pocas viviendas y comercios en su entorno.

La localización de la estación fija simplificada doble se realizará en el tramo entre Lima – Trapiche  y la estación fija simplificada simple se realizará en el tramo entre Huayllay – Dv. Cochamarca. La liberación de las áreas estará a cargo del CONTRATANTE.

  - Diseños y cantidades preliminares

Los diseños y las cantidades indicados a continuación son preliminares, debiendo el CONTRATISTA realizar el diseño respetando los lineamientos generales especificados y en su propuesta presentada, de forma de poder satisfacer el servicio contratado.

Los diseños tendrán por objetivo precisar los detalles de las obras a ejecutar, pero no podrán ser usados como una forma de menoscabar los lineamientos contenidos en los documentos contractuales o en su propuesta presentada.

    - Obras provisionales y preliminares

El CONTRATISTA deberá implementar un campamento que incluirá almacenes de materiales, oficinas administrativas, viviendas y todo el ambiente necesario, con los respectivos servicios, para la ejecución de las obras obligatorias complementarias (estaciones de pesaje).

El CONTRATISTA deberá implementar los servicios topográficos y de georeferenciación para la correcta ejecución de las obras obligatorias complementarias (estaciones de pesaje), respetando los planos y medidas según diseño.

El diseño en planta y perfil responderá a los lineamientos establecido en la lámina PG-1.

    - Movimiento de tierras

Los movimientos de tierras serán los necesarios para obtener una superficie nivelada, que permita que el nivel de la rasante del carril donde se ubicara la balanza sea prácticamente el mismo nivel de   la rasante de la carretera existente. Así mismo se acondicionará un área nivelada al lado de la zona de estacionamiento de vehículos infractores para los probables transbordos del exceso de carga.

El diseño en perfil se deberá adecuar en cada caso, asegurando que los ingresos y egresos a las balanzas sean prácticamente planos en una longitud del orden de los 100 m.

Asimismo, se considerará, de ser el caso, los mejoramientos de suelos que sean necesarios para garantizar una capacidad portante adecuada a las necesidades de operación de una estación de pesaje, considerando además las proyecciones de tráfico que soportara esta vía.

Con el fin de proteger las estructuras y equipamientos de las estaciones de pesaje se deberá considerar la construcción de zanjas de drenaje en todo el perímetro de la estación, que permita disponer de las aguas hacia una zona adecuada, que no afecte ni a la estación, ni a los probables colindantes.

El CONTRATANTE no reconocerá los mayores costos en caso que las localizaciones seleccionadas o los diseños ejecutivos hagan necesario mayores volúmenes de movimiento de tierras.

    - Pavimento

En las estaciones de pesaje la estructura de los pavimentos serán de concreto hidráulico, así como también los sardineles y transiciones al pavimento asfáltico existente.

Este pavimento rígido tendrá un espesor mínimo de 0,30 m. de concreto hidráulico, con una resistencia a la compresión simple mínima de f’c=280 kg/cm2. La sub base granular tendrá un espesor mínimo de 0,20 m.

En las zonas de transición de pavimento asfaltico de la carretera principal existente al carril de ingreso y salida de las estaciones de pesaje se deberá contemplar una estructura de transición de concreto hidráulico así como una losa armada y barras de transferencia, que permitan una adecuada distribución de las cargas y un menor impacto por el cambio de rigideces. Así mismo se implementarán juntas de dilatación, contracción, y construcción considerando los cambios volumétricos y el proceso constructivo.

De manera referencial se adjunta un diseño de pavimento para la estación fija simplificada en la lámina PG - 4

    - Instalaciones y Equipamiento

Para la estación de pesaje se considerará la construcción de: una caseta de control, una casa de fuerza, un tanque séptico, un pozo percolador, una cisterna, un tanque elevado, iluminación exterior, todo implementado con el mobiliario y equipamiento necesario para la inmediata operación, y como medida de protección un pararrayos y un cerco perimétrico.

- Caseta de control: (aproximadamente de 33.95 m2) contara como mínimo con 01 Sala de Comando, 01 Dormitorio, 01 Cocina – Comedor y 01 Servicio Higiénico.

El sistema estructural del edificio está formado por pórticos de concreto armado, con columnas y vigas, siendo en este caso los muros de albañilería confinada los que tomarán las solicitaciones sísmicas principalmente.

El diseño de todas las estructura debe asegurar la vida de las personas así como los equipos que se encuentran dentro del edificio, ante las cargas que como fuerzas externas actúan sobre él, asimismo debe asegurar que estas sean transmitidas al suelo

Se construirán cimientos corridos u otro sistema adecuado al tipo de suelo de cimentación.

Los sobrecimientos serán de concreto simple (cemento: hormigón) utilizando una proporción mínima de 1:8  más 25% de piedra mediana, reforzados con acero de fy=4200 kg/cm².

Las paredes serán de bloques de ladrillo tipo IV, King Kong 18 huecos, tarrajeadas con un acabado liso en  interiores y exteriores, y recubiertas con pintura látex acrílica satinada.

El sistema de piso será de cerámico antideslizante de 0.3x0.3, apoyado en un contrapiso de 48mm. en los ambientes de cocina-comedor y servicios higiénicos; en la sala de comando y dormitorio los pisos serán de parquet de madera. Para todos los ambientes se tendrá un falso piso de concreto simple de 4’’. Además un sistema de veredas perimetrales tarrajeadas y bruñadas con un acabado antideslizante.

El techo será aligerado, a dos aguas, sobre el cual se utilizara una cubierta de calamina tipo teja fibrablock de 1.16m x 0.72m, con un sistema de evacuación pluvial que permita encauzar las aguas hacia la zanja de drenaje.

Las puertas serán de madera tornillo machihembrada con una cerradura pesada para la sala de comando, dormitorio y cocina-comedor, salvo la puerta de los servicios higiénicos que será de madera contraplacada con triplay, enchape con una cerradura liviana, con marcos de  madera tornillo, y bisagras de fierro.

Los revestimientos serán de enchape de mayólica de 0.30 x 0.30 m en los ambientes de la cocina-comedor y baño hasta una altura de 1.20m. y en el área de la ducha será hasta 1.80m.

Las ventanas serán de aluminio negro con vidrio incoloro en todos los ambientes.

Se colocaran contrazócalos  de madera cedro de 4”x3/4x1/4” y rodón de 1’’ con un acabado de barniz, en los ambientes con parquet.

Se deberá implementar todas las instalaciones eléctricas necesarias para dotar de energía a todos los equipos, y permitir el funcionamiento de la estación las 24 horas del día.

Se proveerá cuatro lámparas fluorescentes de techo: (1) dormitorio, (2) cocina-comerdor y (1) sala de comando, dos centros de luz de techo: (1) servicios higiénicos y (1) hall de ingreso respectivamente; además de cuatro tomacorrientes bipolares doble: (1) dormitorio, (1) cocina y (2) sala de comando. Asimismo se proveerá salidas para televisión, teléfono, red de datos y antena.

Para la alimentación interna de cada ambiente, se ha previsto, un sistema de distribución mediante tubería de PVC empotrada.

La sala de comando (aproximadamente 7.13 m2) deberá tener amplia visión de la zona exterior de la estación en sus diferentes ángulos, además deberá contar con un escritorio para los equipos informáticos, una silla giratoria, un teléfono - fax, un equipo de ventilación/calefacción.

El área de dormitorio (aproximadamente 6.7 m2) deberá contar con una cama de 1 ½ plaza, un velador y un ropero.

El área de cocina (aproximadamente 9.69 m2) deberá contar con un refrigerador, una cocina, una mesa, tres sillas, un lavadero de acero inoxidable, sumidero.

El baño (aproximadamente 3.22 m2) deberá contar con un sistema de agua fría y caliente, lavatorio, inodoro, ducha cromada con llave mezcladora, jabonera de loza, toallero con soporte de loza, papelera de losa con barra plástica y un espejo de 6mm, y sumidero.

De manera referencial se adjunta las láminas de distribución, cortes y estructuras de la caseta de control en la lámina CC-1, CC-2 y CC-3.

- La casa de fuerza: (aproximadamente 15 m2) deberá ser independiente de la caseta de control.

Esta infraestructura tendrá un sistema mixto para los ejes X-X e Y-Y, compuesto por pórticos de concreto armado y muros de corte;

Se ejecutaran cimientos corridos u otro sistema adecuado al tipo de suelo de cimentación.

Los sobrecimientos serán de concreto simple (cemento: hormigón) utilizando una proporción mínima de 1:8  más 25% de piedra mediana, reforzados con acero de fy=4200 kg/cm².

Las paredes serán de bloques de ladrillo tipo IV, King Kong 18 huecos, tarrajeadas con un acabado liso en  interiores y exteriores, y recubiertas con pintura látex acrílica satinada.

El sistema de piso será de cemento pulido con brunas cada ½ m. sobre un falso piso de 4’’.

El techo será aligerado, a dos aguas, sobre el cual se utilizara una cubierta de calamina tipo teja fibrablock de 1.16m x 0.72m, con un sistema de evacuación pluvial que permita encauzar las aguas hacia la zanja de drenaje.

La puerta será metálica con malla al igual que la ventana que será con vidrio incoloro y un cerrojos de fierro redondo de ½ x 0.35m.

Se colocaran contrazócalos  de cemento s/ colorear con una altura de 30 cm.

Se proveerá una lámpara fluorescente de techo; además un tomacorriente bipolar doble.

- Instalaciones Sanitarias: Para el suministro de agua fría se implementarán de todas las tuberías, accesorios y grifería necesarias para proveer de agua potable a la estación de pesaje durante las 24 horas del día, y para su alimentación se diseñará un sistema indirecto consistente en tanque cisterna, equipo de bombeo y tanque elevado. Para el suministro de agua caliente se implementará una therma solar con una capacidad mínima de 80 lts.

Para el suministro de agua se considera un sistema indirecto de cisterna y tanque elevado, para el cual el abastecimiento de agua potable será transportado por un camión cisterna con una frecuencia de una vez por semana. El volumen mínimo del tanque cisterna será de 5 m3 y del tanque elevado será 0.75 m3. Para impulsar el agua de la cisterna al tanque elevado se utilizara un equipo de bombeo compuesto por dos electrobombas de 1HP.

Para la disposición de las aguas servidas de la estación se instalará un sistema directo compuesto por  accesorios y tuberías de PVC de diámetros adecuados, con la evacuación por gravedad a un tanque séptico de concreto armado, para separar el sólido, para luego ser conducido a un pozo de percolación de piedra emboquillada y material filtrante, diseñado de acuerdo a las necesidades de la estación de pesaje.

En el sistema del desagüe, se implementarán derivaciones de ventilación, en las trampas de los aparatos sanitarios como en los sifones y para descargar los gases producidos dentro de la red interior.

- Instalaciones eléctricas: Si bien se deberá considerar la alimentación de energía eléctrica a través de la red del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, la casa de fuerza servirá para albergar el sistema de grupos electrógenos para alimentar las cargas generales normales y reguladas de la estación de pesaje, en caso de cortes de energía.

El sistema eléctrico tendrá un voltaje de 220 V, 60 Hz, 3 fases, 3 hilos, corriente alterna con demanda máxima estimada para el conjunto de la caseta de control, casa de fuerza y pesaje (equipos y alumbrado exterior).

En la estación de pesaje se deberá contemplar la instalación de dos grupos electrógenos. Un grupo electrógeno (GE Nº 1) que podrá alimentar las cargas durante el día y otro grupo electrógeno (GE. Nº 2) que podrá alimentar las cargas durante la noche, en caso de cortes de energía, incluyendo todos los equipos auxiliares como: sistema de petróleo con tanque de almacenamiento y tanque diario, electro bomba de transvase, escape de gases, descarga de radiador, tablero de alarmas del motor, tablero de control eléctrico, cargador de baterías, sistema de insonorización.

Así mismo para que exista continuidad en el suministro del servicio eléctrico se dispondrá de un Sistema Ininterrumpido de energía UPS (con batería incorporada), con autonomía suficiente para alimentar al sistema durante los cortes de energía eléctrica y el funcionamiento de los grupos electrógenos.

Se instalará tomas de tierra con su línea de tierra correspondiente que se conectarán a todas las partes metálicas que conducirán corriente.

Los sistemas de puesta a tierra consistirán en pozos de puesta a tierra, interconectados sólidamente entre sí y a las  barras de puesta a tierra de los tableros eléctricos.

En las conexiones eléctricas se propone utilizar conductores TW de cobre electrolítico cableado (no sólido) diseñado para una tensión de 600 voltios, y a una temperatura de operación de 60°. Se deberá instalar interruptores termos magnéticos, a fin de prever fallas de sobrecarga para el sistema eléctrico.

Se considerará además el suministro, transporte, montaje y pruebas de los tableros generales, de transferencia, de Distribución, de fuerza y control para electrobombas, para el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos.

Para la alimentación externa (luminarias en postes), se ha previsto  un sistema de distribución con tuberías de PVC-P y cajas de paso de F°G° empotrados en muretes de concreto, y con tapas a  prueba de humedad y lluvia.

Para el sistema de alumbrado exterior se considerarán como mínimo 8 postes de concreto y pastorales simples de C°A° y 4 postes de concreto y pastorales dobles de C°A°,  lámparas de vapor de sodio y sus diversos accesorios (balasto, ignitor, condensador).

- Pararrayos y cerco perimétrico: Se deberá considerar un sistema de protección integral contra descargas y sobre tensiones de origen atmosférico, para lo cual se ha considerado la utilización de un pararrayos disipador aerodinámico ionizante encargado de crear una ruta de conducción de baja impedancia que capta todas las descargas atmosféricas directas (rayos) dentro de su radio de acción, un auto valvular de alta tensión y protector para líneas de energía AC de baja tensión, radio, telefonía, data y señales para eliminar a tiempo las inducciones, sobre tensiones y picos eléctricos transitorios de origen atmosférico, con un radio de protección de hasta 100 m., sobre un poste de fierro de 20 m., base de concreto, y conectado a 3 pozos de tierra que debe garantizar una resistencia de 5 ohmios como máximo, sin variaciones por estacionalidad, que permite una oportuna disipación de las descargas y sobre tensiones.

Así mismo se considerará la construcción de un cerco en todo el perímetro de la estación de pesaje que podrá consistir en postes de madera tratada de 4,00 m., con base de concreto simple, y alambre de púas.

    - Señalización

La señalización horizontal abarcará la demarcación de las líneas de borde de los carriles de ingreso, de balanza, de salida, la separación en la zona de estacionamiento y cebras de ingreso y salida, y demás elementos en la propia estación;  se colocaran tachas retroreflectivas en el pavimento de la estación. La señalización vertical incluirá la señalización informativa y reglamentaria de la propia estación, así como toda la señalización de la carretera necesaria para el funcionamiento de la estación y un pórtico en el ingreso con el nombre de la estación.

Las barreras de seguridad se implementarán en el lado derecho del carril de ingreso y de balanza.

En la lámina PG-3 se indican  la señalización para la estación fija simplificada.

    - Equipos

Los equipos de control responderán a los siguientes lineamientos:

Las cantidades indicadas entre paréntesis corresponden a las necesidades para equipar cada estación fija simplificada, que deberá contar como mínimo con los componentes siguientes:

- Control punitivo: Balanza de precisión (1), Microprocesador electrónico de última tecnología iSinc (1), Plataforma metálica  sobre 2 celdas de alta precisión tipo SSWIM (1), Sensores loops de seguimiento de vehículos (4), Sistema de clasificación vehicular y módulo de evasión de vehículos en pista principal consistentes en 04 sensores loops y 02 sensores Piezoeléctricos (1), Sensor de temperatura para pista principal (1), Sensor discriminador de rodado tipo rayo óptico o S/D (1), Detector sobre-altura tipo rayo óptico (1), Postes para detector sobre –altura (2);

- Administración del tránsito: Señales luminosas con flecha y aspa de dirección (2), Postes para señales luminosas (2), Lazos inductivos para desactivación de señales luminosas (2), Semáforo de ingreso a la balanza (1), Sistema de Amplificación  de Audio c/2 Bocinas de exterior (1) ;

- Software: Software estándar con módulo de pesaje tipo IRD (1), Software de infracciones para Perú (1);

- Hardware: Computador de Pesaje de última generación tipo Core i7 (1), Impresora  Multifuncional (1) y una (01) impresora ticketera, Batería UPS 1KVA (1);

En la lámina PG-2 se indican la distribución del equipamiento de control para la estación fija simplificada.

  - Especificaciones Preliminares

    - Infraestructura

Cuando el CONTRATISTA  presente los diseños ejecutivos deberá definir las especificaciones particulares para los procedimientos constructivos, materiales y equipos que empleará en la construcción y equipamiento de las diferentes infraestructuras de las estaciones, pero las mismas deberán encuadrar en las siguientes especificaciones generales y en la propuesta presentada y aprobada:

- Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Código Nacional de Electricidad Utilización.

- Requisitos de  construcción:  ACI 318-89.

- Especificación estándar para carreteras- pesaje dinámico (WIN)– ASTM  E 1318-02

- Práctica  recomendable para medir, mezclar y colar concreto: ACI 614-59

- Práctica  recomendable  para construir encofrado para concreto: ACI  47-63

- Especificaciones de agregados  para concreto: ASTM-C-33-IT

- Método Standard de ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto moldeado ASTM-C-39-61

- Normas del ITINTEC

- Normas de Protección IEC 60529 para los tableros eléctricos.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, RM-N° 161-2007- MEM/DM

Especial atención merecerá la textura del pavimento en los 25 m al ingreso y egreso de la balanza de precisión a los efectos de facilitar su calibración.

Todos los materiales y equipamientos que se empleen en la implementación de la estación deberán ser totalmente nuevos, sin uso.

    - Equipos

El sistema de estación de pesaje dinámico deberá estar diseñado de tal manera que los sensores  pesen y tomen las mediciones a los vehículos pesados sin tener estos que detenerse.

Deberán usar estas mediciones para que un sistema de señalización de luces dirija a los vehículos con excesos a la zona de estacionamiento para su verificación y/o sanción correspondiente.

Deberá contar con un procesador dedicada a la balanza de precisión instalada en una caja metálica hermética que se comunicara con el computador de pesaje y adicionalmente medir el flujo de los vehículos en la vía principal en ambos sentidos. Esta última deberá estar provista de lazos inductivos y sensores de ejes piezo eléctricos, mediante los cuales se puedan pesar, tomar las medidas e identificar a los vehículos por su tipo. Adicionalmente a esto deberá de indicar la hora de pasada, velocidad, dará la alarma cuando el vehículo es fugado.

Para el control de la altura de los vehículos se utilizara un detector compuesto por un rayo óptico instalado a la altura del límite permitida en la zona de la balanza de precisión.

Un computador PC compatible tipo Core i7, juega el rol de unidad central, como realizando la interfaz con el operador mediante una pantalla de alta resolución de colores y teclado en español, almacenando además los registros de pesaje e incidentes relevantes, y un servidor para el backup de la información de la estación.

Un sistema de luces de señalización sirve de guía a los conductores ante distintas situaciones durante el pesaje.

La balanza de precisión para el pesaje dinámico de vehículos presentará una sensibilidad mínima menor o igual a 1 ton y una capacidad máxima mayor o igual a 25 ton; con una precisión en modalidad estática del ± 0.5% y en modalidad dinámica del ± 2.0% para el peso bruto total y el peso por eje o grupo de eje en relación con el peso estático de referencia, con un nivel de confianza estadístico del 95%, medido a una velocidad sobre la plataforma de 5 km/h; con una plataforma de aproximadamente 3 m de ancho por 0,7 m de largo en el sentido de circulación; capaz de identificar la tipología de los ejes del vehículo y clasificar el tipo de vehículo, con detector de neumáticos.

La balanza de precisión tipo SSWIM se compondrá de una plataforma con dos celdas de carga load cell tipo puente y espiras inductivas para detección de presencia de vehículos.

Asociada a la balanza de precisión, la electrónica deberá contener los circuitos de amplificación analógica, digitalización y procesamiento, de manera que entrega la información de pesaje de ejes procesada y la envía al computador central a través de una interfaz y por medio de esta última también recibe instrucciones del computador.

Esta electrónica deberá tener reles para el control de una señal de dos aspectos (tres estados, apagado, flecha verde indicando retorno a carretera y flecha verde indicando ingreso a estacionamiento de vehículos infractores). Se controla además con un detector de exceso de altura y un discriminador del tipo de rodado (distingue ejes con cuatro ruedas de ejes de dos ruedas).

- Procesador electrónico

Un procesador dedicado, instalado en una caja metálica hermética  que se comunicará con el computador de pesaje principal.

- Plataformas con 2 celdas de carga de precisión

Plataforma con dos celdas de carga load cell tipo puente y espiras inductivas para detección de presencia de vehículos.

- Detector de altura

Detector automático de exceso de altura del tipo de rayo óptico o similar.

- Detector de altura selectivo

Detector automático de exceso de altura del tipo de rayo óptico o similar.

- Elementos de medición manual de dimensiones

Cinta métrica o similar para medir ancho, altura o longitud de los vehículos.

- Semáforo – balanza de precisión

Semáforo lateral con dos luces de color verde y roja, plenamente visibles a luz del día, de aproximadamente 0,2 m, controlado desde el software de control o manualmente por el operador.

- Semáforos Carril de salida

Semáforo elevado con dos luces de color verde y roja con fechas indicadoras, plenamente visibles a luz del día, de aproximadamente 0.3 m, controlando desde el software de control o manualmente por el operador.

- Sistema de Amplificación  de Audio c/2 Bocinas de exterior

Sistema de altavoz con micrófono, bocina parlante y amplificador de aproximadamente 35 W para organizar el tránsito en la zona de la balanza de precisión.

- Detector de fuga

Sensores embebidos en el pavimento (dos espiras magnéticas y un piezoeléctrico) por carril para clasificar y pesar los vehículos con la finalidad de estimar la cantidad de vehículos que evitaron pasar por la balanza de precisión.

- Elementos de seguridad

Elementos de seguridad para el personal durante el control, conos, chalecos, linternas, etc.

- Software de control

Software en español (con su correspondiente módulo de seguridad) encargado de controlar los diferentes dispositivos, almacenar todos los registros de las mediciones realizadas por el control (fecha, hora, estación, número correlativo de control, número de placa, tipo de vehículo, pesos y dimensiones medidas, nombre y firma digital del operador de turno, etc.) (en formato compatible con Windows), generar una alerta (mensaje y sonido) en caso de un exceso o un falla de algún dispositivo, transferir la información necesaria al software de infracciones, almacenar (asociado a cada registro con exceso) imágenes y sonidos (en formato compatible con Windows) la placa del vehículo y el procedimiento administrativo seguido por el inspector y el conductor.

Deberá generar los reportes que se acuerden durante el diagnóstico y permitir exportar información a Excel para generar reportes adicionales.

El módulo de seguridad deberá controlar perfil de usuarios, encendido y apagado del software, histórico de actuaciones sobre la información y el programa.

Se entregarán los programas fuentes y manuales en español, de la versión inicial y las actualizaciones que se realicen para reflejar los ajustes de procedimientos.

- Software de infracciones

Software en español (con su correspondiente módulo de seguridad) encargado de almacenar todos los registros con excesos (fecha, hora, estación, número correlativo de control, número de placa, tipo de vehículo, pesos y dimensiones medidas, nombre y firma digital del operador de turno, etc.), las sanciones aplicadas o los motivos de la exoneración (tipo de carga, origen y destino de la carga, sanción aplicada o motivos de la exoneración, documentación retenida, notificaciones realizadas, nombre y firma digital del inspector de turno, etc.) y estado de los pagos de las sanciones aplicadas (fecha de pago, constancia de devolución de documentación, impugnaciones, etc.) (en formato compatible con Windows), capaz de imprimir la documentación necesaria (boleta de infracción, constancia de retención y devolución de documentación, etc.).

Deberá generar los reportes que se acuerden durante el diagnóstico y permitir exportar información a Excel para generar reportes adicionales.

El módulo de seguridad deberá controlar el perfil de usuarios, encendido y apagado del software, histórico de actuaciones sobre la información y el programa.

Se entregarán los programas fuentes y manuales en español, de la versión inicial y las actualizaciones que se realicen para reflejar los ajustes de procedimientos.

- Software de verificación y calibración

Software en español para facilitar los cálculos de verificación y calibración de las balanzas según la norma de verificación y calibración implementadas.

Deberá generar los reportes que se acuerden durante el diagnóstico y permitir exportar información a Excel para generar reportes adicionales.

Se entregara los programas, fuentes y manuales en español de la versión inicial y de las actualizaciones que se realicen para reflejar los ajustes de procedimientos.

- Servidor chico

Servidor de línea comercial de características mínimas: procesador de cuatro núcleos, 4 Gb de memoria RAM, 1 Tb de disco duro, lectora / grabadora de CD y DVD, tarjeta de red 10/100/1000 Mps, monitor LCD de 21 pulgadas, teclado español, mouse y sistema operativo Windows 2008 Server (con licencia original).

- Computadora

Computadora de línea comercial de características mínimas: tipo Core i7, 4 Gb de memoria RAM, 500 Gb de memoria en disco, lectora / grabadora de CD y DVD, tarjeta de red 100 Mps, monitor LCD de 21 pulgadas, teclado español, mouse y sistema operativo Windows 7 en español (con licencia original), con interfaz de acuerdo al equipamiento de la estación.

- Impresora Multifuncional

Impresora de línea comercial de características mínimas: tipo Laser, en blanco y negro, multifuncional, velocidad de impresión de 25 páginas por minuto, papel A4 o Carta, bandeja con capacidad para 200 hojas, memoria de 128 Mb, conexión USB, print server incorporado (de lo contrario suministrar un print server externo).

- Batería

Fuente de poder que asegure la energía por un lapso mínimo de 10 minutos y deberá poder trabajar con el generador.

- Generador fijo

Generador (accionado manualmente) con capacidad de abastecer de energía (en régimen permanente) a los equipos de control y la iluminación perimetral, de forma asegurar el funcionamiento de la estación.

- Protección de descargas atmosféricas

Protección de las construcciones y equipos, contra el impacto directo de descargas atmosféricas y contra la sobre tensiones derivadas de descargas atmosféricas, cumpliendo las normas IEC 62305 e IEC 61643.

Todos los equipos que se empleen en la implementación de la Estación deberán ser totalmente nuevos, sin uso.

Para la emisión del certificado de aceptación de cada una de las obras obligatorias complementarias, se deberá realizar la implementación, dejando las estaciones completas y listas para la operación, y serán sometidas a controles de calidad basadas en la norma ASTM 1318-02. Así mismo, previo a la entrega de los trabajos el sistema deberá ser calibrado y aprobado por INDECOPI.

  - Capacitación e Información

    - Capacitación

El programa de capacitación al personal de la SUTRAN se orientará al personal que laborará en la estación de pesaje y la que determine el CONTRATANTE.

Se dictará un curso para el personal de la estación de pesaje en donde se aborde en profundidad los siguientes temas:

- Los tipos de vehículos destinados al transporte (configuraciones de ejes, cargas habituales que transportan, marcas habituales en el país y la región);

- La legislación aplicable al control de pesos y medidas (procedimientos, plazos, límites y multas establecidas);

- La importancia del control de peso y medidas en el transporte (daño en los pavimentos, influencia en la economía del transporte, etc.);

- Las características, operación y mantenimiento de los equipos de control (balanza, detector de altura, sensores, etc.);

- Las características y operación de los software (control de los equipos, infracciones, verificación y calibración);

- Organización de la estación de pesaje para prestar el servicio.

El curso estará destinado a unas 9 personas por estación de pesaje, entre el personal de la estación de pesaje  y los que estime necesarios el CONTRATANTE (supervisores, auditores, etc.).

El curso se podrá desarrollar en varios módulos y abarcará una duración mínima de 15 horas teóricas y 10 horas prácticas. El CONTRATISTA deberá prever el local y demás arreglos para el evento.

Toda la capacitación deberá ser en idioma español, tanto en su fase oral como en los materiales entregados. Los materiales en otros idiomas deberán ser presentados en original y traducción.

    - Información

El programa de información se orientará a tres niveles: (a) empresas de transportes; (b) conductores de vehículos de transporte; y (c) público en general.

Se realizarán como mínimo las actividades que se detallan a continuación:

- Empresas de transporte

- La organización de un ciclo de 6 talleres como mínimo, para transportistas y generadores de carga, distribuidos por todo el país, para explicar las normas de pesos y medidas, información sobre la precisión del sistema de mediciones, recomendaciones prácticas sobre la mejor forma de cargar los vehículos, otras actividades informativas que se van a realizar, etc.;

- La organización de un seminario, de un día, para 50 invitados, con la presencia de autoridades y prensa, para promocionar las características de las Estaciones de Pesaje que se implementará en las ubicaciones ya definidas.

- Conductores de vehículos

- La organización de jornadas de información, en donde los transportistas puedan recibir información y experimentar con su vehículo la mejor forma de ubicar la carga para evitar excesos por ejes.

- Se deberá divulgar en radio la localización de las estaciones de pesaje para que los transportistas sepan donde se realizarán estas jornadas.

- Se imprimirán y distribuirán 50.000 folletos durante las jornadas con información sobre las normas de pesos y medidas.

- La implementación de una línea telefónica de acceso gratuito para recibir durante 12 meses consultas sobre la norma de pesos y medidas, lugares donde hacer trámites, etc.;

- Público en general

- La publicación de una nota de una página en 3 diarios de circulación nacional explicando los objetivos y el funcionamiento general de las nuevas Estaciones de Pesaje;

- La implementación de una página web recogiendo toda la información trasmitida por los otros medios para su difusión.

Toda la información que se imprima o brinde en los eventos deberá ser en idioma español. Los materiales que se entreguen deberán tener un diseño amigable, que facilite su lectura.

# 2. Peajes

Las Obras Obligatorias Complementarias contemplan el diseño y la construcción de dos (02) Estaciones de Peajes, las cuales se ubican preliminarmente de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 3, así como de suministrar e instalar todos los equipos necesarios para las estaciones.

  - Estación de Peaje Fijo

- Estación de peajes fijos para el control del número de vehículos. A continuación se detallan las siguientes características en cada uno de los Peajes:

Unidad de Peaje Trapiche:

- 05 Carriles (02 en cada sentido y un carril para cargas especiales).

- Ancho de cada carril de 3.40mt y ancho de carril de carga especial de 6.00mt.

- 03 Casetas de Cobranza.

- Ancho de Plaza de  30.15mt.

- Longitud de plaza de 300.00mt

Unidad de Peaje Huaros:

- 04 Carriles (02 en el sentido de Canta - Huayllay  y 01 en el sentido contrario más un carril para cargas especiales que normalmente se usara como carril estándar en el sentido Huayllay – Canta el cual estará restringido con una Baranda Removible).

- Ancho de cada carril de 3.40mt y Ancho de carril de carga especial de 6.00mt.

- 03 Casetas de Cobranza.

- Ancho de Plaza de  26.72mt.

- Longitud de plaza de 300.00mt

- Además ambos peajes cuentan con 03 casetas de cobranza, con una área administrativa, una área de vivienda, una área para la policía nacional, una área de personal de apoyo, una área destinado para servicios higiénicos, una casa de fuerza, tanque séptico, pozo percolador, cisterna, tanque elevado y como medida de protección un pararrayos, cerco perimétrico y una zanja de drenaje ubicado en el perímetro de esta estación de peaje.

- Equipos y software.

- Para más detalle, como referencia ver laminas PE-PG-01 y  PE-ARQ-01 en lo correspondiente a Peaje trapiche y ver laminas PE-PG-01’ y  PE-ARQ-01’ para peaje Huaros.

La localización de las estaciones de peajes, serán seleccionadas de forma de minimizar las posibilidades de futuras evasiones. También se deberá prestar especial atención a seleccionar una zona de carretera con baja pendiente y buena visibilidad, sin viviendas ni comercio cercano.

### Diseños y cantidades preliminares

Los diseños y las cantidades indicados a continuación son preliminares, debiendo el CONTRATISTA realizar el diseño respetando los lineamientos generales especificados y en su propuesta presentada, de forma de poder satisfacer el servicio contratado.

Los diseños tendrán por objetivo precisar los detalles de las obras a ejecutar, pero no podrán ser usados como una forma de menoscabar los lineamientos contenidos en los documentos contractuales o en su propuesta presentada.

### Obras Provisionales y Preliminares

El CONTRATISTA deberá implementar un campamento que incluirá Cartel de Obra, almacén de materiales, oficinas administrativas, viviendas y todo el ambiente necesario para la ejecución de las obras obligatorias complementarias (estaciones de peajes)

El CONTRATISTA deberá implementar los servicios topográficos y de georeferenciacion así como los derechos de canteras para la correcta ejecución de las obras obligatorias complementarias (estaciones de peajes), respetando los planos y medidas según diseño.

El diseño en planta responderá a los lineamientos establecidos en las láminas PE-PG-01 y  PE-ARQ-01  para la estación de Peaje Fijo Trapiche y las láminas PE-PG-01’ y  PE-ARQ-01’ para la estación de Peaje Fijo Huaros.

### Movimiento de Tierras.

Los movimientos de tierra  será el necesario a fin de brindar el soporte requerido para el apoyo de la estructura del pavimento de la plaza de peajes y el apoyo de cimentación de las edificaciones antes mencionadas, guardando un desnivel adecuados de cotas de rasante en vías y accesos a las edificaciones administrativas tomando en consideración las barreras de seguridad para impedidos físicos.

En este rubro, se considera los cortes, rellenos,  perfilado de taludes así como las demoliciones de pavimentos existentes y otros elementos que interfieran con la propuesta arquitectónica de peajes.

Asimismo se considerara, de ser el caso, los mejoramientos de suelos que se requieran a fin de brindar un adecuado valor relativo de soporte a la vía (considerando además las proyecciones de tráfico que soportara) y una capacidad portante adecuada donde se apoyara la cimentación de las edificaciones y otros elementos que complementan la estación de peajes.

Con el fin de proteger las estructuras y equipamientos de las estaciones de peaje se deberá considerar la construcción de zanjas de drenaje en todo el perímetro de la estación.

El CONTRATANTE no reconocerá los mayores costos en caso que las localizaciones seleccionadas o los diseños ejecutivos hagan necesario mayores volúmenes de movimiento de tierras.

### Pavimento

En las estaciones de peajes la estructura de los pavimentos será de concreto hidráulico como también los sardineles.

Los pavimentos de concreto hidráulico tendrán un espesor mínimo de 0,3 m de concreto hidráulico, con una resistencia a la compresión simple mínima de f’c=280 kg/cm2, y 0,20 de sub base granular.

En las zonas de transición de pavimento asfaltico de la carretera principal al carril de ingreso y salida de las estaciones de pesaje deberá contemplar una estructura de transición de concreto hidráulico así como una losa armada  y barras de transferencias, que permitan una adecuada distribución de las cargas y un menor impacto por el cambio de rigideces.

De manera referencial se adjunta Laminas P-PR-01 y P-PR-01’ en lo referido a diseño de pavimentos para las estaciones de peajes Trapiche y Huaros respectivamente.

### Instalaciones y Equipamiento

Para cada estación de peaje se considerara la construcción de: 03 casetas de cobranza, una área administrativa, una área de vivienda, una área para la policía nacional, una área de Personal de Apoyo, una área destinado para Servicios Higiénicos, una casa de fuerza, tanque séptico, pozo percolador, cisterna, tanque elevado y como medida de protección un pararrayos y un cerco perimétrico.

- Caseta de Cobranza: (aproximadamente 9.68 m2) Se contara con 03 Casetas de cobranza por cada estación de Peajes, de acuerdo a lo indicado en láminas PE-ARQ-01 y PE-ARQ-01’ que se adjunta como referencia para los Peajes Trapiche y Huaros respectivamente.

- Área Administrativa: (aproximadamente área construida de 149.60 m2 en 02 niveles) contara como mínimo con 01 Oficina Administrativa, 01 oficina de Control Contable, 01 Oficina de Computo, 01 bóveda, 01 Deposito, 01 Ambiente para artículos de limpieza, Servicios Higiénico, 03 dormitorios, 02 servicios Higiénicos y 01 cocina - comedor.

Esta infraestructura tendrá un sistema mixto, compuesto por pórticos de concreto armado y muros de corte.

Se ejecutaran cimientos corridos u otro sistema adecuado al tipo de suelo de cimentación.

Los sobrecimientos serán de concreto simple (cemento: hormigón) utilizando una proporción mínima de 1:8  mas 25% piedra mediana, reforzados con acero de fy=4200 kg/cm², tarrajeadas y bruñadas horizontalmente;

El techo será aligerado con un espesor de 0.20mt, sobre el cual se utilizara una cubierta de calamina tipo teja.

Las paredes serán de bloques de ladrillo tipo IV (18 huecos), tarrajeadas con un acabado liso en  interiores y exteriores, y recubiertas con pintura látex acrílica satinada;

El sistema de piso será de cerámico antideslizante de 0.3x0.3 en servicios higiénicos, apoyado en un contrapiso de 48mm. En los ambientes de cocina-comedor y servicios higiénicos; oficina del Administrador, Oficina contable y dormitorio serán de piso parquet de madera; para todos los ambientes tendrán un falso piso de concreto simple de 4’’. Además un sistema de veredas perimetrales tarrajeadas y bruñadas;

Las puertas serán de madera cedro machihembrada con una cerradura pesada para la áreas administrativas, contable, dormitorio y cocina-comedor, salvo la puerta de los servicios higiénicos que será contraplacadas con triplay + enchape con una cerradura liviana, con marcos de  madera cedro, bisagra de fierro promedio;

En las conexiones se propone utilizar conductores DW de cobre electrolítico cableado (no sólido) diseñado para una tensión de 600 voltios, y a una temperatura de operación de 60 °C;

Se deberá instalar interruptores termos magnéticos, a fin de prever fallas de sobrecarga; para el sistema eléctrico. >Los medidores serán del tipo trifásico y los circuitos de alumbrados y tomacorrientes serán monofásicos con el correspondiente balanceo de cargas.

Los revestimientos serán de enchape de mayólica de 0.30 x 0.30 m en los ambientes de la cocina-comedor y baño hasta una altura de 1.20m. y el área de la ducha será hasta 1.80m.

Las ventanas serán de aluminio negro con vidrio incoloro en todos los ambientes;

Se colocaran contrazócalos  de madera cedro de 4”x3/4x1/4” y rodón de 1’’ con un acabado de barniz, en todos los ambientes;

En cada ambiente que compone el área administrativa, se proveerá de 01 centro de luz en techo (lámparas fluorescentes) a excepción de la Oficina del  administrador, Oficina Contable, cocina – comedor y pasadizos donde tendrán 02 centros de luz (Lámparas fluorescentes). Asimismo se proveerá salidas para televisión, teléfono, red de datos y antena.

Oficina Administrador (aproximadamente 18.52 m2) deberá tener amplia visión de la zona exterior de la estación en sus diferentes ángulos, además deberá contar con un escritorio para los equipos informáticos, una silla giratoria, un teléfono - fax, un equipo de ventilación/calefacción. Esta oficina cuenta con baño propio (01 lavatorio, 01 inodoro con suministro de agua fría y caliente, accesorios y acabados con cerámico tanto en piso como en pared (h=1.20mt)

Oficina Contable (aproximadamente 16.65 m2) deberá tener un amplio ambiente, tomándose en cuenta el equipamiento mínimo de acuerdo a lamina de arquitectura, como es el contar con 02 escritorios para los equipos informáticos, dos silla giratoria, un teléfono - fax, un equipo de ventilación/calefacción;

Baños (aproximadamente 01 baño de 3.20 m2 y  02 baños de 4.27 m2 en 1er y 2do Nivel) En Baño del 1er Nivel, deberá contar con un sistema de agua fría y caliente, lavatorio, inodoro,  jabonera de loza, toallero con soporte de loza, papelera de losa con barra plástica y un espejo de 6mm, conectado a un pozo séptico. Para el suministro de agua caliente se implementará una therma solar con una capacidad mínima de 80lts. El acabado es con cerámico en piso y pared (h=1.20mt); por encima del cerámico ira tarrajeado debidamente pintado.

El Servicio Higiénico del 2do nivel, por baño, considera 01 inodoro, 01 lavatorio, accesorios indicados líneas arriba (ídem al SSHH del 1er nivel), closet y 01 ducha acabado con cerámico hasta una altura de 1.80mt en pared.

El área de dormitorio (aproximadamente 39.50m2 en tres dormitorios) El Dormitorio 01, deberá contar con una cama de 1 ½ plaza, un velador y un ropero. El Dormitorio 02 y 03 contaran con 02 camas de 1 ½” plaza, más los veladores y ropero.

El área de cocina - comedor (aproximadamente 18.10 m2) deberá contar con un refrigerador, una cocina, una mesa, ocho sillas, un lavadero de acero inoxidable; Muebles de cocina y repostero.

De manera referencial se adjunta lamina PE-ARQ-01 y PE-ARQ-01’ donde se visualizan los equipamientos mínimos de muebles para los ambientes de peajes Trapiche y Huaros respectivamente.

- Area para la Policía Nacional: (aproximadamente 33.95 m2) Edificación independiente del ambiente administrativo. La distribución arquitectónica contara como mínimo con oficina de vigilancia (equipado con 01 escritorio con 01 silla giratoria y 02 estantes), 01 cocina – comedor (juego de mesas para 06 personas, refrigeradora, cocina con campana extractora, muebles), 01 Servicio higiénico incluyendo ducha y 01 dormitorio (con 01 cama 1 ½” plaza, 01 velador y 01 ropero). Su acabado de piso es en parquet, piso cerámico en cocinas y baños

- Área de Apoyo de personal: (aproximadamente 47.95 m2) Edificación independiente. La distribución arquitectónica contara como mínimo con 02 dormitorios (Cada dormitorio tendrá 02 camas de 1 ½” plaza, 02 veladores más 01 ropero), 01 cocina – comedor (contara con mesa circular para 08 personas, 01 cocina, 01 refrigeradora, 01 lavadero de acero inoxidable), y 02 Servicio higiénico incluyendo ducha. Los acabados de piso son de parquet a excepción de la cocina comedor y servicios higiénicos que serán de cerámico de 1ra calidad.

- La casa de fuerza: (aproximadamente 15 m2) deberá ser independiente a las otras edificaciones.

- Área de Servicio Higiénico: (aproximadamente 12.90m2) deberá ser independiente a las otras edificaciones y cuenta con servicios para damas y caballeros, cada uno con 02 inodoros y lavatorio tipo ovalin apoyado sobre un tablero de concreto con acabado cerámico; adicionalmente el servicio higiénico de varones deberá considerar 01 urinario como mínimo. Además cada servicio higiénico (Varones y damas) contara con accesorios como papeleras para los inodoros, jaboneras, etc.

En general Estas infraestructuras tendrán un sistema mixto, compuesto por pórticos de concreto armado y muros de corte;

Se ejecutaran cimientos corridos u otro sistema adecuado al tipo de suelo de cimentación.

Los sobrecimientos serán de concreto simple (cemento: hormigón) utilizando una proporción mínima de 1:8  más 25% piedra mediana, reforzados con acero de fy=4200 kg/cm², tarrajeadas y bruñadas horizontalmente;

El techo será aligerado, sobre el cual se utilizara una cubierta de calamina tipo teja de 1.16m x 0.72m.

Las paredes serán de bloques de ladrillo tipo IV (18 huecos), tarrajeadas  con un acabado liso en  interiores y exteriores y recubiertas  con pintura látex acrílica satinada;

El sistema de piso será de cemento pulido con brunas cada ½ m. sobre un falso piso de 4’’;

La puerta será metálica con malla al igual que la ventana que será con vidrio incoloro y un cerrojo de fierro redondo de ½ x 0.35m;

Se colocaran contrazócalos  de cemento s/ colorear con una altura de 30 cm.;

Se proveerá una lámpara fluorescente de techo; además un tomacorriente bipolar doble;

- Cisterna y Tanque elevado: Para el suministro de agua se considera un sistema indirecto de un tanque cisterna y un tanque elevado, para el cual el abastecimiento de agua potable será transportado por un camión cisterna con una frecuencia de una vez por semana. El volumen de agua mínimo del tanque cisterna será de 18m3 y del tanque elevado será 1.2m3. Para impulsar el agua de la cisterna al tanque elevado se utilizara dos equipos de bombeo  de 1HP que trabajaran en forma alternada.  Se considera la tubería y todos los accesorios necesarios para la distribución del agua potable en los ambientes  de la estación.

- Tanque séptico y Pozo percolador: Para la disposición de las aguas servidas de la estación se utilizara un sistema de tanque séptico con pozo percolador. A continuación se indica detalles referenciales:

- Instalaciones Sanitarias: Se proveerá de redes de agua (fría y caliente) y desagüe, tanto interior como exterior de las infraestructuras que se indican en planos de arquitectura. Ello toma en cuenta el suministro, colocación de aparatos sanitarios, así como los accesorios sanitarios de tanque elevado, cisterna, pozos, etc.

- Instalaciones  Eléctricas: Se proveerá de redes eléctricas interiores y exteriores a todo costo (obra civil más cableado y entubado), así como las luminarias interiores y exteriores que se colocarán en las edificaciones proyectadas, en la plaza de peajes y en la vía ensanchada adyacente a la plaza.

Estas instalaciones eléctricas, también toma en cuenta la luminarias, postes de alumbrado (de 01 pastoral y 02 pastorales).

Las casetas de cobranzas y los paneles de iluminación, deberán de ser provisto de los circuitos correspondientes.

También se toma en cuenta todo un sistema de Grupo electrógeno y tableros generales y de transferencia.

Es preciso indicar que el diseño eléctrico, debe tomar en cuenta el requerimiento indicado en el código eléctrico vigente.

Suministro y Colocación de Luminarias exteriores en ambos ensanches y extremos de la vía adyacente al lado del peaje (Trapiche y Huaros).

### Señalización

La señalización horizontal abarcará la demarcación de las líneas de borde, líneas divisorias de carriles desde la transición hasta la misma plaza de peajes (ingreso y salida) y demás elementos en la propia estación;  se colocaran tachas retroreflectivas en el pavimento de la estación. La señalización vertical incluirá la señalización informativa y reglamentaria de la propia estación, así como toda la señalización de la carretera necesaria para el funcionamiento de la estación.

Las barreras de seguridad se implementaran adyacentes a las edificaciones de peajes, al borde de la vía y los guardavías se considera en el contorno de la caseta de cobranza.

Para el peaje huaros de acuerdo a la lámina  PE-ARQ-01’, de acuerdo al diseño geométrico referencial de la plaza, se está proyectando considerar una barrera móvil con la finalidad de limitar el carril de cargas especial que tiene un ancho de 6.00mt a una carril estándar de 3.40mt cuyo uso es más frecuente.

### Equipos

Los equipos para el control de recaudación, control de accesos e identificación de vehículos responderán a los siguientes lineamientos:

  - Estación De Peaje Fijo (Trapiche y Huaros)

El sistema de Peaje a implementar para todos los niveles, debe de asegurar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Registrar toda la información que se produzca en cualquiera de sus niveles.

- Evitar la manipulación de los datos, para evitar los fraudes.

- Asegurar la trazabilidad de todas las transacciones que se generen en cualquiera de los niveles.

      - Desarrollo basado en entorno WEB.

Debe de ser un sistema fácilmente evolutivo y ampliable sin restricciones ni por número de vías, plazas o centros de control.

- Nivel de Vías

A continuación se enumeran y detallan aquellas consideraciones de instalación en el nivel de vía:

- Es responsabilidad del ofertante visitar el Corredor Vial para comprobar que con la distribución actual de equipamiento es compatible con los requerimientos de su sistema para alcanzar las ratios de efectividad definidos en el pliego.

- El CONTRATISTA deberá disponer de cualquier herramienta o utensilio de trabajo para acometer la totalidad de las instalaciones. Por lo tanto, cualquier necesidad en este concepto, deberá estar presupuestada e incluida en la oferta, no admitiéndose cargo adicional por tales conceptos.

- En el caso de necesidad de algún tipo de accesorio, correrá el contratista con los gastos correspondientes.

- Todos los equipos, componentes, software y cableados serán entregados por El CONTRATISTA completamente instalados, configurados y etiquetados.

- Todos los equipos instalados se entregarán con los manuales de instalación, usuario, configuración y mantenimiento, incluida toda la documentación suministrada por el fabricante.

- Todos los paquetes de software del sistema y de aplicación se entregarán con los discos de instalación, manuales de usuario, configuración y administración del sistema, y licencias.

- Se considerará completada la instalación cuando se disponga de la correspondiente conformidad de aceptación.

- Incluirá todo el software y el hardware necesario para el total funcionamiento de las vías de peaje.

- El software de vía deberá estar integrado con el Sistema de Peaje de Plaza y Centro de Control.

- Impedirá el paso de vehículos que no hayan efectuado el pago del peaje.

- El hardware a emplear será de tipo industrial, totalmente estándar y con mecanismos de autorecuperación de errores de funcionamiento.

- El software de aplicación deberá ejecutarse sobre sistemas operativos de probada fiabilidad.

- El software de la vía será común, independientemente de la localización donde se instale.

- Cada una de las vías deberá poder funcionar de modo totalmente autónomo y sin pérdida de información en caso de caída de las comunicaciones con el resto del sistema.

- Como elemento de seguridad en cuanto a la información capturada se refiere, el sistema guardará toda la información al menos durante 30 días, de modo que pueda ser recuperada en caso de pérdida eventual. Deberán existir mecanismos alternativos de transferencia offline de información para la descarga de operaciones y la actualización de parámetros y listas.

- El sistema deberá poder operar 24 horas/día y 365 días/año.

- El sistema tendrá la facilidad de actualizar remotamente desde las oficinas, tanto programas como parámetros de funcionamiento y configuración.

- Se ha de prestar especial atención en el diseño del sistema de peaje a la implementación de aquellas medidas de seguridad que permitan minimizar el fraude.

- Los equipos del sistema de detección automática de clasificación deben ser de fácil instalación y recambio. Cualquier fallo en el funcionamiento de alguno de los dispositivos del sistema de detección automática de clasificación se debe mostrar de forma inmediata, mediante alarma enviada al nivel superior.

- De igual modo, cualquier fallo en el funcionamiento del sistema de captura de imágenes o desconexión de la cámara será notificado de forma inmediata, mediante alarma, enviada al nivel superior.

- Debe ser preciso detectar todos los pasos de vehículos con independencia del estado de la vía.

Las cantidades indicadas entre paréntesis corresponden a las necesidades para equipar cada estación, que deberá contar como mínimo con los componentes siguientes:

- Sistema de Peaje (Administración):

- Servidor.

- PC Administrativa.

- Impresora Láser.

- Monitor para control de videos de 22”.

- Grabador digital DVR videos.

- Pos Móvil para contingencias (portátil para cobro con emisión de ticket).

- Inversor – cargador de baterías.

- Aire Acondicionado (para ambiente de Servidor e inversor).

- Radio HF con torres y antenas.

- Pararrayos y puesta a tierra.

- Puesta a tierra – equipos electrónicos.

- Grupos electrógenos.

- Sistema de Peaje (Caseta):

- PC Industrial por caseta de cobranza

- Impresora Térmica (Tiquetera), por caseta.

- Lectora de código de barra, por caseta.

- Sensor de ejes peanas o fibra óptica, por caseta.

- Sensor de unidades (loop a antena), por caseta.

- Barrera de control, por caseta.

- Cámara de Video, por caseta.

- Cámara de video panorámica.

Es preciso indicar que los equipos anteriormente enunciados son los mínimos a implementar, debiendo conjugarse con un software de última tecnología, el cual deben de brindar dispositivos de seguridad para fiscalización y control de cobros de peajes.

- Hardware: Computador de Pesaje de última generación tipo Core i7 (1), Impresora  Multifuncional (1), Batería UPS 1KVA (1);

- Otros: Generador fijo (1), Protección de descargas atmosféricas (1);

La zona de la estación deberá contar con una iluminación de seguridad, con protección contra descargas atmosféricas (pararrayo y afines) y cerco perimetral.

### Especificaciones Preliminares

### Infraestructura

Cuando el CONTRATISTA  presente los diseños ejecutivos deberá definir las especificaciones particulares para los procedimientos constructivos y materiales que empleará en la construcción de las diferentes infraestructuras de las estaciones, pero las mismas deberán encuadrar en las siguientes especificaciones generales y en la propuesta presentada y aprobada:

- Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013.

- Requisitos de  construcción:  ACI 318-89

- Especificación estándar para carreteras pesaje dinámico (WIN)– ASTM  E 1318-02

- Práctica  recomendable para medir, mezclar y colar concreto: ACI 614-59

- Práctica  recomendable  para construir encofrado para concreto: ACI  47-63

- Especificaciones de agregados  para concreto: ASTM-C-33-IT

- Método Standard de ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto moldeado ASTM-C-39-61

- Normas del ITINTEC.

- Reglamento Nacional de Construcción vigente.

- Sección Suelos y Pavimentos del manual de carreteras – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos.

Todos los materiales y equipamientos que se empleen en la implementación de las estaciones deberán ser totalmente nuevos, sin uso.

A continuación se detallan algunos equipos:

  - Servidor chico

Servidor de línea comercial de características mínimas: procesador de cuatro núcleo, 6 Gb de memoria RAM, 1T de disco duro, lectora / grabadora de CD y DVD, tarjeta de red 10/100/1000 Mps, monitor LCD de 21 pulgadas, teclado español, mouse y sistema operativo Windows 2008 Server (con licencia original). Garantía de 3 años.

  - Computadora

Computadora de línea comercial de características mínimas: tipo Core i7, 4 Gb de memoria RAM, 250 Gb de memoria en disco, lectora / grabadora de CD y DVD, tarjeta de red 100 Mps, monitor LCD de 21 pulgadas, teclado español, mouse y sistema operativo Windows 7 en español (con licencia original).

  - Impresora Multifuncional

Impresora de línea comercial de características mínimas: tipo Laser blanco y negro multifuncional, velocidad de impresión de 25 páginas por minuto o similar, papel A4 o Carta, bandeja con capacidad para 250 hojas, memoria de 128 Mb, conexión USB, print server incorporado (de lo contrario suministrar un print server externo).

  - Batería

Fuente de poder que asegure la energía por un lapso mínimo de 10 minutos y deberá poder trabajar con el generador.

  - Generador fijo

Generador (accionado manualmente) con capacidad de abastecer de energía (en régimen permanente) a los equipos de control y la iluminación perimetral, de forma asegurar el funcionamiento de la estación de control.

  - Protección de descargas atmosféricas

Protección de las construcciones y equipos, contra el impacto directo de descargas atmosféricas y contra la sobre tensiones derivadas de descargas atmosféricas, cumpliendo las normas IEC 62305 e IEC 61643.

Todos los equipos que se empleen en la implementación de las Estaciones de Pesaje deberán ser totalmente nuevos, sin uso.

### CAPACITACION E INFORMACION

#### CAPACITACION

El programa de capacitación, se orientará al personal que laborara en la estación de peajes (Trapiche y Huaros) y la que determine el CONTRATANTE.

Se dictará un curso para el personal de la estación de peaje en donde se aborde en profundidad los siguientes temas:

- Los tipos de vehículos destinados al transporte (configuraciones de ejes, cargas habituales que transportan, marcas habituales en el país y la región).

- La legislación aplicable al control de accesos e identificación de vehículos (procedimientos, plazos, límites).

- Las características, operación y mantenimiento de los equipos de control (manejos de videos, sensores, etc.).

- Las características y operación del software (control de los equipos, infracciones, verificación y calibración).

- Organización de la empresa para prestar el servicio.

El curso estará destinado a unas 9 personas por estación de peaje, entre el personal de la estación de peaje  y lo que estime necesarios el CONTRATANTE (supervisores, auditores, etc.).

El curso se podrá desarrollar en varios módulos y abarcará una duración mínima de 15 horas teóricas y 10 horas prácticas.  El CONTRATISTA deberá prever el local y demás arreglos para el evento.

Toda la capacitación deberá ser en idioma español, tanto en su fase oral como en los materiales entregados. Los materiales en otros idiomas deberán ser presentados en original y traducción.

#### INFORMACIÓN

El programa de información se orientará a tres niveles: (a) empresas de transportes; (b) conductores de vehículos de transporte; y (c) público en general.

Se realizarán como mínimo las actividades que se detallan a continuación:

  - empresas de transporte

- la organización de un ciclo de 6 talleres como mínimo, para transportistas y generadores de carga, distribuidos por todo el país, para explicar la educación vial, las normas de pesos y medidas, información sobre la cantidad de vehículos que pasan por la estación de peajes clasificados por tipo de vehículos, información sobre el estado de la infraestructura vial en el sector adyacente a la estación de peajes, Informaciones climáticas en el sector, recomendaciones prácticas sobre la mejor forma de cargar los vehículos, otras actividades informativas que se van a realizar, etc.

- la organización de un seminario, de un día, para 50 invitados, con la presencia de autoridades y prensa, para promocionar las características de las Estaciones de Pesaje que se implementará en las ubicaciones ya definidas.

  - conductores de vehículos

- la organización de jornadas de información, en donde los transportistas puedan recibir información y experimentar con su vehículo la mejor forma de ubicar la carga para evitar excesos por ejes, para lo cual:

- se deberá divulgar en radio la localización de las estaciones de peaje para que los transportistas sepan donde se realizarán estas jornadas.

- se imprimirán y distribuirán 50.000 folletos durante las jornadas con información sobre las tarifas de peajes.

  - público en general

- la publicación de una nota de una página en 3 diarios de circulación nacional explicando los objetivos y el funcionamiento general de las Nuevas Estaciones de Peaje;

- la implementación de una página web recogiendo toda la información trasmitida por los otros medios.

Toda la información que se imprima o brinde en los eventos deberá ser en idioma español. Los materiales que se entreguen deberán tener un diseño amigable, que facilite su lectura.

# Anexo 4. Obras Obligatorias programadas

## ALCANCES DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES

Se detallan a continuación las obras obligatorias programadas por tramos

### TRAMO: LIMA -  CANTA

#### 1.1	Obras de pavimento

La obra obligatoria del pavimento de la calzada y las bermas consiste en:

- Calzada

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de calzada, en toda la extensión del tramo;

    - Bermas

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de la berma, en toda la extensión del tramo;

#### 1.2	Obra obligatoria de seguridad vial

La obra obligatoria de seguridad vial consiste en:

      - Señalización horizontal

        - Demarcación de las líneas de borde, eje y separación de carriles, con un ancho de 0,10 m, en toda la extensión, según el diseño preliminar (29007.39 m2 el cual está comprendido por 50.4776 Km de línea central discontinua amarilla, 6.192 Km de línea central izquierda discontinua amarilla, 7.7437 Km de línea central izquierda continua amarilla, 7.99 línea central derecha discontinua amarilla, 50.7376 línea central derecha continua amarilla, 80.8594 km línea de borde izquierda continua blanca, 1.925 km línea de borde izquierda discontinua blanca, 80.9651 km línea de borde derecha continua blanca y 1.90 km de línea de borde derecha discontinua blanca, desvíos 128.35 m2. (líneas discontinuas: 4,5 m pintado, 7,5 m sin pintar) (tolerancia constructiva en el ancho o largo: 5%);

        - Demarcación de simbología según el diseño preliminar (diseño: 613.42m2 flechas, retenidas, altos, ceda, cruces, textos);

      - Tachas retroreflectivas

        - Colocación de las tachas retroreflectivas (ojos de gato) cada 24 m en los bordes y cada 12 m en el centro de la carretera o la separación de carriles, junto a las líneas de la señalización horizontal, en toda la extensión del tramo o de acuerdo a lo indicado en el diseño original (14,685 und de Tachas Retroreflectivas);

### TRAMO: CANTA - HUAYLLAY

#### 1.1	Obras de pavimento

La obra obligatoria del pavimento de la calzada y las bermas consiste en:

- Calzada

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de calzada, en toda la extensión del tramo;

    - Bermas

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de la berma, en toda la extensión del tramo;

#### 1.2	Obra obligatoria de seguridad vial

La obra obligatoria de seguridad vial consiste en:

      - Señalización horizontal

        - Demarcación de las líneas de borde, eje, separación de carriles, y rampa de frenado con un ancho de 0,10 m, en toda la extensión, según el diseño preliminar (34,383.15 m2 el cual está comprendido por 8.8060 Km de línea central discontinua amarilla, 7.5099 Km de línea central izquierda discontinua amarilla, 60.9675 Km de línea central izquierda continua amarilla, 7.5628 línea central derecha discontinua amarilla, 59.8175 línea central derecha continua amarilla, 95.7528 km línea de borde izquierda continua blanca, 3.6088 km línea de borde izquierda discontinua blanca, 96.1749 km línea de borde derecha continua blanca y 3.6313 km de línea de borde derecha discontinua blanca. (líneas discontinuas: 4,5 m pintado, 7,5 m sin pintar) (tolerancia constructiva en el ancho o largo: 5%);

        - Demarcación de simbología según el diseño preliminar (diseño: 1,155.78 m2 flechas, retenidas, altos, ceda, cruces, textos);

      - Tachas retroreflectivas

        - Colocación de las tachas retroreflectivas (ojos de gato) cada 24 m en los bordes y cada 12 m en el centro de la carretera o la separación de carriles, junto a las líneas de la señalización horizontal, en toda la extensión del tramo o de acuerdo a lo indicado en el diseño original (17,745und de Tachas Retroreflectivas y 1,516 und de tachones reflectivos);

### TRAMO: HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA

#### 1.1	Obras de pavimento

La obra obligatoria del pavimento de la calzada y las bermas consiste en:

- Calzada

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de calzada, en toda la extensión del tramo;

    - Bermas

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de la berma, en toda la extensión del tramo;

#### 1.2	Obra obligatoria de seguridad vial

La obra obligatoria de seguridad vial consiste en:

      - Señalización horizontal

        - Demarcación de las líneas de borde, eje, separación de carriles, y rampa de frenado con un ancho de 0,10 m, en toda la extensión, según el diseño preliminar (5,086.67 m2 el cual está comprendido por 2.8951 Km de línea central discontinua amarilla, 4.5636 Km de línea central izquierda y derecha discontinua amarilla, 9.208 Km de línea central izquierda y derecha continua amarilla, 34.2 km línea de borde izquierda y derecha continua blanca. (líneas discontinuas: 4,5 m pintado, 7,5 m sin pintar) (tolerancia constructiva en el ancho o largo: 5%);

      - Tachas retroreflectivas

        - Colocación de las tachas retroreflectivas (ojos de gato) cada 24 m en los bordes y cada 12 m en el centro de la carretera o la separación de carriles, junto a las líneas de la señalización horizontal, en toda la extensión del tramo o de acuerdo a lo indicado en el diseño original (3,206 und de Tachas Retroreflectivas);

### TRAMO: DV. COCHAMARCA – Emp. PE-3N

#### 1.1	Obras de pavimento

La obra obligatoria del pavimento de la calzada y las bermas consiste en:

- Calzada

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de calzada, en toda la extensión del tramo;

    - Bermas

    - Ejecución de un micro pavimento (slurry) de 10 mm de espesor, en todo el ancho de la berma, en toda la extensión del tramo;

#### 1.2	Obra obligatoria de seguridad vial

La obra obligatoria de seguridad vial consiste en:

      - Señalización horizontal

        - Demarcación de las líneas de borde, eje y separación de carriles, con un ancho de 0,10 m, en toda la extensión, según el diseño preliminar (3,770.10 m2 el cual está comprendido por 0.523 Km de línea central izquierda discontinua amarilla, 6.869 Km de línea central izquierda continua amarilla, 0.361 línea central derecha discontinua amarilla, 2.471 línea central derecha continua amarilla, 13.69 km línea de borde izquierda continua blanca, 0.047 km línea de borde izquierda discontinua blanca, 13.719 km línea de borde derecha continua blanca y 0.021 km de línea de borde derecha discontinua blanca (líneas discontinuas: 4,5 m pintado, 7,5 m sin pintar) (tolerancia constructiva en el ancho o largo: 5%);

        - Demarcación de simbología según el diseño preliminar (diseño: 767.40 m2 flechas, retenidas, altos, ceda, cruces, texto)

      - Tachas retroreflectivas

        - Colocación de las tachas retroreflectivas (ojos de gato) cada 24 m en los bordes y cada 12 m en el centro de la carretera o la separación de carriles, junto a las líneas de la señalización horizontal, en toda la extensión del tramo o de acuerdo a lo indicado en el diseño original (2,531 und de Tachas Retroreflectivas);

Los elementos de seguridad vial que se propongan en el diseño ejecutivo se deberán ajustar a lo establecido en el ¨Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras¨ o a especificaciones acordadas con el CONTRATANTE.

# Anexo 5. Estándares

## DEFINICIÓN DE LOS ESTÁNDARES

### Estándares

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, bermas, drenajes,  seguridad vial y derecho de vía) se les establecen ciertas condiciones de estado denominados “estándares”. Los estándares se presentan como filas en unas tablas que se detallan más adelante. Cada estándar consta de un “código” y una “denominación” para su identificación y una “descripción” de la falla que se desea limitar. La mayoría de los estándares incluyen un “parámetro” que permite cuantificar el grado de deterioro. Para valorar el parámetro se divide el contrato en segmentos de 100 m (hectómetros), cuantificándose el parámetro en cada segmento. En los estándares con parámetro, en la columna denominada “exigencia” se establece el valor límite admisible que puede adoptar el parámetro para que se de satisfacción al estándar. En los estándares sin parámetro, en la columna denominada “exigencia” se establecen los deterioros que no se admitirán para que se de satisfacción al estándar. En todos los estándares se incluye un “método de evaluación” para determinar la presencia de la falla y el procedimiento para cuantificar el parámetro.

La división en segmentos de 100 m será realizada por el CONTRATISTA, el cual será supervisado por el CONTRATANTE o quien este designe al inicio del contrato y aplicará durante todo el desarrollo del mismo. La división se iniciará de los tramos se dará de acuerdo a siguiente detalle:

| N° | Ruta | Tramo |  |  |  | Long. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inicio | Km | Fin | Km | (km) |
| 1 | PE – 20A | Lima | 21.500 | Canta | 100.970 | 79.470 |
| 2 | PE – 20A | Canta | 100.970 | Huayllay | 197.078 | 96.108 |
| 3 | PE – 20A | Huayllay | 197.078 | Dv. Cochamarca | 214.178 | 17.100 |
| 4 | PE – 20A | Dv. Cochamarca | 214.178 | Emp. PE-3N | 227.678 | 13.500 |
| Total |  |  |  |  |  | 206.178 |

Como resultado de esta división surgirán segmentos especiales, de menor longitud, en el extremo de los subtramos del contrato. Los segmentos resultantes serán numerados para su identificación durante el contrato.

### Estándares de calzada

Se entiende por “calzada”

- Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos compuesta por uno o más carriles, no incluye la bermas,

- Las plazoletas de paso

- Los carriles de aceleración / desaceleración,

- Los sobreanchos en curvas,

- Los carriles adicionales en zonas de pendientes,

- Los carriles de adicionales de las estaciones de pesaje y peaje.

- Superficie de rodadura de un puente: que viene a ser parte de la superestructura destinada a la circulación de vehículos compuesta por uno o más carriles. Estructuralmente representa la superficie de desgaste del tablero de un puente.

Las calzadas en concreto hidráulico se conservarán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada “Estándares de Calzada en Pavimento Rígido”. Las calzadas de concreto asfáltico o tratamiento superficial bituminoso se conservarán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Calzada en Pavimento Flexible.

El CONTRATISTA podrá ejecutar obras de tratamiento superficial bituminoso, Slurry Seal  o refuerzo con concreto asfáltico en caliente sobre los pavimentos flexibles como parte de las actividades de conservación, previa coordinación del diseño y especificaciones con el CONTRATANTE, sin costo adicional para el CONTRATANTE.

### Estándares de Bermas

Para este caso entenderemos por Bermas:

- Las dos franjas longitudinales, paralelas y adyacentes a la superficie de rodadura de la carretera, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza como zona de seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de emergencia.

- Las islas para las paradas de buses.

- Veredas peatonales en los puentes y

- Toda otra forma de firme existente adyacente a la calzada y no incluida en esta.

Las bermas de concreto hidráulico se conservarán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Bermas en Pavimento Rígido. Las bermas de concreto asfáltico o tratamiento superficial bituminoso se conservarán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Bermas en Pavimento Flexible.

El CONTRATISTA podrá ejecutar obras de tratamiento superficial bituminoso o refuerzo con concreto asfáltico en caliente sobre los pavimentos flexibles como parte de las actividades de mantenimiento, previa coordinación con el CONTRATANTE del diseño y las especificaciones, sin costo adicional para el CONTRATANTE.

### Estándares de seguridad vial

- Señalización horizontal

- Marcas en el pavimento

Corresponde a la demarcaciones con pintura, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas como en las estaciones de pesaje y peaje, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos.

La señalización horizontal se mantendrá y evaluará según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Seguridad Vial - Señalización Horizontal.

- Delineadores Reflectivos

Los delineadores son elementos que tienen por finalidad remarcar o delinear segmentos  de carretera que por su peligrosidad o condiciones de diseño o visibilidad requieran ser resaltados para advertir al usuario de su presencia.

Delineadores reflectivos comprenden (tachas u ojos de gato) y los postes delineadores.

Los delineadores reflectivos se conservarán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Seguridad Vial – Delineadores Reflectivos.

- Señalización vertical

Se entiende por “señalización vertical”, como dispositivos instalados a nivel del camino o sobre él, en la via y en las zonas adyacentes como en las estaciones de pesaje y peaje, destinados a reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios mediante palabras o símbolos determinados (con sus respectivos postes y elementos de fijación).

La señalización vertical se mantendrá y evaluará según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Seguridad Vial - Señalización Vertical.

- Hitos kilométricos

Se entiende por “Hitos kilométricos” a los postes de concreto en la cual se establece las progresivas. Generalmente se ubican cada 1 000 m.

Los hitos kilométricos se conservarán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Seguridad Vial - Hitos kilométricos.

- Elementos de contención

Se entiende por “elementos de contención” a todos los elementos de contención del tránsito, como las barreras (de madera, metal, mampostería o concreto) de la carretera y las barandas de los puentes.

Los elementos de contención se conservarán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Seguridad Vial - Elementos de Contención.

### Estándares de drenajes

- Alcantarillas

Se entienden por “alcantarillas” a todas las obras de drenaje con excepción de los puentes y las cunetas, como las alcantarillas (tubo o cajón), las cajas (receptoras y sedimentadoras), etc.

Las alcantarillas se conservarán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Drenajes - Alcantarillas.

- Puentes y Pontones

Se entienden por “puentes” a las obras de arte mayor no incluidas como alcantarillas (tubo o cajón).

Se entienden por “pontones” a los puentes menores  e iguales a 10 m de longitud.

Los puentes y pontones se conservarán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Drenajes – Puentes y pontones.

- Cunetas

Se entienden por “cunetas” a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir. Como las cunetas que coronan los cortes, cunetas de bajada de aguas, cunetas de desagüe, cunetas aliviadoras, cunetas con disipadores de energía, cunetas que corren paralelo a la carretera, cordones – cuneta, cordones o bordillos, etc...

Las cunetas se conservarán y evaluarán según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Drenajes - Cunetas.

### Estándares de derecho de vía

Se entiende por “derecho de vía” a todos los elementos, contenidos en la franja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida la carretera, el ancho se establece mediante resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el derecho (faja) de vía comprende las áreas verdes y los equipamientos vinculados al tránsito peatonal o vehicular local (como las casetas de las parada de buses, aceras (veredas) para la circulación de peatones, calzadas (calles) de servicio (accesorias) adyacentes a la carretera, etc.).

El derecho de vía se mantendrá y evaluará según los estándares contenidos en la tabla denominada Estándares de Derecho de Vía.

### Aclaraciones

Se destaca, que de las definiciones de los elementos y sus estándares, surge implícitamente que están excluidas las instalaciones eléctricas – electrónicas (en semáforos, iluminaciones, estaciones de peajes y estaciones de pesajes, etc.) de los alcances del contrato.

En el caso de las estaciones de pesajes y peajes, todos los elementos considerados dentro de los estándares y que formen parte de la infraestructura de las estaciones, también serán incluidas dentro de la conservación.

Se destaca, que de la definición de los elementos y sus estándares, surge implícitamente que están excluidas las estructuras de los puentes de los alcances del contrato, lo cual no significa que los puentes están excluidos, pues sus pavimentos (calzadas vehiculares y aceras peatonales), sus elementos de seguridad vial (señalización horizontal, señalización vertical y otros elementos) y sus desagües (limpieza del área de desagüe y cauce en la zona adyacente), están incluidos en los correspondientes elementos de la carretera.

| ESTÁNDARES DE CALZADA EN PAVIMENTO RÍGIDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| C – R – 01 | Reducción del ancho del pavimento. | Presencia de una reducción permanente del ancho existente del pavimento. | Porcentaje de reducción del ancho del pavimento. | Por inspección visual se identifican las zonas con reducciones del ancho del pavimento y se mide el ancho afectado. | 0% | 14 días calendario |
| C – R – 02 | Reducción del espesor de pavimento. | Presencia de una reducción permanente del espesor del pavimento existente. | Porcentaje de reducción del espesor de la capa de concreto hidráulico. | Por inspección visual y muestreo se identifican las zonas con reducciones de espesor en la capa de concreto hidráulico y se mide el espesor afectado. | 0% | 14 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de reducción del espesor de cada una de las capas de material granular (tratado o sin tratar con cemento o similar). | Por inspección visual y muestreos se identifican las zonas con reducciones de espesor de cada una de las capas de material granular (tratado o sin tratar con cemento) y se mide el espesor afectado. | 0% | 14 días calendario |
| C – R – 03(#) | Huecos o Pozos. | Presencia de cavidades o huecos en la superficie del pavimento de más de 0,04 m de profundidad. | Porcentaje de área con huecos o pozos. | Por inspección visual se identifican las zonas con pozos valiéndose de una regla de 1,5 m para medir la profundidad de la cavidad. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 2 días calendario |
| C – R – 04 | Baches. | Presencia de baches, huecos o pozos tapados provisoriamente, reparaciones mal ejecutadas o falladas (no niveladas, no encuadradas, materiales inadecuados o mal colocados, zonas con movimiento, etc.). | Porcentaje de área con baches. | Por inspección visual se identifican las zonas con baches, valiéndose de una regla de 1,5 m para comparar el nivel con el pavimento adyacente, de un camión volquete cargado para evaluar si tiene movimiento, etc. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 14 días calendario |
| C – R – 05 | Juntas sin estar perfectamente selladas. | Presencia de juntas selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de área con juntas sin estar perfectamente selladas. | Por inspección visual se identifican las zonas con juntas sin estar perfectamente selladas. El área afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5 m. | 0% | 14 días calendario |
| C – F – 06 | Fisuras sin estar perfectamente selladas. | Presencia de fisuras de menos de 0,003 m de ancho, con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de área con fisuras piel de cocodrilo. | Por inspección visual se identifican las zonas con fisuras piel de cocodrilo sin estar perfectamente selladas. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 1% | 7 días calendario |
| C – R – 07 | Grietas sin estar perfectamente selladas. | Presencia de grietas de más de 0,003 m de ancho, lineales, lineales ramificadas o formando malla, selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de área con grietas sin estar perfectamente selladas. | Por inspección visual se identifican las zonas con grietas sin estar perfectamente selladas. Para grietas lineales, el área afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5 m. Para grietas ramificadas o grietas formando malla o grietas lineales a menos de 0,25 m de otra grieta, el área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 14 días calendario |
| C – R – 08 | Losas fracturadas. | Presencia de losas fracturadas en más de 3 partes mediante fisuras cuya profundidad alcance a la totalidad del espesor de la losa. | Porcentaje de área con losas fracturadas. | Por inspección visual y muestreos se identifican las zonas de losas fracturadas. El área afectada se calcula como el área de las losas fracturadas. | 0% | 14 días calendario |
| C – R – 09 | Ascenso o descenso de bordes de losas. | Presencia de ascenso o descenso de bordes (longitudinales o transversales) de losas adyacentes. | Porcentaje de área con desnivel en los bordes de losas entre 0,01 y 0,03 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con desnivel en los bordes de losas, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la losa ascendida se mide con una regla el desnivel con relación a la losa descendida, determinándose si se encuentra comprendido entre 0,01 y 0,03 m. El área afectada se calcula como el área de las losas ascendidas más el área de las losas descendidas. | ≤ 5% | 14 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de área con desnivel en los bordes de losas superior a 0,03 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con desnivel en los bordes de losas, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la losa ascendida se mide con una regla el desnivel con relación a la losa descendida, determinándose si es superior a 0,03 m. El área afectada se calcula como el área de las losas ascendidas más el área de las losas descendidas. | 0% | 14 días calendario |
| C – R – 10(#) | Materiales sueltos. | Presencia de materiales finos (tipo suelo o granular, granos u otros) sueltos que afecten la seguridad del tránsito o el escurrimiento de las aguas superficiales. | Porcentaje de área con materiales sueltos. | Por inspección visual se identifican las zonas con materiales sueltos. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 1 día calendario |
| C – R – 11(#) | Obstáculos. | Presencia de obstáculos (materiales de derrumbes, vegetación caída, restos de accidentes, juntas de puentes levantadas, animales muertos, basura, etc.) que obstruyan la circulación o afecten la seguridad del tránsito. | Porcentaje de obstrucción del ancho del pavimento por obstáculos. | Por inspección visual se identifican las zonas con obstrucción del pavimento por obstáculos y se mide el ancho afectado. | 0% | 1 día calendario |
| C – R – 12 | Junta de la calzada y la berma sin estar perfectamente sellada. | Presencia de grietas de más de 0,003 m de ancho entre la calzada y la berma, selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de la longitud de la junta sin estar perfectamente selladas. | Por inspección visual se identifican las zonas con la junta sin estar perfectamente sellada y se mide la longitud afectada. | 0% | 14 días calendario |
| C – R – 13 | Desnivel entre la calzada y la berma. | Presencia de borde de la calzada por debajo del borde de la berma. | Porcentaje de la longitud de borde con desnivel. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por debajo del borde de la berma. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | 0% | 14 días calendario |
|  |  | Presencia de borde de la calzada por encima del borde del berma. | Porcentaje de la longitud con un desnivel entre 0,01 y 0,03 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por encima del borde de la berma, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la calzada se mide con una regla el desnivel con relación a la berma, determinándose si se encuentra comprendido entre 0,01 y 0,03 m. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | ≤ 10% | 14 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de la longitud con un desnivel superior a 0,03 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por encima del borde de la berma, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la calzada se mide con una regla el desnivel con relación a la berma, determinándose si es superior a 0,03 m. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | 0% | 14 días calendario |
| C – R – 14 | Deterioros en la juntas de dilatación de los puentes. | Presencia de deterioros en juntas de dilatación (expansión y contracción) de los puentes, como: - separación superior a la de diseño, - desnivel entre sus bordes superior a los 0,005 m, - roturas o desprendimientos de los bordes, - juntas permeables (no estancas). | Porcentaje de longitud de juntas de dilatación del puente con deterioros. | Por inspección visual se identifican la longitud de juntas con deterioros. | ≤ 10% | 14 días calendario |
| C – R – 15 | Hundimientos leves. | Presencia de alteraciones del nivel de la superficie del pavimento localizadas de profundidad entre 0,01 m y 0,025 m. | Porcentaje de área con hundimientos leves. | Por inspección visual se identifican las zonas con un hundimiento entre 0,01 m y 0,025 m, valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes del hundimiento para medir luego la máxima profundidad. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 2% | 7 días calendario |
| C – R – 16 | Hundimientos severos. | Presencia de alteraciones del nivel de la superficie del pavimento localizadas de profundidad superior a 0,025 m. | Porcentaje de área con hundimientos severos. | Por inspección visual se identifican las zonas con un hundimiento superior a 0,025 m, valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes del hundimiento para medir luego la máxima profundidad. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 7 días calendario |
| C – R – 18 | Desprendimiento de borde de calzada | Presencia de sectores con pérdida del en los bordes de la calzada (de más de 0,0125 m de diámetro). | Porcentaje de área con desprendimientos | Por inspección visual se identifican las zonas con desprendimientos. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 0% | 7 días calendario |
| C – R – 19 | Pérdida de homogeneidad por reparaciones. | Presencia de reparaciones de la superficie del pavimento de toda índole. | Porcentaje de área con reparaciones. | Por inspección visual se identifican las zonas con reparaciones de toda índole. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero circunscrito a la zona afectada de acuerdo con los criterios establecidos para delimitar cada deterioro. | ≤ 20% | 14 días calendario |
| C – R - 20 | Depostillamientos | Presencia de despostillamiento en la calzada | Porcentaje de despostillamiento. | Por inspección visual se identifican las zonas en la cual se ha despostillado | 0 % | 7 días calendario |
| C – R – 21 | Peladuras | Presencia de peladuras en la calzada | Porcentaje de peladuras. | Por inspección visual se identifican las zonas en la cual se ha pelado la calzada | 0 % | 7 días calendario |
| Notas | Se adoptará: (a) como “área de referencia” de la calzada, el área que surge de multiplicar el ancho medio de la calzada por 100 m (o la longitud de los segmentos especiales); (b) como “longitud de referencia” de la junta o borde entre calzada y berma, la longitud de 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos especiales). |  |  |  |  |  |

| ESTÁNDARES DE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| C – F – 01 | Reducción del ancho del pavimento. | Presencia de una reducción permanente del ancho existente del pavimento. | Porcentaje de reducción del ancho del pavimento. | Por inspección visual se identifican las zonas con reducciones del ancho del pavimento y se mide el ancho afectado. | 0% | 14 días calendario |
| C – F – 02 | Reducción del espesor de pavimento. | Presencia de una reducción permanente del espesor del pavimento existente. | Porcentaje de reducción del espesor de las capas de concreto asfáltico o tratamiento superficial bituminoso. | Por inspección visual y muestreos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las capas de concreto asfáltico o tratamiento bituminoso y se mide el espesor afectado. | 0% | 14 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de reducción del espesor de cada una de las capas de material granular. | Por inspección visual y muestreos se identifican las zonas con reducciones de espesor de cada una de las capas de material granular y se mide el espesor afectado. | 0% | 14 días calendario |
| C – F – 03(#) | Huecos o Pozos. | Presencia de cavidades o huecos en la superficie del pavimento de más de 0,04 m de profundidad. | Porcentaje de área con huecos o pozos. | Por inspección visual se identifican las zonas con huecos o pozos valiéndose de una regla de 1,5 m para medir la profundidad de la cavidad. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 2 días calendario |
| C – F – 04 | Baches. | Presencia de baches, huecos o pozos tapados provisoriamente, reparaciones mal ejecutadas o falladas (no niveladas, no encuadradas, materiales inadecuados o mal colocados, zonas con movimiento, etc.). | Porcentaje de área con baches. | Por inspección visual se identifican las zonas con baches, valiéndose de una regla de 1,5 m para comparar el nivel con el pavimento adyacente, de un camión volquete cargado para evaluar si tiene movimiento, etc. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 2 días calendario |
| C – F – 05 | Fisuras sin estar perfectamente selladas | Presencia de fisuras de menos de 0,003 m. de ancho, con los borde abiertos o sin sellar | Porcentaje de área con juntas sin estar perfectamente selladas | Por inspección visual se identifican las zonas con juntas sin estar perfectamente selladas. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 1% | 7 días calendario |
| C – F – 06 | Fisuras piel de cocodrilo sin estar perfectamente selladas. | Presencia de fisuras de menos de 0,003 m de ancho, formando malla, selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de área con fisuras piel de cocodrilo. | Por inspección visual se identifican las zonas con fisuras piel de cocodrilo sin estar perfectamente selladas. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 2% | 7 días calendario |
| C – F – 07 | Grietas sin estar perfectamente selladas. | Presencia de grietas de más de 0,003 m de ancho, lineales, lineales ramificadas o formando malla, selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de área con grietas sin estar perfectamente selladas. | Por inspección visual se identifican las zonas con grietas sin estar perfectamente selladas. Para grietas lineales, el área afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5 m. Para grietas ramificadas o grietas formando malla o grietas lineales a menos de 0,25 m de otra grieta, el área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 14 días calendario |
| C – F – 08 | Ahuellamientos leves. | Presencia de depresiones longitudinales en la zona de paso del tránsito con una profundidad entre 0,01 m y 0,025 m. | Porcentaje de área con ahuellamientos. | Por inspección visual se identifican las zonas con una profundidad de huella entre 0,01 m y 0,025 m, valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes de las huellas para medir luego la máxima profundidad. El área afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas (suma de las dos huellas) multiplicada por 0,5 m. | ≤ 1% | 14 días calendario |
| C – F – 09 | Ahuellamientos severos. | Presencia de depresiones longitudinales en la zona de paso del tránsito con una profundidad superior a 0,025 m. | Porcentaje de área con ahuellamientos. | Por inspección visual se identifican las zonas con una profundidad de huella superior a 0,025 m, valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes de las huellas para medir luego la máxima profundidad. El área afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas (suma de las dos huellas) multiplicada por 0,5 m. | 0% | 14 días calendario |
| C – F – 10 | Hundimientos leves. | Presencia de alteraciones del nivel de la superficie del pavimento localizadas de profundidad entre 0,01 m y 0,025 m. | Porcentaje de área con hundimientos leves. | Por inspección visual se identifican las zonas con un hundimiento entre 0,01 m y 0,025 m, valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes del hundimiento para medir luego la máxima profundidad. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 2% | 7 días calendario |
| C – F – 11 | Hundimientos severos. | Presencia de alteraciones del nivel de la superficie del pavimento localizadas de profundidad superior a 0,025 m. | Porcentaje de área con hundimientos severos. | Por inspección visual se identifican las zonas con un hundimiento superior a 0,025 m, valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes del hundimiento para medir luego la máxima profundidad. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 14 días calendario |
| C – F – 12 | Exudaciones leves. | Presencia de manchas de exceso de asfalto en la superficie que no cubren totalmente el árido o de manchas de exceso de asfalto que cubren totalmente al árido con un área menor a 0,01 m2. | Porcentaje de área con exudaciones leves. | Por inspección visual se identifican las zonas con exudaciones leves. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 2% | 7 días calendario |
| C – F – 13 | Exudaciones severas. | Presencia de manchas de exceso de asfalto en la superficie que cubren totalmente al árido o con un área mayor a 0,01 m2. | Porcentaje de área con exudaciones severas. | Por inspección visual se identifican las zonas con exudaciones severas. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 7 días calendario |
| C – F – 14 | Desprendimientos leves. | Presencia de sectores con pérdida del mortero asfaltico que deja expuesto más de la mitad del diámetro de los agregados (de más de 0,0125 m de diámetro). | Porcentaje de área con desprendimientos leves. | Por inspección visual se identifican las zonas con desprendimientos leves. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 1% | 7 días calendario |
| C – F – 15 | Desprendimientos severos. | Presencia de sectores con pérdida de áridos (de más de 0,0125 m de diámetro) con su correspondiente asfalto. | Porcentaje de área con desprendimientos severos. | Por inspección visual se identifican las zonas con desprendimientos severos. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 7 días calendario |
| C – F – 16 | Pérdida de homogeneidad por reparaciones. | Presencia de reparaciones de la superficie del pavimento de toda índole. | Porcentaje de área con reparaciones. | Por inspección visual se identifican las zonas con reparaciones de toda índole. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero circunscrito a la zona afectada de acuerdo con los criterios establecidos para delimitar cada deterioro. | ≤ 10% | 14 días calendario |
| C – F – 17(#) | Materiales sueltos. | Presencia de materiales finos (tipo suelo o granular, granos u otros) sueltos que afecten la seguridad del tránsito o el escurrimiento de las aguas superficiales. | Porcentaje de área con materiales sueltos. | Por inspección visual se identifican las zonas con materiales sueltos. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 1 día calendario |
| C – F – 18(#) | Obstáculos. | Presencia de obstáculos (materiales de derrumbes, vegetación caída, restos de accidentes, juntas de puentes levantadas, animales muertos, basura, etc.) que obstruyan la circulación o afecten la seguridad del tránsito. | Porcentaje de obstrucción del ancho del pavimento por obstáculos. | Por inspección visual se identifican las zonas con obstrucción del pavimento por obstáculos y se mide el ancho afectado. | 0% | 1 día calendario |
| C – F – 19 | Junta de la calzada y las bermas sin estar perfectamente sellada. | Presencia de grietas de más de 0,003 m de ancho entre la calzada y la berma, selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de la longitud de la junta sin estar perfectamente selladas. | Por inspección visual se identifican las zonas con la junta sin estar perfectamente sellada y se mide la longitud afectada. | ≤ 5% | 14 días calendario |
| C – F – 20 | Desnivel entre la calzada y la berma | Presencia de borde de la calzada por debajo del borde la berma. | Porcentaje de la longitud de borde con desnivel. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por debajo del borde de la berma. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | 0% | 14 días calendario |
|  |  | Presencia de borde de la calzada por encima del borde de la berma. | Porcentaje de la longitud con un desnivel entre 0,06 y 0,08 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por encima del borde la berma, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la calzada se mide con una regla el desnivel con relación a la berma , determinándose si se encuentra comprendido entre 0,06 y 0,08 m. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | ≤ 20% | 14 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de la longitud con un desnivel superior a 0,08 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por encima del borde la berma, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la calzada se mide con una regla el desnivel con relación a la berma , determinándose si es superior a 0,08 m. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | 0% | 14 días calendario |
| C – F – 21 | Deterioros en la juntas de dilatación de los puentes. | Presencia de deterioros en juntas de dilatación (expansión y contracción) de los puentes, como: - separación superior a la de diseño, - desnivel entre sus bordes superior a los 0,005 m, - roturas o desprendimientos de los bordes, - juntas permeables (no estancas). | Porcentaje de longitud de juntas de dilatación del puente con deterioros. | Por inspección visual se identifican la longitud de juntas con deterioros. | ≤ 10% | 14 días calendario |
| Notas | Se adoptará: (a) como “área de referencia” de la calzada, el área que surge de multiplicar el ancho medio de la calzada por 100 m (o la longitud de los segmentos especiales); (b) como “longitud de referencia” de la junta o borde entre calzada y berma, la longitud de 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos especiales). |  |  |  |  |  |

| ESTÁNDARES DE BERMAS EN PAVIMENTO RÍGIDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| B– R – 01 | Reducción del ancho del pavimento. | Presencia de una reducción permanente del ancho existente del pavimento. | Porcentaje de reducción del ancho del pavimento. | Por inspección visual se identifican las zonas con reducciones del ancho del pavimento y se mide el ancho afectado. | 0% | 14 días calendario |
| B– R – 02 | Reducción del espesor de pavimento. | Presencia de una reducción permanente del espesor del pavimento existente. | Porcentaje de reducción del espesor de la capa de concreto hidráulico. | Por inspección visual y muestreos se identifican las zonas con reducciones de espesor en la capa de concreto hidráulico y se mide el espesor afectado. | 0% | 14 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de reducción del espesor de cada una de las capas de material granular (tratado o sin tratar con cemento o similar). | Por inspección visual y muestreos se identifican las zonas con reducciones de espesor de cada una de las capas de material granular (tratado o sin tratar con cemento) y se mide el espesor afectado. | 0% | 14 días calendario |
| B – R – 03(#) | Huecos o Pozos. | Presencia de cavidades o huecos en la superficie del pavimento de más de 0,04 m de profundidad. | Porcentaje de área con huecos o pozos. | Por inspección visual se identifican las zonas con huecos o pozos valiéndose de una regla de 1,5 m para medir la profundidad de la cavidad. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 2 días calendario |
| B – R – 04 | Baches. | Presencia de baches, huecos o pozos tapados provisoriamente, reparaciones mal ejecutadas o falladas (no niveladas, no encuadradas, materiales inadecuados o mal colocados, zonas con movimiento, etc.). | Porcentaje de área con baches. | Por inspección visual se identifican las zonas con baches, valiéndose de una regla de 1,5 m para comparar el nivel con el pavimento adyacente, de un camión volquete cargado para evaluar si tiene movimiento, etc. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 7 días calendario |
| B – R – 05 | Juntas sin estar perfectamente selladas. | Presencia de juntas selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de área con juntas sin estar perfectamente selladas. | Por inspección visual se identifican las zonas con juntas sin estar perfectamente selladas. El área afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5 m. | ≤ 1% | 14 días calendario |
| B – R – 06 | Grietas sin estar perfectamente selladas. | Presencia de grietas de más de 0,003 m de ancho, lineales, lineales ramificadas o formando malla, selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de área con grietas sin estar perfectamente selladas. | Por inspección visual se identifican las zonas con grietas sin estar perfectamente selladas. Para grietas lineales, el área afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5 m. Para grietas ramificadas o grietas formando malla o grietas lineales a menos de 0,25 m de otra grieta, el área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 1% | 14 días calendario |
| B– R – 07(#) | Materiales sueltos. | Presencia de materiales finos (tipo suelo o granular, granos u otros) sueltos que afecten la seguridad del tránsito o el escurrimiento de las aguas superficiales. | Porcentaje de área con materiales sueltos formando una capa de espesor inferior a 0,01 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con materiales sueltos formando una capa de espesor inferior a 0,01 m. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 5% | 1 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de área con materiales sueltos formando una capa de espesor superior a 0,01 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con materiales sueltos formando una capa de espesor superior a 0,01 m. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 1 días calendario |
| B – R – 08(#) | Obstáculos. | Presencia de obstáculos (materiales de derrumbes, vegetación caída, restos de accidentes, juntas de puentes levantadas, animales muertos, basura, etc.) que obstruyan la circulación o afecten la seguridad del tránsito. | Porcentaje de obstrucción del ancho del pavimento por obstáculos. | Por inspección visual se identifican las zonas con obstrucción del pavimento por obstáculos y se mide el ancho afectado. | 0% | 1 días calendario |
| B – R – 09 | Desnivel entre la calzada y berma | Presencia de borde de la berma por debajo del borde de la calzada. | Porcentaje de la longitud con desnivel. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la berma por debajo del borde del talud. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | ≤ 3% | 7 días calendario |
|  |  | Presencia de borde de la berma por debajo del borde de la calzada. | Porcentaje de la longitud con un desnivel entre 0,05 m y 0,10 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la berma por encima del borde del talud, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la berma se mide con una regla el desnivel con relación al talud, determinándose si está entre 0,05 m y 0,10 m. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | ≤ 10% | 7 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de la longitud con un desnivel superior a 0,10 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la berma por encima del borde del talud, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la berma se mide con una regla el desnivel con relación al talud, determinándose si es superior a 0,10 m. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | ≤ 0% | 7 días calendario |
| B – R – 10 | Desprendimientos de bordes de berma. | Presencia de sectores con pérdida de concreto en los bordes de las bermas | Porcentaje de área con desprendimientos. | Por inspección visual se identifican las zonas con desprendimientos. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 2% | 7 días calendario |
| Notas | Se adoptará: (a) como “área de referencia” de las bermas, el área que surge de multiplicar el ancho medio de las bermas por 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos especiales); (b) como “longitud de referencia” del borde entre la berma y la calzada, la longitud de 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos especiales). |  |  |  |  |  |

| ESTÁNDARES DE BERMAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| B – F – 01 | Reducción del ancho del pavimento. | Presencia de una reducción permanente del ancho existente del pavimento. | Porcentaje de reducción del ancho del pavimento. | Por inspección visual se identifican las zonas con reducciones del ancho del pavimento y se mide el ancho afectado. | ≤ 5% | 14 días calendario |
| B – F – 02 | Reducción del espesor de pavimento. | Presencia de una reducción permanente del espesor del pavimento existente. | Porcentaje de reducción del espesor de las capas de concreto asfáltico. | Por inspección visual y muestreos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las capas de concreto asfáltico y se mide el espesor afectado. | 0% | 14 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de reducción del espesor de las capas de material granular. | Por inspección visual y muestreos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las capas de material granular y se mide el espesor afectado. | 0% | 14 días calendario |
| B – F – 03(#) | Huecos o Pozos. | Presencia de cavidades o huecos en la superficie del pavimento de más de 0,04 m de profundidad. | Porcentaje de área con pozos. | Por inspección visual se identifican las zonas con huecos o pozos valiéndose de una regla de 1,5 m para medir la profundidad de la cavidad. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 2 días calendario |
| B– F – 04 | Baches. | Presencia de baches, pozos tapados provisoriamente, reparaciones mal ejecutadas o falladas (no niveladas, no encuadradas, materiales inadecuados o mal colocados, zonas con movimiento, etc.). | Porcentaje de área con baches. | Por inspección visual se identifican las zonas con baches, valiéndose de una regla de 1,5 m para comparar el nivel con el pavimento adyacente, de un camión volquete cargado para evaluar si tiene movimiento, etc. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 7 días calendario |
| B – F – 05 | Fisuras sin estar perfectamente selladas | Presencia de fisuras de menos de 0,003 m. de ancho, con los borde abiertos o sin sellar | Porcentaje de área con juntas sin estar perfectamente selladas | Por inspección visual se identifican las zonas con juntas sin estar perfectamente selladas. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 1% | 7 días calendario |
| B – F – 06 | Fisuras piel de cocodrilo sin estar perfectamente selladas. | Presencia de fisuras de menos de 0,003 m de ancho, formando malla, selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de área con fisuras piel de cocodrilo. | Por inspección visual se identifican las zonas con fisuras piel de cocodrilo sin estar perfectamente selladas. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 5% | 7 días calendario |
| B – F – 07 | Grietas sin estar perfectamente selladas. | Presencia de grietas de más de 0,003 m de ancho, lineales, lineales ramificadas o formando malla, selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | Porcentaje de área con grietas sin estar perfectamente selladas. | Por inspección visual se identifican las zonas con grietas sin estar perfectamente selladas. Para grietas lineales, el área afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5 m. Para grietas formando malla, grietas lineales ramificadas o grietas a menos de 0,25 m de otra grieta, el área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 1% | 14 días calendario |
| B – F – 08(#) | Materiales sueltos. | Presencia de materiales finos (tipo suelo o granular, granos u otros) sueltos que afecten la seguridad del tránsito o el escurrimiento de las aguas superficiales. | Porcentaje de área con materiales sueltos formando una capa de espesor inferior a 0,01 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con materiales sueltos formando una capa de espesor inferior a 0,01 m. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 5% | 2 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de área con materiales sueltos formando una capa de espesor superior a 0,01 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con materiales sueltos formando una capa de espesor superior a 0,01 m. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | 0% | 2 días calendario |
| B – F – 09(#) | Obstáculos. | Presencia de obstáculos (materiales de derrumbes, vegetación caída, restos de accidentes, juntas de puentes levantadas, animales muertos, basura, etc.) que obstruyan la circulación o afecten la seguridad del tránsito. | Porcentaje de obstrucción del ancho del pavimento por obstáculos. | Por inspección visual se identifican las zonas con obstrucción del pavimento por obstáculos y se mide el ancho afectado. | 0% | 2 días calendario |
| B – F – 10 | Desnivel entre la berma y el talud. | Presencia de borde de la berma por debajo del borde del talud. | Porcentaje de la longitud con desnivel. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la berma por debajo del borde del talud. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | ≤ 3% | 7 días calendario |
|  |  | Presencia de borde de la berma por encima del borde del talud. | Porcentaje de la longitud con un desnivel entre 0,05 m y 0,10 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la berma por encima del borde del talud, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la berma se mide con una regla el desnivel con relación al talud, determinándose si está entre 0,05 m y 0,10 m. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | ≤ 10% | 7 días calendario |
|  |  |  | Porcentaje de la longitud con un desnivel superior a 0,10 m. | Por inspección visual se identifican las zonas con el borde de la berma por encima del borde del talud, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la berma se mide con una regla el desnivel con relación al talud, determinándose si es superior a 0,10 m. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas. | ≤ 0% | 7 días calendario |
| B- F – 11 | Desprendimientos de bordes de berma. | Presencia de sectores con pérdida del mortero asfaltico en los bordes de las bermas | Porcentaje de área con desprendimientos leves. | Por inspección visual se identifican las zonas con desprendimientos. El área afectada se calcula como el área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 2% | 7 días calendario |
| Notas | Se adoptará: (a) como “área de referencia” de las bermas, el área que surge de multiplicar el ancho medio de las bermas por 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos especiales); (b) como “longitud de referencia” del borde entre bermas y talud, la longitud de 200 m (o el doble de la longitud de los segmentos especiales). |  |  |  |  |  |

| ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| S – H – 01(#) | Elementos faltantes. | Presencia de elementos faltantes o con un nivel de deterioro que invalida su funcionalidad y pone en riesgo la seguridad vial. |  | Por inspección visual se identifican los elementos faltantes según el siguiente criterio: (a) durante la primera fase de mantenimiento: se evaluará con relación a los elementos disponibles inicialmente; y (b) durante la segunda fase de mantenimiento: se evaluará con relación a los elementos establecidos en el diseño ejecutivo. | No se admitirán elementos faltantes. | 7 días calendario |
| S – H – 02 | Elementos defectuosos. | Presencia de líneas y simbologías con deficiencia en su ejecución (aplicación) respecto a lo especificado, como defecto en los colores (blanco / amarillo), en el tipo de las líneas (continua / discontinua), en la forma de las simbologías, o en las dimensiones (con sus tolerancias) de las líneas y simbología. |  | Por inspección visual se identifican las líneas o simbologías defectuosas. | No se admitirán líneas o simbologías defectuosas. | 7 días calendario |
| S – H – 03 | Elementos deteriorados. | Presencia de líneas y simbologías con visibilidad diurna insuficiente. | Coeficiente de deterioro de cada tipo de línea o cada simbología. | Para determinar el coeficiente de deterioro de cada tipo de línea (central continua, central discontinua, borde continua, etc.) o cada simbología (flecha, retenida, etc.) se limpia la señalización, se realizan 3 determinaciones eligiendo aleatoriamente los lugares, y se promedia los resultados. | ≤ 20 | 7 días calendario |
|  |  |  |  | El coeficiente de deterioro se obtiene: |  |  |
|  |  |  |  |  calificando el deterioro de cada cuadrado de 0,01 m x 0,01 m de una plantilla de 10 x 10 cuadrados según el siguiente criterio: |  |  |
|  |  |  |  |  sin deterioros: 0 puntos, |  |  |
|  |  |  |  |  con deterioros: 0,5 puntos, |  |  |
|  |  |  |  |  con deterioros severos o desgaste total: 1 punto; |  |  |
|  |  |  |  |  sumando los puntos asignados se obtiene el coeficiente de deterioro. |  |  |
| S – H – 04 |  | Presencia de líneas y simbologías con visibilidad nocturna insuficiente. | Coeficiente de reflexión de cada tipo de línea o cada simbología. | Para determinar el coeficiente de reflexión de cada tipo de línea (central continua, central discontinua, borde continua, etc.) o cada simbología (flecha, retenida, etc.) se limpia la señalización, se realizan 3 determinaciones eligiendo aleatoriamente los lugares, y se promedia los resultados. | Amarillo : 100 Cd/lux/m2 | 7 días calendario |
|  |  |  |  | El coeficiente de reflexión se obtiene mediante un retroreflectómetro con un ángulo de incidencia de 86,5° y un ángulo de observación de 1,5°. | Blanco: 140 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Naranja: 60 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Rojo: 30 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Verde: 30 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Azul: 10 Cd/lux/m2 |  |
| S – H – 05 |  | Decoloración de las placas de las señales | Coordenadas cromáticas “x” e “y” (geometría 45/0 y ángulo de observación patrón de 2°) | Con la ayuda de la utilización equipo se verificara el cumplimiento de la coloración (spectroradiometers) | Coordenadas cromáticas dentro del diagrama CIE definido por los cuatro puntos contenidos en la tabla correspondiente (*) | 7 días Calendarios |
| S – H – 06 |  | Deterioro del mensaje de las placas de las señales | Mensajes sucios de polvo o con daños como pegatinas o pintura, etc. | Por inspección visual se identifican las líneas o simbologías defectuosas. | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Perforaciones de máximo 1 cm. de diámetro que no comprometan el mensaje |  | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Cualquier doblez de longitud inferior a 7.5 cm. |  | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Oxidación en las caras de la placa |  | No se admitirán | 7 días Calendarios |
| S – H – 07 |  | Deterioro de los elementos de fijación de las placas de las señales | Paneles sueltos o desajustados | Por inspección visual se verifican los elementos de fijación de las placas de las señales. | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Falta, total o parcial, de los pernos |  | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Deterioro o ausencia de estructuras rigidizas |  | No se admitirán | 7 días Calendarios |
| S – H – 08 |  | Deterioro de los soportes de las señales | Fisuras, fracturas o armaduras a la vista, en el caso de soportes de hormigón; Oxidaciones o deformaciones en el caso de soportes metálicos | Por inspección visual se verifican los soportes de las señales. | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Deficiencias en el pintado |  | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Vegetación en su entorno que impida la visibilidad |  | No se admitirán | 7 días Calendarios |

Coordenadas cromáticas dentro del diagrama CIE definido por los cuatro puntos contenidos en la tabla correspondiente (*)

Figure 1

| ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL – DEMARCADORES DE PELIGRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| S – DP – 01 | Elementos faltantes o deteriorados. | Presencia de delineadores reflectivos faltantes o deterioradas, como: - Demarcadores de Peligro o tachas faltante total o parcialmente. - Demarcadores de Peligro o tachas deficientemente colocada en ubicación, alineación, separación entre elementos, etc., - Demarcadores de Peligro o tachas con deterioros en la estructura como roturas, pérdida de partes, etc., - Demarcadores de Peligro o tachas con deterioros en los elementos reflectivos, - Demarcadores de Peligro o tachas con restricciones a su visibilidad (como pintadas o manchas, etc.). | Porcentaje de la cantidad de demarcadores de Peligro o tachas faltantes o deterioradas en el centro y los bordes. | Por inspección visual se identifican los demarcadores de peligro o tachas faltantes o deterioradas y se cuentan la cantidad afectada en el eje (sumada las distintas líneas centrales) y en los bordes (sumado los dos bordes). Las tachas faltantes se evaluarán en relación con el diseño ejecutivo | en eje: ≤10% en bordes: ≤10% | 7 días calendario |

| ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL - ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| S – E – 01(#) | Elementos faltantes. | Presencia de elementos faltantes o con un nivel de deterioro que invalida su funcionalidad y pone en riesgo la seguridad vial. |  | Por inspección visual se identifican los elementos faltantes según el siguiente criterio: (a) durante la primera fase de mantenimiento: se evaluará con relación a los elementos disponibles inicialmente; y (b) durante la segunda fase de mantenimiento: se evaluará con relación a los elementos establecidos en el diseño ejecutivo. | No se admitirán elementos faltantes. | 2 días calendario |
| S – E – 02 | Elementos defectuosos. | Presencia de postes guías de tránsito con deficiencia en su ejecución (fabricación e instalación) respecto a lo especificado, como defecto en los materiales utilizados, las dimensiones del poste, el diseño del pintado, la ubicación (alejamiento de la vía, altura sobre nivel de terreno, separación de otro poste), la falta o deterioro del elemento reflectivo, etc.. | Ver los parámetros establecidos en el manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras. | Por inspección visual se identifican los postes guías de tránsito defectuosos. | No se admitirán postes guías de tránsito defectuosos. | 7 días calendario |
|  |  | Presencia de delineadores con las deficiencias en su ejecución (fabricación e instalación) establecidas para las señales y postes de señalización vertical. |  | Por inspección visual se identifican los delineadores defectuosos. | No se admitirán delineadores defectuosos. | 7 días calendario |
|  |  | Presencia de chevrones (señal P-61) con las deficiencias en su ejecución (fabricación e instalación) establecidas para las señales y postes de señalización vertical. |  | Por inspección visual se identifican los chevrones defectuosos. | No se admitirán chevrones defectuosos. | 7 días calendario |
| S – E – 03 | Elementos deteriorados. | Presencia de postes guías de tránsito deteriorados, como: - poste flojo o inclinado, - poste con deterioro en la estructura como grietas, roturas, pérdidas de partes, armaduras expuestas, etc., - poste con deficiencias en el pintado o en los elementos reflectivos (si aplica), - poste con restricciones a su visibilidad (como afiches pegados, pintadas, suciedad, vegetación u otros obstáculos en el entorno, etc.). | Porcentaje de la cantidad de postes guía de tránsito deteriorado. | Por inspección visual se identifican los postes guías de tránsito deteriorados y se cuentan la cantidad afectada (adoptándose como cantidad de referencia los establecidos en el diseño ejecutivo). | ≤ 10% | 7 días calendario |
|  |  | Presencia de delineadores con los deterioros establecidos para las señales y postes de señalización vertical. | Porcentaje de la cantidad de delineadores deteriorados. | Por inspección visual se identifican los delineadores deteriorados y se cuentan la cantidad afectada (adoptándose como cantidad de referencia los establecidos en el diseño ejecutivo). | ≤ 10% | 7 días calendario |
|  |  | Presencia de chevrones (señal P-1-9) con el tipo de deterioros establecidos para las señales y postes de señalización vertical. | Porcentaje de la cantidad de chevrones deteriorados. | Por inspección visual se identifican los delineadores chevrones y se cuentan la cantidad afectada (adoptándose como cantidad de referencia los establecidos en el diseño ejecutivo). | ≤ 10% | 7 días calendario |

| ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL - SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| S – V – 01(#) | Elementos faltantes. | Presencia de elementos faltantes o con un nivel de deterioro que invalida su funcionalidad y pone en riesgo la seguridad vial. |  | Por inspección visual se identifican los elementos faltantes según el siguiente criterio: (a) durante la primera fase de mantenimiento: se evaluará con relación a los elementos disponibles inicialmente; y (b) durante la segunda fase de mantenimiento: se evaluará con relación a los elementos establecidos en el diseño ejecutivo. | No se admitirán elementos faltantes. | señales informativas: |
|  |  |  |  |  |  | 7 días calendario |
|  |  |  |  |  |  | otras señales: |
|  |  |  |  |  |  | 2 días calendario |
| S – V – 02 | Elementos defectuosos. | Presencia de señales con deficiencia en su ejecución (fabricación e instalación) respecto a lo especificado, como defecto en los materiales utilizados, las dimensiones y forma de la placa y lámina, el diseño del mensaje (color, símbolo, letra, texto, etc.), la ubicación (altura sobre nivel de terreno), etc.. |  | Por inspección visual se identifican las señales defectuosas. | No se admitirán señales defectuosas. | 7 días calendario |
|  |  | Presencia de postes con deficiencia en su ejecución (fabricación e instalación) respecto a lo especificado, como defecto en los materiales utilizados, las dimensiones y forma del poste, la ubicación (alejamiento de la vía), etc. |  | Por inspección visual se identifican los postes defectuosos. | No se admitirán postes defectuosos. | 7 días calendario |
| S – V – 03 | Elementos deteriorados. | Presencia de señales deterioradas, como: | Porcentaje de la cantidad de señales deterioradas. | Por inspección visual se identifican las señales deterioradas y se cuentan la cantidad afectada (adoptándose como cantidad de referencia las establecidas en el diseño ejecutivo). | 0% | 7 días calendario |
|  |  |  placa floja debido a elementos de fijación flojos o faltantes, |  |  |  |  |
|  |  |  placa con más de tres dobleces o con un doblez de más de 0,2 m, |  |  |  |  |
|  |  |  lámina del mensaje con más de 3 reparaciones de deterioros, |  |  |  |  |
|  |  |  lámina del mensaje con más de 5 deterioros menores (como perforaciones de bala, puntos de óxido, roturas del papel reflectivo, etc.) o con menos deterioros cuando comprometan la transmisión del mensaje, |  |  |  |  |
|  |  |  Lámina del mensaje con restricciones a su visibilidad (como afiches pegados, pintadas, suciedad, vegetación u otros obstáculos en el entorno, etc.), |  |  |  |  |
|  |  |  anverso de la lámina del mensaje con deficiencias en el pintado. |  |  |  |  |
| S-V-04 |  | Presencia de postes deteriorados, como: | Porcentaje de la cantidad de postes deteriorados. | Por inspección visual se identifican los postes deteriorados y se cuentan la cantidad afectada (adoptándose como cantidad de referencia los establecidos en el diseño ejecutivo). | ≤ 10% | 7 días calendario |
|  |  |  poste flojo o inclinado, |  |  |  |  |
|  |  |  poste con deterioro como roturas, dobleces, oxidaciones, rajaduras u otros deterioros según el tipo de material, |  |  |  |  |
|  |  |  poste con deficiencias en el pintado. |  |  |  |  |
| S - V – 05 |  | Decoloración de las placas de las señales | Coordenadas cromáticas “x” e “y” (geometría 45/0 y ángulo de observación patrón de 2°) | Coordenadas cromáticas dentro del diagrama CIE definido por los cuatro puntos contenidos en la tabla correspondiente | (*) | 7 días Calendarios |
| S - V – 06 |  | Visibilidad nocturna insuficiente de las placas de las señales | Coeficiente de reflectividad mínimo (ángulo de observación de 0.2° y de incidencia de – 4°) ** | El coeficiente de reflexión se obtiene mediante un retroreflectómetro con un ángulo de incidencia de 86,5° y un ángulo de observación de 1,5°. | Amarillo : 100 Cd/lux/m2 | 7 días Calendarios |
|  |  |  |  |  | Blanco: 140 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Naranja: 60 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Rojo: 30 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Verde: 30 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Azul: 10 Cd/lux/m2 |  |
| S - V – 07 |  | Deterioro del mensaje de las placas de las señales | Mensajes sucios de polvo o con daños como pegatinas o pintura, etc. | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Perforaciones de máximo 1 cm. de diámetro que no comprometan el mensaje | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Cualquier doblez de longitud inferior a 7.5 cm. | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Oxidación en las caras de la placa | Por inspección visual se identifican las | No se admitirán | 7 días Calendarios |
| S - V – 08 |  | Deterioro de los elementos de fijación de las placas de las señales | Paneles sueltos o desajustados | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Falta, total o parcial, de los pernos | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Deterioro o ausencia de estructuras rigidizantes | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
| S - V – 09 |  | Deterioro de los soportes de las señales | Fisuras, fracturas o armaduras a la vista, en el caso de soportes de hormigón; Oxidaciones o deformaciones en el caso de soportes metálicos | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Deficiencias en el pintado | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Vegetación en su entorno que impida la visibilidad | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
| S - V – 10 |  | Deterioro de los postes kilométricos | Fisuras, fracturas o armaduras a la vista (en el caso de postes de hormigón) | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Deficiencias en el pintado | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Vegetación en su entorno que impida su visibilidad | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |

Coordenadas cromáticas dentro del diagrama CIE definido por los cuatro puntos contenidos en la tabla correspondiente (*)

Figure 1

| ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL - HITOS KILOMÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| S – Hk – 01(#) | Elementos faltantes. | Elementos faltantes. |  | Por inspección visual se identifican los elementos faltantes según el siguiente criterio: (a) durante la primera fase de mantenimiento: se evaluará con relación a los elementos disponibles inicialmente; y (b) durante la segunda fase de mantenimiento: se evaluará con relación a los elementos establecidos en el diseño ejecutivo. | No se admitirán elementos faltantes. | 2 días calendario |
| S – Hk – 02 | Elementos defectuosos. | Presencia de hitos kilométricos de concreto hidráulico con deficiencia en su ejecución (fabricación e instalación) respecto a lo especificado, como defecto en los materiales utilizados, las dimensiones del hitos, el diseño del pintado, la ubicación (alejamiento de la vía, altura sobre nivel de terreno), etc.. | Ver los parámetros establecidos en el manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras. | Por inspección visual se identifican los de hitos kilométricos de concreto hidráulico defectuosos. | No se admitirán hitos kilométricos de concreto hidráulico defectuosos. | 7 días calendario |
|  |  | Presencia de mojones kilométricos tipo señal con las deficiencias en su ejecución (fabricación e instalación) establecidas para las señales y postes de señalización vertical. |  | Por inspección visual se identifican los mojones kilométricos tipo señal defectuosos. | No se admitirán mojones kilométricos tipo señal defectuosos. | 14 días calendario |
| S – Hk – 03 | Elementos deteriorados. | Presencia de hitos kilométricos de concreto hidráulico deteriorados, como: - hitos flojo o inclinado, - hitos con deterioro en la estructura como grietas, roturas, pérdidas de partes, armaduras expuestas, etc., - hitos con deficiencias en el pintado o en los elementos reflectivos (si aplica), - hitos con restricciones a su visibilidad (como afiches pegados, pintadas, suciedad, vegetación u otros obstáculos en el entorno, etc.). | Porcentaje de la cantidad de hitos kilométricos de concreto hidráulico deteriorados. | Por inspección visual se identifican los de hitos kilométricos de concreto hidráulico deteriorados y se cuentan la cantidad afectada (adoptándose como cantidad de referencia los establecidos en el diseño ejecutivo). | 0% | 7 días calendario |
|  |  | Presencia de mojones kilométricos tipo señal con los deterioros establecidos para las señales y postes de señalización vertical. | Porcentaje de la cantidad de mojones kilométricos tipo señal deteriorados. | Por inspección visual se identifican los mojones kilométricos tipo señal deteriorados y se cuentan la cantidad afectada (adoptándose como cantidad de referencia los establecidos en el diseño ejecutivo). | 0% | 14 días calendario |

| ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL - ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y CONTENCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| S – EC – 01(#) | Elementos faltantes. | Presencia de elementos faltantes o con un nivel de deterioro que invalida su funcionalidad y pone en riesgo la seguridad vial. |  | Por inspección visual se identifican los elementos faltantes según el siguiente criterio: (a) durante la primera fase de mantenimiento: se evaluará con relación a los elementos disponibles inicialmente; y (b) durante la segunda fase de mantenimiento: se evaluará con relación a los elementos establecidos en el diseño ejecutivo. | No se admitirán elementos faltantes. | 2 días calendario |
| S – EC – 02 | Elementos defectuosos. | Presencia de barreras de metal con deficiencia en su ejecución (fabricación e instalación) respecto a lo especificado, como defecto en los materiales utilizados, las dimensiones y forma de los postes, barrera o ala, la ubicación (alejamiento de la vía, altura sobre nivel de terreno, alineación), etc.. | Ver los parámetros establecidos en el manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras. | Por inspección visual se identifican las barreras de metal defectuosas. | No se admitirán barreras de metal defectuosas. | 7 días calendario |
| S – EC – 03 |  | Presencia de barreras de mampostería o concreto hidráulico con deficiencia en su ejecución (fabricación e instalación) respecto a lo especificado, como defecto en los materiales utilizados, las dimensiones de la barrera, el diseño del pintado, la ubicación (alejamiento de la vía, altura sobre nivel de terreno, alineación), etc.. |  | Por inspección visual se identifican las barreras de mampostería o concreto hidráulico defectuosas. | No se admitirán barreras de mampostería o concreto hidráulico defectuosas. | 7 días calendario |
| S – EC – 04 |  | Presencia de barreras de puentes con deficiencia en su ejecución (fabricación e instalación) respecto a lo especificado en el diseño del puente. |  | Por inspección visual se identifican las barreras de puentes defectuosas. | No se admitirán barreras de puentes defectuosas. | 7 días calendario |
| S – EC – 05 | Elementos deteriorados. | Presencia de barreras de metal deterioradas, como: | Porcentaje de la longitud de barreras de metal deterioradas. | Por inspección visual se identifican las barreras de metal deterioradas y se mide la longitud afectada. | ≤ 10% | 7 días calendario |
|  |  |  poste flojo o inclinado, |  |  |  |  |
|  |  |  barrera floja o desalineada, |  |  |  |  |
|  |  |  poste o barrera deteriorada como deformaciones, dobleces, oxidación, etc., |  |  |  |  |
|  |  |  poste o barrera con deficiencias en el pintado (cuando estén pintadas), |  |  |  |  |
|  |  |  barrera con deficiencias en los elementos reflectivos, |  |  |  |  |
|  |  |  barrera con restricciones a su visibilidad (como afiches pegados, pintadas, suciedad, vegetación u otros obstáculos en el entorno, etc.). |  |  |  |  |
| S-EC-06 |  | Presencia de barreras de mampostería o concreto hidráulico deterioradas, como: | Porcentaje de la longitud de barreras de mampostería o concreto hidráulico deterioradas. | Por inspección visual se identifican las barreras de mampostería o concreto hidráulico deterioradas y se mide la longitud afectada. | ≤ 10% | 7 días calendario |
|  |  |  barrera desalineada, |  |  |  |  |
|  |  |  barrera con deterioro en la estructura como grietas, roturas, pérdidas de partes, armaduras expuestas, etc., |  |  |  |  |
|  |  |  barrera con deficiencias en el pintado (cuando estén pintadas), |  |  |  |  |
|  |  |  barrera con deficiencias en los elementos reflectivos (si aplica), |  |  |  |  |
|  |  |  barrera con restricciones a su visibilidad (como afiches pegados, pintadas, suciedad, vegetación u otros obstáculos en el entorno, etc.). |  |  |  |  |
| S-EC-07 |  | Presencia de barandas de puentes con el tipo de deterioros establecidos para las barreras de metal, mampostería o concreto hidráulico según sean aplicables en función del material establecido en el diseño del puente. | Porcentaje de la longitud de barandas de puentes deterioradas. | Por inspección visual se identifican las barreras de puentes deterioradas y se mide la longitud afectada. | 0% | 7 días calendario |
| S-EC-08 |  | Decoloración de las placas de las señales | Coordenadas cromáticas “x” e “y” (geometría 45/0 y ángulo de observación patrón de 2°) | Coordenadas cromáticas dentro del diagrama CIE definido por los cuatro puntos contenidos en la tabla correspondiente | (*) | 7 días Calendarios |
| S-EC-09 |  | Visibilidad nocturna insuficiente de las placas de las señales | Coeficiente de reflectividad mínimo (ángulo de observación de 0.2° y de incidencia de – 4°) ** | El coeficiente de reflexión se obtiene mediante un retroreflectómetro con un ángulo de incidencia de 86,5° y un ángulo de observación de 1,5°. | Amarillo : 100 Cd/lux/m2 | 7 días Calendarios |
|  |  |  |  |  | Blanco: 140 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Naranja: 60 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Rojo: 30 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Verde: 30 Cd/lux/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Azul: 10 Cd/lux/m2 |  |
| S-EC-10 |  | Deterioro del mensaje de las placas de las señales | Mensajes sucios de polvo o con daños como pegatinas o pintura, etc. | Por inspección visual se identifican las señales defectuosas. | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Perforaciones de máximo 1 cm. de diámetro que no comprometan el mensaje | Por inspección visual se identifican las señales defectuosas. | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Cualquier doblez de longitud inferior a 7.5 cm. | Por inspección visual se identifican las señales defectuosas. | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Oxidación en las caras de la placa | Por inspección visual se identifican las señales defectuosas. | No se admitirán | 7 días Calendarios |
| S-EC-11 |  | Deterioro de los elementos de fijación de las placas de las señales | Paneles sueltos o desajustados | Por inspección visual se identifican las señales defectuosas. | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Falta, total o parcial, de los pernos | Por inspección visual se identifican las señales defectuosas. | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Deterioro o ausencia de estructuras rigidizantes | Por inspección visual se identifican las señales defectuosas. | No se admitirán | 7 días Calendarios |
| S-EC-12 |  | Deterioro de los soportes de las señales | Fisuras, fracturas o armaduras a la vista, en el caso de soportes de hormigón; Oxidaciones o deformaciones en el caso de soportes metálicos | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Deficiencias en el pintado | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Vegetación en su entorno que impida la visibilidad | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
| S-EC-13 |  | Deterioro de los postes kilométricos | Fisuras, fracturas o armaduras a la vista (en el caso de postes de hormigón) | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Deficiencias en el pintado | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  |  | Vegetación en su entorno que impida su visibilidad | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
| S-EC-14 | Deficiencia en la colocación de las defensas metálicas | Ubicación, alineación y altura |  | Por inspección visual se identifican | Deberá responder a lo establecido en las EG-2000-MTC (**) | 7 días Calendarios |
| S-EC-14 | Deterioros y limpieza de las defensas metálicas | Dobleces o daños |  | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  | Ausencia o desajuste de los pernos de fijación |  | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  | Oxidación de las superficies laterales |  | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  | Suciedad, pintura o afiches |  | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  | Ausencia de pintura o lamina reflectiva en las arandelas “L” con un coeficiente de reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un área mínima de 60 cm2 |  | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
| S - EC – 15 | Deficiencia en la colocación de los parapetos con baranda | Ubicación, alineación y altura |  | Por inspección visual se identifican | Deberá responder a lo establecido en las EG-2000-MTC (**) | 7 días Calendarios |
| S - EC – 16 | Deterioros y limpieza de los parapetos con baranda | Fisuras, fracturas o armaduras a la vista |  | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  | Deficiencias en el pintado |  | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  | Ausencia de pintura o lamina reflectiva con un coeficiente de reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un área mínima de 50 cm2 , cada 2 m |  | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |
|  |  | Vegetación en su entorno que impida la visibilidad |  | Por inspección visual se identifican | No se admitirán | 7 días Calendarios |

(*) Manual de Dispositivo de control de Tránsito Automotor para calles y carreteras

Coordenadas cromáticas dentro del diagrama CIE definido por los cuatro puntos contenidos en la tabla correspondiente (*)

Figure 1

| ESTÁNDARES DE DRENAJES - ALCANTARILLAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| D – A – 01(#) | Obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | Presencia de elementos extraños en el interior de las alcantarillas que impidan o alteren el escurrimiento de las aguas, como sedimentos, piedras, vegetación, ramas, empalizadas, etc., cuya altura supere el 10% de la altura de la caja o el 20% del diámetro del tubo. |  | Por inspección visual se identifica las obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | No se admitirán obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | 2 días calendario |
| D – A – 02 | Deterioros estructurales. | Presencia de deterioros en la estructura de mampostería, concreto o metal, como grietas, roturas, pérdidas de partes, armaduras expuestas, oxidaciones (cuando aplique según el tipo de material), etc. |  | Por inspección visual se identifican los deterioros estructurales. | No se admitirán deterioros estructurales. | 14 días calendario |
| D – A – 03 | Deterioros del área adyacente. | Presencia de deterioros en el área de terraplén adyacente a las alcantarillas, como socavaciones en los zampeados, daños (grietas, pérdidas, hundimientos, etc.) en los revestimientos de los terraplén (revestimientos de suelo cemento, mampostería, concreto hidráulico), etc. |  | Por inspección visual se identifican los deterioros en el área adyacente. | No se admitirán deterioros en el área adyacente. | 14 días calendario |
| D – A – 04(#) | Perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas en los cauces de entrada y salida. | Presencia de socavaciones u obstáculos (sedimentos, piedras, vegetación, ramas, empalizadas, etc.) en los cauces de entrada y salida de agua a menos de 20 m de distancia de las alcantarillas. |  | Por inspección visual se identifican las perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas. | No se admitirán perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas. | 7 días calendario |

| ESTÁNDARES DE DRENAJES - PUENTES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| D – P – 01(#) | Obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | Presencia de elementos extraños bajo los puentes que impidan o alteren el escurrimiento de las aguas, como sedimentos, piedras, vegetación, ramas, empalizadas, etc., cuya altura supere el 10% del gálibo del puente en cada sitio. |  | Por inspección visual se identifica las obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | No se admitirán obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | 7 días calendario |
| D – P – 02 | Deterioros del área adyacente. | Presencia de deterioros en el área de terraplén adyacente a los puentes, como daños (grietas, pérdidas, hundimientos, etc.) en los revestimientos de los terraplén (revestimientos de suelo cemento, mampostería, concreto hidráulico), etc. |  | Por inspección visual se identifican los deterioros en el área adyacente. | No se admitirán deterioros en el área de terraplén adyacente. | 14 días calendario |
| D – P – 03(#) | Perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas en los cauces de entrada y salida. | Presencia de socavaciones u obstáculos (sedimentos, piedras, vegetación, ramas, empalizadas, etc.) en los cauces de entrada y salida de agua a menos de 30 m de distancia de los puentes. |  | Por inspección visual se identifican las perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas. | No se admitirán perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas. | 7 días calendario |

| ESTÁNDARES DE DRENAJES - PONTONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| D – PT – 01(#) | Obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | Presencia de elementos extraños bajo los puentes que impidan o alteren el escurrimiento de las aguas, como sedimentos, piedras, vegetación, ramas, empalizadas, etc., cuya altura supere el 10% del gálibo del puente en cada sitio. |  | Por inspección visual se identifica las obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | No se admitirán obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | 7 días calendario |
| D – PT – 02 | Deterioros del área adyacente. | Presencia de deterioros en el área de terraplén adyacente a los puentes, como daños (grietas, pérdidas, hundimientos, etc.) en los revestimientos de los terraplén (revestimientos de suelo cemento, mampostería, concreto hidráulico), etc. |  | Por inspección visual se identifican los deterioros en el área adyacente. | No se admitirán deterioros en el área de terraplén adyacente. | 14 días calendario |
| D – P T– 03(#) | Perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas en los cauces de entrada y salida. | Presencia de socavaciones u obstáculos (sedimentos, piedras, vegetación, ramas, empalizadas, etc.) en los cauces de entrada y salida de agua a menos de 30 m de distancia de los puentes. |  | Por inspección visual se identifican las perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas. | No se admitirán perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas. | 7 días calendario |

| ESTÁNDARES DE DRENAJES - CUNETAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| D – C – 01(#) | Obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | Presencia de elementos extraños en el interior de las cunetas que impidan o alteren el escurrimiento de las aguas, como sedimentos, piedras, vegetación, ramas, empalizadas, etc., cuya altura supere el 20% de la profundidad de la cuneta. |  | Por inspección visual se identifica las obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | No se admitirán obstrucciones al escurrimiento de las aguas. | 7 días calendario |
| D – C – 02 | Deterioros en el perfil. | Presencia de erosiones el perfil de las cunetas sin revestir. |  | Por inspección visual se identifican los deterioros en el perfil. | No se admitirán deterioros en el perfil. | 14 días calendario |
| D – C – 03 | Deterioros estructurales. | Presencia de deterioros en la estructura (de mampostería o concreto) de las cunetas revestidas (como grietas, roturas, pérdidas de partes o deterioros en la pintura (cuando vayan pintados como los bordillos de empalmes y bahías de las paradas de buses), etc. |  | Por inspección visual se identifican los deterioros estructurales. | No se admitirán deterioros estructurales. | 14 días calendario |

| ESTÁNDARES DE DERECHO DE VÍA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | EXIGENCIA | PLAZO DE REPARACIÓN |
| DV– 01(#) | Existencia de exceso de vegetación. | Presencia de vegetación de más de 0,1 m de altura a nivel de la plataforma, de más de 0,3 m de altura en los primeros 4 m medidos desde el borde la plataforma y en la zona de cunetas, empalmes, sectores con deficiencia de visibilidad y atravesamientos de pueblos, y más de 0,5 m de altura en las demás situaciones; salvo aquellos excesos de vegetación que expresamente se exceptúen. | Porcentaje del área con exceso de vegetación | Por inspección visual se identifican las zonas con excesos de vegetación. El área afectada se calcula el área de cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | ≤ 5% | 7 días calendario |
| DV – 02(#) | Existencia de residuos. | Presencia de residuos (como basura, escombros, restos de accidentes, restos de corte de vegetación, animales muertos, autos abandonados, etc.) visibles desde el pavimento de la carretera que no estén dentro de los depósitos temporales autorizados. |  | Por inspección visual se identifican desde el pavimento de la carretera los residuos que no estén dentro de los depósitos temporales y si fuera necesaria su cuantificación se los recoge en bolsas de 0,5 m x 0,5 m. | No se admitirán residuos por más de una bolsa en zonas rurales y dos bolsas en zonas urbanas. | 2 días calendario |
|  |  | Presencia de residuos dentro de los depósitos temporales autorizados por un plazo de más de 3 días calendario. |  | Por inspección visual se identifican los residuos en los depósitos temporales con residuos sin retirar en más de 3 días calendario. | No se admitirán residuos por más de 3 días calendario en los depósitos temporales. | 2 días calendario |
| DV – 03(#) | Existencia de obstáculos. | Presencia de obstáculos que signifiquen un peligro para el tránsito, como: - piedras, montículos, derrumbes o escombros, en los primeros 15 m medidos desde el eje de la carretera; - árboles, troncos o tocones de árboles en los primeros 15 m medidos desde el eje de la carretera, - ramas de árboles que se encuentren por encima de la calzada y las bermas a una altura inferior a los 6 m, Salvo aquellos obstáculos que expresamente se exceptúen. |  | Por inspección visual se identifican las zonas con obstáculos. | No se admitirán obstáculos. | 7 días calendario |
| DV – 04 | Existencia de propaganda. | Presencia de propaganda dentro del derecho vía como rótulos pintados o pegados que no cuenten con autorización expresa. |  | Por inspección visual se identifican las zonas con propaganda. | No se admitirán propagandas. | 7 días calendario |
| DV – 05 | Existencia de erosiones. | Presencia de erosiones de más de 2 m2. |  | Por inspección visual se identifican las zonas con erosiones. El área afectada se calcula el área de cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | No se admitirán erosiones. | 7 días calendario |
| DV – 06 | Existencia de agua estancada. | Presencia de agua estancada en cauces de entrada o salida de alcantarillas y puentes, en cunetas revestidas y sin revestir, y en el derecho de vía en general, de profundidad de más de 0,3 m o espejo de agua de más de 5 m2, salvo aquellas zonas de humedales que expresamente se exceptúen. |  | Por inspección visual se identifican las zonas con agua estancada. El área afectada se calcula el área de cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada. | No se admitirán aguas estancadas. | 7 días calendario |
| DV – 07 | Deficiencias en el marcado de los límites del derecho de vía. | Ausencia del marcado de los límites del derecho de vía como cercos, vallas, hitos o marcas (en piedras, árboles, etc.) que cada 250 m indiquen los límites legales del derecho de vía. |  | Por inspección visual se identifican el marcado de los límites del derecho de vía con deficiencias. | No se admitirán marcados de los límites de derecho de vía con deficiencias. | 7 días calendario |
| DV – 08 | Deficiencias en las casetas de las paradas de buses. | Presencia en las casetas de las paradas de buses de suciedad, basura, propaganda pintada o pegada, deterioros en la construcción o en la pintura, etc. |  | Por inspección visual se identifican las casetas de paradas de buses con deficiencias. | No se admitirán casetas de las paradas de buses con deficiencias. | 7 días calendario |
| DV – 09 | Deficiencias en aceras peatonales y calzadas de servicio | Presencia en aceras peatonales y calzadas de servicio de basura, obstáculos, agua estancada, huecos o baches en el pavimento, etc. |  | Por inspección visual se identifican las aceras peatonales y calzadas de servicio con deficiencias. | No se admitirán aceras peatonales y calzadas de servicio con deficiencias. | 7 días calendario |
| DV – 10 | Deficiencias en el marcado de los segmentos de 1000 m | Ausencia de los postes (pequeños postes en ausencia de cercos) y marcas de pintura en el pavimento de las bermas) de los segmentos de 100 m utilizados para las evaluaciones de estándares e índice de servicio. |  | Por inspección visual se identifican los balizados de los segmentos de 100 m con deficiencias. | No se admitirán balizados de los segmentos de 100 m con deficiencias. | 7 días calendario |

## EXCEPCIONES Y DESTACADOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS ESTÁNDARES

### Excepciones a los estándares

El CONTRATANTE establece las siguientes excepciones permanentes a los estándares establecidos anteriormente:

- no aplica el estándar denominado “Existencia de propaganda” para:

- los avisos que expresamente autorice el CONTRATANTE luego del inicio del contrato; y

- los avisos existentes al momento de inicio del contrato que cuenten con autorización expresa del CONTRATANTE, para lo cual el CONTRATISTA deberá realizar un inventario de todos los avisos existentes en los primeros 3 meses calendario del contrato y solicitar al CONTRATANTE definición de los avisos que se deben retirar.

### Flexibilizaciones a los estándares

El CONTRATANTE podrá disponer flexibilizaciones circunstanciales de los estándares durante el desarrollo del contrato, como por ejemplo aquellas citadas en las propias tablas de estándares con el objetivo de preservar el medio ambiente en algunas zonas particulares; propaganda y afines durante los períodos de campañas electorales, manejo de los desagües (alcantarillas y cunetas) y basura en zonas pobladas, etc..

Estas flexibilizaciones se documentarán con una simple acta entre las partes en donde consten los alcances de la flexibilización, el plazo de duración y la compensación (si correspondiera) que realizará el CONTRATISTA en atención a la flexibilización acordada.

### Advertencia de dificultades especiales para el cumplimiento de los estándares

El CONTRATANTE advierte especialmente sobre ciertas dificultades para el cumplimiento de los estándares como los que se indican a continuación, que deberán ser atendidos por el CONTRATISTA durante el plazo de ejecución de las obras obligatorias iniciales para satisfacer los estándares:

- los frecuentes desniveles entre la calzada y las bermas y entre las bermas y el talud;

- las erosiones en los taludes de la carretera, principalmente junto a las alcantarillas;

- las frecuentes obstrucciones al libre escurrimiento de las aguas en las cunetas y los cauces de entrada y salida de las alcantarillas y puentes;

- las zonas inundables del derecho de vía;

- los importantes niveles de basura que se generan, principalmente en las zonas urbanas y suburbanas, debe ser retirados a un botadero, no siendo admisible su incineración.

# Anexo 6. atenciones especiales

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta las siguientes posibles actividades

| Actividades previstas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad |  |  |
| 1 | Eliminación de derrumbes | M3 | 3,000.00 |  |  |
| 2 | Desquinche de talud | M3 | 1,000.00 |  |  |
| 3 | Compresora Neumática de 250 330 pcm | H - M | 200.00 |  |  |
| 4 | Martillo Neumático 25 - 29 kg | H - M | 203.40 |  |  |
| 5 | Retroexcavadora 58 hp | H - M | 250.00 |  |  |
| 6 | Cargador Frontal 160 - 195 hp | H - M | 250.00 |  |  |
| 7 | Excavadora sobre Oruga 170 - 250 hp | H - M | 250.00 |  |  |
| 8 | Tractor de Oruga 140 - 160 hp | H - M | 250.00 |  |  |
| 9 | Grupo Electrógeno 50 kw | H - M | 250.00 |  |  |
| 10 | Volquetes 10 m3 - 330 hp | H - M | 250.00 |  |  |
| 11 | Volquetes 15 m3 - 330 hp | H - M | 250.00 |  |  |
| 12 | Operario | H - M | 250.00 |  |  |
| 13 | Oficial | H - H | 250.00 |  |  |
| 14 | Peón | H - M | 1,000.00 |  |  |
| 15 | Desquinche por Seguridad Vial | M3 | 872.00 |  |  |
| 16 | Acero | KG | 200.00 |  |  |
| 17 | Encofrado y desencofrado | M2 | 300.00 |  |  |
| 18 | Concreto f'c = 140 Kg/cm2 | M3 | 200.00 |  |  |
| 19 | Concreto f'c = 140 Kg/cm2 + 30% P.M | M3 | 200.00 |  |  |
| 20 | Concreto f'c = 175 Kg/cm2 | M3 | 200.00 |  |  |
| 21 | Colocación de Gaviones Caja 2.0 x 1.0 x 1.0 | UNID | 20.00 |  |  |
| 22 | Colocación de Alcantarillas D= 48" (incluye: Excav. Relleno y cabezales) | ML | 50.00 |  |  |

| Nota: | Las actividades comprendidas en la emergencia incluye transporte, materiales, mano de obra, herramientas y otras que se requieran para su ejecución. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La antigüedad máxima de los equipos será de cinco años, referida ésta al año de fabricación. |  |  |  |  |

# Anexo 7. Índice de servicio

## METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO

La determinación del índice de servicio prestado por el CONTRATISTA se realizará de acuerdo a la metodología que se detalla a continuación:

- se selecciona la muestra a evaluar según el siguiente procedimiento:

- se divide el contrato en segmentos de 100 m

(La división se iniciará en el punto de inicio de cada tramo; como resultado de esta división surgirán segmentos especiales, de menor longitud, en el extremo final del tramo).

- se numeran los segmentos de todo el contrato

- se calcula el tamaño de la muestra o cantidad de segmentos a evaluar como el 15% de la cantidad total de segmentos del contrato

(cuando el índice de servicio resultante del tamaño de muestra anterior resulte igual o inferior a 95%, en atención a lo expuesto en los dos últimos párrafos de la cláusula 2.3 del capítulo 5, se ampliará la muestra al 30% de los segmentos del contrato, adoptándose este nuevo valor del índice de servicio como definitivo)

- se calcula el tamaño de la muestra o cantidad de segmentos a evaluar mediante la siguiente fórmula: n = z2 x p x q / [z2 x p x q  + d2 x (N-1)]

con:	N = población total = cantidad segmentos del contrato

p = 3% // q = 1 – p = 97%

error del estudio d = 2%

nivel de confianza del 90% (z2 = 1,645)

n = tamaño muestra = cantidad segmentos a evaluar (se redondea al entero superior)

(cuando el índice de servicio resultante del tamaño de muestra anterior resulte igual o inferior a 85%, en atención a lo expuesto en los dos últimos párrafos de la cláusula 2.3 del capítulo 3, se ampliará la muestra de forma de lograr un error del estudio d = 1% con un nivel de confianza del 95% (z2 = 1,960), adoptándose este nuevo valor del índice de servicio como definitivo)

- se eligen al azar (sin reemplazo) los segmentos a evaluar con arreglo al tamaño de la muestra a evaluar determinado anteriormente.

- El CONTRATANTE podrá reemplazar los segmentos a evaluar, cuando estos se hayan medido en la evaluación anterior.

- se evalúa la muestra seleccionada según el siguiente procedimiento:

- se analiza en cada segmento y en cada elemento que integra la carretera (calzada, bermas, drenajes, seguridad vial y derecho de vía), el cumplimiento de todos los estándares correspondientes a dicho elemento

- se anota en cada segmento y en cada elemento que integra la carretera (calzada, bermas, drenajes, seguridad vial y derecho de vía), los estándares incumplidos, mediante el registro del código del estándar incumplido y el nombre del archivo de fotografía realizada

- se califica en cada segmento y en cada elemento que integra la carretera (calzada, bermas, drenajes, seguridad vial y derecho de vía), con un cero (0) cuando existe algún estándar incumplido y con un uno (1) cuando se cumple con todos los estándares.

- se calcula el índice de servicio según el siguiente procedimiento:

- se calcula un índice de servicio para cada segmento como la suma del producto de las calificaciones de cada elemento del segmento por su correspondiente factor de ponderación, siendo los factores de ponderación los siguientes:

| Elemento de la carretera | Factor de ponderación |
| --- | --- |
| Calzada | 40% |
| Bermas | 15% |
| Drenajes | 15% |
| Seguridad vial | 20% |
| Derecho de vía | 10% |

- se calcula el índice de servicio del contrato como el promedio simple de los índices de servicio de los segmentos (se redondea al porcentaje entero).

Se adjunta un modelo de planilla para la determinación del índice de servicio:

| N° muestra | N° Segmento | Estándares incumplidos |  |  |  |  | Calificación |  |  |  |  | Índice de servicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Calzada | Bermas | Drenajes | Seguridad vial | Derecho de vía | Calzada | Bermas | Drenajes | Seguridad vial | Derecho de vía |  |
| 1 | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 12 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 3 | 22 |  |  |  | S-V-3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80% |
|  |  |  |  |  | 3.jpg |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 27 |  |  | C-F-5 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 85% |
|  |  |  |  | 4.jpg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 32 |  | F-1 F-2 F-4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 85% |
|  |  |  | 5.jpg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 40 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 7 | 47 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 8 | 51 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 9 | 53 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 10 | 59 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| … | … |  |  |  |  |  | … | … | … | … | … | … |
| Índice de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |

La presentación de la oferta implica la aceptación tácita de la metodología para la determinación del índice de servicio con sus implicancias (en los pagos o rescisión), no admitiéndose por este concepto reclamaciones posteriores.

## ÍNDICE DE SERVICIO COMPROMETIDO

El índice de servicio comprometido para el contrato es de 95%.

# Anexo 8. Modelos de documentos de obras OBLIGATORIAS INICIALES

## PLANILLAS CON EL RELEVAMIENTO DE ESTÁNDARES INCUMPLIDOS O PRÓXIMO A INCUMPLIRSE

RELEVAMIENTO DE CALZADA

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | pav. | código | denominación | del problema | del problema |
| xx | xx | xx | xx | xx | Xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | Xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | Xx | xx | xx |

RELEVAMIENTO DE BERMAS

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | pav. | código | denominación | del problema | del problema |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

RELEVAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL – SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

(No se incluye porque está prevista la renovación de toda la señalización horizontal existente)

RELEVAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL – TACHAS REFLECTIVAS (ojos de gato)

(No se incluye porque está prevista la renovación de todas las Tachas Reflectivas existentes)

RELEVAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL – ELEM. ENCARRILAMIENTO (postes guías, delineadores tipo señal y chevrones)

(No se incluye porque está prevista la recolocación de todos los elementos de encarrilamiento existentes)

RELEVAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL – SEÑALIZACIÓN VERTICAL

(No se incluye porque está prevista la renovación de toda la señalización vertical existente)

RELEVAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL – HITOS KILOMETRICOS

(No se incluye porque está prevista la renovación de todos los hitos kilométricos existente)

RELEVAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL – ELEM. CONTENCIÓN - BARRERAS DE LA CARRETERA

(No se incluye porque está prevista la renovación de todos los elementos de contención Barreras de seguridad)

RELEVAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL – ELEM. CONTENCIÓN – BARANDAS DE LOS PUENTES

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | baranda | código | denominación | del problema | del problema |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

RELEVAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE – ALCANTARILLAS (tubos, cajones, cajas)

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | t / p | alcant. | código | denominación | del problema | del problema |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

Obs.: en la ubicación “t” significa transversal y “p” significa paralela a la carretera

RELEVAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE – PUENTES

| Tramo | Ubicación | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | puente | código | denominación | del problema | del problema |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

Obs.: los problemas en la calzada, veredas y elementos de seguridad vial de los puentes se han incluido en las planillas de calzada, hombros y elementos de seguridad vial respectivamente

RELEVAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE – CUNETAS (sin revestir y revestidas) (cunetas, canales, cordón – cuneta, bordillos)

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | cuneta | código | denominación | del problema | del problema |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

RELEVAMIENTO DE DERECHO DE VÍA – ÁREAS VERDES

| Tramo | Ubicación |  | Estándar |  | Dimensiones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | código | denominación | del problema | del problema |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

RELEVAMIENTO DE DERECHO DE VÍA – EQUIPAMIENTO (marcado, casetas, aceras, calzadas de servicio, balizado)

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | equip | código | denominación | del problema | del problema |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente vial | Ing. Residente del CONTRATISTA | Ing. Especialista en suelos y pavimentos | Ing. Especialista en obras de arte y drenaje |

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- |
| Ing. Especialista señalización, seguridad y medio ambiente | Ing. Especialista en derecho de vía | Ing. Especialista en planeamiento |

## PLANILLAS CON LAS UBICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR PARA ATENDER LOS ESTÁNDARES INCUMPLIDOS O PRÓXIMO A INCUMPLIRSE Y LAS OBRAS OBLIGATORIAS EXIGIDAS

OBRAS A EJECUTAR EN CALZADA

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción | Obra | Cantidades de obras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | pav. | código | denominación | del problema | del problema | propuesta | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

Obs.: las obras lineales exigidas como parte de las OPP obligatorias (micro pavimento, refuerzo), se indican intercalando una fila en el inicio de la obra y otra fila en el fin de cada obra, indicando en la columna “descripción del problema” el texto: “inicio de obra ” o “fin de obra”

OBRAS A EJECUTAR EN BERMAS

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción | Obra | Cantidades de obras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | pav. | código | denominación | del problema | del problema | propuesta | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

OBRAS A EJECUTAR EN SEGURIDAD VIAL – SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

(adoptar el modelo de planilla del diseño preliminar disponible)

OBRAS A EJECUTAR EN SEGURIDAD VIAL – TACHAS REFLECTIVAS (ojos de gato)

(adoptar el modelo de planilla del diseño preliminar disponible)

OBRAS A EJECUTAR EN SEGURIDAD VIAL – ELEM. ENCARRILAMIENTO (postes guías, delineadores tipo señal y chevrones)

(adoptar el modelo de planilla del diseño preliminar disponible)

OBRAS A EJECUTAR EN SEGURIDAD VIAL – SEÑALIZACIÓN VERTICAL

(adoptar el modelo de planilla del diseño preliminar disponible)

OBRAS A EJECUTAR EN SEGURIDAD VIAL – HITOS KILOMÉTRICOS

(adoptar el modelo de planilla del diseño preliminar disponible)

OBRAS A EJECUTAR EN SEGURIDAD VIAL – ELEM. CONTENCIÓN - BARRERAS DE LA CARRETERA

(adoptar el modelo de planilla del diseño preliminar disponible)

OBRAS A EJECUTAR EN SEGURIDAD VIAL – ELEM. CONTENCIÓN – BARANDAS DE LOS PUENTES

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción | Obra | Cantidades de obras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | baranda | código | denominación | del problema | del problema | propuesta | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

OBRAS A EJECUTAR EN DRENAJE – ALCANTARILLAS (tubos, cajones, cajas)

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción | Obra | Cantidades de obras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | t / p | alcant. | código | denominación | del problema | del problema | propuesta | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

Obs.: las alcantarillas adicionales exigidas como parte de las OPP obligatorias se intercalan en la planilla indicando en la columna “descripción del problema” el texto: “obra nueva” y dejando vacía la columna “estándar”

OBRAS A EJECUTAR EN OBRAS DE DRENAJE – PUENTES

| Tramo | Ubicación | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción | Obra | Cantidades de obras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | Puente | código | denominación | del problema | del problema | propuesta | xx | xx | xx |
| xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

OBRAS A EJECUTAR EN DRENAJE – CUNETAS (sin revestir y revestidas) (cunetas, canales, cordón – cuneta, bordillos)

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción | Obra | Cantidades de obras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | Cuneta | código | denominación | del problema | del problema | propuesta | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

Obs.: las cunetas adicionales exigidas como parte de las OPP obligatorias se intercalan en la planilla indicando en la columna “descripción del problema” el texto: “obra nueva” y dejando vacía la columna “estándar”

OBRAS A EJECUTAR EN DERECHO DE VÍA – ÁREAS VERDES

| Tramo | Ubicación |  | Estándar |  | Dimensiones | Descripción | Obra | Cantidades de obras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | código | denominación | del problema | del problema | propuesta | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

OBRAS A EJECUTAR EN DERECHO DE VÍA – EQUIPAMIENTO (marcado, casetas, aceras, calzadas de servicio, balizado)

| Tramo | Ubicación |  | Tipo | Estándar |  | Dimensiones | Descripción | Obra | Cantidades de obras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | lado | Equip | código | denominación | del problema | del problema | propuesta | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| xx | xx | xx | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente vial | Ing. Residente del CONTRATISTA | Ing. Especialista en suelos y pavimentos | Ing. Especialista en obras de arte y drenaje |

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- |
| Ing. Especialista señalización, seguridad y medio ambiente | Ing. Especialista en derecho de vía | Ing. Especialista en planeamiento |

## PLANILLAS CON LAS CANTIDADES DE OBRA A REALIZAR

OBRAS DE OBLIGATORIAS DE PAVIMENTO

CALZADA

| OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tr. 1 | Tr. 2 | Tr. 3 | Tr4 | Total |
| Nivelación pavimento accesos alcantarilla y puentes | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Bacheo pavimento (con mezcla asfáltica en caliente) | m2 | xx | xx | xx | xx | xx |
| Sellado grietas (con máquina y asf. modif. con polímero) | m | xx | xx | xx | xx | xx |
| Micro pavimento (espesor 10 mm) | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Refuerzo con mezcla asfáltica en caliente (espesor 3 cm) | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Refuerzo con mezcla asfáltica en caliente (espesor 5 cm) | km | xx | xx | xx | xx | xx |

| OTRAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tr. 1a | Tr. 1b | Tr. 2 | Tr. 3 | Total |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

BERMAS

| OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tr. 1a | Tr. 1b | Tr. 2 | Tr. 3 | Total |
| Reconstrucción | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Bacheo pavimento (con materiales similares existentes) | m2 | xx | xx | xx | xx | xx |
| Sellado grietas (con máquina y asf. modif. con polímero) | m | xx | xx | xx | xx | xx |
| Micro pavimento (espesor 10 mm) | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Refuerzo con mezcla asfáltica en caliente (espesor 3 cm) | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Nivelación del borde berma – talud | km | xx | xx | xx | xx | xx |

| OTRAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tr. 1a | Tr. 1b | Tr. 2 | Tr. 3 | Total |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

OBRA OBLIGATORIA INICIAL DE SEGURIDAD VIAL

| OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tr. 1a | Tr. 1b | Tr. 2 | Tr. 3 | Total |
| Demarcación línea borde continua blanca | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Demarcación línea borde continua amarilla | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Demarcación línea separación carriles discontinua blanca | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Demarcación línea central discontinua blanca | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Demarcación línea lado central discontinua blanca | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Simbología flecha, retenidas, altos, ceda, cruce, etc. | m2 | xx | xx | xx | xx | xx |
| Simbología cebrado | m2 | xx | xx | xx | xx | xx |
| Simbología líneas continuas | m | xx | xx | xx | xx | xx |
| Simbología líneas discontinuas | m | xx | xx | xx | xx | xx |
| Tachas Reflectivas borde (cada 24 m) | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Tachas Reflectivas separación carriles o centro (cada 12 m) | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Poste guía: acondicionado | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Poste guía: retiro, acondicionado y recolocado | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Poste guía: suministro y colocado | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Delineador (señal P-12-4a) | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Chevron (señal P-1-9) | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Retiro y entrega señales y postes | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Señal (inc. postes) tipo XX | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Señal (inc. postes) tipo XX | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Señal (inc. postes) tipo XX | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Hitos km: acondicionado | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Hitos km: suministro y colocado | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Barreras carretera: acondicionado | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Barreras carretera: adicional | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |

| OTRAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tr. 1a | Tr. 1b | Tr. 2 | Tr. 3 | Total |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES DRENAJE Y DERECHO DE VÍA

DRENAJE

| OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tr. 1a | Tr. 1b | Tr. 2 | Tr. 3 | Total |
| Limpieza interior alcantarillas | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Reposición y/o reparación estructura alcantarillas | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Reparación terraplén y revest. adyacente alcantarillas | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Limpieza y reconst. (mecanizado) cauce e/s alcantarillas | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Limpieza bajo puentes | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Reparación terraplén y revest. adyacente puentes | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Limpieza y reconst. (mecanizado) cauce e/s puentes | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Limpieza de cunetas (sin revestir y revestidas) | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Reconstrucción (mecanizada) cunetas sin revestir | m | xx | xx | xx | xx | xx |
| Reposición y/o reparación estructura cunetas revestidas | m | xx | xx | xx | xx | xx |
| Repintado bordillos | m | xx | xx | xx | xx | xx |
| Construcción cunetas revestidas | m | xx | xx | xx | xx | xx |
| Construcción vados peatonales | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Construcción vados vehiculares | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Corte y retiro del exceso de vegetación | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Retiro de obstáculos y residuos | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Retiro de propaganda sin autorización | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Perfilado (mecanizado) del derecho de vía | km | xx | xx | xx | xx | xx |

| OTRAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tr. 1a | Tr. 1b | Tr. 2 | Tr. 3 | Total |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

DERECHO DE VÍA

| OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tr. 1a | Tr. 1b | Tr. 2 | Tr. 3 | Total |
| Corte y retiro del exceso de vegetación | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Retiro de obstáculos y residuos | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Retiro de propaganda sin autorización | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Perfilado (mecanizado) del derecho de vía | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Marcado de los límites del derecho de vía | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Reparación y pintado casetas de paradas de buses | unidad | xx | xx | xx | xx | xx |
| Reparación aceras peatonales | m | xx | xx | xx | xx | xx |
| Reparación calzadas de servicio | m | xx | xx | xx | xx | xx |
| Balizado de los segmentos para las evaluaciones | km | xx | xx | xx | xx | xx |

| OTRAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tr. 1a | Tr. 1b | Tr. 2 | Tr. 3 | Total |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente vial | Ing. Residente del CONTRATISTA | Ing. Especialista en suelos y pavimentos | Ing. Especialista en obras de arte y drenaje |

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- |
| Ing. Especialista señalización, seguridad y medio ambiente | Ing. Especialista en derecho de vía | Ing. Especialista en planeamiento |

## PLANILLAS CON EL PROGRAMA DE TRABAJO

TRAMO 1a

PROGRAMA DE TRABAJO

en cantidades de obra

|  |  | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de días disponibles habitualmente |  | xx | xx | xx |  |

| OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Tramo 1 |
| … | xx | xx | xx | xx | xx |
| … | xx | xx | xx | xx | xx |

| OTRAS ACTIVIDADES DEF CONTRATISTA | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Tramo 1 |
| … | xx | xx | xx | xx | Xx |
| … | xx | xx | xx | xx | Xx |

Observación: los ítems de obra y la suma de las cantidades de obra a realizar en cada mes deben coincidir con las cantidades indicadas en la planilla de obras a realizar.

PROGRAMA DE TRABAJO

en kilómetros terminados y aprobados

| OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES | Unidad | Cant. | Cant. | Cant. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Tramo 1 |
| Obras de pavimento – Tramo 1 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de pavimento – Tramo 2 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de pavimento – Tramo 3 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de pavimento – Tramo 4 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de seguridad– Tramo 1 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de seguridad – Tramo 2 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de seguridad – Tramo 3 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de seguridad – Tramo 4 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de drenaje y derecho de vía – Tramo 1 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de drenaje y derecho de vía – Tramo 2 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de drenaje y derecho de vía – Tramo 3 | km | xx | xx | xx | Xx |
| Obras de drenaje y derecho de vía – Tramo 4 | km | xx | xx | xx | Xx |

Observación: la suma de los km a ejecutar en cada mes debe coincidir con la cantidad total de km del tramo.

TRAMO 2

[ídem anterior]

TRAMO 3

[ídem anterior]

TRAMO 4

[ídem anterior]

TRAMO 1 + 2+ 3+ 4

PROGRAMA DE TRABAJO

en kilómetros terminados y aprobados

| OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES |  | Unidad | Cant. |  | Cant. | Cant. | Cantidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mes 4 |  | Mes 5 | Mes 6 | Total |  |  |  |  |
| Obras de pavimento |  | Km | xx |  | xx | xx | 206.17 |  |  |  |  |
| Obras de seguridad vial |  | Km | xx |  | xx | xx | 206.17 |  |  |  |  |
| Obras de drenaje y derecho de vía |  | Km | xx |  | xx | xx | 206.17 |  |  |  |  |
| % de obras de pavimento |  |  | xx |  | xx | xx | xx |  |  |  |  |
| % de obras de seguridad vial |  |  | xx |  | xx | xx | xx |  |  |  |  |
| % de obras de drenaje y derecho de vía |  |  | xx |  | xx | xx | xx |  |  |  |  |
| % acumulado de obras de pavimento |  |  | xx |  | xx | xx | 100% |  |  |  |  |
| % acumulado de obras de seguridad vial |  |  | xx |  | xx | xx | 100% |  |  |  |  |
| % acumulado de obras de drenaje y derecho de vía |  |  | xx |  | xx | xx | 100% |  |  |  |  |
| ------------------------- | ------------------------- |  |  | ------------------------- |  |  |  | ------------------------- |  |  |  |
| Gerente vial | Ing. Residente del CONTRATISTA |  |  | Ing. Especialista en suelos y pavimentos |  |  |  | Ing. Especialista en obras de arte y drenaje |  |  |  |

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- |
| Ing. Especialista señalización, seguridad y medio ambiente | Ing. Especialista en derecho de vía | Ing. Especialista en planeamiento |

## PLANILLA CON EL RESUMEN DE PAGO

Cuadro A – Pago por las obras (a precios de licitación)

| Rubro | Descripción | Unidad | Acum. km al presente mes | Acum. km al mes anterior | km a pagar | Precio unitario | Monto a pagar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Obras de pavimento – Tramo 1 | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| A | Obras de pavimento – Tramo 2 | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| A2 | Obras de pavimento – Tramo 3 | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| A1.3 | Obras de pavimento – Tramo 4 | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| A2 | Obras seguridad vial | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| A3 | Obras de drenaje y derecho de vía | km | xx | xx | xx | xx | xx |
| Pago por las obras (sin ajuste de precios) |  |  |  |  |  |  | [1] |

Cuadro B – Devolución de anticipo por las obras (a precios de licitación)

| Concepto | Monto a devolver |
| --- | --- |
| Devolución de anticipo por las obras (sin ajuste de precios) | [2] = 15% x [1] |

Cuadro C – Gestión socio-ambiental de las obras (a precios de licitación)

| Concepto | Monto a descontar |
| --- | --- |
| Retención | 2% x [1] |
| Devolución | Xx |
| Retención / devolución por la gestión socio-ambiental de las obras (sin ajuste de precios) | [3] |

Cuadro D – Multas por las obras (a precios de licitación)

| Concepto | Monto a descontar |
| --- | --- |
| Multa por xx | Xx |
| Multa por xx | Xx |
| Multa por gestión socio-ambiental | Xx |
| Descuentos por las obras (sin ajuste de precios) | [4] |

Cuadro E – Pago neto por las obras (a precios ajustados)

|  | Monto |
| --- | --- |
| Monto a pagar por las obras (sin ajuste de precios) | [1] |
| Monto a devolver por el anticipo de las obras (sin ajuste de precios) | [2] |
| Monto a retener / devolver por la gestión socio-ambiental de las obras (sin ajuste de precios) | [3] |
| Monto a descontar por las multas de las obras (sin ajuste de precios) | [4] |
| Monto neto a pagar por las obras (sin ajuste de precios) | Xx |
| Coeficiente de ajuste (K obra) | Xx |
| Monto neto a pagar por las obras (CON ajuste de precios) | Xx |

Cuadro F – Avance de las obras (a precios de licitación)

| Monto a pagar por las obras (sin ajuste de precios) | [1] |
| --- | --- |
| Monto total a pagar por las obras (sin ajuste de precios) | [precio rubro A] |
| % de avance | [1] / [precio rubro A] |

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- |
| por la Supervisión | por el CONTRATISTA | por el CONTRATANTE |

## PLANILLA CON EL CÁLCULO DEL PAGO DE ANTICIPO

| Monto total a pagar por las obras de puesta a punto | [precio rubro A] |
| --- | --- |
| % de anticipo a pagar | [1] |
| Monto de anticipo a pagar (SIN ajuste de precios) | [1] x [precio rubro A] |
| Coeficiente de ajuste de precios para las obras de puesta a punto (K obra) | [K obra] |
| Monto de anticipo a pagar (CON ajuste de precios) | [K obra] x [1] x [precio rubro A] |

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- |
| por la Supervisión | por el CONTRATISTA | por el CONTRATANTE |

# Anexo 9. Modelos de documentos de CONSERVACION

## MODELO DE AVISO

Aviso Nº xx - 01/03/2013

Se informa al CONTRATISTA xx del contrato N° xx que se ha procedido a realizar una Evaluación de Estándares en el día de la fecha, habiéndose constatado los deterioros que figuran en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en las bases de licitación.

| Nº | Ruta | Tramo | Segmento | Código de deterioro | Denominación Deterioro | Foto deterioro | Plazo de reparación | Fecha de vencimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | N | A a B | 3+200 3+300 | D-A-01 | Obstrucciones al escurrimiento de las … | D23.jpg | 2 días | 03/03/2013 |
| 24 | N | A a B | 7+400 7+500 | D-A-04 | Perturbaciones al libre escurrimiento … | D24.jpg | 7 días | 08/03/2013 |
| 25 | N | A a B | 7+400 7+500 | C-F-12 | Exudaciones severas | D25.jpg | 14 días | 15/03/2013 |
| 26 | N | A a B | 7+400 7+500 | C-F-04 | Baches | D26.jpg | 14 días | 15/03/2013 |
| 27 | N | B a C | 8+000 8+100 | C-F-03 | Pozos | D27.jpg | 2 días | 03/03/2013 |
| 28 | N | B a C | 9+200 9+300 | C-F-06 | Grietas sin estar perfectamente selladas | D28.jpg | 14 días | 15/03/2013 |
| 29 | N | B a C | 9+300 9+400 | C-F-06 | Grietas sin estar perfectamente selladas | D29.jpg | 14 días | 15/03/2013 |
| 30 | N | B a C | 10+400 10+500 | C-F-05 | Fisuras piel de cocodrilo sin estar perfectamente … | D30.jpg | 14 días | 15/03/2013 |
| 31 | N | B a C | 11+400 11+500 | C-F-19 | Desnivel entre la calzada y el hombro | D31.jpg | 14 días | 15/03/2013 |
| 32 | N | B a C | 12+000 12+100 | S-V-03 | Elemento deteriorado | D32.jpg | 14 días | 15/03/2013 |

-------------------------

por la Supervisión

## MODELO DE COMUNICADO

Comunicado Nº xx - 21/03/2013

Se informa a la Supervisión del contrato N° xx que se ha procedido a reparar los deterioros a continuación indicados, sometiéndose a su consideración las reparaciones para su aprobación.

| Nº | Ruta | Tramo | Segmento | Código de deterioro | Denominación deterioro | Fecha avisado | Fecha de vencimiento | Fecha de reparado | Demora | Foto reparación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | N | A a B | 7+400 7+500 | D-A-04 | Perturbaciones al libre escurrimiento … | 02/03/2012 | 08/03/2013 | 21/03/2013 | 20 días | R24.jpg |
| 25 | N | A a B | 7+400 7+500 | C-F-12 | Exudaciones severas | 02/03/2012 | 15/03/2013 | 21/03/2013 | 20 días | R25.jpg |
| 26 | N | A a B | 7+400 7+500 | C-F-04 | Baches | 02/03/2012 | 15/03/2013 | 21/03/2013 | 20 días | R26.jpg |
| 28 | N | B a C | 9+200 9+300 | C-F-06 | Grietas sin estar perfectamente selladas | 02/03/2012 | 15/03/2013 | 21/03/2013 | 20 días | R28.jpg |
| 29 | N | B a C | 9+300 9+400 | C-F-06 | Grietas sin estar perfectamente selladas | 02/03/2012 | 15/03/2013 | 21/03/2013 | 20 días | R29.jpg |

-------------------------

por el CONTRATISTA

## MODELO DE CÁLCULO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

| Nº | Ruta | Tramo | Segmento | Código de deterioro | Denominación deterioro | Demora | Multa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 23 | N | A a B | 3+200 3+300 | D-A-01 | Obstrucciones al escurrimiento de las … | 3 días | UM 10 x 3 días |
| 24 | N | A a B | 7+400 7+500 | D-A-04 | Perturbaciones al libre escurrimiento … | 20 días | UM 10 x 20 días |
| 25 | N | A a B | 7+400 7+500 | C-F-12 | Exudaciones severas | 20 días | UM 10 x 20 días |
| 26 | N | A a B | 7+400 7+500 | C-F-04 | Baches | 20 días |  |
| 27 | N | B a C | 8+000 8+100 | C-F-03 | Pozos | 3 días | UM 10 x 3 días |
| 28 | N | B a C | 9+200 9+300 | C-F-06 | Grietas sin estar perfectamente selladas | 20 días | UM 10 x 20 días |
| 29 | N | B a C | 9+300 9+400 | C-F-06 | Grietas sin estar perfectamente selladas | 20 días | UM 10 x 20 días |
| 30 | N | B a C | 10+400 10+500 | C-F-05 | Fisuras piel de cocodrilo sin estar perfectamente … | 0 día | --- |
| 31 | N | B a C | 11+400 11+500 | C-F-19 | Desnivel entre la calzada y el hombro | 0 día | --- |
| 32 | N | B a C | 12+000 12+100 | S-V-03 | Elemento deteriorado | 0 día | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| Multas por incumplimiento de estándares |  |  |  |  |  |  | UM 860 |

Observación: En los deterioros 25 y 26 se aplica una sola multa por ser dos deterioros de la calzada en el mismo día - segmento - elemento, en el deterioro 24 se aplica otra multa por ser en un elemento distinto si bien es el mismo día - segmento.

## MODELO DE ACTA DE EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE SERVICIO

Acta de evaluación del índice de servicio N° xx

Reunidos en la localidad de xx el día xx de xx del xx, por una parte el Ing. xx en representación del CONTRATANTE y por otra parte el Ing. xx en representación del CONTRATISTA del contrato N° xx, suscriben tres copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación de Índice de Servicio constatándose un índice de servicio xx% según las planillas de relevamiento y cálculo que se adjuntan.

El CONTRATANTE establece las siguientes observaciones xx.

El CONTRATISTA establece las siguientes observaciones xx.

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- |
| por la Supervisión | por el CONTRATISTA | por el CONTRATANTE |

## MODELO DE RESUMEN DE PAGO

Cuadro A – Pago por la conservación (a precios de licitación)

| Rubro | Descripción | Unidad | Cant Km | km a pagar | Precio unitario km/ mes |  | Monto a pagar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Conservacion | km | xx | xx | Xx |  | xx |  |
| Pago por el mantenimiento (sin ajuste de precios) |  |  |  |  |  | [1] |  |  |

Cuadro B – Gestión socio-ambiental de la conservación (a precios de licitación)

| Concepto | Monto a descontar |
| --- | --- |
| Retención | 2% x [1] |
| Devolución | xx |
| Retención / devolución por la gestión socio-ambiental de las obras (sin ajuste de precios) | [2] |

Cuadro C – Multas por conservación (a precios de licitación)

| Concepto | Monto a descontar |
| --- | --- |
| Multa por incumplimiento de los estándares (ver detalle) | xx |
| Multa por xx (ver detalle) | xx |
| Multa por gestión socio-ambiental (ver detalle) | xx |
| Descuentos por las multas de mantenimiento (sin ajuste de precios) | [3] |

Cuadro D – [Penalización / Bonificación] por mantenimiento (a precios de licitación)

| Concepto | Índice de servicio evaluado | Monto a [penalizar/bonificar] |
| --- | --- | --- |
| [Penalización / Bonificación] por conservación (sin ajuste de precios) | xx | [4] |

Cuadro E – Pago neto por el mantenimiento (a precios ajustados)

|  | Monto |
| --- | --- |
| Monto a pagar por la conservación (sin ajuste de precios) | [1] |
| Monto a retener / devolver por la gestión socio-ambiental de la conservación (sin ajuste de precios) | [2] |
| Monto a descontar por las multas de la conservación (sin ajuste de precios) | [3] |
| Monto a [penalizar / bonificar] por la conservación (sin ajuste de precios) | [4] |
| Monto neto a pagar por la conservación (sin ajuste de precios) | xx |
| Coeficiente de ajuste (K cons) | xx |
| Monto neto a pagar por la conservación (CON ajuste de precios) | xx |

| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| --- | --- | --- |
| por la Supervisión | por el CONTRATISTA | por el CONTRATANTE |

# Anexo 10. OTROS Modelos de documentos

## MODELO DE ORDEN

Orden Nº xx

xx, xx de x de xx

VISTO el incumplimiento de [indicar el número de cláusula de los documentos de licitación o el nombre del documento resultante de alguna obligación surgida de los documentos de licitación].

CONSIDERANDO lo establecido en la cláusula 10.4 del capítulo 1 de las Condiciones y Especificaciones Particulares del Contrato respecto a la facultad del CONTRATANTE de ordenar la solución a los incumplimientos, bajo apercibimiento de una multa establecida a solo juicio del CONTRATANTE entre UM 100 y UM 1000 por día de incumplimiento de los ordenado.

SE ORDENA [indicar: realizar el trabajo xx o solucionar el problema xx]; en un PLAZO inferior a [indicar cantidad] días calendarios contados a partir de la fecha de notificación de la presente orden; bajo apercibimiento de aplicación de una MULTA de UM [indicar valor entre 100 y 1000 en función de la gravedad de la situación] por día de atraso en cumplir con lo ordenado.

-------------------------

por la Supervisión

Notificado, el día xx de xx de xx

-------------------------

por el CONTRATISTA

# Anexo 11. Fórmulas de ajuste de precios

Los precios serán ajustados mensualmente para tener en consideración las fluctuaciones del costo de los insumos. Los ajustes se realizarán todos los meses, aplicando los índices de la fórmula de acuerdo a las obras realizadas (obra obligatoria inicial, obra obligatoria programada, obra obligatoria complementaria, conservación y atenciones especiales).

Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato serán ajustados multiplicándolas por el respectivo coeficiente de ajuste “K” que se obtenga de aplicar en las fórmulas de ajuste, de acuerdo a las actividades realizadas, y los índices unificados de precios de la construcción que publica el Instituto de Nacional de Estadística e Informática – INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización.

Tanto la aplicación de las fórmulas de ajuste, la amortización de los adelantos y deducciones de los ajustes, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el DS. 011-79-DC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias

A continuación detallamos las “fórmulas de ajuste” a utilizar para los ajustes de acuerdo a las actividades realizadas:

Formula de ajuste conservación

Formula de ajuste obras obligatorias iniciales

Formula de ajuste obras obligatorias programadas

Formula de ajuste obras obligatorias complementarias

Estaciones de Pesaje.

Estaciones de Peaje.

Los montos certificados por concepto de obras de atenciones especiales, para el pago de los ajustes de estos tendrán en cuenta el avance mensual de la partida ejecutada, a fin de que sea afectada por el reajuste del mes.