## val
CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL
Carretera Moquegua - Omate - Arequipa (Del km 35+000 al km 153+500)
Item | Partida | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Parcial |  | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | Mes 07 | Mes 08 | Mes 09 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30
[5 empty] | Tiempo unitario (Tu=Metrado/Ru) |  | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días | Duración (D=Tu/f) días
100 | Obras Preliminares |  |  |  | 5750307.1 | 605 | 2137693.5716 | 140423.8495 | 412935.3617 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 2061021.9013 | 5750307.1 | 1 | 5750307.1
101.A | movilizacion y desmovilizacion de equipos | glb | 1 | 4391073.14 | 4058807.36 | 10 | Mes 01: 2029403.68; Mes 30: 2029403.68 | 4058807.36 | 1 | 4058807.36
102.A | topografia y georeferenciacion | km | 118.32 | 1723.12 | 204060.59 | 60 | Mes 01: 85705.4478; Mes 02: 102030.295; Mes 03: 16324.8472 | 204060.59 | 1 | 204060.59
103.A | mantenimiento de transito temporal y seguridad vial | glb | 1 | 1071650.11 | 1129222.19 | 890 | 22584.4438 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 38393.5545 | 31618.2213 | 1129222.19 | 1 | 1129222.19
107.A | acceso a canteras, fuentes de agua, zona de procesos y dme | km | 6.23 | 61207.6 | 358216.96 | 7 | Mes 03: 358216.96 | 358216.96 | 1 | 358216.96
200 | Movimiento de Tierras |  |  |  | 26180748.56 | 550 | 305433.9558 | 434394.9594 | 507484.0954 | 452667.2434 | 434394.9594 | 434394.9594 | 434394.9594 | 434394.9594 | 1853346.0205 | 2091357.3478 | 2091357.3478 | 2993104.3385 | 3179619.0214 | 2726778.1624 | 2258936.156 | 2361549.0375 | 1267176.5568 | 1267176.5568 | 652787.9232 | [11 empty] | 26180748.56 | 1 | 26180748.56
201.B | desbroce y limpieza en zonas no boscosas | ha | 20.83 | 4188.46 | 91361.42 | 25 | Mes 03: 73089.136; Mes 04: 18272.284 | 91361.42 | 1 | 91361.42
202.B.1 | excavacion en roca fija | m3 | 120088.84 | 29.52 | 3393710.62 | 235 | Mes 01: 305433.9558; Mes 02: 434394.9594; Mes 03: 434394.9594; Mes 04: 434394.9594; Mes 05: 434394.9594; Mes 06: 434394.9594; Mes 07: 434394.9594; Mes 08: 434394.9594; Mes 09: 47511.9487 | 3393710.62 | 1 | 3393710.62
202.B.2 | excavacion en roca fracturada (suelta) | m3 | 307793.04 | 17.06 | 4992403.11 | 160 | Mes 09: 811265.5054; Mes 10: 936075.5831; Mes 11: 936075.5831; Mes 12: 936075.5831; Mes 13: 936075.5831; Mes 14: 436835.2721 | 4992403.11 | 1 | 4992403.11
202.B3 | excavacion en material suelto | m3 | 876428.74 | 3.6 | 3365486.36 | 201 | Mes 09: 434147.7404; Mes 10: 501457.4676; Mes 11: 501457.4676; Mes 12: 501457.4676; Mes 13: 501457.4676; Mes 14: 501457.4676; Mes 15: 424051.2814 | 3365486.36 | 1 | 3365486.36
203.A | remocion de derrumbes | m3 | 14715.97 | 9.97 | 154664.84 | 50 | Mes 14: 46399.452; Mes 15: 92798.904; Mes 16: 15466.484 | 154664.84 | 1 | 154664.84
205.A | terraplenes con material de cantera | m3 | 275495.38 | 9.61 | 2865151.95 | 140 | Mes 12: 601681.9095; Mes 13: 601681.9095; Mes 14: 601681.9095; Mes 15: 601681.9095; Mes 16: 458424.312 | 2865151.95 | 1 | 2865151.95
207.A | mejoramiento de suelos con material de cantera | m3 | 89811.03 | 19.37 | 1868069.42 | 85 | Mes 09: 560420.826; Mes 10: 653824.297; Mes 11: 653824.297 | 1868069.42 | 1 | 1868069.42
210.A | perfilado y compactado de subrasantes en zonas de corte | m2 | 548561.28 | 6.39 | 3839928.96 | 90 | Mes 16: 652787.9232; Mes 17: 1267176.5568; Mes 18: 1267176.5568; Mes 19: 652787.9232 | 3839928.96 | 1 | 3839928.96
211.A | banquetas de relleno | m3 | 13173.04 | 19.79 | 280980.94 | 15 | Mes 16: 280980.94 | 280980.94 | 1 | 280980.94
230.A | material de cantera para rellenos | m3 | 378479.47 | 13.32 | 5328990.94 | 140 | Mes 12: 953889.3783; Mes 13: 1140404.0612; Mes 14: 1140404.0612; Mes 15: 1140404.0612; Mes 16: 953889.3783 | 5328990.94 | 1 | 5328990.94
400 | Pavimentos |  |  |  | 66041080.89 | 265 | Mes 19: 1874312.4932; Mes 20: 8518808.7698; Mes 21: 8518808.7698; Mes 22: 8518808.7698; Mes 23: 8518808.7698; Mes 24: 8518808.7698; Mes 25: 8518808.7698; Mes 26: 7180014.1318; Mes 27: 4420016.5366; Mes 28: 1453885.1096 | 66041080.89 | 1 | 66041080.89
| capas anticontaminantes, subbase y base |  |  |  | 26775892.76 | 220 | Mes 19: 1874312.4932; Mes 20: 3748624.9864; Mes 21: 3748624.9864; Mes 22: 3748624.9864; Mes 23: 3748624.9864; Mes 24: 3748624.9864; Mes 25: 3748624.9864; Mes 26: 2409830.3484 | 26775892.76 | 1 | 26775892.76
403.A | base granular e=0.275 | m3 | 302757.72 | 83.81 | 26775892.76 | 220 | Mes 19: 1874312.4932; Mes 20: 3748624.9864; Mes 21: 3748624.9864; Mes 22: 3748624.9864; Mes 23: 3748624.9864; Mes 24: 3748624.9864; Mes 25: 3748624.9864; Mes 26: 2409830.3484 | 26775892.76 | 1 | 26775892.76
| pavimentos flexibles |  |  |  | 39265188.13 | 255 | Mes 20: 4770183.7834; Mes 21: 4770183.7834; Mes 22: 4770183.7834; Mes 23: 4770183.7834; Mes 24: 4770183.7834; Mes 25: 4770183.7834; Mes 26: 4770183.7834; Mes 27: 4420016.5366; Mes 28: 1453885.1096 | 39265188.13 | 1 | 39265188.13
416.A | imprimacion asfaltica | m2 | 986229.37 | 0.82 | 779121.2 | 220 | Mes 20: 109076.968; Mes 21: 109076.968; Mes 22: 109076.968; Mes 23: 109076.968; Mes 24: 109076.968; Mes 25: 109076.968; Mes 26: 109076.968; Mes 27: 15582.424 | 779121.2 | 1 | 779121.2
423.A | pavimento de concreto asfaltico caliente (mac) | m3 | 72958.22 | 168.85 | 14208613.35 | 255 | Mes 20: 1705033.602; Mes 21: 1705033.602; Mes 22: 1705033.602; Mes 23: 1705033.602; Mes 24: 1705033.602; Mes 25: 1705033.602; Mes 26: 1705033.602; Mes 27: 1705033.602; Mes 28: 568344.534 | 14208613.35 | 1 | 14208613.35
071004 | cemento asfaltico de penetracion 85/100 | kg | 10217068.56 | 1.61 | 17982040.67 | 255 | Mes 20: 2157844.8804; Mes 21: 2157844.8804; Mes 22: 2157844.8804; Mes 23: 2157844.8804; Mes 24: 2157844.8804; Mes 25: 2157844.8804; Mes 26: 2157844.8804; Mes 27: 2157844.8804; Mes 28: 719281.6268 | 17982040.67 | 1 | 17982040.67
428.A | asfalto diluido mc-30 | l | 1119863.45 | 1.91 | 2138939.19 | 255 | Mes 20: 299451.4866; Mes 21: 299451.4866; Mes 22: 299451.4866; Mes 23: 299451.4866; Mes 24: 299451.4866; Mes 25: 299451.4866; Mes 26: 299451.4866; Mes 27: 42778.7838 | 2138939.19 | 1 | 2138939.19
429.A | filler | kg | 3201348.15 | 0.77 | 3233361.63 | 255 | Mes 20: 388003.3956; Mes 21: 388003.3956; Mes 22: 388003.3956; Mes 23: 388003.3956; Mes 24: 388003.3956; Mes 25: 388003.3956; Mes 26: 388003.3956; Mes 27: 388003.3956; Mes 28: 129334.4652 | 3233361.63 | 1 | 3233361.63
430.A | mejorador de adherencia | kg | 51085.34 | 16.17 | 923112.09 | 255 | Mes 20: 110773.4508; Mes 21: 110773.4508; Mes 22: 110773.4508; Mes 23: 110773.4508; Mes 24: 110773.4508; Mes 25: 110773.4508; Mes 26: 110773.4508; Mes 27: 110773.4508; Mes 28: 36924.4836 | 923112.09 | 1 | 923112.09
500 | Obras de arte y drenaje |  |  |  | 84315237.96 | 751 |  |  | 77301.47 | 2935573.5828 | 4018168.4291 | 6249660.1064 | 6856044.3182 | 7761325.0026 | 5818854.1855 | 3263943.6453 | 2755017.6012 | 2528335.8558 | 6957870.6831 | 6957870.6831 | 6957870.6831 | 3291404.9536 |  |  |  | 3180929.4594 | 3180929.4594 | 3180929.4594 | 4241946.4554 | 2651710.518 | 1298969.9934 | 114526.71 | 36054.705 |  |  |  | 84315237.96 | 1 | 84315237.96
604.B | demolicion de estructuras | m3 | 689.33 | 130.92 | 77301.47 | 29 | Mes 03: 77301.47 | 77301.47 | 1 | 77301.47
208.C | limpieza de cauce de rio | m3 | 7481.9 | 9.08 | 72798.89 | 9 | Mes 04: 72798.89 | 72798.89 | 1 | 72798.89
501.E | excavacion no clasificada para estructuras | m3 | 201500.82 | 25.9 | 5367981.84 | 101 | Mes 04: 1610394.552; Mes 05: 1610394.552; Mes 06: 1610394.552; Mes 07: 536798.184 | 5367981.84 | 1 | 5367981.84
502.A | relleno para estructuras | m3 | 97206.29 | 83.04 | 15276940.54 | 98 | Mes 13: 4735851.5674; Mes 14: 4735851.5674; Mes 15: 4735851.5674; Mes 16: 1069385.8378 | 15276940.54 | 1 | 15276940.54
514.B | filtro drenante | m3 | 40870.57 | 61.65 | 3337082.04 | 69 | Mes 07: 467191.4856; Mes 08: 1434945.2772; Mes 09: 1434945.2772 | 3337082.04 | 1 | 3337082.04
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 1700 | 324.01 | 573886 | 24 | Mes 05: 114777.2; Mes 06: 459108.8 | 573886 | 1 | 573886
503.G | concreto clase g (f'c = 140 kg/cm2 + 30% pm) | m3 | 15515.05 | 285.6 | 4673598.51 | 144 | Mes 04: 373887.8808; Mes 05: 981455.6871; Mes 06: 981455.6871; Mes 07: 981455.6871; Mes 08: 981455.6871; Mes 09: 373887.8808 | 4673598.51 | 1 | 4673598.51
503.E | concreto clase e (f'c = 175 kg/cm2) | m3 | 2554.21 | 364.5 | 968122.22 | 71 | Mes 08: 406611.3324; Mes 09: 406611.3324; Mes 10: 154899.5552 | 968122.22 | 1 | 968122.22
503.D | concreto clase d (f'c = 210kg/cm2) | m3 | 30710.49 | 398.7 | 12697252.09 | 171 | Mes 11: 1587156.5112; Mes 12: 2222019.1157; Mes 13: 2222019.1157; Mes 14: 2222019.1157; Mes 15: 2222019.1157; Mes 16: 2222019.1157 | 12697252.09 | 1 | 12697252.09
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 1127.74 | 438.83 | 510527.9 | 32 | Mes 11: 204211.16; Mes 12: 306316.74 | 510527.9 | 1 | 510527.9
612.A | encofrado y desencofrado | m2 | 137262.27 | 59.3 | 8743606.6 | 197 | Mes 04: 874360.66; Mes 05: 1311540.99; Mes 06: 1311540.99; Mes 07: 1311540.99; Mes 08: 1311540.99; Mes 09: 1311540.99; Mes 10: 1311540.99 | 8743606.6 | 1 | 8743606.6
615.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 1726655.75 | 4.39 | 8218881.37 | 139 | Mes 06: 1775278.3759; Mes 07: 1775278.3759; Mes 08: 1775278.3759; Mes 09: 1775278.3759; Mes 10: 1117767.8663 | 8218881.37 | 1 | 8218881.37
615.B | dowells | m | 679 | 62.22 | 43843.03 | 17 | Mes 11: 43843.03 | 43843.03 | 1 | 43843.03
507.B | tuberia corrugada de acero galvanizado de d=36" | m | 2502.04 | 573.5 | 1360759.47 | 42 | Mes 07: 680379.735; Mes 08: 680379.735 | 1360759.47 | 1 | 1360759.47
507.C | tuberia corrugada de acero galvanizado de d=48" | m | 508.68 | 656.93 | 293950.91 | 22 | Mes 08: 205765.637; Mes 09: 88185.273 | 293950.91 | 1 | 293950.91
507.D | tuberia corrugada de acero galvanizado de d=60" | m | 182.25 | 919.13 | 144465.93 | 19 | Mes 09: 72232.965; Mes 10: 72232.965 | 144465.93 | 1 | 144465.93
507.E | tuberia corrugada de acero galvanizado de d=72" | m | 44.55 | 1420.7 | 48093.51 | 5 | Mes 10: 48093.51 | 48093.51 | 1 | 48093.51
607.D | tubo de pvc sap clase 10, d=3" | m | 12662.69 | 4.68 | 128273.05 | 27 | Mes 11: 128273.05 | 128273.05 | 1 | 128273.05
607.F | tubo de pvc sap clase 10, d=6" perforado | m | 35775.98 | 32.68 | 1295806 | 50 | Mes 07: 777483.6; Mes 08: 518322.4 | 1295806 | 1 | 1295806
607.D | tubo de pvc sap clase 10, d=6" | m | 220 | 32.68 | 7317.2 | 3 | Mes 08: 7317.2 | 7317.2 | 1 | 7317.2
510.A | cunetas triangular | m | 110074 | 103.83 | 11781220.22 | 111 | Mes 20: 3180929.4594; Mes 21: 3180929.4594; Mes 22: 3180929.4594; Mes 23: 2238431.8418 | 11781220.22 | 1 | 11781220.22
510.B | cunetas rectangulares | m | 16562.27 | 335.28 | 5892690.04 | 67 | Mes 23: 2003514.6136; Mes 24: 2651710.518; Mes 25: 1237464.9084 | 5892690.04 | 1 | 5892690.04
510.C | cunetas de banquetas | m | 1550 | 134.58 | 212086.5 | 56 | Mes 25: 61505.085; Mes 26: 114526.71; Mes 27: 36054.705 | 212086.5 | 1 | 212086.5
602.A | gavion caja tipo a | m3 | 965 | 469.58 | 174722.9 | 25 | Mes 08: 174722.9 | 174722.9 | 1 | 174722.9
602.B | gavion caja tipo b | m3 | 1657.5 | 603.79 | 293559.83 | 47 | Mes 09: 187878.2912; Mes 10: 105681.5388 | 293559.83 | 1 | 293559.83
602.C | gavion caja tipo c | m3 | 621 | 557.01 | 126199.62 | 18 | Mes 10: 88339.734; Mes 11: 37859.886 | 126199.62 | 1 | 126199.62
602.D | gavion caja tipo cfa | m3 | 905 | 474.34 | 168293.8 | 26 | Mes 09: 168293.8 | 168293.8 | 1 | 168293.8
602.E | gavion caja tipo cfb | m3 | 517.5 | 603.79 | 91654.43 | 15 | Mes 10: 91654.43 | 91654.43 | 1 | 91654.43
603.A | enrocado | m3 | 2249.2 | 83.1 | 194240.91 | 9 | Mes 11: 194240.91 | 194240.91 | 1 | 194240.91
601.B | emboquillado de piedra | m2 | 9272.8 | 77.36 | 760369.6 | 47 | Mes 10: 273733.056; Mes 11: 486636.544 | 760369.6 | 1 | 760369.6
636.A | geotextil no tejido clase 2 | m2 | 111314 | 4.24 | 486442.18 | 45 | Mes 06: 111881.7014; Mes 07: 325916.2606; Mes 08: 48644.218 | 486442.18 | 1 | 486442.18
511.H | junta para muro | m2 | 5377.61 | 59.37 | 216341.25 | 27 | Mes 08: 216341.25 | 216341.25 | 1 | 216341.25
655.C | junta en badenes | m | 2059.89 | 34.47 | 72796.51 | 13 | Mes 11: 72796.51 | 72796.51 | 1 | 72796.51
010706 | nivelacion de buzones | und | 20 | 217.26 | 4131.6 | 10 | Mes 04: 4131.6 | 4131.6 | 1 | 4131.6
700 | Transportes |  |  |  | 97956898.28 | 617 | [8 empty] | 3128228.3012 | 3128228.3012 | 3128228.3012 | 3128228.3012 | 3128228.3012 | 3128228.3012 | 7071691.6957 | 7071691.6957 | 7071691.6957 | 7071691.6957 | 7071691.6957 | 7807656.1324 | 4977354.336 | 4977354.336 | 4977354.336 | 4188793.4484 | 3943463.3945 | 3943463.3945 | 3943463.3945 | 3943463.3945 | 1126703.827 |  | 97956898.28 | 1 | 97956898.28
700.A | transporte de materiales granulares para distancias entre 120m y 1000m | m3k | 681237.19 | 6.88 | 4938969.63 | 437 | Mes 15: 345727.8741; Mes 16: 345727.8741; Mes 17: 345727.8741; Mes 18: 345727.8741; Mes 19: 345727.8741; Mes 20: 345727.8741; Mes 21: 345727.8741; Mes 22: 345727.8741; Mes 23: 345727.8741; Mes 24: 345727.8741; Mes 25: 345727.8741; Mes 26: 345727.8741; Mes 27: 345727.8741; Mes 28: 345727.8741; Mes 29: 98779.3926 | 4938969.63 | 1 | 4938969.63
700.B | transporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000m | m3k | 33592301.78 | 1.45 | 51396221.72 | 437 | Mes 15: 3597735.5204; Mes 16: 3597735.5204; Mes 17: 3597735.5204; Mes 18: 3597735.5204; Mes 19: 3597735.5204; Mes 20: 3597735.5204; Mes 21: 3597735.5204; Mes 22: 3597735.5204; Mes 23: 3597735.5204; Mes 24: 3597735.5204; Mes 25: 3597735.5204; Mes 26: 3597735.5204; Mes 27: 3597735.5204; Mes 28: 3597735.5204; Mes 29: 1027924.4344 | 51396221.72 | 1 | 51396221.72
700.C | transporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m y 1000m | m3 | 1515731.9 | 7.46 | 11913652.73 | 358 | Mes 09: 1000746.8293; Mes 10: 1000746.8293; Mes 11: 1000746.8293; Mes 12: 1000746.8293; Mes 13: 1000746.8293; Mes 14: 1000746.8293; Mes 15: 1000746.8293; Mes 16: 1000746.8293; Mes 17: 1000746.8293; Mes 18: 1000746.8293; Mes 19: 1000746.8293; Mes 20: 905437.6075 | 11913652.73 | 1 | 11913652.73
700.D | transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000m | m3k | 25844041.2 | 1.07 | 25327160.38 | 358 | Mes 09: 2127481.4719; Mes 10: 2127481.4719; Mes 11: 2127481.4719; Mes 12: 2127481.4719; Mes 13: 2127481.4719; Mes 14: 2127481.4719; Mes 15: 2127481.4719; Mes 16: 2127481.4719; Mes 17: 2127481.4719; Mes 18: 2127481.4719; Mes 19: 2127481.4719; Mes 20: 1924864.1889 | 25327160.38 | 1 | 25327160.38
700.E | transporte de mezclas asfalticas para distancias hasta 1000 m | m3 | 72958.22 | 9.18 | 704776.41 | 127 | Mes 20: 166327.2328; Mes 21: 166327.2328; Mes 22: 166327.2328; Mes 23: 166327.2328; Mes 24: 39467.479 | 704776.41 | 1 | 704776.41
700.F | transporte de mezclas asfalticas para distancias mayores de 1000m | m3k | 2201267.91 | 1.58 | 3676117.41 | 127 | Mes 20: 867563.7088; Mes 21: 867563.7088; Mes 22: 867563.7088; Mes 23: 867563.7088; Mes 24: 205862.575 | 3676117.41 | 1 | 3676117.41
800 | señalización y seguridad vial |  |  |  | 8322808.11 | 142 | Mes 25: 520499.7495; Mes 26: 2110915.6508; Mes 27: 2110915.6508; Mes 28: 2485849.6274; Mes 29: 898182.9316; Mes 30: 196444.5 | 8322808.11 | 1 | 8322808.11
801.B | señal preventiva 0.75mx0.75m | und | 976 | 687.05 | 707170.56 | 33 | Mes 28: 636453.504; Mes 29: 70717.056 | 707170.56 | 1 | 707170.56
802.A | señales reglamentarias rectangulares 1.20mx0.80m | und | 112 | 771.42 | 89390.56 | 19 | Mes 29: 89390.56 | 89390.56 | 1 | 89390.56
802A.1 | señal reglamentaria octogonal 0.75mx0.75m | und | 9 | 572.21 | 5417.01 | 2 | Mes 29: 5417.01 | 5417.01 | 1 | 5417.01
803.A | señal informativa de servicio 0.60mx2.00m | und | 17 | 2246.97 | 39128.9 | 3 | Mes 30: 39128.9 | 39128.9 | 1 | 39128.9
803.B | señales informativas 1.20mx2.40m | und | 52 | 2973.28 | 157315.6 | 13 | Mes 30: 157315.6 | 157315.6 | 1 | 157315.6
804.A | postes delineadores | und | 4992 | 155.76 | 791930.88 | 40 | Mes 28: 197982.72; Mes 29: 593948.16 | 791930.88 | 1 | 791930.88
810.A | poste de kilometraje | und | 118 | 157.6 | 19447.58 | 24 | Mes 28: 19447.58 | 19447.58 | 1 | 19447.58
804A.1 | tachas retroreflectivas | und | 24228 | 13.87 | 355667.04 | 49 | Mes 28: 216956.8944; Mes 29: 138710.1456 | 355667.04 | 1 | 355667.04
805.A | marcas en el pavimento | m2 | 31376.63 | 9.37 | 374009.43 | 20 | Mes 28: 374009.43 | 374009.43 | 1 | 374009.43
806.A | guardavia metalica | m | 32676.03 | 197.37 | 5783330.55 | 82 | Mes 25: 520499.7495; Mes 26: 2110915.6508; Mes 27: 2110915.6508; Mes 28: 1040999.499 | 5783330.55 | 1 | 5783330.55
900 | Impacto ambiental |  |  |  | 6009401.15 | 880 | [30 empty] | 0 | 0 | 6009401.15
900.A | Programa de medidas preventivas. mitigadoras y correctivas |  |  |  | 512068.2 | 837 | Mes 03: 35058; Mes 30: 477010.2 | 512068.2 | 1 | 512068.2
9.A.1 | sub programa de señalizacion ambiental | [35 empty] | 0 | 1 | 0
908.A | señalizacion ambiental temporal | und | 120 | 292.15 | 35058 | 20 | Mes 03: 35058 | 35058 | 1 | 35058
908.B | señalizacion informativa ambiental (permanente) | und | 60 | 499.71 | 28443 | 10 | Mes 30: 28443 | 28443 | 1 | 28443
908.C | estructura de soporte de señales | und | 240 | 1862.53 | 448567.2 | 24 | Mes 30: 448567.2 | 448567.2 | 1 | 448567.2
900.B | Programa de monitoreo ambiental |  |  |  | 486780 | 791 |  |  |  | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 | 18722.3077 |  | 486780 | 1 | 486780
910.A | monitoreo de calidad del agua | pto | 80 | 5000 | 143360 | 16 |  |  |  | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 | 5513.8462 |  | 143360 | 1 | 143360
910.B | monitoreo de calidad del aire | pto | 70 | 6000 | 109760 | 14 |  |  |  | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 | 4221.5385 |  | 109760 | 1 | 109760
910.C | monitoreo de control de niveles sonoros | pto | 70 | 1300 | 26600 | 14 |  |  |  | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 | 1023.0769 |  | 26600 | 1 | 26600
910.D | monitoreo biologico | glb | 110 | 10000 | 159060 | 22 |  |  |  | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 | 6117.6923 |  | 159060 | 1 | 159060
910.E | monitoreo calidad de suelos | pto | 40 | 5500 | 48000 | 8 |  |  |  | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 | 1846.1538 |  | 48000 | 1 | 48000
900.C | Programa de cierre de obras |  |  |  | 5010552.95 | 844 |  | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 740979.18 | 246993.06 | 21048.49 | 5010552.95 | 1 | 5010552.95
907.A | conformacion de material excedente en dme | m3 | 1515731.9 | 2.44 | 4001532.22 | 800 |  | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 | 153905.0854 |  |  |  | 4001532.22 | 1 | 4001532.22
906.A | restauracion de areas de canteras | m2 | 534039.05 | 1.69 | 987972.24 | 40 | Mes 28: 740979.18; Mes 29: 246993.06 | 987972.24 | 1 | 987972.24
906.B | restauracion de areas campamento y patio de maquinas | m2 | 11629 | 1.67 | 21048.49 | 4 | Mes 30: 21048.49 | 21048.49 | 1 | 21048.49
1000 | Puentes Construccion |  |  |  | 9040473.12 | 540 |  |  | 131634.1404 | 131634.1404 | 363318.111 | 363318.111 | 444808.378 | 457347.4286 | 457347.4286 | 537175.3447 | 408462.0277 | 632687.8731 | 519856.1441 | 400639.6856 | 715769.6284 | 715769.6284 | 882175.4916 | 694921.2836 | 694921.2836 | 316209.2296 | 172477.7616 | [9 empty] | 9040473.12 | 1 | 9040473.12
1001 | Puente Jahuay Chico |  |  |  | 626829.24 | 141 | Mes 03: 131634.1404; Mes 04: 131634.1404; Mes 05: 131634.1404; Mes 06: 131634.1404; Mes 07: 100292.6784 | 626829.24 | 1 | 626829.24
1001.A | obras preliminares | [35 empty] | 0 | 1 | 0
102.B | trazo y replanteo de puentes | m2 | 239 | 2.82 | 657.25 | [31 empty] | 0 | 0 | 657.25
1001.B | movimiento de tierras | [35 empty] | 0 | 1 | 0
501.G | excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 541.62 | 7.29 | 4062.15 | [31 empty] | 0 | 0 | 4062.15
501.H | excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 541.61 | 15.68 | 8644.1 | [31 empty] | 0 | 0 | 8644.1
502.A | relleno para estructuras | m3 | 443.01 | 83.04 | 69623.45 | [31 empty] | 0 | 0 | 69623.45
1001.C | estribos (cimentacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 9.65 | 324.01 | 3257.65 | [31 empty] | 0 | 0 | 3257.65
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 90.7 | 438.83 | 41059.89 | [31 empty] | 0 | 0 | 41059.89
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 57.8 | 59.3 | 3681.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 3681.86
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 4896.33 | 4.39 | 23306.53 | [31 empty] | 0 | 0 | 23306.53
1001.D | estribos (elevacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.D | concreto clase d (f'c = 210kg/cm2) | m3 | 112 | 398.7 | 46306.4 | [31 empty] | 0 | 0 | 46306.4
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 189.67 | 74.19 | 15239.98 | [31 empty] | 0 | 0 | 15239.98
515.E | encofrado y desencofrado cara no vista | m2 | 156.76 | 52.08 | 8795.8 | [31 empty] | 0 | 0 | 8795.8
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 14374.09 | 4.39 | 68420.67 | [31 empty] | 0 | 0 | 68420.67
| superestructura | [35 empty] | 0 | 1 | 0
1001.E | losa de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 31.48 | 438.83 | 14251 | [31 empty] | 0 | 0 | 14251
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 134.59 | 74.19 | 10814.31 | [31 empty] | 0 | 0 | 10814.31
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 2228.41 | 4.39 | 10607.23 | [31 empty] | 0 | 0 | 10607.23
1001.F | vigas principales | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 37.52 | 438.83 | 16985.3 | [31 empty] | 0 | 0 | 16985.3
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 181.73 | 74.19 | 14602.01 | [31 empty] | 0 | 0 | 14602.01
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 8475.38 | 4.39 | 40342.81 | [31 empty] | 0 | 0 | 40342.81
1001.G | vigas diafragma | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 5.61 | 438.83 | 2539.65 | [31 empty] | 0 | 0 | 2539.65
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 43.66 | 74.19 | 3508.08 | [31 empty] | 0 | 0 | 3508.08
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 747.96 | 4.39 | 3560.29 | [31 empty] | 0 | 0 | 3560.29
1001.H | losa de aproximacion | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 2.25 | 324.01 | 759.56 | [31 empty] | 0 | 0 | 759.56
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 16.69 | 438.83 | 7555.56 | [31 empty] | 0 | 0 | 7555.56
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 8.29 | 59.3 | 528.07 | [31 empty] | 0 | 0 | 528.07
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 228.41 | 4.39 | 1087.23 | [31 empty] | 0 | 0 | 1087.23
1001.I | veredas de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 6.09 | 438.83 | 2756.94 | [31 empty] | 0 | 0 | 2756.94
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 9.29 | 74.19 | 746.45 | [31 empty] | 0 | 0 | 746.45
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 300.62 | 4.39 | 1430.95 | [31 empty] | 0 | 0 | 1430.95
1001.J | pavimentos | [35 empty] | 0 | 1 | 0
417.A | riego de liga | m2 | 215.45 | 1.54 | 325.33 | [31 empty] | 0 | 0 | 325.33
423.B | carpeta asfaltica en caliente e=5.00 cm | m3 | 215.45 | 429.71 | 104941.39 | [31 empty] | 0 | 0 | 104941.39
1001.K | transporte | [35 empty] | 0 | 1 | 0
700.A | transporte de materiales granulares para distancias entre 120m y 1000m | m3k | 507.36 | 6.88 | 3678.36 | [31 empty] | 0 | 0 | 3678.36
700.B | transporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000m | m3k | 518.17 | 1.45 | 792.8 | [31 empty] | 0 | 0 | 792.8
700.C | transporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m y 1000 m | m3 | 830.34 | 7.46 | 6526.47 | [31 empty] | 0 | 0 | 6526.47
1001.L | varios | [35 empty] | 0 | 1 | 0
609.B | junta de dilatacion | m | 17.6 | 314.6 | 6663.18 | [31 empty] | 0 | 0 | 6663.18
607.B | tubos de pvc sap d=4" | m | 7.2 | 30.88 | 99 | [31 empty] | 0 | 0 | 99
607.C | tubo de pvc sap clase 10, d=6" | m | 106.2 | 32.68 | 3532.21 | [31 empty] | 0 | 0 | 3532.21
1100.A | apoyos de neopreno reforzado e=90 mm | und | 8 | 622.9 | 3521.76 | [31 empty] | 0 | 0 | 3521.76
| perno de anclaje 1 1/4" | und | 8 | 29.14 | 513.04 | [31 empty] | 0 | 0 | 513.04
1001.B | topes laterales | und | 4 | 150 | 593 | [31 empty] | 0 | 0 | 593
620.B | barandas metalicas | m | 35.4 | 803.43 | 29899.19 | [31 empty] | 0 | 0 | 29899.19
1003.A | geocompuesto de drenaje tridimensional | m2 | 143.24 | 29.98 | 3798.72 | [31 empty] | 0 | 0 | 3798.72
650 | falso puente | m | 17 | 1541.53 | 29624.54 | [31 empty] | 0 | 0 | 29624.54
1004.A | bruña rompe agua | m | 35.4 | 10.65 | 389.75 | [31 empty] | 0 | 0 | 389.75
1005.A | impermeabilizacion con pintura bituminosa | m2 | 205.85 | 20.45 | 4794.25 | [31 empty] | 0 | 0 | 4794.25
1006.A | acabado borde de vigas | m | 132 | 14.46 | 2005.08 | 165 | [30 empty] | 0 | 0 | 2005.08
1002 | Puente Pachas |  |  |  | 1287133.17 | 165 | Mes 05: 231683.9706; Mes 06: 231683.9706; Mes 07: 231683.9706; Mes 08: 231683.9706; Mes 09: 231683.9706; Mes 10: 128713.317 | 1287133.17 | 1 | 1287133.17
1000.A | obras preliminares | [35 empty] | 0 | 1 | 0
102.B | trazo y replanteo de puentes | m2 | 355.5 | 2.82 | 977.63 | [31 empty] | 0 | 0 | 977.63
1000.B | movimiento de tierras | [35 empty] | 0 | 1 | 0
501.G | excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 1273.92 | 7.29 | 9554.4 | [31 empty] | 0 | 0 | 9554.4
501.H | excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 1273.92 | 15.68 | 20331.76 | [31 empty] | 0 | 0 | 20331.76
502.A | relleno para estructuras | m3 | 1383.16 | 83.04 | 217377.43 | [31 empty] | 0 | 0 | 217377.43
1000.C | estribos (cimentacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 17.07 | 324.01 | 5762.49 | [31 empty] | 0 | 0 | 5762.49
503.F | concreto clase f f'c = 140 kg/cm2 | m3 | 21.15 | 335.13 | 7380.93 | [31 empty] | 0 | 0 | 7380.93
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 220.86 | 438.83 | 99983.32 | [31 empty] | 0 | 0 | 99983.32
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 102.8 | 59.3 | 6548.36 | [31 empty] | 0 | 0 | 6548.36
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 15179.01 | 4.39 | 72252.09 | [31 empty] | 0 | 0 | 72252.09
1000.D | estribos (elevacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.D | concreto clase d (f'c = 210kg/cm2) | m3 | 288.52 | 398.7 | 119288.59 | [31 empty] | 0 | 0 | 119288.59
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 363.39 | 74.19 | 29198.39 | [31 empty] | 0 | 0 | 29198.39
515.E | encofrado y desencofrado cara no vista | m2 | 328.17 | 52.08 | 18413.62 | [31 empty] | 0 | 0 | 18413.62
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 31366.87 | 4.39 | 149306.3 | [31 empty] | 0 | 0 | 149306.3
| superestructura | [35 empty] | 0 | 1 | 0
1000.E | losa de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 52.04 | 438.83 | 23558.51 | [31 empty] | 0 | 0 | 23558.51
515.E | encofrado y desencofrado cara no vista | m2 | 220.37 | 52.08 | 12364.96 | [31 empty] | 0 | 0 | 12364.96
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 6512.18 | 4.39 | 30997.98 | [31 empty] | 0 | 0 | 30997.98
1000.F | vigas principales | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 64.48 | 438.83 | 29190.1 | [31 empty] | 0 | 0 | 29190.1
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 303.68 | 74.19 | 24400.69 | [31 empty] | 0 | 0 | 24400.69
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 9174.01 | 4.39 | 43668.29 | [31 empty] | 0 | 0 | 43668.29
| vigas diafragma | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 11.47 | 438.83 | 5192.47 | [31 empty] | 0 | 0 | 5192.47
515.E | encofrado y desencofrado cara no vista | m2 | 91.02 | 52.08 | 5107.13 | [31 empty] | 0 | 0 | 5107.13
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 1722.05 | 4.39 | 8196.96 | [31 empty] | 0 | 0 | 8196.96
| losa de aproximacion | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 2.32 | 324.01 | 783.19 | [31 empty] | 0 | 0 | 783.19
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 18.3 | 438.83 | 8284.41 | [31 empty] | 0 | 0 | 8284.41
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 12.07 | 59.3 | 768.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 768.86
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 2725.21 | 4.39 | 12972 | [31 empty] | 0 | 0 | 12972
| veredas de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 7.15 | 438.83 | 3236.81 | [31 empty] | 0 | 0 | 3236.81
515.E | encofrado y desencofrado cara no vista | m2 | 10.84 | 52.08 | 608.23 | [31 empty] | 0 | 0 | 608.23
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 351.52 | 4.39 | 1673.24 | [31 empty] | 0 | 0 | 1673.24
102028 | pavimentos | [35 empty] | 0 | 1 | 0
417.A | riego de liga | m2 | 307.5 | 1.54 | 464.33 | [31 empty] | 0 | 0 | 464.33
423.B | carpeta asfaltica en caliente e=5.00 cm | m3 | 307.5 | 429.71 | 149777.1 | [31 empty] | 0 | 0 | 149777.1
1000K | transporte | [35 empty] | 0 | 1 | 0
700.A | transporte de materiales granulares para distancias entre 120m y 1000m | m3k | 914.93 | 6.88 | 6633.24 | [31 empty] | 0 | 0 | 6633.24
700.B | transporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000m | m3k | 463.48 | 1.45 | 709.12 | [31 empty] | 0 | 0 | 709.12
700.C | transporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m y 1000 m | m3 | 2242.1 | 7.46 | 17622.91 | [31 empty] | 0 | 0 | 17622.91
700.D | transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000m | m3k | 38319.51 | 1.07 | 37553.12 | [31 empty] | 0 | 0 | 37553.12
1000L | varios | [35 empty] | 0 | 1 | 0
609.B | junta de dilatacion | m | 23.6 | 314.6 | 8934.72 | [31 empty] | 0 | 0 | 8934.72
607.B | tubos de pvc sap d=4" | m | 4.2 | 30.88 | 57.75 | [31 empty] | 0 | 0 | 57.75
607.C | tubo de pvc sap clase 10, d=6" | m | 124.8 | 32.68 | 4150.85 | [31 empty] | 0 | 0 | 4150.85
1001.A | apoyos de neopreno reforzado e=90 mm | und | 10 | 622.9 | 4402.2 | [31 empty] | 0 | 0 | 4402.2
1002.A | perno de anclaje 1 1/4" | und | 5 | 29.14 | 320.65 | [31 empty] | 0 | 0 | 320.65
1001.B | topes laterales | und | 4 | 150 | 593 | [31 empty] | 0 | 0 | 593
670.B | barandas metalicas | m | 41.6 | 803.43 | 35135.78 | [31 empty] | 0 | 0 | 35135.78
1003.A | geocompuesto de drenaje tridimensional | m2 | 164.15 | 29.98 | 4353.26 | [31 empty] | 0 | 0 | 4353.26
650 | falso puente | m | 20 | 1541.53 | 34852.4 | [31 empty] | 0 | 0 | 34852.4
1004.A | bruña rompe agua | m | 41.6 | 10.65 | 458.02 | [31 empty] | 0 | 0 | 458.02
1005.A | impermeabilizacion con pintura bituminosa | m2 | 463.56 | 20.45 | 10796.31 | [31 empty] | 0 | 0 | 10796.31
1006.A | acabado borde de vigas | m | 193.5 | 14.46 | 2939.27 | [31 empty] | 0 | 0 | 2939.27
1003 | Puente Chorro II |  |  |  | 1893560.27 | 149 | Mes 15: 378712.054; Mes 16: 378712.054; Mes 17: 378712.054; Mes 18: 378712.054; Mes 19: 378712.054 | 1893560.27 | 1 | 1893560.27
1000.A | obras preliminares | [35 empty] | 0 | 1 | 0
102.B | trazo y replanteo de puentes | m2 | 461.3 | 2.82 | 1268.58 | [31 empty] | 0 | 0 | 1268.58
1000.B | movimiento de tierras | [35 empty] | 0 | 1 | 0
501.G | excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 481.38 | 7.29 | 3610.35 | [31 empty] | 0 | 0 | 3610.35
501.H | excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 481.37 | 15.68 | 7682.67 | [31 empty] | 0 | 0 | 7682.67
502.A | relleno para estructuras | m3 | 312.83 | 83.04 | 49164.36 | [31 empty] | 0 | 0 | 49164.36
1000.C | estribos (cimentacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 8.4 | 324.01 | 2835.67 | [31 empty] | 0 | 0 | 2835.67
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 88.37 | 438.83 | 40005.1 | [31 empty] | 0 | 0 | 40005.1
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 62.88 | 59.3 | 4005.46 | [31 empty] | 0 | 0 | 4005.46
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 4126.56 | 4.39 | 19642.43 | [31 empty] | 0 | 0 | 19642.43
101058 | estribos (elevacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.D | concreto clase d (f'c = 210kg/cm2) | m3 | 77.45 | 398.7 | 32021.7 | [31 empty] | 0 | 0 | 32021.7
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 147.33 | 74.19 | 11837.97 | [31 empty] | 0 | 0 | 11837.97
515.E | encofrado y desencofrado cara no vista | m2 | 131.71 | 52.08 | 7390.25 | [31 empty] | 0 | 0 | 7390.25
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 7436.78 | 4.39 | 35399.07 | [31 empty] | 0 | 0 | 35399.07
| losa de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 70.77 | 438.83 | 32037.58 | [31 empty] | 0 | 0 | 32037.58
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 306 | 74.19 | 24587.1 | [31 empty] | 0 | 0 | 24587.1
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 9505.78 | 4.39 | 45247.51 | [31 empty] | 0 | 0 | 45247.51
| vigas metalicas | [35 empty] | 0 | 1 | 0
090605 | fabricacion de vigas metalicas | ton | 90.73 | 9930.4 | 613291.25 | [31 empty] | 0 | 0 | 613291.25
030116 | pintura de estructura metalica | ton | 81.1 | 1046.5 | 96143.24 | [31 empty] | 0 | 0 | 96143.24
090106 | transporte de estructura metalica | ton | 91.07 | 1046.41 | 101540.32 | [31 empty] | 0 | 0 | 101540.32
060102 | montaje y lanzamiento de estructura metálica | ton | 91.07 | 4573.16 | 443607.43 | [31 empty] | 0 | 0 | 443607.43
| losa de aproximacion | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 1.67 | 324.01 | 563.76 | [31 empty] | 0 | 0 | 563.76
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 13.84 | 438.83 | 6265.37 | [31 empty] | 0 | 0 | 6265.37
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 8.98 | 59.3 | 572.03 | [31 empty] | 0 | 0 | 572.03
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 1910.17 | 4.39 | 9092.41 | [31 empty] | 0 | 0 | 9092.41
| veredas de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 13.68 | 438.83 | 6192.94 | [31 empty] | 0 | 0 | 6192.94
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 40.7 | 74.19 | 3270.25 | [31 empty] | 0 | 0 | 3270.25
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 688.09 | 4.39 | 3275.31 | [31 empty] | 0 | 0 | 3275.31
102028 | pavimentos | [35 empty] | 0 | 1 | 0
417.A | riego de liga | m2 | 326.1 | 1.54 | 492.41 | [31 empty] | 0 | 0 | 492.41
423.B | carpeta asfaltica en caliente e=5.00 cm | m3 | 326.1 | 429.71 | 158836.79 | [31 empty] | 0 | 0 | 158836.79
| transporte | [35 empty] | 0 | 1 | 0
700.A | transporte de materiales granulares para distancias entre 120m y 1000m | m3k | 507.36 | 6.88 | 3678.36 | [31 empty] | 0 | 0 | 3678.36
700.B | transporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000m | m3k | 3755.4 | 1.45 | 5745.76 | [31 empty] | 0 | 0 | 5745.76
700.C | transporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m y 1000 m | m3 | 847.22 | 7.46 | 6659.15 | [31 empty] | 0 | 0 | 6659.15
700.D | transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000m | m3k | 20747.26 | 1.07 | 20332.31 | [31 empty] | 0 | 0 | 20332.31
| varios | [35 empty] | 0 | 1 | 0
609.B | junta de dilatacion | m | 17.6 | 314.6 | 6663.18 | [31 empty] | 0 | 0 | 6663.18
607.B | tubos de pvc sap d=4" | m | 15.6 | 30.88 | 214.5 | [31 empty] | 0 | 0 | 214.5
607.C | tubo de pvc sap clase 10, d=6" | m | 238.8 | 32.68 | 7942.49 | [31 empty] | 0 | 0 | 7942.49
1001.C | apoyos de neopreno para puentes e=105 mm | und | 8 | 507 | 4225.36 | [31 empty] | 0 | 0 | 4225.36
1002.B | perno de anclaje de 1 3/8" | und | 16 | 22.14 | 1121.6 | [31 empty] | 0 | 0 | 1121.6
620.B | barandas metalicas | m | 79.6 | 803.43 | 67230.96 | [31 empty] | 0 | 0 | 67230.96
1003.A | geocompuesto de drenaje tridimensional | m2 | 125.9 | 29.98 | 3338.87 | [31 empty] | 0 | 0 | 3338.87
1004.A | bruña rompe agua | m | 79.6 | 10.65 | 876.4 | [31 empty] | 0 | 0 | 876.4
1006.A | impermeabilizacion con pintura bituminosa | m2 | 242.68 | 20.45 | 5652.02 | [31 empty] | 0 | 0 | 5652.02
1004 | Puente Moro Moro |  |  |  | 1128317.29 | 151 | Mes 07: 112831.729; Mes 08: 225663.458; Mes 09: 225663.458; Mes 10: 225663.458; Mes 11: 225663.458; Mes 12: 112831.729 | 1128317.29 | 1 | 1128317.29
1000.A | obras preliminares | [35 empty] | 0 | 1 | 0
102.B | trazo y replanteo de puentes | m2 | 271.3 | 2.82 | 746.08 | [31 empty] | 0 | 0 | 746.08
1000.B | movimiento de tierras | [35 empty] | 0 | 1 | 0
501.G | excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 914.68 | 7.29 | 6860.1 | [31 empty] | 0 | 0 | 6860.1
501.H | excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 914.68 | 15.68 | 14598.29 | [31 empty] | 0 | 0 | 14598.29
502.A | relleno para estructuras | m3 | 1417.17 | 83.04 | 222722.44 | [31 empty] | 0 | 0 | 222722.44
| estribos (cimentacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 15.39 | 324.01 | 5195.36 | [31 empty] | 0 | 0 | 5195.36
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 190.82 | 438.83 | 86384.21 | [31 empty] | 0 | 0 | 86384.21
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 91.6 | 59.3 | 5834.92 | [31 empty] | 0 | 0 | 5834.92
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 14652.99 | 4.39 | 69748.23 | [31 empty] | 0 | 0 | 69748.23
101058 | estribos (elevacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.D | concreto clase d (f'c = 210kg/cm2) | m3 | 288.52 | 398.7 | 119288.59 | [31 empty] | 0 | 0 | 119288.59
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 363.39 | 74.19 | 29198.39 | [31 empty] | 0 | 0 | 29198.39
515.E | encofrado y desencofrado cara no vista | m2 | 328.17 | 52.08 | 18413.62 | [31 empty] | 0 | 0 | 18413.62
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 39471.97 | 4.39 | 187886.58 | [31 empty] | 0 | 0 | 187886.58
101041 | superestructura | [35 empty] | 0 | 1 | 0
| losa de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 27.96 | 438.83 | 12657.49 | [31 empty] | 0 | 0 | 12657.49
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 99.16 | 74.19 | 7967.51 | [31 empty] | 0 | 0 | 7967.51
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 3475.12 | 4.39 | 16541.57 | [31 empty] | 0 | 0 | 16541.57
| vigas principales | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 32.03 | 438.83 | 14499.98 | [31 empty] | 0 | 0 | 14499.98
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 15.78 | 74.19 | 1267.92 | [31 empty] | 0 | 0 | 1267.92
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 7330.79 | 4.39 | 34894.56 | [31 empty] | 0 | 0 | 34894.56
| vigas diafragma | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 4.23 | 438.83 | 1914.92 | [31 empty] | 0 | 0 | 1914.92
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 32.42 | 74.19 | 2604.95 | [31 empty] | 0 | 0 | 2604.95
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 582.94 | 4.39 | 2774.79 | [31 empty] | 0 | 0 | 2774.79
| losa de aproximacion | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 2.45 | 324.01 | 827.07 | [31 empty] | 0 | 0 | 827.07
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 17.91 | 438.83 | 8107.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 8107.86
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 8.89 | 59.3 | 566.29 | [31 empty] | 0 | 0 | 566.29
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 2388.87 | 4.39 | 11371.02 | [31 empty] | 0 | 0 | 11371.02
| veredas de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 5.4 | 438.83 | 2444.58 | [31 empty] | 0 | 0 | 2444.58
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 16.6 | 74.19 | 1333.81 | [31 empty] | 0 | 0 | 1333.81
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 268.79 | 4.39 | 1279.44 | [31 empty] | 0 | 0 | 1279.44
102028 | pavimentos | [35 empty] | 0 | 1 | 0
417.A | riego de liga | m2 | 176 | 1.54 | 265.76 | [31 empty] | 0 | 0 | 265.76
423.A | carpeta asfaltica en caliente e=5.00 cm | m3 | 176 | 429.71 | 85726.08 | [31 empty] | 0 | 0 | 85726.08
| transporte | [35 empty] | 0 | 1 | 0
700.A | transporte de materiales granulares para distancias entre 120m y 1000m | m3k | 1745.96 | 6.88 | 12658.21 | [31 empty] | 0 | 0 | 12658.21
700.B | transporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000m | m3k | 8691.51 | 1.45 | 13298.01 | [31 empty] | 0 | 0 | 13298.01
700.C | transporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m y 1000 m | m3 | 1609.84 | 7.46 | 12653.34 | [31 empty] | 0 | 0 | 12653.34
700.D | transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000m | m3k | 22775.53 | 1.07 | 22320.02 | [31 empty] | 0 | 0 | 22320.02
| varios | [35 empty] | 0 | 1 | 0
609.B | junta de dilatacion | m | 17.6 | 314.6 | 6663.18 | [31 empty] | 0 | 0 | 6663.18
607.B | tubos de pvc sap d=4" | m | 60 | 30.88 | 825 | [31 empty] | 0 | 0 | 825
607.C | tubo de pvc sap clase 10, d=6" | m | 94.2 | 32.68 | 3133.09 | [31 empty] | 0 | 0 | 3133.09
1001.A | apoyos de neopreno reforzado e=90 mm | und | 8 | 622.9 | 3521.76 | [31 empty] | 0 | 0 | 3521.76
111312 | perno de anclaje 1 1/4" | und | 4 | 29.14 | 256.52 | [31 empty] | 0 | 0 | 256.52
060602 | topes laterales | und | 4 | 150 | 593 | [31 empty] | 0 | 0 | 593
620.B | barandas metalicas | m | 31.4 | 803.43 | 26520.75 | [31 empty] | 0 | 0 | 26520.75
103207 | geocompuesto de drenaje tridimensional | m2 | 347.06 | 29.98 | 9204.03 | [31 empty] | 0 | 0 | 9204.03
650 | falso puente | m | 15 | 1541.53 | 26139.3 | [31 empty] | 0 | 0 | 26139.3
060510 | bruña rompe agua | m | 31.4 | 10.65 | 345.71 | [31 empty] | 0 | 0 | 345.71
110105 | impermeabilizacion con pintura bituminosa | m2 | 621.32 | 20.45 | 14470.54 | [31 empty] | 0 | 0 | 14470.54
060511 | acabado borde de vigas | m | 118 | 14.46 | 1792.42 | [31 empty] | 0 | 0 | 1792.42
1005 | Ponton Tamaña |  |  |  | 794776.39 | 129 | Mes 10: 182798.5697; Mes 11: 182798.5697; Mes 12: 182798.5697; Mes 13: 182798.5697; Mes 14: 63582.1112 | 794776.39 | 1 | 794776.39
| obras preliminares | [35 empty] | 0 | 1 | 0
1001.A | trazo y replanteo de puentes | m2 | 190.3 | 2.82 | 523.33 | [31 empty] | 0 | 0 | 523.33
| movimiento de tierras | [35 empty] | 0 | 1 | 0
501.G | excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 1079.19 | 7.29 | 8093.93 | [31 empty] | 0 | 0 | 8093.93
501.H | excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 1079.18 | 15.68 | 17223.71 | [31 empty] | 0 | 0 | 17223.71
502.A | relleno para estructuras | m3 | 1170 | 83.04 | 183877.2 | [31 empty] | 0 | 0 | 183877.2
| estribos (cimentacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 14.08 | 324.01 | 4753.13 | [31 empty] | 0 | 0 | 4753.13
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 133.86 | 438.83 | 60598.42 | [31 empty] | 0 | 0 | 60598.42
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 70.24 | 59.3 | 4474.29 | [31 empty] | 0 | 0 | 4474.29
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 13077.57 | 4.39 | 62249.23 | [31 empty] | 0 | 0 | 62249.23
101058 | estribos (elevacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.D | concreto clase d (f'c = 210kg/cm2) | m3 | 273.72 | 398.7 | 113169.53 | [31 empty] | 0 | 0 | 113169.53
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 378.74 | 74.19 | 30431.76 | [31 empty] | 0 | 0 | 30431.76
515.E | encofrado y desencofrado cara no vista | m2 | 303.05 | 52.08 | 17004.14 | [31 empty] | 0 | 0 | 17004.14
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 3344.11 | 4.39 | 15917.96 | [31 empty] | 0 | 0 | 15917.96
101041 | superestructura | [35 empty] | 0 | 1 | 0
| losa de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 40.23 | 438.83 | 18212.12 | [31 empty] | 0 | 0 | 18212.12
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 98.62 | 74.19 | 7924.12 | [31 empty] | 0 | 0 | 7924.12
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 6022.36 | 4.39 | 28666.43 | [31 empty] | 0 | 0 | 28666.43
| losa de aproximacion | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 2.59 | 324.01 | 874.33 | [31 empty] | 0 | 0 | 874.33
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 18.92 | 438.83 | 8565.08 | [31 empty] | 0 | 0 | 8565.08
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 9.39 | 59.3 | 598.14 | [31 empty] | 0 | 0 | 598.14
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 2594.51 | 4.39 | 12349.87 | [31 empty] | 0 | 0 | 12349.87
| veredas de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 3.19 | 438.83 | 1444.11 | [31 empty] | 0 | 0 | 1444.11
010117 | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 10.52 | 74.19 | 845.28 | [31 empty] | 0 | 0 | 845.28
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 188.18 | 4.39 | 895.74 | [31 empty] | 0 | 0 | 895.74
102028 | pavimentos | [35 empty] | 0 | 1 | 0
417.A | riego de liga | m2 | 130.5 | 1.54 | 197.06 | [31 empty] | 0 | 0 | 197.06
020416 | carpeta asfaltica en caliente e=5.00 cm | m3 | 130.5 | 429.71 | 63563.94 | [31 empty] | 0 | 0 | 63563.94
| transporte | [35 empty] | 0 | 1 | 0
700.A | transporte de materiales granulares para distancias entre 120m y 1000m | m3k | 1443.13 | 6.88 | 10462.69 | [31 empty] | 0 | 0 | 10462.69
700.B | transporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000m | m3k | 26258.15 | 1.45 | 40174.97 | [31 empty] | 0 | 0 | 40174.97
700.C | transporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m y 1000 m | m3 | 1899.37 | 7.46 | 14929.05 | [31 empty] | 0 | 0 | 14929.05
700.D | transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000m | m3k | 1769.86 | 1.07 | 1734.46 | [31 empty] | 0 | 0 | 1734.46
| varios | [35 empty] | 0 | 1 | 0
609.B | junta de dilatacion | m | 18.72 | 314.6 | 7087.2 | [31 empty] | 0 | 0 | 7087.2
607.B | tubos de pvc sap d=4" | m | 5.1 | 30.88 | 70.13 | [31 empty] | 0 | 0 | 70.13
112306 | tubo de pvc sap clase 10, d=6" | m | 55.74 | 32.68 | 1853.91 | [31 empty] | 0 | 0 | 1853.91
310106 | apoyos de neopreno para puentes e=25 mm | und | 5.6 | 347.95 | 4954.77 | [31 empty] | 0 | 0 | 4954.77
111313 | perno de anclaje de 1 3/8" | und | 17 | 22.14 | 1191.7 | [31 empty] | 0 | 0 | 1191.7
620.B | barandas metalicas | m | 18.72 | 803.43 | 15811.1 | [31 empty] | 0 | 0 | 15811.1
103207 | geocompuesto de drenaje tridimensional | m2 | 260.29 | 29.98 | 6902.89 | [31 empty] | 0 | 0 | 6902.89
650 | falso puente | m | 8.54 | 1541.53 | 14881.97 | [31 empty] | 0 | 0 | 14881.97
060510 | bruña rompe agua | m | 18.72 | 10.65 | 206.11 | [31 empty] | 0 | 0 | 206.11
110105 | impermeabilizacion con pintura bituminosa | m2 | 517.93 | 20.45 | 12062.59 | [31 empty] | 0 | 0 | 12062.59
1006 | Puente Salado |  |  |  | 1437314.68 | 133 | Mes 17: 316209.2296; Mes 18: 316209.2296; Mes 19: 316209.2296; Mes 20: 316209.2296; Mes 21: 172477.7616 | 1437314.68 | 1 | 1437314.68
| obras preliminares | [35 empty] | 0 | 1 | 0
1001.A | trazo y replanteo de puentes | m2 | 314.8 | 2.82 | 865.7 | [31 empty] | 0 | 0 | 865.7
| movimiento de tierras | [35 empty] | 0 | 1 | 0
010003 | excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 915.48 | 7.29 | 6866.1 | [31 empty] | 0 | 0 | 6866.1
010009 | excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 915.47 | 15.68 | 14610.9 | [31 empty] | 0 | 0 | 14610.9
502.A | relleno para estructuras | m3 | 867.21 | 83.04 | 136290.72 | [31 empty] | 0 | 0 | 136290.72
| estribos (cimentacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 16.43 | 324.01 | 5546.44 | [31 empty] | 0 | 0 | 5546.44
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 249.87 | 438.83 | 113116.15 | [31 empty] | 0 | 0 | 113116.15
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 116.94 | 59.3 | 7449.08 | [31 empty] | 0 | 0 | 7449.08
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 4126.56 | 4.39 | 19642.43 | [31 empty] | 0 | 0 | 19642.43
101058 | estribos (elevacion) | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.D | concreto clase d (f'c = 210kg/cm2) | m3 | 198.81 | 398.7 | 82197.99 | [31 empty] | 0 | 0 | 82197.99
010117 | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 278.36 | 74.19 | 22366.23 | [31 empty] | 0 | 0 | 22366.23
010118 | encofrado y desencofrado cara no vista | m2 | 236.41 | 52.08 | 13264.97 | [31 empty] | 0 | 0 | 13264.97
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 18213.26 | 4.39 | 86695.12 | [31 empty] | 0 | 0 | 86695.12
101041 | superestructura | [35 empty] | 0 | 1 | 0
| losa de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 45.73 | 438.83 | 20701.97 | [31 empty] | 0 | 0 | 20701.97
010117 | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 199.6 | 74.19 | 16037.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 16037.86
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 6208.59 | 4.39 | 29552.89 | [31 empty] | 0 | 0 | 29552.89
| vigas metalicas | [35 empty] | 0 | 1 | 0
090605 | fabricacion de vigas metalicas | ton | 40.53 | 9930.4 | 273963.35 | [31 empty] | 0 | 0 | 273963.35
030116 | pintura de estructura metalica | ton | 39.19 | 1046.5 | 46459.35 | [31 empty] | 0 | 0 | 46459.35
090106 | transporte de estructura metalica | ton | 40.75 | 1046.41 | 45435.03 | [31 empty] | 0 | 0 | 45435.03
060102 | montaje y lanzamiento de estructura metálica | ton | 40.75 | 4573.16 | 198495.7 | [31 empty] | 0 | 0 | 198495.7
| losa de aproximacion | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 2.45 | 324.01 | 827.07 | [31 empty] | 0 | 0 | 827.07
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 17.91 | 438.83 | 8107.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 8107.86
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 9.02 | 59.3 | 574.57 | [31 empty] | 0 | 0 | 574.57
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 2386.86 | 4.39 | 11361.45 | [31 empty] | 0 | 0 | 11361.45
| veredas de concreto armado | [35 empty] | 0 | 1 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 8.87 | 438.83 | 4015.45 | [31 empty] | 0 | 0 | 4015.45
010117 | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 26.7 | 74.19 | 2145.35 | [31 empty] | 0 | 0 | 2145.35
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 223.96 | 4.39 | 1066.05 | [31 empty] | 0 | 0 | 1066.05
102028 | pavimentos | [35 empty] | 0 | 1 | 0
417.A | riego de liga | m2 | 246 | 1.54 | 371.46 | [31 empty] | 0 | 0 | 371.46
020416 | carpeta asfaltica en caliente e=5.00 cm | m3 | 246 | 429.71 | 119821.68 | [31 empty] | 0 | 0 | 119821.68
| transporte | [35 empty] | 0 | 1 | 0
700.A | transporte de materiales granulares para distancias entre 120m y 1000m | m3k | 1221.79 | 6.88 | 8857.98 | [31 empty] | 0 | 0 | 8857.98
700.B | transporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000m | m3k | 34471.75 | 1.45 | 52741.78 | [31 empty] | 0 | 0 | 52741.78
700.C | transporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m y 1000 m | m3 | 1611.25 | 7.46 | 12664.43 | [31 empty] | 0 | 0 | 12664.43
700.D | transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000m | m3k | 3306.73 | 1.07 | 3240.6 | [31 empty] | 0 | 0 | 3240.6
| varios | [35 empty] | 0 | 1 | 0
609.B | junta de dilatacion | m | 17.6 | 314.6 | 6663.18 | [31 empty] | 0 | 0 | 6663.18
607.B | tubos de pvc sap d=4" | m | 9.6 | 30.88 | 132 | [31 empty] | 0 | 0 | 132
607.C | tubo de pvc sap clase 10, d=6" | m | 154.8 | 32.68 | 5148.65 | [31 empty] | 0 | 0 | 5148.65
1001.A | apoyos de neopreno para puentes e=105 mm | und | 8 | 507 | 4225.36 | [31 empty] | 0 | 0 | 4225.36
1002.A | perno de anclaje de 1 3/8" | und | 16 | 22.14 | 1121.6 | [31 empty] | 0 | 0 | 1121.6
620.B | barandas metalicas | m | 51.6 | 803.43 | 43581.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 43581.88
1003.A | geocompuesto de drenaje tridimensional | m2 | 215.91 | 29.98 | 5725.93 | [31 empty] | 0 | 0 | 5725.93
1004.A | bruña rompe agua | m | 51.6 | 10.65 | 568.12 | [31 empty] | 0 | 0 | 568.12
1005.A | impermeabilizacion con pintura bituminosa | m2 | 205.85 | 20.45 | 4794.25 | [31 empty] | 0 | 0 | 4794.25
1007 | Puente Amarillo |  |  |  | 1872542.08 | 164 | Mes 12: 337057.5744; Mes 13: 337057.5744; Mes 14: 337057.5744; Mes 15: 337057.5744; Mes 16: 337057.5744; Mes 17: 187254.208 | 1872542.08 | 1 | 1872542.08
| obras preliminares | [5 empty] | Mes 14: 966.13 | 966.13 | 0 | 0
1001.A | trazo y replanteo de puentes | m2 | 342.6 | 2.82 | 942.15 |  | Mes 14: 966.13 | 966.13 | 0 | 942.15
| movimiento de tierras | [5 empty] | Mes 14: 39649.44; Mes 18: 65528.52; Mes 19: 98292.79 | 203470.75 | 0 | 0
010003 | excavacion no clasificada para estructuras en seco | m3 | 1726.14 | 7.29 | 12946.05 |  | Mes 14: 12583.56 | 12583.56 | 0 | 12946.05
010009 | excavacion no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 1726.14 | 15.68 | 27549.19 |  | Mes 14: 27065.88 | 27065.88 | 0 | 27549.19
502.A | relleno para estructuras | m3 | 1972.8 | 83.04 | 310045.25 |  | Mes 18: 65528.52; Mes 19: 98292.79 | 163821.31 | 0 | 310045.25
| estribos (cimentacion) | [5 empty] | Mes 14: 50899; Mes 15: 170664.73 | 221563.73 | 0 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 20.35 | 324.01 | 6869.75 |  | Mes 14: 6593.6 | 6593.6 | 0 | 6869.75
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 234.07 | 438.83 | 105963.49 |  | Mes 15: 102716.94 | 102716.94 | 0 | 105963.49
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 102.61 | 59.3 | 6536.26 |  | Mes 14: 6084.77 | 6084.77 | 0 | 6536.26
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 24184.15 | 4.39 | 115116.55 |  | Mes 14: 38220.63; Mes 15: 67947.79 | 106168.42 | 0 | 115116.55
101058 | estribos (elevacion) | [5 empty] | Mes 15: 8561.17; Mes 16: 150736.36; Mes 17: 211941.65 | 371239.18 | 0 | 0
503.D | concreto clase d (f'c = 210kg/cm2) | m3 | 349.75 | 398.7 | 144604.14 |  | Mes 17: 139445.33 | 139445.33 | 0 | 144604.14
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 484.66 | 74.19 | 38942.43 |  | Mes 15: 8561.17; Mes 16: 27395.76 | 35956.93 | 0 | 38942.43
515.E | encofrado y desencofrado cara no vista | m2 | 434.34 | 52.08 | 24370.82 |  | Mes 16: 15080.29; Mes 17: 7540.14 | 22620.43 | 0 | 24370.82
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 39457.06 | 4.39 | 187815.61 |  | Mes 16: 108260.31; Mes 17: 64956.18 | 173216.49 | 0 | 187815.61
101041 | superestructura | [5 empty] | Mes 17: 5522.77; Mes 18: 442913.82 | 448436.59 | 0 | 0
| losa de concreto armado | [5 empty] | Mes 18: 52724.72 | 52724.72 | 0 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 41.88 | 438.83 | 18959.08 |  | Mes 18: 18378.2 | 18378.2 | 0 | 18959.08
515.D | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 154.86 | 74.19 | 12443 |  | Mes 18: 11489.06 | 11489.06 | 0 | 12443
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 5206.71 | 4.39 | 24783.94 |  | Mes 18: 22857.46 | 22857.46 | 0 | 24783.94
| vigas principales | [5 empty] | Mes 17: 4653.11; Mes 18: 57429.56 | 62082.67 | 0 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 42.59 | 438.83 | 19280.49 |  | Mes 18: 18689.77 | 18689.77 | 0 | 19280.49
010117 | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 4.7 | 74.19 | 377.65 |  | Mes 17: 348.69 | 348.69 | 0 | 377.65
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 9805.06 | 4.39 | 46672.09 |  | Mes 17: 4304.42; Mes 18: 38739.79 | 43044.21 | 0 | 46672.09
| vigas diafragma | [5 empty] | Mes 17: 869.66; Mes 18: 332759.54 | 333629.2 | 0 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 740 | 438.83 | 334998 |  | Mes 18: 324734.2 | 324734.2 | 0 | 334998
010117 | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 58.61 | 74.19 | 4709.31 |  | Mes 17: 869.66; Mes 18: 3478.62 | 4348.28 | 0 | 4709.31
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 1035.7 | 4.39 | 4929.93 |  | Mes 18: 4546.72 | 4546.72 | 0 | 4929.93
| losa de aproximacion | [5 empty] | Mes 18: 8174.87; Mes 19: 19073.52 | 27248.39 | 0 | 0
503.H | concreto clase h (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 3.5 | 324.01 | 1181.53 |  | Mes 18: 1134.04 | 1134.04 | 0 | 1181.53
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 24.36 | 438.83 | 11027.77 |  | Mes 19: 10689.9 | 10689.9 | 0 | 11027.77
515.A | encofrado y desencofrado | m2 | 12.7 | 59.3 | 808.99 |  | Mes 18: 753.11 | 753.11 | 0 | 808.99
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 3341.99 | 4.39 | 15907.87 |  | Mes 18: 6287.72; Mes 19: 8383.62 | 14671.34 | 0 | 15907.87
| veredas de concreto armado | [5 empty] | Mes 18: 5057.2 | 5057.2 | 0 | 0
503.C | concreto clase c (f´c = 280 kg/cm2 ) | m3 | 5.74 | 438.83 | 2598.5 |  | Mes 18: 2518.88 | 2518.88 | 0 | 2598.5
010117 | encofrado y desencofrado caravista | m2 | 17.03 | 74.19 | 1368.36 |  | Mes 18: 1263.46 | 1263.46 | 0 | 1368.36
504.A | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 290.4 | 4.39 | 1382.3 |  | Mes 18: 1274.86 | 1274.86 | 0 | 1382.3
102028 | pavimentos | [5 empty] | Mes 20: 111521.25 | 111521.25 | 0 | 0
417.A | riego de liga | m2 | 258.6 | 1.54 | 390.49 |  | Mes 20: 398.24 | 398.24 | 0 | 390.49
423.B | carpeta asfaltica en caliente e=5.00 cm | m3 | 258.6 | 429.71 | 125958.89 |  | Mes 20: 111123.01 | 111123.01 | 0 | 125958.89
| transporte | [5 empty] | Mes 17: 62600.94; Mes 18: 61844.91; Mes 19: 41114.78 | 165560.63 | 0 | 0
700.A | transporte de materiales granulares para distancias entre 120m y 1000m | m3k | 2357.16 | 6.88 | 17089.41 |  | Mes 17: 16217.26 | 16217.26 | 0 | 17089.41
700.B | transporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000m | m3k | 74640.41 | 1.45 | 114199.83 |  | Mes 17: 46383.68; Mes 18: 61844.91 | 108228.59 | 0 | 114199.83
700.C | transporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m y 1000 m | m3 | 3038.01 | 7.46 | 23878.76 |  | Mes 19: 22663.55 | 22663.55 | 0 | 23878.76
700.D | transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000m | m3k | 17244.14 | 1.07 | 16899.26 |  | Mes 19: 18451.23 | 18451.23 | 0 | 16899.26
| varios | [5 empty] | Mes 17: 43197.97; Mes 18: 12959.02; Mes 19: 26834.56; Mes 20: 4209.63 | 87201.18 | 0 | 0
609.B | junta de dilatacion | m | 23.6 | 314.6 | 8934.72 |  | Mes 18: 7424.56 | 7424.56 | 0 | 8934.72
607.B | tubos de pvc sap d=4" | m | 3.6 | 30.88 | 49.5 |  | Mes 18: 111.17 | 111.17 | 0 | 49.5
607.C | tubo de pvc sap clase 10, d=6" | m | 100.2 | 32.68 | 3332.65 |  | Mes 18: 3274.54 | 3274.54 | 0 | 3332.65
1001.A | apoyos de neopreno reforzado e=90 mm | und | 10 | 622.9 | 4402.2 |  | Mes 17: 6229 | 6229 | 0 | 4402.2
1002.A | perno de anclaje 1 1/4" | und | 5 | 29.14 | 320.65 |  | Mes 17: 145.7 | 145.7 | 0 | 320.65
1001.B | topes laterales | und | 4 | 150 | 593 |  | Mes 17: 600 | 600 | 0 | 593
620.B | barandas metalicas | m | 33.4 | 803.43 | 28209.97 |  | Mes 19: 26834.56 | 26834.56 | 0 | 28209.97
1003.A | geocompuesto de drenaje tridimensional | m2 | 385.55 | 29.98 | 10224.79 |  | Mes 17: 11558.79 | 11558.79 | 0 | 10224.79
650 | falso puente | m | 16 | 1541.53 | 27881.92 |  | Mes 17: 24664.48 | 24664.48 | 0 | 27881.92
1004.A | bruña rompe agua | m | 33.4 | 10.65 | 367.73 |  | Mes 18: 355.71 | 355.71 | 0 | 367.73
1005.A | impermeabilizacion con pintura bituminosa | m2 | 205.85 | 20.45 | 4794.25 |  | Mes 20: 4209.63 | 4209.63 | 0 | 4794.25
1006.A | acabado borde de vigas | m | 124 | 14.46 | 1883.56 |  | Mes 18: 1793.04 | 1793.04 | 0 | 1883.56
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 303616955.17 |  | 2443127.5274 | 728723.8942 | 1318318.1528 | 3730895.9141 | 5026902.447 | 7258394.1243 | 7946268.6031 | 8864088.3381 | 11468796.8834 | 9231725.5866 | 8594086.2255 | 9493377.3162 | 13996595.0975 | 13424537.78 | 17215289.1108 | 13651436.2627 | 9432064.6917 | 9244810.4837 | 10504734.3433 | 20034624.5387 | 17060591.2744 | 16888113.5128 | 17949130.5088 | 15570333.6838 | 14492762.8547 | 13559940.8346 | 10721471.2344 | 8681293.1737 | 2328995.6808 | 2755525.0913 | 303616955.17 | 1 | 303616955.17
| GASTOS GENERALES |  |  | 13.63% | 40941636.77 |  | 329446.8181 | 98265.7539 | 177770.3848 | 503097.6786 | 677859.4231 | 978767.9203 | 1071525.2798 | 1195289.9166 | 1546525.3445 | 1244864.456 | 1158881.1185 | 1280147.2355 | 1887389.6953 | 1810249.8567 | 2321418.8196 | 1840846.2879 | 1271879.4521 | 1246628.9065 | 1416525.0343 | 2701595.8981 | 2300558.3817 | 2277300.3859 | 2420374.6501 | 2099602.5921 | 1954296.104 | 1828508.4638 | 1445751.212 | 1170640.6568 | 314056.5557 | 371572.4879 | 40941636.77 | 1 | 40941636.77
| UTILIDAD |  |  | 10% | 30361695.517 |  | 244312.7527 | 72872.3894 | 131831.8153 | 373089.5914 | 502690.2447 | 725839.4124 | 794626.8603 | 886408.8338 | 1146879.6883 | 923172.5587 | 859408.6225 | 949337.7316 | 1399659.5097 | 1342453.778 | 1721528.9111 | 1365143.6263 | 943206.4692 | 924481.0484 | 1050473.4343 | 2003462.4539 | 1706059.1274 | 1688811.3513 | 1794913.0509 | 1557033.3684 | 1449276.2855 | 1355994.0835 | 1072147.1234 | 868129.3174 | 232899.5681 | 275552.5091 | 30361695.517 | 1 | 30361695.517
| SUB TOTAL |  |  |  | 374920287.457 |  | 3016887.0983 | 899862.0375 | 1627920.3529 | 4607083.1841 | 6207452.1148 | 8963001.457 | 9812420.7432 | 10945787.0886 | 14162201.9162 | 11399762.6012 | 10612375.9666 | 11722862.2832 | 17283644.3025 | 16577241.4147 | 21258236.8415 | 16857426.1768 | 11647150.613 | 11415920.4386 | 12971732.8119 | 24739682.8907 | 21067208.7835 | 20854225.2499 | 22164418.2097 | 19226969.6442 | 17896335.2442 | 16744443.3818 | 13239369.5698 | 10720063.1478 | 2875951.8046 | 3402650.0883 | 374920287.457 | 1 | 374920287.457
| IMPUESTOS (IGV) |  |  | 18% | 67485651.7423 |  | 543039.6777 | 161975.1667 | 293025.6635 | 829274.9731 | 1117341.3807 | 1613340.2623 | 1766235.7338 | 1970241.6759 | 2549196.3449 | 2051957.2682 | 1910227.674 | 2110115.211 | 3111055.9744 | 2983903.4546 | 3826482.6315 | 3034336.7118 | 2096487.1103 | 2054865.6789 | 2334911.9061 | 4453142.9203 | 3792097.581 | 3753760.545 | 3989595.2777 | 3460854.536 | 3221340.344 | 3013999.8087 | 2383086.5226 | 1929611.3666 | 517671.3248 | 612477.0159 | 67485651.7423 | 1 | 67485651.7423
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 442405939.1993 |  | 3559926.776 | 1061837.2042 | 1920946.0164 | 5436358.1573 | 7324793.4954 | 10576341.7193 | 11578656.477 | 12916028.7645 | 16711398.2611 | 13451719.8694 | 12522603.6406 | 13832977.4942 | 20394700.2769 | 19561144.8693 | 25084719.473 | 19891762.8886 | 13743637.7233 | 13470786.1175 | 15306644.7181 | 29192825.811 | 24859306.3645 | 24607985.7949 | 26154013.4875 | 22687824.1801 | 21117675.5882 | 19758443.1905 | 15622456.0924 | 12649674.5144 | 3393623.1294 | 4015127.1042 | 442405939.1993 | 1 | 442405939.1993
0.13485