ÁREAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

Sistema de Gestión de Procesos

Guía para la elaboración de:

MCVSPVN-T1-2138 Informe de Gestión de Cambios

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/12/2009 | 1.0 | Elaboración del Formato | M&T Consulting |

Revisado y Aprobado por:

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |

Tabla de Contenido

1.	Información General	4

2.	Solicitud de Cambios	4

3.	Prioridad	4

4.	Firma del Solicitante	4

5.	Impacto que Produce el Cambio	5

6.	CambioS A Efectuar	5

7.	RieSgos que genera el Cambio	5

8.	Tiempos y Costos	5

9.	Firma del Gestor	6

10.	aCCIÓN A tOMAR	7

11.	Observaciones	7

12.	Firma de los miembros del Comité DE PROYECTO del Proyecto	7

13.	Solicitud de Cambios	8

14.	Prioridad	8

15.	Firma del Solicitante	8

16.	Impacto que Produce el Cambio	9

17.	CambioS A Efectuar	9

18.	Riesgos que genera el Cambio	9

19.	Tiempos y Costos	9

20.	Firma del Gestor	9

21.	aCCIÓN A tOMAR	10

22.	Observaciones	10

23.	Firma de los miembros del Comité DE PROYECTO del Proyecto	10

PARTE 1 (A SER LLENADA POR EL SOLICITANTE)

- Información General

| Proyecto: | Sistema de Gestión de Procesos |
| --- | --- |
| Gestor de Proyecto: | José Pérez / Gestor de Proyecto |
| Solicitado por: | José Pérez / Gestor de Proyecto |

- Solicitud de Cambios

| # | Descripción del cambio | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1. | Añadir Proceso de Identificación Tipo de Proyecto | Estandarizar los tipos de Proyectos |
| 2. | Crear Plantillas para cada Tipo de Proyecto | Mejor facilidad elaborar documentos |
| 3. |  |  |

- Prioridad

| ALTA | MEDIA | BAJA |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

Es necesario contar con el proceso de Identificación de Tipo de Proyecto pues de ello depende determinar qué actividades del procedimiento son necesarias para dicho proyecto, por ello se considera de prioridad alta.

- Firma del Solicitante

| Esther Ramirez Líder Usuario |  | Julio Montés Usuario |
| --- | --- | --- |

PARTE 2 (A SER LLENADA POR EL GESTOR DEL PROYECTO)

- Impacto que Produce el Cambio

En relación a la documentación generada hasta el momento, actualmente,  y conforme a lo programado, el proyecto Gestión de Proyectos se encuentra en la ejecución de la Etapa 6 - Entrenamiento.  Para poder alcanzar esta etapa del proyecto, previamente se han culminado las etapas de Planificación (Etapa 2), de Análisis de Requerimientos (Etapa 3) y Documentación (Etapa 4), de las cuáles, producto de los cambios solicitados mediante este documento, se deberá efectuar un cambio de nivel bajo en los siguientes entregables:

- MCVSPVN-T1-2122 Plan de Gestión de Calidad.

- MCVSPVN-T1-2126 Plan de Gestión de Entrenamiento.

- MCVSPVN-O1-3112 Diseño del Sistema de Información.

- MCVSPVN-O1-3113 Prototipo del Sistema de Información.

Finalmente, se debe mencionar que para llevar a cabo la atención de la presente solicitud de cambios, se deberá remplazar temporalmente el proceso de entrenamiento al usuario que se encontraba en ejecución para en su lugar efectuar las actividades de análisis y documentación que dicha solicitud de cambios demande.

- CambioS A Efectuar

| # | Descripción del cambio | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1. | Añadir Proceso de Identificación Tipo de Proyecto | Estandarizar los tipos de Proyectos |
| 2. | Crear Plantillas para cada Tipo de Proyecto | Mejor facilidad elaborar documentos |

- RieSgos que genera el Cambio

| Descripción del Riesgo | Impacto | Respuestas a seguir | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| No terminar a tiempo el software | Bajo | Fast Tracking (actividades secuenciales las ejecutamos en paralelo) | Felipe López |
| Falta de recursos de personal | Medio | Asignar tareas a otro personal del equipo del proyecto | Felipe López |

- Tiempos y Costos

Luego de efectuar el análisis de cada una de las actividades requeridas para implementar los cambios solicitados, se especifica el impacto que puede producir en tiempo (adelanto, retrasos en las fechas) y el impacto que puede producir en costo (aumento, disminución, y la cantidad a aprobar)

El tiempo requerido para la implementación de los cambios solicitados es de diecisiete (7) días útiles, lo que desplazaría la fecha de término del proyecto del 05 al 13 de marzo del presente año. El detalle de los tiempos requeridos por cada cambio se presenta a continuación:

Gráfico: Cronograma de trabajo ejecución de cambios – Proyecto Sistema de Gestión de Procesos

Los costos asociados a la ejecución de la solicitud de cambio se muestran en la siguiente tabla:

Tabla: Costos de ejecución de cambios – Proyecto Gestión de Proyectos

|  | Gestión del Cambio |  |
| --- | --- | --- |
| Roles | Días Calendario | Costo |
| Analista Programador | 7 | 6,000.00 |
| Gestor de Proyecto | 7 | 1,600.00 |
| Analista de Calidad | 7 | 600.00 |
| TOTAL |  | 8,200.00 |

Para el cálculo de costos mostrado en la tabla anterior se ha considerado el monto mensual que cada rol ha recibido a lo largo de este proyecto, prorrateado de forma proporcional al número de días requerido para la implementación de los cambios solicitados (9 días calendarios). Así mismo, sólo están siendo tomados en cuenta aquellos roles cuya participación se considera necesaria para la implementación de los requerimientos solicitados.

- Firma del Gestor

A continuación las firmas del gestor y personal responsable por parte del Área de Sistemas de Información de la Oficina de Programación, Evaluación e Información.

| Alejandro Robles Coordinador de Sistemas de Información |  | Juan Pérez Gestor de Proyecto |
| --- | --- | --- |

PARTE 3 (A SER LLENADA POR EL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO)

- aCCIÓN A tOMAR

Marcar la acción que decidirá el Comité de Gestión del Proyecto

| X | Implantar |
| --- | --- |
|  | Posterga para la siguiente etapa |
|  | Descarta |

- Observaciones

Ninguna.

- Firma de los miembros del Comité DE PROYECTO del Proyecto

Con fecha miércoles 2 de marzo de 2009, los integrantes del comité de gestión del proyecto suscriben la decisión de implementar los cambios solicitados

| Alejandro Robles Patrocinador |  | Juan Pérez Gestor de Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Juan Pérez Usuario Líder |  |  |